## Sheet1
RN | WMS/ממשקים/מבנה ארגוני/TMS/SAP | Task Name | % Complete | Start | Finish | Duration | תהליך
01.14.SAP.02 | SAP | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס | 100% | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0.29 days? | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.15 | SAP | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים | 100% | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 1.43 days? | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.IMP.03 | מבנה ארגוני | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP | 90% | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 0.71 days? | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.08 | SAP | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. | 0% | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 2.57 days? | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.09 | SAP | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP | 90% | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2 days | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.10 | SAP | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ | 100% | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2 days | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.20 | SAP | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים | 100% | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2 days | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.16 | SAP | מחסנים WM (הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד.) | 67% | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 22.64 days? | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.17 | SAP | מחסנים רזים WM | 64% | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 7 days? | מבנה ארגוני - מלאי
01.14.SAP.14 | SAP | פיתוח תוכניות הסבות מלאים | 0% | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 4 days? | מבנה ארגוני - מלאי
01.15.IMP.04 | מבנה ארגוני | חוקות - יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. | 90% | 2021-04-25 | 2021-06-03 | 28.25 days | כושרים
01.15.SAP.02 | SAP | חוקות -מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים | 72% | 2021-07-18 | 2021-08-11 | 19.38 days? | כושרים
01.15.IMP.01 | מבנה ארגוני | עמ"ט הכושרים | 89% | 2021-04-05 | 2021-09-19 | 113.25 days? | כושרים
01.15.IMP.03 | מבנה ארגוני | הסבות נתונים | 0% | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 6 days? | כושרים
01.15.SAP.10 | ממשקים | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-16 | 11 days | כושרים
01.15.SAP.03 | ממשקים | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר | 0% | 2022-01-10 | 2022-02-09 | 22 days | כושרים
01.15.WMS.06 | ממשקים | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר | 0% | 2022-01-19 | 2022-02-20 | 22 days | כושרים
01.15.SAP.04 | ממשקים | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS | 0% | 2022-01-30 | 2022-02-28 | 22 days | כושרים
01.17.IMP.01 | SAP | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר | 100% | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 day | סדרות
01.17.IMP.03 | SAP | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן | 100% | 2021-10-03 | 2021-10-05 | 2 days | סדרות
01.17.SAP.01 | SAP | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים כפי שמוגדר היום כגון תאריך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ועוד ע"ב מסך MSC1N. | 10% | 2021-09-13 | 2021-11-23 | 43.88 days | סדרות
01.17.IMP.02 | SAP | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני | 100% | 2021-07-21 | 2021-07-27 | 5 days | סדרות
01.17.SAP.02 | SAP | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים | 0% | 2021-08-22 | 2021-10-03 | 19 days | סדרות
01.17.IMP.04 | מבנה ארגוני | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP | 42% | 2021-08-01 | 2021-09-19 | 31.88 days | סדרות
01.17.IMP.05 | מבנה ארגוני | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון | 0% | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 2 days | סדרות
01.17.IMP.06 | מבנה ארגוני | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו | 0% | 2021-10-17 | 2021-11-02 | 12 days | סדרות
01.17.SAP.04 | SAP | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע: מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 | 0% | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 11.38 days | סדרות
01.17.SAP.05 | SAP | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב: מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות | 14% | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 6 days | סדרות
01.17.SAP.06 | SAP | פתיחת סדרה - המרות סדרה: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 4 days | סדרות
01.17.SAP.14 | SAP | פתיחת סדרה - חיוב עצמי: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 1 day | סדרות
01.17.SAP.08 | SAP | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N: מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-17 | 3 days | סדרות
01.17.IMP.07 | מבנה ארגוני | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2: מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) | 60% | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 3 days | סדרות
01.17.IMP.08 | מבנה ארגוני | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3: מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) | 13% | 2021-10-06 | 2021-10-11 | 3 days | סדרות
01.17.SAP.09 | SAP | דוחות : מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים | 100% | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 10 days | סדרות
01.17.INT.01 | ממשקים | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות | 39% | 2022-01-02 | 2022-02-03 | 25.25 days? | סדרות
01.17.INT.03 | ממשקים | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) | 11% | 2022-01-02 | 2022-03-02 | 45 days | סדרות
01.01.IMP.01 | מבנה ארגוני | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP - מיפוי חוקת המלאי (כושרים/ציוד/סדרות/רכש/ספירות ועוד); מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF | 32% | 2021-08-04 | 2021-10-04 | 32.5 days | קבלה מרכש
01.01.SAP.10 | SAP | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא)- נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - | 100% | 2021-08-17 | 2021-08-22 | 4 days? | קבלה מרכש
01.01.IMP.02 | מבנה ארגוני | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר- בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר (לא קשור למבנה ארגוני). בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT | 0% | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 4 days | קבלה מרכש
01.01.SAP.01 | SAP | חוקות- מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי והתמרה למבנה ארגוני חדש בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש - חבילה 2. | 23% | 2021-08-17 | 2021-10-05 | 24.25 days | קבלה מרכש
01.01.IMP.03 | מבנה ארגוני | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) . | 0% | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 1 day | קבלה מרכש
01.01.IMP.10 | מבנה ארגוני | מלאים לצריכה- מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - מיפוי סוגי הזמנות רלוונטיים ל WMS - חלק מתהליך טריגר לשידור (לא קשור למבנה ארגוני). | 0% | 2021-09-29 | 2021-10-12 | 9 days | קבלה מרכש
01.01.SAP.05 | SAP | אספקות לאחר הסבה - מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה- הזמנת המקור(מנה"ר) צריכה לבוא לידי ביטוי באספקה הנכנסת של הזמנת הצפי (חבילה 2) | 0% | 2021-10-03 | 2021-10-18 | 11 days | קבלה מרכש
01.01.CNV.01 | SAP | אספקות לאחר הסבה - הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - הרחבת IDOC אספקה נכנסת | 0% | 2021-10-10 | 2021-10-26 | 12 days | קבלה מרכש
01.01.IMP.05 | מבנה ארגוני | החזרות - מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF | 0% | 2021-08-29 | 2021-10-03 | 14 days | קבלה מרכש
01.01.SAP.29 | SAP | החזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך) - יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. | 0% | 2021-09-02 | 2021-10-05 | 11 days | קבלה מרכש
01.01.IMP.D1 | SAP | החזרות - מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) | 0% | 2021-09-14 | 2021-09-19 | 1 day | קבלה מרכש
01.01.IMP.07 | מבנה ארגוני | קבלה ממרק"ט- עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום.- לא קשור למבנה ארגוני (אספקה נכנסת + תנועות מלאי) | 0% | 2021-09-19 | 2021-10-12 | 10 days | קבלה מרכש
01.01.IMP.15 | מבנה ארגוני | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות- מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - התאמות למבנה ארגוני חדש | 0% | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 2 days | קבלה מרכש
01.01.IMP.16 | מבנה ארגוני | החזרות עבור סימולי חוץ- נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP- מדובר בהוספת בדיקה לטובת קבלה מסימולי חוץ בשלב יצירה/עדכון אספקה נכנסת. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 63% | 2021-08-01 | 2021-09-05 | 26.63 days | קבלה מרכש
01.01.IMP.17 | מבנה ארגוני | החזרות עבור סימולי חוץ- בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתנועה את סימול החוץ במערכת SAP - מדובר בהוספת בדיקה של אתר אחסון המייצג סימול חוץ. לטובת תנועת ניפוק מסימול חוץ. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 33% | 2021-08-03 | 2021-09-05 | 23.5 days | קבלה מרכש
01.01.SAP.09 | SAP | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים- נדרש עבור כלל המשקים- (חבילה 2) | 0% | 2021-08-29 | 2021-09-19 | 11 days | קבלה מרכש
01.01.SAP.11 | SAP | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - קליטת אספקה נכנסת עם מזהה יעודי לסגירת אספקה. לטובת אספקה נכנסת של מכולה. (חבילה 2) | 0% | 2021-10-24 | 2021-11-03 | 9 days | קבלה מרכש
01.01.SAP.12 | SAP | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - הרחבת יישות אספקה נכנסת לטובת שדה נוסף שיזהה כי מדובר במכולה (ב SAP מכולה לא תנוהל במלאי) (חבילה 2) | 0% | 2021-10-28 | 2021-11-09 | 9 days | קבלה מרכש
01.01.SAP.13 | SAP | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) | 0% | 2021-11-03 | 2021-12-15 | 25 days | קבלה מרכש
01.01.SAP.07 | SAP | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP- (חבילה 2) | 0% | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 14.86 days | קבלה מרכש
01.01.INT.01 | ממשקים | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) | 0% | 2022-01-02 | 2022-02-09 | 29 days | קבלה מרכש
01.01.INT.02 | ממשקים | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות | 0% | 2022-01-31 | 2022-03-01 | 22 days | קבלה מרכש
01.01.INT.03 | ממשקים | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות- קבלה למלאי ב WMS. מיפוי תנועות מלאי. טריגר לשידור יצירת תנועת מלאי ב WMS. IDOC | 5% | 2022-02-23 | 2022-03-08 | 10 days | קבלה מרכש
01.01.IMP.04 | ממשקים | אספקות חלקיות- מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - מדובר בתפעול IDOC של אספקה נכנסת לאחר IDOC של קבלה למלאי . בשלב ה REALIZATION יבחנו אפשרויות טכניות נוספות. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 0% | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 12 days | קבלה מרכש
01.01.INT.33 | ממשקים | החזרות - מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL ). | 0% | 2022-03-08 | 2022-03-23 | 10 days | קבלה מרכש
01.01.INT.34 | ממשקים | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור עדכון אספקת נכנסת כאשר לא בצענו עדיין קבלה למלאי. כמות בפועל 0. סגירת אספקה נכנסת. | 0% | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 10 days | קבלה מרכש
01.01.INT.35 | ממשקים | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור תנועה 122 מול אספקת החזרה. | 0% | 2022-03-23 | 2022-04-06 | 10 days | קבלה מרכש
01.01.INT.14 | ממשקים | קבלה ממרק"ט- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור | 13% | 2022-01-02 | 2022-01-17 | 12 days | קבלה מרכש
01.01.INT.32 | ממשקים | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני אספקה נכנסת (תעודת משלוח דיגיטלית). | 0% | 2022-01-13 | 2022-02-01 | 13 days | קבלה מרכש
01.01.INT.36 | ממשקים | קבלה ממרק"ט- מערכת SAP תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב WMS. | 0% | 2022-01-20 | 2022-02-08 | 13 days | קבלה מרכש
01.01.INT.24 | ממשקים | החזרות עבור סימולי חוץ- בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - יש לעצב דרך אופטימלית להוריד את המלאי מסימול חוץ | 45% | 2022-01-02 | 2022-01-16 | 11 days | קבלה מרכש
01.11.SAP.03 | SAP | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל : בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים | 95% | 2021-05-06 | 2021-08-25 | 79.88 days | ספירות
01.11.SAP.04 | SAP | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל: שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע | 97% | 2021-05-18 | 2021-08-26 | 73.88 days | ספירות
01.11.IMP.05 | מבנה ארגוני | קיזוזים: מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות | 93% | 2021-05-18 | 2021-09-12 | 81.88 days | ספירות
01.11.IMP.03 | מבנה ארגוני | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS | 87% | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 13 days | ספירות
01.11.SAP.06 | SAP | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS | 0% | 2021-09-02 | 2021-09-30 | 9 days | ספירות
01.11.SAP.08 | SAP | אי הילום לא חלוט: תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש. מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS. | 93% | 2021-07-22 | 2021-10-03 | 40 days | ספירות
01.11.SAP.01 | SAP | אי הילום לא חלוט: נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP | 89% | 2021-08-26 | 2021-09-09 | 8 days | ספירות
01.11.INT.01 | ממשקים | הפרש: מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - | 0% | 2022-01-02 | 2022-02-16 | 34 days | ספירות
01.11.INT.02 | ממשקים | הפרש: מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - | 0% | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 5 days? | ספירות
01.11.INT.03 | ממשקים | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - | 0% | 2022-01-16 | 2022-03-02 | 34 days | ספירות
01.11.INT.04 | ממשקים | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - | 9% | 2022-01-30 | 2022-03-16 | 34 days | ספירות
01.11.INT.05 | ממשקים | ספירת פריטים מיוחדים: מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - | 0% | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 5 days? | ספירות
01.12.IMP.01 | מבנה ארגוני | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום | 89% | 2021-05-03 | 2021-09-05 | 89.88 days | גריטות והשמדות
01.12.SAP.D1 | SAP | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק | 50% | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 15 days? | גריטות והשמדות
01.12.IMP.03 | מבנה ארגוני | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 | 100% | 2021-05-23 | 2021-07-22 | 45.25 days | גריטות והשמדות
01.12.IMP.09 | מבנה ארגוני | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 | 25% | 2021-05-23 | 2021-09-05 | 77 days | גריטות והשמדות
01.12.IMP.04 | מבנה ארגוני | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 | 50% | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 2 days | גריטות והשמדות
01.12.IMP.06 | מבנה ארגוני | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 | 0% | 2021-09-19 | 2021-09-29 | 1 day | גריטות והשמדות
01.12.SAP.03 | SAP | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 | 54% | 2021-05-31 | 2021-09-14 | 75.63 days | גריטות והשמדות
01.12.SAP.05 | SAP | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק | 50% | 2021-09-14 | 2021-09-29 | 2 days | גריטות והשמדות
01.12.IMP.07 | מבנה ארגוני | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום | 50% | 2021-09-12 | 2021-09-14 | 2 days | גריטות והשמדות
01.12.IMP.13 | מבנה ארגוני | כושרים וחוקות - מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-19 | 2 days | גריטות והשמדות
01.06.SAP.05 | SAP | טיוב והסבת נתונים- הסבת נתונים פרויקט מנוף | 85% | 2021-05-03 | 2022-02-17 | 193.13 days | מנוף
01.06.SAP.06 | ממשקים | פרויקט מנו"ף- טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. | 0% | 2022-01-20 | 2022-02-23 | 24 days | מנוף
01.03.IMP.01 | מבנה ארגוני | חיובים וזיכויים במחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 4 days | חיובים וזיכויים
01.03.IMP.03 | מבנה ארגוני | הרשאות | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 4 days | חיובים וזיכויים
01.03.IMP.04 | מבנה ארגוני | קודי מאשר - מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5 days | חיובים וזיכויים
01.03.INT.01 | ממשקים | טבלת טרמינולוגיה בין המערכות - מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-10 | 7 days | חיובים וזיכויים
01.04.IMP.01 | מבנה ארגוני | הזמנות אחזקה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו | 100% | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 2 days | השקעות ופירוקים
01.04.IMP.02 | מבנה ארגוני | פירוק והשקעה מתוך הזמנה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו | 100% | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2 days | השקעות ופירוקים
01.04.IMP.06 | מבנה ארגוני | חוקות: איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי | 100% | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 1 day | השקעות ופירוקים
01.06.IMP.01 | מבנה ארגוני | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום | 0% | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2 days | אחסנה
01.06.IMP.03 | מבנה ארגוני | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP- מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM | 0% | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 2 days | אחסנה
01.06.SAP.02 | SAP | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS | 0% | 2021-09-12 | 2021-09-29 | 4 days | אחסנה
01.06.SAP.01 | SAP | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS | 0% | 2021-09-13 | 2021-10-14 | 14 days | אחסנה
01.06.SAP.03 | SAP | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . | 0% | 2021-10-12 | 2021-10-24 | 8 days | אחסנה
01.06.IMP.05 | מבנה ארגוני | קודי סיבת החסימה- קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. | 0% | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 1.5 days | אחסנה
01.06.SAP.07 | SAP | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS | 0% | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 5 days | אחסנה
01.06.INT.01 | ממשקים | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-13 | 10 days | אחסנה
01.06.INT.03 | ממשקים | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. | 0% | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 2 days | אחסנה
01.02.SAP.01 | SAP | ניהול עצי מוצר -מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס | 27% | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 17.2 days | ערכות
01.02.INT.01 | ממשקים | ניהול עצי מוצר -מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) | 0% | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 9 days | ערכות
01.02.SAP.12 | SAP | ייצור מנות קרב -מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע | 9% | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 33 days | ערכות
01.02.SAP.02 | SAP | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP | 25% | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 13 days | ערכות
01.02.INT.02 | ממשקים | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5 days? | ערכות
01.02.SAP.13 | SAP | תכנון הייצור -מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. | 0% | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 35 days? | ערכות
01.02.INT.03 | SAP | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS | 0% | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 1 day? | ערכות
01.02.IMP.01 | מבנה ארגוני | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל | 0% | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 23 days? | ערכות
01.02.SAP.03 | SAP | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות | 0% | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 14 days | ערכות
01.02.IMP.02 | SAP | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות | 0% | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 4 days | ערכות
01.02.IMP.03 | SAP | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור | 0% | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 4 days | ערכות
01.02.IMP.04 | SAP | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות | 0% | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 4 days | ערכות
01.02.INT.04 | ממשקים | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה | 0% | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 12 days | ערכות
01.02.INT.05 | ממשקים | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. | 0% | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 12 days | ערכות
01.02.INT.06 | ממשקים | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה | 0% | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 12 days | ערכות
01.02.SAP.16 | SAP | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת | 0% | 2022-03-14 | 2022-04-11 | 20 days | ערכות
01.02.WMS.05 | ממשקים | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת | 0% | 2022-03-29 | 2022-05-12 | 27 days | ערכות
01.02.WMS.28 | SAP | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי | 0% | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 2 days | ערכות
01.02.SAP.17 | SAP | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS | 0% | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 10 days | ערכות
01.02.SAP.07 | SAP | עיתוד -מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח | 0% | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 2 days | ערכות
01.02.SAP.08 | SAP | הרשאות -מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים | 0% | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2 days | ערכות
01.02.SAP.11 | מבנה ארגוני | MRP -יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני | 0% | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 2 days? | ערכות
01.02.SAP.18 | SAP | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה | 0% | 2022-05-18 | 2022-06-22 | 25 days | ערכות
01.02.SAP.19 | SAP | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה | 0% | 2022-06-16 | 2022-07-21 | 26 days | ערכות
01.02.WMS.06 | ממשקים | פירוק ערכות -מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS | 0% | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 10 days | ערכות
01.02.WMS.09 | ממשקים | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS | 0% | 2022-07-21 | 2022-08-04 | 10 days | ערכות
01.02.WMS.10 | ממשקים | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS | 0% | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 10 days | ערכות
01.16.SAP.01 | SAP | חוקה- תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. | 24% | 2021-08-22 | 2021-10-20 | 33 days | המרות טכניות
01.16.IMP.01 | מבנה ארגוני | חוקה- מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש | 12% | 2021-09-02 | 2021-10-12 | 16.58 days | המרות טכניות
01.16.SAP.02 | SAP | חוקה- מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש (BRF) | 20% | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 5.05 days | המרות טכניות
01.16.IMP.02 | מבנה ארגוני | המרות טכניות במחסנים מיוחדים- מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים | 0% | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2 days | המרות טכניות
01.16.IMP.03 | מבנה ארגוני | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 | 0% | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2 days | המרות טכניות
01.16.SAP.03 | SAP | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים | 0% | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 2 days | המרות טכניות
01.16.SAP.04 | SAP | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS | 0% | 2021-10-14 | 2021-11-04 | 16 days | המרות טכניות
01.16.SAP.05 | SAP | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) | 0% | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 2 days | המרות טכניות
01.16.SAP.06 | SAP | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה (במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה ) | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 2 days | המרות טכניות
01.16.SAP.07 | SAP | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP, מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2 days | המרות טכניות
01.15.SAP.01 | SAP | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 5 days | כושרים
01.16.SAP.08 | SAP | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע- הרחבת המענה הקיים | 0% | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 5 days? | המרות טכניות
01.16.SAP.09 | SAP | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל- הרחבת המענה הקיים | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5 days? | המרות טכניות
01.16.SAP.10 | SAP | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - הרחבת המענה הקיים | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 5 days? | המרות טכניות
01.16.SAP.11 | ממשקים | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי | 0% | 2022-01-02 | 2022-02-17 | 35 days | המרות טכניות
01.16.WMS.01 | ממשקים | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי | 0% | 2022-01-13 | 2022-03-02 | 35 days | המרות טכניות
01.16.INT.02 | SAP | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי | 0% | 2022-01-27 | 2022-03-16 | 35 days | המרות טכניות
01.16.WMS.02 | ממשקים | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה | 0% | 2022-02-10 | 2022-03-23 | 29 days | המרות טכניות
01.16.INT.05 | ממשקים | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP | 0% | 2022-02-24 | 2022-04-06 | 29 days | המרות טכניות
01.18.SAP.01 | SAP | בימ"ל מכני אחוד- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם | 0% | 2021-10-03 | 2021-10-05 | 3 days? | בימ"לים
01.18.WMS.01 | מבנה ארגוני | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) | 0% | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2 days? | בימ"לים
01.18.INT.01 | ממשקים | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS | 0% | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 2 days? | בימ"לים
01.18.INT.02 | ממשקים | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר 0010) | 0% | 2021-10-06 | 2021-10-10 | 2 days? | בימ"לים
01.18.WMS.02 | מבנה ארגוני | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) | 0% | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2 days? | בימ"לים
01.18.INT.03 | ממשקים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS | 0% | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 2 days? | בימ"לים
01.18.INT.04 | ממשקים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר מרה"ס) | 0% | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2 days? | בימ"לים
01.18.WMS.03 | SAP | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) - מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני (אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) | 0% | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2 days? | בימ"לים
01.18.WMS.04 | SAP | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס )- יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) | 0% | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 2 days? | בימ"לים
01.18.INT.05 | ממשקים | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) | 0% | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 2 days? | בימ"לים
01.18.INT.06 | ממשקים | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים "גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל (אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS (באתר מרה"ס) | 0% | 2021-10-17 | 2021-10-19 | 2 days? | בימ"לים
01.18.WMS.05 | SAP | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 | 0% | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2 days? | בימ"לים
01.18.WMS.06 | SAP | צריכה/צריכה במשימה- מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה- טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים | 0% | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 5 days? | בימ"לים
01.18.WMS.07 | SAP | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור- מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור | 0% | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 5 days? | בימ"לים
01.18.WMS.08 | SAP | השמדה- מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים | 0% | 2021-10-28 | 2021-11-01 | 2 days? | בימ"לים
01.18.WMS.12 | ממשקים | חירום- מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-02 | 2 days? | בימ"לים
01.01.IMP.13 | מבנה ארגוני | בחינות - מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. | 0% | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 5 days? | בחינה בקבלה מרכש
01.01.SAP.03 | SAP | בחינות - מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- תהליך ללא שינוי (חבילה 2) | 0% | 2021-06-02 | 2021-06-08 | 5 days? | בחינה בקבלה מרכש
01.01.SAP.04 | SAP | בחינות - מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה- חלק מ BP כושרים (חבילה 2) | 0% | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 5 days? | בחינה בקבלה מרכש
01.01.INT.21 | ממשקים | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 6 days? | בחינה בקבלה מרכש
01.01.INT.22 | ממשקים | בחינות - מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור. | 0% | 2022-01-03 | 2022-01-13 | 8 days | בחינה בקבלה מרכש
01.01.IMP.09 | SAP | צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) | 0% | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1 day | אחזקה - MasterData
01.01.INT.16 | ממשקים | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-06 | 5 days | אחזקה - MasterData
01.01.INT.17 | ממשקים | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-19 | 13 days | אחזקה - MasterData
01.01.INT.18 | ממשקים | צ' ומס"דים- מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP | 0% | 2022-01-09 | 2022-01-25 | 12 days | אחזקה - MasterData
01.01.INT.19 | ממשקים | צ' ומס"דים- מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים | 0% | 2022-01-16 | 2022-02-02 | 13 days | אחזקה - MasterData
02.02.IMP.01 | מבנה ארגוני | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס. | 92% | 2021-04-28 | 2021-09-05 | 93.13 days | מבנה ארגוני שרשרת
02.02.IMP.02 | מבנה ארגוני | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 93% | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 35.29 days | מבנה ארגוני שרשרת
02.02.SAP.01 | מבנה ארגוני | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני- ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני. | 0% | 2021-09-14 | 2021-10-04 | 5 days | מבנה ארגוני שרשרת
02.24.SAP.01 | SAP | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה אישור שליחת אספקה | 100% | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 7 days | אספקה ללא סימוכין
02.24.SAP.02 | SAP | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF | 100% | 2021-05-11 | 2021-06-15 | 24 days? | אספקה ללא סימוכין
02.24.SAP.03 | SAP | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" | 100% | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 5 days | אספקה ללא סימוכין
02.24.INT.01 | ממשקים | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). | 0% | 2022-01-02 | 2022-02-21 | 38 days | אספקה ללא סימוכין
02.24.INT.02 | ממשקים | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. | 0% | 2022-01-17 | 2022-02-21 | 26 days | אספקה ללא סימוכין
02.08.SAP.01 | SAP | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - התאמות במבנה הארגוני | 0% | 2021-09-12 | 2021-10-11 | 12 days | מכירות
02.08.SAP.02 | SAP | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ | 0% | 2021-09-30 | 2021-10-17 | 11 days | מכירות
02.08.SAP.03 | SAP | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון | 0% | 2021-10-25 | 2021-11-18 | 18 days | מכירות
02.08.SAP.04 | SAP | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - התאמות במבנה ארגוני | 0% | 2021-11-08 | 2021-11-24 | 12 days | מכירות
02.08.SAP.05 | SAP | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה | 0% | 2021-11-15 | 2021-12-19 | 18 days | מכירות
02.08.SAP.08 | SAP | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - נדרשת התאמה למבנה הארגוני | 0% | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 11 days | מכירות
02.08.SAP.D3 | SAP | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - יש לתת מענה באחסון נתוני לקוח בבל"מ | 0% | 2021-12-14 | 2021-12-29 | 12 days | מכירות
02.08.INT.D2 | SAP | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. | 0% | 2021-12-21 | 2021-12-26 | 4 days? | מכירות
02.08.INT.03 | ממשקים | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 315 | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-19 | 14 days | מכירות
02.08.INT.04 | ממשקים | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 | 0% | 2022-01-09 | 2022-01-19 | 8 days | מכירות
02.08.INT.D7 | ממשקים | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) | 0% | 2022-01-13 | 2022-02-01 | 13 days | מכירות
02.08.INT.D9 | ממשקים | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 | 0% | 2022-01-23 | 2022-02-06 | 10 days | מכירות
02.08.INT.DA | ממשקים | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. | 0% | 2022-01-30 | 2022-02-02 | 3 days? | מכירות
02.08.INT.DC | ממשקים | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 02.24.INT.01 | 0% | 2022-01-31 | 2022-02-17 | 13 days | מכירות
02.13.SAP.06 | SAP | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי | 87% | 2021-04-20 | 2021-10-03 | 107.25 days? | השאלות
02.13.SAP.07 | SAP | החזרת השאלה - אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). | 100% | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 2 days? | השאלות
02.13.SAP.08 | SAP | השאלה לגורם חוץ - אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ) | 65% | 2021-08-25 | 2021-09-02 | 6.75 days? | השאלות
02.13.SAP.09 | SAP | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. | 91% | 2021-07-18 | 2021-08-31 | 33 days | השאלות
02.13.SAP.10 | SAP | השאלה לגורם חוץ - בנדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 100% | 2021-06-27 | 2021-07-21 | 19.38 days? | השאלות
02.13.SAP.01 | מבנה ארגוני | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה | 0% | 2021-08-29 | 2021-09-09 | 7 days | השאלות
02.13.SAP.04 | מבנה ארגוני | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) (התאמות במסך ZLEND ) | 0% | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 3 days | השאלות
02.13.INT.01 | ממשקים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-10 | 7 days | השאלות
02.13.INT.02 | ממשקים | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - | 0% | 2022-01-06 | 2022-01-17 | 7 days | השאלות
02.06.IMP.01 | SAP | פתיחת דרישת החזרה -מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס | 100% | 2021-05-02 | 2021-06-01 | 21.38 days | החזרות
02.06.IMP.02 | מבנה ארגוני | פתיחת דרישת החזרה - מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF | 100% | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 3 days | החזרות
02.06.SAP.04 | SAP | ניהול הזמנת החזרה - מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה | 100% | 2021-07-11 | 2021-07-20 | 8 days | החזרות
02.06.SAP.08 | SAP | החזרה מגורם חוץ -נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 100% | 2021-05-13 | 2021-05-26 | 7 days? | החזרות
02.06.INT.02 | ממשקים | קליטה למלאי - מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. | 0% | 2022-01-02 | 2022-03-09 | 50 days | החזרות
02.06.INT.01 | ממשקים | ניהול הזמנת החזרה- מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה (לצורך איסוף בלבד) | 0% | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 15 days | החזרות
02.02.SAP.06 | SAP | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק". סטטוס ניפוק הינו סטנדרטי ולל"ש. יש ליצור סטטוס הגיע ליחידה שיווצר בעת חתימת יחידה על הPOD | 0% | 2021-10-03 | 2021-10-20 | 14 days | אספקה ליחידות
02.01.SAP.02 | SAP | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי)- מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות- לוודא תכנית פיצול אספקות לפי נקודות משלוח | 0% | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 5 days? | אספקה ליחידות
02.02.SAP.08 | SAP | טרנזיט – עדכון הזמנה -מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. | 0% | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 5 days? | אספקה ליחידות
02.02.SAP.09 | SAP | טרנזיט ניפוק בין מרחבים -ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. | 0% | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 5 days? | אספקה ליחידות
02.02.SAP.10 | SAP | טרנזיט – טופס שילוח -מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. | 0% | 2021-10-17 | 2021-10-28 | 9 days | אספקה ליחידות
02.02.SAP.11 | SAP | טרנזיט -מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. | 0% | 2021-10-20 | 2021-11-09 | 14 days | אספקה ליחידות
02.02.SAP.12 | SAP | טרנזיט -ניפוק מהמרחב השני ליחידה | 0% | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 5 days? | אספקה ליחידות
02.02.SAP.02 | SAP | שליחת הזמנה לזכיין- תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך | 0% | 2021-11-02 | 2021-12-19 | 28 days | אספקה ליחידות
02.02.SAP.04 | SAP | קביעת א"א מנפק -תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. | 0% | 2021-11-21 | 2021-12-13 | 11 days | אספקה ליחידות
02.02.SAP.05 | SAP | פתיחת אספקה- מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS- לאפשר פתיחת אספקה באמצעות IDOC : כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 | 0% | 2021-11-28 | 2022-01-19 | 32 days | אספקה ליחידות
02.02.SAP.07 | SAP | הפקת טפסי שילוח -מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח | 0% | 2022-01-05 | 2022-01-24 | 14 days? | אספקה ליחידות
02.02.SAP.13 | SAP | אספקה לגורם חוץ - נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 0% | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 5 days? | אספקה ליחידות
02.02.INT.01 | ממשקים | אספקה וליקוט- מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-24 | 17 days | אספקה ליחידות
02.02.INT.02 | ממשקים | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה- במקרים שנשלחים למערכת הזכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הwms | 0% | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 4 days? | אספקה ליחידות
02.02.INT.03 | ממשקים | שליחת אספקה- מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. | 0% | 2022-01-09 | 2022-03-06 | 41 days | אספקה ליחידות
02.02.INT.04 | ממשקים | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישיר | 0% | 2022-01-30 | 2022-03-15 | 33 days | אספקה ליחידות
02.02.INT.05 | ממשקים | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD)- מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. | 0% | 2022-02-06 | 2022-03-15 | 28 days | אספקה ליחידות
02.02.INT.06 | ממשקים | אספקה/ניפוק- מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - יש להתאים את הIDOCים של יצירת ועדכון אספקה לכל הסטטוסים והשינויים באספקה | 0% | 2022-02-20 | 2022-03-10 | 15 days | אספקה ליחידות
02.02.INT.07 | ממשקים | נתיב בהזמנה- הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP- יש לקסטם נתיבים חדשים ובנוסף להתאים את הidoc. | 0% | 2022-02-27 | 2022-03-14 | 12 days | אספקה ליחידות
02.02.INT.09 | ממשקים | משלוחי אספקות -מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות | 0% | 2022-03-09 | 2022-03-20 | 6 days? | אספקה ליחידות
02.02.INT.10 | ממשקים | אריזות הטובין -מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD | 0% | 2022-03-10 | 2022-03-31 | 14 days | אספקה ליחידות
02.02.INT.11 | ממשקים | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) -מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP | 0% | 2022-03-13 | 2022-04-04 | 15 days | אספקה ליחידות
02.02.INT.14 | ממשקים | טרנזיט -הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי | 0% | 2022-03-23 | 2022-04-24 | 18 days | אספקה ליחידות
02.02.INT.15 | ממשקים | טרנזיט -מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. | 0% | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 5 days? | אספקה ליחידות
02.02.INT.12 | ממשקים | שליחת הזמנה לזכיין -מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה | 0% | 2022-04-06 | 2022-05-02 | 14 days | אספקה ליחידות
01.05.IMP.01 | מבנה ארגוני | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים | 100% | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 22 days | ויסותים
01.05.IMP.04 | מבנה ארגוני | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר | 100% | 2021-08-16 | 2021-09-19 | 20 days | ויסותים
01.05.SAP.01 | SAP | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין מרה"ס למרת"ח ולהיפך | 0% | 2021-09-05 | 2021-10-11 | 15 days | ויסותים
01.05.INT.D6 | ממשקים | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר -ממשק | 0% | 2022-01-02 | 2022-02-07 | 27 days | ויסותים
01.05.INT.01 | ממשקים | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים -ממשק | 0% | 2022-01-10 | 2022-02-16 | 27 days | ויסותים
01.05.WMS.07 | ממשקים | תיאום קבלה בין המרחבים- מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי | 0% | 2022-01-19 | 2022-02-07 | 13 days | ויסותים
02.11.IMP.01 | מבנה ארגוני | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה | 100% | 2021-07-04 | 2021-07-28 | 19 days | החלפות
02.11.IMP.02 | מבנה ארגוני | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה | 0% | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2 days? | החלפות
02.11.SAP.05 | SAP | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) | 100% | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 11 days | החלפות
02.11.SAP.06 | SAP | קליטה למלאי - מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 | 100% | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 7 days | החלפות
02.11.SAP.40 | ממשקים | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-WMS | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-06 | 5 days? | החלפות
02.11.INT.01 | ממשקים | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את הזמנה/הזמנות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים | 0% | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 5 days? | החלפות
02.11.WMS.03 | ממשקים | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP | 0% | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 5 days? | החלפות
02.12.SAP.12 | מבנה ארגוני | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש - של המרה"ס - דרישה- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 0% | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 4 days? | תיקונים
02.12.SAP.11 | מבנה ארגוני | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 0% | 2022-02-20 | 2022-02-23 | 4 days? | תיקונים
02.02.SAP.03 | SAP | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי.- מלאי? | 0% | 2022-03-06 | 2022-04-04 | 20 days | תיקונים
02.12.SAP.16 | SAP | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה.- התאמת אפיון קיים | 0% | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 14 days | תיקונים
02.12.SAP.13 | SAP | קבלה בבימ"ל | 0% | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 1 day? | תיקונים
02.12.SAP.14 | SAP | פסילת פריט - מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. | 0% | 2022-02-27 | 2022-03-21 | 15 days | תיקונים
02.12.SAP.15 | SAP | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה.- אפיון טריגר לשליחת מייל | 0% | 2022-03-21 | 2022-04-04 | 10 days | תיקונים
02.12.SAP.08 | SAP | העברת כושר | 0% | 2022-03-27 | 2022-04-10 | 10 days | תיקונים
02.12.SAP.09 | SAP | מסך ייעודי | 0% | 2022-04-10 | 2022-04-28 | 10 days | תיקונים
02.12.SAP.10 | SAP | דוחות בקרה | 0% | 2022-05-01 | 2022-05-15 | 10 days | תיקונים
02.12.SAP.17 | SAP | פתיחת דרישה/הזמנה - מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. | 0% | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 12 days | תיקונים
02.12.INT.01 | ממשקים | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0% | 2022-01-02 | 2022-01-18 | 13 days | תיקונים
02.12.INT.02 | ממשקים | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף.- אפיון ממשק לקליטת השדר ופתיחת אספקה ? | 0% | 2022-01-05 | 2022-01-24 | 13 days | תיקונים
02.12.INT.03 | ממשקים | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0% | 2022-01-11 | 2022-02-08 | 20 days | תיקונים
01.06.INT.05 | ממשקים | שינוע פנימי - מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. | 0% | 2022-02-02 | 2022-02-21 | 14 days | תיקונים
02.12.INT.05 | ממשקים | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה | 0% | 2022-02-10 | 2022-03-01 | 14 days | תיקונים
02.12.INT.06 | ממשקים | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0% | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 4 days | תיקונים
02.12.INT.07 | ממשקים | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה | 0% | 2022-02-16 | 2022-03-06 | 13 days | תיקונים
02.23.SAP.05 | SAP | מבנה ארגוני- נדרש לבצע במערכת הSAP שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני (גורם מנפק\מקבל). | 2% | 2021-07-26 | 2021-11-18 | 73 days | MRP
02.23.SAP.02 | SAP | המלצה לייצור- מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP- מערכת הSAP תיצור דרישות MRP כנגזרת מהמלצות ייצור, בדיקת התאמת ריצת הMRP לתהליך הרכבת ערכות | 0% | 2021-11-18 | 2021-11-28 | 7 days | MRP
02.23.SAP.04 | SAP | אזורי MRP- מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים | 0% | 2021-11-28 | 2022-01-10 | 25 days | MRP
02.18.SAP.01 | SAP | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. | 0% | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 8 days | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.02 | SAP | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. | 0% | 2021-10-05 | 2021-10-11 | 4 days | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.03 | SAP | תיקון מלאי-מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. | 0% | 2021-10-07 | 2021-12-08 | 39 days | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.04 | SAP | תיקון תקציב-מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים | 0% | 2021-11-25 | 2021-12-29 | 19 days | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.05 | SAP | קבלה למלאי-מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . | 0% | 2021-12-16 | 2021-12-22 | 4 days | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.06 | SAP | עדכון אספקה-מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. | 0% | 2021-12-20 | 2022-01-11 | 16 days | טיפול בהפרשים
02.18.SAP.07 | SAP | עדכון המלאי-מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . | 0% | 2022-01-05 | 2022-01-19 | 10 days | טיפול בהפרשים
02.18.INT.01 | ממשקים | הפקת דוחות מעקב-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. | 0% | 2022-01-02 | 2022-03-21 | 57 days | טיפול בהפרשים
02.18.INT.02 | ממשקים | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. | 0% | 2022-01-31 | 2022-03-01 | 22 days | טיפול בהפרשים
02.18.INT.03 | ממשקים | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. | 0% | 2022-02-14 | 2022-03-15 | 22 days | טיפול בהפרשים
02.18.INT.04 | ממשקים | תיקון מלאי-מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה | 0% | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 22 days | טיפול בהפרשים
02.18.INT.06 | ממשקים | ניפוק-מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. | 0% | 2022-03-06 | 2022-04-03 | 19 days | טיפול בהפרשים
04.01.SAP.01 | מבנה ארגוני | מבנה ארגוני -הקמת ארגוני רכש בהתאם למבנה המפורט | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 30.4 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.02 | מבנה ארגוני | מבנה ארגוני - שיוך אתרים לארגוני רכש חדשים | 100% | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 18.53 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.04 | SAP | הרחבת הטבלה הקיימת/ הקמת טבלה חדשה- טבלה שתקשר בין גוף דורש ל ארגון רכש, אתר וקבוצת רכש | 18% | 2021-07-08 | 2021-09-12 | 44.13 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.05 | SAP | הזמנות רכש - הסבת הזמנות / הסכמים של מרה"ס דרום חסימת הקמת דרישות / הזמנות למבנה אירגוני ישן . שמירת קשר בין הזמנת מקור (מנה"ר) והזמנת צפי פנימי ( 92ZH). | 0% | 2021-09-02 | 2021-09-14 | 6 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.06 | SAP | הזמנות ודרישות רכש | 40% | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 30.23 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.07 | SAP | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - שיוך כלל מרכזי הקרנות של המרכזים לקוד חברה 9888. (הסבות) | 0% | 2021-09-14 | 2021-10-26 | 22 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.SAP.08 | SAP | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 | 0% | 2021-10-10 | 2021-11-03 | 18 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.01.INT.01 | ממשקים | שינויים בממשקי דרישות והזמנות בהתאם לטבלת קשר בין גוף דורש לארגון רכש אתר וקבוצת רכש | 7% | 2021-10-31 | 2021-11-16 | 12 days | מבנה ארגוני - תקציב ורכש
04.02.SAP.01 | SAP | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור דרישות | 100% | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 25.29 days | אסטרטגיה אישורים
04.02.SAP.02 | SAP | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור הזמנות | 61% | 2021-10-24 | 2021-11-11 | 13.67 days | אסטרטגיה אישורים
04.03.SAP.01 | SAP | הזמנה פנימית ZH92 -הוספת שדה הזמנת מקור | 25% | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 5.33 days | הזמנה פנימית
04.03.SAP.02 | SAP | הזמנה פנימית ZH92 -בדיקה שהזמנת מקור קיימת במערכת | 25% | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 5.33 days | הזמנה פנימית
04.03.SAP.03 | SAP | הזמנה פנימית ZH92 -"אספקה הושלמה" בהזמנה פנימית - פיתוח תהליך סגירת שורה בהזמנת מקור(מתוך MIGO או בעדכון ידני בזהמנה) | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-24 | 10.67 days | הזמנה פנימית
04.04.SAP.01 | SAP | ZMAHAN - קבלת נתונים נוספים ממשהבט- הוספת הנתונים לממשק יוצא של משהבט | 0% | 2021-08-25 | 2021-09-13 | 11 days | ZMASHAN
04.04.SAP.02 | SAP | ZMAHAN - יצירת אספקות ומשלוחים אוטומטית מטרנזקציה חדשה | 0% | 2021-08-30 | 2021-10-20 | 25.67 days | ZMASHAN
01.01.INT.31 | ממשקים | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הזמנת רכש. | 0% | 2021-07-25 | 2021-08-09 | 12 days | קבלה מרכש
01.01.IMP.11 | מבנה ארגוני | בחינות - מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג | 0% | 2021-08-01 | 2021-08-11 | 9 days | קטלוג - MasterData
01.01.INT.20 | ממשקים | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים | 0% | 2021-09-19 | 2021-10-04 | 5 days? | קטלוג - MasterData
01.01.IMP.14 | מבנה ארגוני | בחינות - מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה.- הרחבת IDOC אספקה נכנסת (כמו שכתוכ בדרישה). או לדברי דודו נעביר בקשה להמרת כושר מ 1 ל 0 . אפשרות נוספת | 0% | 2021-07-18 | 2021-08-23 | 27.43 days | בחינה בקבלה מרכש