## header
Outline Level | RN | p_rule | Work | topic | domain_id | parent | Task Mode | process_id | isMS | Name | task_notes | alias | % Complete | due_date | source | p_owner
1 | 00 | [8 empty] | תכנית מרה"ס שלב ג
2 | 00.01 | [8 empty] | מוכנות זכיין לסביבת אינטגרציה
3 | 00.01.01 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | SRR |  | SRR | 100% | 2020-02-15 | 17464
3 | 00.01.02 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי |  | PDR |  |  | 2492
3 | 00.01.03 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי |  | CDR |  |  | 2495
3 | 00.01.04 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה |  | INFRA |  |  | 2493
3 | 00.01.04 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP |  | INTEG |  |  | 2498
3 | 00.01.05 | [8 empty] | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR
4 | 00.01.05.01 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | הכנה והגשת PDR |  |  |  |  | 16794
4 | 00.01.05.02 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | הסכמת מזמין לקיום הסקר |  |  |  |  | 16795
4 | 00.01.05.03 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | סקר PDR |  |  |  |  | 16796
4 | 00.01.05.04 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | סיכום סקר PDR ע"י המזמין |  |  |  |  | 16797
4 | 00.01.05.05 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | תיקון והגשת PDR |  |  |  |  | 16798
4 | 00.01.05.06 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | בדיקה ואישור PDR |  |  |  |  | 16799
3 | 00.01.06 | [8 empty] | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR
3 | 00.01.06.01 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | הכנה והגשת CDR |  |  |  |  | 16802
3 | 00.01.06.02 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | הסכמת מזמין לקיום הסקר |  |  |  |  | 16803
3 | 00.01.06.03 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | סקר CDR |  |  |  |  | 16804
3 | 00.01.06.04 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | סיכום סקר CDR ע"י המזמין |  |  |  |  | 16805
3 | 00.01.06.05 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | תיקון והגשת CDR |  |  |  |  | 16806
3 | 00.01.06.06 | [5 empty] | Manually Scheduled |  | TRUE | בדיקה ואישור CDR |  |  |  |  | 16807
2 | 00.10 | [8 empty] | מוכנות אמל"ח לסביבת אינטגרציה
3 | 00.10.01 | [8 empty] | אבני דרך פנימיות
4 | 00.10.01.01 | [7 empty] | TRUE | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט |  | BP
4 | 00.10.01.02 | [7 empty] | TRUE | סיום משימות פיתוח |  | SAP
4 | 00.10.01.03 | [7 empty] | TRUE | סיום משימות ממשקים |  | INT
3 | 00.10.02 | [8 empty] | אבני דרך חצויות
4 | 00.10.02.SAP | [8 empty] | אבני דרך סאפ
5 | 00.10.02.SAP.01 | [8 empty] | אבני דרך סאפ - מלאי
6 | 00.10.02.SAP.01.01 | [7 empty] | TRUE | 01:S1
6 | 00.10.02.SAP.01.02 | [7 empty] | TRUE | 01:S2
6 | 00.10.02.SAP.01.03 | [7 empty] | TRUE | 01:S3
6 | 00.10.02.SAP.01.04 | [7 empty] | TRUE | 01:S4
5 | 00.10.02.SAP.02 | [8 empty] | אבני דרך סאפ - שרשרת
6 | 00.10.02.SAP.02.01 | [7 empty] | TRUE | 02:S1
6 | 00.10.02.SAP.02.02 | [7 empty] | TRUE | 02:S2
6 | 00.10.02.SAP.02.03 | [7 empty] | TRUE | 02:S3
6 | 00.10.02.SAP.02.04 | [7 empty] | TRUE | 02:S4
4 | 00.10.02.INT | [8 empty] | אבני דרך ממשקים
5 | 00.10.02.INT.01 | [8 empty] | אבני דרך ממשקים - מלאי
6 | 00.10.02.INT.01.01 | [7 empty] | TRUE | 01:I1
6 | 00.10.02.INT.01.02 | [7 empty] | TRUE | 01:I2
6 | 00.10.02.INT.01.03 | [7 empty] | TRUE | 01:I3
6 | 00.10.02.INT.01.04 | [7 empty] | TRUE | 01:I4
5 | 00.10.02.INT.02 | [8 empty] | אבני דרך ממשקים - שרשרת
6 | 00.10.02.INT.02.01 | [7 empty] | TRUE | 02:I1
6 | 00.10.02.INT.02.02 | [7 empty] | TRUE | 02:I1
6 | 00.10.02.INT.02.03 | [7 empty] | TRUE | 02:I1
6 | 00.10.02.INT.02.04 | [7 empty] | TRUE | 02:I1
1 | A-00 | [8 empty] | אינטגרציה
1 | B-00 | [8 empty] | FAT
1 | C-00 | [8 empty] | SAT

## Lines
RN | Rule | Name | p_rule | alias | isMS | Work | S | M | L | XL
.02.01 | SAP | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | sap_01 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.02 | SAP | תכנון והתחלת פיתוח | 0 | sap_02 | FALSE | 20 | 7.5 | 18 | 30 | 45
.02.03 | SAP | יישום ופיתוח סאפ | 1 | sap_03 | FALSE | 25 | 12.5 | 30 | 50 | 75
.02.04 | SAP | פיתוח בדיקות קבלה | 1 | sap_04 | FALSE | 25 | 12.5 | 30 | 50 | 75
.02.05 | SAP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1 | sap_05 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.06 | SAP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1 | sap_06 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.07 | SAP | הכנות להעלאה לאויר | 1 | sap_07 | FALSE | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 15
.02.08 | SAP | משימת סאפ עלתה לאויר | 1, 7 | sap_08 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.01 | IMP | סיום משימת משנה לתשתית | 0 | imp_01 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.02 | IMP | תכנון והתחלת פיתוח | 0 | imp_02 | FALSE | 20 | 7.5 | 18 | 30 | 45
.02.03 | IMP | יישום ופיתוח תשתיתי ב-סאפ | 1 | imp_03 | FALSE | 25 | 12.5 | 30 | 50 | 75
.02.04 | IMP | פיתוח בדיקות קבלה | 1 | imp_04 | FALSE | 25 | 12.5 | 30 | 50 | 75
.02.05 | IMP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1 | imp_05 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.06 | IMP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1 | imp_06 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.07 | IMP | הכנות להעלאה לאויר | 1 | imp_07 | FALSE | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 15
.02.08 | IMP | משימת תשתית עלתה לאויר | 1, 7 | imp_08 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.01 | INT | סיום משימות משנה לממשק | 0 | int_01 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.02 | INT | תכנון והתחלת פיתוח | 0 | int_02 | FALSE | 20 | 10 | 24 | 40 | 60
.02.03 | INT | יישום ופיתוח משימת ממשק | 1 | int_03 | FALSE | 25 | 12.5 | 30 | 50 | 75
.02.04 | INT | פיתוח בדיקות קבלה | 1 | int_04 | FALSE | 25 | 12.5 | 30 | 50 | 75
.02.05 | INT | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1 | int_05 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.06 | INT | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1 | int_06 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.07 | INT | הכנות להעלאה לאויר | 1 | int_07 | FALSE | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 15
.02.08 | INT | משימת ממשק עלתה לאויר | 1, 7 | int_08 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.01 | WMS | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 0 | wms_01 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.02 | WMS | תכנון והתחלת פיתוח | 0 | wms_02 | FALSE | 20 | 7.5 | 18 | 30 | 45
.02.03 | WMS | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 1 | wms_03 | FALSE | 25 | 12.5 | 30 | 50 | 75
.02.04 | WMS | פיתוח בדיקות קבלה | 1 | wms_04 | FALSE | 25 | 12.5 | 30 | 50 | 75
.02.05 | WMS | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1 | wms_05 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.06 | WMS | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1 | wms_06 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.07 | WMS | הכנות להעלאה לאויר | 1 | wms_07 | FALSE | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 15
.02.08 | WMS | משימת WMS עלתה לאויר | 1, 7 | wms_08 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.01 | INT_Main | Interface Milestone | 0 | xnt_01 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.02 | INT_Main | דרישות עסקיות לממשק | 0 | xnt_02 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.02.01 | INT_Main | כתיבת מסמך דרישות הממשק | 0 | xnt_03 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.02.02 | INT_Main | ניהול סיכומי הדיון ועדכון המסמכים בהתאם | 1 | xnt_04 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.02.03 | INT_Main | חתימה על מסמך דרישות ממשק | 1 | xnt_05 | FALSE | 1 | 0.5 | 1.2 | 2 | 3
.02.03 | INT_Main | איפיון הממשק | 0 | xnt_06 | FALSE | 1 | 0.5 | 1.2 | 2 | 3
.02.03.01 | INT_Main | תיעוד שלם של Use Cases | 2 | xnt_07 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.03.02 | INT_Main | תיעוד שלם של ניתוח משמעויות | 1 | xnt_08 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.03.03 | INT_Main | חתימה על מסמך איפיון ממשק | 1 | xnt_09 | FALSE | 1 | 0.5 | 1.2 | 2 | 3
.02.04 | INT_Main | פיתוח הממשק | 1 | xnt_10 | FALSE | 21 | 10.5 | 25.2 | 42 | 63
.02.05 | INT_Main | פיתוח בדיקות קבלה | 1 | xnt_11 | FALSE | 21 | 10.5 | 25.2 | 42 | 63
.02.06 | INT_Main | בדיקות קבלה פנימיות ומכנות להעברה לבדיקות | 1 | xnt_12 | FALSE | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 15
.02.07 | INT_Main | בדיקות קבלה אחד לאחד על פי Use Cases שהוגדרו | 1 | xnt_13 | FALSE | 21 | 10.5 | 25.2 | 42 | 63
.02.08 | INT_Main | בדיקות קבלה ועומסים בהתאם ל-SLA שהוגדר | 1 | xnt_14 | FALSE | 15 | 7.5 | 18 | 30 | 45
.02.09 | INT_Main | מוכנות לעליה לסביבת אינטגרציה | 1 | xnt_15 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.10 | INT_Main | מוכנות הממשק לעליה לאויר | 1, 4 | xnt_16 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.11 | INT_Main | משימת ממשק ראשי עלתה לאויר | 1, 16 | xnt_17 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.01 | BW | סיום משימות משנה לדוחות ניהול | 0 | ibw_01 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.02 | BW | תכנון והתחלת פיתוח | 0 | ibw_02 | FALSE | 20 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.03 | BW | יישום ופיתוח דו"ח | 1 | ibw_03 | FALSE | 3 | 1.5 | 3.6 | 6 | 9
.02.04 | BW | פיתוח בדיקות קבלה | 1 | ibw_04 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.05 | BW | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1 | ibw_05 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.06 | BW | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1 | ibw_06 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.07 | BW | הכנות להעלאה לאויר | 1 | ibw_07 | FALSE | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 15
.02.08 | BW | משימת דו"ח עלתה לאויר | 1, 6 | ibw_08 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.01 | BP | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | bp_01 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.02 | BP | טרם החל | 0 | bp_02 | FALSE | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 15
.02.03 | BP | בעבודה | 1 | bp_03 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.04 | BP | ממתין להצגה | 1 | bp_04 | FALSE | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 15
.02.05 | BP | סיכום מסמך | 1 | bp_05 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.06 | BP | ממתין לאישור | 1 | bp_06 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.07 | BP | בחתימה | 1, 6 | bp_07 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.08 | BP | חתום | 1 | bp_08 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.01 | CNV | סיום משימת משנה להסבה | 0 | cnv_01 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.02 | CNV | תכנון והתחלת פיתוח | 0 | cnv_02 | FALSE | 20 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.03 | CNV | יישום ופיתוח משימת הסבה | 1 | cnv_03 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.04 | CNV | פיתוח בדיקות קבלה | 1 | cnv_04 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.05 | CNV | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1 | cnv_05 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.06 | CNV | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1 | cnv_06 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.07 | CNV | הכנות להעלאה לאויר | 1 | cnv_07 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.08 | CNV | משימת הסבה עלתה לאויר | 1, 7 | cnv_08 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.01 | PRM | סיום משימות לדרישת ה-PRM | 0 | prm_01 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.01 | TST | סיום משימות לדרישת ה-TST | 0 | tst_01 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.01 | EDU | סיום משימות לדרישת ה-EDU | 0 | edu_01 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.01 | TRN | סיום משימות לדרישת ה-TRN | 0 | trn_01 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.01 | TMS | סיום משימות משנה לדרישת מערכת הובלה | 0 | srm_01 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.02 | TMS | תכנון והתחלת פיתוח | 0 | srm_02 | FALSE | 20 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.03 | TMS | יישום ופיתוח משימה במערכת הובלה | 1 | srm_03 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.04 | TMS | פיתוח בדיקות קבלה | 1 | srm_04 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.05 | TMS | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1 | srm_05 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.06 | TMS | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1 | srm_06 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.07 | TMS | הכנות להעלאה לאויר | 1 | srm_07 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.08 | TMS | משימה במערכת הובלה עלתה לאויר | 1, 7 | srm_08 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.01 | GEN | סיום משימות משנה למשימה הראשית | 0 | gen_01 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.02.02 | GEN | טרם החל | 1 | gen_01 | FALSE | 10 | 5 | 12 | 20 | 30
.02.03 | GEN | משימה בעבודה | 1 | gen_03 | FALSE | 20 | 7.5 | 18 | 30 | 45
.02.04 | GEN | משימה בוצעה במלואה | 1,3 | gen_04 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## assign
Domain | OT | rName | pName | Tname | Rwork | Rule
01 | PMO | מוריה | Engineer | Review Drawing | 0.3d
02 | PMO | עטרה | Engineer | EBOM alignmnet Joint # | 3d
03 | PMO | איהאב | Engineer | EDO Assessment | 0.3d
04 | PMO | עטרה | Engineer | In Process QC definition | 1d
01 | DevLogmar | נועם | Engineer | Storage and Handling Defintion | 1d
02 | DevLogmar | סיון | Engineer | IQC Definition | 1d
03 | DevLogmar | נועם | Engineer | Equivalent Material List | 3d
04 | DevLogmar | סיון | Engineer | Get Paints Specs | 1d
|  |  | Engineer | Storage and Handling Definition | 1d
|  |  | Engineer | Set Paint Protection Specifications | 0.5d
|  |  | Engineer | Mold Design | 5d
|  |  | Potential Vendor | Design Testing Jig | 15d
|  |  | Kellner Ami | Purchase Testing Jig | 20d
|  |  | Kellner Ami | Proceed with Primary RFQ | 1d
|  |  | Kellner Ami | Proceed with Secondary RFQ | 1d
|  |  | Kellner Ami | Proceed With RFQ | 1d
|  |  | Kellner Ami | 1st Batch Purchasing | 1d
|  |  | Kellner Ami | Primary Painting Supplier Contracting | 1d
|  |  | Kellner Ami | Secondary Painting Supplier Contracting | 1d
|  |  | Kellner Ami | Proceed with Mold RFQ | 1d
|  |  | Kellner Ami | Proceed with Part RFQ | 1d
|  |  | Kellner Ami | 1st Batch MFG | 1d
|  |  | Kellner Ami | Define Safety Stock | 1d
|  |  | QA | Primary Supplier Qualification | 1d
|  |  | QA | Secondary Supplier Qualification | 1d
|  |  | QA | Mold Supplier Qualification | 1d
|  |  | QA | Mold Validation | 1d
|  |  | QA | Part Supplier Qualification | 1d
|  |  | Mishali Yoni | EBOM alignmnet Joint #1 | 3d
|  |  | Mishali Yoni | EBOM alignmnet Joint #2 | 3d
|  |  | Herman Nati | EBOM alignmnet Joint #3 | 3d
|  |  | Herman Nati | EBOM alignmnet Joint #4 | 3d
|  |  | Rivkin Vitaly | EBOM alignmnet Joint #5 | 3d
|  |  | Rivkin Vitaly | EBOM alignmnet Joint #6 | 3d

## task_mapping
Name | Step
טרם החל | BP
חתום | BP
יישום ופיתוח משימת הסבה | SAP
יישום ופיתוח סאפ | SAP
יישום ופיתוח משימת ממשק | INT
פיתוח בדיקות קבלה | Test
בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | Test
הכנות להעלאה לאויר | Prod
משימת סאפ עלתה לאויר | Prod
משימת ממשק עלתה לאויר | Prod
משימת הסבה עלתה לאויר | Prod

## mta
x | y | line | ARO | SRR | PDR | CDR | M4N | Army
2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 2022-01-30 | 2022-01-30
2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-08-31 | 2021-02-28 | 2021-05-31 | 2022-02-28 | 2022-02-28
2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15
2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 2020-11-30 | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15
2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-11-30 | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15
2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  | 2020-11-30 | 2021-05-31 | 2021-07-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15
2020-10-31 | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  | 2020-11-30 | 2021-05-31 | 2021-07-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15
2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 2021-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-16
2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2021-02-15 | 2021-05-31 | 2021-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-16
2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021-01-31 |  | 2021-02-15 | 2021-05-31 | 2021-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-16
2021-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 |  |  | 2021-05-31 | 2021-12-15 | 2022-08-16 | 2022-08-16
2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 2022-08-16 | 2022-08-16
2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 2022-08-16 | 2022-08-16
2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 2022-08-16 | 2022-08-30
2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 2022-08-16 | 2022-08-30
2021-07-31 | 2021-07-31 | 2021-07-31 |  |  | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 2022-08-16 | 2022-08-30
2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  |  | 2021-08-30 | 2021-12-15 | 30/08/20222 | 2022-08-30
2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30
2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31
2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31
2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31
2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28
2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31
2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30
2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31
2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30
2022-07-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31
2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31
2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30
2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31
2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30
2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31

## major
RN | line | task | start | finish | months | vline_text | vline | ax
| מצב מכרזי | SRR | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 3.0247 | ARO | 2020-07-15 | 20 | 92 | 0.25205 | 2024-07-15
| מצב מכרזי | PDR | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 5.9836 | SRR(ARO+3) | 2020-10-15 | 0 | 182 | 0.49863
| מצב מכרזי | CDR | 2021-04-15 | 2021-07-15 | 2.9918 | PDR(ARO+9) | 2021-04-15 | 25 | 91 | 0.24932
| מצב מכרזי | Realization | 2021-07-16 | 2022-04-15 | 8.9753 | CDR(ARO+12) | 2021-07-15 | -25 | 273 | 0.74795
| מצב מכרזי | Integration | 2022-04-16 | 2023-05-15 | 12.9534 | Integration(ARO+21) | 2022-04-15 | 0 | 394 | 1.0795
| מצב מכרזי | FAT | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 4.0438 | FAT(ARO+34) | 2023-05-15 | 0 | 123 | 0.33699
| מצב מכרזי | SAT | 2023-09-15 | 2024-01-15 | 4.011 | SAT(ARO+38) | 2023-09-15 | 0 | 122 | 0.33425
| מצב קיים | SRR | 2020-07-15 | 2021-03-01 | 7.5288 |  |  |  | 229 | 0.6274
| מצב קיים | PDR | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 5.9836 |  |  |  | 182 | 0.49863
| מצב קיים | CDR | 2021-08-30 | 2021-11-30 | 3.0247 |  |  |  | 92 | 0.25205
| מצב קיים | Realization | 2021-12-01 | 2022-08-31 | 8.9753 |  |  |  | 273 | 0.74795
A-00 | מצב קיים | Integration | 2022-08-31 | 2023-05-16 | 8.4822 |  |  |  | 258 | 0.70685
B-00 | מצב קיים | FAT | 2023-05-16 | 2023-09-15 | 4.011 |  |  |  | 122 | 0.33425
C-00 | מצב קיים | SAT | 2023-09-15 | 2024-01-15 | 4.011 |  |  |  | 122 | 0.33425
Formulas:
finish = EDATE([start],3)
finish = EDATE([start, row above],9)
vline = EDATE([vline, row above],3)
vline = [start]
start = [finish, row above]

## contract_ms
אבן דרך | ARO+ | תוצר נדרש | deadlines
ARO | 0 |  | 2020-06-30
SRR | 3 | טבלת VCRM, מצגת מתכללת | 2020-09-30
PDR | 9 | טבלת VCRM, מסמך אפיון (HLD), מצגת מתכללת | 2021-03-31
CDR | 12 | טבלת VCRM, מסמך אפיון (LLD), תכנית בדיקות מערכת, מצגת מתכללת | 2021-06-30
מוכנות סביבת האינטגרציה | 21 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות מערכת ותוכנית השלמות, תכנית בדיקות לקוח, מצגת מתכללת | 2022-03-31
POC המערך הייעודי | 27 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות לקוח ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2022-09-30
TRR | 31 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות לקוח ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2023-01-31
FAT | 34 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות לקוח ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2023-04-30
TRR מרחב דרום | 36 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות מערכת ותוכנית השלמות, תכנית בדיקות קבלה, מצגת מתכללת | 2023-06-30
SAT מע' מידע לתפעול ייעודי במרחב דרום | 38 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות קבלה ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2023-08-31
SAT מערך התקשוב והאוטומציה במרחב דרום | 39 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות קבלה ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2023-09-30
ARR מרחב דרום | 42 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות קבלה ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2023-12-31
סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מרחב דרום | 47 | סטטוס תקלות ותוכנית השלמות | 2024-05-31
קבלת אישור הפעלה למרחב דרום | 48 | סטטוס תקלות ותוכנית השלמות | 2024-06-30
TRR מרחב מרכז | 45 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות מערכת ותוכנית השלמות, תכנית בדיקות קבלה, מצגת מתכללת | 2024-03-31
SAT מע' מידע לתפעול ייעודי במרחב מרכז | 48 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות קבלה ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2024-06-30
SAT מערך התקשוב והאוטומציה במרחב מרכז | 49 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות קבלה ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2024-07-31
ARR מרחב מרכז | 52 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות קבלה ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2024-10-31
סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מרחב מרכז | 58 | סטטוס תקלות ותוכנית השלמות | 2025-04-30
קבלת אישור הפעלה למרחב מרכז | 59 | סטטוס תקלות ותוכנית השלמות | 2025-05-31
TRR מרחב צפון שלב א' | 41 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות מערכת ותוכנית השלמות, תכנית בדיקות קבלה, מצגת מתכללת | 2023-11-30
SAT מע' מידע לתפעול ייעודי במרחב צפון | 43 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות קבלה ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2024-01-31
SAT מערך התקשוב והאוטומציה במרחב צפון שלב א' | 44 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות קבלה ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2024-02-29
ARR מרחב צפון שלב א' | 47 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות קבלה ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2024-05-31
סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מרחב צפון שלב א' | 52 | סטטוס תקלות ותוכנית השלמות | 2024-10-31
קבלת אישור הפעלה למרחב צפון שלב א' | 53 | סטטוס תקלות ותוכנית השלמות | 2024-11-30
TRR מרחב צפון שלב ב' | 69 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות מערכת ותוכנית השלמות, תכנית בדיקות קבלה, מצגת מתכללת | 2026-03-31
SAT מערך התקשוב והאוטומציה במרחב צפון שלב ב' | 71 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות קבלה ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2026-05-31
ARR מרחב צפון שלב ב' | 74 | טבלת VCRM לרבות תוצרי בדיקות קבלה ותוכנית השלמות, מצגת מתכללת | 2026-08-31
סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מרחב צפון שלב ב' | 78 | סטטוס תקלות ותוכנית השלמות | 2026-12-31
קבלת אישור הפעלה למרחב צפון שלב ב' | 79 | סטטוס תקלות ותוכנית השלמות | 2027-01-31
Formulas:
deadlines = EOMONTH(D2,[ARO+])

## m4n-preds
RN | xRN | WBS
01.01.INT.01 | 01.01.INT.01 | 1.4.2.1.9, 1.4.2.3.4
01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 | 1.4.2.1.9, 1.4.2.3.4
01.01.INT.03 | 01.01.INT.03 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.01.INT.04 | 01.01.INT.14 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.01.INT.05 | 01.01.INT.15 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.01.INT.06 | 01.01.INT.16 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.01.INT.07 | 01.01.INT.17 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.01.INT.08 | 01.01.INT.18 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.01.INT.09 | 01.01.INT.19 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.01.INT.10 | 01.01.INT.20 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.01.INT.11 | 01.01.INT.21 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.01.INT.12 | 01.01.INT.22 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.01.INT.13 | 01.01.INT.23 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.01.INT.14 | 01.01.INT.24 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.02.INT.03 | 01.02.INT.04 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.02.INT.04 | 01.02.INT.05 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.02.INT.05 | 01.02.INT.06 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.02.INT.06 | 01.02.SAP.06 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.02.INT.07 | 01.02.WMS.05 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.02.INT.08 | 01.02.WMS.06 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.02.INT.09 | 01.02.WMS.09 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.02.INT.10 | 01.02.WMS.10 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.03.INT.01 | 01.03.INT.02 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.03.INT.02 | 01.03.INT.04 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.03.INT.03 | 01.03.INT.05 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 | 1.4.4.6.8
01.06.INT.02 | 01.06.INT.02 | 1.4.4.6.8
01.06.INT.03 | 01.06.INT.03 | 1.4.4.6.8
01.06.INT.04 | 01.06.INT.04 | 1.4.4.6.8
01.15.INT.01 | 01.15.SAP.03 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.15.INT.02 | 01.15.WMS.06 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.16.INT.01 | 01.16.SAP.11 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.16.INT.02 | 01.16.WMS.01 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.16.INT.03 | 01.16.WMS.02 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.16.INT.04 | 01.16.INT.03 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.16.INT.05 | 01.16.INT.05 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.17.INT.02 | 01.17.INT.03 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.18.INT.01 | 01.18.INT.01 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.18.INT.02 | 01.18.INT.02 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.18.INT.04 | 01.18.INT.04 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.18.INT.05 | 01.18.INT.05 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.18.INT.06 | 01.18.INT.06 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
01.18.INT.07 | 01.18.WMS.12 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3
02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.02 | 02.02.INT.02 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.08 | 02.02.INT.09 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.09 | 02.02.INT.10 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.10 | 02.02.INT.11 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.11 | 02.02.INT.14 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.12 | 02.02.INT.15 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.02.INT.13 | 02.02.INT.12 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.9.3
02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 | 1.4.2.2.18, 1.4.2.6.2, 1.4.2.7.3, 1.4.2.8.2
02.08.INT.01 | 02.08.INT.03 | 1.4.4.13.2
02.08.INT.02 | 02.08.INT.04 | 1.4.4.13.2
02.08.INT.03 | 02.08.INT.D2 | 1.4.4.13.2
02.08.INT.04 | 02.08.INT.D7 | 1.4.4.13.2
02.08.INT.05 | 02.08.INT.D9 | 1.4.4.13.2
02.08.INT.06 | 02.08.INT.DA | 1.4.4.13.2
02.08.INT.07 | 02.08.INT.DC | 1.4.4.13.2
02.11.INT.01 | 02.11.INT.01 | 1.4.2.2.18
02.12.INT.01 | 02.12.INT.01 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3, 1.4.2.2.18
02.12.INT.02 | 02.12.INT.02 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3, 1.4.2.2.18
02.12.INT.03 | 02.12.INT.03 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3, 1.4.2.2.18
02.12.INT.04 | 01.06.INT.05 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3, 1.4.2.2.18
02.12.INT.05 | 02.12.INT.05 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3, 1.4.2.2.18
02.12.INT.06 | 02.12.INT.06 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3, 1.4.2.2.18
02.12.INT.07 | 02.12.INT.07 | 1.4.5.5.5, 1.4.5.7.3, 1.4.2.2.18
02.18.INT.01 | 02.18.INT.01 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.6.8, 1.4.4.9.3
02.18.INT.02 | 02.18.INT.02 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.6.8, 1.4.4.9.3
02.18.INT.03 | 02.18.INT.03 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.6.8, 1.4.4.9.3
02.18.INT.04 | 02.18.INT.04 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.6.8, 1.4.4.9.3
02.18.INT.05 | 02.18.INT.05 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.6.8, 1.4.4.9.3
02.18.INT.06 | 02.18.INT.06 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.6.8, 1.4.4.9.3
02.24.INT.01 | 02.24.INT.01 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.6.8, 1.4.4.9.3
02.24.INT.02 | 02.24.INT.02 | 1.4.4.4.4, 1.4.4.6.8, 1.4.4.9.3