## raw-gantt-data
| ID | Indicators | Task_Mode | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | % Complete | Successors | preds | Scheduled_Work | C_MS | source | RN | xRN | Status | waiting | row_type | parent | owner | rule | process | process_id | domain_id | Deadline | Constraint_Type | OL | m_task | publish
0 | 1 |  | Auto Scheduled | תכנית מרה"ס שלב ג | 744.88 | 2019-12-08 08:00 | 2022-10-20 16:00 | 0.4 |  |  | 27 066d |  |  | 00 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 1
1 | 2 |  | Auto Scheduled | מוכנות זכיין לסביבת אינטגרציה | 356.75 | 2020-11-23 08:00 | 2022-04-13 08:00 | 0.11 |  |  | 0d |  |  | 00.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 2
2 | 3 |  | Auto Scheduled | SRR | 1 | 2021-01-19 08:00 | 2021-01-19 17:00 | 1 |  |  | 0d | SRR | 17464 | 00.01.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
3 | 4 |  | Auto Scheduled | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | 1 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-18 08:00 | 0 |  |  | 0d | PDR | 2492 | 00.01.02 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
4 | 5 |  | Auto Scheduled | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 1.13 | 2022-01-19 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 0 |  |  | 0d | CDR | 2495 | 00.01.03 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
5 | 6 |  | Auto Scheduled | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | 1.13 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-13 08:00 | 0 |  |  | 0d | INFRA | 2493 | 00.01.04 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
6 | 7 |  | Auto Scheduled | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | 1 | 2022-04-12 08:00 | 2022-04-13 08:00 | 0 | 4406 |  | 0d | INTEG | 2498 | 00.01.04 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
7 | 8 |  | Auto Scheduled | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | 230.63 | 2020-11-23 08:00 | 2021-10-24 08:00 | 0.15 |  |  | 0d |  |  | 00.01.05 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 3
8 | 9 |  | Auto Scheduled | הכנה והגשת PDR | 1 | 2020-11-23 08:00 | 2020-11-23 17:00 | 0.79 |  |  | 0d |  | 16794 | 00.01.05.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
9 | 10 |  | Auto Scheduled | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 2021-08-29 09:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16795 | 00.01.05.02 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
10 | 11 |  | Auto Scheduled | סקר PDR | 0 | 2021-09-28 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16796 | 00.01.05.03 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
11 | 12 |  | Auto Scheduled | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 2021-09-19 09:00 | 2021-09-29 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16797 | 00.01.05.04 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
12 | 13 |  | Auto Scheduled | תיקון והגשת PDR | 1 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-14 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16798 | 00.01.05.05 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
13 | 14 |  | Auto Scheduled | בדיקה ואישור PDR | 1.13 | 2021-10-20 16:00 | 2021-10-24 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16799 | 00.01.05.06 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
14 | 15 |  | Auto Scheduled | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | 50.38 | 2021-10-20 16:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 |  |  | 0d |  |  | 00.01.06 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 3
15 | 16 |  | Auto Scheduled | הכנה והגשת CDR | 1.13 | 2021-10-20 16:00 | 2021-10-24 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16802 | 00.01.06.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
16 | 17 |  | Auto Scheduled | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1.13 | 2021-11-17 16:00 | 2021-11-21 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16803 | 00.01.06.02 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
17 | 18 |  | Auto Scheduled | סקר CDR | 1 | 2021-12-05 09:00 | 2021-12-06 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16804 | 00.01.06.03 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
18 | 19 |  | Auto Scheduled | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-07 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16805 | 00.01.06.04 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
19 | 20 |  | Auto Scheduled | תיקון והגשת CDR | 1 | 2021-12-21 08:00 | 2021-12-22 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16806 | 00.01.06.05 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
20 | 21 |  | Auto Scheduled | בדיקה ואישור CDR | 1 | 2021-12-28 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16807 | 00.01.06.06 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
21 | 22 |  | Auto Scheduled | מוכנות אמל"ח לסביבת אינטגרציה | 265.13 | 2021-10-25 09:00 | 2022-10-20 16:00 | 0 |  |  | 0d |  |  | 00.10 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 2
22 | 23 |  | Auto Scheduled | אבני דרך פנימיות | 265.13 | 2021-10-25 09:00 | 2022-10-20 16:00 | 0 |  |  | 0d |  |  | 00.10.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 3
23 | 24 |  | Auto Scheduled | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט | 0 | 2021-10-25 09:00 | 2021-10-25 09:00 | 0 |  | 65,441,764,831,888,979,1104,1125,1151,1439,1572,1705,1829,2051,2273,2476,2538,2838,2860,2954,3133,3233,3457,3582,3604,3627,3685,3930,4162,4208,4230,4253,4318 | 0d | BP |  | 00.10.01.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 4
24 | 25 |  | Auto Scheduled | סיום משימות פיתוח | 0 | 2022-09-28 15:00 | 2022-09-28 15:00 | 0 |  | 41,42,43,44,46,47,48,49 | 0d | SAP |  | 00.10.01.02 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 4
25 | 26 |  | Auto Scheduled | סיום משימות ממשקים | 0 | 2022-10-20 16:00 | 2022-10-20 16:00 | 0 |  | 30,31,32,33,35,36,37,38 | 0d | INT |  | 00.10.01.03 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 4
26 | 27 |  | Auto Scheduled | אבני דרך חצויות | 104.63 | 2022-05-31 15:00 | 2022-10-20 16:00 | 0 |  |  | 0d |  |  | 00.10.02 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 3
27 | 28 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים | 104.63 | 2022-05-31 15:00 | 2022-10-20 16:00 | 0 |  |  | 0d |  |  | 00.10.02.INT |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 4
28 | 29 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים - מלאי | 104.63 | 2022-05-31 15:00 | 2022-10-20 16:00 | 0 |  |  | 0d |  |  | 00.10.02.INT.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 5
29 | 30 |  | Auto Scheduled | 01:I1 | 0 | 2022-10-20 16:00 | 2022-10-20 16:00 | 0 | 26 | 86,130,174,462,506,550,931,1183,1227,1271,1759,1883,2305,2349 | 0d |  |  | 00.10.02.INT.01.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
30 | 31 |  | Auto Scheduled | 01:I2 | 0 | 2022-05-31 15:00 | 2022-05-31 15:00 | 0 | 26 | 97,141,185,473,517,785,1002,1194,1238,1726,1850,2072,2316,2360 | 0d |  |  | 00.10.02.INT.01.02 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
31 | 32 |  | Auto Scheduled | 01:I3 | 0 | 2022-10-04 15:00 | 2022-10-04 15:00 | 0 | 26 | 108,152,196,484,528,909,1013,1205,1249,1737,1861,2083,2327 | 0d |  |  | 00.10.02.INT.01.03 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
32 | 33 |  | Auto Scheduled | 01:I4 | 0 | 2022-10-12 15:00 | 2022-10-12 15:00 | 0 | 26 | 119,163,207,495,539,920,1172,1216,1260,1748,1872,2294,2338 | 0d |  |  | 00.10.02.INT.01.04 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
33 | 34 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים - שרשרת | 22.63 | 2022-06-08 15:00 | 2022-07-10 15:00 | 0 |  |  | 0d |  |  | 00.10.02.INT.02 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 5
34 | 35 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 | 2022-06-08 15:00 | 2022-06-08 15:00 | 0 | 26 | 2559,2603,2647,2691,2986,3030,3256,3300,3489 | 0d |  |  | 00.10.02.INT.02.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
35 | 36 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 | 2022-06-30 16:00 | 2022-06-30 16:00 | 0 | 26 | 2570,2614,2658,2881,2997,3154,3267,3311,3706 | 0d |  |  | 00.10.02.INT.02.02 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
36 | 37 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 | 2022-06-19 15:00 | 2022-06-19 15:00 | 0 | 26 | 2581,2625,2669,2892,3008,3165,3278,3322,3717 | 0d |  |  | 00.10.02.INT.02.03 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
37 | 38 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 | 2022-07-10 15:00 | 2022-07-10 15:00 | 0 | 26 | 2592,2636,2680,2975,3019,3176,3289,3478 | 0d |  |  | 00.10.02.INT.02.04 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
38 | 39 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ | 79.88 | 2022-06-12 15:00 | 2022-09-28 15:00 | 0 |  |  | 0d |  |  | 00.10.02.SAP |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 4
39 | 40 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ - מלאי | 49.13 | 2022-07-24 15:00 | 2022-09-28 15:00 | 0 |  |  | 0d |  |  | 00.10.02.SAP.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 5
40 | 41 |  | Auto Scheduled | 01:S1 | 0 | 2022-08-30 15:00 | 2022-08-30 15:00 | 0 | 25 | 219,263,307,351,395,562,606,650,694,738,819,943,1036,1080,1305,1349,1393,1460,1504,1548,1615,1659,1771,1815,1928,1972,2016,2106,2150,2194,2238,2383,2427 | 0d |  |  | 00.10.02.SAP.01.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
41 | 42 |  | Auto Scheduled | 01:S2 | 0 | 2022-09-28 15:00 | 2022-09-28 15:00 | 0 | 25 | 230,274,318,362,406,573,617,661,705,749,852,954,1047,1091,1316,1360,1404,1471,1515,1559,1626,1670,1782,1895,1939,1983,2027,2117,2161,2205,2249,2394,2438 | 0d |  |  | 00.10.02.SAP.01.02 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
42 | 43 |  | Auto Scheduled | 01:S3 | 0 | 2022-07-24 15:00 | 2022-07-24 15:00 | 0 | 25 | 241,285,329,373,417,584,628,672,716,797,863,965,1058,1283,1327,1371,1415,1482,1526,1593,1637,1681,1793,1906,1950,1994,2038,2128,2172,2216,2260,2405,2449 | 0d |  |  | 00.10.02.SAP.01.03 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
43 | 44 |  | Auto Scheduled | 01:S4 | 0 | 2022-07-27 15:00 | 2022-07-27 15:00 | 0 | 25 | 252,296,340,384,428,595,639,683,727,808,874,1025,1069,1294,1338,1382,1426,1493,1537,1604,1648,1692,1804,1917,1961,2005,2095,2139,2183,2227,2372,2416,2460 | 0d |  |  | 00.10.02.SAP.01.04 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
44 | 45 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ - שרשרת | 42 | 2022-06-12 15:00 | 2022-08-08 15:00 | 0 |  |  | 0d |  |  | 00.10.02.SAP.02 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 5
45 | 46 |  | Auto Scheduled | 02:S1 | 0 | 2022-06-12 15:00 | 2022-06-12 15:00 | 0 | 25 | 2497,2714,2758,2802,2915,3053,3097,3199,3345,3389,3433,3523,3567,3729 | 0d |  |  | 00.10.02.SAP.02.01 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
46 | 47 |  | Auto Scheduled | 02:S2 | 0 | 2022-07-21 16:00 | 2022-07-21 16:00 | 0 | 25 | 2508,2725,2769,2813,2926,3064,3108,3210,3356,3400,3444,3534,3648,3740 | 0d |  |  | 00.10.02.SAP.02.02 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
47 | 48 |  | Auto Scheduled | 02:S3 | 0 | 2022-07-06 15:00 | 2022-07-06 15:00 | 0 | 25 | 2519,2736,2780,2824,2937,3075,3119,3221,3367,3411,3501,3545,3659,3751 | 0d |  |  | 00.10.02.SAP.02.03 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
48 | 49 |  | Auto Scheduled | 02:S4 | 0 | 2022-08-08 15:00 | 2022-08-08 15:00 | 0 | 25 | 2703,2747,2791,2904,3042,3086,3188,3334,3378,3422,3512,3556,3670 | 0d |  |  | 00.10.02.SAP.02.04 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
49 | 50 |  | Auto Scheduled | 01: מלאי ואחסנה | 602.38 | 2020-06-18 08:00 | 2022-10-20 16:00 | 0.38 |  |  | 15 583d |  |  | 01 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | 00nan |  | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 2
50 | 51 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש | 474.13 | 2020-08-04 08:00 | 2022-06-14 15:00 | 0.35 |  |  | 2 640d |  |  | 01.01 |  | חתום | עינת | hd | 01.01.BP.01 | עינת | BP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
51 | 52 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.BP | 350.5 | 2020-08-04 08:00 | 2021-12-28 09:00 | 1 |  |  | 400d |  |  | 01.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
52 | 53 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש | 350.5 | 2020-08-04 08:00 | 2021-12-28 09:00 | 1 |  |  | 400d |  |  | 01.01.BP.01 |  | חתום | עינת | parent | 01.01.BP.01 | עינת | BP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
53 | 54 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 350.5 | 2020-08-04 08:00 | 2021-12-28 09:00 | 1 |  |  | 360d |  |  | 01.01.BP.01.01 |  |  | עינת | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
54 | 55 |  | Auto Scheduled | עבור מחסנים מנוהלי WMS ,השינויים המרכזים בתהליך העבודה החזרה לספק לביטול מלאי טרם אחסנה פיזית: לא מבוצע תהליך קליטה למלאי מראש ניתן לבטל רק את האספקה הנכנסת. ובנוסף בפסילת בוחן לאחר קליטה למלאי בכושר1 לא מבטלים קליטה למלאי מבצעים נוהל החזרה לספק, כלומר | 1 | 2020-08-04 08:00 | 2020-08-04 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | שרון רחמים | 01.01.BP.01.01.01 |  | בוצע | אמל"ח | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | INT | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
55 | 56 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תנחה את מערכת WMS לצפי קבלות מלאי מרכש ע"י שידור אספקות נכנסות הכוללות את פריטי המשלוח: מדובר במכולה לא ניתן לדעת אילו פריטים מכילה, נדרשת גישה לקצין קישור נמלים למערכת שינוע נמלים (מערכת של משרד הביטחון). בנוסף נדרש לעדכן נוהל החזרה לספק חו"ל | 1 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-13 17:00 | 1 | 57 |  | 1d |  | שרון רחמים | 01.01.BP.01.01.02 |  | בוצע | אמל"ח | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | INT | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
56 | 57 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 14 | 2020-08-13 08:00 | 2020-09-01 14:00 | 1 | 58 | 56 | 14d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
57 | 58 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 9 | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-13 15:00 | 1 | 59 | 57 | 9d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
58 | 59 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 24 | 2020-09-13 08:00 | 2020-10-27 14:00 | 1 | 60 | 58 | 24d |  |  | 01.01.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 01.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
59 | 60 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-18 16:00 | 1 | 61 | 59 | 3d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.23 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
60 | 61 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 | 2020-10-18 08:00 | 2020-10-26 15:00 | 1 | 62 | 60 | 7d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.24 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
61 | 62 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 5 | 2020-10-26 08:00 | 2020-11-01 16:00 | 1 | 63 | 61 | 5d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
62 | 63 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 19 | 2020-11-01 08:00 | 2020-11-25 12:00 | 1 | 64 | 62 | 19d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.01.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
63 | 64 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 277 | 2020-11-25 08:00 | 2021-12-28 09:00 | 1 | 65 | 63 | 277d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.27 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
64 | 65 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0 | 2020-12-17 17:00 | 2020-12-17 17:00 | 1 | 24,67,80,91,102,113,124,135,146,157,168,179,190,201,213,224,235,246,257,268,279,290,301,312,323,334,345,356,367,378,389,400,411,422 | 64 | 0d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.28 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.01.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
65 | 66 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40.75 | 2020-11-18 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.01.BP.01.02 |  |  | עינת | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
66 | 67 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-17 17:00 | 1 | 73 | 65 | 0d | bp_01 |  | 01.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
67 | 68 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-24 16:00 | 1 | 69 |  | 5d | bp_02 |  | 01.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
68 | 69 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | 1 | 70 | 68 | 10d | bp_03 |  | 01.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
69 | 70 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-15 16:00 | 1 | 71 | 69 | 5d | bp_04 |  | 01.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
70 | 71 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-29 15:00 | 1 | 72 | 70 | 10d | bp_05 |  | 01.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
71 | 72 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 | 73 | 71 | 10d | bp_06 |  | 01.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
72 | 73 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-17 08:00 | 1 | 74 | 72,67 | 0d | bp_07 |  | 01.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
73 | 74 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-17 08:00 | 1 |  | 73 | 0d | bp_08 |  | 01.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.01.BP.01 |  | BP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
74 | 75 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.INT | 384.25 | 2020-12-17 08:00 | 2022-06-14 15:00 | 0.24 |  |  | 840d |  |  | 01.01.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
75 | 76 |  | Auto Scheduled | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות. | 357.63 | 2020-12-17 08:00 | 2022-05-09 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.01 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
76 | 77 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
77 | 78 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 357.63 | 2020-12-17 08:00 | 2022-05-09 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
78 | 79 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 86 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.01.02.01 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
79 | 80 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.01.02.02 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
80 | 81 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.5 | 2022-01-31 08:00 | 2022-03-01 17:00 | 0 | 82 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
81 | 82 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-02 08:00 | 2022-04-05 11:00 | 0 | 83 | 81 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.01.02.04 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
82 | 83 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-05 11:00 | 2022-04-19 09:00 | 0 | 84 | 82 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.01.02.05 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
83 | 84 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-19 09:00 | 2022-05-02 16:00 | 0 | 85 | 83 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.01.02.06 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
84 | 85 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-02 16:00 | 2022-05-09 15:00 | 0 | 86 | 84 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.01.02.07 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
85 | 86 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-09 15:00 | 2022-05-09 15:00 | 0 | 30 | 85,79 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.01.02.08 | 01.01.INT.02 |  |  | rule | 01.01.INT.01 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
86 | 87 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר העברת שדרים למערכת זכיין ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשהזי הייצ' 92 בעת הצורך | 343.25 | 2020-12-17 08:00 | 2022-04-19 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.02 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
87 | 88 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
88 | 89 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 343.25 | 2020-12-17 08:00 | 2022-04-19 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
89 | 90 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 97 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.02.02.01 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
90 | 91 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.02.02.02 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
91 | 92 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 29.75 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 0 | 93 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.02.02.03 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
92 | 93 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-16 11:00 | 0 | 94 | 92 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.02.02.04 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
93 | 94 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-16 11:00 | 2022-03-30 09:00 | 0 | 95 | 93 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.02.02.05 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
94 | 95 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-30 09:00 | 2022-04-12 16:00 | 0 | 96 | 94 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.02.02.06 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
95 | 96 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-12 16:00 | 2022-04-19 15:00 | 0 | 97 | 95 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.02.02.07 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
96 | 97 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-19 15:00 | 2022-04-19 15:00 | 0 | 31 | 96,90 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.02.02.08 | 01.01.INT.01 |  |  | rule | 01.01.INT.02 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
97 | 98 |  | Auto Scheduled | מערכת מרקט תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני הזמנת רכש. | 220.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-02 14:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.31 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.03 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
98 | 99 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
99 | 100 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 220.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-02 14:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
100 | 101 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 108 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.03.02.01 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
101 | 102 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.03.02.02 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
102 | 103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 104 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.03.02.03 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
103 | 104 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-29 10:00 | 0 | 105 | 103 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.03.02.04 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
104 | 105 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-09-29 10:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 106 | 104 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.03.02.05 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
105 | 106 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-26 15:00 | 0 | 107 | 105 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.03.02.06 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
106 | 107 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-26 15:00 | 2021-11-02 14:00 | 0 | 108 | 106 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.03.02.07 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
107 | 108 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-02 14:00 | 2021-11-02 14:00 | 0 | 32 | 107,101 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.03.02.08 | 01.01.INT.31 |  |  | rule | 01.01.INT.03 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
108 | 109 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב זכיין. | 342.25 | 2020-12-17 08:00 | 2022-04-18 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.04 | 01.01.INT.36 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.04 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
109 | 110 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
110 | 111 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 342.25 | 2020-12-17 08:00 | 2022-04-18 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
111 | 112 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 119 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.04.02.01 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
112 | 113 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.04.02.02 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
113 | 114 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-08 17:00 | 0 | 115 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.04.02.03 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
114 | 115 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-09 08:00 | 2022-03-15 11:00 | 0 | 116 | 114 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.04.02.04 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
115 | 116 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-15 11:00 | 2022-03-29 09:00 | 0 | 117 | 115 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.04.02.05 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
116 | 117 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-29 09:00 | 2022-04-11 16:00 | 0 | 118 | 116 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.04.02.06 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
117 | 118 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-11 16:00 | 2022-04-18 15:00 | 0 | 119 | 117 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.04.02.07 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
118 | 119 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-18 15:00 | 2022-04-18 15:00 | 0 | 33 | 118,112 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.04.02.08 | 01.01.INT.36 |  |  | rule | 01.01.INT.04 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
119 | 120 |  | Auto Scheduled | מערכת מרקט תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני אספקה נכנסת תעודת משלוח דיגיטלית. | 337.13 | 2020-12-17 08:00 | 2022-04-11 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.05 | 01.01.INT.32 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.05 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
120 | 121 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
121 | 122 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 337.13 | 2020-12-17 08:00 | 2022-04-11 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
122 | 123 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 130 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.05.02.01 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
123 | 124 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.05.02.02 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
124 | 125 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-01-13 08:00 | 2022-02-01 17:00 | 0 | 126 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.05.02.03 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
125 | 126 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-02 08:00 | 2022-03-08 11:00 | 0 | 127 | 125 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.05.02.04 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
126 | 127 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-08 11:00 | 2022-03-22 09:00 | 0 | 128 | 126 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.05.02.05 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
127 | 128 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-22 09:00 | 2022-04-04 16:00 | 0 | 129 | 127 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.05.02.06 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
128 | 129 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-04 16:00 | 2022-04-11 15:00 | 0 | 130 | 128 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.05.02.07 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
129 | 130 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-11 15:00 | 2022-04-11 15:00 | 0 | 30 | 129,123 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.05.02.08 | 01.01.INT.32 |  |  | rule | 01.01.INT.05 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
130 | 131 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני קבלות למלאי. | 325.88 | 2020-12-17 08:00 | 2022-03-27 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.06 | 01.01.INT.14 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.06 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
131 | 132 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
132 | 133 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 325.88 | 2020-12-17 08:00 | 2022-03-27 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
133 | 134 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 141 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.06.02.01 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
134 | 135 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.06.02.02 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
135 | 136 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 0.13 | 137 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.06.02.03 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | INT | publish
136 | 137 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-18 08:00 | 2022-02-21 11:00 | 0 | 138 | 136 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.06.02.04 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
137 | 138 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-21 11:00 | 2022-03-07 09:00 | 0 | 139 | 137 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.06.02.05 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
138 | 139 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-07 09:00 | 2022-03-20 16:00 | 0 | 140 | 138 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.06.02.06 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
139 | 140 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-20 16:00 | 2022-03-27 15:00 | 0 | 141 | 139 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.06.02.07 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
140 | 141 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-27 15:00 | 2022-03-27 15:00 | 0 | 31 | 140,134 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.06.02.08 | 01.01.INT.14 |  |  | rule | 01.01.INT.06 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
141 | 142 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תשדר סגירת אספקת החזרה. | 384.25 | 2020-12-17 08:00 | 2022-06-14 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.07 | 01.01.INT.35 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.07 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
142 | 143 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
143 | 144 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 384.25 | 2020-12-17 08:00 | 2022-06-14 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
144 | 145 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 152 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.07.02.01 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
145 | 146 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.07.02.02 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
146 | 147 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2022-03-23 08:00 | 2022-04-06 17:00 | 0 | 148 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.07.02.03 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
147 | 148 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-04-07 08:00 | 2022-05-11 11:00 | 0 | 149 | 147 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.07.02.04 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
148 | 149 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-11 11:00 | 2022-05-25 09:00 | 0 | 150 | 148 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.07.02.05 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
149 | 150 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-25 09:00 | 2022-06-07 16:00 | 0 | 151 | 149 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.07.02.06 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
150 | 151 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-07 16:00 | 2022-06-14 15:00 | 0 | 152 | 150 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.07.02.07 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
151 | 152 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-06-14 15:00 | 2022-06-14 15:00 | 0 | 32 | 151,145 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.07.02.08 | 01.01.INT.35 |  |  | rule | 01.01.INT.07 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
152 | 153 |  | Auto Scheduled | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בסאפ ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בזכיין | 324.88 | 2020-12-17 08:00 | 2022-03-24 16:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.08 | 01.01.INT.24 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.08 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
153 | 154 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
154 | 155 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 324.88 | 2020-12-17 08:00 | 2022-03-24 16:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
155 | 156 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 163 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.08.02.01 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
156 | 157 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.08.02.02 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
157 | 158 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.38 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-16 17:00 | 0.45 | 159 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.08.02.03 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | INT | publish
158 | 159 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-17 08:00 | 2022-02-20 12:00 | 0 | 160 | 158 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.08.02.04 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
159 | 160 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-20 12:00 | 2022-03-06 10:00 | 0 | 161 | 159 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.08.02.05 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
160 | 161 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-17 17:00 | 0 | 162 | 160 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.08.02.06 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
161 | 162 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-20 08:00 | 2022-03-24 16:00 | 0 | 163 | 161 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.08.02.07 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
162 | 163 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-24 16:00 | 2022-03-24 16:00 | 0 | 33 | 162,156 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.08.02.08 | 01.01.INT.24 |  |  | rule | 01.01.INT.08 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
163 | 164 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תשדר אספקת החזרה לספק | 374 | 2020-12-17 08:00 | 2022-05-31 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.09 | 01.01.INT.33 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.09 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
164 | 165 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
165 | 166 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 374 | 2020-12-17 08:00 | 2022-05-31 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
166 | 167 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 174 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.09.02.01 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
167 | 168 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.09.02.02 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
168 | 169 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.25 | 2022-03-08 08:00 | 2022-03-23 17:00 | 0 | 170 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.09.02.03 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
169 | 170 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-24 08:00 | 2022-04-27 11:00 | 0 | 171 | 169 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.09.02.04 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
170 | 171 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-27 11:00 | 2022-05-11 09:00 | 0 | 172 | 170 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.09.02.05 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
171 | 172 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-11 09:00 | 2022-05-24 16:00 | 0 | 173 | 171 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.09.02.06 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
172 | 173 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-24 16:00 | 2022-05-31 15:00 | 0 | 174 | 172 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.09.02.07 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
173 | 174 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-31 15:00 | 2022-05-31 15:00 | 0 | 30 | 173,167 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.09.02.08 | 01.01.INT.33 |  |  | rule | 01.01.INT.09 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
174 | 175 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי | 371 | 2020-12-17 08:00 | 2022-05-26 16:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.10 | 01.01.IMP.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.10 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
175 | 176 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
176 | 177 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 371 | 2020-12-17 08:00 | 2022-05-26 16:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
177 | 178 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 185 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.10.02.01 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
178 | 179 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.10.02.02 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
179 | 180 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-03-01 08:00 | 2022-03-20 17:00 | 0 | 181 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.10.02.03 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
180 | 181 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-21 08:00 | 2022-04-24 12:00 | 0 | 182 | 180 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.10.02.04 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
181 | 182 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-24 12:00 | 2022-05-08 10:00 | 0 | 183 | 181 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.10.02.05 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
182 | 183 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-08 10:00 | 2022-05-19 17:00 | 0 | 184 | 182 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.10.02.06 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
183 | 184 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-22 08:00 | 2022-05-26 16:00 | 0 | 185 | 183 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.10.02.07 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
184 | 185 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-26 16:00 | 2022-05-26 16:00 | 0 | 31 | 184,178 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.10.02.08 | 01.01.IMP.04 |  |  | rule | 01.01.INT.10 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
185 | 186 |  | Auto Scheduled | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי לאתרי האחסון הרלוונטים בסאפ גם עבור אספקות חלקיות | 362.75 | 2020-12-17 08:00 | 2022-05-16 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.11 | 01.01.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.11 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
186 | 187 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
187 | 188 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 362.75 | 2020-12-17 08:00 | 2022-05-16 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
188 | 189 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 196 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.11.02.01 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
189 | 190 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.11.02.02 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
190 | 191 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10.25 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-08 17:00 | 0.05 | 192 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.11.02.03 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | INT | publish
191 | 192 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-09 08:00 | 2022-04-12 11:00 | 0 | 193 | 191 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.11.02.04 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
192 | 193 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-12 11:00 | 2022-04-26 09:00 | 0 | 194 | 192 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.11.02.05 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
193 | 194 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-26 09:00 | 2022-05-09 16:00 | 0 | 195 | 193 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.11.02.06 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
194 | 195 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-09 16:00 | 2022-05-16 15:00 | 0 | 196 | 194 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.11.02.07 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
195 | 196 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-16 15:00 | 2022-05-16 15:00 | 0 | 32 | 195,189 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.11.02.08 | 01.01.INT.03 |  |  | rule | 01.01.INT.11 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
196 | 197 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תשדר סגירת אספקת החזרה. | 379.13 | 2020-12-17 08:00 | 2022-06-07 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.12 | 01.01.INT.34 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.12 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
197 | 198 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.INT.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
198 | 199 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 379.13 | 2020-12-17 08:00 | 2022-06-07 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.INT.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
199 | 200 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 207 |  | 0d | int_01 |  | 01.01.INT.12.02.01 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.12 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
200 | 201 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | int_02 |  | 01.01.INT.12.02.02 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.12 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
201 | 202 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.25 | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-30 17:00 | 0 | 203 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.01.INT.12.02.03 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.12 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
202 | 203 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-31 08:00 | 2022-05-04 11:00 | 0 | 204 | 202 | 25d | int_04 |  | 01.01.INT.12.02.04 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.12 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
203 | 204 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-04 11:00 | 2022-05-18 09:00 | 0 | 205 | 203 | 10d | int_05 |  | 01.01.INT.12.02.05 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.12 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
204 | 205 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-31 16:00 | 0 | 206 | 204 | 10d | int_06 |  | 01.01.INT.12.02.06 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.12 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
205 | 206 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-31 16:00 | 2022-06-07 15:00 | 0 | 207 | 205 | 5d | int_07 |  | 01.01.INT.12.02.07 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.12 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
206 | 207 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-06-07 15:00 | 2022-06-07 15:00 | 0 | 33 | 206,200 | 0d | int_08 |  | 01.01.INT.12.02.08 | 01.01.INT.34 |  |  | rule | 01.01.INT.12 |  | INT | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
207 | 208 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.SAP | 306.38 | 2020-12-17 08:00 | 2022-02-28 15:00 | 0.26 |  |  | 1 400d |  |  | 01.01.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
208 | 209 |  | Auto Scheduled | נדרש כי יוקם מק"ט גנרי כגון מכולה | 302.25 | 2020-12-17 08:00 | 2022-02-22 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.01 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
209 | 210 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
210 | 211 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 302.25 | 2020-12-17 08:00 | 2022-02-22 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
211 | 212 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 219 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.01.02.01 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
212 | 213 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.01.02.02 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
213 | 214 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 31.75 | 2021-11-03 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 215 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.01.02.03 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
214 | 215 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-16 08:00 | 2022-01-19 11:00 | 0 | 216 | 214 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.01.02.04 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
215 | 216 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-01-19 11:00 | 2022-02-02 09:00 | 0 | 217 | 215 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.01.02.05 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
216 | 217 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-15 16:00 | 0 | 218 | 216 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.01.02.06 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
217 | 218 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-02-15 16:00 | 2022-02-22 15:00 | 0 | 219 | 217 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.01.02.07 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
218 | 219 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-22 15:00 | 2022-02-22 15:00 | 0 | 41 | 218,212 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.01.02.08 | 01.01.SAP.13 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
219 | 220 |  | Auto Scheduled | נדרשת אינדיקציה באספקה נכנסת האם נדרש קליטה למלאי | 275.63 | 2020-12-17 08:00 | 2022-01-17 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.02 | 01.01.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.02 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
220 | 221 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
221 | 222 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 275.63 | 2020-12-17 08:00 | 2022-01-17 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
222 | 223 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 230 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.02.02.01 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
223 | 224 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.02.02.02 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
224 | 225 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.25 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 226 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.02.02.03 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
225 | 226 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-14 11:00 | 0 | 227 | 225 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.02.02.04 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
226 | 227 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-14 11:00 | 2021-12-28 09:00 | 0 | 228 | 226 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.02.02.05 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
227 | 228 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-28 09:00 | 2022-01-10 16:00 | 0 | 229 | 227 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.02.02.06 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
228 | 229 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-10 16:00 | 2022-01-17 15:00 | 0 | 230 | 228 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.02.02.07 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
229 | 230 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-17 15:00 | 2022-01-17 15:00 | 0 | 42 | 229,223 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.02.02.08 | 01.01.SAP.12 |  |  | rule | 01.01.SAP.02 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
230 | 231 |  | Auto Scheduled | נדרשת אינדיקציה באספקה נכנסת האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין לא נכנס למלאי | 271.5 | 2020-12-17 08:00 | 2022-01-11 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.03 | 01.01.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.03 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
231 | 232 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
232 | 233 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 271.5 | 2020-12-17 08:00 | 2022-01-11 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
233 | 234 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 241 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.03.02.01 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
234 | 235 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.03.02.02 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
235 | 236 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.25 | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 237 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
236 | 237 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-04 08:00 | 2021-12-08 11:00 | 0 | 238 | 236 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.03.02.04 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
237 | 238 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-08 11:00 | 2021-12-22 09:00 | 0 | 239 | 237 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.03.02.05 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
238 | 239 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-22 09:00 | 2022-01-04 16:00 | 0 | 240 | 238 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.03.02.06 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
239 | 240 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-04 16:00 | 2022-01-11 15:00 | 0 | 241 | 239 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.03.02.07 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
240 | 241 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-11 15:00 | 2022-01-11 15:00 | 0 | 43 | 240,234 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.03.02.08 | 01.01.SAP.11 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
241 | 242 |  | Auto Scheduled | נדרש עבור כלל המשקים | 244.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.04 | 01.01.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.04 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
242 | 243 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
243 | 244 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
244 | 245 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 252 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.04.02.01 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
245 | 246 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.04.02.02 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
246 | 247 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.5 | 2021-08-29 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 248 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.04.02.03 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
247 | 248 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 249 | 247 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.04.02.04 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
248 | 249 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-02 11:00 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 250 | 248 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.04.02.05 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
249 | 250 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 251 | 249 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.04.02.06 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
250 | 251 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 252 | 250 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.04.02.07 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
251 | 252 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 44 | 251,245 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.04.02.08 | 01.01.SAP.09 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
252 | 253 |  | Auto Scheduled | בסוג אספקה של סימולי חוץ,מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתועה את סימול החוץ במערכת סאפ | 239.63 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-29 14:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.05 | 01.01.IMP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.05 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
253 | 254 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
254 | 255 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239.63 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-29 14:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
255 | 256 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 263 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.05.02.01 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
256 | 257 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.05.02.02 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
257 | 258 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 | 2021-08-03 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0.33 | 259 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.05.02.03 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
258 | 259 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | 0 | 260 | 258 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.05.02.04 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
259 | 260 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-26 10:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 261 | 259 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.05.02.05 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
260 | 261 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 262 | 260 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.05.02.06 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
261 | 262 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 263 | 261 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.05.02.07 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
262 | 263 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 41 | 262,256 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.05.02.08 | 01.01.IMP.17 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
263 | 264 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ,מש"א בתהליך האספקות במערכת סאפ | 239.63 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-29 14:00 | 0.38 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.06 | 01.01.IMP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.06 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
264 | 265 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
265 | 266 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239.63 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-29 14:00 | 0.38 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
266 | 267 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 274 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.06.02.01 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
267 | 268 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.06.02.02 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
268 | 269 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.75 | 2021-08-01 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0.63 | 270 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.06.02.03 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
269 | 270 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | 0 | 271 | 269 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.06.02.04 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
270 | 271 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-26 10:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 272 | 270 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.06.02.05 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
271 | 272 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 273 | 271 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.06.02.06 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
272 | 273 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 274 | 272 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.06.02.07 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
273 | 274 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 42 | 273,267 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.06.02.08 | 01.01.IMP.16 |  |  | rule | 01.01.SAP.06 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
274 | 275 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות, ההפרשים בדו"ח זי אמ די די | 255.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.07 | 01.01.IMP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.07 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
275 | 276 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
276 | 277 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 255.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
277 | 278 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 285 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.07.02.01 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
278 | 279 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.07.02.02 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
279 | 280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 281 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.07.02.03 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
280 | 281 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 282 | 280 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.07.02.04 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
281 | 282 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-16 11:00 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 283 | 281 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.07.02.05 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
282 | 283 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-30 09:00 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 284 | 282 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.07.02.06 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
283 | 284 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-13 16:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 285 | 283 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.07.02.07 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
284 | 285 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 43 | 284,278 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.07.02.08 | 01.01.IMP.15 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
285 | 286 |  | Auto Scheduled | עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים סאפ התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום. | 255.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.08 | 01.01.IMP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.08 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
286 | 287 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
287 | 288 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 255.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
288 | 289 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 296 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.08.02.01 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
289 | 290 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.08.02.02 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
290 | 291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.38 | 2021-09-19 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 292 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.08.02.03 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
291 | 292 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 293 | 291 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.08.02.04 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
292 | 293 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-16 11:00 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 294 | 292 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.08.02.05 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
293 | 294 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-30 09:00 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 295 | 293 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.08.02.06 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
294 | 295 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-13 16:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 296 | 294 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.08.02.07 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
295 | 296 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 44 | 295,289 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.08.02.08 | 01.01.IMP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.08 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
296 | 297 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בסאפ בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. לוודא כי תהליך סאפ STANDARD תומך. | 244.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.09 | 01.01.IMP.D1 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.09 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
297 | 298 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
298 | 299 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
299 | 300 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 307 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.09.02.01 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
300 | 301 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.09.02.02 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
301 | 302 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 303 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.09.02.03 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
302 | 303 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 304 | 302 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.09.02.04 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
303 | 304 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-02 11:00 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 305 | 303 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.09.02.05 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
304 | 305 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 306 | 304 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.09.02.06 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
305 | 306 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 307 | 305 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.09.02.07 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
306 | 307 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 41 | 306,300 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.09.02.08 | 01.01.IMP.D1 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
307 | 308 |  | Auto Scheduled | נשתמש ב משלוח אאוטבאונט מסוג אר אל אל עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה מיגו או אמ בי אר אל. לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה אר אל בשלב זה אין צורך. | 250 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-13 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.29 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.10 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
308 | 309 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
309 | 310 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-13 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
310 | 311 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 318 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.10.02.01 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
311 | 312 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.10.02.02 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
312 | 313 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 314 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.10.02.03 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
313 | 314 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-09 11:00 | 0 | 315 | 313 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.10.02.04 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
314 | 315 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-09 11:00 | 2021-11-23 09:00 | 0 | 316 | 314 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.10.02.05 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
315 | 316 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-23 09:00 | 2021-12-06 16:00 | 0 | 317 | 315 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.10.02.06 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
316 | 317 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-06 16:00 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 318 | 316 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.10.02.07 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
317 | 318 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-13 15:00 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 42 | 317,311 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.10.02.08 | 01.01.SAP.29 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
318 | 319 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול סאפ. | 248 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.11 | 01.01.IMP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.11 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
319 | 320 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
320 | 321 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 248 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
321 | 322 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 329 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.11.02.01 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
322 | 323 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.11.02.02 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
323 | 324 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.63 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 325 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.11.02.03 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
324 | 325 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-04 08:00 | 2021-11-07 12:00 | 0 | 326 | 324 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.11.02.04 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
325 | 326 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-07 12:00 | 2021-11-21 10:00 | 0 | 327 | 325 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.11.02.05 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
326 | 327 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-21 10:00 | 2021-12-02 17:00 | 0 | 328 | 326 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.11.02.06 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
327 | 328 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-05 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 329 | 327 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.11.02.07 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
328 | 329 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-09 16:00 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 43 | 328,322 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.11.02.08 | 01.01.IMP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
329 | 330 |  | Auto Scheduled | הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הזכיין את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור מנה"ר להזמנה החדשה זי אמ01 +זי הייצ' 92 | 265.38 | 2020-12-17 08:00 | 2022-01-03 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.12 | 01.01.CNV.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.12 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
330 | 331 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
331 | 332 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 265.38 | 2020-12-17 08:00 | 2022-01-03 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
332 | 333 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 340 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.12.02.01 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
333 | 334 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.12.02.02 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
334 | 335 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 336 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.12.02.03 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
335 | 336 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-30 11:00 | 0 | 337 | 335 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.12.02.04 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
336 | 337 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-30 11:00 | 2021-12-14 09:00 | 0 | 338 | 336 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.12.02.05 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
337 | 338 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-27 16:00 | 0 | 339 | 337 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.12.02.06 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
338 | 339 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-27 16:00 | 2022-01-03 15:00 | 0 | 340 | 338 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.12.02.07 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
339 | 340 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-03 15:00 | 0 | 44 | 339,333 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.12.02.08 | 01.01.CNV.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
340 | 341 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תשמור את הקשר בין הזמנת המקורמנה"ר לבין ההזמנה החדשה | 259.25 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-26 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.13 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
341 | 342 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
342 | 343 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 259.25 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-26 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
343 | 344 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 351 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.13.02.01 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
344 | 345 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.13.02.02 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
345 | 346 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 347 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.13.02.03 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
346 | 347 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-22 11:00 | 0 | 348 | 346 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.13.02.04 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
347 | 348 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-22 11:00 | 2021-12-06 09:00 | 0 | 349 | 347 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.13.02.05 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
348 | 349 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-06 09:00 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 350 | 348 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.13.02.06 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
349 | 350 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-19 16:00 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 351 | 349 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.13.02.07 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
350 | 351 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-26 15:00 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 41 | 350,344 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.13.02.08 | 01.01.SAP.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
351 | 352 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ לא תשדר למערכת הזכיין סוגי הזמנות ש"י | 255.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.14 | 01.01.IMP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.14 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
352 | 353 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.14.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
353 | 354 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 255.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.14.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
354 | 355 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 362 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.14.02.01 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
355 | 356 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.14.02.02 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
356 | 357 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.25 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 358 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.14.02.03 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
357 | 358 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 359 | 357 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.14.02.04 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
358 | 359 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-16 11:00 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 360 | 358 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.14.02.05 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
359 | 360 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-30 09:00 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 361 | 359 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.14.02.06 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
360 | 361 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-13 16:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 362 | 360 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.14.02.07 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
361 | 362 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 42 | 361,355 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.14.02.08 | 01.01.IMP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.14 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
362 | 363 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול סאפ. | 249 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-12 15:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.15 | 01.01.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.15 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
363 | 364 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.15.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
364 | 365 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-12 15:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.15.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
365 | 366 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 373 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.15.02.01 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
366 | 367 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.15.02.02 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
367 | 368 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 33 | 2021-08-04 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 0.32 | 369 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.15.02.03 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
368 | 369 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-08 11:00 | 0 | 370 | 368 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.15.02.04 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
369 | 370 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-08 11:00 | 2021-11-22 09:00 | 0 | 371 | 369 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.15.02.05 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
370 | 371 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-22 09:00 | 2021-12-05 16:00 | 0 | 372 | 370 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.15.02.06 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
371 | 372 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-05 16:00 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 373 | 371 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.15.02.07 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
372 | 373 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-12 15:00 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 43 | 372,366 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.15.02.08 | 01.01.IMP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.15 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
373 | 374 |  | Auto Scheduled | נדרשת אינדיקציה באספקה נכנסת האם נדרש קבלה מרכש למלאי למחסן מנוהל צבאי, מנהול זכיין | 229.38 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-15 14:00 | 0.33 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.16 | 01.01.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.16 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
374 | 375 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.16.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
375 | 376 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 229.38 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-15 14:00 | 0.33 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.16.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
376 | 377 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 384 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.16.02.01 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
377 | 378 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.16.02.02 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
378 | 379 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-22 17:00 | 1 | 380 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.16.02.03 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
379 | 380 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-23 08:00 | 2021-10-12 10:00 | 0 | 381 | 379 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.16.02.04 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
380 | 381 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-12 10:00 | 2021-10-25 17:00 | 0 | 382 | 380 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.16.02.05 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
381 | 382 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-08 15:00 | 0 | 383 | 381 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.16.02.06 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
382 | 383 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-08 15:00 | 2021-11-15 14:00 | 0 | 384 | 382 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.16.02.07 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
383 | 384 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-15 14:00 | 2021-11-15 14:00 | 0 | 44 | 383,377 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.16.02.08 | 01.01.SAP.10 |  |  | rule | 01.01.SAP.16 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
384 | 385 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר | 242.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-02 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.17 | 01.01.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.17 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
385 | 386 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.17.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
386 | 387 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 242.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-02 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.17.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
387 | 388 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 395 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.17.02.01 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
388 | 389 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.17.02.02 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
389 | 390 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.25 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 391 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.17.02.03 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
390 | 391 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-31 11:00 | 0 | 392 | 390 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.17.02.04 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
391 | 392 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-31 11:00 | 2021-11-14 09:00 | 0 | 393 | 391 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.17.02.05 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
392 | 393 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 394 | 392 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.17.02.06 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
393 | 394 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-25 16:00 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 395 | 393 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.17.02.07 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
394 | 395 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-02 15:00 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 41 | 394,388 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.17.02.08 | 01.01.IMP.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.17 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
395 | 396 |  | Auto Scheduled | יאוחסן בכושר 1 במערכת ה סאפ | 306.38 | 2020-12-17 08:00 | 2022-02-28 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.18 | 01.01.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.18 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
396 | 397 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.18.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
397 | 398 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 306.38 | 2020-12-17 08:00 | 2022-02-28 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.18.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
398 | 399 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 406 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.18.02.01 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
399 | 400 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.18.02.02 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
400 | 401 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-11-22 08:00 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 402 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.18.02.03 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
401 | 402 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-22 08:00 | 2022-01-25 11:00 | 0 | 403 | 401 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.18.02.04 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
402 | 403 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-01-25 11:00 | 2022-02-08 09:00 | 0 | 404 | 402 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.18.02.05 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
403 | 404 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-21 16:00 | 0 | 405 | 403 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.18.02.06 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
404 | 405 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-02-21 16:00 | 2022-02-28 15:00 | 0 | 406 | 404 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.18.02.07 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
405 | 406 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-28 15:00 | 2022-02-28 15:00 | 0 | 42 | 405,399 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.18.02.08 | 01.01.SAP.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.18 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
406 | 407 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש. | 250 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-13 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.19 | 01.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.19 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
407 | 408 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.19.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
408 | 409 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-13 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.19.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
409 | 410 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 417 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.19.02.01 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
410 | 411 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.19.02.02 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
411 | 412 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.75 | 2021-08-17 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 0.23 | 413 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.19.02.03 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
412 | 413 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-09 11:00 | 0 | 414 | 412 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.19.02.04 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
413 | 414 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-09 11:00 | 2021-11-23 09:00 | 0 | 415 | 413 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.19.02.05 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
414 | 415 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-23 09:00 | 2021-12-06 16:00 | 0 | 416 | 414 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.19.02.06 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
415 | 416 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-06 16:00 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 417 | 415 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.19.02.07 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
416 | 417 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-13 15:00 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 43 | 416,410 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.19.02.08 | 01.01.SAP.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.19 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
417 | 418 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בסאפ בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. | 246.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.20 | 01.01.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.20 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
418 | 419 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.01.SAP.20.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
419 | 420 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.01.SAP.20.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
420 | 421 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 428 |  | 0d | sap_01 |  | 01.01.SAP.20.02.01 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
421 | 422 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | 1 |  | 65 | 20d | sap_02 |  | 01.01.SAP.20.02.02 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
422 | 423 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 424 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.20.02.03 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
423 | 424 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-04 11:00 | 0 | 425 | 423 | 25d | sap_04 |  | 01.01.SAP.20.02.04 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
424 | 425 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-04 11:00 | 2021-11-18 09:00 | 0 | 426 | 424 | 10d | sap_05 |  | 01.01.SAP.20.02.05 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
425 | 426 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-18 09:00 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 427 | 425 | 10d | sap_06 |  | 01.01.SAP.20.02.06 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
426 | 427 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 428 | 426 | 5d | sap_07 |  | 01.01.SAP.20.02.07 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
427 | 428 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 44 | 427,421 | 0d | sap_08 |  | 01.01.SAP.20.02.08 | 01.01.IMP.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.20 |  | SAP | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
428 | 429 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות | 602.38 | 2020-06-18 08:00 | 2022-10-20 16:00 | 0.31 |  |  | 2 099d |  |  | 01.02 |  | חתום | מאור | hd | 01.02.BP.01 | מאור | BP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
429 | 430 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.BP | 155.5 | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 |  |  | 209d |  |  | 01.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
430 | 431 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות | 155.5 | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 |  |  | 209d |  |  | 01.02.BP.01 |  | חתום | מאור | parent | 01.02.BP.01 | מאור | BP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
431 | 432 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 155.5 | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 |  |  | 169d |  |  | 01.02.BP.01.01 |  |  | מאור | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
432 | 433 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 76 | 2020-06-18 08:00 | 2020-10-13 11:00 | 1 | 434 |  | 76d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
433 | 434 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 32 | 2020-10-01 08:00 | 2020-11-23 10:00 | 1 | 435 | 433 | 32d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
434 | 435 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 51 | 2020-11-15 08:00 | 2021-01-21 15:00 | 1 | 436 | 434 | 51d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
435 | 436 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-25 16:00 | 1 | 437 | 435 | 2d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.23 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
436 | 437 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-26 17:00 | 1 | 438 | 436 | 2d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.24 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
437 | 438 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 439 | 437 | 2d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.25 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
438 | 439 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 440 | 438 | 1d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.26 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
439 | 440 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 441 | 439 | 1d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.27 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
440 | 441 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 | 24,443,456,467,478,489,500,511,522,533,544,556,567,578,589,600,611,622,633,644,655,666,677,688,699,710,721,732,743 | 440 | 2d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.28 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.02.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
441 | 442 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 81.88 | 2020-10-01 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.02.BP.01.02 |  |  | מאור | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
442 | 443 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-28 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 | 449 | 441 | 0d | bp_01 |  | 01.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
443 | 444 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-15 17:00 | 1 | 445 |  | 5d | bp_02 |  | 01.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
444 | 445 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-10-08 08:00 | 2020-10-25 15:00 | 1 | 446 | 444 | 10d | bp_03 |  | 01.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
445 | 446 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-10-22 08:00 | 2020-10-28 16:00 | 1 | 447 | 445 | 5d | bp_04 |  | 01.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
446 | 447 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-10-29 08:00 | 2020-11-11 15:00 | 1 | 448 | 446 | 10d | bp_05 |  | 01.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
447 | 448 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-11-12 08:00 | 2020-11-25 15:00 | 1 | 449 | 447 | 10d | bp_06 |  | 01.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
448 | 449 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-28 08:00 | 2021-01-28 08:00 | 1 | 450 | 448,443 | 0d | bp_07 |  | 01.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
449 | 450 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-28 08:00 | 2021-01-28 08:00 | 1 |  | 449 | 0d | bp_08 |  | 01.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.02.BP.01 |  | BP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
450 | 451 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.INT | 447.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-10-20 16:00 | 0.24 |  |  | 630d |  |  | 01.02.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
451 | 452 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין זכיין | 209.88 | 2021-01-28 08:00 | 2021-11-30 14:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.01 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
452 | 453 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
453 | 454 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 209.88 | 2021-01-28 08:00 | 2021-11-30 14:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
454 | 455 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 462 |  | 0d | int_01 |  | 01.02.INT.01.02.01 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
455 | 456 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | int_02 |  | 01.02.INT.01.02.02 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
456 | 457 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10.25 | 2021-08-24 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 458 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.02.INT.01.02.03 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
457 | 458 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-27 10:00 | 0 | 459 | 457 | 25d | int_04 |  | 01.02.INT.01.02.04 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
458 | 459 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-27 10:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 460 | 458 | 10d | int_05 |  | 01.02.INT.01.02.05 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
459 | 460 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-23 15:00 | 0 | 461 | 459 | 10d | int_06 |  | 01.02.INT.01.02.06 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
460 | 461 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 462 | 460 | 5d | int_07 |  | 01.02.INT.01.02.07 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
461 | 462 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-30 14:00 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 30 | 461,455 | 0d | int_08 |  | 01.02.INT.01.02.08 | 01.02.INT.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
462 | 463 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב זכיין. | 250 | 2021-01-28 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.02 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
463 | 464 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
464 | 465 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250 | 2021-01-28 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
465 | 466 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 473 |  | 0d | int_01 |  | 01.02.INT.02.02.01 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
466 | 467 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | int_02 |  | 01.02.INT.02.02.02 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
467 | 468 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 469 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.02.INT.02.02.03 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
468 | 469 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | 0 | 470 | 468 | 25d | int_04 |  | 01.02.INT.02.02.04 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
469 | 470 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-21 11:00 | 2022-01-04 09:00 | 0 | 471 | 469 | 10d | int_05 |  | 01.02.INT.02.02.05 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
470 | 471 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | 0 | 472 | 470 | 10d | int_06 |  | 01.02.INT.02.02.06 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
471 | 472 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 | 473 | 471 | 5d | int_07 |  | 01.02.INT.02.02.07 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
472 | 473 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 | 31 | 472,466 | 0d | int_08 |  | 01.02.INT.02.02.08 | 01.02.INT.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
473 | 474 |  | Auto Scheduled | מערכת ה זכיין תאפשר שליחת שדרים למערכת הסאפ עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. | 328.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-11 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.03 | 01.02.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.03 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
474 | 475 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
475 | 476 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 328.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-11 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
476 | 477 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 484 |  | 0d | int_01 |  | 01.02.INT.03.02.01 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
477 | 478 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | int_02 |  | 01.02.INT.03.02.02 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
478 | 479 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2022-02-15 08:00 | 2022-03-03 17:00 | 0 | 480 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.02.INT.03.02.03 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
479 | 480 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-06 08:00 | 2022-04-07 11:00 | 0 | 481 | 479 | 25d | int_04 |  | 01.02.INT.03.02.04 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
480 | 481 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-07 11:00 | 2022-04-21 09:00 | 0 | 482 | 480 | 10d | int_05 |  | 01.02.INT.03.02.05 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
481 | 482 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-21 09:00 | 2022-05-04 16:00 | 0 | 483 | 481 | 10d | int_06 |  | 01.02.INT.03.02.06 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
482 | 483 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-04 16:00 | 2022-05-11 15:00 | 0 | 484 | 482 | 5d | int_07 |  | 01.02.INT.03.02.07 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
483 | 484 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-11 15:00 | 2022-05-11 15:00 | 0 | 32 | 483,477 | 0d | int_08 |  | 01.02.INT.03.02.08 | 01.02.INT.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
484 | 485 |  | Auto Scheduled | מערכת ה זכיין תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת | 380.13 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-20 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.04 | 01.02.WMS.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.04 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
485 | 486 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
486 | 487 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 380.13 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-20 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
487 | 488 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 495 |  | 0d | int_01 |  | 01.02.INT.04.02.01 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
488 | 489 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | int_02 |  | 01.02.INT.04.02.02 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
489 | 490 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 33.75 | 2022-03-29 08:00 | 2022-05-12 17:00 | 0 | 491 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.02.INT.04.02.03 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
490 | 491 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-05-15 08:00 | 2022-06-16 11:00 | 0 | 492 | 490 | 25d | int_04 |  | 01.02.INT.04.02.04 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
491 | 492 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-06-16 11:00 | 2022-06-30 09:00 | 0 | 493 | 491 | 10d | int_05 |  | 01.02.INT.04.02.05 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
492 | 493 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-06-30 09:00 | 2022-07-13 16:00 | 0 | 494 | 492 | 10d | int_06 |  | 01.02.INT.04.02.06 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
493 | 494 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-07-13 16:00 | 2022-07-20 15:00 | 0 | 495 | 493 | 5d | int_07 |  | 01.02.INT.04.02.07 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
494 | 495 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-07-20 15:00 | 2022-07-20 15:00 | 0 | 33 | 494,488 | 0d | int_08 |  | 01.02.INT.04.02.08 | 01.02.WMS.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
495 | 496 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה | 336.13 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-22 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.05 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
496 | 497 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
497 | 498 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 336.13 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-22 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
498 | 499 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 506 |  | 0d | int_01 |  | 01.02.INT.05.02.01 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
499 | 500 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | int_02 |  | 01.02.INT.05.02.02 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
500 | 501 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-14 17:00 | 0 | 502 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.02.INT.05.02.03 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
501 | 502 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-15 08:00 | 2022-04-18 11:00 | 0 | 503 | 501 | 25d | int_04 |  | 01.02.INT.05.02.04 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
502 | 503 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-18 11:00 | 2022-05-02 09:00 | 0 | 504 | 502 | 10d | int_05 |  | 01.02.INT.05.02.05 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
503 | 504 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-02 09:00 | 2022-05-15 16:00 | 0 | 505 | 503 | 10d | int_06 |  | 01.02.INT.05.02.06 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
504 | 505 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-15 16:00 | 2022-05-22 15:00 | 0 | 506 | 504 | 5d | int_07 |  | 01.02.INT.05.02.07 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
505 | 506 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-22 15:00 | 2022-05-22 15:00 | 0 | 30 | 505,499 | 0d | int_08 |  | 01.02.INT.05.02.08 | 01.02.INT.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
506 | 507 |  | Auto Scheduled | מערכת ה זכיין תאפשר שליחת שדרים למערכת הסאפ עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה | 321.75 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-02 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.06 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
507 | 508 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
508 | 509 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 321.75 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-02 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
509 | 510 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 517 |  | 0d | int_01 |  | 01.02.INT.06.02.01 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
510 | 511 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | int_02 |  | 01.02.INT.06.02.02 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
511 | 512 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.25 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 0 | 513 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.02.INT.06.02.03 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
512 | 513 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-29 11:00 | 0 | 514 | 512 | 25d | int_04 |  | 01.02.INT.06.02.04 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
513 | 514 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-29 11:00 | 2022-04-12 09:00 | 0 | 515 | 513 | 10d | int_05 |  | 01.02.INT.06.02.05 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
514 | 515 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-25 16:00 | 0 | 516 | 514 | 10d | int_06 |  | 01.02.INT.06.02.06 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
515 | 516 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-25 16:00 | 2022-05-02 15:00 | 0 | 517 | 515 | 5d | int_07 |  | 01.02.INT.06.02.07 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
516 | 517 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-02 15:00 | 2022-05-02 15:00 | 0 | 31 | 516,510 | 0d | int_08 |  | 01.02.INT.06.02.08 | 01.02.INT.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
517 | 518 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תדע לשדר לזכיין נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בזכיין | 435.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-10-04 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.07 | 01.02.WMS.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.07 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
518 | 519 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
519 | 520 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 435.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-10-04 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
520 | 521 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 528 |  | 0d | int_01 |  | 01.02.INT.07.02.01 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
521 | 522 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | int_02 |  | 01.02.INT.07.02.02 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
522 | 523 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-27 17:00 | 0 | 524 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.02.INT.07.02.03 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
523 | 524 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-07-28 08:00 | 2022-08-31 11:00 | 0 | 525 | 523 | 25d | int_04 |  | 01.02.INT.07.02.04 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
524 | 525 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-08-31 11:00 | 2022-09-14 09:00 | 0 | 526 | 524 | 10d | int_05 |  | 01.02.INT.07.02.05 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
525 | 526 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-09-14 09:00 | 2022-09-27 16:00 | 0 | 527 | 525 | 10d | int_06 |  | 01.02.INT.07.02.06 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
526 | 527 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-09-27 16:00 | 2022-10-04 15:00 | 0 | 528 | 526 | 5d | int_07 |  | 01.02.INT.07.02.07 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
527 | 528 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-10-04 15:00 | 2022-10-04 15:00 | 0 | 32 | 527,521 | 0d | int_08 |  | 01.02.INT.07.02.08 | 01.02.WMS.06 |  |  | rule | 01.02.INT.07 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
528 | 529 |  | Auto Scheduled | מערכתזכיין תדע לשדר לסאפ על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בזכיין | 441.63 | 2021-01-28 08:00 | 2022-10-12 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.08 | 01.02.WMS.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.08 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
529 | 530 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.INT.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
530 | 531 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 441.63 | 2021-01-28 08:00 | 2022-10-12 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
531 | 532 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 539 |  | 0d | int_01 |  | 01.02.INT.08.02.01 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
532 | 533 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | int_02 |  | 01.02.INT.08.02.02 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
533 | 534 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2022-07-21 08:00 | 2022-08-04 17:00 | 0 | 535 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.02.INT.08.02.03 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
534 | 535 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-08-07 08:00 | 2022-09-08 11:00 | 0 | 536 | 534 | 25d | int_04 |  | 01.02.INT.08.02.04 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
535 | 536 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-09-08 11:00 | 2022-09-22 09:00 | 0 | 537 | 535 | 10d | int_05 |  | 01.02.INT.08.02.05 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
536 | 537 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-09-22 09:00 | 2022-10-05 16:00 | 0 | 538 | 536 | 10d | int_06 |  | 01.02.INT.08.02.06 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
537 | 538 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-10-05 16:00 | 2022-10-12 15:00 | 0 | 539 | 537 | 5d | int_07 |  | 01.02.INT.08.02.07 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
538 | 539 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-10-12 15:00 | 2022-10-12 15:00 | 0 | 33 | 538,532 | 0d | int_08 |  | 01.02.INT.08.02.08 | 01.02.WMS.09 |  |  | rule | 01.02.INT.08 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
539 | 540 |  | Auto Scheduled | מערכתזכיין תדע לשדר לסאפ על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בזכיין | 447.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-10-20 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.09 | 01.02.WMS.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.09 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
540 | 541 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.INT.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
541 | 542 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 447.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-10-20 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.02.INT.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
542 | 543 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 550 |  | 0d | int_01 |  | 01.02.INT.09.02.01 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
543 | 544 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | int_02 |  | 01.02.INT.09.02.02 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
544 | 545 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.38 | 2022-07-31 08:00 | 2022-08-14 17:00 | 0 | 546 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.02.INT.09.02.03 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
545 | 546 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-08-15 08:00 | 2022-09-18 12:00 | 0 | 547 | 545 | 25d | int_04 |  | 01.02.INT.09.02.04 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
546 | 547 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-09-18 12:00 | 2022-10-02 10:00 | 0 | 548 | 546 | 10d | int_05 |  | 01.02.INT.09.02.05 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
547 | 548 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-10-02 10:00 | 2022-10-13 17:00 | 0 | 549 | 547 | 10d | int_06 |  | 01.02.INT.09.02.06 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
548 | 549 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-10-16 08:00 | 2022-10-20 16:00 | 0 | 550 | 548 | 5d | int_07 |  | 01.02.INT.09.02.07 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
549 | 550 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-10-20 16:00 | 2022-10-20 16:00 | 0 | 30 | 549,543 | 0d | int_08 |  | 01.02.INT.09.02.08 | 01.02.WMS.10 |  |  | rule | 01.02.INT.09 |  | INT | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
550 | 551 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.SAP | 431.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-09-28 15:00 | 0.24 |  |  | 1 260d |  |  | 01.02.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
551 | 552 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים זכיין | 276.63 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-01 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.01 | 01.02.INT.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.01 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
552 | 553 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
553 | 554 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 276.63 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-01 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
554 | 555 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 562 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.01.02.01 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
555 | 556 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.01.02.02 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
556 | 557 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-12-21 08:00 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 558 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.01.02.03 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
557 | 558 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-23 08:00 | 2022-01-26 11:00 | 0 | 559 | 557 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.01.02.04 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
558 | 559 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-01-26 11:00 | 2022-02-09 09:00 | 0 | 560 | 558 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.01.02.05 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
559 | 560 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-09 09:00 | 2022-02-22 16:00 | 0 | 561 | 559 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.01.02.06 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
560 | 561 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-01 15:00 | 0 | 562 | 560 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.01.02.07 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
561 | 562 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-01 15:00 | 2022-03-01 15:00 | 0 | 41 | 561,555 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.01.02.08 | 01.02.INT.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
562 | 563 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות | 308.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-04-13 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.02 | 01.02.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.02 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
563 | 564 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
564 | 565 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 308.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-04-13 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
565 | 566 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 573 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.02.02.01 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
566 | 567 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.02.02.02 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
567 | 568 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 17:00 | 0 | 569 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.02.02.03 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
568 | 569 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-10 11:00 | 0 | 570 | 568 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.02.02.04 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
569 | 570 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-10 11:00 | 2022-03-24 09:00 | 0 | 571 | 569 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.02.02.05 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
570 | 571 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-24 09:00 | 2022-04-06 16:00 | 0 | 572 | 570 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.02.02.06 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
571 | 572 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-13 15:00 | 0 | 573 | 571 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.02.02.07 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
572 | 573 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | 0 | 42 | 572,566 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.02.02.08 | 01.02.IMP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
573 | 574 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לזכיין עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל סאפ לצורך בניית ערכות | 305.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-04-10 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.03 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
574 | 575 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
575 | 576 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 305.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-04-10 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
576 | 577 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 584 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.03.02.01 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
577 | 578 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.03.02.02 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
578 | 579 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-31 17:00 | 0 | 580 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.03.02.03 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
579 | 580 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-01 08:00 | 2022-03-07 11:00 | 0 | 581 | 579 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.03.02.04 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
580 | 581 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-07 11:00 | 2022-03-21 09:00 | 0 | 582 | 580 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.03.02.05 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
581 | 582 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-21 09:00 | 2022-04-03 16:00 | 0 | 583 | 581 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.03.02.06 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
582 | 583 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-03 16:00 | 2022-04-10 15:00 | 0 | 584 | 582 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.03.02.07 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
583 | 584 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-04-10 15:00 | 2022-04-10 15:00 | 0 | 43 | 583,577 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.03.02.08 | 01.02.SAP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
584 | 585 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס | 204.75 | 2021-01-28 08:00 | 2021-11-23 14:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.04 | 01.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.04 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
585 | 586 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
586 | 587 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.75 | 2021-01-28 08:00 | 2021-11-23 14:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
587 | 588 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 595 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.04.02.01 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
588 | 589 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.04.02.02 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
589 | 590 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.5 | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0.27 | 591 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.04.02.03 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
590 | 591 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-20 10:00 | 0 | 592 | 590 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.04.02.04 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
591 | 592 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-20 10:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 593 | 591 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.04.02.05 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
592 | 593 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 15:00 | 0 | 594 | 592 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.04.02.06 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
593 | 594 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | 0 | 595 | 593 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.04.02.07 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
594 | 595 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-23 14:00 | 2021-11-23 14:00 | 0 | 44 | 594,588 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.04.02.08 | 01.02.SAP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.04 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
595 | 596 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע | 237.75 | 2021-01-28 08:00 | 2022-01-06 16:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.05 | 01.02.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.05 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
596 | 597 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
597 | 598 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.75 | 2021-01-28 08:00 | 2022-01-06 16:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
598 | 599 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 606 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.05.02.01 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
599 | 600 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.05.02.02 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
600 | 601 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-31 17:00 | 0.09 | 602 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.05.02.03 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
601 | 602 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-01 08:00 | 2021-12-05 12:00 | 0 | 603 | 601 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.05.02.04 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
602 | 603 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-05 12:00 | 2021-12-19 10:00 | 0 | 604 | 602 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.05.02.05 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
603 | 604 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-19 10:00 | 2021-12-30 17:00 | 0 | 605 | 603 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.05.02.06 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
604 | 605 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-06 16:00 | 0 | 606 | 604 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.05.02.07 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
605 | 606 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-06 16:00 | 2022-01-06 16:00 | 0 | 41 | 605,599 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.05.02.08 | 01.02.SAP.12 |  |  | rule | 01.02.SAP.05 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
606 | 607 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים סאפ | 244.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-01-17 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.06 | 01.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.06 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
607 | 608 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
608 | 609 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-01-17 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
609 | 610 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 617 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.06.02.01 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
610 | 611 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.06.02.02 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
611 | 612 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0.25 | 613 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.06.02.03 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
612 | 613 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-14 11:00 | 0 | 614 | 612 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.06.02.04 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
613 | 614 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-14 11:00 | 2021-12-28 09:00 | 0 | 615 | 613 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.06.02.05 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
614 | 615 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-28 09:00 | 2022-01-10 16:00 | 0 | 616 | 614 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.06.02.06 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
615 | 616 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-10 16:00 | 2022-01-17 15:00 | 0 | 617 | 615 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.06.02.07 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
616 | 617 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-17 15:00 | 2022-01-17 15:00 | 0 | 42 | 616,610 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.06.02.08 | 01.02.SAP.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.06 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
617 | 618 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר זכיין. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הזכיין. | 289 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-17 16:00 | 0.18 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.07 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
618 | 619 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
619 | 620 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 289 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-17 16:00 | 0.18 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
620 | 621 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 628 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.07.02.01 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
621 | 622 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.07.02.02 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
622 | 623 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 42.13 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-09 17:00 | 0 | 624 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.07.02.03 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
623 | 624 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-13 12:00 | 0 | 625 | 623 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.07.02.04 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
624 | 625 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-13 12:00 | 2022-02-27 10:00 | 0 | 626 | 624 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.07.02.05 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
625 | 626 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-27 10:00 | 2022-03-10 17:00 | 0 | 627 | 625 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.07.02.06 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
626 | 627 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-13 08:00 | 2022-03-17 16:00 | 0 | 628 | 626 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.07.02.07 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
627 | 628 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-17 16:00 | 2022-03-17 16:00 | 0 | 43 | 627,621 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.07.02.08 | 01.02.SAP.13 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
628 | 629 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים המנוהלים סאפ וניפוקם לבימ"ל | 299.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-31 16:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.08 | 01.02.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.08 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
629 | 630 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
630 | 631 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 299.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-31 16:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
631 | 632 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 639 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.08.02.01 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
632 | 633 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.08.02.02 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
633 | 634 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 | 2021-12-21 08:00 | 2022-01-23 17:00 | 0 | 635 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.08.02.03 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
634 | 635 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-24 08:00 | 2022-02-27 12:00 | 0 | 636 | 634 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.08.02.04 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
635 | 636 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-27 12:00 | 2022-03-13 10:00 | 0 | 637 | 635 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.08.02.05 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
636 | 637 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-13 10:00 | 2022-03-24 17:00 | 0 | 638 | 636 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.08.02.06 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
637 | 638 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-27 08:00 | 2022-03-31 16:00 | 0 | 639 | 637 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.08.02.07 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
638 | 639 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-31 16:00 | 2022-03-31 16:00 | 0 | 44 | 638,632 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.08.02.08 | 01.02.IMP.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
639 | 640 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת | 356.63 | 2021-01-28 08:00 | 2022-06-19 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.09 | 01.02.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.09 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
640 | 641 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
641 | 642 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 356.63 | 2021-01-28 08:00 | 2022-06-19 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
642 | 643 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 650 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.09.02.01 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
643 | 644 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.09.02.02 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
644 | 645 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 0 | 646 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.09.02.03 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
645 | 646 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-04-12 08:00 | 2022-05-16 11:00 | 0 | 647 | 645 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.09.02.04 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
646 | 647 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-16 11:00 | 2022-05-30 09:00 | 0 | 648 | 646 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.09.02.05 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
647 | 648 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-30 09:00 | 2022-06-12 16:00 | 0 | 649 | 647 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.09.02.06 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
648 | 649 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-12 16:00 | 2022-06-19 15:00 | 0 | 650 | 648 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.09.02.07 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
649 | 650 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-06-19 15:00 | 2022-06-19 15:00 | 0 | 41 | 649,643 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.09.02.08 | 01.02.SAP.16 |  |  | rule | 01.02.SAP.09 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
650 | 651 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים | 384.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-26 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.10 | 01.02.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.10 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
651 | 652 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
652 | 653 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 384.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-26 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
653 | 654 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 661 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.10.02.01 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
654 | 655 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.10.02.02 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
655 | 656 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2022-05-16 08:00 | 2022-05-18 17:00 | 0 | 657 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.10.02.03 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
656 | 657 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-22 11:00 | 0 | 658 | 656 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.10.02.04 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
657 | 658 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-06-22 11:00 | 2022-07-06 09:00 | 0 | 659 | 657 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.10.02.05 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
658 | 659 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-07-06 09:00 | 2022-07-19 16:00 | 0 | 660 | 658 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.10.02.06 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
659 | 660 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-07-19 16:00 | 2022-07-26 15:00 | 0 | 661 | 659 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.10.02.07 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
660 | 661 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-07-26 15:00 | 2022-07-26 15:00 | 0 | 42 | 660,654 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.10.02.08 | 01.02.SAP.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.10 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
661 | 662 |  | Auto Scheduled | ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת סאפ תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות | 312.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-04-19 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.11 | 01.02.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.11 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
662 | 663 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
663 | 664 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 312.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-04-19 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
664 | 665 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 672 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.11.02.01 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
665 | 666 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.11.02.02 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
666 | 667 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 0 | 668 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.11.02.03 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
667 | 668 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-16 11:00 | 0 | 669 | 667 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.11.02.04 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
668 | 669 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-16 11:00 | 2022-03-30 09:00 | 0 | 670 | 668 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.11.02.05 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
669 | 670 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-30 09:00 | 2022-04-12 16:00 | 0 | 671 | 669 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.11.02.06 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
670 | 671 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-12 16:00 | 2022-04-19 15:00 | 0 | 672 | 670 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.11.02.07 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
671 | 672 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-04-19 15:00 | 2022-04-19 15:00 | 0 | 43 | 671,665 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.11.02.08 | 01.02.IMP.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
672 | 673 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור | 310.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-04-17 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.12 | 01.02.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.12 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
673 | 674 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
674 | 675 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 310.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-04-17 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
675 | 676 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 683 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.12.02.01 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
676 | 677 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.12.02.02 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
677 | 678 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 0 | 679 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.12.02.03 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
678 | 679 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-08 08:00 | 2022-03-14 11:00 | 0 | 680 | 678 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.12.02.04 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
679 | 680 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-14 11:00 | 2022-03-28 09:00 | 0 | 681 | 679 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.12.02.05 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
680 | 681 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-28 09:00 | 2022-04-10 16:00 | 0 | 682 | 680 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.12.02.06 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
681 | 682 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-10 16:00 | 2022-04-17 15:00 | 0 | 683 | 681 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.12.02.07 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
682 | 683 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-04-17 15:00 | 2022-04-17 15:00 | 0 | 44 | 682,676 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.12.02.08 | 01.02.IMP.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
683 | 684 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח | 383.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-25 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.13 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
684 | 685 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
685 | 686 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 383.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-25 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
686 | 687 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 694 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.13.02.01 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
687 | 688 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.13.02.02 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
688 | 689 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2022-05-15 08:00 | 2022-05-17 17:00 | 0 | 690 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.13.02.03 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
689 | 690 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-05-18 08:00 | 2022-06-21 11:00 | 0 | 691 | 689 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.13.02.04 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
690 | 691 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-06-21 11:00 | 2022-07-05 09:00 | 0 | 692 | 690 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.13.02.05 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
691 | 692 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-18 16:00 | 0 | 693 | 691 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.13.02.06 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
692 | 693 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-07-18 16:00 | 2022-07-25 15:00 | 0 | 694 | 692 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.13.02.07 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
693 | 694 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-07-25 15:00 | 2022-07-25 15:00 | 0 | 41 | 693,687 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.13.02.08 | 01.02.SAP.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
694 | 695 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהזכיין על מנת לעדכן תכולת ערכה הוצאה\הכנסה עבור ערכה שנמצאת במלאי | 372 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-10 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.14 | 01.02.WMS.28 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.14 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
695 | 696 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.14.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
696 | 697 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 372 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-10 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.14.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
697 | 698 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 705 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.14.02.01 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
698 | 699 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.14.02.02 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
699 | 700 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2022-04-28 08:00 | 2022-05-02 17:00 | 0 | 701 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.14.02.03 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
700 | 701 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-05-03 08:00 | 2022-06-06 11:00 | 0 | 702 | 700 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.14.02.04 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
701 | 702 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-06-06 11:00 | 2022-06-20 09:00 | 0 | 703 | 701 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.14.02.05 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
702 | 703 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-06-20 09:00 | 2022-07-03 16:00 | 0 | 704 | 702 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.14.02.06 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
703 | 704 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-07-03 16:00 | 2022-07-10 15:00 | 0 | 705 | 703 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.14.02.07 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
704 | 705 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-07-10 15:00 | 2022-07-10 15:00 | 0 | 42 | 704,698 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.14.02.08 | 01.02.WMS.28 |  |  | rule | 01.02.SAP.14 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
705 | 706 |  | Auto Scheduled | מערכת ה סאפ תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה זכיין | 382.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-24 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.15 | 01.02.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.15 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
706 | 707 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.15.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
707 | 708 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 382.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-24 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.15.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
708 | 709 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 716 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.15.02.01 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
709 | 710 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.15.02.02 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
710 | 711 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2022-05-01 08:00 | 2022-05-16 17:00 | 0 | 712 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.15.02.03 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
711 | 712 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-20 11:00 | 0 | 713 | 711 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.15.02.04 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
712 | 713 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-06-20 11:00 | 2022-07-04 09:00 | 0 | 714 | 712 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.15.02.05 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
713 | 714 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-07-04 09:00 | 2022-07-17 16:00 | 0 | 715 | 713 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.15.02.06 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
714 | 715 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-07-17 16:00 | 2022-07-24 15:00 | 0 | 716 | 714 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.15.02.07 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
715 | 716 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-07-24 15:00 | 2022-07-24 15:00 | 0 | 43 | 715,709 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.15.02.08 | 01.02.SAP.17 |  |  | rule | 01.02.SAP.15 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
716 | 717 |  | Auto Scheduled | יש להקים במערכת סאפ אזורי אמ אר פי לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני | 385.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-27 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.16 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
717 | 718 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.16.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
718 | 719 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 385.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-27 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.16.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
719 | 720 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 727 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.16.02.01 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
720 | 721 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.16.02.02 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
721 | 722 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-19 17:00 | 0 | 723 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.16.02.03 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
722 | 723 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-05-22 08:00 | 2022-06-23 11:00 | 0 | 724 | 722 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.16.02.04 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
723 | 724 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-06-23 11:00 | 2022-07-07 09:00 | 0 | 725 | 723 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.16.02.05 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
724 | 725 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-20 16:00 | 0 | 726 | 724 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.16.02.06 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
725 | 726 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-07-20 16:00 | 2022-07-27 15:00 | 0 | 727 | 725 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.16.02.07 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
726 | 727 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-07-27 15:00 | 2022-07-27 15:00 | 0 | 44 | 726,720 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.16.02.08 | 01.02.SAP.11 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
727 | 728 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה | 409.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-08-30 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.18 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.17 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
728 | 729 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.17.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
729 | 730 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 409.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-08-30 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.17.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
730 | 731 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 738 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.17.02.01 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
731 | 732 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.17.02.02 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
732 | 733 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2022-05-18 08:00 | 2022-06-22 17:00 | 0 | 734 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.17.02.03 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
733 | 734 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-06-23 08:00 | 2022-07-27 11:00 | 0 | 735 | 733 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.17.02.04 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
734 | 735 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-07-27 11:00 | 2022-08-10 09:00 | 0 | 736 | 734 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.17.02.05 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
735 | 736 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-23 16:00 | 0 | 737 | 735 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.17.02.06 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
736 | 737 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-08-23 16:00 | 2022-08-30 15:00 | 0 | 738 | 736 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.17.02.07 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
737 | 738 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-08-30 15:00 | 2022-08-30 15:00 | 0 | 41 | 737,731 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.17.02.08 | 01.02.SAP.18 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
738 | 739 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה | 431.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-09-28 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.19 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.18 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
739 | 740 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.02.SAP.18.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
740 | 741 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 431.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-09-28 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.02.SAP.18.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
741 | 742 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 749 |  | 0d | sap_01 |  | 01.02.SAP.18.02.01 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
742 | 743 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | 1 |  | 441 | 20d | sap_02 |  | 01.02.SAP.18.02.02 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
743 | 744 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2022-06-16 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 0 | 745 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.18.02.03 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
744 | 745 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-07-24 08:00 | 2022-08-25 11:00 | 0 | 746 | 744 | 25d | sap_04 |  | 01.02.SAP.18.02.04 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
745 | 746 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-08-25 11:00 | 2022-09-08 09:00 | 0 | 747 | 745 | 10d | sap_05 |  | 01.02.SAP.18.02.05 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
746 | 747 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-21 16:00 | 0 | 748 | 746 | 10d | sap_06 |  | 01.02.SAP.18.02.06 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
747 | 748 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-09-21 16:00 | 2022-09-28 15:00 | 0 | 749 | 747 | 5d | sap_07 |  | 01.02.SAP.18.02.07 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
748 | 749 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-09-28 15:00 | 2022-09-28 15:00 | 0 | 42 | 748,742 | 0d | sap_08 |  | 01.02.SAP.18.02.08 | 01.02.SAP.19 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 |  | SAP | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
749 | 750 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים | 408.63 | 2020-08-06 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.52 |  |  | 439d |  |  | 01.03 |  | חתום | אבי פרישמן | hd | 01.03.BP.01 | מאור | BP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
750 | 751 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.BP | 101.25 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 159d |  |  | 01.03.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
751 | 752 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים | 101.25 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 159d |  |  | 01.03.BP.01 |  | חתום | אבי פרישמן | parent | 01.03.BP.01 | מאור | BP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
752 | 753 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 101.13 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 |  |  | 119d |  |  | 01.03.BP.01.01 |  |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
753 | 754 |  | Auto Scheduled | 03/09: תגובה של תקווה--1. ביטול חיוב עצמי וכל פעולת רוורס אחרת – במעבר למבנה ארגוני חדש יפתחו מחסנים / א"א חדשים לכן לא ניתן יהיה לבצע ביטולים היסטוריים. צריך לציין במסמך.--2. יש יותר מדי נושאים פתוחים בסוף המסמך – לא חושבת ששגיב יחתום במצב כזה.--3. עיצו | 2 | 2020-08-17 08:00 | 2020-08-18 17:00 | 1 | 755 |  | 2d |  | תקווה רובינצ'יק | 01.03.BP.01.01.01 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
754 | 755 |  | Auto Scheduled | 23/09: חסרות סיבה לתנועה 262 וסיבות של סימולי החוץ--תוצרת גמורה המגיעה מהמשא/בימל שמבצעים 101 על סמך אספקה נכנסת עם סיבה לתנועה שבו רושמים סימול חוץ/ סימול של המשא , מתבצע שרשור של 902 זיכוי עם סיבה 262 | 2 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-19 17:00 | 1 |  | 754 | 2d |  | שרון רחמים | 01.03.BP.01.01.02 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
755 | 756 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-20 15:00 | 1 | 757 |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
756 | 757 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 24 | 2020-08-20 08:00 | 2020-09-23 12:00 | 1 | 758 | 756 | 24d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
757 | 758 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 8 | 2020-09-22 08:00 | 2020-10-13 17:00 | 1 | 759 | 757 | 8d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
758 | 759 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 11 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-25 15:00 | 1 | 760 | 758 | 11d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.03.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 01.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
759 | 760 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 17 | 2020-10-15 08:00 | 2020-11-08 13:00 | 1 | 761 | 759 | 17d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.24 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
760 | 761 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 11 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-22 14:00 | 1 | 762 | 760 | 11d |  | 2020-10-18 00:00:00 | 01.03.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 01.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
761 | 762 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 21 | 2020-11-22 08:00 | 2020-12-20 12:00 | 1 | 763 | 761 | 21d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.03.BP.01.01.26 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
762 | 763 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 10 | 2020-12-20 08:00 | 2020-12-31 15:00 | 1 | 764 | 762 | 10d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.27 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
763 | 764 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-02 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 | 24,766,779,791,802,813 | 763 | 2d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.28 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.03.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
764 | 765 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 91 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.03.BP.01.02 |  |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
765 | 766 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 772 | 764 | 0d | bp_01 |  | 01.03.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
766 | 767 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-26 16:00 | 1 | 768 |  | 5d | bp_02 |  | 01.03.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
767 | 768 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | 1 | 769 | 767 | 10d | bp_03 |  | 01.03.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
768 | 769 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-16 16:00 | 1 | 770 | 768 | 5d | bp_04 |  | 01.03.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
769 | 770 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-17 08:00 | 2020-10-13 17:00 | 1 | 771 | 769 | 10d | bp_05 |  | 01.03.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
770 | 771 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-22 16:00 | 1 | 772 | 770 | 10d | bp_06 |  | 01.03.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
771 | 772 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 773 | 771,766 | 0d | bp_07 |  | 01.03.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
772 | 773 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 |  | 772 | 0d | bp_08 |  | 01.03.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.03.BP.01 |  | BP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
773 | 774 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.INT | 308.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.03.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
774 | 775 |  | Auto Scheduled | מערכות סאפ ו זכיין יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות | 308.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.03.INT.01 |  | INT | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
775 | 776 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.03.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
776 | 777 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 308.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.03.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
777 | 778 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 785 |  | 0d | int_01 |  | 01.03.INT.01.02.01 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
778 | 779 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 764 | 20d | int_02 |  | 01.03.INT.01.02.02 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
779 | 780 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 7.25 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 781 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.03.INT.01.02.03 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
780 | 781 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-14 11:00 | 0 | 782 | 780 | 25d | int_04 |  | 01.03.INT.01.02.04 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
781 | 782 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-14 11:00 | 2022-02-28 09:00 | 0 | 783 | 781 | 10d | int_05 |  | 01.03.INT.01.02.05 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
782 | 783 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-13 16:00 | 0 | 784 | 782 | 10d | int_06 |  | 01.03.INT.01.02.06 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
783 | 784 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-20 15:00 | 0 | 785 | 783 | 5d | int_07 |  | 01.03.INT.01.02.07 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
784 | 785 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-20 15:00 | 2022-03-20 15:00 | 0 | 31 | 784,778 | 0d | int_08 |  | 01.03.INT.01.02.08 | 01.03.INT.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 |  | INT | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
785 | 786 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.SAP | 268.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.27 |  |  | 210d |  |  | 01.03.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
786 | 787 |  | Auto Scheduled | מערכות זכיין סאפ יאפשרו שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים | 264.25 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-18 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.03.SAP.01 | 01.03.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.SAP.01 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
787 | 788 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.03.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
788 | 789 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 264.25 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-18 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.03.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
789 | 790 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 797 |  | 0d | sap_01 |  | 01.03.SAP.01.02.01 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
790 | 791 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 764 | 20d | sap_02 |  | 01.03.SAP.01.02.02 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
791 | 792 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 793 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.01.02.03 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
792 | 793 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-15 11:00 | 0 | 794 | 792 | 25d | sap_04 |  | 01.03.SAP.01.02.04 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
793 | 794 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-15 11:00 | 2021-12-29 09:00 | 0 | 795 | 793 | 10d | sap_05 |  | 01.03.SAP.01.02.05 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
794 | 795 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-29 09:00 | 2022-01-11 16:00 | 0 | 796 | 794 | 10d | sap_06 |  | 01.03.SAP.01.02.06 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
795 | 796 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-11 16:00 | 2022-01-18 15:00 | 0 | 797 | 795 | 5d | sap_07 |  | 01.03.SAP.01.02.07 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
796 | 797 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-18 15:00 | 2022-01-18 15:00 | 0 | 43 | 796,790 | 0d | sap_08 |  | 01.03.SAP.01.02.08 | 01.03.IMP.03 |  |  | rule | 01.03.SAP.01 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
797 | 798 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים מחסנים בתפעול מערכת סאפ | 263.25 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-17 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.03.SAP.02 | 01.03.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.SAP.02 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
798 | 799 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.03.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
799 | 800 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 263.25 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-17 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.03.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
800 | 801 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 808 |  | 0d | sap_01 |  | 01.03.SAP.02.02.01 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
801 | 802 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 764 | 20d | sap_02 |  | 01.03.SAP.02.02.02 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
802 | 803 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 804 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.02.02.03 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
803 | 804 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-14 11:00 | 0 | 805 | 803 | 25d | sap_04 |  | 01.03.SAP.02.02.04 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
804 | 805 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-14 11:00 | 2021-12-28 09:00 | 0 | 806 | 804 | 10d | sap_05 |  | 01.03.SAP.02.02.05 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
805 | 806 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-28 09:00 | 2022-01-10 16:00 | 0 | 807 | 805 | 10d | sap_06 |  | 01.03.SAP.02.02.06 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
806 | 807 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-10 16:00 | 2022-01-17 15:00 | 0 | 808 | 806 | 5d | sap_07 |  | 01.03.SAP.02.02.07 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
807 | 808 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-17 15:00 | 2022-01-17 15:00 | 0 | 44 | 807,801 | 0d | sap_08 |  | 01.03.SAP.02.02.08 | 01.03.IMP.01 |  |  | rule | 01.03.SAP.02 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
808 | 809 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר איחוד קודי מאשר | 268.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.03.SAP.03 | 01.03.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.SAP.03 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
809 | 810 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.03.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
810 | 811 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 268.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.03.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
811 | 812 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 819 |  | 0d | sap_01 |  | 01.03.SAP.03.02.01 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
812 | 813 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 764 | 20d | sap_02 |  | 01.03.SAP.03.02.02 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
813 | 814 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 815 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.03.02.03 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
814 | 815 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | 0 | 816 | 814 | 25d | sap_04 |  | 01.03.SAP.03.02.04 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
815 | 816 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-21 11:00 | 2022-01-04 09:00 | 0 | 817 | 815 | 10d | sap_05 |  | 01.03.SAP.03.02.05 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
816 | 817 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | 0 | 818 | 816 | 10d | sap_06 |  | 01.03.SAP.03.02.06 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
817 | 818 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 | 819 | 817 | 5d | sap_07 |  | 01.03.SAP.03.02.07 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
818 | 819 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 | 41 | 818,812 | 0d | sap_08 |  | 01.03.SAP.03.02.08 | 01.03.IMP.04 |  |  | rule | 01.03.SAP.03 |  | SAP | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
819 | 820 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים | 272.25 | 2020-08-11 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.57 |  |  | 344d |  |  | 01.04 |  | חתום | 5 avi | hd | 01.04.BP.01 | גל | BP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
820 | 821 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.BP | 79.63 | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 |  |  | 134d |  |  | 01.04.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
821 | 822 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים | 79.63 | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 |  |  | 134d |  |  | 01.04.BP.01 |  | חתום | 5 avi | parent | 01.04.BP.01 | גל | BP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
822 | 823 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 79.63 | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 |  |  | 94d |  |  | 01.04.BP.01.01 |  |  | 5 avi | Sub Tasks |  |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
823 | 824 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-25 15:00 | 1 | 825 |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.04.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.04.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
824 | 825 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 28 | 2020-08-25 08:00 | 2020-10-14 14:00 | 1 | 826 | 824 | 28d |  | 2020-09-22 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
825 | 826 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 10 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-22 16:00 | 1 | 827 | 825 | 10d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 01.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
826 | 827 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 34 | 2020-10-14 08:00 | 2020-11-30 09:00 | 1 | 828 | 826 | 34d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.23 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.04.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
827 | 828 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 3 | 2020-11-30 08:00 | 2020-12-02 17:00 | 1 | 829 | 827 | 3d |  | 2020-10-20 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 01.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
828 | 829 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 | 2020-12-02 08:00 | 2020-12-03 17:00 | 1 | 830 | 828 | 2d |  | 2020-10-15 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.04.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
829 | 830 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 | 2020-12-03 08:00 | 2020-12-08 16:00 | 1 | 831 | 829 | 4d |  | תע - מוריה | 01.04.BP.01.01.26 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.04.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
830 | 831 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 | 24,833,846,857,868 | 830 | 2d |  | תע - מוריה | 01.04.BP.01.01.27 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.04.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
831 | 832 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 72.5 | 2020-08-20 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.04.BP.01.02 |  |  | 5 avi | LC Tasks |  |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
832 | 833 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 | 839 | 831 | 0d | bp_01 |  | 01.04.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
833 | 834 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-26 16:00 | 1 | 835 |  | 5d | bp_02 |  | 01.04.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
834 | 835 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | 1 | 836 | 834 | 10d | bp_03 |  | 01.04.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
835 | 836 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-16 16:00 | 1 | 837 | 835 | 5d | bp_04 |  | 01.04.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
836 | 837 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-17 08:00 | 2020-10-13 17:00 | 1 | 838 | 836 | 10d | bp_05 |  | 01.04.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
837 | 838 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-22 16:00 | 1 | 839 | 837 | 10d | bp_06 |  | 01.04.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
838 | 839 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 1 | 840 | 838,833 | 0d | bp_07 |  | 01.04.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
839 | 840 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 1 |  | 839 | 0d | bp_08 |  | 01.04.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.04.BP.01 |  | BP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
840 | 841 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.SAP | 193.63 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.31 |  |  | 210d |  |  | 01.04.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
841 | 842 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100,6200,6300 חדשים שייפתחו | 193.63 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 01.04.SAP.01 | 01.04.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.SAP.01 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
842 | 843 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.04.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
843 | 844 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 193.63 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 01.04.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
844 | 845 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 852 |  | 0d | sap_01 |  | 01.04.SAP.01.02.01 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
845 | 846 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 831 | 20d | sap_02 |  | 01.04.SAP.01.02.02 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
846 | 847 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-11 17:00 | 1 | 848 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.01.02.03 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
847 | 848 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-05-12 08:00 | 2021-06-17 12:00 | 0 | 849 | 847 | 25d | sap_04 |  | 01.04.SAP.01.02.04 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
848 | 849 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-06-17 13:00 | 2021-07-01 10:00 | 0 | 850 | 848 | 10d | sap_05 |  | 01.04.SAP.01.02.05 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
849 | 850 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-07-01 10:00 | 2021-07-14 17:00 | 0 | 851 | 849 | 10d | sap_06 |  | 01.04.SAP.01.02.06 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
850 | 851 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-21 16:00 | 0 | 852 | 850 | 5d | sap_07 |  | 01.04.SAP.01.02.07 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
851 | 852 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 42 | 851,845 | 0d | sap_08 |  | 01.04.SAP.01.02.08 | 01.04.IMP.02 |  |  | rule | 01.04.SAP.01 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
852 | 853 |  | Auto Scheduled | איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי | 193.63 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.04.SAP.02 | 01.04.IMP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.SAP.02 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
853 | 854 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.04.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
854 | 855 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 193.63 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.04.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
855 | 856 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 863 |  | 0d | sap_01 |  | 01.04.SAP.02.02.01 | 01.04.IMP.06 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
856 | 857 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 831 | 20d | sap_02 |  | 01.04.SAP.02.02.02 | 01.04.IMP.06 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
857 | 858 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-05-11 08:00 | 2021-05-12 17:00 | 1 | 859 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.02.02.03 | 01.04.IMP.06 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
858 | 859 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-05-13 08:00 | 2021-06-20 12:00 | 0 | 860 | 858 | 25d | sap_04 |  | 01.04.SAP.02.02.04 | 01.04.IMP.06 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
859 | 860 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-06-20 12:00 | 2021-07-04 10:00 | 0 | 861 | 859 | 10d | sap_05 |  | 01.04.SAP.02.02.05 | 01.04.IMP.06 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
860 | 861 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-07-04 10:00 | 2021-07-15 17:00 | 0 | 862 | 860 | 10d | sap_06 |  | 01.04.SAP.02.02.06 | 01.04.IMP.06 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
861 | 862 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-07-18 08:00 | 2021-07-22 16:00 | 0 | 863 | 861 | 5d | sap_07 |  | 01.04.SAP.02.02.07 | 01.04.IMP.06 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
862 | 863 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 43 | 862,856 | 0d | sap_08 |  | 01.04.SAP.02.02.08 | 01.04.IMP.06 |  |  | rule | 01.04.SAP.02 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
863 | 864 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו | 193.63 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.04.SAP.03 | 01.04.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.SAP.03 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
864 | 865 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.04.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
865 | 866 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 193.63 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.04.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
866 | 867 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 874 |  | 0d | sap_01 |  | 01.04.SAP.03.02.01 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.03 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
867 | 868 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 831 | 20d | sap_02 |  | 01.04.SAP.03.02.02 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.03 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
868 | 869 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-09 17:00 | 1 | 870 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.03.02.03 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.03 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
869 | 870 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-05-10 08:00 | 2021-06-15 12:00 | 0 | 871 | 869 | 25d | sap_04 |  | 01.04.SAP.03.02.04 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.03 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
870 | 871 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-06-15 13:00 | 2021-06-29 10:00 | 0 | 872 | 870 | 10d | sap_05 |  | 01.04.SAP.03.02.05 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.03 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
871 | 872 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-06-29 10:00 | 2021-07-12 17:00 | 0 | 873 | 871 | 10d | sap_06 |  | 01.04.SAP.03.02.06 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.03 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
872 | 873 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-07-13 08:00 | 2021-07-19 16:00 | 0 | 874 | 872 | 5d | sap_07 |  | 01.04.SAP.03.02.07 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.03 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
873 | 874 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 44 | 873,867 | 0d | sap_08 |  | 01.04.SAP.03.02.08 | 01.04.IMP.01 |  |  | rule | 01.04.SAP.03 |  | SAP | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
874 | 875 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים | 419.88 | 2020-08-30 08:00 | 2022-04-26 15:00 | 0.44 |  |  | 565d |  |  | 01.05 |  | חתום | מוריה | hd | 01.05.BP.01 | מאור | BP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
875 | 876 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.BP | 90.75 | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 145d |  |  | 01.05.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
876 | 877 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים | 90.75 | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 145d |  |  | 01.05.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.05.BP.01 | מאור | BP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
877 | 878 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 84.75 | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 |  |  | 105d |  |  | 01.05.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
878 | 879 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות של גלית אדרי | 6 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-29 17:00 | 1 |  |  | 6d |  | גלית אדרי | 01.05.BP.01.01.01 |  | בוצע |  | MoM | 01.05.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
879 | 880 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 20 | 2020-08-30 08:00 | 2020-09-29 14:00 | 1 | 881 |  | 20d |  | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
880 | 881 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4 | 2020-09-25 08:00 | 2020-10-12 17:00 | 1 | 882 | 880 | 4d |  | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
881 | 882 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11 | 2020-09-30 08:00 | 2020-10-22 16:00 | 1 | 883 | 881 | 11d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 01.05.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
882 | 883 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 19 | 2020-10-14 08:00 | 2020-11-09 12:00 | 1 | 884 | 882 | 19d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.23 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
883 | 884 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 | 2020-11-09 08:00 | 2020-11-11 17:00 | 1 | 885 | 883 | 3d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.24 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
884 | 885 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-15 16:00 | 1 | 886 | 884 | 3d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.25 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
885 | 886 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 | 2020-11-15 08:00 | 2020-11-19 16:00 | 1 | 887 | 885 | 5d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.05.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
886 | 887 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 32 | 2020-11-19 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 888 | 886 | 32d |  | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.27 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
887 | 888 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 | 24,890,903,914,925,937,948,959 | 887 | 2d |  | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.28 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.05.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
888 | 889 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40.75 | 2020-11-18 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.05.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
889 | 890 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 896 | 888 | 0d | bp_01 |  | 01.05.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
890 | 891 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-24 16:00 | 1 | 892 |  | 5d | bp_02 |  | 01.05.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
891 | 892 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | 1 | 893 | 891 | 10d | bp_03 |  | 01.05.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
892 | 893 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-15 16:00 | 1 | 894 | 892 | 5d | bp_04 |  | 01.05.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
893 | 894 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-29 15:00 | 1 | 895 | 893 | 10d | bp_05 |  | 01.05.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
894 | 895 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 | 896 | 894 | 10d | bp_06 |  | 01.05.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
895 | 896 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 897 | 895,890 | 0d | bp_07 |  | 01.05.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
896 | 897 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 |  | 896 | 0d | bp_08 |  | 01.05.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.05.BP.01 |  | BP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
897 | 898 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.INT | 336 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-26 15:00 | 0.21 |  |  | 210d |  |  | 01.05.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
898 | 899 |  | Auto Scheduled | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו תיאום קבלה של המלאי | 328.88 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-17 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.05.INT.01 | 01.05.WMS.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.01 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
899 | 900 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.05.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
900 | 901 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 328.88 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-17 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.05.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
901 | 902 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 909 |  | 0d | int_01 |  | 01.05.INT.01.02.01 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
902 | 903 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 888 | 20d | int_02 |  | 01.05.INT.01.02.02 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
903 | 904 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 0 | 905 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.05.INT.01.02.03 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
904 | 905 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-08 08:00 | 2022-03-14 11:00 | 0 | 906 | 904 | 25d | int_04 |  | 01.05.INT.01.02.04 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
905 | 906 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-14 11:00 | 2022-03-28 09:00 | 0 | 907 | 905 | 10d | int_05 |  | 01.05.INT.01.02.05 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
906 | 907 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-28 09:00 | 2022-04-10 16:00 | 0 | 908 | 906 | 10d | int_06 |  | 01.05.INT.01.02.06 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
907 | 908 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-10 16:00 | 2022-04-17 15:00 | 0 | 909 | 907 | 5d | int_07 |  | 01.05.INT.01.02.07 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
908 | 909 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-17 15:00 | 2022-04-17 15:00 | 0 | 32 | 908,902 | 0d | int_08 |  | 01.05.INT.01.02.08 | 01.05.WMS.07 |  |  | rule | 01.05.INT.01 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
909 | 910 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הזכיין למרחבים הרלוונטים | 336 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-26 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.05.INT.02 | 01.05.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.02 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
910 | 911 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.05.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
911 | 912 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 336 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-26 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.05.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
912 | 913 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 920 |  | 0d | int_01 |  | 01.05.INT.02.02.01 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
913 | 914 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 888 | 20d | int_02 |  | 01.05.INT.02.02.02 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
914 | 915 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.63 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 0 | 916 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.05.INT.02.02.03 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
915 | 916 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-17 08:00 | 2022-03-23 11:00 | 0 | 917 | 915 | 25d | int_04 |  | 01.05.INT.02.02.04 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
916 | 917 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-23 11:00 | 2022-04-06 09:00 | 0 | 918 | 916 | 10d | int_05 |  | 01.05.INT.02.02.05 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
917 | 918 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-19 16:00 | 0 | 919 | 917 | 10d | int_06 |  | 01.05.INT.02.02.06 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
918 | 919 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-19 16:00 | 2022-04-26 15:00 | 0 | 920 | 918 | 5d | int_07 |  | 01.05.INT.02.02.07 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
919 | 920 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-26 15:00 | 2022-04-26 15:00 | 0 | 33 | 919,913 | 0d | int_08 |  | 01.05.INT.02.02.08 | 01.05.INT.01 |  |  | rule | 01.05.INT.02 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
920 | 921 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הזכיין במרחב הנדרש | 328.88 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-17 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.05.INT.03 | 01.05.INT.D6 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.03 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
921 | 922 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.05.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
922 | 923 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 328.88 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-17 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.05.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
923 | 924 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 931 |  | 0d | int_01 |  | 01.05.INT.03.02.01 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
924 | 925 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 888 | 20d | int_02 |  | 01.05.INT.03.02.02 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
925 | 926 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 27.75 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 0 | 927 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.05.INT.03.02.03 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
926 | 927 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-08 08:00 | 2022-03-14 11:00 | 0 | 928 | 926 | 25d | int_04 |  | 01.05.INT.03.02.04 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
927 | 928 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-14 11:00 | 2022-03-28 09:00 | 0 | 929 | 927 | 10d | int_05 |  | 01.05.INT.03.02.05 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
928 | 929 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-28 09:00 | 2022-04-10 16:00 | 0 | 930 | 928 | 10d | int_06 |  | 01.05.INT.03.02.06 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
929 | 930 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-10 16:00 | 2022-04-17 15:00 | 0 | 931 | 929 | 5d | int_07 |  | 01.05.INT.03.02.07 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
930 | 931 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-17 15:00 | 2022-04-17 15:00 | 0 | 30 | 930,924 | 0d | int_08 |  | 01.05.INT.03.02.08 | 01.05.INT.D6 |  |  | rule | 01.05.INT.03 |  | INT | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
931 | 932 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.SAP | 241.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0.38 |  |  | 210d |  |  | 01.05.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
932 | 933 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 08 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל | 232.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.45 |  |  | 70d |  |  | 01.05.SAP.01 | 01.05.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.01 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
933 | 934 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.05.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
934 | 935 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.45 |  |  | 70d |  |  | 01.05.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
935 | 936 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 943 |  | 0d | sap_01 |  | 01.05.SAP.01.02.01 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
936 | 937 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 888 | 20d | sap_02 |  | 01.05.SAP.01.02.02 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
937 | 938 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.63 | 2021-08-16 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 1 | 939 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.01.02.03 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
938 | 939 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 940 | 938 | 25d | sap_04 |  | 01.05.SAP.01.02.04 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
939 | 940 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-02 11:00 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 941 | 939 | 10d | sap_05 |  | 01.05.SAP.01.02.05 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
940 | 941 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 942 | 940 | 10d | sap_06 |  | 01.05.SAP.01.02.06 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
941 | 942 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 943 | 941 | 5d | sap_07 |  | 01.05.SAP.01.02.07 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
942 | 943 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 41 | 942,936 | 0d | sap_08 |  | 01.05.SAP.01.02.08 | 01.05.IMP.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
943 | 944 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח | 241.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 01.05.SAP.02 | 01.05.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.02 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
944 | 945 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.05.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
945 | 946 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 01.05.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
946 | 947 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 954 |  | 0d | sap_01 |  | 01.05.SAP.02.02.01 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
947 | 948 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 888 | 20d | sap_02 |  | 01.05.SAP.02.02.02 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
948 | 949 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.63 | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 950 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.02.02.03 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
949 | 950 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-15 11:00 | 0 | 951 | 949 | 25d | sap_04 |  | 01.05.SAP.02.02.04 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
950 | 951 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-15 11:00 | 2021-11-29 09:00 | 0 | 952 | 950 | 10d | sap_05 |  | 01.05.SAP.02.02.05 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
951 | 952 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-29 09:00 | 2021-12-12 16:00 | 0 | 953 | 951 | 10d | sap_06 |  | 01.05.SAP.02.02.06 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
952 | 953 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-12 16:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 954 | 952 | 5d | sap_07 |  | 01.05.SAP.02.02.07 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
953 | 954 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 42 | 953,947 | 0d | sap_08 |  | 01.05.SAP.02.02.08 | 01.05.SAP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.02 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
954 | 955 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 07 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל | 223.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-23 14:00 | 0.46 |  |  | 70d |  |  | 01.05.SAP.03 | 01.05.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.03 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
955 | 956 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.05.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
956 | 957 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 223.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-23 14:00 | 0.46 |  |  | 70d |  |  | 01.05.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
957 | 958 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 965 |  | 0d | sap_01 |  | 01.05.SAP.03.02.01 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
958 | 959 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 888 | 20d | sap_02 |  | 01.05.SAP.03.02.02 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
959 | 960 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 1 | 961 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.03.02.03 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
960 | 961 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-20 10:00 | 0 | 962 | 960 | 25d | sap_04 |  | 01.05.SAP.03.02.04 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
961 | 962 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-20 10:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 963 | 961 | 10d | sap_05 |  | 01.05.SAP.03.02.05 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
962 | 963 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 15:00 | 0 | 964 | 962 | 10d | sap_06 |  | 01.05.SAP.03.02.06 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
963 | 964 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | 0 | 965 | 963 | 5d | sap_07 |  | 01.05.SAP.03.02.07 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
964 | 965 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-23 14:00 | 2021-11-23 14:00 | 0 | 43 | 964,958 | 0d | sap_08 |  | 01.05.SAP.03.02.08 | 01.05.IMP.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.03 |  | SAP | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
965 | 966 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה | 424.88 | 2020-07-20 08:00 | 2022-03-23 15:00 | 0.41 |  |  | 799d |  |  | 01.06 |  | חתום | מוריה | hd | 01.06.BP.01 | מורן | BP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
966 | 967 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.BP | 120.38 | 2020-07-20 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 167d |  |  | 01.06.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
967 | 968 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה | 120.38 | 2020-07-20 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 167d |  |  | 01.06.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.06.BP.01 | מורן | BP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
968 | 969 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 111.38 | 2020-07-20 08:00 | 2020-12-30 17:00 | 1 |  |  | 127d |  |  | 01.06.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
969 | 970 |  | Auto Scheduled | נדרש להתייחס שיהיו סטטוסים נוספים ל-10 כושרים (כגון ספירה, מלאי לפרויקט, מלאי חסום לחירום וכו')--יש להוסיף ולהתייחס למנפ"ר לאפשר לו לבצע באופן ידני בחירת פריט מכושר מסוים בזמן יצירת הדרישה / אישור הדרישה. | 1 | 2020-09-06 08:00 | 2020-09-06 16:00 | 1 |  |  | 1d |  | שרון רחמים | 01.06.BP.01.01.01 |  | בוצע | מאיה | MoM | 01.06.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
970 | 971 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 36 | 2020-07-20 08:00 | 2020-09-07 09:00 | 1 | 972 |  | 36d |  | 2020-09-07 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.06.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
971 | 972 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 7 | 2020-09-07 08:00 | 2020-09-15 16:00 | 1 | 973 | 971 | 7d |  |  | 01.06.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.06.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
972 | 973 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 12 | 2020-09-15 08:00 | 2020-10-13 17:00 | 1 | 974 | 972 | 12d |  | תע - מוריה | 01.06.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.06.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
973 | 974 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11 | 2020-09-30 08:00 | 2020-10-22 16:00 | 1 | 975 | 973 | 11d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 01.06.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
974 | 975 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 | 2020-10-14 08:00 | 2020-11-03 14:00 | 1 | 976 | 974 | 15d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.24 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.06.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
975 | 976 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 | 2020-11-03 08:00 | 2020-11-08 16:00 | 1 | 977 | 975 | 4d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.06.BP.01 | 2020-10-18 00:00:00 | BP | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
976 | 977 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-08 16:00 | 1 | 978 | 976 | 1d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.06.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
977 | 978 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 38 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-28 17:00 | 1 | 979 | 977 | 38d |  | תע - מוריה | 01.06.BP.01.01.27 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.06.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
978 | 979 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2020-12-29 08:00 | 2020-12-30 17:00 | 1 | 24,981,996,1007,1019,1030,1041,1052,1063,1074,1085 | 978 | 2d |  | תע - מוריה | 01.06.BP.01.01.28 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.06.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
979 | 980 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40.75 | 2020-11-18 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.06.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
980 | 981 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 17:00 | 1 | 987 | 979 | 0d | bp_01 |  | 01.06.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
981 | 982 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-24 16:00 | 1 | 983 |  | 5d | bp_02 |  | 01.06.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
982 | 983 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | 1 | 984 | 982 | 10d | bp_03 |  | 01.06.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
983 | 984 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-15 16:00 | 1 | 985 | 983 | 5d | bp_04 |  | 01.06.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
984 | 985 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-29 15:00 | 1 | 986 | 984 | 10d | bp_05 |  | 01.06.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
985 | 986 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 | 987 | 985 | 10d | bp_06 |  | 01.06.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
986 | 987 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 1 | 988 | 986,981 | 0d | bp_07 |  | 01.06.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
987 | 988 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 1 |  | 987 | 0d | bp_08 |  | 01.06.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.06.BP.01 |  | BP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
988 | 989 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.INT | 373.88 | 2020-10-01 08:00 | 2022-03-23 15:00 | 0.28 |  |  | 142d |  |  | 01.06.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
989 | 990 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תשלח שדר למערכת זכיין עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה,לשחרור מק"ט, כמות וכושר, כולל סיבת חסימה. | 373.88 | 2020-10-01 08:00 | 2022-03-23 15:00 | 0.28 |  |  | 72d |  |  | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.01 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
990 | 991 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 1 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 17:00 | 1 |  |  | 2d |  |  | 01.06.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
991 | 992 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון מול הזכיין חסימה אוטומטית | 1 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | BP | 01.06.INT.01.01.01 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.06.INT.01 | ואל | WMS | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
992 | 993 |  | Auto Scheduled | מע’ זכיין מובילה מחסן מלאי באחריות זכיין שיקוף חסימת המלאי במע' SAP נדרש להחליט באיזה רמה יסוכם בדיון מבנה ארגוני (אתר / אתר אחסון) | 1 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 17:00 | 1 | 995 |  | 1d |  | BP | 01.06.INT.01.01.02 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.06.INT.01 | ואל | INT | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
993 | 994 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 373.88 | 2020-10-01 08:00 | 2022-03-23 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.06.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
994 | 995 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 1 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 17:00 | 1 | 1002 | 993 | 0d | int_01 |  | 01.06.INT.01.02.01 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
995 | 996 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | 1 |  | 979 | 20d | int_02 |  | 01.06.INT.01.02.02 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
996 | 997 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10.25 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-13 17:00 | 0 | 998 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.06.INT.01.02.03 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
997 | 998 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-17 11:00 | 0 | 999 | 997 | 25d | int_04 |  | 01.06.INT.01.02.04 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
998 | 999 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-17 11:00 | 2022-03-03 09:00 | 0 | 1000 | 998 | 10d | int_05 |  | 01.06.INT.01.02.05 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
999 | 1000 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-16 16:00 | 0 | 1001 | 999 | 10d | int_06 |  | 01.06.INT.01.02.06 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1000 | 1001 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-16 16:00 | 2022-03-23 15:00 | 0 | 1002 | 1000 | 5d | int_07 |  | 01.06.INT.01.02.07 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1001 | 1002 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-23 15:00 | 2022-03-23 15:00 | 0 | 31 | 1001,995 | 0d | int_08 |  | 01.06.INT.01.02.08 | 01.06.INT.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1002 | 1003 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. | 309.38 | 2020-12-30 08:00 | 2022-03-16 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.06.INT.02 | 01.06.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.02 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1003 | 1004 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.06.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1004 | 1005 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 309.38 | 2020-12-30 08:00 | 2022-03-16 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.06.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1005 | 1006 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1013 |  | 0d | int_01 |  | 01.06.INT.02.02.01 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1006 | 1007 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | 1 |  | 979 | 20d | int_02 |  | 01.06.INT.02.02.02 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1007 | 1008 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3 | 2022-01-04 08:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 1009 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.06.INT.02.02.03 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1008 | 1009 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-09 08:00 | 2022-02-10 11:00 | 0 | 1010 | 1008 | 25d | int_04 |  | 01.06.INT.02.02.04 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1009 | 1010 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-10 11:00 | 2022-02-24 09:00 | 0 | 1011 | 1009 | 10d | int_05 |  | 01.06.INT.02.02.05 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1010 | 1011 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-24 09:00 | 2022-03-09 16:00 | 0 | 1012 | 1010 | 10d | int_06 |  | 01.06.INT.02.02.06 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1011 | 1012 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-16 15:00 | 0 | 1013 | 1011 | 5d | int_07 |  | 01.06.INT.02.02.07 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1012 | 1013 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-16 15:00 | 2022-03-16 15:00 | 0 | 32 | 1012,1006 | 0d | int_08 |  | 01.06.INT.02.02.08 | 01.06.INT.03 |  |  | rule | 01.06.INT.02 |  | INT | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1013 | 1014 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.SAP | 254.13 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-30 16:00 | 0.26 |  |  | 490d |  |  | 01.06.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1014 | 1015 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תמשיך לאפשר את היכולת חסימה,שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' זי אל קיו02 זי בי אל קיי אס טי קיי ברמת הניהול המלאי | 233.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-02 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.01 | 01.06.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.01 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1015 | 1016 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.06.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1016 | 1017 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 233.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-02 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1017 | 1018 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1025 |  | 0d | sap_01 |  | 01.06.SAP.01.02.01 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1018 | 1019 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | 1 |  | 979 | 20d | sap_02 |  | 01.06.SAP.01.02.02 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1019 | 1020 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-09-09 08:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 1021 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.01.02.03 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1020 | 1021 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-31 11:00 | 0 | 1022 | 1020 | 25d | sap_04 |  | 01.06.SAP.01.02.04 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1021 | 1022 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-31 11:00 | 2021-11-14 09:00 | 0 | 1023 | 1021 | 10d | sap_05 |  | 01.06.SAP.01.02.05 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1022 | 1023 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 1024 | 1022 | 10d | sap_06 |  | 01.06.SAP.01.02.06 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1023 | 1024 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-25 16:00 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 1025 | 1023 | 5d | sap_07 |  | 01.06.SAP.01.02.07 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1024 | 1025 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-02 15:00 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 44 | 1024,1018 | 0d | sap_08 |  | 01.06.SAP.01.02.08 | 01.06.IMP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1025 | 1026 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום | 232.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-01 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.02 | 01.06.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.02 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1026 | 1027 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.06.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1027 | 1028 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-01 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1028 | 1029 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1036 |  | 0d | sap_01 |  | 01.06.SAP.02.02.01 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1029 | 1030 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | 1 |  | 979 | 20d | sap_02 |  | 01.06.SAP.02.02.02 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1030 | 1031 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.25 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 1032 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.02.02.03 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1031 | 1032 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | 0 | 1033 | 1031 | 25d | sap_04 |  | 01.06.SAP.02.02.04 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1032 | 1033 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-28 11:00 | 2021-11-11 09:00 | 0 | 1034 | 1032 | 10d | sap_05 |  | 01.06.SAP.02.02.05 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1033 | 1034 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | 0 | 1035 | 1033 | 10d | sap_06 |  | 01.06.SAP.02.02.06 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1034 | 1035 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 1036 | 1034 | 5d | sap_07 |  | 01.06.SAP.02.02.07 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1035 | 1036 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 41 | 1035,1029 | 0d | sap_08 |  | 01.06.SAP.02.02.08 | 01.06.IMP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1036 | 1037 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה,לשחרור בזכיין. | 247.88 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-22 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.03 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1037 | 1038 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.06.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1038 | 1039 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 247.88 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-22 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1039 | 1040 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1047 |  | 0d | sap_01 |  | 01.06.SAP.03.02.01 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1040 | 1041 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | 1 |  | 979 | 20d | sap_02 |  | 01.06.SAP.03.02.02 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1041 | 1042 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 1043 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.03.02.03 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1042 | 1043 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-18 11:00 | 0 | 1044 | 1042 | 25d | sap_04 |  | 01.06.SAP.03.02.04 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1043 | 1044 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-18 11:00 | 2021-12-02 09:00 | 0 | 1045 | 1043 | 10d | sap_05 |  | 01.06.SAP.03.02.05 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1044 | 1045 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-15 16:00 | 0 | 1046 | 1044 | 10d | sap_06 |  | 01.06.SAP.03.02.06 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1045 | 1046 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 1047 | 1045 | 5d | sap_07 |  | 01.06.SAP.03.02.07 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1046 | 1047 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-22 15:00 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 42 | 1046,1040 | 0d | sap_08 |  | 01.06.SAP.03.02.08 | 01.06.SAP.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1047 | 1048 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מזכיין . | 254.13 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-30 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.04 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1048 | 1049 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.06.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1049 | 1050 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 254.13 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-30 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1050 | 1051 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1058 |  | 0d | sap_01 |  | 01.06.SAP.04.02.01 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1051 | 1052 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | 1 |  | 979 | 20d | sap_02 |  | 01.06.SAP.04.02.02 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1052 | 1053 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.25 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 1054 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.04.02.03 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1053 | 1054 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-28 12:00 | 0 | 1055 | 1053 | 25d | sap_04 |  | 01.06.SAP.04.02.04 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1054 | 1055 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-28 12:00 | 2021-12-12 10:00 | 0 | 1056 | 1054 | 10d | sap_05 |  | 01.06.SAP.04.02.05 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1055 | 1056 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-12 10:00 | 2021-12-23 17:00 | 0 | 1057 | 1055 | 10d | sap_06 |  | 01.06.SAP.04.02.06 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1056 | 1057 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-26 08:00 | 2021-12-30 16:00 | 0 | 1058 | 1056 | 5d | sap_07 |  | 01.06.SAP.04.02.07 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1057 | 1058 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-30 16:00 | 2021-12-30 16:00 | 0 | 43 | 1057,1051 | 0d | sap_08 |  | 01.06.SAP.04.02.08 | 01.06.SAP.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1058 | 1059 |  | Auto Scheduled | קיסטום סיבות לתנועה 977,978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. | 249 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.05 | 01.06.IMP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.05 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1059 | 1060 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.06.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1060 | 1061 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1061 | 1062 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1069 |  | 0d | sap_01 |  | 01.06.SAP.05.02.01 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1062 | 1063 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | 1 |  | 979 | 20d | sap_02 |  | 01.06.SAP.05.02.02 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1063 | 1064 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 1065 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.05.02.03 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1064 | 1065 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-21 12:00 | 0 | 1066 | 1064 | 25d | sap_04 |  | 01.06.SAP.05.02.04 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1065 | 1066 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-21 12:00 | 2021-12-05 10:00 | 0 | 1067 | 1065 | 10d | sap_05 |  | 01.06.SAP.05.02.05 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1066 | 1067 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-05 10:00 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 1068 | 1066 | 10d | sap_06 |  | 01.06.SAP.05.02.06 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1067 | 1068 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-19 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 1069 | 1067 | 5d | sap_07 |  | 01.06.SAP.05.02.07 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1068 | 1069 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-23 16:00 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 44 | 1068,1062 | 0d | sap_08 |  | 01.06.SAP.05.02.08 | 01.06.IMP.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1069 | 1070 |  | Auto Scheduled | תחזוק חוקת הרשאות ב-סאפ לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-זכיין | 254.13 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-30 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.06 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1070 | 1071 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.06.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1071 | 1072 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 254.13 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-30 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1072 | 1073 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1080 |  | 0d | sap_01 |  | 01.06.SAP.06.02.01 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1073 | 1074 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | 1 |  | 979 | 20d | sap_02 |  | 01.06.SAP.06.02.02 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1074 | 1075 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.25 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 1076 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.06.02.03 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1075 | 1076 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-28 12:00 | 0 | 1077 | 1075 | 25d | sap_04 |  | 01.06.SAP.06.02.04 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1076 | 1077 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-28 12:00 | 2021-12-12 10:00 | 0 | 1078 | 1076 | 10d | sap_05 |  | 01.06.SAP.06.02.05 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1077 | 1078 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-12 10:00 | 2021-12-23 17:00 | 0 | 1079 | 1077 | 10d | sap_06 |  | 01.06.SAP.06.02.06 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1078 | 1079 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-26 08:00 | 2021-12-30 16:00 | 0 | 1080 | 1078 | 5d | sap_07 |  | 01.06.SAP.06.02.07 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1079 | 1080 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-30 16:00 | 2021-12-30 16:00 | 0 | 41 | 1079,1073 | 0d | sap_08 |  | 01.06.SAP.06.02.08 | 01.06.SAP.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1080 | 1081 |  | Auto Scheduled | ביצוע הפעולה ב-סאפ תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר. | 236.63 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-07 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.07 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1081 | 1082 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.06.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1082 | 1083 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 236.63 | 2020-12-30 08:00 | 2021-12-07 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.06.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1083 | 1084 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1091 |  | 0d | sap_01 |  | 01.06.SAP.07.02.01 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1084 | 1085 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | 1 |  | 979 | 20d | sap_02 |  | 01.06.SAP.07.02.02 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1085 | 1086 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.25 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 1087 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.07.02.03 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1086 | 1087 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 11:00 | 0 | 1088 | 1086 | 25d | sap_04 |  | 01.06.SAP.07.02.04 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1087 | 1088 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-03 11:00 | 2021-11-17 09:00 | 0 | 1089 | 1087 | 10d | sap_05 |  | 01.06.SAP.07.02.05 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1088 | 1089 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-30 16:00 | 0 | 1090 | 1088 | 10d | sap_06 |  | 01.06.SAP.07.02.06 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1089 | 1090 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-30 16:00 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 1091 | 1089 | 5d | sap_07 |  | 01.06.SAP.07.02.07 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1090 | 1091 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-07 15:00 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 42 | 1090,1084 | 0d | sap_08 |  | 01.06.SAP.07.02.08 | 01.06.SAP.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 |  | SAP | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1091 | 1092 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי | 131 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 200d |  |  | 01.07 |  | חתום | מוריה | hd | 01.07.BP.01 | עינת | BP | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3
1092 | 1093 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי.BP | 131 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 200d |  |  | 01.07.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4
1093 | 1094 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי | 131 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 200d |  |  | 01.07.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.07.BP.01 | עינת | BP | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5
1094 | 1095 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 106.38 | 2020-09-24 08:00 | 2021-02-28 16:00 | 1 |  |  | 160d |  |  | 01.07.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6
1095 | 1096 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 56 | 2020-09-24 08:00 | 2020-12-21 15:00 | 1 | 1097 |  | 56d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1096 | 1097 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 12 | 2020-12-10 08:00 | 2020-12-27 14:00 | 1 | 1098 | 1096 | 12d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1097 | 1098 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 46 | 2020-12-27 08:00 | 2021-02-25 16:00 | 1 | 1099 | 1097 | 46d |  |  | 01.07.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 01.07.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1098 | 1099 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0 | 2020-12-31 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 1100 | 1098 | 0d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.23 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1099 | 1100 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 42 | 2020-12-31 08:00 | 2021-02-25 17:00 | 1 | 1101 | 1099 | 42d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.24 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1100 | 1101 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 16:00 | 1 | 1102 | 1100 | 1d |  |  | 01.07.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 01.07.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1101 | 1102 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 16:00 | 1 | 1103 | 1101 | 1d |  |  | 01.07.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.07.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1102 | 1103 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 16:00 | 1 | 1104 | 1102 | 1d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.27 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1103 | 1104 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 16:00 | 1 | 24,1106 | 1103 | 1d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.28 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.07.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1104 | 1105 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.07.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6
1105 | 1106 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 | 1112 | 1104 | 0d | bp_01 |  | 01.07.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1106 | 1107 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-26 16:00 | 1 | 1108 |  | 5d | bp_02 |  | 01.07.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
1107 | 1108 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | 1 | 1109 | 1107 | 10d | bp_03 |  | 01.07.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1108 | 1109 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-16 16:00 | 1 | 1110 | 1108 | 5d | bp_04 |  | 01.07.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1109 | 1110 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-17 08:00 | 2020-10-13 17:00 | 1 | 1111 | 1109 | 10d | bp_05 |  | 01.07.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1110 | 1111 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-22 16:00 | 1 | 1112 | 1110 | 10d | bp_06 |  | 01.07.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1111 | 1112 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 08:00 | 1 | 1113 | 1111,1106 | 0d | bp_07 |  | 01.07.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1112 | 1113 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 08:00 | 1 |  | 1112 | 0d | bp_08 |  | 01.07.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.07.BP.01 |  | BP | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
1113 | 1114 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 | 131 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 175d |  |  | 01.09 |  | חתום | מוריה | hd | 01.09.BP.01 | מורן | BP | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3
1114 | 1115 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.BP | 131 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 175d |  |  | 01.09.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4
1115 | 1116 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 | 131 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 175d |  |  | 01.09.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.09.BP.01 | מורן | BP | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5
1116 | 1117 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 122.25 | 2020-08-31 08:00 | 2021-02-25 14:00 | 1 |  |  | 135d |  |  | 01.09.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6
1117 | 1118 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 | 2020-08-31 08:00 | 2020-09-14 15:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.20 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1118 | 1119 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 | 2020-09-17 08:00 | 2020-10-14 17:00 | 1 | 1120 |  | 11d |  |  | 01.09.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.09.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1119 | 1120 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 10 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-22 16:00 | 1 | 1121 | 1119 | 10d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 01.09.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1120 | 1121 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 11 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-28 15:00 | 1 | 1122 | 1120 | 11d |  | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.23 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1121 | 1122 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 | 2020-10-28 08:00 | 2020-11-01 16:00 | 1 | 1123 | 1121 | 3d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.24 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1122 | 1123 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 | 2020-11-01 08:00 | 2020-11-02 16:00 | 1 | 1124 | 1122 | 2d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.25 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1123 | 1124 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 | 2020-11-02 08:00 | 2020-11-08 16:00 | 1 | 1125 | 1123 | 5d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.09.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1124 | 1125 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 23 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-08 11:00 | 1 | 24,1126 | 1124 | 23d |  | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.27 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1125 | 1126 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 59 | 2020-12-08 08:00 | 2021-02-25 14:00 | 1 | 1128 | 1125 | 59d |  | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.28 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.09.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1126 | 1127 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.09.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6
1127 | 1128 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 | 1134 | 1126 | 0d | bp_01 |  | 01.09.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1128 | 1129 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-26 16:00 | 1 | 1130 |  | 5d | bp_02 |  | 01.09.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
1129 | 1130 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | 1 | 1131 | 1129 | 10d | bp_03 |  | 01.09.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1130 | 1131 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-16 16:00 | 1 | 1132 | 1130 | 5d | bp_04 |  | 01.09.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1131 | 1132 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-17 08:00 | 2020-10-13 17:00 | 1 | 1133 | 1131 | 10d | bp_05 |  | 01.09.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1132 | 1133 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-22 16:00 | 1 | 1134 | 1132 | 10d | bp_06 |  | 01.09.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1133 | 1134 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 1 | 1135 | 1133,1128 | 0d | bp_07 |  | 01.09.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1134 | 1135 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 1 |  | 1134 | 0d | bp_08 |  | 01.09.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.09.BP.01 |  | BP | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
1135 | 1136 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 465 | 2020-08-12 08:00 | 2022-06-09 16:00 | 0.37 |  |  | 1 839d |  |  | 01.11 |  | חתום | מאיה | hd | 01.11.BP.01 | עינת | BP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
1136 | 1137 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BP | 103 | 2020-08-12 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 159d |  |  | 01.11.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1137 | 1138 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 103 | 2020-08-12 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 159d |  |  | 01.11.BP.01 |  | חתום | מאיה | parent | 01.11.BP.01 | עינת | BP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1138 | 1139 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 95 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 |  |  | 119d |  |  | 01.11.BP.01.01 |  |  | מאיה | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1139 | 1140 |  | Auto Scheduled | יש להגדיר כיצד יתבצע ספירת פריטים מיוחדים | 1 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-18 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | BP | 01.11.BP.01.01.01 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1140 | 1141 |  | Auto Scheduled | יש להתאים בSAP את תדירות הספירה | 1 | 2020-08-19 08:00 | 2020-08-19 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | BP | 01.11.BP.01.01.02 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1141 | 1142 |  | Auto Scheduled | 1. טענה: הזכיין לא יכול לדווח על אי הילום מבלי להשלים /להיקנס--2. ממולץ להוסיף סטטוס נוסף במערכת הSAP לפני הסטטוס המומלץ לסגירת ההפרש --3. כיום בודקים האם פריט שנמצא בחוסר מול המרחב ובמידה ולא נמצא בודקים מול כל המרחבים, האם לזכיין תהיה האפשרות לחפש מלאי | 1 | 2020-08-25 08:00 | 2020-08-25 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | שרון רחמים | 01.11.BP.01.01.03 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1142 | 1143 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 | 2020-08-12 08:00 | 2020-08-26 15:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1143 | 1144 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 | 2020-08-18 08:00 | 2020-09-01 15:00 | 1 | 1145 |  | 11d |  |  | 01.11.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.11.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1144 | 1145 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 10 | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-14 15:00 | 1 | 1146 | 1144 | 10d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1145 | 1146 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4 | 2020-09-14 08:00 | 2020-09-17 17:00 | 1 | 1147 | 1145 | 4d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.23 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1146 | 1147 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 22 | 2020-09-17 08:00 | 2020-10-29 15:00 | 1 | 1148 | 1146 | 22d |  |  | 01.11.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 01.11.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1147 | 1148 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 16 | 2020-10-18 08:00 | 2020-11-08 13:00 | 1 | 1149 | 1147 | 16d |  |  | 01.11.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 01.11.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1148 | 1149 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 14 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-25 14:00 | 1 | 1150 | 1148 | 14d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.26 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1149 | 1150 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 27 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-31 11:00 | 1 | 1151 | 1149 | 27d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.27 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1150 | 1151 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 24,1153,1166,1177,1188,1199,1210,1221,1232,1243,1254,1265,1277,1288,1299,1310,1321,1332,1343,1354,1365,1376,1387,1398,1409,1420 | 1150 | 1d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.28 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.11.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1151 | 1152 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40.75 | 2020-11-18 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.11.BP.01.02 |  |  | מאיה | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1152 | 1153 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 1159 | 1151 | 0d | bp_01 |  | 01.11.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1153 | 1154 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-24 16:00 | 1 | 1155 |  | 5d | bp_02 |  | 01.11.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1154 | 1155 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | 1 | 1156 | 1154 | 10d | bp_03 |  | 01.11.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1155 | 1156 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-15 16:00 | 1 | 1157 | 1155 | 5d | bp_04 |  | 01.11.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1156 | 1157 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-29 15:00 | 1 | 1158 | 1156 | 10d | bp_05 |  | 01.11.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1157 | 1158 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 | 1159 | 1157 | 10d | bp_06 |  | 01.11.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1158 | 1159 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 08:00 | 1 | 1160 | 1158,1153 | 0d | bp_07 |  | 01.11.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1159 | 1160 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 08:00 | 1 |  | 1159 | 0d | bp_08 |  | 01.11.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.11.BP.01 |  | BP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1160 | 1161 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.INT | 371 | 2020-12-31 08:00 | 2022-06-09 16:00 | 0.21 |  |  | 700d |  |  | 01.11.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1161 | 1162 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים מקטים עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בזכיין | 340.25 | 2020-12-31 08:00 | 2022-04-28 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.01 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1162 | 1163 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1163 | 1164 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 340.25 | 2020-12-31 08:00 | 2022-04-28 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1164 | 1165 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1172 |  | 0d | int_01 |  | 01.11.INT.01.02.01 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1165 | 1166 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | int_02 |  | 01.11.INT.01.02.02 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1166 | 1167 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.25 | 2022-02-13 08:00 | 2022-02-20 17:00 | 0 | 1168 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.11.INT.01.02.03 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1167 | 1168 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-27 12:00 | 0 | 1169 | 1167 | 25d | int_04 |  | 01.11.INT.01.02.04 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1168 | 1169 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-27 12:00 | 2022-04-10 10:00 | 0 | 1170 | 1168 | 10d | int_05 |  | 01.11.INT.01.02.05 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1169 | 1170 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-21 17:00 | 0 | 1171 | 1169 | 10d | int_06 |  | 01.11.INT.01.02.06 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1170 | 1171 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-24 08:00 | 2022-04-28 16:00 | 0 | 1172 | 1170 | 5d | int_07 |  | 01.11.INT.01.02.07 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1171 | 1172 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-28 16:00 | 2022-04-28 16:00 | 0 | 33 | 1171,1165 | 0d | int_08 |  | 01.11.INT.01.02.08 | 01.11.INT.05 |  |  | rule | 01.11.INT.01 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1172 | 1173 |  | Auto Scheduled | מערכת הפי או די תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הסאפ לטובת הפקת דוחות. | 361.75 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-29 15:00 | 0.16 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.02 | 02.18.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.02 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1173 | 1174 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1174 | 1175 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 361.75 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-29 15:00 | 0.16 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1175 | 1176 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1183 |  | 0d | int_01 |  | 01.11.INT.02.02.01 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1176 | 1177 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | int_02 |  | 01.11.INT.02.02.02 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1177 | 1178 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 58.5 | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-21 17:00 | 0 | 1179 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.11.INT.02.02.03 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1178 | 1179 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-22 08:00 | 2022-04-25 11:00 | 0 | 1180 | 1178 | 25d | int_04 |  | 01.11.INT.02.02.04 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1179 | 1180 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-25 11:00 | 2022-05-09 09:00 | 0 | 1181 | 1179 | 10d | int_05 |  | 01.11.INT.02.02.05 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1180 | 1181 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-09 09:00 | 2022-05-22 16:00 | 0 | 1182 | 1180 | 10d | int_06 |  | 01.11.INT.02.02.06 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1181 | 1182 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-22 16:00 | 2022-05-29 15:00 | 0 | 1183 | 1181 | 5d | int_07 |  | 01.11.INT.02.02.07 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1182 | 1183 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-29 15:00 | 2022-05-29 15:00 | 0 | 30 | 1182,1176 | 0d | int_08 |  | 01.11.INT.02.02.08 | 02.18.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1183 | 1184 |  | Auto Scheduled | מערכת הזכיין תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הסאפ. | 347.38 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-09 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.03 | 02.18.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.03 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1184 | 1185 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1185 | 1186 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 347.38 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-09 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1186 | 1187 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1194 |  | 0d | int_01 |  | 01.11.INT.03.02.01 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1187 | 1188 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | int_02 |  | 01.11.INT.03.02.02 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1188 | 1189 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.5 | 2022-01-31 08:00 | 2022-03-01 17:00 | 0 | 1190 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.11.INT.03.02.03 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1189 | 1190 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-02 08:00 | 2022-04-05 11:00 | 0 | 1191 | 1189 | 25d | int_04 |  | 01.11.INT.03.02.04 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1190 | 1191 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-05 11:00 | 2022-04-19 09:00 | 0 | 1192 | 1190 | 10d | int_05 |  | 01.11.INT.03.02.05 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1191 | 1192 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-19 09:00 | 2022-05-02 16:00 | 0 | 1193 | 1191 | 10d | int_06 |  | 01.11.INT.03.02.06 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1192 | 1193 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-02 16:00 | 2022-05-09 15:00 | 0 | 1194 | 1192 | 5d | int_07 |  | 01.11.INT.03.02.07 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1193 | 1194 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-09 15:00 | 2022-05-09 15:00 | 0 | 31 | 1193,1187 | 0d | int_08 |  | 01.11.INT.03.02.08 | 02.18.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1194 | 1195 |  | Auto Scheduled | מערכת הזכיין תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הסאפ כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. | 357.63 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-23 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.04 | 02.18.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.04 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1195 | 1196 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1196 | 1197 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 357.63 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-23 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1197 | 1198 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1205 |  | 0d | int_01 |  | 01.11.INT.04.02.01 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1198 | 1199 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | int_02 |  | 01.11.INT.04.02.02 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1199 | 1200 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.5 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-15 17:00 | 0 | 1201 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.11.INT.04.02.03 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1200 | 1201 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-16 08:00 | 2022-04-19 11:00 | 0 | 1202 | 1200 | 25d | int_04 |  | 01.11.INT.04.02.04 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1201 | 1202 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-19 11:00 | 2022-05-03 09:00 | 0 | 1203 | 1201 | 10d | int_05 |  | 01.11.INT.04.02.05 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1202 | 1203 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-03 09:00 | 2022-05-16 16:00 | 0 | 1204 | 1202 | 10d | int_06 |  | 01.11.INT.04.02.06 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1203 | 1204 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-16 16:00 | 2022-05-23 15:00 | 0 | 1205 | 1203 | 5d | int_07 |  | 01.11.INT.04.02.07 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1204 | 1205 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-23 15:00 | 2022-05-23 15:00 | 0 | 32 | 1204,1198 | 0d | int_08 |  | 01.11.INT.04.02.08 | 02.18.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1205 | 1206 |  | Auto Scheduled | מערכת הזכיין תשלח בממשק למערכת הסאפ את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה | 363.75 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-31 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.05 | 02.18.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.05 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1206 | 1207 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1207 | 1208 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 363.75 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-31 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1208 | 1209 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1216 |  | 0d | int_01 |  | 01.11.INT.05.02.01 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1209 | 1210 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | int_02 |  | 01.11.INT.05.02.02 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1210 | 1211 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.5 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-23 17:00 | 0 | 1212 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.11.INT.05.02.03 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1211 | 1212 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-24 08:00 | 2022-04-27 11:00 | 0 | 1213 | 1211 | 25d | int_04 |  | 01.11.INT.05.02.04 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1212 | 1213 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-27 11:00 | 2022-05-11 09:00 | 0 | 1214 | 1212 | 10d | int_05 |  | 01.11.INT.05.02.05 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1213 | 1214 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-11 09:00 | 2022-05-24 16:00 | 0 | 1215 | 1213 | 10d | int_06 |  | 01.11.INT.05.02.06 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1214 | 1215 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-24 16:00 | 2022-05-31 15:00 | 0 | 1216 | 1214 | 5d | int_07 |  | 01.11.INT.05.02.07 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1215 | 1216 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-31 15:00 | 2022-05-31 15:00 | 0 | 33 | 1215,1209 | 0d | int_08 |  | 01.11.INT.05.02.08 | 02.18.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1216 | 1217 |  | Auto Scheduled | מערכת הזכיין ומערכת הסאפ נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. | 371 | 2020-12-31 08:00 | 2022-06-09 16:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.06 | 02.18.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.06 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1217 | 1218 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1218 | 1219 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 371 | 2020-12-31 08:00 | 2022-06-09 16:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1219 | 1220 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1227 |  | 0d | int_01 |  | 01.11.INT.06.02.01 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1220 | 1221 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | int_02 |  | 01.11.INT.06.02.02 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1221 | 1222 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.63 | 2022-03-06 08:00 | 2022-04-03 17:00 | 0 | 1223 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.11.INT.06.02.03 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1222 | 1223 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-04-04 08:00 | 2022-05-08 12:00 | 0 | 1224 | 1222 | 25d | int_04 |  | 01.11.INT.06.02.04 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1223 | 1224 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-08 12:00 | 2022-05-22 10:00 | 0 | 1225 | 1223 | 10d | int_05 |  | 01.11.INT.06.02.05 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1224 | 1225 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-22 10:00 | 2022-06-02 17:00 | 0 | 1226 | 1224 | 10d | int_06 |  | 01.11.INT.06.02.06 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1225 | 1226 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-05 08:00 | 2022-06-09 16:00 | 0 | 1227 | 1225 | 5d | int_07 |  | 01.11.INT.06.02.07 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1226 | 1227 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-06-09 16:00 | 2022-06-09 16:00 | 0 | 30 | 1226,1220 | 0d | int_08 |  | 01.11.INT.06.02.08 | 02.18.INT.06 |  |  | rule | 01.11.INT.06 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1227 | 1228 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין ומערכת סאפ יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש | 338.13 | 2020-12-31 08:00 | 2022-04-26 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.07 | 01.11.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.07 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1228 | 1229 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1229 | 1230 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 338.13 | 2020-12-31 08:00 | 2022-04-26 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1230 | 1231 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1238 |  | 0d | int_01 |  | 01.11.INT.07.02.01 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1231 | 1232 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | int_02 |  | 01.11.INT.07.02.02 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1232 | 1233 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 34.88 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 0 | 1234 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.11.INT.07.02.03 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1233 | 1234 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-17 08:00 | 2022-03-23 11:00 | 0 | 1235 | 1233 | 25d | int_04 |  | 01.11.INT.07.02.04 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1234 | 1235 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-23 11:00 | 2022-04-06 09:00 | 0 | 1236 | 1234 | 10d | int_05 |  | 01.11.INT.07.02.05 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1235 | 1236 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-19 16:00 | 0 | 1237 | 1235 | 10d | int_06 |  | 01.11.INT.07.02.06 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1236 | 1237 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-19 16:00 | 2022-04-26 15:00 | 0 | 1238 | 1236 | 5d | int_07 |  | 01.11.INT.07.02.07 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1237 | 1238 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-26 15:00 | 2022-04-26 15:00 | 0 | 31 | 1237,1231 | 0d | int_08 |  | 01.11.INT.07.02.08 | 01.11.INT.01 |  |  | rule | 01.11.INT.07 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1238 | 1239 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ ומערכת זכיין יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי | 318.63 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-30 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.08 | 01.11.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.08 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1239 | 1240 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.INT.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1240 | 1241 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 318.63 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-30 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1241 | 1242 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1249 |  | 0d | int_01 |  | 01.11.INT.08.02.01 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1242 | 1243 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | int_02 |  | 01.11.INT.08.02.02 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1243 | 1244 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2022-01-13 08:00 | 2022-01-20 17:00 | 0 | 1245 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.11.INT.08.02.03 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1244 | 1245 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-23 08:00 | 2022-02-24 11:00 | 0 | 1246 | 1244 | 25d | int_04 |  | 01.11.INT.08.02.04 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1245 | 1246 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-24 11:00 | 2022-03-10 09:00 | 0 | 1247 | 1245 | 10d | int_05 |  | 01.11.INT.08.02.05 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1246 | 1247 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-23 16:00 | 0 | 1248 | 1246 | 10d | int_06 |  | 01.11.INT.08.02.06 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1247 | 1248 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-23 16:00 | 2022-03-30 15:00 | 0 | 1249 | 1247 | 5d | int_07 |  | 01.11.INT.08.02.07 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1248 | 1249 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-30 15:00 | 2022-03-30 15:00 | 0 | 32 | 1248,1242 | 0d | int_08 |  | 01.11.INT.08.02.08 | 01.11.INT.02 |  |  | rule | 01.11.INT.08 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1249 | 1250 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תאפשר העברת שדרים למערכת סאפ בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת זכיין | 348.38 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-10 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.09 | 01.11.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.09 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1250 | 1251 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.INT.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1251 | 1252 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 348.38 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-10 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1252 | 1253 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1260 |  | 0d | int_01 |  | 01.11.INT.09.02.01 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1253 | 1254 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | int_02 |  | 01.11.INT.09.02.02 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1254 | 1255 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 34.88 | 2022-01-16 08:00 | 2022-03-02 17:00 | 0 | 1256 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.11.INT.09.02.03 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1255 | 1256 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-03 08:00 | 2022-04-06 11:00 | 0 | 1257 | 1255 | 25d | int_04 |  | 01.11.INT.09.02.04 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1256 | 1257 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-06 11:00 | 2022-04-20 09:00 | 0 | 1258 | 1256 | 10d | int_05 |  | 01.11.INT.09.02.05 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1257 | 1258 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-20 09:00 | 2022-05-03 16:00 | 0 | 1259 | 1257 | 10d | int_06 |  | 01.11.INT.09.02.06 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1258 | 1259 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-03 16:00 | 2022-05-10 15:00 | 0 | 1260 | 1258 | 5d | int_07 |  | 01.11.INT.09.02.07 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1259 | 1260 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-10 15:00 | 2022-05-10 15:00 | 0 | 33 | 1259,1253 | 0d | int_08 |  | 01.11.INT.09.02.08 | 01.11.INT.03 |  |  | rule | 01.11.INT.09 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1260 | 1261 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תאפשר העברת שדרים למערכת סאפ בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים | 358.63 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-24 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.10 | 01.11.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.10 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1261 | 1262 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.INT.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1262 | 1263 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 358.63 | 2020-12-31 08:00 | 2022-05-24 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.11.INT.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1263 | 1264 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1271 |  | 0d | int_01 |  | 01.11.INT.10.02.01 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1264 | 1265 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | int_02 |  | 01.11.INT.10.02.02 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1265 | 1266 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 34.88 | 2022-01-30 08:00 | 2022-03-16 17:00 | 0.09 | 1267 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.11.INT.10.02.03 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | INT | publish
1266 | 1267 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-17 08:00 | 2022-04-20 11:00 | 0 | 1268 | 1266 | 25d | int_04 |  | 01.11.INT.10.02.04 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1267 | 1268 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-20 11:00 | 2022-05-04 09:00 | 0 | 1269 | 1267 | 10d | int_05 |  | 01.11.INT.10.02.05 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1268 | 1269 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-17 16:00 | 0 | 1270 | 1268 | 10d | int_06 |  | 01.11.INT.10.02.06 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1269 | 1270 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-17 16:00 | 2022-05-24 15:00 | 0 | 1271 | 1269 | 5d | int_07 |  | 01.11.INT.10.02.07 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1270 | 1271 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 15:00 | 0 | 30 | 1270,1264 | 0d | int_08 |  | 01.11.INT.10.02.08 | 01.11.INT.04 |  |  | rule | 01.11.INT.10 |  | INT | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1271 | 1272 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.SAP | 317.63 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-29 15:00 | 0.4 |  |  | 980d |  |  | 01.11.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1272 | 1273 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות | 231.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-01 15:00 | 0.64 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.01 | 01.11.IMP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.01 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1273 | 1274 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1274 | 1275 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 231.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-01 15:00 | 0.64 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1275 | 1276 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1283 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.01.02.01 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1276 | 1277 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.01.02.02 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1277 | 1278 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 83.13 | 2021-05-18 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0.93 | 1279 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.01.02.03 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1278 | 1279 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | 0 | 1280 | 1278 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.01.02.04 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1279 | 1280 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-28 11:00 | 2021-11-11 09:00 | 0 | 1281 | 1279 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.01.02.05 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1280 | 1281 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | 0 | 1282 | 1280 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.01.02.06 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1281 | 1282 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 1283 | 1281 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.01.02.07 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1282 | 1283 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 43 | 1282,1276 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.01.02.08 | 01.11.IMP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1283 | 1284 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. | 244.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.02 | 02.18.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.02 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1284 | 1285 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1285 | 1286 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1286 | 1287 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1294 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.02.02.01 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1287 | 1288 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.02.02.02 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1288 | 1289 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 1290 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.02.02.03 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1289 | 1290 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 1291 | 1289 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.02.02.04 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1290 | 1291 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-16 11:00 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 1292 | 1290 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.02.02.05 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1291 | 1292 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-30 09:00 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 1293 | 1291 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.02.02.06 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1292 | 1293 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-13 16:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 1294 | 1292 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.02.02.07 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1293 | 1294 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 44 | 1293,1287 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.02.02.08 | 02.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.02 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1294 | 1295 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. | 243.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.03 | 02.18.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.03 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1295 | 1296 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1296 | 1297 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1297 | 1298 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1305 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.03.02.01 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1298 | 1299 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.03.02.02 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1299 | 1300 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 1301 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.03.02.03 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1300 | 1301 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-15 11:00 | 0 | 1302 | 1300 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.03.02.04 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1301 | 1302 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-15 11:00 | 2021-11-29 09:00 | 0 | 1303 | 1301 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.03.02.05 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1302 | 1303 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-29 09:00 | 2021-12-12 16:00 | 0 | 1304 | 1302 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.03.02.06 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1303 | 1304 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-12 16:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 1305 | 1303 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.03.02.07 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1304 | 1305 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 41 | 1304,1298 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.03.02.08 | 02.18.SAP.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1305 | 1306 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הזכיין. | 286.88 | 2020-12-31 08:00 | 2022-02-15 15:00 | 0.17 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.04 | 02.18.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.04 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1306 | 1307 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1307 | 1308 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 286.88 | 2020-12-31 08:00 | 2022-02-15 15:00 | 0.17 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1308 | 1309 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1316 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.04.02.01 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1309 | 1310 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.04.02.02 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1310 | 1311 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 46.13 | 2021-10-07 08:00 | 2021-12-08 17:00 | 0 | 1312 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.04.02.03 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1311 | 1312 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-12 11:00 | 0 | 1313 | 1311 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.04.02.04 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1312 | 1313 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-26 09:00 | 0 | 1314 | 1312 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.04.02.05 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1313 | 1314 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-26 09:00 | 2022-02-08 16:00 | 0 | 1315 | 1313 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.04.02.06 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1314 | 1315 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-02-08 16:00 | 2022-02-15 15:00 | 0 | 1316 | 1314 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.04.02.07 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1315 | 1316 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-15 15:00 | 2022-02-15 15:00 | 0 | 42 | 1315,1309 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.04.02.08 | 02.18.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1316 | 1317 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תתמוך בזיכוי , חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים | 302.25 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-08 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.05 | 02.18.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.05 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1317 | 1318 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1318 | 1319 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 302.25 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-08 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1319 | 1320 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1327 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.05.02.01 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1320 | 1321 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.05.02.02 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1321 | 1322 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 1323 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.05.02.03 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1322 | 1323 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-02 11:00 | 0 | 1324 | 1322 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.05.02.04 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1323 | 1324 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-02 11:00 | 2022-02-16 09:00 | 0 | 1325 | 1323 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.05.02.05 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1324 | 1325 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-16 09:00 | 2022-03-01 16:00 | 0 | 1326 | 1324 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.05.02.06 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1325 | 1326 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-01 16:00 | 2022-03-08 15:00 | 0 | 1327 | 1325 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.05.02.07 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1326 | 1327 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-08 15:00 | 2022-03-08 15:00 | 0 | 43 | 1326,1320 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.05.02.08 | 02.18.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.05 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1327 | 1328 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . | 297.13 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-01 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.06 | 02.18.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.06 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1328 | 1329 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1329 | 1330 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 297.13 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-01 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1330 | 1331 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1338 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.06.02.01 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1331 | 1332 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.06.02.02 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1332 | 1333 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-12-16 08:00 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 1334 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.06.02.03 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1333 | 1334 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-23 08:00 | 2022-01-26 11:00 | 0 | 1335 | 1333 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.06.02.04 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1334 | 1335 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-01-26 11:00 | 2022-02-09 09:00 | 0 | 1336 | 1334 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.06.02.05 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1335 | 1336 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-09 09:00 | 2022-02-22 16:00 | 0 | 1337 | 1335 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.06.02.06 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1336 | 1337 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-01 15:00 | 0 | 1338 | 1336 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.06.02.07 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1337 | 1338 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-01 15:00 | 2022-03-01 15:00 | 0 | 44 | 1337,1331 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.06.02.08 | 02.18.SAP.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1338 | 1339 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הפי או די. | 311.5 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-21 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.07 | 02.18.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.07 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1339 | 1340 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1340 | 1341 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 311.5 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-21 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1341 | 1342 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1349 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.07.02.01 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1342 | 1343 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.07.02.02 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1343 | 1344 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.38 | 2021-12-20 08:00 | 2022-01-11 17:00 | 0 | 1345 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.07.02.03 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1344 | 1345 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-12 08:00 | 2022-02-15 11:00 | 0 | 1346 | 1344 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.07.02.04 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1345 | 1346 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-15 11:00 | 2022-03-01 09:00 | 0 | 1347 | 1345 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.07.02.05 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1346 | 1347 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-14 16:00 | 0 | 1348 | 1346 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.07.02.06 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1347 | 1348 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-14 16:00 | 2022-03-21 15:00 | 0 | 1349 | 1347 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.07.02.07 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1348 | 1349 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-21 15:00 | 2022-03-21 15:00 | 0 | 41 | 1348,1342 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.07.02.08 | 02.18.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.07 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1349 | 1350 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . | 317.63 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-29 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.08 | 02.18.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.08 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1350 | 1351 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1351 | 1352 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 317.63 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-29 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1352 | 1353 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1360 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.08.02.01 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1353 | 1354 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.08.02.02 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1354 | 1355 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 1356 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.08.02.03 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1355 | 1356 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-23 11:00 | 0 | 1357 | 1355 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.08.02.04 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1356 | 1357 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-23 11:00 | 2022-03-09 09:00 | 0 | 1358 | 1356 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.08.02.05 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1357 | 1358 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-22 16:00 | 0 | 1359 | 1357 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.08.02.06 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1358 | 1359 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-22 16:00 | 2022-03-29 15:00 | 0 | 1360 | 1358 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.08.02.07 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1359 | 1360 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-29 15:00 | 2022-03-29 15:00 | 0 | 42 | 1359,1353 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.08.02.08 | 02.18.SAP.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1360 | 1361 |  | Auto Scheduled | בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים | 222.13 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-18 14:00 | 0.64 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.09 | 01.11.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.09 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1361 | 1362 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1362 | 1363 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 222.13 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-18 14:00 | 0.64 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1363 | 1364 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1371 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.09.02.01 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1364 | 1365 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.09.02.02 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1365 | 1366 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 79.88 | 2021-05-06 08:00 | 2021-08-25 17:00 | 0.95 | 1367 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.09.02.03 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1366 | 1367 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-17 10:00 | 0 | 1368 | 1366 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.09.02.04 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1367 | 1368 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-17 10:00 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 1369 | 1367 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.09.02.05 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1368 | 1369 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-11 15:00 | 0 | 1370 | 1368 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.09.02.06 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1369 | 1370 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-18 14:00 | 0 | 1371 | 1369 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.09.02.07 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1370 | 1371 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-18 14:00 | 2021-11-18 14:00 | 0 | 43 | 1370,1364 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.09.02.08 | 01.11.SAP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.09 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1371 | 1372 |  | Auto Scheduled | שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע | 223.13 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0.64 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.10 | 01.11.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.10 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1372 | 1373 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1373 | 1374 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 223.13 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0.64 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1374 | 1375 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1382 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.10.02.01 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1375 | 1376 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.10.02.02 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1376 | 1377 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 74.75 | 2021-05-18 08:00 | 2021-08-26 17:00 | 0.97 | 1378 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.10.02.03 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1377 | 1378 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-18 09:00 | 0 | 1379 | 1377 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.10.02.04 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1378 | 1379 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-31 16:00 | 0 | 1380 | 1378 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.10.02.05 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1379 | 1380 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-31 16:00 | 2021-11-14 14:00 | 0 | 1381 | 1379 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.10.02.06 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1380 | 1381 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-14 14:00 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 1382 | 1380 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.10.02.07 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1381 | 1382 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-21 13:00 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 44 | 1381,1375 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.10.02.08 | 01.11.SAP.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.10 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1382 | 1383 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת סאפ או ממערכת זכיין | 202.63 | 2020-12-31 08:00 | 2021-10-24 13:00 | 0.38 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.11 | 01.11.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.11 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1383 | 1384 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1384 | 1385 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 202.63 | 2020-12-31 08:00 | 2021-10-24 13:00 | 0.38 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1385 | 1386 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1393 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.11.02.01 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1386 | 1387 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.11.02.02 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1387 | 1388 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.25 | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-29 17:00 | 0.87 | 1389 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.11.02.03 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1388 | 1389 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-01 08:00 | 2021-09-02 11:00 | 0 | 1390 | 1388 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.11.02.04 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1389 | 1390 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-09-02 11:00 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 1391 | 1389 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.11.02.05 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1390 | 1391 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-17 14:00 | 0 | 1392 | 1390 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.11.02.06 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1391 | 1392 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-17 14:00 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 1393 | 1391 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.11.02.07 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1392 | 1393 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-24 13:00 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 41 | 1392,1386 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.11.02.08 | 01.11.IMP.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.11 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1393 | 1394 |  | Auto Scheduled | תנועת המלאי בסאפ יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש.--מסמך הספירה יקושר למסמכ,י הספירה שנוצרו בזכיין.-- | 237.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0.52 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.12 | 01.11.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.12 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1394 | 1395 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1395 | 1396 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0.52 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1396 | 1397 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1404 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.12.02.01 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1397 | 1398 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.12.02.02 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1398 | 1399 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 41.25 | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0.93 | 1400 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.12.02.03 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1399 | 1400 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-04 08:00 | 2021-11-07 12:00 | 0 | 1401 | 1399 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.12.02.04 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1400 | 1401 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-07 12:00 | 2021-11-21 10:00 | 0 | 1402 | 1400 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.12.02.05 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1401 | 1402 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-21 10:00 | 2021-12-02 17:00 | 0 | 1403 | 1401 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.12.02.06 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1402 | 1403 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-05 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 1404 | 1402 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.12.02.07 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1403 | 1404 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-09 16:00 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 42 | 1403,1397 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.12.02.08 | 01.11.SAP.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.12 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1404 | 1405 |  | Auto Scheduled | נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-סאפ | 230.38 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-30 14:00 | 0.35 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.13 | 01.11.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.13 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1405 | 1406 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1406 | 1407 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 230.38 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-30 14:00 | 0.35 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1407 | 1408 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1415 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.13.02.01 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1408 | 1409 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.13.02.02 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1409 | 1410 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0.89 | 1411 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.13.02.03 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1410 | 1411 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-27 10:00 | 0 | 1412 | 1410 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.13.02.04 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1411 | 1412 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-27 10:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 1413 | 1411 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.13.02.05 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1412 | 1413 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-23 15:00 | 0 | 1414 | 1412 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.13.02.06 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1413 | 1414 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 1415 | 1413 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.13.02.07 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1414 | 1415 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-30 14:00 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 43 | 1414,1408 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.13.02.08 | 01.11.SAP.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.13 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1415 | 1416 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת סאפ,זכיין | 236.63 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.14 | 01.11.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.14 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1416 | 1417 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.11.SAP.14.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1417 | 1418 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 236.63 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.11.SAP.14.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1418 | 1419 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1426 |  | 0d | sap_01 |  | 01.11.SAP.14.02.01 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1419 | 1420 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | 1 |  | 1151 | 20d | sap_02 |  | 01.11.SAP.14.02.02 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1420 | 1421 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.38 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 1422 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.14.02.03 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1421 | 1422 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-04 11:00 | 0 | 1423 | 1421 | 25d | sap_04 |  | 01.11.SAP.14.02.04 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1422 | 1423 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-04 11:00 | 2021-11-18 09:00 | 0 | 1424 | 1422 | 10d | sap_05 |  | 01.11.SAP.14.02.05 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1423 | 1424 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-18 09:00 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 1425 | 1423 | 10d | sap_06 |  | 01.11.SAP.14.02.06 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1424 | 1425 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 1426 | 1424 | 5d | sap_07 |  | 01.11.SAP.14.02.07 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1425 | 1426 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 44 | 1425,1419 | 0d | sap_08 |  | 01.11.SAP.14.02.08 | 01.11.SAP.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.14 |  | SAP | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1426 | 1427 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות | 330.63 | 2020-08-12 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.47 |  |  | 836d |  |  | 01.12 |  | חתום | מוריה | hd | 01.12.BP.01 | גל | BP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
1427 | 1428 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.BP | 93.75 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-30 15:00 | 1 |  |  | 136d |  |  | 01.12.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1428 | 1429 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות | 93.75 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-30 15:00 | 1 |  |  | 136d |  |  | 01.12.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.12.BP.01 | גל | BP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1429 | 1430 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 86.88 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-21 17:00 | 1 |  |  | 96d |  |  | 01.12.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1430 | 1431 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 | 2020-08-12 08:00 | 2020-08-26 15:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1431 | 1432 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 | 2020-08-19 08:00 | 2020-09-02 15:00 | 1 |  |  | 11d |  |  | 01.12.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.12.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1432 | 1433 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 11 | 2020-09-16 08:00 | 2020-10-13 17:00 | 1 | 1434 |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1433 | 1434 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11 | 2020-09-30 08:00 | 2020-10-22 16:00 | 1 | 1435 | 1433 | 11d |  | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 01.12.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1434 | 1435 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-16 17:00 | 1 | 1436 | 1434 | 2d |  | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.24 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1435 | 1436 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 11 | 2020-10-16 08:00 | 2020-11-01 14:00 | 1 | 1437 | 1435 | 11d |  | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1436 | 1437 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 6 | 2020-11-01 08:00 | 2020-11-08 15:00 | 1 | 1438 | 1436 | 6d |  | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.12.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1437 | 1438 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 32 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-21 09:00 | 1 | 1439 | 1437 | 32d |  | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.27 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1438 | 1439 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-21 17:00 | 1 | 24,1441,1454,1465,1476,1487,1498,1509,1520,1531,1542,1553 | 1438 | 1d |  | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.28 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.12.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1439 | 1440 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40.75 | 2020-11-05 08:00 | 2020-12-30 15:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.12.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1440 | 1441 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-21 17:00 | 1 | 1447 | 1439 | 0d | bp_01 |  | 01.12.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1441 | 1442 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-11-05 08:00 | 2020-11-11 16:00 | 1 | 1443 |  | 5d | bp_02 |  | 01.12.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1442 | 1443 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-11-12 08:00 | 2020-11-25 15:00 | 1 | 1444 | 1442 | 10d | bp_03 |  | 01.12.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1443 | 1444 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-11-26 08:00 | 2020-12-02 16:00 | 1 | 1445 | 1443 | 5d | bp_04 |  | 01.12.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1444 | 1445 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-12-03 08:00 | 2020-12-16 15:00 | 1 | 1446 | 1444 | 10d | bp_05 |  | 01.12.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1445 | 1446 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-30 15:00 | 1 | 1447 | 1445 | 10d | bp_06 |  | 01.12.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1446 | 1447 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-21 08:00 | 1 | 1448 | 1446,1441 | 0d | bp_07 |  | 01.12.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1447 | 1448 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-21 08:00 | 1 |  | 1447 | 0d | bp_08 |  | 01.12.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.12.BP.01 |  | BP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1448 | 1449 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.SAP | 244.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.39 |  |  | 700d |  |  | 01.12.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1449 | 1450 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך זי וי פי 1 | 205.63 | 2020-12-21 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.57 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.01 | 01.12.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.01 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1450 | 1451 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.12.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1451 | 1452 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 205.63 | 2020-12-21 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.57 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1452 | 1453 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1460 |  | 0d | sap_01 |  | 01.12.SAP.01.02.01 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1453 | 1454 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | 1 |  | 1439 | 20d | sap_02 |  | 01.12.SAP.01.02.02 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1454 | 1455 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 46.13 | 2021-05-23 08:00 | 2021-07-22 17:00 | 1 | 1456 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.01.02.03 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1455 | 1456 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-26 11:00 | 0 | 1457 | 1455 | 25d | sap_04 |  | 01.12.SAP.01.02.04 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1456 | 1457 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-08-26 11:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 1458 | 1456 | 10d | sap_05 |  | 01.12.SAP.01.02.05 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1457 | 1458 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-10 14:00 | 0 | 1459 | 1457 | 10d | sap_06 |  | 01.12.SAP.01.02.06 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1458 | 1459 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-10 14:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 1460 | 1458 | 5d | sap_07 |  | 01.12.SAP.01.02.07 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1459 | 1460 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-17 13:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 41 | 1459,1453 | 0d | sap_08 |  | 01.12.SAP.01.02.08 | 01.12.IMP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.01 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1460 | 1461 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך זי וי פי 1 | 244.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.29 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.02 | 01.12.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.02 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1461 | 1462 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.12.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1462 | 1463 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.29 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1463 | 1464 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1471 |  | 0d | sap_01 |  | 01.12.SAP.02.02.01 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1464 | 1465 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | 1 |  | 1439 | 20d | sap_02 |  | 01.12.SAP.02.02.02 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1465 | 1466 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0.5 | 1467 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.02.02.03 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1466 | 1467 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-04 11:00 | 0 | 1468 | 1466 | 25d | sap_04 |  | 01.12.SAP.02.02.04 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1467 | 1468 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-04 11:00 | 2021-11-18 09:00 | 0 | 1469 | 1467 | 10d | sap_05 |  | 01.12.SAP.02.02.05 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1468 | 1469 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-18 09:00 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 1470 | 1468 | 10d | sap_06 |  | 01.12.SAP.02.02.06 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1469 | 1470 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 1471 | 1469 | 5d | sap_07 |  | 01.12.SAP.02.02.07 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1470 | 1471 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 42 | 1470,1464 | 0d | sap_08 |  | 01.12.SAP.02.02.08 | 01.12.IMP.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.02 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1471 | 1472 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך זי וי פי 2 | 243.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-07 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.03 | 01.12.IMP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.03 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1472 | 1473 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.12.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1473 | 1474 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-07 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1474 | 1475 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1482 |  | 0d | sap_01 |  | 01.12.SAP.03.02.01 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1475 | 1476 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | 1 |  | 1439 | 20d | sap_02 |  | 01.12.SAP.03.02.02 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1476 | 1477 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 1478 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.03.02.03 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1477 | 1478 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 11:00 | 0 | 1479 | 1477 | 25d | sap_04 |  | 01.12.SAP.03.02.04 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1478 | 1479 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-03 11:00 | 2021-11-17 09:00 | 0 | 1480 | 1478 | 10d | sap_05 |  | 01.12.SAP.03.02.05 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1479 | 1480 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-30 16:00 | 0 | 1481 | 1479 | 10d | sap_06 |  | 01.12.SAP.03.02.06 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1480 | 1481 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-30 16:00 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 1482 | 1480 | 5d | sap_07 |  | 01.12.SAP.03.02.07 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1481 | 1482 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-07 15:00 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 43 | 1481,1475 | 0d | sap_08 |  | 01.12.SAP.03.02.08 | 01.12.IMP.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1482 | 1483 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי ,השמדות לפריט ע"ב מסך זי וי פי 2 | 241.63 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-05 14:00 | 0.42 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.04 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1483 | 1484 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.12.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1484 | 1485 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.63 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-05 14:00 | 0.42 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1485 | 1486 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1493 |  | 0d | sap_01 |  | 01.12.SAP.04.02.01 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1486 | 1487 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | 1 |  | 1439 | 20d | sap_02 |  | 01.12.SAP.04.02.02 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1487 | 1488 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 75.88 | 2021-05-31 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0.54 | 1489 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.04.02.03 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1488 | 1489 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-19 08:00 | 2021-11-01 10:00 | 0 | 1490 | 1488 | 25d | sap_04 |  | 01.12.SAP.04.02.04 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1489 | 1490 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-01 10:00 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 1491 | 1489 | 10d | sap_05 |  | 01.12.SAP.04.02.05 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1490 | 1491 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-28 15:00 | 0 | 1492 | 1490 | 10d | sap_06 |  | 01.12.SAP.04.02.06 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1491 | 1492 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-28 15:00 | 2021-12-05 14:00 | 0 | 1493 | 1491 | 5d | sap_07 |  | 01.12.SAP.04.02.07 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1492 | 1493 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-05 14:00 | 2021-12-05 14:00 | 0 | 44 | 1492,1486 | 0d | sap_08 |  | 01.12.SAP.04.02.08 | 01.12.SAP.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1493 | 1494 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק | 185.38 | 2020-12-21 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.D1 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.05 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1494 | 1495 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.12.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1495 | 1496 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 185.38 | 2020-12-21 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1496 | 1497 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1504 |  | 0d | sap_01 |  | 01.12.SAP.05.02.01 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1497 | 1498 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | 1 |  | 1439 | 20d | sap_02 |  | 01.12.SAP.05.02.02 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1498 | 1499 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-30 17:00 | 0.5 | 1500 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.05.02.03 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1499 | 1500 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-05-31 08:00 | 2021-07-04 12:00 | 0 | 1501 | 1499 | 25d | sap_04 |  | 01.12.SAP.05.02.04 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1500 | 1501 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-07-04 12:00 | 2021-07-18 10:00 | 0 | 1502 | 1500 | 10d | sap_05 |  | 01.12.SAP.05.02.05 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1501 | 1502 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-07-18 10:00 | 2021-07-29 17:00 | 0 | 1503 | 1501 | 10d | sap_06 |  | 01.12.SAP.05.02.06 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1502 | 1503 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-05 16:00 | 0 | 1504 | 1502 | 5d | sap_07 |  | 01.12.SAP.05.02.07 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1503 | 1504 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 41 | 1503,1497 | 0d | sap_08 |  | 01.12.SAP.05.02.08 | 01.12.SAP.D1 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1504 | 1505 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום | 241.63 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-05 14:00 | 0.29 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.06 | 01.12.IMP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.06 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1505 | 1506 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.12.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1506 | 1507 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.63 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-05 14:00 | 0.29 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1507 | 1508 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1515 |  | 0d | sap_01 |  | 01.12.SAP.06.02.01 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1508 | 1509 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | 1 |  | 1439 | 20d | sap_02 |  | 01.12.SAP.06.02.02 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1509 | 1510 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0.5 | 1511 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.06.02.03 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1510 | 1511 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-19 08:00 | 2021-11-01 10:00 | 0 | 1512 | 1510 | 25d | sap_04 |  | 01.12.SAP.06.02.04 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1511 | 1512 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-01 10:00 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 1513 | 1511 | 10d | sap_05 |  | 01.12.SAP.06.02.05 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1512 | 1513 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-28 15:00 | 0 | 1514 | 1512 | 10d | sap_06 |  | 01.12.SAP.06.02.06 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1513 | 1514 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-28 15:00 | 2021-12-05 14:00 | 0 | 1515 | 1513 | 5d | sap_07 |  | 01.12.SAP.06.02.07 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1514 | 1515 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-05 14:00 | 2021-12-05 14:00 | 0 | 42 | 1514,1508 | 0d | sap_08 |  | 01.12.SAP.06.02.08 | 01.12.IMP.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.06 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1515 | 1516 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה | 242.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.07 | 01.12.IMP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.07 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1516 | 1517 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.12.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1517 | 1518 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 242.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1518 | 1519 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1526 |  | 0d | sap_01 |  | 01.12.SAP.07.02.01 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1519 | 1520 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | 1 |  | 1439 | 20d | sap_02 |  | 01.12.SAP.07.02.02 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1520 | 1521 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 1 | 1522 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.07.02.03 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1521 | 1522 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 1523 | 1521 | 25d | sap_04 |  | 01.12.SAP.07.02.04 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1522 | 1523 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-02 11:00 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 1524 | 1522 | 10d | sap_05 |  | 01.12.SAP.07.02.05 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1523 | 1524 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 1525 | 1523 | 10d | sap_06 |  | 01.12.SAP.07.02.06 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1524 | 1525 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 1526 | 1524 | 5d | sap_07 |  | 01.12.SAP.07.02.07 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1525 | 1526 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 43 | 1525,1519 | 0d | sap_08 |  | 01.12.SAP.07.02.08 | 01.12.IMP.13 |  |  | rule | 01.12.SAP.07 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1526 | 1527 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום | 237.5 | 2020-12-21 08:00 | 2021-11-29 14:00 | 0.63 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.08 | 01.12.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.08 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1527 | 1528 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.12.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1528 | 1529 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.5 | 2020-12-21 08:00 | 2021-11-29 14:00 | 0.63 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1529 | 1530 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1537 |  | 0d | sap_01 |  | 01.12.SAP.08.02.01 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1530 | 1531 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | 1 |  | 1439 | 20d | sap_02 |  | 01.12.SAP.08.02.02 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1531 | 1532 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 90.13 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0.89 | 1533 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.08.02.03 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1532 | 1533 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | 0 | 1534 | 1532 | 25d | sap_04 |  | 01.12.SAP.08.02.04 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1533 | 1534 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-26 10:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 1535 | 1533 | 10d | sap_05 |  | 01.12.SAP.08.02.05 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1534 | 1535 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 1536 | 1534 | 10d | sap_06 |  | 01.12.SAP.08.02.06 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1535 | 1536 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 1537 | 1535 | 5d | sap_07 |  | 01.12.SAP.08.02.07 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1536 | 1537 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 44 | 1536,1530 | 0d | sap_08 |  | 01.12.SAP.08.02.08 | 01.12.IMP.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.08 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1537 | 1538 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מזכיין. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק | 243.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-07 15:00 | 0.29 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.09 | 01.12.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.09 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1538 | 1539 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.12.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1539 | 1540 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-12-07 15:00 | 0.29 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1540 | 1541 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1548 |  | 0d | sap_01 |  | 01.12.SAP.09.02.01 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1541 | 1542 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | 1 |  | 1439 | 20d | sap_02 |  | 01.12.SAP.09.02.02 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1542 | 1543 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0.5 | 1544 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.09.02.03 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1543 | 1544 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 11:00 | 0 | 1545 | 1543 | 25d | sap_04 |  | 01.12.SAP.09.02.04 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1544 | 1545 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-03 11:00 | 2021-11-17 09:00 | 0 | 1546 | 1544 | 10d | sap_05 |  | 01.12.SAP.09.02.05 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1545 | 1546 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-30 16:00 | 0 | 1547 | 1545 | 10d | sap_06 |  | 01.12.SAP.09.02.06 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1546 | 1547 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-30 16:00 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 1548 | 1546 | 5d | sap_07 |  | 01.12.SAP.09.02.07 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1547 | 1548 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-07 15:00 | 2021-12-07 15:00 | 0 | 41 | 1547,1541 | 0d | sap_08 |  | 01.12.SAP.09.02.08 | 01.12.SAP.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.09 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1548 | 1549 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך זי וי פי 1 | 237.5 | 2020-12-21 08:00 | 2021-11-29 14:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.10 | 01.12.IMP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.10 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1549 | 1550 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.12.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1550 | 1551 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.5 | 2020-12-21 08:00 | 2021-11-29 14:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.12.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1551 | 1552 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1559 |  | 0d | sap_01 |  | 01.12.SAP.10.02.01 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1552 | 1553 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | 1 |  | 1439 | 20d | sap_02 |  | 01.12.SAP.10.02.02 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1553 | 1554 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 78 | 2021-05-23 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0.25 | 1555 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.10.02.03 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1554 | 1555 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | 0 | 1556 | 1554 | 25d | sap_04 |  | 01.12.SAP.10.02.04 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1555 | 1556 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-26 10:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 1557 | 1555 | 10d | sap_05 |  | 01.12.SAP.10.02.05 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1556 | 1557 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 1558 | 1556 | 10d | sap_06 |  | 01.12.SAP.10.02.06 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1557 | 1558 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 1559 | 1557 | 5d | sap_07 |  | 01.12.SAP.10.02.07 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1558 | 1559 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 42 | 1558,1552 | 0d | sap_08 |  | 01.12.SAP.10.02.08 | 01.12.IMP.09 |  |  | rule | 01.12.SAP.10 |  | SAP | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1559 | 1560 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני | 333.75 | 2020-08-16 08:00 | 2021-12-15 15:00 | 0.43 |  |  | 854d |  |  | 01.14 |  | חתום | ואל | hd | 01.14.BP.01 | מאור | BP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
1560 | 1561 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.BP | 99.25 | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 17:00 | 1 |  |  | 154d |  |  | 01.14.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1561 | 1562 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני | 99.25 | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 17:00 | 1 |  |  | 154d |  |  | 01.14.BP.01 |  | חתום | ואל | parent | 01.14.BP.01 | מאור | BP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1562 | 1563 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 99.13 | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 16:00 | 1 |  |  | 114d |  |  | 01.14.BP.01.01 |  |  | ואל | Sub Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1563 | 1564 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-30 14:00 | 1 | 1565 |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1564 | 1565 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 33 | 2020-08-30 08:00 | 2020-10-26 11:00 | 1 | 1566 | 1564 | 33d |  | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.21 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1565 | 1566 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 53 | 2020-10-13 08:00 | 2020-12-23 15:00 | 1 | 1567 | 1565 | 53d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1566 | 1567 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 6 | 2020-12-24 08:00 | 2020-12-31 16:00 | 1 | 1568 | 1566 | 6d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.23 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1567 | 1568 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 1569 | 1567 | 1d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 01.14.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1568 | 1569 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 1570 | 1568 | 1d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1569 | 1570 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 7 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-10 15:00 | 1 | 1571 | 1569 | 7d |  | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.26 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1570 | 1571 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-10 16:00 | 1 | 1572 | 1570 | 1d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 01.14.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1571 | 1572 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-10 16:00 | 1 | 24,1574,1587,1598,1609,1620,1631,1642,1653,1664,1675,1686 | 1571 | 1d |  | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.28 |  | בוצע | ואל | MoM | 01.14.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1572 | 1573 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 95.13 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-10 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.14.BP.01.02 |  |  | ואל | LC Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1573 | 1574 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-10 17:00 | 1 | 1580 | 1572 | 0d | bp_01 |  | 01.14.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1574 | 1575 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-26 16:00 | 1 | 1576 |  | 5d | bp_02 |  | 01.14.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1575 | 1576 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | 1 | 1577 | 1575 | 10d | bp_03 |  | 01.14.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1576 | 1577 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-16 16:00 | 1 | 1578 | 1576 | 5d | bp_04 |  | 01.14.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1577 | 1578 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-17 08:00 | 2020-10-13 17:00 | 1 | 1579 | 1577 | 10d | bp_05 |  | 01.14.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1578 | 1579 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-22 16:00 | 1 | 1580 | 1578 | 10d | bp_06 |  | 01.14.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1579 | 1580 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-10 08:00 | 1 | 1581 | 1579,1574 | 0d | bp_07 |  | 01.14.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1580 | 1581 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-10 08:00 | 1 |  | 1580 | 0d | bp_08 |  | 01.14.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.14.BP.01 |  | BP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1581 | 1582 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.SAP | 235.63 | 2021-01-10 08:00 | 2021-12-15 15:00 | 0.31 |  |  | 700d |  |  | 01.14.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1582 | 1583 |  | Auto Scheduled | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת סאפ שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים צפון, מרכז, דרום ויכילו את מלאי מרה"ס | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.01 | 01.14.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.01 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1583 | 1584 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.14.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1584 | 1585 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1585 | 1586 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1593 |  | 0d | sap_01 |  | 01.14.SAP.01.02.01 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1586 | 1587 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | 1 |  | 1572 | 20d | sap_02 |  | 01.14.SAP.01.02.02 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1587 | 1588 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-03 17:00 | 1 | 1589 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.01.02.03 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1588 | 1589 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-03-04 08:00 | 2021-04-07 11:00 | 0 | 1590 | 1588 | 25d | sap_04 |  | 01.14.SAP.01.02.04 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1589 | 1590 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-04-07 11:00 | 2021-04-21 09:00 | 0 | 1591 | 1589 | 10d | sap_05 |  | 01.14.SAP.01.02.05 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1590 | 1591 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-04-21 09:00 | 2021-05-04 16:00 | 0 | 1592 | 1590 | 10d | sap_06 |  | 01.14.SAP.01.02.06 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1591 | 1592 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-05-04 16:00 | 2021-05-11 15:00 | 0 | 1593 | 1591 | 5d | sap_07 |  | 01.14.SAP.01.02.07 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1592 | 1593 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 43 | 1592,1586 | 0d | sap_08 |  | 01.14.SAP.01.02.08 | 01.14.SAP.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.01 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1593 | 1594 |  | Auto Scheduled | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים . | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.20 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.02 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1594 | 1595 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.14.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1595 | 1596 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1596 | 1597 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1604 |  | 0d | sap_01 |  | 01.14.SAP.02.02.01 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1597 | 1598 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | 1 |  | 1572 | 20d | sap_02 |  | 01.14.SAP.02.02.02 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1598 | 1599 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-09 17:00 | 1 | 1600 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.02.02.03 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1599 | 1600 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-03-10 08:00 | 2021-04-13 11:00 | 0 | 1601 | 1599 | 25d | sap_04 |  | 01.14.SAP.02.02.04 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1600 | 1601 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-04-13 11:00 | 2021-04-27 09:00 | 0 | 1602 | 1600 | 10d | sap_05 |  | 01.14.SAP.02.02.05 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1601 | 1602 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-04-27 09:00 | 2021-05-10 16:00 | 0 | 1603 | 1601 | 10d | sap_06 |  | 01.14.SAP.02.02.06 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1602 | 1603 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-05-10 16:00 | 2021-05-19 16:00 | 0 | 1604 | 1602 | 5d | sap_07 |  | 01.14.SAP.02.02.07 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1603 | 1604 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 44 | 1603,1597 | 0d | sap_08 |  | 01.14.SAP.02.02.08 | 01.14.SAP.20 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1604 | 1605 |  | Auto Scheduled | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת סאפ חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים-- | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.03 | 01.14.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.03 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1605 | 1606 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.14.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1606 | 1607 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1607 | 1608 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1615 |  | 0d | sap_01 |  | 01.14.SAP.03.02.01 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1608 | 1609 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | 1 |  | 1572 | 20d | sap_02 |  | 01.14.SAP.03.02.02 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1609 | 1610 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-04 17:00 | 1 | 1611 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.03.02.03 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1610 | 1611 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-03-07 08:00 | 2021-04-08 11:00 | 0 | 1612 | 1610 | 25d | sap_04 |  | 01.14.SAP.03.02.04 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1611 | 1612 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-04-08 11:00 | 2021-04-22 09:00 | 0 | 1613 | 1611 | 10d | sap_05 |  | 01.14.SAP.03.02.05 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1612 | 1613 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-04-22 09:00 | 2021-05-05 16:00 | 0 | 1614 | 1612 | 10d | sap_06 |  | 01.14.SAP.03.02.06 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1613 | 1614 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-05-05 16:00 | 2021-05-12 15:00 | 0 | 1615 | 1613 | 5d | sap_07 |  | 01.14.SAP.03.02.07 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1614 | 1615 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 41 | 1614,1608 | 0d | sap_08 |  | 01.14.SAP.03.02.08 | 01.14.SAP.15 |  |  | rule | 01.14.SAP.03 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1615 | 1616 |  | Auto Scheduled | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת סאפ | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.04 | 01.14.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.04 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1616 | 1617 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.14.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1617 | 1618 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1618 | 1619 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1626 |  | 0d | sap_01 |  | 01.14.SAP.04.02.01 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1619 | 1620 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | 1 |  | 1572 | 20d | sap_02 |  | 01.14.SAP.04.02.02 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1620 | 1621 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-07 17:00 | 0.9 | 1622 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.04.02.03 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1621 | 1622 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-03-08 08:00 | 2021-04-11 12:00 | 0 | 1623 | 1621 | 25d | sap_04 |  | 01.14.SAP.04.02.04 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1622 | 1623 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-04-11 12:00 | 2021-04-25 10:00 | 0 | 1624 | 1622 | 10d | sap_05 |  | 01.14.SAP.04.02.05 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1623 | 1624 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-04-25 10:00 | 2021-05-06 17:00 | 0 | 1625 | 1623 | 10d | sap_06 |  | 01.14.SAP.04.02.06 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1624 | 1625 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-13 16:00 | 0 | 1626 | 1624 | 5d | sap_07 |  | 01.14.SAP.04.02.07 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1625 | 1626 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 42 | 1625,1619 | 0d | sap_08 |  | 01.14.SAP.04.02.08 | 01.14.IMP.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.04 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1626 | 1627 |  | Auto Scheduled | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הסאפ. | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.05 | 01.14.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.05 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1627 | 1628 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.14.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1628 | 1629 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1629 | 1630 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1637 |  | 0d | sap_01 |  | 01.14.SAP.05.02.01 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1630 | 1631 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | 1 |  | 1572 | 20d | sap_02 |  | 01.14.SAP.05.02.02 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1631 | 1632 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-07 17:00 | 0 | 1633 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.05.02.03 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1632 | 1633 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-03-08 08:00 | 2021-04-11 12:00 | 0 | 1634 | 1632 | 25d | sap_04 |  | 01.14.SAP.05.02.04 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1633 | 1634 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-04-11 12:00 | 2021-04-25 10:00 | 0 | 1635 | 1633 | 10d | sap_05 |  | 01.14.SAP.05.02.05 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1634 | 1635 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-04-25 10:00 | 2021-05-06 17:00 | 0 | 1636 | 1634 | 10d | sap_06 |  | 01.14.SAP.05.02.06 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1635 | 1636 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-13 16:00 | 0 | 1637 | 1635 | 5d | sap_07 |  | 01.14.SAP.05.02.07 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1636 | 1637 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 43 | 1636,1630 | 0d | sap_08 |  | 01.14.SAP.05.02.08 | 01.14.SAP.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.05 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1637 | 1638 |  | Auto Scheduled | אתרי אחסון ברמת איי אם,ניהול המלאי הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו,יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת סאפ | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.06 | 01.14.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.06 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1638 | 1639 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.14.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1639 | 1640 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1640 | 1641 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1648 |  | 0d | sap_01 |  | 01.14.SAP.06.02.01 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1641 | 1642 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | 1 |  | 1572 | 20d | sap_02 |  | 01.14.SAP.06.02.02 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1642 | 1643 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-03-07 08:00 | 2021-03-09 17:00 | 0.9 | 1644 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.06.02.03 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1643 | 1644 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-03-10 08:00 | 2021-04-13 11:00 | 0 | 1645 | 1643 | 25d | sap_04 |  | 01.14.SAP.06.02.04 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1644 | 1645 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-04-13 11:00 | 2021-04-27 09:00 | 0 | 1646 | 1644 | 10d | sap_05 |  | 01.14.SAP.06.02.05 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1645 | 1646 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-04-27 09:00 | 2021-05-10 16:00 | 0 | 1647 | 1645 | 10d | sap_06 |  | 01.14.SAP.06.02.06 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1646 | 1647 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-05-10 16:00 | 2021-05-19 16:00 | 0 | 1648 | 1646 | 5d | sap_07 |  | 01.14.SAP.06.02.07 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1647 | 1648 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 44 | 1647,1641 | 0d | sap_08 |  | 01.14.SAP.06.02.08 | 01.14.SAP.09 |  |  | rule | 01.14.SAP.06 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1648 | 1649 |  | Auto Scheduled | הקמת אתר אחסון סאפ למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.07 | 01.14.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.07 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1649 | 1650 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.14.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1650 | 1651 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1651 | 1652 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1659 |  | 0d | sap_01 |  | 01.14.SAP.07.02.01 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1652 | 1653 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | 1 |  | 1572 | 20d | sap_02 |  | 01.14.SAP.07.02.02 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1653 | 1654 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-09 17:00 | 1 | 1655 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.07.02.03 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1654 | 1655 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-03-10 08:00 | 2021-04-13 11:00 | 0 | 1656 | 1654 | 25d | sap_04 |  | 01.14.SAP.07.02.04 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1655 | 1656 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-04-13 11:00 | 2021-04-27 09:00 | 0 | 1657 | 1655 | 10d | sap_05 |  | 01.14.SAP.07.02.05 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1656 | 1657 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-04-27 09:00 | 2021-05-10 16:00 | 0 | 1658 | 1656 | 10d | sap_06 |  | 01.14.SAP.07.02.06 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1657 | 1658 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-05-10 16:00 | 2021-05-19 16:00 | 0 | 1659 | 1657 | 5d | sap_07 |  | 01.14.SAP.07.02.07 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1658 | 1659 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 41 | 1658,1652 | 0d | sap_08 |  | 01.14.SAP.07.02.08 | 01.14.SAP.10 |  |  | rule | 01.14.SAP.07 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1659 | 1660 |  | Auto Scheduled | הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד. | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.4 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.08 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1660 | 1661 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.14.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1661 | 1662 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.4 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1662 | 1663 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1670 |  | 0d | sap_01 |  | 01.14.SAP.08.02.01 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1663 | 1664 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | 1 |  | 1572 | 20d | sap_02 |  | 01.14.SAP.08.02.02 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1664 | 1665 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 30.75 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-05 17:00 | 0.67 | 1666 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.08.02.03 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1665 | 1666 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-13 12:00 | 0 | 1667 | 1665 | 25d | sap_04 |  | 01.14.SAP.08.02.04 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1666 | 1667 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-06-13 12:00 | 2021-06-27 10:00 | 0 | 1668 | 1666 | 10d | sap_05 |  | 01.14.SAP.08.02.05 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1667 | 1668 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-06-27 10:00 | 2021-07-08 17:00 | 0 | 1669 | 1667 | 10d | sap_06 |  | 01.14.SAP.08.02.06 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1668 | 1669 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-07-11 08:00 | 2021-07-15 16:00 | 0 | 1670 | 1668 | 5d | sap_07 |  | 01.14.SAP.08.02.07 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1669 | 1670 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 42 | 1669,1663 | 0d | sap_08 |  | 01.14.SAP.08.02.08 | 01.14.SAP.16 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1670 | 1671 |  | Auto Scheduled | הגדרת מחסנים רזים למחסנים מיוחדים. | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.09 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1671 | 1672 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.14.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1672 | 1673 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1673 | 1674 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1681 |  | 0d | sap_01 |  | 01.14.SAP.09.02.01 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1674 | 1675 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | 1 |  | 1572 | 20d | sap_02 |  | 01.14.SAP.09.02.02 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1675 | 1676 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.13 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-28 17:00 | 0.64 | 1677 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.09.02.03 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1676 | 1677 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-04-29 08:00 | 2021-06-06 12:00 | 0 | 1678 | 1676 | 25d | sap_04 |  | 01.14.SAP.09.02.04 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1677 | 1678 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-06-06 12:00 | 2021-06-20 10:00 | 0 | 1679 | 1677 | 10d | sap_05 |  | 01.14.SAP.09.02.05 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1678 | 1679 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-06-20 10:00 | 2021-07-01 17:00 | 0 | 1680 | 1678 | 10d | sap_06 |  | 01.14.SAP.09.02.06 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1679 | 1680 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-08 16:00 | 0 | 1681 | 1679 | 5d | sap_07 |  | 01.14.SAP.09.02.07 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1680 | 1681 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 43 | 1680,1674 | 0d | sap_08 |  | 01.14.SAP.09.02.08 | 01.14.SAP.17 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1681 | 1682 |  | Auto Scheduled | פיתוח תוכניות הסבות מלאים | 235.63 | 2021-01-10 08:00 | 2021-12-15 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.10 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1682 | 1683 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.14.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1683 | 1684 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 235.63 | 2021-01-10 08:00 | 2021-12-15 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.14.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1684 | 1685 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1692 |  | 0d | sap_01 |  | 01.14.SAP.10.02.01 | 01.14.SAP.14 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1685 | 1686 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | 1 |  | 1572 | 20d | sap_02 |  | 01.14.SAP.10.02.02 | 01.14.SAP.14 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1686 | 1687 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 1688 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.10.02.03 | 01.14.SAP.14 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1687 | 1688 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-10 08:00 | 2021-11-11 11:00 | 0 | 1689 | 1687 | 25d | sap_04 |  | 01.14.SAP.10.02.04 | 01.14.SAP.14 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1688 | 1689 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-11 11:00 | 2021-11-25 09:00 | 0 | 1690 | 1688 | 10d | sap_05 |  | 01.14.SAP.10.02.05 | 01.14.SAP.14 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1689 | 1690 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-25 09:00 | 2021-12-08 16:00 | 0 | 1691 | 1689 | 10d | sap_06 |  | 01.14.SAP.10.02.06 | 01.14.SAP.14 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1690 | 1691 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-08 16:00 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 1692 | 1690 | 5d | sap_07 |  | 01.14.SAP.10.02.07 | 01.14.SAP.14 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1691 | 1692 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-15 15:00 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 44 | 1691,1685 | 0d | sap_08 |  | 01.14.SAP.10.02.08 | 01.14.SAP.14 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 |  | SAP | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1692 | 1693 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים | 437.25 | 2020-08-17 08:00 | 2022-05-08 15:00 | 0.45 |  |  | 774d |  |  | 01.15 |  | חתום | מוריה | hd | 01.15.BP.01 | עינת | BP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
1693 | 1694 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.BP | 99.88 | 2020-08-17 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 144d |  |  | 01.15.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1694 | 1695 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים | 99.88 | 2020-08-17 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 144d |  |  | 01.15.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.15.BP.01 | עינת | BP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1695 | 1696 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 80.63 | 2020-08-17 08:00 | 2020-12-16 17:00 | 1 |  |  | 104d |  |  | 01.15.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1696 | 1697 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 | 2020-08-17 08:00 | 2020-08-31 15:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1697 | 1698 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 | 2020-08-19 08:00 | 2020-09-02 15:00 | 1 | 1699 |  | 11d |  |  | 01.15.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.15.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1698 | 1699 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 9 | 2020-09-02 08:00 | 2020-09-14 15:00 | 1 | 1700 | 1698 | 9d |  | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1699 | 1700 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 16 | 2020-09-14 08:00 | 2020-10-18 16:00 | 1 | 1701 | 1699 | 16d |  |  | 01.15.BP.01.01.23 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1700 | 1701 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 8 | 2020-10-05 08:00 | 2020-10-21 16:00 | 1 | 1702 | 1700 | 8d |  |  | 01.15.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 01.15.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1701 | 1702 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-15 17:00 | 1 | 1703 | 1701 | 2d |  | 2020-10-15 00:00:00 | 01.15.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1702 | 1703 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 | 2020-10-15 08:00 | 2020-11-08 13:00 | 1 | 1704 | 1702 | 17d |  | 2020-10-15 00:00:00 | 01.15.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.15.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1703 | 1704 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 28 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-15 10:00 | 1 | 1705 | 1703 | 28d |  | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.27 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1704 | 1705 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2020-12-15 08:00 | 2020-12-16 17:00 | 1 | 24,1707,1720,1731,1742,1753,1765,1776,1787,1798,1809 | 1704 | 2d |  | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.28 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.15.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1705 | 1706 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40.75 | 2020-11-18 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.15.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1706 | 1707 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-16 17:00 | 1 | 1713 | 1705 | 0d | bp_01 |  | 01.15.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1707 | 1708 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-24 16:00 | 1 | 1709 |  | 5d | bp_02 |  | 01.15.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1708 | 1709 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | 1 | 1710 | 1708 | 10d | bp_03 |  | 01.15.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1709 | 1710 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-15 16:00 | 1 | 1711 | 1709 | 5d | bp_04 |  | 01.15.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1710 | 1711 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-29 15:00 | 1 | 1712 | 1710 | 10d | bp_05 |  | 01.15.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1711 | 1712 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 | 1713 | 1711 | 10d | bp_06 |  | 01.15.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1712 | 1713 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-16 08:00 | 1 | 1714 | 1712,1707 | 0d | bp_07 |  | 01.15.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1713 | 1714 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-16 08:00 | 1 |  | 1713 | 0d | bp_08 |  | 01.15.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.15.BP.01 |  | BP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1714 | 1715 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.INT | 357.63 | 2020-12-16 08:00 | 2022-05-08 15:00 | 0.22 |  |  | 280d |  |  | 01.15.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1715 | 1716 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הזכיין | 325.88 | 2020-12-16 08:00 | 2022-03-24 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.15.INT.01 | 01.15.SAP.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.INT.01 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1716 | 1717 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.15.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1717 | 1718 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 325.88 | 2020-12-16 08:00 | 2022-03-24 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.15.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1718 | 1719 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1726 |  | 0d | int_01 |  | 01.15.INT.01.02.01 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1719 | 1720 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | 1 |  | 1705 | 20d | int_02 |  | 01.15.INT.01.02.02 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1720 | 1721 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.38 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-16 17:00 | 0 | 1722 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.15.INT.01.02.03 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1721 | 1722 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-17 08:00 | 2022-02-20 12:00 | 0 | 1723 | 1721 | 25d | int_04 |  | 01.15.INT.01.02.04 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1722 | 1723 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-20 12:00 | 2022-03-06 10:00 | 0 | 1724 | 1722 | 10d | int_05 |  | 01.15.INT.01.02.05 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1723 | 1724 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-17 17:00 | 0 | 1725 | 1723 | 10d | int_06 |  | 01.15.INT.01.02.06 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1724 | 1725 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-20 08:00 | 2022-03-24 16:00 | 0 | 1726 | 1724 | 5d | int_07 |  | 01.15.INT.01.02.07 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1725 | 1726 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-24 16:00 | 2022-03-24 16:00 | 0 | 31 | 1725,1719 | 0d | int_08 |  | 01.15.INT.01.02.08 | 01.15.SAP.10 |  |  | rule | 01.15.INT.01 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1726 | 1727 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר העברת ממשקים ל זכיין עבור שינוי כושר | 344.25 | 2020-12-16 08:00 | 2022-04-19 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.15.INT.02 | 01.15.SAP.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.INT.02 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1727 | 1728 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.15.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1728 | 1729 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 344.25 | 2020-12-16 08:00 | 2022-04-19 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.15.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1729 | 1730 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1737 |  | 0d | int_01 |  | 01.15.INT.02.02.01 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1730 | 1731 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | 1 |  | 1705 | 20d | int_02 |  | 01.15.INT.02.02.02 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1731 | 1732 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.5 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 0 | 1733 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.15.INT.02.02.03 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1732 | 1733 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-16 11:00 | 0 | 1734 | 1732 | 25d | int_04 |  | 01.15.INT.02.02.04 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1733 | 1734 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-16 11:00 | 2022-03-30 09:00 | 0 | 1735 | 1733 | 10d | int_05 |  | 01.15.INT.02.02.05 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1734 | 1735 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-30 09:00 | 2022-04-12 16:00 | 0 | 1736 | 1734 | 10d | int_06 |  | 01.15.INT.02.02.06 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1735 | 1736 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-12 16:00 | 2022-04-19 15:00 | 0 | 1737 | 1735 | 5d | int_07 |  | 01.15.INT.02.02.07 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1736 | 1737 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-19 15:00 | 2022-04-19 15:00 | 0 | 32 | 1736,1730 | 0d | int_08 |  | 01.15.INT.02.02.08 | 01.15.SAP.03 |  |  | rule | 01.15.INT.02 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1737 | 1738 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תאפשר העברת ממשקים ל סאפ עבור שינוי כושר | 351.5 | 2020-12-16 08:00 | 2022-04-28 16:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.15.INT.03 | 01.15.WMS.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.INT.03 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1738 | 1739 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.15.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1739 | 1740 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 351.5 | 2020-12-16 08:00 | 2022-04-28 16:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.15.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1740 | 1741 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1748 |  | 0d | int_01 |  | 01.15.INT.03.02.01 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1741 | 1742 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | 1 |  | 1705 | 20d | int_02 |  | 01.15.INT.03.02.02 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1742 | 1743 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-20 17:00 | 0 | 1744 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.15.INT.03.02.03 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1743 | 1744 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-27 12:00 | 0 | 1745 | 1743 | 25d | int_04 |  | 01.15.INT.03.02.04 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1744 | 1745 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-27 12:00 | 2022-04-10 10:00 | 0 | 1746 | 1744 | 10d | int_05 |  | 01.15.INT.03.02.05 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1745 | 1746 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-21 17:00 | 0 | 1747 | 1745 | 10d | int_06 |  | 01.15.INT.03.02.06 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1746 | 1747 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-24 08:00 | 2022-04-28 16:00 | 0 | 1748 | 1746 | 5d | int_07 |  | 01.15.INT.03.02.07 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1747 | 1748 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-28 16:00 | 2022-04-28 16:00 | 0 | 33 | 1747,1741 | 0d | int_08 |  | 01.15.INT.03.02.08 | 01.15.WMS.06 |  |  | rule | 01.15.INT.03 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1748 | 1749 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה זכיין | 357.63 | 2020-12-16 08:00 | 2022-05-08 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.15.INT.04 | 01.15.SAP.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.INT.04 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1749 | 1750 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.15.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1750 | 1751 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 357.63 | 2020-12-16 08:00 | 2022-05-08 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.15.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1751 | 1752 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1759 |  | 0d | int_01 |  | 01.15.INT.04.02.01 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1752 | 1753 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | 1 |  | 1705 | 20d | int_02 |  | 01.15.INT.04.02.02 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1753 | 1754 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.63 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-28 17:00 | 0 | 1755 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.15.INT.04.02.03 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1754 | 1755 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-01 08:00 | 2022-04-04 11:00 | 0 | 1756 | 1754 | 25d | int_04 |  | 01.15.INT.04.02.04 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1755 | 1756 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-04 11:00 | 2022-04-18 09:00 | 0 | 1757 | 1755 | 10d | int_05 |  | 01.15.INT.04.02.05 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1756 | 1757 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-18 09:00 | 2022-05-01 16:00 | 0 | 1758 | 1756 | 10d | int_06 |  | 01.15.INT.04.02.06 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1757 | 1758 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-01 16:00 | 2022-05-08 15:00 | 0 | 1759 | 1757 | 5d | int_07 |  | 01.15.INT.04.02.07 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1758 | 1759 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-08 15:00 | 2022-05-08 15:00 | 0 | 30 | 1758,1752 | 0d | int_08 |  | 01.15.INT.04.02.08 | 01.15.SAP.04 |  |  | rule | 01.15.INT.04 |  | INT | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1759 | 1760 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.SAP | 349.38 | 2020-12-16 08:00 | 2022-04-26 15:00 | 0.46 |  |  | 350d |  |  | 01.15.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1760 | 1761 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים | 279.75 | 2020-12-16 08:00 | 2022-01-20 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.01 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1761 | 1762 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.15.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1762 | 1763 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 279.75 | 2020-12-16 08:00 | 2022-01-20 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.15.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1763 | 1764 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1771 |  | 0d | sap_01 |  | 01.15.SAP.01.02.01 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1764 | 1765 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | 1 |  | 1705 | 20d | sap_02 |  | 01.15.SAP.01.02.02 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1765 | 1766 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.25 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 1767 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.01.02.03 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1766 | 1767 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-15 08:00 | 2021-12-19 12:00 | 0 | 1768 | 1766 | 25d | sap_04 |  | 01.15.SAP.01.02.04 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1767 | 1768 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-19 12:00 | 2022-01-02 10:00 | 0 | 1769 | 1767 | 10d | sap_05 |  | 01.15.SAP.01.02.05 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1768 | 1769 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-02 10:00 | 2022-01-13 17:00 | 0 | 1770 | 1768 | 10d | sap_06 |  | 01.15.SAP.01.02.06 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1769 | 1770 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-16 08:00 | 2022-01-20 16:00 | 0 | 1771 | 1769 | 5d | sap_07 |  | 01.15.SAP.01.02.07 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1770 | 1771 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-20 16:00 | 2022-01-20 16:00 | 0 | 41 | 1770,1764 | 0d | sap_08 |  | 01.15.SAP.01.02.08 | 01.15.SAP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1771 | 1772 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת בי אר אף לפי משקים | 223.13 | 2020-12-16 08:00 | 2021-11-04 14:00 | 0.38 |  |  | 70d |  |  | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.02 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1772 | 1773 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.15.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1773 | 1774 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 223.13 | 2020-12-16 08:00 | 2021-11-04 14:00 | 0.38 |  |  | 70d |  |  | 01.15.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1774 | 1775 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1782 |  | 0d | sap_01 |  | 01.15.SAP.02.02.01 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1775 | 1776 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | 1 |  | 1705 | 20d | sap_02 |  | 01.15.SAP.02.02.02 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1776 | 1777 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0.72 | 1778 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.02.02.03 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1777 | 1778 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | 0 | 1779 | 1777 | 25d | sap_04 |  | 01.15.SAP.02.02.04 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1778 | 1779 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-03 10:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 1780 | 1778 | 10d | sap_05 |  | 01.15.SAP.02.02.05 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1779 | 1780 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | 0 | 1781 | 1779 | 10d | sap_06 |  | 01.15.SAP.02.02.06 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1780 | 1781 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | 0 | 1782 | 1780 | 5d | sap_07 |  | 01.15.SAP.02.02.07 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1781 | 1782 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | 0 | 42 | 1781,1775 | 0d | sap_08 |  | 01.15.SAP.02.02.08 | 01.15.SAP.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1782 | 1783 |  | Auto Scheduled | מימוש כושרים אחוד במערכת סאפ יתבצע עפ"י עמ"ט הכושרים עבור מחסנים מיוחדים ועבור מחסנים בתפעול מערכת זכיין א"א, הרשאות ועוד. | 245.88 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.66 |  |  | 70d |  |  | 01.15.SAP.03 | 01.15.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.03 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1783 | 1784 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.15.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1784 | 1785 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.88 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.66 |  |  | 70d |  |  | 01.15.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1785 | 1786 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1793 |  | 0d | sap_01 |  | 01.15.SAP.03.02.01 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1786 | 1787 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | 1 |  | 1705 | 20d | sap_02 |  | 01.15.SAP.03.02.02 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1787 | 1788 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 115.88 | 2021-04-05 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0.89 | 1789 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.03.02.03 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1788 | 1789 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 1790 | 1788 | 25d | sap_04 |  | 01.15.SAP.03.02.04 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1789 | 1790 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-02 11:00 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 1791 | 1789 | 10d | sap_05 |  | 01.15.SAP.03.02.05 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1790 | 1791 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 1792 | 1790 | 10d | sap_06 |  | 01.15.SAP.03.02.06 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1791 | 1792 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 1793 | 1791 | 5d | sap_07 |  | 01.15.SAP.03.02.07 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1792 | 1793 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 43 | 1792,1786 | 0d | sap_08 |  | 01.15.SAP.03.02.08 | 01.15.IMP.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1793 | 1794 |  | Auto Scheduled | ביצוע הסבות לכושרים המתאימים | 349.38 | 2020-12-16 08:00 | 2022-04-26 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.15.SAP.04 | 01.15.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.04 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1794 | 1795 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.15.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1795 | 1796 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 349.38 | 2020-12-16 08:00 | 2022-04-26 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.15.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1796 | 1797 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1804 |  | 0d | sap_01 |  | 01.15.SAP.04.02.01 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1797 | 1798 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | 1 |  | 1705 | 20d | sap_02 |  | 01.15.SAP.04.02.02 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1798 | 1799 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.13 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 0 | 1800 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.04.02.03 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1799 | 1800 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-17 08:00 | 2022-03-23 11:00 | 0 | 1801 | 1799 | 25d | sap_04 |  | 01.15.SAP.04.02.04 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1800 | 1801 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-23 11:00 | 2022-04-06 09:00 | 0 | 1802 | 1800 | 10d | sap_05 |  | 01.15.SAP.04.02.05 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1801 | 1802 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-19 16:00 | 0 | 1803 | 1801 | 10d | sap_06 |  | 01.15.SAP.04.02.06 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1802 | 1803 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-19 16:00 | 2022-04-26 15:00 | 0 | 1804 | 1802 | 5d | sap_07 |  | 01.15.SAP.04.02.07 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1803 | 1804 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-04-26 15:00 | 2022-04-26 15:00 | 0 | 44 | 1803,1797 | 0d | sap_08 |  | 01.15.SAP.04.02.08 | 01.15.IMP.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1804 | 1805 |  | Auto Scheduled | יש להקים טבלת חוקה בבי אר אף שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. | 188.5 | 2020-12-16 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.46 |  |  | 70d |  |  | 01.15.SAP.05 | 01.15.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.05 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1805 | 1806 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.15.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1806 | 1807 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 188.5 | 2020-12-16 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.46 |  |  | 70d |  |  | 01.15.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1807 | 1808 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1815 |  | 0d | sap_01 |  | 01.15.SAP.05.02.01 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.05 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1808 | 1809 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | 1 |  | 1705 | 20d | sap_02 |  | 01.15.SAP.05.02.02 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.05 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1809 | 1810 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.63 | 2021-04-25 08:00 | 2021-06-03 17:00 | 0.9 | 1811 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.05.02.03 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.05 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1810 | 1811 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-06-06 08:00 | 2021-07-08 11:00 | 0 | 1812 | 1810 | 25d | sap_04 |  | 01.15.SAP.05.02.04 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.05 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1811 | 1812 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-07-08 11:00 | 2021-07-22 09:00 | 0 | 1813 | 1811 | 10d | sap_05 |  | 01.15.SAP.05.02.05 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.05 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1812 | 1813 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-07-22 09:00 | 2021-08-04 16:00 | 0 | 1814 | 1812 | 10d | sap_06 |  | 01.15.SAP.05.02.06 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.05 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1813 | 1814 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-11 15:00 | 0 | 1815 | 1813 | 5d | sap_07 |  | 01.15.SAP.05.02.07 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.05 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1814 | 1815 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 41 | 1814,1808 | 0d | sap_08 |  | 01.15.SAP.05.02.08 | 01.15.IMP.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.05 |  | SAP | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1815 | 1816 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות | 476.25 | 2020-08-02 08:00 | 2022-06-14 15:00 | 0.3 |  |  | 1 386d |  |  | 01.16 |  | חתום | מוריה | hd | 01.16.BP.01 | מורן | BP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
1816 | 1817 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.BP | 111.25 | 2020-08-02 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 126d |  |  | 01.16.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1817 | 1818 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות | 111.25 | 2020-08-02 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 126d |  |  | 01.16.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.16.BP.01 | מורן | BP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1818 | 1819 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 86.88 | 2020-08-02 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 |  |  | 86d |  |  | 01.16.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1819 | 1820 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות שרון ותקווה | 1 | 2020-08-02 08:00 | 2020-08-02 16:00 | 1 |  |  | 1d |  | שרון רחמים | 01.16.BP.01.01.01 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1820 | 1821 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 | 2020-08-19 08:00 | 2020-09-02 15:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1821 | 1822 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 | 2020-09-08 08:00 | 2020-09-23 16:00 | 1 | 1823 |  | 11d |  |  | 01.16.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.16.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1822 | 1823 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 | 2020-09-22 08:00 | 2020-10-12 17:00 | 1 | 1824 | 1822 | 7d |  | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1823 | 1824 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 12 | 2020-09-30 08:00 | 2020-10-25 15:00 | 1 | 1825 | 1823 | 12d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 01.16.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1824 | 1825 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 12 | 2020-10-15 08:00 | 2020-11-01 14:00 | 1 | 1826 | 1824 | 12d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.24 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1825 | 1826 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 | 2020-11-01 08:00 | 2020-11-02 16:00 | 1 | 1827 | 1825 | 2d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.25 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1826 | 1827 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 | 2020-11-02 08:00 | 2020-11-08 16:00 | 1 | 1828 | 1826 | 5d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.16.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1827 | 1828 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 23 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-08 11:00 | 1 | 1829 | 1827 | 23d |  | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.27 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1828 | 1829 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 | 24,1831,1844,1855,1866,1877,1889,1900,1911,1922,1933,1944,1955,1966,1977,1988,1999,2010,2021,2032 | 1828 | 2d |  | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.28 |  | בוצע | מאור | MoM | 01.16.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1829 | 1830 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40.75 | 2020-11-18 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.16.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1830 | 1831 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 | 1837 | 1829 | 0d | bp_01 |  | 01.16.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1831 | 1832 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-24 16:00 | 1 | 1833 |  | 5d | bp_02 |  | 01.16.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1832 | 1833 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | 1 | 1834 | 1832 | 10d | bp_03 |  | 01.16.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1833 | 1834 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-15 16:00 | 1 | 1835 | 1833 | 5d | bp_04 |  | 01.16.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1834 | 1835 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-29 15:00 | 1 | 1836 | 1834 | 10d | bp_05 |  | 01.16.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1835 | 1836 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 | 1837 | 1835 | 10d | bp_06 |  | 01.16.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1836 | 1837 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 1 | 1838 | 1836,1831 | 0d | bp_07 |  | 01.16.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1837 | 1838 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 1 |  | 1837 | 0d | bp_08 |  | 01.16.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.16.BP.01 |  | BP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1838 | 1839 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.INT | 390.38 | 2020-12-09 08:00 | 2022-06-14 15:00 | 0.19 |  |  | 280d |  |  | 01.16.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1839 | 1840 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תשלח שדר לסאפ עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה | 380.13 | 2020-12-09 08:00 | 2022-05-31 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.16.INT.01 | 01.16.WMS.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.INT.01 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1840 | 1841 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1841 | 1842 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 380.13 | 2020-12-09 08:00 | 2022-05-31 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.16.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1842 | 1843 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1850 |  | 0d | int_01 |  | 01.16.INT.01.02.01 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1843 | 1844 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | int_02 |  | 01.16.INT.01.02.02 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1844 | 1845 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.75 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-23 17:00 | 0 | 1846 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.16.INT.01.02.03 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1845 | 1846 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-24 08:00 | 2022-04-27 11:00 | 0 | 1847 | 1845 | 25d | int_04 |  | 01.16.INT.01.02.04 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1846 | 1847 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-27 11:00 | 2022-05-11 09:00 | 0 | 1848 | 1846 | 10d | int_05 |  | 01.16.INT.01.02.05 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1847 | 1848 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-11 09:00 | 2022-05-24 16:00 | 0 | 1849 | 1847 | 10d | int_06 |  | 01.16.INT.01.02.06 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1848 | 1849 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-24 16:00 | 2022-05-31 15:00 | 0 | 1850 | 1848 | 5d | int_07 |  | 01.16.INT.01.02.07 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1849 | 1850 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-31 15:00 | 2022-05-31 15:00 | 0 | 31 | 1849,1843 | 0d | int_08 |  | 01.16.INT.01.02.08 | 01.16.WMS.02 |  |  | rule | 01.16.INT.01 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1850 | 1851 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי | 364.75 | 2020-12-09 08:00 | 2022-05-10 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.16.INT.02 | 01.16.WMS.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.INT.02 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1851 | 1852 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1852 | 1853 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 364.75 | 2020-12-09 08:00 | 2022-05-10 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.16.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1853 | 1854 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1861 |  | 0d | int_01 |  | 01.16.INT.02.02.01 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1854 | 1855 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | int_02 |  | 01.16.INT.02.02.02 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1855 | 1856 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 35.88 | 2022-01-13 08:00 | 2022-03-02 17:00 | 0 | 1857 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.16.INT.02.02.03 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1856 | 1857 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-03 08:00 | 2022-04-06 11:00 | 0 | 1858 | 1856 | 25d | int_04 |  | 01.16.INT.02.02.04 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1857 | 1858 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-06 11:00 | 2022-04-20 09:00 | 0 | 1859 | 1857 | 10d | int_05 |  | 01.16.INT.02.02.05 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1858 | 1859 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-20 09:00 | 2022-05-03 16:00 | 0 | 1860 | 1858 | 10d | int_06 |  | 01.16.INT.02.02.06 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1859 | 1860 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-03 16:00 | 2022-05-10 15:00 | 0 | 1861 | 1859 | 5d | int_07 |  | 01.16.INT.02.02.07 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1860 | 1861 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-10 15:00 | 2022-05-10 15:00 | 0 | 32 | 1860,1854 | 0d | int_08 |  | 01.16.INT.02.02.08 | 01.16.WMS.01 |  |  | rule | 01.16.INT.02 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1861 | 1862 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תשלח שדר למערכת הזכיין עם נתוני אספקת צפי פנימי | 355.5 | 2020-12-09 08:00 | 2022-04-27 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.16.INT.03 | 01.16.SAP.11 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.INT.03 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1862 | 1863 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1863 | 1864 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 355.5 | 2020-12-09 08:00 | 2022-04-27 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.16.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1864 | 1865 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1872 |  | 0d | int_01 |  | 01.16.INT.03.02.01 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1865 | 1866 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | int_02 |  | 01.16.INT.03.02.02 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1866 | 1867 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 35.88 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 0 | 1868 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.16.INT.03.02.03 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1867 | 1868 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-20 08:00 | 2022-03-24 11:00 | 0 | 1869 | 1867 | 25d | int_04 |  | 01.16.INT.03.02.04 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1868 | 1869 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-24 11:00 | 2022-04-07 09:00 | 0 | 1870 | 1868 | 10d | int_05 |  | 01.16.INT.03.02.05 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1869 | 1870 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-20 16:00 | 0 | 1871 | 1869 | 10d | int_06 |  | 01.16.INT.03.02.06 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1870 | 1871 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-20 16:00 | 2022-04-27 15:00 | 0 | 1872 | 1870 | 5d | int_07 |  | 01.16.INT.03.02.07 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1871 | 1872 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-27 15:00 | 2022-04-27 15:00 | 0 | 33 | 1871,1865 | 0d | int_08 |  | 01.16.INT.03.02.08 | 01.16.SAP.11 |  |  | rule | 01.16.INT.03 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1872 | 1873 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הסאפ | 390.38 | 2020-12-09 08:00 | 2022-06-14 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.16.INT.04 | 01.16.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.INT.04 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1873 | 1874 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1874 | 1875 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 390.38 | 2020-12-09 08:00 | 2022-06-14 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 01.16.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1875 | 1876 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1883 |  | 0d | int_01 |  | 01.16.INT.04.02.01 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1876 | 1877 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | int_02 |  | 01.16.INT.04.02.02 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1877 | 1878 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.75 | 2022-02-24 08:00 | 2022-04-06 17:00 | 0 | 1879 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.16.INT.04.02.03 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1878 | 1879 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-04-07 08:00 | 2022-05-11 11:00 | 0 | 1880 | 1878 | 25d | int_04 |  | 01.16.INT.04.02.04 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1879 | 1880 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-11 11:00 | 2022-05-25 09:00 | 0 | 1881 | 1879 | 10d | int_05 |  | 01.16.INT.04.02.05 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1880 | 1881 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-25 09:00 | 2022-06-07 16:00 | 0 | 1882 | 1880 | 10d | int_06 |  | 01.16.INT.04.02.06 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1881 | 1882 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-07 16:00 | 2022-06-14 15:00 | 0 | 1883 | 1881 | 5d | int_07 |  | 01.16.INT.04.02.07 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1882 | 1883 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-06-14 15:00 | 2022-06-14 15:00 | 0 | 30 | 1882,1876 | 0d | int_08 |  | 01.16.INT.04.02.08 | 01.16.INT.05 |  |  | rule | 01.16.INT.04 |  | INT | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1883 | 1884 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.SAP | 375 | 2020-12-09 08:00 | 2022-05-24 15:00 | 0.26 |  |  | 980d |  |  | 01.16.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1884 | 1885 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי | 375 | 2020-12-09 08:00 | 2022-05-24 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.01 | 01.16.INT.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.01 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1885 | 1886 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1886 | 1887 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 375 | 2020-12-09 08:00 | 2022-05-24 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1887 | 1888 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1895 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.01.02.01 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1888 | 1889 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.01.02.02 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1889 | 1890 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 35.88 | 2022-01-27 08:00 | 2022-03-16 17:00 | 0 | 1891 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.01.02.03 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1890 | 1891 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-17 08:00 | 2022-04-20 11:00 | 0 | 1892 | 1890 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.01.02.04 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1891 | 1892 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-20 11:00 | 2022-05-04 09:00 | 0 | 1893 | 1891 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.01.02.05 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1892 | 1893 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-17 16:00 | 0 | 1894 | 1892 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.01.02.06 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1893 | 1894 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-17 16:00 | 2022-05-24 15:00 | 0 | 1895 | 1893 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.01.02.07 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1894 | 1895 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 15:00 | 0 | 42 | 1894,1888 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.01.02.08 | 01.16.INT.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1895 | 1896 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית | 287.88 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-25 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.02 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1896 | 1897 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1897 | 1898 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 287.88 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-25 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1898 | 1899 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1906 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.02.02.01 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1899 | 1900 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.02.02.02 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1900 | 1901 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 1902 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.02.02.03 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1901 | 1902 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-22 11:00 | 0 | 1903 | 1901 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.02.02.04 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1902 | 1903 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-22 11:00 | 2022-01-05 09:00 | 0 | 1904 | 1902 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.02.02.05 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1903 | 1904 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-05 09:00 | 2022-01-18 16:00 | 0 | 1905 | 1903 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.02.02.06 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1904 | 1905 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-18 16:00 | 2022-01-25 15:00 | 0 | 1906 | 1904 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.02.02.07 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1905 | 1906 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-25 15:00 | 2022-01-25 15:00 | 0 | 43 | 1905,1899 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.02.02.08 | 01.16.SAP.10 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1906 | 1907 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל | 286.88 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.03 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1907 | 1908 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1908 | 1909 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 286.88 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1909 | 1910 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1917 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.03.02.01 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1910 | 1911 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.03.02.02 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1911 | 1912 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 1913 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.03.02.03 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1912 | 1913 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | 0 | 1914 | 1912 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.03.02.04 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1913 | 1914 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-21 11:00 | 2022-01-04 09:00 | 0 | 1915 | 1913 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.03.02.05 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1914 | 1915 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | 0 | 1916 | 1914 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.03.02.06 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1915 | 1916 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 | 1917 | 1915 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.03.02.07 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1916 | 1917 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 | 44 | 1916,1910 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.03.02.08 | 01.16.SAP.09 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1917 | 1918 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע | 285.88 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-23 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.04 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1918 | 1919 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1919 | 1920 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 285.88 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-23 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1920 | 1921 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1928 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.04.02.01 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1921 | 1922 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.04.02.02 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1922 | 1923 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 1924 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.04.02.03 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1923 | 1924 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | 0 | 1925 | 1923 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.04.02.04 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1924 | 1925 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-20 11:00 | 2022-01-03 09:00 | 0 | 1926 | 1924 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.04.02.05 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1925 | 1926 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | 0 | 1927 | 1925 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.04.02.06 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1926 | 1927 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | 0 | 1928 | 1926 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.04.02.07 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1927 | 1928 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | 0 | 41 | 1927,1921 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.04.02.08 | 01.16.SAP.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1928 | 1929 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה | 280.75 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-16 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.05 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1929 | 1930 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1930 | 1931 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 280.75 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-16 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1931 | 1932 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1939 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.05.02.01 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1932 | 1933 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.05.02.02 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1933 | 1934 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 1935 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.05.02.03 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1934 | 1935 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-13 11:00 | 0 | 1936 | 1934 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.05.02.04 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1935 | 1936 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-13 11:00 | 2021-12-27 09:00 | 0 | 1937 | 1935 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.05.02.05 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1936 | 1937 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-27 09:00 | 2022-01-09 16:00 | 0 | 1938 | 1936 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.05.02.06 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1937 | 1938 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-09 16:00 | 2022-01-16 15:00 | 0 | 1939 | 1937 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.05.02.07 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1938 | 1939 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-16 15:00 | 2022-01-16 15:00 | 0 | 42 | 1938,1932 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.05.02.08 | 01.16.SAP.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1939 | 1940 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע חוקות במסך זי אמ הייצ' 1 ומיגו | 278.63 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-12 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.06 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1940 | 1941 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1941 | 1942 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 278.63 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-12 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1942 | 1943 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1950 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.06.02.01 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1943 | 1944 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.06.02.02 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1944 | 1945 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 1946 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.06.02.03 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1945 | 1946 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-07 08:00 | 2021-12-09 11:00 | 0 | 1947 | 1945 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.06.02.04 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1946 | 1947 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-09 11:00 | 2021-12-23 09:00 | 0 | 1948 | 1946 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.06.02.05 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1947 | 1948 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-23 09:00 | 2022-01-05 16:00 | 0 | 1949 | 1947 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.06.02.06 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1948 | 1949 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-05 16:00 | 2022-01-12 15:00 | 0 | 1950 | 1948 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.06.02.07 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1949 | 1950 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-12 15:00 | 2022-01-12 15:00 | 0 | 43 | 1949,1943 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.06.02.08 | 01.16.SAP.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1950 | 1951 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל זכיין | 278.63 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-12 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.07 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1951 | 1952 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1952 | 1953 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 278.63 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-12 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1953 | 1954 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1961 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.07.02.01 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1954 | 1955 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.07.02.02 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1955 | 1956 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 1957 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.07.02.03 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1956 | 1957 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-07 08:00 | 2021-12-09 11:00 | 0 | 1958 | 1956 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.07.02.04 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1957 | 1958 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-09 11:00 | 2021-12-23 09:00 | 0 | 1959 | 1957 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.07.02.05 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1958 | 1959 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-23 09:00 | 2022-01-05 16:00 | 0 | 1960 | 1958 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.07.02.06 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1959 | 1960 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-05 16:00 | 2022-01-12 15:00 | 0 | 1961 | 1959 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.07.02.07 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1960 | 1961 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-12 15:00 | 2022-01-12 15:00 | 0 | 44 | 1960,1954 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.07.02.08 | 01.16.SAP.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1961 | 1962 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים | 264.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.08 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1962 | 1963 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1963 | 1964 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 264.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1964 | 1965 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1972 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.08.02.01 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1965 | 1966 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.08.02.02 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1966 | 1967 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 1968 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.08.02.03 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1967 | 1968 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-21 12:00 | 0 | 1969 | 1967 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.08.02.04 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1968 | 1969 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-21 12:00 | 2021-12-05 10:00 | 0 | 1970 | 1968 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.08.02.05 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1969 | 1970 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-05 10:00 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 1971 | 1969 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.08.02.06 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1970 | 1971 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-19 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 1972 | 1970 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.08.02.07 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1971 | 1972 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-23 16:00 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 41 | 1971,1965 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.08.02.08 | 01.16.SAP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1972 | 1973 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות זי אמ הייצ' 1,2 | 263.25 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-22 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.09 | 01.16.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.09 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1973 | 1974 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1974 | 1975 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 263.25 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-22 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1975 | 1976 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1983 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.09.02.01 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1976 | 1977 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.09.02.02 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1977 | 1978 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 1979 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.09.02.03 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1978 | 1979 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-18 11:00 | 0 | 1980 | 1978 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.09.02.04 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1979 | 1980 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-18 11:00 | 2021-12-02 09:00 | 0 | 1981 | 1979 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.09.02.05 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1980 | 1981 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-15 16:00 | 0 | 1982 | 1980 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.09.02.06 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1981 | 1982 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 1983 | 1981 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.09.02.07 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1982 | 1983 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-22 15:00 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 42 | 1982,1976 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.09.02.08 | 01.16.IMP.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1983 | 1984 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים | 262.25 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-21 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.10 | 01.16.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.10 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1984 | 1985 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1985 | 1986 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 262.25 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-21 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1986 | 1987 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 1994 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.10.02.01 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1987 | 1988 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.10.02.02 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1988 | 1989 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 1990 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.10.02.03 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1989 | 1990 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-17 11:00 | 0 | 1991 | 1989 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.10.02.04 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1990 | 1991 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-17 11:00 | 2021-12-01 09:00 | 0 | 1992 | 1990 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.10.02.05 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1991 | 1992 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-01 09:00 | 2021-12-14 16:00 | 0 | 1993 | 1991 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.10.02.06 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1992 | 1993 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-14 16:00 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 1994 | 1992 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.10.02.07 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1993 | 1994 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-21 15:00 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 43 | 1993,1987 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.10.02.08 | 01.16.IMP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1994 | 1995 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש | 261.25 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.11 | 01.16.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.11 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1995 | 1996 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1996 | 1997 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 261.25 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1997 | 1998 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2005 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.11.02.01 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1998 | 1999 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.11.02.02 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1999 | 2000 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0.2 | 2001 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.11.02.03 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2000 | 2001 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 2002 | 2000 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.11.02.04 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2001 | 2002 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-16 11:00 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 2003 | 2001 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.11.02.05 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2002 | 2003 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-30 09:00 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 2004 | 2002 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.11.02.06 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2003 | 2004 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-13 16:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 2005 | 2003 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.11.02.07 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2004 | 2005 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 44 | 2004,1998 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.11.02.08 | 01.16.SAP.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2005 | 2006 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש | 261.25 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.12 | 01.16.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.12 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2006 | 2007 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2007 | 2008 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 261.25 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2008 | 2009 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2016 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.12.02.01 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2009 | 2010 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.12.02.02 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2010 | 2011 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.63 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0.12 | 2012 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.12.02.03 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2011 | 2012 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 2013 | 2011 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.12.02.04 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2012 | 2013 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-16 11:00 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 2014 | 2012 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.12.02.05 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2013 | 2014 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-30 09:00 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 2015 | 2013 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.12.02.06 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2014 | 2015 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-13 16:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 2016 | 2014 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.12.02.07 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2015 | 2016 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 41 | 2015,2009 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.12.02.08 | 01.16.IMP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.12 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2016 | 2017 |  | Auto Scheduled | תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. | 267.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-28 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.13 | 01.16.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.13 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2017 | 2018 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2018 | 2019 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 267.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-12-28 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2019 | 2020 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2027 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.13.02.01 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2020 | 2021 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.13.02.02 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2021 | 2022 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 33 | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0.24 | 2023 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.13.02.03 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2022 | 2023 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-24 11:00 | 0 | 2024 | 2022 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.13.02.04 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2023 | 2024 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-24 11:00 | 2021-12-08 09:00 | 0 | 2025 | 2023 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.13.02.05 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2024 | 2025 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-08 09:00 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 2026 | 2024 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.13.02.06 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2025 | 2026 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 2027 | 2025 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.13.02.07 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2026 | 2027 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-28 15:00 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 42 | 2026,2020 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.13.02.08 | 01.16.SAP.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.13 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2027 | 2028 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה | 279.75 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-13 16:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.14 | 01.16.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.14 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2028 | 2029 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.16.SAP.14.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2029 | 2030 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 279.75 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-13 16:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.16.SAP.14.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2030 | 2031 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2038 |  | 0d | sap_01 |  | 01.16.SAP.14.02.01 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2031 | 2032 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | 1 |  | 1829 | 20d | sap_02 |  | 01.16.SAP.14.02.02 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2032 | 2033 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 2034 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.14.02.03 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2033 | 2034 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-08 08:00 | 2021-12-12 12:00 | 0 | 2035 | 2033 | 25d | sap_04 |  | 01.16.SAP.14.02.04 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2034 | 2035 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-12 12:00 | 2021-12-26 10:00 | 0 | 2036 | 2034 | 10d | sap_05 |  | 01.16.SAP.14.02.05 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2035 | 2036 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-26 10:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 2037 | 2035 | 10d | sap_06 |  | 01.16.SAP.14.02.06 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2036 | 2037 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-13 16:00 | 0 | 2038 | 2036 | 5d | sap_07 |  | 01.16.SAP.14.02.07 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2037 | 2038 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-13 16:00 | 2022-01-13 16:00 | 0 | 43 | 2037,2031 | 0d | sap_08 |  | 01.16.SAP.14.02.08 | 01.16.SAP.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.14 |  | SAP | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2038 | 2039 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות | 440.38 | 2020-08-16 08:00 | 2022-05-10 15:00 | 0.33 |  |  | 1 389d |  |  | 01.17 |  | חתום | מוריה | hd | 01.17.BP.01 | עינת | BP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
2039 | 2040 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.BP | 81.5 | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-16 15:00 | 1 |  |  | 129d |  |  | 01.17.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2040 | 2041 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות | 81.5 | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-16 15:00 | 1 |  |  | 129d |  |  | 01.17.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.17.BP.01 | עינת | BP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2041 | 2042 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 75.63 | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 |  |  | 89d |  |  | 01.17.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2042 | 2043 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-30 14:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.20 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
2043 | 2044 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-15 15:00 | 1 | 2045 |  | 11d |  |  | 01.17.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 01.17.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2044 | 2045 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 6 | 2020-09-15 08:00 | 2020-09-23 17:00 | 1 | 2046 | 2044 | 6d |  | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2045 | 2046 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 16 | 2020-09-22 08:00 | 2020-10-25 15:00 | 1 | 2047 | 2045 | 16d |  |  | 01.17.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 01.17.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2046 | 2047 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 | 2020-10-13 08:00 | 2020-10-15 17:00 | 1 | 2048 | 2046 | 3d |  | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.24 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2047 | 2048 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 | 2020-10-15 08:00 | 2020-10-18 16:00 | 1 | 2049 | 2047 | 2d |  | 2020-10-15 00:00:00 | 01.17.BP.01.01.25 |  | בוצע | סיגל | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2048 | 2049 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 16 | 2020-10-18 08:00 | 2020-11-08 13:00 | 1 | 2050 | 2048 | 16d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.17.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 01.17.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2049 | 2050 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 23 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-08 11:00 | 1 | 2051 | 2049 | 23d |  | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.27 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2050 | 2051 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 24,2053,2066,2077,2089,2100,2111,2122,2133,2144,2155,2166,2177,2188,2199,2210,2221,2232,2243,2254 | 2050 | 1d |  | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.28 |  | בוצע | עינת | MoM | 01.17.BP.01 | עינת | BP | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2051 | 2052 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40.75 | 2020-10-22 08:00 | 2020-12-16 15:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.17.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2052 | 2053 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 2059 | 2051 | 0d | bp_01 |  | 01.17.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2053 | 2054 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-10-22 08:00 | 2020-10-28 16:00 | 1 | 2055 |  | 5d | bp_02 |  | 01.17.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2054 | 2055 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-10-29 08:00 | 2020-11-11 15:00 | 1 | 2056 | 2054 | 10d | bp_03 |  | 01.17.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2055 | 2056 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-11-12 08:00 | 2020-11-18 16:00 | 1 | 2057 | 2055 | 5d | bp_04 |  | 01.17.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2056 | 2057 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-11-19 08:00 | 2020-12-02 15:00 | 1 | 2058 | 2056 | 10d | bp_05 |  | 01.17.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2057 | 2058 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-03 08:00 | 2020-12-16 15:00 | 1 | 2059 | 2057 | 10d | bp_06 |  | 01.17.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2058 | 2059 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 1 | 2060 | 2058,2053 | 0d | bp_07 |  | 01.17.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2059 | 2060 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 1 |  | 2059 | 0d | bp_08 |  | 01.17.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.17.BP.01 |  | BP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2060 | 2061 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.INT | 365.75 | 2020-12-08 08:00 | 2022-05-10 15:00 | 0.26 |  |  | 140d |  |  | 01.17.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2061 | 2062 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תפיץ נתוני סדרה לזכיין , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות,שינוי מאפיינים,סטאטוס סדרות | 346.25 | 2020-12-08 08:00 | 2022-04-13 15:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.17.INT.01 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2062 | 2063 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2063 | 2064 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 346.25 | 2020-12-08 08:00 | 2022-04-13 15:00 | 0.31 |  |  | 70d |  |  | 01.17.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2064 | 2065 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2072 |  | 0d | int_01 |  | 01.17.INT.01.02.01 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2065 | 2066 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | int_02 |  | 01.17.INT.01.02.02 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2066 | 2067 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.63 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-03 17:00 | 0.39 | 2068 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.17.INT.01.02.03 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | INT | publish
2067 | 2068 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-10 11:00 | 0 | 2069 | 2067 | 25d | int_04 |  | 01.17.INT.01.02.04 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2068 | 2069 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-10 11:00 | 2022-03-24 09:00 | 0 | 2070 | 2068 | 10d | int_05 |  | 01.17.INT.01.02.05 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2069 | 2070 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-24 09:00 | 2022-04-06 16:00 | 0 | 2071 | 2069 | 10d | int_06 |  | 01.17.INT.01.02.06 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2070 | 2071 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-13 15:00 | 0 | 2072 | 2070 | 5d | int_07 |  | 01.17.INT.01.02.07 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2071 | 2072 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | 0 | 31 | 2071,2065 | 0d | int_08 |  | 01.17.INT.01.02.08 | 01.17.INT.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2072 | 2073 |  | Auto Scheduled | מערכת הזכיין תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת זכיין תשלח בממשק לסאפ את השינוי שבוצע מערכת סאפ תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94 | 365.75 | 2020-12-08 08:00 | 2022-05-10 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.17.INT.02 | 01.17.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.17.INT.02 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2073 | 2074 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2074 | 2075 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 365.75 | 2020-12-08 08:00 | 2022-05-10 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.17.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2075 | 2076 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2083 |  | 0d | int_01 |  | 01.17.INT.02.02.01 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2076 | 2077 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | int_02 |  | 01.17.INT.02.02.02 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2077 | 2078 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 45.13 | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-02 17:00 | 0.11 | 2079 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.17.INT.02.02.03 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | INT | publish
2078 | 2079 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-03 08:00 | 2022-04-06 11:00 | 0 | 2080 | 2078 | 25d | int_04 |  | 01.17.INT.02.02.04 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2079 | 2080 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-06 11:00 | 2022-04-20 09:00 | 0 | 2081 | 2079 | 10d | int_05 |  | 01.17.INT.02.02.05 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2080 | 2081 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-20 09:00 | 2022-05-03 16:00 | 0 | 2082 | 2080 | 10d | int_06 |  | 01.17.INT.02.02.06 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2081 | 2082 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-03 16:00 | 2022-05-10 15:00 | 0 | 2083 | 2081 | 5d | int_07 |  | 01.17.INT.02.02.07 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2082 | 2083 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-10 15:00 | 2022-05-10 15:00 | 0 | 32 | 2082,2076 | 0d | int_08 |  | 01.17.INT.02.02.08 | 01.17.INT.03 |  |  | rule | 01.17.INT.02 |  | INT | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2083 | 2084 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.SAP | 293 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-31 15:00 | 0.28 |  |  | 1 120d |  |  | 01.17.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2084 | 2085 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים | 255.13 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.01 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2085 | 2086 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2086 | 2087 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 255.13 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2087 | 2088 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2095 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.01.02.01 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2088 | 2089 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.01.02.02 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2089 | 2090 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.75 | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 2091 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.01.02.03 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2090 | 2091 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-04 08:00 | 2021-11-07 12:00 | 0 | 2092 | 2090 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.01.02.04 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2091 | 2092 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-07 12:00 | 2021-11-21 10:00 | 0 | 2093 | 2091 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.01.02.05 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2092 | 2093 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-21 10:00 | 2021-12-02 17:00 | 0 | 2094 | 2092 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.01.02.06 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2093 | 2094 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-05 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 2095 | 2093 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.01.02.07 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2094 | 2095 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-09 16:00 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 44 | 2094,2088 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.01.02.08 | 01.17.SAP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2095 | 2096 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך מיגו עבור סדרות במחסנים מנוהלי סאפ | 252 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.33 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.02 | 01.17.IMP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.02 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2096 | 2097 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2097 | 2098 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-06 15:00 | 0.33 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2098 | 2099 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2106 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.02.02.01 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2099 | 2100 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.02.02.02 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2100 | 2101 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 32 | 2021-08-01 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0.42 | 2102 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.02.02.03 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2101 | 2102 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | 0 | 2103 | 2101 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.02.02.04 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2102 | 2103 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-02 11:00 | 2021-11-16 09:00 | 0 | 2104 | 2102 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.02.02.05 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2103 | 2104 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | 0 | 2105 | 2103 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.02.02.06 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2104 | 2105 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 2106 | 2104 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.02.02.07 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2105 | 2106 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | 0 | 41 | 2105,2099 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.02.02.08 | 01.17.IMP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2106 | 2107 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי סאפ סדרות מזון | 266.38 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-26 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.03 | 01.17.IMP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.03 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2107 | 2108 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2108 | 2109 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266.38 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-26 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2109 | 2110 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2117 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.03.02.01 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2110 | 2111 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.03.02.02 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2111 | 2112 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 2113 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.03.02.03 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2112 | 2113 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-22 11:00 | 0 | 2114 | 2112 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.03.02.04 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2113 | 2114 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-22 11:00 | 2021-12-06 09:00 | 0 | 2115 | 2113 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.03.02.05 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2114 | 2115 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-06 09:00 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 2116 | 2114 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.03.02.06 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2115 | 2116 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-19 16:00 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 2117 | 2115 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.03.02.07 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2116 | 2117 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-26 15:00 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 42 | 2116,2110 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.03.02.08 | 01.17.IMP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.03 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2117 | 2118 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך אמ אס סי אחד אן או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו | 277.63 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-10 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.04 | 01.17.IMP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.04 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2118 | 2119 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2119 | 2120 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 277.63 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-10 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2120 | 2121 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2128 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.04.02.01 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2121 | 2122 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.04.02.02 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2122 | 2123 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 2124 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.04.02.03 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2123 | 2124 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-03 08:00 | 2021-12-07 11:00 | 0 | 2125 | 2123 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.04.02.04 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2124 | 2125 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-07 11:00 | 2021-12-21 09:00 | 0 | 2126 | 2124 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.04.02.05 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2125 | 2126 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-21 09:00 | 2022-01-03 16:00 | 0 | 2127 | 2125 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.04.02.06 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2126 | 2127 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-03 16:00 | 2022-01-10 15:00 | 0 | 2128 | 2126 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.04.02.07 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2127 | 2128 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-10 15:00 | 2022-01-10 15:00 | 0 | 43 | 2127,2121 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.04.02.08 | 01.17.IMP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2128 | 2129 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך זי סי או אפס אחד | 282.75 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-17 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.05 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2129 | 2130 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2130 | 2131 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 282.75 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-17 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2131 | 2132 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2139 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.05.02.01 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2132 | 2133 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.05.02.02 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2133 | 2134 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 2135 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.05.02.03 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2134 | 2135 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-14 11:00 | 0 | 2136 | 2134 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.05.02.04 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2135 | 2136 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-14 11:00 | 2021-12-28 09:00 | 0 | 2137 | 2135 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.05.02.05 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2136 | 2137 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-28 09:00 | 2022-01-10 16:00 | 0 | 2138 | 2136 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.05.02.06 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2137 | 2138 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-10 16:00 | 2022-01-17 15:00 | 0 | 2139 | 2137 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.05.02.07 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2138 | 2139 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-17 15:00 | 2022-01-17 15:00 | 0 | 44 | 2138,2132 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.05.02.08 | 01.17.SAP.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2139 | 2140 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות | 286.88 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-23 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.06 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2140 | 2141 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2141 | 2142 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 286.88 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-23 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2142 | 2143 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2150 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.06.02.01 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2143 | 2144 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.06.02.02 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2144 | 2145 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.25 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0.14 | 2146 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.06.02.03 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2145 | 2146 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | 0 | 2147 | 2145 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.06.02.04 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2146 | 2147 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-20 11:00 | 2022-01-03 09:00 | 0 | 2148 | 2146 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.06.02.05 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2147 | 2148 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | 0 | 2149 | 2147 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.06.02.06 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2148 | 2149 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | 0 | 2150 | 2148 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.06.02.07 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2149 | 2150 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | 0 | 41 | 2149,2143 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.06.02.08 | 01.17.SAP.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2150 | 2151 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון, טווח תאריכים במספר שנים. | 267.38 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-27 15:00 | 0.38 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.07 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2151 | 2152 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2152 | 2153 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 267.38 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-27 15:00 | 0.38 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2153 | 2154 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2161 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.07.02.01 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2154 | 2155 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.07.02.02 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2155 | 2156 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.25 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-19 17:00 | 1 | 2157 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.07.02.03 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2156 | 2157 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-23 11:00 | 0 | 2158 | 2156 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.07.02.04 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2157 | 2158 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-23 11:00 | 2021-12-07 09:00 | 0 | 2159 | 2157 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.07.02.05 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2158 | 2159 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-07 09:00 | 2021-12-20 16:00 | 0 | 2160 | 2158 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.07.02.06 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2159 | 2160 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-20 16:00 | 2021-12-27 15:00 | 0 | 2161 | 2159 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.07.02.07 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2160 | 2161 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-27 15:00 | 2021-12-27 15:00 | 0 | 42 | 2160,2154 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.07.02.08 | 01.17.SAP.09 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2161 | 2162 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לשנות מאפייני סדרות , | 288.88 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-25 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.08 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2162 | 2163 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2163 | 2164 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 288.88 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-25 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2164 | 2165 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2172 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.08.02.01 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2165 | 2166 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.08.02.02 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2166 | 2167 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 2168 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.08.02.03 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2167 | 2168 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-22 11:00 | 0 | 2169 | 2167 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.08.02.04 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2168 | 2169 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-22 11:00 | 2022-01-05 09:00 | 0 | 2170 | 2168 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.08.02.05 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2169 | 2170 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-05 09:00 | 2022-01-18 16:00 | 0 | 2171 | 2169 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.08.02.06 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2170 | 2171 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-18 16:00 | 2022-01-25 15:00 | 0 | 2172 | 2170 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.08.02.07 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2171 | 2172 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-25 15:00 | 2022-01-25 15:00 | 0 | 43 | 2171,2165 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.08.02.08 | 01.17.SAP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2172 | 2173 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי בחינת מאפייני פג"ת | 260.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-16 16:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.09 | 01.17.IMP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.09 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2173 | 2174 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2174 | 2175 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 260.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-16 16:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2175 | 2176 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2183 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.09.02.01 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2176 | 2177 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.09.02.02 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2177 | 2178 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-10 17:00 | 0.6 | 2179 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.09.02.03 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2178 | 2179 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-11 08:00 | 2021-11-14 12:00 | 0 | 2180 | 2178 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.09.02.04 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2179 | 2180 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-14 12:00 | 2021-11-28 10:00 | 0 | 2181 | 2179 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.09.02.05 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2180 | 2181 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-28 10:00 | 2021-12-09 17:00 | 0 | 2182 | 2180 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.09.02.06 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2181 | 2182 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 2183 | 2181 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.09.02.07 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2182 | 2183 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-16 16:00 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 44 | 2182,2176 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.09.02.08 | 01.17.IMP.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2183 | 2184 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי בחינת מאפייני פג"ת | 261.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.10 | 01.17.IMP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.10 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2184 | 2185 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2185 | 2186 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 261.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2186 | 2187 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2194 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.10.02.01 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2187 | 2188 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.10.02.02 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2188 | 2189 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0.13 | 2190 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.10.02.03 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2189 | 2190 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-15 11:00 | 0 | 2191 | 2189 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.10.02.04 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2190 | 2191 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-15 11:00 | 2021-11-29 09:00 | 0 | 2192 | 2190 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.10.02.05 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2191 | 2192 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-29 09:00 | 2021-12-12 16:00 | 0 | 2193 | 2191 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.10.02.06 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2192 | 2193 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-12 16:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 2194 | 2192 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.10.02.07 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2193 | 2194 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 41 | 2193,2187 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.10.02.08 | 01.17.IMP.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.10 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2194 | 2195 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני | 218 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-20 14:00 | 0.33 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.11 | 01.17.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.11 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2195 | 2196 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2196 | 2197 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-20 14:00 | 0.33 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2197 | 2198 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2205 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.11.02.01 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2198 | 2199 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.11.02.02 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2199 | 2200 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-27 17:00 | 1 | 2201 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.11.02.03 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2200 | 2201 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-31 11:00 | 0 | 2202 | 2200 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.11.02.04 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2201 | 2202 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-08-31 11:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 2203 | 2201 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.11.02.05 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2202 | 2203 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-13 15:00 | 0 | 2204 | 2202 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.11.02.06 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2203 | 2204 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-13 15:00 | 2021-10-20 14:00 | 0 | 2205 | 2203 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.11.02.07 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2204 | 2205 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-20 14:00 | 2021-10-20 14:00 | 0 | 42 | 2204,2198 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.11.02.08 | 01.17.IMP.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.11 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2205 | 2206 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי סאפ וניהול צבאי בלבד. | 286.88 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-23 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.12 | 01.17.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.12 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2206 | 2207 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2207 | 2208 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 286.88 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-23 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2208 | 2209 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2216 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.12.02.01 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2209 | 2210 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.12.02.02 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2210 | 2211 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 2212 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.12.02.03 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2211 | 2212 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | 0 | 2213 | 2211 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.12.02.04 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2212 | 2213 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-20 11:00 | 2022-01-03 09:00 | 0 | 2214 | 2212 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.12.02.05 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2213 | 2214 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | 0 | 2215 | 2213 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.12.02.06 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2214 | 2215 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | 0 | 2216 | 2214 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.12.02.07 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2215 | 2216 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | 0 | 43 | 2215,2209 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.12.02.08 | 01.17.SAP.14 |  |  | rule | 01.17.SAP.12 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2216 | 2217 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה,חלקים באריזה,כשל"פ ע"ב מסך אמ אס סי אחד אן | 293 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-31 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.13 | 01.17.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.13 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2217 | 2218 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2218 | 2219 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 293 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-31 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2219 | 2220 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2227 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.13.02.01 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2220 | 2221 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.13.02.02 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2221 | 2222 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 44.13 | 2021-09-13 08:00 | 2021-11-23 17:00 | 0.1 | 2223 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.13.02.03 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2222 | 2223 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-28 11:00 | 0 | 2224 | 2222 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.13.02.04 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2223 | 2224 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-28 11:00 | 2022-01-11 09:00 | 0 | 2225 | 2223 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.13.02.05 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2224 | 2225 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-11 09:00 | 2022-01-24 16:00 | 0 | 2226 | 2224 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.13.02.06 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2225 | 2226 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-24 16:00 | 2022-01-31 15:00 | 0 | 2227 | 2225 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.13.02.07 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2226 | 2227 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-31 15:00 | 2022-01-31 15:00 | 0 | 44 | 2226,2220 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.13.02.08 | 01.17.SAP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.13 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2227 | 2228 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת זכיין | 287.88 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.14 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2228 | 2229 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.14.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2229 | 2230 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 287.88 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.14.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2230 | 2231 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2238 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.14.02.01 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2231 | 2232 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.14.02.02 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2232 | 2233 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 2234 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.14.02.03 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2233 | 2234 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | 0 | 2235 | 2233 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.14.02.04 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2234 | 2235 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-21 11:00 | 2022-01-04 09:00 | 0 | 2236 | 2234 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.14.02.05 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2235 | 2236 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | 0 | 2237 | 2235 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.14.02.06 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2236 | 2237 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 | 2238 | 2236 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.14.02.07 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2237 | 2238 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 | 41 | 2237,2231 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.14.02.08 | 01.17.SAP.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2238 | 2239 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר | 212.88 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-13 14:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.15 | 01.17.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.15 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2239 | 2240 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.15.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2240 | 2241 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212.88 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-13 14:00 | 0.3 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.15.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2241 | 2242 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2249 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.15.02.01 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2242 | 2243 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.15.02.02 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2243 | 2244 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-20 17:00 | 1 | 2245 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.15.02.03 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2244 | 2245 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-07-21 08:00 | 2021-08-24 11:00 | 0 | 2246 | 2244 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.15.02.04 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2245 | 2246 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-08-24 11:00 | 2021-09-12 09:00 | 0 | 2247 | 2245 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.15.02.05 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2246 | 2247 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-09-12 09:00 | 2021-10-06 15:00 | 0 | 2248 | 2246 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.15.02.06 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2247 | 2248 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-06 15:00 | 2021-10-13 14:00 | 0 | 2249 | 2247 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.15.02.07 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2248 | 2249 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-13 14:00 | 2021-10-13 14:00 | 0 | 42 | 2248,2242 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.15.02.08 | 01.17.IMP.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.15 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2249 | 2250 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן | 257.13 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-13 15:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.16 | 01.17.IMP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.16 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2250 | 2251 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.17.SAP.16.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2251 | 2252 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 257.13 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-13 15:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 01.17.SAP.16.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2252 | 2253 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2260 |  | 0d | sap_01 |  | 01.17.SAP.16.02.01 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2253 | 2254 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | 1 |  | 2051 | 20d | sap_02 |  | 01.17.SAP.16.02.02 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2254 | 2255 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 1 | 2256 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.16.02.03 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2255 | 2256 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-09 11:00 | 0 | 2257 | 2255 | 25d | sap_04 |  | 01.17.SAP.16.02.04 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2256 | 2257 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-09 11:00 | 2021-11-23 09:00 | 0 | 2258 | 2256 | 10d | sap_05 |  | 01.17.SAP.16.02.05 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2257 | 2258 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-23 09:00 | 2021-12-06 16:00 | 0 | 2259 | 2257 | 10d | sap_06 |  | 01.17.SAP.16.02.06 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2258 | 2259 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-06 16:00 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 2260 | 2258 | 5d | sap_07 |  | 01.17.SAP.16.02.07 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2259 | 2260 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-13 15:00 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 43 | 2259,2253 | 0d | sap_08 |  | 01.17.SAP.16.02.08 | 01.17.IMP.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.16 |  | SAP | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2260 | 2261 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים | 348.13 | 2020-08-20 08:00 | 2022-01-10 15:00 | 0.34 |  |  | 1 244d |  |  | 01.18 |  | חתום | מוריה | hd | 01.18.BP.01 | מורן | BP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
2261 | 2262 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.BP | 91 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 124d |  |  | 01.18.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2262 | 2263 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים | 91 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 124d |  |  | 01.18.BP.01 |  | חתום | מוריה | parent | 01.18.BP.01 | מורן | BP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2263 | 2264 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 69.38 | 2020-09-20 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 |  |  | 84d |  |  | 01.18.BP.01.01 |  |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2264 | 2265 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 45 | 2020-09-20 08:00 | 2020-12-02 09:00 | 1 | 2266 |  | 45d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.20 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
2265 | 2266 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 9 | 2020-11-20 08:00 | 2020-12-02 15:00 | 1 | 2267 | 2265 | 9d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.21 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2266 | 2267 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 | 2020-12-02 08:00 | 2020-12-10 16:00 | 1 | 2268 | 2266 | 7d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.22 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2267 | 2268 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 | 2020-12-10 08:00 | 2020-12-14 16:00 | 1 | 2269 | 2267 | 3d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.23 |  | בוצע | אבי | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2268 | 2269 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 | 2020-12-14 08:00 | 2020-12-17 17:00 | 1 | 2270 | 2268 | 4d |  |  | 01.18.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 01.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2269 | 2270 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-23 16:00 | 1 | 2271 | 2269 | 5d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.25 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2270 | 2271 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 8 | 2020-12-23 08:00 | 2021-01-03 15:00 | 1 | 2272 | 2270 | 8d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.26 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2271 | 2272 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-03 16:00 | 1 | 2273 | 2271 | 1d |  |  | 01.18.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 01.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2272 | 2273 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 | 24,2275,2288,2299,2310,2321,2332,2343,2354,2366,2377,2388,2399,2410,2421,2432,2443,2454 | 2272 | 2d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.28 |  | בוצע | מוריה | MoM | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2273 | 2274 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 91 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 01.18.BP.01.02 |  |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2274 | 2275 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 2281 | 2273 | 0d | bp_01 |  | 01.18.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2275 | 2276 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-26 16:00 | 1 | 2277 |  | 5d | bp_02 |  | 01.18.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2276 | 2277 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | 1 | 2278 | 2276 | 10d | bp_03 |  | 01.18.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2277 | 2278 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-16 16:00 | 1 | 2279 | 2277 | 5d | bp_04 |  | 01.18.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2278 | 2279 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-17 08:00 | 2020-10-13 17:00 | 1 | 2280 | 2278 | 10d | bp_05 |  | 01.18.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2279 | 2280 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-22 16:00 | 1 | 2281 | 2279 | 10d | bp_06 |  | 01.18.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2280 | 2281 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2282 | 2280,2275 | 0d | bp_07 |  | 01.18.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2281 | 2282 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 |  | 2281 | 0d | bp_08 |  | 01.18.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 01.18.BP.01 |  | BP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2282 | 2283 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.INT | 258.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-10 15:00 | 0.27 |  |  | 490d |  |  | 01.18.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2283 | 2284 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ וזכיין יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני זכיין בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח | 258.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-10 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.01 | 01.18.WMS.12 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.01 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2284 | 2285 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2285 | 2286 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 258.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-10 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2286 | 2287 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2294 |  | 0d | int_01 |  | 01.18.INT.01.02.01 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2287 | 2288 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | int_02 |  | 01.18.INT.01.02.02 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2288 | 2289 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.13 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 2290 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.18.INT.01.02.03 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2289 | 2290 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-03 08:00 | 2021-12-07 11:00 | 0 | 2291 | 2289 | 25d | int_04 |  | 01.18.INT.01.02.04 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2290 | 2291 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-07 11:00 | 2021-12-21 09:00 | 0 | 2292 | 2290 | 10d | int_05 |  | 01.18.INT.01.02.05 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2291 | 2292 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-21 09:00 | 2022-01-03 16:00 | 0 | 2293 | 2291 | 10d | int_06 |  | 01.18.INT.01.02.06 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2292 | 2293 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-03 16:00 | 2022-01-10 15:00 | 0 | 2294 | 2292 | 5d | int_07 |  | 01.18.INT.01.02.07 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2293 | 2294 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-10 15:00 | 2022-01-10 15:00 | 0 | 33 | 2293,2287 | 0d | int_08 |  | 01.18.INT.01.02.08 | 01.18.WMS.12 |  |  | rule | 01.18.INT.01 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2294 | 2295 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל זכיין | 239.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-15 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.02 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2295 | 2296 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2296 | 2297 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-15 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2297 | 2298 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2305 |  | 0d | int_01 |  | 01.18.INT.02.02.01 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2298 | 2299 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | int_02 |  | 01.18.INT.02.02.02 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2299 | 2300 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 2301 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.18.INT.02.02.03 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2300 | 2301 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-10 08:00 | 2021-11-11 11:00 | 0 | 2302 | 2300 | 25d | int_04 |  | 01.18.INT.02.02.04 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2301 | 2302 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-11 11:00 | 2021-11-25 09:00 | 0 | 2303 | 2301 | 10d | int_05 |  | 01.18.INT.02.02.05 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2302 | 2303 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-25 09:00 | 2021-12-08 16:00 | 0 | 2304 | 2302 | 10d | int_06 |  | 01.18.INT.02.02.06 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2303 | 2304 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-08 16:00 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 2305 | 2303 | 5d | int_07 |  | 01.18.INT.02.02.07 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2304 | 2305 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-15 15:00 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 30 | 2304,2298 | 0d | int_08 |  | 01.18.INT.02.02.08 | 01.18.INT.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2305 | 2306 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל זכיין | 242.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.03 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2306 | 2307 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2307 | 2308 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 242.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2308 | 2309 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2316 |  | 0d | int_01 |  | 01.18.INT.03.02.01 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2309 | 2310 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | int_02 |  | 01.18.INT.03.02.02 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2310 | 2311 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.13 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 2312 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.18.INT.03.02.03 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2311 | 2312 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-16 11:00 | 0 | 2313 | 2311 | 25d | int_04 |  | 01.18.INT.03.02.04 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2312 | 2313 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-16 11:00 | 2021-11-30 09:00 | 0 | 2314 | 2312 | 10d | int_05 |  | 01.18.INT.03.02.05 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2313 | 2314 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-30 09:00 | 2021-12-13 16:00 | 0 | 2315 | 2313 | 10d | int_06 |  | 01.18.INT.03.02.06 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2314 | 2315 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-13 16:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 2316 | 2314 | 5d | int_07 |  | 01.18.INT.03.02.07 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2315 | 2316 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 31 | 2315,2309 | 0d | int_08 |  | 01.18.INT.03.02.08 | 01.18.INT.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2316 | 2317 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל זכיין במרה"ס לבימ"ל מנוהל סאפ באתר 0010 | 240.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-16 16:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.04 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2317 | 2318 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2318 | 2319 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-16 16:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2319 | 2320 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2327 |  | 0d | int_01 |  | 01.18.INT.04.02.01 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2320 | 2321 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | int_02 |  | 01.18.INT.04.02.02 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2321 | 2322 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.13 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 2323 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.18.INT.04.02.03 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2322 | 2323 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-11 08:00 | 2021-11-14 12:00 | 0 | 2324 | 2322 | 25d | int_04 |  | 01.18.INT.04.02.04 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2323 | 2324 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-14 12:00 | 2021-11-28 10:00 | 0 | 2325 | 2323 | 10d | int_05 |  | 01.18.INT.04.02.05 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2324 | 2325 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-28 10:00 | 2021-12-09 17:00 | 0 | 2326 | 2324 | 10d | int_06 |  | 01.18.INT.04.02.06 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2325 | 2326 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 2327 | 2325 | 5d | int_07 |  | 01.18.INT.04.02.07 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2326 | 2327 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-16 16:00 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 32 | 2326,2320 | 0d | int_08 |  | 01.18.INT.04.02.08 | 01.18.INT.02 |  |  | rule | 01.18.INT.04 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2327 | 2328 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל זכיין במרה"ס לבימ"ל מנוהל סאפ באתר מרה"ס | 243.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-21 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.05 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2328 | 2329 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2329 | 2330 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-21 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2330 | 2331 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2338 |  | 0d | int_01 |  | 01.18.INT.05.02.01 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2331 | 2332 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | int_02 |  | 01.18.INT.05.02.02 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2332 | 2333 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 2334 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.18.INT.05.02.03 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2333 | 2334 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-17 11:00 | 0 | 2335 | 2333 | 25d | int_04 |  | 01.18.INT.05.02.04 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2334 | 2335 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-17 11:00 | 2021-12-01 09:00 | 0 | 2336 | 2334 | 10d | int_05 |  | 01.18.INT.05.02.05 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2335 | 2336 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-01 09:00 | 2021-12-14 16:00 | 0 | 2337 | 2335 | 10d | int_06 |  | 01.18.INT.05.02.06 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2336 | 2337 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-14 16:00 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 2338 | 2336 | 5d | int_07 |  | 01.18.INT.05.02.07 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2337 | 2338 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-21 15:00 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 33 | 2337,2331 | 0d | int_08 |  | 01.18.INT.05.02.08 | 01.18.INT.04 |  |  | rule | 01.18.INT.05 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2338 | 2339 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל אתר מרה"ס מנוהל זכיין למחסן מיוחד מנוהל סאפ באתר מרה"ס | 246.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-26 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.06 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2339 | 2340 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2340 | 2341 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-26 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2341 | 2342 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2349 |  | 0d | int_01 |  | 01.18.INT.06.02.01 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2342 | 2343 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | int_02 |  | 01.18.INT.06.02.02 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2343 | 2344 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.13 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 2345 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.18.INT.06.02.03 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2344 | 2345 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-22 11:00 | 0 | 2346 | 2344 | 25d | int_04 |  | 01.18.INT.06.02.04 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2345 | 2346 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-22 11:00 | 2021-12-06 09:00 | 0 | 2347 | 2345 | 10d | int_05 |  | 01.18.INT.06.02.05 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2346 | 2347 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-06 09:00 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 2348 | 2346 | 10d | int_06 |  | 01.18.INT.06.02.06 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2347 | 2348 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-19 16:00 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 2349 | 2347 | 5d | int_07 |  | 01.18.INT.06.02.07 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2348 | 2349 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-26 15:00 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 30 | 2348,2342 | 0d | int_08 |  | 01.18.INT.06.02.08 | 01.18.INT.05 |  |  | rule | 01.18.INT.06 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2349 | 2350 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל אתר מרה"ס למחסן מנוהל זכיין באתר מרה"ס | 247.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-27 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.07 | 01.18.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.07 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2350 | 2351 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2351 | 2352 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 247.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-27 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2352 | 2353 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2360 |  | 0d | int_01 |  | 01.18.INT.07.02.01 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2353 | 2354 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | int_02 |  | 01.18.INT.07.02.02 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2354 | 2355 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.13 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 2356 |  | 0d | int_03 | logmar | 01.18.INT.07.02.03 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2355 | 2356 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-23 11:00 | 0 | 2357 | 2355 | 25d | int_04 |  | 01.18.INT.07.02.04 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2356 | 2357 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-23 11:00 | 2021-12-07 09:00 | 0 | 2358 | 2356 | 10d | int_05 |  | 01.18.INT.07.02.05 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2357 | 2358 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-07 09:00 | 2021-12-20 16:00 | 0 | 2359 | 2357 | 10d | int_06 |  | 01.18.INT.07.02.06 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2358 | 2359 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-20 16:00 | 2021-12-27 15:00 | 0 | 2360 | 2358 | 5d | int_07 |  | 01.18.INT.07.02.07 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2359 | 2360 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-27 15:00 | 2021-12-27 15:00 | 0 | 31 | 2359,2353 | 0d | int_08 |  | 01.18.INT.07.02.08 | 01.18.INT.06 |  |  | rule | 01.18.INT.07 |  | INT | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2360 | 2361 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.SAP | 257.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-09 15:00 | 0.27 |  |  | 630d |  |  | 01.18.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2361 | 2362 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים | 257.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-09 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.01 | 01.18.WMS.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.01 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2362 | 2363 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2363 | 2364 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 257.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-09 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2364 | 2365 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2372 |  | 0d | sap_01 |  | 01.18.SAP.01.02.01 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2365 | 2366 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | sap_02 |  | 01.18.SAP.01.02.02 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2366 | 2367 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 2368 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.01.02.03 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2367 | 2368 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-06 11:00 | 0 | 2369 | 2367 | 25d | sap_04 |  | 01.18.SAP.01.02.04 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2368 | 2369 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-06 11:00 | 2021-12-20 09:00 | 0 | 2370 | 2368 | 10d | sap_05 |  | 01.18.SAP.01.02.05 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2369 | 2370 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-20 09:00 | 2022-01-02 16:00 | 0 | 2371 | 2369 | 10d | sap_06 |  | 01.18.SAP.01.02.06 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2370 | 2371 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-02 16:00 | 2022-01-09 15:00 | 0 | 2372 | 2370 | 5d | sap_07 |  | 01.18.SAP.01.02.07 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2371 | 2372 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-09 15:00 | 2022-01-09 15:00 | 0 | 44 | 2371,2365 | 0d | sap_08 |  | 01.18.SAP.01.02.08 | 01.18.WMS.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2372 | 2373 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד | 237.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-13 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.02 | 01.18.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.02 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2373 | 2374 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2374 | 2375 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-13 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2375 | 2376 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2383 |  | 0d | sap_01 |  | 01.18.SAP.02.02.01 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2376 | 2377 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | sap_02 |  | 01.18.SAP.02.02.02 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2377 | 2378 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 2379 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.02.02.03 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2378 | 2379 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-09 11:00 | 0 | 2380 | 2378 | 25d | sap_04 |  | 01.18.SAP.02.02.04 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2379 | 2380 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-09 11:00 | 2021-11-23 09:00 | 0 | 2381 | 2379 | 10d | sap_05 |  | 01.18.SAP.02.02.05 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2380 | 2381 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-23 09:00 | 2021-12-06 16:00 | 0 | 2382 | 2380 | 10d | sap_06 |  | 01.18.SAP.02.02.06 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2381 | 2382 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-06 16:00 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 2383 | 2381 | 5d | sap_07 |  | 01.18.SAP.02.02.07 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2382 | 2383 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-13 15:00 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 41 | 2382,2376 | 0d | sap_08 |  | 01.18.SAP.02.02.08 | 01.18.SAP.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.02 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2383 | 2384 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח,טכני בבימ"ל מנוהל סאפ באתר 0010 | 238.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-14 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.03 | 01.18.WMS.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.03 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2384 | 2385 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2385 | 2386 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 238.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-14 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2386 | 2387 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2394 |  | 0d | sap_01 |  | 01.18.SAP.03.02.01 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2387 | 2388 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | sap_02 |  | 01.18.SAP.03.02.02 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2388 | 2389 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 2390 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.03.02.03 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2389 | 2390 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-10 11:00 | 0 | 2391 | 2389 | 25d | sap_04 |  | 01.18.SAP.03.02.04 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2390 | 2391 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-10 11:00 | 2021-11-24 09:00 | 0 | 2392 | 2390 | 10d | sap_05 |  | 01.18.SAP.03.02.05 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2391 | 2392 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-24 09:00 | 2021-12-07 16:00 | 0 | 2393 | 2391 | 10d | sap_06 |  | 01.18.SAP.03.02.06 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2392 | 2393 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-07 16:00 | 2021-12-14 15:00 | 0 | 2394 | 2392 | 5d | sap_07 |  | 01.18.SAP.03.02.07 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2393 | 2394 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-14 15:00 | 2021-12-14 15:00 | 0 | 42 | 2393,2387 | 0d | sap_08 |  | 01.18.SAP.03.02.08 | 01.18.WMS.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.03 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2394 | 2395 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל סאפ באתר מרה"ס | 241.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.04 | 01.18.WMS.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.04 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2395 | 2396 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2396 | 2397 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2397 | 2398 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2405 |  | 0d | sap_01 |  | 01.18.SAP.04.02.01 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2398 | 2399 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | sap_02 |  | 01.18.SAP.04.02.02 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2399 | 2400 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 2401 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.04.02.03 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2400 | 2401 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-15 11:00 | 0 | 2402 | 2400 | 25d | sap_04 |  | 01.18.SAP.04.02.04 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2401 | 2402 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-15 11:00 | 2021-11-29 09:00 | 0 | 2403 | 2401 | 10d | sap_05 |  | 01.18.SAP.04.02.05 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2402 | 2403 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-29 09:00 | 2021-12-12 16:00 | 0 | 2404 | 2402 | 10d | sap_06 |  | 01.18.SAP.04.02.06 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2403 | 2404 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-12 16:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 2405 | 2403 | 5d | sap_07 |  | 01.18.SAP.04.02.07 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2404 | 2405 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 43 | 2404,2398 | 0d | sap_08 |  | 01.18.SAP.04.02.08 | 01.18.WMS.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.04 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2405 | 2406 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניפוק ח"ח,טכני פנים בימ"ל ממחסן ח"ח,טכני אתר 0010 לחלון קבלה בבימ"ל אתר מרה"ס | 244.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-22 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.05 | 01.18.WMS.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.05 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2406 | 2407 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2407 | 2408 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-22 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2408 | 2409 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2416 |  | 0d | sap_01 |  | 01.18.SAP.05.02.01 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2409 | 2410 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | sap_02 |  | 01.18.SAP.05.02.02 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2410 | 2411 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 2412 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.05.02.03 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2411 | 2412 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-18 11:00 | 0 | 2413 | 2411 | 25d | sap_04 |  | 01.18.SAP.05.02.04 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2412 | 2413 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-18 11:00 | 2021-12-02 09:00 | 0 | 2414 | 2412 | 10d | sap_05 |  | 01.18.SAP.05.02.05 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2413 | 2414 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-15 16:00 | 0 | 2415 | 2413 | 10d | sap_06 |  | 01.18.SAP.05.02.06 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2414 | 2415 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 2416 | 2414 | 5d | sap_07 |  | 01.18.SAP.05.02.07 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2415 | 2416 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-22 15:00 | 2021-12-22 15:00 | 0 | 44 | 2415,2409 | 0d | sap_08 |  | 01.18.SAP.05.02.08 | 01.18.WMS.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.05 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2416 | 2417 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל אתר מרה"ס למחסן מיוחד מנוהל סאפ באתר מרה"ס | 245.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.06 | 01.18.WMS.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.06 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2417 | 2418 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2418 | 2419 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2419 | 2420 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2427 |  | 0d | sap_01 |  | 01.18.SAP.06.02.01 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2420 | 2421 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | sap_02 |  | 01.18.SAP.06.02.02 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2421 | 2422 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 2423 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.06.02.03 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2422 | 2423 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-21 12:00 | 0 | 2424 | 2422 | 25d | sap_04 |  | 01.18.SAP.06.02.04 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2423 | 2424 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-21 12:00 | 2021-12-05 10:00 | 0 | 2425 | 2423 | 10d | sap_05 |  | 01.18.SAP.06.02.05 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2424 | 2425 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-05 10:00 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 2426 | 2424 | 10d | sap_06 |  | 01.18.SAP.06.02.06 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2425 | 2426 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-19 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 2427 | 2425 | 5d | sap_07 |  | 01.18.SAP.06.02.07 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2426 | 2427 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-23 16:00 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 41 | 2426,2420 | 0d | sap_08 |  | 01.18.SAP.06.02.08 | 01.18.WMS.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.06 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2427 | 2428 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל מנוהל סאפ באתר מרה"ס לאתר 0010 | 248.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-28 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.07 | 01.18.WMS.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.07 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2428 | 2429 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2429 | 2430 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 248.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-28 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2430 | 2431 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2438 |  | 0d | sap_01 |  | 01.18.SAP.07.02.01 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2431 | 2432 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | sap_02 |  | 01.18.SAP.07.02.02 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2432 | 2433 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-10-18 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 2434 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.07.02.03 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2433 | 2434 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-24 11:00 | 0 | 2435 | 2433 | 25d | sap_04 |  | 01.18.SAP.07.02.04 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2434 | 2435 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-24 11:00 | 2021-12-08 09:00 | 0 | 2436 | 2434 | 10d | sap_05 |  | 01.18.SAP.07.02.05 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2435 | 2436 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-08 09:00 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 2437 | 2435 | 10d | sap_06 |  | 01.18.SAP.07.02.06 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2436 | 2437 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 2438 | 2436 | 5d | sap_07 |  | 01.18.SAP.07.02.07 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2437 | 2438 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-28 15:00 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 42 | 2437,2431 | 0d | sap_08 |  | 01.18.SAP.07.02.08 | 01.18.WMS.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.07 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2438 | 2439 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט,חיוב עצמי על אפסניה מייצור | 257.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-09 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.08 | 01.18.WMS.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.08 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2439 | 2440 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2440 | 2441 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 257.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-09 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2441 | 2442 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2449 |  | 0d | sap_01 |  | 01.18.SAP.08.02.01 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2442 | 2443 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | sap_02 |  | 01.18.SAP.08.02.02 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2443 | 2444 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 2445 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.08.02.03 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2444 | 2445 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-06 11:00 | 0 | 2446 | 2444 | 25d | sap_04 |  | 01.18.SAP.08.02.04 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2445 | 2446 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-06 11:00 | 2021-12-20 09:00 | 0 | 2447 | 2445 | 10d | sap_05 |  | 01.18.SAP.08.02.05 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2446 | 2447 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-20 09:00 | 2022-01-02 16:00 | 0 | 2448 | 2446 | 10d | sap_06 |  | 01.18.SAP.08.02.06 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2447 | 2448 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-02 16:00 | 2022-01-09 15:00 | 0 | 2449 | 2447 | 5d | sap_07 |  | 01.18.SAP.08.02.07 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2448 | 2449 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-09 15:00 | 2022-01-09 15:00 | 0 | 43 | 2448,2442 | 0d | sap_08 |  | 01.18.SAP.08.02.08 | 01.18.WMS.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.08 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2449 | 2450 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר צריכה,צריכה במשימה | 253 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-03 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.09 | 01.18.WMS.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.09 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2450 | 2451 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 01.18.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2451 | 2452 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 253 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-03 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 01.18.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2452 | 2453 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2460 |  | 0d | sap_01 |  | 01.18.SAP.09.02.01 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2453 | 2454 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2273 | 20d | sap_02 |  | 01.18.SAP.09.02.02 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2454 | 2455 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-10-19 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 2456 |  | 0d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.09.02.03 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2455 | 2456 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-30 11:00 | 0 | 2457 | 2455 | 25d | sap_04 |  | 01.18.SAP.09.02.04 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2456 | 2457 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-30 11:00 | 2021-12-14 09:00 | 0 | 2458 | 2456 | 10d | sap_05 |  | 01.18.SAP.09.02.05 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2457 | 2458 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-27 16:00 | 0 | 2459 | 2457 | 10d | sap_06 |  | 01.18.SAP.09.02.06 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2458 | 2459 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-27 16:00 | 2022-01-03 15:00 | 0 | 2460 | 2458 | 5d | sap_07 |  | 01.18.SAP.09.02.07 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2459 | 2460 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-03 15:00 | 0 | 44 | 2459,2453 | 0d | sap_08 |  | 01.18.SAP.09.02.08 | 01.18.WMS.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.09 |  | SAP | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2460 | 2461 |  | Auto Scheduled | 02: שרשרת אספקה | 535.63 | 2020-07-06 08:00 | 2022-08-08 15:00 | 0.42 |  |  | 8 124d |  |  | 02 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | 00nan |  | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 2
2461 | 2462 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 349.13 | 2020-07-21 08:00 | 2021-12-12 15:00 | 0.66 |  |  | 350d |  |  | 02.01 |  | חתום | אבי פרישמן | hd | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
2462 | 2463 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.BP | 130.88 | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 140d |  |  | 02.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2463 | 2464 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 130.88 | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 140d |  |  | 02.01.BP.01 |  | חתום | אבי פרישמן | parent | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2464 | 2465 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 116.5 | 2020-08-10 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 100d |  |  | 02.01.BP.01.01 |  |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2465 | 2466 |  | Auto Scheduled | 1. באחריות אמל"ח בשיתוף פעולה עם המשתמשים, לרכז את כלל המסמכים, מסכים ותהליכים העלולים להפגע כתוצאה מהשינויים (כדוגמת הקישור בין לקוח למיכליות ברמת ארגון מכירות דלק) לצורך ביצוע ההתאמות על ידנו. | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.01.BP.01.01.10 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
2466 | 2467 |  | Auto Scheduled | 2. יש לבדוק האם משק הדלקים שינוהל SAP בלבד יכלל באתר וארגון מכירות מרהס. באחריות אמלח למול אבי | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.01.BP.01.01.11 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2467 | 2468 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 26 | 2020-09-24 08:00 | 2020-11-10 12:00 | 1 | 2469 |  | 26d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2468 | 2469 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4 | 2020-10-29 08:00 | 2020-11-03 16:00 | 1 | 2470 | 2468 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2469 | 2470 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 14 | 2020-11-03 08:00 | 2020-11-22 14:00 | 1 | 2471 | 2469 | 14d |  |  | 02.01.BP.01.01.32 |  | בוצע |  | MoM | 02.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2470 | 2471 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 31 | 2020-11-22 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 2472 | 2470 | 31d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.33 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2471 | 2472 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 | 2473 | 2471 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.34 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2472 | 2473 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-24 14:00 | 1 | 2474 | 2472 | 15d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.35 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2473 | 2474 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-25 16:00 | 1 | 2475 | 2473 | 2d |  |  | 02.01.BP.01.01.36 |  | בוצע |  | MoM | 02.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2474 | 2475 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 2 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-26 17:00 | 1 | 2476 | 2474 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.37 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2475 | 2476 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 24,2478,2491,2502,2513 | 2475 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.38 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2476 | 2477 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130.88 | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.01.BP.01.02 |  |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2477 | 2478 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 2484 | 2476 | 0d | bp_01 |  | 02.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2478 | 2479 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-21 08:00 | 2020-07-27 16:00 | 1 | 2480 |  | 5d | bp_02 |  | 02.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2479 | 2480 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-28 08:00 | 2020-08-10 15:00 | 1 | 2481 | 2479 | 10d | bp_03 |  | 02.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2480 | 2481 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-17 16:00 | 1 | 2482 | 2480 | 5d | bp_04 |  | 02.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2481 | 2482 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-31 15:00 | 1 | 2483 | 2481 | 10d | bp_05 |  | 02.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2482 | 2483 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-14 15:00 | 1 | 2484 | 2482 | 10d | bp_06 |  | 02.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2483 | 2484 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 2485 | 2483,2478 | 0d | bp_07 |  | 02.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2484 | 2485 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 |  | 2484 | 0d | bp_08 |  | 02.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.01.BP.01 |  | BP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2485 | 2486 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.SAP | 219.25 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-12 15:00 | 0.52 |  |  | 210d |  |  | 02.01.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2486 | 2487 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס | 209.88 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-29 14:00 | 0.65 |  |  | 70d |  |  | 02.01.SAP.01 | 02.02.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.01.SAP.01 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2487 | 2488 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.01.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2488 | 2489 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 209.88 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-29 14:00 | 0.65 |  |  | 70d |  |  | 02.01.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2489 | 2490 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2497 |  | 0d | sap_01 |  | 02.01.SAP.01.02.01 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2490 | 2491 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2476 | 20d | sap_02 |  | 02.01.SAP.01.02.02 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2491 | 2492 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 93.25 | 2021-04-28 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0.92 | 2493 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.01.SAP.01.02.03 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2492 | 2493 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | 0 | 2494 | 2492 | 25d | sap_04 |  | 02.01.SAP.01.02.04 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2493 | 2494 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-26 10:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 2495 | 2493 | 10d | sap_05 |  | 02.01.SAP.01.02.05 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2494 | 2495 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 2496 | 2494 | 10d | sap_06 |  | 02.01.SAP.01.02.06 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2495 | 2496 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 2497 | 2495 | 5d | sap_07 |  | 02.01.SAP.01.02.07 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2496 | 2497 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | 0 | 46 | 2496,2490 | 0d | sap_08 |  | 02.01.SAP.01.02.08 | 02.02.IMP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.01 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2497 | 2498 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תאפשר אישור ידני,אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס | 217.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.5 |  |  | 70d |  |  | 02.01.SAP.02 | 02.02.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.01.SAP.02 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2498 | 2499 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.01.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2499 | 2500 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 217.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.5 |  |  | 70d |  |  | 02.01.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2500 | 2501 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2508 |  | 0d | sap_01 |  | 02.01.SAP.02.02.01 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2501 | 2502 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2476 | 20d | sap_02 |  | 02.01.SAP.02.02.02 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2502 | 2503 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36 | 2021-07-28 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0.93 | 2504 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.01.SAP.02.02.03 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2503 | 2504 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-04 11:00 | 0 | 2505 | 2503 | 25d | sap_04 |  | 02.01.SAP.02.02.04 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2504 | 2505 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-04 11:00 | 2021-11-18 09:00 | 0 | 2506 | 2504 | 10d | sap_05 |  | 02.01.SAP.02.02.05 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2505 | 2506 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-18 09:00 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 2507 | 2505 | 10d | sap_06 |  | 02.01.SAP.02.02.06 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2506 | 2507 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 2508 | 2506 | 5d | sap_07 |  | 02.01.SAP.02.02.07 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2507 | 2508 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 47 | 2507,2501 | 0d | sap_08 |  | 02.01.SAP.02.02.08 | 02.02.IMP.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2508 | 2509 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו,או באישור ידני. | 219.25 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-12 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.01.SAP.03 | 02.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.01.SAP.03 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2509 | 2510 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.01.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2510 | 2511 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.25 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-12 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.01.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2511 | 2512 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2519 |  | 0d | sap_01 |  | 02.01.SAP.03.02.01 | 02.02.SAP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.03 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2512 | 2513 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2476 | 20d | sap_02 |  | 02.01.SAP.03.02.02 | 02.02.SAP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.03 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2513 | 2514 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.25 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 2515 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.01.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.03 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2514 | 2515 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-08 11:00 | 0 | 2516 | 2514 | 25d | sap_04 |  | 02.01.SAP.03.02.04 | 02.02.SAP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.03 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2515 | 2516 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-08 11:00 | 2021-11-22 09:00 | 0 | 2517 | 2515 | 10d | sap_05 |  | 02.01.SAP.03.02.05 | 02.02.SAP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.03 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2516 | 2517 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-22 09:00 | 2021-12-05 16:00 | 0 | 2518 | 2516 | 10d | sap_06 |  | 02.01.SAP.03.02.06 | 02.02.SAP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.03 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2517 | 2518 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-05 16:00 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 2519 | 2517 | 5d | sap_07 |  | 02.01.SAP.03.02.07 | 02.02.SAP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.03 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2518 | 2519 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-12 15:00 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 48 | 2518,2512 | 0d | sap_08 |  | 02.01.SAP.03.02.08 | 02.02.SAP.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.03 |  | SAP | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2519 | 2520 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות | 514.13 | 2020-07-06 08:00 | 2022-07-10 15:00 | 0.32 |  |  | 2 032d |  |  | 02.02 |  | חתום | פריאל ישי | hd | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
2520 | 2521 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.BP | 142.13 | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 282d |  |  | 02.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2521 | 2522 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות | 142.13 | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 282d |  |  | 02.02.BP.01 |  | חתום | פריאל ישי | parent | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2522 | 2523 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 142.13 | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 242d |  |  | 02.02.BP.01.01 |  |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2523 | 2524 |  | Auto Scheduled | הפער המרכזי הוא נושא ניהול המצ"מ – האם ינוהל באתר אחסון נפרד מבחינת מערכת ה-SAP או לא. לאחר סגירת הנושא במבנה הארגוני נוכל לסכם את ה-BP. | 21 | 2020-07-13 08:00 | 2020-08-10 12:00 | 1 |  |  | 21d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.10 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
2524 | 2525 |  | Auto Scheduled | (הסבר – את רוב הפעולות הקשורות החזרה החלטנו שנדרש לבצע בSAP אבל אם לא יהיה אתר אחסון נפרד המצ"מ יאבד שליטה במלאי ולכן אולי נצטרך לעדכן את הBP) | 22 | 2020-07-12 08:00 | 2020-08-10 11:00 | 1 |  |  | 22d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.11 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2525 | 2526 |  | Auto Scheduled | מבחינת יישום שרשרת לא משנה באיזו מערכת המצ"מ יעבוד, למשתמשים זה משנה כי אם לא יהיה להם אתר אחסון נפרד בSAP הם לא יוכלו לבצע את הפעולות בSAP כמו שקבעו (חוששים לאבד שליטה במלאי). | 23 | 2020-07-09 08:00 | 2020-08-10 11:00 | 1 |  |  | 23d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.12 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2526 | 2527 |  | Auto Scheduled | אבי מכיר את הסוגייה וסוגיות נוספות שבעייתיות בנושא המצ"ב, שגם מלאי העלו. מה הסטאטוס? | 24 | 2020-07-08 08:00 | 2020-08-10 11:00 | 1 |  |  | 24d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.13 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2527 | 2528 |  | Auto Scheduled | המיפוי (/BP) של כל התהליך נשלח לאישור ב19.05. ממתין לאישור אמל"ח. | 25 | 2020-07-07 08:00 | 2020-08-10 11:00 | 1 |  |  | 25d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.14 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2528 | 2529 |  | Auto Scheduled | כמו כן, נשלח לאישור BP אספקה ללא סימוכין - מה הסטאטוס? | 26 | 2020-07-06 08:00 | 2020-08-10 11:00 | 1 |  |  | 26d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.15 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2529 | 2530 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 4 | 2020-09-21 08:00 | 2020-09-24 17:00 | 1 | 2531 |  | 4d |  | תע = שרשרת | 02.02.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2530 | 2531 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 25 | 2020-09-24 08:00 | 2020-11-09 12:00 | 1 | 2532 | 2530 | 25d |  |  | 02.02.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2531 | 2532 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 16 | 2020-10-28 08:00 | 2020-11-18 14:00 | 1 | 2533 | 2531 | 16d |  | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.32 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2532 | 2533 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 34 | 2020-11-18 08:00 | 2021-01-04 09:00 | 1 | 2534 | 2532 | 34d |  | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.33 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2533 | 2534 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-24 14:00 | 1 | 2535 | 2533 | 15d |  | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.34 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2534 | 2535 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-25 16:00 | 1 | 2536 | 2534 | 2d |  | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.35 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2535 | 2536 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 2 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-26 17:00 | 1 | 2537 | 2535 | 2d |  |  | 02.02.BP.01.01.36 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2536 | 2537 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-26 17:00 | 1 | 2538 | 2536 | 1d |  | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.37 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2537 | 2538 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 24,2540,2553,2564,2575,2586,2597,2608,2619,2630,2641,2652,2663,2674,2685,2697,2708,2719,2730,2741,2752,2763,2774,2785,2796,2807,2818 | 2537 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.02.BP.01.01.38 |  | בוצע |  | MoM | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2538 | 2539 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136 | 2020-07-14 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.02.BP.01.02 |  |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2539 | 2540 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 2546 | 2538 | 0d | bp_01 |  | 02.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2540 | 2541 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-14 08:00 | 2020-07-20 16:00 | 1 | 2542 |  | 5d | bp_02 |  | 02.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2541 | 2542 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-21 08:00 | 2020-08-03 15:00 | 1 | 2543 | 2541 | 10d | bp_03 |  | 02.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2542 | 2543 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-04 08:00 | 2020-08-10 16:00 | 1 | 2544 | 2542 | 5d | bp_04 |  | 02.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2543 | 2544 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-24 15:00 | 1 | 2545 | 2543 | 10d | bp_05 |  | 02.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2544 | 2545 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-08-25 08:00 | 2020-09-07 15:00 | 1 | 2546 | 2544 | 10d | bp_06 |  | 02.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2545 | 2546 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 2547 | 2545,2540 | 0d | bp_07 |  | 02.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2546 | 2547 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 |  | 2546 | 0d | bp_08 |  | 02.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.02.BP.01 |  | BP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2547 | 2548 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.INT | 373 | 2021-01-27 08:00 | 2022-07-10 15:00 | 0.22 |  |  | 910d |  |  | 02.02.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2548 | 2549 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תשלח הזמנות למערכת ה-זכיין לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. | 301.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-03 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.01 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2549 | 2550 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2550 | 2551 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 301.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-03 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2551 | 2552 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2559 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.01.02.01 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2552 | 2553 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.01.02.02 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2553 | 2554 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 17.5 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 | 2555 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.01.02.03 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2554 | 2555 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-25 08:00 | 2022-02-28 11:00 | 0 | 2556 | 2554 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.01.02.04 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2555 | 2556 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-28 11:00 | 2022-03-14 09:00 | 0 | 2557 | 2555 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.01.02.05 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2556 | 2557 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-14 09:00 | 2022-03-27 16:00 | 0 | 2558 | 2556 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.01.02.06 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2557 | 2558 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-27 16:00 | 2022-04-03 15:00 | 0 | 2559 | 2557 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.01.02.07 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2558 | 2559 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-03 15:00 | 2022-04-03 15:00 | 0 | 35 | 2558,2552 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.01.02.08 | 02.02.INT.01 |  |  | rule | 02.02.INT.01 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2559 | 2560 |  | Auto Scheduled | הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי | 366.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-30 16:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.14 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.02 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2560 | 2561 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2561 | 2562 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 366.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-30 16:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2562 | 2563 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2570 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.02.02.01 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2563 | 2564 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.02.02.02 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2564 | 2565 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2022-03-23 08:00 | 2022-04-24 17:00 | 0 | 2566 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.02.02.03 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2565 | 2566 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-04-25 08:00 | 2022-05-29 12:00 | 0 | 2567 | 2565 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.02.02.04 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2566 | 2567 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-29 12:00 | 2022-06-12 10:00 | 0 | 2568 | 2566 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.02.02.05 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2567 | 2568 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-06-12 10:00 | 2022-06-23 17:00 | 0 | 2569 | 2567 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.02.02.06 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2568 | 2569 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-26 08:00 | 2022-06-30 16:00 | 0 | 2570 | 2568 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.02.02.07 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2569 | 2570 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-06-30 16:00 | 2022-06-30 16:00 | 0 | 36 | 2569,2563 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.02.02.08 | 02.02.INT.14 |  |  | rule | 02.02.INT.02 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2570 | 2571 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- זכיין תשלח בממשק אוטומטי למערכת ה-סאפ את אספקות ה- זכיין או כל ישות מקבילה כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן.--הנתונים יכללו, מספר הזמנה כולל שורה, לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה,ניטול, נתוני מסלול וכו'. | 331 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-12 16:00 | 0.18 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.03 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2571 | 2572 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2572 | 2573 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 331 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-12 16:00 | 0.18 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2573 | 2574 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2581 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.03.02.01 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2574 | 2575 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.03.02.02 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2575 | 2576 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 42.13 | 2022-01-09 08:00 | 2022-03-06 17:00 | 0 | 2577 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.03.02.03 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2576 | 2577 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-07 08:00 | 2022-04-10 12:00 | 0 | 2578 | 2576 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.03.02.04 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2577 | 2578 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-10 12:00 | 2022-04-24 10:00 | 0 | 2579 | 2577 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.03.02.05 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2578 | 2579 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-24 10:00 | 2022-05-05 17:00 | 0 | 2580 | 2578 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.03.02.06 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2579 | 2580 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-08 08:00 | 2022-05-12 16:00 | 0 | 2581 | 2579 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.03.02.07 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2580 | 2581 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-12 16:00 | 2022-05-12 16:00 | 0 | 37 | 2580,2574 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.03.02.08 | 02.02.INT.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2581 | 2582 |  | Auto Scheduled | מערכת ה זכיין תתמוך בשליחת סטטוסים,חיוויים שישלחו אונליין למערכת ה סאפ, ומערכת הסאפ תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הזכיין לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישירות מהמחסן", "יצא למשלו | 338.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-23 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.04 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2582 | 2583 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2583 | 2584 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 338.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-23 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2584 | 2585 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2592 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.04.02.01 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2585 | 2586 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.04.02.02 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2586 | 2587 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 33.88 | 2022-01-30 08:00 | 2022-03-15 17:00 | 0 | 2588 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.04.02.03 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2587 | 2588 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-16 08:00 | 2022-04-19 11:00 | 0 | 2589 | 2587 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.04.02.04 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2588 | 2589 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-19 11:00 | 2022-05-03 09:00 | 0 | 2590 | 2588 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.04.02.05 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2589 | 2590 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-03 09:00 | 2022-05-16 16:00 | 0 | 2591 | 2589 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.04.02.06 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2590 | 2591 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-16 16:00 | 2022-05-23 15:00 | 0 | 2592 | 2590 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.04.02.07 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2591 | 2592 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-23 15:00 | 2022-05-23 15:00 | 0 | 38 | 2591,2585 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.04.02.08 | 02.02.INT.04 |  |  | rule | 02.02.INT.04 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2592 | 2593 |  | Auto Scheduled | מערכת ה סאפ תשלח שדר עדכון נתוני האספקה,משלוח למסופון פי או די רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. | 338.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-23 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.05 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2593 | 2594 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2594 | 2595 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 338.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-23 15:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2595 | 2596 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2603 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.05.02.01 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2596 | 2597 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.05.02.02 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2597 | 2598 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.75 | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-15 17:00 | 0 | 2599 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.05.02.03 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2598 | 2599 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-16 08:00 | 2022-04-19 11:00 | 0 | 2600 | 2598 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.05.02.04 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2599 | 2600 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-19 11:00 | 2022-05-03 09:00 | 0 | 2601 | 2599 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.05.02.05 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2600 | 2601 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-03 09:00 | 2022-05-16 16:00 | 0 | 2602 | 2600 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.05.02.06 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2601 | 2602 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-16 16:00 | 2022-05-23 15:00 | 0 | 2603 | 2601 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.05.02.07 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2602 | 2603 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-23 15:00 | 2022-05-23 15:00 | 0 | 35 | 2602,2596 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.05.02.08 | 02.02.INT.05 |  |  | rule | 02.02.INT.05 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2603 | 2604 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-זכיין תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-סאפ | 335 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-18 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.06 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2604 | 2605 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2605 | 2606 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 335 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-18 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2606 | 2607 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2614 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.06.02.01 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2607 | 2608 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.06.02.02 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2608 | 2609 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-02-20 08:00 | 2022-03-10 17:00 | 0 | 2610 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.06.02.03 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2609 | 2610 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-13 08:00 | 2022-04-14 11:00 | 0 | 2611 | 2609 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.06.02.04 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2610 | 2611 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-14 11:00 | 2022-04-28 09:00 | 0 | 2612 | 2610 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.06.02.05 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2611 | 2612 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-28 09:00 | 2022-05-11 16:00 | 0 | 2613 | 2611 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.06.02.06 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2612 | 2613 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-11 16:00 | 2022-05-18 15:00 | 0 | 2614 | 2612 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.06.02.07 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2613 | 2614 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-18 15:00 | 2022-05-18 15:00 | 0 | 36 | 2613,2607 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.06.02.08 | 02.02.INT.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2614 | 2615 |  | Auto Scheduled | הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה סאפ יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הטי אמ אס ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הסאפ. | 337.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-22 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.07 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2615 | 2616 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2616 | 2617 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 337.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-22 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2617 | 2618 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2625 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.07.02.01 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2618 | 2619 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.07.02.02 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2619 | 2620 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2022-02-27 08:00 | 2022-03-14 17:00 | 0 | 2621 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.07.02.03 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2620 | 2621 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-15 08:00 | 2022-04-18 11:00 | 0 | 2622 | 2620 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.07.02.04 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2621 | 2622 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-18 11:00 | 2022-05-02 09:00 | 0 | 2623 | 2621 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.07.02.05 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2622 | 2623 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-02 09:00 | 2022-05-15 16:00 | 0 | 2624 | 2622 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.07.02.06 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2623 | 2624 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-15 16:00 | 2022-05-22 15:00 | 0 | 2625 | 2623 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.07.02.07 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2624 | 2625 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-22 15:00 | 2022-05-22 15:00 | 0 | 37 | 2624,2618 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.07.02.08 | 02.02.INT.07 |  |  | rule | 02.02.INT.07 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2625 | 2626 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- זכיין תשלח שדרים למערכת ה- סאפ לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות | 341.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-26 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.08 | 02.02.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.08 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2626 | 2627 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2627 | 2628 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 341.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-26 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2628 | 2629 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2636 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.08.02.01 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2629 | 2630 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.08.02.02 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2630 | 2631 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 8.25 | 2022-03-09 08:00 | 2022-03-20 17:00 | 0 | 2632 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.08.02.03 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2631 | 2632 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-21 08:00 | 2022-04-24 12:00 | 0 | 2633 | 2631 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.08.02.04 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2632 | 2633 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-24 12:00 | 2022-05-08 10:00 | 0 | 2634 | 2632 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.08.02.05 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2633 | 2634 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-08 10:00 | 2022-05-19 17:00 | 0 | 2635 | 2633 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.08.02.06 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2634 | 2635 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-22 08:00 | 2022-05-26 16:00 | 0 | 2636 | 2634 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.08.02.07 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2635 | 2636 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-26 16:00 | 2022-05-26 16:00 | 0 | 38 | 2635,2629 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.08.02.08 | 02.02.INT.09 |  |  | rule | 02.02.INT.08 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2636 | 2637 |  | Auto Scheduled | מערכת ה – זכיין תשלח שדר למערכת הסאפ לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – פי או די | 350.38 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-08 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.09 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2637 | 2638 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2638 | 2639 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 350.38 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-08 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2639 | 2640 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2647 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.09.02.01 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2640 | 2641 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.09.02.02 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2641 | 2642 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2022-03-10 08:00 | 2022-03-31 17:00 | 0 | 2643 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.09.02.03 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2642 | 2643 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-04-03 08:00 | 2022-05-05 11:00 | 0 | 2644 | 2642 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.09.02.04 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2643 | 2644 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-05 11:00 | 2022-05-19 09:00 | 0 | 2645 | 2643 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.09.02.05 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2644 | 2645 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-19 09:00 | 2022-06-01 16:00 | 0 | 2646 | 2644 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.09.02.06 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2645 | 2646 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-01 16:00 | 2022-06-08 15:00 | 0 | 2647 | 2645 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.09.02.07 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2646 | 2647 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-06-08 15:00 | 2022-06-08 15:00 | 0 | 35 | 2646,2640 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.09.02.08 | 02.02.INT.10 |  |  | rule | 02.02.INT.09 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2647 | 2648 |  | Auto Scheduled | מערכת הפי או די תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הסאפ | 352.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-12 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.11 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.10 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2648 | 2649 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2649 | 2650 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 352.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-12 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2650 | 2651 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2658 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.10.02.01 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2651 | 2652 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.10.02.02 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2652 | 2653 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 17.5 | 2022-03-13 08:00 | 2022-04-04 17:00 | 0 | 2654 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.10.02.03 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2653 | 2654 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-09 11:00 | 0 | 2655 | 2653 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.10.02.04 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2654 | 2655 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-09 11:00 | 2022-05-23 09:00 | 0 | 2656 | 2654 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.10.02.05 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2655 | 2656 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-23 09:00 | 2022-06-05 16:00 | 0 | 2657 | 2655 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.10.02.06 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2656 | 2657 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-05 16:00 | 2022-06-12 15:00 | 0 | 2658 | 2656 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.10.02.07 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2657 | 2658 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-06-12 15:00 | 2022-06-12 15:00 | 0 | 36 | 2657,2651 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.10.02.08 | 02.02.INT.11 |  |  | rule | 02.02.INT.10 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2658 | 2659 |  | Auto Scheduled | מערכת הזכיין תשלח שדר למערכת הסאפ לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. | 357.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-19 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.15 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.11 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2659 | 2660 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2660 | 2661 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 357.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-19 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2661 | 2662 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2669 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.11.02.01 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2662 | 2663 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.11.02.02 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2663 | 2664 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 0 | 2665 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.11.02.03 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2664 | 2665 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-04-12 08:00 | 2022-05-16 11:00 | 0 | 2666 | 2664 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.11.02.04 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2665 | 2666 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-16 11:00 | 2022-05-30 09:00 | 0 | 2667 | 2665 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.11.02.05 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2666 | 2667 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-30 09:00 | 2022-06-12 16:00 | 0 | 2668 | 2666 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.11.02.06 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2667 | 2668 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-12 16:00 | 2022-06-19 15:00 | 0 | 2669 | 2667 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.11.02.07 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2668 | 2669 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-06-19 15:00 | 2022-06-19 15:00 | 0 | 37 | 2668,2662 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.11.02.08 | 02.02.INT.15 |  |  | rule | 02.02.INT.11 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2669 | 2670 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הזכיין ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה | 373 | 2021-01-27 08:00 | 2022-07-10 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.12 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.12 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2670 | 2671 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2671 | 2672 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 373 | 2021-01-27 08:00 | 2022-07-10 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2672 | 2673 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2680 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.12.02.01 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2673 | 2674 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.12.02.02 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2674 | 2675 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 19.5 | 2022-04-06 08:00 | 2022-05-02 17:00 | 0 | 2676 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.12.02.03 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2675 | 2676 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-05-03 08:00 | 2022-06-06 11:00 | 0 | 2677 | 2675 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.12.02.04 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2676 | 2677 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-06-06 11:00 | 2022-06-20 09:00 | 0 | 2678 | 2676 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.12.02.05 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2677 | 2678 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-06-20 09:00 | 2022-07-03 16:00 | 0 | 2679 | 2677 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.12.02.06 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2678 | 2679 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-07-03 16:00 | 2022-07-10 15:00 | 0 | 2680 | 2678 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.12.02.07 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2679 | 2680 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-07-10 15:00 | 2022-07-10 15:00 | 0 | 38 | 2679,2673 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.12.02.08 | 02.02.INT.12 |  |  | rule | 02.02.INT.12 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2680 | 2681 |  | Auto Scheduled | במקרים שנשלחים למערכת ה-זכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- זכיין בהתאם למאפייני הפריט פיפו, ליפו וכד ועדכון הסדרה במערכות הסאפ – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הזכיין. | 293 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-22 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.13 | 02.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.13 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2681 | 2682 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.INT.13.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2682 | 2683 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 293 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-22 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.02.INT.13.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2683 | 2684 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2691 |  | 0d | int_01 |  | 02.02.INT.13.02.01 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2684 | 2685 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | int_02 |  | 02.02.INT.13.02.02 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2685 | 2686 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.13 | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-12 17:00 | 0 | 2687 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.02.INT.13.02.03 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2686 | 2687 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-13 08:00 | 2022-02-16 11:00 | 0 | 2688 | 2686 | 25d | int_04 |  | 02.02.INT.13.02.04 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2687 | 2688 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-16 11:00 | 2022-03-02 09:00 | 0 | 2689 | 2687 | 10d | int_05 |  | 02.02.INT.13.02.05 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2688 | 2689 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-02 09:00 | 2022-03-15 16:00 | 0 | 2690 | 2688 | 10d | int_06 |  | 02.02.INT.13.02.06 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2689 | 2690 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-15 16:00 | 2022-03-22 15:00 | 0 | 2691 | 2689 | 5d | int_07 |  | 02.02.INT.13.02.07 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2690 | 2691 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-22 15:00 | 2022-03-22 15:00 | 0 | 35 | 2690,2684 | 0d | int_08 |  | 02.02.INT.13.02.08 | 02.02.INT.02 |  |  | rule | 02.02.INT.13 |  | INT | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2691 | 2692 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.SAP | 301.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-03 15:00 | 0.24 |  |  | 840d |  |  | 02.02.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2692 | 2693 |  | Auto Scheduled | מערכת ה סאפ תתמוך בהפקת טפסי שילוח | 301.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-03 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.01 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2693 | 2694 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2694 | 2695 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 301.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-03 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2695 | 2696 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2703 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.01.02.01 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2696 | 2697 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.01.02.02 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2697 | 2698 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 | 2699 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.01.02.03 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2698 | 2699 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-25 08:00 | 2022-02-28 11:00 | 0 | 2700 | 2698 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.01.02.04 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2699 | 2700 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-28 11:00 | 2022-03-14 09:00 | 0 | 2701 | 2699 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.01.02.05 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2700 | 2701 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-14 09:00 | 2022-03-27 16:00 | 0 | 2702 | 2700 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.01.02.06 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2701 | 2702 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-27 16:00 | 2022-04-03 15:00 | 0 | 2703 | 2701 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.01.02.07 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2702 | 2703 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-04-03 15:00 | 2022-04-03 15:00 | 0 | 49 | 2702,2696 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.01.02.08 | 02.02.SAP.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2703 | 2704 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת אס טי או ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הזכיין. | 298.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-29 15:00 | 0.18 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.02 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2704 | 2705 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2705 | 2706 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 298.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-29 15:00 | 0.18 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2706 | 2707 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2714 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.02.02.01 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2707 | 2708 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.02.02.02 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2708 | 2709 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 40 | 2021-11-28 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 2710 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.02.02.03 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2709 | 2710 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-23 11:00 | 0 | 2711 | 2709 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.02.02.04 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2710 | 2711 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-23 11:00 | 2022-03-09 09:00 | 0 | 2712 | 2710 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.02.02.05 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2711 | 2712 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-22 16:00 | 0 | 2713 | 2711 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.02.02.06 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2712 | 2713 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-22 16:00 | 2022-03-29 15:00 | 0 | 2714 | 2712 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.02.02.07 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2713 | 2714 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-29 15:00 | 2022-03-29 15:00 | 0 | 46 | 2713,2707 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.02.02.08 | 02.02.SAP.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2714 | 2715 |  | Auto Scheduled | תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך | 274.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-24 16:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.03 | 02.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.03 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2715 | 2716 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2716 | 2717 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 274.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-24 16:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2717 | 2718 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2725 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.03.02.01 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2718 | 2719 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.03.02.02 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2719 | 2720 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34.88 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 2721 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2720 | 2721 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-20 08:00 | 2022-01-23 12:00 | 0 | 2722 | 2720 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.03.02.04 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2721 | 2722 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-01-23 12:00 | 2022-02-06 10:00 | 0 | 2723 | 2721 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.03.02.05 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2722 | 2723 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-06 10:00 | 2022-02-17 17:00 | 0 | 2724 | 2722 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.03.02.06 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2723 | 2724 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-02-20 08:00 | 2022-02-24 16:00 | 0 | 2725 | 2723 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.03.02.07 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2724 | 2725 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 16:00 | 0 | 47 | 2724,2718 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.03.02.08 | 02.02.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2725 | 2726 |  | Auto Scheduled | ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. | 231.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-28 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.04 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2726 | 2727 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2727 | 2728 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 231.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-28 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2728 | 2729 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2736 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.04.02.01 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2729 | 2730 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.04.02.02 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2730 | 2731 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 2732 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.04.02.03 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2731 | 2732 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-24 11:00 | 0 | 2733 | 2731 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.04.02.04 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2732 | 2733 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-24 11:00 | 2021-12-08 09:00 | 0 | 2734 | 2732 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.04.02.05 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2733 | 2734 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-08 09:00 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 2735 | 2733 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.04.02.06 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2734 | 2735 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 2736 | 2734 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.04.02.07 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2735 | 2736 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-28 15:00 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 48 | 2735,2729 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.04.02.08 | 02.02.SAP.09 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2736 | 2737 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. | 245.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-17 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.05 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2737 | 2738 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2738 | 2739 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-17 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2739 | 2740 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2747 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.05.02.01 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2740 | 2741 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.05.02.02 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2741 | 2742 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 2743 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.05.02.03 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2742 | 2743 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-14 11:00 | 0 | 2744 | 2742 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.05.02.04 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2743 | 2744 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-14 11:00 | 2021-12-28 09:00 | 0 | 2745 | 2743 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.05.02.05 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2744 | 2745 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-28 09:00 | 2022-01-10 16:00 | 0 | 2746 | 2744 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.05.02.06 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2745 | 2746 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-10 16:00 | 2022-01-17 15:00 | 0 | 2747 | 2745 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.05.02.07 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2746 | 2747 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-17 15:00 | 2022-01-17 15:00 | 0 | 49 | 2746,2740 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.05.02.08 | 02.02.SAP.11 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2747 | 2748 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. | 237.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-05 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.06 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2748 | 2749 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2749 | 2750 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-05 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2750 | 2751 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2758 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.06.02.01 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2751 | 2752 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.06.02.02 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2752 | 2753 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.25 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 2754 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.06.02.03 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2753 | 2754 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-31 08:00 | 2021-12-02 11:00 | 0 | 2755 | 2753 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.06.02.04 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2754 | 2755 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-02 11:00 | 2021-12-16 09:00 | 0 | 2756 | 2754 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.06.02.05 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2755 | 2756 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-16 09:00 | 2021-12-29 16:00 | 0 | 2757 | 2755 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.06.02.06 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2756 | 2757 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-29 16:00 | 2022-01-05 15:00 | 0 | 2758 | 2756 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.06.02.07 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2757 | 2758 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-05 15:00 | 0 | 46 | 2757,2751 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.06.02.08 | 02.02.SAP.10 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2758 | 2759 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. | 229.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-26 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.07 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2759 | 2760 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2760 | 2761 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 229.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-26 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2761 | 2762 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2769 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.07.02.01 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2762 | 2763 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.07.02.02 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2763 | 2764 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 2765 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.07.02.03 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2764 | 2765 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-22 11:00 | 0 | 2766 | 2764 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.07.02.04 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2765 | 2766 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-22 11:00 | 2021-12-06 09:00 | 0 | 2767 | 2765 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.07.02.05 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2766 | 2767 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-06 09:00 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 2768 | 2766 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.07.02.06 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2767 | 2768 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-19 16:00 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 2769 | 2767 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.07.02.07 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2768 | 2769 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-26 15:00 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 47 | 2768,2762 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.07.02.08 | 02.02.SAP.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2769 | 2770 |  | Auto Scheduled | נדרש להוסיף,לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 299.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-30 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.08 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2770 | 2771 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2771 | 2772 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 299.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-30 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2772 | 2773 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2780 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.08.02.01 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2773 | 2774 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.08.02.02 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2774 | 2775 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2022-01-13 08:00 | 2022-01-20 17:00 | 0 | 2776 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.08.02.03 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2775 | 2776 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-23 08:00 | 2022-02-24 11:00 | 0 | 2777 | 2775 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.08.02.04 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2776 | 2777 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-24 11:00 | 2022-03-10 09:00 | 0 | 2778 | 2776 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.08.02.05 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2777 | 2778 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-23 16:00 | 0 | 2779 | 2777 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.08.02.06 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2778 | 2779 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-23 16:00 | 2022-03-30 15:00 | 0 | 2780 | 2778 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.08.02.07 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2779 | 2780 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-30 15:00 | 2022-03-30 15:00 | 0 | 48 | 2779,2773 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.08.02.08 | 02.02.SAP.13 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2780 | 2781 |  | Auto Scheduled | ניפוק מהמרחב השני ליחידה | 243.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-13 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.09 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2781 | 2782 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2782 | 2783 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-13 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2783 | 2784 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2791 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.09.02.01 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2784 | 2785 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.09.02.02 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2785 | 2786 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.25 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 2787 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.09.02.03 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2786 | 2787 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-08 08:00 | 2021-12-12 12:00 | 0 | 2788 | 2786 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.09.02.04 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2787 | 2788 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-12 12:00 | 2021-12-26 10:00 | 0 | 2789 | 2787 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.09.02.05 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2788 | 2789 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-26 10:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 2790 | 2788 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.09.02.06 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2789 | 2790 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-13 16:00 | 0 | 2791 | 2789 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.09.02.07 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2790 | 2791 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-13 16:00 | 2022-01-13 16:00 | 0 | 49 | 2790,2784 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.09.02.08 | 02.02.SAP.12 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2791 | 2792 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות. | 226.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-21 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.10 | 02.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.10 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2792 | 2793 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2793 | 2794 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 226.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-21 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2794 | 2795 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2802 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.10.02.01 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2795 | 2796 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.10.02.02 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2796 | 2797 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 2798 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.10.02.03 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2797 | 2798 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-17 11:00 | 0 | 2799 | 2797 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.10.02.04 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2798 | 2799 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-17 11:00 | 2021-12-01 09:00 | 0 | 2800 | 2798 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.10.02.05 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2799 | 2800 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-01 09:00 | 2021-12-14 16:00 | 0 | 2801 | 2799 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.10.02.06 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2800 | 2801 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-14 16:00 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 2802 | 2800 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.10.02.07 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2801 | 2802 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-21 15:00 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 46 | 2801,2795 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.10.02.08 | 02.01.SAP.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2802 | 2803 |  | Auto Scheduled | מערכת ה – סאפ תתמוך ביצירת סטאטוסים,חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק" . | 231.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-28 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.11 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2803 | 2804 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2804 | 2805 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 231.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-28 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2805 | 2806 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2813 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.11.02.01 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2806 | 2807 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.11.02.02 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2807 | 2808 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 2809 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.11.02.03 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2808 | 2809 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-24 11:00 | 0 | 2810 | 2808 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.11.02.04 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2809 | 2810 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-24 11:00 | 2021-12-08 09:00 | 0 | 2811 | 2809 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.11.02.05 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2810 | 2811 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-08 09:00 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 2812 | 2810 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.11.02.06 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2811 | 2812 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 2813 | 2811 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.11.02.07 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2812 | 2813 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-28 15:00 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 47 | 2812,2806 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.11.02.08 | 02.02.SAP.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2813 | 2814 |  | Auto Scheduled | תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. | 270.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-20 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.12 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2814 | 2815 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.02.SAP.12.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2815 | 2816 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 270.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-20 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.02.SAP.12.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2816 | 2817 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2824 |  | 0d | sap_01 |  | 02.02.SAP.12.02.01 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2817 | 2818 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 2538 | 20d | sap_02 |  | 02.02.SAP.12.02.02 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2818 | 2819 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.5 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-13 17:00 | 0 | 2820 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.12.02.03 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2819 | 2820 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-14 08:00 | 2022-01-17 11:00 | 0 | 2821 | 2819 | 25d | sap_04 |  | 02.02.SAP.12.02.04 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2820 | 2821 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-01-17 11:00 | 2022-01-31 09:00 | 0 | 2822 | 2820 | 10d | sap_05 |  | 02.02.SAP.12.02.05 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2821 | 2822 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-31 09:00 | 2022-02-13 16:00 | 0 | 2823 | 2821 | 10d | sap_06 |  | 02.02.SAP.12.02.06 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2822 | 2823 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-02-13 16:00 | 2022-02-20 15:00 | 0 | 2824 | 2822 | 5d | sap_07 |  | 02.02.SAP.12.02.07 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2823 | 2824 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-20 15:00 | 2022-02-20 15:00 | 0 | 48 | 2823,2817 | 0d | sap_08 |  | 02.02.SAP.12.02.08 | 02.02.SAP.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 |  | SAP | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2824 | 2825 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 116.38 | 2020-07-26 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 152d |  |  | 02.04 |  | חתום | אבי פרישמן | hd | 02.04.BP.01 | מוריה | BP | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3
2825 | 2826 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים.BP | 116.38 | 2020-07-26 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 152d |  |  | 02.04.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4
2826 | 2827 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 116.38 | 2020-07-26 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 152d |  |  | 02.04.BP.01 |  | חתום | אבי פרישמן | parent | 02.04.BP.01 | מוריה | BP | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5
2827 | 2828 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 110.38 | 2020-07-26 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 |  |  | 112d |  |  | 02.04.BP.01.01 |  |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6
2828 | 2829 |  | Auto Scheduled | תגובות שונות | 5 | 2020-07-26 08:00 | 2020-07-30 16:00 | 1 |  |  | 5d |  | תקווה רובינצ'יק | 02.04.BP.01.01.10 |  | בוצע | ואל | MoM | 02.04.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
2829 | 2830 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 6 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-25 16:00 | 1 | 2831 |  | 6d |  | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.30 |  | בוצע | מוריה | MoM | 02.04.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2830 | 2831 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 23 | 2020-08-25 08:00 | 2020-09-29 14:00 | 1 | 2832 | 2830 | 23d |  | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.31 |  | בוצע | מוריה | MoM | 02.04.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2831 | 2832 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 14 | 2020-09-25 08:00 | 2020-10-26 15:00 | 1 | 2833 | 2831 | 14d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.32 |  | בוצע |  | MoM | 02.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2832 | 2833 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 19 | 2020-10-14 08:00 | 2020-11-09 12:00 | 1 | 2834 | 2832 | 19d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.33 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2833 | 2834 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 | 2020-11-09 08:00 | 2020-11-11 17:00 | 1 | 2835 | 2833 | 3d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.34 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2834 | 2835 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-15 16:00 | 1 | 2836 | 2834 | 3d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.35 |  | בוצע | מוריה | MoM | 02.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2835 | 2836 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 | 2020-11-15 08:00 | 2020-11-19 16:00 | 1 | 2837 | 2835 | 5d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.36 |  | בוצע |  | MoM | 02.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2836 | 2837 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 32 | 2020-11-19 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 2838 | 2836 | 32d |  | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.37 |  | בוצע | ואל | MoM | 02.04.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2837 | 2838 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 | 24,2840 | 2837 | 2d |  | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.38 |  | בוצע | ואל | MoM | 02.04.BP.01 | ואל | BP | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2838 | 2839 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40.75 | 2020-11-18 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.04.BP.01.02 |  |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6
2839 | 2840 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 2846 | 2838 | 0d | bp_01 |  | 02.04.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2840 | 2841 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-24 16:00 | 1 | 2842 |  | 5d | bp_02 |  | 02.04.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
2841 | 2842 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | 1 | 2843 | 2841 | 10d | bp_03 |  | 02.04.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2842 | 2843 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-15 16:00 | 1 | 2844 | 2842 | 5d | bp_04 |  | 02.04.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2843 | 2844 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-29 15:00 | 1 | 2845 | 2843 | 10d | bp_05 |  | 02.04.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2844 | 2845 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-12 15:00 | 1 | 2846 | 2844 | 10d | bp_06 |  | 02.04.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2845 | 2846 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2847 | 2845,2840 | 0d | bp_07 |  | 02.04.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2846 | 2847 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 |  | 2846 | 0d | bp_08 |  | 02.04.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.04.BP.01 |  | BP | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
2847 | 2848 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות | 473.13 | 2020-07-08 08:00 | 2022-05-17 15:00 | 0.43 |  |  | 538d |  |  | 02.06 |  | חתום | אבי פרישמן | hd | 02.06.BP.01 | רועי | BP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
2848 | 2849 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.BP | 122.75 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 118d |  |  | 02.06.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2849 | 2850 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות | 122.75 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 118d |  |  | 02.06.BP.01 |  | חתום | אבי פרישמן | parent | 02.06.BP.01 | רועי | BP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2850 | 2851 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 65.38 | 2020-09-29 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 |  |  | 78d |  |  | 02.06.BP.01.01 |  |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2851 | 2852 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 21 | 2020-09-29 08:00 | 2020-11-04 14:00 | 1 | 2853 |  | 21d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.30 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
2852 | 2853 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 7 | 2020-10-27 08:00 | 2020-11-04 16:00 | 1 | 2854 | 2852 | 7d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.31 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2853 | 2854 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 16 | 2020-11-04 08:00 | 2020-11-25 14:00 | 1 | 2855 | 2853 | 16d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.32 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2854 | 2855 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-30 16:00 | 1 | 2856 | 2854 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.33 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2855 | 2856 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 | 2020-11-30 08:00 | 2020-12-08 16:00 | 1 | 2857 | 2855 | 7d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.34 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2856 | 2857 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 2858 | 2856 | 1d |  |  | 02.06.BP.01.01.35 |  | בוצע |  | MoM | 02.06.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2857 | 2858 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-30 14:00 | 1 | 2859 | 2857 | 17d |  |  | 02.06.BP.01.01.36 |  | בוצע |  | MoM | 02.06.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2858 | 2859 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 16:00 | 1 | 2860 | 2858 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.37 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2859 | 2860 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 | 24,2862,2875,2886,2898,2909,2920,2931 | 2859 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.38 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2860 | 2861 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 122.75 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.06.BP.01.02 |  |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2861 | 2862 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 2868 | 2860 | 0d | bp_01 |  | 02.06.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2862 | 2863 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-08 08:00 | 2020-07-14 16:00 | 1 | 2864 |  | 5d | bp_02 |  | 02.06.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2863 | 2864 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-28 15:00 | 1 | 2865 | 2863 | 10d | bp_03 |  | 02.06.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2864 | 2865 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-07-29 08:00 | 2020-08-04 16:00 | 1 | 2866 | 2864 | 5d | bp_04 |  | 02.06.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2865 | 2866 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-05 08:00 | 2020-08-18 15:00 | 1 | 2867 | 2865 | 10d | bp_05 |  | 02.06.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2866 | 2867 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-08-19 08:00 | 2020-09-01 15:00 | 1 | 2868 | 2866 | 10d | bp_06 |  | 02.06.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2867 | 2868 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2869 | 2867,2862 | 0d | bp_07 |  | 02.06.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2868 | 2869 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 |  | 2868 | 0d | bp_08 |  | 02.06.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.06.BP.01 |  | BP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2869 | 2870 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.INT | 351.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-05-17 15:00 | 0.19 |  |  | 140d |  |  | 02.06.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2870 | 2871 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- זכיין לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל זכיין. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. | 351.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-05-17 15:00 | 0.17 |  |  | 70d |  |  | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.06.INT.01 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2871 | 2872 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.06.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2872 | 2873 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 351.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-05-17 15:00 | 0.17 |  |  | 70d |  |  | 02.06.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2873 | 2874 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2881 |  | 0d | int_01 |  | 02.06.INT.01.02.01 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2874 | 2875 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2860 | 20d | int_02 |  | 02.06.INT.01.02.02 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2875 | 2876 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 50.25 | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 0 | 2877 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.06.INT.01.02.03 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2876 | 2877 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-10 08:00 | 2022-04-13 11:00 | 0 | 2878 | 2876 | 25d | int_04 |  | 02.06.INT.01.02.04 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2877 | 2878 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-13 11:00 | 2022-04-27 09:00 | 0 | 2879 | 2877 | 10d | int_05 |  | 02.06.INT.01.02.05 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2878 | 2879 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-27 09:00 | 2022-05-10 16:00 | 0 | 2880 | 2878 | 10d | int_06 |  | 02.06.INT.01.02.06 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2879 | 2880 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-10 16:00 | 2022-05-17 15:00 | 0 | 2881 | 2879 | 5d | int_07 |  | 02.06.INT.01.02.07 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2880 | 2881 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-17 15:00 | 2022-05-17 15:00 | 0 | 36 | 2880,2874 | 0d | int_08 |  | 02.06.INT.01.02.08 | 02.06.INT.02 |  |  | rule | 02.06.INT.01 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2881 | 2882 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תשדר למערכת ה-זכיין את הזמנת ההחזרה | 341.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-05-03 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.06.INT.02 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2882 | 2883 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.06.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2883 | 2884 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 341.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-05-03 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.06.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2884 | 2885 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2892 |  | 0d | int_01 |  | 02.06.INT.02.02.01 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2885 | 2886 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2860 | 20d | int_02 |  | 02.06.INT.02.02.02 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2886 | 2887 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-23 17:00 | 0 | 2888 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.06.INT.02.02.03 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2887 | 2888 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-30 11:00 | 0 | 2889 | 2887 | 25d | int_04 |  | 02.06.INT.02.02.04 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2888 | 2889 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-30 11:00 | 2022-04-13 09:00 | 0 | 2890 | 2888 | 10d | int_05 |  | 02.06.INT.02.02.05 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2889 | 2890 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-26 16:00 | 0 | 2891 | 2889 | 10d | int_06 |  | 02.06.INT.02.02.06 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2890 | 2891 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-26 16:00 | 2022-05-03 15:00 | 0 | 2892 | 2890 | 5d | int_07 |  | 02.06.INT.02.02.07 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2891 | 2892 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-03 15:00 | 2022-05-03 15:00 | 0 | 37 | 2891,2885 | 0d | int_08 |  | 02.06.INT.02.02.08 | 02.06.INT.01 |  |  | rule | 02.06.INT.02 |  | INT | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2892 | 2893 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.SAP | 193.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-13 14:00 | 0.38 |  |  | 280d |  |  | 02.06.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2893 | 2894 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה | 193.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-13 14:00 | 0.36 |  |  | 70d |  |  | 02.06.SAP.01 | 02.06.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.01 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2894 | 2895 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.06.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2895 | 2896 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 193.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-13 14:00 | 0.36 |  |  | 70d |  |  | 02.06.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2896 | 2897 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2904 |  | 0d | sap_01 |  | 02.06.SAP.01.02.01 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2897 | 2898 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2860 | 20d | sap_02 |  | 02.06.SAP.01.02.02 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2898 | 2899 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 | 2021-07-11 08:00 | 2021-07-20 17:00 | 1 | 2900 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.01.02.03 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2899 | 2900 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-07-21 08:00 | 2021-08-24 11:00 | 0 | 2901 | 2899 | 25d | sap_04 |  | 02.06.SAP.01.02.04 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2900 | 2901 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-08-24 11:00 | 2021-09-12 09:00 | 0 | 2902 | 2900 | 10d | sap_05 |  | 02.06.SAP.01.02.05 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2901 | 2902 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-09-12 09:00 | 2021-10-06 15:00 | 0 | 2903 | 2901 | 10d | sap_06 |  | 02.06.SAP.01.02.06 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2902 | 2903 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-06 15:00 | 2021-10-13 14:00 | 0 | 2904 | 2902 | 5d | sap_07 |  | 02.06.SAP.01.02.07 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2903 | 2904 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-13 14:00 | 2021-10-13 14:00 | 0 | 49 | 2903,2897 | 0d | sap_08 |  | 02.06.SAP.01.02.08 | 02.06.SAP.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.01 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2904 | 2905 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת בי אר אף | 175.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.33 |  |  | 70d |  |  | 02.06.SAP.02 | 02.06.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.02 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2905 | 2906 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.06.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2906 | 2907 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 175.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.33 |  |  | 70d |  |  | 02.06.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2907 | 2908 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2915 |  | 0d | sap_01 |  | 02.06.SAP.02.02.01 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2908 | 2909 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2860 | 20d | sap_02 |  | 02.06.SAP.02.02.02 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2909 | 2910 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-06 17:00 | 1 | 2911 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.02.02.03 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2910 | 2911 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-06-07 08:00 | 2021-07-11 12:00 | 0 | 2912 | 2910 | 25d | sap_04 |  | 02.06.SAP.02.02.04 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2911 | 2912 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-07-11 12:00 | 2021-07-25 10:00 | 0 | 2913 | 2911 | 10d | sap_05 |  | 02.06.SAP.02.02.05 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2912 | 2913 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-07-25 10:00 | 2021-08-05 17:00 | 0 | 2914 | 2912 | 10d | sap_06 |  | 02.06.SAP.02.02.06 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2913 | 2914 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-12 16:00 | 0 | 2915 | 2913 | 5d | sap_07 |  | 02.06.SAP.02.02.07 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2914 | 2915 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 46 | 2914,2908 | 0d | sap_08 |  | 02.06.SAP.02.02.08 | 02.06.IMP.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.02 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2915 | 2916 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס | 175.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.45 |  |  | 70d |  |  | 02.06.SAP.03 | 02.06.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.03 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2916 | 2917 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.06.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2917 | 2918 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 175.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.45 |  |  | 70d |  |  | 02.06.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2918 | 2919 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2926 |  | 0d | sap_01 |  | 02.06.SAP.03.02.01 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2919 | 2920 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2860 | 20d | sap_02 |  | 02.06.SAP.03.02.02 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2920 | 2921 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-01 17:00 | 1 | 2922 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.03.02.03 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2921 | 2922 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-06-02 08:00 | 2021-07-06 11:00 | 0 | 2923 | 2921 | 25d | sap_04 |  | 02.06.SAP.03.02.04 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2922 | 2923 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-07-06 11:00 | 2021-07-20 09:00 | 0 | 2924 | 2922 | 10d | sap_05 |  | 02.06.SAP.03.02.05 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2923 | 2924 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-07-20 09:00 | 2021-08-02 16:00 | 0 | 2925 | 2923 | 10d | sap_06 |  | 02.06.SAP.03.02.06 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2924 | 2925 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-08-02 16:00 | 2021-08-09 15:00 | 0 | 2926 | 2924 | 5d | sap_07 |  | 02.06.SAP.03.02.07 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2925 | 2926 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 47 | 2925,2919 | 0d | sap_08 |  | 02.06.SAP.03.02.08 | 02.06.IMP.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.03 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2926 | 2927 |  | Auto Scheduled | נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 175.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.36 |  |  | 70d |  |  | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.04 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2927 | 2928 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.06.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2928 | 2929 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 175.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.36 |  |  | 70d |  |  | 02.06.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2929 | 2930 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2937 |  | 0d | sap_01 |  | 02.06.SAP.04.02.01 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2930 | 2931 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2860 | 20d | sap_02 |  | 02.06.SAP.04.02.02 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2931 | 2932 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.13 | 2021-05-13 08:00 | 2021-05-26 17:00 | 1 | 2933 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.04.02.03 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2932 | 2933 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-05-27 08:00 | 2021-06-30 11:00 | 0 | 2934 | 2932 | 25d | sap_04 |  | 02.06.SAP.04.02.04 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2933 | 2934 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-06-30 11:00 | 2021-07-14 09:00 | 0 | 2935 | 2933 | 10d | sap_05 |  | 02.06.SAP.04.02.05 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2934 | 2935 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-27 16:00 | 0 | 2936 | 2934 | 10d | sap_06 |  | 02.06.SAP.04.02.06 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2935 | 2936 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-07-27 16:00 | 2021-08-03 15:00 | 0 | 2937 | 2935 | 5d | sap_07 |  | 02.06.SAP.04.02.07 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2936 | 2937 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 48 | 2936,2930 | 0d | sap_08 |  | 02.06.SAP.04.02.08 | 02.06.SAP.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 |  | SAP | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2937 | 2938 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות | 451.63 | 2020-07-19 08:00 | 2022-04-27 15:00 | 0.32 |  |  | 1 114d |  |  | 02.08 |  | חתום | תהילה | hd | 02.08.BP.01 | רועי | BP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
2938 | 2939 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.BP | 115.63 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 134d |  |  | 02.08.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2939 | 2940 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות | 115.63 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 134d |  |  | 02.08.BP.01 |  | חתום | תהילה | parent | 02.08.BP.01 | רועי | BP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2940 | 2941 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 99 | 2020-08-10 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 |  |  | 94d |  |  | 02.08.BP.01.01 |  |  | תהילה | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2941 | 2942 |  | Auto Scheduled | ע"פ תהילה יצחק, עדיין התהליך האושי לא סגור ולכן כרגע מקפיאים את ההתקדמות. יש לספק לו"ז | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.08.BP.01.01.10 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
2942 | 2943 |  | Auto Scheduled | ע"פ מסמכי המרכז קיים מחסן מכירות אחד בדרום. ע"פ המשתמשים נדרש מתחם מכירות בכל מרחב | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.08.BP.01.01.11 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2943 | 2944 |  | Auto Scheduled | תהילה: -BP מחולק לשלושה תתי תהליכים שונים. השבוע סוכם עקרונית עם אבי על מבנה הארגוני של מתחמי המכירות בנוסף נסגרו מספר סוגיות אושיות משמעותיות. ועכשיו ניתן לזמן את הדיונים הבאים בנושא. יתואם שבוע הבא גם למול משהב"ט. | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.08.BP.01.01.12 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2944 | 2945 |  | Auto Scheduled | מה עלה מהדיונים? | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.08.BP.01.01.13 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2945 | 2946 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 46 | 2020-09-13 08:00 | 2020-11-26 09:00 | 1 | 2947 |  | 46d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.30 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2946 | 2947 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 9 | 2020-11-15 08:00 | 2020-11-25 15:00 | 1 | 2948 | 2946 | 9d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.31 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2947 | 2948 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-30 16:00 | 1 | 2949 | 2947 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.32 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2948 | 2949 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 7 | 2020-11-30 08:00 | 2020-12-08 16:00 | 1 | 2950 | 2948 | 7d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.33 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2949 | 2950 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 10 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-21 15:00 | 1 | 2951 | 2949 | 10d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.34 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2950 | 2951 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-24 17:00 | 1 | 2952 | 2950 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.35 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2951 | 2952 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 | 2020-12-24 08:00 | 2020-12-30 16:00 | 1 | 2953 | 2951 | 5d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.36 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2952 | 2953 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 16:00 | 1 | 2954 | 2952 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.37 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2953 | 2954 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 | 24,2956,2969,2980,2991,3002,3013,3024,3036,3047,3058,3069,3080,3091,3102,3113 | 2953 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.38 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2954 | 2955 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 115.63 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.08.BP.01.02 |  |  | תהילה | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2955 | 2956 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 2962 | 2954 | 0d | bp_01 |  | 02.08.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2956 | 2957 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-23 16:00 | 1 | 2958 |  | 5d | bp_02 |  | 02.08.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2957 | 2958 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-26 08:00 | 2020-08-06 15:00 | 1 | 2959 | 2957 | 10d | bp_03 |  | 02.08.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2958 | 2959 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-09 08:00 | 2020-08-13 16:00 | 1 | 2960 | 2958 | 5d | bp_04 |  | 02.08.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2959 | 2960 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-27 15:00 | 1 | 2961 | 2959 | 10d | bp_05 |  | 02.08.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2960 | 2961 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-08-30 08:00 | 2020-09-10 15:00 | 1 | 2962 | 2960 | 10d | bp_06 |  | 02.08.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2961 | 2962 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2963 | 2961,2956 | 0d | bp_07 |  | 02.08.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2962 | 2963 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 |  | 2962 | 0d | bp_08 |  | 02.08.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.08.BP.01 |  | BP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2963 | 2964 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.INT | 337 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-27 15:00 | 0.25 |  |  | 420d |  |  | 02.08.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2964 | 2965 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לשדר למערכת זכיין את האספקה | 315.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-29 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.01 | 02.08.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.01 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2965 | 2966 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2966 | 2967 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 315.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-29 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2967 | 2968 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2975 |  | 0d | int_01 |  | 02.08.INT.01.02.01 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2968 | 2969 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | int_02 |  | 02.08.INT.01.02.02 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2969 | 2970 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 2971 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.08.INT.01.02.03 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2970 | 2971 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-23 11:00 | 0 | 2972 | 2970 | 25d | int_04 |  | 02.08.INT.01.02.04 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2971 | 2972 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-23 11:00 | 2022-03-09 09:00 | 0 | 2973 | 2971 | 10d | int_05 |  | 02.08.INT.01.02.05 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2972 | 2973 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-22 16:00 | 0 | 2974 | 2972 | 10d | int_06 |  | 02.08.INT.01.02.06 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2973 | 2974 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-22 16:00 | 2022-03-29 15:00 | 0 | 2975 | 2973 | 5d | int_07 |  | 02.08.INT.01.02.07 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2974 | 2975 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-29 15:00 | 2022-03-29 15:00 | 0 | 38 | 2974,2968 | 0d | int_08 |  | 02.08.INT.01.02.08 | 02.08.INT.03 |  |  | rule | 02.08.INT.01 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2975 | 2976 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תאפשר עדכון מערכת סאפ על כך שהאספקה נופקה | 315.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-29 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.02 | 02.08.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.02 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2976 | 2977 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2977 | 2978 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 315.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-29 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2978 | 2979 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2986 |  | 0d | int_01 |  | 02.08.INT.02.02.01 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2979 | 2980 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | int_02 |  | 02.08.INT.02.02.02 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2980 | 2981 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.25 | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 2982 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.08.INT.02.02.03 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2981 | 2982 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-23 11:00 | 0 | 2983 | 2981 | 25d | int_04 |  | 02.08.INT.02.02.04 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2982 | 2983 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-23 11:00 | 2022-03-09 09:00 | 0 | 2984 | 2982 | 10d | int_05 |  | 02.08.INT.02.02.05 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2983 | 2984 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-22 16:00 | 0 | 2985 | 2983 | 10d | int_06 |  | 02.08.INT.02.02.06 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2984 | 2985 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-22 16:00 | 2022-03-29 15:00 | 0 | 2986 | 2984 | 5d | int_07 |  | 02.08.INT.02.02.07 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2985 | 2986 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-29 15:00 | 2022-03-29 15:00 | 0 | 35 | 2985,2979 | 0d | int_08 |  | 02.08.INT.02.02.08 | 02.08.INT.04 |  |  | rule | 02.08.INT.02 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2986 | 2987 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לשדר למערכת זכיין את האספקה | 324.75 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-11 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.D7 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.03 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2987 | 2988 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2988 | 2989 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 324.75 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-11 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2989 | 2990 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 2997 |  | 0d | int_01 |  | 02.08.INT.03.02.01 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2990 | 2991 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | int_02 |  | 02.08.INT.03.02.02 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2991 | 2992 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-01-13 08:00 | 2022-02-01 17:00 | 0 | 2993 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.08.INT.03.02.03 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2992 | 2993 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-02 08:00 | 2022-03-08 11:00 | 0 | 2994 | 2992 | 25d | int_04 |  | 02.08.INT.03.02.04 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2993 | 2994 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-08 11:00 | 2022-03-22 09:00 | 0 | 2995 | 2993 | 10d | int_05 |  | 02.08.INT.03.02.05 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2994 | 2995 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-22 09:00 | 2022-04-04 16:00 | 0 | 2996 | 2994 | 10d | int_06 |  | 02.08.INT.03.02.06 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2995 | 2996 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-04 16:00 | 2022-04-11 15:00 | 0 | 2997 | 2995 | 5d | int_07 |  | 02.08.INT.03.02.07 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2996 | 2997 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-11 15:00 | 2022-04-11 15:00 | 0 | 36 | 2996,2990 | 0d | int_08 |  | 02.08.INT.03.02.08 | 02.08.INT.D7 |  |  | rule | 02.08.INT.03 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2997 | 2998 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת זכיין | 325.75 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-12 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.DA | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.04 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2998 | 2999 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2999 | 3000 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 325.75 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-12 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3000 | 3001 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3008 |  | 0d | int_01 |  | 02.08.INT.04.02.01 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3001 | 3002 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | int_02 |  | 02.08.INT.04.02.02 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3002 | 3003 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 4.13 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-02 17:00 | 0 | 3004 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.08.INT.04.02.03 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3003 | 3004 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-03 08:00 | 2022-03-09 11:00 | 0 | 3005 | 3003 | 25d | int_04 |  | 02.08.INT.04.02.04 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3004 | 3005 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-09 11:00 | 2022-03-23 09:00 | 0 | 3006 | 3004 | 10d | int_05 |  | 02.08.INT.04.02.05 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3005 | 3006 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-23 09:00 | 2022-04-05 16:00 | 0 | 3007 | 3005 | 10d | int_06 |  | 02.08.INT.04.02.06 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3006 | 3007 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-05 16:00 | 2022-04-12 15:00 | 0 | 3008 | 3006 | 5d | int_07 |  | 02.08.INT.04.02.07 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3007 | 3008 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-12 15:00 | 2022-04-12 15:00 | 0 | 37 | 3007,3001 | 0d | int_08 |  | 02.08.INT.04.02.08 | 02.08.INT.DA |  |  | rule | 02.08.INT.04 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3008 | 3009 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לשדר למערכת זכיין את האספקה | 337 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-27 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.05 | 02.08.INT.DC | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.05 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3009 | 3010 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3010 | 3011 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 337 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-27 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3011 | 3012 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3019 |  | 0d | int_01 |  | 02.08.INT.05.02.01 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3012 | 3013 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | int_02 |  | 02.08.INT.05.02.02 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3013 | 3014 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.25 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 0 | 3015 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.08.INT.05.02.03 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3014 | 3015 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-20 08:00 | 2022-03-24 11:00 | 0 | 3016 | 3014 | 25d | int_04 |  | 02.08.INT.05.02.04 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3015 | 3016 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-24 11:00 | 2022-04-07 09:00 | 0 | 3017 | 3015 | 10d | int_05 |  | 02.08.INT.05.02.05 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3016 | 3017 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-20 16:00 | 0 | 3018 | 3016 | 10d | int_06 |  | 02.08.INT.05.02.06 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3017 | 3018 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-20 16:00 | 2022-04-27 15:00 | 0 | 3019 | 3017 | 5d | int_07 |  | 02.08.INT.05.02.07 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3018 | 3019 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-27 15:00 | 2022-04-27 15:00 | 0 | 38 | 3018,3012 | 0d | int_08 |  | 02.08.INT.05.02.08 | 02.08.INT.DC |  |  | rule | 02.08.INT.05 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3019 | 3020 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תאפשר עדכון מערכת סאפ על כך שהאספקה נופקה | 327.88 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-14 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.06 | 02.08.INT.D9 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.06 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3020 | 3021 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3021 | 3022 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 327.88 | 2021-01-04 08:00 | 2022-04-14 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.08.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3022 | 3023 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3030 |  | 0d | int_01 |  | 02.08.INT.06.02.01 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3023 | 3024 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | int_02 |  | 02.08.INT.06.02.02 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3024 | 3025 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.38 | 2022-01-23 08:00 | 2022-02-06 17:00 | 0 | 3026 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.08.INT.06.02.03 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3025 | 3026 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-07 08:00 | 2022-03-13 12:00 | 0 | 3027 | 3025 | 25d | int_04 |  | 02.08.INT.06.02.04 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3026 | 3027 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-13 12:00 | 2022-03-27 10:00 | 0 | 3028 | 3026 | 10d | int_05 |  | 02.08.INT.06.02.05 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3027 | 3028 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-27 10:00 | 2022-04-07 17:00 | 0 | 3029 | 3027 | 10d | int_06 |  | 02.08.INT.06.02.06 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3028 | 3029 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-10 08:00 | 2022-04-14 16:00 | 0 | 3030 | 3028 | 5d | int_07 |  | 02.08.INT.06.02.07 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3029 | 3030 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-14 16:00 | 2022-04-14 16:00 | 0 | 35 | 3029,3023 | 0d | int_08 |  | 02.08.INT.06.02.08 | 02.08.INT.D9 |  |  | rule | 02.08.INT.06 |  | INT | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3030 | 3031 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.SAP | 300.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-08 15:00 | 0.24 |  |  | 560d |  |  | 02.08.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3031 | 3032 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט | 241.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.01 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3032 | 3033 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3033 | 3034 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3034 | 3035 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3042 |  | 0d | sap_01 |  | 02.08.SAP.01.02.01 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3035 | 3036 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | sap_02 |  | 02.08.SAP.01.02.02 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3036 | 3037 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 3038 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.01.02.03 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3037 | 3038 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-15 11:00 | 0 | 3039 | 3037 | 25d | sap_04 |  | 02.08.SAP.01.02.04 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3038 | 3039 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-15 11:00 | 2021-11-29 09:00 | 0 | 3040 | 3038 | 10d | sap_05 |  | 02.08.SAP.01.02.05 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3039 | 3040 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-29 09:00 | 2021-12-12 16:00 | 0 | 3041 | 3039 | 10d | sap_06 |  | 02.08.SAP.01.02.06 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3040 | 3041 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-12 16:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 3042 | 3040 | 5d | sap_07 |  | 02.08.SAP.01.02.07 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3041 | 3042 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 49 | 3041,3035 | 0d | sap_08 |  | 02.08.SAP.01.02.08 | 02.08.SAP.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3042 | 3043 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ | 245.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.02 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3043 | 3044 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3044 | 3045 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3045 | 3046 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3053 |  | 0d | sap_01 |  | 02.08.SAP.02.02.01 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3046 | 3047 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | sap_02 |  | 02.08.SAP.02.02.02 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3047 | 3048 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 3049 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.02.02.03 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3048 | 3049 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-21 12:00 | 0 | 3050 | 3048 | 25d | sap_04 |  | 02.08.SAP.02.02.04 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3049 | 3050 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-21 12:00 | 2021-12-05 10:00 | 0 | 3051 | 3049 | 10d | sap_05 |  | 02.08.SAP.02.02.05 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3050 | 3051 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-05 10:00 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 3052 | 3050 | 10d | sap_06 |  | 02.08.SAP.02.02.06 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3051 | 3052 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-19 08:00 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 3053 | 3051 | 5d | sap_07 |  | 02.08.SAP.02.02.07 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3052 | 3053 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-23 16:00 | 2021-12-23 16:00 | 0 | 46 | 3052,3046 | 0d | sap_08 |  | 02.08.SAP.02.02.08 | 02.08.SAP.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3053 | 3054 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון | 270.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-26 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.03 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3054 | 3055 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3055 | 3056 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 270.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-26 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3056 | 3057 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3064 |  | 0d | sap_01 |  | 02.08.SAP.03.02.01 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3057 | 3058 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | sap_02 |  | 02.08.SAP.03.02.02 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3058 | 3059 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.38 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-18 17:00 | 0 | 3060 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.03.02.03 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3059 | 3060 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-23 11:00 | 0 | 3061 | 3059 | 25d | sap_04 |  | 02.08.SAP.03.02.04 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3060 | 3061 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-23 11:00 | 2022-01-06 09:00 | 0 | 3062 | 3060 | 10d | sap_05 |  | 02.08.SAP.03.02.05 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3061 | 3062 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-06 09:00 | 2022-01-19 16:00 | 0 | 3063 | 3061 | 10d | sap_06 |  | 02.08.SAP.03.02.06 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3062 | 3063 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-19 16:00 | 2022-01-26 15:00 | 0 | 3064 | 3062 | 5d | sap_07 |  | 02.08.SAP.03.02.07 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3063 | 3064 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-26 15:00 | 0 | 47 | 3063,3057 | 0d | sap_08 |  | 02.08.SAP.03.02.08 | 02.08.SAP.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3064 | 3065 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג זי או אר לאחר אישור הבל"מ במערכת | 274.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-01 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.04 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3065 | 3066 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3066 | 3067 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 274.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-01 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3067 | 3068 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3075 |  | 0d | sap_01 |  | 02.08.SAP.04.02.01 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3068 | 3069 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | sap_02 |  | 02.08.SAP.04.02.02 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3069 | 3070 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 3071 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.04.02.03 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3070 | 3071 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-29 11:00 | 0 | 3072 | 3070 | 25d | sap_04 |  | 02.08.SAP.04.02.04 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3071 | 3072 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-29 11:00 | 2022-01-12 09:00 | 0 | 3073 | 3071 | 10d | sap_05 |  | 02.08.SAP.04.02.05 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3072 | 3073 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-25 16:00 | 0 | 3074 | 3072 | 10d | sap_06 |  | 02.08.SAP.04.02.06 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3073 | 3074 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-25 16:00 | 2022-02-01 15:00 | 0 | 3075 | 3073 | 5d | sap_07 |  | 02.08.SAP.04.02.07 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3074 | 3075 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-01 15:00 | 2022-02-01 15:00 | 0 | 48 | 3074,3068 | 0d | sap_08 |  | 02.08.SAP.04.02.08 | 02.08.SAP.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3075 | 3076 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה | 292 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-24 16:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.05 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3076 | 3077 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3077 | 3078 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 292 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-24 16:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3078 | 3079 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3086 |  | 0d | sap_01 |  | 02.08.SAP.05.02.01 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3079 | 3080 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | sap_02 |  | 02.08.SAP.05.02.02 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3080 | 3081 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-11-15 08:00 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 3082 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.05.02.03 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3081 | 3082 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-20 08:00 | 2022-01-23 12:00 | 0 | 3083 | 3081 | 25d | sap_04 |  | 02.08.SAP.05.02.04 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3082 | 3083 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-01-23 12:00 | 2022-02-06 10:00 | 0 | 3084 | 3082 | 10d | sap_05 |  | 02.08.SAP.05.02.05 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3083 | 3084 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-06 10:00 | 2022-02-17 17:00 | 0 | 3085 | 3083 | 10d | sap_06 |  | 02.08.SAP.05.02.06 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3084 | 3085 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-02-20 08:00 | 2022-02-24 16:00 | 0 | 3086 | 3084 | 5d | sap_07 |  | 02.08.SAP.05.02.07 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3085 | 3086 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 16:00 | 0 | 49 | 3085,3079 | 0d | sap_08 |  | 02.08.SAP.05.02.08 | 02.08.SAP.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3086 | 3087 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי | 294 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-28 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.06 | 02.08.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.06 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3087 | 3088 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3088 | 3089 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 294 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-28 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3089 | 3090 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3097 |  | 0d | sap_01 |  | 02.08.SAP.06.02.01 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3090 | 3091 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | sap_02 |  | 02.08.SAP.06.02.02 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3091 | 3092 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 3093 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.06.02.03 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3092 | 3093 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-22 08:00 | 2022-01-25 11:00 | 0 | 3094 | 3092 | 25d | sap_04 |  | 02.08.SAP.06.02.04 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3093 | 3094 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-01-25 11:00 | 2022-02-08 09:00 | 0 | 3095 | 3093 | 10d | sap_05 |  | 02.08.SAP.06.02.05 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3094 | 3095 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-21 16:00 | 0 | 3096 | 3094 | 10d | sap_06 |  | 02.08.SAP.06.02.06 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3095 | 3096 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-02-21 16:00 | 2022-02-28 15:00 | 0 | 3097 | 3095 | 5d | sap_07 |  | 02.08.SAP.06.02.07 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3096 | 3097 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-28 15:00 | 2022-02-28 15:00 | 0 | 46 | 3096,3090 | 0d | sap_08 |  | 02.08.SAP.06.02.08 | 02.08.SAP.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.06 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3097 | 3098 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה | 300.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-08 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.07 | 02.08.SAP.D3 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.07 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3098 | 3099 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3099 | 3100 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 300.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-08 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3100 | 3101 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3108 |  | 0d | sap_01 |  | 02.08.SAP.07.02.01 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3101 | 3102 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | sap_02 |  | 02.08.SAP.07.02.02 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3102 | 3103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-12-14 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 3104 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.07.02.03 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3103 | 3104 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-02 11:00 | 0 | 3105 | 3103 | 25d | sap_04 |  | 02.08.SAP.07.02.04 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3104 | 3105 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-02 11:00 | 2022-02-16 09:00 | 0 | 3106 | 3104 | 10d | sap_05 |  | 02.08.SAP.07.02.05 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3105 | 3106 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-16 09:00 | 2022-03-01 16:00 | 0 | 3107 | 3105 | 10d | sap_06 |  | 02.08.SAP.07.02.06 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3106 | 3107 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-01 16:00 | 2022-03-08 15:00 | 0 | 3108 | 3106 | 5d | sap_07 |  | 02.08.SAP.07.02.07 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3107 | 3108 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-08 15:00 | 2022-03-08 15:00 | 0 | 47 | 3107,3101 | 0d | sap_08 |  | 02.08.SAP.07.02.08 | 02.08.SAP.D3 |  |  | rule | 02.08.SAP.07 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3108 | 3109 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת זכיין | 297.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-03 16:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.08 | 02.08.INT.D2 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.08 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3109 | 3110 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.08.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3110 | 3111 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 297.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-03 16:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.08.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3111 | 3112 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3119 |  | 0d | sap_01 |  | 02.08.SAP.08.02.01 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3112 | 3113 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 2954 | 20d | sap_02 |  | 02.08.SAP.08.02.02 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3113 | 3114 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2021-12-21 08:00 | 2021-12-26 17:00 | 0 | 3115 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.08.02.03 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3114 | 3115 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-30 12:00 | 0 | 3116 | 3114 | 25d | sap_04 |  | 02.08.SAP.08.02.04 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3115 | 3116 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-01-30 12:00 | 2022-02-13 10:00 | 0 | 3117 | 3115 | 10d | sap_05 |  | 02.08.SAP.08.02.05 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3116 | 3117 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-13 10:00 | 2022-02-24 17:00 | 0 | 3118 | 3116 | 10d | sap_06 |  | 02.08.SAP.08.02.06 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3117 | 3118 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-02-27 08:00 | 2022-03-03 16:00 | 0 | 3119 | 3117 | 5d | sap_07 |  | 02.08.SAP.08.02.07 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3118 | 3119 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-03 16:00 | 2022-03-03 16:00 | 0 | 48 | 3118,3112 | 0d | sap_08 |  | 02.08.SAP.08.02.08 | 02.08.INT.D2 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 |  | SAP | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3119 | 3120 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות | 432.13 | 2020-07-08 08:00 | 2022-03-22 15:00 | 0.45 |  |  | 614d |  |  | 02.11 |  | חתום | רמ"ח תו"ב | hd | 02.11.BP.01 | רועי | BP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3120 | 3121 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.BP | 122.75 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 124d |  |  | 02.11.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3121 | 3122 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות | 122.75 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 124d |  |  | 02.11.BP.01 |  | חתום | רמ"ח תו"ב | parent | 02.11.BP.01 | רועי | BP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3122 | 3123 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 99 | 2020-08-10 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 |  |  | 84d |  |  | 02.11.BP.01.01 |  |  | רמ"ח תו"ב | Sub Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3123 | 3124 |  | Auto Scheduled | ממתינים להחלטות או"שיות ברמת חטלוג ומנהלת המרהס שלפיה תגזר תפיסת הפתרון. נפתח כמה פעמים ע"י משתמשים - מה הסטאטוס? | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.11.BP.01.01.10 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3124 | 3125 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 26 | 2020-09-22 08:00 | 2020-11-08 13:00 | 1 | 3126 |  | 26d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.30 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3125 | 3126 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 14 | 2020-10-27 08:00 | 2020-11-15 14:00 | 1 | 3127 | 3125 | 14d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.31 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3126 | 3127 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 8 | 2020-11-15 08:00 | 2020-11-24 15:00 | 1 | 3128 | 3126 | 8d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.32 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3127 | 3128 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 | 2020-11-24 08:00 | 2020-11-25 17:00 | 1 | 3129 | 3127 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.33 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3128 | 3129 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 10 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | 1 | 3130 | 3128 | 10d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.34 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3129 | 3130 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 3131 | 3129 | 1d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.35 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3130 | 3131 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-30 14:00 | 1 | 3132 | 3130 | 17d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.36 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3131 | 3132 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 16:00 | 1 | 3133 | 3131 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.37 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3132 | 3133 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 | 24,3135,3148,3159,3170,3182,3193,3204,3215 | 3132 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.38 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3133 | 3134 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 122.75 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.11.BP.01.02 |  |  | רמ"ח תו"ב | LC Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3134 | 3135 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 3141 | 3133 | 0d | bp_01 |  | 02.11.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3135 | 3136 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-08 08:00 | 2020-07-14 16:00 | 1 | 3137 |  | 5d | bp_02 |  | 02.11.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3136 | 3137 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-28 15:00 | 1 | 3138 | 3136 | 10d | bp_03 |  | 02.11.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3137 | 3138 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-07-29 08:00 | 2020-08-04 16:00 | 1 | 3139 | 3137 | 5d | bp_04 |  | 02.11.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3138 | 3139 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-05 08:00 | 2020-08-18 15:00 | 1 | 3140 | 3138 | 10d | bp_05 |  | 02.11.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3139 | 3140 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-08-19 08:00 | 2020-09-01 15:00 | 1 | 3141 | 3139 | 10d | bp_06 |  | 02.11.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3140 | 3141 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 3142 | 3140,3135 | 0d | bp_07 |  | 02.11.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3141 | 3142 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 |  | 3141 | 0d | bp_08 |  | 02.11.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.11.BP.01 |  | BP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3142 | 3143 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.INT | 310.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-22 15:00 | 0.26 |  |  | 210d |  |  | 02.11.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3143 | 3144 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-זכיין תאפשר לשדר את האספקה,אספקות למערכת ה-טי אמ אס | 310.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-22 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.11.INT.01 | 02.11.WMS.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.INT.01 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3144 | 3145 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.11.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3145 | 3146 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 310.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-22 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.11.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3146 | 3147 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3154 |  | 0d | int_01 |  | 02.11.INT.01.02.01 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3147 | 3148 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3133 | 20d | int_02 |  | 02.11.INT.01.02.02 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3148 | 3149 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-12 17:00 | 0 | 3150 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.11.INT.01.02.03 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3149 | 3150 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-13 08:00 | 2022-02-16 11:00 | 0 | 3151 | 3149 | 25d | int_04 |  | 02.11.INT.01.02.04 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3150 | 3151 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-16 11:00 | 2022-03-02 09:00 | 0 | 3152 | 3150 | 10d | int_05 |  | 02.11.INT.01.02.05 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3151 | 3152 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-02 09:00 | 2022-03-15 16:00 | 0 | 3153 | 3151 | 10d | int_06 |  | 02.11.INT.01.02.06 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3152 | 3153 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-15 16:00 | 2022-03-22 15:00 | 0 | 3154 | 3152 | 5d | int_07 |  | 02.11.INT.01.02.07 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3153 | 3154 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-22 15:00 | 2022-03-22 15:00 | 0 | 36 | 3153,3147 | 0d | int_08 |  | 02.11.INT.01.02.08 | 02.11.WMS.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3154 | 3155 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תאפשר לשדר את האספקה,אספקות למערכת ה-זכיין עם יעדי התספקות המתאימים | 308.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.11.INT.02 | 02.11.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.INT.02 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3155 | 3156 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.11.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3156 | 3157 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 308.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.11.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3157 | 3158 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3165 |  | 0d | int_01 |  | 02.11.INT.02.02.01 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3158 | 3159 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3133 | 20d | int_02 |  | 02.11.INT.02.02.02 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3159 | 3160 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.13 | 2022-01-03 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 3161 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.11.INT.02.02.03 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3160 | 3161 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-14 11:00 | 0 | 3162 | 3160 | 25d | int_04 |  | 02.11.INT.02.02.04 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3161 | 3162 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-14 11:00 | 2022-02-28 09:00 | 0 | 3163 | 3161 | 10d | int_05 |  | 02.11.INT.02.02.05 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3162 | 3163 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-13 16:00 | 0 | 3164 | 3162 | 10d | int_06 |  | 02.11.INT.02.02.06 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3163 | 3164 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-20 15:00 | 0 | 3165 | 3163 | 5d | int_07 |  | 02.11.INT.02.02.07 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3164 | 3165 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-20 15:00 | 2022-03-20 15:00 | 0 | 37 | 3164,3158 | 0d | int_08 |  | 02.11.INT.02.02.08 | 02.11.INT.01 |  |  | rule | 02.11.INT.02 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3165 | 3166 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-זכיין | 306.25 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-16 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.11.INT.03 | 02.11.SAP.40 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.INT.03 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3166 | 3167 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.11.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3167 | 3168 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 306.25 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-16 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.11.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3168 | 3169 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3176 |  | 0d | int_01 |  | 02.11.INT.03.02.01 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3169 | 3170 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3133 | 20d | int_02 |  | 02.11.INT.03.02.02 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3170 | 3171 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.13 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 3172 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.11.INT.03.02.03 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3171 | 3172 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-09 08:00 | 2022-02-10 11:00 | 0 | 3173 | 3171 | 25d | int_04 |  | 02.11.INT.03.02.04 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3172 | 3173 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-10 11:00 | 2022-02-24 09:00 | 0 | 3174 | 3172 | 10d | int_05 |  | 02.11.INT.03.02.05 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3173 | 3174 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-24 09:00 | 2022-03-09 16:00 | 0 | 3175 | 3173 | 10d | int_06 |  | 02.11.INT.03.02.06 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3174 | 3175 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-16 15:00 | 0 | 3176 | 3174 | 5d | int_07 |  | 02.11.INT.03.02.07 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3175 | 3176 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-16 15:00 | 2022-03-16 15:00 | 0 | 38 | 3175,3169 | 0d | int_08 |  | 02.11.INT.03.02.08 | 02.11.SAP.40 |  |  | rule | 02.11.INT.03 |  | INT | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3176 | 3177 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.SAP | 218 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-16 14:00 | 0.37 |  |  | 280d |  |  | 02.11.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3177 | 3178 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 | 210.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-07 13:00 | 0.36 |  |  | 70d |  |  | 02.11.SAP.01 | 02.11.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.01 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3178 | 3179 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.11.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3179 | 3180 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 210.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-07 13:00 | 0.36 |  |  | 70d |  |  | 02.11.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3180 | 3181 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3188 |  | 0d | sap_01 |  | 02.11.SAP.01.02.01 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3181 | 3182 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3133 | 20d | sap_02 |  | 02.11.SAP.01.02.02 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3182 | 3183 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.13 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-12 17:00 | 1 | 3184 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.01.02.03 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3183 | 3184 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-15 08:00 | 2021-10-04 09:00 | 0 | 3185 | 3183 | 25d | sap_04 |  | 02.11.SAP.01.02.04 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3184 | 3185 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-04 09:00 | 2021-10-17 16:00 | 0 | 3186 | 3184 | 10d | sap_05 |  | 02.11.SAP.01.02.05 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3185 | 3186 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-17 16:00 | 2021-10-31 14:00 | 0 | 3187 | 3185 | 10d | sap_06 |  | 02.11.SAP.01.02.06 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3186 | 3187 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-31 14:00 | 2021-11-07 13:00 | 0 | 3188 | 3186 | 5d | sap_07 |  | 02.11.SAP.01.02.07 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3187 | 3188 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-07 13:00 | 2021-11-07 13:00 | 0 | 49 | 3187,3181 | 0d | sap_08 |  | 02.11.SAP.01.02.08 | 02.11.SAP.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.01 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3188 | 3189 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס ב-סאפ שאינו מקושר ל-זכיין | 208.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-03 14:00 | 0.39 |  |  | 70d |  |  | 02.11.SAP.02 | 02.11.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.02 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3189 | 3190 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.11.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3190 | 3191 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-03 14:00 | 0.39 |  |  | 70d |  |  | 02.11.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3191 | 3192 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3199 |  | 0d | sap_01 |  | 02.11.SAP.02.02.01 | 02.11.SAP.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3192 | 3193 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3133 | 20d | sap_02 |  | 02.11.SAP.02.02.02 | 02.11.SAP.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3193 | 3194 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 1 | 3195 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.02.02.03 | 02.11.SAP.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3194 | 3195 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | 0 | 3196 | 3194 | 25d | sap_04 |  | 02.11.SAP.02.02.04 | 02.11.SAP.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3195 | 3196 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-09-30 10:00 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 3197 | 3195 | 10d | sap_05 |  | 02.11.SAP.02.02.05 | 02.11.SAP.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3196 | 3197 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | 0 | 3198 | 3196 | 10d | sap_06 |  | 02.11.SAP.02.02.06 | 02.11.SAP.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3197 | 3198 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | 0 | 3199 | 3197 | 5d | sap_07 |  | 02.11.SAP.02.02.07 | 02.11.SAP.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3198 | 3199 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | 0 | 46 | 3198,3192 | 0d | sap_08 |  | 02.11.SAP.02.02.08 | 02.11.SAP.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.02 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3199 | 3200 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה | 218 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-16 14:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 02.11.SAP.03 | 02.11.IMP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.03 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3200 | 3201 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.11.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3201 | 3202 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-16 14:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 02.11.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3202 | 3203 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3210 |  | 0d | sap_01 |  | 02.11.SAP.03.02.01 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3203 | 3204 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3133 | 20d | sap_02 |  | 02.11.SAP.03.02.02 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3204 | 3205 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.13 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-23 17:00 | 0 | 3206 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.03.02.03 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3205 | 3206 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | 0 | 3207 | 3205 | 25d | sap_04 |  | 02.11.SAP.03.02.04 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3206 | 3207 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-13 10:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 3208 | 3206 | 10d | sap_05 |  | 02.11.SAP.03.02.05 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3207 | 3208 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | 0 | 3209 | 3207 | 10d | sap_06 |  | 02.11.SAP.03.02.06 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3208 | 3209 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | 0 | 3210 | 3208 | 5d | sap_07 |  | 02.11.SAP.03.02.07 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3209 | 3210 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | 0 | 47 | 3209,3203 | 0d | sap_08 |  | 02.11.SAP.03.02.08 | 02.11.IMP.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.03 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3210 | 3211 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה | 199.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-21 14:00 | 0.44 |  |  | 70d |  |  | 02.11.SAP.04 | 02.11.IMP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.04 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3211 | 3212 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.11.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3212 | 3213 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 199.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-21 14:00 | 0.44 |  |  | 70d |  |  | 02.11.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3213 | 3214 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3221 |  | 0d | sap_01 |  | 02.11.SAP.04.02.01 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.04 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3214 | 3215 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3133 | 20d | sap_02 |  | 02.11.SAP.04.02.02 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.04 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3215 | 3216 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-28 17:00 | 1 | 3217 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.04.02.03 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.04 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3216 | 3217 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-07-29 08:00 | 2021-09-01 11:00 | 0 | 3218 | 3216 | 25d | sap_04 |  | 02.11.SAP.04.02.04 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.04 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3217 | 3218 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-09-01 11:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 3219 | 3217 | 10d | sap_05 |  | 02.11.SAP.04.02.05 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.04 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3218 | 3219 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-14 15:00 | 0 | 3220 | 3218 | 10d | sap_06 |  | 02.11.SAP.04.02.06 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.04 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3219 | 3220 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-14 15:00 | 2021-10-21 14:00 | 0 | 3221 | 3219 | 5d | sap_07 |  | 02.11.SAP.04.02.07 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.04 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3220 | 3221 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-21 14:00 | 2021-10-21 14:00 | 0 | 48 | 3220,3214 | 0d | sap_08 |  | 02.11.SAP.04.02.08 | 02.11.IMP.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.04 |  | SAP | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3221 | 3222 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים | 532.63 | 2020-07-09 08:00 | 2022-08-08 15:00 | 0.31 |  |  | 1 395d |  |  | 02.12 |  | חתום | פריאל ישי | hd | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3222 | 3223 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.BP | 149.38 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 135d |  |  | 02.12.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3223 | 3224 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים | 149.38 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 135d |  |  | 02.12.BP.01 |  | חתום | פריאל ישי | parent | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3224 | 3225 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 126.75 | 2020-08-10 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 95d |  |  | 02.12.BP.01.01 |  |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3225 | 3226 |  | Auto Scheduled | גדי מתנגד להפצת המסמך (סיכום דיון) עד שתתקיים ישיבה נוספת איתם - מה הסטאטוס? | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.12.BP.01.01.10 |  | בוצע |  | MoM | 02.12.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3226 | 3227 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 16 | 2020-10-14 08:00 | 2020-11-04 14:00 | 1 | 3228 |  | 16d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3227 | 3228 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 26 | 2020-11-04 08:00 | 2020-12-09 11:00 | 1 | 3229 | 3227 | 26d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3228 | 3229 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 12 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-24 15:00 | 1 | 3230 | 3228 | 12d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.32 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3229 | 3230 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 | 2020-12-24 08:00 | 2021-01-04 15:00 | 1 | 3231 | 3229 | 8d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.33 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3230 | 3231 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-24 14:00 | 1 | 3232 | 3230 | 15d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.34 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3231 | 3232 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-25 16:00 | 1 | 3233 | 3231 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.35 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3232 | 3233 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 24,3234,3250,3261,3272,3283,3294,3305,3316,3328,3339,3350,3361,3372,3383,3394,3405,3416,3427,3438 | 3232 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.36 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3233 | 3234 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 10 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-09 15:00 | 1 | 3235 | 3233 | 10d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.37 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3234 | 3235 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 | 2021-02-09 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 | 3237 | 3234 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.38 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3235 | 3236 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 149.38 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.12.BP.01.02 |  |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3236 | 3237 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 | 3243 | 3235 | 0d | bp_01 |  | 02.12.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3237 | 3238 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-15 16:00 | 1 | 3239 |  | 5d | bp_02 |  | 02.12.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3238 | 3239 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-29 15:00 | 1 | 3240 | 3238 | 10d | bp_03 |  | 02.12.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3239 | 3240 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-07-30 08:00 | 2020-08-05 16:00 | 1 | 3241 | 3239 | 5d | bp_04 |  | 02.12.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3240 | 3241 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-19 15:00 | 1 | 3242 | 3240 | 10d | bp_05 |  | 02.12.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3241 | 3242 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-08-20 08:00 | 2020-09-02 15:00 | 1 | 3243 | 3241 | 10d | bp_06 |  | 02.12.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3242 | 3243 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 3244 | 3242,3237 | 0d | bp_07 |  | 02.12.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3243 | 3244 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 |  | 3243 | 0d | bp_08 |  | 02.12.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.12.BP.01 |  | BP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3244 | 3245 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.INT | 331 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-12 16:00 | 0.24 |  |  | 490d |  |  | 02.12.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3245 | 3246 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תתמוך בהעברת הזמנת החוב זי25אמ לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה | 331 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-12 16:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.01 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3246 | 3247 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3247 | 3248 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 331 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-12 16:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3248 | 3249 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3256 |  | 0d | int_01 |  | 02.12.INT.01.02.01 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3249 | 3250 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | int_02 |  | 02.12.INT.01.02.02 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3250 | 3251 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2022-02-16 08:00 | 2022-03-06 17:00 | 0 | 3252 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.12.INT.01.02.03 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3251 | 3252 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-07 08:00 | 2022-04-10 12:00 | 0 | 3253 | 3251 | 25d | int_04 |  | 02.12.INT.01.02.04 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3252 | 3253 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-10 12:00 | 2022-04-24 10:00 | 0 | 3254 | 3252 | 10d | int_05 |  | 02.12.INT.01.02.05 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3253 | 3254 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-24 10:00 | 2022-05-05 17:00 | 0 | 3255 | 3253 | 10d | int_06 |  | 02.12.INT.01.02.06 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3254 | 3255 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-08 08:00 | 2022-05-12 16:00 | 0 | 3256 | 3254 | 5d | int_07 |  | 02.12.INT.01.02.07 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3255 | 3256 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-12 16:00 | 2022-05-12 16:00 | 0 | 35 | 3255,3249 | 0d | int_08 |  | 02.12.INT.01.02.08 | 02.12.INT.07 |  |  | rule | 02.12.INT.01 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3256 | 3257 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- זכיין תשלח בממשק אוטומטי למערכת ה-סאפ את השדר לשינוע כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. נתונים אלו יעדכנו את האספקה במערכת הסאפ. הנתונים יכללו, מספר הזמנה כולל שורה, לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'. | 327.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-09 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.02 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3257 | 3258 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3258 | 3259 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 327.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-09 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3259 | 3260 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3267 |  | 0d | int_01 |  | 02.12.INT.02.02.01 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3260 | 3261 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | int_02 |  | 02.12.INT.02.02.02 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3261 | 3262 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-01 17:00 | 0 | 3263 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.12.INT.02.02.03 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3262 | 3263 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-02 08:00 | 2022-04-05 11:00 | 0 | 3264 | 3262 | 25d | int_04 |  | 02.12.INT.02.02.04 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3263 | 3264 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-05 11:00 | 2022-04-19 09:00 | 0 | 3265 | 3263 | 10d | int_05 |  | 02.12.INT.02.02.05 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3264 | 3265 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-19 09:00 | 2022-05-02 16:00 | 0 | 3266 | 3264 | 10d | int_06 |  | 02.12.INT.02.02.06 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3265 | 3266 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-02 16:00 | 2022-05-09 15:00 | 0 | 3267 | 3265 | 5d | int_07 |  | 02.12.INT.02.02.07 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3266 | 3267 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-09 15:00 | 2022-05-09 15:00 | 0 | 36 | 3266,3260 | 0d | int_08 |  | 02.12.INT.02.02.08 | 02.12.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3267 | 3268 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תשלח שדר למערכת הזכיין לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הויי אמ אס. | 321.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.03 | 01.06.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.03 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3268 | 3269 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3269 | 3270 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 321.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3270 | 3271 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3278 |  | 0d | int_01 |  | 02.12.INT.03.02.01 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3271 | 3272 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | int_02 |  | 02.12.INT.03.02.02 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3272 | 3273 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 | 3274 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.12.INT.03.02.03 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3273 | 3274 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-28 11:00 | 0 | 3275 | 3273 | 25d | int_04 |  | 02.12.INT.03.02.04 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3274 | 3275 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-28 11:00 | 2022-04-11 09:00 | 0 | 3276 | 3274 | 10d | int_05 |  | 02.12.INT.03.02.05 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3275 | 3276 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-24 16:00 | 0 | 3277 | 3275 | 10d | int_06 |  | 02.12.INT.03.02.06 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3276 | 3277 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | 0 | 3278 | 3276 | 5d | int_07 |  | 02.12.INT.03.02.07 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3277 | 3278 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-01 15:00 | 2022-05-01 15:00 | 0 | 37 | 3277,3271 | 0d | int_08 |  | 02.12.INT.03.02.08 | 01.06.INT.05 |  |  | rule | 02.12.INT.03 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3278 | 3279 |  | Auto Scheduled | מערכת ה סאפ תאפשר שליחת שדר למסופון הפי או די הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה. | 312.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-18 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.04 | 02.12.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.04 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3279 | 3280 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3280 | 3281 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 312.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-18 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3281 | 3282 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3289 |  | 0d | int_01 |  | 02.12.INT.04.02.01 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3282 | 3283 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | int_02 |  | 02.12.INT.04.02.02 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3283 | 3284 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-08 17:00 | 0 | 3285 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.12.INT.04.02.03 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3284 | 3285 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-09 08:00 | 2022-03-15 11:00 | 0 | 3286 | 3284 | 25d | int_04 |  | 02.12.INT.04.02.04 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3285 | 3286 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-15 11:00 | 2022-03-29 09:00 | 0 | 3287 | 3285 | 10d | int_05 |  | 02.12.INT.04.02.05 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3286 | 3287 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-29 09:00 | 2022-04-11 16:00 | 0 | 3288 | 3286 | 10d | int_06 |  | 02.12.INT.04.02.06 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3287 | 3288 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-11 16:00 | 2022-04-18 15:00 | 0 | 3289 | 3287 | 5d | int_07 |  | 02.12.INT.04.02.07 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3288 | 3289 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-18 15:00 | 2022-04-18 15:00 | 0 | 38 | 3288,3282 | 0d | int_08 |  | 02.12.INT.04.02.08 | 02.12.INT.03 |  |  | rule | 02.12.INT.04 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3289 | 3290 |  | Auto Scheduled | מערכת הזכיין תאפשר עדכון מערכת הסאפ בנתוני האיסוף. | 301.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-03 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.05 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3290 | 3291 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.INT.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3291 | 3292 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 301.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-03 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3292 | 3293 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3300 |  | 0d | int_01 |  | 02.12.INT.05.02.01 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3293 | 3294 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | int_02 |  | 02.12.INT.05.02.02 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3294 | 3295 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 | 3296 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.12.INT.05.02.03 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3295 | 3296 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-25 08:00 | 2022-02-28 11:00 | 0 | 3297 | 3295 | 25d | int_04 |  | 02.12.INT.05.02.04 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3296 | 3297 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-28 11:00 | 2022-03-14 09:00 | 0 | 3298 | 3296 | 10d | int_05 |  | 02.12.INT.05.02.05 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3297 | 3298 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-14 09:00 | 2022-03-27 16:00 | 0 | 3299 | 3297 | 10d | int_06 |  | 02.12.INT.05.02.06 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3298 | 3299 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-27 16:00 | 2022-04-03 15:00 | 0 | 3300 | 3298 | 5d | int_07 |  | 02.12.INT.05.02.07 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3299 | 3300 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-03 15:00 | 2022-04-03 15:00 | 0 | 35 | 3299,3293 | 0d | int_08 |  | 02.12.INT.05.02.08 | 02.12.INT.02 |  |  | rule | 02.12.INT.05 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3300 | 3301 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הזכיין לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה. | 297.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-28 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.06 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3301 | 3302 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.INT.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3302 | 3303 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 297.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-28 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3303 | 3304 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3311 |  | 0d | int_01 |  | 02.12.INT.06.02.01 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3304 | 3305 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | int_02 |  | 02.12.INT.06.02.02 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3305 | 3306 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-18 17:00 | 0 | 3307 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.12.INT.06.02.03 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3306 | 3307 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-22 11:00 | 0 | 3308 | 3306 | 25d | int_04 |  | 02.12.INT.06.02.04 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3307 | 3308 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-22 11:00 | 2022-03-08 09:00 | 0 | 3309 | 3307 | 10d | int_05 |  | 02.12.INT.06.02.05 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3308 | 3309 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-08 09:00 | 2022-03-21 16:00 | 0 | 3310 | 3308 | 10d | int_06 |  | 02.12.INT.06.02.06 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3309 | 3310 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-21 16:00 | 2022-03-28 15:00 | 0 | 3311 | 3309 | 5d | int_07 |  | 02.12.INT.06.02.07 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3310 | 3311 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:00 | 0 | 36 | 3310,3304 | 0d | int_08 |  | 02.12.INT.06.02.08 | 02.12.INT.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3311 | 3312 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תתמוך בהעברת הזמנת החוב זי25אמ לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה | 321.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.07 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3312 | 3313 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.INT.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3313 | 3314 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 321.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.12.INT.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3314 | 3315 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3322 |  | 0d | int_01 |  | 02.12.INT.07.02.01 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3315 | 3316 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | int_02 |  | 02.12.INT.07.02.02 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3316 | 3317 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 4.13 | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 | 3318 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.12.INT.07.02.03 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3317 | 3318 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-28 11:00 | 0 | 3319 | 3317 | 25d | int_04 |  | 02.12.INT.07.02.04 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3318 | 3319 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-28 11:00 | 2022-04-11 09:00 | 0 | 3320 | 3318 | 10d | int_05 |  | 02.12.INT.07.02.05 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3319 | 3320 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-24 16:00 | 0 | 3321 | 3319 | 10d | int_06 |  | 02.12.INT.07.02.06 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3320 | 3321 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | 0 | 3322 | 3320 | 5d | int_07 |  | 02.12.INT.07.02.07 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3321 | 3322 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-01 15:00 | 2022-05-01 15:00 | 0 | 37 | 3321,3315 | 0d | int_08 |  | 02.12.INT.07.02.08 | 02.12.INT.06 |  |  | rule | 02.12.INT.07 |  | INT | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3322 | 3323 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.SAP | 394.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-08-08 15:00 | 0.25 |  |  | 770d |  |  | 02.12.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3323 | 3324 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר ביצוע קבלת פריטים בבימ"ל. | 325.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-05 16:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.01 | 02.12.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.01 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3324 | 3325 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3325 | 3326 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 325.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-05 16:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3326 | 3327 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3334 |  | 0d | sap_01 |  | 02.12.SAP.01.02.01 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3327 | 3328 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | sap_02 |  | 02.12.SAP.01.02.02 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3328 | 3329 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1.13 | 2022-02-27 08:00 | 2022-02-27 17:00 | 0 | 3330 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.01.02.03 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3329 | 3330 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-28 08:00 | 2022-04-03 12:00 | 0 | 3331 | 3329 | 25d | sap_04 |  | 02.12.SAP.01.02.04 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3330 | 3331 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-03 12:00 | 2022-04-17 10:00 | 0 | 3332 | 3330 | 10d | sap_05 |  | 02.12.SAP.01.02.05 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3331 | 3332 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-17 10:00 | 2022-04-28 17:00 | 0 | 3333 | 3331 | 10d | sap_06 |  | 02.12.SAP.01.02.06 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3332 | 3333 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-01 08:00 | 2022-05-05 16:00 | 0 | 3334 | 3332 | 5d | sap_07 |  | 02.12.SAP.01.02.07 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3333 | 3334 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-05-05 16:00 | 2022-05-05 16:00 | 0 | 49 | 3333,3327 | 0d | sap_08 |  | 02.12.SAP.01.02.08 | 02.12.SAP.13 |  |  | rule | 02.12.SAP.01 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3334 | 3335 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה. | 352.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-12 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.02 | 02.12.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.02 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3335 | 3336 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3336 | 3337 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 352.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-12 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3337 | 3338 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3345 |  | 0d | sap_01 |  | 02.12.SAP.02.02.01 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3338 | 3339 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | sap_02 |  | 02.12.SAP.02.02.02 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3339 | 3340 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2022-03-21 08:00 | 2022-04-04 17:00 | 0 | 3341 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.02.02.03 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3340 | 3341 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-09 11:00 | 0 | 3342 | 3340 | 25d | sap_04 |  | 02.12.SAP.02.02.04 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3341 | 3342 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-09 11:00 | 2022-05-23 09:00 | 0 | 3343 | 3341 | 10d | sap_05 |  | 02.12.SAP.02.02.05 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3342 | 3343 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-23 09:00 | 2022-06-05 16:00 | 0 | 3344 | 3342 | 10d | sap_06 |  | 02.12.SAP.02.02.06 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3343 | 3344 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-05 16:00 | 2022-06-12 15:00 | 0 | 3345 | 3343 | 5d | sap_07 |  | 02.12.SAP.02.02.07 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3344 | 3345 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-06-12 15:00 | 2022-06-12 15:00 | 0 | 46 | 3344,3338 | 0d | sap_08 |  | 02.12.SAP.02.02.08 | 02.12.SAP.15 |  |  | rule | 02.12.SAP.02 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3345 | 3346 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר העברת כושר לפריט שעבר תיקון | 356.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-16 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.03 | 02.12.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.03 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3346 | 3347 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3347 | 3348 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 356.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-16 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3348 | 3349 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3356 |  | 0d | sap_01 |  | 02.12.SAP.03.02.01 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3349 | 3350 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | sap_02 |  | 02.12.SAP.03.02.02 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3350 | 3351 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.38 | 2022-03-27 08:00 | 2022-04-10 17:00 | 0 | 3352 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.03.02.03 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3351 | 3352 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-04-11 08:00 | 2022-05-15 12:00 | 0 | 3353 | 3351 | 25d | sap_04 |  | 02.12.SAP.03.02.04 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3352 | 3353 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-15 12:00 | 2022-05-29 10:00 | 0 | 3354 | 3352 | 10d | sap_05 |  | 02.12.SAP.03.02.05 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3353 | 3354 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-29 10:00 | 2022-06-09 17:00 | 0 | 3355 | 3353 | 10d | sap_06 |  | 02.12.SAP.03.02.06 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3354 | 3355 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-12 08:00 | 2022-06-16 16:00 | 0 | 3356 | 3354 | 5d | sap_07 |  | 02.12.SAP.03.02.07 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3355 | 3356 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-06-16 16:00 | 2022-06-16 16:00 | 0 | 47 | 3355,3349 | 0d | sap_08 |  | 02.12.SAP.03.02.08 | 02.12.SAP.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.03 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3356 | 3357 |  | Auto Scheduled | יש לפתח במערכת הסאפ מסך תפעולי באמצעותו יהיה ניתן לעקוב עבור כל הזמנת החזרה מסוג תיקונים אחר סטטוס הפריט, באמצעות המסמכים הזמנות ותנועות המקושרים להחזרה ואחר מספר הימים בתיקון. בנוסף יתאפשר באמצעותו ליצור מסמכי חומר לצורך הפסילה, הויסות מהמצמ לבימל ולהפך | 370.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-07-06 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.04 | 02.12.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.04 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3357 | 3358 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3358 | 3359 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 370.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-07-06 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3359 | 3360 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3367 |  | 0d | sap_01 |  | 02.12.SAP.04.02.01 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3360 | 3361 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | sap_02 |  | 02.12.SAP.04.02.02 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3361 | 3362 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2022-04-10 08:00 | 2022-04-28 17:00 | 0 | 3363 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.04.02.03 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3362 | 3363 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-05-01 08:00 | 2022-06-02 11:00 | 0 | 3364 | 3362 | 25d | sap_04 |  | 02.12.SAP.04.02.04 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3363 | 3364 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-06-02 11:00 | 2022-06-16 09:00 | 0 | 3365 | 3363 | 10d | sap_05 |  | 02.12.SAP.04.02.05 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3364 | 3365 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-29 16:00 | 0 | 3366 | 3364 | 10d | sap_06 |  | 02.12.SAP.04.02.06 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3365 | 3366 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-29 16:00 | 2022-07-06 15:00 | 0 | 3367 | 3365 | 5d | sap_07 |  | 02.12.SAP.04.02.07 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3366 | 3367 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-07-06 15:00 | 2022-07-06 15:00 | 0 | 48 | 3366,3360 | 0d | sap_08 |  | 02.12.SAP.04.02.08 | 02.12.SAP.09 |  |  | rule | 02.12.SAP.04 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3367 | 3368 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו,או באישור ידני. | 394.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-08-08 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.05 | 02.12.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.05 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3368 | 3369 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3369 | 3370 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 394.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-08-08 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3370 | 3371 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3378 |  | 0d | sap_01 |  | 02.12.SAP.05.02.01 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3371 | 3372 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | sap_02 |  | 02.12.SAP.05.02.02 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3372 | 3373 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2022-05-15 08:00 | 2022-05-31 17:00 | 0 | 3374 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.05.02.03 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3373 | 3374 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-06-01 08:00 | 2022-07-05 11:00 | 0 | 3375 | 3373 | 25d | sap_04 |  | 02.12.SAP.05.02.04 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3374 | 3375 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-07-05 11:00 | 2022-07-19 09:00 | 0 | 3376 | 3374 | 10d | sap_05 |  | 02.12.SAP.05.02.05 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3375 | 3376 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-01 16:00 | 0 | 3377 | 3375 | 10d | sap_06 |  | 02.12.SAP.05.02.06 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3376 | 3377 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-08-01 16:00 | 2022-08-08 15:00 | 0 | 3378 | 3376 | 5d | sap_07 |  | 02.12.SAP.05.02.07 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3377 | 3378 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-08-08 15:00 | 2022-08-08 15:00 | 0 | 49 | 3377,3371 | 0d | sap_08 |  | 02.12.SAP.05.02.08 | 02.12.SAP.17 |  |  | rule | 02.12.SAP.05 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3378 | 3379 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה. | 335 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-18 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.06 | 02.12.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.06 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3379 | 3380 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3380 | 3381 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 335 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-18 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3381 | 3382 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3389 |  | 0d | sap_01 |  | 02.12.SAP.06.02.01 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3382 | 3383 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | sap_02 |  | 02.12.SAP.06.02.02 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3383 | 3384 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.25 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-10 17:00 | 0 | 3385 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.06.02.03 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3384 | 3385 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-13 08:00 | 2022-04-14 11:00 | 0 | 3386 | 3384 | 25d | sap_04 |  | 02.12.SAP.06.02.04 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3385 | 3386 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-14 11:00 | 2022-04-28 09:00 | 0 | 3387 | 3385 | 10d | sap_05 |  | 02.12.SAP.06.02.05 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3386 | 3387 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-28 09:00 | 2022-05-11 16:00 | 0 | 3388 | 3386 | 10d | sap_06 |  | 02.12.SAP.06.02.06 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3387 | 3388 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-11 16:00 | 2022-05-18 15:00 | 0 | 3389 | 3387 | 5d | sap_07 |  | 02.12.SAP.06.02.07 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3388 | 3389 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-05-18 15:00 | 2022-05-18 15:00 | 0 | 46 | 3388,3382 | 0d | sap_08 |  | 02.12.SAP.06.02.08 | 02.12.SAP.16 |  |  | rule | 02.12.SAP.06 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3389 | 3390 |  | Auto Scheduled | יש לגבש דמ"צים לדוחות בקרה אחר תהליך התיקונים | 382.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-07-21 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.07 | 02.12.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.07 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3390 | 3391 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3391 | 3392 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 382.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-07-21 16:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3392 | 3393 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3400 |  | 0d | sap_01 |  | 02.12.SAP.07.02.01 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3393 | 3394 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | sap_02 |  | 02.12.SAP.07.02.02 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3394 | 3395 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.38 | 2022-05-01 08:00 | 2022-05-15 17:00 | 0 | 3396 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.07.02.03 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3395 | 3396 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-05-16 08:00 | 2022-06-19 12:00 | 0 | 3397 | 3395 | 25d | sap_04 |  | 02.12.SAP.07.02.04 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3396 | 3397 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-06-19 12:00 | 2022-07-03 10:00 | 0 | 3398 | 3396 | 10d | sap_05 |  | 02.12.SAP.07.02.05 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3397 | 3398 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-07-03 10:00 | 2022-07-14 17:00 | 0 | 3399 | 3397 | 10d | sap_06 |  | 02.12.SAP.07.02.06 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3398 | 3399 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-07-17 08:00 | 2022-07-21 16:00 | 0 | 3400 | 3398 | 5d | sap_07 |  | 02.12.SAP.07.02.07 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3399 | 3400 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-07-21 16:00 | 2022-07-21 16:00 | 0 | 47 | 3399,3393 | 0d | sap_08 |  | 02.12.SAP.07.02.08 | 02.12.SAP.10 |  |  | rule | 02.12.SAP.07 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3400 | 3401 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים סאפי. | 352.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-12 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.08 | 02.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.08 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3401 | 3402 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.SAP.08.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3402 | 3403 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 352.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-06-12 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.08.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3403 | 3404 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3411 |  | 0d | sap_01 |  | 02.12.SAP.08.02.01 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3404 | 3405 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | sap_02 |  | 02.12.SAP.08.02.02 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3405 | 3406 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2022-03-06 08:00 | 2022-04-04 17:00 | 0 | 3407 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.08.02.03 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3406 | 3407 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-09 11:00 | 0 | 3408 | 3406 | 25d | sap_04 |  | 02.12.SAP.08.02.04 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3407 | 3408 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-05-09 11:00 | 2022-05-23 09:00 | 0 | 3409 | 3407 | 10d | sap_05 |  | 02.12.SAP.08.02.05 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3408 | 3409 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-23 09:00 | 2022-06-05 16:00 | 0 | 3410 | 3408 | 10d | sap_06 |  | 02.12.SAP.08.02.06 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3409 | 3410 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-06-05 16:00 | 2022-06-12 15:00 | 0 | 3411 | 3409 | 5d | sap_07 |  | 02.12.SAP.08.02.07 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3410 | 3411 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-06-12 15:00 | 2022-06-12 15:00 | 0 | 48 | 3410,3404 | 0d | sap_08 |  | 02.12.SAP.08.02.08 | 02.02.SAP.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3411 | 3412 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב זי25אמ. | 342.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-29 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.09 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3412 | 3413 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.SAP.09.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3413 | 3414 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 342.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-29 15:00 | 0.23 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.09.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3414 | 3415 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3422 |  | 0d | sap_01 |  | 02.12.SAP.09.02.01 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3415 | 3416 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | sap_02 |  | 02.12.SAP.09.02.02 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3416 | 3417 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.5 | 2022-02-27 08:00 | 2022-03-21 17:00 | 0 | 3418 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.09.02.03 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3417 | 3418 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-03-22 08:00 | 2022-04-25 11:00 | 0 | 3419 | 3417 | 25d | sap_04 |  | 02.12.SAP.09.02.04 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3418 | 3419 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-04-25 11:00 | 2022-05-09 09:00 | 0 | 3420 | 3418 | 10d | sap_05 |  | 02.12.SAP.09.02.05 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3419 | 3420 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-05-09 09:00 | 2022-05-22 16:00 | 0 | 3421 | 3419 | 10d | sap_06 |  | 02.12.SAP.09.02.06 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3420 | 3421 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-05-22 16:00 | 2022-05-29 15:00 | 0 | 3422 | 3420 | 5d | sap_07 |  | 02.12.SAP.09.02.07 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3421 | 3422 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-05-29 15:00 | 2022-05-29 15:00 | 0 | 49 | 3421,3415 | 0d | sap_08 |  | 02.12.SAP.09.02.08 | 02.12.SAP.14 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3422 | 3423 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס | 322.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-02 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.10 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3423 | 3424 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.SAP.10.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3424 | 3425 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 322.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-02 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.10.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3425 | 3426 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3433 |  | 0d | sap_01 |  | 02.12.SAP.10.02.01 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3426 | 3427 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | sap_02 |  | 02.12.SAP.10.02.02 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3427 | 3428 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2022-02-17 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 0 | 3429 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.10.02.03 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3428 | 3429 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-29 11:00 | 0 | 3430 | 3428 | 25d | sap_04 |  | 02.12.SAP.10.02.04 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3429 | 3430 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-29 11:00 | 2022-04-12 09:00 | 0 | 3431 | 3429 | 10d | sap_05 |  | 02.12.SAP.10.02.05 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3430 | 3431 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-25 16:00 | 0 | 3432 | 3430 | 10d | sap_06 |  | 02.12.SAP.10.02.06 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3431 | 3432 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-25 16:00 | 2022-05-02 15:00 | 0 | 3433 | 3431 | 5d | sap_07 |  | 02.12.SAP.10.02.07 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3432 | 3433 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-05-02 15:00 | 2022-05-02 15:00 | 0 | 46 | 3432,3426 | 0d | sap_08 |  | 02.12.SAP.10.02.08 | 02.12.SAP.12 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3433 | 3434 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תאפשר אישור ידני,אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס | 323.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-03 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.11 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3434 | 3435 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.12.SAP.11.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3435 | 3436 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 323.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-03 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.12.SAP.11.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3436 | 3437 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3444 |  | 0d | sap_01 |  | 02.12.SAP.11.02.01 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3437 | 3438 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3233 | 20d | sap_02 |  | 02.12.SAP.11.02.02 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3438 | 3439 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.13 | 2022-02-20 08:00 | 2022-02-23 17:00 | 0 | 3440 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.11.02.03 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3439 | 3440 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-30 11:00 | 0 | 3441 | 3439 | 25d | sap_04 |  | 02.12.SAP.11.02.04 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3440 | 3441 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-30 11:00 | 2022-04-13 09:00 | 0 | 3442 | 3440 | 10d | sap_05 |  | 02.12.SAP.11.02.05 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3441 | 3442 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-26 16:00 | 0 | 3443 | 3441 | 10d | sap_06 |  | 02.12.SAP.11.02.06 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3442 | 3443 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-26 16:00 | 2022-05-03 15:00 | 0 | 3444 | 3442 | 5d | sap_07 |  | 02.12.SAP.11.02.07 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3443 | 3444 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-05-03 15:00 | 2022-05-03 15:00 | 0 | 47 | 3443,3437 | 0d | sap_08 |  | 02.12.SAP.11.02.08 | 02.12.SAP.11 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 |  | SAP | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3444 | 3445 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות | 433.25 | 2020-07-12 08:00 | 2022-03-27 15:00 | 0.48 |  |  | 759d |  |  | 02.13 |  | חתום | אבי פרישמן | hd | 02.13.BP.01 | רועי | BP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3445 | 3446 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.BP | 120.75 | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 129d |  |  | 02.13.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3446 | 3447 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות | 120.75 | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 129d |  |  | 02.13.BP.01 |  | חתום | אבי פרישמן | parent | 02.13.BP.01 | רועי | BP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3447 | 3448 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 73.38 | 2020-09-14 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 |  |  | 89d |  |  | 02.13.BP.01.01 |  |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3448 | 3449 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 9 | 2020-09-14 08:00 | 2020-09-29 17:00 | 1 | 3450 |  | 9d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.80 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3449 | 3450 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 24 | 2020-09-24 08:00 | 2020-11-08 13:00 | 1 | 3451 | 3449 | 24d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.81 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3450 | 3451 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 10 | 2020-10-27 08:00 | 2020-11-09 15:00 | 1 | 3452 | 3450 | 10d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.82 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3451 | 3452 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 | 2020-11-09 08:00 | 2020-11-11 17:00 | 1 | 3453 | 3451 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.83 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3452 | 3453 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 11 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-25 15:00 | 1 | 3454 | 3452 | 11d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.84 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3453 | 3454 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 10 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | 1 | 3455 | 3453 | 10d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.85 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3454 | 3455 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-30 14:00 | 1 | 3456 | 3454 | 17d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.86 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3455 | 3456 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 16:00 | 1 | 3457 | 3455 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.87 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3456 | 3457 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 1 | 24,3459,3472,3483,3495,3506,3517,3528,3539,3550,3561 | 3456 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.88 |  | בוצע | תהילה | MoM | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3457 | 3458 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 120.75 | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.13.BP.01.02 |  |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3458 | 3459 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 3465 | 3457 | 0d | bp_01 |  | 02.13.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3459 | 3460 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-12 08:00 | 2020-07-16 16:00 | 1 | 3461 |  | 5d | bp_02 |  | 02.13.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3460 | 3461 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-30 15:00 | 1 | 3462 | 3460 | 10d | bp_03 |  | 02.13.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3461 | 3462 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-02 08:00 | 2020-08-06 16:00 | 1 | 3463 | 3461 | 5d | bp_04 |  | 02.13.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3462 | 3463 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-09 08:00 | 2020-08-20 15:00 | 1 | 3464 | 3462 | 10d | bp_05 |  | 02.13.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3463 | 3464 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-08-23 08:00 | 2020-09-03 15:00 | 1 | 3465 | 3463 | 10d | bp_06 |  | 02.13.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3464 | 3465 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 3466 | 3464,3459 | 0d | bp_07 |  | 02.13.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3465 | 3466 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 |  | 3465 | 0d | bp_08 |  | 02.13.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.13.BP.01 |  | BP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3466 | 3467 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.INT | 313.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-27 15:00 | 0.26 |  |  | 140d |  |  | 02.13.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3467 | 3468 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת סאפ | 313.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-27 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.13.INT.01 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3468 | 3469 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.13.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3469 | 3470 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 313.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-27 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.13.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3470 | 3471 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3478 |  | 0d | int_01 |  | 02.13.INT.01.02.01 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3471 | 3472 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3457 | 20d | int_02 |  | 02.13.INT.01.02.02 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3472 | 3473 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 8.25 | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 0 | 3474 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.13.INT.01.02.03 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3473 | 3474 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-18 08:00 | 2022-02-21 11:00 | 0 | 3475 | 3473 | 25d | int_04 |  | 02.13.INT.01.02.04 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3474 | 3475 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-21 11:00 | 2022-03-07 09:00 | 0 | 3476 | 3474 | 10d | int_05 |  | 02.13.INT.01.02.05 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3475 | 3476 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-07 09:00 | 2022-03-20 16:00 | 0 | 3477 | 3475 | 10d | int_06 |  | 02.13.INT.01.02.06 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3476 | 3477 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-20 16:00 | 2022-03-27 15:00 | 0 | 3478 | 3476 | 5d | int_07 |  | 02.13.INT.01.02.07 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3477 | 3478 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-27 15:00 | 2022-03-27 15:00 | 0 | 38 | 3477,3471 | 0d | int_08 |  | 02.13.INT.01.02.08 | 02.13.INT.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3478 | 3479 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-זכיין עבור היחידה הדורשת | 308.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.13.INT.02 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3479 | 3480 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.13.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3480 | 3481 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 308.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.13.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3481 | 3482 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3489 |  | 0d | int_01 |  | 02.13.INT.02.02.01 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3482 | 3483 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3457 | 20d | int_02 |  | 02.13.INT.02.02.02 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3483 | 3484 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 7.25 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 3485 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.13.INT.02.02.03 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3484 | 3485 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-14 11:00 | 0 | 3486 | 3484 | 25d | int_04 |  | 02.13.INT.02.02.04 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3485 | 3486 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-14 11:00 | 2022-02-28 09:00 | 0 | 3487 | 3485 | 10d | int_05 |  | 02.13.INT.02.02.05 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3486 | 3487 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-13 16:00 | 0 | 3488 | 3486 | 10d | int_06 |  | 02.13.INT.02.02.06 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3487 | 3488 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-20 15:00 | 0 | 3489 | 3487 | 5d | int_07 |  | 02.13.INT.02.02.07 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3488 | 3489 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-20 15:00 | 2022-03-20 15:00 | 0 | 35 | 3488,3482 | 0d | int_08 |  | 02.13.INT.02.02.08 | 02.13.INT.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 |  | INT | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3489 | 3490 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.SAP | 235.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0.43 |  |  | 490d |  |  | 02.13.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3490 | 3491 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה מסך זי אל אי אן די | 230.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-02 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.01 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3491 | 3492 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.13.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3492 | 3493 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 230.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-02 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3493 | 3494 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3501 |  | 0d | sap_01 |  | 02.13.SAP.01.02.01 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3494 | 3495 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3457 | 20d | sap_02 |  | 02.13.SAP.01.02.02 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3495 | 3496 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.25 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 3497 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.01.02.03 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3496 | 3497 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-31 11:00 | 0 | 3498 | 3496 | 25d | sap_04 |  | 02.13.SAP.01.02.04 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3497 | 3498 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-31 11:00 | 2021-11-14 09:00 | 0 | 3499 | 3497 | 10d | sap_05 |  | 02.13.SAP.01.02.05 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3498 | 3499 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 3500 | 3498 | 10d | sap_06 |  | 02.13.SAP.01.02.06 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3499 | 3500 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-25 16:00 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 3501 | 3499 | 5d | sap_07 |  | 02.13.SAP.01.02.07 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3500 | 3501 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-02 15:00 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 48 | 3500,3494 | 0d | sap_08 |  | 02.13.SAP.01.02.08 | 02.13.SAP.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3501 | 3502 |  | Auto Scheduled | נדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 194.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-14 14:00 | 0.44 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.02 | 02.13.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.02 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3502 | 3503 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.13.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3503 | 3504 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 194.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-14 14:00 | 0.44 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3504 | 3505 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3512 |  | 0d | sap_01 |  | 02.13.SAP.02.02.01 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3505 | 3506 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3457 | 20d | sap_02 |  | 02.13.SAP.02.02.02 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3506 | 3507 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2021-06-27 08:00 | 2021-07-21 17:00 | 1 | 3508 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.02.02.03 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3507 | 3508 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-25 11:00 | 0 | 3509 | 3507 | 25d | sap_04 |  | 02.13.SAP.02.02.04 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3508 | 3509 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-08-25 11:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 3510 | 3508 | 10d | sap_05 |  | 02.13.SAP.02.02.05 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3509 | 3510 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-07 15:00 | 0 | 3511 | 3509 | 10d | sap_06 |  | 02.13.SAP.02.02.06 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3510 | 3511 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-07 15:00 | 2021-10-14 14:00 | 0 | 3512 | 3510 | 5d | sap_07 |  | 02.13.SAP.02.02.07 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3511 | 3512 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-14 14:00 | 2021-10-14 14:00 | 0 | 49 | 3511,3505 | 0d | sap_08 |  | 02.13.SAP.02.02.08 | 02.13.SAP.10 |  |  | rule | 02.13.SAP.02 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3512 | 3513 |  | Auto Scheduled | במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. | 224.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-24 14:00 | 0.49 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.03 | 02.13.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.03 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3513 | 3514 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.13.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3514 | 3515 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 224.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-24 14:00 | 0.49 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3515 | 3516 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3523 |  | 0d | sap_01 |  | 02.13.SAP.03.02.01 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3516 | 3517 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3457 | 20d | sap_02 |  | 02.13.SAP.03.02.02 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3517 | 3518 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 33.88 | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 0.91 | 3519 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.03.02.03 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3518 | 3519 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | 0 | 3520 | 3518 | 25d | sap_04 |  | 02.13.SAP.03.02.04 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3519 | 3520 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-21 10:00 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 3521 | 3519 | 10d | sap_05 |  | 02.13.SAP.03.02.05 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3520 | 3521 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | 0 | 3522 | 3520 | 10d | sap_06 |  | 02.13.SAP.03.02.06 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3521 | 3522 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | 0 | 3523 | 3521 | 5d | sap_07 |  | 02.13.SAP.03.02.07 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3522 | 3523 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | 0 | 46 | 3522,3516 | 0d | sap_08 |  | 02.13.SAP.03.02.08 | 02.13.SAP.09 |  |  | rule | 02.13.SAP.03 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3523 | 3524 |  | Auto Scheduled | אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה שדה מספרי משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני סימולי חוץ. | 226.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-28 13:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.04 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3524 | 3525 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.13.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3525 | 3526 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 226.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-28 13:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3526 | 3527 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3534 |  | 0d | sap_01 |  | 02.13.SAP.04.02.01 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3527 | 3528 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3457 | 20d | sap_02 |  | 02.13.SAP.04.02.02 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3528 | 3529 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.13 | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-02 17:00 | 0.65 | 3530 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.04.02.03 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3529 | 3530 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-25 09:00 | 0 | 3531 | 3529 | 25d | sap_04 |  | 02.13.SAP.04.02.04 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3530 | 3531 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-25 09:00 | 2021-11-07 16:00 | 0 | 3532 | 3530 | 10d | sap_05 |  | 02.13.SAP.04.02.05 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3531 | 3532 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-21 14:00 | 0 | 3533 | 3531 | 10d | sap_06 |  | 02.13.SAP.04.02.06 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3532 | 3533 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-21 14:00 | 2021-11-28 13:00 | 0 | 3534 | 3532 | 5d | sap_07 |  | 02.13.SAP.04.02.07 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3533 | 3534 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-28 13:00 | 2021-11-28 13:00 | 0 | 47 | 3533,3527 | 0d | sap_08 |  | 02.13.SAP.04.02.08 | 02.13.SAP.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3534 | 3535 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לאשר,לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה | 228.25 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-30 14:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.05 | 02.13.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.05 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3535 | 3536 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.13.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3536 | 3537 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 228.25 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-30 14:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3537 | 3538 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3545 |  | 0d | sap_01 |  | 02.13.SAP.05.02.01 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3538 | 3539 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3457 | 20d | sap_02 |  | 02.13.SAP.05.02.02 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3539 | 3540 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.25 | 2021-08-29 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 3541 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.05.02.03 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3540 | 3541 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-27 10:00 | 0 | 3542 | 3540 | 25d | sap_04 |  | 02.13.SAP.05.02.04 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3541 | 3542 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-27 10:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 3543 | 3541 | 10d | sap_05 |  | 02.13.SAP.05.02.05 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3542 | 3543 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-23 15:00 | 0 | 3544 | 3542 | 10d | sap_06 |  | 02.13.SAP.05.02.06 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3543 | 3544 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 3545 | 3543 | 5d | sap_07 |  | 02.13.SAP.05.02.07 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3544 | 3545 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-30 14:00 | 2021-11-30 14:00 | 0 | 48 | 3544,3538 | 0d | sap_08 |  | 02.13.SAP.05.02.08 | 02.13.SAP.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.05 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3545 | 3546 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-סאפ תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה זי25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה זי23באופן אוטומטי | 235.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0.64 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.06 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3546 | 3547 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.13.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3547 | 3548 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 235.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0.64 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3548 | 3549 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3556 |  | 0d | sap_01 |  | 02.13.SAP.06.02.01 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3549 | 3550 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3457 | 20d | sap_02 |  | 02.13.SAP.06.02.02 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3550 | 3551 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 107.75 | 2021-04-20 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0.87 | 3552 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.06.02.03 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3551 | 3552 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-04 08:00 | 2021-11-07 12:00 | 0 | 3553 | 3551 | 25d | sap_04 |  | 02.13.SAP.06.02.04 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3552 | 3553 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-07 12:00 | 2021-11-21 10:00 | 0 | 3554 | 3552 | 10d | sap_05 |  | 02.13.SAP.06.02.05 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3553 | 3554 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-21 10:00 | 2021-12-02 17:00 | 0 | 3555 | 3553 | 10d | sap_06 |  | 02.13.SAP.06.02.06 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3554 | 3555 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-05 08:00 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 3556 | 3554 | 5d | sap_07 |  | 02.13.SAP.06.02.07 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3555 | 3556 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-09 16:00 | 2021-12-09 16:00 | 0 | 49 | 3555,3549 | 0d | sap_08 |  | 02.13.SAP.06.02.08 | 02.13.SAP.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3556 | 3557 |  | Auto Scheduled | אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל במקרה שלנו זי23 ו-זי25. | 221 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.07 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3557 | 3558 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.13.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3558 | 3559 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 02.13.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3559 | 3560 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3567 |  | 0d | sap_01 |  | 02.13.SAP.07.02.01 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3560 | 3561 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | 1 |  | 3457 | 20d | sap_02 |  | 02.13.SAP.07.02.02 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3561 | 3562 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3 | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-26 17:00 | 1 | 3563 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.07.02.03 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3562 | 3563 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-18 09:00 | 0 | 3564 | 3562 | 25d | sap_04 |  | 02.13.SAP.07.02.04 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3563 | 3564 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-31 16:00 | 0 | 3565 | 3563 | 10d | sap_05 |  | 02.13.SAP.07.02.05 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3564 | 3565 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-31 16:00 | 2021-11-14 14:00 | 0 | 3566 | 3564 | 10d | sap_06 |  | 02.13.SAP.07.02.06 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3565 | 3566 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-14 14:00 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 3567 | 3565 | 5d | sap_07 |  | 02.13.SAP.07.02.07 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3566 | 3567 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-21 13:00 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 46 | 3566,3560 | 0d | sap_08 |  | 02.13.SAP.07.02.08 | 02.13.SAP.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 |  | SAP | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3567 | 3568 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים | 148.38 | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 162d |  |  | 02.18 |  | חתום | פריאל ישי | hd | 02.18.BP.01 | פריאל | BP | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3568 | 3569 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.BP | 148.38 | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 162d |  |  | 02.18.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3569 | 3570 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים | 148.38 | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 162d |  |  | 02.18.BP.01 |  | חתום | פריאל ישי | parent | 02.18.BP.01 | פריאל | BP | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3570 | 3571 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 126.75 | 2020-08-10 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 122d |  |  | 02.18.BP.01.01 |  |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3571 | 3572 |  | Auto Scheduled | אמלח נדרש לאשר מול חטלו"ג שהניפוק יהיה בשלב יציאת המשאית למחסן ההפצה. | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.18.BP.01.01.10 |  | בוצע |  | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3572 | 3573 |  | Auto Scheduled | היה דיון ב-2.8. עד הדיון, פריאל בודק האם קשור לעוד מקומות ואיך משפיע. מה הסטאטוס? | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.18.BP.01.01.11 |  | בוצע |  | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3573 | 3574 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 16 | 2020-09-08 08:00 | 2020-10-12 16:00 | 1 | 3575 |  | 16d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3574 | 3575 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 22 | 2020-09-29 08:00 | 2020-11-05 14:00 | 1 | 3576 | 3574 | 22d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3575 | 3576 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 42 | 2020-10-28 08:00 | 2020-12-23 17:00 | 1 | 3577 | 3575 | 42d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.32 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3576 | 3577 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 | 2020-12-24 08:00 | 2021-01-04 15:00 | 1 | 3578 | 3576 | 8d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.33 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3577 | 3578 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 26 | 2021-01-04 08:00 | 2021-02-08 11:00 | 1 | 3579 | 3577 | 26d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.34 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3578 | 3579 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-09 17:00 | 1 | 3580 | 3578 | 2d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.35 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3579 | 3580 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 | 2021-02-09 08:00 | 2021-02-09 17:00 | 1 | 3581 | 3579 | 1d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.36 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3580 | 3581 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1 | 2021-02-09 08:00 | 2021-02-09 17:00 | 1 | 3582 | 3580 | 1d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.37 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3581 | 3582 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-02-09 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 | 24,3584 | 3581 | 2d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.38 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.18.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3582 | 3583 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 148.38 | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.18.BP.01.02 |  |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3583 | 3584 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 | 3590 | 3582 | 0d | bp_01 |  | 02.18.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3584 | 3585 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-12 08:00 | 2020-07-16 16:00 | 1 | 3586 |  | 5d | bp_02 |  | 02.18.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3585 | 3586 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-30 15:00 | 1 | 3587 | 3585 | 10d | bp_03 |  | 02.18.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3586 | 3587 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-02 08:00 | 2020-08-06 16:00 | 1 | 3588 | 3586 | 5d | bp_04 |  | 02.18.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3587 | 3588 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-09 08:00 | 2020-08-20 15:00 | 1 | 3589 | 3587 | 10d | bp_05 |  | 02.18.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3588 | 3589 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-08-23 08:00 | 2020-09-03 15:00 | 1 | 3590 | 3588 | 10d | bp_06 |  | 02.18.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3589 | 3590 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 1 | 3591 | 3589,3584 | 0d | bp_07 |  | 02.18.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3590 | 3591 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 1 |  | 3590 | 0d | bp_08 |  | 02.18.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.18.BP.01 |  | BP | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3591 | 3592 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 161.75 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 169d |  |  | 02.21 |  | חתום |  | hd | 02.21.BP.01 | מאור | BP | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3
3592 | 3593 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BP | 161.75 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 169d |  |  | 02.21.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4
3593 | 3594 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 161.75 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 169d |  |  | 02.21.BP.01 |  | חתום |  | parent | 02.21.BP.01 | מאור | BP | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5
3594 | 3595 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 114.75 | 2020-09-10 08:00 | 2021-02-28 10:00 | 1 |  |  | 129d |  |  | 02.21.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6
3595 | 3596 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 51 | 2020-09-10 08:00 | 2020-12-01 17:00 | 1 | 3597 |  | 51d |  | תע = שרשרת | 02.21.BP.01.01.30 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3596 | 3597 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 | 2020-11-19 08:00 | 2020-11-25 16:00 | 1 | 3598 | 3596 | 5d |  |  | 02.21.BP.01.01.31 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3597 | 3598 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-29 16:00 | 1 | 3599 | 3597 | 3d |  |  | 02.21.BP.01.01.32 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3598 | 3599 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 9 | 2020-11-29 08:00 | 2020-12-09 15:00 | 1 | 3600 | 3598 | 9d |  |  | 02.21.BP.01.01.33 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3599 | 3600 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-12 17:00 | 1 | 3601 | 3599 | 2d |  |  | 02.21.BP.01.01.34 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3600 | 3601 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 | 2020-12-12 08:00 | 2020-12-31 14:00 | 1 | 3602 | 3600 | 15d |  |  | 02.21.BP.01.01.35 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3601 | 3602 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 10 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-13 15:00 | 1 | 3603 | 3601 | 10d |  |  | 02.21.BP.01.01.36 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3602 | 3603 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1 | 2021-01-13 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 3604 | 3602 | 1d |  |  | 02.21.BP.01.01.37 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3603 | 3604 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 33 | 2021-01-13 08:00 | 2021-02-28 10:00 | 1 | 24,3606 | 3603 | 33d |  |  | 02.21.BP.01.01.38 |  | בוצע | מאור | MoM | 02.21.BP.01 | מאור | BP | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3604 | 3605 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.75 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.21.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6
3605 | 3606 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 | 3612 | 3604 | 0d | bp_01 |  | 02.21.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3606 | 3607 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-15 16:00 | 1 | 3608 |  | 5d | bp_02 |  | 02.21.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3607 | 3608 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-29 15:00 | 1 | 3609 | 3607 | 10d | bp_03 |  | 02.21.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3608 | 3609 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-07-30 08:00 | 2020-08-05 16:00 | 1 | 3610 | 3608 | 5d | bp_04 |  | 02.21.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3609 | 3610 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-19 15:00 | 1 | 3611 | 3609 | 10d | bp_05 |  | 02.21.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3610 | 3611 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-08-20 08:00 | 2020-09-02 15:00 | 1 | 3612 | 3610 | 10d | bp_06 |  | 02.21.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3611 | 3612 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 08:00 | 1 | 3613 | 3611,3606 | 0d | bp_07 |  | 02.21.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3612 | 3613 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 08:00 | 1 |  | 3612 | 0d | bp_08 |  | 02.21.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.21.BP.01 |  | BP | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3613 | 3614 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP | 420.88 | 2020-07-21 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.44 |  |  | 355d |  |  | 02.23 |  | חתום | מאיה | hd | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3614 | 3615 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.BP | 141.13 | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 145d |  |  | 02.23.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3615 | 3616 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP | 141.13 | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 145d |  |  | 02.23.BP.01 |  | חתום | מאיה | parent | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3616 | 3617 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 126.75 | 2020-08-10 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 105d |  |  | 02.23.BP.01.01 |  |  | מאיה | Sub Tasks |  |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3617 | 3618 |  | Auto Scheduled | היום יש ביזור פנימי במרכזים בצורה ידנית (חוץ מחנויות מכר) האם יש שינוי ממה שקורה היום?--אמל"ח נדרש לעדכן האם נדרש התהליך בעידן במרה"ס | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.23.BP.01.01.10 |  | בוצע |  | MoM | 02.23.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3618 | 3619 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 25 | 2020-09-30 08:00 | 2020-11-11 12:00 | 1 | 3620 |  | 25d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3619 | 3620 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 38 | 2020-11-03 08:00 | 2020-12-24 09:00 | 1 | 3621 | 3619 | 38d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3620 | 3621 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 | 2020-12-24 08:00 | 2021-01-04 15:00 | 1 | 3622 | 3620 | 8d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.32 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3621 | 3622 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 15 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-24 14:00 | 1 | 3623 | 3621 | 15d |  |  | 02.23.BP.01.01.33 |  | בוצע |  | MoM | 02.23.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3622 | 3623 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-27 16:00 | 1 | 3624 | 3622 | 4d |  |  | 02.23.BP.01.01.34 |  | בוצע |  | MoM | 02.23.BP.01 |  | BP | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3623 | 3624 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 9 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-08 15:00 | 1 | 3625 | 3623 | 9d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.35 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3624 | 3625 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-08 17:00 | 1 | 3626 | 3624 | 1d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.36 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3625 | 3626 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-08 17:00 | 1 | 3627 | 3625 | 1d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.37 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3626 | 3627 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 | 24,3629,3642,3653,3664 | 3626 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.38 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3627 | 3628 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 141.13 | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.23.BP.01.02 |  |  | מאיה | LC Tasks |  |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3628 | 3629 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 | 3635 | 3627 | 0d | bp_01 |  | 02.23.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3629 | 3630 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-21 08:00 | 2020-07-27 16:00 | 1 | 3631 |  | 5d | bp_02 |  | 02.23.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3630 | 3631 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-28 08:00 | 2020-08-10 15:00 | 1 | 3632 | 3630 | 10d | bp_03 |  | 02.23.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3631 | 3632 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-17 16:00 | 1 | 3633 | 3631 | 5d | bp_04 |  | 02.23.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3632 | 3633 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-31 15:00 | 1 | 3634 | 3632 | 10d | bp_05 |  | 02.23.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3633 | 3634 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-14 15:00 | 1 | 3635 | 3633 | 10d | bp_06 |  | 02.23.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3634 | 3635 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 1 | 3636 | 3634,3629 | 0d | bp_07 |  | 02.23.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3635 | 3636 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 1 |  | 3635 | 0d | bp_08 |  | 02.23.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.23.BP.01 |  | BP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3636 | 3637 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.SAP | 280.75 | 2021-02-10 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.19 |  |  | 210d |  |  | 02.23.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3637 | 3638 |  | Auto Scheduled | נדרש לבצע במערכת הסאפ שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני גורם מנפק\מקבל. | 242.75 | 2021-02-10 08:00 | 2022-01-26 15:00 | 0.15 |  |  | 70d |  |  | 02.23.SAP.01 | 02.23.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.01 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3638 | 3639 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.23.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3639 | 3640 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 242.75 | 2021-02-10 08:00 | 2022-01-26 15:00 | 0.15 |  |  | 70d |  |  | 02.23.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3640 | 3641 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3648 |  | 0d | sap_01 |  | 02.23.SAP.01.02.01 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3641 | 3642 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | 1 |  | 3627 | 20d | sap_02 |  | 02.23.SAP.01.02.02 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3642 | 3643 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 73.88 | 2021-07-26 08:00 | 2021-11-18 17:00 | 0.02 | 3644 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.23.SAP.01.02.03 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3643 | 3644 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-23 11:00 | 0 | 3645 | 3643 | 25d | sap_04 |  | 02.23.SAP.01.02.04 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3644 | 3645 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-23 11:00 | 2022-01-06 09:00 | 0 | 3646 | 3644 | 10d | sap_05 |  | 02.23.SAP.01.02.05 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3645 | 3646 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-06 09:00 | 2022-01-19 16:00 | 0 | 3647 | 3645 | 10d | sap_06 |  | 02.23.SAP.01.02.06 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3646 | 3647 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-19 16:00 | 2022-01-26 15:00 | 0 | 3648 | 3646 | 5d | sap_07 |  | 02.23.SAP.01.02.07 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3647 | 3648 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-26 15:00 | 0 | 47 | 3647,3641 | 0d | sap_08 |  | 02.23.SAP.01.02.08 | 02.23.SAP.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.01 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3648 | 3649 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות אמ אר פי. | 249 | 2021-02-10 08:00 | 2022-02-03 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.02 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3649 | 3650 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.23.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3650 | 3651 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249 | 2021-02-10 08:00 | 2022-02-03 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 02.23.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3651 | 3652 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3659 |  | 0d | sap_01 |  | 02.23.SAP.02.02.01 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3652 | 3653 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | 1 |  | 3627 | 20d | sap_02 |  | 02.23.SAP.02.02.02 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3653 | 3654 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.25 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 3655 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.23.SAP.02.02.03 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3654 | 3655 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-29 08:00 | 2022-01-02 12:00 | 0 | 3656 | 3654 | 25d | sap_04 |  | 02.23.SAP.02.02.04 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3655 | 3656 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-01-02 12:00 | 2022-01-16 10:00 | 0 | 3657 | 3655 | 10d | sap_05 |  | 02.23.SAP.02.02.05 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3656 | 3657 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-27 17:00 | 0 | 3658 | 3656 | 10d | sap_06 |  | 02.23.SAP.02.02.06 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3657 | 3658 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 16:00 | 0 | 3659 | 3657 | 5d | sap_07 |  | 02.23.SAP.02.02.07 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3658 | 3659 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 16:00 | 0 | 48 | 3658,3652 | 0d | sap_08 |  | 02.23.SAP.02.02.08 | 02.23.SAP.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3659 | 3660 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תתמוך בהקמת אזורי אמ אר פי חדשים | 280.75 | 2021-02-10 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 02.23.SAP.03 | 02.23.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.03 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3660 | 3661 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.23.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3661 | 3662 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 280.75 | 2021-02-10 08:00 | 2022-03-20 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 02.23.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3662 | 3663 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3670 |  | 0d | sap_01 |  | 02.23.SAP.03.02.01 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3663 | 3664 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | 1 |  | 3627 | 20d | sap_02 |  | 02.23.SAP.03.02.02 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3664 | 3665 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 32.88 | 2021-11-28 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 3666 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.23.SAP.03.02.03 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3665 | 3666 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-14 11:00 | 0 | 3667 | 3665 | 25d | sap_04 |  | 02.23.SAP.03.02.04 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3666 | 3667 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-14 11:00 | 2022-02-28 09:00 | 0 | 3668 | 3666 | 10d | sap_05 |  | 02.23.SAP.03.02.05 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3667 | 3668 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-13 16:00 | 0 | 3669 | 3667 | 10d | sap_06 |  | 02.23.SAP.03.02.06 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3668 | 3669 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-20 15:00 | 0 | 3670 | 3668 | 5d | sap_07 |  | 02.23.SAP.03.02.07 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3669 | 3670 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-20 15:00 | 2022-03-20 15:00 | 0 | 49 | 3669,3663 | 0d | sap_08 |  | 02.23.SAP.03.02.08 | 02.23.SAP.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.03 |  | SAP | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3670 | 3671 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 453.75 | 2020-07-19 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 0.46 |  |  | 484d |  |  | 02.24 |  | חתום | פריאל ישי | hd | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3671 | 3672 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.BP | 133 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 134d |  |  | 02.24.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3672 | 3673 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 133 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 134d |  |  | 02.24.BP.01 |  | חתום | פריאל ישי | parent | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3673 | 3674 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 116.5 | 2020-08-10 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 94d |  |  | 02.24.BP.01.01 |  |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3674 | 3675 |  | Auto Scheduled | 3. יש לקבוע את החוקות על פיהם נאחד/נפצל אספקות ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.24.BP.01.01.12 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3675 | 3676 |  | Auto Scheduled | 4. יש לקבוע את החוקות על פיהם יקבע וקטור הניפוק ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 1 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.24.BP.01.01.13 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3676 | 3677 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 23 | 2020-10-04 08:00 | 2020-11-11 12:00 | 1 | 3678 |  | 23d |  |  | 02.24.BP.01.01.30 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3677 | 3678 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 21 | 2020-11-03 08:00 | 2020-12-01 12:00 | 1 | 3679 | 3677 | 21d |  |  | 02.24.BP.01.01.31 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3678 | 3679 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 | 2020-12-01 08:00 | 2020-12-06 16:00 | 1 | 3680 | 3678 | 4d |  |  | 02.24.BP.01.01.32 |  | בוצע | סיגל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3679 | 3680 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 15 | 2020-12-06 08:00 | 2020-12-24 14:00 | 1 | 3681 | 3679 | 15d |  |  | 02.24.BP.01.01.33 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3680 | 3681 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 | 2020-12-24 08:00 | 2021-01-04 15:00 | 1 | 3682 | 3680 | 8d |  |  | 02.24.BP.01.01.34 |  | בוצע | אבי | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3681 | 3682 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-24 14:00 | 1 | 3683 | 3681 | 15d |  |  | 02.24.BP.01.01.35 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3682 | 3683 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-26 16:00 | 1 | 3684 | 3682 | 3d |  |  | 02.24.BP.01.01.36 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3683 | 3684 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-26 17:00 | 1 | 3685 | 3683 | 1d |  |  | 02.24.BP.01.01.37 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3684 | 3685 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 24,3687,3700,3711,3723,3734,3745 | 3684 | 2d |  |  | 02.24.BP.01.01.38 |  | בוצע | פריאל | MoM | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3685 | 3686 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 133 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 02.24.BP.01.02 |  |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3686 | 3687 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 3693 | 3685 | 0d | bp_01 |  | 02.24.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3687 | 3688 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-23 16:00 | 1 | 3689 |  | 5d | bp_02 |  | 02.24.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3688 | 3689 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-26 08:00 | 2020-08-06 15:00 | 1 | 3690 | 3688 | 10d | bp_03 |  | 02.24.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3689 | 3690 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-09 08:00 | 2020-08-13 16:00 | 1 | 3691 | 3689 | 5d | bp_04 |  | 02.24.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3690 | 3691 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-27 15:00 | 1 | 3692 | 3690 | 10d | bp_05 |  | 02.24.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3691 | 3692 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-08-30 08:00 | 2020-09-10 15:00 | 1 | 3693 | 3691 | 10d | bp_06 |  | 02.24.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3692 | 3693 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 3694 | 3692,3687 | 0d | bp_07 |  | 02.24.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3693 | 3694 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 |  | 3693 | 0d | bp_08 |  | 02.24.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 02.24.BP.01 |  | BP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3694 | 3695 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.INT | 321.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 0.2 |  |  | 140d |  |  | 02.24.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3695 | 3696 |  | Auto Scheduled | מערכת הזכיין תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הסאפ לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. | 321.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.24.INT.01 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3696 | 3697 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.24.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3697 | 3698 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 321.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 02.24.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3698 | 3699 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3706 |  | 0d | int_01 |  | 02.24.INT.01.02.01 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3699 | 3700 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3685 | 20d | int_02 |  | 02.24.INT.01.02.02 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3700 | 3701 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.63 | 2022-01-17 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 | 3702 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.24.INT.01.02.03 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3701 | 3702 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-28 11:00 | 0 | 3703 | 3701 | 25d | int_04 |  | 02.24.INT.01.02.04 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3702 | 3703 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-28 11:00 | 2022-04-11 09:00 | 0 | 3704 | 3702 | 10d | int_05 |  | 02.24.INT.01.02.05 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3703 | 3704 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-24 16:00 | 0 | 3705 | 3703 | 10d | int_06 |  | 02.24.INT.01.02.06 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3704 | 3705 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | 0 | 3706 | 3704 | 5d | int_07 |  | 02.24.INT.01.02.07 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3705 | 3706 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-01 15:00 | 2022-05-01 15:00 | 0 | 36 | 3705,3699 | 0d | int_08 |  | 02.24.INT.01.02.08 | 02.24.INT.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3706 | 3707 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הזכיין של הזכיין רק לאחר אישורה לא אוטומטי. | 321.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.24.INT.02 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3707 | 3708 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.24.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3708 | 3709 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 321.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 0.19 |  |  | 70d |  |  | 02.24.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3709 | 3710 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3717 |  | 0d | int_01 |  | 02.24.INT.02.02.01 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3710 | 3711 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3685 | 20d | int_02 |  | 02.24.INT.02.02.02 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3711 | 3712 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 38 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 | 3713 |  | 0d | int_03 | logmar | 02.24.INT.02.02.03 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3712 | 3713 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-28 11:00 | 0 | 3714 | 3712 | 25d | int_04 |  | 02.24.INT.02.02.04 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3713 | 3714 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-28 11:00 | 2022-04-11 09:00 | 0 | 3715 | 3713 | 10d | int_05 |  | 02.24.INT.02.02.05 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3714 | 3715 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-24 16:00 | 0 | 3716 | 3714 | 10d | int_06 |  | 02.24.INT.02.02.06 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3715 | 3716 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | 0 | 3717 | 3715 | 5d | int_07 |  | 02.24.INT.02.02.07 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3716 | 3717 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-01 15:00 | 2022-05-01 15:00 | 0 | 37 | 3716,3710 | 0d | int_08 |  | 02.24.INT.02.02.08 | 02.24.INT.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 |  | INT | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3717 | 3718 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.SAP | 157.75 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.39 |  |  | 210d |  |  | 02.24.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3718 | 3719 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת בי אר אף | 157.75 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.47 |  |  | 70d |  |  | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.01 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3719 | 3720 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.24.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3720 | 3721 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 157.75 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.47 |  |  | 70d |  |  | 02.24.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3721 | 3722 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3729 |  | 0d | sap_01 |  | 02.24.SAP.01.02.01 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3722 | 3723 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3685 | 20d | sap_02 |  | 02.24.SAP.01.02.02 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3723 | 3724 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.5 | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 1 | 3725 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.01.02.03 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3724 | 3725 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-06-16 08:00 | 2021-07-20 11:00 | 0 | 3726 | 3724 | 25d | sap_04 |  | 02.24.SAP.01.02.04 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3725 | 3726 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-07-20 11:00 | 2021-08-03 09:00 | 0 | 3727 | 3725 | 10d | sap_05 |  | 02.24.SAP.01.02.05 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3726 | 3727 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 3728 | 3726 | 10d | sap_06 |  | 02.24.SAP.01.02.06 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3727 | 3728 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-08-16 16:00 | 2021-08-23 15:00 | 0 | 3729 | 3727 | 5d | sap_07 |  | 02.24.SAP.01.02.07 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3728 | 3729 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 46 | 3728,3722 | 0d | sap_08 |  | 02.24.SAP.01.02.08 | 02.24.SAP.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3729 | 3730 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה "אישור שליחת אספקה" . | 157.75 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.35 |  |  | 70d |  |  | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.02 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3730 | 3731 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.24.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3731 | 3732 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 157.75 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.35 |  |  | 70d |  |  | 02.24.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3732 | 3733 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3740 |  | 0d | sap_01 |  | 02.24.SAP.02.02.01 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3733 | 3734 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3685 | 20d | sap_02 |  | 02.24.SAP.02.02.02 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3734 | 3735 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.25 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-10 17:00 | 1 | 3736 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.02.02.03 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3735 | 3736 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-16 12:00 | 0 | 3737 | 3735 | 25d | sap_04 |  | 02.24.SAP.02.02.04 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3736 | 3737 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-06-16 13:00 | 2021-06-30 10:00 | 0 | 3738 | 3736 | 10d | sap_05 |  | 02.24.SAP.02.02.05 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3737 | 3738 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-06-30 10:00 | 2021-07-13 17:00 | 0 | 3739 | 3737 | 10d | sap_06 |  | 02.24.SAP.02.02.06 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3738 | 3739 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-20 16:00 | 0 | 3740 | 3738 | 5d | sap_07 |  | 02.24.SAP.02.02.07 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3739 | 3740 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 47 | 3739,3733 | 0d | sap_08 |  | 02.24.SAP.02.02.08 | 02.24.SAP.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3740 | 3741 |  | Auto Scheduled | מערכת הסאפ תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר במסך זי די אי איי אן או מסך שיוחלט בשלב הריל אמת ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" | 157.75 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.34 |  |  | 70d |  |  | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.03 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3741 | 3742 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 02.24.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3742 | 3743 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 157.75 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.34 |  |  | 70d |  |  | 02.24.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3743 | 3744 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3751 |  | 0d | sap_01 |  | 02.24.SAP.03.02.01 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3744 | 3745 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | 1 |  | 3685 | 20d | sap_02 |  | 02.24.SAP.03.02.02 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3745 | 3746 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-22 17:00 | 1 | 3747 |  | 0d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.03.02.03 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3746 | 3747 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-27 11:00 | 0 | 3748 | 3746 | 25d | sap_04 |  | 02.24.SAP.03.02.04 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3747 | 3748 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-07-27 11:00 | 2021-08-10 09:00 | 0 | 3749 | 3747 | 10d | sap_05 |  | 02.24.SAP.03.02.05 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3748 | 3749 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-23 16:00 | 0 | 3750 | 3748 | 10d | sap_06 |  | 02.24.SAP.03.02.06 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3749 | 3750 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-08-23 16:00 | 2021-08-30 15:00 | 0 | 3751 | 3749 | 5d | sap_07 |  | 02.24.SAP.03.02.07 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3750 | 3751 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 48 | 3750,3744 | 0d | sap_08 |  | 02.24.SAP.03.02.08 | 02.24.SAP.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 |  | SAP | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3751 | 3752 |  | Auto Scheduled | 03: אחזקה | 604.38 | 2019-12-08 08:00 | 2022-04-12 15:00 | 0.31 |  |  | 890d |  |  | 03 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | 00nan |  | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 2
3752 | 3753 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד | 453.75 | 2019-12-08 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 03.01 |  | בעבודה | איהאב | hd | 03.01.BP.01 | איהאב | BP | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 3
3753 | 3754 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד.BP | 453.75 | 2019-12-08 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 03.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3754 | 3755 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד | 453.75 | 2019-12-08 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 03.01.BP.01 |  | בעבודה | איהאב | parent | 03.01.BP.01 | איהאב | BP | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3755 | 3756 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.01.BP.01.01 |  |  | איהאב | Sub Tasks |  |  |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3756 | 3757 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 453.75 | 2019-12-08 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 03.01.BP.01.02 |  |  | איהאב | LC Tasks |  |  |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3757 | 3758 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3764 |  | 0d | bp_01 |  | 03.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3758 | 3759 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2019-12-08 08:00 | 2019-12-12 16:00 | 1 | 3760 |  | 5d | bp_02 |  | 03.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3759 | 3760 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2019-12-12 16:00 | 2019-12-26 14:00 | 0 | 3761 | 3759 | 10d | bp_03 |  | 03.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3760 | 3761 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2019-12-26 14:00 | 2020-01-02 12:00 | 0 | 3762 | 3760 | 5d | bp_04 |  | 03.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3761 | 3762 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-01-02 13:00 | 2020-01-16 10:00 | 0 | 3763 | 3761 | 10d | bp_05 |  | 03.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3762 | 3763 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-01-16 10:00 | 2020-01-29 17:00 | 0 | 3764 | 3762 | 10d | bp_06 |  | 03.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3763 | 3764 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 3765 | 3763,3758 | 0d | bp_07 |  | 03.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3764 | 3765 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 |  | 3764 | 0d | bp_08 |  | 03.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 03.01.BP.01 |  | BP | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3765 | 3766 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 204.88 | 2021-06-01 08:00 | 2022-03-23 15:00 | 0.31 |  |  | 460d |  |  | 03.02 |  | חתום |  | hd | 03.02.BP.01 |  | BP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 3
3766 | 3767 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.BP | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 03.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3767 | 3768 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 03.02.BP.01 |  | חתום |  | parent | 03.02.BP.01 |  | BP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3768 | 3769 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.02.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3769 | 3770 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 03.02.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3770 | 3771 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3777 |  | 0d | bp_01 |  | 03.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3771 | 3772 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1 | 3773 |  | 5d | bp_02 |  | 03.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3772 | 3773 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 3774 | 3772 | 10d | bp_03 |  | 03.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3773 | 3774 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1 | 3775 | 3773 | 5d | bp_04 |  | 03.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3774 | 3775 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 3776 | 3774 | 10d | bp_05 |  | 03.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3775 | 3776 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 3777 | 3775 | 10d | bp_06 |  | 03.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3776 | 3777 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3778 | 3776,3771 | 0d | bp_07 |  | 03.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3777 | 3778 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  | 3777 | 0d | bp_08 |  | 03.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 03.02.BP.01 |  | BP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3778 | 3779 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.INT | 136.25 | 2021-09-02 08:00 | 2022-03-23 15:00 | 0.26 |  |  | 140d |  |  | 03.02.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3779 | 3780 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תעביר למערכת זכיין את נתוני הבחינה | 132.25 | 2021-09-02 08:00 | 2022-03-17 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 03.02.INT.01 | 01.01.INT.21 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.02.INT.01 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3780 | 3781 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.02.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3781 | 3782 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 132.25 | 2021-09-02 08:00 | 2022-03-17 16:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 03.02.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3782 | 3783 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3790 |  | 0d | int_01 |  | 03.02.INT.01.02.01 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3783 | 3784 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | int_02 |  | 03.02.INT.01.02.02 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3784 | 3785 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.25 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-09 17:00 | 0 | 3786 |  | 0d | int_03 | logmar | 03.02.INT.01.02.03 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
3785 | 3786 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-13 12:00 | 0 | 3787 | 3785 | 25d | int_04 |  | 03.02.INT.01.02.04 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3786 | 3787 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-13 12:00 | 2022-02-27 10:00 | 0 | 3788 | 3786 | 10d | int_05 |  | 03.02.INT.01.02.05 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3787 | 3788 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-27 10:00 | 2022-03-10 17:00 | 0 | 3789 | 3787 | 10d | int_06 |  | 03.02.INT.01.02.06 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3788 | 3789 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-13 08:00 | 2022-03-17 16:00 | 0 | 3790 | 3788 | 5d | int_07 |  | 03.02.INT.01.02.07 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3789 | 3790 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-17 16:00 | 2022-03-17 16:00 | 0 |  | 3789,3783 | 0d | int_08 |  | 03.02.INT.01.02.08 | 01.01.INT.21 |  |  | rule | 03.02.INT.01 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3790 | 3791 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תעביר למערכת סאפ את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה, מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו | 136.25 | 2021-09-02 08:00 | 2022-03-23 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 03.02.INT.02 | 01.01.INT.22 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.02.INT.02 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3791 | 3792 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.02.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3792 | 3793 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 136.25 | 2021-09-02 08:00 | 2022-03-23 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 03.02.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3793 | 3794 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3801 |  | 0d | int_01 |  | 03.02.INT.02.02.01 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3794 | 3795 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | int_02 |  | 03.02.INT.02.02.02 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3795 | 3796 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.13 | 2022-01-03 08:00 | 2022-01-13 17:00 | 0 | 3797 |  | 0d | int_03 | logmar | 03.02.INT.02.02.03 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
3796 | 3797 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-17 11:00 | 0 | 3798 | 3796 | 25d | int_04 |  | 03.02.INT.02.02.04 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3797 | 3798 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-17 11:00 | 2022-03-03 09:00 | 0 | 3799 | 3797 | 10d | int_05 |  | 03.02.INT.02.02.05 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3798 | 3799 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-16 16:00 | 0 | 3800 | 3798 | 10d | int_06 |  | 03.02.INT.02.02.06 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3799 | 3800 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-16 16:00 | 2022-03-23 15:00 | 0 | 3801 | 3799 | 5d | int_07 |  | 03.02.INT.02.02.07 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3800 | 3801 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-23 15:00 | 2022-03-23 15:00 | 0 |  | 3800,3794 | 0d | int_08 |  | 03.02.INT.02.02.08 | 01.01.INT.22 |  |  | rule | 03.02.INT.02 |  | INT | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3801 | 3802 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.SAP | 111.5 | 2021-06-01 08:00 | 2021-11-16 14:00 | 0.25 |  |  | 280d |  |  | 03.02.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3802 | 3803 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. | 88.63 | 2021-06-01 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 03.02.SAP.01 | 01.01.IMP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 03.02.SAP.01 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3803 | 3804 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.02.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3804 | 3805 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 88.63 | 2021-06-01 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 03.02.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3805 | 3806 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3813 |  | 0d | sap_01 |  | 03.02.SAP.01.02.01 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3806 | 3807 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 03.02.SAP.01.02.02 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3807 | 3808 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3809 |  | 0d | sap_03 | logmar | 03.02.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | SAP
3808 | 3809 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-06-08 08:00 | 2021-07-12 11:00 | 0 | 3810 | 3808 | 25d | sap_04 |  | 03.02.SAP.01.02.04 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3809 | 3810 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-07-12 11:00 | 2021-07-26 09:00 | 0 | 3811 | 3809 | 10d | sap_05 |  | 03.02.SAP.01.02.05 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3810 | 3811 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-07-26 09:00 | 2021-08-08 16:00 | 0 | 3812 | 3810 | 10d | sap_06 |  | 03.02.SAP.01.02.06 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3811 | 3812 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-08-08 16:00 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 3813 | 3811 | 5d | sap_07 |  | 03.02.SAP.01.02.07 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3812 | 3813 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 |  | 3812,3806 | 0d | sap_08 |  | 03.02.SAP.01.02.08 | 01.01.IMP.13 |  |  | rule | 03.02.SAP.01 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3813 | 3814 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה , מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו | 87.63 | 2021-06-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 03.02.SAP.02 | 01.01.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 03.02.SAP.02 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3814 | 3815 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.02.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3815 | 3816 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 87.63 | 2021-06-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 03.02.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3816 | 3817 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3824 |  | 0d | sap_01 |  | 03.02.SAP.02.02.01 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3817 | 3818 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 03.02.SAP.02.02.02 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3818 | 3819 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-08 17:00 | 0 | 3820 |  | 0d | sap_03 | logmar | 03.02.SAP.02.02.03 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | SAP
3819 | 3820 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-06-09 08:00 | 2021-07-13 11:00 | 0 | 3821 | 3819 | 25d | sap_04 |  | 03.02.SAP.02.02.04 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3820 | 3821 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-07-13 11:00 | 2021-07-27 09:00 | 0 | 3822 | 3820 | 10d | sap_05 |  | 03.02.SAP.02.02.05 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3821 | 3822 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-07-27 09:00 | 2021-08-09 16:00 | 0 | 3823 | 3821 | 10d | sap_06 |  | 03.02.SAP.02.02.06 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3822 | 3823 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 3824 | 3822 | 5d | sap_07 |  | 03.02.SAP.02.02.07 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3823 | 3824 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 |  | 3823,3817 | 0d | sap_08 |  | 03.02.SAP.02.02.08 | 01.01.SAP.03 |  |  | rule | 03.02.SAP.02 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3824 | 3825 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה | 86.63 | 2021-06-03 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 03.02.SAP.03 | 01.01.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 03.02.SAP.03 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3825 | 3826 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.02.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3826 | 3827 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 86.63 | 2021-06-03 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 03.02.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3827 | 3828 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3835 |  | 0d | sap_01 |  | 03.02.SAP.03.02.01 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3828 | 3829 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 03.02.SAP.03.02.02 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3829 | 3830 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.13 | 2021-06-03 08:00 | 2021-06-09 17:00 | 0 | 3831 |  | 0d | sap_03 | logmar | 03.02.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | SAP
3830 | 3831 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-06-10 08:00 | 2021-07-14 11:00 | 0 | 3832 | 3830 | 25d | sap_04 |  | 03.02.SAP.03.02.04 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3831 | 3832 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-07-14 11:00 | 2021-07-28 09:00 | 0 | 3833 | 3831 | 10d | sap_05 |  | 03.02.SAP.03.02.05 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3832 | 3833 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-07-28 09:00 | 2021-08-10 16:00 | 0 | 3834 | 3832 | 10d | sap_06 |  | 03.02.SAP.03.02.06 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3833 | 3834 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-08-10 16:00 | 2021-08-17 15:00 | 0 | 3835 | 3833 | 5d | sap_07 |  | 03.02.SAP.03.02.07 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3834 | 3835 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 |  | 3834,3828 | 0d | sap_08 |  | 03.02.SAP.03.02.08 | 01.01.SAP.04 |  |  | rule | 03.02.SAP.03 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3835 | 3836 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה,סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה. | 77.75 | 2021-07-18 08:00 | 2021-11-16 14:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 03.02.SAP.04 | 01.01.IMP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 03.02.SAP.04 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3836 | 3837 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.02.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3837 | 3838 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 77.75 | 2021-07-18 08:00 | 2021-11-16 14:00 | 0.2 |  |  | 70d |  |  | 03.02.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3838 | 3839 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3846 |  | 0d | sap_01 |  | 03.02.SAP.04.02.01 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3839 | 3840 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 03.02.SAP.04.02.02 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3840 | 3841 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27.75 | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-23 17:00 | 0 | 3842 |  | 0d | sap_03 | logmar | 03.02.SAP.04.02.03 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | SAP
3841 | 3842 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | 0 | 3843 | 3841 | 25d | sap_04 |  | 03.02.SAP.04.02.04 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3842 | 3843 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-13 10:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 3844 | 3842 | 10d | sap_05 |  | 03.02.SAP.04.02.05 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3843 | 3844 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | 0 | 3845 | 3843 | 10d | sap_06 |  | 03.02.SAP.04.02.06 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3844 | 3845 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | 0 | 3846 | 3844 | 5d | sap_07 |  | 03.02.SAP.04.02.07 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3845 | 3846 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | 0 |  | 3845,3839 | 0d | sap_08 |  | 03.02.SAP.04.02.08 | 01.01.IMP.14 |  |  | rule | 03.02.SAP.04 |  | SAP | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3846 | 3847 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData | 151.63 | 2021-09-01 08:00 | 2022-04-12 15:00 | 0.32 |  |  | 390d |  |  | 03.03 |  | חתום |  | hd | 03.03.BP.01 |  | BP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 3
3847 | 3848 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.BP | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 03.03.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3848 | 3849 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 03.03.BP.01 |  | חתום |  | parent | 03.03.BP.01 |  | BP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3849 | 3850 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.03.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3850 | 3851 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 03.03.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3851 | 3852 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3858 |  | 0d | bp_01 |  | 03.03.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3852 | 3853 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1 | 3854 |  | 5d | bp_02 |  | 03.03.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3853 | 3854 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 3855 | 3853 | 10d | bp_03 |  | 03.03.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3854 | 3855 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1 | 3856 | 3854 | 5d | bp_04 |  | 03.03.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3855 | 3856 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 3857 | 3855 | 10d | bp_05 |  | 03.03.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3856 | 3857 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 3858 | 3856 | 10d | bp_06 |  | 03.03.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3857 | 3858 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3859 | 3857,3852 | 0d | bp_07 |  | 03.03.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3858 | 3859 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  | 3858 | 0d | bp_08 |  | 03.03.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 03.03.BP.01 |  | BP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3859 | 3860 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.INT | 150.63 | 2021-09-02 08:00 | 2022-04-12 15:00 | 0.24 |  |  | 280d |  |  | 03.03.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3860 | 3861 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תשלח חיווי האם האספקה עם הצ',מסדים שנוספו תקינים | 150.63 | 2021-09-02 08:00 | 2022-04-12 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 03.03.INT.01 | 01.01.INT.19 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.03.INT.01 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3861 | 3862 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.03.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3862 | 3863 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 150.63 | 2021-09-02 08:00 | 2022-04-12 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 03.03.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3863 | 3864 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3871 |  | 0d | int_01 |  | 03.03.INT.01.02.01 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3864 | 3865 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | int_02 |  | 03.03.INT.01.02.02 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3865 | 3866 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-02 17:00 | 0 | 3867 |  | 0d | int_03 | logmar | 03.03.INT.01.02.03 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
3866 | 3867 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-03 08:00 | 2022-03-09 11:00 | 0 | 3868 | 3866 | 25d | int_04 |  | 03.03.INT.01.02.04 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3867 | 3868 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-09 11:00 | 2022-03-23 09:00 | 0 | 3869 | 3867 | 10d | int_05 |  | 03.03.INT.01.02.05 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3868 | 3869 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-23 09:00 | 2022-04-05 16:00 | 0 | 3870 | 3868 | 10d | int_06 |  | 03.03.INT.01.02.06 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3869 | 3870 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-05 16:00 | 2022-04-12 15:00 | 0 | 3871 | 3869 | 5d | int_07 |  | 03.03.INT.01.02.07 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3870 | 3871 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-12 15:00 | 2022-04-12 15:00 | 0 |  | 3870,3864 | 0d | int_08 |  | 03.03.INT.01.02.08 | 01.01.INT.19 |  |  | rule | 03.03.INT.01 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3871 | 3872 |  | Auto Scheduled | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת סאפ. | 131.13 | 2021-09-02 08:00 | 2022-03-16 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 03.03.INT.02 | 01.01.INT.16 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.03.INT.02 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3872 | 3873 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.03.INT.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3873 | 3874 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131.13 | 2021-09-02 08:00 | 2022-03-16 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 03.03.INT.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3874 | 3875 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3882 |  | 0d | int_01 |  | 03.03.INT.02.02.01 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3875 | 3876 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | int_02 |  | 03.03.INT.02.02.02 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3876 | 3877 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.13 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 3878 |  | 0d | int_03 | logmar | 03.03.INT.02.02.03 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
3877 | 3878 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-09 08:00 | 2022-02-10 11:00 | 0 | 3879 | 3877 | 25d | int_04 |  | 03.03.INT.02.02.04 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3878 | 3879 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-10 11:00 | 2022-02-24 09:00 | 0 | 3880 | 3878 | 10d | int_05 |  | 03.03.INT.02.02.05 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3879 | 3880 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-02-24 09:00 | 2022-03-09 16:00 | 0 | 3881 | 3879 | 10d | int_06 |  | 03.03.INT.02.02.06 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3880 | 3881 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-16 15:00 | 0 | 3882 | 3880 | 5d | int_07 |  | 03.03.INT.02.02.07 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3881 | 3882 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-16 15:00 | 2022-03-16 15:00 | 0 |  | 3881,3875 | 0d | int_08 |  | 03.03.INT.02.02.08 | 01.01.INT.16 |  |  | rule | 03.03.INT.02 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3882 | 3883 |  | Auto Scheduled | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ',מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בסאפ יעודכן. | 140.38 | 2021-09-02 08:00 | 2022-03-29 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 03.03.INT.03 | 01.01.INT.17 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.03.INT.03 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3883 | 3884 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.03.INT.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3884 | 3885 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 140.38 | 2021-09-02 08:00 | 2022-03-29 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 03.03.INT.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3885 | 3886 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3893 |  | 0d | int_01 |  | 03.03.INT.03.02.01 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3886 | 3887 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | int_02 |  | 03.03.INT.03.02.02 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3887 | 3888 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 3889 |  | 0d | int_03 | logmar | 03.03.INT.03.02.03 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
3888 | 3889 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-23 11:00 | 0 | 3890 | 3888 | 25d | int_04 |  | 03.03.INT.03.02.04 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3889 | 3890 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-02-23 11:00 | 2022-03-09 09:00 | 0 | 3891 | 3889 | 10d | int_05 |  | 03.03.INT.03.02.05 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3890 | 3891 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-22 16:00 | 0 | 3892 | 3890 | 10d | int_06 |  | 03.03.INT.03.02.06 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3891 | 3892 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-22 16:00 | 2022-03-29 15:00 | 0 | 3893 | 3891 | 5d | int_07 |  | 03.03.INT.03.02.07 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3892 | 3893 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-29 15:00 | 2022-03-29 15:00 | 0 |  | 3892,3886 | 0d | int_08 |  | 03.03.INT.03.02.08 | 01.01.INT.17 |  |  | rule | 03.03.INT.03 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3893 | 3894 |  | Auto Scheduled | מערכת זכיין תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בסאפ | 144.5 | 2021-09-02 08:00 | 2022-04-04 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 03.03.INT.04 | 01.01.INT.18 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 03.03.INT.04 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3894 | 3895 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.03.INT.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3895 | 3896 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 144.5 | 2021-09-02 08:00 | 2022-04-04 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 03.03.INT.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3896 | 3897 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3904 |  | 0d | int_01 |  | 03.03.INT.04.02.01 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3897 | 3898 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | int_02 |  | 03.03.INT.04.02.02 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3898 | 3899 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-25 17:00 | 0 | 3900 |  | 0d | int_03 | logmar | 03.03.INT.04.02.03 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
3899 | 3900 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-01-26 08:00 | 2022-03-01 11:00 | 0 | 3901 | 3899 | 25d | int_04 |  | 03.03.INT.04.02.04 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3900 | 3901 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-01 11:00 | 2022-03-15 09:00 | 0 | 3902 | 3900 | 10d | int_05 |  | 03.03.INT.04.02.05 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3901 | 3902 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-03-15 09:00 | 2022-03-28 16:00 | 0 | 3903 | 3901 | 10d | int_06 |  | 03.03.INT.04.02.06 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3902 | 3903 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-03-28 16:00 | 2022-04-04 15:00 | 0 | 3904 | 3902 | 5d | int_07 |  | 03.03.INT.04.02.07 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3903 | 3904 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-04 15:00 | 2022-04-04 15:00 | 0 |  | 3903,3897 | 0d | int_08 |  | 03.03.INT.04.02.08 | 01.01.INT.18 |  |  | rule | 03.03.INT.04 |  | INT | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3904 | 3905 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.SAP | 51 | 2021-09-01 08:00 | 2021-11-25 14:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 03.03.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3905 | 3906 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. | 51 | 2021-09-01 08:00 | 2021-11-25 14:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 03.03.SAP.01 | 01.01.IMP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 03.03.SAP.01 |  | SAP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3906 | 3907 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 03.03.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3907 | 3908 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 51 | 2021-09-01 08:00 | 2021-11-25 14:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 03.03.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3908 | 3909 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3916 |  | 0d | sap_01 |  | 03.03.SAP.01.02.01 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3909 | 3910 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 03.03.SAP.01.02.02 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3910 | 3911 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | 0 | 3912 |  | 0d | sap_03 | logmar | 03.03.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | SAP
3911 | 3912 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-24 10:00 | 0 | 3913 | 3911 | 25d | sap_04 |  | 03.03.SAP.01.02.04 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3912 | 3913 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-24 10:00 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 3914 | 3912 | 10d | sap_05 |  | 03.03.SAP.01.02.05 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3913 | 3914 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 3915 | 3913 | 10d | sap_06 |  | 03.03.SAP.01.02.06 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3914 | 3915 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-18 15:00 | 2021-11-25 14:00 | 0 | 3916 | 3914 | 5d | sap_07 |  | 03.03.SAP.01.02.07 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3915 | 3916 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-25 14:00 | 2021-11-25 14:00 | 0 |  | 3915,3909 | 0d | sap_08 |  | 03.03.SAP.01.02.08 | 01.01.IMP.09 |  |  | rule | 03.03.SAP.01 |  | SAP | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3916 | 3917 |  | Auto Scheduled | 04: תקציב ורכש | 390.13 | 2020-07-16 08:00 | 2022-02-01 15:00 | 0.4 |  |  | 1 310d |  |  | 04 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | 00nan |  | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 2
3917 | 3918 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 384 | 2020-07-16 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.4 |  |  | 670d |  |  | 04.01 |  | חתום |  | hd | 04.01.BP.01 | תהילה | BP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3918 | 3919 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.BP | 255.88 | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 110d |  |  | 04.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3919 | 3920 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 255.88 | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 110d |  |  | 04.01.BP.01 |  | חתום |  | parent | 04.01.BP.01 | תהילה | BP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3920 | 3921 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 64 | 2021-04-18 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 1 |  |  | 70d |  |  | 04.01.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3921 | 3922 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 20 | 2021-04-18 08:00 | 2021-05-13 12:00 | 1 | 3923 |  | 20d |  |  | 04.01.BP.01.01.20 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7
3922 | 3923 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3 | 2021-05-15 08:00 | 2021-05-20 17:00 | 1 | 3924 | 3922 | 3d |  |  | 04.01.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
3923 | 3924 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4 | 2021-05-18 08:00 | 2021-05-23 16:00 | 1 | 3925 | 3923 | 4d |  |  | 04.01.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
3924 | 3925 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 5 | 2021-05-23 08:00 | 2021-05-27 16:00 | 1 | 3926 | 3924 | 5d |  |  | 04.01.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
3925 | 3926 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 | 2021-05-28 08:00 | 2021-06-02 16:00 | 1 | 3927 | 3925 | 4d |  |  | 04.01.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
3926 | 3927 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4 | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-07 16:00 | 1 | 3928 | 3926 | 4d |  |  | 04.01.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
3927 | 3928 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4 | 2021-06-07 08:00 | 2021-06-12 17:00 | 1 | 3929 | 3927 | 4d |  |  | 04.01.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
3928 | 3929 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 5 | 2021-06-12 08:00 | 2021-06-17 16:00 | 1 | 3930 | 3928 | 5d |  |  | 04.01.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
3929 | 3930 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 21 | 2021-06-17 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 1 | 24,3932,3945,3957,3968,3979,3990,4001,4012,4023 | 3929 | 21d |  |  | 04.01.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 04.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
3930 | 3931 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 255.88 | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 04.01.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3931 | 3932 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 | 3938 | 3930 | 0d | bp_01 |  | 04.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3932 | 3933 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-22 16:00 | 1 | 3934 |  | 5d | bp_02 |  | 04.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3933 | 3934 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-23 08:00 | 2020-08-05 15:00 | 1 | 3935 | 3933 | 10d | bp_03 |  | 04.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3934 | 3935 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-12 16:00 | 1 | 3936 | 3934 | 5d | bp_04 |  | 04.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3935 | 3936 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-26 15:00 | 1 | 3937 | 3935 | 10d | bp_05 |  | 04.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3936 | 3937 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | 1 | 3938 | 3936 | 10d | bp_06 |  | 04.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3937 | 3938 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 3939 | 3937,3932 | 0d | bp_07 |  | 04.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3938 | 3939 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 |  | 3938 | 0d | bp_08 |  | 04.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 04.01.BP.01 |  | BP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3939 | 3940 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.INT | 129.13 | 2021-07-15 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 04.01.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3940 | 3941 |  | Auto Scheduled | שינויים בממשקי דרישות והזמנות בהתאם לטבלת קשר בין גוף דורש לארגון רכש אתר וקבוצת רכש | 129.13 | 2021-07-15 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 04.01.INT.01 |  | INT | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3941 | 3942 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.01.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3942 | 3943 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 129.13 | 2021-07-15 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 04.01.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3943 | 3944 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3951 |  | 0d | int_01 |  | 04.01.INT.01.02.01 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3944 | 3945 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 12:00 | 1 |  | 3930 | 20d | int_02 |  | 04.01.INT.01.02.02 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3945 | 3946 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0.07 | 3947 |  | 0d | int_03 | logmar | 04.01.INT.01.02.03 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | INT | publish
3946 | 3947 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | 0 | 3948 | 3946 | 25d | int_04 |  | 04.01.INT.01.02.04 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3947 | 3948 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-21 11:00 | 2022-01-04 09:00 | 0 | 3949 | 3947 | 10d | int_05 |  | 04.01.INT.01.02.05 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3948 | 3949 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | 0 | 3950 | 3948 | 10d | int_06 |  | 04.01.INT.01.02.06 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3949 | 3950 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 | 3951 | 3949 | 5d | int_07 |  | 04.01.INT.01.02.07 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3950 | 3951 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 |  | 3950,3944 | 0d | int_08 |  | 04.01.INT.01.02.08 | 04.01.INT.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 |  | INT | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3951 | 3952 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.SAP | 131.13 | 2021-06-30 08:00 | 2022-01-11 15:00 | 0.32 |  |  | 490d |  |  | 04.01.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3952 | 3953 |  | Auto Scheduled | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 | 119.88 | 2021-07-15 08:00 | 2022-01-11 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.01 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3953 | 3954 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.01.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3954 | 3955 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 119.88 | 2021-07-15 08:00 | 2022-01-11 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3955 | 3956 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3963 |  | 0d | sap_01 |  | 04.01.SAP.01.02.01 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3956 | 3957 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 12:00 | 1 |  | 3930 | 20d | sap_02 |  | 04.01.SAP.01.02.02 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3957 | 3958 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2021-10-10 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 3959 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.01.SAP.01.02.03 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3958 | 3959 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-04 08:00 | 2021-12-08 11:00 | 0 | 3960 | 3958 | 25d | sap_04 |  | 04.01.SAP.01.02.04 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3959 | 3960 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-08 11:00 | 2021-12-22 09:00 | 0 | 3961 | 3959 | 10d | sap_05 |  | 04.01.SAP.01.02.05 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3960 | 3961 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-22 09:00 | 2022-01-04 16:00 | 0 | 3962 | 3960 | 10d | sap_06 |  | 04.01.SAP.01.02.06 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3961 | 3962 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-04 16:00 | 2022-01-11 15:00 | 0 | 3963 | 3961 | 5d | sap_07 |  | 04.01.SAP.01.02.07 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3962 | 3963 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-11 15:00 | 2022-01-11 15:00 | 0 |  | 3962,3956 | 0d | sap_08 |  | 04.01.SAP.01.02.08 | 04.01.SAP.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3963 | 3964 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני -הקמת ארגוני רכש בהתאם למבנה המפורט | 80.75 | 2021-06-30 08:00 | 2021-11-03 14:00 | 0.5 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.02 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3964 | 3965 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.01.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3965 | 3966 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 80.75 | 2021-06-30 08:00 | 2021-11-03 14:00 | 0.5 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3966 | 3967 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3974 |  | 0d | sap_01 |  | 04.01.SAP.02.02.01 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3967 | 3968 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 12:00 | 1 |  | 3930 | 20d | sap_02 |  | 04.01.SAP.02.02.02 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3968 | 3969 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 30.75 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 1 | 3970 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.01.SAP.02.02.03 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3969 | 3970 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | 0 | 3971 | 3969 | 25d | sap_04 |  | 04.01.SAP.02.02.04 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3970 | 3971 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-09-30 10:00 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 3972 | 3970 | 10d | sap_05 |  | 04.01.SAP.02.02.05 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3971 | 3972 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | 0 | 3973 | 3971 | 10d | sap_06 |  | 04.01.SAP.02.02.06 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3972 | 3973 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | 0 | 3974 | 3972 | 5d | sap_07 |  | 04.01.SAP.02.02.07 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3973 | 3974 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | 0 |  | 3973,3967 | 0d | sap_08 |  | 04.01.SAP.02.02.08 | 04.01.SAP.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3974 | 3975 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני - שיוך אתרים לארגוני רכש חדשים | 69.5 | 2021-06-30 08:00 | 2021-10-19 14:00 | 0.44 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.03 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3975 | 3976 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.01.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3976 | 3977 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 69.5 | 2021-06-30 08:00 | 2021-10-19 14:00 | 0.44 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3977 | 3978 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3985 |  | 0d | sap_01 |  | 04.01.SAP.03.02.01 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3978 | 3979 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 12:00 | 1 |  | 3930 | 20d | sap_02 |  | 04.01.SAP.03.02.02 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3979 | 3980 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-26 17:00 | 1 | 3981 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.01.SAP.03.02.03 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3980 | 3981 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 11:00 | 0 | 3982 | 3980 | 25d | sap_04 |  | 04.01.SAP.03.02.04 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3981 | 3982 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-08-30 11:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 3983 | 3981 | 10d | sap_05 |  | 04.01.SAP.03.02.05 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3982 | 3983 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 3984 | 3982 | 10d | sap_06 |  | 04.01.SAP.03.02.06 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3983 | 3984 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-19 14:00 | 0 | 3985 | 3983 | 5d | sap_07 |  | 04.01.SAP.03.02.07 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3984 | 3985 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-19 14:00 | 2021-10-19 14:00 | 0 |  | 3984,3978 | 0d | sap_08 |  | 04.01.SAP.03.02.08 | 04.01.SAP.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3985 | 3986 |  | Auto Scheduled | הרחבת הטבלה הקיימת, הקמת טבלה חדשה- טבלה שתקשר בין גוף דורש ל ארגון רכש, אתר וקבוצת רכש | 95.25 | 2021-07-08 08:00 | 2021-12-01 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.04 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3986 | 3987 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.01.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3987 | 3988 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 95.25 | 2021-07-08 08:00 | 2021-12-01 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3988 | 3989 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 3996 |  | 0d | sap_01 |  | 04.01.SAP.04.02.01 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3989 | 3990 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 12:00 | 1 |  | 3930 | 20d | sap_02 |  | 04.01.SAP.04.02.02 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3990 | 3991 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 45.25 | 2021-07-08 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0.18 | 3992 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.01.SAP.04.02.03 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3991 | 3992 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | 0 | 3993 | 3991 | 25d | sap_04 |  | 04.01.SAP.04.02.04 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3992 | 3993 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-28 11:00 | 2021-11-11 09:00 | 0 | 3994 | 3992 | 10d | sap_05 |  | 04.01.SAP.04.02.05 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3993 | 3994 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | 0 | 3995 | 3993 | 10d | sap_06 |  | 04.01.SAP.04.02.06 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3994 | 3995 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 3996 | 3994 | 5d | sap_07 |  | 04.01.SAP.04.02.07 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3995 | 3996 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | 0 |  | 3995,3989 | 0d | sap_08 |  | 04.01.SAP.04.02.08 | 04.01.SAP.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3996 | 3997 |  | Auto Scheduled | הזמנות רכש - הסבת הזמנות , הסכמים של מרה"ס דרום חסימת הקמת דרישות , הזמנות למבנה אירגוני ישן . שמירת קשר בין הזמנת מקור מנה"ר והזמנת צפי פנימי 92זי הייצ'. | 92.13 | 2021-07-15 08:00 | 2021-12-05 14:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.05 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3997 | 3998 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.01.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3998 | 3999 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 92.13 | 2021-07-15 08:00 | 2021-12-05 14:00 | 0.26 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3999 | 4000 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4007 |  | 0d | sap_01 |  | 04.01.SAP.05.02.01 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4000 | 4001 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 12:00 | 1 |  | 3930 | 20d | sap_02 |  | 04.01.SAP.05.02.02 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4001 | 4002 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.25 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 4003 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.01.SAP.05.02.03 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
4002 | 4003 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-19 08:00 | 2021-11-01 10:00 | 0 | 4004 | 4002 | 25d | sap_04 |  | 04.01.SAP.05.02.04 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4003 | 4004 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-01 10:00 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 4005 | 4003 | 10d | sap_05 |  | 04.01.SAP.05.02.05 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4004 | 4005 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-28 15:00 | 0 | 4006 | 4004 | 10d | sap_06 |  | 04.01.SAP.05.02.06 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4005 | 4006 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-28 15:00 | 2021-12-05 14:00 | 0 | 4007 | 4005 | 5d | sap_07 |  | 04.01.SAP.05.02.07 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4006 | 4007 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-05 14:00 | 2021-12-05 14:00 | 0 |  | 4006,4000 | 0d | sap_08 |  | 04.01.SAP.05.02.08 | 04.01.SAP.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4007 | 4008 |  | Auto Scheduled | הזמנות רכש - הזמנות בשלב הביניים ותאריך קבלה צפוי אחרי מבצוע -– יצירת בדיקה ושינוי מבנה ארגוני למבנה חדש | 95.25 | 2021-07-15 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.06 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4008 | 4009 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.01.SAP.06.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4009 | 4010 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 95.25 | 2021-07-15 08:00 | 2021-12-08 15:00 | 0.32 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.06.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4010 | 4011 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4018 |  | 0d | sap_01 |  | 04.01.SAP.06.02.01 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4011 | 4012 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 12:00 | 1 |  | 3930 | 20d | sap_02 |  | 04.01.SAP.06.02.02 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4012 | 4013 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 31.88 | 2021-08-03 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0.4 | 4014 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.01.SAP.06.02.03 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
4013 | 4014 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-04 11:00 | 0 | 4015 | 4013 | 25d | sap_04 |  | 04.01.SAP.06.02.04 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4014 | 4015 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-04 11:00 | 2021-11-18 09:00 | 0 | 4016 | 4014 | 10d | sap_05 |  | 04.01.SAP.06.02.05 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4015 | 4016 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-18 09:00 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 4017 | 4015 | 10d | sap_06 |  | 04.01.SAP.06.02.06 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4016 | 4017 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 4018 | 4016 | 5d | sap_07 |  | 04.01.SAP.06.02.07 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4017 | 4018 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:00 | 0 |  | 4017,4011 | 0d | sap_08 |  | 04.01.SAP.06.02.08 | 04.01.SAP.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4018 | 4019 |  | Auto Scheduled | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - שיוך כלל מרכזי הקרנות של המרכזים לקוד חברה 9888. הסבות | 113.75 | 2021-07-15 08:00 | 2022-01-03 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.07 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4019 | 4020 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.01.SAP.07.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4020 | 4021 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 113.75 | 2021-07-15 08:00 | 2022-01-03 15:00 | 0.22 |  |  | 70d |  |  | 04.01.SAP.07.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4021 | 4022 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4029 |  | 0d | sap_01 |  | 04.01.SAP.07.02.01 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4022 | 4023 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 12:00 | 1 |  | 3930 | 20d | sap_02 |  | 04.01.SAP.07.02.02 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4023 | 4024 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 4025 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.01.SAP.07.02.03 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
4024 | 4025 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-30 11:00 | 0 | 4026 | 4024 | 25d | sap_04 |  | 04.01.SAP.07.02.04 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4025 | 4026 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-30 11:00 | 2021-12-14 09:00 | 0 | 4027 | 4025 | 10d | sap_05 |  | 04.01.SAP.07.02.05 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4026 | 4027 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-27 16:00 | 0 | 4028 | 4026 | 10d | sap_06 |  | 04.01.SAP.07.02.06 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4027 | 4028 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-27 16:00 | 2022-01-03 15:00 | 0 | 4029 | 4027 | 5d | sap_07 |  | 04.01.SAP.07.02.07 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4028 | 4029 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-03 15:00 | 0 |  | 4028,4022 | 0d | sap_08 |  | 04.01.SAP.07.02.08 | 04.01.SAP.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 |  | SAP | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4029 | 4030 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים | 380.88 | 2020-07-16 08:00 | 2022-01-19 15:00 | 0.46 |  |  | 210d |  |  | 04.02 |  | חתום |  | hd | 04.02.BP.01 |  | BP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 3
4030 | 4031 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים.BP | 290.75 | 2020-07-16 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.57 |  |  | 70d |  |  | 04.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4
4031 | 4032 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים | 290.75 | 2020-07-16 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.57 |  |  | 70d |  |  | 04.02.BP.01 |  | חתום |  | parent | 04.02.BP.01 |  | BP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4032 | 4033 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  |  | 30d |  |  | 04.02.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4033 | 4034 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4036 |  | 30d |  |  | 04.02.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 04.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7
4034 | 4035 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 290.75 | 2020-07-16 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.99 |  |  | 40d |  |  | 04.02.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4035 | 4036 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4042 | 4034 | 0d | bp_01 |  | 04.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4036 | 4037 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-22 16:00 | 1 | 4038 |  | 5d | bp_02 |  | 04.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4037 | 4038 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-07-23 08:00 | 2020-08-05 15:00 | 1 | 4039 | 4037 | 10d | bp_03 |  | 04.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4038 | 4039 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-12 16:00 | 1 | 4040 | 4038 | 5d | bp_04 |  | 04.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4039 | 4040 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-26 15:00 | 1 | 4041 | 4039 | 10d | bp_05 |  | 04.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4040 | 4041 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | 1 | 4042 | 4040 | 10d | bp_06 |  | 04.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4041 | 4042 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4043 | 4041,4036 | 0d | bp_07 |  | 04.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4042 | 4043 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  | 4042 | 0d | bp_08 |  | 04.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 04.02.BP.01 |  | BP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4043 | 4044 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים.SAP | 136.25 | 2021-07-01 08:00 | 2022-01-19 15:00 | 0.41 |  |  | 140d |  |  | 04.02.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4
4044 | 4045 |  | Auto Scheduled | סבב אישורים | 90.13 | 2021-09-02 08:00 | 2022-01-19 15:00 | 0.34 |  |  | 70d |  |  | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.02.SAP.01 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4045 | 4046 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.02.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4046 | 4047 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 90.13 | 2021-09-02 08:00 | 2022-01-19 15:00 | 0.34 |  |  | 70d |  |  | 04.02.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4047 | 4048 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4055 |  | 0d | sap_01 |  | 04.02.SAP.01.02.01 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4048 | 4049 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 04.02.SAP.01.02.02 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4049 | 4050 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 0.61 | 4051 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.02.SAP.01.02.03 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP
4050 | 4051 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-16 11:00 | 0 | 4052 | 4050 | 25d | sap_04 |  | 04.02.SAP.01.02.04 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4051 | 4052 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-16 11:00 | 2021-12-30 09:00 | 0 | 4053 | 4051 | 10d | sap_05 |  | 04.02.SAP.01.02.05 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4052 | 4053 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-30 09:00 | 2022-01-12 16:00 | 0 | 4054 | 4052 | 10d | sap_06 |  | 04.02.SAP.01.02.06 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4053 | 4054 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-12 16:00 | 2022-01-19 15:00 | 0 | 4055 | 4053 | 5d | sap_07 |  | 04.02.SAP.01.02.07 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4054 | 4055 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-19 15:00 | 2022-01-19 15:00 | 0 |  | 4054,4048 | 0d | sap_08 |  | 04.02.SAP.01.02.08 | 04.02.SAP.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4055 | 4056 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני | 75.63 | 2021-07-01 08:00 | 2021-10-28 14:00 | 0.48 |  |  | 70d |  |  | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.02.SAP.02 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4056 | 4057 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.02.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4057 | 4058 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 75.63 | 2021-07-01 08:00 | 2021-10-28 14:00 | 0.48 |  |  | 70d |  |  | 04.02.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4058 | 4059 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4066 |  | 0d | sap_01 |  | 04.02.SAP.02.02.01 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4059 | 4060 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 04.02.SAP.02.02.02 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4060 | 4061 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-04 17:00 | 1 | 4062 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.02.SAP.02.02.03 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP
4061 | 4062 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 10:00 | 0 | 4063 | 4061 | 25d | sap_04 |  | 04.02.SAP.02.02.04 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4062 | 4063 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-09-13 10:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 4064 | 4062 | 10d | sap_05 |  | 04.02.SAP.02.02.05 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4063 | 4064 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-21 15:00 | 0 | 4065 | 4063 | 10d | sap_06 |  | 04.02.SAP.02.02.06 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4064 | 4065 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-21 15:00 | 2021-10-28 14:00 | 0 | 4066 | 4064 | 5d | sap_07 |  | 04.02.SAP.02.02.07 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4065 | 4066 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-28 14:00 | 2021-10-28 14:00 | 0 |  | 4065,4059 | 0d | sap_08 |  | 04.02.SAP.02.02.08 | 04.02.SAP.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 |  | SAP | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4066 | 4067 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית | 105.5 | 2021-08-25 08:00 | 2022-02-01 15:00 | 0.32 |  |  | 390d |  |  | 04.03 |  | חתום |  | hd | 04.03.BP.01 |  | BP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 3
4067 | 4068 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית.BP | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 04.03.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4
4068 | 4069 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 04.03.BP.01 |  | חתום |  | parent | 04.03.BP.01 |  | BP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4069 | 4070 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.03.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4070 | 4071 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 04.03.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4071 | 4072 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4078 |  | 0d | bp_01 |  | 04.03.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4072 | 4073 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1 | 4074 |  | 5d | bp_02 |  | 04.03.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4073 | 4074 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 4075 | 4073 | 10d | bp_03 |  | 04.03.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4074 | 4075 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1 | 4076 | 4074 | 5d | bp_04 |  | 04.03.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4075 | 4076 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 4077 | 4075 | 10d | bp_05 |  | 04.03.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4076 | 4077 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 4078 | 4076 | 10d | bp_06 |  | 04.03.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4077 | 4078 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4079 | 4077,4072 | 0d | bp_07 |  | 04.03.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4078 | 4079 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  | 4078 | 0d | bp_08 |  | 04.03.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 04.03.BP.01 |  | BP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4079 | 4080 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית.SAP | 105.5 | 2021-08-25 08:00 | 2022-02-01 15:00 | 0.25 |  |  | 350d |  |  | 04.03.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4
4080 | 4081 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית זי הייצ' 92 -הוספת שדה הזמנת מקור | 90.13 | 2021-09-02 08:00 | 2022-01-19 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.01 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4081 | 4082 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.03.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4082 | 4083 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 90.13 | 2021-09-02 08:00 | 2022-01-19 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 04.03.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4083 | 4084 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4091 |  | 0d | sap_01 |  | 04.03.SAP.01.02.01 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4084 | 4085 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 04.03.SAP.01.02.02 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4085 | 4086 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 0.25 | 4087 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.03.SAP.01.02.03 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP
4086 | 4087 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-16 11:00 | 0 | 4088 | 4086 | 25d | sap_04 |  | 04.03.SAP.01.02.04 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4087 | 4088 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-16 11:00 | 2021-12-30 09:00 | 0 | 4089 | 4087 | 10d | sap_05 |  | 04.03.SAP.01.02.05 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4088 | 4089 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-30 09:00 | 2022-01-12 16:00 | 0 | 4090 | 4088 | 10d | sap_06 |  | 04.03.SAP.01.02.06 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4089 | 4090 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-12 16:00 | 2022-01-19 15:00 | 0 | 4091 | 4089 | 5d | sap_07 |  | 04.03.SAP.01.02.07 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4090 | 4091 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-19 15:00 | 2022-01-19 15:00 | 0 |  | 4090,4084 | 0d | sap_08 |  | 04.03.SAP.01.02.08 | 04.03.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4091 | 4092 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית זי הייצ' 92 -בדיקה שהזמנת מקור קיימת במערכת | 92.25 | 2021-09-02 08:00 | 2022-01-23 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.02 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4092 | 4093 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.03.SAP.02.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4093 | 4094 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 92.25 | 2021-09-02 08:00 | 2022-01-23 15:00 | 0.28 |  |  | 70d |  |  | 04.03.SAP.02.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4094 | 4095 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4102 |  | 0d | sap_01 |  | 04.03.SAP.02.02.01 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4095 | 4096 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 04.03.SAP.02.02.02 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4096 | 4097 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.13 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0.25 | 4098 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.03.SAP.02.02.03 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP
4097 | 4098 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | 0 | 4099 | 4097 | 25d | sap_04 |  | 04.03.SAP.02.02.04 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4098 | 4099 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-20 11:00 | 2022-01-03 09:00 | 0 | 4100 | 4098 | 10d | sap_05 |  | 04.03.SAP.02.02.05 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4099 | 4100 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | 0 | 4101 | 4099 | 10d | sap_06 |  | 04.03.SAP.02.02.06 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4100 | 4101 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | 0 | 4102 | 4100 | 5d | sap_07 |  | 04.03.SAP.02.02.07 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4101 | 4102 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | 0 |  | 4101,4095 | 0d | sap_08 |  | 04.03.SAP.02.02.08 | 04.03.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4102 | 4103 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית זי הייצ' 92 -"אספקה הושלמה" בהזמנה פנימית - פיתוח תהליך סגירת שורה בהזמנת מקורמתוך מיגו או בעדכון ידני בזהמנה | 99.38 | 2021-09-02 08:00 | 2022-02-01 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.03 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4103 | 4104 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.03.SAP.03.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4104 | 4105 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 99.38 | 2021-09-02 08:00 | 2022-02-01 15:00 | 0.24 |  |  | 70d |  |  | 04.03.SAP.03.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4105 | 4106 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4113 |  | 0d | sap_01 |  | 04.03.SAP.03.02.01 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4106 | 4107 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 04.03.SAP.03.02.02 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4107 | 4108 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 4109 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.03.SAP.03.02.03 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP
4108 | 4109 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-29 11:00 | 0 | 4110 | 4108 | 25d | sap_04 |  | 04.03.SAP.03.02.04 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4109 | 4110 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-12-29 11:00 | 2022-01-12 09:00 | 0 | 4111 | 4109 | 10d | sap_05 |  | 04.03.SAP.03.02.05 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4110 | 4111 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-25 16:00 | 0 | 4112 | 4110 | 10d | sap_06 |  | 04.03.SAP.03.02.06 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4111 | 4112 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-01-25 16:00 | 2022-02-01 15:00 | 0 | 4113 | 4111 | 5d | sap_07 |  | 04.03.SAP.03.02.07 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4112 | 4113 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-01 15:00 | 2022-02-01 15:00 | 0 |  | 4112,4106 | 0d | sap_08 |  | 04.03.SAP.03.02.08 | 04.03.SAP.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4113 | 4114 |  | Auto Scheduled | זי אמ איי הייצ' איי אן - קבלת נתונים נוספים ממשהבט- הוספת הנתונים לממשק יוצא של משהבט | 61.38 | 2021-08-25 08:00 | 2021-12-02 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 04.03.SAP.04 | 04.04.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.04 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4114 | 4115 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.03.SAP.04.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4115 | 4116 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 61.38 | 2021-08-25 08:00 | 2021-12-02 15:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 04.03.SAP.04.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4116 | 4117 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4124 |  | 0d | sap_01 |  | 04.03.SAP.04.02.01 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4117 | 4118 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 04.03.SAP.04.02.02 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4118 | 4119 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.38 | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 4120 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.03.SAP.04.02.03 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP
4119 | 4120 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-31 11:00 | 0 | 4121 | 4119 | 25d | sap_04 |  | 04.03.SAP.04.02.04 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4120 | 4121 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-31 11:00 | 2021-11-14 09:00 | 0 | 4122 | 4120 | 10d | sap_05 |  | 04.03.SAP.04.02.05 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4121 | 4122 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 4123 | 4121 | 10d | sap_06 |  | 04.03.SAP.04.02.06 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4122 | 4123 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-11-25 16:00 | 2021-12-02 15:00 | 0 | 4124 | 4122 | 5d | sap_07 |  | 04.03.SAP.04.02.07 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4123 | 4124 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-02 15:00 | 2021-12-02 15:00 | 0 |  | 4123,4117 | 0d | sap_08 |  | 04.03.SAP.04.02.08 | 04.04.SAP.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.04 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4124 | 4125 |  | Auto Scheduled | זי אמ איי הייצ' איי אן - יצירת אספקות ומשלוחים אוטומטית מטרנזקציה חדשה | 76.75 | 2021-08-30 08:00 | 2021-12-28 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 04.03.SAP.05 | 04.04.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.05 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4125 | 4126 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.03.SAP.05.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4126 | 4127 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 76.75 | 2021-08-30 08:00 | 2021-12-28 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 04.03.SAP.05.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4127 | 4128 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4135 |  | 0d | sap_01 |  | 04.03.SAP.05.02.01 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4128 | 4129 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 04.03.SAP.05.02.02 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4129 | 4130 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.75 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 4131 |  | 0d | sap_03 | logmar | 04.03.SAP.05.02.03 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP
4130 | 4131 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-24 11:00 | 0 | 4132 | 4130 | 25d | sap_04 |  | 04.03.SAP.05.02.04 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4131 | 4132 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-24 11:00 | 2021-12-08 09:00 | 0 | 4133 | 4131 | 10d | sap_05 |  | 04.03.SAP.05.02.05 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4132 | 4133 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-12-08 09:00 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 4134 | 4132 | 10d | sap_06 |  | 04.03.SAP.05.02.06 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4133 | 4134 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-28 15:00 | 0 | 4135 | 4133 | 5d | sap_07 |  | 04.03.SAP.05.02.07 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4134 | 4135 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-28 15:00 | 2021-12-28 15:00 | 0 |  | 4134,4128 | 0d | sap_08 |  | 04.03.SAP.05.02.08 | 04.04.SAP.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.05 |  | SAP | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4135 | 4136 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 04.04 |  | חתום |  | hd | 04.04.BP.01 |  | BP | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 3
4136 | 4137 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל.BP | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 04.04.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4
4137 | 4138 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 04.04.BP.01 |  | חתום |  | parent | 04.04.BP.01 |  | BP | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4138 | 4139 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 04.04.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4139 | 4140 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 04.04.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4140 | 4141 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4147 |  | 0d | bp_01 |  | 04.04.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4141 | 4142 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1 | 4143 |  | 5d | bp_02 |  | 04.04.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4142 | 4143 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 4144 | 4142 | 10d | bp_03 |  | 04.04.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4143 | 4144 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1 | 4145 | 4143 | 5d | bp_04 |  | 04.04.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4144 | 4145 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 4146 | 4144 | 10d | bp_05 |  | 04.04.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4145 | 4146 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 4147 | 4145 | 10d | bp_06 |  | 04.04.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4146 | 4147 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4148 | 4146,4141 | 0d | bp_07 |  | 04.04.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4147 | 4148 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  | 4147 | 0d | bp_08 |  | 04.04.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 04.04.BP.01 |  | BP | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4148 | 4149 |  | Auto Scheduled | 06: קטלוג | 336.88 | 2020-08-06 08:00 | 2021-12-12 15:00 | 0.74 |  |  | 424d |  |  | 06 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | 00nan |  | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 2
4149 | 4150 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 280.75 | 2020-11-04 08:00 | 2021-12-12 15:00 | 0.54 |  |  | 236d |  |  | 06.01 |  | חתום |  | hd | 06.01.BP.01 | קטיה | BP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
4150 | 4151 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.BP | 184.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 96d |  |  | 06.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4151 | 4152 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 184.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 96d |  |  | 06.01.BP.01 |  | חתום |  | parent | 06.01.BP.01 | קטיה | BP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4152 | 4153 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 48.88 | 2021-05-09 08:00 | 2021-07-15 15:00 | 1 |  |  | 56d |  |  | 06.01.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4153 | 4154 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 5 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-13 16:00 | 1 | 4155 |  | 5d |  |  | 06.01.BP.01.01.20 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | Must Start On | 7
4154 | 4155 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 | 2021-05-15 08:00 | 2021-05-24 16:00 | 1 | 4156 | 4154 | 5d |  |  | 06.01.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4155 | 4156 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-25 16:00 | 1 | 4157 | 4155 | 4d |  |  | 06.01.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4156 | 4157 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 | 2021-05-25 08:00 | 2021-05-30 16:00 | 1 | 4158 | 4156 | 4d |  |  | 06.01.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4157 | 4158 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5 | 2021-05-30 08:00 | 2021-06-03 16:00 | 1 | 4159 | 4157 | 5d |  |  | 06.01.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4158 | 4159 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4 | 2021-06-04 08:00 | 2021-06-09 16:00 | 1 | 4160 | 4158 | 4d |  |  | 06.01.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4159 | 4160 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 | 2021-06-09 08:00 | 2021-06-14 16:00 | 1 | 4161 | 4159 | 4d |  |  | 06.01.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4160 | 4161 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 14 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-01 15:00 | 1 | 4162 | 4160 | 14d |  |  | 06.01.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4161 | 4162 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 11 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-15 15:00 | 1 | 24,4164,4177,4189 | 4161 | 11d |  |  | 06.01.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 06.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4162 | 4163 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 184.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 06.01.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4163 | 4164 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 | 4170 | 4162 | 0d | bp_01 |  | 06.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4164 | 4165 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-11-04 08:00 | 2020-11-10 16:00 | 1 | 4166 |  | 5d | bp_02 |  | 06.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4165 | 4166 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-24 15:00 | 1 | 4167 | 4165 | 10d | bp_03 |  | 06.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4166 | 4167 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-01 16:00 | 1 | 4168 | 4166 | 5d | bp_04 |  | 06.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4167 | 4168 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-12-02 08:00 | 2020-12-15 15:00 | 1 | 4169 | 4167 | 10d | bp_05 |  | 06.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4168 | 4169 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-29 15:00 | 1 | 4170 | 4168 | 10d | bp_06 |  | 06.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4169 | 4170 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 4171 | 4169,4164 | 0d | bp_07 |  | 06.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4170 | 4171 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 |  | 4170 | 0d | bp_08 |  | 06.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 06.01.BP.01 |  | BP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4171 | 4172 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.INT | 97.38 | 2021-07-15 08:00 | 2021-12-12 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 06.01.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4172 | 4173 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תעביר למערכת זכיין את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג,דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים | 97.38 | 2021-07-15 08:00 | 2021-12-12 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 06.01.INT.01 | 01.01.INT.20 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 06.01.INT.01 |  | INT | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4173 | 4174 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 06.01.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4174 | 4175 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 97.38 | 2021-07-15 08:00 | 2021-12-12 15:00 | 0.27 |  |  | 70d |  |  | 06.01.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4175 | 4176 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4183 |  | 0d | int_01 |  | 06.01.INT.01.02.01 | 01.01.INT.20 |  |  | rule | 06.01.INT.01 |  | INT | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4176 | 4177 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 12:00 | 1 |  | 4162 | 20d | int_02 |  | 06.01.INT.01.02.02 | 01.01.INT.20 |  |  | rule | 06.01.INT.01 |  | INT | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4177 | 4178 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.25 | 2021-09-19 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 4179 |  | 0d | int_03 | logmar | 06.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.20 |  |  | rule | 06.01.INT.01 |  | INT | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | Must Start On | 7 | INT | publish
4178 | 4179 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-08 11:00 | 0 | 4180 | 4178 | 25d | int_04 |  | 06.01.INT.01.02.04 | 01.01.INT.20 |  |  | rule | 06.01.INT.01 |  | INT | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4179 | 4180 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-11-08 11:00 | 2021-11-22 09:00 | 0 | 4181 | 4179 | 10d | int_05 |  | 06.01.INT.01.02.05 | 01.01.INT.20 |  |  | rule | 06.01.INT.01 |  | INT | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4180 | 4181 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-11-22 09:00 | 2021-12-05 16:00 | 0 | 4182 | 4180 | 10d | int_06 |  | 06.01.INT.01.02.06 | 01.01.INT.20 |  |  | rule | 06.01.INT.01 |  | INT | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4181 | 4182 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-12-05 16:00 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 4183 | 4181 | 5d | int_07 |  | 06.01.INT.01.02.07 | 01.01.INT.20 |  |  | rule | 06.01.INT.01 |  | INT | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4182 | 4183 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-12 15:00 | 2021-12-12 15:00 | 0 |  | 4182,4176 | 0d | int_08 |  | 06.01.INT.01.02.08 | 01.01.INT.20 |  |  | rule | 06.01.INT.01 |  | INT | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4183 | 4184 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.SAP | 70.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-11-04 14:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 06.01.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4184 | 4185 |  | Auto Scheduled | מערכת סאפ תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג | 70.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-11-04 14:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 06.01.SAP.01 | 01.01.IMP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 06.01.SAP.01 |  | SAP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4185 | 4186 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 06.01.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4186 | 4187 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 70.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-11-04 14:00 | 0.25 |  |  | 70d |  |  | 06.01.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4187 | 4188 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4195 |  | 0d | sap_01 |  | 06.01.SAP.01.02.01 | 01.01.IMP.11 |  |  | rule | 06.01.SAP.01 |  | SAP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4188 | 4189 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 12:00 | 1 |  | 4162 | 20d | sap_02 |  | 06.01.SAP.01.02.02 | 01.01.IMP.11 |  |  | rule | 06.01.SAP.01 |  | SAP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4189 | 4190 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.25 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 4191 |  | 0d | sap_03 | logmar | 06.01.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.11 |  |  | rule | 06.01.SAP.01 |  | SAP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
4190 | 4191 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | 0 | 4192 | 4190 | 25d | sap_04 |  | 06.01.SAP.01.02.04 | 01.01.IMP.11 |  |  | rule | 06.01.SAP.01 |  | SAP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4191 | 4192 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2021-10-03 10:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 4193 | 4191 | 10d | sap_05 |  | 06.01.SAP.01.02.05 | 01.01.IMP.11 |  |  | rule | 06.01.SAP.01 |  | SAP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4192 | 4193 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | 0 | 4194 | 4192 | 10d | sap_06 |  | 06.01.SAP.01.02.06 | 01.01.IMP.11 |  |  | rule | 06.01.SAP.01 |  | SAP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4193 | 4194 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | 0 | 4195 | 4193 | 5d | sap_07 |  | 06.01.SAP.01.02.07 | 01.01.IMP.11 |  |  | rule | 06.01.SAP.01 |  | SAP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4194 | 4195 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | 0 |  | 4194,4188 | 0d | sap_08 |  | 06.01.SAP.01.02.08 | 01.01.IMP.11 |  |  | rule | 06.01.SAP.01 |  | SAP | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4195 | 4196 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 240.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 94d |  |  | 06.02 |  | חתום |  | hd | 06.02.BP.01 |  | BP | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
4196 | 4197 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין.BP | 240.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 94d |  |  | 06.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4197 | 4198 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 240.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 94d |  |  | 06.02.BP.01 |  | חתום |  | parent | 06.02.BP.01 |  | BP | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4198 | 4199 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 46.75 | 2021-05-11 08:00 | 2021-07-15 15:00 | 1 |  |  | 54d |  |  | 06.02.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4199 | 4200 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3 | 2021-05-11 08:00 | 2021-05-15 17:00 | 1 | 4201 |  | 3d |  |  | 06.02.BP.01.01.20 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | Must Start On | 7
4200 | 4201 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 | 2021-05-15 08:00 | 2021-05-24 16:00 | 1 | 4202 | 4200 | 5d |  |  | 06.02.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4201 | 4202 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-25 16:00 | 1 | 4203 | 4201 | 4d |  |  | 06.02.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4202 | 4203 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 | 2021-05-25 08:00 | 2021-05-30 16:00 | 1 | 4204 | 4202 | 4d |  |  | 06.02.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4203 | 4204 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5 | 2021-05-30 08:00 | 2021-06-03 16:00 | 1 | 4205 | 4203 | 5d |  |  | 06.02.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4204 | 4205 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4 | 2021-06-04 08:00 | 2021-06-09 16:00 | 1 | 4206 | 4204 | 4d |  |  | 06.02.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4205 | 4206 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 | 2021-06-09 08:00 | 2021-06-14 16:00 | 1 | 4207 | 4205 | 4d |  |  | 06.02.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4206 | 4207 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 14 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-01 15:00 | 1 | 4208 | 4206 | 14d |  |  | 06.02.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4207 | 4208 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 11 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-15 15:00 | 1 | 24,4210 | 4207 | 11d |  |  | 06.02.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 06.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4208 | 4209 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 06.02.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4209 | 4210 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 | 4216 | 4208 | 0d | bp_01 |  | 06.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4210 | 4211 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-12 16:00 | 1 | 4212 |  | 5d | bp_02 |  | 06.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4211 | 4212 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-26 15:00 | 1 | 4213 | 4211 | 10d | bp_03 |  | 06.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4212 | 4213 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-02 16:00 | 1 | 4214 | 4212 | 5d | bp_04 |  | 06.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4213 | 4214 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-03 08:00 | 2020-09-16 15:00 | 1 | 4215 | 4213 | 10d | bp_05 |  | 06.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4214 | 4215 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-09-17 08:00 | 2020-10-13 17:00 | 1 | 4216 | 4214 | 10d | bp_06 |  | 06.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4215 | 4216 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 4217 | 4215,4210 | 0d | bp_07 |  | 06.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4216 | 4217 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 |  | 4216 | 0d | bp_08 |  | 06.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 06.02.BP.01 |  | BP | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4217 | 4218 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 184.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 94d |  |  | 06.03 |  | חתום |  | hd | 06.03.BP.01 |  | BP | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
4218 | 4219 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג.BP | 184.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 94d |  |  | 06.03.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4219 | 4220 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 184.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 94d |  |  | 06.03.BP.01 |  | חתום |  | parent | 06.03.BP.01 |  | BP | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4220 | 4221 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 46.75 | 2021-05-11 08:00 | 2021-07-15 15:00 | 1 |  |  | 54d |  |  | 06.03.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4221 | 4222 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3 | 2021-05-11 08:00 | 2021-05-15 17:00 | 1 | 4223 |  | 3d |  |  | 06.03.BP.01.01.20 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | Must Start On | 7
4222 | 4223 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 | 2021-05-15 08:00 | 2021-05-24 16:00 | 1 | 4224 | 4222 | 5d |  |  | 06.03.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4223 | 4224 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-25 16:00 | 1 | 4225 | 4223 | 4d |  |  | 06.03.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4224 | 4225 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 | 2021-05-25 08:00 | 2021-05-30 16:00 | 1 | 4226 | 4224 | 4d |  |  | 06.03.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4225 | 4226 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5 | 2021-05-30 08:00 | 2021-06-03 16:00 | 1 | 4227 | 4225 | 5d |  |  | 06.03.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4226 | 4227 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4 | 2021-06-04 08:00 | 2021-06-09 16:00 | 1 | 4228 | 4226 | 4d |  |  | 06.03.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4227 | 4228 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 | 2021-06-09 08:00 | 2021-06-14 16:00 | 1 | 4229 | 4227 | 4d |  |  | 06.03.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4228 | 4229 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 14 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-01 15:00 | 1 | 4230 | 4228 | 14d |  |  | 06.03.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4229 | 4230 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 11 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-15 15:00 | 1 | 24,4232 | 4229 | 11d |  |  | 06.03.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 06.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4230 | 4231 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 184.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 06.03.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4231 | 4232 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 | 4238 | 4230 | 0d | bp_01 |  | 06.03.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4232 | 4233 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-11-04 08:00 | 2020-11-10 16:00 | 1 | 4234 |  | 5d | bp_02 |  | 06.03.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4233 | 4234 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-24 15:00 | 1 | 4235 | 4233 | 10d | bp_03 |  | 06.03.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4234 | 4235 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-01 16:00 | 1 | 4236 | 4234 | 5d | bp_04 |  | 06.03.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4235 | 4236 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-12-02 08:00 | 2020-12-15 15:00 | 1 | 4237 | 4235 | 10d | bp_05 |  | 06.03.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4236 | 4237 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-29 15:00 | 1 | 4238 | 4236 | 10d | bp_06 |  | 06.03.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4237 | 4238 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 4239 | 4237,4232 | 0d | bp_07 |  | 06.03.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4238 | 4239 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 |  | 4238 | 0d | bp_08 |  | 06.03.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 06.03.BP.01 |  | BP | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4239 | 4240 |  | Auto Scheduled | 07: הובלה | 55.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 |  |  | 84d |  |  | 07 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | 00nan |  | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 2
4240 | 4241 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה | 55.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 |  |  | 84d |  |  | 07.01 |  | חתום |  | hd | 07.01.BP.01 | יורם | BP | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
4241 | 4242 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה.BP | 55.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 |  |  | 84d |  |  | 07.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4242 | 4243 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה | 55.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 |  |  | 84d |  |  | 07.01.BP.01 |  | חתום |  | parent | 07.01.BP.01 | יורם | BP | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4243 | 4244 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 37.63 | 2020-11-29 08:00 | 2021-01-18 14:00 | 1 |  |  | 44d |  |  | 07.01.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4244 | 4245 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 | 2020-11-29 08:00 | 2020-12-13 14:00 | 1 | 4246 |  | 11d |  |  | 07.01.BP.01.01.20 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | Must Start On | 7
4245 | 4246 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 | 2020-12-13 08:00 | 2020-12-17 16:00 | 1 | 4247 | 4245 | 5d |  |  | 07.01.BP.01.01.21 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4246 | 4247 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-18 17:00 | 1 | 4248 | 4246 | 1d |  |  | 07.01.BP.01.01.22 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4247 | 4248 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 | 2020-12-18 08:00 | 2020-12-23 16:00 | 1 | 4249 | 4247 | 4d |  |  | 07.01.BP.01.01.23 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4248 | 4249 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 | 2020-12-23 08:00 | 2020-12-24 17:00 | 1 | 4250 | 4248 | 2d |  |  | 07.01.BP.01.01.24 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4249 | 4250 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 3 | 2020-12-24 08:00 | 2020-12-28 16:00 | 1 | 4251 | 4249 | 3d |  |  | 07.01.BP.01.01.25 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4250 | 4251 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 | 2020-12-28 08:00 | 2020-12-28 17:00 | 1 | 4252 | 4250 | 1d |  |  | 07.01.BP.01.01.26 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4251 | 4252 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 | 2020-12-28 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 4253 | 4251 | 4d |  |  | 07.01.BP.01.01.27 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4252 | 4253 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 13 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-18 14:00 | 1 | 24,4255 | 4252 | 13d |  |  | 07.01.BP.01.01.28 |  | בוצע |  | MoM | 07.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4253 | 4254 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 55.38 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 07.01.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4254 | 4255 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 | 2021-01-18 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 | 4261 | 4253 | 0d | bp_01 |  | 07.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4255 | 4256 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-11-04 08:00 | 2020-11-10 16:00 | 1 | 4257 |  | 5d | bp_02 |  | 07.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4256 | 4257 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-24 15:00 | 1 | 4258 | 4256 | 10d | bp_03 |  | 07.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4257 | 4258 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-01 16:00 | 1 | 4259 | 4257 | 5d | bp_04 |  | 07.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4258 | 4259 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-12-02 08:00 | 2020-12-15 15:00 | 1 | 4260 | 4258 | 10d | bp_05 |  | 07.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4259 | 4260 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-29 15:00 | 1 | 4261 | 4259 | 10d | bp_06 |  | 07.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4260 | 4261 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-18 08:00 | 2021-01-18 08:00 | 1 | 4262 | 4260,4255 | 0d | bp_07 |  | 07.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4261 | 4262 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-18 08:00 | 2021-01-18 08:00 | 1 |  | 4261 | 0d | bp_08 |  | 07.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 07.01.BP.01 |  | BP | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4262 | 4263 |  | Auto Scheduled | 10: רחבי | 441.38 | 2020-08-06 08:00 | 2022-05-03 15:00 | 0.32 |  |  | 651d |  |  | 10 |  |  |  | hd_domain |  |  |  | 00nan |  | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 2
4263 | 4264 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.07 |  |  | 70d |  |  | 10.01 |  | בעבודה |  | hd | 10.01.BP.01 | מוריה | BP | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4264 | 4265 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד.BP | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.07 |  |  | 70d |  |  | 10.01.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4265 | 4266 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.07 |  |  | 70d |  |  | 10.01.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.01.BP.01 | מוריה | BP | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4266 | 4267 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  |  | 30d |  |  | 10.01.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4267 | 4268 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4270 |  | 30d |  |  | 10.01.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 10.01.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4268 | 4269 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 10.01.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4269 | 4270 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4276 | 4268 | 0d | bp_01 |  | 10.01.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4270 | 4271 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-12 16:00 | 1 | 4272 |  | 5d | bp_02 |  | 10.01.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4271 | 4272 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-12 16:00 | 2020-08-26 14:00 | 0 | 4273 | 4271 | 10d | bp_03 |  | 10.01.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4272 | 4273 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-26 14:00 | 2020-09-02 12:00 | 0 | 4274 | 4272 | 5d | bp_04 |  | 10.01.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4273 | 4274 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-02 13:00 | 2020-09-16 10:00 | 0 | 4275 | 4273 | 10d | bp_05 |  | 10.01.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4274 | 4275 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-09-16 10:00 | 2020-10-13 10:00 | 0 | 4276 | 4274 | 10d | bp_06 |  | 10.01.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4275 | 4276 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4277 | 4275,4270 | 0d | bp_07 |  | 10.01.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4276 | 4277 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  | 4276 | 0d | bp_08 |  | 10.01.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.01.BP.01 |  | BP | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4277 | 4278 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.07 |  |  | 70d |  |  | 10.02 |  | בעבודה |  | hd | 10.02.BP.01 |  | BP | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4278 | 4279 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל.BP | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.07 |  |  | 70d |  |  | 10.02.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4279 | 4280 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.07 |  |  | 70d |  |  | 10.02.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.02.BP.01 |  | BP | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4280 | 4281 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  |  | 30d |  |  | 10.02.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4281 | 4282 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4284 |  | 30d |  |  | 10.02.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 10.02.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4282 | 4283 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 10.02.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4283 | 4284 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4290 | 4282 | 0d | bp_01 |  | 10.02.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4284 | 4285 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-12 16:00 | 1 | 4286 |  | 5d | bp_02 |  | 10.02.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4285 | 4286 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-12 16:00 | 2020-08-26 14:00 | 0 | 4287 | 4285 | 10d | bp_03 |  | 10.02.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4286 | 4287 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-26 14:00 | 2020-09-02 12:00 | 0 | 4288 | 4286 | 5d | bp_04 |  | 10.02.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4287 | 4288 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-02 13:00 | 2020-09-16 10:00 | 0 | 4289 | 4287 | 10d | bp_05 |  | 10.02.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4288 | 4289 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-09-16 10:00 | 2020-10-13 10:00 | 0 | 4290 | 4288 | 10d | bp_06 |  | 10.02.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4289 | 4290 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4291 | 4289,4284 | 0d | bp_07 |  | 10.02.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4290 | 4291 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  | 4290 | 0d | bp_08 |  | 10.02.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.02.BP.01 |  | BP | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4291 | 4292 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.07 |  |  | 70d |  |  | 10.03 |  | בעבודה |  | hd | 10.03.BP.01 |  | BP | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4292 | 4293 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות.BP | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.07 |  |  | 70d |  |  | 10.03.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4293 | 4294 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.07 |  |  | 70d |  |  | 10.03.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.03.BP.01 |  | BP | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4294 | 4295 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  |  | 30d |  |  | 10.03.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4295 | 4296 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4298 |  | 30d |  |  | 10.03.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 10.03.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4296 | 4297 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 109.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 10.03.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4297 | 4298 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4304 | 4296 | 0d | bp_01 |  | 10.03.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4298 | 4299 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-12 16:00 | 1 | 4300 |  | 5d | bp_02 |  | 10.03.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4299 | 4300 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-12 16:00 | 2020-08-26 14:00 | 0 | 4301 | 4299 | 10d | bp_03 |  | 10.03.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4300 | 4301 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-26 14:00 | 2020-09-02 12:00 | 0 | 4302 | 4300 | 5d | bp_04 |  | 10.03.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4301 | 4302 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-02 13:00 | 2020-09-16 10:00 | 0 | 4303 | 4301 | 10d | bp_05 |  | 10.03.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4302 | 4303 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-09-16 10:00 | 2020-10-13 10:00 | 0 | 4304 | 4302 | 10d | bp_06 |  | 10.03.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4303 | 4304 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4305 | 4303,4298 | 0d | bp_07 |  | 10.03.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4304 | 4305 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  | 4304 | 0d | bp_08 |  | 10.03.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.03.BP.01 |  | BP | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4305 | 4306 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW | 301.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-10-25 09:00 | 0.06 |  |  | 79d |  |  | 10.04 |  | בעבודה |  | hd | 10.04.BP.01 |  | BP | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
4306 | 4307 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW.BP | 301.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-10-25 09:00 | 0.06 |  |  | 79d |  |  | 10.04.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4307 | 4308 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW | 301.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-10-25 09:00 | 0.06 |  |  | 79d |  |  | 10.04.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.04.BP.01 |  | BP | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4308 | 4309 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 39.25 | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-25 09:00 | 0 |  |  | 39d |  |  | 10.04.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4309 | 4310 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11.25 | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0 | 4311 |  | 11d |  |  | 10.04.BP.01.01.20 |  | בתהליך |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4310 | 4311 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 10 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-29 14:00 | 0 | 4312 | 4310 | 10d |  |  | 10.04.BP.01.01.21 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4311 | 4312 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 3 | 2021-09-29 14:00 | 2021-10-04 12:00 | 0 | 4313 | 4311 | 3d |  |  | 10.04.BP.01.01.22 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4312 | 4313 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 | 2021-10-04 13:00 | 2021-10-10 12:00 | 0 | 4314 | 4312 | 4d |  |  | 10.04.BP.01.01.23 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4313 | 4314 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 | 2021-10-10 12:00 | 2021-10-12 11:00 | 0 | 4315 | 4313 | 2d |  |  | 10.04.BP.01.01.24 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4314 | 4315 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 | 2021-10-12 11:00 | 2021-10-14 11:00 | 0 | 4316 | 4314 | 2d |  |  | 10.04.BP.01.01.25 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4315 | 4316 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 | 2021-10-14 11:00 | 2021-10-18 10:00 | 0 | 4317 | 4315 | 2d |  |  | 10.04.BP.01.01.26 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4316 | 4317 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 2 | 2021-10-18 10:00 | 2021-10-20 10:00 | 0 | 4318 | 4316 | 2d |  |  | 10.04.BP.01.01.27 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4317 | 4318 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 | 2021-10-20 10:00 | 2021-10-25 09:00 | 0 | 24,4320 | 4317 | 3d |  |  | 10.04.BP.01.01.28 |  | טרם החל |  | MoM | 10.04.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4318 | 4319 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 301.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-10-25 09:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 10.04.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4319 | 4320 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-10-25 09:00 | 2021-10-25 09:00 | 0 | 4326 | 4318 | 0d | bp_01 |  | 10.04.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4320 | 4321 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-12 16:00 | 1 | 4322 |  | 5d | bp_02 |  | 10.04.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4321 | 4322 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-12 16:00 | 2020-08-26 14:00 | 0 | 4323 | 4321 | 10d | bp_03 |  | 10.04.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4322 | 4323 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-26 14:00 | 2020-09-02 12:00 | 0 | 4324 | 4322 | 5d | bp_04 |  | 10.04.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4323 | 4324 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-02 13:00 | 2020-09-16 10:00 | 0 | 4325 | 4323 | 10d | bp_05 |  | 10.04.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4324 | 4325 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-09-16 10:00 | 2020-10-13 10:00 | 0 | 4326 | 4324 | 10d | bp_06 |  | 10.04.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4325 | 4326 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-10-25 09:00 | 2021-10-25 09:00 | 0 | 4327 | 4325,4320 | 0d | bp_07 |  | 10.04.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4326 | 4327 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-10-25 09:00 | 2021-10-25 09:00 | 0 |  | 4326 | 0d | bp_08 |  | 10.04.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.04.BP.01 |  | BP | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4327 | 4328 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED | 75.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.07 |  |  | 71d |  |  | 10.05 |  | בעבודה |  | hd | 10.05.BP.01 |  | BP | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4328 | 4329 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED.BP | 75.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.07 |  |  | 71d |  |  | 10.05.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4329 | 4330 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED | 75.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.07 |  |  | 71d |  |  | 10.05.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.05.BP.01 |  | BP | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4330 | 4331 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 31.75 | 2020-10-19 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 |  |  | 31d |  |  | 10.05.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4331 | 4332 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 31.75 | 2020-10-19 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4334 |  | 31d |  |  | 10.05.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 10.05.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4332 | 4333 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 75.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 10.05.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4333 | 4334 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4340 | 4332 | 0d | bp_01 |  | 10.05.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4334 | 4335 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-12 16:00 | 1 | 4336 |  | 5d | bp_02 |  | 10.05.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4335 | 4336 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-12 16:00 | 2020-08-26 14:00 | 0 | 4337 | 4335 | 10d | bp_03 |  | 10.05.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4336 | 4337 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-26 14:00 | 2020-09-02 12:00 | 0 | 4338 | 4336 | 5d | bp_04 |  | 10.05.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4337 | 4338 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-02 13:00 | 2020-09-16 10:00 | 0 | 4339 | 4337 | 10d | bp_05 |  | 10.05.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4338 | 4339 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-09-16 10:00 | 2020-10-13 10:00 | 0 | 4340 | 4338 | 10d | bp_06 |  | 10.05.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4339 | 4340 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4341 | 4339,4334 | 0d | bp_07 |  | 10.05.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4340 | 4341 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 |  | 4340 | 0d | bp_08 |  | 10.05.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.05.BP.01 |  | BP | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4341 | 4342 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD | 75.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.07 |  |  | 71d |  |  | 10.06 |  | בעבודה |  | hd | 10.06.BP.01 |  | BP | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4342 | 4343 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD.BP | 75.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.07 |  |  | 71d |  |  | 10.06.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4343 | 4344 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD | 75.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.07 |  |  | 71d |  |  | 10.06.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.06.BP.01 |  | BP | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4344 | 4345 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 31.75 | 2020-10-19 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 |  |  | 31d |  |  | 10.06.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4345 | 4346 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 31.75 | 2020-10-19 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4348 |  | 31d |  |  | 10.06.BP.01.01.20 |  | טרם החל |  | MoM | 10.06.BP.01 |  | BP | 00nan | 10.06: POD | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4346 | 4347 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 75.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 10.06.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4347 | 4348 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4354 | 4346 | 0d | bp_01 |  | 10.06.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4348 | 4349 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-12 16:00 | 1 | 4350 |  | 5d | bp_02 |  | 10.06.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4349 | 4350 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-12 16:00 | 2020-08-26 14:00 | 0 | 4351 | 4349 | 10d | bp_03 |  | 10.06.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4350 | 4351 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-26 14:00 | 2020-09-02 12:00 | 0 | 4352 | 4350 | 5d | bp_04 |  | 10.06.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4351 | 4352 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-02 13:00 | 2020-09-16 10:00 | 0 | 4353 | 4351 | 10d | bp_05 |  | 10.06.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4352 | 4353 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-09-16 10:00 | 2020-10-13 10:00 | 0 | 4354 | 4352 | 10d | bp_06 |  | 10.06.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4353 | 4354 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4355 | 4353,4348 | 0d | bp_07 |  | 10.06.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4354 | 4355 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 |  | 4354 | 0d | bp_08 |  | 10.06.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.06.BP.01 |  | BP | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4355 | 4356 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה | 275.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 10.07 |  | בעבודה |  | hd | 10.07.BP.01 |  | BP | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4356 | 4357 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה.BP | 275.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 10.07.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4357 | 4358 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה | 275.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 10.07.BP.01 |  | בעבודה |  | parent | 10.07.BP.01 |  | BP | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4358 | 4359 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 10.07.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4359 | 4360 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 275.38 | 2020-08-06 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  |  | 10.07.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4360 | 4361 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4367 |  | 0d | bp_01 |  | 10.07.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4361 | 4362 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-12 16:00 | 1 | 4363 |  | 5d | bp_02 |  | 10.07.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4362 | 4363 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2020-08-12 16:00 | 2020-08-26 14:00 | 0 | 4364 | 4362 | 10d | bp_03 |  | 10.07.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4363 | 4364 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2020-08-26 14:00 | 2020-09-02 12:00 | 0 | 4365 | 4363 | 5d | bp_04 |  | 10.07.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4364 | 4365 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2020-09-02 13:00 | 2020-09-16 10:00 | 0 | 4366 | 4364 | 10d | bp_05 |  | 10.07.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4365 | 4366 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2020-09-16 10:00 | 2020-10-13 10:00 | 0 | 4367 | 4365 | 10d | bp_06 |  | 10.07.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4366 | 4367 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 4368 | 4366,4361 | 0d | bp_07 |  | 10.07.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4367 | 4368 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 |  | 4367 | 0d | bp_08 |  | 10.07.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.07.BP.01 |  | BP | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4368 | 4369 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף | 254 | 2021-05-03 08:00 | 2022-05-03 15:00 | 0.62 |  |  | 180d |  |  | 10.08 |  | חתום |  | hd | 10.08.BP.01 |  | BP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4369 | 4370 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.BP | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 10.08.BP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4370 | 4371 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 10.08.BP.01 |  | חתום |  | parent | 10.08.BP.01 |  | BP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4371 | 4372 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 10.08.BP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4372 | 4373 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 |  |  | 40d |  |  | 10.08.BP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4373 | 4374 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4380 |  | 0d | bp_01 |  | 10.08.BP.01.02.01 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4374 | 4375 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1 | 4376 |  | 5d | bp_02 |  | 10.08.BP.01.02.02 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4375 | 4376 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 4377 | 4375 | 10d | bp_03 |  | 10.08.BP.01.02.03 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4376 | 4377 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1 | 4378 | 4376 | 5d | bp_04 |  | 10.08.BP.01.02.04 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4377 | 4378 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 4379 | 4377 | 10d | bp_05 |  | 10.08.BP.01.02.05 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4378 | 4379 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 1 | 4380 | 4378 | 10d | bp_06 |  | 10.08.BP.01.02.06 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4379 | 4380 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4381 | 4379,4374 | 0d | bp_07 |  | 10.08.BP.01.02.07 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4380 | 4381 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  | 4380 | 0d | bp_08 |  | 10.08.BP.01.02.08 |  |  |  | rule | 10.08.BP.01 |  | BP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4381 | 4382 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.INT | 166 | 2021-09-02 08:00 | 2022-05-03 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 10.08.INT |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4382 | 4383 |  | Auto Scheduled | טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת סאפ להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. | 166 | 2021-09-02 08:00 | 2022-05-03 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 10.08.INT.01 | 01.06.SAP.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 10.08.INT.01 |  | INT | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4383 | 4384 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 10.08.INT.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4384 | 4385 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 166 | 2021-09-02 08:00 | 2022-05-03 15:00 | 0.21 |  |  | 70d |  |  | 10.08.INT.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4385 | 4386 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4393 |  | 0d | int_01 |  | 10.08.INT.01.02.01 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4386 | 4387 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | int_02 |  | 10.08.INT.01.02.02 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4387 | 4388 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.63 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-23 17:00 | 0 | 4389 |  | 0d | int_03 | logmar | 10.08.INT.01.02.03 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | Must Start On | 7 | INT
4388 | 4389 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-30 11:00 | 0 | 4390 | 4388 | 25d | int_04 |  | 10.08.INT.01.02.04 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4389 | 4390 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-30 11:00 | 2022-04-13 09:00 | 0 | 4391 | 4389 | 10d | int_05 |  | 10.08.INT.01.02.05 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4390 | 4391 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-26 16:00 | 0 | 4392 | 4390 | 10d | int_06 |  | 10.08.INT.01.02.06 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4391 | 4392 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-26 16:00 | 2022-05-03 15:00 | 0 | 4393 | 4391 | 5d | int_07 |  | 10.08.INT.01.02.07 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4392 | 4393 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-03 15:00 | 2022-05-03 15:00 | 0 |  | 4392,4386 | 0d | int_08 |  | 10.08.INT.01.02.08 | 01.06.SAP.06 |  |  | rule | 10.08.INT.01 |  | INT | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4393 | 4394 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.SAP | 249.88 | 2021-05-03 08:00 | 2022-04-27 15:00 | 0.7 |  |  | 70d |  |  | 10.08.SAP |  |  |  | hd_1 |  |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4394 | 4395 |  | Auto Scheduled | הסבת נתונים פרויקט מנוף | 249.88 | 2021-05-03 08:00 | 2022-04-27 15:00 | 0.7 |  |  | 70d |  |  | 10.08.SAP.01 | 01.06.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 10.08.SAP.01 |  | SAP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4395 | 4396 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 |  |  | 0d |  |  | 10.08.SAP.01.01 |  |  |  | Sub Tasks |  |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4396 | 4397 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249.88 | 2021-05-03 08:00 | 2022-04-27 15:00 | 0.7 |  |  | 70d |  |  | 10.08.SAP.01.02 |  |  |  | LC Tasks |  |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4397 | 4398 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1 | 4405 |  | 0d | sap_01 |  | 10.08.SAP.01.02.01 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4398 | 4399 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-17 11:00 | 1 |  |  | 20d | sap_02 |  | 10.08.SAP.01.02.02 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4399 | 4400 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 199.88 | 2021-05-03 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 0.85 | 4401 |  | 0d | sap_03 | logmar | 10.08.SAP.01.02.03 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | SAP
4400 | 4401 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 | 2022-02-20 08:00 | 2022-03-24 11:00 | 0 | 4402 | 4400 | 25d | sap_04 |  | 10.08.SAP.01.02.04 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4401 | 4402 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 | 2022-03-24 11:00 | 2022-04-07 09:00 | 0 | 4403 | 4401 | 10d | sap_05 |  | 10.08.SAP.01.02.05 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4402 | 4403 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-20 16:00 | 0 | 4404 | 4402 | 10d | sap_06 |  | 10.08.SAP.01.02.06 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4403 | 4404 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 | 2022-04-20 16:00 | 2022-04-27 15:00 | 0 | 4405 | 4403 | 5d | sap_07 |  | 10.08.SAP.01.02.07 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4404 | 4405 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-04-27 15:00 | 2022-04-27 15:00 | 0 |  | 4404,4398 | 0d | sap_08 |  | 10.08.SAP.01.02.08 | 01.06.SAP.05 |  |  | rule | 10.08.SAP.01 |  | SAP | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4405 | 4406 |  | Auto Scheduled | אינטגרציה | 185 | 2022-04-13 08:00 | 2022-12-21 12:00 | 0 | 4407 | 7 | 0d |  |  | A-00 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 1
4406 | 4407 |  | Auto Scheduled | FAT | 88 | 2022-12-21 13:00 | 2023-04-20 11:00 | 0 | 4408 | 4406 | 0d |  |  | B-00 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 1
4407 | 4408 |  | Auto Scheduled | SAT | 87 | 2023-04-20 11:00 | 2023-08-17 10:00 | 0 |  | 4407 | 0d |  |  | C-00 |  |  |  | header |  |  |  | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 1

## gantt-data
| index | domain_id | process_id | m_task | Duration | c_days | Start_Date | Finish_Date | pc | bl-finish
142 | 140 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | Prod | 10 | 0 | 2022-04-26 16:00 | 2022-05-03 15:00 | 0
141 | 142 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | Test | 70 | 0 | 2022-02-23 17:00 | 2022-04-26 16:00 | 0
140 | 139 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | INT | 25.63 | 0 | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-23 17:00 | 0
139 | 141 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | SAP | 199.88 | 169.898 | 2021-05-03 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 0.85
138 | 138 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | BP | 5 | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1
137 | 137 | 10: רחבי | 10.04: BW | BP | 5 | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-10-25 09:00 | 1 | 2021-08-24 10:00
136 | 136 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | BP | 5 | 5 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 08:00 | 1 | 2021-01-18 14:00
135 | 135 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | BP | 5 | 5 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 2021-07-15 12:00
134 | 134 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | BP | 5 | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 2021-07-15 12:00
133 | 131 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Prod | 10 | 0 | 2021-12-05 16:00 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 2021-07-15 12:00
132 | 133 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Test | 70 | 0 | 2021-10-04 17:00 | 2021-12-05 16:00 | 0 | 2021-07-15 12:00
131 | 130 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | INT | 5.25 | 0 | 2021-09-19 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 2021-07-15 12:00
130 | 132 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | SAP | 9.25 | 0 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 2021-07-15 12:00
129 | 129 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | BP | 5 | 5 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 2021-07-15 12:00
128 | 126 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Prod | 25 | 0 | 2022-01-25 16:00 | 2022-02-01 15:00 | 0
127 | 128 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Test | 175 | 0 | 2021-11-24 17:00 | 2022-01-25 16:00 | 0
126 | 127 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | SAP | 62.64 | 3.065 | 2021-08-25 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 0.04893
125 | 125 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | BP | 5 | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1
124 | 122 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Prod | 10 | 0 | 2022-01-12 16:00 | 2022-01-19 15:00 | 0
123 | 124 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Test | 70 | 0 | 2021-11-11 17:00 | 2022-01-12 16:00 | 0
122 | 123 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | SAP | 41.01 | 35.0118 | 2021-07-01 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 0.85374
121 | 121 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | BP | 5 | 5 | 2020-07-16 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 1
120 | 118 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Prod | 40 | 0 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 | 2021-07-19 10:00
119 | 120 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Test | 280 | 0 | 2021-11-16 17:00 | 2022-01-17 16:00 | 0 | 2021-07-19 10:00
118 | 117 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | INT | 13.38 | 0.9366 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0.07 | 2021-07-19 10:00
117 | 119 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | SAP | 175.76 | 71.147 | 2021-06-30 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 0.4048 | 2021-07-19 10:00
116 | 116 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | BP | 5 | 5 | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 2021-07-19 10:00
115 | 113 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Prod | 25 | 0 | 2022-04-05 16:00 | 2022-04-12 15:00 | 0
114 | 115 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Test | 175 | 0 | 2022-02-02 17:00 | 2022-04-05 16:00 | 0
113 | 112 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | INT | 47.27 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-02 17:00 | 0
112 | 114 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | SAP | 1 | 0 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | 0
111 | 111 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | BP | 5 | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1
110 | 108 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Prod | 30 | 0 | 2022-03-16 16:00 | 2022-03-23 15:00 | 0
109 | 110 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Test | 210 | 0 | 2022-01-13 17:00 | 2022-03-16 16:00 | 0
108 | 107 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | INT | 15.38 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-13 17:00 | 0
107 | 109 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | SAP | 43.14 | 0 | 2021-06-01 08:00 | 2021-08-23 17:00 | 0
106 | 106 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | BP | 5 | 5 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 1
105 | 103 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | 25 | 0 | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | 0 | 2021-11-10 14:00
104 | 105 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | 175 | 0 | 2022-02-21 17:00 | 2022-04-24 16:00 | 0 | 2021-11-10 14:00
103 | 102 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | INT | 64.63 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 | 2021-11-10 14:00
102 | 104 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 37.88 | 37.88 | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-22 17:00 | 1 | 2021-11-10 14:00
101 | 101 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | BP | 5 | 5 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 2021-11-10 14:00
100 | 98 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Prod | 15 | 0 | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-20 15:00 | 0 | 2021-02-10 17:00
99 | 100 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Test | 105 | 0 | 2022-01-10 17:00 | 2022-03-13 16:00 | 0 | 2021-02-10 17:00
98 | 99 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | SAP | 114.01 | 1.4776 | 2021-07-26 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0.01296 | 2021-02-10 17:00
97 | 97 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | BP | 5 | 5 | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 1 | 2021-02-10 17:00
96 | 96 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | BP | 5 | 5 | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 1 | 2021-02-10 17:00
95 | 93 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | 45 | 0 | 2022-03-20 16:00 | 2022-03-27 15:00 | 0 | 2021-11-01 14:00
94 | 95 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | 315 | 0 | 2022-01-17 17:00 | 2022-03-20 16:00 | 0 | 2021-11-01 14:00
93 | 92 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | INT | 15.5 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 0 | 2021-11-01 14:00
92 | 94 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 182.76 | 151.7078 | 2021-04-20 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0.83009 | 2021-11-01 14:00
91 | 91 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | BP | 5 | 5 | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2021-11-01 14:00
90 | 88 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | 90 | 0 | 2022-08-01 16:00 | 2022-08-08 15:00 | 0 | 2021-01-27 17:00
89 | 90 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | 630 | 0 | 2022-05-31 17:00 | 2022-08-01 16:00 | 0 | 2021-01-27 17:00
88 | 87 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 95.53 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-06 17:00 | 0 | 2021-01-27 17:00
87 | 89 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 126.54 | 0 | 2022-02-17 08:00 | 2022-05-31 17:00 | 0 | 2021-01-27 17:00
86 | 86 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | BP | 5 | 5 | 2020-07-09 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 2021-01-27 17:00
85 | 83 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | 35 | 0 | 2022-03-15 16:00 | 2022-03-22 15:00 | 0 | 2021-01-04 16:00
84 | 85 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | 245 | 0 | 2022-01-12 17:00 | 2022-03-15 16:00 | 0 | 2021-01-04 16:00
83 | 82 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | INT | 17.39 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-12 17:00 | 0 | 2021-01-04 16:00
82 | 84 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | SAP | 42.01 | 39.88 | 2021-07-04 08:00 | 2021-08-23 17:00 | 0.9493 | 2021-01-04 16:00
81 | 81 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | BP | 5 | 5 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2021-01-04 16:00
80 | 78 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | 70 | 0 | 2022-04-20 16:00 | 2022-04-27 15:00 | 0 | 2022-02-14 15:00
79 | 80 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | 490 | 0 | 2022-02-17 17:00 | 2022-04-20 16:00 | 0 | 2022-02-14 15:00
78 | 77 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 67.77 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 0 | 2022-02-14 15:00
77 | 79 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 111.77 | 0 | 2021-09-12 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 2022-02-14 15:00
76 | 76 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | BP | 5 | 5 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2022-02-14 15:00
75 | 73 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | 30 | 0 | 2022-05-10 16:00 | 2022-05-17 15:00 | 0 | 2021-01-04 16:00
74 | 75 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | 210 | 0 | 2022-03-09 17:00 | 2022-05-10 16:00 | 0 | 2021-01-04 16:00
73 | 72 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | INT | 65.63 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 0 | 2021-01-04 16:00
72 | 74 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 42.01 | 42.01 | 2021-05-02 08:00 | 2021-07-20 17:00 | 1 | 2021-01-04 16:00
71 | 71 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | BP | 5 | 5 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2021-01-04 16:00
70 | 68 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | 125 | 0 | 2022-07-03 16:00 | 2022-07-10 15:00 | 0 | 2021-01-27 17:00
69 | 70 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | 875 | 0 | 2022-05-02 17:00 | 2022-07-03 16:00 | 0 | 2021-01-27 17:00
68 | 67 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 246.54 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-05-02 17:00 | 0 | 2021-01-27 17:00
67 | 69 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 177.54 | 0 | 2021-10-03 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 | 2021-01-27 17:00
66 | 66 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | BP | 5 | 5 | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 2021-01-27 17:00
65 | 63 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Prod | 15 | 0 | 2021-12-05 16:00 | 2021-12-12 15:00 | 0 | 2021-01-27 17:00
64 | 65 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Test | 105 | 0 | 2021-10-04 17:00 | 2021-12-05 16:00 | 0 | 2021-01-27 17:00
63 | 64 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | SAP | 135.5 | 119.27 | 2021-04-28 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 0.88022 | 2021-01-27 17:00
62 | 62 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | BP | 5 | 5 | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 2021-01-27 17:00
61 | 59 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | 80 | 0 | 2022-01-03 16:00 | 2022-01-10 15:00 | 0 | 2021-01-04 15:00
60 | 61 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | 560 | 0 | 2021-11-02 17:00 | 2022-01-03 16:00 | 0 | 2021-01-04 15:00
59 | 58 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 21.65 | 0 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 2021-01-04 15:00
58 | 60 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 33.78 | 0 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 2021-01-04 15:00
57 | 57 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | BP | 5 | 5 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2021-01-04 15:00
56 | 54 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | 90 | 0 | 2022-05-03 16:00 | 2022-05-10 15:00 | 0 | 2020-12-08 17:00
55 | 56 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | 630 | 0 | 2022-03-02 17:00 | 2022-05-03 16:00 | 0 | 2020-12-08 17:00
54 | 53 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | INT | 70.76 | 14.96 | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-02 17:00 | 0.21142 | 2020-12-08 17:00
53 | 55 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 171.05 | 41.3929 | 2021-07-20 08:00 | 2021-11-23 17:00 | 0.24199 | 2020-12-08 17:00
52 | 52 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | BP | 5 | 5 | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 1 | 2020-12-08 17:00
51 | 49 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | 90 | 0 | 2022-06-07 16:00 | 2022-06-14 15:00 | 0 | 2022-02-01 08:00
50 | 51 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | 630 | 0 | 2022-04-06 17:00 | 2022-06-07 16:00 | 0 | 2022-02-01 08:00
49 | 48 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 133.26 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-04-06 17:00 | 0 | 2022-02-01 08:00
48 | 50 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 145.8 | 11.2616 | 2021-08-22 08:00 | 2022-03-16 17:00 | 0.07724 | 2022-02-01 08:00
47 | 47 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | BP | 5 | 5 | 2020-08-02 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 1 | 2022-02-01 08:00
46 | 44 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | 45 | 0 | 2022-05-01 16:00 | 2022-05-08 15:00 | 0 | 2022-01-18 15:00
45 | 46 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | 315 | 0 | 2022-02-28 17:00 | 2022-05-01 16:00 | 0 | 2022-01-18 15:00
44 | 43 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | INT | 81.14 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-28 17:00 | 0 | 2022-01-18 15:00
43 | 45 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 177.39 | 142.9402 | 2021-04-05 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 0.8058 | 2022-01-18 15:00
42 | 42 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | BP | 5 | 5 | 2020-08-17 08:00 | 2020-12-16 08:00 | 1 | 2022-01-18 15:00
41 | 39 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | 50 | 0 | 2021-12-08 16:00 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 2021-01-10 15:00
40 | 41 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | 350 | 0 | 2021-10-07 17:00 | 2021-12-08 16:00 | 0 | 2021-01-10 15:00
39 | 40 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 56.27 | 35.5397 | 2021-03-03 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0.63159 | 2021-01-10 15:00
38 | 38 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | BP | 5 | 5 | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 08:00 | 1 | 2021-01-10 15:00
37 | 35 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | 50 | 0 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | 0 | 2021-09-30 14:00
36 | 37 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | 350 | 0 | 2021-09-30 17:00 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 2021-09-30 14:00
35 | 36 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 320.17 | 202.3359 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0.63196 | 2021-09-30 14:00
34 | 34 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | BP | 5 | 5 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-21 08:00 | 1 | 2021-09-30 14:00
33 | 31 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | 120 | 0 | 2022-06-02 17:00 | 2022-06-09 16:00 | 0 | 2022-09-20 15:00
32 | 33 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | 840 | 0 | 2022-04-03 17:00 | 2022-06-02 17:00 | 0 | 2022-09-20 15:00
31 | 30 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | INT | 265.65 | 3.1392 | 2022-01-02 08:00 | 2022-04-03 17:00 | 0.011817 | 2022-09-20 15:00
30 | 32 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 429.79 | 283.8069 | 2021-05-06 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0.66034 | 2022-09-20 15:00
29 | 29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | BP | 5 | 5 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 08:00 | 1 | 2022-09-20 15:00
28 | 26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | 45 | 0 | 2022-03-16 16:00 | 2022-03-23 15:00 | 0 | 2020-12-29 17:00
27 | 28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | 315 | 0 | 2022-01-13 17:00 | 2022-03-16 16:00 | 0 | 2020-12-29 17:00
26 | 25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | INT | 13.25 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-13 17:00 | 0 | 2020-12-29 17:00
25 | 27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 44.64 | 0 | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 2020-12-29 17:00
24 | 24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | BP | 5 | 5 | 2020-07-20 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 1 | 2020-12-29 17:00
23 | 21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Prod | 30 | 0 | 2022-04-19 16:00 | 2022-04-26 15:00 | 0 | 2021-01-04 09:00
22 | 23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Test | 210 | 0 | 2022-02-16 17:00 | 2022-04-19 16:00 | 0 | 2021-01-04 09:00
21 | 20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 70.76 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 0 | 2021-01-04 09:00
20 | 22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 58.89 | 43.26 | 2021-08-01 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0.73459 | 2021-01-04 09:00
19 | 19 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | BP | 5 | 5 | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2021-01-04 09:00
18 | 16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Prod | 15 | 0 | 2021-07-15 17:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 2021-07-29 16:00
17 | 18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Test | 105 | 0 | 2021-05-12 17:00 | 2021-07-15 17:00 | 0 | 2021-07-29 16:00
16 | 17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | SAP | 7.26 | 7.26 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-12 17:00 | 1 | 2021-07-29 16:00
15 | 15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | BP | 5 | 5 | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 1 | 2021-07-29 16:00
14 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | 20 | 0 | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-20 15:00 | 0 | 2021-01-04 09:00
13 | 14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | 140 | 0 | 2022-01-10 17:00 | 2022-03-13 16:00 | 0 | 2021-01-04 09:00
12 | 11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | INT | 7.25 | 0 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 2021-01-04 09:00
11 | 13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | SAP | 16.39 | 0 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 2021-01-04 09:00
10 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | BP | 5 | 5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2021-01-04 09:00
9 | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | 135 | 0 | 2022-10-13 17:00 | 2022-10-20 16:00 | 0 | 2021-01-28 17:00
8 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | 945 | 0 | 2022-08-14 17:00 | 2022-10-13 17:00 | 0 | 2021-01-28 17:00
7 | 6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 122.89 | 0 | 2021-08-24 08:00 | 2022-08-14 17:00 | 0 | 2021-01-28 17:00
6 | 8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 264.81 | 11.38 | 2021-08-08 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 0.042974 | 2021-01-28 17:00
5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | BP | 5 | 5 | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 08:00 | 1 | 2021-01-28 17:00
4 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | 160 | 0 | 2022-06-07 16:00 | 2022-06-14 15:00 | 0 | 2020-12-17 14:00
3 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | 1120 | 0 | 2022-04-06 17:00 | 2022-06-07 16:00 | 0 | 2020-12-17 14:00
2 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 177.53 | 7.2429 | 2021-07-25 08:00 | 2022-04-06 17:00 | 0.040798 | 2020-12-17 14:00
1 | 3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 283.54 | 45.3629 | 2021-08-01 08:00 | 2021-12-21 17:00 | 0.15999 | 2020-12-17 14:00
0 | 0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | BP | 5 | 5 | 2020-08-04 08:00 | 2020-12-17 08:00 | 1 | 2020-12-17 14:00

## raw-dev
| RN | xRN | process | domain_id | process_id | Start_Date | Finish_Date | % Complete | parent | rule | Duration | weight | value | month | new_budget | old_budget | c_days | completed | Name
80 | 01.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.02 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2022-01-31 08:00 | 2022-03-01 17:00 | 0 | 01.01.INT.01 | INT | 22.5 | 5.6316 | 0 | 2022-03 | 126.7105 | 56.3158 | 0 | 0 | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות.
91 | 01.01.INT.02.02.03 | 01.01.INT.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 0 | 01.01.INT.02 | INT | 29.75 | 5.6316 | 0 | 2022-02 | 167.5395 | 163.3158 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר העברת שדרים למערכת זכיין ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשהזי הייצ' 92 בעת הצורך
102 | 01.01.INT.03.02.03 | 01.01.INT.31 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 01.01.INT.03 | INT | 12.38 | 5.6316 | 0 | 2021-08 | 69.7189 | 69.7189 | 0 | 0 | מערכת מרקט תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני הזמנת רכש.
113 | 01.01.INT.04.02.03 | 01.01.INT.36 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-08 17:00 | 0 | 01.01.INT.04 | INT | 14.38 | 5.6316 | 0 | 2022-02 | 80.9821 | 80.9821 | 0 | 0 | מערכת סאפ תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב זכיין.
124 | 01.01.INT.05.02.03 | 01.01.INT.32 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2022-01-13 08:00 | 2022-02-01 17:00 | 0 | 01.01.INT.05 | INT | 14.38 | 5.6316 | 0 | 2022-02 | 80.9821 | 80.9821 | 0 | 0 | מערכת מרקט תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני אספקה נכנסת תעודת משלוח דיגיטלית.
135 | 01.01.INT.06.02.03 | 01.01.INT.14 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 0.13 | 01.01.INT.06 | INT | 12.38 | 5.6316 | 0 | 2022-01 | 69.7189 | 67.5789 | 1.6094 | 0 | מערכת זכיין תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני קבלות למלאי.
146 | 01.01.INT.07.02.03 | 01.01.INT.35 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2022-03-23 08:00 | 2022-04-06 17:00 | 0 | 01.01.INT.07 | INT | 11.25 | 5.6316 | 0 | 2022-04 | 63.3553 | 63.3553 | 0 | 0 | מערכת זכיין תשדר סגירת אספקת החזרה.
157 | 01.01.INT.08.02.03 | 01.01.INT.24 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-16 17:00 | 0.45 | 01.01.INT.08 | INT | 11.38 | 5.6316 | 0 | 2022-01 | 64.0874 | 61.9474 | 5.121 | 0 | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בסאפ ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בזכיין
168 | 01.01.INT.09.02.03 | 01.01.INT.33 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2022-03-08 08:00 | 2022-03-23 17:00 | 0 | 01.01.INT.09 | INT | 12.25 | 5.6316 | 0 | 2022-03 | 68.9868 | 68.9868 | 0 | 0 | מערכת סאפ תשדר אספקת החזרה לספק
179 | 01.01.INT.10.02.03 | 01.01.IMP.04 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2022-03-01 08:00 | 2022-03-20 17:00 | 0 | 01.01.INT.10 | INT | 14.38 | 5.6316 | 0 | 2022-03 | 80.9821 | 67.5789 | 0 | 0 | מערכת סאפ תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי
190 | 01.01.INT.11.02.03 | 01.01.INT.03 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-08 17:00 | 0.05 | 01.01.INT.11 | INT | 10.25 | 5.6316 | 0 | 2022-03 | 57.7237 | 56.3158 | 0.5125 | 0 | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי לאתרי האחסון הרלוונטים בסאפ גם עבור אספקות חלקיות
201 | 01.01.INT.12.02.03 | 01.01.INT.34 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-30 17:00 | 0 | 01.01.INT.12 | INT | 12.25 | 5.6316 | 0 | 2022-03 | 68.9868 | 68.9868 | 0 | 0 | מערכת זכיין תשדר סגירת אספקת החזרה.
213 | 01.01.SAP.01.02.03 | 01.01.SAP.13 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-11-03 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 01.01.SAP.01 | SAP | 31.75 | 5.6316 | 0 | 2021-12 | 178.8026 | 28.1579 | 0 | 0 | נדרש כי יוקם מק"ט גנרי כגון מכולה
224 | 01.01.SAP.02.02.03 | 01.01.SAP.12 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 01.01.SAP.02 | SAP | 9.25 | 5.6316 | 0 | 2021-11 | 52.0921 | 50.6842 | 0 | 0 | נדרשת אינדיקציה באספקה נכנסת האם נדרש קליטה למלאי
235 | 01.01.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.11 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 01.01.SAP.03 | SAP | 9.25 | 5.6316 | 0 | 2021-11 | 52.0921 | 50.6842 | 0 | 0 | נדרשת אינדיקציה באספקה נכנסת האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין לא נכנס למלאי
246 | 01.01.SAP.04.02.03 | 01.01.SAP.09 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-29 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 01.01.SAP.04 | SAP | 11.5 | 5.6316 | 0 | 2021-09 | 64.7632 | 61.9474 | 0 | 0 | נדרש עבור כלל המשקים
257 | 01.01.SAP.05.02.03 | 01.01.IMP.17 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-03 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0.33 | 01.01.SAP.05 | SAP | 24.63 | 5.6316 | 0 | 2021-09 | 138.7058 | 50.6842 | 8.1279 | 0 | בסוג אספקה של סימולי חוץ,מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתועה את סימול החוץ במערכת סאפ
268 | 01.01.SAP.06.02.03 | 01.01.IMP.16 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-01 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0.63 | 01.01.SAP.06 | SAP | 26.75 | 5.6316 | 0 | 2021-09 | 150.6447 | 50.6842 | 16.8525 | 0 | נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ,מש"א בתהליך האספקות במערכת סאפ
279 | 01.01.SAP.07.02.03 | 01.01.IMP.15 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 01.01.SAP.07 | SAP | 3.13 | 5.6316 | 0 | 2021-10 | 17.6268 | 45.0526 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות, ההפרשים בדו"ח זי אמ די די
290 | 01.01.SAP.08.02.03 | 01.01.IMP.07 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-19 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 01.01.SAP.08 | SAP | 11.38 | 5.6316 | 0 | 2021-10 | 64.0874 | 56.3158 | 0 | 0 | עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים סאפ התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום.
301 | 01.01.SAP.09.02.03 | 01.01.IMP.D1 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 01.01.SAP.09 | SAP | 2.13 | 5.6316 | 0 | 2021-09 | 11.9953 | 5.6316 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בסאפ בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. לוודא כי תהליך סאפ STANDARD תומך.
312 | 01.01.SAP.10.02.03 | 01.01.SAP.29 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 01.01.SAP.10 | SAP | 12.5 | 5.6316 | 0 | 2021-10 | 70.3947 | 70.3947 | 0 | 0 | נשתמש ב משלוח אאוטבאונט מסוג אר אל אל עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה מיגו או אמ בי אר אל. לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה אר אל בשלב זה אין צורך.
323 | 01.01.SAP.11.02.03 | 01.01.IMP.05 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 01.01.SAP.11 | SAP | 14.63 | 5.6316 | 0 | 2021-10 | 82.39 | 78.8421 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול סאפ.
334 | 01.01.SAP.12.02.03 | 01.01.CNV.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 01.01.SAP.12 | SAP | 13.38 | 5.6316 | 0 | 2021-10 | 75.3505 | 67.5789 | 0 | 0 | הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הזכיין את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור מנה"ר להזמנה החדשה זי אמ01 +זי הייצ' 92
345 | 01.01.SAP.13.02.03 | 01.01.SAP.05 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 01.01.SAP.13 | SAP | 12.38 | 5.6316 | 0 | 2021-10 | 69.7189 | 61.9474 | 0 | 0 | מערכת סאפ תשמור את הקשר בין הזמנת המקורמנה"ר לבין ההזמנה החדשה
356 | 01.01.SAP.14.02.03 | 01.01.IMP.10 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 01.01.SAP.14 | SAP | 10.25 | 5.6316 | 0 | 2021-10 | 57.7237 | 50.6842 | 0 | 0 | מערכת סאפ לא תשדר למערכת הזכיין סוגי הזמנות ש"י
367 | 01.01.SAP.15.02.03 | 01.01.IMP.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-04 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 0.32 | 01.01.SAP.15 | SAP | 33 | 5.6316 | 0 | 2021-10 | 185.8421 | 180.2105 | 10.56 | 0 | מערכת סאפ תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול סאפ.
378 | 01.01.SAP.16.02.03 | 01.01.SAP.10 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-22 17:00 | 1 | 01.01.SAP.16 | SAP | 4.13 | 5.6316 | 28.1579 | 2021-08 | 23.2584 | 28.1579 | 4.13 | 1 | נדרשת אינדיקציה באספקה נכנסת האם נדרש קבלה מרכש למלאי למחסן מנוהל צבאי, מנהול זכיין
389 | 01.01.SAP.17.02.03 | 01.01.IMP.02 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 01.01.SAP.17 | SAP | 4.25 | 5.6316 | 0 | 2021-09 | 23.9342 | 22.5263 | 0 | 0 | מערכת סאפ תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר
400 | 01.01.SAP.18.02.03 | 01.01.SAP.07 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-11-22 08:00 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 01.01.SAP.18 | SAP | 22.5 | 5.6316 | 0 | 2021-12 | 126.7105 | 61.9474 | 0 | 0 | יאוחסן בכושר 1 במערכת ה סאפ
411 | 01.01.SAP.19.02.03 | 01.01.SAP.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-17 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 0.23 | 01.01.SAP.19 | SAP | 24.75 | 5.6316 | 0 | 2021-10 | 139.3816 | 129.5263 | 5.6925 | 0 | מערכת סאפ תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש.
422 | 01.01.SAP.20.02.03 | 01.01.IMP.03 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 01.01.SAP.20 | SAP | 2 | 5.6316 | 0 | 2021-09 | 11.2632 | 5.6316 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בסאפ בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש.
456 | 01.02.INT.01.02.03 | 01.02.INT.01 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-08-24 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 01.02.INT.01 | INT | 10.25 | 4.7647 | 0 | 2021-09 | 48.8382 | 42.8824 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין זכיין
467 | 01.02.INT.02.02.03 | 01.02.INT.02 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 01.02.INT.02 | INT | 6.13 | 4.7647 | 0 | 2021-11 | 29.2076 | 23.8235 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב זכיין.
478 | 01.02.INT.03.02.03 | 01.02.INT.05 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-02-15 08:00 | 2022-03-03 17:00 | 0 | 01.02.INT.03 | INT | 13.25 | 4.7647 | 0 | 2022-03 | 63.1324 | 57.1765 | 0 | 0 | מערכת ה זכיין תאפשר שליחת שדרים למערכת הסאפ עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת.
489 | 01.02.INT.04.02.03 | 01.02.WMS.05 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-03-29 08:00 | 2022-05-12 17:00 | 0 | 01.02.INT.04 | INT | 33.75 | 4.7647 | 0 | 2022-05 | 160.8088 | 128.6471 | 0 | 0 | מערכת ה זכיין תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת
500 | 01.02.INT.05.02.03 | 01.02.INT.06 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-14 17:00 | 0 | 01.02.INT.05 | INT | 13.38 | 4.7647 | 0 | 2022-03 | 63.7518 | 57.1765 | 0 | 0 | מערכת זכיין תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה
511 | 01.02.INT.06.02.03 | 01.02.INT.04 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 0 | 01.02.INT.06 | INT | 12.25 | 4.7647 | 0 | 2022-02 | 58.3676 | 57.1765 | 0 | 0 | מערכת ה זכיין תאפשר שליחת שדרים למערכת הסאפ עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה
522 | 01.02.INT.07.02.03 | 01.02.WMS.06 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-27 17:00 | 0 | 01.02.INT.07 | INT | 11.25 | 4.7647 | 0 | 2022-07 | 53.6029 | 47.6471 | 0 | 0 | מערכת סאפ תדע לשדר לזכיין נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בזכיין
533 | 01.02.INT.08.02.03 | 01.02.WMS.09 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-07-21 08:00 | 2022-08-04 17:00 | 0 | 01.02.INT.08 | INT | 11.25 | 4.7647 | 0 | 2022-08 | 53.6029 | 47.6471 | 0 | 0 | מערכתזכיין תדע לשדר לסאפ על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בזכיין
544 | 01.02.INT.09.02.03 | 01.02.WMS.10 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-07-31 08:00 | 2022-08-14 17:00 | 0 | 01.02.INT.09 | INT | 11.38 | 4.7647 | 0 | 2022-08 | 54.2224 | 47.6471 | 0 | 0 | מערכתזכיין תדע לשדר לסאפ על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בזכיין
556 | 01.02.SAP.01.02.03 | 01.02.INT.03 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-12-21 08:00 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 01.02.SAP.01 | SAP | 2 | 4.7647 | 0 | 2021-12 | 9.5294 | 4.7647 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים זכיין
567 | 01.02.SAP.02.02.03 | 01.02.IMP.02 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 17:00 | 0 | 01.02.SAP.02 | SAP | 5.13 | 4.7647 | 0 | 2022-02 | 24.4429 | 19.0588 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות
578 | 01.02.SAP.03.02.03 | 01.02.SAP.03 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-31 17:00 | 0 | 01.02.SAP.03 | SAP | 15.38 | 4.7647 | 0 | 2022-01 | 73.2812 | 66.7059 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לזכיין עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל סאפ לצורך בניית ערכות
589 | 01.02.SAP.04.02.03 | 01.02.SAP.01 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0.27 | 01.02.SAP.04 | SAP | 17.5 | 4.7647 | 0 | 2021-08 | 83.3824 | 81.9529 | 4.725 | 0 | מערכת סאפ תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס
600 | 01.02.SAP.05.02.03 | 01.02.SAP.12 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-31 17:00 | 0.09 | 01.02.SAP.05 | SAP | 34 | 4.7647 | 0 | 2021-10 | 162 | 157.2353 | 3.06 | 0 | מערכת סאפ תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע
611 | 01.02.SAP.06.02.03 | 01.02.SAP.02 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0.25 | 01.02.SAP.06 | SAP | 14.38 | 4.7647 | 0 | 2021-11 | 68.5165 | 61.9412 | 3.595 | 0 | מערכת סאפ תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים סאפ
622 | 01.02.SAP.07.02.03 | 01.02.SAP.13 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-09 17:00 | 0 | 01.02.SAP.07 | SAP | 42.13 | 4.7647 | 0 | 2022-01 | 200.7371 | 166.7647 | 0 | 0 | מערכת סאפ תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר זכיין. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הזכיין.
633 | 01.02.SAP.08.02.03 | 01.02.IMP.01 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-12-21 08:00 | 2022-01-23 17:00 | 0 | 01.02.SAP.08 | SAP | 24.63 | 4.7647 | 0 | 2022-01 | 117.3547 | 109.5882 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים המנוהלים סאפ וניפוקם לבימ"ל
644 | 01.02.SAP.09.02.03 | 01.02.SAP.16 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 0 | 01.02.SAP.09 | SAP | 21.5 | 4.7647 | 0 | 2022-04 | 102.4412 | 95.2941 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת
655 | 01.02.SAP.10.02.03 | 01.02.SAP.08 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-05-16 08:00 | 2022-05-18 17:00 | 0 | 01.02.SAP.10 | SAP | 3 | 4.7647 | 0 | 2022-05 | 14.2941 | 9.5294 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים
666 | 01.02.SAP.11.02.03 | 01.02.IMP.04 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 0 | 01.02.SAP.11 | SAP | 5.13 | 4.7647 | 0 | 2022-02 | 24.4429 | 19.0588 | 0 | 0 | ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת סאפ תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות
677 | 01.02.SAP.12.02.03 | 01.02.IMP.03 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 0 | 01.02.SAP.12 | SAP | 5.13 | 4.7647 | 0 | 2022-02 | 24.4429 | 19.0588 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור
688 | 01.02.SAP.13.02.03 | 01.02.SAP.07 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-05-15 08:00 | 2022-05-17 17:00 | 0 | 01.02.SAP.13 | SAP | 3.13 | 4.7647 | 0 | 2022-05 | 14.9135 | 9.5294 | 0 | 0 | מערכת סאפ תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח
699 | 01.02.SAP.14.02.03 | 01.02.WMS.28 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-04-28 08:00 | 2022-05-02 17:00 | 0 | 01.02.SAP.14 | SAP | 3.13 | 4.7647 | 0 | 2022-05 | 14.9135 | 14.9135 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהזכיין על מנת לעדכן תכולת ערכה הוצאה\הכנסה עבור ערכה שנמצאת במלאי
710 | 01.02.SAP.15.02.03 | 01.02.SAP.17 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-05-01 08:00 | 2022-05-16 17:00 | 0 | 01.02.SAP.15 | SAP | 12.38 | 4.7647 | 0 | 2022-05 | 58.9871 | 47.6471 | 0 | 0 | מערכת ה סאפ תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה זכיין
721 | 01.02.SAP.16.02.03 | 01.02.SAP.11 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-19 17:00 | 0 | 01.02.SAP.16 | SAP | 3 | 4.7647 | 0 | 2022-05 | 14.2941 | 9.5294 | 0 | 0 | יש להקים במערכת סאפ אזורי אמ אר פי לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני
732 | 01.02.SAP.17.02.03 | 01.02.SAP.18 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-05-18 08:00 | 2022-06-22 17:00 | 0 | 01.02.SAP.17 | SAP | 26.63 | 4.7647 | 0 | 2022-06 | 126.8841 | 119.1176 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה
743 | 01.02.SAP.18.02.03 | 01.02.SAP.19 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-06-16 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 0 | 01.02.SAP.18 | SAP | 26.63 | 4.7647 | 0 | 2022-07 | 126.8841 | 123.8824 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה
779 | 01.03.INT.01.02.03 | 01.03.INT.01 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 01.03.INT.01 | INT | 7.25 | 3 | 0 | 2022-01 | 21.75 | 21.75 | 0 | 0 | מערכות סאפ ו זכיין יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות
791 | 01.03.SAP.01.02.03 | 01.03.IMP.03 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 01.03.SAP.01 | SAP | 5.13 | 3 | 0 | 2021-11 | 15.39 | 12 | 0 | 0 | מערכות זכיין סאפ יאפשרו שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים
802 | 01.03.SAP.02.02.03 | 01.03.IMP.01 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 01.03.SAP.02 | SAP | 5.13 | 3 | 0 | 2021-11 | 15.39 | 15.39 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים מחסנים בתפעול מערכת סאפ
813 | 01.03.SAP.03.02.03 | 01.03.IMP.04 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 01.03.SAP.03 | SAP | 6.13 | 3 | 0 | 2021-11 | 18.39 | 6 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר איחוד קודי מאשר
846 | 01.04.SAP.01.02.03 | 01.04.IMP.02 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-11 17:00 | 1 | 01.04.SAP.01 | SAP | 3.13 | 3 | 6 | 2021-05 | 9.39 | 6 | 3.13 | 1 | מערכת סאפ תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100,6200,6300 חדשים שייפתחו
857 | 01.04.SAP.02.02.03 | 01.04.IMP.06 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-05-11 08:00 | 2021-05-12 17:00 | 1 | 01.04.SAP.02 | SAP | 2 | 3 | 6 | 2021-05 | 6 | 6 | 2 | 1 | איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי
868 | 01.04.SAP.03.02.03 | 01.04.IMP.01 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-09 17:00 | 1 | 01.04.SAP.03 | SAP | 2.13 | 3 | 6 | 2021-05 | 6.39 | 6 | 2.13 | 1 | מערכת סאפ תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו
903 | 01.05.INT.01.02.03 | 01.05.WMS.07 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 0 | 01.05.INT.01 | INT | 14.38 | 4.43 | 0 | 2022-02 | 63.7034 | 63.7034 | 0 | 0 | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו תיאום קבלה של המלאי
914 | 01.05.INT.02.02.03 | 01.05.INT.01 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 0 | 01.05.INT.02 | INT | 28.63 | 4.43 | 0 | 2022-02 | 126.8309 | 126.8309 | 0 | 0 | מערכת סאפ תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הזכיין למרחבים הרלוונטים
925 | 01.05.INT.03.02.03 | 01.05.INT.D6 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 0 | 01.05.INT.03 | INT | 27.75 | 4.43 | 0 | 2022-02 | 122.9325 | 122.9325 | 0 | 0 | מערכת סאפ תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הזכיין במרחב הנדרש
937 | 01.05.SAP.01.02.03 | 01.05.IMP.04 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-08-16 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 1 | 01.05.SAP.01 | SAP | 20.63 | 4.43 | 91.3909 | 2021-09 | 91.3909 | 91.3909 | 20.63 | 1 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 08 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל
948 | 01.05.SAP.02.02.03 | 01.05.SAP.01 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 01.05.SAP.02 | SAP | 15.63 | 4.43 | 0 | 2021-10 | 69.2409 | 69.2409 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח
959 | 01.05.SAP.03.02.03 | 01.05.IMP.01 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 1 | 01.05.SAP.03 | SAP | 22.63 | 4.43 | 100.2509 | 2021-08 | 100.2509 | 100.2509 | 22.63 | 1 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 07 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל
996 | 01.06.INT.01.02.03 | 01.06.INT.01 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-13 17:00 | 0 | 01.06.INT.01 | INT | 10.25 | 4.25 | 0 | 2022-01 | 43.5625 | 42.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תשלח שדר למערכת זכיין עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה,לשחרור מק"ט, כמות וכושר, כולל סיבת חסימה.
1007 | 01.06.INT.02.02.03 | 01.06.INT.03 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2022-01-04 08:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 01.06.INT.02 | INT | 3 | 4.25 | 0 | 2022-01 | 12.75 | 8.5 | 0 | 0 | מערכת זכיין תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה.
1019 | 01.06.SAP.01.02.03 | 01.06.IMP.03 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-09-09 08:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 01.06.SAP.01 | SAP | 3.13 | 4.25 | 0 | 2021-09 | 13.3025 | 8.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תמשיך לאפשר את היכולת חסימה,שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' זי אל קיו02 זי בי אל קיי אס טי קיי ברמת הניהול המלאי
1030 | 01.06.SAP.02.02.03 | 01.06.IMP.01 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 01.06.SAP.02 | SAP | 3.25 | 4.25 | 0 | 2021-09 | 13.8125 | 8.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום
1041 | 01.06.SAP.03.02.03 | 01.06.SAP.01 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 01.06.SAP.03 | SAP | 15.38 | 4.25 | 0 | 2021-10 | 65.365 | 59.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה,לשחרור בזכיין.
1052 | 01.06.SAP.04.02.03 | 01.06.SAP.03 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 01.06.SAP.04 | SAP | 9.25 | 4.25 | 0 | 2021-10 | 39.3125 | 34 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מזכיין .
1063 | 01.06.SAP.05.02.03 | 01.06.IMP.05 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 01.06.SAP.05 | SAP | 2.13 | 4.25 | 0 | 2021-10 | 9.0525 | 6.375 | 0 | 0 | קיסטום סיבות לתנועה 977,978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד.
1074 | 01.06.SAP.06.02.03 | 01.06.SAP.07 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 01.06.SAP.06 | SAP | 6.25 | 4.25 | 0 | 2021-10 | 26.5625 | 21.25 | 0 | 0 | תחזוק חוקת הרשאות ב-סאפ לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-זכיין
1085 | 01.06.SAP.07.02.03 | 01.06.SAP.02 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 01.06.SAP.07 | SAP | 5.25 | 4.25 | 0 | 2021-09 | 22.3125 | 10.625 | 0 | 0 | ביצוע הפעולה ב-סאפ תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר.
1166 | 01.11.INT.01.02.03 | 01.11.INT.05 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-02-13 08:00 | 2022-02-20 17:00 | 0 | 01.11.INT.01 | INT | 6.25 | 4.4286 | 0 | 2022-02 | 27.6786 | 27.6786 | 0 | 0 | מערכת סאפ תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים מקטים עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בזכיין
1177 | 01.11.INT.02.02.03 | 02.18.INT.01 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-21 17:00 | 0 | 01.11.INT.02 | INT | 58.5 | 4.4286 | 0 | 2022-03 | 259.0714 | 252.4286 | 0 | 0 | מערכת הפי או די תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הסאפ לטובת הפקת דוחות.
1188 | 01.11.INT.03.02.03 | 02.18.INT.02 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-01-31 08:00 | 2022-03-01 17:00 | 0 | 01.11.INT.03 | INT | 22.5 | 4.4286 | 0 | 2022-03 | 99.6429 | 97.4286 | 0 | 0 | מערכת הזכיין תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הסאפ.
1199 | 01.11.INT.04.02.03 | 02.18.INT.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-15 17:00 | 0 | 01.11.INT.04 | INT | 22.5 | 4.4286 | 0 | 2022-03 | 99.6429 | 97.4286 | 0 | 0 | מערכת הזכיין תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הסאפ כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה.
1210 | 01.11.INT.05.02.03 | 02.18.INT.04 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-23 17:00 | 0 | 01.11.INT.05 | INT | 23.5 | 4.4286 | 0 | 2022-03 | 104.0714 | 97.4286 | 0 | 0 | מערכת הזכיין תשלח בממשק למערכת הסאפ את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה
1221 | 01.11.INT.06.02.03 | 02.18.INT.06 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-03-06 08:00 | 2022-04-03 17:00 | 0 | 01.11.INT.06 | INT | 21.63 | 4.4286 | 0 | 2022-04 | 95.79 | 84.1429 | 0 | 0 | מערכת הזכיין ומערכת הסאפ נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה.
1232 | 01.11.INT.07.02.03 | 01.11.INT.01 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 0 | 01.11.INT.07 | INT | 34.88 | 4.4286 | 0 | 2022-02 | 154.4686 | 154.4686 | 0 | 0 | מערכת זכיין ומערכת סאפ יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש
1243 | 01.11.INT.08.02.03 | 01.11.INT.02 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-01-13 08:00 | 2022-01-20 17:00 | 0 | 01.11.INT.08 | INT | 6.13 | 4.4286 | 0 | 2022-01 | 27.1471 | 27.1471 | 0 | 0 | מערכת סאפ ומערכת זכיין יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי
1254 | 01.11.INT.09.02.03 | 01.11.INT.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-01-16 08:00 | 2022-03-02 17:00 | 0 | 01.11.INT.09 | INT | 34.88 | 4.4286 | 0 | 2022-03 | 154.4686 | 154.4686 | 0 | 0 | מערכת זכיין תאפשר העברת שדרים למערכת סאפ בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת זכיין
1265 | 01.11.INT.10.02.03 | 01.11.INT.04 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-01-30 08:00 | 2022-03-16 17:00 | 0.09 | 01.11.INT.10 | INT | 34.88 | 4.4286 | 0 | 2022-03 | 154.4686 | 154.4686 | 3.1392 | 0 | מערכת זכיין תאפשר העברת שדרים למערכת סאפ בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים
1277 | 01.11.SAP.01.02.03 | 01.11.IMP.05 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-05-18 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0.93 | 01.11.SAP.01 | SAP | 83.13 | 4.4286 | 0 | 2021-09 | 368.1471 | 221.4286 | 77.3109 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות
1288 | 01.11.SAP.02.02.03 | 02.18.SAP.01 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 01.11.SAP.02 | SAP | 8.25 | 4.4286 | 0 | 2021-10 | 36.5357 | 35.4286 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תתמוך בביצוע ניפוק המלאי.
1299 | 01.11.SAP.03.02.03 | 02.18.SAP.02 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 01.11.SAP.03 | SAP | 5.13 | 4.4286 | 0 | 2021-10 | 22.7186 | 17.7143 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל.
1310 | 01.11.SAP.04.02.03 | 02.18.SAP.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-10-07 08:00 | 2021-12-08 17:00 | 0 | 01.11.SAP.04 | SAP | 46.13 | 4.4286 | 0 | 2021-12 | 204.29 | 172.7143 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הזכיין.
1321 | 01.11.SAP.05.02.03 | 02.18.SAP.04 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 01.11.SAP.05 | SAP | 25.63 | 4.4286 | 0 | 2021-12 | 113.5043 | 84.1429 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תתמוך בזיכוי , חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים
1332 | 01.11.SAP.06.02.03 | 02.18.SAP.05 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-12-16 08:00 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 01.11.SAP.06 | SAP | 5.13 | 4.4286 | 0 | 2021-12 | 22.7186 | 17.7143 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך .
1343 | 01.11.SAP.07.02.03 | 02.18.SAP.06 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-12-20 08:00 | 2022-01-11 17:00 | 0 | 01.11.SAP.07 | SAP | 17.38 | 4.4286 | 0 | 2022-01 | 76.9686 | 70.8571 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הפי או די.
1354 | 01.11.SAP.08.02.03 | 02.18.SAP.07 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 01.11.SAP.08 | SAP | 11.25 | 4.4286 | 0 | 2022-01 | 49.8214 | 44.2857 | 0 | 0 | מערכת סאפ תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל .
1365 | 01.11.SAP.09.02.03 | 01.11.SAP.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-05-06 08:00 | 2021-08-25 17:00 | 0.95 | 01.11.SAP.09 | SAP | 79.88 | 4.4286 | 0 | 2021-08 | 353.7543 | 70.8571 | 75.886 | 0 | בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים
1376 | 01.11.SAP.10.02.03 | 01.11.SAP.04 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-05-18 08:00 | 2021-08-26 17:00 | 0.97 | 01.11.SAP.10 | SAP | 74.75 | 4.4286 | 0 | 2021-08 | 331.0357 | 35.4286 | 72.5075 | 0 | שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע
1387 | 01.11.SAP.11.02.03 | 01.11.IMP.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-29 17:00 | 0.87 | 01.11.SAP.11 | SAP | 14.25 | 4.4286 | 0 | 2021-07 | 63.1071 | 57.5714 | 12.3975 | 0 | מערכת סאפ תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת סאפ או ממערכת זכיין
1398 | 01.11.SAP.12.02.03 | 01.11.SAP.08 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0.93 | 01.11.SAP.12 | SAP | 41.25 | 4.4286 | 0 | 2021-10 | 182.6786 | 177.1429 | 38.3625 | 0 | תנועת המלאי בסאפ יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש.--מסמך הספירה יקושר למסמכ,י הספירה שנוצרו בזכיין.--
1409 | 01.11.SAP.13.02.03 | 01.11.SAP.01 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0.89 | 01.11.SAP.13 | SAP | 8.25 | 4.4286 | 0 | 2021-09 | 36.5357 | 35.4286 | 7.3425 | 0 | נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-סאפ
1420 | 01.11.SAP.14.02.03 | 01.11.SAP.06 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 01.11.SAP.14 | SAP | 9.38 | 4.4286 | 0 | 2021-09 | 41.54 | 31 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת סאפ,זכיין
1454 | 01.12.SAP.01.02.03 | 01.12.IMP.03 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-05-23 08:00 | 2021-07-22 17:00 | 1 | 01.12.SAP.01 | SAP | 46.13 | 3 | 9 | 2021-07 | 138.39 | 9 | 46.13 | 1 | מערכת סאפ תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך זי וי פי 1
1465 | 01.12.SAP.02.02.03 | 01.12.IMP.04 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0.5 | 01.12.SAP.02 | SAP | 3.13 | 3 | 0 | 2021-09 | 9.39 | 12 | 1.565 | 0 | מערכת סאפ תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך זי וי פי 1
1476 | 01.12.SAP.03.02.03 | 01.12.IMP.06 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 01.12.SAP.03 | SAP | 2.13 | 3 | 0 | 2021-09 | 6.39 | 3 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך זי וי פי 2
1487 | 01.12.SAP.04.02.03 | 01.12.SAP.03 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-05-31 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0.54 | 01.12.SAP.04 | SAP | 75.88 | 3 | 0 | 2021-09 | 227.64 | 45 | 40.9752 | 0 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי ,השמדות לפריט ע"ב מסך זי וי פי 2
1498 | 01.12.SAP.05.02.03 | 01.12.SAP.D1 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-30 17:00 | 0.5 | 01.12.SAP.05 | SAP | 15.38 | 3 | 0 | 2021-05 | 46.14 | 45 | 7.69 | 0 | מערכת סאפ תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק
1509 | 01.12.SAP.06.02.03 | 01.12.IMP.07 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0.5 | 01.12.SAP.06 | SAP | 3.13 | 3 | 0 | 2021-09 | 9.39 | 6 | 1.565 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום
1520 | 01.12.SAP.07.02.03 | 01.12.IMP.13 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 1 | 01.12.SAP.07 | SAP | 3.13 | 3 | 6 | 2021-09 | 9.39 | 6 | 3.13 | 1 | מערכת סאפ תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה
1531 | 01.12.SAP.08.02.03 | 01.12.IMP.01 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0.89 | 01.12.SAP.08 | SAP | 90.13 | 3 | 0 | 2021-09 | 270.39 | 27 | 80.2157 | 0 | מערכת סאפ תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום
1542 | 01.12.SAP.09.02.03 | 01.12.SAP.05 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0.5 | 01.12.SAP.09 | SAP | 3.13 | 3 | 0 | 2021-09 | 9.39 | 6 | 1.565 | 0 | מערכת סאפ תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מזכיין. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק
1553 | 01.12.SAP.10.02.03 | 01.12.IMP.09 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-05-23 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0.25 | 01.12.SAP.10 | SAP | 78 | 3 | 0 | 2021-09 | 234 | 6 | 19.5 | 0 | מערכת סאפ תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך זי וי פי 1
1587 | 01.14.SAP.01.02.03 | 01.14.SAP.02 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-03 17:00 | 1 | 01.14.SAP.01 | SAP | 1 | 5 | 1.45 | 2021-03 | 5 | 1.45 | 1 | 1 | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת סאפ שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים צפון, מרכז, דרום ויכילו את מלאי מרה"ס
1598 | 01.14.SAP.02.02.03 | 01.14.SAP.20 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-09 17:00 | 1 | 01.14.SAP.02 | SAP | 1 | 5 | 5 | 2021-03 | 5 | 5 | 1 | 1 | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים .
1609 | 01.14.SAP.03.02.03 | 01.14.SAP.15 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-04 17:00 | 1 | 01.14.SAP.03 | SAP | 2 | 5 | 1 | 2021-03 | 10 | 1 | 2 | 1 | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת סאפ חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים--
1620 | 01.14.SAP.04.02.03 | 01.14.IMP.03 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-07 17:00 | 0.9 | 01.14.SAP.04 | SAP | 2.13 | 5 | 0 | 2021-03 | 10.65 | 3.55 | 1.917 | 0 | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת סאפ
1631 | 01.14.SAP.05.02.03 | 01.14.SAP.08 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-07 17:00 | 0 | 01.14.SAP.05 | SAP | 3.13 | 5 | 0 | 2021-03 | 15.65 | 12.85 | 0 | 0 | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הסאפ.
1642 | 01.14.SAP.06.02.03 | 01.14.SAP.09 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-07 08:00 | 2021-03-09 17:00 | 0.9 | 01.14.SAP.06 | SAP | 3.13 | 5 | 0 | 2021-03 | 15.65 | 10 | 2.817 | 0 | אתרי אחסון ברמת איי אם,ניהול המלאי הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו,יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת סאפ
1653 | 01.14.SAP.07.02.03 | 01.14.SAP.10 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-09 17:00 | 1 | 01.14.SAP.07 | SAP | 1 | 5 | 1 | 2021-03 | 5 | 1 | 1 | 1 | הקמת אתר אחסון סאפ למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ
1664 | 01.14.SAP.08.02.03 | 01.14.SAP.16 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-05 17:00 | 0.67 | 01.14.SAP.08 | SAP | 30.75 | 5 | 0 | 2021-05 | 153.75 | 113.2 | 20.6025 | 0 | הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד.
1675 | 01.14.SAP.09.02.03 | 01.14.SAP.17 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-28 17:00 | 0.64 | 01.14.SAP.09 | SAP | 8.13 | 5 | 0 | 2021-04 | 40.65 | 35 | 5.2032 | 0 | הגדרת מחסנים רזים למחסנים מיוחדים.
1686 | 01.14.SAP.10.02.03 | 01.14.SAP.14 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 01.14.SAP.10 | SAP | 4 | 5 | 0 | 2021-10 | 20 | 20 | 0 | 0 | פיתוח תוכניות הסבות מלאים
1720 | 01.15.INT.01.02.03 | 01.15.SAP.10 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-16 17:00 | 0 | 01.15.INT.01 | INT | 11.38 | 5 | 0 | 2022-01 | 56.9 | 56.9 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הזכיין
1731 | 01.15.INT.02.02.03 | 01.15.SAP.03 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 0 | 01.15.INT.02 | INT | 23.5 | 5 | 0 | 2022-02 | 117.5 | 20 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר העברת ממשקים ל זכיין עבור שינוי כושר
1742 | 01.15.INT.03.02.03 | 01.15.WMS.06 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-20 17:00 | 0 | 01.15.INT.03 | INT | 23.63 | 5 | 0 | 2022-02 | 118.15 | 20 | 0 | 0 | מערכת זכיין תאפשר העברת ממשקים ל סאפ עבור שינוי כושר
1753 | 01.15.INT.04.02.03 | 01.15.SAP.04 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-28 17:00 | 0 | 01.15.INT.04 | INT | 22.63 | 5 | 0 | 2022-02 | 113.15 | 20 | 0 | 0 | מערכת סאפ תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה זכיין
1765 | 01.15.SAP.01.02.03 | 01.15.SAP.01 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 01.15.SAP.01 | SAP | 6.25 | 5 | 0 | 2021-11 | 31.25 | 25 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים
1776 | 01.15.SAP.02.02.03 | 01.15.SAP.02 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0.72 | 01.15.SAP.02 | SAP | 19.5 | 5 | 0 | 2021-08 | 97.5 | 37.5 | 14.04 | 0 | מערכת סאפ תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת בי אר אף לפי משקים
1787 | 01.15.SAP.03.02.03 | 01.15.IMP.01 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-04-05 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0.89 | 01.15.SAP.03 | SAP | 115.88 | 5 | 0 | 2021-09 | 579.4 | 308.75 | 103.1332 | 0 | מימוש כושרים אחוד במערכת סאפ יתבצע עפ"י עמ"ט הכושרים עבור מחסנים מיוחדים ועבור מחסנים בתפעול מערכת זכיין א"א, הרשאות ועוד.
1798 | 01.15.SAP.04.02.03 | 01.15.IMP.03 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 0 | 01.15.SAP.04 | SAP | 7.13 | 5 | 0 | 2022-02 | 35.65 | 30 | 0 | 0 | ביצוע הסבות לכושרים המתאימים
1809 | 01.15.SAP.05.02.03 | 01.15.IMP.04 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-04-25 08:00 | 2021-06-03 17:00 | 0.9 | 01.15.SAP.05 | SAP | 28.63 | 5 | 0 | 2021-06 | 143.15 | 110 | 25.767 | 0 | יש להקים טבלת חוקה בבי אר אף שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי.
1844 | 01.16.INT.01.02.03 | 01.16.WMS.02 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-23 17:00 | 0 | 01.16.INT.01 | INT | 30.75 | 3.5714 | 0 | 2022-03 | 109.8214 | 103.5714 | 0 | 0 | מערכת זכיין תשלח שדר לסאפ עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה
1855 | 01.16.INT.02.02.03 | 01.16.WMS.01 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2022-01-13 08:00 | 2022-03-02 17:00 | 0 | 01.16.INT.02 | INT | 35.88 | 3.5714 | 0 | 2022-03 | 128.1429 | 17.8571 | 0 | 0 | מערכת זכיין תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי
1866 | 01.16.INT.03.02.03 | 01.16.SAP.11 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 0 | 01.16.INT.03 | INT | 35.88 | 3.5714 | 0 | 2022-02 | 128.1429 | 17.8571 | 0 | 0 | מערכת סאפ תשלח שדר למערכת הזכיין עם נתוני אספקת צפי פנימי
1877 | 01.16.INT.04.02.03 | 01.16.INT.05 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2022-02-24 08:00 | 2022-04-06 17:00 | 0 | 01.16.INT.04 | INT | 30.75 | 3.5714 | 0 | 2022-04 | 109.8214 | 103.5714 | 0 | 0 | מערכת זכיין תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הסאפ
1889 | 01.16.SAP.01.02.03 | 01.16.INT.02 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2022-01-27 08:00 | 2022-03-16 17:00 | 0 | 01.16.SAP.01 | SAP | 35.88 | 3.5714 | 0 | 2022-03 | 128.1429 | 17.8571 | 0 | 0 | מערכת סאפ תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי
1900 | 01.16.SAP.02.02.03 | 01.16.SAP.10 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 01.16.SAP.02 | SAP | 6.13 | 3.5714 | 0 | 2021-11 | 21.8929 | 17.8571 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית
1911 | 01.16.SAP.03.02.03 | 01.16.SAP.09 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 01.16.SAP.03 | SAP | 6.13 | 3.5714 | 0 | 2021-11 | 21.8929 | 17.8571 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל
1922 | 01.16.SAP.04.02.03 | 01.16.SAP.08 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 01.16.SAP.04 | SAP | 6.13 | 3.5714 | 0 | 2021-11 | 21.8929 | 17.8571 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע
1933 | 01.16.SAP.05.02.03 | 01.16.SAP.07 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 01.16.SAP.05 | SAP | 3.13 | 3.5714 | 0 | 2021-11 | 11.1786 | 7.1429 | 0 | 0 | מערכת סאפ לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה
1944 | 01.16.SAP.06.02.03 | 01.16.SAP.05 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 01.16.SAP.06 | SAP | 3 | 3.5714 | 0 | 2021-11 | 10.7143 | 7.1429 | 0 | 0 | מערכת סאפ תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע חוקות במסך זי אמ הייצ' 1 ומיגו
1955 | 01.16.SAP.07.02.03 | 01.16.SAP.04 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 01.16.SAP.07 | SAP | 16.38 | 3.5714 | 0 | 2021-11 | 58.5 | 57.1429 | 0 | 0 | מערכת סאפ לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל זכיין
1966 | 01.16.SAP.08.02.03 | 01.16.SAP.03 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 01.16.SAP.08 | SAP | 3.13 | 3.5714 | 0 | 2021-10 | 11.1786 | 7.1429 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים
1977 | 01.16.SAP.09.02.03 | 01.16.IMP.03 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 01.16.SAP.09 | SAP | 3 | 3.5714 | 0 | 2021-10 | 10.7143 | 7.1429 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות זי אמ הייצ' 1,2
1988 | 01.16.SAP.10.02.03 | 01.16.IMP.02 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 01.16.SAP.10 | SAP | 3 | 3.5714 | 0 | 2021-10 | 10.7143 | 7.1429 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים
1999 | 01.16.SAP.11.02.03 | 01.16.SAP.02 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0.2 | 01.16.SAP.11 | SAP | 6.13 | 3.5714 | 0 | 2021-10 | 21.8929 | 7.1429 | 1.226 | 0 | מערכת סאפ תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש
2010 | 01.16.SAP.12.02.03 | 01.16.IMP.01 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0.12 | 01.16.SAP.12 | SAP | 17.63 | 3.5714 | 0 | 2021-10 | 62.9643 | 53.5714 | 2.1156 | 0 | מערכת סאפ תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש
2021 | 01.16.SAP.13.02.03 | 01.16.SAP.01 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0.24 | 01.16.SAP.13 | SAP | 33 | 3.5714 | 0 | 2021-10 | 117.8571 | 100 | 7.92 | 0 | תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך.
2032 | 01.16.SAP.14.02.03 | 01.16.SAP.06 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 01.16.SAP.14 | SAP | 3.13 | 3.5714 | 0 | 2021-11 | 11.1786 | 7.1429 | 0 | 0 | מערכת סאפ תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה
2066 | 01.17.INT.01.02.03 | 01.17.INT.01 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-03 17:00 | 0.39 | 01.17.INT.01 | INT | 25.63 | 3.4706 | 0 | 2022-02 | 88.9512 | 69.4118 | 9.9957 | 0 | מערכת הסאפ תפיץ נתוני סדרה לזכיין , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות,שינוי מאפיינים,סטאטוס סדרות
2077 | 01.17.INT.02.02.03 | 01.17.INT.03 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-02 17:00 | 0.11 | 01.17.INT.02 | INT | 45.13 | 3.4706 | 0 | 2022-03 | 156.6276 | 69.4118 | 4.9643 | 0 | מערכת הזכיין תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת זכיין תשלח בממשק לסאפ את השינוי שבוצע מערכת סאפ תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94
2089 | 01.17.SAP.01.02.03 | 01.17.SAP.02 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 01.17.SAP.01 | SAP | 19.75 | 3.4706 | 0 | 2021-10 | 68.5441 | 65.9412 | 0 | 0 | מערכת סאפ תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים
2100 | 01.17.SAP.02.02.03 | 01.17.IMP.04 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-08-01 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0.42 | 01.17.SAP.02 | SAP | 32 | 3.4706 | 0 | 2021-09 | 111.0588 | 17.3529 | 13.44 | 0 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך מיגו עבור סדרות במחסנים מנוהלי סאפ
2111 | 01.17.SAP.03.02.03 | 01.17.IMP.05 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 01.17.SAP.03 | SAP | 3.13 | 3.4706 | 0 | 2021-10 | 10.8629 | 6.9412 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי סאפ סדרות מזון
2122 | 01.17.SAP.04.02.03 | 01.17.IMP.06 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 01.17.SAP.04 | SAP | 13.38 | 3.4706 | 0 | 2021-11 | 46.4365 | 41.6471 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך אמ אס סי אחד אן או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו
2133 | 01.17.SAP.05.02.03 | 01.17.SAP.04 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 01.17.SAP.05 | SAP | 12.25 | 3.4706 | 0 | 2021-11 | 42.5147 | 6.9412 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך זי סי או אפס אחד
2144 | 01.17.SAP.06.02.03 | 01.17.SAP.05 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0.14 | 01.17.SAP.06 | SAP | 7.25 | 3.4706 | 0 | 2021-11 | 25.1618 | 20.8235 | 1.015 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות
2155 | 01.17.SAP.07.02.03 | 01.17.SAP.09 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-19 17:00 | 1 | 01.17.SAP.07 | SAP | 10.25 | 3.4706 | 34.7059 | 2021-10 | 35.5735 | 34.7059 | 10.25 | 1 | מערכת סאפ נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון, טווח תאריכים במספר שנים.
2166 | 01.17.SAP.08.02.03 | 01.17.SAP.08 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 01.17.SAP.08 | SAP | 4.13 | 3.4706 | 0 | 2021-11 | 14.3335 | 10.4118 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לשנות מאפייני סדרות ,
2177 | 01.17.SAP.09.02.03 | 01.17.IMP.07 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-10 17:00 | 0.6 | 01.17.SAP.09 | SAP | 4.13 | 3.4706 | 0 | 2021-10 | 14.3335 | 13.8824 | 2.478 | 0 | מערכת סאפ תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי בחינת מאפייני פג"ת
2188 | 01.17.SAP.10.02.03 | 01.17.IMP.08 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0.13 | 01.17.SAP.10 | SAP | 4.13 | 3.4706 | 0 | 2021-10 | 14.3335 | 10.4118 | 0.5369 | 0 | מערכת סאפ תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי בחינת מאפייני פג"ת
2199 | 01.17.SAP.11.02.03 | 01.17.IMP.02 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-27 17:00 | 1 | 01.17.SAP.11 | SAP | 5.13 | 3.4706 | 52.0588 | 2021-07 | 17.8041 | 52.0588 | 5.13 | 1 | מערכת סאפ תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני
2210 | 01.17.SAP.12.02.03 | 01.17.SAP.14 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 01.17.SAP.12 | SAP | 2.13 | 3.4706 | 0 | 2021-11 | 7.3924 | 7.3924 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי סאפ וניהול צבאי בלבד.
2221 | 01.17.SAP.13.02.03 | 01.17.SAP.01 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-09-13 08:00 | 2021-11-23 17:00 | 0.1 | 01.17.SAP.13 | SAP | 44.13 | 3.4706 | 0 | 2021-11 | 153.1571 | 142.2941 | 4.413 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה,חלקים באריזה,כשל"פ ע"ב מסך אמ אס סי אחד אן
2232 | 01.17.SAP.14.02.03 | 01.17.SAP.06 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 01.17.SAP.14 | SAP | 5.13 | 3.4706 | 0 | 2021-11 | 17.8041 | 13.8824 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת זכיין
2243 | 01.17.SAP.15.02.03 | 01.17.IMP.01 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-07-20 08:00 | 2021-07-20 17:00 | 1 | 01.17.SAP.15 | SAP | 1 | 3.4706 | 6.9412 | 2021-07 | 3.4706 | 6.9412 | 1 | 1 | מערכת סאפ תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר
2254 | 01.17.SAP.16.02.03 | 01.17.IMP.03 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 1 | 01.17.SAP.16 | SAP | 3.13 | 3.4706 | 6.9412 | 2021-10 | 10.8629 | 6.9412 | 3.13 | 1 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן
2288 | 01.18.INT.01.02.03 | 01.18.WMS.12 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 01.18.INT.01 | INT | 3.13 | 4.5556 | 0 | 2021-11 | 14.2589 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ וזכיין יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני זכיין בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח
2299 | 01.18.INT.02.02.03 | 01.18.INT.01 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 01.18.INT.02 | INT | 3 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 13.6667 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל זכיין
2310 | 01.18.INT.03.02.03 | 01.18.INT.03 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 01.18.INT.03 | INT | 3.13 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 14.2589 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל זכיין
2321 | 01.18.INT.04.02.03 | 01.18.INT.02 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 01.18.INT.04 | INT | 3.13 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 14.2589 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל זכיין במרה"ס לבימ"ל מנוהל סאפ באתר 0010
2332 | 01.18.INT.05.02.03 | 01.18.INT.04 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 01.18.INT.05 | INT | 3 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 13.6667 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל זכיין במרה"ס לבימ"ל מנוהל סאפ באתר מרה"ס
2343 | 01.18.INT.06.02.03 | 01.18.INT.05 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 01.18.INT.06 | INT | 3.13 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 14.2589 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת זכיין תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל אתר מרה"ס מנוהל זכיין למחסן מיוחד מנוהל סאפ באתר מרה"ס
2354 | 01.18.INT.07.02.03 | 01.18.INT.06 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 01.18.INT.07 | INT | 3.13 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 14.2589 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל אתר מרה"ס למחסן מנוהל זכיין באתר מרה"ס
2366 | 01.18.SAP.01.02.03 | 01.18.WMS.08 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 01.18.SAP.01 | SAP | 3.13 | 4.5556 | 0 | 2021-11 | 14.2589 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים
2377 | 01.18.SAP.02.02.03 | 01.18.SAP.01 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 01.18.SAP.02 | SAP | 3.13 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 14.2589 | 13.6667 | 0 | 0 | מערכת סאפ נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד
2388 | 01.18.SAP.03.02.03 | 01.18.WMS.01 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 01.18.SAP.03 | SAP | 3 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 13.6667 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח,טכני בבימ"ל מנוהל סאפ באתר 0010
2399 | 01.18.SAP.04.02.03 | 01.18.WMS.02 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 01.18.SAP.04 | SAP | 3.13 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 14.2589 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל סאפ באתר מרה"ס
2410 | 01.18.SAP.05.02.03 | 01.18.WMS.03 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 01.18.SAP.05 | SAP | 3 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 13.6667 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניפוק ח"ח,טכני פנים בימ"ל ממחסן ח"ח,טכני אתר 0010 לחלון קבלה בבימ"ל אתר מרה"ס
2421 | 01.18.SAP.06.02.03 | 01.18.WMS.04 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 01.18.SAP.06 | SAP | 3.13 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 14.2589 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל אתר מרה"ס למחסן מיוחד מנוהל סאפ באתר מרה"ס
2432 | 01.18.SAP.07.02.03 | 01.18.WMS.05 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-18 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 01.18.SAP.07 | SAP | 3 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 13.6667 | 9.1111 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל מנוהל סאפ באתר מרה"ס לאתר 0010
2443 | 01.18.SAP.08.02.03 | 01.18.WMS.07 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 01.18.SAP.08 | SAP | 6.13 | 4.5556 | 0 | 2021-11 | 27.9256 | 22.7778 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט,חיוב עצמי על אפסניה מייצור
2454 | 01.18.SAP.09.02.03 | 01.18.WMS.06 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-19 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 01.18.SAP.09 | SAP | 6.13 | 4.5556 | 0 | 2021-10 | 27.9256 | 22.7778 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר צריכה,צריכה במשימה
2491 | 02.01.SAP.01.02.03 | 02.02.IMP.01 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2021-04-28 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0.92 | 02.01.SAP.01 | SAP | 93.25 | 5 | 0 | 2021-09 | 466.25 | 410 | 85.79 | 0 | מערכת ה-סאפ תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס
2502 | 02.01.SAP.02.02.03 | 02.02.IMP.02 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2021-07-28 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0.93 | 02.01.SAP.02 | SAP | 36 | 5 | 0 | 2021-09 | 180 | 235 | 33.48 | 0 | מערכת ה-סאפ תאפשר אישור ידני,אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס
2513 | 02.01.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.01 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 02.01.SAP.03 | SAP | 6.25 | 5 | 0 | 2021-10 | 31.25 | 110 | 0 | 0 | מערכת ה-סאפ תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו,או באישור ידני.
2553 | 02.02.INT.01.02.03 | 02.02.INT.01 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 | 02.02.INT.01 | INT | 17.5 | 5.63 | 0 | 2022-01 | 98.525 | 95.71 | 0 | 0 | מערכת ה-סאפ תשלח הזמנות למערכת ה-זכיין לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה.
2564 | 02.02.INT.02.02.03 | 02.02.INT.14 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-03-23 08:00 | 2022-04-24 17:00 | 0 | 02.02.INT.02 | INT | 23.63 | 5.63 | 0 | 2022-04 | 133.0369 | 101.34 | 0 | 0 | הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי
2575 | 02.02.INT.03.02.03 | 02.02.INT.03 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-01-09 08:00 | 2022-03-06 17:00 | 0 | 02.02.INT.03 | INT | 42.13 | 5.63 | 0 | 2022-03 | 237.1919 | 230.83 | 0 | 0 | מערכת ה- זכיין תשלח בממשק אוטומטי למערכת ה-סאפ את אספקות ה- זכיין או כל ישות מקבילה כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן.--הנתונים יכללו, מספר הזמנה כולל שורה, לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה,ניטול, נתוני מסלול וכו'.
2586 | 02.02.INT.04.02.03 | 02.02.INT.04 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-01-30 08:00 | 2022-03-15 17:00 | 0 | 02.02.INT.04 | INT | 33.88 | 5.63 | 0 | 2022-03 | 190.7444 | 185.79 | 0 | 0 | מערכת ה זכיין תתמוך בשליחת סטטוסים,חיוויים שישלחו אונליין למערכת ה סאפ, ומערכת הסאפ תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הזכיין לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישירות מהמחסן", "יצא למשלו
2597 | 02.02.INT.05.02.03 | 02.02.INT.05 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-15 17:00 | 0 | 02.02.INT.05 | INT | 28.75 | 5.63 | 0 | 2022-03 | 161.8625 | 157.64 | 0 | 0 | מערכת ה סאפ תשלח שדר עדכון נתוני האספקה,משלוח למסופון פי או די רק לאחר העמסה בפועל על המשאית.
2608 | 02.02.INT.06.02.03 | 02.02.INT.06 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-02-20 08:00 | 2022-03-10 17:00 | 0 | 02.02.INT.06 | INT | 15.38 | 5.63 | 0 | 2022-03 | 86.5894 | 84.45 | 0 | 0 | מערכת ה-זכיין תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-סאפ
2619 | 02.02.INT.07.02.03 | 02.02.INT.07 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-02-27 08:00 | 2022-03-14 17:00 | 0 | 02.02.INT.07 | INT | 12.38 | 5.63 | 0 | 2022-03 | 69.6994 | 67.56 | 0 | 0 | הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה סאפ יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הטי אמ אס ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הסאפ.
2630 | 02.02.INT.08.02.03 | 02.02.INT.09 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-03-09 08:00 | 2022-03-20 17:00 | 0 | 02.02.INT.08 | INT | 8.25 | 5.63 | 0 | 2022-03 | 46.4475 | 33.78 | 0 | 0 | מערכת ה- זכיין תשלח שדרים למערכת ה- סאפ לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות
2641 | 02.02.INT.09.02.03 | 02.02.INT.10 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-03-10 08:00 | 2022-03-31 17:00 | 0 | 02.02.INT.09 | INT | 16.38 | 5.63 | 0 | 2022-03 | 92.2194 | 78.82 | 0 | 0 | מערכת ה – זכיין תשלח שדר למערכת הסאפ לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – פי או די
2652 | 02.02.INT.10.02.03 | 02.02.INT.11 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-03-13 08:00 | 2022-04-04 17:00 | 0 | 02.02.INT.10 | INT | 17.5 | 5.63 | 0 | 2022-04 | 98.525 | 84.45 | 0 | 0 | מערכת הפי או די תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הסאפ
2663 | 02.02.INT.11.02.03 | 02.02.INT.15 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 0 | 02.02.INT.11 | INT | 6.13 | 5.63 | 0 | 2022-04 | 34.5119 | 28.15 | 0 | 0 | מערכת הזכיין תשלח שדר למערכת הסאפ לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה.
2674 | 02.02.INT.12.02.03 | 02.02.INT.12 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-04-06 08:00 | 2022-05-02 17:00 | 0 | 02.02.INT.12 | INT | 19.5 | 5.63 | 0 | 2022-05 | 109.785 | 78.82 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הזכיין ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה
2685 | 02.02.INT.13.02.03 | 02.02.INT.02 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-12 17:00 | 0 | 02.02.INT.13 | INT | 5.13 | 5.63 | 0 | 2022-01 | 28.8819 | 22.52 | 0 | 0 | במקרים שנשלחים למערכת ה-זכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- זכיין בהתאם למאפייני הפריט פיפו, ליפו וכד ועדכון הסדרה במערכות הסאפ – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הזכיין.
2697 | 02.02.SAP.01.02.03 | 02.02.SAP.07 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 | 02.02.SAP.01 | SAP | 14.38 | 5.63 | 0 | 2022-01 | 80.9594 | 78.82 | 0 | 0 | מערכת ה סאפ תתמוך בהפקת טפסי שילוח
2708 | 02.02.SAP.02.02.03 | 02.02.SAP.05 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-11-28 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 02.02.SAP.02 | SAP | 40 | 5.63 | 0 | 2022-01 | 225.2 | 180.16 | 0 | 0 | מערכת ה-סאפ תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת אס טי או ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הזכיין.
2719 | 02.02.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.02 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 02.02.SAP.03 | SAP | 34.88 | 5.63 | 0 | 2021-12 | 196.3744 | 157.64 | 0 | 0 | תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך
2730 | 02.02.SAP.04.02.03 | 02.02.SAP.09 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 02.02.SAP.04 | SAP | 6.13 | 5.63 | 0 | 2021-10 | 34.5119 | 56.3 | 0 | 0 | ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה.
2741 | 02.02.SAP.05.02.03 | 02.02.SAP.11 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 02.02.SAP.05 | SAP | 15.38 | 5.63 | 0 | 2021-11 | 86.5894 | 78.82 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית.
2752 | 02.02.SAP.06.02.03 | 02.02.SAP.10 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 02.02.SAP.06 | SAP | 10.25 | 5.63 | 0 | 2021-10 | 57.7075 | 56.3 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה.
2763 | 02.02.SAP.07.02.03 | 02.02.SAP.08 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 02.02.SAP.07 | SAP | 6.13 | 5.63 | 0 | 2021-10 | 34.5119 | 56.3 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת.
2774 | 02.02.SAP.08.02.03 | 02.02.SAP.13 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-01-13 08:00 | 2022-01-20 17:00 | 0 | 02.02.SAP.08 | SAP | 6.13 | 5.63 | 0 | 2022-01 | 34.5119 | 28.15 | 0 | 0 | נדרש להוסיף,לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל
2785 | 02.02.SAP.09.02.03 | 02.02.SAP.12 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 02.02.SAP.09 | SAP | 6.25 | 5.63 | 0 | 2021-11 | 35.1875 | 28.15 | 0 | 0 | ניפוק מהמרחב השני ליחידה
2796 | 02.02.SAP.10.02.03 | 02.01.SAP.02 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 02.02.SAP.10 | SAP | 6.13 | 5.63 | 0 | 2021-10 | 34.5119 | 34.5119 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות.
2807 | 02.02.SAP.11.02.03 | 02.02.SAP.06 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 02.02.SAP.11 | SAP | 14.38 | 5.63 | 0 | 2021-10 | 80.9594 | 78.82 | 0 | 0 | מערכת ה – סאפ תתמוך ביצירת סטאטוסים,חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק" .
2818 | 02.02.SAP.12.02.03 | 02.02.SAP.04 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-13 17:00 | 0 | 02.02.SAP.12 | SAP | 17.5 | 5.63 | 0 | 2021-12 | 98.525 | 61.93 | 0 | 0 | תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין.
2875 | 02.06.INT.01.02.03 | 02.06.INT.02 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 0 | 02.06.INT.01 | INT | 50.25 | 4.5 | 0 | 2022-03 | 226.125 | 225 | 0 | 0 | מערכת ה-סאפ תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- זכיין לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל זכיין. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה.
2886 | 02.06.INT.02.02.03 | 02.06.INT.01 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-23 17:00 | 0 | 02.06.INT.02 | INT | 15.38 | 4.5 | 0 | 2022-02 | 69.21 | 67.5 | 0 | 0 | מערכת ה-סאפ תשדר למערכת ה-זכיין את הזמנת ההחזרה
2898 | 02.06.SAP.01.02.03 | 02.06.SAP.04 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-07-11 08:00 | 2021-07-20 17:00 | 1 | 02.06.SAP.01 | SAP | 8.25 | 4.5 | 36 | 2021-07 | 37.125 | 36 | 8.25 | 1 | מערכת סאפ תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה
2909 | 02.06.SAP.02.02.03 | 02.06.IMP.02 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-06 17:00 | 1 | 02.06.SAP.02 | SAP | 4.13 | 4.5 | 13.5 | 2021-06 | 18.585 | 13.5 | 4.13 | 1 | מערכת סאפ תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת בי אר אף
2920 | 02.06.SAP.03.02.03 | 02.06.IMP.01 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-01 17:00 | 1 | 02.06.SAP.03 | SAP | 21.5 | 4.5 | 207 | 2021-06 | 96.75 | 207 | 21.5 | 1 | מערכת סאפ תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס
2931 | 02.06.SAP.04.02.03 | 02.06.SAP.08 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-05-13 08:00 | 2021-05-26 17:00 | 1 | 02.06.SAP.04 | SAP | 8.13 | 4.5 | 22.5 | 2021-05 | 36.585 | 22.5 | 8.13 | 1 | נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל
2969 | 02.08.INT.01.02.03 | 02.08.INT.03 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 02.08.INT.01 | INT | 14.38 | 4.5 | 0 | 2022-01 | 64.71 | 63 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לשדר למערכת זכיין את האספקה
2980 | 02.08.INT.02.02.03 | 02.08.INT.04 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 02.08.INT.02 | INT | 9.25 | 4.5 | 0 | 2022-01 | 41.625 | 36 | 0 | 0 | מערכת זכיין תאפשר עדכון מערכת סאפ על כך שהאספקה נופקה
2991 | 02.08.INT.03.02.03 | 02.08.INT.D7 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-13 08:00 | 2022-02-01 17:00 | 0 | 02.08.INT.03 | INT | 14.38 | 4.5 | 0 | 2022-02 | 64.71 | 58.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לשדר למערכת זכיין את האספקה
3002 | 02.08.INT.04.02.03 | 02.08.INT.DA | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-02 17:00 | 0 | 02.08.INT.04 | INT | 4.13 | 4.5 | 0 | 2022-02 | 18.585 | 13.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת זכיין
3013 | 02.08.INT.05.02.03 | 02.08.INT.DC | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 0 | 02.08.INT.05 | INT | 14.25 | 4.5 | 0 | 2022-02 | 64.125 | 58.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לשדר למערכת זכיין את האספקה
3024 | 02.08.INT.06.02.03 | 02.08.INT.D9 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-23 08:00 | 2022-02-06 17:00 | 0 | 02.08.INT.06 | INT | 11.38 | 4.5 | 0 | 2022-02 | 51.21 | 45 | 0 | 0 | מערכת זכיין תאפשר עדכון מערכת סאפ על כך שהאספקה נופקה
3036 | 02.08.SAP.01.02.03 | 02.08.SAP.01 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 02.08.SAP.01 | SAP | 13.5 | 4.5 | 0 | 2021-10 | 60.75 | 72 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט
3047 | 02.08.SAP.02.02.03 | 02.08.SAP.02 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 02.08.SAP.02 | SAP | 12.38 | 4.5 | 0 | 2021-10 | 55.71 | 49.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ
3058 | 02.08.SAP.03.02.03 | 02.08.SAP.03 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-18 17:00 | 0 | 02.08.SAP.03 | SAP | 19.38 | 4.5 | 0 | 2021-11 | 87.21 | 81 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון
3069 | 02.08.SAP.04.02.03 | 02.08.SAP.04 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 02.08.SAP.04 | SAP | 13.25 | 4.5 | 0 | 2021-11 | 59.625 | 54 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג זי או אר לאחר אישור הבל"מ במערכת
3080 | 02.08.SAP.05.02.03 | 02.08.SAP.05 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-11-15 08:00 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 02.08.SAP.05 | SAP | 25.63 | 4.5 | 0 | 2021-12 | 115.335 | 81 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה
3091 | 02.08.SAP.06.02.03 | 02.08.SAP.08 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 02.08.SAP.06 | SAP | 11.25 | 4.5 | 0 | 2021-12 | 50.625 | 49.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי
3102 | 02.08.SAP.07.02.03 | 02.08.SAP.D3 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-12-14 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 02.08.SAP.07 | SAP | 12.25 | 4.5 | 0 | 2021-12 | 55.125 | 54 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה
3113 | 02.08.SAP.08.02.03 | 02.08.INT.D2 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-12-21 08:00 | 2021-12-26 17:00 | 0 | 02.08.SAP.08 | SAP | 4.13 | 4.5 | 0 | 2021-12 | 18.585 | 18 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת זכיין
3148 | 02.11.INT.01.02.03 | 02.11.WMS.03 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-12 17:00 | 0 | 02.11.INT.01 | INT | 6.13 | 4 | 0 | 2022-01 | 24.52 | 20 | 0 | 0 | מערכת ה-זכיין תאפשר לשדר את האספקה,אספקות למערכת ה-טי אמ אס
3159 | 02.11.INT.02.02.03 | 02.11.INT.01 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2022-01-03 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 02.11.INT.02 | INT | 6.13 | 4 | 0 | 2022-01 | 24.52 | 20 | 0 | 0 | מערכת ה-סאפ תאפשר לשדר את האספקה,אספקות למערכת ה-זכיין עם יעדי התספקות המתאימים
3170 | 02.11.INT.03.02.03 | 02.11.SAP.40 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 02.11.INT.03 | INT | 5.13 | 4 | 0 | 2022-01 | 20.52 | 20.52 | 0 | 0 | מערכת ה-סאפ תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-זכיין
3182 | 02.11.SAP.01.02.03 | 02.11.SAP.06 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-12 17:00 | 1 | 02.11.SAP.01 | SAP | 8.13 | 4 | 44 | 2021-08 | 32.52 | 44 | 8.13 | 1 | מערכת סאפ תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101
3193 | 02.11.SAP.02.02.03 | 02.11.SAP.05 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 1 | 02.11.SAP.02 | SAP | 12.25 | 4 | 20 | 2021-08 | 49 | 20 | 12.25 | 1 | מערכת הסאפ תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס ב-סאפ שאינו מקושר ל-זכיין
3204 | 02.11.SAP.03.02.03 | 02.11.IMP.02 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-23 17:00 | 0 | 02.11.SAP.03 | SAP | 2.13 | 4 | 0 | 2021-08 | 8.52 | 8 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה
3215 | 02.11.SAP.04.02.03 | 02.11.IMP.01 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-28 17:00 | 1 | 02.11.SAP.04 | SAP | 19.5 | 4 | 76 | 2021-07 | 78 | 76 | 19.5 | 1 | מערכת סאפ תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה
3250 | 02.12.INT.01.02.03 | 02.12.INT.07 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-02-16 08:00 | 2022-03-06 17:00 | 0 | 02.12.INT.01 | INT | 13.38 | 3.875 | 0 | 2022-03 | 51.8475 | 50.375 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תתמוך בהעברת הזמנת החוב זי25אמ לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה
3261 | 02.12.INT.02.02.03 | 02.12.INT.05 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-01 17:00 | 0 | 02.12.INT.02 | INT | 14.38 | 3.875 | 0 | 2022-03 | 55.7225 | 54.25 | 0 | 0 | מערכת ה- זכיין תשלח בממשק אוטומטי למערכת ה-סאפ את השדר לשינוע כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. נתונים אלו יעדכנו את האספקה במערכת הסאפ. הנתונים יכללו, מספר הזמנה כולל שורה, לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'.
3272 | 02.12.INT.03.02.03 | 01.06.INT.05 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 | 02.12.INT.03 | INT | 14.38 | 3.875 | 0 | 2022-02 | 55.7225 | 54.25 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תשלח שדר למערכת הזכיין לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הויי אמ אס.
3283 | 02.12.INT.04.02.03 | 02.12.INT.03 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-08 17:00 | 0 | 02.12.INT.04 | INT | 21.5 | 3.875 | 0 | 2022-02 | 83.3125 | 77.5 | 0 | 0 | מערכת ה סאפ תאפשר שליחת שדר למסופון הפי או די הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה.
3294 | 02.12.INT.05.02.03 | 02.12.INT.02 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 | 02.12.INT.05 | INT | 14.38 | 3.875 | 0 | 2022-01 | 55.7225 | 50.375 | 0 | 0 | מערכת הזכיין תאפשר עדכון מערכת הסאפ בנתוני האיסוף.
3305 | 02.12.INT.06.02.03 | 02.12.INT.01 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-18 17:00 | 0 | 02.12.INT.06 | INT | 13.38 | 3.875 | 0 | 2022-01 | 51.8475 | 50.375 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הזכיין לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה.
3316 | 02.12.INT.07.02.03 | 02.12.INT.06 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 | 02.12.INT.07 | INT | 4.13 | 3.875 | 0 | 2022-02 | 16.0038 | 15.5 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תתמוך בהעברת הזמנת החוב זי25אמ לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה
3328 | 02.12.SAP.01.02.03 | 02.12.SAP.13 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-02-27 08:00 | 2022-02-27 17:00 | 0 | 02.12.SAP.01 | SAP | 1.13 | 3.875 | 0 | 2022-02 | 4.3787 | 3.875 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר ביצוע קבלת פריטים בבימ"ל.
3339 | 02.12.SAP.02.02.03 | 02.12.SAP.15 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-03-21 08:00 | 2022-04-04 17:00 | 0 | 02.12.SAP.02 | SAP | 11.25 | 3.875 | 0 | 2022-04 | 43.5938 | 38.75 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה.
3350 | 02.12.SAP.03.02.03 | 02.12.SAP.08 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-03-27 08:00 | 2022-04-10 17:00 | 0 | 02.12.SAP.03 | SAP | 11.38 | 3.875 | 0 | 2022-04 | 44.0975 | 44.0975 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר העברת כושר לפריט שעבר תיקון
3361 | 02.12.SAP.04.02.03 | 02.12.SAP.09 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-04-10 08:00 | 2022-04-28 17:00 | 0 | 02.12.SAP.04 | SAP | 15.38 | 3.875 | 0 | 2022-04 | 59.5975 | 59.5975 | 0 | 0 | יש לפתח במערכת הסאפ מסך תפעולי באמצעותו יהיה ניתן לעקוב עבור כל הזמנת החזרה מסוג תיקונים אחר סטטוס הפריט, באמצעות המסמכים הזמנות ותנועות המקושרים להחזרה ואחר מספר הימים בתיקון. בנוסף יתאפשר באמצעותו ליצור מסמכי חומר לצורך הפסילה, הויסות מהמצמ לבימל ולהפך
3372 | 02.12.SAP.05.02.03 | 02.12.SAP.17 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-05-15 08:00 | 2022-05-31 17:00 | 0 | 02.12.SAP.05 | SAP | 13.38 | 3.875 | 0 | 2022-05 | 51.8475 | 46.5 | 0 | 0 | מערכת ה-סאפ תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו,או באישור ידני.
3383 | 02.12.SAP.06.02.03 | 02.12.SAP.16 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-10 17:00 | 0 | 02.12.SAP.06 | SAP | 14.25 | 3.875 | 0 | 2022-03 | 55.2188 | 54.25 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה.
3394 | 02.12.SAP.07.02.03 | 02.12.SAP.10 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-05-01 08:00 | 2022-05-15 17:00 | 0 | 02.12.SAP.07 | SAP | 11.38 | 3.875 | 0 | 2022-05 | 44.0975 | 44.0975 | 0 | 0 | יש לגבש דמ"צים לדוחות בקרה אחר תהליך התיקונים
3405 | 02.12.SAP.08.02.03 | 02.02.SAP.03 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-03-06 08:00 | 2022-04-04 17:00 | 0 | 02.12.SAP.08 | SAP | 22.63 | 3.875 | 0 | 2022-04 | 87.6912 | 77.5 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים סאפי.
3416 | 02.12.SAP.09.02.03 | 02.12.SAP.14 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-02-27 08:00 | 2022-03-21 17:00 | 0 | 02.12.SAP.09 | SAP | 17.5 | 3.875 | 0 | 2022-03 | 67.8125 | 58.125 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב זי25אמ.
3427 | 02.12.SAP.10.02.03 | 02.12.SAP.12 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-02-17 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 0 | 02.12.SAP.10 | SAP | 4.13 | 3.875 | 0 | 2022-02 | 16.0038 | 15.5 | 0 | 0 | מערכת ה-סאפ תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס
3438 | 02.12.SAP.11.02.03 | 02.12.SAP.11 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-02-20 08:00 | 2022-02-23 17:00 | 0 | 02.12.SAP.11 | SAP | 4.13 | 3.875 | 0 | 2022-02 | 16.0038 | 15.5 | 0 | 0 | מערכת ה-סאפ תאפשר אישור ידני,אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס
3472 | 02.13.INT.01.02.03 | 02.13.INT.02 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 0 | 02.13.INT.01 | INT | 8.25 | 3 | 0 | 2022-01 | 24.75 | 24.75 | 0 | 0 | מערכת זכיין תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת סאפ
3483 | 02.13.INT.02.02.03 | 02.13.INT.01 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 02.13.INT.02 | INT | 7.25 | 3 | 0 | 2022-01 | 21.75 | 21.75 | 0 | 0 | מערכת סאפ תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-זכיין עבור היחידה הדורשת
3495 | 02.13.SAP.01.02.03 | 02.13.SAP.04 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 02.13.SAP.01 | SAP | 4.25 | 3 | 0 | 2021-09 | 12.75 | 21 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה מסך זי אל אי אן די
3506 | 02.13.SAP.02.02.03 | 02.13.SAP.10 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-06-27 08:00 | 2021-07-21 17:00 | 1 | 02.13.SAP.02 | SAP | 19.5 | 3 | 15 | 2021-07 | 58.5 | 15 | 19.5 | 1 | נדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל
3517 | 02.13.SAP.03.02.03 | 02.13.SAP.09 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 0.91 | 02.13.SAP.03 | SAP | 33.88 | 3 | 0 | 2021-08 | 101.64 | 15 | 30.8308 | 0 | במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק.
3528 | 02.13.SAP.04.02.03 | 02.13.SAP.08 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-02 17:00 | 0.65 | 02.13.SAP.04 | SAP | 7.13 | 3 | 0 | 2021-09 | 21.39 | 15 | 4.6345 | 0 | אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה שדה מספרי משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני סימולי חוץ.
3539 | 02.13.SAP.05.02.03 | 02.13.SAP.01 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-08-29 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 02.13.SAP.05 | SAP | 7.25 | 3 | 0 | 2021-09 | 21.75 | 36 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לאשר,לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה
3550 | 02.13.SAP.06.02.03 | 02.13.SAP.06 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-04-20 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0.87 | 02.13.SAP.06 | SAP | 107.75 | 3 | 0 | 2021-10 | 323.25 | 186 | 93.7425 | 0 | מערכת ה-סאפ תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה זי25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה זי23באופן אוטומטי
3561 | 02.13.SAP.07.02.03 | 02.13.SAP.07 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-26 17:00 | 1 | 02.13.SAP.07 | SAP | 3 | 3 | 15 | 2021-08 | 9 | 15 | 3 | 1 | אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל במקרה שלנו זי23 ו-זי25.
3642 | 02.23.SAP.01.02.03 | 02.23.SAP.05 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2021-07-26 08:00 | 2021-11-18 17:00 | 0.02 | 02.23.SAP.01 | SAP | 73.88 | 3 | 0 | 2021-11 | 221.64 | 165 | 1.4776 | 0 | נדרש לבצע במערכת הסאפ שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני גורם מנפק\מקבל.
3653 | 02.23.SAP.02.02.03 | 02.23.SAP.02 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 02.23.SAP.02 | SAP | 7.25 | 3 | 0 | 2021-11 | 21.75 | 21 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות אמ אר פי.
3664 | 02.23.SAP.03.02.03 | 02.23.SAP.04 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2021-11-28 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 02.23.SAP.03 | SAP | 32.88 | 3 | 0 | 2022-01 | 98.64 | 75 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תתמוך בהקמת אזורי אמ אר פי חדשים
3700 | 02.24.INT.01.02.03 | 02.24.INT.02 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2022-01-17 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 | 02.24.INT.01 | INT | 26.63 | 4.3333 | 0 | 2022-02 | 115.3967 | 112.6667 | 0 | 0 | מערכת הזכיין תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הסאפ לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל.
3711 | 02.24.INT.02.02.03 | 02.24.INT.01 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 | 02.24.INT.02 | INT | 38 | 4.3333 | 0 | 2022-02 | 164.6667 | 112.6667 | 0 | 0 | מערכת הסאפ תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הזכיין של הזכיין רק לאחר אישורה לא אוטומטי.
3723 | 02.24.SAP.01.02.03 | 02.24.SAP.02 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 1 | 02.24.SAP.01 | SAP | 24.5 | 4.3333 | 112.6667 | 2021-06 | 106.1667 | 112.6667 | 24.5 | 1 | מערכת הסאפ תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת בי אר אף
3734 | 02.24.SAP.02.02.03 | 02.24.SAP.01 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-10 17:00 | 1 | 02.24.SAP.02 | SAP | 7.25 | 4.3333 | 30.3333 | 2021-05 | 31.4167 | 30.3333 | 7.25 | 1 | מערכת הסאפ תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה "אישור שליחת אספקה" .
3745 | 02.24.SAP.03.02.03 | 02.24.SAP.03 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-22 17:00 | 1 | 02.24.SAP.03 | SAP | 6.13 | 4.3333 | 65 | 2021-06 | 26.5633 | 65 | 6.13 | 1 | מערכת הסאפ תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר במסך זי די אי איי אן או מסך שיוחלט בשלב הריל אמת ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר"
3784 | 03.02.INT.01.02.03 | 01.01.INT.21 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-09 17:00 | 0 | 03.02.INT.01 | INT | 6.25 | 4.5 | 0 | 2022-01 | 28.125 | 72 | 0 | 0 | מערכת סאפ תעביר למערכת זכיין את נתוני הבחינה
3795 | 03.02.INT.02.02.03 | 01.01.INT.22 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2022-01-03 08:00 | 2022-01-13 17:00 | 0 | 03.02.INT.02 | INT | 9.13 | 4.5 | 0 | 2022-01 | 41.085 | 36 | 0 | 0 | מערכת זכיין תעביר למערכת סאפ את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה, מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו
3807 | 03.02.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.13 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 03.02.SAP.01 | SAP | 5.13 | 4.5 | 0 | 2021-06 | 23.085 | 22.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות.
3818 | 03.02.SAP.02.02.03 | 01.01.SAP.03 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-08 17:00 | 0 | 03.02.SAP.02 | SAP | 5.13 | 4.5 | 0 | 2021-06 | 23.085 | 22.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה , מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו
3829 | 03.02.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.04 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-06-03 08:00 | 2021-06-09 17:00 | 0 | 03.02.SAP.03 | SAP | 5.13 | 4.5 | 0 | 2021-06 | 23.085 | 22.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה
3840 | 03.02.SAP.04.02.03 | 01.01.IMP.14 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-23 17:00 | 0 | 03.02.SAP.04 | SAP | 27.75 | 4.5 | 0 | 2021-08 | 124.875 | 72 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה,סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה.
3865 | 03.03.INT.01.02.03 | 01.01.INT.19 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-02 17:00 | 0 | 03.03.INT.01 | INT | 14.38 | 4.5 | 0 | 2022-02 | 64.71 | 58.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תשלח חיווי האם האספקה עם הצ',מסדים שנוספו תקינים
3876 | 03.03.INT.02.02.03 | 01.01.INT.16 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 03.03.INT.02 | INT | 5.13 | 4.5 | 0 | 2022-01 | 23.085 | 22.5 | 0 | 0 | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת סאפ.
3887 | 03.03.INT.03.02.03 | 01.01.INT.17 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 03.03.INT.03 | INT | 14.38 | 4.5 | 0 | 2022-01 | 64.71 | 58.5 | 0 | 0 | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ',מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בסאפ יעודכן.
3898 | 03.03.INT.04.02.03 | 01.01.INT.18 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-25 17:00 | 0 | 03.03.INT.04 | INT | 13.38 | 4.5 | 0 | 2022-01 | 60.21 | 54 | 0 | 0 | מערכת זכיין תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בסאפ
3910 | 03.03.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.09 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | 0 | 03.03.SAP.01 | SAP | 1 | 4.5 | 0 | 2021-09 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת.
3945 | 04.01.INT.01.02.03 | 04.01.INT.01 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0.07 | 04.01.INT.01 | INT | 13.38 | 5 | 0 | 2021-11 | 66.9 | 66.9 | 0.9366 | 0 | שינויים בממשקי דרישות והזמנות בהתאם לטבלת קשר בין גוף דורש לארגון רכש אתר וקבוצת רכש
3957 | 04.01.SAP.01.02.03 | 04.01.SAP.08 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-10-10 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 04.01.SAP.01 | SAP | 19.5 | 5 | 0 | 2021-11 | 97.5 | 97.5 | 0 | 0 | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888
3968 | 04.01.SAP.02.02.03 | 04.01.SAP.01 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 1 | 04.01.SAP.02 | SAP | 30.75 | 5 | 153.75 | 2021-08 | 153.75 | 153.75 | 30.75 | 1 | מבנה ארגוני -הקמת ארגוני רכש בהתאם למבנה המפורט
3979 | 04.01.SAP.03.02.03 | 04.01.SAP.02 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-26 17:00 | 1 | 04.01.SAP.03 | SAP | 19.5 | 5 | 97.5 | 2021-07 | 97.5 | 97.5 | 19.5 | 1 | מבנה ארגוני - שיוך אתרים לארגוני רכש חדשים
3990 | 04.01.SAP.04.02.03 | 04.01.SAP.04 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-07-08 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0.18 | 04.01.SAP.04 | SAP | 45.25 | 5 | 0 | 2021-09 | 226.25 | 226.25 | 8.145 | 0 | הרחבת הטבלה הקיימת, הקמת טבלה חדשה- טבלה שתקשר בין גוף דורש ל ארגון רכש, אתר וקבוצת רכש
4001 | 04.01.SAP.05.02.03 | 04.01.SAP.05 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 04.01.SAP.05 | SAP | 6.25 | 5 | 0 | 2021-09 | 31.25 | 31.25 | 0 | 0 | הזמנות רכש - הסבת הזמנות , הסכמים של מרה"ס דרום חסימת הקמת דרישות , הזמנות למבנה אירגוני ישן . שמירת קשר בין הזמנת מקור מנה"ר והזמנת צפי פנימי 92זי הייצ'.
4012 | 04.01.SAP.06.02.03 | 04.01.SAP.06 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-08-03 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0.4 | 04.01.SAP.06 | SAP | 31.88 | 5 | 0 | 2021-09 | 159.4 | 159.4 | 12.752 | 0 | הזמנות רכש - הזמנות בשלב הביניים ותאריך קבלה צפוי אחרי מבצוע -– יצירת בדיקה ושינוי מבנה ארגוני למבנה חדש
4023 | 04.01.SAP.07.02.03 | 04.01.SAP.07 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 04.01.SAP.07 | SAP | 22.63 | 5 | 0 | 2021-10 | 113.15 | 113.15 | 0 | 0 | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - שיוך כלל מרכזי הקרנות של המרכזים לקוד חברה 9888. הסבות
4049 | 04.02.SAP.01.02.03 | 04.02.SAP.02 | 04.02 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 0.61 | 04.02.SAP.01 | SAP | 15.38 | 4 | 0 | 2021-11 | 61.52 | 61.52 | 9.3818 | 0 | סבב אישורים
4060 | 04.02.SAP.02.02.03 | 04.02.SAP.01 | 04.02 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-04 17:00 | 1 | 04.02.SAP.02 | SAP | 25.63 | 4 | 102.52 | 2021-08 | 102.52 | 102.52 | 25.63 | 1 | מבנה ארגוני
4085 | 04.03.SAP.01.02.03 | 04.03.SAP.01 | 04.03 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 0.25 | 04.03.SAP.01 | SAP | 6.13 | 4 | 0 | 2021-11 | 24.52 | 24.52 | 1.5325 | 0 | הזמנה פנימית זי הייצ' 92 -הוספת שדה הזמנת מקור
4096 | 04.03.SAP.02.02.03 | 04.03.SAP.02 | 04.03 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0.25 | 04.03.SAP.02 | SAP | 6.13 | 4 | 0 | 2021-11 | 24.52 | 24.52 | 1.5325 | 0 | הזמנה פנימית זי הייצ' 92 -בדיקה שהזמנת מקור קיימת במערכת
4107 | 04.03.SAP.03.02.03 | 04.03.SAP.03 | 04.03 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 04.03.SAP.03 | SAP | 12.25 | 4 | 0 | 2021-11 | 49 | 49 | 0 | 0 | הזמנה פנימית זי הייצ' 92 -"אספקה הושלמה" בהזמנה פנימית - פיתוח תהליך סגירת שורה בהזמנת מקורמתוך מיגו או בעדכון ידני בזהמנה
4118 | 04.03.SAP.04.02.03 | 04.04.SAP.01 | 04.03 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 04.03.SAP.04 | SAP | 11.38 | 4 | 0 | 2021-09 | 45.52 | 45.52 | 0 | 0 | זי אמ איי הייצ' איי אן - קבלת נתונים נוספים ממשהבט- הוספת הנתונים לממשק יוצא של משהבט
4129 | 04.03.SAP.05.02.03 | 04.04.SAP.02 | 04.03 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 04.03.SAP.05 | SAP | 26.75 | 4 | 0 | 2021-10 | 107 | 107 | 0 | 0 | זי אמ איי הייצ' איי אן - יצירת אספקות ומשלוחים אוטומטית מטרנזקציה חדשה
4177 | 06.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.20 | 06.01 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2021-09-19 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 06.01.INT.01 | INT | 5.25 | 5 | 0 | 2021-10 | 26.25 | 25 | 0 | 0 | מערכת סאפ תעביר למערכת זכיין את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג,דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים
4189 | 06.01.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.11 | 06.01 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 06.01.SAP.01 | SAP | 9.25 | 5 | 0 | 2021-08 | 46.25 | 45 | 0 | 0 | מערכת סאפ תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג
4387 | 10.08.INT.01.02.03 | 01.06.SAP.06 | 10.08 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-23 17:00 | 0 | 10.08.INT.01 | INT | 25.63 | 5 | 0 | 2022-02 | 128.15 | 120 | 0 | 0 | טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת סאפ להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף.
4399 | 10.08.SAP.01.02.03 | 01.06.SAP.05 | 10.08 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | 2021-05-03 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 0.85 | 10.08.SAP.01 | SAP | 199.88 | 5 | 0 | 2022-02 | 999.4 | 410 | 169.898 | 0 | הסבת נתונים פרויקט מנוף

## completed
| domain_id | process_id | sap_pc | Start_Date | Finish_Date | sap_sd | sap_fd | bp_fd | c_date | dev_sd | dev_fd | c_days | ET | Duration
51 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 0.15999 | 2020-08-04 08:00 | 2020-12-17 08:00 | 2021-08-01 08:00 | 2021-12-21 17:00 | 2020-12-17 08:00 | 2021-08-24 01:14 | 2021-08-01 08:00 | 2021-12-21 17:00 | 22.7182 | 142 | 350.5
429 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 0.042974 | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 08:00 | 2021-08-08 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 2021-01-28 08:00 | 2021-08-23 05:53 | 2021-08-08 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 14.9121 | 347 | 155.5
750 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 0 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 13 | 101.25
820 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 1 | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-12 17:00 | 2020-12-09 08:00 | 2021-05-12 08:00 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-12 17:00 | 6 | 6 | 79.63
875 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 0.73459 | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-01 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-22 11:44 | 2021-08-01 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 52.1559 | 71 | 90.75
966 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 0 | 2020-07-20 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-24 17:00 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 0 | 49 | 120.38
1136 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 0.66034 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 08:00 | 2021-05-06 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 2020-12-31 08:00 | 2021-10-23 16:49 | 2021-05-06 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 170.3673 | 258 | 103
1427 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 0.63196 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-21 08:00 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-06 03:04 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 94.7946 | 150 | 93.75
1560 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 0.63159 | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 08:00 | 2021-03-03 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 2021-01-10 08:00 | 2021-07-19 00:29 | 2021-03-03 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 137.6871 | 218 | 99.25
1693 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 0.8058 | 2020-08-17 08:00 | 2020-12-16 08:00 | 2021-04-05 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-16 18:30 | 2021-04-05 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 255.4374 | 317 | 99.88
1816 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 0.07724 | 2020-08-02 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 2021-08-22 08:00 | 2022-03-16 17:00 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-07 05:52 | 2021-08-22 08:00 | 2022-03-16 17:00 | 15.9115 | 206 | 111.25
2039 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 0.24199 | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 2021-07-20 08:00 | 2021-11-23 17:00 | 2020-12-08 08:00 | 2021-08-19 19:47 | 2021-07-20 08:00 | 2021-11-23 17:00 | 30.4911 | 126 | 81.5
2261 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 0 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 29 | 91
2462 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 0.88022 | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-04-28 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-15 06:55 | 2021-04-28 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 139.9552 | 159 | 130.88
2520 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 0 | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-10-03 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 0 | 113 | 142.13
2848 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 1 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-05-02 08:00 | 2021-07-20 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-07-20 08:00 | 2021-05-02 08:00 | 2021-07-20 17:00 | 79 | 79 | 122.75
2938 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 0 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-12 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 108 | 115.63
3120 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 0.9493 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-07-04 08:00 | 2021-08-23 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-20 19:09 | 2021-07-04 08:00 | 2021-08-23 17:00 | 47.4649 | 50 | 122.75
3222 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 0 | 2020-07-09 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-17 08:00 | 2022-05-31 17:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 0 | 103 | 149.38
3445 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 0.83009 | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-04-20 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-05 03:05 | 2021-04-20 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 137.7954 | 166 | 120.75
3568 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 0 | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 08:00 |  |  | 2021-02-10 08:00 |  | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 08:00 |  |  | 148.38
3614 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 0.01296 | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 2021-07-26 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 2021-02-10 08:00 | 2021-07-28 12:15 | 2021-07-26 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 2.1773 | 168 | 141.13
3671 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 1 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-22 17:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-06-22 08:00 | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-22 17:00 | 51 | 51 | 133
3766 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 2021-06-01 08:00 | 2021-08-23 17:00 | 2021-09-13 15:00 | 2021-09-13 15:00 | 2021-09-13 15:00 | 2021-09-13 15:00 | 0 | 83 | 10
3847 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 0 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 17:00 | 2021-09-13 15:00 | 2021-09-13 15:00 | 2021-09-13 15:00 | 2021-09-13 15:00 | 0 | 0 | 10
3918 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 0.4048 | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-06-30 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-20 08:06 | 2021-06-30 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 51.0043 | 126 | 255.88
4030 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 0.85374 | 2020-07-16 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 2021-07-01 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 2021-03-04 08:00 | 2021-10-22 21:08 | 2021-07-01 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 113.5472 | 133 | 290.75
4067 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 0.04893 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 2021-08-25 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 2021-09-13 15:00 | 2021-08-29 18:52 | 2021-08-25 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 4.4527 | 91 | 10
4150 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 0 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 0 | 10 | 184.38
4196 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 0 | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 08:00 |  |  | 2021-07-15 08:00 |  | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 |  |  | 240.5
4218 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 0 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 08:00 |  |  | 2021-07-15 08:00 |  | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 |  |  | 184.38
4241 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 0 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 08:00 |  |  | 2021-01-18 08:00 |  | 2021-01-18 08:00 | 2021-01-18 08:00 |  |  | 55.38
4306 | 10: רחבי | 10.04: BW | 0 | 2020-08-06 08:00 | 2021-10-25 09:00 |  |  | 2020-09-01 08:00 |  | 2021-10-25 09:00 | 2021-10-25 09:00 |  |  | 301.38
4369 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | 0.85 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 2021-05-03 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 2021-09-13 15:00 | 2022-01-04 20:00 | 2021-05-03 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 246.5 | 290 | 10

## int
| domain_id | process_id | Start_Date | Finish_Date | c_days | key | bl-finish | duration | c_date | m_task
21 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | 2022-01-20 08:00 | 2022-02-23 17:00 | 0 | 10: רחבי-10.08: מנוף |  | 25 | 2022-01-20 08:00 | INT
20 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2021-09-19 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 06: קטלוג-06.01: מבנה ארגוני - קטלוג |  | 12 | 2021-09-19 08:00 | INT
19 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0.9366 | 04: תקציב ורכש-04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש |  | 13 | 2021-10-31 08:00 | INT
18 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-02 17:00 | 0 | 03: אחזקה-03.03: אחזקה MasterData |  | 24 | 2022-01-02 08:00 | INT
17 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-13 17:00 | 0 | 03: אחזקה-03.02: בחינה קבלה מרכש |  | 10 | 2022-01-02 08:00 | INT
16 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-08-18 08:00 | 37 | 2022-01-02 08:00 | INT
15 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות |  | 12 | 2022-01-02 08:00 | INT
14 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-06 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים | 2021-12-29 08:00 | 46 | 2022-01-02 08:00 | INT
13 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-12 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות | 2021-07-20 08:00 | 9 | 2022-01-02 08:00 | INT
12 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-17 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות | 2021-12-08 08:00 | 35 | 2022-01-02 08:00 | INT
11 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות | 2021-08-16 08:00 | 49 | 2022-01-02 08:00 | INT
10 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-01-02 08:00 | 2022-05-02 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-17 08:00 | 87 | 2022-01-02 08:00 | INT
9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים | 2021-12-28 08:00 | 21 | 2021-10-05 08:00 | INT
8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-02 17:00 | 14.96 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות | 2021-12-21 08:00 | 44 | 2022-01-20 08:00 | INT
7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2022-01-02 08:00 | 2022-04-06 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות | 2022-02-01 08:00 | 69 | 2022-01-02 08:00 | INT
6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-28 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים | 2021-05-12 08:00 | 42 | 2022-01-02 08:00 | INT
5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-01-02 08:00 | 2022-04-03 17:00 | 3.1392 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים |  | 66 | 2022-01-05 08:00 | INT
4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-13 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה | 2021-09-12 08:00 | 10 | 2022-01-02 08:00 | INT
3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2022-01-02 08:00 | 2022-02-16 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים |  | 34 | 2022-01-02 08:00 | INT
2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים | 2021-06-02 08:00 | 7 | 2022-01-02 08:00 | INT
1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-08-24 08:00 | 2022-08-14 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות | 2022-08-18 08:00 | 254 | 2021-08-24 08:00 | INT
0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-07-25 08:00 | 2022-04-06 17:00 | 7.2429 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש | 2022-03-14 08:00 | 184 | 2021-08-03 08:00 | INT

## bl-month
| key | pc_level
0 | 2021-06 | 1

## EVM
| month | old_budget | new_budget | value | RN | m_date | value-cumsum | budget | budget-cumsum | n-bdgt-cumsum | ytd-value | ytd-budget | spi
0 | 2021-03 | 34.85 | 66.95 | 8.45 | 7 | 20210301 | 8.45 | 34.85 | 34.85 | 66.95 | 8.45 | 34.85 | 0.24247
1 | 2021-04 | 35 | 40.65 | 0 | 1 | 20210401 | 8.45 | 35 | 69.85 | 107.6 | 8.45 | 69.85 | 0.12097
2 | 2021-05 | 229.0333 | 289.6717 | 70.8333 | 7 | 20210501 | 79.2833 | 229.0333 | 298.8833 | 397.2717 | 79.2833 | 298.8833 | 0.26527
3 | 2021-06 | 575.6667 | 460.47 | 398.1667 | 8 | 20210601 | 477.45 | 575.6667 | 874.55 | 857.7417 | 477.45 | 874.55 | 0.54594
4 | 2021-07 | 350.0714 | 493.8968 | 292.5 | 8 | 20210701 | 769.95 | 350.0714 | 1224.6214 | 1351.6385 | 769.95 | 1224.6214 | 0.62872
5 | 2021-08 | 899.1364 | 1686.9756 | 463.6788 | 16 | 20210801 | 1233.6288 | 899.1364 | 2123.7578 | 3038.6141 | 1233.6288 | 2123.7578 | 0.58087
6 | 2021-09 | 2267.8836 | 3672.6846 | 97.3909 | 34 | 20210901 | 1331.0197 | 2267.8836 | 4391.6414 | 6711.2988
7 | 2021-10 | 2740.9545 | 2941.4478 | 41.6471 | 56 | 20211001 | 1372.6668 | 2740.9545 | 7132.5959 | 9652.7465
8 | 2021-11 | 1413.9883 | 1638.7836 | 0 | 37 | 20211101 | 1372.6668 | 1413.9883 | 8546.5843 | 11291.5301
9 | 2021-12 | 791.5114 | 1190.1248 | 0 | 12 | 20211201 | 1372.6668 | 791.5114 | 9338.0957 | 12481.6549
10 | 2022-01 | 1774.6551 | 1927.9771 | 0 | 32 | 20220101 | 1372.6668 | 1774.6551 | 11112.7508 | 14409.632
11 | 2022-02 | 2351.4741 | 3489.9465 | 0 | 34 | 20220201 | 1372.6668 | 2351.4741 | 13464.2249 | 17899.5785
12 | 2022-03 | 2775.7561 | 3265.8554 | 0 | 29 | 20220301 | 1372.6668 | 2775.7561 | 16239.981 | 21165.4339
13 | 2022-04 | 780.2487 | 872.4617 | 0 | 11 | 20220401 | 1372.6668 | 780.2487 | 17020.2296 | 22037.8955
14 | 2022-05 | 389.2134 | 483.9412 | 0 | 9 | 20220501 | 1372.6668 | 389.2134 | 17409.443 | 22521.8367
15 | 2022-06 | 119.1176 | 126.8841 | 0 | 1 | 20220601 | 1372.6668 | 119.1176 | 17528.5607 | 22648.7208
16 | 2022-07 | 171.5294 | 180.4871 | 0 | 2 | 20220701 | 1372.6668 | 171.5294 | 17700.0901 | 22829.2079
17 | 2022-08 | 95.2941 | 107.8253 | 0 | 2 | 20220801 | 1372.6668 | 95.2941 | 17795.3842 | 22937.0332

## RN_Totals
| process_id | INT | SAP
0 | 01.01: קבלה מרכש | 12 | 20
1 | 01.02: ערכות | 9 | 18
2 | 01.03: חיובים וזיכויים | 1 | 3
3 | 01.04: השקעות ופירוקים |  | 3
4 | 01.05: ויסותים פנימיים | 3 | 3
5 | 01.06: אחסנה | 2 | 7
6 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 10 | 14
7 | 01.12: גריטות והשמדות |  | 10
8 | 01.14: מבנה ארגוני |  | 10
9 | 01.15: כושרים | 4 | 5
10 | 01.16: המרות טכניות | 4 | 14
11 | 01.17: סדרות | 2 | 16
12 | 01.18: בימ"לים | 7 | 9
13 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת |  | 3
14 | 02.02: אספקה ליחידות | 13 | 12
15 | 02.06: החזרות מיחידות | 2 | 4
16 | 02.08: מכירות | 6 | 8
17 | 02.11: החלפות | 3 | 4
18 | 02.12: תיקונים | 7 | 11
19 | 02.13: השאלות | 2 | 7
20 | 02.23: MRP |  | 3
21 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2 | 3
22 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2 | 4
23 | 03.03: אחזקה MasterData | 4 | 1
24 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 1 | 7
25 | 04.02: סבב אישורים |  | 2
26 | 04.03: הזמנה פנימית |  | 5
27 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 1 | 1
28 | 10.08: מנוף | 1 | 1

## g-totals
| BP | PC | SPI | YTD_Closed | YTD_Open | YTD_tasks | actual | int | open_lt_69 | requirements | sap | shortlist | sl_close | still_open | target | zero_priced
0 | 34 | 0.42588 | 0.58087 | 27 | 20 | 47 | 0.42533 | 98 | 12 | 638 | 208 | 306 | 31 | 20 | 0.35161 | 0

## not_started
| process_id | % Complete | Duration | weight | value | new_budget | old_budget | c_days | completed
2 | 01.03: חיובים וזיכויים | 0 | 23.64 | 12 | 0 | 70.92 | 55.14 | 0 | 0
5 | 01.06: אחסנה | 0 | 57.89 | 38.25 | 0 | 246.0325 | 199.75 | 0 | 0
12 | 01.18: בימ"לים | 0 | 55.43 | 72.8889 | 0 | 252.5144 | 177.6667 | 0 | 0
14 | 02.02: אספקה ליחידות | 0 | 424.08 | 140.75 | 0 | 2387.5704 | 2145.7619 | 0 | 0
16 | 02.08: מכירות | 0 | 179.54 | 63 | 0 | 807.93 | 733.5 | 0 | 0
18 | 02.12: תיקונים | 0 | 222.07 | 69.75 | 0 | 860.5213 | 810.4175 | 0 | 0
22 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 0 | 58.52 | 27 | 0 | 263.34 | 247.5 | 0 | 0
23 | 03.03: אחזקה MasterData | 0 | 48.27 | 22.5 | 0 | 217.215 | 198 | 0 | 0
27 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 0 | 14.5 | 10 | 0 | 72.5 | 70 | 0 | 0

## process_dates
| process_id | process_date
0 | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-01 08:00
1 | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-24 01:14
2 | 01.02: ערכות | 2021-08-08 08:00
3 | 01.02: ערכות | 2021-08-23 05:53
4 | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-11-03 08:00
5 | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-11-03 08:00
6 | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-05-06 08:00
7 | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-05-12 08:00
8 | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-08-01 08:00
9 | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-09-22 11:44
10 | 01.06: אחסנה | 2021-09-05 08:00
11 | 01.06: אחסנה | 2021-09-05 08:00
12 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-05-06 08:00
13 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-10-23 16:49
14 | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-05-03 08:00
15 | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-08-06 03:04
16 | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-03 08:00
17 | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-07-19 00:29
18 | 01.15: כושרים | 2021-04-05 08:00
19 | 01.15: כושרים | 2021-12-16 18:30
20 | 01.16: המרות טכניות | 2021-08-22 08:00
21 | 01.16: המרות טכניות | 2021-09-07 05:52
22 | 01.17: סדרות | 2021-07-20 08:00
23 | 01.17: סדרות | 2021-08-19 19:47
24 | 01.18: בימ"לים | 2021-10-03 08:00
25 | 01.18: בימ"לים | 2021-10-03 08:00
26 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2021-04-28 08:00
27 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2021-09-15 06:55
28 | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-03 08:00
29 | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-03 08:00
30 | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-05-02 08:00
31 | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-07-20 08:00
32 | 02.08: מכירות | 2021-09-12 08:00
33 | 02.08: מכירות | 2021-09-12 08:00
34 | 02.11: החלפות | 2021-07-04 08:00
35 | 02.11: החלפות | 2021-08-20 19:09
36 | 02.12: תיקונים | 2022-02-17 08:00
37 | 02.12: תיקונים | 2022-02-17 08:00
38 | 02.13: השאלות | 2021-04-20 08:00
39 | 02.13: השאלות | 2021-09-05 03:05
40 | 02.18: טיפול בהפרשים
41 | 02.18: טיפול בהפרשים
42 | 02.23: MRP | 2021-07-26 08:00
43 | 02.23: MRP | 2021-07-28 12:15
44 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-05-02 08:00
45 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-06-22 08:00
46 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-06-01 08:00
47 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-06-01 08:00
48 | 03.03: אחזקה MasterData | 2021-09-01 08:00
49 | 03.03: אחזקה MasterData | 2021-09-01 08:00
50 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-06-30 08:00
51 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-08-20 08:06
52 | 04.02: סבב אישורים | 2021-07-01 08:00
53 | 04.02: סבב אישורים | 2021-10-22 21:08
54 | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-08-25 08:00
55 | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-08-29 18:52
56 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2021-08-01 08:00
57 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2021-08-01 08:00
58 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין
59 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין
60 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג
61 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג
62 | 07.01: הפצה
63 | 07.01: הפצה
64 | 10.04: BW
65 | 10.04: BW
66 | 10.08: מנוף | 2021-05-03 08:00
67 | 10.08: מנוף | 2022-01-04 20:00

## bl_shortlist
| Task Name | % Complete | Start | Finish | Duration | xRN | mapped RN | RN | process | domain_id | process_id | weight | month | budget | rule
0 | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0.29 | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 | 01.14.SAP.01 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 5 | 2021-03 | 1.45 | SAP
1 | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 1.43 | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.03 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 5 | 2021-03 | 7.15 | SAP
2 | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP | 0.9 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 0.71 | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 | 01.14.SAP.04 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 5 | 2021-03 | 3.55 | SAP
3 | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 2.57 | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 | 01.14.SAP.05 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 5 | 2021-03 | 12.85 | SAP
4 | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP | 0.9 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2 | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 | 01.14.SAP.06 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 5 | 2021-03 | 10 | SAP
5 | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2 | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 | 01.14.SAP.07 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 5 | 2021-03 | 1 | SAP
6 | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2 | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.03 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 5 | 2021-03 | 1 | SAP
7 | מחסנים WM (הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד.) | 0.24 | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 22.64 | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.11 | 01.14.SAP.08 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 5 | 2021-05 | 113.2 | SAP
8 | מחסנים רזים WM | 0.36 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 7 | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.09 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 5 | 2021-04 | 35 | SAP
9 | עמ"ט הכושרים | 0.08 | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 61.75 | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.03 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 5 | 2021-07 | 308.75 | SAP
10 | חוקות - יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. | 0 | 2021-07-04 | 2021-08-02 | 22 | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.05 | 01.15.SAP.05 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 5 | 2021-08 | 110 | SAP
11 | חוקות -מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים | 0 | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 7.5 | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.06 | 01.15.SAP.02 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 5 | 2021-08 | 37.5 | SAP
12 | גריטות והשמדות | 0 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 1 | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.02 |  | 00nan |  |  |  | 2021-06
13 | הסבות נתונים | 0 | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 6 | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.04 | 01.15.SAP.04 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 5 | 2021-05 | 30 | SAP
14 | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר | 0 | 2021-05-05 | 2021-05-11 | 4 | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.01 | 01.15.INT.02 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 5 | 2021-05 | 20 | INT
15 | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר | 0 | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 4 | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.02 | 01.15.INT.03 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 5 | 2021-05 | 20 | INT
16 | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS | 0 | 2021-05-09 | 2021-05-13 | 4 | 01.15.SAP.04 | 01.15.SAP.07 | 01.15.INT.04 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 5 | 2021-05 | 20 | INT
17 | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה אישור שליחת אספקה | 0.83 | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 7 | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.02 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 4.3333 | 2021-05 | 30.3333 | SAP
18 | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF | 0 | 2021-05-06 | 2021-06-15 | 26 | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.01 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 4.3333 | 2021-06 | 112.6667 | SAP
19 | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" | 0 | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 15 | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.03 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 4.3333 | 2021-07 | 65 | SAP
20 | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). | 0 | 2021-06-28 | 2021-08-02 | 26 | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 4.3333 | 2021-08 | 112.6667 | INT
21 | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. | 0 | 2021-07-13 | 2021-08-18 | 26 | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 4.3333 | 2021-08 | 112.6667 | INT
22 | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים כפי שמוגדר היום כגון תאריך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ועוד ע"ב מסך MSC1N. | 0 | 2021-06-07 | 2021-08-02 | 41 | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.13 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-08 | 142.2941 | SAP
23 | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר | 0 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2 | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.15 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-08 | 6.9412 | SAP
24 | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני | 0 | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 15 | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.03 | 01.17.SAP.11 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-08 | 52.0588 | SAP
25 | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים | 0 | 2021-08-15 | 2021-09-13 | 19 | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.01 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-09 | 65.9412 | SAP
26 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן | 0 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 2 | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.16 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-08 | 6.9412 | SAP
27 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP | 0 | 2021-08-23 | 2021-08-29 | 5 | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.02 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-08 | 17.3529 | SAP
28 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון | 0 | 2021-08-25 | 2021-08-29 | 2 | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.03 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-08 | 6.9412 | SAP
29 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו | 0 | 2021-08-26 | 2021-09-19 | 12 | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.04 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-09 | 41.6471 | SAP
30 | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS | 0 | 2021-09-05 | 2021-10-06 | 12 | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.09 |  | 00nan |  |  |  | 2021-10
31 | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע: מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 | 0 | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 2 | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.10 | 01.17.SAP.05 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-09 | 6.9412 | SAP
32 | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב: מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות | 0 | 2021-09-19 | 2021-10-06 | 6 | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.11 | 01.17.SAP.06 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-10 | 20.8235 | SAP
33 | פתיחת סדרה - המרות סדרה: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) | 0 | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 4 | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 | 01.17.SAP.14 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-10 | 13.8824 | SAP
34 | פתיחת סדרה - חיוב עצמי: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. | 0 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 1 | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.09 |  | 00nan |  |  |  | 2021-10
35 | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N: מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות | 0 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 3 | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.08 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-10 | 10.4118 | SAP
36 | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2: מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) | 0 | 2021-10-06 | 2021-10-12 | 4 | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.15 | 01.17.SAP.09 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-10 | 13.8824 | SAP
37 | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3: מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) | 0 | 2021-10-07 | 2021-10-12 | 3 | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.16 | 01.17.SAP.10 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-10 | 10.4118 | SAP
38 | דוחות : מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים | 0 | 2021-10-10 | 2021-10-24 | 10 | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.17 | 01.17.SAP.07 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-10 | 34.7059 | SAP
39 | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות | 0 | 2021-10-19 | 2021-11-15 | 20 | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-11 | 69.4118 | INT
40 | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) | 0 | 2021-11-15 | 2021-12-21 | 20 | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 | 01.17.INT.02 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 3.4706 | 2021-12 | 69.4118 | INT
41 | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. | 0 | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 32 | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.15 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-06 | 180.2105 | SAP
42 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר- בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר (לא קשור למבנה ארגוני). בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT | 0 | 2021-06-06 | 2021-06-10 | 4 | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.02 | 01.01.SAP.17 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-06 | 22.5263 | SAP
43 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) | 0 | 2021-06-07 | 2021-07-15 | 29 | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.02 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-07 | 163.3158 | INT
44 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות | 0 | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 22 | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-08 | 123.8947 | INT
45 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות.- עדכון אספקה נכנסת ב SAP. שידור אספקה נכנסת - טריגר לשידור | 0 | 2021-07-07 | 2021-07-18 | 8 | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-07 | 45.0526 | INT
46 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות.- עדכון אספקה נכנסת ב WMS. קליטת אספקה נכנסת - טריגר לשידור | 0 | 2021-07-11 | 2021-07-22 | 10 | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-07 | 56.3158 | INT
47 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות.- ביטול אספקה נכנסת ב SAP. שידור ביטול אספקה נכנסת - טריגר לשידור | 0 | 2021-07-15 | 2021-08-03 | 13 | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-08 | 73.2105 | INT
48 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות.- ביטול אספקה נכנסת ב WMS. קליטת ביטול אספקה נכנסת - טריגר לשידור | 0 | 2021-07-22 | 2021-08-05 | 10 | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-08 | 56.3158 | INT
49 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות- קבלה למלאי ב WMS. מיפוי תנועות מלאי. טריגר לשידור יצירת תנועת מלאי ב WMS. IDOC | 0 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 10 | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.11 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-08 | 56.3158 | INT
50 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) . | 0 | 2021-08-05 | 2021-08-08 | 1 | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.03 | 01.01.SAP.20 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-08 | 5.6316 | SAP
51 | אספקות חלקיות- מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - מדובר בתפעול IDOC של אספקה נכנסת לאחר IDOC של קבלה למלאי . בשלב ה REALIZATION יבחנו אפשרויות טכניות נוספות. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 0 | 2021-08-08 | 2021-08-24 | 12 | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.04 | 01.01.INT.10 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-08 | 67.5789 | INT
52 | החזרות - מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF | 0 | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 14 | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.11 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-09 | 78.8421 | SAP
53 | החזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך) - יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. | 0 | 2021-08-22 | 2021-09-05 | 11 | חדש |  |  | 00nan |  |  |  | 2021-09
54 | החזרות - מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL ). | 0 | 2021-08-29 | 2021-09-14 | 10 | חדש |  |  | 00nan |  |  |  | 2021-09
55 | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור עדכון אספקת נכנסת כאשר לא בצענו עדיין קבלה למלאי. כמות בפועל 0. סגירת אספקה נכנסת. | 0 | 2021-09-05 | 2021-10-04 | 10 | חדש |  |  | 00nan |  |  |  | 2021-10
56 | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור תנועה 122 מול אספקת החזרה. | 0 | 2021-09-14 | 2021-10-11 | 10 | חדש |  |  | 00nan |  |  |  | 2021-10
57 | החזרות - מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) | 0 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1 | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.06 | 01.01.SAP.09 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-10 | 5.6316 | SAP
58 | קבלה ממרק"ט- עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום.- לא קשור למבנה ארגוני (אספקה נכנסת + תנועות מלאי) | 0 | 2021-10-05 | 2021-10-19 | 10 | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.08 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-10 | 56.3158 | SAP
59 | קבלה ממרק"ט- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור | 0 | 2021-10-12 | 2021-10-28 | 12 | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.04 | 01.01.INT.06 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-10 | 67.5789 | INT
60 | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הזמנת רכש. | 0 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 5 | חדש |  |  | 00nan |  |  |  | 2021-10
61 | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני אספקה נכנסת (תעודת משלוח דיגיטלית). | 0 | 2021-10-20 | 2021-11-07 | 13 | חדש |  |  | 00nan |  |  |  | 2021-11
62 | קבלה ממרק"ט- מערכת SAP תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב WMS. | 0 | 2021-10-27 | 2021-11-14 | 13 | חדש |  |  | 00nan |  |  |  | 2021-11
63 | חוקות- מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש - חבילה 2. | 0 | 2021-11-03 | 2021-12-13 | 23 | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 | 01.01.SAP.19 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2021-12 | 129.5263 | SAP
64 | סדרות- מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ידני או מנתונים שיגיעו בממשק ממערכת WMS- חבילה 2 | 0 | 2021-11-16 | 2021-11-23 | 5 | 01.01.IMP.08 | 01.01.SAP.09 |  | 00nan |  |  |  | 2021-11
65 | סדרות- מערכות SAP וWMS יאפשרו העברת שדרים עם נתוני הסדרות | 0 | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 4 | 01.01.INT.15 | 01.01.INT.05 |  | 00nan |  |  |  | 2021-11
66 | צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) | 0 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 1 | 01.01.IMP.09 | 01.01.SAP.10 | 03.03.SAP.01 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 4.5 | 2021-11 | 4.5 | SAP
67 | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. | 0 | 2021-11-23 | 2021-12-08 | 5 | 01.01.INT.16 | 01.01.INT.06 | 03.03.INT.02 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 4.5 | 2021-12 | 22.5 | INT
68 | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. | 0 | 2021-11-24 | 2021-12-21 | 13 | 01.01.INT.17 | 01.01.INT.07 | 03.03.INT.03 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 4.5 | 2021-12 | 58.5 | INT
69 | צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר ביצוע פעולות עבור מלאים בסטאטוס "בירור" | 0 | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 13 | 01.01.SAP.02 | 01.01.SAP.11 |  | 00nan |  |  |  | 2021-12
70 | צ' ומס"דים- מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP | 0 | 2021-12-16 | 2022-01-02 | 12 | 01.01.INT.18 | 01.01.INT.08 | 03.03.INT.04 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 4.5 | 2022-01 | 54 | INT
71 | צ' ומס"דים- מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים | 0 | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 13 | 01.01.INT.19 | 01.01.INT.09 | 03.03.INT.01 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 4.5 | 2022-01 | 58.5 | INT
72 | מלאים לצריכה- מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - מיפוי סוגי הזמנות רלוונטיים ל WMS - חלק מתהליך טריגר לשידור (לא קשור למבנה ארגוני). | 0 | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 9 | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.14 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-01 | 50.6842 | SAP
73 | בחינות - מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג | 0 | 2022-01-03 | 2022-01-13 | 9 | 01.01.IMP.11 | 01.01.SAP.13 | 06.01.SAP.01 | 06.01 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 5 | 2022-01 | 45 | SAP
74 | בחינות - מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה לאחר קבלה- קבלת טובין לכושר 1. אמור לקרות באופן סטנדרטי מפני שבאספקה הנכנסת ציינו שהפריט נכנס לכושר 1. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 0 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 1 | 01.01.IMP.12 | 01.01.SAP.14 |  | 00nan |  |  |  | 2022-01
75 | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים | 0 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 5 | 01.01.INT.20 | 01.01.INT.10 | 06.01.INT.01 | 06.01 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 5 | 2022-01 | 25 | INT
76 | בחינות - מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. | 0 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 5 | 01.01.IMP.13 | 01.01.SAP.15 | 03.02.SAP.01 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 4.5 | 2022-01 | 22.5 | SAP
77 | בחינות - מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה.- הרחבת IDOC אספקה נכנסת (כמו שכתוכ בדרישה). או לדברי דודו נעביר בקשה להמרת כושר מ 1 ל 0 . אפשרות נוספת | 0 | 2022-01-16 | 2022-02-07 | 16 | 01.01.IMP.14 | 01.01.SAP.16 | 03.02.SAP.04 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 4.5 | 2022-02 | 72 | SAP
78 | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה | 0 | 2022-01-23 | 2022-02-14 | 16 | 01.01.INT.21 | 01.01.INT.11 | 03.02.INT.01 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 4.5 | 2022-02 | 72 | INT
79 | בחינות - מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור. | 0 | 2022-01-30 | 2022-02-09 | 8 | 01.01.INT.22 | 01.01.INT.12 | 03.02.INT.02 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 4.5 | 2022-02 | 36 | INT
80 | בחינות - מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- תהליך ללא שינוי (חבילה 2) | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 5 | 01.01.SAP.03 | 01.01.SAP.17 | 03.02.SAP.02 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 4.5 | 2022-02 | 22.5 | SAP
81 | בחינות - מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה- חלק מ BP כושרים (חבילה 2) | 0 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 5 | 01.01.SAP.04 | 01.01.SAP.18 | 03.02.SAP.03 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 4.5 | 2022-02 | 22.5 | SAP
82 | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות- מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - התאמות למבנה ארגוני חדש | 0 | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 8 | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 | 01.01.SAP.07 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-02 | 45.0526 | SAP
83 | אספקות לאחר הסבה - מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה- הזמנת המקור(מנה"ר) צריכה לבוא לידי ביטוי באספקה הנכנסת של הזמנת הצפי (חבילה 2) | 0 | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 11 | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.20 | 01.01.SAP.13 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-02 | 61.9474 | SAP
84 | אספקות לאחר הסבה - הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - הרחבת IDOC אספקה נכנסת | 0 | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 12 | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 | 01.01.SAP.12 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-03 | 67.5789 | SAP
85 | נפח ומשקל - נדרש שיהיה ממשק בין נתוני נפח ומשקל בשלב הראשוני מSAP ,משלב המבצוע הדרגגתי WMS יעדכן את ה SAP(SAP יעדכו את 3 המרחבים) | 0 | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 5 | 01.01.INT.23 | 01.01.INT.13 |  | 00nan |  |  |  | 2022-02
86 | החזרות עבור סימולי חוץ- נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP- מדובר בהוספת בדיקה לטובת קבלה מסימולי חוץ בשלב יצירה/עדכון אספקה נכנסת. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 0 | 2022-02-20 | 2022-03-02 | 9 | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.21 | 01.01.SAP.06 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-03 | 50.6842 | SAP
87 | החזרות עבור סימולי חוץ- בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתנועה את סימול החוץ במערכת SAP - מדובר בהוספת בדיקה של אתר אחסון המייצג סימול חוץ. לטובת תנועת ניפוק מסימול חוץ. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 0 | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 9 | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.22 | 01.01.SAP.05 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-03 | 50.6842 | SAP
88 | החזרות עבור סימולי חוץ- בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - יש לעצב דרך אופטימלית להוריד את המלאי מסימול חוץ | 0 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 11 | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.08 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-03 | 61.9474 | INT
89 | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) | 0 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 5 | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.28 | 01.01.SAP.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-03 | 28.1579 | SAP
90 | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP- (חבילה 2) | 0 | 2022-03-07 | 2022-03-23 | 11 | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.23 | 01.01.SAP.18 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-03 | 61.9474 | SAP
91 | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים- נדרש עבור כלל המשקים- (חבילה 2) | 0 | 2022-03-14 | 2022-03-30 | 11 | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.24 | 01.01.SAP.04 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-03 | 61.9474 | SAP
92 | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא)- נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - | 0 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 5 | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.25 | 01.01.SAP.16 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-03 | 28.1579 | SAP
93 | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - קליטת אספקה נכנסת עם מזהה יעודי לסגירת אספקה. לטובת אספקה נכנסת של מכולה. (חבילה 2) | 0 | 2022-03-23 | 2022-04-05 | 9 | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.26 | 01.01.SAP.03 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-04 | 50.6842 | SAP
94 | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - הרחבת יישות אספקה נכנסת לטובת שדה נוסף שיזהה כי מדובר במכולה (ב SAP מכולה לא תנוהל במלאי) (חבילה 2) | 0 | 2022-03-29 | 2022-04-11 | 9 | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.27 | 01.01.SAP.02 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 5.6316 | 2022-04 | 50.6842 | SAP
95 | תדירויות סוגי ספירה: מערכת SAP תחזיק את חוקת תדירויות סוגי הספירה עבור מחסנים מנוהלי WMS למטרות בקרה במערכת הSAP | 0 | 2021-05-02 | 2021-05-04 | 3 | 01.11.SAP.07 | 01.11.SAP.01 |  | 00nan |  |  |  | 2021-05
96 | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS | 0 | 2021-05-03 | 2021-05-24 | 13 | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.11 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-05 | 57.5714 | SAP
97 | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS | 0 | 2021-05-10 | 2021-05-23 | 7 | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.05 | 01.11.SAP.14 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-05 | 31 | SAP
98 | אי הילום לא חלוט: תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש. מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS. | 0 | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 40 | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.12 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-07 | 177.1429 | SAP
99 | אי הילום לא חלוט: נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP | 0 | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 8 | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.07 | 01.11.SAP.13 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-06 | 35.4286 | SAP
100 | סבב אישורים: מערכת SAP תאפשר סבב אישורים להפרשים כפי שקיים היום שהגיעו ממחסנים בתפעול SAP בלבד | 0 | 2021-06-24 | 2021-07-12 | 13 | 01.11.IMP.04 | 01.11.SAP.08 |  | 00nan |  |  |  | 2021-07
101 | קיזוזים: מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות | 0 | 2021-07-04 | 2021-09-14 | 50 | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.09 | 01.11.SAP.01 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-09 | 221.4286 | SAP
102 | ניקוי צינור | 0 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 0 | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.10 |  | 00nan |  |  |  | 2021-07
103 | Log שגויים | 0 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 1 | 01.11.IMP.09 | 01.11.SAP.12 |  | 00nan |  |  |  | 2021-07
104 | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל : בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים | 0 | 2021-08-15 | 2021-09-05 | 16 | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.14 | 01.11.SAP.09 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-09 | 70.8571 | SAP
105 | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל: שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע | 0 | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 8 | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.15 | 01.11.SAP.10 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-09 | 35.4286 | SAP
106 | תכנון ספירה: מערכת SAP תאפשר פתיחת תכנון ספירה עבור מחסנים מיוחדים תחת אתר מרה"ס | 0 | 2021-09-01 | 2022-01-06 | 75 | 01.11.SAP.05 | 01.11.SAP.02 |  | 00nan |  |  |  | 2022-01
107 | Workflow: מערכת SAP תאפשר ארגון מחדש של עץ ה-WF בעקבות השינויים של בעלי התפקידים וההרשאות שלהם | 0 | 2021-11-25 | 2022-06-12 | 130 | 01.11.IMP.08 | 01.11.SAP.11 |  | 00nan |  |  |  | 2022-06
108 | רשומות תכנון עבור מחסנים מיוחדים בSAP: מערכת SAP נדרש לפתח יכולת תוכנית ספירות מובנית (כפי שקיים היום בדרג הנפרש)רשומות תכנון עבור מחסנים מיוחדים (ניהול צבאי) באתר מרה"ס | 0 | 2022-03-24 | 2022-07-14 | 75 | 01.11.SAP.02 | 01.11.SAP.13 |  | 00nan |  |  |  | 2022-07
109 | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום | 0 | 2021-05-03 | 2021-05-13 | 9 | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.01 | 01.12.SAP.08 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 | 2021-05 | 27 | SAP
110 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק | 0 | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 15 | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.05 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 | 2021-05 | 45 | SAP
111 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 | 0 | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 3 | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.01 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 | 2021-05 | 9 | SAP
112 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 | 0 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2 | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.06 | 01.12.SAP.10 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 | 2021-06 | 6 | SAP
113 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 | 0 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 4 | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.07 | 01.12.SAP.02 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 | 2021-06 | 12 | SAP
114 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 | 0 | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 15 | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.08 |  | 00nan |  |  |  | 2021-06
115 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 | 0 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 1 | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.09 | 01.12.SAP.03 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 | 2021-06 | 3 | SAP
116 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 | 0 | 2021-06-09 | 2021-06-30 | 15 | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.10 | 01.12.SAP.04 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 | 2021-06 | 45 | SAP
117 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק | 0 | 2021-06-24 | 2021-07-06 | 9 | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.11 |  | 00nan |  |  |  | 2021-07
118 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק | 0 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2 | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.12 | 01.12.SAP.09 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 | 2021-07 | 6 | SAP
119 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום | 0 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.13 | 01.12.SAP.06 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 | 2021-07 | 6 | SAP
120 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר מעקב והדפסת טפסים של מסמכי חומר ע"ב מסך ZVP1P | 0 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2 | 01.12.IMP.08 | 01.12.SAP.14 |  | 00nan |  |  |  | 2021-07
121 | כושרים וחוקות - מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה | 0 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2 | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.15 | 01.12.SAP.07 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 3 | 2021-07 | 6 | SAP
122 | טיוב והסבת נתונים- הסבת נתונים פרויקט מנוף | 0.07 | 2021-05-03 | 2021-08-25 | 82 | 01.06.SAP.05 | 01.06.SAP.09 | 10.08.SAP.01 | 10.08 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | 5 | 2021-08 | 410 | SAP
123 | פרויקט מנו"ף- טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. | 0 | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 24 | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.10 | 10.08.INT.01 | 10.08 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | 5 | 2021-08 | 120 | INT
124 | שמנים | 0 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1 | 01.03.INT.05 | 01.03.INT.03 |  | 00nan |  |  |  | 2021-06
125 | שמנים | 0 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 1 | 01.03.INT.02 | 01.03.INT.01 |  | 00nan |  |  |  | 2021-06
126 | הרשאות | 0 | 2021-06-03 | 2021-06-08 | 4 | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.01 | 01.03.SAP.01 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 3 | 2021-06 | 12 | SAP
127 | קודי מאשר - מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר | 0 | 2021-06-03 | 2021-06-06 | 2 | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.02 | 01.03.SAP.03 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 3 | 2021-06 | 6 | SAP
128 | הזמנות אחזקה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו | 0 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 2 | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 | 01.04.SAP.03 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 3 | 2021-05 | 6 | SAP
129 | פירוק והשקעה מתוך הזמנה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו | 0 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2 | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 | 01.04.SAP.01 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 3 | 2021-05 | 6 | SAP
130 | מיקום המלאי: המלאי מאוחסן בWMS ומשוקף בIM בsap- - אתרים 6100,6200,6300. | 0 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2 | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | 00nan |  |  |  | 2021-05
131 | חוקות: איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי | 0 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2 | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 | 01.04.SAP.02 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 3 | 2021-05 | 6 | SAP
132 | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום | 0 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2 | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.02 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4.25 | 2021-07 | 8.5 | SAP
133 | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP- מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM | 0 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 2 | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.01 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4.25 | 2021-07 | 8.5 | SAP
134 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS | 0 | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 4 | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.07 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4.25 | 2021-08 | 17 | SAP
135 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS | 0 | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 14 | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.03 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4.25 | 2021-08 | 59.5 | SAP
136 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. | 0 | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 10 | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4.25 | 2021-08 | 42.5 | INT
137 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP על נתוני המלאי שנחסמו/שוחררו. העדכון יכול להתבצע במספר פעימות. | 0 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2 | 01.06.INT.02 | 01.06.INT.02 |  | 00nan |  |  |  | 2021-08
138 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - ביצוע הפעולה ב-SAP תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת (ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר). | 0 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2.5 | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.07 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4.25 | 2021-08 | 10.625 | SAP
139 | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. | 0 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2 | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.02 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4.25 | 2021-08 | 8.5 | INT
140 | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . | 0 | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 8 | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.05 | 01.06.SAP.04 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4.25 | 2021-08 | 34 | SAP
141 | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. | 0 | 2021-08-23 | 2021-09-12 | 11 | 01.06.INT.04 | 01.06.INT.04 |  | 00nan |  |  |  | 2021-09
142 | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך עדכון בשולחן עבודה), ותאפשר התחלת תהליך חסימה/שחרור ע"ס בקשת מדיניות לפריט זו. | 0 | 2021-08-24 | 2021-09-12 | 10 | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.06 |  | 00nan |  |  |  | 2021-09
143 | קודי סיבת החסימה- מערכת SAP תאפשר איחוד קודי סיבה בין המרכזים השונים | 0 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 1.5 | 01.06.IMP.04 | 01.06.SAP.07 |  | 00nan |  |  |  | 2021-08
144 | קודי סיבת החסימה- קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. | 0 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 1.5 | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.08 | 01.06.SAP.05 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4.25 | 2021-08 | 6.375 | SAP
145 | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS | 0 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 5 | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.11 | 01.06.SAP.06 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 4.25 | 2021-08 | 21.25 | SAP
146 | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - התאמות במבנה הארגוני | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-22 | 16 | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-07 | 72 | SAP
147 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ | 0 | 2021-07-13 | 2021-07-28 | 11 | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-07 | 49.5 | SAP
148 | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון | 0 | 2021-08-08 | 2021-08-31 | 18 | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-08 | 81 | SAP
149 | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - התאמות במבנה ארגוני | 0 | 2021-08-22 | 2021-09-09 | 12 | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-09 | 54 | SAP
150 | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה | 0 | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 18 | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-10 | 81 | SAP
151 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 315 | 0 | 2021-09-14 | 2021-10-17 | 14 | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 | 02.08.INT.01 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-10 | 63 | INT
152 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 | 0 | 2021-10-05 | 2021-10-17 | 8 | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 | 02.08.INT.02 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-10 | 36 | INT
153 | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - נדרשת התאמה למבנה הארגוני | 0 | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 11 | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.06 | 02.08.SAP.06 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-10 | 49.5 | SAP
154 | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - יש לתת מענה באחסון נתוני לקוח בבל"מ | 0 | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 12 | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.07 | 02.08.SAP.07 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-11 | 54 | SAP
155 | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. | 0 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 4 | 02.08.INT.D2 | 02.08.INT.03 | 02.08.SAP.08 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-10 | 18 | SAP
156 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) | 0 | 2021-10-27 | 2021-11-14 | 13 | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.03 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-11 | 58.5 | INT
157 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 | 0 | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 10 | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.05 | 02.08.INT.06 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-11 | 45 | INT
158 | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. | 0 | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 3 | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.06 | 02.08.INT.04 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-11 | 13.5 | INT
159 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 02.24.INT.01 | 0 | 2021-11-11 | 2021-12-08 | 13 | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.07 | 02.08.INT.05 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 4.5 | 2021-12 | 58.5 | INT
160 | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה | 0 | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 12 | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 | 2021-05 | 36 | SAP
161 | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) (התאמות במסך ZLEND ) | 0 | 2021-05-10 | 2021-05-23 | 7 | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.02 | 02.13.SAP.01 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 | 2021-05 | 21 | SAP
162 | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי | 0 | 2021-05-12 | 2021-08-09 | 62 | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.03 | 02.13.SAP.06 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 | 2021-08 | 186 | SAP
163 | החזרת השאלה - אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). | 0 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 5 | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.07 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 | 2021-07 | 15 | SAP
164 | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק | 0 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 5 | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.05 | 02.13.SAP.04 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 | 2021-07 | 15 | SAP
165 | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. | 0 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 5 | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.03 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 | 2021-08 | 15 | SAP
166 | השאלה לגורם חוץ - בנדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 0 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 5 | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.02 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 3 | 2021-08 | 15 | SAP
167 | פתיחת דרישת החזרה -מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס | 0.22 | 2021-05-02 | 2021-07-05 | 46 | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.01 | 02.06.SAP.03 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 4.5 | 2021-07 | 207 | SAP
168 | פתיחת דרישת החזרה - מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF | 0 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 3 | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.02 | 02.06.SAP.02 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 4.5 | 2021-06 | 13.5 | SAP
169 | ניהול הזמנת החזרה - מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה | 0 | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 8 | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.03 | 02.06.SAP.01 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 4.5 | 2021-06 | 36 | SAP
170 | קליטה למלאי - מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. | 0 | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 50 | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 4.5 | 2021-08 | 225 | INT
171 | ניהול הזמנת החזרה- מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה (לצורך איסוף בלבד) | 0 | 2021-07-12 | 2021-08-02 | 15 | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 4.5 | 2021-08 | 67.5 | INT
172 | החזרה מגורם חוץ -נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 0 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 5 | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.04 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 4.5 | 2021-07 | 22.5 | SAP
173 | החזרה מגורם חוץ -יש ליצור סיבת דרישת החזרה ייעודית - החזרה מתיקון גורמי חוץ | 0 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 5 | 02.06.SAP.09 | 02.06.SAP.05 |  | 00nan |  |  |  | 2021-08
174 | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני.(ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני) | 0 | 2021-06-06 | 2021-06-16 | 9 | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.04 | 02.01.SAP.03 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 5 | 2021-06 | 45 | SAP
175 | אספקה וליקוט- מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. | 0 | 2021-06-08 | 2021-07-01 | 17 | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-07 | 95.71 | INT
176 | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה- במקרים שנשלחים למערכת הזכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הwms | 0 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 4 | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.13 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-06 | 22.52 | INT
177 | שליחת אספקה- מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. | 0 | 2021-06-16 | 2021-08-11 | 41 | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-08 | 230.83 | INT
178 | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישיר | 0 | 2021-07-07 | 2021-08-22 | 33 | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-08 | 185.79 | INT
179 | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD)- מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. | 0 | 2021-07-14 | 2021-08-22 | 28 | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-08 | 157.64 | INT
180 | אספקה/ניפוק- מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - יש להתאים את הIDOCים של יצירת ועדכון אספקה לכל הסטטוסים והשינויים באספקה | 0 | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 15 | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-08 | 84.45 | INT
181 | נתיב בהזמנה- הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP- יש לקסטם נתיבים חדשים ובנוסף להתאים את הidoc. | 0 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 12 | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-08 | 67.56 | INT
182 | משלוחי אספקות -מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות | 0 | 2021-08-16 | 2021-08-24 | 6 | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.08 | 02.02.INT.08 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-08 | 33.78 | INT
183 | אריזות הטובין -מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD | 0 | 2021-08-17 | 2021-09-09 | 14 | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.09 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-09 | 78.82 | INT
184 | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) -מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP | 0 | 2021-08-18 | 2021-09-13 | 15 | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.10 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-09 | 84.45 | INT
185 | טרנזיט -הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי | 0 | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 18 | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-10 | 101.34 | INT
186 | טרנזיט -מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. | 0 | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 5 | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-09 | 28.15 | INT
187 | שליחת הזמנה לזכיין -מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה | 0 | 2021-09-19 | 2021-10-17 | 14 | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.13 | 02.02.INT.12 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2021-10 | 78.82 | INT
188 | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס. | 0.02 | 2021-10-05 | 2022-02-02 | 82 | 02.02.IMP.01 | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.01 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 5 | 2022-02 | 410 | SAP
189 | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 0 | 2021-12-07 | 2022-02-09 | 47 | 02.02.IMP.02 | 02.02.SAP.02 | 02.01.SAP.02 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 5 | 2022-02 | 235 | SAP
190 | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק". סטטוס ניפוק הינו סטנדרטי ולל"ש. יש ליצור סטטוס הגיע ליחידה שיווצר בעת חתימת יחידה על הPOD | 0 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 14 | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.11 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-01 | 78.82 | SAP
191 | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני- ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני. | 0 | 2022-01-09 | 2022-02-07 | 22 | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.04 | 02.01.SAP.03 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 5 | 2022-02 | 110 | SAP
192 | טרנזיט – עדכון הזמנה -מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. | 0 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 5 | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.07 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-02 | 28.15 | SAP
193 | טרנזיט ניפוק בין מרחבים -ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. | 0 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 5 | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.04 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-02 | 28.15 | SAP
194 | טרנזיט – טופס שילוח -מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. | 0 | 2022-02-02 | 2022-02-15 | 9 | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.06 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-02 | 50.67 | SAP
195 | טרנזיט -מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. | 0 | 2022-02-07 | 2022-02-27 | 14 | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.05 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-02 | 78.82 | SAP
196 | טרנזיט -ניפוק מהמרחב השני ליחידה | 0 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 5 | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.14 | 02.02.SAP.09 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-02 | 28.15 | SAP
197 | שליחת הזמנה לזכיין- תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך | 0 | 2022-02-20 | 2022-03-30 | 28 | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.03 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-03 | 157.64 | SAP
198 | קביעת א"א מנפק -תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. | 0 | 2022-03-09 | 2022-03-24 | 11 | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-03 | 61.93 | SAP
199 | פתיחת אספקה- מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS- לאפשר פתיחת אספקה באמצעות IDOC : כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 | 0 | 2022-03-20 | 2022-05-10 | 32 | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.02 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-05 | 180.16 | SAP
200 | הפקת טפסי שילוח -מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח | 0 | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 14 | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.01 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-05 | 78.82 | SAP
201 | אספקה לגורם חוץ - נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 0 | 2022-05-03 | 2022-05-11 | 5 | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.15 | 02.02.SAP.08 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-05 | 28.15 | SAP
202 | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה | 0 | 2021-06-15 | 2021-07-11 | 19 | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.01 | 02.11.SAP.04 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 4 | 2021-07 | 76 | SAP
203 | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה | 0 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2 | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.02 | 02.11.SAP.03 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 4 | 2021-07 | 8 | SAP
204 | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-WMS | 0 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 5 | 02.11.SAP.05 | 02.11.SAP.04 | 02.11.SAP.02 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 4 | 2021-07 | 20 | SAP
205 | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים | 0 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 5 | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 4 | 2021-07 | 20 | INT
206 | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP | 0 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 5 | 02.11.WMS.03 | 02.11.WMS.01 | 02.11.INT.01 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 4 | 2021-07 | 20 | INT
207 | מערכת SAP תאפשר עריכת/מחיקה של הזמנת ניפוק מסוג z21 | 0 | 2021-07-07 | 2021-07-21 | 10 | 02.11.SAP.04 | 02.11.SAP.03 |  | 00nan |  |  |  | 2021-07
208 | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-TMS תדע שמדובר בהזמנה מסוג החלפה ותדע לתכנן שינוע על משאית שתחזור מועמסת אך ללא קליטה למלאי כיוון שהקליטה היא למצמ. | 0 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 5 | חדש |  |  | 00nan |  |  |  | 2021-07
209 | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) | 0 | 2021-07-07 | 2021-07-22 | 11 | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.05 | 02.11.SAP.01 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 4 | 2021-07 | 44 | SAP
210 | קליטה למלאי - מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 | 0 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 5 | חדש |  |  | 00nan |  |  |  | 2021-07
211 | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0 | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 13 | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2021-10 | 50.375 | INT
212 | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף.- אפיון ממשק לקליטת השדר ופתיחת אספקה ? | 0 | 2021-09-09 | 2021-10-11 | 13 | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.05 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2021-10 | 50.375 | INT
213 | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0 | 2021-09-19 | 2021-10-26 | 20 | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.04 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2021-10 | 77.5 | INT
214 | שינוע פנימי - מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. | 0 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 14 | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.04 | 02.12.INT.03 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2021-11 | 54.25 | INT
215 | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה | 0 | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 14 | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.02 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2021-11 | 54.25 | INT
216 | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0 | 2021-11-28 | 2021-12-12 | 4 | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.07 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2021-12 | 15.5 | INT
217 | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש - של המרה"ס - דרישה- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 0 | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 4 | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.01 | 02.12.SAP.10 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2021-12 | 15.5 | SAP
218 | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 0 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 4 | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 | 02.12.SAP.11 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2021-12 | 15.5 | SAP
219 | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה | 0 | 2021-12-12 | 2021-12-29 | 13 | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.01 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2021-12 | 50.375 | INT
220 | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי.- מלאי? | 0 | 2021-12-29 | 2022-01-25 | 20 | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.03 | 02.12.SAP.08 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2022-01 | 77.5 | SAP
221 | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה.- התאמת אפיון קיים | 0 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 14 | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.04 | 02.12.SAP.06 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2021-12 | 54.25 | SAP
222 | קבלה בבימ"ל | 0 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 1 | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.05 | 02.12.SAP.01 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2021-12 | 3.875 | SAP
223 | פסילת פריט - מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. | 0 | 2021-12-16 | 2022-01-05 | 15 | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.06 | 02.12.SAP.09 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2022-01 | 58.125 | SAP
224 | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה.- אפיון טריגר לשליחת מייל | 0 | 2022-01-06 | 2022-01-19 | 10 | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.07 | 02.12.SAP.02 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2022-01 | 38.75 | SAP
225 | העברת כושר | 0 | 2022-01-11 | 2022-01-25 | 10 | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.07 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-01 | 56.3 | SAP
226 | מסך ייעודי | 0 | 2022-01-25 | 2022-02-08 | 10 | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.04 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-02 | 56.3 | SAP
227 | דוחות בקרה | 0 | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 10 | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.06 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 5.63 | 2022-02 | 56.3 | SAP
228 | פתיחת דרישה/הזמנה - מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. | 0 | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 12 | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 3.875 | 2022-03 | 46.5 | SAP
229 | המלצה לייצור- מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP- מערכת הSAP תיצור דרישות MRP כנגזרת מהמלצות ייצור, בדיקת התאמת ריצת הMRP לתהליך הרכבת ערכות | 0 | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 7 | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.01 | 02.23.SAP.02 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 3 | 2021-06 | 21 | SAP
230 | אזורי MRP- מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים | 0 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 25 | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.03 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 3 | 2021-07 | 75 | SAP
231 | מבנה ארגוני- נדרש לבצע במערכת הSAP שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני (גורם מנפק\מקבל). | 0 | 2021-07-14 | 2021-10-13 | 55 | 02.23.SAP.05 |  | 02.23.SAP.01 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 3 | 2021-10 | 165 | SAP
232 | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 8 | 02.18.SAP.01 | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.02 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-07 | 35.4286 | SAP
233 | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. | 0 | 2021-07-05 | 2021-07-11 | 4 | 02.18.SAP.02 | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-07 | 17.7143 | SAP
234 | תיקון מלאי-מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. | 0 | 2021-07-07 | 2021-08-30 | 39 | 02.18.SAP.03 | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.04 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-08 | 172.7143 | SAP
235 | תיקון תקציב-מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים | 0 | 2021-08-25 | 2021-10-06 | 19 | 02.18.SAP.04 | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.05 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-10 | 84.1429 | SAP
236 | קבלה למלאי-מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . | 0 | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 4 | 02.18.SAP.05 | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-10 | 17.7143 | SAP
237 | עדכון אספקה-מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. | 0 | 2021-10-04 | 2021-10-25 | 16 | 02.18.SAP.06 | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.07 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-10 | 70.8571 | SAP
238 | עדכון המלאי-מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . | 0 | 2021-10-20 | 2021-11-02 | 10 | 02.18.SAP.07 | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.08 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2021-11 | 44.2857 | SAP
239 | הפקת דוחות מעקב-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. | 0 | 2021-10-26 | 2022-01-19 | 57 | 02.18.INT.01 | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.02 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2022-01 | 252.4286 | INT
240 | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. | 0 | 2021-11-24 | 2022-01-02 | 22 | 02.18.INT.02 | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2022-01 | 97.4286 | INT
241 | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. | 0 | 2021-12-16 | 2022-01-16 | 22 | 02.18.INT.03 | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2022-01 | 97.4286 | INT
242 | תיקון מלאי-מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה | 0 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 22 | 02.18.INT.04 | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.05 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2022-01 | 97.4286 | INT
243 | עדכון אספקה-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר למערכת הSAP לטובת עדכון סטטוס באספקה. | 0 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 5 | 02.18.INT.05 | 02.18.INT.05 |  | 00nan |  |  |  | 2022-01
244 | ניפוק-מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. | 0 | 2022-01-12 | 2022-02-08 | 19 | 02.18.INT.06 | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.06 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 4.4286 | 2022-02 | 84.1429 | INT
245 | ניהול עצי מוצר -מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס | 0 | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 17.2 | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2021-08 | 81.9529 | SAP
246 | ניהול עצי מוצר -מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) | 0 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 9 | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2021-09 | 42.8824 | INT
247 | ייצור מנות קרב -מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע | 0 | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 33 | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.05 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2021-10 | 157.2353 | SAP
248 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP | 0 | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 13 | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.04 | 01.02.SAP.06 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2021-11 | 61.9412 | SAP
249 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. | 0 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5 | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2021-11 | 23.8235 | INT
250 | תכנון הייצור -מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. | 0 | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 35 | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.05 | 01.02.SAP.07 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-01 | 166.7647 | SAP
251 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS | 0 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 1 | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.06 | 01.02.SAP.01 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2021-12 | 4.7647 | SAP
252 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל | 0 | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 23 | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.08 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-01 | 109.5882 | SAP
253 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות | 0 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 14 | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.03 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-01 | 66.7059 | SAP
254 | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות | 0 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 4 | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.09 | 01.02.SAP.02 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-02 | 19.0588 | SAP
255 | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 4 | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.10 | 01.02.SAP.12 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-02 | 19.0588 | SAP
256 | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות | 0 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 4 | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.11 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-02 | 19.0588 | SAP
257 | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -העברת הערכה לאחסנה במחסני הזכיין –יש לאפשר העברת מלאי ערכות מא"א הבימל למערכת ה WMS | 0 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 3 | 01.02.SAP.04 | 01.02.SAP.12 |  | 00nan |  |  |  | 2022-02
258 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -במידה ולא קיים 100% מהמלאי הנדרש לבניית הערכות בWMS, מערכת SAP לא תשדר את הפק"ע לWMS ותציג הודעת שגיאה למשתמש | 0 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 7 | 01.02.SAP.14 | 01.02.SAP.13 |  | 00nan |  |  |  | 2022-02
259 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת wms תדע להגדיר את כל הסדרות של פריטי הבנים הדרושים לייצור ערכות לפי הלוגיקה שתיקבע ע"י מפקדת מרה"ס | 0 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 5 | 01.02.SAP.15 | 01.02.SAP.14 |  | 00nan |  |  |  | 2022-02
260 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה | 0 | 2022-02-13 | 2022-03-01 | 12 | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.03 | 01.02.INT.06 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-03 | 57.1765 | INT
261 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. | 0 | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 12 | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.03 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-03 | 57.1765 | INT
262 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה | 0 | 2022-03-03 | 2022-03-22 | 12 | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-03 | 57.1765 | INT
263 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת | 0 | 2022-03-22 | 2022-04-25 | 20 | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.15 | 01.02.SAP.09 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-04 | 95.2941 | SAP
264 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר פתיחת משימה של הוצאה\הכנסה של רכיבים לערכה קיימת במלאי | 0 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 5 | 01.02.SAP.06 | 01.02.INT.06 |  | 00nan |  |  |  | 2022-04
265 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת | 0 | 2022-04-05 | 2022-05-19 | 27 | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.07 | 01.02.INT.04 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-05 | 128.6471 | INT
266 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי | 0 | 2022-05-08 | 2022-05-10 | 2 | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.08 | 01.02.INT.07 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-05 | 9.5294 | INT
267 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS | 0 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 10 | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.15 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-05 | 47.6471 | SAP
268 | עיתוד -מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח | 0 | 2022-05-22 | 2022-05-24 | 2 | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.13 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-05 | 9.5294 | SAP
269 | הרשאות -מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2 | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.10 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-05 | 9.5294 | SAP
270 | MRP -יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני | 0 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2 | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.20 | 01.02.SAP.16 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-05 | 9.5294 | SAP
271 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה | 0 | 2022-05-25 | 2022-06-29 | 25 | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.21 | 01.02.SAP.17 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-06 | 119.1176 | SAP
272 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה | 0 | 2022-06-22 | 2022-07-28 | 26 | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.22 | 01.02.SAP.18 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-07 | 123.8824 | SAP
273 | פירוק ערכות -מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS | 0 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 10 | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.08 | 01.02.INT.07 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-08 | 47.6471 | INT
274 | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS | 0 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 10 | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.09 | 01.02.INT.08 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-08 | 47.6471 | INT
275 | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS | 0 | 2022-08-07 | 2022-08-18 | 10 | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.10 | 01.02.INT.09 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 4.7647 | 2022-08 | 47.6471 | INT
276 | חוקה- תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. | 0 | 2021-08-22 | 2021-10-14 | 28 | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.13 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-10 | 100 | SAP
277 | חוקה- מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש | 0 | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 15 | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-10 | 53.5714 | SAP
278 | חוקה- מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש | 0 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2 | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.11 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-10 | 7.1429 | SAP
279 | המרות טכניות במחסנים מיוחדים- מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים | 0 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 2 | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.10 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-10 | 7.1429 | SAP
280 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 | 0 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2 | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.09 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-10 | 7.1429 | SAP
281 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים | 0 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2 | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.08 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-10 | 7.1429 | SAP
282 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS | 0 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 16 | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.07 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-11 | 57.1429 | SAP
283 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) | 0 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 2 | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.06 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-11 | 7.1429 | SAP
284 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה (במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה ) | 0 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 2 | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.14 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-11 | 7.1429 | SAP
285 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP, מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה | 0 | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 2 | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.05 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-11 | 7.1429 | SAP
286 | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים | 0 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 5 | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.03 | 01.15.SAP.01 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 5 | 2021-11 | 25 | SAP
287 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע- הרחבת המענה הקיים | 0 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 5 | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.11 | 01.16.SAP.04 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-11 | 17.8571 | SAP
288 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל- הרחבת המענה הקיים | 0 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 5 | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.12 | 01.16.SAP.03 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-11 | 17.8571 | SAP
289 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - הרחבת המענה הקיים | 0 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5 | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.13 | 01.16.SAP.02 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-11 | 17.8571 | SAP
290 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי | 0 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 5 | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.01 | 01.16.INT.03 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-11 | 17.8571 | INT
291 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי | 0 | 2021-11-11 | 2021-11-18 | 5 | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 | 01.16.INT.02 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-11 | 17.8571 | INT
292 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי | 0 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 5 | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.14 | 01.16.SAP.01 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2021-11 | 17.8571 | SAP
293 | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה | 0 | 2021-11-15 | 2022-01-02 | 29 | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 | 01.16.INT.01 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2022-01 | 103.5714 | INT
294 | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת SAP תפתח פק"ע לביצוע המרה הכוללת שריון החומר אשר אותו מעוניינים להמיר בהתאם לנתונים שנשלחו מWMS | 0 | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 11 | 01.16.WMS.03 | 01.16.SAP.15 |  | 00nan |  |  |  | 2021-12
295 | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת SAP תאפשר החלטה על אישור/סירוב (שחרור) של הפק"ע ועדכון נתונים ע"י מפקדת המרה"ס | 0 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | 14 | 01.16.SAP.13 | 01.16.SAP.16 |  | 00nan |  |  |  | 2021-12
296 | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת SAP תשלח שדר עם הנתונים הרלוונטים למערכת הWMS | 0 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 9 | 01.16.INT.03 | 01.16.INT.04 |  | 00nan |  |  |  | 2021-12
297 | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP | 0 | 2021-12-23 | 2022-02-01 | 29 | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.04 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 3.5714 | 2022-02 | 103.5714 | INT
298 | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת SAP תנהל סטאטוסים על הפק"עות בהתאם לשדרים שהתקבלו | 0 | 2022-01-05 | 2022-01-18 | 9 | 01.16.SAP.14 | 01.16.SAP.17 |  | 00nan |  |  |  | 2022-01
299 | בימ"ל מכני אחוד- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם | 0 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 3 | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.02 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-11 | 13.6667 | SAP
300 | איחוד ח"ח+טכני- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחסן ח"ח וטכני- מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם | 0 | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 | 01.18.SAP.02 | 01.18.SAP.02 |  | 00nan |  |  |  | 2021-11
301 | 306א תקן- עבור פריטים רלוונטים הנמצאים פיזית בבימ"לים בכושרים 2,3 נדרשים להופיע במהלך MRP | 0 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2 | 01.18.SAP.04 | 01.18.SAP.03 |  | 00nan |  |  |  | 2021-11
302 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) | 0 | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 2 | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 | 01.18.SAP.03 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-11 | 9.1111 | SAP
303 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS | 0 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2 | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-11 | 9.1111 | INT
304 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר 0010) | 0 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2 | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.04 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-11 | 9.1111 | INT
305 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) | 0 | 2021-11-24 | 2021-11-28 | 2 | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 | 01.18.SAP.04 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-11 | 9.1111 | SAP
306 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS | 0 | 2021-11-25 | 2021-12-07 | 2 | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-12 | 9.1111 | INT
307 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר מרה"ס) | 0 | 2021-11-28 | 2021-12-08 | 2 | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.05 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-12 | 9.1111 | INT
308 | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) - מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני (אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) | 0 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 2 | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 | 01.18.SAP.05 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-12 | 9.1111 | SAP
309 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס )- יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) | 0 | 2021-12-08 | 2021-12-12 | 2 | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 | 01.18.SAP.06 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-12 | 9.1111 | SAP
310 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) | 0 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 2 | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.06 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-12 | 9.1111 | INT
311 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים "גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל (אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS (באתר מרה"ס) | 0 | 2021-12-12 | 2021-12-14 | 2 | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.07 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-12 | 9.1111 | INT
312 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 | 0 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2 | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 | 01.18.SAP.07 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-12 | 9.1111 | SAP
313 | צריכה/צריכה במשימה- מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה- טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-21 | 5 | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 | 01.18.SAP.09 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-12 | 22.7778 | SAP
314 | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור- מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור | 0 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 5 | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.10 | 01.18.SAP.08 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-12 | 22.7778 | SAP
315 | השמדה- מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים | 0 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 2 | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.11 | 01.18.SAP.01 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-12 | 9.1111 | SAP
316 | חירום- מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח | 0 | 2021-12-26 | 2021-12-28 | 2 | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 | 01.18.INT.01 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 4.5556 | 2021-12 | 9.1111 | INT