## skeleton
| Task Mode | RN | xRN | row_type | domain_id | process_id | Name | p_owner | waiting | status | BP | Duration | % Complete | due_date | parent | rule | task_notes | source | Outline Level | p_rule | Work | alias | isMS | row_number | Start | Finish | domain | process
1 |  | 00 |  | header |  |  | תכנית מרה"ס שלב ג | [9 empty] | nan |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | nan
2 |  | 00.01 |  | header |  |  | מוכנות זכיין לסביבת אינטגרציה | [9 empty] | nan |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | nan
3 | Manually Scheduled | 00.01.01 |  | header |  |  | SRR | [5 empty] | 1 | 19/01/2021 |  |  | nan | 17464 | 3 |  |  | SRR | 1 | 3 |  |  | nan
4 | Manually Scheduled | 00.01.02 |  | header |  |  | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | [5 empty] | 0 | 18/11/2021 |  |  | nan | 2492 | 3 |  |  | PDR | 1 | 4 |  |  | nan
5 | Manually Scheduled | 00.01.03 |  | header |  |  | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | [5 empty] | 0 | 23/01/2022 |  |  | nan | 2495 | 3 |  |  | CDR | 1 | 5 |  |  | nan
6 | Manually Scheduled | 00.01.04 |  | header |  |  | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | 0 | 11/03/2022 |  |  | nan | 2493 | 3 |  |  | INFRA | 1 | 6 |  |  | nan
7 | Manually Scheduled | 00.01.04 |  | header |  |  | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | [5 empty] | 0 | 13/04/2022 |  |  | nan | 2498 | 3 |  |  | INTEG | 1 | 7 |  |  | nan
8 |  | 00.01.05 |  | header |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | [9 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  | nan
9 | Manually Scheduled | 00.01.05.01 |  | header |  |  | הכנה והגשת PDR | [5 empty] | 0.9 | 23/11/2020 |  |  | nan | 16794 | 4 |  |  |  | 1 | 9 |  |  | nan
10 | Manually Scheduled | 00.01.05.02 |  | header |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | [5 empty] | 0 | 30/08/2021 |  |  | nan | 16795 | 4 |  |  |  | 1 | 10 |  |  | nan
11 | Manually Scheduled | 00.01.05.03 |  | header |  |  | סקר PDR | [5 empty] | 0 | 28/09/2021 |  |  | nan | 16796 | 4 |  |  |  | 1 | 11 |  |  | nan
12 | Manually Scheduled | 00.01.05.04 |  | header |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | [5 empty] | 0 | 29/09/2021 |  |  | nan | 16797 | 4 |  |  |  | 1 | 12 |  |  | nan
13 | Manually Scheduled | 00.01.05.05 |  | header |  |  | תיקון והגשת PDR | [5 empty] | 0 | 14/10/2021 |  |  | nan | 16798 | 4 |  |  |  | 1 | 13 |  |  | nan
14 | Manually Scheduled | 00.01.05.06 |  | header |  |  | בדיקה ואישור PDR | [5 empty] | 0 | 24/10/2021 |  |  | nan | 16799 | 4 |  |  |  | 1 | 14 |  |  | nan
15 |  | 00.01.06 |  | header |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | [9 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  |  | nan
16 | Manually Scheduled | 00.01.06.01 |  | header |  |  | הכנה והגשת CDR | [5 empty] | 0 | 24/10/2021 |  |  | nan | 16802 | 3 |  |  |  | 1 | 16 |  |  | nan
17 | Manually Scheduled | 00.01.06.02 |  | header |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | [5 empty] | 0 | 21/11/2021 |  |  | nan | 16803 | 3 |  |  |  | 1 | 17 |  |  | nan
18 | Manually Scheduled | 00.01.06.03 |  | header |  |  | סקר CDR | [5 empty] | 0 | 06/12/2021 |  |  | nan | 16804 | 3 |  |  |  | 1 | 18 |  |  | nan
19 | Manually Scheduled | 00.01.06.04 |  | header |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | [5 empty] | 0 | 07/12/2021 |  |  | nan | 16805 | 3 |  |  |  | 1 | 19 |  |  | nan
20 | Manually Scheduled | 00.01.06.05 |  | header |  |  | תיקון והגשת CDR | [5 empty] | 0 | 22/12/2021 |  |  | nan | 16806 | 3 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | nan
21 | Manually Scheduled | 00.01.06.06 |  | header |  |  | בדיקה ואישור CDR | [5 empty] | 0 | 29/12/2021 |  |  | nan | 16807 | 3 |  |  |  | 1 | 21 |  |  | nan
22 |  | 00.10 |  | header |  |  | מוכנות אמל"ח לסביבת אינטגרציה | [9 empty] | nan |  | 2 |  |  |  |  | 22 |  |  | nan
23 |  | 00.10.01 |  | header |  |  | אבני דרך פנימיות | [9 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 23 |  |  | nan
24 |  | 00.10.01.01 |  | header |  |  | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט | [9 empty] | nan |  | 4 |  |  | BP | 1 | 24 |  |  | nan
25 |  | 00.10.01.02 |  | header |  |  | סיום משימות פיתוח | [9 empty] | nan |  | 4 |  |  | SAP | 1 | 25 |  |  | nan
26 |  | 00.10.01.03 |  | header |  |  | סיום משימות ממשקים | [9 empty] | nan |  | 4 |  |  | INT | 1 | 26 |  |  | nan
27 |  | 00.10.02 |  | header |  |  | אבני דרך חצויות | [9 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 27 |  |  | nan
28 |  | 00.10.02.INT |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים | [9 empty] | nan |  | 4 |  |  |  |  | 28 |  |  | nan
29 |  | 00.10.02.INT.01 |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים - מלאי | [9 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 29 |  |  | nan
30 |  | 00.10.02.INT.01.01 |  | header |  |  | 01:I1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 30 |  |  | nan
31 |  | 00.10.02.INT.01.02 |  | header |  |  | 01:I2 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 31 |  |  | nan
32 |  | 00.10.02.INT.01.03 |  | header |  |  | 01:I3 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 32 |  |  | nan
33 |  | 00.10.02.INT.01.04 |  | header |  |  | 01:I4 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 33 |  |  | nan
34 |  | 00.10.02.INT.02 |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים - שרשרת | [9 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 34 |  |  | nan
35 |  | 00.10.02.INT.02.01 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 35 |  |  | nan
36 |  | 00.10.02.INT.02.02 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 36 |  |  | nan
37 |  | 00.10.02.INT.02.03 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 37 |  |  | nan
38 |  | 00.10.02.INT.02.04 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 38 |  |  | nan
39 |  | 00.10.02.SAP |  | header |  |  | אבני דרך סאפ | [9 empty] | nan |  | 4 |  |  |  |  | 39 |  |  | nan
40 |  | 00.10.02.SAP.01 |  | header |  |  | אבני דרך סאפ - מלאי | [9 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 40 |  |  | nan
41 |  | 00.10.02.SAP.01.01 |  | header |  |  | 01:S1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 41 |  |  | nan
42 |  | 00.10.02.SAP.01.02 |  | header |  |  | 01:S2 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 42 |  |  | nan
43 |  | 00.10.02.SAP.01.03 |  | header |  |  | 01:S3 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 43 |  |  | nan
44 |  | 00.10.02.SAP.01.04 |  | header |  |  | 01:S4 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 44 |  |  | nan
45 |  | 00.10.02.SAP.02 |  | header |  |  | אבני דרך סאפ - שרשרת | [9 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 45 |  |  | nan
46 |  | 00.10.02.SAP.02.01 |  | header |  |  | 02:S1 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 46 |  |  | nan
47 |  | 00.10.02.SAP.02.02 |  | header |  |  | 02:S2 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 47 |  |  | nan
48 |  | 00.10.02.SAP.02.03 |  | header |  |  | 02:S3 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 48 |  |  | nan
49 |  | 00.10.02.SAP.02.04 |  | header |  |  | 02:S4 | [9 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 49 |  |  | nan
50 |  | 01 |  | hd_domain | 01: מלאי ואחסנה |  | 01: מלאי ואחסנה | [9 empty] | nan | [6 empty] | 50 |  |  | nan
51 |  | 01.01 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | עינת | עינת | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת, סוגיה בנושא רכש ממרק"ט – ממשק בין המערכות | [6 empty] | 51 |  |  | 01 | 01.01
52 |  | 01.01.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 52 |  |  | nan
53 |  | 01.01.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | עינת | עינת | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת, סוגיה בנושא רכש ממרק"ט – ממשק בין המערכות | [6 empty] | 53 |  |  | 01 | 01.01
54 |  | 01.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks |  | עינת | [7 empty] | nan | [6 empty] | 54 |  |  | nan
55 |  | 01.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks |  | עינת | [7 empty] | nan | [6 empty] | 55 |  |  | nan
56 |  | 01.01.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 56 |  |  | nan
57 |  | 01.01.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | טרם החל | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 57 |  |  | nan
58 |  | 01.01.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 58 |  |  | nan
59 |  | 01.01.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 59 |  |  | nan
60 |  | 01.01.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 60 |  |  | nan
61 |  | 01.01.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 61 |  |  | nan
62 |  | 01.01.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בחתימה | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 62 |  |  | nan
63 |  | 01.01.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | חתום | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 63 |  |  | nan
64 |  | 01.01.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 64 |  |  | nan
65 |  | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 22 | 0 |  | 01.01.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 65 | 2022-01-31 | 2022-03-01 | 01 | 01.01
66 |  | 01.01.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 66 |  |  | nan
67 |  | 01.01.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 67 |  |  | nan
68 |  | 01.01.INT.01.02.01 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 68 |  |  | nan
69 |  | 01.01.INT.01.02.02 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 69 |  |  | nan
70 |  | 01.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 01.01.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 70 | 2022-01-31 | 2022-03-01 | nan
71 |  | 01.01.INT.01.02.04 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 71 |  |  | nan
72 |  | 01.01.INT.01.02.05 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 72 |  |  | nan
73 |  | 01.01.INT.01.02.06 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 73 |  |  | nan
74 |  | 01.01.INT.01.02.07 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 74 |  |  | nan
75 |  | 01.01.INT.01.02.08 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 75 |  |  | nan
76 |  | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תאפשר העברת שדרים למערכת זכיין ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשהזי הייצ' 92 בעת הצורך |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 29 | 0 |  | 01.01.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 76 | 2022-01-02 | 2022-02-09 | 01 | 01.01
77 |  | 01.01.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 77 |  |  | nan
78 |  | 01.01.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 78 |  |  | nan
79 |  | 01.01.INT.02.02.01 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 79 |  |  | nan
80 |  | 01.01.INT.02.02.02 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 80 |  |  | nan
81 |  | 01.01.INT.02.02.03 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 29 | 0 |  | 01.01.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 81 | 2022-01-02 | 2022-02-09 | nan
82 |  | 01.01.INT.02.02.04 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 82 |  |  | nan
83 |  | 01.01.INT.02.02.05 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 83 |  |  | nan
84 |  | 01.01.INT.02.02.06 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 84 |  |  | nan
85 |  | 01.01.INT.02.02.07 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 85 |  |  | nan
86 |  | 01.01.INT.02.02.08 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 86 |  |  | nan
87 |  | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.31 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת מרקט תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני הזמנת רכש. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 01.01.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 87 | 2021-07-25 | 2021-08-09 | 01 | 01.01
88 |  | 01.01.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 88 |  |  | nan
89 |  | 01.01.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 89 |  |  | nan
90 |  | 01.01.INT.03.02.01 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 90 |  |  | nan
91 |  | 01.01.INT.03.02.02 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 91 |  |  | nan
92 |  | 01.01.INT.03.02.03 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.01.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 92 | 2021-07-25 | 2021-08-09 | nan
93 |  | 01.01.INT.03.02.04 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 93 |  |  | nan
94 |  | 01.01.INT.03.02.05 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 94 |  |  | nan
95 |  | 01.01.INT.03.02.06 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 95 |  |  | nan
96 |  | 01.01.INT.03.02.07 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 96 |  |  | nan
97 |  | 01.01.INT.03.02.08 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 97 |  |  | nan
98 |  | 01.01.INT.04 | 01.01.INT.36 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב זכיין. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 01.01.INT.04 | INT | nan | [6 empty] | 98 | 2022-01-20 | 2022-02-08 | 01 | 01.01
99 |  | 01.01.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 99 |  |  | nan
100 |  | 01.01.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 100 |  |  | nan
101 |  | 01.01.INT.04.02.01 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 101 |  |  | nan
102 |  | 01.01.INT.04.02.02 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 102 |  |  | nan
103 |  | 01.01.INT.04.02.03 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 01.01.INT.04 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 103 | 2022-01-20 | 2022-02-08 | nan
104 |  | 01.01.INT.04.02.04 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 104 |  |  | nan
105 |  | 01.01.INT.04.02.05 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 105 |  |  | nan
106 |  | 01.01.INT.04.02.06 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 106 |  |  | nan
107 |  | 01.01.INT.04.02.07 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 107 |  |  | nan
108 |  | 01.01.INT.04.02.08 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 108 |  |  | nan
109 |  | 01.01.INT.05 | 01.01.INT.32 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת מרקט תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני אספקה נכנסת תעודת משלוח דיגיטלית. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 01.01.INT.05 | INT | nan | [6 empty] | 109 | 2022-01-13 | 2022-02-01 | 01 | 01.01
110 |  | 01.01.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 110 |  |  | nan
111 |  | 01.01.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 111 |  |  | nan
112 |  | 01.01.INT.05.02.01 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 112 |  |  | nan
113 |  | 01.01.INT.05.02.02 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 113 |  |  | nan
114 |  | 01.01.INT.05.02.03 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 01.01.INT.05 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 114 | 2022-01-13 | 2022-02-01 | nan
115 |  | 01.01.INT.05.02.04 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 115 |  |  | nan
116 |  | 01.01.INT.05.02.05 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 116 |  |  | nan
117 |  | 01.01.INT.05.02.06 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 117 |  |  | nan
118 |  | 01.01.INT.05.02.07 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 118 |  |  | nan
119 |  | 01.01.INT.05.02.08 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 119 |  |  | nan
120 |  | 01.01.INT.06 | 01.01.INT.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת זכיין תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני קבלות למלאי. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0.13 |  | 01.01.INT.06 | INT | nan | [6 empty] | 120 | 2022-01-02 | 2022-01-17 | 01 | 01.01
121 |  | 01.01.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 121 |  |  | nan
122 |  | 01.01.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 122 |  |  | nan
123 |  | 01.01.INT.06.02.01 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 123 |  |  | nan
124 |  | 01.01.INT.06.02.02 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 124 |  |  | nan
125 |  | 01.01.INT.06.02.03 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0.13 |  | 01.01.INT.06 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 125 | 2022-01-02 | 2022-01-17 | nan
126 |  | 01.01.INT.06.02.04 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 126 |  |  | nan
127 |  | 01.01.INT.06.02.05 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 127 |  |  | nan
128 |  | 01.01.INT.06.02.06 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 128 |  |  | nan
129 |  | 01.01.INT.06.02.07 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 129 |  |  | nan
130 |  | 01.01.INT.06.02.08 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 130 |  |  | nan
131 |  | 01.01.INT.07 | 01.01.INT.35 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת זכיין תשדר סגירת אספקת החזרה. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.07 | INT | nan | [6 empty] | 131 | 2022-03-23 | 2022-04-06 | 01 | 01.01
132 |  | 01.01.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 132 |  |  | nan
133 |  | 01.01.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 133 |  |  | nan
134 |  | 01.01.INT.07.02.01 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 134 |  |  | nan
135 |  | 01.01.INT.07.02.02 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 135 |  |  | nan
136 |  | 01.01.INT.07.02.03 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.07 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 136 | 2022-03-23 | 2022-04-06 | nan
137 |  | 01.01.INT.07.02.04 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 137 |  |  | nan
138 |  | 01.01.INT.07.02.05 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 138 |  |  | nan
139 |  | 01.01.INT.07.02.06 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 139 |  |  | nan
140 |  | 01.01.INT.07.02.07 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 140 |  |  | nan
141 |  | 01.01.INT.07.02.08 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 141 |  |  | nan
142 |  | 01.01.INT.08 | 01.01.INT.24 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בסאפ ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בזכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 11 | 0.45 |  | 01.01.INT.08 | INT | nan | [6 empty] | 142 | 2022-01-02 | 2022-01-16 | 01 | 01.01
143 |  | 01.01.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 143 |  |  | nan
144 |  | 01.01.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 144 |  |  | nan
145 |  | 01.01.INT.08.02.01 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 145 |  |  | nan
146 |  | 01.01.INT.08.02.02 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 146 |  |  | nan
147 |  | 01.01.INT.08.02.03 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 11 | 0.45 |  | 01.01.INT.08 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 147 | 2022-01-02 | 2022-01-16 | nan
148 |  | 01.01.INT.08.02.04 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 148 |  |  | nan
149 |  | 01.01.INT.08.02.05 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 149 |  |  | nan
150 |  | 01.01.INT.08.02.06 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 150 |  |  | nan
151 |  | 01.01.INT.08.02.07 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 151 |  |  | nan
152 |  | 01.01.INT.08.02.08 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 152 |  |  | nan
153 |  | 01.01.INT.09 | 01.01.INT.33 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תשדר אספקת החזרה לספק |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.09 | INT | nan | [6 empty] | 153 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | 01 | 01.01
154 |  | 01.01.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 154 |  |  | nan
155 |  | 01.01.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 155 |  |  | nan
156 |  | 01.01.INT.09.02.01 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 156 |  |  | nan
157 |  | 01.01.INT.09.02.02 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 157 |  |  | nan
158 |  | 01.01.INT.09.02.03 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.09 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 158 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | nan
159 |  | 01.01.INT.09.02.04 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 159 |  |  | nan
160 |  | 01.01.INT.09.02.05 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 160 |  |  | nan
161 |  | 01.01.INT.09.02.06 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 161 |  |  | nan
162 |  | 01.01.INT.09.02.07 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 162 |  |  | nan
163 |  | 01.01.INT.09.02.08 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 163 |  |  | nan
164 |  | 01.01.INT.10 | 01.01.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 01.01.INT.10 | INT | nan | [6 empty] | 164 | 2022-03-01 | 2022-03-20 | 01 | 01.01
165 |  | 01.01.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 165 |  |  | nan
166 |  | 01.01.INT.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 166 |  |  | nan
167 |  | 01.01.INT.10.02.01 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 167 |  |  | nan
168 |  | 01.01.INT.10.02.02 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 168 |  |  | nan
169 |  | 01.01.INT.10.02.03 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.01.INT.10 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 169 | 2022-03-01 | 2022-03-20 | nan
170 |  | 01.01.INT.10.02.04 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 170 |  |  | nan
171 |  | 01.01.INT.10.02.05 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 171 |  |  | nan
172 |  | 01.01.INT.10.02.06 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 172 |  |  | nan
173 |  | 01.01.INT.10.02.07 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 173 |  |  | nan
174 |  | 01.01.INT.10.02.08 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 174 |  |  | nan
175 |  | 01.01.INT.11 | 01.01.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי לאתרי האחסון הרלוונטים בסאפ גם עבור אספקות חלקיות |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0.05 |  | 01.01.INT.11 | INT | nan | [6 empty] | 175 | 2022-02-23 | 2022-03-08 | 01 | 01.01
176 |  | 01.01.INT.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 176 |  |  | nan
177 |  | 01.01.INT.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 177 |  |  | nan
178 |  | 01.01.INT.11.02.01 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 178 |  |  | nan
179 |  | 01.01.INT.11.02.02 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 179 |  |  | nan
180 |  | 01.01.INT.11.02.03 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0.05 |  | 01.01.INT.11 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 180 | 2022-02-23 | 2022-03-08 | nan
181 |  | 01.01.INT.11.02.04 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 181 |  |  | nan
182 |  | 01.01.INT.11.02.05 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 182 |  |  | nan
183 |  | 01.01.INT.11.02.06 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 183 |  |  | nan
184 |  | 01.01.INT.11.02.07 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 184 |  |  | nan
185 |  | 01.01.INT.11.02.08 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 185 |  |  | nan
186 |  | 01.01.INT.12 | 01.01.INT.34 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת זכיין תשדר סגירת אספקת החזרה. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.12 | INT | nan | [6 empty] | 186 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 01 | 01.01
187 |  | 01.01.INT.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 187 |  |  | nan
188 |  | 01.01.INT.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 188 |  |  | nan
189 |  | 01.01.INT.12.02.01 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.12 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 189 |  |  | nan
190 |  | 01.01.INT.12.02.02 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.12 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 190 |  |  | nan
191 |  | 01.01.INT.12.02.03 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.12 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 191 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | nan
192 |  | 01.01.INT.12.02.04 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.12 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 192 |  |  | nan
193 |  | 01.01.INT.12.02.05 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.12 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 193 |  |  | nan
194 |  | 01.01.INT.12.02.06 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.12 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 194 |  |  | nan
195 |  | 01.01.INT.12.02.07 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.12 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 195 |  |  | nan
196 |  | 01.01.INT.12.02.08 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.12 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 196 |  |  | nan
197 |  | 01.01.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 197 |  |  | nan
198 |  | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש כי יוקם מק"ט גנרי כגון מכולה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 25 | 0 |  | 01.01.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 198 | 2021-11-03 | 2021-12-15 | 01 | 01.01
199 |  | 01.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 199 |  |  | nan
200 |  | 01.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 200 |  |  | nan
201 |  | 01.01.SAP.01.02.01 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 201 |  |  | nan
202 |  | 01.01.SAP.01.02.02 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 202 |  |  | nan
203 |  | 01.01.SAP.01.02.03 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 25 | 0 |  | 01.01.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 203 | 2021-11-03 | 2021-12-15 | nan
204 |  | 01.01.SAP.01.02.04 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 204 |  |  | nan
205 |  | 01.01.SAP.01.02.05 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 205 |  |  | nan
206 |  | 01.01.SAP.01.02.06 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 206 |  |  | nan
207 |  | 01.01.SAP.01.02.07 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 207 |  |  | nan
208 |  | 01.01.SAP.01.02.08 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 208 |  |  | nan
209 |  | 01.01.SAP.02 | 01.01.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה באספקה נכנסת האם נדרש קליטה למלאי |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 209 | 2021-10-28 | 2021-11-09 | 01 | 01.01
210 |  | 01.01.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 210 |  |  | nan
211 |  | 01.01.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 211 |  |  | nan
212 |  | 01.01.SAP.02.02.01 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 212 |  |  | nan
213 |  | 01.01.SAP.02.02.02 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 213 |  |  | nan
214 |  | 01.01.SAP.02.02.03 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 214 | 2021-10-28 | 2021-11-09 | nan
215 |  | 01.01.SAP.02.02.04 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 215 |  |  | nan
216 |  | 01.01.SAP.02.02.05 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 216 |  |  | nan
217 |  | 01.01.SAP.02.02.06 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 217 |  |  | nan
218 |  | 01.01.SAP.02.02.07 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 218 |  |  | nan
219 |  | 01.01.SAP.02.02.08 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 219 |  |  | nan
220 |  | 01.01.SAP.03 | 01.01.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה באספקה נכנסת האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין לא נכנס למלאי |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 220 | 2021-10-24 | 2021-11-03 | 01 | 01.01
221 |  | 01.01.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 221 |  |  | nan
222 |  | 01.01.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 222 |  |  | nan
223 |  | 01.01.SAP.03.02.01 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 223 |  |  | nan
224 |  | 01.01.SAP.03.02.02 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 224 |  |  | nan
225 |  | 01.01.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 225 | 2021-10-24 | 2021-11-03 | nan
226 |  | 01.01.SAP.03.02.04 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 226 |  |  | nan
227 |  | 01.01.SAP.03.02.05 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 227 |  |  | nan
228 |  | 01.01.SAP.03.02.06 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 228 |  |  | nan
229 |  | 01.01.SAP.03.02.07 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 229 |  |  | nan
230 |  | 01.01.SAP.03.02.08 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 230 |  |  | nan
231 |  | 01.01.SAP.04 | 01.01.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש עבור כלל המשקים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 231 | 2021-08-29 | 2021-09-19 | 01 | 01.01
232 |  | 01.01.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 232 |  |  | nan
233 |  | 01.01.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 233 |  |  | nan
234 |  | 01.01.SAP.04.02.01 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 234 |  |  | nan
235 |  | 01.01.SAP.04.02.02 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 235 |  |  | nan
236 |  | 01.01.SAP.04.02.03 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 236 | 2021-08-29 | 2021-09-19 | nan
237 |  | 01.01.SAP.04.02.04 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 237 |  |  | nan
238 |  | 01.01.SAP.04.02.05 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 238 |  |  | nan
239 |  | 01.01.SAP.04.02.06 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 239 |  |  | nan
240 |  | 01.01.SAP.04.02.07 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 240 |  |  | nan
241 |  | 01.01.SAP.04.02.08 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 241 |  |  | nan
242 |  | 01.01.SAP.05 | 01.01.IMP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בסוג אספקה של סימולי חוץ,מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתועה את סימול החוץ במערכת סאפ |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 23.5 | 0.33 |  | 01.01.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 242 | 2021-08-03 | 2021-09-05 | 01 | 01.01
243 |  | 01.01.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 243 |  |  | nan
244 |  | 01.01.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 244 |  |  | nan
245 |  | 01.01.SAP.05.02.01 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 245 |  |  | nan
246 |  | 01.01.SAP.05.02.02 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 246 |  |  | nan
247 |  | 01.01.SAP.05.02.03 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 23.5 | 0.33 |  | 01.01.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 247 | 2021-08-03 | 2021-09-05 | nan
248 |  | 01.01.SAP.05.02.04 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 248 |  |  | nan
249 |  | 01.01.SAP.05.02.05 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 249 |  |  | nan
250 |  | 01.01.SAP.05.02.06 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 250 |  |  | nan
251 |  | 01.01.SAP.05.02.07 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 251 |  |  | nan
252 |  | 01.01.SAP.05.02.08 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 252 |  |  | nan
253 |  | 01.01.SAP.06 | 01.01.IMP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ,מש"א בתהליך האספקות במערכת סאפ |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 26.63 | 0.63 |  | 01.01.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 253 | 2021-08-01 | 2021-09-05 | 01 | 01.01
254 |  | 01.01.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 254 |  |  | nan
255 |  | 01.01.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 255 |  |  | nan
256 |  | 01.01.SAP.06.02.01 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 256 |  |  | nan
257 |  | 01.01.SAP.06.02.02 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 257 |  |  | nan
258 |  | 01.01.SAP.06.02.03 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 26.63 | 0.63 |  | 01.01.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 258 | 2021-08-01 | 2021-09-05 | nan
259 |  | 01.01.SAP.06.02.04 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 259 |  |  | nan
260 |  | 01.01.SAP.06.02.05 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 260 |  |  | nan
261 |  | 01.01.SAP.06.02.06 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 261 |  |  | nan
262 |  | 01.01.SAP.06.02.07 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 262 |  |  | nan
263 |  | 01.01.SAP.06.02.08 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 263 |  |  | nan
264 |  | 01.01.SAP.07 | 01.01.IMP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות, ההפרשים בדו"ח זי אמ די די |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.01.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 264 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 01 | 01.01
265 |  | 01.01.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 265 |  |  | nan
266 |  | 01.01.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 266 |  |  | nan
267 |  | 01.01.SAP.07.02.01 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 267 |  |  | nan
268 |  | 01.01.SAP.07.02.02 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 268 |  |  | nan
269 |  | 01.01.SAP.07.02.03 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.01.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 269 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | nan
270 |  | 01.01.SAP.07.02.04 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 270 |  |  | nan
271 |  | 01.01.SAP.07.02.05 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 271 |  |  | nan
272 |  | 01.01.SAP.07.02.06 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 272 |  |  | nan
273 |  | 01.01.SAP.07.02.07 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 273 |  |  | nan
274 |  | 01.01.SAP.07.02.08 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 274 |  |  | nan
275 |  | 01.01.SAP.08 | 01.01.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים סאפ התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 01.01.SAP.08 | SAP | nan | [6 empty] | 275 | 2021-09-19 | 2021-10-12 | 01 | 01.01
276 |  | 01.01.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 276 |  |  | nan
277 |  | 01.01.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 277 |  |  | nan
278 |  | 01.01.SAP.08.02.01 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 278 |  |  | nan
279 |  | 01.01.SAP.08.02.02 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 279 |  |  | nan
280 |  | 01.01.SAP.08.02.03 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.01.SAP.08 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 280 | 2021-09-19 | 2021-10-12 | nan
281 |  | 01.01.SAP.08.02.04 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 281 |  |  | nan
282 |  | 01.01.SAP.08.02.05 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 282 |  |  | nan
283 |  | 01.01.SAP.08.02.06 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 283 |  |  | nan
284 |  | 01.01.SAP.08.02.07 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 284 |  |  | nan
285 |  | 01.01.SAP.08.02.08 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 285 |  |  | nan
286 |  | 01.01.SAP.09 | 01.01.IMP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בסאפ בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. לוודא כי תהליך סאפ STANDARD תומך. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 01.01.SAP.09 | SAP | nan | [6 empty] | 286 | 2021-09-14 | 2021-09-19 | 01 | 01.01
287 |  | 01.01.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 287 |  |  | nan
288 |  | 01.01.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 288 |  |  | nan
289 |  | 01.01.SAP.09.02.01 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 289 |  |  | nan
290 |  | 01.01.SAP.09.02.02 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 290 |  |  | nan
291 |  | 01.01.SAP.09.02.03 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 01.01.SAP.09 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 291 | 2021-09-14 | 2021-09-19 | nan
292 |  | 01.01.SAP.09.02.04 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 292 |  |  | nan
293 |  | 01.01.SAP.09.02.05 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 293 |  |  | nan
294 |  | 01.01.SAP.09.02.06 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 294 |  |  | nan
295 |  | 01.01.SAP.09.02.07 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 295 |  |  | nan
296 |  | 01.01.SAP.09.02.08 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 296 |  |  | nan
297 |  | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.29 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נשתמש ב משלוח אאוטבאונט מסוג אר אל אל עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה מיגו או אמ בי אר אל. לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה אר אל בשלב זה אין צורך. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.10 | SAP | nan | [6 empty] | 297 | 2021-09-02 | 2021-10-05 | 01 | 01.01
298 |  | 01.01.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 298 |  |  | nan
299 |  | 01.01.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 299 |  |  | nan
300 |  | 01.01.SAP.10.02.01 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 300 |  |  | nan
301 |  | 01.01.SAP.10.02.02 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 301 |  |  | nan
302 |  | 01.01.SAP.10.02.03 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.10 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 302 | 2021-09-02 | 2021-10-05 | nan
303 |  | 01.01.SAP.10.02.04 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 303 |  |  | nan
304 |  | 01.01.SAP.10.02.05 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 304 |  |  | nan
305 |  | 01.01.SAP.10.02.06 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 305 |  |  | nan
306 |  | 01.01.SAP.10.02.07 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 306 |  |  | nan
307 |  | 01.01.SAP.10.02.08 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 307 |  |  | nan
308 |  | 01.01.SAP.11 | 01.01.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול סאפ. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 01.01.SAP.11 | SAP | nan | [6 empty] | 308 | 2021-08-29 | 2021-10-03 | 01 | 01.01
309 |  | 01.01.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 309 |  |  | nan
310 |  | 01.01.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 310 |  |  | nan
311 |  | 01.01.SAP.11.02.01 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 311 |  |  | nan
312 |  | 01.01.SAP.11.02.02 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 312 |  |  | nan
313 |  | 01.01.SAP.11.02.03 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 01.01.SAP.11 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 313 | 2021-08-29 | 2021-10-03 | nan
314 |  | 01.01.SAP.11.02.04 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 314 |  |  | nan
315 |  | 01.01.SAP.11.02.05 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 315 |  |  | nan
316 |  | 01.01.SAP.11.02.06 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 316 |  |  | nan
317 |  | 01.01.SAP.11.02.07 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 317 |  |  | nan
318 |  | 01.01.SAP.11.02.08 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 318 |  |  | nan
319 |  | 01.01.SAP.12 | 01.01.CNV.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הזכיין את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור מנה"ר להזמנה החדשה זי אמ01 +זי הייצ' 92 |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 01.01.SAP.12 | SAP | nan | [6 empty] | 319 | 2021-10-10 | 2021-10-26 | 01 | 01.01
320 |  | 01.01.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 320 |  |  | nan
321 |  | 01.01.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 321 |  |  | nan
322 |  | 01.01.SAP.12.02.01 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 322 |  |  | nan
323 |  | 01.01.SAP.12.02.02 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 323 |  |  | nan
324 |  | 01.01.SAP.12.02.03 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.01.SAP.12 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 324 | 2021-10-10 | 2021-10-26 | nan
325 |  | 01.01.SAP.12.02.04 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 325 |  |  | nan
326 |  | 01.01.SAP.12.02.05 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 326 |  |  | nan
327 |  | 01.01.SAP.12.02.06 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 327 |  |  | nan
328 |  | 01.01.SAP.12.02.07 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 328 |  |  | nan
329 |  | 01.01.SAP.12.02.08 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 329 |  |  | nan
330 |  | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תשמור את הקשר בין הזמנת המקורמנה"ר לבין ההזמנה החדשה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.13 | SAP | nan | [6 empty] | 330 | 2021-10-03 | 2021-10-18 | 01 | 01.01
331 |  | 01.01.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 331 |  |  | nan
332 |  | 01.01.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 332 |  |  | nan
333 |  | 01.01.SAP.13.02.01 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 333 |  |  | nan
334 |  | 01.01.SAP.13.02.02 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 334 |  |  | nan
335 |  | 01.01.SAP.13.02.03 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.13 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 335 | 2021-10-03 | 2021-10-18 | nan
336 |  | 01.01.SAP.13.02.04 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 336 |  |  | nan
337 |  | 01.01.SAP.13.02.05 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 337 |  |  | nan
338 |  | 01.01.SAP.13.02.06 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 338 |  |  | nan
339 |  | 01.01.SAP.13.02.07 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 339 |  |  | nan
340 |  | 01.01.SAP.13.02.08 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 340 |  |  | nan
341 |  | 01.01.SAP.14 | 01.01.IMP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ לא תשדר למערכת הזכיין סוגי הזמנות ש"י |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.14 | SAP | nan | [6 empty] | 341 | 2021-09-29 | 2021-10-12 | 01 | 01.01
342 |  | 01.01.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 342 |  |  | nan
343 |  | 01.01.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 343 |  |  | nan
344 |  | 01.01.SAP.14.02.01 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 344 |  |  | nan
345 |  | 01.01.SAP.14.02.02 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 345 |  |  | nan
346 |  | 01.01.SAP.14.02.03 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.14 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 346 | 2021-09-29 | 2021-10-12 | nan
347 |  | 01.01.SAP.14.02.04 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 347 |  |  | nan
348 |  | 01.01.SAP.14.02.05 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 348 |  |  | nan
349 |  | 01.01.SAP.14.02.06 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 349 |  |  | nan
350 |  | 01.01.SAP.14.02.07 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 350 |  |  | nan
351 |  | 01.01.SAP.14.02.08 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 351 |  |  | nan
352 |  | 01.01.SAP.15 | 01.01.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול סאפ. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 32.5 | 0.32 |  | 01.01.SAP.15 | SAP | nan | [6 empty] | 352 | 2021-08-04 | 2021-10-04 | 01 | 01.01
353 |  | 01.01.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 353 |  |  | nan
354 |  | 01.01.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 354 |  |  | nan
355 |  | 01.01.SAP.15.02.01 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 355 |  |  | nan
356 |  | 01.01.SAP.15.02.02 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 356 |  |  | nan
357 |  | 01.01.SAP.15.02.03 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 32.5 | 0.32 |  | 01.01.SAP.15 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 357 | 2021-08-04 | 2021-10-04 | nan
358 |  | 01.01.SAP.15.02.04 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 358 |  |  | nan
359 |  | 01.01.SAP.15.02.05 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 359 |  |  | nan
360 |  | 01.01.SAP.15.02.06 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 360 |  |  | nan
361 |  | 01.01.SAP.15.02.07 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 361 |  |  | nan
362 |  | 01.01.SAP.15.02.08 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 362 |  |  | nan
363 |  | 01.01.SAP.16 | 01.01.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה באספקה נכנסת האם נדרש קבלה מרכש למלאי למחסן מנוהל צבאי, מנהול זכיין |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 1 |  | 01.01.SAP.16 | SAP | nan | [6 empty] | 363 | 2021-08-17 | 2021-08-22 | 01 | 01.01
364 |  | 01.01.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 364 |  |  | nan
365 |  | 01.01.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 365 |  |  | nan
366 |  | 01.01.SAP.16.02.01 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 366 |  |  | nan
367 |  | 01.01.SAP.16.02.02 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 367 |  |  | nan
368 |  | 01.01.SAP.16.02.03 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 01.01.SAP.16 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 368 | 2021-08-17 | 2021-08-22 | nan
369 |  | 01.01.SAP.16.02.04 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 369 |  |  | nan
370 |  | 01.01.SAP.16.02.05 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 370 |  |  | nan
371 |  | 01.01.SAP.16.02.06 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 371 |  |  | nan
372 |  | 01.01.SAP.16.02.07 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 372 |  |  | nan
373 |  | 01.01.SAP.16.02.08 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 373 |  |  | nan
374 |  | 01.01.SAP.17 | 01.01.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.01.SAP.17 | SAP | nan | [6 empty] | 374 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 01 | 01.01
375 |  | 01.01.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 375 |  |  | nan
376 |  | 01.01.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 376 |  |  | nan
377 |  | 01.01.SAP.17.02.01 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 377 |  |  | nan
378 |  | 01.01.SAP.17.02.02 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 378 |  |  | nan
379 |  | 01.01.SAP.17.02.03 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.01.SAP.17 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 379 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | nan
380 |  | 01.01.SAP.17.02.04 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 380 |  |  | nan
381 |  | 01.01.SAP.17.02.05 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 381 |  |  | nan
382 |  | 01.01.SAP.17.02.06 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 382 |  |  | nan
383 |  | 01.01.SAP.17.02.07 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 383 |  |  | nan
384 |  | 01.01.SAP.17.02.08 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 384 |  |  | nan
385 |  | 01.01.SAP.18 | 01.01.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יאוחסן בכושר 1 במערכת ה סאפ |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14.86 | 0 |  | 01.01.SAP.18 | SAP | nan | [6 empty] | 385 | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 01 | 01.01
386 |  | 01.01.SAP.18.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 386 |  |  | nan
387 |  | 01.01.SAP.18.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 387 |  |  | nan
388 |  | 01.01.SAP.18.02.01 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 388 |  |  | nan
389 |  | 01.01.SAP.18.02.02 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 389 |  |  | nan
390 |  | 01.01.SAP.18.02.03 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14.86 | 0 |  | 01.01.SAP.18 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 390 | 2021-11-22 | 2021-12-21 | nan
391 |  | 01.01.SAP.18.02.04 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 391 |  |  | nan
392 |  | 01.01.SAP.18.02.05 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 392 |  |  | nan
393 |  | 01.01.SAP.18.02.06 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 393 |  |  | nan
394 |  | 01.01.SAP.18.02.07 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 394 |  |  | nan
395 |  | 01.01.SAP.18.02.08 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 395 |  |  | nan
396 |  | 01.01.SAP.19 | 01.01.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 24.25 | 0.23 |  | 01.01.SAP.19 | SAP | nan | [6 empty] | 396 | 2021-08-17 | 2021-10-05 | 01 | 01.01
397 |  | 01.01.SAP.19.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 397 |  |  | nan
398 |  | 01.01.SAP.19.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 398 |  |  | nan
399 |  | 01.01.SAP.19.02.01 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 399 |  |  | nan
400 |  | 01.01.SAP.19.02.02 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 400 |  |  | nan
401 |  | 01.01.SAP.19.02.03 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 24.25 | 0.23 |  | 01.01.SAP.19 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 401 | 2021-08-17 | 2021-10-05 | nan
402 |  | 01.01.SAP.19.02.04 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 402 |  |  | nan
403 |  | 01.01.SAP.19.02.05 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 403 |  |  | nan
404 |  | 01.01.SAP.19.02.06 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 404 |  |  | nan
405 |  | 01.01.SAP.19.02.07 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 405 |  |  | nan
406 |  | 01.01.SAP.19.02.08 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 406 |  |  | nan
407 |  | 01.01.SAP.20 | 01.01.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת סאפ תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בסאפ בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 01.01.SAP.20 | SAP | nan | [6 empty] | 407 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 01 | 01.01
408 |  | 01.01.SAP.20.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 408 |  |  | nan
409 |  | 01.01.SAP.20.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 409 |  |  | nan
410 |  | 01.01.SAP.20.02.01 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 410 |  |  | nan
411 |  | 01.01.SAP.20.02.02 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 411 |  |  | nan
412 |  | 01.01.SAP.20.02.03 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 01.01.SAP.20 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 412 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | nan
413 |  | 01.01.SAP.20.02.04 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 413 |  |  | nan
414 |  | 01.01.SAP.20.02.05 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 414 |  |  | nan
415 |  | 01.01.SAP.20.02.06 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 415 |  |  | nan
416 |  | 01.01.SAP.20.02.07 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 416 |  |  | nan
417 |  | 01.01.SAP.20.02.08 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 417 |  |  | nan
418 |  | 01.02 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות | מאור | מאור | חתום | publish |  |  | 2020-11-26 | 01.02.BP.01 | BP | החלטה על איזה ערכות ינוהלו ב-WMS ואלו בSAP. החלופות יוצגו למשה ודוד וייצא סיכום על המלצה לפיתרון | [6 empty] | 418 |  |  | 01 | 01.02
419 |  | 01.02.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 419 |  |  | nan
420 |  | 01.02.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות | מאור | מאור | חתום | publish |  |  | 2020-11-26 | 01.02.BP.01 | BP | החלטה על איזה ערכות ינוהלו ב-WMS ואלו בSAP. החלופות יוצגו למשה ודוד וייצא סיכום על המלצה לפיתרון | [6 empty] | 420 |  |  | 01 | 01.02
421 |  | 01.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks |  | מאור | [7 empty] | nan | [6 empty] | 421 |  |  | nan
422 |  | 01.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks |  | מאור | [7 empty] | nan | [6 empty] | 422 |  |  | nan
423 |  | 01.02.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 423 |  |  | nan
424 |  | 01.02.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | טרם החל | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 424 |  |  | nan
425 |  | 01.02.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 425 |  |  | nan
426 |  | 01.02.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 426 |  |  | nan
427 |  | 01.02.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 427 |  |  | nan
428 |  | 01.02.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 428 |  |  | nan
429 |  | 01.02.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בחתימה | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 429 |  |  | nan
430 |  | 01.02.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | חתום | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 430 |  |  | nan
431 |  | 01.02.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 431 |  |  | nan
432 |  | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הסאפ תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין זכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 9 | 0 |  | 01.02.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 432 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 01 | 01.02
433 |  | 01.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 433 |  |  | nan
434 |  | 01.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 434 |  |  | nan
435 |  | 01.02.INT.01.02.01 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 435 |  |  | nan
436 |  | 01.02.INT.01.02.02 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 436 |  |  | nan
437 |  | 01.02.INT.01.02.03 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 01.02.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 437 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | nan
438 |  | 01.02.INT.01.02.04 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 438 |  |  | nan
439 |  | 01.02.INT.01.02.05 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 439 |  |  | nan
440 |  | 01.02.INT.01.02.06 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 440 |  |  | nan
441 |  | 01.02.INT.01.02.07 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 441 |  |  | nan
442 |  | 01.02.INT.01.02.08 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 442 |  |  | nan
443 |  | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב זכיין. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.02.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 443 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 01 | 01.02
444 |  | 01.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 444 |  |  | nan
445 |  | 01.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 445 |  |  | nan
446 |  | 01.02.INT.02.02.01 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 446 |  |  | nan
447 |  | 01.02.INT.02.02.02 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 447 |  |  | nan
448 |  | 01.02.INT.02.02.03 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.02.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 448 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | nan
449 |  | 01.02.INT.02.02.04 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 449 |  |  | nan
450 |  | 01.02.INT.02.02.05 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 450 |  |  | nan
451 |  | 01.02.INT.02.02.06 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 451 |  |  | nan
452 |  | 01.02.INT.02.02.07 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 452 |  |  | nan
453 |  | 01.02.INT.02.02.08 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 453 |  |  | nan
454 |  | 01.02.INT.03 | 01.02.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה זכיין תאפשר שליחת שדרים למערכת הסאפ עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 454 | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 01 | 01.02
455 |  | 01.02.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 455 |  |  | nan
456 |  | 01.02.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 456 |  |  | nan
457 |  | 01.02.INT.03.02.01 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 457 |  |  | nan
458 |  | 01.02.INT.03.02.02 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 458 |  |  | nan
459 |  | 01.02.INT.03.02.03 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 459 | 2022-02-15 | 2022-03-03 | nan
460 |  | 01.02.INT.03.02.04 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 460 |  |  | nan
461 |  | 01.02.INT.03.02.05 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 461 |  |  | nan
462 |  | 01.02.INT.03.02.06 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 462 |  |  | nan
463 |  | 01.02.INT.03.02.07 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 463 |  |  | nan
464 |  | 01.02.INT.03.02.08 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 464 |  |  | nan
465 |  | 01.02.INT.04 | 01.02.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה זכיין תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 27 | 0 |  | 01.02.INT.04 | INT | nan | [6 empty] | 465 | 2022-03-29 | 2022-05-12 | 01 | 01.02
466 |  | 01.02.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 466 |  |  | nan
467 |  | 01.02.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 467 |  |  | nan
468 |  | 01.02.INT.04.02.01 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 468 |  |  | nan
469 |  | 01.02.INT.04.02.02 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 469 |  |  | nan
470 |  | 01.02.INT.04.02.03 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 27 | 0 |  | 01.02.INT.04 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 470 | 2022-03-29 | 2022-05-12 | nan
471 |  | 01.02.INT.04.02.04 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 471 |  |  | nan
472 |  | 01.02.INT.04.02.05 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 472 |  |  | nan
473 |  | 01.02.INT.04.02.06 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 473 |  |  | nan
474 |  | 01.02.INT.04.02.07 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 474 |  |  | nan
475 |  | 01.02.INT.04.02.08 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 475 |  |  | nan
476 |  | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת זכיין תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.05 | INT | nan | [6 empty] | 476 | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 01 | 01.02
477 |  | 01.02.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 477 |  |  | nan
478 |  | 01.02.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 478 |  |  | nan
479 |  | 01.02.INT.05.02.01 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 479 |  |  | nan
480 |  | 01.02.INT.05.02.02 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 480 |  |  | nan
481 |  | 01.02.INT.05.02.03 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.05 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 481 | 2022-02-24 | 2022-03-14 | nan
482 |  | 01.02.INT.05.02.04 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 482 |  |  | nan
483 |  | 01.02.INT.05.02.05 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 483 |  |  | nan
484 |  | 01.02.INT.05.02.06 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 484 |  |  | nan
485 |  | 01.02.INT.05.02.07 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 485 |  |  | nan
486 |  | 01.02.INT.05.02.08 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 486 |  |  | nan
487 |  | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה זכיין תאפשר שליחת שדרים למערכת הסאפ עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.06 | INT | nan | [6 empty] | 487 | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 01 | 01.02
488 |  | 01.02.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 488 |  |  | nan
489 |  | 01.02.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 489 |  |  | nan
490 |  | 01.02.INT.06.02.01 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 490 |  |  | nan
491 |  | 01.02.INT.06.02.02 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 491 |  |  | nan
492 |  | 01.02.INT.06.02.03 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.06 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 492 | 2022-02-07 | 2022-02-22 | nan
493 |  | 01.02.INT.06.02.04 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 493 |  |  | nan
494 |  | 01.02.INT.06.02.05 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 494 |  |  | nan
495 |  | 01.02.INT.06.02.06 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 495 |  |  | nan
496 |  | 01.02.INT.06.02.07 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 496 |  |  | nan
497 |  | 01.02.INT.06.02.08 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 497 |  |  | nan
498 |  | 01.02.INT.07 | 01.02.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תדע לשדר לזכיין נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בזכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.07 | INT | nan | [6 empty] | 498 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 01 | 01.02
499 |  | 01.02.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 499 |  |  | nan
500 |  | 01.02.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 500 |  |  | nan
501 |  | 01.02.INT.07.02.01 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 501 |  |  | nan
502 |  | 01.02.INT.07.02.02 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 502 |  |  | nan
503 |  | 01.02.INT.07.02.03 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.07 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 503 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | nan
504 |  | 01.02.INT.07.02.04 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 504 |  |  | nan
505 |  | 01.02.INT.07.02.05 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 505 |  |  | nan
506 |  | 01.02.INT.07.02.06 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 506 |  |  | nan
507 |  | 01.02.INT.07.02.07 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 507 |  |  | nan
508 |  | 01.02.INT.07.02.08 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 508 |  |  | nan
509 |  | 01.02.INT.08 | 01.02.WMS.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכתזכיין תדע לשדר לסאפ על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בזכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.08 | INT | nan | [6 empty] | 509 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | 01 | 01.02
510 |  | 01.02.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 510 |  |  | nan
511 |  | 01.02.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 511 |  |  | nan
512 |  | 01.02.INT.08.02.01 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 512 |  |  | nan
513 |  | 01.02.INT.08.02.02 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 513 |  |  | nan
514 |  | 01.02.INT.08.02.03 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.08 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 514 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | nan
515 |  | 01.02.INT.08.02.04 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 515 |  |  | nan
516 |  | 01.02.INT.08.02.05 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 516 |  |  | nan
517 |  | 01.02.INT.08.02.06 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 517 |  |  | nan
518 |  | 01.02.INT.08.02.07 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 518 |  |  | nan
519 |  | 01.02.INT.08.02.08 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 519 |  |  | nan
520 |  | 01.02.INT.09 | 01.02.WMS.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכתזכיין תדע לשדר לסאפ על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בזכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.09 | INT | nan | [6 empty] | 520 | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 01 | 01.02
521 |  | 01.02.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 521 |  |  | nan
522 |  | 01.02.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 522 |  |  | nan
523 |  | 01.02.INT.09.02.01 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 523 |  |  | nan
524 |  | 01.02.INT.09.02.02 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 524 |  |  | nan
525 |  | 01.02.INT.09.02.03 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.09 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 525 | 2022-07-31 | 2022-08-14 | nan
526 |  | 01.02.INT.09.02.04 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 526 |  |  | nan
527 |  | 01.02.INT.09.02.05 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 527 |  |  | nan
528 |  | 01.02.INT.09.02.06 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 528 |  |  | nan
529 |  | 01.02.INT.09.02.07 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 529 |  |  | nan
530 |  | 01.02.INT.09.02.08 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 530 |  |  | nan
531 |  | 01.02.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 531 |  |  | nan
532 |  | 01.02.SAP.01 | 01.02.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים זכיין |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 01.02.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 532 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 01 | 01.02
533 |  | 01.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 533 |  |  | nan
534 |  | 01.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 534 |  |  | nan
535 |  | 01.02.SAP.01.02.01 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 535 |  |  | nan
536 |  | 01.02.SAP.01.02.02 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 536 |  |  | nan
537 |  | 01.02.SAP.01.02.03 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 01.02.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 537 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | nan
538 |  | 01.02.SAP.01.02.04 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 538 |  |  | nan
539 |  | 01.02.SAP.01.02.05 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 539 |  |  | nan
540 |  | 01.02.SAP.01.02.06 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 540 |  |  | nan
541 |  | 01.02.SAP.01.02.07 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 541 |  |  | nan
542 |  | 01.02.SAP.01.02.08 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 542 |  |  | nan
543 |  | 01.02.SAP.02 | 01.02.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הסאפ תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 543 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 01 | 01.02
544 |  | 01.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 544 |  |  | nan
545 |  | 01.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 545 |  |  | nan
546 |  | 01.02.SAP.02.02.01 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 546 |  |  | nan
547 |  | 01.02.SAP.02.02.02 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 547 |  |  | nan
548 |  | 01.02.SAP.02.02.03 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 548 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | nan
549 |  | 01.02.SAP.02.02.04 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 549 |  |  | nan
550 |  | 01.02.SAP.02.02.05 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 550 |  |  | nan
551 |  | 01.02.SAP.02.02.06 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 551 |  |  | nan
552 |  | 01.02.SAP.02.02.07 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 552 |  |  | nan
553 |  | 01.02.SAP.02.02.08 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 553 |  |  | nan
554 |  | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לזכיין עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל סאפ לצורך בניית ערכות |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 01.02.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 554 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 01 | 01.02
555 |  | 01.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 555 |  |  | nan
556 |  | 01.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 556 |  |  | nan
557 |  | 01.02.SAP.03.02.01 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 557 |  |  | nan
558 |  | 01.02.SAP.03.02.02 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 558 |  |  | nan
559 |  | 01.02.SAP.03.02.03 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 01.02.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 559 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | nan
560 |  | 01.02.SAP.03.02.04 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 560 |  |  | nan
561 |  | 01.02.SAP.03.02.05 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 561 |  |  | nan
562 |  | 01.02.SAP.03.02.06 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 562 |  |  | nan
563 |  | 01.02.SAP.03.02.07 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 563 |  |  | nan
564 |  | 01.02.SAP.03.02.08 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 564 |  |  | nan
565 |  | 01.02.SAP.04 | 01.02.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 17.2 | 0.27 |  | 01.02.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 565 | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 01 | 01.02
566 |  | 01.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 566 |  |  | nan
567 |  | 01.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 567 |  |  | nan
568 |  | 01.02.SAP.04.02.01 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 568 |  |  | nan
569 |  | 01.02.SAP.04.02.02 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 569 |  |  | nan
570 |  | 01.02.SAP.04.02.03 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 17.2 | 0.27 |  | 01.02.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 570 | 2021-08-08 | 2021-08-30 | nan
571 |  | 01.02.SAP.04.02.04 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 571 |  |  | nan
572 |  | 01.02.SAP.04.02.05 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 572 |  |  | nan
573 |  | 01.02.SAP.04.02.06 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 573 |  |  | nan
574 |  | 01.02.SAP.04.02.07 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 574 |  |  | nan
575 |  | 01.02.SAP.04.02.08 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 575 |  |  | nan
576 |  | 01.02.SAP.05 | 01.02.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 33 | 0.09 |  | 01.02.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 576 | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 01 | 01.02
577 |  | 01.02.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 577 |  |  | nan
578 |  | 01.02.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 578 |  |  | nan
579 |  | 01.02.SAP.05.02.01 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 579 |  |  | nan
580 |  | 01.02.SAP.05.02.02 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 580 |  |  | nan
581 |  | 01.02.SAP.05.02.03 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 33 | 0.09 |  | 01.02.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 581 | 2021-08-30 | 2021-10-31 | nan
582 |  | 01.02.SAP.05.02.04 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 582 |  |  | nan
583 |  | 01.02.SAP.05.02.05 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 583 |  |  | nan
584 |  | 01.02.SAP.05.02.06 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 584 |  |  | nan
585 |  | 01.02.SAP.05.02.07 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 585 |  |  | nan
586 |  | 01.02.SAP.05.02.08 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 586 |  |  | nan
587 |  | 01.02.SAP.06 | 01.02.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים סאפ |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 13 | 0.25 |  | 01.02.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 587 | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 01 | 01.02
588 |  | 01.02.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 588 |  |  | nan
589 |  | 01.02.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 589 |  |  | nan
590 |  | 01.02.SAP.06.02.01 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 590 |  |  | nan
591 |  | 01.02.SAP.06.02.02 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 591 |  |  | nan
592 |  | 01.02.SAP.06.02.03 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 13 | 0.25 |  | 01.02.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 592 | 2021-10-21 | 2021-11-09 | nan
593 |  | 01.02.SAP.06.02.04 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 593 |  |  | nan
594 |  | 01.02.SAP.06.02.05 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 594 |  |  | nan
595 |  | 01.02.SAP.06.02.06 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 595 |  |  | nan
596 |  | 01.02.SAP.06.02.07 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 596 |  |  | nan
597 |  | 01.02.SAP.06.02.08 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 597 |  |  | nan
598 |  | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר זכיין. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הזכיין. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 35 | 0 |  | 01.02.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 598 | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 01 | 01.02
599 |  | 01.02.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 599 |  |  | nan
600 |  | 01.02.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 600 |  |  | nan
601 |  | 01.02.SAP.07.02.01 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 601 |  |  | nan
602 |  | 01.02.SAP.07.02.02 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 602 |  |  | nan
603 |  | 01.02.SAP.07.02.03 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 35 | 0 |  | 01.02.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 603 | 2021-11-14 | 2022-01-09 | nan
604 |  | 01.02.SAP.07.02.04 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 604 |  |  | nan
605 |  | 01.02.SAP.07.02.05 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 605 |  |  | nan
606 |  | 01.02.SAP.07.02.06 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 606 |  |  | nan
607 |  | 01.02.SAP.07.02.07 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 607 |  |  | nan
608 |  | 01.02.SAP.07.02.08 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 608 |  |  | nan
609 |  | 01.02.SAP.08 | 01.02.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים המנוהלים סאפ וניפוקם לבימ"ל |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 23 | 0 |  | 01.02.SAP.08 | SAP | nan | [6 empty] | 609 | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 01 | 01.02
610 |  | 01.02.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 610 |  |  | nan
611 |  | 01.02.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 611 |  |  | nan
612 |  | 01.02.SAP.08.02.01 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 612 |  |  | nan
613 |  | 01.02.SAP.08.02.02 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 613 |  |  | nan
614 |  | 01.02.SAP.08.02.03 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 23 | 0 |  | 01.02.SAP.08 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 614 | 2021-12-21 | 2022-01-23 | nan
615 |  | 01.02.SAP.08.02.04 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 615 |  |  | nan
616 |  | 01.02.SAP.08.02.05 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 616 |  |  | nan
617 |  | 01.02.SAP.08.02.06 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 617 |  |  | nan
618 |  | 01.02.SAP.08.02.07 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 618 |  |  | nan
619 |  | 01.02.SAP.08.02.08 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 619 |  |  | nan
620 |  | 01.02.SAP.09 | 01.02.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הסאפ תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 20 | 0 |  | 01.02.SAP.09 | SAP | nan | [6 empty] | 620 | 2022-03-14 | 2022-04-11 | 01 | 01.02
621 |  | 01.02.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 621 |  |  | nan
622 |  | 01.02.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 622 |  |  | nan
623 |  | 01.02.SAP.09.02.01 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 623 |  |  | nan
624 |  | 01.02.SAP.09.02.02 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 624 |  |  | nan
625 |  | 01.02.SAP.09.02.03 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 20 | 0 |  | 01.02.SAP.09 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 625 | 2022-03-14 | 2022-04-11 | nan
626 |  | 01.02.SAP.09.02.04 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 626 |  |  | nan
627 |  | 01.02.SAP.09.02.05 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 627 |  |  | nan
628 |  | 01.02.SAP.09.02.06 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 628 |  |  | nan
629 |  | 01.02.SAP.09.02.07 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 629 |  |  | nan
630 |  | 01.02.SAP.09.02.08 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 630 |  |  | nan
631 |  | 01.02.SAP.10 | 01.02.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.10 | SAP | nan | [6 empty] | 631 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 01 | 01.02
632 |  | 01.02.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 632 |  |  | nan
633 |  | 01.02.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 633 |  |  | nan
634 |  | 01.02.SAP.10.02.01 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 634 |  |  | nan
635 |  | 01.02.SAP.10.02.02 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 635 |  |  | nan
636 |  | 01.02.SAP.10.02.03 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.10 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 636 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | nan
637 |  | 01.02.SAP.10.02.04 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 637 |  |  | nan
638 |  | 01.02.SAP.10.02.05 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 638 |  |  | nan
639 |  | 01.02.SAP.10.02.06 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 639 |  |  | nan
640 |  | 01.02.SAP.10.02.07 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 640 |  |  | nan
641 |  | 01.02.SAP.10.02.08 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 641 |  |  | nan
642 |  | 01.02.SAP.11 | 01.02.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת סאפ תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.11 | SAP | nan | [6 empty] | 642 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 01 | 01.02
643 |  | 01.02.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 643 |  |  | nan
644 |  | 01.02.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 644 |  |  | nan
645 |  | 01.02.SAP.11.02.01 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 645 |  |  | nan
646 |  | 01.02.SAP.11.02.02 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 646 |  |  | nan
647 |  | 01.02.SAP.11.02.03 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.11 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 647 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | nan
648 |  | 01.02.SAP.11.02.04 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 648 |  |  | nan
649 |  | 01.02.SAP.11.02.05 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 649 |  |  | nan
650 |  | 01.02.SAP.11.02.06 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 650 |  |  | nan
651 |  | 01.02.SAP.11.02.07 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 651 |  |  | nan
652 |  | 01.02.SAP.11.02.08 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 652 |  |  | nan
653 |  | 01.02.SAP.12 | 01.02.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הסאפ תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.12 | SAP | nan | [6 empty] | 653 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 01 | 01.02
654 |  | 01.02.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 654 |  |  | nan
655 |  | 01.02.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 655 |  |  | nan
656 |  | 01.02.SAP.12.02.01 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 656 |  |  | nan
657 |  | 01.02.SAP.12.02.02 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 657 |  |  | nan
658 |  | 01.02.SAP.12.02.03 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.12 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 658 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | nan
659 |  | 01.02.SAP.12.02.04 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 659 |  |  | nan
660 |  | 01.02.SAP.12.02.05 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 660 |  |  | nan
661 |  | 01.02.SAP.12.02.06 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 661 |  |  | nan
662 |  | 01.02.SAP.12.02.07 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 662 |  |  | nan
663 |  | 01.02.SAP.12.02.08 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 663 |  |  | nan
664 |  | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.13 | SAP | nan | [6 empty] | 664 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 01 | 01.02
665 |  | 01.02.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 665 |  |  | nan
666 |  | 01.02.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 666 |  |  | nan
667 |  | 01.02.SAP.13.02.01 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 667 |  |  | nan
668 |  | 01.02.SAP.13.02.02 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 668 |  |  | nan
669 |  | 01.02.SAP.13.02.03 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.13 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 669 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | nan
670 |  | 01.02.SAP.13.02.04 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 670 |  |  | nan
671 |  | 01.02.SAP.13.02.05 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 671 |  |  | nan
672 |  | 01.02.SAP.13.02.06 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 672 |  |  | nan
673 |  | 01.02.SAP.13.02.07 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 673 |  |  | nan
674 |  | 01.02.SAP.13.02.08 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 674 |  |  | nan
675 |  | 01.02.SAP.14 | 01.02.WMS.28 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הסאפ תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהזכיין על מנת לעדכן תכולת ערכה הוצאה\הכנסה עבור ערכה שנמצאת במלאי |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.14 | SAP | nan | [6 empty] | 675 | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 01 | 01.02
676 |  | 01.02.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 676 |  |  | nan
677 |  | 01.02.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 677 |  |  | nan
678 |  | 01.02.SAP.14.02.01 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 678 |  |  | nan
679 |  | 01.02.SAP.14.02.02 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 679 |  |  | nan
680 |  | 01.02.SAP.14.02.03 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.14 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 680 | 2022-04-28 | 2022-05-02 | nan
681 |  | 01.02.SAP.14.02.04 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 681 |  |  | nan
682 |  | 01.02.SAP.14.02.05 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 682 |  |  | nan
683 |  | 01.02.SAP.14.02.06 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 683 |  |  | nan
684 |  | 01.02.SAP.14.02.07 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 684 |  |  | nan
685 |  | 01.02.SAP.14.02.08 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 685 |  |  | nan
686 |  | 01.02.SAP.15 | 01.02.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה סאפ תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה זכיין |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 01.02.SAP.15 | SAP | nan | [6 empty] | 686 | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 01 | 01.02
687 |  | 01.02.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 687 |  |  | nan
688 |  | 01.02.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 688 |  |  | nan
689 |  | 01.02.SAP.15.02.01 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 689 |  |  | nan
690 |  | 01.02.SAP.15.02.02 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 690 |  |  | nan
691 |  | 01.02.SAP.15.02.03 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.02.SAP.15 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 691 | 2022-05-01 | 2022-05-16 | nan
692 |  | 01.02.SAP.15.02.04 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 692 |  |  | nan
693 |  | 01.02.SAP.15.02.05 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 693 |  |  | nan
694 |  | 01.02.SAP.15.02.06 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 694 |  |  | nan
695 |  | 01.02.SAP.15.02.07 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 695 |  |  | nan
696 |  | 01.02.SAP.15.02.08 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 696 |  |  | nan
697 |  | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יש להקים במערכת סאפ אזורי אמ אר פי לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.16 | SAP | nan | [6 empty] | 697 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 01 | 01.02
698 |  | 01.02.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 698 |  |  | nan
699 |  | 01.02.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 699 |  |  | nan
700 |  | 01.02.SAP.16.02.01 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 700 |  |  | nan
701 |  | 01.02.SAP.16.02.02 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 701 |  |  | nan
702 |  | 01.02.SAP.16.02.03 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.16 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 702 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | nan
703 |  | 01.02.SAP.16.02.04 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 703 |  |  | nan
704 |  | 01.02.SAP.16.02.05 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 704 |  |  | nan
705 |  | 01.02.SAP.16.02.06 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 705 |  |  | nan
706 |  | 01.02.SAP.16.02.07 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 706 |  |  | nan
707 |  | 01.02.SAP.16.02.08 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 707 |  |  | nan
708 |  | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.18 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 25 | 0 |  | 01.02.SAP.17 | SAP | nan | [6 empty] | 708 | 2022-05-18 | 2022-06-22 | 01 | 01.02
709 |  | 01.02.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 709 |  |  | nan
710 |  | 01.02.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 710 |  |  | nan
711 |  | 01.02.SAP.17.02.01 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 711 |  |  | nan
712 |  | 01.02.SAP.17.02.02 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 712 |  |  | nan
713 |  | 01.02.SAP.17.02.03 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 25 | 0 |  | 01.02.SAP.17 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 713 | 2022-05-18 | 2022-06-22 | nan
714 |  | 01.02.SAP.17.02.04 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 714 |  |  | nan
715 |  | 01.02.SAP.17.02.05 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 715 |  |  | nan
716 |  | 01.02.SAP.17.02.06 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 716 |  |  | nan
717 |  | 01.02.SAP.17.02.07 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 717 |  |  | nan
718 |  | 01.02.SAP.17.02.08 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 718 |  |  | nan
719 |  | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.19 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 26 | 0 |  | 01.02.SAP.18 | SAP | nan | [6 empty] | 719 | 2022-06-16 | 2022-07-21 | 01 | 01.02
720 |  | 01.02.SAP.18.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 720 |  |  | nan
721 |  | 01.02.SAP.18.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 721 |  |  | nan
722 |  | 01.02.SAP.18.02.01 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 722 |  |  | nan
723 |  | 01.02.SAP.18.02.02 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 723 |  |  | nan
724 |  | 01.02.SAP.18.02.03 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 26 | 0 |  | 01.02.SAP.18 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 724 | 2022-06-16 | 2022-07-21 | nan
725 |  | 01.02.SAP.18.02.04 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 725 |  |  | nan
726 |  | 01.02.SAP.18.02.05 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 726 |  |  | nan
727 |  | 01.02.SAP.18.02.06 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 727 |  |  | nan
728 |  | 01.02.SAP.18.02.07 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 728 |  |  | nan
729 |  | 01.02.SAP.18.02.08 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 729 |  |  | nan
730 |  | 01.03 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים | מאור | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 730 |  |  | 01 | 01.03
731 |  | 01.03.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 731 |  |  | nan
732 |  | 01.03.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים | מאור | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 732 |  |  | 01 | 01.03
733 |  | 01.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 733 |  |  | nan
734 |  | 01.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 734 |  |  | nan
735 |  | 01.03.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 735 |  |  | nan
736 |  | 01.03.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | טרם החל | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 736 |  |  | nan
737 |  | 01.03.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 737 |  |  | nan
738 |  | 01.03.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 738 |  |  | nan
739 |  | 01.03.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 739 |  |  | nan
740 |  | 01.03.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 740 |  |  | nan
741 |  | 01.03.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בחתימה | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 741 |  |  | nan
742 |  | 01.03.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | חתום | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 742 |  |  | nan
743 |  | 01.03.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 743 |  |  | nan
744 |  | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכות סאפ ו זכיין יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 7 | 0 |  | 01.03.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 744 | 2022-01-02 | 2022-01-10 | 01 | 01.03
745 |  | 01.03.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 745 |  |  | nan
746 |  | 01.03.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 746 |  |  | nan
747 |  | 01.03.INT.01.02.01 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 747 |  |  | nan
748 |  | 01.03.INT.01.02.02 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 748 |  |  | nan
749 |  | 01.03.INT.01.02.03 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 01.03.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 749 | 2022-01-02 | 2022-01-10 | nan
750 |  | 01.03.INT.01.02.04 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 750 |  |  | nan
751 |  | 01.03.INT.01.02.05 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 751 |  |  | nan
752 |  | 01.03.INT.01.02.06 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 752 |  |  | nan
753 |  | 01.03.INT.01.02.07 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 753 |  |  | nan
754 |  | 01.03.INT.01.02.08 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 754 |  |  | nan
755 |  | 01.03.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 755 |  |  | nan
756 |  | 01.03.SAP.01 | 01.03.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכות זכיין סאפ יאפשרו שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.03.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 756 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 01 | 01.03
757 |  | 01.03.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 757 |  |  | nan
758 |  | 01.03.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 758 |  |  | nan
759 |  | 01.03.SAP.01.02.01 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 759 |  |  | nan
760 |  | 01.03.SAP.01.02.02 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 760 |  |  | nan
761 |  | 01.03.SAP.01.02.03 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.03.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 761 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | nan
762 |  | 01.03.SAP.01.02.04 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 762 |  |  | nan
763 |  | 01.03.SAP.01.02.05 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 763 |  |  | nan
764 |  | 01.03.SAP.01.02.06 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 764 |  |  | nan
765 |  | 01.03.SAP.01.02.07 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 765 |  |  | nan
766 |  | 01.03.SAP.01.02.08 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 766 |  |  | nan
767 |  | 01.03.SAP.02 | 01.03.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכת סאפ תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים מחסנים בתפעול מערכת סאפ |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.03.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 767 | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 01 | 01.03
768 |  | 01.03.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 768 |  |  | nan
769 |  | 01.03.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 769 |  |  | nan
770 |  | 01.03.SAP.02.02.01 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 770 |  |  | nan
771 |  | 01.03.SAP.02.02.02 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 771 |  |  | nan
772 |  | 01.03.SAP.02.02.03 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.03.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 772 | 2021-11-03 | 2021-11-09 | nan
773 |  | 01.03.SAP.02.02.04 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 773 |  |  | nan
774 |  | 01.03.SAP.02.02.05 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 774 |  |  | nan
775 |  | 01.03.SAP.02.02.06 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 775 |  |  | nan
776 |  | 01.03.SAP.02.02.07 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 776 |  |  | nan
777 |  | 01.03.SAP.02.02.08 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 777 |  |  | nan
778 |  | 01.03.SAP.03 | 01.03.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכת סאפ תאפשר איחוד קודי מאשר |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.03.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 778 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 01 | 01.03
779 |  | 01.03.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 779 |  |  | nan
780 |  | 01.03.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 780 |  |  | nan
781 |  | 01.03.SAP.03.02.01 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 781 |  |  | nan
782 |  | 01.03.SAP.03.02.02 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 782 |  |  | nan
783 |  | 01.03.SAP.03.02.03 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.03.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 783 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | nan
784 |  | 01.03.SAP.03.02.04 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 784 |  |  | nan
785 |  | 01.03.SAP.03.02.05 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 785 |  |  | nan
786 |  | 01.03.SAP.03.02.06 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 786 |  |  | nan
787 |  | 01.03.SAP.03.02.07 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 787 |  |  | nan
788 |  | 01.03.SAP.03.02.08 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 788 |  |  | nan
789 |  | 01.04 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים | גל | 5 avi | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.04.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--טרם אושר ע"י דניאל וסיגל, נדרשת העמקה על שיטת ניהול / מס"ד במערכת המידע ולמידת התהליך שלהם | [6 empty] | 789 |  |  | 01 | 01.04
790 |  | 01.04.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 790 |  |  | nan
791 |  | 01.04.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים | גל | 5 avi | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.04.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--טרם אושר ע"י דניאל וסיגל, נדרשת העמקה על שיטת ניהול / מס"ד במערכת המידע ולמידת התהליך שלהם | [6 empty] | 791 |  |  | 01 | 01.04
792 |  | 01.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks |  | 5 avi | [7 empty] | nan | [6 empty] | 792 |  |  | nan
793 |  | 01.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks |  | 5 avi | [7 empty] | nan | [6 empty] | 793 |  |  | nan
794 |  | 01.04.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 794 |  |  | nan
795 |  | 01.04.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | טרם החל | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 795 |  |  | nan
796 |  | 01.04.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 796 |  |  | nan
797 |  | 01.04.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 797 |  |  | nan
798 |  | 01.04.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 798 |  |  | nan
799 |  | 01.04.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 799 |  |  | nan
800 |  | 01.04.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בחתימה | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 800 |  |  | nan
801 |  | 01.04.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | חתום | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 801 |  |  | nan
802 |  | 01.04.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 802 |  |  | nan
803 |  | 01.04.SAP.01 | 01.04.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | מערכת סאפ תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100,6200,6300 חדשים שייפתחו |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 1 |  | 01.04.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 803 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 01 | 01.04
804 |  | 01.04.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 804 |  |  | nan
805 |  | 01.04.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 805 |  |  | nan
806 |  | 01.04.SAP.01.02.01 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 806 |  |  | nan
807 |  | 01.04.SAP.01.02.02 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 807 |  |  | nan
808 |  | 01.04.SAP.01.02.03 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 01.04.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 808 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | nan
809 |  | 01.04.SAP.01.02.04 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 809 |  |  | nan
810 |  | 01.04.SAP.01.02.05 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 810 |  |  | nan
811 |  | 01.04.SAP.01.02.06 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 811 |  |  | nan
812 |  | 01.04.SAP.01.02.07 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 812 |  |  | nan
813 |  | 01.04.SAP.01.02.08 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 813 |  |  | nan
814 |  | 01.04.SAP.02 | 01.04.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 1 |  | 01.04.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 814 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 01 | 01.04
815 |  | 01.04.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 815 |  |  | nan
816 |  | 01.04.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 816 |  |  | nan
817 |  | 01.04.SAP.02.02.01 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 817 |  |  | nan
818 |  | 01.04.SAP.02.02.02 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 818 |  |  | nan
819 |  | 01.04.SAP.02.02.03 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 01.04.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 819 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | nan
820 |  | 01.04.SAP.02.02.04 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 820 |  |  | nan
821 |  | 01.04.SAP.02.02.05 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 821 |  |  | nan
822 |  | 01.04.SAP.02.02.06 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 822 |  |  | nan
823 |  | 01.04.SAP.02.02.07 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 823 |  |  | nan
824 |  | 01.04.SAP.02.02.08 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 824 |  |  | nan
825 |  | 01.04.SAP.03 | 01.04.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | מערכת סאפ תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 1 |  | 01.04.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 825 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 01 | 01.04
826 |  | 01.04.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 826 |  |  | nan
827 |  | 01.04.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 827 |  |  | nan
828 |  | 01.04.SAP.03.02.01 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 828 |  |  | nan
829 |  | 01.04.SAP.03.02.02 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 829 |  |  | nan
830 |  | 01.04.SAP.03.02.03 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 01.04.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 830 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | nan
831 |  | 01.04.SAP.03.02.04 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 831 |  |  | nan
832 |  | 01.04.SAP.03.02.05 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 832 |  |  | nan
833 |  | 01.04.SAP.03.02.06 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 833 |  |  | nan
834 |  | 01.04.SAP.03.02.07 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 834 |  |  | nan
835 |  | 01.04.SAP.03.02.08 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 835 |  |  | nan
836 |  | 01.05 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים | מאור | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 836 |  |  | 01 | 01.05
837 |  | 01.05.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 837 |  |  | nan
838 |  | 01.05.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים | מאור | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 838 |  |  | 01 | 01.05
839 |  | 01.05.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 839 |  |  | nan
840 |  | 01.05.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 840 |  |  | nan
841 |  | 01.05.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 841 |  |  | nan
842 |  | 01.05.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | טרם החל | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 842 |  |  | nan
843 |  | 01.05.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 843 |  |  | nan
844 |  | 01.05.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 844 |  |  | nan
845 |  | 01.05.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 845 |  |  | nan
846 |  | 01.05.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 846 |  |  | nan
847 |  | 01.05.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בחתימה | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 847 |  |  | nan
848 |  | 01.05.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | חתום | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 848 |  |  | nan
849 |  | 01.05.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 849 |  |  | nan
850 |  | 01.05.INT.01 | 01.05.WMS.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו תיאום קבלה של המלאי |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 01.05.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 850 | 2022-01-19 | 2022-02-07 | 01 | 01.05
851 |  | 01.05.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 851 |  |  | nan
852 |  | 01.05.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 852 |  |  | nan
853 |  | 01.05.INT.01.02.01 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 853 |  |  | nan
854 |  | 01.05.INT.01.02.02 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 854 |  |  | nan
855 |  | 01.05.INT.01.02.03 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 01.05.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 855 | 2022-01-19 | 2022-02-07 | nan
856 |  | 01.05.INT.01.02.04 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 856 |  |  | nan
857 |  | 01.05.INT.01.02.05 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 857 |  |  | nan
858 |  | 01.05.INT.01.02.06 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 858 |  |  | nan
859 |  | 01.05.INT.01.02.07 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 859 |  |  | nan
860 |  | 01.05.INT.01.02.08 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 860 |  |  | nan
861 |  | 01.05.INT.02 | 01.05.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת סאפ תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הזכיין למרחבים הרלוונטים |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 27 | 0 |  | 01.05.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 861 | 2022-01-10 | 2022-02-16 | 01 | 01.05
862 |  | 01.05.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 862 |  |  | nan
863 |  | 01.05.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 863 |  |  | nan
864 |  | 01.05.INT.02.02.01 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 864 |  |  | nan
865 |  | 01.05.INT.02.02.02 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 865 |  |  | nan
866 |  | 01.05.INT.02.02.03 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 27 | 0 |  | 01.05.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 866 | 2022-01-10 | 2022-02-16 | nan
867 |  | 01.05.INT.02.02.04 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 867 |  |  | nan
868 |  | 01.05.INT.02.02.05 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 868 |  |  | nan
869 |  | 01.05.INT.02.02.06 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 869 |  |  | nan
870 |  | 01.05.INT.02.02.07 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 870 |  |  | nan
871 |  | 01.05.INT.02.02.08 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 871 |  |  | nan
872 |  | 01.05.INT.03 | 01.05.INT.D6 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת סאפ תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הזכיין במרחב הנדרש |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 27 | 0 |  | 01.05.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 872 | 2022-01-02 | 2022-02-07 | 01 | 01.05
873 |  | 01.05.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 873 |  |  | nan
874 |  | 01.05.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 874 |  |  | nan
875 |  | 01.05.INT.03.02.01 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 875 |  |  | nan
876 |  | 01.05.INT.03.02.02 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 876 |  |  | nan
877 |  | 01.05.INT.03.02.03 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 27 | 0 |  | 01.05.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 877 | 2022-01-02 | 2022-02-07 | nan
878 |  | 01.05.INT.03.02.04 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 878 |  |  | nan
879 |  | 01.05.INT.03.02.05 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 879 |  |  | nan
880 |  | 01.05.INT.03.02.06 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 880 |  |  | nan
881 |  | 01.05.INT.03.02.07 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 881 |  |  | nan
882 |  | 01.05.INT.03.02.08 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 882 |  |  | nan
883 |  | 01.05.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 883 |  |  | nan
884 |  | 01.05.SAP.01 | 01.05.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 08 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 20 | 1 |  | 01.05.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 884 | 2021-08-16 | 2021-09-19 | 01 | 01.05
885 |  | 01.05.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 885 |  |  | nan
886 |  | 01.05.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 886 |  |  | nan
887 |  | 01.05.SAP.01.02.01 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 887 |  |  | nan
888 |  | 01.05.SAP.01.02.02 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 888 |  |  | nan
889 |  | 01.05.SAP.01.02.03 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 01.05.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 889 | 2021-08-16 | 2021-09-19 | nan
890 |  | 01.05.SAP.01.02.04 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 890 |  |  | nan
891 |  | 01.05.SAP.01.02.05 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 891 |  |  | nan
892 |  | 01.05.SAP.01.02.06 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 892 |  |  | nan
893 |  | 01.05.SAP.01.02.07 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 893 |  |  | nan
894 |  | 01.05.SAP.01.02.08 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 894 |  |  | nan
895 |  | 01.05.SAP.02 | 01.05.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת סאפ תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 15 | 0 |  | 01.05.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 895 | 2021-09-05 | 2021-10-11 | 01 | 01.05
896 |  | 01.05.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 896 |  |  | nan
897 |  | 01.05.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 897 |  |  | nan
898 |  | 01.05.SAP.02.02.01 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 898 |  |  | nan
899 |  | 01.05.SAP.02.02.02 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 899 |  |  | nan
900 |  | 01.05.SAP.02.02.03 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 01.05.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 900 | 2021-09-05 | 2021-10-11 | nan
901 |  | 01.05.SAP.02.02.04 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 901 |  |  | nan
902 |  | 01.05.SAP.02.02.05 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 902 |  |  | nan
903 |  | 01.05.SAP.02.02.06 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 903 |  |  | nan
904 |  | 01.05.SAP.02.02.07 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 904 |  |  | nan
905 |  | 01.05.SAP.02.02.08 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 905 |  |  | nan
906 |  | 01.05.SAP.03 | 01.05.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 07 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 22 | 1 |  | 01.05.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 906 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 01 | 01.05
907 |  | 01.05.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 907 |  |  | nan
908 |  | 01.05.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 908 |  |  | nan
909 |  | 01.05.SAP.03.02.01 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 909 |  |  | nan
910 |  | 01.05.SAP.03.02.02 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 910 |  |  | nan
911 |  | 01.05.SAP.03.02.03 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 22 | 1 |  | 01.05.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 911 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | nan
912 |  | 01.05.SAP.03.02.04 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 912 |  |  | nan
913 |  | 01.05.SAP.03.02.05 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 913 |  |  | nan
914 |  | 01.05.SAP.03.02.06 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 914 |  |  | nan
915 |  | 01.05.SAP.03.02.07 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 915 |  |  | nan
916 |  | 01.05.SAP.03.02.08 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 916 |  |  | nan
917 |  | 01.06 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה | מורן | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 917 |  |  | 01 | 01.06
918 |  | 01.06.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 918 |  |  | nan
919 |  | 01.06.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה | מורן | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 919 |  |  | 01 | 01.06
920 |  | 01.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 920 |  |  | nan
921 |  | 01.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 921 |  |  | nan
922 |  | 01.06.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 922 |  |  | nan
923 |  | 01.06.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | טרם החל | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 923 |  |  | nan
924 |  | 01.06.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 924 |  |  | nan
925 |  | 01.06.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 925 |  |  | nan
926 |  | 01.06.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 926 |  |  | nan
927 |  | 01.06.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 927 |  |  | nan
928 |  | 01.06.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בחתימה | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 928 |  |  | nan
929 |  | 01.06.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חתום | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 929 |  |  | nan
930 |  | 01.06.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 930 |  |  | nan
931 |  | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת סאפ תשלח שדר למערכת זכיין עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה,לשחרור מק"ט, כמות וכושר, כולל סיבת חסימה. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.06.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 931 | 2022-01-02 | 2022-01-13 | 01 | 01.06
932 |  | 01.06.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 932 |  |  | nan
933 |  | 01.06.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 933 |  |  | nan
934 |  | 01.06.INT.01.02.01 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 934 |  |  | nan
935 |  | 01.06.INT.01.02.02 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 935 |  |  | nan
936 |  | 01.06.INT.01.02.03 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.06.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 936 | 2022-01-02 | 2022-01-13 | nan
937 |  | 01.06.INT.01.02.04 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 937 |  |  | nan
938 |  | 01.06.INT.01.02.05 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 938 |  |  | nan
939 |  | 01.06.INT.01.02.06 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 939 |  |  | nan
940 |  | 01.06.INT.01.02.07 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 940 |  |  | nan
941 |  | 01.06.INT.01.02.08 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 941 |  |  | nan
942 |  | 01.06.INT.02 | 01.06.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת זכיין תשלח שדר למערכת סאפ עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.06.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 942 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 01 | 01.06
943 |  | 01.06.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 943 |  |  | nan
944 |  | 01.06.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 944 |  |  | nan
945 |  | 01.06.INT.02.02.01 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 945 |  |  | nan
946 |  | 01.06.INT.02.02.02 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 946 |  |  | nan
947 |  | 01.06.INT.02.02.03 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.06.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 947 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | nan
948 |  | 01.06.INT.02.02.04 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 948 |  |  | nan
949 |  | 01.06.INT.02.02.05 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 949 |  |  | nan
950 |  | 01.06.INT.02.02.06 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 950 |  |  | nan
951 |  | 01.06.INT.02.02.07 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 951 |  |  | nan
952 |  | 01.06.INT.02.02.08 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 952 |  |  | nan
953 |  | 01.06.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 953 |  |  | nan
954 |  | 01.06.SAP.01 | 01.06.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת סאפ תמשיך לאפשר את היכולת חסימה,שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' זי אל קיו02 זי בי אל קיי אס טי קיי ברמת הניהול המלאי |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.06.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 954 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 01 | 01.06
955 |  | 01.06.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 955 |  |  | nan
956 |  | 01.06.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 956 |  |  | nan
957 |  | 01.06.SAP.01.02.01 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 957 |  |  | nan
958 |  | 01.06.SAP.01.02.02 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 958 |  |  | nan
959 |  | 01.06.SAP.01.02.03 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.06.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 959 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | nan
960 |  | 01.06.SAP.01.02.04 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 960 |  |  | nan
961 |  | 01.06.SAP.01.02.05 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 961 |  |  | nan
962 |  | 01.06.SAP.01.02.06 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 962 |  |  | nan
963 |  | 01.06.SAP.01.02.07 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 963 |  |  | nan
964 |  | 01.06.SAP.01.02.08 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 964 |  |  | nan
965 |  | 01.06.SAP.02 | 01.06.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת סאפ תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.06.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 965 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 01 | 01.06
966 |  | 01.06.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 966 |  |  | nan
967 |  | 01.06.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 967 |  |  | nan
968 |  | 01.06.SAP.02.02.01 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 968 |  |  | nan
969 |  | 01.06.SAP.02.02.02 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 969 |  |  | nan
970 |  | 01.06.SAP.02.02.03 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.06.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 970 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | nan
971 |  | 01.06.SAP.02.02.04 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 971 |  |  | nan
972 |  | 01.06.SAP.02.02.05 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 972 |  |  | nan
973 |  | 01.06.SAP.02.02.06 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 973 |  |  | nan
974 |  | 01.06.SAP.02.02.07 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 974 |  |  | nan
975 |  | 01.06.SAP.02.02.08 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 975 |  |  | nan
976 |  | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת סאפ תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה,לשחרור בזכיין. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 01.06.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 976 | 2021-09-13 | 2021-10-14 | 01 | 01.06
977 |  | 01.06.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 977 |  |  | nan
978 |  | 01.06.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 978 |  |  | nan
979 |  | 01.06.SAP.03.02.01 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 979 |  |  | nan
980 |  | 01.06.SAP.03.02.02 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 980 |  |  | nan
981 |  | 01.06.SAP.03.02.03 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 01.06.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 981 | 2021-09-13 | 2021-10-14 | nan
982 |  | 01.06.SAP.03.02.04 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 982 |  |  | nan
983 |  | 01.06.SAP.03.02.05 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 983 |  |  | nan
984 |  | 01.06.SAP.03.02.06 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 984 |  |  | nan
985 |  | 01.06.SAP.03.02.07 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 985 |  |  | nan
986 |  | 01.06.SAP.03.02.08 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 986 |  |  | nan
987 |  | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת סאפ תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מזכיין . |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 8 | 0 |  | 01.06.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 987 | 2021-10-12 | 2021-10-24 | 01 | 01.06
988 |  | 01.06.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 988 |  |  | nan
989 |  | 01.06.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 989 |  |  | nan
990 |  | 01.06.SAP.04.02.01 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 990 |  |  | nan
991 |  | 01.06.SAP.04.02.02 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 991 |  |  | nan
992 |  | 01.06.SAP.04.02.03 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 01.06.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 992 | 2021-10-12 | 2021-10-24 | nan
993 |  | 01.06.SAP.04.02.04 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 993 |  |  | nan
994 |  | 01.06.SAP.04.02.05 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 994 |  |  | nan
995 |  | 01.06.SAP.04.02.06 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 995 |  |  | nan
996 |  | 01.06.SAP.04.02.07 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 996 |  |  | nan
997 |  | 01.06.SAP.04.02.08 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 997 |  |  | nan
998 |  | 01.06.SAP.05 | 01.06.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | קיסטום סיבות לתנועה 977,978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1.5 | 0 |  | 01.06.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 998 | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 01 | 01.06
999 |  | 01.06.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 999 |  |  | nan
1000 |  | 01.06.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1000 |  |  | nan
1001 |  | 01.06.SAP.05.02.01 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1001 |  |  | nan
1002 |  | 01.06.SAP.05.02.02 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1002 |  |  | nan
1003 |  | 01.06.SAP.05.02.03 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1.5 | 0 |  | 01.06.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1003 | 2021-10-14 | 2021-10-17 | nan
1004 |  | 01.06.SAP.05.02.04 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1004 |  |  | nan
1005 |  | 01.06.SAP.05.02.05 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1005 |  |  | nan
1006 |  | 01.06.SAP.05.02.06 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1006 |  |  | nan
1007 |  | 01.06.SAP.05.02.07 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1007 |  |  | nan
1008 |  | 01.06.SAP.05.02.08 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1008 |  |  | nan
1009 |  | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תחזוק חוקת הרשאות ב-סאפ לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-זכיין |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.06.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 1009 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 01 | 01.06
1010 |  | 01.06.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1010 |  |  | nan
1011 |  | 01.06.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1011 |  |  | nan
1012 |  | 01.06.SAP.06.02.01 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1012 |  |  | nan
1013 |  | 01.06.SAP.06.02.02 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1013 |  |  | nan
1014 |  | 01.06.SAP.06.02.03 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.06.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1014 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | nan
1015 |  | 01.06.SAP.06.02.04 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1015 |  |  | nan
1016 |  | 01.06.SAP.06.02.05 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1016 |  |  | nan
1017 |  | 01.06.SAP.06.02.06 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1017 |  |  | nan
1018 |  | 01.06.SAP.06.02.07 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1018 |  |  | nan
1019 |  | 01.06.SAP.06.02.08 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1019 |  |  | nan
1020 |  | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ביצוע הפעולה ב-סאפ תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.06.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 1020 | 2021-09-12 | 2021-09-29 | 01 | 01.06
1021 |  | 01.06.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1021 |  |  | nan
1022 |  | 01.06.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1022 |  |  | nan
1023 |  | 01.06.SAP.07.02.01 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1023 |  |  | nan
1024 |  | 01.06.SAP.07.02.02 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1024 |  |  | nan
1025 |  | 01.06.SAP.07.02.03 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.06.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1025 | 2021-09-12 | 2021-09-29 | nan
1026 |  | 01.06.SAP.07.02.04 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1026 |  |  | nan
1027 |  | 01.06.SAP.07.02.05 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1027 |  |  | nan
1028 |  | 01.06.SAP.07.02.06 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1028 |  |  | nan
1029 |  | 01.06.SAP.07.02.07 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1029 |  |  | nan
1030 |  | 01.06.SAP.07.02.08 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1030 |  |  | nan
1031 |  | 01.07 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי | עינת | מוריה | חתום |  |  |  | 2020-10-15 | 01.07.BP.01 | BP | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1031 |  |  | 01 | 01.07
1032 |  | 01.07.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1032 |  |  | nan
1033 |  | 01.07.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי | עינת | מוריה | חתום |  |  |  | 2020-10-15 | 01.07.BP.01 | BP | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1033 |  |  | 01 | 01.07
1034 |  | 01.07.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1034 |  |  | nan
1035 |  | 01.07.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1035 |  |  | nan
1036 |  | 01.07.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1036 |  |  | nan
1037 |  | 01.07.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | טרם החל | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1037 |  |  | nan
1038 |  | 01.07.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1038 |  |  | nan
1039 |  | 01.07.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1039 |  |  | nan
1040 |  | 01.07.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1040 |  |  | nan
1041 |  | 01.07.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1041 |  |  | nan
1042 |  | 01.07.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בחתימה | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1042 |  |  | nan
1043 |  | 01.07.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | חתום | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1043 |  |  | nan
1044 |  | 01.09 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003 | מורן | מוריה | חתום |  |  |  | 2020-10-15 | 01.09.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 1.10 | [6 empty] | 1044 |  |  | 01 | 01.09
1045 |  | 01.09.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1045 |  |  | nan
1046 |  | 01.09.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003 | מורן | מוריה | חתום |  |  |  | 2020-10-15 | 01.09.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 1.10 | [6 empty] | 1046 |  |  | 01 | 01.09
1047 |  | 01.09.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1047 |  |  | nan
1048 |  | 01.09.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1048 |  |  | nan
1049 |  | 01.09.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1049 |  |  | nan
1050 |  | 01.09.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | טרם החל | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1050 |  |  | nan
1051 |  | 01.09.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.09.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1051 |  |  | nan
1052 |  | 01.09.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1052 |  |  | nan
1053 |  | 01.09.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1053 |  |  | nan
1054 |  | 01.09.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1054 |  |  | nan
1055 |  | 01.09.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בחתימה | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1055 |  |  | nan
1056 |  | 01.09.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | חתום | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1056 |  |  | nan
1057 |  | 01.11 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | עינת | מאיה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 1057 |  |  | 01 | 01.11
1058 |  | 01.11.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1058 |  |  | nan
1059 |  | 01.11.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | עינת | מאיה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 1059 |  |  | 01 | 01.11
1060 |  | 01.11.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1060 |  |  | nan
1061 |  | 01.11.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1061 |  |  | nan
1062 |  | 01.11.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1062 |  |  | nan
1063 |  | 01.11.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | טרם החל | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1063 |  |  | nan
1064 |  | 01.11.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1064 |  |  | nan
1065 |  | 01.11.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1065 |  |  | nan
1066 |  | 01.11.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1066 |  |  | nan
1067 |  | 01.11.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1067 |  |  | nan
1068 |  | 01.11.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בחתימה | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1068 |  |  | nan
1069 |  | 01.11.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | חתום | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1069 |  |  | nan
1070 |  | 01.11.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1070 |  |  | nan
1071 |  | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת סאפ תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים מקטים עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בזכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.11.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 1071 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 01 | 01.11
1072 |  | 01.11.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1072 |  |  | nan
1073 |  | 01.11.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1073 |  |  | nan
1074 |  | 01.11.INT.01.02.01 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1074 |  |  | nan
1075 |  | 01.11.INT.01.02.02 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1075 |  |  | nan
1076 |  | 01.11.INT.01.02.03 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.11.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1076 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | nan
1077 |  | 01.11.INT.01.02.04 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1077 |  |  | nan
1078 |  | 01.11.INT.01.02.05 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1078 |  |  | nan
1079 |  | 01.11.INT.01.02.06 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1079 |  |  | nan
1080 |  | 01.11.INT.01.02.07 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1080 |  |  | nan
1081 |  | 01.11.INT.01.02.08 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1081 |  |  | nan
1082 |  | 01.11.INT.02 | 02.18.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת הפי או די תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הסאפ לטובת הפקת דוחות. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 57 | 0 |  | 01.11.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 1082 | 2022-01-02 | 2022-03-21 | 01 | 01.11
1083 |  | 01.11.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1083 |  |  | nan
1084 |  | 01.11.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1084 |  |  | nan
1085 |  | 01.11.INT.02.02.01 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1085 |  |  | nan
1086 |  | 01.11.INT.02.02.02 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1086 |  |  | nan
1087 |  | 01.11.INT.02.02.03 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 57 | 0 |  | 01.11.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1087 | 2022-01-02 | 2022-03-21 | nan
1088 |  | 01.11.INT.02.02.04 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1088 |  |  | nan
1089 |  | 01.11.INT.02.02.05 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1089 |  |  | nan
1090 |  | 01.11.INT.02.02.06 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1090 |  |  | nan
1091 |  | 01.11.INT.02.02.07 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1091 |  |  | nan
1092 |  | 01.11.INT.02.02.08 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1092 |  |  | nan
1093 |  | 01.11.INT.03 | 02.18.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת הזכיין תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הסאפ. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 1093 | 2022-01-31 | 2022-03-01 | 01 | 01.11
1094 |  | 01.11.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1094 |  |  | nan
1095 |  | 01.11.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1095 |  |  | nan
1096 |  | 01.11.INT.03.02.01 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1096 |  |  | nan
1097 |  | 01.11.INT.03.02.02 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1097 |  |  | nan
1098 |  | 01.11.INT.03.02.03 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1098 | 2022-01-31 | 2022-03-01 | nan
1099 |  | 01.11.INT.03.02.04 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1099 |  |  | nan
1100 |  | 01.11.INT.03.02.05 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1100 |  |  | nan
1101 |  | 01.11.INT.03.02.06 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1101 |  |  | nan
1102 |  | 01.11.INT.03.02.07 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1102 |  |  | nan
1103 |  | 01.11.INT.03.02.08 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1103 |  |  | nan
1104 |  | 01.11.INT.04 | 02.18.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת הזכיין תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הסאפ כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.04 | INT | nan | [6 empty] | 1104 | 2022-02-14 | 2022-03-15 | 01 | 01.11
1105 |  | 01.11.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1105 |  |  | nan
1106 |  | 01.11.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1106 |  |  | nan
1107 |  | 01.11.INT.04.02.01 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1107 |  |  | nan
1108 |  | 01.11.INT.04.02.02 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1108 |  |  | nan
1109 |  | 01.11.INT.04.02.03 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.04 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1109 | 2022-02-14 | 2022-03-15 | nan
1110 |  | 01.11.INT.04.02.04 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1110 |  |  | nan
1111 |  | 01.11.INT.04.02.05 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1111 |  |  | nan
1112 |  | 01.11.INT.04.02.06 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1112 |  |  | nan
1113 |  | 01.11.INT.04.02.07 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1113 |  |  | nan
1114 |  | 01.11.INT.04.02.08 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1114 |  |  | nan
1115 |  | 01.11.INT.05 | 02.18.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת הזכיין תשלח בממשק למערכת הסאפ את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.05 | INT | nan | [6 empty] | 1115 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | 01 | 01.11
1116 |  | 01.11.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1116 |  |  | nan
1117 |  | 01.11.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1117 |  |  | nan
1118 |  | 01.11.INT.05.02.01 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1118 |  |  | nan
1119 |  | 01.11.INT.05.02.02 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1119 |  |  | nan
1120 |  | 01.11.INT.05.02.03 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.05 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1120 | 2022-02-21 | 2022-03-23 | nan
1121 |  | 01.11.INT.05.02.04 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1121 |  |  | nan
1122 |  | 01.11.INT.05.02.05 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1122 |  |  | nan
1123 |  | 01.11.INT.05.02.06 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1123 |  |  | nan
1124 |  | 01.11.INT.05.02.07 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1124 |  |  | nan
1125 |  | 01.11.INT.05.02.08 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1125 |  |  | nan
1126 |  | 01.11.INT.06 | 02.18.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת הזכיין ומערכת הסאפ נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 19 | 0 |  | 01.11.INT.06 | INT | nan | [6 empty] | 1126 | 2022-03-06 | 2022-04-03 | 01 | 01.11
1127 |  | 01.11.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1127 |  |  | nan
1128 |  | 01.11.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1128 |  |  | nan
1129 |  | 01.11.INT.06.02.01 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1129 |  |  | nan
1130 |  | 01.11.INT.06.02.02 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1130 |  |  | nan
1131 |  | 01.11.INT.06.02.03 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 19 | 0 |  | 01.11.INT.06 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1131 | 2022-03-06 | 2022-04-03 | nan
1132 |  | 01.11.INT.06.02.04 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1132 |  |  | nan
1133 |  | 01.11.INT.06.02.05 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1133 |  |  | nan
1134 |  | 01.11.INT.06.02.06 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1134 |  |  | nan
1135 |  | 01.11.INT.06.02.07 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1135 |  |  | nan
1136 |  | 01.11.INT.06.02.08 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1136 |  |  | nan
1137 |  | 01.11.INT.07 | 01.11.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת זכיין ומערכת סאפ יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 34 | 0 |  | 01.11.INT.07 | INT | nan | [6 empty] | 1137 | 2022-01-02 | 2022-02-16 | 01 | 01.11
1138 |  | 01.11.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1138 |  |  | nan
1139 |  | 01.11.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1139 |  |  | nan
1140 |  | 01.11.INT.07.02.01 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1140 |  |  | nan
1141 |  | 01.11.INT.07.02.02 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1141 |  |  | nan
1142 |  | 01.11.INT.07.02.03 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 34 | 0 |  | 01.11.INT.07 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1142 | 2022-01-02 | 2022-02-16 | nan
1143 |  | 01.11.INT.07.02.04 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1143 |  |  | nan
1144 |  | 01.11.INT.07.02.05 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1144 |  |  | nan
1145 |  | 01.11.INT.07.02.06 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1145 |  |  | nan
1146 |  | 01.11.INT.07.02.07 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1146 |  |  | nan
1147 |  | 01.11.INT.07.02.08 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1147 |  |  | nan
1148 |  | 01.11.INT.08 | 01.11.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת סאפ ומערכת זכיין יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.11.INT.08 | INT | nan | [6 empty] | 1148 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 01 | 01.11
1149 |  | 01.11.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1149 |  |  | nan
1150 |  | 01.11.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1150 |  |  | nan
1151 |  | 01.11.INT.08.02.01 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1151 |  |  | nan
1152 |  | 01.11.INT.08.02.02 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1152 |  |  | nan
1153 |  | 01.11.INT.08.02.03 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.11.INT.08 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1153 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | nan
1154 |  | 01.11.INT.08.02.04 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1154 |  |  | nan
1155 |  | 01.11.INT.08.02.05 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1155 |  |  | nan
1156 |  | 01.11.INT.08.02.06 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1156 |  |  | nan
1157 |  | 01.11.INT.08.02.07 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1157 |  |  | nan
1158 |  | 01.11.INT.08.02.08 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1158 |  |  | nan
1159 |  | 01.11.INT.09 | 01.11.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת זכיין תאפשר העברת שדרים למערכת סאפ בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת זכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 34 | 0 |  | 01.11.INT.09 | INT | nan | [6 empty] | 1159 | 2022-01-16 | 2022-03-02 | 01 | 01.11
1160 |  | 01.11.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1160 |  |  | nan
1161 |  | 01.11.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1161 |  |  | nan
1162 |  | 01.11.INT.09.02.01 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1162 |  |  | nan
1163 |  | 01.11.INT.09.02.02 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1163 |  |  | nan
1164 |  | 01.11.INT.09.02.03 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 34 | 0 |  | 01.11.INT.09 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1164 | 2022-01-16 | 2022-03-02 | nan
1165 |  | 01.11.INT.09.02.04 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1165 |  |  | nan
1166 |  | 01.11.INT.09.02.05 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1166 |  |  | nan
1167 |  | 01.11.INT.09.02.06 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1167 |  |  | nan
1168 |  | 01.11.INT.09.02.07 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1168 |  |  | nan
1169 |  | 01.11.INT.09.02.08 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1169 |  |  | nan
1170 |  | 01.11.INT.10 | 01.11.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת זכיין תאפשר העברת שדרים למערכת סאפ בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 34 | 0.09 |  | 01.11.INT.10 | INT | nan | [6 empty] | 1170 | 2022-01-30 | 2022-03-16 | 01 | 01.11
1171 |  | 01.11.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1171 |  |  | nan
1172 |  | 01.11.INT.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1172 |  |  | nan
1173 |  | 01.11.INT.10.02.01 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1173 |  |  | nan
1174 |  | 01.11.INT.10.02.02 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1174 |  |  | nan
1175 |  | 01.11.INT.10.02.03 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 34 | 0.09 |  | 01.11.INT.10 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1175 | 2022-01-30 | 2022-03-16 | nan
1176 |  | 01.11.INT.10.02.04 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1176 |  |  | nan
1177 |  | 01.11.INT.10.02.05 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1177 |  |  | nan
1178 |  | 01.11.INT.10.02.06 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1178 |  |  | nan
1179 |  | 01.11.INT.10.02.07 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1179 |  |  | nan
1180 |  | 01.11.INT.10.02.08 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1180 |  |  | nan
1181 |  | 01.11.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1181 |  |  | nan
1182 |  | 01.11.SAP.01 | 01.11.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת סאפ תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 81.88 | 0.93 |  | 01.11.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 1182 | 2021-05-18 | 2021-09-12 | 01 | 01.11
1183 |  | 01.11.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1183 |  |  | nan
1184 |  | 01.11.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1184 |  |  | nan
1185 |  | 01.11.SAP.01.02.01 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1185 |  |  | nan
1186 |  | 01.11.SAP.01.02.02 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1186 |  |  | nan
1187 |  | 01.11.SAP.01.02.03 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 81.88 | 0.93 |  | 01.11.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1187 | 2021-05-18 | 2021-09-12 | nan
1188 |  | 01.11.SAP.01.02.04 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1188 |  |  | nan
1189 |  | 01.11.SAP.01.02.05 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1189 |  |  | nan
1190 |  | 01.11.SAP.01.02.06 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1190 |  |  | nan
1191 |  | 01.11.SAP.01.02.07 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1191 |  |  | nan
1192 |  | 01.11.SAP.01.02.08 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1192 |  |  | nan
1193 |  | 01.11.SAP.02 | 02.18.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת הסאפ תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 8 | 0 |  | 01.11.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 1193 | 2021-10-03 | 2021-10-12 | 01 | 01.11
1194 |  | 01.11.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1194 |  |  | nan
1195 |  | 01.11.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1195 |  |  | nan
1196 |  | 01.11.SAP.02.02.01 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1196 |  |  | nan
1197 |  | 01.11.SAP.02.02.02 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1197 |  |  | nan
1198 |  | 01.11.SAP.02.02.03 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 01.11.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1198 | 2021-10-03 | 2021-10-12 | nan
1199 |  | 01.11.SAP.02.02.04 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1199 |  |  | nan
1200 |  | 01.11.SAP.02.02.05 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1200 |  |  | nan
1201 |  | 01.11.SAP.02.02.06 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1201 |  |  | nan
1202 |  | 01.11.SAP.02.02.07 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1202 |  |  | nan
1203 |  | 01.11.SAP.02.02.08 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1203 |  |  | nan
1204 |  | 01.11.SAP.03 | 02.18.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת הסאפ תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.11.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 1204 | 2021-10-05 | 2021-10-11 | 01 | 01.11
1205 |  | 01.11.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1205 |  |  | nan
1206 |  | 01.11.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1206 |  |  | nan
1207 |  | 01.11.SAP.03.02.01 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1207 |  |  | nan
1208 |  | 01.11.SAP.03.02.02 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1208 |  |  | nan
1209 |  | 01.11.SAP.03.02.03 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.11.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1209 | 2021-10-05 | 2021-10-11 | nan
1210 |  | 01.11.SAP.03.02.04 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1210 |  |  | nan
1211 |  | 01.11.SAP.03.02.05 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1211 |  |  | nan
1212 |  | 01.11.SAP.03.02.06 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1212 |  |  | nan
1213 |  | 01.11.SAP.03.02.07 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1213 |  |  | nan
1214 |  | 01.11.SAP.03.02.08 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1214 |  |  | nan
1215 |  | 01.11.SAP.04 | 02.18.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת הסאפ תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הזכיין. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 39 | 0 |  | 01.11.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 1215 | 2021-10-07 | 2021-12-08 | 01 | 01.11
1216 |  | 01.11.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1216 |  |  | nan
1217 |  | 01.11.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1217 |  |  | nan
1218 |  | 01.11.SAP.04.02.01 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1218 |  |  | nan
1219 |  | 01.11.SAP.04.02.02 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1219 |  |  | nan
1220 |  | 01.11.SAP.04.02.03 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 39 | 0 |  | 01.11.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1220 | 2021-10-07 | 2021-12-08 | nan
1221 |  | 01.11.SAP.04.02.04 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1221 |  |  | nan
1222 |  | 01.11.SAP.04.02.05 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1222 |  |  | nan
1223 |  | 01.11.SAP.04.02.06 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1223 |  |  | nan
1224 |  | 01.11.SAP.04.02.07 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1224 |  |  | nan
1225 |  | 01.11.SAP.04.02.08 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1225 |  |  | nan
1226 |  | 01.11.SAP.05 | 02.18.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת הסאפ תתמוך בזיכוי , חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 19 | 0 |  | 01.11.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 1226 | 2021-11-25 | 2021-12-29 | 01 | 01.11
1227 |  | 01.11.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1227 |  |  | nan
1228 |  | 01.11.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1228 |  |  | nan
1229 |  | 01.11.SAP.05.02.01 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1229 |  |  | nan
1230 |  | 01.11.SAP.05.02.02 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1230 |  |  | nan
1231 |  | 01.11.SAP.05.02.03 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 19 | 0 |  | 01.11.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1231 | 2021-11-25 | 2021-12-29 | nan
1232 |  | 01.11.SAP.05.02.04 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1232 |  |  | nan
1233 |  | 01.11.SAP.05.02.05 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1233 |  |  | nan
1234 |  | 01.11.SAP.05.02.06 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1234 |  |  | nan
1235 |  | 01.11.SAP.05.02.07 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1235 |  |  | nan
1236 |  | 01.11.SAP.05.02.08 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1236 |  |  | nan
1237 |  | 01.11.SAP.06 | 02.18.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת הסאפ תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.11.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 1237 | 2021-12-16 | 2021-12-22 | 01 | 01.11
1238 |  | 01.11.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1238 |  |  | nan
1239 |  | 01.11.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1239 |  |  | nan
1240 |  | 01.11.SAP.06.02.01 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1240 |  |  | nan
1241 |  | 01.11.SAP.06.02.02 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1241 |  |  | nan
1242 |  | 01.11.SAP.06.02.03 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.11.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1242 | 2021-12-16 | 2021-12-22 | nan
1243 |  | 01.11.SAP.06.02.04 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1243 |  |  | nan
1244 |  | 01.11.SAP.06.02.05 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1244 |  |  | nan
1245 |  | 01.11.SAP.06.02.06 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1245 |  |  | nan
1246 |  | 01.11.SAP.06.02.07 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1246 |  |  | nan
1247 |  | 01.11.SAP.06.02.08 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1247 |  |  | nan
1248 |  | 01.11.SAP.07 | 02.18.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת הסאפ תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הפי או די. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 16 | 0 |  | 01.11.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 1248 | 2021-12-20 | 2022-01-11 | 01 | 01.11
1249 |  | 01.11.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1249 |  |  | nan
1250 |  | 01.11.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1250 |  |  | nan
1251 |  | 01.11.SAP.07.02.01 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1251 |  |  | nan
1252 |  | 01.11.SAP.07.02.02 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1252 |  |  | nan
1253 |  | 01.11.SAP.07.02.03 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 16 | 0 |  | 01.11.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1253 | 2021-12-20 | 2022-01-11 | nan
1254 |  | 01.11.SAP.07.02.04 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1254 |  |  | nan
1255 |  | 01.11.SAP.07.02.05 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1255 |  |  | nan
1256 |  | 01.11.SAP.07.02.06 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1256 |  |  | nan
1257 |  | 01.11.SAP.07.02.07 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1257 |  |  | nan
1258 |  | 01.11.SAP.07.02.08 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1258 |  |  | nan
1259 |  | 01.11.SAP.08 | 02.18.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת סאפ תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 01.11.SAP.08 | SAP | nan | [6 empty] | 1259 | 2022-01-05 | 2022-01-19 | 01 | 01.11
1260 |  | 01.11.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1260 |  |  | nan
1261 |  | 01.11.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1261 |  |  | nan
1262 |  | 01.11.SAP.08.02.01 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1262 |  |  | nan
1263 |  | 01.11.SAP.08.02.02 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1263 |  |  | nan
1264 |  | 01.11.SAP.08.02.03 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.11.SAP.08 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1264 | 2022-01-05 | 2022-01-19 | nan
1265 |  | 01.11.SAP.08.02.04 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1265 |  |  | nan
1266 |  | 01.11.SAP.08.02.05 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1266 |  |  | nan
1267 |  | 01.11.SAP.08.02.06 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1267 |  |  | nan
1268 |  | 01.11.SAP.08.02.07 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1268 |  |  | nan
1269 |  | 01.11.SAP.08.02.08 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1269 |  |  | nan
1270 |  | 01.11.SAP.09 | 01.11.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 79.88 | 0.95 |  | 01.11.SAP.09 | SAP | nan | [6 empty] | 1270 | 2021-05-06 | 2021-08-25 | 01 | 01.11
1271 |  | 01.11.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1271 |  |  | nan
1272 |  | 01.11.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1272 |  |  | nan
1273 |  | 01.11.SAP.09.02.01 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1273 |  |  | nan
1274 |  | 01.11.SAP.09.02.02 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1274 |  |  | nan
1275 |  | 01.11.SAP.09.02.03 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 79.88 | 0.95 |  | 01.11.SAP.09 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1275 | 2021-05-06 | 2021-08-25 | nan
1276 |  | 01.11.SAP.09.02.04 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1276 |  |  | nan
1277 |  | 01.11.SAP.09.02.05 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1277 |  |  | nan
1278 |  | 01.11.SAP.09.02.06 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1278 |  |  | nan
1279 |  | 01.11.SAP.09.02.07 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1279 |  |  | nan
1280 |  | 01.11.SAP.09.02.08 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1280 |  |  | nan
1281 |  | 01.11.SAP.10 | 01.11.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 73.88 | 0.97 |  | 01.11.SAP.10 | SAP | nan | [6 empty] | 1281 | 2021-05-18 | 2021-08-26 | 01 | 01.11
1282 |  | 01.11.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1282 |  |  | nan
1283 |  | 01.11.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1283 |  |  | nan
1284 |  | 01.11.SAP.10.02.01 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1284 |  |  | nan
1285 |  | 01.11.SAP.10.02.02 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1285 |  |  | nan
1286 |  | 01.11.SAP.10.02.03 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 73.88 | 0.97 |  | 01.11.SAP.10 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1286 | 2021-05-18 | 2021-08-26 | nan
1287 |  | 01.11.SAP.10.02.04 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1287 |  |  | nan
1288 |  | 01.11.SAP.10.02.05 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1288 |  |  | nan
1289 |  | 01.11.SAP.10.02.06 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1289 |  |  | nan
1290 |  | 01.11.SAP.10.02.07 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1290 |  |  | nan
1291 |  | 01.11.SAP.10.02.08 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1291 |  |  | nan
1292 |  | 01.11.SAP.11 | 01.11.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת סאפ תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת סאפ או ממערכת זכיין |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 13 | 0.87 |  | 01.11.SAP.11 | SAP | nan | [6 empty] | 1292 | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 01 | 01.11
1293 |  | 01.11.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1293 |  |  | nan
1294 |  | 01.11.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1294 |  |  | nan
1295 |  | 01.11.SAP.11.02.01 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1295 |  |  | nan
1296 |  | 01.11.SAP.11.02.02 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1296 |  |  | nan
1297 |  | 01.11.SAP.11.02.03 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 13 | 0.87 |  | 01.11.SAP.11 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1297 | 2021-07-12 | 2021-07-29 | nan
1298 |  | 01.11.SAP.11.02.04 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1298 |  |  | nan
1299 |  | 01.11.SAP.11.02.05 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1299 |  |  | nan
1300 |  | 01.11.SAP.11.02.06 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1300 |  |  | nan
1301 |  | 01.11.SAP.11.02.07 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1301 |  |  | nan
1302 |  | 01.11.SAP.11.02.08 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1302 |  |  | nan
1303 |  | 01.11.SAP.12 | 01.11.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תנועת המלאי בסאפ יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש.--מסמך הספירה יקושר למסמכ,י הספירה שנוצרו בזכיין.-- |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 40 | 0.93 |  | 01.11.SAP.12 | SAP | nan | [6 empty] | 1303 | 2021-07-22 | 2021-10-03 | 01 | 01.11
1304 |  | 01.11.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1304 |  |  | nan
1305 |  | 01.11.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1305 |  |  | nan
1306 |  | 01.11.SAP.12.02.01 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1306 |  |  | nan
1307 |  | 01.11.SAP.12.02.02 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1307 |  |  | nan
1308 |  | 01.11.SAP.12.02.03 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 40 | 0.93 |  | 01.11.SAP.12 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1308 | 2021-07-22 | 2021-10-03 | nan
1309 |  | 01.11.SAP.12.02.04 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1309 |  |  | nan
1310 |  | 01.11.SAP.12.02.05 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1310 |  |  | nan
1311 |  | 01.11.SAP.12.02.06 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1311 |  |  | nan
1312 |  | 01.11.SAP.12.02.07 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1312 |  |  | nan
1313 |  | 01.11.SAP.12.02.08 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1313 |  |  | nan
1314 |  | 01.11.SAP.13 | 01.11.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-סאפ |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 8 | 0.89 |  | 01.11.SAP.13 | SAP | nan | [6 empty] | 1314 | 2021-08-26 | 2021-09-09 | 01 | 01.11
1315 |  | 01.11.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1315 |  |  | nan
1316 |  | 01.11.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1316 |  |  | nan
1317 |  | 01.11.SAP.13.02.01 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1317 |  |  | nan
1318 |  | 01.11.SAP.13.02.02 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1318 |  |  | nan
1319 |  | 01.11.SAP.13.02.03 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 8 | 0.89 |  | 01.11.SAP.13 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1319 | 2021-08-26 | 2021-09-09 | nan
1320 |  | 01.11.SAP.13.02.04 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1320 |  |  | nan
1321 |  | 01.11.SAP.13.02.05 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1321 |  |  | nan
1322 |  | 01.11.SAP.13.02.06 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1322 |  |  | nan
1323 |  | 01.11.SAP.13.02.07 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1323 |  |  | nan
1324 |  | 01.11.SAP.13.02.08 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1324 |  |  | nan
1325 |  | 01.11.SAP.14 | 01.11.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת סאפ תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת סאפ,זכיין |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 01.11.SAP.14 | SAP | nan | [6 empty] | 1325 | 2021-09-02 | 2021-09-30 | 01 | 01.11
1326 |  | 01.11.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1326 |  |  | nan
1327 |  | 01.11.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1327 |  |  | nan
1328 |  | 01.11.SAP.14.02.01 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1328 |  |  | nan
1329 |  | 01.11.SAP.14.02.02 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1329 |  |  | nan
1330 |  | 01.11.SAP.14.02.03 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 01.11.SAP.14 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1330 | 2021-09-02 | 2021-09-30 | nan
1331 |  | 01.11.SAP.14.02.04 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1331 |  |  | nan
1332 |  | 01.11.SAP.14.02.05 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1332 |  |  | nan
1333 |  | 01.11.SAP.14.02.06 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1333 |  |  | nan
1334 |  | 01.11.SAP.14.02.07 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1334 |  |  | nan
1335 |  | 01.11.SAP.14.02.08 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1335 |  |  | nan
1336 |  | 01.12 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גל | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 1336 |  |  | 01 | 01.12
1337 |  | 01.12.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1337 |  |  | nan
1338 |  | 01.12.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גל | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 1338 |  |  | 01 | 01.12
1339 |  | 01.12.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1339 |  |  | nan
1340 |  | 01.12.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1340 |  |  | nan
1341 |  | 01.12.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1341 |  |  | nan
1342 |  | 01.12.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | טרם החל | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1342 |  |  | nan
1343 |  | 01.12.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1343 |  |  | nan
1344 |  | 01.12.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1344 |  |  | nan
1345 |  | 01.12.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1345 |  |  | nan
1346 |  | 01.12.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1346 |  |  | nan
1347 |  | 01.12.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בחתימה | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1347 |  |  | nan
1348 |  | 01.12.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | חתום | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1348 |  |  | nan
1349 |  | 01.12.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1349 |  |  | nan
1350 |  | 01.12.SAP.01 | 01.12.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת סאפ תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך זי וי פי 1 |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 45.25 | 1 |  | 01.12.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 1350 | 2021-05-23 | 2021-07-22 | 01 | 01.12
1351 |  | 01.12.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1351 |  |  | nan
1352 |  | 01.12.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1352 |  |  | nan
1353 |  | 01.12.SAP.01.02.01 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1353 |  |  | nan
1354 |  | 01.12.SAP.01.02.02 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1354 |  |  | nan
1355 |  | 01.12.SAP.01.02.03 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 45.25 | 1 |  | 01.12.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1355 | 2021-05-23 | 2021-07-22 | nan
1356 |  | 01.12.SAP.01.02.04 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1356 |  |  | nan
1357 |  | 01.12.SAP.01.02.05 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1357 |  |  | nan
1358 |  | 01.12.SAP.01.02.06 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1358 |  |  | nan
1359 |  | 01.12.SAP.01.02.07 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1359 |  |  | nan
1360 |  | 01.12.SAP.01.02.08 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1360 |  |  | nan
1361 |  | 01.12.SAP.02 | 01.12.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת סאפ תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך זי וי פי 1 |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0.5 |  | 01.12.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 1361 | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 01 | 01.12
1362 |  | 01.12.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1362 |  |  | nan
1363 |  | 01.12.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1363 |  |  | nan
1364 |  | 01.12.SAP.02.02.01 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1364 |  |  | nan
1365 |  | 01.12.SAP.02.02.02 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1365 |  |  | nan
1366 |  | 01.12.SAP.02.02.03 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0.5 |  | 01.12.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1366 | 2021-09-19 | 2021-09-30 | nan
1367 |  | 01.12.SAP.02.02.04 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1367 |  |  | nan
1368 |  | 01.12.SAP.02.02.05 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1368 |  |  | nan
1369 |  | 01.12.SAP.02.02.06 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1369 |  |  | nan
1370 |  | 01.12.SAP.02.02.07 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1370 |  |  | nan
1371 |  | 01.12.SAP.02.02.08 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1371 |  |  | nan
1372 |  | 01.12.SAP.03 | 01.12.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת סאפ תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך זי וי פי 2 |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 01.12.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 1372 | 2021-09-19 | 2021-09-29 | 01 | 01.12
1373 |  | 01.12.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1373 |  |  | nan
1374 |  | 01.12.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1374 |  |  | nan
1375 |  | 01.12.SAP.03.02.01 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1375 |  |  | nan
1376 |  | 01.12.SAP.03.02.02 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1376 |  |  | nan
1377 |  | 01.12.SAP.03.02.03 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 01.12.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1377 | 2021-09-19 | 2021-09-29 | nan
1378 |  | 01.12.SAP.03.02.04 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1378 |  |  | nan
1379 |  | 01.12.SAP.03.02.05 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1379 |  |  | nan
1380 |  | 01.12.SAP.03.02.06 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1380 |  |  | nan
1381 |  | 01.12.SAP.03.02.07 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1381 |  |  | nan
1382 |  | 01.12.SAP.03.02.08 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1382 |  |  | nan
1383 |  | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי ,השמדות לפריט ע"ב מסך זי וי פי 2 |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 75.63 | 0.54 |  | 01.12.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 1383 | 2021-05-31 | 2021-09-14 | 01 | 01.12
1384 |  | 01.12.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1384 |  |  | nan
1385 |  | 01.12.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1385 |  |  | nan
1386 |  | 01.12.SAP.04.02.01 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1386 |  |  | nan
1387 |  | 01.12.SAP.04.02.02 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1387 |  |  | nan
1388 |  | 01.12.SAP.04.02.03 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 75.63 | 0.54 |  | 01.12.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1388 | 2021-05-31 | 2021-09-14 | nan
1389 |  | 01.12.SAP.04.02.04 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1389 |  |  | nan
1390 |  | 01.12.SAP.04.02.05 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1390 |  |  | nan
1391 |  | 01.12.SAP.04.02.06 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1391 |  |  | nan
1392 |  | 01.12.SAP.04.02.07 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1392 |  |  | nan
1393 |  | 01.12.SAP.04.02.08 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1393 |  |  | nan
1394 |  | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת סאפ תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 15 | 0.5 |  | 01.12.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 1394 | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 01 | 01.12
1395 |  | 01.12.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1395 |  |  | nan
1396 |  | 01.12.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1396 |  |  | nan
1397 |  | 01.12.SAP.05.02.01 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1397 |  |  | nan
1398 |  | 01.12.SAP.05.02.02 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1398 |  |  | nan
1399 |  | 01.12.SAP.05.02.03 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 15 | 0.5 |  | 01.12.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1399 | 2021-05-06 | 2021-05-30 | nan
1400 |  | 01.12.SAP.05.02.04 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1400 |  |  | nan
1401 |  | 01.12.SAP.05.02.05 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1401 |  |  | nan
1402 |  | 01.12.SAP.05.02.06 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1402 |  |  | nan
1403 |  | 01.12.SAP.05.02.07 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1403 |  |  | nan
1404 |  | 01.12.SAP.05.02.08 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1404 |  |  | nan
1405 |  | 01.12.SAP.06 | 01.12.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת סאפ תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0.5 |  | 01.12.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 1405 | 2021-09-12 | 2021-09-14 | 01 | 01.12
1406 |  | 01.12.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1406 |  |  | nan
1407 |  | 01.12.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1407 |  |  | nan
1408 |  | 01.12.SAP.06.02.01 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1408 |  |  | nan
1409 |  | 01.12.SAP.06.02.02 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1409 |  |  | nan
1410 |  | 01.12.SAP.06.02.03 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0.5 |  | 01.12.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1410 | 2021-09-12 | 2021-09-14 | nan
1411 |  | 01.12.SAP.06.02.04 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1411 |  |  | nan
1412 |  | 01.12.SAP.06.02.05 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1412 |  |  | nan
1413 |  | 01.12.SAP.06.02.06 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1413 |  |  | nan
1414 |  | 01.12.SAP.06.02.07 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1414 |  |  | nan
1415 |  | 01.12.SAP.06.02.08 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1415 |  |  | nan
1416 |  | 01.12.SAP.07 | 01.12.IMP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת סאפ תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 1 |  | 01.12.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 1416 | 2021-09-13 | 2021-09-19 | 01 | 01.12
1417 |  | 01.12.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1417 |  |  | nan
1418 |  | 01.12.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1418 |  |  | nan
1419 |  | 01.12.SAP.07.02.01 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1419 |  |  | nan
1420 |  | 01.12.SAP.07.02.02 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1420 |  |  | nan
1421 |  | 01.12.SAP.07.02.03 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 01.12.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1421 | 2021-09-13 | 2021-09-19 | nan
1422 |  | 01.12.SAP.07.02.04 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1422 |  |  | nan
1423 |  | 01.12.SAP.07.02.05 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1423 |  |  | nan
1424 |  | 01.12.SAP.07.02.06 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1424 |  |  | nan
1425 |  | 01.12.SAP.07.02.07 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1425 |  |  | nan
1426 |  | 01.12.SAP.07.02.08 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1426 |  |  | nan
1427 |  | 01.12.SAP.08 | 01.12.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת סאפ תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 89.88 | 0.89 |  | 01.12.SAP.08 | SAP | nan | [6 empty] | 1427 | 2021-05-03 | 2021-09-05 | 01 | 01.12
1428 |  | 01.12.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1428 |  |  | nan
1429 |  | 01.12.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1429 |  |  | nan
1430 |  | 01.12.SAP.08.02.01 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1430 |  |  | nan
1431 |  | 01.12.SAP.08.02.02 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1431 |  |  | nan
1432 |  | 01.12.SAP.08.02.03 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 89.88 | 0.89 |  | 01.12.SAP.08 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1432 | 2021-05-03 | 2021-09-05 | nan
1433 |  | 01.12.SAP.08.02.04 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1433 |  |  | nan
1434 |  | 01.12.SAP.08.02.05 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1434 |  |  | nan
1435 |  | 01.12.SAP.08.02.06 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1435 |  |  | nan
1436 |  | 01.12.SAP.08.02.07 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1436 |  |  | nan
1437 |  | 01.12.SAP.08.02.08 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1437 |  |  | nan
1438 |  | 01.12.SAP.09 | 01.12.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת סאפ תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מזכיין. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0.5 |  | 01.12.SAP.09 | SAP | nan | [6 empty] | 1438 | 2021-09-14 | 2021-09-29 | 01 | 01.12
1439 |  | 01.12.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1439 |  |  | nan
1440 |  | 01.12.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1440 |  |  | nan
1441 |  | 01.12.SAP.09.02.01 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1441 |  |  | nan
1442 |  | 01.12.SAP.09.02.02 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1442 |  |  | nan
1443 |  | 01.12.SAP.09.02.03 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0.5 |  | 01.12.SAP.09 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1443 | 2021-09-14 | 2021-09-29 | nan
1444 |  | 01.12.SAP.09.02.04 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1444 |  |  | nan
1445 |  | 01.12.SAP.09.02.05 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1445 |  |  | nan
1446 |  | 01.12.SAP.09.02.06 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1446 |  |  | nan
1447 |  | 01.12.SAP.09.02.07 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1447 |  |  | nan
1448 |  | 01.12.SAP.09.02.08 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1448 |  |  | nan
1449 |  | 01.12.SAP.10 | 01.12.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת סאפ תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך זי וי פי 1 |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 77 | 0.25 |  | 01.12.SAP.10 | SAP | nan | [6 empty] | 1449 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | 01 | 01.12
1450 |  | 01.12.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1450 |  |  | nan
1451 |  | 01.12.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1451 |  |  | nan
1452 |  | 01.12.SAP.10.02.01 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1452 |  |  | nan
1453 |  | 01.12.SAP.10.02.02 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1453 |  |  | nan
1454 |  | 01.12.SAP.10.02.03 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 77 | 0.25 |  | 01.12.SAP.10 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1454 | 2021-05-23 | 2021-09-05 | nan
1455 |  | 01.12.SAP.10.02.04 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1455 |  |  | nan
1456 |  | 01.12.SAP.10.02.05 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1456 |  |  | nan
1457 |  | 01.12.SAP.10.02.06 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1457 |  |  | nan
1458 |  | 01.12.SAP.10.02.07 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1458 |  |  | nan
1459 |  | 01.12.SAP.10.02.08 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1459 |  |  | nan
1460 |  | 01.14 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני | מאור | ואל | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.14.BP.01 | BP | נדרש דיון בראשות רמ"ח תו"ב | [6 empty] | 1460 |  |  | 01 | 01.14
1461 |  | 01.14.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1461 |  |  | nan
1462 |  | 01.14.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני | מאור | ואל | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.14.BP.01 | BP | נדרש דיון בראשות רמ"ח תו"ב | [6 empty] | 1462 |  |  | 01 | 01.14
1463 |  | 01.14.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks |  | ואל | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1463 |  |  | nan
1464 |  | 01.14.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks |  | ואל | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1464 |  |  | nan
1465 |  | 01.14.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1465 |  |  | nan
1466 |  | 01.14.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | טרם החל | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1466 |  |  | nan
1467 |  | 01.14.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.14.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1467 |  |  | nan
1468 |  | 01.14.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1468 |  |  | nan
1469 |  | 01.14.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1469 |  |  | nan
1470 |  | 01.14.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1470 |  |  | nan
1471 |  | 01.14.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בחתימה | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1471 |  |  | nan
1472 |  | 01.14.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | חתום | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1472 |  |  | nan
1473 |  | 01.14.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1473 |  |  | nan
1474 |  | 01.14.SAP.01 | 01.14.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת סאפ שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים צפון, מרכז, דרום ויכילו את מלאי מרה"ס |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.29 | 1 |  | 01.14.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 1474 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 01 | 01.14
1475 |  | 01.14.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1475 |  |  | nan
1476 |  | 01.14.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1476 |  |  | nan
1477 |  | 01.14.SAP.01.02.01 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1477 |  |  | nan
1478 |  | 01.14.SAP.01.02.02 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1478 |  |  | nan
1479 |  | 01.14.SAP.01.02.03 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 0.29 | 1 |  | 01.14.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1479 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | nan
1480 |  | 01.14.SAP.01.02.04 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1480 |  |  | nan
1481 |  | 01.14.SAP.01.02.05 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1481 |  |  | nan
1482 |  | 01.14.SAP.01.02.06 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1482 |  |  | nan
1483 |  | 01.14.SAP.01.02.07 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1483 |  |  | nan
1484 |  | 01.14.SAP.01.02.08 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1484 |  |  | nan
1485 |  | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.20 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים . |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.2 | 1 |  | 01.14.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 1485 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 01 | 01.14
1486 |  | 01.14.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1486 |  |  | nan
1487 |  | 01.14.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1487 |  |  | nan
1488 |  | 01.14.SAP.02.02.01 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1488 |  |  | nan
1489 |  | 01.14.SAP.02.02.02 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1489 |  |  | nan
1490 |  | 01.14.SAP.02.02.03 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 0.2 | 1 |  | 01.14.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1490 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | nan
1491 |  | 01.14.SAP.02.02.04 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1491 |  |  | nan
1492 |  | 01.14.SAP.02.02.05 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1492 |  |  | nan
1493 |  | 01.14.SAP.02.02.06 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1493 |  |  | nan
1494 |  | 01.14.SAP.02.02.07 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1494 |  |  | nan
1495 |  | 01.14.SAP.02.02.08 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1495 |  |  | nan
1496 |  | 01.14.SAP.03 | 01.14.SAP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת סאפ חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים-- |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1.43 | 1 |  | 01.14.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 1496 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 01 | 01.14
1497 |  | 01.14.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1497 |  |  | nan
1498 |  | 01.14.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1498 |  |  | nan
1499 |  | 01.14.SAP.03.02.01 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1499 |  |  | nan
1500 |  | 01.14.SAP.03.02.02 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1500 |  |  | nan
1501 |  | 01.14.SAP.03.02.03 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1.43 | 1 |  | 01.14.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1501 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | nan
1502 |  | 01.14.SAP.03.02.04 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1502 |  |  | nan
1503 |  | 01.14.SAP.03.02.05 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1503 |  |  | nan
1504 |  | 01.14.SAP.03.02.06 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1504 |  |  | nan
1505 |  | 01.14.SAP.03.02.07 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1505 |  |  | nan
1506 |  | 01.14.SAP.03.02.08 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1506 |  |  | nan
1507 |  | 01.14.SAP.04 | 01.14.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת סאפ |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.71 | 0.9 |  | 01.14.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 1507 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 01 | 01.14
1508 |  | 01.14.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1508 |  |  | nan
1509 |  | 01.14.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1509 |  |  | nan
1510 |  | 01.14.SAP.04.02.01 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1510 |  |  | nan
1511 |  | 01.14.SAP.04.02.02 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1511 |  |  | nan
1512 |  | 01.14.SAP.04.02.03 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 0.71 | 0.9 |  | 01.14.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1512 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | nan
1513 |  | 01.14.SAP.04.02.04 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1513 |  |  | nan
1514 |  | 01.14.SAP.04.02.05 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1514 |  |  | nan
1515 |  | 01.14.SAP.04.02.06 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1515 |  |  | nan
1516 |  | 01.14.SAP.04.02.07 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1516 |  |  | nan
1517 |  | 01.14.SAP.04.02.08 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1517 |  |  | nan
1518 |  | 01.14.SAP.05 | 01.14.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הסאפ. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2.57 | 0 |  | 01.14.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 1518 | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 01 | 01.14
1519 |  | 01.14.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1519 |  |  | nan
1520 |  | 01.14.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1520 |  |  | nan
1521 |  | 01.14.SAP.05.02.01 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1521 |  |  | nan
1522 |  | 01.14.SAP.05.02.02 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1522 |  |  | nan
1523 |  | 01.14.SAP.05.02.03 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2.57 | 0 |  | 01.14.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1523 | 2021-03-03 | 2021-03-07 | nan
1524 |  | 01.14.SAP.05.02.04 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1524 |  |  | nan
1525 |  | 01.14.SAP.05.02.05 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1525 |  |  | nan
1526 |  | 01.14.SAP.05.02.06 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1526 |  |  | nan
1527 |  | 01.14.SAP.05.02.07 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1527 |  |  | nan
1528 |  | 01.14.SAP.05.02.08 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1528 |  |  | nan
1529 |  | 01.14.SAP.06 | 01.14.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אתרי אחסון ברמת איי אם,ניהול המלאי הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו,יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת סאפ |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0.9 |  | 01.14.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 1529 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 01 | 01.14
1530 |  | 01.14.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1530 |  |  | nan
1531 |  | 01.14.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1531 |  |  | nan
1532 |  | 01.14.SAP.06.02.01 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1532 |  |  | nan
1533 |  | 01.14.SAP.06.02.02 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1533 |  |  | nan
1534 |  | 01.14.SAP.06.02.03 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0.9 |  | 01.14.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1534 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | nan
1535 |  | 01.14.SAP.06.02.04 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1535 |  |  | nan
1536 |  | 01.14.SAP.06.02.05 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1536 |  |  | nan
1537 |  | 01.14.SAP.06.02.06 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1537 |  |  | nan
1538 |  | 01.14.SAP.06.02.07 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1538 |  |  | nan
1539 |  | 01.14.SAP.06.02.08 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1539 |  |  | nan
1540 |  | 01.14.SAP.07 | 01.14.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הקמת אתר אחסון סאפ למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.2 | 1 |  | 01.14.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 1540 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 01 | 01.14
1541 |  | 01.14.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1541 |  |  | nan
1542 |  | 01.14.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1542 |  |  | nan
1543 |  | 01.14.SAP.07.02.01 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1543 |  |  | nan
1544 |  | 01.14.SAP.07.02.02 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1544 |  |  | nan
1545 |  | 01.14.SAP.07.02.03 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 0.2 | 1 |  | 01.14.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1545 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | nan
1546 |  | 01.14.SAP.07.02.04 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1546 |  |  | nan
1547 |  | 01.14.SAP.07.02.05 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1547 |  |  | nan
1548 |  | 01.14.SAP.07.02.06 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1548 |  |  | nan
1549 |  | 01.14.SAP.07.02.07 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1549 |  |  | nan
1550 |  | 01.14.SAP.07.02.08 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1550 |  |  | nan
1551 |  | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 22.64 | 0.67 |  | 01.14.SAP.08 | SAP | nan | [6 empty] | 1551 | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 01 | 01.14
1552 |  | 01.14.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1552 |  |  | nan
1553 |  | 01.14.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1553 |  |  | nan
1554 |  | 01.14.SAP.08.02.01 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1554 |  |  | nan
1555 |  | 01.14.SAP.08.02.02 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1555 |  |  | nan
1556 |  | 01.14.SAP.08.02.03 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 22.64 | 0.67 |  | 01.14.SAP.08 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1556 | 2021-03-25 | 2021-05-05 | nan
1557 |  | 01.14.SAP.08.02.04 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1557 |  |  | nan
1558 |  | 01.14.SAP.08.02.05 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1558 |  |  | nan
1559 |  | 01.14.SAP.08.02.06 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1559 |  |  | nan
1560 |  | 01.14.SAP.08.02.07 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1560 |  |  | nan
1561 |  | 01.14.SAP.08.02.08 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1561 |  |  | nan
1562 |  | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת מחסנים רזים למחסנים מיוחדים. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 0.64 |  | 01.14.SAP.09 | SAP | nan | [6 empty] | 1562 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 01 | 01.14
1563 |  | 01.14.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1563 |  |  | nan
1564 |  | 01.14.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1564 |  |  | nan
1565 |  | 01.14.SAP.09.02.01 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1565 |  |  | nan
1566 |  | 01.14.SAP.09.02.02 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1566 |  |  | nan
1567 |  | 01.14.SAP.09.02.03 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 0.64 |  | 01.14.SAP.09 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1567 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | nan
1568 |  | 01.14.SAP.09.02.04 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1568 |  |  | nan
1569 |  | 01.14.SAP.09.02.05 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1569 |  |  | nan
1570 |  | 01.14.SAP.09.02.06 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1570 |  |  | nan
1571 |  | 01.14.SAP.09.02.07 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1571 |  |  | nan
1572 |  | 01.14.SAP.09.02.08 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1572 |  |  | nan
1573 |  | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח תוכניות הסבות מלאים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.14.SAP.10 | SAP | nan | [6 empty] | 1573 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 01 | 01.14
1574 |  | 01.14.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1574 |  |  | nan
1575 |  | 01.14.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1575 |  |  | nan
1576 |  | 01.14.SAP.10.02.01 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1576 |  |  | nan
1577 |  | 01.14.SAP.10.02.02 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1577 |  |  | nan
1578 |  | 01.14.SAP.10.02.03 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.14.SAP.10 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1578 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | nan
1579 |  | 01.14.SAP.10.02.04 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1579 |  |  | nan
1580 |  | 01.14.SAP.10.02.05 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1580 |  |  | nan
1581 |  | 01.14.SAP.10.02.06 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1581 |  |  | nan
1582 |  | 01.14.SAP.10.02.07 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1582 |  |  | nan
1583 |  | 01.14.SAP.10.02.08 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1583 |  |  | nan
1584 |  | 01.15 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים | עינת | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 1584 |  |  | 01 | 01.15
1585 |  | 01.15.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1585 |  |  | nan
1586 |  | 01.15.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים | עינת | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 1586 |  |  | 01 | 01.15
1587 |  | 01.15.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1587 |  |  | nan
1588 |  | 01.15.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1588 |  |  | nan
1589 |  | 01.15.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1589 |  |  | nan
1590 |  | 01.15.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | טרם החל | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1590 |  |  | nan
1591 |  | 01.15.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.15.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1591 |  |  | nan
1592 |  | 01.15.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1592 |  |  | nan
1593 |  | 01.15.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1593 |  |  | nan
1594 |  | 01.15.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1594 |  |  | nan
1595 |  | 01.15.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בחתימה | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1595 |  |  | nan
1596 |  | 01.15.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | חתום | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1596 |  |  | nan
1597 |  | 01.15.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1597 |  |  | nan
1598 |  | 01.15.INT.01 | 01.15.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת הסאפ תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הזכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 11 | 0 |  | 01.15.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 1598 | 2022-01-02 | 2022-01-16 | 01 | 01.15
1599 |  | 01.15.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1599 |  |  | nan
1600 |  | 01.15.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1600 |  |  | nan
1601 |  | 01.15.INT.01.02.01 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1601 |  |  | nan
1602 |  | 01.15.INT.01.02.02 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1602 |  |  | nan
1603 |  | 01.15.INT.01.02.03 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 01.15.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1603 | 2022-01-02 | 2022-01-16 | nan
1604 |  | 01.15.INT.01.02.04 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1604 |  |  | nan
1605 |  | 01.15.INT.01.02.05 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1605 |  |  | nan
1606 |  | 01.15.INT.01.02.06 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1606 |  |  | nan
1607 |  | 01.15.INT.01.02.07 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1607 |  |  | nan
1608 |  | 01.15.INT.01.02.08 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1608 |  |  | nan
1609 |  | 01.15.INT.02 | 01.15.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת סאפ תאפשר העברת ממשקים ל זכיין עבור שינוי כושר |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 22 | 0 |  | 01.15.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 1609 | 2022-01-10 | 2022-02-09 | 01 | 01.15
1610 |  | 01.15.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1610 |  |  | nan
1611 |  | 01.15.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1611 |  |  | nan
1612 |  | 01.15.INT.02.02.01 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1612 |  |  | nan
1613 |  | 01.15.INT.02.02.02 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1613 |  |  | nan
1614 |  | 01.15.INT.02.02.03 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 01.15.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1614 | 2022-01-10 | 2022-02-09 | nan
1615 |  | 01.15.INT.02.02.04 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1615 |  |  | nan
1616 |  | 01.15.INT.02.02.05 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1616 |  |  | nan
1617 |  | 01.15.INT.02.02.06 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1617 |  |  | nan
1618 |  | 01.15.INT.02.02.07 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1618 |  |  | nan
1619 |  | 01.15.INT.02.02.08 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1619 |  |  | nan
1620 |  | 01.15.INT.03 | 01.15.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת זכיין תאפשר העברת ממשקים ל סאפ עבור שינוי כושר |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 22 | 0 |  | 01.15.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 1620 | 2022-01-19 | 2022-02-20 | 01 | 01.15
1621 |  | 01.15.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1621 |  |  | nan
1622 |  | 01.15.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1622 |  |  | nan
1623 |  | 01.15.INT.03.02.01 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1623 |  |  | nan
1624 |  | 01.15.INT.03.02.02 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1624 |  |  | nan
1625 |  | 01.15.INT.03.02.03 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 01.15.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1625 | 2022-01-19 | 2022-02-20 | nan
1626 |  | 01.15.INT.03.02.04 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1626 |  |  | nan
1627 |  | 01.15.INT.03.02.05 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1627 |  |  | nan
1628 |  | 01.15.INT.03.02.06 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1628 |  |  | nan
1629 |  | 01.15.INT.03.02.07 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1629 |  |  | nan
1630 |  | 01.15.INT.03.02.08 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1630 |  |  | nan
1631 |  | 01.15.INT.04 | 01.15.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת סאפ תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה זכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 22 | 0 |  | 01.15.INT.04 | INT | nan | [6 empty] | 1631 | 2022-01-30 | 2022-02-28 | 01 | 01.15
1632 |  | 01.15.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1632 |  |  | nan
1633 |  | 01.15.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1633 |  |  | nan
1634 |  | 01.15.INT.04.02.01 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1634 |  |  | nan
1635 |  | 01.15.INT.04.02.02 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1635 |  |  | nan
1636 |  | 01.15.INT.04.02.03 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 01.15.INT.04 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1636 | 2022-01-30 | 2022-02-28 | nan
1637 |  | 01.15.INT.04.02.04 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1637 |  |  | nan
1638 |  | 01.15.INT.04.02.05 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1638 |  |  | nan
1639 |  | 01.15.INT.04.02.06 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1639 |  |  | nan
1640 |  | 01.15.INT.04.02.07 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1640 |  |  | nan
1641 |  | 01.15.INT.04.02.08 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1641 |  |  | nan
1642 |  | 01.15.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1642 |  |  | nan
1643 |  | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת סאפ תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.15.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 1643 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 01 | 01.15
1644 |  | 01.15.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1644 |  |  | nan
1645 |  | 01.15.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1645 |  |  | nan
1646 |  | 01.15.SAP.01.02.01 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1646 |  |  | nan
1647 |  | 01.15.SAP.01.02.02 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1647 |  |  | nan
1648 |  | 01.15.SAP.01.02.03 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.15.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1648 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | nan
1649 |  | 01.15.SAP.01.02.04 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1649 |  |  | nan
1650 |  | 01.15.SAP.01.02.05 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1650 |  |  | nan
1651 |  | 01.15.SAP.01.02.06 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1651 |  |  | nan
1652 |  | 01.15.SAP.01.02.07 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1652 |  |  | nan
1653 |  | 01.15.SAP.01.02.08 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1653 |  |  | nan
1654 |  | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת סאפ תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת בי אר אף לפי משקים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 19.38 | 0.72 |  | 01.15.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 1654 | 2021-07-18 | 2021-08-11 | 01 | 01.15
1655 |  | 01.15.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1655 |  |  | nan
1656 |  | 01.15.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1656 |  |  | nan
1657 |  | 01.15.SAP.02.02.01 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1657 |  |  | nan
1658 |  | 01.15.SAP.02.02.02 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1658 |  |  | nan
1659 |  | 01.15.SAP.02.02.03 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 19.38 | 0.72 |  | 01.15.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1659 | 2021-07-18 | 2021-08-11 | nan
1660 |  | 01.15.SAP.02.02.04 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1660 |  |  | nan
1661 |  | 01.15.SAP.02.02.05 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1661 |  |  | nan
1662 |  | 01.15.SAP.02.02.06 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1662 |  |  | nan
1663 |  | 01.15.SAP.02.02.07 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1663 |  |  | nan
1664 |  | 01.15.SAP.02.02.08 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1664 |  |  | nan
1665 |  | 01.15.SAP.03 | 01.15.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מימוש כושרים אחוד במערכת סאפ יתבצע עפ"י עמ"ט הכושרים עבור מחסנים מיוחדים ועבור מחסנים בתפעול מערכת זכיין א"א, הרשאות ועוד. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 113.25 | 0.89 |  | 01.15.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 1665 | 2021-04-05 | 2021-09-19 | 01 | 01.15
1666 |  | 01.15.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1666 |  |  | nan
1667 |  | 01.15.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1667 |  |  | nan
1668 |  | 01.15.SAP.03.02.01 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1668 |  |  | nan
1669 |  | 01.15.SAP.03.02.02 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1669 |  |  | nan
1670 |  | 01.15.SAP.03.02.03 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 113.25 | 0.89 |  | 01.15.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1670 | 2021-04-05 | 2021-09-19 | nan
1671 |  | 01.15.SAP.03.02.04 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1671 |  |  | nan
1672 |  | 01.15.SAP.03.02.05 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1672 |  |  | nan
1673 |  | 01.15.SAP.03.02.06 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1673 |  |  | nan
1674 |  | 01.15.SAP.03.02.07 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1674 |  |  | nan
1675 |  | 01.15.SAP.03.02.08 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1675 |  |  | nan
1676 |  | 01.15.SAP.04 | 01.15.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ביצוע הסבות לכושרים המתאימים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 6 | 0 |  | 01.15.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 1676 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 01 | 01.15
1677 |  | 01.15.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1677 |  |  | nan
1678 |  | 01.15.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1678 |  |  | nan
1679 |  | 01.15.SAP.04.02.01 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1679 |  |  | nan
1680 |  | 01.15.SAP.04.02.02 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1680 |  |  | nan
1681 |  | 01.15.SAP.04.02.03 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 01.15.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1681 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | nan
1682 |  | 01.15.SAP.04.02.04 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1682 |  |  | nan
1683 |  | 01.15.SAP.04.02.05 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1683 |  |  | nan
1684 |  | 01.15.SAP.04.02.06 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1684 |  |  | nan
1685 |  | 01.15.SAP.04.02.07 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1685 |  |  | nan
1686 |  | 01.15.SAP.04.02.08 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1686 |  |  | nan
1687 |  | 01.15.SAP.05 | 01.15.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יש להקים טבלת חוקה בבי אר אף שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 28.25 | 0.9 |  | 01.15.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 1687 | 2021-04-25 | 2021-06-03 | 01 | 01.15
1688 |  | 01.15.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1688 |  |  | nan
1689 |  | 01.15.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1689 |  |  | nan
1690 |  | 01.15.SAP.05.02.01 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1690 |  |  | nan
1691 |  | 01.15.SAP.05.02.02 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1691 |  |  | nan
1692 |  | 01.15.SAP.05.02.03 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 28.25 | 0.9 |  | 01.15.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1692 | 2021-04-25 | 2021-06-03 | nan
1693 |  | 01.15.SAP.05.02.04 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1693 |  |  | nan
1694 |  | 01.15.SAP.05.02.05 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1694 |  |  | nan
1695 |  | 01.15.SAP.05.02.06 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1695 |  |  | nan
1696 |  | 01.15.SAP.05.02.07 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1696 |  |  | nan
1697 |  | 01.15.SAP.05.02.08 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1697 |  |  | nan
1698 |  | 01.16 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | מורן | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1698 |  |  | 01 | 01.16
1699 |  | 01.16.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1699 |  |  | nan
1700 |  | 01.16.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | מורן | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1700 |  |  | 01 | 01.16
1701 |  | 01.16.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1701 |  |  | nan
1702 |  | 01.16.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1702 |  |  | nan
1703 |  | 01.16.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1703 |  |  | nan
1704 |  | 01.16.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | טרם החל | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1704 |  |  | nan
1705 |  | 01.16.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.16.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1705 |  |  | nan
1706 |  | 01.16.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1706 |  |  | nan
1707 |  | 01.16.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1707 |  |  | nan
1708 |  | 01.16.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1708 |  |  | nan
1709 |  | 01.16.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בחתימה | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1709 |  |  | nan
1710 |  | 01.16.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חתום | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1710 |  |  | nan
1711 |  | 01.16.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1711 |  |  | nan
1712 |  | 01.16.INT.01 | 01.16.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת זכיין תשלח שדר לסאפ עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 29 | 0 |  | 01.16.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 1712 | 2022-02-10 | 2022-03-23 | 01 | 01.16
1713 |  | 01.16.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1713 |  |  | nan
1714 |  | 01.16.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1714 |  |  | nan
1715 |  | 01.16.INT.01.02.01 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1715 |  |  | nan
1716 |  | 01.16.INT.01.02.02 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1716 |  |  | nan
1717 |  | 01.16.INT.01.02.03 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 29 | 0 |  | 01.16.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1717 | 2022-02-10 | 2022-03-23 | nan
1718 |  | 01.16.INT.01.02.04 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1718 |  |  | nan
1719 |  | 01.16.INT.01.02.05 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1719 |  |  | nan
1720 |  | 01.16.INT.01.02.06 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1720 |  |  | nan
1721 |  | 01.16.INT.01.02.07 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1721 |  |  | nan
1722 |  | 01.16.INT.01.02.08 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1722 |  |  | nan
1723 |  | 01.16.INT.02 | 01.16.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת זכיין תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 35 | 0 |  | 01.16.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 1723 | 2022-01-13 | 2022-03-02 | 01 | 01.16
1724 |  | 01.16.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1724 |  |  | nan
1725 |  | 01.16.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1725 |  |  | nan
1726 |  | 01.16.INT.02.02.01 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1726 |  |  | nan
1727 |  | 01.16.INT.02.02.02 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1727 |  |  | nan
1728 |  | 01.16.INT.02.02.03 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 35 | 0 |  | 01.16.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1728 | 2022-01-13 | 2022-03-02 | nan
1729 |  | 01.16.INT.02.02.04 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1729 |  |  | nan
1730 |  | 01.16.INT.02.02.05 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1730 |  |  | nan
1731 |  | 01.16.INT.02.02.06 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1731 |  |  | nan
1732 |  | 01.16.INT.02.02.07 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1732 |  |  | nan
1733 |  | 01.16.INT.02.02.08 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1733 |  |  | nan
1734 |  | 01.16.INT.03 | 01.16.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תשלח שדר למערכת הזכיין עם נתוני אספקת צפי פנימי |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 35 | 0 |  | 01.16.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 1734 | 2022-01-02 | 2022-02-17 | 01 | 01.16
1735 |  | 01.16.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1735 |  |  | nan
1736 |  | 01.16.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1736 |  |  | nan
1737 |  | 01.16.INT.03.02.01 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1737 |  |  | nan
1738 |  | 01.16.INT.03.02.02 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1738 |  |  | nan
1739 |  | 01.16.INT.03.02.03 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 35 | 0 |  | 01.16.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1739 | 2022-01-02 | 2022-02-17 | nan
1740 |  | 01.16.INT.03.02.04 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1740 |  |  | nan
1741 |  | 01.16.INT.03.02.05 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1741 |  |  | nan
1742 |  | 01.16.INT.03.02.06 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1742 |  |  | nan
1743 |  | 01.16.INT.03.02.07 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1743 |  |  | nan
1744 |  | 01.16.INT.03.02.08 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1744 |  |  | nan
1745 |  | 01.16.INT.04 | 01.16.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת זכיין תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הסאפ |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 29 | 0 |  | 01.16.INT.04 | INT | nan | [6 empty] | 1745 | 2022-02-24 | 2022-04-06 | 01 | 01.16
1746 |  | 01.16.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1746 |  |  | nan
1747 |  | 01.16.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1747 |  |  | nan
1748 |  | 01.16.INT.04.02.01 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1748 |  |  | nan
1749 |  | 01.16.INT.04.02.02 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1749 |  |  | nan
1750 |  | 01.16.INT.04.02.03 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 29 | 0 |  | 01.16.INT.04 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1750 | 2022-02-24 | 2022-04-06 | nan
1751 |  | 01.16.INT.04.02.04 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1751 |  |  | nan
1752 |  | 01.16.INT.04.02.05 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1752 |  |  | nan
1753 |  | 01.16.INT.04.02.06 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1753 |  |  | nan
1754 |  | 01.16.INT.04.02.07 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1754 |  |  | nan
1755 |  | 01.16.INT.04.02.08 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1755 |  |  | nan
1756 |  | 01.16.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1756 |  |  | nan
1757 |  | 01.16.SAP.01 | 01.16.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 35 | 0 |  | 01.16.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 1757 | 2022-01-27 | 2022-03-16 | 01 | 01.16
1758 |  | 01.16.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1758 |  |  | nan
1759 |  | 01.16.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1759 |  |  | nan
1760 |  | 01.16.SAP.01.02.01 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1760 |  |  | nan
1761 |  | 01.16.SAP.01.02.02 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1761 |  |  | nan
1762 |  | 01.16.SAP.01.02.03 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 35 | 0 |  | 01.16.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1762 | 2022-01-27 | 2022-03-16 | nan
1763 |  | 01.16.SAP.01.02.04 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1763 |  |  | nan
1764 |  | 01.16.SAP.01.02.05 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1764 |  |  | nan
1765 |  | 01.16.SAP.01.02.06 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1765 |  |  | nan
1766 |  | 01.16.SAP.01.02.07 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1766 |  |  | nan
1767 |  | 01.16.SAP.01.02.08 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1767 |  |  | nan
1768 |  | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 1768 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 01 | 01.16
1769 |  | 01.16.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1769 |  |  | nan
1770 |  | 01.16.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1770 |  |  | nan
1771 |  | 01.16.SAP.02.02.01 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1771 |  |  | nan
1772 |  | 01.16.SAP.02.02.02 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1772 |  |  | nan
1773 |  | 01.16.SAP.02.02.03 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1773 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | nan
1774 |  | 01.16.SAP.02.02.04 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1774 |  |  | nan
1775 |  | 01.16.SAP.02.02.05 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1775 |  |  | nan
1776 |  | 01.16.SAP.02.02.06 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1776 |  |  | nan
1777 |  | 01.16.SAP.02.02.07 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1777 |  |  | nan
1778 |  | 01.16.SAP.02.02.08 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1778 |  |  | nan
1779 |  | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 1779 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 01 | 01.16
1780 |  | 01.16.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1780 |  |  | nan
1781 |  | 01.16.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1781 |  |  | nan
1782 |  | 01.16.SAP.03.02.01 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1782 |  |  | nan
1783 |  | 01.16.SAP.03.02.02 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1783 |  |  | nan
1784 |  | 01.16.SAP.03.02.03 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1784 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | nan
1785 |  | 01.16.SAP.03.02.04 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1785 |  |  | nan
1786 |  | 01.16.SAP.03.02.05 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1786 |  |  | nan
1787 |  | 01.16.SAP.03.02.06 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1787 |  |  | nan
1788 |  | 01.16.SAP.03.02.07 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1788 |  |  | nan
1789 |  | 01.16.SAP.03.02.08 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1789 |  |  | nan
1790 |  | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 1790 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 01 | 01.16
1791 |  | 01.16.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1791 |  |  | nan
1792 |  | 01.16.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1792 |  |  | nan
1793 |  | 01.16.SAP.04.02.01 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1793 |  |  | nan
1794 |  | 01.16.SAP.04.02.02 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1794 |  |  | nan
1795 |  | 01.16.SAP.04.02.03 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1795 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | nan
1796 |  | 01.16.SAP.04.02.04 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1796 |  |  | nan
1797 |  | 01.16.SAP.04.02.05 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1797 |  |  | nan
1798 |  | 01.16.SAP.04.02.06 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1798 |  |  | nan
1799 |  | 01.16.SAP.04.02.07 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1799 |  |  | nan
1800 |  | 01.16.SAP.04.02.08 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1800 |  |  | nan
1801 |  | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 1801 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 01 | 01.16
1802 |  | 01.16.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1802 |  |  | nan
1803 |  | 01.16.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1803 |  |  | nan
1804 |  | 01.16.SAP.05.02.01 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1804 |  |  | nan
1805 |  | 01.16.SAP.05.02.02 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1805 |  |  | nan
1806 |  | 01.16.SAP.05.02.03 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1806 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | nan
1807 |  | 01.16.SAP.05.02.04 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1807 |  |  | nan
1808 |  | 01.16.SAP.05.02.05 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1808 |  |  | nan
1809 |  | 01.16.SAP.05.02.06 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1809 |  |  | nan
1810 |  | 01.16.SAP.05.02.07 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1810 |  |  | nan
1811 |  | 01.16.SAP.05.02.08 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1811 |  |  | nan
1812 |  | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע חוקות במסך זי אמ הייצ' 1 ומיגו |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 1812 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 01 | 01.16
1813 |  | 01.16.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1813 |  |  | nan
1814 |  | 01.16.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1814 |  |  | nan
1815 |  | 01.16.SAP.06.02.01 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1815 |  |  | nan
1816 |  | 01.16.SAP.06.02.02 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1816 |  |  | nan
1817 |  | 01.16.SAP.06.02.03 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1817 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | nan
1818 |  | 01.16.SAP.06.02.04 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1818 |  |  | nan
1819 |  | 01.16.SAP.06.02.05 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1819 |  |  | nan
1820 |  | 01.16.SAP.06.02.06 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1820 |  |  | nan
1821 |  | 01.16.SAP.06.02.07 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1821 |  |  | nan
1822 |  | 01.16.SAP.06.02.08 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1822 |  |  | nan
1823 |  | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל זכיין |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 16 | 0 |  | 01.16.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 1823 | 2021-10-14 | 2021-11-04 | 01 | 01.16
1824 |  | 01.16.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1824 |  |  | nan
1825 |  | 01.16.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1825 |  |  | nan
1826 |  | 01.16.SAP.07.02.01 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1826 |  |  | nan
1827 |  | 01.16.SAP.07.02.02 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1827 |  |  | nan
1828 |  | 01.16.SAP.07.02.03 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 16 | 0 |  | 01.16.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1828 | 2021-10-14 | 2021-11-04 | nan
1829 |  | 01.16.SAP.07.02.04 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1829 |  |  | nan
1830 |  | 01.16.SAP.07.02.05 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1830 |  |  | nan
1831 |  | 01.16.SAP.07.02.06 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1831 |  |  | nan
1832 |  | 01.16.SAP.07.02.07 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1832 |  |  | nan
1833 |  | 01.16.SAP.07.02.08 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1833 |  |  | nan
1834 |  | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.08 | SAP | nan | [6 empty] | 1834 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 01 | 01.16
1835 |  | 01.16.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1835 |  |  | nan
1836 |  | 01.16.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1836 |  |  | nan
1837 |  | 01.16.SAP.08.02.01 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1837 |  |  | nan
1838 |  | 01.16.SAP.08.02.02 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1838 |  |  | nan
1839 |  | 01.16.SAP.08.02.03 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.08 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1839 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | nan
1840 |  | 01.16.SAP.08.02.04 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1840 |  |  | nan
1841 |  | 01.16.SAP.08.02.05 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1841 |  |  | nan
1842 |  | 01.16.SAP.08.02.06 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1842 |  |  | nan
1843 |  | 01.16.SAP.08.02.07 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1843 |  |  | nan
1844 |  | 01.16.SAP.08.02.08 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1844 |  |  | nan
1845 |  | 01.16.SAP.09 | 01.16.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות זי אמ הייצ' 1,2 |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.09 | SAP | nan | [6 empty] | 1845 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 01 | 01.16
1846 |  | 01.16.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1846 |  |  | nan
1847 |  | 01.16.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1847 |  |  | nan
1848 |  | 01.16.SAP.09.02.01 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1848 |  |  | nan
1849 |  | 01.16.SAP.09.02.02 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1849 |  |  | nan
1850 |  | 01.16.SAP.09.02.03 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.09 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1850 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | nan
1851 |  | 01.16.SAP.09.02.04 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1851 |  |  | nan
1852 |  | 01.16.SAP.09.02.05 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1852 |  |  | nan
1853 |  | 01.16.SAP.09.02.06 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1853 |  |  | nan
1854 |  | 01.16.SAP.09.02.07 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1854 |  |  | nan
1855 |  | 01.16.SAP.09.02.08 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1855 |  |  | nan
1856 |  | 01.16.SAP.10 | 01.16.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.10 | SAP | nan | [6 empty] | 1856 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 01 | 01.16
1857 |  | 01.16.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1857 |  |  | nan
1858 |  | 01.16.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1858 |  |  | nan
1859 |  | 01.16.SAP.10.02.01 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1859 |  |  | nan
1860 |  | 01.16.SAP.10.02.02 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1860 |  |  | nan
1861 |  | 01.16.SAP.10.02.03 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.10 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1861 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | nan
1862 |  | 01.16.SAP.10.02.04 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1862 |  |  | nan
1863 |  | 01.16.SAP.10.02.05 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1863 |  |  | nan
1864 |  | 01.16.SAP.10.02.06 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1864 |  |  | nan
1865 |  | 01.16.SAP.10.02.07 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1865 |  |  | nan
1866 |  | 01.16.SAP.10.02.08 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1866 |  |  | nan
1867 |  | 01.16.SAP.11 | 01.16.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5.05 | 0.2 |  | 01.16.SAP.11 | SAP | nan | [6 empty] | 1867 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 01 | 01.16
1868 |  | 01.16.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1868 |  |  | nan
1869 |  | 01.16.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1869 |  |  | nan
1870 |  | 01.16.SAP.11.02.01 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1870 |  |  | nan
1871 |  | 01.16.SAP.11.02.02 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1871 |  |  | nan
1872 |  | 01.16.SAP.11.02.03 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5.05 | 0.2 |  | 01.16.SAP.11 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1872 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | nan
1873 |  | 01.16.SAP.11.02.04 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1873 |  |  | nan
1874 |  | 01.16.SAP.11.02.05 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1874 |  |  | nan
1875 |  | 01.16.SAP.11.02.06 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1875 |  |  | nan
1876 |  | 01.16.SAP.11.02.07 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1876 |  |  | nan
1877 |  | 01.16.SAP.11.02.08 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1877 |  |  | nan
1878 |  | 01.16.SAP.12 | 01.16.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 16.58 | 0.12 |  | 01.16.SAP.12 | SAP | nan | [6 empty] | 1878 | 2021-09-02 | 2021-10-12 | 01 | 01.16
1879 |  | 01.16.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1879 |  |  | nan
1880 |  | 01.16.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1880 |  |  | nan
1881 |  | 01.16.SAP.12.02.01 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1881 |  |  | nan
1882 |  | 01.16.SAP.12.02.02 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1882 |  |  | nan
1883 |  | 01.16.SAP.12.02.03 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 16.58 | 0.12 |  | 01.16.SAP.12 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1883 | 2021-09-02 | 2021-10-12 | nan
1884 |  | 01.16.SAP.12.02.04 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1884 |  |  | nan
1885 |  | 01.16.SAP.12.02.05 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1885 |  |  | nan
1886 |  | 01.16.SAP.12.02.06 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1886 |  |  | nan
1887 |  | 01.16.SAP.12.02.07 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1887 |  |  | nan
1888 |  | 01.16.SAP.12.02.08 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1888 |  |  | nan
1889 |  | 01.16.SAP.13 | 01.16.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 33 | 0.24 |  | 01.16.SAP.13 | SAP | nan | [6 empty] | 1889 | 2021-08-22 | 2021-10-20 | 01 | 01.16
1890 |  | 01.16.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1890 |  |  | nan
1891 |  | 01.16.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1891 |  |  | nan
1892 |  | 01.16.SAP.13.02.01 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1892 |  |  | nan
1893 |  | 01.16.SAP.13.02.02 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1893 |  |  | nan
1894 |  | 01.16.SAP.13.02.03 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 33 | 0.24 |  | 01.16.SAP.13 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1894 | 2021-08-22 | 2021-10-20 | nan
1895 |  | 01.16.SAP.13.02.04 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1895 |  |  | nan
1896 |  | 01.16.SAP.13.02.05 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1896 |  |  | nan
1897 |  | 01.16.SAP.13.02.06 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1897 |  |  | nan
1898 |  | 01.16.SAP.13.02.07 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1898 |  |  | nan
1899 |  | 01.16.SAP.13.02.08 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1899 |  |  | nan
1900 |  | 01.16.SAP.14 | 01.16.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת סאפ תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.14 | SAP | nan | [6 empty] | 1900 | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 01 | 01.16
1901 |  | 01.16.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1901 |  |  | nan
1902 |  | 01.16.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1902 |  |  | nan
1903 |  | 01.16.SAP.14.02.01 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1903 |  |  | nan
1904 |  | 01.16.SAP.14.02.02 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1904 |  |  | nan
1905 |  | 01.16.SAP.14.02.03 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.14 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1905 | 2021-11-03 | 2021-11-07 | nan
1906 |  | 01.16.SAP.14.02.04 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1906 |  |  | nan
1907 |  | 01.16.SAP.14.02.05 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1907 |  |  | nan
1908 |  | 01.16.SAP.14.02.06 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1908 |  |  | nan
1909 |  | 01.16.SAP.14.02.07 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1909 |  |  | nan
1910 |  | 01.16.SAP.14.02.08 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1910 |  |  | nan
1911 |  | 01.17 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות | עינת | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-12-17 | 01.17.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 1911 |  |  | 01 | 01.17
1912 |  | 01.17.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1912 |  |  | nan
1913 |  | 01.17.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות | עינת | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-12-17 | 01.17.BP.01 | BP | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 1913 |  |  | 01 | 01.17
1914 |  | 01.17.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1914 |  |  | nan
1915 |  | 01.17.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 1915 |  |  | nan
1916 |  | 01.17.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1916 |  |  | nan
1917 |  | 01.17.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | טרם החל | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1917 |  |  | nan
1918 |  | 01.17.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.17.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1918 |  |  | nan
1919 |  | 01.17.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1919 |  |  | nan
1920 |  | 01.17.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1920 |  |  | nan
1921 |  | 01.17.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1921 |  |  | nan
1922 |  | 01.17.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בחתימה | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1922 |  |  | nan
1923 |  | 01.17.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | חתום | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1923 |  |  | nan
1924 |  | 01.17.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1924 |  |  | nan
1925 |  | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הסאפ תפיץ נתוני סדרה לזכיין , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות,שינוי מאפיינים,סטאטוס סדרות |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 25.25 | 0.39 |  | 01.17.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 1925 | 2022-01-02 | 2022-02-03 | 01 | 01.17
1926 |  | 01.17.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1926 |  |  | nan
1927 |  | 01.17.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1927 |  |  | nan
1928 |  | 01.17.INT.01.02.01 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1928 |  |  | nan
1929 |  | 01.17.INT.01.02.02 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1929 |  |  | nan
1930 |  | 01.17.INT.01.02.03 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 25.25 | 0.39 |  | 01.17.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1930 | 2022-01-02 | 2022-02-03 | nan
1931 |  | 01.17.INT.01.02.04 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1931 |  |  | nan
1932 |  | 01.17.INT.01.02.05 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1932 |  |  | nan
1933 |  | 01.17.INT.01.02.06 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1933 |  |  | nan
1934 |  | 01.17.INT.01.02.07 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1934 |  |  | nan
1935 |  | 01.17.INT.01.02.08 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1935 |  |  | nan
1936 |  | 01.17.INT.02 | 01.17.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הזכיין תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת זכיין תשלח בממשק לסאפ את השינוי שבוצע מערכת סאפ תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94 |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 45 | 0.11 |  | 01.17.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 1936 | 2022-01-02 | 2022-03-02 | 01 | 01.17
1937 |  | 01.17.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1937 |  |  | nan
1938 |  | 01.17.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1938 |  |  | nan
1939 |  | 01.17.INT.02.02.01 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1939 |  |  | nan
1940 |  | 01.17.INT.02.02.02 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1940 |  |  | nan
1941 |  | 01.17.INT.02.02.03 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 45 | 0.11 |  | 01.17.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1941 | 2022-01-02 | 2022-03-02 | nan
1942 |  | 01.17.INT.02.02.04 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1942 |  |  | nan
1943 |  | 01.17.INT.02.02.05 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1943 |  |  | nan
1944 |  | 01.17.INT.02.02.06 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1944 |  |  | nan
1945 |  | 01.17.INT.02.02.07 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1945 |  |  | nan
1946 |  | 01.17.INT.02.02.08 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1946 |  |  | nan
1947 |  | 01.17.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1947 |  |  | nan
1948 |  | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 19 | 0 |  | 01.17.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 1948 | 2021-08-22 | 2021-10-03 | 01 | 01.17
1949 |  | 01.17.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1949 |  |  | nan
1950 |  | 01.17.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1950 |  |  | nan
1951 |  | 01.17.SAP.01.02.01 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1951 |  |  | nan
1952 |  | 01.17.SAP.01.02.02 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1952 |  |  | nan
1953 |  | 01.17.SAP.01.02.03 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 19 | 0 |  | 01.17.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1953 | 2021-08-22 | 2021-10-03 | nan
1954 |  | 01.17.SAP.01.02.04 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1954 |  |  | nan
1955 |  | 01.17.SAP.01.02.05 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1955 |  |  | nan
1956 |  | 01.17.SAP.01.02.06 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1956 |  |  | nan
1957 |  | 01.17.SAP.01.02.07 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1957 |  |  | nan
1958 |  | 01.17.SAP.01.02.08 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1958 |  |  | nan
1959 |  | 01.17.SAP.02 | 01.17.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך מיגו עבור סדרות במחסנים מנוהלי סאפ |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 31.88 | 0.42 |  | 01.17.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 1959 | 2021-08-01 | 2021-09-19 | 01 | 01.17
1960 |  | 01.17.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1960 |  |  | nan
1961 |  | 01.17.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1961 |  |  | nan
1962 |  | 01.17.SAP.02.02.01 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1962 |  |  | nan
1963 |  | 01.17.SAP.02.02.02 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1963 |  |  | nan
1964 |  | 01.17.SAP.02.02.03 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 31.88 | 0.42 |  | 01.17.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1964 | 2021-08-01 | 2021-09-19 | nan
1965 |  | 01.17.SAP.02.02.04 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1965 |  |  | nan
1966 |  | 01.17.SAP.02.02.05 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1966 |  |  | nan
1967 |  | 01.17.SAP.02.02.06 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1967 |  |  | nan
1968 |  | 01.17.SAP.02.02.07 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1968 |  |  | nan
1969 |  | 01.17.SAP.02.02.08 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1969 |  |  | nan
1970 |  | 01.17.SAP.03 | 01.17.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי סאפ סדרות מזון |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.17.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 1970 | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 01 | 01.17
1971 |  | 01.17.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1971 |  |  | nan
1972 |  | 01.17.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1972 |  |  | nan
1973 |  | 01.17.SAP.03.02.01 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1973 |  |  | nan
1974 |  | 01.17.SAP.03.02.02 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1974 |  |  | nan
1975 |  | 01.17.SAP.03.02.03 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.17.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1975 | 2021-10-14 | 2021-10-18 | nan
1976 |  | 01.17.SAP.03.02.04 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1976 |  |  | nan
1977 |  | 01.17.SAP.03.02.05 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1977 |  |  | nan
1978 |  | 01.17.SAP.03.02.06 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1978 |  |  | nan
1979 |  | 01.17.SAP.03.02.07 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1979 |  |  | nan
1980 |  | 01.17.SAP.03.02.08 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1980 |  |  | nan
1981 |  | 01.17.SAP.04 | 01.17.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך אמ אס סי אחד אן או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 01.17.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 1981 | 2021-10-17 | 2021-11-02 | 01 | 01.17
1982 |  | 01.17.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1982 |  |  | nan
1983 |  | 01.17.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1983 |  |  | nan
1984 |  | 01.17.SAP.04.02.01 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1984 |  |  | nan
1985 |  | 01.17.SAP.04.02.02 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1985 |  |  | nan
1986 |  | 01.17.SAP.04.02.03 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.17.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1986 | 2021-10-17 | 2021-11-02 | nan
1987 |  | 01.17.SAP.04.02.04 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1987 |  |  | nan
1988 |  | 01.17.SAP.04.02.05 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1988 |  |  | nan
1989 |  | 01.17.SAP.04.02.06 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1989 |  |  | nan
1990 |  | 01.17.SAP.04.02.07 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1990 |  |  | nan
1991 |  | 01.17.SAP.04.02.08 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1991 |  |  | nan
1992 |  | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך זי סי או אפס אחד |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11.38 | 0 |  | 01.17.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 1992 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 01 | 01.17
1993 |  | 01.17.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1993 |  |  | nan
1994 |  | 01.17.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 1994 |  |  | nan
1995 |  | 01.17.SAP.05.02.01 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1995 |  |  | nan
1996 |  | 01.17.SAP.05.02.02 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1996 |  |  | nan
1997 |  | 01.17.SAP.05.02.03 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11.38 | 0 |  | 01.17.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1997 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | nan
1998 |  | 01.17.SAP.05.02.04 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1998 |  |  | nan
1999 |  | 01.17.SAP.05.02.05 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1999 |  |  | nan
2000 |  | 01.17.SAP.05.02.06 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2000 |  |  | nan
2001 |  | 01.17.SAP.05.02.07 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2001 |  |  | nan
2002 |  | 01.17.SAP.05.02.08 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2002 |  |  | nan
2003 |  | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הסאפ תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 6 | 0.14 |  | 01.17.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 2003 | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 01 | 01.17
2004 |  | 01.17.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2004 |  |  | nan
2005 |  | 01.17.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2005 |  |  | nan
2006 |  | 01.17.SAP.06.02.01 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2006 |  |  | nan
2007 |  | 01.17.SAP.06.02.02 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2007 |  |  | nan
2008 |  | 01.17.SAP.06.02.03 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 6 | 0.14 |  | 01.17.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2008 | 2021-11-07 | 2021-11-15 | nan
2009 |  | 01.17.SAP.06.02.04 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2009 |  |  | nan
2010 |  | 01.17.SAP.06.02.05 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2010 |  |  | nan
2011 |  | 01.17.SAP.06.02.06 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2011 |  |  | nan
2012 |  | 01.17.SAP.06.02.07 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2012 |  |  | nan
2013 |  | 01.17.SAP.06.02.08 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2013 |  |  | nan
2014 |  | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון, טווח תאריכים במספר שנים. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 1 |  | 01.17.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 2014 | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 01 | 01.17
2015 |  | 01.17.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2015 |  |  | nan
2016 |  | 01.17.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2016 |  |  | nan
2017 |  | 01.17.SAP.07.02.01 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2017 |  |  | nan
2018 |  | 01.17.SAP.07.02.02 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2018 |  |  | nan
2019 |  | 01.17.SAP.07.02.03 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 1 |  | 01.17.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2019 | 2021-10-06 | 2021-10-19 | nan
2020 |  | 01.17.SAP.07.02.04 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2020 |  |  | nan
2021 |  | 01.17.SAP.07.02.05 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2021 |  |  | nan
2022 |  | 01.17.SAP.07.02.06 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2022 |  |  | nan
2023 |  | 01.17.SAP.07.02.07 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2023 |  |  | nan
2024 |  | 01.17.SAP.07.02.08 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2024 |  |  | nan
2025 |  | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר לשנות מאפייני סדרות , |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 0 |  | 01.17.SAP.08 | SAP | nan | [6 empty] | 2025 | 2021-11-14 | 2021-11-17 | 01 | 01.17
2026 |  | 01.17.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2026 |  |  | nan
2027 |  | 01.17.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2027 |  |  | nan
2028 |  | 01.17.SAP.08.02.01 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2028 |  |  | nan
2029 |  | 01.17.SAP.08.02.02 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2029 |  |  | nan
2030 |  | 01.17.SAP.08.02.03 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 01.17.SAP.08 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2030 | 2021-11-14 | 2021-11-17 | nan
2031 |  | 01.17.SAP.08.02.04 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2031 |  |  | nan
2032 |  | 01.17.SAP.08.02.05 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2032 |  |  | nan
2033 |  | 01.17.SAP.08.02.06 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2033 |  |  | nan
2034 |  | 01.17.SAP.08.02.07 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2034 |  |  | nan
2035 |  | 01.17.SAP.08.02.08 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2035 |  |  | nan
2036 |  | 01.17.SAP.09 | 01.17.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי בחינת מאפייני פג"ת |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 0.6 |  | 01.17.SAP.09 | SAP | nan | [6 empty] | 2036 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 01 | 01.17
2037 |  | 01.17.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2037 |  |  | nan
2038 |  | 01.17.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2038 |  |  | nan
2039 |  | 01.17.SAP.09.02.01 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2039 |  |  | nan
2040 |  | 01.17.SAP.09.02.02 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2040 |  |  | nan
2041 |  | 01.17.SAP.09.02.03 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 0.6 |  | 01.17.SAP.09 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2041 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | nan
2042 |  | 01.17.SAP.09.02.04 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2042 |  |  | nan
2043 |  | 01.17.SAP.09.02.05 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2043 |  |  | nan
2044 |  | 01.17.SAP.09.02.06 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2044 |  |  | nan
2045 |  | 01.17.SAP.09.02.07 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2045 |  |  | nan
2046 |  | 01.17.SAP.09.02.08 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2046 |  |  | nan
2047 |  | 01.17.SAP.10 | 01.17.IMP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי בחינת מאפייני פג"ת |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 0.13 |  | 01.17.SAP.10 | SAP | nan | [6 empty] | 2047 | 2021-10-06 | 2021-10-11 | 01 | 01.17
2048 |  | 01.17.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2048 |  |  | nan
2049 |  | 01.17.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2049 |  |  | nan
2050 |  | 01.17.SAP.10.02.01 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2050 |  |  | nan
2051 |  | 01.17.SAP.10.02.02 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2051 |  |  | nan
2052 |  | 01.17.SAP.10.02.03 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 0.13 |  | 01.17.SAP.10 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2052 | 2021-10-06 | 2021-10-11 | nan
2053 |  | 01.17.SAP.10.02.04 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2053 |  |  | nan
2054 |  | 01.17.SAP.10.02.05 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2054 |  |  | nan
2055 |  | 01.17.SAP.10.02.06 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2055 |  |  | nan
2056 |  | 01.17.SAP.10.02.07 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2056 |  |  | nan
2057 |  | 01.17.SAP.10.02.08 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2057 |  |  | nan
2058 |  | 01.17.SAP.11 | 01.17.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 1 |  | 01.17.SAP.11 | SAP | nan | [6 empty] | 2058 | 2021-07-21 | 2021-07-27 | 01 | 01.17
2059 |  | 01.17.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2059 |  |  | nan
2060 |  | 01.17.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2060 |  |  | nan
2061 |  | 01.17.SAP.11.02.01 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2061 |  |  | nan
2062 |  | 01.17.SAP.11.02.02 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2062 |  |  | nan
2063 |  | 01.17.SAP.11.02.03 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 1 |  | 01.17.SAP.11 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2063 | 2021-07-21 | 2021-07-27 | nan
2064 |  | 01.17.SAP.11.02.04 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2064 |  |  | nan
2065 |  | 01.17.SAP.11.02.05 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2065 |  |  | nan
2066 |  | 01.17.SAP.11.02.06 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2066 |  |  | nan
2067 |  | 01.17.SAP.11.02.07 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2067 |  |  | nan
2068 |  | 01.17.SAP.11.02.08 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2068 |  |  | nan
2069 |  | 01.17.SAP.12 | 01.17.SAP.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי סאפ וניהול צבאי בלבד. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 01.17.SAP.12 | SAP | nan | [6 empty] | 2069 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 01 | 01.17
2070 |  | 01.17.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2070 |  |  | nan
2071 |  | 01.17.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2071 |  |  | nan
2072 |  | 01.17.SAP.12.02.01 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2072 |  |  | nan
2073 |  | 01.17.SAP.12.02.02 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2073 |  |  | nan
2074 |  | 01.17.SAP.12.02.03 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 01.17.SAP.12 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2074 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | nan
2075 |  | 01.17.SAP.12.02.04 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2075 |  |  | nan
2076 |  | 01.17.SAP.12.02.05 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2076 |  |  | nan
2077 |  | 01.17.SAP.12.02.06 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2077 |  |  | nan
2078 |  | 01.17.SAP.12.02.07 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2078 |  |  | nan
2079 |  | 01.17.SAP.12.02.08 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2079 |  |  | nan
2080 |  | 01.17.SAP.13 | 01.17.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה,חלקים באריזה,כשל"פ ע"ב מסך אמ אס סי אחד אן |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 43.88 | 0.1 |  | 01.17.SAP.13 | SAP | nan | [6 empty] | 2080 | 2021-09-13 | 2021-11-23 | 01 | 01.17
2081 |  | 01.17.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2081 |  |  | nan
2082 |  | 01.17.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2082 |  |  | nan
2083 |  | 01.17.SAP.13.02.01 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2083 |  |  | nan
2084 |  | 01.17.SAP.13.02.02 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2084 |  |  | nan
2085 |  | 01.17.SAP.13.02.03 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 43.88 | 0.1 |  | 01.17.SAP.13 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2085 | 2021-09-13 | 2021-11-23 | nan
2086 |  | 01.17.SAP.13.02.04 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2086 |  |  | nan
2087 |  | 01.17.SAP.13.02.05 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2087 |  |  | nan
2088 |  | 01.17.SAP.13.02.06 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2088 |  |  | nan
2089 |  | 01.17.SAP.13.02.07 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2089 |  |  | nan
2090 |  | 01.17.SAP.13.02.08 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2090 |  |  | nan
2091 |  | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת זכיין |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.17.SAP.14 | SAP | nan | [6 empty] | 2091 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 01 | 01.17
2092 |  | 01.17.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2092 |  |  | nan
2093 |  | 01.17.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2093 |  |  | nan
2094 |  | 01.17.SAP.14.02.01 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2094 |  |  | nan
2095 |  | 01.17.SAP.14.02.02 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2095 |  |  | nan
2096 |  | 01.17.SAP.14.02.03 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.17.SAP.14 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2096 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | nan
2097 |  | 01.17.SAP.14.02.04 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2097 |  |  | nan
2098 |  | 01.17.SAP.14.02.05 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2098 |  |  | nan
2099 |  | 01.17.SAP.14.02.06 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2099 |  |  | nan
2100 |  | 01.17.SAP.14.02.07 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2100 |  |  | nan
2101 |  | 01.17.SAP.14.02.08 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2101 |  |  | nan
2102 |  | 01.17.SAP.15 | 01.17.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 1 |  | 01.17.SAP.15 | SAP | nan | [6 empty] | 2102 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 01 | 01.17
2103 |  | 01.17.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2103 |  |  | nan
2104 |  | 01.17.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2104 |  |  | nan
2105 |  | 01.17.SAP.15.02.01 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2105 |  |  | nan
2106 |  | 01.17.SAP.15.02.02 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2106 |  |  | nan
2107 |  | 01.17.SAP.15.02.03 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 01.17.SAP.15 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2107 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | nan
2108 |  | 01.17.SAP.15.02.04 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2108 |  |  | nan
2109 |  | 01.17.SAP.15.02.05 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2109 |  |  | nan
2110 |  | 01.17.SAP.15.02.06 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2110 |  |  | nan
2111 |  | 01.17.SAP.15.02.07 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2111 |  |  | nan
2112 |  | 01.17.SAP.15.02.08 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2112 |  |  | nan
2113 |  | 01.17.SAP.16 | 01.17.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 1 |  | 01.17.SAP.16 | SAP | nan | [6 empty] | 2113 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | 01 | 01.17
2114 |  | 01.17.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2114 |  |  | nan
2115 |  | 01.17.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2115 |  |  | nan
2116 |  | 01.17.SAP.16.02.01 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2116 |  |  | nan
2117 |  | 01.17.SAP.16.02.02 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2117 |  |  | nan
2118 |  | 01.17.SAP.16.02.03 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 01.17.SAP.16 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2118 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | nan
2119 |  | 01.17.SAP.16.02.04 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2119 |  |  | nan
2120 |  | 01.17.SAP.16.02.05 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2120 |  |  | nan
2121 |  | 01.17.SAP.16.02.06 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2121 |  |  | nan
2122 |  | 01.17.SAP.16.02.07 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2122 |  |  | nan
2123 |  | 01.17.SAP.16.02.08 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2123 |  |  | nan
2124 |  | 01.18 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים | מורן | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.18.BP.01 | BP | סוגיה בנושא איחוד מבנה ארגוני בין בימ"לי מצל"ח למר"ץ | [6 empty] | 2124 |  |  | 01 | 01.18
2125 |  | 01.18.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2125 |  |  | nan
2126 |  | 01.18.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים | מורן | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.18.BP.01 | BP | סוגיה בנושא איחוד מבנה ארגוני בין בימ"לי מצל"ח למר"ץ | [6 empty] | 2126 |  |  | 01 | 01.18
2127 |  | 01.18.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2127 |  |  | nan
2128 |  | 01.18.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2128 |  |  | nan
2129 |  | 01.18.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2129 |  |  | nan
2130 |  | 01.18.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | טרם החל | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2130 |  |  | nan
2131 |  | 01.18.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2131 |  |  | nan
2132 |  | 01.18.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2132 |  |  | nan
2133 |  | 01.18.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2133 |  |  | nan
2134 |  | 01.18.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2134 |  |  | nan
2135 |  | 01.18.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בחתימה | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2135 |  |  | nan
2136 |  | 01.18.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | חתום | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2136 |  |  | nan
2137 |  | 01.18.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2137 |  |  | nan
2138 |  | 01.18.INT.01 | 01.18.WMS.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ וזכיין יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני זכיין בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 2138 | 2021-10-31 | 2021-11-02 | 01 | 01.18
2139 |  | 01.18.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2139 |  |  | nan
2140 |  | 01.18.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2140 |  |  | nan
2141 |  | 01.18.INT.01.02.01 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2141 |  |  | nan
2142 |  | 01.18.INT.01.02.02 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2142 |  |  | nan
2143 |  | 01.18.INT.01.02.03 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2143 | 2021-10-31 | 2021-11-02 | nan
2144 |  | 01.18.INT.01.02.04 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2144 |  |  | nan
2145 |  | 01.18.INT.01.02.05 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2145 |  |  | nan
2146 |  | 01.18.INT.01.02.06 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2146 |  |  | nan
2147 |  | 01.18.INT.01.02.07 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2147 |  |  | nan
2148 |  | 01.18.INT.01.02.08 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2148 |  |  | nan
2149 |  | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל זכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 2149 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 01 | 01.18
2150 |  | 01.18.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2150 |  |  | nan
2151 |  | 01.18.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2151 |  |  | nan
2152 |  | 01.18.INT.02.02.01 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2152 |  |  | nan
2153 |  | 01.18.INT.02.02.02 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2153 |  |  | nan
2154 |  | 01.18.INT.02.02.03 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2154 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | nan
2155 |  | 01.18.INT.02.02.04 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2155 |  |  | nan
2156 |  | 01.18.INT.02.02.05 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2156 |  |  | nan
2157 |  | 01.18.INT.02.02.06 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2157 |  |  | nan
2158 |  | 01.18.INT.02.02.07 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2158 |  |  | nan
2159 |  | 01.18.INT.02.02.08 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2159 |  |  | nan
2160 |  | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל זכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 2160 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 01 | 01.18
2161 |  | 01.18.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2161 |  |  | nan
2162 |  | 01.18.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2162 |  |  | nan
2163 |  | 01.18.INT.03.02.01 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2163 |  |  | nan
2164 |  | 01.18.INT.03.02.02 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2164 |  |  | nan
2165 |  | 01.18.INT.03.02.03 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2165 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | nan
2166 |  | 01.18.INT.03.02.04 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2166 |  |  | nan
2167 |  | 01.18.INT.03.02.05 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2167 |  |  | nan
2168 |  | 01.18.INT.03.02.06 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2168 |  |  | nan
2169 |  | 01.18.INT.03.02.07 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2169 |  |  | nan
2170 |  | 01.18.INT.03.02.08 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2170 |  |  | nan
2171 |  | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל זכיין במרה"ס לבימ"ל מנוהל סאפ באתר 0010 |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.04 | INT | nan | [6 empty] | 2171 | 2021-10-06 | 2021-10-10 | 01 | 01.18
2172 |  | 01.18.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2172 |  |  | nan
2173 |  | 01.18.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2173 |  |  | nan
2174 |  | 01.18.INT.04.02.01 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2174 |  |  | nan
2175 |  | 01.18.INT.04.02.02 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2175 |  |  | nan
2176 |  | 01.18.INT.04.02.03 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.04 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2176 | 2021-10-06 | 2021-10-10 | nan
2177 |  | 01.18.INT.04.02.04 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2177 |  |  | nan
2178 |  | 01.18.INT.04.02.05 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2178 |  |  | nan
2179 |  | 01.18.INT.04.02.06 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2179 |  |  | nan
2180 |  | 01.18.INT.04.02.07 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2180 |  |  | nan
2181 |  | 01.18.INT.04.02.08 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2181 |  |  | nan
2182 |  | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל זכיין במרה"ס לבימ"ל מנוהל סאפ באתר מרה"ס |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.05 | INT | nan | [6 empty] | 2182 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 01 | 01.18
2183 |  | 01.18.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2183 |  |  | nan
2184 |  | 01.18.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2184 |  |  | nan
2185 |  | 01.18.INT.05.02.01 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2185 |  |  | nan
2186 |  | 01.18.INT.05.02.02 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2186 |  |  | nan
2187 |  | 01.18.INT.05.02.03 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.05 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2187 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | nan
2188 |  | 01.18.INT.05.02.04 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2188 |  |  | nan
2189 |  | 01.18.INT.05.02.05 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2189 |  |  | nan
2190 |  | 01.18.INT.05.02.06 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2190 |  |  | nan
2191 |  | 01.18.INT.05.02.07 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2191 |  |  | nan
2192 |  | 01.18.INT.05.02.08 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2192 |  |  | nan
2193 |  | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת זכיין תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל אתר מרה"ס מנוהל זכיין למחסן מיוחד מנוהל סאפ באתר מרה"ס |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.06 | INT | nan | [6 empty] | 2193 | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 01 | 01.18
2194 |  | 01.18.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2194 |  |  | nan
2195 |  | 01.18.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2195 |  |  | nan
2196 |  | 01.18.INT.06.02.01 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2196 |  |  | nan
2197 |  | 01.18.INT.06.02.02 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2197 |  |  | nan
2198 |  | 01.18.INT.06.02.03 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.06 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2198 | 2021-10-14 | 2021-10-18 | nan
2199 |  | 01.18.INT.06.02.04 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2199 |  |  | nan
2200 |  | 01.18.INT.06.02.05 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2200 |  |  | nan
2201 |  | 01.18.INT.06.02.06 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2201 |  |  | nan
2202 |  | 01.18.INT.06.02.07 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2202 |  |  | nan
2203 |  | 01.18.INT.06.02.08 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2203 |  |  | nan
2204 |  | 01.18.INT.07 | 01.18.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל אתר מרה"ס למחסן מנוהל זכיין באתר מרה"ס |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.07 | INT | nan | [6 empty] | 2204 | 2021-10-17 | 2021-10-19 | 01 | 01.18
2205 |  | 01.18.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2205 |  |  | nan
2206 |  | 01.18.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2206 |  |  | nan
2207 |  | 01.18.INT.07.02.01 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2207 |  |  | nan
2208 |  | 01.18.INT.07.02.02 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2208 |  |  | nan
2209 |  | 01.18.INT.07.02.03 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.07 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2209 | 2021-10-17 | 2021-10-19 | nan
2210 |  | 01.18.INT.07.02.04 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2210 |  |  | nan
2211 |  | 01.18.INT.07.02.05 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2211 |  |  | nan
2212 |  | 01.18.INT.07.02.06 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2212 |  |  | nan
2213 |  | 01.18.INT.07.02.07 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2213 |  |  | nan
2214 |  | 01.18.INT.07.02.08 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2214 |  |  | nan
2215 |  | 01.18.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2215 |  |  | nan
2216 |  | 01.18.SAP.01 | 01.18.WMS.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 2216 | 2021-10-28 | 2021-11-01 | 01 | 01.18
2217 |  | 01.18.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2217 |  |  | nan
2218 |  | 01.18.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2218 |  |  | nan
2219 |  | 01.18.SAP.01.02.01 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2219 |  |  | nan
2220 |  | 01.18.SAP.01.02.02 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2220 |  |  | nan
2221 |  | 01.18.SAP.01.02.03 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2221 | 2021-10-28 | 2021-11-01 | nan
2222 |  | 01.18.SAP.01.02.04 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2222 |  |  | nan
2223 |  | 01.18.SAP.01.02.05 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2223 |  |  | nan
2224 |  | 01.18.SAP.01.02.06 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2224 |  |  | nan
2225 |  | 01.18.SAP.01.02.07 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2225 |  |  | nan
2226 |  | 01.18.SAP.01.02.08 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2226 |  |  | nan
2227 |  | 01.18.SAP.02 | 01.18.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 0 |  | 01.18.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 2227 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | 01 | 01.18
2228 |  | 01.18.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2228 |  |  | nan
2229 |  | 01.18.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2229 |  |  | nan
2230 |  | 01.18.SAP.02.02.01 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2230 |  |  | nan
2231 |  | 01.18.SAP.02.02.02 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2231 |  |  | nan
2232 |  | 01.18.SAP.02.02.03 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 01.18.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2232 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | nan
2233 |  | 01.18.SAP.02.02.04 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2233 |  |  | nan
2234 |  | 01.18.SAP.02.02.05 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2234 |  |  | nan
2235 |  | 01.18.SAP.02.02.06 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2235 |  |  | nan
2236 |  | 01.18.SAP.02.02.07 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2236 |  |  | nan
2237 |  | 01.18.SAP.02.02.08 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2237 |  |  | nan
2238 |  | 01.18.SAP.03 | 01.18.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח,טכני בבימ"ל מנוהל סאפ באתר 0010 |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 2238 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 01 | 01.18
2239 |  | 01.18.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2239 |  |  | nan
2240 |  | 01.18.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2240 |  |  | nan
2241 |  | 01.18.SAP.03.02.01 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2241 |  |  | nan
2242 |  | 01.18.SAP.03.02.02 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2242 |  |  | nan
2243 |  | 01.18.SAP.03.02.03 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2243 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | nan
2244 |  | 01.18.SAP.03.02.04 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2244 |  |  | nan
2245 |  | 01.18.SAP.03.02.05 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2245 |  |  | nan
2246 |  | 01.18.SAP.03.02.06 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2246 |  |  | nan
2247 |  | 01.18.SAP.03.02.07 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2247 |  |  | nan
2248 |  | 01.18.SAP.03.02.08 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2248 |  |  | nan
2249 |  | 01.18.SAP.04 | 01.18.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל סאפ באתר מרה"ס |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 2249 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 01 | 01.18
2250 |  | 01.18.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2250 |  |  | nan
2251 |  | 01.18.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2251 |  |  | nan
2252 |  | 01.18.SAP.04.02.01 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2252 |  |  | nan
2253 |  | 01.18.SAP.04.02.02 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2253 |  |  | nan
2254 |  | 01.18.SAP.04.02.03 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2254 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | nan
2255 |  | 01.18.SAP.04.02.04 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2255 |  |  | nan
2256 |  | 01.18.SAP.04.02.05 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2256 |  |  | nan
2257 |  | 01.18.SAP.04.02.06 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2257 |  |  | nan
2258 |  | 01.18.SAP.04.02.07 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2258 |  |  | nan
2259 |  | 01.18.SAP.04.02.08 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2259 |  |  | nan
2260 |  | 01.18.SAP.05 | 01.18.WMS.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר ניפוק ח"ח,טכני פנים בימ"ל ממחסן ח"ח,טכני אתר 0010 לחלון קבלה בבימ"ל אתר מרה"ס |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 2260 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 01 | 01.18
2261 |  | 01.18.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2261 |  |  | nan
2262 |  | 01.18.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2262 |  |  | nan
2263 |  | 01.18.SAP.05.02.01 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2263 |  |  | nan
2264 |  | 01.18.SAP.05.02.02 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2264 |  |  | nan
2265 |  | 01.18.SAP.05.02.03 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2265 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | nan
2266 |  | 01.18.SAP.05.02.04 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2266 |  |  | nan
2267 |  | 01.18.SAP.05.02.05 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2267 |  |  | nan
2268 |  | 01.18.SAP.05.02.06 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2268 |  |  | nan
2269 |  | 01.18.SAP.05.02.07 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2269 |  |  | nan
2270 |  | 01.18.SAP.05.02.08 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2270 |  |  | nan
2271 |  | 01.18.SAP.06 | 01.18.WMS.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל אתר מרה"ס למחסן מיוחד מנוהל סאפ באתר מרה"ס |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 2271 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | 01 | 01.18
2272 |  | 01.18.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2272 |  |  | nan
2273 |  | 01.18.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2273 |  |  | nan
2274 |  | 01.18.SAP.06.02.01 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2274 |  |  | nan
2275 |  | 01.18.SAP.06.02.02 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2275 |  |  | nan
2276 |  | 01.18.SAP.06.02.03 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2276 | 2021-10-13 | 2021-10-17 | nan
2277 |  | 01.18.SAP.06.02.04 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2277 |  |  | nan
2278 |  | 01.18.SAP.06.02.05 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2278 |  |  | nan
2279 |  | 01.18.SAP.06.02.06 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2279 |  |  | nan
2280 |  | 01.18.SAP.06.02.07 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2280 |  |  | nan
2281 |  | 01.18.SAP.06.02.08 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2281 |  |  | nan
2282 |  | 01.18.SAP.07 | 01.18.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל מנוהל סאפ באתר מרה"ס לאתר 0010 |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 2282 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 01 | 01.18
2283 |  | 01.18.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2283 |  |  | nan
2284 |  | 01.18.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2284 |  |  | nan
2285 |  | 01.18.SAP.07.02.01 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2285 |  |  | nan
2286 |  | 01.18.SAP.07.02.02 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2286 |  |  | nan
2287 |  | 01.18.SAP.07.02.03 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2287 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | nan
2288 |  | 01.18.SAP.07.02.04 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2288 |  |  | nan
2289 |  | 01.18.SAP.07.02.05 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2289 |  |  | nan
2290 |  | 01.18.SAP.07.02.06 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2290 |  |  | nan
2291 |  | 01.18.SAP.07.02.07 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2291 |  |  | nan
2292 |  | 01.18.SAP.07.02.08 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2292 |  |  | nan
2293 |  | 01.18.SAP.08 | 01.18.WMS.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט,חיוב עצמי על אפסניה מייצור |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.18.SAP.08 | SAP | nan | [6 empty] | 2293 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 01 | 01.18
2294 |  | 01.18.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2294 |  |  | nan
2295 |  | 01.18.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2295 |  |  | nan
2296 |  | 01.18.SAP.08.02.01 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2296 |  |  | nan
2297 |  | 01.18.SAP.08.02.02 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2297 |  |  | nan
2298 |  | 01.18.SAP.08.02.03 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.18.SAP.08 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2298 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | nan
2299 |  | 01.18.SAP.08.02.04 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2299 |  |  | nan
2300 |  | 01.18.SAP.08.02.05 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2300 |  |  | nan
2301 |  | 01.18.SAP.08.02.06 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2301 |  |  | nan
2302 |  | 01.18.SAP.08.02.07 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2302 |  |  | nan
2303 |  | 01.18.SAP.08.02.08 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2303 |  |  | nan
2304 |  | 01.18.SAP.09 | 01.18.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת סאפ תאפשר צריכה,צריכה במשימה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.18.SAP.09 | SAP | nan | [6 empty] | 2304 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 01 | 01.18
2305 |  | 01.18.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2305 |  |  | nan
2306 |  | 01.18.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2306 |  |  | nan
2307 |  | 01.18.SAP.09.02.01 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2307 |  |  | nan
2308 |  | 01.18.SAP.09.02.02 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2308 |  |  | nan
2309 |  | 01.18.SAP.09.02.03 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.18.SAP.09 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2309 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | nan
2310 |  | 01.18.SAP.09.02.04 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2310 |  |  | nan
2311 |  | 01.18.SAP.09.02.05 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2311 |  |  | nan
2312 |  | 01.18.SAP.09.02.06 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2312 |  |  | nan
2313 |  | 01.18.SAP.09.02.07 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2313 |  |  | nan
2314 |  | 01.18.SAP.09.02.08 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2314 |  |  | nan
2315 |  | 02 |  | hd_domain | 02: שרשרת אספקה |  | 02: שרשרת אספקה | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2315 |  |  | nan
2316 |  | 02.01 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פריאל | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-15 | 02.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 2316 |  |  | 02 | 02.01
2317 |  | 02.01.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2317 |  |  | nan
2318 |  | 02.01.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פריאל | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-15 | 02.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 2318 |  |  | 02 | 02.01
2319 |  | 02.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2319 |  |  | nan
2320 |  | 02.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2320 |  |  | nan
2321 |  | 02.01.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2321 |  |  | nan
2322 |  | 02.01.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | טרם החל | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2322 |  |  | nan
2323 |  | 02.01.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2323 |  |  | nan
2324 |  | 02.01.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2324 |  |  | nan
2325 |  | 02.01.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2325 |  |  | nan
2326 |  | 02.01.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2326 |  |  | nan
2327 |  | 02.01.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בחתימה | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2327 |  |  | nan
2328 |  | 02.01.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | חתום | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2328 |  |  | nan
2329 |  | 02.01.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2329 |  |  | nan
2330 |  | 02.01.SAP.01 | 02.02.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | מערכת ה-סאפ תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 93.13 | 0.92 |  | 02.01.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 2330 | 2021-04-28 | 2021-09-05 | 02 | 02.01
2331 |  | 02.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2331 |  |  | nan
2332 |  | 02.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2332 |  |  | nan
2333 |  | 02.01.SAP.01.02.01 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2333 |  |  | nan
2334 |  | 02.01.SAP.01.02.02 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2334 |  |  | nan
2335 |  | 02.01.SAP.01.02.03 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 93.13 | 0.92 |  | 02.01.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2335 | 2021-04-28 | 2021-09-05 | nan
2336 |  | 02.01.SAP.01.02.04 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2336 |  |  | nan
2337 |  | 02.01.SAP.01.02.05 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2337 |  |  | nan
2338 |  | 02.01.SAP.01.02.06 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2338 |  |  | nan
2339 |  | 02.01.SAP.01.02.07 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2339 |  |  | nan
2340 |  | 02.01.SAP.01.02.08 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2340 |  |  | nan
2341 |  | 02.01.SAP.02 | 02.02.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | מערכת ה-סאפ תאפשר אישור ידני,אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 35.29 | 0.93 |  | 02.01.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 2341 | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 02 | 02.01
2342 |  | 02.01.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2342 |  |  | nan
2343 |  | 02.01.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2343 |  |  | nan
2344 |  | 02.01.SAP.02.02.01 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2344 |  |  | nan
2345 |  | 02.01.SAP.02.02.02 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2345 |  |  | nan
2346 |  | 02.01.SAP.02.02.03 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 35.29 | 0.93 |  | 02.01.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2346 | 2021-07-28 | 2021-09-30 | nan
2347 |  | 02.01.SAP.02.02.04 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2347 |  |  | nan
2348 |  | 02.01.SAP.02.02.05 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2348 |  |  | nan
2349 |  | 02.01.SAP.02.02.06 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2349 |  |  | nan
2350 |  | 02.01.SAP.02.02.07 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2350 |  |  | nan
2351 |  | 02.01.SAP.02.02.08 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2351 |  |  | nan
2352 |  | 02.01.SAP.03 | 02.02.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | מערכת ה-סאפ תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו,או באישור ידני. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.01.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 2352 | 2021-09-14 | 2021-10-04 | 02 | 02.01
2353 |  | 02.01.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2353 |  |  | nan
2354 |  | 02.01.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2354 |  |  | nan
2355 |  | 02.01.SAP.03.02.01 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2355 |  |  | nan
2356 |  | 02.01.SAP.03.02.02 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2356 |  |  | nan
2357 |  | 02.01.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.01.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2357 | 2021-09-14 | 2021-10-04 | nan
2358 |  | 02.01.SAP.03.02.04 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2358 |  |  | nan
2359 |  | 02.01.SAP.03.02.05 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2359 |  |  | nan
2360 |  | 02.01.SAP.03.02.06 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2360 |  |  | nan
2361 |  | 02.01.SAP.03.02.07 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2361 |  |  | nan
2362 |  | 02.01.SAP.03.02.08 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2362 |  |  | nan
2363 |  | 02.02 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-08 | 02.02.BP.01 | BP | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 2363 |  |  | 02 | 02.02
2364 |  | 02.02.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2364 |  |  | nan
2365 |  | 02.02.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-08 | 02.02.BP.01 | BP | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 2365 |  |  | 02 | 02.02
2366 |  | 02.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2366 |  |  | nan
2367 |  | 02.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2367 |  |  | nan
2368 |  | 02.02.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2368 |  |  | nan
2369 |  | 02.02.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרם החל | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2369 |  |  | nan
2370 |  | 02.02.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2370 |  |  | nan
2371 |  | 02.02.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2371 |  |  | nan
2372 |  | 02.02.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2372 |  |  | nan
2373 |  | 02.02.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2373 |  |  | nan
2374 |  | 02.02.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בחתימה | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2374 |  |  | nan
2375 |  | 02.02.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | חתום | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2375 |  |  | nan
2376 |  | 02.02.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2376 |  |  | nan
2377 |  | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-סאפ תשלח הזמנות למערכת ה-זכיין לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 17 | 0 |  | 02.02.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 2377 | 2022-01-02 | 2022-01-24 | 02 | 02.02
2378 |  | 02.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2378 |  |  | nan
2379 |  | 02.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2379 |  |  | nan
2380 |  | 02.02.INT.01.02.01 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2380 |  |  | nan
2381 |  | 02.02.INT.01.02.02 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2381 |  |  | nan
2382 |  | 02.02.INT.01.02.03 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 17 | 0 |  | 02.02.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2382 | 2022-01-02 | 2022-01-24 | nan
2383 |  | 02.02.INT.01.02.04 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2383 |  |  | nan
2384 |  | 02.02.INT.01.02.05 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2384 |  |  | nan
2385 |  | 02.02.INT.01.02.06 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2385 |  |  | nan
2386 |  | 02.02.INT.01.02.07 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2386 |  |  | nan
2387 |  | 02.02.INT.01.02.08 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2387 |  |  | nan
2388 |  | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 18 | 0 |  | 02.02.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 2388 | 2022-03-23 | 2022-04-24 | 02 | 02.02
2389 |  | 02.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2389 |  |  | nan
2390 |  | 02.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2390 |  |  | nan
2391 |  | 02.02.INT.02.02.01 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2391 |  |  | nan
2392 |  | 02.02.INT.02.02.02 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2392 |  |  | nan
2393 |  | 02.02.INT.02.02.03 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 18 | 0 |  | 02.02.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2393 | 2022-03-23 | 2022-04-24 | nan
2394 |  | 02.02.INT.02.02.04 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2394 |  |  | nan
2395 |  | 02.02.INT.02.02.05 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2395 |  |  | nan
2396 |  | 02.02.INT.02.02.06 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2396 |  |  | nan
2397 |  | 02.02.INT.02.02.07 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2397 |  |  | nan
2398 |  | 02.02.INT.02.02.08 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2398 |  |  | nan
2399 |  | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה- זכיין תשלח בממשק אוטומטי למערכת ה-סאפ את אספקות ה- זכיין או כל ישות מקבילה כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן.--הנתונים יכללו, מספר הזמנה כולל שורה, לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה,ניטול, נתוני מסלול וכו'. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 41 | 0 |  | 02.02.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 2399 | 2022-01-09 | 2022-03-06 | 02 | 02.02
2400 |  | 02.02.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2400 |  |  | nan
2401 |  | 02.02.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2401 |  |  | nan
2402 |  | 02.02.INT.03.02.01 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2402 |  |  | nan
2403 |  | 02.02.INT.03.02.02 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2403 |  |  | nan
2404 |  | 02.02.INT.03.02.03 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 41 | 0 |  | 02.02.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2404 | 2022-01-09 | 2022-03-06 | nan
2405 |  | 02.02.INT.03.02.04 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2405 |  |  | nan
2406 |  | 02.02.INT.03.02.05 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2406 |  |  | nan
2407 |  | 02.02.INT.03.02.06 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2407 |  |  | nan
2408 |  | 02.02.INT.03.02.07 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2408 |  |  | nan
2409 |  | 02.02.INT.03.02.08 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2409 |  |  | nan
2410 |  | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה זכיין תתמוך בשליחת סטטוסים,חיוויים שישלחו אונליין למערכת ה סאפ, ומערכת הסאפ תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הזכיין לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישירות מהמחסן", "יצא למשלוח". |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 33 | 0 |  | 02.02.INT.04 | INT | nan | [6 empty] | 2410 | 2022-01-30 | 2022-03-15 | 02 | 02.02
2411 |  | 02.02.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2411 |  |  | nan
2412 |  | 02.02.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2412 |  |  | nan
2413 |  | 02.02.INT.04.02.01 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2413 |  |  | nan
2414 |  | 02.02.INT.04.02.02 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2414 |  |  | nan
2415 |  | 02.02.INT.04.02.03 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 33 | 0 |  | 02.02.INT.04 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2415 | 2022-01-30 | 2022-03-15 | nan
2416 |  | 02.02.INT.04.02.04 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2416 |  |  | nan
2417 |  | 02.02.INT.04.02.05 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2417 |  |  | nan
2418 |  | 02.02.INT.04.02.06 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2418 |  |  | nan
2419 |  | 02.02.INT.04.02.07 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2419 |  |  | nan
2420 |  | 02.02.INT.04.02.08 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2420 |  |  | nan
2421 |  | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה סאפ תשלח שדר עדכון נתוני האספקה,משלוח למסופון פי או די רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 28 | 0 |  | 02.02.INT.05 | INT | nan | [6 empty] | 2421 | 2022-02-06 | 2022-03-15 | 02 | 02.02
2422 |  | 02.02.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2422 |  |  | nan
2423 |  | 02.02.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2423 |  |  | nan
2424 |  | 02.02.INT.05.02.01 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2424 |  |  | nan
2425 |  | 02.02.INT.05.02.02 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2425 |  |  | nan
2426 |  | 02.02.INT.05.02.03 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 28 | 0 |  | 02.02.INT.05 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2426 | 2022-02-06 | 2022-03-15 | nan
2427 |  | 02.02.INT.05.02.04 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2427 |  |  | nan
2428 |  | 02.02.INT.05.02.05 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2428 |  |  | nan
2429 |  | 02.02.INT.05.02.06 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2429 |  |  | nan
2430 |  | 02.02.INT.05.02.07 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2430 |  |  | nan
2431 |  | 02.02.INT.05.02.08 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2431 |  |  | nan
2432 |  | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-זכיין תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-סאפ |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 15 | 0 |  | 02.02.INT.06 | INT | nan | [6 empty] | 2432 | 2022-02-20 | 2022-03-10 | 02 | 02.02
2433 |  | 02.02.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2433 |  |  | nan
2434 |  | 02.02.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2434 |  |  | nan
2435 |  | 02.02.INT.06.02.01 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2435 |  |  | nan
2436 |  | 02.02.INT.06.02.02 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2436 |  |  | nan
2437 |  | 02.02.INT.06.02.03 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 02.02.INT.06 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2437 | 2022-02-20 | 2022-03-10 | nan
2438 |  | 02.02.INT.06.02.04 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2438 |  |  | nan
2439 |  | 02.02.INT.06.02.05 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2439 |  |  | nan
2440 |  | 02.02.INT.06.02.06 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2440 |  |  | nan
2441 |  | 02.02.INT.06.02.07 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2441 |  |  | nan
2442 |  | 02.02.INT.06.02.08 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2442 |  |  | nan
2443 |  | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה סאפ יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הטי אמ אס ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הסאפ. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 02.02.INT.07 | INT | nan | [6 empty] | 2443 | 2022-02-27 | 2022-03-14 | 02 | 02.02
2444 |  | 02.02.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2444 |  |  | nan
2445 |  | 02.02.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2445 |  |  | nan
2446 |  | 02.02.INT.07.02.01 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2446 |  |  | nan
2447 |  | 02.02.INT.07.02.02 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2447 |  |  | nan
2448 |  | 02.02.INT.07.02.03 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 02.02.INT.07 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2448 | 2022-02-27 | 2022-03-14 | nan
2449 |  | 02.02.INT.07.02.04 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2449 |  |  | nan
2450 |  | 02.02.INT.07.02.05 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2450 |  |  | nan
2451 |  | 02.02.INT.07.02.06 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2451 |  |  | nan
2452 |  | 02.02.INT.07.02.07 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2452 |  |  | nan
2453 |  | 02.02.INT.07.02.08 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2453 |  |  | nan
2454 |  | 02.02.INT.08 | 02.02.INT.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה- זכיין תשלח שדרים למערכת ה- סאפ לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 6 | 0 |  | 02.02.INT.08 | INT | nan | [6 empty] | 2454 | 2022-03-09 | 2022-03-20 | 02 | 02.02
2455 |  | 02.02.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2455 |  |  | nan
2456 |  | 02.02.INT.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2456 |  |  | nan
2457 |  | 02.02.INT.08.02.01 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2457 |  |  | nan
2458 |  | 02.02.INT.08.02.02 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2458 |  |  | nan
2459 |  | 02.02.INT.08.02.03 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 02.02.INT.08 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2459 | 2022-03-09 | 2022-03-20 | nan
2460 |  | 02.02.INT.08.02.04 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2460 |  |  | nan
2461 |  | 02.02.INT.08.02.05 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2461 |  |  | nan
2462 |  | 02.02.INT.08.02.06 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2462 |  |  | nan
2463 |  | 02.02.INT.08.02.07 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2463 |  |  | nan
2464 |  | 02.02.INT.08.02.08 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2464 |  |  | nan
2465 |  | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה – זכיין תשלח שדר למערכת הסאפ לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – פי או די |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 14 | 0 |  | 02.02.INT.09 | INT | nan | [6 empty] | 2465 | 2022-03-10 | 2022-03-31 | 02 | 02.02
2466 |  | 02.02.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2466 |  |  | nan
2467 |  | 02.02.INT.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2467 |  |  | nan
2468 |  | 02.02.INT.09.02.01 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2468 |  |  | nan
2469 |  | 02.02.INT.09.02.02 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2469 |  |  | nan
2470 |  | 02.02.INT.09.02.03 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.02.INT.09 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2470 | 2022-03-10 | 2022-03-31 | nan
2471 |  | 02.02.INT.09.02.04 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2471 |  |  | nan
2472 |  | 02.02.INT.09.02.05 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2472 |  |  | nan
2473 |  | 02.02.INT.09.02.06 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2473 |  |  | nan
2474 |  | 02.02.INT.09.02.07 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2474 |  |  | nan
2475 |  | 02.02.INT.09.02.08 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2475 |  |  | nan
2476 |  | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הפי או די תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הסאפ |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 15 | 0 |  | 02.02.INT.10 | INT | nan | [6 empty] | 2476 | 2022-03-13 | 2022-04-04 | 02 | 02.02
2477 |  | 02.02.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2477 |  |  | nan
2478 |  | 02.02.INT.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2478 |  |  | nan
2479 |  | 02.02.INT.10.02.01 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2479 |  |  | nan
2480 |  | 02.02.INT.10.02.02 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2480 |  |  | nan
2481 |  | 02.02.INT.10.02.03 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 02.02.INT.10 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2481 | 2022-03-13 | 2022-04-04 | nan
2482 |  | 02.02.INT.10.02.04 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2482 |  |  | nan
2483 |  | 02.02.INT.10.02.05 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2483 |  |  | nan
2484 |  | 02.02.INT.10.02.06 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2484 |  |  | nan
2485 |  | 02.02.INT.10.02.07 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2485 |  |  | nan
2486 |  | 02.02.INT.10.02.08 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2486 |  |  | nan
2487 |  | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הזכיין תשלח שדר למערכת הסאפ לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 02.02.INT.11 | INT | nan | [6 empty] | 2487 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 02 | 02.02
2488 |  | 02.02.INT.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2488 |  |  | nan
2489 |  | 02.02.INT.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2489 |  |  | nan
2490 |  | 02.02.INT.11.02.01 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2490 |  |  | nan
2491 |  | 02.02.INT.11.02.02 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2491 |  |  | nan
2492 |  | 02.02.INT.11.02.03 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.INT.11 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2492 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | nan
2493 |  | 02.02.INT.11.02.04 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2493 |  |  | nan
2494 |  | 02.02.INT.11.02.05 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2494 |  |  | nan
2495 |  | 02.02.INT.11.02.06 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2495 |  |  | nan
2496 |  | 02.02.INT.11.02.07 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2496 |  |  | nan
2497 |  | 02.02.INT.11.02.08 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2497 |  |  | nan
2498 |  | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הסאפ תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הזכיין ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 14 | 0 |  | 02.02.INT.12 | INT | nan | [6 empty] | 2498 | 2022-04-06 | 2022-05-02 | 02 | 02.02
2499 |  | 02.02.INT.12.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2499 |  |  | nan
2500 |  | 02.02.INT.12.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2500 |  |  | nan
2501 |  | 02.02.INT.12.02.01 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2501 |  |  | nan
2502 |  | 02.02.INT.12.02.02 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2502 |  |  | nan
2503 |  | 02.02.INT.12.02.03 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.02.INT.12 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2503 | 2022-04-06 | 2022-05-02 | nan
2504 |  | 02.02.INT.12.02.04 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2504 |  |  | nan
2505 |  | 02.02.INT.12.02.05 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2505 |  |  | nan
2506 |  | 02.02.INT.12.02.06 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2506 |  |  | nan
2507 |  | 02.02.INT.12.02.07 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2507 |  |  | nan
2508 |  | 02.02.INT.12.02.08 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2508 |  |  | nan
2509 |  | 02.02.INT.13 | 02.02.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | במקרים שנשלחים למערכת ה-זכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- זכיין בהתאם למאפייני הפריט פיפו, ליפו וכד ועדכון הסדרה במערכות הסאפ – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הזכיין. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 4 | 0 |  | 02.02.INT.13 | INT | nan | [6 empty] | 2509 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 02 | 02.02
2510 |  | 02.02.INT.13.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2510 |  |  | nan
2511 |  | 02.02.INT.13.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2511 |  |  | nan
2512 |  | 02.02.INT.13.02.01 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2512 |  |  | nan
2513 |  | 02.02.INT.13.02.02 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2513 |  |  | nan
2514 |  | 02.02.INT.13.02.03 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 02.02.INT.13 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2514 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | nan
2515 |  | 02.02.INT.13.02.04 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2515 |  |  | nan
2516 |  | 02.02.INT.13.02.05 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2516 |  |  | nan
2517 |  | 02.02.INT.13.02.06 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2517 |  |  | nan
2518 |  | 02.02.INT.13.02.07 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2518 |  |  | nan
2519 |  | 02.02.INT.13.02.08 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2519 |  |  | nan
2520 |  | 02.02.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2520 |  |  | nan
2521 |  | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה סאפ תתמוך בהפקת טפסי שילוח |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 2521 | 2022-01-05 | 2022-01-24 | 02 | 02.02
2522 |  | 02.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2522 |  |  | nan
2523 |  | 02.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2523 |  |  | nan
2524 |  | 02.02.SAP.01.02.01 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2524 |  |  | nan
2525 |  | 02.02.SAP.01.02.02 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2525 |  |  | nan
2526 |  | 02.02.SAP.01.02.03 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2526 | 2022-01-05 | 2022-01-24 | nan
2527 |  | 02.02.SAP.01.02.04 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2527 |  |  | nan
2528 |  | 02.02.SAP.01.02.05 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2528 |  |  | nan
2529 |  | 02.02.SAP.01.02.06 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2529 |  |  | nan
2530 |  | 02.02.SAP.01.02.07 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2530 |  |  | nan
2531 |  | 02.02.SAP.01.02.08 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2531 |  |  | nan
2532 |  | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-סאפ תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת אס טי או ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הזכיין. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 32 | 0 |  | 02.02.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 2532 | 2021-11-28 | 2022-01-19 | 02 | 02.02
2533 |  | 02.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2533 |  |  | nan
2534 |  | 02.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2534 |  |  | nan
2535 |  | 02.02.SAP.02.02.01 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2535 |  |  | nan
2536 |  | 02.02.SAP.02.02.02 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2536 |  |  | nan
2537 |  | 02.02.SAP.02.02.03 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 32 | 0 |  | 02.02.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2537 | 2021-11-28 | 2022-01-19 | nan
2538 |  | 02.02.SAP.02.02.04 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2538 |  |  | nan
2539 |  | 02.02.SAP.02.02.05 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2539 |  |  | nan
2540 |  | 02.02.SAP.02.02.06 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2540 |  |  | nan
2541 |  | 02.02.SAP.02.02.07 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2541 |  |  | nan
2542 |  | 02.02.SAP.02.02.08 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2542 |  |  | nan
2543 |  | 02.02.SAP.03 | 02.02.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 28 | 0 |  | 02.02.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 2543 | 2021-11-02 | 2021-12-19 | 02 | 02.02
2544 |  | 02.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2544 |  |  | nan
2545 |  | 02.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2545 |  |  | nan
2546 |  | 02.02.SAP.03.02.01 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2546 |  |  | nan
2547 |  | 02.02.SAP.03.02.02 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2547 |  |  | nan
2548 |  | 02.02.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 28 | 0 |  | 02.02.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2548 | 2021-11-02 | 2021-12-19 | nan
2549 |  | 02.02.SAP.03.02.04 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2549 |  |  | nan
2550 |  | 02.02.SAP.03.02.05 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2550 |  |  | nan
2551 |  | 02.02.SAP.03.02.06 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2551 |  |  | nan
2552 |  | 02.02.SAP.03.02.07 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2552 |  |  | nan
2553 |  | 02.02.SAP.03.02.08 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2553 |  |  | nan
2554 |  | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 2554 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 02 | 02.02
2555 |  | 02.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2555 |  |  | nan
2556 |  | 02.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2556 |  |  | nan
2557 |  | 02.02.SAP.04.02.01 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2557 |  |  | nan
2558 |  | 02.02.SAP.04.02.02 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2558 |  |  | nan
2559 |  | 02.02.SAP.04.02.03 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2559 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | nan
2560 |  | 02.02.SAP.04.02.04 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2560 |  |  | nan
2561 |  | 02.02.SAP.04.02.05 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2561 |  |  | nan
2562 |  | 02.02.SAP.04.02.06 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2562 |  |  | nan
2563 |  | 02.02.SAP.04.02.07 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2563 |  |  | nan
2564 |  | 02.02.SAP.04.02.08 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2564 |  |  | nan
2565 |  | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הסאפ תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 2565 | 2021-10-20 | 2021-11-09 | 02 | 02.02
2566 |  | 02.02.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2566 |  |  | nan
2567 |  | 02.02.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2567 |  |  | nan
2568 |  | 02.02.SAP.05.02.01 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2568 |  |  | nan
2569 |  | 02.02.SAP.05.02.02 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2569 |  |  | nan
2570 |  | 02.02.SAP.05.02.03 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2570 | 2021-10-20 | 2021-11-09 | nan
2571 |  | 02.02.SAP.05.02.04 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2571 |  |  | nan
2572 |  | 02.02.SAP.05.02.05 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2572 |  |  | nan
2573 |  | 02.02.SAP.05.02.06 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2573 |  |  | nan
2574 |  | 02.02.SAP.05.02.07 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2574 |  |  | nan
2575 |  | 02.02.SAP.05.02.08 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2575 |  |  | nan
2576 |  | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הסאפ תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 02.02.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 2576 | 2021-10-17 | 2021-10-28 | 02 | 02.02
2577 |  | 02.02.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2577 |  |  | nan
2578 |  | 02.02.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2578 |  |  | nan
2579 |  | 02.02.SAP.06.02.01 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2579 |  |  | nan
2580 |  | 02.02.SAP.06.02.02 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2580 |  |  | nan
2581 |  | 02.02.SAP.06.02.03 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 02.02.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2581 | 2021-10-17 | 2021-10-28 | nan
2582 |  | 02.02.SAP.06.02.04 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2582 |  |  | nan
2583 |  | 02.02.SAP.06.02.05 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2583 |  |  | nan
2584 |  | 02.02.SAP.06.02.06 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2584 |  |  | nan
2585 |  | 02.02.SAP.06.02.07 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2585 |  |  | nan
2586 |  | 02.02.SAP.06.02.08 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2586 |  |  | nan
2587 |  | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הסאפ תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 2587 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 02 | 02.02
2588 |  | 02.02.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2588 |  |  | nan
2589 |  | 02.02.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2589 |  |  | nan
2590 |  | 02.02.SAP.07.02.01 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2590 |  |  | nan
2591 |  | 02.02.SAP.07.02.02 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2591 |  |  | nan
2592 |  | 02.02.SAP.07.02.03 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2592 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | nan
2593 |  | 02.02.SAP.07.02.04 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2593 |  |  | nan
2594 |  | 02.02.SAP.07.02.05 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2594 |  |  | nan
2595 |  | 02.02.SAP.07.02.06 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2595 |  |  | nan
2596 |  | 02.02.SAP.07.02.07 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2596 |  |  | nan
2597 |  | 02.02.SAP.07.02.08 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2597 |  |  | nan
2598 |  | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | נדרש להוסיף,לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.08 | SAP | nan | [6 empty] | 2598 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 02 | 02.02
2599 |  | 02.02.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2599 |  |  | nan
2600 |  | 02.02.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2600 |  |  | nan
2601 |  | 02.02.SAP.08.02.01 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2601 |  |  | nan
2602 |  | 02.02.SAP.08.02.02 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2602 |  |  | nan
2603 |  | 02.02.SAP.08.02.03 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.08 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2603 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | nan
2604 |  | 02.02.SAP.08.02.04 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2604 |  |  | nan
2605 |  | 02.02.SAP.08.02.05 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2605 |  |  | nan
2606 |  | 02.02.SAP.08.02.06 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2606 |  |  | nan
2607 |  | 02.02.SAP.08.02.07 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2607 |  |  | nan
2608 |  | 02.02.SAP.08.02.08 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2608 |  |  | nan
2609 |  | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ניפוק מהמרחב השני ליחידה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.09 | SAP | nan | [6 empty] | 2609 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 02 | 02.02
2610 |  | 02.02.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2610 |  |  | nan
2611 |  | 02.02.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2611 |  |  | nan
2612 |  | 02.02.SAP.09.02.01 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2612 |  |  | nan
2613 |  | 02.02.SAP.09.02.02 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2613 |  |  | nan
2614 |  | 02.02.SAP.09.02.03 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.09 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2614 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | nan
2615 |  | 02.02.SAP.09.02.04 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2615 |  |  | nan
2616 |  | 02.02.SAP.09.02.05 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2616 |  |  | nan
2617 |  | 02.02.SAP.09.02.06 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2617 |  |  | nan
2618 |  | 02.02.SAP.09.02.07 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2618 |  |  | nan
2619 |  | 02.02.SAP.09.02.08 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2619 |  |  | nan
2620 |  | 02.02.SAP.10 | 02.01.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הסאפ תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.10 | SAP | nan | [6 empty] | 2620 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 02 | 02.02
2621 |  | 02.02.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2621 |  |  | nan
2622 |  | 02.02.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2622 |  |  | nan
2623 |  | 02.02.SAP.10.02.01 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2623 |  |  | nan
2624 |  | 02.02.SAP.10.02.02 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2624 |  |  | nan
2625 |  | 02.02.SAP.10.02.03 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.10 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2625 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | nan
2626 |  | 02.02.SAP.10.02.04 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2626 |  |  | nan
2627 |  | 02.02.SAP.10.02.05 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2627 |  |  | nan
2628 |  | 02.02.SAP.10.02.06 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2628 |  |  | nan
2629 |  | 02.02.SAP.10.02.07 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2629 |  |  | nan
2630 |  | 02.02.SAP.10.02.08 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2630 |  |  | nan
2631 |  | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה – סאפ תתמוך ביצירת סטאטוסים,חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק" . |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.11 | SAP | nan | [6 empty] | 2631 | 2021-10-03 | 2021-10-20 | 02 | 02.02
2632 |  | 02.02.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2632 |  |  | nan
2633 |  | 02.02.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2633 |  |  | nan
2634 |  | 02.02.SAP.11.02.01 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2634 |  |  | nan
2635 |  | 02.02.SAP.11.02.02 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2635 |  |  | nan
2636 |  | 02.02.SAP.11.02.03 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.11 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2636 | 2021-10-03 | 2021-10-20 | nan
2637 |  | 02.02.SAP.11.02.04 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2637 |  |  | nan
2638 |  | 02.02.SAP.11.02.05 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2638 |  |  | nan
2639 |  | 02.02.SAP.11.02.06 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2639 |  |  | nan
2640 |  | 02.02.SAP.11.02.07 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2640 |  |  | nan
2641 |  | 02.02.SAP.11.02.08 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2641 |  |  | nan
2642 |  | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 02.02.SAP.12 | SAP | nan | [6 empty] | 2642 | 2021-11-21 | 2021-12-13 | 02 | 02.02
2643 |  | 02.02.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2643 |  |  | nan
2644 |  | 02.02.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2644 |  |  | nan
2645 |  | 02.02.SAP.12.02.01 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2645 |  |  | nan
2646 |  | 02.02.SAP.12.02.02 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2646 |  |  | nan
2647 |  | 02.02.SAP.12.02.03 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 02.02.SAP.12 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2647 | 2021-11-21 | 2021-12-13 | nan
2648 |  | 02.02.SAP.12.02.04 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2648 |  |  | nan
2649 |  | 02.02.SAP.12.02.05 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2649 |  |  | nan
2650 |  | 02.02.SAP.12.02.06 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2650 |  |  | nan
2651 |  | 02.02.SAP.12.02.07 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2651 |  |  | nan
2652 |  | 02.02.SAP.12.02.08 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2652 |  |  | nan
2653 |  | 02.04 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | מוריה | אבי פרישמן | חתום |  |  |  | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 2653 |  |  | 02 | 02.04
2654 |  | 02.04.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2654 |  |  | nan
2655 |  | 02.04.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | מוריה | אבי פרישמן | חתום |  |  |  | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 2655 |  |  | 02 | 02.04
2656 |  | 02.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2656 |  |  | nan
2657 |  | 02.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2657 |  |  | nan
2658 |  | 02.04.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2658 |  |  | nan
2659 |  | 02.04.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | טרם החל | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2659 |  |  | nan
2660 |  | 02.04.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2660 |  |  | nan
2661 |  | 02.04.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2661 |  |  | nan
2662 |  | 02.04.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2662 |  |  | nan
2663 |  | 02.04.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2663 |  |  | nan
2664 |  | 02.04.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בחתימה | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2664 |  |  | nan
2665 |  | 02.04.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | חתום | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2665 |  |  | nan
2666 |  | 02.06 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-02 | 02.06.BP.01 | BP | ממתינים ליישום לקובץ עדכני. הם בעיכוב | [6 empty] | 2666 |  |  | 02 | 02.06
2667 |  | 02.06.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2667 |  |  | nan
2668 |  | 02.06.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-02 | 02.06.BP.01 | BP | ממתינים ליישום לקובץ עדכני. הם בעיכוב | [6 empty] | 2668 |  |  | 02 | 02.06
2669 |  | 02.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2669 |  |  | nan
2670 |  | 02.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2670 |  |  | nan
2671 |  | 02.06.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2671 |  |  | nan
2672 |  | 02.06.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | טרם החל | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2672 |  |  | nan
2673 |  | 02.06.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2673 |  |  | nan
2674 |  | 02.06.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2674 |  |  | nan
2675 |  | 02.06.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2675 |  |  | nan
2676 |  | 02.06.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2676 |  |  | nan
2677 |  | 02.06.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בחתימה | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2677 |  |  | nan
2678 |  | 02.06.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | חתום | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2678 |  |  | nan
2679 |  | 02.06.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2679 |  |  | nan
2680 |  | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת ה-סאפ תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- זכיין לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל זכיין. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 50 | 0 |  | 02.06.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 2680 | 2022-01-02 | 2022-03-09 | 02 | 02.06
2681 |  | 02.06.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2681 |  |  | nan
2682 |  | 02.06.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2682 |  |  | nan
2683 |  | 02.06.INT.01.02.01 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2683 |  |  | nan
2684 |  | 02.06.INT.01.02.02 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2684 |  |  | nan
2685 |  | 02.06.INT.01.02.03 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 50 | 0 |  | 02.06.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2685 | 2022-01-02 | 2022-03-09 | nan
2686 |  | 02.06.INT.01.02.04 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2686 |  |  | nan
2687 |  | 02.06.INT.01.02.05 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2687 |  |  | nan
2688 |  | 02.06.INT.01.02.06 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2688 |  |  | nan
2689 |  | 02.06.INT.01.02.07 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2689 |  |  | nan
2690 |  | 02.06.INT.01.02.08 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2690 |  |  | nan
2691 |  | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת ה-סאפ תשדר למערכת ה-זכיין את הזמנת ההחזרה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 15 | 0 |  | 02.06.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 2691 | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 02 | 02.06
2692 |  | 02.06.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2692 |  |  | nan
2693 |  | 02.06.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2693 |  |  | nan
2694 |  | 02.06.INT.02.02.01 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2694 |  |  | nan
2695 |  | 02.06.INT.02.02.02 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2695 |  |  | nan
2696 |  | 02.06.INT.02.02.03 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 02.06.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2696 | 2022-02-03 | 2022-02-23 | nan
2697 |  | 02.06.INT.02.02.04 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2697 |  |  | nan
2698 |  | 02.06.INT.02.02.05 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2698 |  |  | nan
2699 |  | 02.06.INT.02.02.06 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2699 |  |  | nan
2700 |  | 02.06.INT.02.02.07 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2700 |  |  | nan
2701 |  | 02.06.INT.02.02.08 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2701 |  |  | nan
2702 |  | 02.06.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2702 |  |  | nan
2703 |  | 02.06.SAP.01 | 02.06.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת סאפ תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 8 | 1 |  | 02.06.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 2703 | 2021-07-11 | 2021-07-20 | 02 | 02.06
2704 |  | 02.06.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2704 |  |  | nan
2705 |  | 02.06.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2705 |  |  | nan
2706 |  | 02.06.SAP.01.02.01 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2706 |  |  | nan
2707 |  | 02.06.SAP.01.02.02 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2707 |  |  | nan
2708 |  | 02.06.SAP.01.02.03 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 02.06.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2708 | 2021-07-11 | 2021-07-20 | nan
2709 |  | 02.06.SAP.01.02.04 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2709 |  |  | nan
2710 |  | 02.06.SAP.01.02.05 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2710 |  |  | nan
2711 |  | 02.06.SAP.01.02.06 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2711 |  |  | nan
2712 |  | 02.06.SAP.01.02.07 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2712 |  |  | nan
2713 |  | 02.06.SAP.01.02.08 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2713 |  |  | nan
2714 |  | 02.06.SAP.02 | 02.06.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת סאפ תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת בי אר אף |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 1 |  | 02.06.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 2714 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 02 | 02.06
2715 |  | 02.06.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2715 |  |  | nan
2716 |  | 02.06.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2716 |  |  | nan
2717 |  | 02.06.SAP.02.02.01 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2717 |  |  | nan
2718 |  | 02.06.SAP.02.02.02 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2718 |  |  | nan
2719 |  | 02.06.SAP.02.02.03 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 02.06.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2719 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | nan
2720 |  | 02.06.SAP.02.02.04 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2720 |  |  | nan
2721 |  | 02.06.SAP.02.02.05 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2721 |  |  | nan
2722 |  | 02.06.SAP.02.02.06 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2722 |  |  | nan
2723 |  | 02.06.SAP.02.02.07 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2723 |  |  | nan
2724 |  | 02.06.SAP.02.02.08 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2724 |  |  | nan
2725 |  | 02.06.SAP.03 | 02.06.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת סאפ תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 21.38 | 1 |  | 02.06.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 2725 | 2021-05-02 | 2021-06-01 | 02 | 02.06
2726 |  | 02.06.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2726 |  |  | nan
2727 |  | 02.06.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2727 |  |  | nan
2728 |  | 02.06.SAP.03.02.01 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2728 |  |  | nan
2729 |  | 02.06.SAP.03.02.02 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2729 |  |  | nan
2730 |  | 02.06.SAP.03.02.03 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 21.38 | 1 |  | 02.06.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2730 | 2021-05-02 | 2021-06-01 | nan
2731 |  | 02.06.SAP.03.02.04 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2731 |  |  | nan
2732 |  | 02.06.SAP.03.02.05 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2732 |  |  | nan
2733 |  | 02.06.SAP.03.02.06 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2733 |  |  | nan
2734 |  | 02.06.SAP.03.02.07 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2734 |  |  | nan
2735 |  | 02.06.SAP.03.02.08 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2735 |  |  | nan
2736 |  | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 1 |  | 02.06.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 2736 | 2021-05-13 | 2021-05-26 | 02 | 02.06
2737 |  | 02.06.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2737 |  |  | nan
2738 |  | 02.06.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2738 |  |  | nan
2739 |  | 02.06.SAP.04.02.01 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2739 |  |  | nan
2740 |  | 02.06.SAP.04.02.02 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2740 |  |  | nan
2741 |  | 02.06.SAP.04.02.03 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 1 |  | 02.06.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2741 | 2021-05-13 | 2021-05-26 | nan
2742 |  | 02.06.SAP.04.02.04 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2742 |  |  | nan
2743 |  | 02.06.SAP.04.02.05 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2743 |  |  | nan
2744 |  | 02.06.SAP.04.02.06 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2744 |  |  | nan
2745 |  | 02.06.SAP.04.02.07 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2745 |  |  | nan
2746 |  | 02.06.SAP.04.02.08 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2746 |  |  | nan
2747 |  | 02.08 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות | רועי | תהילה | חתום | publish |  |  | 2020-09-13 | 02.08.BP.01 | BP | אושר ע"י שגיב. נדרשת עוד התייעצות עם אבי | [6 empty] | 2747 |  |  | 02 | 02.08
2748 |  | 02.08.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2748 |  |  | nan
2749 |  | 02.08.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות | רועי | תהילה | חתום | publish |  |  | 2020-09-13 | 02.08.BP.01 | BP | אושר ע"י שגיב. נדרשת עוד התייעצות עם אבי | [6 empty] | 2749 |  |  | 02 | 02.08
2750 |  | 02.08.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks |  | תהילה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2750 |  |  | nan
2751 |  | 02.08.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks |  | תהילה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2751 |  |  | nan
2752 |  | 02.08.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2752 |  |  | nan
2753 |  | 02.08.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | טרם החל | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2753 |  |  | nan
2754 |  | 02.08.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2754 |  |  | nan
2755 |  | 02.08.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2755 |  |  | nan
2756 |  | 02.08.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2756 |  |  | nan
2757 |  | 02.08.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2757 |  |  | nan
2758 |  | 02.08.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בחתימה | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2758 |  |  | nan
2759 |  | 02.08.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | חתום | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2759 |  |  | nan
2760 |  | 02.08.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2760 |  |  | nan
2761 |  | 02.08.INT.01 | 02.08.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר לשדר למערכת זכיין את האספקה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 14 | 0 |  | 02.08.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 2761 | 2022-01-02 | 2022-01-19 | 02 | 02.08
2762 |  | 02.08.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2762 |  |  | nan
2763 |  | 02.08.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2763 |  |  | nan
2764 |  | 02.08.INT.01.02.01 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2764 |  |  | nan
2765 |  | 02.08.INT.01.02.02 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2765 |  |  | nan
2766 |  | 02.08.INT.01.02.03 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.08.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2766 | 2022-01-02 | 2022-01-19 | nan
2767 |  | 02.08.INT.01.02.04 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2767 |  |  | nan
2768 |  | 02.08.INT.01.02.05 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2768 |  |  | nan
2769 |  | 02.08.INT.01.02.06 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2769 |  |  | nan
2770 |  | 02.08.INT.01.02.07 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2770 |  |  | nan
2771 |  | 02.08.INT.01.02.08 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2771 |  |  | nan
2772 |  | 02.08.INT.02 | 02.08.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת זכיין תאפשר עדכון מערכת סאפ על כך שהאספקה נופקה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 8 | 0 |  | 02.08.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 2772 | 2022-01-09 | 2022-01-19 | 02 | 02.08
2773 |  | 02.08.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2773 |  |  | nan
2774 |  | 02.08.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2774 |  |  | nan
2775 |  | 02.08.INT.02.02.01 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2775 |  |  | nan
2776 |  | 02.08.INT.02.02.02 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2776 |  |  | nan
2777 |  | 02.08.INT.02.02.03 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 02.08.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2777 | 2022-01-09 | 2022-01-19 | nan
2778 |  | 02.08.INT.02.02.04 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2778 |  |  | nan
2779 |  | 02.08.INT.02.02.05 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2779 |  |  | nan
2780 |  | 02.08.INT.02.02.06 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2780 |  |  | nan
2781 |  | 02.08.INT.02.02.07 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2781 |  |  | nan
2782 |  | 02.08.INT.02.02.08 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2782 |  |  | nan
2783 |  | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.D7 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר לשדר למערכת זכיין את האספקה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 02.08.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 2783 | 2022-01-13 | 2022-02-01 | 02 | 02.08
2784 |  | 02.08.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2784 |  |  | nan
2785 |  | 02.08.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2785 |  |  | nan
2786 |  | 02.08.INT.03.02.01 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2786 |  |  | nan
2787 |  | 02.08.INT.03.02.02 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2787 |  |  | nan
2788 |  | 02.08.INT.03.02.03 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 02.08.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2788 | 2022-01-13 | 2022-02-01 | nan
2789 |  | 02.08.INT.03.02.04 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2789 |  |  | nan
2790 |  | 02.08.INT.03.02.05 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2790 |  |  | nan
2791 |  | 02.08.INT.03.02.06 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2791 |  |  | nan
2792 |  | 02.08.INT.03.02.07 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2792 |  |  | nan
2793 |  | 02.08.INT.03.02.08 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2793 |  |  | nan
2794 |  | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.DA | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת זכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 3 | 0 |  | 02.08.INT.04 | INT | nan | [6 empty] | 2794 | 2022-01-30 | 2022-02-02 | 02 | 02.08
2795 |  | 02.08.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2795 |  |  | nan
2796 |  | 02.08.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2796 |  |  | nan
2797 |  | 02.08.INT.04.02.01 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2797 |  |  | nan
2798 |  | 02.08.INT.04.02.02 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2798 |  |  | nan
2799 |  | 02.08.INT.04.02.03 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 02.08.INT.04 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2799 | 2022-01-30 | 2022-02-02 | nan
2800 |  | 02.08.INT.04.02.04 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2800 |  |  | nan
2801 |  | 02.08.INT.04.02.05 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2801 |  |  | nan
2802 |  | 02.08.INT.04.02.06 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2802 |  |  | nan
2803 |  | 02.08.INT.04.02.07 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2803 |  |  | nan
2804 |  | 02.08.INT.04.02.08 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2804 |  |  | nan
2805 |  | 02.08.INT.05 | 02.08.INT.DC | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר לשדר למערכת זכיין את האספקה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 02.08.INT.05 | INT | nan | [6 empty] | 2805 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | 02 | 02.08
2806 |  | 02.08.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2806 |  |  | nan
2807 |  | 02.08.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2807 |  |  | nan
2808 |  | 02.08.INT.05.02.01 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2808 |  |  | nan
2809 |  | 02.08.INT.05.02.02 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2809 |  |  | nan
2810 |  | 02.08.INT.05.02.03 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 02.08.INT.05 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2810 | 2022-01-31 | 2022-02-17 | nan
2811 |  | 02.08.INT.05.02.04 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2811 |  |  | nan
2812 |  | 02.08.INT.05.02.05 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2812 |  |  | nan
2813 |  | 02.08.INT.05.02.06 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2813 |  |  | nan
2814 |  | 02.08.INT.05.02.07 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2814 |  |  | nan
2815 |  | 02.08.INT.05.02.08 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2815 |  |  | nan
2816 |  | 02.08.INT.06 | 02.08.INT.D9 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת זכיין תאפשר עדכון מערכת סאפ על כך שהאספקה נופקה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 02.08.INT.06 | INT | nan | [6 empty] | 2816 | 2022-01-23 | 2022-02-06 | 02 | 02.08
2817 |  | 02.08.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2817 |  |  | nan
2818 |  | 02.08.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2818 |  |  | nan
2819 |  | 02.08.INT.06.02.01 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2819 |  |  | nan
2820 |  | 02.08.INT.06.02.02 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2820 |  |  | nan
2821 |  | 02.08.INT.06.02.03 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 02.08.INT.06 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2821 | 2022-01-23 | 2022-02-06 | nan
2822 |  | 02.08.INT.06.02.04 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2822 |  |  | nan
2823 |  | 02.08.INT.06.02.05 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2823 |  |  | nan
2824 |  | 02.08.INT.06.02.06 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2824 |  |  | nan
2825 |  | 02.08.INT.06.02.07 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2825 |  |  | nan
2826 |  | 02.08.INT.06.02.08 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2826 |  |  | nan
2827 |  | 02.08.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2827 |  |  | nan
2828 |  | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 02.08.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 2828 | 2021-09-12 | 2021-10-11 | 02 | 02.08
2829 |  | 02.08.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2829 |  |  | nan
2830 |  | 02.08.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2830 |  |  | nan
2831 |  | 02.08.SAP.01.02.01 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2831 |  |  | nan
2832 |  | 02.08.SAP.01.02.02 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2832 |  |  | nan
2833 |  | 02.08.SAP.01.02.03 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 02.08.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2833 | 2021-09-12 | 2021-10-11 | nan
2834 |  | 02.08.SAP.01.02.04 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2834 |  |  | nan
2835 |  | 02.08.SAP.01.02.05 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2835 |  |  | nan
2836 |  | 02.08.SAP.01.02.06 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2836 |  |  | nan
2837 |  | 02.08.SAP.01.02.07 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2837 |  |  | nan
2838 |  | 02.08.SAP.01.02.08 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2838 |  |  | nan
2839 |  | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 02.08.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 2839 | 2021-09-30 | 2021-10-17 | 02 | 02.08
2840 |  | 02.08.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2840 |  |  | nan
2841 |  | 02.08.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2841 |  |  | nan
2842 |  | 02.08.SAP.02.02.01 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2842 |  |  | nan
2843 |  | 02.08.SAP.02.02.02 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2843 |  |  | nan
2844 |  | 02.08.SAP.02.02.03 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 02.08.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2844 | 2021-09-30 | 2021-10-17 | nan
2845 |  | 02.08.SAP.02.02.04 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2845 |  |  | nan
2846 |  | 02.08.SAP.02.02.05 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2846 |  |  | nan
2847 |  | 02.08.SAP.02.02.06 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2847 |  |  | nan
2848 |  | 02.08.SAP.02.02.07 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2848 |  |  | nan
2849 |  | 02.08.SAP.02.02.08 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2849 |  |  | nan
2850 |  | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 18 | 0 |  | 02.08.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 2850 | 2021-10-25 | 2021-11-18 | 02 | 02.08
2851 |  | 02.08.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2851 |  |  | nan
2852 |  | 02.08.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2852 |  |  | nan
2853 |  | 02.08.SAP.03.02.01 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2853 |  |  | nan
2854 |  | 02.08.SAP.03.02.02 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2854 |  |  | nan
2855 |  | 02.08.SAP.03.02.03 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 18 | 0 |  | 02.08.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2855 | 2021-10-25 | 2021-11-18 | nan
2856 |  | 02.08.SAP.03.02.04 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2856 |  |  | nan
2857 |  | 02.08.SAP.03.02.05 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2857 |  |  | nan
2858 |  | 02.08.SAP.03.02.06 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2858 |  |  | nan
2859 |  | 02.08.SAP.03.02.07 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2859 |  |  | nan
2860 |  | 02.08.SAP.03.02.08 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2860 |  |  | nan
2861 |  | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג זי או אר לאחר אישור הבל"מ במערכת |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 02.08.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 2861 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | 02 | 02.08
2862 |  | 02.08.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2862 |  |  | nan
2863 |  | 02.08.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2863 |  |  | nan
2864 |  | 02.08.SAP.04.02.01 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2864 |  |  | nan
2865 |  | 02.08.SAP.04.02.02 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2865 |  |  | nan
2866 |  | 02.08.SAP.04.02.03 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 02.08.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2866 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | nan
2867 |  | 02.08.SAP.04.02.04 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2867 |  |  | nan
2868 |  | 02.08.SAP.04.02.05 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2868 |  |  | nan
2869 |  | 02.08.SAP.04.02.06 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2869 |  |  | nan
2870 |  | 02.08.SAP.04.02.07 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2870 |  |  | nan
2871 |  | 02.08.SAP.04.02.08 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2871 |  |  | nan
2872 |  | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 18 | 0 |  | 02.08.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 2872 | 2021-11-15 | 2021-12-19 | 02 | 02.08
2873 |  | 02.08.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2873 |  |  | nan
2874 |  | 02.08.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2874 |  |  | nan
2875 |  | 02.08.SAP.05.02.01 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2875 |  |  | nan
2876 |  | 02.08.SAP.05.02.02 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2876 |  |  | nan
2877 |  | 02.08.SAP.05.02.03 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 18 | 0 |  | 02.08.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2877 | 2021-11-15 | 2021-12-19 | nan
2878 |  | 02.08.SAP.05.02.04 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2878 |  |  | nan
2879 |  | 02.08.SAP.05.02.05 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2879 |  |  | nan
2880 |  | 02.08.SAP.05.02.06 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2880 |  |  | nan
2881 |  | 02.08.SAP.05.02.07 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2881 |  |  | nan
2882 |  | 02.08.SAP.05.02.08 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2882 |  |  | nan
2883 |  | 02.08.SAP.06 | 02.08.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 02.08.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 2883 | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 02 | 02.08
2884 |  | 02.08.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2884 |  |  | nan
2885 |  | 02.08.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2885 |  |  | nan
2886 |  | 02.08.SAP.06.02.01 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2886 |  |  | nan
2887 |  | 02.08.SAP.06.02.02 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2887 |  |  | nan
2888 |  | 02.08.SAP.06.02.03 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 02.08.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2888 | 2021-12-07 | 2021-12-21 | nan
2889 |  | 02.08.SAP.06.02.04 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2889 |  |  | nan
2890 |  | 02.08.SAP.06.02.05 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2890 |  |  | nan
2891 |  | 02.08.SAP.06.02.06 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2891 |  |  | nan
2892 |  | 02.08.SAP.06.02.07 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2892 |  |  | nan
2893 |  | 02.08.SAP.06.02.08 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2893 |  |  | nan
2894 |  | 02.08.SAP.07 | 02.08.SAP.D3 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 02.08.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 2894 | 2021-12-14 | 2021-12-29 | 02 | 02.08
2895 |  | 02.08.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2895 |  |  | nan
2896 |  | 02.08.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2896 |  |  | nan
2897 |  | 02.08.SAP.07.02.01 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2897 |  |  | nan
2898 |  | 02.08.SAP.07.02.02 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2898 |  |  | nan
2899 |  | 02.08.SAP.07.02.03 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 02.08.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2899 | 2021-12-14 | 2021-12-29 | nan
2900 |  | 02.08.SAP.07.02.04 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2900 |  |  | nan
2901 |  | 02.08.SAP.07.02.05 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2901 |  |  | nan
2902 |  | 02.08.SAP.07.02.06 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2902 |  |  | nan
2903 |  | 02.08.SAP.07.02.07 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2903 |  |  | nan
2904 |  | 02.08.SAP.07.02.08 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2904 |  |  | nan
2905 |  | 02.08.SAP.08 | 02.08.INT.D2 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת סאפ תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת זכיין |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 02.08.SAP.08 | SAP | nan | [6 empty] | 2905 | 2021-12-21 | 2021-12-26 | 02 | 02.08
2906 |  | 02.08.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2906 |  |  | nan
2907 |  | 02.08.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2907 |  |  | nan
2908 |  | 02.08.SAP.08.02.01 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2908 |  |  | nan
2909 |  | 02.08.SAP.08.02.02 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2909 |  |  | nan
2910 |  | 02.08.SAP.08.02.03 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 02.08.SAP.08 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2910 | 2021-12-21 | 2021-12-26 | nan
2911 |  | 02.08.SAP.08.02.04 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2911 |  |  | nan
2912 |  | 02.08.SAP.08.02.05 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2912 |  |  | nan
2913 |  | 02.08.SAP.08.02.06 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2913 |  |  | nan
2914 |  | 02.08.SAP.08.02.07 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2914 |  |  | nan
2915 |  | 02.08.SAP.08.02.08 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2915 |  |  | nan
2916 |  | 02.11 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות | רועי | רמ"ח תו"ב | חתום | publish |  |  | 2020-09-02 | 02.11.BP.01 | BP | אושר ע"י שגיב. להתעלם מהדפ"א החדשה של היישום לעת עתה. להעביר את המסמך ערוך לאישור אבי. | [6 empty] | 2916 |  |  | 02 | 02.11
2917 |  | 02.11.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2917 |  |  | nan
2918 |  | 02.11.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות | רועי | רמ"ח תו"ב | חתום | publish |  |  | 2020-09-02 | 02.11.BP.01 | BP | אושר ע"י שגיב. להתעלם מהדפ"א החדשה של היישום לעת עתה. להעביר את המסמך ערוך לאישור אבי. | [6 empty] | 2918 |  |  | 02 | 02.11
2919 |  | 02.11.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks |  | רמ"ח תו"ב | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2919 |  |  | nan
2920 |  | 02.11.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks |  | רמ"ח תו"ב | [7 empty] | nan | [6 empty] | 2920 |  |  | nan
2921 |  | 02.11.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2921 |  |  | nan
2922 |  | 02.11.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | טרם החל | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2922 |  |  | nan
2923 |  | 02.11.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2923 |  |  | nan
2924 |  | 02.11.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2924 |  |  | nan
2925 |  | 02.11.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2925 |  |  | nan
2926 |  | 02.11.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2926 |  |  | nan
2927 |  | 02.11.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בחתימה | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2927 |  |  | nan
2928 |  | 02.11.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | חתום | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2928 |  |  | nan
2929 |  | 02.11.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2929 |  |  | nan
2930 |  | 02.11.INT.01 | 02.11.WMS.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-זכיין תאפשר לשדר את האספקה,אספקות למערכת ה-טי אמ אס |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 2930 | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 02 | 02.11
2931 |  | 02.11.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2931 |  |  | nan
2932 |  | 02.11.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2932 |  |  | nan
2933 |  | 02.11.INT.01.02.01 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2933 |  |  | nan
2934 |  | 02.11.INT.01.02.02 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2934 |  |  | nan
2935 |  | 02.11.INT.01.02.03 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2935 | 2022-01-05 | 2022-01-12 | nan
2936 |  | 02.11.INT.01.02.04 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2936 |  |  | nan
2937 |  | 02.11.INT.01.02.05 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2937 |  |  | nan
2938 |  | 02.11.INT.01.02.06 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2938 |  |  | nan
2939 |  | 02.11.INT.01.02.07 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2939 |  |  | nan
2940 |  | 02.11.INT.01.02.08 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2940 |  |  | nan
2941 |  | 02.11.INT.02 | 02.11.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-סאפ תאפשר לשדר את האספקה,אספקות למערכת ה-זכיין עם יעדי התספקות המתאימים |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 2941 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 02 | 02.11
2942 |  | 02.11.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2942 |  |  | nan
2943 |  | 02.11.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2943 |  |  | nan
2944 |  | 02.11.INT.02.02.01 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2944 |  |  | nan
2945 |  | 02.11.INT.02.02.02 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2945 |  |  | nan
2946 |  | 02.11.INT.02.02.03 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2946 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | nan
2947 |  | 02.11.INT.02.02.04 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2947 |  |  | nan
2948 |  | 02.11.INT.02.02.05 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2948 |  |  | nan
2949 |  | 02.11.INT.02.02.06 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2949 |  |  | nan
2950 |  | 02.11.INT.02.02.07 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2950 |  |  | nan
2951 |  | 02.11.INT.02.02.08 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2951 |  |  | nan
2952 |  | 02.11.INT.03 | 02.11.SAP.40 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-סאפ תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-זכיין |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 2952 | 2022-01-02 | 2022-01-06 | 02 | 02.11
2953 |  | 02.11.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2953 |  |  | nan
2954 |  | 02.11.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2954 |  |  | nan
2955 |  | 02.11.INT.03.02.01 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2955 |  |  | nan
2956 |  | 02.11.INT.03.02.02 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2956 |  |  | nan
2957 |  | 02.11.INT.03.02.03 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2957 | 2022-01-02 | 2022-01-06 | nan
2958 |  | 02.11.INT.03.02.04 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2958 |  |  | nan
2959 |  | 02.11.INT.03.02.05 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2959 |  |  | nan
2960 |  | 02.11.INT.03.02.06 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2960 |  |  | nan
2961 |  | 02.11.INT.03.02.07 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2961 |  |  | nan
2962 |  | 02.11.INT.03.02.08 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2962 |  |  | nan
2963 |  | 02.11.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2963 |  |  | nan
2964 |  | 02.11.SAP.01 | 02.11.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת סאפ תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 1 |  | 02.11.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 2964 | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 02 | 02.11
2965 |  | 02.11.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2965 |  |  | nan
2966 |  | 02.11.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2966 |  |  | nan
2967 |  | 02.11.SAP.01.02.01 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2967 |  |  | nan
2968 |  | 02.11.SAP.01.02.02 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2968 |  |  | nan
2969 |  | 02.11.SAP.01.02.03 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 1 |  | 02.11.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2969 | 2021-08-03 | 2021-08-12 | nan
2970 |  | 02.11.SAP.01.02.04 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2970 |  |  | nan
2971 |  | 02.11.SAP.01.02.05 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2971 |  |  | nan
2972 |  | 02.11.SAP.01.02.06 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2972 |  |  | nan
2973 |  | 02.11.SAP.01.02.07 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2973 |  |  | nan
2974 |  | 02.11.SAP.01.02.08 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2974 |  |  | nan
2975 |  | 02.11.SAP.02 | 02.11.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת הסאפ תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס ב-סאפ שאינו מקושר ל-זכיין |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 1 |  | 02.11.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 2975 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 02 | 02.11
2976 |  | 02.11.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2976 |  |  | nan
2977 |  | 02.11.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2977 |  |  | nan
2978 |  | 02.11.SAP.02.02.01 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2978 |  |  | nan
2979 |  | 02.11.SAP.02.02.02 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2979 |  |  | nan
2980 |  | 02.11.SAP.02.02.03 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 1 |  | 02.11.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2980 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | nan
2981 |  | 02.11.SAP.02.02.04 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2981 |  |  | nan
2982 |  | 02.11.SAP.02.02.05 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2982 |  |  | nan
2983 |  | 02.11.SAP.02.02.06 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2983 |  |  | nan
2984 |  | 02.11.SAP.02.02.07 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2984 |  |  | nan
2985 |  | 02.11.SAP.02.02.08 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2985 |  |  | nan
2986 |  | 02.11.SAP.03 | 02.11.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת סאפ תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 02.11.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 2986 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 02 | 02.11
2987 |  | 02.11.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2987 |  |  | nan
2988 |  | 02.11.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2988 |  |  | nan
2989 |  | 02.11.SAP.03.02.01 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2989 |  |  | nan
2990 |  | 02.11.SAP.03.02.02 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2990 |  |  | nan
2991 |  | 02.11.SAP.03.02.03 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 02.11.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2991 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | nan
2992 |  | 02.11.SAP.03.02.04 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2992 |  |  | nan
2993 |  | 02.11.SAP.03.02.05 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2993 |  |  | nan
2994 |  | 02.11.SAP.03.02.06 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2994 |  |  | nan
2995 |  | 02.11.SAP.03.02.07 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2995 |  |  | nan
2996 |  | 02.11.SAP.03.02.08 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2996 |  |  | nan
2997 |  | 02.11.SAP.04 | 02.11.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת סאפ תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 19 | 1 |  | 02.11.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 2997 | 2021-07-04 | 2021-07-28 | 02 | 02.11
2998 |  | 02.11.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2998 |  |  | nan
2999 |  | 02.11.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 2999 |  |  | nan
3000 |  | 02.11.SAP.04.02.01 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3000 |  |  | nan
3001 |  | 02.11.SAP.04.02.02 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3001 |  |  | nan
3002 |  | 02.11.SAP.04.02.03 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 19 | 1 |  | 02.11.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3002 | 2021-07-04 | 2021-07-28 | nan
3003 |  | 02.11.SAP.04.02.04 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3003 |  |  | nan
3004 |  | 02.11.SAP.04.02.05 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3004 |  |  | nan
3005 |  | 02.11.SAP.04.02.06 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3005 |  |  | nan
3006 |  | 02.11.SAP.04.02.07 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3006 |  |  | nan
3007 |  | 02.11.SAP.04.02.08 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3007 |  |  | nan
3008 |  | 02.12 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-03 | 02.12.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3008 |  |  | 02 | 02.12
3009 |  | 02.12.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3009 |  |  | nan
3010 |  | 02.12.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-03 | 02.12.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3010 |  |  | 02 | 02.12
3011 |  | 02.12.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3011 |  |  | nan
3012 |  | 02.12.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3012 |  |  | nan
3013 |  | 02.12.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3013 |  |  | nan
3014 |  | 02.12.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | טרם החל | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3014 |  |  | nan
3015 |  | 02.12.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3015 |  |  | nan
3016 |  | 02.12.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3016 |  |  | nan
3017 |  | 02.12.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3017 |  |  | nan
3018 |  | 02.12.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3018 |  |  | nan
3019 |  | 02.12.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בחתימה | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3019 |  |  | nan
3020 |  | 02.12.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | חתום | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3020 |  |  | nan
3021 |  | 02.12.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3021 |  |  | nan
3022 |  | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הסאפ תתמוך בהעברת הזמנת החוב זי25אמ לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 3022 | 2022-02-16 | 2022-03-06 | 02 | 02.12
3023 |  | 02.12.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3023 |  |  | nan
3024 |  | 02.12.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3024 |  |  | nan
3025 |  | 02.12.INT.01.02.01 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3025 |  |  | nan
3026 |  | 02.12.INT.01.02.02 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3026 |  |  | nan
3027 |  | 02.12.INT.01.02.03 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3027 | 2022-02-16 | 2022-03-06 | nan
3028 |  | 02.12.INT.01.02.04 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3028 |  |  | nan
3029 |  | 02.12.INT.01.02.05 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3029 |  |  | nan
3030 |  | 02.12.INT.01.02.06 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3030 |  |  | nan
3031 |  | 02.12.INT.01.02.07 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3031 |  |  | nan
3032 |  | 02.12.INT.01.02.08 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3032 |  |  | nan
3033 |  | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה- זכיין תשלח בממשק אוטומטי למערכת ה-סאפ את השדר לשינוע כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. נתונים אלו יעדכנו את האספקה במערכת הסאפ. הנתונים יכללו, מספר הזמנה כולל שורה, לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 14 | 0 |  | 02.12.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 3033 | 2022-02-10 | 2022-03-01 | 02 | 02.12
3034 |  | 02.12.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3034 |  |  | nan
3035 |  | 02.12.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3035 |  |  | nan
3036 |  | 02.12.INT.02.02.01 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3036 |  |  | nan
3037 |  | 02.12.INT.02.02.02 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3037 |  |  | nan
3038 |  | 02.12.INT.02.02.03 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.12.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3038 | 2022-02-10 | 2022-03-01 | nan
3039 |  | 02.12.INT.02.02.04 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3039 |  |  | nan
3040 |  | 02.12.INT.02.02.05 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3040 |  |  | nan
3041 |  | 02.12.INT.02.02.06 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3041 |  |  | nan
3042 |  | 02.12.INT.02.02.07 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3042 |  |  | nan
3043 |  | 02.12.INT.02.02.08 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3043 |  |  | nan
3044 |  | 02.12.INT.03 | 01.06.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הסאפ תשלח שדר למערכת הזכיין לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הויי אמ אס. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 14 | 0 |  | 02.12.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 3044 | 2022-02-02 | 2022-02-21 | 02 | 02.12
3045 |  | 02.12.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3045 |  |  | nan
3046 |  | 02.12.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3046 |  |  | nan
3047 |  | 02.12.INT.03.02.01 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3047 |  |  | nan
3048 |  | 02.12.INT.03.02.02 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3048 |  |  | nan
3049 |  | 02.12.INT.03.02.03 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.12.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3049 | 2022-02-02 | 2022-02-21 | nan
3050 |  | 02.12.INT.03.02.04 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3050 |  |  | nan
3051 |  | 02.12.INT.03.02.05 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3051 |  |  | nan
3052 |  | 02.12.INT.03.02.06 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3052 |  |  | nan
3053 |  | 02.12.INT.03.02.07 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3053 |  |  | nan
3054 |  | 02.12.INT.03.02.08 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3054 |  |  | nan
3055 |  | 02.12.INT.04 | 02.12.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה סאפ תאפשר שליחת שדר למסופון הפי או די הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 20 | 0 |  | 02.12.INT.04 | INT | nan | [6 empty] | 3055 | 2022-01-11 | 2022-02-08 | 02 | 02.12
3056 |  | 02.12.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3056 |  |  | nan
3057 |  | 02.12.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3057 |  |  | nan
3058 |  | 02.12.INT.04.02.01 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3058 |  |  | nan
3059 |  | 02.12.INT.04.02.02 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3059 |  |  | nan
3060 |  | 02.12.INT.04.02.03 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 20 | 0 |  | 02.12.INT.04 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3060 | 2022-01-11 | 2022-02-08 | nan
3061 |  | 02.12.INT.04.02.04 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3061 |  |  | nan
3062 |  | 02.12.INT.04.02.05 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3062 |  |  | nan
3063 |  | 02.12.INT.04.02.06 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3063 |  |  | nan
3064 |  | 02.12.INT.04.02.07 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3064 |  |  | nan
3065 |  | 02.12.INT.04.02.08 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3065 |  |  | nan
3066 |  | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הזכיין תאפשר עדכון מערכת הסאפ בנתוני האיסוף. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.05 | INT | nan | [6 empty] | 3066 | 2022-01-05 | 2022-01-24 | 02 | 02.12
3067 |  | 02.12.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3067 |  |  | nan
3068 |  | 02.12.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3068 |  |  | nan
3069 |  | 02.12.INT.05.02.01 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3069 |  |  | nan
3070 |  | 02.12.INT.05.02.02 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3070 |  |  | nan
3071 |  | 02.12.INT.05.02.03 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.05 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3071 | 2022-01-05 | 2022-01-24 | nan
3072 |  | 02.12.INT.05.02.04 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3072 |  |  | nan
3073 |  | 02.12.INT.05.02.05 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3073 |  |  | nan
3074 |  | 02.12.INT.05.02.06 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3074 |  |  | nan
3075 |  | 02.12.INT.05.02.07 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3075 |  |  | nan
3076 |  | 02.12.INT.05.02.08 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3076 |  |  | nan
3077 |  | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הסאפ תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הזכיין לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.06 | INT | nan | [6 empty] | 3077 | 2022-01-02 | 2022-01-18 | 02 | 02.12
3078 |  | 02.12.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3078 |  |  | nan
3079 |  | 02.12.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3079 |  |  | nan
3080 |  | 02.12.INT.06.02.01 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3080 |  |  | nan
3081 |  | 02.12.INT.06.02.02 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3081 |  |  | nan
3082 |  | 02.12.INT.06.02.03 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.06 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3082 | 2022-01-02 | 2022-01-18 | nan
3083 |  | 02.12.INT.06.02.04 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3083 |  |  | nan
3084 |  | 02.12.INT.06.02.05 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3084 |  |  | nan
3085 |  | 02.12.INT.06.02.06 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3085 |  |  | nan
3086 |  | 02.12.INT.06.02.07 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3086 |  |  | nan
3087 |  | 02.12.INT.06.02.08 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3087 |  |  | nan
3088 |  | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הסאפ תתמוך בהעברת הזמנת החוב זי25אמ לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 4 | 0 |  | 02.12.INT.07 | INT | nan | [6 empty] | 3088 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 02 | 02.12
3089 |  | 02.12.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3089 |  |  | nan
3090 |  | 02.12.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3090 |  |  | nan
3091 |  | 02.12.INT.07.02.01 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3091 |  |  | nan
3092 |  | 02.12.INT.07.02.02 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3092 |  |  | nan
3093 |  | 02.12.INT.07.02.03 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 02.12.INT.07 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3093 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | nan
3094 |  | 02.12.INT.07.02.04 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3094 |  |  | nan
3095 |  | 02.12.INT.07.02.05 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3095 |  |  | nan
3096 |  | 02.12.INT.07.02.06 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3096 |  |  | nan
3097 |  | 02.12.INT.07.02.07 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3097 |  |  | nan
3098 |  | 02.12.INT.07.02.08 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3098 |  |  | nan
3099 |  | 02.12.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3099 |  |  | nan
3100 |  | 02.12.SAP.01 | 02.12.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הסאפ תאפשר ביצוע קבלת פריטים בבימ"ל. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 02.12.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 3100 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 02 | 02.12
3101 |  | 02.12.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3101 |  |  | nan
3102 |  | 02.12.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3102 |  |  | nan
3103 |  | 02.12.SAP.01.02.01 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3103 |  |  | nan
3104 |  | 02.12.SAP.01.02.02 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3104 |  |  | nan
3105 |  | 02.12.SAP.01.02.03 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 02.12.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3105 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | nan
3106 |  | 02.12.SAP.01.02.04 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3106 |  |  | nan
3107 |  | 02.12.SAP.01.02.05 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3107 |  |  | nan
3108 |  | 02.12.SAP.01.02.06 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3108 |  |  | nan
3109 |  | 02.12.SAP.01.02.07 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3109 |  |  | nan
3110 |  | 02.12.SAP.01.02.08 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3110 |  |  | nan
3111 |  | 02.12.SAP.02 | 02.12.SAP.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הסאפ תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 3111 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | 02 | 02.12
3112 |  | 02.12.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3112 |  |  | nan
3113 |  | 02.12.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3113 |  |  | nan
3114 |  | 02.12.SAP.02.02.01 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3114 |  |  | nan
3115 |  | 02.12.SAP.02.02.02 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3115 |  |  | nan
3116 |  | 02.12.SAP.02.02.03 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3116 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | nan
3117 |  | 02.12.SAP.02.02.04 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3117 |  |  | nan
3118 |  | 02.12.SAP.02.02.05 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3118 |  |  | nan
3119 |  | 02.12.SAP.02.02.06 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3119 |  |  | nan
3120 |  | 02.12.SAP.02.02.07 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3120 |  |  | nan
3121 |  | 02.12.SAP.02.02.08 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3121 |  |  | nan
3122 |  | 02.12.SAP.03 | 02.12.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הסאפ תאפשר העברת כושר לפריט שעבר תיקון |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 3122 | 2022-03-27 | 2022-04-10 | 02 | 02.12
3123 |  | 02.12.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3123 |  |  | nan
3124 |  | 02.12.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3124 |  |  | nan
3125 |  | 02.12.SAP.03.02.01 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3125 |  |  | nan
3126 |  | 02.12.SAP.03.02.02 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3126 |  |  | nan
3127 |  | 02.12.SAP.03.02.03 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3127 | 2022-03-27 | 2022-04-10 | nan
3128 |  | 02.12.SAP.03.02.04 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3128 |  |  | nan
3129 |  | 02.12.SAP.03.02.05 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3129 |  |  | nan
3130 |  | 02.12.SAP.03.02.06 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3130 |  |  | nan
3131 |  | 02.12.SAP.03.02.07 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3131 |  |  | nan
3132 |  | 02.12.SAP.03.02.08 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3132 |  |  | nan
3133 |  | 02.12.SAP.04 | 02.12.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יש לפתח במערכת הסאפ מסך תפעולי באמצעותו יהיה ניתן לעקוב עבור כל הזמנת החזרה מסוג תיקונים אחר סטטוס הפריט, באמצעות המסמכים הזמנות ותנועות המקושרים להחזרה ואחר מספר הימים בתיקון. בנוסף יתאפשר באמצעותו ליצור מסמכי חומר לצורך הפסילה, הויסות מהמצמ לבימל ולהפך. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 3133 | 2022-04-10 | 2022-04-28 | 02 | 02.12
3134 |  | 02.12.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3134 |  |  | nan
3135 |  | 02.12.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3135 |  |  | nan
3136 |  | 02.12.SAP.04.02.01 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3136 |  |  | nan
3137 |  | 02.12.SAP.04.02.02 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3137 |  |  | nan
3138 |  | 02.12.SAP.04.02.03 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3138 | 2022-04-10 | 2022-04-28 | nan
3139 |  | 02.12.SAP.04.02.04 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3139 |  |  | nan
3140 |  | 02.12.SAP.04.02.05 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3140 |  |  | nan
3141 |  | 02.12.SAP.04.02.06 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3141 |  |  | nan
3142 |  | 02.12.SAP.04.02.07 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3142 |  |  | nan
3143 |  | 02.12.SAP.04.02.08 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3143 |  |  | nan
3144 |  | 02.12.SAP.05 | 02.12.SAP.17 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-סאפ תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו,או באישור ידני. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 02.12.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 3144 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 02 | 02.12
3145 |  | 02.12.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3145 |  |  | nan
3146 |  | 02.12.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3146 |  |  | nan
3147 |  | 02.12.SAP.05.02.01 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3147 |  |  | nan
3148 |  | 02.12.SAP.05.02.02 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3148 |  |  | nan
3149 |  | 02.12.SAP.05.02.03 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 02.12.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3149 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | nan
3150 |  | 02.12.SAP.05.02.04 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3150 |  |  | nan
3151 |  | 02.12.SAP.05.02.05 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3151 |  |  | nan
3152 |  | 02.12.SAP.05.02.06 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3152 |  |  | nan
3153 |  | 02.12.SAP.05.02.07 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3153 |  |  | nan
3154 |  | 02.12.SAP.05.02.08 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3154 |  |  | nan
3155 |  | 02.12.SAP.06 | 02.12.SAP.16 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הסאפ תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 02.12.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 3155 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | 02 | 02.12
3156 |  | 02.12.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3156 |  |  | nan
3157 |  | 02.12.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3157 |  |  | nan
3158 |  | 02.12.SAP.06.02.01 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3158 |  |  | nan
3159 |  | 02.12.SAP.06.02.02 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3159 |  |  | nan
3160 |  | 02.12.SAP.06.02.03 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.12.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3160 | 2022-02-21 | 2022-03-10 | nan
3161 |  | 02.12.SAP.06.02.04 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3161 |  |  | nan
3162 |  | 02.12.SAP.06.02.05 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3162 |  |  | nan
3163 |  | 02.12.SAP.06.02.06 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3163 |  |  | nan
3164 |  | 02.12.SAP.06.02.07 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3164 |  |  | nan
3165 |  | 02.12.SAP.06.02.08 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3165 |  |  | nan
3166 |  | 02.12.SAP.07 | 02.12.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יש לגבש דמ"צים לדוחות בקרה אחר תהליך התיקונים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 3166 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | 02 | 02.12
3167 |  | 02.12.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3167 |  |  | nan
3168 |  | 02.12.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3168 |  |  | nan
3169 |  | 02.12.SAP.07.02.01 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3169 |  |  | nan
3170 |  | 02.12.SAP.07.02.02 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3170 |  |  | nan
3171 |  | 02.12.SAP.07.02.03 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3171 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | nan
3172 |  | 02.12.SAP.07.02.04 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3172 |  |  | nan
3173 |  | 02.12.SAP.07.02.05 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3173 |  |  | nan
3174 |  | 02.12.SAP.07.02.06 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3174 |  |  | nan
3175 |  | 02.12.SAP.07.02.07 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3175 |  |  | nan
3176 |  | 02.12.SAP.07.02.08 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3176 |  |  | nan
3177 |  | 02.12.SAP.08 | 02.02.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הסאפ תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים סאפי. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 20 | 0 |  | 02.12.SAP.08 | SAP | nan | [6 empty] | 3177 | 2022-03-06 | 2022-04-04 | 02 | 02.12
3178 |  | 02.12.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3178 |  |  | nan
3179 |  | 02.12.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3179 |  |  | nan
3180 |  | 02.12.SAP.08.02.01 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3180 |  |  | nan
3181 |  | 02.12.SAP.08.02.02 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3181 |  |  | nan
3182 |  | 02.12.SAP.08.02.03 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 20 | 0 |  | 02.12.SAP.08 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3182 | 2022-03-06 | 2022-04-04 | nan
3183 |  | 02.12.SAP.08.02.04 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3183 |  |  | nan
3184 |  | 02.12.SAP.08.02.05 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3184 |  |  | nan
3185 |  | 02.12.SAP.08.02.06 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3185 |  |  | nan
3186 |  | 02.12.SAP.08.02.07 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3186 |  |  | nan
3187 |  | 02.12.SAP.08.02.08 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3187 |  |  | nan
3188 |  | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הסאפ תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב זי25אמ. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 15 | 0 |  | 02.12.SAP.09 | SAP | nan | [6 empty] | 3188 | 2022-02-27 | 2022-03-21 | 02 | 02.12
3189 |  | 02.12.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3189 |  |  | nan
3190 |  | 02.12.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3190 |  |  | nan
3191 |  | 02.12.SAP.09.02.01 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3191 |  |  | nan
3192 |  | 02.12.SAP.09.02.02 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3192 |  |  | nan
3193 |  | 02.12.SAP.09.02.03 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 02.12.SAP.09 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3193 | 2022-02-27 | 2022-03-21 | nan
3194 |  | 02.12.SAP.09.02.04 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3194 |  |  | nan
3195 |  | 02.12.SAP.09.02.05 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3195 |  |  | nan
3196 |  | 02.12.SAP.09.02.06 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3196 |  |  | nan
3197 |  | 02.12.SAP.09.02.07 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3197 |  |  | nan
3198 |  | 02.12.SAP.09.02.08 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3198 |  |  | nan
3199 |  | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-סאפ תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 02.12.SAP.10 | SAP | nan | [6 empty] | 3199 | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 02 | 02.12
3200 |  | 02.12.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3200 |  |  | nan
3201 |  | 02.12.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3201 |  |  | nan
3202 |  | 02.12.SAP.10.02.01 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3202 |  |  | nan
3203 |  | 02.12.SAP.10.02.02 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3203 |  |  | nan
3204 |  | 02.12.SAP.10.02.03 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 02.12.SAP.10 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3204 | 2022-02-17 | 2022-02-22 | nan
3205 |  | 02.12.SAP.10.02.04 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3205 |  |  | nan
3206 |  | 02.12.SAP.10.02.05 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3206 |  |  | nan
3207 |  | 02.12.SAP.10.02.06 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3207 |  |  | nan
3208 |  | 02.12.SAP.10.02.07 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3208 |  |  | nan
3209 |  | 02.12.SAP.10.02.08 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3209 |  |  | nan
3210 |  | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-סאפ תאפשר אישור ידני,אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 02.12.SAP.11 | SAP | nan | [6 empty] | 3210 | 2022-02-20 | 2022-02-23 | 02 | 02.12
3211 |  | 02.12.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3211 |  |  | nan
3212 |  | 02.12.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3212 |  |  | nan
3213 |  | 02.12.SAP.11.02.01 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3213 |  |  | nan
3214 |  | 02.12.SAP.11.02.02 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3214 |  |  | nan
3215 |  | 02.12.SAP.11.02.03 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 02.12.SAP.11 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3215 | 2022-02-20 | 2022-02-23 | nan
3216 |  | 02.12.SAP.11.02.04 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3216 |  |  | nan
3217 |  | 02.12.SAP.11.02.05 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3217 |  |  | nan
3218 |  | 02.12.SAP.11.02.06 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3218 |  |  | nan
3219 |  | 02.12.SAP.11.02.07 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3219 |  |  | nan
3220 |  | 02.12.SAP.11.02.08 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3220 |  |  | nan
3221 |  | 02.13 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-06 | 02.13.BP.01 | BP | 01/10: הופץ לאבי פרישמן | [6 empty] | 3221 |  |  | 02 | 02.13
3222 |  | 02.13.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3222 |  |  | nan
3223 |  | 02.13.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-06 | 02.13.BP.01 | BP | 01/10: הופץ לאבי פרישמן | [6 empty] | 3223 |  |  | 02 | 02.13
3224 |  | 02.13.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3224 |  |  | nan
3225 |  | 02.13.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3225 |  |  | nan
3226 |  | 02.13.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3226 |  |  | nan
3227 |  | 02.13.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | טרם החל | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3227 |  |  | nan
3228 |  | 02.13.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.13.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3228 |  |  | nan
3229 |  | 02.13.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3229 |  |  | nan
3230 |  | 02.13.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3230 |  |  | nan
3231 |  | 02.13.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3231 |  |  | nan
3232 |  | 02.13.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בחתימה | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3232 |  |  | nan
3233 |  | 02.13.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | חתום | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3233 |  |  | nan
3234 |  | 02.13.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3234 |  |  | nan
3235 |  | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת זכיין תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת סאפ |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 7 | 0 |  | 02.13.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 3235 | 2022-01-06 | 2022-01-17 | 02 | 02.13
3236 |  | 02.13.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3236 |  |  | nan
3237 |  | 02.13.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3237 |  |  | nan
3238 |  | 02.13.INT.01.02.01 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3238 |  |  | nan
3239 |  | 02.13.INT.01.02.02 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3239 |  |  | nan
3240 |  | 02.13.INT.01.02.03 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 02.13.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3240 | 2022-01-06 | 2022-01-17 | nan
3241 |  | 02.13.INT.01.02.04 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3241 |  |  | nan
3242 |  | 02.13.INT.01.02.05 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3242 |  |  | nan
3243 |  | 02.13.INT.01.02.06 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3243 |  |  | nan
3244 |  | 02.13.INT.01.02.07 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3244 |  |  | nan
3245 |  | 02.13.INT.01.02.08 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3245 |  |  | nan
3246 |  | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת סאפ תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-זכיין עבור היחידה הדורשת |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 7 | 0 |  | 02.13.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 3246 | 2022-01-02 | 2022-01-10 | 02 | 02.13
3247 |  | 02.13.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3247 |  |  | nan
3248 |  | 02.13.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3248 |  |  | nan
3249 |  | 02.13.INT.02.02.01 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3249 |  |  | nan
3250 |  | 02.13.INT.02.02.02 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3250 |  |  | nan
3251 |  | 02.13.INT.02.02.03 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 02.13.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3251 | 2022-01-02 | 2022-01-10 | nan
3252 |  | 02.13.INT.02.02.04 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3252 |  |  | nan
3253 |  | 02.13.INT.02.02.05 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3253 |  |  | nan
3254 |  | 02.13.INT.02.02.06 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3254 |  |  | nan
3255 |  | 02.13.INT.02.02.07 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3255 |  |  | nan
3256 |  | 02.13.INT.02.02.08 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3256 |  |  | nan
3257 |  | 02.13.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3257 |  |  | nan
3258 |  | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת הסאפ תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה מסך זי אל אי אן די |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 0 |  | 02.13.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 3258 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 02 | 02.13
3259 |  | 02.13.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3259 |  |  | nan
3260 |  | 02.13.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3260 |  |  | nan
3261 |  | 02.13.SAP.01.02.01 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3261 |  |  | nan
3262 |  | 02.13.SAP.01.02.02 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3262 |  |  | nan
3263 |  | 02.13.SAP.01.02.03 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 02.13.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3263 | 2021-09-05 | 2021-09-13 | nan
3264 |  | 02.13.SAP.01.02.04 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3264 |  |  | nan
3265 |  | 02.13.SAP.01.02.05 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3265 |  |  | nan
3266 |  | 02.13.SAP.01.02.06 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3266 |  |  | nan
3267 |  | 02.13.SAP.01.02.07 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3267 |  |  | nan
3268 |  | 02.13.SAP.01.02.08 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3268 |  |  | nan
3269 |  | 02.13.SAP.02 | 02.13.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | נדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 19.38 | 1 |  | 02.13.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 3269 | 2021-06-27 | 2021-07-21 | 02 | 02.13
3270 |  | 02.13.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3270 |  |  | nan
3271 |  | 02.13.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3271 |  |  | nan
3272 |  | 02.13.SAP.02.02.01 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3272 |  |  | nan
3273 |  | 02.13.SAP.02.02.02 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3273 |  |  | nan
3274 |  | 02.13.SAP.02.02.03 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 19.38 | 1 |  | 02.13.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3274 | 2021-06-27 | 2021-07-21 | nan
3275 |  | 02.13.SAP.02.02.04 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3275 |  |  | nan
3276 |  | 02.13.SAP.02.02.05 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3276 |  |  | nan
3277 |  | 02.13.SAP.02.02.06 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3277 |  |  | nan
3278 |  | 02.13.SAP.02.02.07 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3278 |  |  | nan
3279 |  | 02.13.SAP.02.02.08 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3279 |  |  | nan
3280 |  | 02.13.SAP.03 | 02.13.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 33 | 0.91 |  | 02.13.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 3280 | 2021-07-18 | 2021-08-31 | 02 | 02.13
3281 |  | 02.13.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3281 |  |  | nan
3282 |  | 02.13.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3282 |  |  | nan
3283 |  | 02.13.SAP.03.02.01 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3283 |  |  | nan
3284 |  | 02.13.SAP.03.02.02 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3284 |  |  | nan
3285 |  | 02.13.SAP.03.02.03 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 33 | 0.91 |  | 02.13.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3285 | 2021-07-18 | 2021-08-31 | nan
3286 |  | 02.13.SAP.03.02.04 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3286 |  |  | nan
3287 |  | 02.13.SAP.03.02.05 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3287 |  |  | nan
3288 |  | 02.13.SAP.03.02.06 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3288 |  |  | nan
3289 |  | 02.13.SAP.03.02.07 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3289 |  |  | nan
3290 |  | 02.13.SAP.03.02.08 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3290 |  |  | nan
3291 |  | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה שדה מספרי משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני סימולי חוץ. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 6.75 | 0.65 |  | 02.13.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 3291 | 2021-08-25 | 2021-09-02 | 02 | 02.13
3292 |  | 02.13.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3292 |  |  | nan
3293 |  | 02.13.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3293 |  |  | nan
3294 |  | 02.13.SAP.04.02.01 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3294 |  |  | nan
3295 |  | 02.13.SAP.04.02.02 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3295 |  |  | nan
3296 |  | 02.13.SAP.04.02.03 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 6.75 | 0.65 |  | 02.13.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3296 | 2021-08-25 | 2021-09-02 | nan
3297 |  | 02.13.SAP.04.02.04 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3297 |  |  | nan
3298 |  | 02.13.SAP.04.02.05 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3298 |  |  | nan
3299 |  | 02.13.SAP.04.02.06 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3299 |  |  | nan
3300 |  | 02.13.SAP.04.02.07 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3300 |  |  | nan
3301 |  | 02.13.SAP.04.02.08 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3301 |  |  | nan
3302 |  | 02.13.SAP.05 | 02.13.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת סאפ תאפשר לאשר,לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 0 |  | 02.13.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 3302 | 2021-08-29 | 2021-09-09 | 02 | 02.13
3303 |  | 02.13.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3303 |  |  | nan
3304 |  | 02.13.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3304 |  |  | nan
3305 |  | 02.13.SAP.05.02.01 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3305 |  |  | nan
3306 |  | 02.13.SAP.05.02.02 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3306 |  |  | nan
3307 |  | 02.13.SAP.05.02.03 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 02.13.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3307 | 2021-08-29 | 2021-09-09 | nan
3308 |  | 02.13.SAP.05.02.04 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3308 |  |  | nan
3309 |  | 02.13.SAP.05.02.05 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3309 |  |  | nan
3310 |  | 02.13.SAP.05.02.06 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3310 |  |  | nan
3311 |  | 02.13.SAP.05.02.07 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3311 |  |  | nan
3312 |  | 02.13.SAP.05.02.08 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3312 |  |  | nan
3313 |  | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת ה-סאפ תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה זי25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה זי23באופן אוטומטי |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 107.25 | 0.87 |  | 02.13.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 3313 | 2021-04-20 | 2021-10-03 | 02 | 02.13
3314 |  | 02.13.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3314 |  |  | nan
3315 |  | 02.13.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3315 |  |  | nan
3316 |  | 02.13.SAP.06.02.01 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3316 |  |  | nan
3317 |  | 02.13.SAP.06.02.02 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3317 |  |  | nan
3318 |  | 02.13.SAP.06.02.03 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 107.25 | 0.87 |  | 02.13.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3318 | 2021-04-20 | 2021-10-03 | nan
3319 |  | 02.13.SAP.06.02.04 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3319 |  |  | nan
3320 |  | 02.13.SAP.06.02.05 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3320 |  |  | nan
3321 |  | 02.13.SAP.06.02.06 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3321 |  |  | nan
3322 |  | 02.13.SAP.06.02.07 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3322 |  |  | nan
3323 |  | 02.13.SAP.06.02.08 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3323 |  |  | nan
3324 |  | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל במקרה שלנו זי23 ו-זי25. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 1 |  | 02.13.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 3324 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 02 | 02.13
3325 |  | 02.13.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3325 |  |  | nan
3326 |  | 02.13.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3326 |  |  | nan
3327 |  | 02.13.SAP.07.02.01 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3327 |  |  | nan
3328 |  | 02.13.SAP.07.02.02 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3328 |  |  | nan
3329 |  | 02.13.SAP.07.02.03 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 02.13.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3329 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | nan
3330 |  | 02.13.SAP.07.02.04 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3330 |  |  | nan
3331 |  | 02.13.SAP.07.02.05 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3331 |  |  | nan
3332 |  | 02.13.SAP.07.02.06 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3332 |  |  | nan
3333 |  | 02.13.SAP.07.02.07 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3333 |  |  | nan
3334 |  | 02.13.SAP.07.02.08 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3334 |  |  | nan
3335 |  | 02.18 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-06 | 02.18.BP.01 | BP | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 3335 |  |  | 02 | 02.18
3336 |  | 02.18.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3336 |  |  | nan
3337 |  | 02.18.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-06 | 02.18.BP.01 | BP | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 3337 |  |  | 02 | 02.18
3338 |  | 02.18.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3338 |  |  | nan
3339 |  | 02.18.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3339 |  |  | nan
3340 |  | 02.18.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3340 |  |  | nan
3341 |  | 02.18.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | טרם החל | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3341 |  |  | nan
3342 |  | 02.18.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3342 |  |  | nan
3343 |  | 02.18.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3343 |  |  | nan
3344 |  | 02.18.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3344 |  |  | nan
3345 |  | 02.18.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3345 |  |  | nan
3346 |  | 02.18.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בחתימה | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3346 |  |  | nan
3347 |  | 02.18.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | חתום | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3347 |  |  | nan
3348 |  | 02.21 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות | מאור |  | חתום |  |  |  | 2020-09-03 | 02.21.BP.01 | BP | סוגיה בנושא איחוד תהליכי עבודה בין המרכזים | [6 empty] | 3348 |  |  | 02 | 02.21
3349 |  | 02.21.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3349 |  |  | nan
3350 |  | 02.21.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות | מאור |  | חתום |  |  |  | 2020-09-03 | 02.21.BP.01 | BP | סוגיה בנושא איחוד תהליכי עבודה בין המרכזים | [6 empty] | 3350 |  |  | 02 | 02.21
3351 |  | 02.21.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3351 |  |  | nan
3352 |  | 02.21.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3352 |  |  | nan
3353 |  | 02.21.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3353 |  |  | nan
3354 |  | 02.21.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | טרם החל | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3354 |  |  | nan
3355 |  | 02.21.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.21.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3355 |  |  | nan
3356 |  | 02.21.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3356 |  |  | nan
3357 |  | 02.21.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3357 |  |  | nan
3358 |  | 02.21.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3358 |  |  | nan
3359 |  | 02.21.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בחתימה | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3359 |  |  | nan
3360 |  | 02.21.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | חתום | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3360 |  |  | nan
3361 |  | 02.23 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP | פריאל | מאיה | חתום | publish |  |  | 2020-09-15 | 02.23.BP.01 | BP | 29/09: התקבל המסמך מהיישום | [6 empty] | 3361 |  |  | 02 | 02.23
3362 |  | 02.23.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3362 |  |  | nan
3363 |  | 02.23.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP | פריאל | מאיה | חתום | publish |  |  | 2020-09-15 | 02.23.BP.01 | BP | 29/09: התקבל המסמך מהיישום | [6 empty] | 3363 |  |  | 02 | 02.23
3364 |  | 02.23.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3364 |  |  | nan
3365 |  | 02.23.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3365 |  |  | nan
3366 |  | 02.23.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3366 |  |  | nan
3367 |  | 02.23.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | טרם החל | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3367 |  |  | nan
3368 |  | 02.23.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.23.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3368 |  |  | nan
3369 |  | 02.23.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3369 |  |  | nan
3370 |  | 02.23.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3370 |  |  | nan
3371 |  | 02.23.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3371 |  |  | nan
3372 |  | 02.23.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בחתימה | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3372 |  |  | nan
3373 |  | 02.23.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | חתום | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3373 |  |  | nan
3374 |  | 02.23.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3374 |  |  | nan
3375 |  | 02.23.SAP.01 | 02.23.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | נדרש לבצע במערכת הסאפ שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני גורם מנפק\מקבל. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 73 | 0.02 |  | 02.23.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 3375 | 2021-07-26 | 2021-11-18 | 02 | 02.23
3376 |  | 02.23.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3376 |  |  | nan
3377 |  | 02.23.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3377 |  |  | nan
3378 |  | 02.23.SAP.01.02.01 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3378 |  |  | nan
3379 |  | 02.23.SAP.01.02.02 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3379 |  |  | nan
3380 |  | 02.23.SAP.01.02.03 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 73 | 0.02 |  | 02.23.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3380 | 2021-07-26 | 2021-11-18 | nan
3381 |  | 02.23.SAP.01.02.04 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3381 |  |  | nan
3382 |  | 02.23.SAP.01.02.05 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3382 |  |  | nan
3383 |  | 02.23.SAP.01.02.06 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3383 |  |  | nan
3384 |  | 02.23.SAP.01.02.07 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3384 |  |  | nan
3385 |  | 02.23.SAP.01.02.08 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3385 |  |  | nan
3386 |  | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | מערכת הסאפ תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות אמ אר פי. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 0 |  | 02.23.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 3386 | 2021-11-18 | 2021-11-28 | 02 | 02.23
3387 |  | 02.23.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3387 |  |  | nan
3388 |  | 02.23.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3388 |  |  | nan
3389 |  | 02.23.SAP.02.02.01 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3389 |  |  | nan
3390 |  | 02.23.SAP.02.02.02 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3390 |  |  | nan
3391 |  | 02.23.SAP.02.02.03 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 02.23.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3391 | 2021-11-18 | 2021-11-28 | nan
3392 |  | 02.23.SAP.02.02.04 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3392 |  |  | nan
3393 |  | 02.23.SAP.02.02.05 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3393 |  |  | nan
3394 |  | 02.23.SAP.02.02.06 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3394 |  |  | nan
3395 |  | 02.23.SAP.02.02.07 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3395 |  |  | nan
3396 |  | 02.23.SAP.02.02.08 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3396 |  |  | nan
3397 |  | 02.23.SAP.03 | 02.23.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | מערכת הסאפ תתמוך בהקמת אזורי אמ אר פי חדשים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 25 | 0 |  | 02.23.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 3397 | 2021-11-28 | 2022-01-10 | 02 | 02.23
3398 |  | 02.23.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3398 |  |  | nan
3399 |  | 02.23.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3399 |  |  | nan
3400 |  | 02.23.SAP.03.02.01 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3400 |  |  | nan
3401 |  | 02.23.SAP.03.02.02 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3401 |  |  | nan
3402 |  | 02.23.SAP.03.02.03 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 25 | 0 |  | 02.23.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3402 | 2021-11-28 | 2022-01-10 | nan
3403 |  | 02.23.SAP.03.02.04 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3403 |  |  | nan
3404 |  | 02.23.SAP.03.02.05 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3404 |  |  | nan
3405 |  | 02.23.SAP.03.02.06 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3405 |  |  | nan
3406 |  | 02.23.SAP.03.02.07 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3406 |  |  | nan
3407 |  | 02.23.SAP.03.02.08 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3407 |  |  | nan
3408 |  | 02.24 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-13 | 02.24.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3408 |  |  | 02 | 02.24
3409 |  | 02.24.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3409 |  |  | nan
3410 |  | 02.24.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-13 | 02.24.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3410 |  |  | 02 | 02.24
3411 |  | 02.24.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3411 |  |  | nan
3412 |  | 02.24.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3412 |  |  | nan
3413 |  | 02.24.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3413 |  |  | nan
3414 |  | 02.24.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | טרם החל | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3414 |  |  | nan
3415 |  | 02.24.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.24.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3415 |  |  | nan
3416 |  | 02.24.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3416 |  |  | nan
3417 |  | 02.24.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3417 |  |  | nan
3418 |  | 02.24.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3418 |  |  | nan
3419 |  | 02.24.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בחתימה | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3419 |  |  | nan
3420 |  | 02.24.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | חתום | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3420 |  |  | nan
3421 |  | 02.24.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3421 |  |  | nan
3422 |  | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הזכיין תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הסאפ לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 26 | 0 |  | 02.24.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 3422 | 2022-01-17 | 2022-02-21 | 02 | 02.24
3423 |  | 02.24.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3423 |  |  | nan
3424 |  | 02.24.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3424 |  |  | nan
3425 |  | 02.24.INT.01.02.01 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3425 |  |  | nan
3426 |  | 02.24.INT.01.02.02 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3426 |  |  | nan
3427 |  | 02.24.INT.01.02.03 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 26 | 0 |  | 02.24.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3427 | 2022-01-17 | 2022-02-21 | nan
3428 |  | 02.24.INT.01.02.04 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3428 |  |  | nan
3429 |  | 02.24.INT.01.02.05 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3429 |  |  | nan
3430 |  | 02.24.INT.01.02.06 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3430 |  |  | nan
3431 |  | 02.24.INT.01.02.07 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3431 |  |  | nan
3432 |  | 02.24.INT.01.02.08 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3432 |  |  | nan
3433 |  | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הסאפ תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הזכיין של הזכיין רק לאחר אישורה לא אוטומטי. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 38 | 0 |  | 02.24.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 3433 | 2022-01-02 | 2022-02-21 | 02 | 02.24
3434 |  | 02.24.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3434 |  |  | nan
3435 |  | 02.24.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3435 |  |  | nan
3436 |  | 02.24.INT.02.02.01 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3436 |  |  | nan
3437 |  | 02.24.INT.02.02.02 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3437 |  |  | nan
3438 |  | 02.24.INT.02.02.03 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 38 | 0 |  | 02.24.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3438 | 2022-01-02 | 2022-02-21 | nan
3439 |  | 02.24.INT.02.02.04 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3439 |  |  | nan
3440 |  | 02.24.INT.02.02.05 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3440 |  |  | nan
3441 |  | 02.24.INT.02.02.06 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3441 |  |  | nan
3442 |  | 02.24.INT.02.02.07 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3442 |  |  | nan
3443 |  | 02.24.INT.02.02.08 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3443 |  |  | nan
3444 |  | 02.24.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3444 |  |  | nan
3445 |  | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הסאפ תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת בי אר אף |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 24 | 1 |  | 02.24.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 3445 | 2021-05-11 | 2021-06-15 | 02 | 02.24
3446 |  | 02.24.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3446 |  |  | nan
3447 |  | 02.24.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3447 |  |  | nan
3448 |  | 02.24.SAP.01.02.01 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3448 |  |  | nan
3449 |  | 02.24.SAP.01.02.02 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3449 |  |  | nan
3450 |  | 02.24.SAP.01.02.03 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 24 | 1 |  | 02.24.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3450 | 2021-05-11 | 2021-06-15 | nan
3451 |  | 02.24.SAP.01.02.04 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3451 |  |  | nan
3452 |  | 02.24.SAP.01.02.05 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3452 |  |  | nan
3453 |  | 02.24.SAP.01.02.06 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3453 |  |  | nan
3454 |  | 02.24.SAP.01.02.07 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3454 |  |  | nan
3455 |  | 02.24.SAP.01.02.08 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3455 |  |  | nan
3456 |  | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הסאפ תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה "אישור שליחת אספקה" . |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 1 |  | 02.24.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 3456 | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 02 | 02.24
3457 |  | 02.24.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3457 |  |  | nan
3458 |  | 02.24.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3458 |  |  | nan
3459 |  | 02.24.SAP.02.02.01 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3459 |  |  | nan
3460 |  | 02.24.SAP.02.02.02 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3460 |  |  | nan
3461 |  | 02.24.SAP.02.02.03 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 1 |  | 02.24.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3461 | 2021-05-02 | 2021-05-10 | nan
3462 |  | 02.24.SAP.02.02.04 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3462 |  |  | nan
3463 |  | 02.24.SAP.02.02.05 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3463 |  |  | nan
3464 |  | 02.24.SAP.02.02.06 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3464 |  |  | nan
3465 |  | 02.24.SAP.02.02.07 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3465 |  |  | nan
3466 |  | 02.24.SAP.02.02.08 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3466 |  |  | nan
3467 |  | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הסאפ תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר במסך זי די אי איי אן או מסך שיוחלט בשלב הריל אמת ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 1 |  | 02.24.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 3467 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 02 | 02.24
3468 |  | 02.24.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3468 |  |  | nan
3469 |  | 02.24.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3469 |  |  | nan
3470 |  | 02.24.SAP.03.02.01 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3470 |  |  | nan
3471 |  | 02.24.SAP.03.02.02 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3471 |  |  | nan
3472 |  | 02.24.SAP.03.02.03 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 1 |  | 02.24.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3472 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | nan
3473 |  | 02.24.SAP.03.02.04 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3473 |  |  | nan
3474 |  | 02.24.SAP.03.02.05 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3474 |  |  | nan
3475 |  | 02.24.SAP.03.02.06 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3475 |  |  | nan
3476 |  | 02.24.SAP.03.02.07 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3476 |  |  | nan
3477 |  | 02.24.SAP.03.02.08 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3477 |  |  | nan
3478 |  | 03 |  | hd_domain | 03: אחזקה |  | 03: אחזקה | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3478 |  |  | nan
3479 |  | 03.01 |  | hd | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד | איהאב | איהאב | בעבודה |  |  |  | 2020-01-31 | 03.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3479 |  |  | 03 | 03.01
3480 |  | 03.01.BP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3480 |  |  | nan
3481 |  | 03.01.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד | איהאב | איהאב | בעבודה |  |  |  | 2020-01-31 | 03.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3481 |  |  | 03 | 03.01
3482 |  | 03.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | Sub Tasks |  | איהאב | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3482 |  |  | nan
3483 |  | 03.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | LifeCycle Tasks |  | איהאב | [7 empty] | nan | [6 empty] | 3483 |  |  | nan
3484 |  | 03.01.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3484 |  |  | nan
3485 |  | 03.01.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | טרם החל | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3485 |  |  | nan
3486 |  | 03.01.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 03.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3486 |  |  | nan
3487 |  | 03.01.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין להצגה | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3487 |  |  | nan
3488 |  | 03.01.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיכום מסמך | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3488 |  |  | nan
3489 |  | 03.01.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין לאישור | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3489 |  |  | nan
3490 |  | 03.01.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בחתימה | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3490 |  |  | nan
3491 |  | 03.01.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | חתום | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3491 |  |  | nan
3492 |  | 03.02 |  | hd | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש |  |  | חתום |  |  |  |  | 03.02.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3492 |  |  | 03 | 03.02
3493 |  | 03.02.BP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3493 |  |  | nan
3494 |  | 03.02.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש |  |  | חתום |  |  |  |  | 03.02.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3494 |  |  | 03 | 03.02
3495 |  | 03.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3495 |  |  | nan
3496 |  | 03.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3496 |  |  | nan
3497 |  | 03.02.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3497 |  |  | nan
3498 |  | 03.02.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | טרם החל | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3498 |  |  | nan
3499 |  | 03.02.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 03.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3499 |  |  | nan
3500 |  | 03.02.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | ממתין להצגה | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3500 |  |  | nan
3501 |  | 03.02.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיכום מסמך | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3501 |  |  | nan
3502 |  | 03.02.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | ממתין לאישור | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3502 |  |  | nan
3503 |  | 03.02.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחתימה | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3503 |  |  | nan
3504 |  | 03.02.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | חתום | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3504 |  |  | nan
3505 |  | 03.02.INT |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3505 |  |  | nan
3506 |  | 03.02.INT.01 | 01.01.INT.21 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | מערכת סאפ תעביר למערכת זכיין את נתוני הבחינה |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 6 | 0 |  | 03.02.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 3506 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 03 | 03.02
3507 |  | 03.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3507 |  |  | nan
3508 |  | 03.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3508 |  |  | nan
3509 |  | 03.02.INT.01.02.01 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3509 |  |  | nan
3510 |  | 03.02.INT.01.02.02 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3510 |  |  | nan
3511 |  | 03.02.INT.01.02.03 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 03.02.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3511 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | nan
3512 |  | 03.02.INT.01.02.04 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3512 |  |  | nan
3513 |  | 03.02.INT.01.02.05 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3513 |  |  | nan
3514 |  | 03.02.INT.01.02.06 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3514 |  |  | nan
3515 |  | 03.02.INT.01.02.07 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3515 |  |  | nan
3516 |  | 03.02.INT.01.02.08 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3516 |  |  | nan
3517 |  | 03.02.INT.02 | 01.01.INT.22 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | מערכת זכיין תעביר למערכת סאפ את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה, מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 8 | 0 |  | 03.02.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 3517 | 2022-01-03 | 2022-01-13 | 03 | 03.02
3518 |  | 03.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3518 |  |  | nan
3519 |  | 03.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3519 |  |  | nan
3520 |  | 03.02.INT.02.02.01 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3520 |  |  | nan
3521 |  | 03.02.INT.02.02.02 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3521 |  |  | nan
3522 |  | 03.02.INT.02.02.03 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 03.02.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3522 | 2022-01-03 | 2022-01-13 | nan
3523 |  | 03.02.INT.02.02.04 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3523 |  |  | nan
3524 |  | 03.02.INT.02.02.05 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3524 |  |  | nan
3525 |  | 03.02.INT.02.02.06 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3525 |  |  | nan
3526 |  | 03.02.INT.02.02.07 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3526 |  |  | nan
3527 |  | 03.02.INT.02.02.08 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3527 |  |  | nan
3528 |  | 03.02.SAP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3528 |  |  | nan
3529 |  | 03.02.SAP.01 | 01.01.IMP.13 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | מערכת סאפ נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 3529 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 03 | 03.02
3530 |  | 03.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3530 |  |  | nan
3531 |  | 03.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3531 |  |  | nan
3532 |  | 03.02.SAP.01.02.01 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3532 |  |  | nan
3533 |  | 03.02.SAP.01.02.02 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3533 |  |  | nan
3534 |  | 03.02.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3534 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | nan
3535 |  | 03.02.SAP.01.02.04 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3535 |  |  | nan
3536 |  | 03.02.SAP.01.02.05 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3536 |  |  | nan
3537 |  | 03.02.SAP.01.02.06 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3537 |  |  | nan
3538 |  | 03.02.SAP.01.02.07 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3538 |  |  | nan
3539 |  | 03.02.SAP.01.02.08 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3539 |  |  | nan
3540 |  | 03.02.SAP.02 | 01.01.SAP.03 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | מערכת סאפ תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה , מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 3540 | 2021-06-02 | 2021-06-08 | 03 | 03.02
3541 |  | 03.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3541 |  |  | nan
3542 |  | 03.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3542 |  |  | nan
3543 |  | 03.02.SAP.02.02.01 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3543 |  |  | nan
3544 |  | 03.02.SAP.02.02.02 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3544 |  |  | nan
3545 |  | 03.02.SAP.02.02.03 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3545 | 2021-06-02 | 2021-06-08 | nan
3546 |  | 03.02.SAP.02.02.04 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3546 |  |  | nan
3547 |  | 03.02.SAP.02.02.05 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3547 |  |  | nan
3548 |  | 03.02.SAP.02.02.06 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3548 |  |  | nan
3549 |  | 03.02.SAP.02.02.07 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3549 |  |  | nan
3550 |  | 03.02.SAP.02.02.08 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3550 |  |  | nan
3551 |  | 03.02.SAP.03 | 01.01.SAP.04 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | מערכת סאפ תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 3551 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | 03 | 03.02
3552 |  | 03.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3552 |  |  | nan
3553 |  | 03.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3553 |  |  | nan
3554 |  | 03.02.SAP.03.02.01 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3554 |  |  | nan
3555 |  | 03.02.SAP.03.02.02 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3555 |  |  | nan
3556 |  | 03.02.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3556 | 2021-06-03 | 2021-06-09 | nan
3557 |  | 03.02.SAP.03.02.04 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3557 |  |  | nan
3558 |  | 03.02.SAP.03.02.05 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3558 |  |  | nan
3559 |  | 03.02.SAP.03.02.06 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3559 |  |  | nan
3560 |  | 03.02.SAP.03.02.07 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3560 |  |  | nan
3561 |  | 03.02.SAP.03.02.08 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3561 |  |  | nan
3562 |  | 03.02.SAP.04 | 01.01.IMP.14 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | מערכת סאפ תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה,סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 27.43 | 0 |  | 03.02.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 3562 | 2021-07-18 | 2021-08-23 | 03 | 03.02
3563 |  | 03.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3563 |  |  | nan
3564 |  | 03.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3564 |  |  | nan
3565 |  | 03.02.SAP.04.02.01 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3565 |  |  | nan
3566 |  | 03.02.SAP.04.02.02 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3566 |  |  | nan
3567 |  | 03.02.SAP.04.02.03 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 27.43 | 0 |  | 03.02.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3567 | 2021-07-18 | 2021-08-23 | nan
3568 |  | 03.02.SAP.04.02.04 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3568 |  |  | nan
3569 |  | 03.02.SAP.04.02.05 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3569 |  |  | nan
3570 |  | 03.02.SAP.04.02.06 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3570 |  |  | nan
3571 |  | 03.02.SAP.04.02.07 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3571 |  |  | nan
3572 |  | 03.02.SAP.04.02.08 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3572 |  |  | nan
3573 |  | 03.03 |  | hd | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData |  |  | חתום |  |  |  |  | 03.03.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3573 |  |  | 03 | 03.03
3574 |  | 03.03.BP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3574 |  |  | nan
3575 |  | 03.03.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData |  |  | חתום |  |  |  |  | 03.03.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3575 |  |  | 03 | 03.03
3576 |  | 03.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3576 |  |  | nan
3577 |  | 03.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3577 |  |  | nan
3578 |  | 03.03.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3578 |  |  | nan
3579 |  | 03.03.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | טרם החל | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3579 |  |  | nan
3580 |  | 03.03.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 03.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3580 |  |  | nan
3581 |  | 03.03.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | ממתין להצגה | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3581 |  |  | nan
3582 |  | 03.03.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיכום מסמך | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3582 |  |  | nan
3583 |  | 03.03.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | ממתין לאישור | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3583 |  |  | nan
3584 |  | 03.03.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בחתימה | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3584 |  |  | nan
3585 |  | 03.03.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | חתום | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3585 |  |  | nan
3586 |  | 03.03.INT |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3586 |  |  | nan
3587 |  | 03.03.INT.01 | 01.01.INT.19 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | מערכת סאפ תשלח חיווי האם האספקה עם הצ',מסדים שנוספו תקינים |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 03.03.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 3587 | 2022-01-16 | 2022-02-02 | 03 | 03.03
3588 |  | 03.03.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3588 |  |  | nan
3589 |  | 03.03.INT.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3589 |  |  | nan
3590 |  | 03.03.INT.01.02.01 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3590 |  |  | nan
3591 |  | 03.03.INT.01.02.02 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3591 |  |  | nan
3592 |  | 03.03.INT.01.02.03 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 03.03.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3592 | 2022-01-16 | 2022-02-02 | nan
3593 |  | 03.03.INT.01.02.04 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3593 |  |  | nan
3594 |  | 03.03.INT.01.02.05 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3594 |  |  | nan
3595 |  | 03.03.INT.01.02.06 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3595 |  |  | nan
3596 |  | 03.03.INT.01.02.07 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3596 |  |  | nan
3597 |  | 03.03.INT.01.02.08 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3597 |  |  | nan
3598 |  | 03.03.INT.02 | 01.01.INT.16 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת סאפ. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 03.03.INT.02 | INT | nan | [6 empty] | 3598 | 2022-01-02 | 2022-01-06 | 03 | 03.03
3599 |  | 03.03.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3599 |  |  | nan
3600 |  | 03.03.INT.02.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3600 |  |  | nan
3601 |  | 03.03.INT.02.02.01 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3601 |  |  | nan
3602 |  | 03.03.INT.02.02.02 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3602 |  |  | nan
3603 |  | 03.03.INT.02.02.03 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 03.03.INT.02 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3603 | 2022-01-02 | 2022-01-06 | nan
3604 |  | 03.03.INT.02.02.04 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3604 |  |  | nan
3605 |  | 03.03.INT.02.02.05 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3605 |  |  | nan
3606 |  | 03.03.INT.02.02.06 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3606 |  |  | nan
3607 |  | 03.03.INT.02.02.07 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3607 |  |  | nan
3608 |  | 03.03.INT.02.02.08 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3608 |  |  | nan
3609 |  | 03.03.INT.03 | 01.01.INT.17 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | מערכות זכיין וסאפ יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ',מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בסאפ יעודכן. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 03.03.INT.03 | INT | nan | [6 empty] | 3609 | 2022-01-02 | 2022-01-19 | 03 | 03.03
3610 |  | 03.03.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3610 |  |  | nan
3611 |  | 03.03.INT.03.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3611 |  |  | nan
3612 |  | 03.03.INT.03.02.01 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3612 |  |  | nan
3613 |  | 03.03.INT.03.02.02 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3613 |  |  | nan
3614 |  | 03.03.INT.03.02.03 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 03.03.INT.03 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3614 | 2022-01-02 | 2022-01-19 | nan
3615 |  | 03.03.INT.03.02.04 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3615 |  |  | nan
3616 |  | 03.03.INT.03.02.05 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3616 |  |  | nan
3617 |  | 03.03.INT.03.02.06 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3617 |  |  | nan
3618 |  | 03.03.INT.03.02.07 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3618 |  |  | nan
3619 |  | 03.03.INT.03.02.08 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3619 |  |  | nan
3620 |  | 03.03.INT.04 | 01.01.INT.18 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | מערכת זכיין תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בסאפ |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 03.03.INT.04 | INT | nan | [6 empty] | 3620 | 2022-01-09 | 2022-01-25 | 03 | 03.03
3621 |  | 03.03.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3621 |  |  | nan
3622 |  | 03.03.INT.04.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3622 |  |  | nan
3623 |  | 03.03.INT.04.02.01 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3623 |  |  | nan
3624 |  | 03.03.INT.04.02.02 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3624 |  |  | nan
3625 |  | 03.03.INT.04.02.03 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 03.03.INT.04 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3625 | 2022-01-09 | 2022-01-25 | nan
3626 |  | 03.03.INT.04.02.04 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3626 |  |  | nan
3627 |  | 03.03.INT.04.02.05 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3627 |  |  | nan
3628 |  | 03.03.INT.04.02.06 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3628 |  |  | nan
3629 |  | 03.03.INT.04.02.07 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3629 |  |  | nan
3630 |  | 03.03.INT.04.02.08 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3630 |  |  | nan
3631 |  | 03.03.SAP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3631 |  |  | nan
3632 |  | 03.03.SAP.01 | 01.01.IMP.09 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | מערכת סאפ תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 03.03.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 3632 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 03 | 03.03
3633 |  | 03.03.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3633 |  |  | nan
3634 |  | 03.03.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3634 |  |  | nan
3635 |  | 03.03.SAP.01.02.01 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3635 |  |  | nan
3636 |  | 03.03.SAP.01.02.02 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3636 |  |  | nan
3637 |  | 03.03.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 03.03.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3637 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | nan
3638 |  | 03.03.SAP.01.02.04 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3638 |  |  | nan
3639 |  | 03.03.SAP.01.02.05 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3639 |  |  | nan
3640 |  | 03.03.SAP.01.02.06 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3640 |  |  | nan
3641 |  | 03.03.SAP.01.02.07 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3641 |  |  | nan
3642 |  | 03.03.SAP.01.02.08 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3642 |  |  | nan
3643 |  | 04 |  | hd_domain | 04: תקציב ורכש |  | 04: תקציב ורכש | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3643 |  |  | nan
3644 |  | 04.01 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תהילה |  | חתום | publish |  |  | 2020-09-10 | 04.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3644 |  |  | 04 | 04.01
3645 |  | 04.01.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3645 |  |  | nan
3646 |  | 04.01.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תהילה |  | חתום | publish |  |  | 2020-09-10 | 04.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3646 |  |  | 04 | 04.01
3647 |  | 04.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3647 |  |  | nan
3648 |  | 04.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3648 |  |  | nan
3649 |  | 04.01.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3649 |  |  | nan
3650 |  | 04.01.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | טרם החל | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3650 |  |  | nan
3651 |  | 04.01.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 04.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3651 |  |  | nan
3652 |  | 04.01.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין להצגה | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3652 |  |  | nan
3653 |  | 04.01.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיכום מסמך | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3653 |  |  | nan
3654 |  | 04.01.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין לאישור | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3654 |  |  | nan
3655 |  | 04.01.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בחתימה | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3655 |  |  | nan
3656 |  | 04.01.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | חתום | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3656 |  |  | nan
3657 |  | 04.01.INT |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3657 |  |  | nan
3658 |  | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | שינויים בממשקי דרישות והזמנות בהתאם לטבלת קשר בין גוף דורש לארגון רכש אתר וקבוצת רכש |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0.07 |  | 04.01.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 3658 | 2021-10-31 | 2021-11-16 | 04 | 04.01
3659 |  | 04.01.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3659 |  |  | nan
3660 |  | 04.01.INT.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3660 |  |  | nan
3661 |  | 04.01.INT.01.02.01 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3661 |  |  | nan
3662 |  | 04.01.INT.01.02.02 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3662 |  |  | nan
3663 |  | 04.01.INT.01.02.03 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0.07 |  | 04.01.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3663 | 2021-10-31 | 2021-11-16 | nan
3664 |  | 04.01.INT.01.02.04 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3664 |  |  | nan
3665 |  | 04.01.INT.01.02.05 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3665 |  |  | nan
3666 |  | 04.01.INT.01.02.06 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3666 |  |  | nan
3667 |  | 04.01.INT.01.02.07 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3667 |  |  | nan
3668 |  | 04.01.INT.01.02.08 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3668 |  |  | nan
3669 |  | 04.01.SAP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3669 |  |  | nan
3670 |  | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.08 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 18 | 0 |  | 04.01.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 3670 | 2021-10-10 | 2021-11-03 | 04 | 04.01
3671 |  | 04.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3671 |  |  | nan
3672 |  | 04.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3672 |  |  | nan
3673 |  | 04.01.SAP.01.02.01 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3673 |  |  | nan
3674 |  | 04.01.SAP.01.02.02 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3674 |  |  | nan
3675 |  | 04.01.SAP.01.02.03 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 18 | 0 |  | 04.01.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3675 | 2021-10-10 | 2021-11-03 | nan
3676 |  | 04.01.SAP.01.02.04 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3676 |  |  | nan
3677 |  | 04.01.SAP.01.02.05 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3677 |  |  | nan
3678 |  | 04.01.SAP.01.02.06 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3678 |  |  | nan
3679 |  | 04.01.SAP.01.02.07 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3679 |  |  | nan
3680 |  | 04.01.SAP.01.02.08 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3680 |  |  | nan
3681 |  | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני -הקמת ארגוני רכש בהתאם למבנה המפורט |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 30.4 | 1 |  | 04.01.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 3681 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 04 | 04.01
3682 |  | 04.01.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3682 |  |  | nan
3683 |  | 04.01.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3683 |  |  | nan
3684 |  | 04.01.SAP.02.02.01 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3684 |  |  | nan
3685 |  | 04.01.SAP.02.02.02 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3685 |  |  | nan
3686 |  | 04.01.SAP.02.02.03 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 30.4 | 1 |  | 04.01.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3686 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | nan
3687 |  | 04.01.SAP.02.02.04 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3687 |  |  | nan
3688 |  | 04.01.SAP.02.02.05 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3688 |  |  | nan
3689 |  | 04.01.SAP.02.02.06 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3689 |  |  | nan
3690 |  | 04.01.SAP.02.02.07 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3690 |  |  | nan
3691 |  | 04.01.SAP.02.02.08 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3691 |  |  | nan
3692 |  | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני - שיוך אתרים לארגוני רכש חדשים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 18.53 | 1 |  | 04.01.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 3692 | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 04 | 04.01
3693 |  | 04.01.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3693 |  |  | nan
3694 |  | 04.01.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3694 |  |  | nan
3695 |  | 04.01.SAP.03.02.01 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3695 |  |  | nan
3696 |  | 04.01.SAP.03.02.02 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3696 |  |  | nan
3697 |  | 04.01.SAP.03.02.03 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 18.53 | 1 |  | 04.01.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3697 | 2021-06-30 | 2021-07-26 | nan
3698 |  | 04.01.SAP.03.02.04 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3698 |  |  | nan
3699 |  | 04.01.SAP.03.02.05 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3699 |  |  | nan
3700 |  | 04.01.SAP.03.02.06 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3700 |  |  | nan
3701 |  | 04.01.SAP.03.02.07 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3701 |  |  | nan
3702 |  | 04.01.SAP.03.02.08 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3702 |  |  | nan
3703 |  | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.04 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הרחבת הטבלה הקיימת, הקמת טבלה חדשה- טבלה שתקשר בין גוף דורש ל ארגון רכש, אתר וקבוצת רכש |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 44.13 | 0.18 |  | 04.01.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 3703 | 2021-07-08 | 2021-09-12 | 04 | 04.01
3704 |  | 04.01.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3704 |  |  | nan
3705 |  | 04.01.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3705 |  |  | nan
3706 |  | 04.01.SAP.04.02.01 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3706 |  |  | nan
3707 |  | 04.01.SAP.04.02.02 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3707 |  |  | nan
3708 |  | 04.01.SAP.04.02.03 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 44.13 | 0.18 |  | 04.01.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3708 | 2021-07-08 | 2021-09-12 | nan
3709 |  | 04.01.SAP.04.02.04 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3709 |  |  | nan
3710 |  | 04.01.SAP.04.02.05 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3710 |  |  | nan
3711 |  | 04.01.SAP.04.02.06 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3711 |  |  | nan
3712 |  | 04.01.SAP.04.02.07 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3712 |  |  | nan
3713 |  | 04.01.SAP.04.02.08 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3713 |  |  | nan
3714 |  | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.05 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הזמנות רכש - הסבת הזמנות , הסכמים של מרה"ס דרום חסימת הקמת דרישות , הזמנות למבנה אירגוני ישן . שמירת קשר בין הזמנת מקור מנה"ר והזמנת צפי פנימי 92זי הייצ'. |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 6 | 0 |  | 04.01.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 3714 | 2021-09-02 | 2021-09-14 | 04 | 04.01
3715 |  | 04.01.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3715 |  |  | nan
3716 |  | 04.01.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3716 |  |  | nan
3717 |  | 04.01.SAP.05.02.01 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3717 |  |  | nan
3718 |  | 04.01.SAP.05.02.02 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3718 |  |  | nan
3719 |  | 04.01.SAP.05.02.03 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 04.01.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3719 | 2021-09-02 | 2021-09-14 | nan
3720 |  | 04.01.SAP.05.02.04 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3720 |  |  | nan
3721 |  | 04.01.SAP.05.02.05 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3721 |  |  | nan
3722 |  | 04.01.SAP.05.02.06 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3722 |  |  | nan
3723 |  | 04.01.SAP.05.02.07 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3723 |  |  | nan
3724 |  | 04.01.SAP.05.02.08 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3724 |  |  | nan
3725 |  | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.06 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הזמנות רכש - הזמנות בשלב הביניים ותאריך קבלה צפוי אחרי מבצוע -– יצירת בדיקה ושינוי מבנה ארגוני למבנה חדש |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 30.23 | 0.4 |  | 04.01.SAP.06 | SAP | nan | [6 empty] | 3725 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 04 | 04.01
3726 |  | 04.01.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3726 |  |  | nan
3727 |  | 04.01.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3727 |  |  | nan
3728 |  | 04.01.SAP.06.02.01 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3728 |  |  | nan
3729 |  | 04.01.SAP.06.02.02 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3729 |  |  | nan
3730 |  | 04.01.SAP.06.02.03 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 30.23 | 0.4 |  | 04.01.SAP.06 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3730 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | nan
3731 |  | 04.01.SAP.06.02.04 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3731 |  |  | nan
3732 |  | 04.01.SAP.06.02.05 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3732 |  |  | nan
3733 |  | 04.01.SAP.06.02.06 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3733 |  |  | nan
3734 |  | 04.01.SAP.06.02.07 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3734 |  |  | nan
3735 |  | 04.01.SAP.06.02.08 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3735 |  |  | nan
3736 |  | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.07 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - שיוך כלל מרכזי הקרנות של המרכזים לקוד חברה 9888. הסבות |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 22 | 0 |  | 04.01.SAP.07 | SAP | nan | [6 empty] | 3736 | 2021-09-14 | 2021-10-26 | 04 | 04.01
3737 |  | 04.01.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3737 |  |  | nan
3738 |  | 04.01.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3738 |  |  | nan
3739 |  | 04.01.SAP.07.02.01 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3739 |  |  | nan
3740 |  | 04.01.SAP.07.02.02 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3740 |  |  | nan
3741 |  | 04.01.SAP.07.02.03 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 04.01.SAP.07 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3741 | 2021-09-14 | 2021-10-26 | nan
3742 |  | 04.01.SAP.07.02.04 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3742 |  |  | nan
3743 |  | 04.01.SAP.07.02.05 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3743 |  |  | nan
3744 |  | 04.01.SAP.07.02.06 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3744 |  |  | nan
3745 |  | 04.01.SAP.07.02.07 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3745 |  |  | nan
3746 |  | 04.01.SAP.07.02.08 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3746 |  |  | nan
3747 |  | 04.02 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים |  |  | חתום |  |  |  | 2020-09-10 | 04.02.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3747 |  |  | 04 | 04.02
3748 |  | 04.02.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3748 |  |  | nan
3749 |  | 04.02.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים |  |  | חתום |  |  |  | 2020-09-10 | 04.02.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3749 |  |  | 04 | 04.02
3750 |  | 04.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3750 |  |  | nan
3751 |  | 04.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3751 |  |  | nan
3752 |  | 04.02.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3752 |  |  | nan
3753 |  | 04.02.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | טרם החל | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3753 |  |  | nan
3754 |  | 04.02.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 04.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3754 |  |  | nan
3755 |  | 04.02.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין להצגה | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3755 |  |  | nan
3756 |  | 04.02.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיכום מסמך | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3756 |  |  | nan
3757 |  | 04.02.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין לאישור | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3757 |  |  | nan
3758 |  | 04.02.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בחתימה | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3758 |  |  | nan
3759 |  | 04.02.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | חתום | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3759 |  |  | nan
3760 |  | 04.02.SAP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3760 |  |  | nan
3761 |  | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סבב אישורים |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 13.67 | 0.61 |  | 04.02.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 3761 | 2021-10-24 | 2021-11-11 | 04 | 04.02
3762 |  | 04.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3762 |  |  | nan
3763 |  | 04.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3763 |  |  | nan
3764 |  | 04.02.SAP.01.02.01 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3764 |  |  | nan
3765 |  | 04.02.SAP.01.02.02 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3765 |  |  | nan
3766 |  | 04.02.SAP.01.02.03 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 13.67 | 0.61 |  | 04.02.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3766 | 2021-10-24 | 2021-11-11 | nan
3767 |  | 04.02.SAP.01.02.04 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3767 |  |  | nan
3768 |  | 04.02.SAP.01.02.05 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3768 |  |  | nan
3769 |  | 04.02.SAP.01.02.06 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3769 |  |  | nan
3770 |  | 04.02.SAP.01.02.07 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3770 |  |  | nan
3771 |  | 04.02.SAP.01.02.08 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3771 |  |  | nan
3772 |  | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | מבנה ארגוני |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 25.29 | 1 |  | 04.02.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 3772 | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 04 | 04.02
3773 |  | 04.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3773 |  |  | nan
3774 |  | 04.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3774 |  |  | nan
3775 |  | 04.02.SAP.02.02.01 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3775 |  |  | nan
3776 |  | 04.02.SAP.02.02.02 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3776 |  |  | nan
3777 |  | 04.02.SAP.02.02.03 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 25.29 | 1 |  | 04.02.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3777 | 2021-07-01 | 2021-08-04 | nan
3778 |  | 04.02.SAP.02.02.04 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3778 |  |  | nan
3779 |  | 04.02.SAP.02.02.05 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3779 |  |  | nan
3780 |  | 04.02.SAP.02.02.06 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3780 |  |  | nan
3781 |  | 04.02.SAP.02.02.07 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3781 |  |  | nan
3782 |  | 04.02.SAP.02.02.08 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3782 |  |  | nan
3783 |  | 04.03 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית |  |  | חתום |  |  |  |  | 04.03.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3783 |  |  | 04 | 04.03
3784 |  | 04.03.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3784 |  |  | nan
3785 |  | 04.03.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית |  |  | חתום |  |  |  |  | 04.03.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3785 |  |  | 04 | 04.03
3786 |  | 04.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3786 |  |  | nan
3787 |  | 04.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3787 |  |  | nan
3788 |  | 04.03.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3788 |  |  | nan
3789 |  | 04.03.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | טרם החל | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3789 |  |  | nan
3790 |  | 04.03.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 04.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3790 |  |  | nan
3791 |  | 04.03.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | ממתין להצגה | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3791 |  |  | nan
3792 |  | 04.03.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיכום מסמך | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3792 |  |  | nan
3793 |  | 04.03.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | ממתין לאישור | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3793 |  |  | nan
3794 |  | 04.03.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בחתימה | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3794 |  |  | nan
3795 |  | 04.03.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | חתום | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3795 |  |  | nan
3796 |  | 04.03.SAP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3796 |  |  | nan
3797 |  | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית זי הייצ' 92 -הוספת שדה הזמנת מקור |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5.33 | 0.25 |  | 04.03.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 3797 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 04 | 04.03
3798 |  | 04.03.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3798 |  |  | nan
3799 |  | 04.03.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3799 |  |  | nan
3800 |  | 04.03.SAP.01.02.01 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3800 |  |  | nan
3801 |  | 04.03.SAP.01.02.02 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3801 |  |  | nan
3802 |  | 04.03.SAP.01.02.03 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5.33 | 0.25 |  | 04.03.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3802 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | nan
3803 |  | 04.03.SAP.01.02.04 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3803 |  |  | nan
3804 |  | 04.03.SAP.01.02.05 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3804 |  |  | nan
3805 |  | 04.03.SAP.01.02.06 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3805 |  |  | nan
3806 |  | 04.03.SAP.01.02.07 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3806 |  |  | nan
3807 |  | 04.03.SAP.01.02.08 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3807 |  |  | nan
3808 |  | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית זי הייצ' 92 -בדיקה שהזמנת מקור קיימת במערכת |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5.33 | 0.25 |  | 04.03.SAP.02 | SAP | nan | [6 empty] | 3808 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 04 | 04.03
3809 |  | 04.03.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3809 |  |  | nan
3810 |  | 04.03.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3810 |  |  | nan
3811 |  | 04.03.SAP.02.02.01 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3811 |  |  | nan
3812 |  | 04.03.SAP.02.02.02 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3812 |  |  | nan
3813 |  | 04.03.SAP.02.02.03 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5.33 | 0.25 |  | 04.03.SAP.02 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3813 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | nan
3814 |  | 04.03.SAP.02.02.04 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3814 |  |  | nan
3815 |  | 04.03.SAP.02.02.05 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3815 |  |  | nan
3816 |  | 04.03.SAP.02.02.06 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3816 |  |  | nan
3817 |  | 04.03.SAP.02.02.07 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3817 |  |  | nan
3818 |  | 04.03.SAP.02.02.08 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3818 |  |  | nan
3819 |  | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית זי הייצ' 92 -"אספקה הושלמה" בהזמנה פנימית - פיתוח תהליך סגירת שורה בהזמנת מקורמתוך מיגו או בעדכון ידני בזהמנה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10.67 | 0 |  | 04.03.SAP.03 | SAP | nan | [6 empty] | 3819 | 2021-11-09 | 2021-11-24 | 04 | 04.03
3820 |  | 04.03.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3820 |  |  | nan
3821 |  | 04.03.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3821 |  |  | nan
3822 |  | 04.03.SAP.03.02.01 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3822 |  |  | nan
3823 |  | 04.03.SAP.03.02.02 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3823 |  |  | nan
3824 |  | 04.03.SAP.03.02.03 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10.67 | 0 |  | 04.03.SAP.03 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3824 | 2021-11-09 | 2021-11-24 | nan
3825 |  | 04.03.SAP.03.02.04 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3825 |  |  | nan
3826 |  | 04.03.SAP.03.02.05 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3826 |  |  | nan
3827 |  | 04.03.SAP.03.02.06 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3827 |  |  | nan
3828 |  | 04.03.SAP.03.02.07 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3828 |  |  | nan
3829 |  | 04.03.SAP.03.02.08 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3829 |  |  | nan
3830 |  | 04.03.SAP.04 | 04.04.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | זי אמ איי הייצ' איי אן - קבלת נתונים נוספים ממשהבט- הוספת הנתונים לממשק יוצא של משהבט |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 04.03.SAP.04 | SAP | nan | [6 empty] | 3830 | 2021-08-25 | 2021-09-13 | 04 | 04.03
3831 |  | 04.03.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3831 |  |  | nan
3832 |  | 04.03.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3832 |  |  | nan
3833 |  | 04.03.SAP.04.02.01 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3833 |  |  | nan
3834 |  | 04.03.SAP.04.02.02 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3834 |  |  | nan
3835 |  | 04.03.SAP.04.02.03 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 04.03.SAP.04 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3835 | 2021-08-25 | 2021-09-13 | nan
3836 |  | 04.03.SAP.04.02.04 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3836 |  |  | nan
3837 |  | 04.03.SAP.04.02.05 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3837 |  |  | nan
3838 |  | 04.03.SAP.04.02.06 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3838 |  |  | nan
3839 |  | 04.03.SAP.04.02.07 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3839 |  |  | nan
3840 |  | 04.03.SAP.04.02.08 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3840 |  |  | nan
3841 |  | 04.03.SAP.05 | 04.04.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | זי אמ איי הייצ' איי אן - יצירת אספקות ומשלוחים אוטומטית מטרנזקציה חדשה |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 25.67 | 0 |  | 04.03.SAP.05 | SAP | nan | [6 empty] | 3841 | 2021-08-30 | 2021-10-20 | 04 | 04.03
3842 |  | 04.03.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3842 |  |  | nan
3843 |  | 04.03.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3843 |  |  | nan
3844 |  | 04.03.SAP.05.02.01 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3844 |  |  | nan
3845 |  | 04.03.SAP.05.02.02 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3845 |  |  | nan
3846 |  | 04.03.SAP.05.02.03 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 25.67 | 0 |  | 04.03.SAP.05 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3846 | 2021-08-30 | 2021-10-20 | nan
3847 |  | 04.03.SAP.05.02.04 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3847 |  |  | nan
3848 |  | 04.03.SAP.05.02.05 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3848 |  |  | nan
3849 |  | 04.03.SAP.05.02.06 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3849 |  |  | nan
3850 |  | 04.03.SAP.05.02.07 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3850 |  |  | nan
3851 |  | 04.03.SAP.05.02.08 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3851 |  |  | nan
3852 |  | 04.04 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | 04.04: רכש חו"ל |  |  | חתום |  |  |  |  | 04.04.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3852 |  |  | 04 | 04.04
3853 |  | 04.04.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | 04.04: רכש חו"ל.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3853 |  |  | nan
3854 |  | 04.04.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | 04.04: רכש חו"ל |  |  | חתום |  |  |  |  | 04.04.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3854 |  |  | 04 | 04.04
3855 |  | 04.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3855 |  |  | nan
3856 |  | 04.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3856 |  |  | nan
3857 |  | 04.04.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3857 |  |  | nan
3858 |  | 04.04.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | טרם החל | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3858 |  |  | nan
3859 |  | 04.04.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 04.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3859 |  |  | nan
3860 |  | 04.04.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | ממתין להצגה | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3860 |  |  | nan
3861 |  | 04.04.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | סיכום מסמך | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3861 |  |  | nan
3862 |  | 04.04.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | ממתין לאישור | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3862 |  |  | nan
3863 |  | 04.04.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | בחתימה | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3863 |  |  | nan
3864 |  | 04.04.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | חתום | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3864 |  |  | nan
3865 |  | 06 |  | hd_domain | 06: קטלוג |  | 06: קטלוג | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3865 |  |  | nan
3866 |  | 06.01 |  | hd | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | קטיה |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 06.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3866 |  |  | 05 | 06.01
3867 |  | 06.01.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3867 |  |  | nan
3868 |  | 06.01.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | קטיה |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 06.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3868 |  |  | 05 | 06.01
3869 |  | 06.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3869 |  |  | nan
3870 |  | 06.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3870 |  |  | nan
3871 |  | 06.01.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3871 |  |  | nan
3872 |  | 06.01.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | טרם החל | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3872 |  |  | nan
3873 |  | 06.01.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 06.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3873 |  |  | nan
3874 |  | 06.01.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין להצגה | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3874 |  |  | nan
3875 |  | 06.01.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיכום מסמך | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3875 |  |  | nan
3876 |  | 06.01.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין לאישור | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3876 |  |  | nan
3877 |  | 06.01.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בחתימה | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3877 |  |  | nan
3878 |  | 06.01.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | חתום | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3878 |  |  | nan
3879 |  | 06.01.INT |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3879 |  |  | nan
3880 |  | 06.01.INT.01 | 01.01.INT.20 | parent | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | מערכת סאפ תעביר למערכת זכיין את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג,דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 06.01.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 3880 | 2021-09-19 | 2021-10-04 | 05 | 06.01
3881 |  | 06.01.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3881 |  |  | nan
3882 |  | 06.01.INT.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3882 |  |  | nan
3883 |  | 06.01.INT.01.02.01 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3883 |  |  | nan
3884 |  | 06.01.INT.01.02.02 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3884 |  |  | nan
3885 |  | 06.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 06.01.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3885 | 2021-09-19 | 2021-10-04 | nan
3886 |  | 06.01.INT.01.02.04 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3886 |  |  | nan
3887 |  | 06.01.INT.01.02.05 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3887 |  |  | nan
3888 |  | 06.01.INT.01.02.06 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3888 |  |  | nan
3889 |  | 06.01.INT.01.02.07 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3889 |  |  | nan
3890 |  | 06.01.INT.01.02.08 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3890 |  |  | nan
3891 |  | 06.01.SAP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3891 |  |  | nan
3892 |  | 06.01.SAP.01 | 01.01.IMP.11 | parent | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | מערכת סאפ תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 06.01.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 3892 | 2021-08-01 | 2021-08-11 | 05 | 06.01
3893 |  | 06.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3893 |  |  | nan
3894 |  | 06.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3894 |  |  | nan
3895 |  | 06.01.SAP.01.02.01 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3895 |  |  | nan
3896 |  | 06.01.SAP.01.02.02 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3896 |  |  | nan
3897 |  | 06.01.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 06.01.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3897 | 2021-08-01 | 2021-08-11 | nan
3898 |  | 06.01.SAP.01.02.04 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3898 |  |  | nan
3899 |  | 06.01.SAP.01.02.05 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3899 |  |  | nan
3900 |  | 06.01.SAP.01.02.06 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3900 |  |  | nan
3901 |  | 06.01.SAP.01.02.07 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3901 |  |  | nan
3902 |  | 06.01.SAP.01.02.08 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3902 |  |  | nan
3903 |  | 06.02 |  | hd | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין |  |  | חתום | publish |  |  | 2020-10-01 | 06.02.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3903 |  |  | 06 | 06.02
3904 |  | 06.02.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3904 |  |  | nan
3905 |  | 06.02.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין |  |  | חתום | publish |  |  | 2020-10-01 | 06.02.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3905 |  |  | 06 | 06.02
3906 |  | 06.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3906 |  |  | nan
3907 |  | 06.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3907 |  |  | nan
3908 |  | 06.02.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3908 |  |  | nan
3909 |  | 06.02.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | טרם החל | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3909 |  |  | nan
3910 |  | 06.02.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 06.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3910 |  |  | nan
3911 |  | 06.02.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין להצגה | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3911 |  |  | nan
3912 |  | 06.02.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיכום מסמך | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3912 |  |  | nan
3913 |  | 06.02.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין לאישור | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3913 |  |  | nan
3914 |  | 06.02.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בחתימה | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3914 |  |  | nan
3915 |  | 06.02.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | חתום | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3915 |  |  | nan
3916 |  | 06.03 |  | hd | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג |  |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 06.03.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3916 |  |  | 06 | 06.03
3917 |  | 06.03.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3917 |  |  | nan
3918 |  | 06.03.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג |  |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 06.03.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3918 |  |  | 06 | 06.03
3919 |  | 06.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3919 |  |  | nan
3920 |  | 06.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3920 |  |  | nan
3921 |  | 06.03.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3921 |  |  | nan
3922 |  | 06.03.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | טרם החל | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3922 |  |  | nan
3923 |  | 06.03.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 06.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3923 |  |  | nan
3924 |  | 06.03.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין להצגה | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3924 |  |  | nan
3925 |  | 06.03.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיכום מסמך | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3925 |  |  | nan
3926 |  | 06.03.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין לאישור | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3926 |  |  | nan
3927 |  | 06.03.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בחתימה | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3927 |  |  | nan
3928 |  | 06.03.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | חתום | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3928 |  |  | nan
3929 |  | 07 |  | hd_domain | 07: הובלה |  | 07: הובלה | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3929 |  |  | nan
3930 |  | 07.01 |  | hd | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה | יורם |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 07.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3930 |  |  | 06 | 07.01
3931 |  | 07.01.BP |  | hd_1 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3931 |  |  | nan
3932 |  | 07.01.BP.01 |  | parent | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה | יורם |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 07.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3932 |  |  | 06 | 07.01
3933 |  | 07.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 07: הובלה | 07.01: הפצה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3933 |  |  | nan
3934 |  | 07.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 07: הובלה | 07.01: הפצה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3934 |  |  | nan
3935 |  | 07.01.BP.01.02.01 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3935 |  |  | nan
3936 |  | 07.01.BP.01.02.02 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | טרם החל | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3936 |  |  | nan
3937 |  | 07.01.BP.01.02.03 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 07.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3937 |  |  | nan
3938 |  | 07.01.BP.01.02.04 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | ממתין להצגה | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3938 |  |  | nan
3939 |  | 07.01.BP.01.02.05 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | סיכום מסמך | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3939 |  |  | nan
3940 |  | 07.01.BP.01.02.06 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | ממתין לאישור | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3940 |  |  | nan
3941 |  | 07.01.BP.01.02.07 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | בחתימה | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3941 |  |  | nan
3942 |  | 07.01.BP.01.02.08 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | חתום | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3942 |  |  | nan
3943 |  | 10 |  | hd_domain | 10: רחבי |  | 10: רחבי | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3943 |  |  | nan
3944 |  | 10.01 |  | hd | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד | מוריה |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3944 |  |  | 10 | 10.01
3945 |  | 10.01.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3945 |  |  | nan
3946 |  | 10.01.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד | מוריה |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.01.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3946 |  |  | 10 | 10.01
3947 |  | 10.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3947 |  |  | nan
3948 |  | 10.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3948 |  |  | nan
3949 |  | 10.01.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3949 |  |  | nan
3950 |  | 10.01.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | טרם החל | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3950 |  |  | nan
3951 |  | 10.01.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3951 |  |  | nan
3952 |  | 10.01.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3952 |  |  | nan
3953 |  | 10.01.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3953 |  |  | nan
3954 |  | 10.01.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3954 |  |  | nan
3955 |  | 10.01.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בחתימה | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3955 |  |  | nan
3956 |  | 10.01.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | חתום | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3956 |  |  | nan
3957 |  | 10.02 |  | hd | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.02.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3957 |  |  | 10 | 10.02
3958 |  | 10.02.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3958 |  |  | nan
3959 |  | 10.02.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.02.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3959 |  |  | 10 | 10.02
3960 |  | 10.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3960 |  |  | nan
3961 |  | 10.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3961 |  |  | nan
3962 |  | 10.02.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3962 |  |  | nan
3963 |  | 10.02.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | טרם החל | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3963 |  |  | nan
3964 |  | 10.02.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3964 |  |  | nan
3965 |  | 10.02.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3965 |  |  | nan
3966 |  | 10.02.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3966 |  |  | nan
3967 |  | 10.02.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3967 |  |  | nan
3968 |  | 10.02.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בחתימה | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3968 |  |  | nan
3969 |  | 10.02.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | חתום | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3969 |  |  | nan
3970 |  | 10.03 |  | hd | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.03.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3970 |  |  | 10 | 10.03
3971 |  | 10.03.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3971 |  |  | nan
3972 |  | 10.03.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.03.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3972 |  |  | 10 | 10.03
3973 |  | 10.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3973 |  |  | nan
3974 |  | 10.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3974 |  |  | nan
3975 |  | 10.03.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3975 |  |  | nan
3976 |  | 10.03.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | טרם החל | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3976 |  |  | nan
3977 |  | 10.03.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3977 |  |  | nan
3978 |  | 10.03.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3978 |  |  | nan
3979 |  | 10.03.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3979 |  |  | nan
3980 |  | 10.03.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3980 |  |  | nan
3981 |  | 10.03.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בחתימה | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3981 |  |  | nan
3982 |  | 10.03.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | חתום | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3982 |  |  | nan
3983 |  | 10.04 |  | hd | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW |  |  | בעבודה | publish |  |  | 2020-10-01 | 10.04.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3983 |  |  | 10 | 10.04
3984 |  | 10.04.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3984 |  |  | nan
3985 |  | 10.04.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW |  |  | בעבודה | publish |  |  | 2020-10-01 | 10.04.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3985 |  |  | 10 | 10.04
3986 |  | 10.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.04: BW | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3986 |  |  | nan
3987 |  | 10.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.04: BW | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3987 |  |  | nan
3988 |  | 10.04.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3988 |  |  | nan
3989 |  | 10.04.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | טרם החל | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3989 |  |  | nan
3990 |  | 10.04.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3990 |  |  | nan
3991 |  | 10.04.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3991 |  |  | nan
3992 |  | 10.04.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3992 |  |  | nan
3993 |  | 10.04.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3993 |  |  | nan
3994 |  | 10.04.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בחתימה | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3994 |  |  | nan
3995 |  | 10.04.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | חתום | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3995 |  |  | nan
3996 |  | 10.05 |  | hd | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.05.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3996 |  |  | 10 | 10.05
3997 |  | 10.05.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3997 |  |  | nan
3998 |  | 10.05.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.05.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 3998 |  |  | 10 | 10.05
3999 |  | 10.05.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 3999 |  |  | nan
4000 |  | 10.05.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4000 |  |  | nan
4001 |  | 10.05.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4001 |  |  | nan
4002 |  | 10.05.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | טרם החל | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4002 |  |  | nan
4003 |  | 10.05.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4003 |  |  | nan
4004 |  | 10.05.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4004 |  |  | nan
4005 |  | 10.05.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4005 |  |  | nan
4006 |  | 10.05.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4006 |  |  | nan
4007 |  | 10.05.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בחתימה | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4007 |  |  | nan
4008 |  | 10.05.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | חתום | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4008 |  |  | nan
4009 |  | 10.06 |  | hd | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.06.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 4009 |  |  | 10 | 10.06
4010 |  | 10.06.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4010 |  |  | nan
4011 |  | 10.06.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.06.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 4011 |  |  | 10 | 10.06
4012 |  | 10.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.06: POD | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4012 |  |  | nan
4013 |  | 10.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.06: POD | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4013 |  |  | nan
4014 |  | 10.06.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4014 |  |  | nan
4015 |  | 10.06.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | טרם החל | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4015 |  |  | nan
4016 |  | 10.06.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4016 |  |  | nan
4017 |  | 10.06.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4017 |  |  | nan
4018 |  | 10.06.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4018 |  |  | nan
4019 |  | 10.06.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4019 |  |  | nan
4020 |  | 10.06.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בחתימה | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4020 |  |  | nan
4021 |  | 10.06.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | חתום | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4021 |  |  | nan
4022 |  | 10.07 |  | hd | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.07.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 4022 |  |  | 10 | 10.07
4023 |  | 10.07.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4023 |  |  | nan
4024 |  | 10.07.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.07.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 4024 |  |  | 10 | 10.07
4025 |  | 10.07.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4025 |  |  | nan
4026 |  | 10.07.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4026 |  |  | nan
4027 |  | 10.07.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4027 |  |  | nan
4028 |  | 10.07.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | טרם החל | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4028 |  |  | nan
4029 |  | 10.07.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4029 |  |  | nan
4030 |  | 10.07.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4030 |  |  | nan
4031 |  | 10.07.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4031 |  |  | nan
4032 |  | 10.07.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4032 |  |  | nan
4033 |  | 10.07.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בחתימה | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4033 |  |  | nan
4034 |  | 10.07.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | חתום | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4034 |  |  | nan
4035 |  | 10.08 |  | hd | 10: רחבי | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף |  |  | חתום |  |  |  |  | 10.08.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 4035 |  |  | 10 | 10.08
4036 |  | 10.08.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף.BP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4036 |  |  | nan
4037 |  | 10.08.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף |  |  | חתום |  |  |  |  | 10.08.BP.01 | BP | nan | [6 empty] | 4037 |  |  | 10 | 10.08
4038 |  | 10.08.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.08: מנוף | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4038 |  |  | nan
4039 |  | 10.08.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.08: מנוף | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4039 |  |  | nan
4040 |  | 10.08.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4040 |  |  | nan
4041 |  | 10.08.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | טרם החל | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4041 |  |  | nan
4042 |  | 10.08.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4042 |  |  | nan
4043 |  | 10.08.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4043 |  |  | nan
4044 |  | 10.08.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4044 |  |  | nan
4045 |  | 10.08.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4045 |  |  | nan
4046 |  | 10.08.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | בחתימה | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4046 |  |  | nan
4047 |  | 10.08.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | חתום | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4047 |  |  | nan
4048 |  | 10.08.INT |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף.INT | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4048 |  |  | nan
4049 |  | 10.08.INT.01 | 01.06.SAP.06 | parent | 10: רחבי | 10.08: מנוף | טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת סאפ להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 24 | 0 |  | 10.08.INT.01 | INT | nan | [6 empty] | 4049 | 2022-01-20 | 2022-02-23 | 10 | 10.08
4050 |  | 10.08.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.08: מנוף | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4050 |  |  | nan
4051 |  | 10.08.INT.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.08: מנוף | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4051 |  |  | nan
4052 |  | 10.08.INT.01.02.01 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 4052 |  |  | nan
4053 |  | 10.08.INT.01.02.02 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 4053 |  |  | nan
4054 |  | 10.08.INT.01.02.03 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 24 | 0 |  | 10.08.INT.01 | INT | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 4054 | 2022-01-20 | 2022-02-23 | nan
4055 |  | 10.08.INT.01.02.04 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 4055 |  |  | nan
4056 |  | 10.08.INT.01.02.05 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 4056 |  |  | nan
4057 |  | 10.08.INT.01.02.06 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 4057 |  |  | nan
4058 |  | 10.08.INT.01.02.07 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 4058 |  |  | nan
4059 |  | 10.08.INT.01.02.08 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 4059 |  |  | nan
4060 |  | 10.08.SAP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף.SAP | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4060 |  |  | nan
4061 |  | 10.08.SAP.01 | 01.06.SAP.05 | parent | 10: רחבי | 10.08: מנוף | הסבת נתונים פרויקט מנוף |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 193.13 | 0.85 |  | 10.08.SAP.01 | SAP | nan | [6 empty] | 4061 | 2021-05-03 | 2022-02-17 | 10 | 10.08
4062 |  | 10.08.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.08: מנוף | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4062 |  |  | nan
4063 |  | 10.08.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.08: מנוף | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [6 empty] | 4063 |  |  | nan
4064 |  | 10.08.SAP.01.02.01 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 4064 |  |  | nan
4065 |  | 10.08.SAP.01.02.02 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 4065 |  |  | nan
4066 |  | 10.08.SAP.01.02.03 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 193.13 | 0.85 |  | 10.08.SAP.01 | SAP | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 4066 | 2021-05-03 | 2022-02-17 | nan
4067 |  | 10.08.SAP.01.02.04 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 4067 |  |  | nan
4068 |  | 10.08.SAP.01.02.05 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 4068 |  |  | nan
4069 |  | 10.08.SAP.01.02.06 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 4069 |  |  | nan
4070 |  | 10.08.SAP.01.02.07 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 4070 |  |  | nan
4071 |  | 10.08.SAP.01.02.08 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: רחבי | 10.08: מנוף | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 4071 |  |  | nan
4072 |  | A-00 |  | header |  |  | אינטגרציה | [9 empty] | nan |  | 1 |  |  |  |  | 4072 |  |  | nan
4073 |  | B-00 |  | header |  |  | FAT | [9 empty] | nan |  | 1 |  |  |  |  | 4073 |  |  | nan
4074 |  | C-00 |  | header |  |  | SAT | [9 empty] | nan |  | 1 |  |  |  |  | 4074 |  |  | nan