## risk_summary
| indexDT | color | size
0 | 2020-Sep | r | 12
1 | 2020-Sep | y | 31
2 | 2021-Jan | g | 1
3 | 2021-Jan | r | 7
4 | 2021-Jan | y | 27
5 | 2021-Jul | g | 6
6 | 2021-Jul | r | 3
7 | 2021-Jul | y | 18

## risk_table
| risk | Name | severity | probability | indexDT | risk source | reduction actions | comments | color
0 | 20 | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז הקריטי של הפרויקט בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | 5 | 4 | 2020-Sep | ריבוי פרויקטים במקביל | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון משאבים במבט חוצה פרויקטים 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה. 4. שיוך בע"ת במשרה מלאה לצורך מימוש הפרויקט, לרבות מהמרכזים. | נעשית פעולה המטפלת ברידוד המשימות והפניית קשב עיקרית לפרויקט זה | r
1 | 25 | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז שלב ה BP בתחום הקטלוג בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | 5 | 5 | 2020-Sep | ריבוי פרויקטים במקביל |  | לא רלבנטי כבר עלה לאויר | r
2 | 25 | פגיעה ביכולת ניהול תוצרי צוותי העבודה ואישור תוצרי הזכיין לאור ניהול פרויקט ה SAP במקביל לפרויקט מול הזכיין | 5 | 5 | 2020-Sep | ריבוי פרויקטים במקביל | 1. התעצמות בכ"א - תקן רס"ן 2. איתור אע"צ - ק' אמל"ח מערכות מידע לתפעול ייעודי. 3. הגברת מעורבות חברת רוזנשטוק בפרויקט ה SAP. | לא רלבנטי - אנחנו כבר עובדים בקשב מלא | r
3 | 20 | אי יציבות במערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | 5 | 4 | 2020-Sep | 1. אי וודאות לגבי התכולה והשפעתה על תהליכים שונים. 2. מומחי התוכן שאפיינו או פיתחו לא זמינים 3. Reverse Engineering הסבר: בביצוע שינוי במערכות הישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת ושל של השינויים שבוצעו במהלך השנים (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. לוודא שלאורך כל שלבי הפרויקט, בעלי התפקידים המנוסים ביותר מוקצים לטובת פרויקט ההסבה וההטמעה למבנה הארגוני 3. תכנון בדיקות מפורטות | אחרי המעבר הרציני ביותר שנעשה בתהליך הבלו-פרינט, הסיכון פחת לרמת מינימום | r
4 | 20 | אי יציבות במערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | 5 | 4 | 2020-Sep | 1. אי וודאות לגבי התכולה והשפעתה על תהליכים שונים. 2. מומחי התוכן שאפיינו או פיתחו לא זמינים 3. Reverse Engineering הסבר: בביצוע שינוי במערכות הישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת ושל של השינויים שבוצעו במהלך השנים (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. לוודא שלאורך כל שלבי הפרויקט, בעלי התפקידים המנוסים ביותר מוקצים לטובת פרויקט ההסבה וההטמעה למבנה הארגוני 3. תכנון בדיקות מפורטות | אחרי המעבר הרציני ביותר שנעשה בתהליך הבלו-פרינט, הסיכון פחת לרמת מינימום | r
5 | 20 | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס. | 5 | 4 | 2020-Sep | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. הימנעות מאישור מימוש תהליכים שאינם SAP Standard ודורשים התאמות 2. אישור חריגים אצל פיקוד בכיר כולל הצגת משמעויות ודפ"א חלופית | אחרי המעבר הרציני ביותר שנעשה בתהליך הבלו-פרינט, הסיכון פחת לרמת מינימום | r
6 | 20 | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס. | 5 | 4 | 2020-Sep | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. הגדרת סבב אישורים למסמכי ה BP - אישור מנהלת מרה"ס למסמכים - תפעול ומערכות מידע. 2. מתן דגש להטמעת תחום האו"ש ברמת דרגי העבודה במסגרת פעילות מנהלת מרה"ס בציר ניהול השינוי | אחרי המעבר הרציני ביותר שנעשה בתהליך הבלו-פרינט, הסיכון פחת לרמת מינימום, המשתמשים הם שותפים עיקריים בתהליך ובעלי חתימה עד הדרגות הנמוכות | r
7 | 20 | עיכוב בהכנת, הסבת ובדיקת נתונים | 5 | 4 | 2020-Sep | 1. איכות נמוכה של תוצאות ההסבות וצורך בהסבות ידניות 2. חוסר קשב ניהולי. 3. עדיפות נמוכה לעומת משימות אחרות בשלב זה 4. טעויות שלא יתגלו בשל ביצוע בדיקות מדגמיות (במקום בדיקות מלאות) | 1. תכנון ההסבות בשלב מוקדם של הפרויקט - תחילת פיתוח 2. יצירת תשתית נתונים רחבה לבדיקת ההסבות 3. גיבוש והפעלה של תכנית טיוב הנתונים 4. ביצוע ניסוי הסבות הדרגתי | במסגרת הבלו-פרינט אנחנו מתכוניים להסבות אם צריך, מספר ההסבות שזוהו עד כה הם מינימאליות | r
8 | 20 | חוסר סנכרון בין מערכות הזכיין והמערכות הארגוניות ברמת הממשק האפליקטיבי | 5 | 4 | 2020-Sep | פיצול התהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית בין המערכת הארגונית ובין מערכות המרה"ס | 1. אפיון משותף עם הזכיין לממשקים בין המערכות 2. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום | לא רלבנטי יותר | r
9 | 20 | חוסר התאמה בנתונים עקב פיצול מערכות - תהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית יפוצלו בין המערכת הארגונית ובין מערכות הזכיין, | 5 | 4 | 2020-Sep | "שפה שונה" - פער במושגים ודרישות עבודה הנהוגות בצה"ל למול פרשנות הזכיין | 1. אישור וחתימה על אפיון מפורט של תהליכי העבודה במרה"ס הכולל הגדרת מושגים ודרישות 2. אפיון מפורט של ממשקים כך שיתמכו בתהליכי העבודה קצה-לקצה 3. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום 4. פיתוח פונקציות דמה (Stubs) כחלק מתהליך המימוש של המערכות האירגוניות | אנחנו בתהליך ליצירת השפה המשותפת דרך אינטגרציה של מטריצות המעקב. | r
10 | 20 | עיכוב בלוחות הזמנים | 5 | 4 | 2020-Sep | תכנון טרום חתימה של לוחות הזמנים והמשאבים שבוצע ע"י הזכיין לוקה בחסר ועלול להוביל לעבודה שאינה רציפה או אי אישור תוצרי הסקרים והעברת העומס לצד הצבא | 1. תיקון כלל ההערות שניתנו לתוצרי טרום חתימה. 2. שולחנות עגולים לתיאום ציפיות עם הזכיין. | לא זוהו עיכובים מצד הצבא עד כה | r
11 | 20 | כתיבת אפיון השונה מ- SAP סטנדרט. | 5 | 4 | 2020-Sep | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. הימנעות מאישור מימוש תהליכים שאינם SAP Standard ודורשים התאמות 2. אישור חריגים אצל פיקוד בכיר כולל הצגת משמעויות ודפ"א חלופית | חלק מניהול הפרויקט והענף - זה מה שאנחנו עושים כל יום והפוקוס קים, יש לבטל | r
12 | 16 | שיטות הדרכה לא מוכנות (מי מדריך, איפה, באמצעות מה) | 4 | 4 | 2020-Sep | 1. מעורבות גורמי הדרכה בשלב מאוחר מדי בפרויקט בשל תעדוף נמוך לעומת משימות אחרות בשלב זה 2. חוסר קשב ניהולי. |  | תהליך הבלו-פרינט חשף בפרטי פרטים את אשר יש לעשות בעידן המרה"ס תוך עבודה, מפגשים וירידה לעומק של הדרישות החוזיות מהזכיין | y
13 | 16 | מחסור במשאבים לביצוע בדיקות או לכתיבת תסריטי בדיקות מלאים | 4 | 4 | 2020-Sep | 1. תכנון לו"ז והקצאת זמן לכתיבת תסריטים 2. עדיפות נמוכה בהקצאת בודקים מול פרוייקטים אחרים. 3. מחסור במשאבי יועצים. 4. עבודה שלא לפי מתודולגית בדיקות (כתיבת תסריטים, תכנית בדיקות) | 1. מעורבות מפקדים (ראה מס' 6) 2. תכנון מקדים ומתן קשב לנושא התסריטים הבדיקות מיד לאחר שלב ה- BP | תכנית הפרויקט תכיל משימות פרטניות לבניית תסריטי בדיקות שתואמות לדרישות האמל"חיות. משימה שבאחריות האמל"ח | y
14 | 16 | עיכוב בסיכום תפיסת הפתרון ו/או מענה טכני ואו"שי שאינם מתאימים | 4 | 4 | 2020-Sep | 1. פערי ידע אצל בעלי התפקיד, אשר אחראים על גיבוש תהליכי העבודה ותפיסות הפתרון. 2. חוסר יכולת להגיע להסכמות/החלטה בין דפ"אות/אופן מימוש | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2. וידוא מחויבות בעלי עניין ודרגי מפקדים לתפיסת הפתרון ולאופן המימוש 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש 4. פגישות סדורות עם דרגי מפקדים כדי להבטיח מחויבות לפתרון ולזהות אי-התאמה בשלבים מוקדמים | לא רבלנטי יותר | y
15 | 16 | פגיעה באיכות ובהתאמת התוצר לאור פערים בין צרכי משתמשי הקצה, האפיון ב BP והמימוש בפועל | 4 | 4 | 2020-Sep | 1. העדר שילוב כלל הגורמים הרלוונטים בתהליך העבודה הפרוייקטלי (ממשתמש הקצה דרך האמל"ח ועד המיישם). 2. מגבלת זמן וזמינות מומחי תוכן לא מאפשרים העמקה בשלבי התכנון והמימוש | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2.שיתוף משתמשים ומשתמשים מובילים בתפיסת הפתרון ובתרשימי התהליכים 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש | כולם מעורבים לעומק. זה חלק עיקרי בכוונה של כתיבת משימות הבלו-פרינט והם זוכים לתשומת לב רבה של בעלי התפקידים בכל הדרגות | y
16 | 16 | פערי ידע לגבי "פיתוחים" והתאמות לא סטנדרטים הקיימים במערכת | 4 | 4 | 2020-Sep | העדר ניסיון וחוסר היכרות עם המודולים 2. זמן למידה ארוך וחוסר ניסיון עם המודולים 3. מימושים לא סטנדרטים הקיימים במערכת | 1. מיפוי התיעוד הקיים והנגשתו 2. היעזרות באנשי מילואים להעברת ידע 3. התחשבות בעקומת הלמידה בעת תכנון לו"ז הפיתוח | הבלו-פרינט לימד את כולם ויצר שפה אחידה בין כל בעלי התפקידים ובכל הרמות | y
17 | 16 | הסבת נתונים לא תקינה או חלקית | 4 | 4 | 2020-Sep | 1. הסבה חלקית לאור מחסור בנתונים מצד המשתמשים 2. המידע שיועבר לצורך ההסבות לא יהיה מלא 3. אפיונים לא מלאים אל מול הצורך 4. תהליכים שונים/הגדרות שונות. 5. טיוב נתונים לוקה במערכות המקור | 1. גיוס משאבים נוספים לטובת הההסבות | לא ידוע מה שלא ידוע | y
18 | 15 | פערים באינטגרציה עם פרויקטים אחרים: 1. פרוייקט קטלוג (אי גיבוש תפיסת פתרון לצרכי מרה"ס). 2. תכולות מרהס ב' המהוות תנאי מקדים למרהס ג'. | 5 | 3 | 2020-Sep | 1. פער ביכולת לממש דרישות - העדר תשתית נתונים רלוונטיים לפרוייקט. 2. פער בניהול-על של כלל הפרוייקטים והתאמת אבני הדרך |  | חלק מתסריטי הבדיקות וההערכות יכללו הכנת נתוני מבדיקות מסיביות | y
19 | 15 | קושי במדידה של ביצועי הזכיין | 5 | 3 | 2020-Sep | 1. טשטוש גבולות בין עבודת הארגון לעבודת הזכיין 2. אי בהירות או שוני בהגדרת אופן מדידת פרמטרים המשמשים כקריטריונים להצלחה ומשמעותם 3. חוסר כלים המאפשרים הפרדת ביצועים בין הארגון לבין הזכיין |  | קשור לחוזה, הנושא ידוע ובטיפול דרג מנהלת המרה"ס | y
20 | 15 | אי-ודאות לגבי הגדרת תכולות תפקידם כנגזרת מהקמת המרה"ס | 5 | 3 | 2020-Sep | שינוי מבנה ארגוני הדורש תקופת למידה והסתגלות, תחלופת אנשים מרכזיים לפרויקט | 1. יצירת ודאות ארגונית אצל אנשי מפתח המושפעים מהשינוי 2. מזעור השפעת שינוי איוש אנשי מפתח בארגון 3. הגדרת תחומי אחריות ותכולות עבור כל התפקידים בפרויקט ובמיפקדת המרה"ס | הסתגלנו כבר. כולם יודעים ומכירים את המבנה הארגוני החדש, הוא נטחן עד עפר | y
21 | 15 | עיכוב בביצוע הפרוייקט, ופגיעה באיכות הפתרון | 5 | 3 | 2020-Sep | 1. אי שימור ידע בפרוייקט לאור תחלופת בעלי תפקידים (קפ"ט/מיישמים/יועצים). 2. קושי בגיוס יועצים בעלי ידע מתאים (תהליך ארוך). | 1. מיקוד בתיעוד לטובת שימור ידע. 2. זיהוי בע"ת קריטיים וביצוע פעילות סדורה להבטחת שימורם. | היום הכל מתועד, כל המידע נמצא במאגר היסטורי | y
22 | 15 | אי התאמה בין דרישות קריטיות (תהליכי עבודה חדשים) לבין הצרכים העתידיים של המרה"ס (במטה וכלפי הזכיין) | 5 | 3 | 2020-Sep | אי ודאות בשל הקמת מערכת חדשה שאינה מתבססת על תהליכים קיימים והעדר מודל קודם שניתן להתבסס עליו | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2. דגש בבדיקות על משימות ויכולות חדשות וקריטיות 3. בחינת ההשפעה והמשמעות הרוחביים של תהליכים ויכולות חדשים או שונים באופן מהותי מהקיים | בתהליך הניהול החדשני יש בידינו כבר היום לנהל את הנתיב הקריטי ולהתריע על כשלים מוקדם ככל האפשר, זה לא יגיע לרגע האחרון ונהיה עם הלשון בחוץ | y
23 | 12 | גיבוש מדורג של תכנון מפורט ומתכנס לכלל שלבי הפרויקט (P4P,REAL, בדיקות, הסבות) הכולל את משימות כל הגורמים המעורבים (משתמשים, אמל"ח, יישום, הטמעה והפעלה...) | 4 | 3 | 2020-Sep | עומס יתר בפרויקטים מקבילים המחייב מיקוד בביצוע ללא זמן למיקוד בתהליכי ניהול הפרויקט | 1. עיבוי כ"א לניהול הפרויקט באמל"ח (PMO, PO). 2. בנייה וניהול תמונת מצב אינטגרטיבית של לוחות הזמנים ואבני הדרך. | לא ידוע מה שלא ידוע | y
24 | 12 | אי קיום תהליך תעוד, ניהול וביצוע שינויים | 4 | 3 | 2020-Sep | ביצוע שינויים ללא ניהול, תיעוד ו/או מעקב | מיסוד תהליך ניהול שינויים הכולל ועדת שינויים קבועה (תכלול כלל הגורמים לרוחב הפרויקט) | ניהול השינויים יקבע מה על חשבון מה וניערך בהתאם למה שקריטי לסביבת האינטגרציה | y
25 | 12 | סביבת ההדרכה לא תהיה מוכנה 1. מבחינת הרשאות 2. מבחינת איכלוס נתונים 3. חוסר בעמדות/כיתות זמינות להדרכה במועד | 4 | 3 | 2020-Sep | 1. עומס בשלבים קודמים ימנע היערכות בזמן. 2. חוסר בנפח אחסון זמין, 3. הצמדת הדרכות למועד סיום הפיתוח | 1. ת"ע מפורטת של השימוש במשאבי המערכת ובסביבות המיועדות לשמש להדרכה 2. תכנון מפורט של הצעדים והנתונים הנדרשים להקמת סביבת ההדרכה 3. הקצאת זמן מספיק ומשאבים להקמת סביבת ההדרכה 4. שיתוף צוות ההדרכה בתהליכי הפיתוח ובבדיקות אמל"ח | עברנו כבר את פער הידע | y
26 | 12 | תהליך הטמעה ארוך, עיכוב בשימוש במערכות החדשות ועיכוב בזמינות תמונת מצב כוללת | 4 | 3 | 2020-Sep | 1. איכות ואפקטיביות ההדרכה, זמן ארוך בין ביצוע ההדרכה לשימוש בפועל 2. פער ידע של המשתמשים בתהליכי העבודה ובאופן השימוש במערכת לאחר העלייה לאוויר |  |  | y
27 | 12 | אי זמינות סביבות פיתוח, בדיקה ו/או הדרכה | 4 | 3 | 2020-Sep | 1. שדרוג/תקלות בסביבה 2. תעדוף פרוייקטים אחרים 3. עומס שיגרום לאיטיות |  | שטויות | y
28 | 12 | אי-מוכנות ביחידות לקליטת המערכת מבחינת תשתיות עמדות הקצה (חומרה מתאימה, SAP) - השפעה על יותר מ-10% ממשתמשי הקצה | 4 | 3 | 2020-Sep | 1. אי-מיפוי של הצרכים וחוסר בהיערכות מתאימה. 2. חוסר קשב ביחידות לביצוע ההיערכות המתאימה. 2. חומרה ישנה ביחידות |  |  | y
29 | 12 | זמינות מומחי תוכן | 4 | 3 | 2020-Sep | 1.העדרות מומחי תוכן מדיוני ה-BP. 2. פער בהעברת מידע בין היישום למרכזים. 3. הבדלי מינוח בהגדרת תהליכים. |  |  | y
30 | 12 | פגיעה בהסבות הנתונים, אינטגרציה עם הזכיין (ממשק, תהליכים ומידע) | 3 | 4 | 2020-Sep | 1. פערים בנתונים הנידרשים/הידועים. (חלקיים/שגויים וכד'). 2. הגדרות בין המרכזים אינן אחידות 3. התהליכים העיסקיים בתוך ובין המרכזים אינם אחודים ואינם שלמים | מטריצת תאימות תהליכים לפי ארגון מיפוי מדויק של אי האחידות והשפעתה תכנית הפחתת שונויות למינימום אפשרי | אנחנו יוצרים את ההתאמות בין הזכיין לצבא, חלק מהניהול השוטף. על מנת לעמוד בסביבת האינטוגרציה אני ממליץ להכין סימולטור כזה שיורה את הנתונים לזכיין ומקבל תשובות. סימולטור כזה הוא הכרחי בפרויקט בסדר גודל זה ויאפשר אבחון תקלות וחוסר התאמה בקלות ויייעל את עבודת התכנות בצד ה-SAP | y
31 | 12 | טשטוש גבולות אחריות בין צבא לזכיין בתמיכת משתמשים ומוקד פניות | 3 | 4 | 2020-Sep | 1. אי בהירות בהגדרת אחריות בנושא תמיכה 2. טשטוש גבולות אצל המשתמשים 3. "פינג-פונג" בין זכיין לצה"ל |  | הסימטולטור הוא הוא הפיתרון, שכן ביכולתו לתת משוב מיידי על מהות הבעיה בשגר הנכנס ובשדר היוצא, ללא צורך לרדת לעומק האפליקציה ולזהות מה הבעיה | y
32 | 12 | מערכת הזכיין תעבוד במקביל למערכות הצהליות שיתנו מענה דומה משך 3 שנים. אי זמינות תמונת מצב אינטגרטיבית המאפשרת ניהול וקבלת החלטות מיטבית בשלב הביניים - חלק מהמרחבים יעבדו בתצורה הקיימת וחלק מהמרחבים יעבדו בתצורה החדשה, מול מערכות זכיין | 3 | 4 | 2020-Sep | 1. אילוצי זמן ומשאבים ותעדוף משימות אחרות על פני משימה זו 2. מגבלה טכנולוגית | 1.אפיון מפורט של התכולות הנדרשות למתן מענה לשלב הביניים כחלק מתהליך BP שלב ג' בדגש ליכולות יצירת תמונת מצב אינטגרטיבית למטה המרה"ס 2. דימוי נתוני זכיין בשלב מקדים במערכת ה-ERP (על ידי דימוי נתוני זכיין) 3. בדיקות מקצה לקצה בסביבת האינטגרציה | מערכת Robo Management נותנת את היכולת כבר היום ליצירת תמונת מצב אינטגרטיבית בצורה אוטואמאטית ללא מגע יד אדם 24/7 | y
33 | 12 | פערי הרשאות בעלייה לאוויר | 3 | 4 | 2020-Sep | 1. שילוב מאוחר של צוות ההרשאות (גיבוש מאוחר של תפיסת ההרשאות) 2. מיפוי משתמשים מאוחר/לא מדוייק. 3. בדיקות עם טסטרים שלא מייצגים את ההרשאות הנכונות. |  | ההרשאות הם חלק מהפרויקט ויהיו משולבים כבר בעתיד הקרוב ביותר | y
34 | 12 | שינויים ארגוניים יתרחשו בתקופת הפיתוח, המבצוע או אחריהם | 3 | 4 | 2020-Sep | 1. שינוי ארגוני המשפיע על המידע ועל תהליכי העבודה שאופיינו בפרויקט 2. שינויים בתהליכים מבצעיים בצה"ל (מערך המזון). 3. שינויי פיקוד (מפקד מרת"ח, מוביל תוכן מלאי). |  | די כבר | y
35 | 12 | עבודה בנתק | 3 | 4 | 2020-Sep | 1. עבודה "ידנית" בזמן נתק (בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות, בין המשתמשים למערכות הארגוניות) 2. פערי נתונים שישפיעו על יכולת לתכנן או לנהל הזמנות, מלאי ותקציב |  | זה חשש גדול מסכים | y
36 | 10 | אי אישור קבמ למידע בסיווג , מימשקים אפליקטיביים | 5 | 2 | 2020-Sep | זיהוי מידע ו/או פרטים שאינם מאושרים להעברה לזכיין |  | לשם כך יש תכנית עבודה סופר מפורטת ומנוהל על ידי robo management | y
37 | 10 | אבטחת מידע וניטור התשתית הפיזית | 5 | 2 | 2020-Sep | צורך בתשתית מאובטחת (כספות, ניטור ומדידה של התעבורה) |  | okay | y
38 | 10 | היעדר מענה בתכולות שלב ג לאור חוקות שלא זוהו | 5 | 2 | 2020-Sep | 1. פער ידע ואי זמינות מומחי תוכן בשלב האפיון 2. תיעוד קיים אינו שלם או אינו עדכני |  | כולם מומחים | y
39 | 9 | חוסר תאום בין אילוצי הזמן של המרכזים ובין לוז הפרויקט (למשל: ניפוק מזון בחגים, השמדת תחמושת , חגים וכד') | 3 | 3 | 2020-Sep | 1. בניית לו"ז פרויקט ללא התחשבות באילוצים מבצעיים. 2. העברת ידע לא מלאה | תכנון וניהול לו"ז הפרויקט תוך התחשבות בגרף פעילות המרכזים | בונים | y
40 | 9 | קבלת החלטות הפוגעות באיכות ובתפקוד המערכת/הפרויקט | 3 | 3 | 2020-Sep | 1. תחומי אחריות שאינם מוגדרים באופן ברור (או בכלל) 2. חוסר קשב הנהלה בכירה 3.עיכוב ואי קבלת החלטות בזמן |  | הכל ברור וידוע בניצוחו של דוד טמשה | y
41 | 9 | איטיות ועומס חריג במערכת לאחר העלייה לאוויר | 3 | 3 | 2020-Sep | 1. חוסר נסיון ופער ידע שיגרמו לפיתוח לא מיטבי 2. טרנזקציות מורכבות 3. מרכיבי מערכת/פיתוחים שיופעלו בתדירות גבוהה |  | כולם מומחים | y
42 | 9 | נפח אחסון לא תואם לדרישות המערכת | 3 | 3 | 2020-Sep | 1. עיכוב בביצוע ה-sizing, 2. בעיות תקציביות 3. עיכוב בהעמדת נפח אחסון לטובת הסבות ואחסון בסביבת ה-Prod באט"ל/בצבא |  | בסדר כבר נו... | y
43 | 25 | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז שלב ה BP בתחום הקטלוג בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | 5 | 5 | 2021-Jan | ריבוי פרויקטים במקביל | 1. הובלת תרחיש שרשרת האספקה ע"י הקפ"ט. 2. בניית ת"ע עדכנית לכתיבת BP קטלוג. | סיכון שהתממש מנוהל במסגרת תוכנית העבודה להשלמת שלב ה BP. המשמעויות יבחנו במסגרת בניית גאנט ה REAL | r
44 | 25 | עיכוב בלוחות הזמנים | 5 | 5 | 2021-Jan | תכנון טרום חתימה של לוחות הזמנים והמשאבים שבוצע ע"י הזכיין לוקה בחסר ועלול להוביל לעבודה שאינה רציפה או אי אישור תוצרי הסקרים והעברת העומס לצד הצבא | 1. תיקון כלל ההערות שניתנו לתוצרי טרום חתימה - בוצע חלקית 2. שולחנות עגולים לתיאום ציפיות עם הזכיין - בוצע חלקית 3. תוכנית עבודה מפורטת של הזכיין למימוש אבני הדרך הבאות במקביל לעבודה על אבן הדרך הנוכחית. | סיכון שהתממש . אישור סקר ה SRR נמצא בעיכוב של 3 חדשים ומשפיע על תוכנית העבודה של הזכיין למימוש אבני הדרך הבאות. הטיפול בנושא בהובלת ר' מנהלת מרה"ס בשיתוף משהב"ט . | r
45 | 20 | פגיעה ביכולת ניהול, בקרת ואישור תוצרי הזכיין לאור ניהול פרויקט ה SAP במקביל לפרויקט מול הזכיין | 4 | 5 | 2021-Jan | ניהול מגה פרויקטים במקביל | 1. הגדרת סד"ע – משימות מול זכיין בעדיפות עליונה – בוצע. 2. התעצמות בכ"א רס"ן, אע"צ, מנתחי מערכות – בתהליך - אחריות רע"ן מע"מ לוגיסטיות | תקן רס"ן אושר ע"י אג"ת אך אין שיאים | r
46 | 20 | חוסר סנכרון בין מערכות הזכיין והמערכות הארגוניות ברמת הממשק האפליקטיבי | 5 | 4 | 2021-Jan | פיצול התהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית בין המערכת הארגונית ובין מערכות המרה"ס | 1. אפיון משותף עם הזכיין לממשקים בין המערכות, לרבות מסמך אפיון ממשק משותף. 2. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום |  | r
47 | 20 | חוסר התאמה בנתונים עקב פיצול מערכות - תהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית יפוצלו בין המערכת הארגונית ובין מערכות הזכיין, | 5 | 4 | 2021-Jan | "שפה שונה" - פער במושגים ודרישות עבודה הנהוגות בצה"ל למול פרשנות הזכיין | 1. אישור וחתימה על אפיון מפורט של תהליכי העבודה במרה"ס הכולל הגדרת מושגים ודרישות 2. אפיון מפורט של ממשקים יחד עם הזכיין כך שיתמכו בתהליכי העבודה קצה-לקצה, לרבות מסמך אפיון ממשק משותף. 3. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום 4. פיתוח פונקציות דמה (Stubs) כחלק מתהליך המימוש של המערכות האירגוניות | אנחנו בתהליך ליצירת השפה המשותפת דרך אינטגרציה של מטריצות בקרת העקיבות מזמין - זכיין. | r
48 | 20 | גיבוש מדורג של תכנון מפורט ומתכנס לכלל שלבי הפרויקט (P4P,REAL, בדיקות, הסבות) הכולל את משימות כל הגורמים המעורבים (משתמשים, אמל"ח, יישום, הטמעה והפעלה...) | 5 | 4 | 2021-Jan | עומס יתר בפרויקטים מקבילים המחייב מיקוד בביצוע ללא זמן למיקוד בתהליכי ניהול הפרויקט | 1. עיבוי כ"א לניהול הפרויקט באמל"ח - לא בוצע 2. בנייה וניהול תמונת מצב אינטגרטיבית של לוחות הזמנים ואבני הדרך. | נדרש לייצר תכנית עבודה לשלב הREAL ומיד לאחר מכן תכנית עבודה לשלב הבדיקות | r
49 | 20 | חוסר במשאבי ERP (מיישמים ותוכניתנים) | 5 | 4 | 2021-Jan | 1. סיום התקשרויות יועצים, ללא התקשרויות חליפיות 2. מגמה של עזיבת יועצים | 1. זירוז היציאה למכרז יועצים חדש המחליף את ההתקשרויות שהסתיימו 2. הארכת הסכם מכרז יועצים פרטני בשנתיים נוספות | נדרשת מעורבות בכירים גם בצד הלקוח/אמל"ח מול מנה"ר | r
50 | 16 | מערכת הזכיין תעבוד במקביל למערכות הצהליות שיתנו מענה דומה משך 3 שנים. אי זמינות תמונת מצב אינטגרטיבית המאפשרת ניהול וקבלת החלטות מיטבית בשלב הביניים - חלק מהמרחבים יעבדו בתצורה הקיימת וחלק מהמרחבים יעבדו בתצורה החדשה, מול מערכות זכיין | 4 | 4 | 2021-Jan | 1. אילוצי זמן ומשאבים ותעדוף משימות אחרות על פני משימה זו 2. מגבלה טכנולוגית | 1.אפיון מפורט של התכולות הנדרשות למתן מענה לשלב הביניים כחלק מתהליך BP שלב ג' בדגש ליכולות יצירת תמונת מצב אינטגרטיבית למטה המרה"ס 2. דימוי נתוני זכיין בשלב מקדים במערכת ה-ERP (על ידי דימוי נתוני זכיין) 3. בדיקות מקצה לקצה בסביבת האינטגרציה | בוצע חלקית בשלב ה BP . יש לבצע העמקה בשלב ה REAL. | y
51 | 15 | עיכוב בביצוע הפרוייקט, ופגיעה באיכות הפתרון | 5 | 3 | 2021-Jan | 1. אי שימור ידע בפרוייקט לאור תחלופת בעלי תפקידים (קפ"ט/מיישמים/יועצים). 2. קושי בגיוס יועצים בעלי ידע מתאים (תהליך ארוך). | 1. מיקוד בתיעוד לטובת שימור ידע - בוצע במסגרת שלב ה BP ובקרת העקיבות. 2. זיהוי בע"ת קריטיים וביצוע פעילות סדורה להבטחת שימורם. |  | y
52 | 12 | עיכוב בהכנת, הסבת ובדיקת נתונים | 4 | 3 | 2021-Jan | 1. איכות נמוכה של תוצאות ההסבות וצורך בהסבות ידניות 2. חוסר קשב ניהולי. 3. עדיפות נמוכה לעומת משימות אחרות בשלב זה 4. טעויות שלא יתגלו בשל ביצוע בדיקות מדגמיות (במקום בדיקות מלאות) | 1. תכנון ההסבות בשלב מוקדם של הפרויקט - תחילת פיתוח 2. יצירת תשתית נתונים רחבה לבדיקת ההסבות 3. גיבוש והפעלה של תכנית טיוב הנתונים 4. ביצוע ניסוי הסבות הדרגתי | במסגרת הBP נותחו ההסבות, מספר ההסבות שזוהו עד כה הן מינימאליות - יש לבצע העמקה בנושא, מוקדם ככל הניתן, במסגרת שלב ה REAL | y
53 | 12 | שיטות הדרכה לא מוכנות (מי מדריך, איפה, באמצעות מה) | 4 | 3 | 2021-Jan | 1. מעורבות גורמי הדרכה בשלב מאוחר מדי בפרויקט בשל תעדוף נמוך לעומת משימות אחרות בשלב זה 2. חוסר קשב ניהולי. | כתיבת תכנית עבודה מפורטת להערכות בתחום ההדרכה וההטמעה |  | y
54 | 12 | מחסור במשאבים לביצוע בדיקות או לכתיבת תסריטי בדיקות מלאים | 3 | 4 | 2021-Jan | 1. תכנון לו"ז והקצאת זמן לכתיבת תסריטים 2. עדיפות נמוכה בהקצאת בודקים מול פרוייקטים אחרים. 3. מחסור במשאבי יועצים. 4. עבודה שלא לפי מתודולגית בדיקות (כתיבת תסריטים, תכנית בדיקות) | 1. מעורבות מפקדים. 2. תכנון מקדים ומתן קשב לנושא התסריטים הבדיקות מיד לאחר שלב ה- BP | תכנית הפרויקט תכיל משימות פרטניות לבניית תסריטי בדיקות שתואמות לדרישות. | y
55 | 12 | פערי ידע לגבי "פיתוחים" והתאמות לא סטנדרטים הקיימים במערכת | 4 | 3 | 2021-Jan | העדר ניסיון וחוסר היכרות עם המודולים 2. זמן למידה ארוך וחוסר ניסיון עם המודולים 3. מימושים לא סטנדרטים הקיימים במערכת | 1. מיפוי התיעוד הקיים והנגשתו - בוצע במסגרת שלב ה BP 2. היעזרות באנשי מילואים להעברת ידע 3. התחשבות בעקומת הלמידה בעת תכנון לו"ז הפיתוח | בוצעה העמקה בשלב הBP, לרבות יצירת שפה אחידה בין כל בעלי התפקידים ובכל הרמות | y
56 | 12 | אי התאמה בין דרישות קריטיות (תהליכי עבודה חדשים) לבין הצרכים העתידיים של המרה"ס (במטה וכלפי הזכיין) | 4 | 3 | 2021-Jan | אי ודאות בשל הקמת מערכת חדשה שאינה מתבססת על תהליכים קיימים והעדר מודל קודם שניתן להתבסס עליו | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי - בוצע 2. דגש בבדיקות על משימות ויכולות חדשות וקריטיות 3. בחינת ההשפעה והמשמעות הרוחביים של תהליכים ויכולות חדשים או שונים באופן מהותי מהקיים |  | y
57 | 12 | אי קיום תהליך תעוד, ניהול וביצוע שינויים | 4 | 3 | 2021-Jan | ביצוע שינויים ללא ניהול, תיעוד ו/או מעקב | מיסוד תהליך ניהול שינויים הכולל ועדת שינויים קבועה (תכלול כלל הגורמים לרוחב הפרויקט) | ניהול השינויים יקבע מה על חשבון מה וניערך בהתאם למה שקריטי לסביבת האינטגרציה | y
58 | 12 | תהליך הטמעה ארוך, עיכוב בשימוש במערכות החדשות ועיכוב בזמינות תמונת מצב כוללת | 4 | 3 | 2021-Jan | 1. איכות ואפקטיביות ההדרכה, זמן ארוך בין ביצוע ההדרכה לשימוש בפועל 2. פער ידע של המשתמשים בתהליכי העבודה ובאופן השימוש במערכת לאחר העלייה לאוויר |  |  | y
59 | 12 | אי זמינות סביבות פיתוח, בדיקה ו/או הדרכה | 4 | 3 | 2021-Jan | 1. שדרוג/תקלות בסביבה 2. תעדוף פרוייקטים אחרים 3. עומס שיגרום לאיטיות |  |  | y
60 | 12 | טשטוש גבולות אחריות בין צבא לזכיין בתמיכת משתמשים ומוקד פניות | 3 | 4 | 2021-Jan | 1. אי בהירות בהגדרת אחריות בנושא תמיכה 2. טשטוש גבולות אצל המשתמשים 3. "פינג-פונג" בין זכיין לצה"ל | כתיבת נהלי עבודה ברורים לתקופת הביניים |  | y
61 | 12 | פערי הרשאות בעלייה לאוויר | 3 | 4 | 2021-Jan | 1. שילוב מאוחר של צוות ההרשאות (גיבוש מאוחר של תפיסת ההרשאות) 2. מיפוי משתמשים מאוחר/לא מדוייק. 3. בדיקות עם טסטרים שלא מייצגים את ההרשאות הנכונות. |  |  | y
62 | 12 | שינויים ארגוניים יתרחשו בתקופת הפיתוח, המבצוע או אחריהם | 3 | 4 | 2021-Jan | 1. שינוי ארגוני המשפיע על המידע ועל תהליכי העבודה שאופיינו בפרויקט 2. שינויים בתהליכים מבצעיים בצה"ל (מערך המזון). 3. תחלופת מפקדים |  |  | y
63 | 12 | עבודה בנתק | 3 | 4 | 2021-Jan | 1. עבודה "ידנית" בזמן נתק (בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות, בין המשתמשים למערכות הארגוניות) 2. פערי נתונים שישפיעו על יכולת לתכנן או לנהל הזמנות, מלאי ותקציב |  |  | y
64 | 10 | אי אישור קבמ למידע בסיווג , מימשקים אפליקטיביים | 5 | 2 | 2021-Jan | זיהוי מידע ו/או פרטים שאינם מאושרים להעברה לזכיין |  |  | y
65 | 10 | אבטחת מידע וניטור התשתית הפיזית | 5 | 2 | 2021-Jan | צורך בתשתית מאובטחת (כספות, ניטור ומדידה של התעבורה) |  |  | y
66 | 10 | היעדר מענה בתכולות שלב ג לאור חוקות שלא זוהו | 5 | 2 | 2021-Jan | 1. פער ידע ואי זמינות מומחי תוכן בשלב האפיון 2. תיעוד קיים אינו שלם או אינו עדכני |  |  | y
67 | 9 | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז הקריטי של הפרויקט בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | 3 | 3 | 2021-Jan | ריבוי פרויקטים במקביל | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון משאבים במבט חוצה פרויקטים 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה. 4. שיוך בע"ת במשרה מלאה לצורך מימוש הפרויקט, לרבות מהמרכזים. | פעילויות שבוצעו להפחתת רמת הסיכון: 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון משאבים במבט חוצה פרויקטים. 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה. 4. שיוך בע"ת במשרה מלאה לצורך מימוש הפרויקט, לרבות מהמרכזים. | y
68 | 9 | אי יציבות במערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | 3 | 3 | 2021-Jan | 1. אי וודאות לגבי התכולה והשפעתה על תהליכים שונים. 2. מומחי התוכן שאפיינו או פיתחו לא זמינים 3. Reverse Engineering הסבר: בביצוע שינוי במערכות הישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת ושל של השינויים שבוצעו במהלך השנים (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2 תכנון בדיקות מפורטות | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר והובלת מפקדים, הסיכון פחת לרמת מינימום. | y
69 | 9 | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס בהיבט הטכני | 3 | 3 | 2021-Jan | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. הימנעות מאישור מימוש תהליכים שאינם SAP Standard ודורשים התאמות 2. אישור חריגים אצל פיקוד בכיר כולל הצגת משמעויות ודפ"א חלופית | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר והובלת מפקדים, הסיכון פחת לרמת מינימום. | y
70 | 9 | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס בהיבט האו"שי | 3 | 3 | 2021-Jan | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. הגדרת סבב אישורים למסמכי ה BP - אישור מנהלת מרה"ס למסמכים - תפעול ומערכות מידע. 2. מתן דגש להטמעת תחום האו"ש ברמת דרגי העבודה במסגרת פעילות מנהלת מרה"ס בציר ניהול השינוי | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום. | y
71 | 9 | פגיעה באיכות ובהתאמת התוצר לאור פערים בין צרכי משתמשי הקצה, האפיון ב BP והמימוש בפועל | 3 | 3 | 2021-Jan | 1. העדר שילוב כלל הגורמים הרלוונטים בתהליך העבודה הפרוייקטלי (ממשתמש הקצה דרך האמל"ח ועד המיישם). 2. מגבלת זמן וזמינות מומחי תוכן לא מאפשרים העמקה בשלבי התכנון והמימוש | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי - בוצע 2.שיתוף משתמשים ומשתמשים מובילים בתפיסת הפתרון ובתרשימי התהליכים - בוצע 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום. | y
72 | 9 | קושי במדידה של ביצועי הזכיין | 3 | 3 | 2021-Jan | 1. טשטוש גבולות בין עבודת הארגון לעבודת הזכיין 2. אי בהירות או שוני בהגדרת אופן מדידת פרמטרים המשמשים כקריטריונים להצלחה ומשמעותם 3. חוסר כלים המאפשרים הפרדת ביצועים בין הארגון לבין הזכיין |  | מוגדר ומנוהל במסגרת החוזה מול זכיין המרה"ס . דרישות רלוונטיות לניהול הנושא, במערכות המידע היעודיות והמנהלתיות, נכנסו למטריצת בקרת העקיבות בצד מערכות הזכיין ויקבלו מענה בשלב האפיון והפיתוח. | y
73 | 9 | חוסר תאום בין אילוצי הזמן של המרכזים ובין לוז הפרויקט (למשל: ניפוק מזון בחגים, השמדת תחמושת , חגים וכד') | 3 | 3 | 2021-Jan | 1. בניית לו"ז פרויקט ללא התחשבות באילוצים מבצעיים. 2. העברת ידע לא מלאה | תכנון וניהול לו"ז הפרויקט תוך התחשבות בגרף פעילות המרכזים |  | y
74 | 9 | קבלת החלטות הפוגעות באיכות ובתפקוד המערכת/הפרויקט | 3 | 3 | 2021-Jan | 1. תחומי אחריות שאינם מוגדרים באופן ברור (או בכלל) 2. חוסר קשב הנהלה בכירה 3.עיכוב ואי קבלת החלטות בזמן |  |  | y
75 | 9 | איטיות ועומס חריג במערכת לאחר העלייה לאוויר | 3 | 3 | 2021-Jan | 1. חוסר נסיון ופער ידע שיגרמו לפיתוח לא מיטבי 2. טרנזקציות מורכבות 3. מרכיבי מערכת/פיתוחים שיופעלו בתדירות גבוהה |  |  | y
76 | 9 | נפח אחסון לא תואם לדרישות המערכת | 3 | 3 | 2021-Jan | 1. עיכוב בביצוע ה-sizing, 2. בעיות תקציביות 3. עיכוב בהעמדת נפח אחסון לטובת הסבות ואחסון בסביבת ה-Prod באט"ל/בצבא |  |  | y
77 | 6 | עיכוב בסיכום תפיסת הפתרון ו/או מענה טכני ואו"שי שאינם מתאימים | 3 | 2 | 2021-Jan | 1. פערי ידע אצל בעלי התפקיד, אשר אחראים על גיבוש תהליכי העבודה ותפיסות הפתרון. 2. חוסר יכולת להגיע להסכמות/החלטה בין דפ"אות/אופן מימוש | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2. וידוא מחויבות בעלי עניין ודרגי מפקדים לתפיסת הפתרון ולאופן המימוש 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש 4. פגישות סדורות עם דרגי מפקדים כדי להבטיח מחויבות לפתרון ולזהות אי-התאמה בשלבים מוקדמים | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום. | g
87 | 25 | פגיעה אפשרית בלו"ז מאחר וקיצרו את משך האינטגרציה ב-4.5 חדשים | 5 | 5 | 2021-Jul | אי עמידה בלו"ז המקורי |  |  | r
92 | 20 | חוסר במשאבי ERP (מיישמים ותוכניתנים) | 4 | 5 | 2021-Jul | 1. סיום התקשרויות יועצים, ללא התקשרויות חליפיות 2. מגמה של עזיבת יועצים | 1. זירוז היציאה למכרז יועצים חדש המחליף את ההתקשרויות שהסתיימו 2. הארכת הסכם מכרז יועצים פרטני בשנתיים נוספות | נדרשת מעורבות בכירים גם בצד הלקוח/אמל"ח מול מנה"ר 13/07/2021: הנושא נמצא בטיפול רצוף ומתמיד. נחתם הסכם להארכת העסקת יועצים וגיוס נוספים. השוק כרגע בפער ובחוסר לאור פרויקטים כגון תנובה | r
93 | 6 | גיבוש מדורג של תכנון מפורט ומתכנס לכלל שלבי הפרויקט (P4P,REAL, בדיקות, הסבות) הכולל את משימות כל הגורמים המעורבים (משתמשים, אמל"ח, יישום, הטמעה והפעלה...) | 3 | 2 | 2021-Jul | עומס יתר בפרויקטים מקבילים המחייב מיקוד בביצוע ללא זמן למיקוד בתהליכי ניהול הפרויקט | 1. עיבוי כ"א לניהול הפרויקט באמל"ח - לא בוצע 2. בנייה וניהול תמונת מצב אינטגרטיבית של לוחות הזמנים ואבני הדרך. | נדרש לייצר תכנית עבודה לשלב הREAL ומיד לאחר מכן תכנית עבודה לשלב הבדיקות 13/07/2021: יש אישור תקני כ"א ובנתיים נבנה משרד לניהול הפרויקט ופיתוח של מכונת ניהול שמקצרת ומייעלת את תהליכי איסוף הנתונים ועיבודם לתכנית עבודה מפורטית והצגת תמונת המצב, חיזוי, הצפת בעיות וסיכונים | g
94 | 20 | עיכוב בביצוע הפרוייקט, ופגיעה באיכות הפתרון | 5 | 4 | 2021-Jul | 1. אי שימור ידע בפרוייקט לאור תחלופת בעלי תפקידים (קפ"ט/מיישמים/יועצים). 2. קושי בגיוס יועצים בעלי ידע מתאים (תהליך ארוך). | החלטה לשינוי שיטת העבודה שהייתה נהוגה עד כאן על ידי ראש מנהלת המרה"ס | נחתם הסכם להארכת העסקת יועצים וגיוס נוספים. השוק כרגע בפער ובחוסר לאור פרויקטים אזרחיים כגון תנובה | r
96 | 16 | קיים החשש ליצירה של תמונת מצב זמינה ואינטגרטיבית בסביבת עבודה היברדית: מערכת זכיין חדשה ביחד עם המערכת הקיימת | 4 | 4 | 2021-Jul | 1. אילוצי זמן ומשאבים ותעדוף משימות אחרות על פני משימה זו 2. מגבלה טכנולוגית | 1.אפיון מפורט של התכולות הנדרשות למתן מענה לשלב הביניים כחלק מתהליך BP שלב ג' בדגש ליכולות יצירת תמונת מצב אינטגרטיבית למטה המרה"ס 2. דימוי נתוני זכיין בשלב מקדים במערכת ה-ERP (על ידי דימוי נתוני זכיין) 3. בדיקות מקצה לקצה בסביבת האינטגרציה | בוצע חלקית בשלב ה BP . יש לבצע העמקה בשלב ה REAL. 13/07/2021: אין שינוי שכן אין BP מסודר בנושאי BI | y
97 | 16 | עיכוב בהכנת, הסבת ובדיקת נתונים | 4 | 4 | 2021-Jul | 1. איכות נמוכה של תוצאות ההסבות וצורך בהסבות ידניות 2. חוסר קשב ניהולי. 3. עדיפות נמוכה לעומת משימות אחרות בשלב זה 4. טעויות שלא יתגלו בשל ביצוע בדיקות מדגמיות (במקום בדיקות מלאות) | 1. תכנון ההסבות בשלב מוקדם של הפרויקט - תחילת פיתוח 2. יצירת תשתית נתונים רחבה לבדיקת ההסבות 3. גיבוש והפעלה של תכנית טיוב הנתונים 4. ביצוע ניסוי הסבות הדרגתי | במסגרת הBP נותחו ההסבות, מספר ההסבות שזוהו עד כה הן מינימאליות - יש לבצע לבצע העמקה בנושא, מוקדם ככל הניתן, במסגרת שלב ה REAL. בשלב זה אין עדיין תכנון הסבות. פגישת תכנון מתוכננת ל-15/08/2021 | y
98 | 16 | שיטות הדרכה לא מוכנות (מי מדריך, איפה, באמצעות מה) | 4 | 4 | 2021-Jul | 1. מעורבות גורמי הדרכה בשלב מאוחר מדי בפרויקט בשל תעדוף נמוך לעומת משימות אחרות בשלב זה 2. חוסר קשב ניהולי. | כתיבת תכנית עבודה מפורטת להערכות בתחום ההדרכה וההטמעה | 13/07/2021: אין שינוי התנעת תהליך עם שיר כהן ויורם פירסט לגיבוש ראשוני של עקרונות תפיסת הדרכה הטמעה בציר הסאפ. | y
99 | 16 | מחסור במשאבים לביצוע בדיקות או לכתיבת תסריטי בדיקות מלאים | 4 | 4 | 2021-Jul | 1. תכנון לו"ז והקצאת זמן לכתיבת תסריטים 2. עדיפות נמוכה בהקצאת בודקים מול פרוייקטים אחרים. 3. מחסור במשאבי יועצים. 4. עבודה שלא לפי מתודולגית בדיקות (כתיבת תסריטים, תכנית בדיקות) | תהליך להתקשרות עם חברת בדיקות חיצונית | תכנית הפרויקט תכיל משימות פרטניות לבניית תסריטי בדיקות שתואמות לדרישות. 13/07/2021: אין שינוי | y
103 | 12 | תהליך הטמעה ארוך, עיכוב בשימוש במערכות החדשות ועיכוב בזמינות תמונת מצב כוללת | 4 | 3 | 2021-Jul | 1. איכות ואפקטיביות ההדרכה, זמן ארוך בין ביצוע ההדרכה לשימוש בפועל 2. פער ידע של המשתמשים בתהליכי העבודה ובאופן השימוש במערכת לאחר העלייה לאוויר |  | אין שינוי | y
104 | 12 | אי זמינות סביבות פיתוח, בדיקה ו/או הדרכה | 4 | 3 | 2021-Jul | 1. שדרוג/תקלות בסביבה 2. תעדוף פרוייקטים אחרים 3. עומס שיגרום לאיטיות |  | אין שינוי | y
105 | 12 | טשטוש גבולות אחריות בין צבא לזכיין בתמיכת משתמשים ומוקד פניות | 3 | 4 | 2021-Jul | 1. אי בהירות בהגדרת אחריות בנושא תמיכה 2. טשטוש גבולות אצל המשתמשים 3. "פינג-פונג" בין זכיין לצה"ל | כתיבת נהלי עבודה ברורים לתקופת הביניים | אין שינוי | y
106 | 12 | פערי הרשאות בעלייה לאוויר | 3 | 4 | 2021-Jul | 1. שילוב מאוחר של צוות ההרשאות (גיבוש מאוחר של תפיסת ההרשאות) 2. מיפוי משתמשים מאוחר/לא מדוייק. 3. בדיקות עם טסטרים שלא מייצגים את ההרשאות הנכונות. |  | אין שינוי | y
107 | 12 | שינויים ארגוניים יתרחשו בתקופת הפיתוח, המבצוע או אחריהם | 3 | 4 | 2021-Jul | 1. שינוי ארגוני המשפיע על המידע ועל תהליכי העבודה שאופיינו בפרויקט 2. שינויים בתהליכים מבצעיים בצה"ל (מערך המזון). 3. תחלופת מפקדים |  | אין שינוי | y
108 | 12 | עבודה בנתק | 3 | 4 | 2021-Jul | 1. עבודה "ידנית" בזמן נתק (בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות, בין המשתמשים למערכות הארגוניות) 2. פערי נתונים שישפיעו על יכולת לתכנן או לנהל הזמנות, מלאי ותקציב |  | אין שינוי | y
109 | 10 | אי אישור קבמ למידע בסיווג , מימשקים אפליקטיביים | 5 | 2 | 2021-Jul | זיהוי מידע ו/או פרטים שאינם מאושרים להעברה לזכיין |  | אין שינוי | y
110 | 10 | אבטחת מידע וניטור התשתית הפיזית | 5 | 2 | 2021-Jul | צורך בתשתית מאובטחת (כספות, ניטור ומדידה של התעבורה) |  | אין שינוי | y
112 | 9 | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז הקריטי של הפרויקט בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | 3 | 3 | 2021-Jul | ריבוי פרויקטים במקביל | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון משאבים במבט חוצה פרויקטים 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה. 4. שיוך בע"ת במשרה מלאה לצורך מימוש הפרויקט, לרבות מהמרכזים. | פעילויות שבוצעו להפחתת רמת הסיכון: 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון משאבים במבט חוצה פרויקטים. 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה. 4. שיוך בע"ת במשרה מלאה לצורך מימוש הפרויקט, לרבות מהמרכזים. | y
113 | 3 | אי יציבות במערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | 1 | 3 | 2021-Jul | 1. אי וודאות לגבי התכולה והשפעתה על תהליכים שונים. 2. מומחי התוכן שאפיינו או פיתחו לא זמינים 3. Reverse Engineering הסבר: בביצוע שינוי במערכות הישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת ושל של השינויים שבוצעו במהלך השנים (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2 תכנון בדיקות מפורטות | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר והובלת מפקדים, הסיכון פחת לרמת מינימום. | g
114 | 3 | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס בהיבט הטכני | 1 | 3 | 2021-Jul | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. הימנעות מאישור מימוש תהליכים שאינם SAP Standard ודורשים התאמות 2. אישור חריגים אצל פיקוד בכיר כולל הצגת משמעויות ודפ"א חלופית | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר והובלת מפקדים, הסיכון פחת לרמת מינימום. | g
115 | 3 | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס בהיבט האו"שי | 1 | 3 | 2021-Jul | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. הגדרת סבב אישורים למסמכי ה BP - אישור מנהלת מרה"ס למסמכים - תפעול ומערכות מידע. 2. מתן דגש להטמעת תחום האו"ש ברמת דרגי העבודה במסגרת פעילות מנהלת מרה"ס בציר ניהול השינוי | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום. | g
116 | 3 | פגיעה באיכות ובהתאמת התוצר לאור פערים בין צרכי משתמשי הקצה, האפיון ב BP והמימוש בפועל | 1 | 3 | 2021-Jul | 1. העדר שילוב כלל הגורמים הרלוונטים בתהליך העבודה הפרוייקטלי (ממשתמש הקצה דרך האמל"ח ועד המיישם). 2. מגבלת זמן וזמינות מומחי תוכן לא מאפשרים העמקה בשלבי התכנון והמימוש | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי - בוצע 2.שיתוף משתמשים ומשתמשים מובילים בתפיסת הפתרון ובתרשימי התהליכים - בוצע 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום. | g
117 | 9 | קושי במדידה של ביצועי הזכיין | 3 | 3 | 2021-Jul | 1. טשטוש גבולות בין עבודת הארגון לעבודת הזכיין 2. אי בהירות או שוני בהגדרת אופן מדידת פרמטרים המשמשים כקריטריונים להצלחה ומשמעותם 3. חוסר כלים המאפשרים הפרדת ביצועים בין הארגון לבין הזכיין |  | מוגדר ומנוהל במסגרת החוזה מול זכיין המרה"ס . דרישות רלוונטיות לניהול הנושא, במערכות המידע היעודיות והמנהלתיות, נכנסו למטריצת בקרת העקיבות בצד מערכות הזכיין ויקבלו מענה בשלב האפיון והפיתוח. | y
118 | 9 | חוסר תאום בין אילוצי הזמן של המרכזים ובין לוז הפרויקט (למשל: ניפוק מזון בחגים, השמדת תחמושת , חגים וכד') | 3 | 3 | 2021-Jul | 1. בניית לו"ז פרויקט ללא התחשבות באילוצים מבצעיים. 2. העברת ידע לא מלאה | תכנון וניהול לו"ז הפרויקט תוך התחשבות בגרף פעילות המרכזים |  | y
119 | 12 | חוסר התאמה בנתונים עקב פיצול מערכות - תהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית יפוצלו בין המערכת הארגונית ובין מערכות הזכיין, | 4 | 3 | 2021-Jul | "שפה שונה" - פער במושגים ודרישות עבודה הנהוגות בצה"ל למול פרשנות הזכיין | 1. אישור וחתימה על אפיון מפורט של תהליכי העבודה במרה"ס הכולל הגדרת מושגים ודרישות 2. אפיון מפורט של ממשקים יחד עם הזכיין כך שיתמכו בתהליכי העבודה קצה-לקצה, לרבות מסמך אפיון ממשק משותף. 3. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום 4. פיתוח פונקציות דמה (Stubs) כחלק מתהליך המימוש של המערכות האירגוניות | אנחנו בתהליך ליצירת השפה המשותפת דרך אינטגרציה של מטריצות בקרת העקיבות מזמין - זכיין. 13/07/2021: מתקיים תהליך של אפיון מפורט, עדיין יש לאפיין את סביבת האינטגרציה | y
120 | 9 | איטיות ועומס חריג במערכת לאחר העלייה לאוויר | 3 | 3 | 2021-Jul | 1. חוסר נסיון ופער ידע שיגרמו לפיתוח לא מיטבי 2. טרנזקציות מורכבות 3. מרכיבי מערכת/פיתוחים שיופעלו בתדירות גבוהה |  |  | y
121 | 9 | נפח אחסון לא תואם לדרישות המערכת | 3 | 3 | 2021-Jul | 1. עיכוב בביצוע ה-sizing, 2. בעיות תקציביות 3. עיכוב בהעמדת נפח אחסון לטובת הסבות ואחסון בסביבת ה-Prod באט"ל/בצבא |  |  | y
122 | 6 | עיכוב בסיכום תפיסת הפתרון ו/או מענה טכני ואו"שי שאינם מתאימים | 3 | 2 | 2021-Jul | 1. פערי ידע אצל בעלי התפקיד, אשר אחראים על גיבוש תהליכי העבודה ותפיסות הפתרון. 2. חוסר יכולת להגיע להסכמות/החלטה בין דפ"אות/אופן מימוש | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2. וידוא מחויבות בעלי עניין ודרגי מפקדים לתפיסת הפתרון ולאופן המימוש 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש 4. פגישות סדורות עם דרגי מפקדים כדי להבטיח מחויבות לפתרון ולזהות אי-התאמה בשלבים מוקדמים | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום. | g