## dev-compare
| RN | xRN | Start_Date | Finish_Date | sl-start | sl-finish | Duration | sl-duration | domain_id | process_id | rule | preds | diff_in_finish | diff_in_start
124 | 01.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.01 | 2021-07-28 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 2021-07-28 | 2021-09-09 | 34 | 29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 60,69 | 14.3333 | 0.33333
135 | 01.01.INT.02.02.03 | 01.01.INT.02 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-26 08:00 | 2021-09-29 | 2021-10-12 | 20.5 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 60,69 | 14.3333 | -9.625
146 | 01.01.INT.03.02.03 | 01.01.INT.03 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-02 08:00 | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 20.5 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -0.66667
157 | 01.01.INT.04.02.03 | 01.01.INT.33 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 21.5 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 157 | 14.3333 | -0.66667
168 | 01.01.INT.05.02.03 | 01.01.INT.14 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-10 08:00 | 2021-12-12 | 2021-12-27 | 22.63 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -2.6667
179 | 01.01.INT.06.02.03 | 01.01.INT.15 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-06 08:00 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | 15.38 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -0.66667
190 | 01.01.INT.07.02.03 | 01.01.INT.16 | 2022-01-19 16:00 | 2022-02-13 08:00 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -3.3333
201 | 01.01.INT.08.02.03 | 01.01.INT.18 | 2022-01-30 09:00 | 2022-03-01 08:00 | 2022-01-31 | 2022-02-15 | 22.5 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -0.625
212 | 01.01.INT.09.02.03 | 01.01.INT.19 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-09 08:00 | 2022-02-07 | 2022-02-23 | 23.5 | 13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -0.625
223 | 01.01.INT.10.02.03 | 01.01.INT.20 | 2022-02-23 16:00 | 2022-03-20 08:00 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -3.3333
234 | 01.01.INT.11.02.03 | 01.01.INT.21 | 2022-03-07 08:00 | 2022-04-14 08:00 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | 28.63 | 16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -0.66667
245 | 01.01.INT.12.02.03 | 01.01.INT.22 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-11 08:00 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 20.5 | 8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -0.66667
256 | 01.01.INT.13.02.03 | 01.01.INT.23 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-25 08:00 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 15.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -0.66667
267 | 01.01.INT.14.02.03 | 01.01.INT.24 | 2022-04-11 16:00 | 2022-05-22 08:00 | 2022-04-13 | 2022-05-08 | 28.75 | 11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -1.3333
279 | 01.01.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.01 | 2021-05-05 08:00 | 2021-07-06 08:00 | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 37.88 | 32 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 279 | 14.3333 | -0.66667
290 | 01.01.SAP.02.02.03 | 01.01.IMP.02 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 15.38 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 290 | 14.3333 | -0.66667
301 | 01.01.SAP.03.02.03 | 01.01.IMP.03 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-27 08:00 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 11.25 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 301 | 14.3333 | -0.66667
312 | 01.01.SAP.04.02.03 | 01.01.IMP.04 | 2021-10-12 16:00 | 2021-11-14 08:00 | 2021-10-14 | 2021-10-31 | 22.63 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 312 | 14.3333 | -1.3333
323 | 01.01.SAP.05.02.03 | 01.01.IMP.05 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 2021-10-20 | 2021-11-09 | 25.63 | 14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 323 | 14.3333 | -0.66667
334 | 01.01.SAP.06.02.03 | 01.01.SAP.29 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 22.5 | 11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 334 | 14.3333 | -0.66667
345 | 01.01.SAP.07.02.03 | 01.01.IMP.D1 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-09 08:00 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 12.25 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 345 | 14.3333 | -0.66667
356 | 01.01.SAP.08.02.03 | 01.01.IMP.07 | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-30 08:00 | 2021-11-25 | 2021-12-16 | 26.63 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 356 | 14.3333 | -0.66667
367 | 01.01.SAP.09.02.03 | 01.01.SAP.01 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-16 08:00 | 2022-01-02 | 2022-02-02 | 34.88 | 23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 367 | 14.3333 | -2.6667
378 | 01.01.SAP.10.02.03 | 01.01.IMP.08 | 2022-01-12 16:00 | 2022-02-06 08:00 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 378 | 14.3333 | -3.3333
389 | 01.01.SAP.11.02.03 | 01.01.IMP.09 | 2022-01-18 16:00 | 2022-02-06 08:00 | 2022-01-20 | 2022-01-23 | 12.38 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 389 | 14.3333 | -1.3333
400 | 01.01.SAP.12.02.03 | 01.01.IMP.10 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-10 08:00 | 2022-02-13 | 2022-02-24 | 20.5 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 400 | 14.3333 | -2.6667
411 | 01.01.SAP.13.02.03 | 01.01.IMP.11 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-14 08:00 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 20.5 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 411 | 14.3333 | -0.66667
422 | 01.01.SAP.14.02.03 | 01.01.IMP.12 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-13 08:00 | 2022-02-24 | 2022-02-27 | 12.38 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 422 | 14.3333 | -1.3333
433 | 01.01.SAP.15.02.03 | 01.01.IMP.13 | 2022-02-27 09:00 | 2022-03-21 08:00 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 433 | 14.3333 | -0.625
444 | 01.01.SAP.16.02.03 | 01.01.IMP.14 | 2022-02-28 08:00 | 2022-04-07 08:00 | 2022-03-01 | 2022-03-24 | 28.63 | 16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 444 | 14.3333 | -0.66667
455 | 01.01.SAP.17.02.03 | 01.01.SAP.03 | 2022-03-16 16:00 | 2022-04-10 08:00 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 455 | 14.3333 | -3.3333
466 | 01.01.SAP.18.02.03 | 01.01.SAP.04 | 2022-03-20 09:00 | 2022-04-11 08:00 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 466 | 14.3333 | -0.625
477 | 01.01.SAP.19.02.03 | 01.01.IMP.15 | 2022-03-20 16:00 | 2022-04-17 08:00 | 2022-03-22 | 2022-04-03 | 19.5 | 8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 477 | 14.3333 | -1.3333
488 | 01.01.SAP.20.02.03 | 01.01.SAP.05 | 2022-03-23 08:00 | 2022-04-21 08:00 | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 21.5 | 11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 488 | 14.3333 | -0.66667
499 | 01.01.SAP.21.02.03 | 01.01.IMP.16 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-09 08:00 | 2022-04-06 | 2022-04-25 | 24.63 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 499 | 14.3333 | -0.66667
510 | 01.01.SAP.22.02.03 | 01.01.IMP.17 | 2022-04-07 08:00 | 2022-05-12 08:00 | 2022-04-10 | 2022-04-28 | 25.63 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 510 | 14.3333 | -2.6667
521 | 01.01.SAP.23.02.03 | 01.01.SAP.07 | 2022-04-27 08:00 | 2022-05-30 08:00 | 2022-04-28 | 2022-05-16 | 23.63 | 11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 521 | 14.3333 | -0.66667
532 | 01.01.SAP.24.02.03 | 01.01.SAP.09 | 2022-05-05 08:00 | 2022-06-06 08:00 | 2022-05-08 | 2022-05-23 | 22.63 | 11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 532 | 14.3333 | -2.6667
543 | 01.01.SAP.25.02.03 | 01.01.SAP.10 | 2022-05-11 16:00 | 2022-06-05 08:00 | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 543 | 14.3333 | -3.3333
554 | 01.01.SAP.26.02.03 | 01.01.SAP.11 | 2022-05-15 08:00 | 2022-06-12 08:00 | 2022-05-16 | 2022-05-29 | 20.5 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 554 | 14.3333 | -0.66667
565 | 01.01.SAP.27.02.03 | 01.01.SAP.12 | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-16 08:00 | 2022-05-22 | 2022-06-02 | 20.5 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 565 | 14.3333 | -2.6667
576 | 01.01.SAP.28.02.03 | 01.01.SAP.13 | 2022-04-26 08:00 | 2022-05-18 08:00 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 576 | 14.3333 | -0.66667
610 | 01.02.INT.01.02.03 | 01.02.INT.01 | 2021-08-24 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 14.5 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 88,85 | 14.3333 | 0.33333
621 | 01.02.INT.02.02.03 | 01.02.INT.02 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.66667
632 | 01.02.INT.03.02.03 | 01.02.INT.04 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-08 08:00 | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 22.5 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.625
643 | 01.02.INT.04.02.03 | 01.02.INT.05 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-17 08:00 | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 23.5 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.66667
654 | 01.02.INT.05.02.03 | 01.02.INT.06 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-28 08:00 | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 23.63 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.66667
665 | 01.02.INT.06.02.03 | 01.02.WMS.05 | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-26 08:00 | 2022-03-29 | 2022-05-12 | 44 | 27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.66667
676 | 01.02.INT.07.02.03 | 01.02.WMS.06 | 2022-07-12 08:00 | 2022-08-10 08:00 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 21.5 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.66667
688 | 01.02.SAP.01.02.03 | 01.02.SAP.01 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 08:00 | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 24.75 | 17.2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 688 | 14.3333 | -2.6667
699 | 01.02.SAP.02.02.03 | 01.02.SAP.12 | 2021-08-29 08:00 | 2021-11-14 08:00 | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 44.25 | 33 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 699 | 14.3333 | -0.66667
710 | 01.02.SAP.03.02.03 | 01.02.SAP.02 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 24.63 | 13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 710 | 14.3333 | -0.66667
721 | 01.02.SAP.04.02.03 | 01.02.SAP.13 | 2021-11-10 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 52.38 | 35 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 721 | 14.3333 | -3.3333
732 | 01.02.SAP.05.02.03 | 01.02.INT.03 | 2021-12-20 08:00 | 2022-01-05 08:00 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 12.25 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 732 | 14.3333 | -0.66667
743 | 01.02.SAP.06.02.03 | 01.02.IMP.01 | 2021-12-19 16:00 | 2022-02-06 08:00 | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 34.88 | 23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 743 | 14.3333 | -1.3333
754 | 01.02.SAP.07.02.03 | 01.02.SAP.03 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-14 08:00 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 25.63 | 14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 754 | 14.3333 | -0.66667
765 | 01.02.SAP.08.02.03 | 01.02.IMP.02 | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-17 08:00 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 15.38 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 765 | 14.3333 | -2.6667
776 | 01.02.SAP.09.02.03 | 01.02.IMP.03 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 15.38 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 776 | 14.3333 | -0.66667
787 | 01.02.SAP.10.02.03 | 01.02.IMP.04 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-23 08:00 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 15.38 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 787 | 14.3333 | -0.66667
798 | 01.02.SAP.11.02.03 | 01.02.SAP.16 | 2022-03-13 09:00 | 2022-04-25 08:00 | 2022-03-14 | 2022-04-11 | 31.75 | 20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 798 | 14.3333 | -0.625
809 | 01.02.SAP.12.02.03 | 01.02.SAP.17 | 2022-04-28 08:00 | 2022-05-30 08:00 | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 22.63 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 809 | 14.3333 | -2.6667
820 | 01.02.SAP.13.02.03 | 01.02.SAP.07 | 2022-05-12 08:00 | 2022-05-31 08:00 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 820 | 14.3333 | -2.6667
831 | 01.02.SAP.14.02.03 | 01.02.SAP.08 | 2022-05-15 09:00 | 2022-06-01 08:00 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 831 | 14.3333 | -0.625
842 | 01.02.SAP.15.02.03 | 01.02.SAP.11 | 2022-05-16 08:00 | 2022-06-02 08:00 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 842 | 14.3333 | -0.66667
853 | 01.02.SAP.16.02.03 | 01.02.SAP.18 | 2022-05-17 08:00 | 2022-07-06 08:00 | 2022-05-18 | 2022-06-22 | 36.88 | 25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 853 | 14.3333 | -0.66667
864 | 01.02.SAP.17.02.03 | 01.02.SAP.19 | 2022-06-15 08:00 | 2022-08-04 08:00 | 2022-06-16 | 2022-07-21 | 36.88 | 26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 864 | 14.3333 | -0.66667
923 | 01.03.INT.01.02.03 | 01.03.INT.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 2021-07-04 | 2021-07-13 | 18.5 | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | INT | 923 | 14.3333 | -2.6667
935 | 01.03.SAP.01.02.03 | 01.03.IMP.01 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-02 08:00 | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 15.38 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | SAP | 935 | 14.3333 | -0.66667
946 | 01.03.SAP.02.02.03 | 01.03.IMP.03 | 2021-07-13 08:00 | 2021-08-03 08:00 | 2021-07-14 | 2021-07-20 | 15.38 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | SAP | 946 | 14.3333 | -0.66667
957 | 01.03.SAP.03.02.03 | 01.03.IMP.04 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | SAP | 957 | 14.3333 | -0.66667
990 | 01.04.SAP.01.02.03 | 01.04.IMP.01 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-23 08:00 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 9.13 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | SAP | 990 | 14.3333 | 0.33333
1001 | 01.04.SAP.02.02.03 | 01.04.IMP.02 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-25 08:00 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 8.13 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | SAP | 1001 | 14.3333 | 0.33333
1036 | 01.05.INT.01.02.03 | 01.05.INT.01 | 2021-07-14 16:00 | 2021-08-08 08:00 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 1036 | 14.3333 | -3.3333
1047 | 01.05.INT.02.02.03 | 01.05.INT.D1 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 1047 | 14.3333 | -0.66667
1058 | 01.05.INT.03.02.03 | 01.05.INT.D4 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-18 08:00 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 1058 | 14.3333 | -0.66667
1069 | 01.05.INT.04.02.03 | 01.05.INT.D6 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-23 08:00 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 1069 | 14.3333 | -0.625
1080 | 01.05.INT.05.02.03 | 01.05.INT.DA | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 1080 | 14.3333 | -0.66667
1091 | 01.05.INT.06.02.03 | 01.05.INT.DD | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 1091 | 14.3333 | -0.625
1102 | 01.05.INT.07.02.03 | 01.05.INT.DH | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 1102 | 14.3333 | -0.66667
1113 | 01.05.INT.08.02.03 | 01.05.INT.17 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 1113 | 14.3333 | -0.66667
1124 | 01.05.INT.09.02.03 | 01.05.INT.DN | 2021-08-11 16:00 | 2021-09-05 08:00 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 1124 | 14.3333 | -3.3333
1135 | 01.05.INT.10.02.03 | 01.05.INT.18 | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-08 08:00 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 13.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 1135 | 14.3333 | 0.33333
1146 | 01.05.INT.11.02.03 | 01.05.INT.DQ | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 13.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 1146 | 14.3333 | -0.66667
1158 | 01.05.SAP.01.02.03 | 01.05.IMP.01 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-05 08:00 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 15.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1158 | 14.3333 | -2.6667
1169 | 01.05.SAP.02.02.03 | 01.05.SAP.01 | 2021-07-18 09:00 | 2021-08-09 08:00 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1169 | 14.3333 | -0.625
1180 | 01.05.SAP.03.02.03 | 01.05.IMP.02 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1180 | 14.3333 | -0.66667
1191 | 01.05.SAP.04.02.03 | 01.05.IMP.03 | 2021-07-20 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1191 | 14.3333 | -0.66667
1202 | 01.05.SAP.05.02.03 | 01.05.SAP.D5 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-19 08:00 | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1202 | 14.3333 | -0.66667
1213 | 01.05.SAP.06.02.03 | 01.05.IMP.04 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1213 | 14.3333 | -3.3333
1224 | 01.05.SAP.07.02.03 | 01.05.SAP.DB | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1224 | 14.3333 | -0.66667
1235 | 01.05.SAP.08.02.03 | 01.05.IMP.DC | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-05 | 2021-08-12 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1235 | 14.3333 | -0.66667
1246 | 01.05.SAP.09.02.03 | 01.05.IMP.06 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-29 08:00 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1246 | 14.3333 | -3.3333
1257 | 01.05.SAP.10.02.03 | 01.05.IMP.DI | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1257 | 14.3333 | -0.66667
1268 | 01.05.SAP.11.02.03 | 01.05.SAP.DO | 2021-08-16 08:00 | 2021-09-06 08:00 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 15.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1268 | 14.3333 | 0.33333
1279 | 01.05.SAP.12.02.03 | 01.05.IMP.09 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-07 08:00 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 14.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1279 | 14.3333 | 0.33333
1290 | 01.05.SAP.13.02.03 | 01.05.WMS.07 | 2021-08-18 16:00 | 2021-09-12 08:00 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 13.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 1290 | 14.3333 | -3.3333
1327 | 01.06.INT.01.02.03 | 01.06.INT.01 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 20.5 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | INT | 1327 | 14.3333 | -0.66667
1338 | 01.06.INT.02.02.03 | 01.06.INT.03 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | INT | 68 | 14.3333 | -0.66667
1349 | 01.06.INT.03.02.03 | 01.06.INT.04 | 2021-08-19 08:00 | 2021-09-16 08:00 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 16.5 | 11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | INT | 68 | 14.3333 | 0.33333
1361 | 01.06.SAP.01.02.03 | 01.06.IMP.01 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-09 08:00 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 12.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 1361 | 14.3333 | -2.6667
1372 | 01.06.SAP.02.02.03 | 01.06.IMP.03 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 1372 | 14.3333 | -2.6667
1383 | 01.06.SAP.03.02.03 | 01.06.SAP.01 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 24.63 | 14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 1383 | 14.3333 | -0.66667
1394 | 01.06.SAP.04.02.03 | 01.06.SAP.02 | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-15 08:00 | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 15.38 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 1394 | 14.3333 | -0.66667
1405 | 01.06.SAP.05.02.03 | 01.06.SAP.03 | 2021-08-09 16:00 | 2021-09-05 08:00 | 2021-08-11 | 2021-08-22 | 18.5 | 8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 1405 | 14.3333 | -1.3333
1416 | 01.06.SAP.06.02.03 | 01.06.SAP.04 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-16 08:00 | 2021-08-22 | 2021-09-02 | 15.5 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 1416 | 14.3333 | 0.33333
1427 | 01.06.SAP.07.02.03 | 01.06.IMP.05 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 12.38 | 1.5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 1427 | 14.3333 | -2.6667
1438 | 01.06.SAP.08.02.03 | 01.06.SAP.05 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-05 08:00 | 2021-05-03 | 2021-08-22 | 83.88 | 79.13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 1438 | 14.3333 | 0.33333
1449 | 01.06.SAP.09.02.03 | 01.06.SAP.06 | 2021-07-22 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 2021-07-25 | 2021-08-26 | 32.88 | 24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 1449 | 14.3333 | -2.6667
1460 | 01.06.SAP.10.02.03 | 01.06.SAP.07 | 2021-08-18 16:00 | 2021-09-12 08:00 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 13.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 1460 | 14.3333 | -3.3333
1541 | 01.11.INT.01.02.03 | 01.11.INT.01 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | 9.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | INT | 1541 | 14.3333 | 0.33333
1552 | 01.11.INT.02.02.03 | 01.11.INT.02 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-26 08:00 | 2021-09-01 | 2021-09-12 | 8.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | INT | 1552 | 14.3333 | 0.33333
1563 | 01.11.INT.03.02.03 | 01.11.INT.03 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-27 08:00 | 2021-09-02 | 2021-09-13 | 7.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | INT | 1563 | 14.3333 | 0.33333
1574 | 01.11.INT.04.02.03 | 01.11.INT.04 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 6.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | INT | 1574 | 14.3333 | 0.33333
1585 | 01.11.INT.05.02.03 | 01.11.INT.05 | 2021-09-01 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 2021-09-05 | 2021-09-19 | 9.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | INT | 1585 | 14.3333 | -3.3333
1597 | 01.11.SAP.01.02.03 | 01.11.IMP.03 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-12 08:00 | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 24.5 | 13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 1597 | 14.3333 | -0.625
1608 | 01.11.SAP.02.02.03 | 01.11.SAP.06 | 2021-07-18 09:00 | 2021-08-11 08:00 | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 18.38 | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 1608 | 14.3333 | -0.625
1619 | 01.11.SAP.03.02.03 | 01.11.SAP.08 | 2021-07-20 16:00 | 2021-10-17 08:00 | 2021-07-22 | 2021-10-03 | 51.5 | 40 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 1619 | 14.3333 | -1.3333
1630 | 01.11.SAP.04.02.03 | 01.11.SAP.01 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 2021-08-26 | 2021-09-09 | 12.5 | 8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 1630 | 14.3333 | 0.33333
1641 | 01.11.SAP.05.02.03 | 01.11.IMP.05 | 2021-05-13 08:00 | 2021-08-23 08:00 | 2021-05-18 | 2021-08-09 | 66.63 | 60 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 1641 | 14.3333 | -4.6667
1652 | 01.11.SAP.06.02.03 | 01.11.IMP.07 | 2021-08-29 09:00 | 2021-09-13 08:00 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 8.25 | 0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 1652 | 14.3333 | -0.625
1663 | 01.11.SAP.07.02.03 | 01.11.SAP.03 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-14 08:00 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 20.5 | 16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 1663 | 14.3333 | 0.33333
1697 | 01.12.INT.01.02.03 | 01.12.INT.01 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 15.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | INT | 1697 | 14.3333 | -0.66667
1708 | 01.12.INT.02.02.03 | 01.12.INT.02 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-02 | 2022-02-08 | 15.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | INT | 1708 | 14.3333 | -0.66667
1719 | 01.12.INT.03.02.03 | 01.12.INT.03 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-23 08:00 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 15.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | INT | 1719 | 14.3333 | -0.66667
1730 | 01.12.INT.04.02.03 | 01.12.INT.04 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 15.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | INT | 1730 | 14.3333 | -2.6667
1742 | 01.12.SAP.01.02.03 | 01.12.IMP.01 | 2021-05-03 08:00 | 2021-05-27 08:00 | 2021-05-03 | 2021-05-13 | 12.13 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1742 | 14.3333 | 0.33333
1753 | 01.12.SAP.02.02.03 | 01.12.SAP.D1 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-13 17:00 | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 20.5 | 15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1753 | 14.7083 | 0.33333
1764 | 01.12.SAP.03.02.03 | 01.12.IMP.03 | 2021-05-20 08:00 | 2021-06-08 08:00 | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 8.25 | 3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1764 | 14.3333 | 0.33333
1775 | 01.12.SAP.04.02.03 | 01.12.IMP.09 | 2021-05-23 08:00 | 2021-06-09 08:00 | 2021-05-23 | 2021-05-26 | 8.25 | 2.5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1775 | 14.3333 | 0.33333
1786 | 01.12.SAP.05.02.03 | 01.12.IMP.04 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1786 | 14.3333 | -0.66667
1797 | 01.12.SAP.06.02.03 | 01.12.IMP.05 | 2021-05-23 08:00 | 2021-06-27 08:00 | 2021-05-23 | 2021-06-13 | 20.5 | 15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1797 | 14.3333 | 0.33333
1808 | 01.12.SAP.07.02.03 | 01.12.IMP.06 | 2021-05-20 08:00 | 2021-06-14 08:00 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 12.38 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1808 | 14.3333 | -9.6667
1819 | 01.12.SAP.08.02.03 | 01.12.SAP.03 | 2021-05-31 08:00 | 2021-07-04 08:00 | 2021-05-31 | 2021-06-20 | 24.5 | 15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1819 | 14.3333 | 0.33333
1830 | 01.12.SAP.09.02.03 | 01.12.SAP.04 | 2021-06-13 08:00 | 2021-07-11 08:00 | 2021-06-14 | 2021-06-27 | 20.5 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1830 | 14.3333 | -0.66667
1841 | 01.12.SAP.10.02.03 | 01.12.SAP.05 | 2021-06-21 08:00 | 2021-07-08 08:00 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1841 | 14.3333 | -0.66667
1852 | 01.12.SAP.11.02.03 | 01.12.IMP.07 | 2021-06-21 16:00 | 2021-07-11 08:00 | 2021-06-23 | 2021-06-27 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1852 | 14.3333 | -1.3333
1863 | 01.12.SAP.12.02.03 | 01.12.IMP.13 | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-12 08:00 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 1863 | 14.3333 | -0.66667
1897 | 01.14.SAP.01.02.03 | 01.14.SAP.02 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-17 15:00 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 11 | 0.29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 1897 | 14.625 | 0.33333
1908 | 01.14.SAP.02.02.03 | 01.14.SAP.15 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-18 15:00 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 12 | 1.43 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 1908 | 14.625 | 0.33333
1919 | 01.14.SAP.03.02.03 | 01.14.IMP.03 | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-21 08:00 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 11.25 | 0.71 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 1919 | 14.3333 | 0.33333
1930 | 01.14.SAP.04.02.03 | 01.14.SAP.08 | 2021-03-01 16:00 | 2021-03-21 08:00 | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 13.38 | 2.57 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 1930 | 14.3333 | -1.3333
1941 | 01.14.SAP.05.02.03 | 01.14.SAP.09 | 2021-03-07 08:00 | 2021-03-23 08:00 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 12.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 1941 | 14.3333 | 0.33333
1952 | 01.14.SAP.06.02.03 | 01.14.SAP.10 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-23 15:00 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 11 | 0.2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 1952 | 14.625 | 0.33333
1963 | 01.14.SAP.07.02.03 | 01.14.SAP.17 | 2021-04-19 08:00 | 2021-05-12 08:00 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 17.38 | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 1963 | 14.3333 | 0.33333
1974 | 01.14.SAP.08.02.03 | 01.14.SAP.20 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-23 15:00 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 11 | 0.2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 1974 | 14.625 | 0.33333
1985 | 01.14.SAP.09.02.03 | 01.14.SAP.16 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-19 08:00 | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 37.88 | 22.64 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 1985 | 14.3333 | 0.33333
2019 | 01.15.INT.01.02.03 | 01.15.SAP.10 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 15.38 | 4.5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | INT | 2019 | 14.3333 | -0.66667
2030 | 01.15.INT.02.02.03 | 01.15.SAP.03 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 21.5 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.625
2041 | 01.15.INT.03.02.03 | 01.15.WMS.06 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-08 08:00 | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 21.5 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.66667
2052 | 01.15.INT.04.02.03 | 01.15.SAP.04 | 2021-11-17 16:00 | 2021-12-26 08:00 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 26.75 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | INT | 2052 | 14.3333 | -3.3333
2064 | 01.15.SAP.01.02.03 | 01.15.IMP.01 | 2021-04-05 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 2021-04-05 | 2021-07-27 | 86 | 79.63 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2064 | 14.3333 | 0.33333
2075 | 01.15.SAP.02.02.03 | 01.15.SAP.01 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2075 | 14.3333 | -0.66667
2086 | 01.15.SAP.03.02.03 | 01.15.IMP.03 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 16.38 | 6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2086 | 14.3333 | -0.66667
2097 | 01.15.SAP.04.02.03 | 01.15.IMP.04 | 2021-04-25 08:00 | 2021-06-17 08:00 | 2021-04-25 | 2021-06-03 | 32.75 | 28.25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2097 | 14.3333 | 0.33333
2108 | 01.15.SAP.05.02.03 | 01.15.SAP.02 | 2021-05-31 16:00 | 2021-06-27 08:00 | 2021-06-02 | 2021-06-13 | 18.5 | 7.5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2108 | 14.3333 | -1.3333
2143 | 01.16.INT.01.02.03 | 01.16.SAP.11 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.66667
2154 | 01.16.INT.02.02.03 | 01.16.WMS.01 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-02 08:00 | 2021-11-11 | 2021-11-18 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.66667
2165 | 01.16.INT.03.02.03 | 01.16.WMS.02 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-16 08:00 | 2021-11-15 | 2022-01-02 | 46.13 | 29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.66667
2176 | 01.16.INT.04.02.03 | 01.16.INT.05 | 2021-12-05 16:00 | 2022-01-30 08:00 | 2021-12-07 | 2022-01-16 | 40 | 29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 88,85 | 14.3333 | -1.3333
2188 | 01.16.SAP.01.02.03 | 01.16.SAP.01 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-28 08:00 | 2021-08-22 | 2021-10-14 | 39.13 | 28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2188 | 14.3333 | -2.6667
2199 | 01.16.SAP.02.02.03 | 01.16.IMP.01 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-25 08:00 | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 26.88 | 15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2199 | 14.3333 | -0.66667
2210 | 01.16.SAP.03.02.03 | 01.16.SAP.02 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-25 08:00 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2210 | 14.3333 | -0.66667
2221 | 01.16.SAP.04.02.03 | 01.16.IMP.02 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-26 08:00 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2221 | 14.3333 | -2.6667
2232 | 01.16.SAP.05.02.03 | 01.16.IMP.03 | 2021-10-10 09:00 | 2021-10-27 08:00 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2232 | 14.3333 | -0.625
2243 | 01.16.SAP.06.02.03 | 01.16.SAP.03 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-28 08:00 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2243 | 14.3333 | -0.66667
2254 | 01.16.SAP.07.02.03 | 01.16.SAP.04 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-17 08:00 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 26.63 | 16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2254 | 14.3333 | -0.66667
2265 | 01.16.SAP.08.02.03 | 01.16.SAP.05 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2265 | 14.3333 | -0.625
2276 | 01.16.SAP.09.02.03 | 01.16.SAP.06 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2276 | 14.3333 | -0.66667
2287 | 01.16.SAP.10.02.03 | 01.16.SAP.07 | 2021-11-01 16:00 | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2287 | 14.3333 | -1.3333
2298 | 01.16.SAP.11.02.03 | 01.16.SAP.08 | 2021-11-03 16:00 | 2021-11-28 08:00 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2298 | 14.3333 | -3.3333
2309 | 01.16.SAP.12.02.03 | 01.16.SAP.09 | 2021-11-07 09:00 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2309 | 14.3333 | -0.625
2320 | 01.16.SAP.13.02.03 | 01.16.SAP.10 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 16.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2320 | 14.3333 | -0.66667
2331 | 01.16.SAP.14.02.03 | 01.16.INT.02 | 2021-11-10 16:00 | 2021-12-05 08:00 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2331 | 14.3333 | -3.3333
2365 | 01.17.INT.01.02.03 | 01.17.INT.01 | 2021-11-24 16:00 | 2022-01-16 08:00 | 2021-11-28 | 2022-01-02 | 37 | 20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | INT | 88,85 | 14.3333 | -3.3333
2376 | 01.17.INT.02.02.03 | 01.17.INT.03 | 2021-12-29 16:00 | 2022-02-13 08:00 | 2022-01-02 | 2022-01-30 | 31.88 | 20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | INT | 88,85 | 14.3333 | -3.3333
2388 | 01.17.SAP.01.02.03 | 01.17.SAP.01 | 2021-07-15 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 43.25 | 41 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2388 | 14.3333 | 0.33333
2399 | 01.17.SAP.02.02.03 | 01.17.IMP.01 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-13 08:00 | 2021-09-14 | 2021-09-29 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2399 | 14.3333 | -0.66667
2410 | 01.17.SAP.03.02.03 | 01.17.IMP.02 | 2021-09-14 08:00 | 2021-11-01 08:00 | 2021-09-19 | 2021-10-18 | 25.75 | 15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2410 | 14.3333 | -4.6667
2421 | 01.17.SAP.04.02.03 | 01.17.SAP.02 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-17 08:00 | 2021-10-10 | 2021-11-03 | 29.75 | 19 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2421 | 14.3333 | -2.6667
2432 | 01.17.SAP.05.02.03 | 01.17.IMP.03 | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-02 08:00 | 2021-10-17 | 2021-10-19 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2432 | 14.3333 | -2.6667
2443 | 01.17.SAP.06.02.03 | 01.17.IMP.04 | 2021-10-13 16:00 | 2021-11-07 08:00 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 16.5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2443 | 14.3333 | -3.3333
2454 | 01.17.SAP.07.02.03 | 01.17.IMP.05 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-04 08:00 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2454 | 14.3333 | -0.66667
2465 | 01.17.SAP.08.02.03 | 01.17.IMP.06 | 2021-10-18 16:00 | 2021-11-21 08:00 | 2021-10-20 | 2021-11-07 | 23.63 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2465 | 14.3333 | -1.3333
2476 | 01.17.SAP.09.02.03 | 01.17.SAP.07 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 12.38 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2476 | 14.3333 | -2.6667
2487 | 01.17.SAP.10.02.03 | 01.17.SAP.04 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2487 | 14.3333 | -2.6667
2498 | 01.17.SAP.11.02.03 | 01.17.SAP.05 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 17.5 | 6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2498 | 14.3333 | -2.6667
2509 | 01.17.SAP.12.02.03 | 01.17.SAP.06 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 15.38 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2509 | 14.3333 | -0.66667
2520 | 01.17.SAP.13.02.03 | 01.17.SAP.08 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-14 | 2021-11-17 | 14.38 | 3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2520 | 14.3333 | -2.6667
2531 | 01.17.SAP.14.02.03 | 01.17.IMP.07 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-05 08:00 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 15.38 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2531 | 14.3333 | -0.66667
2542 | 01.17.SAP.15.02.03 | 01.17.IMP.08 | 2021-11-14 16:00 | 2021-12-05 08:00 | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 14.38 | 3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2542 | 14.3333 | -1.3333
2553 | 01.17.SAP.16.02.03 | 01.17.SAP.09 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-23 08:00 | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 27.63 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2553 | 14.3333 | -0.66667
2587 | 01.18.INT.01.02.03 | 01.18.INT.01 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.66667
2598 | 01.18.INT.02.02.03 | 01.18.INT.02 | 2021-08-02 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-04 | 2021-08-08 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 88,85 | 14.3333 | -1.3333
2609 | 01.18.INT.03.02.03 | 01.18.INT.03 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 88,85 | 14.3333 | -2.6667
2620 | 01.18.INT.04.02.03 | 01.18.INT.04 | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.625
2631 | 01.18.INT.05.02.03 | 01.18.INT.05 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 88,85 | 14.3333 | -0.66667
2642 | 01.18.INT.06.02.03 | 01.18.INT.06 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 2021-08-15 | 2021-08-17 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 88,85 | 14.3333 | -2.6667
2653 | 01.18.INT.07.02.03 | 01.18.WMS.12 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-14 08:00 | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 10.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 88,85 | 14.3333 | -2.6667
2665 | 01.18.SAP.01.02.03 | 01.18.SAP.01 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 13.38 | 3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2665 | 14.3333 | -2.6667
2676 | 01.18.SAP.02.02.03 | 01.18.WMS.01 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-18 08:00 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2676 | 14.3333 | -0.625
2687 | 01.18.SAP.03.02.03 | 01.18.WMS.02 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-23 08:00 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2687 | 14.3333 | -0.66667
2698 | 01.18.SAP.04.02.03 | 01.18.WMS.03 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2698 | 14.3333 | -0.66667
2709 | 01.18.SAP.05.02.03 | 01.18.WMS.04 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-29 08:00 | 2021-08-11 | 2021-08-15 | 13.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2709 | 14.3333 | -1.3333
2720 | 01.18.SAP.06.02.03 | 01.18.WMS.05 | 2021-08-15 09:00 | 2021-09-01 08:00 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 13.25 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2720 | 14.3333 | -0.625
2731 | 01.18.SAP.07.02.03 | 01.18.WMS.06 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-07 08:00 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 14.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2731 | 14.3333 | 0.33333
2742 | 01.18.SAP.08.02.03 | 01.18.WMS.07 | 2021-08-22 09:00 | 2021-09-13 08:00 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 13.38 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2742 | 14.3333 | -0.625
2753 | 01.18.SAP.09.02.03 | 01.18.WMS.08 | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-13 08:00 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 10.38 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2753 | 14.3333 | -0.66667
2830 | 02.02.INT.01.02.03 | 02.02.INT.01 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 2021-08-03 | 2021-08-26 | 25.63 | 17 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -0.66667
2841 | 02.02.INT.02.02.03 | 02.02.INT.02 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 15.38 | 4 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -0.66667
2852 | 02.02.INT.03.02.03 | 02.02.INT.03 | 2021-08-09 16:00 | 2021-11-07 08:00 | 2021-08-11 | 2021-10-24 | 52.5 | 41 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -1.3333
2863 | 02.02.INT.04.02.03 | 02.02.INT.04 | 2021-08-31 08:00 | 2021-11-16 08:00 | 2021-09-01 | 2021-11-02 | 44.25 | 33 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -0.66667
2874 | 02.02.INT.05.02.03 | 02.02.INT.05 | 2021-09-12 09:00 | 2021-11-16 08:00 | 2021-09-13 | 2021-11-02 | 39 | 28 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -0.625
2885 | 02.02.INT.06.02.03 | 02.02.INT.06 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-11 08:00 | 2021-10-07 | 2021-10-28 | 26.63 | 15 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -0.66667
2896 | 02.02.INT.07.02.03 | 02.02.INT.07 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-15 08:00 | 2021-10-14 | 2021-11-01 | 23.63 | 12 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -0.66667
2907 | 02.02.INT.08.02.03 | 02.02.INT.09 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-18 08:00 | 2021-10-27 | 2021-11-04 | 17.38 | 6 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -0.66667
2918 | 02.02.INT.09.02.03 | 02.02.INT.10 | 2021-10-27 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 2021-10-28 | 2021-11-17 | 25.63 | 14 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -0.66667
2929 | 02.02.INT.10.02.03 | 02.02.INT.11 | 2021-10-27 16:00 | 2021-12-05 08:00 | 2021-10-31 | 2021-11-21 | 26.75 | 15 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -3.3333
2940 | 02.02.INT.11.02.03 | 02.02.INT.14 | 2021-11-07 16:00 | 2021-12-26 08:00 | 2021-11-09 | 2021-12-12 | 34.88 | 18 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -1.3333
2951 | 02.02.INT.12.02.03 | 02.02.INT.15 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-09 08:00 | 2021-11-21 | 2021-11-25 | 15.38 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -2.6667
2962 | 02.02.INT.13.02.03 | 02.02.INT.12 | 2021-11-22 08:00 | 2022-01-03 08:00 | 2021-11-23 | 2021-12-20 | 30.75 | 14 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 76,77 | 14.3333 | -0.66667
2974 | 02.02.SAP.01.02.03 | 02.02.IMP.01 | 2021-04-28 08:00 | 2021-08-08 08:00 | 2021-04-28 | 2021-07-25 | 66.5 | 62 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2974 | 14.3333 | 0.33333
2985 | 02.02.SAP.02.02.03 | 02.02.IMP.02 | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-27 08:00 | 2021-07-25 | 2021-10-13 | 58.63 | 47 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2985 | 14.3333 | -2.6667
2996 | 02.02.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.01 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-01 | 2021-08-11 | 19.5 | 9 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2996 | 14.3333 | -2.6667
3007 | 02.02.SAP.04.02.03 | 02.02.SAP.02 | 2022-01-09 09:00 | 2022-03-02 08:00 | 2022-01-10 | 2022-02-16 | 38.88 | 28 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 3007 | 14.3333 | -0.625
3018 | 02.02.SAP.05.02.03 | 02.02.SAP.04 | 2022-01-26 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 2022-01-27 | 2022-02-10 | 21.5 | 11 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 3018 | 14.3333 | -0.66667
3029 | 02.02.SAP.06.02.03 | 02.02.SAP.05 | 2022-02-02 08:00 | 2022-04-04 08:00 | 2022-02-03 | 2022-03-21 | 44.13 | 32 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 3029 | 14.3333 | -0.66667
3040 | 02.02.SAP.07.02.03 | 02.02.SAP.06 | 2021-12-07 08:00 | 2022-01-11 08:00 | 2021-12-08 | 2021-12-28 | 25.63 | 14 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 3040 | 14.3333 | -0.66667
3051 | 02.02.SAP.08.02.03 | 02.02.SAP.07 | 2022-03-06 08:00 | 2022-04-10 08:00 | 2022-03-07 | 2022-03-27 | 25.63 | 14 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 3051 | 14.3333 | -0.66667
3062 | 02.02.SAP.09.02.03 | 02.02.SAP.08 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 21.5 | 10 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 3062 | 14.3333 | -0.66667
3073 | 02.02.SAP.10.02.03 | 02.02.SAP.09 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-23 08:00 | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 27.63 | 10 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 3073 | 14.3333 | -0.66667
3084 | 02.02.SAP.11.02.03 | 02.02.SAP.10 | 2021-12-08 08:00 | 2022-01-06 08:00 | 2021-12-09 | 2021-12-23 | 21.5 | 10 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 3084 | 14.3333 | -0.66667
3095 | 02.02.SAP.12.02.03 | 02.02.SAP.11 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-31 08:00 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 25.63 | 14 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 3095 | 14.3333 | -0.66667
3106 | 02.02.SAP.13.02.03 | 02.02.SAP.12 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-27 08:00 | 2022-01-06 | 2022-01-13 | 16.38 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 3106 | 14.3333 | -0.66667
3117 | 02.02.SAP.14.02.03 | 02.02.SAP.13 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-05 08:00 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 16.38 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 3117 | 14.3333 | -0.66667
3174 | 02.06.INT.01.02.03 | 02.06.INT.01 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-17 08:00 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 26.63 | 15 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -0.66667
3185 | 02.06.INT.02.02.03 | 02.06.INT.02 | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 2021-06-09 | 2021-08-17 | 61.5 | 50 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | INT | 66,61,62,70 | 14.3333 | -0.66667
3197 | 02.06.SAP.01.02.03 | 02.06.IMP.01 | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-15 08:00 | 2021-05-02 | 2021-06-01 | 25.63 | 21 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 3197 | 14.3333 | 0.33333
3208 | 02.06.SAP.02.02.03 | 02.06.IMP.02 | 2021-05-30 16:00 | 2021-06-20 08:00 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 14.38 | 3 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 3208 | 14.3333 | -1.3333
3219 | 02.06.SAP.03.02.03 | 02.06.SAP.04 | 2021-06-03 08:00 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-06 | 2021-06-16 | 19.5 | 8 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 3219 | 14.3333 | -2.6667
3230 | 02.06.SAP.04.02.03 | 02.06.SAP.08 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 16.38 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 3230 | 14.3333 | -0.66667
3241 | 02.06.SAP.05.02.03 | 02.06.SAP.09 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-16 08:00 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 16.38 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 3241 | 14.3333 | -0.625
3279 | 02.08.INT.01.02.03 | 02.08.INT.03 | 2021-09-12 16:00 | 2021-10-31 08:00 | 2021-09-14 | 2021-10-17 | 25.75 | 14 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 80 | 14.3333 | -1.3333
3290 | 02.08.INT.02.02.03 | 02.08.INT.04 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-31 08:00 | 2021-10-05 | 2021-10-17 | 19.5 | 8 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 80 | 14.3333 | -1.3333
3301 | 02.08.INT.03.02.03 | 02.08.INT.D2 | 2021-10-24 09:00 | 2021-11-11 08:00 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 14.25 | 4 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 80 | 14.3333 | -0.625
3312 | 02.08.INT.04.02.03 | 02.08.INT.D7 | 2021-10-25 16:00 | 2021-11-28 08:00 | 2021-10-27 | 2021-11-14 | 23.63 | 13 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 80 | 14.3333 | -1.3333
3323 | 02.08.INT.05.02.03 | 02.08.INT.D9 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 21.5 | 10 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 80 | 14.3333 | -0.66667
3334 | 02.08.INT.06.02.03 | 02.08.INT.DA | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 14.38 | 3 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 80 | 14.3333 | -0.66667
3345 | 02.08.INT.07.02.03 | 02.08.INT.DC | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-22 08:00 | 2021-11-11 | 2021-12-08 | 30.75 | 13 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 80 | 14.3333 | -0.66667
3357 | 02.08.SAP.01.02.03 | 02.08.SAP.01 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-05 08:00 | 2021-07-01 | 2021-07-22 | 26.63 | 16 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 3357 | 14.3333 | -0.66667
3368 | 02.08.SAP.02.02.03 | 02.08.SAP.02 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 2021-07-13 | 2021-07-28 | 22.5 | 11 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 3368 | 14.3333 | -0.66667
3379 | 02.08.SAP.03.02.03 | 02.08.SAP.03 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-14 08:00 | 2021-08-08 | 2021-08-31 | 25.75 | 18 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 3379 | 14.3333 | -2.6667
3390 | 02.08.SAP.04.02.03 | 02.08.SAP.04 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 2021-08-22 | 2021-09-09 | 16.63 | 12 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 3390 | 14.3333 | 0.33333
3401 | 02.08.SAP.05.02.03 | 02.08.SAP.05 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-21 08:00 | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 28.88 | 18 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 3401 | 14.3333 | -2.6667
3412 | 02.08.SAP.06.02.03 | 02.08.SAP.08 | 2021-10-10 09:00 | 2021-11-08 08:00 | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 21.5 | 11 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 3412 | 14.3333 | -0.625
3423 | 02.08.SAP.07.02.03 | 02.08.SAP.D3 | 2021-10-17 09:00 | 2021-11-16 08:00 | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 22.5 | 12 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 3423 | 14.3333 | -0.625
3458 | 02.11.INT.01.02.03 | 02.11.INT.01 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 16.5 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | INT | 66 | 14.3333 | -3.3333
3470 | 02.11.SAP.01.02.03 | 02.11.IMP.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 2021-07-04 | 2021-07-28 | 29.75 | 19 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | SAP | 3470 | 14.3333 | -2.6667
3481 | 02.11.SAP.02.02.03 | 02.11.IMP.02 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 13.38 | 2 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | SAP | 3481 | 14.3333 | -2.6667
3492 | 02.11.SAP.03.02.03 | 02.11.SAP.05 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-16 08:00 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 16.38 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | SAP | 3492 | 14.3333 | -0.625
3503 | 02.11.SAP.04.02.03 | 02.11.SAP.06 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-24 08:00 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 22.5 | 11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | SAP | 3503 | 14.3333 | -0.625
3562 | 02.12.INT.01.02.03 | 02.12.INT.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-03 08:00 | 2021-07-04 | 2021-07-20 | 23.63 | 13 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 88,85,66 | 14.3333 | -2.6667
3573 | 02.12.INT.02.02.03 | 02.12.INT.02 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-09 08:00 | 2021-07-07 | 2021-07-26 | 24.63 | 13 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 88,85,66 | 14.3333 | -0.66667
3584 | 02.12.INT.03.02.03 | 02.12.INT.03 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 2021-07-13 | 2021-08-10 | 31.75 | 20 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 88,85,66 | 14.3333 | -0.66667
3595 | 02.12.INT.04.02.03 | 01.06.INT.05 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-06 08:00 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 23.63 | 14 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 88,85,66 | 14.3333 | 0.33333
3606 | 02.12.INT.05.02.03 | 02.12.INT.05 | 2021-08-22 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 2021-08-24 | 2021-09-19 | 17.63 | 14 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 88,85,66 | 14.3333 | -1.3333
3617 | 02.12.INT.06.02.03 | 02.12.INT.06 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-18 08:00 | 2021-09-19 | 2021-10-04 | 15.5 | 4 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 88,85,66 | 14.3333 | -4.6667
3628 | 02.12.INT.07.02.03 | 02.12.INT.07 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 08:00 | 2021-10-03 | 2021-10-20 | 24.63 | 13 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 88,85,66 | 14.3333 | -2.6667
3640 | 02.12.SAP.01.02.03 | 02.12.SAP.12 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-19 08:00 | 2021-09-29 | 2021-10-05 | 15.38 | 4 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 3640 | 14.3333 | -9.625
3651 | 02.12.SAP.02.02.03 | 02.12.SAP.11 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-20 08:00 | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 15.38 | 4 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 3651 | 14.3333 | -0.66667
3662 | 02.12.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.03 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 2021-10-20 | 2021-11-16 | 30.75 | 20 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 3662 | 14.3333 | -0.66667
3673 | 02.12.SAP.04.02.03 | 02.12.SAP.16 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-04 08:00 | 2021-10-03 | 2021-10-21 | 25.63 | 14 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 3673 | 14.3333 | -2.6667
3684 | 02.12.SAP.05.02.03 | 02.12.SAP.13 | 2021-10-05 16:00 | 2021-10-24 08:00 | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 12.38 | 1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 3684 | 14.3333 | -1.3333
3695 | 02.12.SAP.06.02.03 | 02.12.SAP.14 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-11 08:00 | 2021-10-10 | 2021-10-28 | 25.63 | 15 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 3695 | 14.3333 | -2.6667
3706 | 02.12.SAP.07.02.03 | 02.12.SAP.15 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 2021-10-31 | 2021-11-11 | 20.5 | 10 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 3706 | 14.3333 | -2.6667
3717 | 02.12.SAP.08.02.03 | 02.12.SAP.17 | 2021-12-21 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 2021-12-23 | 2022-01-09 | 22.63 | 12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 3717 | 14.3333 | -1.3333
3751 | 02.13.INT.01.02.03 | 02.13.INT.01 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 15.38 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | INT | 3751 | 14.3333 | -0.66667
3762 | 02.13.INT.02.02.03 | 02.13.INT.02 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-02 | 2022-02-08 | 15.38 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | INT | 3762 | 14.3333 | -0.66667
3774 | 02.13.SAP.01.02.03 | 02.13.SAP.01 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-11 08:00 | 2021-07-12 | 2021-07-28 | 23.5 | 12 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 3774 | 14.3333 | -0.625
3785 | 02.13.SAP.02.02.03 | 02.13.SAP.04 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 18.38 | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 3785 | 14.3333 | -0.66667
3796 | 02.13.SAP.03.02.03 | 02.13.SAP.06 | 2021-04-20 08:00 | 2021-07-29 08:00 | 2021-04-20 | 2021-07-15 | 66.5 | 62 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 3796 | 14.3333 | 0.33333
3807 | 02.13.SAP.04.02.03 | 02.13.SAP.07 | 2021-06-22 08:00 | 2021-07-13 08:00 | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 15.38 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 3807 | 14.3333 | -0.66667
3818 | 02.13.SAP.05.02.03 | 02.13.SAP.08 | 2021-06-27 09:00 | 2021-07-19 08:00 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 16.38 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 3818 | 14.3333 | -0.625
3829 | 02.13.SAP.06.02.03 | 02.13.SAP.09 | 2021-06-30 16:00 | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 16.5 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 3829 | 14.3333 | -3.3333
3840 | 02.13.SAP.07.02.03 | 02.13.SAP.10 | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-29 08:00 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 16.38 | 5 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 3840 | 14.3333 | -0.66667
3876 | 02.18.INT.01.02.03 | 02.18.INT.01 | 2022-01-03 08:00 | 2022-04-06 08:00 | 2022-01-04 | 2022-03-23 | 68.63 | 57 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | INT | 76,68,77 | 14.3333 | -0.66667
3887 | 02.18.INT.02.02.03 | 02.18.INT.02 | 2022-02-01 08:00 | 2022-03-17 08:00 | 2022-02-02 | 2022-03-03 | 32.75 | 22 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | INT | 76,68,77 | 14.3333 | -0.66667
3898 | 02.18.INT.03.02.03 | 02.18.INT.03 | 2022-02-14 16:00 | 2022-04-03 08:00 | 2022-02-16 | 2022-03-20 | 33.88 | 22 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | INT | 76,68,77 | 14.3333 | -1.3333
3909 | 02.18.INT.04.02.03 | 02.18.INT.04 | 2022-02-28 16:00 | 2022-04-17 08:00 | 2022-03-02 | 2022-04-03 | 33.88 | 22 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | INT | 76,68,77 | 14.3333 | -1.3333
3920 | 02.18.INT.05.02.03 | 02.18.INT.06 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-26 08:00 | 2022-03-15 | 2022-04-12 | 31.75 | 19 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | INT | 76,68,77 | 14.3333 | -0.66667
3932 | 02.18.SAP.01.02.03 | 02.18.SAP.01 | 2021-08-30 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 2021-09-01 | 2021-09-19 | 11.5 | 8 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 3932 | 14.3333 | -1.3333
3943 | 02.18.SAP.02.02.03 | 02.18.SAP.02 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 6.38 | 4 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 3943 | 14.3333 | 0.33333
3954 | 02.18.SAP.03.02.03 | 02.18.SAP.03 | 2021-09-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 50.38 | 39 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 3954 | 14.3333 | -2.6667
3965 | 02.18.SAP.04.02.03 | 02.18.SAP.04 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 36.88 | 19 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 3965 | 14.3333 | -0.66667
3976 | 02.18.SAP.05.02.03 | 02.18.SAP.05 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 15.38 | 4 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 3976 | 14.3333 | -0.66667
3987 | 02.18.SAP.06.02.03 | 02.18.SAP.06 | 2021-12-12 09:00 | 2022-01-17 08:00 | 2021-12-13 | 2022-01-03 | 26.63 | 16 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 3987 | 14.3333 | -0.625
3998 | 02.18.SAP.07.02.03 | 02.18.SAP.07 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-25 08:00 | 2021-12-29 | 2022-01-11 | 20.5 | 10 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 3998 | 14.3333 | -0.66667
4055 | 02.23.SAP.01.02.03 | 02.23.SAP.02 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-04 | 2021-07-12 | 17.5 | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | SAP | 4055 | 14.3333 | -2.6667
4066 | 02.23.SAP.02.02.03 | 02.23.SAP.04 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-30 08:00 | 2021-07-12 | 2021-08-16 | 36.88 | 25 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | SAP | 4066 | 14.3333 | -0.625
4102 | 02.24.INT.01.02.03 | 02.24.INT.01 | 2021-06-27 09:00 | 2021-09-01 08:00 | 2021-06-28 | 2021-08-18 | 49.13 | 38 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | INT | 76,68,77 | 14.3333 | -0.625
4113 | 02.24.INT.02.02.03 | 02.24.INT.02 | 2021-07-13 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 2021-07-14 | 2021-08-18 | 36.88 | 26 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | INT | 76,68,77 | 14.3333 | -0.66667
4125 | 02.24.SAP.01.02.03 | 02.24.SAP.01 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-24 08:00 | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 13.25 | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 4125 | 14.3333 | 0.33333
4136 | 02.24.SAP.02.02.03 | 02.24.SAP.02 | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-29 08:00 | 2021-05-11 | 2021-06-15 | 28.63 | 24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 4136 | 14.3333 | 0.33333
4147 | 02.24.SAP.03.02.03 | 02.24.SAP.03 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-20 08:00 | 2021-06-15 | 2021-07-06 | 26.63 | 15 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 4147 | 14.3333 | -0.66667