## raw-gantt-data
| RN | xRN | domain_id | process_id | parent | Start_Date | Finish_Date | row_type | m_task | publish | month | pc | Name
107 | 01.01.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-17 14:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט
112 | 01.01.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה
123 | 01.01.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
124 | 01.01.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-07-28 08:00 | 2021-09-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
125 | 01.01.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
127 | 01.01.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
128 | 01.01.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
129 | 01.01.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.01 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
134 | 01.01.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
135 | 01.01.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
136 | 01.01.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
138 | 01.01.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-12-13 09:00 | 2021-12-26 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
139 | 01.01.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2021-12-26 16:00 | 2022-01-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
140 | 01.01.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.02 | 2022-01-02 15:00 | 2022-01-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
145 | 01.01.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
146 | 01.01.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
147 | 01.01.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-06 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
149 | 01.01.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2021-12-20 09:00 | 2022-01-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
150 | 01.01.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2022-01-02 16:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
151 | 01.01.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.03 | 2022-01-09 15:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
156 | 01.01.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
157 | 01.01.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
158 | 01.01.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
160 | 01.01.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
161 | 01.01.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
162 | 01.01.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.04 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
167 | 01.01.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
168 | 01.01.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
169 | 01.01.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-13 12:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
171 | 01.01.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2022-02-27 10:00 | 2022-03-10 17:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
172 | 01.01.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2022-03-13 08:00 | 2022-03-17 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
173 | 01.01.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.05 | 2022-03-17 16:00 | 2022-03-17 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
178 | 01.01.INT.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
179 | 01.01.INT.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
180 | 01.01.INT.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-10 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
182 | 01.01.INT.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-03-24 09:00 | 2022-04-06 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
183 | 01.01.INT.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
184 | 01.01.INT.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.06 | 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
189 | 01.01.INT.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
190 | 01.01.INT.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2022-01-19 16:00 | 2022-02-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
191 | 01.01.INT.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2022-02-13 08:00 | 2022-03-17 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
193 | 01.01.INT.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2022-03-31 09:00 | 2022-04-13 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
194 | 01.01.INT.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2022-04-13 16:00 | 2022-04-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
195 | 01.01.INT.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.07 | 2022-04-20 15:00 | 2022-04-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
200 | 01.01.INT.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
201 | 01.01.INT.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-01-30 09:00 | 2022-03-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
202 | 01.01.INT.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-03-01 08:00 | 2022-04-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
204 | 01.01.INT.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-04-18 09:00 | 2022-05-01 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
205 | 01.01.INT.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-05-01 16:00 | 2022-05-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
206 | 01.01.INT.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.08 | 2022-05-08 15:00 | 2022-05-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
211 | 01.01.INT.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
212 | 01.01.INT.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
213 | 01.01.INT.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-03-09 08:00 | 2022-04-12 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
215 | 01.01.INT.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-04-26 09:00 | 2022-05-09 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
216 | 01.01.INT.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-05-09 16:00 | 2022-05-16 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
217 | 01.01.INT.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.09 | 2022-05-16 15:00 | 2022-05-16 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
222 | 01.01.INT.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
223 | 01.01.INT.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-02-23 16:00 | 2022-03-20 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
224 | 01.01.INT.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-03-20 08:00 | 2022-04-21 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
226 | 01.01.INT.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-05-05 09:00 | 2022-05-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
227 | 01.01.INT.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-05-18 16:00 | 2022-05-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
228 | 01.01.INT.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.10 | 2022-05-25 15:00 | 2022-05-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
233 | 01.01.INT.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
234 | 01.01.INT.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-03-07 08:00 | 2022-04-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
235 | 01.01.INT.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-04-14 08:00 | 2022-05-18 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
237 | 01.01.INT.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-14 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
238 | 01.01.INT.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-06-14 16:00 | 2022-06-21 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
239 | 01.01.INT.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.11 | 2022-06-21 15:00 | 2022-06-21 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
244 | 01.01.INT.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
245 | 01.01.INT.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
246 | 01.01.INT.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-04-11 08:00 | 2022-05-15 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
248 | 01.01.INT.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-05-29 10:00 | 2022-06-09 17:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
249 | 01.01.INT.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-06-12 08:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
250 | 01.01.INT.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.12 | 2022-06-16 16:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
255 | 01.01.INT.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
256 | 01.01.INT.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
257 | 01.01.INT.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-04-25 08:00 | 2022-05-29 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
259 | 01.01.INT.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-06-12 10:00 | 2022-06-23 17:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
260 | 01.01.INT.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-06-26 08:00 | 2022-06-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
261 | 01.01.INT.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.13 | 2022-06-30 16:00 | 2022-06-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
266 | 01.01.INT.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
267 | 01.01.INT.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-04-11 16:00 | 2022-05-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
268 | 01.01.INT.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-05-22 08:00 | 2022-06-23 11:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
270 | 01.01.INT.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-20 16:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
271 | 01.01.INT.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-07-20 16:00 | 2022-07-27 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
272 | 01.01.INT.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.INT.14 | 2022-07-27 15:00 | 2022-07-27 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
278 | 01.01.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
279 | 01.01.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-05-05 08:00 | 2021-07-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
280 | 01.01.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-09 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
282 | 01.01.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-08-23 09:00 | 2021-09-05 16:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
283 | 01.01.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-09-05 16:00 | 2021-09-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
284 | 01.01.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.01 | 2021-09-19 14:00 | 2021-09-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
289 | 01.01.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
290 | 01.01.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
291 | 01.01.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-05 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
293 | 01.01.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-01 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
294 | 01.01.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-11-01 15:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
295 | 01.01.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.02 | 2021-11-08 14:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
300 | 01.01.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
301 | 01.01.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
302 | 01.01.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
304 | 01.01.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-27 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
305 | 01.01.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2021-12-27 16:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
306 | 01.01.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.03 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
311 | 01.01.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
312 | 01.01.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2021-10-12 16:00 | 2021-11-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
313 | 01.01.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-16 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
315 | 01.01.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2021-12-30 09:00 | 2022-01-12 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
316 | 01.01.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2022-01-12 16:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
317 | 01.01.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.04 | 2022-01-19 15:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
322 | 01.01.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
323 | 01.01.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
324 | 01.01.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-27 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
326 | 01.01.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
327 | 01.01.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
328 | 01.01.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.05 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
333 | 01.01.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
334 | 01.01.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
335 | 01.01.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
337 | 01.01.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-25 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
338 | 01.01.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2022-01-25 16:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
339 | 01.01.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.06 | 2022-02-01 15:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
344 | 01.01.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
345 | 01.01.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
346 | 01.01.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-12 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
348 | 01.01.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2022-01-26 09:00 | 2022-02-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
349 | 01.01.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2022-02-08 16:00 | 2022-02-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
350 | 01.01.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.07 | 2022-02-15 15:00 | 2022-02-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
355 | 01.01.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
356 | 01.01.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
357 | 01.01.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-02 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
359 | 01.01.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2022-02-16 09:00 | 2022-03-01 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
360 | 01.01.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2022-03-01 16:00 | 2022-03-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
361 | 01.01.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.08 | 2022-03-08 15:00 | 2022-03-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
366 | 01.01.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
367 | 01.01.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
368 | 01.01.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2022-02-16 08:00 | 2022-03-22 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
370 | 01.01.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
371 | 01.01.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2022-04-18 16:00 | 2022-04-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
372 | 01.01.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.09 | 2022-04-25 15:00 | 2022-04-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
377 | 01.01.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
378 | 01.01.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-01-12 16:00 | 2022-02-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
379 | 01.01.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-10 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
381 | 01.01.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-03-24 09:00 | 2022-04-06 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
382 | 01.01.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
383 | 01.01.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.10 | 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
388 | 01.01.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
389 | 01.01.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-01-18 16:00 | 2022-02-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
390 | 01.01.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-10 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
392 | 01.01.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-03-24 09:00 | 2022-04-06 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
393 | 01.01.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
394 | 01.01.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.11 | 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
399 | 01.01.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
400 | 01.01.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
401 | 01.01.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-03-10 08:00 | 2022-04-13 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
403 | 01.01.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-04-27 09:00 | 2022-05-10 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
404 | 01.01.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-05-10 16:00 | 2022-05-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
405 | 01.01.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.12 | 2022-05-17 15:00 | 2022-05-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
410 | 01.01.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
411 | 01.01.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
412 | 01.01.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-17 12:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
414 | 01.01.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-05-01 10:00 | 2022-05-12 17:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
415 | 01.01.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-05-15 08:00 | 2022-05-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
416 | 01.01.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.13 | 2022-05-19 16:00 | 2022-05-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
421 | 01.01.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
422 | 01.01.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
423 | 01.01.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-03-13 08:00 | 2022-04-14 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
425 | 01.01.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-04-28 09:00 | 2022-05-11 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
426 | 01.01.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-05-11 16:00 | 2022-05-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
427 | 01.01.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.14 | 2022-05-18 15:00 | 2022-05-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
432 | 01.01.SAP.15.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
433 | 01.01.SAP.15.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-02-27 09:00 | 2022-03-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
434 | 01.01.SAP.15.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-03-21 08:00 | 2022-04-24 12:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
436 | 01.01.SAP.15.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-05-08 10:00 | 2022-05-19 17:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
437 | 01.01.SAP.15.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-05-22 08:00 | 2022-05-26 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
438 | 01.01.SAP.15.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.15 | 2022-05-26 16:00 | 2022-05-26 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
443 | 01.01.SAP.16.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
444 | 01.01.SAP.16.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-02-28 08:00 | 2022-04-07 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
445 | 01.01.SAP.16.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-04-07 08:00 | 2022-05-11 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
447 | 01.01.SAP.16.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-05-25 09:00 | 2022-06-07 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
448 | 01.01.SAP.16.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-06-07 16:00 | 2022-06-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
449 | 01.01.SAP.16.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.16 | 2022-06-14 15:00 | 2022-06-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
454 | 01.01.SAP.17.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
455 | 01.01.SAP.17.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-03-16 16:00 | 2022-04-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
456 | 01.01.SAP.17.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-04-10 08:00 | 2022-05-12 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
458 | 01.01.SAP.17.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-05-26 09:00 | 2022-06-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
459 | 01.01.SAP.17.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-06-08 16:00 | 2022-06-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
460 | 01.01.SAP.17.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.17 | 2022-06-15 15:00 | 2022-06-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
465 | 01.01.SAP.18.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
466 | 01.01.SAP.18.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-03-20 09:00 | 2022-04-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
467 | 01.01.SAP.18.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-04-11 08:00 | 2022-05-15 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
469 | 01.01.SAP.18.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-05-29 10:00 | 2022-06-09 17:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
470 | 01.01.SAP.18.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-06-12 08:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
471 | 01.01.SAP.18.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.18 | 2022-06-16 16:00 | 2022-06-16 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
476 | 01.01.SAP.19.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
477 | 01.01.SAP.19.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-03-20 16:00 | 2022-04-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
478 | 01.01.SAP.19.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-04-17 08:00 | 2022-05-19 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
480 | 01.01.SAP.19.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-15 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
481 | 01.01.SAP.19.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-06-15 16:00 | 2022-06-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
482 | 01.01.SAP.19.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.19 | 2022-06-22 15:00 | 2022-06-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
487 | 01.01.SAP.20.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
488 | 01.01.SAP.20.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-03-23 08:00 | 2022-04-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
489 | 01.01.SAP.20.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-04-21 08:00 | 2022-05-25 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
491 | 01.01.SAP.20.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-21 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
492 | 01.01.SAP.20.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-06-21 16:00 | 2022-06-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
493 | 01.01.SAP.20.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.20 | 2022-06-28 15:00 | 2022-06-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
498 | 01.01.SAP.21.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
499 | 01.01.SAP.21.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
500 | 01.01.SAP.21.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-05-09 08:00 | 2022-06-12 12:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
502 | 01.01.SAP.21.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-06-26 10:00 | 2022-07-07 17:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
503 | 01.01.SAP.21.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-07-10 08:00 | 2022-07-14 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
504 | 01.01.SAP.21.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.21 | 2022-07-14 16:00 | 2022-07-14 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
509 | 01.01.SAP.22.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
510 | 01.01.SAP.22.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-04-07 08:00 | 2022-05-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
511 | 01.01.SAP.22.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-05-12 08:00 | 2022-06-15 11:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
513 | 01.01.SAP.22.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-06-29 09:00 | 2022-07-12 16:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
514 | 01.01.SAP.22.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-07-12 16:00 | 2022-07-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
515 | 01.01.SAP.22.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.22 | 2022-07-19 15:00 | 2022-07-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
520 | 01.01.SAP.23.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
521 | 01.01.SAP.23.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-04-27 08:00 | 2022-05-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
522 | 01.01.SAP.23.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-05-30 08:00 | 2022-07-03 12:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
524 | 01.01.SAP.23.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-07-17 10:00 | 2022-07-28 17:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
525 | 01.01.SAP.23.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-07-31 08:00 | 2022-08-04 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
526 | 01.01.SAP.23.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.23 | 2022-08-04 16:00 | 2022-08-04 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
531 | 01.01.SAP.24.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
532 | 01.01.SAP.24.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-05-05 08:00 | 2022-06-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
533 | 01.01.SAP.24.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-06-06 08:00 | 2022-07-10 12:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
535 | 01.01.SAP.24.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-07-24 10:00 | 2022-08-04 17:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
536 | 01.01.SAP.24.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-08-07 08:00 | 2022-08-11 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
537 | 01.01.SAP.24.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.24 | 2022-08-11 16:00 | 2022-08-11 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
542 | 01.01.SAP.25.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
543 | 01.01.SAP.25.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-05-11 16:00 | 2022-06-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
544 | 01.01.SAP.25.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-06-05 08:00 | 2022-07-07 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
546 | 01.01.SAP.25.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-07-21 09:00 | 2022-08-03 16:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
547 | 01.01.SAP.25.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-08-03 16:00 | 2022-08-10 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
548 | 01.01.SAP.25.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.25 | 2022-08-10 15:00 | 2022-08-10 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
553 | 01.01.SAP.26.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
554 | 01.01.SAP.26.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-05-15 08:00 | 2022-06-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
555 | 01.01.SAP.26.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-06-12 08:00 | 2022-07-14 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
557 | 01.01.SAP.26.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-07-28 09:00 | 2022-08-10 16:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
558 | 01.01.SAP.26.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-08-10 16:00 | 2022-08-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
559 | 01.01.SAP.26.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.26 | 2022-08-17 15:00 | 2022-08-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
564 | 01.01.SAP.27.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
565 | 01.01.SAP.27.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
566 | 01.01.SAP.27.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-06-16 08:00 | 2022-07-20 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
568 | 01.01.SAP.27.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
569 | 01.01.SAP.27.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-08-16 16:00 | 2022-08-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
570 | 01.01.SAP.27.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.27 | 2022-08-23 15:00 | 2022-08-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
575 | 01.01.SAP.28.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2020-12-17 08:00 | 2021-01-13 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
576 | 01.01.SAP.28.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-04-26 08:00 | 2022-05-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
577 | 01.01.SAP.28.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-05-18 08:00 | 2022-06-21 11:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
579 | 01.01.SAP.28.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
580 | 01.01.SAP.28.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-07-18 16:00 | 2022-07-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
581 | 01.01.SAP.28.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01.SAP.28 | 2022-07-25 15:00 | 2022-07-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
592 | 01.02.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.BP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-28 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
598 | 01.02.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.BP.01 | 2020-10-08 08:00 | 2020-10-25 15:00 | rule | BP | publish | 2020-10 | 1 | בעבודה
609 | 01.02.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
610 | 01.02.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-08-24 08:00 | 2021-09-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
611 | 01.02.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
613 | 01.02.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
614 | 01.02.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
615 | 01.02.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.01 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
620 | 01.02.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
621 | 01.02.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
622 | 01.02.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2021-11-30 08:00 | 2022-01-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
624 | 01.02.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
625 | 01.02.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2022-01-30 16:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
626 | 01.02.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.02 | 2022-02-06 15:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
631 | 01.02.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
632 | 01.02.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
633 | 01.02.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-03-08 08:00 | 2022-04-11 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
635 | 01.02.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-04-25 09:00 | 2022-05-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
636 | 01.02.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-05-08 16:00 | 2022-05-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
637 | 01.02.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.03 | 2022-05-15 15:00 | 2022-05-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
642 | 01.02.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
643 | 01.02.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
644 | 01.02.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-03-17 08:00 | 2022-04-20 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
646 | 01.02.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-17 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
647 | 01.02.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-05-17 16:00 | 2022-05-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
648 | 01.02.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.04 | 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
653 | 01.02.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
654 | 01.02.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
655 | 01.02.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-01 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
657 | 01.02.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-05-15 10:00 | 2022-05-26 17:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
658 | 01.02.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-05-29 08:00 | 2022-06-02 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
659 | 01.02.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.05 | 2022-06-02 16:00 | 2022-06-02 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
664 | 01.02.INT.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
665 | 01.02.INT.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
666 | 01.02.INT.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-05-26 08:00 | 2022-06-29 11:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
668 | 01.02.INT.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
669 | 01.02.INT.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-07-26 16:00 | 2022-08-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
670 | 01.02.INT.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.06 | 2022-08-02 15:00 | 2022-08-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
675 | 01.02.INT.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
676 | 01.02.INT.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-07-12 08:00 | 2022-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
677 | 01.02.INT.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-08-10 08:00 | 2022-09-13 11:00 | rule | Test | publish | 2022-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
679 | 01.02.INT.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-09-27 09:00 | 2022-10-10 16:00 | rule | Test | publish | 2022-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
680 | 01.02.INT.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-10-10 16:00 | 2022-10-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
681 | 01.02.INT.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.INT.07 | 2022-10-17 15:00 | 2022-10-17 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-10 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
687 | 01.02.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
688 | 01.02.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
689 | 01.02.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
691 | 01.02.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
692 | 01.02.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
693 | 01.02.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.01 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
698 | 01.02.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
699 | 01.02.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-08-29 08:00 | 2021-11-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
700 | 01.02.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-16 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
702 | 01.02.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2021-12-30 09:00 | 2022-01-12 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
703 | 01.02.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2022-01-12 16:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
704 | 01.02.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.02 | 2022-01-19 15:00 | 2022-01-19 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
709 | 01.02.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
710 | 01.02.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
711 | 01.02.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-27 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
713 | 01.02.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
714 | 01.02.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
715 | 01.02.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.03 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
720 | 01.02.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
721 | 01.02.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2021-11-10 16:00 | 2022-01-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
722 | 01.02.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-01-23 08:00 | 2022-02-24 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
724 | 01.02.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
725 | 01.02.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-03-23 16:00 | 2022-03-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
726 | 01.02.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.04 | 2022-03-30 15:00 | 2022-03-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
731 | 01.02.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
732 | 01.02.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2021-12-20 08:00 | 2022-01-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
733 | 01.02.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2022-01-05 08:00 | 2022-02-08 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
735 | 01.02.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2022-02-22 09:00 | 2022-03-07 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
736 | 01.02.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2022-03-07 16:00 | 2022-03-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
737 | 01.02.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.05 | 2022-03-14 15:00 | 2022-03-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
742 | 01.02.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
743 | 01.02.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2021-12-19 16:00 | 2022-02-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
744 | 01.02.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-02-06 08:00 | 2022-03-10 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
746 | 01.02.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-03-24 09:00 | 2022-04-06 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
747 | 01.02.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
748 | 01.02.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.06 | 2022-04-13 15:00 | 2022-04-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
753 | 01.02.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
754 | 01.02.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
755 | 01.02.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-20 12:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
757 | 01.02.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-04-03 10:00 | 2022-04-14 17:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
758 | 01.02.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-04-17 08:00 | 2022-04-21 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
759 | 01.02.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.07 | 2022-04-21 16:00 | 2022-04-21 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
764 | 01.02.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
765 | 01.02.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
766 | 01.02.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-02-17 08:00 | 2022-03-23 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
768 | 01.02.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-19 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
769 | 01.02.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-04-19 16:00 | 2022-04-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
770 | 01.02.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.08 | 2022-04-26 15:00 | 2022-04-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
775 | 01.02.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
776 | 01.02.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
777 | 01.02.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-27 12:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
779 | 01.02.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-21 17:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
780 | 01.02.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-04-24 08:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
781 | 01.02.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.09 | 2022-04-28 16:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
786 | 01.02.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
787 | 01.02.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
788 | 01.02.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-29 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
790 | 01.02.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-25 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
791 | 01.02.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-04-25 16:00 | 2022-05-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
792 | 01.02.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.10 | 2022-05-02 15:00 | 2022-05-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
797 | 01.02.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
798 | 01.02.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-03-13 09:00 | 2022-04-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
799 | 01.02.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-04-25 08:00 | 2022-05-29 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
801 | 01.02.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-06-12 10:00 | 2022-06-23 17:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
802 | 01.02.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-06-26 08:00 | 2022-06-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
803 | 01.02.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.11 | 2022-06-30 16:00 | 2022-06-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
808 | 01.02.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
809 | 01.02.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-04-28 08:00 | 2022-05-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
810 | 01.02.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-05-30 08:00 | 2022-07-03 12:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
812 | 01.02.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-07-17 10:00 | 2022-07-28 17:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
813 | 01.02.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-07-31 08:00 | 2022-08-04 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
814 | 01.02.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.12 | 2022-08-04 16:00 | 2022-08-04 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
819 | 01.02.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
820 | 01.02.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-05-12 08:00 | 2022-05-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
821 | 01.02.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-05-31 08:00 | 2022-07-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
823 | 01.02.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
824 | 01.02.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-07-31 16:00 | 2022-08-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
825 | 01.02.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.13 | 2022-08-07 15:00 | 2022-08-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
830 | 01.02.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
831 | 01.02.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-05-15 09:00 | 2022-06-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
832 | 01.02.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-06-01 08:00 | 2022-07-05 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
834 | 01.02.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-07-19 09:00 | 2022-08-01 16:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
835 | 01.02.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-08-01 16:00 | 2022-08-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
836 | 01.02.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.14 | 2022-08-08 15:00 | 2022-08-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
841 | 01.02.SAP.15.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
842 | 01.02.SAP.15.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-05-16 08:00 | 2022-06-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
843 | 01.02.SAP.15.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-06-02 08:00 | 2022-07-06 11:00 | rule | Test | publish | 2022-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
845 | 01.02.SAP.15.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-07-20 09:00 | 2022-08-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
846 | 01.02.SAP.15.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-08-02 16:00 | 2022-08-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
847 | 01.02.SAP.15.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.15 | 2022-08-09 15:00 | 2022-08-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
852 | 01.02.SAP.16.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
853 | 01.02.SAP.16.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-05-17 08:00 | 2022-07-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
854 | 01.02.SAP.16.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-07-06 08:00 | 2022-08-09 11:00 | rule | Test | publish | 2022-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
856 | 01.02.SAP.16.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-08-23 09:00 | 2022-09-05 16:00 | rule | Test | publish | 2022-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
857 | 01.02.SAP.16.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-09-05 16:00 | 2022-09-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
858 | 01.02.SAP.16.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.16 | 2022-09-12 15:00 | 2022-09-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
863 | 01.02.SAP.17.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
864 | 01.02.SAP.17.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-06-15 08:00 | 2022-08-04 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
865 | 01.02.SAP.17.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-08-04 08:00 | 2022-09-07 11:00 | rule | Test | publish | 2022-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
867 | 01.02.SAP.17.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-09-21 09:00 | 2022-10-04 16:00 | rule | Test | publish | 2022-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
868 | 01.02.SAP.17.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-10-04 16:00 | 2022-10-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
869 | 01.02.SAP.17.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.SAP.17 | 2022-10-11 15:00 | 2022-10-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
875 | 01.02.WMS.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
877 | 01.02.WMS.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2022-08-18 08:00 | 2022-09-21 11:00 | rule | Test | publish | 2022-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
879 | 01.02.WMS.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
880 | 01.02.WMS.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.01 | 2022-10-18 16:00 | 2022-10-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
886 | 01.02.WMS.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-24 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
888 | 01.02.WMS.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2022-08-28 08:00 | 2022-09-29 11:00 | rule | Test | publish | 2022-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
890 | 01.02.WMS.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
891 | 01.02.WMS.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02.WMS.02 | 2022-10-26 16:00 | 2022-11-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
905 | 01.03.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.BP.01 | 2020-11-22 08:00 | 2021-01-04 09:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
911 | 01.03.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 2020-09 | 1 | בעבודה
922 | 01.03.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
923 | 01.03.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
924 | 01.03.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
926 | 01.03.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-12 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
927 | 01.03.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
928 | 01.03.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.INT.01 | 2021-10-19 14:00 | 2021-10-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
934 | 01.03.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
935 | 01.03.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
936 | 01.03.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-05 12:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
938 | 01.03.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-18 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
939 | 01.03.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-10-18 15:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
940 | 01.03.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.01 | 2021-10-25 14:00 | 2021-10-25 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
945 | 01.03.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
946 | 01.03.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-07-13 08:00 | 2021-08-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
947 | 01.03.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-08-03 08:00 | 2021-09-09 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
949 | 01.03.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-19 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
950 | 01.03.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-10-19 15:00 | 2021-10-26 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
951 | 01.03.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.02 | 2021-10-26 14:00 | 2021-10-26 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
956 | 01.03.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
957 | 01.03.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
958 | 01.03.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
960 | 01.03.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-12 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
961 | 01.03.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
962 | 01.03.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03.SAP.03 | 2021-10-19 14:00 | 2021-10-19 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
973 | 01.04.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.BP.01 | 2020-12-03 08:00 | 2020-12-09 16:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט
978 | 01.04.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 2020-09 | 1 | בעבודה
989 | 01.04.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
990 | 01.04.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
991 | 01.04.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
993 | 01.04.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
994 | 01.04.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
995 | 01.04.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.01 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1000 | 01.04.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1001 | 01.04.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1002 | 01.04.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1004 | 01.04.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1005 | 01.04.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1006 | 01.04.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04.SAP.02 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1019 | 01.05.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.BP.01 | 2020-11-19 08:00 | 2021-01-04 09:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
1024 | 01.05.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה
1035 | 01.05.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1036 | 01.05.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-07-14 16:00 | 2021-08-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1037 | 01.05.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-08-08 08:00 | 2021-09-14 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1039 | 01.05.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-10-10 16:00 | 2021-10-24 14:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1040 | 01.05.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-10-24 14:00 | 2021-10-31 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1041 | 01.05.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.01 | 2021-10-31 13:00 | 2021-10-31 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1046 | 01.05.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1047 | 01.05.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1048 | 01.05.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1050 | 01.05.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1051 | 01.05.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1052 | 01.05.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.02 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1057 | 01.05.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1058 | 01.05.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1059 | 01.05.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-08-18 08:00 | 2021-10-07 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1061 | 01.05.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-03 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1062 | 01.05.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-11-03 15:00 | 2021-11-10 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1063 | 01.05.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.03 | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1068 | 01.05.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1069 | 01.05.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1070 | 01.05.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-08-23 08:00 | 2021-10-12 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1072 | 01.05.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-08 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1073 | 01.05.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-11-08 15:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1074 | 01.05.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.04 | 2021-11-15 14:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1079 | 01.05.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1080 | 01.05.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1081 | 01.05.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1083 | 01.05.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1084 | 01.05.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1085 | 01.05.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.05 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1090 | 01.05.INT.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1091 | 01.05.INT.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1092 | 01.05.INT.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1094 | 01.05.INT.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1095 | 01.05.INT.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1096 | 01.05.INT.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.06 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1101 | 01.05.INT.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1102 | 01.05.INT.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1103 | 01.05.INT.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-20 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1105 | 01.05.INT.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1106 | 01.05.INT.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1107 | 01.05.INT.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.07 | 2021-11-23 14:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1112 | 01.05.INT.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1113 | 01.05.INT.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1114 | 01.05.INT.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-24 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1116 | 01.05.INT.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-18 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1117 | 01.05.INT.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-11-18 15:00 | 2021-11-25 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1118 | 01.05.INT.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.08 | 2021-11-25 14:00 | 2021-11-25 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1123 | 01.05.INT.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1124 | 01.05.INT.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-08-11 16:00 | 2021-09-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1125 | 01.05.INT.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-25 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1127 | 01.05.INT.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-21 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1128 | 01.05.INT.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-11-21 14:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1129 | 01.05.INT.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.09 | 2021-11-28 13:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1134 | 01.05.INT.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1135 | 01.05.INT.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1136 | 01.05.INT.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1138 | 01.05.INT.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1139 | 01.05.INT.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1140 | 01.05.INT.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.10 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1145 | 01.05.INT.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1146 | 01.05.INT.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1147 | 01.05.INT.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1149 | 01.05.INT.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1150 | 01.05.INT.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1151 | 01.05.INT.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.INT.11 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1157 | 01.05.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1158 | 01.05.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1159 | 01.05.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1161 | 01.05.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-21 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1162 | 01.05.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-10-21 15:00 | 2021-10-28 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1163 | 01.05.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.01 | 2021-10-28 14:00 | 2021-10-28 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1168 | 01.05.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1169 | 01.05.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-07-18 09:00 | 2021-08-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1170 | 01.05.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-08-09 08:00 | 2021-09-19 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1172 | 01.05.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-25 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1173 | 01.05.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-10-25 15:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1174 | 01.05.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.02 | 2021-11-01 14:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1179 | 01.05.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1180 | 01.05.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1181 | 01.05.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-29 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1183 | 01.05.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-26 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1184 | 01.05.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-10-26 15:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1185 | 01.05.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.03 | 2021-11-02 14:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1190 | 01.05.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1191 | 01.05.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-07-20 08:00 | 2021-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1192 | 01.05.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1194 | 01.05.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1195 | 01.05.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1196 | 01.05.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.04 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1201 | 01.05.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1202 | 01.05.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-19 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1203 | 01.05.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-10 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1205 | 01.05.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-04 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1206 | 01.05.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-11-04 15:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1207 | 01.05.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.05 | 2021-11-11 14:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1212 | 01.05.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1213 | 01.05.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1214 | 01.05.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-11 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1216 | 01.05.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-10-24 16:00 | 2021-11-07 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1217 | 01.05.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1218 | 01.05.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.06 | 2021-11-14 13:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1223 | 01.05.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1224 | 01.05.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1225 | 01.05.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-08-25 08:00 | 2021-10-14 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1227 | 01.05.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-10 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1228 | 01.05.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1229 | 01.05.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.07 | 2021-11-17 14:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1234 | 01.05.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1235 | 01.05.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1236 | 01.05.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-17 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1238 | 01.05.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-11 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1239 | 01.05.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1240 | 01.05.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.08 | 2021-11-18 14:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1245 | 01.05.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1246 | 01.05.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1247 | 01.05.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-18 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1249 | 01.05.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-10-31 16:00 | 2021-11-14 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1250 | 01.05.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-11-14 14:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1251 | 01.05.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.09 | 2021-11-21 13:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1256 | 01.05.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1257 | 01.05.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1258 | 01.05.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1260 | 01.05.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1261 | 01.05.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1262 | 01.05.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.10 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1267 | 01.05.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1268 | 01.05.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-08-16 08:00 | 2021-09-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1269 | 01.05.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1271 | 01.05.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1272 | 01.05.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1273 | 01.05.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.11 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1278 | 01.05.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1279 | 01.05.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-07 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1280 | 01.05.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1282 | 01.05.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1283 | 01.05.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1284 | 01.05.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.12 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1289 | 01.05.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1290 | 01.05.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-08-18 16:00 | 2021-09-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1291 | 01.05.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-27 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1293 | 01.05.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-23 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1294 | 01.05.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1295 | 01.05.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05.SAP.13 | 2021-11-30 14:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1308 | 01.06.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-29 17:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט
1313 | 01.06.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה
1326 | 01.06.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1327 | 01.06.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1328 | 01.06.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1330 | 01.06.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1331 | 01.06.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1332 | 01.06.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.01 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1337 | 01.06.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1338 | 01.06.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1339 | 01.06.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-17 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1341 | 01.06.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-11 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1342 | 01.06.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1343 | 01.06.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.02 | 2021-11-18 14:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1348 | 01.06.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1349 | 01.06.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-08-19 08:00 | 2021-09-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1350 | 01.06.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-09-19 08:00 | 2021-11-01 10:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1352 | 01.06.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1353 | 01.06.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-11-28 15:00 | 2021-12-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1354 | 01.06.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.INT.03 | 2021-12-05 14:00 | 2021-12-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1360 | 01.06.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1361 | 01.06.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1362 | 01.06.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-08-09 08:00 | 2021-09-19 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1364 | 01.06.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-25 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1365 | 01.06.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-10-25 15:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1366 | 01.06.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.01 | 2021-11-01 14:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1371 | 01.06.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1372 | 01.06.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1373 | 01.06.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-29 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1375 | 01.06.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-26 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1376 | 01.06.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-10-26 15:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1377 | 01.06.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.02 | 2021-11-02 14:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1382 | 01.06.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1383 | 01.06.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1384 | 01.06.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1386 | 01.06.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1387 | 01.06.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1388 | 01.06.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.03 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1393 | 01.06.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1394 | 01.06.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-15 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1395 | 01.06.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-08-15 08:00 | 2021-10-04 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1397 | 01.06.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-10-17 16:00 | 2021-10-31 14:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1398 | 01.06.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-10-31 14:00 | 2021-11-07 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1399 | 01.06.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.04 | 2021-11-07 13:00 | 2021-11-07 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1404 | 01.06.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1405 | 01.06.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-08-09 16:00 | 2021-09-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1406 | 01.06.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-25 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1408 | 01.06.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-21 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1409 | 01.06.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-11-21 14:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1410 | 01.06.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.05 | 2021-11-28 13:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1415 | 01.06.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1416 | 01.06.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1417 | 01.06.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-09-19 08:00 | 2021-11-01 10:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1419 | 01.06.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1420 | 01.06.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-11-28 15:00 | 2021-12-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1421 | 01.06.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.06 | 2021-12-05 14:00 | 2021-12-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1426 | 01.06.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1427 | 01.06.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1428 | 01.06.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1430 | 01.06.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1431 | 01.06.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1432 | 01.06.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.07 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1437 | 01.06.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1438 | 01.06.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0.24 | יישום ופיתוח סאפ
1439 | 01.06.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-09-05 08:00 | 2021-10-25 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1441 | 01.06.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-21 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1442 | 01.06.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-11-21 14:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1443 | 01.06.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.08 | 2021-11-28 13:00 | 2021-11-28 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1448 | 01.06.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1449 | 01.06.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-07-22 08:00 | 2021-09-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1450 | 01.06.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1452 | 01.06.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1453 | 01.06.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1454 | 01.06.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.09 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1459 | 01.06.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-26 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1460 | 01.06.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-08-18 16:00 | 2021-09-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1461 | 01.06.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-27 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1463 | 01.06.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-23 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1464 | 01.06.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1465 | 01.06.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06.SAP.10 | 2021-11-30 14:00 | 2021-11-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1524 | 01.11.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-31 11:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט
1529 | 01.11.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה
1540 | 01.11.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1541 | 01.11.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1542 | 01.11.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1544 | 01.11.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1545 | 01.11.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1546 | 01.11.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.01 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1551 | 01.11.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1552 | 01.11.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1553 | 01.11.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1555 | 01.11.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1556 | 01.11.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1557 | 01.11.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.02 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1562 | 01.11.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1563 | 01.11.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1564 | 01.11.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1566 | 01.11.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1567 | 01.11.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1568 | 01.11.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.03 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1573 | 01.11.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1574 | 01.11.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1575 | 01.11.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1577 | 01.11.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1578 | 01.11.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1579 | 01.11.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.04 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1584 | 01.11.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1585 | 01.11.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2021-09-01 16:00 | 2021-10-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1586 | 01.11.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-04 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1588 | 01.11.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2021-11-18 09:00 | 2021-12-01 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1589 | 01.11.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1590 | 01.11.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.INT.05 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1596 | 01.11.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1597 | 01.11.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1598 | 01.11.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1600 | 01.11.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1601 | 01.11.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1602 | 01.11.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.01 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1607 | 01.11.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1608 | 01.11.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2021-07-18 09:00 | 2021-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1609 | 01.11.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1611 | 01.11.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1612 | 01.11.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1613 | 01.11.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.02 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1618 | 01.11.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1619 | 01.11.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-07-20 16:00 | 2021-10-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1620 | 01.11.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-18 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1622 | 01.11.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-15 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1623 | 01.11.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1624 | 01.11.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.03 | 2021-12-22 15:00 | 2021-12-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1629 | 01.11.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1630 | 01.11.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1631 | 01.11.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1633 | 01.11.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1634 | 01.11.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1635 | 01.11.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.04 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1640 | 01.11.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1641 | 01.11.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-05-13 08:00 | 2021-08-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1642 | 01.11.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-08-23 08:00 | 2021-10-12 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1644 | 01.11.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-08 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1645 | 01.11.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-11-08 15:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1646 | 01.11.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.05 | 2021-11-15 14:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1651 | 01.11.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1652 | 01.11.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-08-29 09:00 | 2021-09-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1653 | 01.11.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1655 | 01.11.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1656 | 01.11.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1657 | 01.11.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.06 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1662 | 01.11.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-27 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1663 | 01.11.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.18 | יישום ופיתוח סאפ
1664 | 01.11.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-18 12:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1666 | 01.11.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-08-01 10:00 | 2021-08-12 17:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1667 | 01.11.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1668 | 01.11.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11.SAP.07 | 2021-08-19 16:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1680 | 01.12.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-21 09:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט
1685 | 01.12.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.BP.01 | 2020-11-12 08:00 | 2020-11-25 15:00 | rule | BP | publish | 2020-11 | 1 | בעבודה
1696 | 01.12.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1697 | 01.12.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1698 | 01.12.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-27 12:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1700 | 01.12.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-21 17:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1701 | 01.12.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2022-04-24 08:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1702 | 01.12.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.01 | 2022-04-28 16:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1707 | 01.12.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1708 | 01.12.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1709 | 01.12.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-28 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1711 | 01.12.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-24 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1712 | 01.12.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1713 | 01.12.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.02 | 2022-05-01 15:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1718 | 01.12.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1719 | 01.12.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1720 | 01.12.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-29 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1722 | 01.12.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-25 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1723 | 01.12.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2022-04-25 16:00 | 2022-05-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1724 | 01.12.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.03 | 2022-05-02 15:00 | 2022-05-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1729 | 01.12.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1730 | 01.12.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
1731 | 01.12.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-30 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1733 | 01.12.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1734 | 01.12.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2022-04-26 16:00 | 2022-05-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1735 | 01.12.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.INT.04 | 2022-05-03 15:00 | 2022-05-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
1741 | 01.12.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1742 | 01.12.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-05-03 08:00 | 2021-05-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0.2 | יישום ופיתוח סאפ
1743 | 01.12.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1745 | 01.12.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1746 | 01.12.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1747 | 01.12.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.01 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1752 | 01.12.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1753 | 01.12.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-13 17:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.5 | יישום ופיתוח סאפ
1754 | 01.12.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-18 12:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1756 | 01.12.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-08-01 10:00 | 2021-08-12 17:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1757 | 01.12.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1758 | 01.12.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.02 | 2021-08-19 16:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1763 | 01.12.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1764 | 01.12.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-05-20 08:00 | 2021-06-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.28 | יישום ופיתוח סאפ
1765 | 01.12.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-06-08 08:00 | 2021-07-12 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1767 | 01.12.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-07-26 09:00 | 2021-08-08 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1768 | 01.12.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-08-08 16:00 | 2021-08-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1769 | 01.12.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.03 | 2021-08-15 15:00 | 2021-08-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1774 | 01.12.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1775 | 01.12.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-05-23 08:00 | 2021-06-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.45 | יישום ופיתוח סאפ
1776 | 01.12.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-06-09 08:00 | 2021-07-13 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1778 | 01.12.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-07-27 09:00 | 2021-08-09 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1779 | 01.12.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-16 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1780 | 01.12.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.04 | 2021-08-16 15:00 | 2021-08-16 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1785 | 01.12.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1786 | 01.12.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1787 | 01.12.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1789 | 01.12.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1790 | 01.12.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1791 | 01.12.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.05 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1796 | 01.12.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1797 | 01.12.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-05-23 08:00 | 2021-06-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.64 | יישום ופיתוח סאפ
1798 | 01.12.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-06-27 08:00 | 2021-07-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1800 | 01.12.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-25 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1801 | 01.12.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-08-25 16:00 | 2021-09-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1802 | 01.12.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.06 | 2021-09-01 15:00 | 2021-09-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1807 | 01.12.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1808 | 01.12.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-05-20 08:00 | 2021-06-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1809 | 01.12.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-18 12:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1811 | 01.12.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-08-01 10:00 | 2021-08-12 17:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1812 | 01.12.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1813 | 01.12.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.07 | 2021-08-19 16:00 | 2021-08-19 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1818 | 01.12.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1819 | 01.12.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-05-31 08:00 | 2021-07-04 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0.64 | יישום ופיתוח סאפ
1820 | 01.12.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-07-04 08:00 | 2021-08-05 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1822 | 01.12.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-08-19 09:00 | 2021-09-01 16:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1823 | 01.12.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-09-01 16:00 | 2021-09-13 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1824 | 01.12.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.08 | 2021-09-13 14:00 | 2021-09-13 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1829 | 01.12.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1830 | 01.12.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-06-13 08:00 | 2021-07-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1831 | 01.12.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-07-11 08:00 | 2021-08-12 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1833 | 01.12.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-08-26 09:00 | 2021-09-13 15:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1834 | 01.12.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-09-13 15:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1835 | 01.12.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.09 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1840 | 01.12.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1841 | 01.12.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-06-21 08:00 | 2021-07-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1842 | 01.12.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-07-08 08:00 | 2021-08-11 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1844 | 01.12.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-08-25 09:00 | 2021-09-12 15:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1845 | 01.12.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-09-12 15:00 | 2021-09-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1846 | 01.12.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.10 | 2021-09-30 14:00 | 2021-09-30 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1851 | 01.12.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1852 | 01.12.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-06-21 16:00 | 2021-07-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1853 | 01.12.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-07-11 08:00 | 2021-08-12 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1855 | 01.12.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-08-26 09:00 | 2021-09-13 15:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1856 | 01.12.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-09-13 15:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1857 | 01.12.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.11 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1862 | 01.12.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2020-12-21 08:00 | 2021-01-17 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1863 | 01.12.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1864 | 01.12.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-15 12:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1866 | 01.12.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-08-29 10:00 | 2021-09-14 16:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1867 | 01.12.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-09-14 16:00 | 2021-10-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1868 | 01.12.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12.SAP.12 | 2021-10-04 14:00 | 2021-10-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1879 | 01.14.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.BP.01 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-10 15:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
1885 | 01.14.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 2020-09 | 1 | בעבודה
1896 | 01.14.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1897 | 01.14.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-17 15:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | יישום ופיתוח סאפ
1898 | 01.14.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-03-17 15:00 | 2021-04-21 09:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1900 | 01.14.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-05-04 16:00 | 2021-05-20 15:00 | rule | Test | publish | 2021-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1901 | 01.14.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-05-20 15:00 | 2021-06-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1902 | 01.14.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.01 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1907 | 01.14.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1908 | 01.14.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-18 15:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | יישום ופיתוח סאפ
1909 | 01.14.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-03-18 15:00 | 2021-04-22 09:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1911 | 01.14.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-05-05 16:00 | 2021-05-30 14:00 | rule | Test | publish | 2021-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1912 | 01.14.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-05-30 14:00 | 2021-06-06 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1913 | 01.14.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.02 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1918 | 01.14.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1919 | 01.14.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 0.99 | יישום ופיתוח סאפ
1920 | 01.14.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-03-21 08:00 | 2021-04-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1922 | 01.14.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-05-06 09:00 | 2021-05-30 16:00 | rule | Test | publish | 2021-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1923 | 01.14.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-05-30 16:00 | 2021-06-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1924 | 01.14.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.03 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1929 | 01.14.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1930 | 01.14.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-03-01 16:00 | 2021-03-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
1931 | 01.14.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-03-21 08:00 | 2021-04-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1933 | 01.14.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-05-06 09:00 | 2021-05-30 16:00 | rule | Test | publish | 2021-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1934 | 01.14.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-05-30 16:00 | 2021-06-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1935 | 01.14.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.04 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1940 | 01.14.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1941 | 01.14.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-03-07 08:00 | 2021-03-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 0.97 | יישום ופיתוח סאפ
1942 | 01.14.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-03-23 08:00 | 2021-04-26 11:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1944 | 01.14.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-05-10 09:00 | 2021-06-01 17:00 | rule | Test | publish | 2021-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1945 | 01.14.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-08 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1946 | 01.14.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.05 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1951 | 01.14.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1952 | 01.14.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-23 15:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | יישום ופיתוח סאפ
1953 | 01.14.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-03-23 15:00 | 2021-04-27 09:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1955 | 01.14.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-05-10 16:00 | 2021-06-02 15:00 | rule | Test | publish | 2021-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1956 | 01.14.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-06-02 15:00 | 2021-06-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1957 | 01.14.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.06 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1962 | 01.14.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1963 | 01.14.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-04-19 08:00 | 2021-05-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0.38 | יישום ופיתוח סאפ
1964 | 01.14.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-05-12 08:00 | 2021-06-24 12:00 | rule | Test | publish | 2021-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1966 | 01.14.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-07-08 10:00 | 2021-07-21 17:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1967 | 01.14.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1968 | 01.14.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.07 | 2021-07-28 16:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-07 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1973 | 01.14.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1974 | 01.14.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-23 15:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | יישום ופיתוח סאפ
1975 | 01.14.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-03-23 15:00 | 2021-04-27 09:00 | rule | Test | publish | 2021-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1977 | 01.14.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-05-10 16:00 | 2021-06-02 15:00 | rule | Test | publish | 2021-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1978 | 01.14.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-06-02 15:00 | 2021-06-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1979 | 01.14.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.08 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Prod | publish | 2021-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
1984 | 01.14.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-01-10 08:00 | 2021-02-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
1985 | 01.14.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-19 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0.34 | יישום ופיתוח סאפ
1986 | 01.14.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-05-19 08:00 | 2021-06-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-06 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
1988 | 01.14.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-26 16:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
1989 | 01.14.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-07-26 16:00 | 2021-08-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
1990 | 01.14.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14.SAP.09 | 2021-08-02 15:00 | 2021-08-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2002 | 01.15.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-16 10:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט
2007 | 01.15.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה
2018 | 01.15.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2019 | 01.15.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2020 | 01.15.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-23 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2022 | 01.15.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2022-01-06 09:00 | 2022-01-19 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2023 | 01.15.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2022-01-19 16:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2024 | 01.15.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.01 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2029 | 01.15.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2030 | 01.15.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2031 | 01.15.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2021-11-29 08:00 | 2022-01-02 12:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2033 | 01.15.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-27 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2034 | 01.15.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2035 | 01.15.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.02 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2040 | 01.15.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2041 | 01.15.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2042 | 01.15.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2021-12-08 08:00 | 2022-01-11 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2044 | 01.15.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2022-01-25 09:00 | 2022-02-07 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2045 | 01.15.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2022-02-07 16:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2046 | 01.15.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.03 | 2022-02-14 15:00 | 2022-02-14 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2051 | 01.15.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2052 | 01.15.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2021-11-17 16:00 | 2021-12-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2053 | 01.15.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2021-12-26 08:00 | 2022-01-27 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2055 | 01.15.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2022-02-10 09:00 | 2022-02-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2056 | 01.15.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2022-02-23 16:00 | 2022-03-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2057 | 01.15.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.INT.04 | 2022-03-02 15:00 | 2022-03-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2063 | 01.15.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2064 | 01.15.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-04-05 08:00 | 2021-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0.08 | יישום ופיתוח סאפ
2065 | 01.15.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-29 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2067 | 01.15.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-26 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2068 | 01.15.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-10-26 15:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2069 | 01.15.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.01 | 2021-11-02 14:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2074 | 01.15.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2075 | 01.15.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2076 | 01.15.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2078 | 01.15.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-25 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2079 | 01.15.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2022-01-25 16:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2080 | 01.15.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.02 | 2022-02-01 15:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2085 | 01.15.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2086 | 01.15.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2087 | 01.15.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2021-12-29 08:00 | 2022-02-01 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2089 | 01.15.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-28 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2090 | 01.15.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2091 | 01.15.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.03 | 2022-03-07 15:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2096 | 01.15.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2097 | 01.15.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-04-25 08:00 | 2021-06-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.87 | יישום ופיתוח סאפ
2098 | 01.15.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-06-17 08:00 | 2021-07-21 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2100 | 01.15.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-17 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2101 | 01.15.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-08-17 16:00 | 2021-08-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2102 | 01.15.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.04 | 2021-08-24 15:00 | 2021-08-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2107 | 01.15.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2020-12-16 08:00 | 2021-01-12 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2108 | 01.15.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-05-31 16:00 | 2021-06-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2109 | 01.15.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-06-27 08:00 | 2021-07-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2111 | 01.15.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-25 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2112 | 01.15.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-08-25 16:00 | 2021-09-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2113 | 01.15.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15.SAP.05 | 2021-09-01 15:00 | 2021-09-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2126 | 01.16.BP.01.01.27 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.BP.01 | 2020-11-08 08:00 | 2020-12-09 11:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט
2131 | 01.16.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.BP.01 | 2020-11-25 08:00 | 2020-12-08 15:00 | rule | BP | publish | 2020-12 | 1 | בעבודה
2142 | 01.16.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2143 | 01.16.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2144 | 01.16.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2146 | 01.16.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2147 | 01.16.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2148 | 01.16.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.01 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2153 | 01.16.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2154 | 01.16.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2155 | 01.16.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2021-12-02 08:00 | 2022-01-05 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2157 | 01.16.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2022-01-19 09:00 | 2022-02-01 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2158 | 01.16.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2022-02-01 16:00 | 2022-02-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2159 | 01.16.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.02 | 2022-02-08 15:00 | 2022-02-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2164 | 01.16.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2165 | 01.16.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2166 | 01.16.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-17 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2168 | 01.16.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2169 | 01.16.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-03-16 16:00 | 2022-03-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2170 | 01.16.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.03 | 2022-03-23 15:00 | 2022-03-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2175 | 01.16.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2176 | 01.16.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2021-12-05 16:00 | 2022-01-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2177 | 01.16.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2022-01-30 08:00 | 2022-03-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2179 | 01.16.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2022-03-17 09:00 | 2022-03-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2180 | 01.16.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2022-03-30 16:00 | 2022-04-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2181 | 01.16.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.INT.04 | 2022-04-06 15:00 | 2022-04-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2187 | 01.16.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2188 | 01.16.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2189 | 01.16.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-10-28 08:00 | 2021-12-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2191 | 01.16.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-12-15 09:00 | 2021-12-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2192 | 01.16.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2021-12-28 16:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2193 | 01.16.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.01 | 2022-01-04 15:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2198 | 01.16.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2199 | 01.16.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2200 | 01.16.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-28 12:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2202 | 01.16.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-12-12 10:00 | 2021-12-23 17:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2203 | 01.16.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-12-26 08:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2204 | 01.16.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.02 | 2021-12-30 16:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2209 | 01.16.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2210 | 01.16.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2211 | 01.16.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-28 12:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2213 | 01.16.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-12-12 10:00 | 2021-12-23 17:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2214 | 01.16.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-12-26 08:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2215 | 01.16.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.03 | 2021-12-30 16:00 | 2021-12-30 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2220 | 01.16.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2221 | 01.16.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2222 | 01.16.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2224 | 01.16.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-12-13 09:00 | 2021-12-26 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2225 | 01.16.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2021-12-26 16:00 | 2022-01-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2226 | 01.16.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.04 | 2022-01-02 15:00 | 2022-01-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2231 | 01.16.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2232 | 01.16.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-10-10 09:00 | 2021-10-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2233 | 01.16.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2235 | 01.16.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-27 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2236 | 01.16.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2021-12-27 16:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2237 | 01.16.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.05 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2242 | 01.16.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2243 | 01.16.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2244 | 01.16.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-10-28 08:00 | 2021-12-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2246 | 01.16.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-12-15 09:00 | 2021-12-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2247 | 01.16.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2021-12-28 16:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2248 | 01.16.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.06 | 2022-01-04 15:00 | 2022-01-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2253 | 01.16.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2254 | 01.16.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2255 | 01.16.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2257 | 01.16.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2258 | 01.16.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2259 | 01.16.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.07 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2264 | 01.16.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2265 | 01.16.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2266 | 01.16.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2268 | 01.16.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2269 | 01.16.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2270 | 01.16.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.08 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2275 | 01.16.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2276 | 01.16.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2277 | 01.16.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2279 | 01.16.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2022-01-05 09:00 | 2022-01-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2280 | 01.16.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2022-01-18 16:00 | 2022-01-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2281 | 01.16.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.09 | 2022-01-25 15:00 | 2022-01-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2286 | 01.16.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2287 | 01.16.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2021-11-01 16:00 | 2021-11-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2288 | 01.16.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-23 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2290 | 01.16.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2022-01-06 09:00 | 2022-01-19 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2291 | 01.16.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2022-01-19 16:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2292 | 01.16.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.10 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2297 | 01.16.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2298 | 01.16.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2021-11-03 16:00 | 2021-11-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2299 | 01.16.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2301 | 01.16.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2022-01-13 09:00 | 2022-01-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2302 | 01.16.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2022-01-26 16:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2303 | 01.16.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.11 | 2022-02-02 15:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2308 | 01.16.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2309 | 01.16.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2021-11-07 09:00 | 2021-11-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2310 | 01.16.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2021-11-29 08:00 | 2022-01-02 12:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2312 | 01.16.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-27 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2313 | 01.16.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2314 | 01.16.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.12 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2319 | 01.16.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2320 | 01.16.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2321 | 01.16.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2021-11-30 08:00 | 2022-01-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2323 | 01.16.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2324 | 01.16.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2022-01-30 16:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2325 | 01.16.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.13 | 2022-02-06 15:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2330 | 01.16.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2020-12-09 08:00 | 2021-01-05 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2331 | 01.16.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2021-11-10 16:00 | 2021-12-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2332 | 01.16.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2021-12-05 08:00 | 2022-01-06 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2334 | 01.16.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2022-01-20 09:00 | 2022-02-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2335 | 01.16.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2022-02-02 16:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2336 | 01.16.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16.SAP.14 | 2022-02-09 15:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2349 | 01.17.BP.01.01.28 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.BP.01 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 17:00 | MoM | BP | publish | 2020-12 | 1 | אישור שגיב שרביט
2353 | 01.17.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.BP.01 | 2020-10-29 08:00 | 2020-11-11 15:00 | rule | BP | publish | 2020-11 | 1 | בעבודה
2364 | 01.17.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2365 | 01.17.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2021-11-24 16:00 | 2022-01-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2366 | 01.17.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-17 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2368 | 01.17.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2369 | 01.17.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2022-03-16 16:00 | 2022-03-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2370 | 01.17.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.01 | 2022-03-23 15:00 | 2022-03-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2375 | 01.17.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2376 | 01.17.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2021-12-29 16:00 | 2022-02-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2377 | 01.17.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2022-02-13 08:00 | 2022-03-17 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2379 | 01.17.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2022-03-31 09:00 | 2022-04-13 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2380 | 01.17.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2022-04-13 16:00 | 2022-04-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2381 | 01.17.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.INT.02 | 2022-04-20 15:00 | 2022-04-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2387 | 01.17.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2388 | 01.17.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-07-15 08:00 | 2021-09-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2389 | 01.17.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2391 | 01.17.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2392 | 01.17.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2393 | 01.17.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.01 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2398 | 01.17.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2399 | 01.17.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2400 | 01.17.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-16 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2402 | 01.17.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-11-30 09:00 | 2021-12-13 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2403 | 01.17.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-12-13 16:00 | 2021-12-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2404 | 01.17.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.02 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2409 | 01.17.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2410 | 01.17.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2021-09-14 08:00 | 2021-11-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2411 | 01.17.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2021-11-01 08:00 | 2021-12-05 12:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2413 | 01.17.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2021-12-19 10:00 | 2021-12-30 17:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2414 | 01.17.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-06 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2415 | 01.17.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.03 | 2022-01-06 16:00 | 2022-01-06 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2420 | 01.17.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2421 | 01.17.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2422 | 01.17.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-21 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2424 | 01.17.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-17 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2425 | 01.17.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2426 | 01.17.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.04 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2431 | 01.17.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2432 | 01.17.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2433 | 01.17.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-06 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2435 | 01.17.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2021-12-20 09:00 | 2022-01-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2436 | 01.17.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2022-01-02 16:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2437 | 01.17.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.05 | 2022-01-09 15:00 | 2022-01-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2442 | 01.17.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2443 | 01.17.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2021-10-13 16:00 | 2021-11-07 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2444 | 01.17.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2021-11-07 08:00 | 2021-12-09 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2446 | 01.17.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2021-12-23 09:00 | 2022-01-05 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2447 | 01.17.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2022-01-05 16:00 | 2022-01-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2448 | 01.17.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.06 | 2022-01-12 15:00 | 2022-01-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2453 | 01.17.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2454 | 01.17.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-04 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2455 | 01.17.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2021-11-04 08:00 | 2021-12-08 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2457 | 01.17.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2021-12-22 09:00 | 2022-01-04 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2458 | 01.17.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2022-01-04 16:00 | 2022-01-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2459 | 01.17.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.07 | 2022-01-11 15:00 | 2022-01-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2464 | 01.17.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2465 | 01.17.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2021-10-18 16:00 | 2021-11-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2466 | 01.17.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-23 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2468 | 01.17.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2022-01-06 09:00 | 2022-01-19 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2469 | 01.17.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2022-01-19 16:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2470 | 01.17.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.08 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2475 | 01.17.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2476 | 01.17.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2477 | 01.17.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2021-11-29 08:00 | 2022-01-02 12:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2479 | 01.17.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-27 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2480 | 01.17.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2481 | 01.17.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.09 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2486 | 01.17.SAP.10.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2487 | 01.17.SAP.10.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2488 | 01.17.SAP.10.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-27 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2490 | 01.17.SAP.10.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2491 | 01.17.SAP.10.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2492 | 01.17.SAP.10.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.10 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2497 | 01.17.SAP.11.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2498 | 01.17.SAP.11.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2499 | 01.17.SAP.11.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2021-11-29 08:00 | 2022-01-02 12:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2501 | 01.17.SAP.11.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-27 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2502 | 01.17.SAP.11.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2503 | 01.17.SAP.11.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.11 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2508 | 01.17.SAP.12.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2509 | 01.17.SAP.12.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2510 | 01.17.SAP.12.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2021-11-30 08:00 | 2022-01-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2512 | 01.17.SAP.12.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2513 | 01.17.SAP.12.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2022-01-30 16:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2514 | 01.17.SAP.12.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.12 | 2022-02-06 15:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2519 | 01.17.SAP.13.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2520 | 01.17.SAP.13.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2521 | 01.17.SAP.13.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2523 | 01.17.SAP.13.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2524 | 01.17.SAP.13.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2525 | 01.17.SAP.13.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.13 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2530 | 01.17.SAP.14.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2531 | 01.17.SAP.14.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2532 | 01.17.SAP.14.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2021-12-05 08:00 | 2022-01-06 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2534 | 01.17.SAP.14.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2022-01-20 09:00 | 2022-02-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2535 | 01.17.SAP.14.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2022-02-02 16:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2536 | 01.17.SAP.14.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.14 | 2022-02-09 15:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2541 | 01.17.SAP.15.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2542 | 01.17.SAP.15.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2021-11-14 16:00 | 2021-12-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2543 | 01.17.SAP.15.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2021-12-05 08:00 | 2022-01-06 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2545 | 01.17.SAP.15.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2022-01-20 09:00 | 2022-02-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2546 | 01.17.SAP.15.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2022-02-02 16:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2547 | 01.17.SAP.15.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.15 | 2022-02-09 15:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2552 | 01.17.SAP.16.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-04 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2553 | 01.17.SAP.16.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2554 | 01.17.SAP.16.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2021-12-23 08:00 | 2022-01-26 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2556 | 01.17.SAP.16.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2022-02-09 09:00 | 2022-02-22 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2557 | 01.17.SAP.16.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2558 | 01.17.SAP.16.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17.SAP.16 | 2022-03-01 15:00 | 2022-03-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2569 | 01.18.BP.01.01.26 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.BP.01 | 2020-12-23 08:00 | 2021-01-04 15:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
2575 | 01.18.BP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.BP.01 | 2020-08-27 08:00 | 2020-09-09 15:00 | rule | BP | publish | 2020-09 | 1 | בעבודה
2586 | 01.18.INT.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2587 | 01.18.INT.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-19 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2588 | 01.18.INT.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-10 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2590 | 01.18.INT.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-04 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2591 | 01.18.INT.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-11-04 15:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2592 | 01.18.INT.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.01 | 2021-11-11 14:00 | 2021-11-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2597 | 01.18.INT.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2598 | 01.18.INT.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-08-02 16:00 | 2021-08-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2599 | 01.18.INT.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-11 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2601 | 01.18.INT.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-10-24 16:00 | 2021-11-07 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2602 | 01.18.INT.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2603 | 01.18.INT.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.02 | 2021-11-14 13:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2608 | 01.18.INT.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2609 | 01.18.INT.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2610 | 01.18.INT.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2612 | 01.18.INT.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2613 | 01.18.INT.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2614 | 01.18.INT.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.03 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2619 | 01.18.INT.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2620 | 01.18.INT.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2621 | 01.18.INT.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-08-25 08:00 | 2021-10-14 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2623 | 01.18.INT.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-10 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2624 | 01.18.INT.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2625 | 01.18.INT.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.04 | 2021-11-17 14:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2630 | 01.18.INT.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2631 | 01.18.INT.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2632 | 01.18.INT.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2634 | 01.18.INT.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2635 | 01.18.INT.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2636 | 01.18.INT.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.05 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2641 | 01.18.INT.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2642 | 01.18.INT.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2643 | 01.18.INT.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-20 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2645 | 01.18.INT.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2646 | 01.18.INT.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2647 | 01.18.INT.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.06 | 2021-11-23 14:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2652 | 01.18.INT.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2653 | 01.18.INT.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2654 | 01.18.INT.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-31 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2656 | 01.18.INT.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-25 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2657 | 01.18.INT.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-11-25 16:00 | 2021-12-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2658 | 01.18.INT.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.INT.07 | 2021-12-02 15:00 | 2021-12-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2664 | 01.18.SAP.01.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2665 | 01.18.SAP.01.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2666 | 01.18.SAP.01.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-08-17 08:00 | 2021-10-06 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2668 | 01.18.SAP.01.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-02 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2669 | 01.18.SAP.01.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-11-02 15:00 | 2021-11-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2670 | 01.18.SAP.01.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.01 | 2021-11-09 14:00 | 2021-11-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2675 | 01.18.SAP.02.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2676 | 01.18.SAP.02.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2677 | 01.18.SAP.02.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-08-18 08:00 | 2021-10-07 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2679 | 01.18.SAP.02.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-03 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2680 | 01.18.SAP.02.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-11-03 15:00 | 2021-11-10 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2681 | 01.18.SAP.02.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.02 | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2686 | 01.18.SAP.03.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2687 | 01.18.SAP.03.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2688 | 01.18.SAP.03.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-08-23 08:00 | 2021-10-12 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2690 | 01.18.SAP.03.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-08 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2691 | 01.18.SAP.03.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-11-08 15:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2692 | 01.18.SAP.03.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.03 | 2021-11-15 14:00 | 2021-11-15 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2697 | 01.18.SAP.04.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2698 | 01.18.SAP.04.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2699 | 01.18.SAP.04.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-17 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2701 | 01.18.SAP.04.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-11 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2702 | 01.18.SAP.04.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2703 | 01.18.SAP.04.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.04 | 2021-11-18 14:00 | 2021-11-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2708 | 01.18.SAP.05.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2709 | 01.18.SAP.05.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2710 | 01.18.SAP.05.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-08-29 08:00 | 2021-10-18 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2712 | 01.18.SAP.05.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-10-31 16:00 | 2021-11-14 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2713 | 01.18.SAP.05.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-11-14 14:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2714 | 01.18.SAP.05.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.05 | 2021-11-21 13:00 | 2021-11-21 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2719 | 01.18.SAP.06.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2720 | 01.18.SAP.06.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-08-15 09:00 | 2021-09-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2721 | 01.18.SAP.06.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2723 | 01.18.SAP.06.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2724 | 01.18.SAP.06.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2725 | 01.18.SAP.06.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.06 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2730 | 01.18.SAP.07.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2731 | 01.18.SAP.07.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-07 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2732 | 01.18.SAP.07.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2734 | 01.18.SAP.07.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2735 | 01.18.SAP.07.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2736 | 01.18.SAP.07.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.07 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2741 | 01.18.SAP.08.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2742 | 01.18.SAP.08.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-08-22 09:00 | 2021-09-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2743 | 01.18.SAP.08.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2745 | 01.18.SAP.08.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2746 | 01.18.SAP.08.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2747 | 01.18.SAP.08.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.08 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2752 | 01.18.SAP.09.02.02 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2753 | 01.18.SAP.09.02.03 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2754 | 01.18.SAP.09.02.04 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-28 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2756 | 01.18.SAP.09.02.06 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-11-11 09:00 | 2021-11-24 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2757 | 01.18.SAP.09.02.07 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-11-24 16:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2758 | 01.18.SAP.09.02.08 |  | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18.SAP.09 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2773 | 02.01.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01.BP.01 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-27 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
2778 | 02.01.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01.BP.01 | 2020-07-28 08:00 | 2020-08-10 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה
2812 | 02.02.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.BP.01 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-27 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
2818 | 02.02.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.BP.01 | 2020-07-21 08:00 | 2020-08-03 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה
2829 | 02.02.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2830 | 02.02.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2831 | 02.02.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2833 | 02.02.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2834 | 02.02.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2835 | 02.02.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.01 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2840 | 02.02.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2841 | 02.02.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2842 | 02.02.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2844 | 02.02.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2845 | 02.02.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2846 | 02.02.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.02 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2851 | 02.02.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2852 | 02.02.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-08-09 16:00 | 2021-11-07 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2853 | 02.02.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-11-07 08:00 | 2021-12-09 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2855 | 02.02.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2021-12-23 09:00 | 2022-01-05 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2856 | 02.02.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2022-01-05 16:00 | 2022-01-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2857 | 02.02.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.03 | 2022-01-12 15:00 | 2022-01-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2862 | 02.02.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2863 | 02.02.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-08-31 08:00 | 2021-11-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2864 | 02.02.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2866 | 02.02.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2867 | 02.02.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2868 | 02.02.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.04 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2873 | 02.02.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2874 | 02.02.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-09-12 09:00 | 2021-11-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2875 | 02.02.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2877 | 02.02.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2878 | 02.02.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2879 | 02.02.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.05 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2884 | 02.02.INT.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2885 | 02.02.INT.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2886 | 02.02.INT.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-15 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2888 | 02.02.INT.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2021-12-29 09:00 | 2022-01-11 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2889 | 02.02.INT.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2022-01-11 16:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2890 | 02.02.INT.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.06 | 2022-01-18 15:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2895 | 02.02.INT.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2896 | 02.02.INT.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-15 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2897 | 02.02.INT.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2021-11-15 08:00 | 2021-12-19 12:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2899 | 02.02.INT.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2022-01-02 10:00 | 2022-01-13 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2900 | 02.02.INT.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2022-01-16 08:00 | 2022-01-20 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2901 | 02.02.INT.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.07 | 2022-01-20 16:00 | 2022-01-20 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2906 | 02.02.INT.08.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2907 | 02.02.INT.08.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2908 | 02.02.INT.08.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2910 | 02.02.INT.08.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2022-01-05 09:00 | 2022-01-18 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2911 | 02.02.INT.08.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2022-01-18 16:00 | 2022-01-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2912 | 02.02.INT.08.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.08 | 2022-01-25 15:00 | 2022-01-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2917 | 02.02.INT.09.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2918 | 02.02.INT.09.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-10-27 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2919 | 02.02.INT.09.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2921 | 02.02.INT.09.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2922 | 02.02.INT.09.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2923 | 02.02.INT.09.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.09 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2928 | 02.02.INT.10.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2929 | 02.02.INT.10.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-10-27 16:00 | 2021-12-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2930 | 02.02.INT.10.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2021-12-05 08:00 | 2022-01-06 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2932 | 02.02.INT.10.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2022-01-20 09:00 | 2022-02-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2933 | 02.02.INT.10.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2022-02-02 16:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2934 | 02.02.INT.10.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.10 | 2022-02-09 15:00 | 2022-02-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2939 | 02.02.INT.11.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2940 | 02.02.INT.11.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-11-07 16:00 | 2021-12-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2941 | 02.02.INT.11.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2021-12-26 08:00 | 2022-01-27 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2943 | 02.02.INT.11.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2022-02-10 09:00 | 2022-02-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2944 | 02.02.INT.11.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2022-02-23 16:00 | 2022-03-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2945 | 02.02.INT.11.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.11 | 2022-03-02 15:00 | 2022-03-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2950 | 02.02.INT.12.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2951 | 02.02.INT.12.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2952 | 02.02.INT.12.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-12 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2954 | 02.02.INT.12.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2022-01-26 09:00 | 2022-02-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2955 | 02.02.INT.12.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2022-02-08 16:00 | 2022-02-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2956 | 02.02.INT.12.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.12 | 2022-02-15 15:00 | 2022-02-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2961 | 02.02.INT.13.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2962 | 02.02.INT.13.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2021-11-22 08:00 | 2022-01-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
2963 | 02.02.INT.13.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2022-01-03 08:00 | 2022-02-06 12:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2965 | 02.02.INT.13.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2022-02-20 10:00 | 2022-03-03 17:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2966 | 02.02.INT.13.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2022-03-06 08:00 | 2022-03-10 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2967 | 02.02.INT.13.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.INT.13 | 2022-03-10 16:00 | 2022-03-10 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
2973 | 02.02.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2974 | 02.02.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-04-28 08:00 | 2021-08-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0.28 | יישום ופיתוח סאפ
2975 | 02.02.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-08-08 08:00 | 2021-09-14 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2977 | 02.02.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-10-10 16:00 | 2021-10-24 14:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2978 | 02.02.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-10-24 14:00 | 2021-10-31 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2979 | 02.02.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.01 | 2021-10-31 13:00 | 2021-10-31 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2984 | 02.02.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2985 | 02.02.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2986 | 02.02.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2988 | 02.02.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-27 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
2989 | 02.02.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2021-12-27 16:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
2990 | 02.02.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.02 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
2995 | 02.02.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
2996 | 02.02.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
2997 | 02.02.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-08-25 08:00 | 2021-10-14 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
2999 | 02.02.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-10 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3000 | 02.02.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3001 | 02.02.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.03 | 2021-11-17 14:00 | 2021-11-17 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3006 | 02.02.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3007 | 02.02.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-01-09 09:00 | 2022-03-02 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3008 | 02.02.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-03-02 08:00 | 2022-04-05 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3010 | 02.02.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-04-19 09:00 | 2022-05-02 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3011 | 02.02.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-05-02 16:00 | 2022-05-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3012 | 02.02.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.04 | 2022-05-09 15:00 | 2022-05-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3017 | 02.02.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3018 | 02.02.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-01-26 08:00 | 2022-02-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3019 | 02.02.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-30 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3021 | 02.02.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3022 | 02.02.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-04-26 16:00 | 2022-05-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3023 | 02.02.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.05 | 2022-05-03 15:00 | 2022-05-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3028 | 02.02.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3029 | 02.02.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-02-02 08:00 | 2022-04-04 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3030 | 02.02.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-04-04 08:00 | 2022-05-08 12:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3032 | 02.02.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-05-22 10:00 | 2022-06-02 17:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3033 | 02.02.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-06-05 08:00 | 2022-06-09 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3034 | 02.02.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.06 | 2022-06-09 16:00 | 2022-06-09 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3039 | 02.02.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3040 | 02.02.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2021-12-07 08:00 | 2022-01-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3041 | 02.02.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-01-11 08:00 | 2022-02-14 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3043 | 02.02.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-02-28 09:00 | 2022-03-13 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3044 | 02.02.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3045 | 02.02.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.07 | 2022-03-20 15:00 | 2022-03-20 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3050 | 02.02.SAP.08.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3051 | 02.02.SAP.08.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-03-06 08:00 | 2022-04-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3052 | 02.02.SAP.08.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-04-10 08:00 | 2022-05-12 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3054 | 02.02.SAP.08.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-05-26 09:00 | 2022-06-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3055 | 02.02.SAP.08.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-06-08 16:00 | 2022-06-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3056 | 02.02.SAP.08.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.08 | 2022-06-15 15:00 | 2022-06-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3061 | 02.02.SAP.09.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3062 | 02.02.SAP.09.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3063 | 02.02.SAP.09.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3065 | 02.02.SAP.09.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3066 | 02.02.SAP.09.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3067 | 02.02.SAP.09.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.09 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3072 | 02.02.SAP.10.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3073 | 02.02.SAP.10.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3074 | 02.02.SAP.10.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2021-12-23 08:00 | 2022-01-26 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3076 | 02.02.SAP.10.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2022-02-09 09:00 | 2022-02-22 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3077 | 02.02.SAP.10.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3078 | 02.02.SAP.10.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.10 | 2022-03-01 15:00 | 2022-03-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3083 | 02.02.SAP.11.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3084 | 02.02.SAP.11.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2021-12-08 08:00 | 2022-01-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3085 | 02.02.SAP.11.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-01-06 08:00 | 2022-02-09 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3087 | 02.02.SAP.11.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-02-23 09:00 | 2022-03-08 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3088 | 02.02.SAP.11.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3089 | 02.02.SAP.11.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.11 | 2022-03-15 15:00 | 2022-03-15 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3094 | 02.02.SAP.12.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3095 | 02.02.SAP.12.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3096 | 02.02.SAP.12.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-01-31 08:00 | 2022-03-06 12:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3098 | 02.02.SAP.12.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-03-20 10:00 | 2022-03-31 17:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3099 | 02.02.SAP.12.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-04-03 08:00 | 2022-04-07 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3100 | 02.02.SAP.12.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.12 | 2022-04-07 16:00 | 2022-04-07 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3105 | 02.02.SAP.13.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3106 | 02.02.SAP.13.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-27 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3107 | 02.02.SAP.13.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-01-27 08:00 | 2022-03-02 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3109 | 02.02.SAP.13.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-03-16 09:00 | 2022-03-29 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3110 | 02.02.SAP.13.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-03-29 16:00 | 2022-04-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3111 | 02.02.SAP.13.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.13 | 2022-04-05 15:00 | 2022-04-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3116 | 02.02.SAP.14.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3117 | 02.02.SAP.14.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3118 | 02.02.SAP.14.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-09 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3120 | 02.02.SAP.14.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-05-23 09:00 | 2022-06-05 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3121 | 02.02.SAP.14.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-06-05 16:00 | 2022-06-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3122 | 02.02.SAP.14.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02.SAP.14 | 2022-06-12 15:00 | 2022-06-12 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3157 | 02.06.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
3162 | 02.06.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.BP.01 | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-28 15:00 | rule | BP | publish | 2020-07 | 1 | בעבודה
3173 | 02.06.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3174 | 02.06.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3175 | 02.06.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-08-17 08:00 | 2021-10-06 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3177 | 02.06.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-02 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3178 | 02.06.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-11-02 15:00 | 2021-11-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3179 | 02.06.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.01 | 2021-11-09 14:00 | 2021-11-09 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3184 | 02.06.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3185 | 02.06.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3186 | 02.06.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-08-31 08:00 | 2021-10-20 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3188 | 02.06.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-16 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3189 | 02.06.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3190 | 02.06.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.INT.02 | 2021-11-23 14:00 | 2021-11-23 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3196 | 02.06.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3197 | 02.06.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-15 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.5 | יישום ופיתוח סאפ
3198 | 02.06.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-06-15 08:00 | 2021-07-19 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3200 | 02.06.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-15 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3201 | 02.06.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-08-15 16:00 | 2021-08-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3202 | 02.06.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.01 | 2021-08-22 15:00 | 2021-08-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3207 | 02.06.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3208 | 02.06.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-05-30 16:00 | 2021-06-20 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3209 | 02.06.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-06-20 08:00 | 2021-07-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3211 | 02.06.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-18 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3212 | 02.06.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-08-18 16:00 | 2021-08-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3213 | 02.06.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.02 | 2021-08-25 15:00 | 2021-08-25 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3218 | 02.06.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3219 | 02.06.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-06-03 08:00 | 2021-06-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3220 | 02.06.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-03 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3222 | 02.06.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-30 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3223 | 02.06.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-08-30 16:00 | 2021-09-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3224 | 02.06.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.03 | 2021-09-09 15:00 | 2021-09-09 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3229 | 02.06.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3230 | 02.06.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3231 | 02.06.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-29 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3233 | 02.06.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-26 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3234 | 02.06.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-10-26 15:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3235 | 02.06.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.04 | 2021-11-02 14:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3240 | 02.06.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3241 | 02.06.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3242 | 02.06.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-05 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3244 | 02.06.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-01 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3245 | 02.06.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-11-01 15:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3246 | 02.06.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06.SAP.05 | 2021-11-08 14:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3262 | 02.08.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
3267 | 02.08.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.BP.01 | 2020-07-26 08:00 | 2020-08-06 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה
3278 | 02.08.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3279 | 02.08.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-09-12 16:00 | 2021-10-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3280 | 02.08.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-10-31 08:00 | 2021-12-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3282 | 02.08.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-12-16 09:00 | 2021-12-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3283 | 02.08.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2021-12-29 16:00 | 2022-01-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3284 | 02.08.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.01 | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3289 | 02.08.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3290 | 02.08.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-31 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3291 | 02.08.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-10-31 08:00 | 2021-12-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3293 | 02.08.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-12-16 09:00 | 2021-12-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3294 | 02.08.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2021-12-29 16:00 | 2022-01-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3295 | 02.08.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.02 | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3300 | 02.08.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3301 | 02.08.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-10-24 09:00 | 2021-11-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3302 | 02.08.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-15 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3304 | 02.08.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2021-12-29 09:00 | 2022-01-11 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3305 | 02.08.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2022-01-11 16:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3306 | 02.08.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.03 | 2022-01-18 15:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3311 | 02.08.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3312 | 02.08.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2021-10-25 16:00 | 2021-11-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3313 | 02.08.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-30 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3315 | 02.08.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2022-01-13 09:00 | 2022-01-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3316 | 02.08.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2022-01-26 16:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3317 | 02.08.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.04 | 2022-02-02 15:00 | 2022-02-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3322 | 02.08.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3323 | 02.08.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3324 | 02.08.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2021-12-01 08:00 | 2022-01-04 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3326 | 02.08.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-31 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3327 | 02.08.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3328 | 02.08.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.05 | 2022-02-07 15:00 | 2022-02-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3333 | 02.08.INT.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3334 | 02.08.INT.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3335 | 02.08.INT.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2021-11-29 08:00 | 2022-01-02 12:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3337 | 02.08.INT.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2022-01-16 10:00 | 2022-01-27 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3338 | 02.08.INT.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3339 | 02.08.INT.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.06 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-03 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3344 | 02.08.INT.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3345 | 02.08.INT.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3346 | 02.08.INT.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2021-12-22 08:00 | 2022-01-25 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3348 | 02.08.INT.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-21 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3349 | 02.08.INT.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2022-02-21 16:00 | 2022-02-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3350 | 02.08.INT.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.INT.07 | 2022-02-28 15:00 | 2022-02-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3356 | 02.08.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3357 | 02.08.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-05 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3358 | 02.08.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3360 | 02.08.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-21 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3361 | 02.08.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-10-21 15:00 | 2021-10-28 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3362 | 02.08.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.01 | 2021-10-28 14:00 | 2021-10-28 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3367 | 02.08.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3368 | 02.08.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3369 | 02.08.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3371 | 02.08.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3372 | 02.08.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3373 | 02.08.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.02 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3378 | 02.08.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3379 | 02.08.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-14 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3380 | 02.08.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-31 11:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3382 | 02.08.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-11-14 09:00 | 2021-11-25 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3383 | 02.08.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-11-25 16:00 | 2021-12-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3384 | 02.08.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.03 | 2021-12-02 15:00 | 2021-12-02 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3389 | 02.08.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3390 | 02.08.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3391 | 02.08.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3393 | 02.08.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3394 | 02.08.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3395 | 02.08.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.04 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3400 | 02.08.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3401 | 02.08.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3402 | 02.08.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-24 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3404 | 02.08.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-12-08 09:00 | 2021-12-21 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3405 | 02.08.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3406 | 02.08.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.05 | 2021-12-28 15:00 | 2021-12-28 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3411 | 02.08.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3412 | 02.08.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-10-10 09:00 | 2021-11-08 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3413 | 02.08.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-11-08 08:00 | 2021-12-12 12:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3415 | 02.08.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2021-12-26 10:00 | 2022-01-06 17:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3416 | 02.08.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-13 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3417 | 02.08.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.06 | 2022-01-13 16:00 | 2022-01-13 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3422 | 02.08.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3423 | 02.08.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2021-10-17 09:00 | 2021-11-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3424 | 02.08.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-20 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3426 | 02.08.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-16 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3427 | 02.08.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3428 | 02.08.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08.SAP.07 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-23 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3441 | 02.11.BP.01.01.37 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
3446 | 02.11.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.BP.01 | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-28 15:00 | rule | BP | publish | 2020-07 | 1 | בעבודה
3457 | 02.11.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3458 | 02.11.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3459 | 02.11.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-11 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3461 | 02.11.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-10-24 16:00 | 2021-11-07 14:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3462 | 02.11.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3463 | 02.11.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.INT.01 | 2021-11-14 13:00 | 2021-11-14 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3469 | 02.11.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3470 | 02.11.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3471 | 02.11.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3473 | 02.11.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3474 | 02.11.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3475 | 02.11.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.01 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3480 | 02.11.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3481 | 02.11.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-10 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3482 | 02.11.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-29 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3484 | 02.11.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-26 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3485 | 02.11.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-10-26 15:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3486 | 02.11.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.02 | 2021-11-02 14:00 | 2021-11-02 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3491 | 02.11.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3492 | 02.11.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-16 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3493 | 02.11.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-08-16 08:00 | 2021-10-05 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3495 | 02.11.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-01 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3496 | 02.11.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-11-01 15:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3497 | 02.11.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.03 | 2021-11-08 14:00 | 2021-11-08 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3502 | 02.11.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3503 | 02.11.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3504 | 02.11.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3506 | 02.11.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3507 | 02.11.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3508 | 02.11.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.SAP.04 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3514 | 02.11.TMS.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.TMS.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3516 | 02.11.TMS.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.TMS.01 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-13 14:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3518 | 02.11.TMS.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.TMS.01 | 2021-10-10 11:00 | 2021-10-24 09:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3519 | 02.11.TMS.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.TMS.01 | 2021-10-24 09:00 | 2021-11-04 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3526 | 02.11.WMS.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3528 | 02.11.WMS.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3530 | 02.11.WMS.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3531 | 02.11.WMS.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11.WMS.01 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3544 | 02.12.BP.01.01.36 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.BP.01 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-27 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
3550 | 02.12.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.BP.01 | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-29 15:00 | rule | BP | publish | 2020-07 | 1 | בעבודה
3561 | 02.12.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3562 | 02.12.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3563 | 02.12.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-08-03 08:00 | 2021-09-09 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3565 | 02.12.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-19 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3566 | 02.12.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-10-19 15:00 | 2021-10-26 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3567 | 02.12.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.01 | 2021-10-26 14:00 | 2021-10-26 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3572 | 02.12.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3573 | 02.12.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-09 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3574 | 02.12.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-08-09 08:00 | 2021-09-19 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3576 | 02.12.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-25 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3577 | 02.12.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-10-25 15:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3578 | 02.12.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.02 | 2021-11-01 14:00 | 2021-11-01 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3583 | 02.12.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3584 | 02.12.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3585 | 02.12.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-08-24 08:00 | 2021-10-13 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3587 | 02.12.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-09 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3588 | 02.12.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3589 | 02.12.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.03 | 2021-11-16 14:00 | 2021-11-16 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3594 | 02.12.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3595 | 02.12.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3596 | 02.12.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-26 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3598 | 02.12.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-22 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3599 | 02.12.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3600 | 02.12.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.04 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3605 | 02.12.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3606 | 02.12.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-08-22 16:00 | 2021-10-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3607 | 02.12.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-04 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3609 | 02.12.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-11-18 09:00 | 2021-12-01 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3610 | 02.12.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3611 | 02.12.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.05 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3616 | 02.12.INT.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3617 | 02.12.INT.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-18 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3618 | 02.12.INT.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-21 12:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3620 | 02.12.INT.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-12-05 10:00 | 2021-12-16 17:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3621 | 02.12.INT.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-12-19 08:00 | 2021-12-23 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3622 | 02.12.INT.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.06 | 2021-12-23 16:00 | 2021-12-23 16:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3627 | 02.12.INT.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3628 | 02.12.INT.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3629 | 02.12.INT.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2021-11-03 08:00 | 2021-12-07 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3631 | 02.12.INT.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2021-12-21 09:00 | 2022-01-03 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3632 | 02.12.INT.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2022-01-03 16:00 | 2022-01-10 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3633 | 02.12.INT.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.INT.07 | 2022-01-10 15:00 | 2022-01-10 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3639 | 02.12.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3640 | 02.12.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-19 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3641 | 02.12.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-22 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3643 | 02.12.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-12-06 09:00 | 2021-12-19 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3644 | 02.12.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-12-19 16:00 | 2021-12-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3645 | 02.12.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.01 | 2021-12-26 15:00 | 2021-12-26 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3650 | 02.12.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3651 | 02.12.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-20 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3652 | 02.12.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-23 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3654 | 02.12.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-12-07 09:00 | 2021-12-20 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3655 | 02.12.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-12-20 16:00 | 2021-12-27 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3656 | 02.12.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.02 | 2021-12-27 15:00 | 2021-12-27 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3661 | 02.12.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3662 | 02.12.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3663 | 02.12.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2021-11-30 08:00 | 2022-01-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3665 | 02.12.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3666 | 02.12.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2022-01-30 16:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3667 | 02.12.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.03 | 2022-02-06 15:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3672 | 02.12.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3673 | 02.12.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-04 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3674 | 02.12.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2021-11-04 08:00 | 2021-12-08 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3676 | 02.12.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2021-12-22 09:00 | 2022-01-04 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3677 | 02.12.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2022-01-04 16:00 | 2022-01-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3678 | 02.12.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.04 | 2022-01-11 15:00 | 2022-01-11 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3683 | 02.12.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3684 | 02.12.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-10-05 16:00 | 2021-10-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3685 | 02.12.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-10-24 08:00 | 2021-11-25 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3687 | 02.12.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-12-09 09:00 | 2021-12-22 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3688 | 02.12.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-12-22 16:00 | 2021-12-29 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3689 | 02.12.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.05 | 2021-12-29 15:00 | 2021-12-29 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3694 | 02.12.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3695 | 02.12.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3696 | 02.12.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-15 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3698 | 02.12.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2021-12-29 09:00 | 2022-01-11 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3699 | 02.12.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2022-01-11 16:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3700 | 02.12.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.06 | 2022-01-18 15:00 | 2022-01-18 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-01 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3705 | 02.12.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3706 | 02.12.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3707 | 02.12.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2021-11-25 08:00 | 2021-12-29 11:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3709 | 02.12.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-25 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3710 | 02.12.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2022-01-25 16:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3711 | 02.12.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.07 | 2022-02-01 15:00 | 2022-02-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3716 | 02.12.SAP.08.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3717 | 02.12.SAP.08.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2021-12-21 16:00 | 2022-01-23 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3718 | 02.12.SAP.08.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-01-23 08:00 | 2022-02-24 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3720 | 02.12.SAP.08.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-23 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3721 | 02.12.SAP.08.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-03-23 16:00 | 2022-03-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3722 | 02.12.SAP.08.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12.SAP.08 | 2022-03-30 15:00 | 2022-03-30 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3734 | 02.13.BP.01.01.87 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.BP.01 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-04 16:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
3739 | 02.13.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.BP.01 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-30 15:00 | rule | BP | publish | 2020-07 | 1 | בעבודה
3750 | 02.13.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3751 | 02.13.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3752 | 02.13.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2022-02-21 08:00 | 2022-03-27 12:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3754 | 02.13.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-21 17:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3755 | 02.13.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2022-04-24 08:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3756 | 02.13.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.01 | 2022-04-28 16:00 | 2022-04-28 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3761 | 02.13.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3762 | 02.13.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-22 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-02 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3763 | 02.13.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-28 11:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3765 | 02.13.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-24 16:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3766 | 02.13.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3767 | 02.13.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.INT.02 | 2022-05-01 15:00 | 2022-05-01 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3773 | 02.13.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3774 | 02.13.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-11 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3775 | 02.13.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-30 10:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3777 | 02.13.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-27 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3778 | 02.13.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-10-27 15:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3779 | 02.13.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.01 | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3784 | 02.13.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3785 | 02.13.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-12 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3786 | 02.13.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-08-12 08:00 | 2021-10-03 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3788 | 02.13.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-28 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3789 | 02.13.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-10-28 15:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3790 | 02.13.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.02 | 2021-11-04 14:00 | 2021-11-04 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3795 | 02.13.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3796 | 02.13.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-04-20 08:00 | 2021-07-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0.24 | יישום ופיתוח סאפ
3797 | 02.13.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-07-29 08:00 | 2021-09-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3799 | 02.13.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-14 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3800 | 02.13.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-10-14 15:00 | 2021-10-21 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3801 | 02.13.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.03 | 2021-10-21 14:00 | 2021-10-21 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3806 | 02.13.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3807 | 02.13.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-06-22 08:00 | 2021-07-13 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3808 | 02.13.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-07-13 08:00 | 2021-08-16 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3810 | 02.13.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-08-30 09:00 | 2021-09-19 15:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3811 | 02.13.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-09-19 15:00 | 2021-10-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3812 | 02.13.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.04 | 2021-10-05 14:00 | 2021-10-05 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3817 | 02.13.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3818 | 02.13.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-06-27 09:00 | 2021-07-19 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3819 | 02.13.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-22 12:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3821 | 02.13.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-09-05 10:00 | 2021-10-04 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3822 | 02.13.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-10-04 15:00 | 2021-10-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3823 | 02.13.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.05 | 2021-10-11 14:00 | 2021-10-11 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3828 | 02.13.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3829 | 02.13.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-06-30 16:00 | 2021-07-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3830 | 02.13.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-26 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3832 | 02.13.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-10 14:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3833 | 02.13.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-10-10 14:00 | 2021-10-17 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3834 | 02.13.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.06 | 2021-10-17 13:00 | 2021-10-17 13:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3839 | 02.13.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-31 13:00 | rule | Dev | publish | 2021-01 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3840 | 02.13.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3841 | 02.13.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-07-29 08:00 | 2021-09-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-09 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3843 | 02.13.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-14 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3844 | 02.13.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-10-14 15:00 | 2021-10-21 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3845 | 02.13.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13.SAP.07 | 2021-10-21 14:00 | 2021-10-21 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3857 | 02.18.BP.01.01.35 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.BP.01 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-10 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-02 | 1 | אישור שגיב שרביט
3864 | 02.18.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.BP.01 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-30 15:00 | rule | BP | publish | 2020-07 | 1 | בעבודה
3875 | 02.18.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3876 | 02.18.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-01-03 08:00 | 2022-04-06 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3877 | 02.18.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-04-06 08:00 | 2022-05-10 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3879 | 02.18.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-05-24 09:00 | 2022-06-06 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3880 | 02.18.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-06-06 16:00 | 2022-06-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3881 | 02.18.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.01 | 2022-06-13 15:00 | 2022-06-13 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3886 | 02.18.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3887 | 02.18.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-02-01 08:00 | 2022-03-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-03 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3888 | 02.18.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-03-17 08:00 | 2022-04-20 11:00 | rule | Test | publish | 2022-04 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3890 | 02.18.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-17 16:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3891 | 02.18.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-05-17 16:00 | 2022-05-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3892 | 02.18.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.02 | 2022-05-24 15:00 | 2022-05-24 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-05 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3897 | 02.18.INT.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3898 | 02.18.INT.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-02-14 16:00 | 2022-04-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3899 | 02.18.INT.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-04-03 08:00 | 2022-05-05 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3901 | 02.18.INT.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-05-19 09:00 | 2022-06-01 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3902 | 02.18.INT.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-06-01 16:00 | 2022-06-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3903 | 02.18.INT.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.03 | 2022-06-08 15:00 | 2022-06-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3908 | 02.18.INT.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3909 | 02.18.INT.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-02-28 16:00 | 2022-04-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3910 | 02.18.INT.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-04-17 08:00 | 2022-05-19 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3912 | 02.18.INT.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-15 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3913 | 02.18.INT.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-06-15 16:00 | 2022-06-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3914 | 02.18.INT.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.04 | 2022-06-22 15:00 | 2022-06-22 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-06 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3919 | 02.18.INT.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3920 | 02.18.INT.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-04 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
3921 | 02.18.INT.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-04-26 08:00 | 2022-05-30 11:00 | rule | Test | publish | 2022-05 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3923 | 02.18.INT.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-06-13 09:00 | 2022-06-26 16:00 | rule | Test | publish | 2022-06 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3924 | 02.18.INT.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-06-26 16:00 | 2022-07-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3925 | 02.18.INT.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.INT.05 | 2022-07-03 15:00 | 2022-07-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-07 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
3931 | 02.18.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3932 | 02.18.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-08-30 16:00 | 2021-10-03 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-10 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3933 | 02.18.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-10-03 08:00 | 2021-11-04 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3935 | 02.18.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-11-18 09:00 | 2021-12-01 16:00 | rule | Test | publish | 2021-12 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3936 | 02.18.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3937 | 02.18.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.01 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3942 | 02.18.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3943 | 02.18.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3944 | 02.18.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-09-29 08:00 | 2021-11-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3946 | 02.18.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3947 | 02.18.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-11-29 16:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3948 | 02.18.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.02 | 2021-12-06 15:00 | 2021-12-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-12 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3953 | 02.18.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3954 | 02.18.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-09-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-11 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3955 | 02.18.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2021-11-30 08:00 | 2022-01-03 11:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3957 | 02.18.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-30 16:00 | rule | Test | publish | 2022-01 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3958 | 02.18.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2022-01-30 16:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3959 | 02.18.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.03 | 2022-02-06 15:00 | 2022-02-06 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-02 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3964 | 02.18.SAP.04.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3965 | 02.18.SAP.04.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3966 | 02.18.SAP.04.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2021-12-29 08:00 | 2022-02-01 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3968 | 02.18.SAP.04.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-28 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3969 | 02.18.SAP.04.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3970 | 02.18.SAP.04.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.04 | 2022-03-07 15:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3975 | 02.18.SAP.05.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3976 | 02.18.SAP.05.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-12 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3977 | 02.18.SAP.05.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2021-12-29 08:00 | 2022-02-01 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3979 | 02.18.SAP.05.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-28 16:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3980 | 02.18.SAP.05.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3981 | 02.18.SAP.05.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.05 | 2022-03-07 15:00 | 2022-03-07 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3986 | 02.18.SAP.06.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3987 | 02.18.SAP.06.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2021-12-12 09:00 | 2022-01-17 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3988 | 02.18.SAP.06.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2022-01-17 08:00 | 2022-02-20 12:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
3990 | 02.18.SAP.06.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-17 17:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
3991 | 02.18.SAP.06.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2022-03-20 08:00 | 2022-03-24 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
3992 | 02.18.SAP.06.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.06 | 2022-03-24 16:00 | 2022-03-24 16:00 | rule | Prod | publish | 2022-03 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
3997 | 02.18.SAP.07.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
3998 | 02.18.SAP.07.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-25 08:00 | rule | Dev | publish | 2022-01 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
3999 | 02.18.SAP.07.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2022-01-25 08:00 | 2022-02-28 11:00 | rule | Test | publish | 2022-02 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
4001 | 02.18.SAP.07.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2022-03-14 09:00 | 2022-03-27 16:00 | rule | Test | publish | 2022-03 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
4002 | 02.18.SAP.07.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2022-03-27 16:00 | 2022-04-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
4003 | 02.18.SAP.07.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18.SAP.07 | 2022-04-03 15:00 | 2022-04-03 15:00 | rule | Prod | publish | 2022-04 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
4037 | 02.23.BP.01.01.36 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.BP.01 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-10 17:00 | MoM | BP | publish | 2021-02 | 1 | אישור שגיב שרביט
4043 | 02.23.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.BP.01 | 2020-07-28 08:00 | 2020-08-10 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה
4054 | 02.23.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
4055 | 02.23.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-26 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
4056 | 02.23.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-29 12:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
4058 | 02.23.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-11 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
4059 | 02.23.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-10-11 15:00 | 2021-10-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
4060 | 02.23.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.01 | 2021-10-18 14:00 | 2021-10-18 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
4065 | 02.23.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-02-10 08:00 | 2021-03-09 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-03 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
4066 | 02.23.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-30 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-08 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
4067 | 02.23.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-19 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
4069 | 02.23.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-15 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
4070 | 02.23.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
4071 | 02.23.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23.SAP.02 | 2021-11-22 14:00 | 2021-11-22 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
4084 | 02.24.BP.01.01.36 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.BP.01 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-27 16:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
4090 | 02.24.BP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.BP.01 | 2020-07-26 08:00 | 2020-08-06 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה
4101 | 02.24.INT.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
4102 | 02.24.INT.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-06-27 09:00 | 2021-09-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
4103 | 02.24.INT.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
4105 | 02.24.INT.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
4106 | 02.24.INT.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
4107 | 02.24.INT.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.01 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
4112 | 02.24.INT.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
4113 | 02.24.INT.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-07-13 08:00 | 2021-09-01 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-09 | 0 | יישום ופיתוח משימת ממשק
4114 | 02.24.INT.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-21 10:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
4116 | 02.24.INT.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-17 15:00 | rule | Test | publish | 2021-11 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
4117 | 02.24.INT.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
4118 | 02.24.INT.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.INT.02 | 2021-11-24 14:00 | 2021-11-24 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-11 | 0 | משימת ממשק עלתה לאויר
4124 | 02.24.SAP.01.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
4125 | 02.24.SAP.01.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-24 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-05 | 0.83 | יישום ופיתוח סאפ
4126 | 02.24.SAP.01.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-05-30 08:00 | 2021-07-01 11:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
4128 | 02.24.SAP.01.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-28 16:00 | rule | Test | publish | 2021-07 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
4129 | 02.24.SAP.01.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
4130 | 02.24.SAP.01.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.01 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-04 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-08 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
4135 | 02.24.SAP.02.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
4136 | 02.24.SAP.02.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-29 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-06 | 0.03 | יישום ופיתוח סאפ
4137 | 02.24.SAP.02.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-06-29 08:00 | 2021-08-02 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
4139 | 02.24.SAP.02.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-29 16:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
4140 | 02.24.SAP.02.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-08-29 16:00 | 2021-09-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
4141 | 02.24.SAP.02.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.02 | 2021-09-05 15:00 | 2021-09-05 15:00 | rule | Prod | publish | 2021-09 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
4146 | 02.24.SAP.03.02.02 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-01-27 08:00 | 2021-02-23 12:00 | rule | Dev | publish | 2021-02 | 1 | תכנון והתחלת פיתוח
4147 | 02.24.SAP.03.02.03 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-20 08:00 | rule | Dev | publish | 2021-07 | 0 | יישום ופיתוח סאפ
4148 | 02.24.SAP.03.02.04 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-07-20 08:00 | 2021-08-23 11:00 | rule | Test | publish | 2021-08 | 0 | פיתוח בדיקות קבלה
4150 | 02.24.SAP.03.02.06 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-09-09 09:00 | 2021-10-05 15:00 | rule | Test | publish | 2021-10 | 0 | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים
4151 | 02.24.SAP.03.02.07 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-10-05 15:00 | 2021-10-12 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | הכנות להעלאה לאויר
4152 | 02.24.SAP.03.02.08 |  | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24.SAP.03 | 2021-10-12 14:00 | 2021-10-12 14:00 | rule | Prod | publish | 2021-10 | 0 | משימת סאפ עלתה לאויר
4180 | 04.01.BP.01.01.28 |  | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01.BP.01 | 2021-06-17 16:00 | 2021-07-19 10:00 | MoM | BP | publish | 2021-07 | 0 | אישור שגיב שרביט
4184 | 04.01.BP.01.02.03 |  | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01.BP.01 | 2020-07-23 08:00 | 2020-08-05 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה
4218 | 06.01.BP.01.01.28 |  | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01.BP.01 | 2021-06-20 08:00 | 2021-07-15 12:00 | MoM | BP | publish | 2021-07 | 0 | אישור שגיב שרביט
4222 | 06.01.BP.01.02.03 |  | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01.BP.01 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-24 15:00 | rule | BP | publish | 2020-11 | 1 | בעבודה
4240 | 06.02.BP.01.01.28 |  | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02.BP.01 | 2021-06-20 08:00 | 2021-07-15 12:00 | MoM | BP | publish | 2021-07 | 0 | אישור שגיב שרביט
4244 | 06.02.BP.01.02.03 |  | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02.BP.01 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-26 15:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 1 | בעבודה
4262 | 06.03.BP.01.01.28 |  | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03.BP.01 | 2021-06-20 08:00 | 2021-07-15 12:00 | MoM | BP | publish | 2021-07 | 0 | אישור שגיב שרביט
4266 | 06.03.BP.01.02.03 |  | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03.BP.01 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-24 15:00 | rule | BP | publish | 2020-11 | 1 | בעבודה
4285 | 07.01.BP.01.01.28 |  | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01.BP.01 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-18 14:00 | MoM | BP | publish | 2021-01 | 1 | אישור שגיב שרביט
4289 | 07.01.BP.01.02.03 |  | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01.BP.01 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-24 15:00 | rule | BP | publish | 2020-11 | 1 | בעבודה
4350 | 10.04.BP.01.01.28 |  | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04.BP.01 | 2021-08-19 11:00 | 2021-08-24 10:00 | MoM | BP | publish | 2021-08 | 0 | אישור שגיב שרביט
4354 | 10.04.BP.01.02.03 |  | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04.BP.01 | 2020-08-12 16:00 | 2020-08-26 14:00 | rule | BP | publish | 2020-08 | 0 | בעבודה

## gantt-data
| index | domain_id | process_id | m_task | Start_Date | Finish_Date | key | bl-finish
94 | 94 | 10: רחבי | 10.04: BW | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-24 10:00 | 10: רחבי-10.04: BW-BP | 2021-08-24 10:00
93 | 93 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 14:00 | 07: הובלה-07.01: הפצה-BP | 2021-01-18 14:00
92 | 92 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 06: קטלוג-06.03: שינויים במערכות הקטלוג-BP | 2021-07-15 12:00
91 | 91 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 06: קטלוג-06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין-BP | 2021-07-15 12:00
90 | 90 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 06: קטלוג-06.01: מבנה ארגוני - קטלוג-BP | 2021-07-15 12:00
89 | 89 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | BP | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 04: תקציב ורכש-04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש-BP | 2021-07-19 10:00
88 | 87 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-24 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-Prod | 2021-11-10 14:00
87 | 88 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | 2021-09-01 08:00 | 2021-11-17 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-Test | 2021-11-03 15:00
86 | 86 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | 2021-01-27 16:00 | 2021-09-01 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-Dev | 2021-08-18 08:00
85 | 85 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | BP | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-BP | 2021-01-27 16:00
82 | 82 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | 2021-02-10 17:00 | 2021-08-30 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-Dev | 2021-07-14 08:00
81 | 81 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | BP | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-BP | 2021-02-10 17:00
83 | 84 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Test | 2021-08-30 08:00 | 2021-11-15 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-Test | 2021-09-29 15:00
84 | 83 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Prod | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-22 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-Prod | 2021-10-06 14:00
80 | 79 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | 2022-06-26 16:00 | 2022-07-03 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-Prod | 2022-04-17 15:00
79 | 80 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | 2022-04-26 08:00 | 2022-06-26 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-Test | 2022-04-10 16:00
78 | 78 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | 2021-02-10 17:00 | 2022-04-26 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-Dev | 2022-02-08 08:00
77 | 77 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | BP | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-BP | 2021-02-10 17:00
76 | 75 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | 2022-04-24 16:00 | 2022-05-01 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-Prod | 2021-11-01 14:00
75 | 76 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | 2022-02-22 08:00 | 2022-04-24 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-Test | 2021-10-25 15:00
74 | 74 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2022-02-22 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-Dev | 2021-08-09 08:00
73 | 73 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | BP | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-BP | 2021-01-04 16:00
70 | 70 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | 2021-01-27 17:00 | 2022-01-23 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-Dev | 2022-03-09 08:00
69 | 69 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | BP | 2020-07-09 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-BP | 2021-01-27 17:00
72 | 71 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | 2022-03-23 16:00 | 2022-03-30 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-Prod | 2022-05-16 15:00
71 | 72 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | 2022-01-23 08:00 | 2022-03-23 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-Test | 2022-05-09 16:00
68 | 67 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-16 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-Prod | 2021-10-14 14:00
67 | 68 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | 2021-08-24 08:00 | 2021-11-09 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-Test | 2021-10-07 15:00
66 | 66 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2021-08-24 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-Dev | 2021-07-22 08:00
65 | 65 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | BP | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-BP | 2021-01-04 16:00
64 | 63 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | 2022-02-21 16:00 | 2022-02-28 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-Prod | 2022-02-14 15:00
63 | 64 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | 2021-12-22 08:00 | 2022-02-21 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-Test | 2022-02-07 16:00
62 | 62 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2021-12-22 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-Dev | 2021-12-08 08:00
61 | 61 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | BP | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-BP | 2021-01-04 16:00
58 | 58 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | 2021-01-04 16:00 | 2021-08-31 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-Dev | 2021-08-16 08:00
57 | 57 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | BP | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-BP | 2021-01-04 16:00
59 | 60 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | 2021-08-31 08:00 | 2021-11-16 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-Test | 2021-11-01 15:00
60 | 59 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-23 14:00 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-Prod | 2021-11-08 14:00
56 | 55 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | 2022-06-08 16:00 | 2022-06-15 15:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-Prod | 2022-07-21 16:00
55 | 56 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | 2022-04-10 08:00 | 2022-06-08 16:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-Test | 2022-07-14 17:00
54 | 54 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | 2021-01-27 17:00 | 2022-04-10 08:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-Dev | 2022-05-16 08:00
53 | 53 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | BP | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-BP | 2021-01-27 17:00
52 | 52 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | BP | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 02: שרשרת אספקה-02.01: מבנה ארגוני - שרשרת-BP | 2021-01-27 17:00
48 | 48 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | BP | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-BP | 2021-01-04 15:00
51 | 50 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | 2021-11-25 16:00 | 2021-12-02 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-Prod | 2022-03-06 15:00
50 | 51 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | 2021-09-14 08:00 | 2021-11-25 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-Test | 2022-02-27 16:00
49 | 49 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | 2021-01-04 15:00 | 2021-09-14 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-Dev | 2021-12-28 08:00
47 | 46 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | 2022-04-13 16:00 | 2022-04-20 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-Prod | 2022-02-27 15:00
46 | 47 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | 2022-02-13 08:00 | 2022-04-13 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-Test | 2022-02-20 16:00
45 | 45 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | 2020-12-08 17:00 | 2022-02-13 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-Dev | 2021-12-21 08:00
44 | 44 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | BP | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-BP | 2020-12-08 17:00
43 | 42 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | 2022-03-30 16:00 | 2022-04-06 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-Prod | 2022-04-10 15:00
42 | 43 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | 2022-01-30 08:00 | 2022-03-30 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-Test | 2022-04-03 16:00
41 | 41 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | 2020-12-09 11:00 | 2022-01-30 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-Dev | 2022-02-01 08:00
40 | 40 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | BP | 2020-08-02 08:00 | 2020-12-09 11:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-BP | 2020-12-09 11:00
38 | 39 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | 2021-12-29 08:00 | 2022-02-28 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-Test | 2022-01-11 16:00
36 | 36 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | BP | 2020-08-17 08:00 | 2020-12-16 10:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-BP | 2020-12-16 10:00
37 | 37 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | 2020-12-16 10:00 | 2021-12-29 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-Dev | 2021-11-11 08:00
39 | 38 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-07 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-Prod | 2022-01-18 15:00
35 | 34 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | 2021-07-26 16:00 | 2021-08-02 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-Prod | 2021-07-21 16:00
34 | 35 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | 2021-05-19 08:00 | 2021-07-26 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-Test | 2021-07-14 17:00
33 | 33 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | 2021-01-10 15:00 | 2021-05-19 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-Dev | 2021-05-05 08:00
32 | 32 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | BP | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-BP | 2021-01-10 15:00
31 | 30 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | 2022-04-26 16:00 | 2022-05-03 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-Prod | 2021-09-30 14:00
30 | 31 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | 2022-02-24 08:00 | 2022-04-26 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-Test | 2021-09-12 15:00
29 | 29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | 2020-12-21 09:00 | 2022-02-24 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-Dev | 2021-07-08 08:00
28 | 28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | BP | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-21 09:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-BP | 2020-12-21 09:00
26 | 27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | 2021-10-17 08:00 | 2021-12-15 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-Test | 2022-09-13 16:00
24 | 24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | BP | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 11:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-BP | 2020-12-31 11:00
25 | 25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | 2020-12-31 11:00 | 2021-10-17 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-Dev | 2022-07-14 08:00
27 | 26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-22 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-Prod | 2022-09-20 15:00
23 | 22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | 2021-11-28 15:00 | 2021-12-05 14:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-Prod | 2021-11-30 14:00
22 | 23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | 2021-09-16 08:00 | 2021-11-28 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-Test | 2021-11-23 15:00
21 | 21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | 2020-12-29 17:00 | 2021-09-16 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-Dev | 2021-09-12 08:00
20 | 20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | BP | 2020-07-20 08:00 | 2020-12-29 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-BP | 2020-12-29 17:00
16 | 16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | BP | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-04 09:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-BP | 2021-01-04 09:00
19 | 18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Prod | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-30 14:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-Prod
18 | 19 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Test | 2021-09-12 08:00 | 2021-11-23 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-Test
17 | 17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | 2021-01-04 09:00 | 2021-09-12 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-Dev
12 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | BP | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-BP | 2020-12-09 16:00
13 | 13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Dev | 2020-12-09 16:00 | 2021-05-25 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-Dev | 2021-05-13 08:00
14 | 15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-07-28 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-Test | 2021-07-22 17:00
15 | 14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Prod | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-04 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-Prod | 2021-07-29 16:00
11 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | 2021-10-19 15:00 | 2021-10-26 14:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-Prod | 2021-08-15 15:00
10 | 11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | 2021-08-03 08:00 | 2021-10-19 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-Test | 2021-08-08 16:00
9 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | 2021-01-04 09:00 | 2021-08-03 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-Dev | 2021-06-08 08:00
8 | 8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 09:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-BP | 2021-01-04 09:00
6 | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | 2022-08-10 08:00 | 2022-10-26 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-Test | 2022-10-18 16:00
5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | 2021-01-28 17:00 | 2022-08-10 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-Dev | 2022-08-18 08:00
4 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | BP | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-BP | 2021-01-28 17:00
7 | 6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | 2022-10-26 16:00 | 2022-11-02 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-Prod | 2022-10-25 15:00
2 | 3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | 2022-06-16 08:00 | 2022-08-16 16:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-Test | 2022-06-09 17:00
1 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | 2020-12-17 14:00 | 2022-06-16 08:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-Dev | 2022-04-11 08:00
3 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | 2022-08-16 16:00 | 2022-08-23 15:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-Prod | 2022-06-16 16:00
0 | 0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | BP | 2020-08-04 08:00 | 2020-12-17 14:00 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-BP | 2020-12-17 14:00

## raw-dev
| ID | Indicators | Task_Mode | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | pc | Successors | preds | Scheduled_Work | C_MS | source | RN | Status | waiting | row_type | xRN | parent | owner | rule | Deadline | Constraint_Type | OL | domain_id | process_id | m_task | publish | month | total | p_name | sl-start | sl-finish | sl-duration
124 | 125 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 34 | 2021-07-28 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 126 | 60,69 | 42d | int_03 | logmar | 01.01.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT | 2021-07-28 | 2021-09-09 | 29
135 | 136 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-26 08:00 | 0 | 137 | 60,69 | 20d | int_03 | logmar | 01.01.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות. - INT | 2021-09-29 | 2021-10-12 | 10
146 | 147 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 148 | 66,61,62,70 | 20d | int_03 | logmar | 01.01.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות - INT | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 10
157 | 158 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 159 | 157 | 21d | int_03 | logmar | 01.01.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - INT | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 10
168 | 169 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.63 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-10 08:00 | 0 | 170 | 66,61,62,70 | 21d | int_03 | logmar | 01.01.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. - INT | 2021-12-12 | 2021-12-27 | 12
179 | 180 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-06 08:00 | 0 | 181 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.15 | 01.01.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכות SAP וWMS יאפשרו העברת שדרים עם נתוני הסדרות - INT | 2022-01-17 | 2022-01-23 | 4
190 | 191 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2022-01-19 16:00 | 2022-02-13 08:00 | 0 | 192 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 01.01.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 5
201 | 202 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.5 | 2022-01-30 09:00 | 2022-03-01 08:00 | 0 | 203 | 66,61,62,70 | 22d | int_03 | logmar | 01.01.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 01.01.INT.08 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT | 2022-01-31 | 2022-02-15 | 12
212 | 213 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.5 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-09 08:00 | 0 | 214 | 66,61,62,70 | 23d | int_03 | logmar | 01.01.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 01.01.INT.09 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT | 2022-02-07 | 2022-02-23 | 13
223 | 224 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2022-02-23 16:00 | 2022-03-20 08:00 | 0 | 225 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.10.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 01.01.INT.10 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - INT | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 5
234 | 235 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.63 | 2022-03-07 08:00 | 2022-04-14 08:00 | 0 | 236 | 66,61,62,70 | 28d | int_03 | logmar | 01.01.INT.11.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 01.01.INT.11 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT | 2022-03-08 | 2022-03-31 | 16
245 | 246 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-11 08:00 | 0 | 247 | 66,61,62,70 | 20d | int_03 | logmar | 01.01.INT.12.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 01.01.INT.12 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - INT | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 8
256 | 257 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-25 08:00 | 0 | 258 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.13.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.23 | 01.01.INT.13 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | נדרש שיהיה ממשק בין נתוני נפח ומשקל בשלב הראשוני מSAP ,משלב המבצוע הדרגגתי WMS יעדכן את ה SAP(SAP יעדכו את 3 המרחבים) - INT | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 5
267 | 268 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.75 | 2022-04-11 16:00 | 2022-05-22 08:00 | 0 | 269 | 66,61,62,70 | 28d | int_03 | logmar | 01.01.INT.14.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.14 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-05 | 1 | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - INT | 2022-04-13 | 2022-05-08 | 11
279 | 280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 37.88 | 2021-05-05 08:00 | 2021-07-06 08:00 | 0 | 281 | 279 | 44d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 32
290 | 291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 292 | 290 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר - SAP | 2021-07-27 | 2021-08-02 | 4
301 | 302 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 303 | 301 | 11d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - SAP | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1
312 | 313 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2021-10-12 16:00 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 314 | 312 | 22d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - SAP | 2021-10-14 | 2021-10-31 | 12
323 | 324 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 325 | 323 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP | 2021-10-20 | 2021-11-09 | 14
334 | 335 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 336 | 334 | 22d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-11 | 1 | נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך). - SAP | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 11
345 | 346 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-09 08:00 | 0 | 347 | 345 | 12d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. לוודא כי תהליך SAP STANDARD תומך. - SAP | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 1
356 | 357 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-30 08:00 | 0 | 358 | 356 | 26d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2021-12 | 1 | עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום. - SAP | 2021-11-25 | 2021-12-16 | 10
367 | 368 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34.88 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-16 08:00 | 0 | 369 | 367 | 33d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש. - SAP | 2022-01-02 | 2022-02-02 | 23
378 | 379 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2022-01-12 16:00 | 2022-02-06 08:00 | 0 | 380 | 378 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.08 | 01.01.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ידני או מנתונים שיגיעו בממשק ממערכת WMS - SAP | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 5
389 | 390 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2022-01-18 16:00 | 2022-02-06 08:00 | 0 | 391 | 389 | 12d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 01.01.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - SAP | 2022-01-20 | 2022-01-23 | 1
400 | 401 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-10 08:00 | 0 | 402 | 400 | 19d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - SAP | 2022-02-13 | 2022-02-24 | 9
411 | 412 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-14 08:00 | 0 | 413 | 411 | 20d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 01.01.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - SAP | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 9
422 | 423 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2022-02-22 16:00 | 2022-03-13 08:00 | 0 | 424 | 422 | 12d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.12 | 01.01.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה לאחר קבלה - SAP | 2022-02-24 | 2022-02-27 | 1
433 | 434 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2022-02-27 09:00 | 2022-03-21 08:00 | 0 | 435 | 433 | 16d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 01.01.SAP.15 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 5
444 | 445 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.63 | 2022-02-28 08:00 | 2022-04-07 08:00 | 0 | 446 | 444 | 28d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 01.01.SAP.16 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה. - SAP | 2022-03-01 | 2022-03-24 | 16
455 | 456 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2022-03-16 16:00 | 2022-04-10 08:00 | 0 | 457 | 455 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 01.01.SAP.17 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - SAP | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 5
466 | 467 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2022-03-20 09:00 | 2022-04-11 08:00 | 0 | 468 | 466 | 16d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.18.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 01.01.SAP.18 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה - SAP | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 5
477 | 478 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2022-03-20 16:00 | 2022-04-17 08:00 | 0 | 479 | 477 | 19d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.19.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - SAP | 2022-03-22 | 2022-04-03 | 8
488 | 489 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2022-03-23 08:00 | 2022-04-21 08:00 | 0 | 490 | 488 | 21d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.20.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.20 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה - SAP | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 11
499 | 500 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-09 08:00 | 0 | 501 | 499 | 24d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.21.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.21 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-05 | 1 | נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP - SAP | 2022-04-06 | 2022-04-25 | 9
510 | 511 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2022-04-07 08:00 | 2022-05-12 08:00 | 0 | 512 | 510 | 24d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.22.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.22 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-05 | 1 | בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתועה את סימול החוץ במערכת SAP - SAP | 2022-04-10 | 2022-04-28 | 9
521 | 522 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23.63 | 2022-04-27 08:00 | 2022-05-30 08:00 | 0 | 523 | 521 | 23d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.23.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.23 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-05 | 1 | יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP - SAP | 2022-04-28 | 2022-05-16 | 11
532 | 533 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2022-05-05 08:00 | 2022-06-06 08:00 | 0 | 534 | 532 | 21d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.24.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.24 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-06 | 1 | נדרש עבור כלל המשקים - SAP | 2022-05-08 | 2022-05-23 | 11
543 | 544 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2022-05-11 16:00 | 2022-06-05 08:00 | 0 | 545 | 543 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.25.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.25 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-06 | 1 | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - SAP | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 5
554 | 555 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2022-05-15 08:00 | 2022-06-12 08:00 | 0 | 556 | 554 | 20d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.26.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.26 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-06 | 1 | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - SAP | 2022-05-16 | 2022-05-29 | 9
565 | 566 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-16 08:00 | 0 | 567 | 565 | 19d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.27.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.27 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-06 | 1 | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - SAP | 2022-05-22 | 2022-06-02 | 9
576 | 577 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2022-04-26 08:00 | 2022-05-18 08:00 | 0 | 578 | 576 | 16d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.28.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.28 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish | 2022-05 | 1 | נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 5
610 | 611 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.5 | 2021-08-24 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 612 | 88,85 | 23d | int_03 | logmar | 01.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 9
621 | 622 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 623 | 88,85 | 16d | int_03 | logmar | 01.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5
632 | 633 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.5 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-08 08:00 | 0 | 634 | 88,85 | 22d | int_03 | logmar | 01.02.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 12
643 | 644 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.5 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-17 08:00 | 0 | 645 | 88,85 | 23d | int_03 | logmar | 01.02.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 12
654 | 655 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2022-02-23 08:00 | 2022-03-28 08:00 | 0 | 656 | 88,85 | 23d | int_03 | logmar | 01.02.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 12
665 | 666 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 44 | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-26 08:00 | 0 | 667 | 88,85 | 43d | int_03 | logmar | 01.02.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT | 2022-03-29 | 2022-05-12 | 27
676 | 677 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 | 2022-07-12 08:00 | 2022-08-10 08:00 | 0 | 678 | 88,85 | 21d | int_03 | logmar | 01.02.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-08 | 1 | מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 10
688 | 689 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.75 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 690 | 688 | 26d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 17.2
699 | 700 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 44.25 | 2021-08-29 08:00 | 2021-11-14 08:00 | 0 | 701 | 699 | 55d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 33
710 | 711 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 712 | 710 | 24d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 13
721 | 722 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 52.38 | 2021-11-10 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 0 | 723 | 721 | 50d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 35
732 | 733 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 | 2021-12-20 08:00 | 2022-01-05 08:00 | 0 | 734 | 732 | 12d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 1
743 | 744 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34.88 | 2021-12-19 16:00 | 2022-02-06 08:00 | 0 | 745 | 743 | 34d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 23
754 | 755 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2022-01-10 08:00 | 2022-02-14 08:00 | 0 | 756 | 754 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 14
765 | 766 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-17 08:00 | 0 | 767 | 765 | 14d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 4
776 | 777 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | 0 | 778 | 776 | 15d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 4
787 | 788 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-23 08:00 | 0 | 789 | 787 | 15d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 4
798 | 799 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 31.75 | 2022-03-13 09:00 | 2022-04-25 08:00 | 0 | 800 | 798 | 31d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP | 2022-03-14 | 2022-04-11 | 20
809 | 810 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2022-04-28 08:00 | 2022-05-30 08:00 | 0 | 811 | 809 | 21d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 10
820 | 821 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2022-05-12 08:00 | 2022-05-31 08:00 | 0 | 822 | 820 | 12d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-05 | 1 | מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 2
831 | 832 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2022-05-15 09:00 | 2022-06-01 08:00 | 0 | 833 | 831 | 13d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2
842 | 843 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2022-05-16 08:00 | 2022-06-02 08:00 | 0 | 844 | 842 | 13d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.15 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-06 | 1 | יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 2
853 | 854 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 | 2022-05-17 08:00 | 2022-07-06 08:00 | 0 | 855 | 853 | 36d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.16 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP | 2022-05-18 | 2022-06-22 | 25
864 | 865 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 | 2022-06-15 08:00 | 2022-08-04 08:00 | 0 | 866 | 864 | 36d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.17 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish | 2022-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP | 2022-06-16 | 2022-07-21 | 26
923 | 924 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 18.5 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 0 | 925 | 923 | 17d | int_03 | logmar | 01.03.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT | 2021-07-04 | 2021-07-13 | 7
935 | 936 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-02 08:00 | 0 | 937 | 935 | 15d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - SAP | 2021-07-13 | 2021-07-19 | 4
946 | 947 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-07-13 08:00 | 2021-08-03 08:00 | 0 | 948 | 946 | 15d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכות WMS SAP יאפשרו שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 2021-07-14 | 2021-07-20 | 4
957 | 958 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 0 | 959 | 957 | 16d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 5
990 | 991 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.13 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-23 08:00 | 0 | 992 | 990 | 12d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 2
1001 | 1002 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.13 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-25 08:00 | 0 | 1003 | 1001 | 12d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2
1036 | 1037 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2021-07-14 16:00 | 2021-08-08 08:00 | 0 | 1038 | 1036 | 15d | int_03 | logmar | 01.05.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS למרחבים הרלוונטים - INT | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 5
1047 | 1048 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 1049 | 1047 | 13d | int_03 | logmar | 01.05.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.D1 | 01.05.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2
1058 | 1059 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 1060 | 1058 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.D4 | 01.05.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 5
1069 | 1070 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 1071 | 1069 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 5
1080 | 1081 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 1082 | 1080 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.DA | 01.05.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 5
1091 | 1092 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 1093 | 1091 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.DD | 01.05.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 5
1102 | 1103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 1104 | 1102 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.DH | 01.05.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 5
1113 | 1114 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-02 08:00 | 0 | 1115 | 1113 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.17 | 01.05.INT.08 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 5
1124 | 1125 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2021-08-11 16:00 | 2021-09-05 08:00 | 0 | 1126 | 1124 | 15d | int_03 | logmar | 01.05.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.DN | 01.05.INT.09 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 5
1135 | 1136 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-08 08:00 | 0 | 1137 | 1135 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.10.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.18 | 01.05.INT.10 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 5
1146 | 1147 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 1148 | 1146 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.11.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.DQ | 01.05.INT.11 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 5
1158 | 1159 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-05 08:00 | 0 | 1160 | 1158 | 14d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 07 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 5
1169 | 1170 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-18 09:00 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 1171 | 1169 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 5
1180 | 1181 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 1182 | 1180 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.02 | 01.05.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 5
1191 | 1192 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-20 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1193 | 1191 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.03 | 01.05.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 5
1202 | 1203 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 1204 | 1202 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.05.SAP.D5 | 01.05.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 2021-07-29 | 2021-08-05 | 5
1213 | 1214 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 1215 | 1213 | 15d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 08 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 5
1224 | 1225 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 1226 | 1224 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.05.SAP.DB | 01.05.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 5
1235 | 1236 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 1237 | 1235 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.DC | 01.05.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP | 2021-08-05 | 2021-08-12 | 5
1246 | 1247 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 1248 | 1246 | 15d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.06 | 01.05.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 11 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 5
1257 | 1258 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 1259 | 1257 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.DI | 01.05.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 5
1268 | 1269 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-08-16 08:00 | 2021-09-06 08:00 | 0 | 1270 | 1268 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.05.SAP.DO | 01.05.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 5
1279 | 1280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-07 08:00 | 0 | 1281 | 1279 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.09 | 01.05.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 ללא אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 5
1290 | 1291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2021-08-18 16:00 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 1292 | 1290 | 15d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - SAP | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 5
1327 | 1328 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 1329 | 1327 | 20d | int_03 | logmar | 01.06.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 10
1338 | 1339 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 1340 | 68 | 13d | int_03 | logmar | 01.06.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2
1349 | 1350 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2021-08-19 08:00 | 2021-09-16 08:00 | 0 | 1351 | 68 | 21d | int_03 | logmar | 01.06.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.04 | 01.06.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. - INT | 2021-08-19 | 2021-09-02 | 11
1361 | 1362 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 1363 | 1361 | 11d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2
1372 | 1373 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 1374 | 1372 | 12d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 2
1383 | 1384 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 | 2021-07-27 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 1385 | 1383 | 24d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS. - SAP | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 14
1394 | 1395 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-15 08:00 | 0 | 1396 | 1394 | 15d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | ביצוע הפעולה ב-SAP תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת (ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר). - SAP | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 4
1405 | 1406 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.5 | 2021-08-09 16:00 | 2021-09-05 08:00 | 0 | 1407 | 1405 | 18d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP | 2021-08-11 | 2021-08-22 | 8
1416 | 1417 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.5 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-16 08:00 | 0 | 1418 | 1416 | 19d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך עדכון בשולחן עבודה), ותאפשר התחלת תהליך חסימה/שחרור ע"ס בקשת מדיניות לפריט זו. - SAP | 2021-08-22 | 2021-09-02 | 10
1427 | 1428 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 1429 | 1427 | 11d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-08 | 1 | קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 1.5
1438 | 1439 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 83.88 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-05 08:00 | 0.24 | 1440 | 1438 | 0d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 01.06.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP | 2021-05-03 | 2021-08-22 | 79.13
1449 | 1450 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 32.88 | 2021-07-22 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 1451 | 1449 | 34d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - SAP | 2021-07-25 | 2021-08-26 | 24
1460 | 1461 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2021-08-18 16:00 | 2021-09-12 08:00 | 0 | 1462 | 1460 | 15d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish | 2021-09 | 1 | תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 5
1541 | 1542 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.38 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 1543 | 1541 | 18d | int_03 | logmar | 01.11.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - INT | 2021-08-31 | 2021-09-09 | 5
1552 | 1553 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 8.38 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-26 08:00 | 0 | 1554 | 1552 | 18d | int_03 | logmar | 01.11.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - INT | 2021-09-01 | 2021-09-12 | 5
1563 | 1564 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 7.38 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-27 08:00 | 0 | 1565 | 1563 | 18d | int_03 | logmar | 01.11.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - INT | 2021-09-02 | 2021-09-13 | 5
1574 | 1575 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.38 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 1576 | 1574 | 17d | int_03 | logmar | 01.11.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - INT | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 5
1585 | 1586 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.5 | 2021-09-01 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 1587 | 1585 | 20d | int_03 | logmar | 01.11.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - INT | 2021-09-05 | 2021-09-19 | 5
1597 | 1598 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.5 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 1599 | 1597 | 24d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 13
1608 | 1609 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.38 | 2021-07-18 09:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1610 | 1608 | 18d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 7
1619 | 1620 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 51.5 | 2021-07-20 16:00 | 2021-10-17 08:00 | 0 | 1621 | 1619 | 62d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש.--מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS.-- - SAP | 2021-07-22 | 2021-10-03 | 40
1630 | 1631 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.5 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 1632 | 1630 | 21d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP | 2021-08-26 | 2021-09-09 | 8
1641 | 1642 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 66.63 | 2021-05-13 08:00 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 1643 | 1641 | 70d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP | 2021-05-18 | 2021-08-09 | 60
1652 | 1653 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 | 2021-08-29 09:00 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 1654 | 1652 | 11d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | הפרשים פתוחים, אובדנים פתוחים, ספירות פתוחות - SAP | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 0
1663 | 1664 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-14 08:00 | 0.18 | 1665 | 1663 | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 16
1697 | 1698 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | 0 | 1699 | 1697 | 15d | int_03 | logmar | 01.12.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.12.INT.01 | 01.12.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר עם נתוני המלאי וסוג הפעולה לביצוע למערכת הWMS. השדר יהיה מבוסס על השריון החדש שנפתח. - INT | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 5
1708 | 1709 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-22 08:00 | 0 | 1710 | 1708 | 15d | int_03 | logmar | 01.12.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.12.INT.02 | 01.12.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP בעדכון על המרה/השמדת מלאי. - INT | 2022-02-02 | 2022-02-08 | 5
1719 | 1720 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-23 08:00 | 0 | 1721 | 1719 | 15d | int_03 | logmar | 01.12.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.12.INT.03 | 01.12.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי לשחרור מסטאטוס חסום - INT | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 5
1730 | 1731 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 0 | 1732 | 1730 | 14d | int_03 | logmar | 01.12.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.12.INT.04 | 01.12.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את הבקשה למתן מדיניות לפריט (בדגש לגריטות) - במקרים מסוימים זכיין ימצא לנכון לפנות לקבלת מתן מדיניות לפריט עקב סיבות כגון הצפה במחסן, מצרכים פגי תוקף, מצרכים שנשברו - INT | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 5
1742 | 1743 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.13 | 2021-05-03 08:00 | 2021-05-27 08:00 | 0.2 | 1744 | 1742 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP | 2021-05-03 | 2021-05-13 | 9
1753 | 1754 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-13 17:00 | 0.5 | 1755 | 1753 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 15
1764 | 1765 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 | 2021-05-20 08:00 | 2021-06-08 08:00 | 0.28 | 1766 | 1764 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 3
1775 | 1776 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 | 2021-05-23 08:00 | 2021-06-09 08:00 | 0.45 | 1777 | 1775 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 2021-05-23 | 2021-05-26 | 2.5
1786 | 1787 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 1788 | 1786 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2
1797 | 1798 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-05-23 08:00 | 2021-06-27 08:00 | 0.64 | 1799 | 1797 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP | 2021-05-23 | 2021-06-13 | 15
1808 | 1809 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-05-20 08:00 | 2021-06-14 08:00 | 0 | 1810 | 1808 | 11d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 1
1819 | 1820 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.5 | 2021-05-31 08:00 | 2021-07-04 08:00 | 0.64 | 1821 | 1819 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 2021-05-31 | 2021-06-20 | 15
1830 | 1831 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-06-13 08:00 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 1832 | 1830 | 20d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 2021-06-14 | 2021-06-27 | 9
1841 | 1842 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-06-21 08:00 | 2021-07-08 08:00 | 0 | 1843 | 1841 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 2
1852 | 1853 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-06-21 16:00 | 2021-07-11 08:00 | 0 | 1854 | 1852 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP | 2021-06-23 | 2021-06-27 | 2
1863 | 1864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-12 08:00 | 0 | 1865 | 1863 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 2
1897 | 1898 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-17 15:00 | 1 | 1899 | 1897 | 11d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0.29
1908 | 1909 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-18 15:00 | 1 | 1910 | 1908 | 12d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים-- - SAP | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 1.43
1919 | 1920 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-21 08:00 | 0.99 | 1921 | 1919 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 0.71
1930 | 1931 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-03-01 16:00 | 2021-03-21 08:00 | 0 | 1932 | 1930 | 13d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 2.57
1941 | 1942 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-03-07 08:00 | 2021-03-23 08:00 | 0.97 | 1943 | 1941 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2
1952 | 1953 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-23 15:00 | 1 | 1954 | 1952 | 11d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2
1963 | 1964 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.38 | 2021-04-19 08:00 | 2021-05-12 08:00 | 0.38 | 1965 | 1963 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-05 | 1 | הגדרת מחסנים רזים למחסנים מיוחדים. - SAP | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 7
1974 | 1975 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-23 15:00 | 1 | 1976 | 1974 | 11d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-03 | 1 | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים . - SAP | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2
1985 | 1986 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 37.88 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-19 08:00 | 0.34 | 1987 | 1985 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish | 2021-05 | 1 | הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד. - SAP | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 22.64
2019 | 2020 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 2021 | 2019 | 15d | int_03 | logmar | 01.15.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS - INT | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 4.5
2030 | 2031 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 2032 | 88,85 | 21d | int_03 | logmar | 01.15.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 10
2041 | 2042 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-08 08:00 | 0 | 2043 | 88,85 | 21d | int_03 | logmar | 01.15.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 10
2052 | 2053 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.75 | 2021-11-17 16:00 | 2021-12-26 08:00 | 0 | 2054 | 2052 | 25d | int_03 | logmar | 01.15.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - INT | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 10
2064 | 2065 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 86 | 2021-04-05 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 0.08 | 2066 | 2064 | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מימוש כושרים אחוד במערכת SAP יתבצע עפ"י עמ"ט הכושרים עבור מחסנים מיוחדים ועבור מחסנים בתפעול מערכת WMS (א"א, הרשאות ועוד). - SAP | 2021-04-05 | 2021-07-27 | 79.63
2075 | 2076 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 2077 | 2075 | 16d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 5
2086 | 2087 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 2088 | 2086 | 16d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | ביצוע הסבות לכושרים המתאימים - SAP | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 6
2097 | 2098 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 32.75 | 2021-04-25 08:00 | 2021-06-17 08:00 | 0.87 | 2099 | 2097 | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP | 2021-04-25 | 2021-06-03 | 28.25
2108 | 2109 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.5 | 2021-05-31 16:00 | 2021-06-27 08:00 | 0 | 2110 | 2108 | 18d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP | 2021-06-02 | 2021-06-13 | 7.5
2143 | 2144 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 2145 | 88,85 | 16d | int_03 | logmar | 01.16.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 5
2154 | 2155 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-02 08:00 | 0 | 2156 | 88,85 | 16d | int_03 | logmar | 01.16.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT | 2021-11-11 | 2021-11-18 | 5
2165 | 2166 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 46.13 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-16 08:00 | 0 | 2167 | 88,85 | 45d | int_03 | logmar | 01.16.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT | 2021-11-15 | 2022-01-02 | 29
2176 | 2177 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 40 | 2021-12-05 16:00 | 2022-01-30 08:00 | 0 | 2178 | 88,85 | 39d | int_03 | logmar | 01.16.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT | 2021-12-07 | 2022-01-16 | 29
2188 | 2189 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 39.13 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 2190 | 2188 | 49d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP | 2021-08-22 | 2021-10-14 | 28
2199 | 2200 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.88 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 2201 | 2199 | 38d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 15
2210 | 2211 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-25 08:00 | 0 | 2212 | 2210 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2
2221 | 2222 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-26 08:00 | 0 | 2223 | 2221 | 12d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 2
2232 | 2233 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-10-10 09:00 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 2234 | 2232 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2
2243 | 2244 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-28 08:00 | 0 | 2245 | 2243 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2
2254 | 2255 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 2256 | 2254 | 26d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 16
2265 | 2266 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-10-31 09:00 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 2267 | 2265 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 2
2276 | 2277 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-18 08:00 | 0 | 2278 | 2276 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה - SAP | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 2
2287 | 2288 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-11-01 16:00 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 2289 | 2287 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 2
2298 | 2299 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-11-03 16:00 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 2300 | 2298 | 15d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע - SAP | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 5
2309 | 2310 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-11-07 09:00 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 2311 | 2309 | 16d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל - SAP | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 5
2320 | 2321 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 2322 | 2320 | 16d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - SAP | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5
2331 | 2332 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-11-10 16:00 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 2333 | 2331 | 15d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 5
2365 | 2366 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 37 | 2021-11-24 16:00 | 2022-01-16 08:00 | 0 | 2367 | 88,85 | 35d | int_03 | logmar | 01.17.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT | 2021-11-28 | 2022-01-02 | 20
2376 | 2377 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 31.88 | 2021-12-29 16:00 | 2022-02-13 08:00 | 0 | 2378 | 88,85 | 30d | int_03 | logmar | 01.17.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT | 2022-01-02 | 2022-01-30 | 20
2388 | 2389 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 43.25 | 2021-07-15 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 2390 | 2388 | 54d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ע"ב מסך MSC1N - SAP | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 41
2399 | 2400 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-13 08:00 | 0 | 2401 | 2399 | 22d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP | 2021-09-14 | 2021-09-29 | 2
2410 | 2411 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.75 | 2021-09-14 08:00 | 2021-11-01 08:00 | 0 | 2412 | 2410 | 31d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP | 2021-09-19 | 2021-10-18 | 15
2421 | 2422 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.75 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-17 08:00 | 0 | 2423 | 2421 | 28d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP | 2021-10-10 | 2021-11-03 | 19
2432 | 2433 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-10-14 08:00 | 2021-11-02 08:00 | 0 | 2434 | 2432 | 12d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP | 2021-10-17 | 2021-10-19 | 2
2443 | 2444 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-10-13 16:00 | 2021-11-07 08:00 | 0 | 2445 | 2443 | 15d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 5
2454 | 2455 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-04 08:00 | 0 | 2456 | 2454 | 13d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2
2465 | 2466 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23.63 | 2021-10-18 16:00 | 2021-11-21 08:00 | 0 | 2467 | 2465 | 23d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP | 2021-10-20 | 2021-11-07 | 12
2476 | 2477 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 2478 | 2476 | 11d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 1
2487 | 2488 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 0 | 2489 | 2487 | 12d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP | 2021-11-07 | 2021-11-09 | 2
2498 | 2499 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.5 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 2500 | 2498 | 16d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 6
2509 | 2510 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 2511 | 2509 | 15d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 4
2520 | 2521 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 2522 | 2520 | 13d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות , - SAP | 2021-11-14 | 2021-11-17 | 3
2531 | 2532 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-11-14 08:00 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 2533 | 2531 | 15d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 4
2542 | 2543 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-11-14 16:00 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 2544 | 2542 | 14d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.15 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 2021-11-16 | 2021-11-21 | 3
2553 | 2554 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27.63 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-23 08:00 | 0 | 2555 | 2553 | 27d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.16 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים. - SAP | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 10
2587 | 2588 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-19 08:00 | 0 | 2589 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2
2598 | 2599 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-02 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 2600 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - INT | 2021-08-04 | 2021-08-08 | 2
2609 | 2610 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 2611 | 88,85 | 12d | int_03 | logmar | 01.18.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 2
2620 | 2621 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 2622 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2
2631 | 2632 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 2633 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2
2642 | 2643 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 2644 | 88,85 | 12d | int_03 | logmar | 01.18.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS ( באתר מרה"ס ) - INT | 2021-08-15 | 2021-08-17 | 2
2653 | 2654 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10.38 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-14 08:00 | 0 | 2655 | 88,85 | 12d | int_03 | logmar | 01.18.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 2
2665 | 2666 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-17 08:00 | 0 | 2667 | 2665 | 12d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - SAP | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 3
2676 | 2677 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-08-01 09:00 | 2021-08-18 08:00 | 0 | 2678 | 2676 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2
2687 | 2688 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-23 08:00 | 0 | 2689 | 2687 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2
2698 | 2699 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 0 | 2700 | 2698 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני ( אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2
2709 | 2710 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-29 08:00 | 0 | 2711 | 2709 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP | 2021-08-11 | 2021-08-15 | 2
2720 | 2721 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-08-15 09:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 2722 | 2720 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 2
2731 | 2732 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-08-17 08:00 | 2021-09-07 08:00 | 0 | 2733 | 2731 | 16d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה - SAP | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 5
2742 | 2743 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-08-22 09:00 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 2744 | 2742 | 16d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 5
2753 | 2754 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.38 | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-13 08:00 | 0 | 2755 | 2753 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2
2830 | 2831 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.63 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 0 | 2832 | 76,77 | 28d | int_03 | logmar | 02.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. - INT | 2021-08-03 | 2021-08-26 | 17
2841 | 2842 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 2843 | 76,77 | 15d | int_03 | logmar | 02.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | במקרים שנשלחים למערכת ה-WMS הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הWMS. - INT | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 4
2852 | 2853 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 52.5 | 2021-08-09 16:00 | 2021-11-07 08:00 | 0 | 2854 | 76,77 | 63d | int_03 | logmar | 02.02.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן.--הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - INT | 2021-08-11 | 2021-10-24 | 41
2863 | 2864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 44.25 | 2021-08-31 08:00 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 2865 | 76,77 | 55d | int_03 | logmar | 02.02.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישירות מהמחסן", "יצא למשלוח" | 2021-09-01 | 2021-11-02 | 33
2874 | 2875 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 39 | 2021-09-12 09:00 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 2876 | 76,77 | 47d | int_03 | logmar | 02.02.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT | 2021-09-13 | 2021-11-02 | 28
2885 | 2886 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.63 | 2021-10-06 08:00 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 2887 | 76,77 | 26d | int_03 | logmar | 02.02.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - INT | 2021-10-07 | 2021-10-28 | 15
2896 | 2897 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-15 08:00 | 0 | 2898 | 76,77 | 23d | int_03 | logmar | 02.02.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP. - INT | 2021-10-14 | 2021-11-01 | 12
2907 | 2908 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 17.38 | 2021-10-26 08:00 | 2021-11-18 08:00 | 0 | 2909 | 76,77 | 17d | int_03 | logmar | 02.02.INT.08.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.08 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT | 2021-10-27 | 2021-11-04 | 6
2918 | 2919 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.63 | 2021-10-27 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 2920 | 76,77 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.09.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.09 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT | 2021-10-28 | 2021-11-17 | 14
2929 | 2930 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.75 | 2021-10-27 16:00 | 2021-12-05 08:00 | 0 | 2931 | 76,77 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.10 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT | 2021-10-31 | 2021-11-21 | 15
2940 | 2941 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 34.88 | 2021-11-07 16:00 | 2021-12-26 08:00 | 0 | 2942 | 76,77 | 34d | int_03 | logmar | 02.02.INT.11.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.11 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT | 2021-11-09 | 2021-12-12 | 18
2951 | 2952 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-09 08:00 | 0 | 2953 | 76,77 | 14d | int_03 | logmar | 02.02.INT.12.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.12 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT | 2021-11-21 | 2021-11-25 | 5
2962 | 2963 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.75 | 2021-11-22 08:00 | 2022-01-03 08:00 | 0 | 2964 | 76,77 | 30d | int_03 | logmar | 02.02.INT.13.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.13 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT | 2021-11-23 | 2021-12-20 | 14
2974 | 2975 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 66.5 | 2021-04-28 08:00 | 2021-08-08 08:00 | 0.28 | 2976 | 2974 | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.02.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-04-28 | 2021-07-25 | 62
2985 | 2986 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 58.63 | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-27 08:00 | 0 | 2987 | 2985 | 68d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.02.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-07-25 | 2021-10-13 | 47
2996 | 2997 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-25 08:00 | 0 | 2998 | 2996 | 18d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 2021-08-01 | 2021-08-11 | 9
3007 | 3008 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 38.88 | 2022-01-09 09:00 | 2022-03-02 08:00 | 0 | 3009 | 3007 | 38d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-03 | 1 | תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP | 2022-01-10 | 2022-02-16 | 28
3018 | 3019 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2022-01-26 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 0 | 3020 | 3018 | 21d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP | 2022-01-27 | 2022-02-10 | 11
3029 | 3030 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 44.13 | 2022-02-02 08:00 | 2022-04-04 08:00 | 0 | 3031 | 3029 | 43d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS. - SAP | 2022-02-03 | 2022-03-21 | 32
3040 | 3041 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-12-07 08:00 | 2022-01-11 08:00 | 0 | 3042 | 3040 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק" . - SAP | 2021-12-08 | 2021-12-28 | 14
3051 | 3052 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2022-03-06 08:00 | 2022-04-10 08:00 | 0 | 3053 | 3051 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP | 2022-03-07 | 2022-03-27 | 14
3062 | 3063 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 3064 | 3062 | 21d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.09 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 10
3073 | 3074 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27.63 | 2021-11-16 08:00 | 2021-12-23 08:00 | 0 | 3075 | 3073 | 27d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.10 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 10
3084 | 3085 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2021-12-08 08:00 | 2022-01-06 08:00 | 0 | 3086 | 3084 | 21d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.11 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP | 2021-12-09 | 2021-12-23 | 10
3095 | 3096 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-31 08:00 | 0 | 3097 | 3095 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.12 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 14
3106 | 3107 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-27 08:00 | 0 | 3108 | 3106 | 16d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.13 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-01 | 1 | ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP | 2022-01-06 | 2022-01-13 | 5
3117 | 3118 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-05 08:00 | 0 | 3119 | 3117 | 16d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.14 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish | 2022-04 | 1 | נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 5
3174 | 3175 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.63 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-17 08:00 | 0 | 3176 | 66,61,62,70 | 26d | int_03 | logmar | 02.06.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה - INT | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 15
3185 | 3186 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 61.5 | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 0 | 3187 | 66,61,62,70 | 60d | int_03 | logmar | 02.06.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT | 2021-06-09 | 2021-08-17 | 50
3197 | 3198 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-15 08:00 | 0.5 | 3199 | 3197 | 0d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP | 2021-05-02 | 2021-06-01 | 21
3208 | 3209 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 | 2021-05-30 16:00 | 2021-06-20 08:00 | 0 | 3210 | 3208 | 14d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 3
3219 | 3220 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 | 2021-06-03 08:00 | 2021-06-30 08:00 | 0 | 3221 | 3219 | 18d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP | 2021-06-06 | 2021-06-16 | 8
3230 | 3231 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 3232 | 3230 | 16d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 5
3241 | 3242 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 3243 | 3241 | 16d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.09 | 02.06.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | יש ליצור סיבת דרישת החזרה ייעודית - החזרה מתיקון גורמי חוץ. - SAP | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 5
3279 | 3280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.75 | 2021-09-12 16:00 | 2021-10-31 08:00 | 0 | 3281 | 80 | 34d | int_03 | logmar | 02.08.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 2021-09-14 | 2021-10-17 | 14
3290 | 3291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 19.5 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-31 08:00 | 0 | 3292 | 80 | 19d | int_03 | logmar | 02.08.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT | 2021-10-05 | 2021-10-17 | 8
3301 | 3302 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.25 | 2021-10-24 09:00 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 3303 | 80 | 14d | int_03 | logmar | 02.08.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 4
3312 | 3313 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2021-10-25 16:00 | 2021-11-28 08:00 | 0 | 3314 | 80 | 23d | int_03 | logmar | 02.08.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 2021-10-27 | 2021-11-14 | 13
3323 | 3324 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 0 | 3325 | 80 | 21d | int_03 | logmar | 02.08.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 10
3334 | 3335 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-29 08:00 | 0 | 3336 | 80 | 14d | int_03 | logmar | 02.08.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 3
3345 | 3346 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.75 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-22 08:00 | 0 | 3347 | 80 | 30d | int_03 | logmar | 02.08.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 2021-11-11 | 2021-12-08 | 13
3357 | 3358 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-05 08:00 | 0 | 3359 | 3357 | 26d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - SAP | 2021-07-01 | 2021-07-22 | 16
3368 | 3369 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3370 | 3368 | 22d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP | 2021-07-13 | 2021-07-28 | 11
3379 | 3380 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.75 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-14 08:00 | 0 | 3381 | 3379 | 27d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP | 2021-08-08 | 2021-08-31 | 18
3390 | 3391 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.63 | 2021-08-22 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 0 | 3392 | 3390 | 24d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - SAP | 2021-08-22 | 2021-09-09 | 12
3401 | 3402 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.88 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-21 08:00 | 0 | 3403 | 3401 | 39d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 18
3412 | 3413 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 | 2021-10-10 09:00 | 2021-11-08 08:00 | 0 | 3414 | 3412 | 21d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - SAP | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 11
3423 | 3424 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-10-17 09:00 | 2021-11-16 08:00 | 0 | 3425 | 3423 | 22d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 12
3458 | 3459 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 0 | 3460 | 66 | 15d | int_03 | logmar | 02.11.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 5
3470 | 3471 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.75 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3472 | 3470 | 28d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP | 2021-07-04 | 2021-07-28 | 19
3481 | 3482 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 0 | 3483 | 3481 | 12d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 2
3492 | 3493 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-16 08:00 | 0 | 3494 | 3492 | 16d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.05 | 02.11.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 5
3503 | 3504 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-07-25 09:00 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 3505 | 3503 | 22d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 - SAP | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 11
3562 | 3563 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-03 08:00 | 0 | 3564 | 88,85,66 | 22d | int_03 | logmar | 02.12.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה. - INT | 2021-07-04 | 2021-07-20 | 13
3573 | 3574 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.63 | 2021-07-06 08:00 | 2021-08-09 08:00 | 0 | 3575 | 88,85,66 | 24d | int_03 | logmar | 02.12.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף. - INT | 2021-07-07 | 2021-07-26 | 13
3584 | 3585 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 31.75 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 0 | 3586 | 88,85,66 | 31d | int_03 | logmar | 02.12.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה. - INT | 2021-07-13 | 2021-08-10 | 20
3595 | 3596 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-06 08:00 | 0 | 3597 | 88,85,66 | 24d | int_03 | logmar | 02.12.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 14
3606 | 3607 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 17.63 | 2021-08-22 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 3608 | 88,85,66 | 29d | int_03 | logmar | 02.12.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את השדר לשינוע כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. נתונים אלו יעדכנו את האספקה במערכת הSAP. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'. - | 2021-08-24 | 2021-09-19 | 14
3617 | 3618 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.5 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-18 08:00 | 0 | 3619 | 88,85,66 | 21d | int_03 | logmar | 02.12.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.06 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT | 2021-09-19 | 2021-10-04 | 4
3628 | 3629 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 08:00 | 0 | 3630 | 88,85,66 | 23d | int_03 | logmar | 02.12.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.07 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT | 2021-10-03 | 2021-10-20 | 13
3640 | 3641 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-19 08:00 | 0 | 3642 | 3640 | 15d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-09-29 | 2021-10-05 | 4
3651 | 3652 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-20 08:00 | 0 | 3653 | 3651 | 15d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 4
3662 | 3663 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 30.75 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 3664 | 3662 | 30d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי. - SAP | 2021-10-20 | 2021-11-16 | 20
3673 | 3674 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-04 08:00 | 0 | 3675 | 3673 | 24d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה. - SAP | 2021-10-03 | 2021-10-21 | 14
3684 | 3685 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-10-05 16:00 | 2021-10-24 08:00 | 0 | 3686 | 3684 | 12d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת פריטים בבימ"ל. - SAP | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 1
3695 | 3696 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 | 2021-10-07 08:00 | 2021-11-11 08:00 | 0 | 3697 | 3695 | 24d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP | 2021-10-10 | 2021-10-28 | 15
3706 | 3707 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 0 | 3708 | 3706 | 19d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה. - SAP | 2021-10-31 | 2021-11-11 | 10
3717 | 3718 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 | 2021-12-21 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 0 | 3719 | 3717 | 22d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.08 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 2021-12-23 | 2022-01-09 | 12
3751 | 3752 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-21 08:00 | 0 | 3753 | 3751 | 15d | int_03 | logmar | 02.13.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - INT | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 5
3762 | 3763 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-22 08:00 | 0 | 3764 | 3762 | 15d | int_03 | logmar | 02.13.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2022-02 | 1 | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - INT | 2022-02-02 | 2022-02-08 | 5
3774 | 3775 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23.5 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3776 | 3774 | 23d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP | 2021-07-12 | 2021-07-28 | 12
3785 | 3786 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.38 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 0 | 3787 | 3785 | 18d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) - SAP | 2021-07-20 | 2021-07-29 | 7
3796 | 3797 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 66.5 | 2021-04-20 08:00 | 2021-07-29 08:00 | 0.24 | 3798 | 3796 | 0d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP | 2021-04-20 | 2021-07-15 | 62
3807 | 3808 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-06-22 08:00 | 2021-07-13 08:00 | 0 | 3809 | 3807 | 15d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 5
3818 | 3819 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-06-27 09:00 | 2021-07-19 08:00 | 0 | 3820 | 3818 | 16d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ). - SAP | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 5
3829 | 3830 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 | 2021-06-30 16:00 | 2021-07-25 08:00 | 0 | 3831 | 3829 | 15d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 5
3840 | 3841 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-29 08:00 | 0 | 3842 | 3840 | 16d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish | 2021-07 | 1 | נדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 5
3876 | 3877 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 68.63 | 2022-01-03 08:00 | 2022-04-06 08:00 | 0 | 3878 | 76,68,77 | 67d | int_03 | logmar | 02.18.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 02.18.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT | 2022-01-04 | 2022-03-23 | 57
3887 | 3888 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 32.75 | 2022-02-01 08:00 | 2022-03-17 08:00 | 0 | 3889 | 76,68,77 | 32d | int_03 | logmar | 02.18.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 02.18.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-03 | 1 | מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT | 2022-02-02 | 2022-03-03 | 22
3898 | 3899 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 33.88 | 2022-02-14 16:00 | 2022-04-03 08:00 | 0 | 3900 | 76,68,77 | 33d | int_03 | logmar | 02.18.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 02.18.INT.03 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT | 2022-02-16 | 2022-03-20 | 22
3909 | 3910 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 33.88 | 2022-02-28 16:00 | 2022-04-17 08:00 | 0 | 3911 | 76,68,77 | 33d | int_03 | logmar | 02.18.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 02.18.INT.04 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT | 2022-03-02 | 2022-04-03 | 22
3920 | 3921 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 31.75 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-26 08:00 | 0 | 3922 | 76,68,77 | 31d | int_03 | logmar | 02.18.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 02.18.INT.05 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-04 | 1 | מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT | 2022-03-15 | 2022-04-12 | 19
3932 | 3933 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.5 | 2021-08-30 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 0 | 3934 | 3932 | 23d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 02.18.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-10 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP | 2021-09-01 | 2021-09-19 | 8
3943 | 3944 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.38 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 0 | 3945 | 3943 | 17d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 02.18.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 4
3954 | 3955 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 50.38 | 2021-09-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 0 | 3956 | 3954 | 57d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 02.18.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-11 | 1 | מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 39
3965 | 3966 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 3967 | 3965 | 36d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 02.18.SAP.04 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 19
3976 | 3977 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 | 3978 | 3976 | 15d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 02.18.SAP.05 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2021-12 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 4
3987 | 3988 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2021-12-12 09:00 | 2022-01-17 08:00 | 0 | 3989 | 3987 | 26d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 02.18.SAP.06 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP | 2021-12-13 | 2022-01-03 | 16
3998 | 3999 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-25 08:00 | 0 | 4000 | 3998 | 20d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 02.18.SAP.07 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish | 2022-01 | 1 | מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP | 2021-12-29 | 2022-01-11 | 10
4055 | 4056 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.5 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-26 08:00 | 0 | 4057 | 4055 | 16d | sap_03 | logmar | 02.23.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP. - SAP | 2021-07-04 | 2021-07-12 | 7
4066 | 4067 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 | 4068 | 4066 | 36d | sap_03 | logmar | 02.23.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | publish | 2021-08 | 1 | מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP | 2021-07-12 | 2021-08-16 | 25
4102 | 4103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 49.13 | 2021-06-27 09:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 4104 | 76,68,77 | 48d | int_03 | logmar | 02.24.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.01 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT | 2021-06-28 | 2021-08-18 | 38
4113 | 4114 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 36.88 | 2021-07-13 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 4115 | 76,68,77 | 36d | int_03 | logmar | 02.24.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.02 |  | INT |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-09 | 1 | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT | 2021-07-14 | 2021-08-18 | 26
4125 | 4126 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-24 08:00 | 0.83 | 4127 | 4125 | 0d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.01 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-05 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה "אישור שליחת אספקה" . - SAP | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 7
4136 | 4137 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.63 | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-29 08:00 | 0.03 | 4138 | 4136 | 0d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-06 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP | 2021-05-11 | 2021-06-15 | 24
4147 | 4148 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-20 08:00 | 0 | 4149 | 4147 | 26d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.03 |  | SAP |  | Must Finish On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish | 2021-07 | 1 | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP | 2021-06-15 | 2021-07-06 | 15

## dev
| domain_id | process_id | rule | month | Start_Date | Finish_Date | total | pc | Duration | closed | open | key
0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-09 | 2021-07-28 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-09
1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-10 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-26 08:00 | 1 | 0 | 20.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-10
2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-11 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-02 08:00 | 1 | 0 | 20.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-11
3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-12 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-01 08:00 | 1 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2021-12
4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-01 | 2021-12-09 08:00 | 2022-01-10 08:00 | 1 | 0 | 22.63 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-01
5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-02 | 2022-01-16 08:00 | 2022-02-13 08:00 | 2 | 0 | 31.88 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-02
6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-03 | 2022-01-30 09:00 | 2022-03-20 08:00 | 3 | 0 | 62.5 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-03
7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-04 | 2022-03-07 08:00 | 2022-04-25 08:00 | 3 | 0 | 64.51 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-04
8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2022-05 | 2022-04-11 16:00 | 2022-05-22 08:00 | 1 | 0 | 28.75 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-INT-2022-05
9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-07 | 2021-05-05 08:00 | 2021-07-06 08:00 | 1 | 0 | 37.88 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-07
10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-08 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 1 | 0 | 15.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-08
11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-10 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-27 08:00 | 1 | 0 | 11.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-10
12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-11 | 2021-10-12 16:00 | 2021-11-25 08:00 | 3 | 0 | 70.76 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-11
13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2021-12 | 2021-11-23 08:00 | 2021-12-30 08:00 | 2 | 0 | 38.88 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2021-12
14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-02 | 2021-12-30 08:00 | 2022-02-16 08:00 | 3 | 0 | 63.76 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-02
15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-03 | 2022-02-10 08:00 | 2022-03-21 08:00 | 4 | 0 | 69.76 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-03
16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-04 | 2022-02-28 08:00 | 2022-04-21 08:00 | 5 | 0 | 102.51 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-04
17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-05 | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-30 08:00 | 4 | 0 | 90.27 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-05
18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2022-06 | 2022-05-05 08:00 | 2022-06-16 08:00 | 4 | 0 | 80.13 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש-SAP-2022-06
19 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2021-09 | 2021-08-24 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2021-09
20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2021-11 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 1 | 0 | 16.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2021-11
21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2022-03 | 2022-02-06 09:00 | 2022-03-28 08:00 | 3 | 0 | 69.63 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2022-03
22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2022-05 | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-26 08:00 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2022-05
23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2022-08 | 2022-07-12 08:00 | 2022-08-10 08:00 | 1 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-INT-2022-08
24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2021-09 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-13 08:00 | 1 | 0 | 24.75 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2021-09
25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2021-11 | 2021-08-29 08:00 | 2021-11-23 08:00 | 2 | 0 | 68.88 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2021-11
26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-01 | 2021-11-10 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 2 | 0 | 64.63 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-01
27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-02 | 2021-12-19 16:00 | 2022-02-23 08:00 | 5 | 0 | 106.65 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-02
28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-04 | 2022-03-13 09:00 | 2022-04-25 08:00 | 1 | 0 | 31.75 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-04
29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-05 | 2022-04-28 08:00 | 2022-05-31 08:00 | 2 | 0 | 36.01 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-05
30 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-06 | 2022-05-15 09:00 | 2022-06-02 08:00 | 2 | 0 | 26.5 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-06
31 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-07 | 2022-05-17 08:00 | 2022-07-06 08:00 | 1 | 0 | 36.88 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-07
32 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2022-08 | 2022-06-15 08:00 | 2022-08-04 08:00 | 1 | 0 | 36.88 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות-SAP-2022-08
33 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | INT | 2021-07 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 1 | 0 | 18.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-INT-2021-07
34 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | SAP | 2021-07 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 1 | 0 | 16.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-SAP-2021-07
35 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | SAP | 2021-08 | 2021-07-12 08:00 | 2021-08-03 08:00 | 2 | 0 | 30.76 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים-SAP-2021-08
36 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | SAP | 2021-05 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-25 08:00 | 2 | 0 | 17.26 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.04: השקעות ופירוקים-SAP-2021-05
37 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 2021-08 | 2021-07-14 16:00 | 2021-08-31 08:00 | 7 | 0 | 111.65 | 0 | 7 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-INT-2021-08
38 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 2021-09 | 2021-08-11 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 4 | 0 | 59.64 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-INT-2021-09
39 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 2021-08 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-29 08:00 | 9 | 0 | 146.66 | 0 | 9 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-SAP-2021-08
40 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 2021-09 | 2021-08-10 08:00 | 2021-09-12 08:00 | 4 | 0 | 59.64 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים-SAP-2021-09
41 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | INT | 2021-08 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-26 08:00 | 1 | 0 | 13.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-INT-2021-08
42 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | INT | 2021-09 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-16 08:00 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-INT-2021-09
43 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 2021-08 | 2021-07-22 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 5 | 0 | 78.15 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-SAP-2021-08
44 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 2021-09 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-16 08:00 | 5 | 0.24 | 164.26 | 0.24 | 4.76 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה-SAP-2021-09
45 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | INT | 2021-09 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 4 | 0 | 31.52 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-INT-2021-09
46 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | INT | 2021-10 | 2021-09-01 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 1 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-INT-2021-10
47 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-06 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-14 08:00 | 1 | 0.18 | 20.5 | 0.18 | 0.82 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-06
48 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-08 | 2021-05-13 08:00 | 2021-08-23 08:00 | 3 | 0 | 109.51 | 0 | 3 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-08
49 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-09 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 2 | 0 | 20.75 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-09
50 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2021-10 | 2021-07-20 16:00 | 2021-10-17 08:00 | 1 | 0 | 51.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים-SAP-2021-10
51 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | INT | 2022-02 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 4 | 0 | 61.52 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-INT-2022-02
52 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2021-05 | 2021-05-03 08:00 | 2021-05-27 08:00 | 1 | 0.2 | 12.13 | 0.2 | 0.8 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-SAP-2021-05
53 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2021-06 | 2021-05-06 08:00 | 2021-06-27 08:00 | 5 | 1.87 | 69.88 | 1.87 | 3.13 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-SAP-2021-06
54 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2021-07 | 2021-05-31 08:00 | 2021-07-12 08:00 | 5 | 0.64 | 85.01 | 0.64 | 4.36 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-SAP-2021-07
55 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2021-08 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-12 08:00 | 1 | 0 | 13.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.12: גריטות והשמדות-SAP-2021-08
56 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 2021-03 | 2021-03-01 16:00 | 2021-03-23 15:00 | 7 | 5.96 | 82.01 | 5.96 | 1.04 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-SAP-2021-03
57 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 2021-05 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-19 08:00 | 2 | 0.72 | 55.26 | 0.72 | 1.28 | 01: מלאי ואחסנה-01.14: מבנה ארגוני-SAP-2021-05
58 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | INT | 2021-11 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-29 08:00 | 2 | 0 | 36.88 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-INT-2021-11
59 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | INT | 2021-12 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-26 08:00 | 2 | 0 | 48.25 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-INT-2021-12
60 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-06 | 2021-04-25 08:00 | 2021-06-27 08:00 | 2 | 0.87 | 51.25 | 0.87 | 1.13 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-06
61 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-08 | 2021-04-05 08:00 | 2021-08-10 08:00 | 1 | 0.08 | 86 | 0.08 | 0.92 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-08
62 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-11 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-25 08:00 | 1 | 0 | 16.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-11
63 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2021-12 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 1 | 0 | 16.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים-SAP-2021-12
64 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 2021-12 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-02 08:00 | 2 | 0 | 32.76 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-INT-2021-12
65 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 2022-01 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-30 08:00 | 2 | 0 | 86.13 | 0 | 2 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-INT-2022-01
66 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2021-10 | 2021-08-19 08:00 | 2021-10-28 08:00 | 6 | 0 | 119.27 | 0 | 6 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-SAP-2021-10
67 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2021-11 | 2021-10-12 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 7 | 0 | 115.77 | 0 | 7 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-SAP-2021-11
68 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2021-12 | 2021-11-10 16:00 | 2021-12-05 08:00 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות-SAP-2021-12
69 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | INT | 2022-01 | 2021-11-24 16:00 | 2022-01-16 08:00 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-INT-2022-01
70 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | INT | 2022-02 | 2021-12-29 16:00 | 2022-02-13 08:00 | 1 | 0 | 31.88 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-INT-2022-02
71 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2021-09 | 2021-07-15 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 1 | 0 | 43.25 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-SAP-2021-09
72 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2021-10 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-13 08:00 | 1 | 0 | 13.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-SAP-2021-10
73 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2021-11 | 2021-09-14 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 10 | 0 | 180.9 | 0 | 10 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-SAP-2021-11
74 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2021-12 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-23 08:00 | 4 | 0 | 71.77 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות-SAP-2021-12
75 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 2021-08 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 6 | 0 | 80.02 | 0 | 6 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-INT-2021-08
76 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 2021-09 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-14 08:00 | 1 | 0 | 10.38 | 0 | 1 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-INT-2021-09
77 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2021-08 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-29 08:00 | 5 | 0 | 66.64 | 0 | 5 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-SAP-2021-08
78 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2021-09 | 2021-08-15 09:00 | 2021-09-13 08:00 | 4 | 0 | 51.39 | 0 | 4 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים-SAP-2021-09
79 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-08 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 1 | 0 | 15.38 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-08
80 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-09 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-09 08:00 | 1 | 0 | 25.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-09
81 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-11 | 2021-08-09 16:00 | 2021-11-18 08:00 | 6 | 0 | 203.39 | 0 | 6 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-11
82 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-12 | 2021-10-27 08:00 | 2021-12-26 08:00 | 4 | 0 | 102.64 | 0 | 4 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2021-12
83 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2022-01 | 2021-11-22 08:00 | 2022-01-03 08:00 | 1 | 0 | 30.75 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-INT-2022-01
84 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2021-08 | 2021-04-28 08:00 | 2021-08-25 08:00 | 2 | 0.28 | 86 | 0.28 | 1.72 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2021-08
85 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2021-10 | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-27 08:00 | 1 | 0 | 58.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2021-10
86 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2021-12 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-23 08:00 | 2 | 0 | 49.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2021-12
87 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-01 | 2021-12-07 08:00 | 2022-01-31 08:00 | 4 | 0 | 89.14 | 0 | 4 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-01
88 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-02 | 2022-01-26 08:00 | 2022-02-24 08:00 | 1 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-02
89 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-03 | 2022-01-09 09:00 | 2022-03-02 08:00 | 1 | 0 | 38.88 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-03
90 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2022-04 | 2022-02-02 08:00 | 2022-04-10 08:00 | 3 | 0 | 86.14 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות-SAP-2022-04
91 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | INT | 2021-08 | 2021-06-08 08:00 | 2021-08-31 08:00 | 2 | 0 | 88.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-INT-2021-08
92 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 2021-06 | 2021-05-02 08:00 | 2021-06-30 08:00 | 3 | 0.5 | 59.51 | 0.5 | 2.5 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-SAP-2021-06
93 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 2021-08 | 2021-07-19 08:00 | 2021-08-16 08:00 | 2 | 0 | 32.76 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות-SAP-2021-08
94 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 2021-10 | 2021-09-12 16:00 | 2021-10-31 08:00 | 2 | 0 | 45.25 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-INT-2021-10
95 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 2021-11 | 2021-10-24 09:00 | 2021-11-29 08:00 | 3 | 0 | 52.26 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-INT-2021-11
96 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 2021-12 | 2021-11-02 08:00 | 2021-12-22 08:00 | 2 | 0 | 52.25 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-INT-2021-12
97 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-08 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 2 | 0 | 49.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-08
98 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-09 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-23 08:00 | 2 | 0 | 42.38 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-09
99 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-10 | 2021-08-26 08:00 | 2021-10-21 08:00 | 1 | 0 | 28.88 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-10
100 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-11 | 2021-10-10 09:00 | 2021-11-16 08:00 | 2 | 0 | 44 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות-SAP-2021-11
101 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | INT | 2021-08 | 2021-07-28 16:00 | 2021-08-22 08:00 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-INT-2021-08
102 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | SAP | 2021-08 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 4 | 0 | 82.01 | 0 | 4 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות-SAP-2021-08
103 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-08 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-24 08:00 | 3 | 0 | 80.01 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-INT-2021-08
104 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-09 | 2021-08-04 08:00 | 2021-09-06 08:00 | 1 | 0 | 23.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-INT-2021-09
105 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-10 | 2021-08-22 16:00 | 2021-10-18 08:00 | 2 | 0 | 33.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-INT-2021-10
106 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-11 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-03 08:00 | 1 | 0 | 24.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-INT-2021-11
107 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 2021-10 | 2021-09-19 09:00 | 2021-10-24 08:00 | 3 | 0 | 43.14 | 0 | 3 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-SAP-2021-10
108 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 2021-11 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 4 | 0 | 102.51 | 0 | 4 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-SAP-2021-11
109 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 2022-01 | 2021-12-21 16:00 | 2022-01-23 08:00 | 1 | 0 | 22.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים-SAP-2022-01
110 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | INT | 2022-02 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-22 08:00 | 2 | 0 | 30.76 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-INT-2022-02
111 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 2021-07 | 2021-04-20 08:00 | 2021-07-29 08:00 | 5 | 0.24 | 131.14 | 0.24 | 4.76 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-SAP-2021-07
112 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 2021-08 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-12 08:00 | 2 | 0 | 41.88 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות-SAP-2021-08
113 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | INT | 2022-03 | 2022-02-01 08:00 | 2022-03-17 08:00 | 1 | 0 | 32.75 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-INT-2022-03
114 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | INT | 2022-04 | 2022-01-03 08:00 | 2022-04-26 08:00 | 4 | 0 | 168.14 | 0 | 4 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-INT-2022-04
115 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-09 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 1 | 0 | 6.38 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-09
116 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-10 | 2021-08-30 16:00 | 2021-10-03 08:00 | 1 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-10
117 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-11 | 2021-09-09 08:00 | 2021-11-30 08:00 | 1 | 0 | 50.38 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-11
118 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2021-12 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 2 | 0 | 52.26 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2021-12
119 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | SAP | 2022-01 | 2021-12-12 09:00 | 2022-01-25 08:00 | 2 | 0 | 47.13 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.18: טיפול בהפרשים-SAP-2022-01
120 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | SAP | 2021-07 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-26 08:00 | 1 | 0 | 17.5 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-SAP-2021-07
121 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | SAP | 2021-08 | 2021-07-11 09:00 | 2021-08-30 08:00 | 1 | 0 | 36.88 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.23: MRP-SAP-2021-08
122 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | INT | 2021-09 | 2021-06-27 09:00 | 2021-09-01 08:00 | 2 | 0 | 86.01 | 0 | 2 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-INT-2021-09
123 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 2021-05 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-24 08:00 | 1 | 0.83 | 13.25 | 0.83 | 0.17 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-SAP-2021-05
124 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 2021-06 | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-29 08:00 | 1 | 0.03 | 28.63 | 0.03 | 0.97 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-SAP-2021-06
125 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 2021-07 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-20 08:00 | 1 | 0 | 26.63 | 0 | 1 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין-SAP-2021-07

## completed
| RN | domain_id | process_id | Start_Date | Finish_Date | c_date | pc | c_days | key | bl-finish
94 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2020-08-04 08:00 | 2022-08-23 15:00 | 2021-02-02 08:00 | 0.25 | 130.0625 | 01.01: קבלה מרכש | 2022-06-16 16:00
582 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2020-06-18 08:00 | 2022-11-02 15:00 | 2021-02-10 08:00 | 0.28 | 169.7864 | 01.02: ערכות | 2022-10-25 15:00
893 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2020-08-06 08:00 | 2021-10-26 14:00 | 2021-03-10 08:00 | 0.52 | 154.83 | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-08-15 15:00
963 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2020-08-11 08:00 | 2021-08-04 15:00 | 2021-03-30 08:00 | 0.67 | 165.0746 | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-07-29 16:00
1007 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2020-08-30 08:00 | 2021-11-30 14:00 | 2020-12-31 08:00 | 0.29 | 89.03 | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-01-13 17:00
1296 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2020-07-20 08:00 | 2021-12-05 14:00 | 2020-12-23 08:00 | 0.33 | 112.1175 | 01.06: אחסנה | 2021-11-30 14:00
1510 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2020-08-12 08:00 | 2021-12-22 15:00 | 2021-01-13 08:00 | 0.33 | 110.7975 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-09-20 15:00
1669 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2020-08-12 08:00 | 2022-05-03 15:00 | 2021-03-04 08:00 | 0.34 | 146.9242 | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-09-30 14:00
1869 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2020-08-16 08:00 | 2021-08-02 15:00 | 2021-01-24 08:00 | 0.48 | 115.8624 | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-07-21 16:00
1991 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2020-08-17 08:00 | 2022-03-07 15:00 | 2021-02-28 08:00 | 0.36 | 139.32 | 01.15: כושרים | 2022-01-18 15:00
2114 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2020-08-02 08:00 | 2022-04-06 15:00 | 2021-01-19 08:00 | 0.29 | 122.0552 | 01.16: המרות טכניות | 2022-04-10 15:00
2337 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2020-08-16 08:00 | 2022-04-20 15:00 | 2021-01-26 08:00 | 0.28 | 117.8464 | 01.17: סדרות | 2022-02-27 15:00
2559 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2020-08-20 08:00 | 2021-12-02 15:00 | 2021-01-13 08:00 | 0.33 | 104.0325 | 01.18: בימ"לים | 2022-03-06 15:00
2760 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2020-07-21 08:00 | 2022-03-13 15:00 | 2021-09-19 08:00 | 0.74 | 303.8662 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2021-02-28 17:00
2796 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2020-07-06 08:00 | 2022-06-15 15:00 | 2021-01-20 08:00 | 0.29 | 142.535 | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-07-21 16:00
3146 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2020-07-08 08:00 | 2021-11-23 14:00 | 2021-01-05 08:00 | 0.38 | 129.105 | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-11-08 14:00
3247 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2020-07-19 08:00 | 2022-02-28 15:00 | 2021-01-10 08:00 | 0.31 | 125.085 | 02.08: מכירות | 2022-02-14 15:00
3429 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2020-07-08 08:00 | 2021-11-16 14:00 | 2021-01-06 08:00 | 0.39 | 130.5057 | 02.11: החלפות | 2021-10-14 14:00
3533 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2020-07-09 08:00 | 2022-03-30 15:00 | 2020-12-31 08:00 | 0.29 | 125.3177 | 02.12: תיקונים | 2022-05-16 15:00
3723 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2020-07-12 08:00 | 2022-05-01 15:00 | 2021-03-02 08:00 | 0.37 | 167.8875 | 02.13: השאלות | 2021-11-01 14:00
3846 | 02.18 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 2020-07-12 08:00 | 2022-07-03 15:00 | 2021-02-04 08:00 | 0.3 | 149.964 | 02.18: טיפול בהפרשים | 2022-04-17 15:00
4026 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2020-07-21 08:00 | 2021-11-22 14:00 | 2021-04-05 08:00 | 0.56 | 184.52 | 02.23: MRP | 2021-10-06 14:00
4072 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2020-07-19 08:00 | 2021-11-24 14:00 | 2021-01-25 08:00 | 0.41 | 136.7883 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-11-10 14:00
4168 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 2021-04-25 08:00 | 0.8 | 201.704 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-07-19 10:00
4206 | 06.01 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 2021-05-20 08:00 | 0.79 | 141.2125 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2021-07-15 12:00
4228 | 06.02 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 2021-04-20 08:00 | 0.78 | 183.2064 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 2021-07-15 12:00
4250 | 06.03 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 12:00 | 2021-05-18 08:00 | 0.78 | 139.425 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 2021-07-15 12:00
4273 | 07.01 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 2021-01-20 08:00 | 1 | 55.38 | 07.01: הפצה | 2021-01-18 17:00
4338 | 10.04 | 10: רחבי | 10.04: BW | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-24 10:00 | 2020-08-27 08:00 | 0.06 | 15.8028 | 10.04: BW | 2021-08-24 10:00

## shafir
| C_MS | Finish_Date | month | y
2 | SRR | 19 January 2021 17:00 | 2021-01 | 30
3 | PDR | 18 November 2021 08:00 | 2021-11 | 40
4 | CDR | 23 January 2022 08:00 | 2022-01 | 30
5 | INFRA | 13 March 2022 08:00 | 2022-03 | 30
6 | INTEG | 13 April 2022 08:00 | 2022-04 | 30
51 | אספקה נכנסת | 27 July 2021 08:00 | 2021-07 | 30
52 | ניהול חצר | 15 August 2021 08:00 | 2021-08 | 40
53 | אספקה יוצאת | 30 August 2021 08:00 | 2021-08 | 50
54 | ניהול מלאי | 06 October 2021 08:00 | 2021-10 | 30
56 | M4N-PDR | 30 August 2021 08:00 | 2021-08 | 30
57 | M4N-CDR | 24 November 2021 08:00 | 2021-11 | 30

## deliverables
| RN | Name | source | Finish_Date | row_type | bl-date | finish-month | bl-month | y
50 | 00.40.01 | תשתיות נתונים | 1.4.1 | 2021-06-10 08:00 | m4n-ms | 2021-05-10 12:00 | 2021-06 | 2021-05 | 30
51 | 00.40.02 | אספקה נכנסת | 1.4.2 | 2021-07-27 08:00 | m4n-ms | 2021-06-28 12:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
52 | 00.40.03 | ניהול חצר | 1.4.3 | 2021-08-15 08:00 | m4n-ms | 2021-07-05 12:00 | 2021-08 | 2021-07 | 30
53 | 00.40.04 | אספקה יוצאת | 1.4.4 | 2021-08-30 08:00 | m4n-ms | 2021-08-30 12:00 | 2021-08 | 2021-08 | 30
54 | 00.40.05 | ניהול מלאי | 1.4.5 | 2021-10-06 08:00 | m4n-ms | 2021-10-06 12:00 | 2021-10 | 2021-10 | 30
55 | 00.40.06 | BI | 1.4.6 | 2021-10-28 08:00 | m4n-ms | 2021-10-28 12:00 | 2021-10 | 2021-10 | 30
56 | 00.40.07 | M4N-PDR | 1.5.1 | 2021-08-30 08:00 | m4n-ms | 2021-09-12 16:00 | 2021-08 | 2021-09 | 30
57 | 00.40.08 | M4N-CDR | 1.6.2 | 2021-11-24 08:00 | m4n-ms | 2021-10-14 17:00 | 2021-11 | 2021-10 | 30
59 | 00.50.01 | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה -- פגישת סיכום | 1.4.2.1.9 | 2021-04-15 08:00 | m4n-dl | 2021-04-08 12:00 | 2021-04 | 2021-04 | 30
60 | 00.50.02 | פורטל ספקים -- גנרי | 1.4.2.6.2 | 2021-04-29 08:00 | m4n-dl | 2021-04-20 12:00 | 2021-04 | 2021-04 | 30
61 | 00.50.03 | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה -- גנרי - פגישת סיכום | 1.4.2.7.3 | 2021-05-13 08:00 | m4n-dl | 2021-05-06 12:00 | 2021-05 | 2021-05 | 30
62 | 00.50.04 | PDR ממשקים תשתיות נתונים -- CDR ממשקים תשתיות נתונים | 1.4.1.4.4 | 2021-06-17 08:00 | m4n-dl | 2021-05-10 12:00 | 2021-06 | 2021-05 | 30
63 | 00.50.05 | טיפול בהזמנות -- טקסטיל וציוד כללי | 1.4.4.3.12 | 2021-06-27 08:00 | m4n-dl | 2021-06-15 12:00 | 2021-06 | 2021-06 | 30
64 | 00.50.06 | ליקוט -- משותפת - ליקוט | 1.4.4.5.11 | 2021-06-29 08:00 | m4n-dl | 2021-06-29 12:00 | 2021-06 | 2021-06 | 30
65 | 00.50.07 | קבלה למלאי -- סיכום קבלה למלאי | 1.4.2.2.18 | 2021-07-01 08:00 | m4n-dl | 2021-04-29 12:00 | 2021-07 | 2021-04 | 30
66 | 00.50.08 | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה) -- סיכום - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | 1.4.2.4.10 | 2021-07-08 08:00 | m4n-dl | 2021-05-20 12:00 | 2021-07 | 2021-05 | 30
67 | 00.50.09 | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה -- פגישת סיכום | 1.4.4.6.8 | 2021-07-14 08:00 | m4n-dl | 2021-07-07 12:00 | 2021-07 | 2021-07 | 30
68 | 00.50.10 | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי -- ממשקים אספקה נכנסת CDR | 1.4.2.3.4 | 2021-07-15 08:00 | m4n-dl | 2021-06-02 12:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
69 | 00.50.11 | ממשקים - תאום קבלה -- ממשקים - תאום קבלה CDR | 1.4.2.8.2 | 2021-07-15 08:00 | m4n-dl | 2021-05-19 12:00 | 2021-07 | 2021-05 | 30
70 | 00.50.12 | ממשקים ניהול חצר -- ממשקים PDR | 1.4.3.1.5.1 | 2021-07-18 08:00 | m4n-dl | 2021-06-13 12:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
71 | 00.50.13 | BI אספקה נכנסת -- CDR - BI | 1.4.2.11.4 | 2021-07-20 08:00 | m4n-dl | 2021-06-28 12:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
72 | 00.50.14 | סיכום נושא -- הגשת סיכום | 1.4.2.10.2 | 2021-07-22 08:00 | m4n-dl | 2021-06-03 08:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
73 | 00.50.15 | BI ניהול חצר -- PDR - BI | 1.4.3.1.6.1 | 2021-07-22 08:00 | m4n-dl | 2021-06-28 12:00 | 2021-07 | 2021-06 | 30
74 | 00.50.16 | טיפול בשקילות -- גנרי - שקילת משאית, גריטה ומכירה | 1.4.4.12.1 | 2021-07-27 08:00 | m4n-dl | 2021-07-20 12:00 | 2021-07 | 2021-07 | 30
75 | 00.50.17 | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה -- ממשקים - CDR | 1.4.4.4.4 | 2021-08-01 08:00 | m4n-dl | 2021-07-19 12:00 | 2021-08 | 2021-07 | 30
76 | 00.50.18 | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה -- ממשקים CDR | 1.4.4.9.3 | 2021-08-01 08:00 | m4n-dl | 2021-07-25 12:00 | 2021-08 | 2021-07 | 30
77 | 00.50.19 | ממשקים אחסנה -- ממשקים - אחסנה והעברה CDR | 1.4.2.5.2 | 2021-08-01 08:00 | m4n-dl | 2021-06-02 12:00 | 2021-08 | 2021-06 | 30
78 | 00.50.20 | פעילות ערך מוסף -- משותפת - פגישת סיכום | 1.4.5.6.16 | 2021-08-02 08:00 | m4n-dl | 2021-07-26 12:00 | 2021-08 | 2021-07 | 30
79 | 00.50.21 | ממשק טיפול בשקילות -- ממשקים PDR + CDR | 1.4.4.13.2 | 2021-08-04 08:00 | m4n-dl | 2021-07-28 12:00 | 2021-08 | 2021-07 | 30
80 | 00.50.22 | הרשאות וניהול משתמשים -- הרשאות וניהול משתמשים | 1.4.6.1.2 | 2021-08-15 08:00 | m4n-dl | 2021-08-08 12:00 | 2021-08 | 2021-08 | 30
81 | 00.50.23 | תוכנית המעבר -- גנרי | 1.4.6.2.2 | 2021-08-19 08:00 | m4n-dl | 2021-08-12 12:00 | 2021-08 | 2021-08 | 30
82 | 00.50.24 | POD -- גנרי | 1.4.6.3.2 | 2021-08-22 08:00 | m4n-dl | 2021-08-15 12:00 | 2021-08 | 2021-08 | 30
83 | 00.50.25 | דוחות, מדבקות, מסכים -- שאלונים | 1.4.6.4.3 | 2021-08-31 08:00 | m4n-dl | 2021-08-24 12:00 | 2021-08 | 2021-08 | 30
84 | 00.50.26 | ממשקים פעילות ערך מוסף -- ממשקים CDR | 1.4.5.7.3 | 2021-09-01 08:00 | m4n-dl | 2021-08-25 12:00 | 2021-09 | 2021-08 | 30
85 | 00.50.27 | הגשת PDR -- השגת מסמך PDR | 1.5.1 | 2021-09-06 08:00 | m4n-dl | 2021-09-12 16:00 | 2021-09 | 2021-09 | 30
86 | 00.50.28 | BI אספקה יוצאת -- CDR - BI | 1.4.4.15.5 | 2021-09-06 08:00 | m4n-dl | 2021-08-30 12:00 | 2021-09 | 2021-08 | 30
87 | 00.50.29 | ממשקים ניהול מלאי שוטף -- ממשקים CDR | 1.4.5.5.5 | 2021-10-06 08:00 | m4n-dl | 2021-09-29 12:00 | 2021-10 | 2021-09 | 30
88 | 00.50.30 | BI ניהול מלאי -- CDR - BI | 1.4.5.9.5 | 2021-10-13 08:00 | m4n-dl | 2021-10-06 12:00 | 2021-10 | 2021-10 | 30
89 | 00.50.31 | סיכום ממשקים -- ממשקים CDR | 1.4.6.5.2 | 2021-10-17 08:00 | m4n-dl | 2021-10-10 12:00 | 2021-10 | 2021-10 | 30
90 | 00.50.32 | BI סיכום יעודי -- CDR - BI | 1.4.6.6.2 | 2021-10-20 08:00 | m4n-dl | 2021-10-13 12:00 | 2021-10 | 2021-10 | 30
91 | 00.50.33 | BI OF BIS ייעודי -- CDR - BI OF BIS ייעודי | 1.4.6.7.3 | 2021-11-04 08:00 | m4n-dl | 2021-10-28 12:00 | 2021-11 | 2021-10 | 30
92 | 00.50.34 | הגשת CDR -- הגשה מסמך סופי | 1.6.2 | 2021-12-01 08:00 | m4n-dl | 2021-10-14 17:00 | 2021-12 | 2021-10 | 30

## bl-month
key
0 | 2022-08