## Task_Table1
ID | Indicators | Task_Mode | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | pc | Successors | preds | Scheduled_Work | C_MS | source | RN | Status | waiting | row_type | xRN | parent | owner | rule | Deadline | Constraint_Type | OL
1 |  | Auto Scheduled | תכנית מרה"ס שלב ג | 748.88 days | 08 December 2019 08:00 | 02 November 2022 15:00 | 0.34000000000000002 |  |  | 33 497d |  | nan | 00 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 1
2 |  | Auto Scheduled | מוכנות זכיין לסביבת אינטגרציה | 351.63 days | 23 November 2020 08:00 | 13 April 2022 08:00 | 8.9999999999999997E-2 |  |  | 0d |  | nan | 00.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
3 |  | Auto Scheduled | SRR | 1 day | 19 January 2021 08:00 | 19 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 0d | SRR | 17464 | 00.01.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
4 |  | Auto Scheduled | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | 1 day | 17 November 2021 08:00 | 18 November 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | PDR | 2492 | 00.01.02 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
5 |  | Auto Scheduled | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 1.13 days | 19 January 2022 16:00 | 23 January 2022 08:00 | 0 |  |  | 0d | CDR | 2495 | 00.01.03 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
6 |  | Auto Scheduled | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | 1.13 days | 09 March 2022 16:00 | 13 March 2022 08:00 | 0 |  |  | 0d | INFRA | 2493 | 00.01.04 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
7 |  | Auto Scheduled | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | 1 day | 12 April 2022 08:00 | 13 April 2022 08:00 | 0 |  |  | 0d | INTEG | 2498 | 00.01.04 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
8 |  | Auto Scheduled | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | 225.5 days | 23 November 2020 08:00 | 24 October 2021 08:00 | 0.11 |  |  | 0d |  | nan | 00.01.05 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
9 |  | Auto Scheduled | הכנה והגשת PDR | 1 day | 23 November 2020 08:00 | 23 November 2020 17:00 | 0.56999999999999995 |  |  | 0d |  | 16794 | 00.01.05.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
10 |  | Auto Scheduled | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 day | 29 August 2021 09:00 | 30 August 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16795 | 00.01.05.02 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
11 |  | Auto Scheduled | סקר PDR | 0 days | 28 September 2021 08:00 | 28 September 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16796 | 00.01.05.03 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
12 |  | Auto Scheduled | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 day | 19 September 2021 09:00 | 29 September 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16797 | 00.01.05.04 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
13 |  | Auto Scheduled | תיקון והגשת PDR | 1 day | 13 October 2021 08:00 | 14 October 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16798 | 00.01.05.05 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
14 |  | Auto Scheduled | בדיקה ואישור PDR | 1.13 days | 20 October 2021 16:00 | 24 October 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16799 | 00.01.05.06 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
15 |  | Auto Scheduled | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | 50.38 days | 20 October 2021 16:00 | 29 December 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.01.06 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
16 |  | Auto Scheduled | הכנה והגשת CDR | 1.13 days | 20 October 2021 16:00 | 24 October 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16802 | 00.01.06.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
17 |  | Auto Scheduled | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1.13 days | 17 November 2021 16:00 | 21 November 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16803 | 00.01.06.02 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
18 |  | Auto Scheduled | סקר CDR | 1 day | 05 December 2021 09:00 | 06 December 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16804 | 00.01.06.03 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
19 |  | Auto Scheduled | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 day | 06 December 2021 08:00 | 07 December 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16805 | 00.01.06.04 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
20 |  | Auto Scheduled | תיקון והגשת CDR | 1 day | 21 December 2021 08:00 | 22 December 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16806 | 00.01.06.05 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
21 |  | Auto Scheduled | בדיקה ואישור CDR | 1 day | 28 December 2021 08:00 | 29 December 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | 16807 | 00.01.06.06 |  |  | header |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 4
22 |  | Auto Scheduled | מוכנות אמל"ח לסביבת אינטגרציה | 294.88 days | 24 August 2021 10:00 | 17 October 2022 15:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.10 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
23 |  | Auto Scheduled | אבני דרך פנימיות | 294.88 days | 24 August 2021 10:00 | 17 October 2022 15:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.10.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
24 |  | Auto Scheduled | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט | 0 days | 24 August 2021 10:00 | 24 August 2021 10:00 | 0 |  | 108,593,906,974,1020,1309,1479,1500,1525,1681,1880,2003,2127,2350,2570,2774,2813,3136,3158,3263,3442,3545,3735,3858,4016,4038,4085,4181,4219,4241,4263,4286,4351 | 0d | BP | nan | 00.10.01.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
25 |  | Auto Scheduled | סיום משימות פיתוח | 0 days | 11 October 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | 0 |  | 41,42,43,44,46,47,48,49 | 0d | SAP | nan | 00.10.01.02 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
26 |  | Auto Scheduled | סיום משימות ממשקים | 0 days | 17 October 2022 15:00 | 17 October 2022 15:00 | 0 |  | 30,31,32,33,35,36,37,38 | 0d | INT | nan | 00.10.01.03 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
27 |  | Auto Scheduled | אבני דרך חצויות | 150.63 days | 24 March 2022 16:00 | 17 October 2022 15:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.10.02 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 3
28 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים | 106.63 days | 24 May 2022 15:00 | 17 October 2022 15:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.10.02.INT |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
29 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים - מלאי | 86.13 days | 21 June 2022 15:00 | 17 October 2022 15:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.10.02.INT.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 5
30 |  | Auto Scheduled | 01:I1 | 0 days | 17 October 2022 15:00 | 17 October 2022 15:00 | 0 | 26 | 130,174,218,262,638,682,1064,1108,1152,1547,1591,1736,2058,2182,2604,2648 | 0d |  | nan | 00.10.02.INT.01.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
31 |  | Auto Scheduled | 01:I2 | 0 days | 27 July 2022 15:00 | 27 July 2022 15:00 | 0 | 26 | 141,185,229,273,649,929,1075,1119,1333,1558,1703,2025,2149,2371,2615,2659 | 0d |  | nan | 00.10.02.INT.01.02 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
32 |  | Auto Scheduled | 01:I3 | 0 days | 21 June 2022 15:00 | 21 June 2022 15:00 | 0 | 26 | 152,196,240,616,660,1042,1086,1130,1344,1569,1714,2036,2160,2382,2626 | 0d |  | nan | 00.10.02.INT.01.03 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
33 |  | Auto Scheduled | 01:I4 | 0 days | 02 August 2022 15:00 | 02 August 2022 15:00 | 0 | 26 | 163,207,251,627,671,1053,1097,1141,1355,1580,1725,2047,2171,2593,2637 | 0d |  | nan | 00.10.02.INT.01.04 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
34 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים - שרשרת | 28.75 days | 24 May 2022 15:00 | 03 July 2022 15:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.10.02.INT.02 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 5
35 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 03 July 2022 15:00 | 03 July 2022 15:00 | 0 | 26 | 2836,2880,2924,2968,3296,3340,3579,3623,3882,3926 | 0d |  | nan | 00.10.02.INT.02.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
36 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 24 May 2022 15:00 | 24 May 2022 15:00 | 0 | 26 | 2847,2891,2935,3180,3307,3351,3590,3634,3893,4108 | 0d |  | nan | 00.10.02.INT.02.02 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
37 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 08 June 2022 15:00 | 08 June 2022 15:00 | 0 | 26 | 2858,2902,2946,3191,3318,3464,3601,3757,3904,4119 | 0d |  | nan | 00.10.02.INT.02.03 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
38 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 22 June 2022 15:00 | 22 June 2022 15:00 | 0 | 26 | 2869,2913,2957,3285,3329,3568,3612,3768,3915 | 0d |  | nan | 00.10.02.INT.02.04 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
39 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ | 146.5 days | 24 March 2022 16:00 | 11 October 2022 15:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.10.02.SAP |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
40 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ - מלאי | 40 days | 17 August 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.10.02.SAP.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 5
41 |  | Auto Scheduled | 01:S1 | 0 days | 11 October 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | 0 | 25 | 285,329,373,417,461,505,549,694,738,782,826,870,996,1186,1230,1274,1378,1422,1466,1636,1748,1792,1836,1903,1947,1991,2103,2216,2260,2304,2394,2438,2482,2526,2671,2715,2759 | 0d |  | nan | 00.10.02.SAP.01.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
42 |  | Auto Scheduled | 01:S2 | 0 days | 17 August 2022 15:00 | 17 August 2022 15:00 | 0 | 25 | 296,340,384,428,472,516,560,705,749,793,837,941,1007,1197,1241,1285,1389,1433,1603,1647,1759,1803,1847,1914,1958,2070,2114,2227,2271,2315,2405,2449,2493,2537,2682,2726 | 0d |  | nan | 00.10.02.SAP.01.02 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
43 |  | Auto Scheduled | 01:S3 | 0 days | 23 August 2022 15:00 | 23 August 2022 15:00 | 0 | 25 | 307,351,395,439,483,527,571,716,760,804,848,952,1164,1208,1252,1296,1400,1444,1614,1658,1770,1814,1858,1925,1969,2081,2194,2238,2282,2326,2416,2460,2504,2548,2693,2737 | 0d |  | nan | 00.10.02.SAP.01.03 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
44 |  | Auto Scheduled | 01:S4 | 0 days | 12 September 2022 15:00 | 12 September 2022 15:00 | 0 | 25 | 318,362,406,450,494,538,582,727,771,815,859,963,1175,1219,1263,1367,1411,1455,1625,1669,1781,1825,1869,1936,1980,2092,2205,2249,2293,2337,2427,2471,2515,2559,2704,2748 | 0d |  | nan | 00.10.02.SAP.01.04 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
45 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ - שרשרת | 60.38 days | 24 March 2022 16:00 | 15 June 2022 15:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.10.02.SAP.02 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 5
46 |  | Auto Scheduled | 02:S1 | 0 days | 15 June 2022 15:00 | 15 June 2022 15:00 | 0 | 25 | 2796,3013,3057,3101,3214,3363,3407,3487,3657,3701,3791,3835,3960,4004,4142 | 0d |  | nan | 00.10.02.SAP.02.01 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
47 |  | Auto Scheduled | 02:S2 | 0 days | 03 May 2022 15:00 | 03 May 2022 15:00 | 0 | 25 | 2980,3024,3068,3112,3225,3374,3418,3498,3668,3712,3802,3846,3971,4061,4153 | 0d |  | nan | 00.10.02.SAP.02.02 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
48 |  | Auto Scheduled | 02:S3 | 0 days | 12 June 2022 15:00 | 12 June 2022 15:00 | 0 | 25 | 2991,3035,3079,3123,3236,3385,3429,3509,3679,3723,3813,3938,3982,4072 | 0d |  | nan | 00.10.02.SAP.02.03 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
49 |  | Auto Scheduled | 02:S4 | 0 days | 24 March 2022 16:00 | 24 March 2022 16:00 | 0 | 25 | 3002,3046,3090,3203,3247,3396,3476,3646,3690,3780,3824,3949,3993,4131 | 0d |  | nan | 00.10.02.SAP.02.04 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
50 |  | Auto Scheduled | אבני דרך מייד-פור-נט | 110.88 days | 09 June 2021 08:00 | 24 November 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.40 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
51 |  | Auto Scheduled | תשתיות נתונים | 1 day | 09 June 2021 08:00 | 10 June 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | תשתיות נתונים | 1.4.1 | 00.40.01 |  |  | m4n-ms |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
52 |  | Auto Scheduled | אספקה נכנסת | 1 day | 26 July 2021 08:00 | 27 July 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | אספקה נכנסת | 1.4.2 | 00.40.02 |  |  | m4n-ms |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
53 |  | Auto Scheduled | ניהול חצר | 1.13 days | 11 August 2021 16:00 | 15 August 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | ניהול חצר | 1.4.3 | 00.40.03 |  |  | m4n-ms |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
54 |  | Auto Scheduled | אספקה יוצאת | 1 day | 29 August 2021 09:00 | 30 August 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | אספקה יוצאת | 1.4.4 | 00.40.04 |  |  | m4n-ms |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
55 |  | Auto Scheduled | ניהול מלאי | 1 day | 05 October 2021 08:00 | 06 October 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | ניהול מלאי | 1.4.5 | 00.40.05 |  |  | m4n-ms |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
56 |  | Auto Scheduled | BI | 1 day | 27 October 2021 08:00 | 28 October 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | BI | 1.4.6 | 00.40.06 |  |  | m4n-ms |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
57 |  | Auto Scheduled | M4N-PDR | 1 day | 29 August 2021 09:00 | 30 August 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | M4N-PDR | 1.5.1 | 00.40.07 |  |  | m4n-ms |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
58 |  | Auto Scheduled | M4N-CDR | 1 day | 23 November 2021 08:00 | 24 November 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | M4N-CDR | 1.6.2 | 00.40.08 |  |  | m4n-ms |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
59 |  | Auto Scheduled | תוצרי ביניים ממייד-פור-נט | 149.75 days | 14 April 2021 08:00 | 01 December 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 00.50 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
60 |  | Auto Scheduled | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה -- פגישת סיכום | 1 day | 14 April 2021 08:00 | 15 April 2021 08:00 | 0 | 125,136 |  | 0d | 1.4.2.1.9 | 1.4.2.1.9 | 00.50.01 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
61 |  | Auto Scheduled | פורטל ספקים -- גנרי | 1 day | 28 April 2021 08:00 | 29 April 2021 08:00 | 0 | 147,169,180,191,202,213,224,235,246,257,268,3175,3186 |  | 0d | 1.4.2.6.2 | 1.4.2.6.2 | 00.50.02 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
62 |  | Auto Scheduled | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה -- גנרי - פגישת סיכום | 1 day | 12 May 2021 08:00 | 13 May 2021 08:00 | 0 | 147,169,180,191,202,213,224,235,246,257,268,3175,3186 |  | 0d | 1.4.2.7.3 | 1.4.2.7.3 | 00.50.03 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
63 |  | Auto Scheduled | PDR ממשקים תשתיות נתונים -- CDR ממשקים תשתיות נתונים | 1 day | 16 June 2021 08:00 | 17 June 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.1.4.4 | 1.4.1.4.4 | 00.50.04 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
64 |  | Auto Scheduled | טיפול בהזמנות -- טקסטיל וציוד כללי | 1.13 days | 23 June 2021 16:00 | 27 June 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.4.3.12 | 1.4.4.3.12 | 00.50.05 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
65 |  | Auto Scheduled | ליקוט -- משותפת - ליקוט | 1 day | 28 June 2021 08:00 | 29 June 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.4.5.11 | 1.4.4.5.11 | 00.50.06 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
66 |  | Auto Scheduled | קבלה למלאי -- סיכום קבלה למלאי | 1 day | 30 June 2021 08:00 | 01 July 2021 08:00 | 0 | 147,169,180,191,202,213,224,235,246,257,268,3175,3186,3459,3563,3574,3585,3596,3607,3618,3629 |  | 0d | 1.4.2.2.18 | 1.4.2.2.18 | 00.50.07 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
67 |  | Auto Scheduled | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה) -- סיכום - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | 1 day | 07 July 2021 08:00 | 08 July 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.2.4.10 | 1.4.2.4.10 | 00.50.08 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
68 |  | Auto Scheduled | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה -- פגישת סיכום | 1 day | 13 July 2021 08:00 | 14 July 2021 08:00 | 0 | 1326,1339,1350,3877,3888,3899,3910,3921,4103,4114 |  | 0d | 1.4.4.6.8 | 1.4.4.6.8 | 00.50.09 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
69 |  | Auto Scheduled | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי -- ממשקים אספקה נכנסת CDR | 1 day | 14 July 2021 08:00 | 15 July 2021 08:00 | 0 | 125,136 |  | 0d | 1.4.2.3.4 | 1.4.2.3.4 | 00.50.10 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
70 |  | Auto Scheduled | ממשקים - תאום קבלה -- ממשקים - תאום קבלה CDR | 1 day | 14 July 2021 08:00 | 15 July 2021 08:00 | 0 | 147,169,180,191,202,213,224,235,246,257,268,3175,3186 |  | 0d | 1.4.2.8.2 | 1.4.2.8.2 | 00.50.11 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
71 |  | Auto Scheduled | ממשקים ניהול חצר -- ממשקים PDR | 1.13 days | 14 July 2021 16:00 | 18 July 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.3.1.5.1 | 1.4.3.1.5.1 | 00.50.12 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
72 |  | Auto Scheduled | BI אספקה נכנסת -- CDR - BI | 1 day | 19 July 2021 08:00 | 20 July 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.2.11.4 | 1.4.2.11.4 | 00.50.13 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
73 |  | Auto Scheduled | סיכום נושא -- הגשת סיכום | 1 day | 21 July 2021 08:00 | 22 July 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.2.10.2 | 1.4.2.10.2 | 00.50.14 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
74 |  | Auto Scheduled | BI ניהול חצר -- PDR - BI | 1 day | 21 July 2021 08:00 | 22 July 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.3.1.6.1 | 1.4.3.1.6.1 | 00.50.15 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
75 |  | Auto Scheduled | טיפול בשקילות -- גנרי - שקילת משאית, גריטה ומכירה | 1 day | 26 July 2021 08:00 | 27 July 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.4.12.1 | 1.4.4.12.1 | 00.50.16 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
76 |  | Auto Scheduled | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה -- ממשקים - CDR | 1.13 days | 28 July 2021 16:00 | 01 August 2021 08:00 | 0 | 2831,2842,2853,2864,2875,2886,2897,2908,2919,2930,2941,2952,2963,3877,3888,3899,3910,3921,4103,4114 |  | 0d | 1.4.4.4.4 | 1.4.4.4.4 | 00.50.17 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
77 |  | Auto Scheduled | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה -- ממשקים CDR | 1.13 days | 28 July 2021 16:00 | 01 August 2021 08:00 | 0 | 2831,2842,2853,2864,2875,2886,2897,2908,2919,2930,2941,2952,2963,3877,3888,3899,3910,3921,4103,4114 |  | 0d | 1.4.4.9.3 | 1.4.4.9.3 | 00.50.18 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
78 |  | Auto Scheduled | ממשקים אחסנה -- ממשקים - אחסנה והעברה CDR | 1.13 days | 28 July 2021 16:00 | 01 August 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.2.5.2 | 1.4.2.5.2 | 00.50.19 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
79 |  | Auto Scheduled | פעילות ערך מוסף -- משותפת - פגישת סיכום | 1 day | 01 August 2021 09:00 | 02 August 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.5.6.16 | 1.4.5.6.16 | 00.50.20 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
80 |  | Auto Scheduled | ממשק טיפול בשקילות -- ממשקים PDR + CDR | 1 day | 03 August 2021 08:00 | 04 August 2021 08:00 | 0 | 3280,3291,3302,3313,3324,3335,3346 |  | 0d | 1.4.4.13.2 | 1.4.4.13.2 | 00.50.21 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
81 |  | Auto Scheduled | הרשאות וניהול משתמשים -- הרשאות וניהול משתמשים | 1.13 days | 11 August 2021 16:00 | 15 August 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.6.1.2 | 1.4.6.1.2 | 00.50.22 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
82 |  | Auto Scheduled | תוכנית המעבר -- גנרי | 1 day | 18 August 2021 08:00 | 19 August 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.6.2.2 | 1.4.6.2.2 | 00.50.23 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
83 |  | Auto Scheduled | POD -- גנרי | 1.13 days | 18 August 2021 16:00 | 22 August 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.6.3.2 | 1.4.6.3.2 | 00.50.24 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
84 |  | Auto Scheduled | דוחות, מדבקות, מסכים -- שאלונים | 1 day | 30 August 2021 08:00 | 31 August 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.6.4.3 | 1.4.6.4.3 | 00.50.25 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
85 |  | Auto Scheduled | ממשקים פעילות ערך מוסף -- ממשקים CDR | 1 day | 31 August 2021 08:00 | 01 September 2021 08:00 | 0 | 611,622,633,644,655,666,677,877,888,2031,2042,2144,2155,2166,2177,2366,2377,2588,2599,2610,2621,2632,2643,2654,3563,3574,3585,3596,3607,3618,3629 |  | 0d | 1.4.5.7.3 | 1.4.5.7.3 | 00.50.26 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
86 |  | Auto Scheduled | הגשת PDR -- השגת מסמך PDR | 0 days | 06 September 2021 08:00 | 06 September 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.5.1 | 1.5.1 | 00.50.27 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
87 |  | Auto Scheduled | BI אספקה יוצאת -- CDR - BI | 0 days | 06 September 2021 08:00 | 06 September 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.4.15.5 | 1.4.4.15.5 | 00.50.28 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
88 |  | Auto Scheduled | ממשקים ניהול מלאי שוטף -- ממשקים CDR | 1 day | 05 October 2021 08:00 | 06 October 2021 08:00 | 0 | 611,622,633,644,655,666,677,877,888,2031,2042,2144,2155,2166,2177,2366,2377,2588,2599,2610,2621,2632,2643,2654,3563,3574,3585,3596,3607,3618,3629 |  | 0d | 1.4.5.5.5 | 1.4.5.5.5 | 00.50.29 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
89 |  | Auto Scheduled | BI ניהול מלאי -- CDR - BI | 1 day | 12 October 2021 08:00 | 13 October 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.5.9.5 | 1.4.5.9.5 | 00.50.30 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
90 |  | Auto Scheduled | סיכום ממשקים -- ממשקים CDR | 1.13 days | 13 October 2021 16:00 | 17 October 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.6.5.2 | 1.4.6.5.2 | 00.50.31 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
91 |  | Auto Scheduled | BI סיכום יעודי -- CDR - BI | 1 day | 19 October 2021 08:00 | 20 October 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.6.6.2 | 1.4.6.6.2 | 00.50.32 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
92 |  | Auto Scheduled | BI OF BIS ייעודי -- CDR - BI OF BIS ייעודי | 1 day | 03 November 2021 08:00 | 04 November 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.4.6.7.3 | 1.4.6.7.3 | 00.50.33 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
93 |  | Auto Scheduled | הגשת CDR -- הגשה מסמך סופי | 1 day | 30 November 2021 08:00 | 01 December 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d | 1.6.2 | 1.6.2 | 00.50.34 |  |  | m4n-dl |  |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
94 |  | Auto Scheduled | 01: מלאי ואחסנה | 606.38 days | 18 June 2020 08:00 | 02 November 2022 15:00 | 0.33000000000000002 |  |  | 21 018d |  | nan | 01 |  |  | hd_domain |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
95 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש | 520.25 days | 04 August 2020 08:00 | 23 August 2022 15:00 | 0.25 |  |  | 3 970d |  | nan | 01.01 | חתום | עינת | hd |  | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3
96 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.BP | 110.38 days | 04 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 160d |  | nan | 01.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
97 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש - BP | 110.38 days | 04 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 160d |  | nan | 01.01.BP.01 | חתום | עינת | parent |  | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5
98 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 109.88 days | 04 August 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  |  | 120d |  | nan | 01.01.BP.01.01 |  | עינת | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
99 |  | Auto Scheduled | עבור מחסנים מנוהלי WMS ,השינויים המרכזים בתהליך העבודה החזרה לספק לביטול מלאי טרם אחסנה פיזית: לא מבוצע תהליך קליטה למלאי מראש ניתן לבטל רק את האספקה הנכנסת. ובנוסף בפסילת בוחן לאחר קליטה למלאי בכושר1 לא מבטלים קליטה למלאי מבצעים נוהל החזרה לספק, כלומר | 1 day | 04 August 2020 08:00 | 04 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | שרון רחמים | 01.01.BP.01.01.01 | בוצע | אמל"ח | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | INT | NA | Must Start On | 7
100 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תנחה את מערכת WMS לצפי קבלות מלאי מרכש ע"י שידור אספקות נכנסות הכוללות את פריטי המשלוח: מדובר במכולה לא ניתן לדעת אילו פריטים מכילה, נדרשת גישה לקצין קישור נמלים למערכת שינוע נמלים (מערכת של משרד הביטחון). בנוסף נדרש לעדכן נוהל החזרה לספק חו"ל | 1 day | 13 August 2020 08:00 | 13 August 2020 17:00 | 1 | 101 |  | 1d |  | שרון רחמים | 01.01.BP.01.01.02 | בוצע | אמל"ח | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | INT | NA | As Soon As Possible | 7
101 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 14 days | 13 August 2020 08:00 | 01 September 2020 14:00 | 1 | 102 | 100 | 14d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
102 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 9 days | 01 September 2020 08:00 | 13 September 2020 15:00 | 1 | 103 | 101 | 9d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
103 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 24 days | 13 September 2020 08:00 | 27 October 2020 14:00 | 1 | 104 | 102 | 24d |  | nan | 01.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
104 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 days | 14 October 2020 08:00 | 18 October 2020 16:00 | 1 | 105 | 103 | 3d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.23 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
105 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 days | 18 October 2020 08:00 | 26 October 2020 15:00 | 1 | 106 | 104 | 7d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.24 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
106 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 5 days | 26 October 2020 08:00 | 01 November 2020 16:00 | 1 | 107 | 105 | 5d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
107 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 19 days | 01 November 2020 08:00 | 25 November 2020 12:00 | 1 | 108 | 106 | 19d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
108 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 17 days | 25 November 2020 08:00 | 17 December 2020 14:00 | 1 | 24,109,124,135,146,157,168,179,190,201,212,223,234,245,256,267,279,290,301,312,323,334,345,356,367,378,389,400,411,422,433,444,455,466,477,488,499,510,521,532,543,554,565,576 | 107 | 17d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
109 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 111 | 108 | 20d |  | תע - מוריה | 01.01.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
110 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 42 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.01.BP.01.02 |  | עינת | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
111 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 117 | 109 | 0d | bp_01 | nan | 01.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
112 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 16:00 | 1 | 113 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
113 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 15:00 | 1 | 114 | 112 | 10d | bp_03 | nan | 01.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
114 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 16:00 | 1 | 115 | 113 | 5d | bp_04 | nan | 01.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
115 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 15:00 | 1 | 116 | 114 | 10d | bp_05 | nan | 01.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
116 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 15:00 | 1 | 117 | 115 | 10d | bp_06 | nan | 01.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
117 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 118 | 116,111 | 0d | bp_07 | nan | 01.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
118 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 117 | 0d | bp_08 | nan | 01.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
119 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.INT | 410.88 days | 17 December 2020 08:00 | 27 July 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 1 285d |  | nan | 01.01.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
120 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT | 239.75 days | 17 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.19 |  |  | 112d |  | requirements | 01.01.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
121 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
122 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239.75 days | 17 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.19 |  |  | 112d |  | nan | 01.01.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
123 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 130 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
124 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
125 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 34 days | 28 July 2021 08:00 | 23 September 2021 08:00 | 0 | 126 | 60,69 | 42d | int_03 | logmar | 01.01.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
126 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 September 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | 0 | 127 | 125 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
127 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 November 2021 11:00 | 16 November 2021 09:00 | 0 | 128 | 126 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
128 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 November 2021 09:00 | 29 November 2021 16:00 | 0 | 129 | 127 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
129 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 November 2021 16:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 130 | 128 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
130 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 15:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 30 | 129,123 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
131 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות. - INT | 259.25 days | 17 December 2020 08:00 | 02 January 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | requirements | 01.01.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
132 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
133 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 259.25 days | 17 December 2020 08:00 | 02 January 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | nan | 01.01.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
134 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 141 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
135 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
136 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 days | 19 September 2021 09:00 | 26 October 2021 08:00 | 0 | 137 | 60,69 | 20d | int_03 | logmar | 01.01.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
137 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 26 October 2021 08:00 | 29 November 2021 11:00 | 0 | 138 | 136 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
138 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 November 2021 11:00 | 13 December 2021 09:00 | 0 | 139 | 137 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
139 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 December 2021 09:00 | 26 December 2021 16:00 | 0 | 140 | 138 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
140 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 December 2021 16:00 | 02 January 2022 15:00 | 0 | 141 | 139 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
141 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 January 2022 15:00 | 02 January 2022 15:00 | 0 | 31 | 140,134 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
142 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות - INT | 264.38 days | 17 December 2020 08:00 | 09 January 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | requirements | 01.01.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
143 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
144 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 264.38 days | 17 December 2020 08:00 | 09 January 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | nan | 01.01.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
145 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 152 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
146 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
147 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 days | 05 October 2021 08:00 | 02 November 2021 08:00 | 0 | 148 | 66,61,62,70 | 20d | int_03 | logmar | 01.01.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
148 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 02 November 2021 08:00 | 06 December 2021 11:00 | 0 | 149 | 147 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
149 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 06 December 2021 11:00 | 20 December 2021 09:00 | 0 | 150 | 148 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
150 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 20 December 2021 09:00 | 02 January 2022 16:00 | 0 | 151 | 149 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
151 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 January 2022 16:00 | 09 January 2022 15:00 | 0 | 152 | 150 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
152 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 January 2022 15:00 | 09 January 2022 15:00 | 0 | 32 | 151,145 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
153 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - INT | 285.88 days | 17 December 2020 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 01.01.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
154 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
155 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 285.88 days | 17 December 2020 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 01.01.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
156 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 163 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
157 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 158 | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
158 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 days | 02 November 2021 08:00 | 01 December 2021 08:00 | 0 | 159 | 157 | 21d | int_03 | logmar | 01.01.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
159 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 December 2021 08:00 | 04 January 2022 11:00 | 0 | 160 | 158 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
160 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 January 2022 11:00 | 18 January 2022 09:00 | 0 | 161 | 159 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
161 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 18 January 2022 09:00 | 31 January 2022 16:00 | 0 | 162 | 160 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
162 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 31 January 2022 16:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 163 | 161 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
163 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 07 February 2022 15:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 33 | 162,156 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
164 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. - INT | 314.63 days | 17 December 2020 08:00 | 17 March 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 01.01.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
165 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
166 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 314.63 days | 17 December 2020 08:00 | 17 March 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 01.01.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
167 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 174 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
168 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
169 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.63 days | 09 December 2021 08:00 | 10 January 2022 08:00 | 0 | 170 | 66,61,62,70 | 21d | int_03 | logmar | 01.01.INT.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
170 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 10 January 2022 08:00 | 13 February 2022 12:00 | 0 | 171 | 169 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
171 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 February 2022 12:00 | 27 February 2022 10:00 | 0 | 172 | 170 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
172 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 27 February 2022 10:00 | 10 March 2022 17:00 | 0 | 173 | 171 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
173 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 13 March 2022 08:00 | 17 March 2022 16:00 | 0 | 174 | 172 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
174 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 17 March 2022 16:00 | 17 March 2022 16:00 | 0 | 30 | 173,167 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
175 |  | Auto Scheduled | מערכות SAP וWMS יאפשרו העברת שדרים עם נתוני הסדרות - INT | 334 days | 17 December 2020 08:00 | 13 April 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.01.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.15 | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
176 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
177 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 334 days | 17 December 2020 08:00 | 13 April 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.01.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
178 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 185 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
179 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
180 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 days | 16 January 2022 08:00 | 06 February 2022 08:00 | 0 | 181 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
181 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 06 February 2022 08:00 | 10 March 2022 11:00 | 0 | 182 | 180 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
182 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 10 March 2022 11:00 | 24 March 2022 09:00 | 0 | 183 | 181 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
183 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 24 March 2022 09:00 | 06 April 2022 16:00 | 0 | 184 | 182 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
184 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 06 April 2022 16:00 | 13 April 2022 15:00 | 0 | 185 | 183 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
185 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 13 April 2022 15:00 | 13 April 2022 15:00 | 0 | 31 | 184,178 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
186 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT | 339.13 days | 17 December 2020 08:00 | 20 April 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.01.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.16 | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
187 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
188 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 339.13 days | 17 December 2020 08:00 | 20 April 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.01.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
189 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 196 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
190 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
191 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 days | 19 January 2022 16:00 | 13 February 2022 08:00 | 0 | 192 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
192 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 13 February 2022 08:00 | 17 March 2022 11:00 | 0 | 193 | 191 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
193 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 17 March 2022 11:00 | 31 March 2022 09:00 | 0 | 194 | 192 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
194 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 31 March 2022 09:00 | 13 April 2022 16:00 | 0 | 195 | 193 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
195 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 13 April 2022 16:00 | 20 April 2022 15:00 | 0 | 196 | 194 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
196 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 20 April 2022 15:00 | 20 April 2022 15:00 | 0 | 32 | 195,189 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
197 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT | 351.5 days | 17 December 2020 08:00 | 08 May 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | requirements | 01.01.INT.08 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.18 | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
198 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
199 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 351.5 days | 17 December 2020 08:00 | 08 May 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | nan | 01.01.INT.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
200 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 207 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.08.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
201 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.08.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
202 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.5 days | 30 January 2022 09:00 | 01 March 2022 08:00 | 0 | 203 | 66,61,62,70 | 22d | int_03 | logmar | 01.01.INT.08.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
203 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 March 2022 08:00 | 04 April 2022 11:00 | 0 | 204 | 202 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.08.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
204 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 April 2022 11:00 | 18 April 2022 09:00 | 0 | 205 | 203 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.08.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
205 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 18 April 2022 09:00 | 01 May 2022 16:00 | 0 | 206 | 204 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.08.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
206 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 May 2022 16:00 | 08 May 2022 15:00 | 0 | 207 | 205 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.08.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
207 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 08 May 2022 15:00 | 08 May 2022 15:00 | 0 | 33 | 206,200 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.08.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
208 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT | 357.63 days | 17 December 2020 08:00 | 16 May 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | requirements | 01.01.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.19 | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
209 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
210 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 357.63 days | 17 December 2020 08:00 | 16 May 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | nan | 01.01.INT.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
211 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 218 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.09.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
212 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.09.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
213 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.5 days | 06 February 2022 09:00 | 09 March 2022 08:00 | 0 | 214 | 66,61,62,70 | 23d | int_03 | logmar | 01.01.INT.09.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
214 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 March 2022 08:00 | 12 April 2022 11:00 | 0 | 215 | 213 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.09.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
215 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 April 2022 11:00 | 26 April 2022 09:00 | 0 | 216 | 214 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.09.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
216 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 April 2022 09:00 | 09 May 2022 16:00 | 0 | 217 | 215 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.09.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
217 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 09 May 2022 16:00 | 16 May 2022 15:00 | 0 | 218 | 216 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.09.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
218 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 May 2022 15:00 | 16 May 2022 15:00 | 0 | 30 | 217,211 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.09.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
219 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - INT | 364.75 days | 17 December 2020 08:00 | 25 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.01.INT.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.20 | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
220 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
221 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 364.75 days | 17 December 2020 08:00 | 25 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.01.INT.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
222 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 229 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.10.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
223 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.10.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
224 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 days | 23 February 2022 16:00 | 20 March 2022 08:00 | 0 | 225 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.10.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
225 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 March 2022 08:00 | 21 April 2022 11:00 | 0 | 226 | 224 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.10.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
226 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 April 2022 11:00 | 05 May 2022 09:00 | 0 | 227 | 225 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.10.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
227 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 05 May 2022 09:00 | 18 May 2022 16:00 | 0 | 228 | 226 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.10.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
228 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 18 May 2022 16:00 | 25 May 2022 15:00 | 0 | 229 | 227 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.10.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
229 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 25 May 2022 15:00 | 25 May 2022 15:00 | 0 | 31 | 228,222 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.10.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
230 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT | 384.25 days | 17 December 2020 08:00 | 21 June 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 98d |  | requirements | 01.01.INT.11 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.21 | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
231 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
232 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 384.25 days | 17 December 2020 08:00 | 21 June 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 98d |  | nan | 01.01.INT.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
233 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 240 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.11.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
234 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.11.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
235 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.63 days | 07 March 2022 08:00 | 14 April 2022 08:00 | 0 | 236 | 66,61,62,70 | 28d | int_03 | logmar | 01.01.INT.11.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
236 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 14 April 2022 08:00 | 18 May 2022 11:00 | 0 | 237 | 235 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.11.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
237 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 18 May 2022 11:00 | 01 June 2022 09:00 | 0 | 238 | 236 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.11.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
238 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 01 June 2022 09:00 | 14 June 2022 16:00 | 0 | 239 | 237 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.11.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
239 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 14 June 2022 16:00 | 21 June 2022 15:00 | 0 | 240 | 238 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.11.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
240 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 21 June 2022 15:00 | 21 June 2022 15:00 | 0 | 32 | 239,233 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.11.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
241 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - INT | 381.25 days | 17 December 2020 08:00 | 16 June 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | requirements | 01.01.INT.12 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.22 | 01.01.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
242 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
243 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 381.25 days | 17 December 2020 08:00 | 16 June 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | nan | 01.01.INT.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
244 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 251 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.12.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
245 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.12.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
246 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 days | 14 March 2022 08:00 | 11 April 2022 08:00 | 0 | 247 | 66,61,62,70 | 20d | int_03 | logmar | 01.01.INT.12.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.12 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
247 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 April 2022 08:00 | 15 May 2022 12:00 | 0 | 248 | 246 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.12.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
248 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 15 May 2022 12:00 | 29 May 2022 10:00 | 0 | 249 | 247 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.12.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
249 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 29 May 2022 10:00 | 09 June 2022 17:00 | 0 | 250 | 248 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.12.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
250 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 12 June 2022 08:00 | 16 June 2022 16:00 | 0 | 251 | 249 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.12.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
251 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 June 2022 16:00 | 16 June 2022 16:00 | 0 | 33 | 250,244 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.12.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
252 |  | Auto Scheduled | נדרש שיהיה ממשק בין נתוני נפח ומשקל בשלב הראשוני מSAP ,משלב המבצוע הדרגגתי WMS יעדכן את ה SAP(SAP יעדכו את 3 המרחבים) - INT | 391.5 days | 17 December 2020 08:00 | 30 June 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.01.INT.13 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.23 | 01.01.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
253 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
254 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 391.5 days | 17 December 2020 08:00 | 30 June 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.01.INT.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
255 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 262 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.13.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
256 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.13.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
257 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 days | 04 April 2022 08:00 | 25 April 2022 08:00 | 0 | 258 | 66,61,62,70 | 15d | int_03 | logmar | 01.01.INT.13.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.13 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
258 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 April 2022 08:00 | 29 May 2022 12:00 | 0 | 259 | 257 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.13.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
259 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 May 2022 12:00 | 12 June 2022 10:00 | 0 | 260 | 258 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.13.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
260 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 June 2022 10:00 | 23 June 2022 17:00 | 0 | 261 | 259 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.13.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
261 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 June 2022 08:00 | 30 June 2022 16:00 | 0 | 262 | 260 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.13.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
262 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 30 June 2022 16:00 | 30 June 2022 16:00 | 0 | 30 | 261,255 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.13.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
263 |  | Auto Scheduled | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - INT | 410.88 days | 17 December 2020 08:00 | 27 July 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 98d |  | requirements | 01.01.INT.14 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.14 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
264 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.INT.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
265 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 410.88 days | 17 December 2020 08:00 | 27 July 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 98d |  | nan | 01.01.INT.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
266 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 273 |  | 0d | int_01 | nan | 01.01.INT.14.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.INT.14 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
267 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  | 108 | 20d | int_02 | nan | 01.01.INT.14.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.INT.14 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
268 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.75 days | 11 April 2022 16:00 | 22 May 2022 08:00 | 0 | 269 | 66,61,62,70 | 28d | int_03 | logmar | 01.01.INT.14.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.INT.14 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
269 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 22 May 2022 08:00 | 23 June 2022 11:00 | 0 | 270 | 268 | 25d | int_04 | nan | 01.01.INT.14.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.INT.14 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
270 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 23 June 2022 11:00 | 07 July 2022 09:00 | 0 | 271 | 269 | 10d | int_05 | nan | 01.01.INT.14.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.INT.14 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
271 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 07 July 2022 09:00 | 20 July 2022 16:00 | 0 | 272 | 270 | 10d | int_06 | nan | 01.01.INT.14.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.INT.14 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
272 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 20 July 2022 16:00 | 27 July 2022 15:00 | 0 | 273 | 271 | 5d | int_07 | nan | 01.01.INT.14.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.INT.14 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
273 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 27 July 2022 15:00 | 27 July 2022 15:00 | 0 | 31 | 272,266 | 0d | int_08 | nan | 01.01.INT.14.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.INT.14 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
274 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.SAP | 430.38 days | 17 December 2020 08:00 | 23 August 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 2 525d |  | nan | 01.01.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
275 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP | 189.38 days | 17 December 2020 08:00 | 19 September 2021 14:00 | 0.19 |  |  | 114d |  | requirements | 01.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
276 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
277 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189.38 days | 17 December 2020 08:00 | 19 September 2021 14:00 | 0.19 |  |  | 114d |  | nan | 01.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
278 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 285 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
279 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 280 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 37.88 days | 05 May 2021 08:00 | 06 July 2021 08:00 | 0 | 281 | 279 | 44d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
281 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 06 July 2021 08:00 | 09 August 2021 11:00 | 0 | 282 | 280 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
282 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 August 2021 11:00 | 23 August 2021 09:00 | 0 | 283 | 281 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
283 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 August 2021 09:00 | 05 September 2021 16:00 | 0 | 284 | 282 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
284 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 September 2021 16:00 | 19 September 2021 14:00 | 0 | 285 | 283 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
285 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 September 2021 14:00 | 19 September 2021 14:00 | 0 | 41 | 284,278 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
286 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר - SAP | 219.13 days | 17 December 2020 08:00 | 08 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
287 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
288 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.13 days | 17 December 2020 08:00 | 08 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.01.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
289 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 296 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
290 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 291 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 26 July 2021 08:00 | 16 August 2021 08:00 | 0 | 292 | 290 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
292 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 16 August 2021 08:00 | 05 October 2021 10:00 | 0 | 293 | 291 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
293 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 05 October 2021 10:00 | 18 October 2021 17:00 | 0 | 294 | 292 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
294 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 15:00 | 0 | 295 | 293 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
295 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 November 2021 15:00 | 08 November 2021 14:00 | 0 | 296 | 294 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
296 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 08 November 2021 14:00 | 08 November 2021 14:00 | 0 | 42 | 295,289 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
297 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - SAP | 260.25 days | 17 December 2020 08:00 | 03 January 2022 15:00 | 0.25 |  |  | 81d |  | requirements | 01.01.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
298 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
299 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 260.25 days | 17 December 2020 08:00 | 03 January 2022 15:00 | 0.25 |  |  | 81d |  | nan | 01.01.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
300 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 307 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
301 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 302 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
302 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 days | 12 October 2021 08:00 | 27 October 2021 08:00 | 0 | 303 | 301 | 11d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
303 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 October 2021 08:00 | 30 November 2021 11:00 | 0 | 304 | 302 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
304 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 November 2021 11:00 | 14 December 2021 09:00 | 0 | 305 | 303 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
305 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 December 2021 09:00 | 27 December 2021 16:00 | 0 | 306 | 304 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
306 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 27 December 2021 16:00 | 03 January 2022 15:00 | 0 | 307 | 305 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
307 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 January 2022 15:00 | 03 January 2022 15:00 | 0 | 43 | 306,300 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
308 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - SAP | 272.5 days | 17 December 2020 08:00 | 19 January 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | requirements | 01.01.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
309 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
310 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 272.5 days | 17 December 2020 08:00 | 19 January 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | nan | 01.01.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
311 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 318 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
312 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 313 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
313 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 days | 12 October 2021 16:00 | 14 November 2021 08:00 | 0 | 314 | 312 | 22d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
314 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 14 November 2021 08:00 | 16 December 2021 11:00 | 0 | 315 | 313 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
315 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 16 December 2021 11:00 | 30 December 2021 09:00 | 0 | 316 | 314 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
316 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 30 December 2021 09:00 | 12 January 2022 16:00 | 0 | 317 | 315 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
317 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 12 January 2022 16:00 | 19 January 2022 15:00 | 0 | 318 | 316 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
318 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 January 2022 15:00 | 19 January 2022 15:00 | 0 | 44 | 317,311 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
319 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP | 279.75 days | 17 December 2020 08:00 | 30 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | requirements | 01.01.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
320 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
321 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 279.75 days | 17 December 2020 08:00 | 30 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | nan | 01.01.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
322 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 329 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
323 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 324 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
324 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 days | 19 October 2021 08:00 | 23 November 2021 08:00 | 0 | 325 | 323 | 25d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
325 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 November 2021 08:00 | 27 December 2021 11:00 | 0 | 326 | 324 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
326 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 December 2021 11:00 | 10 January 2022 09:00 | 0 | 327 | 325 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
327 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 January 2022 09:00 | 23 January 2022 16:00 | 0 | 328 | 326 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
328 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 23 January 2022 16:00 | 30 January 2022 15:00 | 0 | 329 | 327 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
329 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 January 2022 15:00 | 30 January 2022 15:00 | 0 | 41 | 328,322 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
330 |  | Auto Scheduled | נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך). - SAP | 281.75 days | 17 December 2020 08:00 | 01 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | requirements | 01.01.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
331 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
332 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 281.75 days | 17 December 2020 08:00 | 01 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | nan | 01.01.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
333 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 340 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
334 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 335 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
335 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 days | 26 October 2021 08:00 | 25 November 2021 08:00 | 0 | 336 | 334 | 22d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
336 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 November 2021 08:00 | 29 December 2021 11:00 | 0 | 337 | 335 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
337 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 December 2021 11:00 | 12 January 2022 09:00 | 0 | 338 | 336 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
338 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 January 2022 09:00 | 25 January 2022 16:00 | 0 | 339 | 337 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
339 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 January 2022 16:00 | 01 February 2022 15:00 | 0 | 340 | 338 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
340 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 February 2022 15:00 | 01 February 2022 15:00 | 0 | 42 | 339,333 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
341 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. לוודא כי תהליך SAP STANDARD תומך. - SAP | 292 days | 17 December 2020 08:00 | 15 February 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.01.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
342 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
343 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 292 days | 17 December 2020 08:00 | 15 February 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.01.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
344 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 351 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
345 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 346 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
346 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 days | 23 November 2021 08:00 | 09 December 2021 08:00 | 0 | 347 | 345 | 12d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
347 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 December 2021 08:00 | 12 January 2022 11:00 | 0 | 348 | 346 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
348 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 January 2022 11:00 | 26 January 2022 09:00 | 0 | 349 | 347 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
349 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 January 2022 09:00 | 08 February 2022 16:00 | 0 | 350 | 348 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
350 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 08 February 2022 16:00 | 15 February 2022 15:00 | 0 | 351 | 349 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
351 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 February 2022 15:00 | 15 February 2022 15:00 | 0 | 43 | 350,344 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
352 |  | Auto Scheduled | עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום. - SAP | 307.38 days | 17 December 2020 08:00 | 08 March 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | requirements | 01.01.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
353 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
354 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 307.38 days | 17 December 2020 08:00 | 08 March 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | nan | 01.01.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
355 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 362 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
356 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 357 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
357 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 days | 24 November 2021 08:00 | 30 December 2021 08:00 | 0 | 358 | 356 | 26d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
358 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 December 2021 08:00 | 02 February 2022 11:00 | 0 | 359 | 357 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
359 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 February 2022 11:00 | 16 February 2022 09:00 | 0 | 360 | 358 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
360 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 February 2022 09:00 | 01 March 2022 16:00 | 0 | 361 | 359 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
361 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 March 2022 16:00 | 08 March 2022 15:00 | 0 | 362 | 360 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
362 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 08 March 2022 15:00 | 08 March 2022 15:00 | 0 | 44 | 361,355 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
363 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש. - SAP | 342.25 days | 17 December 2020 08:00 | 25 April 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 103d |  | requirements | 01.01.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
364 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
365 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 342.25 days | 17 December 2020 08:00 | 25 April 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 103d |  | nan | 01.01.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
366 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 373 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
367 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 368 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
368 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34.88 days | 30 December 2021 08:00 | 16 February 2022 08:00 | 0 | 369 | 367 | 33d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
369 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 16 February 2022 08:00 | 22 March 2022 11:00 | 0 | 370 | 368 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
370 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 22 March 2022 11:00 | 05 April 2022 09:00 | 0 | 371 | 369 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
371 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 05 April 2022 09:00 | 18 April 2022 16:00 | 0 | 372 | 370 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
372 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 18 April 2022 16:00 | 25 April 2022 15:00 | 0 | 373 | 371 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
373 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 April 2022 15:00 | 25 April 2022 15:00 | 0 | 41 | 372,366 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
374 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ידני או מנתונים שיגיעו בממשק ממערכת WMS - SAP | 334 days | 17 December 2020 08:00 | 13 April 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.01.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.08 | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
375 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
376 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 334 days | 17 December 2020 08:00 | 13 April 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.01.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
377 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 384 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
378 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 379 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
379 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 days | 12 January 2022 16:00 | 06 February 2022 08:00 | 0 | 380 | 378 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
380 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 06 February 2022 08:00 | 10 March 2022 11:00 | 0 | 381 | 379 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
381 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 10 March 2022 11:00 | 24 March 2022 09:00 | 0 | 382 | 380 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
382 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 24 March 2022 09:00 | 06 April 2022 16:00 | 0 | 383 | 381 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
383 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 06 April 2022 16:00 | 13 April 2022 15:00 | 0 | 384 | 382 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
384 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 April 2022 15:00 | 13 April 2022 15:00 | 0 | 42 | 383,377 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
385 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - SAP | 334 days | 17 December 2020 08:00 | 13 April 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.01.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.09 | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
386 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
387 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 334 days | 17 December 2020 08:00 | 13 April 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.01.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
388 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 395 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
389 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 390 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
390 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 18 January 2022 16:00 | 06 February 2022 08:00 | 0 | 391 | 389 | 12d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
391 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 06 February 2022 08:00 | 10 March 2022 11:00 | 0 | 392 | 390 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
392 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 10 March 2022 11:00 | 24 March 2022 09:00 | 0 | 393 | 391 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
393 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 24 March 2022 09:00 | 06 April 2022 16:00 | 0 | 394 | 392 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
394 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 06 April 2022 16:00 | 13 April 2022 15:00 | 0 | 395 | 393 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
395 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 April 2022 15:00 | 13 April 2022 15:00 | 0 | 43 | 394,388 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
396 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - SAP | 358.63 days | 17 December 2020 08:00 | 17 May 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 89d |  | requirements | 01.01.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
397 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
398 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 358.63 days | 17 December 2020 08:00 | 17 May 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 89d |  | nan | 01.01.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
399 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 406 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
400 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 401 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
401 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 days | 10 February 2022 08:00 | 10 March 2022 08:00 | 0 | 402 | 400 | 19d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
402 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 10 March 2022 08:00 | 13 April 2022 11:00 | 0 | 403 | 401 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
403 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 April 2022 11:00 | 27 April 2022 09:00 | 0 | 404 | 402 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
404 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 27 April 2022 09:00 | 10 May 2022 16:00 | 0 | 405 | 403 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
405 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 10 May 2022 16:00 | 17 May 2022 15:00 | 0 | 406 | 404 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
406 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 May 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | 0 | 44 | 405,399 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
407 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - SAP | 360.75 days | 17 December 2020 08:00 | 19 May 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | requirements | 01.01.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.11 | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
408 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
409 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 360.75 days | 17 December 2020 08:00 | 19 May 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | nan | 01.01.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
410 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 417 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.13.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
411 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 412 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
412 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 days | 14 February 2022 08:00 | 14 March 2022 08:00 | 0 | 413 | 411 | 20d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
413 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 14 March 2022 08:00 | 17 April 2022 12:00 | 0 | 414 | 412 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.13.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
414 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 17 April 2022 12:00 | 01 May 2022 10:00 | 0 | 415 | 413 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
415 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 01 May 2022 10:00 | 12 May 2022 17:00 | 0 | 416 | 414 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
416 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 May 2022 08:00 | 19 May 2022 16:00 | 0 | 417 | 415 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
417 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 May 2022 16:00 | 19 May 2022 16:00 | 0 | 41 | 416,410 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
418 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה לאחר קבלה - SAP | 359.63 days | 17 December 2020 08:00 | 18 May 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.01.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.12 | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
419 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
420 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 359.63 days | 17 December 2020 08:00 | 18 May 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.01.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
421 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 428 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.14.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
422 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 423 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
423 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 22 February 2022 16:00 | 13 March 2022 08:00 | 0 | 424 | 422 | 12d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
424 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 13 March 2022 08:00 | 14 April 2022 11:00 | 0 | 425 | 423 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.14.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
425 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 14 April 2022 11:00 | 28 April 2022 09:00 | 0 | 426 | 424 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
426 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 28 April 2022 09:00 | 11 May 2022 16:00 | 0 | 427 | 425 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
427 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 11 May 2022 16:00 | 18 May 2022 15:00 | 0 | 428 | 426 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
428 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 May 2022 15:00 | 18 May 2022 15:00 | 0 | 42 | 427,421 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
429 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP | 365.88 days | 17 December 2020 08:00 | 26 May 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.01.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.13 | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
430 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
431 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 365.88 days | 17 December 2020 08:00 | 26 May 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.01.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
432 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 439 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.15.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
433 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 434 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.15.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
434 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 27 February 2022 09:00 | 21 March 2022 08:00 | 0 | 435 | 433 | 16d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.15.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
435 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 21 March 2022 08:00 | 24 April 2022 12:00 | 0 | 436 | 434 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.15.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
436 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 24 April 2022 12:00 | 08 May 2022 10:00 | 0 | 437 | 435 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.15.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
437 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 May 2022 10:00 | 19 May 2022 17:00 | 0 | 438 | 436 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.15.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
438 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 May 2022 08:00 | 26 May 2022 16:00 | 0 | 439 | 437 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.15.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
439 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 May 2022 16:00 | 26 May 2022 16:00 | 0 | 43 | 438,432 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.15.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
440 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה. - SAP | 379.13 days | 17 December 2020 08:00 | 14 June 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 98d |  | requirements | 01.01.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.14 | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
441 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
442 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 379.13 days | 17 December 2020 08:00 | 14 June 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 98d |  | nan | 01.01.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
443 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 450 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.16.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
444 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 445 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.16.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
445 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.63 days | 28 February 2022 08:00 | 07 April 2022 08:00 | 0 | 446 | 444 | 28d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.16.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
446 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 07 April 2022 08:00 | 11 May 2022 11:00 | 0 | 447 | 445 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.16.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
447 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 11 May 2022 11:00 | 25 May 2022 09:00 | 0 | 448 | 446 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.16.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
448 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 25 May 2022 09:00 | 07 June 2022 16:00 | 0 | 449 | 447 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.16.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
449 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 June 2022 16:00 | 14 June 2022 15:00 | 0 | 450 | 448 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.16.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
450 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 June 2022 15:00 | 14 June 2022 15:00 | 0 | 44 | 449,443 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.16.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
451 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - SAP | 380.13 days | 17 December 2020 08:00 | 15 June 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.01.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.03 | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
452 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
453 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 380.13 days | 17 December 2020 08:00 | 15 June 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.01.SAP.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
454 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 461 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.17.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
455 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 456 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.17.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
456 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 days | 16 March 2022 16:00 | 10 April 2022 08:00 | 0 | 457 | 455 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.17.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
457 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 10 April 2022 08:00 | 12 May 2022 11:00 | 0 | 458 | 456 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.17.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
458 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 May 2022 11:00 | 26 May 2022 09:00 | 0 | 459 | 457 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.17.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
459 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 May 2022 09:00 | 08 June 2022 16:00 | 0 | 460 | 458 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.17.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
460 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 08 June 2022 16:00 | 15 June 2022 15:00 | 0 | 461 | 459 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.17.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
461 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 June 2022 15:00 | 15 June 2022 15:00 | 0 | 41 | 460,454 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.17.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
462 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה - SAP | 381.25 days | 17 December 2020 08:00 | 16 June 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.01.SAP.18 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.04 | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
463 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.18.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
464 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 381.25 days | 17 December 2020 08:00 | 16 June 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.01.SAP.18.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
465 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 472 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.18.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
466 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 467 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.18.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
467 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 20 March 2022 09:00 | 11 April 2022 08:00 | 0 | 468 | 466 | 16d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.18.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
468 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 April 2022 08:00 | 15 May 2022 12:00 | 0 | 469 | 467 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.18.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
469 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 15 May 2022 12:00 | 29 May 2022 10:00 | 0 | 470 | 468 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.18.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
470 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 29 May 2022 10:00 | 09 June 2022 17:00 | 0 | 471 | 469 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.18.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
471 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 12 June 2022 08:00 | 16 June 2022 16:00 | 0 | 472 | 470 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.18.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
472 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 June 2022 16:00 | 16 June 2022 16:00 | 0 | 42 | 471,465 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.18.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.18 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
473 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - SAP | 385.25 days | 17 December 2020 08:00 | 22 June 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 89d |  | requirements | 01.01.SAP.19 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
474 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.19.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
475 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 385.25 days | 17 December 2020 08:00 | 22 June 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 89d |  | nan | 01.01.SAP.19.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
476 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 483 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.19.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
477 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 478 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.19.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
478 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 days | 20 March 2022 16:00 | 17 April 2022 08:00 | 0 | 479 | 477 | 19d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.19.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
479 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 April 2022 08:00 | 19 May 2022 11:00 | 0 | 480 | 478 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.19.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
480 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 May 2022 11:00 | 02 June 2022 09:00 | 0 | 481 | 479 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.19.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
481 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 02 June 2022 09:00 | 15 June 2022 16:00 | 0 | 482 | 480 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.19.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
482 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 June 2022 16:00 | 22 June 2022 15:00 | 0 | 483 | 481 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.19.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
483 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 22 June 2022 15:00 | 22 June 2022 15:00 | 0 | 43 | 482,476 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.19.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.19 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
484 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה - SAP | 389.38 days | 17 December 2020 08:00 | 28 June 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 01.01.SAP.20 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
485 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.20.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
486 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 389.38 days | 17 December 2020 08:00 | 28 June 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 01.01.SAP.20.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
487 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 494 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.20.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
488 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 489 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.20.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
489 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 days | 23 March 2022 08:00 | 21 April 2022 08:00 | 0 | 490 | 488 | 21d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.20.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
490 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 21 April 2022 08:00 | 25 May 2022 11:00 | 0 | 491 | 489 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.20.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
491 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 May 2022 11:00 | 08 June 2022 09:00 | 0 | 492 | 490 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.20.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
492 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 June 2022 09:00 | 21 June 2022 16:00 | 0 | 493 | 491 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.20.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
493 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 21 June 2022 16:00 | 28 June 2022 15:00 | 0 | 494 | 492 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.20.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
494 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 June 2022 15:00 | 28 June 2022 15:00 | 0 | 44 | 493,487 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.20.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.20 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
495 |  | Auto Scheduled | נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP - SAP | 401.75 days | 17 December 2020 08:00 | 14 July 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | requirements | 01.01.SAP.21 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.21 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
496 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.21.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
497 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 401.75 days | 17 December 2020 08:00 | 14 July 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | nan | 01.01.SAP.21.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
498 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 505 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.21.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.21 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
499 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 500 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.21.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.21 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
500 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 days | 05 April 2022 08:00 | 09 May 2022 08:00 | 0 | 501 | 499 | 24d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.21.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.21 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
501 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 May 2022 08:00 | 12 June 2022 12:00 | 0 | 502 | 500 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.21.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.21 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
502 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 June 2022 12:00 | 26 June 2022 10:00 | 0 | 503 | 501 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.21.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.21 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
503 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 June 2022 10:00 | 07 July 2022 17:00 | 0 | 504 | 502 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.21.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.21 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
504 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 10 July 2022 08:00 | 14 July 2022 16:00 | 0 | 505 | 503 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.21.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.21 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
505 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 July 2022 16:00 | 14 July 2022 16:00 | 0 | 41 | 504,498 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.21.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.21 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
506 |  | Auto Scheduled | בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתועה את סימול החוץ במערכת SAP - SAP | 404.75 days | 17 December 2020 08:00 | 19 July 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | requirements | 01.01.SAP.22 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.22 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
507 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.22.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
508 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 404.75 days | 17 December 2020 08:00 | 19 July 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | nan | 01.01.SAP.22.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
509 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 516 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.22.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.22 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
510 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 511 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.22.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.22 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
511 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 days | 07 April 2022 08:00 | 12 May 2022 08:00 | 0 | 512 | 510 | 24d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.22.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.22 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
512 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 12 May 2022 08:00 | 15 June 2022 11:00 | 0 | 513 | 511 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.22.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.22 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
513 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 15 June 2022 11:00 | 29 June 2022 09:00 | 0 | 514 | 512 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.22.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.22 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
514 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 29 June 2022 09:00 | 12 July 2022 16:00 | 0 | 515 | 513 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.22.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.22 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
515 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 12 July 2022 16:00 | 19 July 2022 15:00 | 0 | 516 | 514 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.22.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.22 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
516 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 July 2022 15:00 | 19 July 2022 15:00 | 0 | 42 | 515,509 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.22.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.22 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
517 |  | Auto Scheduled | יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP - SAP | 417.13 days | 17 December 2020 08:00 | 04 August 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | requirements | 01.01.SAP.23 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.23 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
518 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.23.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
519 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 417.13 days | 17 December 2020 08:00 | 04 August 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | nan | 01.01.SAP.23.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
520 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 527 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.23.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.23 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
521 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 522 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.23.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.23 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
522 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23.63 days | 27 April 2022 08:00 | 30 May 2022 08:00 | 0 | 523 | 521 | 23d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.23.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.23 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
523 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 May 2022 08:00 | 03 July 2022 12:00 | 0 | 524 | 522 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.23.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.23 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
524 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 July 2022 12:00 | 17 July 2022 10:00 | 0 | 525 | 523 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.23.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.23 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
525 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 July 2022 10:00 | 28 July 2022 17:00 | 0 | 526 | 524 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.23.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.23 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
526 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 31 July 2022 08:00 | 04 August 2022 16:00 | 0 | 527 | 525 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.23.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.23 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
527 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2022 16:00 | 04 August 2022 16:00 | 0 | 43 | 526,520 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.23.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.23 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
528 |  | Auto Scheduled | נדרש עבור כלל המשקים - SAP | 422.25 days | 17 December 2020 08:00 | 11 August 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 01.01.SAP.24 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.24 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
529 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.24.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
530 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 422.25 days | 17 December 2020 08:00 | 11 August 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 01.01.SAP.24.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
531 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 538 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.24.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.24 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
532 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 533 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.24.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.24 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
533 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 days | 05 May 2022 08:00 | 06 June 2022 08:00 | 0 | 534 | 532 | 21d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.24.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.24 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
534 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 06 June 2022 08:00 | 10 July 2022 12:00 | 0 | 535 | 533 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.24.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.24 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
535 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 10 July 2022 12:00 | 24 July 2022 10:00 | 0 | 536 | 534 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.24.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.24 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
536 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 24 July 2022 10:00 | 04 August 2022 17:00 | 0 | 537 | 535 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.24.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.24 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
537 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 August 2022 08:00 | 11 August 2022 16:00 | 0 | 538 | 536 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.24.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.24 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
538 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2022 16:00 | 11 August 2022 16:00 | 0 | 44 | 537,531 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.24.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.24 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
539 |  | Auto Scheduled | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - SAP | 421.13 days | 17 December 2020 08:00 | 10 August 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.01.SAP.25 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.25 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
540 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.25.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
541 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 421.13 days | 17 December 2020 08:00 | 10 August 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.01.SAP.25.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
542 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 549 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.25.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.25 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
543 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 544 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.25.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.25 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
544 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 days | 11 May 2022 16:00 | 05 June 2022 08:00 | 0 | 545 | 543 | 15d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.25.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.25 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
545 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 June 2022 08:00 | 07 July 2022 11:00 | 0 | 546 | 544 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.25.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.25 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
546 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 July 2022 11:00 | 21 July 2022 09:00 | 0 | 547 | 545 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.25.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.25 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
547 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 July 2022 09:00 | 03 August 2022 16:00 | 0 | 548 | 546 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.25.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.25 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
548 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 03 August 2022 16:00 | 10 August 2022 15:00 | 0 | 549 | 547 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.25.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.25 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
549 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 August 2022 15:00 | 10 August 2022 15:00 | 0 | 41 | 548,542 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.25.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.25 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
550 |  | Auto Scheduled | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - SAP | 426.25 days | 17 December 2020 08:00 | 17 August 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | requirements | 01.01.SAP.26 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.26 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
551 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.26.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
552 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 426.25 days | 17 December 2020 08:00 | 17 August 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | nan | 01.01.SAP.26.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
553 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 560 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.26.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.26 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
554 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 555 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.26.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.26 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
555 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 days | 15 May 2022 08:00 | 12 June 2022 08:00 | 0 | 556 | 554 | 20d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.26.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.26 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
556 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 12 June 2022 08:00 | 14 July 2022 11:00 | 0 | 557 | 555 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.26.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.26 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
557 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 14 July 2022 11:00 | 28 July 2022 09:00 | 0 | 558 | 556 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.26.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.26 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
558 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 28 July 2022 09:00 | 10 August 2022 16:00 | 0 | 559 | 557 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.26.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.26 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
559 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 10 August 2022 16:00 | 17 August 2022 15:00 | 0 | 560 | 558 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.26.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.26 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
560 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 August 2022 15:00 | 17 August 2022 15:00 | 0 | 42 | 559,553 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.26.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.26 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
561 |  | Auto Scheduled | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - SAP | 430.38 days | 17 December 2020 08:00 | 23 August 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 89d |  | requirements | 01.01.SAP.27 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.27 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
562 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.27.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
563 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 430.38 days | 17 December 2020 08:00 | 23 August 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 89d |  | nan | 01.01.SAP.27.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
564 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 571 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.27.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.27 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
565 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 566 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.27.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.27 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
566 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 days | 19 May 2022 08:00 | 16 June 2022 08:00 | 0 | 567 | 565 | 19d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.27.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.27 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
567 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 16 June 2022 08:00 | 20 July 2022 11:00 | 0 | 568 | 566 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.27.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.27 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
568 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 20 July 2022 11:00 | 03 August 2022 09:00 | 0 | 569 | 567 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.27.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.27 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
569 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 August 2022 09:00 | 16 August 2022 16:00 | 0 | 570 | 568 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.27.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.27 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
570 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 16 August 2022 16:00 | 23 August 2022 15:00 | 0 | 571 | 569 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.27.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.27 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
571 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 August 2022 15:00 | 23 August 2022 15:00 | 0 | 43 | 570,564 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.27.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.27 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
572 |  | Auto Scheduled | נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP | 408.88 days | 17 December 2020 08:00 | 25 July 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.01.SAP.28 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.28 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
573 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.01.SAP.28.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
574 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 408.88 days | 17 December 2020 08:00 | 25 July 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.01.SAP.28.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
575 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 582 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.01.SAP.28.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.28 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
576 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 17 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 577 | 108 | 20d | sap_02 | nan | 01.01.SAP.28.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.28 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
577 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 26 April 2022 08:00 | 18 May 2022 08:00 | 0 | 578 | 576 | 16d | sap_03 | logmar | 01.01.SAP.28.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.28 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
578 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 18 May 2022 08:00 | 21 June 2022 11:00 | 0 | 579 | 577 | 25d | sap_04 | nan | 01.01.SAP.28.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.28 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
579 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 June 2022 11:00 | 05 July 2022 09:00 | 0 | 580 | 578 | 10d | sap_05 | nan | 01.01.SAP.28.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.28 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
580 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 05 July 2022 09:00 | 18 July 2022 16:00 | 0 | 581 | 579 | 10d | sap_06 | nan | 01.01.SAP.28.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.28 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
581 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 18 July 2022 16:00 | 25 July 2022 15:00 | 0 | 582 | 580 | 5d | sap_07 | nan | 01.01.SAP.28.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.28 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
582 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 July 2022 15:00 | 25 July 2022 15:00 | 0 | 44 | 581,575 | 0d | sap_08 | nan | 01.01.SAP.28.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.SAP.28 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
583 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות | 606.38 days | 18 June 2020 08:00 | 02 November 2022 15:00 | 0.28000000000000003 |  |  | 2 694d |  | nan | 01.02 | חתום | מאור | hd |  | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 3
584 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.BP | 177.13 days | 18 June 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 230d |  | nan | 01.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
585 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות - BP | 177.13 days | 18 June 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 230d |  | nan | 01.02.BP.01 | חתום | מאור | parent |  | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 5
586 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 177 days | 18 June 2020 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 |  |  | 190d |  | nan | 01.02.BP.01.01 |  | מאור | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
587 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 76 days | 18 June 2020 08:00 | 13 October 2020 11:00 | 1 | 588 |  | 76d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | Must Start On | 7
588 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 32 days | 01 October 2020 08:00 | 23 November 2020 10:00 | 1 | 589 | 587 | 32d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
589 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 51 days | 15 November 2020 08:00 | 21 January 2021 15:00 | 1 | 590 | 588 | 51d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
590 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 24 January 2021 08:00 | 25 January 2021 16:00 | 1 | 591 | 589 | 2d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
591 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 25 January 2021 08:00 | 26 January 2021 17:00 | 1 | 592 | 590 | 2d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.24 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
592 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 days | 26 January 2021 08:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 593 | 591 | 2d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.25 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
593 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2 days | 27 January 2021 08:00 | 28 January 2021 17:00 | 1 | 24,594,610,621,632,643,654,665,676,688,699,710,721,732,743,754,765,776,787,798,809,820,831,842,853,864,876,887 | 592 | 2d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.26 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
594 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 22 days | 28 January 2021 08:00 | 28 February 2021 12:00 | 1 | 595 | 593 | 22d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.27 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
595 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 day | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 | 597 | 594 | 1d |  | תע - מוריה | 01.02.BP.01.01.28 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
596 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 103.5 days | 01 October 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.02.BP.01.02 |  | מאור | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
597 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 603 | 595 | 0d | bp_01 | nan | 01.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
598 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 01 October 2020 08:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 599 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
599 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 08 October 2020 08:00 | 25 October 2020 15:00 | 1 | 600 | 598 | 10d | bp_03 | nan | 01.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
600 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 22 October 2020 08:00 | 28 October 2020 16:00 | 1 | 601 | 599 | 5d | bp_04 | nan | 01.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
601 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 29 October 2020 08:00 | 11 November 2020 15:00 | 1 | 602 | 600 | 10d | bp_05 | nan | 01.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
602 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 12 November 2020 08:00 | 25 November 2020 15:00 | 1 | 603 | 601 | 10d | bp_06 | nan | 01.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
603 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 604 | 602,597 | 0d | bp_07 | nan | 01.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
604 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 603 | 0d | bp_08 | nan | 01.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
605 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.INT | 439.63 days | 28 January 2021 08:00 | 17 October 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 661d |  | nan | 01.02.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
606 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT | 209 days | 28 January 2021 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 93d |  | requirements | 01.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
607 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
608 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 209 days | 28 January 2021 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 93d |  | nan | 01.02.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
609 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 616 |  | 0d | int_01 | nan | 01.02.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
610 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 |  | 593 | 20d | int_02 | nan | 01.02.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
611 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.5 days | 24 August 2021 08:00 | 23 September 2021 08:00 | 0 | 612 | 88,85 | 23d | int_03 | logmar | 01.02.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
612 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 September 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | 0 | 613 | 611 | 25d | int_04 | nan | 01.02.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
613 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 November 2021 11:00 | 16 November 2021 09:00 | 0 | 614 | 612 | 10d | int_05 | nan | 01.02.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
614 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 November 2021 09:00 | 29 November 2021 16:00 | 0 | 615 | 613 | 10d | int_06 | nan | 01.02.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
615 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 November 2021 16:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 616 | 614 | 5d | int_07 | nan | 01.02.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
616 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 15:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 32 | 615,609 | 0d | int_08 | nan | 01.02.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
617 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT | 254.13 days | 28 January 2021 08:00 | 06 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
618 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
619 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 254.13 days | 28 January 2021 08:00 | 06 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.02.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
620 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 627 |  | 0d | int_01 | nan | 01.02.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
621 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 |  | 593 | 20d | int_02 | nan | 01.02.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
622 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 days | 08 November 2021 08:00 | 30 November 2021 08:00 | 0 | 623 | 88,85 | 16d | int_03 | logmar | 01.02.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
623 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 November 2021 08:00 | 03 January 2022 11:00 | 0 | 624 | 622 | 25d | int_04 | nan | 01.02.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
624 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 January 2022 11:00 | 17 January 2022 09:00 | 0 | 625 | 623 | 10d | int_05 | nan | 01.02.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
625 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 January 2022 09:00 | 30 January 2022 16:00 | 0 | 626 | 624 | 10d | int_06 | nan | 01.02.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
626 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 January 2022 16:00 | 06 February 2022 15:00 | 0 | 627 | 625 | 5d | int_07 | nan | 01.02.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
627 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 February 2022 15:00 | 06 February 2022 15:00 | 0 | 33 | 626,620 | 0d | int_08 | nan | 01.02.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
628 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT | 325.88 days | 28 January 2021 08:00 | 15 May 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | requirements | 01.02.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
629 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
630 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 325.88 days | 28 January 2021 08:00 | 15 May 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | nan | 01.02.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
631 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 638 |  | 0d | int_01 | nan | 01.02.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
632 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 |  | 593 | 20d | int_02 | nan | 01.02.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
633 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.5 days | 06 February 2022 09:00 | 08 March 2022 08:00 | 0 | 634 | 88,85 | 22d | int_03 | logmar | 01.02.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
634 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 08 March 2022 08:00 | 11 April 2022 11:00 | 0 | 635 | 633 | 25d | int_04 | nan | 01.02.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
635 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 11 April 2022 11:00 | 25 April 2022 09:00 | 0 | 636 | 634 | 10d | int_05 | nan | 01.02.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
636 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 25 April 2022 09:00 | 08 May 2022 16:00 | 0 | 637 | 635 | 10d | int_06 | nan | 01.02.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
637 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 08 May 2022 16:00 | 15 May 2022 15:00 | 0 | 638 | 636 | 5d | int_07 | nan | 01.02.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
638 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 15 May 2022 15:00 | 15 May 2022 15:00 | 0 | 30 | 637,631 | 0d | int_08 | nan | 01.02.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
639 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT | 333 days | 28 January 2021 08:00 | 24 May 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | requirements | 01.02.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
640 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
641 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 333 days | 28 January 2021 08:00 | 24 May 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | nan | 01.02.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
642 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 649 |  | 0d | int_01 | nan | 01.02.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
643 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 |  | 593 | 20d | int_02 | nan | 01.02.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
644 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.5 days | 14 February 2022 08:00 | 17 March 2022 08:00 | 0 | 645 | 88,85 | 23d | int_03 | logmar | 01.02.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
645 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 March 2022 08:00 | 20 April 2022 11:00 | 0 | 646 | 644 | 25d | int_04 | nan | 01.02.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
646 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 20 April 2022 11:00 | 04 May 2022 09:00 | 0 | 647 | 645 | 10d | int_05 | nan | 01.02.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
647 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 May 2022 09:00 | 17 May 2022 16:00 | 0 | 648 | 646 | 10d | int_06 | nan | 01.02.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
648 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 May 2022 16:00 | 24 May 2022 15:00 | 0 | 649 | 647 | 5d | int_07 | nan | 01.02.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
649 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 24 May 2022 15:00 | 24 May 2022 15:00 | 0 | 31 | 648,642 | 0d | int_08 | nan | 01.02.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
650 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT | 340.25 days | 28 January 2021 08:00 | 02 June 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | requirements | 01.02.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
651 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
652 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 340.25 days | 28 January 2021 08:00 | 02 June 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | nan | 01.02.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
653 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 660 |  | 0d | int_01 | nan | 01.02.INT.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
654 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 |  | 593 | 20d | int_02 | nan | 01.02.INT.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
655 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 days | 23 February 2022 08:00 | 28 March 2022 08:00 | 0 | 656 | 88,85 | 23d | int_03 | logmar | 01.02.INT.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
656 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 March 2022 08:00 | 01 May 2022 12:00 | 0 | 657 | 655 | 25d | int_04 | nan | 01.02.INT.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
657 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 May 2022 12:00 | 15 May 2022 10:00 | 0 | 658 | 656 | 10d | int_05 | nan | 01.02.INT.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
658 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 May 2022 10:00 | 26 May 2022 17:00 | 0 | 659 | 657 | 10d | int_06 | nan | 01.02.INT.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
659 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 May 2022 08:00 | 02 June 2022 16:00 | 0 | 660 | 658 | 5d | int_07 | nan | 01.02.INT.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
660 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 June 2022 16:00 | 02 June 2022 16:00 | 0 | 32 | 659,653 | 0d | int_08 | nan | 01.02.INT.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
661 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT | 384.25 days | 28 January 2021 08:00 | 02 August 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 113d |  | requirements | 01.02.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
662 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
663 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 384.25 days | 28 January 2021 08:00 | 02 August 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 113d |  | nan | 01.02.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
664 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 671 |  | 0d | int_01 | nan | 01.02.INT.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
665 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 |  | 593 | 20d | int_02 | nan | 01.02.INT.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
666 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 44 days | 28 March 2022 08:00 | 26 May 2022 08:00 | 0 | 667 | 88,85 | 43d | int_03 | logmar | 01.02.INT.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
667 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 26 May 2022 08:00 | 29 June 2022 11:00 | 0 | 668 | 666 | 25d | int_04 | nan | 01.02.INT.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
668 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 June 2022 11:00 | 13 July 2022 09:00 | 0 | 669 | 667 | 10d | int_05 | nan | 01.02.INT.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
669 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 July 2022 09:00 | 26 July 2022 16:00 | 0 | 670 | 668 | 10d | int_06 | nan | 01.02.INT.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
670 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 July 2022 16:00 | 02 August 2022 15:00 | 0 | 671 | 669 | 5d | int_07 | nan | 01.02.INT.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
671 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 August 2022 15:00 | 02 August 2022 15:00 | 0 | 33 | 670,664 | 0d | int_08 | nan | 01.02.INT.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
672 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT | 439.63 days | 28 January 2021 08:00 | 17 October 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 01.02.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
673 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
674 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 439.63 days | 28 January 2021 08:00 | 17 October 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 01.02.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
675 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 682 |  | 0d | int_01 | nan | 01.02.INT.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
676 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 |  | 593 | 20d | int_02 | nan | 01.02.INT.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
677 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 days | 12 July 2022 08:00 | 10 August 2022 08:00 | 0 | 678 | 88,85 | 21d | int_03 | logmar | 01.02.INT.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
678 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 10 August 2022 08:00 | 13 September 2022 11:00 | 0 | 679 | 677 | 25d | int_04 | nan | 01.02.INT.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
679 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 September 2022 11:00 | 27 September 2022 09:00 | 0 | 680 | 678 | 10d | int_05 | nan | 01.02.INT.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
680 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 27 September 2022 09:00 | 10 October 2022 16:00 | 0 | 681 | 679 | 10d | int_06 | nan | 01.02.INT.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
681 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 10 October 2022 16:00 | 17 October 2022 15:00 | 0 | 682 | 680 | 5d | int_07 | nan | 01.02.INT.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
682 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 17 October 2022 15:00 | 17 October 2022 15:00 | 0 | 30 | 681,675 | 0d | int_08 | nan | 01.02.INT.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
683 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.SAP | 435.5 days | 28 January 2021 08:00 | 11 October 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 1 622d |  | nan | 01.02.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
684 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP | 205.88 days | 28 January 2021 08:00 | 01 December 2021 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | requirements | 01.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
685 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
686 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 205.88 days | 28 January 2021 08:00 | 01 December 2021 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | nan | 01.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
687 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 694 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
688 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 689 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
689 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.75 days | 05 August 2021 08:00 | 13 September 2021 08:00 | 0 | 690 | 688 | 26d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
690 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 13 September 2021 08:00 | 28 October 2021 11:00 | 0 | 691 | 689 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
691 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 28 October 2021 11:00 | 11 November 2021 09:00 | 0 | 692 | 690 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
692 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 11 November 2021 09:00 | 24 November 2021 16:00 | 0 | 693 | 691 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
693 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 24 November 2021 16:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 694 | 692 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
694 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 December 2021 15:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 41 | 693,687 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
695 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP | 241.75 days | 28 January 2021 08:00 | 19 January 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 125d |  | requirements | 01.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
696 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
697 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.75 days | 28 January 2021 08:00 | 19 January 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 125d |  | nan | 01.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
698 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 705 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
699 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 700 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
700 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 44.25 days | 29 August 2021 08:00 | 14 November 2021 08:00 | 0 | 701 | 699 | 55d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
701 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 14 November 2021 08:00 | 16 December 2021 11:00 | 0 | 702 | 700 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
702 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 16 December 2021 11:00 | 30 December 2021 09:00 | 0 | 703 | 701 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
703 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 30 December 2021 09:00 | 12 January 2022 16:00 | 0 | 704 | 702 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
704 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 12 January 2022 16:00 | 19 January 2022 15:00 | 0 | 705 | 703 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
705 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 January 2022 15:00 | 19 January 2022 15:00 | 0 | 42 | 704,698 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
706 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP | 249 days | 28 January 2021 08:00 | 30 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | requirements | 01.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
707 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
708 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249 days | 28 January 2021 08:00 | 30 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | nan | 01.02.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
709 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 716 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
710 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 711 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
711 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 days | 20 October 2021 08:00 | 23 November 2021 08:00 | 0 | 712 | 710 | 24d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
712 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 November 2021 08:00 | 27 December 2021 11:00 | 0 | 713 | 711 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
713 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 December 2021 11:00 | 10 January 2022 09:00 | 0 | 714 | 712 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
714 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 January 2022 09:00 | 23 January 2022 16:00 | 0 | 715 | 713 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
715 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 23 January 2022 16:00 | 30 January 2022 15:00 | 0 | 716 | 714 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
716 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 January 2022 15:00 | 30 January 2022 15:00 | 0 | 43 | 715,709 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
717 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP | 293 days | 28 January 2021 08:00 | 30 March 2022 15:00 | 0.16 |  |  | 120d |  | requirements | 01.02.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
718 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
719 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 293 days | 28 January 2021 08:00 | 30 March 2022 15:00 | 0.16 |  |  | 120d |  | nan | 01.02.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
720 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 727 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
721 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 722 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
722 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 52.38 days | 10 November 2021 16:00 | 23 January 2022 08:00 | 0 | 723 | 721 | 50d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
723 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 January 2022 08:00 | 24 February 2022 11:00 | 0 | 724 | 722 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
724 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 24 February 2022 11:00 | 10 March 2022 09:00 | 0 | 725 | 723 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
725 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 March 2022 09:00 | 23 March 2022 16:00 | 0 | 726 | 724 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
726 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 23 March 2022 16:00 | 30 March 2022 15:00 | 0 | 727 | 725 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
727 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 March 2022 15:00 | 30 March 2022 15:00 | 0 | 44 | 726,720 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
728 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP | 280.75 days | 28 January 2021 08:00 | 14 March 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.02.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
729 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
730 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 280.75 days | 28 January 2021 08:00 | 14 March 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.02.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
731 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 738 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
732 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 733 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
733 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.25 days | 20 December 2021 08:00 | 05 January 2022 08:00 | 0 | 734 | 732 | 12d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
734 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 January 2022 08:00 | 08 February 2022 11:00 | 0 | 735 | 733 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
735 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 08 February 2022 11:00 | 22 February 2022 09:00 | 0 | 736 | 734 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
736 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 22 February 2022 09:00 | 07 March 2022 16:00 | 0 | 737 | 735 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
737 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 March 2022 16:00 | 14 March 2022 15:00 | 0 | 738 | 736 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
738 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 March 2022 15:00 | 14 March 2022 15:00 | 0 | 41 | 737,731 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
739 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP | 303.25 days | 28 January 2021 08:00 | 13 April 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 104d |  | requirements | 01.02.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
740 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
741 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 303.25 days | 28 January 2021 08:00 | 13 April 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 104d |  | nan | 01.02.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
742 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 749 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
743 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 744 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
744 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34.88 days | 19 December 2021 16:00 | 06 February 2022 08:00 | 0 | 745 | 743 | 34d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
745 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 06 February 2022 08:00 | 10 March 2022 11:00 | 0 | 746 | 744 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
746 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 10 March 2022 11:00 | 24 March 2022 09:00 | 0 | 747 | 745 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
747 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 24 March 2022 09:00 | 06 April 2022 16:00 | 0 | 748 | 746 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
748 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 06 April 2022 16:00 | 13 April 2022 15:00 | 0 | 749 | 747 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
749 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 April 2022 15:00 | 13 April 2022 15:00 | 0 | 42 | 748,742 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
750 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP | 309.5 days | 28 January 2021 08:00 | 21 April 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | requirements | 01.02.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
751 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
752 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 309.5 days | 28 January 2021 08:00 | 21 April 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | nan | 01.02.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
753 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 760 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
754 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 755 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
755 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 days | 10 January 2022 08:00 | 14 February 2022 08:00 | 0 | 756 | 754 | 25d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
756 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 14 February 2022 08:00 | 20 March 2022 12:00 | 0 | 757 | 755 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
757 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 20 March 2022 12:00 | 03 April 2022 10:00 | 0 | 758 | 756 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
758 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 April 2022 10:00 | 14 April 2022 17:00 | 0 | 759 | 757 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
759 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 April 2022 08:00 | 21 April 2022 16:00 | 0 | 760 | 758 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
760 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 April 2022 16:00 | 21 April 2022 16:00 | 0 | 43 | 759,753 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
761 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP | 312.5 days | 28 January 2021 08:00 | 26 April 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 84d |  | requirements | 01.02.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
762 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
763 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 312.5 days | 28 January 2021 08:00 | 26 April 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 84d |  | nan | 01.02.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
764 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 771 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
765 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 766 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
766 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 27 January 2022 08:00 | 17 February 2022 08:00 | 0 | 767 | 765 | 14d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
767 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 February 2022 08:00 | 23 March 2022 11:00 | 0 | 768 | 766 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
768 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 23 March 2022 11:00 | 06 April 2022 09:00 | 0 | 769 | 767 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
769 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 06 April 2022 09:00 | 19 April 2022 16:00 | 0 | 770 | 768 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
770 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 19 April 2022 16:00 | 26 April 2022 15:00 | 0 | 771 | 769 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
771 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 April 2022 15:00 | 26 April 2022 15:00 | 0 | 44 | 770,764 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
772 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP | 314.63 days | 28 January 2021 08:00 | 28 April 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.02.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
773 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
774 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 314.63 days | 28 January 2021 08:00 | 28 April 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.02.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
775 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 782 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
776 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 777 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
777 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 31 January 2022 08:00 | 21 February 2022 08:00 | 0 | 778 | 776 | 15d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
778 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 21 February 2022 08:00 | 27 March 2022 12:00 | 0 | 779 | 777 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
779 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 March 2022 12:00 | 10 April 2022 10:00 | 0 | 780 | 778 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
780 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 April 2022 10:00 | 21 April 2022 17:00 | 0 | 781 | 779 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
781 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 24 April 2022 08:00 | 28 April 2022 16:00 | 0 | 782 | 780 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
782 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 April 2022 16:00 | 28 April 2022 16:00 | 0 | 41 | 781,775 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
783 |  | Auto Scheduled | ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP | 316.63 days | 28 January 2021 08:00 | 02 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.02.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
784 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
785 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 316.63 days | 28 January 2021 08:00 | 02 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.02.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
786 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 793 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
787 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 788 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
788 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 02 February 2022 08:00 | 23 February 2022 08:00 | 0 | 789 | 787 | 15d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
789 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 February 2022 08:00 | 29 March 2022 11:00 | 0 | 790 | 788 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
790 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 March 2022 11:00 | 12 April 2022 09:00 | 0 | 791 | 789 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
791 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 April 2022 09:00 | 25 April 2022 16:00 | 0 | 792 | 790 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
792 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 April 2022 16:00 | 02 May 2022 15:00 | 0 | 793 | 791 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
793 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 May 2022 15:00 | 02 May 2022 15:00 | 0 | 42 | 792,786 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
794 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP | 360.75 days | 28 January 2021 08:00 | 30 June 2022 16:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 101d |  | requirements | 01.02.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
795 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
796 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 360.75 days | 28 January 2021 08:00 | 30 June 2022 16:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 101d |  | nan | 01.02.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
797 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 804 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
798 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 799 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
799 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 31.75 days | 13 March 2022 09:00 | 25 April 2022 08:00 | 0 | 800 | 798 | 31d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
800 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 April 2022 08:00 | 29 May 2022 12:00 | 0 | 801 | 799 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
801 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 May 2022 12:00 | 12 June 2022 10:00 | 0 | 802 | 800 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
802 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 June 2022 10:00 | 23 June 2022 17:00 | 0 | 803 | 801 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
803 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 June 2022 08:00 | 30 June 2022 16:00 | 0 | 804 | 802 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
804 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 June 2022 16:00 | 30 June 2022 16:00 | 0 | 43 | 803,797 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
805 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP | 386.38 days | 28 January 2021 08:00 | 04 August 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 01.02.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
806 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
807 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 386.38 days | 28 January 2021 08:00 | 04 August 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 01.02.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
808 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 815 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
809 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 810 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
810 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 days | 28 April 2022 08:00 | 30 May 2022 08:00 | 0 | 811 | 809 | 21d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
811 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 May 2022 08:00 | 03 July 2022 12:00 | 0 | 812 | 810 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
812 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 July 2022 12:00 | 17 July 2022 10:00 | 0 | 813 | 811 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
813 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 July 2022 10:00 | 28 July 2022 17:00 | 0 | 814 | 812 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
814 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 31 July 2022 08:00 | 04 August 2022 16:00 | 0 | 815 | 813 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
815 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2022 16:00 | 04 August 2022 16:00 | 0 | 44 | 814,808 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
816 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP | 387.38 days | 28 January 2021 08:00 | 07 August 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.02.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
817 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
818 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 387.38 days | 28 January 2021 08:00 | 07 August 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.02.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
819 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 826 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.13.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
820 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 821 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
821 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 12 May 2022 08:00 | 31 May 2022 08:00 | 0 | 822 | 820 | 12d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
822 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 31 May 2022 08:00 | 04 July 2022 11:00 | 0 | 823 | 821 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.13.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
823 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 July 2022 11:00 | 18 July 2022 09:00 | 0 | 824 | 822 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
824 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 18 July 2022 09:00 | 31 July 2022 16:00 | 0 | 825 | 823 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
825 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 31 July 2022 16:00 | 07 August 2022 15:00 | 0 | 826 | 824 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
826 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 August 2022 15:00 | 07 August 2022 15:00 | 0 | 41 | 825,819 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
827 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 388.38 days | 28 January 2021 08:00 | 08 August 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.02.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
828 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
829 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 388.38 days | 28 January 2021 08:00 | 08 August 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.02.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
830 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 837 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.14.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
831 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 832 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
832 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 15 May 2022 09:00 | 01 June 2022 08:00 | 0 | 833 | 831 | 13d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
833 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 June 2022 08:00 | 05 July 2022 11:00 | 0 | 834 | 832 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.14.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
834 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 05 July 2022 11:00 | 19 July 2022 09:00 | 0 | 835 | 833 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
835 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 19 July 2022 09:00 | 01 August 2022 16:00 | 0 | 836 | 834 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
836 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 August 2022 16:00 | 08 August 2022 15:00 | 0 | 837 | 835 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
837 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 08 August 2022 15:00 | 08 August 2022 15:00 | 0 | 42 | 836,830 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
838 |  | Auto Scheduled | יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP | 389.38 days | 28 January 2021 08:00 | 09 August 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.02.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
839 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
840 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 389.38 days | 28 January 2021 08:00 | 09 August 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.02.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
841 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 848 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.15.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
842 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 843 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.15.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
843 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 16 May 2022 08:00 | 02 June 2022 08:00 | 0 | 844 | 842 | 13d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.15.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
844 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 02 June 2022 08:00 | 06 July 2022 11:00 | 0 | 845 | 843 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.15.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
845 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 06 July 2022 11:00 | 20 July 2022 09:00 | 0 | 846 | 844 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.15.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
846 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 20 July 2022 09:00 | 02 August 2022 16:00 | 0 | 847 | 845 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.15.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
847 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 August 2022 16:00 | 09 August 2022 15:00 | 0 | 848 | 846 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.15.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
848 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 August 2022 15:00 | 09 August 2022 15:00 | 0 | 43 | 847,841 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.15.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
849 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP | 414 days | 28 January 2021 08:00 | 12 September 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 106d |  | requirements | 01.02.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
850 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
851 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 414 days | 28 January 2021 08:00 | 12 September 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 106d |  | nan | 01.02.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
852 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 859 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.16.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
853 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 854 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.16.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
854 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 days | 17 May 2022 08:00 | 06 July 2022 08:00 | 0 | 855 | 853 | 36d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.16.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
855 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 06 July 2022 08:00 | 09 August 2022 11:00 | 0 | 856 | 854 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.16.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
856 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 August 2022 11:00 | 23 August 2022 09:00 | 0 | 857 | 855 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.16.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
857 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 August 2022 09:00 | 05 September 2022 16:00 | 0 | 858 | 856 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.16.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
858 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 September 2022 16:00 | 12 September 2022 15:00 | 0 | 859 | 857 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.16.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
859 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 September 2022 15:00 | 12 September 2022 15:00 | 0 | 44 | 858,852 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.16.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
860 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP | 435.5 days | 28 January 2021 08:00 | 11 October 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 106d |  | requirements | 01.02.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
861 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.SAP.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
862 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 435.5 days | 28 January 2021 08:00 | 11 October 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 106d |  | nan | 01.02.SAP.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
863 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 870 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.02.SAP.17.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
864 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 | 865 | 593 | 20d | sap_02 | nan | 01.02.SAP.17.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
865 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 days | 15 June 2022 08:00 | 04 August 2022 08:00 | 0 | 866 | 864 | 36d | sap_03 | logmar | 01.02.SAP.17.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
866 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 04 August 2022 08:00 | 07 September 2022 11:00 | 0 | 867 | 865 | 25d | sap_04 | nan | 01.02.SAP.17.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
867 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 September 2022 11:00 | 21 September 2022 09:00 | 0 | 868 | 866 | 10d | sap_05 | nan | 01.02.SAP.17.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
868 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 September 2022 09:00 | 04 October 2022 16:00 | 0 | 869 | 867 | 10d | sap_06 | nan | 01.02.SAP.17.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
869 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 04 October 2022 16:00 | 11 October 2022 15:00 | 0 | 870 | 868 | 5d | sap_07 | nan | 01.02.SAP.17.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
870 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 October 2022 15:00 | 11 October 2022 15:00 | 0 | 41 | 869,863 | 0d | sap_08 | nan | 01.02.SAP.17.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.SAP.17 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
871 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.WMS | 451.88 days | 28 January 2021 08:00 | 02 November 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 181d |  | nan | 01.02.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
872 |  | Auto Scheduled | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - WMS | 445.75 days | 28 January 2021 08:00 | 25 October 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 01.02.WMS.01 | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  | parent | 01.02.WMS.09 | 01.02.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
873 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
874 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 445.75 days | 28 January 2021 08:00 | 25 October 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 01.02.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
875 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 882 |  | 0d | wms_01 | nan | 01.02.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
876 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 |  | 593 | 20d | wms_02 | nan | 01.02.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
877 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 21.5 days | 20 July 2022 08:00 | 18 August 2022 08:00 | 0 | 878 | 88,85 | 21d | wms_03 | logmar | 01.02.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.01 |  | WMS | NA | Must Finish On | 7
878 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 18 August 2022 08:00 | 21 September 2022 11:00 | 0 | 879 | 877 | 25d | wms_04 | nan | 01.02.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
879 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 September 2022 11:00 | 05 October 2022 09:00 | 0 | 880 | 878 | 10d | wms_05 | nan | 01.02.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
880 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 05 October 2022 09:00 | 18 October 2022 16:00 | 0 | 881 | 879 | 10d | wms_06 | nan | 01.02.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
881 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 18 October 2022 16:00 | 25 October 2022 15:00 | 0 | 882 | 880 | 5d | wms_07 | nan | 01.02.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
882 |  | Auto Scheduled | משימת WMS עלתה לאויר | 0 days | 25 October 2022 15:00 | 25 October 2022 15:00 | 0 |  | 881,875 | 0d | wms_08 | nan | 01.02.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
883 |  | Auto Scheduled | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - WMS | 451.88 days | 28 January 2021 08:00 | 02 November 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | requirements | 01.02.WMS.02 | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  | parent | 01.02.WMS.10 | 01.02.WMS.02 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
884 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.02.WMS.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
885 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 451.88 days | 28 January 2021 08:00 | 02 November 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | nan | 01.02.WMS.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
886 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 893 |  | 0d | wms_01 | nan | 01.02.WMS.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.02 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
887 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 28 January 2021 08:00 | 24 February 2021 12:00 | 1 |  | 593 | 20d | wms_02 | nan | 01.02.WMS.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.02 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
888 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 21.63 days | 27 July 2022 16:00 | 28 August 2022 08:00 | 0 | 889 | 88,85 | 20d | wms_03 | logmar | 01.02.WMS.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.02 |  | WMS | NA | Must Finish On | 7
889 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 August 2022 08:00 | 29 September 2022 11:00 | 0 | 890 | 888 | 25d | wms_04 | nan | 01.02.WMS.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.02 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
890 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 September 2022 11:00 | 13 October 2022 09:00 | 0 | 891 | 889 | 10d | wms_05 | nan | 01.02.WMS.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.02 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
891 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 October 2022 09:00 | 26 October 2022 16:00 | 0 | 892 | 890 | 10d | wms_06 | nan | 01.02.WMS.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.02 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
892 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 October 2022 16:00 | 02 November 2022 15:00 | 0 | 893 | 891 | 5d | wms_07 | nan | 01.02.WMS.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.02 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
893 |  | Auto Scheduled | משימת WMS עלתה לאויר | 0 days | 02 November 2022 15:00 | 02 November 2022 15:00 | 0 |  | 892,886 | 0d | wms_08 | nan | 01.02.WMS.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.WMS.02 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
894 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים | 297.75 days | 06 August 2020 08:00 | 26 October 2021 14:00 | 0.52000000000000002 |  |  | 542d |  | nan | 01.03 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 3
895 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.BP | 141.25 days | 06 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 199d |  | nan | 01.03.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
896 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים - BP | 141.25 days | 06 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 199d |  | nan | 01.03.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 5
897 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 140.38 days | 06 August 2020 08:00 | 28 February 2021 10:00 | 1 |  |  | 159d |  | nan | 01.03.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
898 |  | Auto Scheduled | 03/09: תגובה של תקווה--1. ביטול חיוב עצמי וכל פעולת רוורס אחרת – במעבר למבנה ארגוני חדש יפתחו מחסנים / א"א חדשים לכן לא ניתן יהיה לבצע ביטולים היסטוריים. צריך לציין במסמך.--2. יש יותר מדי נושאים פתוחים בסוף המסמך – לא חושבת ששגיב יחתום במצב כזה.--3. עיצו | 2 days | 17 August 2020 08:00 | 18 August 2020 17:00 | 1 | 899 |  | 2d |  | תקווה רובינצ'יק | 01.03.BP.01.01.01 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | Must Start On | 7
899 |  | Auto Scheduled | 23/09: חסרות סיבה לתנועה 262 וסיבות של סימולי החוץ--תוצרת גמורה המגיעה מהמשא/בימל שמבצעים 101 על סמך אספקה נכנסת עם סיבה לתנועה שבו רושמים סימול חוץ/ סימול של המשא , מתבצע שרשור של 902 זיכוי עם סיבה 262 | 2 days | 18 August 2020 08:00 | 19 August 2020 17:00 | 1 |  | 898 | 2d |  | שרון רחמים | 01.03.BP.01.01.02 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
900 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 06 August 2020 08:00 | 20 August 2020 15:00 | 1 | 901 |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
901 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 24 days | 20 August 2020 08:00 | 23 September 2020 12:00 | 1 | 902 | 900 | 24d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
902 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 days | 22 September 2020 08:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 903 | 901 | 8d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
903 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11 days | 01 October 2020 08:00 | 25 October 2020 15:00 | 1 | 904 | 902 | 11d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.03.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
904 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 17 days | 15 October 2020 08:00 | 08 November 2020 13:00 | 1 | 905 | 903 | 17d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
905 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 11 days | 08 November 2020 08:00 | 22 November 2020 14:00 | 1 | 906 | 904 | 11d |  | 2020-10-18 00:00:00 | 01.03.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
906 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 32 days | 22 November 2020 08:00 | 04 January 2021 09:00 | 1 | 24,907,923,935,946,957 | 905 | 32d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.26 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
907 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 8 days | 04 January 2021 08:00 | 13 January 2021 16:00 | 1 | 908 | 906 | 8d |  | תע - מוריה | 01.03.BP.01.01.27 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
908 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 33 days | 13 January 2021 08:00 | 28 February 2021 10:00 | 1 | 910 | 907 | 33d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.03.BP.01.01.28 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
909 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.03.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
910 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 916 | 908 | 0d | bp_01 | nan | 01.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
911 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 16:00 | 1 | 912 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
912 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 15:00 | 1 | 913 | 911 | 10d | bp_03 | nan | 01.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
913 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 16:00 | 1 | 914 | 912 | 5d | bp_04 | nan | 01.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
914 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 17 September 2020 08:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 915 | 913 | 10d | bp_05 | nan | 01.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
915 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 22 October 2020 16:00 | 1 | 916 | 914 | 10d | bp_06 | nan | 01.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
916 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 917 | 915,910 | 0d | bp_07 | nan | 01.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
917 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 916 | 0d | bp_08 | nan | 01.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
918 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.INT | 192.38 days | 04 January 2021 08:00 | 19 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 87d |  | nan | 01.03.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
919 |  | Auto Scheduled | מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT | 192.38 days | 04 January 2021 08:00 | 19 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 87d |  | requirements | 01.03.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
920 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.03.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
921 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 192.38 days | 04 January 2021 08:00 | 19 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 87d |  | nan | 01.03.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
922 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 929 |  | 0d | int_01 | nan | 01.03.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
923 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 924 | 906 | 20d | int_02 | nan | 01.03.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
924 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 18.5 days | 01 July 2021 08:00 | 27 July 2021 08:00 | 0 | 925 | 923 | 17d | int_03 | logmar | 01.03.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
925 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 July 2021 08:00 | 30 August 2021 11:00 | 0 | 926 | 924 | 25d | int_04 | nan | 01.03.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
926 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 August 2021 11:00 | 19 September 2021 17:00 | 0 | 927 | 925 | 10d | int_05 | nan | 01.03.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
927 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 29 September 2021 08:00 | 12 October 2021 15:00 | 0 | 928 | 926 | 10d | int_06 | nan | 01.03.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
928 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 12 October 2021 15:00 | 19 October 2021 14:00 | 0 | 929 | 927 | 5d | int_07 | nan | 01.03.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
929 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 19 October 2021 14:00 | 19 October 2021 14:00 | 0 | 31 | 928,922 | 0d | int_08 | nan | 01.03.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.03.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
930 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.SAP | 197.5 days | 04 January 2021 08:00 | 26 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 256d |  | nan | 01.03.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
931 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - SAP | 196.5 days | 04 January 2021 08:00 | 25 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.03.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
932 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.03.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
933 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.5 days | 04 January 2021 08:00 | 25 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.03.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
934 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 941 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.03.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
935 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 936 | 906 | 20d | sap_02 | nan | 01.03.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
936 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 12 July 2021 08:00 | 02 August 2021 08:00 | 0 | 937 | 935 | 15d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
937 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 02 August 2021 08:00 | 05 September 2021 12:00 | 0 | 938 | 936 | 25d | sap_04 | nan | 01.03.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
938 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 05 September 2021 12:00 | 04 October 2021 17:00 | 0 | 939 | 937 | 10d | sap_05 | nan | 01.03.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
939 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 05 October 2021 08:00 | 18 October 2021 15:00 | 0 | 940 | 938 | 10d | sap_06 | nan | 01.03.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
940 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 18 October 2021 15:00 | 25 October 2021 14:00 | 0 | 941 | 939 | 5d | sap_07 | nan | 01.03.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
941 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 October 2021 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 0 | 42 | 940,934 | 0d | sap_08 | nan | 01.03.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
942 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS SAP יאפשרו שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 197.5 days | 04 January 2021 08:00 | 26 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.03.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
943 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.03.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
944 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 197.5 days | 04 January 2021 08:00 | 26 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.03.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
945 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 952 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.03.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
946 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 947 | 906 | 20d | sap_02 | nan | 01.03.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
947 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 13 July 2021 08:00 | 03 August 2021 08:00 | 0 | 948 | 946 | 15d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
948 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 August 2021 08:00 | 09 September 2021 11:00 | 0 | 949 | 947 | 25d | sap_04 | nan | 01.03.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
949 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 September 2021 11:00 | 05 October 2021 17:00 | 0 | 950 | 948 | 10d | sap_05 | nan | 01.03.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
950 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 06 October 2021 08:00 | 19 October 2021 15:00 | 0 | 951 | 949 | 10d | sap_06 | nan | 01.03.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
951 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 19 October 2021 15:00 | 26 October 2021 14:00 | 0 | 952 | 950 | 5d | sap_07 | nan | 01.03.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
952 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 October 2021 14:00 | 26 October 2021 14:00 | 0 | 43 | 951,945 | 0d | sap_08 | nan | 01.03.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
953 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP | 192.38 days | 04 January 2021 08:00 | 19 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.03.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
954 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.03.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
955 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 192.38 days | 04 January 2021 08:00 | 19 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.03.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
956 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 963 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.03.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
957 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 958 | 906 | 20d | sap_02 | nan | 01.03.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
958 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 05 July 2021 08:00 | 27 July 2021 08:00 | 0 | 959 | 957 | 16d | sap_03 | logmar | 01.03.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
959 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 July 2021 08:00 | 30 August 2021 11:00 | 0 | 960 | 958 | 25d | sap_04 | nan | 01.03.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
960 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 August 2021 11:00 | 19 September 2021 17:00 | 0 | 961 | 959 | 10d | sap_05 | nan | 01.03.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
961 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 29 September 2021 08:00 | 12 October 2021 15:00 | 0 | 962 | 960 | 10d | sap_06 | nan | 01.03.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
962 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 12 October 2021 15:00 | 19 October 2021 14:00 | 0 | 963 | 961 | 5d | sap_07 | nan | 01.03.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
963 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 October 2021 14:00 | 19 October 2021 14:00 | 0 | 44 | 962,956 | 0d | sap_08 | nan | 01.03.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.03.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
964 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים | 246.38 days | 11 August 2020 08:00 | 04 August 2021 15:00 | 0.67000000000000004 |  |  | 355d |  | nan | 01.04 | חתום | 5 avi | hd |  | 01.04.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 3
965 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.BP | 138.13 days | 11 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 191d |  | nan | 01.04.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
966 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים - BP | 138.13 days | 11 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 191d |  | nan | 01.04.BP.01 | חתום | 5 avi | parent |  | 01.04.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 5
967 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 136.63 days | 11 August 2020 08:00 | 25 February 2021 14:00 | 1 |  |  | 151d |  | nan | 01.04.BP.01.01 |  | 5 avi | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
968 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 11 August 2020 08:00 | 25 August 2020 15:00 | 1 | 969 |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.04.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.04.BP.01 | מאור | BP | NA | Must Start On | 7
969 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 28 days | 25 August 2020 08:00 | 14 October 2020 14:00 | 1 | 970 | 968 | 28d |  | 2020-09-22 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
970 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 22 October 2020 16:00 | 1 | 971 | 969 | 10d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
971 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 34 days | 14 October 2020 08:00 | 30 November 2020 09:00 | 1 | 972 | 970 | 34d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
972 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 3 days | 30 November 2020 08:00 | 02 December 2020 17:00 | 1 | 973 | 971 | 3d |  | 2020-10-20 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
973 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 02 December 2020 08:00 | 03 December 2020 17:00 | 1 | 974 | 972 | 2d |  | 2020-10-15 00:00:00 | 01.04.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
974 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 5 days | 03 December 2020 08:00 | 09 December 2020 16:00 | 1 | 24,975,990,1001 | 973 | 5d |  | תע - מוריה | 01.04.BP.01.01.26 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
975 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 58 days | 09 December 2020 08:00 | 25 February 2021 14:00 | 1 | 977 | 974 | 58d |  | תע - מוריה | 01.04.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
976 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.04.BP.01.02 |  | 5 avi | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
977 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 983 | 975 | 0d | bp_01 | nan | 01.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
978 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 16:00 | 1 | 979 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
979 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 15:00 | 1 | 980 | 978 | 10d | bp_03 | nan | 01.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
980 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 16:00 | 1 | 981 | 979 | 5d | bp_04 | nan | 01.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
981 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 17 September 2020 08:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 982 | 980 | 10d | bp_05 | nan | 01.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
982 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 22 October 2020 16:00 | 1 | 983 | 981 | 10d | bp_06 | nan | 01.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
983 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 984 | 982,977 | 0d | bp_07 | nan | 01.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
984 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 983 | 0d | bp_08 | nan | 01.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
985 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.SAP | 167.75 days | 09 December 2020 08:00 | 04 August 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 164d |  | nan | 01.04.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
986 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP | 167.75 days | 09 December 2020 08:00 | 04 August 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 82d |  | requirements | 01.04.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
987 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.04.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
988 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 167.75 days | 09 December 2020 08:00 | 04 August 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 82d |  | nan | 01.04.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
989 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 996 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.04.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
990 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 991 | 974 | 20d | sap_02 | nan | 01.04.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
991 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9.13 days | 06 May 2021 08:00 | 23 May 2021 08:00 | 0 | 992 | 990 | 12d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
992 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 May 2021 08:00 | 01 July 2021 11:00 | 0 | 993 | 991 | 25d | sap_04 | nan | 01.04.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
993 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 July 2021 11:00 | 15 July 2021 09:00 | 0 | 994 | 992 | 10d | sap_05 | nan | 01.04.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
994 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 July 2021 09:00 | 28 July 2021 16:00 | 0 | 995 | 993 | 10d | sap_06 | nan | 01.04.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
995 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 July 2021 16:00 | 04 August 2021 15:00 | 0 | 996 | 994 | 5d | sap_07 | nan | 01.04.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
996 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2021 15:00 | 04 August 2021 15:00 | 0 | 41 | 995,989 | 0d | sap_08 | nan | 01.04.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
997 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP | 167.75 days | 09 December 2020 08:00 | 04 August 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 82d |  | requirements | 01.04.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
998 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.04.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
999 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 167.75 days | 09 December 2020 08:00 | 04 August 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 82d |  | nan | 01.04.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1000 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1007 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.04.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1001 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 1002 | 974 | 20d | sap_02 | nan | 01.04.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1002 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.13 days | 09 May 2021 08:00 | 25 May 2021 08:00 | 0 | 1003 | 1001 | 12d | sap_03 | logmar | 01.04.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1003 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 May 2021 08:00 | 01 July 2021 11:00 | 0 | 1004 | 1002 | 25d | sap_04 | nan | 01.04.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1004 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 July 2021 11:00 | 15 July 2021 09:00 | 0 | 1005 | 1003 | 10d | sap_05 | nan | 01.04.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1005 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 July 2021 09:00 | 28 July 2021 16:00 | 0 | 1006 | 1004 | 10d | sap_06 | nan | 01.04.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1006 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 July 2021 16:00 | 04 August 2021 15:00 | 0 | 1007 | 1005 | 5d | sap_07 | nan | 01.04.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1007 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2021 15:00 | 04 August 2021 15:00 | 0 | 42 | 1006,1000 | 0d | sap_08 | nan | 01.04.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.04.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1008 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים | 307 days | 30 August 2020 08:00 | 30 November 2021 14:00 | 0.28999999999999998 |  |  | 2 206d |  | nan | 01.05 | חתום | מוריה | hd |  | 01.05.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1009 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.BP | 92 days | 30 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 152d |  | nan | 01.05.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1010 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים - BP | 92 days | 30 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 152d |  | nan | 01.05.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.05.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1011 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 91.88 days | 30 August 2020 08:00 | 13 January 2021 16:00 | 1 |  |  | 112d |  | nan | 01.05.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1012 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות של גלית אדרי | 6 days | 17 September 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 1 |  |  | 6d |  | גלית אדרי | 01.05.BP.01.01.01 | בוצע |  | MoM |  | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
1013 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 20 days | 30 August 2020 08:00 | 29 September 2020 14:00 | 1 | 1014 |  | 20d |  | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1014 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4 days | 25 September 2020 08:00 | 12 October 2020 17:00 | 1 | 1015 | 1013 | 4d |  | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1015 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11 days | 30 September 2020 08:00 | 22 October 2020 16:00 | 1 | 1016 | 1014 | 11d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1016 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 19 days | 14 October 2020 08:00 | 09 November 2020 12:00 | 1 | 1017 | 1015 | 19d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1017 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 09 November 2020 08:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 | 1018 | 1016 | 3d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1018 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 days | 11 November 2020 08:00 | 15 November 2020 16:00 | 1 | 1019 | 1017 | 3d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.25 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1019 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 days | 15 November 2020 08:00 | 19 November 2020 16:00 | 1 | 1020 | 1018 | 5d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 01.05.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1020 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 33 days | 19 November 2020 08:00 | 04 January 2021 09:00 | 1 | 24,1021,1036,1047,1058,1069,1080,1091,1102,1113,1124,1135,1146,1158,1169,1180,1191,1202,1213,1224,1235,1246,1257,1268,1279,1290 | 1019 | 33d |  | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1021 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 8 days | 04 January 2021 08:00 | 13 January 2021 16:00 | 1 | 1023 | 1020 | 8d |  | תע - מוריה | 01.05.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1022 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 42 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.05.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1023 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1029 | 1021 | 0d | bp_01 | nan | 01.05.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1024 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 16:00 | 1 | 1025 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.05.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1025 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 15:00 | 1 | 1026 | 1024 | 10d | bp_03 | nan | 01.05.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1026 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 16:00 | 1 | 1027 | 1025 | 5d | bp_04 | nan | 01.05.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1027 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 15:00 | 1 | 1028 | 1026 | 10d | bp_05 | nan | 01.05.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1028 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 15:00 | 1 | 1029 | 1027 | 10d | bp_06 | nan | 01.05.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1029 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1030 | 1028,1023 | 0d | bp_07 | nan | 01.05.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1030 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 1029 | 0d | bp_08 | nan | 01.05.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1031 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.INT | 222.13 days | 04 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 941d |  | nan | 01.05.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1032 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS למרחבים הרלוונטים - INT | 200.5 days | 04 January 2021 08:00 | 31 October 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.05.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1033 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1034 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 200.5 days | 04 January 2021 08:00 | 31 October 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.05.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1035 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1042 |  | 0d | int_01 | nan | 01.05.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1036 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1037 | 1020 | 20d | int_02 | nan | 01.05.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1037 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 days | 14 July 2021 16:00 | 08 August 2021 08:00 | 0 | 1038 | 1036 | 15d | int_03 | logmar | 01.05.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1038 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 08 August 2021 08:00 | 14 September 2021 10:00 | 0 | 1039 | 1037 | 25d | int_04 | nan | 01.05.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1039 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 14 September 2021 10:00 | 10 October 2021 16:00 | 0 | 1040 | 1038 | 10d | int_05 | nan | 01.05.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1040 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 October 2021 16:00 | 24 October 2021 14:00 | 0 | 1041 | 1039 | 10d | int_06 | nan | 01.05.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1041 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 24 October 2021 14:00 | 31 October 2021 13:00 | 0 | 1042 | 1040 | 5d | int_07 | nan | 01.05.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1042 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 31 October 2021 13:00 | 31 October 2021 13:00 | 0 | 32 | 1041,1035 | 0d | int_08 | nan | 01.05.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1043 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 204.63 days | 04 January 2021 08:00 | 04 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.05.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.D1 | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1044 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1045 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.63 days | 04 January 2021 08:00 | 04 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.05.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1046 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1053 |  | 0d | int_01 | nan | 01.05.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1047 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1048 | 1020 | 20d | int_02 | nan | 01.05.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1048 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 days | 26 July 2021 08:00 | 12 August 2021 08:00 | 0 | 1049 | 1047 | 13d | int_03 | logmar | 01.05.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1049 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 12 August 2021 08:00 | 03 October 2021 10:00 | 0 | 1050 | 1048 | 25d | int_04 | nan | 01.05.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1050 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 October 2021 10:00 | 14 October 2021 17:00 | 0 | 1051 | 1049 | 10d | int_05 | nan | 01.05.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1051 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 October 2021 08:00 | 28 October 2021 15:00 | 0 | 1052 | 1050 | 10d | int_06 | nan | 01.05.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1052 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 October 2021 15:00 | 04 November 2021 14:00 | 0 | 1053 | 1051 | 5d | int_07 | nan | 01.05.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1053 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 04 November 2021 14:00 | 04 November 2021 14:00 | 0 | 33 | 1052,1046 | 0d | int_08 | nan | 01.05.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1054 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 208.75 days | 04 January 2021 08:00 | 10 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.D4 | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1055 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1056 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208.75 days | 04 January 2021 08:00 | 10 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1057 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1064 |  | 0d | int_01 | nan | 01.05.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1058 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1059 | 1020 | 20d | int_02 | nan | 01.05.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1059 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 days | 27 July 2021 08:00 | 18 August 2021 08:00 | 0 | 1060 | 1058 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1060 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 18 August 2021 08:00 | 07 October 2021 10:00 | 0 | 1061 | 1059 | 25d | int_04 | nan | 01.05.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1061 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 October 2021 10:00 | 20 October 2021 17:00 | 0 | 1062 | 1060 | 10d | int_05 | nan | 01.05.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1062 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 October 2021 08:00 | 03 November 2021 15:00 | 0 | 1063 | 1061 | 10d | int_06 | nan | 01.05.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1063 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 03 November 2021 15:00 | 10 November 2021 14:00 | 0 | 1064 | 1062 | 5d | int_07 | nan | 01.05.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1064 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 10 November 2021 14:00 | 10 November 2021 14:00 | 0 | 30 | 1063,1057 | 0d | int_08 | nan | 01.05.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1065 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 211.88 days | 04 January 2021 08:00 | 15 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1066 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1067 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 211.88 days | 04 January 2021 08:00 | 15 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1068 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1075 |  | 0d | int_01 | nan | 01.05.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1069 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1070 | 1020 | 20d | int_02 | nan | 01.05.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1070 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 days | 01 August 2021 09:00 | 23 August 2021 08:00 | 0 | 1071 | 1069 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1071 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 August 2021 08:00 | 12 October 2021 10:00 | 0 | 1072 | 1070 | 25d | int_04 | nan | 01.05.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1072 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 October 2021 10:00 | 25 October 2021 17:00 | 0 | 1073 | 1071 | 10d | int_05 | nan | 01.05.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1073 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 October 2021 08:00 | 08 November 2021 15:00 | 0 | 1074 | 1072 | 10d | int_06 | nan | 01.05.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1074 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 08 November 2021 15:00 | 15 November 2021 14:00 | 0 | 1075 | 1073 | 5d | int_07 | nan | 01.05.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1075 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 0 | 31 | 1074,1068 | 0d | int_08 | nan | 01.05.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1076 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 212.88 days | 04 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.DA | 01.05.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1077 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1078 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212.88 days | 04 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1079 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1086 |  | 0d | int_01 | nan | 01.05.INT.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1080 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1081 | 1020 | 20d | int_02 | nan | 01.05.INT.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1081 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 days | 02 August 2021 08:00 | 24 August 2021 08:00 | 0 | 1082 | 1080 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1082 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 24 August 2021 08:00 | 13 October 2021 10:00 | 0 | 1083 | 1081 | 25d | int_04 | nan | 01.05.INT.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1083 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 October 2021 10:00 | 26 October 2021 17:00 | 0 | 1084 | 1082 | 10d | int_05 | nan | 01.05.INT.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1084 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 27 October 2021 08:00 | 09 November 2021 15:00 | 0 | 1085 | 1083 | 10d | int_06 | nan | 01.05.INT.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1085 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 09 November 2021 15:00 | 16 November 2021 14:00 | 0 | 1086 | 1084 | 5d | int_07 | nan | 01.05.INT.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1086 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 0 | 32 | 1085,1079 | 0d | int_08 | nan | 01.05.INT.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1087 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 217 days | 04 January 2021 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.DD | 01.05.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1088 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1089 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 217 days | 04 January 2021 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1090 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1097 |  | 0d | int_01 | nan | 01.05.INT.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1091 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1092 | 1020 | 20d | int_02 | nan | 01.05.INT.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1092 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 days | 08 August 2021 09:00 | 30 August 2021 08:00 | 0 | 1093 | 1091 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1093 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 August 2021 08:00 | 19 October 2021 10:00 | 0 | 1094 | 1092 | 25d | int_04 | nan | 01.05.INT.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1094 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 October 2021 10:00 | 01 November 2021 17:00 | 0 | 1095 | 1093 | 10d | int_05 | nan | 01.05.INT.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1095 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 02 November 2021 08:00 | 15 November 2021 15:00 | 0 | 1096 | 1094 | 10d | int_06 | nan | 01.05.INT.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1096 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 November 2021 15:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 1097 | 1095 | 5d | int_07 | nan | 01.05.INT.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1097 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 November 2021 14:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 33 | 1096,1090 | 0d | int_08 | nan | 01.05.INT.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1098 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 218 days | 04 January 2021 08:00 | 23 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.DH | 01.05.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1099 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1100 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218 days | 04 January 2021 08:00 | 23 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1101 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1108 |  | 0d | int_01 | nan | 01.05.INT.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1102 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1103 | 1020 | 20d | int_02 | nan | 01.05.INT.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 days | 09 August 2021 08:00 | 31 August 2021 08:00 | 0 | 1104 | 1102 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1104 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 31 August 2021 08:00 | 20 October 2021 10:00 | 0 | 1105 | 1103 | 25d | int_04 | nan | 01.05.INT.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1105 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 20 October 2021 10:00 | 02 November 2021 17:00 | 0 | 1106 | 1104 | 10d | int_05 | nan | 01.05.INT.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1106 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 November 2021 08:00 | 16 November 2021 15:00 | 0 | 1107 | 1105 | 10d | int_06 | nan | 01.05.INT.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1107 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 16 November 2021 15:00 | 23 November 2021 14:00 | 0 | 1108 | 1106 | 5d | int_07 | nan | 01.05.INT.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1108 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 November 2021 14:00 | 23 November 2021 14:00 | 0 | 30 | 1107,1101 | 0d | int_08 | nan | 01.05.INT.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1109 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 220 days | 04 January 2021 08:00 | 25 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.INT.08 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.17 | 01.05.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1110 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1111 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 220 days | 04 January 2021 08:00 | 25 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.INT.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1112 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1119 |  | 0d | int_01 | nan | 01.05.INT.08.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1113 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1114 | 1020 | 20d | int_02 | nan | 01.05.INT.08.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1114 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 days | 11 August 2021 08:00 | 02 September 2021 08:00 | 0 | 1115 | 1113 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.08.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.INT.08 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1115 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 02 September 2021 08:00 | 24 October 2021 10:00 | 0 | 1116 | 1114 | 25d | int_04 | nan | 01.05.INT.08.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1116 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 24 October 2021 10:00 | 04 November 2021 17:00 | 0 | 1117 | 1115 | 10d | int_05 | nan | 01.05.INT.08.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1117 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 07 November 2021 08:00 | 18 November 2021 15:00 | 0 | 1118 | 1116 | 10d | int_06 | nan | 01.05.INT.08.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1118 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 18 November 2021 15:00 | 25 November 2021 14:00 | 0 | 1119 | 1117 | 5d | int_07 | nan | 01.05.INT.08.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1119 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 25 November 2021 14:00 | 25 November 2021 14:00 | 0 | 31 | 1118,1112 | 0d | int_08 | nan | 01.05.INT.08.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1120 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 221 days | 04 January 2021 08:00 | 28 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.05.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.DN | 01.05.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1121 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1122 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 days | 04 January 2021 08:00 | 28 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.05.INT.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1123 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1130 |  | 0d | int_01 | nan | 01.05.INT.09.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1124 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1125 | 1020 | 20d | int_02 | nan | 01.05.INT.09.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1125 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 days | 11 August 2021 16:00 | 05 September 2021 08:00 | 0 | 1126 | 1124 | 15d | int_03 | logmar | 01.05.INT.09.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.INT.09 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1126 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 September 2021 08:00 | 25 October 2021 09:00 | 0 | 1127 | 1125 | 25d | int_04 | nan | 01.05.INT.09.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1127 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 October 2021 09:00 | 07 November 2021 16:00 | 0 | 1128 | 1126 | 10d | int_05 | nan | 01.05.INT.09.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1128 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 07 November 2021 16:00 | 21 November 2021 14:00 | 0 | 1129 | 1127 | 10d | int_06 | nan | 01.05.INT.09.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1129 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 21 November 2021 14:00 | 28 November 2021 13:00 | 0 | 1130 | 1128 | 5d | int_07 | nan | 01.05.INT.09.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1130 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 November 2021 13:00 | 28 November 2021 13:00 | 0 | 32 | 1129,1123 | 0d | int_08 | nan | 01.05.INT.09.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1131 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT | 222.13 days | 04 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.INT.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.18 | 01.05.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1132 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.INT.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1133 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 222.13 days | 04 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.INT.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1134 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1141 |  | 0d | int_01 | nan | 01.05.INT.10.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1135 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1136 | 1020 | 20d | int_02 | nan | 01.05.INT.10.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1136 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 days | 18 August 2021 08:00 | 08 September 2021 08:00 | 0 | 1137 | 1135 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.10.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.INT.10 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1137 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 September 2021 08:00 | 26 October 2021 10:00 | 0 | 1138 | 1136 | 25d | int_04 | nan | 01.05.INT.10.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1138 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 October 2021 10:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 1139 | 1137 | 10d | int_05 | nan | 01.05.INT.10.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1139 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 November 2021 08:00 | 22 November 2021 15:00 | 0 | 1140 | 1138 | 10d | int_06 | nan | 01.05.INT.10.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1140 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 November 2021 15:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 1141 | 1139 | 5d | int_07 | nan | 01.05.INT.10.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1141 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 29 November 2021 14:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 33 | 1140,1134 | 0d | int_08 | nan | 01.05.INT.10.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1142 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT | 222.13 days | 04 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.INT.11 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.DQ | 01.05.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1143 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.INT.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1144 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 222.13 days | 04 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.INT.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1145 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1152 |  | 0d | int_01 | nan | 01.05.INT.11.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1146 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1147 | 1020 | 20d | int_02 | nan | 01.05.INT.11.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1147 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 days | 18 August 2021 08:00 | 09 September 2021 08:00 | 0 | 1148 | 1146 | 16d | int_03 | logmar | 01.05.INT.11.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.INT.11 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1148 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 September 2021 08:00 | 26 October 2021 10:00 | 0 | 1149 | 1147 | 25d | int_04 | nan | 01.05.INT.11.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1149 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 October 2021 10:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 1150 | 1148 | 10d | int_05 | nan | 01.05.INT.11.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1150 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 November 2021 08:00 | 22 November 2021 15:00 | 0 | 1151 | 1149 | 10d | int_06 | nan | 01.05.INT.11.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1151 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 November 2021 15:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 1152 | 1150 | 5d | int_07 | nan | 01.05.INT.11.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1152 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 29 November 2021 14:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 30 | 1151,1145 | 0d | int_08 | nan | 01.05.INT.11.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1153 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.SAP | 223.13 days | 04 January 2021 08:00 | 30 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 1 113d |  | nan | 01.05.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1154 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 07 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 199.5 days | 04 January 2021 08:00 | 28 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 84d |  | requirements | 01.05.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1155 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1156 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 199.5 days | 04 January 2021 08:00 | 28 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 84d |  | nan | 01.05.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1157 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1164 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1158 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1159 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1159 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 15 July 2021 08:00 | 05 August 2021 08:00 | 0 | 1160 | 1158 | 14d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1160 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 August 2021 08:00 | 13 September 2021 10:00 | 0 | 1161 | 1159 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1161 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 September 2021 10:00 | 07 October 2021 17:00 | 0 | 1162 | 1160 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1162 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 October 2021 08:00 | 21 October 2021 15:00 | 0 | 1163 | 1161 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1163 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 21 October 2021 15:00 | 28 October 2021 14:00 | 0 | 1164 | 1162 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1164 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 October 2021 14:00 | 28 October 2021 14:00 | 0 | 43 | 1163,1157 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1165 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 201.63 days | 04 January 2021 08:00 | 01 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1166 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1167 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 201.63 days | 04 January 2021 08:00 | 01 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1168 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1175 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1169 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1170 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1170 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 18 July 2021 09:00 | 09 August 2021 08:00 | 0 | 1171 | 1169 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1171 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 August 2021 08:00 | 19 September 2021 11:00 | 0 | 1172 | 1170 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1172 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 September 2021 11:00 | 11 October 2021 17:00 | 0 | 1173 | 1171 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1173 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 October 2021 08:00 | 25 October 2021 15:00 | 0 | 1174 | 1172 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1174 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 October 2021 15:00 | 01 November 2021 14:00 | 0 | 1175 | 1173 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1175 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 November 2021 14:00 | 01 November 2021 14:00 | 0 | 44 | 1174,1168 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1176 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP | 202.63 days | 04 January 2021 08:00 | 02 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.02 | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1177 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1178 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 202.63 days | 04 January 2021 08:00 | 02 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1179 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1186 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1180 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1181 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1181 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 19 July 2021 08:00 | 10 August 2021 08:00 | 0 | 1182 | 1180 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1182 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 10 August 2021 08:00 | 29 September 2021 10:00 | 0 | 1183 | 1181 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1183 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 September 2021 10:00 | 12 October 2021 17:00 | 0 | 1184 | 1182 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1184 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 October 2021 08:00 | 26 October 2021 15:00 | 0 | 1185 | 1183 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1185 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 October 2021 15:00 | 02 November 2021 14:00 | 0 | 1186 | 1184 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1186 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 November 2021 14:00 | 02 November 2021 14:00 | 0 | 41 | 1185,1179 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1187 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 203.63 days | 04 January 2021 08:00 | 03 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.03 | 01.05.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1188 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1189 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 203.63 days | 04 January 2021 08:00 | 03 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1190 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1197 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1191 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1192 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1192 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 20 July 2021 08:00 | 11 August 2021 08:00 | 0 | 1193 | 1191 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1193 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 August 2021 08:00 | 30 September 2021 10:00 | 0 | 1194 | 1192 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1194 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 September 2021 10:00 | 13 October 2021 17:00 | 0 | 1195 | 1193 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1195 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 October 2021 08:00 | 27 October 2021 15:00 | 0 | 1196 | 1194 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1196 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 27 October 2021 15:00 | 03 November 2021 14:00 | 0 | 1197 | 1195 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1197 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 November 2021 14:00 | 03 November 2021 14:00 | 0 | 42 | 1196,1190 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1198 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 209.75 days | 04 January 2021 08:00 | 11 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.D5 | 01.05.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1199 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1200 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 209.75 days | 04 January 2021 08:00 | 11 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1201 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1208 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1202 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1203 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1203 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 28 July 2021 08:00 | 19 August 2021 08:00 | 0 | 1204 | 1202 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1204 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 19 August 2021 08:00 | 10 October 2021 10:00 | 0 | 1205 | 1203 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1205 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 10 October 2021 10:00 | 21 October 2021 17:00 | 0 | 1206 | 1204 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1206 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 24 October 2021 08:00 | 04 November 2021 15:00 | 0 | 1207 | 1205 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1207 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 14:00 | 0 | 1208 | 1206 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1208 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 November 2021 14:00 | 11 November 2021 14:00 | 0 | 43 | 1207,1201 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1209 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 08 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 210.75 days | 04 January 2021 08:00 | 14 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.05.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1210 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1211 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 210.75 days | 04 January 2021 08:00 | 14 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.05.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1212 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1219 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1213 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1214 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1214 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 days | 28 July 2021 16:00 | 22 August 2021 08:00 | 0 | 1215 | 1213 | 15d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1215 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 22 August 2021 08:00 | 11 October 2021 09:00 | 0 | 1216 | 1214 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1216 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 11 October 2021 09:00 | 24 October 2021 16:00 | 0 | 1217 | 1215 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1217 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 24 October 2021 16:00 | 07 November 2021 14:00 | 0 | 1218 | 1216 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1218 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 November 2021 14:00 | 14 November 2021 13:00 | 0 | 1219 | 1217 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1219 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 November 2021 13:00 | 14 November 2021 13:00 | 0 | 44 | 1218,1212 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1220 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 213.88 days | 04 January 2021 08:00 | 17 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.DB | 01.05.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1221 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1222 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 213.88 days | 04 January 2021 08:00 | 17 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1223 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1230 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1224 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1225 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1225 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 03 August 2021 08:00 | 25 August 2021 08:00 | 0 | 1226 | 1224 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1226 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 August 2021 08:00 | 14 October 2021 10:00 | 0 | 1227 | 1225 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1227 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 14 October 2021 10:00 | 27 October 2021 17:00 | 0 | 1228 | 1226 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1228 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 28 October 2021 08:00 | 10 November 2021 15:00 | 0 | 1229 | 1227 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1229 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 10 November 2021 15:00 | 17 November 2021 14:00 | 0 | 1230 | 1228 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1230 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 November 2021 14:00 | 17 November 2021 14:00 | 0 | 41 | 1229,1223 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1231 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP | 214.88 days | 04 January 2021 08:00 | 18 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.DC | 01.05.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1232 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1233 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 214.88 days | 04 January 2021 08:00 | 18 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1234 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1241 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1235 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1236 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1236 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 04 August 2021 08:00 | 26 August 2021 08:00 | 0 | 1237 | 1235 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1237 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 26 August 2021 08:00 | 17 October 2021 10:00 | 0 | 1238 | 1236 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1238 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 17 October 2021 10:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 | 1239 | 1237 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1239 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 31 October 2021 08:00 | 11 November 2021 15:00 | 0 | 1240 | 1238 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1240 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 11 November 2021 15:00 | 18 November 2021 14:00 | 0 | 1241 | 1239 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1241 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 November 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 0 | 42 | 1240,1234 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1242 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 11 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 215.88 days | 04 January 2021 08:00 | 21 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.05.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.06 | 01.05.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1243 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1244 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 215.88 days | 04 January 2021 08:00 | 21 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.05.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1245 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1252 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1246 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1247 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1247 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 days | 04 August 2021 16:00 | 29 August 2021 08:00 | 0 | 1248 | 1246 | 15d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1248 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 August 2021 08:00 | 18 October 2021 09:00 | 0 | 1249 | 1247 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1249 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 18 October 2021 09:00 | 31 October 2021 16:00 | 0 | 1250 | 1248 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1250 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 31 October 2021 16:00 | 14 November 2021 14:00 | 0 | 1251 | 1249 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1251 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 14 November 2021 14:00 | 21 November 2021 13:00 | 0 | 1252 | 1250 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1252 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 November 2021 13:00 | 21 November 2021 13:00 | 0 | 43 | 1251,1245 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1253 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP | 219 days | 04 January 2021 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.DI | 01.05.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1254 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1255 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219 days | 04 January 2021 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1256 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1263 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1257 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1258 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1258 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 10 August 2021 08:00 | 01 September 2021 08:00 | 0 | 1259 | 1257 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1259 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 September 2021 08:00 | 21 October 2021 10:00 | 0 | 1260 | 1258 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1260 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 October 2021 10:00 | 03 November 2021 17:00 | 0 | 1261 | 1259 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1261 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 November 2021 08:00 | 17 November 2021 15:00 | 0 | 1262 | 1260 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1262 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 November 2021 15:00 | 24 November 2021 14:00 | 0 | 1263 | 1261 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1263 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 November 2021 14:00 | 24 November 2021 14:00 | 0 | 44 | 1262,1256 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1264 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP | 222.13 days | 04 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.DO | 01.05.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1265 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1266 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 222.13 days | 04 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1267 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1274 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1268 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1269 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1269 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 16 August 2021 08:00 | 06 September 2021 08:00 | 0 | 1270 | 1268 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1270 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 September 2021 08:00 | 26 October 2021 10:00 | 0 | 1271 | 1269 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1271 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 October 2021 10:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 1272 | 1270 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1272 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 November 2021 08:00 | 22 November 2021 15:00 | 0 | 1273 | 1271 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1273 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 November 2021 15:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 1274 | 1272 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1274 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 November 2021 14:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 41 | 1273,1267 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1275 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 ללא אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP | 222.13 days | 04 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 86d |  | requirements | 01.05.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.09 | 01.05.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1276 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1277 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 222.13 days | 04 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 86d |  | nan | 01.05.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1278 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1285 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1279 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1280 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 days | 17 August 2021 08:00 | 07 September 2021 08:00 | 0 | 1281 | 1279 | 16d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1281 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 September 2021 08:00 | 26 October 2021 10:00 | 0 | 1282 | 1280 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1282 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 October 2021 10:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 1283 | 1281 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1283 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 November 2021 08:00 | 22 November 2021 15:00 | 0 | 1284 | 1282 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1284 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 November 2021 15:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 1285 | 1283 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1285 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 November 2021 14:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 42 | 1284,1278 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1286 |  | Auto Scheduled | מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - SAP | 223.13 days | 04 January 2021 08:00 | 30 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 85d |  | requirements | 01.05.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.WMS.07 | 01.05.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1287 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.05.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1288 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 223.13 days | 04 January 2021 08:00 | 30 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 85d |  | nan | 01.05.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1289 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1296 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.05.SAP.13.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1290 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 1291 | 1020 | 20d | sap_02 | nan | 01.05.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 18 August 2021 16:00 | 12 September 2021 08:00 | 0 | 1292 | 1290 | 15d | sap_03 | logmar | 01.05.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.13 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1292 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 12 September 2021 08:00 | 27 October 2021 10:00 | 0 | 1293 | 1291 | 25d | sap_04 | nan | 01.05.SAP.13.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1293 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 October 2021 10:00 | 09 November 2021 17:00 | 0 | 1294 | 1292 | 10d | sap_05 | nan | 01.05.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1294 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 November 2021 08:00 | 23 November 2021 15:00 | 0 | 1295 | 1293 | 10d | sap_06 | nan | 01.05.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1295 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 23 November 2021 15:00 | 30 November 2021 14:00 | 0 | 1296 | 1294 | 5d | sap_07 | nan | 01.05.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1296 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 November 2021 14:00 | 30 November 2021 14:00 | 0 | 43 | 1295,1289 | 0d | sap_08 | nan | 01.05.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1297 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה | 339.75 days | 20 July 2020 08:00 | 05 December 2021 14:00 | 0.33000000000000002 |  |  | 1 302d |  | nan | 01.06 | חתום | מוריה | hd |  | 01.06.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1298 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.BP | 121.63 days | 20 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 177d |  | nan | 01.06.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1299 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה - BP | 121.63 days | 20 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 177d |  | nan | 01.06.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.06.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1300 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 121.38 days | 20 July 2020 08:00 | 13 January 2021 15:00 | 1 |  |  | 137d |  | nan | 01.06.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1301 |  | Auto Scheduled | נדרש להתייחס שיהיו סטטוסים נוספים ל-10 כושרים (כגון ספירה, מלאי לפרויקט, מלאי חסום לחירום וכו')--יש להוסיף ולהתייחס למנפ"ר לאפשר לו לבצע באופן ידני בחירת פריט מכושר מסוים בזמן יצירת הדרישה / אישור הדרישה. | 1 day | 06 September 2020 08:00 | 06 September 2020 16:00 | 1 |  |  | 1d |  | שרון רחמים | 01.06.BP.01.01.01 | בוצע | מאיה | MoM |  | 01.06.BP.01 | עינת | BP | NA | Must Start On | 7
1302 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 36 days | 20 July 2020 08:00 | 07 September 2020 09:00 | 1 | 1303 |  | 36d |  | 2020-09-07 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1303 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 7 days | 07 September 2020 08:00 | 15 September 2020 16:00 | 1 | 1304 | 1302 | 7d |  | nan | 01.06.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1304 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 12 days | 15 September 2020 08:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 1305 | 1303 | 12d |  | תע - מוריה | 01.06.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1305 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11 days | 30 September 2020 08:00 | 22 October 2020 16:00 | 1 | 1306 | 1304 | 11d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1306 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 14 October 2020 08:00 | 03 November 2020 14:00 | 1 | 1307 | 1305 | 15d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.24 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1307 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 03 November 2020 08:00 | 08 November 2020 16:00 | 1 | 1308 | 1306 | 4d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.06.BP.01 | 2020-10-18 00:00:00 | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1308 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 day | 08 November 2020 08:00 | 08 November 2020 16:00 | 1 | 1309 | 1307 | 1d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.06.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1309 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 39 days | 08 November 2020 08:00 | 29 December 2020 17:00 | 1 | 24,1310,1327,1338,1349,1361,1372,1383,1394,1405,1416,1427,1438,1449,1460 | 1308 | 39d |  | תע - מוריה | 01.06.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1310 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 11 days | 30 December 2020 08:00 | 13 January 2021 15:00 | 1 | 1312 | 1309 | 11d |  | תע - מוריה | 01.06.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1311 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 42 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.06.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1312 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1318 | 1310 | 0d | bp_01 | nan | 01.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1313 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 16:00 | 1 | 1314 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1314 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 15:00 | 1 | 1315 | 1313 | 10d | bp_03 | nan | 01.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1315 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 16:00 | 1 | 1316 | 1314 | 5d | bp_04 | nan | 01.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1316 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 15:00 | 1 | 1317 | 1315 | 10d | bp_05 | nan | 01.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1317 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 15:00 | 1 | 1318 | 1316 | 10d | bp_06 | nan | 01.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1318 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1319 | 1317,1312 | 0d | bp_07 | nan | 01.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1319 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 1318 | 0d | bp_08 | nan | 01.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1320 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.INT | 288.75 days | 01 October 2020 08:00 | 05 December 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 266d |  | nan | 01.06.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1321 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT | 281.5 days | 01 October 2020 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 92d |  | requirements | 01.06.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1322 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 1 day | 01 October 2020 08:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  |  | 2d |  | nan | 01.06.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1323 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון מול הזכיין חסימה אוטומטית | 1 day | 01 October 2020 08:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | BP | 01.06.INT.01.01.01 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.INT.01 | ואל | WMS | NA | Must Start On | 7
1324 |  | Auto Scheduled | מע’ זכיין מובילה מחסן מלאי באחריות זכיין שיקוף חסימת המלאי במע' SAP נדרש להחליט באיזה רמה יסוכם בדיון מבנה ארגוני (אתר / אתר אחסון) | 1 day | 01 October 2020 08:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | BP | 01.06.INT.01.01.02 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.INT.01 | ואל | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1325 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 222.13 days | 30 December 2020 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | nan | 01.06.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1326 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 14 July 2021 08:00 | 14 July 2021 08:00 | 0 | 1333 | 68 | 0d | int_01 | nan | 01.06.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1327 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 | 1328 | 1309 | 20d | int_02 | nan | 01.06.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1328 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 20.5 days | 04 August 2021 08:00 | 01 September 2021 08:00 | 0 | 1329 | 1327 | 20d | int_03 | logmar | 01.06.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1329 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 September 2021 08:00 | 21 October 2021 10:00 | 0 | 1330 | 1328 | 25d | int_04 | nan | 01.06.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1330 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 October 2021 10:00 | 03 November 2021 17:00 | 0 | 1331 | 1329 | 10d | int_05 | nan | 01.06.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1331 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 November 2021 08:00 | 17 November 2021 15:00 | 0 | 1332 | 1330 | 10d | int_06 | nan | 01.06.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1332 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 November 2021 15:00 | 24 November 2021 14:00 | 0 | 1333 | 1331 | 5d | int_07 | nan | 01.06.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1333 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 24 November 2021 14:00 | 24 November 2021 14:00 | 0 | 31 | 1332,1326 | 0d | int_08 | nan | 01.06.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1334 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT | 218 days | 30 December 2020 08:00 | 18 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.06.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1335 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1336 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218 days | 30 December 2020 08:00 | 18 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.06.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1337 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1344 |  | 0d | int_01 | nan | 01.06.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1338 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 |  | 1309 | 20d | int_02 | nan | 01.06.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1339 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 days | 09 August 2021 08:00 | 26 August 2021 08:00 | 0 | 1340 | 68 | 13d | int_03 | logmar | 01.06.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1340 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 26 August 2021 08:00 | 17 October 2021 10:00 | 0 | 1341 | 1339 | 25d | int_04 | nan | 01.06.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1341 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 17 October 2021 10:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 | 1342 | 1340 | 10d | int_05 | nan | 01.06.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1342 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 31 October 2021 08:00 | 11 November 2021 15:00 | 0 | 1343 | 1341 | 10d | int_06 | nan | 01.06.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1343 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 11 November 2021 15:00 | 18 November 2021 14:00 | 0 | 1344 | 1342 | 5d | int_07 | nan | 01.06.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1344 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 18 November 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 0 | 32 | 1343,1337 | 0d | int_08 | nan | 01.06.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1345 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. - INT | 229.38 days | 30 December 2020 08:00 | 05 December 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 91d |  | requirements | 01.06.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.04 | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1346 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1347 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 229.38 days | 30 December 2020 08:00 | 05 December 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 91d |  | nan | 01.06.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1348 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1355 |  | 0d | int_01 | nan | 01.06.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1349 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 |  | 1309 | 20d | int_02 | nan | 01.06.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1350 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 days | 19 August 2021 08:00 | 16 September 2021 08:00 | 0 | 1351 | 68 | 21d | int_03 | logmar | 01.06.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1351 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 19 September 2021 08:00 | 01 November 2021 10:00 | 0 | 1352 | 1350 | 25d | int_04 | nan | 01.06.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1352 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 November 2021 10:00 | 14 November 2021 17:00 | 0 | 1353 | 1351 | 10d | int_05 | nan | 01.06.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1353 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 November 2021 08:00 | 28 November 2021 15:00 | 0 | 1354 | 1352 | 10d | int_06 | nan | 01.06.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1354 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 November 2021 15:00 | 05 December 2021 14:00 | 0 | 1355 | 1353 | 5d | int_07 | nan | 01.06.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1355 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 05 December 2021 14:00 | 05 December 2021 14:00 | 0 | 33 | 1354,1348 | 0d | int_08 | nan | 01.06.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1356 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.SAP | 229.38 days | 30 December 2020 08:00 | 05 December 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 859d |  | nan | 01.06.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1357 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP | 204.75 days | 30 December 2020 08:00 | 01 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 81d |  | requirements | 01.06.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1358 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1359 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.75 days | 30 December 2020 08:00 | 01 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 81d |  | nan | 01.06.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1360 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1367 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.06.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1361 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 | 1362 | 1309 | 20d | sap_02 | nan | 01.06.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1362 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 22 July 2021 08:00 | 09 August 2021 08:00 | 0 | 1363 | 1361 | 11d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1363 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 August 2021 08:00 | 19 September 2021 11:00 | 0 | 1364 | 1362 | 25d | sap_04 | nan | 01.06.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1364 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 September 2021 11:00 | 11 October 2021 17:00 | 0 | 1365 | 1363 | 10d | sap_05 | nan | 01.06.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1365 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 October 2021 08:00 | 25 October 2021 15:00 | 0 | 1366 | 1364 | 10d | sap_06 | nan | 01.06.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1366 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 October 2021 15:00 | 01 November 2021 14:00 | 0 | 1367 | 1365 | 5d | sap_07 | nan | 01.06.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1367 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 November 2021 14:00 | 01 November 2021 14:00 | 0 | 44 | 1366,1360 | 0d | sap_08 | nan | 01.06.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1368 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP | 205.75 days | 30 December 2020 08:00 | 02 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.06.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1369 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1370 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 205.75 days | 30 December 2020 08:00 | 02 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.06.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1371 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1378 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.06.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1372 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 | 1373 | 1309 | 20d | sap_02 | nan | 01.06.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1373 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 22 July 2021 08:00 | 10 August 2021 08:00 | 0 | 1374 | 1372 | 12d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1374 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 10 August 2021 08:00 | 29 September 2021 10:00 | 0 | 1375 | 1373 | 25d | sap_04 | nan | 01.06.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1375 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 September 2021 10:00 | 12 October 2021 17:00 | 0 | 1376 | 1374 | 10d | sap_05 | nan | 01.06.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1376 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 October 2021 08:00 | 26 October 2021 15:00 | 0 | 1377 | 1375 | 10d | sap_06 | nan | 01.06.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1377 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 October 2021 15:00 | 02 November 2021 14:00 | 0 | 1378 | 1376 | 5d | sap_07 | nan | 01.06.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1378 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 November 2021 14:00 | 02 November 2021 14:00 | 0 | 41 | 1377,1371 | 0d | sap_08 | nan | 01.06.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1379 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS. - SAP | 220.13 days | 30 December 2020 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | requirements | 01.06.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1380 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1381 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 220.13 days | 30 December 2020 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | nan | 01.06.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1382 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1389 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.06.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1383 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 | 1384 | 1309 | 20d | sap_02 | nan | 01.06.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1384 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.63 days | 27 July 2021 08:00 | 30 August 2021 08:00 | 0 | 1385 | 1383 | 24d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1385 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 August 2021 08:00 | 19 October 2021 10:00 | 0 | 1386 | 1384 | 25d | sap_04 | nan | 01.06.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1386 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 October 2021 10:00 | 01 November 2021 17:00 | 0 | 1387 | 1385 | 10d | sap_05 | nan | 01.06.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1387 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 02 November 2021 08:00 | 15 November 2021 15:00 | 0 | 1388 | 1386 | 10d | sap_06 | nan | 01.06.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1388 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 November 2021 15:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 1389 | 1387 | 5d | sap_07 | nan | 01.06.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1389 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 22 November 2021 14:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 42 | 1388,1382 | 0d | sap_08 | nan | 01.06.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1390 |  | Auto Scheduled | ביצוע הפעולה ב-SAP תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת (ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר). - SAP | 208.75 days | 30 December 2020 08:00 | 07 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.06.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1391 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1392 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208.75 days | 30 December 2020 08:00 | 07 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.06.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1393 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1400 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.06.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1394 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 | 1395 | 1309 | 20d | sap_02 | nan | 01.06.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1395 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 25 July 2021 08:00 | 15 August 2021 08:00 | 0 | 1396 | 1394 | 15d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1396 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 15 August 2021 08:00 | 04 October 2021 09:00 | 0 | 1397 | 1395 | 25d | sap_04 | nan | 01.06.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1397 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 October 2021 09:00 | 17 October 2021 16:00 | 0 | 1398 | 1396 | 10d | sap_05 | nan | 01.06.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1398 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 October 2021 16:00 | 31 October 2021 14:00 | 0 | 1399 | 1397 | 10d | sap_06 | nan | 01.06.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1399 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 31 October 2021 14:00 | 07 November 2021 13:00 | 0 | 1400 | 1398 | 5d | sap_07 | nan | 01.06.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1400 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 November 2021 13:00 | 07 November 2021 13:00 | 0 | 43 | 1399,1393 | 0d | sap_08 | nan | 01.06.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1401 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP | 224.13 days | 30 December 2020 08:00 | 28 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 88d |  | requirements | 01.06.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1402 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1403 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 224.13 days | 30 December 2020 08:00 | 28 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 88d |  | nan | 01.06.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1404 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1411 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.06.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1405 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 | 1406 | 1309 | 20d | sap_02 | nan | 01.06.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1406 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.5 days | 09 August 2021 16:00 | 05 September 2021 08:00 | 0 | 1407 | 1405 | 18d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1407 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 September 2021 08:00 | 25 October 2021 09:00 | 0 | 1408 | 1406 | 25d | sap_04 | nan | 01.06.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1408 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 October 2021 09:00 | 07 November 2021 16:00 | 0 | 1409 | 1407 | 10d | sap_05 | nan | 01.06.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1409 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 07 November 2021 16:00 | 21 November 2021 14:00 | 0 | 1410 | 1408 | 10d | sap_06 | nan | 01.06.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1410 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 21 November 2021 14:00 | 28 November 2021 13:00 | 0 | 1411 | 1409 | 5d | sap_07 | nan | 01.06.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1411 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 November 2021 13:00 | 28 November 2021 13:00 | 0 | 44 | 1410,1404 | 0d | sap_08 | nan | 01.06.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1412 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך עדכון בשולחן עבודה), ותאפשר התחלת תהליך חסימה/שחרור ע"ס בקשת מדיניות לפריט זו. - SAP | 229.38 days | 30 December 2020 08:00 | 05 December 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 89d |  | requirements | 01.06.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1413 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1414 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 229.38 days | 30 December 2020 08:00 | 05 December 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 89d |  | nan | 01.06.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1415 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1422 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.06.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1416 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 | 1417 | 1309 | 20d | sap_02 | nan | 01.06.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1417 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.5 days | 22 August 2021 08:00 | 16 September 2021 08:00 | 0 | 1418 | 1416 | 19d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1418 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 19 September 2021 08:00 | 01 November 2021 10:00 | 0 | 1419 | 1417 | 25d | sap_04 | nan | 01.06.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1419 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 November 2021 10:00 | 14 November 2021 17:00 | 0 | 1420 | 1418 | 10d | sap_05 | nan | 01.06.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1420 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 November 2021 08:00 | 28 November 2021 15:00 | 0 | 1421 | 1419 | 10d | sap_06 | nan | 01.06.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1421 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 November 2021 15:00 | 05 December 2021 14:00 | 0 | 1422 | 1420 | 5d | sap_07 | nan | 01.06.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1422 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 December 2021 14:00 | 05 December 2021 14:00 | 0 | 41 | 1421,1415 | 0d | sap_08 | nan | 01.06.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1423 |  | Auto Scheduled | קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP | 220.13 days | 30 December 2020 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 81d |  | requirements | 01.06.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1424 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1425 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 220.13 days | 30 December 2020 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 81d |  | nan | 01.06.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1426 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1433 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.06.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1427 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 | 1428 | 1309 | 20d | sap_02 | nan | 01.06.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1428 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 12 August 2021 08:00 | 30 August 2021 08:00 | 0 | 1429 | 1427 | 11d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1429 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 August 2021 08:00 | 19 October 2021 10:00 | 0 | 1430 | 1428 | 25d | sap_04 | nan | 01.06.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1430 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 October 2021 10:00 | 01 November 2021 17:00 | 0 | 1431 | 1429 | 10d | sap_05 | nan | 01.06.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1431 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 02 November 2021 08:00 | 15 November 2021 15:00 | 0 | 1432 | 1430 | 10d | sap_06 | nan | 01.06.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1432 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 November 2021 15:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 1433 | 1431 | 5d | sap_07 | nan | 01.06.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1433 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 22 November 2021 14:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 42 | 1432,1426 | 0d | sap_08 | nan | 01.06.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1434 |  | Auto Scheduled | הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP | 224.13 days | 30 December 2020 08:00 | 28 November 2021 13:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 70d |  | requirements | 01.06.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.05 | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1435 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1436 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 224.13 days | 30 December 2020 08:00 | 28 November 2021 13:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 70d |  | nan | 01.06.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1437 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1444 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.06.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1438 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 | 1439 | 1309 | 20d | sap_02 | nan | 01.06.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1439 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 83.88 days | 03 May 2021 08:00 | 05 September 2021 08:00 | 0.23999999999999999 | 1440 | 1438 | 0d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1440 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 September 2021 08:00 | 25 October 2021 09:00 | 0 | 1441 | 1439 | 25d | sap_04 | nan | 01.06.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1441 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 October 2021 09:00 | 07 November 2021 16:00 | 0 | 1442 | 1440 | 10d | sap_05 | nan | 01.06.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1442 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 07 November 2021 16:00 | 21 November 2021 14:00 | 0 | 1443 | 1441 | 10d | sap_06 | nan | 01.06.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1443 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 21 November 2021 14:00 | 28 November 2021 13:00 | 0 | 1444 | 1442 | 5d | sap_07 | nan | 01.06.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1444 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 November 2021 13:00 | 28 November 2021 13:00 | 0 | 43 | 1443,1437 | 0d | sap_08 | nan | 01.06.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1445 |  | Auto Scheduled | טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - SAP | 225.25 days | 30 December 2020 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.19 |  |  | 104d |  | requirements | 01.06.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1446 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1447 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 225.25 days | 30 December 2020 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.19 |  |  | 104d |  | nan | 01.06.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1448 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1455 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.06.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1449 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 | 1450 | 1309 | 20d | sap_02 | nan | 01.06.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1450 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 32.88 days | 22 July 2021 08:00 | 09 September 2021 08:00 | 0 | 1451 | 1449 | 34d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1451 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 September 2021 08:00 | 26 October 2021 10:00 | 0 | 1452 | 1450 | 25d | sap_04 | nan | 01.06.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1452 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 October 2021 10:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 1453 | 1451 | 10d | sap_05 | nan | 01.06.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1453 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 November 2021 08:00 | 22 November 2021 15:00 | 0 | 1454 | 1452 | 10d | sap_06 | nan | 01.06.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1454 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 November 2021 15:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 1455 | 1453 | 5d | sap_07 | nan | 01.06.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1455 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 November 2021 14:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 44 | 1454,1448 | 0d | sap_08 | nan | 01.06.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1456 |  | Auto Scheduled | תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP | 226.25 days | 30 December 2020 08:00 | 30 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 85d |  | requirements | 01.06.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1457 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.06.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1458 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 226.25 days | 30 December 2020 08:00 | 30 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 85d |  | nan | 01.06.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1459 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1466 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.06.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1460 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 30 December 2020 08:00 | 26 January 2021 12:00 | 1 | 1461 | 1309 | 20d | sap_02 | nan | 01.06.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1461 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 18 August 2021 16:00 | 12 September 2021 08:00 | 0 | 1462 | 1460 | 15d | sap_03 | logmar | 01.06.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1462 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 12 September 2021 08:00 | 27 October 2021 10:00 | 0 | 1463 | 1461 | 25d | sap_04 | nan | 01.06.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1463 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 October 2021 10:00 | 09 November 2021 17:00 | 0 | 1464 | 1462 | 10d | sap_05 | nan | 01.06.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1464 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 November 2021 08:00 | 23 November 2021 15:00 | 0 | 1465 | 1463 | 10d | sap_06 | nan | 01.06.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1465 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 23 November 2021 15:00 | 30 November 2021 14:00 | 0 | 1466 | 1464 | 5d | sap_07 | nan | 01.06.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1466 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 November 2021 14:00 | 30 November 2021 14:00 | 0 | 41 | 1465,1459 | 0d | sap_08 | nan | 01.06.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1467 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 200d |  | nan | 01.07 | חתום | מוריה | hd |  | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1468 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי.BP | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 200d |  | nan | 01.07.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1469 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי - BP | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 200d |  | nan | 01.07.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1470 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 106.38 days | 24 September 2020 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 |  |  | 160d |  | nan | 01.07.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1471 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 56 days | 24 September 2020 08:00 | 21 December 2020 15:00 | 1 | 1472 |  | 56d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | Must Start On | 7
1472 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 12 days | 10 December 2020 08:00 | 27 December 2020 14:00 | 1 | 1473 | 1471 | 12d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1473 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 46 days | 27 December 2020 08:00 | 25 February 2021 16:00 | 1 | 1474 | 1472 | 46d |  | nan | 01.07.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1474 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0 days | 31 December 2020 17:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1475 | 1473 | 0d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1475 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 42 days | 31 December 2020 08:00 | 25 February 2021 17:00 | 1 | 1476 | 1474 | 42d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.24 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1476 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 day | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 | 1477 | 1475 | 1d |  | nan | 01.07.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1477 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 day | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 | 1478 | 1476 | 1d |  | nan | 01.07.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1478 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1 day | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 | 1479 | 1477 | 1d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1479 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1 day | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 | 24,1481 | 1478 | 1d |  | תע - מוריה | 01.07.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1480 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.07.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1481 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1487 | 1479 | 0d | bp_01 | nan | 01.07.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1482 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 16:00 | 1 | 1483 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.07.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1483 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 15:00 | 1 | 1484 | 1482 | 10d | bp_03 | nan | 01.07.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1484 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 16:00 | 1 | 1485 | 1483 | 5d | bp_04 | nan | 01.07.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1485 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 17 September 2020 08:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 1486 | 1484 | 10d | bp_05 | nan | 01.07.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1486 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 22 October 2020 16:00 | 1 | 1487 | 1485 | 10d | bp_06 | nan | 01.07.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1487 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1488 | 1486,1481 | 0d | bp_07 | nan | 01.07.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1488 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 1487 | 0d | bp_08 | nan | 01.07.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1489 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 175d |  | nan | 01.09 | חתום | מוריה | hd |  | 01.09.BP.01 | מורן | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1490 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.BP | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 175d |  | nan | 01.09.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1491 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 - BP | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 175d |  | nan | 01.09.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.09.BP.01 | מורן | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1492 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 122.25 days | 31 August 2020 08:00 | 25 February 2021 14:00 | 1 |  |  | 135d |  | nan | 01.09.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1493 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 31 August 2020 08:00 | 14 September 2020 15:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.20 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | Must Start On | 7
1494 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 17 September 2020 08:00 | 14 October 2020 17:00 | 1 | 1495 |  | 11d |  | nan | 01.09.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1495 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 22 October 2020 16:00 | 1 | 1496 | 1494 | 10d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1496 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 11 days | 14 October 2020 08:00 | 28 October 2020 15:00 | 1 | 1497 | 1495 | 11d |  | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.23 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1497 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 28 October 2020 08:00 | 01 November 2020 16:00 | 1 | 1498 | 1496 | 3d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.24 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1498 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 01 November 2020 08:00 | 02 November 2020 16:00 | 1 | 1499 | 1497 | 2d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.25 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1499 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 days | 02 November 2020 08:00 | 08 November 2020 16:00 | 1 | 1500 | 1498 | 5d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.09.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1500 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 23 days | 08 November 2020 08:00 | 08 December 2020 11:00 | 1 | 24,1501 | 1499 | 23d |  | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1501 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 59 days | 08 December 2020 08:00 | 25 February 2021 14:00 | 1 | 1503 | 1500 | 59d |  | תע - מוריה | 01.09.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1502 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.09.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1503 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1509 | 1501 | 0d | bp_01 | nan | 01.09.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1504 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 16:00 | 1 | 1505 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.09.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1505 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 15:00 | 1 | 1506 | 1504 | 10d | bp_03 | nan | 01.09.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1506 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 16:00 | 1 | 1507 | 1505 | 5d | bp_04 | nan | 01.09.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1507 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 17 September 2020 08:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 1508 | 1506 | 10d | bp_05 | nan | 01.09.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1508 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 22 October 2020 16:00 | 1 | 1509 | 1507 | 10d | bp_06 | nan | 01.09.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1509 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1510 | 1508,1503 | 0d | bp_07 | nan | 01.09.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1510 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 1509 | 0d | bp_08 | nan | 01.09.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1511 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 335.75 days | 12 August 2020 08:00 | 22 December 2021 15:00 | 0.33000000000000002 |  |  | 1 305d |  | nan | 01.11 | חתום | מאיה | hd |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1512 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BP | 104.25 days | 12 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 168d |  | nan | 01.11.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1513 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים - BP | 104.25 days | 12 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 168d |  | nan | 01.11.BP.01 | חתום | מאיה | parent |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1514 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 104 days | 12 August 2020 08:00 | 13 January 2021 15:00 | 1 |  |  | 128d |  | nan | 01.11.BP.01.01 |  | מאיה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1515 |  | Auto Scheduled | יש להגדיר כיצד יתבצע ספירת פריטים מיוחדים | 1 day | 18 August 2020 08:00 | 18 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | BP | 01.11.BP.01.01.01 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | Must Start On | 7
1516 |  | Auto Scheduled | יש להתאים בSAP את תדירות הספירה | 1 day | 19 August 2020 08:00 | 19 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | BP | 01.11.BP.01.01.02 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1517 |  | Auto Scheduled | 1. טענה: הזכיין לא יכול לדווח על אי הילום מבלי להשלים /להיקנס--2. ממולץ להוסיף סטטוס נוסף במערכת הSAP לפני הסטטוס המומלץ לסגירת ההפרש --3. כיום בודקים האם פריט שנמצא בחוסר מול המרחב ובמידה ולא נמצא בודקים מול כל המרחבים, האם לזכיין תהיה האפשרות לחפש מלאי | 1 day | 25 August 2020 08:00 | 25 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | שרון רחמים | 01.11.BP.01.01.03 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1518 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 12 August 2020 08:00 | 26 August 2020 15:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1519 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 18 August 2020 08:00 | 01 September 2020 15:00 | 1 | 1520 |  | 11d |  | nan | 01.11.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1520 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 10 days | 01 September 2020 08:00 | 14 September 2020 15:00 | 1 | 1521 | 1519 | 10d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1521 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4 days | 14 September 2020 08:00 | 17 September 2020 17:00 | 1 | 1522 | 1520 | 4d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1522 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 22 days | 17 September 2020 08:00 | 29 October 2020 15:00 | 1 | 1523 | 1521 | 22d |  | nan | 01.11.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1523 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 16 days | 18 October 2020 08:00 | 08 November 2020 13:00 | 1 | 1524 | 1522 | 16d |  | nan | 01.11.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1524 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 14 days | 08 November 2020 08:00 | 25 November 2020 14:00 | 1 | 1525 | 1523 | 14d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.26 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1525 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 27 days | 25 November 2020 08:00 | 31 December 2020 11:00 | 1 | 24,1526,1541,1552,1563,1574,1585,1597,1608,1619,1630,1641,1652,1663 | 1524 | 27d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1526 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 10 days | 31 December 2020 08:00 | 13 January 2021 15:00 | 1 | 1528 | 1525 | 10d |  | תע - מוריה | 01.11.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1527 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 42 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.11.BP.01.02 |  | מאיה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1528 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1534 | 1526 | 0d | bp_01 | nan | 01.11.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1529 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 16:00 | 1 | 1530 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.11.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1530 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 15:00 | 1 | 1531 | 1529 | 10d | bp_03 | nan | 01.11.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1531 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 16:00 | 1 | 1532 | 1530 | 5d | bp_04 | nan | 01.11.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1532 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 15:00 | 1 | 1533 | 1531 | 10d | bp_05 | nan | 01.11.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1533 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 15:00 | 1 | 1534 | 1532 | 10d | bp_06 | nan | 01.11.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1534 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 1535 | 1533,1528 | 0d | bp_07 | nan | 01.11.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1535 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 1534 | 0d | bp_08 | nan | 01.11.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1536 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.INT | 231.5 days | 31 December 2020 08:00 | 08 December 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 441d |  | nan | 01.11.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1537 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - INT | 229.5 days | 31 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 88d |  | requirements | 01.11.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1538 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1539 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 229.5 days | 31 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 88d |  | nan | 01.11.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1540 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1547 |  | 0d | int_01 | nan | 01.11.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1541 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1542 | 1525 | 20d | int_02 | nan | 01.11.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1542 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.38 days | 31 August 2021 08:00 | 23 September 2021 08:00 | 0 | 1543 | 1541 | 18d | int_03 | logmar | 01.11.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1543 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 September 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | 0 | 1544 | 1542 | 25d | int_04 | nan | 01.11.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1544 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 November 2021 11:00 | 16 November 2021 09:00 | 0 | 1545 | 1543 | 10d | int_05 | nan | 01.11.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1545 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 November 2021 09:00 | 29 November 2021 16:00 | 0 | 1546 | 1544 | 10d | int_06 | nan | 01.11.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1546 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 November 2021 16:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 1547 | 1545 | 5d | int_07 | nan | 01.11.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1547 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 15:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 30 | 1546,1540 | 0d | int_08 | nan | 01.11.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1548 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - INT | 229.5 days | 31 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 88d |  | requirements | 01.11.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1549 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1550 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 229.5 days | 31 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 88d |  | nan | 01.11.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1551 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1558 |  | 0d | int_01 | nan | 01.11.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1552 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1553 | 1525 | 20d | int_02 | nan | 01.11.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1553 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 8.38 days | 01 September 2021 08:00 | 26 September 2021 08:00 | 0 | 1554 | 1552 | 18d | int_03 | logmar | 01.11.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1554 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 September 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | 0 | 1555 | 1553 | 25d | int_04 | nan | 01.11.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1555 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 November 2021 11:00 | 16 November 2021 09:00 | 0 | 1556 | 1554 | 10d | int_05 | nan | 01.11.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1556 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 November 2021 09:00 | 29 November 2021 16:00 | 0 | 1557 | 1555 | 10d | int_06 | nan | 01.11.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1557 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 November 2021 16:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 1558 | 1556 | 5d | int_07 | nan | 01.11.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1558 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 15:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 31 | 1557,1551 | 0d | int_08 | nan | 01.11.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1559 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - INT | 229.5 days | 31 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 88d |  | requirements | 01.11.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1560 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1561 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 229.5 days | 31 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 88d |  | nan | 01.11.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1562 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1569 |  | 0d | int_01 | nan | 01.11.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1563 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1564 | 1525 | 20d | int_02 | nan | 01.11.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1564 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 7.38 days | 02 September 2021 08:00 | 27 September 2021 08:00 | 0 | 1565 | 1563 | 18d | int_03 | logmar | 01.11.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1565 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 September 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | 0 | 1566 | 1564 | 25d | int_04 | nan | 01.11.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1566 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 November 2021 11:00 | 16 November 2021 09:00 | 0 | 1567 | 1565 | 10d | int_05 | nan | 01.11.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1567 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 November 2021 09:00 | 29 November 2021 16:00 | 0 | 1568 | 1566 | 10d | int_06 | nan | 01.11.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1568 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 November 2021 16:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 1569 | 1567 | 5d | int_07 | nan | 01.11.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1569 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 15:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 32 | 1568,1562 | 0d | int_08 | nan | 01.11.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1570 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - INT | 229.5 days | 31 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 87d |  | requirements | 01.11.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1571 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1572 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 229.5 days | 31 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 87d |  | nan | 01.11.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1573 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1580 |  | 0d | int_01 | nan | 01.11.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1574 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1575 | 1525 | 20d | int_02 | nan | 01.11.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1575 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.38 days | 05 September 2021 08:00 | 28 September 2021 08:00 | 0 | 1576 | 1574 | 17d | int_03 | logmar | 01.11.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1576 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 September 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | 0 | 1577 | 1575 | 25d | int_04 | nan | 01.11.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1577 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 November 2021 11:00 | 16 November 2021 09:00 | 0 | 1578 | 1576 | 10d | int_05 | nan | 01.11.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1578 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 November 2021 09:00 | 29 November 2021 16:00 | 0 | 1579 | 1577 | 10d | int_06 | nan | 01.11.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1579 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 November 2021 16:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 1580 | 1578 | 5d | int_07 | nan | 01.11.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1580 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 15:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 33 | 1579,1573 | 0d | int_08 | nan | 01.11.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1581 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - INT | 231.5 days | 31 December 2020 08:00 | 08 December 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 90d |  | requirements | 01.11.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1582 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1583 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 231.5 days | 31 December 2020 08:00 | 08 December 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 90d |  | nan | 01.11.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1584 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1591 |  | 0d | int_01 | nan | 01.11.INT.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1585 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1586 | 1525 | 20d | int_02 | nan | 01.11.INT.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1586 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9.5 days | 01 September 2021 16:00 | 03 October 2021 08:00 | 0 | 1587 | 1585 | 20d | int_03 | logmar | 01.11.INT.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1587 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 October 2021 08:00 | 04 November 2021 11:00 | 0 | 1588 | 1586 | 25d | int_04 | nan | 01.11.INT.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1588 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 November 2021 11:00 | 18 November 2021 09:00 | 0 | 1589 | 1587 | 10d | int_05 | nan | 01.11.INT.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1589 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 18 November 2021 09:00 | 01 December 2021 16:00 | 0 | 1590 | 1588 | 10d | int_06 | nan | 01.11.INT.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1590 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 December 2021 16:00 | 08 December 2021 15:00 | 0 | 1591 | 1589 | 5d | int_07 | nan | 01.11.INT.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1591 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 08 December 2021 15:00 | 08 December 2021 15:00 | 0 | 30 | 1590,1584 | 0d | int_08 | nan | 01.11.INT.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1592 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.SAP | 241.75 days | 31 December 2020 08:00 | 22 December 2021 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 696d |  | nan | 01.11.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1593 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP | 206.75 days | 31 December 2020 08:00 | 04 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | requirements | 01.11.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1594 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1595 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 206.75 days | 31 December 2020 08:00 | 04 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | nan | 01.11.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1596 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1603 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.11.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1597 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1598 | 1525 | 20d | sap_02 | nan | 01.11.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1598 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.5 days | 11 July 2021 09:00 | 12 August 2021 08:00 | 0 | 1599 | 1597 | 24d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1599 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 12 August 2021 08:00 | 03 October 2021 10:00 | 0 | 1600 | 1598 | 25d | sap_04 | nan | 01.11.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1600 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 October 2021 10:00 | 14 October 2021 17:00 | 0 | 1601 | 1599 | 10d | sap_05 | nan | 01.11.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1601 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 October 2021 08:00 | 28 October 2021 15:00 | 0 | 1602 | 1600 | 10d | sap_06 | nan | 01.11.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1602 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 October 2021 15:00 | 04 November 2021 14:00 | 0 | 1603 | 1601 | 5d | sap_07 | nan | 01.11.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1603 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 November 2021 14:00 | 04 November 2021 14:00 | 0 | 42 | 1602,1596 | 0d | sap_08 | nan | 01.11.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1604 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP | 205.75 days | 31 December 2020 08:00 | 03 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 88d |  | requirements | 01.11.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1605 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1606 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 205.75 days | 31 December 2020 08:00 | 03 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 88d |  | nan | 01.11.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1607 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1614 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.11.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1608 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1609 | 1525 | 20d | sap_02 | nan | 01.11.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1609 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.38 days | 18 July 2021 09:00 | 11 August 2021 08:00 | 0 | 1610 | 1608 | 18d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1610 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 August 2021 08:00 | 30 September 2021 10:00 | 0 | 1611 | 1609 | 25d | sap_04 | nan | 01.11.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1611 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 September 2021 10:00 | 13 October 2021 17:00 | 0 | 1612 | 1610 | 10d | sap_05 | nan | 01.11.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1612 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 October 2021 08:00 | 27 October 2021 15:00 | 0 | 1613 | 1611 | 10d | sap_06 | nan | 01.11.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1613 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 27 October 2021 15:00 | 03 November 2021 14:00 | 0 | 1614 | 1612 | 5d | sap_07 | nan | 01.11.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1614 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 November 2021 14:00 | 03 November 2021 14:00 | 0 | 43 | 1613,1607 | 0d | sap_08 | nan | 01.11.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1615 |  | Auto Scheduled | תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש.--מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS.-- - SAP | 241.75 days | 31 December 2020 08:00 | 22 December 2021 15:00 | 0.16 |  |  | 132d |  | requirements | 01.11.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1616 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1617 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.75 days | 31 December 2020 08:00 | 22 December 2021 15:00 | 0.16 |  |  | 132d |  | nan | 01.11.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1618 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1625 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.11.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1619 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1620 | 1525 | 20d | sap_02 | nan | 01.11.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1620 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 51.5 days | 20 July 2021 16:00 | 17 October 2021 08:00 | 0 | 1621 | 1619 | 62d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1621 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 October 2021 08:00 | 18 November 2021 11:00 | 0 | 1622 | 1620 | 25d | sap_04 | nan | 01.11.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1622 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 18 November 2021 11:00 | 02 December 2021 09:00 | 0 | 1623 | 1621 | 10d | sap_05 | nan | 01.11.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1623 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 02 December 2021 09:00 | 15 December 2021 16:00 | 0 | 1624 | 1622 | 10d | sap_06 | nan | 01.11.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1624 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 December 2021 16:00 | 22 December 2021 15:00 | 0 | 1625 | 1623 | 5d | sap_07 | nan | 01.11.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1625 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 22 December 2021 15:00 | 22 December 2021 15:00 | 0 | 44 | 1624,1618 | 0d | sap_08 | nan | 01.11.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1626 |  | Auto Scheduled | נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP | 229.5 days | 31 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 91d |  | requirements | 01.11.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1627 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1628 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 229.5 days | 31 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 91d |  | nan | 01.11.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1629 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1636 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.11.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1630 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1631 | 1525 | 20d | sap_02 | nan | 01.11.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1631 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.5 days | 26 August 2021 08:00 | 23 September 2021 08:00 | 0 | 1632 | 1630 | 21d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1632 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 September 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | 0 | 1633 | 1631 | 25d | sap_04 | nan | 01.11.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1633 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 November 2021 11:00 | 16 November 2021 09:00 | 0 | 1634 | 1632 | 10d | sap_05 | nan | 01.11.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1634 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 November 2021 09:00 | 29 November 2021 16:00 | 0 | 1635 | 1633 | 10d | sap_06 | nan | 01.11.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1635 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 November 2021 16:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 1636 | 1634 | 5d | sap_07 | nan | 01.11.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1636 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 15:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 41 | 1635,1629 | 0d | sap_08 | nan | 01.11.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1637 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP | 214 days | 31 December 2020 08:00 | 15 November 2021 14:00 | 0.14999999999999999 |  |  | 140d |  | requirements | 01.11.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1638 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1639 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 214 days | 31 December 2020 08:00 | 15 November 2021 14:00 | 0.14999999999999999 |  |  | 140d |  | nan | 01.11.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1640 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1647 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.11.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1641 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1642 | 1525 | 20d | sap_02 | nan | 01.11.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1642 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 66.63 days | 13 May 2021 08:00 | 23 August 2021 08:00 | 0 | 1643 | 1641 | 70d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1643 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 August 2021 08:00 | 12 October 2021 10:00 | 0 | 1644 | 1642 | 25d | sap_04 | nan | 01.11.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1644 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 October 2021 10:00 | 25 October 2021 17:00 | 0 | 1645 | 1643 | 10d | sap_05 | nan | 01.11.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1645 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 October 2021 08:00 | 08 November 2021 15:00 | 0 | 1646 | 1644 | 10d | sap_06 | nan | 01.11.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1646 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 08 November 2021 15:00 | 15 November 2021 14:00 | 0 | 1647 | 1645 | 5d | sap_07 | nan | 01.11.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1647 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 0 | 42 | 1646,1640 | 0d | sap_08 | nan | 01.11.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1648 |  | Auto Scheduled | הפרשים פתוחים, אובדנים פתוחים, ספירות פתוחות - SAP | 226.38 days | 31 December 2020 08:00 | 01 December 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 81d |  | requirements | 01.11.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1649 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1650 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 226.38 days | 31 December 2020 08:00 | 01 December 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 81d |  | nan | 01.11.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1651 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1658 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.11.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1652 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1653 | 1525 | 20d | sap_02 | nan | 01.11.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1653 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 days | 29 August 2021 09:00 | 13 September 2021 08:00 | 0 | 1654 | 1652 | 11d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1654 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 13 September 2021 08:00 | 28 October 2021 11:00 | 0 | 1655 | 1653 | 25d | sap_04 | nan | 01.11.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1655 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 28 October 2021 11:00 | 11 November 2021 09:00 | 0 | 1656 | 1654 | 10d | sap_05 | nan | 01.11.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1656 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 11 November 2021 09:00 | 24 November 2021 16:00 | 0 | 1657 | 1655 | 10d | sap_06 | nan | 01.11.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1657 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 24 November 2021 16:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 1658 | 1656 | 5d | sap_07 | nan | 01.11.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1658 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 December 2021 15:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 43 | 1657,1651 | 0d | sap_08 | nan | 01.11.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1659 |  | Auto Scheduled | בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP | 162.75 days | 31 December 2020 08:00 | 19 August 2021 16:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 70d |  | requirements | 01.11.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1660 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.11.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1661 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 162.75 days | 31 December 2020 08:00 | 19 August 2021 16:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 70d |  | nan | 01.11.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1662 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1669 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.11.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1663 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 31 December 2020 08:00 | 27 January 2021 12:00 | 1 | 1664 | 1525 | 20d | sap_02 | nan | 01.11.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1664 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 days | 06 May 2021 08:00 | 14 June 2021 08:00 | 0.17999999999999999 | 1665 | 1663 | 0d | sap_03 | logmar | 01.11.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1665 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 14 June 2021 08:00 | 18 July 2021 12:00 | 0 | 1666 | 1664 | 25d | sap_04 | nan | 01.11.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1666 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 18 July 2021 12:00 | 01 August 2021 10:00 | 0 | 1667 | 1665 | 10d | sap_05 | nan | 01.11.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1667 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 01 August 2021 10:00 | 12 August 2021 17:00 | 0 | 1668 | 1666 | 10d | sap_06 | nan | 01.11.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1668 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 August 2021 08:00 | 19 August 2021 16:00 | 0 | 1669 | 1667 | 5d | sap_07 | nan | 01.11.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1669 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 August 2021 16:00 | 19 August 2021 16:00 | 0 | 44 | 1668,1662 | 0d | sap_08 | nan | 01.11.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1670 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות | 432.13 days | 12 August 2020 08:00 | 03 May 2022 15:00 | 0.34000000000000002 |  |  | 1 406d |  | nan | 01.12 | חתום | מוריה | hd |  | 01.12.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1671 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.BP | 95 days | 12 August 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  |  | 144d |  | nan | 01.12.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1672 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות - BP | 95 days | 12 August 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  |  | 144d |  | nan | 01.12.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.12.BP.01 | גל | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1673 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 94.88 days | 12 August 2020 08:00 | 31 December 2020 16:00 | 1 |  |  | 104d |  | nan | 01.12.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1674 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 12 August 2020 08:00 | 26 August 2020 15:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | Must Start On | 7
1675 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 19 August 2020 08:00 | 02 September 2020 15:00 | 1 |  |  | 11d |  | nan | 01.12.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1676 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 11 days | 16 September 2020 08:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 1677 |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1677 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 11 days | 30 September 2020 08:00 | 22 October 2020 16:00 | 1 | 1678 | 1676 | 11d |  | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1678 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 14 October 2020 08:00 | 16 October 2020 17:00 | 1 | 1679 | 1677 | 2d |  | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1679 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 11 days | 16 October 2020 08:00 | 01 November 2020 14:00 | 1 | 1680 | 1678 | 11d |  | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1680 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 6 days | 01 November 2020 08:00 | 08 November 2020 15:00 | 1 | 1681 | 1679 | 6d |  | 2020-10-18 00:00:00 | 01.12.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1681 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 32 days | 08 November 2020 08:00 | 21 December 2020 09:00 | 1 | 24,1682,1697,1708,1719,1730,1742,1753,1764,1775,1786,1797,1808,1819,1830,1841,1852,1863 | 1680 | 32d |  | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1682 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 9 days | 21 December 2020 08:00 | 31 December 2020 16:00 | 1 | 1684 | 1681 | 9d |  | תע - מוריה | 01.12.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1683 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 42 days | 05 November 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.12.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1684 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 31 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1690 | 1682 | 0d | bp_01 | nan | 01.12.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1685 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 05 November 2020 08:00 | 11 November 2020 16:00 | 1 | 1686 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.12.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1686 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 12 November 2020 08:00 | 25 November 2020 15:00 | 1 | 1687 | 1685 | 10d | bp_03 | nan | 01.12.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1687 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 26 November 2020 08:00 | 02 December 2020 16:00 | 1 | 1688 | 1686 | 5d | bp_04 | nan | 01.12.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1688 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 03 December 2020 08:00 | 16 December 2020 15:00 | 1 | 1689 | 1687 | 10d | bp_05 | nan | 01.12.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1689 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 17 December 2020 08:00 | 30 December 2020 15:00 | 1 | 1690 | 1688 | 10d | bp_06 | nan | 01.12.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1690 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 31 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1691 | 1689,1684 | 0d | bp_07 | nan | 01.12.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1691 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 31 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 1690 | 0d | bp_08 | nan | 01.12.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1692 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.INT | 346.25 days | 21 December 2020 08:00 | 03 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 339d |  | nan | 01.12.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1693 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשלח שדר עם נתוני המלאי וסוג הפעולה לביצוע למערכת הWMS. השדר יהיה מבוסס על השריון החדש שנפתח. - INT | 343.25 days | 21 December 2020 08:00 | 28 April 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.12.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.12.INT.01 | 01.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1694 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1695 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 343.25 days | 21 December 2020 08:00 | 28 April 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.12.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1696 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1703 |  | 0d | int_01 | nan | 01.12.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1697 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1698 | 1681 | 20d | int_02 | nan | 01.12.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1698 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 days | 31 January 2022 08:00 | 21 February 2022 08:00 | 0 | 1699 | 1697 | 15d | int_03 | logmar | 01.12.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1699 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 21 February 2022 08:00 | 27 March 2022 12:00 | 0 | 1700 | 1698 | 25d | int_04 | nan | 01.12.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1700 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 March 2022 12:00 | 10 April 2022 10:00 | 0 | 1701 | 1699 | 10d | int_05 | nan | 01.12.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1701 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 April 2022 10:00 | 21 April 2022 17:00 | 0 | 1702 | 1700 | 10d | int_06 | nan | 01.12.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1702 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 24 April 2022 08:00 | 28 April 2022 16:00 | 0 | 1703 | 1701 | 5d | int_07 | nan | 01.12.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1703 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 April 2022 16:00 | 28 April 2022 16:00 | 0 | 31 | 1702,1696 | 0d | int_08 | nan | 01.12.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1704 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP בעדכון על המרה/השמדת מלאי. - INT | 344.25 days | 21 December 2020 08:00 | 01 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.12.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.12.INT.02 | 01.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1705 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1706 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 344.25 days | 21 December 2020 08:00 | 01 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.12.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1707 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1714 |  | 0d | int_01 | nan | 01.12.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1708 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1709 | 1681 | 20d | int_02 | nan | 01.12.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1709 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 days | 01 February 2022 08:00 | 22 February 2022 08:00 | 0 | 1710 | 1708 | 15d | int_03 | logmar | 01.12.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1710 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 22 February 2022 08:00 | 28 March 2022 11:00 | 0 | 1711 | 1709 | 25d | int_04 | nan | 01.12.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1711 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 28 March 2022 11:00 | 11 April 2022 09:00 | 0 | 1712 | 1710 | 10d | int_05 | nan | 01.12.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1712 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 11 April 2022 09:00 | 24 April 2022 16:00 | 0 | 1713 | 1711 | 10d | int_06 | nan | 01.12.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1713 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 24 April 2022 16:00 | 01 May 2022 15:00 | 0 | 1714 | 1712 | 5d | int_07 | nan | 01.12.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1714 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 0 | 32 | 1713,1707 | 0d | int_08 | nan | 01.12.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1715 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי לשחרור מסטאטוס חסום - INT | 345.25 days | 21 December 2020 08:00 | 02 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.12.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.12.INT.03 | 01.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1716 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1717 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 345.25 days | 21 December 2020 08:00 | 02 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.12.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1718 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1725 |  | 0d | int_01 | nan | 01.12.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1719 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1720 | 1681 | 20d | int_02 | nan | 01.12.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1720 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 days | 02 February 2022 08:00 | 23 February 2022 08:00 | 0 | 1721 | 1719 | 15d | int_03 | logmar | 01.12.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1721 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 February 2022 08:00 | 29 March 2022 11:00 | 0 | 1722 | 1720 | 25d | int_04 | nan | 01.12.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1722 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 March 2022 11:00 | 12 April 2022 09:00 | 0 | 1723 | 1721 | 10d | int_05 | nan | 01.12.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1723 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 April 2022 09:00 | 25 April 2022 16:00 | 0 | 1724 | 1722 | 10d | int_06 | nan | 01.12.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1724 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 April 2022 16:00 | 02 May 2022 15:00 | 0 | 1725 | 1723 | 5d | int_07 | nan | 01.12.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1725 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 May 2022 15:00 | 02 May 2022 15:00 | 0 | 33 | 1724,1718 | 0d | int_08 | nan | 01.12.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1726 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את הבקשה למתן מדיניות לפריט (בדגש לגריטות) - במקרים מסוימים זכיין ימצא לנכון לפנות לקבלת מתן מדיניות לפריט עקב סיבות כגון הצפה במחסן, מצרכים פגי תוקף, מצרכים שנשברו - INT | 346.25 days | 21 December 2020 08:00 | 03 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 84d |  | requirements | 01.12.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.12.INT.04 | 01.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
1727 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1728 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 346.25 days | 21 December 2020 08:00 | 03 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 84d |  | nan | 01.12.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1729 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1736 |  | 0d | int_01 | nan | 01.12.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1730 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1731 | 1681 | 20d | int_02 | nan | 01.12.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1731 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 days | 03 February 2022 08:00 | 24 February 2022 08:00 | 0 | 1732 | 1730 | 14d | int_03 | logmar | 01.12.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
1732 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 24 February 2022 08:00 | 30 March 2022 11:00 | 0 | 1733 | 1731 | 25d | int_04 | nan | 01.12.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1733 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 March 2022 11:00 | 13 April 2022 09:00 | 0 | 1734 | 1732 | 10d | int_05 | nan | 01.12.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1734 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 April 2022 09:00 | 26 April 2022 16:00 | 0 | 1735 | 1733 | 10d | int_06 | nan | 01.12.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1735 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 April 2022 16:00 | 03 May 2022 15:00 | 0 | 1736 | 1734 | 5d | int_07 | nan | 01.12.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1736 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 May 2022 15:00 | 03 May 2022 15:00 | 0 | 30 | 1735,1729 | 0d | int_08 | nan | 01.12.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
1737 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.SAP | 214.88 days | 21 December 2020 08:00 | 04 November 2021 14:00 | 0.28000000000000003 |  |  | 923d |  | nan | 01.12.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1738 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP | 159.5 days | 21 December 2020 08:00 | 04 August 2021 15:00 | 0.27000000000000002 |  |  | 70d |  | requirements | 01.12.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1739 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1740 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 159.5 days | 21 December 2020 08:00 | 04 August 2021 15:00 | 0.27000000000000002 |  |  | 70d |  | nan | 01.12.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1741 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1748 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1742 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1743 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1743 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.13 days | 03 May 2021 08:00 | 27 May 2021 08:00 | 0.20000000000000001 | 1744 | 1742 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1744 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 May 2021 08:00 | 01 July 2021 11:00 | 0 | 1745 | 1743 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1745 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 July 2021 11:00 | 15 July 2021 09:00 | 0 | 1746 | 1744 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1746 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 July 2021 09:00 | 28 July 2021 16:00 | 0 | 1747 | 1745 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1747 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 July 2021 16:00 | 04 August 2021 15:00 | 0 | 1748 | 1746 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1748 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2021 15:00 | 04 August 2021 15:00 | 0 | 41 | 1747,1741 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1749 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP | 170.88 days | 21 December 2020 08:00 | 19 August 2021 16:00 | 0.33000000000000002 |  |  | 70d |  | requirements | 01.12.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1750 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1751 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 170.88 days | 21 December 2020 08:00 | 19 August 2021 16:00 | 0.33000000000000002 |  |  | 70d |  | nan | 01.12.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1752 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1759 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1753 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1754 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1754 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 days | 06 May 2021 08:00 | 13 June 2021 17:00 | 0.5 | 1755 | 1753 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1755 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 14 June 2021 08:00 | 18 July 2021 12:00 | 0 | 1756 | 1754 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1756 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 18 July 2021 12:00 | 01 August 2021 10:00 | 0 | 1757 | 1755 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1757 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 01 August 2021 10:00 | 12 August 2021 17:00 | 0 | 1758 | 1756 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1758 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 August 2021 08:00 | 19 August 2021 16:00 | 0 | 1759 | 1757 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1759 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 August 2021 16:00 | 19 August 2021 16:00 | 0 | 42 | 1758,1752 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1760 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 166.75 days | 21 December 2020 08:00 | 15 August 2021 15:00 | 0.28999999999999998 |  |  | 70d |  | requirements | 01.12.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1761 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1762 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 166.75 days | 21 December 2020 08:00 | 15 August 2021 15:00 | 0.28999999999999998 |  |  | 70d |  | nan | 01.12.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1763 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1770 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1764 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1765 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1765 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 days | 20 May 2021 08:00 | 08 June 2021 08:00 | 0.28000000000000003 | 1766 | 1764 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1766 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 08 June 2021 08:00 | 12 July 2021 11:00 | 0 | 1767 | 1765 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1767 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 July 2021 11:00 | 26 July 2021 09:00 | 0 | 1768 | 1766 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1768 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 July 2021 09:00 | 08 August 2021 16:00 | 0 | 1769 | 1767 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1769 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 08 August 2021 16:00 | 15 August 2021 15:00 | 0 | 1770 | 1768 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1770 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 August 2021 15:00 | 15 August 2021 15:00 | 0 | 43 | 1769,1763 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1771 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 167.75 days | 21 December 2020 08:00 | 16 August 2021 15:00 | 0.29999999999999999 |  |  | 70d |  | requirements | 01.12.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1772 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1773 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 167.75 days | 21 December 2020 08:00 | 16 August 2021 15:00 | 0.29999999999999999 |  |  | 70d |  | nan | 01.12.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1774 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1781 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1775 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1776 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1776 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 8.25 days | 23 May 2021 08:00 | 09 June 2021 08:00 | 0.45000000000000001 | 1777 | 1775 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1777 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 June 2021 08:00 | 13 July 2021 11:00 | 0 | 1778 | 1776 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1778 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 July 2021 11:00 | 27 July 2021 09:00 | 0 | 1779 | 1777 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1779 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 27 July 2021 09:00 | 09 August 2021 16:00 | 0 | 1780 | 1778 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1780 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 09 August 2021 16:00 | 16 August 2021 15:00 | 0 | 1781 | 1779 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1781 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 August 2021 15:00 | 16 August 2021 15:00 | 0 | 44 | 1780,1774 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1782 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 214.88 days | 21 December 2020 08:00 | 04 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.12.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1783 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1784 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 214.88 days | 21 December 2020 08:00 | 04 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.12.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1785 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1792 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1786 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1787 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1787 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 26 July 2021 08:00 | 12 August 2021 08:00 | 0 | 1788 | 1786 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1788 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 12 August 2021 08:00 | 03 October 2021 10:00 | 0 | 1789 | 1787 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1789 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 October 2021 10:00 | 14 October 2021 17:00 | 0 | 1790 | 1788 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1790 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 October 2021 08:00 | 28 October 2021 15:00 | 0 | 1791 | 1789 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1791 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 October 2021 15:00 | 04 November 2021 14:00 | 0 | 1792 | 1790 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1792 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 November 2021 14:00 | 04 November 2021 14:00 | 0 | 41 | 1791,1785 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1793 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP | 180 days | 21 December 2020 08:00 | 01 September 2021 15:00 | 0.37 |  |  | 70d |  | requirements | 01.12.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1794 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1795 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180 days | 21 December 2020 08:00 | 01 September 2021 15:00 | 0.37 |  |  | 70d |  | nan | 01.12.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1796 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1803 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1797 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1798 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1798 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 days | 23 May 2021 08:00 | 27 June 2021 08:00 | 0.64000000000000001 | 1799 | 1797 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1799 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 June 2021 08:00 | 29 July 2021 11:00 | 0 | 1800 | 1798 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1800 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 July 2021 11:00 | 12 August 2021 09:00 | 0 | 1801 | 1799 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1801 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 August 2021 09:00 | 25 August 2021 16:00 | 0 | 1802 | 1800 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1802 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 August 2021 16:00 | 01 September 2021 15:00 | 0 | 1803 | 1801 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1803 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 September 2021 15:00 | 01 September 2021 15:00 | 0 | 42 | 1802,1796 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1804 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 170.88 days | 21 December 2020 08:00 | 19 August 2021 16:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 81d |  | requirements | 01.12.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1805 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1806 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 170.88 days | 21 December 2020 08:00 | 19 August 2021 16:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 81d |  | nan | 01.12.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1807 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1814 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1808 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1809 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1809 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 20 May 2021 08:00 | 14 June 2021 08:00 | 0 | 1810 | 1808 | 11d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1810 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 14 June 2021 08:00 | 18 July 2021 12:00 | 0 | 1811 | 1809 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1811 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 18 July 2021 12:00 | 01 August 2021 10:00 | 0 | 1812 | 1810 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1812 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 01 August 2021 10:00 | 12 August 2021 17:00 | 0 | 1813 | 1811 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1813 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 August 2021 08:00 | 19 August 2021 16:00 | 0 | 1814 | 1812 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1814 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 August 2021 16:00 | 19 August 2021 16:00 | 0 | 43 | 1813,1807 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1815 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 185.13 days | 21 December 2020 08:00 | 13 September 2021 14:00 | 0.38 |  |  | 70d |  | requirements | 01.12.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1816 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1817 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 185.13 days | 21 December 2020 08:00 | 13 September 2021 14:00 | 0.38 |  |  | 70d |  | nan | 01.12.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1818 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1825 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1819 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1820 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1820 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.5 days | 31 May 2021 08:00 | 04 July 2021 08:00 | 0.64000000000000001 | 1821 | 1819 | 0d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1821 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 04 July 2021 08:00 | 05 August 2021 11:00 | 0 | 1822 | 1820 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1822 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 05 August 2021 11:00 | 19 August 2021 09:00 | 0 | 1823 | 1821 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1823 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 19 August 2021 09:00 | 01 September 2021 16:00 | 0 | 1824 | 1822 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1824 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 September 2021 16:00 | 13 September 2021 14:00 | 0 | 1825 | 1823 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1825 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 September 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 0 | 44 | 1824,1818 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1826 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 190.25 days | 21 December 2020 08:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | requirements | 01.12.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1827 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1828 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190.25 days | 21 December 2020 08:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | nan | 01.12.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1829 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1836 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1830 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1831 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1831 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 days | 13 June 2021 08:00 | 11 July 2021 08:00 | 0 | 1832 | 1830 | 20d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1832 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 July 2021 08:00 | 12 August 2021 11:00 | 0 | 1833 | 1831 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1833 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 August 2021 11:00 | 26 August 2021 09:00 | 0 | 1834 | 1832 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1834 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 August 2021 09:00 | 13 September 2021 15:00 | 0 | 1835 | 1833 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1835 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 13 September 2021 15:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 1836 | 1834 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1836 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 October 2021 13:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 41 | 1835,1829 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1837 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 189.25 days | 21 December 2020 08:00 | 30 September 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.12.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1838 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1839 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189.25 days | 21 December 2020 08:00 | 30 September 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.12.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1840 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1847 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1841 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1842 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1842 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 21 June 2021 08:00 | 08 July 2021 08:00 | 0 | 1843 | 1841 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1843 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 08 July 2021 08:00 | 11 August 2021 11:00 | 0 | 1844 | 1842 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1844 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 11 August 2021 11:00 | 25 August 2021 09:00 | 0 | 1845 | 1843 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1845 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 25 August 2021 09:00 | 12 September 2021 15:00 | 0 | 1846 | 1844 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1846 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 12 September 2021 15:00 | 30 September 2021 14:00 | 0 | 1847 | 1845 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1847 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 14:00 | 30 September 2021 14:00 | 0 | 42 | 1846,1840 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1848 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP | 190.25 days | 21 December 2020 08:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.12.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1849 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1850 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190.25 days | 21 December 2020 08:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.12.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1851 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1858 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1852 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1853 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1853 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 21 June 2021 16:00 | 11 July 2021 08:00 | 0 | 1854 | 1852 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1854 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 July 2021 08:00 | 12 August 2021 11:00 | 0 | 1855 | 1853 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1855 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 August 2021 11:00 | 26 August 2021 09:00 | 0 | 1856 | 1854 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1856 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 August 2021 09:00 | 13 September 2021 15:00 | 0 | 1857 | 1855 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1857 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 13 September 2021 15:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 1858 | 1856 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1858 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 October 2021 13:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 43 | 1857,1851 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1859 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP | 191.38 days | 21 December 2020 08:00 | 04 October 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.12.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1860 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.12.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1861 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 191.38 days | 21 December 2020 08:00 | 04 October 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.12.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1862 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1869 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.12.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1863 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 21 December 2020 08:00 | 17 January 2021 13:00 | 1 | 1864 | 1681 | 20d | sap_02 | nan | 01.12.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 23 June 2021 08:00 | 12 July 2021 08:00 | 0 | 1865 | 1863 | 13d | sap_03 | logmar | 01.12.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1865 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 12 July 2021 08:00 | 15 August 2021 12:00 | 0 | 1866 | 1864 | 25d | sap_04 | nan | 01.12.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1866 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 15 August 2021 12:00 | 29 August 2021 10:00 | 0 | 1867 | 1865 | 10d | sap_05 | nan | 01.12.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1867 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 29 August 2021 10:00 | 14 September 2021 16:00 | 0 | 1868 | 1866 | 10d | sap_06 | nan | 01.12.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1868 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 14 September 2021 16:00 | 04 October 2021 14:00 | 0 | 1869 | 1867 | 5d | sap_07 | nan | 01.12.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1869 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 October 2021 14:00 | 04 October 2021 14:00 | 0 | 44 | 1868,1862 | 0d | sap_08 | nan | 01.12.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1870 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני | 241.38 days | 16 August 2020 08:00 | 02 August 2021 15:00 | 0.47999999999999998 |  |  | 877d |  | nan | 01.14 | חתום | ואל | hd |  | 01.14.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1871 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.BP | 135.13 days | 16 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 189d |  | nan | 01.14.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1872 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני - BP | 135.13 days | 16 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 189d |  | nan | 01.14.BP.01 | חתום | ואל | parent |  | 01.14.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1873 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 135 days | 16 August 2020 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 |  |  | 149d |  | nan | 01.14.BP.01.01 |  | ואל | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1874 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 16 August 2020 08:00 | 30 August 2020 14:00 | 1 | 1875 |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | Must Start On | 7
1875 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 33 days | 30 August 2020 08:00 | 26 October 2020 11:00 | 1 | 1876 | 1874 | 33d |  | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.21 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1876 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 53 days | 13 October 2020 08:00 | 23 December 2020 15:00 | 1 | 1877 | 1875 | 53d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1877 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 6 days | 24 December 2020 08:00 | 31 December 2020 16:00 | 1 | 1878 | 1876 | 6d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.23 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1878 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 day | 31 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1879 | 1877 | 1d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1879 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1 day | 31 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1880 | 1878 | 1d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1880 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 7 days | 31 December 2020 08:00 | 10 January 2021 15:00 | 1 | 24,1881,1897,1908,1919,1930,1941,1952,1963,1974,1985 | 1879 | 7d |  | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.26 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1881 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 36 days | 10 January 2021 08:00 | 28 February 2021 09:00 | 1 | 1882 | 1880 | 36d |  | תע - מוריה | 01.14.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1882 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 day | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 | 1884 | 1881 | 1d |  | 2020-10-22 00:00:00 | 01.14.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1883 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.14.BP.01.02 |  | ואל | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1884 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1890 | 1882 | 0d | bp_01 | nan | 01.14.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1885 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 16:00 | 1 | 1886 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.14.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1886 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 15:00 | 1 | 1887 | 1885 | 10d | bp_03 | nan | 01.14.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1887 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 16:00 | 1 | 1888 | 1886 | 5d | bp_04 | nan | 01.14.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1888 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 17 September 2020 08:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 1889 | 1887 | 10d | bp_05 | nan | 01.14.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1889 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 22 October 2020 16:00 | 1 | 1890 | 1888 | 10d | bp_06 | nan | 01.14.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1890 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1891 | 1889,1884 | 0d | bp_07 | nan | 01.14.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1891 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 1890 | 0d | bp_08 | nan | 01.14.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1892 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.SAP | 143.25 days | 10 January 2021 08:00 | 02 August 2021 15:00 | 0.34999999999999998 |  |  | 688d |  | nan | 01.14.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1893 |  | Auto Scheduled | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.38 |  |  | 81d |  | requirements | 01.14.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1894 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.14.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1895 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.38 |  |  | 81d |  | nan | 01.14.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1896 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1903 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.14.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1897 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 January 2021 08:00 | 04 February 2021 12:00 | 1 | 1898 | 1880 | 20d | sap_02 | nan | 01.14.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1898 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 days | 03 March 2021 08:00 | 17 March 2021 15:00 | 1 | 1899 | 1897 | 11d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1899 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 March 2021 15:00 | 21 April 2021 09:00 | 0 | 1900 | 1898 | 25d | sap_04 | nan | 01.14.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1900 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 April 2021 09:00 | 04 May 2021 16:00 | 0 | 1901 | 1899 | 10d | sap_05 | nan | 01.14.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1901 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 May 2021 16:00 | 20 May 2021 15:00 | 0 | 1902 | 1900 | 10d | sap_06 | nan | 01.14.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1902 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 20 May 2021 15:00 | 03 June 2021 14:00 | 0 | 1903 | 1901 | 5d | sap_07 | nan | 01.14.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1903 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 | 41 | 1902,1896 | 0d | sap_08 | nan | 01.14.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1904 |  | Auto Scheduled | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים-- - SAP | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.39000000000000001 |  |  | 82d |  | requirements | 01.14.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1905 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.14.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1906 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.39000000000000001 |  |  | 82d |  | nan | 01.14.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1907 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1914 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.14.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1908 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 January 2021 08:00 | 04 February 2021 12:00 | 1 | 1909 | 1880 | 20d | sap_02 | nan | 01.14.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1909 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12 days | 03 March 2021 08:00 | 18 March 2021 15:00 | 1 | 1910 | 1908 | 12d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1910 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 18 March 2021 15:00 | 22 April 2021 09:00 | 0 | 1911 | 1909 | 25d | sap_04 | nan | 01.14.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1911 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 22 April 2021 09:00 | 05 May 2021 16:00 | 0 | 1912 | 1910 | 10d | sap_05 | nan | 01.14.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1912 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 05 May 2021 16:00 | 30 May 2021 14:00 | 0 | 1913 | 1911 | 10d | sap_06 | nan | 01.14.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1913 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 May 2021 14:00 | 06 June 2021 13:00 | 0 | 1914 | 1912 | 5d | sap_07 | nan | 01.14.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1914 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 | 42 | 1913,1907 | 0d | sap_08 | nan | 01.14.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1915 |  | Auto Scheduled | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.38 |  |  | 70d |  | requirements | 01.14.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1916 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.14.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1917 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.38 |  |  | 70d |  | nan | 01.14.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1918 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1925 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.14.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1919 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 January 2021 08:00 | 04 February 2021 12:00 | 1 | 1920 | 1880 | 20d | sap_02 | nan | 01.14.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1920 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 days | 04 March 2021 08:00 | 21 March 2021 08:00 | 0.98999999999999999 | 1921 | 1919 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1921 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 21 March 2021 08:00 | 22 April 2021 11:00 | 0 | 1922 | 1920 | 25d | sap_04 | nan | 01.14.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1922 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 22 April 2021 11:00 | 06 May 2021 09:00 | 0 | 1923 | 1921 | 10d | sap_05 | nan | 01.14.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1923 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 06 May 2021 09:00 | 30 May 2021 16:00 | 0 | 1924 | 1922 | 10d | sap_06 | nan | 01.14.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1924 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 May 2021 16:00 | 06 June 2021 15:00 | 0 | 1925 | 1923 | 5d | sap_07 | nan | 01.14.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1925 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 | 43 | 1924,1918 | 0d | sap_08 | nan | 01.14.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1926 |  | Auto Scheduled | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.14.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1927 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.14.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1928 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.14.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1929 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1936 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.14.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1930 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 January 2021 08:00 | 04 February 2021 12:00 | 1 | 1931 | 1880 | 20d | sap_02 | nan | 01.14.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1931 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 01 March 2021 16:00 | 21 March 2021 08:00 | 0 | 1932 | 1930 | 13d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1932 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 21 March 2021 08:00 | 22 April 2021 11:00 | 0 | 1933 | 1931 | 25d | sap_04 | nan | 01.14.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1933 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 22 April 2021 11:00 | 06 May 2021 09:00 | 0 | 1934 | 1932 | 10d | sap_05 | nan | 01.14.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1934 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 06 May 2021 09:00 | 30 May 2021 16:00 | 0 | 1935 | 1933 | 10d | sap_06 | nan | 01.14.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1935 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 May 2021 16:00 | 06 June 2021 15:00 | 0 | 1936 | 1934 | 5d | sap_07 | nan | 01.14.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1936 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 | 44 | 1935,1929 | 0d | sap_08 | nan | 01.14.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1937 |  | Auto Scheduled | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.39000000000000001 |  |  | 70d |  | requirements | 01.14.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1938 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.14.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1939 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.39000000000000001 |  |  | 70d |  | nan | 01.14.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1940 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1947 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.14.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1941 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 January 2021 08:00 | 04 February 2021 12:00 | 1 | 1942 | 1880 | 20d | sap_02 | nan | 01.14.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1942 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 07 March 2021 08:00 | 23 March 2021 08:00 | 0.96999999999999997 | 1943 | 1941 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1943 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 March 2021 08:00 | 26 April 2021 11:00 | 0 | 1944 | 1942 | 25d | sap_04 | nan | 01.14.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1944 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 April 2021 11:00 | 10 May 2021 09:00 | 0 | 1945 | 1943 | 10d | sap_05 | nan | 01.14.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1945 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 May 2021 09:00 | 01 June 2021 17:00 | 0 | 1946 | 1944 | 10d | sap_06 | nan | 01.14.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1946 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 June 2021 08:00 | 08 June 2021 16:00 | 0 | 1947 | 1945 | 5d | sap_07 | nan | 01.14.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1947 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 | 41 | 1946,1940 | 0d | sap_08 | nan | 01.14.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1948 |  | Auto Scheduled | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.38 |  |  | 81d |  | requirements | 01.14.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1949 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.14.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1950 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.38 |  |  | 81d |  | nan | 01.14.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1951 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1958 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.14.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1952 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 January 2021 08:00 | 04 February 2021 12:00 | 1 | 1953 | 1880 | 20d | sap_02 | nan | 01.14.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1953 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 days | 09 March 2021 08:00 | 23 March 2021 15:00 | 1 | 1954 | 1952 | 11d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1954 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 March 2021 15:00 | 27 April 2021 09:00 | 0 | 1955 | 1953 | 25d | sap_04 | nan | 01.14.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1955 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 April 2021 09:00 | 10 May 2021 16:00 | 0 | 1956 | 1954 | 10d | sap_05 | nan | 01.14.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1956 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 May 2021 16:00 | 02 June 2021 15:00 | 0 | 1957 | 1955 | 10d | sap_06 | nan | 01.14.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1957 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 June 2021 15:00 | 09 June 2021 14:00 | 0 | 1958 | 1956 | 5d | sap_07 | nan | 01.14.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1958 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 | 42 | 1957,1951 | 0d | sap_08 | nan | 01.14.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1959 |  | Auto Scheduled | הגדרת מחסנים רזים למחסנים מיוחדים. - SAP | 140.25 days | 10 January 2021 08:00 | 28 July 2021 16:00 | 0.29999999999999999 |  |  | 70d |  | requirements | 01.14.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1960 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.14.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1961 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 140.25 days | 10 January 2021 08:00 | 28 July 2021 16:00 | 0.29999999999999999 |  |  | 70d |  | nan | 01.14.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1962 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1969 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.14.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1963 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 January 2021 08:00 | 04 February 2021 12:00 | 1 | 1964 | 1880 | 20d | sap_02 | nan | 01.14.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1964 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.38 days | 19 April 2021 08:00 | 12 May 2021 08:00 | 0.38 | 1965 | 1963 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1965 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 12 May 2021 08:00 | 24 June 2021 12:00 | 0 | 1966 | 1964 | 25d | sap_04 | nan | 01.14.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1966 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 24 June 2021 13:00 | 08 July 2021 10:00 | 0 | 1967 | 1965 | 10d | sap_05 | nan | 01.14.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1967 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 July 2021 10:00 | 21 July 2021 17:00 | 0 | 1968 | 1966 | 10d | sap_06 | nan | 01.14.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1968 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 July 2021 08:00 | 28 July 2021 16:00 | 0 | 1969 | 1967 | 5d | sap_07 | nan | 01.14.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1969 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 July 2021 16:00 | 28 July 2021 16:00 | 0 | 43 | 1968,1962 | 0d | sap_08 | nan | 01.14.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1970 |  | Auto Scheduled | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים . - SAP | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.38 |  |  | 81d |  | requirements | 01.14.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1971 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.14.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1972 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 118.88 days | 10 January 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.38 |  |  | 81d |  | nan | 01.14.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1973 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1980 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.14.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1974 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 January 2021 08:00 | 04 February 2021 12:00 | 1 | 1975 | 1880 | 20d | sap_02 | nan | 01.14.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1975 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11 days | 09 March 2021 08:00 | 23 March 2021 15:00 | 1 | 1976 | 1974 | 11d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1976 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 March 2021 15:00 | 27 April 2021 09:00 | 0 | 1977 | 1975 | 25d | sap_04 | nan | 01.14.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1977 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 April 2021 09:00 | 10 May 2021 16:00 | 0 | 1978 | 1976 | 10d | sap_05 | nan | 01.14.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1978 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 May 2021 16:00 | 02 June 2021 15:00 | 0 | 1979 | 1977 | 10d | sap_06 | nan | 01.14.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1979 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 June 2021 15:00 | 09 June 2021 14:00 | 0 | 1980 | 1978 | 5d | sap_07 | nan | 01.14.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1980 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 | 44 | 1979,1973 | 0d | sap_08 | nan | 01.14.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1981 |  | Auto Scheduled | הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד. - SAP | 143.25 days | 10 January 2021 08:00 | 02 August 2021 15:00 | 0.29999999999999999 |  |  | 70d |  | requirements | 01.14.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
1982 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.14.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1983 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 143.25 days | 10 January 2021 08:00 | 02 August 2021 15:00 | 0.29999999999999999 |  |  | 70d |  | nan | 01.14.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1984 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 1991 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.14.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1985 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 January 2021 08:00 | 04 February 2021 12:00 | 1 | 1986 | 1880 | 20d | sap_02 | nan | 01.14.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1986 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 37.88 days | 25 March 2021 08:00 | 19 May 2021 08:00 | 0.34000000000000002 | 1987 | 1985 | 0d | sap_03 | logmar | 01.14.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
1987 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 19 May 2021 08:00 | 29 June 2021 11:00 | 0 | 1988 | 1986 | 25d | sap_04 | nan | 01.14.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1988 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 June 2021 11:00 | 13 July 2021 09:00 | 0 | 1989 | 1987 | 10d | sap_05 | nan | 01.14.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1989 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 July 2021 09:00 | 26 July 2021 16:00 | 0 | 1990 | 1988 | 10d | sap_06 | nan | 01.14.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1990 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 July 2021 16:00 | 02 August 2021 15:00 | 0 | 1991 | 1989 | 5d | sap_07 | nan | 01.14.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1991 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 August 2021 15:00 | 02 August 2021 15:00 | 0 | 41 | 1990,1984 | 0d | sap_08 | nan | 01.14.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
1992 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים | 387 days | 17 August 2020 08:00 | 07 March 2022 15:00 | 0.35999999999999999 |  |  | 926d |  | nan | 01.15 | חתום | מוריה | hd |  | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3
1993 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.BP | 101.13 days | 17 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 164d |  | nan | 01.15.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
1994 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים - BP | 101.13 days | 17 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 164d |  | nan | 01.15.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5
1995 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 100.63 days | 17 August 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 |  |  | 124d |  | nan | 01.15.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
1996 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 17 August 2020 08:00 | 31 August 2020 15:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | Must Start On | 7
1997 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 19 August 2020 08:00 | 02 September 2020 15:00 | 1 | 1998 |  | 11d |  | nan | 01.15.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1998 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 9 days | 02 September 2020 08:00 | 14 September 2020 15:00 | 1 | 1999 | 1997 | 9d |  | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
1999 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 16 days | 14 September 2020 08:00 | 18 October 2020 16:00 | 1 | 2000 | 1998 | 16d |  | nan | 01.15.BP.01.01.23 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2000 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 8 days | 05 October 2020 08:00 | 21 October 2020 16:00 | 1 | 2001 | 1999 | 8d |  | nan | 01.15.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2001 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 14 October 2020 08:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 2002 | 2000 | 2d |  | 2020-10-15 00:00:00 | 01.15.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2002 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 days | 15 October 2020 08:00 | 08 November 2020 13:00 | 1 | 2003 | 2001 | 17d |  | 2020-10-15 00:00:00 | 01.15.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2003 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 29 days | 08 November 2020 08:00 | 16 December 2020 10:00 | 1 | 24,2004,2019,2030,2041,2052,2064,2075,2086,2097,2108 | 2002 | 29d |  | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2004 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 21 days | 16 December 2020 08:00 | 13 January 2021 12:00 | 1 | 2006 | 2003 | 21d |  | תע - מוריה | 01.15.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2005 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 42 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.15.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2006 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2012 | 2004 | 0d | bp_01 | nan | 01.15.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2007 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 16:00 | 1 | 2008 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.15.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2008 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 15:00 | 1 | 2009 | 2007 | 10d | bp_03 | nan | 01.15.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2009 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 16:00 | 1 | 2010 | 2008 | 5d | bp_04 | nan | 01.15.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2010 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 15:00 | 1 | 2011 | 2009 | 10d | bp_05 | nan | 01.15.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2011 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 15:00 | 1 | 2012 | 2010 | 10d | bp_06 | nan | 01.15.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2012 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2013 | 2011,2006 | 0d | bp_07 | nan | 01.15.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2013 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 2012 | 0d | bp_08 | nan | 01.15.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2014 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.INT | 304.25 days | 16 December 2020 08:00 | 02 March 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 362d |  | nan | 01.15.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2015 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS - INT | 278.63 days | 16 December 2020 08:00 | 26 January 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.15.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2016 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.15.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2017 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 278.63 days | 16 December 2020 08:00 | 26 January 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.15.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2018 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2025 |  | 0d | int_01 | nan | 01.15.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2019 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 December 2020 08:00 | 12 January 2021 12:00 | 1 | 2020 | 2003 | 20d | int_02 | nan | 01.15.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2020 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 days | 31 October 2021 08:00 | 21 November 2021 08:00 | 0 | 2021 | 2019 | 15d | int_03 | logmar | 01.15.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2021 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 21 November 2021 08:00 | 23 December 2021 11:00 | 0 | 2022 | 2020 | 25d | int_04 | nan | 01.15.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2022 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 23 December 2021 11:00 | 06 January 2022 09:00 | 0 | 2023 | 2021 | 10d | int_05 | nan | 01.15.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2023 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 06 January 2022 09:00 | 19 January 2022 16:00 | 0 | 2024 | 2022 | 10d | int_06 | nan | 01.15.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2024 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 19 January 2022 16:00 | 26 January 2022 15:00 | 0 | 2025 | 2023 | 5d | int_07 | nan | 01.15.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2025 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 26 January 2022 15:00 | 26 January 2022 15:00 | 0 | 31 | 2024,2018 | 0d | int_08 | nan | 01.15.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2026 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT | 284.88 days | 16 December 2020 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 01.15.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2027 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.15.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2028 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 284.88 days | 16 December 2020 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 01.15.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2029 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2036 |  | 0d | int_01 | nan | 01.15.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2030 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 December 2020 08:00 | 12 January 2021 12:00 | 1 |  | 2003 | 20d | int_02 | nan | 01.15.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2031 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 days | 31 October 2021 09:00 | 29 November 2021 08:00 | 0 | 2032 | 88,85 | 21d | int_03 | logmar | 01.15.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2032 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 November 2021 08:00 | 02 January 2022 12:00 | 0 | 2033 | 2031 | 25d | int_04 | nan | 01.15.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2033 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 January 2022 12:00 | 16 January 2022 10:00 | 0 | 2034 | 2032 | 10d | int_05 | nan | 01.15.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2034 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 January 2022 10:00 | 27 January 2022 17:00 | 0 | 2035 | 2033 | 10d | int_06 | nan | 01.15.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2035 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 January 2022 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0 | 2036 | 2034 | 5d | int_07 | nan | 01.15.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2036 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 February 2022 16:00 | 03 February 2022 16:00 | 0 | 32 | 2035,2029 | 0d | int_08 | nan | 01.15.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2037 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT | 292 days | 16 December 2020 08:00 | 14 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 01.15.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2038 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.15.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2039 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 292 days | 16 December 2020 08:00 | 14 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 01.15.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2040 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2047 |  | 0d | int_01 | nan | 01.15.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2041 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 December 2020 08:00 | 12 January 2021 12:00 | 1 |  | 2003 | 20d | int_02 | nan | 01.15.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2042 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 days | 09 November 2021 08:00 | 08 December 2021 08:00 | 0 | 2043 | 88,85 | 21d | int_03 | logmar | 01.15.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2043 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 08 December 2021 08:00 | 11 January 2022 11:00 | 0 | 2044 | 2042 | 25d | int_04 | nan | 01.15.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2044 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 11 January 2022 11:00 | 25 January 2022 09:00 | 0 | 2045 | 2043 | 10d | int_05 | nan | 01.15.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2045 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 25 January 2022 09:00 | 07 February 2022 16:00 | 0 | 2046 | 2044 | 10d | int_06 | nan | 01.15.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2046 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 February 2022 16:00 | 14 February 2022 15:00 | 0 | 2047 | 2045 | 5d | int_07 | nan | 01.15.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2047 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 February 2022 15:00 | 14 February 2022 15:00 | 0 | 33 | 2046,2040 | 0d | int_08 | nan | 01.15.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2048 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - INT | 304.25 days | 16 December 2020 08:00 | 02 March 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | requirements | 01.15.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2049 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.15.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2050 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 304.25 days | 16 December 2020 08:00 | 02 March 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | nan | 01.15.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2051 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2058 |  | 0d | int_01 | nan | 01.15.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2052 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 December 2020 08:00 | 12 January 2021 12:00 | 1 | 2053 | 2003 | 20d | int_02 | nan | 01.15.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2053 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.75 days | 17 November 2021 16:00 | 26 December 2021 08:00 | 0 | 2054 | 2052 | 25d | int_03 | logmar | 01.15.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2054 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 26 December 2021 08:00 | 27 January 2022 11:00 | 0 | 2055 | 2053 | 25d | int_04 | nan | 01.15.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2055 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 January 2022 11:00 | 10 February 2022 09:00 | 0 | 2056 | 2054 | 10d | int_05 | nan | 01.15.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2056 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 February 2022 09:00 | 23 February 2022 16:00 | 0 | 2057 | 2055 | 10d | int_06 | nan | 01.15.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2057 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 23 February 2022 16:00 | 02 March 2022 15:00 | 0 | 2058 | 2056 | 5d | int_07 | nan | 01.15.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2058 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 March 2022 15:00 | 02 March 2022 15:00 | 0 | 30 | 2057,2051 | 0d | int_08 | nan | 01.15.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2059 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.SAP | 307.38 days | 16 December 2020 08:00 | 07 March 2022 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 400d |  | nan | 01.15.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2060 |  | Auto Scheduled | מימוש כושרים אחוד במערכת SAP יתבצע עפ"י עמ"ט הכושרים עבור מחסנים מיוחדים ועבור מחסנים בתפעול מערכת WMS (א"א, הרשאות ועוד). - SAP | 216 days | 16 December 2020 08:00 | 02 November 2021 14:00 | 0.17000000000000001 |  |  | 70d |  | requirements | 01.15.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2061 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.15.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2062 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 216 days | 16 December 2020 08:00 | 02 November 2021 14:00 | 0.17000000000000001 |  |  | 70d |  | nan | 01.15.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2063 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2070 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.15.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2064 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 December 2020 08:00 | 12 January 2021 12:00 | 1 | 2065 | 2003 | 20d | sap_02 | nan | 01.15.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2065 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 86 days | 05 April 2021 08:00 | 10 August 2021 08:00 | 8.0000000000000002E-2 | 2066 | 2064 | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2066 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 10 August 2021 08:00 | 29 September 2021 10:00 | 0 | 2067 | 2065 | 25d | sap_04 | nan | 01.15.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2067 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 September 2021 10:00 | 12 October 2021 17:00 | 0 | 2068 | 2066 | 10d | sap_05 | nan | 01.15.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2068 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 October 2021 08:00 | 26 October 2021 15:00 | 0 | 2069 | 2067 | 10d | sap_06 | nan | 01.15.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2069 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 October 2021 15:00 | 02 November 2021 14:00 | 0 | 2070 | 2068 | 5d | sap_07 | nan | 01.15.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2070 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 November 2021 14:00 | 02 November 2021 14:00 | 0 | 42 | 2069,2063 | 0d | sap_08 | nan | 01.15.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2071 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP | 282.75 days | 16 December 2020 08:00 | 01 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.15.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2072 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.15.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2073 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 282.75 days | 16 December 2020 08:00 | 01 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.15.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2074 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2081 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.15.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2075 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 December 2020 08:00 | 12 January 2021 12:00 | 1 | 2076 | 2003 | 20d | sap_02 | nan | 01.15.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2076 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 03 November 2021 08:00 | 25 November 2021 08:00 | 0 | 2077 | 2075 | 16d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2077 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 November 2021 08:00 | 29 December 2021 11:00 | 0 | 2078 | 2076 | 25d | sap_04 | nan | 01.15.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2078 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 December 2021 11:00 | 12 January 2022 09:00 | 0 | 2079 | 2077 | 10d | sap_05 | nan | 01.15.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2079 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 January 2022 09:00 | 25 January 2022 16:00 | 0 | 2080 | 2078 | 10d | sap_06 | nan | 01.15.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2080 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 January 2022 16:00 | 01 February 2022 15:00 | 0 | 2081 | 2079 | 5d | sap_07 | nan | 01.15.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2081 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 February 2022 15:00 | 01 February 2022 15:00 | 0 | 43 | 2080,2074 | 0d | sap_08 | nan | 01.15.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2082 |  | Auto Scheduled | ביצוע הסבות לכושרים המתאימים - SAP | 307.38 days | 16 December 2020 08:00 | 07 March 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.15.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2083 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.15.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2084 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 307.38 days | 16 December 2020 08:00 | 07 March 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.15.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2085 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2092 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.15.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2086 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 December 2020 08:00 | 12 January 2021 12:00 | 1 | 2087 | 2003 | 20d | sap_02 | nan | 01.15.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2087 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 07 December 2021 08:00 | 29 December 2021 08:00 | 0 | 2088 | 2086 | 16d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2088 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 December 2021 08:00 | 01 February 2022 11:00 | 0 | 2089 | 2087 | 25d | sap_04 | nan | 01.15.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2089 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 February 2022 11:00 | 15 February 2022 09:00 | 0 | 2090 | 2088 | 10d | sap_05 | nan | 01.15.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2090 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 February 2022 09:00 | 28 February 2022 16:00 | 0 | 2091 | 2089 | 10d | sap_06 | nan | 01.15.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2091 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 February 2022 16:00 | 07 March 2022 15:00 | 0 | 2092 | 2090 | 5d | sap_07 | nan | 01.15.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2092 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 March 2022 15:00 | 07 March 2022 15:00 | 0 | 44 | 2091,2085 | 0d | sap_08 | nan | 01.15.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2093 |  | Auto Scheduled | יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP | 177 days | 16 December 2020 08:00 | 24 August 2021 15:00 | 0.46999999999999997 |  |  | 70d |  | requirements | 01.15.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2094 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.15.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2095 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 177 days | 16 December 2020 08:00 | 24 August 2021 15:00 | 0.46999999999999997 |  |  | 70d |  | nan | 01.15.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2096 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2103 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.15.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2097 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 December 2020 08:00 | 12 January 2021 12:00 | 1 | 2098 | 2003 | 20d | sap_02 | nan | 01.15.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2098 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 32.75 days | 25 April 2021 08:00 | 17 June 2021 08:00 | 0.87 | 2099 | 2097 | 0d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2099 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 June 2021 08:00 | 21 July 2021 11:00 | 0 | 2100 | 2098 | 25d | sap_04 | nan | 01.15.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2100 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 July 2021 11:00 | 04 August 2021 09:00 | 0 | 2101 | 2099 | 10d | sap_05 | nan | 01.15.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2101 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 August 2021 09:00 | 17 August 2021 16:00 | 0 | 2102 | 2100 | 10d | sap_06 | nan | 01.15.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2102 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 August 2021 16:00 | 24 August 2021 15:00 | 0 | 2103 | 2101 | 5d | sap_07 | nan | 01.15.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2103 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 August 2021 15:00 | 24 August 2021 15:00 | 0 | 41 | 2102,2096 | 0d | sap_08 | nan | 01.15.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2104 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP | 183.13 days | 16 December 2020 08:00 | 01 September 2021 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 88d |  | requirements | 01.15.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2105 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.15.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2106 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 183.13 days | 16 December 2020 08:00 | 01 September 2021 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 88d |  | nan | 01.15.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2107 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2114 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.15.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2108 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 16 December 2020 08:00 | 12 January 2021 12:00 | 1 | 2109 | 2003 | 20d | sap_02 | nan | 01.15.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2109 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.5 days | 31 May 2021 16:00 | 27 June 2021 08:00 | 0 | 2110 | 2108 | 18d | sap_03 | logmar | 01.15.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2110 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 June 2021 08:00 | 29 July 2021 11:00 | 0 | 2111 | 2109 | 25d | sap_04 | nan | 01.15.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2111 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 July 2021 11:00 | 12 August 2021 09:00 | 0 | 2112 | 2110 | 10d | sap_05 | nan | 01.15.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2112 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 August 2021 09:00 | 25 August 2021 16:00 | 0 | 2113 | 2111 | 10d | sap_06 | nan | 01.15.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2113 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 August 2021 16:00 | 01 September 2021 15:00 | 0 | 2114 | 2112 | 5d | sap_07 | nan | 01.15.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2114 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 September 2021 15:00 | 01 September 2021 15:00 | 0 | 42 | 2113,2107 | 0d | sap_08 | nan | 01.15.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2115 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות | 420.88 days | 02 August 2020 08:00 | 06 April 2022 15:00 | 0.28999999999999998 |  |  | 1 792d |  | nan | 01.16 | חתום | מוריה | hd |  | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 3
2116 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.BP | 112.5 days | 02 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 151d |  | nan | 01.16.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2117 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות - BP | 112.5 days | 02 August 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 151d |  | nan | 01.16.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 5
2118 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 111.88 days | 02 August 2020 08:00 | 13 January 2021 11:00 | 1 |  |  | 111d |  | nan | 01.16.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2119 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות שרון ותקווה | 1 day | 02 August 2020 08:00 | 02 August 2020 16:00 | 1 |  |  | 1d |  | שרון רחמים | 01.16.BP.01.01.01 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | Must Start On | 7
2120 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 19 August 2020 08:00 | 02 September 2020 15:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2121 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 08 September 2020 08:00 | 23 September 2020 16:00 | 1 | 2122 |  | 11d |  | nan | 01.16.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2122 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 days | 22 September 2020 08:00 | 12 October 2020 17:00 | 1 | 2123 | 2121 | 7d |  | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2123 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 12 days | 30 September 2020 08:00 | 25 October 2020 15:00 | 1 | 2124 | 2122 | 12d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2124 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 12 days | 15 October 2020 08:00 | 01 November 2020 14:00 | 1 | 2125 | 2123 | 12d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2125 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 01 November 2020 08:00 | 02 November 2020 16:00 | 1 | 2126 | 2124 | 2d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.25 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2126 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 days | 02 November 2020 08:00 | 08 November 2020 16:00 | 1 | 2127 | 2125 | 5d |  | 2020-10-19 00:00:00 | 01.16.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2127 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 24 days | 08 November 2020 08:00 | 09 December 2020 11:00 | 1 | 24,2128,2143,2154,2165,2176,2188,2199,2210,2221,2232,2243,2254,2265,2276,2287,2298,2309,2320,2331 | 2126 | 24d |  | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.27 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2128 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 26 days | 09 December 2020 08:00 | 13 January 2021 11:00 | 1 | 2130 | 2127 | 26d |  | תע - מוריה | 01.16.BP.01.01.28 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2129 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 42 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.16.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2130 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2136 | 2128 | 0d | bp_01 | nan | 01.16.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2131 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 16:00 | 1 | 2132 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.16.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2132 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 15:00 | 1 | 2133 | 2131 | 10d | bp_03 | nan | 01.16.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2133 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 16:00 | 1 | 2134 | 2132 | 5d | bp_04 | nan | 01.16.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2134 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 15:00 | 1 | 2135 | 2133 | 10d | bp_05 | nan | 01.16.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2135 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 15:00 | 1 | 2136 | 2134 | 10d | bp_06 | nan | 01.16.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2136 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 2137 | 2135,2130 | 0d | bp_07 | nan | 01.16.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2137 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 2136 | 0d | bp_08 | nan | 01.16.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2138 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.INT | 335 days | 09 December 2020 08:00 | 06 April 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 396d |  | nan | 01.16.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2139 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT | 292 days | 09 December 2020 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.16.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2140 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2141 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 292 days | 09 December 2020 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.16.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2142 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2149 |  | 0d | int_01 | nan | 01.16.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2143 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 |  | 2127 | 20d | int_02 | nan | 01.16.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2144 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 days | 09 November 2021 08:00 | 01 December 2021 08:00 | 0 | 2145 | 88,85 | 16d | int_03 | logmar | 01.16.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2145 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 December 2021 08:00 | 04 January 2022 11:00 | 0 | 2146 | 2144 | 25d | int_04 | nan | 01.16.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2146 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 January 2022 11:00 | 18 January 2022 09:00 | 0 | 2147 | 2145 | 10d | int_05 | nan | 01.16.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2147 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 18 January 2022 09:00 | 31 January 2022 16:00 | 0 | 2148 | 2146 | 10d | int_06 | nan | 01.16.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2148 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 31 January 2022 16:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 2149 | 2147 | 5d | int_07 | nan | 01.16.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2149 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 07 February 2022 15:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 31 | 2148,2142 | 0d | int_08 | nan | 01.16.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2150 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT | 293 days | 09 December 2020 08:00 | 08 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.16.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2151 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2152 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 293 days | 09 December 2020 08:00 | 08 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.16.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2153 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2160 |  | 0d | int_01 | nan | 01.16.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2154 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 |  | 2127 | 20d | int_02 | nan | 01.16.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2155 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.38 days | 10 November 2021 08:00 | 02 December 2021 08:00 | 0 | 2156 | 88,85 | 16d | int_03 | logmar | 01.16.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2156 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 02 December 2021 08:00 | 05 January 2022 11:00 | 0 | 2157 | 2155 | 25d | int_04 | nan | 01.16.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2157 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 05 January 2022 11:00 | 19 January 2022 09:00 | 0 | 2158 | 2156 | 10d | int_05 | nan | 01.16.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2158 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 19 January 2022 09:00 | 01 February 2022 16:00 | 0 | 2159 | 2157 | 10d | int_06 | nan | 01.16.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2159 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 February 2022 16:00 | 08 February 2022 15:00 | 0 | 2160 | 2158 | 5d | int_07 | nan | 01.16.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2160 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 08 February 2022 15:00 | 08 February 2022 15:00 | 0 | 32 | 2159,2153 | 0d | int_08 | nan | 01.16.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2161 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT | 324.75 days | 09 December 2020 08:00 | 23 March 2022 15:00 | 0.17000000000000001 |  |  | 115d |  | requirements | 01.16.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2162 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2163 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 324.75 days | 09 December 2020 08:00 | 23 March 2022 15:00 | 0.17000000000000001 |  |  | 115d |  | nan | 01.16.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2164 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2171 |  | 0d | int_01 | nan | 01.16.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2165 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 |  | 2127 | 20d | int_02 | nan | 01.16.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2166 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 46.13 days | 14 November 2021 08:00 | 16 January 2022 08:00 | 0 | 2167 | 88,85 | 45d | int_03 | logmar | 01.16.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2167 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 16 January 2022 08:00 | 17 February 2022 11:00 | 0 | 2168 | 2166 | 25d | int_04 | nan | 01.16.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2168 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 17 February 2022 11:00 | 03 March 2022 09:00 | 0 | 2169 | 2167 | 10d | int_05 | nan | 01.16.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2169 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 March 2022 09:00 | 16 March 2022 16:00 | 0 | 2170 | 2168 | 10d | int_06 | nan | 01.16.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2170 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 16 March 2022 16:00 | 23 March 2022 15:00 | 0 | 2171 | 2169 | 5d | int_07 | nan | 01.16.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2171 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 March 2022 15:00 | 23 March 2022 15:00 | 0 | 33 | 2170,2164 | 0d | int_08 | nan | 01.16.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2172 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT | 335 days | 09 December 2020 08:00 | 06 April 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 109d |  | requirements | 01.16.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2173 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2174 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 335 days | 09 December 2020 08:00 | 06 April 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 109d |  | nan | 01.16.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2175 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2182 |  | 0d | int_01 | nan | 01.16.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2176 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 |  | 2127 | 20d | int_02 | nan | 01.16.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2177 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 40 days | 05 December 2021 16:00 | 30 January 2022 08:00 | 0 | 2178 | 88,85 | 39d | int_03 | logmar | 01.16.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2178 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 January 2022 08:00 | 03 March 2022 11:00 | 0 | 2179 | 2177 | 25d | int_04 | nan | 01.16.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2179 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 March 2022 11:00 | 17 March 2022 09:00 | 0 | 2180 | 2178 | 10d | int_05 | nan | 01.16.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2180 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 March 2022 09:00 | 30 March 2022 16:00 | 0 | 2181 | 2179 | 10d | int_06 | nan | 01.16.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2181 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 March 2022 16:00 | 06 April 2022 15:00 | 0 | 2182 | 2180 | 5d | int_07 | nan | 01.16.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2182 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 April 2022 15:00 | 06 April 2022 15:00 | 0 | 30 | 2181,2175 | 0d | int_08 | nan | 01.16.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2183 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.SAP | 294 days | 09 December 2020 08:00 | 09 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 1 245d |  | nan | 01.16.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2184 |  | Auto Scheduled | תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP | 267.38 days | 09 December 2020 08:00 | 04 January 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 119d |  | requirements | 01.16.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2185 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2186 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 267.38 days | 09 December 2020 08:00 | 04 January 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 119d |  | nan | 01.16.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2187 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2194 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2188 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2189 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2189 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 39.13 days | 19 August 2021 08:00 | 28 October 2021 08:00 | 0 | 2190 | 2188 | 49d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2190 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 October 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | 0 | 2191 | 2189 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2191 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 December 2021 11:00 | 15 December 2021 09:00 | 0 | 2192 | 2190 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2192 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 December 2021 09:00 | 28 December 2021 16:00 | 0 | 2193 | 2191 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2193 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 December 2021 16:00 | 04 January 2022 15:00 | 0 | 2194 | 2192 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2194 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 January 2022 15:00 | 04 January 2022 15:00 | 0 | 43 | 2193,2187 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2195 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP | 264.38 days | 09 December 2020 08:00 | 30 December 2021 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 108d |  | requirements | 01.16.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2196 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2197 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 264.38 days | 09 December 2020 08:00 | 30 December 2021 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 108d |  | nan | 01.16.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2198 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2205 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2199 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2200 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2200 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.88 days | 01 September 2021 08:00 | 25 October 2021 08:00 | 0 | 2201 | 2199 | 38d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2201 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 October 2021 08:00 | 28 November 2021 12:00 | 0 | 2202 | 2200 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2202 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 28 November 2021 12:00 | 12 December 2021 10:00 | 0 | 2203 | 2201 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2203 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 December 2021 10:00 | 23 December 2021 17:00 | 0 | 2204 | 2202 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2204 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 December 2021 08:00 | 30 December 2021 16:00 | 0 | 2205 | 2203 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2205 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 December 2021 16:00 | 30 December 2021 16:00 | 0 | 44 | 2204,2198 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2206 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP | 264.38 days | 09 December 2020 08:00 | 30 December 2021 16:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.16.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2207 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2208 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 264.38 days | 09 December 2020 08:00 | 30 December 2021 16:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.16.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2209 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2216 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2210 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2211 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2211 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 06 October 2021 08:00 | 25 October 2021 08:00 | 0 | 2212 | 2210 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2212 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 October 2021 08:00 | 28 November 2021 12:00 | 0 | 2213 | 2211 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2213 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 28 November 2021 12:00 | 12 December 2021 10:00 | 0 | 2214 | 2212 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2214 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 December 2021 10:00 | 23 December 2021 17:00 | 0 | 2215 | 2213 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2215 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 December 2021 08:00 | 30 December 2021 16:00 | 0 | 2216 | 2214 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2216 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 December 2021 16:00 | 30 December 2021 16:00 | 0 | 41 | 2215,2209 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2217 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP | 265.38 days | 09 December 2020 08:00 | 02 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.16.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2218 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2219 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 265.38 days | 09 December 2020 08:00 | 02 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.16.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2220 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2227 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2221 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2222 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2222 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 07 October 2021 08:00 | 26 October 2021 08:00 | 0 | 2223 | 2221 | 12d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2223 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 26 October 2021 08:00 | 29 November 2021 11:00 | 0 | 2224 | 2222 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2224 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 November 2021 11:00 | 13 December 2021 09:00 | 0 | 2225 | 2223 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2225 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 December 2021 09:00 | 26 December 2021 16:00 | 0 | 2226 | 2224 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2226 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 December 2021 16:00 | 02 January 2022 15:00 | 0 | 2227 | 2225 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2227 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 January 2022 15:00 | 02 January 2022 15:00 | 0 | 42 | 2226,2220 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2228 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP | 266.38 days | 09 December 2020 08:00 | 03 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.16.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2229 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2230 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266.38 days | 09 December 2020 08:00 | 03 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.16.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2231 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2238 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2232 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2233 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2233 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 10 October 2021 09:00 | 27 October 2021 08:00 | 0 | 2234 | 2232 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2234 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 October 2021 08:00 | 30 November 2021 11:00 | 0 | 2235 | 2233 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2235 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 November 2021 11:00 | 14 December 2021 09:00 | 0 | 2236 | 2234 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2236 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 December 2021 09:00 | 27 December 2021 16:00 | 0 | 2237 | 2235 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2237 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 27 December 2021 16:00 | 03 January 2022 15:00 | 0 | 2238 | 2236 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2238 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 January 2022 15:00 | 03 January 2022 15:00 | 0 | 43 | 2237,2231 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2239 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP | 267.38 days | 09 December 2020 08:00 | 04 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.16.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2240 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2241 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 267.38 days | 09 December 2020 08:00 | 04 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.16.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2242 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2249 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2243 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2244 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2244 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 11 October 2021 08:00 | 28 October 2021 08:00 | 0 | 2245 | 2243 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2245 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 October 2021 08:00 | 01 December 2021 11:00 | 0 | 2246 | 2244 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2246 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 December 2021 11:00 | 15 December 2021 09:00 | 0 | 2247 | 2245 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2247 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 December 2021 09:00 | 28 December 2021 16:00 | 0 | 2248 | 2246 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2248 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 December 2021 16:00 | 04 January 2022 15:00 | 0 | 2249 | 2247 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2249 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 January 2022 15:00 | 04 January 2022 15:00 | 0 | 44 | 2248,2242 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2250 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP | 281.75 days | 09 December 2020 08:00 | 24 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | requirements | 01.16.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2251 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2252 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 281.75 days | 09 December 2020 08:00 | 24 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | nan | 01.16.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2253 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2260 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2254 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2255 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2255 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 days | 12 October 2021 08:00 | 17 November 2021 08:00 | 0 | 2256 | 2254 | 26d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2256 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 November 2021 08:00 | 21 December 2021 11:00 | 0 | 2257 | 2255 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2257 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 December 2021 11:00 | 04 January 2022 09:00 | 0 | 2258 | 2256 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2258 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 January 2022 09:00 | 17 January 2022 16:00 | 0 | 2259 | 2257 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2259 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 January 2022 16:00 | 24 January 2022 15:00 | 0 | 2260 | 2258 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2260 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 January 2022 15:00 | 24 January 2022 15:00 | 0 | 41 | 2259,2253 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2261 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP | 281.75 days | 09 December 2020 08:00 | 24 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.16.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2262 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2263 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 281.75 days | 09 December 2020 08:00 | 24 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.16.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2264 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2271 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2265 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2266 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2266 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 31 October 2021 09:00 | 17 November 2021 08:00 | 0 | 2267 | 2265 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2267 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 November 2021 08:00 | 21 December 2021 11:00 | 0 | 2268 | 2266 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2268 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 December 2021 11:00 | 04 January 2022 09:00 | 0 | 2269 | 2267 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2269 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 January 2022 09:00 | 17 January 2022 16:00 | 0 | 2270 | 2268 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2270 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 January 2022 16:00 | 24 January 2022 15:00 | 0 | 2271 | 2269 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2271 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 January 2022 15:00 | 24 January 2022 15:00 | 0 | 42 | 2270,2264 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2272 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה - SAP | 282.75 days | 09 December 2020 08:00 | 25 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.16.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2273 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2274 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 282.75 days | 09 December 2020 08:00 | 25 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.16.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2275 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2282 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2276 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2277 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2277 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 01 November 2021 08:00 | 18 November 2021 08:00 | 0 | 2278 | 2276 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2278 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 18 November 2021 08:00 | 22 December 2021 11:00 | 0 | 2279 | 2277 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2279 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 22 December 2021 11:00 | 05 January 2022 09:00 | 0 | 2280 | 2278 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2280 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 05 January 2022 09:00 | 18 January 2022 16:00 | 0 | 2281 | 2279 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2281 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 18 January 2022 16:00 | 25 January 2022 15:00 | 0 | 2282 | 2280 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2282 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 January 2022 15:00 | 25 January 2022 15:00 | 0 | 43 | 2281,2275 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2283 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP | 283.75 days | 09 December 2020 08:00 | 26 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.16.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2284 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2285 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 283.75 days | 09 December 2020 08:00 | 26 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.16.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2286 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2293 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2287 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2288 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2288 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 01 November 2021 16:00 | 21 November 2021 08:00 | 0 | 2289 | 2287 | 13d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2289 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 21 November 2021 08:00 | 23 December 2021 11:00 | 0 | 2290 | 2288 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2290 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 23 December 2021 11:00 | 06 January 2022 09:00 | 0 | 2291 | 2289 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2291 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 06 January 2022 09:00 | 19 January 2022 16:00 | 0 | 2292 | 2290 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2292 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 19 January 2022 16:00 | 26 January 2022 15:00 | 0 | 2293 | 2291 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2293 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 January 2022 15:00 | 26 January 2022 15:00 | 0 | 44 | 2292,2286 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2294 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע - SAP | 288.88 days | 09 December 2020 08:00 | 02 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.16.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2295 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2296 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 288.88 days | 09 December 2020 08:00 | 02 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.16.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2297 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2304 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2298 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2299 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2299 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 days | 03 November 2021 16:00 | 28 November 2021 08:00 | 0 | 2300 | 2298 | 15d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2300 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 November 2021 08:00 | 30 December 2021 11:00 | 0 | 2301 | 2299 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2301 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 December 2021 11:00 | 13 January 2022 09:00 | 0 | 2302 | 2300 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2302 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 January 2022 09:00 | 26 January 2022 16:00 | 0 | 2303 | 2301 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2303 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 January 2022 16:00 | 02 February 2022 15:00 | 0 | 2304 | 2302 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2304 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 February 2022 15:00 | 02 February 2022 15:00 | 0 | 41 | 2303,2297 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2305 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל - SAP | 290 days | 09 December 2020 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.16.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2306 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2307 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 290 days | 09 December 2020 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.16.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2308 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2315 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2309 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2310 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2310 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 07 November 2021 09:00 | 29 November 2021 08:00 | 0 | 2311 | 2309 | 16d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2311 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 November 2021 08:00 | 02 January 2022 12:00 | 0 | 2312 | 2310 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2312 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 January 2022 12:00 | 16 January 2022 10:00 | 0 | 2313 | 2311 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2313 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 January 2022 10:00 | 27 January 2022 17:00 | 0 | 2314 | 2312 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2314 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 January 2022 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0 | 2315 | 2313 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2315 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 February 2022 16:00 | 03 February 2022 16:00 | 0 | 42 | 2314,2308 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2316 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - SAP | 291 days | 09 December 2020 08:00 | 06 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.16.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2317 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2318 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 291 days | 09 December 2020 08:00 | 06 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.16.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2319 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2326 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.13.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2320 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2321 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2321 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 08 November 2021 08:00 | 30 November 2021 08:00 | 0 | 2322 | 2320 | 16d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2322 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 November 2021 08:00 | 03 January 2022 11:00 | 0 | 2323 | 2321 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.13.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2323 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 January 2022 11:00 | 17 January 2022 09:00 | 0 | 2324 | 2322 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2324 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 January 2022 09:00 | 30 January 2022 16:00 | 0 | 2325 | 2323 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2325 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 January 2022 16:00 | 06 February 2022 15:00 | 0 | 2326 | 2324 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2326 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 February 2022 15:00 | 06 February 2022 15:00 | 0 | 43 | 2325,2319 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2327 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP | 294 days | 09 December 2020 08:00 | 09 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.16.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2328 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.16.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2329 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 294 days | 09 December 2020 08:00 | 09 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.16.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2330 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2337 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.16.SAP.14.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2331 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 09 December 2020 08:00 | 05 January 2021 12:00 | 1 | 2332 | 2127 | 20d | sap_02 | nan | 01.16.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2332 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 days | 10 November 2021 16:00 | 05 December 2021 08:00 | 0 | 2333 | 2331 | 15d | sap_03 | logmar | 01.16.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2333 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 December 2021 08:00 | 06 January 2022 11:00 | 0 | 2334 | 2332 | 25d | sap_04 | nan | 01.16.SAP.14.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2334 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 06 January 2022 11:00 | 20 January 2022 09:00 | 0 | 2335 | 2333 | 10d | sap_05 | nan | 01.16.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2335 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 20 January 2022 09:00 | 02 February 2022 16:00 | 0 | 2336 | 2334 | 10d | sap_06 | nan | 01.16.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2336 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 February 2022 16:00 | 09 February 2022 15:00 | 0 | 2337 | 2335 | 5d | sap_07 | nan | 01.16.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2337 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 February 2022 15:00 | 09 February 2022 15:00 | 0 | 44 | 2336,2330 | 0d | sap_08 | nan | 01.16.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2338 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות | 420.88 days | 16 August 2020 08:00 | 20 April 2022 15:00 | 0.28000000000000003 |  |  | 1 775d |  | nan | 01.17 | חתום | מוריה | hd |  | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3
2339 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.BP | 81.5 days | 16 August 2020 08:00 | 16 December 2020 15:00 | 1 |  |  | 129d |  | nan | 01.17.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2340 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות - BP | 81.5 days | 16 August 2020 08:00 | 16 December 2020 15:00 | 1 |  |  | 129d |  | nan | 01.17.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5
2341 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 75.63 days | 16 August 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 |  |  | 89d |  | nan | 01.17.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2342 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 16 August 2020 08:00 | 30 August 2020 14:00 | 1 |  |  | 11d |  | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | Must Start On | 7
2343 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 11 days | 01 September 2020 08:00 | 15 September 2020 15:00 | 1 | 2344 |  | 11d |  | nan | 01.17.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2344 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 6 days | 15 September 2020 08:00 | 23 September 2020 17:00 | 1 | 2345 | 2343 | 6d |  | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2345 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 16 days | 22 September 2020 08:00 | 25 October 2020 15:00 | 1 | 2346 | 2344 | 16d |  | nan | 01.17.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2346 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 days | 13 October 2020 08:00 | 15 October 2020 17:00 | 1 | 2347 | 2345 | 3d |  | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.24 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2347 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 15 October 2020 08:00 | 18 October 2020 16:00 | 1 | 2348 | 2346 | 2d |  | 2020-10-15 00:00:00 | 01.17.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2348 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 16 days | 18 October 2020 08:00 | 08 November 2020 13:00 | 1 | 2349 | 2347 | 16d |  | 2020-10-14 00:00:00 | 01.17.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2349 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 23 days | 08 November 2020 08:00 | 08 December 2020 11:00 | 1 | 2350 | 2348 | 23d |  | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2350 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 24,2352,2365,2376,2388,2399,2410,2421,2432,2443,2454,2465,2476,2487,2498,2509,2520,2531,2542,2553 | 2349 | 1d |  | תע - מוריה | 01.17.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2351 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40.75 days | 22 October 2020 08:00 | 16 December 2020 15:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.17.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2352 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 2358 | 2350 | 0d | bp_01 | nan | 01.17.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2353 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 22 October 2020 08:00 | 28 October 2020 16:00 | 1 | 2354 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.17.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2354 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 29 October 2020 08:00 | 11 November 2020 15:00 | 1 | 2355 | 2353 | 10d | bp_03 | nan | 01.17.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2355 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 12 November 2020 08:00 | 18 November 2020 16:00 | 1 | 2356 | 2354 | 5d | bp_04 | nan | 01.17.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2356 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 19 November 2020 08:00 | 02 December 2020 15:00 | 1 | 2357 | 2355 | 10d | bp_05 | nan | 01.17.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2357 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 03 December 2020 08:00 | 16 December 2020 15:00 | 1 | 2358 | 2356 | 10d | bp_06 | nan | 01.17.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2358 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 2359 | 2357,2352 | 0d | bp_07 | nan | 01.17.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2359 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 |  | 2358 | 0d | bp_08 | nan | 01.17.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2360 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.INT | 346.25 days | 08 December 2020 08:00 | 20 April 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 205d |  | nan | 01.17.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2361 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT | 325.75 days | 08 December 2020 08:00 | 23 March 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 105d |  | requirements | 01.17.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2362 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2363 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 325.75 days | 08 December 2020 08:00 | 23 March 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 105d |  | nan | 01.17.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2364 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2371 |  | 0d | int_01 | nan | 01.17.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2365 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 |  | 2350 | 20d | int_02 | nan | 01.17.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2366 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 37 days | 24 November 2021 16:00 | 16 January 2022 08:00 | 0 | 2367 | 88,85 | 35d | int_03 | logmar | 01.17.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2367 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 16 January 2022 08:00 | 17 February 2022 11:00 | 0 | 2368 | 2366 | 25d | int_04 | nan | 01.17.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2368 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 17 February 2022 11:00 | 03 March 2022 09:00 | 0 | 2369 | 2367 | 10d | int_05 | nan | 01.17.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2369 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 March 2022 09:00 | 16 March 2022 16:00 | 0 | 2370 | 2368 | 10d | int_06 | nan | 01.17.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2370 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 16 March 2022 16:00 | 23 March 2022 15:00 | 0 | 2371 | 2369 | 5d | int_07 | nan | 01.17.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2371 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 March 2022 15:00 | 23 March 2022 15:00 | 0 | 31 | 2370,2364 | 0d | int_08 | nan | 01.17.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2372 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT | 346.25 days | 08 December 2020 08:00 | 20 April 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 100d |  | requirements | 01.17.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2373 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2374 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 346.25 days | 08 December 2020 08:00 | 20 April 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 100d |  | nan | 01.17.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2375 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2382 |  | 0d | int_01 | nan | 01.17.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2376 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 |  | 2350 | 20d | int_02 | nan | 01.17.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2377 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 31.88 days | 29 December 2021 16:00 | 13 February 2022 08:00 | 0 | 2378 | 88,85 | 30d | int_03 | logmar | 01.17.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2378 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 13 February 2022 08:00 | 17 March 2022 11:00 | 0 | 2379 | 2377 | 25d | int_04 | nan | 01.17.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2379 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 17 March 2022 11:00 | 31 March 2022 09:00 | 0 | 2380 | 2378 | 10d | int_05 | nan | 01.17.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2380 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 31 March 2022 09:00 | 13 April 2022 16:00 | 0 | 2381 | 2379 | 10d | int_06 | nan | 01.17.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2381 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 13 April 2022 16:00 | 20 April 2022 15:00 | 0 | 2382 | 2380 | 5d | int_07 | nan | 01.17.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2382 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 20 April 2022 15:00 | 20 April 2022 15:00 | 0 | 32 | 2381,2375 | 0d | int_08 | nan | 01.17.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2383 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.SAP | 309.38 days | 08 December 2020 08:00 | 01 March 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 1 441d |  | nan | 01.17.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2384 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ע"ב מסך MSC1N - SAP | 246.88 days | 08 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 124d |  | requirements | 01.17.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2385 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2386 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.88 days | 08 December 2020 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 124d |  | nan | 01.17.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2387 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2394 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2388 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2389 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2389 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 43.25 days | 15 July 2021 08:00 | 28 September 2021 08:00 | 0 | 2390 | 2388 | 54d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2390 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 September 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | 0 | 2391 | 2389 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2391 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 November 2021 11:00 | 16 November 2021 09:00 | 0 | 2392 | 2390 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2392 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 November 2021 09:00 | 29 November 2021 16:00 | 0 | 2393 | 2391 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2393 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 November 2021 16:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 2394 | 2392 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2394 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 15:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 41 | 2393,2387 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2395 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP | 257.13 days | 08 December 2020 08:00 | 20 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 92d |  | requirements | 01.17.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2396 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2397 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 257.13 days | 08 December 2020 08:00 | 20 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 92d |  | nan | 01.17.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2398 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2405 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2399 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2400 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2400 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 13 September 2021 08:00 | 13 October 2021 08:00 | 0 | 2401 | 2399 | 22d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2401 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 13 October 2021 08:00 | 16 November 2021 11:00 | 0 | 2402 | 2400 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2402 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 16 November 2021 11:00 | 30 November 2021 09:00 | 0 | 2403 | 2401 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2403 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 30 November 2021 09:00 | 13 December 2021 16:00 | 0 | 2404 | 2402 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2404 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 13 December 2021 16:00 | 20 December 2021 15:00 | 0 | 2405 | 2403 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2405 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 20 December 2021 15:00 | 20 December 2021 15:00 | 0 | 42 | 2404,2398 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2406 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP | 270.5 days | 08 December 2020 08:00 | 06 January 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 101d |  | requirements | 01.17.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2407 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2408 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 270.5 days | 08 December 2020 08:00 | 06 January 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 101d |  | nan | 01.17.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2409 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2416 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2410 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2411 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2411 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.75 days | 14 September 2021 08:00 | 01 November 2021 08:00 | 0 | 2412 | 2410 | 31d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2412 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 November 2021 08:00 | 05 December 2021 12:00 | 0 | 2413 | 2411 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2413 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 05 December 2021 12:00 | 19 December 2021 10:00 | 0 | 2414 | 2412 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2414 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 19 December 2021 10:00 | 30 December 2021 17:00 | 0 | 2415 | 2413 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2415 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 January 2022 08:00 | 06 January 2022 16:00 | 0 | 2416 | 2414 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2416 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 January 2022 16:00 | 06 January 2022 16:00 | 0 | 43 | 2415,2409 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2417 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP | 282.75 days | 08 December 2020 08:00 | 24 January 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 98d |  | requirements | 01.17.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2418 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2419 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 282.75 days | 08 December 2020 08:00 | 24 January 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 98d |  | nan | 01.17.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2420 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2427 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2421 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2422 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2422 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.75 days | 07 October 2021 08:00 | 17 November 2021 08:00 | 0 | 2423 | 2421 | 28d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2423 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 November 2021 08:00 | 21 December 2021 11:00 | 0 | 2424 | 2422 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2424 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 December 2021 11:00 | 04 January 2022 09:00 | 0 | 2425 | 2423 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2425 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 January 2022 09:00 | 17 January 2022 16:00 | 0 | 2426 | 2424 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2426 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 January 2022 16:00 | 24 January 2022 15:00 | 0 | 2427 | 2425 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2427 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 January 2022 15:00 | 24 January 2022 15:00 | 0 | 44 | 2426,2420 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2428 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP | 271.5 days | 08 December 2020 08:00 | 09 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.17.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2429 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2430 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 271.5 days | 08 December 2020 08:00 | 09 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.17.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2431 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2438 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2432 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2433 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2433 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 14 October 2021 08:00 | 02 November 2021 08:00 | 0 | 2434 | 2432 | 12d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2434 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 02 November 2021 08:00 | 06 December 2021 11:00 | 0 | 2435 | 2433 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2435 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 06 December 2021 11:00 | 20 December 2021 09:00 | 0 | 2436 | 2434 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2436 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 20 December 2021 09:00 | 02 January 2022 16:00 | 0 | 2437 | 2435 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2437 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 January 2022 16:00 | 09 January 2022 15:00 | 0 | 2438 | 2436 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2438 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 January 2022 15:00 | 09 January 2022 15:00 | 0 | 41 | 2437,2431 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2439 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP | 274.5 days | 08 December 2020 08:00 | 12 January 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.17.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2440 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2441 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 274.5 days | 08 December 2020 08:00 | 12 January 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.17.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2442 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2449 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2443 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2444 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2444 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 days | 13 October 2021 16:00 | 07 November 2021 08:00 | 0 | 2445 | 2443 | 15d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2445 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 07 November 2021 08:00 | 09 December 2021 11:00 | 0 | 2446 | 2444 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2446 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 December 2021 11:00 | 23 December 2021 09:00 | 0 | 2447 | 2445 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2447 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 December 2021 09:00 | 05 January 2022 16:00 | 0 | 2448 | 2446 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2448 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 January 2022 16:00 | 12 January 2022 15:00 | 0 | 2449 | 2447 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2449 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 January 2022 15:00 | 12 January 2022 15:00 | 0 | 42 | 2448,2442 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2450 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP | 273.5 days | 08 December 2020 08:00 | 11 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.17.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2451 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2452 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 273.5 days | 08 December 2020 08:00 | 11 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.17.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2453 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2460 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2454 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2455 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2455 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 18 October 2021 08:00 | 04 November 2021 08:00 | 0 | 2456 | 2454 | 13d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2456 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 04 November 2021 08:00 | 08 December 2021 11:00 | 0 | 2457 | 2455 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2457 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 08 December 2021 11:00 | 22 December 2021 09:00 | 0 | 2458 | 2456 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2458 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 22 December 2021 09:00 | 04 January 2022 16:00 | 0 | 2459 | 2457 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2459 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 04 January 2022 16:00 | 11 January 2022 15:00 | 0 | 2460 | 2458 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2460 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 January 2022 15:00 | 11 January 2022 15:00 | 0 | 43 | 2459,2453 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2461 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP | 284.75 days | 08 December 2020 08:00 | 26 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | requirements | 01.17.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2462 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2463 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 284.75 days | 08 December 2020 08:00 | 26 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | nan | 01.17.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2464 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2471 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2465 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2466 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2466 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23.63 days | 18 October 2021 16:00 | 21 November 2021 08:00 | 0 | 2467 | 2465 | 23d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2467 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 21 November 2021 08:00 | 23 December 2021 11:00 | 0 | 2468 | 2466 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2468 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 23 December 2021 11:00 | 06 January 2022 09:00 | 0 | 2469 | 2467 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2469 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 06 January 2022 09:00 | 19 January 2022 16:00 | 0 | 2470 | 2468 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2470 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 19 January 2022 16:00 | 26 January 2022 15:00 | 0 | 2471 | 2469 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2471 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 January 2022 15:00 | 26 January 2022 15:00 | 0 | 44 | 2470,2464 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2472 |  | Auto Scheduled | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP | 291 days | 08 December 2020 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 81d |  | requirements | 01.17.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2473 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2474 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 291 days | 08 December 2020 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 81d |  | nan | 01.17.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2475 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2482 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2476 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2477 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2477 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 11 November 2021 08:00 | 29 November 2021 08:00 | 0 | 2478 | 2476 | 11d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2478 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 November 2021 08:00 | 02 January 2022 12:00 | 0 | 2479 | 2477 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2479 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 January 2022 12:00 | 16 January 2022 10:00 | 0 | 2480 | 2478 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2480 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 January 2022 10:00 | 27 January 2022 17:00 | 0 | 2481 | 2479 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2481 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 January 2022 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0 | 2482 | 2480 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2482 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 February 2022 16:00 | 03 February 2022 16:00 | 0 | 41 | 2481,2475 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2483 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP | 286.88 days | 08 December 2020 08:00 | 30 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.17.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2484 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2485 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 286.88 days | 08 December 2020 08:00 | 30 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.17.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2486 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2493 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2487 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2488 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2488 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 04 November 2021 08:00 | 23 November 2021 08:00 | 0 | 2489 | 2487 | 12d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2489 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 November 2021 08:00 | 27 December 2021 11:00 | 0 | 2490 | 2488 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2490 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 December 2021 11:00 | 10 January 2022 09:00 | 0 | 2491 | 2489 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2491 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 January 2022 09:00 | 23 January 2022 16:00 | 0 | 2492 | 2490 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2492 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 23 January 2022 16:00 | 30 January 2022 15:00 | 0 | 2493 | 2491 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2493 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 January 2022 15:00 | 30 January 2022 15:00 | 0 | 42 | 2492,2486 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2494 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP | 291 days | 08 December 2020 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 01.17.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2495 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2496 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 291 days | 08 December 2020 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 01.17.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2497 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2504 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2498 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2499 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2499 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.5 days | 04 November 2021 08:00 | 29 November 2021 08:00 | 0 | 2500 | 2498 | 16d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2500 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 November 2021 08:00 | 02 January 2022 12:00 | 0 | 2501 | 2499 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2501 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 January 2022 12:00 | 16 January 2022 10:00 | 0 | 2502 | 2500 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2502 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 January 2022 10:00 | 27 January 2022 17:00 | 0 | 2503 | 2501 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2503 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 January 2022 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0 | 2504 | 2502 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2504 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 February 2022 16:00 | 03 February 2022 16:00 | 0 | 43 | 2503,2497 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2505 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP | 292 days | 08 December 2020 08:00 | 06 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.17.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2506 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2507 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 292 days | 08 December 2020 08:00 | 06 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.17.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2508 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2515 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2509 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2510 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2510 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 09 November 2021 08:00 | 30 November 2021 08:00 | 0 | 2511 | 2509 | 15d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2511 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 November 2021 08:00 | 03 January 2022 11:00 | 0 | 2512 | 2510 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2512 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 January 2022 11:00 | 17 January 2022 09:00 | 0 | 2513 | 2511 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2513 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 January 2022 09:00 | 30 January 2022 16:00 | 0 | 2514 | 2512 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2514 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 January 2022 16:00 | 06 February 2022 15:00 | 0 | 2515 | 2513 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2515 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 February 2022 15:00 | 06 February 2022 15:00 | 0 | 44 | 2514,2508 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2516 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות , - SAP | 293 days | 08 December 2020 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.17.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2517 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2518 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 293 days | 08 December 2020 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.17.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2519 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2526 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.13.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2520 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2521 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2521 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 days | 11 November 2021 08:00 | 01 December 2021 08:00 | 0 | 2522 | 2520 | 13d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2522 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 December 2021 08:00 | 04 January 2022 11:00 | 0 | 2523 | 2521 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.13.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2523 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 January 2022 11:00 | 18 January 2022 09:00 | 0 | 2524 | 2522 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2524 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 18 January 2022 09:00 | 31 January 2022 16:00 | 0 | 2525 | 2523 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2525 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 31 January 2022 16:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 2526 | 2524 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2526 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 February 2022 15:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 41 | 2525,2519 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2527 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 295 days | 08 December 2020 08:00 | 09 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 01.17.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2528 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2529 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 295 days | 08 December 2020 08:00 | 09 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 01.17.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2530 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2537 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.14.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2531 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2532 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2532 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 14 November 2021 08:00 | 05 December 2021 08:00 | 0 | 2533 | 2531 | 15d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2533 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 December 2021 08:00 | 06 January 2022 11:00 | 0 | 2534 | 2532 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.14.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2534 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 06 January 2022 11:00 | 20 January 2022 09:00 | 0 | 2535 | 2533 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2535 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 20 January 2022 09:00 | 02 February 2022 16:00 | 0 | 2536 | 2534 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2536 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 February 2022 16:00 | 09 February 2022 15:00 | 0 | 2537 | 2535 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2537 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 February 2022 15:00 | 09 February 2022 15:00 | 0 | 42 | 2536,2530 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2538 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 295 days | 08 December 2020 08:00 | 09 February 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 84d |  | requirements | 01.17.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2539 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2540 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 295 days | 08 December 2020 08:00 | 09 February 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 84d |  | nan | 01.17.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2541 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2548 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.15.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2542 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2543 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.15.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2543 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 days | 14 November 2021 16:00 | 05 December 2021 08:00 | 0 | 2544 | 2542 | 14d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.15.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2544 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 December 2021 08:00 | 06 January 2022 11:00 | 0 | 2545 | 2543 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.15.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2545 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 06 January 2022 11:00 | 20 January 2022 09:00 | 0 | 2546 | 2544 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.15.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2546 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 20 January 2022 09:00 | 02 February 2022 16:00 | 0 | 2547 | 2545 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.15.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2547 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 February 2022 16:00 | 09 February 2022 15:00 | 0 | 2548 | 2546 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.15.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2548 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 February 2022 15:00 | 09 February 2022 15:00 | 0 | 43 | 2547,2541 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.15.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.15 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2549 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים. - SAP | 309.38 days | 08 December 2020 08:00 | 01 March 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 97d |  | requirements | 01.17.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2550 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.17.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2551 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 309.38 days | 08 December 2020 08:00 | 01 March 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 97d |  | nan | 01.17.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2552 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2559 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.17.SAP.16.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2553 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 08 December 2020 08:00 | 04 January 2021 12:00 | 1 | 2554 | 2350 | 20d | sap_02 | nan | 01.17.SAP.16.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2554 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27.63 days | 16 November 2021 08:00 | 23 December 2021 08:00 | 0 | 2555 | 2553 | 27d | sap_03 | logmar | 01.17.SAP.16.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2555 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 December 2021 08:00 | 26 January 2022 11:00 | 0 | 2556 | 2554 | 25d | sap_04 | nan | 01.17.SAP.16.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2556 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 January 2022 11:00 | 09 February 2022 09:00 | 0 | 2557 | 2555 | 10d | sap_05 | nan | 01.17.SAP.16.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2557 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 February 2022 09:00 | 22 February 2022 16:00 | 0 | 2558 | 2556 | 10d | sap_06 | nan | 01.17.SAP.16.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2558 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 February 2022 16:00 | 01 March 2022 15:00 | 0 | 2559 | 2557 | 5d | sap_07 | nan | 01.17.SAP.16.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2559 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 March 2022 15:00 | 01 March 2022 15:00 | 0 | 44 | 2558,2552 | 0d | sap_08 | nan | 01.17.SAP.16.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.SAP.16 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2560 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים | 315.25 days | 20 August 2020 08:00 | 02 December 2021 15:00 | 0.33000000000000002 |  |  | 1 493d |  | nan | 01.18 | חתום | מוריה | hd |  | 01.18.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 3
2561 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.BP | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 163d |  | nan | 01.18.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2562 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים - BP | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 163d |  | nan | 01.18.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.18.BP.01 | עינת | BP | NA | As Soon As Possible | 5
2563 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 108.63 days | 20 September 2020 08:00 | 28 February 2021 10:00 | 1 |  |  | 123d |  | nan | 01.18.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2564 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 45 days | 20 September 2020 08:00 | 02 December 2020 09:00 | 1 | 2565 |  | 45d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | Must Start On | 7
2565 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 9 days | 20 November 2020 08:00 | 02 December 2020 15:00 | 1 | 2566 | 2564 | 9d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2566 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 days | 02 December 2020 08:00 | 10 December 2020 16:00 | 1 | 2567 | 2565 | 7d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2567 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 10 December 2020 08:00 | 14 December 2020 16:00 | 1 | 2568 | 2566 | 3d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2568 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 days | 14 December 2020 08:00 | 17 December 2020 17:00 | 1 | 2569 | 2567 | 4d |  | nan | 01.18.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2569 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5 days | 17 December 2020 08:00 | 23 December 2020 16:00 | 1 | 2570 | 2568 | 5d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.25 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2570 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 9 days | 23 December 2020 08:00 | 04 January 2021 15:00 | 1 | 24,2571,2587,2598,2609,2620,2631,2642,2653,2665,2676,2687,2698,2709,2720,2731,2742,2753 | 2569 | 9d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.26 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2571 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 8 days | 04 January 2021 08:00 | 13 January 2021 16:00 | 1 | 2572 | 2570 | 8d |  | תע - מוריה | 01.18.BP.01.01.27 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2572 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 33 days | 13 January 2021 08:00 | 28 February 2021 10:00 | 1 | 2574 | 2571 | 33d |  | nan | 01.18.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2573 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131 days | 20 August 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 01.18.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2574 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2580 | 2572 | 0d | bp_01 | nan | 01.18.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2575 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 20 August 2020 08:00 | 26 August 2020 16:00 | 1 | 2576 |  | 5d | bp_02 | nan | 01.18.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2576 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 15:00 | 1 | 2577 | 2575 | 10d | bp_03 | nan | 01.18.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2577 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 10 September 2020 08:00 | 16 September 2020 16:00 | 1 | 2578 | 2576 | 5d | bp_04 | nan | 01.18.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2578 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 17 September 2020 08:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 2579 | 2577 | 10d | bp_05 | nan | 01.18.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2579 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 01 October 2020 08:00 | 22 October 2020 16:00 | 1 | 2580 | 2578 | 10d | bp_06 | nan | 01.18.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2580 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2581 | 2579,2574 | 0d | bp_07 | nan | 01.18.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2581 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 2580 | 0d | bp_08 | nan | 01.18.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2582 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.INT | 225.25 days | 04 January 2021 08:00 | 02 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 578d |  | nan | 01.18.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2583 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT | 209.75 days | 04 January 2021 08:00 | 11 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.18.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2584 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2585 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 209.75 days | 04 January 2021 08:00 | 11 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.18.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2586 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2593 |  | 0d | int_01 | nan | 01.18.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2587 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 2570 | 20d | int_02 | nan | 01.18.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2588 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 days | 02 August 2021 08:00 | 19 August 2021 08:00 | 0 | 2589 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2589 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 19 August 2021 08:00 | 10 October 2021 10:00 | 0 | 2590 | 2588 | 25d | int_04 | nan | 01.18.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2590 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 10 October 2021 10:00 | 21 October 2021 17:00 | 0 | 2591 | 2589 | 10d | int_05 | nan | 01.18.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2591 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 24 October 2021 08:00 | 04 November 2021 15:00 | 0 | 2592 | 2590 | 10d | int_06 | nan | 01.18.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2592 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 14:00 | 0 | 2593 | 2591 | 5d | int_07 | nan | 01.18.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2593 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 11 November 2021 14:00 | 11 November 2021 14:00 | 0 | 33 | 2592,2586 | 0d | int_08 | nan | 01.18.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2594 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - INT | 210.75 days | 04 January 2021 08:00 | 14 November 2021 13:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.18.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2595 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2596 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 210.75 days | 04 January 2021 08:00 | 14 November 2021 13:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.18.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2597 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2604 |  | 0d | int_01 | nan | 01.18.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2598 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 2570 | 20d | int_02 | nan | 01.18.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2599 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 days | 02 August 2021 16:00 | 22 August 2021 08:00 | 0 | 2600 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2600 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 22 August 2021 08:00 | 11 October 2021 09:00 | 0 | 2601 | 2599 | 25d | int_04 | nan | 01.18.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2601 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 11 October 2021 09:00 | 24 October 2021 16:00 | 0 | 2602 | 2600 | 10d | int_05 | nan | 01.18.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2602 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 24 October 2021 16:00 | 07 November 2021 14:00 | 0 | 2603 | 2601 | 10d | int_06 | nan | 01.18.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2603 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 November 2021 14:00 | 14 November 2021 13:00 | 0 | 2604 | 2602 | 5d | int_07 | nan | 01.18.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2604 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 November 2021 13:00 | 14 November 2021 13:00 | 0 | 30 | 2603,2597 | 0d | int_08 | nan | 01.18.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2605 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT | 212.88 days | 04 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.18.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2606 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2607 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212.88 days | 04 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.18.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2608 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2615 |  | 0d | int_01 | nan | 01.18.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2609 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 2570 | 20d | int_02 | nan | 01.18.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2610 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 days | 05 August 2021 08:00 | 24 August 2021 08:00 | 0 | 2611 | 88,85 | 12d | int_03 | logmar | 01.18.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2611 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 24 August 2021 08:00 | 13 October 2021 10:00 | 0 | 2612 | 2610 | 25d | int_04 | nan | 01.18.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2612 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 October 2021 10:00 | 26 October 2021 17:00 | 0 | 2613 | 2611 | 10d | int_05 | nan | 01.18.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2613 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 27 October 2021 08:00 | 09 November 2021 15:00 | 0 | 2614 | 2612 | 10d | int_06 | nan | 01.18.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2614 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 09 November 2021 15:00 | 16 November 2021 14:00 | 0 | 2615 | 2613 | 5d | int_07 | nan | 01.18.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2615 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 0 | 31 | 2614,2608 | 0d | int_08 | nan | 01.18.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2616 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 213.88 days | 04 January 2021 08:00 | 17 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.18.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2617 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2618 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 213.88 days | 04 January 2021 08:00 | 17 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.18.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2619 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2626 |  | 0d | int_01 | nan | 01.18.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2620 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 2570 | 20d | int_02 | nan | 01.18.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2621 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.25 days | 08 August 2021 09:00 | 25 August 2021 08:00 | 0 | 2622 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2622 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 August 2021 08:00 | 14 October 2021 10:00 | 0 | 2623 | 2621 | 25d | int_04 | nan | 01.18.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2623 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 14 October 2021 10:00 | 27 October 2021 17:00 | 0 | 2624 | 2622 | 10d | int_05 | nan | 01.18.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2624 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 28 October 2021 08:00 | 10 November 2021 15:00 | 0 | 2625 | 2623 | 10d | int_06 | nan | 01.18.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2625 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 10 November 2021 15:00 | 17 November 2021 14:00 | 0 | 2626 | 2624 | 5d | int_07 | nan | 01.18.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2626 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 17 November 2021 14:00 | 17 November 2021 14:00 | 0 | 32 | 2625,2619 | 0d | int_08 | nan | 01.18.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2627 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 217 days | 04 January 2021 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.18.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2628 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2629 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 217 days | 04 January 2021 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.18.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2630 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2637 |  | 0d | int_01 | nan | 01.18.INT.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2631 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 2570 | 20d | int_02 | nan | 01.18.INT.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2632 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 days | 11 August 2021 08:00 | 30 August 2021 08:00 | 0 | 2633 | 88,85 | 13d | int_03 | logmar | 01.18.INT.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2633 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 August 2021 08:00 | 19 October 2021 10:00 | 0 | 2634 | 2632 | 25d | int_04 | nan | 01.18.INT.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2634 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 October 2021 10:00 | 01 November 2021 17:00 | 0 | 2635 | 2633 | 10d | int_05 | nan | 01.18.INT.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2635 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 02 November 2021 08:00 | 15 November 2021 15:00 | 0 | 2636 | 2634 | 10d | int_06 | nan | 01.18.INT.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2636 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 November 2021 15:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 2637 | 2635 | 5d | int_07 | nan | 01.18.INT.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2637 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 November 2021 14:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 33 | 2636,2630 | 0d | int_08 | nan | 01.18.INT.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2638 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS ( באתר מרה"ס ) - INT | 218 days | 04 January 2021 08:00 | 23 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.18.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2639 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2640 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218 days | 04 January 2021 08:00 | 23 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.18.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2641 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2648 |  | 0d | int_01 | nan | 01.18.INT.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2642 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 2570 | 20d | int_02 | nan | 01.18.INT.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2643 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.38 days | 12 August 2021 08:00 | 31 August 2021 08:00 | 0 | 2644 | 88,85 | 12d | int_03 | logmar | 01.18.INT.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2644 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 31 August 2021 08:00 | 20 October 2021 10:00 | 0 | 2645 | 2643 | 25d | int_04 | nan | 01.18.INT.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2645 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 20 October 2021 10:00 | 02 November 2021 17:00 | 0 | 2646 | 2644 | 10d | int_05 | nan | 01.18.INT.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2646 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 November 2021 08:00 | 16 November 2021 15:00 | 0 | 2647 | 2645 | 10d | int_06 | nan | 01.18.INT.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2647 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 16 November 2021 15:00 | 23 November 2021 14:00 | 0 | 2648 | 2646 | 5d | int_07 | nan | 01.18.INT.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2648 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 November 2021 14:00 | 23 November 2021 14:00 | 0 | 30 | 2647,2641 | 0d | int_08 | nan | 01.18.INT.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2649 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT | 225.25 days | 04 January 2021 08:00 | 02 December 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 82d |  | requirements | 01.18.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2650 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2651 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 225.25 days | 04 January 2021 08:00 | 02 December 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 82d |  | nan | 01.18.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2652 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2659 |  | 0d | int_01 | nan | 01.18.INT.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2653 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 2570 | 20d | int_02 | nan | 01.18.INT.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2654 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10.38 days | 26 August 2021 08:00 | 14 September 2021 08:00 | 0 | 2655 | 88,85 | 12d | int_03 | logmar | 01.18.INT.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2655 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 14 September 2021 08:00 | 31 October 2021 11:00 | 0 | 2656 | 2654 | 25d | int_04 | nan | 01.18.INT.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2656 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 31 October 2021 11:00 | 14 November 2021 09:00 | 0 | 2657 | 2655 | 10d | int_05 | nan | 01.18.INT.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2657 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 November 2021 09:00 | 25 November 2021 16:00 | 0 | 2658 | 2656 | 10d | int_06 | nan | 01.18.INT.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2658 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 November 2021 16:00 | 02 December 2021 15:00 | 0 | 2659 | 2657 | 5d | int_07 | nan | 01.18.INT.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2659 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 December 2021 15:00 | 02 December 2021 15:00 | 0 | 31 | 2658,2652 | 0d | int_08 | nan | 01.18.INT.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2660 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.SAP | 224.25 days | 04 January 2021 08:00 | 01 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 752d |  | nan | 01.18.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2661 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - SAP | 207.75 days | 04 January 2021 08:00 | 09 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 01.18.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2662 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2663 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 207.75 days | 04 January 2021 08:00 | 09 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 01.18.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2664 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2671 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.18.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2665 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 2666 | 2570 | 20d | sap_02 | nan | 01.18.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2666 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 29 July 2021 08:00 | 17 August 2021 08:00 | 0 | 2667 | 2665 | 12d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2667 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 August 2021 08:00 | 06 October 2021 10:00 | 0 | 2668 | 2666 | 25d | sap_04 | nan | 01.18.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2668 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 06 October 2021 10:00 | 19 October 2021 17:00 | 0 | 2669 | 2667 | 10d | sap_05 | nan | 01.18.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2669 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 20 October 2021 08:00 | 02 November 2021 15:00 | 0 | 2670 | 2668 | 10d | sap_06 | nan | 01.18.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2670 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 November 2021 15:00 | 09 November 2021 14:00 | 0 | 2671 | 2669 | 5d | sap_07 | nan | 01.18.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2671 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 November 2021 14:00 | 09 November 2021 14:00 | 0 | 41 | 2670,2664 | 0d | sap_08 | nan | 01.18.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2672 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP | 208.75 days | 04 January 2021 08:00 | 10 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.18.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2673 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2674 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208.75 days | 04 January 2021 08:00 | 10 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.18.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2675 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2682 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.18.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2676 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 2677 | 2570 | 20d | sap_02 | nan | 01.18.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2677 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 01 August 2021 09:00 | 18 August 2021 08:00 | 0 | 2678 | 2676 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2678 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 18 August 2021 08:00 | 07 October 2021 10:00 | 0 | 2679 | 2677 | 25d | sap_04 | nan | 01.18.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2679 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 October 2021 10:00 | 20 October 2021 17:00 | 0 | 2680 | 2678 | 10d | sap_05 | nan | 01.18.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2680 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 October 2021 08:00 | 03 November 2021 15:00 | 0 | 2681 | 2679 | 10d | sap_06 | nan | 01.18.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2681 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 03 November 2021 15:00 | 10 November 2021 14:00 | 0 | 2682 | 2680 | 5d | sap_07 | nan | 01.18.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2682 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 November 2021 14:00 | 10 November 2021 14:00 | 0 | 42 | 2681,2675 | 0d | sap_08 | nan | 01.18.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2683 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP | 211.88 days | 04 January 2021 08:00 | 15 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.18.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2684 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2685 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 211.88 days | 04 January 2021 08:00 | 15 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.18.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2686 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2693 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.18.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2687 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 2688 | 2570 | 20d | sap_02 | nan | 01.18.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2688 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 04 August 2021 08:00 | 23 August 2021 08:00 | 0 | 2689 | 2687 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2689 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 August 2021 08:00 | 12 October 2021 10:00 | 0 | 2690 | 2688 | 25d | sap_04 | nan | 01.18.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2690 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 October 2021 10:00 | 25 October 2021 17:00 | 0 | 2691 | 2689 | 10d | sap_05 | nan | 01.18.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2691 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 October 2021 08:00 | 08 November 2021 15:00 | 0 | 2692 | 2690 | 10d | sap_06 | nan | 01.18.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2692 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 08 November 2021 15:00 | 15 November 2021 14:00 | 0 | 2693 | 2691 | 5d | sap_07 | nan | 01.18.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2693 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 0 | 43 | 2692,2686 | 0d | sap_08 | nan | 01.18.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2694 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני ( אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP | 214.88 days | 04 January 2021 08:00 | 18 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.18.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2695 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2696 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 214.88 days | 04 January 2021 08:00 | 18 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.18.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2697 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2704 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.18.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2698 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 2699 | 2570 | 20d | sap_02 | nan | 01.18.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2699 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 09 August 2021 08:00 | 26 August 2021 08:00 | 0 | 2700 | 2698 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2700 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 26 August 2021 08:00 | 17 October 2021 10:00 | 0 | 2701 | 2699 | 25d | sap_04 | nan | 01.18.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2701 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 17 October 2021 10:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 | 2702 | 2700 | 10d | sap_05 | nan | 01.18.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2702 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 31 October 2021 08:00 | 11 November 2021 15:00 | 0 | 2703 | 2701 | 10d | sap_06 | nan | 01.18.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2703 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 11 November 2021 15:00 | 18 November 2021 14:00 | 0 | 2704 | 2702 | 5d | sap_07 | nan | 01.18.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2704 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 November 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 0 | 44 | 2703,2697 | 0d | sap_08 | nan | 01.18.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2705 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP | 215.88 days | 04 January 2021 08:00 | 21 November 2021 13:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.18.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2706 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2707 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 215.88 days | 04 January 2021 08:00 | 21 November 2021 13:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.18.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2708 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2715 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.18.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2709 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 2710 | 2570 | 20d | sap_02 | nan | 01.18.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2710 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 09 August 2021 16:00 | 29 August 2021 08:00 | 0 | 2711 | 2709 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2711 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 August 2021 08:00 | 18 October 2021 09:00 | 0 | 2712 | 2710 | 25d | sap_04 | nan | 01.18.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2712 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 18 October 2021 09:00 | 31 October 2021 16:00 | 0 | 2713 | 2711 | 10d | sap_05 | nan | 01.18.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2713 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 31 October 2021 16:00 | 14 November 2021 14:00 | 0 | 2714 | 2712 | 10d | sap_06 | nan | 01.18.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2714 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 14 November 2021 14:00 | 21 November 2021 13:00 | 0 | 2715 | 2713 | 5d | sap_07 | nan | 01.18.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2715 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 November 2021 13:00 | 21 November 2021 13:00 | 0 | 41 | 2714,2708 | 0d | sap_08 | nan | 01.18.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2716 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP | 219 days | 04 January 2021 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | requirements | 01.18.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2717 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2718 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219 days | 04 January 2021 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 83d |  | nan | 01.18.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2719 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2726 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.18.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2720 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 2721 | 2570 | 20d | sap_02 | nan | 01.18.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2721 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 15 August 2021 09:00 | 01 September 2021 08:00 | 0 | 2722 | 2720 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2722 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 September 2021 08:00 | 21 October 2021 10:00 | 0 | 2723 | 2721 | 25d | sap_04 | nan | 01.18.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2723 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 October 2021 10:00 | 03 November 2021 17:00 | 0 | 2724 | 2722 | 10d | sap_05 | nan | 01.18.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2724 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 November 2021 08:00 | 17 November 2021 15:00 | 0 | 2725 | 2723 | 10d | sap_06 | nan | 01.18.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2725 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 November 2021 15:00 | 24 November 2021 14:00 | 0 | 2726 | 2724 | 5d | sap_07 | nan | 01.18.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2726 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 November 2021 14:00 | 24 November 2021 14:00 | 0 | 42 | 2725,2719 | 0d | sap_08 | nan | 01.18.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2727 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה - SAP | 222.13 days | 04 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 86d |  | requirements | 01.18.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2728 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2729 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 222.13 days | 04 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 86d |  | nan | 01.18.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2730 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2737 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.18.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2731 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 2732 | 2570 | 20d | sap_02 | nan | 01.18.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2732 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 days | 17 August 2021 08:00 | 07 September 2021 08:00 | 0 | 2733 | 2731 | 16d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2733 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 September 2021 08:00 | 26 October 2021 10:00 | 0 | 2734 | 2732 | 25d | sap_04 | nan | 01.18.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2734 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 October 2021 10:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 2735 | 2733 | 10d | sap_05 | nan | 01.18.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2735 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 November 2021 08:00 | 22 November 2021 15:00 | 0 | 2736 | 2734 | 10d | sap_06 | nan | 01.18.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2736 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 November 2021 15:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 2737 | 2735 | 5d | sap_07 | nan | 01.18.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2737 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 November 2021 14:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 43 | 2736,2730 | 0d | sap_08 | nan | 01.18.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2738 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP | 224.25 days | 04 January 2021 08:00 | 01 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 86d |  | requirements | 01.18.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2739 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2740 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 224.25 days | 04 January 2021 08:00 | 01 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 86d |  | nan | 01.18.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2741 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2748 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.18.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2742 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 2743 | 2570 | 20d | sap_02 | nan | 01.18.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2743 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 22 August 2021 09:00 | 13 September 2021 08:00 | 0 | 2744 | 2742 | 16d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2744 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 13 September 2021 08:00 | 28 October 2021 11:00 | 0 | 2745 | 2743 | 25d | sap_04 | nan | 01.18.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2745 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 28 October 2021 11:00 | 11 November 2021 09:00 | 0 | 2746 | 2744 | 10d | sap_05 | nan | 01.18.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2746 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 11 November 2021 09:00 | 24 November 2021 16:00 | 0 | 2747 | 2745 | 10d | sap_06 | nan | 01.18.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2747 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 24 November 2021 16:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 2748 | 2746 | 5d | sap_07 | nan | 01.18.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2748 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 December 2021 15:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 44 | 2747,2741 | 0d | sap_08 | nan | 01.18.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2749 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP | 224.25 days | 04 January 2021 08:00 | 01 December 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 83d |  | requirements | 01.18.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2750 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 01.18.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2751 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 224.25 days | 04 January 2021 08:00 | 01 December 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 83d |  | nan | 01.18.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2752 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2759 |  | 0d | sap_01 | nan | 01.18.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2753 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 2754 | 2570 | 20d | sap_02 | nan | 01.18.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2754 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.38 days | 25 August 2021 08:00 | 13 September 2021 08:00 | 0 | 2755 | 2753 | 13d | sap_03 | logmar | 01.18.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2755 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 13 September 2021 08:00 | 28 October 2021 11:00 | 0 | 2756 | 2754 | 25d | sap_04 | nan | 01.18.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2756 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 28 October 2021 11:00 | 11 November 2021 09:00 | 0 | 2757 | 2755 | 10d | sap_05 | nan | 01.18.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2757 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 11 November 2021 09:00 | 24 November 2021 16:00 | 0 | 2758 | 2756 | 10d | sap_06 | nan | 01.18.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2758 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 24 November 2021 16:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 2759 | 2757 | 5d | sap_07 | nan | 01.18.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2759 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 December 2021 15:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 41 | 2758,2752 | 0d | sap_08 | nan | 01.18.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2760 |  | Auto Scheduled | 02: שרשרת אספקה | 503.88 days | 06 July 2020 08:00 | 03 July 2022 15:00 | 0.35999999999999999 |  |  | 11 422d |  | nan | 02 |  |  | hd_domain |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
2761 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 410.63 days | 21 July 2020 08:00 | 13 March 2022 15:00 | 0.73999999999999999 |  |  | 248d |  | nan | 02.01 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3
2762 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.BP | 153.5 days | 21 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 162d |  | nan | 02.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2763 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - BP | 153.5 days | 21 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 162d |  | nan | 02.01.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5
2764 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 138.5 days | 10 August 2020 08:00 | 28 February 2021 12:00 | 1 |  |  | 122d |  | nan | 02.01.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2765 |  | Auto Scheduled | 1. באחריות אמל"ח בשיתוף פעולה עם המשתמשים, לרכז את כלל המסמכים, מסכים ותהליכים העלולים להפגע כתוצאה מהשינויים (כדוגמת הקישור בין לקוח למיכליות ברמת ארגון מכירות דלק) לצורך ביצוע ההתאמות על ידנו. | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.01.BP.01.01.10 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | Must Start On | 7
2766 |  | Auto Scheduled | 2. יש לבדוק האם משק הדלקים שינוהל SAP בלבד יכלל באתר וארגון מכירות מרהס. באחריות אמלח למול אבי | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.01.BP.01.01.11 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2767 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 26 days | 24 September 2020 08:00 | 10 November 2020 12:00 | 1 | 2768 |  | 26d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2768 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4 days | 29 October 2020 08:00 | 03 November 2020 16:00 | 1 | 2769 | 2767 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2769 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 14 days | 03 November 2020 08:00 | 22 November 2020 14:00 | 1 | 2770 | 2768 | 14d |  | nan | 02.01.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2770 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 31 days | 22 November 2020 08:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 2771 | 2769 | 31d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2771 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 03 January 2021 08:00 | 04 January 2021 16:00 | 1 | 2772 | 2770 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.34 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2772 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 04 January 2021 08:00 | 24 January 2021 14:00 | 1 | 2773 | 2771 | 15d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2773 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 24 January 2021 08:00 | 25 January 2021 16:00 | 1 | 2774 | 2772 | 2d |  | nan | 02.01.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2774 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 25 January 2021 08:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 24,2775,2790 | 2773 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2775 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 23 days | 27 January 2021 08:00 | 28 February 2021 12:00 | 1 | 2777 | 2774 | 23d |  | תע = שרשרת | 02.01.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2776 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 153.5 days | 21 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.01.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2777 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2783 | 2775 | 0d | bp_01 | nan | 02.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2778 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 21 July 2020 08:00 | 27 July 2020 16:00 | 1 | 2779 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2779 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 28 July 2020 08:00 | 10 August 2020 15:00 | 1 | 2780 | 2778 | 10d | bp_03 | nan | 02.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2780 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 11 August 2020 08:00 | 17 August 2020 16:00 | 1 | 2781 | 2779 | 5d | bp_04 | nan | 02.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2781 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 18 August 2020 08:00 | 31 August 2020 15:00 | 1 | 2782 | 2780 | 10d | bp_05 | nan | 02.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2782 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 01 September 2020 08:00 | 14 September 2020 15:00 | 1 | 2783 | 2781 | 10d | bp_06 | nan | 02.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2783 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2784 | 2782,2777 | 0d | bp_07 | nan | 02.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2784 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 2783 | 0d | bp_08 | nan | 02.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2785 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות.SAP | 280.75 days | 27 January 2021 08:00 | 13 March 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.01.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2786 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות. - SAP | 280.75 days | 27 January 2021 08:00 | 13 March 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 02.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.01.SAP.02 | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2787 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2788 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 280.75 days | 27 January 2021 08:00 | 13 March 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2789 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2796 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2790 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 2791 | 2774 | 20d | sap_02 | nan | 02.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2791 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 13 December 2021 08:00 | 04 January 2022 08:00 | 0 | 2792 | 2790 | 16d | sap_03 | logmar | 02.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2792 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 04 January 2022 08:00 | 07 February 2022 11:00 | 0 | 2793 | 2791 | 25d | sap_04 | nan | 02.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2793 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 February 2022 11:00 | 21 February 2022 09:00 | 0 | 2794 | 2792 | 10d | sap_05 | nan | 02.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2794 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 February 2022 09:00 | 06 March 2022 16:00 | 0 | 2795 | 2793 | 10d | sap_06 | nan | 02.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2795 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 06 March 2022 16:00 | 13 March 2022 15:00 | 0 | 2796 | 2794 | 5d | sap_07 | nan | 02.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2796 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 March 2022 15:00 | 13 March 2022 15:00 | 0 | 46 | 2795,2789 | 0d | sap_08 | nan | 02.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.01.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2797 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות | 491.5 days | 06 July 2020 08:00 | 15 June 2022 15:00 | 0.28999999999999998 |  |  | 2 960d |  | nan | 02.02 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3
2798 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.BP | 164.75 days | 06 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 304d |  | nan | 02.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2799 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות - BP | 164.75 days | 06 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 304d |  | nan | 02.02.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5
2800 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 164.38 days | 06 July 2020 08:00 | 28 February 2021 14:00 | 1 |  |  | 264d |  | nan | 02.02.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2801 |  | Auto Scheduled | הפער המרכזי הוא נושא ניהול המצ"מ – האם ינוהל באתר אחסון נפרד מבחינת מערכת ה-SAP או לא. לאחר סגירת הנושא במבנה הארגוני נוכל לסכם את ה-BP. | 21 days | 13 July 2020 08:00 | 10 August 2020 12:00 | 1 |  |  | 21d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | NA | Must Start On | 7
2802 |  | Auto Scheduled | (הסבר – את רוב הפעולות הקשורות החזרה החלטנו שנדרש לבצע בSAP אבל אם לא יהיה אתר אחסון נפרד המצ"מ יאבד שליטה במלאי ולכן אולי נצטרך לעדכן את הBP) | 22 days | 12 July 2020 08:00 | 10 August 2020 11:00 | 1 |  |  | 22d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.11 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2803 |  | Auto Scheduled | מבחינת יישום שרשרת לא משנה באיזו מערכת המצ"מ יעבוד, למשתמשים זה משנה כי אם לא יהיה להם אתר אחסון נפרד בSAP הם לא יוכלו לבצע את הפעולות בSAP כמו שקבעו (חוששים לאבד שליטה במלאי). | 23 days | 09 July 2020 08:00 | 10 August 2020 11:00 | 1 |  |  | 23d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.12 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2804 |  | Auto Scheduled | אבי מכיר את הסוגייה וסוגיות נוספות שבעייתיות בנושא המצ"ב, שגם מלאי העלו. מה הסטאטוס? | 24 days | 08 July 2020 08:00 | 10 August 2020 11:00 | 1 |  |  | 24d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.13 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2805 |  | Auto Scheduled | המיפוי (/BP) של כל התהליך נשלח לאישור ב19.05. ממתין לאישור אמל"ח. | 25 days | 07 July 2020 08:00 | 10 August 2020 11:00 | 1 |  |  | 25d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.14 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2806 |  | Auto Scheduled | כמו כן, נשלח לאישור BP אספקה ללא סימוכין - מה הסטאטוס? | 26 days | 06 July 2020 08:00 | 10 August 2020 11:00 | 1 |  |  | 26d |  | מאיה | 02.02.BP.01.01.15 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2807 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 4 days | 21 September 2020 08:00 | 24 September 2020 17:00 | 1 | 2808 |  | 4d |  | תע = שרשרת | 02.02.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2808 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 25 days | 24 September 2020 08:00 | 09 November 2020 12:00 | 1 | 2809 | 2807 | 25d |  | nan | 02.02.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2809 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 16 days | 28 October 2020 08:00 | 18 November 2020 14:00 | 1 | 2810 | 2808 | 16d |  | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2810 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 34 days | 18 November 2020 08:00 | 04 January 2021 09:00 | 1 | 2811 | 2809 | 34d |  | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2811 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 04 January 2021 08:00 | 24 January 2021 14:00 | 1 | 2812 | 2810 | 15d |  | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.35 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2812 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 24 January 2021 08:00 | 25 January 2021 16:00 | 1 | 2813 | 2811 | 2d |  | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2813 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 25 January 2021 08:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 24,2814,2830,2841,2852,2863,2874,2885,2896,2907,2918,2929,2940,2951,2962,2974,2985,2996,3007,3018,3029,3040,3051,3062,3073,3084,3095,3106,3117 | 2812 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.02.BP.01.01.37 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2814 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 11 days | 27 January 2021 08:00 | 10 February 2021 15:00 | 1 | 2815 | 2813 | 11d |  | 2020-10-28 00:00:00 | 02.02.BP.01.01.38 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2815 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 13 days | 10 February 2021 08:00 | 28 February 2021 14:00 | 1 | 2817 | 2814 | 13d |  | nan | 02.02.BP.01.01.39 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2816 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.63 days | 14 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.02.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2817 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2823 | 2815 | 0d | bp_01 | nan | 02.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2818 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 14 July 2020 08:00 | 20 July 2020 16:00 | 1 | 2819 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2819 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 21 July 2020 08:00 | 03 August 2020 15:00 | 1 | 2820 | 2818 | 10d | bp_03 | nan | 02.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2820 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 04 August 2020 08:00 | 10 August 2020 16:00 | 1 | 2821 | 2819 | 5d | bp_04 | nan | 02.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2821 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 11 August 2020 08:00 | 24 August 2020 15:00 | 1 | 2822 | 2820 | 10d | bp_05 | nan | 02.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2822 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 25 August 2020 08:00 | 07 September 2020 15:00 | 1 | 2823 | 2821 | 10d | bp_06 | nan | 02.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2823 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 2824 | 2822,2817 | 0d | bp_07 | nan | 02.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2824 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 2823 | 0d | bp_08 | nan | 02.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
2825 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.INT | 279.75 days | 27 January 2021 08:00 | 10 March 2022 16:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 1 312d |  | nan | 02.02.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2826 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. - INT | 204.75 days | 27 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 98d |  | requirements | 02.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2827 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2828 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.75 days | 27 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 98d |  | nan | 02.02.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2829 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2836 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2830 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2831 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.63 days | 02 August 2021 08:00 | 09 September 2021 08:00 | 0 | 2832 | 76,77 | 28d | int_03 | logmar | 02.02.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2832 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 September 2021 08:00 | 26 October 2021 10:00 | 0 | 2833 | 2831 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2833 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 October 2021 10:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 2834 | 2832 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2834 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 November 2021 08:00 | 22 November 2021 15:00 | 0 | 2835 | 2833 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2835 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 November 2021 15:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 2836 | 2834 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2836 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 29 November 2021 14:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 35 | 2835,2829 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2837 |  | Auto Scheduled | במקרים שנשלחים למערכת ה-WMS הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הWMS. - INT | 199.63 days | 27 January 2021 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 02.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2838 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2839 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 199.63 days | 27 January 2021 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 02.02.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2840 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2847 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2841 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2842 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 days | 09 August 2021 08:00 | 30 August 2021 08:00 | 0 | 2843 | 76,77 | 15d | int_03 | logmar | 02.02.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2843 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 August 2021 08:00 | 19 October 2021 10:00 | 0 | 2844 | 2842 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2844 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 October 2021 10:00 | 01 November 2021 17:00 | 0 | 2845 | 2843 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2845 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 02 November 2021 08:00 | 15 November 2021 15:00 | 0 | 2846 | 2844 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2846 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 November 2021 15:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 2847 | 2845 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2847 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 November 2021 14:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 36 | 2846,2840 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2848 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן.--הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - INT | 237.63 days | 27 January 2021 08:00 | 12 January 2022 15:00 | 0.16 |  |  | 133d |  | requirements | 02.02.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2849 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2850 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.63 days | 27 January 2021 08:00 | 12 January 2022 15:00 | 0.16 |  |  | 133d |  | nan | 02.02.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2851 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2858 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2852 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2853 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 52.5 days | 09 August 2021 16:00 | 07 November 2021 08:00 | 0 | 2854 | 76,77 | 63d | int_03 | logmar | 02.02.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2854 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 07 November 2021 08:00 | 09 December 2021 11:00 | 0 | 2855 | 2853 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2855 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 December 2021 11:00 | 23 December 2021 09:00 | 0 | 2856 | 2854 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2856 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 December 2021 09:00 | 05 January 2022 16:00 | 0 | 2857 | 2855 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2857 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 January 2022 16:00 | 12 January 2022 15:00 | 0 | 2858 | 2856 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2858 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 12 January 2022 15:00 | 12 January 2022 15:00 | 0 | 37 | 2857,2851 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2859 |  | Auto Scheduled | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישירות מהמחסן", "יצא למשלוח" | 244.88 days | 27 January 2021 08:00 | 23 January 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 125d |  | requirements | 02.02.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2860 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2861 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.88 days | 27 January 2021 08:00 | 23 January 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 125d |  | nan | 02.02.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2862 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2869 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2863 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 44.25 days | 31 August 2021 08:00 | 16 November 2021 08:00 | 0 | 2865 | 76,77 | 55d | int_03 | logmar | 02.02.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2865 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 16 November 2021 08:00 | 20 December 2021 11:00 | 0 | 2866 | 2864 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2866 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 20 December 2021 11:00 | 03 January 2022 09:00 | 0 | 2867 | 2865 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2867 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 January 2022 09:00 | 16 January 2022 16:00 | 0 | 2868 | 2866 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2868 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 16 January 2022 16:00 | 23 January 2022 15:00 | 0 | 2869 | 2867 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2869 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 January 2022 15:00 | 23 January 2022 15:00 | 0 | 38 | 2868,2862 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2870 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT | 244.88 days | 27 January 2021 08:00 | 23 January 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 117d |  | requirements | 02.02.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2871 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2872 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.88 days | 27 January 2021 08:00 | 23 January 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 117d |  | nan | 02.02.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2873 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2880 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.05.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2874 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.05.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2875 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 39 days | 12 September 2021 09:00 | 16 November 2021 08:00 | 0 | 2876 | 76,77 | 47d | int_03 | logmar | 02.02.INT.05.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2876 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 16 November 2021 08:00 | 20 December 2021 11:00 | 0 | 2877 | 2875 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.05.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2877 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 20 December 2021 11:00 | 03 January 2022 09:00 | 0 | 2878 | 2876 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.05.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2878 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 January 2022 09:00 | 16 January 2022 16:00 | 0 | 2879 | 2877 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.05.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2879 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 16 January 2022 16:00 | 23 January 2022 15:00 | 0 | 2880 | 2878 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.05.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2880 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 January 2022 15:00 | 23 January 2022 15:00 | 0 | 35 | 2879,2873 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.05.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2881 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - INT | 241.75 days | 27 January 2021 08:00 | 18 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | requirements | 02.02.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2882 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2883 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.75 days | 27 January 2021 08:00 | 18 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | nan | 02.02.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2884 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2891 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.06.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2885 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.06.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2886 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.63 days | 06 October 2021 08:00 | 11 November 2021 08:00 | 0 | 2887 | 76,77 | 26d | int_03 | logmar | 02.02.INT.06.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2887 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 November 2021 08:00 | 15 December 2021 11:00 | 0 | 2888 | 2886 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.06.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2888 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 15 December 2021 11:00 | 29 December 2021 09:00 | 0 | 2889 | 2887 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.06.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2889 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 29 December 2021 09:00 | 11 January 2022 16:00 | 0 | 2890 | 2888 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.06.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2890 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 11 January 2022 16:00 | 18 January 2022 15:00 | 0 | 2891 | 2889 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.06.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2891 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 18 January 2022 15:00 | 18 January 2022 15:00 | 0 | 36 | 2890,2884 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.06.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2892 |  | Auto Scheduled | הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP. - INT | 243.88 days | 27 January 2021 08:00 | 20 January 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | requirements | 02.02.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2893 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2894 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.88 days | 27 January 2021 08:00 | 20 January 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | nan | 02.02.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2895 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2902 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.07.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2896 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.07.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2897 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 days | 13 October 2021 08:00 | 15 November 2021 08:00 | 0 | 2898 | 76,77 | 23d | int_03 | logmar | 02.02.INT.07.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2898 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 15 November 2021 08:00 | 19 December 2021 12:00 | 0 | 2899 | 2897 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.07.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2899 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 December 2021 12:00 | 02 January 2022 10:00 | 0 | 2900 | 2898 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.07.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2900 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 02 January 2022 10:00 | 13 January 2022 17:00 | 0 | 2901 | 2899 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.07.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2901 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 16 January 2022 08:00 | 20 January 2022 16:00 | 0 | 2902 | 2900 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.07.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2902 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 20 January 2022 16:00 | 20 January 2022 16:00 | 0 | 37 | 2901,2895 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.07.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2903 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT | 246.88 days | 27 January 2021 08:00 | 25 January 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 87d |  | requirements | 02.02.INT.08 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2904 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2905 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.88 days | 27 January 2021 08:00 | 25 January 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 87d |  | nan | 02.02.INT.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2906 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2913 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.08.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2907 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.08.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2908 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 17.38 days | 26 October 2021 08:00 | 18 November 2021 08:00 | 0 | 2909 | 76,77 | 17d | int_03 | logmar | 02.02.INT.08.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2909 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 18 November 2021 08:00 | 22 December 2021 11:00 | 0 | 2910 | 2908 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.08.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2910 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 22 December 2021 11:00 | 05 January 2022 09:00 | 0 | 2911 | 2909 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.08.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2911 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 05 January 2022 09:00 | 18 January 2022 16:00 | 0 | 2912 | 2910 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.08.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2912 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 18 January 2022 16:00 | 25 January 2022 15:00 | 0 | 2913 | 2911 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.08.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2913 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 25 January 2022 15:00 | 25 January 2022 15:00 | 0 | 38 | 2912,2906 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.08.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.08 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2914 |  | Auto Scheduled | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT | 256.13 days | 27 January 2021 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | requirements | 02.02.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2915 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2916 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 256.13 days | 27 January 2021 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | nan | 02.02.INT.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2917 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2924 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.09.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2918 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.09.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2919 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.63 days | 27 October 2021 08:00 | 01 December 2021 08:00 | 0 | 2920 | 76,77 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.09.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2920 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 December 2021 08:00 | 04 January 2022 11:00 | 0 | 2921 | 2919 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.09.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2921 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 January 2022 11:00 | 18 January 2022 09:00 | 0 | 2922 | 2920 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.09.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2922 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 18 January 2022 09:00 | 31 January 2022 16:00 | 0 | 2923 | 2921 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.09.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2923 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 31 January 2022 16:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 2924 | 2922 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.09.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2924 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 07 February 2022 15:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 35 | 2923,2917 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.09.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.09 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2925 |  | Auto Scheduled | מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT | 258.13 days | 27 January 2021 08:00 | 09 February 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | requirements | 02.02.INT.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2926 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2927 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 258.13 days | 27 January 2021 08:00 | 09 February 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | nan | 02.02.INT.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2928 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2935 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.10.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2929 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.10.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2930 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.75 days | 27 October 2021 16:00 | 05 December 2021 08:00 | 0 | 2931 | 76,77 | 25d | int_03 | logmar | 02.02.INT.10.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2931 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 December 2021 08:00 | 06 January 2022 11:00 | 0 | 2932 | 2930 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.10.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2932 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 06 January 2022 11:00 | 20 January 2022 09:00 | 0 | 2933 | 2931 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.10.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2933 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 20 January 2022 09:00 | 02 February 2022 16:00 | 0 | 2934 | 2932 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.10.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2934 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 February 2022 16:00 | 09 February 2022 15:00 | 0 | 2935 | 2933 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.10.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2935 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 February 2022 15:00 | 09 February 2022 15:00 | 0 | 36 | 2934,2928 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.10.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.10 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2936 |  | Auto Scheduled | הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT | 273.5 days | 27 January 2021 08:00 | 02 March 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 104d |  | requirements | 02.02.INT.11 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2937 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2938 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 273.5 days | 27 January 2021 08:00 | 02 March 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 104d |  | nan | 02.02.INT.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2939 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2946 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.11.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2940 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.11.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2941 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 34.88 days | 07 November 2021 16:00 | 26 December 2021 08:00 | 0 | 2942 | 76,77 | 34d | int_03 | logmar | 02.02.INT.11.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2942 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 26 December 2021 08:00 | 27 January 2022 11:00 | 0 | 2943 | 2941 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.11.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2943 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 January 2022 11:00 | 10 February 2022 09:00 | 0 | 2944 | 2942 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.11.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2944 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 February 2022 09:00 | 23 February 2022 16:00 | 0 | 2945 | 2943 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.11.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2945 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 23 February 2022 16:00 | 02 March 2022 15:00 | 0 | 2946 | 2944 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.11.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2946 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 March 2022 15:00 | 02 March 2022 15:00 | 0 | 37 | 2945,2939 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.11.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.11 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2947 |  | Auto Scheduled | מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT | 262.25 days | 27 January 2021 08:00 | 15 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 84d |  | requirements | 02.02.INT.12 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2948 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2949 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 262.25 days | 27 January 2021 08:00 | 15 February 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 84d |  | nan | 02.02.INT.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2950 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2957 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.12.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2951 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.12.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2952 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 days | 18 November 2021 08:00 | 09 December 2021 08:00 | 0 | 2953 | 76,77 | 14d | int_03 | logmar | 02.02.INT.12.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2953 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 December 2021 08:00 | 12 January 2022 11:00 | 0 | 2954 | 2952 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.12.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2954 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 January 2022 11:00 | 26 January 2022 09:00 | 0 | 2955 | 2953 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.12.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2955 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 January 2022 09:00 | 08 February 2022 16:00 | 0 | 2956 | 2954 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.12.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2956 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 08 February 2022 16:00 | 15 February 2022 15:00 | 0 | 2957 | 2955 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.12.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2957 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 15 February 2022 15:00 | 15 February 2022 15:00 | 0 | 38 | 2956,2950 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.12.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.12 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2958 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT | 279.75 days | 27 January 2021 08:00 | 10 March 2022 16:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 100d |  | requirements | 02.02.INT.13 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
2959 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.INT.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2960 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 279.75 days | 27 January 2021 08:00 | 10 March 2022 16:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 100d |  | nan | 02.02.INT.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2961 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2968 |  | 0d | int_01 | nan | 02.02.INT.13.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2962 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 2813 | 20d | int_02 | nan | 02.02.INT.13.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2963 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.75 days | 22 November 2021 08:00 | 03 January 2022 08:00 | 0 | 2964 | 76,77 | 30d | int_03 | logmar | 02.02.INT.13.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
2964 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 January 2022 08:00 | 06 February 2022 12:00 | 0 | 2965 | 2963 | 25d | int_04 | nan | 02.02.INT.13.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2965 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 06 February 2022 12:00 | 20 February 2022 10:00 | 0 | 2966 | 2964 | 10d | int_05 | nan | 02.02.INT.13.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2966 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 20 February 2022 10:00 | 03 March 2022 17:00 | 0 | 2967 | 2965 | 10d | int_06 | nan | 02.02.INT.13.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2967 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 06 March 2022 08:00 | 10 March 2022 16:00 | 0 | 2968 | 2966 | 5d | int_07 | nan | 02.02.INT.13.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2968 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 10 March 2022 16:00 | 10 March 2022 16:00 | 0 | 35 | 2967,2961 | 0d | int_08 | nan | 02.02.INT.13.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.INT.13 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
2969 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.SAP | 350.38 days | 27 January 2021 08:00 | 15 June 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 1 344d |  | nan | 02.02.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
2970 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 183.13 days | 27 January 2021 08:00 | 31 October 2021 13:00 | 0.28999999999999998 |  |  | 70d |  | requirements | 02.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.IMP.01 | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2971 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2972 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 183.13 days | 27 January 2021 08:00 | 31 October 2021 13:00 | 0.28999999999999998 |  |  | 70d |  | nan | 02.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2973 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2980 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2974 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 2975 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2975 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 66.5 days | 28 April 2021 08:00 | 08 August 2021 08:00 | 0.28000000000000003 | 2976 | 2974 | 0d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2976 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 08 August 2021 08:00 | 14 September 2021 10:00 | 0 | 2977 | 2975 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2977 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 14 September 2021 10:00 | 10 October 2021 16:00 | 0 | 2978 | 2976 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2978 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 October 2021 16:00 | 24 October 2021 14:00 | 0 | 2979 | 2977 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2979 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 24 October 2021 14:00 | 31 October 2021 13:00 | 0 | 2980 | 2978 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2980 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 31 October 2021 13:00 | 31 October 2021 13:00 | 0 | 47 | 2979,2973 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2981 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 230.5 days | 27 January 2021 08:00 | 03 January 2022 15:00 | 0.16 |  |  | 138d |  | requirements | 02.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.IMP.02 | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2982 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2983 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 230.5 days | 27 January 2021 08:00 | 03 January 2022 15:00 | 0.16 |  |  | 138d |  | nan | 02.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2984 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 2991 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2985 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 2986 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2986 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 58.63 days | 22 July 2021 08:00 | 27 October 2021 08:00 | 0 | 2987 | 2985 | 68d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2987 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 October 2021 08:00 | 30 November 2021 11:00 | 0 | 2988 | 2986 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2988 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 November 2021 11:00 | 14 December 2021 09:00 | 0 | 2989 | 2987 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2989 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 December 2021 09:00 | 27 December 2021 16:00 | 0 | 2990 | 2988 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2990 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 27 December 2021 16:00 | 03 January 2022 15:00 | 0 | 2991 | 2989 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2991 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 January 2022 15:00 | 03 January 2022 15:00 | 0 | 48 | 2990,2984 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2992 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 196.5 days | 27 January 2021 08:00 | 17 November 2021 14:00 | 0.22 |  |  | 88d |  | requirements | 02.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
2993 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2994 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.5 days | 27 January 2021 08:00 | 17 November 2021 14:00 | 0.22 |  |  | 88d |  | nan | 02.02.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
2995 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3002 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2996 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 2997 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2997 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 days | 29 July 2021 08:00 | 25 August 2021 08:00 | 0 | 2998 | 2996 | 18d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
2998 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 August 2021 08:00 | 14 October 2021 10:00 | 0 | 2999 | 2997 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
2999 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 14 October 2021 10:00 | 27 October 2021 17:00 | 0 | 3000 | 2998 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3000 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 28 October 2021 08:00 | 10 November 2021 15:00 | 0 | 3001 | 2999 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3001 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 10 November 2021 15:00 | 17 November 2021 14:00 | 0 | 3002 | 3000 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3002 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 November 2021 14:00 | 17 November 2021 14:00 | 0 | 49 | 3001,2995 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3003 |  | Auto Scheduled | תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP | 322.75 days | 27 January 2021 08:00 | 09 May 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 108d |  | requirements | 02.02.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3004 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3005 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 322.75 days | 27 January 2021 08:00 | 09 May 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 108d |  | nan | 02.02.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3006 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3013 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3007 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3008 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3008 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 38.88 days | 09 January 2022 09:00 | 02 March 2022 08:00 | 0 | 3009 | 3007 | 38d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3009 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 02 March 2022 08:00 | 05 April 2022 11:00 | 0 | 3010 | 3008 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3010 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 05 April 2022 11:00 | 19 April 2022 09:00 | 0 | 3011 | 3009 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3011 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 19 April 2022 09:00 | 02 May 2022 16:00 | 0 | 3012 | 3010 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3012 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 May 2022 16:00 | 09 May 2022 15:00 | 0 | 3013 | 3011 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3013 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 May 2022 15:00 | 09 May 2022 15:00 | 0 | 46 | 3012,3006 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3014 |  | Auto Scheduled | תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP | 318.63 days | 27 January 2021 08:00 | 03 May 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 02.02.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3015 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3016 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 318.63 days | 27 January 2021 08:00 | 03 May 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 02.02.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3017 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3024 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3018 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3019 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3019 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 days | 26 January 2022 08:00 | 24 February 2022 08:00 | 0 | 3020 | 3018 | 21d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3020 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 24 February 2022 08:00 | 30 March 2022 11:00 | 0 | 3021 | 3019 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3021 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 March 2022 11:00 | 13 April 2022 09:00 | 0 | 3022 | 3020 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3022 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 April 2022 09:00 | 26 April 2022 16:00 | 0 | 3023 | 3021 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3023 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 April 2022 16:00 | 03 May 2022 15:00 | 0 | 3024 | 3022 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3024 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 May 2022 15:00 | 03 May 2022 15:00 | 0 | 47 | 3023,3017 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3025 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS. - SAP | 346.38 days | 27 January 2021 08:00 | 09 June 2022 16:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 113d |  | requirements | 02.02.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3026 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3027 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 346.38 days | 27 January 2021 08:00 | 09 June 2022 16:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 113d |  | nan | 02.02.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3028 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3035 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3029 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3030 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3030 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 44.13 days | 02 February 2022 08:00 | 04 April 2022 08:00 | 0 | 3031 | 3029 | 43d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3031 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 04 April 2022 08:00 | 08 May 2022 12:00 | 0 | 3032 | 3030 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3032 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 08 May 2022 12:00 | 22 May 2022 10:00 | 0 | 3033 | 3031 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3033 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 22 May 2022 10:00 | 02 June 2022 17:00 | 0 | 3034 | 3032 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3034 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 June 2022 08:00 | 09 June 2022 16:00 | 0 | 3035 | 3033 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3035 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 June 2022 16:00 | 09 June 2022 16:00 | 0 | 48 | 3034,3028 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3036 |  | Auto Scheduled | מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק" . - SAP | 285.88 days | 27 January 2021 08:00 | 20 March 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | requirements | 02.02.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3037 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3038 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 285.88 days | 27 January 2021 08:00 | 20 March 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | nan | 02.02.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3039 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3046 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3040 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3041 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3041 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 days | 07 December 2021 08:00 | 11 January 2022 08:00 | 0 | 3042 | 3040 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3042 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 January 2022 08:00 | 14 February 2022 11:00 | 0 | 3043 | 3041 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3043 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 14 February 2022 11:00 | 28 February 2022 09:00 | 0 | 3044 | 3042 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3044 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 28 February 2022 09:00 | 13 March 2022 16:00 | 0 | 3045 | 3043 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3045 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 13 March 2022 16:00 | 20 March 2022 15:00 | 0 | 3046 | 3044 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3046 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 20 March 2022 15:00 | 20 March 2022 15:00 | 0 | 49 | 3045,3039 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3047 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP | 350.38 days | 27 January 2021 08:00 | 15 June 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | requirements | 02.02.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3048 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3049 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 350.38 days | 27 January 2021 08:00 | 15 June 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | nan | 02.02.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3050 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3057 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3051 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3052 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3052 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 days | 06 March 2022 08:00 | 10 April 2022 08:00 | 0 | 3053 | 3051 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3053 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 10 April 2022 08:00 | 12 May 2022 11:00 | 0 | 3054 | 3052 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3054 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 May 2022 11:00 | 26 May 2022 09:00 | 0 | 3055 | 3053 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3055 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 May 2022 09:00 | 08 June 2022 16:00 | 0 | 3056 | 3054 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3056 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 08 June 2022 16:00 | 15 June 2022 15:00 | 0 | 3057 | 3055 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3057 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 June 2022 15:00 | 15 June 2022 15:00 | 0 | 46 | 3056,3050 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3058 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP | 256.13 days | 27 January 2021 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 02.02.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3059 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3060 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 256.13 days | 27 January 2021 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 02.02.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3061 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3068 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.09.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3062 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3063 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3063 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 days | 02 November 2021 08:00 | 01 December 2021 08:00 | 0 | 3064 | 3062 | 21d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3064 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 December 2021 08:00 | 04 January 2022 11:00 | 0 | 3065 | 3063 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.09.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3065 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 January 2022 11:00 | 18 January 2022 09:00 | 0 | 3066 | 3064 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3066 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 18 January 2022 09:00 | 31 January 2022 16:00 | 0 | 3067 | 3065 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3067 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 31 January 2022 16:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 3068 | 3066 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3068 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 February 2022 15:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 47 | 3067,3061 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.09 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3069 |  | Auto Scheduled | ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP | 272.5 days | 27 January 2021 08:00 | 01 March 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 97d |  | requirements | 02.02.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3070 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3071 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 272.5 days | 27 January 2021 08:00 | 01 March 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 97d |  | nan | 02.02.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3072 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3079 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.10.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3073 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3074 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3074 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27.63 days | 16 November 2021 08:00 | 23 December 2021 08:00 | 0 | 3075 | 3073 | 27d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3075 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 December 2021 08:00 | 26 January 2022 11:00 | 0 | 3076 | 3074 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.10.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3076 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 January 2022 11:00 | 09 February 2022 09:00 | 0 | 3077 | 3075 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3077 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 February 2022 09:00 | 22 February 2022 16:00 | 0 | 3078 | 3076 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3078 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 February 2022 16:00 | 01 March 2022 15:00 | 0 | 3079 | 3077 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3079 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 March 2022 15:00 | 01 March 2022 15:00 | 0 | 48 | 3078,3072 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.10 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3080 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP | 282.75 days | 27 January 2021 08:00 | 15 March 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 02.02.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3081 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3082 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 282.75 days | 27 January 2021 08:00 | 15 March 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 02.02.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3083 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3090 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.11.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3084 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3085 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3085 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 days | 08 December 2021 08:00 | 06 January 2022 08:00 | 0 | 3086 | 3084 | 21d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3086 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 06 January 2022 08:00 | 09 February 2022 11:00 | 0 | 3087 | 3085 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.11.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3087 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 February 2022 11:00 | 23 February 2022 09:00 | 0 | 3088 | 3086 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3088 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 February 2022 09:00 | 08 March 2022 16:00 | 0 | 3089 | 3087 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3089 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 08 March 2022 16:00 | 15 March 2022 15:00 | 0 | 3090 | 3088 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3090 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 March 2022 15:00 | 15 March 2022 15:00 | 0 | 49 | 3089,3083 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.11 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3091 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP | 300.25 days | 27 January 2021 08:00 | 07 April 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | requirements | 02.02.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3092 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3093 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 300.25 days | 27 January 2021 08:00 | 07 April 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 95d |  | nan | 02.02.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3094 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3101 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.12.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3095 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3096 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3096 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 days | 27 December 2021 08:00 | 31 January 2022 08:00 | 0 | 3097 | 3095 | 25d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3097 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 31 January 2022 08:00 | 06 March 2022 12:00 | 0 | 3098 | 3096 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.12.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3098 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 06 March 2022 12:00 | 20 March 2022 10:00 | 0 | 3099 | 3097 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3099 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 20 March 2022 10:00 | 31 March 2022 17:00 | 0 | 3100 | 3098 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3100 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 03 April 2022 08:00 | 07 April 2022 16:00 | 0 | 3101 | 3099 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3101 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 April 2022 16:00 | 07 April 2022 16:00 | 0 | 46 | 3100,3094 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.12 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3102 |  | Auto Scheduled | ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP | 298.13 days | 27 January 2021 08:00 | 05 April 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 02.02.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3103 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3104 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 298.13 days | 27 January 2021 08:00 | 05 April 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.02.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3105 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3112 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.13.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3106 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3107 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3107 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 05 January 2022 08:00 | 27 January 2022 08:00 | 0 | 3108 | 3106 | 16d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.13 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3108 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 27 January 2022 08:00 | 02 March 2022 11:00 | 0 | 3109 | 3107 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.13.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3109 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 March 2022 11:00 | 16 March 2022 09:00 | 0 | 3110 | 3108 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3110 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 March 2022 09:00 | 29 March 2022 16:00 | 0 | 3111 | 3109 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3111 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 March 2022 16:00 | 05 April 2022 15:00 | 0 | 3112 | 3110 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3112 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 April 2022 15:00 | 05 April 2022 15:00 | 0 | 47 | 3111,3105 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.13 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3113 |  | Auto Scheduled | נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 347.38 days | 27 January 2021 08:00 | 12 June 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 02.02.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3114 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.02.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3115 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 347.38 days | 27 January 2021 08:00 | 12 June 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.02.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3116 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3123 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.02.SAP.14.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3117 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3118 | 2813 | 20d | sap_02 | nan | 02.02.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3118 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 14 March 2022 08:00 | 05 April 2022 08:00 | 0 | 3119 | 3117 | 16d | sap_03 | logmar | 02.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.14 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3119 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 April 2022 08:00 | 09 May 2022 11:00 | 0 | 3120 | 3118 | 25d | sap_04 | nan | 02.02.SAP.14.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3120 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 May 2022 11:00 | 23 May 2022 09:00 | 0 | 3121 | 3119 | 10d | sap_05 | nan | 02.02.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3121 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 23 May 2022 09:00 | 05 June 2022 16:00 | 0 | 3122 | 3120 | 10d | sap_06 | nan | 02.02.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3122 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 June 2022 16:00 | 12 June 2022 15:00 | 0 | 3123 | 3121 | 5d | sap_07 | nan | 02.02.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3123 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 June 2022 15:00 | 12 June 2022 15:00 | 0 | 48 | 3122,3116 | 0d | sap_08 | nan | 02.02.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.SAP.14 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3124 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 117.63 days | 26 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 159d |  | nan | 02.04 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.04.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 3
3125 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים.BP | 117.63 days | 26 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 159d |  | nan | 02.04.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3126 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים - BP | 117.63 days | 26 July 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 159d |  | nan | 02.04.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.04.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 5
3127 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 117.5 days | 26 July 2020 08:00 | 13 January 2021 16:00 | 1 |  |  | 119d |  | nan | 02.04.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3128 |  | Auto Scheduled | תגובות שונות | 5 days | 26 July 2020 08:00 | 30 July 2020 16:00 | 1 |  |  | 5d |  | תקווה רובינצ'יק | 02.04.BP.01.01.10 | בוצע | ואל | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | BP | NA | Must Start On | 7
3129 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 6 days | 18 August 2020 08:00 | 25 August 2020 16:00 | 1 | 3130 |  | 6d |  | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.30 | בוצע | מוריה | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3130 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 23 days | 25 August 2020 08:00 | 29 September 2020 14:00 | 1 | 3131 | 3129 | 23d |  | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.31 | בוצע | מוריה | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3131 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 14 days | 25 September 2020 08:00 | 26 October 2020 15:00 | 1 | 3132 | 3130 | 14d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3132 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 19 days | 14 October 2020 08:00 | 09 November 2020 12:00 | 1 | 3133 | 3131 | 19d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3133 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 09 November 2020 08:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 | 3134 | 3132 | 3d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.34 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3134 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 3 days | 11 November 2020 08:00 | 15 November 2020 16:00 | 1 | 3135 | 3133 | 3d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.35 | בוצע | מוריה | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3135 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 days | 15 November 2020 08:00 | 19 November 2020 16:00 | 1 | 3136 | 3134 | 5d |  | 2020-10-21 00:00:00 | 02.04.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3136 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 33 days | 19 November 2020 08:00 | 04 January 2021 09:00 | 1 | 24,3137 | 3135 | 33d |  | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.37 | בוצע | ואל | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3137 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 8 days | 04 January 2021 08:00 | 13 January 2021 16:00 | 1 | 3139 | 3136 | 8d |  | תע - מוריה | 02.04.BP.01.01.38 | בוצע | ואל | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3138 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 42 days | 18 November 2020 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.04.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3139 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 3145 | 3137 | 0d | bp_01 | nan | 02.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3140 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 18 November 2020 08:00 | 24 November 2020 16:00 | 1 | 3141 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3141 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 15:00 | 1 | 3142 | 3140 | 10d | bp_03 | nan | 02.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3142 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 December 2020 08:00 | 15 December 2020 16:00 | 1 | 3143 | 3141 | 5d | bp_04 | nan | 02.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3143 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 15:00 | 1 | 3144 | 3142 | 10d | bp_05 | nan | 02.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3144 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 December 2020 08:00 | 12 January 2021 15:00 | 1 | 3145 | 3143 | 10d | bp_06 | nan | 02.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3145 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 | 3146 | 3144,3139 | 0d | bp_07 | nan | 02.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3146 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 13 January 2021 08:00 | 13 January 2021 17:00 | 1 |  | 3145 | 0d | bp_08 | nan | 02.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3147 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות | 339.75 days | 08 July 2020 08:00 | 23 November 2021 14:00 | 0.38 |  |  | 797d |  | nan | 02.06 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.06.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 3
3148 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.BP | 162.75 days | 08 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 157d |  | nan | 02.06.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3149 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות - BP | 162.75 days | 08 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 157d |  | nan | 02.06.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.06.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 5
3150 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 104.5 days | 29 September 2020 08:00 | 28 February 2021 09:00 | 1 |  |  | 117d |  | nan | 02.06.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3151 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 21 days | 29 September 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 1 | 3152 |  | 21d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | Must Start On | 7
3152 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 7 days | 27 October 2020 08:00 | 04 November 2020 16:00 | 1 | 3153 | 3151 | 7d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3153 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 16 days | 04 November 2020 08:00 | 25 November 2020 14:00 | 1 | 3154 | 3152 | 16d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3154 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4 days | 25 November 2020 08:00 | 30 November 2020 16:00 | 1 | 3155 | 3153 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3155 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 7 days | 30 November 2020 08:00 | 08 December 2020 16:00 | 1 | 3156 | 3154 | 7d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3156 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 3157 | 3155 | 1d |  | nan | 02.06.BP.01.01.35 | בוצע |  | MoM |  | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3157 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 days | 08 December 2020 08:00 | 30 December 2020 14:00 | 1 | 3158 | 3156 | 17d |  | nan | 02.06.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3158 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4 days | 30 December 2020 08:00 | 04 January 2021 16:00 | 1 | 24,3159,3174,3185,3197,3208,3219,3230,3241 | 3157 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3159 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 40 days | 04 January 2021 08:00 | 28 February 2021 09:00 | 1 | 3161 | 3158 | 40d |  | תע = שרשרת | 02.06.BP.01.01.38 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3160 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 162.75 days | 08 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.06.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3161 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3167 | 3159 | 0d | bp_01 | nan | 02.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3162 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 08 July 2020 08:00 | 14 July 2020 16:00 | 1 | 3163 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3163 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 15 July 2020 08:00 | 28 July 2020 15:00 | 1 | 3164 | 3162 | 10d | bp_03 | nan | 02.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3164 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 29 July 2020 08:00 | 04 August 2020 16:00 | 1 | 3165 | 3163 | 5d | bp_04 | nan | 02.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3165 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 05 August 2020 08:00 | 18 August 2020 15:00 | 1 | 3166 | 3164 | 10d | bp_05 | nan | 02.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3166 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 19 August 2020 08:00 | 01 September 2020 15:00 | 1 | 3167 | 3165 | 10d | bp_06 | nan | 02.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3167 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3168 | 3166,3161 | 0d | bp_07 | nan | 02.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3168 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 3167 | 0d | bp_08 | nan | 02.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3169 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.INT | 218 days | 04 January 2021 08:00 | 23 November 2021 14:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 226d |  | nan | 02.06.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3170 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה - INT | 207.75 days | 04 January 2021 08:00 | 09 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | requirements | 02.06.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3171 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.06.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3172 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 207.75 days | 04 January 2021 08:00 | 09 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | nan | 02.06.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3173 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3180 |  | 0d | int_01 | nan | 02.06.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3174 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 3158 | 20d | int_02 | nan | 02.06.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3175 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 26.63 days | 12 July 2021 08:00 | 17 August 2021 08:00 | 0 | 3176 | 66,61,62,70 | 26d | int_03 | logmar | 02.06.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3176 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 August 2021 08:00 | 06 October 2021 10:00 | 0 | 3177 | 3175 | 25d | int_04 | nan | 02.06.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3177 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 06 October 2021 10:00 | 19 October 2021 17:00 | 0 | 3178 | 3176 | 10d | int_05 | nan | 02.06.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3178 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 20 October 2021 08:00 | 02 November 2021 15:00 | 0 | 3179 | 3177 | 10d | int_06 | nan | 02.06.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3179 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 02 November 2021 15:00 | 09 November 2021 14:00 | 0 | 3180 | 3178 | 5d | int_07 | nan | 02.06.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3180 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 November 2021 14:00 | 09 November 2021 14:00 | 0 | 36 | 3179,3173 | 0d | int_08 | nan | 02.06.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.06.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3181 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT | 218 days | 04 January 2021 08:00 | 23 November 2021 14:00 | 0.14999999999999999 |  |  | 130d |  | requirements | 02.06.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3182 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.06.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3183 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218 days | 04 January 2021 08:00 | 23 November 2021 14:00 | 0.14999999999999999 |  |  | 130d |  | nan | 02.06.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3184 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3191 |  | 0d | int_01 | nan | 02.06.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3185 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 3158 | 20d | int_02 | nan | 02.06.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3186 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 61.5 days | 08 June 2021 08:00 | 31 August 2021 08:00 | 0 | 3187 | 66,61,62,70 | 60d | int_03 | logmar | 02.06.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3187 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 31 August 2021 08:00 | 20 October 2021 10:00 | 0 | 3188 | 3186 | 25d | int_04 | nan | 02.06.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3188 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 20 October 2021 10:00 | 02 November 2021 17:00 | 0 | 3189 | 3187 | 10d | int_05 | nan | 02.06.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3189 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 November 2021 08:00 | 16 November 2021 15:00 | 0 | 3190 | 3188 | 10d | int_06 | nan | 02.06.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3190 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 16 November 2021 15:00 | 23 November 2021 14:00 | 0 | 3191 | 3189 | 5d | int_07 | nan | 02.06.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3191 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 November 2021 14:00 | 23 November 2021 14:00 | 0 | 37 | 3190,3184 | 0d | int_08 | nan | 02.06.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.06.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3192 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.SAP | 206.75 days | 04 January 2021 08:00 | 08 November 2021 14:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 414d |  | nan | 02.06.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3193 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP | 161.63 days | 04 January 2021 08:00 | 22 August 2021 15:00 | 0.34000000000000002 |  |  | 70d |  | requirements | 02.06.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3194 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.06.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3195 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.63 days | 04 January 2021 08:00 | 22 August 2021 15:00 | 0.34000000000000002 |  |  | 70d |  | nan | 02.06.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3196 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3203 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.06.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3197 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3198 | 3158 | 20d | sap_02 | nan | 02.06.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3198 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 days | 02 May 2021 08:00 | 15 June 2021 08:00 | 0.5 | 3199 | 3197 | 0d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3199 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 15 June 2021 08:00 | 19 July 2021 11:00 | 0 | 3200 | 3198 | 25d | sap_04 | nan | 02.06.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3200 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 July 2021 11:00 | 02 August 2021 09:00 | 0 | 3201 | 3199 | 10d | sap_05 | nan | 02.06.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3201 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 02 August 2021 09:00 | 15 August 2021 16:00 | 0 | 3202 | 3200 | 10d | sap_06 | nan | 02.06.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3202 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 August 2021 16:00 | 22 August 2021 15:00 | 0 | 3203 | 3201 | 5d | sap_07 | nan | 02.06.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3203 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 22 August 2021 15:00 | 22 August 2021 15:00 | 0 | 49 | 3202,3196 | 0d | sap_08 | nan | 02.06.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3204 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP | 164.63 days | 04 January 2021 08:00 | 25 August 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 84d |  | requirements | 02.06.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3205 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.06.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3206 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 164.63 days | 04 January 2021 08:00 | 25 August 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 84d |  | nan | 02.06.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3207 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3214 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.06.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3208 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3209 | 3158 | 20d | sap_02 | nan | 02.06.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3209 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.38 days | 30 May 2021 16:00 | 20 June 2021 08:00 | 0 | 3210 | 3208 | 14d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3210 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 June 2021 08:00 | 22 July 2021 11:00 | 0 | 3211 | 3209 | 25d | sap_04 | nan | 02.06.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3211 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 22 July 2021 11:00 | 05 August 2021 09:00 | 0 | 3212 | 3210 | 10d | sap_05 | nan | 02.06.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3212 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 05 August 2021 09:00 | 18 August 2021 16:00 | 0 | 3213 | 3211 | 10d | sap_06 | nan | 02.06.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3213 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 18 August 2021 16:00 | 25 August 2021 15:00 | 0 | 3214 | 3212 | 5d | sap_07 | nan | 02.06.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3214 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 August 2021 15:00 | 25 August 2021 15:00 | 0 | 46 | 3213,3207 | 0d | sap_08 | nan | 02.06.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3215 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP | 172.88 days | 04 January 2021 08:00 | 09 September 2021 15:00 | 0.22 |  |  | 88d |  | requirements | 02.06.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3216 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.06.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3217 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 172.88 days | 04 January 2021 08:00 | 09 September 2021 15:00 | 0.22 |  |  | 88d |  | nan | 02.06.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3218 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3225 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.06.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3219 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3220 | 3158 | 20d | sap_02 | nan | 02.06.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3220 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.5 days | 03 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 | 3221 | 3219 | 18d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3221 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 June 2021 08:00 | 03 August 2021 11:00 | 0 | 3222 | 3220 | 25d | sap_04 | nan | 02.06.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3222 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 August 2021 11:00 | 17 August 2021 09:00 | 0 | 3223 | 3221 | 10d | sap_05 | nan | 02.06.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3223 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 August 2021 09:00 | 30 August 2021 16:00 | 0 | 3224 | 3222 | 10d | sap_06 | nan | 02.06.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3224 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 August 2021 16:00 | 09 September 2021 15:00 | 0 | 3225 | 3223 | 5d | sap_07 | nan | 02.06.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3225 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 15:00 | 09 September 2021 15:00 | 0 | 47 | 3224,3218 | 0d | sap_08 | nan | 02.06.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3226 |  | Auto Scheduled | נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 202.63 days | 04 January 2021 08:00 | 02 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 02.06.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3227 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.06.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3228 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 202.63 days | 04 January 2021 08:00 | 02 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.06.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3229 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3236 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.06.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3230 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3231 | 3158 | 20d | sap_02 | nan | 02.06.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3231 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 19 July 2021 08:00 | 10 August 2021 08:00 | 0 | 3232 | 3230 | 16d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3232 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 10 August 2021 08:00 | 29 September 2021 10:00 | 0 | 3233 | 3231 | 25d | sap_04 | nan | 02.06.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3233 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 September 2021 10:00 | 12 October 2021 17:00 | 0 | 3234 | 3232 | 10d | sap_05 | nan | 02.06.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3234 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 October 2021 08:00 | 26 October 2021 15:00 | 0 | 3235 | 3233 | 10d | sap_06 | nan | 02.06.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3235 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 October 2021 15:00 | 02 November 2021 14:00 | 0 | 3236 | 3234 | 5d | sap_07 | nan | 02.06.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3236 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 November 2021 14:00 | 02 November 2021 14:00 | 0 | 48 | 3235,3229 | 0d | sap_08 | nan | 02.06.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3237 |  | Auto Scheduled | יש ליצור סיבת דרישת החזרה ייעודית - החזרה מתיקון גורמי חוץ. - SAP | 206.75 days | 04 January 2021 08:00 | 08 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 02.06.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.09 | 02.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3238 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.06.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3239 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 206.75 days | 04 January 2021 08:00 | 08 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.06.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3240 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3247 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.06.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3241 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3242 | 3158 | 20d | sap_02 | nan | 02.06.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3242 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 25 July 2021 09:00 | 16 August 2021 08:00 | 0 | 3243 | 3241 | 16d | sap_03 | logmar | 02.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3243 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 16 August 2021 08:00 | 05 October 2021 10:00 | 0 | 3244 | 3242 | 25d | sap_04 | nan | 02.06.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3244 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 05 October 2021 10:00 | 18 October 2021 17:00 | 0 | 3245 | 3243 | 10d | sap_05 | nan | 02.06.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3245 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 15:00 | 0 | 3246 | 3244 | 10d | sap_06 | nan | 02.06.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3246 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 November 2021 15:00 | 08 November 2021 14:00 | 0 | 3247 | 3245 | 5d | sap_07 | nan | 02.06.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3247 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 08 November 2021 14:00 | 08 November 2021 14:00 | 0 | 49 | 3246,3240 | 0d | sap_08 | nan | 02.06.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 02.06.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3248 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות | 403.5 days | 19 July 2020 08:00 | 28 February 2022 15:00 | 0.31 |  |  | 1 489d |  | nan | 02.08 | חתום | תהילה | hd |  | 02.08.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 3
3249 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.BP | 155.63 days | 19 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 173d |  | nan | 02.08.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3250 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות - BP | 155.63 days | 19 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 173d |  | nan | 02.08.BP.01 | חתום | תהילה | parent |  | 02.08.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 5
3251 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 138.13 days | 10 August 2020 08:00 | 28 February 2021 09:00 | 1 |  |  | 133d |  | nan | 02.08.BP.01.01 |  | תהילה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3252 |  | Auto Scheduled | ע"פ תהילה יצחק, עדיין התהליך האושי לא סגור ולכן כרגע מקפיאים את ההתקדמות. יש לספק לו"ז | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.08.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | Must Start On | 7
3253 |  | Auto Scheduled | ע"פ מסמכי המרכז קיים מחסן מכירות אחד בדרום. ע"פ המשתמשים נדרש מתחם מכירות בכל מרחב | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.08.BP.01.01.11 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3254 |  | Auto Scheduled | תהילה: -BP מחולק לשלושה תתי תהליכים שונים. השבוע סוכם עקרונית עם אבי על מבנה הארגוני של מתחמי המכירות בנוסף נסגרו מספר סוגיות אושיות משמעותיות. ועכשיו ניתן לזמן את הדיונים הבאים בנושא. יתואם שבוע הבא גם למול משהב"ט. | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.08.BP.01.01.12 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3255 |  | Auto Scheduled | מה עלה מהדיונים? | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.08.BP.01.01.13 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3256 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 46 days | 13 September 2020 08:00 | 26 November 2020 09:00 | 1 | 3257 |  | 46d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3257 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 9 days | 15 November 2020 08:00 | 25 November 2020 15:00 | 1 | 3258 | 3256 | 9d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3258 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 25 November 2020 08:00 | 30 November 2020 16:00 | 1 | 3259 | 3257 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3259 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 7 days | 30 November 2020 08:00 | 08 December 2020 16:00 | 1 | 3260 | 3258 | 7d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3260 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 10 days | 08 December 2020 08:00 | 21 December 2020 15:00 | 1 | 3261 | 3259 | 10d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.34 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3261 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4 days | 21 December 2020 08:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 3262 | 3260 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.35 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3262 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 5 days | 24 December 2020 08:00 | 30 December 2020 16:00 | 1 | 3263 | 3261 | 5d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.36 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3263 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4 days | 30 December 2020 08:00 | 04 January 2021 16:00 | 1 | 24,3264,3279,3290,3301,3312,3323,3334,3345,3357,3368,3379,3390,3401,3412,3423 | 3262 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3264 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 40 days | 04 January 2021 08:00 | 28 February 2021 09:00 | 1 | 3266 | 3263 | 40d |  | תע = שרשרת | 02.08.BP.01.01.38 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3265 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 155.63 days | 19 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.08.BP.01.02 |  | תהילה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3266 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3272 | 3264 | 0d | bp_01 | nan | 02.08.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3267 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 19 July 2020 08:00 | 23 July 2020 16:00 | 1 | 3268 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.08.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3268 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 26 July 2020 08:00 | 06 August 2020 15:00 | 1 | 3269 | 3267 | 10d | bp_03 | nan | 02.08.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3269 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 August 2020 08:00 | 13 August 2020 16:00 | 1 | 3270 | 3268 | 5d | bp_04 | nan | 02.08.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3270 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 August 2020 08:00 | 27 August 2020 15:00 | 1 | 3271 | 3269 | 10d | bp_05 | nan | 02.08.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3271 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 August 2020 08:00 | 10 September 2020 15:00 | 1 | 3272 | 3270 | 10d | bp_06 | nan | 02.08.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3272 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3273 | 3271,3266 | 0d | bp_07 | nan | 02.08.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3273 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 3272 | 0d | bp_08 | nan | 02.08.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3274 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.INT | 288.88 days | 04 January 2021 08:00 | 28 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 645d |  | nan | 02.08.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3275 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 249.88 days | 04 January 2021 08:00 | 05 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 104d |  | requirements | 02.08.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3276 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3277 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249.88 days | 04 January 2021 08:00 | 05 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 104d |  | nan | 02.08.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3278 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3285 |  | 0d | int_01 | nan | 02.08.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3279 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 3263 | 20d | int_02 | nan | 02.08.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.75 days | 12 September 2021 16:00 | 31 October 2021 08:00 | 0 | 3281 | 80 | 34d | int_03 | logmar | 02.08.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3281 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 31 October 2021 08:00 | 02 December 2021 11:00 | 0 | 3282 | 3280 | 25d | int_04 | nan | 02.08.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3282 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 December 2021 11:00 | 16 December 2021 09:00 | 0 | 3283 | 3281 | 10d | int_05 | nan | 02.08.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3283 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 December 2021 09:00 | 29 December 2021 16:00 | 0 | 3284 | 3282 | 10d | int_06 | nan | 02.08.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3284 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 December 2021 16:00 | 05 January 2022 15:00 | 0 | 3285 | 3283 | 5d | int_07 | nan | 02.08.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3285 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 05 January 2022 15:00 | 05 January 2022 15:00 | 0 | 38 | 3284,3278 | 0d | int_08 | nan | 02.08.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3286 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT | 249.88 days | 04 January 2021 08:00 | 05 January 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 89d |  | requirements | 02.08.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3287 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3288 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249.88 days | 04 January 2021 08:00 | 05 January 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 89d |  | nan | 02.08.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3289 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3296 |  | 0d | int_01 | nan | 02.08.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3290 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 3263 | 20d | int_02 | nan | 02.08.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 19.5 days | 03 October 2021 16:00 | 31 October 2021 08:00 | 0 | 3292 | 80 | 19d | int_03 | logmar | 02.08.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3292 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 31 October 2021 08:00 | 02 December 2021 11:00 | 0 | 3293 | 3291 | 25d | int_04 | nan | 02.08.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3293 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 December 2021 11:00 | 16 December 2021 09:00 | 0 | 3294 | 3292 | 10d | int_05 | nan | 02.08.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3294 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 December 2021 09:00 | 29 December 2021 16:00 | 0 | 3295 | 3293 | 10d | int_06 | nan | 02.08.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3295 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 December 2021 16:00 | 05 January 2022 15:00 | 0 | 3296 | 3294 | 5d | int_07 | nan | 02.08.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3296 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 05 January 2022 15:00 | 05 January 2022 15:00 | 0 | 35 | 3295,3289 | 0d | int_08 | nan | 02.08.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3297 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT | 259.13 days | 04 January 2021 08:00 | 18 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 84d |  | requirements | 02.08.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.D2 | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3298 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3299 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 259.13 days | 04 January 2021 08:00 | 18 January 2022 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 84d |  | nan | 02.08.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3300 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3307 |  | 0d | int_01 | nan | 02.08.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3301 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 3263 | 20d | int_02 | nan | 02.08.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3302 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.25 days | 24 October 2021 09:00 | 11 November 2021 08:00 | 0 | 3303 | 80 | 14d | int_03 | logmar | 02.08.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3303 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 November 2021 08:00 | 15 December 2021 11:00 | 0 | 3304 | 3302 | 25d | int_04 | nan | 02.08.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3304 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 15 December 2021 11:00 | 29 December 2021 09:00 | 0 | 3305 | 3303 | 10d | int_05 | nan | 02.08.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3305 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 29 December 2021 09:00 | 11 January 2022 16:00 | 0 | 3306 | 3304 | 10d | int_06 | nan | 02.08.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3306 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 11 January 2022 16:00 | 18 January 2022 15:00 | 0 | 3307 | 3305 | 5d | int_07 | nan | 02.08.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3307 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 18 January 2022 15:00 | 18 January 2022 15:00 | 0 | 36 | 3306,3300 | 0d | int_08 | nan | 02.08.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3308 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 270.38 days | 04 January 2021 08:00 | 02 February 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | requirements | 02.08.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3309 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3310 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 270.38 days | 04 January 2021 08:00 | 02 February 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | nan | 02.08.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3311 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3318 |  | 0d | int_01 | nan | 02.08.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3312 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 3263 | 20d | int_02 | nan | 02.08.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3313 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 days | 25 October 2021 16:00 | 28 November 2021 08:00 | 0 | 3314 | 80 | 23d | int_03 | logmar | 02.08.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3314 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 28 November 2021 08:00 | 30 December 2021 11:00 | 0 | 3315 | 3313 | 25d | int_04 | nan | 02.08.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3315 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 December 2021 11:00 | 13 January 2022 09:00 | 0 | 3316 | 3314 | 10d | int_05 | nan | 02.08.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3316 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 January 2022 09:00 | 26 January 2022 16:00 | 0 | 3317 | 3315 | 10d | int_06 | nan | 02.08.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3317 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 January 2022 16:00 | 02 February 2022 15:00 | 0 | 3318 | 3316 | 5d | int_07 | nan | 02.08.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3318 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 February 2022 15:00 | 02 February 2022 15:00 | 0 | 37 | 3317,3311 | 0d | int_08 | nan | 02.08.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3319 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT | 273.5 days | 04 January 2021 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 02.08.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3320 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3321 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 273.5 days | 04 January 2021 08:00 | 07 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 02.08.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3322 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3329 |  | 0d | int_01 | nan | 02.08.INT.05.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3323 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 3263 | 20d | int_02 | nan | 02.08.INT.05.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3324 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 21.5 days | 02 November 2021 08:00 | 01 December 2021 08:00 | 0 | 3325 | 80 | 21d | int_03 | logmar | 02.08.INT.05.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3325 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 December 2021 08:00 | 04 January 2022 11:00 | 0 | 3326 | 3324 | 25d | int_04 | nan | 02.08.INT.05.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3326 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 January 2022 11:00 | 18 January 2022 09:00 | 0 | 3327 | 3325 | 10d | int_05 | nan | 02.08.INT.05.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3327 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 18 January 2022 09:00 | 31 January 2022 16:00 | 0 | 3328 | 3326 | 10d | int_06 | nan | 02.08.INT.05.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3328 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 31 January 2022 16:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 3329 | 3327 | 5d | int_07 | nan | 02.08.INT.05.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3329 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 07 February 2022 15:00 | 07 February 2022 15:00 | 0 | 38 | 3328,3322 | 0d | int_08 | nan | 02.08.INT.05.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3330 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT | 271.5 days | 04 January 2021 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 84d |  | requirements | 02.08.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3331 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3332 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 271.5 days | 04 January 2021 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 84d |  | nan | 02.08.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3333 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3340 |  | 0d | int_01 | nan | 02.08.INT.06.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3334 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 3263 | 20d | int_02 | nan | 02.08.INT.06.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3335 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.38 days | 09 November 2021 08:00 | 29 November 2021 08:00 | 0 | 3336 | 80 | 14d | int_03 | logmar | 02.08.INT.06.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3336 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 November 2021 08:00 | 02 January 2022 12:00 | 0 | 3337 | 3335 | 25d | int_04 | nan | 02.08.INT.06.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3337 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 January 2022 12:00 | 16 January 2022 10:00 | 0 | 3338 | 3336 | 10d | int_05 | nan | 02.08.INT.06.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3338 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 January 2022 10:00 | 27 January 2022 17:00 | 0 | 3339 | 3337 | 10d | int_06 | nan | 02.08.INT.06.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3339 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 January 2022 08:00 | 03 February 2022 16:00 | 0 | 3340 | 3338 | 5d | int_07 | nan | 02.08.INT.06.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3340 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 February 2022 16:00 | 03 February 2022 16:00 | 0 | 35 | 3339,3333 | 0d | int_08 | nan | 02.08.INT.06.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3341 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT | 288.88 days | 04 January 2021 08:00 | 28 February 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 100d |  | requirements | 02.08.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3342 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3343 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 288.88 days | 04 January 2021 08:00 | 28 February 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 100d |  | nan | 02.08.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3344 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3351 |  | 0d | int_01 | nan | 02.08.INT.07.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3345 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 3263 | 20d | int_02 | nan | 02.08.INT.07.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3346 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.75 days | 10 November 2021 08:00 | 22 December 2021 08:00 | 0 | 3347 | 80 | 30d | int_03 | logmar | 02.08.INT.07.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3347 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 22 December 2021 08:00 | 25 January 2022 11:00 | 0 | 3348 | 3346 | 25d | int_04 | nan | 02.08.INT.07.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3348 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 January 2022 11:00 | 08 February 2022 09:00 | 0 | 3349 | 3347 | 10d | int_05 | nan | 02.08.INT.07.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3349 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 February 2022 09:00 | 21 February 2022 16:00 | 0 | 3350 | 3348 | 10d | int_06 | nan | 02.08.INT.07.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3350 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 21 February 2022 16:00 | 28 February 2022 15:00 | 0 | 3351 | 3349 | 5d | int_07 | nan | 02.08.INT.07.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3351 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 February 2022 15:00 | 28 February 2022 15:00 | 0 | 36 | 3350,3344 | 0d | int_08 | nan | 02.08.INT.07.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3352 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.SAP | 262.25 days | 04 January 2021 08:00 | 23 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 671d |  | nan | 02.08.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3353 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - SAP | 199.5 days | 04 January 2021 08:00 | 28 October 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | requirements | 02.08.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3354 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3355 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 199.5 days | 04 January 2021 08:00 | 28 October 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | nan | 02.08.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3356 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3363 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.08.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3357 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3358 | 3263 | 20d | sap_02 | nan | 02.08.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3358 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 days | 30 June 2021 08:00 | 05 August 2021 08:00 | 0 | 3359 | 3357 | 26d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3359 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 05 August 2021 08:00 | 13 September 2021 10:00 | 0 | 3360 | 3358 | 25d | sap_04 | nan | 02.08.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3360 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 September 2021 10:00 | 07 October 2021 17:00 | 0 | 3361 | 3359 | 10d | sap_05 | nan | 02.08.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3361 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 October 2021 08:00 | 21 October 2021 15:00 | 0 | 3362 | 3360 | 10d | sap_06 | nan | 02.08.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3362 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 21 October 2021 15:00 | 28 October 2021 14:00 | 0 | 3363 | 3361 | 5d | sap_07 | nan | 02.08.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3363 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 October 2021 14:00 | 28 October 2021 14:00 | 0 | 46 | 3362,3356 | 0d | sap_08 | nan | 02.08.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3364 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP | 203.63 days | 04 January 2021 08:00 | 03 November 2021 14:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | requirements | 02.08.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3365 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3366 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 203.63 days | 04 January 2021 08:00 | 03 November 2021 14:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | nan | 02.08.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3367 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3374 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.08.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3368 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3369 | 3263 | 20d | sap_02 | nan | 02.08.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3369 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 days | 12 July 2021 08:00 | 11 August 2021 08:00 | 0 | 3370 | 3368 | 22d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3370 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 August 2021 08:00 | 30 September 2021 10:00 | 0 | 3371 | 3369 | 25d | sap_04 | nan | 02.08.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3371 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 September 2021 10:00 | 13 October 2021 17:00 | 0 | 3372 | 3370 | 10d | sap_05 | nan | 02.08.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3372 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 October 2021 08:00 | 27 October 2021 15:00 | 0 | 3373 | 3371 | 10d | sap_06 | nan | 02.08.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3373 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 27 October 2021 15:00 | 03 November 2021 14:00 | 0 | 3374 | 3372 | 5d | sap_07 | nan | 02.08.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3374 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 November 2021 14:00 | 03 November 2021 14:00 | 0 | 47 | 3373,3367 | 0d | sap_08 | nan | 02.08.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3375 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP | 225.25 days | 04 January 2021 08:00 | 02 December 2021 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 97d |  | requirements | 02.08.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3376 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3377 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 225.25 days | 04 January 2021 08:00 | 02 December 2021 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 97d |  | nan | 02.08.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3378 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3385 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.08.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3379 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3380 | 3263 | 20d | sap_02 | nan | 02.08.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3380 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.75 days | 05 August 2021 08:00 | 14 September 2021 08:00 | 0 | 3381 | 3379 | 27d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3381 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 14 September 2021 08:00 | 31 October 2021 11:00 | 0 | 3382 | 3380 | 25d | sap_04 | nan | 02.08.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3382 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 31 October 2021 11:00 | 14 November 2021 09:00 | 0 | 3383 | 3381 | 10d | sap_05 | nan | 02.08.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3383 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 November 2021 09:00 | 25 November 2021 16:00 | 0 | 3384 | 3382 | 10d | sap_06 | nan | 02.08.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3384 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 November 2021 16:00 | 02 December 2021 15:00 | 0 | 3385 | 3383 | 5d | sap_07 | nan | 02.08.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3385 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 December 2021 15:00 | 02 December 2021 15:00 | 0 | 48 | 3384,3378 | 0d | sap_08 | nan | 02.08.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3386 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - SAP | 227.38 days | 04 January 2021 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 94d |  | requirements | 02.08.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3387 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3388 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 227.38 days | 04 January 2021 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 94d |  | nan | 02.08.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3389 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3396 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.08.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3390 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3391 | 3263 | 20d | sap_02 | nan | 02.08.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3391 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.63 days | 22 August 2021 08:00 | 23 September 2021 08:00 | 0 | 3392 | 3390 | 24d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3392 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 September 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | 0 | 3393 | 3391 | 25d | sap_04 | nan | 02.08.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3393 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 November 2021 11:00 | 16 November 2021 09:00 | 0 | 3394 | 3392 | 10d | sap_05 | nan | 02.08.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3394 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 November 2021 09:00 | 29 November 2021 16:00 | 0 | 3395 | 3393 | 10d | sap_06 | nan | 02.08.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3395 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 November 2021 16:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 3396 | 3394 | 5d | sap_07 | nan | 02.08.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3396 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 15:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 49 | 3395,3389 | 0d | sap_08 | nan | 02.08.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3397 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 243.75 days | 04 January 2021 08:00 | 28 December 2021 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 109d |  | requirements | 02.08.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3398 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3399 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.75 days | 04 January 2021 08:00 | 28 December 2021 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 109d |  | nan | 02.08.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3400 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3407 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.08.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3401 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3402 | 3263 | 20d | sap_02 | nan | 02.08.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3402 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.88 days | 26 August 2021 08:00 | 21 October 2021 08:00 | 0 | 3403 | 3401 | 39d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3403 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 21 October 2021 08:00 | 24 November 2021 11:00 | 0 | 3404 | 3402 | 25d | sap_04 | nan | 02.08.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3404 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 24 November 2021 11:00 | 08 December 2021 09:00 | 0 | 3405 | 3403 | 10d | sap_05 | nan | 02.08.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3405 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 08 December 2021 09:00 | 21 December 2021 16:00 | 0 | 3406 | 3404 | 10d | sap_06 | nan | 02.08.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3406 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 21 December 2021 16:00 | 28 December 2021 15:00 | 0 | 3407 | 3405 | 5d | sap_07 | nan | 02.08.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3407 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 December 2021 15:00 | 28 December 2021 15:00 | 0 | 46 | 3406,3400 | 0d | sap_08 | nan | 02.08.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3408 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - SAP | 256.13 days | 04 January 2021 08:00 | 13 January 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | requirements | 02.08.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3409 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3410 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 256.13 days | 04 January 2021 08:00 | 13 January 2022 16:00 | 0.22 |  |  | 91d |  | nan | 02.08.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3411 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3418 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.08.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3412 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3413 | 3263 | 20d | sap_02 | nan | 02.08.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3413 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.5 days | 10 October 2021 09:00 | 08 November 2021 08:00 | 0 | 3414 | 3412 | 21d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3414 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 08 November 2021 08:00 | 12 December 2021 12:00 | 0 | 3415 | 3413 | 25d | sap_04 | nan | 02.08.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3415 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 12 December 2021 12:00 | 26 December 2021 10:00 | 0 | 3416 | 3414 | 10d | sap_05 | nan | 02.08.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3416 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 26 December 2021 10:00 | 06 January 2022 17:00 | 0 | 3417 | 3415 | 10d | sap_06 | nan | 02.08.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3417 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 09 January 2022 08:00 | 13 January 2022 16:00 | 0 | 3418 | 3416 | 5d | sap_07 | nan | 02.08.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3418 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 January 2022 16:00 | 13 January 2022 16:00 | 0 | 47 | 3417,3411 | 0d | sap_08 | nan | 02.08.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3419 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 262.25 days | 04 January 2021 08:00 | 23 January 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | requirements | 02.08.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3420 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.08.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3421 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 262.25 days | 04 January 2021 08:00 | 23 January 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | nan | 02.08.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3422 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3429 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.08.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3423 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3424 | 3263 | 20d | sap_02 | nan | 02.08.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3424 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 days | 17 October 2021 09:00 | 16 November 2021 08:00 | 0 | 3425 | 3423 | 22d | sap_03 | logmar | 02.08.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3425 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 16 November 2021 08:00 | 20 December 2021 11:00 | 0 | 3426 | 3424 | 25d | sap_04 | nan | 02.08.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3426 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 20 December 2021 11:00 | 03 January 2022 09:00 | 0 | 3427 | 3425 | 10d | sap_05 | nan | 02.08.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3427 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 January 2022 09:00 | 16 January 2022 16:00 | 0 | 3428 | 3426 | 10d | sap_06 | nan | 02.08.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3428 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 16 January 2022 16:00 | 23 January 2022 15:00 | 0 | 3429 | 3427 | 5d | sap_07 | nan | 02.08.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3429 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 January 2022 15:00 | 23 January 2022 15:00 | 0 | 48 | 3428,3422 | 0d | sap_08 | nan | 02.08.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3430 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות | 334.63 days | 08 July 2020 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.39000000000000001 |  |  | 768d |  | nan | 02.11 | חתום | רמ"ח תו"ב | hd |  | 02.11.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 3
3431 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.BP | 162.75 days | 08 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 163d |  | nan | 02.11.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3432 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות - BP | 162.75 days | 08 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 163d |  | nan | 02.11.BP.01 | חתום | רמ"ח תו"ב | parent |  | 02.11.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 5
3433 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 138.13 days | 10 August 2020 08:00 | 28 February 2021 09:00 | 1 |  |  | 123d |  | nan | 02.11.BP.01.01 |  | רמ"ח תו"ב | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3434 |  | Auto Scheduled | ממתינים להחלטות או"שיות ברמת חטלוג ומנהלת המרהס שלפיה תגזר תפיסת הפתרון. נפתח כמה פעמים ע"י משתמשים - מה הסטאטוס? | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.11.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | Must Start On | 7
3435 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 26 days | 22 September 2020 08:00 | 08 November 2020 13:00 | 1 | 3436 |  | 26d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3436 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 14 days | 27 October 2020 08:00 | 15 November 2020 14:00 | 1 | 3437 | 3435 | 14d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3437 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 8 days | 15 November 2020 08:00 | 24 November 2020 15:00 | 1 | 3438 | 3436 | 8d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3438 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 24 November 2020 08:00 | 25 November 2020 17:00 | 1 | 3439 | 3437 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3439 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 15:00 | 1 | 3440 | 3438 | 10d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3440 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 day | 08 December 2020 08:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 3441 | 3439 | 1d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.35 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3441 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 days | 08 December 2020 08:00 | 30 December 2020 14:00 | 1 | 3442 | 3440 | 17d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.36 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3442 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4 days | 30 December 2020 08:00 | 04 January 2021 16:00 | 1 | 24,3443,3458,3470,3481,3492,3503,3515,3527 | 3441 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3443 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 40 days | 04 January 2021 08:00 | 28 February 2021 09:00 | 1 | 3445 | 3442 | 40d |  | תע = שרשרת | 02.11.BP.01.01.38 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3444 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 162.75 days | 08 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.11.BP.01.02 |  | רמ"ח תו"ב | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3445 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3451 | 3443 | 0d | bp_01 | nan | 02.11.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3446 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 08 July 2020 08:00 | 14 July 2020 16:00 | 1 | 3447 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.11.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3447 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 15 July 2020 08:00 | 28 July 2020 15:00 | 1 | 3448 | 3446 | 10d | bp_03 | nan | 02.11.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3448 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 29 July 2020 08:00 | 04 August 2020 16:00 | 1 | 3449 | 3447 | 5d | bp_04 | nan | 02.11.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3449 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 05 August 2020 08:00 | 18 August 2020 15:00 | 1 | 3450 | 3448 | 10d | bp_05 | nan | 02.11.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3450 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 19 August 2020 08:00 | 01 September 2020 15:00 | 1 | 3451 | 3449 | 10d | bp_06 | nan | 02.11.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3451 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3452 | 3450,3445 | 0d | bp_07 | nan | 02.11.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3452 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 3451 | 0d | bp_08 | nan | 02.11.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3453 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.INT | 210.75 days | 04 January 2021 08:00 | 14 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 02.11.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3454 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT | 210.75 days | 04 January 2021 08:00 | 14 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 02.11.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3455 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.11.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3456 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 210.75 days | 04 January 2021 08:00 | 14 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 02.11.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3457 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3464 |  | 0d | int_01 | nan | 02.11.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3458 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 |  | 3442 | 20d | int_02 | nan | 02.11.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3459 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.5 days | 28 July 2021 16:00 | 22 August 2021 08:00 | 0 | 3460 | 66 | 15d | int_03 | logmar | 02.11.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3460 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 22 August 2021 08:00 | 11 October 2021 09:00 | 0 | 3461 | 3459 | 25d | int_04 | nan | 02.11.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3461 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 11 October 2021 09:00 | 24 October 2021 16:00 | 0 | 3462 | 3460 | 10d | int_05 | nan | 02.11.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3462 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 24 October 2021 16:00 | 07 November 2021 14:00 | 0 | 3463 | 3461 | 10d | int_06 | nan | 02.11.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3463 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 07 November 2021 14:00 | 14 November 2021 13:00 | 0 | 3464 | 3462 | 5d | int_07 | nan | 02.11.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3464 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 November 2021 13:00 | 14 November 2021 13:00 | 0 | 37 | 3463,3457 | 0d | int_08 | nan | 02.11.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.11.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3465 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.SAP | 212.88 days | 04 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.22 |  |  | 358d |  | nan | 02.11.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3466 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP | 203.63 days | 04 January 2021 08:00 | 03 November 2021 14:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 98d |  | requirements | 02.11.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3467 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.11.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3468 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 203.63 days | 04 January 2021 08:00 | 03 November 2021 14:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 98d |  | nan | 02.11.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3469 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3476 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.11.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3470 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3471 | 3442 | 20d | sap_02 | nan | 02.11.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3471 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.75 days | 01 July 2021 08:00 | 11 August 2021 08:00 | 0 | 3472 | 3470 | 28d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3472 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 August 2021 08:00 | 30 September 2021 10:00 | 0 | 3473 | 3471 | 25d | sap_04 | nan | 02.11.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3473 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 September 2021 10:00 | 13 October 2021 17:00 | 0 | 3474 | 3472 | 10d | sap_05 | nan | 02.11.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3474 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 October 2021 08:00 | 27 October 2021 15:00 | 0 | 3475 | 3473 | 10d | sap_06 | nan | 02.11.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3475 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 27 October 2021 15:00 | 03 November 2021 14:00 | 0 | 3476 | 3474 | 5d | sap_07 | nan | 02.11.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3476 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 November 2021 14:00 | 03 November 2021 14:00 | 0 | 49 | 3475,3469 | 0d | sap_08 | nan | 02.11.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3477 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP | 202.63 days | 04 January 2021 08:00 | 02 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 02.11.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3478 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.11.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3479 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 202.63 days | 04 January 2021 08:00 | 02 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 02.11.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3480 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3487 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.11.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3481 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3482 | 3442 | 20d | sap_02 | nan | 02.11.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3482 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.38 days | 22 July 2021 08:00 | 10 August 2021 08:00 | 0 | 3483 | 3481 | 12d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3483 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 10 August 2021 08:00 | 29 September 2021 10:00 | 0 | 3484 | 3482 | 25d | sap_04 | nan | 02.11.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3484 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 September 2021 10:00 | 12 October 2021 17:00 | 0 | 3485 | 3483 | 10d | sap_05 | nan | 02.11.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3485 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 October 2021 08:00 | 26 October 2021 15:00 | 0 | 3486 | 3484 | 10d | sap_06 | nan | 02.11.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3486 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 October 2021 15:00 | 02 November 2021 14:00 | 0 | 3487 | 3485 | 5d | sap_07 | nan | 02.11.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3487 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 November 2021 14:00 | 02 November 2021 14:00 | 0 | 46 | 3486,3480 | 0d | sap_08 | nan | 02.11.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3488 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP | 206.75 days | 04 January 2021 08:00 | 08 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 02.11.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.05 | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3489 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.11.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3490 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 206.75 days | 04 January 2021 08:00 | 08 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.11.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3491 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3498 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.11.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3492 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3493 | 3442 | 20d | sap_02 | nan | 02.11.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3493 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 25 July 2021 09:00 | 16 August 2021 08:00 | 0 | 3494 | 3492 | 16d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3494 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 16 August 2021 08:00 | 05 October 2021 10:00 | 0 | 3495 | 3493 | 25d | sap_04 | nan | 02.11.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3495 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 05 October 2021 10:00 | 18 October 2021 17:00 | 0 | 3496 | 3494 | 10d | sap_05 | nan | 02.11.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3496 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 19 October 2021 08:00 | 01 November 2021 15:00 | 0 | 3497 | 3495 | 10d | sap_06 | nan | 02.11.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3497 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 November 2021 15:00 | 08 November 2021 14:00 | 0 | 3498 | 3496 | 5d | sap_07 | nan | 02.11.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3498 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 08 November 2021 14:00 | 08 November 2021 14:00 | 0 | 47 | 3497,3491 | 0d | sap_08 | nan | 02.11.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3499 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 - SAP | 212.88 days | 04 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | requirements | 02.11.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3500 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.11.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3501 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212.88 days | 04 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | nan | 02.11.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3502 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3509 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.11.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3503 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3504 | 3442 | 20d | sap_02 | nan | 02.11.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3504 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 days | 25 July 2021 09:00 | 24 August 2021 08:00 | 0 | 3505 | 3503 | 22d | sap_03 | logmar | 02.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3505 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 24 August 2021 08:00 | 13 October 2021 10:00 | 0 | 3506 | 3504 | 25d | sap_04 | nan | 02.11.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3506 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 October 2021 10:00 | 26 October 2021 17:00 | 0 | 3507 | 3505 | 10d | sap_05 | nan | 02.11.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3507 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 27 October 2021 08:00 | 09 November 2021 15:00 | 0 | 3508 | 3506 | 10d | sap_06 | nan | 02.11.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3508 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 09 November 2021 15:00 | 16 November 2021 14:00 | 0 | 3509 | 3507 | 5d | sap_07 | nan | 02.11.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3509 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 0 | 48 | 3508,3502 | 0d | sap_08 | nan | 02.11.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 02.11.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3510 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.TMS | 204.88 days | 04 January 2021 08:00 | 04 November 2021 16:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 76d |  | nan | 02.11.TMS |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3511 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-TMS תדע שמדובר בהזמנה מסוג החלפה ותדע לתכנן שינוע על משאית שתחזור מועמסת אך ללא קליטה למלאי כיוון שהקליטה היא למצ"מ. - TMS | 204.88 days | 04 January 2021 08:00 | 04 November 2021 16:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 76d |  | requirements | 02.11.TMS.01 | יישום ופיתוח משימה במערכת הובלה |  | parent | 02.11.TMS.01 | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 5
3512 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.11.TMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3513 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.88 days | 04 January 2021 08:00 | 04 November 2021 16:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 76d |  | nan | 02.11.TMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3514 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לדרישת מערכת הובלה | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3521 |  | 0d | srm_01 | nan | 02.11.TMS.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7
3515 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3516 | 3442 | 20d | srm_02 | nan | 02.11.TMS.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7
3516 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימה במערכת הובלה | 16.38 days | 04 August 2021 08:00 | 26 August 2021 08:00 | 0 | 3517 | 3515 | 16d | srm_03 | logmar | 02.11.TMS.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | Must Finish On | 7
3517 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 10 days | 26 August 2021 08:00 | 13 September 2021 14:00 | 0 | 3518 | 3516 | 10d | srm_04 | nan | 02.11.TMS.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7
3518 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 September 2021 14:00 | 10 October 2021 11:00 | 0 | 3519 | 3517 | 10d | srm_05 | nan | 02.11.TMS.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7
3519 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 October 2021 11:00 | 24 October 2021 09:00 | 0 | 3520 | 3518 | 10d | srm_06 | nan | 02.11.TMS.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7
3520 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 10 days | 24 October 2021 09:00 | 04 November 2021 16:00 | 0 | 3521 | 3519 | 10d | srm_07 | nan | 02.11.TMS.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7
3521 |  | Auto Scheduled | משימה במערכת הובלה עלתה לאויר | 0 days | 04 November 2021 16:00 | 04 November 2021 16:00 | 0 |  | 3520,3514 | 0d | srm_08 | nan | 02.11.TMS.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.11.TMS.01 |  | TMS | NA | As Soon As Possible | 7
3522 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.WMS | 212.88 days | 04 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.11.WMS |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3523 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-TMS - WMS | 212.88 days | 04 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 02.11.WMS.01 | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  | parent | 02.11.WMS.03 | 02.11.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 5
3524 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.11.WMS.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3525 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212.88 days | 04 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.11.WMS.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3526 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3533 |  | 0d | wms_01 | nan | 02.11.WMS.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.11.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3527 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3528 | 3442 | 20d | wms_02 | nan | 02.11.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.11.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3528 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 16.38 days | 02 August 2021 08:00 | 24 August 2021 08:00 | 0 | 3529 | 3527 | 16d | wms_03 | logmar | 02.11.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.11.WMS.01 |  | WMS | NA | Must Finish On | 7
3529 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 24 August 2021 08:00 | 13 October 2021 10:00 | 0 | 3530 | 3528 | 25d | wms_04 | nan | 02.11.WMS.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.11.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3530 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 October 2021 10:00 | 26 October 2021 17:00 | 0 | 3531 | 3529 | 10d | wms_05 | nan | 02.11.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.11.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3531 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 27 October 2021 08:00 | 09 November 2021 15:00 | 0 | 3532 | 3530 | 10d | wms_06 | nan | 02.11.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.11.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3532 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 09 November 2021 15:00 | 16 November 2021 14:00 | 0 | 3533 | 3531 | 5d | wms_07 | nan | 02.11.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.11.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3533 |  | Auto Scheduled | משימת WMS עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 0 |  | 3532,3526 | 0d | wms_08 | nan | 02.11.WMS.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.11.WMS.01 |  | WMS | NA | As Soon As Possible | 7
3534 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים | 432.13 days | 09 July 2020 08:00 | 30 March 2022 15:00 | 0.28999999999999998 |  |  | 1 532d |  | nan | 02.12 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3
3535 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.BP | 161.75 days | 09 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 147d |  | nan | 02.12.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3536 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים - BP | 161.75 days | 09 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 147d |  | nan | 02.12.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5
3537 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 138.75 days | 10 August 2020 08:00 | 28 February 2021 14:00 | 1 |  |  | 107d |  | nan | 02.12.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3538 |  | Auto Scheduled | גדי מתנגד להפצת המסמך (סיכום דיון) עד שתתקיים ישיבה נוספת איתם - מה הסטאטוס? | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.12.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
3539 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 16 days | 14 October 2020 08:00 | 04 November 2020 14:00 | 1 | 3540 |  | 16d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3540 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 26 days | 04 November 2020 08:00 | 09 December 2020 11:00 | 1 | 3541 | 3539 | 26d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3541 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 12 days | 09 December 2020 08:00 | 24 December 2020 15:00 | 1 | 3542 | 3540 | 12d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.32 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3542 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 days | 24 December 2020 08:00 | 04 January 2021 15:00 | 1 | 3543 | 3541 | 8d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3543 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 04 January 2021 08:00 | 24 January 2021 14:00 | 1 | 3544 | 3542 | 15d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.34 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3544 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 24 January 2021 08:00 | 25 January 2021 16:00 | 1 | 3545 | 3543 | 2d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3545 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 25 January 2021 08:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 24,3546,3562,3573,3584,3595,3606,3617,3628,3640,3651,3662,3673,3684,3695,3706,3717 | 3544 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3546 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 11 days | 27 January 2021 08:00 | 10 February 2021 15:00 | 1 | 3547 | 3545 | 11d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.37 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3547 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 13 days | 10 February 2021 08:00 | 28 February 2021 14:00 | 1 | 3549 | 3546 | 13d |  | תע = שרשרת | 02.12.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3548 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.75 days | 09 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.12.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3549 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3555 | 3547 | 0d | bp_01 | nan | 02.12.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3550 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 09 July 2020 08:00 | 15 July 2020 16:00 | 1 | 3551 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.12.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3551 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 July 2020 08:00 | 29 July 2020 15:00 | 1 | 3552 | 3550 | 10d | bp_03 | nan | 02.12.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3552 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 30 July 2020 08:00 | 05 August 2020 16:00 | 1 | 3553 | 3551 | 5d | bp_04 | nan | 02.12.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3553 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 06 August 2020 08:00 | 19 August 2020 15:00 | 1 | 3554 | 3552 | 10d | bp_05 | nan | 02.12.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3554 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 20 August 2020 08:00 | 02 September 2020 15:00 | 1 | 3555 | 3553 | 10d | bp_06 | nan | 02.12.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3555 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3556 | 3554,3549 | 0d | bp_07 | nan | 02.12.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3556 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 3555 | 0d | bp_08 | nan | 02.12.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3557 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.INT | 235.63 days | 27 January 2021 08:00 | 10 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 664d |  | nan | 02.12.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3558 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה. - INT | 180.13 days | 27 January 2021 08:00 | 26 October 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 92d |  | requirements | 02.12.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3559 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3560 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180.13 days | 27 January 2021 08:00 | 26 October 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 92d |  | nan | 02.12.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3561 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3568 |  | 0d | int_01 | nan | 02.12.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3562 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 3545 | 20d | int_02 | nan | 02.12.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3563 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 days | 01 July 2021 08:00 | 03 August 2021 08:00 | 0 | 3564 | 88,85,66 | 22d | int_03 | logmar | 02.12.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3564 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 August 2021 08:00 | 09 September 2021 11:00 | 0 | 3565 | 3563 | 25d | int_04 | nan | 02.12.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3565 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 09 September 2021 11:00 | 05 October 2021 17:00 | 0 | 3566 | 3564 | 10d | int_05 | nan | 02.12.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3566 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 06 October 2021 08:00 | 19 October 2021 15:00 | 0 | 3567 | 3565 | 10d | int_06 | nan | 02.12.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3567 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 19 October 2021 15:00 | 26 October 2021 14:00 | 0 | 3568 | 3566 | 5d | int_07 | nan | 02.12.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3568 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 26 October 2021 14:00 | 26 October 2021 14:00 | 0 | 38 | 3567,3561 | 0d | int_08 | nan | 02.12.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3569 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף. - INT | 184.25 days | 27 January 2021 08:00 | 01 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | requirements | 02.12.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3570 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3571 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 184.25 days | 27 January 2021 08:00 | 01 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | nan | 02.12.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3572 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3579 |  | 0d | int_01 | nan | 02.12.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3573 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 3545 | 20d | int_02 | nan | 02.12.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3574 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.63 days | 06 July 2021 08:00 | 09 August 2021 08:00 | 0 | 3575 | 88,85,66 | 24d | int_03 | logmar | 02.12.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3575 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 August 2021 08:00 | 19 September 2021 11:00 | 0 | 3576 | 3574 | 25d | int_04 | nan | 02.12.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3576 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 September 2021 11:00 | 11 October 2021 17:00 | 0 | 3577 | 3575 | 10d | int_05 | nan | 02.12.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3577 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 October 2021 08:00 | 25 October 2021 15:00 | 0 | 3578 | 3576 | 10d | int_06 | nan | 02.12.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3578 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 October 2021 15:00 | 01 November 2021 14:00 | 0 | 3579 | 3577 | 5d | int_07 | nan | 02.12.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3579 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 01 November 2021 14:00 | 01 November 2021 14:00 | 0 | 35 | 3578,3572 | 0d | int_08 | nan | 02.12.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3580 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה. - INT | 195.5 days | 27 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 101d |  | requirements | 02.12.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3581 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3582 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 195.5 days | 27 January 2021 08:00 | 16 November 2021 14:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 101d |  | nan | 02.12.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3583 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3590 |  | 0d | int_01 | nan | 02.12.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3584 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 3545 | 20d | int_02 | nan | 02.12.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3585 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 31.75 days | 12 July 2021 08:00 | 24 August 2021 08:00 | 0 | 3586 | 88,85,66 | 31d | int_03 | logmar | 02.12.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3586 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 24 August 2021 08:00 | 13 October 2021 10:00 | 0 | 3587 | 3585 | 25d | int_04 | nan | 02.12.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3587 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 13 October 2021 10:00 | 26 October 2021 17:00 | 0 | 3588 | 3586 | 10d | int_05 | nan | 02.12.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3588 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 27 October 2021 08:00 | 09 November 2021 15:00 | 0 | 3589 | 3587 | 10d | int_06 | nan | 02.12.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3589 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 09 November 2021 15:00 | 16 November 2021 14:00 | 0 | 3590 | 3588 | 5d | int_07 | nan | 02.12.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3590 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 0 | 36 | 3589,3583 | 0d | int_08 | nan | 02.12.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3591 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT | 204.75 days | 27 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | requirements | 02.12.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3592 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3593 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.75 days | 27 January 2021 08:00 | 29 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | nan | 02.12.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3594 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3601 |  | 0d | int_01 | nan | 02.12.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3595 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 3545 | 20d | int_02 | nan | 02.12.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3596 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 days | 04 August 2021 08:00 | 06 September 2021 08:00 | 0 | 3597 | 88,85,66 | 24d | int_03 | logmar | 02.12.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3597 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 09 September 2021 08:00 | 26 October 2021 10:00 | 0 | 3598 | 3596 | 25d | int_04 | nan | 02.12.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3598 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 October 2021 10:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 3599 | 3597 | 10d | int_05 | nan | 02.12.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3599 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 November 2021 08:00 | 22 November 2021 15:00 | 0 | 3600 | 3598 | 10d | int_06 | nan | 02.12.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3600 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 November 2021 15:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 3601 | 3599 | 5d | int_07 | nan | 02.12.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3601 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 29 November 2021 14:00 | 29 November 2021 14:00 | 0 | 37 | 3600,3594 | 0d | int_08 | nan | 02.12.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3602 |  | Auto Scheduled | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את השדר לשינוע כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. נתונים אלו יעדכנו את האספקה במערכת הSAP. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'. - | 212 days | 27 January 2021 08:00 | 08 December 2021 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 99d |  | requirements | 02.12.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3603 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3604 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212 days | 27 January 2021 08:00 | 08 December 2021 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 99d |  | nan | 02.12.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3605 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3612 |  | 0d | int_01 | nan | 02.12.INT.05.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3606 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 3545 | 20d | int_02 | nan | 02.12.INT.05.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3607 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 17.63 days | 22 August 2021 16:00 | 03 October 2021 08:00 | 0 | 3608 | 88,85,66 | 29d | int_03 | logmar | 02.12.INT.05.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3608 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 October 2021 08:00 | 04 November 2021 11:00 | 0 | 3609 | 3607 | 25d | int_04 | nan | 02.12.INT.05.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3609 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 November 2021 11:00 | 18 November 2021 09:00 | 0 | 3610 | 3608 | 10d | int_05 | nan | 02.12.INT.05.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3610 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 18 November 2021 09:00 | 01 December 2021 16:00 | 0 | 3611 | 3609 | 10d | int_06 | nan | 02.12.INT.05.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3611 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 December 2021 16:00 | 08 December 2021 15:00 | 0 | 3612 | 3610 | 5d | int_07 | nan | 02.12.INT.05.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3612 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 08 December 2021 15:00 | 08 December 2021 15:00 | 0 | 38 | 3611,3605 | 0d | int_08 | nan | 02.12.INT.05.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3613 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT | 223.38 days | 27 January 2021 08:00 | 23 December 2021 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 91d |  | requirements | 02.12.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3614 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3615 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 223.38 days | 27 January 2021 08:00 | 23 December 2021 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 91d |  | nan | 02.12.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3616 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3623 |  | 0d | int_01 | nan | 02.12.INT.06.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3617 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 3545 | 20d | int_02 | nan | 02.12.INT.06.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3618 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.5 days | 14 September 2021 08:00 | 18 October 2021 08:00 | 0 | 3619 | 88,85,66 | 21d | int_03 | logmar | 02.12.INT.06.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3619 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 18 October 2021 08:00 | 21 November 2021 12:00 | 0 | 3620 | 3618 | 25d | int_04 | nan | 02.12.INT.06.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3620 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 November 2021 12:00 | 05 December 2021 10:00 | 0 | 3621 | 3619 | 10d | int_05 | nan | 02.12.INT.06.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3621 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 05 December 2021 10:00 | 16 December 2021 17:00 | 0 | 3622 | 3620 | 10d | int_06 | nan | 02.12.INT.06.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3622 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 19 December 2021 08:00 | 23 December 2021 16:00 | 0 | 3623 | 3621 | 5d | int_07 | nan | 02.12.INT.06.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3623 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 December 2021 16:00 | 23 December 2021 16:00 | 0 | 35 | 3622,3616 | 0d | int_08 | nan | 02.12.INT.06.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.INT.06 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3624 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT | 235.63 days | 27 January 2021 08:00 | 10 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | requirements | 02.12.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3625 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3626 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 235.63 days | 27 January 2021 08:00 | 10 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | nan | 02.12.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3627 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3634 |  | 0d | int_01 | nan | 02.12.INT.07.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3628 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 3545 | 20d | int_02 | nan | 02.12.INT.07.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3629 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.63 days | 30 September 2021 08:00 | 03 November 2021 08:00 | 0 | 3630 | 88,85,66 | 23d | int_03 | logmar | 02.12.INT.07.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3630 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 November 2021 08:00 | 07 December 2021 11:00 | 0 | 3631 | 3629 | 25d | int_04 | nan | 02.12.INT.07.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3631 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 07 December 2021 11:00 | 21 December 2021 09:00 | 0 | 3632 | 3630 | 10d | int_05 | nan | 02.12.INT.07.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3632 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 21 December 2021 09:00 | 03 January 2022 16:00 | 0 | 3633 | 3631 | 10d | int_06 | nan | 02.12.INT.07.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3633 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 03 January 2022 16:00 | 10 January 2022 15:00 | 0 | 3634 | 3632 | 5d | int_07 | nan | 02.12.INT.07.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3634 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 10 January 2022 15:00 | 10 January 2022 15:00 | 0 | 36 | 3633,3627 | 0d | int_08 | nan | 02.12.INT.07.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.INT.07 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3635 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.SAP | 294 days | 27 January 2021 08:00 | 30 March 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 721d |  | nan | 02.12.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3636 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 224.38 days | 27 January 2021 08:00 | 26 December 2021 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 02.12.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3637 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3638 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 224.38 days | 27 January 2021 08:00 | 26 December 2021 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 02.12.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3639 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3646 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.12.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3640 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3641 | 3545 | 20d | sap_02 | nan | 02.12.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3641 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 19 September 2021 09:00 | 19 October 2021 08:00 | 0 | 3642 | 3640 | 15d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3642 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 19 October 2021 08:00 | 22 November 2021 11:00 | 0 | 3643 | 3641 | 25d | sap_04 | nan | 02.12.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3643 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 22 November 2021 11:00 | 06 December 2021 09:00 | 0 | 3644 | 3642 | 10d | sap_05 | nan | 02.12.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3644 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 06 December 2021 09:00 | 19 December 2021 16:00 | 0 | 3645 | 3643 | 10d | sap_06 | nan | 02.12.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3645 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 19 December 2021 16:00 | 26 December 2021 15:00 | 0 | 3646 | 3644 | 5d | sap_07 | nan | 02.12.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3646 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 December 2021 15:00 | 26 December 2021 15:00 | 0 | 49 | 3645,3639 | 0d | sap_08 | nan | 02.12.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3647 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP | 225.38 days | 27 January 2021 08:00 | 27 December 2021 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 02.12.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3648 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3649 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 225.38 days | 27 January 2021 08:00 | 27 December 2021 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 02.12.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3650 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3657 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.12.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3651 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3652 | 3545 | 20d | sap_02 | nan | 02.12.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3652 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 29 September 2021 08:00 | 20 October 2021 08:00 | 0 | 3653 | 3651 | 15d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3653 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 October 2021 08:00 | 23 November 2021 11:00 | 0 | 3654 | 3652 | 25d | sap_04 | nan | 02.12.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3654 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 23 November 2021 11:00 | 07 December 2021 09:00 | 0 | 3655 | 3653 | 10d | sap_05 | nan | 02.12.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3655 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 07 December 2021 09:00 | 20 December 2021 16:00 | 0 | 3656 | 3654 | 10d | sap_06 | nan | 02.12.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3656 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 20 December 2021 16:00 | 27 December 2021 15:00 | 0 | 3657 | 3655 | 5d | sap_07 | nan | 02.12.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3657 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 December 2021 15:00 | 27 December 2021 15:00 | 0 | 46 | 3656,3650 | 0d | sap_08 | nan | 02.12.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3658 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי. - SAP | 255.13 days | 27 January 2021 08:00 | 06 February 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 100d |  | requirements | 02.12.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3659 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3660 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 255.13 days | 27 January 2021 08:00 | 06 February 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 100d |  | nan | 02.12.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3661 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3668 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.12.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3662 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3663 | 3545 | 20d | sap_02 | nan | 02.12.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3663 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 30.75 days | 19 October 2021 08:00 | 30 November 2021 08:00 | 0 | 3664 | 3662 | 30d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3664 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 November 2021 08:00 | 03 January 2022 11:00 | 0 | 3665 | 3663 | 25d | sap_04 | nan | 02.12.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3665 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 January 2022 11:00 | 17 January 2022 09:00 | 0 | 3666 | 3664 | 10d | sap_05 | nan | 02.12.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3666 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 January 2022 09:00 | 30 January 2022 16:00 | 0 | 3667 | 3665 | 10d | sap_06 | nan | 02.12.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3667 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 January 2022 16:00 | 06 February 2022 15:00 | 0 | 3668 | 3666 | 5d | sap_07 | nan | 02.12.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3668 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 February 2022 15:00 | 06 February 2022 15:00 | 0 | 47 | 3667,3661 | 0d | sap_08 | nan | 02.12.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3669 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה. - SAP | 236.63 days | 27 January 2021 08:00 | 11 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | requirements | 02.12.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3670 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3671 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 236.63 days | 27 January 2021 08:00 | 11 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | nan | 02.12.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3672 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3679 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.12.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3673 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3674 | 3545 | 20d | sap_02 | nan | 02.12.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3674 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 days | 30 September 2021 08:00 | 04 November 2021 08:00 | 0 | 3675 | 3673 | 24d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3675 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 04 November 2021 08:00 | 08 December 2021 11:00 | 0 | 3676 | 3674 | 25d | sap_04 | nan | 02.12.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3676 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 08 December 2021 11:00 | 22 December 2021 09:00 | 0 | 3677 | 3675 | 10d | sap_05 | nan | 02.12.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3677 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 22 December 2021 09:00 | 04 January 2022 16:00 | 0 | 3678 | 3676 | 10d | sap_06 | nan | 02.12.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3678 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 04 January 2022 16:00 | 11 January 2022 15:00 | 0 | 3679 | 3677 | 5d | sap_07 | nan | 02.12.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3679 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 January 2022 15:00 | 11 January 2022 15:00 | 0 | 48 | 3678,3672 | 0d | sap_08 | nan | 02.12.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3680 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת פריטים בבימ"ל. - SAP | 227.38 days | 27 January 2021 08:00 | 29 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | requirements | 02.12.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3681 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3682 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 227.38 days | 27 January 2021 08:00 | 29 December 2021 15:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 82d |  | nan | 02.12.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3683 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3690 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.12.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3684 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3685 | 3545 | 20d | sap_02 | nan | 02.12.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3685 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 05 October 2021 16:00 | 24 October 2021 08:00 | 0 | 3686 | 3684 | 12d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3686 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 24 October 2021 08:00 | 25 November 2021 11:00 | 0 | 3687 | 3685 | 25d | sap_04 | nan | 02.12.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3687 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 25 November 2021 11:00 | 09 December 2021 09:00 | 0 | 3688 | 3686 | 10d | sap_05 | nan | 02.12.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3688 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 December 2021 09:00 | 22 December 2021 16:00 | 0 | 3689 | 3687 | 10d | sap_06 | nan | 02.12.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3689 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 22 December 2021 16:00 | 29 December 2021 15:00 | 0 | 3690 | 3688 | 5d | sap_07 | nan | 02.12.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3690 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 December 2021 15:00 | 29 December 2021 15:00 | 0 | 49 | 3689,3683 | 0d | sap_08 | nan | 02.12.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3691 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP | 241.75 days | 27 January 2021 08:00 | 18 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | requirements | 02.12.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3692 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3693 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.75 days | 27 January 2021 08:00 | 18 January 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 94d |  | nan | 02.12.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3694 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3701 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.12.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3695 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3696 | 3545 | 20d | sap_02 | nan | 02.12.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3696 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.63 days | 07 October 2021 08:00 | 11 November 2021 08:00 | 0 | 3697 | 3695 | 24d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3697 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 November 2021 08:00 | 15 December 2021 11:00 | 0 | 3698 | 3696 | 25d | sap_04 | nan | 02.12.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3698 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 15 December 2021 11:00 | 29 December 2021 09:00 | 0 | 3699 | 3697 | 10d | sap_05 | nan | 02.12.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3699 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 29 December 2021 09:00 | 11 January 2022 16:00 | 0 | 3700 | 3698 | 10d | sap_06 | nan | 02.12.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3700 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 11 January 2022 16:00 | 18 January 2022 15:00 | 0 | 3701 | 3699 | 5d | sap_07 | nan | 02.12.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3701 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 January 2022 15:00 | 18 January 2022 15:00 | 0 | 46 | 3700,3694 | 0d | sap_08 | nan | 02.12.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3702 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה. - SAP | 252 days | 27 January 2021 08:00 | 01 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 89d |  | requirements | 02.12.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3703 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3704 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252 days | 27 January 2021 08:00 | 01 February 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 89d |  | nan | 02.12.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3705 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3712 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.12.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3706 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3707 | 3545 | 20d | sap_02 | nan | 02.12.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3707 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 days | 28 October 2021 08:00 | 25 November 2021 08:00 | 0 | 3708 | 3706 | 19d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3708 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 November 2021 08:00 | 29 December 2021 11:00 | 0 | 3709 | 3707 | 25d | sap_04 | nan | 02.12.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3709 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 December 2021 11:00 | 12 January 2022 09:00 | 0 | 3710 | 3708 | 10d | sap_05 | nan | 02.12.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3710 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 12 January 2022 09:00 | 25 January 2022 16:00 | 0 | 3711 | 3709 | 10d | sap_06 | nan | 02.12.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3711 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 25 January 2022 16:00 | 01 February 2022 15:00 | 0 | 3712 | 3710 | 5d | sap_07 | nan | 02.12.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3712 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 February 2022 15:00 | 01 February 2022 15:00 | 0 | 47 | 3711,3705 | 0d | sap_08 | nan | 02.12.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3713 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 294 days | 27 January 2021 08:00 | 30 March 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | requirements | 02.12.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3714 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.12.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3715 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 294 days | 27 January 2021 08:00 | 30 March 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 92d |  | nan | 02.12.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3716 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3723 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.12.SAP.08.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3717 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 3718 | 3545 | 20d | sap_02 | nan | 02.12.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3718 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.63 days | 21 December 2021 16:00 | 23 January 2022 08:00 | 0 | 3719 | 3717 | 22d | sap_03 | logmar | 02.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3719 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 23 January 2022 08:00 | 24 February 2022 11:00 | 0 | 3720 | 3718 | 25d | sap_04 | nan | 02.12.SAP.08.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3720 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 24 February 2022 11:00 | 10 March 2022 09:00 | 0 | 3721 | 3719 | 10d | sap_05 | nan | 02.12.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3721 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 March 2022 09:00 | 23 March 2022 16:00 | 0 | 3722 | 3720 | 10d | sap_06 | nan | 02.12.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3722 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 23 March 2022 16:00 | 30 March 2022 15:00 | 0 | 3723 | 3721 | 5d | sap_07 | nan | 02.12.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3723 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 March 2022 15:00 | 30 March 2022 15:00 | 0 | 48 | 3722,3716 | 0d | sap_08 | nan | 02.12.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.SAP.08 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3724 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות | 453.75 days | 12 July 2020 08:00 | 01 May 2022 15:00 | 0.37 |  |  | 931d |  | nan | 02.13 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.13.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 3
3725 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.BP | 160.75 days | 12 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 168d |  | nan | 02.13.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3726 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות - BP | 160.75 days | 12 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 168d |  | nan | 02.13.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.13.BP.01 | רועי | BP | NA | As Soon As Possible | 5
3727 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 112.5 days | 14 September 2020 08:00 | 28 February 2021 09:00 | 1 |  |  | 128d |  | nan | 02.13.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3728 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 9 days | 14 September 2020 08:00 | 29 September 2020 17:00 | 1 | 3729 |  | 9d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.80 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | Must Start On | 7
3729 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 24 days | 24 September 2020 08:00 | 08 November 2020 13:00 | 1 | 3730 | 3728 | 24d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.81 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3730 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 10 days | 27 October 2020 08:00 | 09 November 2020 15:00 | 1 | 3731 | 3729 | 10d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.82 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3731 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 09 November 2020 08:00 | 11 November 2020 17:00 | 1 | 3732 | 3730 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.83 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3732 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 11 days | 11 November 2020 08:00 | 25 November 2020 15:00 | 1 | 3733 | 3731 | 11d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.84 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3733 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 10 days | 25 November 2020 08:00 | 08 December 2020 15:00 | 1 | 3734 | 3732 | 10d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.85 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3734 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 17 days | 08 December 2020 08:00 | 30 December 2020 14:00 | 1 | 3735 | 3733 | 17d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.86 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3735 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4 days | 30 December 2020 08:00 | 04 January 2021 16:00 | 1 | 24,3736,3751,3762,3774,3785,3796,3807,3818,3829,3840 | 3734 | 4d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.87 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3736 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 40 days | 04 January 2021 08:00 | 28 February 2021 09:00 | 1 | 3738 | 3735 | 40d |  | תע = שרשרת | 02.13.BP.01.01.88 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3737 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.75 days | 12 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.13.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3738 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3744 | 3736 | 0d | bp_01 | nan | 02.13.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3739 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 12 July 2020 08:00 | 16 July 2020 16:00 | 1 | 3740 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.13.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3740 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 19 July 2020 08:00 | 30 July 2020 15:00 | 1 | 3741 | 3739 | 10d | bp_03 | nan | 02.13.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3741 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 August 2020 08:00 | 06 August 2020 16:00 | 1 | 3742 | 3740 | 5d | bp_04 | nan | 02.13.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3742 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 August 2020 08:00 | 20 August 2020 15:00 | 1 | 3743 | 3741 | 10d | bp_05 | nan | 02.13.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3743 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 August 2020 08:00 | 03 September 2020 15:00 | 1 | 3744 | 3742 | 10d | bp_06 | nan | 02.13.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3744 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3745 | 3743,3738 | 0d | bp_07 | nan | 02.13.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3745 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 3744 | 0d | bp_08 | nan | 02.13.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3746 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.INT | 334 days | 04 January 2021 08:00 | 01 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 170d |  | nan | 02.13.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3747 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - INT | 333 days | 04 January 2021 08:00 | 28 April 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 02.13.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3748 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.13.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3749 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 333 days | 04 January 2021 08:00 | 28 April 2022 16:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 02.13.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3750 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3757 |  | 0d | int_01 | nan | 02.13.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3751 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3752 | 3735 | 20d | int_02 | nan | 02.13.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3752 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 days | 31 January 2022 08:00 | 21 February 2022 08:00 | 0 | 3753 | 3751 | 15d | int_03 | logmar | 02.13.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3753 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 21 February 2022 08:00 | 27 March 2022 12:00 | 0 | 3754 | 3752 | 25d | int_04 | nan | 02.13.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3754 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 27 March 2022 12:00 | 10 April 2022 10:00 | 0 | 3755 | 3753 | 10d | int_05 | nan | 02.13.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3755 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 10 April 2022 10:00 | 21 April 2022 17:00 | 0 | 3756 | 3754 | 10d | int_06 | nan | 02.13.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3756 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 24 April 2022 08:00 | 28 April 2022 16:00 | 0 | 3757 | 3755 | 5d | int_07 | nan | 02.13.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3757 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 April 2022 16:00 | 28 April 2022 16:00 | 0 | 37 | 3756,3750 | 0d | int_08 | nan | 02.13.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3758 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - INT | 334 days | 04 January 2021 08:00 | 01 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 02.13.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3759 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.13.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3760 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 334 days | 04 January 2021 08:00 | 01 May 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 02.13.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3761 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3768 |  | 0d | int_01 | nan | 02.13.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3762 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3763 | 3735 | 20d | int_02 | nan | 02.13.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3763 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.38 days | 01 February 2022 08:00 | 22 February 2022 08:00 | 0 | 3764 | 3762 | 15d | int_03 | logmar | 02.13.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3764 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 22 February 2022 08:00 | 28 March 2022 11:00 | 0 | 3765 | 3763 | 25d | int_04 | nan | 02.13.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3765 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 28 March 2022 11:00 | 11 April 2022 09:00 | 0 | 3766 | 3764 | 10d | int_05 | nan | 02.13.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3766 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 11 April 2022 09:00 | 24 April 2022 16:00 | 0 | 3767 | 3765 | 10d | int_06 | nan | 02.13.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3767 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 24 April 2022 16:00 | 01 May 2022 15:00 | 0 | 3768 | 3766 | 5d | int_07 | nan | 02.13.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3768 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 01 May 2022 15:00 | 01 May 2022 15:00 | 0 | 38 | 3767,3761 | 0d | int_08 | nan | 02.13.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3769 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.SAP | 204.63 days | 04 January 2021 08:00 | 04 November 2021 14:00 | 0.23999999999999999 |  |  | 593d |  | nan | 02.13.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3770 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP | 203.63 days | 04 January 2021 08:00 | 03 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | requirements | 02.13.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3771 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.13.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3772 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 203.63 days | 04 January 2021 08:00 | 03 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 93d |  | nan | 02.13.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3773 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3780 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.13.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3774 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3775 | 3735 | 20d | sap_02 | nan | 02.13.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3775 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23.5 days | 11 July 2021 09:00 | 11 August 2021 08:00 | 0 | 3776 | 3774 | 23d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3776 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 11 August 2021 08:00 | 30 September 2021 10:00 | 0 | 3777 | 3775 | 25d | sap_04 | nan | 02.13.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3777 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 September 2021 10:00 | 13 October 2021 17:00 | 0 | 3778 | 3776 | 10d | sap_05 | nan | 02.13.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3778 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 October 2021 08:00 | 27 October 2021 15:00 | 0 | 3779 | 3777 | 10d | sap_06 | nan | 02.13.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3779 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 27 October 2021 15:00 | 03 November 2021 14:00 | 0 | 3780 | 3778 | 5d | sap_07 | nan | 02.13.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3780 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 November 2021 14:00 | 03 November 2021 14:00 | 0 | 49 | 3779,3773 | 0d | sap_08 | nan | 02.13.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3781 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) - SAP | 204.63 days | 04 January 2021 08:00 | 04 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 88d |  | requirements | 02.13.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3782 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.13.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3783 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.63 days | 04 January 2021 08:00 | 04 November 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 88d |  | nan | 02.13.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3784 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3791 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.13.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3785 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3786 | 3735 | 20d | sap_02 | nan | 02.13.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3786 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18.38 days | 19 July 2021 08:00 | 12 August 2021 08:00 | 0 | 3787 | 3785 | 18d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3787 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 12 August 2021 08:00 | 03 October 2021 10:00 | 0 | 3788 | 3786 | 25d | sap_04 | nan | 02.13.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3788 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 October 2021 10:00 | 14 October 2021 17:00 | 0 | 3789 | 3787 | 10d | sap_05 | nan | 02.13.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3789 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 October 2021 08:00 | 28 October 2021 15:00 | 0 | 3790 | 3788 | 10d | sap_06 | nan | 02.13.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3790 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 October 2021 15:00 | 04 November 2021 14:00 | 0 | 3791 | 3789 | 5d | sap_07 | nan | 02.13.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3791 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 November 2021 14:00 | 04 November 2021 14:00 | 0 | 46 | 3790,3784 | 0d | sap_08 | nan | 02.13.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3792 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP | 194.38 days | 04 January 2021 08:00 | 21 October 2021 14:00 | 0.27000000000000002 |  |  | 70d |  | requirements | 02.13.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3793 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.13.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3794 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 194.38 days | 04 January 2021 08:00 | 21 October 2021 14:00 | 0.27000000000000002 |  |  | 70d |  | nan | 02.13.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3795 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3802 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.13.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3796 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3797 | 3735 | 20d | sap_02 | nan | 02.13.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3797 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 66.5 days | 20 April 2021 08:00 | 29 July 2021 08:00 | 0.23999999999999999 | 3798 | 3796 | 0d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3798 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 July 2021 08:00 | 01 September 2021 11:00 | 0 | 3799 | 3797 | 25d | sap_04 | nan | 02.13.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3799 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 September 2021 11:00 | 30 September 2021 17:00 | 0 | 3800 | 3798 | 10d | sap_05 | nan | 02.13.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3800 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 October 2021 08:00 | 14 October 2021 15:00 | 0 | 3801 | 3799 | 10d | sap_06 | nan | 02.13.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3801 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 14 October 2021 15:00 | 21 October 2021 14:00 | 0 | 3802 | 3800 | 5d | sap_07 | nan | 02.13.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3802 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 October 2021 14:00 | 21 October 2021 14:00 | 0 | 47 | 3801,3795 | 0d | sap_08 | nan | 02.13.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3803 |  | Auto Scheduled | אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP | 182.13 days | 04 January 2021 08:00 | 05 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 02.13.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3804 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.13.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3805 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 182.13 days | 04 January 2021 08:00 | 05 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 02.13.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3806 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3813 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.13.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3807 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3808 | 3735 | 20d | sap_02 | nan | 02.13.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3808 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 22 June 2021 08:00 | 13 July 2021 08:00 | 0 | 3809 | 3807 | 15d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3809 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 13 July 2021 08:00 | 16 August 2021 11:00 | 0 | 3810 | 3808 | 25d | sap_04 | nan | 02.13.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3810 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 16 August 2021 11:00 | 30 August 2021 09:00 | 0 | 3811 | 3809 | 10d | sap_05 | nan | 02.13.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3811 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 30 August 2021 09:00 | 19 September 2021 15:00 | 0 | 3812 | 3810 | 10d | sap_06 | nan | 02.13.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3812 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 19 September 2021 15:00 | 05 October 2021 14:00 | 0 | 3813 | 3811 | 5d | sap_07 | nan | 02.13.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3813 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 October 2021 14:00 | 05 October 2021 14:00 | 0 | 48 | 3812,3806 | 0d | sap_08 | nan | 02.13.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3814 |  | Auto Scheduled | אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ). - SAP | 186.25 days | 04 January 2021 08:00 | 11 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 02.13.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3815 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.13.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3816 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.25 days | 04 January 2021 08:00 | 11 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.13.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3817 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3824 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.13.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3818 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3819 | 3735 | 20d | sap_02 | nan | 02.13.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3819 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 27 June 2021 09:00 | 19 July 2021 08:00 | 0 | 3820 | 3818 | 16d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3820 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 19 July 2021 08:00 | 22 August 2021 12:00 | 0 | 3821 | 3819 | 25d | sap_04 | nan | 02.13.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3821 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 22 August 2021 12:00 | 05 September 2021 10:00 | 0 | 3822 | 3820 | 10d | sap_05 | nan | 02.13.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3822 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 05 September 2021 10:00 | 04 October 2021 15:00 | 0 | 3823 | 3821 | 10d | sap_06 | nan | 02.13.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3823 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 04 October 2021 15:00 | 11 October 2021 14:00 | 0 | 3824 | 3822 | 5d | sap_07 | nan | 02.13.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3824 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 October 2021 14:00 | 11 October 2021 14:00 | 0 | 49 | 3823,3817 | 0d | sap_08 | nan | 02.13.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3825 |  | Auto Scheduled | במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP | 190.25 days | 04 January 2021 08:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 02.13.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3826 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.13.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3827 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190.25 days | 04 January 2021 08:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 02.13.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3828 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3835 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.13.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3829 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3830 | 3735 | 20d | sap_02 | nan | 02.13.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3830 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.5 days | 30 June 2021 16:00 | 25 July 2021 08:00 | 0 | 3831 | 3829 | 15d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3831 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 July 2021 08:00 | 26 August 2021 11:00 | 0 | 3832 | 3830 | 25d | sap_04 | nan | 02.13.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3832 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 26 August 2021 11:00 | 13 September 2021 17:00 | 0 | 3833 | 3831 | 10d | sap_05 | nan | 02.13.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3833 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 September 2021 08:00 | 10 October 2021 14:00 | 0 | 3834 | 3832 | 10d | sap_06 | nan | 02.13.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3834 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 10 October 2021 14:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 3835 | 3833 | 5d | sap_07 | nan | 02.13.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3835 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 October 2021 13:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 46 | 3834,3828 | 0d | sap_08 | nan | 02.13.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3836 |  | Auto Scheduled | נדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 194.38 days | 04 January 2021 08:00 | 21 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 02.13.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3837 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.13.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3838 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 194.38 days | 04 January 2021 08:00 | 21 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.13.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3839 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3846 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.13.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3840 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 04 January 2021 08:00 | 31 January 2021 13:00 | 1 | 3841 | 3735 | 20d | sap_02 | nan | 02.13.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3841 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.38 days | 07 July 2021 08:00 | 29 July 2021 08:00 | 0 | 3842 | 3840 | 16d | sap_03 | logmar | 02.13.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3842 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 July 2021 08:00 | 01 September 2021 11:00 | 0 | 3843 | 3841 | 25d | sap_04 | nan | 02.13.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3843 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 September 2021 11:00 | 30 September 2021 17:00 | 0 | 3844 | 3842 | 10d | sap_05 | nan | 02.13.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3844 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 03 October 2021 08:00 | 14 October 2021 15:00 | 0 | 3845 | 3843 | 10d | sap_06 | nan | 02.13.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3845 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 14 October 2021 15:00 | 21 October 2021 14:00 | 0 | 3846 | 3844 | 5d | sap_07 | nan | 02.13.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3846 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 October 2021 14:00 | 21 October 2021 14:00 | 0 | 47 | 3845,3839 | 0d | sap_08 | nan | 02.13.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3847 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים | 499.88 days | 12 July 2020 08:00 | 03 July 2022 15:00 | 0.29999999999999999 |  |  | 1 404d |  | nan | 02.18 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.18.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3
3848 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.BP | 160.75 days | 12 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 174d |  | nan | 02.18.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3849 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים - BP | 160.75 days | 12 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 174d |  | nan | 02.18.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.18.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5
3850 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 139 days | 10 August 2020 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 |  |  | 134d |  | nan | 02.18.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3851 |  | Auto Scheduled | היה דיון ב-2.8. עד הדיון, פריאל בודק האם קשור לעוד מקומות ואיך משפיע. מה הסטאטוס? | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.18.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3852 |  | Auto Scheduled | אמלח נדרש לאשר מול חטלו"ג שהניפוק יהיה בשלב יציאת המשאית למחסן ההפצה. | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.18.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
3853 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 16 days | 08 September 2020 08:00 | 12 October 2020 16:00 | 1 | 3854 |  | 16d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3854 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 22 days | 29 September 2020 08:00 | 05 November 2020 14:00 | 1 | 3855 | 3853 | 22d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3855 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 42 days | 28 October 2020 08:00 | 23 December 2020 17:00 | 1 | 3856 | 3854 | 42d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.32 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3856 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 days | 24 December 2020 08:00 | 04 January 2021 15:00 | 1 | 3857 | 3855 | 8d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3857 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 26 days | 04 January 2021 08:00 | 08 February 2021 11:00 | 1 | 3858 | 3856 | 26d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.34 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3858 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 08 February 2021 08:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 | 24,3859,3876,3887,3898,3909,3920,3932,3943,3954,3965,3976,3987,3998 | 3857 | 3d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3859 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 13 days | 10 February 2021 08:00 | 28 February 2021 14:00 | 1 | 3860 | 3858 | 13d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3860 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 day | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 | 3861 | 3859 | 1d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3861 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1 day | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 | 3863 | 3860 | 1d |  | פריאל | 02.18.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3862 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.75 days | 12 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.18.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3863 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3869 | 3861 | 0d | bp_01 | nan | 02.18.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3864 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 12 July 2020 08:00 | 16 July 2020 16:00 | 1 | 3865 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.18.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3865 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 19 July 2020 08:00 | 30 July 2020 15:00 | 1 | 3866 | 3864 | 10d | bp_03 | nan | 02.18.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3866 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 02 August 2020 08:00 | 06 August 2020 16:00 | 1 | 3867 | 3865 | 5d | bp_04 | nan | 02.18.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3867 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 09 August 2020 08:00 | 20 August 2020 15:00 | 1 | 3868 | 3866 | 10d | bp_05 | nan | 02.18.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3868 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 23 August 2020 08:00 | 03 September 2020 15:00 | 1 | 3869 | 3867 | 10d | bp_06 | nan | 02.18.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3869 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3870 | 3868,3863 | 0d | bp_07 | nan | 02.18.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3870 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 3869 | 0d | bp_08 | nan | 02.18.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
3871 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.INT | 352.5 days | 10 February 2021 08:00 | 03 July 2022 15:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 546d |  | nan | 02.18.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3872 |  | Auto Scheduled | מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT | 338.13 days | 10 February 2021 08:00 | 13 June 2022 15:00 | 0.14000000000000001 |  |  | 137d |  | requirements | 02.18.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.01 | 02.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3873 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3874 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 338.13 days | 10 February 2021 08:00 | 13 June 2022 15:00 | 0.14000000000000001 |  |  | 137d |  | nan | 02.18.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3875 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3882 |  | 0d | int_01 | nan | 02.18.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3876 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 |  | 3858 | 20d | int_02 | nan | 02.18.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3877 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 68.63 days | 03 January 2022 08:00 | 06 April 2022 08:00 | 0 | 3878 | 76,68,77 | 67d | int_03 | logmar | 02.18.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3878 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 06 April 2022 08:00 | 10 May 2022 11:00 | 0 | 3879 | 3877 | 25d | int_04 | nan | 02.18.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3879 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 10 May 2022 11:00 | 24 May 2022 09:00 | 0 | 3880 | 3878 | 10d | int_05 | nan | 02.18.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3880 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 24 May 2022 09:00 | 06 June 2022 16:00 | 0 | 3881 | 3879 | 10d | int_06 | nan | 02.18.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3881 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 06 June 2022 16:00 | 13 June 2022 15:00 | 0 | 3882 | 3880 | 5d | int_07 | nan | 02.18.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3882 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 13 June 2022 15:00 | 13 June 2022 15:00 | 0 | 35 | 3881,3875 | 0d | int_08 | nan | 02.18.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3883 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT | 323.75 days | 10 February 2021 08:00 | 24 May 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 102d |  | requirements | 02.18.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.02 | 02.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3884 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3885 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 323.75 days | 10 February 2021 08:00 | 24 May 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 102d |  | nan | 02.18.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3886 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3893 |  | 0d | int_01 | nan | 02.18.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3887 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 |  | 3858 | 20d | int_02 | nan | 02.18.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3888 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 32.75 days | 01 February 2022 08:00 | 17 March 2022 08:00 | 0 | 3889 | 76,68,77 | 32d | int_03 | logmar | 02.18.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3889 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 March 2022 08:00 | 20 April 2022 11:00 | 0 | 3890 | 3888 | 25d | int_04 | nan | 02.18.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3890 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 20 April 2022 11:00 | 04 May 2022 09:00 | 0 | 3891 | 3889 | 10d | int_05 | nan | 02.18.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3891 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 May 2022 09:00 | 17 May 2022 16:00 | 0 | 3892 | 3890 | 10d | int_06 | nan | 02.18.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3892 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 May 2022 16:00 | 24 May 2022 15:00 | 0 | 3893 | 3891 | 5d | int_07 | nan | 02.18.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3893 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 24 May 2022 15:00 | 24 May 2022 15:00 | 0 | 36 | 3892,3886 | 0d | int_08 | nan | 02.18.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3894 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT | 335 days | 10 February 2021 08:00 | 08 June 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 103d |  | requirements | 02.18.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.03 | 02.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3895 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3896 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 335 days | 10 February 2021 08:00 | 08 June 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 103d |  | nan | 02.18.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3897 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3904 |  | 0d | int_01 | nan | 02.18.INT.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3898 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 |  | 3858 | 20d | int_02 | nan | 02.18.INT.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3899 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 33.88 days | 14 February 2022 16:00 | 03 April 2022 08:00 | 0 | 3900 | 76,68,77 | 33d | int_03 | logmar | 02.18.INT.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.INT.03 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3900 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 April 2022 08:00 | 05 May 2022 11:00 | 0 | 3901 | 3899 | 25d | int_04 | nan | 02.18.INT.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3901 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 05 May 2022 11:00 | 19 May 2022 09:00 | 0 | 3902 | 3900 | 10d | int_05 | nan | 02.18.INT.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3902 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 19 May 2022 09:00 | 01 June 2022 16:00 | 0 | 3903 | 3901 | 10d | int_06 | nan | 02.18.INT.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3903 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 June 2022 16:00 | 08 June 2022 15:00 | 0 | 3904 | 3902 | 5d | int_07 | nan | 02.18.INT.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3904 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 08 June 2022 15:00 | 08 June 2022 15:00 | 0 | 37 | 3903,3897 | 0d | int_08 | nan | 02.18.INT.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.INT.03 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3905 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT | 345.25 days | 10 February 2021 08:00 | 22 June 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 103d |  | requirements | 02.18.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.04 | 02.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3906 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3907 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 345.25 days | 10 February 2021 08:00 | 22 June 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 103d |  | nan | 02.18.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3908 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3915 |  | 0d | int_01 | nan | 02.18.INT.04.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3909 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 |  | 3858 | 20d | int_02 | nan | 02.18.INT.04.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3910 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 33.88 days | 28 February 2022 16:00 | 17 April 2022 08:00 | 0 | 3911 | 76,68,77 | 33d | int_03 | logmar | 02.18.INT.04.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.INT.04 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3911 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 April 2022 08:00 | 19 May 2022 11:00 | 0 | 3912 | 3910 | 25d | int_04 | nan | 02.18.INT.04.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3912 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 May 2022 11:00 | 02 June 2022 09:00 | 0 | 3913 | 3911 | 10d | int_05 | nan | 02.18.INT.04.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3913 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 02 June 2022 09:00 | 15 June 2022 16:00 | 0 | 3914 | 3912 | 10d | int_06 | nan | 02.18.INT.04.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3914 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 June 2022 16:00 | 22 June 2022 15:00 | 0 | 3915 | 3913 | 5d | int_07 | nan | 02.18.INT.04.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3915 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 June 2022 15:00 | 22 June 2022 15:00 | 0 | 38 | 3914,3908 | 0d | int_08 | nan | 02.18.INT.04.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.INT.04 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3916 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT | 352.5 days | 10 February 2021 08:00 | 03 July 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 101d |  | requirements | 02.18.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.06 | 02.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
3917 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3918 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 352.5 days | 10 February 2021 08:00 | 03 July 2022 15:00 | 0.20000000000000001 |  |  | 101d |  | nan | 02.18.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3919 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3926 |  | 0d | int_01 | nan | 02.18.INT.05.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3920 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 |  | 3858 | 20d | int_02 | nan | 02.18.INT.05.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3921 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 31.75 days | 14 March 2022 08:00 | 26 April 2022 08:00 | 0 | 3922 | 76,68,77 | 31d | int_03 | logmar | 02.18.INT.05.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.INT.05 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
3922 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 26 April 2022 08:00 | 30 May 2022 11:00 | 0 | 3923 | 3921 | 25d | int_04 | nan | 02.18.INT.05.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3923 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 30 May 2022 11:00 | 13 June 2022 09:00 | 0 | 3924 | 3922 | 10d | int_05 | nan | 02.18.INT.05.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3924 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 13 June 2022 09:00 | 26 June 2022 16:00 | 0 | 3925 | 3923 | 10d | int_06 | nan | 02.18.INT.05.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3925 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 26 June 2022 16:00 | 03 July 2022 15:00 | 0 | 3926 | 3924 | 5d | int_07 | nan | 02.18.INT.05.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3926 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 July 2022 15:00 | 03 July 2022 15:00 | 0 | 35 | 3925,3919 | 0d | int_08 | nan | 02.18.INT.05.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.INT.05 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
3927 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.SAP | 285.88 days | 10 February 2021 08:00 | 03 April 2022 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 684d |  | nan | 02.18.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
3928 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP | 201.75 days | 10 February 2021 08:00 | 08 December 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 93d |  | requirements | 02.18.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.01 | 02.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3929 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3930 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 201.75 days | 10 February 2021 08:00 | 08 December 2021 15:00 | 0.25 |  |  | 93d |  | nan | 02.18.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3931 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3938 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.18.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3932 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 | 3933 | 3858 | 20d | sap_02 | nan | 02.18.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3933 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.5 days | 30 August 2021 16:00 | 03 October 2021 08:00 | 0 | 3934 | 3932 | 23d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3934 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 03 October 2021 08:00 | 04 November 2021 11:00 | 0 | 3935 | 3933 | 25d | sap_04 | nan | 02.18.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3935 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 04 November 2021 11:00 | 18 November 2021 09:00 | 0 | 3936 | 3934 | 10d | sap_05 | nan | 02.18.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3936 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 18 November 2021 09:00 | 01 December 2021 16:00 | 0 | 3937 | 3935 | 10d | sap_06 | nan | 02.18.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3937 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 01 December 2021 16:00 | 08 December 2021 15:00 | 0 | 3938 | 3936 | 5d | sap_07 | nan | 02.18.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3938 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 08 December 2021 15:00 | 08 December 2021 15:00 | 0 | 48 | 3937,3931 | 0d | sap_08 | nan | 02.18.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3939 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP | 199.75 days | 10 February 2021 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 87d |  | requirements | 02.18.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.02 | 02.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3940 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3941 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 199.75 days | 10 February 2021 08:00 | 06 December 2021 15:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 87d |  | nan | 02.18.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3942 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3949 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.18.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3943 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 | 3944 | 3858 | 20d | sap_02 | nan | 02.18.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3944 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.38 days | 05 September 2021 08:00 | 28 September 2021 08:00 | 0 | 3945 | 3943 | 17d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3945 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 September 2021 08:00 | 02 November 2021 11:00 | 0 | 3946 | 3944 | 25d | sap_04 | nan | 02.18.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3946 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 November 2021 11:00 | 16 November 2021 09:00 | 0 | 3947 | 3945 | 10d | sap_05 | nan | 02.18.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3947 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 November 2021 09:00 | 29 November 2021 16:00 | 0 | 3948 | 3946 | 10d | sap_06 | nan | 02.18.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3948 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 November 2021 16:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 3949 | 3947 | 5d | sap_07 | nan | 02.18.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3949 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 15:00 | 06 December 2021 15:00 | 0 | 49 | 3948,3942 | 0d | sap_08 | nan | 02.18.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3950 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP | 244.88 days | 10 February 2021 08:00 | 06 February 2022 15:00 | 0.17000000000000001 |  |  | 127d |  | requirements | 02.18.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.03 | 02.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3951 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3952 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.88 days | 10 February 2021 08:00 | 06 February 2022 15:00 | 0.17000000000000001 |  |  | 127d |  | nan | 02.18.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3953 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3960 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.18.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3954 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 | 3955 | 3858 | 20d | sap_02 | nan | 02.18.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3955 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 50.38 days | 09 September 2021 08:00 | 30 November 2021 08:00 | 0 | 3956 | 3954 | 57d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3956 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 November 2021 08:00 | 03 January 2022 11:00 | 0 | 3957 | 3955 | 25d | sap_04 | nan | 02.18.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3957 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 03 January 2022 11:00 | 17 January 2022 09:00 | 0 | 3958 | 3956 | 10d | sap_05 | nan | 02.18.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3958 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 17 January 2022 09:00 | 30 January 2022 16:00 | 0 | 3959 | 3957 | 10d | sap_06 | nan | 02.18.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3959 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 30 January 2022 16:00 | 06 February 2022 15:00 | 0 | 3960 | 3958 | 5d | sap_07 | nan | 02.18.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3960 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 February 2022 15:00 | 06 February 2022 15:00 | 0 | 46 | 3959,3953 | 0d | sap_08 | nan | 02.18.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3961 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP | 266.38 days | 10 February 2021 08:00 | 07 March 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 106d |  | requirements | 02.18.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.04 | 02.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3962 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3963 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266.38 days | 10 February 2021 08:00 | 07 March 2022 15:00 | 0.19 |  |  | 106d |  | nan | 02.18.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3964 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3971 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.18.SAP.04.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3965 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 | 3966 | 3858 | 20d | sap_02 | nan | 02.18.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3966 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 days | 09 November 2021 08:00 | 29 December 2021 08:00 | 0 | 3967 | 3965 | 36d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.04 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3967 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 December 2021 08:00 | 01 February 2022 11:00 | 0 | 3968 | 3966 | 25d | sap_04 | nan | 02.18.SAP.04.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3968 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 February 2022 11:00 | 15 February 2022 09:00 | 0 | 3969 | 3967 | 10d | sap_05 | nan | 02.18.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3969 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 February 2022 09:00 | 28 February 2022 16:00 | 0 | 3970 | 3968 | 10d | sap_06 | nan | 02.18.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3970 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 February 2022 16:00 | 07 March 2022 15:00 | 0 | 3971 | 3969 | 5d | sap_07 | nan | 02.18.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3971 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 March 2022 15:00 | 07 March 2022 15:00 | 0 | 47 | 3970,3964 | 0d | sap_08 | nan | 02.18.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.04 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3972 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP | 266.38 days | 10 February 2021 08:00 | 07 March 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | requirements | 02.18.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.05 | 02.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3973 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3974 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266.38 days | 10 February 2021 08:00 | 07 March 2022 15:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 85d |  | nan | 02.18.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3975 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3982 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.18.SAP.05.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3976 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 | 3977 | 3858 | 20d | sap_02 | nan | 02.18.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3977 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.38 days | 08 December 2021 08:00 | 29 December 2021 08:00 | 0 | 3978 | 3976 | 15d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.05 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3978 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 December 2021 08:00 | 01 February 2022 11:00 | 0 | 3979 | 3977 | 25d | sap_04 | nan | 02.18.SAP.05.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3979 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 February 2022 11:00 | 15 February 2022 09:00 | 0 | 3980 | 3978 | 10d | sap_05 | nan | 02.18.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3980 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 February 2022 09:00 | 28 February 2022 16:00 | 0 | 3981 | 3979 | 10d | sap_06 | nan | 02.18.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3981 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 February 2022 16:00 | 07 March 2022 15:00 | 0 | 3982 | 3980 | 5d | sap_07 | nan | 02.18.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3982 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 March 2022 15:00 | 07 March 2022 15:00 | 0 | 48 | 3981,3975 | 0d | sap_08 | nan | 02.18.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.05 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3983 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP | 279.75 days | 10 February 2021 08:00 | 24 March 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | requirements | 02.18.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.06 | 02.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3984 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3985 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 279.75 days | 10 February 2021 08:00 | 24 March 2022 16:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | nan | 02.18.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3986 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 3993 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.18.SAP.06.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3987 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 | 3988 | 3858 | 20d | sap_02 | nan | 02.18.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3988 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 days | 12 December 2021 09:00 | 17 January 2022 08:00 | 0 | 3989 | 3987 | 26d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.06 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
3989 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 17 January 2022 08:00 | 20 February 2022 12:00 | 0 | 3990 | 3988 | 25d | sap_04 | nan | 02.18.SAP.06.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3990 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 20 February 2022 12:00 | 06 March 2022 10:00 | 0 | 3991 | 3989 | 10d | sap_05 | nan | 02.18.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3991 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 06 March 2022 10:00 | 17 March 2022 17:00 | 0 | 3992 | 3990 | 10d | sap_06 | nan | 02.18.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3992 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 20 March 2022 08:00 | 24 March 2022 16:00 | 0 | 3993 | 3991 | 5d | sap_07 | nan | 02.18.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3993 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 March 2022 16:00 | 24 March 2022 16:00 | 0 | 49 | 3992,3986 | 0d | sap_08 | nan | 02.18.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.06 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3994 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP | 285.88 days | 10 February 2021 08:00 | 03 April 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | requirements | 02.18.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.07 | 02.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
3995 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.18.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3996 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 285.88 days | 10 February 2021 08:00 | 03 April 2022 15:00 | 0.22 |  |  | 90d |  | nan | 02.18.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
3997 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 4004 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.18.SAP.07.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3998 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 | 3999 | 3858 | 20d | sap_02 | nan | 02.18.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
3999 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.5 days | 28 December 2021 08:00 | 25 January 2022 08:00 | 0 | 4000 | 3998 | 20d | sap_03 | logmar | 02.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.07 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
4000 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 25 January 2022 08:00 | 28 February 2022 11:00 | 0 | 4001 | 3999 | 25d | sap_04 | nan | 02.18.SAP.07.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4001 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 28 February 2022 11:00 | 14 March 2022 09:00 | 0 | 4002 | 4000 | 10d | sap_05 | nan | 02.18.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4002 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 14 March 2022 09:00 | 27 March 2022 16:00 | 0 | 4003 | 4001 | 10d | sap_06 | nan | 02.18.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4003 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 27 March 2022 16:00 | 03 April 2022 15:00 | 0 | 4004 | 4002 | 5d | sap_07 | nan | 02.18.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4004 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 April 2022 15:00 | 03 April 2022 15:00 | 0 | 46 | 4003,3997 | 0d | sap_08 | nan | 02.18.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.SAP.07 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4005 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 161.75 days | 09 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 169d |  | nan | 02.21 | חתום |  | hd |  | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4006 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BP | 161.75 days | 09 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 169d |  | nan | 02.21.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4007 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות - BP | 161.75 days | 09 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 169d |  | nan | 02.21.BP.01 | חתום |  | parent |  | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4008 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 115.5 days | 10 September 2020 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 |  |  | 129d |  | nan | 02.21.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4009 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 51 days | 10 September 2020 08:00 | 01 December 2020 17:00 | 1 | 4010 |  | 51d |  | תע = שרשרת | 02.21.BP.01.01.30 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | Must Start On | 7
4010 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 days | 19 November 2020 08:00 | 25 November 2020 16:00 | 1 | 4011 | 4009 | 5d |  | nan | 02.21.BP.01.01.31 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4011 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3 days | 25 November 2020 08:00 | 29 November 2020 16:00 | 1 | 4012 | 4010 | 3d |  | nan | 02.21.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4012 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 9 days | 29 November 2020 08:00 | 09 December 2020 15:00 | 1 | 4013 | 4011 | 9d |  | nan | 02.21.BP.01.01.33 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4013 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2 days | 09 December 2020 08:00 | 12 December 2020 17:00 | 1 | 4014 | 4012 | 2d |  | nan | 02.21.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4014 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 12 December 2020 08:00 | 31 December 2020 14:00 | 1 | 4015 | 4013 | 15d |  | nan | 02.21.BP.01.01.35 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4015 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 10 days | 31 December 2020 08:00 | 13 January 2021 15:00 | 1 | 4016 | 4014 | 10d |  | nan | 02.21.BP.01.01.36 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4016 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 33 days | 13 January 2021 08:00 | 28 February 2021 10:00 | 1 | 24,4017 | 4015 | 33d |  | nan | 02.21.BP.01.01.37 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4017 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 day | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 | 4019 | 4016 | 1d |  | nan | 02.21.BP.01.01.38 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4018 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.75 days | 09 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.21.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4019 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 4025 | 4017 | 0d | bp_01 | nan | 02.21.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4020 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 09 July 2020 08:00 | 15 July 2020 16:00 | 1 | 4021 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.21.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4021 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 16 July 2020 08:00 | 29 July 2020 15:00 | 1 | 4022 | 4020 | 10d | bp_03 | nan | 02.21.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4022 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 30 July 2020 08:00 | 05 August 2020 16:00 | 1 | 4023 | 4021 | 5d | bp_04 | nan | 02.21.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4023 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 06 August 2020 08:00 | 19 August 2020 15:00 | 1 | 4024 | 4022 | 10d | bp_05 | nan | 02.21.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4024 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 20 August 2020 08:00 | 02 September 2020 15:00 | 1 | 4025 | 4023 | 10d | bp_06 | nan | 02.21.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4025 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 4026 | 4024,4019 | 0d | bp_07 | nan | 02.21.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4026 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 4025 | 0d | bp_08 | nan | 02.21.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4027 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP | 329.5 days | 21 July 2020 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.56000000000000005 |  |  | 349d |  | nan | 02.23 | חתום | מאיה | hd |  | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4028 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.BP | 153.5 days | 21 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 157d |  | nan | 02.23.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4029 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP - BP | 153.5 days | 21 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 157d |  | nan | 02.23.BP.01 | חתום | מאיה | parent |  | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4030 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 139 days | 10 August 2020 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 |  |  | 117d |  | nan | 02.23.BP.01.01 |  | מאיה | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4031 |  | Auto Scheduled | היום יש ביזור פנימי במרכזים בצורה ידנית (חוץ מחנויות מכר) האם יש שינוי ממה שקורה היום?--אמל"ח נדרש לעדכן האם נדרש התהליך בעידן במרה"ס | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.23.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4032 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 25 days | 30 September 2020 08:00 | 11 November 2020 12:00 | 1 | 4033 |  | 25d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4033 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 38 days | 03 November 2020 08:00 | 24 December 2020 09:00 | 1 | 4034 | 4032 | 38d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4034 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 days | 24 December 2020 08:00 | 04 January 2021 15:00 | 1 | 4035 | 4033 | 8d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.32 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4035 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 15 days | 04 January 2021 08:00 | 24 January 2021 14:00 | 1 | 4036 | 4034 | 15d |  | nan | 02.23.BP.01.01.33 | בוצע |  | MoM |  | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4036 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 days | 24 January 2021 08:00 | 27 January 2021 16:00 | 1 | 4037 | 4035 | 4d |  | nan | 02.23.BP.01.01.34 | בוצע |  | MoM |  | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4037 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 9 days | 27 January 2021 08:00 | 08 February 2021 15:00 | 1 | 4038 | 4036 | 9d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.35 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4038 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 08 February 2021 08:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 | 24,4039,4055,4066 | 4037 | 3d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4039 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 13 days | 10 February 2021 08:00 | 28 February 2021 14:00 | 1 | 4040 | 4038 | 13d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4040 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1 day | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 | 4042 | 4039 | 1d |  | תע = שרשרת | 02.23.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4041 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 153.5 days | 21 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.23.BP.01.02 |  | מאיה | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4042 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 4048 | 4040 | 0d | bp_01 | nan | 02.23.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4043 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 21 July 2020 08:00 | 27 July 2020 16:00 | 1 | 4044 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.23.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4044 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 28 July 2020 08:00 | 10 August 2020 15:00 | 1 | 4045 | 4043 | 10d | bp_03 | nan | 02.23.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4045 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 11 August 2020 08:00 | 17 August 2020 16:00 | 1 | 4046 | 4044 | 5d | bp_04 | nan | 02.23.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4046 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 18 August 2020 08:00 | 31 August 2020 15:00 | 1 | 4047 | 4045 | 10d | bp_05 | nan | 02.23.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4047 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 01 September 2020 08:00 | 14 September 2020 15:00 | 1 | 4048 | 4046 | 10d | bp_06 | nan | 02.23.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4048 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 4049 | 4047,4042 | 0d | bp_07 | nan | 02.23.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4049 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 4048 | 0d | bp_08 | nan | 02.23.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4050 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.SAP | 189.38 days | 10 February 2021 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 192d |  | nan | 02.23.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4051 |  | Auto Scheduled | מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP. - SAP | 163.75 days | 10 February 2021 08:00 | 18 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | requirements | 02.23.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4052 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.23.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4053 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 163.75 days | 10 February 2021 08:00 | 18 October 2021 14:00 | 0.23000000000000001 |  |  | 86d |  | nan | 02.23.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4054 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 4061 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.23.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4055 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 | 4056 | 4038 | 20d | sap_02 | nan | 02.23.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4056 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 17.5 days | 01 July 2021 08:00 | 26 July 2021 08:00 | 0 | 4057 | 4055 | 16d | sap_03 | logmar | 02.23.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
4057 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 26 July 2021 08:00 | 29 August 2021 12:00 | 0 | 4058 | 4056 | 25d | sap_04 | nan | 02.23.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4058 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 29 August 2021 12:00 | 19 September 2021 09:00 | 0 | 4059 | 4057 | 10d | sap_05 | nan | 02.23.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4059 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 19 September 2021 09:00 | 11 October 2021 15:00 | 0 | 4060 | 4058 | 10d | sap_06 | nan | 02.23.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4060 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 11 October 2021 15:00 | 18 October 2021 14:00 | 0 | 4061 | 4059 | 5d | sap_07 | nan | 02.23.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4061 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 October 2021 14:00 | 18 October 2021 14:00 | 0 | 47 | 4060,4054 | 0d | sap_08 | nan | 02.23.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4062 |  | Auto Scheduled | מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP | 189.38 days | 10 February 2021 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.19 |  |  | 106d |  | requirements | 02.23.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4063 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.23.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4064 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189.38 days | 10 February 2021 08:00 | 22 November 2021 14:00 | 0.19 |  |  | 106d |  | nan | 02.23.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4065 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 4072 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.23.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4066 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 10 February 2021 08:00 | 09 March 2021 12:00 | 1 | 4067 | 4038 | 20d | sap_02 | nan | 02.23.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4067 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 36.88 days | 11 July 2021 09:00 | 30 August 2021 08:00 | 0 | 4068 | 4066 | 36d | sap_03 | logmar | 02.23.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
4068 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 August 2021 08:00 | 19 October 2021 10:00 | 0 | 4069 | 4067 | 25d | sap_04 | nan | 02.23.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4069 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 19 October 2021 10:00 | 01 November 2021 17:00 | 0 | 4070 | 4068 | 10d | sap_05 | nan | 02.23.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4070 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 02 November 2021 08:00 | 15 November 2021 15:00 | 0 | 4071 | 4069 | 10d | sap_06 | nan | 02.23.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4071 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 15 November 2021 15:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 4072 | 4070 | 5d | sap_07 | nan | 02.23.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4072 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 22 November 2021 14:00 | 22 November 2021 14:00 | 0 | 48 | 4071,4065 | 0d | sap_08 | nan | 02.23.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.23.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4073 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 333.63 days | 19 July 2020 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.40999999999999998 |  |  | 616d |  | nan | 02.24 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4074 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.BP | 155.63 days | 19 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 156d |  | nan | 02.24.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4075 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין - BP | 155.63 days | 19 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 156d |  | nan | 02.24.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4076 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 139 days | 10 August 2020 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 |  |  | 116d |  | nan | 02.24.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4077 |  | Auto Scheduled | 3. יש לקבוע את החוקות על פיהם נאחד/נפצל אספקות ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.24.BP.01.01.12 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | Must Start On | 7
4078 |  | Auto Scheduled | 4. יש לקבוע את החוקות על פיהם יקבע וקטור הניפוק ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 1 day | 10 August 2020 08:00 | 10 August 2020 17:00 | 1 |  |  | 1d |  | מאיה | 02.24.BP.01.01.13 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4079 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 23 days | 04 October 2020 08:00 | 11 November 2020 12:00 | 1 | 4080 |  | 23d |  | nan | 02.24.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4080 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 21 days | 03 November 2020 08:00 | 01 December 2020 12:00 | 1 | 4081 | 4079 | 21d |  | nan | 02.24.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4081 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 01 December 2020 08:00 | 06 December 2020 16:00 | 1 | 4082 | 4080 | 4d |  | nan | 02.24.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4082 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 15 days | 06 December 2020 08:00 | 24 December 2020 14:00 | 1 | 4083 | 4081 | 15d |  | nan | 02.24.BP.01.01.33 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4083 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 8 days | 24 December 2020 08:00 | 04 January 2021 15:00 | 1 | 4084 | 4082 | 8d |  | nan | 02.24.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4084 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 15 days | 04 January 2021 08:00 | 24 January 2021 14:00 | 1 | 4085 | 4083 | 15d |  | nan | 02.24.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4085 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4 days | 24 January 2021 08:00 | 27 January 2021 16:00 | 1 | 24,4086,4102,4113,4125,4136,4147 | 4084 | 4d |  | nan | 02.24.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4086 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 23 days | 27 January 2021 08:00 | 28 February 2021 12:00 | 1 | 4087 | 4085 | 23d |  | nan | 02.24.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4087 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1 day | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 16:00 | 1 | 4089 | 4086 | 1d |  | nan | 02.24.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4088 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 155.63 days | 19 July 2020 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 02.24.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4089 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 4095 | 4087 | 0d | bp_01 | nan | 02.24.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4090 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 19 July 2020 08:00 | 23 July 2020 16:00 | 1 | 4091 |  | 5d | bp_02 | nan | 02.24.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4091 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 26 July 2020 08:00 | 06 August 2020 15:00 | 1 | 4092 | 4090 | 10d | bp_03 | nan | 02.24.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4092 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 09 August 2020 08:00 | 13 August 2020 16:00 | 1 | 4093 | 4091 | 5d | bp_04 | nan | 02.24.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4093 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 16 August 2020 08:00 | 27 August 2020 15:00 | 1 | 4094 | 4092 | 10d | bp_05 | nan | 02.24.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4094 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 30 August 2020 08:00 | 10 September 2020 15:00 | 1 | 4095 | 4093 | 10d | bp_06 | nan | 02.24.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4095 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 4096 | 4094,4089 | 0d | bp_07 | nan | 02.24.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4096 |  | Auto Scheduled | חתום | 1.13 days | 28 February 2021 08:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 4095 | 0d | bp_08 | nan | 02.24.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4097 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.INT | 201.63 days | 27 January 2021 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.17999999999999999 |  |  | 224d |  | nan | 02.24.INT |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4098 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT | 201.63 days | 27 January 2021 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.17000000000000001 |  |  | 118d |  | requirements | 02.24.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
4099 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.24.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4100 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 201.63 days | 27 January 2021 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.17000000000000001 |  |  | 118d |  | nan | 02.24.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4101 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 4108 |  | 0d | int_01 | nan | 02.24.INT.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4102 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 4085 | 20d | int_02 | nan | 02.24.INT.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 49.13 days | 27 June 2021 09:00 | 01 September 2021 08:00 | 0 | 4104 | 76,68,77 | 48d | int_03 | logmar | 02.24.INT.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
4104 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 September 2021 08:00 | 21 October 2021 10:00 | 0 | 4105 | 4103 | 25d | int_04 | nan | 02.24.INT.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4105 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 October 2021 10:00 | 03 November 2021 17:00 | 0 | 4106 | 4104 | 10d | int_05 | nan | 02.24.INT.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4106 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 November 2021 08:00 | 17 November 2021 15:00 | 0 | 4107 | 4105 | 10d | int_06 | nan | 02.24.INT.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4107 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 November 2021 15:00 | 24 November 2021 14:00 | 0 | 4108 | 4106 | 5d | int_07 | nan | 02.24.INT.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4108 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 24 November 2021 14:00 | 24 November 2021 14:00 | 0 | 36 | 4107,4101 | 0d | int_08 | nan | 02.24.INT.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.24.INT.01 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4109 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT | 201.63 days | 27 January 2021 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.19 |  |  | 106d |  | requirements | 02.24.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 5
4110 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.24.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4111 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 201.63 days | 27 January 2021 08:00 | 24 November 2021 14:00 | 0.19 |  |  | 106d |  | nan | 02.24.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4112 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 4119 |  | 0d | int_01 | nan | 02.24.INT.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4113 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 |  | 4085 | 20d | int_02 | nan | 02.24.INT.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4114 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 36.88 days | 13 July 2021 08:00 | 01 September 2021 08:00 | 0 | 4115 | 76,68,77 | 36d | int_03 | logmar | 02.24.INT.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | Must Finish On | 7
4115 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 01 September 2021 08:00 | 21 October 2021 10:00 | 0 | 4116 | 4114 | 25d | int_04 | nan | 02.24.INT.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4116 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 21 October 2021 10:00 | 03 November 2021 17:00 | 0 | 4117 | 4115 | 10d | int_05 | nan | 02.24.INT.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4117 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 04 November 2021 08:00 | 17 November 2021 15:00 | 0 | 4118 | 4116 | 10d | int_06 | nan | 02.24.INT.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4118 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 17 November 2021 15:00 | 24 November 2021 14:00 | 0 | 4119 | 4117 | 5d | int_07 | nan | 02.24.INT.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4119 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 24 November 2021 14:00 | 24 November 2021 14:00 | 0 | 37 | 4118,4112 | 0d | int_08 | nan | 02.24.INT.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.24.INT.02 |  | INT | NA | As Soon As Possible | 7
4120 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.SAP | 169.88 days | 27 January 2021 08:00 | 12 October 2021 14:00 | 0.26000000000000001 |  |  | 236d |  | nan | 02.24.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4121 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה "אישור שליחת אספקה" . - SAP | 131.88 days | 27 January 2021 08:00 | 04 August 2021 15:00 | 0.37 |  |  | 70d |  | requirements | 02.24.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4122 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.24.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4123 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 131.88 days | 27 January 2021 08:00 | 04 August 2021 15:00 | 0.37 |  |  | 70d |  | nan | 02.24.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4124 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 4131 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.24.SAP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4125 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 4126 | 4085 | 20d | sap_02 | nan | 02.24.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4126 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.25 days | 02 May 2021 08:00 | 24 May 2021 08:00 | 0.82999999999999996 | 4127 | 4125 | 0d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
4127 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 30 May 2021 08:00 | 01 July 2021 11:00 | 0 | 4128 | 4126 | 25d | sap_04 | nan | 02.24.SAP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4128 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 01 July 2021 11:00 | 15 July 2021 09:00 | 0 | 4129 | 4127 | 10d | sap_05 | nan | 02.24.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4129 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 15 July 2021 09:00 | 28 July 2021 16:00 | 0 | 4130 | 4128 | 10d | sap_06 | nan | 02.24.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4130 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 28 July 2021 16:00 | 04 August 2021 15:00 | 0 | 4131 | 4129 | 5d | sap_07 | nan | 02.24.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4131 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2021 15:00 | 04 August 2021 15:00 | 0 | 49 | 4130,4124 | 0d | sap_08 | nan | 02.24.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.01 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4132 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP | 154.5 days | 27 January 2021 08:00 | 05 September 2021 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 70d |  | requirements | 02.24.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4133 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.24.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4134 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.5 days | 27 January 2021 08:00 | 05 September 2021 15:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 70d |  | nan | 02.24.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4135 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 4142 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.24.SAP.02.02.01 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4136 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 4137 | 4085 | 20d | sap_02 | nan | 02.24.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4137 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.63 days | 11 May 2021 08:00 | 29 June 2021 08:00 | 2.9999999999999999E-2 | 4138 | 4136 | 0d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
4138 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 29 June 2021 08:00 | 02 August 2021 11:00 | 0 | 4139 | 4137 | 25d | sap_04 | nan | 02.24.SAP.02.02.04 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4139 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 02 August 2021 11:00 | 16 August 2021 09:00 | 0 | 4140 | 4138 | 10d | sap_05 | nan | 02.24.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4140 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 16 August 2021 09:00 | 29 August 2021 16:00 | 0 | 4141 | 4139 | 10d | sap_06 | nan | 02.24.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4141 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 29 August 2021 16:00 | 05 September 2021 15:00 | 0 | 4142 | 4140 | 5d | sap_07 | nan | 02.24.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4142 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 September 2021 15:00 | 05 September 2021 15:00 | 0 | 46 | 4141,4135 | 0d | sap_08 | nan | 02.24.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.02 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4143 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP | 169.88 days | 27 January 2021 08:00 | 12 October 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | requirements | 02.24.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 5
4144 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 02.24.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4145 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.88 days | 27 January 2021 08:00 | 12 October 2021 14:00 | 0.20999999999999999 |  |  | 96d |  | nan | 02.24.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4146 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 4153 |  | 0d | sap_01 | nan | 02.24.SAP.03.02.01 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4147 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 27 January 2021 08:00 | 23 February 2021 12:00 | 1 | 4148 | 4085 | 20d | sap_02 | nan | 02.24.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4148 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 26.63 days | 14 June 2021 08:00 | 20 July 2021 08:00 | 0 | 4149 | 4147 | 26d | sap_03 | logmar | 02.24.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | Must Finish On | 7
4149 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 25 days | 20 July 2021 08:00 | 23 August 2021 11:00 | 0 | 4150 | 4148 | 25d | sap_04 | nan | 02.24.SAP.03.02.04 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4150 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 23 August 2021 11:00 | 09 September 2021 09:00 | 0 | 4151 | 4149 | 10d | sap_05 | nan | 02.24.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4151 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 09 September 2021 09:00 | 05 October 2021 15:00 | 0 | 4152 | 4150 | 10d | sap_06 | nan | 02.24.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4152 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 05 October 2021 15:00 | 12 October 2021 14:00 | 0 | 4153 | 4151 | 5d | sap_07 | nan | 02.24.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4153 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 October 2021 14:00 | 12 October 2021 14:00 | 0 | 47 | 4152,4146 | 0d | sap_08 | nan | 02.24.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  | 02.24.SAP.03 |  | SAP | NA | As Soon As Possible | 7
4154 |  | Auto Scheduled | 03: אחזקה | 401.5 days | 08 December 2019 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 03 |  |  | hd_domain |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
4155 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד | 401.5 days | 08 December 2019 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 03.01 | בעבודה | איהאב | hd |  | 03.01.BP.01 | איהאב | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4156 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד.BP | 401.5 days | 08 December 2019 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 03.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4157 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד - BP | 401.5 days | 08 December 2019 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 03.01.BP.01 | בעבודה | איהאב | parent |  | 03.01.BP.01 | איהאב | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4158 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 03.01.BP.01.01 |  | איהאב | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4159 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 401.5 days | 08 December 2019 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 03.01.BP.01.02 |  | איהאב | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4160 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 4166 |  | 0d | bp_01 | nan | 03.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4161 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 08 December 2019 08:00 | 12 December 2019 16:00 | 1 | 4162 |  | 5d | bp_02 | nan | 03.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4162 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 12 December 2019 16:00 | 26 December 2019 14:00 | 0 | 4163 | 4161 | 10d | bp_03 | nan | 03.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4163 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 26 December 2019 14:00 | 02 January 2020 12:00 | 0 | 4164 | 4162 | 5d | bp_04 | nan | 03.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4164 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 January 2020 13:00 | 16 January 2020 10:00 | 0 | 4165 | 4163 | 10d | bp_05 | nan | 03.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4165 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 January 2020 10:00 | 29 January 2020 17:00 | 0 | 4166 | 4164 | 10d | bp_06 | nan | 03.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4166 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 | 4167 | 4165,4160 | 0d | bp_07 | nan | 03.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4167 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 |  | 4166 | 0d | bp_08 | nan | 03.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4168 |  | Auto Scheduled | 04: תקציב ורכש | 252.13 days | 16 July 2020 08:00 | 19 July 2021 10:00 | 0.70999999999999996 |  |  | 181d |  | nan | 04 |  |  | hd_domain |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
4169 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 252.13 days | 16 July 2020 08:00 | 19 July 2021 10:00 | 0.80000000000000004 |  |  | 111d |  | nan | 04.01 | בחתימה |  | hd |  | 04.01.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4170 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.BP | 252.13 days | 16 July 2020 08:00 | 19 July 2021 10:00 | 0.80000000000000004 |  |  | 111d |  | nan | 04.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4171 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש - BP | 252.13 days | 16 July 2020 08:00 | 19 July 2021 10:00 | 0.80000000000000004 |  |  | 111d |  | nan | 04.01.BP.01 | בחתימה |  | parent |  | 04.01.BP.01 | תהילה | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4172 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 60.75 days | 18 April 2021 08:00 | 19 July 2021 10:00 | 0.68999999999999995 |  |  | 71d |  | nan | 04.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4173 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 20 days | 18 April 2021 08:00 | 13 May 2021 12:00 | 1 | 4174 |  | 20d |  | nan | 04.01.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4174 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3 days | 15 May 2021 08:00 | 20 May 2021 17:00 | 1 | 4175 | 4173 | 3d |  | nan | 04.01.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4175 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4 days | 18 May 2021 08:00 | 30 May 2021 16:00 | 1 | 4176 | 4174 | 4d |  | nan | 04.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4176 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 5 days | 23 May 2021 08:00 | 03 June 2021 16:00 | 1 | 4177 | 4175 | 5d |  | nan | 04.01.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4177 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 days | 28 May 2021 08:00 | 02 June 2021 16:00 | 1 | 4178 | 4176 | 4d |  | nan | 04.01.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4178 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4 days | 02 June 2021 08:00 | 07 June 2021 16:00 | 1 | 4179 | 4177 | 4d |  | nan | 04.01.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4179 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4 days | 07 June 2021 08:00 | 12 June 2021 17:00 | 1 | 4180 | 4178 | 4d |  | nan | 04.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4180 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 5 days | 12 June 2021 08:00 | 17 June 2021 16:00 | 1 | 4181 | 4179 | 5d |  | nan | 04.01.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4181 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 22 days | 17 June 2021 16:00 | 19 July 2021 10:00 | 0 | 24,4183 | 4180 | 22d |  | nan | 04.01.BP.01.01.28 | בתהליך |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4182 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252.13 days | 16 July 2020 08:00 | 19 July 2021 10:00 | 0.98999999999999999 |  |  | 40d |  | nan | 04.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4183 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 19 July 2021 10:00 | 19 July 2021 10:00 | 0 | 4189 | 4181 | 0d | bp_01 | nan | 04.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4184 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 16 July 2020 08:00 | 22 July 2020 16:00 | 1 | 4185 |  | 5d | bp_02 | nan | 04.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4185 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 23 July 2020 08:00 | 05 August 2020 15:00 | 1 | 4186 | 4184 | 10d | bp_03 | nan | 04.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4186 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 16:00 | 1 | 4187 | 4185 | 5d | bp_04 | nan | 04.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4187 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 13 August 2020 08:00 | 26 August 2020 15:00 | 1 | 4188 | 4186 | 10d | bp_05 | nan | 04.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4188 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 15:00 | 1 | 4189 | 4187 | 10d | bp_06 | nan | 04.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4189 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 19 July 2021 10:00 | 19 July 2021 10:00 | 0 | 4190 | 4188,4183 | 0d | bp_07 | nan | 04.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4190 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 19 July 2021 10:00 | 19 July 2021 10:00 | 0 |  | 4189 | 0d | bp_08 | nan | 04.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4191 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים | 124.75 days | 16 July 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.56999999999999995 |  |  | 70d |  | nan | 04.02 | בחתימה |  | hd |  | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4192 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים.BP | 124.75 days | 16 July 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.56999999999999995 |  |  | 70d |  | nan | 04.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4193 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים - BP | 124.75 days | 16 July 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.56999999999999995 |  |  | 70d |  | nan | 04.02.BP.01 | בחתימה |  | parent |  | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4194 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30.75 days | 06 December 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  |  | 30d |  | nan | 04.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4195 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30.75 days | 06 December 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4197 |  | 30d |  | nan | 04.02.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4196 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 124.75 days | 16 July 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.98999999999999999 |  |  | 40d |  | nan | 04.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4197 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4203 | 4195 | 0d | bp_01 | nan | 04.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4198 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 16 July 2020 08:00 | 22 July 2020 16:00 | 1 | 4199 |  | 5d | bp_02 | nan | 04.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4199 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 23 July 2020 08:00 | 05 August 2020 15:00 | 1 | 4200 | 4198 | 10d | bp_03 | nan | 04.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4200 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 16:00 | 1 | 4201 | 4199 | 5d | bp_04 | nan | 04.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4201 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 13 August 2020 08:00 | 26 August 2020 15:00 | 1 | 4202 | 4200 | 10d | bp_05 | nan | 04.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4202 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 27 August 2020 08:00 | 09 September 2020 15:00 | 1 | 4203 | 4201 | 10d | bp_06 | nan | 04.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4203 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4204 | 4202,4197 | 0d | bp_07 | nan | 04.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4204 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 4203 | 0d | bp_08 | nan | 04.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4205 |  | Auto Scheduled | 05: ממשקים | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | 05 |  |  | hd_domain |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
4206 |  | Auto Scheduled | 06: קטלוג | 234.88 days | 06 August 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.79000000000000004 |  |  | 281d |  | nan | 06 |  |  | hd_domain |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
4207 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 178.75 days | 04 November 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.79000000000000004 |  |  | 95d |  | nan | 06.01 | בחתימה |  | hd |  | 06.01.BP.01 | קטיה | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4208 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.BP | 178.75 days | 04 November 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.79000000000000004 |  |  | 95d |  | nan | 06.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4209 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג - BP | 178.75 days | 04 November 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.79000000000000004 |  |  | 95d |  | nan | 06.01.BP.01 | בחתימה |  | parent |  | 06.01.BP.01 | קטיה | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4210 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 43.5 days | 09 May 2021 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.64000000000000001 |  |  | 55d |  | nan | 06.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4211 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 5 days | 09 May 2021 08:00 | 13 May 2021 16:00 | 1 | 4212 |  | 5d |  | nan | 06.01.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4212 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 days | 15 May 2021 08:00 | 31 May 2021 16:00 | 1 | 4213 | 4211 | 5d |  | nan | 06.01.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4213 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4 days | 20 May 2021 08:00 | 01 June 2021 16:00 | 1 | 4214 | 4212 | 4d |  | nan | 06.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4214 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 25 May 2021 08:00 | 02 June 2021 16:00 | 1 | 4215 | 4213 | 4d |  | nan | 06.01.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4215 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5 days | 30 May 2021 08:00 | 03 June 2021 16:00 | 1 | 4216 | 4214 | 5d |  | nan | 06.01.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4216 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4 days | 04 June 2021 08:00 | 09 June 2021 16:00 | 1 | 4217 | 4215 | 4d |  | nan | 06.01.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4217 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 days | 09 June 2021 08:00 | 14 June 2021 16:00 | 1 | 4218 | 4216 | 4d |  | nan | 06.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4218 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 days | 14 June 2021 08:00 | 19 June 2021 17:00 | 1 | 4219 | 4217 | 4d |  | nan | 06.01.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4219 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 20 days | 20 June 2021 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 | 24,4221 | 4218 | 20d |  | nan | 06.01.BP.01.01.28 | בתהליך |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4220 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.75 days | 04 November 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.98999999999999999 |  |  | 40d |  | nan | 06.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4221 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 | 4227 | 4219 | 0d | bp_01 | nan | 06.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4222 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 04 November 2020 08:00 | 10 November 2020 16:00 | 1 | 4223 |  | 5d | bp_02 | nan | 06.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4223 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 11 November 2020 08:00 | 24 November 2020 15:00 | 1 | 4224 | 4222 | 10d | bp_03 | nan | 06.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4224 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 25 November 2020 08:00 | 01 December 2020 16:00 | 1 | 4225 | 4223 | 5d | bp_04 | nan | 06.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4225 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 December 2020 08:00 | 15 December 2020 15:00 | 1 | 4226 | 4224 | 10d | bp_05 | nan | 06.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4226 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 15:00 | 1 | 4227 | 4225 | 10d | bp_06 | nan | 06.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4227 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 | 4228 | 4226,4221 | 0d | bp_07 | nan | 06.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4228 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 |  | 4227 | 0d | bp_08 | nan | 06.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4229 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 234.88 days | 06 August 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.78000000000000003 |  |  | 93d |  | nan | 06.02 | בחתימה |  | hd |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4230 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין.BP | 234.88 days | 06 August 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.78000000000000003 |  |  | 93d |  | nan | 06.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4231 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין - BP | 234.88 days | 06 August 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.78000000000000003 |  |  | 93d |  | nan | 06.02.BP.01 | בחתימה |  | parent |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4232 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 41.38 days | 11 May 2021 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.62 |  |  | 53d |  | nan | 06.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4233 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3 days | 11 May 2021 08:00 | 15 May 2021 17:00 | 1 | 4234 |  | 3d |  | nan | 06.02.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4234 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 days | 15 May 2021 08:00 | 31 May 2021 16:00 | 1 | 4235 | 4233 | 5d |  | nan | 06.02.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4235 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4 days | 20 May 2021 08:00 | 01 June 2021 16:00 | 1 | 4236 | 4234 | 4d |  | nan | 06.02.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4236 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 25 May 2021 08:00 | 02 June 2021 16:00 | 1 | 4237 | 4235 | 4d |  | nan | 06.02.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4237 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5 days | 30 May 2021 08:00 | 03 June 2021 16:00 | 1 | 4238 | 4236 | 5d |  | nan | 06.02.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4238 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4 days | 04 June 2021 08:00 | 09 June 2021 16:00 | 1 | 4239 | 4237 | 4d |  | nan | 06.02.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4239 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 days | 09 June 2021 08:00 | 14 June 2021 16:00 | 1 | 4240 | 4238 | 4d |  | nan | 06.02.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4240 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 days | 14 June 2021 08:00 | 19 June 2021 17:00 | 1 | 4241 | 4239 | 4d |  | nan | 06.02.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4241 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 20 days | 20 June 2021 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 | 24,4243 | 4240 | 20d |  | nan | 06.02.BP.01.01.28 | בתהליך |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4242 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 234.88 days | 06 August 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.98999999999999999 |  |  | 40d |  | nan | 06.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4243 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 | 4249 | 4241 | 0d | bp_01 | nan | 06.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4244 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 16:00 | 1 | 4245 |  | 5d | bp_02 | nan | 06.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4245 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 13 August 2020 08:00 | 26 August 2020 15:00 | 1 | 4246 | 4244 | 10d | bp_03 | nan | 06.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4246 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 27 August 2020 08:00 | 02 September 2020 16:00 | 1 | 4247 | 4245 | 5d | bp_04 | nan | 06.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4247 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 03 September 2020 08:00 | 16 September 2020 15:00 | 1 | 4248 | 4246 | 10d | bp_05 | nan | 06.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4248 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 17 September 2020 08:00 | 13 October 2020 17:00 | 1 | 4249 | 4247 | 10d | bp_06 | nan | 06.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4249 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 | 4250 | 4248,4243 | 0d | bp_07 | nan | 06.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4250 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 |  | 4249 | 0d | bp_08 | nan | 06.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4251 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 178.75 days | 04 November 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.78000000000000003 |  |  | 93d |  | nan | 06.03 | בחתימה |  | hd |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4252 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג.BP | 178.75 days | 04 November 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.78000000000000003 |  |  | 93d |  | nan | 06.03.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4253 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג - BP | 178.75 days | 04 November 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.78000000000000003 |  |  | 93d |  | nan | 06.03.BP.01 | בחתימה |  | parent |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4254 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 41.38 days | 11 May 2021 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.62 |  |  | 53d |  | nan | 06.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4255 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3 days | 11 May 2021 08:00 | 15 May 2021 17:00 | 1 | 4256 |  | 3d |  | nan | 06.03.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4256 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 days | 15 May 2021 08:00 | 31 May 2021 16:00 | 1 | 4257 | 4255 | 5d |  | nan | 06.03.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4257 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4 days | 20 May 2021 08:00 | 01 June 2021 16:00 | 1 | 4258 | 4256 | 4d |  | nan | 06.03.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4258 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 25 May 2021 08:00 | 02 June 2021 16:00 | 1 | 4259 | 4257 | 4d |  | nan | 06.03.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4259 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5 days | 30 May 2021 08:00 | 03 June 2021 16:00 | 1 | 4260 | 4258 | 5d |  | nan | 06.03.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4260 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 4 days | 04 June 2021 08:00 | 09 June 2021 16:00 | 1 | 4261 | 4259 | 4d |  | nan | 06.03.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4261 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 4 days | 09 June 2021 08:00 | 14 June 2021 16:00 | 1 | 4262 | 4260 | 4d |  | nan | 06.03.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4262 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 days | 14 June 2021 08:00 | 19 June 2021 17:00 | 1 | 4263 | 4261 | 4d |  | nan | 06.03.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4263 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 20 days | 20 June 2021 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 | 24,4265 | 4262 | 20d |  | nan | 06.03.BP.01.01.28 | בתהליך |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4264 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.75 days | 04 November 2020 08:00 | 15 July 2021 12:00 | 0.98999999999999999 |  |  | 40d |  | nan | 06.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4265 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 | 4271 | 4263 | 0d | bp_01 | nan | 06.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4266 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 04 November 2020 08:00 | 10 November 2020 16:00 | 1 | 4267 |  | 5d | bp_02 | nan | 06.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4267 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 11 November 2020 08:00 | 24 November 2020 15:00 | 1 | 4268 | 4266 | 10d | bp_03 | nan | 06.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4268 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 25 November 2020 08:00 | 01 December 2020 16:00 | 1 | 4269 | 4267 | 5d | bp_04 | nan | 06.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4269 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 December 2020 08:00 | 15 December 2020 15:00 | 1 | 4270 | 4268 | 10d | bp_05 | nan | 06.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4270 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 15:00 | 1 | 4271 | 4269 | 10d | bp_06 | nan | 06.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4271 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 | 4272 | 4270,4265 | 0d | bp_07 | nan | 06.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4272 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | 0 |  | 4271 | 0d | bp_08 | nan | 06.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4273 |  | Auto Scheduled | 07: הובלה | 55.38 days | 04 November 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 84d |  | nan | 07 |  |  | hd_domain |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
4274 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה | 55.38 days | 04 November 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 84d |  | nan | 07.01 | חתום |  | hd |  | 07.01.BP.01 | יורם | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4275 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה.BP | 55.38 days | 04 November 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 84d |  | nan | 07.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4276 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה - BP | 55.38 days | 04 November 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 84d |  | nan | 07.01.BP.01 | חתום |  | parent |  | 07.01.BP.01 | יורם | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4277 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 37.63 days | 29 November 2020 08:00 | 18 January 2021 14:00 | 1 |  |  | 44d |  | nan | 07.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4278 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 29 November 2020 08:00 | 13 December 2020 14:00 | 1 | 4279 |  | 11d |  | nan | 07.01.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4279 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 5 days | 13 December 2020 08:00 | 17 December 2020 16:00 | 1 | 4280 | 4278 | 5d |  | nan | 07.01.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4280 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1 day | 17 December 2020 08:00 | 18 December 2020 17:00 | 1 | 4281 | 4279 | 1d |  | nan | 07.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4281 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 18 December 2020 08:00 | 23 December 2020 16:00 | 1 | 4282 | 4280 | 4d |  | nan | 07.01.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4282 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 23 December 2020 08:00 | 24 December 2020 17:00 | 1 | 4283 | 4281 | 2d |  | nan | 07.01.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4283 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 3 days | 24 December 2020 08:00 | 28 December 2020 16:00 | 1 | 4284 | 4282 | 3d |  | nan | 07.01.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4284 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 day | 28 December 2020 08:00 | 28 December 2020 17:00 | 1 | 4285 | 4283 | 1d |  | nan | 07.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4285 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 days | 28 December 2020 08:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 4286 | 4284 | 4d |  | nan | 07.01.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4286 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 13 days | 31 December 2020 08:00 | 18 January 2021 14:00 | 1 | 24,4288 | 4285 | 13d |  | nan | 07.01.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4287 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 55.38 days | 04 November 2020 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  |  | 40d |  | nan | 07.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4288 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1 day | 18 January 2021 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 | 4294 | 4286 | 0d | bp_01 | nan | 07.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4289 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 04 November 2020 08:00 | 10 November 2020 16:00 | 1 | 4290 |  | 5d | bp_02 | nan | 07.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4290 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 11 November 2020 08:00 | 24 November 2020 15:00 | 1 | 4291 | 4289 | 10d | bp_03 | nan | 07.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4291 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 25 November 2020 08:00 | 01 December 2020 16:00 | 1 | 4292 | 4290 | 5d | bp_04 | nan | 07.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4292 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 December 2020 08:00 | 15 December 2020 15:00 | 1 | 4293 | 4291 | 10d | bp_05 | nan | 07.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4293 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 December 2020 08:00 | 29 December 2020 15:00 | 1 | 4294 | 4292 | 10d | bp_06 | nan | 07.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4294 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 18 January 2021 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 | 4295 | 4293,4288 | 0d | bp_07 | nan | 07.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4295 |  | Auto Scheduled | חתום | 1 day | 18 January 2021 08:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 4294 | 0d | bp_08 | nan | 07.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4296 |  | Auto Scheduled | 10: רחבי | 263.38 days | 06 August 2020 08:00 | 24 August 2021 10:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 471d |  | nan | 10 |  |  | hd_domain |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 2
4297 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 70d |  | nan | 10.01 | בעבודה |  | hd |  | 10.01.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4298 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד.BP | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 70d |  | nan | 10.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4299 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד - BP | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 70d |  | nan | 10.01.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.01.BP.01 | מוריה | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4300 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30.75 days | 06 December 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  |  | 30d |  | nan | 10.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4301 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30.75 days | 06 December 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4303 |  | 30d |  | nan | 10.01.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4302 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 10.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4303 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4309 | 4301 | 0d | bp_01 | nan | 10.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4304 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 16:00 | 1 | 4305 |  | 5d | bp_02 | nan | 10.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4305 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 12 August 2020 16:00 | 26 August 2020 14:00 | 0 | 4306 | 4304 | 10d | bp_03 | nan | 10.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4306 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 26 August 2020 14:00 | 02 September 2020 12:00 | 0 | 4307 | 4305 | 5d | bp_04 | nan | 10.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4307 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 September 2020 13:00 | 16 September 2020 10:00 | 0 | 4308 | 4306 | 10d | bp_05 | nan | 10.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4308 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 September 2020 10:00 | 13 October 2020 10:00 | 0 | 4309 | 4307 | 10d | bp_06 | nan | 10.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4309 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4310 | 4308,4303 | 0d | bp_07 | nan | 10.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4310 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 4309 | 0d | bp_08 | nan | 10.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4311 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 70d |  | nan | 10.02 | בעבודה |  | hd |  | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4312 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל.BP | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 70d |  | nan | 10.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4313 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל - BP | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 70d |  | nan | 10.02.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4314 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30.75 days | 06 December 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  |  | 30d |  | nan | 10.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4315 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30.75 days | 06 December 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4317 |  | 30d |  | nan | 10.02.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4316 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 10.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4317 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4323 | 4315 | 0d | bp_01 | nan | 10.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4318 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 16:00 | 1 | 4319 |  | 5d | bp_02 | nan | 10.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4319 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 12 August 2020 16:00 | 26 August 2020 14:00 | 0 | 4320 | 4318 | 10d | bp_03 | nan | 10.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4320 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 26 August 2020 14:00 | 02 September 2020 12:00 | 0 | 4321 | 4319 | 5d | bp_04 | nan | 10.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4321 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 September 2020 13:00 | 16 September 2020 10:00 | 0 | 4322 | 4320 | 10d | bp_05 | nan | 10.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4322 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 September 2020 10:00 | 13 October 2020 10:00 | 0 | 4323 | 4321 | 10d | bp_06 | nan | 10.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4323 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4324 | 4322,4317 | 0d | bp_07 | nan | 10.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4324 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 4323 | 0d | bp_08 | nan | 10.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4325 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 70d |  | nan | 10.03 | בעבודה |  | hd |  | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4326 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות.BP | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 70d |  | nan | 10.03.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4327 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות - BP | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 70d |  | nan | 10.03.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4328 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 30.75 days | 06 December 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  |  | 30d |  | nan | 10.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4329 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 30.75 days | 06 December 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4331 |  | 30d |  | nan | 10.03.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4330 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 109.38 days | 06 August 2020 08:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 10.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4331 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4337 | 4329 | 0d | bp_01 | nan | 10.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4332 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 16:00 | 1 | 4333 |  | 5d | bp_02 | nan | 10.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4333 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 12 August 2020 16:00 | 26 August 2020 14:00 | 0 | 4334 | 4332 | 10d | bp_03 | nan | 10.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4334 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 26 August 2020 14:00 | 02 September 2020 12:00 | 0 | 4335 | 4333 | 5d | bp_04 | nan | 10.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4335 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 September 2020 13:00 | 16 September 2020 10:00 | 0 | 4336 | 4334 | 10d | bp_05 | nan | 10.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4336 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 September 2020 10:00 | 13 October 2020 10:00 | 0 | 4337 | 4335 | 10d | bp_06 | nan | 10.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4337 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4338 | 4336,4331 | 0d | bp_07 | nan | 10.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4338 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 4337 | 0d | bp_08 | nan | 10.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4339 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW | 263.38 days | 06 August 2020 08:00 | 24 August 2021 10:00 | 5.9999999999999998E-2 |  |  | 79d |  | nan | 10.04 | בעבודה |  | hd |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4340 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW.BP | 263.38 days | 06 August 2020 08:00 | 24 August 2021 10:00 | 5.9999999999999998E-2 |  |  | 79d |  | nan | 10.04.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4341 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW - BP | 263.38 days | 06 August 2020 08:00 | 24 August 2021 10:00 | 5.9999999999999998E-2 |  |  | 79d |  | nan | 10.04.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4342 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 39.25 days | 01 July 2021 08:00 | 24 August 2021 10:00 | 0 |  |  | 39d |  | nan | 10.04.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4343 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11.25 days | 01 July 2021 08:00 | 15 July 2021 17:00 | 0 | 4344 |  | 11d |  | nan | 10.04.BP.01.01.20 | בתהליך |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4344 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 10 days | 18 July 2021 08:00 | 29 July 2021 15:00 | 0 | 4345 | 4343 | 10d |  | nan | 10.04.BP.01.01.21 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4345 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 3 days | 29 July 2021 15:00 | 03 August 2021 14:00 | 0 | 4346 | 4344 | 3d |  | nan | 10.04.BP.01.01.22 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4346 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 4 days | 03 August 2021 14:00 | 09 August 2021 12:00 | 0 | 4347 | 4345 | 4d |  | nan | 10.04.BP.01.01.23 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4347 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 09 August 2021 13:00 | 11 August 2021 12:00 | 0 | 4348 | 4346 | 2d |  | nan | 10.04.BP.01.01.24 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4348 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 11 August 2021 13:00 | 15 August 2021 12:00 | 0 | 4349 | 4347 | 2d |  | nan | 10.04.BP.01.01.25 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4349 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 days | 15 August 2021 12:00 | 17 August 2021 11:00 | 0 | 4350 | 4348 | 2d |  | nan | 10.04.BP.01.01.26 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4350 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 2 days | 17 August 2021 11:00 | 19 August 2021 11:00 | 0 | 4351 | 4349 | 2d |  | nan | 10.04.BP.01.01.27 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4351 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 3 days | 19 August 2021 11:00 | 24 August 2021 10:00 | 0 | 24,4353 | 4350 | 3d |  | nan | 10.04.BP.01.01.28 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4352 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 263.38 days | 06 August 2020 08:00 | 24 August 2021 10:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 10.04.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4353 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 24 August 2021 10:00 | 24 August 2021 10:00 | 0 | 4359 | 4351 | 0d | bp_01 | nan | 10.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4354 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 16:00 | 1 | 4355 |  | 5d | bp_02 | nan | 10.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4355 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 12 August 2020 16:00 | 26 August 2020 14:00 | 0 | 4356 | 4354 | 10d | bp_03 | nan | 10.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4356 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 26 August 2020 14:00 | 02 September 2020 12:00 | 0 | 4357 | 4355 | 5d | bp_04 | nan | 10.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4357 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 September 2020 13:00 | 16 September 2020 10:00 | 0 | 4358 | 4356 | 10d | bp_05 | nan | 10.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4358 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 September 2020 10:00 | 13 October 2020 10:00 | 0 | 4359 | 4357 | 10d | bp_06 | nan | 10.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4359 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 24 August 2021 10:00 | 24 August 2021 10:00 | 0 | 4360 | 4358,4353 | 0d | bp_07 | nan | 10.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4360 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 24 August 2021 10:00 | 24 August 2021 10:00 | 0 |  | 4359 | 0d | bp_08 | nan | 10.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4361 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED | 75.63 days | 06 August 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 71d |  | nan | 10.05 | בעבודה |  | hd |  | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4362 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED.BP | 75.63 days | 06 August 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 71d |  | nan | 10.05.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4363 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED - BP | 75.63 days | 06 August 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 71d |  | nan | 10.05.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4364 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 31.75 days | 19 October 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  |  | 31d |  | nan | 10.05.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4365 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 31.75 days | 19 October 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4367 |  | 31d |  | nan | 10.05.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4366 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 75.63 days | 06 August 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 10.05.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4367 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4373 | 4365 | 0d | bp_01 | nan | 10.05.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4368 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 16:00 | 1 | 4369 |  | 5d | bp_02 | nan | 10.05.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4369 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 12 August 2020 16:00 | 26 August 2020 14:00 | 0 | 4370 | 4368 | 10d | bp_03 | nan | 10.05.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4370 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 26 August 2020 14:00 | 02 September 2020 12:00 | 0 | 4371 | 4369 | 5d | bp_04 | nan | 10.05.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4371 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 September 2020 13:00 | 16 September 2020 10:00 | 0 | 4372 | 4370 | 10d | bp_05 | nan | 10.05.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4372 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 September 2020 10:00 | 13 October 2020 10:00 | 0 | 4373 | 4371 | 10d | bp_06 | nan | 10.05.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4373 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4374 | 4372,4367 | 0d | bp_07 | nan | 10.05.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4374 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 4373 | 0d | bp_08 | nan | 10.05.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4375 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD | 75.63 days | 06 August 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 71d |  | nan | 10.06 | בעבודה |  | hd |  | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4376 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD.BP | 75.63 days | 06 August 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 71d |  | nan | 10.06.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4377 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD - BP | 75.63 days | 06 August 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 7.0000000000000007E-2 |  |  | 71d |  | nan | 10.06.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4378 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 31.75 days | 19 October 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  |  | 31d |  | nan | 10.06.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4379 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 31.75 days | 19 October 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4381 |  | 31d |  | nan | 10.06.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | Must Start On | 7
4380 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 75.63 days | 06 August 2020 08:00 | 30 November 2020 17:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 10.06.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4381 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4387 | 4379 | 0d | bp_01 | nan | 10.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4382 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 16:00 | 1 | 4383 |  | 5d | bp_02 | nan | 10.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4383 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 12 August 2020 16:00 | 26 August 2020 14:00 | 0 | 4384 | 4382 | 10d | bp_03 | nan | 10.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4384 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 26 August 2020 14:00 | 02 September 2020 12:00 | 0 | 4385 | 4383 | 5d | bp_04 | nan | 10.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4385 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 September 2020 13:00 | 16 September 2020 10:00 | 0 | 4386 | 4384 | 10d | bp_05 | nan | 10.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4386 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 September 2020 10:00 | 13 October 2020 10:00 | 0 | 4387 | 4385 | 10d | bp_06 | nan | 10.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4387 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4388 | 4386,4381 | 0d | bp_07 | nan | 10.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4388 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 4387 | 0d | bp_08 | nan | 10.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4389 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה | 223.13 days | 06 August 2020 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 10.07 | בעבודה |  | hd |  | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 3
4390 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה.BP | 223.13 days | 06 August 2020 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 10.07.BP |  |  | hd_1 |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
4391 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה - BP | 223.13 days | 06 August 2020 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 10.07.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 5
4392 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 |  |  | 0d |  | nan | 10.07.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4393 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 223.13 days | 06 August 2020 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0.13 |  |  | 40d |  | nan | 10.07.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 6
4394 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 1 | 4400 |  | 0d | bp_01 | nan | 10.07.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4395 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 5 days | 06 August 2020 08:00 | 12 August 2020 16:00 | 1 | 4396 |  | 5d | bp_02 | nan | 10.07.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4396 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 10 days | 12 August 2020 16:00 | 26 August 2020 14:00 | 0 | 4397 | 4395 | 10d | bp_03 | nan | 10.07.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4397 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 5 days | 26 August 2020 14:00 | 02 September 2020 12:00 | 0 | 4398 | 4396 | 5d | bp_04 | nan | 10.07.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4398 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 10 days | 02 September 2020 13:00 | 16 September 2020 10:00 | 0 | 4399 | 4397 | 10d | bp_05 | nan | 10.07.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4399 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 10 days | 16 September 2020 10:00 | 13 October 2020 10:00 | 0 | 4400 | 4398 | 10d | bp_06 | nan | 10.07.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4400 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 | 4401 | 4399,4394 | 0d | bp_07 | nan | 10.07.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4401 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 |  | 4400 | 0d | bp_08 | nan | 10.07.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | BP | NA | As Soon As Possible | 7
4402 |  | Auto Scheduled | ניהול הממשקים | 0 days | 30 June 2021 08:00 | 30 June 2021 08:00 | 0 |  |  | 0d |  | nan | I-00 |  |  | header |  |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 1