## Sheet2
| Task Mode | RN | xRN | row_type | domain_id | process_id | Name | p_owner | waiting | status | % Complete | due_date | parent | rule | Deadline | task_notes | task_notes_2 | sub_process | source | Outline Level | p_rule | Work | alias | rule | isMS | row_number | task_notes_2
96 |  | 01.01.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש - BP | עינת | עינת | חתום |  | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת, סוגיה בנושא רכש ממרק"ט – ממשק בין המערכות | [7 empty] | BP |  | 97
99 |  | 01.01.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 100
100 |  | 01.01.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | טרם החל | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 101
101 |  | 01.01.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בעבודה | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 102
102 |  | 01.01.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 103
103 |  | 01.01.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 104
104 |  | 01.01.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 105
105 |  | 01.01.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בחתימה | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 106
106 |  | 01.01.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | חתום | [5 empty] | 01.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 107
108 |  | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-23 | 01.01.INT.01 | INT |  | רוני - WMS לא ממשקים צריך להבין שכל מסר כזה ידרוש מיפוי ופיתוח אצל הזכיין --מוריה - רוני מה שאתה מתכוון זו בעצם הדרישה הבאה שורה 231 | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements |  |  |  |  | INT |  | 109 | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5
111 |  | 01.01.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 112
112 |  | 01.01.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 113
113 |  | 01.01.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 114
114 |  | 01.01.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 115
115 |  | 01.01.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 116
116 |  | 01.01.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 117
117 |  | 01.01.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 118
118 |  | 01.01.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 119
119 |  | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-10-26 | 01.01.INT.02 | INT |  | בסדר אבל WMS BP--מוריה: לדעתי בשני הBP | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements |  |  |  |  | INT |  | 120 | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5
122 |  | 01.01.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 123
123 |  | 01.01.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 124
124 |  | 01.01.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 125
125 |  | 01.01.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 126
126 |  | 01.01.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 127
127 |  | 01.01.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 128
128 |  | 01.01.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 129
129 |  | 01.01.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 130
130 |  | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-02 | 01.01.INT.03 | INT |  |  | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements |  |  |  |  | INT |  | 131 | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5
133 |  | 01.01.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 134
134 |  | 01.01.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 135
135 |  | 01.01.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 136
136 |  | 01.01.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 137
137 |  | 01.01.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 138
138 |  | 01.01.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 139
139 |  | 01.01.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 140
140 |  | 01.01.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 141
141 |  | 01.01.INT.04 | 01.01.INT.33 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-12-01 | 01.01.INT.04 | INT |  | שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות |  | החזרות | requirements |  |  |  |  | INT |  | 142
144 |  | 01.01.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 145
145 |  | 01.01.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 146
146 |  | 01.01.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 147
147 |  | 01.01.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 148
148 |  | 01.01.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 149
149 |  | 01.01.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 150
150 |  | 01.01.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 151
151 |  | 01.01.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 152
152 |  | 01.01.INT.05 | 01.01.INT.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-01-10 | 01.01.INT.05 | INT |  |  | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5, ממשק ראשי 8 | קבלה ממרק"ט | requirements |  |  |  |  | INT |  | 153 | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5, ממשק ראשי 8
155 |  | 01.01.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 156
156 |  | 01.01.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 157
157 |  | 01.01.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 158
158 |  | 01.01.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 159
159 |  | 01.01.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 160
160 |  | 01.01.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 161
161 |  | 01.01.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 162
162 |  | 01.01.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.05 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 163
163 |  | 01.01.INT.06 | 01.01.INT.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות SAP וWMS יאפשרו העברת שדרים עם נתוני הסדרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-02-06 | 01.01.INT.06 | INT |  |  | ממשק ראשי 9 - אספקה נכנסת/קבלה למלאי/"לקוח פנימי" (יחידות צה"ל) | סדרות | requirements |  |  |  |  | INT |  | 164 | ממשק ראשי 9 - אספקה נכנסת/קבלה למלאי/"לקוח פנימי" (יחידות צה"ל)
166 |  | 01.01.INT.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 167
167 |  | 01.01.INT.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 168
168 |  | 01.01.INT.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 169
169 |  | 01.01.INT.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 170
170 |  | 01.01.INT.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 171
171 |  | 01.01.INT.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 172
172 |  | 01.01.INT.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 173
173 |  | 01.01.INT.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.06 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 174
174 |  | 01.01.INT.07 | 01.01.INT.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-02-13 | 01.01.INT.07 | INT |  |  | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6 | צ' ומס"דים | requirements |  |  |  |  | INT |  | 175 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6
177 |  | 01.01.INT.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 178
178 |  | 01.01.INT.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 179
179 |  | 01.01.INT.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 180
180 |  | 01.01.INT.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 181
181 |  | 01.01.INT.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 182
182 |  | 01.01.INT.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 183
183 |  | 01.01.INT.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 184
184 |  | 01.01.INT.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.07 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 185
185 |  | 01.01.INT.08 | 01.01.INT.18 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-03-01 | 01.01.INT.08 | INT |  | נספח 7.3 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6 | צ' ומס"דים | requirements |  |  |  |  | INT |  | 186 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6
188 |  | 01.01.INT.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 189
189 |  | 01.01.INT.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 190
190 |  | 01.01.INT.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 191
191 |  | 01.01.INT.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 192
192 |  | 01.01.INT.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 193
193 |  | 01.01.INT.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 194
194 |  | 01.01.INT.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 195
195 |  | 01.01.INT.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.08 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 196
196 |  | 01.01.INT.09 | 01.01.INT.19 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-03-09 | 01.01.INT.09 | INT |  | נספח 7.3 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6 | צ' ומס"דים | requirements |  |  |  |  | INT |  | 197 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6
199 |  | 01.01.INT.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 200
200 |  | 01.01.INT.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 201
201 |  | 01.01.INT.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 202
202 |  | 01.01.INT.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 203
203 |  | 01.01.INT.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 204
204 |  | 01.01.INT.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 205
205 |  | 01.01.INT.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 206
206 |  | 01.01.INT.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.09 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 207
207 |  | 01.01.INT.10 | 01.01.INT.20 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-03-20 | 01.01.INT.10 | INT |  |  | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בחינות | requirements |  |  |  |  | INT |  | 208 | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA
210 |  | 01.01.INT.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 211
211 |  | 01.01.INT.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 212
212 |  | 01.01.INT.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 213
213 |  | 01.01.INT.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 214
214 |  | 01.01.INT.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 215
215 |  | 01.01.INT.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 216
216 |  | 01.01.INT.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 217
217 |  | 01.01.INT.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.10 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 218
218 |  | 01.01.INT.11 | 01.01.INT.21 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-04-14 | 01.01.INT.11 | INT |  | רוני - מה אנו מצפים כאן שמערכת WMS תקבל מנת איכות ?--מוריה: בSAP ידווח שאלון איכות במידה ויפותח בSAP מודול QM עבור כלל הבחינות, מקביל לפרויקט חליף תבל | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בחינות | requirements |  |  |  |  | INT |  | 219 | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA
221 |  | 01.01.INT.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 222
222 |  | 01.01.INT.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 223
223 |  | 01.01.INT.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 224
224 |  | 01.01.INT.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 225
225 |  | 01.01.INT.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 226
226 |  | 01.01.INT.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 227
227 |  | 01.01.INT.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 228
228 |  | 01.01.INT.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.11 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 229
229 |  | 01.01.INT.12 | 01.01.INT.22 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-04-11 | 01.01.INT.12 | INT |  |  | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בחינות | requirements |  |  |  |  | INT |  | 230 | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA
232 |  | 01.01.INT.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 233
233 |  | 01.01.INT.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 234
234 |  | 01.01.INT.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 235
235 |  | 01.01.INT.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 236
236 |  | 01.01.INT.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 237
237 |  | 01.01.INT.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 238
238 |  | 01.01.INT.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 239
239 |  | 01.01.INT.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.12 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 240
240 |  | 01.01.INT.13 | 01.01.INT.23 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש שיהיה ממשק בין נתוני נפח ומשקל בשלב הראשוני מSAP ,משלב המבצוע הדרגגתי WMS יעדכן את ה SAP(SAP יעדכו את 3 המרחבים) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-04-25 | 01.01.INT.13 | INT |  | SAP WMS | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת (דרישה פונקציונלית מספר סעיף 2.11.8.4) | נפח ומשקל | requirements |  |  |  |  | INT |  | 241 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת (דרישה פונקציונלית מספר סעיף 2.11.8.4)
243 |  | 01.01.INT.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 244
244 |  | 01.01.INT.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 245
245 |  | 01.01.INT.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 246
246 |  | 01.01.INT.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 247
247 |  | 01.01.INT.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 248
248 |  | 01.01.INT.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 249
249 |  | 01.01.INT.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 250
250 |  | 01.01.INT.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.13 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 251
251 |  | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.24 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-05-22 | 01.01.INT.14 | INT |  |  | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת (דרישה פונקציונלית מספר סעיף 2.11.8.4) | החזרות עבור סימולי חוץ | requirements |  |  |  |  | INT |  | 252 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת (דרישה פונקציונלית מספר סעיף 2.11.8.4)
254 |  | 01.01.INT.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 255
255 |  | 01.01.INT.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 256
256 |  | 01.01.INT.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 257
257 |  | 01.01.INT.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 258
258 |  | 01.01.INT.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 259
259 |  | 01.01.INT.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 260
260 |  | 01.01.INT.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 261
261 |  | 01.01.INT.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.INT.14 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 262
263 |  | 01.01.SAP.01 | 01.01.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-06 | 01.01.SAP.01 | SAP |  | קבלה מרכש פנימי/חיצוני |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 264
266 |  | 01.01.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 267
267 |  | 01.01.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 268
268 |  | 01.01.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 269
269 |  | 01.01.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 270
270 |  | 01.01.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 271
271 |  | 01.01.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 272
272 |  | 01.01.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 273
273 |  | 01.01.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 274
274 |  | 01.01.SAP.02 | 01.01.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-16 | 01.01.SAP.02 | SAP |  | בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר. בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 275
277 |  | 01.01.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 278
278 |  | 01.01.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 279
279 |  | 01.01.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 280
280 |  | 01.01.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 281
281 |  | 01.01.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 282
282 |  | 01.01.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 283
283 |  | 01.01.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 284
284 |  | 01.01.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 285
285 |  | 01.01.SAP.03 | 01.01.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-27 | 01.01.SAP.03 | SAP |  | לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות. |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 286
288 |  | 01.01.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 289
289 |  | 01.01.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 290
290 |  | 01.01.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 291
291 |  | 01.01.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 292
292 |  | 01.01.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 293
293 |  | 01.01.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 294
294 |  | 01.01.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 295
295 |  | 01.01.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 296
296 |  | 01.01.SAP.04 | 01.01.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-14 | 01.01.SAP.04 | SAP |  | במצב כיום אספקות נסגרות ידנית |  | אספקות חלקיות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 297
299 |  | 01.01.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 300
300 |  | 01.01.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 301
301 |  | 01.01.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 302
302 |  | 01.01.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 303
303 |  | 01.01.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 304
304 |  | 01.01.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 305
305 |  | 01.01.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 306
306 |  | 01.01.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 307
307 |  | 01.01.SAP.05 | 01.01.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-23 | 01.01.SAP.05 | SAP |  | ביטול מלאי טרם אחסנה פיזית וביטול מלאי חלקי/לאחר אחסנה |  | החזרות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 308
310 |  | 01.01.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 311
311 |  | 01.01.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 312
312 |  | 01.01.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 313
313 |  | 01.01.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 314
314 |  | 01.01.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 315
315 |  | 01.01.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 316
316 |  | 01.01.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 317
317 |  | 01.01.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 318
318 |  | 01.01.SAP.06 | 01.01.SAP.29 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-25 | 01.01.SAP.06 | SAP |  | יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. |  | החזרות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 319
321 |  | 01.01.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 322
322 |  | 01.01.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 323
323 |  | 01.01.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 324
324 |  | 01.01.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 325
325 |  | 01.01.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 326
326 |  | 01.01.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 327
327 |  | 01.01.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 328
328 |  | 01.01.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 329
329 |  | 01.01.SAP.07 | 01.01.IMP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. לוודא כי תהליך SAP STANDARD תומך. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-09 | 01.01.SAP.07 | SAP |  | טרם אחסנה פיזית וביטול מלאי חלקי/לאחר אחסנה פיזית רוני בבקשה לפרט את הדרישה עיסקית--מוריה: רוני האם התכוונת לשורה אחרת? |  | החזרות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 330
332 |  | 01.01.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 333
333 |  | 01.01.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 334
334 |  | 01.01.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 335
335 |  | 01.01.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 336
336 |  | 01.01.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 337
337 |  | 01.01.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 338
338 |  | 01.01.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 339
339 |  | 01.01.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 340
340 |  | 01.01.SAP.08 | 01.01.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-30 | 01.01.SAP.08 | SAP |  | האם מרקט רלוונטי למחסנים מיוחדים ? אכן רלוונטי למחסנים מיוחדים. |  | קבלה ממרק"ט | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 341
343 |  | 01.01.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 344
344 |  | 01.01.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 345
345 |  | 01.01.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 346
346 |  | 01.01.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 347
347 |  | 01.01.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 348
348 |  | 01.01.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 349
349 |  | 01.01.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 350
350 |  | 01.01.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 351
351 |  | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-02-16 | 01.01.SAP.09 | SAP |  | כחלק מקובץ חוקת המלאי |  | חוקות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 352
354 |  | 01.01.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 355
355 |  | 01.01.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 356
356 |  | 01.01.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 357
357 |  | 01.01.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 358
358 |  | 01.01.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 359
359 |  | 01.01.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 360
360 |  | 01.01.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 361
361 |  | 01.01.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 362
362 |  | 01.01.SAP.10 | 01.01.IMP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ידני או מנתונים שיגיעו בממשק ממערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-02-06 | 01.01.SAP.10 | SAP |  | ממתין לדיוני זכיין - אמור להיות תחת BP סדרות. נדרש ב MIGO ובאספקה נכנסת. |  | סדרות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 363
365 |  | 01.01.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 366
366 |  | 01.01.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 367
367 |  | 01.01.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 368
368 |  | 01.01.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 369
369 |  | 01.01.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 370
370 |  | 01.01.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 371
371 |  | 01.01.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 372
372 |  | 01.01.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 373
373 |  | 01.01.SAP.11 | 01.01.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-02-06 | 01.01.SAP.11 | SAP |  | רוני איך זה קשור למבנה ארגוני ? לוודא כי מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות. --תוקן : SAP |  | צ' ומס"דים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 374
376 |  | 01.01.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 377
377 |  | 01.01.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 378
378 |  | 01.01.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 379
379 |  | 01.01.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 380
380 |  | 01.01.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 381
381 |  | 01.01.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 382
382 |  | 01.01.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 383
383 |  | 01.01.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 384
384 |  | 01.01.SAP.12 | 01.01.IMP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-03-10 | 01.01.SAP.12 | SAP |  | הזמנות של שיווק ישיר וצמ"יד |  | מלאים לצריכה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 385
387 |  | 01.01.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 388
388 |  | 01.01.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 389
389 |  | 01.01.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 390
390 |  | 01.01.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 391
391 |  | 01.01.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 392
392 |  | 01.01.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 393
393 |  | 01.01.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 394
394 |  | 01.01.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 395
395 |  | 01.01.SAP.13 | 01.01.IMP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-03-14 | 01.01.SAP.13 | SAP |  | רוני - קטלוג |  | בחינות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 396
398 |  | 01.01.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 399
399 |  | 01.01.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 400
400 |  | 01.01.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 401
401 |  | 01.01.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 402
402 |  | 01.01.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 403
403 |  | 01.01.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 404
404 |  | 01.01.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 405
405 |  | 01.01.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 406
406 |  | 01.01.SAP.14 | 01.01.IMP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה לאחר קבלה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-03-13 | 01.01.SAP.14 | SAP |  | רוני - קטלוג |  | בחינות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 407
409 |  | 01.01.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 410
410 |  | 01.01.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 411
411 |  | 01.01.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 412
412 |  | 01.01.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 413
413 |  | 01.01.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 414
414 |  | 01.01.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 415
415 |  | 01.01.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 416
416 |  | 01.01.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 417
417 |  | 01.01.SAP.15 | 01.01.IMP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-03-21 | 01.01.SAP.15 | SAP |  | ראה פרק 7 אינטגרציה תת פרק ביקורת איכות |  | בחינות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 418
420 |  | 01.01.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 421
421 |  | 01.01.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 422
422 |  | 01.01.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 423
423 |  | 01.01.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 424
424 |  | 01.01.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 425
425 |  | 01.01.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 426
426 |  | 01.01.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 427
427 |  | 01.01.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 428
428 |  | 01.01.SAP.16 | 01.01.IMP.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-04-07 | 01.01.SAP.16 | SAP |  | באספקה נכנסת נזהה אינ' לצורך בבחינה |  | בחינות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 429
431 |  | 01.01.SAP.16.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 432
432 |  | 01.01.SAP.16.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 433
433 |  | 01.01.SAP.16.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 434
434 |  | 01.01.SAP.16.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 435
435 |  | 01.01.SAP.16.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 436
436 |  | 01.01.SAP.16.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 437
437 |  | 01.01.SAP.16.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 438
438 |  | 01.01.SAP.16.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 439
439 |  | 01.01.SAP.17 | 01.01.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-04-10 | 01.01.SAP.17 | SAP |  | קבלת שדר קבלה למלאי בכושר 1 |  | בחינות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 440
442 |  | 01.01.SAP.17.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 443
443 |  | 01.01.SAP.17.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 444
444 |  | 01.01.SAP.17.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 445
445 |  | 01.01.SAP.17.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 446
446 |  | 01.01.SAP.17.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 447
447 |  | 01.01.SAP.17.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 448
448 |  | 01.01.SAP.17.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 449
449 |  | 01.01.SAP.17.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 450
450 |  | 01.01.SAP.18 | 01.01.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-04-11 | 01.01.SAP.18 | SAP |  |  | האם היום לא קיים? | בחינות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 451 | האם היום לא קיים?
453 |  | 01.01.SAP.18.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 454
454 |  | 01.01.SAP.18.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 455
455 |  | 01.01.SAP.18.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 456
456 |  | 01.01.SAP.18.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 457
457 |  | 01.01.SAP.18.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 458
458 |  | 01.01.SAP.18.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 459
459 |  | 01.01.SAP.18.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 460
460 |  | 01.01.SAP.18.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 461
461 |  | 01.01.SAP.19 | 01.01.IMP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-04-17 | 01.01.SAP.19 | SAP |  | התאמות למבנה ארגוני חדש |  | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 462
464 |  | 01.01.SAP.19.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 465
465 |  | 01.01.SAP.19.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 466
466 |  | 01.01.SAP.19.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 467
467 |  | 01.01.SAP.19.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 468
468 |  | 01.01.SAP.19.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 469
469 |  | 01.01.SAP.19.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 470
470 |  | 01.01.SAP.19.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 471
471 |  | 01.01.SAP.19.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 472
472 |  | 01.01.SAP.20 | 01.01.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-04-21 | 01.01.SAP.20 | SAP |  | סוג הזמנות: (ZH01 +ZH92) ראה סעיף 7.1.2 |  | אספקות לאחר הסבה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 473
475 |  | 01.01.SAP.20.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 476
476 |  | 01.01.SAP.20.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 477
477 |  | 01.01.SAP.20.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 478
478 |  | 01.01.SAP.20.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 479
479 |  | 01.01.SAP.20.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 480
480 |  | 01.01.SAP.20.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 481
481 |  | 01.01.SAP.20.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 482
482 |  | 01.01.SAP.20.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 483
483 |  | 01.01.SAP.21 | 01.01.IMP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-05-09 | 01.01.SAP.21 | SAP |  | להעביר את הבדיקה לאספקה הנכנסת (כיום מתבצע ב MIGO לפי אופי רכש 20..21) |  | החזרות עבור סימולי חוץ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 484
486 |  | 01.01.SAP.21.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 487
487 |  | 01.01.SAP.21.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 488
488 |  | 01.01.SAP.21.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 489
489 |  | 01.01.SAP.21.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 490
490 |  | 01.01.SAP.21.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 491
491 |  | 01.01.SAP.21.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 492
492 |  | 01.01.SAP.21.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 493
493 |  | 01.01.SAP.21.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 494
494 |  | 01.01.SAP.22 | 01.01.IMP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתועה את סימול החוץ במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-05-12 | 01.01.SAP.22 | SAP |  | להפוך סיבה לתנועה לשדה חובה כאשר מדובר בסימולי חוץ. |  | החזרות עבור סימולי חוץ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 495
497 |  | 01.01.SAP.22.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 498
498 |  | 01.01.SAP.22.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 499
499 |  | 01.01.SAP.22.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 500
500 |  | 01.01.SAP.22.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 501
501 |  | 01.01.SAP.22.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 502
502 |  | 01.01.SAP.22.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 503
503 |  | 01.01.SAP.22.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 504
504 |  | 01.01.SAP.22.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 505
505 |  | 01.01.SAP.23 | 01.01.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-05-30 | 01.01.SAP.23 | SAP |  | תפיסת הפתרון שונתה - מדובר בהזמנת צפי/אספקה נכנסת של מכולה. יש לסמן סטטוס כי אספקה הושלמה ברגע שהמכולה התקבלה אצל הזכיין. |  | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 506
508 |  | 01.01.SAP.23.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 509
509 |  | 01.01.SAP.23.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 510
510 |  | 01.01.SAP.23.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 511
511 |  | 01.01.SAP.23.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 512
512 |  | 01.01.SAP.23.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 513
513 |  | 01.01.SAP.23.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 514
514 |  | 01.01.SAP.23.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 515
515 |  | 01.01.SAP.23.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 516
516 |  | 01.01.SAP.24 | 01.01.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש עבור כלל המשקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-06-06 | 01.01.SAP.24 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשנדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים |  | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 517
519 |  | 01.01.SAP.24.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 520
520 |  | 01.01.SAP.24.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 521
521 |  | 01.01.SAP.24.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 522
522 |  | 01.01.SAP.24.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 523
523 |  | 01.01.SAP.24.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 524
524 |  | 01.01.SAP.24.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 525
525 |  | 01.01.SAP.24.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 526
526 |  | 01.01.SAP.24.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 527
527 |  | 01.01.SAP.25 | 01.01.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-06-05 | 01.01.SAP.25 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשקבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא). דרישה מיותרת - נדרש הבהרות אמל"ח (עינת) |  | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא) | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 528
530 |  | 01.01.SAP.25.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 531
531 |  | 01.01.SAP.25.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 532
532 |  | 01.01.SAP.25.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 533
533 |  | 01.01.SAP.25.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 534
534 |  | 01.01.SAP.25.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 535
535 |  | 01.01.SAP.25.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 536
536 |  | 01.01.SAP.25.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 537
537 |  | 01.01.SAP.25.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 538
538 |  | 01.01.SAP.26 | 01.01.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-06-12 | 01.01.SAP.26 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשקבלה מרכש פריטים לא מזוהים |  | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 539
541 |  | 01.01.SAP.26.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 542
542 |  | 01.01.SAP.26.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 543
543 |  | 01.01.SAP.26.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 544
544 |  | 01.01.SAP.26.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 545
545 |  | 01.01.SAP.26.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 546
546 |  | 01.01.SAP.26.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 547
547 |  | 01.01.SAP.26.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 548
548 |  | 01.01.SAP.26.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 549
549 |  | 01.01.SAP.27 | 01.01.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-06-16 | 01.01.SAP.27 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשקבלה מרכש פריטים לא מזוהים |  | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 550
552 |  | 01.01.SAP.27.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 553
553 |  | 01.01.SAP.27.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 554
554 |  | 01.01.SAP.27.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 555
555 |  | 01.01.SAP.27.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 556
556 |  | 01.01.SAP.27.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 557
557 |  | 01.01.SAP.27.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 558
558 |  | 01.01.SAP.27.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 559
559 |  | 01.01.SAP.27.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 560
560 |  | 01.01.SAP.28 | 01.01.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-05-18 | 01.01.SAP.28 | SAP |  | SAP |  | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 561
563 |  | 01.01.SAP.28.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 564
564 |  | 01.01.SAP.28.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 565
565 |  | 01.01.SAP.28.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 566
566 |  | 01.01.SAP.28.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 567
567 |  | 01.01.SAP.28.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 568
568 |  | 01.01.SAP.28.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 569
569 |  | 01.01.SAP.28.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 570
570 |  | 01.01.SAP.28.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 571
573 |  | 01.02.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות - BP | מאור | מאור | חתום |  | 2020-11-26 | 01.02.BP.01 | BP |  | החלטה על איזה ערכות ינוהלו ב-WMS ואלו בSAP. החלופות יוצגו למשה ודוד וייצא סיכום על המלצה לפיתרון | [7 empty] | BP |  | 574
576 |  | 01.02.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 577
577 |  | 01.02.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | טרם החל | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 578
578 |  | 01.02.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בעבודה | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 579
579 |  | 01.02.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 580
580 |  | 01.02.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 581
581 |  | 01.02.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 582
582 |  | 01.02.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בחתימה | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 583
583 |  | 01.02.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | חתום | [5 empty] | 01.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 584
585 |  | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-23 | 01.02.INT.01 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | ניהול עצי מוצר | requirements |  |  |  |  | INT |  | 586 | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים)
588 |  | 01.02.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 589
589 |  | 01.02.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 590
590 |  | 01.02.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 591
591 |  | 01.02.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 592
592 |  | 01.02.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 593
593 |  | 01.02.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 594
594 |  | 01.02.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 595
595 |  | 01.02.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 596
596 |  | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-30 | 01.02.INT.02 | INT |  | דרישה לא ברורה???--מוריה: תהליך העבודה שנקבע הינו פתיחת פק"ע במערכת SAP שתנחה את מערכת הWMS לבניית הערכה (פתיחת משימה בWMS). פתיחת הפק"ע בSAP תבוצע באתרי האחסון באתר מרה"ס המדמים את המלאי הקיים בWMS כפי שקבענו במבנה הארגוני. --מאור ויניב 16.02: שינוי ניסוח, הדרישה המקורית: מערכת SAP תאפשר יצירת הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | תכנון הייצור | requirements |  |  |  |  | INT |  | 597 | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים)
599 |  | 01.02.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 600
600 |  | 01.02.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 601
601 |  | 01.02.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 602
602 |  | 01.02.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 603
603 |  | 01.02.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 604
604 |  | 01.02.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 605
605 |  | 01.02.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 606
606 |  | 01.02.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 607
607 |  | 01.02.INT.03 | 01.02.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-03-08 | 01.02.INT.03 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 608 | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים)
610 |  | 01.02.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 611
611 |  | 01.02.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 612
612 |  | 01.02.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 613
613 |  | 01.02.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 614
614 |  | 01.02.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 615
615 |  | 01.02.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 616
616 |  | 01.02.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 617
617 |  | 01.02.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 618
618 |  | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-03-17 | 01.02.INT.04 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 619 | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים)
621 |  | 01.02.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 622
622 |  | 01.02.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 623
623 |  | 01.02.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 624
624 |  | 01.02.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 625
625 |  | 01.02.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 626
626 |  | 01.02.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 627
627 |  | 01.02.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 628
628 |  | 01.02.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 629
629 |  | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-03-28 | 01.02.INT.05 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 630 | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים)
632 |  | 01.02.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 633
633 |  | 01.02.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 634
634 |  | 01.02.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 635
635 |  | 01.02.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 636
636 |  | 01.02.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 637
637 |  | 01.02.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 638
638 |  | 01.02.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 639
639 |  | 01.02.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 640
640 |  | 01.02.INT.06 | 01.02.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-05-26 | 01.02.INT.06 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 641 | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים)
643 |  | 01.02.INT.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 644
644 |  | 01.02.INT.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 645
645 |  | 01.02.INT.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 646
646 |  | 01.02.INT.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 647
647 |  | 01.02.INT.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 648
648 |  | 01.02.INT.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 649
649 |  | 01.02.INT.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 650
650 |  | 01.02.INT.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 651
651 |  | 01.02.INT.07 | 01.02.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-08-10 | 01.02.INT.07 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | פירוק ערכות | requirements |  |  |  |  | INT |  | 652 | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים)
654 |  | 01.02.INT.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 655
655 |  | 01.02.INT.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 656
656 |  | 01.02.INT.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 657
657 |  | 01.02.INT.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 658
658 |  | 01.02.INT.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 659
659 |  | 01.02.INT.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 660
660 |  | 01.02.INT.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 661
661 |  | 01.02.INT.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 662
663 |  | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-13 | 01.02.SAP.01 | SAP |  | הרחבת ערכות לאתרי מרהס. |  | ניהול עצי מוצר | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 664
666 |  | 01.02.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 667
667 |  | 01.02.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 668
668 |  | 01.02.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 669
669 |  | 01.02.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 670
670 |  | 01.02.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 671
671 |  | 01.02.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 672
672 |  | 01.02.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 673
673 |  | 01.02.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 674
674 |  | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-14 | 01.02.SAP.02 | SAP |  | רוני - זו טעות כבר קבענו שהזככין יבחר סדרות לפי פרמטרים אז למה להנחות ?--מוריה: 15.02 מאור- גם אם הזכין יקבע סדרות לפי פרמטרים שSAP יגדיר נצטרך עדיין לבצע התאמות בSAP כי התהליך במזון היום לא עובד טוב + הוספנו דרישה לWMS לתמיכת בחירת סדרות לטובת בניית ערכה | 15.02 מאור- גם אם הזכין יקבע סדרות לפי פרמטרים שSAP יגדיר נצטרך עדיין לבצע התאמות בSAP כי התהליך במזון היום לא עובד טוב | ייצור מנות קרב | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 675 | 15.02 מאור- גם אם הזכין יקבע סדרות לפי פרמטרים שSAP יגדיר נצטרך עדיין לבצע התאמות בSAP כי התהליך במזון היום לא עובד טוב
677 |  | 01.02.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 678
678 |  | 01.02.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 679
679 |  | 01.02.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 680
680 |  | 01.02.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 681
681 |  | 01.02.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 682
682 |  | 01.02.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 683
683 |  | 01.02.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 684
684 |  | 01.02.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 685
685 |  | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-23 | 01.02.SAP.03 | SAP |  | הגדרת אזורי עבודה |  | תכנון הייצור | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 686
688 |  | 01.02.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 689
689 |  | 01.02.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 690
690 |  | 01.02.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 691
691 |  | 01.02.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 692
692 |  | 01.02.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 693
693 |  | 01.02.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 694
694 |  | 01.02.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 695
695 |  | 01.02.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 696
696 |  | 01.02.SAP.04 | 01.02.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-01-23 | 01.02.SAP.04 | SAP |  |  |  | תכנון הייצור | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 697
699 |  | 01.02.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 700
700 |  | 01.02.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 701
701 |  | 01.02.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 702
702 |  | 01.02.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 703
703 |  | 01.02.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 704
704 |  | 01.02.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 705
705 |  | 01.02.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 706
706 |  | 01.02.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 707
707 |  | 01.02.SAP.05 | 01.02.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-01-05 | 01.02.SAP.05 | SAP |  | עדכון סטאטוס |  | תכנון הייצור | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 708
710 |  | 01.02.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 711
711 |  | 01.02.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 712
712 |  | 01.02.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 713
713 |  | 01.02.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 714
714 |  | 01.02.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 715
715 |  | 01.02.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 716
716 |  | 01.02.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 717
717 |  | 01.02.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 718
718 |  | 01.02.SAP.06 | 01.02.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-02-06 | 01.02.SAP.06 | SAP |  | דרישות אלו יחד יצרו יכולת לליקוט וזיכוי ממחסנים מנוהלי SAP / מנוהלי WMS בשלב המבצוע ההדרגתי--ZMK1/2--אינטגרציה עם תהליך ויסותים |  | תכנון הייצור | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 719
721 |  | 01.02.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 722
722 |  | 01.02.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 723
723 |  | 01.02.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 724
724 |  | 01.02.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 725
725 |  | 01.02.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 726
726 |  | 01.02.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 727
727 |  | 01.02.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 728
728 |  | 01.02.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 729
729 |  | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-02-14 | 01.02.SAP.07 | SAP |  |  |  | תכנון הייצור | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 730
732 |  | 01.02.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 733
733 |  | 01.02.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 734
734 |  | 01.02.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 735
735 |  | 01.02.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 736
736 |  | 01.02.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 737
737 |  | 01.02.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 738
738 |  | 01.02.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 739
739 |  | 01.02.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 740
740 |  | 01.02.SAP.08 | 01.02.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-02-17 | 01.02.SAP.08 | SAP |  |  |  | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 741
743 |  | 01.02.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 744
744 |  | 01.02.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 745
745 |  | 01.02.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 746
746 |  | 01.02.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 747
747 |  | 01.02.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 748
748 |  | 01.02.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 749
749 |  | 01.02.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 750
750 |  | 01.02.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 751
751 |  | 01.02.SAP.09 | 01.02.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-02-21 | 01.02.SAP.09 | SAP |  |  |  | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 752
754 |  | 01.02.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 755
755 |  | 01.02.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 756
756 |  | 01.02.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 757
757 |  | 01.02.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 758
758 |  | 01.02.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 759
759 |  | 01.02.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 760
760 |  | 01.02.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 761
761 |  | 01.02.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 762
762 |  | 01.02.SAP.10 | 01.02.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-02-23 | 01.02.SAP.10 | SAP |  |  |  | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 763
765 |  | 01.02.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 766
766 |  | 01.02.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 767
767 |  | 01.02.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 768
768 |  | 01.02.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 769
769 |  | 01.02.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 770
770 |  | 01.02.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 771
771 |  | 01.02.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 772
772 |  | 01.02.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 773
773 |  | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-04-25 | 01.02.SAP.11 | SAP |  |  |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 774
776 |  | 01.02.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 777
777 |  | 01.02.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 778
778 |  | 01.02.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 779
779 |  | 01.02.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 780
780 |  | 01.02.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 781
781 |  | 01.02.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 782
782 |  | 01.02.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 783
783 |  | 01.02.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 784
784 |  | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-05-30 | 01.02.SAP.12 | SAP |  |  |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 785
787 |  | 01.02.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 788
788 |  | 01.02.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 789
789 |  | 01.02.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 790
790 |  | 01.02.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 791
791 |  | 01.02.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 792
792 |  | 01.02.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 793
793 |  | 01.02.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 794
794 |  | 01.02.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 795
795 |  | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-05-31 | 01.02.SAP.13 | SAP |  |  |  | עיתוד | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 796
798 |  | 01.02.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 799
799 |  | 01.02.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 800
800 |  | 01.02.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 801
801 |  | 01.02.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 802
802 |  | 01.02.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 803
803 |  | 01.02.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 804
804 |  | 01.02.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 805
805 |  | 01.02.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 806
806 |  | 01.02.SAP.14 | 01.02.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-06-01 | 01.02.SAP.14 | SAP |  |  | הרשאות | הרשאות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 807 | הרשאות
809 |  | 01.02.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 810
810 |  | 01.02.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 811
811 |  | 01.02.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 812
812 |  | 01.02.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 813
813 |  | 01.02.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 814
814 |  | 01.02.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 815
815 |  | 01.02.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 816
816 |  | 01.02.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 817
817 |  | 01.02.SAP.15 | 01.02.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-06-02 | 01.02.SAP.15 | SAP |  | לוודא שמופיעות דרישות גם בBP MRP |  | MRP | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 818
820 |  | 01.02.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 821
821 |  | 01.02.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 822
822 |  | 01.02.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 823
823 |  | 01.02.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 824
824 |  | 01.02.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 825
825 |  | 01.02.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 826
826 |  | 01.02.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 827
827 |  | 01.02.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 828
828 |  | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.18 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-07-06 | 01.02.SAP.16 | SAP |  |  |  | תכנון הייצור | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 829
831 |  | 01.02.SAP.16.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 832
832 |  | 01.02.SAP.16.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 833
833 |  | 01.02.SAP.16.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 834
834 |  | 01.02.SAP.16.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 835
835 |  | 01.02.SAP.16.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 836
836 |  | 01.02.SAP.16.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 837
837 |  | 01.02.SAP.16.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 838
838 |  | 01.02.SAP.16.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 839
839 |  | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.19 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-08-04 | 01.02.SAP.17 | SAP |  |  |  | תכנון הייצור | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 840
842 |  | 01.02.SAP.17.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 843
843 |  | 01.02.SAP.17.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 844
844 |  | 01.02.SAP.17.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 845
845 |  | 01.02.SAP.17.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 846
846 |  | 01.02.SAP.17.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 847
847 |  | 01.02.SAP.17.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 848
848 |  | 01.02.SAP.17.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 849
849 |  | 01.02.SAP.17.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 850
851 |  | 01.02.WMS.01 | 01.02.WMS.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - WMS |  |  | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  | 2022-08-18 | 01.02.WMS.01 | WMS |  |  |  | פירוק ערכות | requirements |  |  |  |  | WMS |  | 852
854 |  | 01.02.WMS.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 0 | 0 | wms_01 | WMS | 1 | 855
855 |  | 01.02.WMS.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 0 | 20 | wms_02 | WMS | 0 | 856
856 |  | 01.02.WMS.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1 | 25 | wms_03 | WMS | 0 | 857
857 |  | 01.02.WMS.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1 | 25 | wms_04 | WMS | 0 | 858
858 |  | 01.02.WMS.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1 | 10 | wms_05 | WMS | 0 | 859
859 |  | 01.02.WMS.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1 | 10 | wms_06 | WMS | 0 | 860
860 |  | 01.02.WMS.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1 | 5 | wms_07 | WMS | 0 | 861
861 |  | 01.02.WMS.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת WMS עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1, 7 | 0 | wms_08 | WMS | 1 | 862
862 |  | 01.02.WMS.02 | 01.02.WMS.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - WMS |  |  | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  | 2022-08-28 | 01.02.WMS.02 | WMS |  |  |  | פירוק ערכות | requirements |  |  |  |  | WMS |  | 863
865 |  | 01.02.WMS.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS | [6 empty] | 0 | 0 | wms_01 | WMS | 1 | 866
866 |  | 01.02.WMS.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS | [6 empty] | 0 | 20 | wms_02 | WMS | 0 | 867
867 |  | 01.02.WMS.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS | [6 empty] | 1 | 25 | wms_03 | WMS | 0 | 868
868 |  | 01.02.WMS.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS | [6 empty] | 1 | 25 | wms_04 | WMS | 0 | 869
869 |  | 01.02.WMS.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS | [6 empty] | 1 | 10 | wms_05 | WMS | 0 | 870
870 |  | 01.02.WMS.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS | [6 empty] | 1 | 10 | wms_06 | WMS | 0 | 871
871 |  | 01.02.WMS.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS | [6 empty] | 1 | 5 | wms_07 | WMS | 0 | 872
872 |  | 01.02.WMS.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת WMS עלתה לאויר | [5 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS | [6 empty] | 1, 7 | 0 | wms_08 | WMS | 1 | 873
875 |  | 01.03.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים - BP | מאור | אבי פרישמן | חתום |  | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [7 empty] | BP |  | 876
878 |  | 01.03.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 879
879 |  | 01.03.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | טרם החל | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 880
880 |  | 01.03.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בעבודה | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 881
881 |  | 01.03.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 882
882 |  | 01.03.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 883
883 |  | 01.03.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 884
884 |  | 01.03.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בחתימה | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 885
885 |  | 01.03.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | חתום | [5 empty] | 01.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 886
887 |  | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-07-27 | 01.03.INT.01 | INT |  | רוני - לא ברור זה ממשק שיכול להגיע מכל כיוון --מוריה: לא הבנתי, הכוונה לממשק דו כיווני | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 10 | טבלת טרמינולוגיה בין המערכות | requirements |  |  |  |  | INT |  | 888 | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 10
890 |  | 01.03.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 891
891 |  | 01.03.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 892
892 |  | 01.03.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 893
893 |  | 01.03.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 894
894 |  | 01.03.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 895
895 |  | 01.03.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 896
896 |  | 01.03.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 897
897 |  | 01.03.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.03.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 898
899 |  | 01.03.SAP.01 | 01.03.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-02 | 01.03.SAP.01 | SAP |  |  |  | חיובים וזיכויים במחסנים מיוחדים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 900
902 |  | 01.03.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 903
903 |  | 01.03.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 904
904 |  | 01.03.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 905
905 |  | 01.03.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 906
906 |  | 01.03.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 907
907 |  | 01.03.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 908
908 |  | 01.03.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 909
909 |  | 01.03.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 910
910 |  | 01.03.SAP.02 | 01.03.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכות WMS SAP יאפשרו שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-03 | 01.03.SAP.02 | SAP |  |  | הרשאוות... | הרשאות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 911 | הרשאוות...
913 |  | 01.03.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 914
914 |  | 01.03.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 915
915 |  | 01.03.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 916
916 |  | 01.03.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 917
917 |  | 01.03.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 918
918 |  | 01.03.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 919
919 |  | 01.03.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 920
920 |  | 01.03.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 921
921 |  | 01.03.SAP.03 | 01.03.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-27 | 01.03.SAP.03 | SAP |  | באחריות מפקדת מרה"ס | נדרש כתוצאה מאיחוד המרכזים למרה"ס אחד מאור- ממתין למיפוי שמפקדת מרהס צריכים להעביר לנו | קודי מאשר | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 922 | נדרש כתוצאה מאיחוד המרכזים למרה"ס אחד מאור- ממתין למיפוי שמפקדת מרהס צריכים להעביר לנו
924 |  | 01.03.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 925
925 |  | 01.03.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 926
926 |  | 01.03.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 927
927 |  | 01.03.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 928
928 |  | 01.03.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 929
929 |  | 01.03.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 930
930 |  | 01.03.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 931
931 |  | 01.03.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 932
934 |  | 01.04.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים - BP | גל | 5 avi | חתום |  | 2020-10-15 | 01.04.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--טרם אושר ע"י דניאל וסיגל, נדרשת העמקה על שיטת ניהול / מס"ד במערכת המידע ולמידת התהליך שלהם | [7 empty] | BP |  | 935
937 |  | 01.04.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 938
938 |  | 01.04.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | טרם החל | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 939
939 |  | 01.04.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בעבודה | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 940
940 |  | 01.04.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 941
941 |  | 01.04.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 942
942 |  | 01.04.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 943
943 |  | 01.04.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בחתימה | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 944
944 |  | 01.04.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | חתום | [5 empty] | 01.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 945
946 |  | 01.04.SAP.01 | 01.04.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-05-23 | 01.04.SAP.01 | SAP |  |  |  | הזמנות אחזקה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 947
949 |  | 01.04.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 950
950 |  | 01.04.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 951
951 |  | 01.04.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 952
952 |  | 01.04.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 953
953 |  | 01.04.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 954
954 |  | 01.04.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 955
955 |  | 01.04.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 956
956 |  | 01.04.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 957
957 |  | 01.04.SAP.02 | 01.04.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-05-25 | 01.04.SAP.02 | SAP |  | למצל"ח בלבד |  | פירוק והשקעה מתוך הזמנה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 958
960 |  | 01.04.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 961
961 |  | 01.04.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 962
962 |  | 01.04.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 963
963 |  | 01.04.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 964
964 |  | 01.04.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 965
965 |  | 01.04.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 966
966 |  | 01.04.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 967
967 |  | 01.04.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 968
970 |  | 01.05.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים - BP | מוריה | מוריה | חתום |  | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [7 empty] | BP |  | 971
973 |  | 01.05.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 974
974 |  | 01.05.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | טרם החל | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 975
975 |  | 01.05.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בעבודה | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 976
976 |  | 01.05.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 977
977 |  | 01.05.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 978
978 |  | 01.05.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 979
979 |  | 01.05.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בחתימה | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 980
980 |  | 01.05.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | חתום | [5 empty] | 01.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 981
982 |  | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS למרחבים הרלוונטים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-08 | 01.05.INT.01 | INT |  | רוני - דרישה לא מדויקת שתי המרחבים צריכים לדעת על דרישת הויסות בשלב הסופי.--מוריה: מעדכנת לשני המרחבים הרלוונטים | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | INT |  | 983 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
985 |  | 01.05.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.05.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 986
986 |  | 01.05.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 987
987 |  | 01.05.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.05.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 988
988 |  | 01.05.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 989
989 |  | 01.05.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 990
990 |  | 01.05.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 991
991 |  | 01.05.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 992
992 |  | 01.05.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 993
993 |  | 01.05.INT.02 | 01.05.INT.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-12 | 01.05.INT.02 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | INT |  | 994 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
996 |  | 01.05.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.05.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 997
997 |  | 01.05.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 998
998 |  | 01.05.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.05.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 999
999 |  | 01.05.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1000
1000 |  | 01.05.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1001
1001 |  | 01.05.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1002
1002 |  | 01.05.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1003
1003 |  | 01.05.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1004
1004 |  | 01.05.INT.03 | 01.05.INT.D4 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-18 | 01.05.INT.03 | INT |  | רוני - WMS לא ממשקים | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1005 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
1007 |  | 01.05.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.05.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1008
1008 |  | 01.05.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1009
1009 |  | 01.05.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.05.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1010
1010 |  | 01.05.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1011
1011 |  | 01.05.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1012
1012 |  | 01.05.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1013
1013 |  | 01.05.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1014
1014 |  | 01.05.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1015
1015 |  | 01.05.INT.04 | 01.05.INT.D6 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-23 | 01.05.INT.04 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1016 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
1018 |  | 01.05.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.05.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1019
1019 |  | 01.05.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1020
1020 |  | 01.05.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.05.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1021
1021 |  | 01.05.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1022
1022 |  | 01.05.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1023
1023 |  | 01.05.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1024
1024 |  | 01.05.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1025
1025 |  | 01.05.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1026
1026 |  | 01.05.INT.05 | 01.05.INT.DA | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-24 | 01.05.INT.05 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1027 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
1029 |  | 01.05.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.05.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1030
1030 |  | 01.05.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1031
1031 |  | 01.05.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.05.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1032
1032 |  | 01.05.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1033
1033 |  | 01.05.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1034
1034 |  | 01.05.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1035
1035 |  | 01.05.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1036
1036 |  | 01.05.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.05 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1037
1037 |  | 01.05.INT.06 | 01.05.INT.DD | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-30 | 01.05.INT.06 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1038 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
1040 |  | 01.05.INT.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.05.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1041
1041 |  | 01.05.INT.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1042
1042 |  | 01.05.INT.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.05.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1043
1043 |  | 01.05.INT.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1044
1044 |  | 01.05.INT.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1045
1045 |  | 01.05.INT.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1046
1046 |  | 01.05.INT.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1047
1047 |  | 01.05.INT.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.06 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1048
1048 |  | 01.05.INT.07 | 01.05.INT.DH | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-31 | 01.05.INT.07 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1049 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
1051 |  | 01.05.INT.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.05.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1052
1052 |  | 01.05.INT.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1053
1053 |  | 01.05.INT.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.05.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1054
1054 |  | 01.05.INT.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1055
1055 |  | 01.05.INT.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1056
1056 |  | 01.05.INT.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1057
1057 |  | 01.05.INT.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1058
1058 |  | 01.05.INT.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.07 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1059
1059 |  | 01.05.INT.08 | 01.05.INT.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-02 | 01.05.INT.08 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1060 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
1062 |  | 01.05.INT.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.05.INT.08 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1063
1063 |  | 01.05.INT.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.INT.08 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1064
1064 |  | 01.05.INT.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.05.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1065
1065 |  | 01.05.INT.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1066
1066 |  | 01.05.INT.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1067
1067 |  | 01.05.INT.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1068
1068 |  | 01.05.INT.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1069
1069 |  | 01.05.INT.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.08 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1070
1070 |  | 01.05.INT.09 | 01.05.INT.DN | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-05 | 01.05.INT.09 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1071 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
1073 |  | 01.05.INT.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.05.INT.09 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1074
1074 |  | 01.05.INT.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.INT.09 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1075
1075 |  | 01.05.INT.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.05.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1076
1076 |  | 01.05.INT.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1077
1077 |  | 01.05.INT.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1078
1078 |  | 01.05.INT.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1079
1079 |  | 01.05.INT.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1080
1080 |  | 01.05.INT.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.09 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1081
1081 |  | 01.05.INT.10 | 01.05.INT.18 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-08 | 01.05.INT.10 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1082 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
1084 |  | 01.05.INT.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.05.INT.10 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1085
1085 |  | 01.05.INT.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.INT.10 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1086
1086 |  | 01.05.INT.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.05.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1087
1087 |  | 01.05.INT.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1088
1088 |  | 01.05.INT.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1089
1089 |  | 01.05.INT.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1090
1090 |  | 01.05.INT.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1091
1091 |  | 01.05.INT.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.10 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1092
1092 |  | 01.05.INT.11 | 01.05.INT.DQ | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-09 | 01.05.INT.11 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1093 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
1095 |  | 01.05.INT.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.05.INT.11 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1096
1096 |  | 01.05.INT.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.INT.11 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1097
1097 |  | 01.05.INT.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.05.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1098
1098 |  | 01.05.INT.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1099
1099 |  | 01.05.INT.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1100
1100 |  | 01.05.INT.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1101
1101 |  | 01.05.INT.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1102
1102 |  | 01.05.INT.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.INT.11 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1103
1104 |  | 01.05.SAP.01 | 01.05.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 07 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-05 | 01.05.SAP.01 | SAP |  | רוני - זה ויסות בין מרחבים , צריך להיות בשרשרת תוך כדי התייחסות לשלב הבניים ושלב סופי לטובת הממשקים לזכיין בשלב הסופי יש כאן אינטגרציה לשתי מערכות WMS--מוריה: תהליך הויסותים איחדנו בין BP ויסותים שרשרת למלאי |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1105
1107 |  | 01.05.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1108
1108 |  | 01.05.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1109
1109 |  | 01.05.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1110
1110 |  | 01.05.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1111
1111 |  | 01.05.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1112
1112 |  | 01.05.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1113
1113 |  | 01.05.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1114
1114 |  | 01.05.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1115
1115 |  | 01.05.SAP.02 | 01.05.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-09 | 01.05.SAP.02 | SAP |  | כיום מתבצע ע"ב הזמנה z09 |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1116
1118 |  | 01.05.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1119
1119 |  | 01.05.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1120
1120 |  | 01.05.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1121
1121 |  | 01.05.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1122
1122 |  | 01.05.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1123
1123 |  | 01.05.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1124
1124 |  | 01.05.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1125
1125 |  | 01.05.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1126
1126 |  | 01.05.SAP.03 | 01.05.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-10 | 01.05.SAP.03 | SAP |  | רוני - מה עושים עם דרישה מסוג זה ? |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM ומערכת תפעולית SAP בלבד | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1127
1129 |  | 01.05.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1130
1130 |  | 01.05.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1131
1131 |  | 01.05.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1132
1132 |  | 01.05.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1133
1133 |  | 01.05.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1134
1134 |  | 01.05.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1135
1135 |  | 01.05.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1136
1136 |  | 01.05.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1137
1137 |  | 01.05.SAP.04 | 01.05.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-11 | 01.05.SAP.04 | SAP |  |  |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1138
1140 |  | 01.05.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1141
1141 |  | 01.05.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1142
1142 |  | 01.05.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1143
1143 |  | 01.05.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1144
1144 |  | 01.05.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1145
1145 |  | 01.05.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1146
1146 |  | 01.05.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1147
1147 |  | 01.05.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1148
1148 |  | 01.05.SAP.05 | 01.05.SAP.D5 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-19 | 01.05.SAP.05 | SAP |  | כיום מתבצע ע"ב הזמנה z09 |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1149
1151 |  | 01.05.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1152
1152 |  | 01.05.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1153
1153 |  | 01.05.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1154
1154 |  | 01.05.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1155
1155 |  | 01.05.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1156
1156 |  | 01.05.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1157
1157 |  | 01.05.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1158
1158 |  | 01.05.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1159
1159 |  | 01.05.SAP.06 | 01.05.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 08 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-22 | 01.05.SAP.06 | SAP |  |  | להבנתי יפגע בממשק אם לא | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1160 | להבנתי יפגע בממשק אם לא
1162 |  | 01.05.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1163
1163 |  | 01.05.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1164
1164 |  | 01.05.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1165
1165 |  | 01.05.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1166
1166 |  | 01.05.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1167
1167 |  | 01.05.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1168
1168 |  | 01.05.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1169
1169 |  | 01.05.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1170
1170 |  | 01.05.SAP.07 | 01.05.SAP.DB | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-25 | 01.05.SAP.07 | SAP |  | כיום מתבצע ע"ב הזמנה z09 |  | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1171
1173 |  | 01.05.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1174
1174 |  | 01.05.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1175
1175 |  | 01.05.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1176
1176 |  | 01.05.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1177
1177 |  | 01.05.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1178
1178 |  | 01.05.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1179
1179 |  | 01.05.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1180
1180 |  | 01.05.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1181
1181 |  | 01.05.SAP.08 | 01.05.IMP.DC | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-26 | 01.05.SAP.08 | SAP |  | ע"פ הפירוט תנועות נספח א' - 313,315,323,949 |  | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM ומערכת תפעולית SAP בלבד | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1182
1184 |  | 01.05.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1185
1185 |  | 01.05.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1186
1186 |  | 01.05.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1187
1187 |  | 01.05.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1188
1188 |  | 01.05.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1189
1189 |  | 01.05.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1190
1190 |  | 01.05.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1191
1191 |  | 01.05.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1192
1192 |  | 01.05.SAP.09 | 01.05.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 11 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-29 | 01.05.SAP.09 | SAP |  |  | להבנתי יפגע בממשק אם לא | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1193 | להבנתי יפגע בממשק אם לא
1195 |  | 01.05.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1196
1196 |  | 01.05.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1197
1197 |  | 01.05.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1198
1198 |  | 01.05.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1199
1199 |  | 01.05.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1200
1200 |  | 01.05.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1201
1201 |  | 01.05.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1202
1202 |  | 01.05.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1203
1203 |  | 01.05.SAP.10 | 01.05.IMP.DI | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-01 | 01.05.SAP.10 | SAP |  | רוני - שוב |  | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM ומערכת תפעולית SAP בלבד | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1204
1206 |  | 01.05.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1207
1207 |  | 01.05.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1208
1208 |  | 01.05.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1209
1209 |  | 01.05.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1210
1210 |  | 01.05.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1211
1211 |  | 01.05.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1212
1212 |  | 01.05.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1213
1213 |  | 01.05.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1214
1214 |  | 01.05.SAP.11 | 01.05.SAP.DO | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-06 | 01.05.SAP.11 | SAP |  | כיום מתבצע ע"ב הזמנה z09 |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1215
1217 |  | 01.05.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1218
1218 |  | 01.05.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1219
1219 |  | 01.05.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1220
1220 |  | 01.05.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1221
1221 |  | 01.05.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1222
1222 |  | 01.05.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1223
1223 |  | 01.05.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1224
1224 |  | 01.05.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1225
1225 |  | 01.05.SAP.12 | 01.05.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 ללא אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-07 | 01.05.SAP.12 | SAP |  |  | להבנתי יפגע בממשק אם לא | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1226 | להבנתי יפגע בממשק אם לא
1228 |  | 01.05.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1229
1229 |  | 01.05.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1230
1230 |  | 01.05.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1231
1231 |  | 01.05.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1232
1232 |  | 01.05.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1233
1233 |  | 01.05.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1234
1234 |  | 01.05.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1235
1235 |  | 01.05.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1236
1236 |  | 01.05.SAP.13 | 01.05.WMS.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-12 | 01.05.SAP.13 | SAP |  | יקבע מול הזכיין רוני - דרישה בחתך של מערכת |  | תיאום קבלה בין המרחבים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1237
1239 |  | 01.05.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1240
1240 |  | 01.05.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1241
1241 |  | 01.05.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1242
1242 |  | 01.05.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1243
1243 |  | 01.05.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1244
1244 |  | 01.05.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1245
1245 |  | 01.05.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1246
1246 |  | 01.05.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1247
1249 |  | 01.06.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה - BP | גל | מוריה | חתום |  | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [7 empty] | BP |  | 1250
1252 |  | 01.06.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 1253
1253 |  | 01.06.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | טרם החל | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 1254
1254 |  | 01.06.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בעבודה | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 1255
1255 |  | 01.06.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 1256
1256 |  | 01.06.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 1257
1257 |  | 01.06.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 1258
1258 |  | 01.06.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בחתימה | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 1259
1259 |  | 01.06.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חתום | [5 empty] | 01.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 1260
1261 |  | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-01 | 01.06.INT.01 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1262 | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10
1264 |  | 01.06.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1265
1265 |  | 01.06.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1266
1266 |  | 01.06.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1267
1267 |  | 01.06.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1268
1268 |  | 01.06.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1269
1269 |  | 01.06.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1270
1270 |  | 01.06.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1271
1271 |  | 01.06.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1272
1272 |  | 01.06.INT.02 | 01.06.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-26 | 01.06.INT.02 | INT |  | לא מקובל על שרון רחמים וחטלו"ג | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1273 | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10
1275 |  | 01.06.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1276
1276 |  | 01.06.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1277
1277 |  | 01.06.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1278
1278 |  | 01.06.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1279
1279 |  | 01.06.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1280
1280 |  | 01.06.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1281
1281 |  | 01.06.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1282
1282 |  | 01.06.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1283
1283 |  | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-16 | 01.06.INT.03 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1284 | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10
1286 |  | 01.06.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1287
1287 |  | 01.06.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1288
1288 |  | 01.06.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1289
1289 |  | 01.06.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1290
1290 |  | 01.06.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1291
1291 |  | 01.06.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1292
1292 |  | 01.06.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1293
1293 |  | 01.06.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1294
1295 |  | 01.06.SAP.01 | 01.06.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-09 | 01.06.SAP.01 | SAP |  | כל תהליכי האחסנה צריכים להיות מפורטים ברמת על היות והם ידרשו נגיעות בקוד (כרגע תכולה זו לא ידועה), האם זה פיתוח אחד או יותר ?--מוריה: לא הבנתי |  | מחסנים מיוחדים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1296
1298 |  | 01.06.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1299
1299 |  | 01.06.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1300
1300 |  | 01.06.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1301
1301 |  | 01.06.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1302
1302 |  | 01.06.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1303
1303 |  | 01.06.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1304
1304 |  | 01.06.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1305
1305 |  | 01.06.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1306
1306 |  | 01.06.SAP.02 | 01.06.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-10 | 01.06.SAP.02 | SAP |  |  | לל"ש (ללא שינוי מהמצב הקיים) | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1307 | לל"ש (ללא שינוי מהמצב הקיים)
1309 |  | 01.06.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1310
1310 |  | 01.06.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1311
1311 |  | 01.06.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1312
1312 |  | 01.06.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1313
1313 |  | 01.06.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1314
1314 |  | 01.06.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1315
1315 |  | 01.06.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1316
1316 |  | 01.06.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1317
1317 |  | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-30 | 01.06.SAP.03 | SAP |  |  |  | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1318
1320 |  | 01.06.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1321
1321 |  | 01.06.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1322
1322 |  | 01.06.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1323
1323 |  | 01.06.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1324
1324 |  | 01.06.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1325
1325 |  | 01.06.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1326
1326 |  | 01.06.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1327
1327 |  | 01.06.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1328
1328 |  | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ביצוע הפעולה ב-SAP תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת (ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-15 | 01.06.SAP.04 | SAP |  |  | היה IMP | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1329 | היה IMP
1331 |  | 01.06.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1332
1332 |  | 01.06.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1333
1333 |  | 01.06.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1334
1334 |  | 01.06.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1335
1335 |  | 01.06.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1336
1336 |  | 01.06.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1337
1337 |  | 01.06.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1338
1338 |  | 01.06.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1339
1339 |  | 01.06.SAP.05 | 01.06.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-05 | 01.06.SAP.05 | SAP |  | לא מקובל על שרון רחמים וחטלו"ג ונניח שאנו אחראים לשינוי הסטאטוס איך ישוקף המערכת WMS אם זה חלק מהאצווה שוב בתלות בסיבה צריך לפרט ?--מוריה: אוןשר ע"י כולם |  | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1340
1342 |  | 01.06.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1343
1343 |  | 01.06.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1344
1344 |  | 01.06.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1345
1345 |  | 01.06.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1346
1346 |  | 01.06.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1347
1347 |  | 01.06.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1348
1348 |  | 01.06.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1349
1349 |  | 01.06.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1350
1350 |  | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך עדכון בשולחן עבודה), ותאפשר התחלת תהליך חסימה/שחרור ע"ס בקשת מדיניות לפריט זו. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-16 | 01.06.SAP.06 | SAP |  |  |  | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1351
1353 |  | 01.06.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1354
1354 |  | 01.06.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1355
1355 |  | 01.06.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1356
1356 |  | 01.06.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1357
1357 |  | 01.06.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1358
1358 |  | 01.06.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1359
1359 |  | 01.06.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1360
1360 |  | 01.06.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1361
1361 |  | 01.06.SAP.07 | 01.06.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-30 | 01.06.SAP.07 | SAP |  |  |  | קודי סיבת החסימה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1362
1364 |  | 01.06.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1365
1365 |  | 01.06.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1366
1366 |  | 01.06.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1367
1367 |  | 01.06.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1368
1368 |  | 01.06.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1369
1369 |  | 01.06.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1370
1370 |  | 01.06.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1371
1371 |  | 01.06.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1372
1372 |  | 01.06.SAP.08 | 01.06.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-05 | 01.06.SAP.08 | SAP |  | זו משימה--מוריה: זו דרישה מפרויקט מנו"ף, אצלכם זו משימת פיתוח, מבחינתי דרישה |  | טיוב והסבת נתונים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1373
1375 |  | 01.06.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1376
1376 |  | 01.06.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1377
1377 |  | 01.06.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1378
1378 |  | 01.06.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1379
1379 |  | 01.06.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1380
1380 |  | 01.06.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1381
1381 |  | 01.06.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1382
1382 |  | 01.06.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1383
1383 |  | 01.06.SAP.09 | 01.06.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-09 | 01.06.SAP.09 | SAP |  | זו משימה--מוריה: זו דרישה מפרויקט מנו"ף, אצלכם זו משימת פיתוח, מבחינתי דרישה |  | פרויקט מנו"ף | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1384
1386 |  | 01.06.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1387
1387 |  | 01.06.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1388
1388 |  | 01.06.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1389
1389 |  | 01.06.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1390
1390 |  | 01.06.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1391
1391 |  | 01.06.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1392
1392 |  | 01.06.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1393
1393 |  | 01.06.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1394
1394 |  | 01.06.SAP.10 | 01.06.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-12 | 01.06.SAP.10 | SAP |  |  | הרשאות | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1395 | הרשאות
1397 |  | 01.06.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1398
1398 |  | 01.06.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1399
1399 |  | 01.06.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1400
1400 |  | 01.06.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1401
1401 |  | 01.06.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1402
1402 |  | 01.06.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1403
1403 |  | 01.06.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1404
1404 |  | 01.06.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1405
1407 |  | 01.07.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי - BP | עינת | מוריה | חתום |  | 2020-10-15 | 01.07.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [7 empty] | BP |  | 1408
1410 |  | 01.07.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 1411
1411 |  | 01.07.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | טרם החל | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 1412
1412 |  | 01.07.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בעבודה | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 1413
1413 |  | 01.07.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 1414
1414 |  | 01.07.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 1415
1415 |  | 01.07.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 1416
1416 |  | 01.07.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בחתימה | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 1417
1417 |  | 01.07.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | חתום | [5 empty] | 01.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 1418
1420 |  | 01.09.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003 - BP | מורן | מוריה | חתום |  | 2020-10-15 | 01.09.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 1.10 | [7 empty] | BP |  | 1421
1423 |  | 01.09.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 1424
1424 |  | 01.09.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | טרם החל | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 1425
1425 |  | 01.09.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בעבודה | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 1426
1426 |  | 01.09.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 1427
1427 |  | 01.09.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 1428
1428 |  | 01.09.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 1429
1429 |  | 01.09.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בחתימה | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 1430
1430 |  | 01.09.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | חתום | [5 empty] | 01.09.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 1431
1433 |  | 01.11.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים - BP | עינת | מאיה | חתום |  | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [7 empty] | BP |  | 1434
1436 |  | 01.11.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 1437
1437 |  | 01.11.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | טרם החל | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 1438
1438 |  | 01.11.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בעבודה | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 1439
1439 |  | 01.11.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 1440
1440 |  | 01.11.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 1441
1441 |  | 01.11.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 1442
1442 |  | 01.11.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בחתימה | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 1443
1443 |  | 01.11.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | חתום | [5 empty] | 01.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 1444
1445 |  | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-23 | 01.11.INT.01 | INT |  | זה תחת WMS על מנת להסדיר את סוג השדר למול הזכיין בנוסף למלאי.--מוריה: אבל זה בעצם שדר, לא דרישה פרטנית מWMS ללא קשר לSAP | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 9 | הפרש | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1446 | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 9
1448 |  | 01.11.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1449
1449 |  | 01.11.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1450
1450 |  | 01.11.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1451
1451 |  | 01.11.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1452
1452 |  | 01.11.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1453
1453 |  | 01.11.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1454
1454 |  | 01.11.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1455
1455 |  | 01.11.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1456
1456 |  | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-26 | 01.11.INT.02 | INT |  | עבור מקרה שסיראלי וסדרה לא קיימות במערכות התפעוליות . | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6 | הפרש | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1457 | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6
1459 |  | 01.11.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.11.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1460
1460 |  | 01.11.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1461
1461 |  | 01.11.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.11.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1462
1462 |  | 01.11.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1463
1463 |  | 01.11.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1464
1464 |  | 01.11.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1465
1465 |  | 01.11.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1466
1466 |  | 01.11.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1467
1467 |  | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-27 | 01.11.INT.03 | INT |  | תהליך העבודה מצורף בתרשים המצב העתידי זה תחת WMS מסמך כללי --מוריה: אבל בסיווג ראינו את זה כממשק.. | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6 | אי הילום לא חלוט | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1468 | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6
1470 |  | 01.11.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.11.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1471
1471 |  | 01.11.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1472
1472 |  | 01.11.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.11.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1473
1473 |  | 01.11.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1474
1474 |  | 01.11.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1475
1475 |  | 01.11.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1476
1476 |  | 01.11.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1477
1477 |  | 01.11.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1478
1478 |  | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-28 | 01.11.INT.04 | INT |  |  | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6 | אי הילום לא חלוט | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1479 | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6
1481 |  | 01.11.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.11.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1482
1482 |  | 01.11.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1483
1483 |  | 01.11.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.11.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1484
1484 |  | 01.11.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1485
1485 |  | 01.11.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1486
1486 |  | 01.11.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1487
1487 |  | 01.11.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1488
1488 |  | 01.11.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1489
1489 |  | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-10-03 | 01.11.INT.05 | INT |  | BP--מוריה: מה כוונה? מלאי | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6 | ספירת פריטים מיוחדים | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1490 | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6
1492 |  | 01.11.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.11.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1493
1493 |  | 01.11.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1494
1494 |  | 01.11.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.11.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1495
1495 |  | 01.11.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1496
1496 |  | 01.11.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1497
1497 |  | 01.11.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1498
1498 |  | 01.11.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1499
1499 |  | 01.11.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.INT.05 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1500
1501 |  | 01.11.SAP.01 | 01.11.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-12 | 01.11.SAP.01 | SAP |  | נדרש לתאם את התהליך האו"שי מול הזכיין ובמידת הצורך להוסיף לדרישה תחת WMS ומלאי --מוריה: נכון, בשלב זה הדרישה רשומה כללית מול WMS שלא נשכח |  | אובדנים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1502
1504 |  | 01.11.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1505
1505 |  | 01.11.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1506
1506 |  | 01.11.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1507
1507 |  | 01.11.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1508
1508 |  | 01.11.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1509
1509 |  | 01.11.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1510
1510 |  | 01.11.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1511
1511 |  | 01.11.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1512
1512 |  | 01.11.SAP.02 | 01.11.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-11 | 01.11.SAP.02 | SAP |  | דרישה בהמשך למשימה "טיפול טכני ZKZZ באובדנים" |  | אובדנים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1513
1515 |  | 01.11.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1516
1516 |  | 01.11.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1517
1517 |  | 01.11.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1518
1518 |  | 01.11.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1519
1519 |  | 01.11.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1520
1520 |  | 01.11.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1521
1521 |  | 01.11.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1522
1522 |  | 01.11.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1523
1523 |  | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש.--מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS.-- - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-17 | 01.11.SAP.03 | SAP |  |  |  | אי הילום לא חלוט | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1524
1526 |  | 01.11.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1527
1527 |  | 01.11.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1528
1528 |  | 01.11.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1529
1529 |  | 01.11.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1530
1530 |  | 01.11.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1531
1531 |  | 01.11.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1532
1532 |  | 01.11.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1533
1533 |  | 01.11.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1534
1534 |  | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-23 | 01.11.SAP.04 | SAP |  | בשלב ה realization נדרש לבחון איפה יממוש |  | אי הילום לא חלוט | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1535
1537 |  | 01.11.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1538
1538 |  | 01.11.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1539
1539 |  | 01.11.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1540
1540 |  | 01.11.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1541
1541 |  | 01.11.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1542
1542 |  | 01.11.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1543
1543 |  | 01.11.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1544
1544 |  | 01.11.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1545
1545 |  | 01.11.SAP.05 | 01.11.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-23 | 01.11.SAP.05 | SAP |  | אל מול שינוי מבנה ארגוני ולמעט השינוי המוצג למעלה בקיזוז האוטומטי של סריאלים |  | קיזוזים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1546
1548 |  | 01.11.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1549
1549 |  | 01.11.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1550
1550 |  | 01.11.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1551
1551 |  | 01.11.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1552
1552 |  | 01.11.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1553
1553 |  | 01.11.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1554
1554 |  | 01.11.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1555
1555 |  | 01.11.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1556
1556 |  | 01.11.SAP.06 | 01.11.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הפרשים פתוחים, אובדנים פתוחים, ספירות פתוחות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-13 | 01.11.SAP.06 | SAP |  | ניקוי צינור עוד חזון למועד--מוריה: ניסינו לחשוב על הכל :-) |  | ניקוי צינור | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1557
1559 |  | 01.11.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1560
1560 |  | 01.11.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1561
1561 |  | 01.11.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1562
1562 |  | 01.11.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1563
1563 |  | 01.11.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1564
1564 |  | 01.11.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1565
1565 |  | 01.11.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1566
1566 |  | 01.11.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1567
1567 |  | 01.11.SAP.07 | 01.11.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-14 | 01.11.SAP.07 | SAP |  |  | Important | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1568 | Important
1570 |  | 01.11.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1571
1571 |  | 01.11.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1572
1572 |  | 01.11.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1573
1573 |  | 01.11.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1574
1574 |  | 01.11.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1575
1575 |  | 01.11.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1576
1576 |  | 01.11.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1577
1577 |  | 01.11.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1578
1580 |  | 01.12.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות - BP | גל | מוריה | חתום |  | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [7 empty] | BP |  | 1581
1583 |  | 01.12.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 1584
1584 |  | 01.12.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | טרם החל | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 1585
1585 |  | 01.12.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בעבודה | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 1586
1586 |  | 01.12.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 1587
1587 |  | 01.12.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 1588
1588 |  | 01.12.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 1589
1589 |  | 01.12.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בחתימה | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 1590
1590 |  | 01.12.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | חתום | [5 empty] | 01.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 1591
1592 |  | 01.12.INT.01 | 01.12.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תשלח שדר עם נתוני המלאי וסוג הפעולה לביצוע למערכת הWMS. השדר יהיה מבוסס על השריון החדש שנפתח. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-02-21 | 01.12.INT.01 | INT |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון BP WMS--מוריה: נכון, אבל בגלל שזה ממשק אז גם בסט הדרישות מול לוגמ"ר | ממשק ראשיי 11 - גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1593 | ממשק ראשיי 11 - גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי
1595 |  | 01.12.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1596
1596 |  | 01.12.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1597
1597 |  | 01.12.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1598
1598 |  | 01.12.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1599
1599 |  | 01.12.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1600
1600 |  | 01.12.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1601
1601 |  | 01.12.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1602
1602 |  | 01.12.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1603
1603 |  | 01.12.INT.02 | 01.12.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP בעדכון על המרה/השמדת מלאי. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-02-22 | 01.12.INT.02 | INT |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון (יש בעיה עם כל הדרישות פה להבנתי קודם יש מעבר בין כושרים שממש לא ברור לי איך יבוצע --מוריה: הרעיון הוא שההשמדה בפועל יכולה לקחת זמן ולאו דוקא בפעימה אחת, ובכדי שכלל בע"ת הרלוונטים והמערכות יהיו זהות, בכל שינוי סטאטוס בWMS על השמדה בפועל מערכת הSAP תקבל עדכון | ממשק ראשיי 11 - גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1604 | ממשק ראשיי 11 - גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי
1606 |  | 01.12.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1607
1607 |  | 01.12.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1608
1608 |  | 01.12.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1609
1609 |  | 01.12.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1610
1610 |  | 01.12.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1611
1611 |  | 01.12.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1612
1612 |  | 01.12.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1613
1613 |  | 01.12.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1614
1614 |  | 01.12.INT.03 | 01.12.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי לשחרור מסטאטוס חסום - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-02-23 | 01.12.INT.03 | INT |  | עבור החזרה למלאי פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון | ממשק ראשיי 11 - גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי , ממשק ראשי 12 - אספקה יוצאת | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1615 | ממשק ראשיי 11 - גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי , ממשק ראשי 12 - אספקה יוצאת
1617 |  | 01.12.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1618
1618 |  | 01.12.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1619
1619 |  | 01.12.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1620
1620 |  | 01.12.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1621
1621 |  | 01.12.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1622
1622 |  | 01.12.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1623
1623 |  | 01.12.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1624
1624 |  | 01.12.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1625
1625 |  | 01.12.INT.04 | 01.12.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את הבקשה למתן מדיניות לפריט (בדגש לגריטות) - במקרים מסוימים זכיין ימצא לנכון לפנות לקבלת מתן מדיניות לפריט עקב סיבות כגון הצפה במחסן, מצרכים פגי תוקף, מצרכים שנשברו - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-02-24 | 01.12.INT.04 | INT |  |  |  | תהליך בקשה למתן מדיניות לפריט למחסנים בתפעול WMS בבקשה לגריטה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1626
1628 |  | 01.12.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1629
1629 |  | 01.12.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1630
1630 |  | 01.12.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1631
1631 |  | 01.12.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1632
1632 |  | 01.12.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1633
1633 |  | 01.12.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1634
1634 |  | 01.12.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1635
1635 |  | 01.12.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1636
1637 |  | 01.12.SAP.01 | 01.12.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-05-27 | 01.12.SAP.01 | SAP |  | התאמה למבנה ארגוני BP מלאי --משקי הדלק – כלל המשקים שאינם עוברים לWMS.--מחסנים מיוחדים – בכלל המשקים מר"צ, ציוד לחימה וחלפים, צר"פ, מזן ודלק--מוריה: נכון |  | מחסנים מיוחדים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1638
1640 |  | 01.12.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1641
1641 |  | 01.12.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1642
1642 |  | 01.12.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1643
1643 |  | 01.12.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1644
1644 |  | 01.12.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1645
1645 |  | 01.12.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1646
1646 |  | 01.12.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1647
1647 |  | 01.12.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1648
1648 |  | 01.12.SAP.02 | 01.12.SAP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-13 | 01.12.SAP.02 | SAP |  | הפיתוח יתועדף במסגרת ת"ע 021.--מוריה: אני מתואמת מול נעם על משמעות לת"ע בכדי ששורה זו תכנס. האם יש בעיה |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1649
1651 |  | 01.12.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1652
1652 |  | 01.12.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1653
1653 |  | 01.12.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1654
1654 |  | 01.12.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1655
1655 |  | 01.12.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1656
1656 |  | 01.12.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1657
1657 |  | 01.12.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1658
1658 |  | 01.12.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1659
1659 |  | 01.12.SAP.03 | 01.12.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-08 | 01.12.SAP.03 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים . קודם כל זה מלאימ לא ברור לי מה קורה אצל הזכיין במקרה זה--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק--מוריה: בBP פירטנו שעבור גריטות יש שריון של המלאי בין מערכות ע"מ שלא לאפשר שימוש במלאי זה |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1660
1662 |  | 01.12.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1663
1663 |  | 01.12.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1664
1664 |  | 01.12.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1665
1665 |  | 01.12.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1666
1666 |  | 01.12.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1667
1667 |  | 01.12.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1668
1668 |  | 01.12.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1669
1669 |  | 01.12.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1670
1670 |  | 01.12.SAP.04 | 01.12.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-09 | 01.12.SAP.04 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1671
1673 |  | 01.12.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1674
1674 |  | 01.12.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1675
1675 |  | 01.12.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1676
1676 |  | 01.12.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1677
1677 |  | 01.12.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1678
1678 |  | 01.12.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1679
1679 |  | 01.12.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1680
1680 |  | 01.12.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1681
1681 |  | 01.12.SAP.05 | 01.12.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-12 | 01.12.SAP.05 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1682
1684 |  | 01.12.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1685
1685 |  | 01.12.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1686
1686 |  | 01.12.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1687
1687 |  | 01.12.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1688
1688 |  | 01.12.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1689
1689 |  | 01.12.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1690
1690 |  | 01.12.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1691
1691 |  | 01.12.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1692
1692 |  | 01.12.SAP.06 | 01.12.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-27 | 01.12.SAP.06 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1693
1695 |  | 01.12.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1696
1696 |  | 01.12.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1697
1697 |  | 01.12.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1698
1698 |  | 01.12.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1699
1699 |  | 01.12.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1700
1700 |  | 01.12.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1701
1701 |  | 01.12.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1702
1702 |  | 01.12.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1703
1703 |  | 01.12.SAP.07 | 01.12.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-14 | 01.12.SAP.07 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1704
1706 |  | 01.12.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1707
1707 |  | 01.12.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1708
1708 |  | 01.12.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1709
1709 |  | 01.12.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1710
1710 |  | 01.12.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1711
1711 |  | 01.12.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1712
1712 |  | 01.12.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1713
1713 |  | 01.12.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1714
1714 |  | 01.12.SAP.08 | 01.12.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-04 | 01.12.SAP.08 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון לא מצליח להבין את הדרישה שהיא פתרון , מערכת WMS יכולה לחסום את המשטח משטחים להעביר למקום טרום גריטה וכו'.--מוריה: במקרה זה לפני סבב האישורים הסופי חייבים לבצע שריון מלאים בין המערכות ע"מ שאם יוחלט על גריטת המלאי, לא נתקל במצב ש"בנינו" על המלאי הזה נניח לאספקה לדרג הנפרש. | לדעתי יפגע בממשק אם לא יבוצע איחוד | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1715 | לדעתי יפגע בממשק אם לא יבוצע איחוד
1717 |  | 01.12.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1718
1718 |  | 01.12.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1719
1719 |  | 01.12.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1720
1720 |  | 01.12.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1721
1721 |  | 01.12.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1722
1722 |  | 01.12.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1723
1723 |  | 01.12.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1724
1724 |  | 01.12.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1725
1725 |  | 01.12.SAP.09 | 01.12.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-11 | 01.12.SAP.09 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון רוני - לא בדיוק מבין למה לסבך ולא לעשות תנועה פשוטה ולשלוח את השדר--מוריה: הרעיון הוא שההשמדה בפועל יכולה לקחת זמן ולאו דוקא בפעימה אחת, ובכדי שכלל בע"ת הרלוונטים והמערכות יהיו זהות, בכל שינוי סטאטוס בWMS על השמדה בפועל מערכת הSAP תקבל עדכון |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1726
1728 |  | 01.12.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1729
1729 |  | 01.12.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1730
1730 |  | 01.12.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1731
1731 |  | 01.12.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1732
1732 |  | 01.12.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1733
1733 |  | 01.12.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1734
1734 |  | 01.12.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1735
1735 |  | 01.12.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1736
1736 |  | 01.12.SAP.10 | 01.12.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-08 | 01.12.SAP.10 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון רוני יש לשבת עם אילן מירום לגבי נושאים אלו כל הדרישות הללו צריכות להיות ב BP WMS שעליו יסכים הספק.--מוריה: אלו סט הדרישות שאנחנו רוצים להגיע איתם לזכיין לדיונים |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1737
1739 |  | 01.12.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1740
1740 |  | 01.12.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1741
1741 |  | 01.12.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1742
1742 |  | 01.12.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1743
1743 |  | 01.12.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1744
1744 |  | 01.12.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1745
1745 |  | 01.12.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1746
1746 |  | 01.12.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1747
1747 |  | 01.12.SAP.11 | 01.12.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-11 | 01.12.SAP.11 | SAP |  | עבור החזרה למלאי פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון רוני WMS--מוריה: הדרישה היא במערכת הsap |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1748
1750 |  | 01.12.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1751
1751 |  | 01.12.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1752
1752 |  | 01.12.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1753
1753 |  | 01.12.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1754
1754 |  | 01.12.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1755
1755 |  | 01.12.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1756
1756 |  | 01.12.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1757
1757 |  | 01.12.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1758
1758 |  | 01.12.SAP.12 | 01.12.IMP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-12 | 01.12.SAP.12 | SAP |  | רוני - האם הספק מורשה לבצע העברת כושר , אם כן זה פיתוח רציני אצלו BP WMS |  | כושרים וחוקות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1759
1761 |  | 01.12.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1762
1762 |  | 01.12.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1763
1763 |  | 01.12.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1764
1764 |  | 01.12.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1765
1765 |  | 01.12.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1766
1766 |  | 01.12.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1767
1767 |  | 01.12.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1768
1768 |  | 01.12.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1769
1771 |  | 01.14.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני - BP | מאור | ואל | חתום |  | 2020-10-15 | 01.14.BP.01 | BP |  | נדרש דיון בראשות רמ"ח תו"ב | [7 empty] | BP |  | 1772
1774 |  | 01.14.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 1775
1775 |  | 01.14.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | טרם החל | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 1776
1776 |  | 01.14.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בעבודה | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 1777
1777 |  | 01.14.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 1778
1778 |  | 01.14.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 1779
1779 |  | 01.14.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 1780
1780 |  | 01.14.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בחתימה | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 1781
1781 |  | 01.14.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | חתום | [5 empty] | 01.14.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 1782
1783 |  | 01.14.SAP.01 | 01.14.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-03-17 | 01.14.SAP.01 | SAP |  | בהתאם לגאנט מבצוע הדרגתי |  | אתרים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1784
1786 |  | 01.14.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1787
1787 |  | 01.14.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1788
1788 |  | 01.14.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1789
1789 |  | 01.14.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1790
1790 |  | 01.14.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1791
1791 |  | 01.14.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1792
1792 |  | 01.14.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1793
1793 |  | 01.14.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1794
1794 |  | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים-- - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-03-18 | 01.14.SAP.02 | SAP |  | בהתאם לגאנט מבצוע הדרגתי |  | אתרי אחסון | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1795
1797 |  | 01.14.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1798
1798 |  | 01.14.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1799
1799 |  | 01.14.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1800
1800 |  | 01.14.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1801
1801 |  | 01.14.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1802
1802 |  | 01.14.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1803
1803 |  | 01.14.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1804
1804 |  | 01.14.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1805
1805 |  | 01.14.SAP.03 | 01.14.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-03-21 | 01.14.SAP.03 | SAP |  |  |  | אתרי אחסון | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1806
1808 |  | 01.14.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1809
1809 |  | 01.14.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1810
1810 |  | 01.14.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1811
1811 |  | 01.14.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1812
1812 |  | 01.14.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1813
1813 |  | 01.14.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1814
1814 |  | 01.14.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1815
1815 |  | 01.14.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1816
1816 |  | 01.14.SAP.04 | 01.14.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-03-21 | 01.14.SAP.04 | SAP |  |  |  | אתרי אחסון | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1817
1819 |  | 01.14.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1820
1820 |  | 01.14.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1821
1821 |  | 01.14.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1822
1822 |  | 01.14.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1823
1823 |  | 01.14.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1824
1824 |  | 01.14.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1825
1825 |  | 01.14.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1826
1826 |  | 01.14.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1827
1827 |  | 01.14.SAP.05 | 01.14.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-03-23 | 01.14.SAP.05 | SAP |  | מחסנים מיוחדים נספח א' מייצג את א"א כפי שזיהינו עד כה |  | אתרי אחסון | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1828
1830 |  | 01.14.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1831
1831 |  | 01.14.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1832
1832 |  | 01.14.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1833
1833 |  | 01.14.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1834
1834 |  | 01.14.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1835
1835 |  | 01.14.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1836
1836 |  | 01.14.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1837
1837 |  | 01.14.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1838
1838 |  | 01.14.SAP.06 | 01.14.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-03-23 | 01.14.SAP.06 | SAP |  | מחסנים מיוחדים |  | אתרי אחסון | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1839
1841 |  | 01.14.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1842
1842 |  | 01.14.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1843
1843 |  | 01.14.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1844
1844 |  | 01.14.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1845
1845 |  | 01.14.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1846
1846 |  | 01.14.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1847
1847 |  | 01.14.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1848
1848 |  | 01.14.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1849
1849 |  | 01.14.SAP.07 | 01.14.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת מחסנים רזים למחסנים מיוחדים. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-05-12 | 01.14.SAP.07 | SAP |  |  |  | מחסנים רזים WM | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1850
1852 |  | 01.14.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1853
1853 |  | 01.14.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1854
1854 |  | 01.14.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1855
1855 |  | 01.14.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1856
1856 |  | 01.14.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1857
1857 |  | 01.14.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1858
1858 |  | 01.14.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1859
1859 |  | 01.14.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1860
1860 |  | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.20 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-03-23 | 01.14.SAP.08 | SAP |  |  |  | אתרי אחסון | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1861
1863 |  | 01.14.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1864
1864 |  | 01.14.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1865
1865 |  | 01.14.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1866
1866 |  | 01.14.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1867
1867 |  | 01.14.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1868
1868 |  | 01.14.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1869
1869 |  | 01.14.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1870
1870 |  | 01.14.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1871
1871 |  | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-05-19 | 01.14.SAP.09 | SAP |  |  |  | מחסנים WM | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1872
1874 |  | 01.14.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1875
1875 |  | 01.14.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1876
1876 |  | 01.14.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1877
1877 |  | 01.14.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1878
1878 |  | 01.14.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1879
1879 |  | 01.14.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1880
1880 |  | 01.14.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1881
1881 |  | 01.14.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1882
1884 |  | 01.15.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים - BP | עינת | מוריה | חתום |  | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [7 empty] | BP |  | 1885
1887 |  | 01.15.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 1888
1888 |  | 01.15.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | טרם החל | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 1889
1889 |  | 01.15.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בעבודה | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 1890
1890 |  | 01.15.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 1891
1891 |  | 01.15.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 1892
1892 |  | 01.15.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 1893
1893 |  | 01.15.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בחתימה | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 1894
1894 |  | 01.15.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | חתום | [5 empty] | 01.15.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 1895
1896 |  | 01.15.INT.01 | 01.15.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-21 | 01.15.INT.01 | INT |  |  |  | עדכון סטאטוס מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1897
1899 |  | 01.15.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1900
1900 |  | 01.15.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1901
1901 |  | 01.15.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1902
1902 |  | 01.15.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1903
1903 |  | 01.15.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1904
1904 |  | 01.15.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1905
1905 |  | 01.15.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1906
1906 |  | 01.15.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1907
1907 |  | 01.15.INT.02 | 01.15.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-29 | 01.15.INT.02 | INT |  | מלאיכושריםממשקים , זה BP WMS ומלאי וזה לא פשוט אם זו כמות חלקית של אותה אצווה מה עושים ?--מוריה: שיניתי סיווג לממשקים, למה יש בעיה עם כמות חלקית לאווצה? הממשק יכיל את כל הנתונים הרלוונטים | ממשקים ראשיים: 1,4,8,9,10,11 | ממשקים | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1908 | ממשקים ראשיים: 1,4,8,9,10,11
1910 |  | 01.15.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1911
1911 |  | 01.15.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1912
1912 |  | 01.15.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1913
1913 |  | 01.15.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1914
1914 |  | 01.15.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1915
1915 |  | 01.15.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1916
1916 |  | 01.15.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1917
1917 |  | 01.15.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1918
1918 |  | 01.15.INT.03 | 01.15.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-12-08 | 01.15.INT.03 | INT |  | מלאיכושריםממשקים , לא ברור במערכת ה - WMS אתם רוצים לאפשר העברת כושרים ? לכל הכושרים ? בשתי המערכות בו זמנית אפשרי לבצע שינוי כושר ?--מוריה: שיניתי סיווג דרישה לממשקים, מכייון שאנו לא יודעים באיזה אופן ימומש במערכת WMS אז אנחנו מבקשים שתרגום הפעולה הינו העברת כושר | ממשקים ראשיים: 1,4,8,9,10,11 | ממשקים | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1919 | ממשקים ראשיים: 1,4,8,9,10,11
1921 |  | 01.15.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.15.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1922
1922 |  | 01.15.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1923
1923 |  | 01.15.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.15.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1924
1924 |  | 01.15.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1925
1925 |  | 01.15.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1926
1926 |  | 01.15.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1927
1927 |  | 01.15.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1928
1928 |  | 01.15.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1929
1929 |  | 01.15.INT.04 | 01.15.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-12-26 | 01.15.INT.04 | INT |  | מלאיכושריםממשקים |  | ממשקים | requirements |  |  |  |  | INT |  | 1930
1932 |  | 01.15.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.15.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 1933
1933 |  | 01.15.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 1934
1934 |  | 01.15.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.15.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 1935
1935 |  | 01.15.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 1936
1936 |  | 01.15.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 1937
1937 |  | 01.15.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 1938
1938 |  | 01.15.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 1939
1939 |  | 01.15.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 1940
1941 |  | 01.15.SAP.01 | 01.15.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מימוש כושרים אחוד במערכת SAP יתבצע עפ"י עמ"ט הכושרים עבור מחסנים מיוחדים ועבור מחסנים בתפעול מערכת WMS (א"א, הרשאות ועוד). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-10 | 01.15.SAP.01 | SAP |  | בבחינה למימוש טרום עליה בה"ס דרום | להוסיף שורה עבור מזון גם | עמ"ט הכושרים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1942 | להוסיף שורה עבור מזון גם
1944 |  | 01.15.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1945
1945 |  | 01.15.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1946
1946 |  | 01.15.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1947
1947 |  | 01.15.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1948
1948 |  | 01.15.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1949
1949 |  | 01.15.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1950
1950 |  | 01.15.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1951
1951 |  | 01.15.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1952
1952 |  | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-25 | 01.15.SAP.02 | SAP |  | נדרש לוודא כי לא תהיה בדיקה שלאובייקט ההרשאה בכושרים |  | המרות טכניות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1953
1955 |  | 01.15.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1956
1956 |  | 01.15.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1957
1957 |  | 01.15.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1958
1958 |  | 01.15.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1959
1959 |  | 01.15.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1960
1960 |  | 01.15.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1961
1961 |  | 01.15.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1962
1962 |  | 01.15.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1963
1963 |  | 01.15.SAP.03 | 01.15.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ביצוע הסבות לכושרים המתאימים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-29 | 01.15.SAP.03 | SAP |  | נדרש להחליט באיזה אופן ע"י מי תבוצע ההסבה | הסבות או ויסותים? | הסבות נתונים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1964 | הסבות או ויסותים?
1966 |  | 01.15.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1967
1967 |  | 01.15.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1968
1968 |  | 01.15.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1969
1969 |  | 01.15.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1970
1970 |  | 01.15.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1971
1971 |  | 01.15.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1972
1972 |  | 01.15.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1973
1973 |  | 01.15.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1974
1974 |  | 01.15.SAP.04 | 01.15.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-17 | 01.15.SAP.04 | SAP |  | אבל זו חוקת מלאי המושתת על מבנה ארגוני--מוריה: יש טבלאות ספציפיות לגבי כושרים |  | חוקות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1975
1977 |  | 01.15.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1978
1978 |  | 01.15.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1979
1979 |  | 01.15.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1980
1980 |  | 01.15.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1981
1981 |  | 01.15.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1982
1982 |  | 01.15.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1983
1983 |  | 01.15.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1984
1984 |  | 01.15.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1985
1985 |  | 01.15.SAP.05 | 01.15.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-27 | 01.15.SAP.05 | SAP |  | איזה דרישה זו ומה קורה ב - WMS ?--מוריה: אובייקט ההרשאה שצוות הרשאות יגידו בדוק איזה, אנחנו מבינים צורך בשינוי הרשאה. לגבי WMS זה לא בדרישה זו |  | חוקות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 1986
1988 |  | 01.15.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 1989
1989 |  | 01.15.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 1990
1990 |  | 01.15.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 1991
1991 |  | 01.15.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 1992
1992 |  | 01.15.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 1993
1993 |  | 01.15.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 1994
1994 |  | 01.15.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 1995
1995 |  | 01.15.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 1996
1998 |  | 01.16.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות - BP | מאור | מוריה | חתום |  | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [7 empty] | BP |  | 1999
2001 |  | 01.16.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 2002
2002 |  | 01.16.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | טרם החל | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 2003
2003 |  | 01.16.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בעבודה | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 2004
2004 |  | 01.16.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 2005
2005 |  | 01.16.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 2006
2006 |  | 01.16.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 2007
2007 |  | 01.16.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בחתימה | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 2008
2008 |  | 01.16.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חתום | [5 empty] | 01.16.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 2009
2010 |  | 01.16.INT.01 | 01.16.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-12-01 | 01.16.INT.01 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר? | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2011 | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר?
2013 |  | 01.16.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2014
2014 |  | 01.16.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2015
2015 |  | 01.16.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2016
2016 |  | 01.16.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2017
2017 |  | 01.16.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2018
2018 |  | 01.16.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2019
2019 |  | 01.16.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2020
2020 |  | 01.16.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2021
2021 |  | 01.16.INT.02 | 01.16.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-12-02 | 01.16.INT.02 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר? | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2022 | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר?
2024 |  | 01.16.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2025
2025 |  | 01.16.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2026
2026 |  | 01.16.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2027
2027 |  | 01.16.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2028
2028 |  | 01.16.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2029
2029 |  | 01.16.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2030
2030 |  | 01.16.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2031
2031 |  | 01.16.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2032
2032 |  | 01.16.INT.03 | 01.16.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-01-16 | 01.16.INT.03 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר? | תהליך המרה המתחיל בWMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2033 | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר?
2035 |  | 01.16.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2036
2036 |  | 01.16.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2037
2037 |  | 01.16.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2038
2038 |  | 01.16.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2039
2039 |  | 01.16.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2040
2040 |  | 01.16.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2041
2041 |  | 01.16.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2042
2042 |  | 01.16.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2043
2043 |  | 01.16.INT.04 | 01.16.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-01-30 | 01.16.INT.04 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, ממשק ראשי 4 | תהליך המרה המתחיל בWMS | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2044 | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, ממשק ראשי 4
2046 |  | 01.16.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2047
2047 |  | 01.16.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2048
2048 |  | 01.16.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2049
2049 |  | 01.16.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2050
2050 |  | 01.16.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2051
2051 |  | 01.16.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2052
2052 |  | 01.16.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2053
2053 |  | 01.16.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2054
2055 |  | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-28 | 01.16.SAP.01 | SAP |  | דרישה כבדה מבחינת משמעות יישום |  | חוקה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2056
2058 |  | 01.16.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2059
2059 |  | 01.16.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2060
2060 |  | 01.16.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2061
2061 |  | 01.16.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2062
2062 |  | 01.16.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2063
2063 |  | 01.16.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2064
2064 |  | 01.16.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2065
2065 |  | 01.16.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2066
2066 |  | 01.16.SAP.02 | 01.16.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-25 | 01.16.SAP.02 | SAP |  |  |  | חוקה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2067
2069 |  | 01.16.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2070
2070 |  | 01.16.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2071
2071 |  | 01.16.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2072
2072 |  | 01.16.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2073
2073 |  | 01.16.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2074
2074 |  | 01.16.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2075
2075 |  | 01.16.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2076
2076 |  | 01.16.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2077
2077 |  | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-25 | 01.16.SAP.03 | SAP |  | מבצוע הדרגתי הדרישה לא ברורה זו הדרישה ?--מוריה: המערכת צריכה לאפשר תהליך עבודה תקין גם בשלב בו דרום במבנה ארגוני חדש וצפון ומרכז במבנה ארגוני קיים |  | חוקה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2078
2080 |  | 01.16.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2081
2081 |  | 01.16.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2082
2082 |  | 01.16.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2083
2083 |  | 01.16.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2084
2084 |  | 01.16.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2085
2085 |  | 01.16.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2086
2086 |  | 01.16.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2087
2087 |  | 01.16.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2088
2088 |  | 01.16.SAP.04 | 01.16.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-26 | 01.16.SAP.04 | SAP |  | תהליך זהה למצב קיים כפי שמפורט בסעיף 2 |  | המרות טכניות במחסנים מיוחדים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2089
2091 |  | 01.16.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2092
2092 |  | 01.16.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2093
2093 |  | 01.16.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2094
2094 |  | 01.16.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2095
2095 |  | 01.16.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2096
2096 |  | 01.16.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2097
2097 |  | 01.16.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2098
2098 |  | 01.16.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2099
2099 |  | 01.16.SAP.05 | 01.16.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-27 | 01.16.SAP.05 | SAP |  | מה הדרישה ? , בצורה זו לא ניתן לדעת האם יש השלכות לממשקים למערכת WMS למשל ?--מוריה: לא הבנתי |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2100
2102 |  | 01.16.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2103
2103 |  | 01.16.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2104
2104 |  | 01.16.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2105
2105 |  | 01.16.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2106
2106 |  | 01.16.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2107
2107 |  | 01.16.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2108
2108 |  | 01.16.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2109
2109 |  | 01.16.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2110
2110 |  | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-28 | 01.16.SAP.06 | SAP |  | במידה והחוקה לא תמומש מחדש ע"ב טבלאות BRF אז השינוי הוא מבנה ארגוני , כללי צריך לתקף נושא זה ומה לגבי WMS ?--מוריה: לא הבנתי |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2111
2113 |  | 01.16.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2114
2114 |  | 01.16.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2115
2115 |  | 01.16.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2116
2116 |  | 01.16.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2117
2117 |  | 01.16.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2118
2118 |  | 01.16.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2119
2119 |  | 01.16.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2120
2120 |  | 01.16.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2121
2121 |  | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-17 | 01.16.SAP.07 | SAP |  | האם הדרישה הגיונית ? |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2122
2124 |  | 01.16.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2125
2125 |  | 01.16.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2126
2126 |  | 01.16.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2127
2127 |  | 01.16.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2128
2128 |  | 01.16.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2129
2129 |  | 01.16.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2130
2130 |  | 01.16.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2131
2131 |  | 01.16.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2132
2132 |  | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-17 | 01.16.SAP.08 | SAP |  | נדרש להחליט האם גם עבור מחסנים מיוחדים, אל מול משמעות פיתוח במידה ובדיקת החוקה עוברת תקינה |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2133
2135 |  | 01.16.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2136
2136 |  | 01.16.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2137
2137 |  | 01.16.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2138
2138 |  | 01.16.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2139
2139 |  | 01.16.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2140
2140 |  | 01.16.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2141
2141 |  | 01.16.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2142
2142 |  | 01.16.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2143
2143 |  | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-18 | 01.16.SAP.09 | SAP |  | במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2144
2146 |  | 01.16.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2147
2147 |  | 01.16.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2148
2148 |  | 01.16.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2149
2149 |  | 01.16.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2150
2150 |  | 01.16.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2151
2151 |  | 01.16.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2152
2152 |  | 01.16.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2153
2153 |  | 01.16.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2154
2154 |  | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-21 | 01.16.SAP.10 | SAP |  | לא ברור איך פק"ע קשורה לנושא --מוריה: ע"פ תפיסת הפתרון תפתח פק"ע בSAP כאשר נדרש לבצע המרה - מערכת WMS תפתח משימת המרה אצלה ע"מ לבצע בפועל |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2155
2157 |  | 01.16.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2158
2158 |  | 01.16.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2159
2159 |  | 01.16.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2160
2160 |  | 01.16.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2161
2161 |  | 01.16.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2162
2162 |  | 01.16.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2163
2163 |  | 01.16.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2164
2164 |  | 01.16.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2165
2165 |  | 01.16.SAP.11 | 01.16.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-28 | 01.16.SAP.11 | SAP |  | הרחבת המענה הקיים |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2166
2168 |  | 01.16.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2169
2169 |  | 01.16.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2170
2170 |  | 01.16.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2171
2171 |  | 01.16.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2172
2172 |  | 01.16.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2173
2173 |  | 01.16.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2174
2174 |  | 01.16.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2175
2175 |  | 01.16.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2176
2176 |  | 01.16.SAP.12 | 01.16.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-29 | 01.16.SAP.12 | SAP |  | הרחבת המענה הקיים |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2177
2179 |  | 01.16.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2180
2180 |  | 01.16.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2181
2181 |  | 01.16.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2182
2182 |  | 01.16.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2183
2183 |  | 01.16.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2184
2184 |  | 01.16.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2185
2185 |  | 01.16.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2186
2186 |  | 01.16.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2187
2187 |  | 01.16.SAP.13 | 01.16.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-30 | 01.16.SAP.13 | SAP |  | הרחבת המענה הקיים |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2188
2190 |  | 01.16.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2191
2191 |  | 01.16.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2192
2192 |  | 01.16.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2193
2193 |  | 01.16.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2194
2194 |  | 01.16.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2195
2195 |  | 01.16.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2196
2196 |  | 01.16.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2197
2197 |  | 01.16.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2198
2198 |  | 01.16.SAP.14 | 01.16.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-05 | 01.16.SAP.14 | SAP |  |  | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר? | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2199 | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר?
2201 |  | 01.16.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2202
2202 |  | 01.16.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2203
2203 |  | 01.16.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2204
2204 |  | 01.16.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2205
2205 |  | 01.16.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2206
2206 |  | 01.16.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2207
2207 |  | 01.16.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2208
2208 |  | 01.16.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2209
2211 |  | 01.17.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות - BP | עינת | מוריה | חתום |  | 2020-12-17 | 01.17.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [7 empty] | BP |  | 2212
2214 |  | 01.17.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 2215
2215 |  | 01.17.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | טרם החל | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 2216
2216 |  | 01.17.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בעבודה | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 2217
2217 |  | 01.17.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 2218
2218 |  | 01.17.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 2219
2219 |  | 01.17.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 2220
2220 |  | 01.17.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בחתימה | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 2221
2221 |  | 01.17.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | חתום | [5 empty] | 01.17.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 2222
2223 |  | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-01-16 | 01.17.INT.01 | INT |  |  | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 7, ממשק ראשי 9, ממשק ראשי 10, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 16 | פתיחת סדרה - ממשק בין המערכות | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2224 | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 7, ממשק ראשי 9, ממשק ראשי 10, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 16
2226 |  | 01.17.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2227
2227 |  | 01.17.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2228
2228 |  | 01.17.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2229
2229 |  | 01.17.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2230
2230 |  | 01.17.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2231
2231 |  | 01.17.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2232
2232 |  | 01.17.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2233
2233 |  | 01.17.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2234
2234 |  | 01.17.INT.02 | 01.17.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-02-13 | 01.17.INT.02 | INT |  |  | ממשקים ראשיים: 7,8 | פתיחת סדרה - ממשק בין המערכות | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2235 | ממשקים ראשיים: 7,8
2237 |  | 01.17.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2238
2238 |  | 01.17.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2239
2239 |  | 01.17.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2240
2240 |  | 01.17.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2241
2241 |  | 01.17.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2242
2242 |  | 01.17.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2243
2243 |  | 01.17.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2244
2244 |  | 01.17.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2245
2246 |  | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ע"ב מסך MSC1N - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-28 | 01.17.SAP.01 | SAP |  | גם עבור בחינה במקור וראש סדרה |  | פתיחת סדרה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2247
2249 |  | 01.17.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2250
2250 |  | 01.17.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2251
2251 |  | 01.17.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2252
2252 |  | 01.17.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2253
2253 |  | 01.17.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2254
2254 |  | 01.17.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2255
2255 |  | 01.17.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2256
2256 |  | 01.17.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2257
2257 |  | 01.17.SAP.02 | 01.17.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-13 | 01.17.SAP.02 | SAP |  | מה הקשר מבנה ארגוני , מי מוביל את האצוות , והיבטים קטלוגים ?--עינת ומוריה:תוקן SAP אבל בפועל קיים גם היום, השינוי הוא בעקבות שינוי מבנה ארגוני |  | פתיחת סדרה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2258
2260 |  | 01.17.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2261
2261 |  | 01.17.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2262
2262 |  | 01.17.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2263
2263 |  | 01.17.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2264
2264 |  | 01.17.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2265
2265 |  | 01.17.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2266
2266 |  | 01.17.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2267
2267 |  | 01.17.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2268
2268 |  | 01.17.SAP.03 | 01.17.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-01 | 01.17.SAP.03 | SAP |  | ואיך נמנע שלא נדרוס את הנמורטור של הזכיין ? זה לא מבנה ארגוני--עינת ומוריה:תוקן SAP אבל בפועל קיים גם היום, השינוי הוא בעקבות שינוי מבנה ארגוני |  | פתיחת סדרה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2269
2271 |  | 01.17.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2272
2272 |  | 01.17.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2273
2273 |  | 01.17.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2274
2274 |  | 01.17.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2275
2275 |  | 01.17.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2276
2276 |  | 01.17.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2277
2277 |  | 01.17.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2278
2278 |  | 01.17.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2279
2279 |  | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-17 | 01.17.SAP.04 | SAP |  |  |  | פתיחת סדרה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2280
2282 |  | 01.17.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2283
2283 |  | 01.17.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2284
2284 |  | 01.17.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2285
2285 |  | 01.17.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2286
2286 |  | 01.17.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2287
2287 |  | 01.17.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2288
2288 |  | 01.17.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2289
2289 |  | 01.17.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2290
2290 |  | 01.17.SAP.05 | 01.17.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-02 | 01.17.SAP.05 | SAP |  | זה לא מבנה ארגוני , חייב להיות BP WMS--עינת ומוריה:תוקן SAP אבל בפועל קיים גם היום, השינוי הוא בעקבות שינוי מבנה ארגוני |  | פתיחת סדרה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2291
2293 |  | 01.17.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2294
2294 |  | 01.17.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2295
2295 |  | 01.17.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2296
2296 |  | 01.17.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2297
2297 |  | 01.17.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2298
2298 |  | 01.17.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2299
2299 |  | 01.17.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2300
2300 |  | 01.17.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2301
2301 |  | 01.17.SAP.06 | 01.17.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-07 | 01.17.SAP.06 | SAP |  | BP מלאי --מוריה: כלומר? |  | פתיחת סדרה - קבלה מרכש | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2302
2304 |  | 01.17.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2305
2305 |  | 01.17.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2306
2306 |  | 01.17.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2307
2307 |  | 01.17.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2308
2308 |  | 01.17.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2309
2309 |  | 01.17.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2310
2310 |  | 01.17.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2311
2311 |  | 01.17.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2312
2312 |  | 01.17.SAP.07 | 01.17.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-04 | 01.17.SAP.07 | SAP |  |  |  | פתיחת סדרה - קבלה מרכש | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2313
2315 |  | 01.17.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2316
2316 |  | 01.17.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2317
2317 |  | 01.17.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2318
2318 |  | 01.17.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2319
2319 |  | 01.17.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2320
2320 |  | 01.17.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2321
2321 |  | 01.17.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2322
2322 |  | 01.17.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2323
2323 |  | 01.17.SAP.08 | 01.17.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-21 | 01.17.SAP.08 | SAP |  |  |  | פתיחת סדרה - מרק"ט | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2324
2326 |  | 01.17.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2327
2327 |  | 01.17.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2328
2328 |  | 01.17.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2329
2329 |  | 01.17.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2330
2330 |  | 01.17.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2331
2331 |  | 01.17.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2332
2332 |  | 01.17.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2333
2333 |  | 01.17.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2334
2334 |  | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-29 | 01.17.SAP.09 | SAP |  | מרק"ט ישיר לזכיין:--1. אם אין סדרה בשדר- הזכיין יפתח סדרה לפי נתוני חובה שנשלחו. (תאריך ייצור, פג"ת,ספק,כשר לפסח,גודל יחידה, חלקים באריזה)--2. אם מתקבלת סדרה פקטיבית – 99999999 , באחריות הזכיין לפתוח/לחפש סדרה אמיתית לפי הנתונים. | ממשק ממערכת מרק"ט לWMS , או ממשק ממערכת מרק"ט למערכת SAP ומשם ל WMS - טרם סוכם | פתיחת סדרה - מרק"ט | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2335 | ממשק ממערכת מרק"ט לWMS , או ממשק ממערכת מרק"ט למערכת SAP ומשם ל WMS - טרם סוכם
2337 |  | 01.17.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2338
2338 |  | 01.17.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2339
2339 |  | 01.17.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2340
2340 |  | 01.17.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2341
2341 |  | 01.17.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2342
2342 |  | 01.17.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2343
2343 |  | 01.17.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2344
2344 |  | 01.17.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2345
2345 |  | 01.17.SAP.10 | 01.17.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-23 | 01.17.SAP.10 | SAP |  | הדרישה תופיע גם ב - BP שרשרת אספקה. מערכת ה - ¦WMS צריכה לקבל את הסדרה עם הפק"ע , כמו כן אם הייתה הקצאה של רכיב מערכת ה - WMS מחויבת לאסוף אותו כמו אספקה--מוריה: מבחינת אמל"ח מלאי אנחנו בודקים תהליך זה את תקינות פתיחת הסדרה |  | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2346
2348 |  | 01.17.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2349
2349 |  | 01.17.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2350
2350 |  | 01.17.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2351
2351 |  | 01.17.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2352
2352 |  | 01.17.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2353
2353 |  | 01.17.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2354
2354 |  | 01.17.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2355
2355 |  | 01.17.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2356
2356 |  | 01.17.SAP.11 | 01.17.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-29 | 01.17.SAP.11 | SAP |  | הדרישה תופיע גם ב - BP ערכות |  | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2357
2359 |  | 01.17.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2360
2360 |  | 01.17.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2361
2361 |  | 01.17.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2362
2362 |  | 01.17.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2363
2363 |  | 01.17.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2364
2364 |  | 01.17.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2365
2365 |  | 01.17.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2366
2366 |  | 01.17.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2367
2367 |  | 01.17.SAP.12 | 01.17.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-30 | 01.17.SAP.12 | SAP |  | הדרישה תופיע גם ב – BP המרות אחריות למימוש החוקה בBP המרות/אחסנה |  | פתיחת סדרה - המרות סדרה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2368
2370 |  | 01.17.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2371
2371 |  | 01.17.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2372
2372 |  | 01.17.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2373
2373 |  | 01.17.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2374
2374 |  | 01.17.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2375
2375 |  | 01.17.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2376
2376 |  | 01.17.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2377
2377 |  | 01.17.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2378
2378 |  | 01.17.SAP.13 | 01.17.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות , - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-01 | 01.17.SAP.13 | SAP |  | הפצה למערכות הWMS ע"ב הממשק (מופיע כדרישה נפרדת) |  | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2379
2381 |  | 01.17.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2382
2382 |  | 01.17.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2383
2383 |  | 01.17.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2384
2384 |  | 01.17.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2385
2385 |  | 01.17.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2386
2386 |  | 01.17.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2387
2387 |  | 01.17.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2388
2388 |  | 01.17.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2389
2389 |  | 01.17.SAP.14 | 01.17.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-05 | 01.17.SAP.14 | SAP |  | הפצה למערכות הWMS ע"ב הממשק (מופיע כדרישה נפרדת) |  | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2 | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2390
2392 |  | 01.17.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2393
2393 |  | 01.17.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2394
2394 |  | 01.17.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2395
2395 |  | 01.17.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2396
2396 |  | 01.17.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2397
2397 |  | 01.17.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2398
2398 |  | 01.17.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2399
2399 |  | 01.17.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2400
2400 |  | 01.17.SAP.15 | 01.17.IMP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-05 | 01.17.SAP.15 | SAP |  | הפצה למערכות הWMS ע"ב הממשק (מופיע כדרישה נפרדת) |  | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3 | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2401
2403 |  | 01.17.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2404
2404 |  | 01.17.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2405
2405 |  | 01.17.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2406
2406 |  | 01.17.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2407
2407 |  | 01.17.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2408
2408 |  | 01.17.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2409
2409 |  | 01.17.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2410
2410 |  | 01.17.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2411
2411 |  | 01.17.SAP.16 | 01.17.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-23 | 01.17.SAP.16 | SAP |  | כיום קיים ע"ב קוד סדרה, לפי התפיסה החדשה ע"ב מאפייני סדרה. לדוגמא חציון ראשון של השנים 2020, 2021. |  | דוחות | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2412
2414 |  | 01.17.SAP.16.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2415
2415 |  | 01.17.SAP.16.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2416
2416 |  | 01.17.SAP.16.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2417
2417 |  | 01.17.SAP.16.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2418
2418 |  | 01.17.SAP.16.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2419
2419 |  | 01.17.SAP.16.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2420
2420 |  | 01.17.SAP.16.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2421
2421 |  | 01.17.SAP.16.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2422
2424 |  | 01.18.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים - BP | עינת | מוריה | חתום |  | 2020-10-15 | 01.18.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד מבנה ארגוני בין בימ"לי מצל"ח למר"ץ | [7 empty] | BP |  | 2425
2427 |  | 01.18.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 2428
2428 |  | 01.18.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | טרם החל | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 2429
2429 |  | 01.18.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בעבודה | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 2430
2430 |  | 01.18.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין להצגה | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 2431
2431 |  | 01.18.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיכום מסמך | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 2432
2432 |  | 01.18.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין לאישור | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 2433
2433 |  | 01.18.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בחתימה | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 2434
2434 |  | 01.18.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | חתום | [5 empty] | 01.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 2435
2436 |  | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-19 | 01.18.INT.01 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל) | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2437 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
2439 |  | 01.18.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2440
2440 |  | 01.18.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2441
2441 |  | 01.18.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2442
2442 |  | 01.18.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2443
2443 |  | 01.18.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2444
2444 |  | 01.18.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2445
2445 |  | 01.18.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2446
2446 |  | 01.18.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2447
2447 |  | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-22 | 01.18.INT.02 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל) | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2448 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
2450 |  | 01.18.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2451
2451 |  | 01.18.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2452
2452 |  | 01.18.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2453
2453 |  | 01.18.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2454
2454 |  | 01.18.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2455
2455 |  | 01.18.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2456
2456 |  | 01.18.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2457
2457 |  | 01.18.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2458
2458 |  | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-24 | 01.18.INT.03 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 |  | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2459 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
2461 |  | 01.18.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2462
2462 |  | 01.18.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2463
2463 |  | 01.18.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2464
2464 |  | 01.18.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2465
2465 |  | 01.18.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2466
2466 |  | 01.18.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2467
2467 |  | 01.18.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2468
2468 |  | 01.18.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2469
2469 |  | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-25 | 01.18.INT.04 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 |  | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2470 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
2472 |  | 01.18.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2473
2473 |  | 01.18.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2474
2474 |  | 01.18.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2475
2475 |  | 01.18.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2476
2476 |  | 01.18.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2477
2477 |  | 01.18.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2478
2478 |  | 01.18.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2479
2479 |  | 01.18.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2480
2480 |  | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-30 | 01.18.INT.05 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס) | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2481 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
2483 |  | 01.18.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2484
2484 |  | 01.18.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2485
2485 |  | 01.18.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2486
2486 |  | 01.18.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2487
2487 |  | 01.18.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2488
2488 |  | 01.18.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2489
2489 |  | 01.18.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2490
2490 |  | 01.18.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2491
2491 |  | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS ( באתר מרה"ס ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-31 | 01.18.INT.06 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס) | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2492 | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13
2494 |  | 01.18.INT.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2495
2495 |  | 01.18.INT.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2496
2496 |  | 01.18.INT.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2497
2497 |  | 01.18.INT.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2498
2498 |  | 01.18.INT.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2499
2499 |  | 01.18.INT.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2500
2500 |  | 01.18.INT.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2501
2501 |  | 01.18.INT.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.06 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2502
2502 |  | 01.18.INT.07 | 01.18.WMS.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-14 | 01.18.INT.07 | INT |  |  | ממשקים ראשיים: 2, 3 | חירום | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2503 | ממשקים ראשיים: 2, 3
2505 |  | 01.18.INT.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2506
2506 |  | 01.18.INT.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2507
2507 |  | 01.18.INT.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2508
2508 |  | 01.18.INT.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2509
2509 |  | 01.18.INT.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2510
2510 |  | 01.18.INT.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2511
2511 |  | 01.18.INT.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2512
2512 |  | 01.18.INT.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.INT.07 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2513
2514 |  | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-17 | 01.18.SAP.01 | SAP |  | BP מבנה ארגוני | חסרה לי דרישה גם עבור יתר הבימ"לים - אבדוק בBP | בימ"ל מכני אחוד | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2515 | חסרה לי דרישה גם עבור יתר הבימ"לים - אבדוק בBP
2517 |  | 01.18.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2518
2518 |  | 01.18.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2519
2519 |  | 01.18.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2520
2520 |  | 01.18.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2521
2521 |  | 01.18.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2522
2522 |  | 01.18.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2523
2523 |  | 01.18.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2524
2524 |  | 01.18.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2525
2525 |  | 01.18.SAP.02 | 01.18.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-18 | 01.18.SAP.02 | SAP |  |  |  | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל) | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2526
2528 |  | 01.18.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2529
2529 |  | 01.18.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2530
2530 |  | 01.18.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2531
2531 |  | 01.18.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2532
2532 |  | 01.18.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2533
2533 |  | 01.18.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2534
2534 |  | 01.18.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2535
2535 |  | 01.18.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2536
2536 |  | 01.18.SAP.03 | 01.18.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-23 | 01.18.SAP.03 | SAP |  |  |  |  | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2537
2539 |  | 01.18.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2540
2540 |  | 01.18.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2541
2541 |  | 01.18.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2542
2542 |  | 01.18.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2543
2543 |  | 01.18.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2544
2544 |  | 01.18.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2545
2545 |  | 01.18.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2546
2546 |  | 01.18.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2547
2547 |  | 01.18.SAP.04 | 01.18.WMS.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני ( אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-26 | 01.18.SAP.04 | SAP |  |  |  | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2548
2550 |  | 01.18.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2551
2551 |  | 01.18.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2552
2552 |  | 01.18.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2553
2553 |  | 01.18.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2554
2554 |  | 01.18.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2555
2555 |  | 01.18.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2556
2556 |  | 01.18.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2557
2557 |  | 01.18.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2558
2558 |  | 01.18.SAP.05 | 01.18.WMS.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-29 | 01.18.SAP.05 | SAP |  | יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) |  | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס) | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2559
2561 |  | 01.18.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2562
2562 |  | 01.18.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2563
2563 |  | 01.18.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2564
2564 |  | 01.18.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2565
2565 |  | 01.18.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2566
2566 |  | 01.18.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2567
2567 |  | 01.18.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2568
2568 |  | 01.18.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2569
2569 |  | 01.18.SAP.06 | 01.18.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-01 | 01.18.SAP.06 | SAP |  |  |  | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010) | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2570
2572 |  | 01.18.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2573
2573 |  | 01.18.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2574
2574 |  | 01.18.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2575
2575 |  | 01.18.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2576
2576 |  | 01.18.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2577
2577 |  | 01.18.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2578
2578 |  | 01.18.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2579
2579 |  | 01.18.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2580
2580 |  | 01.18.SAP.07 | 01.18.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-07 | 01.18.SAP.07 | SAP |  | טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים |  | צריכה/צריכה במשימה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2581
2583 |  | 01.18.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2584
2584 |  | 01.18.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2585
2585 |  | 01.18.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2586
2586 |  | 01.18.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2587
2587 |  | 01.18.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2588
2588 |  | 01.18.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2589
2589 |  | 01.18.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2590
2590 |  | 01.18.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2591
2591 |  | 01.18.SAP.08 | 01.18.WMS.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-13 | 01.18.SAP.08 | SAP |  | ניתן מענה ב BP חיובים וזיכויים למחסנים בניהול WMS |  | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2592
2594 |  | 01.18.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2595
2595 |  | 01.18.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2596
2596 |  | 01.18.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2597
2597 |  | 01.18.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2598
2598 |  | 01.18.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2599
2599 |  | 01.18.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2600
2600 |  | 01.18.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2601
2601 |  | 01.18.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2602
2602 |  | 01.18.SAP.09 | 01.18.WMS.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-13 | 01.18.SAP.09 | SAP |  | ניתן מענה ב BP גריטות והשמדות למחסנים בניהול WMS |  | השמדה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2603
2605 |  | 01.18.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2606
2606 |  | 01.18.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2607
2607 |  | 01.18.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2608
2608 |  | 01.18.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2609
2609 |  | 01.18.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2610
2610 |  | 01.18.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2611
2611 |  | 01.18.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2612
2612 |  | 01.18.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2613
2616 |  | 02.01.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - BP | פריאל | אבי פרישמן | חתום |  | 2020-09-15 | 02.01.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 2617
2619 |  | 02.01.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 2620
2620 |  | 02.01.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | טרם החל | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 2621
2621 |  | 02.01.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בעבודה | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 2622
2622 |  | 02.01.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 2623
2623 |  | 02.01.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 2624
2624 |  | 02.01.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 2625
2625 |  | 02.01.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בחתימה | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 2626
2626 |  | 02.01.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | חתום | [5 empty] | 02.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 2627
2628 |  | 02.01.SAP.01 | 02.01.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-01-04 | 02.01.SAP.01 | SAP |  |  |  | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי) | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2629
2631 |  | 02.01.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2632
2632 |  | 02.01.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2633
2633 |  | 02.01.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2634
2634 |  | 02.01.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2635
2635 |  | 02.01.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2636
2636 |  | 02.01.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2637
2637 |  | 02.01.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2638
2638 |  | 02.01.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2639
2641 |  | 02.02.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום |  | 2020-09-08 | 02.02.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [7 empty] | BP |  | 2642
2644 |  | 02.02.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 2645
2645 |  | 02.02.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרם החל | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 2646
2646 |  | 02.02.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בעבודה | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 2647
2647 |  | 02.02.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 2648
2648 |  | 02.02.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 2649
2649 |  | 02.02.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 2650
2650 |  | 02.02.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בחתימה | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 2651
2651 |  | 02.02.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | חתום | [5 empty] | 02.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 2652
2653 |  | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-09 | 02.02.INT.01 | INT |  | מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת | אספקה וליקוט | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2654 | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת
2656 |  | 02.02.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2657
2657 |  | 02.02.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2658
2658 |  | 02.02.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2659
2659 |  | 02.02.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2660
2660 |  | 02.02.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2661
2661 |  | 02.02.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2662
2662 |  | 02.02.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2663
2663 |  | 02.02.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2664
2664 |  | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | במקרים שנשלחים למערכת ה-WMS הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הWMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-30 | 02.02.INT.02 | INT |  | יש לעקוב אחר מימוש הדרישה מול הזכיין. רוני - הדרישה להבנתי יותר מורכבת על פי סוג ההזמנה סוג המשק יקבע כללי בחירת אצוות שונים במערכת ה - WMS --לא יתאפשר לבצע ניפוק ללא הזנת סדרה, צ' וכו. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2665 | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת
2667 |  | 02.02.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2668
2668 |  | 02.02.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2669
2669 |  | 02.02.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2670
2670 |  | 02.02.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2671
2671 |  | 02.02.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2672
2672 |  | 02.02.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2673
2673 |  | 02.02.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2674
2674 |  | 02.02.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2675
2675 |  | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן.--הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-07 | 02.02.INT.03 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת | שליחת אספקה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2676 | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת
2678 |  | 02.02.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2679
2679 |  | 02.02.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2680
2680 |  | 02.02.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2681
2681 |  | 02.02.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2682
2682 |  | 02.02.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2683
2683 |  | 02.02.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2684
2684 |  | 02.02.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2685
2685 |  | 02.02.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2686
2686 |  | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישירות מהמחסן", "יצא למשלוח". - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-16 | 02.02.INT.04 | INT |  | "מוכן להפצה ישירות מהמחסן" כאשר הכמות ממלא משאית ובמקום להעביר את הפריטים להפצה ומשם להעמיס, יעמיסו ישירות מהמחסן. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת | סטאטוס שלבי תהליך האספקה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2687 | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת
2689 |  | 02.02.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2690
2690 |  | 02.02.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2691
2691 |  | 02.02.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2692
2692 |  | 02.02.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2693
2693 |  | 02.02.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2694
2694 |  | 02.02.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2695
2695 |  | 02.02.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2696
2696 |  | 02.02.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2697
2697 |  | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-16 | 02.02.INT.05 | INT |  | הנתונים יכללו בין היתר פרטי המוביל/המשלח שמוסר את הפריטים ליחידה ופרטי הספק המקבל(הגורם שחותם מטעם היחידה) לטובת הוספה למסמך החתימה 1003. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 15 | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD) | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2698 | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 15
2700 |  | 02.02.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2701
2701 |  | 02.02.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2702
2702 |  | 02.02.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2703
2703 |  | 02.02.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2704
2704 |  | 02.02.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2705
2705 |  | 02.02.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2706
2706 |  | 02.02.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2707
2707 |  | 02.02.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.05 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2708
2708 |  | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-11 | 02.02.INT.06 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 15 | אספקה/ניפוק | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2709 | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 15
2711 |  | 02.02.INT.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2712
2712 |  | 02.02.INT.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2713
2713 |  | 02.02.INT.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2714
2714 |  | 02.02.INT.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2715
2715 |  | 02.02.INT.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2716
2716 |  | 02.02.INT.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2717
2717 |  | 02.02.INT.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2718
2718 |  | 02.02.INT.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.06 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2719
2719 |  | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-15 | 02.02.INT.07 | INT |  |  | ממשק ראשי 2, 12, ממשק ראשי 13 ו -14 | נתיב בהזמנה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2720 | ממשק ראשי 2, 12, ממשק ראשי 13 ו -14
2722 |  | 02.02.INT.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2723
2723 |  | 02.02.INT.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2724
2724 |  | 02.02.INT.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2725
2725 |  | 02.02.INT.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2726
2726 |  | 02.02.INT.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2727
2727 |  | 02.02.INT.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2728
2728 |  | 02.02.INT.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2729
2729 |  | 02.02.INT.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.07 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2730
2730 |  | 02.02.INT.08 | 02.02.INT.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-18 | 02.02.INT.08 | INT |  |  | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | משלוחי אספקות | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2731 | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15
2733 |  | 02.02.INT.08.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2734
2734 |  | 02.02.INT.08.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2735
2735 |  | 02.02.INT.08.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2736
2736 |  | 02.02.INT.08.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2737
2737 |  | 02.02.INT.08.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2738
2738 |  | 02.02.INT.08.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2739
2739 |  | 02.02.INT.08.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2740
2740 |  | 02.02.INT.08.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.08 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2741
2741 |  | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-12-01 | 02.02.INT.09 | INT |  |  | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | אריזות הטובין | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2742 | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15
2744 |  | 02.02.INT.09.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2745
2745 |  | 02.02.INT.09.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2746
2746 |  | 02.02.INT.09.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2747
2747 |  | 02.02.INT.09.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2748
2748 |  | 02.02.INT.09.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2749
2749 |  | 02.02.INT.09.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2750
2750 |  | 02.02.INT.09.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2751
2751 |  | 02.02.INT.09.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.09 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2752
2752 |  | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-12-05 | 02.02.INT.10 | INT |  |  | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2753 | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15
2755 |  | 02.02.INT.10.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2756
2756 |  | 02.02.INT.10.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2757
2757 |  | 02.02.INT.10.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2758
2758 |  | 02.02.INT.10.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2759
2759 |  | 02.02.INT.10.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2760
2760 |  | 02.02.INT.10.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2761
2761 |  | 02.02.INT.10.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2762
2762 |  | 02.02.INT.10.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.10 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2763
2763 |  | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-12-26 | 02.02.INT.11 | INT |  |  |  | טרנזיט | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2764
2766 |  | 02.02.INT.11.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2767
2767 |  | 02.02.INT.11.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2768
2768 |  | 02.02.INT.11.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2769
2769 |  | 02.02.INT.11.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2770
2770 |  | 02.02.INT.11.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2771
2771 |  | 02.02.INT.11.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2772
2772 |  | 02.02.INT.11.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2773
2773 |  | 02.02.INT.11.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.11 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2774
2774 |  | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-12-09 | 02.02.INT.12 | INT |  |  |  | טרנזיט | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2775
2777 |  | 02.02.INT.12.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2778
2778 |  | 02.02.INT.12.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2779
2779 |  | 02.02.INT.12.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2780
2780 |  | 02.02.INT.12.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2781
2781 |  | 02.02.INT.12.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2782
2782 |  | 02.02.INT.12.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2783
2783 |  | 02.02.INT.12.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2784
2784 |  | 02.02.INT.12.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.12 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2785
2785 |  | 02.02.INT.13 | 02.02.INT.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-01-03 | 02.02.INT.13 | INT |  |  | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת | שליחת הזמנה לזכיין | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2786 | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת
2788 |  | 02.02.INT.13.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2789
2789 |  | 02.02.INT.13.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2790
2790 |  | 02.02.INT.13.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2791
2791 |  | 02.02.INT.13.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2792
2792 |  | 02.02.INT.13.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2793
2793 |  | 02.02.INT.13.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2794
2794 |  | 02.02.INT.13.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2795
2795 |  | 02.02.INT.13.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.INT.13 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2796
2797 |  | 02.02.SAP.01 | 02.02.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-08 | 02.02.SAP.01 | SAP |  | תכלול חוקות: בדרישה מסוג zn01/ zn02/zdlk |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2798
2800 |  | 02.02.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2801
2801 |  | 02.02.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2802
2802 |  | 02.02.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2803
2803 |  | 02.02.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2804
2804 |  | 02.02.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2805
2805 |  | 02.02.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2806
2806 |  | 02.02.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2807
2807 |  | 02.02.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2808
2808 |  | 02.02.SAP.02 | 02.02.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-27 | 02.02.SAP.02 | SAP |  | תאפשר אישור ידני לדרישה: במסך zmeated |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2809
2811 |  | 02.02.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2812
2812 |  | 02.02.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2813
2813 |  | 02.02.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2814
2814 |  | 02.02.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2815
2815 |  | 02.02.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2816
2816 |  | 02.02.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2817
2817 |  | 02.02.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2818
2818 |  | 02.02.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2819
2819 |  | 02.02.SAP.03 | 02.02.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-25 | 02.02.SAP.03 | SAP |  | פתיחת דרישה מסוג zn01/ zn02/ZDLK--פתיחה הזמנה מסוג z21/ ZDLK/z22 |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2820
2822 |  | 02.02.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2823
2823 |  | 02.02.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2824
2824 |  | 02.02.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2825
2825 |  | 02.02.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2826
2826 |  | 02.02.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2827
2827 |  | 02.02.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2828
2828 |  | 02.02.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2829
2829 |  | 02.02.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2830
2830 |  | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-03-02 | 02.02.SAP.04 | SAP |  | --רוני - לא מובן איך בעל התפקיד קשור לכך , האינטגרציה ל WMS היא על בסיס פרמטרים ארגונים.--כולל הזמנה ליחידה שלא מקושרת לאותו מרחב ("טרנזיט") |  | שליחת הזמנה לזכיין | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2831
2833 |  | 02.02.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2834
2834 |  | 02.02.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2835
2835 |  | 02.02.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2836
2836 |  | 02.02.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2837
2837 |  | 02.02.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2838
2838 |  | 02.02.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2839
2839 |  | 02.02.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2840
2840 |  | 02.02.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2841
2841 |  | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-02-24 | 02.02.SAP.05 | SAP |  | תהיה אינדקציה בהזמנה. |  | קביעת א"א מנפק | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2842
2844 |  | 02.02.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2845
2845 |  | 02.02.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2846
2846 |  | 02.02.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2847
2847 |  | 02.02.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2848
2848 |  | 02.02.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2849
2849 |  | 02.02.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2850
2850 |  | 02.02.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2851
2851 |  | 02.02.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2852
2852 |  | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-04-04 | 02.02.SAP.06 | SAP |  | תאפשר פתיחת אספקה:--כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 |  | פתיחת אספקה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2853
2855 |  | 02.02.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2856
2856 |  | 02.02.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2857
2857 |  | 02.02.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2858
2858 |  | 02.02.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2859
2859 |  | 02.02.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2860
2860 |  | 02.02.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2861
2861 |  | 02.02.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2862
2862 |  | 02.02.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2863
2863 |  | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק" . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-01-11 | 02.02.SAP.07 | SAP |  |  |  | סטאטוס שלבי תהליך האספקה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2864
2866 |  | 02.02.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2867
2867 |  | 02.02.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2868
2868 |  | 02.02.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2869
2869 |  | 02.02.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2870
2870 |  | 02.02.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2871
2871 |  | 02.02.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2872
2872 |  | 02.02.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2873
2873 |  | 02.02.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2874
2874 |  | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-04-10 | 02.02.SAP.08 | SAP |  | רוני - טפסי שילוח ? לא WMS |  | הפקת טפסי שילוח | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2875
2877 |  | 02.02.SAP.08.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2878
2878 |  | 02.02.SAP.08.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2879
2879 |  | 02.02.SAP.08.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2880
2880 |  | 02.02.SAP.08.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2881
2881 |  | 02.02.SAP.08.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2882
2882 |  | 02.02.SAP.08.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2883
2883 |  | 02.02.SAP.08.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2884
2884 |  | 02.02.SAP.08.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2885
2885 |  | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-01 | 02.02.SAP.09 | SAP |  |  |  | טרנזיט – עדכון הזמנה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2886
2888 |  | 02.02.SAP.09.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2889
2889 |  | 02.02.SAP.09.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2890
2890 |  | 02.02.SAP.09.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2891
2891 |  | 02.02.SAP.09.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2892
2892 |  | 02.02.SAP.09.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2893
2893 |  | 02.02.SAP.09.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2894
2894 |  | 02.02.SAP.09.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2895
2895 |  | 02.02.SAP.09.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2896
2896 |  | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-23 | 02.02.SAP.10 | SAP |  |  |  | טרנזיט ניפוק בין מרחבים | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2897
2899 |  | 02.02.SAP.10.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2900
2900 |  | 02.02.SAP.10.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2901
2901 |  | 02.02.SAP.10.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2902
2902 |  | 02.02.SAP.10.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2903
2903 |  | 02.02.SAP.10.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2904
2904 |  | 02.02.SAP.10.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2905
2905 |  | 02.02.SAP.10.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2906
2906 |  | 02.02.SAP.10.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2907
2907 |  | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-01-06 | 02.02.SAP.11 | SAP |  |  |  | טרנזיט – טופס שילוח | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2908
2910 |  | 02.02.SAP.11.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2911
2911 |  | 02.02.SAP.11.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2912
2912 |  | 02.02.SAP.11.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2913
2913 |  | 02.02.SAP.11.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2914
2914 |  | 02.02.SAP.11.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2915
2915 |  | 02.02.SAP.11.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2916
2916 |  | 02.02.SAP.11.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2917
2917 |  | 02.02.SAP.11.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2918
2918 |  | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-01-31 | 02.02.SAP.12 | SAP |  |  |  | טרנזיט | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2919
2921 |  | 02.02.SAP.12.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2922
2922 |  | 02.02.SAP.12.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2923
2923 |  | 02.02.SAP.12.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2924
2924 |  | 02.02.SAP.12.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2925
2925 |  | 02.02.SAP.12.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2926
2926 |  | 02.02.SAP.12.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2927
2927 |  | 02.02.SAP.12.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2928
2928 |  | 02.02.SAP.12.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2929
2929 |  | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-01-27 | 02.02.SAP.13 | SAP |  |  |  | טרנזיט | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2930
2932 |  | 02.02.SAP.13.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2933
2933 |  | 02.02.SAP.13.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2934
2934 |  | 02.02.SAP.13.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2935
2935 |  | 02.02.SAP.13.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2936
2936 |  | 02.02.SAP.13.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2937
2937 |  | 02.02.SAP.13.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2938
2938 |  | 02.02.SAP.13.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2939
2939 |  | 02.02.SAP.13.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2940
2940 |  | 02.02.SAP.14 | 02.02.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-04-05 | 02.02.SAP.14 | SAP |  |  | דרישה בעדיפות גבוהה, יש לפתח במסגרת פיתוח תהליך ההחזרות/השאלות חיצוניות על מנת שתהליך ההחזרה/השאלה המערב ספקים חיצוניים יוכל להתבצע כנדרש | אספקה לגורם חוץ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 2941 | דרישה בעדיפות גבוהה, יש לפתח במסגרת פיתוח תהליך ההחזרות/השאלות חיצוניות על מנת שתהליך ההחזרה/השאלה המערב ספקים חיצוניים יוכל להתבצע כנדרש
2943 |  | 02.02.SAP.14.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 2944
2944 |  | 02.02.SAP.14.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 2945
2945 |  | 02.02.SAP.14.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 2946
2946 |  | 02.02.SAP.14.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 2947
2947 |  | 02.02.SAP.14.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 2948
2948 |  | 02.02.SAP.14.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 2949
2949 |  | 02.02.SAP.14.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 2950
2950 |  | 02.02.SAP.14.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 2951
2953 |  | 02.04.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים - BP | מוריה | אבי פרישמן | חתום |  | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [7 empty] | BP |  | 2954
2956 |  | 02.04.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 2957
2957 |  | 02.04.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | טרם החל | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 2958
2958 |  | 02.04.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בעבודה | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 2959
2959 |  | 02.04.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 2960
2960 |  | 02.04.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 2961
2961 |  | 02.04.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 2962
2962 |  | 02.04.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בחתימה | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 2963
2963 |  | 02.04.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | חתום | [5 empty] | 02.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 2964
2966 |  | 02.06.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות - BP | רועי | אבי פרישמן | חתום |  | 2020-09-02 | 02.06.BP.01 | BP |  | ממתינים ליישום לקובץ עדכני. הם בעיכוב | [7 empty] | BP |  | 2967
2969 |  | 02.06.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 2970
2970 |  | 02.06.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | טרם החל | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 2971
2971 |  | 02.06.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בעבודה | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 2972
2972 |  | 02.06.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 2973
2973 |  | 02.06.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 2974
2974 |  | 02.06.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 2975
2975 |  | 02.06.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בחתימה | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 2976
2976 |  | 02.06.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | חתום | [5 empty] | 02.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 2977
2978 |  | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-17 | 02.06.INT.01 | INT |  |  | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | ניהול הזמנת החזרה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2979 | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15
2981 |  | 02.06.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2982
2982 |  | 02.06.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2983
2983 |  | 02.06.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2984
2984 |  | 02.06.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2985
2985 |  | 02.06.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2986
2986 |  | 02.06.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2987
2987 |  | 02.06.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2988
2988 |  | 02.06.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 2989
2989 |  | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-31 | 02.06.INT.02 | INT |  |  | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | קליטה למלאי | requirements |  |  |  |  | INT |  | 2990 | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15
2992 |  | 02.06.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 2993
2993 |  | 02.06.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 2994
2994 |  | 02.06.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 2995
2995 |  | 02.06.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 2996
2996 |  | 02.06.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 2997
2997 |  | 02.06.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 2998
2998 |  | 02.06.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 2999
2999 |  | 02.06.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3000
3001 |  | 02.06.SAP.01 | 02.06.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-15 | 02.06.SAP.01 | SAP |  |  |  | פתיחת דרישת החזרה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3002
3004 |  | 02.06.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3005
3005 |  | 02.06.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3006
3006 |  | 02.06.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3007
3007 |  | 02.06.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3008
3008 |  | 02.06.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3009
3009 |  | 02.06.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3010
3010 |  | 02.06.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3011
3011 |  | 02.06.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3012
3012 |  | 02.06.SAP.02 | 02.06.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-20 | 02.06.SAP.02 | SAP |  | רוני - זו משימה לקפטיה אני לא יודע אם אפשר להנחיל BRF יחד עם ה - CCD ? |  | פתיחת דרישת החזרה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3013
3015 |  | 02.06.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3016
3016 |  | 02.06.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3017
3017 |  | 02.06.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3018
3018 |  | 02.06.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3019
3019 |  | 02.06.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3020
3020 |  | 02.06.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3021
3021 |  | 02.06.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3022
3022 |  | 02.06.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3023
3023 |  | 02.06.SAP.03 | 02.06.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-30 | 02.06.SAP.03 | SAP |  |  |  | ניהול הזמנת החזרה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3024
3026 |  | 02.06.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3027
3027 |  | 02.06.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3028
3028 |  | 02.06.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3029
3029 |  | 02.06.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3030
3030 |  | 02.06.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3031
3031 |  | 02.06.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3032
3032 |  | 02.06.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3033
3033 |  | 02.06.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3034
3034 |  | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-10 | 02.06.SAP.04 | SAP |  |  |  | החזרה מגורם חוץ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3035
3037 |  | 02.06.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3038
3038 |  | 02.06.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3039
3039 |  | 02.06.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3040
3040 |  | 02.06.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3041
3041 |  | 02.06.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3042
3042 |  | 02.06.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3043
3043 |  | 02.06.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3044
3044 |  | 02.06.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3045
3045 |  | 02.06.SAP.05 | 02.06.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יש ליצור סיבת דרישת החזרה ייעודית - החזרה מתיקון גורמי חוץ. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-16 | 02.06.SAP.05 | SAP |  |  |  | החזרה מגורם חוץ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3046
3048 |  | 02.06.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3049
3049 |  | 02.06.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3050
3050 |  | 02.06.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3051
3051 |  | 02.06.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3052
3052 |  | 02.06.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3053
3053 |  | 02.06.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3054
3054 |  | 02.06.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3055
3055 |  | 02.06.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3056
3058 |  | 02.08.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות - BP | רועי | תהילה | חתום |  | 2020-09-13 | 02.08.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. נדרשת עוד התייעצות עם אבי | [7 empty] | BP |  | 3059
3061 |  | 02.08.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3062
3062 |  | 02.08.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | טרם החל | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3063
3063 |  | 02.08.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בעבודה | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3064
3064 |  | 02.08.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3065
3065 |  | 02.08.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3066
3066 |  | 02.08.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3067
3067 |  | 02.08.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בחתימה | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3068
3068 |  | 02.08.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | חתום | [5 empty] | 02.08.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3069
3070 |  | 02.08.INT.01 | 02.08.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-10-31 | 02.08.INT.01 | INT |  | רוני - היכן ממשק הלקוחות ? | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מכירה פריטית-ניהול אספקת הניפוק | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3071 | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי
3073 |  | 02.08.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3074
3074 |  | 02.08.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3075
3075 |  | 02.08.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3076
3076 |  | 02.08.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3077
3077 |  | 02.08.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3078
3078 |  | 02.08.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3079
3079 |  | 02.08.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3080
3080 |  | 02.08.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3081
3081 |  | 02.08.INT.02 | 02.08.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-10-31 | 02.08.INT.02 | INT |  |  | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מכירה פריטית-ניהול אספקת הניפוק | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3082 | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי
3084 |  | 02.08.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3085
3085 |  | 02.08.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3086
3086 |  | 02.08.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3087
3087 |  | 02.08.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3088
3088 |  | 02.08.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3089
3089 |  | 02.08.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3090
3090 |  | 02.08.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3091
3091 |  | 02.08.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3092
3092 |  | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.D2 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-11 | 02.08.INT.03 | INT |  | כפול | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3093 | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי
3095 |  | 02.08.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3096
3096 |  | 02.08.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3097
3097 |  | 02.08.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3098
3098 |  | 02.08.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3099
3099 |  | 02.08.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3100
3100 |  | 02.08.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3101
3101 |  | 02.08.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3102
3102 |  | 02.08.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3103
3103 |  | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.D7 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-28 | 02.08.INT.04 | INT |  | רוני - מצד אחד אנחנו מבקשים שתהליך פיצול אספקות יבוצע במערכת SAP מצד שני לגבי הזמנת לקוח אנו שולחים את האספקה ? | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מכירת לוט-ניהול אספקת הניפוק | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3104 | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי
3106 |  | 02.08.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3107
3107 |  | 02.08.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3108
3108 |  | 02.08.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3109
3109 |  | 02.08.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3110
3110 |  | 02.08.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3111
3111 |  | 02.08.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3112
3112 |  | 02.08.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3113
3113 |  | 02.08.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3114
3114 |  | 02.08.INT.05 | 02.08.INT.D9 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-12-01 | 02.08.INT.05 | INT |  |  | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מכירת לוט-ניהול אספקת הניפוק | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3115 | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי
3117 |  | 02.08.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3118
3118 |  | 02.08.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3119
3119 |  | 02.08.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3120
3120 |  | 02.08.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3121
3121 |  | 02.08.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3122
3122 |  | 02.08.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3123
3123 |  | 02.08.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3124
3124 |  | 02.08.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.05 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3125
3125 |  | 02.08.INT.06 | 02.08.INT.DA | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-29 | 02.08.INT.06 | INT |  | רוני - לא מובן | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מחסן עולמי-פתיחת הזמנת מכירה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3126 | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי
3128 |  | 02.08.INT.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3129
3129 |  | 02.08.INT.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3130
3130 |  | 02.08.INT.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3131
3131 |  | 02.08.INT.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3132
3132 |  | 02.08.INT.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3133
3133 |  | 02.08.INT.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3134
3134 |  | 02.08.INT.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3135
3135 |  | 02.08.INT.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.06 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3136
3136 |  | 02.08.INT.07 | 02.08.INT.DC | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-12-22 | 02.08.INT.07 | INT |  |  | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מחסן עולמי-ניהול אספקת הניפוק | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3137 | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי
3139 |  | 02.08.INT.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3140
3140 |  | 02.08.INT.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3141
3141 |  | 02.08.INT.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3142
3142 |  | 02.08.INT.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3143
3143 |  | 02.08.INT.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3144
3144 |  | 02.08.INT.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3145
3145 |  | 02.08.INT.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3146
3146 |  | 02.08.INT.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.INT.07 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3147
3148 |  | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-05 | 02.08.SAP.01 | SAP |  | ממשקים למודל |  | מכירה פריטית-פתיחת בל"מ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3149
3151 |  | 02.08.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3152
3152 |  | 02.08.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3153
3153 |  | 02.08.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3154
3154 |  | 02.08.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3155
3155 |  | 02.08.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3156
3156 |  | 02.08.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3157
3157 |  | 02.08.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3158
3158 |  | 02.08.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3159
3159 |  | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-11 | 02.08.SAP.02 | SAP |  |  |  | מכירה פריטית-פתיחת בל"מ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3160
3162 |  | 02.08.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3163
3163 |  | 02.08.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3164
3164 |  | 02.08.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3165
3165 |  | 02.08.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3166
3166 |  | 02.08.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3167
3167 |  | 02.08.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3168
3168 |  | 02.08.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3169
3169 |  | 02.08.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3170
3170 |  | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-14 | 02.08.SAP.03 | SAP |  |  |  | מכירה פריטית-פתיחת בל"מ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3171
3173 |  | 02.08.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3174
3174 |  | 02.08.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3175
3175 |  | 02.08.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3176
3176 |  | 02.08.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3177
3177 |  | 02.08.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3178
3178 |  | 02.08.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3179
3179 |  | 02.08.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3180
3180 |  | 02.08.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3181
3181 |  | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-23 | 02.08.SAP.04 | SAP |  |  |  | מכירה פריטית-ניהול הזמנת מכירה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3182
3184 |  | 02.08.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3185
3185 |  | 02.08.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3186
3186 |  | 02.08.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3187
3187 |  | 02.08.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3188
3188 |  | 02.08.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3189
3189 |  | 02.08.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3190
3190 |  | 02.08.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3191
3191 |  | 02.08.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3192
3192 |  | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-21 | 02.08.SAP.05 | SAP |  |  |  | מכירה פריטית-ניהול הזמנת מכירה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3193
3195 |  | 02.08.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3196
3196 |  | 02.08.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3197
3197 |  | 02.08.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3198
3198 |  | 02.08.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3199
3199 |  | 02.08.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3200
3200 |  | 02.08.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3201
3201 |  | 02.08.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3202
3202 |  | 02.08.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3203
3203 |  | 02.08.SAP.06 | 02.08.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-08 | 02.08.SAP.06 | SAP |  | רוני - לוט ? |  | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3204
3206 |  | 02.08.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3207
3207 |  | 02.08.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3208
3208 |  | 02.08.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3209
3209 |  | 02.08.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3210
3210 |  | 02.08.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3211
3211 |  | 02.08.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3212
3212 |  | 02.08.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3213
3213 |  | 02.08.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3214
3214 |  | 02.08.SAP.07 | 02.08.SAP.D3 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-16 | 02.08.SAP.07 | SAP |  |  |  | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3215
3217 |  | 02.08.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3218
3218 |  | 02.08.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3219
3219 |  | 02.08.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3220
3220 |  | 02.08.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3221
3221 |  | 02.08.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3222
3222 |  | 02.08.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3223
3223 |  | 02.08.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3224
3224 |  | 02.08.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3225
3227 |  | 02.11.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות - BP | רועי | רמ"ח תו"ב | חתום |  | 2020-09-02 | 02.11.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. להתעלם מהדפ"א החדשה של היישום לעת עתה. להעביר את המסמך ערוך לאישור אבי. | [7 empty] | BP |  | 3228
3230 |  | 02.11.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3231
3231 |  | 02.11.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | טרם החל | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3232
3232 |  | 02.11.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בעבודה | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3233
3233 |  | 02.11.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3234
3234 |  | 02.11.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3235
3235 |  | 02.11.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3236
3236 |  | 02.11.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בחתימה | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3237
3237 |  | 02.11.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | חתום | [5 empty] | 02.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3238
3239 |  | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-22 | 02.11.INT.01 | INT |  |  | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | ניהול אספקות ניפוק | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3240 | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15
3242 |  | 02.11.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3243
3243 |  | 02.11.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3244
3244 |  | 02.11.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3245
3245 |  | 02.11.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3246
3246 |  | 02.11.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3247
3247 |  | 02.11.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3248
3248 |  | 02.11.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3249
3249 |  | 02.11.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3250
3251 |  | 02.11.SAP.01 | 02.11.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-11 | 02.11.SAP.01 | SAP |  |  |  | פתיחת דרישת ניפוק | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3252
3254 |  | 02.11.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3255
3255 |  | 02.11.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3256
3256 |  | 02.11.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3257
3257 |  | 02.11.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3258
3258 |  | 02.11.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3259
3259 |  | 02.11.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3260
3260 |  | 02.11.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3261
3261 |  | 02.11.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3262
3262 |  | 02.11.SAP.02 | 02.11.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-10 | 02.11.SAP.02 | SAP |  |  |  | פתיחת דרישת ניפוק | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3263
3265 |  | 02.11.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3266
3266 |  | 02.11.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3267
3267 |  | 02.11.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3268
3268 |  | 02.11.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3269
3269 |  | 02.11.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3270
3270 |  | 02.11.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3271
3271 |  | 02.11.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3272
3272 |  | 02.11.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3273
3273 |  | 02.11.SAP.03 | 02.11.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-16 | 02.11.SAP.03 | SAP |  |  |  | קליטה למלאי | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3274
3276 |  | 02.11.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3277
3277 |  | 02.11.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3278
3278 |  | 02.11.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3279
3279 |  | 02.11.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3280
3280 |  | 02.11.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3281
3281 |  | 02.11.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3282
3282 |  | 02.11.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3283
3283 |  | 02.11.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3284
3284 |  | 02.11.SAP.04 | 02.11.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-24 | 02.11.SAP.04 | SAP |  |  |  | קליטה למלאי | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3285
3287 |  | 02.11.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3288
3288 |  | 02.11.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3289
3289 |  | 02.11.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3290
3290 |  | 02.11.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3291
3291 |  | 02.11.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3292
3292 |  | 02.11.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3293
3293 |  | 02.11.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3294
3294 |  | 02.11.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3295
3296 |  | 02.11.TMS.01 | 02.11.TMS.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-TMS תדע שמדובר בהזמנה מסוג החלפה ותדע לתכנן שינוע על משאית שתחזור מועמסת אך ללא קליטה למלאי כיוון שהקליטה היא למצ"מ. - TMS |  |  | יישום ופיתוח משימה במערכת הובלה |  | 2021-08-26 | 02.11.TMS.01 | TMS |  |  |  | ניהול אספקות ניפוק | requirements |  |  |  |  | TMS |  | 3297
3299 |  | 02.11.TMS.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לדרישת מערכת הובלה | [5 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS | [6 empty] | 0 | 0 | srm_01 | TMS | 1 | 3300
3300 |  | 02.11.TMS.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS | [6 empty] | 0 | 20 | srm_02 | TMS | 0 | 3301
3301 |  | 02.11.TMS.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימה במערכת הובלה | [5 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS | [6 empty] | 1 | 10 | srm_03 | TMS | 0 | 3302
3302 |  | 02.11.TMS.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS | [6 empty] | 1 | 10 | srm_04 | TMS | 0 | 3303
3303 |  | 02.11.TMS.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS | [6 empty] | 1 | 10 | srm_05 | TMS | 0 | 3304
3304 |  | 02.11.TMS.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS | [6 empty] | 1 | 10 | srm_06 | TMS | 0 | 3305
3305 |  | 02.11.TMS.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS | [6 empty] | 1 | 10 | srm_07 | TMS | 0 | 3306
3306 |  | 02.11.TMS.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימה במערכת הובלה עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS | [6 empty] | 1, 7 | 0 | srm_08 | TMS | 1 | 3307
3308 |  | 02.11.WMS.01 | 02.11.WMS.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-TMS - WMS |  |  | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  | 2021-08-24 | 02.11.WMS.01 | WMS |  |  |  | ניהול אספקות ניפוק | requirements |  |  |  |  | WMS |  | 3309
3311 |  | 02.11.WMS.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 0 | 0 | wms_01 | WMS | 1 | 3312
3312 |  | 02.11.WMS.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 0 | 20 | wms_02 | WMS | 0 | 3313
3313 |  | 02.11.WMS.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1 | 25 | wms_03 | WMS | 0 | 3314
3314 |  | 02.11.WMS.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1 | 25 | wms_04 | WMS | 0 | 3315
3315 |  | 02.11.WMS.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1 | 10 | wms_05 | WMS | 0 | 3316
3316 |  | 02.11.WMS.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1 | 10 | wms_06 | WMS | 0 | 3317
3317 |  | 02.11.WMS.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1 | 5 | wms_07 | WMS | 0 | 3318
3318 |  | 02.11.WMS.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת WMS עלתה לאויר | [5 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS | [6 empty] | 1, 7 | 0 | wms_08 | WMS | 1 | 3319
3321 |  | 02.12.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום |  | 2020-09-03 | 02.12.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 3322
3324 |  | 02.12.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3325
3325 |  | 02.12.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | טרם החל | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3326
3326 |  | 02.12.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בעבודה | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3327
3327 |  | 02.12.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3328
3328 |  | 02.12.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3329
3329 |  | 02.12.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3330
3330 |  | 02.12.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בחתימה | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3331
3331 |  | 02.12.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | חתום | [5 empty] | 02.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3332
3333 |  | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-03 | 02.12.INT.01 | INT |  |  | ממשק ראשי 3,4,5,8,9 | איסוף פריטים מיחידה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3334 | ממשק ראשי 3,4,5,8,9
3336 |  | 02.12.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3337
3337 |  | 02.12.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3338
3338 |  | 02.12.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3339
3339 |  | 02.12.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3340
3340 |  | 02.12.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3341
3341 |  | 02.12.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3342
3342 |  | 02.12.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3343
3343 |  | 02.12.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3344
3344 |  | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-09 | 02.12.INT.02 | INT |  |  | ממשק ראשי 2,3, 4, 5, 8, 9 ו | איסוף פריטים מיחידה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3345 | ממשק ראשי 2,3, 4, 5, 8, 9 ו
3347 |  | 02.12.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3348
3348 |  | 02.12.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3349
3349 |  | 02.12.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3350
3350 |  | 02.12.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3351
3351 |  | 02.12.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3352
3352 |  | 02.12.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3353
3353 |  | 02.12.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3354
3354 |  | 02.12.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3355
3355 |  | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-08-24 | 02.12.INT.03 | INT |  |  | ממשק ראשי 2,3, 4, 5, 8, 9 ו - 15 | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3356 | ממשק ראשי 2,3, 4, 5, 8, 9 ו - 15
3358 |  | 02.12.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3359
3359 |  | 02.12.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3360
3360 |  | 02.12.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3361
3361 |  | 02.12.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3362
3362 |  | 02.12.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3363
3363 |  | 02.12.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3364
3364 |  | 02.12.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3365
3365 |  | 02.12.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3366
3366 |  | 02.12.INT.04 | 01.06.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-06 | 02.12.INT.04 | INT |  |  | ממשקים ראשיים: 2, 3 | שינוע פנימי | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3367 | ממשקים ראשיים: 2, 3
3369 |  | 02.12.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3370
3370 |  | 02.12.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3371
3371 |  | 02.12.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3372
3372 |  | 02.12.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3373
3373 |  | 02.12.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3374
3374 |  | 02.12.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3375
3375 |  | 02.12.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3376
3376 |  | 02.12.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3377
3377 |  | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את השדר לשינוע כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. נתונים אלו יעדכנו את האספקה במערכת הSAP. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-10-03 | 02.12.INT.05 | INT |  |  | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | הפצה ליחידה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3378 | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15
3380 |  | 02.12.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3381
3381 |  | 02.12.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3382
3382 |  | 02.12.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3383
3383 |  | 02.12.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3384
3384 |  | 02.12.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3385
3385 |  | 02.12.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3386
3386 |  | 02.12.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3387
3387 |  | 02.12.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.05 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3388
3388 |  | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-10-18 | 02.12.INT.06 | INT |  | ע"י שדר לשינוע וללא קבלה למערכת WMS | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | הפצה ליחידה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3389 | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15
3391 |  | 02.12.INT.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3392
3392 |  | 02.12.INT.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3393
3393 |  | 02.12.INT.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3394
3394 |  | 02.12.INT.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3395
3395 |  | 02.12.INT.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3396
3396 |  | 02.12.INT.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3397
3397 |  | 02.12.INT.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3398
3398 |  | 02.12.INT.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.06 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3399
3399 |  | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-11-03 | 02.12.INT.07 | INT |  | ע"י שדר לשינוע וללא קבלה למערכת WMS |  | הפצה ליחידה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3400
3402 |  | 02.12.INT.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3403
3403 |  | 02.12.INT.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3404
3404 |  | 02.12.INT.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3405
3405 |  | 02.12.INT.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3406
3406 |  | 02.12.INT.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3407
3407 |  | 02.12.INT.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3408
3408 |  | 02.12.INT.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3409
3409 |  | 02.12.INT.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.INT.07 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3410
3411 |  | 02.12.SAP.01 | 02.12.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-19 | 02.12.SAP.01 | SAP |  | תכלול חוקות: בדרישה מסוג zn03 |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3412
3414 |  | 02.12.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3415
3415 |  | 02.12.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3416
3416 |  | 02.12.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3417
3417 |  | 02.12.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3418
3418 |  | 02.12.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3419
3419 |  | 02.12.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3420
3420 |  | 02.12.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3421
3421 |  | 02.12.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3422
3422 |  | 02.12.SAP.02 | 02.12.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-20 | 02.12.SAP.02 | SAP |  | תאפשר אישור ידני לדרישה: במסך zmeated |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3423
3425 |  | 02.12.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3426
3426 |  | 02.12.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3427
3427 |  | 02.12.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3428
3428 |  | 02.12.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3429
3429 |  | 02.12.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3430
3430 |  | 02.12.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3431
3431 |  | 02.12.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3432
3432 |  | 02.12.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3433
3433 |  | 02.12.SAP.03 | 02.02.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-30 | 02.12.SAP.03 | SAP |  |  |  | קבלה למצ"מ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3434
3436 |  | 02.12.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3437
3437 |  | 02.12.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3438
3438 |  | 02.12.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3439
3439 |  | 02.12.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3440
3440 |  | 02.12.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3441
3441 |  | 02.12.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3442
3442 |  | 02.12.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3443
3443 |  | 02.12.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3444
3444 |  | 02.12.SAP.04 | 02.12.SAP.16 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-04 | 02.12.SAP.04 | SAP |  | הזמנת חוב מסוג Z25M |  | הזמנת חוב | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3445
3447 |  | 02.12.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3448
3448 |  | 02.12.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3449
3449 |  | 02.12.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3450
3450 |  | 02.12.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3451
3451 |  | 02.12.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3452
3452 |  | 02.12.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3453
3453 |  | 02.12.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3454
3454 |  | 02.12.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3455
3455 |  | 02.12.SAP.05 | 02.12.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת פריטים בבימ"ל. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-24 | 02.12.SAP.05 | SAP |  | בימ"ל SAP. |  | קבלה בבימ"ל | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3456
3458 |  | 02.12.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3459
3459 |  | 02.12.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3460
3460 |  | 02.12.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3461
3461 |  | 02.12.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3462
3462 |  | 02.12.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3463
3463 |  | 02.12.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3464
3464 |  | 02.12.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3465
3465 |  | 02.12.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3466
3466 |  | 02.12.SAP.06 | 02.12.SAP.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-11 | 02.12.SAP.06 | SAP |  | במידה ופריט נפסל |  | פסילת פריט | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3467
3469 |  | 02.12.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3470
3470 |  | 02.12.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3471
3471 |  | 02.12.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3472
3472 |  | 02.12.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3473
3473 |  | 02.12.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3474
3474 |  | 02.12.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3475
3475 |  | 02.12.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3476
3476 |  | 02.12.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3477
3477 |  | 02.12.SAP.07 | 02.12.SAP.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-25 | 02.12.SAP.07 | SAP |  | במידה ופריט נפסל |  | פסילת פריט | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3478
3480 |  | 02.12.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3481
3481 |  | 02.12.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3482
3482 |  | 02.12.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3483
3483 |  | 02.12.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3484
3484 |  | 02.12.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3485
3485 |  | 02.12.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3486
3486 |  | 02.12.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3487
3487 |  | 02.12.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3488
3488 |  | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.17 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-01-23 | 02.12.SAP.08 | SAP |  | פתיחת דרישה מסוג zn03--פתיחה הזמנה מסוג z23 |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3489
3491 |  | 02.12.SAP.08.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3492
3492 |  | 02.12.SAP.08.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3493
3493 |  | 02.12.SAP.08.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3494
3494 |  | 02.12.SAP.08.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3495
3495 |  | 02.12.SAP.08.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3496
3496 |  | 02.12.SAP.08.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3497
3497 |  | 02.12.SAP.08.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3498
3498 |  | 02.12.SAP.08.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3499
3501 |  | 02.13.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות - BP | רועי | אבי פרישמן | חתום |  | 2020-09-06 | 02.13.BP.01 | BP |  | 01/10: הופץ לאבי פרישמן | [7 empty] | BP |  | 3502
3504 |  | 02.13.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3505
3505 |  | 02.13.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | טרם החל | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3506
3506 |  | 02.13.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בעבודה | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3507
3507 |  | 02.13.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3508
3508 |  | 02.13.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3509
3509 |  | 02.13.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3510
3510 |  | 02.13.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בחתימה | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3511
3511 |  | 02.13.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | חתום | [5 empty] | 02.13.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3512
3513 |  | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-02-21 | 02.13.INT.01 | INT |  |  | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | ניפוק השאלה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3514 | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15
3516 |  | 02.13.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.13.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3517
3517 |  | 02.13.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3518
3518 |  | 02.13.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.13.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3519
3519 |  | 02.13.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3520
3520 |  | 02.13.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3521
3521 |  | 02.13.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3522
3522 |  | 02.13.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3523
3523 |  | 02.13.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3524
3524 |  | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-02-22 | 02.13.INT.02 | INT |  |  | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | ניפוק השאלה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3525 | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15
3527 |  | 02.13.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.13.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3528
3528 |  | 02.13.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3529
3529 |  | 02.13.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.13.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3530
3530 |  | 02.13.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3531
3531 |  | 02.13.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3532
3532 |  | 02.13.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3533
3533 |  | 02.13.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3534
3534 |  | 02.13.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3535
3536 |  | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-11 | 02.13.SAP.01 | SAP |  |  |  | ניפוק השאלה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3537
3539 |  | 02.13.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3540
3540 |  | 02.13.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3541
3541 |  | 02.13.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3542
3542 |  | 02.13.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3543
3543 |  | 02.13.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3544
3544 |  | 02.13.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3545
3545 |  | 02.13.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3546
3546 |  | 02.13.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3547
3547 |  | 02.13.SAP.02 | 02.13.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-12 | 02.13.SAP.02 | SAP |  |  |  | ניהול השאלה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3548
3550 |  | 02.13.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3551
3551 |  | 02.13.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3552
3552 |  | 02.13.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3553
3553 |  | 02.13.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3554
3554 |  | 02.13.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3555
3555 |  | 02.13.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3556
3556 |  | 02.13.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3557
3557 |  | 02.13.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3558
3558 |  | 02.13.SAP.03 | 02.13.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-29 | 02.13.SAP.03 | SAP |  | ייתכן ודרישה זו תעודכן בהתאם לסגירה סופית של מבנה ארגוני מצ"מ וביצוע תהליך ההחזרות |  | החזרת השאלה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3559
3561 |  | 02.13.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3562
3562 |  | 02.13.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3563
3563 |  | 02.13.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3564
3564 |  | 02.13.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3565
3565 |  | 02.13.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3566
3566 |  | 02.13.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3567
3567 |  | 02.13.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3568
3568 |  | 02.13.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3569
3569 |  | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-13 | 02.13.SAP.04 | SAP |  |  |  | החזרת השאלה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3570
3572 |  | 02.13.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3573
3573 |  | 02.13.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3574
3574 |  | 02.13.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3575
3575 |  | 02.13.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3576
3576 |  | 02.13.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3577
3577 |  | 02.13.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3578
3578 |  | 02.13.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3579
3579 |  | 02.13.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3580
3580 |  | 02.13.SAP.05 | 02.13.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-19 | 02.13.SAP.05 | SAP |  |  |  | השאלה לגורם חוץ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3581
3583 |  | 02.13.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3584
3584 |  | 02.13.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3585
3585 |  | 02.13.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3586
3586 |  | 02.13.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3587
3587 |  | 02.13.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3588
3588 |  | 02.13.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3589
3589 |  | 02.13.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3590
3590 |  | 02.13.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3591
3591 |  | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-25 | 02.13.SAP.06 | SAP |  |  |  | השאלה לגורם חוץ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3592
3594 |  | 02.13.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3595
3595 |  | 02.13.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3596
3596 |  | 02.13.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3597
3597 |  | 02.13.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3598
3598 |  | 02.13.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3599
3599 |  | 02.13.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3600
3600 |  | 02.13.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3601
3601 |  | 02.13.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3602
3602 |  | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | נדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-29 | 02.13.SAP.07 | SAP |  |  |  | השאלה לגורם חוץ | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3603
3605 |  | 02.13.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3606
3606 |  | 02.13.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3607
3607 |  | 02.13.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3608
3608 |  | 02.13.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3609
3609 |  | 02.13.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3610
3610 |  | 02.13.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3611
3611 |  | 02.13.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3612
3612 |  | 02.13.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3613
3615 |  | 02.18.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום |  | 2020-09-06 | 02.18.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [7 empty] | BP |  | 3616
3618 |  | 02.18.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3619
3619 |  | 02.18.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | טרם החל | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3620
3620 |  | 02.18.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בעבודה | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3621
3621 |  | 02.18.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3622
3622 |  | 02.18.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3623
3623 |  | 02.18.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3624
3624 |  | 02.18.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בחתימה | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3625
3625 |  | 02.18.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | חתום | [5 empty] | 02.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3626
3627 |  | 02.18.INT.01 | 02.18.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-04-06 | 02.18.INT.01 | INT |  | נתונים כדוגמת: תאריך ושעה של הגעת משאית. | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | הפקת דוחות מעקב | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3628 | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15
3630 |  | 02.18.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3631
3631 |  | 02.18.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3632
3632 |  | 02.18.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3633
3633 |  | 02.18.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3634
3634 |  | 02.18.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3635
3635 |  | 02.18.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3636
3636 |  | 02.18.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3637
3637 |  | 02.18.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3638
3638 |  | 02.18.INT.02 | 02.18.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-03-17 | 02.18.INT.02 | INT |  | בעת יציאת המשאית מאזור ההפצה. | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | ניפוק ליחידה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3639 | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15
3641 |  | 02.18.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3642
3642 |  | 02.18.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3643
3643 |  | 02.18.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3644
3644 |  | 02.18.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3645
3645 |  | 02.18.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3646
3646 |  | 02.18.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3647
3647 |  | 02.18.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3648
3648 |  | 02.18.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3649
3649 |  | 02.18.INT.03 | 02.18.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-04-03 | 02.18.INT.03 | INT |  |  | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | ניפוק ליחידה | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3650 | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15
3652 |  | 02.18.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3653
3653 |  | 02.18.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3654
3654 |  | 02.18.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3655
3655 |  | 02.18.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3656
3656 |  | 02.18.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3657
3657 |  | 02.18.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3658
3658 |  | 02.18.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3659
3659 |  | 02.18.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.03 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3660
3660 |  | 02.18.INT.04 | 02.18.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-04-17 | 02.18.INT.04 | INT |  |  | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | תיקון מלאי | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3661 | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15
3663 |  | 02.18.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3664
3664 |  | 02.18.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3665
3665 |  | 02.18.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3666
3666 |  | 02.18.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3667
3667 |  | 02.18.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3668
3668 |  | 02.18.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3669
3669 |  | 02.18.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3670
3670 |  | 02.18.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.04 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3671
3671 |  | 02.18.INT.05 | 02.18.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2022-04-26 | 02.18.INT.05 | INT |  |  | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | ניפוק | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3672 | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15
3674 |  | 02.18.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3675
3675 |  | 02.18.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3676
3676 |  | 02.18.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3677
3677 |  | 02.18.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3678
3678 |  | 02.18.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3679
3679 |  | 02.18.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3680
3680 |  | 02.18.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3681
3681 |  | 02.18.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.INT.05 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3682
3683 |  | 02.18.SAP.01 | 02.18.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-10-03 | 02.18.SAP.01 | SAP |  | בעת יציאת המשאית מאזור ההפצה. |  | ניפוק ליחידה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3684
3686 |  | 02.18.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3687
3687 |  | 02.18.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3688
3688 |  | 02.18.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3689
3689 |  | 02.18.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3690
3690 |  | 02.18.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3691
3691 |  | 02.18.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3692
3692 |  | 02.18.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3693
3693 |  | 02.18.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3694
3694 |  | 02.18.SAP.02 | 02.18.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-09-28 | 02.18.SAP.02 | SAP |  |  |  | ניפוק ליחידה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3695
3697 |  | 02.18.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3698
3698 |  | 02.18.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3699
3699 |  | 02.18.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3700
3700 |  | 02.18.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3701
3701 |  | 02.18.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3702
3702 |  | 02.18.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3703
3703 |  | 02.18.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3704
3704 |  | 02.18.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3705
3705 |  | 02.18.SAP.03 | 02.18.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-11-30 | 02.18.SAP.03 | SAP |  |  |  | תיקון מלאי | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3706
3708 |  | 02.18.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3709
3709 |  | 02.18.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3710
3710 |  | 02.18.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3711
3711 |  | 02.18.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3712
3712 |  | 02.18.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3713
3713 |  | 02.18.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3714
3714 |  | 02.18.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3715
3715 |  | 02.18.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3716
3716 |  | 02.18.SAP.04 | 02.18.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-29 | 02.18.SAP.04 | SAP |  |  |  | תיקון תקציב | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3717
3719 |  | 02.18.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3720
3720 |  | 02.18.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3721
3721 |  | 02.18.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3722
3722 |  | 02.18.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3723
3723 |  | 02.18.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3724
3724 |  | 02.18.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3725
3725 |  | 02.18.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3726
3726 |  | 02.18.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3727
3727 |  | 02.18.SAP.05 | 02.18.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-12-29 | 02.18.SAP.05 | SAP |  | תתאפשר קבלת מלאי חלקית. (פריאל הוסיף 11.2.21) |  | קבלה למלאי | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3728
3730 |  | 02.18.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3731
3731 |  | 02.18.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3732
3732 |  | 02.18.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3733
3733 |  | 02.18.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3734
3734 |  | 02.18.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3735
3735 |  | 02.18.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3736
3736 |  | 02.18.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3737
3737 |  | 02.18.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3738
3738 |  | 02.18.SAP.06 | 02.18.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-01-17 | 02.18.SAP.06 | SAP |  |  |  | עדכון אספקה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3739
3741 |  | 02.18.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3742
3742 |  | 02.18.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3743
3743 |  | 02.18.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3744
3744 |  | 02.18.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3745
3745 |  | 02.18.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3746
3746 |  | 02.18.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3747
3747 |  | 02.18.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3748
3748 |  | 02.18.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3749
3749 |  | 02.18.SAP.07 | 02.18.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2022-01-25 | 02.18.SAP.07 | SAP |  |  |  | עדכון המלאי | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3750
3752 |  | 02.18.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3753
3753 |  | 02.18.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3754
3754 |  | 02.18.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3755
3755 |  | 02.18.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3756
3756 |  | 02.18.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3757
3757 |  | 02.18.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3758
3758 |  | 02.18.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3759
3759 |  | 02.18.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3760
3762 |  | 02.21.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות - BP | מאור |  | חתום |  | 2020-09-03 | 02.21.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד תהליכי עבודה בין המרכזים | [7 empty] | BP |  | 3763
3765 |  | 02.21.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3766
3766 |  | 02.21.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | טרם החל | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3767
3767 |  | 02.21.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בעבודה | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3768
3768 |  | 02.21.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3769
3769 |  | 02.21.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3770
3770 |  | 02.21.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3771
3771 |  | 02.21.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בחתימה | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3772
3772 |  | 02.21.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | חתום | [5 empty] | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3773
3775 |  | 02.23.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP - BP | פריאל | מאיה | חתום |  | 2020-09-15 | 02.23.BP.01 | BP |  | 29/09: התקבל המסמך מהיישום | [7 empty] | BP |  | 3776
3778 |  | 02.23.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3779
3779 |  | 02.23.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | טרם החל | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3780
3780 |  | 02.23.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בעבודה | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3781
3781 |  | 02.23.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3782
3782 |  | 02.23.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3783
3783 |  | 02.23.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3784
3784 |  | 02.23.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בחתימה | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3785
3785 |  | 02.23.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | חתום | [5 empty] | 02.23.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3786
3787 |  | 02.23.SAP.01 | 02.23.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-26 | 02.23.SAP.01 | SAP |  | עם התייחסות לפריטי הבנים, בגורם המנפק, המקבל והמרכיב. |  | המלצה לייצור | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3788
3790 |  | 02.23.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3791
3791 |  | 02.23.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3792
3792 |  | 02.23.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3793
3793 |  | 02.23.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3794
3794 |  | 02.23.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3795
3795 |  | 02.23.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3796
3796 |  | 02.23.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3797
3797 |  | 02.23.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3798
3798 |  | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-08-30 | 02.23.SAP.02 | SAP |  |  |  | אזורי MRP | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3799
3801 |  | 02.23.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3802
3802 |  | 02.23.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3803
3803 |  | 02.23.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3804
3804 |  | 02.23.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3805
3805 |  | 02.23.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3806
3806 |  | 02.23.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3807
3807 |  | 02.23.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3808
3808 |  | 02.23.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3809
3811 |  | 02.24.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום |  | 2020-09-13 | 02.24.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 3812
3814 |  | 02.24.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3815
3815 |  | 02.24.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | טרם החל | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3816
3816 |  | 02.24.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בעבודה | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3817
3817 |  | 02.24.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין להצגה | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3818
3818 |  | 02.24.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיכום מסמך | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3819
3819 |  | 02.24.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין לאישור | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3820
3820 |  | 02.24.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בחתימה | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3821
3821 |  | 02.24.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | חתום | [5 empty] | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3822
3823 |  | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-01 | 02.24.INT.01 | INT |  | ממשק שונה מאספקה ליחידות שם נשלחות הזמנות ובמקרה זה אספקות | ממשק ראשי 2 - תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | הקמת מסמך אספקה ללא סימוכין | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3824 | ממשק ראשי 2 - תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15
3826 |  | 02.24.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3827
3827 |  | 02.24.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3828
3828 |  | 02.24.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3829
3829 |  | 02.24.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3830
3830 |  | 02.24.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3831
3831 |  | 02.24.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3832
3832 |  | 02.24.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3833
3833 |  | 02.24.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.24.INT.01 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3834
3834 |  | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2021-09-01 | 02.24.INT.02 | INT |  | יבוצע דרך מערכת הSAP בלבד. | ממשק ראשי 2 - תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | הקמת מסמך אספקה ללא סימוכין | requirements |  |  |  |  | INT |  | 3835 | ממשק ראשי 2 - תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15
3837 |  | 02.24.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 0 | int_01 | INT | 1 | 3838
3838 |  | 02.24.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT | [6 empty] | 0 | 20 | int_02 | INT | 0 | 3839
3839 |  | 02.24.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_03 | INT | 0 | 3840
3840 |  | 02.24.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 25 | int_04 | INT | 0 | 3841
3841 |  | 02.24.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_05 | INT | 0 | 3842
3842 |  | 02.24.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 10 | int_06 | INT | 0 | 3843
3843 |  | 02.24.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT | [6 empty] | 1 | 5 | int_07 | INT | 0 | 3844
3844 |  | 02.24.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [5 empty] | 02.24.INT.02 | INT | [6 empty] | 1, 7 | 0 | int_08 | INT | 1 | 3845
3846 |  | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה "אישור שליחת אספקה" . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-05-24 | 02.24.SAP.01 | SAP |  |  |  | יצירת אספקה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3847
3849 |  | 02.24.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3850
3850 |  | 02.24.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3851
3851 |  | 02.24.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3852
3852 |  | 02.24.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3853
3853 |  | 02.24.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3854
3854 |  | 02.24.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3855
3855 |  | 02.24.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3856
3856 |  | 02.24.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3857
3857 |  | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-06-29 | 02.24.SAP.02 | SAP |  |  |  | יצירת אספקה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3858
3860 |  | 02.24.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3861
3861 |  | 02.24.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3862
3862 |  | 02.24.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3863
3863 |  | 02.24.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3864
3864 |  | 02.24.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3865
3865 |  | 02.24.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3866
3866 |  | 02.24.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3867
3867 |  | 02.24.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3868
3868 |  | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2021-07-20 | 02.24.SAP.03 | SAP |  | יש לתמוך בנושא בתחום ההרשאות לגורמים המאשרים לפי סיבות אספקה. |  | יצירת אספקה | requirements |  |  |  |  | SAP |  | 3869
3871 |  | 02.24.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 0 | sap_01 | SAP | 1 | 3872
3872 |  | 02.24.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 0 | 20 | sap_02 | SAP | 0 | 3873
3873 |  | 02.24.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_03 | SAP | 0 | 3874
3874 |  | 02.24.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 25 | sap_04 | SAP | 0 | 3875
3875 |  | 02.24.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_05 | SAP | 0 | 3876
3876 |  | 02.24.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 10 | sap_06 | SAP | 0 | 3877
3877 |  | 02.24.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1 | 5 | sap_07 | SAP | 0 | 3878
3878 |  | 02.24.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [5 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP | [6 empty] | 1, 7 | 0 | sap_08 | SAP | 1 | 3879
3882 |  | 03.01.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד - BP | איהאב | איהאב | בעבודה |  | 2020-01-31 | 03.01.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 3883
3885 |  | 03.01.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3886
3886 |  | 03.01.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | טרם החל | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3887
3887 |  | 03.01.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בעבודה | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3888
3888 |  | 03.01.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין להצגה | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3889
3889 |  | 03.01.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיכום מסמך | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3890
3890 |  | 03.01.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין לאישור | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3891
3891 |  | 03.01.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בחתימה | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3892
3892 |  | 03.01.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | חתום | [5 empty] | 03.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3893
3896 |  | 04.01.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש - BP | תהילה |  | בחתימה |  | 2020-09-10 | 04.01.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 3897
3899 |  | 04.01.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3900
3900 |  | 04.01.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | טרם החל | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3901
3901 |  | 04.01.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בעבודה | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3902
3902 |  | 04.01.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין להצגה | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3903
3903 |  | 04.01.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיכום מסמך | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3904
3904 |  | 04.01.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין לאישור | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3905
3905 |  | 04.01.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בחתימה | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3906
3906 |  | 04.01.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | חתום | [5 empty] | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3907
3909 |  | 04.02.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים - BP |  |  | בחתימה |  | 2020-09-10 | 04.02.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 3910
3912 |  | 04.02.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3913
3913 |  | 04.02.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | טרם החל | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3914
3914 |  | 04.02.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בעבודה | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3915
3915 |  | 04.02.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין להצגה | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3916
3916 |  | 04.02.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיכום מסמך | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3917
3917 |  | 04.02.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין לאישור | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3918
3918 |  | 04.02.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בחתימה | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3919
3919 |  | 04.02.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | חתום | [5 empty] | 04.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3920
3924 |  | 06.01.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג - BP | קטיה |  | בחתימה |  | 2020-12-30 | 06.01.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 3925
3927 |  | 06.01.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3928
3928 |  | 06.01.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | טרם החל | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3929
3929 |  | 06.01.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בעבודה | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3930
3930 |  | 06.01.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין להצגה | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3931
3931 |  | 06.01.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיכום מסמך | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3932
3932 |  | 06.01.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין לאישור | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3933
3933 |  | 06.01.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בחתימה | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3934
3934 |  | 06.01.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | חתום | [5 empty] | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3935
3937 |  | 06.02.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין - BP |  |  | בחתימה |  | 2020-10-01 | 06.02.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 3938
3940 |  | 06.02.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3941
3941 |  | 06.02.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | טרם החל | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3942
3942 |  | 06.02.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בעבודה | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3943
3943 |  | 06.02.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין להצגה | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3944
3944 |  | 06.02.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיכום מסמך | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3945
3945 |  | 06.02.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין לאישור | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3946
3946 |  | 06.02.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בחתימה | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3947
3947 |  | 06.02.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | חתום | [5 empty] | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3948
3950 |  | 06.03.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג - BP |  |  | בחתימה |  | 2020-12-30 | 06.03.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 3951
3953 |  | 06.03.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3954
3954 |  | 06.03.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | טרם החל | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3955
3955 |  | 06.03.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בעבודה | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3956
3956 |  | 06.03.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין להצגה | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3957
3957 |  | 06.03.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיכום מסמך | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3958
3958 |  | 06.03.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין לאישור | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3959
3959 |  | 06.03.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בחתימה | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3960
3960 |  | 06.03.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | חתום | [5 empty] | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3961
3964 |  | 07.01.BP.01 |  | parent | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה - BP | יורם |  | חתום |  | 2020-12-30 | 07.01.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 3965
3967 |  | 07.01.BP.01.02.01 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3968
3968 |  | 07.01.BP.01.02.02 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | טרם החל | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3969
3969 |  | 07.01.BP.01.02.03 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | בעבודה | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3970
3970 |  | 07.01.BP.01.02.04 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | ממתין להצגה | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3971
3971 |  | 07.01.BP.01.02.05 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | סיכום מסמך | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3972
3972 |  | 07.01.BP.01.02.06 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | ממתין לאישור | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3973
3973 |  | 07.01.BP.01.02.07 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | בחתימה | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3974
3974 |  | 07.01.BP.01.02.08 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | חתום | [5 empty] | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3975
3978 |  | 10.01.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד - BP | מוריה |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.01.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 3979
3981 |  | 10.01.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3982
3982 |  | 10.01.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | טרם החל | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3983
3983 |  | 10.01.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בעבודה | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3984
3984 |  | 10.01.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3985
3985 |  | 10.01.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3986
3986 |  | 10.01.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 3987
3987 |  | 10.01.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בחתימה | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 3988
3988 |  | 10.01.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | חתום | [5 empty] | 10.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 3989
3991 |  | 10.02.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.02.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 3992
3994 |  | 10.02.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 3995
3995 |  | 10.02.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | טרם החל | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 3996
3996 |  | 10.02.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בעבודה | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 3997
3997 |  | 10.02.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 3998
3998 |  | 10.02.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 3999
3999 |  | 10.02.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 4000
4000 |  | 10.02.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בחתימה | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 4001
4001 |  | 10.02.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | חתום | [5 empty] | 10.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 4002
4004 |  | 10.03.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.03.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 4005
4007 |  | 10.03.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 4008
4008 |  | 10.03.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | טרם החל | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 4009
4009 |  | 10.03.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בעבודה | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 4010
4010 |  | 10.03.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 4011
4011 |  | 10.03.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 4012
4012 |  | 10.03.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 4013
4013 |  | 10.03.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בחתימה | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 4014
4014 |  | 10.03.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | חתום | [5 empty] | 10.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 4015
4017 |  | 10.04.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.04.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 4018
4020 |  | 10.04.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 4021
4021 |  | 10.04.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | טרם החל | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 4022
4022 |  | 10.04.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בעבודה | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 4023
4023 |  | 10.04.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 4024
4024 |  | 10.04.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 4025
4025 |  | 10.04.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 4026
4026 |  | 10.04.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בחתימה | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 4027
4027 |  | 10.04.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | חתום | [5 empty] | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 4028
4030 |  | 10.05.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.05.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 4031
4033 |  | 10.05.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 4034
4034 |  | 10.05.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | טרם החל | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 4035
4035 |  | 10.05.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בעבודה | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 4036
4036 |  | 10.05.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 4037
4037 |  | 10.05.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 4038
4038 |  | 10.05.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 4039
4039 |  | 10.05.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בחתימה | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 4040
4040 |  | 10.05.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | חתום | [5 empty] | 10.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 4041
4043 |  | 10.06.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.06.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 4044
4046 |  | 10.06.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 4047
4047 |  | 10.06.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | טרם החל | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 4048
4048 |  | 10.06.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בעבודה | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 4049
4049 |  | 10.06.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 4050
4050 |  | 10.06.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 4051
4051 |  | 10.06.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 4052
4052 |  | 10.06.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בחתימה | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 4053
4053 |  | 10.06.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | חתום | [5 empty] | 10.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 4054
4056 |  | 10.07.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה - BP |  |  | בעבודה |  | 2020-10-01 | 10.07.BP.01 | BP | [9 empty] | BP |  | 4057
4059 |  | 10.07.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיום משימות בלו-פרינט | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 0 | bp_01 | BP | 1 | 4060
4060 |  | 10.07.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | טרם החל | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 5 | bp_02 | BP | 0 | 4061
4061 |  | 10.07.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בעבודה | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_03 | BP | 0 | 4062
4062 |  | 10.07.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין להצגה | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 | bp_04 | BP | 0 | 4063
4063 |  | 10.07.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיכום מסמך | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_05 | BP | 0 | 4064
4064 |  | 10.07.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין לאישור | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 | bp_06 | BP | 0 | 4065
4065 |  | 10.07.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בחתימה | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1, 6 | 0 | bp_07 | BP | 1 | 4066
4066 |  | 10.07.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | חתום | [5 empty] | 10.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 0 | bp_08 | BP | 1 | 4067
4068 |  | 01.01.BP.01.01.01 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | עבור מחסנים מנוהלי WMS ,השינויים המרכזים בתהליך העבודה החזרה לספק לביטול מלאי טרם אחסנה פיזית: לא מבוצע תהליך קליטה למלאי מראש ניתן לבטל רק את האספקה הנכנסת. ובנוסף בפסילת בוחן לאחר קליטה למלאי בכושר1 לא מבטלים קליטה למלאי מבצעים נוהל החזרה לספק, כלומר מכושר 1 נדרש להעביר לכושר 9. | עינת | אמל"ח | בוצע |  | 2020-08-04 | 01.01.BP.01 | INT |  | 19/08: מסמך בלו-פרינט עודכן. מערכת SAP תנחה את מערכת WMS לביטול קליטה למלאי לבצע נוהל החזרה לספק ע"ב שינוי כושר (כושר 9 בסאפ , סטאטוס מלאי) וקבלת שדר חיווי חוזר |  |  | שרון רחמים |  | 0 | 0 |  | INT
4069 |  | 01.01.BP.01.01.02 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תנחה את מערכת WMS לצפי קבלות מלאי מרכש ע"י שידור אספקות נכנסות הכוללות את פריטי המשלוח: מדובר במכולה לא ניתן לדעת אילו פריטים מכילה, נדרשת גישה לקצין קישור נמלים למערכת שינוע נמלים (מערכת של משרד הביטחון). בנוסף נדרש לעדכן נוהל החזרה לספק חו"ל | עינת | אמל"ח | בוצע |  | 2020-08-13 | 01.01.BP.01 | INT |  | 19/08: מסמך הבלו-פרינט עודכן, נדרש לבדוק קבלת מידע ממערכת שינוע נמלים ( מערכת של משרד הבטחון) |  |  | שרון רחמים |  | 0 | 0 |  | INT
4070 |  | 01.01.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | כתיבת מסמך | עינת | מוריה | בוצע |  | 2020-09-01 | 01.01.BP.01 | BP |  | אבי לעבור על התרשימים ולאשר |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 20 |  | BP
4071 |  | 01.01.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תיקוף מסמך אמל"ח | עינת | מוריה | בוצע |  | 2020-09-13 | 01.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 15 |  | BP
4072 |  | 01.01.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-14 | 01.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 |  | BP
4073 |  | 01.01.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אישור מפקדת | עינת | עינת | בוצע |  | 2020-10-18 | 01.01.BP.01 | BP |  | 15/09: ישראל שכטר (מזון) מסתייג ממרקט 15/09: חטלו"ג ודלק טרם אושר 16/09: מקל"ר מאושר ע"י שוסטור |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 5 |  | BP
4074 |  | 01.01.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אישור אבי | עינת | אבי | בוצע |  | 2020-10-26 | 01.01.BP.01 | BP |  | פגישה עםעינת |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 5 |  | BP
4075 |  | 01.01.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אישור המנהלת | עינת | סיגל | בוצע |  | 2020-11-01 | 01.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 8 |  | BP
4076 |  | 01.01.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-11-25 | 01.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 1 | 18 |  | BP
4077 |  | 01.01.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אישור שגיב שרביט | עינת | עינת | בוצע |  | 2020-12-17 | 01.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4078 |  | 01.01.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אישור ניר בשן | עינת | עינת | בוצע |  | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 15 |  | BP
4079 |  | 01.02.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | כתיבת מסמך | מאור | מוריה | בוצע |  | 2020-10-01 | 01.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 75 |  | BP
4080 |  | 01.02.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תיקוף מסמך אמל"ח | מאור | מוריה | בוצע |  | 2020-11-15 | 01.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 8 |  | BP
4081 |  | 01.02.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | אישור אבי | מאור | אבי | בוצע |  | 2021-01-24 | 01.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 32 |  | BP
4082 |  | 01.02.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | אישור המנהלת | מאור | סיגל | בוצע |  | 2021-01-25 | 01.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 2 |  | BP
4083 |  | 01.02.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | אישור מפקדת | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-01-26 | 01.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 2 |  | BP
4084 |  | 01.02.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | אישור מקל"ר | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-01-27 | 01.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 1 |  | BP
4085 |  | 01.02.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | אישור שגיב שרביט | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-01-28 | 01.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4086 |  | 01.02.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | אישור ניר בשן | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4087 |  | 01.02.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | אישור חטלו"ג | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 1 |  | BP
4088 |  | 01.03.BP.01.01.01 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 03/09: תגובה של תקווה 1. ביטול חיוב עצמי וכל פעולת רוורס אחרת – במעבר למבנה ארגוני חדש יפתחו מחסנים / א"א חדשים לכן לא ניתן יהיה לבצע ביטולים היסטוריים. צריך לציין במסמך. 2. יש יותר מדי נושאים פתוחים בסוף המסמך – לא חושבת ששגיב יחתום במצב כזה. 3. עיצוב – טבלאות מתערבות עם המלל. | מאור | מאור | בוצע |  | 2020-08-18 | 01.03.BP.01 | BP |  |  |  |  | תקווה רובינצ'יק |  | 0 | 1 |  | BP
4089 |  | 01.03.BP.01.01.02 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 23/09: חסרות סיבה לתנועה 262 וסיבות של סימולי החוץ תוצרת גמורה המגיעה מהמשא/בימל שמבצעים 101 על סמך אספקה נכנסת עם סיבה לתנועה שבו רושמים סימול חוץ/ סימול של המשא , מתבצע שרשור של 902 זיכוי עם סיבה 262 | מאור | מאור | בוצע |  | 2020-08-19 | 01.03.BP.01 | BP |  |  |  |  | שרון רחמים |  | 1 | 1 |  | BP
4090 |  | 01.03.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | כתיבת מסמך | מאור | מוריה | בוצע |  | 2020-08-20 | 01.03.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 10 |  | BP
4091 |  | 01.03.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תיקוף מסמך אמל"ח | מאור | מוריה | בוצע |  | 2020-09-22 | 01.03.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 5 |  | BP
4092 |  | 01.03.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | אישור אבי | מאור | אבי | בוצע |  | 2020-10-01 | 01.03.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 5 |  | BP
4093 |  | 01.03.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 1 | 2 |  | BP
4094 |  | 01.03.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | אישור המנהלת | מאור | סיגל | בוצע |  | 2020-11-08 | 01.03.BP.01 | BP |  | הובטח לאשר ב-18/10 |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 5 |  | BP
4095 |  | 01.03.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | אישור מפקדת |  |  | בוצע |  | 2020-11-22 | 01.03.BP.01 | BP |  | 15/09: ישראל שכטר (מזון) אישר 15/09: שרון רחמים דורשת עדכון | 17/10: גלית שלם העבירה התייחסות |  | 2020-10-18 |  | 1 | 5 |  | BP |  |  | 17/10: גלית שלם העבירה התייחסות
4096 |  | 01.03.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | אישור שגיב שרביט | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-01-04 | 01.03.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4097 |  | 01.03.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | אישור ניר בשן | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-01-13 | 01.03.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4098 |  | 01.03.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | אישור חטלו"ג | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.03.BP.01 | BP |  | הבטיחו ב-14/10 ולא העבירו התייחסות רשמית |  |  | 2020-10-14 |  | 1 | 5 |  | BP
4099 |  | 01.04.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | כתיבת מסמך | מאור | אבי | בוצע |  | 2020-08-25 | 01.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 10 |  | BP
4100 |  | 01.04.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2020-10-01 | 01.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-09-22 |  | 1 | 10 |  | BP
4101 |  | 01.04.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-14 | 01.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 1 | 23 |  | BP
4102 |  | 01.04.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | אישור מפקדת | ואל | סיגל | בוצע |  | 2020-11-30 | 01.04.BP.01 | BP |  | העבירו התייחסות ועדיין בדיונים |  |  | 2020-10-22 |  | 1 | 22 |  | BP
4103 |  | 01.04.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-12-02 | 01.04.BP.01 | BP |  | ניסים העביר התייחסות ועדיין לא אישר |  |  | 2020-10-20 |  | 1 | 2 |  | BP
4104 |  | 01.04.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | אישור המנהלת | ואל | סיגל | בוצע |  | 2020-12-03 | 01.04.BP.01 | BP |  | הובטח לאשר ב-18/10 |  |  | 2020-10-15 |  | 1 | 3 |  | BP
4105 |  | 01.04.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | אישור שגיב שרביט | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-12-09 | 01.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4106 |  | 01.04.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | אישור ניר בשן | ואל | ואל | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 25 |  | BP
4107 |  | 01.05.BP.01.01.01 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 23/09: הערות של גלית אדרי |  |  | בוצע |  | 2020-09-24 | 01.05.BP.01 | BP |  | מבקשת להוסיף סעיף לכלל מסמכי B.P הנוגעות לניפוקים שתהיה טבלת חוקה (עדיפות ל BRF) לניהול משקים אשר שיקבע מה יורד ישירות לזכיין ומה לאחר אישור בהזמנה/אספקה , כמובן שנאפיין יותר לעומק בשלב המימוש וטרם עניתם לי על סעיף 6 במייל הקודם |  |  | גלית אדרי |  | 0 | 5 |  | BP
4108 |  | 01.05.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | כתיבת מסמך | ואל | מוריה | בוצע |  | 2020-09-25 | 01.05.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 20 |  | BP
4109 |  | 01.05.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תיקוף מסמך אמל"ח | ואל | מוריה | בוצע |  | 2020-09-30 | 01.05.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 23 |  | BP
4110 |  | 01.05.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-14 | 01.05.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-21 |  | 1 | 1 |  | BP
4111 |  | 01.05.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | אישור אבי | ואל | אבי | בוצע |  | 2020-11-09 | 01.05.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-21 |  | 1 | 9 |  | BP
4112 |  | 01.05.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | אישור המנהלת | ואל | סיגל | בוצע |  | 2020-11-11 | 01.05.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-21 |  | 1 | 2 |  | BP
4113 |  | 01.05.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | אישור מפקדת | ואל | מוריה | בוצע |  | 2020-11-15 | 01.05.BP.01 | BP |  | 14/09: התייחסות של גלית אדרי: 1. סיכמנו בדיון BP אספקות ליחידות כי תהיה אפשרות באספקות במערכת סאפ לסמן תיבת סימון שהיא תגדיר את השליחה של האספקה לזכיין 2. מבקשת להכניס את זה לכלל המסמכים הנכתבים בנושא אספקות 3. בהמשך לזה אין צורך במסמך ויסותים שחלק יפתחו עם אספקה אוטומטית וחלק לא, לכלל הויסותים תיפתח אספקות ואם אני רוצה לממש את האספקה מול הזכיין אני אסמן את האספקה לשליחה לזכיין. 4. בתרשים ויסות בתוך מרחב מרה"ס לא מובן איפה יהיה הניפוק והקבלה , באיזו מערכת? 5. בתרשים ויסות בין מרחבי המרהס- שלב הביניים- לא מובן למה מבצעים פעמיים ניפוק? 6. בסעיף 8 בטבלה : האם הכוונה פה למלאי לא זמין??? כי מלאי זמין הוסבר בסעיף הקודם?? | 16/09: תגובת ישראל 1. לא סיכמנו כך. סוכם כך רק באספקה ללא סימוכין. לפי מה שסוכם האספקות ישלחו לזכיין עם היצירה, אלא שה"אספקות יווצרו בעיתוי מיוחד ועל פי ימי החלוקה ליחדות בפועל ובהתחשבות במגבלות יחידות ההובלה" 2. כנ"ל 3. כנ"ל 4. כל פעולת שינוי מלאי חייבת להתחיל במערכת הWMS כאשר הSAP מתעדכן בהתאם 5. בצילום המצורף אני לא רואה שנכתב ניפוק פעמיים. הכוונה היא שיבוצע ניפוק במערכת הזכיין ולאחר מכן יבוצע גם במערכת הSAP 6. לפי מה שאני הבנצי מדובר על העברה בין אתרים במחסנים מנוהלים SAP שנשארים ללא שינוי. מוריה, תתקני אותי אם אני טועה. |  | 2020-10-21 |  | 1 | 1 |  | BP |  |  | 16/09: תגובת ישראל 1. לא סיכמנו כך. סוכם כך רק באספקה ללא סימוכין. לפי מה שסוכם האספקות ישלחו לזכיין עם היצירה, אלא שה"אספקות יווצרו בעיתוי מיוחד ועל פי ימי החלוקה ליחדות בפועל ובהתחשבות במגבלות יחידות ההובלה" 2. כנ"ל 3. כנ"ל 4. כל פעולת שינוי מלאי חייבת להתחיל במערכת הWMS כאשר הSAP מתעדכן בהתאם 5. בצילום המצורף אני לא רואה שנכתב ניפוק פעמיים. הכוונה היא שיבוצע ניפוק במערכת הזכיין ולאחר מכן יבוצע גם במערכת הSAP 6. לפי מה שאני הבנצי מדובר על העברה בין אתרים במחסנים מנוהלים SAP שנשארים ללא שינוי. מוריה, תתקני אותי אם אני טועה.
4114 |  | 01.05.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-11-19 | 01.05.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-21 |  | 1 | 10 |  | BP
4115 |  | 01.05.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | אישור שגיב שרביט | ואל | ואל | בוצע |  | 2021-01-04 | 01.05.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4116 |  | 01.05.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | אישור ניר בשן | ואל | ואל | בוצע |  | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4117 |  | 01.06.BP.01.01.01 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | נדרש להתייחס שיהיו סטטוסים נוספים ל-10 כושרים (כגון ספירה, מלאי לפרויקט, מלאי חסום לחירום וכו') יש להוסיף ולהתייחס למנפ"ר לאפשר לו לבצע באופן ידני בחירת פריט מכושר מסוים בזמן יצירת הדרישה / אישור הדרישה. | עינת | מאיה | בוצע |  | 2020-09-06 | 01.06.BP.01 | BP |  | 02/09: נשלח מייל מעינת לולד ולידור, לבדוק האם יש מענה ב BP אחסנה . דוגמא: במידה ואני חוסמת מלאי לטובת פרוייקט (היום יש לה מענה לזה ב WM ) , בסאפ ב IM הוא יהיה חסום והסיבה לחסימה היא תבדוק ב WMS . המשמעות היא בצורך בקשר בין סטאטוסים של חסימה מה WMS ל-IM |  |  | שרון רחמים |  | 0 | 0 |  | BP
4118 |  | 01.06.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | כתיבת מסמך | ואל | אבי | בוצע |  | 2020-09-07 | 01.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-09-07 |  | 0 | 35 |  | BP
4119 |  | 01.06.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2020-09-15 | 01.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 |  | BP
4120 |  | 01.06.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | אישור אבי | ואל | אבי | בוצע |  | 2020-09-30 | 01.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 24 |  | BP
4121 |  | 01.06.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-14 | 01.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 1 | 1 |  | BP
4122 |  | 01.06.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | אישור מפקדת | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-11-03 | 01.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 1 | 2 |  | BP
4123 |  | 01.06.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | אישור המנהלת | 2020-10-18 | סיגל | בוצע |  | 2020-11-08 | 01.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 1 | 5 |  | BP
4124 |  | 01.06.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-11-08 | 01.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 1 | 1 |  | BP
4125 |  | 01.06.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | אישור שגיב שרביט | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-12-30 | 01.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4126 |  | 01.06.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | אישור ניר בשן | ואל | ואל | בוצע |  | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 5 |  | BP
4127 |  | 01.06.INT.01.01.01 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | נדרש לבחון מול הזכיין חסימה אוטומטית | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-10-01 | 01.06.INT.01 | WMS |  |  |  |  | BP |  | 0 | 0 |  | WMS
4128 |  | 01.06.INT.01.01.02 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מע’ זכיין מובילה מחסן מלאי באחריות זכיין שיקוף חסימת המלאי במע' SAP נדרש להחליט באיזה רמה יסוכם בדיון מבנה ארגוני (אתר / אתר אחסון) | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-10-01 | 01.06.INT.01 | INT |  |  |  |  | BP |  | 0 | 0 |  | INT
4129 |  | 01.07.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | כתיבת מסמך | עינת | מוריה | בוצע |  | 2020-12-10 | 01.07.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 55 |  | BP
4130 |  | 01.07.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | תיקוף מסמך אמל"ח | עינת | מוריה | בוצע |  | 2020-12-27 | 01.07.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 18 |  | BP
4131 |  | 01.07.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | אישור המנהלת | עינת | סיגל | בוצע |  | 2020-12-31 | 01.07.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 2 |  | BP
4132 |  | 01.07.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | אישור אבי |  |  | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 |  | BP
4133 |  | 01.07.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | אישור מפקדת | עינת | עינת | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.07.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 1 |  | BP
4134 |  | 01.07.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 1 |  | BP
4135 |  | 01.07.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.07.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 1 |  | BP
4136 |  | 01.07.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | אישור ניר בשן | עינת | עינת | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.07.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4137 |  | 01.07.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | אישור שגיב שרביט | עינת | עינת | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.07.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4138 |  | 01.09.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | כתיבת מסמך | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-09-14 | 01.09.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 10 |  | BP
4139 |  | 01.09.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2020-10-01 | 01.09.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 10 |  | BP
4140 |  | 01.09.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-14 | 01.09.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 1 | 1 |  | BP
4141 |  | 01.09.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | אישור אבי | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-10-28 | 01.09.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 5 |  | BP
4142 |  | 01.09.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | אישור המנהלת | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-11-01 | 01.09.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 1 | 5 |  | BP
4143 |  | 01.09.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | אישור מפקדת | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-11-02 | 01.09.BP.01 | BP |  | 15/09: ישראל שכטר (מזון) אישר |  |  | 2020-10-19 |  | 1 | 1 |  | BP
4144 |  | 01.09.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-11-08 | 01.09.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 1 | 1 |  | BP
4145 |  | 01.09.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | אישור שגיב שרביט | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-12-08 | 01.09.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4146 |  | 01.09.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | אישור ניר בשן | ואל | ואל | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.09.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 25 |  | BP
4147 |  | 01.11.BP.01.01.01 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יש להגדיר כיצד יתבצע ספירת פריטים מיוחדים | עינת | עינת | בוצע |  | 2020-08-18 | 01.11.BP.01 | BP |  | 17/08: יטופל ב-WMS ולא ב-SAP |  |  | BP |  | 0 | 0 |  | BP
4148 |  | 01.11.BP.01.01.02 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יש להתאים בSAP את תדירות הספירה | עינת | עינת | בוצע |  | 2020-08-19 | 01.11.BP.01 | BP |  | 17/08: יטופל ב-WMS ולא ב-SAP |  |  | BP |  | 0 | 0 |  | BP
4149 |  | 01.11.BP.01.01.03 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 1. טענה: הזכיין לא יכול לדווח על אי הילום מבלי להשלים /להיקנס 2. ממולץ להוסיף סטטוס נוסף במערכת הSAP לפני הסטטוס המומלץ לסגירת ההפרש 3. כיום בודקים האם פריט שנמצא בחוסר מול המרחב ובמידה ולא נמצא בודקים מול כל המרחבים, האם לזכיין תהיה האפשרות לחפש מלאים בכלל המרחבים? | עינת | עינת | בוצע |  | 2020-08-25 | 01.11.BP.01 | BP |  | 25/08: עינת ענתה לשרון ש: 1. קנסות לא רלוונטי ל BP זה החלטה של המפקדת+מנהלת 2. לגבי סטאטוסים – נדבר על הנושר בדיוני זכיין. 3. חוסרים בין מרחבים לא יהיה ניתן לבצע קיזוזים |  |  | שרון רחמים |  | 0 | 0 |  | BP
4150 |  | 01.11.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | כתיבת מסמך | עינת | אבי | בוצע |  | 2020-08-26 | 01.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 10 |  | BP
4151 |  | 01.11.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2020-09-01 | 01.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 10 |  | BP
4152 |  | 01.11.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אישור אבי | עינת | אבי | בוצע |  | 2020-09-14 | 01.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 15 |  | BP
4153 |  | 01.11.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אישור מפקדת | עינת | אבי | בוצע |  | 2020-09-17 | 01.11.BP.01 | BP |  | 16/09: חטלו"ג מקל"ר מאושר / דלק טרם אושר |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 8 |  | BP
4154 |  | 01.11.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-18 | 01.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 8 |  | BP
4155 |  | 01.11.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-11-08 | 01.11.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 8 |  | BP
4156 |  | 01.11.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אישור המנהלת | עינת | אבי | בוצע |  | 2020-11-25 | 01.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 10 |  | BP
4157 |  | 01.11.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אישור שגיב שרביט | עינת | עינת | בוצע |  | 2020-12-31 | 01.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4158 |  | 01.11.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אישור ניר בשן | עינת | עינת | בוצע |  | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 5 |  | BP
4159 |  | 01.12.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | כתיבת מסמך | ואל | אבי | בוצע |  | 2020-08-26 | 01.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 10 |  | BP
4160 |  | 01.12.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2020-09-02 | 01.12.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 10 |  | BP
4161 |  | 01.12.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | אישור אבי | ואל | אבי | בוצע |  | 2020-09-30 | 01.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 10 |  | BP
4162 |  | 01.12.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-14 | 01.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-18 |  | 1 | 1 |  | BP
4163 |  | 01.12.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | אישור המנהלת | ואל | סיגל | בוצע |  | 2020-10-16 | 01.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-18 |  | 1 | 8 |  | BP
4164 |  | 01.12.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | אישור מפקדת | ואל | סיגל | בוצע |  | 2020-11-01 | 01.12.BP.01 | BP |  | 15/09: ישראל שכטר (מזון) אישר 15/09: שרון רחמים לא מאשרת נמצא בתיקון |  |  | 2020-10-18 |  | 1 | 1 |  | BP
4165 |  | 01.12.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-11-08 | 01.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-18 |  | 1 | 1 |  | BP
4166 |  | 01.12.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | אישור שגיב שרביט | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-12-21 | 01.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4167 |  | 01.12.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | אישור ניר בשן | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 18 |  | BP
4168 |  | 01.14.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | כתיבת מסמך | ואל | מוריה | בוצע |  | 2020-08-30 | 01.14.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 10 |  | BP
4169 |  | 01.14.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תיקוף מסמך אמל"ח | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-10-13 | 01.14.BP.01 | BP |  | 19/10: מסמך הועבר ללוגמ"ר לעדכון |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 5 |  | BP
4170 |  | 01.14.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אישור אבי | ואל | אבי | בוצע |  | 2020-12-24 | 01.14.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-22 |  | 1 | 38 |  | BP
4171 |  | 01.14.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אישור מפקדת | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-12-31 | 01.14.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-22 |  | 1 | 10 |  | BP
4172 |  | 01.14.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-12-31 | 01.14.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-22 |  | 1 | 1 |  | BP
4173 |  | 01.14.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אישור המנהלת | ואל | סיגל | בוצע |  | 2020-12-31 | 01.14.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-22 |  | 1 | 2 |  | BP
4174 |  | 01.14.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אישור שגיב שרביט | ואל | ואל | בוצע |  | 2021-01-10 | 01.14.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4175 |  | 01.14.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אישור ניר בשן | ואל | ואל | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.14.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4176 |  | 01.14.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.14.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-22 |  | 1 | 2 |  | BP
4177 |  | 01.15.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | כתיבת מסמך | עינת | אבי | בוצע |  | 2020-08-31 | 01.15.BP.01 | BP |  | פגישה עםעינת |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 10 |  | BP
4178 |  | 01.15.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2020-09-02 | 01.15.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 10 |  | BP
4179 |  | 01.15.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | אישור אבי | עינת | אבי | בוצע |  | 2020-09-14 | 01.15.BP.01 | BP |  | פגישה עםעינת |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 10 |  | BP
4180 |  | 01.15.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | אישור מפקדת | עינת | עינת | בוצע |  | 2020-10-05 | 01.15.BP.01 | BP |  | 15/09: ישראל שכטר (מזון), תקווה ושרון אישרו |  |  |  |  | 1 | 3 |  | BP
4181 |  | 01.15.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-14 | 01.15.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4182 |  | 01.15.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | אישור המנהלת | עינת | סיגל | בוצע |  | 2020-10-15 | 01.15.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-15 |  | 1 | 2 |  | BP
4183 |  | 01.15.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-11-08 | 01.15.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-15 |  | 1 | 2 |  | BP
4184 |  | 01.15.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | אישור שגיב שרביט | עינת | עינת | בוצע |  | 2020-12-16 | 01.15.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4185 |  | 01.15.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | אישור ניר בשן | עינת | עינת | בוצע |  | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 20 |  | BP
4186 |  | 01.16.BP.01.01.01 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 23/09: הערות שרון ותקווה | מאור | מוריה | בוצע |  | 2020-08-02 | 01.16.BP.01 | BP |  | *** המרה טכנית - המרה טכנית כוללת שינוים בתכולת או בתצורת הפריט העשויים לנבוע מהסבה/ שדרוג, דיגום או שינוי מפרט; שינוי יעוד הפריט;פירוק הפריט למרכיבים כאשר מדובר על המרה טכנית, לאחר קבלת פריטים שהגיעו משיקום/הסבה מהחברה מנהל רכש פותח צפי לקליטה בהתאם לתעודת משלוח. מנפ"ר הינו חלק ממדרג האישורים והוא אינו הגורם המבצע, ובמקרים של כושר נמוך שלא ניתן היה לזהות את הפריט שנשלח לחברה חוליית יה"ב הינה גורם מאשר את ההמרה רת"ח הרישום והדיווח פותח שורה בBRF. מפקד המחסן מבצע את ההמרה במערכת לאחר כל האישורים כל התהליך המקדים לפני ביצוע ההמרה לא מבוצע במערכת אלה מיילים וטלפונים להמרה הטכנית צריך לייצר במערכת מדרג אישורים ממוכן. המשתמש יחויב לבחור במערכת את תת סוג ההמרה: שדרוג/הסבה/פירוק/הרכבה וכיו"ב. ההמרה תאושר על פי מדרג אישורים. | 1. האם מסמך מתייחס רק להמרת מק"טים או גם להמרת סדרה, הארכת פג"ת, כושרים. עדיף להבהיר ברקע. 2. המרת מק"ט – הדבקות מדבקות חדשות הינה פעולת ערך מוסף אצל זכיין (נשלם על זה) לכן צריך לציין בפק"ע מפורשות האם לשנות מדבקות. 3. ביטול הזמנת רכש מקורות ופתיחת חדשה (במקרה והמק"ט החדש אינו ידוע) – איך יבוצע סינכרון עם משרד הביטחון, איך נדע לקשר הזמנת רכש מקורית עם חדשה ? 4. שדרים מ WMS ל SAP וחזרה – האם כלל השדרים האלו מתוכננים – אבי פרישמן |  | שרון רחמים |  | 0 | 0 |  | BP |  |  | 1. האם מסמך מתייחס רק להמרת מק"טים או גם להמרת סדרה, הארכת פג"ת, כושרים. עדיף להבהיר ברקע. 2. המרת מק"ט – הדבקות מדבקות חדשות הינה פעולת ערך מוסף אצל זכיין (נשלם על זה) לכן צריך לציין בפק"ע מפורשות האם לשנות מדבקות. 3. ביטול הזמנת רכש מקורות ופתיחת חדשה (במקרה והמק"ט החדש אינו ידוע) – איך יבוצע סינכרון עם משרד הביטחון, איך נדע לקשר הזמנת רכש מקורית עם חדשה ? 4. שדרים מ WMS ל SAP וחזרה – האם כלל השדרים האלו מתוכננים – אבי פרישמן
4187 |  | 01.16.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | כתיבת מסמך | מאור | מוריה | בוצע |  | 2020-09-02 | 01.16.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 10 |  | BP
4188 |  | 01.16.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2020-09-22 | 01.16.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 10 |  | BP
4189 |  | 01.16.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | אישור אבי | מאור | אבי | בוצע |  | 2020-09-30 | 01.16.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 22 |  | BP
4190 |  | 01.16.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-15 | 01.16.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 1 | 1 |  | BP
4191 |  | 01.16.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | אישור המנהלת | מאור | סיגל | בוצע |  | 2020-11-01 | 01.16.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 1 | 5 |  | BP
4192 |  | 01.16.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | אישור מפקדת | מאור | מאור | בוצע |  | 2020-11-02 | 01.16.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 1 | 1 |  | BP
4193 |  | 01.16.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-11-08 | 01.16.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 1 | 2 |  | BP
4194 |  | 01.16.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | אישור שגיב שרביט | מאור | מאור | בוצע |  | 2020-12-09 | 01.16.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4195 |  | 01.16.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | אישור ניר בשן | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 26 |  | BP
4196 |  | 01.17.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | כתיבת מסמך | עינת | אבי | בוצע |  | 2020-08-30 | 01.17.BP.01 | BP |  | פגישה עםעינת |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 10 |  | BP
4197 |  | 01.17.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2020-09-15 | 01.17.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 10 |  | BP
4198 |  | 01.17.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | אישור אבי | עינת | אבי | בוצע |  | 2020-09-22 | 01.17.BP.01 | BP |  | פגישה עםעינת |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 15 |  | BP
4199 |  | 01.17.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-13 | 01.17.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4200 |  | 01.17.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | אישור מפקדת | עינת | עינת | בוצע |  | 2020-10-15 | 01.17.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 1 |  | BP
4201 |  | 01.17.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | אישור המנהלת | עינת | סיגל | בוצע |  | 2020-10-18 | 01.17.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-15 |  | 1 | 1 |  | BP
4202 |  | 01.17.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-11-08 | 01.17.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-14 |  | 1 | 1 |  | BP
4203 |  | 01.17.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | אישור ניר בשן | עינת | עינת | בוצע |  | 2020-12-08 | 01.17.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 25 |  | BP
4204 |  | 01.17.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | אישור שגיב שרביט | עינת | עינת | בוצע |  | 2020-12-08 | 01.17.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 2 |  | BP
4205 |  | 01.18.BP.01.01.20 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | כתיבת מסמך | מוריה | מוריה | בוצע |  | 2020-11-20 | 01.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 45 |  | BP
4206 |  | 01.18.BP.01.01.21 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תיקוף מסמך אמל"ח | מוריה | מוריה | בוצע |  | 2020-12-02 | 01.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 16 |  | BP
4207 |  | 01.18.BP.01.01.22 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | אישור אבי | מוריה | אבי | בוצע |  | 2020-12-10 | 01.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 4 |  | BP
4208 |  | 01.18.BP.01.01.23 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | אישור המנהלת | מוריה | אבי | בוצע |  | 2020-12-14 | 01.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4209 |  | 01.18.BP.01.01.24 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-12-17 | 01.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4210 |  | 01.18.BP.01.01.25 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | אישור מפקדת | מוריה | מוריה | בוצע |  | 2020-12-23 | 01.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 2 |  | BP
4211 |  | 01.18.BP.01.01.26 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | אישור שגיב שרביט | מוריה | מוריה | בוצע |  | 2021-01-04 | 01.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4212 |  | 01.18.BP.01.01.27 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | אישור ניר בשן | מוריה | מוריה | בוצע |  | 2021-01-13 | 01.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4213 |  | 01.18.BP.01.01.28 |  | MoM | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2021-02-28 | 01.18.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4214 |  | 02.01.BP.01.01.10 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 1. באחריות אמל"ח בשיתוף פעולה עם המשתמשים, לרכז את כלל המסמכים, מסכים ותהליכים העלולים להפגע כתוצאה מהשינויים (כדוגמת הקישור בין לקוח למיכליות ברמת ארגון מכירות דלק) לצורך ביצוע ההתאמות על ידנו. | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.01.BP.01 | BP |  | באחריות היישום להעביר לאמל"ח את רשימת המסכים והנתונים המושפעים מהמבנה הארגוני. לאחר מכן, האמל"ח יבצע עבודה עם המשתמשים את אשר נדרש בפתרון |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4215 |  | 02.01.BP.01.01.11 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2. יש לבדוק האם משק הדלקים שינוהל SAP בלבד יכלל באתר וארגון מכירות מרהס. באחריות אמלח למול אבי | פריאל | אבי | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.01.BP.01 | BP |  | 11/08 - על פי שיחה עם אבי, משק דלקים שינוהל סאפ בלבד אכן יכלל באתר וארגוןן מכירות מרה"ס. |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4216 |  | 02.24.BP.01.01.12 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 3. יש לקבוע את החוקות על פיהם נאחד/נפצל אספקות ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.24.BP.01 | BP |  | בעבודה, תג"ב יינתן בנפרד לאחר ניתוח |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4217 |  | 02.24.BP.01.01.13 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 4. יש לקבוע את החוקות על פיהם יקבע וקטור הניפוק ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.24.BP.01 | BP |  | בעבודה, תג"ב יינתן בנפרד לאחר ניתוח |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4218 |  | 02.01.BP.01.01.30 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | כתיבת מסמך | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-10-29 | 02.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 0 | 25 |  | BP
4219 |  | 02.01.BP.01.01.31 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | תיקוף מסמך אמל"ח | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-11-03 | 02.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4220 |  | 02.01.BP.01.01.32 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-11-22 | 02.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 1 |  | BP
4221 |  | 02.01.BP.01.01.33 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | אישור אבי | פריאל | אבי | בוצע |  | 2021-01-03 | 02.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 32 |  | BP
4222 |  | 02.01.BP.01.01.34 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | אישור המנהלת | פריאל | סיגל | בוצע |  | 2021-01-04 | 02.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4223 |  | 02.01.BP.01.01.35 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | אישור מפקדת | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-01-24 | 02.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4224 |  | 02.01.BP.01.01.36 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2021-01-25 | 02.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 1 |  | BP
4225 |  | 02.01.BP.01.01.37 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | אישור שגיב שרביט | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-01-27 | 02.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4226 |  | 02.01.BP.01.01.38 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | אישור ניר בשן | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.01.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4227 |  | 02.02.BP.01.01.30 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | כתיבת מסמך | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-09-24 | 02.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 0 | 3 |  | BP
4228 |  | 02.02.BP.01.01.31 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תיקוף מסמך אמל"ח |  | פריאל | בוצע |  | 2020-10-28 | 02.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4229 |  | 02.02.BP.01.01.32 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-11-18 | 02.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-28 |  | 1 | 5 |  | BP
4230 |  | 02.02.BP.01.01.33 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אישור אבי | פריאל | אבי | בוצע |  | 2021-01-04 | 02.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-28 |  | 1 | 35 |  | BP
4231 |  | 02.02.BP.01.01.35 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אישור מפקדת | פריאל |  | בוצע |  | 2021-01-24 | 02.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-28 |  | 1 | 2 |  | BP
4232 |  | 02.02.BP.01.01.36 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2021-01-25 | 02.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-28 |  | 1 | 2 |  | BP
4233 |  | 02.02.BP.01.01.37 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אישור שגיב שרביט | פריאל |  | בוצע |  | 2021-01-27 | 02.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4234 |  | 02.02.BP.01.01.38 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אישור המנהלת | פריאל | סיגל | בוצע |  | 2021-02-10 | 02.02.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-28 |  | 1 | 3 |  | BP
4235 |  | 02.02.BP.01.01.39 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אישור ניר בשן |  |  | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4236 |  | 02.04.BP.01.01.10 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | תגובות שונות | ואל | ואל | בוצע |  | 2020-08-01 | 02.04.BP.01 | BP |  | 08/09: תגובה של תקווה 1. ויסות בתוך המרחב – יכול להיות למחסן צמוד (שינוע במלגזה) או לתת מרחב (שינוע במשאית). זה משפיע גם על תכנון הובלות במערכת TMS. האם המלצה על אופן שינוע מלגזה/משאית/איסוף עצמי תגיע מ SAP או ממערכת WMS ? 2. נושא פתוח אשר הוזכר במסמך – האם קליטה לאחר ויסות הוא במצ"ם או בחלון קבלה? לפי תרשים זרימה קליטה ב WMS (חלון קבלה ראשי/מתחם ייעודי). 3. בשלב אפיון עם זכיין - יש ויסותם בהנחיה צבאית ויש ויסותים במערכת WMS. במערכת WMS צריכה היות אינדיקציה/סוג תנועה שונה - מי הנחה על ויסות לצורך דוחות התחשבנות בהמשך. |  |  | תקווה רובינצ'יק |  | 0 | 5 |  | BP
4237 |  | 02.04.BP.01.01.30 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | כתיבת מסמך | ואל | מוריה | בוצע |  | 2020-08-25 | 02.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 0 | 5 |  | BP
4238 |  | 02.04.BP.01.01.31 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | תיקוף מסמך אמל"ח | ואל | מוריה | בוצע |  | 2020-09-25 | 02.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 23 |  | BP
4239 |  | 02.04.BP.01.01.32 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-10-14 | 02.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-21 |  | 1 | 1 |  | BP
4240 |  | 02.04.BP.01.01.33 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | אישור אבי |  | אבי | בוצע |  | 2020-11-09 | 02.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-21 |  | 1 | 20 |  | BP
4241 |  | 02.04.BP.01.01.34 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | אישור המנהלת |  | סיגל | בוצע |  | 2020-11-11 | 02.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-21 |  | 1 | 1 |  | BP
4242 |  | 02.04.BP.01.01.35 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | אישור מפקדת |  | מוריה | בוצע |  | 2020-11-15 | 02.04.BP.01 | BP |  | 14/09: התייחסות של גלית אדרי: 1. סיכמנו בדיון BP אספקות ליחידות כי תהיה אפשרות באספקות במערכת סאפ לסמן תיבת סימון שהיא תגדיר את השליחה של האספקה לזכיין 2. מבקשת להכניס את זה לכלל המסמכים הנכתבים בנושא אספקות 3. בהמשך לזה אין צורך במסמך ויסותים שחלק יפתחו עם אספקה אוטומטית וחלק לא, לכלל הויסותים תיפתח אספקות ואם אני רוצה לממש את האספקה מול הזכיין אני אסמן את האספקה לשליחה לזכיין. 4. בתרשים ויסות בתוך מרחב מרה"ס לא מובן איפה יהיה הניפוק והקבלה , באיזו מערכת? 5. בתרשים ויסות בין מרחבי המרהס- שלב הביניים- לא מובן למה מבצעים פעמיים ניפוק? 6. בסעיף 8 בטבלה : האם הכוונה פה למלאי לא זמין??? כי מלאי זמין הוסבר בסעיף הקודם?? | 16/09: תגובת ישראל 1. לא סיכמנו כך. סוכם כך רק באספקה ללא סימוכין. לפי מה שסוכם האספקות ישלחו לזכיין עם היצירה, אלא שה"אספקות יווצרו בעיתוי מיוחד ועל פי ימי החלוקה ליחדות בפועל ובהתחשבות במגבלות יחידות ההובלה" 2. כנ"ל 3. כנ"ל 4. כל פעולת שינוי מלאי חייבת להתחיל במערכת הWMS כאשר הSAP מתעדכן בהתאם 5. בצילום המצורף אני לא רואה שנכתב ניפוק פעמיים. הכוונה היא שיבוצע ניפוק במערכת הזכיין ולאחר מכן יבוצע גם במערכת הSAP 6. לפי מה שאני הבנצי מדובר על העברה בין אתרים במחסנים מנוהלים SAP שנשארים ללא שינוי. מוריה, תתקני אותי אם אני טועה. |  | 2020-10-21 |  | 1 | 1 |  | BP |  |  | 16/09: תגובת ישראל 1. לא סיכמנו כך. סוכם כך רק באספקה ללא סימוכין. לפי מה שסוכם האספקות ישלחו לזכיין עם היצירה, אלא שה"אספקות יווצרו בעיתוי מיוחד ועל פי ימי החלוקה ליחדות בפועל ובהתחשבות במגבלות יחידות ההובלה" 2. כנ"ל 3. כנ"ל 4. כל פעולת שינוי מלאי חייבת להתחיל במערכת הWMS כאשר הSAP מתעדכן בהתאם 5. בצילום המצורף אני לא רואה שנכתב ניפוק פעמיים. הכוונה היא שיבוצע ניפוק במערכת הזכיין ולאחר מכן יבוצע גם במערכת הSAP 6. לפי מה שאני הבנצי מדובר על העברה בין אתרים במחסנים מנוהלים SAP שנשארים ללא שינוי. מוריה, תתקני אותי אם אני טועה.
4243 |  | 02.04.BP.01.01.36 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-11-19 | 02.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | 2020-10-21 |  | 1 | 10 |  | BP
4244 |  | 02.04.BP.01.01.37 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | אישור שגיב שרביט | ואל | ואל | בוצע |  | 2021-01-04 | 02.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4245 |  | 02.04.BP.01.01.38 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | אישור ניר בשן | ואל | ואל | בוצע |  | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע - מוריה |  | 1 | 3 |  | BP
4246 |  | 02.02.BP.01.01.10 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הפער המרכזי הוא נושא ניהול המצ"מ – האם ינוהל באתר אחסון נפרד מבחינת מערכת ה-SAP או לא. לאחר סגירת הנושא במבנה הארגוני נוכל לסכם את ה-BP. | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.02.BP.01 | BP |  | סוכם שייפתחו שני אתרי אחסון למצ"מ ב-SAP, נדרשת אינטגרציה עם צוות המלאי באחריות היישום והאמל"ח. הפתרון עדיין דורש אישור של אבי מול דודי |  |  | מאיה |  | 0 | 20 |  | BP
4247 |  | 02.02.BP.01.01.11 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | (הסבר – את רוב הפעולות הקשורות החזרה החלטנו שנדרש לבצע בSAP אבל אם לא יהיה אתר אחסון נפרד המצ"מ יאבד שליטה במלאי ולכן אולי נצטרך לעדכן את הBP) | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.02.BP.01 | BP |  | סוכם שייפתחו שני אתרי אחסון למצ"מ ב-SAP, נדרשת אינטגרציה עם צוות המלאי באחריות היישום והאמל"ח. הפתרון עדיין דורש אישור של אבי מול דודי |  |  | מאיה |  | 0 | 21 |  | BP
4248 |  | 02.02.BP.01.01.12 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מבחינת יישום שרשרת לא משנה באיזו מערכת המצ"מ יעבוד, למשתמשים זה משנה כי אם לא יהיה להם אתר אחסון נפרד בSAP הם לא יוכלו לבצע את הפעולות בSAP כמו שקבעו (חוששים לאבד שליטה במלאי). | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.02.BP.01 | BP |  | סוכם שייפתחו שני אתרי אחסון למצ"מ ב-SAP, נדרשת אינטגרציה עם צוות המלאי באחריות היישום והאמל"ח. הפתרון עדיין דורש אישור של אבי מול דודי |  |  | מאיה |  | 0 | 22 |  | BP
4249 |  | 02.02.BP.01.01.13 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | אבי מכיר את הסוגייה וסוגיות נוספות שבעייתיות בנושא המצ"ב, שגם מלאי העלו. מה הסטאטוס? | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.02.BP.01 | BP |  | סוכם שייפתחו שני אתרי אחסון למצ"מ ב-SAP, נדרשת אינטגרציה עם צוות המלאי באחריות היישום והאמל"ח. הפתרון עדיין דורש אישור של אבי מול דודי |  |  | מאיה |  | 0 | 23 |  | BP
4250 |  | 02.06.BP.01.01.30 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | כתיבת מסמך | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-10-27 | 02.06.BP.01 | BP |  | יועבר עד 30.9 במידה ומחר תתקבל החלטה סופית על מבנה ארגוני מצ"מ. אם תתקבל החלטה לא כפי שסיכמנו עד כה נצטרך להעריך מחדש את העבודה. כל עיכוב בהחלטה על מבנה ארוגני של המצ"מ תגרור עיכוב בBP. |  |  | תע = שרשרת |  | 0 | 20 |  | BP
4251 |  | 02.06.BP.01.01.31 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תיקוף מסמך אמל"ח | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-11-04 | 02.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 10 |  | BP
4252 |  | 02.06.BP.01.01.32 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | אישור המנהלת | תהילה | סיגל | בוצע |  | 2020-11-25 | 02.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4253 |  | 02.06.BP.01.01.33 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | אישור מפקדת | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-11-30 | 02.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4254 |  | 02.06.BP.01.01.34 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | אישור אבי | תהילה | אבי | בוצע |  | 2020-12-08 | 02.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 5 |  | BP
4255 |  | 02.06.BP.01.01.35 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-12-08 | 02.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4256 |  | 02.06.BP.01.01.36 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-12-30 | 02.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 15 |  | BP
4257 |  | 02.06.BP.01.01.37 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | אישור שגיב שרביט | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2021-01-04 | 02.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4258 |  | 02.06.BP.01.01.38 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | אישור ניר בשן | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.06.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4259 |  | 02.08.BP.01.01.10 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ע"פ תהילה יצחק, עדיין התהליך האושי לא סגור ולכן כרגע מקפיאים את ההתקדמות. יש לספק לו"ז | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.08.BP.01 | BP |  | תהליך האוש למכירה פריטית יעלה לפורום או"ש במחלקת תו"ב |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4260 |  | 02.08.BP.01.01.11 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ע"פ מסמכי המרכז קיים מחסן מכירות אחד בדרום. ע"פ המשתמשים נדרש מתחם מכירות בכל מרחב | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.08.BP.01 | BP |  | סוכם בע"פ שיהיה מתחם מכירות בכל מרחב. המשתמשים טוענים שלא בהכרח יהיה ניתן למכור כל דבר מכל מרחב. סוגייה שתעלה במסגרת פורום או"ש במחלקת תו"ב. (יש התחייסות לסוגייה הזו כבר בקובץ הנ"ל) |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4261 |  | 02.08.BP.01.01.12 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תהילה: -BP מחולק לשלושה תתי תהליכים שונים. השבוע סוכם עקרונית עם אבי על מבנה הארגוני של מתחמי המכירות בנוסף נסגרו מספר סוגיות אושיות משמעותיות. ועכשיו ניתן לזמן את הדיונים הבאים בנושא. יתואם שבוע הבא גם למול משהב"ט. | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.08.BP.01 | BP |  | התקיים דיון השתתפות במשרד הבטחון ב4.8. עלו סוגיות אושיות שיש לעלות במסגרת פורום או"ש במחלקת תו"ב |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4262 |  | 02.08.BP.01.01.13 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מה עלה מהדיונים? | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.08.BP.01 | BP |  | נא להתעדכן מול יוסף חדד |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4263 |  | 02.08.BP.01.01.30 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | כתיבת מסמך | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-11-15 | 02.08.BP.01 | BP |  | עד 15.11 (יש עוד נושאים פתוחים וגם מבנה ארגוני משפיע) |  |  | תע = שרשרת |  | 0 | 45 |  | BP
4264 |  | 02.08.BP.01.01.31 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תיקוף מסמך אמל"ח | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-11-25 | 02.08.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 5 |  | BP
4265 |  | 02.08.BP.01.01.32 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | אישור המנהלת | תהילה | סיגל | בוצע |  | 2020-11-30 | 02.08.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4266 |  | 02.08.BP.01.01.33 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | אישור מקל"ר | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-12-08 | 02.08.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 1 |  | BP
4267 |  | 02.08.BP.01.01.34 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | אישור מפקדת | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-12-21 | 02.08.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4268 |  | 02.08.BP.01.01.35 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | אישור אבי | תהילה | אבי | בוצע |  | 2020-12-24 | 02.08.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 9 |  | BP
4269 |  | 02.08.BP.01.01.36 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | אישור חטלו"ג | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-12-30 | 02.08.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 1 |  | BP
4270 |  | 02.08.BP.01.01.37 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | אישור שגיב שרביט | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2021-01-04 | 02.08.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4271 |  | 02.08.BP.01.01.38 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | אישור ניר בשן | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.08.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 8 |  | BP
4272 |  | 02.11.BP.01.01.10 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתינים להחלטות או"שיות ברמת חטלוג ומנהלת המרהס שלפיה תגזר תפיסת הפתרון. נפתח כמה פעמים ע"י משתמשים - מה הסטאטוס? | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.11.BP.01 | BP |  | טרם נסגר התהליך האוש"י , ממתינים לסיכום רמ"ח תו"ב בנושא |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4273 |  | 02.11.BP.01.01.30 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | כתיבת מסמך | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-10-27 | 02.11.BP.01 | BP |  | התקיים פורום או"ש היום. יועבר לאבי עד ה-30.10. |  |  | תע = שרשרת |  | 0 | 25 |  | BP
4274 |  | 02.11.BP.01.01.31 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תיקוף מסמך אמל"ח | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-11-15 | 02.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 22 |  | BP
4275 |  | 02.11.BP.01.01.32 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | אישור המנהלת | תהילה | סיגל | בוצע |  | 2020-11-24 | 02.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4276 |  | 02.11.BP.01.01.33 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | אישור מפקדת | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-11-25 | 02.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4277 |  | 02.11.BP.01.01.34 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | אישור אבי | תהילה | אבי | בוצע |  | 2020-12-08 | 02.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 10 |  | BP
4278 |  | 02.11.BP.01.01.35 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | אישור מקל"ר | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-12-08 | 02.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 1 |  | BP
4279 |  | 02.11.BP.01.01.36 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | אישור חטלו"ג | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-12-30 | 02.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 15 |  | BP
4280 |  | 02.11.BP.01.01.37 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | אישור שגיב שרביט | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2021-01-04 | 02.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4281 |  | 02.11.BP.01.01.38 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | אישור ניר בשן | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.11.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4282 |  | 02.12.BP.01.01.10 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | גדי מתנגד להפצת המסמך (סיכום דיון) עד שתתקיים ישיבה נוספת איתם - מה הסטאטוס? |  |  | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.12.BP.01 | BP |  | נדון אצל ויטלי, סוכם התהליך האו"ש המסמך יתוקן ויופץ לאישור |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4283 |  | 02.12.BP.01.01.30 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | כתיבת מסמך | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-11-04 | 02.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 0 | 15 |  | BP
4284 |  | 02.12.BP.01.01.31 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תיקוף מסמך אמל"ח | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-12-09 | 02.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 25 |  | BP
4285 |  | 02.12.BP.01.01.32 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | אישור מקל"ר | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-12-24 | 02.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4286 |  | 02.12.BP.01.01.33 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | אישור אבי | פריאל | אבי | בוצע |  | 2021-01-04 | 02.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 15 |  | BP
4287 |  | 02.12.BP.01.01.34 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | אישור מפקדת | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-01-24 | 02.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 1 |  | BP
4288 |  | 02.12.BP.01.01.35 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | אישור חטלו"ג | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-01-25 | 02.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 1 |  | BP
4289 |  | 02.12.BP.01.01.36 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | אישור שגיב שרביט | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-01-27 | 02.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4290 |  | 02.12.BP.01.01.37 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | אישור המנהלת | פריאל | סיגל | בוצע |  | 2021-02-10 | 02.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4291 |  | 02.12.BP.01.01.38 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | אישור ניר בשן | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.12.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4292 |  | 02.13.BP.01.01.80 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | כתיבת מסמך | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-09-24 | 02.13.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 0 | 8 |  | BP
4293 |  | 02.13.BP.01.01.81 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תיקוף מסמך אמל"ח | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-10-27 | 02.13.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 5 |  | BP
4294 |  | 02.13.BP.01.01.82 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אישור מקל"ר | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-11-09 | 02.13.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4295 |  | 02.13.BP.01.01.83 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אישור המנהלת | תהילה | סיגל | בוצע |  | 2020-11-11 | 02.13.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 1 |  | BP
4296 |  | 02.13.BP.01.01.84 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אישור מפקדת | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-11-25 | 02.13.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 1 |  | BP
4297 |  | 02.13.BP.01.01.85 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אישור אבי | תהילה | אבי | בוצע |  | 2020-12-08 | 02.13.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 5 |  | BP
4298 |  | 02.13.BP.01.01.86 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אישור חטלו"ג | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2020-12-30 | 02.13.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 15 |  | BP
4299 |  | 02.13.BP.01.01.87 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אישור שגיב שרביט | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2021-01-04 | 02.13.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4300 |  | 02.13.BP.01.01.88 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אישור ניר בשן | תהילה | תהילה | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.13.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 8 |  | BP
4301 |  | 02.18.BP.01.01.10 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | אמלח נדרש לאשר מול חטלו"ג שהניפוק יהיה בשלב יציאת המשאית למחסן ההפצה. |  |  | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.18.BP.01 | BP |  | אושר |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4302 |  | 02.18.BP.01.01.10 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | היה דיון ב-2.8. עד הדיון, פריאל בודק האם קשור לעוד מקומות ואיך משפיע. מה הסטאטוס? |  |  | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.18.BP.01 | BP |  | הועבר להתייחסות לגלית אדרי |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4303 |  | 02.18.BP.01.01.30 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | כתיבת מסמך |  | פריאל | בוצע |  | 2020-09-29 | 02.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | פריאל |  | 0 | 15 |  | BP
4304 |  | 02.18.BP.01.01.31 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תיקוף מסמך אמל"ח |  | פריאל | בוצע |  | 2020-10-28 | 02.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | פריאל |  | 1 | 1 |  | BP
4305 |  | 02.18.BP.01.01.32 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | אישור מקל"ר |  | פריאל | בוצע |  | 2020-12-24 | 02.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | פריאל |  | 1 | 1 |  | BP
4306 |  | 02.18.BP.01.01.33 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | אישור אבי |  | אבי | בוצע |  | 2021-01-04 | 02.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | פריאל |  | 1 | 15 |  | BP
4307 |  | 02.18.BP.01.01.34 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | אישור המנהלת |  | סיגל | בוצע |  | 2021-02-08 | 02.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | פריאל |  | 1 | 3 |  | BP
4308 |  | 02.18.BP.01.01.35 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | אישור שגיב שרביט |  | פריאל | בוצע |  | 2021-02-10 | 02.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | פריאל |  | 1 | 3 |  | BP
4309 |  | 02.18.BP.01.01.36 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | אישור מפקדת |  | פריאל | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | פריאל |  | 1 | 2 |  | BP
4310 |  | 02.18.BP.01.01.37 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | אישור חטלו"ג |  | פריאל | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | פריאל |  | 1 | 2 |  | BP
4311 |  | 02.18.BP.01.01.38 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | אישור ניר בשן |  | פריאל | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.18.BP.01 | BP |  |  |  |  | פריאל |  | 1 | 3 |  | BP
4312 |  | 02.21.BP.01.01.30 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | כתיבת מסמך | מאור | מאור | בוצע |  | 2020-11-19 | 02.21.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 0 | 50 |  | BP
4313 |  | 02.21.BP.01.01.31 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | תיקוף מסמך אמל"ח | מאור | מאור | בוצע |  | 2020-11-25 | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 |  | BP
4314 |  | 02.21.BP.01.01.32 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | אישור המנהלת | מאור | סיגל | בוצע |  | 2020-11-29 | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4315 |  | 02.21.BP.01.01.33 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | אישור מקל"ר | מאור | מאור | בוצע |  | 2020-12-09 | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4316 |  | 02.21.BP.01.01.34 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | אישור אבי | מאור | אבי | בוצע |  | 2020-12-12 | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4317 |  | 02.21.BP.01.01.35 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | אישור מפקדת | מאור | מאור | בוצע |  | 2020-12-31 | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 22 |  | BP
4318 |  | 02.21.BP.01.01.36 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | אישור ניר בשן | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-01-13 | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4319 |  | 02.21.BP.01.01.37 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | אישור שגיב שרביט | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 |  | BP
4320 |  | 02.21.BP.01.01.38 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | אישור חטלו"ג | מאור | מאור | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.21.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4321 |  | 02.23.BP.01.01.10 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | היום יש ביזור פנימי במרכזים בצורה ידנית (חוץ מחנויות מכר) האם יש שינוי ממה שקורה היום? אמל"ח נדרש לעדכן האם נדרש התהליך בעידן במרה"ס |  |  | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.23.BP.01 | BP |  | ימשיך להיות ביזור פנימי באופן ידני וגם ירוץ MRP לחנות המכר |  |  | מאיה |  | 0 | 0 |  | BP
4322 |  | 02.23.BP.01.01.30 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | כתיבת מסמך | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-11-03 | 02.23.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 0 | 24 |  | BP
4323 |  | 02.23.BP.01.01.31 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תיקוף מסמך אמל"ח | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-12-24 | 02.23.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 40 |  | BP
4324 |  | 02.23.BP.01.01.32 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | אישור אבי | פריאל | אבי | בוצע |  | 2021-01-04 | 02.23.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 12 |  | BP
4325 |  | 02.23.BP.01.01.33 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2021-01-24 | 02.23.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4326 |  | 02.23.BP.01.01.34 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2021-01-27 | 02.23.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 1 |  | BP
4327 |  | 02.23.BP.01.01.35 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | אישור המנהלת | פריאל | סיגל | בוצע |  | 2021-02-08 | 02.23.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4328 |  | 02.23.BP.01.01.36 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | אישור שגיב שרביט | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-02-10 | 02.23.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4329 |  | 02.23.BP.01.01.37 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | אישור מפקדת | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.23.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 2 |  | BP
4330 |  | 02.23.BP.01.01.38 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | אישור ניר בשן | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.23.BP.01 | BP |  |  |  |  | תע = שרשרת |  | 1 | 3 |  | BP
4331 |  | 02.02.BP.01.01.14 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | המיפוי (/BP) של כל התהליך נשלח לאישור ב19.05. ממתין לאישור אמל"ח. |  |  | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.02.BP.01 | BP |  | הועברו ההתייחסויות על ידי האמל"ח. ישנם נושאים פתוחים נוספים המופיעים במסמך ויידונו עם אבי ב-16/08 |  |  | מאיה |  | 0 | 24 |  | BP
4332 |  | 02.02.BP.01.01.15 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | כמו כן, נשלח לאישור BP אספקה ללא סימוכין - מה הסטאטוס? |  |  | בוצע |  | 2020-08-10 | 02.02.BP.01 | BP |  | בעבודה |  |  | מאיה |  | 0 | 25 |  | BP
4333 |  | 02.24.BP.01.01.30 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | כתיבת מסמך | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-11-03 | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 22 |  | BP
4334 |  | 02.24.BP.01.01.31 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תיקוף מסמך אמל"ח | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-12-01 | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 29 |  | BP
4335 |  | 02.24.BP.01.01.32 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אישור המנהלת | פריאל | סיגל | בוצע |  | 2020-12-06 | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 1 |  | BP
4336 |  | 02.24.BP.01.01.33 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אישור מקל"ר | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2020-12-24 | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4337 |  | 02.24.BP.01.01.34 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אישור אבי | פריאל | אבי | בוצע |  | 2021-01-04 | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 14 |  | BP
4338 |  | 02.24.BP.01.01.35 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אישור מפקדת | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-01-24 | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4339 |  | 02.24.BP.01.01.36 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אישור שגיב שרביט | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-01-27 | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4340 |  | 02.24.BP.01.01.37 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אישור ניר בשן | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4341 |  | 02.24.BP.01.01.38 |  | MoM | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | אישור חטלו"ג | פריאל | פריאל | בוצע |  | 2021-02-28 | 02.24.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4342 |  | 04.01.BP.01.01.20 |  | MoM | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | כתיבת מסמך |  |  | בוצע |  | 2021-05-15 | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 20 |  | BP
4343 |  | 04.01.BP.01.01.21 |  | MoM | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2021-05-18 | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 |  | BP
4344 |  | 04.01.BP.01.01.22 |  | MoM | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | אישור אבי |  |  | בוצע |  | 2021-05-23 | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4345 |  | 04.01.BP.01.01.23 |  | MoM | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | אישור המנהלת |  |  | בוצע |  | 2021-05-28 | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4346 |  | 04.01.BP.01.01.24 |  | MoM | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2021-06-02 | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4347 |  | 04.01.BP.01.01.25 |  | MoM | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | אישור מפקדת |  |  | בוצע |  | 2021-06-07 | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4348 |  | 04.01.BP.01.01.26 |  | MoM | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2021-06-12 | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4349 |  | 04.01.BP.01.01.27 |  | MoM | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | אישור ניר בשן |  |  | בוצע |  | 2021-06-17 | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4350 |  | 04.01.BP.01.01.28 |  | MoM | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | אישור שגיב שרביט |  |  | בתהליך |  |  | 04.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 22 |  | BP
4351 |  | 04.02.BP.01.01.20 |  | MoM | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | כתיבת מסמך |  |  | טרם החל |  | 2021-01-15 | 04.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 30 |  | BP
4352 |  | 06.01.BP.01.01.20 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | כתיבת מסמך |  |  | בוצע |  | 2021-05-15 | 06.01.BP.01 | BP |  | בהנחה שBP של מבנה ארגוני מסתיים |  |  |  |  | 0 | 5 |  | BP
4353 |  | 06.01.BP.01.01.21 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2021-05-20 | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4354 |  | 06.01.BP.01.01.22 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | אישור אבי |  |  | בוצע |  | 2021-05-25 | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 |  | BP
4355 |  | 06.01.BP.01.01.23 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | אישור המנהלת |  |  | בוצע |  | 2021-05-30 | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4356 |  | 06.01.BP.01.01.24 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | אישור מפקדת |  |  | בוצע |  | 2021-06-04 | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4357 |  | 06.01.BP.01.01.25 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2021-06-09 | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4358 |  | 06.01.BP.01.01.26 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2021-06-14 | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4359 |  | 06.01.BP.01.01.27 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | אישור ניר בשן |  |  | בוצע |  | 2021-06-19 | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4360 |  | 06.01.BP.01.01.28 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | אישור שגיב שרביט |  |  | בתהליך |  |  | 06.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 20 |  | BP
4361 |  | 06.02.BP.01.01.20 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | כתיבת מסמך |  |  | בוצע |  | 2021-05-15 | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 3 |  | BP
4362 |  | 06.02.BP.01.01.21 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2021-05-20 | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 |  | BP
4363 |  | 06.02.BP.01.01.22 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | אישור אבי |  |  | בוצע |  | 2021-05-25 | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4364 |  | 06.02.BP.01.01.23 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | אישור המנהלת |  |  | בוצע |  | 2021-05-30 | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 5 |  | BP
4365 |  | 06.02.BP.01.01.24 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | אישור מפקדת |  |  | בוצע |  | 2021-06-04 | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4366 |  | 06.02.BP.01.01.25 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2021-06-09 | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 |  | BP
4367 |  | 06.02.BP.01.01.26 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2021-06-14 | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4368 |  | 06.02.BP.01.01.27 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | אישור ניר בשן |  |  | בוצע |  | 2021-06-19 | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4369 |  | 06.02.BP.01.01.28 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | אישור שגיב שרביט |  |  | בתהליך |  |  | 06.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 20 |  | BP
4370 |  | 06.03.BP.01.01.20 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | כתיבת מסמך |  |  | בוצע |  | 2021-05-15 | 06.03.BP.01 | BP |  | בהנחה שBP של מבנה ארגוני מסתיים |  |  |  |  | 0 | 3 |  | BP
4371 |  | 06.03.BP.01.01.21 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2021-05-20 | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4372 |  | 06.03.BP.01.01.22 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | אישור אבי |  |  | בוצע |  | 2021-05-25 | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4373 |  | 06.03.BP.01.01.23 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | אישור המנהלת |  |  | בוצע |  | 2021-05-30 | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4374 |  | 06.03.BP.01.01.24 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | אישור מפקדת |  |  | בוצע |  | 2021-06-04 | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4375 |  | 06.03.BP.01.01.25 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2021-06-09 | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 1 |  | BP
4376 |  | 06.03.BP.01.01.26 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2021-06-14 | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4377 |  | 06.03.BP.01.01.27 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | אישור ניר בשן |  |  | בוצע |  | 2021-06-19 | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4378 |  | 06.03.BP.01.01.28 |  | MoM | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | אישור שגיב שרביט |  |  | בתהליך |  |  | 06.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 20 |  | BP
4379 |  | 07.01.BP.01.01.20 |  | MoM | 07: הובלה | 07.01: הפצה | כתיבת מסמך |  |  | בוצע |  | 2020-12-13 | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 10 |  | BP
4380 |  | 07.01.BP.01.01.21 |  | MoM | 07: הובלה | 07.01: הפצה | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | בוצע |  | 2020-12-17 | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4381 |  | 07.01.BP.01.01.22 |  | MoM | 07: הובלה | 07.01: הפצה | אישור אבי |  |  | בוצע |  | 2020-12-18 | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 |  | BP
4382 |  | 07.01.BP.01.01.23 |  | MoM | 07: הובלה | 07.01: הפצה | אישור המנהלת |  |  | בוצע |  | 2020-12-23 | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4383 |  | 07.01.BP.01.01.24 |  | MoM | 07: הובלה | 07.01: הפצה | אישור מפקדת |  |  | בוצע |  | 2020-12-24 | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4384 |  | 07.01.BP.01.01.25 |  | MoM | 07: הובלה | 07.01: הפצה | אישור חטלו"ג |  |  | בוצע |  | 2020-12-28 | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4385 |  | 07.01.BP.01.01.26 |  | MoM | 07: הובלה | 07.01: הפצה | אישור מקל"ר |  |  | בוצע |  | 2020-12-28 | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4386 |  | 07.01.BP.01.01.27 |  | MoM | 07: הובלה | 07.01: הפצה | אישור ניר בשן |  |  | בוצע |  | 2020-12-31 | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4387 |  | 07.01.BP.01.01.28 |  | MoM | 07: הובלה | 07.01: הפצה | אישור שגיב שרביט |  |  | בוצע |  | 2021-01-18 | 07.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4388 |  | 10.01.BP.01.01.20 |  | MoM | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | כתיבת מסמך |  |  | טרם החל |  | 2021-01-15 | 10.01.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 30 |  | BP
4389 |  | 10.02.BP.01.01.20 |  | MoM | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | כתיבת מסמך |  |  | טרם החל |  | 2021-01-15 | 10.02.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 30 |  | BP
4390 |  | 10.03.BP.01.01.20 |  | MoM | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | כתיבת מסמך |  |  | טרם החל |  | 2021-01-15 | 10.03.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 30 |  | BP
4391 |  | 10.04.BP.01.01.20 |  | MoM | 10: רחבי | 10.04: BW | כתיבת מסמך |  |  | בתהליך |  | 2021-07-15 | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 10 |  | BP
4392 |  | 10.04.BP.01.01.21 |  | MoM | 10: רחבי | 10.04: BW | תיקוף מסמך אמל"ח |  |  | טרם החל |  |  | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 10 |  | BP
4393 |  | 10.04.BP.01.01.22 |  | MoM | 10: רחבי | 10.04: BW | אישור אבי |  |  | טרם החל |  |  | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4394 |  | 10.04.BP.01.01.23 |  | MoM | 10: רחבי | 10.04: BW | אישור המנהלת |  |  | טרם החל |  |  | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 4 |  | BP
4395 |  | 10.04.BP.01.01.24 |  | MoM | 10: רחבי | 10.04: BW | אישור מפקדת |  |  | טרם החל |  |  | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4396 |  | 10.04.BP.01.01.25 |  | MoM | 10: רחבי | 10.04: BW | אישור חטלו"ג |  |  | טרם החל |  |  | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4397 |  | 10.04.BP.01.01.26 |  | MoM | 10: רחבי | 10.04: BW | אישור מקל"ר |  |  | טרם החל |  |  | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4398 |  | 10.04.BP.01.01.27 |  | MoM | 10: רחבי | 10.04: BW | אישור ניר בשן |  |  | טרם החל |  |  | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 2 |  | BP
4399 |  | 10.04.BP.01.01.28 |  | MoM | 10: רחבי | 10.04: BW | אישור שגיב שרביט |  |  | טרם החל |  |  | 10.04.BP.01 | BP | [6 empty] | 1 | 3 |  | BP
4400 |  | 10.05.BP.01.01.20 |  | MoM | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | כתיבת מסמך |  |  | טרם החל |  | 2020-11-30 | 10.05.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 30 |  | BP
4401 |  | 10.06.BP.01.01.20 |  | MoM | 10: רחבי | 10.06: POD | כתיבת מסמך |  |  | טרם החל |  | 2020-11-30 | 10.06.BP.01 | BP | [6 empty] | 0 | 30 |  | BP