## skeleton
| Task Mode | RN | xRN | row_type | domain_id | process_id | Name | p_owner | waiting | status | BP | % Complete | due_date | parent | rule | Deadline | task_notes | task_notes_2 | sub_process | source | Outline Level | p_rule | Work | alias | isMS | row_number | pmo_priority | d-start | d-finish | d-pc | lc-RN | d-duration | domain | process
1 |  | 00 |  | header |  |  | תכנית מרה"ס שלב ג | [9 empty] | nan |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2 |  | 00.01 |  | header |  |  | מוכנות זכיין לסביבת אינטגרציה | [9 empty] | nan |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3 | Manually Scheduled | 00.01.01 |  | header |  |  | SRR |  |  |  |  | 1 | 19/01/2021 |  |  |  | nan |  |  | 17464 | 3 |  |  | SRR | 1 | 3
4 | Manually Scheduled | 00.01.02 |  | header |  |  | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי |  |  |  |  | 0 | 18/11/2021 |  |  |  | nan |  |  | 2492 | 3 |  |  | PDR | 1 | 4
5 | Manually Scheduled | 00.01.03 |  | header |  |  | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי |  |  |  |  | 0 | 23/01/2022 |  |  |  | nan |  |  | 2495 | 3 |  |  | CDR | 1 | 5
6 | Manually Scheduled | 00.01.04 |  | header |  |  | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה |  |  |  |  | 0 | 13/03/2022 |  |  |  | nan |  |  | 2493 | 3 |  |  | INFRA | 1 | 6
7 | Manually Scheduled | 00.01.04 |  | header |  |  | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP |  |  |  |  | 0 | 13/04/2022 |  |  |  | nan |  |  | 2498 | 3 |  |  | INTEG | 1 | 7
8 |  | 00.01.05 |  | header |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | [9 empty] | nan |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8
9 | Manually Scheduled | 00.01.05.01 |  | header |  |  | הכנה והגשת PDR |  |  |  |  | 0.57 | 23/11/2020 |  |  |  | nan |  |  | 16794 | 4 |  |  |  | 1 | 9
10 | Manually Scheduled | 00.01.05.02 |  | header |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר |  |  |  |  | 0 | 30/08/2021 |  |  |  | nan |  |  | 16795 | 4 |  |  |  | 1 | 10
11 | Manually Scheduled | 00.01.05.03 |  | header |  |  | סקר PDR |  |  |  |  | 0 | 28/09/2021 |  |  |  | nan |  |  | 16796 | 4 |  |  |  | 1 | 11
12 | Manually Scheduled | 00.01.05.04 |  | header |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין |  |  |  |  | 0 | 29/09/2021 |  |  |  | nan |  |  | 16797 | 4 |  |  |  | 1 | 12
13 | Manually Scheduled | 00.01.05.05 |  | header |  |  | תיקון והגשת PDR |  |  |  |  | 0 | 14/10/2021 |  |  |  | nan |  |  | 16798 | 4 |  |  |  | 1 | 13
14 | Manually Scheduled | 00.01.05.06 |  | header |  |  | בדיקה ואישור PDR |  |  |  |  | 0 | 24/10/2021 |  |  |  | nan |  |  | 16799 | 4 |  |  |  | 1 | 14
15 |  | 00.01.06 |  | header |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | [9 empty] | nan |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 15
16 | Manually Scheduled | 00.01.06.01 |  | header |  |  | הכנה והגשת CDR |  |  |  |  | 0 | 24/10/2021 |  |  |  | nan |  |  | 16802 | 3 |  |  |  | 1 | 16
17 | Manually Scheduled | 00.01.06.02 |  | header |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר |  |  |  |  | 0 | 21/11/2021 |  |  |  | nan |  |  | 16803 | 3 |  |  |  | 1 | 17
18 | Manually Scheduled | 00.01.06.03 |  | header |  |  | סקר CDR |  |  |  |  | 0 | 06/12/2021 |  |  |  | nan |  |  | 16804 | 3 |  |  |  | 1 | 18
19 | Manually Scheduled | 00.01.06.04 |  | header |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין |  |  |  |  | 0 | 07/12/2021 |  |  |  | nan |  |  | 16805 | 3 |  |  |  | 1 | 19
20 | Manually Scheduled | 00.01.06.05 |  | header |  |  | תיקון והגשת CDR |  |  |  |  | 0 | 22/12/2021 |  |  |  | nan |  |  | 16806 | 3 |  |  |  | 1 | 20
21 | Manually Scheduled | 00.01.06.06 |  | header |  |  | בדיקה ואישור CDR |  |  |  |  | 0 | 29/12/2021 |  |  |  | nan |  |  | 16807 | 3 |  |  |  | 1 | 21
22 |  | 00.10 |  | header |  |  | מוכנות אמל"ח לסביבת אינטגרציה | [9 empty] | nan |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 22
23 |  | 00.10.01 |  | header |  |  | אבני דרך פנימיות | [9 empty] | nan |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 23
24 |  | 00.10.01.01 |  | header |  |  | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט | [9 empty] | nan |  |  |  | 4 |  |  | BP | 1 | 24
25 |  | 00.10.01.02 |  | header |  |  | סיום משימות פיתוח | [9 empty] | nan |  |  |  | 4 |  |  | SAP | 1 | 25
26 |  | 00.10.01.03 |  | header |  |  | סיום משימות ממשקים | [9 empty] | nan |  |  |  | 4 |  |  | INT | 1 | 26
27 |  | 00.10.02 |  | header |  |  | אבני דרך חצויות | [9 empty] | nan |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 27
28 |  | 00.10.02.INT |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים | [9 empty] | nan |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 28
29 |  | 00.10.02.INT.01 |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים - מלאי | [9 empty] | nan |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 29
30 |  | 00.10.02.INT.01.01 |  | header |  |  | 01:I1 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 30
31 |  | 00.10.02.INT.01.02 |  | header |  |  | 01:I2 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 31
32 |  | 00.10.02.INT.01.03 |  | header |  |  | 01:I3 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 32
33 |  | 00.10.02.INT.01.04 |  | header |  |  | 01:I4 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 33
34 |  | 00.10.02.INT.02 |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים - שרשרת | [9 empty] | nan |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 34
35 |  | 00.10.02.INT.02.01 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 35
36 |  | 00.10.02.INT.02.02 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 36
37 |  | 00.10.02.INT.02.03 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 37
38 |  | 00.10.02.INT.02.04 |  | header |  |  | 02:I1 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 38
39 |  | 00.10.02.SAP |  | header |  |  | אבני דרך סאפ | [9 empty] | nan |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 39
40 |  | 00.10.02.SAP.01 |  | header |  |  | אבני דרך סאפ - מלאי | [9 empty] | nan |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 40
41 |  | 00.10.02.SAP.01.01 |  | header |  |  | 01:S1 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 41
42 |  | 00.10.02.SAP.01.02 |  | header |  |  | 01:S2 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 42
43 |  | 00.10.02.SAP.01.03 |  | header |  |  | 01:S3 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 43
44 |  | 00.10.02.SAP.01.04 |  | header |  |  | 01:S4 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 44
45 |  | 00.10.02.SAP.02 |  | header |  |  | אבני דרך סאפ - שרשרת | [9 empty] | nan |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 45
46 |  | 00.10.02.SAP.02.01 |  | header |  |  | 02:S1 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 46
47 |  | 00.10.02.SAP.02.02 |  | header |  |  | 02:S2 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 47
48 |  | 00.10.02.SAP.02.03 |  | header |  |  | 02:S3 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 48
49 |  | 00.10.02.SAP.02.04 |  | header |  |  | 02:S4 | [9 empty] | nan |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 49
50 |  | 00.40 |  | header |  |  | אבני דרך מייד-פור-נט | [9 empty] | nan |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 50
51 |  | 00.40.01 |  | m4n-ms |  |  | תשתיות נתונים | [5 empty] | 2021-06-10 12:00 |  |  | 2021-06-10 12:00 | nan |  |  | 1.4.1 | 3 |  |  | תשתיות נתונים | 1 | 51
52 |  | 00.40.02 |  | m4n-ms |  |  | אספקה נכנסת | [5 empty] | 2021-07-27 17:00 |  |  | 2021-07-27 17:00 | nan |  |  | 1.4.2 | 3 |  |  | אספקה נכנסת | 1 | 52
53 |  | 00.40.03 |  | m4n-ms |  |  | ניהול חצר | [5 empty] | 2021-08-15 17:00 |  |  | 2021-08-15 17:00 | nan |  |  | 1.4.3 | 3 |  |  | ניהול חצר | 1 | 53
54 |  | 00.40.04 |  | m4n-ms |  |  | אספקה יוצאת | [5 empty] | 2021-08-30 12:00 |  |  | 2021-08-30 12:00 | nan |  |  | 1.4.4 | 3 |  |  | אספקה יוצאת | 1 | 54
55 |  | 00.40.05 |  | m4n-ms |  |  | ניהול מלאי | [5 empty] | 2021-10-06 12:00 |  |  | 2021-10-06 12:00 | nan |  |  | 1.4.5 | 3 |  |  | ניהול מלאי | 1 | 55
56 |  | 00.40.06 |  | m4n-ms |  |  | BI | [5 empty] | 2021-10-28 17:00 |  |  | 2021-10-28 17:00 | nan |  |  | 1.4.6 | 3 |  |  | BI | 1 | 56
57 |  | 00.40.07 |  | m4n-ms |  |  | M4N-PDR | [5 empty] | 2021-08-30 12:00 |  |  | 2021-08-30 12:00 | nan |  |  | 1.5.1 | 3 |  |  | M4N-PDR | 1 | 57
58 |  | 00.40.08 |  | m4n-ms |  |  | M4N-CDR | [5 empty] | 2021-11-24 08:00 |  |  | 2021-11-24 08:00 | nan |  |  | 1.6.2 | 3 |  |  | M4N-CDR | 1 | 58
59 |  | 00.50 |  | header |  |  | תוצרי ביניים ממייד-פור-נט | [9 empty] | nan |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 59
60 |  | 00.50.01 |  | m4n-dl |  |  | פריקת פריטי משלוח נכנס וטרום קבלה -- פגישת סיכום | [5 empty] | 2021-04-15 12:00 |  |  | 2021-04-15 | nan |  |  | 1.4.2.1.9 | 3 |  |  | 1.4.2.1.9 | 1 | 60
61 |  | 00.50.02 |  | m4n-dl |  |  | פורטל ספקים -- גנרי | [5 empty] | 2021-04-29 12:00 |  |  | 2021-04-29 | nan |  |  | 1.4.2.6.2 | 3 |  |  | 1.4.2.6.2 | 1 | 61
62 |  | 00.50.03 |  | m4n-dl |  |  | תאום קבלת ספקים ותכנון רמפה -- גנרי - פגישת סיכום | [5 empty] | 2021-05-13 12:00 |  |  | 2021-05-13 | nan |  |  | 1.4.2.7.3 | 3 |  |  | 1.4.2.7.3 | 1 | 62
63 |  | 00.50.04 |  | m4n-dl |  |  | PDR ממשקים תשתיות נתונים -- CDR ממשקים תשתיות נתונים | [5 empty] | 2021-06-17 12:00 |  |  | 2021-06-17 | nan |  |  | 1.4.1.4.4 | 3 |  |  | 1.4.1.4.4 | 1 | 63
64 |  | 00.50.05 |  | m4n-dl |  |  | טיפול בהזמנות -- טקסטיל וציוד כללי | [5 empty] | 2021-06-27 17:00 |  |  | 2021-06-27 | nan |  |  | 1.4.4.3.12 | 3 |  |  | 1.4.4.3.12 | 1 | 64
65 |  | 00.50.06 |  | m4n-dl |  |  | ליקוט -- משותפת - ליקוט | [5 empty] | 2021-06-29 17:00 |  |  | 2021-06-29 | nan |  |  | 1.4.4.5.11 | 3 |  |  | 1.4.4.5.11 | 1 | 65
66 |  | 00.50.07 |  | m4n-dl |  |  | קבלה למלאי -- סיכום קבלה למלאי | [5 empty] | 2021-07-01 17:00 |  |  | 2021-01-07 | nan |  |  | 1.4.2.2.18 | 3 |  |  | 1.4.2.2.18 | 1 | 66
67 |  | 00.50.08 |  | m4n-dl |  |  | אחסנה (הכנה ופיזור לאחסון + אוטומציה) -- סיכום - לקביעת תהליכי אחסנה מתחם משק | [5 empty] | 2021-07-08 08:00 |  |  | 2021-08-07 | nan |  |  | 1.4.2.4.10 | 3 |  |  | 1.4.2.4.10 | 1 | 67
68 |  | 00.50.09 |  | m4n-dl |  |  | הכנת משלוחים, בדיקה ואריזה -- פגישת סיכום | [5 empty] | 2021-07-14 12:00 |  |  | 2021-07-14 | nan |  |  | 1.4.4.6.8 | 3 |  |  | 1.4.4.6.8 | 1 | 68
69 |  | 00.50.10 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי -- ממשקים אספקה נכנסת CDR | [5 empty] | 2021-07-15 08:00 |  |  | 2021-07-15 | nan |  |  | 1.4.2.3.4 | 3 |  |  | 1.4.2.3.4 | 1 | 69
70 |  | 00.50.11 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים - תאום קבלה -- ממשקים - תאום קבלה CDR | [5 empty] | 2021-07-15 17:00 |  |  | 2021-07-15 | nan |  |  | 1.4.2.8.2 | 3 |  |  | 1.4.2.8.2 | 1 | 70
71 |  | 00.50.12 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים ניהול חצר -- ממשקים PDR | [5 empty] | 2021-07-18 17:00 |  |  | 2021-07-18 | nan |  |  | 1.4.3.1.5.1 | 3 |  |  | 1.4.3.1.5.1 | 1 | 71
72 |  | 00.50.13 |  | m4n-dl |  |  | BI אספקה נכנסת -- CDR - BI | [5 empty] | 2021-07-20 17:00 |  |  | 2021-07-20 | nan |  |  | 1.4.2.11.4 | 3 |  |  | 1.4.2.11.4 | 1 | 72
73 |  | 00.50.14 |  | m4n-dl |  |  | סיכום נושא -- הגשת סיכום | [5 empty] | 2021-07-22 08:00 |  |  | 2021-07-22 | nan |  |  | 1.4.2.10.2 | 3 |  |  | 1.4.2.10.2 | 1 | 73
74 |  | 00.50.15 |  | m4n-dl |  |  | BI ניהול חצר -- PDR - BI | [5 empty] | 2021-07-22 17:00 |  |  | 2021-07-22 | nan |  |  | 1.4.3.1.6.1 | 3 |  |  | 1.4.3.1.6.1 | 1 | 74
75 |  | 00.50.16 |  | m4n-dl |  |  | טיפול בשקילות -- גנרי - שקילת משאית, גריטה ומכירה | [5 empty] | 2021-07-27 12:00 |  |  | 2021-07-27 | nan |  |  | 1.4.4.12.1 | 3 |  |  | 1.4.4.12.1 | 1 | 75
76 |  | 00.50.17 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים - טיפול בהזמנות ותכנון הפצה -- ממשקים - CDR | [5 empty] | 2021-08-01 08:00 |  |  | 2021-01-08 | nan |  |  | 1.4.4.4.4 | 3 |  |  | 1.4.4.4.4 | 1 | 76
77 |  | 00.50.18 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים - העמסה, ניפוק ומסירה -- ממשקים CDR | [5 empty] | 2021-08-01 12:00 |  |  | 2021-01-08 | nan |  |  | 1.4.4.9.3 | 3 |  |  | 1.4.4.9.3 | 1 | 77
78 |  | 00.50.19 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים אחסנה -- ממשקים - אחסנה והעברה CDR | [5 empty] | 2021-08-01 17:00 |  |  | 2021-01-08 | nan |  |  | 1.4.2.5.2 | 3 |  |  | 1.4.2.5.2 | 1 | 78
79 |  | 00.50.20 |  | m4n-dl |  |  | פעילות ערך מוסף -- משותפת - פגישת סיכום | [5 empty] | 2021-08-02 12:00 |  |  | 2021-02-08 | nan |  |  | 1.4.5.6.16 | 3 |  |  | 1.4.5.6.16 | 1 | 79
80 |  | 00.50.21 |  | m4n-dl |  |  | ממשק טיפול בשקילות -- ממשקים PDR + CDR | [5 empty] | 2021-08-04 12:00 |  |  | 2021-04-08 | nan |  |  | 1.4.4.13.2 | 3 |  |  | 1.4.4.13.2 | 1 | 80
81 |  | 00.50.22 |  | m4n-dl |  |  | הרשאות וניהול משתמשים -- הרשאות וניהול משתמשים | [5 empty] | 2021-08-15 12:00 |  |  | 2021-08-15 | nan |  |  | 1.4.6.1.2 | 3 |  |  | 1.4.6.1.2 | 1 | 81
82 |  | 00.50.23 |  | m4n-dl |  |  | תוכנית המעבר -- גנרי | [5 empty] | 2021-08-19 12:00 |  |  | 2021-08-19 | nan |  |  | 1.4.6.2.2 | 3 |  |  | 1.4.6.2.2 | 1 | 82
83 |  | 00.50.24 |  | m4n-dl |  |  | POD -- גנרי | [5 empty] | 2021-08-22 12:00 |  |  | 2021-08-22 | nan |  |  | 1.4.6.3.2 | 3 |  |  | 1.4.6.3.2 | 1 | 83
84 |  | 00.50.25 |  | m4n-dl |  |  | דוחות, מדבקות, מסכים -- שאלונים | [5 empty] | 2021-08-31 12:00 |  |  | 2021-08-31 | nan |  |  | 1.4.6.4.3 | 3 |  |  | 1.4.6.4.3 | 1 | 84
85 |  | 00.50.26 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים פעילות ערך מוסף -- ממשקים CDR | [5 empty] | 2021-09-01 12:00 |  |  | 2021-01-09 | nan |  |  | 1.4.5.7.3 | 3 |  |  | 1.4.5.7.3 | 1 | 85
86 |  | 00.50.27 |  | m4n-dl |  |  | הגשת PDR -- השגת מסמך PDR | [5 empty] | 2021-09-06 12:00 |  |  | 2021-06-09 | nan |  |  | 1.5.1 | 3 |  |  | 1.5.1 | 1 | 86
87 |  | 00.50.28 |  | m4n-dl |  |  | BI אספקה יוצאת -- CDR - BI | [5 empty] | 2021-09-06 12:00 |  |  | 2021-06-09 | nan |  |  | 1.4.4.15.5 | 3 |  |  | 1.4.4.15.5 | 1 | 87
88 |  | 00.50.29 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים ניהול מלאי שוטף -- ממשקים CDR | [5 empty] | 2021-10-06 12:00 |  |  | 2021-06-10 | nan |  |  | 1.4.5.5.5 | 3 |  |  | 1.4.5.5.5 | 1 | 88
89 |  | 00.50.30 |  | m4n-dl |  |  | BI ניהול מלאי -- CDR - BI | [5 empty] | 2021-10-13 12:00 |  |  | 2021-10-13 | nan |  |  | 1.4.5.9.5 | 3 |  |  | 1.4.5.9.5 | 1 | 89
90 |  | 00.50.31 |  | m4n-dl |  |  | סיכום ממשקים -- ממשקים CDR | [5 empty] | 2021-10-17 12:00 |  |  | 2021-10-17 | nan |  |  | 1.4.6.5.2 | 3 |  |  | 1.4.6.5.2 | 1 | 90
91 |  | 00.50.32 |  | m4n-dl |  |  | BI סיכום יעודי -- CDR - BI | [5 empty] | 2021-10-20 12:00 |  |  | 2021-10-20 | nan |  |  | 1.4.6.6.2 | 3 |  |  | 1.4.6.6.2 | 1 | 91
92 |  | 00.50.33 |  | m4n-dl |  |  | BI OF BIS ייעודי -- CDR - BI OF BIS ייעודי | [5 empty] | 2021-11-04 12:00 |  |  | 2021-04-11 | nan |  |  | 1.4.6.7.3 | 3 |  |  | 1.4.6.7.3 | 1 | 92
93 |  | 00.50.34 |  | m4n-dl |  |  | הגשת CDR -- הגשה מסמך סופי | [5 empty] | 2021-12-01 08:00 |  |  | 2021-01-12 | nan |  |  | 1.6.2 | 3 |  |  | 1.6.2 | 1 | 93
94 |  | 01 |  | hd_domain | 01: מלאי ואחסנה |  | 01: מלאי ואחסנה | [9 empty] | nan | [8 empty] | 94
95 |  | 01.01 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | עינת | עינת | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת, סוגיה בנושא רכש ממרק"ט – ממשק בין המערכות | [8 empty] | 95 | [6 empty] | 1 | 01.01
96 |  | 01.01.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 96
97 |  | 01.01.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש - BP | עינת | עינת | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת, סוגיה בנושא רכש ממרק"ט – ממשק בין המערכות | [8 empty] | 97 | [6 empty] | 1 | 01.01
98 |  | 01.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks |  | עינת | [7 empty] | nan | [8 empty] | 98
99 |  | 01.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks |  | עינת | [7 empty] | nan | [8 empty] | 99
100 |  | 01.01.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 100
101 |  | 01.01.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | טרם החל | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 101
102 |  | 01.01.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בעבודה | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 102
103 |  | 01.01.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 103
104 |  | 01.01.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 104
105 |  | 01.01.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 105
106 |  | 01.01.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בחתימה | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 106
107 |  | 01.01.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | חתום | [6 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 107
108 |  | 01.01.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 108
109 |  | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-23 | 01.01.INT.01 | INT |  | רוני - WMS לא ממשקים צריך להבין שכל מסר כזה ידרוש מיפוי ופיתוח אצל הזכיין --מוריה - רוני מה שאתה מתכוון זו בעצם הדרישה הבאה שורה 231 | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 109 | MUST | 2021-07-28 | 2021-09-23 | 0 | 01.01.INT.01.02.03 | 29 | 01 | 01.01
110 |  | 01.01.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 110
111 |  | 01.01.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 111
112 |  | 01.01.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 112
113 |  | 01.01.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 113
114 |  | 01.01.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 114
115 |  | 01.01.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 115
116 |  | 01.01.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 116
117 |  | 01.01.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 117
118 |  | 01.01.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 118
119 |  | 01.01.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 119
120 |  | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-10-26 | 01.01.INT.02 | INT |  | בסדר אבל WMS BP--מוריה: לדעתי בשני הBP | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 120 | MUST | 2021-09-29 | 2021-10-26 | 0 | 01.01.INT.02.02.03 | 10 | 01 | 01.01
121 |  | 01.01.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 121
122 |  | 01.01.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 122
123 |  | 01.01.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 123
124 |  | 01.01.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 124
125 |  | 01.01.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 125
126 |  | 01.01.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 126
127 |  | 01.01.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 127
128 |  | 01.01.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 128
129 |  | 01.01.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 129
130 |  | 01.01.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 130
131 |  | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-02 | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 131 | MUST | 2021-10-06 | 2021-11-02 | 0 | 01.01.INT.03.02.03 | 10 | 01 | 01.01
132 |  | 01.01.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 132
133 |  | 01.01.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 133
134 |  | 01.01.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 134
135 |  | 01.01.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 135
136 |  | 01.01.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 136
137 |  | 01.01.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 137
138 |  | 01.01.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 138
139 |  | 01.01.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 139
140 |  | 01.01.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 140
141 |  | 01.01.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 141
142 |  | 01.01.INT.04 | 01.01.INT.33 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-12-01 | 01.01.INT.04 | INT |  | שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות |  | החזרות | requirements | [5 empty] | 142 | MUST | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 0 | 01.01.INT.04.02.03 | 10 | 01 | 01.01
143 |  | 01.01.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 143
144 |  | 01.01.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 144
145 |  | 01.01.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 145
146 |  | 01.01.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 146
147 |  | 01.01.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 147
148 |  | 01.01.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 148
149 |  | 01.01.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 149
150 |  | 01.01.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 150
151 |  | 01.01.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 151
152 |  | 01.01.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 152
153 |  | 01.01.INT.05 | 01.01.INT.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-01-10 | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 1 - קבלה למלאי, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 5, ממשק ראשי 8 | קבלה ממרק"ט | requirements | [5 empty] | 153 | MUST | 2021-12-12 | 2022-01-10 | 0 | 01.01.INT.05.02.03 | 12 | 01 | 01.01
154 |  | 01.01.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 154
155 |  | 01.01.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 155
156 |  | 01.01.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 156
157 |  | 01.01.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 157
158 |  | 01.01.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 158
159 |  | 01.01.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 159
160 |  | 01.01.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 160
161 |  | 01.01.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 161
162 |  | 01.01.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 162
163 |  | 01.01.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 163
164 |  | 01.01.INT.06 | 01.01.INT.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות SAP וWMS יאפשרו העברת שדרים עם נתוני הסדרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-02-06 | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | ממשק ראשי 9 - אספקה נכנסת/קבלה למלאי/"לקוח פנימי" (יחידות צה"ל) | סדרות | requirements | [5 empty] | 164 | MUST | 2022-01-17 | 2022-02-06 | 0 | 01.01.INT.06.02.03 | 4 | 01 | 01.01
165 |  | 01.01.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 165
166 |  | 01.01.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 166
167 |  | 01.01.INT.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 167
168 |  | 01.01.INT.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 168
169 |  | 01.01.INT.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 169
170 |  | 01.01.INT.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 170
171 |  | 01.01.INT.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 171
172 |  | 01.01.INT.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 172
173 |  | 01.01.INT.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 173
174 |  | 01.01.INT.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 174
175 |  | 01.01.INT.07 | 01.01.INT.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-02-13 | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6 | צ' ומס"דים | requirements | [5 empty] | 175 | MUST | 2022-01-23 | 2022-02-13 | 0 | 01.01.INT.07.02.03 | 5 | 01 | 01.01
176 |  | 01.01.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 176
177 |  | 01.01.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 177
178 |  | 01.01.INT.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 178
179 |  | 01.01.INT.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 179
180 |  | 01.01.INT.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 180
181 |  | 01.01.INT.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 181
182 |  | 01.01.INT.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 182
183 |  | 01.01.INT.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 183
184 |  | 01.01.INT.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 184
185 |  | 01.01.INT.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 185
186 |  | 01.01.INT.08 | 01.01.INT.18 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-03-01 | 01.01.INT.08 | INT |  | נספח 7.3 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6 | צ' ומס"דים | requirements | [5 empty] | 186 | MUST | 2022-01-31 | 2022-03-01 | 0 | 01.01.INT.08.02.03 | 12 | 01 | 01.01
187 |  | 01.01.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 187
188 |  | 01.01.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 188
189 |  | 01.01.INT.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 189
190 |  | 01.01.INT.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 190
191 |  | 01.01.INT.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 191
192 |  | 01.01.INT.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 192
193 |  | 01.01.INT.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 193
194 |  | 01.01.INT.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 194
195 |  | 01.01.INT.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 195
196 |  | 01.01.INT.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 196
197 |  | 01.01.INT.09 | 01.01.INT.19 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-03-09 | 01.01.INT.09 | INT |  | נספח 7.3 | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת, ממשק ראשי 6 | צ' ומס"דים | requirements | [5 empty] | 197 | MUST | 2022-02-07 | 2022-03-09 | 0 | 01.01.INT.09.02.03 | 13 | 01 | 01.01
198 |  | 01.01.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 198
199 |  | 01.01.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 199
200 |  | 01.01.INT.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 200
201 |  | 01.01.INT.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 201
202 |  | 01.01.INT.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 202
203 |  | 01.01.INT.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 203
204 |  | 01.01.INT.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 204
205 |  | 01.01.INT.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 205
206 |  | 01.01.INT.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 206
207 |  | 01.01.INT.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 207
208 |  | 01.01.INT.10 | 01.01.INT.20 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-03-20 | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בחינות | requirements | [5 empty] | 208 | MUST | 2022-02-27 | 2022-03-20 | 0 | 01.01.INT.10.02.03 | 5 | 01 | 01.01
209 |  | 01.01.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 209
210 |  | 01.01.INT.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 210
211 |  | 01.01.INT.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 211
212 |  | 01.01.INT.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 212
213 |  | 01.01.INT.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 213
214 |  | 01.01.INT.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 214
215 |  | 01.01.INT.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 215
216 |  | 01.01.INT.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 216
217 |  | 01.01.INT.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 217
218 |  | 01.01.INT.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 218
219 |  | 01.01.INT.11 | 01.01.INT.21 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-04-14 | 01.01.INT.11 | INT |  | רוני - מה אנו מצפים כאן שמערכת WMS תקבל מנת איכות ?--מוריה: בSAP ידווח שאלון איכות במידה ויפותח בSAP מודול QM עבור כלל הבחינות, מקביל לפרויקט חליף תבל | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בחינות | requirements | [5 empty] | 219 | MUST | 2022-03-08 | 2022-04-14 | 0 | 01.01.INT.11.02.03 | 16 | 01 | 01.01
220 |  | 01.01.INT.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 220
221 |  | 01.01.INT.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 221
222 |  | 01.01.INT.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 222
223 |  | 01.01.INT.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 223
224 |  | 01.01.INT.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 224
225 |  | 01.01.INT.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 225
226 |  | 01.01.INT.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 226
227 |  | 01.01.INT.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 227
228 |  | 01.01.INT.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 228
229 |  | 01.01.INT.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 229
230 |  | 01.01.INT.12 | 01.01.INT.22 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-04-11 | 01.01.INT.12 | INT |  | nan | ממשק ראשי 8 - קבלה למלאי/ בקרת איכות/בחינה/QA | בחינות | requirements | [5 empty] | 230 | MUST | 2022-03-15 | 2022-04-11 | 0 | 01.01.INT.12.02.03 | 8 | 01 | 01.01
231 |  | 01.01.INT.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 231
232 |  | 01.01.INT.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 232
233 |  | 01.01.INT.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 233
234 |  | 01.01.INT.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 234
235 |  | 01.01.INT.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 235
236 |  | 01.01.INT.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 236
237 |  | 01.01.INT.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 237
238 |  | 01.01.INT.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 238
239 |  | 01.01.INT.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 239
240 |  | 01.01.INT.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 240
241 |  | 01.01.INT.13 | 01.01.INT.23 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש שיהיה ממשק בין נתוני נפח ומשקל בשלב הראשוני מSAP ,משלב המבצוע הדרגגתי WMS יעדכן את ה SAP(SAP יעדכו את 3 המרחבים) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-04-25 | 01.01.INT.13 | INT |  | SAP WMS | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת (דרישה פונקציונלית מספר סעיף 2.11.8.4) | נפח ומשקל | requirements | [5 empty] | 241 | MUST | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 0 | 01.01.INT.13.02.03 | 5 | 01 | 01.01
242 |  | 01.01.INT.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 242
243 |  | 01.01.INT.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 243
244 |  | 01.01.INT.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 244
245 |  | 01.01.INT.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 245
246 |  | 01.01.INT.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 246
247 |  | 01.01.INT.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 247
248 |  | 01.01.INT.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 248
249 |  | 01.01.INT.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 249
250 |  | 01.01.INT.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 250
251 |  | 01.01.INT.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 251
252 |  | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.24 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-05-22 | 01.01.INT.14 | INT |  | nan | ממשק ראשי 4 - אספקה נכנסת (דרישה פונקציונלית מספר סעיף 2.11.8.4) | החזרות עבור סימולי חוץ | requirements | [5 empty] | 252 | MUST | 2022-04-13 | 2022-05-22 | 0 | 01.01.INT.14.02.03 | 11 | 01 | 01.01
253 |  | 01.01.INT.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 253
254 |  | 01.01.INT.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 254
255 |  | 01.01.INT.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 255
256 |  | 01.01.INT.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 256
257 |  | 01.01.INT.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 257
258 |  | 01.01.INT.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 258
259 |  | 01.01.INT.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 259
260 |  | 01.01.INT.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 260
261 |  | 01.01.INT.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 261
262 |  | 01.01.INT.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.INT.14 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 262
263 |  | 01.01.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 263
264 |  | 01.01.SAP.01 | 01.01.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-06 | 01.01.SAP.01 | SAP |  | קבלה מרכש פנימי/חיצוני |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 264 | MUST | 2021-05-06 | 2021-07-06 | 0 | 01.01.SAP.01.02.03 | 32 | 01 | 01.01
265 |  | 01.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 265
266 |  | 01.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 266
267 |  | 01.01.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 267
268 |  | 01.01.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 268
269 |  | 01.01.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 269
270 |  | 01.01.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 270
271 |  | 01.01.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 271
272 |  | 01.01.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 272
273 |  | 01.01.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 273
274 |  | 01.01.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 274
275 |  | 01.01.SAP.02 | 01.01.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-16 | 01.01.SAP.02 | SAP |  | בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר. בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 275 | MUST | 2021-07-27 | 2021-08-16 | 0 | 01.01.SAP.02.02.03 | 4 | 01 | 01.01
276 |  | 01.01.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 276
277 |  | 01.01.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 277
278 |  | 01.01.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 278
279 |  | 01.01.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 279
280 |  | 01.01.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 280
281 |  | 01.01.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 281
282 |  | 01.01.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 282
283 |  | 01.01.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 283
284 |  | 01.01.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 284
285 |  | 01.01.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 285
286 |  | 01.01.SAP.03 | 01.01.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-27 | 01.01.SAP.03 | SAP |  | לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות. |  | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני | requirements | [5 empty] | 286 | MUST | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 0 | 01.01.SAP.03.02.03 | 1 | 01 | 01.01
287 |  | 01.01.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 287
288 |  | 01.01.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 288
289 |  | 01.01.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 289
290 |  | 01.01.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 290
291 |  | 01.01.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 291
292 |  | 01.01.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 292
293 |  | 01.01.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 293
294 |  | 01.01.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 294
295 |  | 01.01.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 295
296 |  | 01.01.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 296
297 |  | 01.01.SAP.04 | 01.01.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-14 | 01.01.SAP.04 | SAP |  | במצב כיום אספקות נסגרות ידנית |  | אספקות חלקיות | requirements | [5 empty] | 297 | MUST | 2021-10-14 | 2021-11-14 | 0 | 01.01.SAP.04.02.03 | 12 | 01 | 01.01
298 |  | 01.01.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 298
299 |  | 01.01.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 299
300 |  | 01.01.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 300
301 |  | 01.01.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 301
302 |  | 01.01.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 302
303 |  | 01.01.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 303
304 |  | 01.01.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 304
305 |  | 01.01.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 305
306 |  | 01.01.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 306
307 |  | 01.01.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 307
308 |  | 01.01.SAP.05 | 01.01.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-23 | 01.01.SAP.05 | SAP |  | ביטול מלאי טרם אחסנה פיזית וביטול מלאי חלקי/לאחר אחסנה |  | החזרות | requirements | [5 empty] | 308 | MUST | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 0 | 01.01.SAP.05.02.03 | 14 | 01 | 01.01
309 |  | 01.01.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 309
310 |  | 01.01.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 310
311 |  | 01.01.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 311
312 |  | 01.01.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 312
313 |  | 01.01.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 313
314 |  | 01.01.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 314
315 |  | 01.01.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 315
316 |  | 01.01.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 316
317 |  | 01.01.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 317
318 |  | 01.01.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 318
319 |  | 01.01.SAP.06 | 01.01.SAP.29 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-25 | 01.01.SAP.06 | SAP |  | יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. |  | החזרות | requirements | [5 empty] | 319 | MUST | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 0 | 01.01.SAP.06.02.03 | 11 | 01 | 01.01
320 |  | 01.01.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 320
321 |  | 01.01.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 321
322 |  | 01.01.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 322
323 |  | 01.01.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 323
324 |  | 01.01.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 324
325 |  | 01.01.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 325
326 |  | 01.01.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 326
327 |  | 01.01.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 327
328 |  | 01.01.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 328
329 |  | 01.01.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 329
330 |  | 01.01.SAP.07 | 01.01.IMP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. לוודא כי תהליך SAP STANDARD תומך. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-09 | 01.01.SAP.07 | SAP |  | טרם אחסנה פיזית וביטול מלאי חלקי/לאחר אחסנה פיזית רוני בבקשה לפרט את הדרישה עיסקית--מוריה: רוני האם התכוונת לשורה אחרת? |  | החזרות | requirements | [5 empty] | 330 | MUST | 2021-11-24 | 2021-12-09 | 0 | 01.01.SAP.07.02.03 | 1 | 01 | 01.01
331 |  | 01.01.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 331
332 |  | 01.01.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 332
333 |  | 01.01.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 333
334 |  | 01.01.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 334
335 |  | 01.01.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 335
336 |  | 01.01.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 336
337 |  | 01.01.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 337
338 |  | 01.01.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 338
339 |  | 01.01.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 339
340 |  | 01.01.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 340
341 |  | 01.01.SAP.08 | 01.01.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-30 | 01.01.SAP.08 | SAP |  | האם מרקט רלוונטי למחסנים מיוחדים ? אכן רלוונטי למחסנים מיוחדים. |  | קבלה ממרק"ט | requirements | [5 empty] | 341 | MUST | 2021-11-25 | 2021-12-30 | 0 | 01.01.SAP.08.02.03 | 10 | 01 | 01.01
342 |  | 01.01.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 342
343 |  | 01.01.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 343
344 |  | 01.01.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 344
345 |  | 01.01.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 345
346 |  | 01.01.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 346
347 |  | 01.01.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 347
348 |  | 01.01.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 348
349 |  | 01.01.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 349
350 |  | 01.01.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 350
351 |  | 01.01.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 351
352 |  | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-02-16 | 01.01.SAP.09 | SAP |  | כחלק מקובץ חוקת המלאי |  | חוקות | requirements | [5 empty] | 352 | MUST | 2022-01-02 | 2022-02-16 | 0 | 01.01.SAP.09.02.03 | 23 | 01 | 01.01
353 |  | 01.01.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 353
354 |  | 01.01.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 354
355 |  | 01.01.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 355
356 |  | 01.01.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 356
357 |  | 01.01.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 357
358 |  | 01.01.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 358
359 |  | 01.01.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 359
360 |  | 01.01.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 360
361 |  | 01.01.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 361
362 |  | 01.01.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 362
363 |  | 01.01.SAP.10 | 01.01.IMP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ידני או מנתונים שיגיעו בממשק ממערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-02-06 | 01.01.SAP.10 | SAP |  | ממתין לדיוני זכיין - אמור להיות תחת BP סדרות. נדרש ב MIGO ובאספקה נכנסת. |  | סדרות | requirements | [5 empty] | 363 | MUST | 2022-01-16 | 2022-02-06 | 0 | 01.01.SAP.10.02.03 | 5 | 01 | 01.01
364 |  | 01.01.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 364
365 |  | 01.01.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 365
366 |  | 01.01.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 366
367 |  | 01.01.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 367
368 |  | 01.01.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 368
369 |  | 01.01.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 369
370 |  | 01.01.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 370
371 |  | 01.01.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 371
372 |  | 01.01.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 372
373 |  | 01.01.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 373
374 |  | 01.01.SAP.11 | 01.01.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-02-06 | 01.01.SAP.11 | SAP |  | רוני איך זה קשור למבנה ארגוני ? לוודא כי מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות. --תוקן : SAP |  | צ' ומס"דים | requirements | [5 empty] | 374 | MUST | 2022-01-20 | 2022-02-06 | 0 | 01.01.SAP.11.02.03 | 1 | 01 | 01.01
375 |  | 01.01.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 375
376 |  | 01.01.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 376
377 |  | 01.01.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 377
378 |  | 01.01.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 378
379 |  | 01.01.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 379
380 |  | 01.01.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 380
381 |  | 01.01.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 381
382 |  | 01.01.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 382
383 |  | 01.01.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 383
384 |  | 01.01.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 384
385 |  | 01.01.SAP.12 | 01.01.IMP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-03-10 | 01.01.SAP.12 | SAP |  | הזמנות של שיווק ישיר וצמ"יד |  | מלאים לצריכה | requirements | [5 empty] | 385 | MUST | 2022-02-13 | 2022-03-10 | 0 | 01.01.SAP.12.02.03 | 9 | 01 | 01.01
386 |  | 01.01.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 386
387 |  | 01.01.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 387
388 |  | 01.01.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 388
389 |  | 01.01.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 389
390 |  | 01.01.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 390
391 |  | 01.01.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 391
392 |  | 01.01.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 392
393 |  | 01.01.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 393
394 |  | 01.01.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 394
395 |  | 01.01.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 395
396 |  | 01.01.SAP.13 | 01.01.IMP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-03-14 | 01.01.SAP.13 | SAP |  | רוני - קטלוג |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 396 | MUST | 2022-02-15 | 2022-03-14 | 0 | 01.01.SAP.13.02.03 | 9 | 01 | 01.01
397 |  | 01.01.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 397
398 |  | 01.01.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 398
399 |  | 01.01.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 399
400 |  | 01.01.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 400
401 |  | 01.01.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 401
402 |  | 01.01.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 402
403 |  | 01.01.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 403
404 |  | 01.01.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 404
405 |  | 01.01.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 405
406 |  | 01.01.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 406
407 |  | 01.01.SAP.14 | 01.01.IMP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה לאחר קבלה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-03-13 | 01.01.SAP.14 | SAP |  | רוני - קטלוג |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 407 | MUST | 2022-02-24 | 2022-03-13 | 0 | 01.01.SAP.14.02.03 | 1 | 01 | 01.01
408 |  | 01.01.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 408
409 |  | 01.01.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 409
410 |  | 01.01.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 410
411 |  | 01.01.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 411
412 |  | 01.01.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 412
413 |  | 01.01.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 413
414 |  | 01.01.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 414
415 |  | 01.01.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 415
416 |  | 01.01.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 416
417 |  | 01.01.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 417
418 |  | 01.01.SAP.15 | 01.01.IMP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-03-21 | 01.01.SAP.15 | SAP |  | ראה פרק 7 אינטגרציה תת פרק ביקורת איכות |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 418 | MUST | 2022-02-28 | 2022-03-21 | 0 | 01.01.SAP.15.02.03 | 5 | 01 | 01.01
419 |  | 01.01.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 419
420 |  | 01.01.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 420
421 |  | 01.01.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 421
422 |  | 01.01.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 422
423 |  | 01.01.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 423
424 |  | 01.01.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 424
425 |  | 01.01.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 425
426 |  | 01.01.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 426
427 |  | 01.01.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 427
428 |  | 01.01.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 428
429 |  | 01.01.SAP.16 | 01.01.IMP.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-04-07 | 01.01.SAP.16 | SAP |  | באספקה נכנסת נזהה אינ' לצורך בבחינה |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 429 | MUST | 2022-03-01 | 2022-04-07 | 0 | 01.01.SAP.16.02.03 | 16 | 01 | 01.01
430 |  | 01.01.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 430
431 |  | 01.01.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 431
432 |  | 01.01.SAP.16.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 432
433 |  | 01.01.SAP.16.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 433
434 |  | 01.01.SAP.16.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 434
435 |  | 01.01.SAP.16.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 435
436 |  | 01.01.SAP.16.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 436
437 |  | 01.01.SAP.16.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 437
438 |  | 01.01.SAP.16.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 438
439 |  | 01.01.SAP.16.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 439
440 |  | 01.01.SAP.17 | 01.01.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-04-10 | 01.01.SAP.17 | SAP |  | קבלת שדר קבלה למלאי בכושר 1 |  | בחינות | requirements | [5 empty] | 440 | MUST | 2022-03-20 | 2022-04-10 | 0 | 01.01.SAP.17.02.03 | 5 | 01 | 01.01
441 |  | 01.01.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 441
442 |  | 01.01.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 442
443 |  | 01.01.SAP.17.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 443
444 |  | 01.01.SAP.17.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 444
445 |  | 01.01.SAP.17.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 445
446 |  | 01.01.SAP.17.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 446
447 |  | 01.01.SAP.17.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 447
448 |  | 01.01.SAP.17.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 448
449 |  | 01.01.SAP.17.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 449
450 |  | 01.01.SAP.17.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 450
451 |  | 01.01.SAP.18 | 01.01.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-04-11 | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | האם היום לא קיים? | בחינות | requirements | [5 empty] | 451 | MUST | 2022-03-21 | 2022-04-11 | 0 | 01.01.SAP.18.02.03 | 5 | 01 | 01.01
452 |  | 01.01.SAP.18.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 452
453 |  | 01.01.SAP.18.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 453
454 |  | 01.01.SAP.18.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 454
455 |  | 01.01.SAP.18.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 455
456 |  | 01.01.SAP.18.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 456
457 |  | 01.01.SAP.18.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 457
458 |  | 01.01.SAP.18.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 458
459 |  | 01.01.SAP.18.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 459
460 |  | 01.01.SAP.18.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 460
461 |  | 01.01.SAP.18.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 461
462 |  | 01.01.SAP.19 | 01.01.IMP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-04-17 | 01.01.SAP.19 | SAP |  | התאמות למבנה ארגוני חדש |  | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות | requirements | [5 empty] | 462 | MUST | 2022-03-22 | 2022-04-17 | 0 | 01.01.SAP.19.02.03 | 8 | 01 | 01.01
463 |  | 01.01.SAP.19.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 463
464 |  | 01.01.SAP.19.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 464
465 |  | 01.01.SAP.19.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 465
466 |  | 01.01.SAP.19.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 466
467 |  | 01.01.SAP.19.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 467
468 |  | 01.01.SAP.19.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 468
469 |  | 01.01.SAP.19.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 469
470 |  | 01.01.SAP.19.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 470
471 |  | 01.01.SAP.19.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 471
472 |  | 01.01.SAP.19.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 472
473 |  | 01.01.SAP.20 | 01.01.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-04-21 | 01.01.SAP.20 | SAP |  | סוג הזמנות: (ZH01 +ZH92) ראה סעיף 7.1.2 |  | אספקות לאחר הסבה | requirements | [5 empty] | 473 | MUST | 2022-03-24 | 2022-04-21 | 0 | 01.01.SAP.20.02.03 | 11 | 01 | 01.01
474 |  | 01.01.SAP.20.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 474
475 |  | 01.01.SAP.20.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 475
476 |  | 01.01.SAP.20.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 476
477 |  | 01.01.SAP.20.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 477
478 |  | 01.01.SAP.20.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 478
479 |  | 01.01.SAP.20.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 479
480 |  | 01.01.SAP.20.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 480
481 |  | 01.01.SAP.20.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 481
482 |  | 01.01.SAP.20.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 482
483 |  | 01.01.SAP.20.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 483
484 |  | 01.01.SAP.21 | 01.01.IMP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-05-09 | 01.01.SAP.21 | SAP |  | להעביר את הבדיקה לאספקה הנכנסת (כיום מתבצע ב MIGO לפי אופי רכש 20..21) |  | החזרות עבור סימולי חוץ | requirements | [5 empty] | 484 | MUST | 2022-04-06 | 2022-05-09 | 0 | 01.01.SAP.21.02.03 | 9 | 01 | 01.01
485 |  | 01.01.SAP.21.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 485
486 |  | 01.01.SAP.21.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 486
487 |  | 01.01.SAP.21.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 487
488 |  | 01.01.SAP.21.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 488
489 |  | 01.01.SAP.21.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 489
490 |  | 01.01.SAP.21.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 490
491 |  | 01.01.SAP.21.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 491
492 |  | 01.01.SAP.21.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 492
493 |  | 01.01.SAP.21.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 493
494 |  | 01.01.SAP.21.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.21 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 494
495 |  | 01.01.SAP.22 | 01.01.IMP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתועה את סימול החוץ במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-05-12 | 01.01.SAP.22 | SAP |  | להפוך סיבה לתנועה לשדה חובה כאשר מדובר בסימולי חוץ. |  | החזרות עבור סימולי חוץ | requirements | [5 empty] | 495 | MUST | 2022-04-10 | 2022-05-12 | 0 | 01.01.SAP.22.02.03 | 9 | 01 | 01.01
496 |  | 01.01.SAP.22.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 496
497 |  | 01.01.SAP.22.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 497
498 |  | 01.01.SAP.22.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 498
499 |  | 01.01.SAP.22.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 499
500 |  | 01.01.SAP.22.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 500
501 |  | 01.01.SAP.22.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 501
502 |  | 01.01.SAP.22.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 502
503 |  | 01.01.SAP.22.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 503
504 |  | 01.01.SAP.22.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 504
505 |  | 01.01.SAP.22.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.22 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 505
506 |  | 01.01.SAP.23 | 01.01.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-05-30 | 01.01.SAP.23 | SAP |  | תפיסת הפתרון שונתה - מדובר בהזמנת צפי/אספקה נכנסת של מכולה. יש לסמן סטטוס כי אספקה הושלמה ברגע שהמכולה התקבלה אצל הזכיין. |  | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות | requirements | [5 empty] | 506 | MUST | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 0 | 01.01.SAP.23.02.03 | 11 | 01 | 01.01
507 |  | 01.01.SAP.23.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 507
508 |  | 01.01.SAP.23.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 508
509 |  | 01.01.SAP.23.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 509
510 |  | 01.01.SAP.23.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 510
511 |  | 01.01.SAP.23.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 511
512 |  | 01.01.SAP.23.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 512
513 |  | 01.01.SAP.23.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 513
514 |  | 01.01.SAP.23.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 514
515 |  | 01.01.SAP.23.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 515
516 |  | 01.01.SAP.23.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.23 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 516
517 |  | 01.01.SAP.24 | 01.01.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש עבור כלל המשקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-06-06 | 01.01.SAP.24 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשנדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים |  | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים | requirements | [5 empty] | 517 | Must | 2022-05-08 | 2022-06-06 | 0 | 01.01.SAP.24.02.03 | 11 | 01 | 01.01
518 |  | 01.01.SAP.24.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 518
519 |  | 01.01.SAP.24.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 519
520 |  | 01.01.SAP.24.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 520
521 |  | 01.01.SAP.24.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 521
522 |  | 01.01.SAP.24.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 522
523 |  | 01.01.SAP.24.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 523
524 |  | 01.01.SAP.24.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 524
525 |  | 01.01.SAP.24.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 525
526 |  | 01.01.SAP.24.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 526
527 |  | 01.01.SAP.24.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.24 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 527
528 |  | 01.01.SAP.25 | 01.01.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-06-05 | 01.01.SAP.25 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשקבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא). דרישה מיותרת - נדרש הבהרות אמל"ח (עינת) |  | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא) | requirements | [5 empty] | 528 | Must | 2022-05-15 | 2022-06-05 | 0 | 01.01.SAP.25.02.03 | 5 | 01 | 01.01
529 |  | 01.01.SAP.25.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 529
530 |  | 01.01.SAP.25.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 530
531 |  | 01.01.SAP.25.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 531
532 |  | 01.01.SAP.25.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 532
533 |  | 01.01.SAP.25.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 533
534 |  | 01.01.SAP.25.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 534
535 |  | 01.01.SAP.25.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 535
536 |  | 01.01.SAP.25.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 536
537 |  | 01.01.SAP.25.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 537
538 |  | 01.01.SAP.25.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.25 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 538
539 |  | 01.01.SAP.26 | 01.01.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-06-12 | 01.01.SAP.26 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשקבלה מרכש פריטים לא מזוהים |  | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים | requirements | [5 empty] | 539 | Must | 2022-05-16 | 2022-06-12 | 0 | 01.01.SAP.26.02.03 | 9 | 01 | 01.01
540 |  | 01.01.SAP.26.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 540
541 |  | 01.01.SAP.26.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 541
542 |  | 01.01.SAP.26.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 542
543 |  | 01.01.SAP.26.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 543
544 |  | 01.01.SAP.26.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 544
545 |  | 01.01.SAP.26.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 545
546 |  | 01.01.SAP.26.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 546
547 |  | 01.01.SAP.26.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 547
548 |  | 01.01.SAP.26.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 548
549 |  | 01.01.SAP.26.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.26 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 549
550 |  | 01.01.SAP.27 | 01.01.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-06-16 | 01.01.SAP.27 | SAP |  | מלאיקבלה מרכשקבלה מרכש פריטים לא מזוהים |  | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים | requirements | [5 empty] | 550 | Must | 2022-05-22 | 2022-06-16 | 0 | 01.01.SAP.27.02.03 | 9 | 01 | 01.01
551 |  | 01.01.SAP.27.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 551
552 |  | 01.01.SAP.27.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 552
553 |  | 01.01.SAP.27.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 553
554 |  | 01.01.SAP.27.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 554
555 |  | 01.01.SAP.27.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 555
556 |  | 01.01.SAP.27.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 556
557 |  | 01.01.SAP.27.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 557
558 |  | 01.01.SAP.27.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 558
559 |  | 01.01.SAP.27.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 559
560 |  | 01.01.SAP.27.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.27 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 560
561 |  | 01.01.SAP.28 | 01.01.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-05-18 | 01.01.SAP.28 | SAP |  | SAP |  | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות | requirements | [5 empty] | 561 | MUST | 2022-04-27 | 2022-05-18 | 0 | 01.01.SAP.28.02.03 | 5 | 01 | 01.01
562 |  | 01.01.SAP.28.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 562
563 |  | 01.01.SAP.28.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 563
564 |  | 01.01.SAP.28.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 564
565 |  | 01.01.SAP.28.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 565
566 |  | 01.01.SAP.28.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 566
567 |  | 01.01.SAP.28.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 567
568 |  | 01.01.SAP.28.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 568
569 |  | 01.01.SAP.28.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 569
570 |  | 01.01.SAP.28.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 570
571 |  | 01.01.SAP.28.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.01.SAP.28 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 571
572 |  | 01.02 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות | מאור | מאור | חתום | publish |  | 2020-11-26 | 01.02.BP.01 | BP |  | החלטה על איזה ערכות ינוהלו ב-WMS ואלו בSAP. החלופות יוצגו למשה ודוד וייצא סיכום על המלצה לפיתרון | [8 empty] | 572 | [6 empty] | 1 | 01.02
573 |  | 01.02.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 573
574 |  | 01.02.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות - BP | מאור | מאור | חתום | publish |  | 2020-11-26 | 01.02.BP.01 | BP |  | החלטה על איזה ערכות ינוהלו ב-WMS ואלו בSAP. החלופות יוצגו למשה ודוד וייצא סיכום על המלצה לפיתרון | [8 empty] | 574 | [6 empty] | 1 | 01.02
575 |  | 01.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks |  | מאור | [7 empty] | nan | [8 empty] | 575
576 |  | 01.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks |  | מאור | [7 empty] | nan | [8 empty] | 576
577 |  | 01.02.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 577
578 |  | 01.02.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | טרם החל | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 578
579 |  | 01.02.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בעבודה | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 579
580 |  | 01.02.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 580
581 |  | 01.02.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 581
582 |  | 01.02.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 582
583 |  | 01.02.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בחתימה | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 583
584 |  | 01.02.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | חתום | [6 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 584
585 |  | 01.02.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 585
586 |  | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-23 | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | ניהול עצי מוצר | requirements | [5 empty] | 586 | Must | 2021-08-24 | 2021-09-23 | 0 | 01.02.INT.01.02.03 | 9 | 01 | 01.02
587 |  | 01.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 587
588 |  | 01.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 588
589 |  | 01.02.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 589
590 |  | 01.02.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 590
591 |  | 01.02.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 591
592 |  | 01.02.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 592
593 |  | 01.02.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 593
594 |  | 01.02.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 594
595 |  | 01.02.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 595
596 |  | 01.02.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 596
597 |  | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-30 | 01.02.INT.02 | INT |  | דרישה לא ברורה???--מוריה: תהליך העבודה שנקבע הינו פתיחת פק"ע במערכת SAP שתנחה את מערכת הWMS לבניית הערכה (פתיחת משימה בWMS). פתיחת הפק"ע בSAP תבוצע באתרי האחסון באתר מרה"ס המדמים את המלאי הקיים בWMS כפי שקבענו במבנה הארגוני. --מאור ויניב 16.02: שינוי ניסוח, הדרישה המקורית: מערכת SAP תאפשר יצירת הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 597 | Must | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 0 | 01.02.INT.02.02.03 | 5 | 01 | 01.02
598 |  | 01.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 598
599 |  | 01.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 599
600 |  | 01.02.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 600
601 |  | 01.02.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 601
602 |  | 01.02.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 602
603 |  | 01.02.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 603
604 |  | 01.02.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 604
605 |  | 01.02.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 605
606 |  | 01.02.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 606
607 |  | 01.02.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 607
608 |  | 01.02.INT.03 | 01.02.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-03-08 | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 608 | Must | 2022-02-07 | 2022-03-08 | 0 | 01.02.INT.03.02.03 | 12 | 01 | 01.02
609 |  | 01.02.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 609
610 |  | 01.02.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 610
611 |  | 01.02.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 611
612 |  | 01.02.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 612
613 |  | 01.02.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 613
614 |  | 01.02.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 614
615 |  | 01.02.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 615
616 |  | 01.02.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 616
617 |  | 01.02.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 617
618 |  | 01.02.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 618
619 |  | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-03-17 | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 619 | Must | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 0 | 01.02.INT.04.02.03 | 12 | 01 | 01.02
620 |  | 01.02.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 620
621 |  | 01.02.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 621
622 |  | 01.02.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 622
623 |  | 01.02.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 623
624 |  | 01.02.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 624
625 |  | 01.02.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 625
626 |  | 01.02.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 626
627 |  | 01.02.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 627
628 |  | 01.02.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 628
629 |  | 01.02.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 629
630 |  | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-03-28 | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 630 | Must | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 0 | 01.02.INT.05.02.03 | 12 | 01 | 01.02
631 |  | 01.02.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 631
632 |  | 01.02.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 632
633 |  | 01.02.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 633
634 |  | 01.02.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 634
635 |  | 01.02.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 635
636 |  | 01.02.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 636
637 |  | 01.02.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 637
638 |  | 01.02.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 638
639 |  | 01.02.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 639
640 |  | 01.02.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 640
641 |  | 01.02.INT.06 | 01.02.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-05-26 | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 641 | Must | 2022-03-29 | 2022-05-26 | 0 | 01.02.INT.06.02.03 | 27 | 01 | 01.02
642 |  | 01.02.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 642
643 |  | 01.02.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 643
644 |  | 01.02.INT.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 644
645 |  | 01.02.INT.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 645
646 |  | 01.02.INT.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 646
647 |  | 01.02.INT.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 647
648 |  | 01.02.INT.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 648
649 |  | 01.02.INT.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 649
650 |  | 01.02.INT.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 650
651 |  | 01.02.INT.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 651
652 |  | 01.02.INT.07 | 01.02.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-08-10 | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 ו - 7 - יצירה ופירוק ערכות (קיטים) | פירוק ערכות | requirements | [5 empty] | 652 | Must | 2022-07-13 | 2022-08-10 | 0 | 01.02.INT.07.02.03 | 10 | 01 | 01.02
653 |  | 01.02.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 653
654 |  | 01.02.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 654
655 |  | 01.02.INT.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 655
656 |  | 01.02.INT.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 656
657 |  | 01.02.INT.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 657
658 |  | 01.02.INT.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 658
659 |  | 01.02.INT.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 659
660 |  | 01.02.INT.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 660
661 |  | 01.02.INT.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 661
662 |  | 01.02.INT.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 662
663 |  | 01.02.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 663
664 |  | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-13 | 01.02.SAP.01 | SAP |  | הרחבת ערכות לאתרי מרהס. |  | ניהול עצי מוצר | requirements | [5 empty] | 664 | Must | 2021-08-08 | 2021-09-13 | 0 | 01.02.SAP.01.02.03 | 17.2 | 01 | 01.02
665 |  | 01.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 665
666 |  | 01.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 666
667 |  | 01.02.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 667
668 |  | 01.02.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 668
669 |  | 01.02.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 669
670 |  | 01.02.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 670
671 |  | 01.02.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 671
672 |  | 01.02.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 672
673 |  | 01.02.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 673
674 |  | 01.02.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 674
675 |  | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-14 | 01.02.SAP.02 | SAP |  | רוני - זו טעות כבר קבענו שהזככין יבחר סדרות לפי פרמטרים אז למה להנחות ?--מוריה: 15.02 מאור- גם אם הזכין יקבע סדרות לפי פרמטרים שSAP יגדיר נצטרך עדיין לבצע התאמות בSAP כי התהליך במזון היום לא עובד טוב + הוספנו דרישה לWMS לתמיכת בחירת סדרות לטובת בניית ערכה | 15.02 מאור- גם אם הזכין יקבע סדרות לפי פרמטרים שSAP יגדיר נצטרך עדיין לבצע התאמות בSAP כי התהליך במזון היום לא עובד טוב | ייצור מנות קרב | requirements | [5 empty] | 675 | Must | 2021-08-30 | 2021-11-14 | 0 | 01.02.SAP.02.02.03 | 33 | 01 | 01.02
676 |  | 01.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 676
677 |  | 01.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 677
678 |  | 01.02.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 678
679 |  | 01.02.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 679
680 |  | 01.02.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 680
681 |  | 01.02.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 681
682 |  | 01.02.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 682
683 |  | 01.02.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 683
684 |  | 01.02.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 684
685 |  | 01.02.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 685
686 |  | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-23 | 01.02.SAP.03 | SAP |  | הגדרת אזורי עבודה |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 686 | Must | 2021-10-21 | 2021-11-23 | 0 | 01.02.SAP.03.02.03 | 13 | 01 | 01.02
687 |  | 01.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 687
688 |  | 01.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 688
689 |  | 01.02.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 689
690 |  | 01.02.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 690
691 |  | 01.02.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 691
692 |  | 01.02.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 692
693 |  | 01.02.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 693
694 |  | 01.02.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 694
695 |  | 01.02.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 695
696 |  | 01.02.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 696
697 |  | 01.02.SAP.04 | 01.02.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-01-23 | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 697 | Must | 2021-11-14 | 2022-01-23 | 0 | 01.02.SAP.04.02.03 | 35 | 01 | 01.02
698 |  | 01.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 698
699 |  | 01.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 699
700 |  | 01.02.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 700
701 |  | 01.02.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 701
702 |  | 01.02.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 702
703 |  | 01.02.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 703
704 |  | 01.02.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 704
705 |  | 01.02.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 705
706 |  | 01.02.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 706
707 |  | 01.02.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 707
708 |  | 01.02.SAP.05 | 01.02.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-01-05 | 01.02.SAP.05 | SAP |  | עדכון סטאטוס |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 708 | Must | 2021-12-21 | 2022-01-05 | 0 | 01.02.SAP.05.02.03 | 1 | 01 | 01.02
709 |  | 01.02.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 709
710 |  | 01.02.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 710
711 |  | 01.02.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 711
712 |  | 01.02.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 712
713 |  | 01.02.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 713
714 |  | 01.02.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 714
715 |  | 01.02.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 715
716 |  | 01.02.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 716
717 |  | 01.02.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 717
718 |  | 01.02.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 718
719 |  | 01.02.SAP.06 | 01.02.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-02-06 | 01.02.SAP.06 | SAP |  | דרישות אלו יחד יצרו יכולת לליקוט וזיכוי ממחסנים מנוהלי SAP / מנוהלי WMS בשלב המבצוע ההדרגתי--ZMK1/2--אינטגרציה עם תהליך ויסותים |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 719 | Must | 2021-12-21 | 2022-02-06 | 0 | 01.02.SAP.06.02.03 | 23 | 01 | 01.02
720 |  | 01.02.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 720
721 |  | 01.02.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 721
722 |  | 01.02.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 722
723 |  | 01.02.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 723
724 |  | 01.02.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 724
725 |  | 01.02.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 725
726 |  | 01.02.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 726
727 |  | 01.02.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 727
728 |  | 01.02.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 728
729 |  | 01.02.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 729
730 |  | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-02-14 | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 730 | Must | 2022-01-11 | 2022-02-14 | 0 | 01.02.SAP.07.02.03 | 14 | 01 | 01.02
731 |  | 01.02.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 731
732 |  | 01.02.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 732
733 |  | 01.02.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 733
734 |  | 01.02.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 734
735 |  | 01.02.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 735
736 |  | 01.02.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 736
737 |  | 01.02.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 737
738 |  | 01.02.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 738
739 |  | 01.02.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 739
740 |  | 01.02.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 740
741 |  | 01.02.SAP.08 | 01.02.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-02-17 | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP | requirements | [5 empty] | 741 | Must | 2022-01-30 | 2022-02-17 | 0 | 01.02.SAP.08.02.03 | 4 | 01 | 01.02
742 |  | 01.02.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 742
743 |  | 01.02.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 743
744 |  | 01.02.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 744
745 |  | 01.02.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 745
746 |  | 01.02.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 746
747 |  | 01.02.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 747
748 |  | 01.02.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 748
749 |  | 01.02.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 749
750 |  | 01.02.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 750
751 |  | 01.02.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 751
752 |  | 01.02.SAP.09 | 01.02.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-02-21 | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP | requirements | [5 empty] | 752 | Must | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 0 | 01.02.SAP.09.02.03 | 4 | 01 | 01.02
753 |  | 01.02.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 753
754 |  | 01.02.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 754
755 |  | 01.02.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 755
756 |  | 01.02.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 756
757 |  | 01.02.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 757
758 |  | 01.02.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 758
759 |  | 01.02.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 759
760 |  | 01.02.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 760
761 |  | 01.02.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 761
762 |  | 01.02.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 762
763 |  | 01.02.SAP.10 | 01.02.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-02-23 | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP | requirements | [5 empty] | 763 | Must | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 0 | 01.02.SAP.10.02.03 | 4 | 01 | 01.02
764 |  | 01.02.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 764
765 |  | 01.02.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 765
766 |  | 01.02.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 766
767 |  | 01.02.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 767
768 |  | 01.02.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 768
769 |  | 01.02.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 769
770 |  | 01.02.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 770
771 |  | 01.02.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 771
772 |  | 01.02.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 772
773 |  | 01.02.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 773
774 |  | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-04-25 | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 774 | Must | 2022-03-14 | 2022-04-25 | 0 | 01.02.SAP.11.02.03 | 20 | 01 | 01.02
775 |  | 01.02.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 775
776 |  | 01.02.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 776
777 |  | 01.02.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 777
778 |  | 01.02.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 778
779 |  | 01.02.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 779
780 |  | 01.02.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 780
781 |  | 01.02.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 781
782 |  | 01.02.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 782
783 |  | 01.02.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 783
784 |  | 01.02.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 784
785 |  | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-05-30 | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS | requirements | [5 empty] | 785 | Must | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 0 | 01.02.SAP.12.02.03 | 10 | 01 | 01.02
786 |  | 01.02.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 786
787 |  | 01.02.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 787
788 |  | 01.02.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 788
789 |  | 01.02.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 789
790 |  | 01.02.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 790
791 |  | 01.02.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 791
792 |  | 01.02.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 792
793 |  | 01.02.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 793
794 |  | 01.02.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 794
795 |  | 01.02.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 795
796 |  | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-05-31 | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  | עיתוד | requirements | [5 empty] | 796 | Must | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 0 | 01.02.SAP.13.02.03 | 2 | 01 | 01.02
797 |  | 01.02.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 797
798 |  | 01.02.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 798
799 |  | 01.02.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 799
800 |  | 01.02.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 800
801 |  | 01.02.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 801
802 |  | 01.02.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 802
803 |  | 01.02.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 803
804 |  | 01.02.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 804
805 |  | 01.02.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 805
806 |  | 01.02.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 806
807 |  | 01.02.SAP.14 | 01.02.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-06-01 | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | הרשאות | הרשאות | requirements | [5 empty] | 807 | Must | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 0 | 01.02.SAP.14.02.03 | 2 | 01 | 01.02
808 |  | 01.02.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 808
809 |  | 01.02.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 809
810 |  | 01.02.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 810
811 |  | 01.02.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 811
812 |  | 01.02.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 812
813 |  | 01.02.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 813
814 |  | 01.02.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 814
815 |  | 01.02.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 815
816 |  | 01.02.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 816
817 |  | 01.02.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 817
818 |  | 01.02.SAP.15 | 01.02.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-06-02 | 01.02.SAP.15 | SAP |  | לוודא שמופיעות דרישות גם בBP MRP |  | MRP | requirements | [5 empty] | 818 | Must | 2022-05-17 | 2022-06-02 | 0 | 01.02.SAP.15.02.03 | 2 | 01 | 01.02
819 |  | 01.02.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 819
820 |  | 01.02.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 820
821 |  | 01.02.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 821
822 |  | 01.02.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 822
823 |  | 01.02.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 823
824 |  | 01.02.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 824
825 |  | 01.02.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 825
826 |  | 01.02.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 826
827 |  | 01.02.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 827
828 |  | 01.02.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 828
829 |  | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.18 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-07-06 | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 829 | Must | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 0 | 01.02.SAP.16.02.03 | 25 | 01 | 01.02
830 |  | 01.02.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 830
831 |  | 01.02.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 831
832 |  | 01.02.SAP.16.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 832
833 |  | 01.02.SAP.16.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 833
834 |  | 01.02.SAP.16.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 834
835 |  | 01.02.SAP.16.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 835
836 |  | 01.02.SAP.16.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 836
837 |  | 01.02.SAP.16.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 837
838 |  | 01.02.SAP.16.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 838
839 |  | 01.02.SAP.16.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 839
840 |  | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.19 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-08-04 | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  | תכנון הייצור | requirements | [5 empty] | 840 | Must | 2022-06-16 | 2022-08-04 | 0 | 01.02.SAP.17.02.03 | 26 | 01 | 01.02
841 |  | 01.02.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 841
842 |  | 01.02.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 842
843 |  | 01.02.SAP.17.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 843
844 |  | 01.02.SAP.17.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 844
845 |  | 01.02.SAP.17.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 845
846 |  | 01.02.SAP.17.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 846
847 |  | 01.02.SAP.17.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 847
848 |  | 01.02.SAP.17.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 848
849 |  | 01.02.SAP.17.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 849
850 |  | 01.02.SAP.17.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 850
851 |  | 01.02.WMS |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.WMS | [9 empty] | nan | [8 empty] | 851
852 |  | 01.02.WMS.01 | 01.02.WMS.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - WMS |  |  | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  |  | 2022-08-18 | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan |  | פירוק ערכות | requirements | [5 empty] | 852 | Must | 2022-07-21 | 2022-08-18 | 0 | 01.02.WMS.01.02.03 | 10 | 01 | 01.02
853 |  | 01.02.WMS.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 853
854 |  | 01.02.WMS.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 854
855 |  | 01.02.WMS.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | [6 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | wms_01 | TRUE | 855
856 |  | 01.02.WMS.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | wms_02 | FALSE | 856
857 |  | 01.02.WMS.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | [6 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | wms_03 | FALSE | 857
858 |  | 01.02.WMS.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | wms_04 | FALSE | 858
859 |  | 01.02.WMS.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | wms_05 | FALSE | 859
860 |  | 01.02.WMS.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | wms_06 | FALSE | 860
861 |  | 01.02.WMS.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | wms_07 | FALSE | 861
862 |  | 01.02.WMS.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת WMS עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | wms_08 | TRUE | 862
863 |  | 01.02.WMS.02 | 01.02.WMS.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - WMS |  |  | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  |  | 2022-08-28 | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan |  | פירוק ערכות | requirements | [5 empty] | 863 | Must | 2022-07-31 | 2022-08-28 | 0 | 01.02.WMS.02.02.03 | 10 | 01 | 01.02
864 |  | 01.02.WMS.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 864
865 |  | 01.02.WMS.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 865
866 |  | 01.02.WMS.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | [6 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | wms_01 | TRUE | 866
867 |  | 01.02.WMS.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | wms_02 | FALSE | 867
868 |  | 01.02.WMS.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | [6 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | wms_03 | FALSE | 868
869 |  | 01.02.WMS.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | wms_04 | FALSE | 869
870 |  | 01.02.WMS.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | wms_05 | FALSE | 870
871 |  | 01.02.WMS.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | wms_06 | FALSE | 871
872 |  | 01.02.WMS.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | wms_07 | FALSE | 872
873 |  | 01.02.WMS.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת WMS עלתה לאויר | [6 empty] | 01.02.WMS.02 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | wms_08 | TRUE | 873
874 |  | 01.03 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים | מאור | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [8 empty] | 874 | [6 empty] | 1 | 01.03
875 |  | 01.03.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 875
876 |  | 01.03.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים - BP | מאור | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [8 empty] | 876 | [6 empty] | 1 | 01.03
877 |  | 01.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [8 empty] | 877
878 |  | 01.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [8 empty] | 878
879 |  | 01.03.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 879
880 |  | 01.03.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | טרם החל | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 880
881 |  | 01.03.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בעבודה | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 881
882 |  | 01.03.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 882
883 |  | 01.03.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 883
884 |  | 01.03.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 884
885 |  | 01.03.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בחתימה | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 885
886 |  | 01.03.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | חתום | [6 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 886
887 |  | 01.03.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 887
888 |  | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-07-27 | 01.03.INT.01 | INT |  | רוני - לא ברור זה ממשק שיכול להגיע מכל כיוון --מוריה: לא הבנתי, הכוונה לממשק דו כיווני | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 10 | טבלת טרמינולוגיה בין המערכות | requirements | [5 empty] | 888 | Must | 2021-07-04 | 2021-07-27 | 0 | 01.03.INT.01.02.03 | 7 | 01 | 01.03
889 |  | 01.03.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 889
890 |  | 01.03.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 890
891 |  | 01.03.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 891
892 |  | 01.03.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 892
893 |  | 01.03.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 893
894 |  | 01.03.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 894
895 |  | 01.03.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 895
896 |  | 01.03.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 896
897 |  | 01.03.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 897
898 |  | 01.03.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 898
899 |  | 01.03.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 899
900 |  | 01.03.SAP.01 | 01.03.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-02 | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  | חיובים וזיכויים במחסנים מיוחדים | requirements | [5 empty] | 900 | Must | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 0 | 01.03.SAP.01.02.03 | 4 | 01 | 01.03
901 |  | 01.03.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 901
902 |  | 01.03.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 902
903 |  | 01.03.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 903
904 |  | 01.03.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 904
905 |  | 01.03.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 905
906 |  | 01.03.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 906
907 |  | 01.03.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 907
908 |  | 01.03.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 908
909 |  | 01.03.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 909
910 |  | 01.03.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 910
911 |  | 01.03.SAP.02 | 01.03.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכות WMS SAP יאפשרו שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-03 | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | הרשאוות... | הרשאות | requirements | [5 empty] | 911 | Must | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 0 | 01.03.SAP.02.02.03 | 4 | 01 | 01.03
912 |  | 01.03.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 912
913 |  | 01.03.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 913
914 |  | 01.03.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 914
915 |  | 01.03.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 915
916 |  | 01.03.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 916
917 |  | 01.03.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 917
918 |  | 01.03.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 918
919 |  | 01.03.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 919
920 |  | 01.03.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 920
921 |  | 01.03.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 921
922 |  | 01.03.SAP.03 | 01.03.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-27 | 01.03.SAP.03 | SAP |  | באחריות מפקדת מרה"ס | נדרש כתוצאה מאיחוד המרכזים למרה"ס אחד מאור- ממתין למיפוי שמפקדת מרהס צריכים להעביר לנו | קודי מאשר | requirements | [5 empty] | 922 | Important | 2021-07-06 | 2021-07-27 | 0 | 01.03.SAP.03.02.03 | 5 | 01 | 01.03
923 |  | 01.03.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 923
924 |  | 01.03.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 924
925 |  | 01.03.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 925
926 |  | 01.03.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 926
927 |  | 01.03.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 927
928 |  | 01.03.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 928
929 |  | 01.03.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 929
930 |  | 01.03.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 930
931 |  | 01.03.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 931
932 |  | 01.03.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 932
933 |  | 01.04 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים | גל | 5 avi | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.04.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--טרם אושר ע"י דניאל וסיגל, נדרשת העמקה על שיטת ניהול / מס"ד במערכת המידע ולמידת התהליך שלהם | [8 empty] | 933 | [6 empty] | 1 | 01.04
934 |  | 01.04.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 934
935 |  | 01.04.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים - BP | גל | 5 avi | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.04.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--טרם אושר ע"י דניאל וסיגל, נדרשת העמקה על שיטת ניהול / מס"ד במערכת המידע ולמידת התהליך שלהם | [8 empty] | 935 | [6 empty] | 1 | 01.04
936 |  | 01.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks |  | 5 avi | [7 empty] | nan | [8 empty] | 936
937 |  | 01.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks |  | 5 avi | [7 empty] | nan | [8 empty] | 937
938 |  | 01.04.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 938
939 |  | 01.04.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | טרם החל | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 939
940 |  | 01.04.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בעבודה | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 940
941 |  | 01.04.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 941
942 |  | 01.04.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 942
943 |  | 01.04.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 943
944 |  | 01.04.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בחתימה | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 944
945 |  | 01.04.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | חתום | [6 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 945
946 |  | 01.04.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 946
947 |  | 01.04.SAP.01 | 01.04.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-05-23 | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  | הזמנות אחזקה | requirements | [5 empty] | 947 | Must | 2021-05-06 | 2021-05-23 | 0 | 01.04.SAP.01.02.03 | 2 | 01 | 01.04
948 |  | 01.04.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 948
949 |  | 01.04.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 949
950 |  | 01.04.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 950
951 |  | 01.04.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 951
952 |  | 01.04.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 952
953 |  | 01.04.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 953
954 |  | 01.04.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 954
955 |  | 01.04.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 955
956 |  | 01.04.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 956
957 |  | 01.04.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 957
958 |  | 01.04.SAP.02 | 01.04.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-05-25 | 01.04.SAP.02 | SAP |  | למצל"ח בלבד |  | פירוק והשקעה מתוך הזמנה | requirements | [5 empty] | 958 | Must | 2021-05-09 | 2021-05-25 | 0 | 01.04.SAP.02.02.03 | 2 | 01 | 01.04
959 |  | 01.04.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 959
960 |  | 01.04.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 960
961 |  | 01.04.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 961
962 |  | 01.04.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 962
963 |  | 01.04.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 963
964 |  | 01.04.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 964
965 |  | 01.04.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 965
966 |  | 01.04.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 966
967 |  | 01.04.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 967
968 |  | 01.04.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 968
969 |  | 01.05 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים | מוריה | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [8 empty] | 969 | [6 empty] | 1 | 01.05
970 |  | 01.05.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 970
971 |  | 01.05.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים - BP | מוריה | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [8 empty] | 971 | [6 empty] | 1 | 01.05
972 |  | 01.05.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 972
973 |  | 01.05.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 973
974 |  | 01.05.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 974
975 |  | 01.05.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | טרם החל | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 975
976 |  | 01.05.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בעבודה | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 976
977 |  | 01.05.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 977
978 |  | 01.05.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 978
979 |  | 01.05.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 979
980 |  | 01.05.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בחתימה | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 980
981 |  | 01.05.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | חתום | [6 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 981
982 |  | 01.05.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 982
983 |  | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS למרחבים הרלוונטים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-08 | 01.05.INT.01 | INT |  | רוני - דרישה לא מדויקת שתי המרחבים צריכים לדעת על דרישת הויסות בשלב הסופי.--מוריה: מעדכנת לשני המרחבים הרלוונטים | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 983 | Must | 2021-07-18 | 2021-08-08 | 0 | 01.05.INT.01.02.03 | 5 | 01 | 01.05
984 |  | 01.05.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 984
985 |  | 01.05.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 985
986 |  | 01.05.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 986
987 |  | 01.05.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 987
988 |  | 01.05.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 988
989 |  | 01.05.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 989
990 |  | 01.05.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 990
991 |  | 01.05.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 991
992 |  | 01.05.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 992
993 |  | 01.05.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 993
994 |  | 01.05.INT.02 | 01.05.INT.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-12 | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 994 | Must | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 0 | 01.05.INT.02.02.03 | 2 | 01 | 01.05
995 |  | 01.05.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 995
996 |  | 01.05.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 996
997 |  | 01.05.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 997
998 |  | 01.05.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 998
999 |  | 01.05.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 999
1000 |  | 01.05.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1000
1001 |  | 01.05.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1001
1002 |  | 01.05.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1002
1003 |  | 01.05.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1003
1004 |  | 01.05.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1004
1005 |  | 01.05.INT.03 | 01.05.INT.D4 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-18 | 01.05.INT.03 | INT |  | רוני - WMS לא ממשקים | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1005 | Must | 2021-07-28 | 2021-08-18 | 0 | 01.05.INT.03.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1006 |  | 01.05.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1006
1007 |  | 01.05.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1007
1008 |  | 01.05.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1008
1009 |  | 01.05.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1009
1010 |  | 01.05.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1010
1011 |  | 01.05.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1011
1012 |  | 01.05.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1012
1013 |  | 01.05.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1013
1014 |  | 01.05.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1014
1015 |  | 01.05.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1015
1016 |  | 01.05.INT.04 | 01.05.INT.D6 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-23 | 01.05.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1016 | Must | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 0 | 01.05.INT.04.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1017 |  | 01.05.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1017
1018 |  | 01.05.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1018
1019 |  | 01.05.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1019
1020 |  | 01.05.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1020
1021 |  | 01.05.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1021
1022 |  | 01.05.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1022
1023 |  | 01.05.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1023
1024 |  | 01.05.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1024
1025 |  | 01.05.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1025
1026 |  | 01.05.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1026
1027 |  | 01.05.INT.05 | 01.05.INT.DA | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-24 | 01.05.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1027 | Must | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 0 | 01.05.INT.05.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1028 |  | 01.05.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1028
1029 |  | 01.05.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1029
1030 |  | 01.05.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1030
1031 |  | 01.05.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1031
1032 |  | 01.05.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1032
1033 |  | 01.05.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1033
1034 |  | 01.05.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1034
1035 |  | 01.05.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1035
1036 |  | 01.05.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1036
1037 |  | 01.05.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1037
1038 |  | 01.05.INT.06 | 01.05.INT.DD | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות ונתוני הויסות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-30 | 01.05.INT.06 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1038 | Must | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 0 | 01.05.INT.06.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1039 |  | 01.05.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1039
1040 |  | 01.05.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1040
1041 |  | 01.05.INT.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1041
1042 |  | 01.05.INT.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1042
1043 |  | 01.05.INT.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1043
1044 |  | 01.05.INT.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1044
1045 |  | 01.05.INT.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1045
1046 |  | 01.05.INT.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1046
1047 |  | 01.05.INT.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1047
1048 |  | 01.05.INT.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1048
1049 |  | 01.05.INT.07 | 01.05.INT.DH | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-31 | 01.05.INT.07 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1049 | Must | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 0 | 01.05.INT.07.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1050 |  | 01.05.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1050
1051 |  | 01.05.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1051
1052 |  | 01.05.INT.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1052
1053 |  | 01.05.INT.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1053
1054 |  | 01.05.INT.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1054
1055 |  | 01.05.INT.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1055
1056 |  | 01.05.INT.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1056
1057 |  | 01.05.INT.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1057
1058 |  | 01.05.INT.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1058
1059 |  | 01.05.INT.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1059
1060 |  | 01.05.INT.08 | 01.05.INT.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-02 | 01.05.INT.08 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1060 | Must | 2021-08-12 | 2021-09-02 | 0 | 01.05.INT.08.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1061 |  | 01.05.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1061
1062 |  | 01.05.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1062
1063 |  | 01.05.INT.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1063
1064 |  | 01.05.INT.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1064
1065 |  | 01.05.INT.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1065
1066 |  | 01.05.INT.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1066
1067 |  | 01.05.INT.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1067
1068 |  | 01.05.INT.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1068
1069 |  | 01.05.INT.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1069
1070 |  | 01.05.INT.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1070
1071 |  | 01.05.INT.09 | 01.05.INT.DN | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-05 | 01.05.INT.09 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1071 | Must | 2021-08-15 | 2021-09-05 | 0 | 01.05.INT.09.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1072 |  | 01.05.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1072
1073 |  | 01.05.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1073
1074 |  | 01.05.INT.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1074
1075 |  | 01.05.INT.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1075
1076 |  | 01.05.INT.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1076
1077 |  | 01.05.INT.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1077
1078 |  | 01.05.INT.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1078
1079 |  | 01.05.INT.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1079
1080 |  | 01.05.INT.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1080
1081 |  | 01.05.INT.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1081
1082 |  | 01.05.INT.10 | 01.05.INT.18 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחות למערכת הWMS במרחב הנדרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-08 | 01.05.INT.10 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1082 | Must | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 0 | 01.05.INT.10.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1083 |  | 01.05.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1083
1084 |  | 01.05.INT.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1084
1085 |  | 01.05.INT.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1085
1086 |  | 01.05.INT.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1086
1087 |  | 01.05.INT.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1087
1088 |  | 01.05.INT.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1088
1089 |  | 01.05.INT.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1089
1090 |  | 01.05.INT.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1090
1091 |  | 01.05.INT.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1091
1092 |  | 01.05.INT.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1092
1093 |  | 01.05.INT.11 | 01.05.INT.DQ | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת WMS תעביר שדרים למערכת SAP לעדכון נתוני המלאי והכושרים ברמת הIM בהתאם למבנה הארגוני שסוכם - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-09 | 01.05.INT.11 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1093 | Must | 2021-08-19 | 2021-09-09 | 0 | 01.05.INT.11.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1094 |  | 01.05.INT.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1094
1095 |  | 01.05.INT.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1095
1096 |  | 01.05.INT.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.05.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1096
1097 |  | 01.05.INT.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1097
1098 |  | 01.05.INT.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.05.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1098
1099 |  | 01.05.INT.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1099
1100 |  | 01.05.INT.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1100
1101 |  | 01.05.INT.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1101
1102 |  | 01.05.INT.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1102
1103 |  | 01.05.INT.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1103
1104 |  | 01.05.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1104
1105 |  | 01.05.SAP.01 | 01.05.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 07 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-05 | 01.05.SAP.01 | SAP |  | רוני - זה ויסות בין מרחבים , צריך להיות בשרשרת תוך כדי התייחסות לשלב הבניים ושלב סופי לטובת הממשקים לזכיין בשלב הסופי יש כאן אינטגרציה לשתי מערכות WMS--מוריה: תהליך הויסותים איחדנו בין BP ויסותים שרשרת למלאי |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1105 | Must | 2021-07-18 | 2021-08-05 | 0 | 01.05.SAP.01.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1106 |  | 01.05.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1106
1107 |  | 01.05.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1107
1108 |  | 01.05.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1108
1109 |  | 01.05.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1109
1110 |  | 01.05.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1110
1111 |  | 01.05.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1111
1112 |  | 01.05.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1112
1113 |  | 01.05.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1113
1114 |  | 01.05.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1114
1115 |  | 01.05.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1115
1116 |  | 01.05.SAP.02 | 01.05.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-09 | 01.05.SAP.02 | SAP |  | כיום מתבצע ע"ב הזמנה z09 |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1116 | Must | 2021-07-19 | 2021-08-09 | 0 | 01.05.SAP.02.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1117 |  | 01.05.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1117
1118 |  | 01.05.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1118
1119 |  | 01.05.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1119
1120 |  | 01.05.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1120
1121 |  | 01.05.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1121
1122 |  | 01.05.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1122
1123 |  | 01.05.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1123
1124 |  | 01.05.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1124
1125 |  | 01.05.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1125
1126 |  | 01.05.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1126
1127 |  | 01.05.SAP.03 | 01.05.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-10 | 01.05.SAP.03 | SAP |  | רוני - מה עושים עם דרישה מסוג זה ? |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM ומערכת תפעולית SAP בלבד | requirements | [5 empty] | 1127 | Must | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 0 | 01.05.SAP.03.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1128 |  | 01.05.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1128
1129 |  | 01.05.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1129
1130 |  | 01.05.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1130
1131 |  | 01.05.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1131
1132 |  | 01.05.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1132
1133 |  | 01.05.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1133
1134 |  | 01.05.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1134
1135 |  | 01.05.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1135
1136 |  | 01.05.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1136
1137 |  | 01.05.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1137
1138 |  | 01.05.SAP.04 | 01.05.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-11 | 01.05.SAP.04 | SAP |  | nan |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1138 | Must | 2021-07-21 | 2021-08-11 | 0 | 01.05.SAP.04.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1139 |  | 01.05.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1139
1140 |  | 01.05.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1140
1141 |  | 01.05.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1141
1142 |  | 01.05.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1142
1143 |  | 01.05.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1143
1144 |  | 01.05.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1144
1145 |  | 01.05.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1145
1146 |  | 01.05.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1146
1147 |  | 01.05.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1147
1148 |  | 01.05.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1148
1149 |  | 01.05.SAP.05 | 01.05.SAP.D5 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-19 | 01.05.SAP.05 | SAP |  | כיום מתבצע ע"ב הזמנה z09 |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1149 | Must | 2021-07-29 | 2021-08-19 | 0 | 01.05.SAP.05.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1150 |  | 01.05.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1150
1151 |  | 01.05.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1151
1152 |  | 01.05.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1152
1153 |  | 01.05.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1153
1154 |  | 01.05.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1154
1155 |  | 01.05.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1155
1156 |  | 01.05.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1156
1157 |  | 01.05.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1157
1158 |  | 01.05.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1158
1159 |  | 01.05.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1159
1160 |  | 01.05.SAP.06 | 01.05.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 08 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-22 | 01.05.SAP.06 | SAP |  | nan | להבנתי יפגע בממשק אם לא | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1160 | Must | 2021-08-01 | 2021-08-22 | 0 | 01.05.SAP.06.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1161 |  | 01.05.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1161
1162 |  | 01.05.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1162
1163 |  | 01.05.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1163
1164 |  | 01.05.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1164
1165 |  | 01.05.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1165
1166 |  | 01.05.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1166
1167 |  | 01.05.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1167
1168 |  | 01.05.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1168
1169 |  | 01.05.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1169
1170 |  | 01.05.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1170
1171 |  | 01.05.SAP.07 | 01.05.SAP.DB | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-25 | 01.05.SAP.07 | SAP |  | כיום מתבצע ע"ב הזמנה z09 |  | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1171 | Must | 2021-08-04 | 2021-08-25 | 0 | 01.05.SAP.07.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1172 |  | 01.05.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1172
1173 |  | 01.05.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1173
1174 |  | 01.05.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1174
1175 |  | 01.05.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1175
1176 |  | 01.05.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1176
1177 |  | 01.05.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1177
1178 |  | 01.05.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1178
1179 |  | 01.05.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1179
1180 |  | 01.05.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1180
1181 |  | 01.05.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1181
1182 |  | 01.05.SAP.08 | 01.05.IMP.DC | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-26 | 01.05.SAP.08 | SAP |  | ע"פ הפירוט תנועות נספח א' - 313,315,323,949 |  | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM ומערכת תפעולית SAP בלבד | requirements | [5 empty] | 1182 | Must | 2021-08-05 | 2021-08-26 | 0 | 01.05.SAP.08.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1183 |  | 01.05.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1183
1184 |  | 01.05.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1184
1185 |  | 01.05.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1185
1186 |  | 01.05.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1186
1187 |  | 01.05.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1187
1188 |  | 01.05.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1188
1189 |  | 01.05.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1189
1190 |  | 01.05.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1190
1191 |  | 01.05.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1191
1192 |  | 01.05.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1192
1193 |  | 01.05.SAP.09 | 01.05.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 11 עם אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-29 | 01.05.SAP.09 | SAP |  | nan | להבנתי יפגע בממשק אם לא | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1193 | Must | 2021-08-08 | 2021-08-29 | 0 | 01.05.SAP.09.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1194 |  | 01.05.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1194
1195 |  | 01.05.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1195
1196 |  | 01.05.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1196
1197 |  | 01.05.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1197
1198 |  | 01.05.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1198
1199 |  | 01.05.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1199
1200 |  | 01.05.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1200
1201 |  | 01.05.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1201
1202 |  | 01.05.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1202
1203 |  | 01.05.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1203
1204 |  | 01.05.SAP.10 | 01.05.IMP.DI | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת ה SAP תאפשר לבצע ויסותים בכל התנועות שמתקיימות היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-01 | 01.05.SAP.10 | SAP |  | רוני - שוב |  | ויסות מלאי באותו אתר לאותו משק – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM ומערכת תפעולית SAP בלבד | requirements | [5 empty] | 1204 | Must | 2021-08-11 | 2021-09-01 | 0 | 01.05.SAP.10.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1205 |  | 01.05.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1205
1206 |  | 01.05.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1206
1207 |  | 01.05.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1207
1208 |  | 01.05.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1208
1209 |  | 01.05.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1209
1210 |  | 01.05.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1210
1211 |  | 01.05.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1211
1212 |  | 01.05.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1212
1213 |  | 01.05.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1213
1214 |  | 01.05.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1214
1215 |  | 01.05.SAP.11 | 01.05.SAP.DO | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר ויסות מלאים בין מרה"ס למרת"ח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-06 | 01.05.SAP.11 | SAP |  | כיום מתבצע ע"ב הזמנה z09 |  | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1215 | Must | 2021-08-16 | 2021-09-06 | 0 | 01.05.SAP.11.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1216 |  | 01.05.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1216
1217 |  | 01.05.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1217
1218 |  | 01.05.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1218
1219 |  | 01.05.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1219
1220 |  | 01.05.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1220
1221 |  | 01.05.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1221
1222 |  | 01.05.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1222
1223 |  | 01.05.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1223
1224 |  | 01.05.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1224
1225 |  | 01.05.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1225
1226 |  | 01.05.SAP.12 | 01.05.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת העברה מסוג 10 ללא אספקה אוטומטית שנפתחת מאתר מספק לאתר מקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-07 | 01.05.SAP.12 | SAP |  | nan | להבנתי יפגע בממשק אם לא | ויסות מלאי בין אתרים שונים של משקים שונים – מלאי לא זמין – העברה בין אתרי אחסון משוקפים בIM | requirements | [5 empty] | 1226 | Must | 2021-08-17 | 2021-09-07 | 0 | 01.05.SAP.12.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1227 |  | 01.05.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1227
1228 |  | 01.05.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1228
1229 |  | 01.05.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1229
1230 |  | 01.05.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1230
1231 |  | 01.05.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1231
1232 |  | 01.05.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1232
1233 |  | 01.05.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1233
1234 |  | 01.05.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1234
1235 |  | 01.05.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1235
1236 |  | 01.05.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1236
1237 |  | 01.05.SAP.13 | 01.05.WMS.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-12 | 01.05.SAP.13 | SAP |  | יקבע מול הזכיין רוני - דרישה בחתך של מערכת |  | תיאום קבלה בין המרחבים | requirements | [5 empty] | 1237 | Must | 2021-08-22 | 2021-09-12 | 0 | 01.05.SAP.13.02.03 | 5 | 01 | 01.05
1238 |  | 01.05.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1238
1239 |  | 01.05.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1239
1240 |  | 01.05.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1240
1241 |  | 01.05.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1241
1242 |  | 01.05.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1242
1243 |  | 01.05.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1243
1244 |  | 01.05.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1244
1245 |  | 01.05.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1245
1246 |  | 01.05.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1246
1247 |  | 01.05.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.05.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1247
1248 |  | 01.06 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה | גל | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [8 empty] | 1248 | [6 empty] | 1 | 01.06
1249 |  | 01.06.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1249
1250 |  | 01.06.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה - BP | גל | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [8 empty] | 1250 | [6 empty] | 1 | 01.06
1251 |  | 01.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1251
1252 |  | 01.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1252
1253 |  | 01.06.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1253
1254 |  | 01.06.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | טרם החל | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1254
1255 |  | 01.06.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בעבודה | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1255
1256 |  | 01.06.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1256
1257 |  | 01.06.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1257
1258 |  | 01.06.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1258
1259 |  | 01.06.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בחתימה | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1259
1260 |  | 01.06.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חתום | [6 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1260
1261 |  | 01.06.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1261
1262 |  | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-01 | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1262 | Must | 2021-08-05 | 2021-09-01 | 0 | 01.06.INT.01.02.03 | 10 | 01 | 01.06
1263 |  | 01.06.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1263
1264 |  | 01.06.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1264
1265 |  | 01.06.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1265
1266 |  | 01.06.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1266
1267 |  | 01.06.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1267
1268 |  | 01.06.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1268
1269 |  | 01.06.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1269
1270 |  | 01.06.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1270
1271 |  | 01.06.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1271
1272 |  | 01.06.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1272
1273 |  | 01.06.INT.02 | 01.06.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-26 | 01.06.INT.02 | INT |  | לא מקובל על שרון רחמים וחטלו"ג | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements | [5 empty] | 1273 | Must | 2021-08-10 | 2021-08-26 | 0 | 01.06.INT.02.02.03 | 2 | 01 | 01.06
1274 |  | 01.06.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1274
1275 |  | 01.06.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1275
1276 |  | 01.06.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1276
1277 |  | 01.06.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1277
1278 |  | 01.06.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1278
1279 |  | 01.06.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1279
1280 |  | 01.06.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1280
1281 |  | 01.06.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1281
1282 |  | 01.06.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1282
1283 |  | 01.06.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1283
1284 |  | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-16 | 01.06.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements | [5 empty] | 1284 | Must | 2021-08-19 | 2021-09-16 | 0 | 01.06.INT.03.02.03 | 11 | 01 | 01.06
1285 |  | 01.06.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1285
1286 |  | 01.06.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1286
1287 |  | 01.06.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1287
1288 |  | 01.06.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1288
1289 |  | 01.06.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1289
1290 |  | 01.06.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1290
1291 |  | 01.06.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1291
1292 |  | 01.06.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1292
1293 |  | 01.06.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1293
1294 |  | 01.06.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1294
1295 |  | 01.06.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1295
1296 |  | 01.06.SAP.01 | 01.06.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-09 | 01.06.SAP.01 | SAP |  | כל תהליכי האחסנה צריכים להיות מפורטים ברמת על היות והם ידרשו נגיעות בקוד (כרגע תכולה זו לא ידועה), האם זה פיתוח אחד או יותר ?--מוריה: לא הבנתי |  | מחסנים מיוחדים | requirements | [5 empty] | 1296 | Must | 2021-07-25 | 2021-08-09 | 0 | 01.06.SAP.01.02.03 | 2 | 01 | 01.06
1297 |  | 01.06.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1297
1298 |  | 01.06.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1298
1299 |  | 01.06.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1299
1300 |  | 01.06.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1300
1301 |  | 01.06.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1301
1302 |  | 01.06.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1302
1303 |  | 01.06.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1303
1304 |  | 01.06.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1304
1305 |  | 01.06.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1305
1306 |  | 01.06.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1306
1307 |  | 01.06.SAP.02 | 01.06.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-10 | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | לל"ש (ללא שינוי מהמצב הקיים) | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP | requirements | [5 empty] | 1307 | Must | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 0 | 01.06.SAP.02.02.03 | 2 | 01 | 01.06
1308 |  | 01.06.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1308
1309 |  | 01.06.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1309
1310 |  | 01.06.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1310
1311 |  | 01.06.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1311
1312 |  | 01.06.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1312
1313 |  | 01.06.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1313
1314 |  | 01.06.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1314
1315 |  | 01.06.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1315
1316 |  | 01.06.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1316
1317 |  | 01.06.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1317
1318 |  | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-30 | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1318 | Must | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 0 | 01.06.SAP.03.02.03 | 14 | 01 | 01.06
1319 |  | 01.06.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1319
1320 |  | 01.06.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1320
1321 |  | 01.06.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1321
1322 |  | 01.06.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1322
1323 |  | 01.06.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1323
1324 |  | 01.06.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1324
1325 |  | 01.06.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1325
1326 |  | 01.06.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1326
1327 |  | 01.06.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1327
1328 |  | 01.06.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1328
1329 |  | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ביצוע הפעולה ב-SAP תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת (ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-15 | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | היה IMP | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1329 | Important | 2021-07-26 | 2021-08-15 | 0 | 01.06.SAP.04.02.03 | 4 | 01 | 01.06
1330 |  | 01.06.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1330
1331 |  | 01.06.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1331
1332 |  | 01.06.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1332
1333 |  | 01.06.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1333
1334 |  | 01.06.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1334
1335 |  | 01.06.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1335
1336 |  | 01.06.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1336
1337 |  | 01.06.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1337
1338 |  | 01.06.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1338
1339 |  | 01.06.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1339
1340 |  | 01.06.SAP.05 | 01.06.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-05 | 01.06.SAP.05 | SAP |  | לא מקובל על שרון רחמים וחטלו"ג ונניח שאנו אחראים לשינוי הסטאטוס איך ישוקף המערכת WMS אם זה חלק מהאצווה שוב בתלות בסיבה צריך לפרט ?--מוריה: אוןשר ע"י כולם |  | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements | [5 empty] | 1340 | Must | 2021-08-11 | 2021-09-05 | 0 | 01.06.SAP.05.02.03 | 8 | 01 | 01.06
1341 |  | 01.06.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1341
1342 |  | 01.06.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1342
1343 |  | 01.06.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1343
1344 |  | 01.06.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1344
1345 |  | 01.06.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1345
1346 |  | 01.06.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1346
1347 |  | 01.06.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1347
1348 |  | 01.06.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1348
1349 |  | 01.06.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1349
1350 |  | 01.06.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1350
1351 |  | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך עדכון בשולחן עבודה), ותאפשר התחלת תהליך חסימה/שחרור ע"ס בקשת מדיניות לפריט זו. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-16 | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  | פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements | [5 empty] | 1351 | Must | 2021-08-22 | 2021-09-16 | 0 | 01.06.SAP.06.02.03 | 10 | 01 | 01.06
1352 |  | 01.06.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1352
1353 |  | 01.06.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1353
1354 |  | 01.06.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1354
1355 |  | 01.06.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1355
1356 |  | 01.06.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1356
1357 |  | 01.06.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1357
1358 |  | 01.06.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1358
1359 |  | 01.06.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1359
1360 |  | 01.06.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1360
1361 |  | 01.06.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1361
1362 |  | 01.06.SAP.07 | 01.06.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-30 | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  | קודי סיבת החסימה | requirements | [5 empty] | 1362 | Must | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 0 | 01.06.SAP.07.02.03 | 1.5 | 01 | 01.06
1363 |  | 01.06.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1363
1364 |  | 01.06.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1364
1365 |  | 01.06.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1365
1366 |  | 01.06.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1366
1367 |  | 01.06.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1367
1368 |  | 01.06.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1368
1369 |  | 01.06.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1369
1370 |  | 01.06.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1370
1371 |  | 01.06.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1371
1372 |  | 01.06.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1372
1373 |  | 01.06.SAP.08 | 01.06.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-05 | 01.06.SAP.08 | SAP |  | זו משימה--מוריה: זו דרישה מפרויקט מנו"ף, אצלכם זו משימת פיתוח, מבחינתי דרישה |  | טיוב והסבת נתונים | requirements | [5 empty] | 1373 | Must | 2021-05-03 | 2021-09-05 | 0.24 | 01.06.SAP.08.02.03 | 79.13 | 01 | 01.06
1374 |  | 01.06.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1374
1375 |  | 01.06.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1375
1376 |  | 01.06.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1376
1377 |  | 01.06.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1377
1378 |  | 01.06.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1378
1379 |  | 01.06.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1379
1380 |  | 01.06.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1380
1381 |  | 01.06.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1381
1382 |  | 01.06.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1382
1383 |  | 01.06.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1383
1384 |  | 01.06.SAP.09 | 01.06.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-09 | 01.06.SAP.09 | SAP |  | זו משימה--מוריה: זו דרישה מפרויקט מנו"ף, אצלכם זו משימת פיתוח, מבחינתי דרישה |  | פרויקט מנו"ף | requirements | [5 empty] | 1384 | Must | 2021-07-25 | 2021-09-09 | 0 | 01.06.SAP.09.02.03 | 24 | 01 | 01.06
1385 |  | 01.06.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1385
1386 |  | 01.06.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1386
1387 |  | 01.06.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1387
1388 |  | 01.06.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1388
1389 |  | 01.06.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1389
1390 |  | 01.06.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1390
1391 |  | 01.06.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1391
1392 |  | 01.06.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1392
1393 |  | 01.06.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1393
1394 |  | 01.06.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1394
1395 |  | 01.06.SAP.10 | 01.06.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-12 | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan | הרשאות | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP | requirements | [5 empty] | 1395 | Must | 2021-08-22 | 2021-09-12 | 0 | 01.06.SAP.10.02.03 | 5 | 01 | 01.06
1396 |  | 01.06.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1396
1397 |  | 01.06.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1397
1398 |  | 01.06.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1398
1399 |  | 01.06.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1399
1400 |  | 01.06.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1400
1401 |  | 01.06.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1401
1402 |  | 01.06.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1402
1403 |  | 01.06.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1403
1404 |  | 01.06.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1404
1405 |  | 01.06.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.06.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1405
1406 |  | 01.07 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי | עינת | מוריה | חתום |  |  | 2020-10-15 | 01.07.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [8 empty] | 1406 | [6 empty] | 1 | 01.07
1407 |  | 01.07.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1407
1408 |  | 01.07.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי - BP | עינת | מוריה | חתום |  |  | 2020-10-15 | 01.07.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [8 empty] | 1408 | [6 empty] | 1 | 01.07
1409 |  | 01.07.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1409
1410 |  | 01.07.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1410
1411 |  | 01.07.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1411
1412 |  | 01.07.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | טרם החל | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1412
1413 |  | 01.07.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בעבודה | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1413
1414 |  | 01.07.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1414
1415 |  | 01.07.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1415
1416 |  | 01.07.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1416
1417 |  | 01.07.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בחתימה | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1417
1418 |  | 01.07.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | חתום | [6 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1418
1419 |  | 01.09 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003 | מורן | מוריה | חתום |  |  | 2020-10-15 | 01.09.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 1.10 | [8 empty] | 1419 | [6 empty] | 1 | 01.09
1420 |  | 01.09.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1420
1421 |  | 01.09.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003 - BP | מורן | מוריה | חתום |  |  | 2020-10-15 | 01.09.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 1.10 | [8 empty] | 1421 | [6 empty] | 1 | 01.09
1422 |  | 01.09.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1422
1423 |  | 01.09.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1423
1424 |  | 01.09.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1424
1425 |  | 01.09.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | טרם החל | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1425
1426 |  | 01.09.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בעבודה | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1426
1427 |  | 01.09.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1427
1428 |  | 01.09.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1428
1429 |  | 01.09.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1429
1430 |  | 01.09.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בחתימה | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1430
1431 |  | 01.09.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | חתום | [6 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1431
1432 |  | 01.11 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | עינת | מאיה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [8 empty] | 1432 | [6 empty] | 1 | 01.11
1433 |  | 01.11.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1433
1434 |  | 01.11.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים - BP | עינת | מאיה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [8 empty] | 1434 | [6 empty] | 1 | 01.11
1435 |  | 01.11.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1435
1436 |  | 01.11.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1436
1437 |  | 01.11.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1437
1438 |  | 01.11.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | טרם החל | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1438
1439 |  | 01.11.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בעבודה | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1439
1440 |  | 01.11.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1440
1441 |  | 01.11.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1441
1442 |  | 01.11.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1442
1443 |  | 01.11.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בחתימה | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1443
1444 |  | 01.11.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | חתום | [6 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1444
1445 |  | 01.11.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1445
1446 |  | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-23 | 01.11.INT.01 | INT |  | זה תחת WMS על מנת להסדיר את סוג השדר למול הזכיין בנוסף למלאי.--מוריה: אבל זה בעצם שדר, לא דרישה פרטנית מWMS ללא קשר לSAP | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 9 | הפרש | requirements | [5 empty] | 1446 | Must | 2021-08-31 | 2021-09-23 | 0 | 01.11.INT.01.02.03 | 5 | 01 | 01.11
1447 |  | 01.11.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1447
1448 |  | 01.11.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1448
1449 |  | 01.11.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1449
1450 |  | 01.11.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1450
1451 |  | 01.11.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1451
1452 |  | 01.11.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1452
1453 |  | 01.11.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1453
1454 |  | 01.11.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1454
1455 |  | 01.11.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1455
1456 |  | 01.11.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1456
1457 |  | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-26 | 01.11.INT.02 | INT |  | עבור מקרה שסיראלי וסדרה לא קיימות במערכות התפעוליות . | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6 | הפרש | requirements | [5 empty] | 1457 | Must | 2021-09-01 | 2021-09-26 | 0 | 01.11.INT.02.02.03 | 5 | 01 | 01.11
1458 |  | 01.11.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1458
1459 |  | 01.11.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1459
1460 |  | 01.11.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1460
1461 |  | 01.11.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1461
1462 |  | 01.11.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1462
1463 |  | 01.11.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1463
1464 |  | 01.11.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1464
1465 |  | 01.11.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1465
1466 |  | 01.11.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1466
1467 |  | 01.11.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1467
1468 |  | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-27 | 01.11.INT.03 | INT |  | תהליך העבודה מצורף בתרשים המצב העתידי זה תחת WMS מסמך כללי --מוריה: אבל בסיווג ראינו את זה כממשק.. | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6 | אי הילום לא חלוט | requirements | [5 empty] | 1468 | Must | 2021-09-02 | 2021-09-27 | 0 | 01.11.INT.03.02.03 | 5 | 01 | 01.11
1469 |  | 01.11.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1469
1470 |  | 01.11.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1470
1471 |  | 01.11.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1471
1472 |  | 01.11.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1472
1473 |  | 01.11.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1473
1474 |  | 01.11.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1474
1475 |  | 01.11.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1475
1476 |  | 01.11.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1476
1477 |  | 01.11.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1477
1478 |  | 01.11.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1478
1479 |  | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-28 | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6 | אי הילום לא חלוט | requirements | [5 empty] | 1479 | Must | 2021-09-05 | 2021-09-28 | 0 | 01.11.INT.04.02.03 | 5 | 01 | 01.11
1480 |  | 01.11.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1480
1481 |  | 01.11.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1481
1482 |  | 01.11.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1482
1483 |  | 01.11.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1483
1484 |  | 01.11.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1484
1485 |  | 01.11.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1485
1486 |  | 01.11.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1486
1487 |  | 01.11.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1487
1488 |  | 01.11.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1488
1489 |  | 01.11.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1489
1490 |  | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-10-03 | 01.11.INT.05 | INT |  | BP--מוריה: מה כוונה? מלאי | ממשק ראשי 16 - ספירות, ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 6 | ספירת פריטים מיוחדים | requirements | [5 empty] | 1490 | Must | 2021-09-05 | 2021-10-03 | 0 | 01.11.INT.05.02.03 | 5 | 01 | 01.11
1491 |  | 01.11.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1491
1492 |  | 01.11.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1492
1493 |  | 01.11.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1493
1494 |  | 01.11.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1494
1495 |  | 01.11.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1495
1496 |  | 01.11.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1496
1497 |  | 01.11.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1497
1498 |  | 01.11.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1498
1499 |  | 01.11.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1499
1500 |  | 01.11.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1500
1501 |  | 01.11.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1501
1502 |  | 01.11.SAP.01 | 01.11.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-12 | 01.11.SAP.01 | SAP |  | נדרש לתאם את התהליך האו"שי מול הזכיין ובמידת הצורך להוסיף לדרישה תחת WMS ומלאי --מוריה: נכון, בשלב זה הדרישה רשומה כללית מול WMS שלא נשכח |  | אובדנים | requirements | [5 empty] | 1502 | Must | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 0 | 01.11.SAP.01.02.03 | 13 | 01 | 01.11
1503 |  | 01.11.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1503
1504 |  | 01.11.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1504
1505 |  | 01.11.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1505
1506 |  | 01.11.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1506
1507 |  | 01.11.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1507
1508 |  | 01.11.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1508
1509 |  | 01.11.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1509
1510 |  | 01.11.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1510
1511 |  | 01.11.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1511
1512 |  | 01.11.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1512
1513 |  | 01.11.SAP.02 | 01.11.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-11 | 01.11.SAP.02 | SAP |  | דרישה בהמשך למשימה "טיפול טכני ZKZZ באובדנים" |  | אובדנים | requirements | [5 empty] | 1513 | Must | 2021-07-19 | 2021-08-11 | 0 | 01.11.SAP.02.02.03 | 7 | 01 | 01.11
1514 |  | 01.11.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1514
1515 |  | 01.11.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1515
1516 |  | 01.11.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1516
1517 |  | 01.11.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1517
1518 |  | 01.11.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1518
1519 |  | 01.11.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1519
1520 |  | 01.11.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1520
1521 |  | 01.11.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1521
1522 |  | 01.11.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1522
1523 |  | 01.11.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1523
1524 |  | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש.--מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS.-- - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-17 | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  | אי הילום לא חלוט | requirements | [5 empty] | 1524 | Must | 2021-07-22 | 2021-10-17 | 0 | 01.11.SAP.03.02.03 | 40 | 01 | 01.11
1525 |  | 01.11.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1525
1526 |  | 01.11.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1526
1527 |  | 01.11.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1527
1528 |  | 01.11.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1528
1529 |  | 01.11.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1529
1530 |  | 01.11.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1530
1531 |  | 01.11.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1531
1532 |  | 01.11.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1532
1533 |  | 01.11.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1533
1534 |  | 01.11.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1534
1535 |  | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-23 | 01.11.SAP.04 | SAP |  | בשלב ה realization נדרש לבחון איפה יממוש |  | אי הילום לא חלוט | requirements | [5 empty] | 1535 | Must | 2021-08-26 | 2021-09-23 | 0 | 01.11.SAP.04.02.03 | 8 | 01 | 01.11
1536 |  | 01.11.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1536
1537 |  | 01.11.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1537
1538 |  | 01.11.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1538
1539 |  | 01.11.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1539
1540 |  | 01.11.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1540
1541 |  | 01.11.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1541
1542 |  | 01.11.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1542
1543 |  | 01.11.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1543
1544 |  | 01.11.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1544
1545 |  | 01.11.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1545
1546 |  | 01.11.SAP.05 | 01.11.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-23 | 01.11.SAP.05 | SAP |  | אל מול שינוי מבנה ארגוני ולמעט השינוי המוצג למעלה בקיזוז האוטומטי של סריאלים |  | קיזוזים | requirements | [5 empty] | 1546 | Must | 2021-05-18 | 2021-08-23 | 0 | 01.11.SAP.05.02.03 | 60 | 01 | 01.11
1547 |  | 01.11.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1547
1548 |  | 01.11.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1548
1549 |  | 01.11.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1549
1550 |  | 01.11.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1550
1551 |  | 01.11.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1551
1552 |  | 01.11.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1552
1553 |  | 01.11.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1553
1554 |  | 01.11.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1554
1555 |  | 01.11.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1555
1556 |  | 01.11.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1556
1557 |  | 01.11.SAP.06 | 01.11.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הפרשים פתוחים, אובדנים פתוחים, ספירות פתוחות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-13 | 01.11.SAP.06 | SAP |  | ניקוי צינור עוד חזון למועד--מוריה: ניסינו לחשוב על הכל :-) |  | ניקוי צינור | requirements | [5 empty] | 1557 | Must | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 0 | 01.11.SAP.06.02.03 | 0 | 01 | 01.11
1558 |  | 01.11.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1558
1559 |  | 01.11.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1559
1560 |  | 01.11.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1560
1561 |  | 01.11.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1561
1562 |  | 01.11.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1562
1563 |  | 01.11.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1563
1564 |  | 01.11.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1564
1565 |  | 01.11.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1565
1566 |  | 01.11.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1566
1567 |  | 01.11.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1567
1568 |  | 01.11.SAP.07 | 01.11.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-14 | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | Important | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל | requirements | [5 empty] | 1568 | Must | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 0.17 | 01.11.SAP.07.02.03 | 16 | 01 | 01.11
1569 |  | 01.11.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1569
1570 |  | 01.11.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1570
1571 |  | 01.11.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1571
1572 |  | 01.11.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1572
1573 |  | 01.11.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1573
1574 |  | 01.11.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1574
1575 |  | 01.11.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1575
1576 |  | 01.11.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1576
1577 |  | 01.11.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1577
1578 |  | 01.11.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1578
1579 |  | 01.12 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גל | מוריה | חתום | publish |  | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [8 empty] | 1579 | [6 empty] | 1 | 01.12
1580 |  | 01.12.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1580
1581 |  | 01.12.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות - BP | גל | מוריה | חתום | publish |  | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [8 empty] | 1581 | [6 empty] | 1 | 01.12
1582 |  | 01.12.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1582
1583 |  | 01.12.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1583
1584 |  | 01.12.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1584
1585 |  | 01.12.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | טרם החל | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1585
1586 |  | 01.12.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בעבודה | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1586
1587 |  | 01.12.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1587
1588 |  | 01.12.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1588
1589 |  | 01.12.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1589
1590 |  | 01.12.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בחתימה | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1590
1591 |  | 01.12.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | חתום | [6 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1591
1592 |  | 01.12.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1592
1593 |  | 01.12.INT.01 | 01.12.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תשלח שדר עם נתוני המלאי וסוג הפעולה לביצוע למערכת הWMS. השדר יהיה מבוסס על השריון החדש שנפתח. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-02-21 | 01.12.INT.01 | INT |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון BP WMS--מוריה: נכון, אבל בגלל שזה ממשק אז גם בסט הדרישות מול לוגמ"ר | ממשק ראשיי 11 - גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1593 | Must | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 0 | 01.12.INT.01.02.03 | 5 | 01 | 01.12
1594 |  | 01.12.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1594
1595 |  | 01.12.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1595
1596 |  | 01.12.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1596
1597 |  | 01.12.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1597
1598 |  | 01.12.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1598
1599 |  | 01.12.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1599
1600 |  | 01.12.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1600
1601 |  | 01.12.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1601
1602 |  | 01.12.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1602
1603 |  | 01.12.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1603
1604 |  | 01.12.INT.02 | 01.12.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP בעדכון על המרה/השמדת מלאי. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-02-22 | 01.12.INT.02 | INT |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון (יש בעיה עם כל הדרישות פה להבנתי קודם יש מעבר בין כושרים שממש לא ברור לי איך יבוצע --מוריה: הרעיון הוא שההשמדה בפועל יכולה לקחת זמן ולאו דוקא בפעימה אחת, ובכדי שכלל בע"ת הרלוונטים והמערכות יהיו זהות, בכל שינוי סטאטוס בWMS על השמדה בפועל מערכת הSAP תקבל עדכון | ממשק ראשיי 11 - גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1604 | Must | 2022-02-02 | 2022-02-22 | 0 | 01.12.INT.02.02.03 | 5 | 01 | 01.12
1605 |  | 01.12.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1605
1606 |  | 01.12.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1606
1607 |  | 01.12.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1607
1608 |  | 01.12.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1608
1609 |  | 01.12.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1609
1610 |  | 01.12.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1610
1611 |  | 01.12.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1611
1612 |  | 01.12.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1612
1613 |  | 01.12.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1613
1614 |  | 01.12.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1614
1615 |  | 01.12.INT.03 | 01.12.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי לשחרור מסטאטוס חסום - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-02-23 | 01.12.INT.03 | INT |  | עבור החזרה למלאי פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון | ממשק ראשיי 11 - גריטה,החזרה לספקים ומכירת מלאי , ממשק ראשי 12 - אספקה יוצאת | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1615 | Must | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 0 | 01.12.INT.03.02.03 | 5 | 01 | 01.12
1616 |  | 01.12.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1616
1617 |  | 01.12.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1617
1618 |  | 01.12.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1618
1619 |  | 01.12.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1619
1620 |  | 01.12.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1620
1621 |  | 01.12.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1621
1622 |  | 01.12.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1622
1623 |  | 01.12.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1623
1624 |  | 01.12.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1624
1625 |  | 01.12.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1625
1626 |  | 01.12.INT.04 | 01.12.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת WMS תעביר למערכת SAP את הבקשה למתן מדיניות לפריט (בדגש לגריטות) - במקרים מסוימים זכיין ימצא לנכון לפנות לקבלת מתן מדיניות לפריט עקב סיבות כגון הצפה במחסן, מצרכים פגי תוקף, מצרכים שנשברו - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-02-24 | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  | תהליך בקשה למתן מדיניות לפריט למחסנים בתפעול WMS בבקשה לגריטה | requirements | [5 empty] | 1626 | Must | 2022-02-06 | 2022-02-24 | 0 | 01.12.INT.04.02.03 | 5 | 01 | 01.12
1627 |  | 01.12.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1627
1628 |  | 01.12.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1628
1629 |  | 01.12.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1629
1630 |  | 01.12.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1630
1631 |  | 01.12.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1631
1632 |  | 01.12.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1632
1633 |  | 01.12.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1633
1634 |  | 01.12.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1634
1635 |  | 01.12.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1635
1636 |  | 01.12.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1636
1637 |  | 01.12.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1637
1638 |  | 01.12.SAP.01 | 01.12.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-05-27 | 01.12.SAP.01 | SAP |  | התאמה למבנה ארגוני BP מלאי --משקי הדלק – כלל המשקים שאינם עוברים לWMS.--מחסנים מיוחדים – בכלל המשקים מר"צ, ציוד לחימה וחלפים, צר"פ, מזן ודלק--מוריה: נכון |  | מחסנים מיוחדים | requirements | [5 empty] | 1638 | Must | 2021-05-03 | 2021-05-27 | 0.2 | 01.12.SAP.01.02.03 | 9 | 01 | 01.12
1639 |  | 01.12.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1639
1640 |  | 01.12.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1640
1641 |  | 01.12.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1641
1642 |  | 01.12.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1642
1643 |  | 01.12.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1643
1644 |  | 01.12.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1644
1645 |  | 01.12.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1645
1646 |  | 01.12.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1646
1647 |  | 01.12.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1647
1648 |  | 01.12.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1648
1649 |  | 01.12.SAP.02 | 01.12.SAP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-13 | 01.12.SAP.02 | SAP |  | הפיתוח יתועדף במסגרת ת"ע 021.--מוריה: אני מתואמת מול נעם על משמעות לת"ע בכדי ששורה זו תכנס. האם יש בעיה |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1649 | Must | 2021-05-06 | 2021-06-13 | 0.5 | 01.12.SAP.02.02.03 | 15 | 01 | 01.12
1650 |  | 01.12.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1650
1651 |  | 01.12.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1651
1652 |  | 01.12.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1652
1653 |  | 01.12.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1653
1654 |  | 01.12.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1654
1655 |  | 01.12.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1655
1656 |  | 01.12.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1656
1657 |  | 01.12.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1657
1658 |  | 01.12.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1658
1659 |  | 01.12.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1659
1660 |  | 01.12.SAP.03 | 01.12.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-08 | 01.12.SAP.03 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים . קודם כל זה מלאימ לא ברור לי מה קורה אצל הזכיין במקרה זה--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק--מוריה: בBP פירטנו שעבור גריטות יש שריון של המלאי בין מערכות ע"מ שלא לאפשר שימוש במלאי זה |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1660 | Must | 2021-05-20 | 2021-06-08 | 0.25 | 01.12.SAP.03.02.03 | 3 | 01 | 01.12
1661 |  | 01.12.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1661
1662 |  | 01.12.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1662
1663 |  | 01.12.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1663
1664 |  | 01.12.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1664
1665 |  | 01.12.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1665
1666 |  | 01.12.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1666
1667 |  | 01.12.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1667
1668 |  | 01.12.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1668
1669 |  | 01.12.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1669
1670 |  | 01.12.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1670
1671 |  | 01.12.SAP.04 | 01.12.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-09 | 01.12.SAP.04 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1671 | Must | 2021-05-23 | 2021-06-09 | 0.4 | 01.12.SAP.04.02.03 | 2.5 | 01 | 01.12
1672 |  | 01.12.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1672
1673 |  | 01.12.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1673
1674 |  | 01.12.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1674
1675 |  | 01.12.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1675
1676 |  | 01.12.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1676
1677 |  | 01.12.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1677
1678 |  | 01.12.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1678
1679 |  | 01.12.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1679
1680 |  | 01.12.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1680
1681 |  | 01.12.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1681
1682 |  | 01.12.SAP.05 | 01.12.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-12 | 01.12.SAP.05 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1682 | Must | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 0 | 01.12.SAP.05.02.03 | 2 | 01 | 01.12
1683 |  | 01.12.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1683
1684 |  | 01.12.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1684
1685 |  | 01.12.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1685
1686 |  | 01.12.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1686
1687 |  | 01.12.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1687
1688 |  | 01.12.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1688
1689 |  | 01.12.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1689
1690 |  | 01.12.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1690
1691 |  | 01.12.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1691
1692 |  | 01.12.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1692
1693 |  | 01.12.SAP.06 | 01.12.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-27 | 01.12.SAP.06 | SAP |  | התאמות לציוד לחימה וחלפים--עבור ציוד לחימה וחלפים,מר"ץ, מזון, דלק |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1693 | Must | 2021-05-23 | 2021-06-27 | 0.61 | 01.12.SAP.06.02.03 | 15 | 01 | 01.12
1694 |  | 01.12.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1694
1695 |  | 01.12.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1695
1696 |  | 01.12.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1696
1697 |  | 01.12.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1697
1698 |  | 01.12.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1698
1699 |  | 01.12.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1699
1700 |  | 01.12.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1700
1701 |  | 01.12.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1701
1702 |  | 01.12.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1702
1703 |  | 01.12.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1703
1704 |  | 01.12.SAP.07 | 01.12.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-14 | 01.12.SAP.07 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1704 | Must | 2021-05-30 | 2021-06-14 | 0 | 01.12.SAP.07.02.03 | 1 | 01 | 01.12
1705 |  | 01.12.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1705
1706 |  | 01.12.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1706
1707 |  | 01.12.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1707
1708 |  | 01.12.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1708
1709 |  | 01.12.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1709
1710 |  | 01.12.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1710
1711 |  | 01.12.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1711
1712 |  | 01.12.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1712
1713 |  | 01.12.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1713
1714 |  | 01.12.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1714
1715 |  | 01.12.SAP.08 | 01.12.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-04 | 01.12.SAP.08 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון לא מצליח להבין את הדרישה שהיא פתרון , מערכת WMS יכולה לחסום את המשטח משטחים להעביר למקום טרום גריטה וכו'.--מוריה: במקרה זה לפני סבב האישורים הסופי חייבים לבצע שריון מלאים בין המערכות ע"מ שאם יוחלט על גריטת המלאי, לא נתקל במצב ש"בנינו" על המלאי הזה נניח לאספקה לדרג הנפרש. | לדעתי יפגע בממשק אם לא יבוצע איחוד | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1715 | Must | 2021-05-31 | 2021-07-04 | 0.61 | 01.12.SAP.08.02.03 | 15 | 01 | 01.12
1716 |  | 01.12.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1716
1717 |  | 01.12.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1717
1718 |  | 01.12.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1718
1719 |  | 01.12.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1719
1720 |  | 01.12.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1720
1721 |  | 01.12.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1721
1722 |  | 01.12.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1722
1723 |  | 01.12.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1723
1724 |  | 01.12.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1724
1725 |  | 01.12.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1725
1726 |  | 01.12.SAP.09 | 01.12.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-11 | 01.12.SAP.09 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון רוני - לא בדיוק מבין למה לסבך ולא לעשות תנועה פשוטה ולשלוח את השדר--מוריה: הרעיון הוא שההשמדה בפועל יכולה לקחת זמן ולאו דוקא בפעימה אחת, ובכדי שכלל בע"ת הרלוונטים והמערכות יהיו זהות, בכל שינוי סטאטוס בWMS על השמדה בפועל מערכת הSAP תקבל עדכון |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1726 | Must | 2021-06-14 | 2021-07-11 | 0 | 01.12.SAP.09.02.03 | 9 | 01 | 01.12
1727 |  | 01.12.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1727
1728 |  | 01.12.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1728
1729 |  | 01.12.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1729
1730 |  | 01.12.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1730
1731 |  | 01.12.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1731
1732 |  | 01.12.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1732
1733 |  | 01.12.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1733
1734 |  | 01.12.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1734
1735 |  | 01.12.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1735
1736 |  | 01.12.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1736
1737 |  | 01.12.SAP.10 | 01.12.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-08 | 01.12.SAP.10 | SAP |  | עבור החלטה להמרת פסולת/השמדה של פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון רוני יש לשבת עם אילן מירום לגבי נושאים אלו כל הדרישות הללו צריכות להיות ב BP WMS שעליו יסכים הספק.--מוריה: אלו סט הדרישות שאנחנו רוצים להגיע איתם לזכיין לדיונים |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1737 | Must | 2021-06-22 | 2021-07-08 | 0 | 01.12.SAP.10.02.03 | 2 | 01 | 01.12
1738 |  | 01.12.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1738
1739 |  | 01.12.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1739
1740 |  | 01.12.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1740
1741 |  | 01.12.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1741
1742 |  | 01.12.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1742
1743 |  | 01.12.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1743
1744 |  | 01.12.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1744
1745 |  | 01.12.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1745
1746 |  | 01.12.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1746
1747 |  | 01.12.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1747
1748 |  | 01.12.SAP.11 | 01.12.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-11 | 01.12.SAP.11 | SAP |  | עבור החזרה למלאי פריטי ציוד לחימה וחלפים, דלק, מר"ץ,מזון רוני WMS--מוריה: הדרישה היא במערכת הsap |  | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1748 | Must | 2021-06-23 | 2021-07-11 | 0 | 01.12.SAP.11.02.03 | 2 | 01 | 01.12
1749 |  | 01.12.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1749
1750 |  | 01.12.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1750
1751 |  | 01.12.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1751
1752 |  | 01.12.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1752
1753 |  | 01.12.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1753
1754 |  | 01.12.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1754
1755 |  | 01.12.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1755
1756 |  | 01.12.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1756
1757 |  | 01.12.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1757
1758 |  | 01.12.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1758
1759 |  | 01.12.SAP.12 | 01.12.IMP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-12 | 01.12.SAP.12 | SAP |  | רוני - האם הספק מורשה לבצע העברת כושר , אם כן זה פיתוח רציני אצלו BP WMS |  | כושרים וחוקות | requirements | [5 empty] | 1759 | Must | 2021-06-24 | 2021-07-12 | 0 | 01.12.SAP.12.02.03 | 2 | 01 | 01.12
1760 |  | 01.12.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1760
1761 |  | 01.12.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1761
1762 |  | 01.12.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1762
1763 |  | 01.12.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1763
1764 |  | 01.12.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1764
1765 |  | 01.12.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1765
1766 |  | 01.12.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1766
1767 |  | 01.12.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1767
1768 |  | 01.12.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1768
1769 |  | 01.12.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1769
1770 |  | 01.14 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני | מאור | ואל | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.14.BP.01 | BP |  | נדרש דיון בראשות רמ"ח תו"ב | [8 empty] | 1770 | [6 empty] | 1 | 01.14
1771 |  | 01.14.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1771
1772 |  | 01.14.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני - BP | מאור | ואל | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.14.BP.01 | BP |  | נדרש דיון בראשות רמ"ח תו"ב | [8 empty] | 1772 | [6 empty] | 1 | 01.14
1773 |  | 01.14.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks |  | ואל | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1773
1774 |  | 01.14.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks |  | ואל | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1774
1775 |  | 01.14.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1775
1776 |  | 01.14.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | טרם החל | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1776
1777 |  | 01.14.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בעבודה | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1777
1778 |  | 01.14.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1778
1779 |  | 01.14.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1779
1780 |  | 01.14.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1780
1781 |  | 01.14.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בחתימה | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1781
1782 |  | 01.14.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | חתום | [6 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1782
1783 |  | 01.14.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1783
1784 |  | 01.14.SAP.01 | 01.14.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-03-17 | 01.14.SAP.01 | SAP |  | בהתאם לגאנט מבצוע הדרגתי |  | אתרים | requirements | [5 empty] | 1784 | Must | 2021-03-03 | 2021-03-17 | 1 | 01.14.SAP.01.02.03 | 0.29 | 01 | 01.14
1785 |  | 01.14.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1785
1786 |  | 01.14.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1786
1787 |  | 01.14.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1787
1788 |  | 01.14.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1788
1789 |  | 01.14.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1789
1790 |  | 01.14.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1790
1791 |  | 01.14.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1791
1792 |  | 01.14.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1792
1793 |  | 01.14.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1793
1794 |  | 01.14.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1794
1795 |  | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים-- - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-03-18 | 01.14.SAP.02 | SAP |  | בהתאם לגאנט מבצוע הדרגתי |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1795 | Must | 2021-03-03 | 2021-03-18 | 1 | 01.14.SAP.02.02.03 | 1.43 | 01 | 01.14
1796 |  | 01.14.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1796
1797 |  | 01.14.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1797
1798 |  | 01.14.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1798
1799 |  | 01.14.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1799
1800 |  | 01.14.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1800
1801 |  | 01.14.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1801
1802 |  | 01.14.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1802
1803 |  | 01.14.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1803
1804 |  | 01.14.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1804
1805 |  | 01.14.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1805
1806 |  | 01.14.SAP.03 | 01.14.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-03-21 | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1806 | Must | 2021-03-04 | 2021-03-21 | 0.9 | 01.14.SAP.03.02.03 | 0.71 | 01 | 01.14
1807 |  | 01.14.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1807
1808 |  | 01.14.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1808
1809 |  | 01.14.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1809
1810 |  | 01.14.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1810
1811 |  | 01.14.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1811
1812 |  | 01.14.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1812
1813 |  | 01.14.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1813
1814 |  | 01.14.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1814
1815 |  | 01.14.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1815
1816 |  | 01.14.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1816
1817 |  | 01.14.SAP.04 | 01.14.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-03-21 | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1817 | Must | 2021-03-03 | 2021-03-21 | 0 | 01.14.SAP.04.02.03 | 2.57 | 01 | 01.14
1818 |  | 01.14.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1818
1819 |  | 01.14.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1819
1820 |  | 01.14.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1820
1821 |  | 01.14.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1821
1822 |  | 01.14.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1822
1823 |  | 01.14.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1823
1824 |  | 01.14.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1824
1825 |  | 01.14.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1825
1826 |  | 01.14.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1826
1827 |  | 01.14.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1827
1828 |  | 01.14.SAP.05 | 01.14.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-03-23 | 01.14.SAP.05 | SAP |  | מחסנים מיוחדים נספח א' מייצג את א"א כפי שזיהינו עד כה |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1828 | Must | 2021-03-07 | 2021-03-23 | 0.9 | 01.14.SAP.05.02.03 | 2 | 01 | 01.14
1829 |  | 01.14.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1829
1830 |  | 01.14.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1830
1831 |  | 01.14.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1831
1832 |  | 01.14.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1832
1833 |  | 01.14.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1833
1834 |  | 01.14.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1834
1835 |  | 01.14.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1835
1836 |  | 01.14.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1836
1837 |  | 01.14.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1837
1838 |  | 01.14.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1838
1839 |  | 01.14.SAP.06 | 01.14.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-03-23 | 01.14.SAP.06 | SAP |  | מחסנים מיוחדים |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1839 | Must | 2021-03-09 | 2021-03-23 | 1 | 01.14.SAP.06.02.03 | 0.2 | 01 | 01.14
1840 |  | 01.14.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1840
1841 |  | 01.14.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1841
1842 |  | 01.14.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1842
1843 |  | 01.14.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1843
1844 |  | 01.14.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1844
1845 |  | 01.14.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1845
1846 |  | 01.14.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1846
1847 |  | 01.14.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1847
1848 |  | 01.14.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1848
1849 |  | 01.14.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1849
1850 |  | 01.14.SAP.07 | 01.14.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת מחסנים רזים למחסנים מיוחדים. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-05-12 | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  | מחסנים רזים WM | requirements | [5 empty] | 1850 | Must | 2021-04-19 | 2021-05-12 | 0.36 | 01.14.SAP.07.02.03 | 7 | 01 | 01.14
1851 |  | 01.14.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1851
1852 |  | 01.14.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1852
1853 |  | 01.14.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1853
1854 |  | 01.14.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1854
1855 |  | 01.14.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1855
1856 |  | 01.14.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1856
1857 |  | 01.14.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1857
1858 |  | 01.14.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1858
1859 |  | 01.14.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1859
1860 |  | 01.14.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1860
1861 |  | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.20 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-03-23 | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  | אתרי אחסון | requirements | [5 empty] | 1861 | Must | 2021-03-09 | 2021-03-23 | 1 | 01.14.SAP.08.02.03 | 0.2 | 01 | 01.14
1862 |  | 01.14.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1862
1863 |  | 01.14.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1863
1864 |  | 01.14.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1864
1865 |  | 01.14.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1865
1866 |  | 01.14.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1866
1867 |  | 01.14.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1867
1868 |  | 01.14.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1868
1869 |  | 01.14.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1869
1870 |  | 01.14.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1870
1871 |  | 01.14.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1871
1872 |  | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-05-19 | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  | מחסנים WM | requirements | [5 empty] | 1872 | Must | 2021-03-25 | 2021-05-19 | 0.33 | 01.14.SAP.09.02.03 | 22.64 | 01 | 01.14
1873 |  | 01.14.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1873
1874 |  | 01.14.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1874
1875 |  | 01.14.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1875
1876 |  | 01.14.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1876
1877 |  | 01.14.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1877
1878 |  | 01.14.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1878
1879 |  | 01.14.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1879
1880 |  | 01.14.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1880
1881 |  | 01.14.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1881
1882 |  | 01.14.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1882
1883 |  | 01.15 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [8 empty] | 1883 | [6 empty] | 1 | 01.15
1884 |  | 01.15.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1884
1885 |  | 01.15.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים - BP | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [8 empty] | 1885 | [6 empty] | 1 | 01.15
1886 |  | 01.15.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1886
1887 |  | 01.15.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 1887
1888 |  | 01.15.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1888
1889 |  | 01.15.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | טרם החל | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1889
1890 |  | 01.15.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בעבודה | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1890
1891 |  | 01.15.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1891
1892 |  | 01.15.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1892
1893 |  | 01.15.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1893
1894 |  | 01.15.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בחתימה | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 1894
1895 |  | 01.15.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | חתום | [6 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1895
1896 |  | 01.15.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1896
1897 |  | 01.15.INT.01 | 01.15.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-21 | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  | עדכון סטאטוס מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS | requirements | [5 empty] | 1897 |  | 2021-11-01 | 2021-11-21 | 0 | 01.15.INT.01.02.03 | 4.5 | 01 | 01.15
1898 |  | 01.15.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1898
1899 |  | 01.15.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1899
1900 |  | 01.15.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1900
1901 |  | 01.15.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1901
1902 |  | 01.15.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1902
1903 |  | 01.15.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1903
1904 |  | 01.15.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1904
1905 |  | 01.15.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1905
1906 |  | 01.15.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1906
1907 |  | 01.15.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1907
1908 |  | 01.15.INT.02 | 01.15.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-29 | 01.15.INT.02 | INT |  | מלאיכושריםממשקים , זה BP WMS ומלאי וזה לא פשוט אם זו כמות חלקית של אותה אצווה מה עושים ?--מוריה: שיניתי סיווג לממשקים, למה יש בעיה עם כמות חלקית לאווצה? הממשק יכיל את כל הנתונים הרלוונטים | ממשקים ראשיים: 1,4,8,9,10,11 | ממשקים | requirements | [5 empty] | 1908 | Must | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 0 | 01.15.INT.02.02.03 | 10 | 01 | 01.15
1909 |  | 01.15.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1909
1910 |  | 01.15.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1910
1911 |  | 01.15.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1911
1912 |  | 01.15.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1912
1913 |  | 01.15.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1913
1914 |  | 01.15.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1914
1915 |  | 01.15.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1915
1916 |  | 01.15.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1916
1917 |  | 01.15.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1917
1918 |  | 01.15.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1918
1919 |  | 01.15.INT.03 | 01.15.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-12-08 | 01.15.INT.03 | INT |  | מלאיכושריםממשקים , לא ברור במערכת ה - WMS אתם רוצים לאפשר העברת כושרים ? לכל הכושרים ? בשתי המערכות בו זמנית אפשרי לבצע שינוי כושר ?--מוריה: שיניתי סיווג דרישה לממשקים, מכייון שאנו לא יודעים באיזה אופן ימומש במערכת WMS אז אנחנו מבקשים שתרגום הפעולה הינו העברת כושר | ממשקים ראשיים: 1,4,8,9,10,11 | ממשקים | requirements | [5 empty] | 1919 | Must | 2021-11-10 | 2021-12-08 | 0 | 01.15.INT.03.02.03 | 10 | 01 | 01.15
1920 |  | 01.15.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1920
1921 |  | 01.15.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1921
1922 |  | 01.15.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1922
1923 |  | 01.15.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1923
1924 |  | 01.15.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1924
1925 |  | 01.15.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1925
1926 |  | 01.15.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1926
1927 |  | 01.15.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1927
1928 |  | 01.15.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1928
1929 |  | 01.15.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1929
1930 |  | 01.15.INT.04 | 01.15.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-12-26 | 01.15.INT.04 | INT |  | מלאיכושריםממשקים |  | ממשקים | requirements | [5 empty] | 1930 | Must | 2021-11-21 | 2021-12-26 | 0 | 01.15.INT.04.02.03 | 10 | 01 | 01.15
1931 |  | 01.15.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1931
1932 |  | 01.15.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1932
1933 |  | 01.15.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1933
1934 |  | 01.15.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1934
1935 |  | 01.15.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1935
1936 |  | 01.15.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1936
1937 |  | 01.15.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1937
1938 |  | 01.15.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1938
1939 |  | 01.15.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1939
1940 |  | 01.15.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1940
1941 |  | 01.15.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1941
1942 |  | 01.15.SAP.01 | 01.15.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מימוש כושרים אחוד במערכת SAP יתבצע עפ"י עמ"ט הכושרים עבור מחסנים מיוחדים ועבור מחסנים בתפעול מערכת WMS (א"א, הרשאות ועוד). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-10 | 01.15.SAP.01 | SAP |  | בבחינה למימוש טרום עליה בה"ס דרום | להוסיף שורה עבור מזון גם | עמ"ט הכושרים | requirements | [5 empty] | 1942 | Must | 2021-04-05 | 2021-08-10 | 0.08 | 01.15.SAP.01.02.03 | 79.63 | 01 | 01.15
1943 |  | 01.15.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1943
1944 |  | 01.15.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1944
1945 |  | 01.15.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1945
1946 |  | 01.15.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1946
1947 |  | 01.15.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1947
1948 |  | 01.15.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1948
1949 |  | 01.15.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1949
1950 |  | 01.15.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1950
1951 |  | 01.15.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1951
1952 |  | 01.15.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1952
1953 |  | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-25 | 01.15.SAP.02 | SAP |  | נדרש לוודא כי לא תהיה בדיקה שלאובייקט ההרשאה בכושרים |  | המרות טכניות | requirements | [5 empty] | 1953 | Must | 2021-11-04 | 2021-11-25 | 0 | 01.15.SAP.02.02.03 | 5 | 01 | 01.15
1954 |  | 01.15.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1954
1955 |  | 01.15.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1955
1956 |  | 01.15.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1956
1957 |  | 01.15.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1957
1958 |  | 01.15.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1958
1959 |  | 01.15.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1959
1960 |  | 01.15.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1960
1961 |  | 01.15.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1961
1962 |  | 01.15.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1962
1963 |  | 01.15.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1963
1964 |  | 01.15.SAP.03 | 01.15.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ביצוע הסבות לכושרים המתאימים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-29 | 01.15.SAP.03 | SAP |  | נדרש להחליט באיזה אופן ע"י מי תבוצע ההסבה | הסבות או ויסותים? | הסבות נתונים | requirements | [5 empty] | 1964 | Must | 2021-12-08 | 2021-12-29 | 0 | 01.15.SAP.03.02.03 | 6 | 01 | 01.15
1965 |  | 01.15.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1965
1966 |  | 01.15.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1966
1967 |  | 01.15.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1967
1968 |  | 01.15.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1968
1969 |  | 01.15.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1969
1970 |  | 01.15.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1970
1971 |  | 01.15.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1971
1972 |  | 01.15.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1972
1973 |  | 01.15.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1973
1974 |  | 01.15.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1974
1975 |  | 01.15.SAP.04 | 01.15.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-17 | 01.15.SAP.04 | SAP |  | אבל זו חוקת מלאי המושתת על מבנה ארגוני--מוריה: יש טבלאות ספציפיות לגבי כושרים |  | חוקות | requirements | [5 empty] | 1975 | Must | 2021-04-25 | 2021-06-17 | 0.84 | 01.15.SAP.04.02.03 | 28.25 | 01 | 01.15
1976 |  | 01.15.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1976
1977 |  | 01.15.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1977
1978 |  | 01.15.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1978
1979 |  | 01.15.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1979
1980 |  | 01.15.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1980
1981 |  | 01.15.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1981
1982 |  | 01.15.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1982
1983 |  | 01.15.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1983
1984 |  | 01.15.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1984
1985 |  | 01.15.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1985
1986 |  | 01.15.SAP.05 | 01.15.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-27 | 01.15.SAP.05 | SAP |  | איזה דרישה זו ומה קורה ב - WMS ?--מוריה: אובייקט ההרשאה שצוות הרשאות יגידו בדוק איזה, אנחנו מבינים צורך בשינוי הרשאה. לגבי WMS זה לא בדרישה זו |  | חוקות | requirements | [5 empty] | 1986 | Must | 2021-06-02 | 2021-06-27 | 0 | 01.15.SAP.05.02.03 | 7.5 | 01 | 01.15
1987 |  | 01.15.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1987
1988 |  | 01.15.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1988
1989 |  | 01.15.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1989
1990 |  | 01.15.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1990
1991 |  | 01.15.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1991
1992 |  | 01.15.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1992
1993 |  | 01.15.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1993
1994 |  | 01.15.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1994
1995 |  | 01.15.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1995
1996 |  | 01.15.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1996
1997 |  | 01.16 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | מאור | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [8 empty] | 1997 | [6 empty] | 1 | 01.16
1998 |  | 01.16.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 1998
1999 |  | 01.16.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות - BP | מאור | מוריה | חתום | publish |  | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [8 empty] | 1999 | [6 empty] | 1 | 01.16
2000 |  | 01.16.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2000
2001 |  | 01.16.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2001
2002 |  | 01.16.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2002
2003 |  | 01.16.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | טרם החל | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2003
2004 |  | 01.16.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בעבודה | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2004
2005 |  | 01.16.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2005
2006 |  | 01.16.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2006
2007 |  | 01.16.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2007
2008 |  | 01.16.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בחתימה | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2008
2009 |  | 01.16.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חתום | [6 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2009
2010 |  | 01.16.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2010
2011 |  | 01.16.INT.01 | 01.16.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-12-01 | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר? | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 2011 | Must | 2021-11-10 | 2021-12-01 | 0 | 01.16.INT.01.02.03 | 5 | 01 | 01.16
2012 |  | 01.16.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2012
2013 |  | 01.16.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2013
2014 |  | 01.16.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2014
2015 |  | 01.16.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2015
2016 |  | 01.16.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2016
2017 |  | 01.16.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2017
2018 |  | 01.16.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2018
2019 |  | 01.16.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2019
2020 |  | 01.16.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2020
2021 |  | 01.16.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2021
2022 |  | 01.16.INT.02 | 01.16.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-12-02 | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר? | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 2022 | Must | 2021-11-11 | 2021-12-02 | 0 | 01.16.INT.02.02.03 | 5 | 01 | 01.16
2023 |  | 01.16.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2023
2024 |  | 01.16.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2024
2025 |  | 01.16.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2025
2026 |  | 01.16.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2026
2027 |  | 01.16.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2027
2028 |  | 01.16.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2028
2029 |  | 01.16.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2029
2030 |  | 01.16.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2030
2031 |  | 01.16.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2031
2032 |  | 01.16.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2032
2033 |  | 01.16.INT.03 | 01.16.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-01-16 | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר? | תהליך המרה המתחיל בWMS | requirements | [5 empty] | 2033 | Must | 2021-11-15 | 2022-01-16 | 0 | 01.16.INT.03.02.03 | 29 | 01 | 01.16
2034 |  | 01.16.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2034
2035 |  | 01.16.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2035
2036 |  | 01.16.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2036
2037 |  | 01.16.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2037
2038 |  | 01.16.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2038
2039 |  | 01.16.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2039
2040 |  | 01.16.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2040
2041 |  | 01.16.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2041
2042 |  | 01.16.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2042
2043 |  | 01.16.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2043
2044 |  | 01.16.INT.04 | 01.16.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-01-30 | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, ממשק ראשי 4 | תהליך המרה המתחיל בWMS | requirements | [5 empty] | 2044 | Must | 2021-12-07 | 2022-01-30 | 0 | 01.16.INT.04.02.03 | 29 | 01 | 01.16
2045 |  | 01.16.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2045
2046 |  | 01.16.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2046
2047 |  | 01.16.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2047
2048 |  | 01.16.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2048
2049 |  | 01.16.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2049
2050 |  | 01.16.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2050
2051 |  | 01.16.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2051
2052 |  | 01.16.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2052
2053 |  | 01.16.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2053
2054 |  | 01.16.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2054
2055 |  | 01.16.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2055
2056 |  | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-28 | 01.16.SAP.01 | SAP |  | דרישה כבדה מבחינת משמעות יישום |  | חוקה | requirements | [5 empty] | 2056 | Must | 2021-08-22 | 2021-10-28 | 0 | 01.16.SAP.01.02.03 | 28 | 01 | 01.16
2057 |  | 01.16.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2057
2058 |  | 01.16.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2058
2059 |  | 01.16.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2059
2060 |  | 01.16.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2060
2061 |  | 01.16.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2061
2062 |  | 01.16.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2062
2063 |  | 01.16.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2063
2064 |  | 01.16.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2064
2065 |  | 01.16.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2065
2066 |  | 01.16.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2066
2067 |  | 01.16.SAP.02 | 01.16.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-25 | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  | חוקה | requirements | [5 empty] | 2067 | Must | 2021-09-02 | 2021-10-25 | 0 | 01.16.SAP.02.02.03 | 15 | 01 | 01.16
2068 |  | 01.16.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2068
2069 |  | 01.16.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2069
2070 |  | 01.16.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2070
2071 |  | 01.16.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2071
2072 |  | 01.16.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2072
2073 |  | 01.16.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2073
2074 |  | 01.16.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2074
2075 |  | 01.16.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2075
2076 |  | 01.16.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2076
2077 |  | 01.16.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2077
2078 |  | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-25 | 01.16.SAP.03 | SAP |  | מבצוע הדרגתי הדרישה לא ברורה זו הדרישה ?--מוריה: המערכת צריכה לאפשר תהליך עבודה תקין גם בשלב בו דרום במבנה ארגוני חדש וצפון ומרכז במבנה ארגוני קיים |  | חוקה | requirements | [5 empty] | 2078 | Must | 2021-10-07 | 2021-10-25 | 0 | 01.16.SAP.03.02.03 | 2 | 01 | 01.16
2079 |  | 01.16.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2079
2080 |  | 01.16.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2080
2081 |  | 01.16.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2081
2082 |  | 01.16.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2082
2083 |  | 01.16.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2083
2084 |  | 01.16.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2084
2085 |  | 01.16.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2085
2086 |  | 01.16.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2086
2087 |  | 01.16.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2087
2088 |  | 01.16.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2088
2089 |  | 01.16.SAP.04 | 01.16.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-26 | 01.16.SAP.04 | SAP |  | תהליך זהה למצב קיים כפי שמפורט בסעיף 2 |  | המרות טכניות במחסנים מיוחדים | requirements | [5 empty] | 2089 | Must | 2021-10-10 | 2021-10-26 | 0 | 01.16.SAP.04.02.03 | 2 | 01 | 01.16
2090 |  | 01.16.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2090
2091 |  | 01.16.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2091
2092 |  | 01.16.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2092
2093 |  | 01.16.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2093
2094 |  | 01.16.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2094
2095 |  | 01.16.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2095
2096 |  | 01.16.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2096
2097 |  | 01.16.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2097
2098 |  | 01.16.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2098
2099 |  | 01.16.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2099
2100 |  | 01.16.SAP.05 | 01.16.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-27 | 01.16.SAP.05 | SAP |  | מה הדרישה ? , בצורה זו לא ניתן לדעת האם יש השלכות לממשקים למערכת WMS למשל ?--מוריה: לא הבנתי |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2100 | Must | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 0 | 01.16.SAP.05.02.03 | 2 | 01 | 01.16
2101 |  | 01.16.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2101
2102 |  | 01.16.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2102
2103 |  | 01.16.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2103
2104 |  | 01.16.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2104
2105 |  | 01.16.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2105
2106 |  | 01.16.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2106
2107 |  | 01.16.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2107
2108 |  | 01.16.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2108
2109 |  | 01.16.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2109
2110 |  | 01.16.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2110
2111 |  | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-28 | 01.16.SAP.06 | SAP |  | במידה והחוקה לא תמומש מחדש ע"ב טבלאות BRF אז השינוי הוא מבנה ארגוני , כללי צריך לתקף נושא זה ומה לגבי WMS ?--מוריה: לא הבנתי |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2111 | Must | 2021-10-12 | 2021-10-28 | 0 | 01.16.SAP.06.02.03 | 2 | 01 | 01.16
2112 |  | 01.16.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2112
2113 |  | 01.16.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2113
2114 |  | 01.16.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2114
2115 |  | 01.16.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2115
2116 |  | 01.16.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2116
2117 |  | 01.16.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2117
2118 |  | 01.16.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2118
2119 |  | 01.16.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2119
2120 |  | 01.16.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2120
2121 |  | 01.16.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2121
2122 |  | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-17 | 01.16.SAP.07 | SAP |  | האם הדרישה הגיונית ? |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2122 | Must | 2021-10-13 | 2021-11-17 | 0 | 01.16.SAP.07.02.03 | 16 | 01 | 01.16
2123 |  | 01.16.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2123
2124 |  | 01.16.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2124
2125 |  | 01.16.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2125
2126 |  | 01.16.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2126
2127 |  | 01.16.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2127
2128 |  | 01.16.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2128
2129 |  | 01.16.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2129
2130 |  | 01.16.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2130
2131 |  | 01.16.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2131
2132 |  | 01.16.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2132
2133 |  | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-17 | 01.16.SAP.08 | SAP |  | נדרש להחליט האם גם עבור מחסנים מיוחדים, אל מול משמעות פיתוח במידה ובדיקת החוקה עוברת תקינה |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2133 | Must | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 0 | 01.16.SAP.08.02.03 | 2 | 01 | 01.16
2134 |  | 01.16.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2134
2135 |  | 01.16.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2135
2136 |  | 01.16.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2136
2137 |  | 01.16.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2137
2138 |  | 01.16.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2138
2139 |  | 01.16.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2139
2140 |  | 01.16.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2140
2141 |  | 01.16.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2141
2142 |  | 01.16.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2142
2143 |  | 01.16.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2143
2144 |  | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-18 | 01.16.SAP.09 | SAP |  | במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2144 | Must | 2021-11-02 | 2021-11-18 | 0 | 01.16.SAP.09.02.03 | 2 | 01 | 01.16
2145 |  | 01.16.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2145
2146 |  | 01.16.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2146
2147 |  | 01.16.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2147
2148 |  | 01.16.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2148
2149 |  | 01.16.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2149
2150 |  | 01.16.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2150
2151 |  | 01.16.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2151
2152 |  | 01.16.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2152
2153 |  | 01.16.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2153
2154 |  | 01.16.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2154
2155 |  | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-21 | 01.16.SAP.10 | SAP |  | לא ברור איך פק"ע קשורה לנושא --מוריה: ע"פ תפיסת הפתרון תפתח פק"ע בSAP כאשר נדרש לבצע המרה - מערכת WMS תפתח משימת המרה אצלה ע"מ לבצע בפועל |  | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים | requirements | [5 empty] | 2155 | Must | 2021-11-03 | 2021-11-21 | 0 | 01.16.SAP.10.02.03 | 2 | 01 | 01.16
2156 |  | 01.16.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2156
2157 |  | 01.16.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2157
2158 |  | 01.16.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2158
2159 |  | 01.16.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2159
2160 |  | 01.16.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2160
2161 |  | 01.16.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2161
2162 |  | 01.16.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2162
2163 |  | 01.16.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2163
2164 |  | 01.16.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2164
2165 |  | 01.16.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2165
2166 |  | 01.16.SAP.11 | 01.16.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-28 | 01.16.SAP.11 | SAP |  | הרחבת המענה הקיים |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 2166 | Must | 2021-11-07 | 2021-11-28 | 0 | 01.16.SAP.11.02.03 | 5 | 01 | 01.16
2167 |  | 01.16.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2167
2168 |  | 01.16.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2168
2169 |  | 01.16.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2169
2170 |  | 01.16.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2170
2171 |  | 01.16.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2171
2172 |  | 01.16.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2172
2173 |  | 01.16.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2173
2174 |  | 01.16.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2174
2175 |  | 01.16.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2175
2176 |  | 01.16.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2176
2177 |  | 01.16.SAP.12 | 01.16.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-29 | 01.16.SAP.12 | SAP |  | הרחבת המענה הקיים |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 2177 | Must | 2021-11-08 | 2021-11-29 | 0 | 01.16.SAP.12.02.03 | 5 | 01 | 01.16
2178 |  | 01.16.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2178
2179 |  | 01.16.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2179
2180 |  | 01.16.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2180
2181 |  | 01.16.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2181
2182 |  | 01.16.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2182
2183 |  | 01.16.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2183
2184 |  | 01.16.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2184
2185 |  | 01.16.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2185
2186 |  | 01.16.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2186
2187 |  | 01.16.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2187
2188 |  | 01.16.SAP.13 | 01.16.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-30 | 01.16.SAP.13 | SAP |  | הרחבת המענה הקיים |  | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 2188 | Must | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 0 | 01.16.SAP.13.02.03 | 5 | 01 | 01.16
2189 |  | 01.16.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2189
2190 |  | 01.16.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2190
2191 |  | 01.16.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2191
2192 |  | 01.16.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2192
2193 |  | 01.16.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2193
2194 |  | 01.16.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2194
2195 |  | 01.16.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2195
2196 |  | 01.16.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2196
2197 |  | 01.16.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2197
2198 |  | 01.16.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2198
2199 |  | 01.16.SAP.14 | 01.16.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-05 | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 8, וממשק ראשי 10 מענה ע"ב קבלה מרכש/BP אחר? | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS | requirements | [5 empty] | 2199 | Must | 2021-11-14 | 2021-12-05 | 0 | 01.16.SAP.14.02.03 | 5 | 01 | 01.16
2200 |  | 01.16.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2200
2201 |  | 01.16.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2201
2202 |  | 01.16.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2202
2203 |  | 01.16.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2203
2204 |  | 01.16.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2204
2205 |  | 01.16.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2205
2206 |  | 01.16.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2206
2207 |  | 01.16.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2207
2208 |  | 01.16.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2208
2209 |  | 01.16.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2209
2210 |  | 01.17 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2020-12-17 | 01.17.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [8 empty] | 2210 | [6 empty] | 1 | 01.17
2211 |  | 01.17.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2211
2212 |  | 01.17.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות - BP | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2020-12-17 | 01.17.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [8 empty] | 2212 | [6 empty] | 1 | 01.17
2213 |  | 01.17.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2213
2214 |  | 01.17.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2214
2215 |  | 01.17.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2215
2216 |  | 01.17.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | טרם החל | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2216
2217 |  | 01.17.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בעבודה | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2217
2218 |  | 01.17.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2218
2219 |  | 01.17.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2219
2220 |  | 01.17.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2220
2221 |  | 01.17.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בחתימה | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2221
2222 |  | 01.17.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | חתום | [6 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2222
2223 |  | 01.17.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2223
2224 |  | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-01-16 | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 6 - פעולות ערך מוסף (VAS), ממשק ראשי 4, ממשק ראשי 7, ממשק ראשי 9, ממשק ראשי 10, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 16 | פתיחת סדרה - ממשק בין המערכות | requirements | [5 empty] | 2224 | Must | 2021-11-28 | 2022-01-16 | 0 | 01.17.INT.01.02.03 | 20 | 01 | 01.17
2225 |  | 01.17.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2225
2226 |  | 01.17.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2226
2227 |  | 01.17.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2227
2228 |  | 01.17.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2228
2229 |  | 01.17.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2229
2230 |  | 01.17.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2230
2231 |  | 01.17.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2231
2232 |  | 01.17.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2232
2233 |  | 01.17.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2233
2234 |  | 01.17.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2234
2235 |  | 01.17.INT.02 | 01.17.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-02-13 | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | ממשקים ראשיים: 7,8 | פתיחת סדרה - ממשק בין המערכות | requirements | [5 empty] | 2235 | Must | 2022-01-02 | 2022-02-13 | 0 | 01.17.INT.02.02.03 | 20 | 01 | 01.17
2236 |  | 01.17.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2236
2237 |  | 01.17.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2237
2238 |  | 01.17.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2238
2239 |  | 01.17.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2239
2240 |  | 01.17.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2240
2241 |  | 01.17.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2241
2242 |  | 01.17.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2242
2243 |  | 01.17.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2243
2244 |  | 01.17.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2244
2245 |  | 01.17.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2245
2246 |  | 01.17.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2246
2247 |  | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים רלוונטים כגון תהליך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ע"ב מסך MSC1N - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-28 | 01.17.SAP.01 | SAP |  | גם עבור בחינה במקור וראש סדרה |  | פתיחת סדרה | requirements | [5 empty] | 2247 | Must | 2021-07-15 | 2021-09-28 | 0 | 01.17.SAP.01.02.03 | 41 | 01 | 01.17
2248 |  | 01.17.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2248
2249 |  | 01.17.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2249
2250 |  | 01.17.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2250
2251 |  | 01.17.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2251
2252 |  | 01.17.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2252
2253 |  | 01.17.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2253
2254 |  | 01.17.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2254
2255 |  | 01.17.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2255
2256 |  | 01.17.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2256
2257 |  | 01.17.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2257
2258 |  | 01.17.SAP.02 | 01.17.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-13 | 01.17.SAP.02 | SAP |  | מה הקשר מבנה ארגוני , מי מוביל את האצוות , והיבטים קטלוגים ?--עינת ומוריה:תוקן SAP אבל בפועל קיים גם היום, השינוי הוא בעקבות שינוי מבנה ארגוני |  | פתיחת סדרה | requirements | [5 empty] | 2258 | Must | 2021-09-14 | 2021-10-13 | 0 | 01.17.SAP.02.02.03 | 2 | 01 | 01.17
2259 |  | 01.17.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2259
2260 |  | 01.17.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2260
2261 |  | 01.17.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2261
2262 |  | 01.17.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2262
2263 |  | 01.17.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2263
2264 |  | 01.17.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2264
2265 |  | 01.17.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2265
2266 |  | 01.17.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2266
2267 |  | 01.17.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2267
2268 |  | 01.17.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2268
2269 |  | 01.17.SAP.03 | 01.17.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-01 | 01.17.SAP.03 | SAP |  | ואיך נמנע שלא נדרוס את הנמורטור של הזכיין ? זה לא מבנה ארגוני--עינת ומוריה:תוקן SAP אבל בפועל קיים גם היום, השינוי הוא בעקבות שינוי מבנה ארגוני |  | פתיחת סדרה | requirements | [5 empty] | 2269 | Must | 2021-09-19 | 2021-11-01 | 0 | 01.17.SAP.03.02.03 | 15 | 01 | 01.17
2270 |  | 01.17.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2270
2271 |  | 01.17.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2271
2272 |  | 01.17.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2272
2273 |  | 01.17.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2273
2274 |  | 01.17.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2274
2275 |  | 01.17.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2275
2276 |  | 01.17.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2276
2277 |  | 01.17.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2277
2278 |  | 01.17.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2278
2279 |  | 01.17.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2279
2280 |  | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-17 | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  | פתיחת סדרה | requirements | [5 empty] | 2280 | Must | 2021-10-10 | 2021-11-17 | 0 | 01.17.SAP.04.02.03 | 19 | 01 | 01.17
2281 |  | 01.17.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2281
2282 |  | 01.17.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2282
2283 |  | 01.17.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2283
2284 |  | 01.17.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2284
2285 |  | 01.17.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2285
2286 |  | 01.17.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2286
2287 |  | 01.17.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2287
2288 |  | 01.17.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2288
2289 |  | 01.17.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2289
2290 |  | 01.17.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2290
2291 |  | 01.17.SAP.05 | 01.17.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-02 | 01.17.SAP.05 | SAP |  | זה לא מבנה ארגוני , חייב להיות BP WMS--עינת ומוריה:תוקן SAP אבל בפועל קיים גם היום, השינוי הוא בעקבות שינוי מבנה ארגוני |  | פתיחת סדרה | requirements | [5 empty] | 2291 | Must | 2021-10-17 | 2021-11-02 | 0 | 01.17.SAP.05.02.03 | 2 | 01 | 01.17
2292 |  | 01.17.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2292
2293 |  | 01.17.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2293
2294 |  | 01.17.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2294
2295 |  | 01.17.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2295
2296 |  | 01.17.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2296
2297 |  | 01.17.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2297
2298 |  | 01.17.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2298
2299 |  | 01.17.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2299
2300 |  | 01.17.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2300
2301 |  | 01.17.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2301
2302 |  | 01.17.SAP.06 | 01.17.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-07 | 01.17.SAP.06 | SAP |  | BP מלאי --מוריה: כלומר? |  | פתיחת סדרה - קבלה מרכש | requirements | [5 empty] | 2302 | Must | 2021-10-17 | 2021-11-07 | 0 | 01.17.SAP.06.02.03 | 5 | 01 | 01.17
2303 |  | 01.17.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2303
2304 |  | 01.17.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2304
2305 |  | 01.17.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2305
2306 |  | 01.17.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2306
2307 |  | 01.17.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2307
2308 |  | 01.17.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2308
2309 |  | 01.17.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2309
2310 |  | 01.17.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2310
2311 |  | 01.17.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2311
2312 |  | 01.17.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2312
2313 |  | 01.17.SAP.07 | 01.17.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-04 | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  | פתיחת סדרה - קבלה מרכש | requirements | [5 empty] | 2313 | Must | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 0 | 01.17.SAP.07.02.03 | 2 | 01 | 01.17
2314 |  | 01.17.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2314
2315 |  | 01.17.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2315
2316 |  | 01.17.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2316
2317 |  | 01.17.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2317
2318 |  | 01.17.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2318
2319 |  | 01.17.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2319
2320 |  | 01.17.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2320
2321 |  | 01.17.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2321
2322 |  | 01.17.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2322
2323 |  | 01.17.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2323
2324 |  | 01.17.SAP.08 | 01.17.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-21 | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  | פתיחת סדרה - מרק"ט | requirements | [5 empty] | 2324 | Must | 2021-10-20 | 2021-11-21 | 0 | 01.17.SAP.08.02.03 | 12 | 01 | 01.17
2325 |  | 01.17.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2325
2326 |  | 01.17.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2326
2327 |  | 01.17.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2327
2328 |  | 01.17.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2328
2329 |  | 01.17.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2329
2330 |  | 01.17.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2330
2331 |  | 01.17.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2331
2332 |  | 01.17.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2332
2333 |  | 01.17.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2333
2334 |  | 01.17.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2334
2335 |  | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-29 | 01.17.SAP.09 | SAP |  | מרק"ט ישיר לזכיין:--1. אם אין סדרה בשדר- הזכיין יפתח סדרה לפי נתוני חובה שנשלחו. (תאריך ייצור, פג"ת,ספק,כשר לפסח,גודל יחידה, חלקים באריזה)--2. אם מתקבלת סדרה פקטיבית – 99999999 , באחריות הזכיין לפתוח/לחפש סדרה אמיתית לפי הנתונים. | ממשק ממערכת מרק"ט לWMS , או ממשק ממערכת מרק"ט למערכת SAP ומשם ל WMS - טרם סוכם | פתיחת סדרה - מרק"ט | requirements | [5 empty] | 2335 | Must | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 01.17.SAP.09.02.03 | 1 | 01 | 01.17
2336 |  | 01.17.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2336
2337 |  | 01.17.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2337
2338 |  | 01.17.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2338
2339 |  | 01.17.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2339
2340 |  | 01.17.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2340
2341 |  | 01.17.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2341
2342 |  | 01.17.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2342
2343 |  | 01.17.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2343
2344 |  | 01.17.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2344
2345 |  | 01.17.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2345
2346 |  | 01.17.SAP.10 | 01.17.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-23 | 01.17.SAP.10 | SAP |  | הדרישה תופיע גם ב - BP שרשרת אספקה. מערכת ה - ¦WMS צריכה לקבל את הסדרה עם הפק"ע , כמו כן אם הייתה הקצאה של רכיב מערכת ה - WMS מחויבת לאסוף אותו כמו אספקה--מוריה: מבחינת אמל"ח מלאי אנחנו בודקים תהליך זה את תקינות פתיחת הסדרה |  | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע | requirements | [5 empty] | 2346 | Must | 2021-11-07 | 2021-11-23 | 0 | 01.17.SAP.10.02.03 | 2 | 01 | 01.17
2347 |  | 01.17.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2347
2348 |  | 01.17.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2348
2349 |  | 01.17.SAP.10.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2349
2350 |  | 01.17.SAP.10.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2350
2351 |  | 01.17.SAP.10.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2351
2352 |  | 01.17.SAP.10.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2352
2353 |  | 01.17.SAP.10.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2353
2354 |  | 01.17.SAP.10.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2354
2355 |  | 01.17.SAP.10.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2355
2356 |  | 01.17.SAP.10.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2356
2357 |  | 01.17.SAP.11 | 01.17.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-29 | 01.17.SAP.11 | SAP |  | הדרישה תופיע גם ב - BP ערכות |  | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב | requirements | [5 empty] | 2357 | Must | 2021-11-07 | 2021-11-29 | 0 | 01.17.SAP.11.02.03 | 6 | 01 | 01.17
2358 |  | 01.17.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2358
2359 |  | 01.17.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2359
2360 |  | 01.17.SAP.11.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2360
2361 |  | 01.17.SAP.11.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2361
2362 |  | 01.17.SAP.11.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2362
2363 |  | 01.17.SAP.11.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2363
2364 |  | 01.17.SAP.11.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2364
2365 |  | 01.17.SAP.11.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2365
2366 |  | 01.17.SAP.11.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2366
2367 |  | 01.17.SAP.11.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2367
2368 |  | 01.17.SAP.12 | 01.17.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-30 | 01.17.SAP.12 | SAP |  | הדרישה תופיע גם ב – BP המרות אחריות למימוש החוקה בBP המרות/אחסנה |  | פתיחת סדרה - המרות סדרה | requirements | [5 empty] | 2368 | Must | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 0 | 01.17.SAP.12.02.03 | 4 | 01 | 01.17
2369 |  | 01.17.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2369
2370 |  | 01.17.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2370
2371 |  | 01.17.SAP.12.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2371
2372 |  | 01.17.SAP.12.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2372
2373 |  | 01.17.SAP.12.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2373
2374 |  | 01.17.SAP.12.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2374
2375 |  | 01.17.SAP.12.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2375
2376 |  | 01.17.SAP.12.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2376
2377 |  | 01.17.SAP.12.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2377
2378 |  | 01.17.SAP.12.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2378
2379 |  | 01.17.SAP.13 | 01.17.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות , - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-01 | 01.17.SAP.13 | SAP |  | הפצה למערכות הWMS ע"ב הממשק (מופיע כדרישה נפרדת) |  | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N | requirements | [5 empty] | 2379 | Must | 2021-11-14 | 2021-12-01 | 0 | 01.17.SAP.13.02.03 | 3 | 01 | 01.17
2380 |  | 01.17.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2380
2381 |  | 01.17.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2381
2382 |  | 01.17.SAP.13.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2382
2383 |  | 01.17.SAP.13.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2383
2384 |  | 01.17.SAP.13.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2384
2385 |  | 01.17.SAP.13.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2385
2386 |  | 01.17.SAP.13.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2386
2387 |  | 01.17.SAP.13.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2387
2388 |  | 01.17.SAP.13.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2388
2389 |  | 01.17.SAP.13.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2389
2390 |  | 01.17.SAP.14 | 01.17.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-05 | 01.17.SAP.14 | SAP |  | הפצה למערכות הWMS ע"ב הממשק (מופיע כדרישה נפרדת) |  | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2 | requirements | [5 empty] | 2390 | Must | 2021-11-15 | 2021-12-05 | 0 | 01.17.SAP.14.02.03 | 4 | 01 | 01.17
2391 |  | 01.17.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2391
2392 |  | 01.17.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2392
2393 |  | 01.17.SAP.14.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2393
2394 |  | 01.17.SAP.14.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2394
2395 |  | 01.17.SAP.14.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2395
2396 |  | 01.17.SAP.14.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2396
2397 |  | 01.17.SAP.14.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2397
2398 |  | 01.17.SAP.14.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2398
2399 |  | 01.17.SAP.14.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2399
2400 |  | 01.17.SAP.14.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2400
2401 |  | 01.17.SAP.15 | 01.17.IMP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-05 | 01.17.SAP.15 | SAP |  | הפצה למערכות הWMS ע"ב הממשק (מופיע כדרישה נפרדת) |  | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3 | requirements | [5 empty] | 2401 | Must | 2021-11-16 | 2021-12-05 | 0 | 01.17.SAP.15.02.03 | 3 | 01 | 01.17
2402 |  | 01.17.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2402
2403 |  | 01.17.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2403
2404 |  | 01.17.SAP.15.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2404
2405 |  | 01.17.SAP.15.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2405
2406 |  | 01.17.SAP.15.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2406
2407 |  | 01.17.SAP.15.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2407
2408 |  | 01.17.SAP.15.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2408
2409 |  | 01.17.SAP.15.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2409
2410 |  | 01.17.SAP.15.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2410
2411 |  | 01.17.SAP.15.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2411
2412 |  | 01.17.SAP.16 | 01.17.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-23 | 01.17.SAP.16 | SAP |  | כיום קיים ע"ב קוד סדרה, לפי התפיסה החדשה ע"ב מאפייני סדרה. לדוגמא חציון ראשון של השנים 2020, 2021. |  | דוחות | requirements | [5 empty] | 2412 | Must | 2021-11-17 | 2021-12-23 | 0 | 01.17.SAP.16.02.03 | 10 | 01 | 01.17
2413 |  | 01.17.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2413
2414 |  | 01.17.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2414
2415 |  | 01.17.SAP.16.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2415
2416 |  | 01.17.SAP.16.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2416
2417 |  | 01.17.SAP.16.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2417
2418 |  | 01.17.SAP.16.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2418
2419 |  | 01.17.SAP.16.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2419
2420 |  | 01.17.SAP.16.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2420
2421 |  | 01.17.SAP.16.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2421
2422 |  | 01.17.SAP.16.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2422
2423 |  | 01.18 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.18.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד מבנה ארגוני בין בימ"לי מצל"ח למר"ץ | [8 empty] | 2423 | [6 empty] | 1 | 01.18
2424 |  | 01.18.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2424
2425 |  | 01.18.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים - BP | עינת | מוריה | חתום | publish |  | 2020-10-15 | 01.18.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד מבנה ארגוני בין בימ"לי מצל"ח למר"ץ | [8 empty] | 2425 | [6 empty] | 1 | 01.18
2426 |  | 01.18.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2426
2427 |  | 01.18.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2427
2428 |  | 01.18.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2428
2429 |  | 01.18.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | טרם החל | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2429
2430 |  | 01.18.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בעבודה | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2430
2431 |  | 01.18.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין להצגה | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2431
2432 |  | 01.18.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיכום מסמך | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2432
2433 |  | 01.18.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין לאישור | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2433
2434 |  | 01.18.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בחתימה | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2434
2435 |  | 01.18.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | חתום | [6 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2435
2436 |  | 01.18.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2436
2437 |  | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-19 | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל) | requirements | [5 empty] | 2437 | Must | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 0 | 01.18.INT.01.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2438 |  | 01.18.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2438
2439 |  | 01.18.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2439
2440 |  | 01.18.INT.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2440
2441 |  | 01.18.INT.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2441
2442 |  | 01.18.INT.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2442
2443 |  | 01.18.INT.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2443
2444 |  | 01.18.INT.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2444
2445 |  | 01.18.INT.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2445
2446 |  | 01.18.INT.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2446
2447 |  | 01.18.INT.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2447
2448 |  | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-22 | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל) | requirements | [5 empty] | 2448 | Must | 2021-08-04 | 2021-08-22 | 0 | 01.18.INT.02.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2449 |  | 01.18.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2449
2450 |  | 01.18.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2450
2451 |  | 01.18.INT.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2451
2452 |  | 01.18.INT.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2452
2453 |  | 01.18.INT.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2453
2454 |  | 01.18.INT.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2454
2455 |  | 01.18.INT.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2455
2456 |  | 01.18.INT.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2456
2457 |  | 01.18.INT.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2457
2458 |  | 01.18.INT.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2458
2459 |  | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-24 | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 |  | requirements | [5 empty] | 2459 | Must | 2021-08-08 | 2021-08-24 | 0 | 01.18.INT.03.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2460 |  | 01.18.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2460
2461 |  | 01.18.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2461
2462 |  | 01.18.INT.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2462
2463 |  | 01.18.INT.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2463
2464 |  | 01.18.INT.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2464
2465 |  | 01.18.INT.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2465
2466 |  | 01.18.INT.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2466
2467 |  | 01.18.INT.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2467
2468 |  | 01.18.INT.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2468
2469 |  | 01.18.INT.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2469
2470 |  | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-25 | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 |  | requirements | [5 empty] | 2470 | Must | 2021-08-09 | 2021-08-25 | 0 | 01.18.INT.04.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2471 |  | 01.18.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2471
2472 |  | 01.18.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2472
2473 |  | 01.18.INT.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2473
2474 |  | 01.18.INT.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2474
2475 |  | 01.18.INT.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2475
2476 |  | 01.18.INT.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2476
2477 |  | 01.18.INT.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2477
2478 |  | 01.18.INT.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2478
2479 |  | 01.18.INT.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2479
2480 |  | 01.18.INT.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2480
2481 |  | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-30 | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס) | requirements | [5 empty] | 2481 | Must | 2021-08-12 | 2021-08-30 | 0 | 01.18.INT.05.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2482 |  | 01.18.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2482
2483 |  | 01.18.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2483
2484 |  | 01.18.INT.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2484
2485 |  | 01.18.INT.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2485
2486 |  | 01.18.INT.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2486
2487 |  | 01.18.INT.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2487
2488 |  | 01.18.INT.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2488
2489 |  | 01.18.INT.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2489
2490 |  | 01.18.INT.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2490
2491 |  | 01.18.INT.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2491
2492 |  | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS ( באתר מרה"ס ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-31 | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 13 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס) | requirements | [5 empty] | 2492 | Must | 2021-08-15 | 2021-08-31 | 0 | 01.18.INT.06.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2493 |  | 01.18.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2493
2494 |  | 01.18.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2494
2495 |  | 01.18.INT.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2495
2496 |  | 01.18.INT.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2496
2497 |  | 01.18.INT.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2497
2498 |  | 01.18.INT.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2498
2499 |  | 01.18.INT.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2499
2500 |  | 01.18.INT.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2500
2501 |  | 01.18.INT.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2501
2502 |  | 01.18.INT.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2502
2503 |  | 01.18.INT.07 | 01.18.WMS.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-14 | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | ממשקים ראשיים: 2, 3 | חירום | requirements | [5 empty] | 2503 | Must | 2021-08-29 | 2021-09-14 | 0 | 01.18.INT.07.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2504 |  | 01.18.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2504
2505 |  | 01.18.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2505
2506 |  | 01.18.INT.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2506
2507 |  | 01.18.INT.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2507
2508 |  | 01.18.INT.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2508
2509 |  | 01.18.INT.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2509
2510 |  | 01.18.INT.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2510
2511 |  | 01.18.INT.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2511
2512 |  | 01.18.INT.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2512
2513 |  | 01.18.INT.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2513
2514 |  | 01.18.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2514
2515 |  | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-17 | 01.18.SAP.01 | SAP |  | BP מבנה ארגוני | חסרה לי דרישה גם עבור יתר הבימ"לים - אבדוק בBP | בימ"ל מכני אחוד | requirements | [5 empty] | 2515 | Must | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0 | 01.18.SAP.01.02.03 | 3 | 01 | 01.18
2516 |  | 01.18.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2516
2517 |  | 01.18.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2517
2518 |  | 01.18.SAP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2518
2519 |  | 01.18.SAP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2519
2520 |  | 01.18.SAP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2520
2521 |  | 01.18.SAP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2521
2522 |  | 01.18.SAP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2522
2523 |  | 01.18.SAP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2523
2524 |  | 01.18.SAP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2524
2525 |  | 01.18.SAP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2525
2526 |  | 01.18.SAP.02 | 01.18.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-18 | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל) | requirements | [5 empty] | 2526 | Must | 2021-08-02 | 2021-08-18 | 0 | 01.18.SAP.02.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2527 |  | 01.18.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2527
2528 |  | 01.18.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2528
2529 |  | 01.18.SAP.02.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2529
2530 |  | 01.18.SAP.02.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2530
2531 |  | 01.18.SAP.02.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2531
2532 |  | 01.18.SAP.02.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2532
2533 |  | 01.18.SAP.02.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2533
2534 |  | 01.18.SAP.02.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2534
2535 |  | 01.18.SAP.02.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2535
2536 |  | 01.18.SAP.02.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2536
2537 |  | 01.18.SAP.03 | 01.18.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-23 | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | requirements | [5 empty] | 2537 | Must | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 0 | 01.18.SAP.03.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2538 |  | 01.18.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2538
2539 |  | 01.18.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2539
2540 |  | 01.18.SAP.03.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2540
2541 |  | 01.18.SAP.03.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2541
2542 |  | 01.18.SAP.03.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2542
2543 |  | 01.18.SAP.03.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2543
2544 |  | 01.18.SAP.03.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2544
2545 |  | 01.18.SAP.03.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2545
2546 |  | 01.18.SAP.03.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2546
2547 |  | 01.18.SAP.03.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2547
2548 |  | 01.18.SAP.04 | 01.18.WMS.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני ( אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-26 | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) | requirements | [5 empty] | 2548 | Must | 2021-08-10 | 2021-08-26 | 0 | 01.18.SAP.04.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2549 |  | 01.18.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2549
2550 |  | 01.18.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2550
2551 |  | 01.18.SAP.04.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2551
2552 |  | 01.18.SAP.04.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2552
2553 |  | 01.18.SAP.04.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2553
2554 |  | 01.18.SAP.04.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2554
2555 |  | 01.18.SAP.04.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2555
2556 |  | 01.18.SAP.04.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2556
2557 |  | 01.18.SAP.04.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2557
2558 |  | 01.18.SAP.04.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2558
2559 |  | 01.18.SAP.05 | 01.18.WMS.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-29 | 01.18.SAP.05 | SAP |  | יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) |  | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס) | requirements | [5 empty] | 2559 | Must | 2021-08-11 | 2021-08-29 | 0 | 01.18.SAP.05.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2560 |  | 01.18.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2560
2561 |  | 01.18.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2561
2562 |  | 01.18.SAP.05.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2562
2563 |  | 01.18.SAP.05.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2563
2564 |  | 01.18.SAP.05.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2564
2565 |  | 01.18.SAP.05.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2565
2566 |  | 01.18.SAP.05.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2566
2567 |  | 01.18.SAP.05.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2567
2568 |  | 01.18.SAP.05.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2568
2569 |  | 01.18.SAP.05.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2569
2570 |  | 01.18.SAP.06 | 01.18.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-01 | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010) | requirements | [5 empty] | 2570 | Must | 2021-08-16 | 2021-09-01 | 0 | 01.18.SAP.06.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2571 |  | 01.18.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2571
2572 |  | 01.18.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2572
2573 |  | 01.18.SAP.06.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2573
2574 |  | 01.18.SAP.06.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2574
2575 |  | 01.18.SAP.06.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2575
2576 |  | 01.18.SAP.06.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2576
2577 |  | 01.18.SAP.06.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2577
2578 |  | 01.18.SAP.06.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2578
2579 |  | 01.18.SAP.06.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2579
2580 |  | 01.18.SAP.06.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2580
2581 |  | 01.18.SAP.07 | 01.18.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-07 | 01.18.SAP.07 | SAP |  | טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים |  | צריכה/צריכה במשימה | requirements | [5 empty] | 2581 | Must | 2021-08-17 | 2021-09-07 | 0 | 01.18.SAP.07.02.03 | 5 | 01 | 01.18
2582 |  | 01.18.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2582
2583 |  | 01.18.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2583
2584 |  | 01.18.SAP.07.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2584
2585 |  | 01.18.SAP.07.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2585
2586 |  | 01.18.SAP.07.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2586
2587 |  | 01.18.SAP.07.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2587
2588 |  | 01.18.SAP.07.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2588
2589 |  | 01.18.SAP.07.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2589
2590 |  | 01.18.SAP.07.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2590
2591 |  | 01.18.SAP.07.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2591
2592 |  | 01.18.SAP.08 | 01.18.WMS.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-13 | 01.18.SAP.08 | SAP |  | ניתן מענה ב BP חיובים וזיכויים למחסנים בניהול WMS |  | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור | requirements | [5 empty] | 2592 | Must | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 0 | 01.18.SAP.08.02.03 | 5 | 01 | 01.18
2593 |  | 01.18.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2593
2594 |  | 01.18.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2594
2595 |  | 01.18.SAP.08.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2595
2596 |  | 01.18.SAP.08.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2596
2597 |  | 01.18.SAP.08.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2597
2598 |  | 01.18.SAP.08.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2598
2599 |  | 01.18.SAP.08.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2599
2600 |  | 01.18.SAP.08.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2600
2601 |  | 01.18.SAP.08.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2601
2602 |  | 01.18.SAP.08.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2602
2603 |  | 01.18.SAP.09 | 01.18.WMS.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-13 | 01.18.SAP.09 | SAP |  | ניתן מענה ב BP גריטות והשמדות למחסנים בניהול WMS |  | השמדה | requirements | [5 empty] | 2603 | Must | 2021-08-26 | 2021-09-13 | 0 | 01.18.SAP.09.02.03 | 2 | 01 | 01.18
2604 |  | 01.18.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2604
2605 |  | 01.18.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2605
2606 |  | 01.18.SAP.09.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2606
2607 |  | 01.18.SAP.09.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2607
2608 |  | 01.18.SAP.09.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2608
2609 |  | 01.18.SAP.09.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2609
2610 |  | 01.18.SAP.09.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2610
2611 |  | 01.18.SAP.09.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2611
2612 |  | 01.18.SAP.09.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2612
2613 |  | 01.18.SAP.09.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2613
2614 |  | 02 |  | hd_domain | 02: שרשרת אספקה |  | 02: שרשרת אספקה | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2614
2615 |  | 02.01 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פריאל | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-15 | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 2615 | [6 empty] | 2 | 02.01
2616 |  | 02.01.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2616
2617 |  | 02.01.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - BP | פריאל | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-15 | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 2617 | [6 empty] | 2 | 02.01
2618 |  | 02.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2618
2619 |  | 02.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2619
2620 |  | 02.01.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2620
2621 |  | 02.01.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | טרם החל | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2621
2622 |  | 02.01.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בעבודה | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2622
2623 |  | 02.01.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2623
2624 |  | 02.01.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2624
2625 |  | 02.01.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2625
2626 |  | 02.01.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בחתימה | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2626
2627 |  | 02.01.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | חתום | [6 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2627
2628 |  | 02.01.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2628
2629 |  | 02.01.SAP.01 | 02.01.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-01-04 | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי) | requirements | [5 empty] | 2629 | Must | 2021-12-14 | 2022-01-04 | 0 | 02.01.SAP.01.02.03 | 5 | 02 | 02.01
2630 |  | 02.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2630
2631 |  | 02.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2631
2632 |  | 02.01.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2632
2633 |  | 02.01.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2633
2634 |  | 02.01.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2634
2635 |  | 02.01.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2635
2636 |  | 02.01.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2636
2637 |  | 02.01.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2637
2638 |  | 02.01.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2638
2639 |  | 02.01.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - > אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2639
2640 |  | 02.02 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-08 | 02.02.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [8 empty] | 2640 | [6 empty] | 2 | 02.02
2641 |  | 02.02.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2641
2642 |  | 02.02.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-08 | 02.02.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [8 empty] | 2642 | [6 empty] | 2 | 02.02
2643 |  | 02.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2643
2644 |  | 02.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2644
2645 |  | 02.02.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2645
2646 |  | 02.02.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרם החל | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2646
2647 |  | 02.02.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בעבודה | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2647
2648 |  | 02.02.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2648
2649 |  | 02.02.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2649
2650 |  | 02.02.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2650
2651 |  | 02.02.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בחתימה | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2651
2652 |  | 02.02.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | חתום | [6 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2652
2653 |  | 02.02.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2653
2654 |  | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-09 | 02.02.INT.01 | INT |  | מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת | אספקה וליקוט | requirements | [5 empty] | 2654 | Must | 2021-08-03 | 2021-09-09 | 0 | 02.02.INT.01.02.03 | 17 | 02 | 02.02
2655 |  | 02.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2655
2656 |  | 02.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2656
2657 |  | 02.02.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2657
2658 |  | 02.02.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2658
2659 |  | 02.02.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2659
2660 |  | 02.02.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2660
2661 |  | 02.02.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2661
2662 |  | 02.02.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2662
2663 |  | 02.02.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2663
2664 |  | 02.02.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2664
2665 |  | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | במקרים שנשלחים למערכת ה-WMS הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הWMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-30 | 02.02.INT.02 | INT |  | יש לעקוב אחר מימוש הדרישה מול הזכיין. רוני - הדרישה להבנתי יותר מורכבת על פי סוג ההזמנה סוג המשק יקבע כללי בחירת אצוות שונים במערכת ה - WMS --לא יתאפשר לבצע ניפוק ללא הזנת סדרה, צ' וכו. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה | requirements | [5 empty] | 2665 | Must | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 0 | 02.02.INT.02.02.03 | 4 | 02 | 02.02
2666 |  | 02.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2666
2667 |  | 02.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2667
2668 |  | 02.02.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2668
2669 |  | 02.02.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2669
2670 |  | 02.02.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2670
2671 |  | 02.02.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2671
2672 |  | 02.02.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2672
2673 |  | 02.02.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2673
2674 |  | 02.02.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2674
2675 |  | 02.02.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2675
2676 |  | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן.--הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-07 | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת | שליחת אספקה | requirements | [5 empty] | 2676 | Must | 2021-08-11 | 2021-11-07 | 0 | 02.02.INT.03.02.03 | 41 | 02 | 02.02
2677 |  | 02.02.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2677
2678 |  | 02.02.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2678
2679 |  | 02.02.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2679
2680 |  | 02.02.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2680
2681 |  | 02.02.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2681
2682 |  | 02.02.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2682
2683 |  | 02.02.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2683
2684 |  | 02.02.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2684
2685 |  | 02.02.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2685
2686 |  | 02.02.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2686
2687 |  | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישירות מהמחסן", "יצא למשלוח". - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-16 | 02.02.INT.04 | INT |  | "מוכן להפצה ישירות מהמחסן" כאשר הכמות ממלא משאית ובמקום להעביר את הפריטים להפצה ומשם להעמיס, יעמיסו ישירות מהמחסן. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת | סטאטוס שלבי תהליך האספקה | requirements | [5 empty] | 2687 | Must | 2021-09-01 | 2021-11-16 | 0 | 02.02.INT.04.02.03 | 33 | 02 | 02.02
2688 |  | 02.02.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2688
2689 |  | 02.02.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2689
2690 |  | 02.02.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2690
2691 |  | 02.02.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2691
2692 |  | 02.02.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2692
2693 |  | 02.02.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2693
2694 |  | 02.02.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2694
2695 |  | 02.02.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2695
2696 |  | 02.02.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2696
2697 |  | 02.02.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2697
2698 |  | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-16 | 02.02.INT.05 | INT |  | הנתונים יכללו בין היתר פרטי המוביל/המשלח שמוסר את הפריטים ליחידה ופרטי הספק המקבל(הגורם שחותם מטעם היחידה) לטובת הוספה למסמך החתימה 1003. | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 15 | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD) | requirements | [5 empty] | 2698 | Must | 2021-09-13 | 2021-11-16 | 0 | 02.02.INT.05.02.03 | 28 | 02 | 02.02
2699 |  | 02.02.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2699
2700 |  | 02.02.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2700
2701 |  | 02.02.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2701
2702 |  | 02.02.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2702
2703 |  | 02.02.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2703
2704 |  | 02.02.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2704
2705 |  | 02.02.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2705
2706 |  | 02.02.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2706
2707 |  | 02.02.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2707
2708 |  | 02.02.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2708
2709 |  | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-11 | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת, ממשק ראשי 15 | אספקה/ניפוק | requirements | [5 empty] | 2709 | Must | 2021-10-07 | 2021-11-11 | 0 | 02.02.INT.06.02.03 | 15 | 02 | 02.02
2710 |  | 02.02.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2710
2711 |  | 02.02.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2711
2712 |  | 02.02.INT.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2712
2713 |  | 02.02.INT.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2713
2714 |  | 02.02.INT.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2714
2715 |  | 02.02.INT.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2715
2716 |  | 02.02.INT.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2716
2717 |  | 02.02.INT.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2717
2718 |  | 02.02.INT.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2718
2719 |  | 02.02.INT.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2719
2720 |  | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-15 | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, 12, ממשק ראשי 13 ו -14 | נתיב בהזמנה | requirements | [5 empty] | 2720 | Must | 2021-10-14 | 2021-11-15 | 0 | 02.02.INT.07.02.03 | 12 | 02 | 02.02
2721 |  | 02.02.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2721
2722 |  | 02.02.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2722
2723 |  | 02.02.INT.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2723
2724 |  | 02.02.INT.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2724
2725 |  | 02.02.INT.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2725
2726 |  | 02.02.INT.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2726
2727 |  | 02.02.INT.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2727
2728 |  | 02.02.INT.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2728
2729 |  | 02.02.INT.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2729
2730 |  | 02.02.INT.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2730
2731 |  | 02.02.INT.08 | 02.02.INT.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-18 | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | משלוחי אספקות | requirements | [5 empty] | 2731 | Must | 2021-10-27 | 2021-11-18 | 0 | 02.02.INT.08.02.03 | 6 | 02 | 02.02
2732 |  | 02.02.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2732
2733 |  | 02.02.INT.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2733
2734 |  | 02.02.INT.08.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2734
2735 |  | 02.02.INT.08.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2735
2736 |  | 02.02.INT.08.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2736
2737 |  | 02.02.INT.08.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2737
2738 |  | 02.02.INT.08.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2738
2739 |  | 02.02.INT.08.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2739
2740 |  | 02.02.INT.08.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2740
2741 |  | 02.02.INT.08.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2741
2742 |  | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-12-01 | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | אריזות הטובין | requirements | [5 empty] | 2742 | Must | 2021-10-28 | 2021-12-01 | 0 | 02.02.INT.09.02.03 | 14 | 02 | 02.02
2743 |  | 02.02.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2743
2744 |  | 02.02.INT.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2744
2745 |  | 02.02.INT.09.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2745
2746 |  | 02.02.INT.09.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2746
2747 |  | 02.02.INT.09.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2747
2748 |  | 02.02.INT.09.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2748
2749 |  | 02.02.INT.09.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2749
2750 |  | 02.02.INT.09.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2750
2751 |  | 02.02.INT.09.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2751
2752 |  | 02.02.INT.09.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2752
2753 |  | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-12-05 | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) | requirements | [5 empty] | 2753 | Must | 2021-10-31 | 2021-12-05 | 0 | 02.02.INT.10.02.03 | 15 | 02 | 02.02
2754 |  | 02.02.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2754
2755 |  | 02.02.INT.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2755
2756 |  | 02.02.INT.10.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2756
2757 |  | 02.02.INT.10.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2757
2758 |  | 02.02.INT.10.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2758
2759 |  | 02.02.INT.10.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2759
2760 |  | 02.02.INT.10.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2760
2761 |  | 02.02.INT.10.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2761
2762 |  | 02.02.INT.10.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2762
2763 |  | 02.02.INT.10.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2763
2764 |  | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-12-26 | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  | טרנזיט | requirements | [5 empty] | 2764 |  | 2021-11-09 | 2021-12-26 | 0 | 02.02.INT.11.02.03 | 18 | 02 | 02.02
2765 |  | 02.02.INT.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2765
2766 |  | 02.02.INT.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2766
2767 |  | 02.02.INT.11.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2767
2768 |  | 02.02.INT.11.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2768
2769 |  | 02.02.INT.11.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2769
2770 |  | 02.02.INT.11.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2770
2771 |  | 02.02.INT.11.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2771
2772 |  | 02.02.INT.11.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2772
2773 |  | 02.02.INT.11.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2773
2774 |  | 02.02.INT.11.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2774
2775 |  | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-12-09 | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  | טרנזיט | requirements | [5 empty] | 2775 |  | 2021-11-21 | 2021-12-09 | 0 | 02.02.INT.12.02.03 | 5 | 02 | 02.02
2776 |  | 02.02.INT.12.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2776
2777 |  | 02.02.INT.12.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2777
2778 |  | 02.02.INT.12.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2778
2779 |  | 02.02.INT.12.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2779
2780 |  | 02.02.INT.12.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2780
2781 |  | 02.02.INT.12.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2781
2782 |  | 02.02.INT.12.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2782
2783 |  | 02.02.INT.12.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2783
2784 |  | 02.02.INT.12.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2784
2785 |  | 02.02.INT.12.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2785
2786 |  | 02.02.INT.13 | 02.02.INT.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-01-03 | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | ממשק ראשי 12, 13 ו - 14 - אספקה יוצאת | שליחת הזמנה לזכיין | requirements | [5 empty] | 2786 |  | 2021-11-23 | 2022-01-03 | 0 | 02.02.INT.13.02.03 | 14 | 02 | 02.02
2787 |  | 02.02.INT.13.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2787
2788 |  | 02.02.INT.13.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2788
2789 |  | 02.02.INT.13.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2789
2790 |  | 02.02.INT.13.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2790
2791 |  | 02.02.INT.13.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2791
2792 |  | 02.02.INT.13.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2792
2793 |  | 02.02.INT.13.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2793
2794 |  | 02.02.INT.13.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2794
2795 |  | 02.02.INT.13.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2795
2796 |  | 02.02.INT.13.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2796
2797 |  | 02.02.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2797
2798 |  | 02.02.SAP.01 | 02.02.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-08 | 02.02.SAP.01 | SAP |  | תכלול חוקות: בדרישה מסוג zn01/ zn02/zdlk |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 2798 | Must | 2021-04-28 | 2021-08-08 | 0.28 | 02.02.SAP.01.02.03 | 62 | 02 | 02.02
2799 |  | 02.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2799
2800 |  | 02.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2800
2801 |  | 02.02.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2801
2802 |  | 02.02.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2802
2803 |  | 02.02.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2803
2804 |  | 02.02.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2804
2805 |  | 02.02.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2805
2806 |  | 02.02.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2806
2807 |  | 02.02.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2807
2808 |  | 02.02.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2808
2809 |  | 02.02.SAP.02 | 02.02.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-27 | 02.02.SAP.02 | SAP |  | תאפשר אישור ידני לדרישה: במסך zmeated |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 2809 | Must | 2021-07-25 | 2021-10-27 | 0 | 02.02.SAP.02.02.03 | 47 | 02 | 02.02
2810 |  | 02.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2810
2811 |  | 02.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2811
2812 |  | 02.02.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2812
2813 |  | 02.02.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2813
2814 |  | 02.02.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2814
2815 |  | 02.02.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2815
2816 |  | 02.02.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2816
2817 |  | 02.02.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2817
2818 |  | 02.02.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2818
2819 |  | 02.02.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2819
2820 |  | 02.02.SAP.03 | 02.02.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-25 | 02.02.SAP.03 | SAP |  | פתיחת דרישה מסוג zn01/ zn02/ZDLK--פתיחה הזמנה מסוג z21/ ZDLK/z22 |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 2820 | Must | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 0 | 02.02.SAP.03.02.03 | 9 | 02 | 02.02
2821 |  | 02.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2821
2822 |  | 02.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2822
2823 |  | 02.02.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2823
2824 |  | 02.02.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2824
2825 |  | 02.02.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2825
2826 |  | 02.02.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2826
2827 |  | 02.02.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2827
2828 |  | 02.02.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2828
2829 |  | 02.02.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2829
2830 |  | 02.02.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2830
2831 |  | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-03-02 | 02.02.SAP.04 | SAP |  | --רוני - לא מובן איך בעל התפקיד קשור לכך , האינטגרציה ל WMS היא על בסיס פרמטרים ארגונים.--כולל הזמנה ליחידה שלא מקושרת לאותו מרחב ("טרנזיט") |  | שליחת הזמנה לזכיין | requirements | [5 empty] | 2831 |  | 2022-01-10 | 2022-03-02 | 0 | 02.02.SAP.04.02.03 | 28 | 02 | 02.02
2832 |  | 02.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2832
2833 |  | 02.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2833
2834 |  | 02.02.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2834
2835 |  | 02.02.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2835
2836 |  | 02.02.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2836
2837 |  | 02.02.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2837
2838 |  | 02.02.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2838
2839 |  | 02.02.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2839
2840 |  | 02.02.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2840
2841 |  | 02.02.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2841
2842 |  | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-02-24 | 02.02.SAP.05 | SAP |  | תהיה אינדקציה בהזמנה. |  | קביעת א"א מנפק | requirements | [5 empty] | 2842 |  | 2022-01-27 | 2022-02-24 | 0 | 02.02.SAP.05.02.03 | 11 | 02 | 02.02
2843 |  | 02.02.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2843
2844 |  | 02.02.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2844
2845 |  | 02.02.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2845
2846 |  | 02.02.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2846
2847 |  | 02.02.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2847
2848 |  | 02.02.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2848
2849 |  | 02.02.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2849
2850 |  | 02.02.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2850
2851 |  | 02.02.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2851
2852 |  | 02.02.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2852
2853 |  | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-04-04 | 02.02.SAP.06 | SAP |  | תאפשר פתיחת אספקה:--כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 |  | פתיחת אספקה | requirements | [5 empty] | 2853 | Must | 2022-02-03 | 2022-04-04 | 0 | 02.02.SAP.06.02.03 | 32 | 02 | 02.02
2854 |  | 02.02.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2854
2855 |  | 02.02.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2855
2856 |  | 02.02.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2856
2857 |  | 02.02.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2857
2858 |  | 02.02.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2858
2859 |  | 02.02.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2859
2860 |  | 02.02.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2860
2861 |  | 02.02.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2861
2862 |  | 02.02.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2862
2863 |  | 02.02.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2863
2864 |  | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק" . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-01-11 | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  | סטאטוס שלבי תהליך האספקה | requirements | [5 empty] | 2864 | Must | 2021-12-08 | 2022-01-11 | 0 | 02.02.SAP.07.02.03 | 14 | 02 | 02.02
2865 |  | 02.02.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2865
2866 |  | 02.02.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2866
2867 |  | 02.02.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2867
2868 |  | 02.02.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2868
2869 |  | 02.02.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2869
2870 |  | 02.02.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2870
2871 |  | 02.02.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2871
2872 |  | 02.02.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2872
2873 |  | 02.02.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2873
2874 |  | 02.02.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2874
2875 |  | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-04-10 | 02.02.SAP.08 | SAP |  | רוני - טפסי שילוח ? לא WMS |  | הפקת טפסי שילוח | requirements | [5 empty] | 2875 |  | 2022-03-07 | 2022-04-10 | 0 | 02.02.SAP.08.02.03 | 14 | 02 | 02.02
2876 |  | 02.02.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2876
2877 |  | 02.02.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2877
2878 |  | 02.02.SAP.08.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2878
2879 |  | 02.02.SAP.08.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2879
2880 |  | 02.02.SAP.08.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2880
2881 |  | 02.02.SAP.08.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2881
2882 |  | 02.02.SAP.08.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2882
2883 |  | 02.02.SAP.08.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2883
2884 |  | 02.02.SAP.08.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2884
2885 |  | 02.02.SAP.08.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2885
2886 |  | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-01 | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  | טרנזיט – עדכון הזמנה | requirements | [5 empty] | 2886 |  | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 0 | 02.02.SAP.09.02.03 | 10 | 02 | 02.02
2887 |  | 02.02.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2887
2888 |  | 02.02.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2888
2889 |  | 02.02.SAP.09.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2889
2890 |  | 02.02.SAP.09.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2890
2891 |  | 02.02.SAP.09.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2891
2892 |  | 02.02.SAP.09.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2892
2893 |  | 02.02.SAP.09.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2893
2894 |  | 02.02.SAP.09.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2894
2895 |  | 02.02.SAP.09.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2895
2896 |  | 02.02.SAP.09.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2896
2897 |  | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-23 | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  | טרנזיט ניפוק בין מרחבים | requirements | [5 empty] | 2897 |  | 2021-11-17 | 2021-12-23 | 0 | 02.02.SAP.10.02.03 | 10 | 02 | 02.02
2898 |  | 02.02.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2898
2899 |  | 02.02.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2899
2900 |  | 02.02.SAP.10.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2900
2901 |  | 02.02.SAP.10.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2901
2902 |  | 02.02.SAP.10.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2902
2903 |  | 02.02.SAP.10.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2903
2904 |  | 02.02.SAP.10.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2904
2905 |  | 02.02.SAP.10.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2905
2906 |  | 02.02.SAP.10.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2906
2907 |  | 02.02.SAP.10.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2907
2908 |  | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-01-06 | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  | טרנזיט – טופס שילוח | requirements | [5 empty] | 2908 |  | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 0 | 02.02.SAP.11.02.03 | 10 | 02 | 02.02
2909 |  | 02.02.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2909
2910 |  | 02.02.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2910
2911 |  | 02.02.SAP.11.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2911
2912 |  | 02.02.SAP.11.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2912
2913 |  | 02.02.SAP.11.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2913
2914 |  | 02.02.SAP.11.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2914
2915 |  | 02.02.SAP.11.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2915
2916 |  | 02.02.SAP.11.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2916
2917 |  | 02.02.SAP.11.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2917
2918 |  | 02.02.SAP.11.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2918
2919 |  | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-01-31 | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  | טרנזיט | requirements | [5 empty] | 2919 |  | 2021-12-28 | 2022-01-31 | 0 | 02.02.SAP.12.02.03 | 14 | 02 | 02.02
2920 |  | 02.02.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2920
2921 |  | 02.02.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2921
2922 |  | 02.02.SAP.12.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2922
2923 |  | 02.02.SAP.12.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2923
2924 |  | 02.02.SAP.12.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2924
2925 |  | 02.02.SAP.12.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2925
2926 |  | 02.02.SAP.12.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2926
2927 |  | 02.02.SAP.12.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2927
2928 |  | 02.02.SAP.12.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2928
2929 |  | 02.02.SAP.12.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2929
2930 |  | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-01-27 | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  | טרנזיט | requirements | [5 empty] | 2930 |  | 2022-01-06 | 2022-01-27 | 0 | 02.02.SAP.13.02.03 | 5 | 02 | 02.02
2931 |  | 02.02.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2931
2932 |  | 02.02.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2932
2933 |  | 02.02.SAP.13.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2933
2934 |  | 02.02.SAP.13.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2934
2935 |  | 02.02.SAP.13.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2935
2936 |  | 02.02.SAP.13.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2936
2937 |  | 02.02.SAP.13.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2937
2938 |  | 02.02.SAP.13.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2938
2939 |  | 02.02.SAP.13.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2939
2940 |  | 02.02.SAP.13.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2940
2941 |  | 02.02.SAP.14 | 02.02.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-04-05 | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan | דרישה בעדיפות גבוהה, יש לפתח במסגרת פיתוח תהליך ההחזרות/השאלות חיצוניות על מנת שתהליך ההחזרה/השאלה המערב ספקים חיצוניים יוכל להתבצע כנדרש | אספקה לגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 2941 | Must | 2022-03-15 | 2022-04-05 | 0 | 02.02.SAP.14.02.03 | 5 | 02 | 02.02
2942 |  | 02.02.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2942
2943 |  | 02.02.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2943
2944 |  | 02.02.SAP.14.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2944
2945 |  | 02.02.SAP.14.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2945
2946 |  | 02.02.SAP.14.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2946
2947 |  | 02.02.SAP.14.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2947
2948 |  | 02.02.SAP.14.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2948
2949 |  | 02.02.SAP.14.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2949
2950 |  | 02.02.SAP.14.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2950
2951 |  | 02.02.SAP.14.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2951
2952 |  | 02.04 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | מוריה | אבי פרישמן | חתום |  |  | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [8 empty] | 2952 | [6 empty] | 2 | 02.04
2953 |  | 02.04.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2953
2954 |  | 02.04.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים - BP | מוריה | אבי פרישמן | חתום |  |  | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [8 empty] | 2954 | [6 empty] | 2 | 02.04
2955 |  | 02.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2955
2956 |  | 02.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2956
2957 |  | 02.04.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2957
2958 |  | 02.04.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | טרם החל | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2958
2959 |  | 02.04.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בעבודה | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2959
2960 |  | 02.04.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2960
2961 |  | 02.04.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2961
2962 |  | 02.04.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2962
2963 |  | 02.04.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בחתימה | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2963
2964 |  | 02.04.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | חתום | [6 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2964
2965 |  | 02.06 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-02 | 02.06.BP.01 | BP |  | ממתינים ליישום לקובץ עדכני. הם בעיכוב | [8 empty] | 2965 | [6 empty] | 2 | 02.06
2966 |  | 02.06.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2966
2967 |  | 02.06.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות - BP | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-02 | 02.06.BP.01 | BP |  | ממתינים ליישום לקובץ עדכני. הם בעיכוב | [8 empty] | 2967 | [6 empty] | 2 | 02.06
2968 |  | 02.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2968
2969 |  | 02.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [8 empty] | 2969
2970 |  | 02.06.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2970
2971 |  | 02.06.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | טרם החל | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2971
2972 |  | 02.06.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בעבודה | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2972
2973 |  | 02.06.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2973
2974 |  | 02.06.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2974
2975 |  | 02.06.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2975
2976 |  | 02.06.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בחתימה | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 2976
2977 |  | 02.06.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | חתום | [6 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2977
2978 |  | 02.06.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2978
2979 |  | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-17 | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | ניהול הזמנת החזרה | requirements | [5 empty] | 2979 | Must | 2021-07-13 | 2021-08-17 | 0 | 02.06.INT.01.02.03 | 15 | 02 | 02.06
2980 |  | 02.06.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2980
2981 |  | 02.06.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2981
2982 |  | 02.06.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2982
2983 |  | 02.06.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2983
2984 |  | 02.06.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2984
2985 |  | 02.06.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2985
2986 |  | 02.06.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2986
2987 |  | 02.06.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2987
2988 |  | 02.06.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2988
2989 |  | 02.06.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2989
2990 |  | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-31 | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | קליטה למלאי | requirements | [5 empty] | 2990 | Must | 2021-06-09 | 2021-08-31 | 0 | 02.06.INT.02.02.03 | 50 | 02 | 02.06
2991 |  | 02.06.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2991
2992 |  | 02.06.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 2992
2993 |  | 02.06.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2993
2994 |  | 02.06.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2994
2995 |  | 02.06.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2995
2996 |  | 02.06.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2996
2997 |  | 02.06.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2997
2998 |  | 02.06.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2998
2999 |  | 02.06.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2999
3000 |  | 02.06.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3000
3001 |  | 02.06.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3001
3002 |  | 02.06.SAP.01 | 02.06.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-15 | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  | פתיחת דרישת החזרה | requirements | [5 empty] | 3002 | Must | 2021-05-02 | 2021-06-15 | 0.48 | 02.06.SAP.01.02.03 | 21 | 02 | 02.06
3003 |  | 02.06.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3003
3004 |  | 02.06.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3004
3005 |  | 02.06.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3005
3006 |  | 02.06.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3006
3007 |  | 02.06.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3007
3008 |  | 02.06.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3008
3009 |  | 02.06.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3009
3010 |  | 02.06.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3010
3011 |  | 02.06.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3011
3012 |  | 02.06.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3012
3013 |  | 02.06.SAP.02 | 02.06.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-20 | 02.06.SAP.02 | SAP |  | רוני - זו משימה לקפטיה אני לא יודע אם אפשר להנחיל BRF יחד עם ה - CCD ? |  | פתיחת דרישת החזרה | requirements | [5 empty] | 3013 | Must | 2021-06-01 | 2021-06-20 | 0 | 02.06.SAP.02.02.03 | 3 | 02 | 02.06
3014 |  | 02.06.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3014
3015 |  | 02.06.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3015
3016 |  | 02.06.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3016
3017 |  | 02.06.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3017
3018 |  | 02.06.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3018
3019 |  | 02.06.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3019
3020 |  | 02.06.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3020
3021 |  | 02.06.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3021
3022 |  | 02.06.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3022
3023 |  | 02.06.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3023
3024 |  | 02.06.SAP.03 | 02.06.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-30 | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  | ניהול הזמנת החזרה | requirements | [5 empty] | 3024 | Must | 2021-06-06 | 2021-06-30 | 0 | 02.06.SAP.03.02.03 | 8 | 02 | 02.06
3025 |  | 02.06.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3025
3026 |  | 02.06.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3026
3027 |  | 02.06.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3027
3028 |  | 02.06.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3028
3029 |  | 02.06.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3029
3030 |  | 02.06.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3030
3031 |  | 02.06.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3031
3032 |  | 02.06.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3032
3033 |  | 02.06.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3033
3034 |  | 02.06.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3034
3035 |  | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-10 | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  | החזרה מגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 3035 | Must | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 0 | 02.06.SAP.04.02.03 | 5 | 02 | 02.06
3036 |  | 02.06.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3036
3037 |  | 02.06.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3037
3038 |  | 02.06.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3038
3039 |  | 02.06.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3039
3040 |  | 02.06.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3040
3041 |  | 02.06.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3041
3042 |  | 02.06.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3042
3043 |  | 02.06.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3043
3044 |  | 02.06.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3044
3045 |  | 02.06.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3045
3046 |  | 02.06.SAP.05 | 02.06.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יש ליצור סיבת דרישת החזרה ייעודית - החזרה מתיקון גורמי חוץ. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-16 | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  | החזרה מגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 3046 | Must | 2021-07-26 | 2021-08-16 | 0 | 02.06.SAP.05.02.03 | 5 | 02 | 02.06
3047 |  | 02.06.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3047
3048 |  | 02.06.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3048
3049 |  | 02.06.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3049
3050 |  | 02.06.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3050
3051 |  | 02.06.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3051
3052 |  | 02.06.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3052
3053 |  | 02.06.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3053
3054 |  | 02.06.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3054
3055 |  | 02.06.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3055
3056 |  | 02.06.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3056
3057 |  | 02.08 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות | רועי | תהילה | חתום | publish |  | 2020-09-13 | 02.08.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. נדרשת עוד התייעצות עם אבי | [8 empty] | 3057 | [6 empty] | 2 | 02.08
3058 |  | 02.08.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3058
3059 |  | 02.08.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות - BP | רועי | תהילה | חתום | publish |  | 2020-09-13 | 02.08.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. נדרשת עוד התייעצות עם אבי | [8 empty] | 3059 | [6 empty] | 2 | 02.08
3060 |  | 02.08.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks |  | תהילה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3060
3061 |  | 02.08.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks |  | תהילה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3061
3062 |  | 02.08.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3062
3063 |  | 02.08.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | טרם החל | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3063
3064 |  | 02.08.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בעבודה | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3064
3065 |  | 02.08.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3065
3066 |  | 02.08.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3066
3067 |  | 02.08.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3067
3068 |  | 02.08.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בחתימה | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3068
3069 |  | 02.08.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | חתום | [6 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3069
3070 |  | 02.08.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3070
3071 |  | 02.08.INT.01 | 02.08.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-10-31 | 02.08.INT.01 | INT |  | רוני - היכן ממשק הלקוחות ? | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מכירה פריטית-ניהול אספקת הניפוק | requirements | [5 empty] | 3071 | Must | 2021-09-14 | 2021-10-31 | 0 | 02.08.INT.01.02.03 | 14 | 02 | 02.08
3072 |  | 02.08.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3072
3073 |  | 02.08.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3073
3074 |  | 02.08.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3074
3075 |  | 02.08.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3075
3076 |  | 02.08.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3076
3077 |  | 02.08.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3077
3078 |  | 02.08.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3078
3079 |  | 02.08.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3079
3080 |  | 02.08.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3080
3081 |  | 02.08.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3081
3082 |  | 02.08.INT.02 | 02.08.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-10-31 | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מכירה פריטית-ניהול אספקת הניפוק | requirements | [5 empty] | 3082 | Must | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | 02.08.INT.02.02.03 | 8 | 02 | 02.08
3083 |  | 02.08.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3083
3084 |  | 02.08.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3084
3085 |  | 02.08.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3085
3086 |  | 02.08.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3086
3087 |  | 02.08.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3087
3088 |  | 02.08.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3088
3089 |  | 02.08.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3089
3090 |  | 02.08.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3090
3091 |  | 02.08.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3091
3092 |  | 02.08.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3092
3093 |  | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.D2 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-11 | 02.08.INT.03 | INT |  | כפול | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ | requirements | [5 empty] | 3093 | Must | 2021-10-25 | 2021-11-11 | 0 | 02.08.INT.03.02.03 | 4 | 02 | 02.08
3094 |  | 02.08.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3094
3095 |  | 02.08.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3095
3096 |  | 02.08.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3096
3097 |  | 02.08.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3097
3098 |  | 02.08.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3098
3099 |  | 02.08.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3099
3100 |  | 02.08.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3100
3101 |  | 02.08.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3101
3102 |  | 02.08.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3102
3103 |  | 02.08.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3103
3104 |  | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.D7 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-28 | 02.08.INT.04 | INT |  | רוני - מצד אחד אנחנו מבקשים שתהליך פיצול אספקות יבוצע במערכת SAP מצד שני לגבי הזמנת לקוח אנו שולחים את האספקה ? | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מכירת לוט-ניהול אספקת הניפוק | requirements | [5 empty] | 3104 | Must | 2021-10-27 | 2021-11-28 | 0 | 02.08.INT.04.02.03 | 13 | 02 | 02.08
3105 |  | 02.08.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3105
3106 |  | 02.08.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3106
3107 |  | 02.08.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3107
3108 |  | 02.08.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3108
3109 |  | 02.08.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3109
3110 |  | 02.08.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3110
3111 |  | 02.08.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3111
3112 |  | 02.08.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3112
3113 |  | 02.08.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3113
3114 |  | 02.08.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3114
3115 |  | 02.08.INT.05 | 02.08.INT.D9 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-12-01 | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מכירת לוט-ניהול אספקת הניפוק | requirements | [5 empty] | 3115 | Must | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 0 | 02.08.INT.05.02.03 | 10 | 02 | 02.08
3116 |  | 02.08.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3116
3117 |  | 02.08.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3117
3118 |  | 02.08.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3118
3119 |  | 02.08.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3119
3120 |  | 02.08.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3120
3121 |  | 02.08.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3121
3122 |  | 02.08.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3122
3123 |  | 02.08.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3123
3124 |  | 02.08.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3124
3125 |  | 02.08.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3125
3126 |  | 02.08.INT.06 | 02.08.INT.DA | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-29 | 02.08.INT.06 | INT |  | רוני - לא מובן | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מחסן עולמי-פתיחת הזמנת מכירה | requirements | [5 empty] | 3126 | Must | 2021-11-10 | 2021-11-29 | 0 | 02.08.INT.06.02.03 | 3 | 02 | 02.08
3127 |  | 02.08.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3127
3128 |  | 02.08.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3128
3129 |  | 02.08.INT.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3129
3130 |  | 02.08.INT.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3130
3131 |  | 02.08.INT.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3131
3132 |  | 02.08.INT.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3132
3133 |  | 02.08.INT.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3133
3134 |  | 02.08.INT.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3134
3135 |  | 02.08.INT.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3135
3136 |  | 02.08.INT.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3136
3137 |  | 02.08.INT.07 | 02.08.INT.DC | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-12-22 | 02.08.INT.07 | INT |  | nan | ממשק ראשי 11 - גריטה, החזרה לספקים ומכירת מלאי | מחסן עולמי-ניהול אספקת הניפוק | requirements | [5 empty] | 3137 | Must | 2021-11-11 | 2021-12-22 | 0 | 02.08.INT.07.02.03 | 13 | 02 | 02.08
3138 |  | 02.08.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3138
3139 |  | 02.08.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3139
3140 |  | 02.08.INT.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3140
3141 |  | 02.08.INT.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3141
3142 |  | 02.08.INT.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3142
3143 |  | 02.08.INT.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3143
3144 |  | 02.08.INT.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3144
3145 |  | 02.08.INT.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3145
3146 |  | 02.08.INT.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3146
3147 |  | 02.08.INT.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3147
3148 |  | 02.08.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3148
3149 |  | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-05 | 02.08.SAP.01 | SAP |  | ממשקים למודל |  | מכירה פריטית-פתיחת בל"מ | requirements | [5 empty] | 3149 | Must | 2021-07-01 | 2021-08-05 | 0 | 02.08.SAP.01.02.03 | 16 | 02 | 02.08
3150 |  | 02.08.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3150
3151 |  | 02.08.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3151
3152 |  | 02.08.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3152
3153 |  | 02.08.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3153
3154 |  | 02.08.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3154
3155 |  | 02.08.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3155
3156 |  | 02.08.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3156
3157 |  | 02.08.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3157
3158 |  | 02.08.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3158
3159 |  | 02.08.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3159
3160 |  | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-11 | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  | מכירה פריטית-פתיחת בל"מ | requirements | [5 empty] | 3160 | Must | 2021-07-13 | 2021-08-11 | 0 | 02.08.SAP.02.02.03 | 11 | 02 | 02.08
3161 |  | 02.08.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3161
3162 |  | 02.08.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3162
3163 |  | 02.08.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3163
3164 |  | 02.08.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3164
3165 |  | 02.08.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3165
3166 |  | 02.08.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3166
3167 |  | 02.08.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3167
3168 |  | 02.08.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3168
3169 |  | 02.08.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3169
3170 |  | 02.08.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3170
3171 |  | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-14 | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  | מכירה פריטית-פתיחת בל"מ | requirements | [5 empty] | 3171 | Must | 2021-08-08 | 2021-09-14 | 0 | 02.08.SAP.03.02.03 | 18 | 02 | 02.08
3172 |  | 02.08.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3172
3173 |  | 02.08.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3173
3174 |  | 02.08.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3174
3175 |  | 02.08.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3175
3176 |  | 02.08.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3176
3177 |  | 02.08.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3177
3178 |  | 02.08.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3178
3179 |  | 02.08.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3179
3180 |  | 02.08.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3180
3181 |  | 02.08.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3181
3182 |  | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-23 | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  | מכירה פריטית-ניהול הזמנת מכירה | requirements | [5 empty] | 3182 | Must | 2021-08-22 | 2021-09-23 | 0 | 02.08.SAP.04.02.03 | 12 | 02 | 02.08
3183 |  | 02.08.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3183
3184 |  | 02.08.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3184
3185 |  | 02.08.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3185
3186 |  | 02.08.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3186
3187 |  | 02.08.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3187
3188 |  | 02.08.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3188
3189 |  | 02.08.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3189
3190 |  | 02.08.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3190
3191 |  | 02.08.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3191
3192 |  | 02.08.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3192
3193 |  | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-21 | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  | מכירה פריטית-ניהול הזמנת מכירה | requirements | [5 empty] | 3193 | Must | 2021-08-29 | 2021-10-21 | 0 | 02.08.SAP.05.02.03 | 18 | 02 | 02.08
3194 |  | 02.08.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3194
3195 |  | 02.08.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3195
3196 |  | 02.08.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3196
3197 |  | 02.08.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3197
3198 |  | 02.08.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3198
3199 |  | 02.08.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3199
3200 |  | 02.08.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3200
3201 |  | 02.08.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3201
3202 |  | 02.08.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3202
3203 |  | 02.08.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3203
3204 |  | 02.08.SAP.06 | 02.08.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-08 | 02.08.SAP.06 | SAP |  | רוני - לוט ? |  | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ | requirements | [5 empty] | 3204 | Must | 2021-10-11 | 2021-11-08 | 0 | 02.08.SAP.06.02.03 | 11 | 02 | 02.08
3205 |  | 02.08.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3205
3206 |  | 02.08.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3206
3207 |  | 02.08.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3207
3208 |  | 02.08.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3208
3209 |  | 02.08.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3209
3210 |  | 02.08.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3210
3211 |  | 02.08.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3211
3212 |  | 02.08.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3212
3213 |  | 02.08.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3213
3214 |  | 02.08.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3214
3215 |  | 02.08.SAP.07 | 02.08.SAP.D3 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-16 | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ | requirements | [5 empty] | 3215 | Must | 2021-10-18 | 2021-11-16 | 0 | 02.08.SAP.07.02.03 | 12 | 02 | 02.08
3216 |  | 02.08.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3216
3217 |  | 02.08.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3217
3218 |  | 02.08.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3218
3219 |  | 02.08.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3219
3220 |  | 02.08.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3220
3221 |  | 02.08.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3221
3222 |  | 02.08.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3222
3223 |  | 02.08.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3223
3224 |  | 02.08.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3224
3225 |  | 02.08.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3225
3226 |  | 02.11 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות | רועי | רמ"ח תו"ב | חתום | publish |  | 2020-09-02 | 02.11.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. להתעלם מהדפ"א החדשה של היישום לעת עתה. להעביר את המסמך ערוך לאישור אבי. | [8 empty] | 3226 | [6 empty] | 2 | 02.11
3227 |  | 02.11.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3227
3228 |  | 02.11.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות - BP | רועי | רמ"ח תו"ב | חתום | publish |  | 2020-09-02 | 02.11.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. להתעלם מהדפ"א החדשה של היישום לעת עתה. להעביר את המסמך ערוך לאישור אבי. | [8 empty] | 3228 | [6 empty] | 2 | 02.11
3229 |  | 02.11.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks |  | רמ"ח תו"ב | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3229
3230 |  | 02.11.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks |  | רמ"ח תו"ב | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3230
3231 |  | 02.11.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3231
3232 |  | 02.11.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | טרם החל | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3232
3233 |  | 02.11.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בעבודה | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3233
3234 |  | 02.11.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3234
3235 |  | 02.11.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3235
3236 |  | 02.11.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3236
3237 |  | 02.11.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בחתימה | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3237
3238 |  | 02.11.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | חתום | [6 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3238
3239 |  | 02.11.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3239
3240 |  | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-22 | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | ניהול אספקות ניפוק | requirements | [5 empty] | 3240 | Must | 2021-08-01 | 2021-08-22 | 0 | 02.11.INT.01.02.03 | 5 | 02 | 02.11
3241 |  | 02.11.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3241
3242 |  | 02.11.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3242
3243 |  | 02.11.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3243
3244 |  | 02.11.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3244
3245 |  | 02.11.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3245
3246 |  | 02.11.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3246
3247 |  | 02.11.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3247
3248 |  | 02.11.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3248
3249 |  | 02.11.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3249
3250 |  | 02.11.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3250
3251 |  | 02.11.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3251
3252 |  | 02.11.SAP.01 | 02.11.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-11 | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  | פתיחת דרישת ניפוק | requirements | [5 empty] | 3252 | Must | 2021-07-04 | 2021-08-11 | 0 | 02.11.SAP.01.02.03 | 19 | 02 | 02.11
3253 |  | 02.11.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3253
3254 |  | 02.11.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3254
3255 |  | 02.11.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3255
3256 |  | 02.11.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3256
3257 |  | 02.11.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3257
3258 |  | 02.11.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3258
3259 |  | 02.11.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3259
3260 |  | 02.11.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3260
3261 |  | 02.11.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3261
3262 |  | 02.11.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3262
3263 |  | 02.11.SAP.02 | 02.11.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-10 | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  | פתיחת דרישת ניפוק | requirements | [5 empty] | 3263 | Must | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 0 | 02.11.SAP.02.02.03 | 2 | 02 | 02.11
3264 |  | 02.11.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3264
3265 |  | 02.11.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3265
3266 |  | 02.11.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3266
3267 |  | 02.11.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3267
3268 |  | 02.11.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3268
3269 |  | 02.11.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3269
3270 |  | 02.11.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3270
3271 |  | 02.11.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3271
3272 |  | 02.11.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3272
3273 |  | 02.11.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3273
3274 |  | 02.11.SAP.03 | 02.11.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-16 | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  | קליטה למלאי | requirements | [5 empty] | 3274 | Must | 2021-07-26 | 2021-08-16 | 0 | 02.11.SAP.03.02.03 | 5 | 02 | 02.11
3275 |  | 02.11.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3275
3276 |  | 02.11.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3276
3277 |  | 02.11.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3277
3278 |  | 02.11.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3278
3279 |  | 02.11.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3279
3280 |  | 02.11.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3280
3281 |  | 02.11.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3281
3282 |  | 02.11.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3282
3283 |  | 02.11.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3283
3284 |  | 02.11.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3284
3285 |  | 02.11.SAP.04 | 02.11.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-24 | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  | קליטה למלאי | requirements | [5 empty] | 3285 |  | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 0 | 02.11.SAP.04.02.03 | 11 | 02 | 02.11
3286 |  | 02.11.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3286
3287 |  | 02.11.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3287
3288 |  | 02.11.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3288
3289 |  | 02.11.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3289
3290 |  | 02.11.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3290
3291 |  | 02.11.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3291
3292 |  | 02.11.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3292
3293 |  | 02.11.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3293
3294 |  | 02.11.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3294
3295 |  | 02.11.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3295
3296 |  | 02.11.TMS |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.TMS | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3296
3297 |  | 02.11.TMS.01 | 02.11.TMS.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-TMS תדע שמדובר בהזמנה מסוג החלפה ותדע לתכנן שינוע על משאית שתחזור מועמסת אך ללא קליטה למלאי כיוון שהקליטה היא למצ"מ. - TMS |  |  | יישום ופיתוח משימה במערכת הובלה |  |  | 2021-08-26 | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan |  | ניהול אספקות ניפוק | requirements | [5 empty] | 3297 |  | 2021-08-05 | 2021-08-26 | 0 | 02.11.TMS.01.02.03 | 5 | 02 | 02.11
3298 |  | 02.11.TMS.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3298
3299 |  | 02.11.TMS.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3299
3300 |  | 02.11.TMS.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לדרישת מערכת הובלה | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | srm_01 | TRUE | 3300
3301 |  | 02.11.TMS.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | srm_02 | FALSE | 3301
3302 |  | 02.11.TMS.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימה במערכת הובלה | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | srm_03 | FALSE | 3302
3303 |  | 02.11.TMS.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | srm_04 | FALSE | 3303
3304 |  | 02.11.TMS.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | srm_05 | FALSE | 3304
3305 |  | 02.11.TMS.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | srm_06 | FALSE | 3305
3306 |  | 02.11.TMS.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | srm_07 | FALSE | 3306
3307 |  | 02.11.TMS.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימה במערכת הובלה עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.TMS.01 | TMS |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | srm_08 | TRUE | 3307
3308 |  | 02.11.WMS |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.WMS | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3308
3309 |  | 02.11.WMS.01 | 02.11.WMS.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-TMS - WMS |  |  | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין |  |  | 2021-08-24 | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan |  | ניהול אספקות ניפוק | requirements | [5 empty] | 3309 |  | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 0 | 02.11.WMS.01.02.03 | 5 | 02 | 02.11
3310 |  | 02.11.WMS.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3310
3311 |  | 02.11.WMS.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3311
3312 |  | 02.11.WMS.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימת משנה למערכת ניהול מחסן - זכיין | [6 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | wms_01 | TRUE | 3312
3313 |  | 02.11.WMS.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | wms_02 | FALSE | 3313
3314 |  | 02.11.WMS.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | [6 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | wms_03 | FALSE | 3314
3315 |  | 02.11.WMS.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | wms_04 | FALSE | 3315
3316 |  | 02.11.WMS.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | wms_05 | FALSE | 3316
3317 |  | 02.11.WMS.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | wms_06 | FALSE | 3317
3318 |  | 02.11.WMS.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | wms_07 | FALSE | 3318
3319 |  | 02.11.WMS.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת WMS עלתה לאויר | [6 empty] | 02.11.WMS.01 | WMS |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | wms_08 | TRUE | 3319
3320 |  | 02.12 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-03 | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3320 | [6 empty] | 2 | 02.12
3321 |  | 02.12.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3321
3322 |  | 02.12.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-03 | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3322 | [6 empty] | 2 | 02.12
3323 |  | 02.12.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3323
3324 |  | 02.12.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3324
3325 |  | 02.12.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3325
3326 |  | 02.12.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | טרם החל | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3326
3327 |  | 02.12.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בעבודה | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3327
3328 |  | 02.12.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3328
3329 |  | 02.12.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3329
3330 |  | 02.12.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3330
3331 |  | 02.12.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בחתימה | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3331
3332 |  | 02.12.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | חתום | [6 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3332
3333 |  | 02.12.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3333
3334 |  | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-03 | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 3,4,5,8,9 | איסוף פריטים מיחידה | requirements | [5 empty] | 3334 | Must | 2021-07-04 | 2021-08-03 | 0 | 02.12.INT.01.02.03 | 13 | 02 | 02.12
3335 |  | 02.12.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3335
3336 |  | 02.12.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3336
3337 |  | 02.12.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3337
3338 |  | 02.12.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3338
3339 |  | 02.12.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3339
3340 |  | 02.12.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3340
3341 |  | 02.12.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3341
3342 |  | 02.12.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3342
3343 |  | 02.12.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3343
3344 |  | 02.12.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3344
3345 |  | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-09 | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2,3, 4, 5, 8, 9 ו | איסוף פריטים מיחידה | requirements | [5 empty] | 3345 | Must | 2021-07-07 | 2021-08-09 | 0 | 02.12.INT.02.02.03 | 13 | 02 | 02.12
3346 |  | 02.12.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3346
3347 |  | 02.12.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3347
3348 |  | 02.12.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3348
3349 |  | 02.12.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3349
3350 |  | 02.12.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3350
3351 |  | 02.12.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3351
3352 |  | 02.12.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3352
3353 |  | 02.12.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3353
3354 |  | 02.12.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3354
3355 |  | 02.12.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3355
3356 |  | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-08-24 | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2,3, 4, 5, 8, 9 ו - 15 | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) | requirements | [5 empty] | 3356 | Must | 2021-07-13 | 2021-08-24 | 0 | 02.12.INT.03.02.03 | 20 | 02 | 02.12
3357 |  | 02.12.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3357
3358 |  | 02.12.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3358
3359 |  | 02.12.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3359
3360 |  | 02.12.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3360
3361 |  | 02.12.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3361
3362 |  | 02.12.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3362
3363 |  | 02.12.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3363
3364 |  | 02.12.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3364
3365 |  | 02.12.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3365
3366 |  | 02.12.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3366
3367 |  | 02.12.INT.04 | 01.06.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-06 | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | ממשקים ראשיים: 2, 3 | שינוע פנימי | requirements | [5 empty] | 3367 | Must | 2021-08-04 | 2021-09-06 | 0 | 02.12.INT.04.02.03 | 14 | 02 | 02.12
3368 |  | 02.12.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3368
3369 |  | 02.12.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3369
3370 |  | 02.12.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3370
3371 |  | 02.12.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3371
3372 |  | 02.12.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3372
3373 |  | 02.12.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3373
3374 |  | 02.12.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3374
3375 |  | 02.12.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3375
3376 |  | 02.12.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3376
3377 |  | 02.12.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3377
3378 |  | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את השדר לשינוע כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. נתונים אלו יעדכנו את האספקה במערכת הSAP. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה, נתוני מסלול וכו'. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-10-03 | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | הפצה ליחידה | requirements | [5 empty] | 3378 | Must | 2021-08-24 | 2021-10-03 | 0 | 02.12.INT.05.02.03 | 14 | 02 | 02.12
3379 |  | 02.12.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3379
3380 |  | 02.12.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3380
3381 |  | 02.12.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3381
3382 |  | 02.12.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3382
3383 |  | 02.12.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3383
3384 |  | 02.12.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3384
3385 |  | 02.12.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3385
3386 |  | 02.12.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3386
3387 |  | 02.12.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3387
3388 |  | 02.12.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3388
3389 |  | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-10-18 | 02.12.INT.06 | INT |  | ע"י שדר לשינוע וללא קבלה למערכת WMS | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | הפצה ליחידה | requirements | [5 empty] | 3389 | Must | 2021-09-19 | 2021-10-18 | 0 | 02.12.INT.06.02.03 | 4 | 02 | 02.12
3390 |  | 02.12.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3390
3391 |  | 02.12.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3391
3392 |  | 02.12.INT.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3392
3393 |  | 02.12.INT.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3393
3394 |  | 02.12.INT.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3394
3395 |  | 02.12.INT.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3395
3396 |  | 02.12.INT.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3396
3397 |  | 02.12.INT.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3397
3398 |  | 02.12.INT.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3398
3399 |  | 02.12.INT.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3399
3400 |  | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-11-03 | 02.12.INT.07 | INT |  | ע"י שדר לשינוע וללא קבלה למערכת WMS |  | הפצה ליחידה | requirements | [5 empty] | 3400 |  | 2021-10-03 | 2021-11-03 | 0 | 02.12.INT.07.02.03 | 13 | 02 | 02.12
3401 |  | 02.12.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3401
3402 |  | 02.12.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3402
3403 |  | 02.12.INT.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3403
3404 |  | 02.12.INT.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3404
3405 |  | 02.12.INT.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3405
3406 |  | 02.12.INT.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3406
3407 |  | 02.12.INT.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3407
3408 |  | 02.12.INT.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3408
3409 |  | 02.12.INT.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3409
3410 |  | 02.12.INT.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3410
3411 |  | 02.12.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3411
3412 |  | 02.12.SAP.01 | 02.12.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-19 | 02.12.SAP.01 | SAP |  | תכלול חוקות: בדרישה מסוג zn03 |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 3412 | Must | 2021-09-29 | 2021-10-19 | 0 | 02.12.SAP.01.02.03 | 4 | 02 | 02.12
3413 |  | 02.12.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3413
3414 |  | 02.12.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3414
3415 |  | 02.12.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3415
3416 |  | 02.12.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3416
3417 |  | 02.12.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3417
3418 |  | 02.12.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3418
3419 |  | 02.12.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3419
3420 |  | 02.12.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3420
3421 |  | 02.12.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3421
3422 |  | 02.12.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3422
3423 |  | 02.12.SAP.02 | 02.12.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-20 | 02.12.SAP.02 | SAP |  | תאפשר אישור ידני לדרישה: במסך zmeated |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 3423 | Must | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 0 | 02.12.SAP.02.02.03 | 4 | 02 | 02.12
3424 |  | 02.12.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3424
3425 |  | 02.12.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3425
3426 |  | 02.12.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3426
3427 |  | 02.12.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3427
3428 |  | 02.12.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3428
3429 |  | 02.12.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3429
3430 |  | 02.12.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3430
3431 |  | 02.12.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3431
3432 |  | 02.12.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3432
3433 |  | 02.12.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3433
3434 |  | 02.12.SAP.03 | 02.02.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-30 | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  | קבלה למצ"מ | requirements | [5 empty] | 3434 | Must | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 0 | 02.12.SAP.03.02.03 | 20 | 02 | 02.12
3435 |  | 02.12.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3435
3436 |  | 02.12.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3436
3437 |  | 02.12.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3437
3438 |  | 02.12.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3438
3439 |  | 02.12.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3439
3440 |  | 02.12.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3440
3441 |  | 02.12.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3441
3442 |  | 02.12.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3442
3443 |  | 02.12.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3443
3444 |  | 02.12.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3444
3445 |  | 02.12.SAP.04 | 02.12.SAP.16 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-04 | 02.12.SAP.04 | SAP |  | הזמנת חוב מסוג Z25M |  | הזמנת חוב | requirements | [5 empty] | 3445 | Must | 2021-10-03 | 2021-11-04 | 0 | 02.12.SAP.04.02.03 | 14 | 02 | 02.12
3446 |  | 02.12.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3446
3447 |  | 02.12.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3447
3448 |  | 02.12.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3448
3449 |  | 02.12.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3449
3450 |  | 02.12.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3450
3451 |  | 02.12.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3451
3452 |  | 02.12.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3452
3453 |  | 02.12.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3453
3454 |  | 02.12.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3454
3455 |  | 02.12.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3455
3456 |  | 02.12.SAP.05 | 02.12.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת פריטים בבימ"ל. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-24 | 02.12.SAP.05 | SAP |  | בימ"ל SAP. |  | קבלה בבימ"ל | requirements | [5 empty] | 3456 | Must | 2021-10-07 | 2021-10-24 | 0 | 02.12.SAP.05.02.03 | 1 | 02 | 02.12
3457 |  | 02.12.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3457
3458 |  | 02.12.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3458
3459 |  | 02.12.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3459
3460 |  | 02.12.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3460
3461 |  | 02.12.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3461
3462 |  | 02.12.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3462
3463 |  | 02.12.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3463
3464 |  | 02.12.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3464
3465 |  | 02.12.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3465
3466 |  | 02.12.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3466
3467 |  | 02.12.SAP.06 | 02.12.SAP.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-11 | 02.12.SAP.06 | SAP |  | במידה ופריט נפסל |  | פסילת פריט | requirements | [5 empty] | 3467 | Must | 2021-10-10 | 2021-11-11 | 0 | 02.12.SAP.06.02.03 | 15 | 02 | 02.12
3468 |  | 02.12.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3468
3469 |  | 02.12.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3469
3470 |  | 02.12.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3470
3471 |  | 02.12.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3471
3472 |  | 02.12.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3472
3473 |  | 02.12.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3473
3474 |  | 02.12.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3474
3475 |  | 02.12.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3475
3476 |  | 02.12.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3476
3477 |  | 02.12.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3477
3478 |  | 02.12.SAP.07 | 02.12.SAP.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-25 | 02.12.SAP.07 | SAP |  | במידה ופריט נפסל |  | פסילת פריט | requirements | [5 empty] | 3478 | Must | 2021-10-31 | 2021-11-25 | 0 | 02.12.SAP.07.02.03 | 10 | 02 | 02.12
3479 |  | 02.12.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3479
3480 |  | 02.12.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3480
3481 |  | 02.12.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3481
3482 |  | 02.12.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3482
3483 |  | 02.12.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3483
3484 |  | 02.12.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3484
3485 |  | 02.12.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3485
3486 |  | 02.12.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3486
3487 |  | 02.12.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3487
3488 |  | 02.12.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3488
3489 |  | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.17 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-01-23 | 02.12.SAP.08 | SAP |  | פתיחת דרישה מסוג zn03--פתיחה הזמנה מסוג z23 |  | פתיחת דרישה/הזמנה | requirements | [5 empty] | 3489 |  | 2021-12-23 | 2022-01-23 | 0 | 02.12.SAP.08.02.03 | 12 | 02 | 02.12
3490 |  | 02.12.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3490
3491 |  | 02.12.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3491
3492 |  | 02.12.SAP.08.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3492
3493 |  | 02.12.SAP.08.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3493
3494 |  | 02.12.SAP.08.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3494
3495 |  | 02.12.SAP.08.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3495
3496 |  | 02.12.SAP.08.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3496
3497 |  | 02.12.SAP.08.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3497
3498 |  | 02.12.SAP.08.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3498
3499 |  | 02.12.SAP.08.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3499
3500 |  | 02.13 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-06 | 02.13.BP.01 | BP |  | 01/10: הופץ לאבי פרישמן | [8 empty] | 3500 | [6 empty] | 2 | 02.13
3501 |  | 02.13.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3501
3502 |  | 02.13.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות - BP | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  | 2020-09-06 | 02.13.BP.01 | BP |  | 01/10: הופץ לאבי פרישמן | [8 empty] | 3502 | [6 empty] | 2 | 02.13
3503 |  | 02.13.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3503
3504 |  | 02.13.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3504
3505 |  | 02.13.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3505
3506 |  | 02.13.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | טרם החל | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3506
3507 |  | 02.13.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בעבודה | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3507
3508 |  | 02.13.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3508
3509 |  | 02.13.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3509
3510 |  | 02.13.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3510
3511 |  | 02.13.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בחתימה | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3511
3512 |  | 02.13.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | חתום | [6 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3512
3513 |  | 02.13.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3513
3514 |  | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-02-21 | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | ניפוק השאלה | requirements | [5 empty] | 3514 | Must | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 0 | 02.13.INT.01.02.03 | 5 | 02 | 02.13
3515 |  | 02.13.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3515
3516 |  | 02.13.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3516
3517 |  | 02.13.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3517
3518 |  | 02.13.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3518
3519 |  | 02.13.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3519
3520 |  | 02.13.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3520
3521 |  | 02.13.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3521
3522 |  | 02.13.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3522
3523 |  | 02.13.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3523
3524 |  | 02.13.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3524
3525 |  | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-02-22 | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2, ממשק ראשי 12, 13 , 14 ו - 15 | ניפוק השאלה | requirements | [5 empty] | 3525 | Must | 2022-02-02 | 2022-02-22 | 0 | 02.13.INT.02.02.03 | 5 | 02 | 02.13
3526 |  | 02.13.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3526
3527 |  | 02.13.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3527
3528 |  | 02.13.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3528
3529 |  | 02.13.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3529
3530 |  | 02.13.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3530
3531 |  | 02.13.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3531
3532 |  | 02.13.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3532
3533 |  | 02.13.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3533
3534 |  | 02.13.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3534
3535 |  | 02.13.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3535
3536 |  | 02.13.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3536
3537 |  | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-11 | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  | ניפוק השאלה | requirements | [5 empty] | 3537 | Must | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 0 | 02.13.SAP.01.02.03 | 12 | 02 | 02.13
3538 |  | 02.13.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3538
3539 |  | 02.13.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3539
3540 |  | 02.13.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3540
3541 |  | 02.13.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3541
3542 |  | 02.13.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3542
3543 |  | 02.13.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3543
3544 |  | 02.13.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3544
3545 |  | 02.13.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3545
3546 |  | 02.13.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3546
3547 |  | 02.13.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3547
3548 |  | 02.13.SAP.02 | 02.13.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-12 | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  | ניהול השאלה | requirements | [5 empty] | 3548 | Must | 2021-07-20 | 2021-08-12 | 0 | 02.13.SAP.02.02.03 | 7 | 02 | 02.13
3549 |  | 02.13.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3549
3550 |  | 02.13.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3550
3551 |  | 02.13.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3551
3552 |  | 02.13.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3552
3553 |  | 02.13.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3553
3554 |  | 02.13.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3554
3555 |  | 02.13.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3555
3556 |  | 02.13.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3556
3557 |  | 02.13.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3557
3558 |  | 02.13.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3558
3559 |  | 02.13.SAP.03 | 02.13.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-29 | 02.13.SAP.03 | SAP |  | ייתכן ודרישה זו תעודכן בהתאם לסגירה סופית של מבנה ארגוני מצ"מ וביצוע תהליך ההחזרות |  | החזרת השאלה | requirements | [5 empty] | 3559 | Must | 2021-04-20 | 2021-07-29 | 0.24 | 02.13.SAP.03.02.03 | 62 | 02 | 02.13
3560 |  | 02.13.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3560
3561 |  | 02.13.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3561
3562 |  | 02.13.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3562
3563 |  | 02.13.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3563
3564 |  | 02.13.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3564
3565 |  | 02.13.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3565
3566 |  | 02.13.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3566
3567 |  | 02.13.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3567
3568 |  | 02.13.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3568
3569 |  | 02.13.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3569
3570 |  | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-13 | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  | החזרת השאלה | requirements | [5 empty] | 3570 | Must | 2021-06-23 | 2021-07-13 | 0 | 02.13.SAP.04.02.03 | 5 | 02 | 02.13
3571 |  | 02.13.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3571
3572 |  | 02.13.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3572
3573 |  | 02.13.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3573
3574 |  | 02.13.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3574
3575 |  | 02.13.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3575
3576 |  | 02.13.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3576
3577 |  | 02.13.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3577
3578 |  | 02.13.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3578
3579 |  | 02.13.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3579
3580 |  | 02.13.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3580
3581 |  | 02.13.SAP.05 | 02.13.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-19 | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  | השאלה לגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 3581 | Must | 2021-06-28 | 2021-07-19 | 0 | 02.13.SAP.05.02.03 | 5 | 02 | 02.13
3582 |  | 02.13.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3582
3583 |  | 02.13.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3583
3584 |  | 02.13.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3584
3585 |  | 02.13.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3585
3586 |  | 02.13.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3586
3587 |  | 02.13.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3587
3588 |  | 02.13.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3588
3589 |  | 02.13.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3589
3590 |  | 02.13.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3590
3591 |  | 02.13.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3591
3592 |  | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-25 | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  | השאלה לגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 3592 | Must | 2021-07-04 | 2021-07-25 | 0 | 02.13.SAP.06.02.03 | 5 | 02 | 02.13
3593 |  | 02.13.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3593
3594 |  | 02.13.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3594
3595 |  | 02.13.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3595
3596 |  | 02.13.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3596
3597 |  | 02.13.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3597
3598 |  | 02.13.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3598
3599 |  | 02.13.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3599
3600 |  | 02.13.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3600
3601 |  | 02.13.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3601
3602 |  | 02.13.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3602
3603 |  | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | נדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-29 | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  | השאלה לגורם חוץ | requirements | [5 empty] | 3603 | Must | 2021-07-08 | 2021-07-29 | 0 | 02.13.SAP.07.02.03 | 5 | 02 | 02.13
3604 |  | 02.13.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3604
3605 |  | 02.13.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3605
3606 |  | 02.13.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3606
3607 |  | 02.13.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3607
3608 |  | 02.13.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3608
3609 |  | 02.13.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3609
3610 |  | 02.13.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3610
3611 |  | 02.13.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3611
3612 |  | 02.13.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3612
3613 |  | 02.13.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3613
3614 |  | 02.18 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-06 | 02.18.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [8 empty] | 3614 | [6 empty] | 2 | 02.18
3615 |  | 02.18.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3615
3616 |  | 02.18.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-06 | 02.18.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [8 empty] | 3616 | [6 empty] | 2 | 02.18
3617 |  | 02.18.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3617
3618 |  | 02.18.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3618
3619 |  | 02.18.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3619
3620 |  | 02.18.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | טרם החל | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3620
3621 |  | 02.18.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בעבודה | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3621
3622 |  | 02.18.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3622
3623 |  | 02.18.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3623
3624 |  | 02.18.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3624
3625 |  | 02.18.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בחתימה | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3625
3626 |  | 02.18.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | חתום | [6 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3626
3627 |  | 02.18.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3627
3628 |  | 02.18.INT.01 | 02.18.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-04-06 | 02.18.INT.01 | INT |  | נתונים כדוגמת: תאריך ושעה של הגעת משאית. | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | הפקת דוחות מעקב | requirements | [5 empty] | 3628 | Must | 2022-01-04 | 2022-04-06 | 0 | 02.18.INT.01.02.03 | 57 | 02 | 02.18
3629 |  | 02.18.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3629
3630 |  | 02.18.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3630
3631 |  | 02.18.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3631
3632 |  | 02.18.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3632
3633 |  | 02.18.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3633
3634 |  | 02.18.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3634
3635 |  | 02.18.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3635
3636 |  | 02.18.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3636
3637 |  | 02.18.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3637
3638 |  | 02.18.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3638
3639 |  | 02.18.INT.02 | 02.18.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-03-17 | 02.18.INT.02 | INT |  | בעת יציאת המשאית מאזור ההפצה. | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | ניפוק ליחידה | requirements | [5 empty] | 3639 | Must | 2022-02-02 | 2022-03-17 | 0 | 02.18.INT.02.02.03 | 22 | 02 | 02.18
3640 |  | 02.18.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3640
3641 |  | 02.18.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3641
3642 |  | 02.18.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3642
3643 |  | 02.18.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3643
3644 |  | 02.18.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3644
3645 |  | 02.18.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3645
3646 |  | 02.18.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3646
3647 |  | 02.18.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3647
3648 |  | 02.18.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3648
3649 |  | 02.18.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3649
3650 |  | 02.18.INT.03 | 02.18.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-04-03 | 02.18.INT.03 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | ניפוק ליחידה | requirements | [5 empty] | 3650 | Must | 2022-02-16 | 2022-04-03 | 0 | 02.18.INT.03.02.03 | 22 | 02 | 02.18
3651 |  | 02.18.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3651
3652 |  | 02.18.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3652
3653 |  | 02.18.INT.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3653
3654 |  | 02.18.INT.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3654
3655 |  | 02.18.INT.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3655
3656 |  | 02.18.INT.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3656
3657 |  | 02.18.INT.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3657
3658 |  | 02.18.INT.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3658
3659 |  | 02.18.INT.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3659
3660 |  | 02.18.INT.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3660
3661 |  | 02.18.INT.04 | 02.18.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-04-17 | 02.18.INT.04 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | תיקון מלאי | requirements | [5 empty] | 3661 | Must | 2022-03-02 | 2022-04-17 | 0 | 02.18.INT.04.02.03 | 22 | 02 | 02.18
3662 |  | 02.18.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3662
3663 |  | 02.18.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3663
3664 |  | 02.18.INT.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3664
3665 |  | 02.18.INT.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3665
3666 |  | 02.18.INT.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3666
3667 |  | 02.18.INT.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3667
3668 |  | 02.18.INT.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3668
3669 |  | 02.18.INT.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3669
3670 |  | 02.18.INT.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3670
3671 |  | 02.18.INT.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3671
3672 |  | 02.18.INT.05 | 02.18.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2022-04-26 | 02.18.INT.05 | INT |  | nan | ממשק ראשי 2 ,תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | ניפוק | requirements | [5 empty] | 3672 | Must | 2022-03-15 | 2022-04-26 | 0 | 02.18.INT.05.02.03 | 19 | 02 | 02.18
3673 |  | 02.18.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3673
3674 |  | 02.18.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3674
3675 |  | 02.18.INT.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3675
3676 |  | 02.18.INT.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3676
3677 |  | 02.18.INT.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3677
3678 |  | 02.18.INT.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3678
3679 |  | 02.18.INT.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3679
3680 |  | 02.18.INT.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3680
3681 |  | 02.18.INT.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3681
3682 |  | 02.18.INT.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3682
3683 |  | 02.18.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3683
3684 |  | 02.18.SAP.01 | 02.18.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-10-03 | 02.18.SAP.01 | SAP |  | בעת יציאת המשאית מאזור ההפצה. |  | ניפוק ליחידה | requirements | [5 empty] | 3684 | Must | 2021-09-01 | 2021-10-03 | 0 | 02.18.SAP.01.02.03 | 8 | 02 | 02.18
3685 |  | 02.18.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3685
3686 |  | 02.18.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3686
3687 |  | 02.18.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3687
3688 |  | 02.18.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3688
3689 |  | 02.18.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3689
3690 |  | 02.18.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3690
3691 |  | 02.18.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3691
3692 |  | 02.18.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3692
3693 |  | 02.18.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3693
3694 |  | 02.18.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3694
3695 |  | 02.18.SAP.02 | 02.18.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-09-28 | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  | ניפוק ליחידה | requirements | [5 empty] | 3695 | Must | 2021-09-05 | 2021-09-28 | 0 | 02.18.SAP.02.02.03 | 4 | 02 | 02.18
3696 |  | 02.18.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3696
3697 |  | 02.18.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3697
3698 |  | 02.18.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3698
3699 |  | 02.18.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3699
3700 |  | 02.18.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3700
3701 |  | 02.18.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3701
3702 |  | 02.18.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3702
3703 |  | 02.18.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3703
3704 |  | 02.18.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3704
3705 |  | 02.18.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3705
3706 |  | 02.18.SAP.03 | 02.18.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-11-30 | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  | תיקון מלאי | requirements | [5 empty] | 3706 | Must | 2021-09-12 | 2021-11-30 | 0 | 02.18.SAP.03.02.03 | 39 | 02 | 02.18
3707 |  | 02.18.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3707
3708 |  | 02.18.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3708
3709 |  | 02.18.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3709
3710 |  | 02.18.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3710
3711 |  | 02.18.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3711
3712 |  | 02.18.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3712
3713 |  | 02.18.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3713
3714 |  | 02.18.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3714
3715 |  | 02.18.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3715
3716 |  | 02.18.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3716
3717 |  | 02.18.SAP.04 | 02.18.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-29 | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  | תיקון תקציב | requirements | [5 empty] | 3717 | Must | 2021-11-10 | 2021-12-29 | 0 | 02.18.SAP.04.02.03 | 19 | 02 | 02.18
3718 |  | 02.18.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3718
3719 |  | 02.18.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3719
3720 |  | 02.18.SAP.04.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3720
3721 |  | 02.18.SAP.04.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3721
3722 |  | 02.18.SAP.04.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3722
3723 |  | 02.18.SAP.04.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3723
3724 |  | 02.18.SAP.04.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3724
3725 |  | 02.18.SAP.04.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3725
3726 |  | 02.18.SAP.04.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3726
3727 |  | 02.18.SAP.04.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3727
3728 |  | 02.18.SAP.05 | 02.18.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-12-29 | 02.18.SAP.05 | SAP |  | תתאפשר קבלת מלאי חלקית. (פריאל הוסיף 11.2.21) |  | קבלה למלאי | requirements | [5 empty] | 3728 | Must | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 0 | 02.18.SAP.05.02.03 | 4 | 02 | 02.18
3729 |  | 02.18.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3729
3730 |  | 02.18.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3730
3731 |  | 02.18.SAP.05.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3731
3732 |  | 02.18.SAP.05.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3732
3733 |  | 02.18.SAP.05.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3733
3734 |  | 02.18.SAP.05.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3734
3735 |  | 02.18.SAP.05.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3735
3736 |  | 02.18.SAP.05.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3736
3737 |  | 02.18.SAP.05.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3737
3738 |  | 02.18.SAP.05.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3738
3739 |  | 02.18.SAP.06 | 02.18.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-01-17 | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  | עדכון אספקה | requirements | [5 empty] | 3739 | Must | 2021-12-13 | 2022-01-17 | 0 | 02.18.SAP.06.02.03 | 16 | 02 | 02.18
3740 |  | 02.18.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3740
3741 |  | 02.18.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3741
3742 |  | 02.18.SAP.06.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3742
3743 |  | 02.18.SAP.06.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3743
3744 |  | 02.18.SAP.06.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3744
3745 |  | 02.18.SAP.06.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3745
3746 |  | 02.18.SAP.06.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3746
3747 |  | 02.18.SAP.06.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3747
3748 |  | 02.18.SAP.06.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3748
3749 |  | 02.18.SAP.06.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3749
3750 |  | 02.18.SAP.07 | 02.18.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2022-01-25 | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  | עדכון המלאי | requirements | [5 empty] | 3750 | Must | 2021-12-29 | 2022-01-25 | 0 | 02.18.SAP.07.02.03 | 10 | 02 | 02.18
3751 |  | 02.18.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3751
3752 |  | 02.18.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3752
3753 |  | 02.18.SAP.07.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3753
3754 |  | 02.18.SAP.07.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3754
3755 |  | 02.18.SAP.07.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3755
3756 |  | 02.18.SAP.07.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3756
3757 |  | 02.18.SAP.07.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3757
3758 |  | 02.18.SAP.07.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3758
3759 |  | 02.18.SAP.07.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3759
3760 |  | 02.18.SAP.07.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3760
3761 |  | 02.21 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות | מאור |  | חתום |  |  | 2020-09-03 | 02.21.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד תהליכי עבודה בין המרכזים | [8 empty] | 3761 | [6 empty] | 2 | 02.21
3762 |  | 02.21.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3762
3763 |  | 02.21.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות - BP | מאור |  | חתום |  |  | 2020-09-03 | 02.21.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד תהליכי עבודה בין המרכזים | [8 empty] | 3763 | [6 empty] | 2 | 02.21
3764 |  | 02.21.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3764
3765 |  | 02.21.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3765
3766 |  | 02.21.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3766
3767 |  | 02.21.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | טרם החל | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3767
3768 |  | 02.21.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בעבודה | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3768
3769 |  | 02.21.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3769
3770 |  | 02.21.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3770
3771 |  | 02.21.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3771
3772 |  | 02.21.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בחתימה | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3772
3773 |  | 02.21.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | חתום | [6 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3773
3774 |  | 02.23 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP | פריאל | מאיה | חתום | publish |  | 2020-09-15 | 02.23.BP.01 | BP |  | 29/09: התקבל המסמך מהיישום | [8 empty] | 3774 | [6 empty] | 2 | 02.23
3775 |  | 02.23.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3775
3776 |  | 02.23.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP - BP | פריאל | מאיה | חתום | publish |  | 2020-09-15 | 02.23.BP.01 | BP |  | 29/09: התקבל המסמך מהיישום | [8 empty] | 3776 | [6 empty] | 2 | 02.23
3777 |  | 02.23.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3777
3778 |  | 02.23.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks |  | מאיה | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3778
3779 |  | 02.23.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3779
3780 |  | 02.23.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | טרם החל | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3780
3781 |  | 02.23.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בעבודה | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3781
3782 |  | 02.23.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3782
3783 |  | 02.23.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3783
3784 |  | 02.23.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3784
3785 |  | 02.23.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בחתימה | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3785
3786 |  | 02.23.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | חתום | [6 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3786
3787 |  | 02.23.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3787
3788 |  | 02.23.SAP.01 | 02.23.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-26 | 02.23.SAP.01 | SAP |  | עם התייחסות לפריטי הבנים, בגורם המנפק, המקבל והמרכיב. |  | המלצה לייצור | requirements | [5 empty] | 3788 | Must | 2021-07-04 | 2021-07-26 | 0 | 02.23.SAP.01.02.03 | 7 | 02 | 02.23
3789 |  | 02.23.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3789
3790 |  | 02.23.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3790
3791 |  | 02.23.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3791
3792 |  | 02.23.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3792
3793 |  | 02.23.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3793
3794 |  | 02.23.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3794
3795 |  | 02.23.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3795
3796 |  | 02.23.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3796
3797 |  | 02.23.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3797
3798 |  | 02.23.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3798
3799 |  | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-08-30 | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  | אזורי MRP | requirements | [5 empty] | 3799 | Must | 2021-07-12 | 2021-08-30 | 0 | 02.23.SAP.02.02.03 | 25 | 02 | 02.23
3800 |  | 02.23.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3800
3801 |  | 02.23.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3801
3802 |  | 02.23.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3802
3803 |  | 02.23.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3803
3804 |  | 02.23.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3804
3805 |  | 02.23.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3805
3806 |  | 02.23.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3806
3807 |  | 02.23.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3807
3808 |  | 02.23.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3808
3809 |  | 02.23.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3809
3810 |  | 02.24 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-13 | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3810 | [6 empty] | 2 | 02.24
3811 |  | 02.24.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3811
3812 |  | 02.24.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  | 2020-09-13 | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3812 | [6 empty] | 2 | 02.24
3813 |  | 02.24.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3813
3814 |  | 02.24.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3814
3815 |  | 02.24.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3815
3816 |  | 02.24.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | טרם החל | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3816
3817 |  | 02.24.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בעבודה | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3817
3818 |  | 02.24.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין להצגה | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3818
3819 |  | 02.24.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיכום מסמך | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3819
3820 |  | 02.24.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין לאישור | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3820
3821 |  | 02.24.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בחתימה | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3821
3822 |  | 02.24.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | חתום | [6 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3822
3823 |  | 02.24.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.INT | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3823
3824 |  | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-01 | 02.24.INT.01 | INT |  | ממשק שונה מאספקה ליחידות שם נשלחות הזמנות ובמקרה זה אספקות | ממשק ראשי 2 - תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | הקמת מסמך אספקה ללא סימוכין | requirements | [5 empty] | 3824 | Must | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 0 | 02.24.INT.01.02.03 | 38 | 02 | 02.24
3825 |  | 02.24.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3825
3826 |  | 02.24.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3826
3827 |  | 02.24.INT.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3827
3828 |  | 02.24.INT.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3828
3829 |  | 02.24.INT.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3829
3830 |  | 02.24.INT.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3830
3831 |  | 02.24.INT.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3831
3832 |  | 02.24.INT.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3832
3833 |  | 02.24.INT.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3833
3834 |  | 02.24.INT.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3834
3835 |  | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  | 2021-09-01 | 02.24.INT.02 | INT |  | יבוצע דרך מערכת הSAP בלבד. | ממשק ראשי 2 - תיאום אספקות יוצאות, ממשק ראשי 12, ממשק ראשי 13, ממשק ראשי 15 | הקמת מסמך אספקה ללא סימוכין | requirements | [5 empty] | 3835 | Must | 2021-07-14 | 2021-09-01 | 0 | 02.24.INT.02.02.03 | 26 | 02 | 02.24
3836 |  | 02.24.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3836
3837 |  | 02.24.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3837
3838 |  | 02.24.INT.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3838
3839 |  | 02.24.INT.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3839
3840 |  | 02.24.INT.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3840
3841 |  | 02.24.INT.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3841
3842 |  | 02.24.INT.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3842
3843 |  | 02.24.INT.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3843
3844 |  | 02.24.INT.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3844
3845 |  | 02.24.INT.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [6 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3845
3846 |  | 02.24.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.SAP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3846
3847 |  | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה "אישור שליחת אספקה" . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-05-24 | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  | יצירת אספקה | requirements | [5 empty] | 3847 | Must | 2021-05-02 | 2021-05-24 | 0.83 | 02.24.SAP.01.02.03 | 7 | 02 | 02.24
3848 |  | 02.24.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3848
3849 |  | 02.24.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3849
3850 |  | 02.24.SAP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3850
3851 |  | 02.24.SAP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3851
3852 |  | 02.24.SAP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3852
3853 |  | 02.24.SAP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3853
3854 |  | 02.24.SAP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3854
3855 |  | 02.24.SAP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3855
3856 |  | 02.24.SAP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3856
3857 |  | 02.24.SAP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3857
3858 |  | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-06-29 | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  | יצירת אספקה | requirements | [5 empty] | 3858 | Must | 2021-05-11 | 2021-06-29 | 0.03 | 02.24.SAP.02.02.03 | 24 | 02 | 02.24
3859 |  | 02.24.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3859
3860 |  | 02.24.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3860
3861 |  | 02.24.SAP.02.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3861
3862 |  | 02.24.SAP.02.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3862
3863 |  | 02.24.SAP.02.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3863
3864 |  | 02.24.SAP.02.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3864
3865 |  | 02.24.SAP.02.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3865
3866 |  | 02.24.SAP.02.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3866
3867 |  | 02.24.SAP.02.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3867
3868 |  | 02.24.SAP.02.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3868
3869 |  | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  |  | 2021-07-20 | 02.24.SAP.03 | SAP |  | יש לתמוך בנושא בתחום ההרשאות לגורמים המאשרים לפי סיבות אספקה. |  | יצירת אספקה | requirements | [5 empty] | 3869 | Must | 2021-06-15 | 2021-07-20 | 0 | 02.24.SAP.03.02.03 | 15 | 02 | 02.24
3870 |  | 02.24.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3870
3871 |  | 02.24.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3871
3872 |  | 02.24.SAP.03.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3872
3873 |  | 02.24.SAP.03.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3873
3874 |  | 02.24.SAP.03.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3874
3875 |  | 02.24.SAP.03.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3875
3876 |  | 02.24.SAP.03.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3876
3877 |  | 02.24.SAP.03.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3877
3878 |  | 02.24.SAP.03.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3878
3879 |  | 02.24.SAP.03.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [6 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3879
3880 |  | 03 |  | hd_domain | 03: אחזקה |  | 03: אחזקה | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3880
3881 |  | 03.01 |  | hd | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד | איהאב | איהאב | בעבודה |  |  | 2020-01-31 | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3881 | [6 empty] | 3 | 03.01
3882 |  | 03.01.BP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3882
3883 |  | 03.01.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד - BP | איהאב | איהאב | בעבודה |  |  | 2020-01-31 | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3883 | [6 empty] | 3 | 03.01
3884 |  | 03.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | Sub Tasks |  | איהאב | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3884
3885 |  | 03.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | LifeCycle Tasks |  | איהאב | [7 empty] | nan | [8 empty] | 3885
3886 |  | 03.01.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3886
3887 |  | 03.01.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | טרם החל | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3887
3888 |  | 03.01.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בעבודה | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3888
3889 |  | 03.01.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין להצגה | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3889
3890 |  | 03.01.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיכום מסמך | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3890
3891 |  | 03.01.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין לאישור | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3891
3892 |  | 03.01.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בחתימה | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3892
3893 |  | 03.01.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | חתום | [6 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3893
3894 |  | 04 |  | hd_domain | 04: תקציב ורכש |  | 04: תקציב ורכש | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3894
3895 |  | 04.01 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תהילה |  | בחתימה | publish |  | 2020-09-10 | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3895 | [6 empty] | 4 | 04.01
3896 |  | 04.01.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3896
3897 |  | 04.01.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש - BP | תהילה |  | בחתימה | publish |  | 2020-09-10 | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3897 | [6 empty] | 4 | 04.01
3898 |  | 04.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3898
3899 |  | 04.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3899
3900 |  | 04.01.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3900
3901 |  | 04.01.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | טרם החל | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3901
3902 |  | 04.01.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בעבודה | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3902
3903 |  | 04.01.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין להצגה | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3903
3904 |  | 04.01.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיכום מסמך | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3904
3905 |  | 04.01.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין לאישור | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3905
3906 |  | 04.01.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בחתימה | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3906
3907 |  | 04.01.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | חתום | [6 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3907
3908 |  | 04.02 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים |  |  | בחתימה |  |  | 2020-09-10 | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3908 | [6 empty] | 4 | 04.02
3909 |  | 04.02.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3909
3910 |  | 04.02.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים - BP |  |  | בחתימה |  |  | 2020-09-10 | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3910 | [6 empty] | 4 | 04.02
3911 |  | 04.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3911
3912 |  | 04.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3912
3913 |  | 04.02.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3913
3914 |  | 04.02.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | טרם החל | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3914
3915 |  | 04.02.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בעבודה | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3915
3916 |  | 04.02.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין להצגה | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3916
3917 |  | 04.02.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיכום מסמך | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3917
3918 |  | 04.02.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין לאישור | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3918
3919 |  | 04.02.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בחתימה | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3919
3920 |  | 04.02.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | חתום | [6 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3920
3921 |  | 05 |  | hd_domain | 05: ממשקים |  | 05: ממשקים | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3921
3922 |  | 06 |  | hd_domain | 06: קטלוג |  | 06: קטלוג | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3922
3923 |  | 06.01 |  | hd | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | קטיה |  | בחתימה | publish |  | 2020-12-30 | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3923 | [6 empty] | 5 | 06.01
3924 |  | 06.01.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3924
3925 |  | 06.01.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג - BP | קטיה |  | בחתימה | publish |  | 2020-12-30 | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3925 | [6 empty] | 5 | 06.01
3926 |  | 06.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3926
3927 |  | 06.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3927
3928 |  | 06.01.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3928
3929 |  | 06.01.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | טרם החל | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3929
3930 |  | 06.01.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בעבודה | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3930
3931 |  | 06.01.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין להצגה | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3931
3932 |  | 06.01.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיכום מסמך | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3932
3933 |  | 06.01.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין לאישור | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3933
3934 |  | 06.01.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בחתימה | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3934
3935 |  | 06.01.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | חתום | [6 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3935
3936 |  | 06.02 |  | hd | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין |  |  | בחתימה | publish |  | 2020-10-01 | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3936 | [6 empty] | 6 | 06.02
3937 |  | 06.02.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3937
3938 |  | 06.02.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין - BP |  |  | בחתימה | publish |  | 2020-10-01 | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3938 | [6 empty] | 6 | 06.02
3939 |  | 06.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3939
3940 |  | 06.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3940
3941 |  | 06.02.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3941
3942 |  | 06.02.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | טרם החל | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3942
3943 |  | 06.02.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בעבודה | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3943
3944 |  | 06.02.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין להצגה | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3944
3945 |  | 06.02.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיכום מסמך | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3945
3946 |  | 06.02.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין לאישור | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3946
3947 |  | 06.02.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בחתימה | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3947
3948 |  | 06.02.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | חתום | [6 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3948
3949 |  | 06.03 |  | hd | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג |  |  | בחתימה | publish |  | 2020-12-30 | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3949 | [6 empty] | 6 | 06.03
3950 |  | 06.03.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3950
3951 |  | 06.03.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג - BP |  |  | בחתימה | publish |  | 2020-12-30 | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3951 | [6 empty] | 6 | 06.03
3952 |  | 06.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3952
3953 |  | 06.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3953
3954 |  | 06.03.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3954
3955 |  | 06.03.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | טרם החל | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3955
3956 |  | 06.03.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בעבודה | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3956
3957 |  | 06.03.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין להצגה | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3957
3958 |  | 06.03.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיכום מסמך | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3958
3959 |  | 06.03.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין לאישור | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3959
3960 |  | 06.03.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בחתימה | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3960
3961 |  | 06.03.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | חתום | [6 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3961
3962 |  | 07 |  | hd_domain | 07: הובלה |  | 07: הובלה | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3962
3963 |  | 07.01 |  | hd | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה | יורם |  | חתום | publish |  | 2020-12-30 | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3963 | [6 empty] | 6 | 07.01
3964 |  | 07.01.BP |  | hd_1 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3964
3965 |  | 07.01.BP.01 |  | parent | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה - BP | יורם |  | חתום | publish |  | 2020-12-30 | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3965 | [6 empty] | 6 | 07.01
3966 |  | 07.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 07: הובלה | 07.01: הפצה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3966
3967 |  | 07.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 07: הובלה | 07.01: הפצה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3967
3968 |  | 07.01.BP.01.02.01 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3968
3969 |  | 07.01.BP.01.02.02 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | טרם החל | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3969
3970 |  | 07.01.BP.01.02.03 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | בעבודה | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3970
3971 |  | 07.01.BP.01.02.04 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | ממתין להצגה | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3971
3972 |  | 07.01.BP.01.02.05 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | סיכום מסמך | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3972
3973 |  | 07.01.BP.01.02.06 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | ממתין לאישור | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3973
3974 |  | 07.01.BP.01.02.07 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | בחתימה | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3974
3975 |  | 07.01.BP.01.02.08 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | חתום | [6 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3975
3976 |  | 10 |  | hd_domain | 10: רחבי |  | 10: רחבי | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3976
3977 |  | 10.01 |  | hd | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד | מוריה |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3977 | [6 empty] | 10 | 10.01
3978 |  | 10.01.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3978
3979 |  | 10.01.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד - BP | מוריה |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3979 | [6 empty] | 10 | 10.01
3980 |  | 10.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3980
3981 |  | 10.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3981
3982 |  | 10.01.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3982
3983 |  | 10.01.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | טרם החל | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3983
3984 |  | 10.01.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בעבודה | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3984
3985 |  | 10.01.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3985
3986 |  | 10.01.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3986
3987 |  | 10.01.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3987
3988 |  | 10.01.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בחתימה | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 3988
3989 |  | 10.01.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | חתום | [6 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3989
3990 |  | 10.02 |  | hd | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3990 | [6 empty] | 10 | 10.02
3991 |  | 10.02.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3991
3992 |  | 10.02.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל - BP |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 3992 | [6 empty] | 10 | 10.02
3993 |  | 10.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3993
3994 |  | 10.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 3994
3995 |  | 10.02.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3995
3996 |  | 10.02.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | טרם החל | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3996
3997 |  | 10.02.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בעבודה | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3997
3998 |  | 10.02.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3998
3999 |  | 10.02.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3999
4000 |  | 10.02.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4000
4001 |  | 10.02.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בחתימה | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4001
4002 |  | 10.02.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | חתום | [6 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4002
4003 |  | 10.03 |  | hd | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 4003 | [6 empty] | 10 | 10.03
4004 |  | 10.03.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4004
4005 |  | 10.03.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות - BP |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 4005 | [6 empty] | 10 | 10.03
4006 |  | 10.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4006
4007 |  | 10.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4007
4008 |  | 10.03.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4008
4009 |  | 10.03.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | טרם החל | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4009
4010 |  | 10.03.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בעבודה | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4010
4011 |  | 10.03.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4011
4012 |  | 10.03.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4012
4013 |  | 10.03.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4013
4014 |  | 10.03.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בחתימה | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4014
4015 |  | 10.03.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | חתום | [6 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4015
4016 |  | 10.04 |  | hd | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW |  |  | בעבודה | publish |  | 2020-10-01 | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 4016 | [6 empty] | 10 | 10.04
4017 |  | 10.04.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4017
4018 |  | 10.04.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW - BP |  |  | בעבודה | publish |  | 2020-10-01 | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 4018 | [6 empty] | 10 | 10.04
4019 |  | 10.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.04: BW | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4019
4020 |  | 10.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.04: BW | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4020
4021 |  | 10.04.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4021
4022 |  | 10.04.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | טרם החל | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4022
4023 |  | 10.04.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בעבודה | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4023
4024 |  | 10.04.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4024
4025 |  | 10.04.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4025
4026 |  | 10.04.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4026
4027 |  | 10.04.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בחתימה | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4027
4028 |  | 10.04.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | חתום | [6 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4028
4029 |  | 10.05 |  | hd | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 4029 | [6 empty] | 10 | 10.05
4030 |  | 10.05.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4030
4031 |  | 10.05.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED - BP |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 4031 | [6 empty] | 10 | 10.05
4032 |  | 10.05.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4032
4033 |  | 10.05.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4033
4034 |  | 10.05.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4034
4035 |  | 10.05.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | טרם החל | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4035
4036 |  | 10.05.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בעבודה | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4036
4037 |  | 10.05.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4037
4038 |  | 10.05.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4038
4039 |  | 10.05.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4039
4040 |  | 10.05.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בחתימה | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4040
4041 |  | 10.05.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | חתום | [6 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4041
4042 |  | 10.06 |  | hd | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 4042 | [6 empty] | 10 | 10.06
4043 |  | 10.06.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4043
4044 |  | 10.06.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD - BP |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 4044 | [6 empty] | 10 | 10.06
4045 |  | 10.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.06: POD | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4045
4046 |  | 10.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.06: POD | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4046
4047 |  | 10.06.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4047
4048 |  | 10.06.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | טרם החל | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4048
4049 |  | 10.06.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בעבודה | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4049
4050 |  | 10.06.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4050
4051 |  | 10.06.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4051
4052 |  | 10.06.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4052
4053 |  | 10.06.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בחתימה | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4053
4054 |  | 10.06.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | חתום | [6 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4054
4055 |  | 10.07 |  | hd | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 4055 | [6 empty] | 10 | 10.07
4056 |  | 10.07.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה.BP | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4056
4057 |  | 10.07.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה - BP |  |  | בעבודה |  |  | 2020-10-01 | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [8 empty] | 4057 | [6 empty] | 10 | 10.07
4058 |  | 10.07.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | Sub Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4058
4059 |  | 10.07.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | LifeCycle Tasks | [9 empty] | nan | [8 empty] | 4059
4060 |  | 10.07.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיום משימות בלו-פרינט | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4060
4061 |  | 10.07.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | טרם החל | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4061
4062 |  | 10.07.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בעבודה | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4062
4063 |  | 10.07.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין להצגה | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4063
4064 |  | 10.07.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיכום מסמך | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4064
4065 |  | 10.07.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין לאישור | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4065
4066 |  | 10.07.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בחתימה | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | TRUE | 4066
4067 |  | 10.07.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | חתום | [6 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4067
4068 |  | I-00 |  | header |  |  | ניהול הממשקים | [9 empty] | nan |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4068

## dev
| lc-RN | d-start | d-finish | d-pc | d-duration
109 | 01.01.INT.01.02.03 | 2021-07-28 | 2021-09-23 | 0 | 29
120 | 01.01.INT.02.02.03 | 2021-09-29 | 2021-10-26 | 0 | 10
131 | 01.01.INT.03.02.03 | 2021-10-06 | 2021-11-02 | 0 | 10
142 | 01.01.INT.04.02.03 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 0 | 10
153 | 01.01.INT.05.02.03 | 2021-12-12 | 2022-01-10 | 0 | 12
164 | 01.01.INT.06.02.03 | 2022-01-17 | 2022-02-06 | 0 | 4
175 | 01.01.INT.07.02.03 | 2022-01-23 | 2022-02-13 | 0 | 5
186 | 01.01.INT.08.02.03 | 2022-01-31 | 2022-03-01 | 0 | 12
197 | 01.01.INT.09.02.03 | 2022-02-07 | 2022-03-09 | 0 | 13
208 | 01.01.INT.10.02.03 | 2022-02-27 | 2022-03-20 | 0 | 5
219 | 01.01.INT.11.02.03 | 2022-03-08 | 2022-04-14 | 0 | 16
230 | 01.01.INT.12.02.03 | 2022-03-15 | 2022-04-11 | 0 | 8
241 | 01.01.INT.13.02.03 | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 0 | 5
252 | 01.01.INT.14.02.03 | 2022-04-13 | 2022-05-22 | 0 | 11
264 | 01.01.SAP.01.02.03 | 2021-05-06 | 2021-07-06 | 0 | 32
275 | 01.01.SAP.02.02.03 | 2021-07-27 | 2021-08-16 | 0 | 4
286 | 01.01.SAP.03.02.03 | 2021-10-13 | 2021-10-27 | 0 | 1
297 | 01.01.SAP.04.02.03 | 2021-10-14 | 2021-11-14 | 0 | 12
308 | 01.01.SAP.05.02.03 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 0 | 14
319 | 01.01.SAP.06.02.03 | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 0 | 11
330 | 01.01.SAP.07.02.03 | 2021-11-24 | 2021-12-09 | 0 | 1
341 | 01.01.SAP.08.02.03 | 2021-11-25 | 2021-12-30 | 0 | 10
352 | 01.01.SAP.09.02.03 | 2022-01-02 | 2022-02-16 | 0 | 23
363 | 01.01.SAP.10.02.03 | 2022-01-16 | 2022-02-06 | 0 | 5
374 | 01.01.SAP.11.02.03 | 2022-01-20 | 2022-02-06 | 0 | 1
385 | 01.01.SAP.12.02.03 | 2022-02-13 | 2022-03-10 | 0 | 9
396 | 01.01.SAP.13.02.03 | 2022-02-15 | 2022-03-14 | 0 | 9
407 | 01.01.SAP.14.02.03 | 2022-02-24 | 2022-03-13 | 0 | 1
418 | 01.01.SAP.15.02.03 | 2022-02-28 | 2022-03-21 | 0 | 5
429 | 01.01.SAP.16.02.03 | 2022-03-01 | 2022-04-07 | 0 | 16
440 | 01.01.SAP.17.02.03 | 2022-03-20 | 2022-04-10 | 0 | 5
451 | 01.01.SAP.18.02.03 | 2022-03-21 | 2022-04-11 | 0 | 5
462 | 01.01.SAP.19.02.03 | 2022-03-22 | 2022-04-17 | 0 | 8
473 | 01.01.SAP.20.02.03 | 2022-03-24 | 2022-04-21 | 0 | 11
484 | 01.01.SAP.21.02.03 | 2022-04-06 | 2022-05-09 | 0 | 9
495 | 01.01.SAP.22.02.03 | 2022-04-10 | 2022-05-12 | 0 | 9
506 | 01.01.SAP.23.02.03 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 0 | 11
517 | 01.01.SAP.24.02.03 | 2022-05-08 | 2022-06-06 | 0 | 11
528 | 01.01.SAP.25.02.03 | 2022-05-15 | 2022-06-05 | 0 | 5
539 | 01.01.SAP.26.02.03 | 2022-05-16 | 2022-06-12 | 0 | 9
550 | 01.01.SAP.27.02.03 | 2022-05-22 | 2022-06-16 | 0 | 9
561 | 01.01.SAP.28.02.03 | 2022-04-27 | 2022-05-18 | 0 | 5
586 | 01.02.INT.01.02.03 | 2021-08-24 | 2021-09-23 | 0 | 9
597 | 01.02.INT.02.02.03 | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 0 | 5
608 | 01.02.INT.03.02.03 | 2022-02-07 | 2022-03-08 | 0 | 12
619 | 01.02.INT.04.02.03 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 0 | 12
630 | 01.02.INT.05.02.03 | 2022-02-24 | 2022-03-28 | 0 | 12
641 | 01.02.INT.06.02.03 | 2022-03-29 | 2022-05-26 | 0 | 27
652 | 01.02.INT.07.02.03 | 2022-07-13 | 2022-08-10 | 0 | 10
664 | 01.02.SAP.01.02.03 | 2021-08-08 | 2021-09-13 | 0 | 17.2
675 | 01.02.SAP.02.02.03 | 2021-08-30 | 2021-11-14 | 0 | 33
686 | 01.02.SAP.03.02.03 | 2021-10-21 | 2021-11-23 | 0 | 13
697 | 01.02.SAP.04.02.03 | 2021-11-14 | 2022-01-23 | 0 | 35
708 | 01.02.SAP.05.02.03 | 2021-12-21 | 2022-01-05 | 0 | 1
719 | 01.02.SAP.06.02.03 | 2021-12-21 | 2022-02-06 | 0 | 23
730 | 01.02.SAP.07.02.03 | 2022-01-11 | 2022-02-14 | 0 | 14
741 | 01.02.SAP.08.02.03 | 2022-01-30 | 2022-02-17 | 0 | 4
752 | 01.02.SAP.09.02.03 | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 0 | 4
763 | 01.02.SAP.10.02.03 | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 0 | 4
774 | 01.02.SAP.11.02.03 | 2022-03-14 | 2022-04-25 | 0 | 20
785 | 01.02.SAP.12.02.03 | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 0 | 10
796 | 01.02.SAP.13.02.03 | 2022-05-15 | 2022-05-31 | 0 | 2
807 | 01.02.SAP.14.02.03 | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 0 | 2
818 | 01.02.SAP.15.02.03 | 2022-05-17 | 2022-06-02 | 0 | 2
829 | 01.02.SAP.16.02.03 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 0 | 25
840 | 01.02.SAP.17.02.03 | 2022-06-16 | 2022-08-04 | 0 | 26
852 | 01.02.WMS.01.02.03 | 2022-07-21 | 2022-08-18 | 0 | 10
863 | 01.02.WMS.02.02.03 | 2022-07-31 | 2022-08-28 | 0 | 10
888 | 01.03.INT.01.02.03 | 2021-07-04 | 2021-07-27 | 0 | 7
900 | 01.03.SAP.01.02.03 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 0 | 4
911 | 01.03.SAP.02.02.03 | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 0 | 4
922 | 01.03.SAP.03.02.03 | 2021-07-06 | 2021-07-27 | 0 | 5
947 | 01.04.SAP.01.02.03 | 2021-05-06 | 2021-05-23 | 0 | 2
958 | 01.04.SAP.02.02.03 | 2021-05-09 | 2021-05-25 | 0 | 2
983 | 01.05.INT.01.02.03 | 2021-07-18 | 2021-08-08 | 0 | 5
994 | 01.05.INT.02.02.03 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 0 | 2
1005 | 01.05.INT.03.02.03 | 2021-07-28 | 2021-08-18 | 0 | 5
1016 | 01.05.INT.04.02.03 | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 0 | 5
1027 | 01.05.INT.05.02.03 | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 0 | 5
1038 | 01.05.INT.06.02.03 | 2021-08-09 | 2021-08-30 | 0 | 5
1049 | 01.05.INT.07.02.03 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 0 | 5
1060 | 01.05.INT.08.02.03 | 2021-08-12 | 2021-09-02 | 0 | 5
1071 | 01.05.INT.09.02.03 | 2021-08-15 | 2021-09-05 | 0 | 5
1082 | 01.05.INT.10.02.03 | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 0 | 5
1093 | 01.05.INT.11.02.03 | 2021-08-19 | 2021-09-09 | 0 | 5
1105 | 01.05.SAP.01.02.03 | 2021-07-18 | 2021-08-05 | 0 | 5
1116 | 01.05.SAP.02.02.03 | 2021-07-19 | 2021-08-09 | 0 | 5
1127 | 01.05.SAP.03.02.03 | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 0 | 5
1138 | 01.05.SAP.04.02.03 | 2021-07-21 | 2021-08-11 | 0 | 5
1149 | 01.05.SAP.05.02.03 | 2021-07-29 | 2021-08-19 | 0 | 5
1160 | 01.05.SAP.06.02.03 | 2021-08-01 | 2021-08-22 | 0 | 5
1171 | 01.05.SAP.07.02.03 | 2021-08-04 | 2021-08-25 | 0 | 5
1182 | 01.05.SAP.08.02.03 | 2021-08-05 | 2021-08-26 | 0 | 5
1193 | 01.05.SAP.09.02.03 | 2021-08-08 | 2021-08-29 | 0 | 5
1204 | 01.05.SAP.10.02.03 | 2021-08-11 | 2021-09-01 | 0 | 5
1215 | 01.05.SAP.11.02.03 | 2021-08-16 | 2021-09-06 | 0 | 5
1226 | 01.05.SAP.12.02.03 | 2021-08-17 | 2021-09-07 | 0 | 5
1237 | 01.05.SAP.13.02.03 | 2021-08-22 | 2021-09-12 | 0 | 5
1262 | 01.06.INT.01.02.03 | 2021-08-05 | 2021-09-01 | 0 | 10
1273 | 01.06.INT.02.02.03 | 2021-08-10 | 2021-08-26 | 0 | 2
1284 | 01.06.INT.03.02.03 | 2021-08-19 | 2021-09-16 | 0 | 11
1296 | 01.06.SAP.01.02.03 | 2021-07-25 | 2021-08-09 | 0 | 2
1307 | 01.06.SAP.02.02.03 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 0 | 2
1318 | 01.06.SAP.03.02.03 | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 0 | 14
1329 | 01.06.SAP.04.02.03 | 2021-07-26 | 2021-08-15 | 0 | 4
1340 | 01.06.SAP.05.02.03 | 2021-08-11 | 2021-09-05 | 0 | 8
1351 | 01.06.SAP.06.02.03 | 2021-08-22 | 2021-09-16 | 0 | 10
1362 | 01.06.SAP.07.02.03 | 2021-08-15 | 2021-08-30 | 0 | 1.5
1373 | 01.06.SAP.08.02.03 | 2021-05-03 | 2021-09-05 | 0.24 | 79.13
1384 | 01.06.SAP.09.02.03 | 2021-07-25 | 2021-09-09 | 0 | 24
1395 | 01.06.SAP.10.02.03 | 2021-08-22 | 2021-09-12 | 0 | 5
1446 | 01.11.INT.01.02.03 | 2021-08-31 | 2021-09-23 | 0 | 5
1457 | 01.11.INT.02.02.03 | 2021-09-01 | 2021-09-26 | 0 | 5
1468 | 01.11.INT.03.02.03 | 2021-09-02 | 2021-09-27 | 0 | 5
1479 | 01.11.INT.04.02.03 | 2021-09-05 | 2021-09-28 | 0 | 5
1490 | 01.11.INT.05.02.03 | 2021-09-05 | 2021-10-03 | 0 | 5
1502 | 01.11.SAP.01.02.03 | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 0 | 13
1513 | 01.11.SAP.02.02.03 | 2021-07-19 | 2021-08-11 | 0 | 7
1524 | 01.11.SAP.03.02.03 | 2021-07-22 | 2021-10-17 | 0 | 40
1535 | 01.11.SAP.04.02.03 | 2021-08-26 | 2021-09-23 | 0 | 8
1546 | 01.11.SAP.05.02.03 | 2021-05-18 | 2021-08-23 | 0 | 60
1557 | 01.11.SAP.06.02.03 | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 0 | 0
1568 | 01.11.SAP.07.02.03 | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 0.17 | 16
1593 | 01.12.INT.01.02.03 | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 0 | 5
1604 | 01.12.INT.02.02.03 | 2022-02-02 | 2022-02-22 | 0 | 5
1615 | 01.12.INT.03.02.03 | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 0 | 5
1626 | 01.12.INT.04.02.03 | 2022-02-06 | 2022-02-24 | 0 | 5
1638 | 01.12.SAP.01.02.03 | 2021-05-03 | 2021-05-27 | 0.2 | 9
1649 | 01.12.SAP.02.02.03 | 2021-05-06 | 2021-06-13 | 0.5 | 15
1660 | 01.12.SAP.03.02.03 | 2021-05-20 | 2021-06-08 | 0.25 | 3
1671 | 01.12.SAP.04.02.03 | 2021-05-23 | 2021-06-09 | 0.4 | 2.5
1682 | 01.12.SAP.05.02.03 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 0 | 2
1693 | 01.12.SAP.06.02.03 | 2021-05-23 | 2021-06-27 | 0.61 | 15
1704 | 01.12.SAP.07.02.03 | 2021-05-30 | 2021-06-14 | 0 | 1
1715 | 01.12.SAP.08.02.03 | 2021-05-31 | 2021-07-04 | 0.61 | 15
1726 | 01.12.SAP.09.02.03 | 2021-06-14 | 2021-07-11 | 0 | 9
1737 | 01.12.SAP.10.02.03 | 2021-06-22 | 2021-07-08 | 0 | 2
1748 | 01.12.SAP.11.02.03 | 2021-06-23 | 2021-07-11 | 0 | 2
1759 | 01.12.SAP.12.02.03 | 2021-06-24 | 2021-07-12 | 0 | 2
1784 | 01.14.SAP.01.02.03 | 2021-03-03 | 2021-03-17 | 1 | 0.29
1795 | 01.14.SAP.02.02.03 | 2021-03-03 | 2021-03-18 | 1 | 1.43
1806 | 01.14.SAP.03.02.03 | 2021-03-04 | 2021-03-21 | 0.9 | 0.71
1817 | 01.14.SAP.04.02.03 | 2021-03-03 | 2021-03-21 | 0 | 2.57
1828 | 01.14.SAP.05.02.03 | 2021-03-07 | 2021-03-23 | 0.9 | 2
1839 | 01.14.SAP.06.02.03 | 2021-03-09 | 2021-03-23 | 1 | 0.2
1850 | 01.14.SAP.07.02.03 | 2021-04-19 | 2021-05-12 | 0.36 | 7
1861 | 01.14.SAP.08.02.03 | 2021-03-09 | 2021-03-23 | 1 | 0.2
1872 | 01.14.SAP.09.02.03 | 2021-03-25 | 2021-05-19 | 0.33 | 22.64
1897 | 01.15.INT.01.02.03 | 2021-11-01 | 2021-11-21 | 0 | 4.5
1908 | 01.15.INT.02.02.03 | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 0 | 10
1919 | 01.15.INT.03.02.03 | 2021-11-10 | 2021-12-08 | 0 | 10
1930 | 01.15.INT.04.02.03 | 2021-11-21 | 2021-12-26 | 0 | 10
1942 | 01.15.SAP.01.02.03 | 2021-04-05 | 2021-08-10 | 0.08 | 79.63
1953 | 01.15.SAP.02.02.03 | 2021-11-04 | 2021-11-25 | 0 | 5
1964 | 01.15.SAP.03.02.03 | 2021-12-08 | 2021-12-29 | 0 | 6
1975 | 01.15.SAP.04.02.03 | 2021-04-25 | 2021-06-17 | 0.84 | 28.25
1986 | 01.15.SAP.05.02.03 | 2021-06-02 | 2021-06-27 | 0 | 7.5
2011 | 01.16.INT.01.02.03 | 2021-11-10 | 2021-12-01 | 0 | 5
2022 | 01.16.INT.02.02.03 | 2021-11-11 | 2021-12-02 | 0 | 5
2033 | 01.16.INT.03.02.03 | 2021-11-15 | 2022-01-16 | 0 | 29
2044 | 01.16.INT.04.02.03 | 2021-12-07 | 2022-01-30 | 0 | 29
2056 | 01.16.SAP.01.02.03 | 2021-08-22 | 2021-10-28 | 0 | 28
2067 | 01.16.SAP.02.02.03 | 2021-09-02 | 2021-10-25 | 0 | 15
2078 | 01.16.SAP.03.02.03 | 2021-10-07 | 2021-10-25 | 0 | 2
2089 | 01.16.SAP.04.02.03 | 2021-10-10 | 2021-10-26 | 0 | 2
2100 | 01.16.SAP.05.02.03 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 0 | 2
2111 | 01.16.SAP.06.02.03 | 2021-10-12 | 2021-10-28 | 0 | 2
2122 | 01.16.SAP.07.02.03 | 2021-10-13 | 2021-11-17 | 0 | 16
2133 | 01.16.SAP.08.02.03 | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 0 | 2
2144 | 01.16.SAP.09.02.03 | 2021-11-02 | 2021-11-18 | 0 | 2
2155 | 01.16.SAP.10.02.03 | 2021-11-03 | 2021-11-21 | 0 | 2
2166 | 01.16.SAP.11.02.03 | 2021-11-07 | 2021-11-28 | 0 | 5
2177 | 01.16.SAP.12.02.03 | 2021-11-08 | 2021-11-29 | 0 | 5
2188 | 01.16.SAP.13.02.03 | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 0 | 5
2199 | 01.16.SAP.14.02.03 | 2021-11-14 | 2021-12-05 | 0 | 5
2224 | 01.17.INT.01.02.03 | 2021-11-28 | 2022-01-16 | 0 | 20
2235 | 01.17.INT.02.02.03 | 2022-01-02 | 2022-02-13 | 0 | 20
2247 | 01.17.SAP.01.02.03 | 2021-07-15 | 2021-09-28 | 0 | 41
2258 | 01.17.SAP.02.02.03 | 2021-09-14 | 2021-10-13 | 0 | 2
2269 | 01.17.SAP.03.02.03 | 2021-09-19 | 2021-11-01 | 0 | 15
2280 | 01.17.SAP.04.02.03 | 2021-10-10 | 2021-11-17 | 0 | 19
2291 | 01.17.SAP.05.02.03 | 2021-10-17 | 2021-11-02 | 0 | 2
2302 | 01.17.SAP.06.02.03 | 2021-10-17 | 2021-11-07 | 0 | 5
2313 | 01.17.SAP.07.02.03 | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 0 | 2
2324 | 01.17.SAP.08.02.03 | 2021-10-20 | 2021-11-21 | 0 | 12
2335 | 01.17.SAP.09.02.03 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 1
2346 | 01.17.SAP.10.02.03 | 2021-11-07 | 2021-11-23 | 0 | 2
2357 | 01.17.SAP.11.02.03 | 2021-11-07 | 2021-11-29 | 0 | 6
2368 | 01.17.SAP.12.02.03 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 0 | 4
2379 | 01.17.SAP.13.02.03 | 2021-11-14 | 2021-12-01 | 0 | 3
2390 | 01.17.SAP.14.02.03 | 2021-11-15 | 2021-12-05 | 0 | 4
2401 | 01.17.SAP.15.02.03 | 2021-11-16 | 2021-12-05 | 0 | 3
2412 | 01.17.SAP.16.02.03 | 2021-11-17 | 2021-12-23 | 0 | 10
2437 | 01.18.INT.01.02.03 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 0 | 2
2448 | 01.18.INT.02.02.03 | 2021-08-04 | 2021-08-22 | 0 | 2
2459 | 01.18.INT.03.02.03 | 2021-08-08 | 2021-08-24 | 0 | 2
2470 | 01.18.INT.04.02.03 | 2021-08-09 | 2021-08-25 | 0 | 2
2481 | 01.18.INT.05.02.03 | 2021-08-12 | 2021-08-30 | 0 | 2
2492 | 01.18.INT.06.02.03 | 2021-08-15 | 2021-08-31 | 0 | 2
2503 | 01.18.INT.07.02.03 | 2021-08-29 | 2021-09-14 | 0 | 2
2515 | 01.18.SAP.01.02.03 | 2021-08-01 | 2021-08-17 | 0 | 3
2526 | 01.18.SAP.02.02.03 | 2021-08-02 | 2021-08-18 | 0 | 2
2537 | 01.18.SAP.03.02.03 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 0 | 2
2548 | 01.18.SAP.04.02.03 | 2021-08-10 | 2021-08-26 | 0 | 2
2559 | 01.18.SAP.05.02.03 | 2021-08-11 | 2021-08-29 | 0 | 2
2570 | 01.18.SAP.06.02.03 | 2021-08-16 | 2021-09-01 | 0 | 2
2581 | 01.18.SAP.07.02.03 | 2021-08-17 | 2021-09-07 | 0 | 5
2592 | 01.18.SAP.08.02.03 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 0 | 5
2603 | 01.18.SAP.09.02.03 | 2021-08-26 | 2021-09-13 | 0 | 2
2629 | 02.01.SAP.01.02.03 | 2021-12-14 | 2022-01-04 | 0 | 5
2654 | 02.02.INT.01.02.03 | 2021-08-03 | 2021-09-09 | 0 | 17
2665 | 02.02.INT.02.02.03 | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 0 | 4
2676 | 02.02.INT.03.02.03 | 2021-08-11 | 2021-11-07 | 0 | 41
2687 | 02.02.INT.04.02.03 | 2021-09-01 | 2021-11-16 | 0 | 33
2698 | 02.02.INT.05.02.03 | 2021-09-13 | 2021-11-16 | 0 | 28
2709 | 02.02.INT.06.02.03 | 2021-10-07 | 2021-11-11 | 0 | 15
2720 | 02.02.INT.07.02.03 | 2021-10-14 | 2021-11-15 | 0 | 12
2731 | 02.02.INT.08.02.03 | 2021-10-27 | 2021-11-18 | 0 | 6
2742 | 02.02.INT.09.02.03 | 2021-10-28 | 2021-12-01 | 0 | 14
2753 | 02.02.INT.10.02.03 | 2021-10-31 | 2021-12-05 | 0 | 15
2764 | 02.02.INT.11.02.03 | 2021-11-09 | 2021-12-26 | 0 | 18
2775 | 02.02.INT.12.02.03 | 2021-11-21 | 2021-12-09 | 0 | 5
2786 | 02.02.INT.13.02.03 | 2021-11-23 | 2022-01-03 | 0 | 14
2798 | 02.02.SAP.01.02.03 | 2021-04-28 | 2021-08-08 | 0.28 | 62
2809 | 02.02.SAP.02.02.03 | 2021-07-25 | 2021-10-27 | 0 | 47
2820 | 02.02.SAP.03.02.03 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 0 | 9
2831 | 02.02.SAP.04.02.03 | 2022-01-10 | 2022-03-02 | 0 | 28
2842 | 02.02.SAP.05.02.03 | 2022-01-27 | 2022-02-24 | 0 | 11
2853 | 02.02.SAP.06.02.03 | 2022-02-03 | 2022-04-04 | 0 | 32
2864 | 02.02.SAP.07.02.03 | 2021-12-08 | 2022-01-11 | 0 | 14
2875 | 02.02.SAP.08.02.03 | 2022-03-07 | 2022-04-10 | 0 | 14
2886 | 02.02.SAP.09.02.03 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 0 | 10
2897 | 02.02.SAP.10.02.03 | 2021-11-17 | 2021-12-23 | 0 | 10
2908 | 02.02.SAP.11.02.03 | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 0 | 10
2919 | 02.02.SAP.12.02.03 | 2021-12-28 | 2022-01-31 | 0 | 14
2930 | 02.02.SAP.13.02.03 | 2022-01-06 | 2022-01-27 | 0 | 5
2941 | 02.02.SAP.14.02.03 | 2022-03-15 | 2022-04-05 | 0 | 5
2979 | 02.06.INT.01.02.03 | 2021-07-13 | 2021-08-17 | 0 | 15
2990 | 02.06.INT.02.02.03 | 2021-06-09 | 2021-08-31 | 0 | 50
3002 | 02.06.SAP.01.02.03 | 2021-05-02 | 2021-06-15 | 0.48 | 21
3013 | 02.06.SAP.02.02.03 | 2021-06-01 | 2021-06-20 | 0 | 3
3024 | 02.06.SAP.03.02.03 | 2021-06-06 | 2021-06-30 | 0 | 8
3035 | 02.06.SAP.04.02.03 | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 0 | 5
3046 | 02.06.SAP.05.02.03 | 2021-07-26 | 2021-08-16 | 0 | 5
3071 | 02.08.INT.01.02.03 | 2021-09-14 | 2021-10-31 | 0 | 14
3082 | 02.08.INT.02.02.03 | 2021-10-05 | 2021-10-31 | 0 | 8
3093 | 02.08.INT.03.02.03 | 2021-10-25 | 2021-11-11 | 0 | 4
3104 | 02.08.INT.04.02.03 | 2021-10-27 | 2021-11-28 | 0 | 13
3115 | 02.08.INT.05.02.03 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 0 | 10
3126 | 02.08.INT.06.02.03 | 2021-11-10 | 2021-11-29 | 0 | 3
3137 | 02.08.INT.07.02.03 | 2021-11-11 | 2021-12-22 | 0 | 13
3149 | 02.08.SAP.01.02.03 | 2021-07-01 | 2021-08-05 | 0 | 16
3160 | 02.08.SAP.02.02.03 | 2021-07-13 | 2021-08-11 | 0 | 11
3171 | 02.08.SAP.03.02.03 | 2021-08-08 | 2021-09-14 | 0 | 18
3182 | 02.08.SAP.04.02.03 | 2021-08-22 | 2021-09-23 | 0 | 12
3193 | 02.08.SAP.05.02.03 | 2021-08-29 | 2021-10-21 | 0 | 18
3204 | 02.08.SAP.06.02.03 | 2021-10-11 | 2021-11-08 | 0 | 11
3215 | 02.08.SAP.07.02.03 | 2021-10-18 | 2021-11-16 | 0 | 12
3240 | 02.11.INT.01.02.03 | 2021-08-01 | 2021-08-22 | 0 | 5
3252 | 02.11.SAP.01.02.03 | 2021-07-04 | 2021-08-11 | 0 | 19
3263 | 02.11.SAP.02.02.03 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 0 | 2
3274 | 02.11.SAP.03.02.03 | 2021-07-26 | 2021-08-16 | 0 | 5
3285 | 02.11.SAP.04.02.03 | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 0 | 11
3297 | 02.11.TMS.01.02.03 | 2021-08-05 | 2021-08-26 | 0 | 5
3309 | 02.11.WMS.01.02.03 | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 0 | 5
3334 | 02.12.INT.01.02.03 | 2021-07-04 | 2021-08-03 | 0 | 13
3345 | 02.12.INT.02.02.03 | 2021-07-07 | 2021-08-09 | 0 | 13
3356 | 02.12.INT.03.02.03 | 2021-07-13 | 2021-08-24 | 0 | 20
3367 | 02.12.INT.04.02.03 | 2021-08-04 | 2021-09-06 | 0 | 14
3378 | 02.12.INT.05.02.03 | 2021-08-24 | 2021-10-03 | 0 | 14
3389 | 02.12.INT.06.02.03 | 2021-09-19 | 2021-10-18 | 0 | 4
3400 | 02.12.INT.07.02.03 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | 0 | 13
3412 | 02.12.SAP.01.02.03 | 2021-09-29 | 2021-10-19 | 0 | 4
3423 | 02.12.SAP.02.02.03 | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 0 | 4
3434 | 02.12.SAP.03.02.03 | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 0 | 20
3445 | 02.12.SAP.04.02.03 | 2021-10-03 | 2021-11-04 | 0 | 14
3456 | 02.12.SAP.05.02.03 | 2021-10-07 | 2021-10-24 | 0 | 1
3467 | 02.12.SAP.06.02.03 | 2021-10-10 | 2021-11-11 | 0 | 15
3478 | 02.12.SAP.07.02.03 | 2021-10-31 | 2021-11-25 | 0 | 10
3489 | 02.12.SAP.08.02.03 | 2021-12-23 | 2022-01-23 | 0 | 12
3514 | 02.13.INT.01.02.03 | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 0 | 5
3525 | 02.13.INT.02.02.03 | 2022-02-02 | 2022-02-22 | 0 | 5
3537 | 02.13.SAP.01.02.03 | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 0 | 12
3548 | 02.13.SAP.02.02.03 | 2021-07-20 | 2021-08-12 | 0 | 7
3559 | 02.13.SAP.03.02.03 | 2021-04-20 | 2021-07-29 | 0.24 | 62
3570 | 02.13.SAP.04.02.03 | 2021-06-23 | 2021-07-13 | 0 | 5
3581 | 02.13.SAP.05.02.03 | 2021-06-28 | 2021-07-19 | 0 | 5
3592 | 02.13.SAP.06.02.03 | 2021-07-04 | 2021-07-25 | 0 | 5
3603 | 02.13.SAP.07.02.03 | 2021-07-08 | 2021-07-29 | 0 | 5
3628 | 02.18.INT.01.02.03 | 2022-01-04 | 2022-04-06 | 0 | 57
3639 | 02.18.INT.02.02.03 | 2022-02-02 | 2022-03-17 | 0 | 22
3650 | 02.18.INT.03.02.03 | 2022-02-16 | 2022-04-03 | 0 | 22
3661 | 02.18.INT.04.02.03 | 2022-03-02 | 2022-04-17 | 0 | 22
3672 | 02.18.INT.05.02.03 | 2022-03-15 | 2022-04-26 | 0 | 19
3684 | 02.18.SAP.01.02.03 | 2021-09-01 | 2021-10-03 | 0 | 8
3695 | 02.18.SAP.02.02.03 | 2021-09-05 | 2021-09-28 | 0 | 4
3706 | 02.18.SAP.03.02.03 | 2021-09-12 | 2021-11-30 | 0 | 39
3717 | 02.18.SAP.04.02.03 | 2021-11-10 | 2021-12-29 | 0 | 19
3728 | 02.18.SAP.05.02.03 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 0 | 4
3739 | 02.18.SAP.06.02.03 | 2021-12-13 | 2022-01-17 | 0 | 16
3750 | 02.18.SAP.07.02.03 | 2021-12-29 | 2022-01-25 | 0 | 10
3788 | 02.23.SAP.01.02.03 | 2021-07-04 | 2021-07-26 | 0 | 7
3799 | 02.23.SAP.02.02.03 | 2021-07-12 | 2021-08-30 | 0 | 25
3824 | 02.24.INT.01.02.03 | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 0 | 38
3835 | 02.24.INT.02.02.03 | 2021-07-14 | 2021-09-01 | 0 | 26
3847 | 02.24.SAP.01.02.03 | 2021-05-02 | 2021-05-24 | 0.83 | 7
3858 | 02.24.SAP.02.02.03 | 2021-05-11 | 2021-06-29 | 0.03 | 24
3869 | 02.24.SAP.03.02.03 | 2021-06-15 | 2021-07-20 | 0 | 15