## risk
| # | route | stage | area | risk subject | Name | risk source | potential failure | severity | probability | risk | trend | reduction actions | contingency plan | contigency condition | owner | comments | index_date | d_index
0 | 1 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | ניהול פרוייקט | משאבים | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז הקריטי של הפרויקט בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | ריבוי פרויקטים במקביל | 1. עיכוב בלו"ז הנתיב הקריטי של הפרויקט 2. טעויות ושגיאות בשל צורך בשימוש במעקפים ותהליכים ידניים הנובעים מרידוד תכולות בצד המזמין 3. פגיעה ביעילות וביצרניות וירידה בשביעות רצןם המשתמשים בשל צורך בשימוש במעקפים ותהליכים ידניים הנובעים מרידוד תכולות בצד המזמין | 5 | 4 | 20 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון משאבים במבט חוצה פרויקטים 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה. 4. שיוך בע"ת במשרה מלאה לצורך מימוש הפרויקט, לרבות מהמרכזים. | א. תעדוף הפרויקט ברמת הפיקוד בכל הדרגים ובזמנים קצרים על ידי אנשי המרכזים ב. תגבור צוות הפרויקט ג. ביזור תאריכי מבצוע, עד כדי עצירה, של פרויקטים שאינם בעלי זיקה לזכיין | באפר פרויקטלי יורד מתחת ל 10% מיתרת הזמן עד אבן דרך מוכנות סביבת האינטגרציה | אמל"ח | נעשית פעולה המטפלת ברידוד המשימות והפניית קשב עיקרית לפרויקט זה | 2021-01-10 | 2020-09-01
1 | 1.1 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון BP | תהליכי עבודה | משאבים | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז שלב ה BP בתחום הקטלוג בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | ריבוי פרויקטים במקביל | השפעת ריכוז מאמץ במבצוע פרויקט קטלוג רב"ז: 1. עצירת BP בנושא קטלוג 2. אפיון BP שרשרת הספקה ללא מעורבות אמל"ח עלול לגרום עיכוב בלו"ז | 5 | 5 | 25 |  |  |  | באפר פרויקטלי יורד מתחת ל 10% מיתרת הזמן עד אבן דרך מוכנות סביבת האינטגרציה | אמל"ח | לא רלבנטי כבר עלה לאויר | 2021-01-10 | 2020-09-01
2 | 1.2 | הקמת מערכת מידע לתפעול ייעודי | אפיון BP | תהליכי עבודה | משאבים | פגיעה ביכולת ניהול תוצרי צוותי העבודה ואישור תוצרי הזכיין לאור ניהול פרויקט ה SAP במקביל לפרויקט מול הזכיין | ריבוי פרויקטים במקביל | 1. עיכוב לו"ז/איכות בדיקת ואישור תוצרי הזכיין. 2. פגיעה באיכות האינטגרציה בין מערכת ה SAP למערכות המידע לתפעול ייעודי | 5 | 5 | 25 |  | 1. התעצמות בכ"א - תקן רס"ן 2. איתור אע"צ - ק' אמל"ח מערכות מידע לתפעול ייעודי. 3. הגברת מעורבות חברת רוזנשטוק בפרויקט ה SAP. |  |  |  | לא רלבנטי - אנחנו כבר עובדים בקשב מלא | 2021-01-10 | 2020-09-01
3 | 2 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תכולה | יציבות המערכת | אי יציבות במערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | 1. אי וודאות לגבי התכולה והשפעתה על תהליכים שונים. 2. מומחי התוכן שאפיינו או פיתחו לא זמינים 3. Reverse Engineering הסבר: בביצוע שינוי במערכות הישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת ושל של השינויים שבוצעו במהלך השנים (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | אי ודאות לגבי שלמות ואיכות המימוש בשל העדר היכרות עם הקוד שיש לשנות כדי לממש מבנים ארגוניים | 5 | 4 | 20 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. לוודא שלאורך כל שלבי הפרויקט, בעלי התפקידים המנוסים ביותר מוקצים לטובת פרויקט ההסבה וההטמעה למבנה הארגוני 3. תכנון בדיקות מפורטות | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות ג. מימוש תכולות בנתיב קריטי בלבד ד. בדיקות מעמיקות ומפורטות | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | אחרי המעבר הרציני ביותר שנעשה בתהליך הבלו-פרינט, הסיכון פחת לרמת מינימום | 2021-01-10 | 2020-09-01
4 | 2.1 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון BP | תכולה | יציבות המערכת | אי יציבות במערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | 1. אי וודאות לגבי התכולה והשפעתה על תהליכים שונים. 2. מומחי התוכן שאפיינו או פיתחו לא זמינים 3. Reverse Engineering הסבר: בביצוע שינוי במערכות הישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת ושל של השינויים שבוצעו במהלך השנים (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | 1. עצירה/דחיית הפרוייקט ושינוי גישת המימוש בשל כשל תהליך מערכתי קריטי 2. פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים 3. צורך בכתיבה מחדש של יישומים בשל אי התאמה בין המימוש לבין התהליכים בעידן מרה"ס | 5 | 4 | 20 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. לוודא שלאורך כל שלבי הפרויקט, בעלי התפקידים המנוסים ביותר מוקצים לטובת פרויקט ההסבה וההטמעה למבנה הארגוני 3. תכנון בדיקות מפורטות | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות ג. מימוש תכולות בנתיב קריטי בלבד ד. בדיקות מעמיקות ומפורטות | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | אחרי המעבר הרציני ביותר שנעשה בתהליך הבלו-פרינט, הסיכון פחת לרמת מינימום | 2021-01-10 | 2020-09-01
5 | 3 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | היערכות לפרויקט | ניהול פרוייקט | ניהול השינוי לקראת מרה"ס וזכיין | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס. | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. קושי בהטמעה ובייצוב המערכת 2. עומס על גורמי התמיכה 3. ריבוי התאמות - קושי בתחזוקת המערכת | 5 | 4 | 20 |  | 1. הימנעות מאישור מימוש תהליכים שאינם SAP Standard ודורשים התאמות 2. אישור חריגים אצל פיקוד בכיר כולל הצגת משמעויות ודפ"א חלופית | בחינה מחודשת של אופן המימוש (או"ש, פיתוח) וגיבוש תכנית שו"שים מתועדפת | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | אחרי המעבר הרציני ביותר שנעשה בתהליך הבלו-פרינט, הסיכון פחת לרמת מינימום | 2021-01-10 | 2020-09-01
6 | 3.1 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון BP | ניהול פרוייקט | ניהול השינוי לקראת מרה"ס וזכיין | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס. | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. חוסר התאמה לדרישות המוגדרות במסמכי המכרז וביכולת להתחבר למערכות המידע לתפעול ייעודי. 2. קושי בהטמעה ובייצוב המערכת | 5 | 4 | 20 |  | 1. הגדרת סבב אישורים למסמכי ה BP - אישור מנהלת מרה"ס למסמכים - תפעול ומערכות מידע. 2. מתן דגש להטמעת תחום האו"ש ברמת דרגי העבודה במסגרת פעילות מנהלת מרה"ס בציר ניהול השינוי |  |  |  | אחרי המעבר הרציני ביותר שנעשה בתהליך הבלו-פרינט, הסיכון פחת לרמת מינימום, המשתמשים הם שותפים עיקריים בתהליך ובעלי חתימה עד הדרגות הנמוכות | 2021-01-10 | 2020-09-01
7 | 4 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | היערכות לעליה לאויר | תשתית | הסבות מידע | עיכוב בהכנת, הסבת ובדיקת נתונים | 1. איכות נמוכה של תוצאות ההסבות וצורך בהסבות ידניות 2. חוסר קשב ניהולי. 3. עדיפות נמוכה לעומת משימות אחרות בשלב זה 4. טעויות שלא יתגלו בשל ביצוע בדיקות מדגמיות (במקום בדיקות מלאות) | 1. עיכוב במועד העליה לאויר ומוכנות למועד האינטגציה עם הזכיין 2. שגיאות וטעויות במידע ידרשו תיקונים ויגרמו אי ודאות במהלך האינטגרציה 3. אבדן אמון באמינות המערכת | 5 | 4 | 20 |  | 1. תכנון ההסבות בשלב מוקדם של הפרויקט - תחילת פיתוח 2. יצירת תשתית נתונים רחבה לבדיקת ההסבות 3. גיבוש והפעלה של תכנית טיוב הנתונים 4. ביצוע ניסוי הסבות הדרגתי | 1. הקמת צוות לביצוע הסבות ידניות/חצי אוטומטיות. 2. תעדוף משימות. | 1. תקלה בהסבות המשפיעה על תהליך ליבה 2. זמן תיקון הסבה החורג משני ימי עבודה | קפ"ט | במסגרת הבלו-פרינט אנחנו מתכוניים להסבות אם צריך, מספר ההסבות שזוהו עד כה הם מינימאליות | 2021-01-10 | 2020-09-01
8 | 5 | ממשקים בין SAP למערכת המידע לתפעול | מבצוע | תשתית | ממשק בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות | חוסר סנכרון בין מערכות הזכיין והמערכות הארגוניות ברמת הממשק האפליקטיבי | פיצול התהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית בין המערכת הארגונית ובין מערכות המרה"ס | כשל מערכתי שיחייב עצירה/דחיית הפרוייקט עד לתיקון, פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים | 5 | 4 | 20 |  | 1. אפיון משותף עם הזכיין לממשקים בין המערכות 2. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום | הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון | 5 אי-התאמות מהותיות לרוחב 3 תהליכים שונים | אמל"ח | לא רלבנטי יותר | 2021-01-10 | 2020-09-01
9 | 6 | ממשקים בין SAP למערכת המידע לתפעול | מבצוע | תהליכי עבודה | ממשק בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות | חוסר התאמה בנתונים עקב פיצול מערכות - תהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית יפוצלו בין המערכת הארגונית ובין מערכות הזכיין, | "שפה שונה" - פער במושגים ודרישות עבודה הנהוגות בצה"ל למול פרשנות הזכיין | 1. איבוד יכולת ניהול ובקרת מלאי 2. אי התאמה במימשקים - תיקונים ידניים ו/או כתיבה מחדש של יישומים אובדן אמון באמינות המערכת 3. אובדן אמון באמינות המערכת | 5 | 4 | 20 |  | 1. אישור וחתימה על אפיון מפורט של תהליכי העבודה במרה"ס הכולל הגדרת מושגים ודרישות 2. אפיון מפורט של ממשקים כך שיתמכו בתהליכי העבודה קצה-לקצה 3. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום 4. פיתוח פונקציות דמה (Stubs) כחלק מתהליך המימוש של המערכות האירגוניות | א. הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון ב. שימוש באמצעים ידניים "עוקפי תהליך" | 5 אי-התאמות מהותיות לרוחב 3 תהליכים שונים | אמל"ח | אנחנו בתהליך ליצירת השפה המשותפת דרך אינטגרציה של מטריצות המעקב. | 2021-01-10 | 2020-09-01
10 | 6.1 | משותף לכל הצירים | היערכות | ניהול פרוייקט | תכנון לו"ז הפרויקט | עיכוב בלוחות הזמנים | תכנון טרום חתימה של לוחות הזמנים והמשאבים שבוצע ע"י הזכיין לוקה בחסר ועלול להוביל לעבודה שאינה רציפה או אי אישור תוצרי הסקרים והעברת העומס לצד הצבא | עיכוב פעילות הזכיין לאור חוסר מוכנות של גורמי הצבא | 5 | 4 | 20 |  | 1. תיקון כלל ההערות שניתנו לתוצרי טרום חתימה. 2. שולחנות עגולים לתיאום ציפיות עם הזכיין. |  |  |  | לא זוהו עיכובים מצד הצבא עד כה | 2021-01-10 | 2020-09-01
11 | 38 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | היערכות לפרויקט | ניהול פרוייקט | ניהול השינוי לקראת מרה"ס וזכיין | כתיבת אפיון השונה מ- SAP סטנדרט. | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. קושי בהטמעה ובייצוב המערכת 2. עומס על גורמי התמיכה 3. ריבוי התאמות - קושי בתחזוקת המערכת | 5 | 4 | 20 |  | 1. הימנעות מאישור מימוש תהליכים שאינם SAP Standard ודורשים התאמות 2. אישור חריגים אצל פיקוד בכיר כולל הצגת משמעויות ודפ"א חלופית | בחינה מחודשת של אופן המימוש (או"ש, פיתוח) וגיבוש תכנית שו"שים מתועדפת | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | חלק מניהול הפרויקט והענף - זה מה שאנחנו עושים כל יום והפוקוס קים, יש לבטל | 2021-01-10 | 2020-09-01
12 | 7 | משותף לכל הצירים | היערכות לעליה לאויר | הדרכה והטמעה | מוכנות וזמינות סביבת הדרכה | שיטות הדרכה לא מוכנות (מי מדריך, איפה, באמצעות מה) | 1. מעורבות גורמי הדרכה בשלב מאוחר מדי בפרויקט בשל תעדוף נמוך לעומת משימות אחרות בשלב זה 2. חוסר קשב ניהולי. | 1. טעויות ושגיאות כתוצאה מפער ידע אצל המשתמשים 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין בשל אי התאמות וצורך בתיקונים 3. הדרכות חלקיות/חסרות 4. לאחר העליה לאויר יהיה צורך בתמיכה והדרכה באתרי המשתמשים 5. ריבוי קריאות ועומס על מרכז התמיכה | 4 | 4 | 16 | [5 empty] | תהליך הבלו-פרינט חשף בפרטי פרטים את אשר יש לעשות בעידן המרה"ס תוך עבודה, מפגשים וירידה לעומק של הדרישות החוזיות מהזכיין | 2021-01-10 | 2020-09-01
13 | 8 | משותף לכל הצירים | מבצוע | ניהול פרוייקט | עיכוב במבצוע/פגיעה באיכות המבצוע | מחסור במשאבים לביצוע בדיקות או לכתיבת תסריטי בדיקות מלאים | 1. תכנון לו"ז והקצאת זמן לכתיבת תסריטים 2. עדיפות נמוכה בהקצאת בודקים מול פרוייקטים אחרים. 3. מחסור במשאבי יועצים. 4. עבודה שלא לפי מתודולגית בדיקות (כתיבת תסריטים, תכנית בדיקות) | 1. עיכוב בלו"ז המבצוע ו/או פגיעה באיכות המבצוע 2. ודאות נמוכה של שלמות מימוש הפתרון בשל בדיקות חלקיות/חסרות/לא מעמיקות 3. עומס על גוף התמיכה לאחר המבצוע וריבוי תקלות ושו"שים | 4 | 4 | 16 |  | 1. מעורבות מפקדים (ראה מס' 6) 2. תכנון מקדים ומתן קשב לנושא התסריטים הבדיקות מיד לאחר שלב ה- BP |  |  | אמל"ח | תכנית הפרויקט תכיל משימות פרטניות לבניית תסריטי בדיקות שתואמות לדרישות האמל"חיות. משימה שבאחריות האמל"ח | 2021-01-10 | 2020-09-01
14 | 9 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | פערי ידע ומומחיות | עיכוב בסיכום תפיסת הפתרון ו/או מענה טכני ואו"שי שאינם מתאימים | 1. פערי ידע אצל בעלי התפקיד, אשר אחראים על גיבוש תהליכי העבודה ותפיסות הפתרון. 2. חוסר יכולת להגיע להסכמות/החלטה בין דפ"אות/אופן מימוש | 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. פגיעה באיכות האפיון והבדיקות 3. קושי בהטמעה בשל פתרון שאינו מותאם למשתמש 4. צורך בפיתוח מחדש ו/או תיקונים במערכת שפותחה | 4 | 4 | 16 |  | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2. וידוא מחויבות בעלי עניין ודרגי מפקדים לתפיסת הפתרון ולאופן המימוש 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש 4. פגישות סדורות עם דרגי מפקדים כדי להבטיח מחויבות לפתרון ולזהות אי-התאמה בשלבים מוקדמים | א. מיפוי הפערים על פי המשמעות המבצעית שלהם ב. תיקון והשלמה של הפערים הקריטיים ביותר ג. מרתון סיעור מוחות ואפיון עד לגיבוש תפיסת פתרון ד. בחינת משמעויות והכרעה אצל דרג בכיר |  |  | לא רבלנטי יותר | 2021-01-10 | 2020-09-01
15 | 10 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תכולה | פערי ידע ומומחיות | פגיעה באיכות ובהתאמת התוצר לאור פערים בין צרכי משתמשי הקצה, האפיון ב BP והמימוש בפועל | 1. העדר שילוב כלל הגורמים הרלוונטים בתהליך העבודה הפרוייקטלי (ממשתמש הקצה דרך האמל"ח ועד המיישם). 2. מגבלת זמן וזמינות מומחי תוכן לא מאפשרים העמקה בשלבי התכנון והמימוש | 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. פגיעה באיכות האפיון והבדיקות 3. קושי בהטמעה בשל פתרון שאינו מותאם למשתמש | 4 | 4 | 16 |  | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2.שיתוף משתמשים ומשתמשים מובילים בתפיסת הפתרון ובתרשימי התהליכים 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש | א. מיפוי הפערים על פי המשמעות המבצעית שלהם ב. תיקון והשלמה של הפערים הקריטיים ביותר ג. מרתון סיעור מוחות ואפיון עד לגיבוש תפיסת פתרון ד. בחינת משמעויות והכרעה אצל דרג בכיר |  |  | כולם מעורבים לעומק. זה חלק עיקרי בכוונה של כתיבת משימות הבלו-פרינט והם זוכים לתשומת לב רבה של בעלי התפקידים בכל הדרגות | 2021-01-10 | 2020-09-01
16 | 11 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | משאבים | פערי ידע ומומחיות | פערי ידע לגבי "פיתוחים" והתאמות לא סטנדרטים הקיימים במערכת | העדר ניסיון וחוסר היכרות עם המודולים 2. זמן למידה ארוך וחוסר ניסיון עם המודולים 3. מימושים לא סטנדרטים הקיימים במערכת | 1. עיכוב הפרוייקט - זמן למידה. 2. תקלות בנ"מ - יחייבו צורך בפיתוח לא מתוכנן/צורך בפיתוח מחדש. 3. זמן רב לייצוב המערכת. | 4 | 4 | 16 |  | 1. מיפוי התיעוד הקיים והנגשתו 2. היעזרות באנשי מילואים להעברת ידע 3. התחשבות בעקומת הלמידה בעת תכנון לו"ז הפיתוח |  |  |  | הבלו-פרינט לימד את כולם ויצר שפה אחידה בין כל בעלי התפקידים ובכל הרמות | 2021-01-10 | 2020-09-01
17 | 12 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תכולה | הסבות מידע | הסבת נתונים לא תקינה או חלקית | 1. הסבה חלקית לאור מחסור בנתונים מצד המשתמשים 2. המידע שיועבר לצורך ההסבות לא יהיה מלא 3. אפיונים לא מלאים אל מול הצורך 4. תהליכים שונים/הגדרות שונות. 5. טיוב נתונים לוקה במערכות המקור | 1. התארכות סבבי הסבות, 2. עיכוב בלו"ז הבדיקות והעליה לאויר 3. שימוש בנתונים שגויים ופגיעה באמינות מערכת בעיני המשתמשים 4. קושי בתהליך האינטגרציה עם הזכיין | 4 | 4 | 16 |  | 1. גיוס משאבים נוספים לטובת הההסבות |  |  |  | לא ידוע מה שלא ידוע | 2021-01-10 | 2020-09-01
18 | 13 | משותף לכל הצירים | היערכות לעליה לאויר | ניהול פרוייקט | תלות בלו"ז פרוייקטים אחרים | פערים באינטגרציה עם פרויקטים אחרים: 1. פרוייקט קטלוג (אי גיבוש תפיסת פתרון לצרכי מרה"ס). 2. תכולות מרהס ב' המהוות תנאי מקדים למרהס ג'. | 1. פער ביכולת לממש דרישות - העדר תשתית נתונים רלוונטיים לפרוייקט. 2. פער בניהול-על של כלל הפרוייקטים והתאמת אבני הדרך | 1. עיכוב בלו"ז הבדיקות . 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין | 5 | 3 | 15 | [5 empty] | חלק מתסריטי הבדיקות וההערכות יכללו הכנת נתוני מבדיקות מסיביות | 2021-01-10 | 2020-09-01
19 | 14 | משותף לכל הצירים | הפעלה בתקופת הביניים | ניהול פרוייקט | מדדים | קושי במדידה של ביצועי הזכיין | 1. טשטוש גבולות בין עבודת הארגון לעבודת הזכיין 2. אי בהירות או שוני בהגדרת אופן מדידת פרמטרים המשמשים כקריטריונים להצלחה ומשמעותם 3. חוסר כלים המאפשרים הפרדת ביצועים בין הארגון לבין הזכיין | 1. אי הסכמה לגבי ביצועי הזכיין 2. קושי בתהליכי ייעול ושיפור ביצועים | 5 | 3 | 15 | [5 empty] | קשור לחוזה, הנושא ידוע ובטיפול דרג מנהלת המרה"ס | 2021-01-10 | 2020-09-01
20 | 15 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | משאבים | זמינות בעלי תפקידים | אי-ודאות לגבי הגדרת תכולות תפקידם כנגזרת מהקמת המרה"ס | שינוי מבנה ארגוני הדורש תקופת למידה והסתגלות, תחלופת אנשים מרכזיים לפרויקט | 1. פגיעה בתפוקות של בעלי תפקידים מרכזיים 2. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 3. רידוד תכולות 4. פגיעה באיכות האפיון, הפתרון והבדיקות 5. אי-ודאות זמנית | 5 | 3 | 15 |  | 1. יצירת ודאות ארגונית אצל אנשי מפתח המושפעים מהשינוי 2. מזעור השפעת שינוי איוש אנשי מפתח בארגון 3. הגדרת תחומי אחריות ותכולות עבור כל התפקידים בפרויקט ובמיפקדת המרה"ס | קיבוע כתבי המינוי האישיים לאנשי המפתח (הפרדה בין הפרויקט ובין השלכות השינוי הארגוני) | אי זמינות מתמשכת הפוגעת בלו"ז מימוש המשימות הקריטיות | אמל"ח | הסתגלנו כבר. כולם יודעים ומכירים את המבנה הארגוני החדש, הוא נטחן עד עפר | 2021-01-10 | 2020-09-01
21 | 16 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | משאבים | פערי ידע ומומחיות | עיכוב בביצוע הפרוייקט, ופגיעה באיכות הפתרון | 1. אי שימור ידע בפרוייקט לאור תחלופת בעלי תפקידים (קפ"ט/מיישמים/יועצים). 2. קושי בגיוס יועצים בעלי ידע מתאים (תהליך ארוך). | 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. רידוד תכולות 3. פגיעה באיכות האפיון, הפתרון והבדיקות | 5 | 3 | 15 |  | 1. מיקוד בתיעוד לטובת שימור ידע. 2. זיהוי בע"ת קריטיים וביצוע פעילות סדורה להבטחת שימורם. | 1. איתור כ"א חליפי מתוך המערכת למתן מענה זמני. 2. מימוש תכנית חפיפה סדורה. 3. תעדוף תכולות. | תחלופת כ"א הפוגעת ביכולת לממש את המשימות בנתיב הקריטי | קפ"ט | היום הכל מתועד, כל המידע נמצא במאגר היסטורי | 2021-01-10 | 2020-09-01
22 | 17 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | פיתוחים חוזרים | אי התאמה בין דרישות קריטיות (תהליכי עבודה חדשים) לבין הצרכים העתידיים של המרה"ס (במטה וכלפי הזכיין) | אי ודאות בשל הקמת מערכת חדשה שאינה מתבססת על תהליכים קיימים והעדר מודל קודם שניתן להתבסס עליו | כשל מערכתי שיחייב עצירה/דחיית הפרוייקט עד לתיקון, פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. רידוד תכולות 3. פגיעה באיכות האפיון, הפתרון והבדיקות | 5 | 3 | 15 |  | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2. דגש בבדיקות על משימות ויכולות חדשות וקריטיות 3. בחינת ההשפעה והמשמעות הרוחביים של תהליכים ויכולות חדשים או שונים באופן מהותי מהקיים | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות |  |  | בתהליך הניהול החדשני יש בידינו כבר היום לנהל את הנתיב הקריטי ולהתריע על כשלים מוקדם ככל האפשר, זה לא יגיע לרגע האחרון ונהיה עם הלשון בחוץ | 2021-01-10 | 2020-09-01
23 | 20 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | ניהול פרוייקט | שליטה ובקרה | גיבוש מדורג של תכנון מפורט ומתכנס לכלל שלבי הפרויקט (P4P,REAL, בדיקות, הסבות) הכולל את משימות כל הגורמים המעורבים (משתמשים, אמל"ח, יישום, הטמעה והפעלה...) | עומס יתר בפרויקטים מקבילים המחייב מיקוד בביצוע ללא זמן למיקוד בתהליכי ניהול הפרויקט | 1. "הפתעות" - היערכויות תשתיתית וארגונית מאוחרות, עבודה בכיבוי שריפות 2. היעדר תמונה כוללת של היקף העבודה תגרום פער בהערכת כלל משימות הפרויקט, משאבים נדרשים, 3. עיכוב בלו"ז בשל משימות בנתיב הקריטי שלא יופיעו בת"ע | 4 | 3 | 12 |  | 1. עיבוי כ"א לניהול הפרויקט באמל"ח (PMO, PO). 2. בנייה וניהול תמונת מצב אינטגרטיבית של לוחות הזמנים ואבני הדרך. | בניית צוות משותף לבחינת המצב וגיבוש דפ"אות למימוש התכנית | אבני הדרך של הגופים השותפים אינן מתכנסות ללו"ז אבני הדרך הקריטיות בתכנית | אמל"ח | לא ידוע מה שלא ידוע | 2021-01-10 | 2020-09-01
24 | 21 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | תהליכי עבודה | אי-קיום תהליכי ניהול שינויים | אי קיום תהליך תעוד, ניהול וביצוע שינויים | ביצוע שינויים ללא ניהול, תיעוד ו/או מעקב | הרחבת תכולות, תקלות במימוש ובהטמעה | 4 | 3 | 12 |  | מיסוד תהליך ניהול שינויים הכולל ועדת שינויים קבועה (תכלול כלל הגורמים לרוחב הפרויקט) | אכיפה הדוקה יותר של תהליכי ניהול שינויים - בראשות מפקד בכיר | זיהוי שינויים משמעותיים שבאופן עקבי בוצעו ללא בחינה בועדת שינויים | קפ"ט | ניהול השינויים יקבע מה על חשבון מה וניערך בהתאם למה שקריטי לסביבת האינטגרציה | 2021-01-10 | 2020-09-01
25 | 23 | משותף לכל הצירים | מבצוע | תשתית | מוכנות וזמינות סביבת הדרכה | סביבת ההדרכה לא תהיה מוכנה 1. מבחינת הרשאות 2. מבחינת איכלוס נתונים 3. חוסר בעמדות/כיתות זמינות להדרכה במועד | 1. עומס בשלבים קודמים ימנע היערכות בזמן. 2. חוסר בנפח אחסון זמין, 3. הצמדת הדרכות למועד סיום הפיתוח | 1. טעויות ושגיאות כתוצאה מפער ידע אצל המשתמשים 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין בשל אי התאמות וצורך בתיקונים 3. הדרכות חלקיות/חסרות 4. לאחר העליה לאויר יהיה צורך בתמיכה והדרכה באתרי המשתמשים 5. ריבוי קריאות ועומס על מרכז התמיכה | 4 | 3 | 12 |  | 1. ת"ע מפורטת של השימוש במשאבי המערכת ובסביבות המיועדות לשמש להדרכה 2. תכנון מפורט של הצעדים והנתונים הנדרשים להקמת סביבת ההדרכה 3. הקצאת זמן מספיק ומשאבים להקמת סביבת ההדרכה 4. שיתוף צוות ההדרכה בתהליכי הפיתוח ובבדיקות אמל"ח |  |  |  | עברנו כבר את פער הידע | 2021-01-10 | 2020-09-01
26 | 24 |  | מבצוע | הדרכה והטמעה | פערי ידע ומומחיות | תהליך הטמעה ארוך, עיכוב בשימוש במערכות החדשות ועיכוב בזמינות תמונת מצב כוללת | 1. איכות ואפקטיביות ההדרכה, זמן ארוך בין ביצוע ההדרכה לשימוש בפועל 2. פער ידע של המשתמשים בתהליכי העבודה ובאופן השימוש במערכת לאחר העלייה לאוויר | 1. הזנה ידנית ותיקונים כתוצאה מעבודה ידנית, טעויות ושגיאות 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין 3. לאחר העליה לאויר יהיה צורך בתמיכה והדרכה באתרי המשתמשים 5. ריבוי קריאות ועומס על מרכז התמיכה ועל היישום | 4 | 3 | 12 | [6 empty] | 2021-01-10 | 2020-09-01
27 | 27 |  | מבצוע | תשתית | זמינות סביבות | אי זמינות סביבות פיתוח, בדיקה ו/או הדרכה | 1. שדרוג/תקלות בסביבה 2. תעדוף פרוייקטים אחרים 3. עומס שיגרום לאיטיות | 1. עיכוב בלו"ז 2. דילוג על שלבי בדיקה 3. שינויי לו"ז - אי זמינות משתמשים ובודקים | 4 | 3 | 12 | [5 empty] | שטויות | 2021-01-10 | 2020-09-01
28 | 29 |  | מבצוע | תשתית | SAP | אי-מוכנות ביחידות לקליטת המערכת מבחינת תשתיות עמדות הקצה (חומרה מתאימה, SAP) - השפעה על יותר מ-10% ממשתמשי הקצה | 1. אי-מיפוי של הצרכים וחוסר בהיערכות מתאימה. 2. חוסר קשב ביחידות לביצוע ההיערכות המתאימה. 2. חומרה ישנה ביחידות |  | 4 | 3 | 12 | [6 empty] | 2021-01-10 | 2020-09-01
29 | 30 |  | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | BP | זמינות מומחי תוכן | 1.העדרות מומחי תוכן מדיוני ה-BP. 2. פער בהעברת מידע בין היישום למרכזים. 3. הבדלי מינוח בהגדרת תהליכים. | 1. טעויות ושגיאות כתוצאה מפער ידע או אפיון שגוי 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין בשל אי התאמות וצורך בתיקונים 3. הדרכות חלקיות/חסרות | 4 | 3 | 12 | [6 empty] | 2021-01-10 | 2020-09-01
30 | 18 | משותף לכל הצירים | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | אי-אחידות נתונים ותהליכים | פגיעה בהסבות הנתונים, אינטגרציה עם הזכיין (ממשק, תהליכים ומידע) | 1. פערים בנתונים הנידרשים/הידועים. (חלקיים/שגויים וכד'). 2. הגדרות בין המרכזים אינן אחידות 3. התהליכים העיסקיים בתוך ובין המרכזים אינם אחודים ואינם שלמים | 1. חוסר תאום בין תהליכים ארגוניים לבין תהליכי זכיין 2. קושי לאיתור ובידוד תקלות ואי-התאמות במהלך האינטגרציה 3. הגדלת מורכבות הפתרון בצד הזכיין 4. מורכבות הדרכה ותמיכה במשתמשים 5. עיכוב במימוש הממשקים למערכות. | 3 | 4 | 12 |  | מטריצת תאימות תהליכים לפי ארגון מיפוי מדויק של אי האחידות והשפעתה תכנית הפחתת שונויות למינימום אפשרי |  |  |  | אנחנו יוצרים את ההתאמות בין הזכיין לצבא, חלק מהניהול השוטף. על מנת לעמוד בסביבת האינטוגרציה אני ממליץ להכין סימולטור כזה שיורה את הנתונים לזכיין ומקבל תשובות. סימולטור כזה הוא הכרחי בפרויקט בסדר גודל זה ויאפשר אבחון תקלות וחוסר התאמה בקלות ויייעל את עבודת התכנות בצד ה-SAP | 2021-01-10 | 2020-09-01
31 | 19 | משותף לכל הצירים | הפעלה בתקופת הביניים | ניהול פרוייקט | חיים בצוותא בתקופת הביניים | טשטוש גבולות אחריות בין צבא לזכיין בתמיכת משתמשים ומוקד פניות | 1. אי בהירות בהגדרת אחריות בנושא תמיכה 2. טשטוש גבולות אצל המשתמשים 3. "פינג-פונג" בין זכיין לצה"ל | 1. עיכוב בפתרון בעיות או בזיהוי כשלים/תקלות במערכת 2. פגיעה ברמת השרות מול המשתמשים 3. פגיעה באמינות השירות בעיני המשתמשים | 3 | 4 | 12 | [5 empty] | הסימטולטור הוא הוא הפיתרון, שכן ביכולתו לתת משוב מיידי על מהות הבעיה בשגר הנכנס ובשדר היוצא, ללא צורך לרדת לעומק האפליקציה ולזהות מה הבעיה | 2021-01-10 | 2020-09-01
32 | 22 |  | מבצוע | תכולה | עבודה בריבוי מערכות | מערכת הזכיין תעבוד במקביל למערכות הצהליות שיתנו מענה דומה משך 3 שנים. אי זמינות תמונת מצב אינטגרטיבית המאפשרת ניהול וקבלת החלטות מיטבית בשלב הביניים - חלק מהמרחבים יעבדו בתצורה הקיימת וחלק מהמרחבים יעבדו בתצורה החדשה, מול מערכות זכיין | 1. אילוצי זמן ומשאבים ותעדוף משימות אחרות על פני משימה זו 2. מגבלה טכנולוגית | פער ביכולת לייצר תמונת מצב אינטגרטיבית, השפעה על קבלת החלטות מתוך מבט כלל-מערכתי | 3 | 4 | 12 |  | 1.אפיון מפורט של התכולות הנדרשות למתן מענה לשלב הביניים כחלק מתהליך BP שלב ג' בדגש ליכולות יצירת תמונת מצב אינטגרטיבית למטה המרה"ס 2. דימוי נתוני זכיין בשלב מקדים במערכת ה-ERP (על ידי דימוי נתוני זכיין) 3. בדיקות מקצה לקצה בסביבת האינטגרציה | א. שימוש זמני בשתי תמונות מצב (זכיין, מערכת קיימת) ואינטגרציה תהליכית ב. הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון | א. תמונת המצב האינטגרטיבית אינה כוללת מידע קריטי ומהותי הדרוש לניהול וקבלת החלטות או שהנתונים אינם נכונים ב. שינוי עדיפות מימוש תמונת מצב האינטגרטיבית | קפ"ט | מערכת Robo Management נותנת את היכולת כבר היום ליצירת תמונת מצב אינטגרטיבית בצורה אוטואמאטית ללא מגע יד אדם 24/7 | 2021-01-10 | 2020-09-01
33 | 25 |  | מבצוע | תשתית | הרשאות | פערי הרשאות בעלייה לאוויר | 1. שילוב מאוחר של צוות ההרשאות (גיבוש מאוחר של תפיסת ההרשאות) 2. מיפוי משתמשים מאוחר/לא מדוייק. 3. בדיקות עם טסטרים שלא מייצגים את ההרשאות הנכונות. | 1. שימוש במשתמש גנרי "חזק" - הרשאות גורפות גם למי שאינו נדרש להן 2. שימוש במשתמש גנרי "חזק" - אבדן יכולת איתור מבצעי פעולות 3. שגיאות וטעויות כתוצאה מפערי ידע והדרכה | 3 | 4 | 12 | [5 empty] | ההרשאות הם חלק מהפרויקט ויהיו משולבים כבר בעתיד הקרוב ביותר | 2021-01-10 | 2020-09-01
34 | 26 |  | מבצוע | תהליכי עבודה | שינויים ארגוניים ותהליכיים | שינויים ארגוניים יתרחשו בתקופת הפיתוח, המבצוע או אחריהם | 1. שינוי ארגוני המשפיע על המידע ועל תהליכי העבודה שאופיינו בפרויקט 2. שינויים בתהליכים מבצעיים בצה"ל (מערך המזון). 3. שינויי פיקוד (מפקד מרת"ח, מוביל תוכן מלאי). | 1. עיכוב במבצוע- חוסר יציבות/אי התכנסות בתכולות עקרוניות. 2. תהליכי העבודה במערכת לא יתמכו במבנה החדש 3. אפיון ופיתוח נוספים | 3 | 4 | 12 | [5 empty] | די כבר | 2021-01-10 | 2020-09-01
35 | 28 |  | מבצוע | תשתית | נתק | עבודה בנתק | 1. עבודה "ידנית" בזמן נתק (בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות, בין המשתמשים למערכות הארגוניות) 2. פערי נתונים שישפיעו על יכולת לתכנן או לנהל הזמנות, מלאי ותקציב | 1. קושי בניהול תקציב 2. עלות זמן/משאבים בהשלמת הפער (עבודה ידנית) 3. קבלת החלטות מבוססת על נתונים חסרים/שגויים | 3 | 4 | 12 | [5 empty] | זה חשש גדול מסכים | 2021-01-10 | 2020-09-01
36 | 31 |  | מבצוע | ביטחון מידע | בממ | אי אישור קבמ למידע בסיווג , מימשקים אפליקטיביים | זיהוי מידע ו/או פרטים שאינם מאושרים להעברה לזכיין | 1. עיכוב לו"ז אינטגרציה 2. פגיעה ביכולת מימוש תהליכי העבודה כפי שהוגדרו במפרטי המכרז 3. עלויות פיתוח מחדש 4. שינוי בתהליכי העבודה ארגוניים ואצל הזכיין | 5 | 2 | 10 | [5 empty] | לשם כך יש תכנית עבודה סופר מפורטת ומנוהל על ידי robo management | 2021-01-10 | 2020-09-01
37 | 32 |  | מבצוע | ביטחון מידע | בממ | אבטחת מידע וניטור התשתית הפיזית | צורך בתשתית מאובטחת (כספות, ניטור ומדידה של התעבורה) | 1. עיכוב לו"ז האינטגרציה עם מערכות הזכיין בשל צורך באבטחת התשתית הפיזית 2. זליגת מידע 3. איטיות התשתית 4. נתקים בשל בעיות אמינות התשתית | 5 | 2 | 10 | [5 empty] | okay | 2021-01-10 | 2020-09-01
38 | 33 |  | אפיון ופיתוח | תכולה | חוקות | היעדר מענה בתכולות שלב ג לאור חוקות שלא זוהו | 1. פער ידע ואי זמינות מומחי תוכן בשלב האפיון 2. תיעוד קיים אינו שלם או אינו עדכני | 1. פיתוח נוסף או שינויים בפיתוח שכבר בוצע 2. עיכוב לו"ז האינטגרציה | 5 | 2 | 10 | [5 empty] | כולם מומחים | 2021-01-10 | 2020-09-01
39 | 34 |  | היערכות לפרויקט | ניהול פרוייקט | תכנון | חוסר תאום בין אילוצי הזמן של המרכזים ובין לוז הפרויקט (למשל: ניפוק מזון בחגים, השמדת תחמושת , חגים וכד') | 1. בניית לו"ז פרויקט ללא התחשבות באילוצים מבצעיים. 2. העברת ידע לא מלאה | 1.עיכוב במבצוע 2. פגיעה במתן מענה ל"לקוח קצה" | 3 | 3 | 9 |  | תכנון וניהול לו"ז הפרויקט תוך התחשבות בגרף פעילות המרכזים | קשב מפקדים - עדכון גרף הפעילות, שריון משאבים לטובת הפרויקט | זיהוי התנגשות בלתי נמנעת בגרפי הפעילות | מפקדת מרה"ס | בונים | 2021-01-10 | 2020-09-01
40 | 35 |  | כל שלבי הפרוייקט | ניהול פרוייקט | קשב מפקדים | קבלת החלטות הפוגעות באיכות ובתפקוד המערכת/הפרויקט | 1. תחומי אחריות שאינם מוגדרים באופן ברור (או בכלל) 2. חוסר קשב הנהלה בכירה 3.עיכוב ואי קבלת החלטות בזמן | 1. עיכוב בלו"ז 2. חוסר התאמה בשל חוסר עקביות - צורך בתיקונים או פיתוח כפול 3. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין | 3 | 3 | 9 | [5 empty] | הכל ברור וידוע בניצוחו של דוד טמשה | 2021-01-10 | 2020-09-01
41 | 36 |  | מבצוע | תשתית | מערכת | איטיות ועומס חריג במערכת לאחר העלייה לאוויר | 1. חוסר נסיון ופער ידע שיגרמו לפיתוח לא מיטבי 2. טרנזקציות מורכבות 3. מרכיבי מערכת/פיתוחים שיופעלו בתדירות גבוהה | 1. פגיעה באיכות המערכת 2. פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים 3. פגיעה ביעילות העבודה | 3 | 3 | 9 | [5 empty] | כולם מומחים | 2021-01-10 | 2020-09-01
42 | 37 |  | מבצוע | תשתית | מערכת | נפח אחסון לא תואם לדרישות המערכת | 1. עיכוב בביצוע ה-sizing, 2. בעיות תקציביות 3. עיכוב בהעמדת נפח אחסון לטובת הסבות ואחסון בסביבת ה-Prod באט"ל/בצבא | 1. פגיעה באיכות המערכת 2. עיכוב בלו"ז עליה לאויר 3. פגיעה ביעילות העבודה | 3 | 3 | 9 | [5 empty] | בסדר כבר נו... | 2021-01-10 | 2020-09-01
43 | 1.1 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון BP | תהליכי עבודה | משאבים | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז שלב ה BP בתחום הקטלוג בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | ריבוי פרויקטים במקביל | ביצענו ריכוז מאמץ במבצוע פרויקט קטלוג רב"ז ולכן - 1. עצירת BP בנושא קטלוג 2. אפיון BP שרשרת הספקה ללא מעורבות אמל"ח גרם לעיכוב שלב ה BP בתרחיש זה | 5 | 5 | 25 |  | 1. הובלת תרחיש שרשרת האספקה ע"י הקפ"ט. 2. בניית ת"ע עדכנית לכתיבת BP קטלוג. |  | באפר פרויקטלי יורד מתחת ל 10% מיתרת הזמן עד אבן דרך מוכנות סביבת האינטגרציה | אמל"ח | סיכון שהתממש מנוהל במסגרת תוכנית העבודה להשלמת שלב ה BP. המשמעויות יבחנו במסגרת בניית גאנט ה REAL | 2021-07-01 | 2021-01-10
44 | 6.1 | משותף לכל הצירים | היערכות | ניהול פרוייקט | תכנון לו"ז הפרויקט | עיכוב בלוחות הזמנים | תכנון טרום חתימה של לוחות הזמנים והמשאבים שבוצע ע"י הזכיין לוקה בחסר ועלול להוביל לעבודה שאינה רציפה או אי אישור תוצרי הסקרים והעברת העומס לצד הצבא | עיכוב פעילות הזכיין לאור חוסר מוכנות של גורמי הצבא | 5 | 5 | 25 |  | 1. תיקון כלל ההערות שניתנו לתוצרי טרום חתימה - בוצע חלקית 2. שולחנות עגולים לתיאום ציפיות עם הזכיין - בוצע חלקית 3. תוכנית עבודה מפורטת של הזכיין למימוש אבני הדרך הבאות במקביל לעבודה על אבן הדרך הנוכחית. |  |  |  | סיכון שהתממש . אישור סקר ה SRR נמצא בעיכוב של 3 חדשים ומשפיע על תוכנית העבודה של הזכיין למימוש אבני הדרך הבאות. הטיפול בנושא בהובלת ר' מנהלת מרה"ס בשיתוף משהב"ט . | 2021-07-01 | 2021-01-10
45 | 1.2 | הקמת מערכת מידע לתפעול ייעודי | אפיון BP | תהליכי עבודה | משאבים | פגיעה ביכולת ניהול, בקרת ואישור תוצרי הזכיין לאור ניהול פרויקט ה SAP במקביל לפרויקט מול הזכיין | ניהול מגה פרויקטים במקביל | 1. עיכוב לו"ז/איכות בדיקת ואישור תוצרי הזכיין. 2. פגיעה באיכות האינטגרציה בין מערכת ה SAP למערכות המידע לתפעול ייעודי | 4 | 5 | 20 |  | 1. הגדרת סד"ע – משימות מול זכיין בעדיפות עליונה – בוצע. 2. התעצמות בכ"א רס"ן, אע"צ, מנתחי מערכות – בתהליך - אחריות רע"ן מע"מ לוגיסטיות |  |  | אמל"ח | תקן רס"ן אושר ע"י אג"ת אך אין שיאים | 2021-07-01 | 2021-01-10
46 | 5 | ממשקים בין SAP למערכת המידע לתפעול | מבצוע | תשתית | ממשק בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות | חוסר סנכרון בין מערכות הזכיין והמערכות הארגוניות ברמת הממשק האפליקטיבי | פיצול התהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית בין המערכת הארגונית ובין מערכות המרה"ס | כשל מערכתי שיחייב עצירה/דחיית הפרוייקט עד לתיקון, פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים | 5 | 4 | 20 |  | 1. אפיון משותף עם הזכיין לממשקים בין המערכות, לרבות מסמך אפיון ממשק משותף. 2. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום | הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון | 5 אי-התאמות מהותיות לרוחב 3 תהליכים שונים | אמל"ח |  | 2021-07-01 | 2021-01-10
47 | 6 | ממשקים בין SAP למערכת המידע לתפעול | מבצוע | תהליכי עבודה | ממשק בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות | חוסר התאמה בנתונים עקב פיצול מערכות - תהליכים המנוהלים כיום במערכת אחת אינטגרטיבית יפוצלו בין המערכת הארגונית ובין מערכות הזכיין, | "שפה שונה" - פער במושגים ודרישות עבודה הנהוגות בצה"ל למול פרשנות הזכיין | 1. איבוד יכולת ניהול ובקרת מלאי 2. אי התאמה במימשקים - תיקונים ידניים ו/או כתיבה מחדש של יישומים אובדן אמון באמינות המערכת 3. אובדן אמון באמינות המערכת | 5 | 4 | 20 |  | 1. אישור וחתימה על אפיון מפורט של תהליכי העבודה במרה"ס הכולל הגדרת מושגים ודרישות 2. אפיון מפורט של ממשקים יחד עם הזכיין כך שיתמכו בתהליכי העבודה קצה-לקצה, לרבות מסמך אפיון ממשק משותף. 3. מימוש סביבת אינטגרציה כחלק מתהליך היישום 4. פיתוח פונקציות דמה (Stubs) כחלק מתהליך המימוש של המערכות האירגוניות | א. הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון ב. שימוש באמצעים ידניים "עוקפי תהליך" | 5 אי-התאמות מהותיות לרוחב 3 תהליכים שונים | אמל"ח | אנחנו בתהליך ליצירת השפה המשותפת דרך אינטגרציה של מטריצות בקרת העקיבות מזמין - זכיין. | 2021-07-01 | 2021-01-10
48 | 20 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | ניהול פרוייקט | שליטה ובקרה | גיבוש מדורג של תכנון מפורט ומתכנס לכלל שלבי הפרויקט (P4P,REAL, בדיקות, הסבות) הכולל את משימות כל הגורמים המעורבים (משתמשים, אמל"ח, יישום, הטמעה והפעלה...) | עומס יתר בפרויקטים מקבילים המחייב מיקוד בביצוע ללא זמן למיקוד בתהליכי ניהול הפרויקט | 1. "הפתעות" - היערכויות תשתיתית וארגונית מאוחרות, עבודה בכיבוי שריפות 2. היעדר תמונה כוללת של היקף העבודה תגרום פער בהערכת כלל משימות הפרויקט, משאבים נדרשים, 3. עיכוב בלו"ז בשל משימות בנתיב הקריטי שלא יופיעו בת"ע | 5 | 4 | 20 |  | 1. עיבוי כ"א לניהול הפרויקט באמל"ח - לא בוצע 2. בנייה וניהול תמונת מצב אינטגרטיבית של לוחות הזמנים ואבני הדרך. | בניית צוות משותף לבחינת המצב וגיבוש דפ"אות למימוש התכנית | אבני הדרך של הגופים השותפים אינן מתכנסות ללו"ז אבני הדרך הקריטיות בתכנית | אמל"ח | נדרש לייצר תכנית עבודה לשלב הREAL ומיד לאחר מכן תכנית עבודה לשלב הבדיקות | 2021-07-01 | 2021-01-10
49 | 39 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | משאבים | משאבים | חוסר במשאבי ERP (מיישמים ותוכניתנים) | 1. סיום התקשרויות יועצים, ללא התקשרויות חליפיות 2. מגמה של עזיבת יועצים | כ"א חסר המונע מימוש תכולות הפרויקטים בלו"ז הנדרש | 5 | 4 | 20 |  | 1. זירוז היציאה למכרז יועצים חדש המחליף את ההתקשרויות שהסתיימו 2. הארכת הסכם מכרז יועצים פרטני בשנתיים נוספות | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות ג. מימוש תכולות בנתיב קריטי בלבד | באפר פרויקטלי יורד מתחת ל 10% מיתרת הזמן עד אבן דרך מוכנות סביבת האינטגרציה | קפ"ט | נדרשת מעורבות בכירים גם בצד הלקוח/אמל"ח מול מנה"ר | 2021-07-01 | 2021-01-10
50 | 22 |  | מבצוע | תכולה | עבודה בריבוי מערכות | מערכת הזכיין תעבוד במקביל למערכות הצהליות שיתנו מענה דומה משך 3 שנים. אי זמינות תמונת מצב אינטגרטיבית המאפשרת ניהול וקבלת החלטות מיטבית בשלב הביניים - חלק מהמרחבים יעבדו בתצורה הקיימת וחלק מהמרחבים יעבדו בתצורה החדשה, מול מערכות זכיין | 1. אילוצי זמן ומשאבים ותעדוף משימות אחרות על פני משימה זו 2. מגבלה טכנולוגית | פער ביכולת לייצר תמונת מצב אינטגרטיבית, השפעה על קבלת החלטות מתוך מבט כלל-מערכתי | 4 | 4 | 16 |  | 1.אפיון מפורט של התכולות הנדרשות למתן מענה לשלב הביניים כחלק מתהליך BP שלב ג' בדגש ליכולות יצירת תמונת מצב אינטגרטיבית למטה המרה"ס 2. דימוי נתוני זכיין בשלב מקדים במערכת ה-ERP (על ידי דימוי נתוני זכיין) 3. בדיקות מקצה לקצה בסביבת האינטגרציה | א. שימוש זמני בשתי תמונות מצב (זכיין, מערכת קיימת) ואינטגרציה תהליכית ב. הקמת צוות משימה משותף מזמין וזכיין לאיתור, תחקור ופתרון | א. תמונת המצב האינטגרטיבית אינה כוללת מידע קריטי ומהותי הדרוש לניהול וקבלת החלטות או שהנתונים אינם נכונים ב. שינוי עדיפות מימוש תמונת מצב האינטגרטיבית | קפ"ט | בוצע חלקית בשלב ה BP . יש לבצע העמקה בשלב ה REAL. | 2021-07-01 | 2021-01-10
51 | 16 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | משאבים | פערי ידע ומומחיות | עיכוב בביצוע הפרוייקט, ופגיעה באיכות הפתרון | 1. אי שימור ידע בפרוייקט לאור תחלופת בעלי תפקידים (קפ"ט/מיישמים/יועצים). 2. קושי בגיוס יועצים בעלי ידע מתאים (תהליך ארוך). | 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. רידוד תכולות 3. פגיעה באיכות האפיון, הפתרון והבדיקות | 5 | 3 | 15 |  | 1. מיקוד בתיעוד לטובת שימור ידע - בוצע במסגרת שלב ה BP ובקרת העקיבות. 2. זיהוי בע"ת קריטיים וביצוע פעילות סדורה להבטחת שימורם. | 1. איתור כ"א חליפי מתוך המערכת למתן מענה זמני. 2. מימוש תכנית חפיפה סדורה. 3. תעדוף תכולות. | תחלופת כ"א הפוגעת ביכולת לממש את המשימות בנתיב הקריטי | קפ"ט |  | 2021-07-01 | 2021-01-10
52 | 4 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | היערכות לעליה לאויר | תשתית | הסבות מידע | עיכוב בהכנת, הסבת ובדיקת נתונים | 1. איכות נמוכה של תוצאות ההסבות וצורך בהסבות ידניות 2. חוסר קשב ניהולי. 3. עדיפות נמוכה לעומת משימות אחרות בשלב זה 4. טעויות שלא יתגלו בשל ביצוע בדיקות מדגמיות (במקום בדיקות מלאות) | 1. עיכוב במועד העליה לאויר ומוכנות למועד האינטגציה עם הזכיין 2. שגיאות וטעויות במידע ידרשו תיקונים ויגרמו אי ודאות במהלך האינטגרציה 3. אבדן אמון באמינות המערכת | 4 | 3 | 12 |  | 1. תכנון ההסבות בשלב מוקדם של הפרויקט - תחילת פיתוח 2. יצירת תשתית נתונים רחבה לבדיקת ההסבות 3. גיבוש והפעלה של תכנית טיוב הנתונים 4. ביצוע ניסוי הסבות הדרגתי | 1. הקמת צוות לביצוע הסבות ידניות/חצי אוטומטיות. 2. תעדוף משימות. | 1. תקלה בהסבות המשפיעה על תהליך ליבה 2. זמן תיקון הסבה החורג משני ימי עבודה | קפ"ט | במסגרת הBP נותחו ההסבות, מספר ההסבות שזוהו עד כה הן מינימאליות - יש לבצע העמקה בנושא, מוקדם ככל הניתן, במסגרת שלב ה REAL | 2021-07-01 | 2021-01-10
53 | 7 | משותף לכל הצירים | היערכות לעליה לאויר | הדרכה והטמעה | מוכנות וזמינות סביבת הדרכה | שיטות הדרכה לא מוכנות (מי מדריך, איפה, באמצעות מה) | 1. מעורבות גורמי הדרכה בשלב מאוחר מדי בפרויקט בשל תעדוף נמוך לעומת משימות אחרות בשלב זה 2. חוסר קשב ניהולי. | 1. טעויות ושגיאות כתוצאה מפער ידע אצל המשתמשים 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין בשל אי התאמות וצורך בתיקונים 3. הדרכות חלקיות/חסרות 4. לאחר העליה לאויר יהיה צורך בתמיכה והדרכה באתרי המשתמשים 5. ריבוי קריאות ועומס על מרכז התמיכה | 4 | 3 | 12 |  | כתיבת תכנית עבודה מפורטת להערכות בתחום ההדרכה וההטמעה |  |  | הטמעה והפעלה |  | 2021-07-01 | 2021-01-10
54 | 8 | משותף לכל הצירים | מבצוע | ניהול פרוייקט | עיכוב במבצוע/פגיעה באיכות המבצוע | מחסור במשאבים לביצוע בדיקות או לכתיבת תסריטי בדיקות מלאים | 1. תכנון לו"ז והקצאת זמן לכתיבת תסריטים 2. עדיפות נמוכה בהקצאת בודקים מול פרוייקטים אחרים. 3. מחסור במשאבי יועצים. 4. עבודה שלא לפי מתודולגית בדיקות (כתיבת תסריטים, תכנית בדיקות) | 1. עיכוב בלו"ז המבצוע ו/או פגיעה באיכות המבצוע 2. ודאות נמוכה של שלמות מימוש הפתרון בשל בדיקות חלקיות/חסרות/לא מעמיקות 3. עומס על גוף התמיכה לאחר המבצוע וריבוי תקלות ושו"שים | 3 | 4 | 12 |  | 1. מעורבות מפקדים. 2. תכנון מקדים ומתן קשב לנושא התסריטים הבדיקות מיד לאחר שלב ה- BP |  |  | אמל"ח | תכנית הפרויקט תכיל משימות פרטניות לבניית תסריטי בדיקות שתואמות לדרישות. | 2021-07-01 | 2021-01-10
55 | 11 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | משאבים | פערי ידע ומומחיות | פערי ידע לגבי "פיתוחים" והתאמות לא סטנדרטים הקיימים במערכת | העדר ניסיון וחוסר היכרות עם המודולים 2. זמן למידה ארוך וחוסר ניסיון עם המודולים 3. מימושים לא סטנדרטים הקיימים במערכת | 1. עיכוב הפרוייקט - זמן למידה. 2. תקלות בנ"מ - יחייבו צורך בפיתוח לא מתוכנן/צורך בפיתוח מחדש. 3. זמן רב לייצוב המערכת. | 4 | 3 | 12 |  | 1. מיפוי התיעוד הקיים והנגשתו - בוצע במסגרת שלב ה BP 2. היעזרות באנשי מילואים להעברת ידע 3. התחשבות בעקומת הלמידה בעת תכנון לו"ז הפיתוח |  |  |  | בוצעה העמקה בשלב הBP, לרבות יצירת שפה אחידה בין כל בעלי התפקידים ובכל הרמות | 2021-07-01 | 2021-01-10
56 | 17 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | פיתוחים חוזרים | אי התאמה בין דרישות קריטיות (תהליכי עבודה חדשים) לבין הצרכים העתידיים של המרה"ס (במטה וכלפי הזכיין) | אי ודאות בשל הקמת מערכת חדשה שאינה מתבססת על תהליכים קיימים והעדר מודל קודם שניתן להתבסס עליו | כשל מערכתי שיחייב עצירה/דחיית הפרוייקט עד לתיקון, פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. רידוד תכולות 3. פגיעה באיכות האפיון, הפתרון והבדיקות | 4 | 3 | 12 |  | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי - בוצע 2. דגש בבדיקות על משימות ויכולות חדשות וקריטיות 3. בחינת ההשפעה והמשמעות הרוחביים של תהליכים ויכולות חדשים או שונים באופן מהותי מהקיים | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-01-10
57 | 21 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | תהליכי עבודה | אי-קיום תהליכי ניהול שינויים | אי קיום תהליך תעוד, ניהול וביצוע שינויים | ביצוע שינויים ללא ניהול, תיעוד ו/או מעקב | הרחבת תכולות, תקלות במימוש ובהטמעה | 4 | 3 | 12 |  | מיסוד תהליך ניהול שינויים הכולל ועדת שינויים קבועה (תכלול כלל הגורמים לרוחב הפרויקט) | אכיפה הדוקה יותר של תהליכי ניהול שינויים - בראשות מפקד בכיר | זיהוי שינויים משמעותיים שבאופן עקבי בוצעו ללא בחינה בועדת שינויים | קפ"ט | ניהול השינויים יקבע מה על חשבון מה וניערך בהתאם למה שקריטי לסביבת האינטגרציה | 2021-07-01 | 2021-01-10
58 | 24 |  | מבצוע | הדרכה והטמעה | פערי ידע ומומחיות | תהליך הטמעה ארוך, עיכוב בשימוש במערכות החדשות ועיכוב בזמינות תמונת מצב כוללת | 1. איכות ואפקטיביות ההדרכה, זמן ארוך בין ביצוע ההדרכה לשימוש בפועל 2. פער ידע של המשתמשים בתהליכי העבודה ובאופן השימוש במערכת לאחר העלייה לאוויר | 1. הזנה ידנית ותיקונים כתוצאה מעבודה ידנית, טעויות ושגיאות 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין 3. לאחר העליה לאויר יהיה צורך בתמיכה והדרכה באתרי המשתמשים 5. ריבוי קריאות ועומס על מרכז התמיכה ועל היישום | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  | הפעלה והטמעה |  | 2021-07-01 | 2021-01-10
59 | 27 |  | מבצוע | תשתית | זמינות סביבות | אי זמינות סביבות פיתוח, בדיקה ו/או הדרכה | 1. שדרוג/תקלות בסביבה 2. תעדוף פרוייקטים אחרים 3. עומס שיגרום לאיטיות | 1. עיכוב בלו"ז 2. דילוג על שלבי בדיקה 3. שינויי לו"ז - אי זמינות משתמשים ובודקים | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  | קפ"ט |  | 2021-07-01 | 2021-01-10
60 | 19 | משותף לכל הצירים | הפעלה בתקופת הביניים | ניהול פרוייקט | חיים בצוותא בתקופת הביניים | טשטוש גבולות אחריות בין צבא לזכיין בתמיכת משתמשים ומוקד פניות | 1. אי בהירות בהגדרת אחריות בנושא תמיכה 2. טשטוש גבולות אצל המשתמשים 3. "פינג-פונג" בין זכיין לצה"ל | 1. עיכוב בפתרון בעיות או בזיהוי כשלים/תקלות במערכת 2. פגיעה ברמת השרות מול המשתמשים 3. פגיעה באמינות השירות בעיני המשתמשים | 3 | 4 | 12 |  | כתיבת נהלי עבודה ברורים לתקופת הביניים |  |  | מפקדת מרה"ס |  | 2021-07-01 | 2021-01-10
61 | 25 |  | מבצוע | תשתית | הרשאות | פערי הרשאות בעלייה לאוויר | 1. שילוב מאוחר של צוות ההרשאות (גיבוש מאוחר של תפיסת ההרשאות) 2. מיפוי משתמשים מאוחר/לא מדוייק. 3. בדיקות עם טסטרים שלא מייצגים את ההרשאות הנכונות. | 1. שימוש במשתמש גנרי "חזק" - הרשאות גורפות גם למי שאינו נדרש להן 2. שימוש במשתמש גנרי "חזק" - אבדן יכולת איתור מבצעי פעולות 3. שגיאות וטעויות כתוצאה מפערי ידע והדרכה | 3 | 4 | 12 |  |  |  |  | הפעלה והטמעה |  | 2021-07-01 | 2021-01-10
62 | 26 |  | מבצוע | תהליכי עבודה | שינויים ארגוניים ותהליכיים | שינויים ארגוניים יתרחשו בתקופת הפיתוח, המבצוע או אחריהם | 1. שינוי ארגוני המשפיע על המידע ועל תהליכי העבודה שאופיינו בפרויקט 2. שינויים בתהליכים מבצעיים בצה"ל (מערך המזון). 3. תחלופת מפקדים | 1. עיכוב במבצוע- חוסר יציבות/אי התכנסות בתכולות עקרוניות. 2. תהליכי העבודה במערכת לא יתמכו במבנה החדש 3. אפיון ופיתוח נוספים | 3 | 4 | 12 |  |  |  |  | אמל"ח |  | 2021-07-01 | 2021-01-10
63 | 28 |  | מבצוע | תשתית | נתק | עבודה בנתק | 1. עבודה "ידנית" בזמן נתק (בין מערכות הזכיין למערכות האירגוניות, בין המשתמשים למערכות הארגוניות) 2. פערי נתונים שישפיעו על יכולת לתכנן או לנהל הזמנות, מלאי ותקציב | 1. קושי בניהול תקציב 2. עלות זמן/משאבים בהשלמת הפער (עבודה ידנית) 3. קבלת החלטות מבוססת על נתונים חסרים/שגויים | 3 | 4 | 12 | [6 empty] | 2021-07-01 | 2021-01-10
64 | 31 |  | מבצוע | ביטחון מידע | בממ | אי אישור קבמ למידע בסיווג , מימשקים אפליקטיביים | זיהוי מידע ו/או פרטים שאינם מאושרים להעברה לזכיין | 1. עיכוב לו"ז אינטגרציה 2. פגיעה ביכולת מימוש תהליכי העבודה כפי שהוגדרו במפרטי המכרז 3. עלויות פיתוח מחדש 4. שינוי בתהליכי העבודה ארגוניים ואצל הזכיין | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | 2021-07-01 | 2021-01-10
65 | 32 |  | מבצוע | ביטחון מידע | בממ | אבטחת מידע וניטור התשתית הפיזית | צורך בתשתית מאובטחת (כספות, ניטור ומדידה של התעבורה) | 1. עיכוב לו"ז האינטגרציה עם מערכות הזכיין בשל צורך באבטחת התשתית הפיזית 2. זליגת מידע 3. איטיות התשתית 4. נתקים בשל בעיות אמינות התשתית | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | 2021-07-01 | 2021-01-10
66 | 33 |  | אפיון ופיתוח | תכולה | חוקות | היעדר מענה בתכולות שלב ג לאור חוקות שלא זוהו | 1. פער ידע ואי זמינות מומחי תוכן בשלב האפיון 2. תיעוד קיים אינו שלם או אינו עדכני | 1. פיתוח נוסף או שינויים בפיתוח שכבר בוצע 2. עיכוב לו"ז האינטגרציה | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | 2021-07-01 | 2021-01-10
67 | 1 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | ניהול פרוייקט | משאבים | פגיעה ביכולת לעמוד בלו"ז הקריטי של הפרויקט בשל קושי בהשגת קשב וזמינות | ריבוי פרויקטים במקביל | 1. עיכוב בלו"ז הנתיב הקריטי של הפרויקט 2. טעויות ושגיאות בשל צורך בשימוש במעקפים ותהליכים ידניים הנובעים מרידוד תכולות בצד המזמין 3. פגיעה ביעילות וביצרניות וירידה בשביעות רצןם המשתמשים בשל צורך בשימוש במעקפים ותהליכים ידניים הנובעים מרידוד תכולות בצד המזמין | 3 | 3 | 9 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון משאבים במבט חוצה פרויקטים 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה. 4. שיוך בע"ת במשרה מלאה לצורך מימוש הפרויקט, לרבות מהמרכזים. | א. תעדוף הפרויקט ברמת הפיקוד בכל הדרגים ובזמנים קצרים על ידי אנשי המרכזים ב. תגבור צוות הפרויקט ג. ביזור תאריכי מבצוע, עד כדי עצירה, של פרויקטים שאינם בעלי זיקה לזכיין | באפר פרויקטלי יורד מתחת ל 10% מיתרת הזמן עד אבן דרך מוכנות סביבת האינטגרציה | אמל"ח | פעילויות שבוצעו להפחתת רמת הסיכון: 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. תכנון משאבים במבט חוצה פרויקטים. 3. מיקוד מאמצים במשימות קריטיות להצלחה. 4. שיוך בע"ת במשרה מלאה לצורך מימוש הפרויקט, לרבות מהמרכזים. | 2021-07-01 | 2021-01-10
68 | 2 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תכולה | יציבות המערכת | אי יציבות במערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | 1. אי וודאות לגבי התכולה והשפעתה על תהליכים שונים. 2. מומחי התוכן שאפיינו או פיתחו לא זמינים 3. Reverse Engineering הסבר: בביצוע שינוי במערכות הישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת ושל של השינויים שבוצעו במהלך השנים (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | 1. עצירה/דחיית הפרוייקט ושינוי גישת המימוש בשל כשל תהליך מערכתי קריטי 2. פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים 3. צורך בכתיבה מחדש של יישומים בשל אי התאמה בין המימוש לבין התהליכים בעידן מרה"ס | 3 | 3 | 9 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2 תכנון בדיקות מפורטות | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות ג. מימוש תכולות בנתיב קריטי בלבד ד. בדיקות מעמיקות ומפורטות | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר והובלת מפקדים, הסיכון פחת לרמת מינימום. | 2021-07-01 | 2021-01-10
69 | 3 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | היערכות לפרויקט | ניהול פרוייקט | ניהול השינוי לקראת מרה"ס וזכיין | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס בהיבט הטכני | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. קושי בהטמעה ובייצוב המערכת 2. עומס על גורמי התמיכה 3. ריבוי התאמות - קושי בתחזוקת המערכת | 3 | 3 | 9 |  | 1. הימנעות מאישור מימוש תהליכים שאינם SAP Standard ודורשים התאמות 2. אישור חריגים אצל פיקוד בכיר כולל הצגת משמעויות ודפ"א חלופית | בחינה מחודשת של אופן המימוש (או"ש, פיתוח) וגיבוש תכנית שו"שים מתועדפת | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר והובלת מפקדים, הסיכון פחת לרמת מינימום. | 2021-07-01 | 2021-01-10
70 | 3.1 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון BP | ניהול פרוייקט | ניהול השינוי לקראת מרה"ס וזכיין | כתיבת אפיון שלא בראיית מרה"ס בהיבט האו"שי | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. חוסר התאמה לדרישות המוגדרות במסמכי המכרז וביכולת להתחבר למערכות המידע לתפעול ייעודי. 2. קושי בהטמעה ובייצוב המערכת | 3 | 3 | 9 |  | 1. הגדרת סבב אישורים למסמכי ה BP - אישור מנהלת מרה"ס למסמכים - תפעול ומערכות מידע. 2. מתן דגש להטמעת תחום האו"ש ברמת דרגי העבודה במסגרת פעילות מנהלת מרה"ס בציר ניהול השינוי |  |  | אמל"ח | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום. | 2021-07-01 | 2021-01-10
71 | 10 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תכולה | פערי ידע ומומחיות | פגיעה באיכות ובהתאמת התוצר לאור פערים בין צרכי משתמשי הקצה, האפיון ב BP והמימוש בפועל | 1. העדר שילוב כלל הגורמים הרלוונטים בתהליך העבודה הפרוייקטלי (ממשתמש הקצה דרך האמל"ח ועד המיישם). 2. מגבלת זמן וזמינות מומחי תוכן לא מאפשרים העמקה בשלבי התכנון והמימוש | 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. פגיעה באיכות האפיון והבדיקות 3. קושי בהטמעה בשל פתרון שאינו מותאם למשתמש | 3 | 3 | 9 |  | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי - בוצע 2.שיתוף משתמשים ומשתמשים מובילים בתפיסת הפתרון ובתרשימי התהליכים - בוצע 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש | א. מיפוי הפערים על פי המשמעות המבצעית שלהם ב. תיקון והשלמה של הפערים הקריטיים ביותר ג. מרתון סיעור מוחות ואפיון עד לגיבוש תפיסת פתרון ד. בחינת משמעויות והכרעה אצל דרג בכיר |  |  | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום. | 2021-07-01 | 2021-01-10
72 | 14 | משותף לכל הצירים | הפעלה בתקופת הביניים | ניהול פרוייקט | מדדים | קושי במדידה של ביצועי הזכיין | 1. טשטוש גבולות בין עבודת הארגון לעבודת הזכיין 2. אי בהירות או שוני בהגדרת אופן מדידת פרמטרים המשמשים כקריטריונים להצלחה ומשמעותם 3. חוסר כלים המאפשרים הפרדת ביצועים בין הארגון לבין הזכיין | 1. אי הסכמה לגבי ביצועי הזכיין 2. קושי בתהליכי ייעול ושיפור ביצועים | 3 | 3 | 9 | [5 empty] | מוגדר ומנוהל במסגרת החוזה מול זכיין המרה"ס . דרישות רלוונטיות לניהול הנושא, במערכות המידע היעודיות והמנהלתיות, נכנסו למטריצת בקרת העקיבות בצד מערכות הזכיין ויקבלו מענה בשלב האפיון והפיתוח. | 2021-07-01 | 2021-01-10
73 | 34 |  | היערכות לפרויקט | ניהול פרוייקט | תכנון | חוסר תאום בין אילוצי הזמן של המרכזים ובין לוז הפרויקט (למשל: ניפוק מזון בחגים, השמדת תחמושת , חגים וכד') | 1. בניית לו"ז פרויקט ללא התחשבות באילוצים מבצעיים. 2. העברת ידע לא מלאה | 1.עיכוב במבצוע 2. פגיעה במתן מענה ל"לקוח קצה" | 3 | 3 | 9 |  | תכנון וניהול לו"ז הפרויקט תוך התחשבות בגרף פעילות המרכזים | קשב מפקדים - עדכון גרף הפעילות, שריון משאבים לטובת הפרויקט | זיהוי התנגשות בלתי נמנעת בגרפי הפעילות | מפקדת מרה"ס |  | 2021-07-01 | 2021-01-10
74 | 35 |  | כל שלבי הפרוייקט | ניהול פרוייקט | קשב מפקדים | קבלת החלטות הפוגעות באיכות ובתפקוד המערכת/הפרויקט | 1. תחומי אחריות שאינם מוגדרים באופן ברור (או בכלל) 2. חוסר קשב הנהלה בכירה 3.עיכוב ואי קבלת החלטות בזמן | 1. עיכוב בלו"ז 2. חוסר התאמה בשל חוסר עקביות - צורך בתיקונים או פיתוח כפול 3. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין | 3 | 3 | 9 | [6 empty] | 2021-07-01 | 2021-01-10
75 | 36 |  | מבצוע | תשתית | מערכת | איטיות ועומס חריג במערכת לאחר העלייה לאוויר | 1. חוסר נסיון ופער ידע שיגרמו לפיתוח לא מיטבי 2. טרנזקציות מורכבות 3. מרכיבי מערכת/פיתוחים שיופעלו בתדירות גבוהה | 1. פגיעה באיכות המערכת 2. פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים 3. פגיעה ביעילות העבודה | 3 | 3 | 9 | [6 empty] | 2021-07-01 | 2021-01-10
76 | 37 |  | מבצוע | תשתית | מערכת | נפח אחסון לא תואם לדרישות המערכת | 1. עיכוב בביצוע ה-sizing, 2. בעיות תקציביות 3. עיכוב בהעמדת נפח אחסון לטובת הסבות ואחסון בסביבת ה-Prod באט"ל/בצבא | 1. פגיעה באיכות המערכת 2. עיכוב בלו"ז עליה לאויר 3. פגיעה ביעילות העבודה | 3 | 3 | 9 | [6 empty] | 2021-07-01 | 2021-01-10
77 | 9 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | פערי ידע ומומחיות | עיכוב בסיכום תפיסת הפתרון ו/או מענה טכני ואו"שי שאינם מתאימים | 1. פערי ידע אצל בעלי התפקיד, אשר אחראים על גיבוש תהליכי העבודה ותפיסות הפתרון. 2. חוסר יכולת להגיע להסכמות/החלטה בין דפ"אות/אופן מימוש | 1. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 2. פגיעה באיכות האפיון והבדיקות 3. קושי בהטמעה בשל פתרון שאינו מותאם למשתמש 4. צורך בפיתוח מחדש ו/או תיקונים במערכת שפותחה | 3 | 2 | 6 |  | 1. העמקה באפיון ובמשמעות מימוש יכולת ותהליכים הנמצאים בנתיב הקריטי 2. וידוא מחויבות בעלי עניין ודרגי מפקדים לתפיסת הפתרון ולאופן המימוש 3.שיתוף המשתמשים המובילים במעקב אחר אופן המימוש 4. פגישות סדורות עם דרגי מפקדים כדי להבטיח מחויבות לפתרון ולזהות אי-התאמה בשלבים מוקדמים | א. מיפוי הפערים על פי המשמעות המבצעית שלהם ב. תיקון והשלמה של הפערים הקריטיים ביותר ג. מרתון סיעור מוחות ואפיון עד לגיבוש תפיסת פתרון ד. בחינת משמעויות והכרעה אצל דרג בכיר |  |  | לאור ההעמקה שבוצעה בשלב ה BP, בהשתתפות בע"ת המנוסים ביותר, הובלת מפקדים וניהול התוצרים ברמה קפדנית מבוססת מערכות, הסיכון פחת לרמת מינימום. | 2021-07-01 | 2021-01-10
78 | 38 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | היערכות לפרויקט | ניהול פרוייקט | ניהול השינוי לקראת מרה"ס וזכיין | כתיבת אפיון השונה מ- SAP סטנדרט. | חוסר גמישות משתמשים לתפיסות הפתרון ושינוי תהליכים בראיית המרה"ס | 1. קושי בהטמעה ובייצוב המערכת 2. עומס על גורמי התמיכה 3. ריבוי התאמות - קושי בתחזוקת המערכת | 1 | 1 | 1 |  | 1. הימנעות מאישור מימוש תהליכים שאינם SAP Standard ודורשים התאמות 2. אישור חריגים אצל פיקוד בכיר כולל הצגת משמעויות ודפ"א חלופית | בחינה מחודשת של אופן המימוש (או"ש, פיתוח) וגיבוש תכנית שו"שים מתועדפת | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | לא רלוונטי - זהה לסיכון מס' 3 | 2021-07-01 | 2021-01-10
79 | 12 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון ופיתוח | תכולה | הסבות מידע | הסבת נתונים לא תקינה או חלקית | 1. הסבה חלקית לאור מחסור בנתונים מצד המשתמשים 2. המידע שיועבר לצורך ההסבות לא יהיה מלא 3. אפיונים לא מלאים אל מול הצורך 4. תהליכים שונים/הגדרות שונות. 5. טיוב נתונים לוקה במערכות המקור | 1. התארכות סבבי הסבות, 2. עיכוב בלו"ז הבדיקות והעליה לאויר 3. שימוש בנתונים שגויים ופגיעה באמינות מערכת בעיני המשתמשים 4. קושי בתהליך האינטגרציה עם הזכיין | 1 | 1 | 1 |  | 1. גיוס משאבים נוספים לטובת הההסבות |  |  |  | לא רלוונטי - זהה לסיכון מס' 4 | 2021-07-01 | 2021-01-10
80 | 13 | משותף לכל הצירים | היערכות לעליה לאויר | ניהול פרוייקט | תלות בלו"ז פרוייקטים אחרים | פערים באינטגרציה עם פרויקטים אחרים: 1. פרוייקט קטלוג (אי גיבוש תפיסת פתרון לצרכי מרה"ס). 2. תכולות מרהס ב' המהוות תנאי מקדים למרהס ג'. | 1. פער ביכולת לממש דרישות - העדר תשתית נתונים רלוונטיים לפרוייקט. 2. פער בניהול-על של כלל הפרוייקטים והתאמת אבני הדרך | 1. עיכוב בלו"ז הבדיקות . 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | לא רלוונטי בשלב זה - הפרויקטים הסתיימו וכלל התובנות שולבו במסגרת שלב ה BP | 2021-07-01 | 2021-01-10
81 | 15 | משותף לכל הצירים | כל שלבי הפרוייקט | משאבים | זמינות בעלי תפקידים | אי-ודאות לגבי הגדרת תכולות תפקידם כנגזרת מהקמת המרה"ס | שינוי מבנה ארגוני הדורש תקופת למידה והסתגלות, תחלופת אנשים מרכזיים לפרויקט | 1. פגיעה בתפוקות של בעלי תפקידים מרכזיים 2. אי עמידה בלו"ז הפרויקט 3. רידוד תכולות 4. פגיעה באיכות האפיון, הפתרון והבדיקות 5. אי-ודאות זמנית | 1 | 1 | 1 |  | 1. יצירת ודאות ארגונית אצל אנשי מפתח המושפעים מהשינוי 2. מזעור השפעת שינוי איוש אנשי מפתח בארגון 3. הגדרת תחומי אחריות ותכולות עבור כל התפקידים בפרויקט ובמיפקדת המרה"ס | קיבוע כתבי המינוי האישיים לאנשי המפתח (הפרדה בין הפרויקט ובין השלכות השינוי הארגוני) | אי זמינות מתמשכת הפוגעת בלו"ז מימוש המשימות הקריטיות | אמל"ח | סיכון שאיננו רלבנטי בשלב זה. מפקדת המרה"ס הוקמה ושולבה במסגרת שלב האפיון לרבות אישור כלל מסמכי ה BP . | 2021-07-01 | 2021-01-10
82 | 23 | משותף לכל הצירים | מבצוע | תשתית | מוכנות וזמינות סביבת הדרכה | סביבת ההדרכה לא תהיה מוכנה 1. מבחינת הרשאות 2. מבחינת איכלוס נתונים 3. חוסר בעמדות/כיתות זמינות להדרכה במועד | 1. עומס בשלבים קודמים ימנע היערכות בזמן. 2. חוסר בנפח אחסון זמין, 3. הצמדת הדרכות למועד סיום הפיתוח | 1. טעויות ושגיאות כתוצאה מפער ידע אצל המשתמשים 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין בשל אי התאמות וצורך בתיקונים 3. הדרכות חלקיות/חסרות 4. לאחר העליה לאויר יהיה צורך בתמיכה והדרכה באתרי המשתמשים 5. ריבוי קריאות ועומס על מרכז התמיכה | 1 | 1 | 1 |  | 1. ת"ע מפורטת של השימוש במשאבי המערכת ובסביבות המיועדות לשמש להדרכה 2. תכנון מפורט של הצעדים והנתונים הנדרשים להקמת סביבת ההדרכה 3. הקצאת זמן מספיק ומשאבים להקמת סביבת ההדרכה 4. שיתוף צוות ההדרכה בתהליכי הפיתוח ובבדיקות אמל"ח |  |  |  | לא רלוונטי - זהה לסיכון מס' 7 | 2021-07-01 | 2021-01-10
83 | 29 |  | מבצוע | תשתית | SAP | אי-מוכנות ביחידות לקליטת המערכת מבחינת תשתיות עמדות הקצה (חומרה מתאימה, SAP) - השפעה על יותר מ-10% ממשתמשי הקצה | 1. אי-מיפוי של הצרכים וחוסר בהיערכות מתאימה. 2. חוסר קשב ביחידות לביצוע ההיערכות המתאימה. 2. חומרה ישנה ביחידות |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | סיכון לא רלוונטי לפרויקט זה - כלל התשתיות באחריות הזכיין | 2021-07-01 | 2021-01-10
84 | 30 |  | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | BP | זמינות מומחי תוכן | 1.העדרות מומחי תוכן מדיוני ה-BP. 2. פער בהעברת מידע בין היישום למרכזים. 3. הבדלי מינוח בהגדרת תהליכים. | 1. טעויות ושגיאות כתוצאה מפער ידע או אפיון שגוי 2. עיכוב בתהליך האינטגרציה עם הזכיין בשל אי התאמות וצורך בתיקונים 3. הדרכות חלקיות/חסרות | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | סיכון שאינו רלוונטי בשלב זה - בע"ת המנוסים ביותר הובילו את תהליך האפיון | 2021-07-01 | 2021-01-10
85 | 18 | משותף לכל הצירים | אפיון ופיתוח | תהליכי עבודה | אי-אחידות נתונים ותהליכים | פגיעה בהסבות הנתונים, אינטגרציה עם הזכיין (ממשק, תהליכים ומידע) | 1. פערים בנתונים הנידרשים/הידועים. (חלקיים/שגויים וכד'). 2. הגדרות בין המרכזים אינן אחידות 3. התהליכים העיסקיים בתוך ובין המרכזים אינם אחודים ואינם שלמים | 1. חוסר תאום בין תהליכים ארגוניים לבין תהליכי זכיין 2. קושי לאיתור ובידוד תקלות ואי-התאמות במהלך האינטגרציה 3. הגדלת מורכבות הפתרון בצד הזכיין 4. מורכבות הדרכה ותמיכה במשתמשים 5. עיכוב במימוש הממשקים למערכות. | 1 | 1 | 1 |  | מטריצת תאימות תהליכים לפי ארגון מיפוי מדויק של אי האחידות והשפעתה תכנית הפחתת שונויות למינימום אפשרי |  |  |  | סיכון לא רלוונטי - חוזר על עלמו מספר פעמים בניסוחים שונים | 2021-07-01 | 2021-01-10
86 | 2.1 | תשתיות מערכת SAP (מבנים ארגוניים) | אפיון BP | תכולה | יציבות המערכת | אי יציבות במערכת לאחר שינוי תשתיתי של המבנה הארגוני | 1. אי וודאות לגבי התכולה והשפעתה על תהליכים שונים. 2. מומחי התוכן שאפיינו או פיתחו לא זמינים 3. Reverse Engineering הסבר: בביצוע שינוי במערכות הישנות (מ 2004), אין ודאות לקיום תעוד מלא של אופן מימוש תהליכי העבודה במערכת ושל של השינויים שבוצעו במהלך השנים (hard coded, כלל החוקות, מהלכים, ג'ובים...) | 1. עצירה/דחיית הפרוייקט ושינוי גישת המימוש בשל כשל תהליך מערכתי קריטי 2. פגיעה באמינות המערכת בעיני המשתמשים 3. צורך בכתיבה מחדש של יישומים בשל אי התאמה בין המימוש לבין התהליכים בעידן מרה"ס | 1 | 1 | 1 |  | 1. קשב מפקדים – מחויבות ללו"ז – החלטות לתעדוף תכולות הנמצאות בנתיב הקריטי מול הזכיין 2. לוודא שלאורך כל שלבי הפרויקט, בעלי התפקידים המנוסים ביותר מוקצים לטובת פרויקט ההסבה וההטמעה למבנה הארגוני 3. תכנון בדיקות מפורטות | א. שימוש בבאפר פרוייקטלי ב. תעדוף תכולות ג. מימוש תכולות בנתיב קריטי בלבד ד. בדיקות מעמיקות ומפורטות | כשל בתהליך הפוגע ביכולת לעמוד במשימת ליבה | אמל"ח | לא רלוונטי - זהה לסיכון מס' 2 | 2021-07-01 | 2021-01-10