## Task_Table1
ID | Indicators | Unique_ID | WBS | Deadline | תחום | אחריות | מרכז_אספקה | מבנה | סימוכין_ללו_ז | שם_פעילות | Percent_Complete | Total_Slack | מספר_חודשים_מחתימת_חוזה | Duration | Start_Date | Finish_Date | Baseline_Start | Baseline_Finish | Predecessors | Successors
0 |  | 0 | 0 | NA | [5 empty] | לוח זמנים מרהס 01.08.21 | 0.26000000000000001 | 0d | 0 | 1910.67 d | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
1 |  | 1904 | 1 | NA | [5 empty] | כללי | 0.40000000000000002 | 0d | 0 | 1910.67 d | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
2 |  | 994 | 1.1 | 14/07/2020 |  | מזמין |  |  |  | חתימת חוזה עם זכיין | 1 | 0mo | 0 | 0 mo | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 8:00 |  | 4FS+311d,32,33,34,96,130,792,793,5794FS+72d,8518,881,915,955,995,1035,1075,1115,1155,1195,1235,1275,1355,1395,1475,1516,1556,1596,1636,1676,1716,4239,4267FS+0.06d,4307FS+0.5d,4467FS+0.4d,4387FS+0.4d,4347FS+0.4d,4507FS+0.4d,4547FS+0.4d,4587FS+0.4d,4627F...
3 |  | 1922 | 1.2 | 28/07/2020 | [5 empty] | Kickoff - PMR#0 | 1 | 0d | 0.5 | 0 d | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 8:00 | 28 July 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 96 | 1801,1806,1811,1816,1821,1826,1831,1836,1841,1846,1851,1861,1871,1877,1882,1887,1892,1897,1902,5429,5434,5454,5444,5439,5459,5464,5469,5474,5479,5484,5509,5515,5520,5525,5530,5535,5540,5545,5550,5555,5560,8965,8970,8975,8980,8986,8991,8996,9001,9006,18...
4 |  | 808 | 1.3 | 14/07/2021 | [5 empty] | חתימה על הסכמי הפרויקט | 0 | -21d | 12 | 0 d | 10 August 2021 11:00 | 10 August 2021 11:00 | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 | 2FS+311d | 101FS+90d,109FS+239d,117FS+254d
5 |  | 2978 | 1.4 | NA | [5 empty] | PMR | 0 | 1d | 0 | 1665.67 d | 16 March 2021 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2027 8:00
6 |  | 2979 | 1.4.1 | NA |  |  |  |  | סיכום סקר מנהלים PMR 23.08.2020 | PMR 1 | 1 | 0d | 6 | 0 d | 16 March 2021 8:00 | 16 March 2021 8:00 | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 8:00 | 2 | 7
7 |  | 2980 | 1.4.2 | 13/07/2021 | [5 empty] | PMR 2 | 0 | -57d | 12 | 0 d | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 6 | 8
8 |  | 2981 | 1.4.3 | 13/01/2022 | [5 empty] | PMR 3 | 0 | 1d | 18 | 0 d | 13 January 2022 8:00 | 13 January 2022 8:00 | 13 January 2022 8:00 | 13 January 2022 8:00 | 7 | 9
9 |  | 2982 | 1.4.4 | 13/07/2022 | [5 empty] | PMR 4 | 0 | 1d | 24 | 0 d | 13 July 2022 8:00 | 13 July 2022 8:00 | 13 July 2022 8:00 | 13 July 2022 8:00 | 8 | 10
10 |  | 2983 | 1.4.5 | 12/01/2023 | [5 empty] | PMR 5 | 0 | 1d | 30 | 0 d | 12 January 2023 8:00 | 12 January 2023 8:00 | 12 January 2023 8:00 | 12 January 2023 8:00 | 9 | 11
11 |  | 2984 | 1.4.6 | 13/07/2023 | [5 empty] | PMR 6 | 0 | 1d | 36 | 0 d | 13 July 2023 8:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 July 2023 8:00 | 10 | 12
12 |  | 2985 | 1.4.7 | 11/01/2024 | [5 empty] | PMR 7 | 0 | 1d | 42 | 0 d | 11 January 2024 8:00 | 11 January 2024 8:00 | 11 January 2024 8:00 | 11 January 2024 8:00 | 11 | 13
13 |  | 2986 | 1.4.8 | 11/07/2024 | [5 empty] | PMR 8 | 0 | 1d | 48 | 0 d | 11 July 2024 8:00 | 11 July 2024 8:00 | 11 July 2024 8:00 | 11 July 2024 8:00 | 12 | 14
14 |  | 2987 | 1.4.9 | 13/01/2025 | [5 empty] | PMR 9 | 0 | 1d | 54 | 0 d | 13 January 2025 8:00 | 13 January 2025 8:00 | 13 January 2025 8:00 | 13 January 2025 8:00 | 13 | 15
15 |  | 2988 | 1.4.10 | 13/07/2025 | [5 empty] | PMR 10 | 0 | 1d | 60 | 0 d | 13 July 2025 8:00 | 13 July 2025 8:00 | 13 July 2025 8:00 | 13 July 2025 8:00 | 14 | 16
16 |  | 2989 | 1.4.11 | 13/01/2026 | [5 empty] | PMR 11 | 0 | 1d | 66 | 0 d | 13 January 2026 8:00 | 13 January 2026 8:00 | 13 January 2026 8:00 | 13 January 2026 8:00 | 15 | 17
17 |  | 2990 | 1.4.12 | 13/07/2026 | [5 empty] | PMR 12 | 0 | 1d | 72 | 0 d | 13 July 2026 8:00 | 13 July 2026 8:00 | 13 July 2026 8:00 | 13 July 2026 8:00 | 16 | 18
18 |  | 2991 | 1.4.13 | 13/01/2027 | [5 empty] | PMR 13 | 0 | 1d | 78 | 0 d | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 13 January 2027 8:00 | 17 | 19
19 |  | 1913 | 1.5 | 14/03/2027 | [5 empty] | אישור הפעלה מלא - סיום מבצוע מרהס | 0 | 0d | 80 | 0 d | 14 March 2027 17:00 | 14 March 2027 17:00 | 14 March 2027 11:00 | 14 March 2027 11:00 | 877,53,79,4235,8567,18,10466
20 |  | 2965 | 1.6 | NA | [5 empty] | אבני דרך | 0 | 23.66d | 0 | 1510.34 d | 30 July 2020 14:00 | 13 November 2025 14:06 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00
21 |  | 14285 | 1.6.1 | NA | [5 empty] | אבני דרך - סגירה פיננסית | 0 | -21.67d | 0 | 261.67 d | 13 September 2020 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 13 July 2021 8:00
22 |  | 14286 | 1.6.1.1 | 13/09/2020 | [5 empty] | מינוי בנק מארגן | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 September 2020 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 13 September 2020 8:00 | 2FS+61ed
23 |  | 14287 | 1.6.1.2 | 13/10/2020 | [5 empty] | מינוי יועצים להליך ה-Due Diligence | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 2FS+91ed
24 |  | 14288 | 1.6.1.3 | 13/10/2020 | [5 empty] | חתימה על מסמך עקרונות מחייב והגשתו למזמין | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 September 2020 8:00 | 14 September 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 8:00 | 2FS+62ed
25 |  | 14289 | 1.6.1.4 | 12/02/2021 | [5 empty] | הגשת כלל הסכמי הפרויקט | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 February 2021 8:00 | 12 February 2021 8:00 | 12 February 2021 8:00 | 12 February 2021 8:00 | 2FS+213ed
26 |  | 14290 | 1.6.1.5 | 13/04/2021 | [5 empty] | הגשת הסכמי המימון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 March 2021 8:00 | 18 March 2021 8:00 | 13 April 2021 8:00 | 13 April 2021 8:00 | 2FS+247ed
27 |  | 14291 | 1.6.1.6 | 13/07/2021 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין לכלל הסכמי הפרויקט, לרבות הסכמי המימון | 0 | -21.67d | 0 | 0 d | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+392ed
28 |  | 14292 | 1.6.1.7 | 13/07/2021 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין למודל הפיננסי המעודכן (כולל ספר הנחות ופירוט עלויות) ורשימת שינויים שתפרט את מקור השינויים והשפעתם | 0 | -21.67d | 0 | 0 d | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+392ed
29 |  | 14293 | 1.6.1.8 | 13/07/2021 | [5 empty] | קבלת אישור המזמין לזהות מממני החוב הבכיר | 0 | -21.67d | 0 | 0 d | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+392ed
30 |  | 14294 | 1.6.1.9 | 13/07/2021 | [5 empty] | חתימת נציג מממני החוב הבכיר על הסכם ישיר מול המזמין | 0 | -21.67d | 0 | 0 d | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 13 July 2021 8:00 | 2FS+392ed
31 |  | 1905 | 1.6.2 | NA | הנדסה |  |  |  |  | אבני דרך הנדסיות - תערוכות מוצרים | 0 | 0d | 0 | 163.67 d | 13 March 2022 17:00 | 13 October 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | 08 September 2022 14:00
32 |  | 809 | 1.6.2.1 | 13/03/2022 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 1 - חומרי גמר בניין | 0 | 0d | 20 | 0 d | 13 March 2022 17:00 | 13 March 2022 17:00 | 10 February 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | 2,103,106 | 3577
33 |  | 1911 | 1.6.2.2 | 13/10/2022 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 2 - פיתוח, גינון, ציוד, ריהוט ושילוט | 0 | 15.33d | 27 | 0 d | 18 September 2022 11:00 | 18 September 2022 11:00 | 14 August 2022 14:00 | 14 August 2022 14:00 | 2,111,114 | 3577
34 |  | 810 | 1.6.2.3 | 13/10/2022 | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 3 - מערכות אחסון, ציוד שינוע והרמות, ציוד מיכון בתי מלאכה | 0 | 0.67d | 27 | 0 d | 13 October 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | 08 September 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00 | 2,119,122 | 3577
35 |  | 1908 | 1.6.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | אבני דרך תקשוביות | 0 | 23.66d | 0 | 1504.34 d | 06 August 2020 17:00 | 13 November 2025 14:06 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00
36 |  | 2451 | 1.6.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הנדסת מערכות תקשוב (בכללותו) | 0 | 4.44d | 0 | 412.39 d | 28 December 2020 15:30 | 08 June 2022 10:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2022 17:00
37 |  | 2452 | 1.6.3.1.1 | 13/01/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SRR הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 28 December 2020 15:30 | 28 December 2020 15:30 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | 167,133,237,190,215,260
38 |  | 2453 | 1.6.3.1.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SPDR - הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | -2.29mo | 11 | 0 mo | 19 August 2021 16:42 | 19 August 2021 16:42 | 13 June 2021 12:00 | 13 June 2021 12:00 | 262,174,244,197,222
39 |  | 2454 | 1.6.3.1.3 | 13/05/2022 | תקשוב |  |  |  |  | הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 0.37mo | 22 | 0 mo | 02 May 2022 8:48 | 02 May 2022 8:48 | 12 May 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 283
40 |  | 2455 | 1.6.3.1.4 | 13/06/2022 | תקשוב |  |  |  |  | SCDR - הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | 0.19mo | 23 | 0 mo | 08 June 2022 10:00 | 08 June 2022 10:00 | 13 June 2022 17:00 | 13 June 2022 17:00 | 181,251,204,229,274
41 |  | 7772 | 1.6.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכת ייעודית בסביבת האינטגרציה | 0 | 23.66d | 0 | 1504.34 d | 06 August 2020 17:00 | 13 November 2025 14:06 | 13 August 2020 11:00 | 13 November 2025 17:00
42 |  | 10009 | 1.6.3.2.1 | 13/08/2020 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | עמידה בתנאי סף מערכת לניהול מחסן WMS | 1 | 0d | 1 | 0 d | 06 August 2020 17:00 | 06 August 2020 17:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 285
43 |  | 2490 | 1.6.3.2.2 | 13/10/2020 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | SRR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 20 January 2021 15:30 | 20 January 2021 15:30 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 130,293,300
44 |  | 17462 | 1.6.3.2.3 | 13/10/2020 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | SRR - המערך הייעודי | 1 | 0mo | 0 | 0 mo | 14 February 2021 17:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 309 | 796
45 |  | 2492 | 1.6.3.2.4 | 13/04/2021 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | 0 | -6.98mo | 9 | 0 mo | 18 November 2021 11:36 | 18 November 2021 11:36 | 13 April 2021 9:00 | 13 April 2021 9:00 | 317,324,331,796,338 | 47
46 |  | 2495 | 1.6.3.2.5 | 13/07/2021 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 0 | -6.25mo | 12 | 0 mo | 23 January 2022 13:36 | 23 January 2022 13:36 | 13 July 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | 267,346,367,353,360,374,798
47 |  | 2493 | 1.6.3.2.6 | 13/03/2022 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | 0 | 0.04mo | 20 | 0 mo | 11 March 2022 14:00 | 11 March 2022 14:00 | 07 March 2022 14:00 | 07 March 2022 14:00 | 45,377
48 |  | 2498 | 1.6.3.2.7 | 13/04/2022 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | 0 | 0.03mo | 21 | 0 mo | 13 April 2022 11:00 | 13 April 2022 11:00 | 07 April 2022 17:00 | 07 April 2022 17:00 | 379 | 380
49 |  | 2502 | 1.6.3.2.8 | 13/10/2022 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | POC - המערך הייעודי | 0 | -1.38mo | 27 | 0 mo | 27 November 2022 12:24 | 27 November 2022 12:24 | 22 September 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | 382 | 383FS-40d
50 |  | 2512 | 1.6.3.2.9 | 13/02/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | TRR - מערכות מידע לתפעול ייעודי | 0 | 1.2mo | 31 | 0 mo | 09 January 2023 12:24 | 09 January 2023 12:24 | 15 January 2023 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 383,385 | 397
51 |  | 2513 | 1.6.3.2.10 | 12/05/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | FAT - מערכות מידע לתפעול ייעודי | 0 | 0.03mo | 34 | 0 mo | 12 May 2023 8:00 | 12 May 2023 8:00 | 12 May 2023 8:00 | 12 May 2023 8:00 | 397 | 401
52 |  | 2514 | 1.6.3.2.11 | 13/06/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום הדרכה והכשרה בסביבת האינטגרציה | 0 | 0.14mo | 35 | 0 mo | 09 June 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 401
53 |  | 2515 | 1.6.3.2.12 | 12/12/2025 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | סיום העתקה ומיגרציה של סביבת האינטגרציה למתחם הקבע | 0 | 0.99mo | 65 | 0 mo | 13 November 2025 14:06 | 13 November 2025 14:06 | 13 November 2025 17:00 | 13 November 2025 17:00 | 8500 | 19
54 |  | 2546 | 1.6.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | -30.92d | 0 | 255.89 d | 04 November 2020 8:18 | 29 September 2021 10:18 | 13 September 2020 15:00 | 27 June 2021 14:00
55 |  | 2535 | 1.6.3.3.1 | 13/09/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0mo | 2 | 0 mo | 04 November 2020 8:18 | 04 November 2020 8:18 | 13 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 419
56 |  | 2537 | 1.6.3.3.2 | 13/12/2020 | תקשוב |  |  |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב (19) | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 28 June 2021 16:18 | 28 June 2021 16:18 | 13 December 2020 17:00 | 13 December 2020 17:00 | 429,438
57 |  | 2547 | 1.6.3.3.3 | 13/08/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב | 0 | -1.29mo | 13 | 0 mo | 29 September 2021 10:18 | 29 September 2021 10:18 | 27 June 2021 14:00 | 27 June 2021 14:00 | 446,453,460 | 408FF+14d
58 |  | 2583 | 1.6.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | 0.89d | 0 | 487.51 d | 30 November 2020 16:24 | 11 August 2022 15:00 | 13 October 2020 16:00 | 12 August 2022 12:00
59 |  | 2574 | 1.6.3.4.1 | 13/10/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 30 November 2020 16:24 | 30 November 2020 16:24 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 469,477
60 |  | 2581 | 1.6.3.4.2 | 13/04/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -2.63mo | 9 | 0 mo | 05 July 2021 13:00 | 05 July 2021 13:00 | 08 March 2021 16:00 | 08 March 2021 16:00 | 499,492,485,507
61 |  | 2576 | 1.6.3.4.3 | 13/10/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה | 0 | -0.09mo | 15 | 0 mo | 17 October 2021 12:00 | 17 October 2021 12:00 | 13 October 2021 15:00 | 13 October 2021 15:00 | 536,522,515,529
62 |  | 2579 | 1.6.3.4.4 | 12/08/2022 | תקשוב |  |  |  |  | POC שלב א'- מערכות מיגון ואבטחה | 0 | 0.04mo | 25 | 0 mo | 11 August 2022 15:00 | 11 August 2022 15:00 | 12 August 2022 12:00 | 12 August 2022 12:00 | 537,538
63 |  | 2612 | 1.6.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -59.9d | 0 | 270.1 d | 22 November 2020 15:12 | 03 November 2021 16:06 | 13 October 2020 16:00 | 11 August 2021 11:00
64 |  | 2602 | 1.6.3.5.1 | 13/10/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 13 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 546
65 |  | 2606 | 1.6.3.5.2 | 13/04/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -4.05mo | 9 | 0 mo | 16 August 2021 13:06 | 16 August 2021 13:06 | 11 March 2021 15:00 | 11 March 2021 15:00 | 554,561
66 |  | 2605 | 1.6.3.5.3 | 13/08/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים | 0 | -2.5mo | 13 | 0 mo | 03 November 2021 16:06 | 03 November 2021 16:06 | 11 August 2021 11:00 | 11 August 2021 11:00 | 569,576
67 |  | 2637 | 1.6.3.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 27.69d | 0 | 328.74 d | 07 December 2020 13:06 | 30 January 2022 16:48 | 12 November 2020 16:00 | 08 February 2022 14:00
68 |  | 2627 | 1.6.3.6.1 | 13/11/2020 | תקשוב |  |  |  |  | SRR מערכות טכנולוגיות | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 07 December 2020 13:06 | 07 December 2020 13:06 | 12 November 2020 16:00 | 12 November 2020 16:00 | 586,594
69 |  | 2630 | 1.6.3.6.2 | 13/05/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערכות טכנולוגיות | 0 | -2.69mo | 10 | 0 mo | 04 August 2021 13:18 | 04 August 2021 13:18 | 13 April 2021 15:00 | 13 April 2021 15:00 | 610,619,602
70 |  | 2631 | 1.6.3.6.3 | 13/04/2022 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערכות טכנלוגיות | 0 | 1.15mo | 21 | 0 mo | 30 January 2022 16:48 | 30 January 2022 16:48 | 08 February 2022 14:00 | 08 February 2022 14:00 | 634,641,648,655,627 | 656
71 |  | 2666 | 1.6.3.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | 19.67d | 0 | 751.17 d | 27 January 2021 12:30 | 15 September 2023 14:00 | 13 January 2021 16:00 | 28 September 2023 16:00
72 |  | 2641 | 1.6.3.7.1 | 13/01/2021 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | SRR מערכת מידע מנהלתית | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 27 January 2021 12:30 | 27 January 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | 670 | 795
73 |  | 2643 | 1.6.3.7.2 | 13/05/2021 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | PDR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | -3.52mo | 10 | 0 mo | 29 August 2021 15:36 | 29 August 2021 15:36 | 13 May 2021 9:00 | 13 May 2021 9:00 | 680,795
74 |  | 2645 | 1.6.3.7.3 | 13/10/2021 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | CDR - מערכת מידע מנהלתי | 0 | -2.46mo | 15 | 0 mo | 26 December 2021 14:00 | 26 December 2021 14:00 | 30 August 2021 16:00 | 30 August 2021 16:00 | 688,695,797
75 |  | 2667 | 1.6.3.7.4 | 13/11/2022 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | POC - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 1.4mo | 28 | 0 mo | 22 September 2022 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 06 October 2022 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 735,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733
76 |  | 7777 | 1.6.3.7.5 | 13/01/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | TRR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 0.49mo | 30 | 0 mo | 30 December 2022 11:00 | 30 December 2022 11:00 | 09 January 2023 13:00 | 09 January 2023 13:00 | 738
77 |  | 7776 | 1.6.3.7.6 | 13/06/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | FAT - מערכות מידע מנהלתית | 0 | 0.57mo | 35 | 0 mo | 28 May 2023 14:00 | 28 May 2023 14:00 | 06 June 2023 13:00 | 06 June 2023 13:00 | 4134
78 |  | 2668 | 1.6.3.7.7 | 13/09/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | SAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 1.18mo | 38 | 0 mo | 09 August 2023 17:00 | 09 August 2023 17:00 | 20 August 2023 10:00 | 20 August 2023 10:00 | 4138 | 740,786
79 |  | 2669 | 1.6.3.7.8 | 13/10/2023 | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | ARR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 0.82mo | 39 | 0 mo | 15 September 2023 14:00 | 15 September 2023 14:00 | 28 September 2023 16:00 | 28 September 2023 16:00 | 4140 | 19
80 |  | 2683 | 1.6.3.8 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | 4.44d | 0 | 277.46 d | 17 December 2020 8:54 | 08 December 2021 10:00 | 06 January 2021 12:00 | 13 December 2021 17:00
81 |  | 2673 | 1.6.3.8.1 | 13/01/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 06 January 2021 12:00 | 06 January 2021 12:00 | 749 | 751
82 |  | 2675 | 1.6.3.8.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים | 0 | -2.14mo | 11 | 0 mo | 16 August 2021 11:18 | 16 August 2021 11:18 | 10 June 2021 11:00 | 10 June 2021 11:00 | 756 | 758
83 |  | 2677 | 1.6.3.8.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים | 0 | 0.19mo | 17 | 0 mo | 08 December 2021 10:00 | 08 December 2021 10:00 | 13 December 2021 17:00 | 13 December 2021 17:00 | 763
84 |  | 2707 | 1.6.3.9 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0 | 3.78d | 0 | 397.22 d | 17 January 2021 14:00 | 08 June 2022 16:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2022 15:00
85 |  | 2700 | 1.6.3.9.1 | 13/01/2021 | תקשוב |  |  |  |  | SRR - תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 17 January 2021 14:00 | 17 January 2021 14:00 | 13 January 2021 16:00 | 13 January 2021 16:00 | 771
86 |  | 2704 | 1.6.3.9.2 | 13/12/2021 | תקשוב |  |  |  |  | PDR - תפעול ואחזקה, הבטחת איכות ומוקדי תקשוב לזכיין ולמזמין | 0 | 1.61mo | 17 | 0 mo | 26 October 2021 17:00 | 26 October 2021 17:00 | 07 December 2021 12:00 | 07 December 2021 12:00 | 778 | 786
87 |  | 2702 | 1.6.3.9.3 | 13/06/2022 | תקשוב |  |  |  |  | CDR - תפעול ואחזקה והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0 | 0.16mo | 23 | 0 mo | 08 June 2022 16:00 | 08 June 2022 16:00 | 13 June 2022 15:00 | 13 June 2022 15:00 | 785 | 1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,5593,5594,5595,5596,5597,5598,5599,5600,5601,5602,5603,5604,5605,5606,9034,9035,9036,9037,9038,9039,9040,9041,9042,9043,9044
88 |  | 1907 | 1.6.4 | NA | תפעול |  |  |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | 54d | 0 | 909 d | 30 July 2020 14:00 | 06 October 2023 14:00 | 13 August 2020 11:00 | 17 August 2023 14:00
89 |  | 2993 | 1.6.4.1 | 13/08/2020 | תפעול |  |  |  |  | אישור בעל הנסיון באחזקה | 1 | 0d | 1 | 0 d | 30 July 2020 14:00 | 30 July 2020 14:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 792 | 1801,1806,1811,1816,1821,1826,1831,1836,1841,1846,1851,1861,1871,1877,1882,1887,1892,1897,1902,5429,5434,5454,5444,5439,5459,5464,5469,5474,5479,5484,5509,5515,5520,5525,5530,5535,5540,5545,5550,5555,5560,8965,8970,8975,8980,8986,8991,8996,9001,9006,18...
90 |  | 2996 | 1.6.4.2 | 13/08/2020 | תפעול |  |  |  |  | אישור בעל הנסיון בהסעדה | 1 | 0d | 1 | 0 d | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 13 August 2020 11:00 | 793 | 1801,1806,1811,1816,1821,1826,1831,1836,1841,1846,1851,1861,1871,1877,1882,1887,1892,1897,1902,5429,5434,5454,5444,5439,5459,5464,5469,5474,5479,5484,5509,5515,5520,5525,5530,5535,5540,5545,5550,5555,5560,8965,8970,8975,8980,8986,8991,8996,9001,9006,18...
91 |  | 2718 | 1.6.4.3 | 12/11/2021 | תפעול |  |  |  |  | אבן דרך 5 - אישור תוכניות עקרונית להפעלה | 0 | 25.44d | 16 | 0 d | 07 October 2021 11:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 September 2021 11:00 | 13 September 2021 11:00 | 805,807,815,816,817,818,819,821,808,809,810,811,812,813,814,820 | 823,824,825,826,827
92 |  | 1915 | 1.6.4.4 | 13/11/2022 | תפעול |  |  |  |  | אבן דרך 6 - אישור תכניות מפורטות להפעלה | 0 | 30.67d | 28 | 0 d | 29 September 2022 14:00 | 29 September 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 1803,1808,1813,1818,1823,1828,1833,1838,1843,1848,1853,1863,1873,1879,1884,1889,1894,1899,1904,5431,5436,5456,5446,5441,5461,5466,5471,5476,5481,5486,5511,5517,5522,5527,5532,5537,5542,5547,5552,5557,5562,8967,8972,8977,8982,8988,8993,8998,9003,9008,90... | 803,871,4229,8556
93 |  | 2999 | 1.6.4.5 | 12/01/2024 | תפעול |  |  |  |  | קבלת נתונים להתחשבנות | 0 | 54d | 42 | 0 d | 06 October 2023 14:00 | 06 October 2023 14:00 | 17 August 2023 14:00 | 17 August 2023 14:00 | 803 | 4182
94 |  | 2966 | 1.7 | NA | [5 empty] | פעילויות ביצוע | 0.40000000000000002 | 975.84d | 0 | 934.82 d | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 12:24 | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 11:00
95 |  | 2025 | 1.7.1 | NA | [5 empty] | פעילויות הנדסיות | 0.16 | 1268d | 0 | 642.67 d | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2022 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2022 14:00
96 |  | 2024 | 1.7.1.1 | NA | הנדסה |  |  |  |  | הכנות ל- Kickoff | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 July 2020 8:00 | 19 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 28 July 2020 14:00 | 2 | 3
97 |  | 16416 | 1.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון |  |  |  | הגשת טבלת קידוד למבנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 August 2020 8:00 | 04 August 2020 8:00 | 20 July 2020 11:00 | 20 July 2020 11:00 | 2FS+5d | 832
98 |  | 3076 | 1.7.1.3 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכות מוצרים | 0 | 30.67d | 0 | 271.67 d | 31 October 2021 14:00 | 13 October 2022 11:00 | 29 October 2021 11:00 | 08 September 2022 14:00
99 |  | 3075 | 1.7.1.3.1 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 1 - חומרי גמר בניין | 0 | 30.67d | 0 | 108 d | 31 October 2021 14:00 | 13 March 2022 17:00 | 29 October 2021 11:00 | 10 February 2022 11:00
100 |  | 3078 | 1.7.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1539.67d | 0 | 0 d | 31 October 2021 14:00 | 31 October 2021 14:00 | 29 October 2021 11:00 | 29 October 2021 11:00 | 101SF-30d
101 |  | 3077 | 1.7.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 1 | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 07 December 2021 11:00 | 13 December 2021 14:00 | 06 December 2021 11:00 | 12 December 2021 14:00 | 4FS+90d | 102,100SF-30d
102 |  | 3074 | 1.7.1.3.1.3 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 13 December 2021 14:00 | 11 January 2022 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 27 December 2021 11:00 | 101 | 103
103 |  | 3073 | 1.7.1.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 11 January 2022 14:00 | 11 January 2022 14:00 | 27 December 2021 11:00 | 27 December 2021 11:00 | 102 | 32,104FS+20d
104 |  | 14276 | 1.7.1.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הצגת מוצרים חליפיים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 06 February 2022 8:00 | 10 February 2022 17:00 | 20 January 2022 11:00 | 26 January 2022 14:00 | 103FS+20d | 105
105 |  | 14277 | 1.7.1.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 0d | 0 | 21 d | 13 February 2022 8:00 | 13 March 2022 17:00 | 26 January 2022 14:00 | 10 February 2022 11:00 | 104 | 106
106 |  | 14278 | 1.7.1.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 0d | 0 | 0 d | 13 March 2022 17:00 | 13 March 2022 17:00 | 10 February 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | 105 | 32
107 |  | 3082 | 1.7.1.3.2 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 2 - פיתוח, גינון, ציוד, ריהוט ושילוט | 0 | 46.33d | 0 | 108 d | 04 May 2022 10:00 | 18 September 2022 11:00 | 29 April 2022 8:00 | 14 August 2022 14:00
108 |  | 3085 | 1.7.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1390.67d | 0 | 0 d | 04 May 2022 10:00 | 04 May 2022 10:00 | 29 April 2022 8:00 | 29 April 2022 8:00 | 109SF-30d
109 |  | 3084 | 1.7.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 1 | 0 | 16.33d | 0 | 5 d | 13 June 2022 14:00 | 19 June 2022 17:00 | 08 June 2022 11:00 | 14 June 2022 14:00 | 4FS+239d | 110,108SF-30d
110 |  | 3083 | 1.7.1.3.2.3 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 14.33d | 0 | 21 d | 20 June 2022 8:00 | 18 July 2022 17:00 | 14 June 2022 14:00 | 29 June 2022 11:00 | 109 | 111
111 |  | 3081 | 1.7.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 16.33d | 0 | 0 d | 18 July 2022 17:00 | 18 July 2022 17:00 | 29 June 2022 11:00 | 29 June 2022 11:00 | 110 | 33,112FS+20d
112 |  | 14279 | 1.7.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הצגת מוצרים חליפיים | 0 | 16.33d | 0 | 5 d | 12 August 2022 8:00 | 18 August 2022 11:00 | 24 July 2022 14:00 | 29 July 2022 14:00 | 111FS+20d | 113
113 |  | 14280 | 1.7.1.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 14.33d | 0 | 21 d | 18 August 2022 11:00 | 18 September 2022 11:00 | 31 July 2022 8:00 | 14 August 2022 14:00 | 112 | 114
114 |  | 14281 | 1.7.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 15.33d | 0 | 0 d | 18 September 2022 11:00 | 18 September 2022 11:00 | 14 August 2022 14:00 | 14 August 2022 14:00 | 113 | 33
115 |  | 3080 | 1.7.1.3.3 | NA | הנדסה |  |  |  |  | תערוכה 3 - מערכות אחסון, ציוד שינוע והרמות, ציוד מיכון בתי מלאכה | 0 | 31.33d | 0 | 107.67 d | 24 May 2022 14:00 | 13 October 2022 11:00 | 26 May 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00
116 |  | 3088 | 1.7.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הודעה למזמין על מועד פתיחת התערוכה והגשת רשימת תוצרים שיוצגו | 0 | 1375.67d | 0 | 0 d | 24 May 2022 14:00 | 24 May 2022 14:00 | 26 May 2022 14:00 | 26 May 2022 14:00 | 117SF-30d
117 |  | 3087 | 1.7.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | פתיחת תערוכה ותצוגה - מס 1 | 0 | 1.33d | 0 | 5 d | 01 July 2022 11:00 | 07 July 2022 14:00 | 04 July 2022 14:00 | 10 July 2022 17:00 | 4FS+254d | 116SF-30d,118
118 |  | 3086 | 1.7.1.3.3.3 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 07 July 2022 14:00 | 07 August 2022 14:00 | 11 July 2022 8:00 | 25 July 2022 14:00 | 117 | 119
119 |  | 3079 | 1.7.1.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 07 August 2022 14:00 | 07 August 2022 14:00 | 25 July 2022 14:00 | 25 July 2022 14:00 | 118 | 34,120FS+20d
120 |  | 14282 | 1.7.1.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | הצגת מוצרים חליפיים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | 18 August 2022 14:00 | 24 August 2022 17:00 | 119FS+20d | 121
121 |  | 14283 | 1.7.1.3.3.6 | NA | הנדסה | מזמין |  |  |  | אישור פריטים | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 07 September 2022 8:00 | 13 October 2022 11:00 | 25 August 2022 8:00 | 08 September 2022 14:00 | 120 | 122
122 |  | 14284 | 1.7.1.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע |  |  |  | מוכנות להזמנה | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 13 October 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | 08 September 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00 | 121 | 34
123 |  | 16736 | 1.7.1.4 | NA | [5 empty] | קבלני משנה | 0 | -90.33d | 0 | 142.33 d | 10 May 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 16 October 2020 14:00 | 31 December 2020 11:00
124 |  | 16735 | 1.7.1.4.1 | NA | [5 empty] | ספק אוטומציה | 0 | -90.33d | 0 | 142.33 d | 10 May 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 16 October 2020 14:00 | 31 December 2020 11:00
125 |  | 17654 | 1.7.1.4.1.1 | NA |  | קבלן - לוגיסטיקה |  |  |  | הגשת מזכר הבנות - ספק מחסנים אוטומטיים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 8:00 | NA | NA | 2FS+172d | 5643,5674,1978,9064,377
126 |  | 16737 | 1.7.1.4.1.2 | 14/02/2021 |  | קבלן - לוגיסטיקה |  |  |  | הגשת הסכמי ספק האוטומציה למזמין | 0 | -198d | 7 | 0 d | 31 October 2021 8:00 | 31 October 2021 8:00 | 16 October 2020 14:00 | 16 October 2020 14:00 | 2FS+172d | 127FS+10d
127 |  | 16738 | 1.7.1.4.1.3 | 14/07/2021 |  | מזמין |  |  |  | אישור הסכם ספק האוטומציה | 0 | -90.33d | 12 | 0 d | 11 November 2021 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 31 December 2020 11:00 | 31 December 2020 11:00 | 126FS+10d
128 |  | 2440 | 1.7.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | פעילויות תקשוב | 0.33000000000000002 | 22.18d | 0 | 934.82 d | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 12:24 | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 11:00
129 |  | 2511 | 1.7.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | היבטי מחשוב ותוכנה(הערכות למימוש) | 1 | 0d | 0 | 106 d | 14 July 2020 8:00 | 24 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 27 November 2020 14:00
130 |  | 2441 | 1.7.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית הצוות הניהולי | 1 | 0d | 0 | 13 d | 14 July 2020 8:00 | 29 July 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 July 2020 14:00 | 2 | 43,131,132,134,852,8526,581,665,288,295,414,464,472,541,589,744,471,580,588
131 |  | 2442 | 1.7.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בניית הצוות המקצועי | 1 | 0mo | 0 | 3.5 mo | 29 July 2020 14:00 | 12 November 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 29 October 2020 11:00 | 130 | 133FF
132 |  | 2443 | 1.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פירוק תכולות העבודה לאבני דרך | 1 | 0mo | 0 | 1 mo | 29 July 2020 14:00 | 27 August 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 27 August 2020 17:00 | 130 | 133,139
133 |  | 2444 | 1.7.2.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון על למימוש מערכות מידע ותשתיות תקשוב בפרויקט | 1 | 0d | 0 | 69 d | 28 August 2020 8:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 August 2020 8:00 | 27 November 2020 14:00 | 132,131FF | 37
134 |  | 2445 | 1.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | מעבר ומבדק לוח זמנים | 1 | 0mo | 0 | 1.5 mo | 29 July 2020 14:00 | 11 September 2020 14:00 | 29 July 2020 14:00 | 11 September 2020 14:00 | 130 | 136
135 |  | 2449 | 1.7.2.1.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ניהול סיכונים | 1 | 0d | 0 | 21 d | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00
136 |  | 2450 | 1.7.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | מעבר ועדכון הסיכונים | 1 | 0d | 0 | 21 d | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 13 September 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 134 | 162,232,185,210,255
137 |  | 16754 | 1.7.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | בקרת איכות | 1 | 0d | 0 | 227.78 d | 28 August 2020 8:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA
138 |  | 17193 | 1.7.2.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 32.98 d | 28 August 2020 8:00 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA
139 |  | 16756 | 1.7.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 9 d | 28 August 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | NA | NA | 132 | 140,141FS+1.9ew
140 |  | 16757 | 1.7.2.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 08 September 2020 14:00 | 16 September 2020 17:00 | NA | NA | 139 | 141
141 |  | 16758 | 1.7.2.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 8:00 | 22 September 2020 17:00 | NA | NA | 139FS+1.9ew,140 | 142,416
142 |  | 16759 | 1.7.2.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 338 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 September 2020 8:00 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | 141 | 143
143 |  | 16760 | 1.7.2.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 11 October 2020 13:48 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | 142 | 144
144 |  | 16761 | 1.7.2.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 338 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 11 October 2020 13:48 | 11 October 2020 13:48 | NA | NA | 143 | 146
145 |  | 17200 | 1.7.2.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 47.92 d | 11 October 2020 13:48 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA
146 |  | 17199 | 1.7.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 29 d | 11 October 2020 13:48 | 16 November 2020 10:48 | NA | NA | 144 | 147,148FS+1.9ew
147 |  | 17198 | 1.7.2.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 464 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 16 November 2020 10:48 | 23 November 2020 16:48 | NA | NA | 146 | 148
148 |  | 17197 | 1.7.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 November 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | NA | NA | 147,146FS+1.9ew | 149
149 |  | 17196 | 1.7.2.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 503 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 01 December 2020 8:00 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | 148 | 150
150 |  | 17195 | 1.7.2.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 09 December 2020 10:06 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | 149 | 151
151 |  | 17194 | 1.7.2.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 503 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 09 December 2020 10:06 | 09 December 2020 10:06 | NA | NA | 150 | 153
152 |  | 17207 | 1.7.2.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 1 | 0d | 0 | 146.88 d | 09 December 2020 10:06 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA
153 |  | 17206 | 1.7.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 109 d | 09 December 2020 10:06 | 26 April 2021 10:06 | NA | NA | 151 | 154,155FS+1.3ew
154 |  | 17205 | 1.7.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 818 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 26 April 2021 10:06 | 05 May 2021 8:18 | NA | NA | 153 | 155
155 |  | 17204 | 1.7.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 May 2021 12:30 | 06 May 2021 12:30 | NA | NA | 154,153FS+1.3ew | 156
156 |  | 17203 | 1.7.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 902 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4.5 w | 06 May 2021 12:30 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | 155 | 157
157 |  | 17202 | 1.7.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 14 June 2021 12:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | 156 | 158
158 |  | 17201 | 1.7.2.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 14 June 2021 12:00 | 14 June 2021 12:00 | NA | NA | 157
159 |  | 2510 | 1.7.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0.34000000000000002 | 48.37d | 0 | 518.3 d | 11 October 2020 14:00 | 31 July 2022 10:42 | 11 October 2020 14:00 | 04 August 2022 15:00
160 |  | 2456 | 1.7.2.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | אבטחת מידע, הגנה בסייבר וניהול הרשאות | 0.35999999999999999 | 41.37d | 0 | 518.3 d | 11 October 2020 14:00 | 31 July 2022 10:42 | 11 October 2020 14:00 | 04 August 2022 15:00
161 |  | 7247 | 1.7.2.3.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.5 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 15:30 | 11 October 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00
162 |  | 7246 | 1.7.2.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 136 | 163,164FS+2ew
163 |  | 7245 | 1.7.2.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 162 | 164
164 |  | 7244 | 1.7.2.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 163,162FS+2ew | 165
165 |  | 7242 | 1.7.2.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 8:00 | 07 December 2020 13:42 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 164 | 166
166 |  | 7241 | 1.7.2.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 13:42 | 14 December 2020 13:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 165 | 167
167 |  | 2457 | 1.7.2.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 December 2020 13:42 | 28 December 2020 15:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 166 | 37,169
168 |  | 7239 | 1.7.2.3.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 0.85999999999999999 | -24.67d | 0 | 185.8 d | 28 December 2020 15:30 | 19 August 2021 16:42 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
169 |  | 2458 | 1.7.2.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SPDR | 1 | 0d | 0 | 105 d | 28 December 2020 15:30 | 10 May 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 167 | 170,171FS+5.5ew
170 |  | 7254 | 1.7.2.3.1.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 855 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.4 w | 10 May 2021 12:30 | 23 May 2021 15:54 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 169 | 171
171 |  | 7253 | 1.7.2.3.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 June 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 170,169FS+5.5ew | 172
172 |  | 7252 | 1.7.2.3.1.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1025 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.7 w | 22 June 2021 8:00 | 20 July 2021 16:42 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 171 | 173
173 |  | 7251 | 1.7.2.3.1.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 0 | -9.82w | 0 | 1 w | 20 July 2021 16:42 | 27 July 2021 16:42 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 172 | 174
174 |  | 7250 | 1.7.2.3.1.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SPDR | 0 | -8.64w | 0 | 3 w | 27 July 2021 16:42 | 19 August 2021 16:42 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 173 | 38,176
175 |  | 9019 | 1.7.2.3.1.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0 | 41.37d | 0 | 176.03 d | 19 August 2021 16:42 | 03 April 2022 11:00 | 13 June 2021 12:00 | 11 April 2022 17:00
176 |  | 9020 | 1.7.2.3.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0 | 41.37d | 0 | 125 d | 19 August 2021 16:42 | 30 January 2022 10:42 | 13 June 2021 12:00 | 03 February 2022 15:00 | 174 | 177,178FS+2ew,182
177 |  | 9021 | 1.7.2.3.1.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 9.05w | 0 | 1 w | 30 January 2022 10:42 | 06 February 2022 16:42 | 03 February 2022 15:00 | 14 February 2022 9:00 | 176 | 178
178 |  | 9022 | 1.7.2.3.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | 19.22d | 0 | 1 d | 14 February 2022 8:00 | 14 February 2022 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 20 February 2022 9:00 | 176FS+2ew,177 | 179
179 |  | 9023 | 1.7.2.3.1.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | 8.61w | 0 | 2 w | 15 February 2022 8:00 | 02 March 2022 11:00 | 20 February 2022 9:00 | 08 March 2022 16:00 | 178 | 180
180 |  | 9024 | 1.7.2.3.1.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | 9.71w | 0 | 1 w | 02 March 2022 11:00 | 09 March 2022 11:00 | 08 March 2022 16:00 | 15 March 2022 16:00 | 179 | 181
181 |  | 9025 | 1.7.2.3.1.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | 8.61w | 0 | 3 w | 09 March 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 15 March 2022 16:00 | 11 April 2022 17:00 | 180 | 40
182 |  | 9055 | 1.7.2.3.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי סייבר | 0 | 1.72mo | 0 | 6 mo | 30 January 2022 10:42 | 31 July 2022 10:42 | 03 February 2022 15:00 | 04 August 2022 15:00 | 176 | 4105
183 |  | 2468 | 1.7.2.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות IP+ קישוריות לתמסורות + אינטרנט | 0.29999999999999999 | 53.81d | 0 | 505.86 d | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2022 15:42 | 11 October 2020 14:00 | 12 July 2022 15:00
184 |  | 7289 | 1.7.2.3.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 12 January 2021 16:00
185 |  | 7288 | 1.7.2.3.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 06 November 2020 14:00 | 136 | 186,187FS+2.1ew
186 |  | 7287 | 1.7.2.3.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 08 November 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 185 | 187
187 |  | 7286 | 1.7.2.3.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 9:48 | 24 November 2020 9:48 | 22 November 2020 8:00 | 22 November 2020 17:00 | 186,185FS+2.1ew | 188
188 |  | 7285 | 1.7.2.3.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 9:48 | 07 December 2020 15:30 | 23 November 2020 8:00 | 09 December 2020 15:00 | 187 | 189
189 |  | 7284 | 1.7.2.3.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 09 December 2020 15:00 | 16 December 2020 15:00 | 188 | 190
190 |  | 7283 | 1.7.2.3.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 16 December 2020 15:00 | 12 January 2021 16:00 | 189 | 37,192
191 |  | 7297 | 1.7.2.3.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 162.72 d | 28 December 2020 12:12 | 22 July 2021 9:42 | 12 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
192 |  | 7296 | 1.7.2.3.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 68 d | 28 December 2020 12:12 | 22 March 2021 12:12 | 12 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 190 | 193,194FS+1.9ew
193 |  | 7295 | 1.7.2.3.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 751 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 22 March 2021 12:12 | 25 March 2021 12:12 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 192 | 194
194 |  | 7294 | 1.7.2.3.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 April 2021 8:00 | 05 April 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 193,192FS+1.9ew | 195
195 |  | 7293 | 1.7.2.3.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 860 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5.4 w | 06 April 2021 8:00 | 23 May 2021 12:24 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 194 | 196
196 |  | 7292 | 1.7.2.3.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 5.3 w | 23 May 2021 12:24 | 29 June 2021 9:42 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 195 | 197
197 |  | 7291 | 1.7.2.3.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SPDR | 0.17000000000000001 | -4.97w | 0 | 3 w | 29 June 2021 9:42 | 22 July 2021 9:42 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 196 | 38,199
198 |  | 9034 | 1.7.2.3.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0 | 41.37d | 0 | 210.81 d | 22 July 2021 9:42 | 17 April 2022 11:00 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00
199 |  | 9035 | 1.7.2.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0 | 41.37d | 0 | 160 d | 22 July 2021 9:42 | 13 February 2022 12:42 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 9:00 | 197 | 200,201FS+2ew,205,206
200 |  | 9036 | 1.7.2.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 7.24w | 0 | 1 w | 13 February 2022 12:42 | 21 February 2022 9:42 | 10 February 2022 9:00 | 20 February 2022 12:00 | 199 | 201
201 |  | 9037 | 1.7.2.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | 15.22d | 0 | 1 d | 28 February 2022 8:00 | 28 February 2022 17:00 | 24 February 2022 9:00 | 25 February 2022 9:00 | 199FS+2ew,200 | 202
202 |  | 9038 | 1.7.2.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | 6.84w | 0 | 2 w | 01 March 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 27 February 2022 8:00 | 15 March 2022 15:00 | 201 | 203
203 |  | 9039 | 1.7.2.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | 7.71w | 0 | 1 w | 16 March 2022 11:00 | 23 March 2022 11:00 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | 202 | 204
204 |  | 9040 | 1.7.2.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | 6.84w | 0 | 3 w | 23 March 2022 11:00 | 17 April 2022 11:00 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | 203 | 40
205 |  | 9059 | 1.7.2.3.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי תשתיות IP | 0 | 2.24mo | 0 | 5 mo | 13 February 2022 12:42 | 14 July 2022 15:42 | 10 February 2022 9:00 | 12 July 2022 15:00 | 199 | 4105
206 |  | 10346 | 1.7.2.3.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | אספקת תמסורת ע"י המזמין | 0 | 53.81d | 0 | 0 d | 13 February 2022 12:42 | 13 February 2022 12:42 | 10 February 2022 9:00 | 10 February 2022 9:00 | 199 | 207
207 |  | 10345 | 1.7.2.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | קישור לרשת המיתוג של המזמין באמצעות תמסורת אבנט | 0 | 2.24mo | 0 | 5 mo | 13 February 2022 12:42 | 14 July 2022 15:42 | 10 February 2022 9:00 | 12 July 2022 15:00 | 206 | 4105
208 |  | 2474 | 1.7.2.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ארכיטקטורה וממשקים | 0.53000000000000003 | 48.4d | 0 | 431.93 d | 11 October 2020 14:00 | 11 April 2022 10:24 | 11 October 2020 14:00 | 18 April 2022 16:00
209 |  | 7317 | 1.7.2.3.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 11 January 2021 16:00
210 |  | 7316 | 1.7.2.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 05 November 2020 14:00 | 136 | 211,212FS+2.1ew
211 |  | 7315 | 1.7.2.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 05 November 2020 14:00 | 15 November 2020 17:00 | 210 | 212
212 |  | 7314 | 1.7.2.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 9:48 | 24 November 2020 9:48 | 19 November 2020 14:00 | 20 November 2020 14:00 | 211,210FS+2.1ew | 213
213 |  | 7313 | 1.7.2.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 9:48 | 07 December 2020 15:30 | 22 November 2020 8:00 | 08 December 2020 15:00 | 212 | 214
214 |  | 7312 | 1.7.2.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 08 December 2020 15:00 | 15 December 2020 15:00 | 213 | 215
215 |  | 7311 | 1.7.2.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 15 December 2020 15:00 | 11 January 2021 16:00 | 214 | 37,217
216 |  | 7310 | 1.7.2.3.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 172.47 d | 28 December 2020 12:12 | 03 August 2021 13:24 | 11 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
217 |  | 7324 | 1.7.2.3.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 104 d | 28 December 2020 12:12 | 09 May 2021 9:12 | 11 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 215 | 218,219FS+3ew
218 |  | 7323 | 1.7.2.3.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 835 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 09 May 2021 9:12 | 12 May 2021 9:12 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 217 | 219
219 |  | 7322 | 1.7.2.3.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 31 May 2021 8:00 | 31 May 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 218,217FS+3ew | 220
220 |  | 7321 | 1.7.2.3.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 935 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 01 June 2021 8:00 | 24 June 2021 13:06 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 219 | 221
221 |  | 7320 | 1.7.2.3.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 24 June 2021 13:06 | 11 July 2021 13:24 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 220 | 222
222 |  | 7319 | 1.7.2.3.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SPDR | 0.91000000000000003 | -6.46w | 0 | 3 w | 11 July 2021 13:24 | 03 August 2021 13:24 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 221 | 38,224
223 |  | 9041 | 1.7.2.3.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0 | 45.62d | 0 | 196.33 d | 03 August 2021 13:24 | 11 April 2022 10:24 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00
224 |  | 9042 | 1.7.2.3.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0 | 45.62d | 0 | 146 d | 03 August 2021 13:24 | 07 February 2022 16:24 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 9:00 | 222 | 225,226FS+2ew
225 |  | 9043 | 1.7.2.3.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 7.87w | 0 | 1 w | 07 February 2022 16:24 | 15 February 2022 13:24 | 10 February 2022 9:00 | 20 February 2022 12:00 | 224 | 226
226 |  | 9044 | 1.7.2.3.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | 16.29d | 0 | 1 d | 21 February 2022 16:24 | 22 February 2022 16:24 | 24 February 2022 9:00 | 25 February 2022 9:00 | 224FS+2ew,225 | 227
227 |  | 9045 | 1.7.2.3.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | 7.56w | 0 | 2 w | 22 February 2022 16:24 | 10 March 2022 10:24 | 27 February 2022 8:00 | 15 March 2022 15:00 | 226 | 228
228 |  | 9046 | 1.7.2.3.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | 8.54w | 0 | 1 w | 10 March 2022 10:24 | 17 March 2022 10:24 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | 227 | 229
229 |  | 9047 | 1.7.2.3.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | 7.56w | 0 | 3 w | 17 March 2022 10:24 | 11 April 2022 10:24 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | 228 | 40
230 |  | 2462 | 1.7.2.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות IT + ציוד קצה היקפי | 0.42999999999999999 | 83.07d | 0 | 476.6 d | 11 October 2020 14:00 | 08 June 2022 16:24 | 11 October 2020 14:00 | 13 June 2022 12:00
231 |  | 7263 | 1.7.2.3.4.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.5 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 15:30 | 11 October 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00
232 |  | 7262 | 1.7.2.3.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 136 | 233,234FS+2ew
233 |  | 7261 | 1.7.2.3.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 232 | 234
234 |  | 7260 | 1.7.2.3.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 233,232FS+2ew | 235
235 |  | 7259 | 1.7.2.3.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 8:00 | 07 December 2020 13:42 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 234 | 236
236 |  | 7258 | 1.7.2.3.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 13:42 | 14 December 2020 13:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 235 | 237
237 |  | 7257 | 1.7.2.3.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 December 2020 13:42 | 28 December 2020 15:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 236 | 37,239
238 |  | 7271 | 1.7.2.3.4.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 172.1 d | 28 December 2020 15:30 | 03 August 2021 13:24 | 13 January 2021 16:00 | 13 June 2021 12:00
239 |  | 7270 | 1.7.2.3.4.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 104 d | 28 December 2020 15:30 | 09 May 2021 12:30 | 13 January 2021 16:00 | 02 April 2021 13:00 | 237 | 240,241FS+3ew
240 |  | 7269 | 1.7.2.3.4.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 836 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 3 d | 09 May 2021 12:30 | 12 May 2021 12:30 | 04 April 2021 8:00 | 12 April 2021 11:00 | 239 | 241
241 |  | 7268 | 1.7.2.3.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 31 May 2021 8:00 | 31 May 2021 17:00 | 19 April 2021 10:00 | 20 April 2021 10:00 | 240,239FS+3ew | 242
242 |  | 7267 | 1.7.2.3.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 935 | סיכום סקר SPDRע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 01 June 2021 8:00 | 24 June 2021 13:06 | 20 April 2021 10:00 | 06 May 2021 17:00 | 241 | 243
243 |  | 7266 | 1.7.2.3.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 24 June 2021 13:06 | 11 July 2021 13:24 | 07 May 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 242 | 244
244 |  | 7265 | 1.7.2.3.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SPDR | 0.91000000000000003 | -6.46w | 0 | 3 w | 11 July 2021 13:24 | 03 August 2021 13:24 | 16 May 2021 8:00 | 13 June 2021 12:00 | 243 | 38,246
245 |  | 9027 | 1.7.2.3.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0 | 46.62d | 0 | 195.4 d | 03 August 2021 13:24 | 10 April 2022 11:00 | 13 June 2021 12:00 | 18 April 2022 16:00
246 |  | 9028 | 1.7.2.3.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0 | 46.62d | 0 | 145 d | 03 August 2021 13:24 | 06 February 2022 16:24 | 13 June 2021 12:00 | 10 February 2022 9:00 | 244 | 247,248FS+2ew,252
247 |  | 9029 | 1.7.2.3.4.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 8.05w | 0 | 1 w | 06 February 2022 16:24 | 14 February 2022 13:24 | 10 February 2022 9:00 | 20 February 2022 12:00 | 246 | 248
248 |  | 9030 | 1.7.2.3.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | 17.22d | 0 | 1 d | 21 February 2022 8:00 | 21 February 2022 17:00 | 24 February 2022 9:00 | 25 February 2022 9:00 | 246FS+2ew,247 | 249
249 |  | 9031 | 1.7.2.3.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | 7.73w | 0 | 2 w | 22 February 2022 8:00 | 09 March 2022 11:00 | 27 February 2022 8:00 | 15 March 2022 15:00 | 248 | 250
250 |  | 9032 | 1.7.2.3.4.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | 8.71w | 0 | 1 w | 09 March 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 March 2022 15:00 | 22 March 2022 15:00 | 249 | 251
251 |  | 9033 | 1.7.2.3.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | 7.73w | 0 | 3 w | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 11:00 | 22 March 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | 250 | 40
252 |  | 9056 | 1.7.2.3.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי תשתיות IT | 0 | 3.46mo | 0 | 4 mo | 06 February 2022 16:24 | 08 June 2022 16:24 | 10 February 2022 9:00 | 13 June 2022 12:00 | 246 | 4105
253 |  | 2480 | 1.7.2.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | שו"ב נו"ב | 0.23999999999999999 | 48.43d | 0 | 518.23 d | 11 October 2020 14:00 | 31 July 2022 10:06 | 11 October 2020 14:00 | 31 July 2022 11:00
254 |  | 7334 | 1.7.2.3.5.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 63.13 d | 11 October 2020 14:00 | 28 December 2020 12:12 | 11 October 2020 14:00 | 06 January 2021 12:00
255 |  | 7333 | 1.7.2.3.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 23 d | 11 October 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 11 October 2020 14:00 | 01 November 2020 14:00 | 136 | 256,257FS+2.1ew
256 |  | 7332 | 1.7.2.3.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 446 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 09 November 2020 8:00 | 16 November 2020 17:00 | 01 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | 255 | 257
257 |  | 7331 | 1.7.2.3.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 23 November 2020 9:48 | 24 November 2020 9:48 | 15 November 2020 14:00 | 16 November 2020 14:00 | 256,255FS+2.1ew | 258
258 |  | 7330 | 1.7.2.3.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 492 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 November 2020 9:48 | 07 December 2020 15:30 | 16 November 2020 14:00 | 03 December 2020 11:00 | 257 | 259
259 |  | 7329 | 1.7.2.3.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 07 December 2020 15:30 | 14 December 2020 15:30 | 03 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | 258 | 260
260 |  | 7328 | 1.7.2.3.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 551 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 14 December 2020 15:30 | 28 December 2020 12:12 | 10 December 2020 11:00 | 06 January 2021 12:00 | 259 | 37,262
261 |  | 7327 | 1.7.2.3.5.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SPDR | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 161.1 d | 28 December 2020 12:12 | 20 July 2021 13:06 | 06 January 2021 12:00 | 14 June 2021 17:00
262 |  | 2482 | 1.7.2.3.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תכנון מפורט של המערכת היעודית(Detail Design) | 1 | 0d | 0 | 102 d | 28 December 2020 12:12 | 05 May 2021 15:12 | 06 January 2021 12:00 | 04 April 2021 15:00 | 260 | 38,263,264FS+3ew
263 |  | 7340 | 1.7.2.3.5.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 837 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 05 May 2021 15:12 | 12 May 2021 15:12 | 04 April 2021 15:00 | 13 April 2021 9:00 | 262 | 264
264 |  | 7339 | 1.7.2.3.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SPDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 May 2021 15:12 | 27 May 2021 15:12 | 20 April 2021 9:00 | 21 April 2021 9:00 | 263,262FS+3ew | 265
265 |  | 7338 | 1.7.2.3.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 904 | סיכום סקר SPDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 27 May 2021 15:12 | 14 June 2021 9:12 | 21 April 2021 9:00 | 09 May 2021 16:00 | 264 | 266
266 |  | 7337 | 1.7.2.3.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SPDR | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 14 June 2021 9:12 | 27 June 2021 13:06 | 09 May 2021 16:00 | 18 May 2021 16:00 | 265 | 267
267 |  | 7336 | 1.7.2.3.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SPDR | 0.26000000000000001 | -0.81w | 0 | 3 w | 27 June 2021 13:06 | 20 July 2021 13:06 | 18 May 2021 16:00 | 14 June 2021 17:00 | 266 | 46,269
268 |  | 9048 | 1.7.2.3.5.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SCDR | 0 | 1.99d | 0 | 251.66 d | 20 July 2021 13:06 | 08 June 2022 10:00 | 15 June 2021 8:00 | 13 June 2022 17:00
269 |  | 9049 | 1.7.2.3.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SCDR | 0 | 1.99d | 0 | 201 d | 20 July 2021 13:06 | 03 April 2022 10:06 | 15 June 2021 8:00 | 15 March 2022 11:00 | 267 | 270,271FS+2ew,275FS-75d,276FS-75d
270 |  | 9050 | 1.7.2.3.5.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.12w | 0 | 1 w | 03 April 2022 10:06 | 10 April 2022 16:06 | 15 March 2022 11:00 | 23 March 2022 15:00 | 269 | 271
271 |  | 9051 | 1.7.2.3.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SCDR | 0 | 1.22d | 0 | 1 d | 18 April 2022 8:00 | 18 April 2022 17:00 | 29 March 2022 11:00 | 19 April 2022 11:00 | 269FS+2ew,270 | 272
272 |  | 9052 | 1.7.2.3.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר SCDR ע"י המזמין | 0 | 0.67w | 0 | 2 w | 19 April 2022 8:00 | 08 May 2022 10:00 | 19 April 2022 11:00 | 09 May 2022 16:00 | 271 | 273
273 |  | 9053 | 1.7.2.3.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SCDR | 0 | 0.67w | 0 | 1 w | 08 May 2022 10:00 | 15 May 2022 10:00 | 09 May 2022 16:00 | 16 May 2022 16:00 | 272 | 274
274 |  | 9054 | 1.7.2.3.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SCDR | 0 | 0.67w | 0 | 3 w | 15 May 2022 10:00 | 08 June 2022 10:00 | 16 May 2022 16:00 | 13 June 2022 17:00 | 273 | 40
275 |  | 9061 | 1.7.2.3.5.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ובדיקת מערכות למרכיבי שו"ב נו"ב | 0 | 1.73mo | 0 | 7 mo | 30 December 2021 13:06 | 31 July 2022 10:06 | 30 December 2021 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 269FS-75d | 4105
276 |  | 16366 | 1.7.2.3.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ממשק למערכת שו"ב נו"ב צהלית | 0 | 2.02mo | 0 | 7 mo | 30 December 2021 13:06 | 31 July 2022 10:06 | 30 December 2021 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 269FS-75d | 390
277 |  | 9186 | 1.7.2.3.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 8.13d | 0 | 72.78 d | 30 January 2022 16:48 | 02 May 2022 8:48 | 08 February 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00
278 |  | 9187 | 1.7.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 8.13d | 0 | 23 d | 30 January 2022 16:48 | 28 February 2022 10:48 | 08 February 2022 14:00 | 04 March 2022 14:00 | 446,536,569,634,688,763,522,515,529,695,453,576,641,648,655,627,460 | 279,280FS+2w
279 |  | 9188 | 1.7.2.3.6.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 2.08w | 0 | 1 w | 28 February 2022 10:48 | 07 March 2022 16:48 | 06 March 2022 8:00 | 14 March 2022 11:00 | 278 | 280
280 |  | 9189 | 1.7.2.3.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 8.13d | 0 | 1 d | 14 March 2022 10:48 | 15 March 2022 10:48 | 20 March 2022 8:00 | 20 March 2022 17:00 | 278FS+2w,279 | 281
281 |  | 9190 | 1.7.2.3.6.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית ע"י המזמין | 0 | 1.32w | 0 | 2 w | 15 March 2022 10:48 | 30 March 2022 13:48 | 21 March 2022 8:00 | 06 April 2022 15:00 | 280 | 282
282 |  | 9191 | 1.7.2.3.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 1.55w | 0 | 1 w | 30 March 2022 13:48 | 06 April 2022 13:48 | 06 April 2022 15:00 | 13 April 2022 15:00 | 281 | 283
283 |  | 9192 | 1.7.2.3.6.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור הערכת מצב טכנולוגית וביצוע הנדסת מערכת ראשונית | 0 | 1.32w | 0 | 3 w | 06 April 2022 13:48 | 02 May 2022 8:48 | 13 April 2022 15:00 | 12 May 2022 14:00 | 282 | 39,4099,4100
284 |  | 2489 | 1.7.2.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | סביבת האינטגרציה והמערכת הייעודית (WMS, TMS, YMS,POD, WCS, BIML /AI) | 0.40000000000000002 | 22.18d | 0 | 934.82 d | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 12:24 | 14 July 2020 8:00 | 22 October 2023 11:00
285 |  | 10008 | 1.7.2.4.1 | NA | תקשוב |  |  |  | תכתובת מס' 204 | עמידה בתנאי סף מערכת לניהול מחסן WMS ואישור החברה המיישמת | 1 | 0d | 0 | 20 d | 14 July 2020 8:00 | 06 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 2 | 42
286 |  | 16778 | 1.7.2.4.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 159.33 d | 29 July 2020 14:00 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA
287 |  | 8998 | 1.7.2.4.2.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה, ציוד קצה ייעודי - SRR | 1 | 0d | 0 | 139.23 d | 29 July 2020 14:00 | 20 January 2021 13:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
288 |  | 8999 | 1.7.2.4.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 63 d | 29 July 2020 14:00 | 18 October 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 August 2020 17:00 | 2,130 | 289,290FS+2ew,8104
289 |  | 9000 | 1.7.2.4.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 401 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 19 October 2020 8:00 | 28 October 2020 11:18 | 04 August 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 288 | 290,302
290 |  | 9001 | 1.7.2.4.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 November 2020 8:00 | 02 November 2020 17:00 | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 17:00 | 288FS+2ew,289 | 291
291 |  | 9002 | 1.7.2.4.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 443 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 November 2020 8:00 | 15 November 2020 12:30 | 19 August 2020 8:00 | 06 September 2020 15:00 | 290 | 292
292 |  | 9003 | 1.7.2.4.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 15 November 2020 12:30 | 23 November 2020 8:36 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 291 | 293
293 |  | 9004 | 1.7.2.4.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 7.5 w | 23 November 2020 8:36 | 20 January 2021 13:06 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | 292 | 43,312SS,319SS,326SS,333SS
294 |  | 16779 | 1.7.2.4.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת POD, הנדסת מערכת - SRR | 1 | 0d | 0 | 139.5 d | 29 July 2020 14:00 | 20 January 2021 15:30 | NA | NA
295 |  | 16780 | 1.7.2.4.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 63 d | 29 July 2020 14:00 | 18 October 2020 17:00 | NA | NA | 2,130 | 296,297FS+2ew
296 |  | 16781 | 1.7.2.4.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 401 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 19 October 2020 8:00 | 28 October 2020 11:18 | NA | NA | 295 | 297
297 |  | 16782 | 1.7.2.4.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 02 November 2020 8:00 | 02 November 2020 17:00 | NA | NA | 295FS+2ew,296 | 298
298 |  | 16783 | 1.7.2.4.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 443 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 November 2020 8:00 | 15 November 2020 12:30 | NA | NA | 297 | 299
299 |  | 16784 | 1.7.2.4.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 4.1 w | 15 November 2020 12:30 | 14 December 2020 8:36 | NA | NA | 298 | 300
300 |  | 16785 | 1.7.2.4.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 4.9 w | 14 December 2020 8:36 | 20 January 2021 15:30 | NA | NA | 299 | 43
301 |  | 17192 | 1.7.2.4.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - SRR | 1 | 0d | 0 | 88.3 d | 28 October 2020 11:18 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA
302 |  | 17191 | 1.7.2.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 15 d | 28 October 2020 11:18 | 16 November 2020 11:18 | NA | NA | 289 | 303,304FS+1.9ew
303 |  | 17190 | 1.7.2.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 470 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 16 November 2020 11:18 | 25 November 2020 9:30 | NA | NA | 302 | 304
304 |  | 17189 | 1.7.2.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 November 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | NA | NA | 302FS+1.9ew,303 | 305
305 |  | 17188 | 1.7.2.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 516 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 01 December 2020 8:00 | 14 December 2020 13:42 | NA | NA | 304 | 306
306 |  | 17187 | 1.7.2.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  | תכתובת מס' 552 | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 2.1 w | 14 December 2020 13:42 | 29 December 2020 9:48 | NA | NA | 305 | 309,307
307 |  | 17463 | 1.7.2.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 610 | בדיקת SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 29 December 2020 9:48 | 19 January 2021 12:30 | NA | NA | 306 | 308
308 |  | 17464 | 1.7.2.4.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 19 January 2021 12:30 | 31 January 2021 15:12 | NA | NA | 307 | 309
309 |  | 17186 | 1.7.2.4.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 668 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 31 January 2021 15:12 | 14 February 2021 17:00 | NA | NA | 306,308 | 44
310 |  | 16800 | 1.7.2.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.85999999999999999 | -58.67d | 0 | 281.67 d | 23 November 2020 8:36 | 18 November 2021 11:36 | NA | NA
311 |  | 9005 | 1.7.2.4.3.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - PDR | 1 | 0d | 0 | 118.64 d | 23 November 2020 8:36 | 21 April 2021 8:24 | 13 October 2020 16:00 | 13 April 2021 9:00
312 |  | 9006 | 1.7.2.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 41 d | 23 November 2020 8:36 | 12 January 2021 11:36 | 13 October 2020 16:00 | 03 February 2021 10:00 | 293SS | 313,314FS+1.9ew,8116
313 |  | 9007 | 1.7.2.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 619 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 12 January 2021 11:36 | 24 January 2021 16:06 | 03 February 2021 10:00 | 11 February 2021 14:00 | 312 | 314
314 |  | 9008 | 1.7.2.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 January 2021 8:00 | 26 January 2021 17:00 | 17 February 2021 10:00 | 18 February 2021 10:00 | 312FS+1.9ew,313 | 315
315 |  | 9009 | 1.7.2.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 693 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.3 w | 27 January 2021 8:00 | 22 February 2021 14:18 | 18 February 2021 10:00 | 08 March 2021 17:00 | 314 | 316
316 |  | 9010 | 1.7.2.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 22 February 2021 14:18 | 07 March 2021 13:06 | 09 March 2021 8:00 | 15 March 2021 17:00 | 315 | 317
317 |  | 9011 | 1.7.2.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 794 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5.3 w | 07 March 2021 13:06 | 21 April 2021 8:24 | 16 March 2021 8:00 | 13 April 2021 9:00 | 316 | 45,341SS
318 |  | 16786 | 1.7.2.4.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ציוד קצה ייעודי + מערכת POD - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 199.99 d | 23 November 2020 8:36 | 02 August 2021 11:30 | NA | NA
319 |  | 16787 | 1.7.2.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 64 d | 23 November 2020 8:36 | 09 February 2021 14:36 | NA | NA | 293SS | 320,321FS+1.8ew
320 |  | 16788 | 1.7.2.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 684 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 09 February 2021 14:36 | 17 February 2021 11:36 | NA | NA | 319 | 321
321 |  | 16789 | 1.7.2.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 February 2021 8:00 | 22 February 2021 17:00 | NA | NA | 319FS+1.8ew,320 | 322
322 |  | 16790 | 1.7.2.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 747 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.8 w | 23 February 2021 8:00 | 24 March 2021 12:48 | NA | NA | 321 | 323
323 |  | 16791 | 1.7.2.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 14.7 w | 24 March 2021 12:48 | 11 July 2021 12:30 | NA | NA | 322 | 324SS+2w
324 |  | 16792 | 1.7.2.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.98999999999999999 | -13.32w | 0 | 13.7 w | 11 April 2021 15:48 | 02 August 2021 11:30 | NA | NA | 323SS+2w | 45,348SS,355SS
325 |  | 16793 | 1.7.2.4.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | 0.76000000000000001 | -57.71d | 0 | 280.71 d | 23 November 2020 8:36 | 17 November 2021 12:00 | NA | NA
326 |  | 16794 | 1.7.2.4.3.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.90000000000000002 | -166.73d | 0 | 223 d | 23 November 2020 8:36 | 30 August 2021 14:36 | NA | NA | 293SS | 327,328FS+17d
327 |  | 16795 | 1.7.2.4.3.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -23.97w | 0 | 1 w | 30 August 2021 14:36 | 09 September 2021 15:36 | NA | NA | 326 | 328
328 |  | 16796 | 1.7.2.4.3.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 0 | -147.18d | 0 | 1 d | 28 September 2021 13:36 | 29 September 2021 13:36 | NA | NA | 326FS+17d,327 | 329
329 |  | 16797 | 1.7.2.4.3.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -25.97w | 0 | 2 w | 29 September 2021 13:36 | 14 October 2021 16:36 | NA | NA | 328 | 330
330 |  | 16798 | 1.7.2.4.3.3.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -28.99w | 0 | 1 w | 14 October 2021 16:36 | 21 October 2021 16:36 | NA | NA | 329 | 331
331 |  | 16799 | 1.7.2.4.3.3.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -25.73w | 0 | 3 w | 24 October 2021 8:00 | 17 November 2021 12:00 | NA | NA | 330 | 45,362SS
332 |  | 17512 | 1.7.2.4.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - מערכת ה BI - PDR | 0.76000000000000001 | -58.67d | 0 | 281.67 d | 23 November 2020 8:36 | 18 November 2021 11:36 | NA | NA
333 |  | 17513 | 1.7.2.4.3.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.90000000000000002 | -168.4d | 0 | 223 d | 23 November 2020 8:36 | 30 August 2021 14:36 | NA | NA | 293SS | 334,335FS+18d
334 |  | 17514 | 1.7.2.4.3.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -23.97w | 0 | 1 w | 30 August 2021 14:36 | 09 September 2021 15:36 | NA | NA | 333 | 335
335 |  | 17515 | 1.7.2.4.3.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 0 | -148.18d | 0 | 1 d | 29 September 2021 13:36 | 30 September 2021 13:36 | NA | NA | 333FS+18d,334 | 336
336 |  | 17516 | 1.7.2.4.3.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -26.15w | 0 | 2 w | 30 September 2021 13:36 | 17 October 2021 16:36 | NA | NA | 335 | 337
337 |  | 17517 | 1.7.2.4.3.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -29.29w | 0 | 1 w | 17 October 2021 16:36 | 24 October 2021 16:36 | NA | NA | 336 | 338
338 |  | 17518 | 1.7.2.4.3.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -25.89w | 0 | 3 w | 24 October 2021 16:36 | 18 November 2021 11:36 | NA | NA | 337 | 45,369SS
339 |  | 16836 | 1.7.2.4.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.58999999999999997 | -123.22d | 0 | 250.06 d | 07 March 2021 13:06 | 23 January 2022 13:36 | NA | NA
340 |  | 9012 | 1.7.2.4.4.1 | NA | תקשוב |  |  | מבנה 135 |  | הקמה פיזית של סביבת האינטגרציה - CDR | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 126.83 d | 07 March 2021 13:06 | 16 August 2021 11:36 | 13 April 2021 9:00 | 13 July 2021 14:00
341 |  | 9013 | 1.7.2.4.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 75 d | 07 March 2021 13:06 | 13 June 2021 13:06 | 13 April 2021 9:00 | 05 May 2021 12:00 | 317SS | 342,343FS+3d
342 |  | 9014 | 1.7.2.4.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 922 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 13 June 2021 13:06 | 20 June 2021 13:06 | 05 May 2021 13:00 | 13 May 2021 16:00 | 341
343 |  | 9015 | 1.7.2.4.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 16 June 2021 13:06 | 17 June 2021 13:06 | 21 May 2021 12:00 | 23 May 2021 15:00 | 341FS+3d | 344
344 |  | 9016 | 1.7.2.4.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 | תכתובת מס' 988 | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3 w | 17 June 2021 13:06 | 12 July 2021 13:06 | 23 May 2021 15:00 | 09 June 2021 12:00 | 343 | 345
345 |  | 9017 | 1.7.2.4.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | תיקון והגשת CDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 12 July 2021 13:06 | 22 July 2021 11:36 | 09 June 2021 12:00 | 16 June 2021 12:00 | 344 | 346
346 |  | 9018 | 1.7.2.4.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  | מבנה 135 |  | בדיקה ואישור CDR | 0.39000000000000001 | -4.13w | 0 | 3 w | 22 July 2021 11:36 | 16 August 2021 11:36 | 16 June 2021 13:00 | 13 July 2021 14:00 | 345 | 46,406,408FF,375SS,377
347 |  | 16808 | 1.7.2.4.4.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | ציוד קצה ייעודי - CDR | 0.70999999999999996 | -47.11d | 0 | 148.11 d | 24 March 2021 12:48 | 06 October 2021 13:48 | NA | NA
348 |  | 16809 | 1.7.2.4.4.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.98999999999999999 | -65.2d | 0 | 101 d | 24 March 2021 12:48 | 02 August 2021 9:48 | NA | NA | 324SS | 349,350FS+2ew
349 |  | 16810 | 1.7.2.4.4.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -9.68w | 0 | 1 w | 02 August 2021 9:48 | 09 August 2021 15:48 | NA | NA | 348 | 350
350 |  | 16811 | 1.7.2.4.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -24.98d | 0 | 1 d | 16 August 2021 9:48 | 17 August 2021 9:48 | NA | NA | 348FS+2ew,349 | 351
351 |  | 16812 | 1.7.2.4.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -10.15w | 0 | 2 w | 17 August 2021 9:48 | 01 September 2021 12:48 | NA | NA | 350 | 352
352 |  | 16813 | 1.7.2.4.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -11.45w | 0 | 1 w | 01 September 2021 12:48 | 12 September 2021 9:48 | NA | NA | 351 | 353
353 |  | 16814 | 1.7.2.4.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -10.02w | 0 | 3 w | 12 September 2021 9:48 | 06 October 2021 13:48 | NA | NA | 352 | 46,408FF,375SS
354 |  | 16815 | 1.7.2.4.4.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת POD - CDR | 0.70999999999999996 | -47.11d | 0 | 148.11 d | 24 March 2021 12:48 | 06 October 2021 13:48 | NA | NA
355 |  | 16816 | 1.7.2.4.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.98999999999999999 | -65.2d | 0 | 101 d | 24 March 2021 12:48 | 02 August 2021 9:48 | NA | NA | 324SS | 356,357FS+2ew
356 |  | 16817 | 1.7.2.4.4.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -9.68w | 0 | 1 w | 02 August 2021 9:48 | 09 August 2021 15:48 | NA | NA | 355 | 357
357 |  | 16818 | 1.7.2.4.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -24.98d | 0 | 1 d | 16 August 2021 9:48 | 17 August 2021 9:48 | NA | NA | 355FS+2ew,356 | 358
358 |  | 16819 | 1.7.2.4.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -10.15w | 0 | 2 w | 17 August 2021 9:48 | 01 September 2021 12:48 | NA | NA | 357 | 359
359 |  | 16820 | 1.7.2.4.4.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -11.45w | 0 | 1 w | 01 September 2021 12:48 | 12 September 2021 9:48 | NA | NA | 358 | 360
360 |  | 16821 | 1.7.2.4.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -10.02w | 0 | 3 w | 12 September 2021 9:48 | 06 October 2021 13:48 | NA | NA | 359 | 46,408FF,375SS
361 |  | 16801 | 1.7.2.4.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | 0 | -149.67d | 0 | 74 d | 24 October 2021 8:00 | 23 January 2022 11:00 | NA | NA
362 |  | 16802 | 1.7.2.4.4.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -148.67d | 0 | 23 d | 24 October 2021 8:00 | 21 November 2021 11:00 | NA | NA | 331SS | 363,364FS+2ew
363 |  | 16803 | 1.7.2.4.4.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -22.45w | 0 | 1 w | 21 November 2021 11:00 | 28 November 2021 17:00 | NA | NA | 362 | 364
364 |  | 16804 | 1.7.2.4.4.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -51.44d | 0 | 1 d | 06 December 2021 8:00 | 06 December 2021 17:00 | NA | NA | 362FS+2ew,363 | 365
365 |  | 16805 | 1.7.2.4.4.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -23.04w | 0 | 2 w | 07 December 2021 8:00 | 22 December 2021 11:00 | NA | NA | 364 | 366
366 |  | 16806 | 1.7.2.4.4.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -26.29w | 0 | 1 w | 22 December 2021 11:00 | 29 December 2021 11:00 | NA | NA | 365 | 367
367 |  | 16807 | 1.7.2.4.4.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -23.04w | 0 | 3 w | 29 December 2021 11:00 | 23 January 2022 11:00 | NA | NA | 366 | 46,408FF,375SS
368 |  | 16829 | 1.7.2.4.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | מערכת ה BI - CDR | 0 | -149.96d | 0 | 73.33 d | 24 October 2021 16:36 | 23 January 2022 13:36 | NA | NA
369 |  | 16830 | 1.7.2.4.4.5.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -149.62d | 0 | 23 d | 24 October 2021 16:36 | 22 November 2021 10:36 | NA | NA | 338SS | 370,371FS+2ew
370 |  | 16831 | 1.7.2.4.4.5.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -22.62w | 0 | 1 w | 22 November 2021 10:36 | 29 November 2021 16:36 | NA | NA | 369 | 371
371 |  | 16832 | 1.7.2.4.4.5.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -51.73d | 0 | 1 d | 06 December 2021 10:36 | 07 December 2021 10:36 | NA | NA | 369FS+2ew,370 | 372
372 |  | 16833 | 1.7.2.4.4.5.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -23.09w | 0 | 2 w | 07 December 2021 10:36 | 22 December 2021 13:36 | NA | NA | 371 | 373
373 |  | 16834 | 1.7.2.4.4.5.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -26.35w | 0 | 1 w | 22 December 2021 13:36 | 29 December 2021 13:36 | NA | NA | 372 | 374
374 |  | 16835 | 1.7.2.4.4.5.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -23.09w | 0 | 3 w | 29 December 2021 13:36 | 23 January 2022 13:36 | NA | NA | 373 | 46,408FF,375SS
375 |  | 9057 | 1.7.2.4.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח ראשוני של המערך הייעודי כולל מנגנונים לאופטימיזציית נפח משאית ובקרת הילום המלאי (WMS, TMS, YMS,POD, WCS,BI,ML/AI) כולל ממשקים | 0 | -33.16d | 0 | 183 d | 29 December 2021 13:36 | 16 August 2022 16:36 | 13 July 2021 14:00 | 16 January 2022 17:00 | 346SS,367SS,353SS,360SS,374SS | 376SS+60d
376 |  | 16749 | 1.7.2.4.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל POC | 0 | -1.38mo | 0 | 7.3 mo | 14 March 2022 10:36 | 31 October 2022 9:24 | NA | NA | 375SS+60d | 380FF
377 |  | 2496 | 1.7.2.4.7 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | התקנת מערכות לסביבת אינטגרציה + התקנת 2 עמדות עבודה ע"י ספק האוטומציה | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 21 January 2022 11:00 | 11 March 2022 14:00 | 17 January 2022 11:00 | 07 March 2022 14:00 | 8129,411,346,125 | 379,47,410FF,380,378SS
378 |  | 17358 | 1.7.2.4.8 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | התקנת מערכות תומכות תקשוב | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 21 January 2022 11:00 | 11 March 2022 14:00 | NA | NA | 377SS | 379
379 |  | 2497 | 1.7.2.4.9 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תשתית קישוריות והתממשקות עם מערכת ERP צהלית | 0 | 0.67d | 0 | 26 d | 13 March 2022 8:00 | 13 April 2022 11:00 | 07 March 2022 14:00 | 07 April 2022 17:00 | 377,378 | 48
380 |  | 2499 | 1.7.2.4.10 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | אינטגרציה ובדיקת מערכות לפני ביצוע POC - שלב א | 0 | -33.16d | 0 | 25 d | 19 September 2022 15:24 | 31 October 2022 9:24 | 08 April 2022 8:00 | 10 August 2022 11:00 | 48,377,410,376FF | 381FF,382
381 |  | 2500 | 1.7.2.4.11 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכה למשתמשי ה- POC - שלב א | 0 | -5.85w | 0 | 2 w | 13 October 2022 15:24 | 31 October 2022 9:24 | 10 August 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | 380FF | 382
382 |  | 2501 | 1.7.2.4.12 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע POC שלב א | 0 | -33.16d | 0 | 22 d | 31 October 2022 9:24 | 27 November 2022 12:24 | 24 August 2022 11:00 | 22 September 2022 14:00 | 380,381 | 49
383 |  | 2503 | 1.7.2.4.13 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT | 0 | 0.18d | 0 | 75 d | 02 October 2022 12:24 | 09 January 2023 12:24 | 22 September 2022 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 49FS-40d | 50,386SS,4144,385,384SS
384 |  | 17359 | 1.7.2.4.14 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת מפרטי בדיקות ל FAT תומך תקשוב | 0 | 28.84d | 0 | 75 d | 02 October 2022 12:24 | 09 January 2023 12:24 | NA | NA | 383SS | 385
385 |  | 16748 | 1.7.2.4.15 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | TRR | 0 | 28.84d | 0 | 0 d | 09 January 2023 12:24 | 09 January 2023 12:24 | NA | NA | 383,384 | 50
386 |  | 9058 | 1.7.2.4.16 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | השלמת פיתוח המערך הייעודי כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 75 d | 02 October 2022 12:24 | 09 January 2023 12:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 383SS | 397,387SS,388SS,389SS,390SS,391SS,392SS,393SS,394SS,395SS
387 |  | 9184 | 1.7.2.4.17 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת בקרת כניסה כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
388 |  | 9200 | 1.7.2.4.18 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת מידע מנהלתית כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
389 |  | 9199 | 1.7.2.4.19 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכות מולטימדיה ושילוט אלקטרוני כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
390 |  | 9198 | 1.7.2.4.20 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת שו"ב נו"ב כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS,276 | 397,396
391 |  | 9197 | 1.7.2.4.21 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת בקרת מבנים כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
392 |  | 9196 | 1.7.2.4.22 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכות מיגון ואבטחה כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
393 |  | 9195 | 1.7.2.4.23 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכות לאיכון משאית כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
394 |  | 9194 | 1.7.2.4.24 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת BI,ML/AI מרכזית כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
395 |  | 9203 | 1.7.2.4.25 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק מערכת המחסן האוטומטי (WCS) כולל בדיקות יחידה | 0 | 0.18d | 0 | 90 d | 02 October 2022 12:24 | 27 January 2023 9:24 | 22 September 2022 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 386SS | 397,396
396 |  | 9208 | 1.7.2.4.26 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות תהליכים מערכתיים, בדיקות אינטגרציה, בדיקות עומסים וביצועים, בדיקות חדירות | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 27 January 2023 9:24 | 23 March 2023 15:24 | 03 February 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 395,393,394,392,391,390,389,388,387 | 397,399FS-1mo
397 |  | 2505 | 1.7.2.4.27 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | ביצוע בדיקות קבלה (FAT) | 0 | 0.18d | 0 | 35 d | 23 March 2023 15:24 | 11 May 2023 9:24 | 04 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 50,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396 | 51,4125,4124
398 |  | 9582 | 1.7.2.4.28 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | 10.18d | 0 | 187.33 d | 22 February 2023 12:24 | 22 October 2023 12:24 | 12 May 2023 8:00 | 22 October 2023 11:00
399 |  | 17438 | 1.7.2.4.28.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | גיוס כח אדם וביצוע סיווג | 0 | 0.42mo | 0 | 2 mo | 22 February 2023 12:24 | 27 April 2023 12:24 | NA | NA | 396FS-1mo | 400
400 |  | 17437 | 1.7.2.4.28.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת ערכת הדרכה לתמיכה בתהליכי המעבר | 0 | 10.18d | 0 | 5 d | 27 April 2023 12:24 | 03 May 2023 15:24 | NA | NA | 399 | 401
401 |  | 2507 | 1.7.2.4.28.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכה ראשונית והכשרת צוות ראשון | 0 | 3.33d | 0 | 22 d | 12 May 2023 8:00 | 09 June 2023 11:00 | 12 May 2023 8:00 | 09 June 2023 11:00 | 51,400 | 52
402 |  | 9583 | 1.7.2.4.28.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | 0.92mo | 0 | 1 mo | 20 August 2023 12:24 | 19 September 2023 15:24 | 20 August 2023 11:00 | 19 September 2023 14:00 | 847 | 403
403 |  | 9584 | 1.7.2.4.28.5 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | 0.92mo | 0 | 1 mo | 19 September 2023 15:24 | 22 October 2023 12:24 | 19 September 2023 14:00 | 22 October 2023 11:00 | 402 | 4180
404 |  | 7684 | 1.7.2.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | רכש תשתיות מחשוב לסביבות הפיתוח | 0.51000000000000001 | 2.93d | 0 | 169.46 d | 13 April 2021 13:30 | 21 November 2021 11:36 | 14 December 2020 8:00 | 18 October 2021 14:00
405 |  | 2533 | 1.7.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | רכש תשתיות מחשוב לסביבת הפיתוח | 0.89000000000000001 | 0.16mo | 0 | 4 mo | 13 April 2021 13:30 | 15 August 2021 12:48 | 14 December 2020 8:00 | 12 April 2021 14:00 | 429FS-25d,438FS-25d | 408,537,406
406 |  | 2534 | 1.7.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | רכש תשתית מחשוב לסביבת האינטגרציה (POC שלב א) | 0 | 0.12mo | 0 | 3 mo | 16 August 2021 11:36 | 21 November 2021 11:36 | 13 July 2021 14:00 | 18 October 2021 14:00 | 346,405 | 411FS-1mo
407 |  | 16747 | 1.7.2.6 | NA | תקשוב |  |  |  |  | התקנת תשתיות מחשוב לסביבת פיתוח | 0 | 0.67d | 0 | 216.96 d | 25 October 2021 11:00 | 24 July 2022 13:36 | NA | NA
408 |  | 2542 | 1.7.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | התקנת תשתיות מחשוב לסביבת פיתוח | 0 | 13.38d | 0 | 72 d | 26 October 2021 10:36 | 23 January 2022 13:36 | 12 April 2021 14:00 | 14 July 2021 11:00 | 405,57FF+14d,346FF,367FF,353FF,360FF,374FF | 409
409 |  | 2543 | 1.7.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות תקינות לסביבת פיתוח | 0 | 0.56mo | 0 | 2 mo | 23 January 2022 13:36 | 23 March 2022 10:36 | 14 July 2021 11:00 | 14 September 2021 14:00 | 408 | 410
410 |  | 2544 | 1.7.2.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | בדיקות התאוששות מקומית ומרוחקת | 0 | 0.56mo | 0 | 4 mo | 23 March 2022 10:36 | 24 July 2022 13:36 | 09 November 2021 8:00 | 07 March 2022 14:00 | 409,377FF | 380
411 |  | 2545 | 1.7.2.6.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  | מבנה 135 |  | התקנת תשתיות מחשוב לסביבת אינטגרציה (POC שלב א) | 0 | 0.03mo | 0 | 3 mo | 25 October 2021 11:00 | 21 January 2022 11:00 | 20 October 2021 8:00 | 17 January 2022 11:00 | 406FS-1mo,8129 | 377,8175
412 |  | 2531 | 1.7.2.7 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.88 | -31.59d | 0 | 332.26 d | 29 July 2020 14:00 | 29 September 2021 10:18 | 14 July 2020 8:00 | 07 March 2022 14:00
413 |  | 2532 | 1.7.2.7.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 76.37 d | 29 July 2020 14:00 | 04 November 2020 8:18 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 15:00
414 |  | 7674 | 1.7.2.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 33 d | 29 July 2020 14:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 26 July 2020 14:00 | 2,130 | 415,416FS+2ew
415 |  | 7673 | 1.7.2.7.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 17:00 | 26 July 2020 14:00 | 03 August 2020 17:00 | 414 | 416
416 |  | 7672 | 1.7.2.7.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 29 September 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 14:00 | 415,414FS+2ew,141 | 417
417 |  | 7671 | 1.7.2.7.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 10 August 2020 14:00 | 18 August 2020 17:00 | 416 | 418
418 |  | 7670 | 1.7.2.7.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 02 October 2020 8:00 | 11 October 2020 12:12 | 19 August 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 417 | 419
419 |  | 7669 | 1.7.2.7.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 11 October 2020 12:12 | 04 November 2020 8:18 | 26 August 2020 8:00 | 13 September 2020 15:00 | 418 | 55,422SS,431SS
420 |  | 16844 | 1.7.2.7.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 1 | 0d | 0 | 206.79 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA
421 |  | 2536 | 1.7.2.7.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.32 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 12:06 | 13 September 2020 15:00 | 13 December 2020 17:00
422 |  | 7683 | 1.7.2.7.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 12:12 | 16 December 2020 12:12 | 13 September 2020 15:00 | 07 October 2020 9:00 | 419SS | 423,424FS+1d
423 |  | 7682 | 1.7.2.7.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 12:12 | 20 December 2020 12:12 | 07 October 2020 9:00 | 15 October 2020 12:00 | 422 | 424
424 |  | 7681 | 1.7.2.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 December 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 21 October 2020 9:00 | 22 October 2020 9:00 | 423,422FS+1d | 425
425 |  | 7680 | 1.7.2.7.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 583 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 December 2020 8:00 | 06 January 2021 9:48 | 22 October 2020 9:00 | 09 November 2020 16:00 | 424 | 426
426 |  | 7679 | 1.7.2.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 06 January 2021 9:48 | 19 January 2021 8:36 | 09 November 2020 16:00 | 16 November 2020 16:00 | 425 | 429,427
427 |  | 17472 | 1.7.2.7.2.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 39 d | 19 January 2021 8:36 | 08 March 2021 11:36 | NA | NA | 426 | 429FF,428
428 |  | 17522 | 1.7.2.7.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 11:36 | 14 April 2021 7:36 | NA | NA | 427 | 429FF+10d
429 |  | 7678 | 1.7.2.7.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 19.5 w | 19 January 2021 8:36 | 28 June 2021 12:06 | 16 November 2020 16:00 | 13 December 2020 17:00 | 426,427FF,428FF+10d | 56,405FS-25d,441SS,448SS
430 |  | 16837 | 1.7.2.7.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פנים - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.79 d | 11 October 2020 12:12 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA
431 |  | 16838 | 1.7.2.7.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 12:12 | 16 December 2020 12:12 | NA | NA | 419SS | 432,433FS+2.8ew
432 |  | 16839 | 1.7.2.7.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 12:12 | 20 December 2020 12:12 | NA | NA | 431 | 433
433 |  | 16840 | 1.7.2.7.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 05 January 2021 8:00 | 05 January 2021 17:00 | NA | NA | 431FS+2.8ew,432 | 434
434 |  | 16841 | 1.7.2.7.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 618 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 06 January 2021 8:00 | 24 January 2021 12:12 | NA | NA | 433 | 435
435 |  | 16842 | 1.7.2.7.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 24 January 2021 12:12 | 01 February 2021 8:18 | NA | NA | 434 | 438,436
436 |  | 17473 | 1.7.2.7.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 29 d | 01 February 2021 8:18 | 08 March 2021 14:18 | NA | NA | 435 | 438FF,437
437 |  | 17523 | 1.7.2.7.2.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 14:18 | 14 April 2021 10:18 | NA | NA | 436 | 438FF+10d
438 |  | 16843 | 1.7.2.7.2.2.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 18 w | 01 February 2021 8:18 | 28 June 2021 16:18 | NA | NA | 435,436FF,437FF+10d | 56,405FS-25d,455
439 |  | 16859 | 1.7.2.7.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.70999999999999996 | -31.59d | 0 | 194.52 d | 19 January 2021 8:36 | 29 September 2021 10:18 | NA | NA
440 |  | 2540 | 1.7.2.7.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.78000000000000003 | -31.07d | 0 | 194 d | 19 January 2021 8:36 | 27 September 2021 10:36 | 14 December 2020 8:00 | 27 June 2021 14:00
441 |  | 7692 | 1.7.2.7.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 143 d | 19 January 2021 8:36 | 20 July 2021 8:36 | 14 December 2020 8:00 | 19 April 2021 11:00 | 429SS | 442,443FS+2ew
442 |  | 7691 | 1.7.2.7.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -4.42w | 0 | 1 w | 20 July 2021 8:36 | 27 July 2021 14:36 | 19 April 2021 11:00 | 27 April 2021 15:00 | 441 | 443
443 |  | 7690 | 1.7.2.7.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -11.4d | 0 | 1 d | 03 August 2021 8:36 | 05 August 2021 8:36 | 03 May 2021 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 442,441FS+2ew | 444
444 |  | 7689 | 1.7.2.7.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -4.84w | 0 | 2 w | 05 August 2021 8:36 | 22 August 2021 11:36 | 04 May 2021 11:00 | 24 May 2021 12:00 | 443 | 445
445 |  | 7688 | 1.7.2.7.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -5.54w | 0 | 1 w | 22 August 2021 11:36 | 29 August 2021 11:36 | 24 May 2021 12:00 | 31 May 2021 12:00 | 444 | 446
446 |  | 7687 | 1.7.2.7.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -4.84w | 0 | 3 w | 29 August 2021 11:36 | 27 September 2021 10:36 | 31 May 2021 13:00 | 27 June 2021 14:00 | 445 | 57,278
447 |  | 16845 | 1.7.2.7.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.78000000000000003 | -31.07d | 0 | 194 d | 19 January 2021 8:36 | 27 September 2021 10:36 | NA | NA
448 |  | 16846 | 1.7.2.7.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 143 d | 19 January 2021 8:36 | 20 July 2021 8:36 | NA | NA | 429SS | 449,450FS+2ew
449 |  | 16847 | 1.7.2.7.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -4.42w | 0 | 1 w | 20 July 2021 8:36 | 27 July 2021 14:36 | NA | NA | 448 | 450
450 |  | 16848 | 1.7.2.7.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -11.4d | 0 | 1 d | 03 August 2021 8:36 | 05 August 2021 8:36 | NA | NA | 448FS+2ew,449 | 451
451 |  | 16849 | 1.7.2.7.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -4.84w | 0 | 2 w | 05 August 2021 8:36 | 22 August 2021 11:36 | NA | NA | 450 | 452
452 |  | 16850 | 1.7.2.7.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -5.54w | 0 | 1 w | 22 August 2021 11:36 | 29 August 2021 11:36 | NA | NA | 451 | 453
453 |  | 16851 | 1.7.2.7.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -4.84w | 0 | 3 w | 29 August 2021 11:36 | 27 September 2021 10:36 | NA | NA | 452 | 57,278
454 |  | 18072 | 1.7.2.7.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תשתיות תקשורת פנים - CDR | 0.31 | -31.59d | 0 | 68.67 d | 28 June 2021 16:18 | 29 September 2021 10:18 | NA | NA
455 |  | 18073 | 1.7.2.7.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 18 d | 28 June 2021 16:18 | 20 July 2021 16:18 | NA | NA | 438 | 456,457FS+2ew
456 |  | 18074 | 1.7.2.7.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -4.57w | 0 | 1 w | 20 July 2021 16:18 | 28 July 2021 13:18 | NA | NA | 455 | 457
457 |  | 18075 | 1.7.2.7.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -12.26d | 0 | 1 d | 03 August 2021 16:18 | 09 August 2021 8:18 | NA | NA | 455FS+2ew,456 | 458
458 |  | 18076 | 1.7.2.7.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -5.18w | 0 | 2 w | 09 August 2021 8:18 | 24 August 2021 11:18 | NA | NA | 457 | 459
459 |  | 18077 | 1.7.2.7.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -5.89w | 0 | 1 w | 24 August 2021 11:18 | 31 August 2021 11:18 | NA | NA | 458 | 460
460 |  | 18078 | 1.7.2.7.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -5.18w | 0 | 3 w | 31 August 2021 11:18 | 29 September 2021 10:18 | NA | NA | 459 | 57,278
461 |  | 2571 | 1.7.2.8 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.68000000000000005 | 0.89d | 0 | 585.44 d | 29 July 2020 14:00 | 11 August 2022 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2022 12:00
462 |  | 16437 | 1.7.2.8.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 97.93 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
463 |  | 2572 | 1.7.2.8.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 97.93 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 16:00
464 |  | 7650 | 1.7.2.8.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 29 July 2020 14:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 August 2020 17:00 | 2,130 | 465,466FS+2ew
465 |  | 7649 | 1.7.2.8.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 9:36 | 03 August 2020 8:00 | 11 August 2020 11:00 | 464 | 466
466 |  | 7648 | 1.7.2.8.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 17 August 2020 8:00 | 17 August 2020 17:00 | 465,464FS+2ew | 467
467 |  | 7647 | 1.7.2.8.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 18 August 2020 8:00 | 03 September 2020 15:00 | 466 | 468
468 |  | 7646 | 1.7.2.8.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 03 September 2020 15:00 | 10 September 2020 15:00 | 467 | 469
469 |  | 7645 | 1.7.2.8.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 10 September 2020 15:00 | 12 October 2020 16:00 | 468 | 59,494SS,487SS,480SS,501SS
470 |  | 16430 | 1.7.2.8.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 97.8 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
471 |  | 17114 | 1.7.2.8.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 49 d | 29 July 2020 14:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | 130 | 474
472 |  | 16431 | 1.7.2.8.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 29 July 2020 14:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 August 2020 17:00 | 2,130 | 473,474FS+1.2ew
473 |  | 16432 | 1.7.2.8.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 04 August 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 472 | 474
474 |  | 16433 | 1.7.2.8.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 17:00 | 472FS+1.2ew,473,471 | 475
475 |  | 16434 | 1.7.2.8.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 19 August 2020 8:00 | 06 September 2020 15:00 | 474 | 476
476 |  | 16435 | 1.7.2.8.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 475 | 477
477 |  | 16436 | 1.7.2.8.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | 476 | 59
478 |  | 16438 | 1.7.2.8.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 187.12 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 13:00 | 13 October 2020 16:00 | 08 March 2021 16:00
479 |  | 16446 | 1.7.2.8.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת כריזה והגברה + מערכת גילוי פריצה - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 185.99 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:48 | 13 October 2020 16:00 | 08 March 2021 16:00
480 |  | 16447 | 1.7.2.8.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 10 November 2020 14:54 | 25 January 2021 11:54 | 13 October 2020 16:00 | 31 December 2020 13:00 | 469SS | 481,482FS+1.9ew
481 |  | 16448 | 1.7.2.8.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 656 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 25 January 2021 11:54 | 07 February 2021 12:30 | 31 December 2020 13:00 | 10 January 2021 16:00 | 480 | 482
482 |  | 16449 | 1.7.2.8.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 February 2021 8:00 | 08 February 2021 17:00 | 14 January 2021 13:00 | 15 January 2021 13:00 | 480FS+1.9ew,481 | 483
483 |  | 16450 | 1.7.2.8.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 700 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 09 February 2021 8:00 | 25 February 2021 12:12 | 17 January 2021 8:00 | 02 February 2021 15:00 | 482 | 484
484 |  | 16451 | 1.7.2.8.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 25 February 2021 12:12 | 07 March 2021 12:30 | 02 February 2021 15:00 | 09 February 2021 15:00 | 483 | 485
485 |  | 16452 | 1.7.2.8.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.98999999999999999 | -9.62w | 0 | 14.3 w | 07 March 2021 12:30 | 04 July 2021 11:48 | 09 February 2021 15:00 | 08 March 2021 16:00 | 484 | 60,510FS-25d
486 |  | 16439 | 1.7.2.8.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 187.12 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 13:00 | 13 October 2020 16:00 | 07 March 2021 11:00
487 |  | 16440 | 1.7.2.8.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 13 October 2020 16:00 | 29 December 2020 13:00 | 469SS | 488,489FS+2ew
488 |  | 16441 | 1.7.2.8.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 29 December 2020 13:00 | 06 January 2021 16:00 | 487 | 489
489 |  | 16442 | 1.7.2.8.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 12 January 2021 13:00 | 13 January 2021 13:00 | 487FS+2ew,488 | 490
490 |  | 16443 | 1.7.2.8.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 13 January 2021 13:00 | 01 February 2021 10:00 | 489 | 491
491 |  | 16444 | 1.7.2.8.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 01 February 2021 10:00 | 08 February 2021 10:00 | 490 | 492
492 |  | 16445 | 1.7.2.8.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | -9.82w | 0 | 14 w | 10 March 2021 11:00 | 05 July 2021 13:00 | 08 February 2021 10:00 | 07 March 2021 11:00 | 491 | 60,517
493 |  | 2573 | 1.7.2.8.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שו"ב אבטחה + חמ"ל אבטחה - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 187.02 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 12:06 | 13 October 2020 16:00 | 03 March 2021 11:00
494 |  | 7658 | 1.7.2.8.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 74 d | 10 November 2020 14:54 | 10 February 2021 8:54 | 13 October 2020 16:00 | 27 December 2020 13:00 | 469SS | 495,496FS+1.7ew
495 |  | 7657 | 1.7.2.8.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 683 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 10 February 2021 8:54 | 17 February 2021 14:54 | 27 December 2020 13:00 | 04 January 2021 16:00 | 494 | 496
496 |  | 7656 | 1.7.2.8.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 February 2021 8:00 | 22 February 2021 17:00 | 10 January 2021 13:00 | 11 January 2021 13:00 | 495,494FS+1.7ew | 497
497 |  | 7655 | 1.7.2.8.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 740 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3 w | 23 February 2021 8:00 | 17 March 2021 17:00 | 11 January 2021 13:00 | 28 January 2021 10:00 | 496 | 498
498 |  | 7654 | 1.7.2.8.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 18 March 2021 8:00 | 25 March 2021 13:06 | 28 January 2021 10:00 | 04 February 2021 10:00 | 497 | 499
499 |  | 7653 | 1.7.2.8.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | -9.81w | 0 | 12 w | 25 March 2021 13:06 | 05 July 2021 12:06 | 04 February 2021 10:00 | 03 March 2021 11:00 | 498 | 60,524
500 |  | 17351 | 1.7.2.8.2.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס + מערכת בקרת כניסה ו LPR - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 186.99 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 11:48 | 13 October 2020 16:00 | 03 March 2021 11:00
501 |  | 17352 | 1.7.2.8.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 79 d | 10 November 2020 14:54 | 16 February 2021 11:54 | 13 October 2020 16:00 | 27 December 2020 13:00 | 469SS | 502,503FS+2.2ew
502 |  | 17353 | 1.7.2.8.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 692 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 16 February 2021 11:54 | 22 February 2021 11:54 | 27 December 2020 13:00 | 04 January 2021 16:00 | 501 | 503
503 |  | 17354 | 1.7.2.8.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 04 March 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 10 January 2021 13:00 | 11 January 2021 13:00 | 501FS+2.2ew,502 | 504
504 |  | 17355 | 1.7.2.8.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 749 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 07 March 2021 8:00 | 24 March 2021 8:18 | 11 January 2021 13:00 | 28 January 2021 10:00 | 503 | 505
505 |  | 17356 | 1.7.2.8.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 24 March 2021 8:18 | 06 April 2021 11:00 | 28 January 2021 10:00 | 04 February 2021 10:00 | 504 | 507,506
506 |  | 17742 | 1.7.2.8.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 38 d | 06 April 2021 11:00 | 26 May 2021 17:00 | NA | NA | 505 | 507FF+2w
507 |  | 17357 | 1.7.2.8.2.4.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | -9.8w | 0 | 10.8 w | 06 April 2021 11:00 | 05 July 2021 11:48 | 04 February 2021 10:00 | 03 March 2021 11:00 | 505,506FF+2w | 60,531
508 |  | 16453 | 1.7.2.8.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.14000000000000001 | -2.11d | 0 | 103.69 d | 02 June 2021 14:48 | 17 October 2021 12:00 | 08 March 2021 16:00 | 13 October 2021 15:00
509 |  | 16468 | 1.7.2.8.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת כריזה והגברה + מערכת גילוי פריצה - CDR | 0.51000000000000001 | 30.58d | 0 | 71 d | 02 June 2021 14:48 | 30 August 2021 8:48 | 08 March 2021 16:00 | 03 October 2021 14:00
510 |  | 16469 | 1.7.2.8.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 33 d | 02 June 2021 14:48 | 13 July 2021 14:48 | 08 March 2021 16:00 | 22 July 2021 13:00 | 485FS-25d | 511FS-2d,512FF
511 |  | 16470 | 1.7.2.8.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 986 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 11 July 2021 14:48 | 12 July 2021 14:48 | 22 July 2021 13:00 | 01 August 2021 16:00 | 510FS-2d | 512
512 |  | 16471 | 1.7.2.8.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 July 2021 14:48 | 13 July 2021 14:48 | 05 August 2021 13:00 | 06 August 2021 13:00 | 510FF,511 | 513
513 |  | 16472 | 1.7.2.8.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 5.08w | 0 | 2 w | 13 July 2021 14:48 | 29 July 2021 8:48 | 08 August 2021 8:00 | 24 August 2021 15:00 | 512 | 514
514 |  | 16473 | 1.7.2.8.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 5.93w | 0 | 1 w | 29 July 2021 8:48 | 05 August 2021 8:48 | 24 August 2021 15:00 | 31 August 2021 15:00 | 513 | 515
515 |  | 16474 | 1.7.2.8.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 5.12w | 0 | 3 w | 05 August 2021 8:48 | 30 August 2021 8:48 | 31 August 2021 15:00 | 03 October 2021 14:00 | 514 | 61,278,537
516 |  | 16461 | 1.7.2.8.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - CDR | 0 | 3.67d | 0 | 69.22 d | 05 July 2021 13:00 | 06 October 2021 12:00 | 08 March 2021 16:00 | 29 September 2021 9:00
517 |  | 16462 | 1.7.2.8.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 3.67d | 0 | 20 d | 05 July 2021 13:00 | 29 July 2021 13:00 | 08 March 2021 16:00 | 19 July 2021 13:00 | 492 | 518,519FS+2ew
518 |  | 16463 | 1.7.2.8.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.29w | 0 | 1 w | 29 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | 19 July 2021 13:00 | 27 July 2021 16:00 | 517 | 519
519 |  | 16464 | 1.7.2.8.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 2d | 0 | 1 d | 12 August 2021 13:00 | 16 August 2021 13:00 | 02 August 2021 13:00 | 03 August 2021 13:00 | 517FS+2ew,518 | 520
520 |  | 16465 | 1.7.2.8.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.88w | 0 | 2 w | 16 August 2021 13:00 | 31 August 2021 16:00 | 03 August 2021 13:00 | 22 August 2021 10:00 | 519 | 521
521 |  | 16466 | 1.7.2.8.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.14w | 0 | 1 w | 31 August 2021 16:00 | 10 September 2021 10:00 | 22 August 2021 10:00 | 29 August 2021 10:00 | 520 | 522
522 |  | 16467 | 1.7.2.8.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.98w | 0 | 3 w | 12 September 2021 8:00 | 06 October 2021 12:00 | 29 August 2021 10:00 | 29 September 2021 9:00 | 521 | 61,278,537
523 |  | 16489 | 1.7.2.8.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שו"ב אבטחה + חמ"ל אבטחה - CDR | 0 | -2.11d | 0 | 77.66 d | 05 July 2021 12:06 | 17 October 2021 12:00 | 08 March 2021 16:00 | 13 October 2021 15:00
524 |  | 16490 | 1.7.2.8.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -1.23d | 0 | 25 d | 05 July 2021 12:06 | 04 August 2021 15:06 | 08 March 2021 16:00 | 03 August 2021 10:00 | 499 | 525,526FS+2ew
525 |  | 16491 | 1.7.2.8.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.55w | 0 | 1 w | 04 August 2021 15:06 | 12 August 2021 12:06 | 03 August 2021 10:00 | 11 August 2021 14:00 | 524 | 526
526 |  | 16492 | 1.7.2.8.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -0.44d | 0 | 1 d | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 17:00 | 17 August 2021 10:00 | 18 August 2021 10:00 | 524FS+2ew,525 | 527
527 |  | 16493 | 1.7.2.8.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -0.08w | 0 | 2 w | 24 August 2021 8:00 | 12 September 2021 15:00 | 18 August 2021 10:00 | 05 September 2021 17:00 | 526 | 528
528 |  | 16494 | 1.7.2.8.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -0.08w | 0 | 1 w | 12 September 2021 15:00 | 22 September 2021 12:00 | 06 September 2021 7:00 | 15 September 2021 10:00 | 527 | 529
529 |  | 16495 | 1.7.2.8.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -0.25w | 0 | 3 w | 22 September 2021 12:00 | 17 October 2021 12:00 | 15 September 2021 10:00 | 13 October 2021 15:00 | 528 | 61,278,537
530 |  | 2575 | 1.7.2.8.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טמ"ס + מערכת בקרת כניסה ו LPR - CDR | 0 | 0.8d | 0 | 70.11 d | 05 July 2021 11:48 | 07 October 2021 9:48 | 08 March 2021 16:00 | 21 September 2021 16:00
531 |  | 7666 | 1.7.2.8.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 0.8d | 0 | 23 d | 05 July 2021 11:48 | 02 August 2021 14:48 | 08 March 2021 16:00 | 12 July 2021 10:00 | 507 | 532,533FS+2ew
532 |  | 7665 | 1.7.2.8.3.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.91w | 0 | 1 w | 02 August 2021 14:48 | 10 August 2021 11:48 | 12 July 2021 10:00 | 20 July 2021 14:00 | 531 | 533
533 |  | 7664 | 1.7.2.8.3.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 0.8d | 0 | 1 d | 16 August 2021 14:48 | 17 August 2021 14:48 | 26 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 532,531FS+2ew | 534
534 |  | 7663 | 1.7.2.8.3.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.67w | 0 | 2 w | 17 August 2021 14:48 | 02 September 2021 8:48 | 27 July 2021 10:00 | 12 August 2021 17:00 | 533 | 535
535 |  | 7662 | 1.7.2.8.3.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 0.93w | 0 | 1 w | 02 September 2021 8:48 | 12 September 2021 14:48 | 13 August 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | 534 | 536
536 |  | 7661 | 1.7.2.8.3.4.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.85w | 0 | 3 w | 12 September 2021 14:48 | 07 October 2021 9:48 | 22 August 2021 8:00 | 21 September 2021 16:00 | 535 | 61,278,537
537 |  | 9209 | 1.7.2.8.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | פיתוח והקמת שד"ב מערכות מיגון ואבטחה | 0 | 0.04mo | 0 | 8 mo | 17 October 2021 12:00 | 15 June 2022 9:00 | 24 October 2021 12:00 | 06 July 2022 15:00 | 536,858,405,522,515,529 | 62,538
538 |  | 9210 | 1.7.2.8.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | POC שלב א'- מערכות מיגון ואבטחה | 0 | 0.89d | 0 | 47 d | 15 June 2022 9:00 | 11 August 2022 15:00 | 06 July 2022 15:00 | 12 August 2022 12:00 | 537 | 62
539 |  | 2599 | 1.7.2.9 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים | 0.82999999999999996 | -57d | 0 | 361.23 d | 29 July 2020 14:00 | 03 November 2021 16:06 | 14 July 2020 8:00 | 11 August 2021 11:00
540 |  | 7350 | 1.7.2.9.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 91.13 d | 29 July 2020 14:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 16:00
541 |  | 7349 | 1.7.2.9.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 29 July 2020 14:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 August 2020 17:00 | 2,130 | 542,543FS+1.6ew
542 |  | 7348 | 1.7.2.9.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 04 August 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 541 | 543
543 |  | 7347 | 1.7.2.9.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 17:00 | 542,541FS+1.6ew | 544
544 |  | 7346 | 1.7.2.9.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 19 August 2020 8:00 | 06 September 2020 15:00 | 543 | 545
545 |  | 7345 | 1.7.2.9.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 06 September 2020 15:00 | 13 September 2020 15:00 | 544 | 546
546 |  | 7344 | 1.7.2.9.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 13 September 2020 15:00 | 13 October 2020 16:00 | 545 | 64,549SS,556SS
547 |  | 16874 | 1.7.2.9.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 226.23 d | 04 November 2020 11:00 | 16 August 2021 13:06 | NA | NA
548 |  | 7343 | 1.7.2.9.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 214.51 d | 04 November 2020 11:00 | 02 August 2021 9:36 | 13 October 2020 16:00 | 11 March 2021 15:00
549 |  | 7355 | 1.7.2.9.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 135 d | 04 November 2020 11:00 | 22 April 2021 14:00 | 13 October 2020 16:00 | 04 January 2021 16:00 | 546SS | 550FF,551FF
550 |  | 7354 | 1.7.2.9.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 04 January 2021 16:00 | 13 January 2021 10:00 | 549FF | 551FF
551 |  | 7353 | 1.7.2.9.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 18 January 2021 16:00 | 19 January 2021 16:00 | 550FF,549FF | 552
552 |  | 7352 | 1.7.2.9.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 901 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.2 w | 22 April 2021 14:00 | 14 June 2021 10:12 | 19 January 2021 16:00 | 07 February 2021 14:00 | 551 | 553
553 |  | 7351 | 1.7.2.9.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 June 2021 10:12 | 27 June 2021 9:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 14:00 | 552 | 554
554 |  | 7342 | 1.7.2.9.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.98999999999999999 | -13.29w | 0 | 4.6 w | 27 June 2021 9:00 | 02 August 2021 9:36 | 14 February 2021 14:00 | 11 March 2021 15:00 | 553 | 65,564SS
555 |  | 16875 | 1.7.2.9.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 226.23 d | 04 November 2020 11:00 | 16 August 2021 13:06 | NA | NA
556 |  | 16876 | 1.7.2.9.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 170 d | 04 November 2020 11:00 | 07 June 2021 17:00 | NA | NA | 546SS | 557,558FS+5ed
557 |  | 16877 | 1.7.2.9.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 896 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 556 | 558FF
558 |  | 16878 | 1.7.2.9.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 556FS+5ed,557FF | 559
559 |  | 16879 | 1.7.2.9.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 973 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 15 June 2021 8:00 | 08 July 2021 13:06 | NA | NA | 558 | 560
560 |  | 16880 | 1.7.2.9.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 13:06 | 22 July 2021 13:06 | NA | NA | 559 | 561
561 |  | 16881 | 1.7.2.9.2.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.38 | -15.12w | 0 | 3 w | 22 July 2021 13:06 | 16 August 2021 13:06 | NA | NA | 560 | 65,571SS
562 |  | 16882 | 1.7.2.9.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.27000000000000002 | -57d | 0 | 99.46 d | 27 June 2021 9:00 | 03 November 2021 16:06 | NA | NA
563 |  | 7362 | 1.7.2.9.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים - CDR | 0.39000000000000001 | -45.78d | 0 | 84.67 d | 27 June 2021 9:00 | 17 October 2021 12:00 | 11 March 2021 15:00 | 11 August 2021 11:00
564 |  | 7364 | 1.7.2.9.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.85999999999999999 | -48.44d | 0 | 34 d | 27 June 2021 9:00 | 08 August 2021 9:00 | 11 March 2021 15:00 | 06 June 2021 12:00 | 554SS | 565,566FS+2ew
565 |  | 7363 | 1.7.2.9.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -6.73w | 0 | 1 w | 08 August 2021 9:00 | 15 August 2021 15:00 | 06 June 2021 13:00 | 14 June 2021 16:00 | 564 | 566
566 |  | 7361 | 1.7.2.9.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -18.11d | 0 | 1 d | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 17:00 | 20 June 2021 12:00 | 21 June 2021 12:00 | 565,564FS+2ew | 567
567 |  | 7360 | 1.7.2.9.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -7.12w | 0 | 2 w | 24 August 2021 8:00 | 12 September 2021 15:00 | 21 June 2021 13:00 | 08 July 2021 10:00 | 566 | 568
568 |  | 7359 | 1.7.2.9.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -8.2w | 0 | 1 w | 12 September 2021 15:00 | 22 September 2021 12:00 | 08 July 2021 10:00 | 15 July 2021 10:00 | 567 | 569
569 |  | 7358 | 1.7.2.9.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -7.33w | 0 | 3 w | 22 September 2021 12:00 | 17 October 2021 12:00 | 15 July 2021 10:00 | 11 August 2021 11:00 | 568 | 66,278,782
570 |  | 16890 | 1.7.2.9.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0.13 | -57d | 0 | 78 d | 22 July 2021 13:06 | 03 November 2021 16:06 | NA | NA
571 |  | 16891 | 1.7.2.9.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.37 | -56.9d | 0 | 21 d | 22 July 2021 13:06 | 17 August 2021 16:06 | NA | NA | 561SS | 572,573FS+2ew
572 |  | 16892 | 1.7.2.9.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -8.1w | 0 | 1 w | 17 August 2021 16:06 | 25 August 2021 13:06 | NA | NA | 571 | 573
573 |  | 16893 | 1.7.2.9.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -22.01d | 0 | 1 d | 31 August 2021 16:06 | 13 September 2021 10:06 | NA | NA | 571FS+2ew,572 | 574
574 |  | 16894 | 1.7.2.9.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -9.2w | 0 | 2 w | 13 September 2021 10:06 | 30 September 2021 8:06 | NA | NA | 573 | 575
575 |  | 16895 | 1.7.2.9.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -10.06w | 0 | 1 w | 30 September 2021 8:06 | 07 October 2021 8:06 | NA | NA | 574 | 576
576 |  | 16896 | 1.7.2.9.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -9.2w | 0 | 3 w | 07 October 2021 8:06 | 03 November 2021 16:06 | NA | NA | 575 | 66,278,782
577 |  | 2624 | 1.7.2.10 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0.42999999999999999 | 28.67d | 0 | 915.33 d | 29 July 2020 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 29 July 2020 14:00 | 13 October 2023 11:00
578 |  | 16897 | 1.7.2.10.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 103.23 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA
579 |  | 7372 | 1.7.2.10.1.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני, טלפוניה שחורה ואדומה, מערכת טלוויזיה רב ערוצית - SRR | 1 | 0d | 0 | 103.03 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 11:18 | 29 July 2020 14:00 | 12 November 2020 16:00
580 |  | 17118 | 1.7.2.10.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 50 d | 29 July 2020 14:00 | 01 October 2020 17:00 | NA | NA | 130 | 583
581 |  | 7373 | 1.7.2.10.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 29 July 2020 14:00 | 11 October 2020 14:00 | 29 July 2020 14:00 | 03 September 2020 11:00 | 130 | 582,583FS+2ew
582 |  | 7371 | 1.7.2.10.1.1.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 374 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 11 October 2020 14:00 | 22 October 2020 9:30 | 03 September 2020 11:00 | 13 September 2020 15:00 | 581 | 583
583 |  | 7370 | 1.7.2.10.1.1.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 October 2020 8:00 | 26 October 2020 17:00 | 17 September 2020 11:00 | 18 September 2020 11:00 | 582,581FS+2ew,580 | 584
584 |  | 7369 | 1.7.2.10.1.1.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 427 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 27 October 2020 8:00 | 08 November 2020 12:30 | 21 September 2020 8:00 | 11 October 2020 15:00 | 583 | 585
585 |  | 7368 | 1.7.2.10.1.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 08 November 2020 12:30 | 16 November 2020 8:36 | 11 October 2020 15:00 | 18 October 2020 15:00 | 584 | 586
586 |  | 7367 | 1.7.2.10.1.1.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 495 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.7 w | 16 November 2020 8:36 | 07 December 2020 11:18 | 18 October 2020 15:00 | 12 November 2020 16:00 | 585 | 68,604SS,612SS,597SS
587 |  | 16898 | 1.7.2.10.1.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מולטימדיה, מערכות בקרת מבנים - SRR | 1 | 0d | 0 | 103.23 d | 29 July 2020 14:00 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA
588 |  | 17119 | 1.7.2.10.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 52 d | 29 July 2020 14:00 | 05 October 2020 11:00 | NA | NA | 130 | 591
589 |  | 16899 | 1.7.2.10.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 58 d | 29 July 2020 14:00 | 12 October 2020 14:00 | NA | NA | 130 | 590,591FS+2ew
590 |  | 16900 | 1.7.2.10.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 374 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 12 October 2020 14:00 | 22 October 2020 8:18 | NA | NA | 589 | 591
591 |  | 16901 | 1.7.2.10.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 26 October 2020 14:00 | 27 October 2020 14:00 | NA | NA | 589FS+2ew,590,588 | 592
592 |  | 16902 | 1.7.2.10.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 427 ו 459 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 27 October 2020 14:00 | 22 November 2020 10:06 | NA | NA | 591 | 593
593 |  | 16903 | 1.7.2.10.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 0 w | 22 November 2020 10:06 | 22 November 2020 10:06 | NA | NA | 592 | 594
594 |  | 16904 | 1.7.2.10.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 495 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 22 November 2020 10:06 | 07 December 2020 13:06 | NA | NA | 593 | 68
595 |  | 16905 | 1.7.2.10.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 207.86 d | 16 November 2020 8:36 | 04 August 2021 13:18 | NA | NA
596 |  | 16913 | 1.7.2.10.2.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות בקרת מבנים - PDR | 1 | 0d | 0 | 111.67 d | 16 November 2020 8:36 | 04 April 2021 11:36 | NA | NA
597 |  | 16914 | 1.7.2.10.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 48 d | 16 November 2020 8:36 | 13 January 2021 14:36 | NA | NA | 586SS | 598,599FS+2ew
598 |  | 16915 | 1.7.2.10.2.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 13 January 2021 14:36 | 21 January 2021 11:36 | NA | NA | 597 | 599
599 |  | 16916 | 1.7.2.10.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 27 January 2021 14:36 | 28 January 2021 14:36 | NA | NA | 597FS+2ew,598 | 600
600 |  | 16917 | 1.7.2.10.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 678 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 28 January 2021 14:36 | 15 February 2021 8:36 | NA | NA | 599 | 601
601 |  | 16918 | 1.7.2.10.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 15 February 2021 8:36 | 22 February 2021 8:36 | NA | NA | 600 | 602
602 |  | 16919 | 1.7.2.10.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 758 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 5 w | 22 February 2021 8:36 | 04 April 2021 11:36 | NA | NA | 601 | 69,622
603 |  | 7366 | 1.7.2.10.2.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני, מערכת טלוויזיה רב ערוצית - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 207.86 d | 16 November 2020 8:36 | 04 August 2021 13:18 | 12 November 2020 16:00 | 13 April 2021 15:00
604 |  | 7381 | 1.7.2.10.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 57 d | 16 November 2020 8:36 | 25 January 2021 11:36 | 12 November 2020 16:00 | 03 February 2021 16:00 | 586SS | 605,606FS+2ew
605 |  | 7380 | 1.7.2.10.2.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 657 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 25 January 2021 11:36 | 07 February 2021 12:12 | 03 February 2021 16:00 | 14 February 2021 10:00 | 604 | 606
606 |  | 7379 | 1.7.2.10.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 February 2021 11:36 | 09 February 2021 11:36 | 17 February 2021 16:00 | 18 February 2021 16:00 | 605,604FS+2ew | 607
607 |  | 7378 | 1.7.2.10.2.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 714 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 09 February 2021 11:36 | 07 March 2021 12:48 | 18 February 2021 16:00 | 09 March 2021 14:00 | 606 | 608
608 |  | 7377 | 1.7.2.10.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 07 March 2021 12:48 | 17 March 2021 11:18 | 09 March 2021 14:00 | 16 March 2021 14:00 | 607 | 610,609
609 |  | 17743 | 1.7.2.10.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 53 d | 17 March 2021 11:18 | 27 May 2021 8:18 | NA | NA | 608 | 610FF+2w
610 |  | 7376 | 1.7.2.10.2.2.7 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.96999999999999997 | -10.08w | 0 | 17 w | 17 March 2021 11:18 | 04 August 2021 13:18 | 16 March 2021 14:00 | 13 April 2021 15:00 | 608,609FF+2w | 69,629,643
611 |  | 16906 | 1.7.2.10.2.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | טלפוניה שחורה ואדומה, מולטימדיה- PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 206.91 d | 16 November 2020 8:36 | 03 August 2021 13:48 | NA | NA
612 |  | 16907 | 1.7.2.10.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 80 d | 16 November 2020 8:36 | 22 February 2021 14:36 | NA | NA | 586SS | 613,614FS+1.9ew
613 |  | 16908 | 1.7.2.10.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 709 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 22 February 2021 14:36 | 03 March 2021 12:48 | NA | NA | 612 | 614
614 |  | 16909 | 1.7.2.10.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 08 March 2021 8:00 | 08 March 2021 17:00 | NA | NA | 612FS+1.9ew,613 | 615
615 |  | 16910 | 1.7.2.10.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 791 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 5 w | 09 March 2021 8:00 | 20 April 2021 15:00 | NA | NA | 614 | 616
616 |  | 16911 | 1.7.2.10.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 4 w | 20 April 2021 15:00 | 20 May 2021 15:00 | NA | NA | 615 | 619,617
617 |  | 17828 | 1.7.2.10.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 899 | התייחסות המזמין לסקר מולטימדיה | 1 | 0w | 0 | 3 w | 20 May 2021 15:00 | 14 June 2021 15:00 | NA | NA | 616 | 618
618 |  | 17829 | 1.7.2.10.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים - מולטימדיה | 1 | 0w | 0 | 3.8 w | 14 June 2021 15:00 | 11 July 2021 13:48 | NA | NA | 617 | 619
619 |  | 16912 | 1.7.2.10.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.90000000000000002 | -9.92w | 0 | 3 w | 11 July 2021 13:48 | 03 August 2021 13:48 | NA | NA | 616,618 | 69,636,650
620 |  | 16920 | 1.7.2.10.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0.13 | 8.13d | 0 | 234.58 d | 04 April 2021 11:36 | 30 January 2022 16:48 | NA | NA
621 |  | 16942 | 1.7.2.10.3.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכות בקרת מבנים - CDR | 0.45000000000000001 | 27.04d | 0 | 215.67 d | 04 April 2021 11:36 | 06 January 2022 14:36 | NA | NA
622 |  | 16943 | 1.7.2.10.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.56000000000000005 | 26.38d | 0 | 166 d | 04 April 2021 11:36 | 07 November 2021 11:36 | NA | NA | 602 | 623,624FS+2ew
623 |  | 16944 | 1.7.2.10.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 4.95w | 0 | 1 w | 07 November 2021 11:36 | 15 November 2021 8:36 | NA | NA | 622 | 624
624 |  | 16945 | 1.7.2.10.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 23.71d | 0 | 1 d | 21 November 2021 11:36 | 22 November 2021 11:36 | NA | NA | 622FS+2ew,623 | 625
625 |  | 16946 | 1.7.2.10.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 4.18w | 0 | 2 w | 22 November 2021 11:36 | 07 December 2021 14:36 | NA | NA | 624 | 626
626 |  | 16947 | 1.7.2.10.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 4.77w | 0 | 1 w | 07 December 2021 14:36 | 14 December 2021 14:36 | NA | NA | 625 | 627
627 |  | 16948 | 1.7.2.10.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 4.18w | 0 | 3 w | 14 December 2021 14:36 | 06 January 2022 14:36 | NA | NA | 626 | 70,278
628 |  | 7375 | 1.7.2.10.3.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת שילוט אלקטרוני - CDR | 0 | 18.08d | 0 | 126.41 d | 04 August 2021 13:18 | 16 January 2022 11:00 | 13 April 2021 15:00 | 08 February 2022 14:00
629 |  | 7388 | 1.7.2.10.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 18.08d | 0 | 76 d | 04 August 2021 13:18 | 14 November 2021 16:18 | 13 April 2021 15:00 | 03 December 2021 12:00 | 610 | 630,631FS+2ew
630 |  | 7387 | 1.7.2.10.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 3.6w | 0 | 1 w | 14 November 2021 16:18 | 22 November 2021 13:18 | 05 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 629 | 631
631 |  | 7386 | 1.7.2.10.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 7d | 0 | 1 d | 29 November 2021 8:00 | 29 November 2021 17:00 | 17 December 2021 12:00 | 19 December 2021 15:00 | 630,629FS+2ew | 632
632 |  | 7385 | 1.7.2.10.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 3.2w | 0 | 2 w | 30 November 2021 8:00 | 15 December 2021 11:00 | 19 December 2021 15:00 | 05 January 2022 12:00 | 631 | 633
633 |  | 7384 | 1.7.2.10.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 3.67w | 0 | 1 w | 15 December 2021 11:00 | 22 December 2021 11:00 | 05 January 2022 12:00 | 12 January 2022 12:00 | 632 | 634
634 |  | 7383 | 1.7.2.10.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 3.2w | 0 | 3 w | 22 December 2021 11:00 | 16 January 2022 11:00 | 12 January 2022 13:00 | 08 February 2022 14:00 | 633 | 70,278
635 |  | 16921 | 1.7.2.10.3.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | טלפוניה שחורה ואדומה - CDR | 0 | 17.02d | 0 | 128.33 d | 03 August 2021 13:48 | 17 January 2022 10:48 | NA | NA
636 |  | 16922 | 1.7.2.10.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 17.02d | 0 | 78 d | 03 August 2021 13:48 | 15 November 2021 16:48 | NA | NA | 619 | 637,638FS+2ew
637 |  | 16923 | 1.7.2.10.3.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 3.42w | 0 | 1 w | 15 November 2021 16:48 | 23 November 2021 13:48 | NA | NA | 636 | 638
638 |  | 16924 | 1.7.2.10.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 6.02d | 0 | 1 d | 29 November 2021 16:48 | 30 November 2021 16:48 | NA | NA | 636FS+2ew,637 | 639
639 |  | 16925 | 1.7.2.10.3.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 3.02w | 0 | 2 w | 30 November 2021 16:48 | 16 December 2021 10:48 | NA | NA | 638 | 640
640 |  | 16926 | 1.7.2.10.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 3.49w | 0 | 1 w | 16 December 2021 10:48 | 23 December 2021 10:48 | NA | NA | 639 | 641
641 |  | 16927 | 1.7.2.10.3.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 3.02w | 0 | 3 w | 23 December 2021 10:48 | 17 January 2022 10:48 | NA | NA | 640 | 70,278
642 |  | 16928 | 1.7.2.10.3.4 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערכת טלוויזיה רב ערוצית - CDR | 0 | 7.08d | 0 | 137.74 d | 04 August 2021 13:18 | 30 January 2022 11:00 | NA | NA
643 |  | 16929 | 1.7.2.10.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 7.08d | 0 | 87 d | 04 August 2021 13:18 | 28 November 2021 13:18 | NA | NA | 610 | 644,645FS+2ew
644 |  | 16930 | 1.7.2.10.3.4.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.9w | 0 | 1 w | 28 November 2021 13:18 | 06 December 2021 10:18 | NA | NA | 643 | 645
645 |  | 16931 | 1.7.2.10.3.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 3d | 0 | 1 d | 13 December 2021 8:00 | 13 December 2021 17:00 | NA | NA | 643FS+2ew,644 | 646
646 |  | 16932 | 1.7.2.10.3.4.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 1.43w | 0 | 2 w | 14 December 2021 8:00 | 29 December 2021 11:00 | NA | NA | 645 | 647
647 |  | 16933 | 1.7.2.10.3.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.67w | 0 | 1 w | 29 December 2021 11:00 | 05 January 2022 11:00 | NA | NA | 646 | 648
648 |  | 16934 | 1.7.2.10.3.4.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 1.43w | 0 | 3 w | 05 January 2022 11:00 | 30 January 2022 11:00 | NA | NA | 647 | 70,278
649 |  | 16935 | 1.7.2.10.3.5 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מולטימדיה - CDR | 0 | 6.02d | 0 | 139.33 d | 03 August 2021 13:48 | 30 January 2022 16:48 | NA | NA
650 |  | 16936 | 1.7.2.10.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 6.02d | 0 | 89 d | 03 August 2021 13:48 | 29 November 2021 13:48 | NA | NA | 619 | 651,652FS+2ew
651 |  | 16937 | 1.7.2.10.3.5.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.71w | 0 | 1 w | 29 November 2021 13:48 | 07 December 2021 10:48 | NA | NA | 650 | 652
652 |  | 16938 | 1.7.2.10.3.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 2.36d | 0 | 1 d | 13 December 2021 13:48 | 14 December 2021 13:48 | NA | NA | 650FS+2ew,651 | 653
653 |  | 16939 | 1.7.2.10.3.5.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 1.32w | 0 | 2 w | 14 December 2021 13:48 | 29 December 2021 16:48 | NA | NA | 652 | 654
654 |  | 16940 | 1.7.2.10.3.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.55w | 0 | 1 w | 29 December 2021 16:48 | 05 January 2022 16:48 | NA | NA | 653 | 655
655 |  | 16941 | 1.7.2.10.3.5.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 1.32w | 0 | 3 w | 05 January 2022 16:48 | 30 January 2022 16:48 | NA | NA | 654 | 70,278
656 |  | 2632 | 1.7.2.10.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | מימוש מערכת - קונפיגורציות ופיתוח מערכות | 0 | 1.15mo | 0 | 8 mo | 30 January 2022 16:48 | 02 October 2022 16:48 | 08 February 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 70 | 657SS,4107
657 |  | 2633 | 1.7.2.10.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | התאמות מערכת וממשקים | 0 | 9.33mo | 0 | 8 mo | 30 January 2022 16:48 | 02 October 2022 16:48 | 08 February 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 656SS | 660,661,658SS+3mo
658 |  | 14301 | 1.7.2.10.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | POC - שלב א (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 11.33mo | 0 | 3 mo | 01 May 2022 10:48 | 31 July 2022 16:48 | 11 May 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 657SS+3mo | 659
659 |  | 9585 | 1.7.2.10.7 | NA | תקשוב |  |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | 28.67d | 0 | 96 d | 13 June 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 658
660 |  | 2634 | 1.7.2.10.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | 1.19mo | 0 | 3 mo | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 657,4120 | 662
661 |  | 2635 | 1.7.2.10.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | 1.19mo | 0 | 3 mo | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 657,4120 | 662
662 |  | 2636 | 1.7.2.10.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הדרכת צוות המטמיעים | 0 | 1.19mo | 0 | 1 mo | 11 September 2023 8:00 | 13 October 2023 11:00 | 11 September 2023 8:00 | 13 October 2023 11:00 | 661,660 | 4180
663 |  | 2638 | 1.7.2.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 5.0000000000000003E-2 | 30d | 0 | 914 d | 29 July 2020 14:00 | 11 October 2023 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 22 October 2023 10:00
664 |  | 7396 | 1.7.2.11.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית, מערכת ה BI - SRR | 1 | 0d | 0 | 144.83 d | 29 July 2020 14:00 | 27 January 2021 12:30 | 29 July 2020 14:00 | 13 January 2021 16:00
665 |  | 7395 | 1.7.2.11.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 98 d | 29 July 2020 14:00 | 30 November 2020 17:00 | 29 July 2020 14:00 | 08 November 2020 17:00 | 130 | 666,667FS+2ew
666 |  | 7394 | 1.7.2.11.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 493 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 01 December 2020 8:00 | 07 December 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 665 | 667
667 |  | 7393 | 1.7.2.11.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 December 2020 8:00 | 15 December 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 666,665FS+2ew | 668
668 |  | 7392 | 1.7.2.11.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 563 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 16 December 2020 8:00 | 28 December 2020 12:30 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 667 | 669
669 |  | 7391 | 1.7.2.11.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 28 December 2020 12:30 | 04 January 2021 12:30 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 668 | 670
670 |  | 7390 | 1.7.2.11.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 635 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3 w | 04 January 2021 12:30 | 27 January 2021 12:30 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 669 | 72,673SS,683
671 |  | 16762 | 1.7.2.11.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | PDR | 0.89000000000000001 | -19.67d | 0 | 187.68 d | 04 January 2021 12:30 | 29 August 2021 15:36 | NA | NA
672 |  | 7406 | 1.7.2.11.2.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית + בקרת תצורה + BI'S + AI - PDR | 0.89000000000000001 | -19.67d | 0 | 187.68 d | 04 January 2021 12:30 | 29 August 2021 15:36 | 13 January 2021 16:00 | 13 May 2021 9:00
673 |  | 7405 | 1.7.2.11.2.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 89 d | 04 January 2021 12:30 | 27 April 2021 9:30 | 13 January 2021 16:00 | 04 March 2021 10:00 | 670SS | 674,675FS+1.5ew
674 |  | 7404 | 1.7.2.11.2.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 817 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 April 2021 9:30 | 05 May 2021 11:36 | 04 March 2021 10:00 | 14 March 2021 14:00 | 673 | 675
675 |  | 7403 | 1.7.2.11.2.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 17:00 | 18 March 2021 10:00 | 19 March 2021 10:00 | 674,673FS+1.5ew | 676
676 |  | 7402 | 1.7.2.11.2.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 905 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 4 w | 11 May 2021 8:00 | 14 June 2021 9:00 | 21 March 2021 8:00 | 07 April 2021 15:00 | 675 | 677
677 |  | 7401 | 1.7.2.11.2.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 14 June 2021 9:00 | 28 June 2021 9:00 | 07 April 2021 15:00 | 16 April 2021 9:00 | 676 | 680,678
678 |  | 17971 | 1.7.2.11.2.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  | תכתובת מס' 1041 | מענה מזמין | 1 | 0w | 0 | 3.6 w | 28 June 2021 9:00 | 26 July 2021 12:36 | NA | NA | 677 | 679,690FS-4d
679 |  | 17972 | 1.7.2.11.2.1.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגשת תיקונים | 0.64000000000000001 | -83.84d | 0 | 8 d | 26 July 2021 12:36 | 04 August 2021 15:36 | NA | NA | 678 | 680
680 |  | 7400 | 1.7.2.11.2.1.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -13.13w | 0 | 3 w | 04 August 2021 15:36 | 29 August 2021 15:36 | 18 April 2021 8:00 | 13 May 2021 9:00 | 677,679 | 73
681 |  | 16770 | 1.7.2.11.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | CDR | 0.44 | -51.16d | 0 | 258.17 d | 27 January 2021 12:30 | 26 December 2021 11:00 | NA | NA
682 |  | 7409 | 1.7.2.11.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | מערכת מידע מנהלתית - CDR | 0.59999999999999998 | -50.33d | 0 | 253.33 d | 27 January 2021 12:30 | 20 December 2021 9:30 | 13 May 2021 9:00 | 30 August 2021 16:00
683 |  | 7410 | 1.7.2.11.3.1.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.71999999999999997 | -55.28d | 0 | 203 d | 27 January 2021 12:30 | 18 October 2021 15:30 | 13 May 2021 9:00 | 24 June 2021 9:00 | 670 | 684,685FS+2ew
684 |  | 7408 | 1.7.2.11.3.1.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -8.13w | 0 | 1 w | 18 October 2021 15:30 | 31 October 2021 11:30 | 24 June 2021 9:00 | 04 July 2021 12:00 | 683 | 685
685 |  | 7407 | 1.7.2.11.3.1.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -15.94d | 0 | 1 d | 01 November 2021 15:30 | 02 November 2021 15:30 | 08 July 2021 9:00 | 09 July 2021 9:00 | 684,683FS+2ew | 686
686 |  | 7399 | 1.7.2.11.3.1.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -7.85w | 0 | 2 w | 02 November 2021 15:30 | 18 November 2021 9:30 | 11 July 2021 8:00 | 27 July 2021 15:00 | 685 | 687
687 |  | 7398 | 1.7.2.11.3.1.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -8.97w | 0 | 1 w | 18 November 2021 9:30 | 25 November 2021 9:30 | 27 July 2021 15:00 | 03 August 2021 15:00 | 686 | 688
688 |  | 7397 | 1.7.2.11.3.1.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -7.81w | 0 | 3 w | 25 November 2021 9:30 | 20 December 2021 9:30 | 03 August 2021 15:00 | 30 August 2021 16:00 | 687 | 74,278,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733
689 |  | 16771 | 1.7.2.11.3.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | BI'S + AI - CDR | 8.0000000000000002E-2 | -51.16d | 0 | 121.16 d | 21 July 2021 9:36 | 26 December 2021 11:00 | NA | NA
690 |  | 16772 | 1.7.2.11.3.2.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.13 | -59.29d | 0 | 70 d | 21 July 2021 9:36 | 24 October 2021 9:36 | NA | NA | 678FS-4d | 691,692FS+2ew
691 |  | 16773 | 1.7.2.11.3.2.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -8.46w | 0 | 1 w | 24 October 2021 9:36 | 02 November 2021 10:36 | NA | NA | 690 | 692
692 |  | 16774 | 1.7.2.11.3.2.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | -17.11d | 0 | 1 d | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 17:00 | NA | NA | 690FS+2ew,691 | 693
693 |  | 16775 | 1.7.2.11.3.2.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -8.59w | 0 | 2 w | 09 November 2021 8:00 | 24 November 2021 11:00 | NA | NA | 692 | 694
694 |  | 16776 | 1.7.2.11.3.2.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -9.82w | 0 | 1 w | 24 November 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 693 | 695
695 |  | 16777 | 1.7.2.11.3.2.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -8.55w | 0 | 3 w | 01 December 2021 11:00 | 26 December 2021 11:00 | NA | NA | 694 | 74,278,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733
696 |  | 9348 | 1.7.2.11.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | פיתוח מודולים | 0 | 8d | 0 | 216 d | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00
697 |  | 9347 | 1.7.2.11.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול שליטה ובקרה - מוקד מרכזי (CRM) | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
698 |  | 9346 | 1.7.2.11.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול מדידה ארגונית ומדידת עמידה ב - SLA | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
699 |  | 9345 | 1.7.2.11.4.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול פיננסי | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
700 |  | 9344 | 1.7.2.11.4.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול דיווחי זכיין | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
701 |  | 9343 | 1.7.2.11.4.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול BI | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
702 |  | 9342 | 1.7.2.11.4.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול בקרת מבנים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
703 |  | 9341 | 1.7.2.11.4.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול בקרת כניסה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
704 |  | 9358 | 1.7.2.11.4.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול האיכות | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
705 |  | 9357 | 1.7.2.11.4.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול תוכנית עבודה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
706 |  | 9356 | 1.7.2.11.4.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול הכשרות, אימונים ותרגילים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
707 |  | 9355 | 1.7.2.11.4.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול מתקנים - ניהול הקצאת מתחמים ושטחי מבנה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
708 |  | 9354 | 1.7.2.11.4.12 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול אחזקת מבנים ומערכות | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
709 |  | 9353 | 1.7.2.11.4.13 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול משובים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
710 |  | 9352 | 1.7.2.11.4.14 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול פורטל המחנה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
711 |  | 9351 | 1.7.2.11.4.15 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול הודעות ומידע | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
712 |  | 9350 | 1.7.2.11.4.16 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול המידע, הידע והארכיון | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
713 |  | 9364 | 1.7.2.11.4.17 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול מסמכים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
714 |  | 9363 | 1.7.2.11.4.18 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול הסעדה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
715 |  | 9362 | 1.7.2.11.4.19 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול מעקב אחר ביקורות, אירועים וטיפולים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
716 |  | 9361 | 1.7.2.11.4.20 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול אחזקת אמצעי שינוע | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
717 |  | 9360 | 1.7.2.11.4.21 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול מחסן | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
718 |  | 9359 | 1.7.2.11.4.22 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול נהלים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
719 |  | 9349 | 1.7.2.11.4.23 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול ניהול צי רכב | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
720 |  | 9340 | 1.7.2.11.4.24 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מודול משאבי אנוש | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
721 |  | 9339 | 1.7.2.11.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | פיתוח ממשקים | 0 | 8d | 0 | 216 d | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00
722 |  | 9371 | 1.7.2.11.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת ניהול שיחות במודקי התפעול CTI | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
723 |  | 9370 | 1.7.2.11.5.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת בקרת מבנים | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
724 |  | 9369 | 1.7.2.11.5.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
725 |  | 9375 | 1.7.2.11.5.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | ממשק ל DWH | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
726 |  | 9374 | 1.7.2.11.5.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת MOM | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
727 |  | 9373 | 1.7.2.11.5.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת SOC | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
728 |  | 9372 | 1.7.2.11.5.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
729 |  | 9368 | 1.7.2.11.5.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | פורטל המחנה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
730 |  | 9367 | 1.7.2.11.5.9 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת רכש זכיין | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
731 |  | 9366 | 1.7.2.11.5.10 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת בקרת כניסה | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
732 |  | 9365 | 1.7.2.11.5.11 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת BI Of BIs | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
733 |  | 9338 | 1.7.2.11.5.12 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | מערכת ERP צהלית | 0 | 0.33mo | 0 | 9 mo | 26 December 2021 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 30 August 2021 16:00 | 06 October 2022 16:00 | 688,695 | 75,735FF
734 |  | 9388 | 1.7.2.11.6 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | POC - מערכת מידע מנהלתית - שלב א | 0 | 8d | 0 | 48 d | 25 July 2022 14:00 | 22 September 2022 11:00 | 03 August 2022 13:00 | 06 October 2022 16:00
735 |  | 2649 | 1.7.2.11.6.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | POC - מערכת מידע מנהלתית - שלב א | 0 | 0.33mo | 0 | 2 mo | 25 July 2022 14:00 | 22 September 2022 11:00 | 03 August 2022 13:00 | 06 October 2022 16:00 | 733FF,732FF,731FF,722FF,723FF,724FF,725FF,726FF,727FF,728FF,729FF,730FF,720FF,719FF,697FF,698FF,699FF,700FF,701FF,702FF,703FF,704FF,705FF,706FF,707FF,708FF,709FF,710FF,711FF,712FF,713FF,714FF,715FF,716FF,717FF,718FF | 75,737
736 |  | 9386 | 1.7.2.11.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | TRR - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 8d | 0 | 72 d | 22 September 2022 11:00 | 30 December 2022 11:00 | 06 October 2022 16:00 | 09 January 2023 13:00
737 |  | 2651 | 1.7.2.11.7.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנת תוכנית בדיקות | 0 | 0.33mo | 0 | 2 mo | 22 September 2022 11:00 | 30 November 2022 17:00 | 06 October 2022 16:00 | 11 December 2022 10:00 | 735 | 738
738 |  | 2652 | 1.7.2.11.7.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | אישור תוכנית הבדיקות | 0 | 0.33mo | 0 | 1 mo | 01 December 2022 8:00 | 30 December 2022 11:00 | 11 December 2022 10:00 | 09 January 2023 13:00 | 737 | 76,4129
739 |  | 9391 | 1.7.2.11.8 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה וכתיבת מדריכים למשתמש | 0 | 30d | 0 | 48 d | 10 August 2023 8:00 | 11 October 2023 17:00 | 20 August 2023 10:00 | 22 October 2023 10:00
740 |  | 2647 | 1.7.2.11.8.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת נהלי עבודה | 0 | 1.25mo | 0 | 1 mo | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 20 August 2023 10:00 | 19 September 2023 13:00 | 78 | 741
741 |  | 2648 | 1.7.2.11.8.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת מדריכים למשתמש ומערך הדרכה | 0 | 1.25mo | 0 | 1 mo | 08 September 2023 11:00 | 11 October 2023 17:00 | 19 September 2023 13:00 | 22 October 2023 10:00 | 740 | 4180
742 |  | 2671 | 1.7.2.12 | NA | תקשוב |  |  |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0.80000000000000004 | 4.44d | 0 | 388.89 d | 29 July 2020 14:00 | 08 December 2021 10:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 17:00
743 |  | 7420 | 1.7.2.12.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 111.43 d | 29 July 2020 14:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 06 January 2021 12:00
744 |  | 7419 | 1.7.2.12.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 68 d | 29 July 2020 14:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 01 November 2020 14:00 | 2,130 | 745,746FS+2ew
745 |  | 7418 | 1.7.2.12.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 01 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | 744 | 746
746 |  | 7417 | 1.7.2.12.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 15 November 2020 14:00 | 16 November 2020 14:00 | 745,744FS+2ew | 747
747 |  | 7416 | 1.7.2.12.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 16 November 2020 14:00 | 03 December 2020 11:00 | 746 | 748
748 |  | 7415 | 1.7.2.12.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 03 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | 747 | 749
749 |  | 7414 | 1.7.2.12.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 10 December 2020 11:00 | 06 January 2021 12:00 | 748 | 81
750 |  | 7426 | 1.7.2.12.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.93999999999999995 | 0d | 0 | 191.27 d | 17 December 2020 8:54 | 16 August 2021 11:18 | 06 January 2021 12:00 | 10 June 2021 11:00
751 |  | 7425 | 1.7.2.12.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 123 d | 17 December 2020 8:54 | 24 May 2021 8:54 | 06 January 2021 12:00 | 01 April 2021 12:00 | 81 | 752FS+1w,753FS+4ew
752 |  | 7424 | 1.7.2.12.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 932 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3 w | 31 May 2021 14:54 | 23 June 2021 14:54 | 01 April 2021 13:00 | 11 April 2021 16:00 | 751FS+1w | 753
753 |  | 7423 | 1.7.2.12.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 June 2021 8:00 | 28 June 2021 17:00 | 18 April 2021 9:00 | 19 April 2021 9:00 | 752,751FS+4ew | 754
754 |  | 7422 | 1.7.2.12.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 974 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 29 June 2021 8:00 | 08 July 2021 11:18 | 19 April 2021 9:00 | 05 May 2021 16:00 | 753 | 755
755 |  | 7421 | 1.7.2.12.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 11:18 | 22 July 2021 11:18 | 05 May 2021 16:00 | 12 May 2021 16:00 | 754 | 756
756 |  | 7413 | 1.7.2.12.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.39000000000000001 | -8.01w | 0 | 3 w | 22 July 2021 11:18 | 16 August 2021 11:18 | 12 May 2021 16:00 | 10 June 2021 11:00 | 755 | 82
757 |  | 7412 | 1.7.2.12.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0 | 4.19d | 0 | 86.19 d | 16 August 2021 11:18 | 08 December 2021 10:00 | 10 June 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00
758 |  | 7432 | 1.7.2.12.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 4.19d | 0 | 16 d | 16 August 2021 11:18 | 05 September 2021 11:18 | 10 June 2021 11:00 | 04 October 2021 11:00 | 82 | 759FS+2w,760FS+6ew
759 |  | 7431 | 1.7.2.12.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 2.39w | 0 | 1 w | 26 September 2021 13:18 | 04 October 2021 10:18 | 04 October 2021 11:00 | 12 October 2021 15:00 | 758FS+2w | 760
760 |  | 7430 | 1.7.2.12.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 2.22d | 0 | 1 d | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 17:00 | 18 October 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 759,758FS+6ew | 761
761 |  | 7429 | 1.7.2.12.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.67w | 0 | 2 w | 19 October 2021 8:00 | 08 November 2021 10:00 | 19 October 2021 11:00 | 09 November 2021 16:00 | 760 | 762
762 |  | 7428 | 1.7.2.12.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 0.78w | 0 | 1 w | 08 November 2021 10:00 | 15 November 2021 10:00 | 09 November 2021 16:00 | 16 November 2021 16:00 | 761 | 763
763 |  | 7427 | 1.7.2.12.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.67w | 0 | 3 w | 15 November 2021 10:00 | 08 December 2021 10:00 | 16 November 2021 16:00 | 13 December 2021 17:00 | 762 | 83,278
764 |  | 2698 | 1.7.2.13 | NA | תקשוב |  |  |  |  | תפעול ותחזוקה מערך התקשוב והבטחת איכות ומוקדי תקשוב | 0.52000000000000002 | 33d | 0 | 924 d | 14 July 2020 8:00 | 08 October 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 17 October 2023 16:00
765 |  | 9398 | 1.7.2.13.1 | NA | תקשוב |  |  |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 149.33 d | 14 July 2020 8:00 | 17 January 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2021 16:00
766 |  | 9399 | 1.7.2.13.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 101 d | 14 July 2020 8:00 | 18 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 November 2020 17:00 | 2 | 767,768FS+1.8ew,1795SS+20d
767 |  | 9400 | 1.7.2.13.1.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | התקבל במייל ב 25.1.20. תכתובת מס' 474 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1 w | 18 November 2020 11:00 | 25 November 2020 17:00 | 09 November 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 766 | 768
768 |  | 9401 | 1.7.2.13.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 01 December 2020 8:00 | 01 December 2020 17:00 | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 766FS+1.8ew,767 | 769
769 |  | 9402 | 1.7.2.13.1.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 520 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 02 December 2020 8:00 | 15 December 2020 13:42 | 24 November 2020 8:00 | 10 December 2020 15:00 | 768 | 770
770 |  | 9403 | 1.7.2.13.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 5 d | 15 December 2020 13:42 | 21 December 2020 16:42 | 10 December 2020 15:00 | 17 December 2020 15:00 | 769 | 771
771 |  | 9404 | 1.7.2.13.1.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  | תכתובת מס' 603 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.3 w | 21 December 2020 16:42 | 17 January 2021 14:00 | 17 December 2020 15:00 | 13 January 2021 16:00 | 770 | 85,773
772 |  | 9405 | 1.7.2.13.2 | NA | תקשוב |  |  |  |  | PDR | 0.73999999999999999 | 0.56d | 0 | 218.33 d | 17 January 2021 14:00 | 26 October 2021 17:00 | 13 January 2021 16:00 | 07 December 2021 12:00
773 |  | 9406 | 1.7.2.13.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.93000000000000005 | 0d | 0 | 167 d | 17 January 2021 14:00 | 16 August 2021 17:00 | 13 January 2021 16:00 | 26 September 2021 13:00 | 771 | 774,775FS+2ew
774 |  | 9407 | 1.7.2.13.2.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.76w | 0 | 1 w | 17 August 2021 8:00 | 24 August 2021 14:00 | 26 September 2021 13:00 | 04 October 2021 16:00 | 773 | 775
775 |  | 9408 | 1.7.2.13.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר PDR | 0 | 0d | 0 | 1 d | 31 August 2021 8:00 | 31 August 2021 17:00 | 11 October 2021 16:00 | 12 October 2021 16:00 | 773FS+2ew,774 | 776
776 |  | 9409 | 1.7.2.13.2.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | 0.22w | 0 | 2 w | 01 September 2021 8:00 | 22 September 2021 10:00 | 12 October 2021 16:00 | 03 November 2021 11:00 | 775 | 777
777 |  | 9410 | 1.7.2.13.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | 0.22w | 0 | 1 w | 22 September 2021 10:00 | 30 September 2021 13:00 | 03 November 2021 11:00 | 10 November 2021 11:00 | 776 | 778
778 |  | 9411 | 1.7.2.13.2.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | 0.1w | 0 | 3 w | 30 September 2021 13:00 | 26 October 2021 17:00 | 10 November 2021 11:00 | 07 December 2021 12:00 | 777 | 86,780
779 |  | 9412 | 1.7.2.13.3 | NA | תקשוב |  |  |  |  | CDR | 0 | 0.56d | 0 | 178.89 d | 27 October 2021 8:00 | 08 June 2022 16:00 | 07 December 2021 12:00 | 13 June 2022 15:00
780 |  | 9413 | 1.7.2.13.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 0.56d | 0 | 129 d | 27 October 2021 8:00 | 04 April 2022 14:00 | 07 December 2021 12:00 | 04 April 2022 9:00 | 778 | 781,782FS+2ew
781 |  | 9414 | 1.7.2.13.3.2 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.86w | 0 | 1 w | 04 April 2022 14:00 | 12 April 2022 11:00 | 04 April 2022 9:00 | 12 April 2022 12:00 | 780 | 782
782 |  | 9415 | 1.7.2.13.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | סקר CDR | 0 | 0.56d | 0 | 1 d | 18 April 2022 14:00 | 19 April 2022 14:00 | 18 April 2022 9:00 | 19 April 2022 9:00 | 780FS+2ew,781,569,576 | 783
783 |  | 9416 | 1.7.2.13.3.4 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.55w | 0 | 2 w | 19 April 2022 14:00 | 08 May 2022 16:00 | 19 April 2022 9:00 | 09 May 2022 14:00 | 782 | 784
784 |  | 9417 | 1.7.2.13.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 0.55w | 0 | 1 w | 08 May 2022 16:00 | 15 May 2022 16:00 | 09 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 783 | 785
785 |  | 9418 | 1.7.2.13.3.6 | NA | תקשוב | מזמין |  |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.55w | 0 | 3 w | 15 May 2022 16:00 | 08 June 2022 16:00 | 16 May 2022 14:00 | 13 June 2022 15:00 | 784 | 87,786
786 |  | 2705 | 1.7.2.13.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | כתיבת כלל הנהלים הנדרשים | 0 | 33d | 0 | 45 d | 10 August 2023 8:00 | 08 October 2023 17:00 | 20 August 2023 10:00 | 17 October 2023 16:00 | 86,785,78 | 4180
787 |  | 14341 | 1.7.3 | NA | ביטחון |  |  |  |  | פעילויות ביטחון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00
788 |  | 14342 | 1.7.3.1 | NA | ביטחון |  |  |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - דרום | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 2FS+90ed
789 |  | 14343 | 1.7.3.2 | NA | ביטחון |  |  |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - מרכז | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 2FS+90ed
790 |  | 14344 | 1.7.3.3 | NA | ביטחון |  |  |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב ההקמה - מרכז אספקה - צפון | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 8:00 | 2FS+90ed
791 |  | 2994 | 1.7.4 | NA | [5 empty] | פעילויות תפעול | 0.66000000000000003 | 54d | 0 | 923 d | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2023 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 17 August 2023 14:00
792 |  | 2995 | 1.7.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  | תכתובת מס' 192 | הגשה ואישור בעל נסיון באחזקה לאישור המזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 14 July 2020 8:00 | 30 July 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 2 | 89
793 |  | 2997 | 1.7.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  | תכתובת מס' 214 | הגשה ואישור בעל נסיון בהסעדה לאישור המזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2020 11:00 | 2 | 90
794 |  | 17471 | 1.7.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית והייעודית | 0.52000000000000002 | -21d | 0 | 265 d | 15 February 2021 8:00 | 20 January 2022 14:00 | NA | NA
795 |  | 5893 | 1.7.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים עקרוניים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע המנהלתית | 1 | 0d | 0 | 104 d | 15 February 2021 8:00 | 28 June 2021 14:00 | 14 December 2020 8:00 | 01 February 2021 11:00 | 72 | 73,797
796 |  | 17510 | 1.7.4.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | הגדרת תהליכים תפעולים עקרוניים למערכות המידע - בכל מודול במערכת המידע הייעודית | 0.63 | -163.67d | 0 | 210 d | 15 February 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | NA | NA | 44 | 45,798
797 |  | 2948 | 1.7.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכים מפורטים הנדרשים למערכות המידע (מנהלתיות), בהתאם לסקרים התקשוביים | 0.20000000000000001 | -59d | 0 | 140 d | 28 June 2021 14:00 | 26 December 2021 14:00 | 13 April 2021 16:00 | 07 July 2021 10:00 | 795 | 74
798 |  | 17511 | 1.7.4.3.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תהליכים מפורטים הנדרשים למערכות המידע (ייעודיות), בהתאם לסקרים התקשוביים | 0 | -148.33d | 0 | 55 d | 14 November 2021 14:00 | 20 January 2022 14:00 | NA | NA | 796 | 46
799 |  | 3058 | 1.7.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | מדידת נתוני מק"טים | 0.35999999999999999 | 30.67d | 0 | 515 d | 11 December 2020 11:00 | 29 September 2022 14:00 | 08 December 2020 14:00 | 10 August 2022 14:00
800 |  | 17434 | 1.7.4.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | בחירת ספק וחתימה על הסכם | 1 | 0d | 0 | 176 d | 11 December 2020 11:00 | 22 July 2021 11:00 | NA | NA | 2FS+5mo | 801
801 |  | 17433 | 1.7.4.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנון מפורט והערכות הספק | 0.16 | 30.67d | 0 | 51 d | 22 July 2021 11:00 | 30 September 2021 17:00 | NA | NA | 800 | 802
802 |  | 17432 | 1.7.4.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | מדידת נתוני מק"טים | 0 | 1.28mo | 0 | 12 mo | 01 October 2021 8:00 | 29 September 2022 14:00 | NA | NA | 801 | 92
803 |  | 3071 | 1.7.4.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | איסוף נתונים להתחשבנות והצגת מבנה התמחיר של קבלן המשנה | 0 | 2.25mo | 0 | 12 mo | 29 September 2022 14:00 | 06 October 2023 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 17 August 2023 14:00 | 92 | 93
804 |  | 2049 | 1.7.4.6 | NA | [5 empty] | תכניות עקרוניות להפעלה לכלל המחנות | 0.81999999999999995 | 25.44d | 0 | 264 d | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00
805 |  | 2048 | 1.7.4.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תפיסת ההפעלה של הזכיין | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1796 | 91
806 |  | 14365 | 1.7.4.6.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית המעבר מפורטת | 0.81999999999999995 | 25.44d | 0 | 264 d | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00
807 |  | 2047 | 1.7.4.6.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית הדרכה מפורטת | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
808 |  | 14364 | 1.7.4.6.2.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | מינוי בעלי תפקידים וכח אדם | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
809 |  | 14366 | 1.7.4.6.2.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | פירוט משאבים מתוכננים לצורך תכנית העברה | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
810 |  | 14367 | 1.7.4.6.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | היערכות להקמת מערך השליטה והבקרה על הליך המעבר והאכלוס | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
811 |  | 14368 | 1.7.4.6.2.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | לוח זמנים להצגת תכניות השירות | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
812 |  | 14369 | 1.7.4.6.2.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי ביצוע בדיקות תפעוליות | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
813 |  | 14370 | 1.7.4.6.2.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי הרצות | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
814 |  | 14371 | 1.7.4.6.2.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית מועדי המבצוע | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
815 |  | 2043 | 1.7.4.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית גיבוי לעצירה בזמן המעבר | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
816 |  | 2042 | 1.7.4.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | כח אדם - אישור מבנה ארגוני עקרוני, מינוי מנהל בסיס ובעלי תפקיד מרכזיים | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
817 |  | 2041 | 1.7.4.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית רכש לציוד ואמצעים | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
818 |  | 2040 | 1.7.4.6.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הצגת קבלני משנה | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
819 |  | 2039 | 1.7.4.6.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תכנית בקרת איכות | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
820 |  | 14373 | 1.7.4.6.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | הצגת עדכונים ושינויים | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
821 |  | 10340 | 1.7.4.6.9 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תפיסת הפעלה מפורטת | 0.81999999999999995 | 1.06mo | 0 | 11 mo | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2021 11:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 September 2021 11:00 | 1797 | 91
822 |  | 2726 | 1.7.4.7 | NA | [5 empty] | תוכניות מפורטות להפעלה לכלל המחנות | 0 | 25.44d | 0 | 258 d | 07 October 2021 11:00 | 25 August 2022 17:00 | 13 September 2021 11:00 | 31 July 2022 17:00
823 |  | 2722 | 1.7.4.7.1 | NA | תפעול | מזמין |  |  |  | מיפוי המלאי,סיכום היקפי העברת ואכלוס פריטים | 0 | 25.44d | 0 | 65 d | 07 October 2021 11:00 | 27 December 2021 11:00 | 13 September 2021 11:00 | 30 November 2021 17:00 | 91 | 824
824 |  | 2723 | 1.7.4.7.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | דיגום מערכות ופירטי ציוד | 0 | 1.06mo | 0 | 2 mo | 27 December 2021 11:00 | 23 February 2022 17:00 | 01 December 2021 8:00 | 28 January 2022 14:00 | 91,823 | 825,828
825 |  | 2721 | 1.7.4.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תמהיל הקורסים לפיתוח להכשרת ותרגול ע"י המזמין | 0 | 25.44d | 0 | 65 d | 24 February 2022 8:00 | 18 May 2022 11:00 | 30 January 2022 8:00 | 19 April 2022 14:00 | 91,824 | 826
826 |  | 2724 | 1.7.4.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | נהלים - מיפוי הנהלים | 0 | 25.44d | 0 | 40 d | 18 May 2022 11:00 | 07 July 2022 14:00 | 19 April 2022 14:00 | 12 June 2022 14:00 | 91,825 | 827
827 |  | 2725 | 1.7.4.7.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | לוחות זמנים לתכנית המעבר | 0 | 25.44d | 0 | 40 d | 07 July 2022 14:00 | 25 August 2022 17:00 | 12 June 2022 14:00 | 31 July 2022 17:00 | 91,826 | 92,1907,1908,1909,1910,1911,5570,5571,5572,5573,5574,9011,9012,9013,9014,9015
828 |  | 10341 | 1.7.4.7.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב |  |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - לוחות זמנים, נהלי עבודה, דיגום מערכות ופריטי ציוד, מיפוי המלאי, קורסים | 0 | 3.36mo | 0 | 5 mo | 24 February 2022 8:00 | 26 July 2022 14:00 | 30 January 2022 8:00 | 30 June 2022 11:00 | 824 | 92
829 |  | 1546 | 2 | NA |  |  | דרום |  |  | שפיר - מרכזי אספקה - דרום | 0.27000000000000002 | 767.84d | 0 | 1142.82 d | 14 July 2020 8:00 | 11 July 2024 15:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 July 2024 14:00
830 |  | 2967 | 2.1 | NA |  |  | דרום |  |  | אבני דרך | 0 | 0.18d | 0 | 1057.49 d | 29 October 2020 14:00 | 11 July 2024 15:24 | 13 September 2020 17:00 | 12 July 2024 14:00
831 |  | 1547 | 2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | 0.33d | 0 | 821.33 d | 29 October 2020 14:00 | 13 September 2023 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 12 September 2023 17:00
832 |  | 1555 | 2.1.1.1 | 13/10/2020 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס דרום (תוכנית אב) | 1 | 0d | 3 | 0 d | 29 October 2020 14:00 | 29 October 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 891,97
833 |  | 1556 | 2.1.1.2 | 13/12/2020 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 1א - אישור תכנון ראשוני לבסיס דרום ותכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 5 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 13 December 2020 17:00 | 13 December 2020 17:00 | 868,926,966,1006,1046,1086,1126,1166,1206,1246,1286,1366,1406,1486,1527,1567,1607,1647,1687,1727,1801,1806,1811,1816,1821,1826,1831,1836,1841,1846,1851,1861,1871,1877,1882,1887,1892,1897,1902,1326,1856,1446,1866,1767
834 |  | 17571 | 2.1.1.3 | 13/04/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 2א - אישור תכנון סופי לרכיבי הקמה דחופים - בסיס דרום, כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -88.78d | 9 | 0 d | 05 August 2021 12:00 | 05 August 2021 12:00 | NA | NA | 939,979,1099,1259,1339,1459,1540,1620,1740
835 |  | 1557 | 2.1.1.4 | 13/04/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 2א - אישור תכנון סופי לכלל רכיבי הקמה - בסיס דרום, כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -118.44d | 9 | 0 d | 14 September 2021 12:00 | 14 September 2021 12:00 | 13 April 2021 16:00 | 13 April 2021 16:00 | 869,1019,1059,1139,1179,1219,1299,1379,1419,1499,1580,1660,1700,1780
836 |  | 1558 | 2.1.1.5 | 13/06/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 3א - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - דרום | 0 | -92d | 11 | 0 d | 12 October 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 13 June 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | 942,982,1102,1262,1342,1462,1543,1623,1743
837 |  | 1559 | 2.1.1.6 | 13/10/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אישור עלייה על הקרקע – דרום | 0 | 0.33d | 15 | 0 d | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 8:00 | 982,942,896,899,902 | 2092FS-3mo,2410,2538,2635,2803,3097,3164,3222,3455,3569,3595,3642,3672,3722,3770,2431,3016,3096,3506,3507,3378,3377,2872,2937,2995,2709,3083,3314,3436,3252,2096,2164FS+150d,2100
838 |  | 1561 | 2.1.1.7 | 13/08/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 3א - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי ההקמה - דרום | 0 | -42d | 13 | 0 d | 12 October 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 13 August 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1022,1062,1142,1182,1222,1302,1382,1422,1502,1583,1663,1703,1783 | 2539,2635,2803,3097,3164,3222,3455,3569,3595,3642,3672,3722,3770,3016,3096,3506,3507,3378,3377,2872,2937,2995,2709,3083,3314,3436,3252
839 |  | 1562 | 2.1.1.8 | 13/08/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 4א - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - דרום | 0 | -98.22d | 13 | 0 d | 21 December 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 13 August 2021 8:00 | 13 August 2021 8:00 | 870,952,992,1112,1272,1352,1472,1553,1633,1753
840 |  | 1563 | 2.1.1.9 | 13/10/2021 | הנדסה |  | דרום |  |  | אבן דרך 4א - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - דרום | 0 | -82d | 15 | 0 d | 23 January 2022 17:00 | 23 January 2022 17:00 | 13 October 2021 16:00 | 13 October 2021 16:00 | 870,1032,1072,1152,1192,1232,1312,1392,1432,1512,1593,1673,1713,1793
841 |  | 1566 | 2.1.1.10 | 13/09/2022 | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - דרום | 0 | 0.33d | 26 | 0 d | 12 September 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 2437 | 2438,4105,4104,4153
842 |  | 1569 | 2.1.1.11 | 13/06/2023 | הנדסה |  | דרום |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - דרום | 0 | 0.33d | 35 | 0 d | 13 June 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 2438,4120
843 |  | 1571 | 2.1.1.12 | 13/09/2023 | הנדסה |  | דרום |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - דרום | 0 | 0.33d | 38 | 0 d | 13 September 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2534,2632,2706,2799,2868,2934,2992,3080,3161,3219,3243,3311,3373,3503,3433,3565,3592,3639,3669,3719,3767,3817,3445,3093,3005,3825,2380,2398,2404,2208,2287 | 4177,4175
844 |  | 1577 | 2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | 0.18d | 0 | 887.11 d | 04 November 2020 11:24 | 12 December 2023 15:24 | 13 September 2020 17:00 | 12 December 2023 14:00
845 |  | 2566 | 2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | 0.18d | 0 | 144.49 d | 13 June 2023 14:00 | 12 December 2023 15:24 | 18 June 2023 17:00 | 12 December 2023 14:00
846 |  | 2518 | 2.1.2.1.1 | 13/07/2023 | תקשוב |  | דרום |  |  | TRR - דרום | 0 | 1.04mo | 36 | 0 mo | 13 June 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 18 June 2023 17:00 | 4144
847 |  | 2520 | 2.1.2.1.2 | 13/09/2023 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- דרום | 0 | 0.85mo | 38 | 0 mo | 20 August 2023 12:24 | 20 August 2023 12:24 | 20 August 2023 11:00 | 20 August 2023 11:00 | 4125,4127 | 402
848 |  | 2522 | 2.1.2.1.3 | 13/10/2023 | תקשוב |  | דרום |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - דרום | 0 | 0.01mo | 39 | 0 mo | 13 September 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 4146,4147,4148,4149 | 4177,4166,10442,4175
849 |  | 7778 | 2.1.2.1.4 | 13/12/2023 | תקשוב |  | דרום |  |  | סיום בדיקות והרצה - דרום, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0.18d | 41 | 0 d | 17 November 2023 12:24 | 17 November 2023 12:24 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 1941,1942,1943,4179,4166,4167,4168,4163,4169,4170 | 4180
850 |  | 2526 | 2.1.2.1.5 | 12/01/2024 | תקשוב |  | דרום |  |  | Go Live Readiness - אישור תקניות תקשובי (ARR) - דרום (כולל בה"ס משני) | 0 | 0.01mo | 42 | 0 mo | 12 December 2023 15:24 | 12 December 2023 15:24 | 12 December 2023 14:00 | 12 December 2023 14:00 | 4171 | 4182
851 |  | 2567 | 2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | -8.07d | 0 | 255.02 d | 04 November 2020 11:24 | 27 September 2021 10:36 | 13 September 2020 17:00 | 13 September 2021 15:00
852 |  | 2551 | 2.1.2.2.1 | 13/09/2020 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - דרום | 1 | 0mo | 2 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 13 September 2020 17:00 | 13 September 2020 17:00 | 130,3915,3897,3898,3899,3901,3902
853 |  | 2568 | 2.1.2.2.2 | 13/01/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - דרום | 1 | 0mo | 6 | 0 mo | 28 June 2021 12:06 | 28 June 2021 12:06 | 10 January 2021 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3950
854 |  | 2569 | 2.1.2.2.3 | 13/09/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - דרום | 0 | -0.34mo | 14 | 0 mo | 27 September 2021 10:36 | 27 September 2021 10:36 | 13 September 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00 | 3958,3965
855 |  | 2596 | 2.1.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | 9.22d | 0 | 240.18 d | 30 November 2020 16:24 | 06 October 2021 12:00 | 12 November 2020 10:00 | 24 October 2021 12:00
856 |  | 2587 | 2.1.2.3.1 | 13/11/2020 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - דרום | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 30 November 2020 16:24 | 30 November 2020 16:24 | 12 November 2020 10:00 | 12 November 2020 10:00 | 3974,3982
857 |  | 2590 | 2.1.2.3.2 | 13/05/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - דרום | 0 | -1.66mo | 10 | 0 mo | 05 July 2021 13:00 | 05 July 2021 13:00 | 09 May 2021 10:00 | 09 May 2021 10:00 | 4007 | 4010
858 |  | 2597 | 2.1.2.3.3 | 12/11/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - דרום | 0 | 0.38mo | 16 | 0 mo | 06 October 2021 12:00 | 06 October 2021 12:00 | 24 October 2021 12:00 | 24 October 2021 12:00 | 4015 | 537
859 |  | 2622 | 2.1.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -37.57d | 0 | 270.1 d | 22 November 2020 15:12 | 03 November 2021 16:06 | 12 November 2020 10:00 | 13 September 2021 15:00
860 |  | 2615 | 2.1.2.4.1 | 13/11/2020 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - דרום | 1 | 0mo | 4 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 12 November 2020 10:00 | 12 November 2020 10:00 | 4023
861 |  | 2617 | 2.1.2.4.2 | 13/05/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - דרום | 0 | -3.08mo | 10 | 0 mo | 16 August 2021 13:06 | 16 August 2021 13:06 | 02 May 2021 12:00 | 02 May 2021 12:00 | 4047,4054
862 |  | 2619 | 2.1.2.4.3 | 13/09/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - דרום | 0 | -1.57mo | 14 | 0 mo | 03 November 2021 16:06 | 03 November 2021 16:06 | 13 September 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00 | 4062,4069 | 4118,8441
863 |  | 2697 | 2.1.2.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | 10.33d | 0 | 297.23 d | 17 December 2020 8:54 | 02 January 2022 11:00 | 11 February 2021 10:00 | 13 January 2022 14:00
864 |  | 2686 | 2.1.2.5.1 | 12/02/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - דרום | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 11 February 2021 10:00 | 11 February 2021 10:00 | 4077 | 4085
865 |  | 2688 | 2.1.2.5.2 | 13/07/2021 | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - דרום | 0 | -1.11mo | 12 | 0 mo | 16 August 2021 11:18 | 16 August 2021 11:18 | 13 July 2021 15:00 | 13 July 2021 15:00 | 4090 | 4092
866 |  | 2690 | 2.1.2.5.3 | 13/01/2022 | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - דרום | 0 | 0.43mo | 18 | 0 mo | 02 January 2022 11:00 | 02 January 2022 11:00 | 13 January 2022 14:00 | 13 January 2022 14:00 | 4097
867 |  | 1931 | 2.1.3 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | 0.18d | 0 | 1054.82 d | 02 November 2020 14:00 | 11 July 2024 15:24 | 13 October 2020 14:00 | 12 July 2024 14:00
868 |  | 1932 | 2.1.3.1 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 1797,1798,1796,1801,1806,1811,1816,1821,1826,1831,1836,1841,1846,1851,1861,1871,1877,1882,1887,1892,1897,1902,1856,1795,1866 | 833
869 |  | 1933 | 2.1.3.2 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1802,1807,1812,1817,1822,1827,1832,1837,1842,1847,1852,1862,1872,1878,1883,1888,1893,1898,1903,1857,1867 | 835
870 |  | 2717 | 2.1.3.3 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 20 October 2021 9:00 | 20 October 2021 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1803,1804,1808,1809,1813,1814,1818,1819,1823,1824,1828,1829,1833,1834,1838,1839,1843,1844,1848,1849,1853,1854,1863,1864,1873,1874,1879,1880,1884,1885,1889,1890,1894,1895,1899,1900,1904,1905,1858,1859,1868,1869 | 839,840
871 |  | 1570 | 2.1.3.4 | 13/07/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 7 - אישור תוכניות סופיות להפעלה - דרום | 0 | 25.44d | 36 | 0 d | 27 March 2023 10:00 | 27 March 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 28 February 2023 16:00 | 1916,92,1917,1915 | 1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928
872 |  | 1572 | 2.1.3.5 | 13/10/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 8 - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - דרום | 0 | 25.44d | 39 | 0 d | 29 June 2023 13:00 | 29 June 2023 13:00 | 19 June 2023 10:00 | 19 June 2023 10:00 | 1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,2655,1928,3115 | 1930FS-60d,1931FS-60d,1932FS-60d,1933FS-60d,1934FS-60d,1935FS-60d,1936FS-60d,1937FS-60d,1938FS-60d,1939FS-60d,1940FS-60d,1941FS-60d,1942FS-60d,1943FS-60d
873 |  | 1573 | 2.1.3.6 | 13/12/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 9 - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - דרום | 0 | 75.44d | 41 | 0 d | 13 August 2023 16:00 | 13 August 2023 16:00 | 03 July 2023 16:00 | 03 July 2023 16:00 | 1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940 | 4180
874 |  | 2998 | 2.1.3.7 | 13/12/2023 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 9 - סיום בדיקות והרצה - דרום, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0.18d | 41 | 0 d | 17 November 2023 12:24 | 17 November 2023 12:24 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 1941,1942,1943,4179 | 4180
875 |  | 1574 | 2.1.3.8 | 13/02/2024 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 10 - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה דרום | 0 | 0.18d | 43 | 0 d | 05 February 2024 12:24 | 05 February 2024 12:24 | 06 February 2024 11:00 | 06 February 2024 11:00 | 4182 | 4172,4183
876 |  | 1575 | 2.1.3.9 | 13/06/2024 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 11 - סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה דרום | 0 | 0.18d | 47 | 0 d | 11 June 2024 8:24 | 11 June 2024 8:24 | 13 June 2024 11:00 | 13 June 2024 11:00 | 4183 | 4186
877 |  | 1576 | 2.1.3.10 | 11/07/2024 | תפעול |  | דרום |  |  | אבן דרך 13 - קבלת אישור הפעלה למרחב דרום | 0 | 0.01mo | 48 | 0 mo | 11 July 2024 15:24 | 11 July 2024 15:24 | 12 July 2024 14:00 | 12 July 2024 14:00 | 4186,4172,4122,2164,2302,2317,2332,2347,2362,2374,2228,2219,2373 | 19,8560
878 |  | 2968 | 2.2 | NA |  |  | דרום |  |  | תכנון | 0.54000000000000004 | 1029.11d | 0 | 881.56 d | 14 July 2020 8:00 | 13 August 2023 16:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 July 2023 16:00
879 |  | 1600 | 2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.64000000000000001 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
880 |  | 3102 | 2.2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | תכנית אב - בסיס דרום | 1 | 0d | 0 | 85.33 d | 14 July 2020 8:00 | 29 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2020 13:00
881 |  | 3101 | 2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 24 d | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2020 11:00 | 2 | 882
882 |  | 3100 | 2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 5 d | 12 August 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | 12 August 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | 881 | 883
883 |  | 3099 | 2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | 18 August 2020 14:00 | 882,3897,3898,3899,3901,3902 | 884,885
884 |  | 3113 | 2.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  | תכתובת מס' 224 | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 27 August 2020 8:00 | 03 September 2020 11:00 | 18 August 2020 14:00 | 25 August 2020 17:00 | 883 | 885FF+5d
885 |  | 3097 | 2.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 14 d | 18 August 2020 14:00 | 10 September 2020 17:00 | 18 August 2020 14:00 | 22 September 2020 10:00 | 884FF+5d,883 | 891,886
886 |  | 14473 | 2.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 12 d | 11 September 2020 8:00 | 29 September 2020 11:00 | 22 September 2020 10:00 | 30 September 2020 16:00 | 885 | 887
887 |  | 14472 | 2.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 September 2020 11:00 | 29 September 2020 11:00 | 30 September 2020 16:00 | 30 September 2020 16:00 | 886 | 891,888
888 |  | 17210 | 2.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 358 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 29 September 2020 11:00 | 18 October 2020 11:00 | NA | NA | 887 | 889
889 |  | 17209 | 2.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 October 2020 11:00 | 25 October 2020 14:00 | NA | NA | 888 | 890
890 |  | 17208 | 2.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 October 2020 14:00 | 25 October 2020 14:00 | NA | NA | 889 | 891
891 |  | 3096 | 2.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 405 | קבלת אישור לתכנון אב | 1 | 0d | 0 | 4 d | 25 October 2020 14:00 | 29 October 2020 14:00 | 30 September 2020 16:00 | 13 October 2020 13:00 | 885,887,890 | 832,917FF+1.5d,957FF+1.5d,997FF+1.5d,1037FF+1.5d,1077FF+1.5d,1117FF+1.5d,1157FF+1.5d,1197FF+1.5d,1237FF+1.5d,1277FF+1.5d,1357FF+1.5d,1397FF+1.5d,1477FF+1.5d,1518FF+1.5d,1558FF+1.5d,1598FF+1.5d,1638FF+1.5d,1678FF+1.5d,1718FF+1.5d,1801FS-14.5d,1806FS-14....
892 |  | 6891 | 2.2.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | ולמ"ב - בסיס דרום | 0.89000000000000001 | 0d | 0 | 342 d | 14 July 2020 8:00 | 23 September 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00
893 |  | 6890 | 2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 0.89000000000000001 | -77.67d | 0 | 342 d | 14 July 2020 8:00 | 23 September 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 2 | 942FF,982FF,1022FF,1062FF,1102FF,1142FF,1182FF,1222FF,1262FF,1302FF,1382FF,1422FF,1502FF,1543FF,1583FF,1623FF,1663FF,1703FF,1743FF,1342FF,1462FF,1783FF
894 |  | 17570 | 2.2.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר עב' עפר | 0.29999999999999999 | 28d | 0 | 36 d | 19 July 2021 8:00 | 01 September 2021 8:00 | NA | NA
895 |  | 17569 | 2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר עב' עפר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 19 July 2021 8:00 | 19 July 2021 8:00 | NA | NA |  | 896
896 |  | 17568 | 2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור היתר עב' עפר | 0.29999999999999999 | 42.13ed | 0 | 44 ed | 19 July 2021 8:00 | 01 September 2021 8:00 | NA | NA | 895 | 837
897 |  | 17976 | 2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר תשתיות | 0 | 13.33d | 0 | 38.33 d | 03 August 2021 8:00 | 25 September 2021 8:00 | NA | NA
898 |  | 17977 | 2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר תשתיות | 0 | 15d | 0 | 0 d | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 8:00 | NA | NA |  | 899
899 |  | 17978 | 2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור היתר תשתיות | 0 | 18.13ed | 0 | 53 ed | 03 August 2021 8:00 | 25 September 2021 8:00 | NA | NA | 898 | 837
900 |  | 17982 | 2.2.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 0 | 20d | 0 | 22.33 d | 15 August 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | NA | NA
901 |  | 17983 | 2.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 0 | 21.67d | 0 | 0 d | 15 August 2021 8:00 | 15 August 2021 8:00 | NA | NA |  | 902
902 |  | 17984 | 2.2.1.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור היתר כבישים + ניקוז + קירות תומכים | 0 | 29.13ed | 0 | 30 ed | 15 August 2021 8:00 | 14 September 2021 8:00 | NA | NA | 901 | 837
903 |  | 17744 | 2.2.1.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר גידור ודרך פטרול - שלב א | 1 | 0d | 0 | 35 d | 14 June 2021 8:00 | 26 July 2021 17:00 | NA | NA
904 |  | 17745 | 2.2.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר גידור ודרך פטרול - שלב א | 1 | 0d | 0 | 0 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 8:00 | NA | NA |  | 905
905 |  | 17746 | 2.2.1.6.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1064 | אישור היתר גידור ודרך פטרול - שלב א | 1 | 0d | 0 | 31 d | 14 June 2021 8:00 | 26 July 2021 17:00 | NA | NA | 904 | 2092
906 |  | 17979 | 2.2.1.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר גידור ודרך פטרול - שלב ב (אזור התארגנות 2) | 0 | 1581d | 0 | 23.67 d | 04 August 2021 8:00 | 01 September 2021 17:00 | NA | NA
907 |  | 17980 | 2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר גידור ודרך פטרול - שלב ב | 0 | 1581d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | NA | NA |  | 908
908 |  | 17981 | 2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור היתר גידור ודרך פטרול - שלב ב | 0 | 1391.11d | 0 | 21 d | 04 August 2021 8:00 | 01 September 2021 17:00 | NA | NA | 907
909 |  | 17747 | 2.2.1.8 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר הריסת מבנים | 1 | 0d | 0 | 64 d | 21 April 2021 8:00 | 12 July 2021 8:00 | NA | NA
910 |  | 17748 | 2.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום |  |  | הגשת היתר הריסת מבנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 21 April 2021 8:00 | 21 April 2021 8:00 | NA | NA |  | 911
911 |  | 17749 | 2.2.1.8.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 1013 | אישור היתר הריסת מבנים | 1 | 0ed | 0 | 82 ed | 21 April 2021 8:00 | 12 July 2021 8:00 | NA | NA | 910 | 2094
912 |  | 3093 | 2.2.1.9 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס דרום | 0.64000000000000001 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
913 |  | 3106 | 2.2.1.9.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1498.11d | 0 | 412.56 d | 14 July 2020 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2021 16:00
914 |  | 3108 | 2.2.1.9.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
915 |  | 3112 | 2.2.1.9.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 917
916 |  | 14536 | 2.2.1.9.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 918FS-25d
917 |  | 3111 | 2.2.1.9.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 915,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 918
918 |  | 3110 | 2.2.1.9.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 917,1801 | 919,916FS-25d,920
919 |  | 3109 | 2.2.1.9.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 918 | 920FF+10d
920 |  | 3107 | 2.2.1.9.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 919FF+10d,918 | 921
921 |  | 3105 | 2.2.1.9.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 920 | 922
922 |  | 3104 | 2.2.1.9.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 921 | 926,923
923 |  | 17371 | 2.2.1.9.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 922 | 924
924 |  | 17370 | 2.2.1.9.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 923 | 925
925 |  | 17369 | 2.2.1.9.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 924 | 926
926 |  | 3103 | 2.2.1.9.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 922,925 | 833,928FF-2d,1802FS-1d,941
927 |  | 3121 | 2.2.1.9.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון סופי | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 145.44 d | 02 February 2021 8:00 | 05 August 2021 12:00 | 24 November 2020 8:00 | 13 April 2021 16:00
928 |  | 3120 | 2.2.1.9.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 24 November 2020 8:00 | 01 February 2021 11:00 | 926FF-2d | 930
929 |  | 14537 | 2.2.1.9.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 931FS-17d
930 |  | 3119 | 2.2.1.9.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 928,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 931
931 |  | 3118 | 2.2.1.9.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 930,1802 | 932,929FS-17d,933
932 |  | 3117 | 2.2.1.9.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 931 | 933FF+5d
933 |  | 3116 | 2.2.1.9.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 932FF+5d,931 | 934
934 |  | 3115 | 2.2.1.9.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 933,3928FF,3933FF,4032FF | 935
935 |  | 3114 | 2.2.1.9.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 934 | 939,936
936 |  | 17575 | 2.2.1.9.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 935 | 937
937 |  | 17574 | 2.2.1.9.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 936,3926FF | 938
938 |  | 17573 | 2.2.1.9.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 937 | 939,1978
939 |  | 3092 | 2.2.1.9.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.77000000000000002 | -83.89d | 0 | 15 d | 15 July 2021 12:00 | 05 August 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 935,938,3919FF,3929FF,4081FF | 944,1803,1804,834
940 |  | 3091 | 2.2.1.9.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | היתר בניה | 0.47999999999999998 | -30.67d | 0 | 153.67 d | 08 March 2021 11:00 | 24 September 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 June 2021 11:00
941 |  | 14476 | 2.2.1.9.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -81.33d | 0 | 123 d | 08 March 2021 11:00 | 11 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 926 | 942
942 |  | 3124 | 2.2.1.9.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | אישור היתר בניה | 0 | -103ed | 0 | 44 ed | 11 August 2021 17:00 | 24 September 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | 893FF,941 | 836,837
943 |  | 3129 | 2.2.1.9.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 105.11 d | 05 August 2021 12:00 | 21 December 2021 13:00 | 19 March 2021 13:00 | 12 August 2021 16:00
944 |  | 3131 | 2.2.1.9.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 46 d | 05 August 2021 12:00 | 10 October 2021 9:00 | 19 March 2021 13:00 | 04 June 2021 13:00 | 939 | 946
945 |  | 14538 | 2.2.1.9.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1577.22d | 0 | 0 d | 09 September 2021 12:00 | 09 September 2021 12:00 | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 8:00 | 947FS-25d
946 |  | 3130 | 2.2.1.9.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | בקרת תכנון | 0 | -94.78d | 0 | 5 d | 10 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 06 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 944,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,4040FF,3940FF,3941FF | 947
947 |  | 3128 | 2.2.1.9.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה | 0 | -94.78d | 0 | 0 d | 15 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 946,1803,1804 | 948,945FS-25d,949
948 |  | 3127 | 2.2.1.9.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | סקר | 0 | -94.11d | 0 | 6 d | 15 October 2021 9:00 | 22 October 2021 12:00 | 11 June 2021 11:00 | 18 June 2021 14:00 | 947 | 949FF+15d
949 |  | 3126 | 2.2.1.9.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | מענה מזמין | 0 | -85.78d | 0 | 21 d | 17 October 2021 8:00 | 17 November 2021 16:00 | 13 June 2021 8:00 | 14 July 2021 14:00 | 948FF+15d,947 | 950
950 |  | 3125 | 2.2.1.9.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | תיקון הערות | 0 | -98.22d | 0 | 10 d | 17 November 2021 16:00 | 30 November 2021 13:00 | 14 July 2021 14:00 | 20 July 2021 17:00 | 949 | 951
951 |  | 3122 | 2.2.1.9.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -98.22d | 0 | 0 d | 30 November 2021 13:00 | 30 November 2021 13:00 | 20 July 2021 17:00 | 20 July 2021 17:00 | 950 | 952
952 |  | 3090 | 2.2.1.9.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -85.78d | 0 | 15 d | 30 November 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 21 July 2021 8:00 | 12 August 2021 16:00 | 951 | 839
953 |  | 3143 | 2.2.1.9.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.65000000000000002 | 1498.11d | 0 | 412.56 d | 14 July 2020 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 August 2021 16:00
954 |  | 3144 | 2.2.1.9.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
955 |  | 3145 | 2.2.1.9.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 957
956 |  | 14539 | 2.2.1.9.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 958FS-25d
957 |  | 3146 | 2.2.1.9.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 955,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 958
958 |  | 3147 | 2.2.1.9.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 957,1806 | 959,956FS-25d,960
959 |  | 3148 | 2.2.1.9.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 958 | 960FF+10d
960 |  | 3149 | 2.2.1.9.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 959FF+10d,958 | 961
961 |  | 3150 | 2.2.1.9.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 960 | 962
962 |  | 3151 | 2.2.1.9.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 961 | 966,963
963 |  | 17374 | 2.2.1.9.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 962 | 964
964 |  | 17373 | 2.2.1.9.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 963 | 965
965 |  | 17372 | 2.2.1.9.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 964 | 966
966 |  | 3152 | 2.2.1.9.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 962,965 | 833,968FF-2d,1807FS-1d,981
967 |  | 3153 | 2.2.1.9.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 144.78 d | 02 February 2021 14:00 | 05 August 2021 12:00 | 24 November 2020 8:00 | 13 April 2021 16:00
968 |  | 3154 | 2.2.1.9.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 14:00 | 04 March 2021 17:00 | 24 November 2020 8:00 | 01 February 2021 11:00 | 966FF-2d | 970
969 |  | 14540 | 2.2.1.9.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 971FS-17d
970 |  | 3155 | 2.2.1.9.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 968,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 971
971 |  | 3156 | 2.2.1.9.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 970,1807 | 972,969FS-17d,973
972 |  | 3157 | 2.2.1.9.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 971 | 973FF+5d
973 |  | 3158 | 2.2.1.9.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 972FF+5d,971 | 974
974 |  | 3159 | 2.2.1.9.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 973,3928FF,3933FF | 975
975 |  | 3160 | 2.2.1.9.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 974 | 979,976
976 |  | 17594 | 2.2.1.9.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 975 | 977
977 |  | 17593 | 2.2.1.9.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 976,3926FF | 978
978 |  | 17592 | 2.2.1.9.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 977 | 979
979 |  | 3161 | 2.2.1.9.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.77000000000000002 | -83.89d | 0 | 15 d | 15 July 2021 12:00 | 05 August 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 975,978,3919FF,3929FF,4081FF | 984,1808,1809,834
980 |  | 3162 | 2.2.1.9.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 June 2021 11:00
981 |  | 14477 | 2.2.1.9.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -95.33d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 966 | 982
982 |  | 3163 | 2.2.1.9.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | אישור היתר בניה | 0 | -121ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 13 June 2021 11:00 | 893FF,981 | 836,837
983 |  | 3164 | 2.2.1.9.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 105.11 d | 05 August 2021 12:00 | 21 December 2021 13:00 | 19 March 2021 13:00 | 12 August 2021 16:00
984 |  | 3165 | 2.2.1.9.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 46 d | 05 August 2021 12:00 | 10 October 2021 9:00 | 19 March 2021 13:00 | 04 June 2021 13:00 | 979 | 986
985 |  | 14541 | 2.2.1.9.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1577.22d | 0 | 0 d | 09 September 2021 12:00 | 09 September 2021 12:00 | 10 May 2021 8:00 | 10 May 2021 8:00 | 987FS-25d
986 |  | 3166 | 2.2.1.9.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 0 | -94.78d | 0 | 5 d | 10 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 06 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 984,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 987
987 |  | 3167 | 2.2.1.9.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה | 0 | -94.78d | 0 | 0 d | 15 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 986,1808,1809 | 988,985FS-25d,989
988 |  | 3168 | 2.2.1.9.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | סקר | 0 | -94.11d | 0 | 6 d | 15 October 2021 9:00 | 22 October 2021 12:00 | 11 June 2021 11:00 | 18 June 2021 14:00 | 987 | 989FF+15d
989 |  | 3169 | 2.2.1.9.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0 | -85.78d | 0 | 21 d | 17 October 2021 8:00 | 17 November 2021 16:00 | 13 June 2021 8:00 | 14 July 2021 14:00 | 988FF+15d,987 | 990
990 |  | 3170 | 2.2.1.9.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | -98.22d | 0 | 10 d | 17 November 2021 16:00 | 30 November 2021 13:00 | 14 July 2021 14:00 | 20 July 2021 17:00 | 989 | 991
991 |  | 3171 | 2.2.1.9.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -98.22d | 0 | 0 d | 30 November 2021 13:00 | 30 November 2021 13:00 | 20 July 2021 17:00 | 20 July 2021 17:00 | 990 | 992
992 |  | 3172 | 2.2.1.9.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -85.78d | 0 | 15 d | 30 November 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 21 July 2021 8:00 | 12 August 2021 16:00 | 991 | 839
993 |  | 3185 | 2.2.1.9.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
994 |  | 3186 | 2.2.1.9.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
995 |  | 3187 | 2.2.1.9.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 997
996 |  | 14542 | 2.2.1.9.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 998FS-25d
997 |  | 3188 | 2.2.1.9.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 995,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 998
998 |  | 3189 | 2.2.1.9.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 997,1811 | 999,996FS-25d,1000
999 |  | 3190 | 2.2.1.9.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 998 | 1000FF+10d
1000 |  | 3191 | 2.2.1.9.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 999FF+10d,998 | 1001
1001 |  | 3192 | 2.2.1.9.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1000 | 1002
1002 |  | 3193 | 2.2.1.9.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1001 | 1006,1003
1003 |  | 17377 | 2.2.1.9.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1002 | 1004
1004 |  | 17376 | 2.2.1.9.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1003 | 1005
1005 |  | 17375 | 2.2.1.9.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1004 | 1006
1006 |  | 3194 | 2.2.1.9.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1002,1005 | 833,1008FF-2d,1812FS-1d,1021
1007 |  | 3195 | 2.2.1.9.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1008 |  | 3196 | 2.2.1.9.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1006FF-2d | 1010
1009 |  | 14543 | 2.2.1.9.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1011FS-17d
1010 |  | 3197 | 2.2.1.9.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1008,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1011
1011 |  | 3198 | 2.2.1.9.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1010,1812 | 1012,1009FS-17d,1013
1012 |  | 3199 | 2.2.1.9.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1011 | 1013FF+5d
1013 |  | 3200 | 2.2.1.9.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1012FF+5d,1011 | 1014
1014 |  | 3201 | 2.2.1.9.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1013,3928FF,3933FF | 1015
1015 |  | 3202 | 2.2.1.9.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1014 | 1019,1016
1016 |  | 17578 | 2.2.1.9.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1015,3926FF | 1017
1017 |  | 17577 | 2.2.1.9.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1016 | 1018
1018 |  | 17576 | 2.2.1.9.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1017 | 1019
1019 |  | 3203 | 2.2.1.9.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1015,1018 | 835,1024,1813,1814
1020 |  | 3204 | 2.2.1.9.3.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1021 |  | 14478 | 2.2.1.9.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1006 | 1022
1022 |  | 3205 | 2.2.1.9.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1021 | 838
1023 |  | 3206 | 2.2.1.9.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1024 |  | 3207 | 2.2.1.9.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1019 | 1026
1025 |  | 14544 | 2.2.1.9.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1027FS-25d
1026 |  | 3208 | 2.2.1.9.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1024,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1027
1027 |  | 3209 | 2.2.1.9.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1026,1813,1814 | 1028,1025FS-25d,1029
1028 |  | 3210 | 2.2.1.9.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1027 | 1029FF+15d
1029 |  | 3211 | 2.2.1.9.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1028FF+15d,1027 | 1030
1030 |  | 3212 | 2.2.1.9.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1029 | 1031
1031 |  | 3213 | 2.2.1.9.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1030 | 1032
1032 |  | 3214 | 2.2.1.9.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1031 | 840
1033 |  | 3239 | 2.2.1.9.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1034 |  | 3240 | 2.2.1.9.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1035 |  | 3241 | 2.2.1.9.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1037
1036 |  | 14545 | 2.2.1.9.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1038FS-25d
1037 |  | 3242 | 2.2.1.9.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1035,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1038
1038 |  | 3243 | 2.2.1.9.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1037,1816 | 1039,1036FS-25d,1040
1039 |  | 3244 | 2.2.1.9.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1038 | 1040FF+10d
1040 |  | 3245 | 2.2.1.9.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1039FF+10d,1038 | 1041
1041 |  | 3246 | 2.2.1.9.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1040 | 1042
1042 |  | 3247 | 2.2.1.9.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1041 | 1046,1043
1043 |  | 17380 | 2.2.1.9.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1042 | 1044
1044 |  | 17379 | 2.2.1.9.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1043 | 1045
1045 |  | 17378 | 2.2.1.9.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1044 | 1046
1046 |  | 3248 | 2.2.1.9.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1042,1045 | 833,1048FF-2d,1817FS-1d,1061
1047 |  | 3249 | 2.2.1.9.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1048 |  | 3250 | 2.2.1.9.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1046FF-2d | 1050
1049 |  | 14546 | 2.2.1.9.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1051FS-17d
1050 |  | 3251 | 2.2.1.9.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1048,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1051
1051 |  | 3252 | 2.2.1.9.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1050,1817 | 1052,1049FS-17d,1053
1052 |  | 3253 | 2.2.1.9.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1051 | 1053FF+5d
1053 |  | 3254 | 2.2.1.9.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1052FF+5d,1051 | 1054
1054 |  | 3255 | 2.2.1.9.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1053,3928FF,3933FF | 1055
1055 |  | 3256 | 2.2.1.9.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1054 | 1059,1056
1056 |  | 17618 | 2.2.1.9.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1055,3926FF | 1057
1057 |  | 17617 | 2.2.1.9.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1056 | 1058
1058 |  | 17616 | 2.2.1.9.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1057 | 1059
1059 |  | 3257 | 2.2.1.9.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1055,1058 | 835,1064,1818,1819
1060 |  | 3258 | 2.2.1.9.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1061 |  | 14479 | 2.2.1.9.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1046 | 1062
1062 |  | 3259 | 2.2.1.9.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1061 | 838
1063 |  | 3260 | 2.2.1.9.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1064 |  | 3261 | 2.2.1.9.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1059 | 1066
1065 |  | 14547 | 2.2.1.9.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1067FS-25d
1066 |  | 3262 | 2.2.1.9.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1064,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1067
1067 |  | 3263 | 2.2.1.9.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1066,1819,1818 | 1068,1065FS-25d,1069
1068 |  | 3264 | 2.2.1.9.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1067 | 1069FF+15d
1069 |  | 3265 | 2.2.1.9.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1068FF+15d,1067 | 1070
1070 |  | 3266 | 2.2.1.9.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1069 | 1071
1071 |  | 3267 | 2.2.1.9.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 380 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1070 | 1072
1072 |  | 3268 | 2.2.1.9.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 380 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1071 | 840
1073 |  | 3317 | 2.2.1.9.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK (מבנה דחוף) | 0.65000000000000002 | 1498.11d | 0 | 412.56 d | 14 July 2020 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1074 |  | 3318 | 2.2.1.9.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1075 |  | 3319 | 2.2.1.9.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1077
1076 |  | 14548 | 2.2.1.9.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1078FS-25d
1077 |  | 3320 | 2.2.1.9.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1075,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1078
1078 |  | 3321 | 2.2.1.9.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1077,1821 | 1079,1076FS-25d,1080
1079 |  | 3322 | 2.2.1.9.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1078 | 1080FF+10d
1080 |  | 3323 | 2.2.1.9.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1079FF+10d,1078 | 1081
1081 |  | 3324 | 2.2.1.9.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1080 | 1082
1082 |  | 3325 | 2.2.1.9.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1081 | 1086,1083
1083 |  | 17383 | 2.2.1.9.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1082 | 1084
1084 |  | 17382 | 2.2.1.9.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1083 | 1085
1085 |  | 17381 | 2.2.1.9.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1084 | 1086
1086 |  | 3326 | 2.2.1.9.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1082,1085 | 833,1088FF-2d,1822FS-1d,1101
1087 |  | 3327 | 2.2.1.9.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון סופי | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 145.44 d | 02 February 2021 8:00 | 05 August 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1088 |  | 3328 | 2.2.1.9.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1086FF-2d | 1090
1089 |  | 14549 | 2.2.1.9.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1091FS-17d
1090 |  | 3329 | 2.2.1.9.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1088,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1091
1091 |  | 3330 | 2.2.1.9.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1090,1822 | 1092,1089FS-17d,1093
1092 |  | 3331 | 2.2.1.9.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1091 | 1093FF+5d
1093 |  | 3332 | 2.2.1.9.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1092FF+5d,1091 | 1094
1094 |  | 3333 | 2.2.1.9.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1093,3928FF,3933FF | 1095
1095 |  | 3334 | 2.2.1.9.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1094 | 1099,1096
1096 |  | 17597 | 2.2.1.9.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1095 | 1097
1097 |  | 17596 | 2.2.1.9.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1096,3926FF | 1098
1098 |  | 17595 | 2.2.1.9.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1097 | 1099
1099 |  | 3335 | 2.2.1.9.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.77000000000000002 | -83.89d | 0 | 15 d | 15 July 2021 12:00 | 05 August 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1095,1098,3919FF,3929FF,4081FF | 1104,1823,1824,834
1100 |  | 3336 | 2.2.1.9.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1101 |  | 14480 | 2.2.1.9.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -95.33d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1086 | 1102
1102 |  | 3337 | 2.2.1.9.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | אישור היתר בניה | 0 | -121ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1101 | 836
1103 |  | 3338 | 2.2.1.9.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 105.11 d | 05 August 2021 12:00 | 21 December 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1104 |  | 3339 | 2.2.1.9.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 46 d | 05 August 2021 12:00 | 10 October 2021 9:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1099 | 1106
1105 |  | 14550 | 2.2.1.9.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1577.22d | 0 | 0 d | 09 September 2021 12:00 | 09 September 2021 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1107FS-25d
1106 |  | 3340 | 2.2.1.9.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | בקרת תכנון | 0 | -94.78d | 0 | 5 d | 10 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1104,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1107
1107 |  | 3341 | 2.2.1.9.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה | 0 | -94.78d | 0 | 0 d | 15 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1106,1824,1823 | 1108,1105FS-25d,1109
1108 |  | 3342 | 2.2.1.9.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | סקר | 0 | -94.11d | 0 | 6 d | 15 October 2021 9:00 | 22 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1107 | 1109FF+15d
1109 |  | 3343 | 2.2.1.9.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | מענה מזמין | 0 | -85.78d | 0 | 21 d | 17 October 2021 8:00 | 17 November 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1108FF+15d,1107 | 1110
1110 |  | 3344 | 2.2.1.9.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | תיקון הערות | 0 | -98.22d | 0 | 10 d | 17 November 2021 16:00 | 30 November 2021 13:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1109 | 1111
1111 |  | 3345 | 2.2.1.9.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SK |  | הגשה מתוקנת | 0 | -98.22d | 0 | 0 d | 30 November 2021 13:00 | 30 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1110 | 1112
1112 |  | 3346 | 2.2.1.9.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SK |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -85.78d | 0 | 15 d | 30 November 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1111 | 839
1113 |  | 3395 | 2.2.1.9.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מבנים 330, SL, SN | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1114 |  | 3396 | 2.2.1.9.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1115 |  | 3397 | 2.2.1.9.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1117
1116 |  | 14551 | 2.2.1.9.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1118FS-25d
1117 |  | 3398 | 2.2.1.9.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1115,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1118
1118 |  | 3399 | 2.2.1.9.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1117,1826 | 1119,1116FS-25d,1120
1119 |  | 3400 | 2.2.1.9.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1118 | 1120FF+10d
1120 |  | 3401 | 2.2.1.9.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1119FF+10d,1118 | 1121
1121 |  | 3402 | 2.2.1.9.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1120 | 1122
1122 |  | 3403 | 2.2.1.9.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1121 | 1126,1123
1123 |  | 17386 | 2.2.1.9.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1122 | 1124
1124 |  | 17385 | 2.2.1.9.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1123 | 1125
1125 |  | 17384 | 2.2.1.9.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1124 | 1126
1126 |  | 3404 | 2.2.1.9.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1122,1125 | 833,1128FF-2d,1827FS-1d,1141
1127 |  | 3405 | 2.2.1.9.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1128 |  | 3406 | 2.2.1.9.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1126FF-2d | 1130
1129 |  | 14552 | 2.2.1.9.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1131FS-17d
1130 |  | 3407 | 2.2.1.9.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1128,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1131
1131 |  | 3408 | 2.2.1.9.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1130,1827 | 1132,1129FS-17d,1133
1132 |  | 3409 | 2.2.1.9.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1131 | 1133FF+5d
1133 |  | 3410 | 2.2.1.9.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1132FF+5d,1131 | 1134
1134 |  | 3411 | 2.2.1.9.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1133 | 1135
1135 |  | 3412 | 2.2.1.9.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1134 | 1139,1136
1136 |  | 17621 | 2.2.1.9.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1135 | 1137
1137 |  | 17620 | 2.2.1.9.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1136 | 1138
1138 |  | 17619 | 2.2.1.9.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1137 | 1139
1139 |  | 3413 | 2.2.1.9.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1135,1138 | 835,1144,1828,1829
1140 |  | 3414 | 2.2.1.9.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1141 |  | 14481 | 2.2.1.9.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1126 | 1142
1142 |  | 3415 | 2.2.1.9.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1141 | 838
1143 |  | 3416 | 2.2.1.9.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1144 |  | 3417 | 2.2.1.9.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1139 | 1146
1145 |  | 14553 | 2.2.1.9.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1147FS-25d
1146 |  | 3418 | 2.2.1.9.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1144,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1147
1147 |  | 3419 | 2.2.1.9.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1146,1828,1829 | 1148,1145FS-25d,1149
1148 |  | 3420 | 2.2.1.9.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1147 | 1149FF+15d
1149 |  | 3421 | 2.2.1.9.6.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1148FF+15d,1147 | 1150
1150 |  | 3422 | 2.2.1.9.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1149 | 1151
1151 |  | 3423 | 2.2.1.9.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1150 | 1152
1152 |  | 3424 | 2.2.1.9.6.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1151 | 840
1153 |  | 3569 | 2.2.1.9.7 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1154 |  | 3570 | 2.2.1.9.7.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1155 |  | 3571 | 2.2.1.9.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1157
1156 |  | 14554 | 2.2.1.9.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1158FS-25d
1157 |  | 3572 | 2.2.1.9.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1155,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1158
1158 |  | 3573 | 2.2.1.9.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1157,1831 | 1159,1156FS-25d,1160
1159 |  | 3574 | 2.2.1.9.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1158 | 1160FF+10d
1160 |  | 3575 | 2.2.1.9.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1159FF+10d,1158 | 1161
1161 |  | 3576 | 2.2.1.9.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1160 | 1162
1162 |  | 3577 | 2.2.1.9.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1161 | 1166,1163
1163 |  | 17389 | 2.2.1.9.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1162 | 1164
1164 |  | 17388 | 2.2.1.9.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1163 | 1165
1165 |  | 17387 | 2.2.1.9.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1164 | 1166
1166 |  | 3578 | 2.2.1.9.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1162,1165 | 833,1168FF-2d,1832FS-1d,1181
1167 |  | 3579 | 2.2.1.9.7.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1168 |  | 3580 | 2.2.1.9.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1166FF-2d | 1170
1169 |  | 14555 | 2.2.1.9.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1171FS-17d
1170 |  | 3581 | 2.2.1.9.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1168,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1171
1171 |  | 3582 | 2.2.1.9.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1170,1832 | 1172,1169FS-17d,1173
1172 |  | 3583 | 2.2.1.9.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1171 | 1173FF+5d
1173 |  | 3584 | 2.2.1.9.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1172FF+5d,1171 | 1174
1174 |  | 3585 | 2.2.1.9.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1173 | 1175
1175 |  | 3586 | 2.2.1.9.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1174 | 1179,1176
1176 |  | 17624 | 2.2.1.9.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1175 | 1177
1177 |  | 17623 | 2.2.1.9.7.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1176 | 1178
1178 |  | 17622 | 2.2.1.9.7.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1177 | 1179
1179 |  | 3587 | 2.2.1.9.7.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1175,1178 | 835,1184,1833,1834
1180 |  | 3588 | 2.2.1.9.7.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1181 |  | 14482 | 2.2.1.9.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1166 | 1182
1182 |  | 3589 | 2.2.1.9.7.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1181 | 838
1183 |  | 3590 | 2.2.1.9.7.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1184 |  | 3591 | 2.2.1.9.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1179 | 1186
1185 |  | 14556 | 2.2.1.9.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1187FS-25d
1186 |  | 3592 | 2.2.1.9.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1184 | 1187
1187 |  | 3593 | 2.2.1.9.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1186,1833,1834 | 1188,1185FS-25d,1189
1188 |  | 3594 | 2.2.1.9.7.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1187 | 1189FF+15d
1189 |  | 3595 | 2.2.1.9.7.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1188FF+15d,1187 | 1190
1190 |  | 3596 | 2.2.1.9.7.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1189 | 1191
1191 |  | 3597 | 2.2.1.9.7.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1190 | 1192
1192 |  | 3598 | 2.2.1.9.7.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1191 | 840
1193 |  | 3743 | 2.2.1.9.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1194 |  | 3744 | 2.2.1.9.8.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1195 |  | 3745 | 2.2.1.9.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1197
1196 |  | 14557 | 2.2.1.9.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1198FS-25d
1197 |  | 3746 | 2.2.1.9.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1195,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1198
1198 |  | 3747 | 2.2.1.9.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1197,1836 | 1199,1196FS-25d,1200
1199 |  | 3748 | 2.2.1.9.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1198 | 1200FF+10d
1200 |  | 3749 | 2.2.1.9.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1199FF+10d,1198 | 1201
1201 |  | 3750 | 2.2.1.9.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1200 | 1202
1202 |  | 3751 | 2.2.1.9.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1201 | 1206,1203
1203 |  | 17392 | 2.2.1.9.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1202 | 1204
1204 |  | 17391 | 2.2.1.9.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1203 | 1205
1205 |  | 17390 | 2.2.1.9.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1204 | 1206
1206 |  | 3752 | 2.2.1.9.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1202,1205 | 833,1208FF-2d,1837FS-1d,1221
1207 |  | 3753 | 2.2.1.9.8.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1208 |  | 3754 | 2.2.1.9.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1206FF-2d | 1210
1209 |  | 14558 | 2.2.1.9.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1211FS-17d
1210 |  | 3755 | 2.2.1.9.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1208,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1211
1211 |  | 3756 | 2.2.1.9.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1210,1837 | 1212,1209FS-17d,1213
1212 |  | 3757 | 2.2.1.9.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1211 | 1213FF+5d
1213 |  | 3758 | 2.2.1.9.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1212FF+5d,1211 | 1214
1214 |  | 3759 | 2.2.1.9.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1213 | 1215
1215 |  | 3760 | 2.2.1.9.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1214 | 1219,1216
1216 |  | 17627 | 2.2.1.9.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1215 | 1217
1217 |  | 17626 | 2.2.1.9.8.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1216 | 1218
1218 |  | 17625 | 2.2.1.9.8.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1217 | 1219
1219 |  | 3761 | 2.2.1.9.8.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1215,1218 | 835,1224,1838,1839,2043FS+20d
1220 |  | 3762 | 2.2.1.9.8.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1221 |  | 14483 | 2.2.1.9.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1206 | 1222
1222 |  | 3763 | 2.2.1.9.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1221 | 838
1223 |  | 3764 | 2.2.1.9.8.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1224 |  | 3765 | 2.2.1.9.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1219 | 1226
1225 |  | 14559 | 2.2.1.9.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1227FS-25d
1226 |  | 3766 | 2.2.1.9.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1224 | 1227
1227 |  | 3767 | 2.2.1.9.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1226,1838,1839 | 1228,1225FS-25d,1229
1228 |  | 3768 | 2.2.1.9.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1227 | 1229FF+15d
1229 |  | 3769 | 2.2.1.9.8.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1228FF+15d,1227 | 1230
1230 |  | 3770 | 2.2.1.9.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1229 | 1231
1231 |  | 3771 | 2.2.1.9.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1230 | 1232
1232 |  | 3772 | 2.2.1.9.8.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1231 | 840
1233 |  | 4205 | 2.2.1.9.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1498.11d | 0 | 412.56 d | 14 July 2020 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1234 |  | 4206 | 2.2.1.9.9.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1235 |  | 4207 | 2.2.1.9.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1237
1236 |  | 14560 | 2.2.1.9.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1238FS-25d
1237 |  | 4208 | 2.2.1.9.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1235,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1238
1238 |  | 4209 | 2.2.1.9.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1237,1841 | 1239,1236FS-25d,1240
1239 |  | 4210 | 2.2.1.9.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1238 | 1240FF+10d
1240 |  | 4211 | 2.2.1.9.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1239FF+10d,1238 | 1241
1241 |  | 4212 | 2.2.1.9.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1240 | 1242
1242 |  | 4213 | 2.2.1.9.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1241 | 1246,1243
1243 |  | 17395 | 2.2.1.9.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1242 | 1244
1244 |  | 17394 | 2.2.1.9.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1243 | 1245
1245 |  | 17393 | 2.2.1.9.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1244 | 1246
1246 |  | 4214 | 2.2.1.9.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1242,1245 | 833,1248FF-2d,1842FS-1d,1261
1247 |  | 4215 | 2.2.1.9.9.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון סופי | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 145.44 d | 02 February 2021 8:00 | 05 August 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1248 |  | 4216 | 2.2.1.9.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1246FF-2d | 1250
1249 |  | 14561 | 2.2.1.9.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1251FS-17d
1250 |  | 4217 | 2.2.1.9.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1248,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1251
1251 |  | 4218 | 2.2.1.9.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1250,1842 | 1252,1249FS-17d,1253
1252 |  | 4219 | 2.2.1.9.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1251 | 1253FF+5d
1253 |  | 4220 | 2.2.1.9.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1252FF+5d,1251 | 1254
1254 |  | 4221 | 2.2.1.9.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1253 | 1255
1255 |  | 4222 | 2.2.1.9.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1254 | 1259,1256
1256 |  | 17600 | 2.2.1.9.9.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1255 | 1257
1257 |  | 17599 | 2.2.1.9.9.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1256 | 1258
1258 |  | 17598 | 2.2.1.9.9.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1257 | 1259
1259 |  | 4223 | 2.2.1.9.9.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.77000000000000002 | -83.89d | 0 | 15 d | 15 July 2021 12:00 | 05 August 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1255,1258 | 1264,1843,1844,834
1260 |  | 4224 | 2.2.1.9.9.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | היתר בניה | 0.47999999999999998 | -30.67d | 0 | 153.67 d | 08 March 2021 11:00 | 24 September 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1261 |  | 14484 | 2.2.1.9.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -81.33d | 0 | 123 d | 08 March 2021 11:00 | 11 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1246 | 1262
1262 |  | 4225 | 2.2.1.9.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | אישור היתר בניה | 0 | -103ed | 0 | 44 ed | 11 August 2021 17:00 | 24 September 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1261 | 836
1263 |  | 4226 | 2.2.1.9.9.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 105.11 d | 05 August 2021 12:00 | 21 December 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1264 |  | 4227 | 2.2.1.9.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 46 d | 05 August 2021 12:00 | 10 October 2021 9:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1259 | 1266
1265 |  | 14562 | 2.2.1.9.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1577.22d | 0 | 0 d | 09 September 2021 12:00 | 09 September 2021 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1267FS-25d
1266 |  | 4228 | 2.2.1.9.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | בקרת תכנון | 0 | -94.78d | 0 | 5 d | 10 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1264,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1267
1267 |  | 4229 | 2.2.1.9.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה | 0 | -94.78d | 0 | 0 d | 15 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1266,1843,1844 | 1268,1265FS-25d,1269
1268 |  | 4230 | 2.2.1.9.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | סקר | 0 | -94.11d | 0 | 6 d | 15 October 2021 9:00 | 22 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1267 | 1269FF+15d
1269 |  | 4231 | 2.2.1.9.9.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | מענה מזמין | 0 | -85.78d | 0 | 21 d | 17 October 2021 8:00 | 17 November 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1268FF+15d,1267 | 1270
1270 |  | 4232 | 2.2.1.9.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | תיקון הערות | 0 | -98.22d | 0 | 10 d | 17 November 2021 16:00 | 30 November 2021 13:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1269 | 1271
1271 |  | 4233 | 2.2.1.9.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | -98.22d | 0 | 0 d | 30 November 2021 13:00 | 30 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1270 | 1272
1272 |  | 4234 | 2.2.1.9.9.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -85.78d | 0 | 15 d | 30 November 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1271 | 839
1273 |  | 4667 | 2.2.1.9.10 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1274 |  | 4668 | 2.2.1.9.10.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1275 |  | 4669 | 2.2.1.9.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1277
1276 |  | 14563 | 2.2.1.9.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1278FS-25d
1277 |  | 4670 | 2.2.1.9.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1275,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1278
1278 |  | 4671 | 2.2.1.9.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1277,1846 | 1279,1276FS-25d,1280
1279 |  | 4672 | 2.2.1.9.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1278 | 1280FF+10d
1280 |  | 4673 | 2.2.1.9.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1279FF+10d,1278 | 1281
1281 |  | 4674 | 2.2.1.9.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1280 | 1282
1282 |  | 4675 | 2.2.1.9.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1281 | 1286,1283
1283 |  | 17398 | 2.2.1.9.10.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1282 | 1284
1284 |  | 17397 | 2.2.1.9.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1283 | 1285
1285 |  | 17396 | 2.2.1.9.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1284 | 1286
1286 |  | 4676 | 2.2.1.9.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1282,1285 | 833,1288FF-2d,1847FS-1d,1301
1287 |  | 4677 | 2.2.1.9.10.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1288 |  | 4678 | 2.2.1.9.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1286FF-2d | 1290
1289 |  | 14564 | 2.2.1.9.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1291FS-17d
1290 |  | 4679 | 2.2.1.9.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1288,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1291
1291 |  | 4680 | 2.2.1.9.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1290,1847 | 1292,1289FS-17d,1293
1292 |  | 4681 | 2.2.1.9.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1291 | 1293FF+5d
1293 |  | 4682 | 2.2.1.9.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1292FF+5d,1291 | 1294
1294 |  | 4683 | 2.2.1.9.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1293 | 1295
1295 |  | 4684 | 2.2.1.9.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1294 | 1299,1296
1296 |  | 17630 | 2.2.1.9.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1295 | 1297
1297 |  | 17629 | 2.2.1.9.10.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1296 | 1298
1298 |  | 17628 | 2.2.1.9.10.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1297 | 1299
1299 |  | 4685 | 2.2.1.9.10.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1295,1298 | 835,1304,1848,1849
1300 |  | 4686 | 2.2.1.9.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1301 |  | 14485 | 2.2.1.9.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1286 | 1302
1302 |  | 4687 | 2.2.1.9.10.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1301 | 838
1303 |  | 4688 | 2.2.1.9.10.4 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1304 |  | 4689 | 2.2.1.9.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1299 | 1306
1305 |  | 14565 | 2.2.1.9.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1307FS-25d
1306 |  | 4690 | 2.2.1.9.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1304,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1307
1307 |  | 4691 | 2.2.1.9.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1306,1848,1849 | 1308,1305FS-25d,1309
1308 |  | 4692 | 2.2.1.9.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1307 | 1309FF+15d
1309 |  | 4693 | 2.2.1.9.10.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1308FF+15d,1307 | 1310
1310 |  | 4694 | 2.2.1.9.10.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1309 | 1311
1311 |  | 4695 | 2.2.1.9.10.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | אחסנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1310 | 1312
1312 |  | 4696 | 2.2.1.9.10.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | אחסנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1311 | 840
1313 |  | 10014 | 2.2.1.9.11 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1498.11d | 0 | 412.56 d | 14 July 2020 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1314 |  | 10015 | 2.2.1.9.11.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1315 |  | 10016 | 2.2.1.9.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1317
1316 |  | 14566 | 2.2.1.9.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1318FS-25d
1317 |  | 10017 | 2.2.1.9.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1315,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1318
1318 |  | 10018 | 2.2.1.9.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1317,1846 | 1319,1316FS-25d,1320
1319 |  | 10019 | 2.2.1.9.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1318 | 1320FF+10d
1320 |  | 10020 | 2.2.1.9.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1319FF+10d,1318 | 1321
1321 |  | 10021 | 2.2.1.9.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1320 | 1322
1322 |  | 10022 | 2.2.1.9.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1321 | 1326,1323
1323 |  | 17401 | 2.2.1.9.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1322 | 1324
1324 |  | 17400 | 2.2.1.9.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1323 | 1325
1325 |  | 17399 | 2.2.1.9.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1324 | 1326
1326 |  | 10023 | 2.2.1.9.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1322,1325 | 833,1328FF-2d,1847FS-1d,1341
1327 |  | 10024 | 2.2.1.9.11.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון סופי | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 145.44 d | 02 February 2021 8:00 | 05 August 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1328 |  | 10025 | 2.2.1.9.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1326FF-2d | 1330
1329 |  | 14567 | 2.2.1.9.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1331FS-17d
1330 |  | 10026 | 2.2.1.9.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1328,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1331
1331 |  | 10027 | 2.2.1.9.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1330,1847 | 1332,1329FS-17d,1333
1332 |  | 10028 | 2.2.1.9.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1331 | 1333FF+5d
1333 |  | 10029 | 2.2.1.9.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1332FF+5d,1331 | 1334
1334 |  | 10030 | 2.2.1.9.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1333 | 1335
1335 |  | 10031 | 2.2.1.9.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1334 | 1339,1336
1336 |  | 17603 | 2.2.1.9.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1335 | 1337
1337 |  | 17602 | 2.2.1.9.11.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1336 | 1338
1338 |  | 17601 | 2.2.1.9.11.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1337 | 1339
1339 |  | 10032 | 2.2.1.9.11.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.77000000000000002 | -83.89d | 0 | 15 d | 15 July 2021 12:00 | 05 August 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1335,1338 | 1344,1853,1854,834
1340 |  | 10033 | 2.2.1.9.11.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | היתר בניה | 0.47999999999999998 | -30.67d | 0 | 153.67 d | 08 March 2021 11:00 | 24 September 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1341 |  | 14486 | 2.2.1.9.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -81.33d | 0 | 123 d | 08 March 2021 11:00 | 11 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1326 | 1342
1342 |  | 10034 | 2.2.1.9.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | אישור היתר בניה | 0 | -103ed | 0 | 44 ed | 11 August 2021 17:00 | 24 September 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1341 | 836
1343 |  | 10035 | 2.2.1.9.11.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 105.11 d | 05 August 2021 12:00 | 21 December 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1344 |  | 10036 | 2.2.1.9.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 46 d | 05 August 2021 12:00 | 10 October 2021 9:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1339 | 1346
1345 |  | 14568 | 2.2.1.9.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1577.22d | 0 | 0 d | 09 September 2021 12:00 | 09 September 2021 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1347FS-25d
1346 |  | 10037 | 2.2.1.9.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | בקרת תכנון | 0 | -94.78d | 0 | 5 d | 10 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1344,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1347
1347 |  | 10038 | 2.2.1.9.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה | 0 | -94.78d | 0 | 0 d | 15 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1346,1853,1854 | 1348,1345FS-25d,1349
1348 |  | 10039 | 2.2.1.9.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | סקר | 0 | -94.11d | 0 | 6 d | 15 October 2021 9:00 | 22 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1347 | 1349FF+15d
1349 |  | 10040 | 2.2.1.9.11.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | מענה מזמין | 0 | -85.78d | 0 | 21 d | 17 October 2021 8:00 | 17 November 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1348FF+15d,1347 | 1350
1350 |  | 10041 | 2.2.1.9.11.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | תיקון הערות | 0 | -98.22d | 0 | 10 d | 17 November 2021 16:00 | 30 November 2021 13:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1349 | 1351
1351 |  | 10042 | 2.2.1.9.11.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן 309 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -98.22d | 0 | 0 d | 30 November 2021 13:00 | 30 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1350 | 1352
1352 |  | 10043 | 2.2.1.9.11.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן 309 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -85.78d | 0 | 15 d | 30 November 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1351 | 839
1353 |  | 5129 | 2.2.1.9.12 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1354 |  | 5130 | 2.2.1.9.12.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1355 |  | 5131 | 2.2.1.9.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1357
1356 |  | 14569 | 2.2.1.9.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1358FS-25d
1357 |  | 5132 | 2.2.1.9.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1355,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1358
1358 |  | 5133 | 2.2.1.9.12.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1357,1851,1856 | 1359,1356FS-25d,1360
1359 |  | 5134 | 2.2.1.9.12.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1358 | 1360FF+10d
1360 |  | 5135 | 2.2.1.9.12.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1359FF+10d,1358 | 1361
1361 |  | 5136 | 2.2.1.9.12.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1360 | 1362
1362 |  | 5137 | 2.2.1.9.12.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1361 | 1366,1363
1363 |  | 17404 | 2.2.1.9.12.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1362 | 1364
1364 |  | 17403 | 2.2.1.9.12.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1363 | 1365
1365 |  | 17402 | 2.2.1.9.12.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1364 | 1366
1366 |  | 5138 | 2.2.1.9.12.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1362,1365 | 833,1368FF-2d,1852FS-1d,1857FS-1d,1381
1367 |  | 5139 | 2.2.1.9.12.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1368 |  | 5140 | 2.2.1.9.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1366FF-2d | 1370
1369 |  | 14570 | 2.2.1.9.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1371FS-17d
1370 |  | 5141 | 2.2.1.9.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1368,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1371
1371 |  | 5142 | 2.2.1.9.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1370,1852,1857 | 1372,1369FS-17d,1373
1372 |  | 5143 | 2.2.1.9.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1371 | 1373FF+5d
1373 |  | 5144 | 2.2.1.9.12.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1372FF+5d,1371 | 1374
1374 |  | 5145 | 2.2.1.9.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1373 | 1375
1375 |  | 5146 | 2.2.1.9.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1374 | 1379,1376
1376 |  | 17633 | 2.2.1.9.12.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1375 | 1377
1377 |  | 17632 | 2.2.1.9.12.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1376 | 1378
1378 |  | 17631 | 2.2.1.9.12.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1377 | 1379
1379 |  | 5147 | 2.2.1.9.12.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1375,1378 | 835,1384,1858,1859
1380 |  | 5148 | 2.2.1.9.12.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1381 |  | 14487 | 2.2.1.9.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1366 | 1382
1382 |  | 5149 | 2.2.1.9.12.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1381 | 838
1383 |  | 5150 | 2.2.1.9.12.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1384 |  | 5151 | 2.2.1.9.12.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1379 | 1386
1385 |  | 14571 | 2.2.1.9.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1387FS-25d
1386 |  | 5152 | 2.2.1.9.12.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1384,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1387
1387 |  | 5153 | 2.2.1.9.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1386,1858,1859 | 1388,1385FS-25d,1389
1388 |  | 5154 | 2.2.1.9.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1387 | 1389FF+15d
1389 |  | 5155 | 2.2.1.9.12.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1388FF+15d,1387 | 1390
1390 |  | 5156 | 2.2.1.9.12.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1389 | 1391
1391 |  | 5157 | 2.2.1.9.12.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 306 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1390 | 1392
1392 |  | 5158 | 2.2.1.9.12.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 306 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1391 | 840
1393 |  | 5591 | 2.2.1.9.13 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1394 |  | 5592 | 2.2.1.9.13.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1395 |  | 5593 | 2.2.1.9.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1397
1396 |  | 14572 | 2.2.1.9.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1398FS-25d
1397 |  | 5594 | 2.2.1.9.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1395,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1398
1398 |  | 5595 | 2.2.1.9.13.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1397,1861 | 1399,1396FS-25d,1400
1399 |  | 5596 | 2.2.1.9.13.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1398 | 1400FF+10d
1400 |  | 5597 | 2.2.1.9.13.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1399FF+10d,1398 | 1401
1401 |  | 5598 | 2.2.1.9.13.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1400 | 1402
1402 |  | 5599 | 2.2.1.9.13.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1401 | 1406,1403
1403 |  | 17407 | 2.2.1.9.13.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1402 | 1404
1404 |  | 17406 | 2.2.1.9.13.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1403 | 1405
1405 |  | 17405 | 2.2.1.9.13.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1404 | 1406
1406 |  | 5600 | 2.2.1.9.13.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1402,1405 | 833,1408FF-2d,1862FS-1d,1421
1407 |  | 5601 | 2.2.1.9.13.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1408 |  | 5602 | 2.2.1.9.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1406FF-2d | 1410
1409 |  | 14573 | 2.2.1.9.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1411FS-17d
1410 |  | 5603 | 2.2.1.9.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1408,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1411
1411 |  | 5604 | 2.2.1.9.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1410,1862 | 1412,1409FS-17d,1413
1412 |  | 5605 | 2.2.1.9.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1411 | 1413FF+5d
1413 |  | 5606 | 2.2.1.9.13.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1412FF+5d,1411 | 1414
1414 |  | 5607 | 2.2.1.9.13.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1413 | 1415
1415 |  | 5608 | 2.2.1.9.13.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1414 | 1419,1416
1416 |  | 17636 | 2.2.1.9.13.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1415 | 1417
1417 |  | 17635 | 2.2.1.9.13.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1416 | 1418
1418 |  | 17634 | 2.2.1.9.13.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1417 | 1419
1419 |  | 5609 | 2.2.1.9.13.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1415,1418 | 835,1424,1863,1864
1420 |  | 5610 | 2.2.1.9.13.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1421 |  | 14488 | 2.2.1.9.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1406 | 1422
1422 |  | 5611 | 2.2.1.9.13.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1421 | 838
1423 |  | 5612 | 2.2.1.9.13.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1424 |  | 5613 | 2.2.1.9.13.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1419 | 1426
1425 |  | 14574 | 2.2.1.9.13.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1427FS-25d
1426 |  | 5614 | 2.2.1.9.13.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1424,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1427
1427 |  | 5615 | 2.2.1.9.13.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1426,1863,1864 | 1428,1425FS-25d,1429
1428 |  | 5616 | 2.2.1.9.13.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1427 | 1429FF+15d
1429 |  | 5617 | 2.2.1.9.13.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1428FF+15d,1427 | 1430
1430 |  | 5618 | 2.2.1.9.13.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1429 | 1431
1431 |  | 5619 | 2.2.1.9.13.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה SJ |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1430 | 1432
1432 |  | 5620 | 2.2.1.9.13.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה SJ |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1431 | 840
1433 |  | 16375 | 2.2.1.9.14 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD (מבנה דחוף) | 0.66000000000000003 | 1498.11d | 0 | 412.56 d | 14 July 2020 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1434 |  | 16376 | 2.2.1.9.14.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1435 |  | 16377 | 2.2.1.9.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1437
1436 |  | 16378 | 2.2.1.9.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1438FS-25d
1437 |  | 16379 | 2.2.1.9.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1435,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1438
1438 |  | 16380 | 2.2.1.9.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1437,1866 | 1436FS-25d,1439,1440
1439 |  | 16381 | 2.2.1.9.14.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1438 | 1440FF+10d
1440 |  | 16382 | 2.2.1.9.14.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1439FF+10d,1438 | 1441
1441 |  | 16383 | 2.2.1.9.14.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1440 | 1442
1442 |  | 16384 | 2.2.1.9.14.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1441 | 1446,1443
1443 |  | 17410 | 2.2.1.9.14.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1442 | 1444
1444 |  | 17409 | 2.2.1.9.14.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1443 | 1445
1445 |  | 17408 | 2.2.1.9.14.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1444 | 1446
1446 |  | 16385 | 2.2.1.9.14.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1442,1445 | 833,1448FF-2d,1461,1867FS-1d
1447 |  | 16386 | 2.2.1.9.14.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון סופי | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 145.44 d | 02 February 2021 8:00 | 05 August 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1448 |  | 16387 | 2.2.1.9.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1446FF-2d | 1450
1449 |  | 16388 | 2.2.1.9.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1451FS-17d
1450 |  | 16389 | 2.2.1.9.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1448,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1451
1451 |  | 16390 | 2.2.1.9.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1450,1867 | 1449FS-17d,1452,1453
1452 |  | 16391 | 2.2.1.9.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1451 | 1453FF+5d
1453 |  | 16392 | 2.2.1.9.14.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1452FF+5d,1451 | 1454
1454 |  | 16393 | 2.2.1.9.14.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1453 | 1455
1455 |  | 16394 | 2.2.1.9.14.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1454 | 1459,1456
1456 |  | 17606 | 2.2.1.9.14.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1455 | 1457
1457 |  | 17605 | 2.2.1.9.14.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1456 | 1458
1458 |  | 17604 | 2.2.1.9.14.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1457 | 1459
1459 |  | 16395 | 2.2.1.9.14.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.77000000000000002 | -83.89d | 0 | 15 d | 15 July 2021 12:00 | 05 August 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1455,1458 | 1464,1868,1869,834
1460 |  | 16396 | 2.2.1.9.14.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | היתר בניה | 0.47999999999999998 | -30.67d | 0 | 153.67 d | 08 March 2021 11:00 | 24 September 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1461 |  | 16397 | 2.2.1.9.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת היתר בניה | 0.93000000000000005 | -81.33d | 0 | 123 d | 08 March 2021 11:00 | 11 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1446 | 1462
1462 |  | 16398 | 2.2.1.9.14.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | אישור היתר בניה | 0 | -103ed | 0 | 44 ed | 11 August 2021 17:00 | 24 September 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 1461,893FF | 836
1463 |  | 16399 | 2.2.1.9.14.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 105.11 d | 05 August 2021 12:00 | 21 December 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1464 |  | 16400 | 2.2.1.9.14.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 46 d | 05 August 2021 12:00 | 10 October 2021 9:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1459 | 1466
1465 |  | 16401 | 2.2.1.9.14.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1577.22d | 0 | 0 d | 09 September 2021 12:00 | 09 September 2021 12:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1467FS-25d
1466 |  | 16402 | 2.2.1.9.14.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | בקרת תכנון | 0 | -94.78d | 0 | 5 d | 10 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1464,3936FF,4000FF,4084FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1467
1467 |  | 16403 | 2.2.1.9.14.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה | 0 | -94.78d | 0 | 0 d | 15 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1466,1868,1869 | 1465FS-25d,1468,1469
1468 |  | 16404 | 2.2.1.9.14.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | סקר | 0 | -94.11d | 0 | 6 d | 15 October 2021 9:00 | 22 October 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1467 | 1469FF+15d
1469 |  | 16405 | 2.2.1.9.14.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | מענה מזמין | 0 | -85.78d | 0 | 21 d | 17 October 2021 8:00 | 17 November 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1468FF+15d,1467 | 1470
1470 |  | 16406 | 2.2.1.9.14.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | תיקון הערות | 0 | -98.22d | 0 | 10 d | 17 November 2021 16:00 | 30 November 2021 13:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1469 | 1471
1471 |  | 16407 | 2.2.1.9.14.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SD |  | הגשה מתוקנת | 0 | -98.22d | 0 | 0 d | 30 November 2021 13:00 | 30 November 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1470 | 1472
1472 |  | 16408 | 2.2.1.9.14.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SD |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -85.78d | 0 | 15 d | 30 November 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1471 | 839
1473 |  | 5622 | 2.2.1.9.15 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
1474 |  | 5623 | 2.2.1.9.15.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1475 |  | 5624 | 2.2.1.9.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1477
1476 |  | 14575 | 2.2.1.9.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1478FS-25d
1477 |  | 5625 | 2.2.1.9.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1475,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1478,1479
1478 |  | 5626 | 2.2.1.9.15.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1477,1871 | 1479,1476FS-25d,1480
1479 |  | 5627 | 2.2.1.9.15.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1478,1477 | 1480FF+10d
1480 |  | 5628 | 2.2.1.9.15.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1479FF+10d,1478 | 1481
1481 |  | 5629 | 2.2.1.9.15.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1480 | 1482
1482 |  | 5630 | 2.2.1.9.15.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1481 | 1486,1483
1483 |  | 17413 | 2.2.1.9.15.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1482 | 1484
1484 |  | 17412 | 2.2.1.9.15.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1483 | 1485
1485 |  | 17411 | 2.2.1.9.15.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1484 | 1486
1486 |  | 5631 | 2.2.1.9.15.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1482,1485 | 833,1488FF-2d,1872FS-1d,1501
1487 |  | 5632 | 2.2.1.9.15.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 16:00
1488 |  | 5633 | 2.2.1.9.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1486FF-2d | 1490
1489 |  | 14576 | 2.2.1.9.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | 1491FS-17d
1490 |  | 5634 | 2.2.1.9.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 02 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1488,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1491
1491 |  | 5635 | 2.2.1.9.15.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 1490,1872 | 1492,1489FS-17d,1493
1492 |  | 5636 | 2.2.1.9.15.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 15 February 2021 14:00 | 1491 | 1493FF+5d
1493 |  | 5637 | 2.2.1.9.15.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 1492FF+5d,1491 | 1494
1494 |  | 5638 | 2.2.1.9.15.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 12 March 2021 8:00 | 19 March 2021 11:00 | 1493 | 1495
1495 |  | 5639 | 2.2.1.9.15.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 19 March 2021 11:00 | 19 March 2021 11:00 | 1494 | 1499,1496
1496 |  | 17639 | 2.2.1.9.15.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1495 | 1497
1497 |  | 17638 | 2.2.1.9.15.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1496 | 1498
1498 |  | 17637 | 2.2.1.9.15.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1497 | 1499
1499 |  | 5640 | 2.2.1.9.15.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 21 March 2021 8:00 | 13 April 2021 16:00 | 1495,1498 | 835,1504,1873,1874
1500 |  | 5641 | 2.2.1.9.15.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1501 |  | 14489 | 2.2.1.9.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1486 | 1502
1502 |  | 5642 | 2.2.1.9.15.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1501 | 838
1503 |  | 5643 | 2.2.1.9.15.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
1504 |  | 5644 | 2.2.1.9.15.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 18 March 2021 13:00 | 20 July 2021 16:00 | 1499 | 1506
1505 |  | 14577 | 2.2.1.9.15.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 25 June 2021 13:00 | 25 June 2021 13:00 | 1507FS-25d
1506 |  | 5645 | 2.2.1.9.15.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 20 July 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1504 | 1507
1507 |  | 5646 | 2.2.1.9.15.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 27 July 2021 10:00 | 1506,1873,1874 | 1508,1505FS-25d,1509
1508 |  | 5647 | 2.2.1.9.15.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 10:00 | 03 August 2021 13:00 | 1507 | 1509FF+15d
1509 |  | 5648 | 2.2.1.9.15.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 10:00 | 29 August 2021 16:00 | 1508FF+15d,1507 | 1510
1510 |  | 5649 | 2.2.1.9.15.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 29 August 2021 16:00 | 06 September 2021 9:00 | 1509 | 1511
1511 |  | 5650 | 2.2.1.9.15.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מחסן SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 9:00 | 06 September 2021 9:00 | 1510 | 1512
1512 |  | 5651 | 2.2.1.9.15.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מחסן SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 9:00 | 13 October 2021 12:00 | 1511 | 840
1513 |  | 5652 | 2.2.1.10 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס דרום | 0.64000000000000001 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1514 |  | 5653 | 2.2.1.10.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.65000000000000002 | 1498.11d | 0 | 412.56 d | 14 July 2020 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1515 |  | 5654 | 2.2.1.10.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1516 |  | 5655 | 2.2.1.10.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1518
1517 |  | 14578 | 2.2.1.10.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1519FS-25d
1518 |  | 5656 | 2.2.1.10.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1516,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1519
1519 |  | 5657 | 2.2.1.10.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1518,1877 | 1520,1517FS-25d,1521
1520 |  | 5658 | 2.2.1.10.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1519 | 1521FF+10d
1521 |  | 5659 | 2.2.1.10.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1520FF+10d,1519 | 1522
1522 |  | 5660 | 2.2.1.10.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1521 | 1523
1523 |  | 5661 | 2.2.1.10.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1522 | 1527,1524
1524 |  | 17416 | 2.2.1.10.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1523 | 1525
1525 |  | 17415 | 2.2.1.10.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1524 | 1526
1526 |  | 17414 | 2.2.1.10.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1525 | 1527
1527 |  | 5662 | 2.2.1.10.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1523,1526 | 833,1529FF-2d,1878FS-1d,1542
1528 |  | 5663 | 2.2.1.10.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון סופי | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 145.44 d | 02 February 2021 8:00 | 05 August 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1529 |  | 5664 | 2.2.1.10.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1527FF-2d | 1531
1530 |  | 14579 | 2.2.1.10.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1532FS-17d
1531 |  | 5665 | 2.2.1.10.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1529,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1532
1532 |  | 5666 | 2.2.1.10.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1531,1878 | 1533,1530FS-17d,1534
1533 |  | 5667 | 2.2.1.10.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1532 | 1534FF+5d
1534 |  | 5668 | 2.2.1.10.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1533FF+5d,1532 | 1535
1535 |  | 5669 | 2.2.1.10.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1534 | 1536
1536 |  | 5670 | 2.2.1.10.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1535 | 1540,1537
1537 |  | 17609 | 2.2.1.10.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1536 | 1538
1538 |  | 17608 | 2.2.1.10.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1537 | 1539
1539 |  | 17607 | 2.2.1.10.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1538 | 1540
1540 |  | 5671 | 2.2.1.10.1.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.77000000000000002 | -83.89d | 0 | 15 d | 15 July 2021 12:00 | 05 August 2021 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1536,1539,4027FF | 1545,1879,1880,834
1541 |  | 5672 | 2.2.1.10.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1542 |  | 14490 | 2.2.1.10.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -95.33d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1527 | 1543
1543 |  | 5673 | 2.2.1.10.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | אישור היתר בניה | 0 | -121ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1542 | 836
1544 |  | 5674 | 2.2.1.10.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 105.11 d | 05 August 2021 12:00 | 21 December 2021 13:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1545 |  | 5675 | 2.2.1.10.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 46 d | 05 August 2021 12:00 | 10 October 2021 9:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1540 | 1547
1546 |  | 14580 | 2.2.1.10.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1577.22d | 0 | 0 d | 09 September 2021 12:00 | 09 September 2021 12:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1548FS-25d
1547 |  | 5676 | 2.2.1.10.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 0 | -94.78d | 0 | 5 d | 10 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1545,3936FF,4000FF,3937FF,3939FF,4035FF,3940FF,3941FF | 1548
1548 |  | 5677 | 2.2.1.10.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -94.78d | 0 | 0 d | 15 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1547,1879,1880 | 1549,1546FS-25d,1550
1549 |  | 5678 | 2.2.1.10.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | סקר | 0 | -94.11d | 0 | 6 d | 15 October 2021 9:00 | 22 October 2021 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1548 | 1550FF+15d
1550 |  | 5679 | 2.2.1.10.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -85.78d | 0 | 21 d | 17 October 2021 8:00 | 17 November 2021 16:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1549FF+15d,1548 | 1551
1551 |  | 5680 | 2.2.1.10.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -98.22d | 0 | 10 d | 17 November 2021 16:00 | 30 November 2021 13:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1550 | 1552
1552 |  | 5681 | 2.2.1.10.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -98.22d | 0 | 0 d | 30 November 2021 13:00 | 30 November 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1551 | 1553
1553 |  | 5682 | 2.2.1.10.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -85.78d | 0 | 15 d | 30 November 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1552 | 839
1554 |  | 5683 | 2.2.1.10.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1555 |  | 5684 | 2.2.1.10.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1556 |  | 5685 | 2.2.1.10.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1558
1557 |  | 14581 | 2.2.1.10.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1559FS-25d
1558 |  | 5686 | 2.2.1.10.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1556,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1559
1559 |  | 5687 | 2.2.1.10.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1558,1882 | 1560,1557FS-25d,1561
1560 |  | 5688 | 2.2.1.10.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1559 | 1561FF+10d
1561 |  | 5689 | 2.2.1.10.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1560FF+10d,1559 | 1562
1562 |  | 5690 | 2.2.1.10.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1561 | 1563
1563 |  | 5691 | 2.2.1.10.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1562 | 1567,1564
1564 |  | 17419 | 2.2.1.10.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1563 | 1565
1565 |  | 17418 | 2.2.1.10.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1564 | 1566
1566 |  | 17417 | 2.2.1.10.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1565 | 1567
1567 |  | 5692 | 2.2.1.10.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1563,1566 | 833,1569FF-2d,1883FS-1d,1582
1568 |  | 5693 | 2.2.1.10.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1569 |  | 5694 | 2.2.1.10.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1567FF-2d | 1571
1570 |  | 14582 | 2.2.1.10.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1572FS-17d
1571 |  | 5695 | 2.2.1.10.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1569,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1572
1572 |  | 5696 | 2.2.1.10.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1571,1883 | 1573,1570FS-17d,1574
1573 |  | 5697 | 2.2.1.10.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1572 | 1574FF+5d
1574 |  | 5698 | 2.2.1.10.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1573FF+5d,1572 | 1575
1575 |  | 5699 | 2.2.1.10.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1574 | 1576
1576 |  | 5700 | 2.2.1.10.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1575 | 1580,1577
1577 |  | 17642 | 2.2.1.10.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1576 | 1578
1578 |  | 17641 | 2.2.1.10.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1577 | 1579
1579 |  | 17640 | 2.2.1.10.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1578 | 1580
1580 |  | 5701 | 2.2.1.10.2.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1576,1579 | 835,1585,1884,1885
1581 |  | 5702 | 2.2.1.10.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1582 |  | 14491 | 2.2.1.10.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1567 | 1583
1583 |  | 5703 | 2.2.1.10.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1582 | 838
1584 |  | 5704 | 2.2.1.10.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1585 |  | 5705 | 2.2.1.10.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1580 | 1587
1586 |  | 14583 | 2.2.1.10.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1588FS-25d
1587 |  | 5706 | 2.2.1.10.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1585,3936FF,4000FF,4035FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1588
1588 |  | 5707 | 2.2.1.10.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1587,1884,1885 | 1589,1586FS-25d,1590
1589 |  | 5708 | 2.2.1.10.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1588 | 1590FF+15d
1590 |  | 5709 | 2.2.1.10.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1589FF+15d,1588 | 1591
1591 |  | 5710 | 2.2.1.10.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1590 | 1592
1592 |  | 5711 | 2.2.1.10.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1591 | 1593
1593 |  | 5712 | 2.2.1.10.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1592 | 840
1594 |  | 5713 | 2.2.1.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC (מבנה דחוף) | 0.65000000000000002 | 1498.11d | 0 | 412.56 d | 14 July 2020 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1595 |  | 5714 | 2.2.1.10.3.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1596 |  | 5715 | 2.2.1.10.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1598
1597 |  | 14584 | 2.2.1.10.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1599FS-25d
1598 |  | 5716 | 2.2.1.10.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1596,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1599
1599 |  | 5717 | 2.2.1.10.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1598,1887 | 1600,1597FS-25d,1601
1600 |  | 5718 | 2.2.1.10.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1599 | 1601FF+10d
1601 |  | 5719 | 2.2.1.10.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1600FF+10d,1599 | 1602
1602 |  | 5720 | 2.2.1.10.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1601 | 1603
1603 |  | 5721 | 2.2.1.10.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1602 | 1607,1604
1604 |  | 17422 | 2.2.1.10.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1603 | 1605
1605 |  | 17421 | 2.2.1.10.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1604 | 1606
1606 |  | 17420 | 2.2.1.10.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1605 | 1607
1607 |  | 5722 | 2.2.1.10.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1603,1606 | 833,1609FF-2d,1888FS-1d,1622
1608 |  | 5723 | 2.2.1.10.3.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון סופי | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 145.44 d | 02 February 2021 8:00 | 05 August 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1609 |  | 5724 | 2.2.1.10.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1607FF-2d | 1611
1610 |  | 14585 | 2.2.1.10.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1612FS-17d
1611 |  | 5725 | 2.2.1.10.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1609,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1612
1612 |  | 5726 | 2.2.1.10.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1611,1888 | 1613,1610FS-17d,1614
1613 |  | 5727 | 2.2.1.10.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1612 | 1614FF+5d
1614 |  | 5728 | 2.2.1.10.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1613FF+5d,1612 | 1615
1615 |  | 5729 | 2.2.1.10.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1614,4029FF,4030FF,4032FF | 1616
1616 |  | 5730 | 2.2.1.10.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1615 | 1620,1617
1617 |  | 17612 | 2.2.1.10.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1616 | 1618
1618 |  | 17611 | 2.2.1.10.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1617,3988FF,3989FF,3991FF | 1619
1619 |  | 17610 | 2.2.1.10.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1618 | 1620
1620 |  | 5731 | 2.2.1.10.3.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.77000000000000002 | -83.89d | 0 | 15 d | 15 July 2021 12:00 | 05 August 2021 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1616,1619,4027FF | 1625,1889,1890,834
1621 |  | 5732 | 2.2.1.10.3.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1622 |  | 14492 | 2.2.1.10.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -95.33d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1607 | 1623
1623 |  | 5733 | 2.2.1.10.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | אישור היתר בניה | 0 | -121ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1622 | 836
1624 |  | 5734 | 2.2.1.10.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 105.11 d | 05 August 2021 12:00 | 21 December 2021 13:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1625 |  | 5735 | 2.2.1.10.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 46 d | 05 August 2021 12:00 | 10 October 2021 9:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1620 | 1627
1626 |  | 14586 | 2.2.1.10.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1577.22d | 0 | 0 d | 09 September 2021 12:00 | 09 September 2021 12:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1628FS-25d
1627 |  | 5736 | 2.2.1.10.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 0 | -94.78d | 0 | 5 d | 10 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1625,3936FF,4000FF,4035FF,3937FF,3939FF,4040FF,4037FF,4038FF,3940FF,3941FF | 1628
1628 |  | 5737 | 2.2.1.10.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה | 0 | -94.78d | 0 | 0 d | 15 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1627,1889,1890 | 1629,1626FS-25d,1630
1629 |  | 5738 | 2.2.1.10.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | סקר | 0 | -94.11d | 0 | 6 d | 15 October 2021 9:00 | 22 October 2021 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1628 | 1630FF+15d
1630 |  | 5739 | 2.2.1.10.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | -85.78d | 0 | 21 d | 17 October 2021 8:00 | 17 November 2021 16:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1629FF+15d,1628 | 1631
1631 |  | 5740 | 2.2.1.10.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -98.22d | 0 | 10 d | 17 November 2021 16:00 | 30 November 2021 13:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1630 | 1632
1632 |  | 5741 | 2.2.1.10.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -98.22d | 0 | 0 d | 30 November 2021 13:00 | 30 November 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1631 | 1633
1633 |  | 5742 | 2.2.1.10.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -85.78d | 0 | 15 d | 30 November 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1632 | 839
1634 |  | 5743 | 2.2.1.10.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1635 |  | 5744 | 2.2.1.10.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1636 |  | 5745 | 2.2.1.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1638
1637 |  | 14587 | 2.2.1.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1639FS-25d
1638 |  | 5746 | 2.2.1.10.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1636,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1639
1639 |  | 5747 | 2.2.1.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1638,1892 | 1640,1637FS-25d,1641
1640 |  | 5748 | 2.2.1.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1639 | 1641FF+10d
1641 |  | 5749 | 2.2.1.10.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1640FF+10d,1639 | 1642
1642 |  | 5750 | 2.2.1.10.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1641 | 1643
1643 |  | 5751 | 2.2.1.10.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1642 | 1647,1644
1644 |  | 17425 | 2.2.1.10.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1643 | 1645
1645 |  | 17424 | 2.2.1.10.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1644 | 1646
1646 |  | 17423 | 2.2.1.10.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1645 | 1647
1647 |  | 5752 | 2.2.1.10.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1643,1646 | 833,1649FF-2d,1893FS-1d,1662
1648 |  | 5753 | 2.2.1.10.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1649 |  | 5754 | 2.2.1.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1647FF-2d | 1651
1650 |  | 14588 | 2.2.1.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1652FS-17d
1651 |  | 5755 | 2.2.1.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1649,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1652
1652 |  | 5756 | 2.2.1.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1651,1893 | 1653,1650FS-17d,1654
1653 |  | 5757 | 2.2.1.10.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1652 | 1654FF+5d
1654 |  | 5758 | 2.2.1.10.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1653FF+5d,1652 | 1655
1655 |  | 5759 | 2.2.1.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1654 | 1656
1656 |  | 5760 | 2.2.1.10.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1655 | 1660,1657
1657 |  | 17645 | 2.2.1.10.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1656 | 1658
1658 |  | 17644 | 2.2.1.10.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1657 | 1659
1659 |  | 17643 | 2.2.1.10.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1658 | 1660
1660 |  | 5761 | 2.2.1.10.4.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1656,1659 | 835,1665,1894,1895
1661 |  | 5762 | 2.2.1.10.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1662 |  | 14493 | 2.2.1.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1647 | 1663
1663 |  | 5763 | 2.2.1.10.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1662 | 838
1664 |  | 5764 | 2.2.1.10.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1665 |  | 5765 | 2.2.1.10.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1660 | 1667
1666 |  | 14589 | 2.2.1.10.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1668FS-25d
1667 |  | 5766 | 2.2.1.10.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1665,3936FF,4000FF,4035FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1668
1668 |  | 5767 | 2.2.1.10.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1667,1894,1895 | 1669,1666FS-25d,1670
1669 |  | 5768 | 2.2.1.10.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1668 | 1670FF+15d
1670 |  | 5769 | 2.2.1.10.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1669FF+15d,1668 | 1671
1671 |  | 5770 | 2.2.1.10.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1670 | 1672
1672 |  | 5771 | 2.2.1.10.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 117 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1671 | 1673
1673 |  | 5772 | 2.2.1.10.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 117 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1672 | 840
1674 |  | 5775 | 2.2.1.10.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1675 |  | 5776 | 2.2.1.10.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1676 |  | 5777 | 2.2.1.10.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1678
1677 |  | 14590 | 2.2.1.10.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1679FS-25d
1678 |  | 5778 | 2.2.1.10.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1676,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1679
1679 |  | 5779 | 2.2.1.10.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1678,1897 | 1680,1677FS-25d,1681
1680 |  | 5780 | 2.2.1.10.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1679 | 1681FF+10d
1681 |  | 5781 | 2.2.1.10.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1680FF+10d,1679 | 1682
1682 |  | 5782 | 2.2.1.10.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1681 | 1683
1683 |  | 5783 | 2.2.1.10.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1682 | 1687,1684
1684 |  | 17428 | 2.2.1.10.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1683 | 1685
1685 |  | 17427 | 2.2.1.10.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1684 | 1686
1686 |  | 17426 | 2.2.1.10.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1685 | 1687
1687 |  | 5784 | 2.2.1.10.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1683,1686 | 833,1689FF-2d,1898FS-1d,1702
1688 |  | 5785 | 2.2.1.10.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1689 |  | 5786 | 2.2.1.10.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1687FF-2d | 1691
1690 |  | 14591 | 2.2.1.10.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1692FS-17d
1691 |  | 5787 | 2.2.1.10.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1689,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1692
1692 |  | 5788 | 2.2.1.10.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1691,1898 | 1693,1690FS-17d,1694
1693 |  | 5789 | 2.2.1.10.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1692 | 1694FF+5d
1694 |  | 5790 | 2.2.1.10.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1693FF+5d,1692 | 1695
1695 |  | 5791 | 2.2.1.10.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1694 | 1696
1696 |  | 5792 | 2.2.1.10.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1695 | 1700,1697
1697 |  | 17648 | 2.2.1.10.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1696 | 1698
1698 |  | 17647 | 2.2.1.10.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1697 | 1699
1699 |  | 17646 | 2.2.1.10.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1698 | 1700
1700 |  | 5793 | 2.2.1.10.5.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1696,1699 | 835,1705,1899,1900
1701 |  | 5794 | 2.2.1.10.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1702 |  | 14494 | 2.2.1.10.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1687 | 1703
1703 |  | 5795 | 2.2.1.10.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1702 | 838
1704 |  | 5796 | 2.2.1.10.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1705 |  | 5797 | 2.2.1.10.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1700 | 1707
1706 |  | 14592 | 2.2.1.10.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1708FS-25d
1707 |  | 5798 | 2.2.1.10.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1705,3936FF,4000FF,4035FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1708
1708 |  | 5799 | 2.2.1.10.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1707,1899,1900 | 1709,1706FS-25d,1710
1709 |  | 5800 | 2.2.1.10.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1708 | 1710FF+15d
1710 |  | 5801 | 2.2.1.10.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1709FF+15d,1708 | 1711
1711 |  | 5802 | 2.2.1.10.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1710 | 1712
1712 |  | 5803 | 2.2.1.10.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1711 | 1713
1713 |  | 5804 | 2.2.1.10.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1712 | 840
1714 |  | 5807 | 2.2.1.10.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.65000000000000002 | 1498.11d | 0 | 412.56 d | 14 July 2020 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 16:00
1715 |  | 5808 | 2.2.1.10.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 17:00
1716 |  | 5809 | 2.2.1.10.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 1718
1717 |  | 14593 | 2.2.1.10.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | 09 September 2020 13:00 | 09 September 2020 13:00 | 1719FS-25d
1718 |  | 5810 | 2.2.1.10.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | 07 October 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 1716,891FF+1.5d,3905FF,3906FF,3907FF,3909FF | 1719
1719 |  | 5811 | 2.2.1.10.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 13 October 2020 13:00 | 1718,1902 | 1720,1717FS-25d,1721
1720 |  | 5812 | 2.2.1.10.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | 13 October 2020 13:00 | 20 October 2020 16:00 | 1719 | 1721FF+10d
1721 |  | 5813 | 2.2.1.10.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 13 October 2020 13:00 | 16 November 2020 9:00 | 1720FF+10d,1719 | 1722
1722 |  | 5814 | 2.2.1.10.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 16 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1721 | 1723
1723 |  | 5815 | 2.2.1.10.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 19 November 2020 9:00 | 1722 | 1727,1724
1724 |  | 17431 | 2.2.1.10.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1723 | 1725
1725 |  | 17430 | 2.2.1.10.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1724 | 1726
1726 |  | 17429 | 2.2.1.10.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1725 | 1727
1727 |  | 5816 | 2.2.1.10.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 19 November 2020 9:00 | 13 December 2020 17:00 | 1723,1726 | 833,1729FF-2d,1903FS-1d,1742
1728 |  | 5817 | 2.2.1.10.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 145.44 d | 02 February 2021 8:00 | 05 August 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1729 |  | 5818 | 2.2.1.10.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | 19 November 2020 14:00 | 01 February 2021 11:00 | 1727FF-2d | 1731
1730 |  | 14594 | 2.2.1.10.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | 07 January 2021 8:00 | 07 January 2021 8:00 | 1732FS-17d
1731 |  | 5819 | 2.2.1.10.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | 01 February 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 1729,3921FF,3923FF,3927FF,3925FF,3930FF,3931FF | 1732
1732 |  | 5820 | 2.2.1.10.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 07 February 2021 14:00 | 1731,1903 | 1733,1730FS-17d,1734
1733 |  | 5821 | 2.2.1.10.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | 07 February 2021 14:00 | 14 February 2021 17:00 | 1732 | 1734FF+5d
1734 |  | 5822 | 2.2.1.10.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | 07 February 2021 14:00 | 11 March 2021 10:00 | 1733FF+5d,1732 | 1735
1735 |  | 5823 | 2.2.1.10.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 07 April 2021 11:00 | 04 May 2021 17:00 | 11 March 2021 10:00 | 18 March 2021 13:00 | 1734 | 1736
1736 |  | 5824 | 2.2.1.10.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 May 2021 17:00 | 04 May 2021 17:00 | 18 March 2021 13:00 | 18 March 2021 13:00 | 1735 | 1740,1737
1737 |  | 17615 | 2.2.1.10.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 | תכתובת מס' 875 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 05 May 2021 8:00 | 31 May 2021 12:00 | NA | NA | 1736 | 1738
1738 |  | 17614 | 2.2.1.10.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 37 d | 31 May 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1737,3986FF | 1739
1739 |  | 17613 | 2.2.1.10.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 July 2021 12:00 | 15 July 2021 12:00 | NA | NA | 1738 | 1740
1740 |  | 5825 | 2.2.1.10.6.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.77000000000000002 | -83.89d | 0 | 15 d | 15 July 2021 12:00 | 05 August 2021 12:00 | 18 March 2021 13:00 | 13 April 2021 11:00 | 1736,1739,3993FF,3994FF,3995FF,3996FF,3997FF,4027FF | 1745,1904,1905,834
1741 |  | 5826 | 2.2.1.10.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 13 August 2021 14:00
1742 |  | 14495 | 2.2.1.10.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -95.33d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | 14 December 2020 8:00 | 19 May 2021 14:00 | 1727 | 1743
1743 |  | 5827 | 2.2.1.10.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | אישור היתר בניה | 0 | -121ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | 19 May 2021 14:00 | 13 August 2021 14:00 | 893FF,1742 | 836
1744 |  | 5828 | 2.2.1.10.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 105.11 d | 05 August 2021 12:00 | 21 December 2021 13:00 | 19 March 2021 8:00 | 13 October 2021 16:00
1745 |  | 5829 | 2.2.1.10.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -94.78d | 0 | 46 d | 05 August 2021 12:00 | 10 October 2021 9:00 | 19 March 2021 8:00 | 21 July 2021 11:00 | 1740 | 1747
1746 |  | 14595 | 2.2.1.10.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1577.22d | 0 | 0 d | 09 September 2021 12:00 | 09 September 2021 12:00 | 27 June 2021 11:00 | 27 June 2021 11:00 | 1748FS-25d
1747 |  | 5830 | 2.2.1.10.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -94.78d | 0 | 5 d | 10 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 21 July 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1745,3936FF,4000FF,4035FF,3937FF,3939FF,3940FF,3941FF | 1748
1748 |  | 5831 | 2.2.1.10.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -94.78d | 0 | 0 d | 15 October 2021 9:00 | 15 October 2021 9:00 | 27 July 2021 14:00 | 27 July 2021 14:00 | 1747,1904,1905 | 1749,1746FS-25d,1750
1749 |  | 5832 | 2.2.1.10.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | סקר | 0 | -94.11d | 0 | 6 d | 15 October 2021 9:00 | 22 October 2021 12:00 | 27 July 2021 14:00 | 03 August 2021 17:00 | 1748 | 1750FF+15d
1750 |  | 5833 | 2.2.1.10.6.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -85.78d | 0 | 21 d | 17 October 2021 8:00 | 17 November 2021 16:00 | 27 July 2021 14:00 | 30 August 2021 10:00 | 1749FF+15d,1748 | 1751
1751 |  | 5834 | 2.2.1.10.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -98.22d | 0 | 10 d | 17 November 2021 16:00 | 30 November 2021 13:00 | 30 August 2021 10:00 | 06 September 2021 12:00 | 1750 | 1752
1752 |  | 5835 | 2.2.1.10.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -98.22d | 0 | 0 d | 30 November 2021 13:00 | 30 November 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 06 September 2021 12:00 | 1751 | 1753
1753 |  | 5836 | 2.2.1.10.6.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -85.78d | 0 | 15 d | 30 November 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 06 September 2021 12:00 | 13 October 2021 16:00 | 1752 | 839
1754 |  | 17245 | 2.2.1.11 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבני טרפו - בסיס דרום | 0.63 | 1471.33d | 0 | 439.33 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 17:00 | NA | NA
1755 |  | 17246 | 2.2.1.11.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 189.67 d | 14 July 2020 8:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA
1756 |  | 17247 | 2.2.1.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 83 d | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | NA | NA | 2 | 1758
1757 |  | 17248 | 2.2.1.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 October 2020 8:00 | 02 October 2020 8:00 | NA | NA | 1759FS-25d
1758 |  | 17249 | 2.2.1.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 27 October 2020 11:00 | 02 November 2020 14:00 | NA | NA | 1756,891FF+1.5d | 1759
1759 |  | 17250 | 2.2.1.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 November 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | NA | NA | 1758,1902 | 1757FS-25d,1760,1761
1760 |  | 17251 | 2.2.1.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 02 November 2020 14:00 | 15 November 2020 11:00 | NA | NA | 1759 | 1761FF+10d
1761 |  | 17252 | 2.2.1.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 494 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 November 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | NA | NA | 1759,1760FF+10d | 1762
1762 |  | 17253 | 2.2.1.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 14 d | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | NA | NA | 1761 | 1763
1763 |  | 17254 | 2.2.1.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 December 2020 11:00 | 24 December 2020 11:00 | NA | NA | 1762 | 1767,1764
1764 |  | 17470 | 2.2.1.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 598 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 24 December 2020 11:00 | 12 January 2021 11:00 | NA | NA | 1763 | 1765
1765 |  | 17469 | 2.2.1.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 January 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1764 | 1766
1766 |  | 17468 | 2.2.1.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 02 February 2021 11:00 | 02 February 2021 11:00 | NA | NA | 1765 | 1767
1767 |  | 17255 | 2.2.1.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 716 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 02 February 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | 1763,1766 | 833,1769FF-2d,1782
1768 |  | 17256 | 2.2.1.11.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 0.82999999999999996 | -17.78d | 0 | 175.11 d | 02 February 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | 19 November 2020 14:00 | 13 April 2021 11:00
1769 |  | 17257 | 2.2.1.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 25 d | 02 February 2021 8:00 | 04 March 2021 17:00 | NA | NA | 1767FF-2d | 1771
1770 |  | 17258 | 2.2.1.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 09 February 2021 14:00 | 09 February 2021 14:00 | NA | NA | 1772FS-17d
1771 |  | 17259 | 2.2.1.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 2 d | 05 March 2021 8:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | 1769 | 1772
1772 |  | 17260 | 2.2.1.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 08 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | NA | NA | 1771 | 1770FS-17d,1773,1774
1773 |  | 17261 | 2.2.1.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 08 March 2021 11:00 | 22 March 2021 17:00 | NA | NA | 1772 | 1774FF+5d
1774 |  | 17262 | 2.2.1.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 767 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 08 March 2021 11:00 | 07 April 2021 11:00 | NA | NA | 1772,1773FF+5d | 1775
1775 |  | 17263 | 2.2.1.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 35 d | 07 April 2021 11:00 | 24 May 2021 17:00 | NA | NA | 1774 | 1776
1776 |  | 17264 | 2.2.1.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 May 2021 17:00 | 24 May 2021 17:00 | NA | NA | 1775 | 1780,1777
1777 |  | 17650 | 2.2.1.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו | תכתובת מס' 918 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 18 d | 25 May 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | NA | NA | 1776 | 1778
1778 |  | 17649 | 2.2.1.11.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0.69999999999999996 | -117.67d | 0 | 51 d | 18 June 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1777 | 1779
1779 |  | 17651 | 2.2.1.11.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -117.67d | 0 | 0 d | 19 August 2021 17:00 | 19 August 2021 17:00 | NA | NA | 1778 | 1780
1780 |  | 17265 | 2.2.1.11.2.12 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -104.11d | 0 | 15 d | 22 August 2021 8:00 | 14 September 2021 12:00 | NA | NA | 1776,1779 | 835,1785
1781 |  | 17266 | 2.2.1.11.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | היתר בניה | 0.45000000000000001 | -29.67d | 0 | 166.67 d | 08 March 2021 11:00 | 12 October 2021 17:00 | NA | NA
1782 |  | 17267 | 2.2.1.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת היתר בניה | 0.82999999999999996 | -48d | 0 | 137 d | 08 March 2021 11:00 | 29 August 2021 17:00 | NA | NA | 1767 | 1783
1783 |  | 17268 | 2.2.1.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | אישור היתר בניה | 0 | -60ed | 0 | 44 ed | 29 August 2021 17:00 | 12 October 2021 17:00 | NA | NA | 1782,893FF | 838
1784 |  | 17269 | 2.2.1.11.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 102.22 d | 14 September 2021 12:00 | 23 January 2022 17:00 | NA | NA
1785 |  | 17270 | 2.2.1.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -78.78d | 0 | 38 d | 14 September 2021 12:00 | 04 November 2021 15:00 | NA | NA | 1780 | 1787
1786 |  | 17271 | 2.2.1.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1555.56d | 0 | 0 d | 11 October 2021 15:00 | 11 October 2021 15:00 | NA | NA | 1788FS-25d
1787 |  | 17272 | 2.2.1.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -78.78d | 0 | 5 d | 04 November 2021 15:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 1785 | 1788
1788 |  | 17273 | 2.2.1.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -78.78d | 0 | 0 d | 11 November 2021 9:00 | 11 November 2021 9:00 | NA | NA | 1787 | 1786FS-25d,1789,1790
1789 |  | 17274 | 2.2.1.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -77.44d | 0 | 6 d | 11 November 2021 9:00 | 18 November 2021 12:00 | NA | NA | 1788 | 1790FF+15d
1790 |  | 17275 | 2.2.1.11.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -68.33d | 0 | 21 d | 11 November 2021 9:00 | 12 December 2021 9:00 | NA | NA | 1788,1789FF+15d | 1791
1791 |  | 17276 | 2.2.1.11.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -79.22d | 0 | 11 d | 12 December 2021 9:00 | 24 December 2021 12:00 | NA | NA | 1790 | 1792
1792 |  | 17277 | 2.2.1.11.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | דרום | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -79.22d | 0 | 0 d | 24 December 2021 12:00 | 24 December 2021 12:00 | NA | NA | 1791 | 1793
1793 |  | 17278 | 2.2.1.11.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | דרום | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -69.11d | 0 | 21 d | 26 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | NA | NA | 1792 | 840
1794 |  | 2018 | 2.2.2 | NA |  |  | דרום |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.14999999999999999 | 25.44d | 0 | 869.56 d | 28 July 2020 14:00 | 13 August 2023 16:00 | 28 July 2020 14:00 | 03 July 2023 16:00
1795 |  | 10339 | 2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תמיכת התחום התקשובי - תפיסת ההפעלה - תמיכה בטיפולי שירות לוגיסטי תפעולי בשירותים מנהלתיים', מנגנוני ניהול ותיאום של מוקדי התקשוב, מדרגות הפעלה, מנגנוני בקרה, תכנית המעבר בהיבט התקשובי | 1 | 0d | 0 | 38 d | 07 August 2020 8:00 | 24 September 2020 11:00 | 07 August 2020 8:00 | 24 September 2020 11:00 | 766SS+20d | 868
1796 |  | 2713 | 2.2.2.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תפיסת הפעלה | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 2FS+12d | 868,805
1797 |  | 2016 | 2.2.2.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תוכנית מעבר | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 2FS+12d | 868,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821
1798 |  | 2019 | 2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | ניהול סיכונים תפעוליים | 1 | 0d | 0 | 76 d | 28 July 2020 14:00 | 02 November 2020 14:00 | 28 July 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 2FS+12d | 868
1799 |  | 5890 | 2.2.2.5 | NA |  |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס דרום | 0.27000000000000002 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1800 |  | 5889 | 2.2.2.5.1 | NA | תפעול |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -67.78d | 0 | 260.61 d | 12 October 2020 12:30 | 05 September 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 10 June 2021 16:00
1801 |  | 5838 | 2.2.2.5.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,918
1802 |  | 5911 | 2.2.2.5.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 926FS-1d | 931,869
1803 |  | 2030 | 2.2.2.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 939 | 92,870,947
1804 |  | 2031 | 2.2.2.5.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 939 | 870,947
1805 |  | 5888 | 2.2.2.5.2 | NA |  |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -67.78d | 0 | 260.61 d | 12 October 2020 12:30 | 05 September 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 10 June 2021 16:00
1806 |  | 5839 | 2.2.2.5.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,958
1807 |  | 5912 | 2.2.2.5.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 966FS-1d | 869,971
1808 |  | 5929 | 2.2.2.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 979 | 92,870,987
1809 |  | 5930 | 2.2.2.5.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 June 2021 16:00 | 979 | 870,987
1810 |  | 5887 | 2.2.2.5.3 | NA |  |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1811 |  | 5840 | 2.2.2.5.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,998
1812 |  | 5913 | 2.2.2.5.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1006FS-1d | 869,1011
1813 |  | 5931 | 2.2.2.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1019 | 92,870,1027
1814 |  | 5932 | 2.2.2.5.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1019 | 870,1027
1815 |  | 5886 | 2.2.2.5.4 | NA |  |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1816 |  | 5841 | 2.2.2.5.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 380 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1038
1817 |  | 5914 | 2.2.2.5.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1046FS-1d | 869,1051
1818 |  | 5933 | 2.2.2.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1059 | 92,870,1067
1819 |  | 5934 | 2.2.2.5.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 380 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1059 | 870,1067
1820 |  | 5885 | 2.2.2.5.5 | NA |  |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -67.78d | 0 | 260.61 d | 12 October 2020 12:30 | 05 September 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1821 |  | 5842 | 2.2.2.5.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SK |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1078
1822 |  | 5915 | 2.2.2.5.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1086FS-1d | 869,1091
1823 |  | 5935 | 2.2.2.5.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1099 | 92,870,1107
1824 |  | 5936 | 2.2.2.5.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SK |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1099 | 870,1107
1825 |  | 5884 | 2.2.2.5.6 | NA |  |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | מבנים 330, SL, SN | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1826 |  | 5843 | 2.2.2.5.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1118
1827 |  | 5916 | 2.2.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1126FS-1d | 869,1131
1828 |  | 5937 | 2.2.2.5.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1139 | 92,870,1147
1829 |  | 5938 | 2.2.2.5.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1139 | 870,1147
1830 |  | 5883 | 2.2.2.5.7 | NA |  |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1831 |  | 5844 | 2.2.2.5.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 320, SM |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1158
1832 |  | 5917 | 2.2.2.5.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1166FS-1d | 869,1171
1833 |  | 5939 | 2.2.2.5.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1179 | 92,870,1187
1834 |  | 5940 | 2.2.2.5.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנים 320, SM |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1179 | 870,1187
1835 |  | 5882 | 2.2.2.5.8 | NA |  |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1836 |  | 5845 | 2.2.2.5.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 303 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1198
1837 |  | 5918 | 2.2.2.5.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1206FS-1d | 869,1211
1838 |  | 5941 | 2.2.2.5.8.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1219 | 92,870,1227
1839 |  | 5942 | 2.2.2.5.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 303 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1219 | 870,1227
1840 |  | 5881 | 2.2.2.5.9 | NA |  |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -67.78d | 0 | 260.61 d | 12 October 2020 12:30 | 05 September 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1841 |  | 5846 | 2.2.2.5.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SI |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1238
1842 |  | 5919 | 2.2.2.5.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1246FS-1d | 869,1251
1843 |  | 5943 | 2.2.2.5.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1259 | 92,870,1267
1844 |  | 5944 | 2.2.2.5.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SI |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1259 | 870,1267
1845 |  | 5880 | 2.2.2.5.10 | NA |  |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1846 |  | 5847 | 2.2.2.5.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | אחסנה SG |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1278,1318
1847 |  | 5920 | 2.2.2.5.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1286FS-1d,1326FS-1d | 869,1291,1331
1848 |  | 5945 | 2.2.2.5.10.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1299 | 92,870,1307
1849 |  | 5946 | 2.2.2.5.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | אחסנה SG |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1299 | 870,1307
1850 |  | 5879 | 2.2.2.5.11 | NA |  |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -67.78d | 0 | 260.61 d | 12 October 2020 12:30 | 05 September 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1851 |  | 5848 | 2.2.2.5.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן 309 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1358
1852 |  | 5921 | 2.2.2.5.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1366FS-1d | 869,1371
1853 |  | 5947 | 2.2.2.5.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1339 | 92,870,1347
1854 |  | 5948 | 2.2.2.5.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן 309 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1339 | 870,1347
1855 |  | 10044 | 2.2.2.5.12 | NA |  |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1856 |  | 10045 | 2.2.2.5.12.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 306 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1358
1857 |  | 10047 | 2.2.2.5.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1366FS-1d | 869,1371
1858 |  | 10048 | 2.2.2.5.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1379 | 92,870,1387
1859 |  | 10049 | 2.2.2.5.12.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 306 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1379 | 870,1387
1860 |  | 5878 | 2.2.2.5.13 | NA |  |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1861 |  | 5849 | 2.2.2.5.13.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SJ |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1398
1862 |  | 5922 | 2.2.2.5.13.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1406FS-1d | 869,1411
1863 |  | 5949 | 2.2.2.5.13.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1419 | 92,870,1427
1864 |  | 5950 | 2.2.2.5.13.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SJ |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1419 | 870,1427
1865 |  | 16409 | 2.2.2.5.14 | NA |  |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -67.78d | 0 | 260.61 d | 12 October 2020 12:30 | 05 September 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1866 |  | 16410 | 2.2.2.5.14.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SD |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1438
1867 |  | 16411 | 2.2.2.5.14.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1446FS-1d | 869,1451
1868 |  | 16412 | 2.2.2.5.14.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1459 | 92,870,1467
1869 |  | 16413 | 2.2.2.5.14.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SD |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1459 | 870,1467
1870 |  | 5877 | 2.2.2.5.15 | NA |  |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 10:00
1871 |  | 5850 | 2.2.2.5.15.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1478
1872 |  | 5923 | 2.2.2.5.15.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1486FS-1d | 869,1491
1873 |  | 5951 | 2.2.2.5.15.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1499 | 92,870,1507
1874 |  | 5952 | 2.2.2.5.15.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מחסן SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 16:00 | 27 July 2021 10:00 | 1499 | 870,1507
1875 |  | 5891 | 2.2.2.6 | NA |  |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס דרום | 0.27000000000000002 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1876 |  | 5876 | 2.2.2.6.1 | NA |  |  | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -67.78d | 0 | 260.61 d | 12 October 2020 12:30 | 05 September 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1877 |  | 5851 | 2.2.2.6.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1519
1878 |  | 5924 | 2.2.2.6.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1527FS-1d | 869,1532
1879 |  | 5953 | 2.2.2.6.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1540 | 92,870,1548
1880 |  | 5954 | 2.2.2.6.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1540 | 870,1548
1881 |  | 5875 | 2.2.2.6.2 | NA |  |  | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1882 |  | 5852 | 2.2.2.6.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1559
1883 |  | 5925 | 2.2.2.6.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1567FS-1d | 869,1572
1884 |  | 5955 | 2.2.2.6.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1580 | 92,870,1588
1885 |  | 5956 | 2.2.2.6.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1580 | 870,1588
1886 |  | 5874 | 2.2.2.6.3 | NA |  |  | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -67.78d | 0 | 260.61 d | 12 October 2020 12:30 | 05 September 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1887 |  | 5853 | 2.2.2.6.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1599
1888 |  | 5926 | 2.2.2.6.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1607FS-1d | 869,1612
1889 |  | 5957 | 2.2.2.6.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1620 | 92,870,1628
1890 |  | 5958 | 2.2.2.6.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה AC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1620 | 870,1628
1891 |  | 5873 | 2.2.2.6.4 | NA |  |  | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1892 |  | 5854 | 2.2.2.6.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1639
1893 |  | 5927 | 2.2.2.6.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1647FS-1d | 869,1652
1894 |  | 5959 | 2.2.2.6.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1660 | 92,870,1668
1895 |  | 5960 | 2.2.2.6.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 117 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1660 | 870,1668
1896 |  | 5872 | 2.2.2.6.5 | NA |  |  | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.26000000000000001 | -60.78d | 0 | 291.28 d | 12 October 2020 12:30 | 20 October 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1897 |  | 5855 | 2.2.2.6.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1679
1898 |  | 5928 | 2.2.2.6.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1687FS-1d | 869,1692
1899 |  | 5961 | 2.2.2.6.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1700 | 92,870,1708
1900 |  | 5962 | 2.2.2.6.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 113 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -60.78d | 0 | 25 d | 14 September 2021 12:00 | 20 October 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1700 | 870,1708
1901 |  | 5871 | 2.2.2.6.6 | NA |  |  | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.27000000000000002 | -67.78d | 0 | 260.61 d | 12 October 2020 12:30 | 05 September 2021 9:00 | 23 September 2020 10:00 | 27 July 2021 14:00
1902 |  | 5856 | 2.2.2.6.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 17 d | 12 October 2020 12:30 | 02 November 2020 12:30 | 23 September 2020 10:00 | 13 October 2020 13:00 | 3,90,89,891FS-14.5d | 833,868,1719,1759
1903 |  | 5860 | 2.2.2.6.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 1 | 0d | 0 | 1 d | 07 March 2021 11:00 | 08 March 2021 11:00 | 14 December 2020 8:00 | 07 February 2021 14:00 | 1727FS-1d | 869,1732
1904 |  | 5963 | 2.2.2.6.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1740 | 92,870,1748
1905 |  | 5964 | 2.2.2.6.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -67.78d | 0 | 24 d | 05 August 2021 12:00 | 05 September 2021 9:00 | 13 April 2021 11:00 | 27 July 2021 14:00 | 1740 | 870,1748
1906 |  | 2734 | 2.2.2.7 | NA |  |  | דרום |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0 | 25.44d | 0 | 163.56 d | 26 August 2022 8:00 | 27 March 2023 10:00 | 01 August 2022 8:00 | 28 February 2023 16:00
1907 |  | 2731 | 2.2.2.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | 1.06mo | 0 | 2 mo | 26 August 2022 8:00 | 03 November 2022 14:00 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 827 | 1912FF,1917SS
1908 |  | 14374 | 2.2.2.7.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית הדרכה | 0 | 1.06mo | 0 | 2 mo | 26 August 2022 8:00 | 03 November 2022 14:00 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 827 | 1912FF,1917SS
1909 |  | 14375 | 2.2.2.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות | 0 | 1.06mo | 0 | 2 mo | 26 August 2022 8:00 | 03 November 2022 14:00 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 827 | 1912FF,1917SS
1910 |  | 14376 | 2.2.2.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית הרצה | 0 | 1.06mo | 0 | 2 mo | 26 August 2022 8:00 | 03 November 2022 14:00 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 827 | 1912FF,1917SS
1911 |  | 14377 | 2.2.2.7.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית המבצוע | 0 | 1.06mo | 0 | 2 mo | 26 August 2022 8:00 | 03 November 2022 14:00 | 01 August 2022 8:00 | 02 October 2022 17:00 | 827 | 1912FF,1917SS
1912 |  | 2730 | 2.2.2.7.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | 1.06mo | 0 | 1 mo | 28 September 2022 14:00 | 03 November 2022 14:00 | 30 August 2022 11:00 | 02 October 2022 17:00 | 1907FF,1908FF,1909FF,1910FF,1911FF | 1913
1913 |  | 2729 | 2.2.2.7.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | ניהול האיכות | 0 | 1.06mo | 0 | 2 mo | 03 November 2022 14:00 | 02 January 2023 14:00 | 03 October 2022 8:00 | 07 December 2022 11:00 | 1912 | 1914FF+0.81mo
1914 |  | 2732 | 2.2.2.7.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת | 0 | 1.06mo | 0 | 2 mo | 28 November 2022 13:00 | 26 January 2023 10:00 | 02 November 2022 10:00 | 01 January 2023 10:00 | 1913FF+0.81mo | 1916
1915 |  | 17443 | 2.2.2.7.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | 1.06mo | 0 | 3 mo | 27 December 2022 16:00 | 27 March 2023 10:00 | NA | NA | 1916FF | 871
1916 |  | 2733 | 2.2.2.7.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | 1.06mo | 0 | 2 mo | 26 January 2023 10:00 | 27 March 2023 10:00 | 01 January 2023 10:00 | 28 February 2023 16:00 | 1914 | 871,1915FF
1917 |  | 10342 | 2.2.2.7.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - לוז, תוכנית ראשונית למעבר ואכלוס הפריטים, תוכנית הדרכה, תוכנית בדיקות תפעוליות, תוכנית הרצה, תוכנית מבצוע | 0 | 1.88mo | 0 | 6 mo | 26 August 2022 8:00 | 02 March 2023 11:00 | 01 August 2022 8:00 | 05 February 2023 11:00 | 1907SS,1908SS,1909SS,1910SS,1911SS | 871
1918 |  | 2744 | 2.2.2.8 | NA |  |  | דרום |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | 25.44d | 0 | 72 d | 27 March 2023 10:00 | 29 June 2023 13:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00
1919 |  | 2749 | 2.2.2.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | 1.06mo | 0 | 3 mo | 27 March 2023 10:00 | 29 June 2023 13:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 871 | 872
1920 |  | 2748 | 2.2.2.8.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | נהלים | 0 | 1.06mo | 0 | 3 mo | 27 March 2023 10:00 | 29 June 2023 13:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 871 | 872
1921 |  | 2747 | 2.2.2.8.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | ציוד הזכיין | 0 | 1.06mo | 0 | 3 mo | 27 March 2023 10:00 | 29 June 2023 13:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 871 | 872
1922 |  | 2746 | 2.2.2.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | 1.06mo | 0 | 3 mo | 27 March 2023 10:00 | 29 June 2023 13:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 871 | 872
1923 |  | 2745 | 2.2.2.8.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | 1.06mo | 0 | 3 mo | 27 March 2023 10:00 | 29 June 2023 13:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 871 | 872
1924 |  | 2743 | 2.2.2.8.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | 1.06mo | 0 | 3 mo | 27 March 2023 10:00 | 29 June 2023 13:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 871 | 872
1925 |  | 2742 | 2.2.2.8.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית עבודה בתחום הגנת הסביבה | 0 | 1.06mo | 0 | 3 mo | 27 March 2023 10:00 | 29 June 2023 13:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 871 | 872
1926 |  | 2741 | 2.2.2.8.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | 1.06mo | 0 | 3 mo | 27 March 2023 10:00 | 29 June 2023 13:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 871 | 872
1927 |  | 2740 | 2.2.2.8.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | 1.06mo | 0 | 3 mo | 27 March 2023 10:00 | 29 June 2023 13:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 871 | 872
1928 |  | 10343 | 2.2.2.8.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | 1.06mo | 0 | 3 mo | 27 March 2023 10:00 | 29 June 2023 13:00 | 28 February 2023 16:00 | 19 June 2023 10:00 | 871 | 872
1929 |  | 2772 | 2.2.2.9 | NA |  |  | דרום |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | 25.44d | 0 | 96 d | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00
1930 |  | 2771 | 2.2.2.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 873,4166,4167
1931 |  | 2770 | 2.2.2.9.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 873,4166,4167
1932 |  | 2769 | 2.2.2.9.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 873,4166,4167
1933 |  | 2768 | 2.2.2.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 873,4166,4167
1934 |  | 2767 | 2.2.2.9.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 873,4166,4167
1935 |  | 2766 | 2.2.2.9.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 873,4166,4167
1936 |  | 2765 | 2.2.2.9.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 873,4166,4167
1937 |  | 2764 | 2.2.2.9.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מוכנות להסמכה - הסעדה | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 873,4166,4167
1938 |  | 2763 | 2.2.2.9.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 873,4166,4167
1939 |  | 2762 | 2.2.2.9.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | תכנית איסוף ופינוי פסולת ותכנית עבודה - תברואה | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 873,4166,4167
1940 |  | 2761 | 2.2.2.9.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 873,4166,4167
1941 |  | 2760 | 2.2.2.9.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 874,849,4166,4167
1942 |  | 2759 | 2.2.2.9.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 874,849,4166,4167
1943 |  | 2758 | 2.2.2.9.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | 1.06mo | 0 | 4 mo | 13 April 2023 13:00 | 13 August 2023 16:00 | 30 March 2023 10:00 | 03 July 2023 16:00 | 872FS-60d,87 | 874,849,4166,4167
1944 |  | 11194 | 2.3 | NA |  |  | דרום |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 0 | 0.89d | 0 | 474.22 d | 15 July 2021 12:00 | 15 March 2023 14:00 | 13 April 2021 16:00 | 10 November 2022 11:00
1945 |  | 17316 | 2.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1321.33d | 0 | 70.67 d | 30 April 2022 8:00 | 29 July 2022 8:00 | NA | NA
1946 |  | 17317 | 2.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 56.31emo | 0 | 3 emo | 30 April 2022 8:00 | 29 July 2022 8:00 | NA | NA | 3958,3808SF-1mo
1947 |  | 17319 | 2.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1297d | 0 | 142 d | 02 March 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA
1948 |  | 17318 | 2.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 55.27emo | 0 | 6 emo | 02 March 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 3812SF-1mo
1949 |  | 17320 | 2.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד קצה | 0 | 1297d | 0 | 142 d | 02 March 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA
1950 |  | 17321 | 2.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד קצה | 0 | 55.27emo | 0 | 6 emo | 02 March 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | NA | NA | 3812SF-1mo
1951 |  | 17336 | 2.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ציוד קצה מיגון ואבטחה | 0 | 1146d | 0 | 97.33 d | 15 November 2022 14:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA
1952 |  | 17335 | 2.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ציוד קצה מיגון ואבטחה | 0 | 48.67emo | 0 | 4 emo | 15 November 2022 14:00 | 15 March 2023 14:00 | NA | NA | 2097FF-5mo
1953 |  | 14757 | 2.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | גנרטור | 0 | 295.67d | 0 | 143 d | 11 November 2021 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 11 May 2022 11:00
1954 |  | 14756 | 2.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת גנרטורים | 0 | 12.77emo | 0 | 6 emo | 11 November 2021 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 11 May 2022 11:00 | 2100 | 2110
1955 |  | 14762 | 2.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מגדלי קירור | 0 | 190.67d | 0 | 129 d | 24 April 2022 11:00 | 08 October 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 13 October 2022 17:00
1956 |  | 14758 | 2.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הגשת מגדלי קירור לאישור | 0 | 191.67d | 0 | 45 d | 24 April 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 2132SS | 1958,1957
1957 |  | 17475 | 2.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | דרום |  |  | אישור מגדלי קירור | 0 | 169.89d | 0 | 21 d | 21 June 2022 11:00 | 20 July 2022 11:00 | 21 June 2022 8:00 | 24 July 2022 17:00 | 1956 | 1958
1958 |  | 14760 | 2.3.6.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת מגדלי קירור | 0 | 247ed | 0 | 80 ed | 20 July 2022 11:00 | 08 October 2022 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 1956,1957 | 2144
1959 |  | 15893 | 2.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | לוחות חשמל מ"ג | 0 | 305d | 0 | 157.67 d | 11 November 2021 11:00 | 28 May 2022 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 02 June 2022 11:00
1960 |  | 15892 | 2.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הכנת תכנון לוחות חשמל מ"ג | 0 | 308.33d | 0 | 60 d | 11 November 2021 11:00 | 24 January 2022 17:00 | 11 November 2021 11:00 | 24 January 2022 17:00 | 2100 | 1961FS+23d
1961 |  | 15890 | 2.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 394.88ed | 0 | 95 ed | 22 February 2022 11:00 | 28 May 2022 11:00 | 27 February 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 1960FS+23d | 2112
1962 |  | 15902 | 2.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | שנאים | 0 | 308d | 0 | 142.67 d | 11 November 2021 11:00 | 09 May 2022 17:00 | 11 November 2021 11:00 | 15 May 2022 14:00
1963 |  | 15901 | 2.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הגשת דגם שנאים | 0 | 310.67d | 0 | 45 d | 11 November 2021 11:00 | 05 January 2022 17:00 | 11 November 2021 11:00 | 05 January 2022 17:00 | 2100 | 1965,1964
1964 |  | 17476 | 2.3.8.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | דרום |  |  | אישור דגם שנאים | 0 | 274.67d | 0 | 21 d | 06 January 2022 8:00 | 03 February 2022 17:00 | 06 January 2022 8:00 | 08 February 2022 17:00 | 1963 | 1965
1965 |  | 15899 | 2.3.8.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | ייצור ואספקת שנאים | 0 | 398.75ed | 0 | 95 ed | 03 February 2022 17:00 | 09 May 2022 17:00 | 08 February 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 1963,1964 | 2111
1966 |  | 15912 | 2.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מאזני גשר | 0 | 522.67d | 0 | 24.67 d | 07 February 2022 17:00 | 09 March 2022 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 09 March 2022 17:00
1967 |  | 15911 | 2.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנת מאזני גשר | 0 | 670.75ed | 0 | 30 ed | 07 February 2022 17:00 | 09 March 2022 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 09 March 2022 17:00 | 2096FS+23d | 2164
1968 |  | 15916 | 2.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | מערכות אויר דחוס | 0 | 124.67d | 0 | 73 d | 19 April 2022 17:00 | 23 July 2022 17:00 | 20 April 2022 8:00 | 25 July 2022 17:00
1969 |  | 15915 | 2.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת מערכות אויר דחוס | 0 | 163.88ed | 0 | 95 ed | 19 April 2022 17:00 | 23 July 2022 17:00 | 20 April 2022 8:00 | 25 July 2022 17:00 | 3776FS+70d | 3822
1970 |  | 11199 | 2.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 0.89d | 0 | 360.22 d | 15 July 2021 12:00 | 25 October 2022 17:00 | 13 April 2021 16:00 | 28 October 2022 11:00
1971 |  | 15926 | 2.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מסגרות חרש | 0 | 29.33d | 0 | 76.33 d | 13 October 2021 8:00 | 15 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 January 2022 17:00
1972 |  | 15925 | 2.3.11.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 29.67d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2410SS | 1973FS+24d
1973 |  | 15927 | 2.3.11.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 36.75ed | 0 | 40 ed | 06 December 2021 14:00 | 15 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 18 January 2022 17:00 | 1972FS+24d | 2416
1974 |  | 13993 | 2.3.11.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 38.33d | 0 | 169.33 d | 16 March 2022 11:00 | 25 October 2022 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 28 October 2022 11:00
1975 |  | 13992 | 2.3.11.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA |  | הכנת SD | 0 | 38.33d | 0 | 45 d | 16 March 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 2410FS+120d | 1976FS+24d
1976 |  | 13990 | 2.3.11.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 47.88ed | 0 | 134 ed | 13 June 2022 17:00 | 25 October 2022 17:00 | 16 June 2022 14:00 | 28 October 2022 11:00 | 1975FS+24d | 2426
1977 |  | 11201 | 2.3.11.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 0 | 0.89d | 0 | 316.33 d | 15 July 2021 12:00 | 22 August 2022 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 01 August 2022 16:00
1978 |  | 11198 | 2.3.11.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA |  | הכנת SD | 0 | 0.89d | 0 | 45 d | 15 July 2021 12:00 | 12 September 2021 15:00 | 13 April 2021 16:00 | 13 June 2021 10:00 | 125,938 | 1979
1979 |  | 14032 | 2.3.11.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 0.96ed | 0 | 162 ed | 12 September 2021 15:00 | 21 February 2022 15:00 | 14 July 2021 16:00 | 23 December 2021 16:00 | 1978 | 2435,1980FS+20d
1980 |  | 11196 | 2.3.11.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 27.83ed | 0 | 158 ed | 17 March 2022 15:00 | 22 August 2022 15:00 | 23 February 2022 16:00 | 01 August 2022 16:00 | 1979FS+20d | 2438
1981 |  | 14724 | 2.3.11.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 104d | 0 | 158.67 d | 07 February 2022 14:00 | 25 August 2022 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00
1982 |  | 14723 | 2.3.11.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 109d | 0 | 35 d | 07 February 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 2410FS+90d | 1983FS+24d
1983 |  | 14721 | 2.3.11.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SA |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 139.63ed | 0 | 127 ed | 20 April 2022 17:00 | 25 August 2022 17:00 | 25 April 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00 | 1982FS+24d | 2511
1984 |  | 14003 | 2.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 29.67d | 0 | 228.67 d | 13 October 2021 8:00 | 26 July 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 29 July 2022 11:00
1985 |  | 15928 | 2.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | מסגרות חרש | 0 | 29.67d | 0 | 79 d | 13 October 2021 8:00 | 18 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00
1986 |  | 15929 | 2.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 29.67d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2538SS | 1987FS+24d
1987 |  | 15931 | 2.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 36.75ed | 0 | 43 ed | 06 December 2021 14:00 | 18 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00 | 1986FS+24d | 2544
1988 |  | 14004 | 2.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 305 |  | ציוד למחסן | 0 | 34d | 0 | 168.67 d | 26 December 2021 14:00 | 26 July 2022 14:00 | 26 December 2021 14:00 | 29 July 2022 11:00
1989 |  | 14005 | 2.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 |  | הכנת SD | 0 | 34d | 0 | 45 d | 26 December 2021 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 26 December 2021 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 2538FS+55d | 1990FS+24d
1990 |  | 14007 | 2.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 43ed | 0 | 127 ed | 21 March 2022 14:00 | 26 July 2022 14:00 | 24 March 2022 8:00 | 29 July 2022 11:00 | 1989FS+24d | 2555
1991 |  | 14012 | 2.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 30.33d | 0 | 304.33 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 November 2022 11:00
1992 |  | 15932 | 2.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 30.33d | 0 | 73.33 d | 13 October 2021 8:00 | 11 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 14 January 2022 14:00
1993 |  | 15933 | 2.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 30.33d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2635SS | 1994FS+24d
1994 |  | 15935 | 2.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 37ed | 0 | 36 ed | 06 December 2021 14:00 | 11 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 14 January 2022 14:00 | 1993FS+24d | 2642
1995 |  | 14013 | 2.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 50.33d | 0 | 169.33 d | 29 March 2022 8:00 | 07 November 2022 14:00 | 29 March 2022 8:00 | 10 November 2022 11:00
1996 |  | 14014 | 2.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 50.33d | 0 | 45 d | 29 March 2022 8:00 | 25 May 2022 17:00 | 29 March 2022 8:00 | 25 May 2022 17:00 | 2635FS+130d | 1997FS+24d
1997 |  | 14016 | 2.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 62.75ed | 0 | 134 ed | 26 June 2022 14:00 | 07 November 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 1996FS+24d | 2652
1998 |  | 14416 | 2.3.13.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש (ל 3 בסיסים) | 0 | 64.33d | 0 | 193.67 d | 20 February 2022 11:00 | 31 October 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 03 November 2022 11:00
1999 |  | 14417 | 2.3.13.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 64.33d | 0 | 45 d | 20 February 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2635FS+100d | 2000FS+23d
2000 |  | 14419 | 2.3.13.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מערכות כביסה וייבוש | 0 | 80.88ed | 0 | 167 ed | 17 May 2022 14:00 | 31 October 2022 14:00 | 22 May 2022 11:00 | 03 November 2022 11:00 | 1999FS+23d | 2654,6596,10177
2001 |  | 15937 | 2.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0 | 1482d | 0 | 92.33 d | 13 September 2021 14:00 | 10 January 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 January 2022 17:00
2002 |  | 15938 | 2.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות חרש | 0 | 1482d | 0 | 92.33 d | 13 September 2021 14:00 | 10 January 2022 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 January 2022 17:00
2003 |  | 15939 | 2.3.14.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 1482d | 0 | 20 d | 13 September 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 2716SF-95d | 2004FS+27d
2004 |  | 15941 | 2.3.14.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 380 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 1889.13ed | 0 | 56 ed | 15 November 2021 14:00 | 10 January 2022 14:00 | 18 November 2021 11:00 | 12 January 2022 17:00 | 2003FS+27d
2005 |  | 14017 | 2.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK | 0 | 48.67d | 0 | 256.67 d | 13 October 2021 8:00 | 30 August 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 02 September 2022 11:00
2006 |  | 15942 | 2.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | מסגרות חרש | 0 | 47.33d | 0 | 75.33 d | 13 October 2021 8:00 | 13 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 January 2022 17:00
2007 |  | 15943 | 2.3.15.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 48.67d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2803SS | 2008FS+24d
2008 |  | 15945 | 2.3.15.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 59.75ed | 0 | 38 ed | 06 December 2021 14:00 | 13 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 17 January 2022 17:00 | 2007FS+24d | 2810
2009 |  | 14018 | 2.3.15.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SK |  | ציוד למחסן | 0 | 88d | 0 | 167.67 d | 31 January 2022 11:00 | 30 August 2022 11:00 | 31 January 2022 11:00 | 02 September 2022 11:00
2010 |  | 14019 | 2.3.15.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | הכנת SD | 0 | 94d | 0 | 45 d | 31 January 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 31 January 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 2803FS+85d | 2011FS+23d
2011 |  | 14021 | 2.3.15.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 119ed | 0 | 126 ed | 26 April 2022 11:00 | 30 August 2022 11:00 | 29 April 2022 8:00 | 02 September 2022 11:00 | 2010FS+23d | 2820
2012 |  | 15946 | 2.3.16 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | מבנה SL | 0 | 30d | 0 | 84.67 d | 13 October 2021 8:00 | 25 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 30 January 2022 14:00
2013 |  | 15947 | 2.3.16.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | מסגרות חרש | 0 | 30d | 0 | 84.67 d | 13 October 2021 8:00 | 25 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 30 January 2022 14:00
2014 |  | 15948 | 2.3.16.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 30d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2872SS | 2015FS+24d
2015 |  | 15950 | 2.3.16.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SL |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 36.88ed | 0 | 50 ed | 06 December 2021 14:00 | 25 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 30 January 2022 14:00 | 2014FS+24d | 2879
2016 |  | 15951 | 2.3.17 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | מחסן SN | 0 | 28.67d | 0 | 79 d | 13 October 2021 8:00 | 18 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00
2017 |  | 15952 | 2.3.17.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | מסגרות חרש | 0 | 28.67d | 0 | 79 d | 13 October 2021 8:00 | 18 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00
2018 |  | 15953 | 2.3.17.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 28.67d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 2937SS | 2019FS+24d
2019 |  | 15955 | 2.3.17.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SN |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 35.75ed | 0 | 43 ed | 06 December 2021 14:00 | 18 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 20 January 2022 17:00 | 2018FS+24d | 2944
2020 |  | 15956 | 2.3.18 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | סככה SN | 0 | 436d | 0 | 91.67 d | 27 July 2021 8:00 | 24 November 2021 14:00 | 08 July 2021 8:00 | 05 November 2021 11:00
2021 |  | 15957 | 2.3.18.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | מסגרות חרש | 0 | 436d | 0 | 91.67 d | 27 July 2021 8:00 | 24 November 2021 14:00 | 08 July 2021 8:00 | 05 November 2021 11:00
2022 |  | 15958 | 2.3.18.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 439.78d | 0 | 20 d | 27 July 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | 08 July 2021 8:00 | 02 August 2021 11:00 | 2092SS | 2023FS+22d
2023 |  | 15960 | 2.3.18.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה SN |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 559.75ed | 0 | 63 ed | 22 September 2021 14:00 | 24 November 2021 14:00 | 03 September 2021 8:00 | 05 November 2021 11:00 | 2022FS+22d | 3000
2024 |  | 14022 | 2.3.19 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0 | 118d | 0 | 199.67 d | 24 November 2021 8:00 | 01 August 2022 17:00 | 24 November 2021 8:00 | 04 August 2022 11:00
2025 |  | 15961 | 2.3.19.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מסגרות חרש | 0 | 120d | 0 | 63.67 d | 24 November 2021 8:00 | 10 February 2022 11:00 | 24 November 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
2026 |  | 15962 | 2.3.19.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 121d | 0 | 14 d | 24 November 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 24 November 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 3016FS+25d | 2027FS+23d
2027 |  | 15964 | 2.3.19.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 152.88ed | 0 | 32 ed | 09 January 2022 11:00 | 10 February 2022 11:00 | 12 January 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 2026FS+23d | 3023
2028 |  | 14023 | 2.3.19.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | ציוד למחסן | 0 | 118d | 0 | 169.67 d | 30 December 2021 14:00 | 01 August 2022 17:00 | 30 December 2021 14:00 | 04 August 2022 11:00
2029 |  | 14024 | 2.3.19.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | הכנת SD | 0 | 123d | 0 | 45 d | 30 December 2021 14:00 | 24 February 2022 11:00 | 30 December 2021 14:00 | 24 February 2022 11:00 | 3016FS+55d | 2030FS+25d
2030 |  | 14026 | 2.3.19.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 155.88ed | 0 | 127 ed | 27 March 2022 17:00 | 01 August 2022 17:00 | 30 March 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 2029FS+25d | 3033,3032
2031 |  | 15965 | 2.3.20 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | מבנה 126 SM | 0 | 351d | 0 | 64.67 d | 28 December 2021 14:00 | 17 March 2022 17:00 | 28 December 2021 14:00 | 20 March 2022 11:00
2032 |  | 15966 | 2.3.20.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | מסגרות חרש | 0 | 351d | 0 | 64.67 d | 28 December 2021 14:00 | 17 March 2022 17:00 | 28 December 2021 14:00 | 20 March 2022 11:00
2033 |  | 15967 | 2.3.20.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 352d | 0 | 14 d | 28 December 2021 14:00 | 14 January 2022 11:00 | 28 December 2021 14:00 | 14 January 2022 11:00 | 3083FS+50d | 2034FS+24d
2034 |  | 15969 | 2.3.20.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 126 SM |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 454.75ed | 0 | 32 ed | 13 February 2022 17:00 | 17 March 2022 17:00 | 16 February 2022 14:00 | 20 March 2022 11:00 | 2033FS+24d | 3088
2035 |  | 14027 | 2.3.21 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0 | 103.56d | 0 | 279 d | 13 October 2021 15:00 | 02 October 2022 9:00 | 19 October 2021 11:00 | 04 August 2022 17:00
2036 |  | 15970 | 2.3.21.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מסגרות חרש | 0 | 97d | 0 | 84.67 d | 19 October 2021 11:00 | 31 January 2022 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 02 February 2022 17:00
2037 |  | 15971 | 2.3.21.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 99.33d | 0 | 20 d | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 3096SS | 2038FS+24d
2038 |  | 15973 | 2.3.21.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 122.63ed | 0 | 50 ed | 12 December 2021 17:00 | 31 January 2022 17:00 | 15 December 2021 14:00 | 02 February 2022 17:00 | 2037FS+24d | 3102
2039 |  | 14028 | 2.3.21.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | ציוד למחסן | 0 | 125.33d | 0 | 167.33 d | 02 January 2022 8:00 | 31 July 2022 14:00 | 02 January 2022 8:00 | 04 August 2022 17:00
2040 |  | 14029 | 2.3.21.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 129d | 0 | 45 d | 02 January 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 02 January 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 3096FS+55d | 2041FS+23d
2041 |  | 14031 | 2.3.21.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 164.75ed | 0 | 128 ed | 25 March 2022 14:00 | 31 July 2022 14:00 | 30 March 2022 14:00 | 04 August 2022 17:00 | 2040FS+23d | 3111
2042 |  | 17095 | 2.3.21.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 303 |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 117.89d | 0 | 279 d | 13 October 2021 15:00 | 02 October 2022 9:00 | NA | NA
2043 |  | 17096 | 2.3.21.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 118.56d | 0 | 75 d | 13 October 2021 15:00 | 14 January 2022 9:00 | NA | NA | 1219FS+20d | 2044FS+17d
2044 |  | 17098 | 2.3.21.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 151.08ed | 0 | 240 ed | 04 February 2022 9:00 | 02 October 2022 9:00 | NA | NA | 2043FS+17d | 3114
2045 |  | 15974 | 2.3.22 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI | 0 | 33.67d | 0 | 302.33 d | 13 October 2021 8:00 | 04 November 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 09 November 2022 11:00
2046 |  | 15975 | 2.3.22.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | מסגרות חרש | 0 | 32.33d | 0 | 67.33 d | 13 October 2021 8:00 | 04 January 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 January 2022 11:00
2047 |  | 15976 | 2.3.22.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 33.67d | 0 | 17 d | 13 October 2021 8:00 | 02 November 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 02 November 2021 17:00 | 3164SS | 2048FS+20d
2048 |  | 15978 | 2.3.22.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 40.13ed | 0 | 37 ed | 28 November 2021 11:00 | 04 January 2022 11:00 | 06 December 2021 14:00 | 12 January 2022 11:00 | 2047FS+20d | 3171
2049 |  | 16361 | 2.3.22.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SI |  | ציוד למחסן | 0 | 47.33d | 0 | 168.33 d | 28 March 2022 8:00 | 04 November 2022 11:00 | 28 March 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00
2050 |  | 16362 | 2.3.22.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | הכנת SD | 0 | 47.33d | 0 | 45 d | 28 March 2022 8:00 | 24 May 2022 17:00 | 28 March 2022 8:00 | 24 May 2022 17:00 | 3164FS+130d | 2051FS+23d
2051 |  | 16364 | 2.3.22.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 59.13ed | 0 | 134 ed | 23 June 2022 11:00 | 04 November 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 2050FS+23d | 3181
2052 |  | 13994 | 2.3.23 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | מבנה 309 | 0 | 54.33d | 0 | 192 d | 21 October 2021 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 26 June 2022 14:00
2053 |  | 15979 | 2.3.23.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | מסגרות חרש | 0 | 34.33d | 0 | 88.33 d | 15 November 2021 14:00 | 03 March 2022 17:00 | 15 November 2021 14:00 | 08 March 2022 16:00
2054 |  | 15980 | 2.3.23.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 34.33d | 0 | 20 d | 15 November 2021 14:00 | 09 December 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 09 December 2021 14:00 | 3252FS+20d | 2055FS+23d
2055 |  | 15982 | 2.3.23.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 42.75ed | 0 | 56 ed | 06 January 2022 17:00 | 03 March 2022 17:00 | 12 January 2022 10:00 | 08 March 2022 16:00 | 2054FS+23d | 3258
2056 |  | 13999 | 2.3.23.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 309 |  | ציוד אוטומציה | 0 | 73.67d | 0 | 192 d | 21 October 2021 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 26 June 2022 14:00
2057 |  | 14000 | 2.3.23.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 309 |  | הכנת SD | 0 | 73.67d | 0 | 45 d | 21 October 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | 21 October 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | 3252 | 2058FS+23d
2058 |  | 14002 | 2.3.23.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 309 |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 91ed | 0 | 158 ed | 13 January 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 18 January 2022 14:00 | 26 June 2022 14:00 | 2057FS+23d | 2438
2059 |  | 14034 | 2.3.24 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0 | 75.67d | 0 | 224.67 d | 25 October 2021 14:00 | 02 August 2022 17:00 | 25 October 2021 14:00 | 04 August 2022 17:00
2060 |  | 15983 | 2.3.24.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | מסגרות חרש | 0 | 73.33d | 0 | 89.33 d | 25 October 2021 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 15 February 2022 16:00
2061 |  | 15984 | 2.3.24.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 75.67d | 0 | 20 d | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 3314 | 2062FS+24d
2062 |  | 15986 | 2.3.24.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 93ed | 0 | 56 ed | 19 December 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 22 December 2021 10:00 | 15 February 2022 16:00 | 2061FS+24d | 3320
2063 |  | 14035 | 2.3.24.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה 306 |  | ציוד למחסן | 0 | 120d | 0 | 169.67 d | 02 January 2022 8:00 | 02 August 2022 17:00 | 02 January 2022 8:00 | 04 August 2022 17:00
2064 |  | 14036 | 2.3.24.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | הכנת SD | 0 | 126d | 0 | 45 d | 02 January 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 02 January 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 3314FS+55d | 2065FS+24d
2065 |  | 14038 | 2.3.24.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 159.63ed | 0 | 128 ed | 27 March 2022 17:00 | 02 August 2022 17:00 | 30 March 2022 14:00 | 04 August 2022 17:00 | 2064FS+24d | 3329
2066 |  | 14044 | 2.3.25 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 141d | 0 | 168.67 d | 04 January 2022 8:00 | 03 August 2022 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 08 August 2022 13:00
2067 |  | 15987 | 2.3.25.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 127.33d | 0 | 63.33 d | 23 January 2022 8:00 | 10 April 2022 17:00 | 23 January 2022 8:00 | 13 April 2022 13:00
2068 |  | 15988 | 2.3.25.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 127.33d | 0 | 14 d | 23 January 2022 8:00 | 08 February 2022 14:00 | 23 January 2022 8:00 | 08 February 2022 14:00 | 3377FS+70d | 2069FS+24d
2069 |  | 15990 | 2.3.25.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 161.75ed | 0 | 32 ed | 09 March 2022 17:00 | 10 April 2022 17:00 | 14 March 2022 10:00 | 13 April 2022 13:00 | 2068FS+24d | 3383
2070 |  | 14045 | 2.3.25.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 141d | 0 | 168.67 d | 04 January 2022 8:00 | 03 August 2022 17:00 | 04 January 2022 8:00 | 08 August 2022 13:00
2071 |  | 14046 | 2.3.25.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 143.67d | 0 | 45 d | 04 January 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 04 January 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 3377FS+55d | 2072FS+24d
2072 |  | 14048 | 2.3.25.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 185.75ed | 0 | 127 ed | 29 March 2022 17:00 | 03 August 2022 17:00 | 03 April 2022 10:00 | 08 August 2022 13:00 | 2071FS+24d | 3392
2073 |  | 14039 | 2.3.26 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD | 0 | 162d | 0 | 169.67 d | 03 December 2021 11:00 | 05 July 2022 14:00 | 03 December 2021 11:00 | 07 July 2022 17:00
2074 |  | 14040 | 2.3.26.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מחסן SD |  | ציוד למחסן | 0 | 162d | 0 | 169.67 d | 03 December 2021 11:00 | 05 July 2022 14:00 | 03 December 2021 11:00 | 07 July 2022 17:00
2075 |  | 14041 | 2.3.26.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | הכנת SD | 0 | 166d | 0 | 45 d | 03 December 2021 11:00 | 27 January 2022 17:00 | 03 December 2021 11:00 | 27 January 2022 17:00 | 3455FS+30d | 2076FS+24d
2076 |  | 14043 | 2.3.26.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SD |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 210.75ed | 0 | 128 ed | 27 February 2022 14:00 | 05 July 2022 14:00 | 02 March 2022 14:00 | 07 July 2022 17:00 | 2075FS+24d | 3469
2077 |  | 15991 | 2.3.27 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | סככה 315, 316 | 0 | 354d | 0 | 62.67 d | 25 January 2022 8:00 | 12 April 2022 11:00 | 25 January 2022 8:00 | 15 April 2022 13:00
2078 |  | 15992 | 2.3.27.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | מסגרות חרש | 0 | 354d | 0 | 62.67 d | 25 January 2022 8:00 | 12 April 2022 11:00 | 25 January 2022 8:00 | 15 April 2022 13:00
2079 |  | 15993 | 2.3.27.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 354d | 0 | 14 d | 25 January 2022 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 25 January 2022 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 3436FS+40d | 2080FS+24d
2080 |  | 15995 | 2.3.27.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | סככה 315, 316 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 457.13ed | 0 | 30 ed | 13 March 2022 11:00 | 12 April 2022 11:00 | 16 March 2022 10:00 | 15 April 2022 13:00 | 2079FS+24d | 3440
2081 |  | 14049 | 2.3.28 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 136d | 0 | 208.67 d | 13 October 2021 8:00 | 01 July 2022 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 05 July 2022 17:00
2082 |  | 15996 | 2.3.28.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 135d | 0 | 84.67 d | 13 October 2021 8:00 | 25 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 27 January 2022 11:00
2083 |  | 15997 | 2.3.28.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 136d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 3506SS | 2084FS+24d
2084 |  | 15999 | 2.3.28.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 170.75ed | 0 | 50 ed | 06 December 2021 14:00 | 25 January 2022 14:00 | 09 December 2021 8:00 | 27 January 2022 11:00 | 2083FS+24d | 3512
2085 |  | 14050 | 2.3.28.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | דרום | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 158d | 0 | 168.67 d | 01 December 2021 11:00 | 01 July 2022 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 05 July 2022 17:00
2086 |  | 14051 | 2.3.28.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 163.33d | 0 | 45 d | 01 December 2021 11:00 | 25 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 25 January 2022 17:00 | 3506FS+25d | 2087FS+23d
2087 |  | 14053 | 2.3.28.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 206.13ed | 0 | 128 ed | 23 February 2022 11:00 | 01 July 2022 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 05 July 2022 17:00 | 2086FS+23d | 3521
2088 |  | 2969 | 2.4 | NA |  |  | דרום |  |  | ביצוע | 0.22 | 767.84d | 0 | 1142.82 d | 14 July 2020 8:00 | 11 July 2024 15:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 July 2024 14:00
2089 |  | 1608 | 2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | עבודות כלליות במחנה דרום | 0.01 | 1004d | 0 | 718.33 d | 07 March 2021 8:00 | 13 September 2023 11:00 | 08 July 2021 8:00 | 03 November 2023 11:00
2090 |  | 17519 | 2.4.1.1 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 March 2021 8:00 | 07 March 2021 8:00 | NA | NA |  | 2091
2091 |  | 17341 | 2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קידוחי ניסיון | 1 | 0d | 0 | 19 d | 29 March 2021 8:00 | 22 April 2021 11:00 | NA | NA | 2090 | 2096
2092 |  | 1609 | 2.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גידור אתר עבודה - שלב א | 8.0000000000000002E-2 | 1550.33d | 0 | 61 d | 27 July 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 08 July 2021 8:00 | 08 July 2021 8:00 | 837FS-3mo,905 | 2093SS,2022SS
2093 |  | 1610 | 2.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הקמת מבני התארגנות לזכיין + הקמת מנהלת למזמין | 0.14000000000000001 | 0.33d | 0 | 61 d | 22 July 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 08 July 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 2092SS | 2096,2095FF,2167,2169,2230,2242,2210
2094 |  | 17830 | 2.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הריסת סככות | 0.20999999999999999 | 1542.67d | 0 | 81 d | 12 July 2021 8:00 | 27 October 2021 11:00 | NA | NA | 911
2095 |  | 16414 | 2.4.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | עב' תקשוב במשרדי המזמין | 0 | 22.33d | 0 | 25 d | 05 September 2021 11:00 | 13 October 2021 11:00 | 05 September 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 2093FF | 2096
2096 |  | 14710 | 2.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 0.93mo | 0 | 3 mo | 13 October 2021 11:00 | 10 January 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 January 2022 11:00 | 2093,837,2095,2091 | 1967FS+23d,2097FS-1mo
2097 |  | 17334 | 2.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גדר היקפית (אינדוקטיבית) | 0 | 0.93mo | 0 | 20 mo | 12 December 2021 11:00 | 16 August 2023 17:00 | NA | NA | 2096FS-1mo | 4175,1952FF-5mo
2098 |  | 15682 | 2.4.1.9 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 821 |  | מבנה 821 - טרפו | 0 | 109.67d | 0 | 241 d | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2022 14:00
2099 |  | 15683 | 2.4.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 109.67d | 0 | 45 d | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00
2100 |  | 15684 | 2.4.1.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 109.67d | 0 | 24 d | 13 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 837 | 2101,1954,1960,1963
2101 |  | 15685 | 2.4.1.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 109.67d | 0 | 21 d | 11 November 2021 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 11 November 2021 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 2100 | 2103
2102 |  | 15686 | 2.4.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 109.67d | 0 | 95 d | 07 December 2021 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 04 April 2022 11:00
2103 |  | 15687 | 2.4.1.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 109.67d | 0 | 25 d | 07 December 2021 14:00 | 06 January 2022 17:00 | 07 December 2021 14:00 | 06 January 2022 17:00 | 2101 | 2104
2104 |  | 15688 | 2.4.1.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 109.67d | 0 | 30 d | 07 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 07 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 2103 | 2105,2116
2105 |  | 15689 | 2.4.1.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 109.67d | 0 | 40 d | 14 February 2022 8:00 | 04 April 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 04 April 2022 11:00 | 2104 | 2107,2109,2119
2106 |  | 15690 | 2.4.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 277.67d | 0 | 45 d | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00
2107 |  | 15691 | 2.4.1.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 277.67d | 0 | 45 d | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 2105 | 2110
2108 |  | 15692 | 2.4.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 277.67d | 0 | 101 d | 04 April 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00
2109 |  | 15693 | 2.4.1.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 304.67d | 0 | 18 d | 04 April 2022 11:00 | 27 April 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 27 April 2022 11:00 | 2105 | 2110
2110 |  | 15694 | 2.4.1.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 277.67d | 0 | 12 d | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 2107,2109,1954 | 2111
2111 |  | 15695 | 2.4.1.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 277.67d | 0 | 12 d | 17 June 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 17 June 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 2110,1965 | 2112
2112 |  | 15696 | 2.4.1.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 277.67d | 0 | 12 d | 03 July 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00 | 03 July 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00 | 2111,1961 | 2113
2113 |  | 15697 | 2.4.1.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 277.67d | 0 | 20 d | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 2112 | 2532
2114 |  | 15698 | 2.4.1.10 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 822 |  | מבנה 822 - טרפו | 0 | 122.67d | 0 | 176 d | 14 February 2022 8:00 | 22 September 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 22 September 2022 14:00
2115 |  | 15699 | 2.4.1.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 122.67d | 0 | 27 d | 14 February 2022 8:00 | 18 March 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 18 March 2022 11:00
2116 |  | 15700 | 2.4.1.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | עבודות עפר | 0 | 122.67d | 0 | 12 d | 14 February 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 2104 | 2117
2117 |  | 15701 | 2.4.1.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 122.67d | 0 | 15 d | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | 2116 | 2119
2118 |  | 15702 | 2.4.1.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | שלד | 0 | 109.67d | 0 | 50 d | 04 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00
2119 |  | 15703 | 2.4.1.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 109.67d | 0 | 15 d | 04 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 2105,2117 | 2120,2132
2120 |  | 15704 | 2.4.1.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | יציקת רצפה | 0 | 109.67d | 0 | 15 d | 24 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 2119 | 2121
2121 |  | 15705 | 2.4.1.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 109.67d | 0 | 20 d | 13 May 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 13 May 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 2120 | 2123,2125,2135
2122 |  | 15706 | 2.4.1.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | איטום | 0 | 242.67d | 0 | 30 d | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00
2123 |  | 15707 | 2.4.1.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | איטום גגות | 0 | 242.67d | 0 | 30 d | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 2121 | 2126
2124 |  | 15708 | 2.4.1.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 242.67d | 0 | 86 d | 08 June 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00
2125 |  | 15709 | 2.4.1.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 254.67d | 0 | 18 d | 08 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 2121 | 2126
2126 |  | 15710 | 2.4.1.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 242.67d | 0 | 12 d | 15 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 15 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 2123,2125 | 2127
2127 |  | 15711 | 2.4.1.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת שנאים | 0 | 242.67d | 0 | 12 d | 31 July 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 31 July 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 2126 | 2128
2128 |  | 15712 | 2.4.1.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 242.67d | 0 | 12 d | 15 August 2022 8:00 | 29 August 2022 14:00 | 15 August 2022 8:00 | 29 August 2022 14:00 | 2127 | 2129
2129 |  | 15713 | 2.4.1.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 822 |  | כבילה | 0 | 242.67d | 0 | 20 d | 29 August 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 22 September 2022 14:00 | 2128 | 2532
2130 |  | 15714 | 2.4.1.11 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 823 |  | מבנה 823 - טרפו | 0 | 117.67d | 0 | 183 d | 24 April 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00
2131 |  | 15715 | 2.4.1.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 117.67d | 0 | 27 d | 24 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00
2132 |  | 15716 | 2.4.1.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | עבודות עפר | 0 | 117.67d | 0 | 12 d | 24 April 2022 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 2119 | 2133,1956SS
2133 |  | 15717 | 2.4.1.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 117.67d | 0 | 15 d | 10 May 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 10 May 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 2132 | 2135
2134 |  | 15718 | 2.4.1.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | שלד | 0 | 109.67d | 0 | 50 d | 08 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00
2135 |  | 15719 | 2.4.1.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 109.67d | 0 | 15 d | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 2121,2133 | 2136,2149SS+10d
2136 |  | 15720 | 2.4.1.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | יציקת רצפה | 0 | 109.67d | 0 | 15 d | 27 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 2135 | 2137
2137 |  | 15721 | 2.4.1.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 109.67d | 0 | 20 d | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 2136 | 2139,2141,2152
2138 |  | 15722 | 2.4.1.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | איטום | 0 | 180.67d | 0 | 30 d | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00
2139 |  | 15723 | 2.4.1.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | איטום גגות | 0 | 180.67d | 0 | 30 d | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 September 2022 11:00 | 2137 | 2142
2140 |  | 15724 | 2.4.1.11.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 180.67d | 0 | 98 d | 09 August 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00
2141 |  | 15725 | 2.4.1.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 192.67d | 0 | 18 d | 09 August 2022 14:00 | 31 August 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 31 August 2022 14:00 | 2137 | 2142
2142 |  | 15726 | 2.4.1.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 180.67d | 0 | 12 d | 15 September 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 15 September 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 2139,2141 | 2143
2143 |  | 15727 | 2.4.1.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת שנאים | 0 | 180.67d | 0 | 12 d | 04 October 2022 10:00 | 25 October 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 25 October 2022 14:00 | 2142 | 2144
2144 |  | 15728 | 2.4.1.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת מגדל קירור | 0 | 180.67d | 0 | 12 d | 25 October 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 25 October 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 2143,1958 | 2145
2145 |  | 15729 | 2.4.1.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 180.67d | 0 | 12 d | 09 November 2022 11:00 | 23 November 2022 17:00 | 09 November 2022 11:00 | 23 November 2022 17:00 | 2144 | 2146
2146 |  | 15730 | 2.4.1.11.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 823 |  | כבילה | 0 | 180.67d | 0 | 20 d | 24 November 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | 24 November 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | 2145 | 2532
2147 |  | 15731 | 2.4.1.12 | NA | הנדסה |  | דרום | טרפו 824 |  | מבנה 824 - טרפו | 0 | 109.67d | 0 | 209 d | 21 June 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00
2148 |  | 15732 | 2.4.1.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 113.67d | 0 | 36 d | 21 June 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00
2149 |  | 15733 | 2.4.1.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | עבודות עפר | 0 | 113.67d | 0 | 18 d | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 2135SS+10d | 2150
2150 |  | 15734 | 2.4.1.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | כלונסאות | 0 | 113.67d | 0 | 18 d | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 2149 | 2152
2151 |  | 15735 | 2.4.1.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | שלד | 0 | 109.67d | 0 | 83 d | 09 August 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00
2152 |  | 15736 | 2.4.1.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 109.67d | 0 | 25 d | 09 August 2022 14:00 | 08 September 2022 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 08 September 2022 17:00 | 2137,2150 | 2153
2153 |  | 15737 | 2.4.1.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | יציקת רצפה | 0 | 109.67d | 0 | 23 d | 09 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 09 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 2152 | 2154
2154 |  | 15738 | 2.4.1.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 109.67d | 0 | 35 d | 18 October 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 2153 | 2156,2158
2155 |  | 15739 | 2.4.1.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | איטום | 0 | 109.67d | 0 | 30 d | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00
2156 |  | 15740 | 2.4.1.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | איטום גגות | 0 | 109.67d | 0 | 30 d | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | 30 November 2022 11:00 | 05 January 2023 17:00 | 2154 | 2159
2157 |  | 15741 | 2.4.1.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 109.67d | 0 | 86 d | 30 November 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00
2158 |  | 15742 | 2.4.1.12.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 121.67d | 0 | 18 d | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 2154 | 2159
2159 |  | 15743 | 2.4.1.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 109.67d | 0 | 12 d | 06 January 2023 8:00 | 20 January 2023 14:00 | 06 January 2023 8:00 | 20 January 2023 14:00 | 2156,2158 | 2160
2160 |  | 15744 | 2.4.1.12.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת שנאים | 0 | 109.67d | 0 | 12 d | 22 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 22 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 2159 | 2161
2161 |  | 15745 | 2.4.1.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 109.67d | 0 | 12 d | 05 February 2023 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 05 February 2023 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 2160 | 2162
2162 |  | 15746 | 2.4.1.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | טרפו 824 |  | כבילה | 0 | 109.67d | 0 | 20 d | 20 February 2023 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 20 February 2023 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 2161 | 2532
2163 |  | 15747 | 2.4.1.13 | NA | הנדסה |  | דרום | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 492.67d | 0 | 144 d | 17 April 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00
2164 |  | 14718 | 2.4.1.13.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 20.53mo | 0 | 6 mo | 17 April 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 837FS+150d,1967 | 877
2165 |  | 14880 | 2.4.1.14 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כבישים דרום | 0 | 0.33d | 0 | 550 d | 13 October 2021 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2023 11:00
2166 |  | 14881 | 2.4.1.14.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 | 0 | 57.33d | 0 | 493 d | 13 October 2021 11:00 | 04 July 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00
2167 |  | 17750 | 2.4.1.14.1.1 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור תכנית הסדרי תנועה | 0 | 57.33d | 0 | 0 d | 13 October 2021 11:00 | 13 October 2021 11:00 | NA | NA | 2093 | 2169
2168 |  | 17751 | 2.4.1.14.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב א - נתיב תנועה + שביל אופניים | 0 | 57.33d | 0 | 202 d | 13 October 2021 11:00 | 23 June 2022 14:00 | NA | NA
2169 |  | 17752 | 2.4.1.14.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גידור והסדרי תנועה | 0 | 57.33d | 0 | 6 d | 13 October 2021 11:00 | 20 October 2021 14:00 | NA | NA | 2093,2167 | 2170
2170 |  | 17753 | 2.4.1.14.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 0 | 57.33d | 0 | 34 d | 20 October 2021 14:00 | 01 December 2021 14:00 | NA | NA | 2169 | 2172,2171
2171 |  | 17754 | 2.4.1.14.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 57.33d | 0 | 60 d | 01 December 2021 14:00 | 14 February 2022 11:00 | NA | NA | 2170 | 2172SS+14d
2172 |  | 17755 | 2.4.1.14.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית חשמל ותאורה | 0 | 57.33d | 0 | 60 d | 19 December 2021 14:00 | 02 March 2022 17:00 | NA | NA | 2170,2171SS+14d | 2173SS+19d
2173 |  | 17756 | 2.4.1.14.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | 57.33d | 0 | 50 d | 11 January 2022 14:00 | 14 March 2022 14:00 | NA | NA | 2172SS+19d | 2174
2174 |  | 17757 | 2.4.1.14.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 57.33d | 0 | 11 d | 14 March 2022 14:00 | 28 March 2022 11:00 | 02 November 2021 8:00 | 04 November 2021 17:00 | 2173 | 2175
2175 |  | 17758 | 2.4.1.14.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 57.33d | 0 | 22 d | 28 March 2022 11:00 | 25 April 2022 14:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 2174 | 2176
2176 |  | 17759 | 2.4.1.14.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 57.33d | 0 | 6 d | 25 April 2022 14:00 | 02 May 2022 17:00 | NA | NA | 2175 | 2177,2178SS
2177 |  | 17760 | 2.4.1.14.1.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1386d | 0 | 6 d | 03 May 2022 8:00 | 11 May 2022 14:00 | NA | NA | 2176
2178 |  | 17761 | 2.4.1.14.1.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 57.33d | 0 | 34 d | 25 April 2022 14:00 | 08 June 2022 17:00 | NA | NA | 2176SS | 2179
2179 |  | 17762 | 2.4.1.14.1.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 57.33d | 0 | 7 d | 09 June 2022 8:00 | 17 June 2022 11:00 | NA | NA | 2178 | 2180
2180 |  | 17763 | 2.4.1.14.1.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 57.33d | 0 | 5 d | 17 June 2022 11:00 | 23 June 2022 14:00 | NA | NA | 2179 | 2182
2181 |  | 17764 | 2.4.1.14.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ב | 0 | 57.33d | 0 | 80 d | 23 June 2022 14:00 | 04 October 2022 13:00 | NA | NA
2182 |  | 17765 | 2.4.1.14.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | 57.33d | 0 | 19 d | 23 June 2022 14:00 | 17 July 2022 17:00 | NA | NA | 2180 | 2183
2183 |  | 17766 | 2.4.1.14.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | 57.33d | 0 | 14 d | 18 July 2022 8:00 | 03 August 2022 14:00 | NA | NA | 2182 | 2184
2184 |  | 17767 | 2.4.1.14.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 57.33d | 0 | 18 d | 03 August 2022 14:00 | 25 August 2022 14:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 2183 | 2185
2185 |  | 17768 | 2.4.1.14.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 57.33d | 0 | 6 d | 25 August 2022 14:00 | 01 September 2022 17:00 | NA | NA | 2184 | 2186,2187SS
2186 |  | 17769 | 2.4.1.14.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1289d | 0 | 6 d | 02 September 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00 | NA | NA | 2185
2187 |  | 17770 | 2.4.1.14.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 57.33d | 0 | 17 d | 25 August 2022 14:00 | 15 September 2022 14:00 | NA | NA | 2185SS | 2188
2188 |  | 17771 | 2.4.1.14.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 57.33d | 0 | 7 d | 15 September 2022 14:00 | 28 September 2022 11:00 | NA | NA | 2187 | 2189
2189 |  | 17772 | 2.4.1.14.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 57.33d | 0 | 5 d | 28 September 2022 11:00 | 04 October 2022 13:00 | NA | NA | 2188 | 2191
2190 |  | 17773 | 2.4.1.14.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ג + מדרכה | 0 | 57.33d | 0 | 110 d | 06 October 2022 8:00 | 23 February 2023 14:00 | NA | NA
2191 |  | 17774 | 2.4.1.14.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | 57.33d | 0 | 19 d | 06 October 2022 8:00 | 03 November 2022 11:00 | NA | NA | 2189 | 2193,2192
2192 |  | 17775 | 2.4.1.14.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | 57.33d | 0 | 14 d | 03 November 2022 11:00 | 21 November 2022 11:00 | NA | NA | 2191 | 2193
2193 |  | 17776 | 2.4.1.14.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית תקשורת | 0 | 57.33d | 0 | 28 d | 21 November 2022 11:00 | 25 December 2022 17:00 | NA | NA | 2191,2192 | 2194
2194 |  | 17777 | 2.4.1.14.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 57.33d | 0 | 15 d | 26 December 2022 8:00 | 12 January 2023 14:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 2193 | 2195
2195 |  | 17778 | 2.4.1.14.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 57.33d | 0 | 6 d | 12 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | NA | NA | 2194 | 2196,2197SS
2196 |  | 17779 | 2.4.1.14.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1184d | 0 | 6 d | 20 January 2023 8:00 | 27 January 2023 11:00 | NA | NA | 2195
2197 |  | 17780 | 2.4.1.14.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 57.33d | 0 | 22 d | 12 January 2023 14:00 | 08 February 2023 17:00 | NA | NA | 2195SS | 2198
2198 |  | 17781 | 2.4.1.14.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 57.33d | 0 | 7 d | 09 February 2023 8:00 | 17 February 2023 11:00 | NA | NA | 2197 | 2199
2199 |  | 17782 | 2.4.1.14.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 57.33d | 0 | 5 d | 17 February 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | NA | NA | 2198 | 2201
2200 |  | 17783 | 2.4.1.14.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 1 - שלב ד | 0 | 57.33d | 0 | 101 d | 23 February 2023 14:00 | 04 July 2023 17:00 | NA | NA
2201 |  | 17784 | 2.4.1.14.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק כביש + חפירה | 0 | 57.33d | 0 | 19 d | 23 February 2023 14:00 | 19 March 2023 17:00 | NA | NA | 2199 | 2202
2202 |  | 17785 | 2.4.1.14.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | 57.33d | 0 | 17 d | 20 March 2023 8:00 | 11 April 2023 10:00 | NA | NA | 2201 | 2203
2203 |  | 17786 | 2.4.1.14.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | 57.33d | 0 | 10 d | 11 April 2023 10:00 | 25 April 2023 10:00 | NA | NA | 2202 | 2204
2204 |  | 17787 | 2.4.1.14.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 57.33d | 0 | 7 d | 25 April 2023 10:00 | 04 May 2023 17:00 | 02 November 2021 8:00 | 04 November 2021 17:00 | 2203 | 2205
2205 |  | 17788 | 2.4.1.14.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 57.33d | 0 | 14 d | 05 May 2023 8:00 | 22 May 2023 17:00 | 05 November 2021 8:00 | 14 November 2021 14:00 | 2204 | 2206
2206 |  | 17789 | 2.4.1.14.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 57.33d | 0 | 22 d | 23 May 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA | 2205 | 2207
2207 |  | 17790 | 2.4.1.14.1.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 57.33d | 0 | 7 d | 20 June 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | NA | NA | 2206 | 2208
2208 |  | 17791 | 2.4.1.14.1.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 57.33d | 0 | 5 d | 28 June 2023 14:00 | 04 July 2023 17:00 | NA | NA | 2207 | 843
2209 |  | 17145 | 2.4.1.14.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 10 - מקטע גישה למערך הכניסה | 0 | 282.33d | 0 | 127 d | 13 October 2021 11:00 | 18 March 2022 14:00 | NA | NA
2210 |  | 17146 | 2.4.1.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 282.33d | 0 | 5 d | 13 October 2021 11:00 | 19 October 2021 14:00 | NA | NA | 2093 | 2211
2211 |  | 17147 | 2.4.1.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 282.33d | 0 | 15 d | 19 October 2021 14:00 | 07 November 2021 14:00 | NA | NA | 2210 | 2212
2212 |  | 17148 | 2.4.1.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 282.33d | 0 | 19 d | 07 November 2021 14:00 | 30 November 2021 14:00 | NA | NA | 2211 | 2213,2221
2213 |  | 17149 | 2.4.1.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 321.33d | 0 | 14 d | 30 November 2021 14:00 | 17 December 2021 11:00 | NA | NA | 2212 | 2214
2214 |  | 17150 | 2.4.1.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 321.33d | 0 | 14 d | 17 December 2021 11:00 | 04 January 2022 11:00 | NA | NA | 2213 | 2215
2215 |  | 17151 | 2.4.1.14.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 321.33d | 0 | 22 d | 04 January 2022 11:00 | 31 January 2022 14:00 | NA | NA | 2214 | 2216
2216 |  | 17152 | 2.4.1.14.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 321.33d | 0 | 14 d | 31 January 2022 14:00 | 17 February 2022 11:00 | NA | NA | 2215 | 2217
2217 |  | 17153 | 2.4.1.14.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 321.33d | 0 | 14 d | 17 February 2022 11:00 | 07 March 2022 11:00 | NA | NA | 2216 | 2218,2226
2218 |  | 17154 | 2.4.1.14.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 493.33d | 0 | 5 d | 07 March 2022 11:00 | 13 March 2022 14:00 | NA | NA | 2217 | 2219
2219 |  | 17156 | 2.4.1.14.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 493.33d | 0 | 5 d | 13 March 2022 14:00 | 18 March 2022 14:00 | NA | NA | 2218 | 877,4182
2220 |  | 14978 | 2.4.1.14.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מערך כניסה | 0 | 282.33d | 0 | 250 d | 30 November 2021 14:00 | 19 October 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 03 November 2023 11:00
2221 |  | 14979 | 2.4.1.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 282.33d | 0 | 5 d | 30 November 2021 14:00 | 06 December 2021 17:00 | 02 October 2022 11:00 | 11 October 2022 17:00 | 2212 | 2222
2222 |  | 14980 | 2.4.1.14.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 282.33d | 0 | 19 d | 07 December 2021 8:00 | 29 December 2021 17:00 | 12 October 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | 2221 | 2223
2223 |  | 14981 | 2.4.1.14.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 282.33d | 0 | 19 d | 30 December 2021 8:00 | 23 January 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 2222 | 2224,2289
2224 |  | 14982 | 2.4.1.14.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 346.33d | 0 | 5 d | 23 January 2022 11:00 | 28 January 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 2223 | 2225
2225 |  | 14983 | 2.4.1.14.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 346.33d | 0 | 5 d | 28 January 2022 11:00 | 03 February 2022 14:00 | 06 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | 2224 | 2226
2226 |  | 14984 | 2.4.1.14.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 321.33d | 0 | 27 d | 07 March 2022 11:00 | 08 April 2022 14:00 | 22 March 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 2225,2217 | 2227,2328
2227 |  | 14985 | 2.4.1.14.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 321.33d | 0 | 12 d | 10 April 2022 8:00 | 25 April 2022 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 2226 | 2228,2329
2228 |  | 14986 | 2.4.1.14.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 331.33d | 0 | 50 d | 09 August 2022 8:00 | 19 October 2022 14:00 | 30 August 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | 2360,2227 | 877,4182
2229 |  | 17184 | 2.4.1.14.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - כביש קיים חדש | 0 | 0.33d | 0 | 550 d | 13 October 2021 11:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA
2230 |  | 17792 | 2.4.1.14.4.1 | NA | הנדסה | מזמין | דרום |  |  | אישור תכנית הסדרי תנועה | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 13 October 2021 11:00 | 13 October 2021 11:00 | NA | NA | 2093 | 2231
2231 |  | 17183 | 2.4.1.14.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 0.33d | 0 | 6 d | 13 October 2021 11:00 | 20 October 2021 14:00 | NA | NA | 2230 | 2233
2232 |  | 17181 | 2.4.1.14.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מעביר מים | 0 | 0.33d | 0 | 109 d | 20 October 2021 14:00 | 03 March 2022 17:00 | NA | NA
2233 |  | 17180 | 2.4.1.14.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 0 | 0.33d | 0 | 7 d | 20 October 2021 14:00 | 28 October 2021 17:00 | NA | NA | 2231 | 2234,2243
2234 |  | 17179 | 2.4.1.14.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | החלפת קרקע | 0 | 52.33d | 0 | 7 d | 29 October 2021 8:00 | 07 November 2021 14:00 | NA | NA | 2233 | 2235
2235 |  | 17178 | 2.4.1.14.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בטון רזה | 0 | 52.33d | 0 | 2 d | 07 November 2021 14:00 | 09 November 2021 14:00 | NA | NA | 2234 | 2236
2236 |  | 17177 | 2.4.1.14.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | יסודות ושיני גישה | 0 | 52.33d | 0 | 15 d | 09 November 2021 14:00 | 28 November 2021 14:00 | NA | NA | 2235 | 2237
2237 |  | 17176 | 2.4.1.14.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קירות | 0 | 52.33d | 0 | 15 d | 28 November 2021 14:00 | 16 December 2021 11:00 | NA | NA | 2236 | 2238
2238 |  | 17175 | 2.4.1.14.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקרה | 0 | 52.33d | 0 | 15 d | 16 December 2021 11:00 | 04 January 2022 11:00 | NA | NA | 2237 | 2239
2239 |  | 17174 | 2.4.1.14.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | איטום | 0 | 52.33d | 0 | 15 d | 04 January 2022 11:00 | 23 January 2022 11:00 | NA | NA | 2238 | 2240
2240 |  | 17173 | 2.4.1.14.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי חוזר | 0 | 52.33d | 0 | 15 d | 23 January 2022 11:00 | 09 February 2022 17:00 | NA | NA | 2239 | 2241
2241 |  | 17172 | 2.4.1.14.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השלמת תשתיות חשמל תאורה וניקוז | 0 | 52.33d | 0 | 18 d | 10 February 2022 8:00 | 03 March 2022 17:00 | NA | NA | 2240 | 2250
2242 |  | 17793 | 2.4.1.14.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בניית תט"ז | 0 | 61.33d | 0 | 150 d | 13 October 2021 11:00 | 17 April 2022 11:00 | NA | NA | 2093 | 2245
2243 |  | 17171 | 2.4.1.14.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חפירה | 0 | 0.33d | 0 | 36 d | 29 October 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | NA | NA | 2233 | 2244,2291,2246FS-18d
2244 |  | 17170 | 2.4.1.14.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית חשמל | 0 | 0.33d | 0 | 60 d | 13 December 2021 11:00 | 24 February 2022 14:00 | NA | NA | 2243 | 2246SS+10d
2245 |  | 17794 | 2.4.1.14.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק תשתיות חשמל קיימות וניתוקי חשמל | 0 | 61.33d | 0 | 10 d | 17 April 2022 11:00 | 29 April 2022 14:00 | NA | NA | 2242 | 2255
2246 |  | 17169 | 2.4.1.14.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 0.33d | 0 | 60 d | 26 December 2021 8:00 | 09 March 2022 11:00 | NA | NA | 2244SS+10d,2243FS-18d | 2247SS+7d
2247 |  | 17168 | 2.4.1.14.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ביוב | 0 | 0.33d | 0 | 66 d | 03 January 2022 11:00 | 24 March 2022 17:00 | NA | NA | 2246SS+7d | 2249,2248
2248 |  | 17795 | 2.4.1.14.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית מים | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 25 March 2022 8:00 | 19 April 2022 11:00 | NA | NA | 2247 | 2249
2249 |  | 17167 | 2.4.1.14.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מילוי | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 19 April 2022 11:00 | 10 May 2022 14:00 | NA | NA | 2247,2248 | 2250,2364
2250 |  | 17166 | 2.4.1.14.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 0.33d | 0 | 16 d | 10 May 2022 14:00 | 30 May 2022 14:00 | NA | NA | 2249,2241 | 2251,2313
2251 |  | 17165 | 2.4.1.14.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 0.33d | 0 | 17 d | 30 May 2022 14:00 | 21 June 2022 14:00 | NA | NA | 2250 | 2252
2252 |  | 17164 | 2.4.1.14.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 0.33d | 0 | 8 d | 21 June 2022 14:00 | 30 June 2022 17:00 | NA | NA | 2251 | 2253,2254SS
2253 |  | 17163 | 2.4.1.14.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1338d | 0 | 8 d | 01 July 2022 8:00 | 11 July 2022 14:00 | NA | NA | 2252
2254 |  | 17162 | 2.4.1.14.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 21 June 2022 14:00 | 17 July 2022 17:00 | NA | NA | 2252SS | 2255
2255 |  | 17160 | 2.4.1.14.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 0.33d | 0 | 5 d | 18 July 2022 8:00 | 24 July 2022 11:00 | NA | NA | 2245,2254 | 2256
2256 |  | 17796 | 2.4.1.14.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 0.33d | 0 | 6 d | 24 July 2022 11:00 | 31 July 2022 14:00 | NA | NA | 2255 | 2258
2257 |  | 17797 | 2.4.1.14.4.19 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ב + הקמת משקל | 0 | 0.33d | 0 | 107 d | 31 July 2022 14:00 | 20 December 2022 14:00 | NA | NA
2258 |  | 17798 | 2.4.1.14.4.19.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | 0.33d | 0 | 5 d | 31 July 2022 14:00 | 05 August 2022 14:00 | NA | NA | 2256 | 2259
2259 |  | 17799 | 2.4.1.14.4.19.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 07 August 2022 8:00 | 30 August 2022 17:00 | NA | NA | 2258 | 2260
2260 |  | 17800 | 2.4.1.14.4.19.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 31 August 2022 8:00 | 18 September 2022 17:00 | NA | NA | 2259 | 2261
2261 |  | 17801 | 2.4.1.14.4.19.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 19 September 2022 8:00 | 23 October 2022 17:00 | NA | NA | 2260 | 2262
2262 |  | 17802 | 2.4.1.14.4.19.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 24 October 2022 8:00 | 10 November 2022 14:00 | NA | NA | 2261 | 2263
2263 |  | 17803 | 2.4.1.14.4.19.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 0.33d | 0 | 8 d | 10 November 2022 14:00 | 21 November 2022 11:00 | NA | NA | 2262 | 2264,2265SS
2264 |  | 17804 | 2.4.1.14.4.19.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1231d | 0 | 8 d | 21 November 2022 11:00 | 30 November 2022 14:00 | NA | NA | 2263
2265 |  | 17805 | 2.4.1.14.4.19.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 10 November 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00 | NA | NA | 2263SS | 2266
2266 |  | 17806 | 2.4.1.14.4.19.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 0.33d | 0 | 5 d | 07 December 2022 8:00 | 13 December 2022 11:00 | NA | NA | 2265 | 2267
2267 |  | 17807 | 2.4.1.14.4.19.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 0.33d | 0 | 6 d | 13 December 2022 11:00 | 20 December 2022 14:00 | NA | NA | 2266 | 2269
2268 |  | 17808 | 2.4.1.14.4.20 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ג | 0 | 0.33d | 0 | 127 d | 20 December 2022 14:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA
2269 |  | 17809 | 2.4.1.14.4.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | קרצוף | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 20 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | NA | NA | 2267 | 2270
2270 |  | 17810 | 2.4.1.14.4.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתית תאורה | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 08 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | NA | NA | 2269 | 2271
2271 |  | 17811 | 2.4.1.14.4.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חציות ניקוז | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 14 February 2023 11:00 | 05 March 2023 11:00 | NA | NA | 2270 | 2272
2272 |  | 17812 | 2.4.1.14.4.20.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות תקשורת | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 05 March 2023 11:00 | 29 March 2023 11:00 | NA | NA | 2271 | 2273
2273 |  | 17813 | 2.4.1.14.4.20.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 29 March 2023 11:00 | 19 April 2023 17:00 | NA | NA | 2272 | 2274
2274 |  | 17814 | 2.4.1.14.4.20.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 0.33d | 0 | 8 d | 20 April 2023 8:00 | 01 May 2023 17:00 | NA | NA | 2273 | 2275,2276SS
2275 |  | 17815 | 2.4.1.14.4.20.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 1104d | 0 | 8 d | 02 May 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | NA | NA | 2274
2276 |  | 17816 | 2.4.1.14.4.20.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 20 April 2023 8:00 | 17 May 2023 14:00 | NA | NA | 2274SS | 2277
2277 |  | 17817 | 2.4.1.14.4.20.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 0.33d | 0 | 5 d | 17 May 2023 14:00 | 23 May 2023 17:00 | NA | NA | 2276 | 2278
2278 |  | 17818 | 2.4.1.14.4.20.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | הסדר תנועה | 0 | 0.33d | 0 | 6 d | 24 May 2023 8:00 | 01 June 2023 11:00 | NA | NA | 2277 | 2280
2279 |  | 17819 | 2.4.1.14.4.21 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 2 - שלב ד | 0 | 0.33d | 0 | 84 d | 01 June 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA
2280 |  | 17820 | 2.4.1.14.4.21.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | פירוק כביש ומדרכה קיימים | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 01 June 2023 11:00 | 20 June 2023 11:00 | NA | NA | 2278 | 2281
2281 |  | 17821 | 2.4.1.14.4.21.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 20 June 2023 11:00 | 09 July 2023 11:00 | NA | NA | 2280 | 2282
2282 |  | 17822 | 2.4.1.14.4.21.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אבני שפה | 0 | 0.33d | 0 | 17 d | 09 July 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | NA | NA | 2281 | 2283
2283 |  | 17823 | 2.4.1.14.4.21.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 0.33d | 0 | 8 d | 30 July 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | NA | NA | 2282 | 2284,2285SS
2284 |  | 17824 | 2.4.1.14.4.21.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע ותמרור | 0 | 5.33d | 0 | 8 d | 08 August 2023 14:00 | 17 August 2023 17:00 | NA | NA | 2283 | 2286
2285 |  | 17825 | 2.4.1.14.4.21.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 30 July 2023 11:00 | 24 August 2023 11:00 | NA | NA | 2283SS | 2286
2286 |  | 17826 | 2.4.1.14.4.21.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 0.33d | 0 | 11 d | 24 August 2023 11:00 | 06 September 2023 17:00 | NA | NA | 2284,2285 | 2287
2287 |  | 17827 | 2.4.1.14.4.21.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | גמרים | 0 | 0.33d | 0 | 5 d | 07 September 2023 8:00 | 13 September 2023 11:00 | NA | NA | 2286 | 843
2288 |  | 14891 | 2.4.1.14.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 3 | 0 | 282.33d | 0 | 256 d | 23 January 2022 11:00 | 19 December 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 05 April 2023 10:00
2289 |  | 14892 | 2.4.1.14.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 282.33d | 0 | 4 d | 23 January 2022 11:00 | 27 January 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 2223 | 2290
2290 |  | 14893 | 2.4.1.14.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 282.33d | 0 | 11 d | 27 January 2022 11:00 | 09 February 2022 17:00 | 22 May 2022 8:00 | 03 June 2022 11:00 | 2289 | 2291
2291 |  | 14894 | 2.4.1.14.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 282.33d | 0 | 14 d | 10 February 2022 8:00 | 27 February 2022 17:00 | 03 June 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 2290,2243 | 2292,2304
2292 |  | 14895 | 2.4.1.14.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 285.33d | 0 | 14 d | 28 February 2022 8:00 | 16 March 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 2291 | 2293
2293 |  | 14896 | 2.4.1.14.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 285.33d | 0 | 17 d | 16 March 2022 14:00 | 06 April 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 2292 | 2294
2294 |  | 14897 | 2.4.1.14.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 285.33d | 0 | 17 d | 06 April 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 2293 | 2295
2295 |  | 14898 | 2.4.1.14.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 285.33d | 0 | 17 d | 28 April 2022 14:00 | 22 May 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 11 September 2022 11:00 | 2294 | 2296
2296 |  | 14899 | 2.4.1.14.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 285.33d | 0 | 13 d | 22 May 2022 11:00 | 07 June 2022 17:00 | 11 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 2295 | 2297
2297 |  | 14900 | 2.4.1.14.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 285.33d | 0 | 17 d | 08 June 2022 8:00 | 28 June 2022 17:00 | 30 September 2022 8:00 | 27 October 2022 14:00 | 2296 | 2298
2298 |  | 14901 | 2.4.1.14.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 282.33d | 0 | 20 d | 03 July 2022 11:00 | 27 July 2022 11:00 | 27 October 2022 14:00 | 21 November 2022 17:00 | 2297,2313 | 2299,2371
2299 |  | 14902 | 2.4.1.14.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 282.33d | 0 | 8 d | 27 July 2022 11:00 | 05 August 2022 14:00 | 22 November 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 2298,2314 | 2300
2300 |  | 14903 | 2.4.1.14.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 282.33d | 0 | 85 d | 07 August 2022 8:00 | 29 November 2022 14:00 | 01 December 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 2299 | 2301
2301 |  | 14904 | 2.4.1.14.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 282.33d | 0 | 11 d | 29 November 2022 14:00 | 13 December 2022 11:00 | 16 March 2023 11:00 | 29 March 2023 17:00 | 2300 | 2302
2302 |  | 14905 | 2.4.1.14.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 282.33d | 0 | 5 d | 13 December 2022 11:00 | 19 December 2022 14:00 | 30 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 2301 | 877,4182
2303 |  | 14906 | 2.4.1.14.6 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 4 | 0 | 282.33d | 0 | 207 d | 28 February 2022 8:00 | 24 November 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 28 June 2023 11:00
2304 |  | 14907 | 2.4.1.14.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 282.33d | 0 | 2 d | 28 February 2022 8:00 | 01 March 2022 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 2291 | 2305
2305 |  | 14908 | 2.4.1.14.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 282.33d | 0 | 7 d | 02 March 2022 8:00 | 10 March 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 2304 | 2306
2306 |  | 14909 | 2.4.1.14.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 282.33d | 0 | 9 d | 10 March 2022 11:00 | 21 March 2022 17:00 | 04 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 2305 | 2307,2319
2307 |  | 14910 | 2.4.1.14.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 282.33d | 0 | 10 d | 22 March 2022 8:00 | 03 April 2022 14:00 | 14 July 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 2306 | 2308
2308 |  | 14911 | 2.4.1.14.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 282.33d | 0 | 12 d | 03 April 2022 14:00 | 18 April 2022 11:00 | 27 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 2307 | 2309
2309 |  | 14912 | 2.4.1.14.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 282.33d | 0 | 12 d | 18 April 2022 11:00 | 03 May 2022 17:00 | 10 August 2022 14:00 | 25 August 2022 11:00 | 2308 | 2310
2310 |  | 14913 | 2.4.1.14.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 282.33d | 0 | 12 d | 04 May 2022 7:00 | 19 May 2022 17:00 | 25 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 2309 | 2311
2311 |  | 14914 | 2.4.1.14.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 282.33d | 0 | 9 d | 20 May 2022 8:00 | 31 May 2022 14:00 | 09 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 2310 | 2312
2312 |  | 14915 | 2.4.1.14.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 282.33d | 0 | 12 d | 31 May 2022 14:00 | 16 June 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 12 October 2022 17:00 | 2311 | 2313
2313 |  | 14916 | 2.4.1.14.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 282.33d | 0 | 13 d | 16 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 22 November 2022 8:00 | 07 December 2022 14:00 | 2312,2250 | 2314,2298
2314 |  | 14917 | 2.4.1.14.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 297.33d | 0 | 5 d | 03 July 2022 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 13 December 2022 17:00 | 2313,2344 | 2315,2299
2315 |  | 14918 | 2.4.1.14.6.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 302.33d | 0 | 67 d | 09 August 2022 8:00 | 09 November 2022 14:00 | 16 March 2023 11:00 | 13 June 2023 14:00 | 2314,2360 | 2316
2316 |  | 14919 | 2.4.1.14.6.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 302.33d | 0 | 7 d | 09 November 2022 14:00 | 17 November 2022 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 2315 | 2317
2317 |  | 14920 | 2.4.1.14.6.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 302.33d | 0 | 5 d | 18 November 2022 8:00 | 24 November 2022 11:00 | 22 June 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 2316 | 877,4182
2318 |  | 14921 | 2.4.1.14.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 5 | 0 | 302.33d | 0 | 65 d | 22 March 2022 8:00 | 14 June 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 12 July 2023 17:00
2319 |  | 14922 | 2.4.1.14.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 302.33d | 0 | 1 d | 22 March 2022 8:00 | 22 March 2022 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 15 July 2022 11:00 | 2306 | 2320
2320 |  | 14923 | 2.4.1.14.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 302.33d | 0 | 3 d | 23 March 2022 8:00 | 27 March 2022 11:00 | 15 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 2319 | 2321
2321 |  | 14924 | 2.4.1.14.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 302.33d | 0 | 3 d | 27 March 2022 11:00 | 30 March 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 2320 | 2322,2334
2322 |  | 14925 | 2.4.1.14.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 308.33d | 0 | 5 d | 30 March 2022 11:00 | 05 April 2022 14:00 | 24 July 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 2321 | 2323
2323 |  | 14926 | 2.4.1.14.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 308.33d | 0 | 5 d | 05 April 2022 14:00 | 11 April 2022 17:00 | 29 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 2322 | 2324
2324 |  | 14927 | 2.4.1.14.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 308.33d | 0 | 5 d | 12 April 2022 8:00 | 18 April 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 2323 | 2325
2325 |  | 14928 | 2.4.1.14.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 308.33d | 0 | 5 d | 18 April 2022 11:00 | 25 April 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 2324 | 2326
2326 |  | 14929 | 2.4.1.14.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 308.33d | 0 | 4 d | 25 April 2022 14:00 | 29 April 2022 14:00 | 17 August 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 2325 | 2327
2327 |  | 14930 | 2.4.1.14.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 308.33d | 0 | 5 d | 01 May 2022 8:00 | 08 May 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 2326 | 2328
2328 |  | 14931 | 2.4.1.14.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 308.33d | 0 | 4 d | 08 May 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 07 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | 2327,2226 | 2329,2358
2329 |  | 14932 | 2.4.1.14.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 308.33d | 0 | 1 d | 12 May 2022 14:00 | 13 May 2022 14:00 | 14 December 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 2328,2227 | 2330,2359
2330 |  | 14933 | 2.4.1.14.7.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 308.33d | 0 | 17 d | 15 May 2022 8:00 | 03 June 2022 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 04 July 2023 14:00 | 2329 | 2331,2345
2331 |  | 14934 | 2.4.1.14.7.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 426.33d | 0 | 2 d | 06 June 2022 8:00 | 07 June 2022 17:00 | 04 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 2330 | 2332
2332 |  | 14935 | 2.4.1.14.7.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 426.33d | 0 | 5 d | 08 June 2022 8:00 | 14 June 2022 11:00 | 06 July 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 2331 | 877,4182
2333 |  | 14936 | 2.4.1.14.8 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 6 | 0 | 302.33d | 0 | 93 d | 30 March 2022 11:00 | 27 July 2022 11:00 | 24 July 2022 8:00 | 17 August 2023 14:00
2334 |  | 14937 | 2.4.1.14.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 302.33d | 0 | 1 d | 30 March 2022 11:00 | 31 March 2022 11:00 | 24 July 2022 8:00 | 24 July 2022 17:00 | 2321 | 2335
2335 |  | 14938 | 2.4.1.14.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 302.33d | 0 | 3 d | 31 March 2022 11:00 | 04 April 2022 14:00 | 25 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 2334 | 2336
2336 |  | 14939 | 2.4.1.14.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 302.33d | 0 | 4 d | 04 April 2022 14:00 | 08 April 2022 14:00 | 28 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 2335 | 2337,2349
2337 |  | 14940 | 2.4.1.14.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 304.33d | 0 | 6 d | 10 April 2022 8:00 | 17 April 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 2336 | 2338
2338 |  | 14941 | 2.4.1.14.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 304.33d | 0 | 7 d | 17 April 2022 11:00 | 26 April 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 2337 | 2339
2339 |  | 14942 | 2.4.1.14.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 304.33d | 0 | 7 d | 26 April 2022 14:00 | 06 May 2022 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 2338 | 2340
2340 |  | 14943 | 2.4.1.14.8.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 304.33d | 0 | 7 d | 06 May 2022 11:00 | 15 May 2022 17:00 | 26 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 2339 | 2341
2341 |  | 14944 | 2.4.1.14.8.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 304.33d | 0 | 5 d | 16 May 2022 8:00 | 22 May 2022 11:00 | 05 September 2022 8:00 | 11 September 2022 11:00 | 2340 | 2342
2342 |  | 14945 | 2.4.1.14.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 304.33d | 0 | 7 d | 22 May 2022 11:00 | 30 May 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 2341 | 2343
2343 |  | 14946 | 2.4.1.14.8.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 302.33d | 0 | 6 d | 01 June 2022 14:00 | 09 June 2022 17:00 | 13 December 2022 8:00 | 20 December 2022 11:00 | 2342,2358 | 2344
2344 |  | 14947 | 2.4.1.14.8.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 302.33d | 0 | 2 d | 10 June 2022 8:00 | 13 June 2022 11:00 | 20 December 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 2343,2359 | 2345,2314
2345 |  | 14948 | 2.4.1.14.8.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 302.33d | 0 | 28 d | 13 June 2022 11:00 | 17 July 2022 17:00 | 04 July 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 2330,2344 | 2346,2360
2346 |  | 14949 | 2.4.1.14.8.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 391.33d | 0 | 3 d | 18 July 2022 8:00 | 20 July 2022 17:00 | 08 August 2023 11:00 | 11 August 2023 11:00 | 2345 | 2347
2347 |  | 14950 | 2.4.1.14.8.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 391.33d | 0 | 5 d | 21 July 2022 8:00 | 27 July 2022 11:00 | 11 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 2346 | 877,4182
2348 |  | 14951 | 2.4.1.14.9 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 7 | 0 | 302.33d | 0 | 102 d | 10 April 2022 8:00 | 17 August 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 07 September 2023 14:00
2349 |  | 14952 | 2.4.1.14.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 302.33d | 0 | 1 d | 10 April 2022 8:00 | 10 April 2022 17:00 | 02 August 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 2336 | 2350
2350 |  | 14953 | 2.4.1.14.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 302.33d | 0 | 3 d | 11 April 2022 8:00 | 13 April 2022 17:00 | 03 August 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 2349 | 2351
2351 |  | 14954 | 2.4.1.14.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 302.33d | 0 | 3 d | 14 April 2022 8:00 | 18 April 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 2350 | 2352
2352 |  | 14955 | 2.4.1.14.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות מים | 0 | 302.33d | 0 | 5 d | 18 April 2022 11:00 | 25 April 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 2351 | 2353
2353 |  | 14956 | 2.4.1.14.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 302.33d | 0 | 5 d | 25 April 2022 14:00 | 01 May 2022 17:00 | 17 August 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 2352 | 2354
2354 |  | 14957 | 2.4.1.14.9.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ביוב | 0 | 302.33d | 0 | 5 d | 02 May 2022 8:00 | 09 May 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 2353 | 2355
2355 |  | 14958 | 2.4.1.14.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 302.33d | 0 | 5 d | 09 May 2022 14:00 | 15 May 2022 17:00 | 29 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 2354 | 2356
2356 |  | 14959 | 2.4.1.14.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 302.33d | 0 | 4 d | 16 May 2022 8:00 | 19 May 2022 17:00 | 05 September 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00 | 2355 | 2357
2357 |  | 14960 | 2.4.1.14.9.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 302.33d | 0 | 5 d | 20 May 2022 8:00 | 26 May 2022 11:00 | 09 September 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 2356 | 2358
2358 |  | 14961 | 2.4.1.14.9.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 302.33d | 0 | 5 d | 26 May 2022 11:00 | 01 June 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 2357,2328 | 2359,2343
2359 |  | 14962 | 2.4.1.14.9.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 307.33d | 0 | 1 d | 01 June 2022 14:00 | 02 June 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 2358,2329 | 2360,2344
2360 |  | 14963 | 2.4.1.14.9.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מדרכות | 0 | 302.33d | 0 | 18 d | 18 July 2022 8:00 | 08 August 2022 17:00 | 08 August 2023 11:00 | 30 August 2023 11:00 | 2345,2359 | 2361,2228,2315
2361 |  | 14964 | 2.4.1.14.9.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 374.33d | 0 | 2 d | 09 August 2022 8:00 | 10 August 2022 17:00 | 30 August 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 2360 | 2362
2362 |  | 14965 | 2.4.1.14.9.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 374.33d | 0 | 5 d | 11 August 2022 8:00 | 17 August 2022 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 07 September 2023 14:00 | 2361 | 877,4182
2363 |  | 14966 | 2.4.1.14.10 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | כביש 10 - השלמת הכביש | 0 | 268.33d | 0 | 185 d | 10 May 2022 14:00 | 05 January 2023 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 10 May 2023 17:00
2364 |  | 14967 | 2.4.1.14.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 268.33d | 0 | 20 d | 10 May 2022 14:00 | 03 June 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 2249 | 2365SS+10d
2365 |  | 14968 | 2.4.1.14.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 268.33d | 0 | 30 d | 23 May 2022 11:00 | 29 June 2022 17:00 | 17 August 2022 8:00 | 04 September 2022 17:00 | 2364SS+10d | 2366SS+10d
2366 |  | 14969 | 2.4.1.14.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 268.33d | 0 | 57 d | 06 June 2022 8:00 | 15 August 2022 11:00 | 05 September 2022 8:00 | 02 October 2022 11:00 | 2365SS+10d | 2367SS+10d
2367 |  | 14970 | 2.4.1.14.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | ניקוז | 0 | 268.33d | 0 | 70 d | 17 June 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 2366SS+10d | 2368SS+10d
2368 |  | 14971 | 2.4.1.14.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 268.33d | 0 | 70 d | 30 June 2022 8:00 | 28 September 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 15 December 2022 17:00 | 2367SS+10d | 2369FF+10d
2369 |  | 14972 | 2.4.1.14.10.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תאורה | 0 | 268.33d | 0 | 55 d | 31 July 2022 14:00 | 14 October 2022 11:00 | 16 December 2022 8:00 | 12 January 2023 11:00 | 2368FF+10d | 2370SS+10d
2370 |  | 14973 | 2.4.1.14.10.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | תקשורת | 0 | 268.33d | 0 | 70 d | 12 August 2022 8:00 | 16 November 2022 17:00 | 12 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 2369SS+10d | 2371FF+10d
2371 |  | 14974 | 2.4.1.14.10.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 268.33d | 0 | 70 d | 24 August 2022 14:00 | 29 November 2022 14:00 | 16 February 2023 8:00 | 22 March 2023 14:00 | 2370FF+10d,2298 | 2372FF+10d
2372 |  | 14975 | 2.4.1.14.10.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 268.33d | 0 | 36 d | 28 October 2022 8:00 | 12 December 2022 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 05 April 2023 10:00 | 2371FF+10d | 2373,2374
2373 |  | 14976 | 2.4.1.14.10.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 268.33d | 0 | 20 d | 12 December 2022 11:00 | 05 January 2023 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 04 May 2023 14:00 | 2372 | 877,4182
2374 |  | 14977 | 2.4.1.14.10.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | צבע | 0 | 278.33d | 0 | 10 d | 12 December 2022 11:00 | 23 December 2022 14:00 | 04 May 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 2372 | 877,4182
2375 |  | 15418 | 2.4.1.15 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח כללי | 0 | 76.67d | 0 | 269 d | 27 June 2022 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 11 June 2023 14:00
2376 |  | 15082 | 2.4.1.15.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 333 | 0 | 76.67d | 0 | 119 d | 26 July 2022 8:00 | 29 December 2022 14:00 | 26 July 2022 8:00 | 29 December 2022 14:00
2377 |  | 15083 | 2.4.1.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 76.67d | 0 | 10 d | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 3573 | 2378
2378 |  | 15084 | 2.4.1.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 76.67d | 0 | 16 d | 07 August 2022 14:00 | 26 August 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 26 August 2022 11:00 | 2377 | 2379
2379 |  | 15085 | 2.4.1.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 76.67d | 0 | 38 d | 26 August 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 26 August 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 2378 | 2380,2382
2380 |  | 15086 | 2.4.1.15.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 203.67d | 0 | 55 d | 23 October 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 2379 | 843
2381 |  | 15087 | 2.4.1.15.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 332 | 0 | 76.67d | 0 | 94 d | 23 October 2022 14:00 | 15 February 2023 17:00 | 23 October 2022 14:00 | 15 February 2023 17:00
2382 |  | 15088 | 2.4.1.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 76.67d | 0 | 7 d | 23 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 23 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 2379 | 2383
2383 |  | 15089 | 2.4.1.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 76.67d | 0 | 11 d | 01 November 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 01 November 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 2382 | 2384
2384 |  | 15090 | 2.4.1.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 76.67d | 0 | 25 d | 14 November 2022 14:00 | 14 December 2022 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 14 December 2022 17:00 | 2383 | 2385,2388
2385 |  | 15091 | 2.4.1.15.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 138.67d | 0 | 36 d | 15 December 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 15 December 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 2384 | 2386
2386 |  | 15092 | 2.4.1.15.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 138.67d | 0 | 15 d | 29 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 29 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 2385 | 2392
2387 |  | 15093 | 2.4.1.15.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 331 | 0 | 76.67d | 0 | 121 d | 15 December 2022 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 15 December 2022 8:00 | 18 May 2023 11:00
2388 |  | 15094 | 2.4.1.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 76.67d | 0 | 9 d | 15 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 15 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 2384 | 2389
2389 |  | 15095 | 2.4.1.15.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 76.67d | 0 | 14 d | 26 December 2022 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 2388 | 2390
2390 |  | 15096 | 2.4.1.15.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 76.67d | 0 | 32 d | 12 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 2389 | 2391,2400
2391 |  | 15097 | 2.4.1.15.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 87.67d | 0 | 47 d | 21 February 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 21 February 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 2390 | 2392
2392 |  | 15098 | 2.4.1.15.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 87.67d | 0 | 19 d | 24 April 2023 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 24 April 2023 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 2386,2391 | 2404
2393 |  | 15099 | 2.4.1.15.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 220 | 0 | 297.67d | 0 | 48 d | 27 June 2022 14:00 | 25 August 2022 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 25 August 2022 11:00
2394 |  | 15100 | 2.4.1.15.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 322.67d | 0 | 2 d | 27 June 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 2614 | 2395
2395 |  | 15101 | 2.4.1.15.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 322.67d | 0 | 3 d | 29 June 2022 14:00 | 03 July 2022 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 03 July 2022 17:00 | 2394 | 2396
2396 |  | 15102 | 2.4.1.15.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 322.67d | 0 | 6 d | 04 July 2022 8:00 | 11 July 2022 11:00 | 04 July 2022 8:00 | 11 July 2022 11:00 | 2395 | 2397
2397 |  | 15103 | 2.4.1.15.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 322.67d | 0 | 9 d | 11 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 2396 | 2398
2398 |  | 15104 | 2.4.1.15.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 297.67d | 0 | 3 d | 22 August 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 2397,2617 | 843
2399 |  | 15105 | 2.4.1.15.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 219 | 0 | 76.67d | 0 | 84 d | 21 February 2023 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 21 February 2023 11:00 | 11 June 2023 14:00
2400 |  | 15106 | 2.4.1.15.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 76.67d | 0 | 9 d | 21 February 2023 11:00 | 03 March 2023 14:00 | 21 February 2023 11:00 | 03 March 2023 14:00 | 2390 | 2401
2401 |  | 15107 | 2.4.1.15.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 76.67d | 0 | 15 d | 05 March 2023 8:00 | 22 March 2023 14:00 | 05 March 2023 8:00 | 22 March 2023 14:00 | 2400 | 2402
2402 |  | 15108 | 2.4.1.15.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 76.67d | 0 | 34 d | 22 March 2023 14:00 | 08 May 2023 17:00 | 22 March 2023 14:00 | 08 May 2023 17:00 | 2401 | 2403
2403 |  | 15109 | 2.4.1.15.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 76.67d | 0 | 19 d | 09 May 2023 8:00 | 01 June 2023 17:00 | 09 May 2023 8:00 | 01 June 2023 17:00 | 2402 | 2404
2404 |  | 15110 | 2.4.1.15.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 76.67d | 0 | 7 d | 02 June 2023 8:00 | 11 June 2023 14:00 | 02 June 2023 8:00 | 11 June 2023 14:00 | 2392,2403 | 843
2405 |  | 1615 | 2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 0.33d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2406 |  | 7783 | 2.4.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 0.33d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2407 |  | 1616 | 2.4.2.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 0.33d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2408 |  | 7974 | 2.4.2.1.1.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | 0.67d | 0 | 437 d | 13 October 2021 8:00 | 23 April 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 23 April 2023 17:00
2409 |  | 7975 | 2.4.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00
2410 |  | 1617 | 2.4.2.1.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 837 | 2411,2447,1975FS+120d,1982FS+90d,1972SS
2411 |  | 1618 | 2.4.2.1.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 2410 | 2413
2412 |  | 7976 | 2.4.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 212 d | 18 November 2021 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 11 August 2022 14:00
2413 |  | 7977 | 2.4.2.1.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 18 November 2021 14:00 | 20 December 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 20 December 2021 11:00 | 2411 | 2414
2414 |  | 7978 | 2.4.2.1.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 20 December 2021 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 20 December 2021 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 2413 | 2415
2415 |  | 7979 | 2.4.2.1.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 19 January 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 2414 | 2416
2416 |  | 7980 | 2.4.2.1.1.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 20 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 2415,1973 | 2417
2417 |  | 7981 | 2.4.2.1.1.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 22 March 2022 14:00 | 24 April 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 24 April 2022 11:00 | 2416 | 2418
2418 |  | 7982 | 2.4.2.1.1.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 35 d | 24 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 24 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 2417 | 2419FF+12d
2419 |  | 7985 | 2.4.2.1.1.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 23 May 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 2418FF+12d | 2420
2420 |  | 7984 | 2.4.2.1.1.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 23 June 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 23 June 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 2419 | 2422
2421 |  | 7988 | 2.4.2.1.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.67d | 0 | 195 d | 11 August 2022 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 11 August 2022 14:00 | 23 April 2023 17:00
2422 |  | 7987 | 2.4.2.1.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.67d | 0 | 85 d | 11 August 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 2420 | 2423SS,2425FS-13d
2423 |  | 7986 | 2.4.2.1.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 2.67d | 0 | 65 d | 11 August 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 2422SS | 2424FS-10d
2424 |  | 7992 | 2.4.2.1.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 2.67d | 0 | 25 d | 30 October 2022 8:00 | 29 November 2022 11:00 | 30 October 2022 8:00 | 29 November 2022 11:00 | 2423FS-10d | 2425FS-10d
2425 |  | 7991 | 2.4.2.1.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 0.67d | 0 | 18 d | 20 November 2022 8:00 | 11 December 2022 17:00 | 20 November 2022 8:00 | 11 December 2022 17:00 | 2424FS-10d,2422FS-13d | 2426
2426 |  | 7990 | 2.4.2.1.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 12 December 2022 8:00 | 02 April 2023 11:00 | 12 December 2022 8:00 | 02 April 2023 11:00 | 2425,1976 | 2428SS,2521,2427FS-25d
2427 |  | 14363 | 2.4.2.1.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 01 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 01 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 2426FS-25d,4105 | 2521
2428 |  | 7989 | 2.4.2.1.1.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | 15.67d | 0 | 90 d | 12 December 2022 8:00 | 02 April 2023 11:00 | 12 December 2022 8:00 | 02 April 2023 11:00 | 2426SS | 2521
2429 |  | 7997 | 2.4.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן אוטומטי | 0 | 0.33d | 0 | 432 d | 13 October 2021 8:00 | 17 April 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 April 2023 14:00
2430 |  | 7998 | 2.4.2.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00
2431 |  | 7996 | 2.4.2.1.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 December 2021 14:00 | 837 | 2433
2432 |  | 8004 | 2.4.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0.33d | 0 | 372 d | 07 December 2021 14:00 | 26 March 2023 17:00 | 07 December 2021 14:00 | 26 March 2023 17:00
2433 |  | 7995 | 2.4.2.1.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 0.33d | 0 | 28 d | 07 December 2021 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 11 January 2022 11:00 | 2431 | 2434
2434 |  | 7994 | 2.4.2.1.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0.33d | 0 | 34 d | 11 January 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 2433 | 2435
2435 |  | 7993 | 2.4.2.1.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | 0.33d | 0 | 95 d | 22 February 2022 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 2434,1979 | 2436
2436 |  | 8001 | 2.4.2.1.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 23 June 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 23 June 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 2435 | 2437
2437 |  | 8000 | 2.4.2.1.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 25 July 2022 8:00 | 12 September 2022 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 12 September 2022 11:00 | 2436 | 2438,2441,841,4105,4104,4153,2514
2438 |  | 7999 | 2.4.2.1.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | 5.67d | 0 | 100 d | 12 September 2022 11:00 | 23 January 2023 17:00 | 12 September 2022 11:00 | 23 January 2023 17:00 | 2437,841,1980,2058 | 842,2521,2442FF+22d,2439FS-25d
2439 |  | 14362 | 2.4.2.1.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 5.67d | 0 | 75 d | 23 December 2022 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 23 December 2022 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 2438FS-25d,4105 | 2444
2440 |  | 8003 | 2.4.2.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 5.67d | 0 | 165 d | 12 September 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00
2441 |  | 8007 | 2.4.2.1.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 5.67d | 0 | 140 d | 12 September 2022 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 2437 | 2442FS-35d
2442 |  | 8006 | 2.4.2.1.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 5.67d | 0 | 50 d | 30 January 2023 11:00 | 02 April 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 02 April 2023 11:00 | 2441FS-35d,2438FF+22d | 2443FS-20d
2443 |  | 8005 | 2.4.2.1.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 5.67d | 0 | 25 d | 08 March 2023 8:00 | 09 April 2023 17:00 | 08 March 2023 8:00 | 09 April 2023 17:00 | 2442FS-20d | 2444FS-10d
2444 |  | 8002 | 2.4.2.1.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 5.67d | 0 | 15 d | 27 March 2023 8:00 | 17 April 2023 14:00 | 27 March 2023 8:00 | 17 April 2023 14:00 | 2443FS-10d,2439 | 2521
2445 |  | 8013 | 2.4.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים (צפוני+דרומי) | 0 | 14.33d | 0 | 413 d | 19 October 2021 11:00 | 27 March 2023 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 27 March 2023 17:00
2446 |  | 8018 | 2.4.2.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | 14.33d | 0 | 10 d | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00
2447 |  | 8017 | 2.4.2.1.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 14.33d | 0 | 10 d | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 31 October 2021 17:00 | 2410 | 2449
2448 |  | 8016 | 2.4.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 14.33d | 0 | 200 d | 01 November 2021 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 10 July 2022 11:00
2449 |  | 8015 | 2.4.2.1.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 14.33d | 0 | 25 d | 01 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 2447 | 2450
2450 |  | 8020 | 2.4.2.1.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפה תלויה | 0 | 14.33d | 0 | 15 d | 01 December 2021 11:00 | 20 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 20 December 2021 11:00 | 2449 | 2452
2451 |  | 8019 | 2.4.2.1.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע | 0 | 14.33d | 0 | 70 d | 20 December 2021 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 20 December 2021 11:00 | 16 March 2022 11:00
2452 |  | 8014 | 2.4.2.1.1.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | 14.33d | 0 | 25 d | 20 December 2021 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 20 December 2021 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 2450 | 2453
2453 |  | 8023 | 2.4.2.1.1.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 3.85+ | 0 | 14.33d | 0 | 45 d | 19 January 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 19 January 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 2452 | 2455,2465,2463
2454 |  | 8022 | 2.4.2.1.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה | 0 | 19.67d | 0 | 70 d | 16 March 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00
2455 |  | 8026 | 2.4.2.1.1.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2453 | 2456
2456 |  | 8025 | 2.4.2.1.1.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 7.70+ | 0 | 19.67d | 0 | 45 d | 17 April 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 17 April 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 2455 | 2457,2483
2457 |  | 8024 | 2.4.2.1.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות | 0 | 80.67d | 0 | 20 d | 15 June 2022 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 2456 | 2459FS+12d
2458 |  | 8029 | 2.4.2.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 60.67d | 0 | 150 d | 25 July 2022 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 25 July 2022 8:00 | 05 February 2023 14:00
2459 |  | 8031 | 2.4.2.1.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 80.67d | 0 | 65 d | 25 July 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 25 July 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 2457FS+12d | 2460
2460 |  | 8030 | 2.4.2.1.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 60.67d | 0 | 65 d | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 2459,2473,2491 | 2521
2461 |  | 8021 | 2.4.2.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 14.33d | 0 | 293 d | 16 March 2022 11:00 | 27 March 2023 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 27 March 2023 17:00
2462 |  | 9420 | 2.4.2.1.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | 14.33d | 0 | 128 d | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00
2463 |  | 9419 | 2.4.2.1.1.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | 14.33d | 0 | 128 d | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 2453 | 4104
2464 |  | 8037 | 2.4.2.1.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 100.67d | 0 | 212 d | 16 March 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00
2465 |  | 8051 | 2.4.2.1.1.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 100.67d | 0 | 25 d | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2453 | 2466FS-10d
2466 |  | 8050 | 2.4.2.1.1.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 100.67d | 0 | 35 d | 04 April 2022 11:00 | 19 May 2022 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 19 May 2022 14:00 | 2465FS-10d | 2467FS-22d
2467 |  | 8049 | 2.4.2.1.1.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 100.67d | 0 | 35 d | 20 April 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 20 April 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 2466FS-22d | 2468FS-22d
2468 |  | 8048 | 2.4.2.1.1.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 100.67d | 0 | 35 d | 09 May 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 2467FS-22d | 2469FS-22d
2469 |  | 8047 | 2.4.2.1.1.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 100.67d | 0 | 35 d | 25 May 2022 8:00 | 07 July 2022 17:00 | 25 May 2022 8:00 | 07 July 2022 17:00 | 2468FS-22d | 2471FS-27d,2472,2470FS-10d
2470 |  | 8172 | 2.4.2.1.1.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 100.67d | 0 | 20 d | 26 June 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 26 June 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 2469FS-10d | 2471FS-10d
2471 |  | 8046 | 2.4.2.1.1.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 100.67d | 0 | 25 d | 08 July 2022 8:00 | 08 August 2022 14:00 | 08 July 2022 8:00 | 08 August 2022 14:00 | 2469FS-27d,2470FS-10d | 2473FS-10d,2474FS-25d
2472 |  | 8052 | 2.4.2.1.1.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 128.67d | 0 | 15 d | 08 July 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 08 July 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 2469 | 2473
2473 |  | 8045 | 2.4.2.1.1.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 128.67d | 0 | 15 d | 27 July 2022 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 27 July 2022 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 2472,2471FS-10d | 2460
2474 |  | 8044 | 2.4.2.1.1.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 100.67d | 0 | 40 d | 08 July 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 08 July 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 2471FS-25d | 2475FS-10d
2475 |  | 8043 | 2.4.2.1.1.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 100.67d | 0 | 25 d | 15 August 2022 8:00 | 14 September 2022 11:00 | 15 August 2022 8:00 | 14 September 2022 11:00 | 2474FS-10d | 2476FS-10d
2476 |  | 8042 | 2.4.2.1.1.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 100.67d | 0 | 25 d | 01 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 01 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 2475FS-10d | 2477FS-12d
2477 |  | 8041 | 2.4.2.1.1.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 100.67d | 0 | 20 d | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 2476FS-12d | 2478FS-10d
2478 |  | 8040 | 2.4.2.1.1.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 100.67d | 0 | 25 d | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 2477FS-10d | 2479FS-5d
2479 |  | 8039 | 2.4.2.1.1.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 100.67d | 0 | 15 d | 04 November 2022 8:00 | 22 November 2022 17:00 | 04 November 2022 8:00 | 22 November 2022 17:00 | 2478FS-5d | 2480FS-5d
2480 |  | 8035 | 2.4.2.1.1.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 100.67d | 0 | 15 d | 16 November 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 2479FS-5d | 2481FS-5d
2481 |  | 8034 | 2.4.2.1.1.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 100.67d | 0 | 15 d | 29 November 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 2480FS-5d | 2521
2482 |  | 8053 | 2.4.2.1.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | 19.67d | 0 | 223 d | 15 June 2022 8:00 | 27 March 2023 17:00 | 15 June 2022 8:00 | 27 March 2023 17:00
2483 |  | 8054 | 2.4.2.1.1.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 15 June 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 2456 | 2484FS-12d
2484 |  | 8055 | 2.4.2.1.1.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 19.67d | 0 | 35 d | 30 June 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | 2483FS-12d | 2485FS-22d
2485 |  | 8056 | 2.4.2.1.1.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 19.67d | 0 | 35 d | 17 July 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 2484FS-22d | 2486FS-22d
2486 |  | 8057 | 2.4.2.1.1.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 19.67d | 0 | 35 d | 02 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 2485FS-22d | 2487FS-22d
2487 |  | 8058 | 2.4.2.1.1.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 19.67d | 0 | 35 d | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 2486FS-22d | 2489FS-27d,2490,2488FS-10d
2488 |  | 8173 | 2.4.2.1.1.3.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 19.67d | 0 | 20 d | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 2487FS-10d | 2489FS-10d,2502
2489 |  | 8059 | 2.4.2.1.1.3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 2487FS-27d,2488FS-10d | 2491FS-10d,2492FS-25d,2504
2490 |  | 8060 | 2.4.2.1.1.3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 60.67d | 0 | 15 d | 04 October 2022 10:00 | 28 October 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 28 October 2022 14:00 | 2487 | 2491,2511
2491 |  | 8061 | 2.4.2.1.1.3.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 60.67d | 0 | 15 d | 30 October 2022 8:00 | 16 November 2022 14:00 | 30 October 2022 8:00 | 16 November 2022 14:00 | 2489FS-10d,2490 | 2460
2492 |  | 8062 | 2.4.2.1.1.3.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 19.67d | 0 | 40 d | 04 October 2022 10:00 | 29 November 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 29 November 2022 11:00 | 2489FS-25d | 2493FS-10d
2493 |  | 8063 | 2.4.2.1.1.3.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 16 November 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 16 November 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 2492FS-10d | 2494FS-10d
2494 |  | 8064 | 2.4.2.1.1.3.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 05 December 2022 14:00 | 04 January 2023 17:00 | 05 December 2022 14:00 | 04 January 2023 17:00 | 2493FS-10d | 2495FS-10d
2495 |  | 8065 | 2.4.2.1.1.3.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 19.67d | 0 | 20 d | 23 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 2494FS-10d | 2496FS-10d
2496 |  | 8066 | 2.4.2.1.1.3.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 19.67d | 0 | 25 d | 05 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 05 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 2495FS-10d | 2497FS-5d
2497 |  | 8067 | 2.4.2.1.1.3.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 19.67d | 0 | 15 d | 30 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 30 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 2496FS-5d | 2498FS-5d
2498 |  | 8068 | 2.4.2.1.1.3.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 19.67d | 0 | 15 d | 12 February 2023 8:00 | 01 March 2023 14:00 | 12 February 2023 8:00 | 01 March 2023 14:00 | 2497FS-5d | 2499FS-5d
2499 |  | 8069 | 2.4.2.1.1.3.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 19.67d | 0 | 15 d | 23 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 2498FS-5d | 2500FS-4d
2500 |  | 8070 | 2.4.2.1.1.3.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | 19.67d | 0 | 15 d | 09 March 2023 8:00 | 27 March 2023 17:00 | 09 March 2023 8:00 | 27 March 2023 17:00 | 2499FS-4d | 2521
2501 |  | 8071 | 2.4.2.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | 35.67d | 0 | 110 d | 23 October 2022 14:00 | 07 March 2023 17:00 | 23 October 2022 14:00 | 07 March 2023 17:00
2502 |  | 8086 | 2.4.2.1.1.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | 35.67d | 0 | 20 d | 23 October 2022 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 2488 | 2503FS-5d
2503 |  | 8085 | 2.4.2.1.1.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | 35.67d | 0 | 20 d | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 2502FS-5d | 2504FS-5d
2504 |  | 8084 | 2.4.2.1.1.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 35.67d | 0 | 20 d | 29 November 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 2503FS-5d,2489 | 2505FS-5d
2505 |  | 8083 | 2.4.2.1.1.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 35.67d | 0 | 25 d | 18 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 2504FS-5d | 2506FS-5d
2506 |  | 8082 | 2.4.2.1.1.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 35.67d | 0 | 15 d | 11 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 2505FS-5d | 2507FS-5d
2507 |  | 8081 | 2.4.2.1.1.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 35.67d | 0 | 15 d | 24 January 2023 8:00 | 10 February 2023 14:00 | 24 January 2023 8:00 | 10 February 2023 14:00 | 2506FS-5d | 2508
2508 |  | 8080 | 2.4.2.1.1.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 35.67d | 0 | 10 d | 12 February 2023 8:00 | 23 February 2023 11:00 | 12 February 2023 8:00 | 23 February 2023 11:00 | 2507 | 2509
2509 |  | 8079 | 2.4.2.1.1.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 35.67d | 0 | 10 d | 23 February 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 23 February 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 2508 | 2521
2510 |  | 8078 | 2.4.2.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | 60.67d | 0 | 80 d | 30 October 2022 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 30 October 2022 8:00 | 05 February 2023 14:00
2511 |  | 8077 | 2.4.2.1.1.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | 60.67d | 0 | 15 d | 30 October 2022 8:00 | 16 November 2022 14:00 | 30 October 2022 8:00 | 16 November 2022 14:00 | 2490,1983 | 2512
2512 |  | 8076 | 2.4.2.1.1.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | 60.67d | 0 | 65 d | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 2511 | 2521
2513 |  | 14987 | 2.4.2.1.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - SA | 0 | 29.67d | 0 | 141 d | 12 September 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00
2514 |  | 14988 | 2.4.2.1.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 29.67d | 0 | 8 d | 12 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 2437 | 2515
2515 |  | 14989 | 2.4.2.1.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 29.67d | 0 | 12 d | 21 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | 21 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | 2514 | 2516
2516 |  | 14990 | 2.4.2.1.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 29.67d | 0 | 28 d | 14 October 2022 8:00 | 20 November 2022 17:00 | 14 October 2022 8:00 | 20 November 2022 17:00 | 2515 | 2517
2517 |  | 14991 | 2.4.2.1.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 29.67d | 0 | 15 d | 21 November 2022 8:00 | 08 December 2022 14:00 | 21 November 2022 8:00 | 08 December 2022 14:00 | 2516 | 2518
2518 |  | 14992 | 2.4.2.1.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 29.67d | 0 | 6 d | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 08 December 2022 14:00 | 15 December 2022 17:00 | 2517 | 2519
2519 |  | 14993 | 2.4.2.1.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 29.67d | 0 | 72 d | 16 December 2022 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 16 December 2022 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 2518 | 2521
2520 |  | 8088 | 2.4.2.1.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 23 April 2023 17:00 | 21 May 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 21 May 2023 14:00
2521 |  | 8087 | 2.4.2.1.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 23 April 2023 17:00 | 23 April 2023 17:00 | 23 April 2023 17:00 | 23 April 2023 17:00 | 2460,2481,2500,2509,2512,2444,2426,2428,2438,2427,2519 | 2522
2522 |  | 8075 | 2.4.2.1.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 24 April 2023 8:00 | 21 May 2023 14:00 | 24 April 2023 8:00 | 21 May 2023 14:00 | 2521 | 2523
2523 |  | 8074 | 2.4.2.1.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 2522 | 2525,3831
2524 |  | 8095 | 2.4.2.1.1.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 21 May 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00
2525 |  | 8094 | 2.4.2.1.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 21 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 2523 | 2529,2526FF+5d
2526 |  | 15419 | 2.4.2.1.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.67d | 0 | 10 d | 15 June 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 28 June 2023 11:00 | 2525FF+5d | 2529,2528
2527 |  | 8091 | 2.4.2.1.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00 | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00
2528 |  | 8073 | 2.4.2.1.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 15.67d | 0 | 15 d | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 2526 | 2532
2529 |  | 8099 | 2.4.2.1.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00 | 28 June 2023 11:00 | 03 August 2023 17:00 | 2525,2526 | 2532
2530 |  | 8089 | 2.4.2.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | 17d | 0 | 48.33 d | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
2531 |  | 9764 | 2.4.2.1.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1052.67d | 0 | 0 d | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 2534SF-60ed
2532 |  | 8072 | 2.4.2.1.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 04 August 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | 04 August 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | 2529,2113,2129,2146,2162,2528 | 2533FS-8d
2533 |  | 8033 | 2.4.2.1.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 2532FS-8d | 2534
2534 |  | 8032 | 2.4.2.1.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2533 | 4177,2531SF-60ed,843,3865,4175
2535 |  | 1632 | 2.4.2.1.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2536 |  | 8424 | 2.4.2.1.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | 0.67d | 0 | 396 d | 13 October 2021 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 28 February 2023 14:00
2537 |  | 8423 | 2.4.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00
2538 |  | 1633 | 2.4.2.1.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 837 | 2539,1989FS+55d,1986SS
2539 |  | 1634 | 2.4.2.1.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 2538,838 | 2541
2540 |  | 8425 | 2.4.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 188 d | 18 November 2021 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 July 2022 11:00
2541 |  | 8432 | 2.4.2.1.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.67d | 0 | 38 d | 18 November 2021 14:00 | 04 January 2022 17:00 | 18 November 2021 14:00 | 04 January 2022 17:00 | 2539 | 2542FS-10d,2561
2542 |  | 8431 | 2.4.2.1.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 23 December 2021 11:00 | 23 January 2022 17:00 | 23 December 2021 11:00 | 23 January 2022 17:00 | 2541FS-10d | 2543
2543 |  | 8430 | 2.4.2.1.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 24 January 2022 8:00 | 23 February 2022 11:00 | 24 January 2022 8:00 | 23 February 2022 11:00 | 2542 | 2544
2544 |  | 8435 | 2.4.2.1.2.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | 0.67d | 0 | 18 d | 23 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 23 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 2543,1987 | 2545SS
2545 |  | 8434 | 2.4.2.1.2.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 23 February 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | 23 February 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | 2544SS | 2546
2546 |  | 8433 | 2.4.2.1.2.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 01 April 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | 01 April 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | 2545 | 2547FF+15d
2547 |  | 8429 | 2.4.2.1.2.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 20 April 2022 8:00 | 23 May 2022 17:00 | 20 April 2022 8:00 | 23 May 2022 17:00 | 2546FF+15d | 2548,2612
2548 |  | 8428 | 2.4.2.1.2.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 24 May 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 2547 | 2550
2549 |  | 8427 | 2.4.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.67d | 0 | 178 d | 13 July 2022 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 28 February 2023 14:00
2550 |  | 8440 | 2.4.2.1.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 13 July 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 2548 | 2551SS+45d
2551 |  | 8439 | 2.4.2.1.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 07 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 07 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 2550SS+45d | 2552SS
2552 |  | 8438 | 2.4.2.1.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 07 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 07 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 2551SS | 2553SS+14d,2555SS
2553 |  | 8441 | 2.4.2.1.2.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מדרגות פלדה | 0 | 6.67d | 0 | 45 d | 28 September 2022 8:00 | 29 November 2022 11:00 | 28 September 2022 8:00 | 29 November 2022 11:00 | 2552SS+14d | 2554
2554 |  | 8437 | 2.4.2.1.2.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 6.67d | 0 | 18 d | 29 November 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 2553 | 2557FS-30d
2555 |  | 8436 | 2.4.2.1.2.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מידוף | 0 | 0.67d | 0 | 80 d | 07 September 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 07 September 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 2552SS,1990 | 2556SS+18d
2556 |  | 8426 | 2.4.2.1.2.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד | 0 | 0.67d | 0 | 65 d | 03 October 2022 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 03 October 2022 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 2555SS+18d | 2557FS-30d
2557 |  | 8445 | 2.4.2.1.2.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | 0.67d | 0 | 55 d | 22 November 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 2556FS-30d,2554FS-30d | 2619,2558
2558 |  | 16744 | 2.4.2.1.2.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | NA | NA | 2557 | 2619
2559 |  | 8459 | 2.4.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | משרדים | 0 | 27.67d | 0 | 301 d | 05 January 2022 8:00 | 25 January 2023 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 25 January 2023 17:00
2560 |  | 8460 | 2.4.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 27.67d | 0 | 145 d | 05 January 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00
2561 |  | 8458 | 2.4.2.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת רצפה | 0 | 27.67d | 0 | 25 d | 05 January 2022 8:00 | 04 February 2022 11:00 | 05 January 2022 8:00 | 04 February 2022 11:00 | 2541 | 2562
2562 |  | 8457 | 2.4.2.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 27.67d | 0 | 50 d | 04 February 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 04 February 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 2561 | 2563,2570
2563 |  | 8456 | 2.4.2.1.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 27.67d | 0 | 50 d | 07 April 2022 11:00 | 12 June 2022 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 12 June 2022 17:00 | 2562 | 2564,2591
2564 |  | 8462 | 2.4.2.1.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומה טכנית + יציקת מעקות | 0 | 53.67d | 0 | 20 d | 13 June 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00 | 13 June 2022 8:00 | 06 July 2022 17:00 | 2563 | 2566
2565 |  | 8466 | 2.4.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 53.67d | 0 | 130 d | 07 July 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 07 July 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00
2566 |  | 8465 | 2.4.2.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 53.67d | 0 | 65 d | 07 July 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 07 July 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 2564 | 2567
2567 |  | 8464 | 2.4.2.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 53.67d | 0 | 65 d | 29 September 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 29 September 2022 8:00 | 25 December 2022 14:00 | 2566 | 2619
2568 |  | 8461 | 2.4.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 27.67d | 0 | 226 d | 07 April 2022 11:00 | 25 January 2023 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 25 January 2023 17:00
2569 |  | 15566 | 2.4.2.1.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 77.67d | 0 | 176 d | 07 April 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00
2570 |  | 15567 | 2.4.2.1.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 77.67d | 0 | 35 d | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 2562 | 2571FS-13d
2571 |  | 15568 | 2.4.2.1.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 77.67d | 0 | 20 d | 08 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 2570FS-13d | 2572FS-13d
2572 |  | 15569 | 2.4.2.1.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 77.67d | 0 | 20 d | 16 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 2571FS-13d | 2573FS-12d
2573 |  | 15570 | 2.4.2.1.2.2.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 77.67d | 0 | 20 d | 26 May 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 26 May 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 2572FS-12d | 2574FS-12d
2574 |  | 15571 | 2.4.2.1.2.2.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 77.67d | 0 | 30 d | 06 June 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 06 June 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 2573FS-12d | 2575FS-15d
2575 |  | 15572 | 2.4.2.1.2.2.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 77.67d | 0 | 25 d | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 2574FS-15d | 2579FS-15d,2576FS-5d
2576 |  | 15625 | 2.4.2.1.2.2.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 77.67d | 0 | 8 d | 19 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 19 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 2575FS-5d | 2577FS-3d
2577 |  | 15624 | 2.4.2.1.2.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 77.67d | 0 | 10 d | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 2576FS-3d | 2578FS-2d
2578 |  | 15623 | 2.4.2.1.2.2.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 77.67d | 0 | 6 d | 04 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 2577FS-2d | 2579FS-3d
2579 |  | 15573 | 2.4.2.1.2.2.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 77.67d | 0 | 25 d | 08 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 08 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 2575FS-15d,2578FS-3d | 2580FS-7d
2580 |  | 15574 | 2.4.2.1.2.2.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 77.67d | 0 | 15 d | 30 August 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 2579FS-7d | 2581,2582,2583,2585
2581 |  | 15575 | 2.4.2.1.2.2.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות | 0 | 81.67d | 0 | 8 d | 18 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 18 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 2580 | 2586
2582 |  | 15576 | 2.4.2.1.2.2.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אלומיניום | 0 | 79.67d | 0 | 10 d | 18 September 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 18 September 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 2580 | 2586
2583 |  | 15577 | 2.4.2.1.2.2.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 77.67d | 0 | 12 d | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 2580 | 2584FS-5d,2586
2584 |  | 15578 | 2.4.2.1.2.2.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 101.67d | 0 | 12 d | 30 September 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 30 September 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 2583FS-5d | 2585FS-3d
2585 |  | 15579 | 2.4.2.1.2.2.3.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 101.67d | 0 | 7 d | 18 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | 2580,2584FS-3d | 2619
2586 |  | 15581 | 2.4.2.1.2.2.3.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | נגרות סופית | 0 | 77.67d | 0 | 10 d | 11 October 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 11 October 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 2581,2582,2583 | 2587FS-5d
2587 |  | 15582 | 2.4.2.1.2.2.3.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע סופי | 0 | 77.67d | 0 | 15 d | 19 October 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 19 October 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 2586FS-5d | 2588
2588 |  | 15583 | 2.4.2.1.2.2.3.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 77.67d | 0 | 5 d | 07 November 2022 11:00 | 13 November 2022 14:00 | 07 November 2022 11:00 | 13 November 2022 14:00 | 2587 | 2589
2589 |  | 15584 | 2.4.2.1.2.2.3.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 77.67d | 0 | 10 d | 13 November 2022 14:00 | 24 November 2022 17:00 | 13 November 2022 14:00 | 24 November 2022 17:00 | 2588 | 2619
2590 |  | 15604 | 2.4.2.1.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | 27.67d | 0 | 176 d | 13 June 2022 8:00 | 25 January 2023 17:00 | 13 June 2022 8:00 | 25 January 2023 17:00
2591 |  | 15605 | 2.4.2.1.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 27.67d | 0 | 35 d | 13 June 2022 8:00 | 25 July 2022 17:00 | 13 June 2022 8:00 | 25 July 2022 17:00 | 2563 | 2592FS-13d
2592 |  | 15606 | 2.4.2.1.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 27.67d | 0 | 20 d | 10 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 2591FS-13d | 2593FS-13d
2593 |  | 15607 | 2.4.2.1.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 27.67d | 0 | 20 d | 18 July 2022 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 18 July 2022 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 2592FS-13d | 2594FS-12d
2594 |  | 15608 | 2.4.2.1.2.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 27.67d | 0 | 20 d | 28 July 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 28 July 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 2593FS-12d | 2595FS-12d
2595 |  | 15609 | 2.4.2.1.2.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 27.67d | 0 | 30 d | 07 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 2594FS-12d | 2596FS-15d
2596 |  | 15610 | 2.4.2.1.2.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 27.67d | 0 | 25 d | 25 August 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 25 August 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 2595FS-15d | 2600FS-15d,2597FS-5d
2597 |  | 15628 | 2.4.2.1.2.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 27.67d | 0 | 8 d | 19 September 2022 14:00 | 03 October 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 03 October 2022 11:00 | 2596FS-5d | 2598FS-3d
2598 |  | 15627 | 2.4.2.1.2.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 27.67d | 0 | 10 d | 29 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 29 September 2022 8:00 | 18 October 2022 11:00 | 2597FS-3d | 2599FS-2d
2599 |  | 15626 | 2.4.2.1.2.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 27.67d | 0 | 6 d | 13 October 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 13 October 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 2598FS-2d | 2600FS-3d
2600 |  | 15611 | 2.4.2.1.2.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 27.67d | 0 | 25 d | 19 October 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | 2596FS-15d,2599FS-3d | 2601FS-7d
2601 |  | 15612 | 2.4.2.1.2.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 27.67d | 0 | 15 d | 10 November 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 10 November 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 2600FS-7d | 2602,2603,2604,2606
2602 |  | 15613 | 2.4.2.1.2.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות | 0 | 31.67d | 0 | 8 d | 29 November 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 2601 | 2607
2603 |  | 15614 | 2.4.2.1.2.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אלומיניום | 0 | 29.67d | 0 | 10 d | 29 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | 2601 | 2607
2604 |  | 15615 | 2.4.2.1.2.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 27.67d | 0 | 12 d | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 2601 | 2605FS-5d,2607
2605 |  | 15616 | 2.4.2.1.2.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 51.67d | 0 | 12 d | 07 December 2022 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 07 December 2022 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 2604FS-5d | 2606FS-3d
2606 |  | 15617 | 2.4.2.1.2.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 51.67d | 0 | 7 d | 19 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 2601,2605FS-3d | 2619
2607 |  | 15619 | 2.4.2.1.2.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | נגרות סופית | 0 | 27.67d | 0 | 10 d | 14 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 14 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 2602,2603,2604 | 2608FS-5d
2608 |  | 15620 | 2.4.2.1.2.2.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע סופי | 0 | 27.67d | 0 | 15 d | 20 December 2022 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 20 December 2022 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 2607FS-5d | 2609
2609 |  | 15621 | 2.4.2.1.2.2.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 27.67d | 0 | 5 d | 08 January 2023 11:00 | 13 January 2023 11:00 | 08 January 2023 11:00 | 13 January 2023 11:00 | 2608 | 2610
2610 |  | 15622 | 2.4.2.1.2.2.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 27.67d | 0 | 10 d | 13 January 2023 11:00 | 25 January 2023 17:00 | 13 January 2023 11:00 | 25 January 2023 17:00 | 2609 | 2619
2611 |  | 14994 | 2.4.2.1.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - 305 | 0 | 146.67d | 0 | 72 d | 24 May 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00
2612 |  | 14995 | 2.4.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 146.67d | 0 | 4 d | 24 May 2022 8:00 | 29 May 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 29 May 2022 11:00 | 2547 | 2613
2613 |  | 14996 | 2.4.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 146.67d | 0 | 7 d | 29 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 2612 | 2614
2614 |  | 14997 | 2.4.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 146.67d | 0 | 16 d | 07 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 07 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 2613 | 2615,2394
2615 |  | 14998 | 2.4.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 146.67d | 0 | 16 d | 27 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 2614 | 2616
2616 |  | 14999 | 2.4.2.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 146.67d | 0 | 6 d | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 2615 | 2617
2617 |  | 15000 | 2.4.2.1.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 146.67d | 0 | 23 d | 25 July 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 2616 | 2398,2619
2618 |  | 8448 | 2.4.2.1.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00 | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00
2619 |  | 8447 | 2.4.2.1.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 28 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 2557,2567,2617,2585,2589,2606,2610,2558 | 2620
2620 |  | 8446 | 2.4.2.1.2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00 | 28 February 2023 14:00 | 26 March 2023 17:00 | 2619 | 2621
2621 |  | 8444 | 2.4.2.1.2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 2620 | 2623,3832
2622 |  | 8451 | 2.4.2.1.2.5 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.67d | 0 | 33 d | 27 March 2023 8:00 | 10 May 2023 17:00 | 27 March 2023 8:00 | 10 May 2023 17:00
2623 |  | 8450 | 2.4.2.1.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | 0.67d | 0 | 28 d | 27 March 2023 8:00 | 04 May 2023 14:00 | 27 March 2023 8:00 | 04 May 2023 14:00 | 2621 | 2627,2624FF+5d
2624 |  | 15420 | 2.4.2.1.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.67d | 0 | 10 d | 28 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 28 April 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 2623FF+5d | 2627,2626
2625 |  | 8449 | 2.4.2.1.2.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 45 d | 11 May 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00 | 11 May 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00
2626 |  | 15618 | 2.4.2.1.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 25.67d | 0 | 20 d | 11 May 2023 8:00 | 06 June 2023 11:00 | 11 May 2023 8:00 | 06 June 2023 11:00 | 2624 | 2630
2627 |  | 8443 | 2.4.2.1.2.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 45 d | 11 May 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00 | 11 May 2023 8:00 | 06 July 2023 14:00 | 2623,2624 | 2630
2628 |  | 8455 | 2.4.2.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | 0.67d | 0 | 55 d | 06 July 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 06 July 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00
2629 |  | 9765 | 2.4.2.1.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1052.67d | 0 | 0 d | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 2632SF-60ed
2630 |  | 8454 | 2.4.2.1.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.67d | 0 | 35 d | 06 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 2627,2626 | 2631FS-15d
2631 |  | 8453 | 2.4.2.1.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.67d | 0 | 35 d | 01 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 01 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 2630FS-15d | 2632
2632 |  | 8452 | 2.4.2.1.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2631 | 4177,2629SF-60ed,843,3866,4175
2633 |  | 1648 | 2.4.2.1.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2634 |  | 8106 | 2.4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00
2635 |  | 1649 | 2.4.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 837,838 | 2639,2709,1996FS+130d,1999FS+100d,2636,1993SS
2636 |  | 14764 | 2.4.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 2635 | 2639,2658
2637 |  | 8576 | 2.4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מכבסה | 0 | 0.67d | 0 | 419 d | 12 November 2021 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 03 May 2023 14:00
2638 |  | 8577 | 2.4.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 231 d | 12 November 2021 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 29 August 2022 14:00
2639 |  | 8578 | 2.4.2.1.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.67d | 0 | 28 d | 12 November 2021 11:00 | 16 December 2021 17:00 | 12 November 2021 11:00 | 16 December 2021 17:00 | 2635,2636 | 2640,2658
2640 |  | 8579 | 2.4.2.1.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 17 December 2021 8:00 | 17 January 2022 14:00 | 17 December 2021 8:00 | 17 January 2022 14:00 | 2639 | 2641
2641 |  | 8580 | 2.4.2.1.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 17 January 2022 14:00 | 16 February 2022 17:00 | 17 January 2022 14:00 | 16 February 2022 17:00 | 2640 | 2642
2642 |  | 8581 | 2.4.2.1.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | 0.67d | 0 | 32 d | 17 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 2641,1994 | 2643
2643 |  | 8582 | 2.4.2.1.3.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 32 d | 29 March 2022 8:00 | 10 May 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 10 May 2022 11:00 | 2642 | 2644
2644 |  | 8583 | 2.4.2.1.3.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 37 d | 10 May 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 10 May 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 2643 | 2645FF+12d
2645 |  | 8584 | 2.4.2.1.3.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 02 June 2022 11:00 | 11 July 2022 11:00 | 02 June 2022 11:00 | 11 July 2022 11:00 | 2644FF+12d | 2646
2646 |  | 8585 | 2.4.2.1.3.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 11 July 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 2645 | 2648,2686
2647 |  | 8586 | 2.4.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.67d | 0 | 188 d | 29 August 2022 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 03 May 2023 14:00
2648 |  | 8587 | 2.4.2.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 29 August 2022 14:00 | 28 December 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 28 December 2022 14:00 | 2646 | 2649SS,2651FS-10d
2649 |  | 8588 | 2.4.2.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חלונות אלומיניום | 0 | 45.67d | 0 | 10 d | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 2648SS | 2650
2650 |  | 8589 | 2.4.2.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | דלתות | 0 | 45.67d | 0 | 25 d | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 2649 | 2651
2651 |  | 8590 | 2.4.2.1.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | 0.67d | 0 | 18 d | 16 December 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 16 December 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 2648FS-10d,2650 | 2652,2655
2652 |  | 8591 | 2.4.2.1.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | מידוף | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 2651,1997 | 2653SS,2693,2654SS
2653 |  | 8592 | 2.4.2.1.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | ציוד | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 08 January 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 2652SS | 2693
2654 |  | 14420 | 2.4.2.1.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | 10.67d | 0 | 80 d | 08 January 2023 11:00 | 19 April 2023 14:00 | 08 January 2023 11:00 | 19 April 2023 14:00 | 2652SS,2000 | 2693
2655 |  | 2739 | 2.4.2.1.3.2.2.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין - מבנה 307-308 מכבסה וציוד מוחזר | 0 | 1.78mo | 0 | 2 mo | 08 January 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 08 January 2023 11:00 | 07 March 2023 17:00 | 2651 | 872,2693
2656 |  | 8593 | 2.4.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | משרדים | 0 | 208.67d | 0 | 183 d | 17 December 2021 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 17 December 2021 8:00 | 04 August 2022 11:00
2657 |  | 8598 | 2.4.2.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד | 0 | 208.67d | 0 | 54 d | 17 December 2021 8:00 | 22 February 2022 11:00 | 17 December 2021 8:00 | 22 February 2022 11:00
2658 |  | 8600 | 2.4.2.1.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | 208.67d | 0 | 17 d | 17 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 17 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 2639,2636 | 2659
2659 |  | 8601 | 2.4.2.1.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 208.67d | 0 | 25 d | 07 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 07 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 2658 | 2665,2660
2660 |  | 8624 | 2.4.2.1.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 07 February 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 2659 | 2665,2662FS+12d
2661 |  | 8625 | 2.4.2.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 223.67d | 0 | 102 d | 09 March 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00 | 09 March 2022 8:00 | 17 July 2022 14:00
2662 |  | 8626 | 2.4.2.1.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 265.67d | 0 | 30 d | 09 March 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 09 March 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 2660FS+12d | 2663
2663 |  | 8627 | 2.4.2.1.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי חזיתות | 0 | 223.67d | 0 | 30 d | 09 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 2662,2674 | 2693
2664 |  | 8602 | 2.4.2.1.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 208.67d | 0 | 129 d | 22 February 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00
2665 |  | 8603 | 2.4.2.1.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 22 February 2022 11:00 | 08 March 2022 17:00 | 22 February 2022 11:00 | 08 March 2022 17:00 | 2659,2660 | 2666FS-3d
2666 |  | 8604 | 2.4.2.1.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 06 March 2022 8:00 | 20 March 2022 14:00 | 06 March 2022 8:00 | 20 March 2022 14:00 | 2665FS-3d | 2667FS-3d
2667 |  | 8605 | 2.4.2.1.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 16 March 2022 11:00 | 30 March 2022 17:00 | 16 March 2022 11:00 | 30 March 2022 17:00 | 2666FS-3d | 2668FS-3d
2668 |  | 8606 | 2.4.2.1.3.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 28 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 2667FS-3d | 2669FS-3d
2669 |  | 8607 | 2.4.2.1.3.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | בגר | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 2668FS-3d | 2670FS-3d
2670 |  | 8608 | 2.4.2.1.3.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 19 April 2022 8:00 | 04 May 2022 13:00 | 19 April 2022 8:00 | 04 May 2022 13:00 | 2669FS-3d | 2671FS-3d
2671 |  | 8609 | 2.4.2.1.3.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 208.67d | 0 | 7 d | 01 May 2022 14:00 | 11 May 2022 11:00 | 01 May 2022 14:00 | 11 May 2022 11:00 | 2670FS-3d | 2672FS-2d
2672 |  | 8610 | 2.4.2.1.3.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 208.67d | 0 | 10 d | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 2671FS-2d | 2673FS-2d
2673 |  | 8611 | 2.4.2.1.3.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 208.67d | 0 | 5 d | 18 May 2022 14:00 | 24 May 2022 17:00 | 18 May 2022 14:00 | 24 May 2022 17:00 | 2672FS-2d | 2674
2674 |  | 8612 | 2.4.2.1.3.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 25 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 25 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 2673 | 2675FS-7d,2663
2675 |  | 8613 | 2.4.2.1.3.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 208.67d | 0 | 12 d | 31 May 2022 11:00 | 15 June 2022 17:00 | 31 May 2022 11:00 | 15 June 2022 17:00 | 2674FS-7d | 2676,2677,2678,2680
2676 |  | 8614 | 2.4.2.1.3.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | 213.67d | 0 | 5 d | 16 June 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 16 June 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 2675 | 2681
2677 |  | 8615 | 2.4.2.1.3.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אלומיניום | 0 | 208.67d | 0 | 10 d | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 2675 | 2681
2678 |  | 8616 | 2.4.2.1.3.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 208.67d | 0 | 10 d | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 2675 | 2679FS-5d,2681
2679 |  | 8617 | 2.4.2.1.3.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 226.67d | 0 | 10 d | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 2678FS-5d | 2680
2680 |  | 8618 | 2.4.2.1.3.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 226.67d | 0 | 7 d | 05 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 05 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 2675,2679 | 2693
2681 |  | 8620 | 2.4.2.1.3.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | נגרות סופית | 0 | 208.67d | 0 | 10 d | 28 June 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 2676,2677,2678 | 2682FS-5d,2693
2682 |  | 8621 | 2.4.2.1.3.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | 208.67d | 0 | 15 d | 05 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 05 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 2681FS-5d | 2683,2693
2683 |  | 8622 | 2.4.2.1.3.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | 208.67d | 0 | 5 d | 24 July 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 24 July 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 2682 | 2684FS-2d,2693
2684 |  | 8623 | 2.4.2.1.3.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 208.67d | 0 | 7 d | 27 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 27 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 2683FS-2d | 2693
2685 |  | 15001 | 2.4.2.1.3.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0 | 147.67d | 0 | 41 d | 29 August 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00
2686 |  | 15002 | 2.4.2.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | חישוף | 0 | 147.67d | 0 | 3 d | 29 August 2022 14:00 | 01 September 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 01 September 2022 14:00 | 2646 | 2687
2687 |  | 15003 | 2.4.2.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 0 | 147.67d | 0 | 5 d | 01 September 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 01 September 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 2686 | 2688
2688 |  | 15004 | 2.4.2.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 147.67d | 0 | 10 d | 08 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 08 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 2687 | 2689
2689 |  | 15005 | 2.4.2.1.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | מצע | 0 | 147.67d | 0 | 13 d | 20 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | 20 September 2022 14:00 | 13 October 2022 17:00 | 2688 | 2690
2690 |  | 15006 | 2.4.2.1.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | אספלט | 0 | 147.67d | 0 | 5 d | 14 October 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 14 October 2022 8:00 | 23 October 2022 14:00 | 2689 | 2691
2691 |  | 15007 | 2.4.2.1.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 147.67d | 0 | 5 d | 23 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 2690 | 2693
2692 |  | 8113 | 2.4.2.1.3.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00
2693 |  | 8112 | 2.4.2.1.3.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 03 May 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 2681,2682,2683,2684,2652,2653,2663,2680,2654,2655,2691 | 2694
2694 |  | 8111 | 2.4.2.1.3.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 2693 | 2695
2695 |  | 8110 | 2.4.2.1.3.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SE |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 2694 | 2697,3833
2696 |  | 8116 | 2.4.2.1.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 31 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00
2697 |  | 8115 | 2.4.2.1.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 31 May 2023 8:00 | 18 June 2023 17:00 | 31 May 2023 8:00 | 18 June 2023 17:00 | 2695 | 2701,2698
2698 |  | 15421 | 2.4.2.1.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 19 June 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 19 June 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 2697 | 2701,2700
2699 |  | 8119 | 2.4.2.1.3.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00
2700 |  | 8619 | 2.4.2.1.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 18.67d | 0 | 12 d | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | 2698 | 2704
2701 |  | 8118 | 2.4.2.1.3.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 2697,2698 | 2704
2702 |  | 8120 | 2.4.2.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | 14d | 0 | 48.33 d | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
2703 |  | 9766 | 2.4.2.1.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1052.67d | 0 | 0 d | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 2706SF-60ed
2704 |  | 8117 | 2.4.2.1.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 01 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 01 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 2701,2700 | 2705FS-5d
2705 |  | 8121 | 2.4.2.1.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 2704FS-5d | 2706
2706 |  | 8114 | 2.4.2.1.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2705 | 4177,2703SF-60ed,843,3867,4175
2707 |  | 1772 | 2.4.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | מבנה 380 | 0 | 110.67d | 0 | 435 d | 19 October 2021 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 28 April 2023 11:00
2708 |  | 9279 | 2.4.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 110.67d | 0 | 20 d | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00
2709 |  | 9281 | 2.4.2.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות עפר | 0 | 110.67d | 0 | 5 d | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 837,838,2635 | 2713,2721,2710
2710 |  | 14763 | 2.4.2.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 110.67d | 0 | 15 d | 25 October 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 2709 | 2713,2721
2711 |  | 9506 | 2.4.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד | 0 | 110.67d | 0 | 150 d | 12 November 2021 11:00 | 19 May 2022 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 May 2022 14:00
2712 |  | 9282 | 2.4.2.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד - מחסן + משרדים | 0 | 110.67d | 0 | 125 d | 12 November 2021 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 15 April 2022 14:00
2713 |  | 9283 | 2.4.2.1.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 110.67d | 0 | 22 d | 12 November 2021 11:00 | 09 December 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 09 December 2021 14:00 | 2709,2710 | 2714,2721
2714 |  | 9284 | 2.4.2.1.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת רצפה | 0 | 110.67d | 0 | 18 d | 09 December 2021 14:00 | 31 December 2021 14:00 | 09 December 2021 14:00 | 31 December 2021 14:00 | 2713 | 2715,2721
2715 |  | 9285 | 2.4.2.1.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 110.67d | 0 | 30 d | 02 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 02 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 2714 | 2716,2738,2721
2716 |  | 9286 | 2.4.2.1.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסט' קירות | 0 | 110.67d | 0 | 15 d | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 2715 | 2717SS+5d,2003SF-95d
2717 |  | 9287 | 2.4.2.1.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסט' תקרה | 0 | 110.67d | 0 | 25 d | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 2716SS+5d | 2718
2718 |  | 9288 | 2.4.2.1.4.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי תקרה | 0 | 110.67d | 0 | 20 d | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | 2717 | 2719FS-5d
2719 |  | 9289 | 2.4.2.1.4.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות | 0 | 110.67d | 0 | 10 d | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2718FS-5d | 2731,2779
2720 |  | 9336 | 2.4.2.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד - משרדים מחוץ למחסן | 0 | 113.67d | 0 | 67 d | 07 February 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00
2721 |  | 9381 | 2.4.2.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 113.67d | 0 | 15 d | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 25 February 2022 11:00 | 2709,2713,2714,2715,2710 | 2722,2726
2722 |  | 9380 | 2.4.2.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת רצפה | 0 | 113.67d | 0 | 15 d | 25 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 2721 | 2723
2723 |  | 9379 | 2.4.2.1.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 113.67d | 0 | 25 d | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2722 | 2724,2726
2724 |  | 9378 | 2.4.2.1.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת מעקות | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 2723 | 2756
2725 |  | 9377 | 2.4.2.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד - מבני שירותים (4 מבנים) | 0 | 113.67d | 0 | 25 d | 17 April 2022 8:00 | 19 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 19 May 2022 14:00
2726 |  | 9384 | 2.4.2.1.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 113.67d | 0 | 8 d | 17 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 2721,2723 | 2727
2727 |  | 9383 | 2.4.2.1.4.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | יציקת רצפה | 0 | 113.67d | 0 | 5 d | 27 April 2022 11:00 | 03 May 2022 14:00 | 27 April 2022 11:00 | 03 May 2022 14:00 | 2726 | 2728
2728 |  | 9382 | 2.4.2.1.4.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 113.67d | 0 | 12 d | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 2727 | 2777,2779
2729 |  | 9507 | 2.4.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 110.67d | 0 | 242 d | 07 February 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 18 December 2022 11:00
2730 |  | 9290 | 2.4.2.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 110.67d | 0 | 187 d | 17 April 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00
2731 |  | 9291 | 2.4.2.1.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 110.67d | 0 | 80 d | 17 April 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 17 April 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 2719 | 2732SS,2734FS-13d
2732 |  | 9292 | 2.4.2.1.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 127.67d | 0 | 45 d | 17 April 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 17 April 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 2731SS | 2733
2733 |  | 9293 | 2.4.2.1.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | דלתות | 0 | 127.67d | 0 | 15 d | 15 June 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | 15 June 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | 2732 | 2734FS-10d
2734 |  | 9294 | 2.4.2.1.4.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 110.67d | 0 | 30 d | 12 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 2731FS-13d,2733FS-10d | 2735
2735 |  | 9295 | 2.4.2.1.4.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 380 |  | מידוף | 0 | 110.67d | 0 | 90 d | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 2734 | 2736SS
2736 |  | 9296 | 2.4.2.1.4.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 380 |  | ציוד | 0 | 110.67d | 0 | 90 d | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 2735SS | 2786
2737 |  | 9297 | 2.4.2.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 220.67d | 0 | 132 d | 07 February 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00
2738 |  | 9298 | 2.4.2.1.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בניה + חגורות | 0 | 220.67d | 0 | 20 d | 07 February 2022 14:00 | 03 March 2022 14:00 | 07 February 2022 14:00 | 03 March 2022 14:00 | 2715 | 2739FS-3d
2739 |  | 9299 | 2.4.2.1.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 220.67d | 0 | 12 d | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 2738FS-3d | 2740FS-3d
2740 |  | 9300 | 2.4.2.1.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 220.67d | 0 | 12 d | 11 March 2022 8:00 | 25 March 2022 14:00 | 11 March 2022 8:00 | 25 March 2022 14:00 | 2739FS-3d | 2741FS-3d
2741 |  | 9301 | 2.4.2.1.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 220.67d | 0 | 12 d | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | 2740FS-3d | 2742FS-3d
2742 |  | 9302 | 2.4.2.1.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בגר | 0 | 220.67d | 0 | 15 d | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | 2741FS-3d | 2743FS-3d
2743 |  | 9303 | 2.4.2.1.4.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ריצוף | 0 | 220.67d | 0 | 20 d | 18 April 2022 8:00 | 15 May 2022 14:00 | 18 April 2022 8:00 | 15 May 2022 14:00 | 2742FS-3d | 2744FS-10d
2744 |  | 9307 | 2.4.2.1.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 220.67d | 0 | 20 d | 01 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 01 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 2743FS-10d | 2745FS-6d
2745 |  | 9308 | 2.4.2.1.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 220.67d | 0 | 12 d | 19 May 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 19 May 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 2744FS-6d | 2746,2747,2748,2750
2746 |  | 9309 | 2.4.2.1.4.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות | 0 | 225.67d | 0 | 5 d | 03 June 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 03 June 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 2745 | 2751
2747 |  | 9310 | 2.4.2.1.4.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אלומיניום | 0 | 220.67d | 0 | 10 d | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 2745 | 2751
2748 |  | 9311 | 2.4.2.1.4.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 220.67d | 0 | 10 d | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 03 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 2745 | 2749FS-5d,2751
2749 |  | 9312 | 2.4.2.1.4.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | השלמת מערכות | 0 | 238.67d | 0 | 10 d | 12 June 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 June 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 2748FS-5d | 2750
2750 |  | 9313 | 2.4.2.1.4.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 238.67d | 0 | 7 d | 23 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 23 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 2745,2749 | 2786
2751 |  | 9315 | 2.4.2.1.4.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | נגרות סופית | 0 | 220.67d | 0 | 10 d | 17 June 2022 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 17 June 2022 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 2746,2747,2748 | 2752FS-5d,2786
2752 |  | 9316 | 2.4.2.1.4.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צבע סופי | 0 | 220.67d | 0 | 15 d | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 2751FS-5d | 2753,2786
2753 |  | 9317 | 2.4.2.1.4.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סגירת תקרות | 0 | 220.67d | 0 | 5 d | 12 July 2022 11:00 | 18 July 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 18 July 2022 14:00 | 2752 | 2754FS-2d,2786
2754 |  | 9318 | 2.4.2.1.4.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 220.67d | 0 | 7 d | 15 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 15 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 2753FS-2d | 2786
2755 |  | 9481 | 2.4.2.1.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים מחוץ למחסן | 0 | 158.67d | 0 | 127 d | 02 May 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00
2756 |  | 9482 | 2.4.2.1.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בניה + חגורות | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 02 May 2022 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 2724 | 2757FS-3d
2757 |  | 9483 | 2.4.2.1.4.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 15 May 2022 14:00 | 30 May 2022 11:00 | 15 May 2022 14:00 | 30 May 2022 11:00 | 2756FS-3d | 2758FS-3d
2758 |  | 9484 | 2.4.2.1.4.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 26 May 2022 8:00 | 10 June 2022 14:00 | 26 May 2022 8:00 | 10 June 2022 14:00 | 2757FS-3d | 2759FS-3d
2759 |  | 9485 | 2.4.2.1.4.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 07 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 2758FS-3d | 2760FS-3d
2760 |  | 9486 | 2.4.2.1.4.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | בגר | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 2759FS-3d | 2761FS-3d
2761 |  | 9487 | 2.4.2.1.4.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | ריצוף | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 29 June 2022 14:00 | 14 July 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 14 July 2022 11:00 | 2760FS-3d | 2762FS-3d
2762 |  | 9488 | 2.4.2.1.4.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 158.67d | 0 | 7 d | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 2761FS-3d | 2763FS-2d
2763 |  | 9489 | 2.4.2.1.4.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 158.67d | 0 | 10 d | 17 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 17 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 2762FS-2d | 2764FS-2d
2764 |  | 9490 | 2.4.2.1.4.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 158.67d | 0 | 5 d | 27 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 27 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 2763FS-2d | 2765
2765 |  | 9491 | 2.4.2.1.4.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 158.67d | 0 | 5 d | 02 August 2022 11:00 | 08 August 2022 14:00 | 02 August 2022 11:00 | 08 August 2022 14:00 | 2764 | 2766FS-2d
2766 |  | 9492 | 2.4.2.1.4.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 158.67d | 0 | 12 d | 05 August 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 2765FS-2d | 2767,2768,2769,2771
2767 |  | 9493 | 2.4.2.1.4.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מסגרות | 0 | 163.67d | 0 | 5 d | 21 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | 2766 | 2772
2768 |  | 9494 | 2.4.2.1.4.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אלומיניום | 0 | 158.67d | 0 | 10 d | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 2766 | 2772
2769 |  | 9495 | 2.4.2.1.4.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 158.67d | 0 | 10 d | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 21 August 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 2766 | 2770FS-5d,2772
2770 |  | 9496 | 2.4.2.1.4.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | השלמת מערכות | 0 | 176.67d | 0 | 10 d | 26 August 2022 11:00 | 07 September 2022 17:00 | 26 August 2022 11:00 | 07 September 2022 17:00 | 2769FS-5d | 2771
2771 |  | 9497 | 2.4.2.1.4.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 176.67d | 0 | 7 d | 08 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 08 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 2766,2770 | 2786
2772 |  | 9499 | 2.4.2.1.4.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | נגרות סופית | 0 | 158.67d | 0 | 10 d | 01 September 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 2767,2768,2769 | 2773FS-5d
2773 |  | 9500 | 2.4.2.1.4.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צבע סופי | 0 | 158.67d | 0 | 15 d | 08 September 2022 8:00 | 29 September 2022 17:00 | 08 September 2022 8:00 | 29 September 2022 17:00 | 2772FS-5d | 2774
2774 |  | 9501 | 2.4.2.1.4.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | סגירת תקרות | 0 | 158.67d | 0 | 5 d | 30 September 2022 8:00 | 07 October 2022 14:00 | 30 September 2022 8:00 | 07 October 2022 14:00 | 2773 | 2775FS-2d
2775 |  | 9502 | 2.4.2.1.4.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 158.67d | 0 | 7 d | 04 October 2022 10:00 | 19 October 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 19 October 2022 11:00 | 2774FS-2d | 2786
2776 |  | 9503 | 2.4.2.1.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - מבני שירותים | 0 | 200.67d | 0 | 72 d | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00
2777 |  | 9504 | 2.4.2.1.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות גמר ומערכות - מבני שירותים | 0 | 8.36mo | 0 | 3 mo | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 2728 | 2786
2778 |  | 15008 | 2.4.2.1.4.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | פיתוח אזורי - 380 | 0 | 113.67d | 0 | 159 d | 19 May 2022 14:00 | 13 December 2022 17:00 | 19 May 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00
2779 |  | 15009 | 2.4.2.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | חישוף | 0 | 113.67d | 0 | 5 d | 19 May 2022 14:00 | 25 May 2022 17:00 | 19 May 2022 14:00 | 25 May 2022 17:00 | 2719,2728 | 2780
2780 |  | 15010 | 2.4.2.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עיבוד שתית | 0 | 113.67d | 0 | 9 d | 26 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 26 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 2779 | 2781
2781 |  | 15011 | 2.4.2.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | עבודות עפר | 0 | 113.67d | 0 | 19 d | 07 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 07 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 2780 | 2783,2782SS+10d
2782 |  | 17346 | 2.4.2.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | צנרת גז | 0 | 4.74mo | 0 | 4 mo | 20 June 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | NA | NA | 2781SS+10d | 2783
2783 |  | 15012 | 2.4.2.1.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | מצע | 0 | 113.67d | 0 | 28 d | 26 October 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 2781,2782 | 2784
2784 |  | 15013 | 2.4.2.1.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | אספלט | 0 | 113.67d | 0 | 11 d | 30 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 04 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 2783 | 2786
2785 |  | 9321 | 2.4.2.1.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 110.67d | 0 | 21 d | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00
2786 |  | 9322 | 2.4.2.1.4.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 110.67d | 0 | 0 d | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 2736,2751,2752,2753,2754,2750,2771,2775,2777,2784 | 2787
2787 |  | 9323 | 2.4.2.1.4.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | בדיקות קבלה | 0 | 110.67d | 0 | 21 d | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 2786 | 2788
2788 |  | 9324 | 2.4.2.1.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 380 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 110.67d | 0 | 0 d | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 2787 | 2790,3834
2789 |  | 9325 | 2.4.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 110.67d | 0 | 17 d | 12 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00
2790 |  | 9326 | 2.4.2.1.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | השחלת כבילה | 0 | 110.67d | 0 | 12 d | 12 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | 12 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | 2788 | 2794,3858,2791
2791 |  | 15422 | 2.4.2.1.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | הדברת מזיקים | 0 | 110.67d | 0 | 5 d | 27 January 2023 8:00 | 02 February 2023 11:00 | 27 January 2023 8:00 | 02 February 2023 11:00 | 2790 | 2794,3858,2793
2792 |  | 9327 | 2.4.2.1.4.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 380 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 110.67d | 0 | 25 d | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00
2793 |  | 9498 | 2.4.2.1.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 380 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 123.67d | 0 | 12 d | 02 February 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 02 February 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 2791 | 2797
2794 |  | 9328 | 2.4.2.1.4.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 380 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 110.67d | 0 | 25 d | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | 02 February 2023 11:00 | 05 March 2023 17:00 | 2790,2791 | 2797
2795 |  | 9329 | 2.4.2.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הרצות ומסירות | 0 | 116d | 0 | 45.33 d | 27 February 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 27 February 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00
2796 |  | 9767 | 2.4.2.1.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1159.67d | 0 | 0 d | 27 February 2023 11:00 | 27 February 2023 11:00 | 27 February 2023 11:00 | 27 February 2023 11:00 | 2799SF-60ed
2797 |  | 9330 | 2.4.2.1.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 110.67d | 0 | 25 d | 06 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 06 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 2794,2793 | 2798FS-10d
2798 |  | 9331 | 2.4.2.1.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 110.67d | 0 | 25 d | 23 March 2023 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 28 April 2023 11:00 | 2797FS-10d | 2799
2799 |  | 9332 | 2.4.2.1.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 110.67d | 0 | 0 d | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 2798 | 4177,2796SF-60ed,843,3868,4175
2800 |  | 7784 | 2.4.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
2801 |  | 1662 | 2.4.2.2.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | מבנה SK | 0 | 34.67d | 0 | 516 d | 13 October 2021 8:00 | 01 August 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 01 August 2023 17:00
2802 |  | 8174 | 2.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 34.67d | 0 | 28 d | 13 October 2021 8:00 | 16 November 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 16 November 2021 14:00
2803 |  | 1663 | 2.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות עפר | 0 | 34.67d | 0 | 4 d | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 837,838 | 2807,3016,2010FS+85d,2804,2007SS
2804 |  | 14766 | 2.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | יציקת כלונסאות | 0 | 34.67d | 0 | 24 d | 18 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00 | 2803 | 2807,2824
2805 |  | 8175 | 2.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחסן | 0 | 34.67d | 0 | 382 d | 16 November 2021 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 16 November 2021 14:00 | 17 March 2023 11:00
2806 |  | 8177 | 2.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד | 0 | 34.67d | 0 | 184 d | 16 November 2021 14:00 | 05 July 2022 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 05 July 2022 17:00
2807 |  | 8184 | 2.4.2.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 34.67d | 0 | 20 d | 16 November 2021 14:00 | 10 December 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 10 December 2021 14:00 | 2803,2804 | 2808
2808 |  | 8183 | 2.4.2.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שתית רצפה | 0 | 34.67d | 0 | 20 d | 12 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 12 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 2807 | 2809
2809 |  | 8182 | 2.4.2.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 34.67d | 0 | 20 d | 05 January 2022 8:00 | 30 January 2022 11:00 | 05 January 2022 8:00 | 30 January 2022 11:00 | 2808 | 2810,2824
2810 |  | 8181 | 2.4.2.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסט' קירות | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 30 January 2022 11:00 | 01 March 2022 14:00 | 30 January 2022 11:00 | 01 March 2022 14:00 | 2809,2008 | 2811
2811 |  | 8180 | 2.4.2.2.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסט' תקרה | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 01 March 2022 14:00 | 31 March 2022 17:00 | 01 March 2022 14:00 | 31 March 2022 17:00 | 2810 | 2812
2812 |  | 8179 | 2.4.2.2.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי תקרה | 0 | 34.67d | 0 | 32 d | 01 April 2022 8:00 | 13 May 2022 11:00 | 01 April 2022 8:00 | 13 May 2022 11:00 | 2811 | 2813FF+12d
2813 |  | 8178 | 2.4.2.2.1.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי קירות | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 2812FF+12d | 2814,2848
2814 |  | 8176 | 2.4.2.2.1.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | רצפת בטון | 0 | 34.67d | 0 | 30 d | 29 May 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | 29 May 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | 2813 | 2816,2848
2815 |  | 8191 | 2.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 34.67d | 0 | 198 d | 06 July 2022 8:00 | 17 March 2023 11:00 | 06 July 2022 8:00 | 17 March 2023 11:00
2816 |  | 8190 | 2.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 34.67d | 0 | 90 d | 06 July 2022 8:00 | 03 November 2022 17:00 | 06 July 2022 8:00 | 03 November 2022 17:00 | 2814 | 2817SS,2819FS-10d
2817 |  | 8189 | 2.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חלונות אלומיניום | 0 | 79.67d | 0 | 10 d | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 2816SS | 2818
2818 |  | 8188 | 2.4.2.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | דלתות | 0 | 79.67d | 0 | 25 d | 18 July 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 18 July 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 2817 | 2819
2819 |  | 8187 | 2.4.2.2.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | סיוד וצבע | 0 | 34.67d | 0 | 18 d | 23 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 23 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 2818,2816FS-10d | 2820
2820 |  | 8186 | 2.4.2.2.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | מידוף | 0 | 34.67d | 0 | 100 d | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 2819,2011 | 2821SS
2821 |  | 8185 | 2.4.2.2.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SK |  | ציוד | 0 | 34.67d | 0 | 100 d | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 2820SS | 2855
2822 |  | 8196 | 2.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 194.67d | 0 | 162 d | 30 January 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 30 January 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00
2823 |  | 8241 | 2.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד | 0 | 194.67d | 0 | 35 d | 30 January 2022 11:00 | 14 March 2022 11:00 | 30 January 2022 11:00 | 14 March 2022 11:00
2824 |  | 8240 | 2.4.2.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | יציקת רצפה | 0 | 194.67d | 0 | 15 d | 30 January 2022 11:00 | 16 February 2022 17:00 | 30 January 2022 11:00 | 16 February 2022 17:00 | 2809,2804 | 2825
2825 |  | 8239 | 2.4.2.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.30+ | 0 | 194.67d | 0 | 20 d | 17 February 2022 8:00 | 14 March 2022 11:00 | 17 February 2022 8:00 | 14 March 2022 11:00 | 2824 | 2827
2826 |  | 8238 | 2.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 194.67d | 0 | 127 d | 14 March 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 14 March 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00
2827 |  | 8270 | 2.4.2.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | בניה + חגורות | 0 | 194.67d | 0 | 12 d | 14 March 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | 14 March 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | 2825 | 2828FS-3d
2828 |  | 8269 | 2.4.2.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 194.67d | 0 | 12 d | 24 March 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 2827FS-3d | 2829FS-3d
2829 |  | 8268 | 2.4.2.2.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 194.67d | 0 | 12 d | 05 April 2022 11:00 | 19 April 2022 17:00 | 05 April 2022 11:00 | 19 April 2022 17:00 | 2828FS-3d | 2830FS-3d
2830 |  | 8267 | 2.4.2.2.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 194.67d | 0 | 12 d | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 2829FS-3d | 2831
2831 |  | 8266 | 2.4.2.2.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | בגר | 0 | 194.67d | 0 | 10 d | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 2830 | 2832
2832 |  | 8265 | 2.4.2.2.1.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | ריצוף | 0 | 194.67d | 0 | 5 d | 16 May 2022 14:00 | 22 May 2022 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 22 May 2022 17:00 | 2831 | 2833
2833 |  | 8264 | 2.4.2.2.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 194.67d | 0 | 7 d | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 2832 | 2834FS-2d
2834 |  | 8263 | 2.4.2.2.1.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 194.67d | 0 | 10 d | 29 May 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 2833FS-2d | 2835FS-2d
2835 |  | 8262 | 2.4.2.2.1.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 194.67d | 0 | 5 d | 08 June 2022 14:00 | 14 June 2022 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 14 June 2022 17:00 | 2834FS-2d | 2836
2836 |  | 8261 | 2.4.2.2.1.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 194.67d | 0 | 5 d | 15 June 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 2835 | 2837FS-2d
2837 |  | 8260 | 2.4.2.2.1.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 194.67d | 0 | 12 d | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 2836FS-2d | 2838,2839,2840,2842
2838 |  | 8259 | 2.4.2.2.1.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מסגרות | 0 | 199.67d | 0 | 5 d | 04 July 2022 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 04 July 2022 8:00 | 10 July 2022 11:00 | 2837 | 2843
2839 |  | 8258 | 2.4.2.2.1.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אלומיניום | 0 | 194.67d | 0 | 10 d | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 2837 | 2843
2840 |  | 8257 | 2.4.2.2.1.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 194.67d | 0 | 10 d | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 04 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 2837 | 2841FS-5d,2843
2841 |  | 8256 | 2.4.2.2.1.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | השלמת מערכות | 0 | 212.67d | 0 | 10 d | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 2840FS-5d | 2842
2842 |  | 8255 | 2.4.2.2.1.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 212.67d | 0 | 7 d | 21 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 2837,2841 | 2855
2843 |  | 8253 | 2.4.2.2.1.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | נגרות סופית | 0 | 194.67d | 0 | 10 d | 15 July 2022 11:00 | 27 July 2022 17:00 | 15 July 2022 11:00 | 27 July 2022 17:00 | 2838,2839,2840 | 2844FS-5d
2844 |  | 8252 | 2.4.2.2.1.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | צבע סופי | 0 | 194.67d | 0 | 15 d | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 2843FS-5d | 2845
2845 |  | 8251 | 2.4.2.2.1.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | סגירת תקרות | 0 | 194.67d | 0 | 5 d | 09 August 2022 14:00 | 15 August 2022 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 August 2022 17:00 | 2844 | 2846FS-2d
2846 |  | 8250 | 2.4.2.2.1.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 194.67d | 0 | 7 d | 14 August 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 14 August 2022 8:00 | 22 August 2022 11:00 | 2845FS-2d | 2855
2847 |  | 15014 | 2.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | פיתוח אזורי - SK | 0 | 157.67d | 0 | 75 d | 06 July 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 06 July 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00
2848 |  | 15015 | 2.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | חישוף | 0 | 157.67d | 0 | 4 d | 06 July 2022 8:00 | 11 July 2022 11:00 | 06 July 2022 8:00 | 11 July 2022 11:00 | 2813,2814 | 2849
2849 |  | 15016 | 2.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עיבוד שתית | 0 | 157.67d | 0 | 7 d | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 11 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 2848 | 2850
2850 |  | 15017 | 2.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | עבודות עפר | 0 | 157.67d | 0 | 16 d | 19 July 2022 14:00 | 08 August 2022 14:00 | 19 July 2022 14:00 | 08 August 2022 14:00 | 2849 | 2851
2851 |  | 15018 | 2.4.2.2.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | מצע | 0 | 157.67d | 0 | 11 d | 08 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 08 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 2850 | 2852
2852 |  | 15019 | 2.4.2.2.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | אספלט | 0 | 157.67d | 0 | 4 d | 22 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | 22 August 2022 11:00 | 26 August 2022 11:00 | 2851 | 2853
2853 |  | 15020 | 2.4.2.2.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SK |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 157.67d | 0 | 33 d | 26 August 2022 11:00 | 13 October 2022 17:00 | 26 August 2022 11:00 | 13 October 2022 17:00 | 2852 | 2855
2854 |  | 8248 | 2.4.2.2.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 34.67d | 0 | 21 d | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00
2855 |  | 8247 | 2.4.2.2.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 34.67d | 0 | 0 d | 17 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 2846,2821,2842,2853 | 2856
2856 |  | 8246 | 2.4.2.2.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | בדיקות קבלה | 0 | 34.67d | 0 | 21 d | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 2855 | 2857
2857 |  | 8245 | 2.4.2.2.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SK |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 34.67d | 0 | 0 d | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 2856 | 2859,3836
2858 |  | 8244 | 2.4.2.2.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 34.67d | 0 | 15 d | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00
2859 |  | 8243 | 2.4.2.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | השחלת כבילה | 0 | 34.67d | 0 | 10 d | 16 April 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 2857 | 2863,2860
2860 |  | 15423 | 2.4.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | הדברת מזיקים | 0 | 34.67d | 0 | 5 d | 30 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 30 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 2859 | 2863,2862
2861 |  | 8273 | 2.4.2.2.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SK |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 34.67d | 0 | 30 d | 07 May 2023 8:00 | 13 June 2023 14:00 | 07 May 2023 8:00 | 13 June 2023 14:00
2862 |  | 8254 | 2.4.2.2.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SK |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 52.67d | 0 | 12 d | 07 May 2023 8:00 | 21 May 2023 14:00 | 07 May 2023 8:00 | 21 May 2023 14:00 | 2860 | 2866
2863 |  | 8272 | 2.4.2.2.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SK |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 34.67d | 0 | 30 d | 07 May 2023 8:00 | 13 June 2023 14:00 | 07 May 2023 8:00 | 13 June 2023 14:00 | 2859,2860 | 2866
2864 |  | 8275 | 2.4.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הרצות ומסירות | 0 | 43d | 0 | 48.33 d | 02 June 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 02 June 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00
2865 |  | 9768 | 2.4.2.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1086.67d | 0 | 0 d | 02 June 2023 17:00 | 02 June 2023 17:00 | 02 June 2023 17:00 | 02 June 2023 17:00 | 2868SF-60ed
2866 |  | 8274 | 2.4.2.2.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 13 June 2023 14:00 | 13 July 2023 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 13 July 2023 17:00 | 2863,2862 | 2867FS-10d
2867 |  | 8271 | 2.4.2.2.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 02 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 02 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 2866FS-10d | 2868
2868 |  | 8237 | 2.4.2.2.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 34.67d | 0 | 0 d | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 2867 | 2865SF-60ed,4177,843,3870,4175
2869 |  | 1676 | 2.4.2.2.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים 330, SL, SN | 0 | 7.67d | 0 | 543 d | 13 October 2021 8:00 | 04 September 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 04 September 2023 14:00
2870 |  | 8949 | 2.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מבנה 330, SL | 0 | 14.67d | 0 | 536 d | 13 October 2021 8:00 | 27 August 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 27 August 2023 11:00
2871 |  | 8951 | 2.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00
2872 |  | 8950 | 2.4.2.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | עבודות עפר | 0 | 14.67d | 0 | 5 d | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 837,838 | 2876,3096,2873,2014SS
2873 |  | 14768 | 2.4.2.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | יציקת כלונסאות | 0 | 14.67d | 0 | 20 d | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 2872 | 2876,2894
2874 |  | 8952 | 2.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מחסן | 0 | 14.67d | 0 | 400 d | 12 November 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 12 November 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00
2875 |  | 8953 | 2.4.2.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | שלד | 0 | 14.67d | 0 | 247 d | 12 November 2021 11:00 | 18 September 2022 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 18 September 2022 14:00
2876 |  | 8954 | 2.4.2.2.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | 2872,2873 | 2877
2877 |  | 8955 | 2.4.2.2.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | שתית רצפה | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 14 December 2021 8:00 | 13 January 2022 11:00 | 14 December 2021 8:00 | 13 January 2022 11:00 | 2876 | 2878
2878 |  | 8956 | 2.4.2.2.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 2877 | 2879
2879 |  | 8957 | 2.4.2.2.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | קונסט' קירות | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 2878,2015 | 2880
2880 |  | 8958 | 2.4.2.2.2.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | קונסט' תקרה | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2879 | 2881
2881 |  | 8959 | 2.4.2.2.2.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | חיפוי תקרה | 0 | 14.67d | 0 | 35 d | 17 April 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 2880 | 2882FF+12d
2882 |  | 8960 | 2.4.2.2.2.1.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | חיפוי קירות | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 2881FF+12d | 2883
2883 |  | 8961 | 2.4.2.2.2.1.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | רצפת בטון | 0 | 14.67d | 0 | 40 d | 17 June 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 June 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 2882 | 2886,2884,2894,3007
2884 |  | 8969 | 2.4.2.2.2.1.2.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | סככת מלגזות דיזל | 0 | 76.67d | 0 | 35 d | 05 August 2022 11:00 | 18 September 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 18 September 2022 14:00 | 2883 | 3007
2885 |  | 8962 | 2.4.2.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 14.67d | 0 | 188 d | 05 August 2022 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 April 2023 10:00
2886 |  | 8963 | 2.4.2.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 14.67d | 0 | 90 d | 05 August 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 2883 | 2887SS,2889FS-10d
2887 |  | 8964 | 2.4.2.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | חלונות אלומיניום | 0 | 61.67d | 0 | 8 d | 05 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 05 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 2886SS | 2888
2888 |  | 8965 | 2.4.2.2.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | דלתות | 0 | 61.67d | 0 | 25 d | 16 August 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 16 August 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 2887 | 2889
2889 |  | 8966 | 2.4.2.2.2.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | סיוד וצבע | 0 | 14.67d | 0 | 18 d | 23 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 23 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 2886FS-10d,2888 | 2890
2890 |  | 8967 | 2.4.2.2.2.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 330, SL |  | מידוף | 0 | 14.67d | 0 | 90 d | 15 December 2022 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 15 December 2022 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 2889 | 2891SS
2891 |  | 8968 | 2.4.2.2.2.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 330, SL |  | ציוד | 0 | 14.67d | 0 | 90 d | 15 December 2022 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 15 December 2022 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 2890SS | 2921
2892 |  | 8970 | 2.4.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | משרדים | 0 | 33.67d | 0 | 169 d | 05 August 2022 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 13 March 2023 11:00
2893 |  | 9064 | 2.4.2.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | שלד | 0 | 33.67d | 0 | 37 d | 05 August 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00
2894 |  | 9066 | 2.4.2.2.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 6.00+ | 0 | 33.67d | 0 | 25 d | 05 August 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | 05 August 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | 2883,2873 | 2900,2895
2895 |  | 9067 | 2.4.2.2.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | יציקת מעקות | 0 | 33.67d | 0 | 12 d | 06 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 06 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 2894 | 2900,2897FS+12d
2896 |  | 9068 | 2.4.2.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 53.67d | 0 | 100 d | 13 October 2022 8:00 | 15 February 2023 17:00 | 13 October 2022 8:00 | 15 February 2023 17:00
2897 |  | 9069 | 2.4.2.2.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | איטום גגות | 0 | 93.67d | 0 | 30 d | 13 October 2022 8:00 | 21 November 2022 17:00 | 13 October 2022 8:00 | 21 November 2022 17:00 | 2895FS+12d | 2898
2898 |  | 9070 | 2.4.2.2.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | חיפוי חזיתות | 0 | 53.67d | 0 | 30 d | 10 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 10 January 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 2897,2909 | 2921
2899 |  | 9071 | 2.4.2.2.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 33.67d | 0 | 132 d | 20 September 2022 14:00 | 13 March 2023 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 13 March 2023 11:00
2900 |  | 9072 | 2.4.2.2.2.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | בניה + חגורות | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 20 September 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 October 2022 11:00 | 2894,2895 | 2901FS-5d
2901 |  | 9073 | 2.4.2.2.2.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 11 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 11 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 2900FS-5d | 2902FS-5d
2902 |  | 9074 | 2.4.2.2.2.1.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 25 October 2022 14:00 | 13 November 2022 14:00 | 25 October 2022 14:00 | 13 November 2022 14:00 | 2901FS-5d | 2903FS-5d
2903 |  | 9075 | 2.4.2.2.2.1.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 07 November 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00 | 07 November 2022 11:00 | 24 November 2022 17:00 | 2902FS-5d | 2904FS-5d
2904 |  | 9076 | 2.4.2.2.2.1.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | בגר | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 20 November 2022 8:00 | 07 December 2022 14:00 | 20 November 2022 8:00 | 07 December 2022 14:00 | 2903FS-5d | 2905FS-5d
2905 |  | 9077 | 2.4.2.2.2.1.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | ריצוף | 0 | 33.67d | 0 | 12 d | 01 December 2022 11:00 | 15 December 2022 17:00 | 01 December 2022 11:00 | 15 December 2022 17:00 | 2904FS-5d | 2906FS-3d
2906 |  | 9078 | 2.4.2.2.2.1.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 33.67d | 0 | 7 d | 13 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 13 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 2905FS-3d | 2907FS-2d
2907 |  | 9079 | 2.4.2.2.2.1.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 33.67d | 0 | 10 d | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 30 December 2022 14:00 | 2906FS-2d | 2908FS-2d
2908 |  | 9080 | 2.4.2.2.2.1.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 33.67d | 0 | 5 d | 28 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 28 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 2907FS-2d | 2909
2909 |  | 9081 | 2.4.2.2.2.1.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 33.67d | 0 | 5 d | 04 January 2023 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 04 January 2023 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 2908 | 2898,2910FS-2d
2910 |  | 9082 | 2.4.2.2.2.1.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 33.67d | 0 | 12 d | 08 January 2023 11:00 | 22 January 2023 17:00 | 08 January 2023 11:00 | 22 January 2023 17:00 | 2909FS-2d | 2911,2912,2913,2915
2911 |  | 9083 | 2.4.2.2.2.1.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | מסגרות | 0 | 38.67d | 0 | 5 d | 23 January 2023 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 23 January 2023 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 2910 | 2916
2912 |  | 9084 | 2.4.2.2.2.1.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | אלומיניום | 0 | 33.67d | 0 | 10 d | 23 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 23 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 2910 | 2916
2913 |  | 9085 | 2.4.2.2.2.1.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 33.67d | 0 | 10 d | 23 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 23 January 2023 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 2910 | 2914FS-5d,2916
2914 |  | 9086 | 2.4.2.2.2.1.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | השלמת מערכות | 0 | 51.67d | 0 | 10 d | 29 January 2023 11:00 | 09 February 2023 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 09 February 2023 14:00 | 2913FS-5d | 2915
2915 |  | 9087 | 2.4.2.2.2.1.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 51.67d | 0 | 7 d | 09 February 2023 14:00 | 19 February 2023 11:00 | 09 February 2023 14:00 | 19 February 2023 11:00 | 2910,2914 | 2921
2916 |  | 9089 | 2.4.2.2.2.1.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | נגרות סופית | 0 | 33.67d | 0 | 10 d | 03 February 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 03 February 2023 11:00 | 15 February 2023 17:00 | 2911,2912,2913 | 2917FS-5d,2921
2917 |  | 9090 | 2.4.2.2.2.1.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | צבע סופי | 0 | 33.67d | 0 | 15 d | 09 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 09 February 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 2916FS-5d | 2918,2921
2918 |  | 9091 | 2.4.2.2.2.1.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | סגירת תקרות | 0 | 33.67d | 0 | 5 d | 28 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | 28 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | 2917 | 2919FS-2d,2921
2919 |  | 9092 | 2.4.2.2.2.1.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 33.67d | 0 | 7 d | 05 March 2023 8:00 | 13 March 2023 11:00 | 05 March 2023 8:00 | 13 March 2023 11:00 | 2918FS-2d | 2921
2920 |  | 9096 | 2.4.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330, SL |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 14.67d | 0 | 21 d | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00
2921 |  | 9097 | 2.4.2.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330, SL |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 14.67d | 0 | 0 d | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 2916,2917,2918,2919,2898,2891,2915,3012 | 2922
2922 |  | 9098 | 2.4.2.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330, SL |  | בדיקות קבלה | 0 | 14.67d | 0 | 21 d | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 May 2023 14:00 | 2921 | 2923
2923 |  | 9099 | 2.4.2.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 330, SL |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 14.67d | 0 | 0 d | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 2922 | 2925,3837
2924 |  | 9100 | 2.4.2.2.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330, SL |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 14.67d | 0 | 25 d | 07 May 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 07 May 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00
2925 |  | 9101 | 2.4.2.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330, SL |  | השחלת כבילה | 0 | 14.67d | 0 | 20 d | 07 May 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | 07 May 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | 2923 | 2929,2926
2926 |  | 15424 | 2.4.2.2.2.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330, SL |  | הדברת מזיקים | 0 | 14.67d | 0 | 5 d | 01 June 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 01 June 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 2925 | 2929,2928
2927 |  | 9102 | 2.4.2.2.2.1.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 330, SL |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 14.67d | 0 | 30 d | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00
2928 |  | 9088 | 2.4.2.2.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 330, SL |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 32.67d | 0 | 12 d | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 2926 | 2932
2929 |  | 9103 | 2.4.2.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 330, SL |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 14.67d | 0 | 30 d | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 2925,2926 | 2932
2930 |  | 9104 | 2.4.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | הרצות ומסירות | 0 | 27.67d | 0 | 48 d | 28 June 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00
2931 |  | 9769 | 2.4.2.2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1066.33d | 0 | 0 d | 28 June 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 2934SF-60ed
2932 |  | 9105 | 2.4.2.2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 14.67d | 0 | 20 d | 14 July 2023 8:00 | 08 August 2023 11:00 | 14 July 2023 8:00 | 08 August 2023 11:00 | 2929,2928 | 2933FS-5d
2933 |  | 9106 | 2.4.2.2.2.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 14.67d | 0 | 20 d | 02 August 2023 8:00 | 27 August 2023 11:00 | 02 August 2023 8:00 | 27 August 2023 11:00 | 2932FS-5d | 2934
2934 |  | 9107 | 2.4.2.2.2.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 330, SL |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 14.67d | 0 | 0 d | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 2933 | 4177,2931SF-60ed,843,3871,4175
2935 |  | 8989 | 2.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | מחסן SN | 0 | 7.67d | 0 | 543 d | 13 October 2021 8:00 | 04 September 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 04 September 2023 14:00
2936 |  | 9117 | 2.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 November 2021 11:00
2937 |  | 9118 | 2.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עבודות עפר | 0 | 7.67d | 0 | 5 d | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 837,838 | 2941,3314,2938,2018SS
2938 |  | 14769 | 2.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | יציקת כלונסאות | 0 | 7.67d | 0 | 20 d | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 2937 | 2941
2939 |  | 9136 | 2.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | מחסן | 0 | 7.67d | 0 | 407 d | 12 November 2021 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 17 April 2023 14:00
2940 |  | 9119 | 2.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד | 0 | 7.67d | 0 | 212 d | 12 November 2021 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 05 August 2022 11:00
2941 |  | 9120 | 2.4.2.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | 12 November 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00 | 2937,2938 | 2942,2958
2942 |  | 9121 | 2.4.2.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שתית רצפה | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 14 December 2021 8:00 | 13 January 2022 11:00 | 14 December 2021 8:00 | 13 January 2022 11:00 | 2941 | 2943
2943 |  | 9122 | 2.4.2.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 2942 | 2944
2944 |  | 9123 | 2.4.2.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסט' קירות | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 2943,2019 | 2945
2945 |  | 9124 | 2.4.2.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסט' תקרה | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 2944 | 2946
2946 |  | 9125 | 2.4.2.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי תקרה | 0 | 7.67d | 0 | 35 d | 17 April 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 2945 | 2947FF+12d
2947 |  | 9126 | 2.4.2.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי קירות | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 16 May 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 2946FF+12d | 2948
2948 |  | 9127 | 2.4.2.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | רצפת בטון | 0 | 7.67d | 0 | 40 d | 17 June 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 June 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 2947 | 2950,3007
2949 |  | 9137 | 2.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 7.67d | 0 | 195 d | 05 August 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00
2950 |  | 9138 | 2.4.2.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 7.67d | 0 | 100 d | 05 August 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 05 August 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 2948 | 2951SS,2953FS-13d
2951 |  | 9139 | 2.4.2.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חלונות אלומיניום | 0 | 59.67d | 0 | 10 d | 05 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 05 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 2950SS | 2952
2952 |  | 9140 | 2.4.2.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | דלתות | 0 | 59.67d | 0 | 25 d | 18 August 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 2951 | 2953
2953 |  | 9141 | 2.4.2.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | סיוד וצבע | 0 | 7.67d | 0 | 18 d | 01 December 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 2950FS-13d,2952 | 2954
2954 |  | 9142 | 2.4.2.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SN |  | מידוף | 0 | 7.67d | 0 | 90 d | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 2953 | 2955SS
2955 |  | 9143 | 2.4.2.2.2.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SN |  | ציוד | 0 | 7.67d | 0 | 90 d | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 2954SS | 2979
2956 |  | 9131 | 2.4.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | משרדים | 0 | 233.67d | 0 | 156 d | 14 December 2021 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 14 December 2021 8:00 | 28 June 2022 14:00
2957 |  | 9132 | 2.4.2.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד | 0 | 233.67d | 0 | 40 d | 14 December 2021 8:00 | 01 February 2022 11:00 | 14 December 2021 8:00 | 01 February 2022 11:00
2958 |  | 9135 | 2.4.2.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | יציקת רצפה | 0 | 233.67d | 0 | 15 d | 14 December 2021 8:00 | 31 December 2021 14:00 | 14 December 2021 8:00 | 31 December 2021 14:00 | 2941 | 2959
2959 |  | 9133 | 2.4.2.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 6.00+ | 0 | 233.67d | 0 | 25 d | 02 January 2022 8:00 | 01 February 2022 11:00 | 02 January 2022 8:00 | 01 February 2022 11:00 | 2958 | 2961
2960 |  | 9144 | 2.4.2.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 233.67d | 0 | 116 d | 01 February 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 01 February 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00
2961 |  | 9145 | 2.4.2.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | בניה + חגורות | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 01 February 2022 11:00 | 15 February 2022 17:00 | 01 February 2022 11:00 | 15 February 2022 17:00 | 2959 | 2962FS-3d
2962 |  | 9146 | 2.4.2.2.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 13 February 2022 8:00 | 27 February 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 27 February 2022 14:00 | 2961FS-3d | 2963FS-3d
2963 |  | 9147 | 2.4.2.2.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 23 February 2022 11:00 | 09 March 2022 17:00 | 23 February 2022 11:00 | 09 March 2022 17:00 | 2962FS-3d | 2964FS-3d
2964 |  | 9148 | 2.4.2.2.2.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 07 March 2022 8:00 | 21 March 2022 14:00 | 07 March 2022 8:00 | 21 March 2022 14:00 | 2963FS-3d | 2965
2965 |  | 9149 | 2.4.2.2.2.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | בגר | 0 | 233.67d | 0 | 7 d | 21 March 2022 14:00 | 29 March 2022 17:00 | 21 March 2022 14:00 | 29 March 2022 17:00 | 2964 | 2966
2966 |  | 9150 | 2.4.2.2.2.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | ריצוף | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 30 March 2022 8:00 | 13 April 2022 14:00 | 30 March 2022 8:00 | 13 April 2022 14:00 | 2965 | 2967
2967 |  | 9154 | 2.4.2.2.2.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 233.67d | 0 | 8 d | 13 April 2022 14:00 | 25 April 2022 11:00 | 13 April 2022 14:00 | 25 April 2022 11:00 | 2966 | 2968FS-2d
2968 |  | 9155 | 2.4.2.2.2.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 233.67d | 0 | 12 d | 21 April 2022 7:00 | 09 May 2022 11:00 | 21 April 2022 7:00 | 09 May 2022 11:00 | 2967FS-2d | 2969,2970,2971,2973
2969 |  | 9156 | 2.4.2.2.2.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | מסגרות | 0 | 238.67d | 0 | 5 d | 09 May 2022 11:00 | 15 May 2022 14:00 | 09 May 2022 11:00 | 15 May 2022 14:00 | 2968 | 2974
2970 |  | 9157 | 2.4.2.2.2.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | אלומיניום | 0 | 233.67d | 0 | 10 d | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 2968 | 2974
2971 |  | 9158 | 2.4.2.2.2.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 233.67d | 0 | 10 d | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 09 May 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 2968 | 2972FS-5d,2974
2972 |  | 9159 | 2.4.2.2.2.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | השלמת מערכות | 0 | 251.67d | 0 | 10 d | 15 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 15 May 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 2971FS-5d | 2973
2973 |  | 9160 | 2.4.2.2.2.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 251.67d | 0 | 7 d | 27 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 27 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 2968,2972 | 2979
2974 |  | 9162 | 2.4.2.2.2.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | נגרות סופית | 0 | 233.67d | 0 | 10 d | 22 May 2022 8:00 | 02 June 2022 11:00 | 22 May 2022 8:00 | 02 June 2022 11:00 | 2969,2970,2971 | 2975FS-5d,2979
2975 |  | 9163 | 2.4.2.2.2.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | צבע סופי | 0 | 233.67d | 0 | 15 d | 27 May 2022 8:00 | 15 June 2022 17:00 | 27 May 2022 8:00 | 15 June 2022 17:00 | 2974FS-5d | 2976,2979
2976 |  | 9164 | 2.4.2.2.2.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | סגירת תקרות | 0 | 233.67d | 0 | 5 d | 16 June 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 16 June 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 2975 | 2977FS-2d,2979
2977 |  | 9165 | 2.4.2.2.2.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 233.67d | 0 | 7 d | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 2976FS-2d | 2979
2978 |  | 9166 | 2.4.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 7.67d | 0 | 21 d | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00
2979 |  | 9167 | 2.4.2.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 7.67d | 0 | 0 d | 17 April 2023 14:00 | 17 April 2023 14:00 | 17 April 2023 14:00 | 17 April 2023 14:00 | 2974,2975,2976,2977,2955,2973,3012 | 2980
2980 |  | 9168 | 2.4.2.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | בדיקות קבלה | 0 | 7.67d | 0 | 21 d | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 2979 | 2981
2981 |  | 9169 | 2.4.2.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SN |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 7.67d | 0 | 0 d | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 2980 | 2983,3838
2982 |  | 9170 | 2.4.2.2.2.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 7.67d | 0 | 25 d | 15 May 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00
2983 |  | 9171 | 2.4.2.2.2.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | השחלת כבילה | 0 | 7.67d | 0 | 20 d | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 2981 | 2987,2984
2984 |  | 15425 | 2.4.2.2.2.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | הדברת מזיקים | 0 | 7.67d | 0 | 5 d | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 2983 | 2987,2986
2985 |  | 9172 | 2.4.2.2.2.2.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SN |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 7.67d | 0 | 30 d | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00
2986 |  | 9161 | 2.4.2.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SN |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 25.67d | 0 | 12 d | 15 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 2984 | 2990
2987 |  | 9173 | 2.4.2.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SN |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 7.67d | 0 | 30 d | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 15 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 2983,2984 | 2990
2988 |  | 9174 | 2.4.2.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הרצות ומסירות | 0 | 20.67d | 0 | 48 d | 06 July 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00
2989 |  | 9770 | 2.4.2.2.2.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1059.33d | 0 | 0 d | 06 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 2992SF-60ed
2990 |  | 9175 | 2.4.2.2.2.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 7.67d | 0 | 20 d | 23 July 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 2987,2986 | 2991FS-5d
2991 |  | 9176 | 2.4.2.2.2.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 7.67d | 0 | 20 d | 10 August 2023 11:00 | 04 September 2023 14:00 | 10 August 2023 11:00 | 04 September 2023 14:00 | 2990FS-5d | 2992
2992 |  | 9177 | 2.4.2.2.2.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 7.67d | 0 | 0 d | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 2991 | 4177,2989SF-60ed,843,3872,4175
2993 |  | 9178 | 2.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | סככה SN | 0 | 420.67d | 0 | 130 d | 13 October 2021 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 22 March 2022 14:00
2994 |  | 9204 | 2.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 420.67d | 0 | 10 d | 13 October 2021 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 25 October 2021 14:00
2995 |  | 9179 | 2.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | עבודות עפר | 0 | 420.67d | 0 | 3 d | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 837,838 | 2998,2996
2996 |  | 14767 | 2.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | יציקת כלונסאות | 0 | 420.67d | 0 | 7 d | 17 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 17 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 2995 | 2998
2997 |  | 9205 | 2.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | שלד | 0 | 420.67d | 0 | 115 d | 25 October 2021 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 16 March 2022 11:00
2998 |  | 9180 | 2.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 420.67d | 0 | 20 d | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 2995,2996 | 2999
2999 |  | 9181 | 2.4.2.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | יציקת רצפה | 0 | 420.67d | 0 | 20 d | 18 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | 2998 | 3000
3000 |  | 9182 | 2.4.2.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קונסטר' פלדה | 0 | 420.67d | 0 | 35 d | 14 December 2021 8:00 | 25 January 2022 17:00 | 14 December 2021 8:00 | 25 January 2022 17:00 | 2999,2023 | 3001
3001 |  | 9183 | 2.4.2.2.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | חיפוי תקרה | 0 | 420.67d | 0 | 40 d | 26 January 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 26 January 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 3000 | 3004
3002 |  | 14170 | 2.4.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | הרצות ומסירות | 0 | 463.67d | 0 | 48 d | 21 January 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00
3003 |  | 14172 | 2.4.2.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1472.33d | 0 | 0 d | 21 January 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 21 January 2022 14:00 | 3005SF-60ed
3004 |  | 14171 | 2.4.2.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 420.67d | 0 | 5 d | 16 March 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 3001 | 3005
3005 |  | 14169 | 2.4.2.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 420.67d | 0 | 0 d | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 3004 | 843,3003SF-60ed,3873
3006 |  | 15021 | 2.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - 330, SL, SN | 0 | 76.67d | 0 | 91 d | 18 September 2022 14:00 | 18 January 2023 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 18 January 2023 14:00
3007 |  | 15022 | 2.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 76.67d | 0 | 6 d | 18 September 2022 14:00 | 28 September 2022 17:00 | 18 September 2022 14:00 | 28 September 2022 17:00 | 2948,2884,2883 | 3008
3008 |  | 15023 | 2.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 76.67d | 0 | 9 d | 29 September 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 29 September 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 3007 | 3009
3009 |  | 15024 | 2.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 76.67d | 0 | 21 d | 14 October 2022 8:00 | 11 November 2022 11:00 | 14 October 2022 8:00 | 11 November 2022 11:00 | 3008 | 3010
3010 |  | 15025 | 2.4.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 76.67d | 0 | 24 d | 11 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 December 2022 17:00 | 3009 | 3011
3011 |  | 15026 | 2.4.2.2.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 76.67d | 0 | 9 d | 12 December 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 12 December 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 3010 | 3012
3012 |  | 15027 | 2.4.2.2.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 76.67d | 0 | 22 d | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 3011 | 2979,2921
3013 |  | 7806 | 2.4.2.2.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0 | 78.67d | 0 | 468 d | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00
3014 |  | 1937 | 2.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מבנים 320, SM | 0 | 78.67d | 0 | 468 d | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 18 October 2021 11:00 | 08 June 2023 11:00
3015 |  | 8276 | 2.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 78.67d | 0 | 23 d | 18 October 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 15 November 2021 14:00
3016 |  | 8277 | 2.4.2.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות עפר | 0 | 78.67d | 0 | 5 d | 18 October 2021 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 837,838,2803 | 3020FS+60d,3036FS+60d,3083,2029FS+55d,3017,2026FS+25d
3017 |  | 14787 | 2.4.2.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת כלונסאות | 0 | 120.67d | 0 | 18 d | 24 October 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 3016 | 3020
3018 |  | 8278 | 2.4.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מחסן | 0 | 78.67d | 0 | 304 d | 06 January 2022 8:00 | 31 January 2023 11:00 | 06 January 2022 8:00 | 31 January 2023 11:00
3019 |  | 8279 | 2.4.2.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד | 0 | 78.67d | 0 | 132 d | 06 January 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00 | 06 January 2022 8:00 | 22 June 2022 11:00
3020 |  | 8280 | 2.4.2.2.3.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 78.67d | 0 | 22 d | 06 January 2022 8:00 | 02 February 2022 11:00 | 06 January 2022 8:00 | 02 February 2022 11:00 | 3016FS+60d,3017 | 3021
3021 |  | 8287 | 2.4.2.2.3.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | רצפת בטון | 0 | 78.67d | 0 | 18 d | 02 February 2022 11:00 | 24 February 2022 11:00 | 02 February 2022 11:00 | 24 February 2022 11:00 | 3020 | 3022
3022 |  | 8282 | 2.4.2.2.3.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 78.67d | 0 | 30 d | 24 February 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 24 February 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 3021 | 3023
3023 |  | 8283 | 2.4.2.2.3.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסט' קירות | 0 | 78.67d | 0 | 12 d | 03 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | 03 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | 3022,2027 | 3024
3024 |  | 8284 | 2.4.2.2.3.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסט' תקרה | 0 | 78.67d | 0 | 18 d | 18 April 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 18 April 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 3023 | 3025
3025 |  | 8285 | 2.4.2.2.3.1.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי תקרה | 0 | 78.67d | 0 | 20 d | 12 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 3024 | 3026FF+12d
3026 |  | 8286 | 2.4.2.2.3.1.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי קירות | 0 | 78.67d | 0 | 10 d | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 3025FF+12d | 3028,3060
3027 |  | 8288 | 2.4.2.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 78.67d | 0 | 172 d | 22 June 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 22 June 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00
3028 |  | 8289 | 2.4.2.2.3.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 78.67d | 0 | 60 d | 22 June 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 3026 | 3029SS,3031
3029 |  | 8290 | 2.4.2.2.3.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חלונות אלומיניום | 0 | 115.67d | 0 | 8 d | 22 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 3028SS | 3030
3030 |  | 8291 | 2.4.2.2.3.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | דלתות | 0 | 115.67d | 0 | 15 d | 03 July 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 03 July 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 3029 | 3031
3031 |  | 8292 | 2.4.2.2.3.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סיוד וצבע | 0 | 78.67d | 0 | 12 d | 05 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 05 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 3030,3028 | 3032
3032 |  | 8293 | 2.4.2.2.3.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | מידוף | 0 | 78.67d | 0 | 100 d | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 3031,2030 | 3033SS
3033 |  | 8294 | 2.4.2.2.3.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנים 320, SM |  | ציוד | 0 | 78.67d | 0 | 100 d | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 3032SS,2030 | 3067
3034 |  | 8295 | 2.4.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 192.67d | 0 | 190 d | 06 January 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 06 January 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00
3035 |  | 8296 | 2.4.2.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד | 0 | 192.67d | 0 | 65 d | 06 January 2022 8:00 | 27 March 2022 17:00 | 06 January 2022 8:00 | 27 March 2022 17:00
3036 |  | 8335 | 2.4.2.2.3.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 192.67d | 0 | 20 d | 06 January 2022 8:00 | 31 January 2022 11:00 | 06 January 2022 8:00 | 31 January 2022 11:00 | 3016FS+60d | 3037
3037 |  | 8297 | 2.4.2.2.3.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת רצפה | 0 | 192.67d | 0 | 15 d | 31 January 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | 31 January 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | 3036 | 3038
3038 |  | 8298 | 2.4.2.2.3.1.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 192.67d | 0 | 20 d | 18 February 2022 8:00 | 15 March 2022 11:00 | 18 February 2022 8:00 | 15 March 2022 11:00 | 3037 | 3039,3060
3039 |  | 8541 | 2.4.2.2.3.1.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | יציקת מעקות | 0 | 192.67d | 0 | 10 d | 15 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 15 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 3038 | 3041,3086
3040 |  | 8299 | 2.4.2.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 192.67d | 0 | 125 d | 28 March 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00
3041 |  | 8300 | 2.4.2.2.3.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | בניה + חגורות | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 28 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 3039 | 3042FS-3d
3042 |  | 8301 | 2.4.2.2.3.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 24 April 2022 11:00 | 3041FS-3d | 3043FS-3d
3043 |  | 8302 | 2.4.2.2.3.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 19 April 2022 8:00 | 04 May 2022 13:00 | 19 April 2022 8:00 | 04 May 2022 13:00 | 3042FS-3d | 3044FS-3d
3044 |  | 8303 | 2.4.2.2.3.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 01 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 01 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 3043FS-3d | 3045FS-3d
3045 |  | 8304 | 2.4.2.2.3.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | בגר | 0 | 192.67d | 0 | 15 d | 13 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 3044FS-3d | 3046
3046 |  | 8305 | 2.4.2.2.3.1.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ריצוף | 0 | 192.67d | 0 | 5 d | 01 June 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 01 June 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 3045 | 3047
3047 |  | 8309 | 2.4.2.2.3.1.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 192.67d | 0 | 7 d | 08 June 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 16 June 2022 17:00 | 3046 | 3048FS-2d
3048 |  | 8310 | 2.4.2.2.3.1.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 15 June 2022 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 15 June 2022 8:00 | 29 June 2022 14:00 | 3047FS-2d | 3049,3050,3051,3053
3049 |  | 8311 | 2.4.2.2.3.1.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מסגרות | 0 | 197.67d | 0 | 5 d | 29 June 2022 14:00 | 05 July 2022 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 05 July 2022 17:00 | 3048 | 3054
3050 |  | 8312 | 2.4.2.2.3.1.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אלומיניום | 0 | 192.67d | 0 | 10 d | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 3048 | 3054
3051 |  | 8313 | 2.4.2.2.3.1.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 192.67d | 0 | 10 d | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 3048 | 3052FS-5d,3054
3052 |  | 8314 | 2.4.2.2.3.1.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת מערכות | 0 | 222.67d | 0 | 10 d | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 3051FS-5d | 3053
3053 |  | 8315 | 2.4.2.2.3.1.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 222.67d | 0 | 7 d | 18 July 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 18 July 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 3048,3052 | 3067
3054 |  | 8317 | 2.4.2.2.3.1.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | נגרות סופית | 0 | 192.67d | 0 | 10 d | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 3049,3050,3051 | 3055FS-5d
3055 |  | 8318 | 2.4.2.2.3.1.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | צבע סופי | 0 | 192.67d | 0 | 15 d | 18 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 18 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 3054FS-5d | 3056
3056 |  | 8319 | 2.4.2.2.3.1.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | סגירת תקרות | 0 | 192.67d | 0 | 5 d | 05 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 3055 | 3057FS-2d
3057 |  | 8320 | 2.4.2.2.3.1.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 192.67d | 0 | 7 d | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 3056FS-2d | 3067,3058
3058 |  | 13961 | 2.4.2.2.3.1.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | ריהוט | 0 | 192.67d | 0 | 12 d | 18 August 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 3057 | 3067
3059 |  | 15028 | 2.4.2.2.3.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | פיתוח אזורי - 320, SM | 0 | 205.67d | 0 | 45 d | 22 June 2022 11:00 | 16 August 2022 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 16 August 2022 17:00
3060 |  | 15029 | 2.4.2.2.3.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | חישוף | 0 | 205.67d | 0 | 3 d | 22 June 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 3038,3026 | 3061
3061 |  | 15030 | 2.4.2.2.3.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עיבוד שתית | 0 | 205.67d | 0 | 5 d | 26 June 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | 26 June 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | 3060 | 3062
3062 |  | 15031 | 2.4.2.2.3.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | עבודות עפר | 0 | 205.67d | 0 | 11 d | 03 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 03 July 2022 8:00 | 15 July 2022 11:00 | 3061 | 3063
3063 |  | 15032 | 2.4.2.2.3.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | מצע | 0 | 205.67d | 0 | 15 d | 15 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 July 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 3062 | 3064
3064 |  | 15033 | 2.4.2.2.3.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | אספלט | 0 | 205.67d | 0 | 6 d | 03 August 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 3063 | 3065
3065 |  | 15034 | 2.4.2.2.3.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנים 320, SM |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 205.67d | 0 | 5 d | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 10 August 2022 14:00 | 16 August 2022 17:00 | 3064 | 3067
3066 |  | 8323 | 2.4.2.2.3.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 78.67d | 0 | 21 d | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00
3067 |  | 8324 | 2.4.2.2.3.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 78.67d | 0 | 0 d | 31 January 2023 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 3033,3057,3204,3053,3058,3065 | 3068
3068 |  | 8325 | 2.4.2.2.3.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | בדיקות קבלה | 0 | 78.67d | 0 | 21 d | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 3067 | 3069
3069 |  | 8326 | 2.4.2.2.3.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנים 320, SM |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 78.67d | 0 | 0 d | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 3068 | 3071,3839
3070 |  | 8327 | 2.4.2.2.3.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 78.67d | 0 | 25 d | 26 February 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | 26 February 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00
3071 |  | 8328 | 2.4.2.2.3.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | השחלת כבילה | 0 | 78.67d | 0 | 20 d | 26 February 2023 14:00 | 22 March 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 22 March 2023 14:00 | 3069 | 3075,3072
3072 |  | 15426 | 2.4.2.2.3.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | הדברת מזיקים | 0 | 78.67d | 0 | 5 d | 22 March 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | 22 March 2023 14:00 | 28 March 2023 17:00 | 3071 | 3075,3074
3073 |  | 8329 | 2.4.2.2.3.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 78.67d | 0 | 25 d | 29 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 29 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00
3074 |  | 8316 | 2.4.2.2.3.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנים 320, SM |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 91.67d | 0 | 12 d | 29 March 2023 8:00 | 16 April 2023 14:00 | 29 March 2023 8:00 | 16 April 2023 14:00 | 3072 | 3078
3075 |  | 8330 | 2.4.2.2.3.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנים 320, SM |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 78.67d | 0 | 25 d | 29 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 29 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 3071,3072 | 3078
3076 |  | 8331 | 2.4.2.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הרצות ומסירות | 0 | 96.33d | 0 | 45.67 d | 09 April 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00
3077 |  | 9972 | 2.4.2.2.3.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1128d | 0 | 0 d | 09 April 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 3080SF-60ed
3078 |  | 8332 | 2.4.2.2.3.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 78.67d | 0 | 20 d | 03 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 03 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 3075,3089,3074 | 3079FS-12d
3079 |  | 8333 | 2.4.2.2.3.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 78.67d | 0 | 20 d | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 3078FS-12d | 3080
3080 |  | 8334 | 2.4.2.2.3.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 78.67d | 0 | 0 d | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 3079 | 4177,3077SF-60ed,843,3874,4175
3081 |  | 7796 | 2.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | סככה SM | 0 | 352d | 0 | 210 d | 24 October 2021 14:00 | 14 July 2022 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 14 July 2022 11:00
3082 |  | 9511 | 2.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 352d | 0 | 13 d | 24 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 24 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00
3083 |  | 9512 | 2.4.2.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | עבודות עפר | 0 | 352d | 0 | 3 d | 24 October 2021 14:00 | 27 October 2021 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 27 October 2021 14:00 | 837,838,3016 | 3086,3084,2033FS+50d
3084 |  | 14786 | 2.4.2.2.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | יציקת כלונסאות | 0 | 425.67d | 0 | 10 d | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 3083 | 3086
3085 |  | 9513 | 2.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | שלד | 0 | 313.67d | 0 | 75 d | 28 March 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00
3086 |  | 9514 | 2.4.2.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 313.67d | 0 | 15 d | 28 March 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 28 March 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 3083,3039,3084 | 3087
3087 |  | 9515 | 2.4.2.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | יציקת רצפה | 0 | 313.67d | 0 | 15 d | 14 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | 14 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | 3086 | 3088
3088 |  | 9516 | 2.4.2.2.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קונסטר' פלדה | 0 | 313.67d | 0 | 20 d | 06 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 06 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 3087,2034 | 3089
3089 |  | 9517 | 2.4.2.2.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | חיפוי תקרה | 0 | 313.67d | 0 | 25 d | 31 May 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 01 July 2022 14:00 | 3088 | 3078,3092
3090 |  | 13374 | 2.4.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | הרצות ומסירות | 0 | 370d | 0 | 48.33 d | 15 May 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 15 May 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00
3091 |  | 13373 | 2.4.2.2.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1383.67d | 0 | 0 d | 15 May 2022 11:00 | 15 May 2022 11:00 | 15 May 2022 11:00 | 15 May 2022 11:00 | 3093SF-60ed
3092 |  | 13371 | 2.4.2.2.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 331.67d | 0 | 10 d | 03 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 03 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 3089 | 3093
3093 |  | 13370 | 2.4.2.2.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 331.67d | 0 | 0 d | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 3092 | 3091SF-60ed,4177,843,3875,4175
3094 |  | 1690 | 2.4.2.2.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0 | 83.67d | 0 | 462 d | 19 October 2021 11:00 | 01 June 2023 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 01 June 2023 17:00
3095 |  | 8468 | 2.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 83.67d | 0 | 23 d | 19 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 16 November 2021 14:00
3096 |  | 8469 | 2.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 0 | 83.67d | 0 | 5 d | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 837,838,2872 | 3097,2040FS+55d,2037SS
3097 |  | 1691 | 2.4.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 83.67d | 0 | 18 d | 25 October 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 25 October 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 837,838,3096 | 3099
3098 |  | 8696 | 2.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | שלד | 0 | 83.67d | 0 | 149 d | 16 November 2021 14:00 | 22 May 2022 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 22 May 2022 17:00
3099 |  | 8697 | 2.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 83.67d | 0 | 22 d | 16 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 13 December 2021 17:00 | 3097 | 3100
3100 |  | 8698 | 2.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | יציקת רצפה | 0 | 83.67d | 0 | 18 d | 14 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 14 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 3099 | 3101
3101 |  | 8699 | 2.4.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 83.67d | 0 | 35 d | 05 January 2022 8:00 | 16 February 2022 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 16 February 2022 17:00 | 3100 | 3102,3118,3121
3102 |  | 8700 | 2.4.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסט' קירות | 0 | 83.67d | 0 | 15 d | 17 February 2022 8:00 | 07 March 2022 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 07 March 2022 17:00 | 3101,2038 | 3103
3103 |  | 8701 | 2.4.2.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסט' תקרה | 0 | 83.67d | 0 | 25 d | 08 March 2022 8:00 | 07 April 2022 11:00 | 08 March 2022 8:00 | 07 April 2022 11:00 | 3102 | 3104
3104 |  | 8702 | 2.4.2.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי תקרה | 0 | 83.67d | 0 | 22 d | 07 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 3103 | 3105
3105 |  | 8703 | 2.4.2.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי קירות | 0 | 83.67d | 0 | 12 d | 08 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | 08 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | 3104 | 3107,3142
3106 |  | 8704 | 2.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 83.67d | 0 | 187 d | 23 May 2022 8:00 | 19 January 2023 14:00 | 23 May 2022 8:00 | 19 January 2023 14:00
3107 |  | 8705 | 2.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 83.67d | 0 | 80 d | 23 May 2022 8:00 | 30 August 2022 14:00 | 23 May 2022 8:00 | 30 August 2022 14:00 | 3105 | 3108SS,3110FS-13d
3108 |  | 8706 | 2.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 127.67d | 0 | 8 d | 23 May 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 01 June 2022 11:00 | 3107SS | 3109
3109 |  | 8707 | 2.4.2.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | דלתות | 0 | 127.67d | 0 | 15 d | 01 June 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 01 June 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 3108 | 3110
3110 |  | 8708 | 2.4.2.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 83.67d | 0 | 30 d | 15 August 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 15 August 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 3107FS-13d,3109 | 3111,3115,3113,3114FS+15d
3111 |  | 8709 | 2.4.2.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | מידוף | 0 | 83.67d | 0 | 90 d | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 3110,2041 | 3112SS
3112 |  | 8710 | 2.4.2.2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 83.67d | 0 | 90 d | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 20 September 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 3111SS | 3148
3113 |  | 17090 | 2.4.2.2.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | התקנת מידוף מחסן צריח וגלריה נתמכת אצטבאות ומידוף קונבנציונאלי אחר | 0 | 1215.33d | 0 | 65 d | 20 September 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | NA | NA | 3110
3114 |  | 17089 | 2.4.2.2.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 303 |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | 108.67d | 0 | 50 d | 19 October 2022 11:00 | 20 December 2022 11:00 | NA | NA | 3110FS+15d,2044 | 3148
3115 |  | 14422 | 2.4.2.2.4.3.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום | מבנה 303 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין - מבנה 303 ציוד רפואי | 0 | 4.69mo | 0 | 2 mo | 20 September 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 20 September 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 3110 | 872,3148,3142
3116 |  | 8502 | 2.4.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | משרדים | 0 | 216.67d | 0 | 128 d | 17 February 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00
3117 |  | 8506 | 2.4.2.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 221.67d | 0 | 123 d | 17 February 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 17 February 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00
3118 |  | 8505 | 2.4.2.2.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | איטום גגות | 0 | 254.67d | 0 | 45 d | 17 February 2022 8:00 | 13 April 2022 14:00 | 17 February 2022 8:00 | 13 April 2022 14:00 | 3101 | 3119
3119 |  | 8504 | 2.4.2.2.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 221.67d | 0 | 45 d | 27 May 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 27 May 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 3118,3130 | 3148
3120 |  | 8711 | 2.4.2.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 216.67d | 0 | 128 d | 17 February 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00 | 17 February 2022 8:00 | 28 July 2022 17:00
3121 |  | 8712 | 2.4.2.2.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | בניה + חגורות | 0 | 216.67d | 0 | 12 d | 17 February 2022 8:00 | 03 March 2022 14:00 | 17 February 2022 8:00 | 03 March 2022 14:00 | 3101 | 3122FS-3d
3122 |  | 8713 | 2.4.2.2.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 216.67d | 0 | 12 d | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 3121FS-3d | 3123FS-3d
3123 |  | 8714 | 2.4.2.2.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 216.67d | 0 | 12 d | 11 March 2022 8:00 | 25 March 2022 14:00 | 11 March 2022 8:00 | 25 March 2022 14:00 | 3122FS-3d | 3124FS-3d
3124 |  | 8715 | 2.4.2.2.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 216.67d | 0 | 12 d | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 06 April 2022 11:00 | 3123FS-3d | 3125FS-3d
3125 |  | 8716 | 2.4.2.2.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | בגר | 0 | 216.67d | 0 | 15 d | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | 03 April 2022 11:00 | 20 April 2022 17:00 | 3124FS-3d | 3126FS-3d
3126 |  | 8717 | 2.4.2.2.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | ריצוף | 0 | 216.67d | 0 | 10 d | 18 April 2022 8:00 | 01 May 2022 14:00 | 18 April 2022 8:00 | 01 May 2022 14:00 | 3125FS-3d | 3127FS-3d
3127 |  | 8718 | 2.4.2.2.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 216.67d | 0 | 7 d | 27 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 27 April 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 3126FS-3d | 3128FS-2d
3128 |  | 8719 | 2.4.2.2.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 216.67d | 0 | 10 d | 03 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | 17 May 2022 14:00 | 3127FS-2d | 3129FS-2d
3129 |  | 8720 | 2.4.2.2.4.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 216.67d | 0 | 5 d | 15 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 3128FS-2d | 3130
3130 |  | 8721 | 2.4.2.2.4.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 216.67d | 0 | 5 d | 22 May 2022 8:00 | 26 May 2022 17:00 | 22 May 2022 8:00 | 26 May 2022 17:00 | 3129 | 3131FS-2d,3119
3131 |  | 8722 | 2.4.2.2.4.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 216.67d | 0 | 12 d | 25 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 25 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 3130FS-2d | 3132,3133,3134,3136
3132 |  | 8723 | 2.4.2.2.4.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מסגרות | 0 | 221.67d | 0 | 5 d | 09 June 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | 3131 | 3137
3133 |  | 8724 | 2.4.2.2.4.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אלומיניום | 0 | 216.67d | 0 | 10 d | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 3131 | 3137
3134 |  | 8725 | 2.4.2.2.4.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 216.67d | 0 | 10 d | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 3131 | 3135FS-5d,3137
3135 |  | 8726 | 2.4.2.2.4.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | השלמת מערכות | 0 | 234.67d | 0 | 10 d | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 16 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 3134FS-5d | 3136
3136 |  | 8727 | 2.4.2.2.4.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 234.67d | 0 | 7 d | 28 June 2022 14:00 | 06 July 2022 17:00 | 28 June 2022 14:00 | 06 July 2022 17:00 | 3131,3135 | 3148
3137 |  | 8729 | 2.4.2.2.4.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | נגרות סופית | 0 | 216.67d | 0 | 10 d | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 22 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 3132,3133,3134 | 3138FS-5d,3148
3138 |  | 8730 | 2.4.2.2.4.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | צבע סופי | 0 | 216.67d | 0 | 15 d | 28 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 3137FS-5d | 3139,3148
3139 |  | 8731 | 2.4.2.2.4.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | סגירת תקרות | 0 | 216.67d | 0 | 5 d | 17 July 2022 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 22 July 2022 14:00 | 3138 | 3140FS-2d,3148
3140 |  | 8732 | 2.4.2.2.4.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 216.67d | 0 | 7 d | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 3139FS-2d | 3148
3141 |  | 15035 | 2.4.2.2.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | פיתוח אזורי - 303 | 0 | 112.67d | 0 | 13 d | 29 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00
3142 |  | 15036 | 2.4.2.2.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | חישוף | 0 | 112.67d | 0 | 1 d | 29 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 29 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 3105,3115 | 3143
3143 |  | 15037 | 2.4.2.2.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עיבוד שתית | 0 | 112.67d | 0 | 2 d | 30 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 3142 | 3144
3144 |  | 15038 | 2.4.2.2.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 0 | 112.67d | 0 | 3 d | 02 December 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 3143 | 3145
3145 |  | 15039 | 2.4.2.2.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | מצע | 0 | 112.67d | 0 | 5 d | 06 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | 06 December 2022 14:00 | 12 December 2022 17:00 | 3144 | 3146
3146 |  | 15040 | 2.4.2.2.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | אספלט | 0 | 112.67d | 0 | 2 d | 13 December 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 13 December 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 3145 | 3148
3147 |  | 8487 | 2.4.2.2.4.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 83.67d | 0 | 21 d | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00
3148 |  | 8486 | 2.4.2.2.4.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 83.67d | 0 | 0 d | 19 January 2023 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 3119,3137,3138,3139,3140,3112,3136,3115,3146,3114 | 3149
3149 |  | 8485 | 2.4.2.2.4.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | בדיקות קבלה | 0 | 83.67d | 0 | 21 d | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 19 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 3148 | 3150
3150 |  | 8484 | 2.4.2.2.4.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 303 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 83.67d | 0 | 0 d | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 3149 | 3152,3840
3151 |  | 8489 | 2.4.2.2.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 83.67d | 0 | 25 d | 15 February 2023 8:00 | 17 March 2023 11:00 | 15 February 2023 8:00 | 17 March 2023 11:00
3152 |  | 8488 | 2.4.2.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | השחלת כבילה | 0 | 83.67d | 0 | 20 d | 15 February 2023 8:00 | 12 March 2023 11:00 | 15 February 2023 8:00 | 12 March 2023 11:00 | 3150 | 3156,3153
3153 |  | 15427 | 2.4.2.2.4.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | הדברת מזיקים | 0 | 83.67d | 0 | 5 d | 12 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 12 March 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 3152 | 3156,3155
3154 |  | 8491 | 2.4.2.2.4.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 83.67d | 0 | 25 d | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00
3155 |  | 8728 | 2.4.2.2.4.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 303 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 96.67d | 0 | 12 d | 17 March 2023 11:00 | 02 April 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 02 April 2023 11:00 | 3153 | 3159
3156 |  | 8490 | 2.4.2.2.4.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 83.67d | 0 | 25 d | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 March 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 3152,3153 | 3159
3157 |  | 8494 | 2.4.2.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הרצות ומסירות | 0 | 96d | 0 | 44.33 d | 02 April 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00
3158 |  | 9973 | 2.4.2.2.4.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1131.67d | 0 | 0 d | 02 April 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | 3161SF-60ed
3159 |  | 8493 | 2.4.2.2.4.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 83.67d | 0 | 20 d | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 3156,3155 | 3160FS-8d
3160 |  | 8492 | 2.4.2.2.4.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 83.67d | 0 | 20 d | 08 May 2023 8:00 | 01 June 2023 17:00 | 08 May 2023 8:00 | 01 June 2023 17:00 | 3159FS-8d | 3161
3161 |  | 8483 | 2.4.2.2.4.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 83.67d | 0 | 0 d | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 3160 | 4177,3158SF-60ed,843,3876,4175
3162 |  | 1717 | 2.4.2.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | מחסן SI | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
3163 |  | 8507 | 2.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 24 d | 13 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00
3164 |  | 1718 | 2.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עבודות עפר | 0 | 0.67d | 0 | 4 d | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 837,838 | 3168,3455,3165,2047SS,2050FS+130d
3165 |  | 14770 | 2.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 18 October 2021 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 18 October 2021 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 3164 | 3168
3166 |  | 8528 | 2.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | מחסן + סככות צמודות | 0 | 0.67d | 0 | 415 d | 11 November 2021 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 27 April 2023 11:00
3167 |  | 8518 | 2.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 227 d | 11 November 2021 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 11 November 2021 11:00 | 23 August 2022 11:00
3168 |  | 8519 | 2.4.2.2.5.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 11 November 2021 11:00 | 12 December 2021 17:00 | 11 November 2021 11:00 | 12 December 2021 17:00 | 3164,3165 | 3169,3185
3169 |  | 8520 | 2.4.2.2.5.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שתית רצפה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 December 2021 8:00 | 12 January 2022 11:00 | 13 December 2021 8:00 | 12 January 2022 11:00 | 3168 | 3170
3170 |  | 8521 | 2.4.2.2.5.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | 3169 | 3171
3171 |  | 8522 | 2.4.2.2.5.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' קירות | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 13 February 2022 8:00 | 21 March 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 21 March 2022 14:00 | 3170,2048 | 3172
3172 |  | 8523 | 2.4.2.2.5.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 21 March 2022 14:00 | 28 April 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 28 April 2022 11:00 | 3171 | 3173
3173 |  | 8524 | 2.4.2.2.5.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 28 April 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 28 April 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 3172 | 3174FF+12d
3174 |  | 8525 | 2.4.2.2.5.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי קירות | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 27 May 2022 8:00 | 04 July 2022 17:00 | 27 May 2022 8:00 | 04 July 2022 17:00 | 3173FF+12d | 3175
3175 |  | 8526 | 2.4.2.2.5.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | רצפת בטון | 0 | 0.67d | 0 | 40 d | 05 July 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 05 July 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 3174 | 3177,3245
3176 |  | 8529 | 2.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.67d | 0 | 188 d | 23 August 2022 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 27 April 2023 11:00
3177 |  | 8530 | 2.4.2.2.5.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 23 August 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 3175 | 3178SS,3180FS-10d
3178 |  | 8531 | 2.4.2.2.5.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חלונות אלומיניום | 0 | 45.67d | 0 | 10 d | 23 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 23 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 3177SS | 3179
3179 |  | 8532 | 2.4.2.2.5.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | דלתות | 0 | 45.67d | 0 | 25 d | 05 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | 05 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | 3178 | 3180
3180 |  | 8533 | 2.4.2.2.5.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | סיוד וצבע | 0 | 0.67d | 0 | 18 d | 11 December 2022 8:00 | 01 January 2023 17:00 | 11 December 2022 8:00 | 01 January 2023 17:00 | 3177FS-10d,3179 | 3181
3181 |  | 8534 | 2.4.2.2.5.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | מידוף | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 02 January 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 02 January 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 3180,2051 | 3182SS
3182 |  | 8535 | 2.4.2.2.5.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SI |  | ציוד | 0 | 0.67d | 0 | 90 d | 02 January 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 02 January 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 3181SS | 3206
3183 |  | 8517 | 2.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 227.67d | 0 | 163 d | 13 December 2021 8:00 | 05 July 2022 17:00 | 13 December 2021 8:00 | 05 July 2022 17:00
3184 |  | 8536 | 2.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד | 0 | 227.67d | 0 | 35 d | 13 December 2021 8:00 | 24 January 2022 17:00 | 13 December 2021 8:00 | 24 January 2022 17:00
3185 |  | 8538 | 2.4.2.2.5.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | יציקת רצפה | 0 | 227.67d | 0 | 15 d | 13 December 2021 8:00 | 30 December 2021 14:00 | 13 December 2021 8:00 | 30 December 2021 14:00 | 3168 | 3186
3186 |  | 8539 | 2.4.2.2.5.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 227.67d | 0 | 20 d | 30 December 2021 14:00 | 24 January 2022 17:00 | 30 December 2021 14:00 | 24 January 2022 17:00 | 3185 | 3188
3187 |  | 8542 | 2.4.2.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 227.67d | 0 | 128 d | 25 January 2022 8:00 | 05 July 2022 17:00 | 25 January 2022 8:00 | 05 July 2022 17:00
3188 |  | 8543 | 2.4.2.2.5.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | בניה + חגורות | 0 | 227.67d | 0 | 15 d | 25 January 2022 8:00 | 11 February 2022 14:00 | 25 January 2022 8:00 | 11 February 2022 14:00 | 3186 | 3189FS-3d
3189 |  | 8544 | 2.4.2.2.5.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 08 February 2022 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 08 February 2022 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 3188FS-3d | 3190FS-3d
3190 |  | 8545 | 2.4.2.2.5.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 20 February 2022 11:00 | 06 March 2022 17:00 | 20 February 2022 11:00 | 06 March 2022 17:00 | 3189FS-3d | 3191FS-3d
3191 |  | 8546 | 2.4.2.2.5.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 3190FS-3d | 3192FS-3d
3192 |  | 8547 | 2.4.2.2.5.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | בגר | 0 | 227.67d | 0 | 15 d | 14 March 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | 14 March 2022 11:00 | 31 March 2022 17:00 | 3191FS-3d | 3193FS-3d
3193 |  | 8548 | 2.4.2.2.5.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | ריצוף | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 29 March 2022 8:00 | 12 April 2022 14:00 | 29 March 2022 8:00 | 12 April 2022 14:00 | 3192FS-3d | 3194
3194 |  | 8552 | 2.4.2.2.5.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 227.67d | 0 | 5 d | 12 April 2022 14:00 | 18 April 2022 17:00 | 12 April 2022 14:00 | 18 April 2022 17:00 | 3193 | 3195FS-2d
3195 |  | 8553 | 2.4.2.2.5.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 02 May 2022 14:00 | 3194FS-2d | 3196,3197,3198,3200
3196 |  | 8554 | 2.4.2.2.5.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | מסגרות | 0 | 232.67d | 0 | 5 d | 02 May 2022 14:00 | 10 May 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 10 May 2022 11:00 | 3195 | 3201
3197 |  | 8555 | 2.4.2.2.5.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | אלומיניום | 0 | 227.67d | 0 | 10 d | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 3195 | 3201
3198 |  | 8556 | 2.4.2.2.5.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 227.67d | 0 | 10 d | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 3195 | 3199FS-5d,3201
3199 |  | 8557 | 2.4.2.2.5.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | השלמת מערכות | 0 | 255.67d | 0 | 10 d | 10 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | 10 May 2022 11:00 | 22 May 2022 17:00 | 3198FS-5d | 3200
3200 |  | 8558 | 2.4.2.2.5.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 255.67d | 0 | 7 d | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 23 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 3195,3199 | 3206
3201 |  | 8560 | 2.4.2.2.5.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | נגרות סופית | 0 | 227.67d | 0 | 12 d | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 3196,3197,3198 | 3202FS-5d,3206
3202 |  | 8561 | 2.4.2.2.5.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | צבע סופי | 0 | 227.67d | 0 | 15 d | 25 May 2022 8:00 | 13 June 2022 17:00 | 25 May 2022 8:00 | 13 June 2022 17:00 | 3201FS-5d | 3203,3206
3203 |  | 8562 | 2.4.2.2.5.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | סגירת תקרות | 0 | 227.67d | 0 | 10 d | 14 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 14 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 3202 | 3204FS-2d,3206
3204 |  | 8563 | 2.4.2.2.5.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 227.67d | 0 | 10 d | 23 June 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | 23 June 2022 11:00 | 05 July 2022 17:00 | 3203FS-2d | 3067,3206
3205 |  | 8564 | 2.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00
3206 |  | 8565 | 2.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 27 April 2023 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 27 April 2023 11:00 | 3201,3202,3203,3204,3182,3200,3249 | 3207
3207 |  | 8566 | 2.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 27 April 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 3206 | 3208
3208 |  | 8567 | 2.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SI |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 3207 | 3210,3841
3209 |  | 8568 | 2.4.2.2.5.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00
3210 |  | 8569 | 2.4.2.2.5.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | השחלת כבילה | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 23 May 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 23 May 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 3208 | 3214,3211
3211 |  | 15428 | 2.4.2.2.5.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 19 June 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 19 June 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 3210 | 3214,3213
3212 |  | 8570 | 2.4.2.2.5.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00
3213 |  | 8559 | 2.4.2.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SI |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 18.67d | 0 | 12 d | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 09 July 2023 17:00 | 3211 | 3217
3214 |  | 8571 | 2.4.2.2.5.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 3210,3211 | 3217
3215 |  | 8572 | 2.4.2.2.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הרצות ומסירות | 0 | 14d | 0 | 48.33 d | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
3216 |  | 9974 | 2.4.2.2.5.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1052.67d | 0 | 0 d | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 3219SF-60ed
3217 |  | 8573 | 2.4.2.2.5.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 01 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 01 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 3214,3213 | 3218FS-5d
3218 |  | 8574 | 2.4.2.2.5.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 20 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 3217FS-5d | 3219
3219 |  | 8575 | 2.4.2.2.5.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 3218 | 4177,3216SF-60ed,843,3877,4175
3220 |  | 1730 | 2.4.2.2.6 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אחסנה SG | 0 | 0.67d | 0 | 542 d | 13 October 2021 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 September 2023 14:00
3221 |  | 9741 | 2.4.2.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 48 d | 13 October 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00
3222 |  | 1731 | 2.4.2.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | ביסוס | 0 | 0.03mo | 0 | 2 mo | 13 October 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 837,838 | 3224SS+2mo
3223 |  | 9742 | 2.4.2.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 192 d | 12 December 2021 8:00 | 09 August 2022 14:00 | 12 December 2021 8:00 | 09 August 2022 14:00
3224 |  | 1732 | 2.4.2.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | רצפה | 0 | 0.03mo | 0 | 3 mo | 12 December 2021 8:00 | 09 March 2022 17:00 | 12 December 2021 8:00 | 09 March 2022 17:00 | 3222SS+2mo | 3225SS+2mo
3225 |  | 1733 | 2.4.2.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קירות ועמודים | 0 | 0.03mo | 0 | 4 mo | 08 February 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 08 February 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 3224SS+2mo | 3226SS+2mo
3226 |  | 1734 | 2.4.2.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | תקרה | 0 | 0.03mo | 0 | 4 mo | 08 April 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 3225SS+2mo | 3228SS+2.5mo,3245
3227 |  | 9743 | 2.4.2.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.67d | 0 | 204 d | 26 June 2022 14:00 | 15 March 2023 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 15 March 2023 11:00
3228 |  | 1735 | 2.4.2.2.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות | 0 | 0.03mo | 0 | 8.5 mo | 26 June 2022 14:00 | 15 March 2023 11:00 | 26 June 2022 14:00 | 15 March 2023 11:00 | 3226SS+2.5mo | 3230
3229 |  | 9751 | 2.4.2.2.6.4 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00
3230 |  | 9752 | 2.4.2.2.6.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 15 March 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 3228,3249 | 3231
3231 |  | 9753 | 2.4.2.2.6.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 3230 | 3232
3232 |  | 9754 | 2.4.2.2.6.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | אחסנה SG |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 3231 | 3234,4152,3842
3233 |  | 9755 | 2.4.2.2.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 8.67d | 0 | 23 d | 13 April 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00
3234 |  | 9756 | 2.4.2.2.6.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | השחלת כבילה | 0 | 8.67d | 0 | 18 d | 13 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | 3232 | 3238,3235
3235 |  | 15429 | 2.4.2.2.6.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | הדברת מזיקים | 0 | 8.67d | 0 | 5 d | 08 May 2023 8:00 | 14 May 2023 11:00 | 08 May 2023 8:00 | 14 May 2023 11:00 | 3234 | 3238,3237
3236 |  | 9757 | 2.4.2.2.6.6 | NA | תקשוב |  | דרום | אחסנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 8.67d | 0 | 40 d | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00
3237 |  | 16422 | 2.4.2.2.6.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | אחסנה SG |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 30.67d | 0 | 18 d | 14 May 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 3235 | 3241
3238 |  | 9758 | 2.4.2.2.6.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | אחסנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 8.67d | 0 | 40 d | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 14 May 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 3234,3235 | 3241
3239 |  | 9759 | 2.4.2.2.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הרצות ומסירות | 0 | 8.67d | 0 | 50 d | 03 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00
3240 |  | 9975 | 2.4.2.2.6.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1060.33d | 0 | 0 d | 05 July 2023 14:00 | 05 July 2023 14:00 | 05 July 2023 14:00 | 05 July 2023 14:00 | 3243SF-60ed
3241 |  | 9760 | 2.4.2.2.6.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 8.67d | 0 | 30 d | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 3238,3237 | 3242FS-10d
3242 |  | 9761 | 2.4.2.2.6.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 8.67d | 0 | 30 d | 27 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 27 July 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 3241FS-10d | 3243
3243 |  | 9762 | 2.4.2.2.6.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 8.67d | 0 | 0 d | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 3242 | 4177,3240SF-60ed,843,3878,4175
3244 |  | 15041 | 2.4.2.2.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - SI, SG | 0 | 87.67d | 0 | 70 d | 23 August 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00
3245 |  | 15042 | 2.4.2.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 87.67d | 0 | 5 d | 23 August 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 3175,3226 | 3246
3246 |  | 15043 | 2.4.2.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 87.67d | 0 | 8 d | 29 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 29 August 2022 14:00 | 07 September 2022 17:00 | 3245 | 3247
3247 |  | 15044 | 2.4.2.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 87.67d | 0 | 19 d | 08 September 2022 8:00 | 06 October 2022 14:00 | 08 September 2022 8:00 | 06 October 2022 14:00 | 3246 | 3248
3248 |  | 15045 | 2.4.2.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 87.67d | 0 | 27 d | 06 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 06 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 3247 | 3249
3249 |  | 15046 | 2.4.2.2.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 87.67d | 0 | 11 d | 14 November 2022 14:00 | 28 November 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 28 November 2022 11:00 | 3248 | 3206,3230
3250 |  | 7807 | 2.4.2.2.8 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | מחסן 309 | 0 | 0.67d | 0 | 550 d | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 12 September 2023 17:00
3251 |  | 9690 | 2.4.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.67d | 0 | 34 d | 13 October 2021 8:00 | 23 November 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 23 November 2021 17:00
3252 |  | 9691 | 2.4.2.2.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות עפר | 0 | 0.67d | 0 | 7 d | 13 October 2021 8:00 | 21 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 21 October 2021 11:00 | 837,838 | 3255,3377,2057,3253,2054FS+20d
3253 |  | 14771 | 2.4.2.2.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.67d | 0 | 27 d | 21 October 2021 11:00 | 23 November 2021 17:00 | 21 October 2021 11:00 | 23 November 2021 17:00 | 3252 | 3255
3254 |  | 9692 | 2.4.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | שלד | 0 | 0.67d | 0 | 183 d | 24 November 2021 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 November 2021 8:00 | 12 July 2022 11:00
3255 |  | 9693 | 2.4.2.2.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.67d | 0 | 35 d | 24 November 2021 8:00 | 05 January 2022 17:00 | 24 November 2021 8:00 | 05 January 2022 17:00 | 3252,3253 | 3256
3256 |  | 9694 | 2.4.2.2.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | יציקת רצפה | 0 | 0.67d | 0 | 35 d | 06 January 2022 8:00 | 17 February 2022 17:00 | 06 January 2022 8:00 | 17 February 2022 17:00 | 3255 | 3257
3257 |  | 9695 | 2.4.2.2.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 45 d | 18 February 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 18 February 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 3256 | 3258,3270
3258 |  | 9696 | 2.4.2.2.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסט' קירות | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 14 April 2022 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 14 April 2022 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 3257,2055 | 3259SS+5d
3259 |  | 9697 | 2.4.2.2.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 21 April 2022 7:00 | 24 May 2022 17:00 | 21 April 2022 7:00 | 24 May 2022 17:00 | 3258SS+5d | 3260
3260 |  | 9698 | 2.4.2.2.8.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 25 May 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 25 May 2022 8:00 | 01 July 2022 14:00 | 3259 | 3261FS-12d
3261 |  | 9699 | 2.4.2.2.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי קירות | 0 | 0.67d | 0 | 20 d | 17 June 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 June 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 3260FS-12d | 3263,3291
3262 |  | 9700 | 2.4.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 0.67d | 0 | 237 d | 12 July 2022 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 16 May 2023 11:00
3263 |  | 9701 | 2.4.2.2.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.67d | 0 | 100 d | 12 July 2022 11:00 | 22 November 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 22 November 2022 17:00 | 3261 | 3264SS,3266FS-13d
3264 |  | 9702 | 2.4.2.2.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 27.67d | 0 | 45 d | 12 July 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 05 September 2022 17:00 | 3263SS | 3265
3265 |  | 9703 | 2.4.2.2.8.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | דלתות | 0 | 27.67d | 0 | 25 d | 06 September 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 06 September 2022 8:00 | 13 October 2022 17:00 | 3264 | 3266FS-10d
3266 |  | 9704 | 2.4.2.2.8.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 0.67d | 0 | 30 d | 07 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 07 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 3263FS-13d,3265FS-10d | 3267,3291
3267 |  | 9705 | 2.4.2.2.8.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן 309 |  | מידוף | 0 | 0.67d | 0 | 120 d | 14 December 2022 8:00 | 16 May 2023 11:00 | 14 December 2022 8:00 | 16 May 2023 11:00 | 3266 | 3268SS
3268 |  | 9706 | 2.4.2.2.8.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן 309 |  | ציוד אוטומציה | 0 | 0.67d | 0 | 120 d | 14 December 2022 8:00 | 16 May 2023 11:00 | 14 December 2022 8:00 | 16 May 2023 11:00 | 3267SS | 3298
3269 |  | 9707 | 2.4.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 181.67d | 0 | 124 d | 14 April 2022 14:00 | 19 September 2022 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 19 September 2022 14:00
3270 |  | 9708 | 2.4.2.2.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | בניה + חגורות | 0 | 181.67d | 0 | 12 d | 14 April 2022 14:00 | 01 May 2022 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 01 May 2022 14:00 | 3257 | 3271FS-3d
3271 |  | 9709 | 2.4.2.2.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 181.67d | 0 | 12 d | 27 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 27 April 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 3270FS-3d | 3272FS-3d
3272 |  | 9710 | 2.4.2.2.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 181.67d | 0 | 12 d | 10 May 2022 11:00 | 24 May 2022 17:00 | 10 May 2022 11:00 | 24 May 2022 17:00 | 3271FS-3d | 3273FS-3d
3273 |  | 9711 | 2.4.2.2.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 181.67d | 0 | 12 d | 22 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 22 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 3272FS-3d | 3274FS-3d
3274 |  | 9712 | 2.4.2.2.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | בגר | 0 | 181.67d | 0 | 10 d | 01 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 01 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 3273FS-3d | 3275
3275 |  | 9713 | 2.4.2.2.8.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | ריצוף | 0 | 181.67d | 0 | 5 d | 15 June 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 3274 | 3276
3276 |  | 9714 | 2.4.2.2.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 181.67d | 0 | 7 d | 21 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 21 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 3275 | 3277FS-2d
3277 |  | 9715 | 2.4.2.2.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 181.67d | 0 | 10 d | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 3276FS-2d | 3278FS-2d
3278 |  | 9716 | 2.4.2.2.8.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 181.67d | 0 | 5 d | 07 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 07 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 3277FS-2d | 3279
3279 |  | 9717 | 2.4.2.2.8.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 181.67d | 0 | 5 d | 13 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 3278 | 3280FS-2d
3280 |  | 9718 | 2.4.2.2.8.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 181.67d | 0 | 12 d | 17 July 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 3279FS-2d | 3281,3282,3283,3285
3281 |  | 9719 | 2.4.2.2.8.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מסגרות | 0 | 186.67d | 0 | 5 d | 01 August 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 07 August 2022 14:00 | 3280 | 3286
3282 |  | 9720 | 2.4.2.2.8.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אלומיניום | 0 | 181.67d | 0 | 10 d | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 3280 | 3286
3283 |  | 9721 | 2.4.2.2.8.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 181.67d | 0 | 10 d | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 3280 | 3284FS-5d,3286
3284 |  | 9722 | 2.4.2.2.8.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | השלמת מערכות | 0 | 199.67d | 0 | 10 d | 07 August 2022 14:00 | 18 August 2022 17:00 | 07 August 2022 14:00 | 18 August 2022 17:00 | 3283FS-5d | 3285
3285 |  | 9723 | 2.4.2.2.8.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 199.67d | 0 | 7 d | 19 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 19 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 3280,3284 | 3298
3286 |  | 9725 | 2.4.2.2.8.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | נגרות סופית | 0 | 181.67d | 0 | 10 d | 14 August 2022 8:00 | 25 August 2022 11:00 | 14 August 2022 8:00 | 25 August 2022 11:00 | 3281,3282,3283 | 3287FS-5d,3298
3287 |  | 9726 | 2.4.2.2.8.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | צבע סופי | 0 | 181.67d | 0 | 15 d | 19 August 2022 8:00 | 06 September 2022 17:00 | 19 August 2022 8:00 | 06 September 2022 17:00 | 3286FS-5d | 3288,3298
3288 |  | 9727 | 2.4.2.2.8.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | סגירת תקרות | 0 | 181.67d | 0 | 5 d | 07 September 2022 8:00 | 13 September 2022 11:00 | 07 September 2022 8:00 | 13 September 2022 11:00 | 3287 | 3289FS-2d,3298
3289 |  | 9728 | 2.4.2.2.8.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 181.67d | 0 | 7 d | 11 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 3288FS-2d | 3298
3290 |  | 15047 | 2.4.2.2.8.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | פיתוח אזורי - 309 | 0 | 90.67d | 0 | 30 d | 14 December 2022 8:00 | 19 January 2023 14:00 | 14 December 2022 8:00 | 19 January 2023 14:00
3291 |  | 15048 | 2.4.2.2.8.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | חישוף | 0 | 90.67d | 0 | 2 d | 14 December 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 14 December 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 3261,3266 | 3292
3292 |  | 15049 | 2.4.2.2.8.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עיבוד שתית | 0 | 90.67d | 0 | 3 d | 16 December 2022 8:00 | 20 December 2022 11:00 | 16 December 2022 8:00 | 20 December 2022 11:00 | 3291 | 3293
3293 |  | 15050 | 2.4.2.2.8.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | עבודות עפר | 0 | 90.67d | 0 | 6 d | 20 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 3292 | 3294
3294 |  | 15051 | 2.4.2.2.8.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | מצע | 0 | 90.67d | 0 | 6 d | 27 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 27 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 3293 | 3295
3295 |  | 15052 | 2.4.2.2.8.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | אספלט | 0 | 90.67d | 0 | 2 d | 04 January 2023 8:00 | 05 January 2023 17:00 | 04 January 2023 8:00 | 05 January 2023 17:00 | 3294 | 3296
3296 |  | 15053 | 2.4.2.2.8.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מחסן 309 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 90.67d | 0 | 11 d | 06 January 2023 8:00 | 19 January 2023 14:00 | 06 January 2023 8:00 | 19 January 2023 14:00 | 3295 | 3298
3297 |  | 9729 | 2.4.2.2.8.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00
3298 |  | 9730 | 2.4.2.2.8.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 16 May 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 3286,3287,3288,3289,3285,3268,3296 | 3299
3299 |  | 9731 | 2.4.2.2.8.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.67d | 0 | 21 d | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 3298 | 3300
3300 |  | 9732 | 2.4.2.2.8.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן 309 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 3299 | 3302,3843
3301 |  | 9733 | 2.4.2.2.8.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.67d | 0 | 15 d | 12 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00
3302 |  | 9734 | 2.4.2.2.8.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | השחלת כבילה | 0 | 0.67d | 0 | 10 d | 12 June 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 3300 | 3306,3303
3303 |  | 15430 | 2.4.2.2.8.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.67d | 0 | 5 d | 25 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 3302 | 3306,3305
3304 |  | 9735 | 2.4.2.2.8.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן 309 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00
3305 |  | 9724 | 2.4.2.2.8.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן 309 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 13.67d | 0 | 12 d | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 3303 | 3309
3306 |  | 9736 | 2.4.2.2.8.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן 309 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 30 June 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 3302,3303 | 3309
3307 |  | 9737 | 2.4.2.2.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הרצות ומסירות | 0 | 14d | 0 | 48.33 d | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00
3308 |  | 9976 | 2.4.2.2.8.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1052.67d | 0 | 0 d | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 14 July 2023 17:00 | 3311SF-60ed
3309 |  | 9738 | 2.4.2.2.8.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 01 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 01 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 3306,3305 | 3310FS-15d
3310 |  | 9739 | 2.4.2.2.8.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 3309FS-15d | 3311
3311 |  | 9740 | 2.4.2.2.8.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 3310 | 4177,3308SF-60ed,843,3879,4175
3312 |  | 1744 | 2.4.2.2.9 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | מבנה 306 | 0 | 50.67d | 0 | 495 d | 19 October 2021 11:00 | 12 July 2023 17:00 | 19 October 2021 11:00 | 12 July 2023 17:00
3313 |  | 9518 | 2.4.2.2.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 50.67d | 0 | 35 d | 19 October 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 19 October 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00
3314 |  | 9520 | 2.4.2.2.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות עפר | 0 | 50.67d | 0 | 5 d | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 19 October 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 837,838,2937 | 3317,2064FS+55d,3315,2061
3315 |  | 14772 | 2.4.2.2.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 50.67d | 0 | 30 d | 25 October 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 25 October 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 3314 | 3317
3316 |  | 9521 | 2.4.2.2.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | שלד | 0 | 50.67d | 0 | 152 d | 01 December 2021 11:00 | 10 June 2022 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 10 June 2022 14:00
3317 |  | 9522 | 2.4.2.2.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 01 December 2021 11:00 | 31 December 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 31 December 2021 14:00 | 3314,3315 | 3318
3318 |  | 9523 | 2.4.2.2.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | יציקת רצפה | 0 | 50.67d | 0 | 22 d | 02 January 2022 8:00 | 27 January 2022 17:00 | 02 January 2022 8:00 | 27 January 2022 17:00 | 3317 | 3319
3319 |  | 9524 | 2.4.2.2.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 50.67d | 0 | 35 d | 28 January 2022 8:00 | 13 March 2022 11:00 | 28 January 2022 8:00 | 13 March 2022 11:00 | 3318 | 3320,3332
3320 |  | 9525 | 2.4.2.2.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסט' קירות | 0 | 50.67d | 0 | 18 d | 13 March 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 04 April 2022 11:00 | 3319,2062 | 3321SS+7d
3321 |  | 9526 | 2.4.2.2.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסט' תקרה | 0 | 50.67d | 0 | 28 d | 21 March 2022 14:00 | 26 April 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 26 April 2022 11:00 | 3320SS+7d | 3322
3322 |  | 9527 | 2.4.2.2.9.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי תקרה | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 26 April 2022 11:00 | 29 May 2022 11:00 | 3321 | 3323FS-5d
3323 |  | 9528 | 2.4.2.2.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי קירות | 0 | 50.67d | 0 | 15 d | 23 May 2022 8:00 | 10 June 2022 14:00 | 23 May 2022 8:00 | 10 June 2022 14:00 | 3322FS-5d | 3325,3353
3324 |  | 9529 | 2.4.2.2.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 50.67d | 0 | 202 d | 12 June 2022 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 12 June 2022 8:00 | 26 February 2023 14:00
3325 |  | 9530 | 2.4.2.2.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 50.67d | 0 | 90 d | 12 June 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 12 June 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 3323 | 3326SS,3328FS-13d
3326 |  | 9531 | 2.4.2.2.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 102.67d | 0 | 10 d | 12 June 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 June 2022 8:00 | 23 June 2022 11:00 | 3325SS | 3327
3327 |  | 9532 | 2.4.2.2.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | דלתות | 0 | 102.67d | 0 | 15 d | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 23 June 2022 11:00 | 12 July 2022 11:00 | 3326 | 3328,3353
3328 |  | 9533 | 2.4.2.2.9.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 50.67d | 0 | 35 d | 14 September 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 3325FS-13d,3327 | 3329
3329 |  | 9534 | 2.4.2.2.9.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | מידוף | 0 | 50.67d | 0 | 90 d | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 3328,2065 | 3330SS
3330 |  | 9535 | 2.4.2.2.9.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה 306 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 50.67d | 0 | 90 d | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 07 November 2022 11:00 | 26 February 2023 14:00 | 3329SS | 3360
3331 |  | 9540 | 2.4.2.2.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 169.67d | 0 | 153 d | 13 March 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 13 March 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00
3332 |  | 9541 | 2.4.2.2.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | בניה + חגורות | 0 | 169.67d | 0 | 20 d | 13 March 2022 11:00 | 06 April 2022 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 06 April 2022 11:00 | 3319 | 3333FS-5d
3333 |  | 9542 | 2.4.2.2.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 169.67d | 0 | 15 d | 31 March 2022 8:00 | 18 April 2022 17:00 | 31 March 2022 8:00 | 18 April 2022 17:00 | 3332FS-5d | 3334FS-5d
3334 |  | 9543 | 2.4.2.2.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 169.67d | 0 | 15 d | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 3333FS-5d | 3335FS-5d
3335 |  | 9544 | 2.4.2.2.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 169.67d | 0 | 15 d | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 3334FS-5d | 3336FS-8d
3336 |  | 9545 | 2.4.2.2.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | בגר | 0 | 169.67d | 0 | 20 d | 06 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 06 May 2022 8:00 | 31 May 2022 11:00 | 3335FS-8d | 3337FS-3d
3337 |  | 9546 | 2.4.2.2.9.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | ריצוף | 0 | 169.67d | 0 | 12 d | 27 May 2022 8:00 | 12 June 2022 17:00 | 27 May 2022 8:00 | 12 June 2022 17:00 | 3336FS-3d | 3338FS-3d
3338 |  | 9547 | 2.4.2.2.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 169.67d | 0 | 10 d | 08 June 2022 14:00 | 21 June 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 21 June 2022 11:00 | 3337FS-3d | 3339FS-2d
3339 |  | 9548 | 2.4.2.2.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 169.67d | 0 | 12 d | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 19 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 3338FS-2d | 3340FS-2d
3340 |  | 9549 | 2.4.2.2.9.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 169.67d | 0 | 7 d | 30 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 3339FS-2d | 3341
3341 |  | 9550 | 2.4.2.2.9.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 169.67d | 0 | 10 d | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 3340 | 3342FS-2d
3342 |  | 9551 | 2.4.2.2.9.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 169.67d | 0 | 12 d | 19 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 3341FS-2d | 3343,3344,3345,3347
3343 |  | 9552 | 2.4.2.2.9.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מסגרות | 0 | 174.67d | 0 | 5 d | 03 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 3342 | 3348
3344 |  | 9553 | 2.4.2.2.9.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אלומיניום | 0 | 169.67d | 0 | 10 d | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 3342 | 3348
3345 |  | 9554 | 2.4.2.2.9.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 169.67d | 0 | 10 d | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 August 2022 17:00 | 3342 | 3346FS-5d,3348
3346 |  | 9555 | 2.4.2.2.9.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | השלמת מערכות | 0 | 187.67d | 0 | 10 d | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 3345FS-5d | 3347
3347 |  | 9556 | 2.4.2.2.9.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 187.67d | 0 | 7 d | 22 August 2022 11:00 | 30 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 30 August 2022 14:00 | 3342,3346 | 3360
3348 |  | 9558 | 2.4.2.2.9.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | נגרות סופית | 0 | 169.67d | 0 | 10 d | 16 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 16 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 3343,3344,3345 | 3349FS-5d,3360
3349 |  | 9559 | 2.4.2.2.9.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | צבע סופי | 0 | 169.67d | 0 | 15 d | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 3348FS-5d | 3350,3360
3350 |  | 9560 | 2.4.2.2.9.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | סגירת תקרות | 0 | 169.67d | 0 | 5 d | 09 September 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 09 September 2022 8:00 | 15 September 2022 11:00 | 3349 | 3351FS-2d,3360
3351 |  | 9561 | 2.4.2.2.9.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 169.67d | 0 | 7 d | 13 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 3350FS-2d | 3360
3352 |  | 15054 | 2.4.2.2.9.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | פיתוח אזורי - 306 | 0 | 171.67d | 0 | 56 d | 12 July 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00
3353 |  | 15055 | 2.4.2.2.9.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | חישוף | 0 | 171.67d | 0 | 4 d | 12 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 3323,3327 | 3354
3354 |  | 15056 | 2.4.2.2.9.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עיבוד שתית | 0 | 171.67d | 0 | 6 d | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 17 July 2022 14:00 | 24 July 2022 17:00 | 3353 | 3355
3355 |  | 15057 | 2.4.2.2.9.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | עבודות עפר | 0 | 171.67d | 0 | 13 d | 25 July 2022 8:00 | 09 August 2022 14:00 | 25 July 2022 8:00 | 09 August 2022 14:00 | 3354 | 3356
3356 |  | 15058 | 2.4.2.2.9.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | מצע | 0 | 171.67d | 0 | 15 d | 09 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 3355 | 3357
3357 |  | 15059 | 2.4.2.2.9.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | אספלט | 0 | 171.67d | 0 | 6 d | 28 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 3356 | 3358
3358 |  | 15060 | 2.4.2.2.9.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה 306 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 171.67d | 0 | 12 d | 05 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 05 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 3357 | 3360
3359 |  | 9562 | 2.4.2.2.9.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 50.67d | 0 | 21 d | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00
3360 |  | 9563 | 2.4.2.2.9.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 50.67d | 0 | 0 d | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 3348,3349,3350,3351,3330,3347,3358 | 3361
3361 |  | 9564 | 2.4.2.2.9.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | בדיקות קבלה | 0 | 50.67d | 0 | 21 d | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 3360 | 3362
3362 |  | 9565 | 2.4.2.2.9.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 306 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 50.67d | 0 | 0 d | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 3361 | 3364,3844
3363 |  | 9566 | 2.4.2.2.9.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 50.67d | 0 | 20 d | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00
3364 |  | 9567 | 2.4.2.2.9.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | השחלת כבילה | 0 | 50.67d | 0 | 15 d | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 3362 | 3368,3365
3365 |  | 15431 | 2.4.2.2.9.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | הדברת מזיקים | 0 | 50.67d | 0 | 5 d | 14 April 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 3364 | 3368,3367
3366 |  | 9568 | 2.4.2.2.9.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 306 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00
3367 |  | 9557 | 2.4.2.2.9.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 306 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 63.67d | 0 | 12 d | 20 April 2023 14:00 | 07 May 2023 17:00 | 20 April 2023 14:00 | 07 May 2023 17:00 | 3365 | 3371
3368 |  | 9569 | 2.4.2.2.9.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 306 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 3364,3365 | 3371
3369 |  | 9570 | 2.4.2.2.9.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הרצות ומסירות | 0 | 59d | 0 | 48.33 d | 13 May 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 13 May 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00
3370 |  | 9977 | 2.4.2.2.9.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1102.67d | 0 | 0 d | 13 May 2023 17:00 | 13 May 2023 17:00 | 13 May 2023 17:00 | 13 May 2023 17:00 | 3373SF-60ed
3371 |  | 9571 | 2.4.2.2.9.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 3368,3367 | 3372FS-10d
3372 |  | 9572 | 2.4.2.2.9.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 50.67d | 0 | 25 d | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 3371FS-10d | 3373
3373 |  | 9573 | 2.4.2.2.9.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 50.67d | 0 | 0 d | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 3372 | 4177,3370SF-60ed,843,3880,4175
3374 |  | 7808 | 2.4.2.2.10 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 94.67d | 0 | 449 d | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00
3375 |  | 7809 | 2.4.2.2.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 94.67d | 0 | 449 d | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 21 October 2021 11:00 | 18 May 2023 11:00
3376 |  | 8844 | 2.4.2.2.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 94.67d | 0 | 25 d | 21 October 2021 11:00 | 21 November 2021 17:00 | 21 October 2021 11:00 | 21 November 2021 17:00
3377 |  | 8895 | 2.4.2.2.10.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 94.67d | 0 | 5 d | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 21 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 837,838,3252 | 3378,2071FS+55d,2068FS+70d
3378 |  | 8845 | 2.4.2.2.10.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 94.67d | 0 | 20 d | 27 October 2021 14:00 | 21 November 2021 17:00 | 27 October 2021 14:00 | 21 November 2021 17:00 | 837,838,3377 | 3380FS+80d,3436
3379 |  | 8896 | 2.4.2.2.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | שלד | 0 | 94.67d | 0 | 113 d | 28 February 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00
3380 |  | 8897 | 2.4.2.2.10.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 94.67d | 0 | 15 d | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | 28 February 2022 14:00 | 18 March 2022 11:00 | 3378FS+80d | 3381
3381 |  | 8898 | 2.4.2.2.10.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 94.67d | 0 | 16 d | 18 March 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 18 March 2022 11:00 | 07 April 2022 11:00 | 3380 | 3382
3382 |  | 8899 | 2.4.2.2.10.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 94.67d | 0 | 35 d | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 07 April 2022 11:00 | 23 May 2022 17:00 | 3381 | 3383,3396,3399
3383 |  | 8900 | 2.4.2.2.10.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | 94.67d | 0 | 12 d | 24 May 2022 8:00 | 08 June 2022 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 08 June 2022 14:00 | 3382,2069 | 3384SS
3384 |  | 8901 | 2.4.2.2.10.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | 94.67d | 0 | 22 d | 24 May 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 21 June 2022 11:00 | 3383SS | 3385
3385 |  | 8902 | 2.4.2.2.10.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 94.67d | 0 | 18 d | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 21 June 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 3384 | 3386FS-3d
3386 |  | 8903 | 2.4.2.2.10.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | 94.67d | 0 | 10 d | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 3385FS-3d | 3388,3447
3387 |  | 8904 | 2.4.2.2.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 94.67d | 0 | 132 d | 21 July 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00
3388 |  | 8905 | 2.4.2.2.10.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 94.67d | 0 | 50 d | 21 July 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 3386 | 3389SS,3391FS-13d
3389 |  | 8906 | 2.4.2.2.10.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | 119.67d | 0 | 15 d | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 3388SS | 3390
3390 |  | 8907 | 2.4.2.2.10.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | 119.67d | 0 | 7 d | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 3389 | 3391FS-10d
3391 |  | 8908 | 2.4.2.2.10.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 94.67d | 0 | 20 d | 06 September 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 06 September 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 3388FS-13d,3390FS-10d | 3392
3392 |  | 8909 | 2.4.2.2.10.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | 94.67d | 0 | 75 d | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | 3391,2072 | 3393SS
3393 |  | 8910 | 2.4.2.2.10.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 94.67d | 0 | 75 d | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 11 January 2023 11:00 | 3392SS | 3420
3394 |  | 8911 | 2.4.2.2.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | 153.67d | 0 | 120 d | 24 May 2022 8:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 May 2022 8:00 | 30 October 2022 17:00
3395 |  | 8912 | 2.4.2.2.10.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 160.67d | 0 | 113 d | 24 May 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00
3396 |  | 8913 | 2.4.2.2.10.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | 183.67d | 0 | 45 d | 24 May 2022 8:00 | 19 July 2022 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 19 July 2022 14:00 | 3382 | 3397
3397 |  | 8914 | 2.4.2.2.10.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | 160.67d | 0 | 45 d | 17 August 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 17 August 2022 8:00 | 21 October 2022 11:00 | 3396,3408 | 3420
3398 |  | 8915 | 2.4.2.2.10.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 153.67d | 0 | 120 d | 24 May 2022 8:00 | 30 October 2022 17:00 | 24 May 2022 8:00 | 30 October 2022 17:00
3399 |  | 8916 | 2.4.2.2.10.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | 153.67d | 0 | 10 d | 24 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 3382 | 3400FS-3d
3400 |  | 8917 | 2.4.2.2.10.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 153.67d | 0 | 12 d | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 3399FS-3d | 3401FS-3d
3401 |  | 8918 | 2.4.2.2.10.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 153.67d | 0 | 12 d | 14 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 14 June 2022 8:00 | 28 June 2022 14:00 | 3400FS-3d | 3402FS-3d
3402 |  | 8919 | 2.4.2.2.10.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 153.67d | 0 | 12 d | 24 June 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 10 July 2022 11:00 | 3401FS-3d | 3403
3403 |  | 8920 | 2.4.2.2.10.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | בגר | 0 | 153.67d | 0 | 6 d | 10 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 3402 | 3404
3404 |  | 8921 | 2.4.2.2.10.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | 153.67d | 0 | 3 d | 17 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 3403 | 3405
3405 |  | 8922 | 2.4.2.2.10.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 153.67d | 0 | 7 d | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 20 July 2022 14:00 | 28 July 2022 17:00 | 3404 | 3406
3406 |  | 8923 | 2.4.2.2.10.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 153.67d | 0 | 10 d | 29 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 29 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 3405 | 3407FS-2d
3407 |  | 8924 | 2.4.2.2.10.1.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 153.67d | 0 | 5 d | 08 August 2022 14:00 | 14 August 2022 17:00 | 08 August 2022 14:00 | 14 August 2022 17:00 | 3406FS-2d | 3408
3408 |  | 8925 | 2.4.2.2.10.1.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 153.67d | 0 | 2 d | 15 August 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 15 August 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 3407 | 3397,3409
3409 |  | 8926 | 2.4.2.2.10.1.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 153.67d | 0 | 12 d | 17 August 2022 8:00 | 31 August 2022 14:00 | 17 August 2022 8:00 | 31 August 2022 14:00 | 3408 | 3410,3411,3412,3414
3410 |  | 8927 | 2.4.2.2.10.1.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | 158.67d | 0 | 5 d | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | 3409 | 3415
3411 |  | 8928 | 2.4.2.2.10.1.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | 153.67d | 0 | 10 d | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 3409 | 3415
3412 |  | 8929 | 2.4.2.2.10.1.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 153.67d | 0 | 10 d | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | 13 September 2022 11:00 | 3409 | 3413FS-5d,3415
3413 |  | 8930 | 2.4.2.2.10.1.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | 171.67d | 0 | 10 d | 07 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 07 September 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 3412FS-5d | 3414
3414 |  | 8931 | 2.4.2.2.10.1.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 171.67d | 0 | 7 d | 19 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 3409,3413 | 3420
3415 |  | 8933 | 2.4.2.2.10.1.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | 153.67d | 0 | 10 d | 13 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 3410,3411,3412 | 3416FS-5d,3420
3416 |  | 8934 | 2.4.2.2.10.1.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | 153.67d | 0 | 15 d | 19 September 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 3415FS-5d | 3417,3420
3417 |  | 8935 | 2.4.2.2.10.1.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | 153.67d | 0 | 5 d | 18 October 2022 11:00 | 24 October 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 24 October 2022 14:00 | 3416 | 3418FS-2d,3420
3418 |  | 8936 | 2.4.2.2.10.1.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 153.67d | 0 | 7 d | 21 October 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 21 October 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 3417FS-2d | 3420
3419 |  | 8937 | 2.4.2.2.10.1.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 94.67d | 0 | 21 d | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00
3420 |  | 8938 | 2.4.2.2.10.1.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 94.67d | 0 | 0 d | 11 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 3397,3415,3416,3417,3418,3393,3414,3452 | 3421
3421 |  | 8939 | 2.4.2.2.10.1.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | בדיקות קבלה | 0 | 94.67d | 0 | 21 d | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 3420 | 3422
3422 |  | 8940 | 2.4.2.2.10.1.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 94.67d | 0 | 0 d | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 3421 | 3424,3846
3423 |  | 8941 | 2.4.2.2.10.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 94.67d | 0 | 25 d | 06 February 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00 | 06 February 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00
3424 |  | 8942 | 2.4.2.2.10.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | השחלת כבילה | 0 | 94.67d | 0 | 20 d | 06 February 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 3422 | 3428,3425
3425 |  | 16367 | 2.4.2.2.10.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | הדברת מזיקים | 0 | 94.67d | 0 | 5 d | 02 March 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00 | 02 March 2023 14:00 | 08 March 2023 17:00 | 3424 | 3428,3427
3426 |  | 8943 | 2.4.2.2.10.1.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 94.67d | 0 | 25 d | 09 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 09 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00
3427 |  | 8932 | 2.4.2.2.10.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה SJ |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 107.67d | 0 | 12 d | 09 March 2023 8:00 | 23 March 2023 14:00 | 09 March 2023 8:00 | 23 March 2023 14:00 | 3425 | 3431
3428 |  | 8944 | 2.4.2.2.10.1.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 94.67d | 0 | 25 d | 09 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 09 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 3424,3425 | 3431
3429 |  | 8945 | 2.4.2.2.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 112d | 0 | 45.33 d | 19 March 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00
3430 |  | 9979 | 2.4.2.2.10.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1143.67d | 0 | 0 d | 19 March 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 19 March 2023 11:00 | 3433SF-60ed
3431 |  | 8946 | 2.4.2.2.10.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 94.67d | 0 | 20 d | 11 April 2023 7:00 | 08 May 2023 17:00 | 11 April 2023 7:00 | 08 May 2023 17:00 | 3428,3427 | 3432FS-12d
3432 |  | 8947 | 2.4.2.2.10.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 94.67d | 0 | 20 d | 23 April 2023 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 23 April 2023 8:00 | 18 May 2023 11:00 | 3431FS-12d | 3433
3433 |  | 8948 | 2.4.2.2.10.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 94.67d | 0 | 0 d | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 3432 | 4177,3430SF-60ed,843,3881,4175
3434 |  | 7819 | 2.4.2.2.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 326.67d | 0 | 192 d | 22 November 2021 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 22 November 2021 8:00 | 20 July 2022 14:00
3435 |  | 9574 | 2.4.2.2.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ביסוס | 0 | 326.67d | 0 | 12 d | 22 November 2021 8:00 | 06 December 2021 14:00 | 22 November 2021 8:00 | 06 December 2021 14:00
3436 |  | 9575 | 2.4.2.2.10.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ביסוס | 0 | 326.67d | 0 | 12 d | 22 November 2021 8:00 | 06 December 2021 14:00 | 22 November 2021 8:00 | 06 December 2021 14:00 | 837,838,3378 | 3438FS+100d,2079FS+40d
3437 |  | 9576 | 2.4.2.2.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | שלד | 0 | 326.67d | 0 | 70 d | 08 April 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00 | 08 April 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00
3438 |  | 9577 | 2.4.2.2.10.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 326.67d | 0 | 15 d | 08 April 2022 11:00 | 28 April 2022 11:00 | 08 April 2022 11:00 | 28 April 2022 11:00 | 3436FS+100d | 3439
3439 |  | 9578 | 2.4.2.2.10.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 326.67d | 0 | 15 d | 28 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 28 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 3438 | 3440
3440 |  | 9579 | 2.4.2.2.10.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | 326.67d | 0 | 18 d | 18 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 3439,2080 | 3441
3441 |  | 9580 | 2.4.2.2.10.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 326.67d | 0 | 22 d | 12 June 2022 8:00 | 07 July 2022 17:00 | 12 June 2022 8:00 | 07 July 2022 17:00 | 3440 | 3444
3442 |  | 13365 | 2.4.2.2.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 364.67d | 0 | 48 d | 21 May 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 21 May 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00
3443 |  | 13366 | 2.4.2.2.10.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1378.33d | 0 | 0 d | 21 May 2022 14:00 | 21 May 2022 14:00 | 21 May 2022 14:00 | 21 May 2022 14:00 | 3445SF-60ed
3444 |  | 13363 | 2.4.2.2.10.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 326.67d | 0 | 10 d | 08 July 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 08 July 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 3441 | 3445
3445 |  | 13362 | 2.4.2.2.10.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 326.67d | 0 | 0 d | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 3444 | 4177,843,3443SF-60ed,3882,4175
3446 |  | 15061 | 2.4.2.2.10.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה SJ |  | פיתוח אזורי - SJ | 0 | 142.67d | 0 | 81 d | 21 July 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00
3447 |  | 15062 | 2.4.2.2.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | חישוף | 0 | 142.67d | 0 | 5 d | 21 July 2022 14:00 | 27 July 2022 17:00 | 21 July 2022 14:00 | 27 July 2022 17:00 | 3460,3386 | 3448
3448 |  | 15063 | 2.4.2.2.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עיבוד שתית | 0 | 142.67d | 0 | 8 d | 28 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 28 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 3447 | 3449
3449 |  | 15064 | 2.4.2.2.10.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 142.67d | 0 | 19 d | 07 August 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | 07 August 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | 3448 | 3450
3450 |  | 15065 | 2.4.2.2.10.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | מצע | 0 | 142.67d | 0 | 20 d | 30 August 2022 14:00 | 23 September 2022 14:00 | 30 August 2022 14:00 | 23 September 2022 14:00 | 3449 | 3451
3451 |  | 15066 | 2.4.2.2.10.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | אספלט | 0 | 142.67d | 0 | 8 d | 28 September 2022 8:00 | 11 October 2022 17:00 | 28 September 2022 8:00 | 11 October 2022 17:00 | 3450 | 3452
3452 |  | 15067 | 2.4.2.2.10.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מבנה SJ |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 142.67d | 0 | 21 d | 12 October 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 12 October 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 3451 | 3420,3490
3453 |  | 1758 | 2.4.2.2.11 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | מחסן SD | 0 | 125.67d | 0 | 421 d | 18 October 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 18 October 2021 11:00 | 05 April 2023 10:00
3454 |  | 8733 | 2.4.2.2.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ביסוס | 0 | 125.67d | 0 | 8 d | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00
3455 |  | 1759 | 2.4.2.2.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת כלונסאות | 0 | 125.67d | 0 | 8 d | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 18 October 2021 11:00 | 27 October 2021 14:00 | 837,838,3164 | 3457FS+95d,2075FS+30d
3456 |  | 8738 | 2.4.2.2.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | שלד | 0 | 125.67d | 0 | 84 d | 22 February 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 February 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00
3457 |  | 8739 | 2.4.2.2.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 125.67d | 0 | 18 d | 22 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 22 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 3455FS+95d | 3458
3458 |  | 8740 | 2.4.2.2.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת רצפה | 0 | 125.67d | 0 | 16 d | 16 March 2022 11:00 | 05 April 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 05 April 2022 11:00 | 3457 | 3459
3459 |  | 8802 | 2.4.2.2.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 6.00+ | 0 | 125.67d | 0 | 35 d | 05 April 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 20 May 2022 14:00 | 3458 | 3460
3460 |  | 8747 | 2.4.2.2.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | יציקת מעקות | 0 | 125.67d | 0 | 15 d | 22 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 22 May 2022 8:00 | 09 June 2022 14:00 | 3459 | 3462FS+12d,3472,3465,3447
3461 |  | 8748 | 2.4.2.2.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 170.67d | 0 | 75 d | 24 June 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00
3462 |  | 8749 | 2.4.2.2.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | איטום גגות | 0 | 185.67d | 0 | 30 d | 24 June 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 3460FS+12d | 3463
3463 |  | 8750 | 2.4.2.2.11.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חיפוי חזיתות | 0 | 170.67d | 0 | 30 d | 19 August 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 19 August 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 3462,3478 | 3490
3464 |  | 8803 | 2.4.2.2.11.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 125.67d | 0 | 132 d | 09 June 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 09 June 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00
3465 |  | 8804 | 2.4.2.2.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 125.67d | 0 | 50 d | 09 June 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 3460 | 3466SS,3468FS-13d
3466 |  | 8805 | 2.4.2.2.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חלונות אלומיניום | 0 | 150.67d | 0 | 15 d | 09 June 2022 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 28 June 2022 14:00 | 3465SS | 3467
3467 |  | 8806 | 2.4.2.2.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | דלתות | 0 | 150.67d | 0 | 7 d | 28 June 2022 14:00 | 06 July 2022 17:00 | 28 June 2022 14:00 | 06 July 2022 17:00 | 3466 | 3468FS-10d
3468 |  | 8807 | 2.4.2.2.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 26 July 2022 8:00 | 18 August 2022 17:00 | 26 July 2022 8:00 | 18 August 2022 17:00 | 3465FS-13d,3467FS-10d | 3469
3469 |  | 8808 | 2.4.2.2.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מידוף | 0 | 125.67d | 0 | 75 d | 19 August 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | 19 August 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | 3468,2076 | 3470SS
3470 |  | 8809 | 2.4.2.2.11.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 125.67d | 0 | 75 d | 19 August 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | 19 August 2022 8:00 | 30 November 2022 11:00 | 3469SS | 3490
3471 |  | 8810 | 2.4.2.2.11.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 155.67d | 0 | 102 d | 09 June 2022 14:00 | 24 October 2022 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 24 October 2022 14:00
3472 |  | 8811 | 2.4.2.2.11.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בניה + חגורות | 0 | 155.67d | 0 | 17 d | 09 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 09 June 2022 14:00 | 30 June 2022 14:00 | 3460 | 3473FS-3d
3473 |  | 8812 | 2.4.2.2.11.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 3472FS-3d | 3474FS-3d
3474 |  | 8813 | 2.4.2.2.11.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 06 July 2022 8:00 | 18 July 2022 14:00 | 3473FS-3d | 3475FS-3d
3475 |  | 8814 | 2.4.2.2.11.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 14 July 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 3474FS-3d | 3476FS-3d
3476 |  | 8815 | 2.4.2.2.11.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | בגר | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 24 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 24 July 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00 | 3475FS-3d | 3477FS-3d
3477 |  | 8816 | 2.4.2.2.11.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | ריצוף | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 3476FS-3d | 3478
3478 |  | 8820 | 2.4.2.2.11.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 155.67d | 0 | 5 d | 14 August 2022 8:00 | 18 August 2022 17:00 | 14 August 2022 8:00 | 18 August 2022 17:00 | 3477 | 3479FS-2d,3463
3479 |  | 8821 | 2.4.2.2.11.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 17 August 2022 8:00 | 29 August 2022 14:00 | 17 August 2022 8:00 | 29 August 2022 14:00 | 3478FS-2d | 3480,3481,3482,3484
3480 |  | 8822 | 2.4.2.2.11.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | מסגרות | 0 | 160.67d | 0 | 5 d | 29 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 29 August 2022 14:00 | 04 September 2022 17:00 | 3479 | 3485
3481 |  | 8823 | 2.4.2.2.11.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אלומיניום | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 3479 | 3485
3482 |  | 8824 | 2.4.2.2.11.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 3479 | 3483FS-5d,3485
3483 |  | 8825 | 2.4.2.2.11.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | השלמת מערכות | 0 | 170.67d | 0 | 10 d | 05 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 05 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 3482FS-5d | 3484
3484 |  | 8826 | 2.4.2.2.11.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 170.67d | 0 | 7 d | 16 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 16 September 2022 11:00 | 28 September 2022 17:00 | 3479,3483 | 3490
3485 |  | 8828 | 2.4.2.2.11.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | נגרות סופית | 0 | 155.67d | 0 | 10 d | 11 September 2022 11:00 | 22 September 2022 14:00 | 11 September 2022 11:00 | 22 September 2022 14:00 | 3480,3481,3482 | 3486FS-5d,3490
3486 |  | 8829 | 2.4.2.2.11.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | צבע סופי | 0 | 155.67d | 0 | 12 d | 16 September 2022 11:00 | 06 October 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 06 October 2022 14:00 | 3485FS-5d | 3487,3490
3487 |  | 8830 | 2.4.2.2.11.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | סגירת תקרות | 0 | 155.67d | 0 | 5 d | 06 October 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 06 October 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 3486 | 3488FS-2d,3490
3488 |  | 8831 | 2.4.2.2.11.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 155.67d | 0 | 7 d | 13 October 2022 8:00 | 24 October 2022 14:00 | 13 October 2022 8:00 | 24 October 2022 14:00 | 3487FS-2d | 3490
3489 |  | 8832 | 2.4.2.2.11.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 125.67d | 0 | 21 d | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00
3490 |  | 8833 | 2.4.2.2.11.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 30 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 3485,3486,3487,3488,3470,3463,3484,3452 | 3491
3491 |  | 8834 | 2.4.2.2.11.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | בדיקות קבלה | 0 | 125.67d | 0 | 21 d | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 3490 | 3492
3492 |  | 8835 | 2.4.2.2.11.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SD |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 3491 | 3494,3845
3493 |  | 8836 | 2.4.2.2.11.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 125.67d | 0 | 25 d | 26 December 2022 14:00 | 25 January 2023 17:00 | 26 December 2022 14:00 | 25 January 2023 17:00
3494 |  | 8837 | 2.4.2.2.11.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | השחלת כבילה | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 3492 | 3498,3495
3495 |  | 15432 | 2.4.2.2.11.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | הדברת מזיקים | 0 | 125.67d | 0 | 5 d | 19 January 2023 14:00 | 25 January 2023 17:00 | 19 January 2023 14:00 | 25 January 2023 17:00 | 3494 | 3498,3497
3496 |  | 8838 | 2.4.2.2.11.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SD |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 125.67d | 0 | 25 d | 26 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00
3497 |  | 8827 | 2.4.2.2.11.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SD |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 138.67d | 0 | 12 d | 26 January 2023 8:00 | 09 February 2023 14:00 | 26 January 2023 8:00 | 09 February 2023 14:00 | 3495 | 3501
3498 |  | 8839 | 2.4.2.2.11.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SD |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 125.67d | 0 | 25 d | 26 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 3494,3495 | 3501
3499 |  | 8840 | 2.4.2.2.11.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הרצות ומסירות | 0 | 143.33d | 0 | 48.67 d | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00
3500 |  | 9978 | 2.4.2.2.11.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1178d | 0 | 0 d | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 3503SF-60ed
3501 |  | 8841 | 2.4.2.2.11.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 26 February 2023 14:00 | 24 March 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 24 March 2023 14:00 | 3498,3497 | 3502FS-13d
3502 |  | 8842 | 2.4.2.2.11.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 09 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 09 March 2023 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 3501FS-13d | 3503
3503 |  | 8843 | 2.4.2.2.11.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 3502 | 4177,3500SF-60ed,843,3883,4175
3504 |  | 1786 | 2.4.2.2.12 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | מחסן SH | 0 | 119.67d | 0 | 431 d | 13 October 2021 8:00 | 16 April 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 16 April 2023 14:00
3505 |  | 8628 | 2.4.2.2.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 119.67d | 0 | 30 d | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00
3506 |  | 8629 | 2.4.2.2.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות עפר - החלפת קרקע | 0 | 119.67d | 0 | 15 d | 13 October 2021 8:00 | 31 October 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 31 October 2021 17:00 | 837,838 | 3507,2086FS+25d,2083SS
3507 |  | 8630 | 2.4.2.2.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ביסוס | 0 | 119.67d | 0 | 15 d | 01 November 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00 | 01 November 2021 8:00 | 18 November 2021 14:00 | 3506,837,838 | 3509
3508 |  | 8632 | 2.4.2.2.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | שלד | 0 | 119.67d | 0 | 120 d | 18 November 2021 14:00 | 15 April 2022 14:00 | 18 November 2021 14:00 | 15 April 2022 14:00
3509 |  | 8633 | 2.4.2.2.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 119.67d | 0 | 22 d | 18 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | 18 November 2021 14:00 | 15 December 2021 17:00 | 3507 | 3510
3510 |  | 8634 | 2.4.2.2.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | יציקת רצפה | 0 | 119.67d | 0 | 18 d | 16 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 16 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 3509 | 3511
3511 |  | 8635 | 2.4.2.2.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 119.67d | 0 | 30 d | 07 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 07 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 3510 | 3512,3524
3512 |  | 8636 | 2.4.2.2.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסט' קירות | 0 | 119.67d | 0 | 15 d | 14 February 2022 8:00 | 03 March 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 03 March 2022 14:00 | 3511,2084 | 3513SS
3513 |  | 8637 | 2.4.2.2.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסט' תקרה | 0 | 119.67d | 0 | 25 d | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 14 February 2022 8:00 | 16 March 2022 11:00 | 3512SS | 3514
3514 |  | 8638 | 2.4.2.2.12.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי תקרה | 0 | 119.67d | 0 | 20 d | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 10 April 2022 14:00 | 3513 | 3515FS-5d
3515 |  | 8639 | 2.4.2.2.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי קירות | 0 | 119.67d | 0 | 10 d | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 04 April 2022 11:00 | 15 April 2022 14:00 | 3514FS-5d | 3517,3545
3516 |  | 8689 | 2.4.2.2.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 119.67d | 0 | 187 d | 17 April 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00
3517 |  | 8690 | 2.4.2.2.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 119.67d | 0 | 80 d | 17 April 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 17 April 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 3515 | 3518SS,3520FS-13d
3518 |  | 8691 | 2.4.2.2.12.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | 163.67d | 0 | 8 d | 17 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 3517SS | 3519
3519 |  | 8692 | 2.4.2.2.12.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | דלתות | 0 | 163.67d | 0 | 15 d | 27 April 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 27 April 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 3518 | 3520
3520 |  | 8693 | 2.4.2.2.12.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 119.67d | 0 | 30 d | 12 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 3517FS-13d,3519 | 3521,3545
3521 |  | 8694 | 2.4.2.2.12.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SH |  | מידוף | 0 | 119.67d | 0 | 90 d | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 3520,2087 | 3522SS
3522 |  | 8695 | 2.4.2.2.12.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | דרום | מחסן SH |  | ציוד | 0 | 119.67d | 0 | 90 d | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 3521SS | 3552
3523 |  | 8666 | 2.4.2.2.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 232.67d | 0 | 124 d | 14 February 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 20 July 2022 14:00
3524 |  | 8667 | 2.4.2.2.12.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | בניה + חגורות | 0 | 232.67d | 0 | 12 d | 14 February 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 28 February 2022 14:00 | 3511 | 3525FS-3d
3525 |  | 8668 | 2.4.2.2.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 232.67d | 0 | 12 d | 24 February 2022 11:00 | 10 March 2022 17:00 | 24 February 2022 11:00 | 10 March 2022 17:00 | 3524FS-3d | 3526FS-3d
3526 |  | 8669 | 2.4.2.2.12.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 232.67d | 0 | 12 d | 08 March 2022 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 08 March 2022 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 3525FS-3d | 3527FS-3d
3527 |  | 8670 | 2.4.2.2.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 232.67d | 0 | 12 d | 18 March 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 18 March 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 3526FS-3d | 3528FS-3d
3528 |  | 8671 | 2.4.2.2.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | בגר | 0 | 232.67d | 0 | 10 d | 30 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 30 March 2022 8:00 | 11 April 2022 14:00 | 3527FS-3d | 3529
3529 |  | 8672 | 2.4.2.2.12.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | ריצוף | 0 | 232.67d | 0 | 5 d | 11 April 2022 14:00 | 17 April 2022 17:00 | 11 April 2022 14:00 | 17 April 2022 17:00 | 3528 | 3530
3530 |  | 8673 | 2.4.2.2.12.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 232.67d | 0 | 7 d | 18 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 18 April 2022 8:00 | 27 April 2022 11:00 | 3529 | 3531FS-2d
3531 |  | 8674 | 2.4.2.2.12.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 232.67d | 0 | 10 d | 25 April 2022 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 25 April 2022 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 3530FS-2d | 3532FS-2d
3532 |  | 8675 | 2.4.2.2.12.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 232.67d | 0 | 5 d | 06 May 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 06 May 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 3531FS-2d | 3533
3533 |  | 8676 | 2.4.2.2.12.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 232.67d | 0 | 5 d | 12 May 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 12 May 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 3532 | 3534FS-2d
3534 |  | 8677 | 2.4.2.2.12.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 232.67d | 0 | 12 d | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 3533FS-2d | 3535,3536,3537,3539
3535 |  | 8678 | 2.4.2.2.12.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מסגרות | 0 | 237.67d | 0 | 5 d | 31 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 31 May 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 3534 | 3540
3536 |  | 8679 | 2.4.2.2.12.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אלומיניום | 0 | 232.67d | 0 | 10 d | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 3534 | 3540
3537 |  | 8680 | 2.4.2.2.12.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 232.67d | 0 | 10 d | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 31 May 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 3534 | 3538FS-5d,3540
3538 |  | 8681 | 2.4.2.2.12.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | השלמת מערכות | 0 | 250.67d | 0 | 10 d | 07 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 3537FS-5d | 3539
3539 |  | 8682 | 2.4.2.2.12.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 250.67d | 0 | 7 d | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 28 June 2022 14:00 | 3534,3538 | 3552
3540 |  | 8684 | 2.4.2.2.12.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | נגרות סופית | 0 | 232.67d | 0 | 10 d | 14 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 14 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 3535,3536,3537 | 3541FS-5d,3552
3541 |  | 8685 | 2.4.2.2.12.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | צבע סופי | 0 | 232.67d | 0 | 15 d | 20 June 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00 | 20 June 2022 11:00 | 07 July 2022 17:00 | 3540FS-5d | 3542,3552
3542 |  | 8686 | 2.4.2.2.12.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | סגירת תקרות | 0 | 232.67d | 0 | 5 d | 08 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 08 July 2022 8:00 | 14 July 2022 11:00 | 3541 | 3543FS-2d,3552
3543 |  | 8687 | 2.4.2.2.12.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 232.67d | 0 | 7 d | 12 July 2022 11:00 | 20 July 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 20 July 2022 14:00 | 3542FS-2d | 3552
3544 |  | 15068 | 2.4.2.2.12.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0 | 182.67d | 0 | 27 d | 18 August 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00
3545 |  | 15069 | 2.4.2.2.12.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | חישוף | 0 | 182.67d | 0 | 2 d | 18 August 2022 8:00 | 21 August 2022 11:00 | 18 August 2022 8:00 | 21 August 2022 11:00 | 3515,3520 | 3546
3546 |  | 15070 | 2.4.2.2.12.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עיבוד שתית | 0 | 182.67d | 0 | 3 d | 21 August 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 24 August 2022 11:00 | 3545 | 3547
3547 |  | 15071 | 2.4.2.2.12.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | עבודות עפר | 0 | 182.67d | 0 | 6 d | 24 August 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | 24 August 2022 11:00 | 31 August 2022 14:00 | 3546 | 3548
3548 |  | 15072 | 2.4.2.2.12.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | מצע | 0 | 182.67d | 0 | 5 d | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | 31 August 2022 14:00 | 06 September 2022 17:00 | 3547 | 3549
3549 |  | 15073 | 2.4.2.2.12.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | אספלט | 0 | 182.67d | 0 | 2 d | 07 September 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00 | 07 September 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00 | 3548 | 3550
3550 |  | 15074 | 2.4.2.2.12.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום | מחסן SH |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 182.67d | 0 | 9 d | 09 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 09 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 3549 | 3552
3551 |  | 8654 | 2.4.2.2.12.6 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 119.67d | 0 | 21 d | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00
3552 |  | 8655 | 2.4.2.2.12.6.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 119.67d | 0 | 0 d | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 3540,3541,3542,3543,3522,3539,3550 | 3553
3553 |  | 8656 | 2.4.2.2.12.6.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | בדיקות קבלה | 0 | 119.67d | 0 | 21 d | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 18 December 2022 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 3552 | 3554
3554 |  | 8657 | 2.4.2.2.12.6.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מחסן SH |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 119.67d | 0 | 0 d | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 3553 | 3556,3847
3555 |  | 8658 | 2.4.2.2.12.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 119.67d | 0 | 13 d | 12 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00
3556 |  | 8659 | 2.4.2.2.12.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | השחלת כבילה | 0 | 119.67d | 0 | 10 d | 12 January 2023 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 12 January 2023 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 3554 | 3560,3860,3557
3557 |  | 15433 | 2.4.2.2.12.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | הדברת מזיקים | 0 | 119.67d | 0 | 3 d | 25 January 2023 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 25 January 2023 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 3556 | 3560,3860,3559
3558 |  | 8660 | 2.4.2.2.12.8 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SH |  | התקנת מערכת בקרה + השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 119.67d | 0 | 25 d | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00
3559 |  | 8683 | 2.4.2.2.12.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מחסן SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 132.67d | 0 | 12 d | 29 January 2023 11:00 | 12 February 2023 17:00 | 29 January 2023 11:00 | 12 February 2023 17:00 | 3557 | 3563
3560 |  | 8661 | 2.4.2.2.12.8.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מחסן SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 119.67d | 0 | 25 d | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 3556,3557 | 3563
3561 |  | 8662 | 2.4.2.2.12.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הרצות ומסירות | 0 | 130d | 0 | 45.33 d | 15 February 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00
3562 |  | 9981 | 2.4.2.2.12.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1168.67d | 0 | 0 d | 15 February 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 15 February 2023 14:00 | 3565SF-60ed
3563 |  | 8663 | 2.4.2.2.12.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 119.67d | 0 | 25 d | 28 February 2023 14:00 | 30 March 2023 17:00 | 28 February 2023 14:00 | 30 March 2023 17:00 | 3560,3559 | 3564FS-15d
3564 |  | 8664 | 2.4.2.2.12.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 119.67d | 0 | 25 d | 13 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 13 March 2023 11:00 | 16 April 2023 14:00 | 3563FS-15d | 3565
3565 |  | 8665 | 2.4.2.2.12.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 119.67d | 0 | 0 d | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 3564 | 4177,3562SF-60ed,843,3884,4175
3566 |  | 1800 | 2.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 26.07d | 0 | 523.33 d | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2023 14:00
3567 |  | 1801 | 2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | מבנה AB | 0 | 27.33d | 0 | 523.33 d | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2023 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 10 August 2023 14:00
3568 |  | 8337 | 2.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ביסוס חדרי אוכל וכוורת | 0 | 27.33d | 0 | 60 d | 13 October 2021 8:00 | 26 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 26 December 2021 14:00
3569 |  | 1805 | 2.4.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | ביסוס חדרי אוכל וכוורת | 0 | 1.14mo | 0 | 2.5 mo | 13 October 2021 8:00 | 26 December 2021 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 26 December 2021 14:00 | 837,838 | 3571
3570 |  | 8338 | 2.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | שלד | 0 | 27.33d | 0 | 168 d | 26 December 2021 14:00 | 25 July 2022 17:00 | 26 December 2021 14:00 | 25 July 2022 17:00
3571 |  | 1806 | 2.4.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | רצפת קומת קרקע | 0 | 1.14mo | 0 | 2.5 mo | 26 December 2021 14:00 | 09 March 2022 17:00 | 26 December 2021 14:00 | 09 March 2022 17:00 | 3569 | 3572SS+2mo
3572 |  | 1807 | 2.4.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | שלד קומת קרקע חדר אוכל ומטבח וכוורת | 0 | 1.14mo | 0 | 3 mo | 23 February 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 23 February 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 3571SS+2mo | 3573SS+2mo
3573 |  | 1808 | 2.4.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תקרה חדר אוכל ומטבח | 0 | 1.14mo | 0 | 3 mo | 25 April 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 25 April 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 3572SS+2mo | 3575SS+2mo,3576,3819,2377
3574 |  | 8339 | 2.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 27.33d | 0 | 209.33 d | 26 June 2022 14:00 | 21 March 2023 17:00 | 26 June 2022 14:00 | 21 March 2023 17:00
3575 |  | 1809 | 2.4.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר) ובדיקת מערכות המבנה במטבח | 0 | 1.14mo | 0 | 4 mo | 26 June 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 26 June 2022 14:00 | 01 November 2022 17:00 | 3573SS+2mo | 3577
3576 |  | 1810 | 2.4.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר) ובדיקת מערכות המבנה בחדרי אוכל כוורת | 0 | 4.36mo | 0 | 4.5 mo | 26 July 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 26 July 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 3573 | 3579
3577 |  | 1811 | 2.4.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הכנסת ציוד למטבח | 0 | 4.82w | 0 | 20 w | 02 November 2022 8:00 | 21 March 2023 17:00 | 02 November 2022 8:00 | 21 March 2023 17:00 | 3575,32,33,34 | 3579
3578 |  | 8348 | 2.4.3.1.4 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 27.33d | 0 | 21 d | 21 March 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 21 March 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00
3579 |  | 8347 | 2.4.3.1.4.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 27.33d | 0 | 0 d | 21 March 2023 17:00 | 21 March 2023 17:00 | 21 March 2023 17:00 | 21 March 2023 17:00 | 3577,3576,3825 | 3580
3580 |  | 8346 | 2.4.3.1.4.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | בדיקות קבלה | 0 | 27.33d | 0 | 21 d | 22 March 2023 8:00 | 19 April 2023 17:00 | 22 March 2023 8:00 | 19 April 2023 17:00 | 3579 | 3581
3581 |  | 8345 | 2.4.3.1.4.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AB |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 27.33d | 0 | 0 d | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 3580 | 3583,3849
3582 |  | 8344 | 2.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 27.33d | 0 | 13 d | 20 April 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00 | 20 April 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00
3583 |  | 8343 | 2.4.3.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | השחלת כבילה | 0 | 27.33d | 0 | 10 d | 20 April 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 20 April 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 3581 | 3587,3584
3584 |  | 15434 | 2.4.3.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | הדברת מזיקים | 0 | 27.33d | 0 | 3 d | 04 May 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00 | 04 May 2023 8:00 | 08 May 2023 11:00 | 3583 | 3587,3586
3585 |  | 8342 | 2.4.3.1.6 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 27.33d | 0 | 30 d | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00
3586 |  | 16423 | 2.4.3.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 45.33d | 0 | 12 d | 08 May 2023 11:00 | 22 May 2023 17:00 | 08 May 2023 11:00 | 22 May 2023 17:00 | 3584 | 3590
3587 |  | 8341 | 2.4.3.1.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 27.33d | 0 | 30 d | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 08 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 3583,3584 | 3590
3588 |  | 8351 | 2.4.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרצות ומסירות | 0 | 30.67d | 0 | 49.33 d | 11 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00
3589 |  | 9982 | 2.4.3.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1080.33d | 0 | 0 d | 11 June 2023 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 11 June 2023 14:00 | 3592SF-60ed
3590 |  | 8350 | 2.4.3.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 27.33d | 0 | 38 d | 15 June 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 15 June 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 3587,3586 | 3591FS-30d
3591 |  | 8349 | 2.4.3.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 27.33d | 0 | 38 d | 25 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 25 June 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 3590FS-30d | 3592
3592 |  | 8340 | 2.4.3.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 27.33d | 0 | 0 d | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 3591 | 4177,3589SF-60ed,843,3886,4175
3593 |  | 1835 | 2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | מבנה AE | 0 | 178.67d | 0 | 372 d | 13 October 2021 8:00 | 30 January 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 30 January 2023 11:00
3594 |  | 8352 | 2.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 07 November 2021 11:00
3595 |  | 1836 | 2.4.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | עבודות עפר | 0 | 178.67d | 0 | 3 d | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 837,838 | 3599,3598,3596
3596 |  | 14773 | 2.4.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת כלונסאות | 0 | 178.67d | 0 | 17 d | 17 October 2021 11:00 | 07 November 2021 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 07 November 2021 11:00 | 3595 | 3598
3597 |  | 8353 | 2.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | שלד | 0 | 178.67d | 0 | 80 d | 07 November 2021 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 07 November 2021 11:00 | 13 February 2022 17:00
3598 |  | 8355 | 2.4.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 07 November 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 07 November 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 3595,3596 | 3599
3599 |  | 1837 | 2.4.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת רצפה | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 01 December 2021 11:00 | 23 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 23 December 2021 11:00 | 3595,3598 | 3600
3600 |  | 1838 | 2.4.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.25+ | 0 | 178.67d | 0 | 30 d | 23 December 2021 11:00 | 30 January 2022 11:00 | 23 December 2021 11:00 | 30 January 2022 11:00 | 3599 | 3601
3601 |  | 8356 | 2.4.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | יציקת מעקות | 0 | 178.67d | 0 | 12 d | 30 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 30 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 3600 | 3607,3603
3602 |  | 8396 | 2.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 200.67d | 0 | 143 d | 14 February 2022 8:00 | 12 August 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 12 August 2022 14:00
3603 |  | 8397 | 2.4.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | איטום גגות | 0 | 228.67d | 0 | 45 d | 14 February 2022 8:00 | 10 April 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 10 April 2022 14:00 | 3601 | 3604
3604 |  | 8398 | 2.4.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | חיפוי חזיתות | 0 | 200.67d | 0 | 45 d | 17 May 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 3613,3603 | 3605
3605 |  | 8399 | 2.4.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | גגון - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 200.67d | 0 | 25 d | 13 July 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 13 July 2022 11:00 | 12 August 2022 14:00 | 3604 | 3626
3606 |  | 8358 | 2.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 178.67d | 0 | 165 d | 14 February 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00 | 14 February 2022 8:00 | 08 September 2022 17:00
3607 |  | 8359 | 2.4.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בניה + חגורות | 0 | 178.67d | 0 | 30 d | 14 February 2022 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 14 February 2022 8:00 | 22 March 2022 14:00 | 3601 | 3608FS-10d
3608 |  | 8360 | 2.4.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 10 March 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 10 March 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 3607FS-10d | 3609FS-10d
3609 |  | 8361 | 2.4.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 20 March 2022 14:00 | 11 April 2022 14:00 | 20 March 2022 14:00 | 11 April 2022 14:00 | 3608FS-10d | 3610FS-10d
3610 |  | 8362 | 2.4.3.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 30 March 2022 8:00 | 20 April 2022 17:00 | 30 March 2022 8:00 | 20 April 2022 17:00 | 3609FS-10d | 3612FS-12d,3611FS-10d
3611 |  | 8363 | 2.4.3.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | בגר | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 08 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 3610FS-10d | 3612FS-12d
3612 |  | 8364 | 2.4.3.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ריצוף | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 17 April 2022 8:00 | 11 May 2022 11:00 | 17 April 2022 8:00 | 11 May 2022 11:00 | 3610FS-12d,3611FS-12d | 3613
3613 |  | 8368 | 2.4.3.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 178.67d | 0 | 5 d | 11 May 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 11 May 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 3612 | 3614,3732,3604
3614 |  | 8369 | 2.4.3.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 178.67d | 0 | 25 d | 17 May 2022 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 17 May 2022 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 3613 | 3615,3616FS-7d,3617FS-7d
3615 |  | 8370 | 2.4.3.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | מסגרות | 0 | 193.67d | 0 | 10 d | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 3614 | 3620
3616 |  | 8371 | 2.4.3.2.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | אלומיניום | 0 | 190.67d | 0 | 20 d | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | 3614FS-7d | 3620
3617 |  | 8372 | 2.4.3.2.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | 09 June 2022 14:00 | 04 July 2022 17:00 | 3614FS-7d | 3618FS-10d
3618 |  | 8373 | 2.4.3.2.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | השלמת מערכות | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 22 June 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 22 June 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 3617FS-10d | 3619FS-5d
3619 |  | 8374 | 2.4.3.2.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 178.67d | 0 | 12 d | 11 July 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 11 July 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 3618FS-5d | 3620FS-5d
3620 |  | 8376 | 2.4.3.2.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | נגרות סופית | 0 | 178.67d | 0 | 14 d | 19 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 05 August 2022 11:00 | 3615,3616,3619FS-5d | 3621FS-10d
3621 |  | 8377 | 2.4.3.2.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | צבע סופי | 0 | 178.67d | 0 | 18 d | 25 July 2022 8:00 | 15 August 2022 17:00 | 25 July 2022 8:00 | 15 August 2022 17:00 | 3620FS-10d | 3622FS-5d,3626
3622 |  | 8378 | 2.4.3.2.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | סגירת תקרות | 0 | 178.67d | 0 | 10 d | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 22 August 2022 11:00 | 3621FS-5d | 3623FS-7d,3626
3623 |  | 8379 | 2.4.3.2.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 178.67d | 0 | 12 d | 14 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 14 August 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 3622FS-7d | 3624FS-5d,3626
3624 |  | 8380 | 2.4.3.2.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | ציוד וריהוט | 0 | 178.67d | 0 | 15 d | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 22 August 2022 11:00 | 08 September 2022 17:00 | 3623FS-5d | 3626
3625 |  | 8381 | 2.4.3.2.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 178.67d | 0 | 21 d | 08 September 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 08 September 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00
3626 |  | 8382 | 2.4.3.2.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 178.67d | 0 | 0 d | 08 September 2022 17:00 | 08 September 2022 17:00 | 08 September 2022 17:00 | 08 September 2022 17:00 | 3621,3622,3623,3624,3605 | 3627
3627 |  | 8383 | 2.4.3.2.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | בדיקות קבלה | 0 | 178.67d | 0 | 21 d | 09 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | 09 September 2022 8:00 | 12 October 2022 17:00 | 3626 | 3628
3628 |  | 8384 | 2.4.3.2.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AE |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 178.67d | 0 | 0 d | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 3627 | 3630,3850
3629 |  | 8385 | 2.4.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 178.67d | 0 | 13 d | 13 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 13 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00
3630 |  | 8386 | 2.4.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | השחלת כבילה | 0 | 178.67d | 0 | 10 d | 13 October 2022 8:00 | 27 October 2022 14:00 | 13 October 2022 8:00 | 27 October 2022 14:00 | 3628 | 3634,3631
3631 |  | 15435 | 2.4.3.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | הדברת מזיקים | 0 | 178.67d | 0 | 3 d | 27 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 27 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 3630 | 3634,3633
3632 |  | 8387 | 2.4.3.2.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 178.67d | 0 | 45 d | 01 November 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 01 November 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00
3633 |  | 8375 | 2.4.3.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 203.67d | 0 | 20 d | 01 November 2022 8:00 | 24 November 2022 17:00 | 01 November 2022 8:00 | 24 November 2022 17:00 | 3631 | 3637
3634 |  | 8388 | 2.4.3.2.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 178.67d | 0 | 45 d | 01 November 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 01 November 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 3630,3631 | 3637
3635 |  | 8389 | 2.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הרצות ומסירות | 0 | 198.67d | 0 | 48 d | 01 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00
3636 |  | 9983 | 2.4.3.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1230.33d | 0 | 0 d | 01 December 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 3639SF-60ed
3637 |  | 8390 | 2.4.3.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 19 January 2023 14:00 | 3634,3633 | 3638FS-12d
3638 |  | 8391 | 2.4.3.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 178.67d | 0 | 20 d | 05 January 2023 8:00 | 30 January 2023 11:00 | 05 January 2023 8:00 | 30 January 2023 11:00 | 3637FS-12d | 3639
3639 |  | 8392 | 2.4.3.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 178.67d | 0 | 0 d | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 3638 | 4177,3636SF-60ed,843,3887,4175
3640 |  | 1847 | 2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 26.07d | 0 | 497.6 d | 13 October 2021 8:00 | 10 July 2023 13:24 | 13 October 2021 8:00 | 10 July 2023 13:24
3641 |  | 8197 | 2.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 26.07d | 0 | 22 d | 13 October 2021 8:00 | 09 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 09 November 2021 11:00
3642 |  | 1848 | 2.4.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות עפר | 0 | 26.07d | 0 | 4 d | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 18 October 2021 11:00 | 837,838 | 3646,3645,3643
3643 |  | 14774 | 2.4.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת כלונסאות | 0 | 26.07d | 0 | 18 d | 18 October 2021 11:00 | 09 November 2021 11:00 | 18 October 2021 11:00 | 09 November 2021 11:00 | 3642 | 3645
3644 |  | 8198 | 2.4.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד | 0 | 26.07d | 0 | 140 d | 09 November 2021 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 09 November 2021 11:00 | 02 May 2022 14:00
3645 |  | 8199 | 2.4.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 26.07d | 0 | 30 d | 09 November 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | 09 November 2021 11:00 | 15 December 2021 17:00 | 3642,3643 | 3646
3646 |  | 1849 | 2.4.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת רצפה | 0 | 26.07d | 0 | 25 d | 16 December 2021 8:00 | 16 January 2022 14:00 | 16 December 2021 8:00 | 16 January 2022 14:00 | 3642,3645 | 3647
3647 |  | 1850 | 2.4.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 26.07d | 0 | 35 d | 16 January 2022 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 16 January 2022 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 3646 | 3648,3654
3648 |  | 1852 | 2.4.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 72.67d | 0 | 35 d | 28 February 2022 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 28 February 2022 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 3647 | 3654FF+7mo,3649
3649 |  | 8201 | 2.4.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | יציקת מעקות | 0 | 155.67d | 0 | 15 d | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 3648 | 3651
3650 |  | 13691 | 2.4.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 155.67d | 0 | 70 d | 02 May 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00
3651 |  | 13690 | 2.4.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | איטום גגות | 0 | 155.67d | 0 | 30 d | 02 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 10 June 2022 14:00 | 3649 | 3652
3652 |  | 13689 | 2.4.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | חיפוי חזיתות | 0 | 155.67d | 0 | 40 d | 12 June 2022 8:00 | 31 July 2022 11:00 | 12 June 2022 8:00 | 31 July 2022 11:00 | 3651 | 3656
3653 |  | 8200 | 2.4.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 26.07d | 0 | 249.6 d | 28 February 2022 14:00 | 17 January 2023 10:24 | 28 February 2022 14:00 | 17 January 2023 10:24
3654 |  | 1854 | 2.4.3.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות+ ציוד וריהוט | 0 | 1.09mo | 0 | 10.4 mo | 28 February 2022 14:00 | 17 January 2023 10:24 | 28 February 2022 14:00 | 17 January 2023 10:24 | 3648FF+7mo,3647 | 3656
3655 |  | 8207 | 2.4.3.3.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 26.07d | 0 | 21 d | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24
3656 |  | 8206 | 2.4.3.3.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 26.07d | 0 | 0 d | 17 January 2023 10:24 | 17 January 2023 10:24 | 17 January 2023 10:24 | 17 January 2023 10:24 | 3654,3652 | 3657
3657 |  | 8205 | 2.4.3.3.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | בדיקות קבלה | 0 | 26.07d | 0 | 21 d | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | 17 January 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | 3656 | 3658
3658 |  | 8204 | 2.4.3.3.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה AC |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 26.07d | 0 | 0 d | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 3657 | 3660,4152,3851
3659 |  | 8210 | 2.4.3.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 26.07d | 0 | 30 d | 12 February 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24 | 12 February 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24
3660 |  | 8209 | 2.4.3.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | השחלת כבילה | 0 | 26.07d | 0 | 25 d | 12 February 2023 13:24 | 14 March 2023 16:24 | 12 February 2023 13:24 | 14 March 2023 16:24 | 3658 | 3664,3661FF+5d
3661 |  | 15436 | 2.4.3.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | הדברת מזיקים | 0 | 26.07d | 0 | 10 d | 08 March 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24 | 08 March 2023 13:24 | 21 March 2023 10:24 | 3660FF+5d | 3664,3663
3662 |  | 8208 | 2.4.3.3.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 26.07d | 0 | 40 d | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24
3663 |  | 16424 | 2.4.3.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה AC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 73.07d | 0 | 20 d | 21 March 2023 10:24 | 18 April 2023 10:24 | 21 March 2023 10:24 | 18 April 2023 10:24 | 3661 | 3667
3664 |  | 8203 | 2.4.3.3.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 26.07d | 0 | 40 d | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | 21 March 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | 3660,3661 | 3667,4118
3665 |  | 8213 | 2.4.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הרצות ומסירות | 0 | 55.07d | 0 | 47 d | 11 May 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 11 May 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24
3666 |  | 10337 | 2.4.3.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1103.73d | 0 | 0 d | 11 May 2023 13:24 | 11 May 2023 13:24 | 11 May 2023 13:24 | 11 May 2023 13:24 | 3669SF-60ed
3667 |  | 8212 | 2.4.3.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 53.07d | 0 | 30 d | 14 May 2023 16:24 | 21 June 2023 13:24 | 14 May 2023 16:24 | 21 June 2023 13:24 | 3664,3663 | 3668FS-15d
3668 |  | 8211 | 2.4.3.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 53.07d | 0 | 30 d | 02 June 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 02 June 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 3667FS-15d | 3669
3669 |  | 8202 | 2.4.3.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 53.07d | 0 | 0 d | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 3668 | 4177,843,3666SF-60ed,3888,4175
3670 |  | 1862 | 2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מבנה 117 | 0 | 125.67d | 0 | 425 d | 13 October 2021 8:00 | 05 April 2023 10:00 | 13 October 2021 8:00 | 05 April 2023 10:00
3671 |  | 8214 | 2.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 125.67d | 0 | 18 d | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00
3672 |  | 1863 | 2.4.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | עבודות עפר | 0 | 125.67d | 0 | 3 d | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 837,838 | 3676,3675,3673
3673 |  | 14775 | 2.4.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 125.67d | 0 | 15 d | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | 3672 | 3675
3674 |  | 8215 | 2.4.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | שלד | 0 | 125.67d | 0 | 80 d | 04 November 2021 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 04 November 2021 8:00 | 10 February 2022 14:00
3675 |  | 8216 | 2.4.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 04 November 2021 8:00 | 29 November 2021 11:00 | 04 November 2021 8:00 | 29 November 2021 11:00 | 3672,3673 | 3676
3676 |  | 1864 | 2.4.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת רצפה | 0 | 125.67d | 0 | 18 d | 29 November 2021 11:00 | 21 December 2021 11:00 | 29 November 2021 11:00 | 21 December 2021 11:00 | 3672,3675 | 3677
3677 |  | 1865 | 2.4.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 125.67d | 0 | 30 d | 21 December 2021 11:00 | 26 January 2022 17:00 | 21 December 2021 11:00 | 26 January 2022 17:00 | 3676 | 3678
3678 |  | 1866 | 2.4.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | יציקת מעקות | 0 | 125.67d | 0 | 12 d | 27 January 2022 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 27 January 2022 8:00 | 10 February 2022 14:00 | 3677 | 3680FS+12d,3684
3679 |  | 8235 | 2.4.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 145.67d | 0 | 169 d | 25 February 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 25 February 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00
3680 |  | 8234 | 2.4.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | איטום גגות | 0 | 184.67d | 0 | 50 d | 25 February 2022 11:00 | 29 April 2022 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 29 April 2022 11:00 | 3678FS+12d | 3681
3681 |  | 8233 | 2.4.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 145.67d | 0 | 50 d | 20 June 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 21 August 2022 11:00 | 3680,3693 | 3682
3682 |  | 8220 | 2.4.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 145.67d | 0 | 30 d | 21 August 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 21 August 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 3681 | 3706
3683 |  | 14812 | 2.4.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 125.67d | 0 | 201 d | 10 February 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 10 February 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00
3684 |  | 14813 | 2.4.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בניה + חגורות | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 10 February 2022 14:00 | 07 March 2022 17:00 | 10 February 2022 14:00 | 07 March 2022 17:00 | 3678 | 3685FS-10d
3685 |  | 14814 | 2.4.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 23 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 23 February 2022 11:00 | 22 March 2022 14:00 | 3684FS-10d | 3686FS-14d
3686 |  | 14815 | 2.4.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 06 March 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 06 March 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 3685FS-14d | 3687FS-14d
3687 |  | 14816 | 2.4.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 15 March 2022 11:00 | 11 April 2022 14:00 | 15 March 2022 11:00 | 11 April 2022 14:00 | 3686FS-14d | 3689FS-8d,3688FS-14d
3688 |  | 14817 | 2.4.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | בגר | 0 | 125.67d | 0 | 22 d | 24 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | 24 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | 3687FS-14d | 3689FS-8d
3689 |  | 14818 | 2.4.3.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | ריצוף | 0 | 125.67d | 0 | 18 d | 11 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | 11 April 2022 14:00 | 04 May 2022 13:00 | 3687FS-8d,3688FS-8d | 3690FS-7d
3690 |  | 14819 | 2.4.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 125.67d | 0 | 15 d | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 26 April 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 3689FS-7d | 3691FS-10d
3691 |  | 14820 | 2.4.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 02 May 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 29 May 2022 11:00 | 3690FS-10d | 3692FS-3d
3692 |  | 14821 | 2.4.3.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 125.67d | 0 | 10 d | 25 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 25 May 2022 8:00 | 07 June 2022 14:00 | 3691FS-3d | 3693FS-5d
3693 |  | 14822 | 2.4.3.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 125.67d | 0 | 15 d | 31 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 31 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 3692FS-5d | 3694FS-7d,3681
3694 |  | 14823 | 2.4.3.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 125.67d | 0 | 25 d | 12 June 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 12 June 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 3693FS-7d | 3695,3696FS-7d,3697FS-7d
3695 |  | 14824 | 2.4.3.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | מסגרות | 0 | 140.67d | 0 | 10 d | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 3694 | 3700
3696 |  | 14825 | 2.4.3.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | אלומיניום | 0 | 137.67d | 0 | 20 d | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 3694FS-7d | 3700
3697 |  | 14826 | 2.4.3.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 04 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 3694FS-7d | 3698FS-10d
3698 |  | 14827 | 2.4.3.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | השלמת מערכות | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 3697FS-10d | 3699FS-5d
3699 |  | 14828 | 2.4.3.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 125.67d | 0 | 12 d | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 3698FS-5d | 3700FS-5d
3700 |  | 14830 | 2.4.3.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | נגרות סופית | 0 | 125.67d | 0 | 14 d | 11 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 11 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 3695,3696,3699FS-5d | 3701FS-5d
3701 |  | 14831 | 2.4.3.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | צבע סופי | 0 | 125.67d | 0 | 18 d | 23 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 23 August 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 3700FS-5d | 3702FS-5d
3702 |  | 14832 | 2.4.3.4.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | סגירת תקרות | 0 | 125.67d | 0 | 10 d | 08 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 08 September 2022 8:00 | 20 September 2022 14:00 | 3701FS-5d | 3703FS-7d
3703 |  | 14833 | 2.4.3.4.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 125.67d | 0 | 12 d | 12 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 12 September 2022 11:00 | 29 September 2022 17:00 | 3702FS-7d | 3704FS-5d
3704 |  | 14834 | 2.4.3.4.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | התקנת ציוד + ריהוט | 0 | 125.67d | 0 | 25 d | 20 September 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 20 September 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 3703FS-5d | 3706
3705 |  | 8224 | 2.4.3.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 125.67d | 0 | 21 d | 31 October 2022 17:00 | 27 November 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 27 November 2022 11:00
3706 |  | 8223 | 2.4.3.4.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 31 October 2022 17:00 | 31 October 2022 17:00 | 31 October 2022 17:00 | 31 October 2022 17:00 | 3682,3704 | 3707
3707 |  | 8222 | 2.4.3.4.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | בדיקות קבלה | 0 | 125.67d | 0 | 21 d | 01 November 2022 8:00 | 27 November 2022 11:00 | 01 November 2022 8:00 | 27 November 2022 11:00 | 3706 | 3708
3708 |  | 8221 | 2.4.3.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 117 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 3707 | 3710,3852
3709 |  | 8229 | 2.4.3.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 125.67d | 0 | 20 d | 27 November 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 21 December 2022 11:00
3710 |  | 8228 | 2.4.3.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | השחלת כבילה | 0 | 125.67d | 0 | 15 d | 27 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 27 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 3708 | 3714,3711
3711 |  | 15437 | 2.4.3.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | הדברת מזיקים | 0 | 125.67d | 0 | 5 d | 15 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 15 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 3710 | 3714,3713
3712 |  | 8227 | 2.4.3.4.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 117 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 125.67d | 0 | 40 d | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
3713 |  | 14829 | 2.4.3.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 117 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 150.67d | 0 | 15 d | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 3711 | 3717
3714 |  | 8226 | 2.4.3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 117 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 125.67d | 0 | 40 d | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 3710,3711 | 3717
3715 |  | 8232 | 2.4.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הרצות ומסירות | 0 | 129.33d | 0 | 48.67 d | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00
3716 |  | 9984 | 2.4.3.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1178d | 0 | 0 d | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 04 February 2023 10:00 | 3719SF-60ed
3717 |  | 8231 | 2.4.3.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 125.67d | 0 | 35 d | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 3714,3713 | 3718FS-25d
3718 |  | 8230 | 2.4.3.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 125.67d | 0 | 35 d | 21 February 2023 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 21 February 2023 11:00 | 05 April 2023 10:00 | 3717FS-25d | 3719
3719 |  | 8225 | 2.4.3.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 125.67d | 0 | 0 d | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 3718 | 4177,3716SF-60ed,843,3889,4175
3720 |  | 1875 | 2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0 | 126.67d | 0 | 424 d | 13 October 2021 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 04 April 2023 11:00
3721 |  | 8125 | 2.4.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 126.67d | 0 | 21 d | 13 October 2021 8:00 | 08 November 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 08 November 2021 11:00
3722 |  | 1876 | 2.4.3.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | עבודות עפר | 0 | 126.67d | 0 | 3 d | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 837,838 | 3725,3723
3723 |  | 14776 | 2.4.3.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 126.67d | 0 | 18 d | 17 October 2021 11:00 | 08 November 2021 11:00 | 17 October 2021 11:00 | 08 November 2021 11:00 | 3722 | 3725
3724 |  | 8129 | 2.4.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | שלד | 0 | 126.67d | 0 | 105 d | 08 November 2021 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 08 November 2021 11:00 | 17 March 2022 11:00
3725 |  | 8128 | 2.4.3.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 08 November 2021 11:00 | 02 December 2021 11:00 | 08 November 2021 11:00 | 02 December 2021 11:00 | 3722,3723 | 3726
3726 |  | 8127 | 2.4.3.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 126.67d | 0 | 18 d | 02 December 2021 11:00 | 24 December 2021 11:00 | 02 December 2021 11:00 | 24 December 2021 11:00 | 3725 | 3727
3727 |  | 8126 | 2.4.3.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.17+ | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 24 December 2021 11:00 | 18 January 2022 14:00 | 24 December 2021 11:00 | 18 January 2022 14:00 | 3726 | 3728FS-10d
3728 |  | 8124 | 2.4.3.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 7.50+ 8.72+ | 0 | 126.67d | 0 | 45 d | 06 January 2022 8:00 | 02 March 2022 14:00 | 06 January 2022 8:00 | 02 March 2022 14:00 | 3727FS-10d | 3729
3729 |  | 8123 | 2.4.3.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | יציקת מעקות | 0 | 126.67d | 0 | 12 d | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 3728 | 3731FS+12d,3735
3730 |  | 8156 | 2.4.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 161.67d | 0 | 137 d | 01 April 2022 8:00 | 21 September 2022 14:00 | 01 April 2022 8:00 | 21 September 2022 14:00
3731 |  | 8155 | 2.4.3.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | איטום גגות | 0 | 188.67d | 0 | 45 d | 01 April 2022 8:00 | 30 May 2022 11:00 | 01 April 2022 8:00 | 30 May 2022 11:00 | 3729FS+12d | 3732
3732 |  | 8158 | 2.4.3.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 161.67d | 0 | 45 d | 04 July 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 04 July 2022 8:00 | 28 August 2022 14:00 | 3741,3613,3731 | 3733
3733 |  | 8153 | 2.4.3.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | גגון - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 161.67d | 0 | 20 d | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 3732 | 3754
3734 |  | 8122 | 2.4.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 126.67d | 0 | 184 d | 17 March 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00
3735 |  | 8151 | 2.4.3.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בניה + חגורות | 0 | 126.67d | 0 | 22 d | 17 March 2022 11:00 | 13 April 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 13 April 2022 14:00 | 3729 | 3736FS-14d
3736 |  | 8148 | 2.4.3.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 126.67d | 0 | 22 d | 28 March 2022 8:00 | 25 April 2022 11:00 | 28 March 2022 8:00 | 25 April 2022 11:00 | 3735FS-14d | 3737FS-14d
3737 |  | 8149 | 2.4.3.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 126.67d | 0 | 22 d | 06 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | 06 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | 3736FS-14d | 3738FS-14d
3738 |  | 8150 | 2.4.3.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 126.67d | 0 | 22 d | 17 April 2022 8:00 | 16 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 16 May 2022 14:00 | 3737FS-14d | 3740FS-8d,3739FS-14d
3739 |  | 8159 | 2.4.3.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | בגר | 0 | 126.67d | 0 | 22 d | 27 April 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 27 April 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 3738FS-14d | 3740FS-8d
3740 |  | 8146 | 2.4.3.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ריצוף | 0 | 126.67d | 0 | 18 d | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 3738FS-8d,3739FS-8d | 3741
3741 |  | 8142 | 2.4.3.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 08 June 2022 14:00 | 03 July 2022 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 03 July 2022 17:00 | 3740 | 3742FS-7d,3732
3742 |  | 8141 | 2.4.3.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 126.67d | 0 | 25 d | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 3741FS-7d | 3743,3744FS-7d,3745FS-7d
3743 |  | 8140 | 2.4.3.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | מסגרות | 0 | 141.67d | 0 | 10 d | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 26 July 2022 8:00 | 07 August 2022 14:00 | 3742 | 3748
3744 |  | 8139 | 2.4.3.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | אלומיניום | 0 | 138.67d | 0 | 20 d | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 3742FS-7d | 3748
3745 |  | 8138 | 2.4.3.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 17 July 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 3742FS-7d | 3746FS-10d
3746 |  | 8137 | 2.4.3.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | השלמת מערכות | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 29 July 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 29 July 2022 8:00 | 23 August 2022 11:00 | 3745FS-10d | 3747FS-5d
3747 |  | 8136 | 2.4.3.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 126.67d | 0 | 12 d | 17 August 2022 8:00 | 31 August 2022 14:00 | 17 August 2022 8:00 | 31 August 2022 14:00 | 3746FS-5d | 3748FS-5d
3748 |  | 8134 | 2.4.3.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | נגרות סופית | 0 | 126.67d | 0 | 14 d | 25 August 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 25 August 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 3743,3744,3747FS-5d | 3749FS-5d
3749 |  | 8133 | 2.4.3.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | צבע סופי | 0 | 126.67d | 0 | 18 d | 06 September 2022 8:00 | 02 October 2022 11:00 | 06 September 2022 8:00 | 02 October 2022 11:00 | 3748FS-5d | 3750FS-5d,3754
3750 |  | 8132 | 2.4.3.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | סגירת תקרות | 0 | 126.67d | 0 | 10 d | 21 September 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | 21 September 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | 3749FS-5d | 3751FS-7d,3754
3751 |  | 8131 | 2.4.3.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 126.67d | 0 | 12 d | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 3750FS-7d | 3754,3752FS-5d
3752 |  | 10338 | 2.4.3.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | ריהוט | 0 | 126.67d | 0 | 25 d | 12 October 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 12 October 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 3751FS-5d | 3754
3753 |  | 8164 | 2.4.3.5.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 126.67d | 0 | 21 d | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00
3754 |  | 8163 | 2.4.3.5.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 126.67d | 0 | 0 d | 14 November 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 3749,3750,3751,3733,3752 | 3755
3755 |  | 8162 | 2.4.3.5.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | בדיקות קבלה | 0 | 126.67d | 0 | 21 d | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 3754 | 3756
3756 |  | 8161 | 2.4.3.5.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 113 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 126.67d | 0 | 0 d | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 3755 | 3758,3853
3757 |  | 8167 | 2.4.3.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 126.67d | 0 | 13 d | 11 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00 | 11 December 2022 8:00 | 26 December 2022 14:00
3758 |  | 8166 | 2.4.3.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | השחלת כבילה | 0 | 126.67d | 0 | 10 d | 11 December 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 11 December 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 3756 | 3762,3759
3759 |  | 15438 | 2.4.3.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | הדברת מזיקים | 0 | 126.67d | 0 | 3 d | 22 December 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 3758 | 3762,3761
3760 |  | 8165 | 2.4.3.5.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 126.67d | 0 | 45 d | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00
3761 |  | 8135 | 2.4.3.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 113 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 159.67d | 0 | 12 d | 26 December 2022 14:00 | 10 January 2023 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 10 January 2023 11:00 | 3759 | 3765
3762 |  | 8160 | 2.4.3.5.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 126.67d | 0 | 45 d | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 26 December 2022 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 3758,3759 | 3765
3763 |  | 8171 | 2.4.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הרצות ומסירות | 0 | 139.67d | 0 | 48 d | 03 February 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00
3764 |  | 9985 | 2.4.3.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1178.33d | 0 | 0 d | 03 February 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 3767SF-60ed
3765 |  | 8170 | 2.4.3.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 126.67d | 0 | 25 d | 20 February 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 20 February 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 3762,3761 | 3766FS-15d
3766 |  | 8169 | 2.4.3.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 126.67d | 0 | 25 d | 05 March 2023 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 05 March 2023 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 3765FS-15d | 3767
3767 |  | 8168 | 2.4.3.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 126.67d | 0 | 0 d | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 3766 | 4177,3764SF-60ed,843,3890,4175
3768 |  | 1890 | 2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0 | 126.67d | 0 | 345 d | 13 October 2021 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 13 October 2021 8:00 | 27 December 2022 14:00
3769 |  | 8400 | 2.4.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 126.67d | 0 | 18 d | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 13 October 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00
3770 |  | 1891 | 2.4.3.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עבודות עפר | 0 | 126.67d | 0 | 3 d | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 11:00 | 837,838 | 3773,3771
3771 |  | 14778 | 2.4.3.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 126.67d | 0 | 15 d | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | 17 October 2021 11:00 | 03 November 2021 17:00 | 3770 | 3773
3772 |  | 8401 | 2.4.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | שלד | 0 | 126.67d | 0 | 65 d | 04 November 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 04 November 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00
3773 |  | 8405 | 2.4.3.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 126.67d | 0 | 15 d | 04 November 2021 8:00 | 22 November 2021 17:00 | 04 November 2021 8:00 | 22 November 2021 17:00 | 3770,3771 | 3774
3774 |  | 8404 | 2.4.3.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 126.67d | 0 | 15 d | 23 November 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 23 November 2021 8:00 | 10 December 2021 14:00 | 3773 | 3775
3775 |  | 8403 | 2.4.3.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 3.85+ | 0 | 126.67d | 0 | 20 d | 12 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 12 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 3774 | 3776
3776 |  | 8402 | 2.4.3.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קומת גג + יציקת מעקות | 0 | 126.67d | 0 | 15 d | 05 January 2022 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 05 January 2022 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 3775 | 3778FS+12d,3782,1969FS+70d
3777 |  | 8410 | 2.4.3.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 210.67d | 0 | 134 d | 07 February 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 07 February 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00
3778 |  | 8409 | 2.4.3.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | 254.67d | 0 | 30 d | 07 February 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 07 February 2022 14:00 | 16 March 2022 11:00 | 3776FS+12d | 3779
3779 |  | 8408 | 2.4.3.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 210.67d | 0 | 30 d | 12 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 12 May 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 3778,3791 | 3780
3780 |  | 8407 | 2.4.3.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 210.67d | 0 | 30 d | 20 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 20 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 3779 | 3804
3781 |  | 13779 | 2.4.3.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 205.67d | 0 | 151 d | 24 January 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 24 January 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00
3782 |  | 13780 | 2.4.3.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 24 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 24 January 2022 8:00 | 07 February 2022 14:00 | 3776 | 3783FS-3d
3783 |  | 13781 | 2.4.3.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 03 February 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | 03 February 2022 11:00 | 17 February 2022 17:00 | 3782FS-3d | 3784FS-3d
3784 |  | 13782 | 2.4.3.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 15 February 2022 8:00 | 01 March 2022 14:00 | 15 February 2022 8:00 | 01 March 2022 14:00 | 3783FS-3d | 3785FS-3d
3785 |  | 13783 | 2.4.3.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 25 February 2022 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 13 March 2022 11:00 | 3784FS-3d | 3786
3786 |  | 13784 | 2.4.3.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | בגר | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 13 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 13 March 2022 11:00 | 27 March 2022 17:00 | 3785 | 3788,3787
3787 |  | 13785 | 2.4.3.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | 205.67d | 0 | 10 d | 28 March 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 28 March 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 3786 | 3789,3788FS-3d
3788 |  | 13786 | 2.4.3.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 205.67d | 0 | 10 d | 05 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | 05 April 2022 11:00 | 17 April 2022 17:00 | 3786,3787FS-3d | 3789FS-3d,3790
3789 |  | 13787 | 2.4.3.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 13 April 2022 14:00 | 29 April 2022 11:00 | 13 April 2022 14:00 | 29 April 2022 11:00 | 3787,3788FS-3d | 3791,3790FS-3d
3790 |  | 13788 | 2.4.3.6.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 205.67d | 0 | 7 d | 26 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | 26 April 2022 11:00 | 04 May 2022 13:00 | 3788,3789FS-3d | 3791
3791 |  | 13789 | 2.4.3.6.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 205.67d | 0 | 5 d | 06 May 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 06 May 2022 8:00 | 12 May 2022 11:00 | 3789,3790 | 3798,3792,3794,3795,3779
3792 |  | 13790 | 2.4.3.6.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 205.67d | 0 | 14 d | 12 May 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 12 May 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 3791 | 3793FS-5d,3794FS-5d,3795FS-5d
3793 |  | 13791 | 2.4.3.6.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | 215.67d | 0 | 10 d | 24 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 06 June 2022 14:00 | 3792FS-5d | 3798
3794 |  | 13792 | 2.4.3.6.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | 205.67d | 0 | 20 d | 24 May 2022 8:00 | 19 June 2022 11:00 | 24 May 2022 8:00 | 19 June 2022 11:00 | 3791,3792FS-5d | 3798
3795 |  | 13793 | 2.4.3.6.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 235.67d | 0 | 12 d | 24 May 2022 8:00 | 08 June 2022 14:00 | 24 May 2022 8:00 | 08 June 2022 14:00 | 3791,3792FS-5d | 3796FS-5d
3796 |  | 13794 | 2.4.3.6.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | 235.67d | 0 | 12 d | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 01 June 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00 | 3795FS-5d | 3797FS-5d
3797 |  | 13795 | 2.4.3.6.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 235.67d | 0 | 12 d | 12 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 12 June 2022 8:00 | 26 June 2022 14:00 | 3796FS-5d | 3804
3798 |  | 13797 | 2.4.3.6.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | 205.67d | 0 | 10 d | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 19 June 2022 11:00 | 30 June 2022 14:00 | 3791,3793,3794 | 3799FS-4d
3799 |  | 13798 | 2.4.3.6.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | 205.67d | 0 | 10 d | 26 June 2022 14:00 | 07 July 2022 17:00 | 26 June 2022 14:00 | 07 July 2022 17:00 | 3798FS-4d | 3800FS-3d
3800 |  | 13799 | 2.4.3.6.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | 205.67d | 0 | 7 d | 05 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 05 July 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 3799FS-3d | 3801FS-4d
3801 |  | 13800 | 2.4.3.6.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 205.67d | 0 | 12 d | 08 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 08 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 3800FS-4d | 3802FS-7d
3802 |  | 13801 | 2.4.3.6.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | 205.67d | 0 | 15 d | 14 July 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 3801FS-7d | 3804
3803 |  | 8421 | 2.4.3.6.5 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 205.67d | 0 | 21 d | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00
3804 |  | 8420 | 2.4.3.6.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 205.67d | 0 | 0 d | 02 August 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 02 August 2022 11:00 | 3780,3797,3802 | 3805
3805 |  | 8419 | 2.4.3.6.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | 205.67d | 0 | 21 d | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 02 August 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 3804 | 3806
3806 |  | 8418 | 2.4.3.6.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום | מבנה 201 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 205.67d | 0 | 0 d | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 3805 | 3808,3854
3807 |  | 8417 | 2.4.3.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 205.67d | 0 | 25 d | 28 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 28 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00
3808 |  | 8416 | 2.4.3.6.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | 205.67d | 0 | 20 d | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 3806 | 3812,3862,3809,1946SF-1mo
3809 |  | 15439 | 2.4.3.6.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | 205.67d | 0 | 5 d | 21 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 21 September 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 3808 | 3812,3862,3811
3810 |  | 8415 | 2.4.3.6.7 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 205.67d | 0 | 35 d | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00
3811 |  | 13796 | 2.4.3.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 225.67d | 0 | 15 d | 02 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 26 October 2022 14:00 | 3809 | 3815
3812 |  | 8414 | 2.4.3.6.7.2 | NA | תקשוב |  | דרום | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 205.67d | 0 | 35 d | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 3808,3809 | 3815,1948SF-1mo,1950SF-1mo
3813 |  | 8422 | 2.4.3.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | 223.67d | 0 | 48 d | 28 October 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00
3814 |  | 9986 | 2.4.3.6.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1257.33d | 0 | 0 d | 28 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 28 October 2022 14:00 | 3817SF-60ed
3815 |  | 8413 | 2.4.3.6.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 205.67d | 0 | 20 d | 21 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 21 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 3812,3811 | 3816FS-10d
3816 |  | 8412 | 2.4.3.6.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 205.67d | 0 | 20 d | 02 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 3815FS-10d | 3817
3817 |  | 8411 | 2.4.3.6.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 205.67d | 0 | 0 d | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 3816 | 4177,3814SF-60ed,843,3891,4175
3818 |  | 15075 | 2.4.3.7 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | פיתוח אזורי - מבנים מנהלתיים | 0 | 84.67d | 0 | 128 d | 26 July 2022 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 26 July 2022 8:00 | 10 January 2023 11:00
3819 |  | 15076 | 2.4.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | חישוף | 0 | 84.67d | 0 | 6 d | 26 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 26 July 2022 8:00 | 02 August 2022 11:00 | 3573 | 3820
3820 |  | 15077 | 2.4.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עיבוד שתית | 0 | 84.67d | 0 | 10 d | 02 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 02 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 3819 | 3821
3821 |  | 15078 | 2.4.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | עבודות עפר | 0 | 84.67d | 0 | 22 d | 15 August 2022 8:00 | 11 September 2022 11:00 | 15 August 2022 8:00 | 11 September 2022 11:00 | 3820 | 3823,3822
3822 |  | 15883 | 2.4.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | התקנת מערכות אויר דחוס | 0 | 84.67d | 0 | 25 d | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 11 September 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 3821,1969 | 3823
3823 |  | 15079 | 2.4.3.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | מצע | 0 | 84.67d | 0 | 17 d | 21 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 21 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 3821,3822 | 3824
3824 |  | 15080 | 2.4.3.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | אספלט | 0 | 84.67d | 0 | 6 d | 11 November 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 18 November 2022 14:00 | 3823 | 3825
3825 |  | 15081 | 2.4.3.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | דרום |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 84.67d | 0 | 42 d | 20 November 2022 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 20 November 2022 8:00 | 10 January 2023 11:00 | 3824 | 843,3579
3826 |  | 10357 | 2.4.4 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | ביטחון | 0 | 1079.33d | 0 | 231.51 d | 14 August 2022 12:24 | 12 June 2023 14:00 | 15 August 2022 11:00 | 12 June 2023 14:00
3827 |  | 14352 | 2.4.4.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 1310.84d | 0 | 0 d | 14 August 2022 12:24 | 14 August 2022 12:24 | 15 August 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 4183SF-18emo
3828 |  | 10358 | 2.4.4.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 1079.33d | 0 | 220 d | 28 August 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00
3829 |  | 10388 | 2.4.4.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 1079.33d | 0 | 131 d | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00
3830 |  | 10390 | 2.4.4.2.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 1089.33d | 0 | 107 d | 12 January 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 12 January 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00
3831 |  | 10361 | 2.4.4.2.1.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1096.33d | 0 | 0 d | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 2523
3832 |  | 10365 | 2.4.4.2.1.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 1137.33d | 0 | 0 d | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 26 March 2023 17:00 | 2621
3833 |  | 10364 | 2.4.4.2.1.1.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SE |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SE | 0 | 1089.33d | 0 | 0 d | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 30 May 2023 17:00 | 2695
3834 |  | 10363 | 2.4.4.2.1.1.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 380 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 380 | 0 | 1196.33d | 0 | 0 d | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 2788
3835 |  | 10391 | 2.4.4.2.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 1079.33d | 0 | 131 d | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 12 June 2023 14:00
3836 |  | 10362 | 2.4.4.2.1.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SK |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SK | 0 | 1123.33d | 0 | 0 d | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 2857
3837 |  | 10360 | 2.4.4.2.1.2.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנים 330, SL | 0 | 1108.33d | 0 | 0 d | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 2923
3838 |  | 10359 | 2.4.4.2.1.2.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SN |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן SN | 0 | 1101.33d | 0 | 0 d | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 2981
3839 |  | 10375 | 2.4.4.2.1.2.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנים 320, SM |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנים 320, SM | 0 | 1160.33d | 0 | 0 d | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 3069
3840 |  | 10374 | 2.4.4.2.1.2.5 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 303 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור בלמס במבנה 303 | 0 | 1169.33d | 0 | 0 d | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 14 February 2023 17:00 | 3150
3841 |  | 10373 | 2.4.4.2.1.2.6 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SI |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן SI | 0 | 1094.33d | 0 | 0 d | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 3208
3842 |  | 10372 | 2.4.4.2.1.2.7 | NA | ביטחון |  | דרום | אחסנה SG |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה אחסנה SG | 0 | 1125.33d | 0 | 0 d | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 3232
3843 |  | 10371 | 2.4.4.2.1.2.8 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן 309 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן 309 | 0 | 1079.33d | 0 | 0 d | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 3300
3844 |  | 10370 | 2.4.4.2.1.2.9 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 306 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 306 | 0 | 1139.33d | 0 | 0 d | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 3362
3845 |  | 10369 | 2.4.4.2.1.2.10 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SD |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן SD | 0 | 1210.33d | 0 | 0 d | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 26 December 2022 14:00 | 3492
3846 |  | 10368 | 2.4.4.2.1.2.11 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה SJ |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SJ | 0 | 1176.33d | 0 | 0 d | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 06 February 2023 14:00 | 3422
3847 |  | 10366 | 2.4.4.2.1.2.12 | NA | ביטחון |  | דרום | מחסן SH |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן SH | 0 | 1196.33d | 0 | 0 d | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 12 January 2023 11:00 | 3554
3848 |  | 10389 | 2.4.4.2.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1120d | 0 | 179.33 d | 28 August 2022 14:00 | 19 April 2023 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 19 April 2023 17:00
3849 |  | 10387 | 2.4.4.2.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AB |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AB | 0 | 1120d | 0 | 0 d | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 19 April 2023 17:00 | 3581
3850 |  | 10386 | 2.4.4.2.2.2 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AE |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AE | 0 | 1268.33d | 0 | 0 d | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 12 October 2022 17:00 | 3628
3851 |  | 10385 | 2.4.4.2.2.3 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה AC |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור בלמס במבנה AC | 0 | 1171.73d | 0 | 0 d | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 12 February 2023 13:24 | 3658
3852 |  | 10384 | 2.4.4.2.2.4 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 117 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 117 | 0 | 1234.33d | 0 | 0 d | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 3708
3853 |  | 10383 | 2.4.4.2.2.5 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 113 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 113 | 0 | 1223.33d | 0 | 0 d | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 3756
3854 |  | 10382 | 2.4.4.2.2.6 | NA | ביטחון |  | דרום | מבנה 201 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 201 | 0 | 1299.33d | 0 | 0 d | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 3806
3855 |  | 14326 | 2.4.4.3 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | העלאת סיווג משמור לסודי | 0 | 1179.33d | 0 | 95 d | 02 October 2022 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 February 2023 11:00
3856 |  | 14327 | 2.4.4.3.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 1179.33d | 0 | 4 d | 29 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00
3857 |  | 14328 | 2.4.4.3.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 1179.33d | 0 | 0 d | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00
3858 |  | 14330 | 2.4.4.3.1.1.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1179.33d | 0 | 0 d | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 2790,2791
3859 |  | 14331 | 2.4.4.3.1.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 1183.33d | 0 | 0 d | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00
3860 |  | 14332 | 2.4.4.3.1.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1183.33d | 0 | 0 d | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 3556,3557
3861 |  | 14333 | 2.4.4.3.2 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1274.33d | 0 | 0 d | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00
3862 |  | 14329 | 2.4.4.3.2.1 | NA | ביטחון |  | דרום |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1274.33d | 0 | 0 d | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 3808,3809
3863 |  | 14205 | 2.4.5 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 1004.33d | 0 | 420 d | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00
3864 |  | 14217 | 2.4.5.1 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור A | 0 | 1004.33d | 0 | 110 d | 28 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 28 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00
3865 |  | 14206 | 2.4.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1004.33d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2534
3866 |  | 14207 | 2.4.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 1004.33d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2632
3867 |  | 14208 | 2.4.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 1004.33d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 2706
3868 |  | 14209 | 2.4.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 380 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 380 מטכ"לי | 0 | 1114.33d | 0 | 0 d | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 28 April 2023 11:00 | 2799
3869 |  | 14218 | 2.4.5.2 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | אזור B | 0 | 1004.33d | 0 | 420 d | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 22 March 2022 14:00 | 12 September 2023 17:00
3870 |  | 14210 | 2.4.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SK |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SK | 0 | 1038.33d | 0 | 0 d | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 01 August 2023 17:00 | 2868
3871 |  | 14211 | 2.4.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 330, SL, SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנים 330, SL, SN | 0 | 1018.33d | 0 | 0 d | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 2934
3872 |  | 14212 | 2.4.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SN | 0 | 1011.33d | 0 | 0 d | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 September 2023 14:00 | 2992
3873 |  | 14219 | 2.4.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SN |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SN | 0 | 1424.33d | 0 | 0 d | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 22 March 2022 14:00 | 3005
3874 |  | 14213 | 2.4.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנים 320, SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנים 320, SM | 0 | 1082.33d | 0 | 0 d | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 3080
3875 |  | 14220 | 2.4.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SM |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SM | 0 | 1335.33d | 0 | 0 d | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 3093
3876 |  | 14214 | 2.4.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 303 | 0 | 1087.33d | 0 | 0 d | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 01 June 2023 17:00 | 3161
3877 |  | 14215 | 2.4.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SI | 0 | 1004.33d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 3219
3878 |  | 14216 | 2.4.5.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | אחסנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: אחסנה SG | 0 | 1012.33d | 0 | 0 d | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 3243
3879 |  | 14190 | 2.4.5.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן 309 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: במחסן 309 | 0 | 1004.33d | 0 | 0 d | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 12 September 2023 17:00 | 3311
3880 |  | 14191 | 2.4.5.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 306 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 306 | 0 | 1054.33d | 0 | 0 d | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 July 2023 17:00 | 3373
3881 |  | 14193 | 2.4.5.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 1098.33d | 0 | 0 d | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 3433
3882 |  | 14221 | 2.4.5.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SJ | 0 | 1330.33d | 0 | 0 d | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 3445
3883 |  | 14192 | 2.4.5.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SD |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SD | 0 | 1129.33d | 0 | 0 d | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 3503
3884 |  | 14194 | 2.4.5.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מחסן SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן SH | 0 | 1123.33d | 0 | 0 d | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 3565
3885 |  | 14222 | 2.4.5.3 | NA | הנדסה |  | דרום |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1031d | 0 | 178.33 d | 27 December 2022 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 10 August 2023 14:00
3886 |  | 14195 | 2.4.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AB | 0 | 1031d | 0 | 0 d | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 10 August 2023 14:00 | 3592
3887 |  | 14196 | 2.4.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE | 0 | 1182.33d | 0 | 0 d | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 3639
3888 |  | 14197 | 2.4.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AC | 0 | 1056.73d | 0 | 0 d | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 10 July 2023 13:24 | 3669
3889 |  | 14198 | 2.4.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 117 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 117 | 0 | 1129.33d | 0 | 0 d | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 05 April 2023 10:00 | 3719
3890 |  | 14199 | 2.4.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 113 | 0 | 1130.33d | 0 | 0 d | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 04 April 2023 11:00 | 3767
3891 |  | 14200 | 2.4.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | דרום | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 201 | 0 | 1209.33d | 0 | 0 d | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 3817
3892 |  | 2565 | 2.4.6 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | פעילויות תקשוב | 0.72999999999999998 | 767.84d | 0 | 1142.82 d | 14 July 2020 8:00 | 11 July 2024 15:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 July 2024 14:00
3893 |  | 2548 | 2.4.6.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.93000000000000005 | 0d | 0 | 349.58 d | 14 July 2020 8:00 | 04 October 2021 16:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2021 15:00
3894 |  | 2549 | 2.4.6.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 89.71 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 11:24 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
3895 |  | 16129 | 2.4.6.1.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
3896 |  | 14173 | 2.4.6.1.1.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
3897 |  | 14174 | 2.4.6.1.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 883,852
3898 |  | 16130 | 2.4.6.1.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 883,852
3899 |  | 16131 | 2.4.6.1.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 883,852
3900 |  | 16132 | 2.4.6.1.1.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
3901 |  | 16133 | 2.4.6.1.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 883,852
3902 |  | 16134 | 2.4.6.1.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 29 d | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 2 | 883,852
3903 |  | 16135 | 2.4.6.1.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
3904 |  | 16136 | 2.4.6.1.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
3905 |  | 16138 | 2.4.6.1.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 917FF,997FF,1037FF,1077FF,1117FF,1157FF,1197FF,1237FF,1277FF,1357FF,1397FF,1477FF,1518FF,1558FF,1598FF,1638FF,1678FF,1718FF,1317FF,957FF,1437FF
3906 |  | 16139 | 2.4.6.1.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 917FF,997FF,1037FF,1077FF,1117FF,1157FF,1197FF,1237FF,1277FF,1357FF,1397FF,1477FF,1518FF,1558FF,1598FF,1638FF,1678FF,1718FF,1317FF,957FF,1437FF
3907 |  | 16144 | 2.4.6.1.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 917FF,997FF,1037FF,1077FF,1117FF,1157FF,1197FF,1237FF,1277FF,1357FF,1397FF,1477FF,1518FF,1558FF,1598FF,1638FF,1678FF,1718FF,1317FF,957FF,1437FF
3908 |  | 16149 | 2.4.6.1.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
3909 |  | 16147 | 2.4.6.1.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 88 d | 14 July 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 2 | 917FF,997FF,1037FF,1077FF,1117FF,1157FF,1197FF,1237FF,1277FF,1357FF,1397FF,1477FF,1518FF,1558FF,1598FF,1638FF,1678FF,1718FF,1317FF,957FF,1437FF
3910 |  | 7700 | 2.4.6.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 26 July 2020 14:00 | 2 | 3911,3912FS+2ew
3911 |  | 7699 | 2.4.6.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 17:00 | 26 July 2020 14:00 | 03 August 2020 17:00 | 3910 | 3912
3912 |  | 7698 | 2.4.6.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 14:00 | 3911,3910FS+2ew | 3913
3913 |  | 7697 | 2.4.6.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 10 August 2020 14:00 | 18 August 2020 17:00 | 3912 | 3914,3933
3914 |  | 7696 | 2.4.6.1.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 19 August 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 3913 | 3915
3915 |  | 10296 | 2.4.6.1.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 26 August 2020 8:00 | 13 September 2020 15:00 | 3914 | 852,3919SS,3921SS,3923SS,3936SS,3937SS,3939SS,3943SS,3927SS,3925SS,3926SS,3940SS,3941SS,3928SS,3929SS,3930SS,3931SS
3916 |  | 2552 | 2.4.6.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.93000000000000005 | 0d | 0 | 286.8 d | 01 October 2020 15:00 | 04 October 2021 16:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3917 |  | 16161 | 2.4.6.1.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 2.87d | 0 | 241.8 d | 01 October 2020 15:00 | 02 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3918 |  | 16160 | 2.4.6.1.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.98999999999999999 | 2.87d | 0 | 235 d | 11 October 2020 10:12 | 02 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3919 |  | 16166 | 2.4.6.1.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 0.98999999999999999 | 2.87d | 0 | 235 d | 11 October 2020 10:12 | 02 August 2021 13:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3915SS | 939FF,979FF,1099FF
3920 |  | 16168 | 2.4.6.1.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3921 |  | 16167 | 2.4.6.1.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3915SS | 930FF,970FF,1010FF,1050FF,1090FF,1130FF,1170FF,1210FF,1250FF,1290FF,1370FF,1410FF,1490FF,1531FF,1571FF,1611FF,1651FF,1691FF,1731FF,1330FF,1450FF
3922 |  | 16164 | 2.4.6.1.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3923 |  | 16169 | 2.4.6.1.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3915SS | 930FF,970FF,1010FF,1050FF,1090FF,1130FF,1170FF,1210FF,1250FF,1290FF,1370FF,1410FF,1490FF,1531FF,1571FF,1611FF,1651FF,1691FF,1731FF,1330FF,1450FF
3924 |  | 17128 | 2.4.6.1.2.1.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 2.87d | 0 | 235 d | 11 October 2020 10:12 | 02 August 2021 13:12 | NA | NA
3925 |  | 16140 | 2.4.6.1.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3915SS | 930FF,970FF,1010FF,1050FF,1090FF,1130FF,1170FF,1210FF,1250FF,1290FF,1370FF,1410FF,1490FF,1531FF,1571FF,1611FF,1651FF,1691FF,1731FF,1330FF,1450FF
3926 |  | 16141 | 2.4.6.1.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 1 | 0d | 0 | 195 d | 11 October 2020 10:12 | 14 June 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3915SS | 937FF,977FF,1016FF,1056FF,1097FF
3927 |  | 16145 | 2.4.6.1.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3915SS | 930FF,970FF,1010FF,1050FF,1090FF,1130FF,1170FF,1210FF,1250FF,1290FF,1370FF,1410FF,1490FF,1531FF,1571FF,1611FF,1651FF,1691FF,1731FF,1330FF,1450FF
3928 |  | 16143 | 2.4.6.1.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 11 October 2020 10:12 | 04 May 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3915SS | 934FF,974FF,1014FF,1054FF,1094FF
3929 |  | 17361 | 2.4.6.1.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 0.98999999999999999 | 2.87d | 0 | 235 d | 11 October 2020 10:12 | 02 August 2021 13:12 | NA | NA | 3915SS | 939FF,979FF,1099FF
3930 |  | 16142 | 2.4.6.1.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3915SS | 930FF,970FF,1010FF,1050FF,1090FF,1130FF,1170FF,1210FF,1250FF,1290FF,1370FF,1410FF,1490FF,1531FF,1571FF,1611FF,1651FF,1691FF,1731FF,1330FF,1450FF
3931 |  | 17362 | 2.4.6.1.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 119 d | 11 October 2020 10:12 | 07 March 2021 10:12 | NA | NA | 3915SS | 930FF,970FF,1010FF,1050FF,1090FF,1130FF,1170FF,1210FF,1250FF,1290FF,1370FF,1410FF,1490FF,1531FF,1571FF,1611FF,1651FF,1691FF,1731FF,1330FF,1450FF
3932 |  | 16148 | 2.4.6.1.2.1.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 1 | 0d | 0 | 161 d | 01 October 2020 15:00 | 21 April 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00
3933 |  | 16146 | 2.4.6.1.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 1 | 0d | 0 | 161 d | 01 October 2020 15:00 | 21 April 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2020 17:00 | 3913 | 934FF,974FF,1014FF,1054FF,1094FF
3934 |  | 16163 | 2.4.6.1.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.83999999999999997 | 0d | 0 | 280 d | 11 October 2020 10:12 | 04 October 2021 16:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3935 |  | 16172 | 2.4.6.1.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.83999999999999997 | 0d | 0 | 280 d | 11 October 2020 10:12 | 04 October 2021 16:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3936 |  | 10299 | 2.4.6.1.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.83999999999999997 | -85.91d | 0 | 280 d | 11 October 2020 10:12 | 04 October 2021 16:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3915SS | 946FF,986FF,1026FF,1066FF,1106FF,1146FF,1266FF,1306FF,1346FF,1386FF,1426FF,1547FF,1587FF,1627FF,1667FF,1707FF,1747FF,1466FF
3937 |  | 16173 | 2.4.6.1.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.83999999999999997 | -85.91d | 0 | 280 d | 11 October 2020 10:12 | 04 October 2021 16:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3915SS | 946FF,986FF,1026FF,1066FF,1106FF,1146FF,1266FF,1306FF,1346FF,1386FF,1426FF,1547FF,1587FF,1627FF,1667FF,1707FF,1747FF,1466FF
3938 |  | 16175 | 2.4.6.1.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.83999999999999997 | 0d | 0 | 280 d | 11 October 2020 10:12 | 04 October 2021 16:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00
3939 |  | 16174 | 2.4.6.1.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.83999999999999997 | -85.91d | 0 | 280 d | 11 October 2020 10:12 | 04 October 2021 16:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3915SS | 946FF,986FF,1026FF,1066FF,1106FF,1146FF,1266FF,1306FF,1346FF,1386FF,1426FF,1547FF,1587FF,1627FF,1667FF,1707FF,1747FF,1466FF
3940 |  | 16162 | 2.4.6.1.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.83999999999999997 | -85.91d | 0 | 280 d | 11 October 2020 10:12 | 04 October 2021 16:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3915SS | 946FF,986FF,1026FF,1066FF,1106FF,1146FF,1266FF,1306FF,1346FF,1386FF,1426FF,1547FF,1587FF,1627FF,1667FF,1707FF,1747FF,1466FF
3941 |  | 16165 | 2.4.6.1.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.83999999999999997 | -85.91d | 0 | 280 d | 11 October 2020 10:12 | 04 October 2021 16:12 | 13 September 2020 15:00 | 10 January 2021 15:00 | 3915SS | 946FF,986FF,1026FF,1066FF,1106FF,1146FF,1266FF,1306FF,1346FF,1386FF,1426FF,1547FF,1587FF,1627FF,1667FF,1707FF,1747FF,1466FF
3942 |  | 16949 | 2.4.6.1.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.54 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:06 | NA | NA
3943 |  | 7710 | 2.4.6.1.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 54 d | 11 October 2020 10:12 | 16 December 2020 10:12 | 14 September 2020 8:00 | 03 November 2020 14:00 | 3915SS | 3944,3945FS+1d
3944 |  | 7709 | 2.4.6.1.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 530 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 16 December 2020 10:12 | 20 December 2020 10:12 | 03 November 2020 14:00 | 11 November 2020 17:00 | 3943 | 3945
3945 |  | 7708 | 2.4.6.1.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 December 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 17 November 2020 14:00 | 18 November 2020 14:00 | 3944,3943FS+1d | 3946
3946 |  | 7707 | 2.4.6.1.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 583 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 23 December 2020 8:00 | 06 January 2021 9:48 | 18 November 2020 14:00 | 07 December 2020 11:00 | 3945 | 3947
3947 |  | 7706 | 2.4.6.1.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 06 January 2021 9:48 | 19 January 2021 8:36 | 07 December 2020 11:00 | 14 December 2020 11:00 | 3946 | 3950,3948
3948 |  | 17474 | 2.4.6.1.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 39 d | 19 January 2021 8:36 | 08 March 2021 11:36 | NA | NA | 3947 | 3950FF,3949
3949 |  | 17524 | 2.4.6.1.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29 d | 08 March 2021 11:36 | 14 April 2021 7:36 | NA | NA | 3948 | 3950FF+10d
3950 |  | 10297 | 2.4.6.1.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 19.5 w | 19 January 2021 8:36 | 28 June 2021 12:06 | 14 December 2020 11:00 | 10 January 2021 12:00 | 3947,3948FF,3949FF+10d | 853,3953SS,3960SS
3951 |  | 16971 | 2.4.6.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0.78000000000000003 | -8.07d | 0 | 194 d | 19 January 2021 8:36 | 27 September 2021 10:36 | NA | NA
3952 |  | 2556 | 2.4.6.1.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.78000000000000003 | -8.07d | 0 | 194 d | 19 January 2021 8:36 | 27 September 2021 10:36 | 10 January 2021 15:00 | 13 September 2021 15:00
3953 |  | 7717 | 2.4.6.1.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 143 d | 19 January 2021 8:36 | 20 July 2021 8:36 | 10 January 2021 15:00 | 05 July 2021 12:00 | 3950SS | 3954,3955FS+2ew
3954 |  | 7716 | 2.4.6.1.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -0.97w | 0 | 1 w | 20 July 2021 8:36 | 27 July 2021 14:36 | 05 July 2021 13:00 | 13 July 2021 16:00 | 3953 | 3955
3955 |  | 7715 | 2.4.6.1.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -3.84d | 0 | 1 d | 03 August 2021 8:36 | 05 August 2021 8:36 | 19 July 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | 3954,3953FS+2ew | 3956
3956 |  | 7714 | 2.4.6.1.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -1.38w | 0 | 2 w | 05 August 2021 8:36 | 22 August 2021 11:36 | 20 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | 3955 | 3957
3957 |  | 7713 | 2.4.6.1.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -1.62w | 0 | 1 w | 22 August 2021 11:36 | 29 August 2021 11:36 | 08 August 2021 10:00 | 15 August 2021 10:00 | 3956 | 3958
3958 |  | 7712 | 2.4.6.1.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -1.38w | 0 | 3 w | 29 August 2021 11:36 | 27 September 2021 10:36 | 15 August 2021 10:00 | 13 September 2021 15:00 | 3957 | 854,1946
3959 |  | 16957 | 2.4.6.1.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.78000000000000003 | -8.07d | 0 | 194 d | 19 January 2021 8:36 | 27 September 2021 10:36 | NA | NA
3960 |  | 16958 | 2.4.6.1.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 143 d | 19 January 2021 8:36 | 20 July 2021 8:36 | NA | NA | 3950SS | 3961,3962FS+2ew
3961 |  | 16959 | 2.4.6.1.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -0.97w | 0 | 1 w | 20 July 2021 8:36 | 27 July 2021 14:36 | NA | NA | 3960 | 3962
3962 |  | 16960 | 2.4.6.1.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -3.84d | 0 | 1 d | 03 August 2021 8:36 | 05 August 2021 8:36 | NA | NA | 3960FS+2ew,3961 | 3963
3963 |  | 16961 | 2.4.6.1.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -1.38w | 0 | 2 w | 05 August 2021 8:36 | 22 August 2021 11:36 | NA | NA | 3962 | 3964
3964 |  | 16962 | 2.4.6.1.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -1.62w | 0 | 1 w | 22 August 2021 11:36 | 29 August 2021 11:36 | NA | NA | 3963 | 3965
3965 |  | 16963 | 2.4.6.1.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -1.38w | 0 | 3 w | 29 August 2021 11:36 | 27 September 2021 10:36 | NA | NA | 3964 | 854
3966 |  | 2584 | 2.4.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.95999999999999996 | 9.22d | 0 | 351.11 d | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2021 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 24 October 2021 12:00
3967 |  | 7513 | 2.4.6.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 10:00
3968 |  | 16496 | 2.4.6.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2020 17:00
3969 |  | 7512 | 2.4.6.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 01 September 2020 11:00 | 2 | 3970,3971FS+2ew
3970 |  | 7511 | 2.4.6.2.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.6 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 9:36 | 01 September 2020 11:00 | 09 September 2020 15:00 | 3969 | 3971
3971 |  | 7510 | 2.4.6.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 15 September 2020 11:00 | 16 September 2020 11:00 | 3970,3969FS+2ew | 3972
3972 |  | 7509 | 2.4.6.2.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 16 September 2020 11:00 | 08 October 2020 9:00 | 3971 | 3973
3973 |  | 7508 | 2.4.6.2.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 08 October 2020 9:00 | 15 October 2020 9:00 | 3972 | 3974
3974 |  | 7507 | 2.4.6.2.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 15 October 2020 9:00 | 11 November 2020 10:00 | 3973 | 856,4002SS,3988SS,3989SS,3991SS,4000SS,3994SS,3995SS,3996SS,3997SS,3993SS,3986SS
3975 |  | 16497 | 2.4.6.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 10:00
3976 |  | 17115 | 2.4.6.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 3979
3977 |  | 16498 | 2.4.6.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 September 2020 11:00 | 2 | 3978,3979FS+1.2ew
3978 |  | 16499 | 2.4.6.2.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 02 September 2020 11:00 | 10 September 2020 15:00 | 3977 | 3979
3979 |  | 16500 | 2.4.6.2.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 16 September 2020 11:00 | 17 September 2020 11:00 | 3977FS+1.2ew,3978,3976 | 3980
3980 |  | 16501 | 2.4.6.2.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 17 September 2020 11:00 | 11 October 2020 9:00 | 3979 | 3981
3981 |  | 16502 | 2.4.6.2.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 11 October 2020 9:00 | 18 October 2020 9:00 | 3980 | 3982
3982 |  | 16503 | 2.4.6.2.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 18 October 2020 9:00 | 12 November 2020 10:00 | 3981 | 856
3983 |  | 7521 | 2.4.6.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.97999999999999998 | 0d | 0 | 255 d | 10 November 2020 14:54 | 05 October 2021 8:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00
3984 |  | 16176 | 2.4.6.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 2.68d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
3985 |  | 16150 | 2.4.6.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון היקפי | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00
3986 |  | 10301 | 2.4.6.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 14 July 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 3974SS | 1738FF
3987 |  | 16177 | 2.4.6.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
3988 |  | 10302 | 2.4.6.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 3974SS | 1618FF
3989 |  | 16178 | 2.4.6.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 1 | 0d | 0 | 170 d | 10 November 2020 14:54 | 14 June 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 3974SS | 1618FF
3990 |  | 16179 | 2.4.6.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 1 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
3991 |  | 16180 | 2.4.6.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 1 | 0d | 0 | 186 d | 10 November 2020 14:54 | 04 July 2021 11:54 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 3974SS | 1618FF
3992 |  | 17131 | 2.4.6.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.98999999999999999 | 2.68d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | NA | NA
3993 |  | 16159 | 2.4.6.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון גדר היקפית | 0.98999999999999999 | 2.68d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 3974SS | 1740FF
3994 |  | 16154 | 2.4.6.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.98999999999999999 | 2.68d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 3974SS | 1740FF
3995 |  | 16155 | 2.4.6.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.98999999999999999 | 2.68d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 3974SS | 1740FF
3996 |  | 16156 | 2.4.6.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.98999999999999999 | 2.68d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 3974SS | 1740FF
3997 |  | 16157 | 2.4.6.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.98999999999999999 | 2.68d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 3974SS | 1740FF
3998 |  | 16182 | 2.4.6.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.81999999999999995 | 0d | 0 | 255 d | 10 November 2020 14:54 | 05 October 2021 8:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00
3999 |  | 16181 | 2.4.6.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.81999999999999995 | 0d | 0 | 255 d | 10 November 2020 14:54 | 05 October 2021 8:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00
4000 |  | 10303 | 2.4.6.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.81999999999999995 | -86.1d | 0 | 255 d | 10 November 2020 14:54 | 05 October 2021 8:54 | 12 November 2020 10:00 | 09 May 2021 10:00 | 3974SS | 946FF,986FF,1026FF,1066FF,1106FF,1146FF,1266FF,1306FF,1346FF,1386FF,1426FF,1547FF,1587FF,1627FF,1667FF,1707FF,1747FF,1466FF
4001 |  | 16504 | 2.4.6.2.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 187.12 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 13:00 | 12 November 2020 10:00 | 02 May 2021 16:00
4002 |  | 7520 | 2.4.6.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 12 November 2020 10:00 | 22 February 2021 10:00 | 3974SS | 4003,4004FS+2ew
4003 |  | 7519 | 2.4.6.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 22 February 2021 10:00 | 02 March 2021 14:00 | 4002 | 4004
4004 |  | 7518 | 2.4.6.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 08 March 2021 10:00 | 09 March 2021 10:00 | 4003,4002FS+2ew | 4005
4005 |  | 7517 | 2.4.6.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 09 March 2021 10:00 | 25 March 2021 17:00 | 4004 | 4006
4006 |  | 7516 | 2.4.6.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 26 March 2021 8:00 | 04 April 2021 11:00 | 4005 | 4007
4007 |  | 7515 | 2.4.6.2.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | -6.2w | 0 | 14 w | 10 March 2021 11:00 | 05 July 2021 13:00 | 04 April 2021 11:00 | 02 May 2021 16:00 | 4006 | 857
4008 |  | 16519 | 2.4.6.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0 | 8.67d | 0 | 69.22 d | 05 July 2021 13:00 | 06 October 2021 12:00 | 09 May 2021 10:00 | 24 October 2021 12:00
4009 |  | 16527 | 2.4.6.2.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - CDR | 0 | 8.67d | 0 | 69.22 d | 05 July 2021 13:00 | 06 October 2021 12:00 | 09 May 2021 10:00 | 10 October 2021 12:00
4010 |  | 16528 | 2.4.6.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 8.67d | 0 | 20 d | 05 July 2021 13:00 | 29 July 2021 13:00 | 09 May 2021 10:00 | 29 July 2021 16:00 | 857 | 4011,4012FS+2ew
4011 |  | 16529 | 2.4.6.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 2.06w | 0 | 1 w | 29 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | 29 July 2021 16:00 | 09 August 2021 10:00 | 4010 | 4012
4012 |  | 16530 | 2.4.6.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | 3.33d | 0 | 1 d | 12 August 2021 13:00 | 16 August 2021 13:00 | 12 August 2021 16:00 | 15 August 2021 10:00 | 4010FS+2ew,4011 | 4013
4013 |  | 16531 | 2.4.6.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 1.12w | 0 | 2 w | 16 August 2021 13:00 | 31 August 2021 16:00 | 15 August 2021 10:00 | 31 August 2021 17:00 | 4012 | 4014
4014 |  | 16532 | 2.4.6.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.37w | 0 | 1 w | 31 August 2021 16:00 | 10 September 2021 10:00 | 01 September 2021 8:00 | 10 September 2021 11:00 | 4013 | 4015
4015 |  | 16533 | 2.4.6.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 1.39w | 0 | 3 w | 12 September 2021 8:00 | 06 October 2021 12:00 | 12 September 2021 8:00 | 10 October 2021 12:00 | 4014 | 858
4016 |  | 2613 | 2.4.6.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים | 0.88 | -26.57d | 0 | 374.23 d | 14 July 2020 8:00 | 03 November 2021 16:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 September 2021 15:00
4017 |  | 7535 | 2.4.6.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 10:00
4018 |  | 7534 | 2.4.6.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 September 2020 11:00 | 2 | 4019,4020FS+1.6ew
4019 |  | 7533 | 2.4.6.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 02 September 2020 11:00 | 10 September 2020 15:00 | 4018 | 4020
4020 |  | 7532 | 2.4.6.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 16 September 2020 11:00 | 17 September 2020 11:00 | 4019,4018FS+1.6ew | 4021
4021 |  | 7531 | 2.4.6.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 17 September 2020 11:00 | 11 October 2020 9:00 | 4020 | 4022
4022 |  | 7530 | 2.4.6.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 11 October 2020 9:00 | 18 October 2020 9:00 | 4021 | 4023
4023 |  | 7529 | 2.4.6.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 18 October 2020 9:00 | 12 November 2020 10:00 | 4022 | 860,4042SS,4049SS,4027SS,4029SS,4030SS,4032SS,4035SS,4037SS,4038SS,4040SS
4024 |  | 7543 | 2.4.6.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 258 d | 04 November 2020 11:00 | 01 October 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 02 May 2021 12:00
4025 |  | 16184 | 2.4.6.3.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.98999999999999999 | 2.78d | 0 | 215 d | 04 November 2020 11:00 | 02 August 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
4026 |  | 16183 | 2.4.6.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.98999999999999999 | 2.78d | 0 | 215 d | 04 November 2020 11:00 | 02 August 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
4027 |  | 10305 | 2.4.6.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | 2.78d | 0 | 215 d | 04 November 2020 11:00 | 02 August 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 4023SS | 1540FF,1620FF,1740FF
4028 |  | 16188 | 2.4.6.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
4029 |  | 16185 | 2.4.6.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 4023SS | 1615FF
4030 |  | 16186 | 2.4.6.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 4023SS | 1615FF
4031 |  | 16189 | 2.4.6.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00
4032 |  | 16187 | 2.4.6.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 1 | 0d | 0 | 144 d | 04 November 2020 11:00 | 04 May 2021 11:00 | 12 November 2020 10:00 | 07 February 2021 13:00 | 4023SS | 934FF,1615FF
4033 |  | 16190 | 2.4.6.3.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.82999999999999996 | 0d | 0 | 258 d | 04 November 2020 11:00 | 01 October 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
4034 |  | 16194 | 2.4.6.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.82999999999999996 | 0d | 0 | 258 d | 04 November 2020 11:00 | 01 October 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
4035 |  | 10306 | 2.4.6.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.82999999999999996 | -84d | 0 | 258 d | 04 November 2020 11:00 | 01 October 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 4023SS | 1587FF,1627FF,1667FF,1707FF,1747FF,1547FF
4036 |  | 16191 | 2.4.6.3.2.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 0.82999999999999996 | 0d | 0 | 258 d | 04 November 2020 11:00 | 01 October 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
4037 |  | 16192 | 2.4.6.3.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.82999999999999996 | -84d | 0 | 258 d | 04 November 2020 11:00 | 01 October 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 4023SS | 1627FF
4038 |  | 16193 | 2.4.6.3.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.82999999999999996 | -84d | 0 | 258 d | 04 November 2020 11:00 | 01 October 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 4023SS | 1627FF
4039 |  | 16196 | 2.4.6.3.2.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.82999999999999996 | 0d | 0 | 258 d | 04 November 2020 11:00 | 01 October 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00
4040 |  | 16195 | 2.4.6.3.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.82999999999999996 | -84d | 0 | 258 d | 04 November 2020 11:00 | 01 October 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 30 April 2021 13:00 | 4023SS | 946FF,1627FF
4041 |  | 16972 | 2.4.6.3.2.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 214.51 d | 04 November 2020 11:00 | 02 August 2021 9:36 | NA | NA
4042 |  | 7542 | 2.4.6.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 135 d | 04 November 2020 11:00 | 22 April 2021 14:00 | 12 November 2020 10:00 | 21 February 2021 10:00 | 4023SS | 4043FF,4044FF
4043 |  | 7541 | 2.4.6.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 21 February 2021 10:00 | 01 March 2021 14:00 | 4042FF | 4044FF
4044 |  | 7540 | 2.4.6.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 21 April 2021 14:00 | 22 April 2021 14:00 | 07 March 2021 10:00 | 08 March 2021 10:00 | 4043FF,4042FF | 4045
4045 |  | 7539 | 2.4.6.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 901 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 6.2 w | 22 April 2021 14:00 | 14 June 2021 10:12 | 08 March 2021 10:00 | 24 March 2021 17:00 | 4044 | 4046
4046 |  | 7538 | 2.4.6.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 14 June 2021 10:12 | 27 June 2021 9:00 | 25 March 2021 8:00 | 01 April 2021 17:00 | 4045 | 4047
4047 |  | 7537 | 2.4.6.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.98999999999999999 | -9.66w | 0 | 4.6 w | 27 June 2021 9:00 | 02 August 2021 9:36 | 04 April 2021 8:00 | 02 May 2021 12:00 | 4046 | 861,4057SS
4048 |  | 16973 | 2.4.6.3.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 226.23 d | 04 November 2020 11:00 | 16 August 2021 13:06 | NA | NA
4049 |  | 16974 | 2.4.6.3.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 170 d | 04 November 2020 11:00 | 07 June 2021 17:00 | NA | NA | 4023SS | 4050,4051FS+5ed
4050 |  | 16975 | 2.4.6.3.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 896 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 5 d | 08 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 4049 | 4051FF
4051 |  | 16976 | 2.4.6.3.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 4049FS+5ed,4050FF | 4052
4052 |  | 16977 | 2.4.6.3.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 973 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 15 June 2021 8:00 | 08 July 2021 13:06 | NA | NA | 4051 | 4053
4053 |  | 16978 | 2.4.6.3.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 13:06 | 22 July 2021 13:06 | NA | NA | 4052 | 4054
4054 |  | 16979 | 2.4.6.3.2.4.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.38 | -11.49w | 0 | 3 w | 22 July 2021 13:06 | 16 August 2021 13:06 | NA | NA | 4053 | 861,4064SS
4055 |  | 16980 | 2.4.6.3.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0.27000000000000002 | -37.57d | 0 | 99.46 d | 27 June 2021 9:00 | 03 November 2021 16:06 | NA | NA
4056 |  | 7548 | 2.4.6.3.3.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 0.39000000000000001 | -22.78d | 0 | 84.67 d | 27 June 2021 9:00 | 17 October 2021 12:00 | 02 May 2021 12:00 | 13 September 2021 15:00
4057 |  | 7550 | 2.4.6.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.85999999999999999 | -26.22d | 0 | 34 d | 27 June 2021 9:00 | 08 August 2021 9:00 | 02 May 2021 12:00 | 05 July 2021 12:00 | 4047SS | 4058,4059FS+2ew
4058 |  | 7549 | 2.4.6.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -3.27w | 0 | 1 w | 08 August 2021 9:00 | 15 August 2021 15:00 | 05 July 2021 13:00 | 13 July 2021 16:00 | 4057 | 4059
4059 |  | 7547 | 2.4.6.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -10.56d | 0 | 1 d | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 17:00 | 19 July 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | 4058,4057FS+2ew | 4060
4060 |  | 7546 | 2.4.6.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -3.67w | 0 | 2 w | 24 August 2021 8:00 | 12 September 2021 15:00 | 20 July 2021 13:00 | 08 August 2021 10:00 | 4059 | 4061
4061 |  | 7545 | 2.4.6.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -4.27w | 0 | 1 w | 12 September 2021 15:00 | 22 September 2021 12:00 | 08 August 2021 10:00 | 15 August 2021 10:00 | 4060 | 4062
4062 |  | 7544 | 2.4.6.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -3.88w | 0 | 3 w | 22 September 2021 12:00 | 17 October 2021 12:00 | 15 August 2021 10:00 | 13 September 2021 15:00 | 4061 | 862
4063 |  | 16988 | 2.4.6.3.3.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0.13 | -37.57d | 0 | 78 d | 22 July 2021 13:06 | 03 November 2021 16:06 | NA | NA
4064 |  | 16989 | 2.4.6.3.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.37 | -34.68d | 0 | 21 d | 22 July 2021 13:06 | 17 August 2021 16:06 | NA | NA | 4054SS | 4065,4066FS+2ew
4065 |  | 16990 | 2.4.6.3.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -4.65w | 0 | 1 w | 17 August 2021 16:06 | 25 August 2021 13:06 | NA | NA | 4064 | 4066
4066 |  | 16991 | 2.4.6.3.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | -14.46d | 0 | 1 d | 31 August 2021 16:06 | 13 September 2021 10:06 | NA | NA | 4064FS+2ew,4065 | 4067
4067 |  | 16992 | 2.4.6.3.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -5.75w | 0 | 2 w | 13 September 2021 10:06 | 30 September 2021 8:06 | NA | NA | 4066 | 4068
4068 |  | 16993 | 2.4.6.3.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -6.14w | 0 | 1 w | 30 September 2021 8:06 | 07 October 2021 8:06 | NA | NA | 4067 | 4069
4069 |  | 16994 | 2.4.6.3.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -5.75w | 0 | 3 w | 07 October 2021 8:06 | 03 November 2021 16:06 | NA | NA | 4068 | 862
4070 |  | 2684 | 2.4.6.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0.88 | 10.33d | 0 | 421.67 d | 14 July 2020 8:00 | 02 January 2022 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 14:00
4071 |  | 7558 | 2.4.6.4.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 8:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 11 February 2021 10:00
4072 |  | 7560 | 2.4.6.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 8:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 07 December 2020 11:00 | 2 | 4073,4074FS+2ew
4073 |  | 7559 | 2.4.6.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 07 December 2020 11:00 | 15 December 2020 15:00 | 4072 | 4074
4074 |  | 7557 | 2.4.6.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 21 December 2020 11:00 | 22 December 2020 11:00 | 4073,4072FS+2ew | 4075
4075 |  | 7556 | 2.4.6.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 22 December 2020 11:00 | 10 January 2021 9:00 | 4074 | 4076
4076 |  | 7555 | 2.4.6.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 10 January 2021 9:00 | 17 January 2021 9:00 | 4075 | 4077
4077 |  | 7554 | 2.4.6.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 17 January 2021 9:00 | 11 February 2021 10:00 | 4076 | 864
4078 |  | 7567 | 2.4.6.4.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | PDR | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 315.7 d | 14 July 2020 8:00 | 16 August 2021 11:18 | 14 July 2020 8:00 | 13 July 2021 15:00
4079 |  | 16198 | 2.4.6.4.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.98999999999999999 | 2.44d | 0 | 305 d | 14 July 2020 8:00 | 02 August 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00
4080 |  | 16197 | 2.4.6.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.98999999999999999 | 2.44d | 0 | 305 d | 14 July 2020 8:00 | 02 August 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00
4081 |  | 10308 | 2.4.6.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.98999999999999999 | 2.44d | 0 | 305 d | 14 July 2020 8:00 | 02 August 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2 | 939FF,979FF,1099FF
4082 |  | 16199 | 2.4.6.4.2.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 304 d | 14 July 2020 8:00 | 01 August 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 June 2021 11:00
4083 |  | 16360 | 2.4.6.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.92000000000000004 | 0d | 0 | 304 d | 14 July 2020 8:00 | 01 August 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 June 2021 11:00
4084 |  | 10309 | 2.4.6.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.92000000000000004 | -40.33d | 0 | 304 d | 14 July 2020 8:00 | 01 August 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 June 2021 11:00 | 2 | 946FF,986FF,1026FF,1066FF,1106FF,1146FF,1266FF,1306FF,1346FF,1386FF,1426FF,1466FF
4085 |  | 7566 | 2.4.6.4.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 123 d | 17 December 2020 8:54 | 24 May 2021 8:54 | 11 February 2021 10:00 | 05 May 2021 13:00 | 864 | 4086FS+1w,4087FS+4ew
4086 |  | 7565 | 2.4.6.4.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 932 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 3 w | 31 May 2021 14:54 | 23 June 2021 14:54 | 05 May 2021 13:00 | 13 May 2021 16:00 | 4085FS+1w | 4087
4087 |  | 7564 | 2.4.6.4.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 28 June 2021 8:00 | 28 June 2021 17:00 | 21 May 2021 13:00 | 23 May 2021 16:00 | 4086,4085FS+4ew | 4088
4088 |  | 7563 | 2.4.6.4.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  | תכתובת מס' 974 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.3 w | 29 June 2021 8:00 | 08 July 2021 11:18 | 23 May 2021 16:00 | 09 June 2021 14:00 | 4087 | 4089
4089 |  | 7562 | 2.4.6.4.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 11:18 | 22 July 2021 11:18 | 09 June 2021 14:00 | 16 June 2021 14:00 | 4088 | 4090
4090 |  | 7561 | 2.4.6.4.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.39000000000000001 | -4.12w | 0 | 3 w | 22 July 2021 11:18 | 16 August 2021 11:18 | 16 June 2021 14:00 | 13 July 2021 15:00 | 4089 | 865
4091 |  | 7553 | 2.4.6.4.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | CDR | 0 | 7.63d | 0 | 105.97 d | 16 August 2021 11:18 | 02 January 2022 11:00 | 13 July 2021 15:00 | 13 January 2022 14:00
4092 |  | 7573 | 2.4.6.4.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 7.63d | 0 | 44 d | 16 August 2021 11:18 | 17 October 2021 14:18 | 13 July 2021 15:00 | 08 November 2021 15:00 | 865 | 4093FS+2w,4094FS+4ew
4093 |  | 7572 | 2.4.6.4.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.25w | 0 | 1 w | 04 November 2021 16:18 | 14 November 2021 13:18 | 08 November 2021 15:00 | 17 November 2021 9:00 | 4092FS+2w | 4094
4094 |  | 7571 | 2.4.6.4.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | סקר CDR | 0 | 3.67d | 0 | 1 d | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 17:00 | 22 November 2021 15:00 | 23 November 2021 15:00 | 4093,4092FS+4ew | 4095
4095 |  | 7570 | 2.4.6.4.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 1.71w | 0 | 2 w | 16 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 23 November 2021 15:00 | 12 December 2021 12:00 | 4094 | 4096
4096 |  | 7569 | 2.4.6.4.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.94w | 0 | 1 w | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 11:00 | 12 December 2021 12:00 | 19 December 2021 12:00 | 4095 | 4097
4097 |  | 7568 | 2.4.6.4.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 1.71w | 0 | 3 w | 08 December 2021 11:00 | 02 January 2022 11:00 | 19 December 2021 13:00 | 13 January 2022 14:00 | 4096 | 866
4098 |  | 9242 | 2.4.6.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי ומשני, מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 50.91d | 0 | 242.58 d | 02 May 2022 8:48 | 10 March 2023 8:00 | 12 May 2022 14:00 | 10 March 2023 8:00
4099 |  | 9245 | 2.4.6.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | 54.04mo | 0 | 4 mo | 02 May 2022 8:48 | 31 August 2022 8:48 | 12 May 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | 4104SF-25d,283
4100 |  | 16372 | 2.4.6.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 2.12mo | 0 | 4 mo | 02 May 2022 8:48 | 31 August 2022 8:48 | 12 May 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | 283 | 4107,4108,4109
4101 |  | 9337 | 2.4.6.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 47.93mo | 0 | 4 mo | 11 November 2022 11:00 | 10 March 2023 8:00 | 11 November 2022 11:00 | 10 March 2023 8:00 | 4152SF-25d
4102 |  | 9250 | 2.4.6.6 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | 0.33d | 0 | 285.67 d | 12 September 2022 11:00 | 15 September 2023 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 28 September 2023 16:00
4103 |  | 9508 | 2.4.6.6.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 41 d | 12 September 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 12 September 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00
4104 |  | 9251 | 2.4.6.6.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | 0.33d | 0 | 6 d | 12 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 12 September 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 2437,841,2463 | 4105,4099SF-25d
4105 |  | 9249 | 2.4.6.6.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 19 September 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 19 September 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 2437,841,4104,182,205,207,252,275 | 4107,4108,4109,4115,4116,4111,4112,4113,4114,2439,2427
4106 |  | 9248 | 2.4.6.6.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת מערכות בדרום | 0 | 0.33d | 0 | 72 d | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
4107 |  | 9261 | 2.4.6.6.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 0.01mo | 0 | 3 mo | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 4105,656,4100 | 4120,4153,4142
4108 |  | 9260 | 2.4.6.6.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0.01mo | 0 | 3 mo | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 4105,4100 | 4120,4153,4142
4109 |  | 9263 | 2.4.6.6.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0.01mo | 0 | 3 mo | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 4105,4100 | 4120,4153,4142
4110 |  | 14302 | 2.4.6.6.2.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | קישוריות והתקנות בסיס אספקה משנה (רשת ייעודית ורשת הולכה אלחוטית) | 0 | 0.33d | 0 | 72 d | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
4111 |  | 14308 | 2.4.6.6.2.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תמסורת (אבנט) | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 4105 | 4115,4116
4112 |  | 14306 | 2.4.6.6.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - חוץ | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 4105 | 4115,4116
4113 |  | 14305 | 2.4.6.6.2.4.3 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - פנים | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 4105 | 4115,4116
4114 |  | 14307 | 2.4.6.6.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | בינוי תומך תקשוב | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 4105 | 4115,4116
4115 |  | 14304 | 2.4.6.6.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתית תקשורת אקטיבית | 0 | 0.01mo | 0 | 3 mo | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 4105,4111,4112,4113,4114 | 4120
4116 |  | 14303 | 2.4.6.6.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת עמדות קצה (מחשבים, מדפסות) והתקנת ציוד קצה ייעודי (עבור מערכת ה WMS) | 0 | 0.01mo | 0 | 3 mo | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 4105,4111,4112,4113,4114 | 4120
4117 |  | 9840 | 2.4.6.6.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | 26.07d | 0 | 72 d | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24
4118 |  | 2620 | 2.4.6.6.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הקמת חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | 1.09mo | 0 | 3 mo | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24 | 14 May 2023 16:24 | 13 August 2023 10:24 | 862,3664 | 4166,10442
4119 |  | 9841 | 2.4.6.6.4 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | 0.33d | 0 | 96 d | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00
4120 |  | 9247 | 2.4.6.6.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב - POC שלב ב | 0 | 0.01mo | 0 | 4 mo | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 13 June 2023 14:00 | 4107,4108,4109,4115,4116 | 842,4122,4144FF,660,661
4121 |  | 9842 | 2.4.6.6.5 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 238.67d | 0 | 72 d | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00
4122 |  | 2564 | 2.4.6.6.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 9.94mo | 0 | 3 mo | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 13 June 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 4120 | 877
4123 |  | 9212 | 2.4.6.6.6 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | דרום |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | 0.18d | 0 | 80.33 d | 11 May 2023 9:24 | 20 August 2023 12:24 | 11 May 2023 8:00 | 20 August 2023 11:00
4124 |  | 9213 | 2.4.6.6.6.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הדרכת מערכת לצוות דרום (בסביבת האינטגרציה) | 0 | 30.51d | 0 | 25 d | 11 May 2023 9:24 | 12 June 2023 15:24 | 11 May 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 397 | 4127
4125 |  | 9211 | 2.4.6.6.6.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 0.03w | 0 | 2 w | 11 May 2023 9:24 | 25 May 2023 8:24 | 11 May 2023 8:00 | 24 May 2023 17:00 | 397 | 847,4126,4146SS
4126 |  | 9218 | 2.4.6.6.6.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמת המערכת לבסיס דרום | 0 | 0.18d | 0 | 44 d | 25 May 2023 8:24 | 19 July 2023 15:24 | 25 May 2023 7:00 | 19 July 2023 14:00 | 4125 | 4127
4127 |  | 9217 | 2.4.6.6.6.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | 0.18d | 0 | 25 d | 19 July 2023 15:24 | 20 August 2023 12:24 | 19 July 2023 14:00 | 20 August 2023 11:00 | 4126,4124 | 847,4146FF+20d
4128 |  | 9238 | 2.4.6.6.7 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | 8d | 0 | 205 d | 30 December 2022 11:00 | 15 September 2023 14:00 | 09 January 2023 13:00 | 28 September 2023 16:00
4129 |  | 9237 | 2.4.6.6.7.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת מערכת מנהלתית דרום | 0 | 8d | 0 | 25 d | 30 December 2022 11:00 | 30 January 2023 17:00 | 09 January 2023 13:00 | 08 February 2023 16:00 | 738 | 4130,4132
4130 |  | 9236 | 2.4.6.6.7.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | 18d | 0 | 30 d | 31 January 2023 8:00 | 08 March 2023 14:00 | 08 February 2023 16:00 | 17 March 2023 13:00 | 4129 | 4132FF+10d
4131 |  | 9389 | 2.4.6.6.7.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | FAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 8d | 0 | 90 d | 31 January 2023 8:00 | 28 May 2023 14:00 | 08 February 2023 16:00 | 06 June 2023 13:00
4132 |  | 2654 | 2.4.6.6.7.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ביצוע בדיקות תקינות למערכת | 0 | 8d | 0 | 50 d | 31 January 2023 8:00 | 02 April 2023 17:00 | 08 February 2023 16:00 | 14 April 2023 13:00 | 4129,4130FF+10d | 4133
4133 |  | 2655 | 2.4.6.6.7.3.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור הבדיקות | 0 | 0.33mo | 0 | 0 mo | 02 April 2023 17:00 | 02 April 2023 17:00 | 14 April 2023 13:00 | 14 April 2023 13:00 | 4132 | 4134
4134 |  | 2656 | 2.4.6.6.7.3.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הממצאים שעלו בבדיקות | 0 | 8d | 0 | 40 d | 03 April 2023 8:00 | 28 May 2023 14:00 | 14 April 2023 13:00 | 06 June 2023 13:00 | 4133 | 77,4136
4135 |  | 9235 | 2.4.6.6.7.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | SAT - מערכת מידע מנהלתית | 0 | 8d | 0 | 60 d | 28 May 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 06 June 2023 13:00 | 20 August 2023 10:00
4136 |  | 9394 | 2.4.6.6.7.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ביצוע בדיקות תקינות למערכת | 0 | 8d | 0 | 35 d | 28 May 2023 14:00 | 10 July 2023 14:00 | 06 June 2023 13:00 | 19 July 2023 13:00 | 4134 | 4137
4137 |  | 9393 | 2.4.6.6.7.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור הבדיקות | 0 | 8d | 0 | 0 d | 10 July 2023 14:00 | 10 July 2023 14:00 | 19 July 2023 13:00 | 19 July 2023 13:00 | 4136 | 4138
4138 |  | 9392 | 2.4.6.6.7.4.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקון הממצאים שעלו בבדיקות | 0 | 8d | 0 | 25 d | 10 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 19 July 2023 13:00 | 20 August 2023 10:00 | 4137 | 4146FF+20d,4140,78
4139 |  | 9843 | 2.4.6.6.7.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | דרום |  |  | בדיקות ARR מערכת מנהלתית | 0 | 10d | 0 | 30 d | 10 August 2023 8:00 | 15 September 2023 14:00 | 20 August 2023 10:00 | 28 September 2023 16:00
4140 |  | 9390 | 2.4.6.6.7.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות ARR מערכת מנהלתית | 0 | 10d | 0 | 30 d | 10 August 2023 8:00 | 15 September 2023 14:00 | 20 August 2023 10:00 | 28 September 2023 16:00 | 4138 | 79,10024
4141 |  | 10330 | 2.4.6.7 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 15.67d | 0 | 155 d | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00
4142 |  | 10329 | 2.4.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | 15.67d | 0 | 155 d | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 08 February 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 4107,4108,4109 | 4161FF
4143 |  | 9265 | 2.4.6.8 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 25d | 0 | 120 d | 10 January 2023 11:00 | 13 June 2023 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00
4144 |  | 9219 | 2.4.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 1.04mo | 0 | 5 mo | 10 January 2023 11:00 | 13 June 2023 14:00 | 15 January 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 383,4120FF | 846
4145 |  | 9216 | 2.4.6.9 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 11 May 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00
4146 |  | 9222 | 2.4.6.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 11 May 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 4125SS,4127FF+20d,4138FF+20d | 4147SS,848
4147 |  | 9221 | 2.4.6.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 11 May 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 4146SS | 4148SS,848
4148 |  | 9224 | 2.4.6.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 11 May 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 4147SS | 4149SS,848
4149 |  | 9223 | 2.4.6.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 11 May 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 11 May 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 4148SS | 848,4165SS+45d
4150 |  | 9268 | 2.4.6.10 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב משני- חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | 0.67d | 0 | 121 d | 13 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00
4151 |  | 9509 | 2.4.6.10.1 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.67d | 0 | 71 d | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00
4152 |  | 9269 | 2.4.6.10.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | 0.67d | 0 | 0 d | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 3658,3232 | 4153,4101SF-25d
4153 |  | 9270 | 2.4.6.10.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.67d | 0 | 71 d | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00 | 13 April 2023 11:00 | 12 July 2023 17:00 | 4152,2437,841,4107,4108,4109 | 4155,4156,4157,4158,4159
4154 |  | 9271 | 2.4.6.10.2 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | חיבור מערכות למתקן משני בדרום | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00
4155 |  | 9272 | 2.4.6.10.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 4153 | 4161
4156 |  | 9273 | 2.4.6.10.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 4153 | 4161
4157 |  | 9274 | 2.4.6.10.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 4153 | 4161
4158 |  | 9278 | 2.4.6.10.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חיבור מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 4153 | 4161
4159 |  | 9277 | 2.4.6.10.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | חיבור מערכת מנהלתית | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 13 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 4153 | 4161
4160 |  | 9510 | 2.4.6.10.3 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | בדיקות HA | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00
4161 |  | 9276 | 2.4.6.10.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | בדיקות HA | 0 | 0.67d | 0 | 25 d | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 13 August 2023 14:00 | 12 September 2023 17:00 | 4155,4156,4157,4158,4159,4142FF | 4166,10442
4162 |  | 9267 | 2.4.6.11 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הדרכות | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00
4163 |  | 9230 | 2.4.6.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 4168SS | 4169SS,849,4171
4164 |  | 9226 | 2.4.6.12 | NA | תקשוב |  | דרום |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | 0.18d | 0 | 100 d | 07 July 2023 9:24 | 12 November 2023 12:24 | 07 July 2023 8:00 | 12 November 2023 11:00
4165 |  | 9921 | 2.4.6.12.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | 10.18d | 0 | 45 d | 07 July 2023 9:24 | 31 August 2023 15:24 | 07 July 2023 8:00 | 31 August 2023 14:00 | 4149SS+45d | 4166
4166 |  | 9225 | 2.4.6.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 848,4118,4161,4165,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943 | 4167SS,849,4171
4167 |  | 9220 | 2.4.6.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 4166SS,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943 | 4168SS,849,4171
4168 |  | 9231 | 2.4.6.12.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 4167SS | 4163SS,849,4171
4169 |  | 9233 | 2.4.6.12.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 4163SS | 4170SS,849,4171
4170 |  | 9232 | 2.4.6.12.6 | NA | תקשוב | מזמין | דרום |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 0.18d | 0 | 45 d | 13 September 2023 12:24 | 12 November 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 4169SS | 849,4171
4171 |  | 9228 | 2.4.6.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | 0.18d | 0 | 25 d | 12 November 2023 12:24 | 12 December 2023 15:24 | 12 November 2023 11:00 | 12 December 2023 14:00 | 4166,4167,4168,4163,4169,4170 | 850,4182
4172 |  | 2529 | 2.4.6.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | 0.18d | 0 | 122 d | 05 February 2024 12:24 | 11 July 2024 15:24 | 06 February 2024 11:00 | 12 July 2024 14:00 | 875 | 877,4183SS
4173 |  | 2058 | 2.4.7 | NA | תפעול |  | דרום |  |  | פעילויות תפעול | 0 | 120.18d | 0 | 356 d | 16 April 2023 9:24 | 11 July 2024 15:24 | 13 September 2023 11:00 | 12 July 2024 14:00
4174 |  | 17444 | 2.4.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 43.83mo | 0 | 3 mo | 16 April 2023 9:24 | 16 July 2023 15:24 | NA | NA | 4175SF-2mo
4175 |  | 14349 | 2.4.7.2 | NA |  | מזמין | דרום |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | 0.18d | 0 | 0 d | 13 September 2023 12:24 | 13 September 2023 12:24 | 13 September 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 843,848,2534,2706,3767,3669,3719,3080,3592,3639,3817,2632,3161,3219,3565,3503,3433,2934,2992,2799,3373,3311,3243,2868,3445,3093,2097 | 4179,4177,4174SF-2mo
4176 |  | 17445 | 2.4.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 43.83mo | 0 | 3 mo | 16 April 2023 9:24 | 16 July 2023 15:24 | NA | NA | 4177SF-2mo
4177 |  | 2062 | 2.4.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | 0.18d | 0 | 25 d | 13 September 2023 12:24 | 18 October 2023 9:24 | 13 September 2023 11:00 | 17 October 2023 17:00 | 843,848,2534,2706,3767,3669,3719,3080,3592,3639,3817,2632,3161,3219,3565,3503,3433,2934,2992,2799,3373,3311,3243,2868,3445,3093,4175 | 4179,4176SF-2mo
4178 |  | 17446 | 2.4.7.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 42.79mo | 0 | 3 mo | 17 May 2023 15:24 | 16 August 2023 9:24 | NA | NA | 4179SF-2mo
4179 |  | 2061 | 2.4.7.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | 0.18d | 0 | 25 d | 18 October 2023 9:24 | 17 November 2023 12:24 | 18 October 2023 8:00 | 17 November 2023 11:00 | 4177,4175 | 874,849,4178SF-2mo
4180 |  | 2773 | 2.4.7.7 | NA |  | מזמין | דרום |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | 0.18d | 0 | 20 d | 17 November 2023 12:24 | 12 December 2023 15:24 | 17 November 2023 11:00 | 12 December 2023 14:00 | 873,874,849,403,662,741,786 | 4182,10046
4181 |  | 17435 | 2.4.7.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | איתור וגיוס כח אדם להעברת המלאים, ביצוע סיווג והדרכות | 0 | 1.84mo | 0 | 3 mo | 11 September 2023 12:24 | 12 December 2023 15:24 | NA | NA | 4182SF | 4183
4182 |  | 3002 | 2.4.7.9 | NA |  |  | דרום |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | 0.18d | 0 | 44 d | 12 December 2023 15:24 | 05 February 2024 12:24 | 12 December 2023 14:00 | 06 February 2024 11:00 | 4180,93,850,4171,2302,2317,2332,2347,2362,2374,2228,2219,2373 | 875,4181SF,4185
4183 |  | 2059 | 2.4.7.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | 0.18d | 0 | 98 d | 05 February 2024 12:24 | 11 June 2024 8:24 | 06 February 2024 11:00 | 13 June 2024 11:00 | 875,4172SS,4181 | 876,3827SF-18emo,4184SS
4184 |  | 17439 | 2.4.7.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | דרום |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | 0.18d | 0 | 98 d | 05 February 2024 12:24 | 11 June 2024 8:24 | NA | NA | 4183SS | 4186
4185 |  | 17447 | 2.4.7.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | 1.09mo | 0 | 3 mo | 05 February 2024 12:24 | 08 May 2024 9:24 | NA | NA | 4182 | 4186
4186 |  | 2060 | 2.4.7.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | דרום |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | 0.01mo | 0 | 1 mo | 11 June 2024 8:24 | 11 July 2024 15:24 | 13 June 2024 11:00 | 12 July 2024 14:00 | 876,4184,4185 | 877
4187 |  | 1182 | 3 | NA |  |  | מרכז |  |  | שפיר - מרכז אספקה - מרכז | 0.20999999999999999 | 386.32d | 0 | 1524.34 d | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2025 14:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2025 17:00
4188 |  | 2970 | 3.1 | NA |  |  | מרכז |  |  | אבני דרך | 0 | 0.32d | 0 | 1524.34 d | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2025 14:06 | 12 October 2020 16:00 | 13 November 2025 17:00
4189 |  | 1183 | 3.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | 0.32d | 0 | 1238.34 d | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2024 8:06 | 13 December 2020 14:00 | 13 November 2024 11:00
4190 |  | 1191 | 3.1.1.1 | 13/12/2020 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס מרכז (תוכנית אב) | 1 | 0d | 5 | 0 d | 28 December 2020 11:00 | 28 December 2020 11:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2020 14:00 | 4249
4191 |  | 1192 | 3.1.1.2 | 13/05/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 1ב - אישור תכנון ראשוני מלא לבסיס מרכז ותכנון תפעולי ראשוני | 0 | -65.54d | 10 | 0 d | 05 August 2021 12:50 | 05 August 2021 12:50 | 13 May 2021 17:00 | 13 May 2021 17:00 | 4226,4281,4321,4481,4401,4361,4521,4561,4601,4641,4681,4721,4921,4962,5002,5042,5082,5122,5162,5202,5242,5282,5322,4441,4801,4841,4881,5362,5402,4761
4192 |  | 1193 | 3.1.1.3 | 13/09/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 2ב - אישור תכנון סופי מלא - בסיס מרכז כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -49.89d | 14 | 0 d | 18 November 2021 16:00 | 18 November 2021 16:00 | 13 September 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4227,4291,4331,4491,4411,4371,4531,4571,4611,4651,4691,4731,4931,4972,5012,5052,5092,5132,5172,5212,5252,5292,5332,4451,4811,4851,4891,5372,5412,4771
4193 |  | 1194 | 3.1.1.4 | 13/12/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 3ב - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - מרכז | 0 | 1.56d | 17 | 0 d | 12 December 2021 12:00 | 12 December 2021 12:00 | 12 December 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 4294,4334,5175,4374,4534,4694,4734,4934,4975,5135,5255,5415
4194 |  | 1195 | 3.1.1.5 | 13/02/2022 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אישור עלייה על הקרקע – מרכז | 0 | 0.33d | 19 | 0 d | 13 February 2022 8:00 | 13 February 2022 8:00 | 13 February 2022 8:00 | 13 February 2022 8:00 | 4294,4334,5175,4374,4254,4257 | 5792FS-3mo,5793FS-3mo,6092,6113,6220,7568,5941,5958,5806,5921FS+300d
4195 |  | 2992 | 3.1.1.6 | 14/07/2021 | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | מסירת מבנה להקמת סביבת אינטגרציה | 0 | 290d | 12 | 0 d | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2021 17:00 | 14 July 2021 17:00 |  | 8129
4196 |  | 1196 | 3.1.1.7 | 13/12/2021 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4ב - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - מרכז | 0 | -41.11d | 17 | 0 d | 02 February 2022 12:00 | 02 February 2022 12:00 | 13 December 2021 16:00 | 13 December 2021 16:00 | 4228,4304,4344,5185,4384,4544,4704,4744,4944,4985,5145,5265,5425
4197 |  | 1197 | 3.1.1.8 | 13/02/2022 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 3ב - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי ההקמה - מרכז | 0 | 0.32d | 19 | 0 d | 13 February 2022 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4494,4414,4574,4614,4654,5015,5055,5095,5215,5295,5335,4454,4814,4854,4894,5375,4774 | 6335,6401,6479,6494,6576,6661,6775,6839,6904,7020,7033,7046,7108,7167,7181,7195,7209,7255,7305,7331,7384,7430,7714,7937,8051,7521,7476,7818,7891,6961,6422,5671FS+255d
4198 |  | 1198 | 3.1.1.9 | 13/02/2022 | הנדסה |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4ב - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - מרכז | 0 | 0d | 19 | 0 d | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 4228,4504,4424,4584,4624,4664,5025,5065,5105,5225,5305,5345,4464,4824,4864,4904,5385,4784
4199 |  | 1200 | 3.1.1.10 | 13/02/2023 | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - מרכז | 0 | 0.08mo | 31 | 0 mo | 10 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 6119
4200 |  | 1202 | 3.1.1.11 | 13/10/2023 | הנדסה |  | מרכז |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - מרכז | 0 | 4.33d | 39 | 0 d | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 8428
4201 |  | 1204 | 3.1.1.12 | 13/12/2024 | הנדסה |  | מרכז |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - מרכז | 0 | 0.01mo | 53 | 0 mo | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6217,6332,6397,6476,6490,6573,6657,6772,6836,6901,6957,7030,7043,7105,7157,7178,7192,7206,7251,7301,7328,7380,7427,7473,7518,7565,7711,7815,7888,7934,8048,8092,7017,7164 | 8489,8491
4202 |  | 1214 | 3.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | 23.67d | 0 | 1246.62 d | 04 November 2020 11:24 | 13 March 2025 14:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 March 2025 14:00
4203 |  | 2776 | 3.1.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | 23.67d | 0 | 196 d | 09 July 2024 11:00 | 13 March 2025 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 13 March 2025 14:00
4204 |  | 2173 | 3.1.2.1.1 | 13/09/2024 | תקשוב |  | מרכז |  |  | TRR - מרכז | 0 | 2.26mo | 50 | 0 mo | 09 July 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 8457
4205 |  | 2175 | 3.1.2.1.2 | 13/12/2024 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | מרכז |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי- מרכז | 0 | 2.14mo | 53 | 0 mo | 08 October 2024 14:00 | 08 October 2024 14:00 | 08 October 2024 14:00 | 08 October 2024 14:00 | 8446
4206 |  | 2176 | 3.1.2.1.3 | 13/01/2025 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - מרכז | 0 | 0.01mo | 54 | 0 mo | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 8459,8460,8461,8462 | 8489,8491
4207 |  | 7779 | 3.1.2.1.4 | 13/03/2025 | תקשוב |  | מרכז |  |  | סיום בדיקות והרצה - מרכז, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0.32d | 56 | 0 d | 16 January 2025 14:06 | 16 January 2025 14:06 | 16 January 2025 17:00 | 16 January 2025 17:00 | 5604,5605,5606,8493,8479,8480,8481,8476,8482,8483 | 8494
4208 |  | 2177 | 3.1.2.1.5 | 13/04/2025 | תקשוב |  | מרכז |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - מרכז (כולל בה"ס משני) | 0 | 0.99mo | 57 | 0 mo | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 8484
4209 |  | 2777 | 3.1.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | 6.06d | 0 | 261.57 d | 04 November 2020 11:24 | 06 October 2021 13:30 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2021 15:00
4210 |  | 2235 | 3.1.2.2.1 | 13/10/2020 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 1 | 0mo | 3 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 12 October 2020 16:00 | 12 October 2020 16:00 | 8238,8220,8221,8222,8224,8225
4211 |  | 2237 | 3.1.2.2.2 | 12/02/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 28 June 2021 12:30 | 28 June 2021 12:30 | 12 February 2021 13:00 | 12 February 2021 13:00 | 8273 | 8276,8283
4212 |  | 2241 | 3.1.2.2.3 | 13/10/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - מרכז | 0 | 0.25mo | 15 | 0 mo | 06 October 2021 13:30 | 06 October 2021 13:30 | 13 October 2021 15:00 | 13 October 2021 15:00 | 8281,8288
4213 |  | 2778 | 3.1.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | 32d | 0 | 263.33 d | 30 November 2020 17:00 | 03 November 2021 17:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2021 17:00
4214 |  | 2288 | 3.1.2.3.1 | 13/12/2020 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - מרכז | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 13 December 2020 14:00 | 13 December 2020 14:00 | 8297,8305
4215 |  | 2291 | 3.1.2.3.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - מרכז | 0 | -0.73mo | 11 | 0 mo | 05 July 2021 13:00 | 05 July 2021 13:00 | 11 June 2021 11:00 | 11 June 2021 11:00 | 8330 | 8333
4216 |  | 2295 | 3.1.2.3.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - מרכז | 0 | 1.33mo | 17 | 0 mo | 03 November 2021 17:00 | 03 November 2021 17:00 | 13 December 2021 17:00 | 13 December 2021 17:00 | 8338
4217 |  | 2779 | 3.1.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | -58.67d | 0 | 311.87 d | 22 November 2020 15:12 | 26 December 2021 11:00 | 01 December 2020 16:00 | 13 October 2021 12:00
4218 |  | 2330 | 3.1.2.4.1 | 13/12/2020 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - מרכז | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 01 December 2020 16:00 | 01 December 2020 16:00 | 8346 | 8365,8372
4219 |  | 2332 | 3.1.2.4.2 | 13/06/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - מרכז | 0 | -3.62mo | 11 | 0 mo | 06 October 2021 13:12 | 06 October 2021 13:12 | 11 May 2021 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8370,8377
4220 |  | 2334 | 3.1.2.4.3 | 13/10/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - מרכז | 0 | -2.44mo | 15 | 0 mo | 26 December 2021 11:00 | 26 December 2021 11:00 | 13 October 2021 12:00 | 13 October 2021 12:00 | 8385,8392
4221 |  | 2780 | 3.1.2.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | 0.22d | 0 | 331.68 d | 17 December 2020 8:54 | 13 February 2022 15:00 | 10 March 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00
4222 |  | 2419 | 3.1.2.5.1 | 12/03/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - מרכז | 1 | 0mo | 8 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 10 March 2021 12:00 | 10 March 2021 12:00 | 8400 | 8408,8404,8407
4223 |  | 2421 | 3.1.2.5.2 | 12/08/2021 | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - מרכז | 0 | -2.24mo | 13 | 0 mo | 26 October 2021 15:00 | 26 October 2021 15:00 | 12 August 2021 9:00 | 12 August 2021 9:00 | 8413 | 8415
4224 |  | 2423 | 3.1.2.5.3 | 13/02/2022 | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - מרכז | 0 | 0.01mo | 19 | 0 mo | 13 February 2022 15:00 | 13 February 2022 15:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 8420
4225 |  | 2787 | 3.1.3 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | 0.32d | 0 | 1344.34 d | 23 February 2021 17:00 | 13 November 2025 14:06 | 11 March 2021 14:00 | 13 November 2025 17:00
4226 |  | 2788 | 3.1.3.1 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 17:00 | 23 February 2021 17:00 | 11 March 2021 14:00 | 11 March 2021 14:00 | 5429,5434,5454,5444,5439,5459,5464,5469,5474,5479,5484,5509,5515,5520,5525,5530,5535,5540,5545,5550,5555,5560,5449,5494,5499,5504,5565,5489 | 4191
4227 |  | 2789 | 3.1.3.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 0 | 14.49d | 0 | 0 d | 24 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5430,5435,5455,5445,5440,5460,5465,5470,5475,5480,5485,5510,5516,5521,5526,5531,5536,5541,5546,5551,5556,5561,5450,5495,5500,5505,5566,5490 | 4192
4228 |  | 2791 | 3.1.3.3 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | 7.78d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5431,5432,5436,5437,5456,5457,5446,5447,5441,5442,5461,5462,5466,5467,5471,5472,5476,5477,5481,5482,5486,5487,5511,5512,5517,5518,5522,5523,5527,5528,5532,5533,5537,5538,5542,5543,5547,5548,5552,5553,5557,5558,5562,5563,5451,5452,5496,5497,5501,5502,55... | 4196,4198
4229 |  | 2794 | 3.1.3.4 | 13/09/2024 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 7 - אישור תוכניות סופיות להפעלה - מרכז | 0 | 30.67d | 50 | 0 d | 01 March 2024 14:00 | 01 March 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 5579,92,5580,5578 | 5582,5583,5584,5585,5586,5587,5588,5589,5590,5591
4230 |  | 2795 | 3.1.3.5 | 13/01/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 8 - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - מרכז | 0 | 30.67d | 54 | 0 d | 05 July 2024 14:00 | 05 July 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 5582,5583,5584,5585,5586,5587,5588,5589,5590,6519,5591,6600,6682,6859 | 5593,5594,5595,5596,5597,5598,5599,5600,5601,5602,5603,5604,5605,5606
4231 |  | 2796 | 3.1.3.6 | 13/03/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 9 - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - מרכז | 0 | 108.33d | 56 | 0 d | 30 August 2024 11:00 | 30 August 2024 11:00 | 08 August 2024 11:00 | 08 August 2024 11:00 | 5593,5594,5595,5596,5597,5598,5599,5600,5601,5602,5603 | 8494
4232 |  | 3001 | 3.1.3.7 | 13/03/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 9 - סיום בדיקות והרצה - מרכז, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0.32d | 56 | 0 d | 16 January 2025 14:06 | 16 January 2025 14:06 | 16 January 2025 17:00 | 16 January 2025 17:00 | 5604,5605,5606,8493 | 8494
4233 |  | 2797 | 3.1.3.8 | 13/05/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 10 - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה מרכז | 0 | 0.01mo | 58 | 0 mo | 11 May 2025 14:06 | 11 May 2025 14:06 | 11 May 2025 17:00 | 11 May 2025 17:00 | 8496,8562 | 8497
4234 |  | 2798 | 3.1.3.9 | 13/10/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 11 - סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה מרכז | 0 | 0.32d | 63 | 0 d | 13 October 2025 7:06 | 13 October 2025 7:06 | 13 October 2025 10:00 | 13 October 2025 10:00 | 8497 | 8500
4235 |  | 2799 | 3.1.3.10 | 13/11/2025 | תפעול |  | מרכז |  |  | אבן דרך 13 - קבלת אישור הפעלה למרחב מרכז | 0 | 0.01mo | 64 | 0 mo | 13 November 2025 14:06 | 13 November 2025 14:06 | 13 November 2025 17:00 | 13 November 2025 17:00 | 8500,8455,8486,5939,5955,5971,5987,6002,6017,6032,6047,6059,6068,6077,6086 | 19
4236 |  | 1235 | 3.2 | NA |  |  | מרכז |  |  | תכנון | 0.38 | 727.67d | 0 | 1183 d | 14 July 2020 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 August 2024 11:00
4237 |  | 1236 | 3.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.40000000000000002 | 1454.33d | 0 | 456.33 d | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4238 |  | 5973 | 3.2.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | תכנית אב - בסיס מרכז | 1 | 0d | 0 | 133 d | 14 July 2020 8:00 | 28 December 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4239 |  | 5972 | 3.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 56 d | 14 July 2020 8:00 | 22 September 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 September 2020 11:00 | 2 | 4240
4240 |  | 5971 | 3.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 September 2020 11:00 | 29 September 2020 17:00 | 22 September 2020 11:00 | 29 September 2020 17:00 | 4239 | 4241
4241 |  | 5970 | 3.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | 29 September 2020 17:00 | 4240,8220,8221,8222,8224,8225 | 4242,4243
4242 |  | 5969 | 3.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 30 September 2020 8:00 | 07 October 2020 11:00 | 30 September 2020 8:00 | 07 October 2020 11:00 | 4241 | 4243FF+10d
4243 |  | 5968 | 3.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 379 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 30 September 2020 8:00 | 22 October 2020 17:00 | 30 September 2020 8:00 | 02 November 2020 14:00 | 4242FF+10d,4241 | 4244
4244 |  | 5967 | 3.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 23 October 2020 8:00 | 12 November 2020 17:00 | 02 November 2020 14:00 | 09 November 2020 17:00 | 4243 | 4245
4245 |  | 5976 | 3.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 November 2020 17:00 | 12 November 2020 17:00 | 09 November 2020 17:00 | 09 November 2020 17:00 | 4244 | 4249,4246
4246 |  | 17350 | 3.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 483 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 15 d | 13 November 2020 8:00 | 01 December 2020 17:00 | NA | NA | 4245 | 4247
4247 |  | 17349 | 3.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 02 December 2020 8:00 | 10 December 2020 11:00 | NA | NA | 4246 | 4248
4248 |  | 17348 | 3.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 December 2020 11:00 | 10 December 2020 11:00 | NA | NA | 4247 | 4249
4249 |  | 5975 | 3.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 557 | קבלת אישור לשלב תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 12 d | 10 December 2020 11:00 | 28 December 2020 11:00 | 10 November 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 4245,4248 | 4190,4269,4309,4469,4389,4349,4509,4549,4589,4629,4669,4709,4909,4950,4990,5030,5070,5110,5150,5190,5230,5270,5310,5429FS-15d,5434FS-15d,5454FS-15d,5444FS-15d,5439FS-15d,5459FS-15d,5464FS-15d,5469FS-15d,5474FS-15d,5479FS-15d,5484FS-15d,5509FS-15d,5515F...
4250 |  | 6895 | 3.2.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | ולמ"ב - בסיס מרכז | 0.75 | 2.33d | 0 | 404 d | 14 July 2020 8:00 | 10 December 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4251 |  | 6896 | 3.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 0.75 | 2.33d | 0 | 404 d | 14 July 2020 8:00 | 10 December 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 2 | 4294FF,4334FF,4494FF,4414FF,4374FF,4534FF,4574FF,4614FF,4654FF,4694FF,4734FF,4934FF,4975FF,5015FF,5055FF,5095FF,5135FF,5175FF,5215FF,5255FF,5295FF,5335FF,4454FF,4814FF,4854FF,4894FF,5375FF,5415FF,4774FF
4252 |  | 17588 | 3.2.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 0 | 57d | 0 | 48.35 d | 05 October 2021 13:50 | 04 December 2021 13:50 | NA | NA
4253 |  | 17587 | 3.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 0 | 57.35d | 0 | 0 d | 05 October 2021 13:50 | 05 October 2021 13:50 | NA | NA | 4290 | 4254
4254 |  | 17586 | 3.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 0 | 70.88ed | 0 | 60 ed | 05 October 2021 13:50 | 04 December 2021 13:50 | NA | NA | 4253 | 4194
4255 |  | 17985 | 3.2.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר תשתיות | 0 | 43.02d | 0 | 62.33 d | 05 October 2021 13:50 | 21 December 2021 13:50 | NA | NA
4256 |  | 17986 | 3.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר תשתיות | 0 | 43.02d | 0 | 0 d | 05 October 2021 13:50 | 05 October 2021 13:50 | NA | NA | 4290 | 4257
4257 |  | 17987 | 3.2.1.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר תשתיות | 0 | 53.88ed | 0 | 77 ed | 05 October 2021 13:50 | 21 December 2021 13:50 | NA | NA | 4256 | 4194
4258 |  | 17831 | 3.2.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר הריסת מבנים ותשתיות | 0 | 722.22d | 0 | 41.67 d | 02 September 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | NA | NA
4259 |  | 17832 | 3.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר הריסת מבנים ותשתיות | 0 | 722.22d | 0 | 0 d | 02 September 2021 8:00 | 02 September 2021 8:00 | NA | NA |  | 4260
4260 |  | 17833 | 3.2.1.5.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר הריסת מבנים ותשתיות | 0 | 924.08ed | 0 | 60 ed | 02 September 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | NA | NA | 4259 | 5803
4261 |  | 17834 | 3.2.1.6 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר גידור | 0 | 45d | 0 | 41.67 d | 02 September 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | NA | NA
4262 |  | 17835 | 3.2.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז |  |  | הגשת היתר גידור | 0 | 45d | 0 | 0 d | 02 September 2021 8:00 | 02 September 2021 8:00 | NA | NA |  | 4263
4263 |  | 17836 | 3.2.1.6.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר גידור | 0 | 63.13ed | 0 | 60 ed | 02 September 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | NA | NA | 4262 | 5792
4264 |  | 5974 | 3.2.1.7 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס מרכז | 0.40000000000000002 | 1454.33d | 0 | 456.27 d | 14 July 2020 8:32 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4265 |  | 5979 | 3.2.1.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.42999999999999999 | 1463.46d | 0 | 447.14 d | 14 July 2020 8:32 | 02 February 2022 9:50 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 16:00
4266 |  | 5980 | 3.2.1.7.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 307.48 d | 14 July 2020 8:32 | 05 August 2021 12:50 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4267 |  | 5981 | 3.2.1.7.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 8:32 | 16 February 2021 14:32 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.06d | 4269
4268 |  | 14596 | 3.2.1.7.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 14:32 | 28 January 2021 14:32 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4270FS-20d
4269 |  | 5982 | 3.2.1.7.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 16 February 2021 14:32 | 23 February 2021 8:32 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4267,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4270
4270 |  | 5983 | 3.2.1.7.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 8:32 | 23 February 2021 8:32 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4269,5429 | 4271,4268FS-20d,4272
4271 |  | 5984 | 3.2.1.7.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 11 d | 23 February 2021 8:32 | 08 March 2021 14:32 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4270 | 4272FF+5d
4272 |  | 5985 | 3.2.1.7.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 8:32 | 24 March 2021 8:32 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4271FF+5d,4270 | 4273FS-0.3d
4273 |  | 5986 | 3.2.1.7.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 20 d | 23 March 2021 14:50 | 20 April 2021 11:50 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4272FS-0.3d | 4274
4274 |  | 5987 | 3.2.1.7.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 11:50 | 20 April 2021 11:50 | 09 April 2021 17:00 | 09 April 2021 17:00 | 4273 | 4281,4275
4275 |  | 17657 | 3.2.1.7.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 11:50 | 19 May 2021 15:50 | NA | NA | 4274 | 4276
4276 |  | 17656 | 3.2.1.7.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 19 May 2021 15:50 | 15 June 2021 9:50 | NA | NA | 4275 | 4277
4277 |  | 17655 | 3.2.1.7.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 9:50 | 15 June 2021 9:50 | NA | NA | 4276 | 4281,4278
4278 |  | 17993 | 3.2.1.7.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 9:50 | 18 July 2021 9:50 | NA | NA | 4277 | 4279
4279 |  | 17992 | 3.2.1.7.1.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 7 d | 18 July 2021 9:50 | 26 July 2021 12:50 | NA | NA | 4278 | 4280
4280 |  | 17991 | 3.2.1.7.1.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 12:50 | 26 July 2021 12:50 | NA | NA | 4279 | 4281
4281 |  | 5988 | 3.2.1.7.1.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.56000000000000005 | -58.09d | 0 | 8 d | 26 July 2021 12:50 | 05 August 2021 12:50 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4274,4277,4280 | 4191,4283SS,5430,4293
4282 |  | 5989 | 3.2.1.7.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1533.13d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 12:50 | 08 November 2021 12:50 | 09 April 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00
4283 |  | 5990 | 3.2.1.7.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.72999999999999998 | -40.2d | 0 | 7 d | 26 July 2021 12:50 | 03 August 2021 15:50 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4281SS | 4285,4284
4284 |  | 14597 | 3.2.1.7.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.8d | 0 | 0 d | 03 August 2021 15:50 | 03 August 2021 15:50 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4283
4285 |  | 5991 | 3.2.1.7.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -40.2d | 0 | 5 d | 03 August 2021 15:50 | 10 August 2021 9:50 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4283,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4286
4286 |  | 5992 | 3.2.1.7.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -40.2d | 0 | 0 d | 10 August 2021 9:50 | 10 August 2021 9:50 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4285,5430,8355,8404 | 4287,4288
4287 |  | 5993 | 3.2.1.7.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -39.54d | 0 | 6 d | 10 August 2021 9:50 | 17 August 2021 12:50 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4286 | 4288FF+15d
4288 |  | 5994 | 3.2.1.7.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -35.54d | 0 | 21 d | 10 August 2021 9:50 | 12 September 2021 13:50 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4287FF+15d,4286 | 4289
4289 |  | 5995 | 3.2.1.7.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -40.98d | 0 | 15 d | 12 September 2021 13:50 | 05 October 2021 13:50 | 30 July 2021 8:00 | 06 August 2021 11:00 | 4288 | 4290
4290 |  | 5996 | 3.2.1.7.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -40.98d | 0 | 0 d | 05 October 2021 13:50 | 05 October 2021 13:50 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | 4289 | 4291,4253,4256
4291 |  | 5997 | 3.2.1.7.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.09d | 0 | 21 d | 05 October 2021 13:50 | 08 November 2021 12:50 | 08 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 4290 | 4192,4296,5431,5432,5643SS
4292 |  | 5998 | 3.2.1.7.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0 | 0.46d | 0 | 97 d | 05 August 2021 12:50 | 12 December 2021 9:50 | 14 May 2021 8:00 | 12 December 2021 14:00
4293 |  | 14496 | 3.2.1.7.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.46d | 0 | 31 d | 05 August 2021 12:50 | 17 September 2021 9:50 | 14 May 2021 8:00 | 17 September 2021 14:00 | 4281 | 4294
4294 |  | 5999 | 3.2.1.7.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.3ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 9:50 | 12 December 2021 9:50 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 4251FF,4293 | 4193,4194
4295 |  | 6000 | 3.2.1.7.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -38.43d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 9:50 | 02 February 2022 9:50 | 08 August 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00
4296 |  | 6001 | 3.2.1.7.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -44.43d | 0 | 14 d | 08 November 2021 12:50 | 25 November 2021 9:50 | 08 August 2021 8:00 | 29 September 2021 14:00 | 4291 | 4298
4297 |  | 14598 | 3.2.1.7.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1539.13d | 0 | 0 d | 01 November 2021 9:50 | 01 November 2021 9:50 | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 4299FS-25d
4298 |  | 6002 | 3.2.1.7.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -44.43d | 0 | 5 d | 25 November 2021 9:50 | 01 December 2021 12:50 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | 4296,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4299
4299 |  | 6003 | 3.2.1.7.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -44.43d | 0 | 0 d | 01 December 2021 12:50 | 01 December 2021 12:50 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 4298,5431,5432,8323,8407 | 4300,4297FS-25d,4301
4300 |  | 6004 | 3.2.1.7.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -43.09d | 0 | 6 d | 01 December 2021 12:50 | 08 December 2021 15:50 | 06 October 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 4299 | 4301FF+15d
4301 |  | 6005 | 3.2.1.7.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -36.2d | 0 | 21 d | 01 December 2021 12:50 | 30 December 2021 12:50 | 06 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 4300FF+15d,4299 | 4302
4302 |  | 6006 | 3.2.1.7.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -40.87d | 0 | 10 d | 30 December 2021 12:50 | 12 January 2022 9:50 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 4301 | 4303
4303 |  | 6007 | 3.2.1.7.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -40.87d | 0 | 0 d | 12 January 2022 9:50 | 12 January 2022 9:50 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 4302 | 4304
4304 |  | 6008 | 3.2.1.7.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.2d | 0 | 15 d | 12 January 2022 9:50 | 02 February 2022 9:50 | 21 November 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00 | 4303 | 4196
4305 |  | 6009 | 3.2.1.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.42999999999999999 | 1463.22d | 0 | 446.94 d | 14 July 2020 12:30 | 02 February 2022 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 16:00
4306 |  | 6010 | 3.2.1.7.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 12:30 | 05 August 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4307 |  | 6011 | 3.2.1.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 12:30 | 17 February 2021 9:30 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.5d | 4309
4308 |  | 14599 | 3.2.1.7.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 9:30 | 28 January 2021 9:30 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4310FS-21d
4309 |  | 6012 | 3.2.1.7.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 9:30 | 23 February 2021 12:30 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4307,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4310
4310 |  | 6013 | 3.2.1.7.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 12:30 | 23 February 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4309,5434 | 4311,4308FS-21d,4312
4311 |  | 6014 | 3.2.1.7.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 12:30 | 08 March 2021 9:30 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4310 | 4312FF+5d
4312 |  | 6015 | 3.2.1.7.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 12:30 | 24 March 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4311FF+5d,4310 | 4313
4313 |  | 6016 | 3.2.1.7.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 12:30 | 20 April 2021 9:30 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4312 | 4314
4314 |  | 6017 | 3.2.1.7.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 9:30 | 20 April 2021 9:30 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4313 | 4321,4315
4315 |  | 17660 | 3.2.1.7.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 9:30 | 19 May 2021 13:30 | NA | NA | 4314 | 4316
4316 |  | 17659 | 3.2.1.7.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 13:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 4315 | 4317
4317 |  | 17658 | 3.2.1.7.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 16:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 4316 | 4321,4318
4318 |  | 17996 | 3.2.1.7.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 16:30 | 18 July 2021 16:30 | NA | NA | 4317 | 4319
4319 |  | 17995 | 3.2.1.7.2.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 16:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | 4318 | 4320
4320 |  | 17994 | 3.2.1.7.2.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 10:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | 4319 | 4321
4321 |  | 6018 | 3.2.1.7.2.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.58999999999999997 | -57.83d | 0 | 8 d | 26 July 2021 10:30 | 05 August 2021 10:30 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4314,4317,4320 | 4191,4323SS+0.5d,5435,4333FS+0.5d
4322 |  | 6019 | 3.2.1.7.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1532.89d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 15:00 | 08 November 2021 15:00 | 09 April 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00
4323 |  | 6020 | 3.2.1.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.69999999999999996 | -40.44d | 0 | 7 d | 26 July 2021 15:00 | 04 August 2021 9:00 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4321SS+0.5d | 4325,4324FF
4324 |  | 14600 | 3.2.1.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.56d | 0 | 0 d | 04 August 2021 9:00 | 04 August 2021 9:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4323FF
4325 |  | 6021 | 3.2.1.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -40.44d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:00 | 10 August 2021 12:00 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4323,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4326
4326 |  | 6022 | 3.2.1.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -40.44d | 0 | 0 d | 10 August 2021 12:00 | 10 August 2021 12:00 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4325,5435,8404 | 4327,4328
4327 |  | 6023 | 3.2.1.7.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -39.78d | 0 | 6 d | 10 August 2021 12:00 | 17 August 2021 15:00 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4326 | 4328FF+15d
4328 |  | 6024 | 3.2.1.7.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -35.78d | 0 | 21 d | 10 August 2021 12:00 | 12 September 2021 16:00 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4327FF+15d,4326 | 4329
4329 |  | 6025 | 3.2.1.7.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -41.22d | 0 | 15 d | 12 September 2021 16:00 | 05 October 2021 16:00 | 30 July 2021 8:00 | 06 August 2021 11:00 | 4328 | 4330
4330 |  | 6026 | 3.2.1.7.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.22d | 0 | 0 d | 05 October 2021 16:00 | 05 October 2021 16:00 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | 4329 | 4331
4331 |  | 6027 | 3.2.1.7.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.33d | 0 | 21 d | 05 October 2021 16:00 | 08 November 2021 15:00 | 08 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 4330 | 4192,4336,5436,5437
4332 |  | 6028 | 3.2.1.7.2.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0 | 0.22d | 0 | 97 d | 05 August 2021 15:00 | 12 December 2021 12:00 | 14 May 2021 8:00 | 12 December 2021 14:00
4333 |  | 14498 | 3.2.1.7.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.22d | 0 | 31 d | 05 August 2021 15:00 | 17 September 2021 12:00 | 14 May 2021 8:00 | 17 September 2021 14:00 | 4321FS+0.5d | 4334
4334 |  | 6029 | 3.2.1.7.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.21ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 12:00 | 12 December 2021 12:00 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 4251FF,4333 | 4193,4194
4335 |  | 6030 | 3.2.1.7.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -38.67d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 12:00 | 02 February 2022 12:00 | 08 August 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00
4336 |  | 6031 | 3.2.1.7.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -44.67d | 0 | 14 d | 08 November 2021 15:00 | 25 November 2021 12:00 | 08 August 2021 8:00 | 29 September 2021 14:00 | 4331 | 4338
4337 |  | 14601 | 3.2.1.7.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1538.89d | 0 | 0 d | 01 November 2021 12:00 | 01 November 2021 12:00 | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 4339FS-25d
4338 |  | 6032 | 3.2.1.7.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -44.67d | 0 | 5 d | 25 November 2021 12:00 | 01 December 2021 15:00 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | 4336,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4339
4339 |  | 6033 | 3.2.1.7.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -44.67d | 0 | 0 d | 01 December 2021 15:00 | 01 December 2021 15:00 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 4338,5436,5437,8323,8407 | 4340,4337FS-25d,4341
4340 |  | 6034 | 3.2.1.7.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -43.33d | 0 | 6 d | 01 December 2021 15:00 | 09 December 2021 9:00 | 06 October 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 4339 | 4341FF+15d
4341 |  | 6035 | 3.2.1.7.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -36.44d | 0 | 21 d | 01 December 2021 15:00 | 30 December 2021 15:00 | 06 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 4340FF+15d,4339 | 4342
4342 |  | 6036 | 3.2.1.7.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -41.11d | 0 | 10 d | 30 December 2021 15:00 | 12 January 2022 12:00 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 4341 | 4343
4343 |  | 6037 | 3.2.1.7.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.11d | 0 | 0 d | 12 January 2022 12:00 | 12 January 2022 12:00 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 4342 | 4344
4344 |  | 6038 | 3.2.1.7.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.44d | 0 | 15 d | 12 January 2022 12:00 | 02 February 2022 12:00 | 21 November 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00 | 4343 | 4196
4345 |  | 6127 | 3.2.1.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 (מבנה דחוף) | 0.42999999999999999 | 1463.32d | 0 | 446.94 d | 14 July 2020 11:36 | 02 February 2022 11:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4346 |  | 6128 | 3.2.1.7.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4347 |  | 6129 | 3.2.1.7.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4349
4348 |  | 14602 | 3.2.1.7.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4350FS-21d
4349 |  | 6130 | 3.2.1.7.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4347,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4350
4350 |  | 6131 | 3.2.1.7.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4349,5439 | 4351,4348FS-21d,4352
4351 |  | 6132 | 3.2.1.7.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4350 | 4352FF+5d
4352 |  | 6133 | 3.2.1.7.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4351FF+5d,4350 | 4353
4353 |  | 6134 | 3.2.1.7.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4352 | 4354
4354 |  | 6135 | 3.2.1.7.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4353 | 4361,4355
4355 |  | 17663 | 3.2.1.7.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4354 | 4356
4356 |  | 17662 | 3.2.1.7.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4355 | 4357
4357 |  | 17661 | 3.2.1.7.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4356 | 4361,4358
4358 |  | 17999 | 3.2.1.7.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4357 | 4359
4359 |  | 17998 | 3.2.1.7.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4358 | 4360
4360 |  | 17997 | 3.2.1.7.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4359 | 4361
4361 |  | 6136 | 3.2.1.7.3.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4354,4357,4360 | 4191,4363SS+0.5d,5440,4373FS+0.5d
4362 |  | 6137 | 3.2.1.7.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1532.99d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 14:06 | 08 November 2021 14:06 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4363 |  | 6138 | 3.2.1.7.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -40.34d | 0 | 7 d | 26 July 2021 14:06 | 04 August 2021 8:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4361SS+0.5d | 4365,4364FF
4364 |  | 14603 | 3.2.1.7.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.66d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:06 | 04 August 2021 8:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4363FF
4365 |  | 6139 | 3.2.1.7.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 0 | -40.34d | 0 | 5 d | 04 August 2021 8:06 | 10 August 2021 11:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4363,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4366
4366 |  | 6140 | 3.2.1.7.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 0 | -40.34d | 0 | 0 d | 10 August 2021 11:06 | 10 August 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4365,5440,8404 | 4367,4368
4367 |  | 6141 | 3.2.1.7.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 0 | -39.68d | 0 | 6 d | 10 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4366 | 4368FF+15d
4368 |  | 6142 | 3.2.1.7.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | מענה מזמין | 0 | -35.68d | 0 | 21 d | 10 August 2021 11:06 | 12 September 2021 15:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4367FF+15d,4366 | 4369
4369 |  | 6143 | 3.2.1.7.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 0 | -41.12d | 0 | 15 d | 12 September 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4368 | 4370
4370 |  | 6144 | 3.2.1.7.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.12d | 0 | 0 d | 05 October 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4369 | 4371
4371 |  | 6145 | 3.2.1.7.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.23d | 0 | 21 d | 05 October 2021 15:06 | 08 November 2021 14:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4370 | 4192,4376,5441,5442
4372 |  | 6146 | 3.2.1.7.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 97 d | 05 August 2021 14:06 | 12 December 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4373 |  | 14497 | 3.2.1.7.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 31 d | 05 August 2021 14:06 | 17 September 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4361FS+0.5d | 4374
4374 |  | 6147 | 3.2.1.7.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.25ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 11:06 | 12 December 2021 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4251FF,4373 | 4194,4193
4375 |  | 6148 | 3.2.1.7.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון מפורט | 0 | -38.57d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4376 |  | 6149 | 3.2.1.7.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תכנון מפורט | 0 | -44.57d | 0 | 14 d | 08 November 2021 14:06 | 25 November 2021 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4371 | 4378
4377 |  | 14604 | 3.2.1.7.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1538.99d | 0 | 0 d | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4379FS-25d
4378 |  | 6150 | 3.2.1.7.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | בקרת תכנון | 0 | -44.57d | 0 | 5 d | 25 November 2021 11:06 | 01 December 2021 14:06 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4376,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4379
4379 |  | 6151 | 3.2.1.7.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה | 0 | -44.57d | 0 | 0 d | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4378,5441,5442,8323,8407 | 4380,4377FS-25d,4381
4380 |  | 6152 | 3.2.1.7.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | סקר | 0 | -43.23d | 0 | 6 d | 01 December 2021 14:06 | 09 December 2021 8:06 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4379 | 4381FF+15d
4381 |  | 6153 | 3.2.1.7.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | מענה מזמין | 0 | -36.34d | 0 | 21 d | 01 December 2021 14:06 | 30 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4380FF+15d,4379 | 4382
4382 |  | 6154 | 3.2.1.7.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | תיקון הערות | 0 | -41.01d | 0 | 10 d | 30 December 2021 14:06 | 12 January 2022 11:06 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4381 | 4383
4383 |  | 6155 | 3.2.1.7.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.01d | 0 | 0 d | 12 January 2022 11:06 | 12 January 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4382 | 4384
4384 |  | 6156 | 3.2.1.7.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.34d | 0 | 15 d | 12 January 2022 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4383 | 4196
4385 |  | 6081 | 3.2.1.7.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4386 |  | 6082 | 3.2.1.7.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4387 |  | 6083 | 3.2.1.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4389
4388 |  | 14605 | 3.2.1.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4390FS-21d
4389 |  | 6084 | 3.2.1.7.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4387,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4390
4390 |  | 6085 | 3.2.1.7.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4389,5444 | 4391,4388FS-21d,4392
4391 |  | 6086 | 3.2.1.7.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4390 | 4392FF+5d
4392 |  | 6087 | 3.2.1.7.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4391FF+5d,4390 | 4393
4393 |  | 6088 | 3.2.1.7.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4392 | 4394
4394 |  | 6089 | 3.2.1.7.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4393 | 4401,4395
4395 |  | 17666 | 3.2.1.7.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4394 | 4396
4396 |  | 17665 | 3.2.1.7.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4395 | 4397
4397 |  | 17664 | 3.2.1.7.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4396 | 4401,4398
4398 |  | 18029 | 3.2.1.7.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4397 | 4399
4399 |  | 18028 | 3.2.1.7.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4398 | 4400
4400 |  | 18027 | 3.2.1.7.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4399 | 4401
4401 |  | 6090 | 3.2.1.7.4.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4394,4397,4400 | 4191,4403SS,5445,5450,4413FS+0.5d
4402 |  | 6091 | 3.2.1.7.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4403 |  | 6092 | 3.2.1.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4401SS | 4405
4404 |  | 14606 | 3.2.1.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4406FS-18d
4405 |  | 6093 | 3.2.1.7.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4403,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4406
4406 |  | 6094 | 3.2.1.7.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4405,5445,8404 | 4407,4404FS-18d,4408
4407 |  | 6095 | 3.2.1.7.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4406 | 4408FF+15d
4408 |  | 6096 | 3.2.1.7.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4407FF+15d,4406 | 4409
4409 |  | 6097 | 3.2.1.7.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4408 | 4410
4410 |  | 6098 | 3.2.1.7.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4409 | 4411
4411 |  | 6099 | 3.2.1.7.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4410 | 4192,4414,4416FF+7d,5446,5447,5451,5452,5674
4412 |  | 6100 | 3.2.1.7.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4413 |  | 14500 | 3.2.1.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4401FS+0.5d | 4414
4414 |  | 6101 | 3.2.1.7.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4411,4251FF,4413 | 4197
4415 |  | 6102 | 3.2.1.7.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4416 |  | 6103 | 3.2.1.7.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4411FF+7d | 4418
4417 |  | 14607 | 3.2.1.7.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4419FS-25d
4418 |  | 6104 | 3.2.1.7.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4416,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4419
4419 |  | 6105 | 3.2.1.7.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4418,5446,5447,8323,8407 | 4420,4417FS-25d,4421
4420 |  | 6106 | 3.2.1.7.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4419 | 4421FF+15d
4421 |  | 6107 | 3.2.1.7.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4420FF+15d,4419 | 4422
4422 |  | 6108 | 3.2.1.7.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4421 | 4423
4423 |  | 6109 | 3.2.1.7.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SG |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4422 | 4424
4424 |  | 6110 | 3.2.1.7.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SG |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4423 | 4198
4425 |  | 10050 | 3.2.1.7.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4426 |  | 10051 | 3.2.1.7.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4427 |  | 10052 | 3.2.1.7.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4429
4428 |  | 14608 | 3.2.1.7.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4430FS-21d
4429 |  | 10053 | 3.2.1.7.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4427,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4430
4430 |  | 10054 | 3.2.1.7.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4429,5449 | 4431,4428FS-21d,4432
4431 |  | 10055 | 3.2.1.7.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4430 | 4432FF+5d
4432 |  | 10056 | 3.2.1.7.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4431FF+5d,4430 | 4433
4433 |  | 10057 | 3.2.1.7.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4432 | 4434
4434 |  | 10058 | 3.2.1.7.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4433 | 4441,4435
4435 |  | 17669 | 3.2.1.7.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4434 | 4436
4436 |  | 17668 | 3.2.1.7.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4435 | 4437
4437 |  | 17667 | 3.2.1.7.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4436 | 4441,4438
4438 |  | 18032 | 3.2.1.7.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4437 | 4439
4439 |  | 18031 | 3.2.1.7.5.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4438 | 4440
4440 |  | 18030 | 3.2.1.7.5.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4439 | 4441
4441 |  | 10059 | 3.2.1.7.5.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4434,4437,4440 | 4191,4443SS,5445,5450,4453FS+0.5d
4442 |  | 10060 | 3.2.1.7.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4443 |  | 10061 | 3.2.1.7.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4441SS | 4445
4444 |  | 14609 | 3.2.1.7.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4446FS-18d
4445 |  | 10062 | 3.2.1.7.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4443,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4446
4446 |  | 10063 | 3.2.1.7.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4445,5450,8404 | 4447,4444FS-18d,4448
4447 |  | 10064 | 3.2.1.7.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4446 | 4448FF+15d
4448 |  | 10065 | 3.2.1.7.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4447FF+15d,4446 | 4449
4449 |  | 10066 | 3.2.1.7.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4448 | 4450
4450 |  | 10067 | 3.2.1.7.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4449 | 4451
4451 |  | 10068 | 3.2.1.7.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4450 | 4192,4454,4456FF+7d,5446,5447,5451,5452
4452 |  | 10069 | 3.2.1.7.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4453 |  | 14501 | 3.2.1.7.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4441FS+0.5d | 4454
4454 |  | 10070 | 3.2.1.7.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4451,4251FF,4453 | 4197
4455 |  | 10071 | 3.2.1.7.5.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 338 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4456 |  | 10072 | 3.2.1.7.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4451FF+7d | 4458
4457 |  | 14610 | 3.2.1.7.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4459FS-25d
4458 |  | 10073 | 3.2.1.7.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4456,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4459
4459 |  | 10074 | 3.2.1.7.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4458,8323,8407,5451,5452 | 4460,4457FS-25d,4461
4460 |  | 10075 | 3.2.1.7.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4459 | 4461FF+15d
4461 |  | 10076 | 3.2.1.7.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4460FF+15d,4459 | 4462
4462 |  | 10077 | 3.2.1.7.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4461 | 4463
4463 |  | 10078 | 3.2.1.7.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 338 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4462 | 4464
4464 |  | 10079 | 3.2.1.7.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 338 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4463 | 4198
4465 |  | 6043 | 3.2.1.7.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4466 |  | 6044 | 3.2.1.7.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4467 |  | 6045 | 3.2.1.7.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4469
4468 |  | 14611 | 3.2.1.7.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4470FS-21d
4469 |  | 6046 | 3.2.1.7.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4467,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4470
4470 |  | 6047 | 3.2.1.7.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4469,5454 | 4471,4468FS-21d,4472
4471 |  | 6048 | 3.2.1.7.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4470 | 4472FF+5d
4472 |  | 6049 | 3.2.1.7.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4471FF+5d,4470 | 4473
4473 |  | 6050 | 3.2.1.7.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4472 | 4474
4474 |  | 6051 | 3.2.1.7.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4473 | 4481,4475
4475 |  | 17672 | 3.2.1.7.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4474 | 4476
4476 |  | 17671 | 3.2.1.7.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4475 | 4477
4477 |  | 17670 | 3.2.1.7.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4476 | 4481,4478
4478 |  | 18035 | 3.2.1.7.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4477 | 4479
4479 |  | 18034 | 3.2.1.7.6.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4478 | 4480
4480 |  | 18033 | 3.2.1.7.6.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4479 | 4481
4481 |  | 6052 | 3.2.1.7.6.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4474,4477,4480 | 4191,4483SS,5455,4493FS+0.5d
4482 |  | 6053 | 3.2.1.7.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4483 |  | 6054 | 3.2.1.7.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4481SS | 4485
4484 |  | 14612 | 3.2.1.7.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4486FS-18d
4485 |  | 6055 | 3.2.1.7.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4483,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4486
4486 |  | 6056 | 3.2.1.7.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4485,5455,8404 | 4487,4484FS-18d,4488
4487 |  | 6057 | 3.2.1.7.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4486 | 4488FF+15d
4488 |  | 6058 | 3.2.1.7.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4487FF+15d,4486 | 4489
4489 |  | 6059 | 3.2.1.7.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4488 | 4490
4490 |  | 6060 | 3.2.1.7.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4489 | 4491
4491 |  | 6061 | 3.2.1.7.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4490 | 4192,4494,4496FF+7d,5456,5457
4492 |  | 6062 | 3.2.1.7.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4493 |  | 14502 | 3.2.1.7.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4481FS+0.5d | 4494
4494 |  | 6063 | 3.2.1.7.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4491,4251FF,4493 | 4197
4495 |  | 6064 | 3.2.1.7.6.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4496 |  | 6065 | 3.2.1.7.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4491FF+7d | 4498
4497 |  | 14613 | 3.2.1.7.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4499FS-25d
4498 |  | 6066 | 3.2.1.7.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4496,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4499
4499 |  | 6067 | 3.2.1.7.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4498,5456,5457,8323,8407 | 4500,4497FS-25d,4501
4500 |  | 6068 | 3.2.1.7.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4499 | 4501FF+15d
4501 |  | 6069 | 3.2.1.7.6.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4500FF+15d,4499 | 4502
4502 |  | 6070 | 3.2.1.7.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4501 | 4503
4503 |  | 6071 | 3.2.1.7.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 355 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4502 | 4504
4504 |  | 6072 | 3.2.1.7.6.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4503 | 4198
4505 |  | 6159 | 3.2.1.7.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE (מבנה דחוף) | 0.42999999999999999 | 1463.32d | 0 | 446.94 d | 14 July 2020 11:36 | 02 February 2022 11:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4506 |  | 6160 | 3.2.1.7.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4507 |  | 6161 | 3.2.1.7.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4509
4508 |  | 14614 | 3.2.1.7.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4510FS-21d
4509 |  | 6162 | 3.2.1.7.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4507,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4510
4510 |  | 6163 | 3.2.1.7.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4509,5459 | 4511,4508FS-21d,4512
4511 |  | 6164 | 3.2.1.7.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4510 | 4512FF+5d
4512 |  | 6165 | 3.2.1.7.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4511FF+5d,4510 | 4513
4513 |  | 6166 | 3.2.1.7.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4512 | 4514
4514 |  | 6167 | 3.2.1.7.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4513 | 4521,4515
4515 |  | 17675 | 3.2.1.7.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4514 | 4516
4516 |  | 17674 | 3.2.1.7.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4515 | 4517
4517 |  | 17673 | 3.2.1.7.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4516 | 4521,4518
4518 |  | 18002 | 3.2.1.7.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4517 | 4519
4519 |  | 18001 | 3.2.1.7.7.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4518 | 4520
4520 |  | 18000 | 3.2.1.7.7.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4519 | 4521
4521 |  | 6168 | 3.2.1.7.7.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4514,4517,4520 | 4191,4523SS+0.5d,5460,4533FS+0.5d
4522 |  | 6169 | 3.2.1.7.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1532.99d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 14:06 | 08 November 2021 14:06 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4523 |  | 6170 | 3.2.1.7.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -40.34d | 0 | 7 d | 26 July 2021 14:06 | 04 August 2021 8:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4521SS+0.5d | 4525,4524FF
4524 |  | 14615 | 3.2.1.7.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.66d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:06 | 04 August 2021 8:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4523FF
4525 |  | 6171 | 3.2.1.7.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -40.34d | 0 | 5 d | 04 August 2021 8:06 | 10 August 2021 11:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4523,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4526
4526 |  | 6172 | 3.2.1.7.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -40.34d | 0 | 0 d | 10 August 2021 11:06 | 10 August 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4525,5460,8404 | 4527,4528
4527 |  | 6173 | 3.2.1.7.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 0 | -39.68d | 0 | 6 d | 10 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4526 | 4528FF+15d
4528 |  | 6174 | 3.2.1.7.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -35.68d | 0 | 21 d | 10 August 2021 11:06 | 12 September 2021 15:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4527FF+15d,4526 | 4529
4529 |  | 6175 | 3.2.1.7.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -41.12d | 0 | 15 d | 12 September 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4528 | 4530
4530 |  | 6176 | 3.2.1.7.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.12d | 0 | 0 d | 05 October 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4529 | 4531
4531 |  | 6177 | 3.2.1.7.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.23d | 0 | 21 d | 05 October 2021 15:06 | 08 November 2021 14:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4530 | 4192,4536,5461,5462
4532 |  | 6178 | 3.2.1.7.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 97 d | 05 August 2021 14:06 | 12 December 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4533 |  | 14503 | 3.2.1.7.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 31 d | 05 August 2021 14:06 | 17 September 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4521FS+0.5d | 4534
4534 |  | 6179 | 3.2.1.7.7.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.25ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 11:06 | 12 December 2021 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4251FF,4533 | 4193
4535 |  | 6180 | 3.2.1.7.7.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -38.57d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4536 |  | 6181 | 3.2.1.7.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0 | -44.57d | 0 | 14 d | 08 November 2021 14:06 | 25 November 2021 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4531 | 4538
4537 |  | 14616 | 3.2.1.7.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1538.99d | 0 | 0 d | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4539FS-25d
4538 |  | 6182 | 3.2.1.7.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | -44.57d | 0 | 5 d | 25 November 2021 11:06 | 01 December 2021 14:06 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4536,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4539
4539 |  | 6183 | 3.2.1.7.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה | 0 | -44.57d | 0 | 0 d | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4538,5461,5462,8323,8407 | 4540,4537FS-25d,4541
4540 |  | 6184 | 3.2.1.7.7.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | סקר | 0 | -43.23d | 0 | 6 d | 01 December 2021 14:06 | 09 December 2021 8:06 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4539 | 4541FF+15d
4541 |  | 6185 | 3.2.1.7.7.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | -36.34d | 0 | 21 d | 01 December 2021 14:06 | 30 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4540FF+15d,4539 | 4542
4542 |  | 6186 | 3.2.1.7.7.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | -41.01d | 0 | 10 d | 30 December 2021 14:06 | 12 January 2022 11:06 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4541 | 4543
4543 |  | 6187 | 3.2.1.7.7.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.01d | 0 | 0 d | 12 January 2022 11:06 | 12 January 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4542 | 4544
4544 |  | 6188 | 3.2.1.7.7.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.34d | 0 | 15 d | 12 January 2022 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4543 | 4196
4545 |  | 6191 | 3.2.1.7.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4546 |  | 6192 | 3.2.1.7.8.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4547 |  | 6193 | 3.2.1.7.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4549
4548 |  | 14617 | 3.2.1.7.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4550FS-21d
4549 |  | 6194 | 3.2.1.7.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4547,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4550
4550 |  | 6195 | 3.2.1.7.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4549,5464 | 4551,4548FS-21d,4552
4551 |  | 6196 | 3.2.1.7.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4550 | 4552FF+5d
4552 |  | 6197 | 3.2.1.7.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4551FF+5d,4550 | 4553
4553 |  | 6198 | 3.2.1.7.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4552 | 4554
4554 |  | 6199 | 3.2.1.7.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4553 | 4561,4555
4555 |  | 17678 | 3.2.1.7.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4554 | 4556
4556 |  | 17677 | 3.2.1.7.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4555 | 4557
4557 |  | 17676 | 3.2.1.7.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4556 | 4561,4558
4558 |  | 18038 | 3.2.1.7.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4557 | 4559
4559 |  | 18037 | 3.2.1.7.8.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4558 | 4560
4560 |  | 18036 | 3.2.1.7.8.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4559 | 4561
4561 |  | 6200 | 3.2.1.7.8.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4554,4557,4560 | 4191,4563SS,5465,4573FS+0.5d
4562 |  | 6201 | 3.2.1.7.8.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4563 |  | 6202 | 3.2.1.7.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4561SS | 4565
4564 |  | 14618 | 3.2.1.7.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4566FS-18d
4565 |  | 6203 | 3.2.1.7.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4563,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4566
4566 |  | 6204 | 3.2.1.7.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4565,5465,8404 | 4567,4564FS-18d,4568
4567 |  | 6205 | 3.2.1.7.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4566 | 4568FF+15d
4568 |  | 6206 | 3.2.1.7.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4567FF+15d,4566 | 4569
4569 |  | 6207 | 3.2.1.7.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4568 | 4570
4570 |  | 6208 | 3.2.1.7.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4569 | 4571
4571 |  | 6209 | 3.2.1.7.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4570 | 4192,4574,4576FF+7d,5466,5467
4572 |  | 6210 | 3.2.1.7.8.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4573 |  | 14504 | 3.2.1.7.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4561FS+0.5d | 4574
4574 |  | 6211 | 3.2.1.7.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4571,4251FF,4573 | 4197
4575 |  | 6212 | 3.2.1.7.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4576 |  | 6213 | 3.2.1.7.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4571FF+7d | 4578
4577 |  | 14619 | 3.2.1.7.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4579FS-25d
4578 |  | 6214 | 3.2.1.7.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4576,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4579
4579 |  | 6215 | 3.2.1.7.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4578,5466,5467,8323,8407 | 4580,4577FS-25d,4581
4580 |  | 6216 | 3.2.1.7.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4579 | 4581FF+15d
4581 |  | 6217 | 3.2.1.7.8.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4580FF+15d,4579 | 4582
4582 |  | 6218 | 3.2.1.7.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4581 | 4583
4583 |  | 6219 | 3.2.1.7.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SB |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4582 | 4584
4584 |  | 6220 | 3.2.1.7.8.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4583 | 4198
4585 |  | 6223 | 3.2.1.7.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4586 |  | 6224 | 3.2.1.7.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4587 |  | 6225 | 3.2.1.7.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4589
4588 |  | 14620 | 3.2.1.7.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4590FS-21d
4589 |  | 6226 | 3.2.1.7.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4587,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4590
4590 |  | 6227 | 3.2.1.7.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4589,5469 | 4591,4588FS-21d,4592
4591 |  | 6228 | 3.2.1.7.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4590 | 4592FF+5d
4592 |  | 6229 | 3.2.1.7.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4591FF+5d,4590 | 4593
4593 |  | 6230 | 3.2.1.7.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4592 | 4594
4594 |  | 6231 | 3.2.1.7.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4593 | 4601,4595
4595 |  | 17681 | 3.2.1.7.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4594 | 4596
4596 |  | 17680 | 3.2.1.7.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4595 | 4597
4597 |  | 17679 | 3.2.1.7.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4596 | 4601,4598
4598 |  | 18041 | 3.2.1.7.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4597 | 4599
4599 |  | 18040 | 3.2.1.7.9.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4598 | 4600
4600 |  | 18039 | 3.2.1.7.9.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4599 | 4601
4601 |  | 6232 | 3.2.1.7.9.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4594,4597,4600 | 4191,4603SS,5470,4613FS+0.5d
4602 |  | 6233 | 3.2.1.7.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4603 |  | 6234 | 3.2.1.7.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4601SS | 4605
4604 |  | 14621 | 3.2.1.7.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4606FS-18d
4605 |  | 6235 | 3.2.1.7.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4603,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4606
4606 |  | 6236 | 3.2.1.7.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4605,5470,8404 | 4607,4604FS-18d,4608
4607 |  | 6237 | 3.2.1.7.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4606 | 4608FF+15d
4608 |  | 6238 | 3.2.1.7.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4607FF+15d,4606 | 4609
4609 |  | 6239 | 3.2.1.7.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4608 | 4610
4610 |  | 6240 | 3.2.1.7.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4609 | 4611
4611 |  | 6241 | 3.2.1.7.9.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4610 | 4192,4614,4616FF+7d,5471,5472
4612 |  | 6242 | 3.2.1.7.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4613 |  | 14505 | 3.2.1.7.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4601FS+0.5d | 4614
4614 |  | 6243 | 3.2.1.7.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4611,4251FF,4613 | 4197
4615 |  | 6244 | 3.2.1.7.9.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4616 |  | 6245 | 3.2.1.7.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4611FF+7d | 4618
4617 |  | 14622 | 3.2.1.7.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4619FS-25d
4618 |  | 6246 | 3.2.1.7.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4616,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4619
4619 |  | 6247 | 3.2.1.7.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4618,5471,5472,8323,8407 | 4620,4617FS-25d,4621
4620 |  | 6248 | 3.2.1.7.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4619 | 4621FF+15d
4621 |  | 6249 | 3.2.1.7.9.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4620FF+15d,4619 | 4622
4622 |  | 6250 | 3.2.1.7.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4621 | 4623
4623 |  | 6251 | 3.2.1.7.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SC |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4622 | 4624
4624 |  | 6252 | 3.2.1.7.9.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4623 | 4198
4625 |  | 6320 | 3.2.1.7.10 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4626 |  | 6321 | 3.2.1.7.10.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4627 |  | 6322 | 3.2.1.7.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4629
4628 |  | 14623 | 3.2.1.7.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4630FS-21d
4629 |  | 6323 | 3.2.1.7.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4627,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4630
4630 |  | 6324 | 3.2.1.7.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4629,5474 | 4631,4628FS-21d,4632
4631 |  | 6325 | 3.2.1.7.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4630 | 4632FF+5d
4632 |  | 6326 | 3.2.1.7.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4631FF+5d,4630 | 4633
4633 |  | 6327 | 3.2.1.7.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4632 | 4634
4634 |  | 6328 | 3.2.1.7.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4633 | 4641,4635
4635 |  | 17684 | 3.2.1.7.10.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4634 | 4636
4636 |  | 17683 | 3.2.1.7.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4635 | 4637
4637 |  | 17682 | 3.2.1.7.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4636 | 4641,4638
4638 |  | 18044 | 3.2.1.7.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4637 | 4639
4639 |  | 18043 | 3.2.1.7.10.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4638 | 4640
4640 |  | 18042 | 3.2.1.7.10.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4639 | 4641
4641 |  | 6329 | 3.2.1.7.10.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4634,4637,4640 | 4191,4643SS,5475,4653FS+0.5d
4642 |  | 6330 | 3.2.1.7.10.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4643 |  | 6331 | 3.2.1.7.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4641SS | 4645
4644 |  | 14624 | 3.2.1.7.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4646FS-18d
4645 |  | 6332 | 3.2.1.7.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4643,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4646
4646 |  | 6333 | 3.2.1.7.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4645,5475,8404 | 4647,4644FS-18d,4648
4647 |  | 6334 | 3.2.1.7.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4646 | 4648FF+15d
4648 |  | 6335 | 3.2.1.7.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4647FF+15d,4646 | 4649
4649 |  | 6336 | 3.2.1.7.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4648 | 4650
4650 |  | 6337 | 3.2.1.7.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4649 | 4651
4651 |  | 6338 | 3.2.1.7.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4650 | 4192,4654,4656FF+7d,5476,5477
4652 |  | 6339 | 3.2.1.7.10.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4653 |  | 14506 | 3.2.1.7.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4641FS+0.5d | 4654
4654 |  | 6340 | 3.2.1.7.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4651,4251FF,4653 | 4197
4655 |  | 6341 | 3.2.1.7.10.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4656 |  | 6342 | 3.2.1.7.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4651FF+7d | 4658
4657 |  | 14625 | 3.2.1.7.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4659FS-25d
4658 |  | 6343 | 3.2.1.7.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4656,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4659
4659 |  | 6344 | 3.2.1.7.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4658,5476,5477,8323,8407 | 4660,4657FS-25d,4661
4660 |  | 6345 | 3.2.1.7.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4659 | 4661FF+15d
4661 |  | 6346 | 3.2.1.7.10.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4660FF+15d,4659 | 4662
4662 |  | 6347 | 3.2.1.7.10.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4661 | 4663
4663 |  | 6348 | 3.2.1.7.10.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 354 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4662 | 4664
4664 |  | 6349 | 3.2.1.7.10.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4663 | 4198
4665 |  | 6350 | 3.2.1.7.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH (מבנה דחוף) | 0.42999999999999999 | 1463.32d | 0 | 446.94 d | 14 July 2020 11:36 | 02 February 2022 11:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4666 |  | 6351 | 3.2.1.7.11.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4667 |  | 6352 | 3.2.1.7.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4669
4668 |  | 14626 | 3.2.1.7.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4670FS-21d
4669 |  | 6353 | 3.2.1.7.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4667,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4670
4670 |  | 6354 | 3.2.1.7.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4669,5479 | 4671,4668FS-21d,4672
4671 |  | 6355 | 3.2.1.7.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4670 | 4672FF+5d
4672 |  | 6356 | 3.2.1.7.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4671FF+5d,4670 | 4673
4673 |  | 6357 | 3.2.1.7.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4672 | 4674
4674 |  | 6358 | 3.2.1.7.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4673 | 4681,4675
4675 |  | 17687 | 3.2.1.7.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4674 | 4676
4676 |  | 17686 | 3.2.1.7.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4675 | 4677
4677 |  | 17685 | 3.2.1.7.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4676 | 4681,4678
4678 |  | 18005 | 3.2.1.7.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4677 | 4679
4679 |  | 18004 | 3.2.1.7.11.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4678 | 4680
4680 |  | 18003 | 3.2.1.7.11.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4679 | 4681
4681 |  | 6359 | 3.2.1.7.11.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4674,4677,4680 | 4191,4683SS+0.5d,5480,4693FS+0.5d
4682 |  | 6360 | 3.2.1.7.11.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1532.99d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 14:06 | 08 November 2021 14:06 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4683 |  | 6361 | 3.2.1.7.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -40.34d | 0 | 7 d | 26 July 2021 14:06 | 04 August 2021 8:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4681SS+0.5d | 4685,4684FF
4684 |  | 14627 | 3.2.1.7.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.66d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:06 | 04 August 2021 8:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4683FF
4685 |  | 6362 | 3.2.1.7.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | -40.34d | 0 | 5 d | 04 August 2021 8:06 | 10 August 2021 11:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4683,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4686
4686 |  | 6363 | 3.2.1.7.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -40.34d | 0 | 0 d | 10 August 2021 11:06 | 10 August 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4685,5480,8404 | 4687,4688
4687 |  | 6364 | 3.2.1.7.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 0 | -39.68d | 0 | 6 d | 10 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4686 | 4688FF+15d
4688 |  | 6365 | 3.2.1.7.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -35.68d | 0 | 21 d | 10 August 2021 11:06 | 12 September 2021 15:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4687FF+15d,4686 | 4689
4689 |  | 6366 | 3.2.1.7.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -41.12d | 0 | 15 d | 12 September 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4688 | 4690
4690 |  | 6367 | 3.2.1.7.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.12d | 0 | 0 d | 05 October 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4689 | 4691
4691 |  | 6368 | 3.2.1.7.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.23d | 0 | 21 d | 05 October 2021 15:06 | 08 November 2021 14:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4690 | 4192,4696,5481,5482
4692 |  | 6369 | 3.2.1.7.11.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 97 d | 05 August 2021 14:06 | 12 December 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4693 |  | 14507 | 3.2.1.7.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 31 d | 05 August 2021 14:06 | 17 September 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4681FS+0.5d | 4694
4694 |  | 6370 | 3.2.1.7.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.25ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 11:06 | 12 December 2021 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4251FF,4693 | 4193
4695 |  | 6371 | 3.2.1.7.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -38.57d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4696 |  | 6372 | 3.2.1.7.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0 | -44.57d | 0 | 14 d | 08 November 2021 14:06 | 25 November 2021 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4691 | 4698
4697 |  | 14628 | 3.2.1.7.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1538.99d | 0 | 0 d | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4699FS-25d
4698 |  | 6373 | 3.2.1.7.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | -44.57d | 0 | 5 d | 25 November 2021 11:06 | 01 December 2021 14:06 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4696,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4699
4699 |  | 6374 | 3.2.1.7.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה | 0 | -44.57d | 0 | 0 d | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4698,5481,5482,8323,8407 | 4700,4697FS-25d,4701
4700 |  | 6375 | 3.2.1.7.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | סקר | 0 | -43.23d | 0 | 6 d | 01 December 2021 14:06 | 09 December 2021 8:06 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4699 | 4701FF+15d
4701 |  | 6376 | 3.2.1.7.11.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | -36.34d | 0 | 21 d | 01 December 2021 14:06 | 30 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4700FF+15d,4699 | 4702
4702 |  | 6377 | 3.2.1.7.11.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | -41.01d | 0 | 10 d | 30 December 2021 14:06 | 12 January 2022 11:06 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4701 | 4703
4703 |  | 6378 | 3.2.1.7.11.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.01d | 0 | 0 d | 12 January 2022 11:06 | 12 January 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4702 | 4704
4704 |  | 6379 | 3.2.1.7.11.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.34d | 0 | 15 d | 12 January 2022 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4703 | 4196
4705 |  | 6380 | 3.2.1.7.12 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | 0.42999999999999999 | 1463.32d | 0 | 446.94 d | 14 July 2020 11:36 | 02 February 2022 11:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4706 |  | 6381 | 3.2.1.7.12.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4707 |  | 6382 | 3.2.1.7.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4709
4708 |  | 14629 | 3.2.1.7.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4710FS-21d
4709 |  | 6383 | 3.2.1.7.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4707,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4710
4710 |  | 6384 | 3.2.1.7.12.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4709,5484 | 4711,4708FS-21d,4712
4711 |  | 6385 | 3.2.1.7.12.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4710 | 4712FF+5d
4712 |  | 6386 | 3.2.1.7.12.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4711FF+5d,4710 | 4713
4713 |  | 6387 | 3.2.1.7.12.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4712 | 4714
4714 |  | 6388 | 3.2.1.7.12.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4713 | 4721,4715
4715 |  | 17690 | 3.2.1.7.12.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4714 | 4716
4716 |  | 17689 | 3.2.1.7.12.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4715 | 4717
4717 |  | 17688 | 3.2.1.7.12.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4716 | 4721,4718
4718 |  | 18008 | 3.2.1.7.12.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4717 | 4719
4719 |  | 18007 | 3.2.1.7.12.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4718 | 4720
4720 |  | 18006 | 3.2.1.7.12.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4719 | 4721
4721 |  | 6389 | 3.2.1.7.12.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4714,4717,4720 | 4191,4723SS+0.5d,5485,5495,5500,5505,4733FS+0.5d
4722 |  | 6390 | 3.2.1.7.12.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1532.99d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 14:06 | 08 November 2021 14:06 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4723 |  | 6391 | 3.2.1.7.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -40.34d | 0 | 7 d | 26 July 2021 14:06 | 04 August 2021 8:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4721SS+0.5d | 4725,4724FF
4724 |  | 14630 | 3.2.1.7.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.66d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:06 | 04 August 2021 8:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4723FF
4725 |  | 6392 | 3.2.1.7.12.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -40.34d | 0 | 5 d | 04 August 2021 8:06 | 10 August 2021 11:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4723,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4726
4726 |  | 6393 | 3.2.1.7.12.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -40.34d | 0 | 0 d | 10 August 2021 11:06 | 10 August 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4725,5485,8404 | 4727,4728
4727 |  | 6394 | 3.2.1.7.12.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -39.68d | 0 | 6 d | 10 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4726 | 4728FF+15d
4728 |  | 6395 | 3.2.1.7.12.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -35.68d | 0 | 21 d | 10 August 2021 11:06 | 12 September 2021 15:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4727FF+15d,4726 | 4729
4729 |  | 6396 | 3.2.1.7.12.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -41.12d | 0 | 15 d | 12 September 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4728 | 4730
4730 |  | 6397 | 3.2.1.7.12.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.12d | 0 | 0 d | 05 October 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4729 | 4731
4731 |  | 6398 | 3.2.1.7.12.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.23d | 0 | 21 d | 05 October 2021 15:06 | 08 November 2021 14:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4730 | 4192,4736,5486,5487,5496,5497,5501,5502,5506,5507
4732 |  | 6399 | 3.2.1.7.12.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 97 d | 05 August 2021 14:06 | 12 December 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4733 |  | 14508 | 3.2.1.7.12.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 31 d | 05 August 2021 14:06 | 17 September 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4721FS+0.5d | 4734
4734 |  | 6400 | 3.2.1.7.12.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.25ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 11:06 | 12 December 2021 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4251FF,4733 | 4193
4735 |  | 6401 | 3.2.1.7.12.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -38.57d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4736 |  | 6402 | 3.2.1.7.12.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | -44.57d | 0 | 14 d | 08 November 2021 14:06 | 25 November 2021 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4731 | 4738
4737 |  | 14631 | 3.2.1.7.12.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1538.99d | 0 | 0 d | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4739FS-25d
4738 |  | 6403 | 3.2.1.7.12.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | -44.57d | 0 | 5 d | 25 November 2021 11:06 | 01 December 2021 14:06 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4736,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4739
4739 |  | 6404 | 3.2.1.7.12.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | -44.57d | 0 | 0 d | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4738,5486,5487,8323,8407 | 4740,4737FS-25d,4741
4740 |  | 6405 | 3.2.1.7.12.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | -43.23d | 0 | 6 d | 01 December 2021 14:06 | 09 December 2021 8:06 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4739 | 4741FF+15d
4741 |  | 6406 | 3.2.1.7.12.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | -36.34d | 0 | 21 d | 01 December 2021 14:06 | 30 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4740FF+15d,4739 | 4742
4742 |  | 6407 | 3.2.1.7.12.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | -41.01d | 0 | 10 d | 30 December 2021 14:06 | 12 January 2022 11:06 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4741 | 4743
4743 |  | 6408 | 3.2.1.7.12.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.01d | 0 | 0 d | 12 January 2022 11:06 | 12 January 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4742 | 4744
4744 |  | 6409 | 3.2.1.7.12.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנים SJ,346 (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.34d | 0 | 15 d | 12 January 2022 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4743 | 4196
4745 |  | 17525 | 3.2.1.7.13 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4746 |  | 17526 | 3.2.1.7.13.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4747 |  | 17527 | 3.2.1.7.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4749
4748 |  | 17528 | 3.2.1.7.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4750FS-21d
4749 |  | 17529 | 3.2.1.7.13.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4747,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4750
4750 |  | 17530 | 3.2.1.7.13.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4749,5484,5489 | 4748FS-21d,4751,4752
4751 |  | 17531 | 3.2.1.7.13.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4750 | 4752FF+5d
4752 |  | 17532 | 3.2.1.7.13.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4750,4751FF+5d | 4753
4753 |  | 17533 | 3.2.1.7.13.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4752 | 4754
4754 |  | 17534 | 3.2.1.7.13.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4753 | 4761,4755
4755 |  | 17693 | 3.2.1.7.13.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4754 | 4756
4756 |  | 17692 | 3.2.1.7.13.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4755 | 4757
4757 |  | 17691 | 3.2.1.7.13.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4756 | 4761,4758
4758 |  | 18047 | 3.2.1.7.13.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4757 | 4759
4759 |  | 18046 | 3.2.1.7.13.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4758 | 4760
4760 |  | 18045 | 3.2.1.7.13.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4759 | 4761
4761 |  | 17535 | 3.2.1.7.13.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4754,4757,4760 | 4191,4763SS,5495,5500,5505,4773FS+0.5d,5490
4762 |  | 17536 | 3.2.1.7.13.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4763 |  | 17537 | 3.2.1.7.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4761SS | 4765
4764 |  | 17538 | 3.2.1.7.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4766SF-18d
4765 |  | 17539 | 3.2.1.7.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4763,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4766
4766 |  | 17540 | 3.2.1.7.13.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4765,8404,5490 | 4767,4768,4764SF-18d
4767 |  | 17541 | 3.2.1.7.13.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4766 | 4768FF+15d
4768 |  | 17542 | 3.2.1.7.13.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4766,4767FF+15d | 4769
4769 |  | 17543 | 3.2.1.7.13.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4768 | 4770
4770 |  | 17544 | 3.2.1.7.13.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4769 | 4771
4771 |  | 17545 | 3.2.1.7.13.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4770 | 4192,4774,4776FF+7d,5496,5497,5501,5502,5506,5507,5491,5492
4772 |  | 17546 | 3.2.1.7.13.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4773 |  | 17547 | 3.2.1.7.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4761FS+0.5d | 4774
4774 |  | 17548 | 3.2.1.7.13.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4771,4773,4251FF | 4197
4775 |  | 17549 | 3.2.1.7.13.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4776 |  | 17550 | 3.2.1.7.13.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4771FF+7d | 4778
4777 |  | 17551 | 3.2.1.7.13.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4779FS-25d
4778 |  | 17552 | 3.2.1.7.13.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4776,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4779
4779 |  | 17553 | 3.2.1.7.13.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4778,8323,8407,5491,5492 | 4777FS-25d,4780,4781
4780 |  | 17554 | 3.2.1.7.13.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4779 | 4781FF+15d
4781 |  | 17555 | 3.2.1.7.13.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4779,4780FF+15d | 4782
4782 |  | 17556 | 3.2.1.7.13.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4781 | 4783
4783 |  | 17557 | 3.2.1.7.13.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה SF |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4782 | 4784
4784 |  | 17558 | 3.2.1.7.13.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה SF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4783 | 4198
4785 |  | 10110 | 3.2.1.7.14 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4786 |  | 10111 | 3.2.1.7.14.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4787 |  | 10112 | 3.2.1.7.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4789
4788 |  | 14635 | 3.2.1.7.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4790FS-21d
4789 |  | 10113 | 3.2.1.7.14.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4787,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4790
4790 |  | 10114 | 3.2.1.7.14.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4789,5494 | 4791,4788FS-21d,4792
4791 |  | 10115 | 3.2.1.7.14.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4790 | 4792FF+5d
4792 |  | 10116 | 3.2.1.7.14.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4791FF+5d,4790 | 4793
4793 |  | 10117 | 3.2.1.7.14.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4792 | 4794
4794 |  | 10118 | 3.2.1.7.14.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4793 | 4801,4795
4795 |  | 17696 | 3.2.1.7.14.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4794 | 4796
4796 |  | 17695 | 3.2.1.7.14.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4795 | 4797
4797 |  | 17694 | 3.2.1.7.14.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4796 | 4801,4798
4798 |  | 18050 | 3.2.1.7.14.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4797 | 4799
4799 |  | 18049 | 3.2.1.7.14.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4798 | 4800
4800 |  | 18048 | 3.2.1.7.14.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4799 | 4801
4801 |  | 10119 | 3.2.1.7.14.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4794,4797,4800 | 4191,4803SS,5495,5500,5505,4813FS+0.5d
4802 |  | 10120 | 3.2.1.7.14.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4803 |  | 10121 | 3.2.1.7.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4801SS | 4805
4804 |  | 14636 | 3.2.1.7.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4806FS-18d
4805 |  | 10122 | 3.2.1.7.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4803,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4806
4806 |  | 10123 | 3.2.1.7.14.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4805,5495 | 4807,4804FS-18d,4808
4807 |  | 10124 | 3.2.1.7.14.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4806 | 4808FF+15d
4808 |  | 10125 | 3.2.1.7.14.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4807FF+15d,4806 | 4809
4809 |  | 10126 | 3.2.1.7.14.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4808 | 4810
4810 |  | 10127 | 3.2.1.7.14.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4809 | 4811
4811 |  | 10128 | 3.2.1.7.14.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4810 | 4192,4814,4816FF+7d,5496,5497,5501,5502,5506,5507
4812 |  | 10129 | 3.2.1.7.14.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4813 |  | 14510 | 3.2.1.7.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4801FS+0.5d | 4814
4814 |  | 10130 | 3.2.1.7.14.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4811,4251FF,4813 | 4197
4815 |  | 10131 | 3.2.1.7.14.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 339 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4816 |  | 10132 | 3.2.1.7.14.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4811FF+7d | 4818
4817 |  | 14637 | 3.2.1.7.14.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4819FS-25d
4818 |  | 10133 | 3.2.1.7.14.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4816,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4819
4819 |  | 10134 | 3.2.1.7.14.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4818,5496,5497,8323,8407 | 4820,4817FS-25d,4821
4820 |  | 10135 | 3.2.1.7.14.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4819 | 4821FF+15d
4821 |  | 10136 | 3.2.1.7.14.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4820FF+15d,4819 | 4822
4822 |  | 10137 | 3.2.1.7.14.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4821 | 4823
4823 |  | 10138 | 3.2.1.7.14.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 339 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4822 | 4824
4824 |  | 10139 | 3.2.1.7.14.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 339 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4823 | 4198
4825 |  | 10140 | 3.2.1.7.15 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4826 |  | 10141 | 3.2.1.7.15.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4827 |  | 10142 | 3.2.1.7.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4829
4828 |  | 14638 | 3.2.1.7.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4830FS-21d
4829 |  | 10143 | 3.2.1.7.15.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4827,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4830
4830 |  | 10144 | 3.2.1.7.15.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4829,5499 | 4831,4828FS-21d,4832
4831 |  | 10145 | 3.2.1.7.15.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4830 | 4832FF+5d
4832 |  | 10146 | 3.2.1.7.15.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4831FF+5d,4830 | 4833
4833 |  | 10147 | 3.2.1.7.15.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4832 | 4834
4834 |  | 10148 | 3.2.1.7.15.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4833 | 4841,4835
4835 |  | 17699 | 3.2.1.7.15.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4834 | 4836
4836 |  | 17698 | 3.2.1.7.15.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4835 | 4837
4837 |  | 17697 | 3.2.1.7.15.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4836 | 4841,4838
4838 |  | 18082 | 3.2.1.7.15.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4837 | 4839
4839 |  | 18081 | 3.2.1.7.15.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4838 | 4840
4840 |  | 18080 | 3.2.1.7.15.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4839 | 4841
4841 |  | 10149 | 3.2.1.7.15.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4834,4837,4840 | 4191,4843SS,5495,5500,5505,4853FS+0.5d
4842 |  | 10150 | 3.2.1.7.15.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4843 |  | 10151 | 3.2.1.7.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4841SS | 4845
4844 |  | 14639 | 3.2.1.7.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4846FS-18d
4845 |  | 10152 | 3.2.1.7.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4843,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4846
4846 |  | 10153 | 3.2.1.7.15.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4845,5500 | 4847,4844FS-18d,4848
4847 |  | 10154 | 3.2.1.7.15.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4846 | 4848FF+15d
4848 |  | 10155 | 3.2.1.7.15.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4847FF+15d,4846 | 4849
4849 |  | 10156 | 3.2.1.7.15.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4848 | 4850
4850 |  | 10157 | 3.2.1.7.15.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4849 | 4851
4851 |  | 10158 | 3.2.1.7.15.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4850 | 4192,4854,4856FF+7d,5496,5497,5501,5502,5506,5507
4852 |  | 10159 | 3.2.1.7.15.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4853 |  | 14511 | 3.2.1.7.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4841FS+0.5d | 4854
4854 |  | 10160 | 3.2.1.7.15.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4851,4251FF,4853 | 4197
4855 |  | 10161 | 3.2.1.7.15.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 340 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4856 |  | 10162 | 3.2.1.7.15.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4851FF+7d | 4858
4857 |  | 14640 | 3.2.1.7.15.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4859FS-25d
4858 |  | 10163 | 3.2.1.7.15.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4856,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4859
4859 |  | 10164 | 3.2.1.7.15.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4858,5501,5502,8323,8407 | 4860,4857FS-25d,4861
4860 |  | 10165 | 3.2.1.7.15.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4859 | 4861FF+15d
4861 |  | 10166 | 3.2.1.7.15.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4860FF+15d,4859 | 4862
4862 |  | 10167 | 3.2.1.7.15.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4861 | 4863
4863 |  | 10168 | 3.2.1.7.15.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 340 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4862 | 4864
4864 |  | 10169 | 3.2.1.7.15.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 340 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4863 | 4198
4865 |  | 10170 | 3.2.1.7.16 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4866 |  | 10171 | 3.2.1.7.16.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4867 |  | 10172 | 3.2.1.7.16.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4869
4868 |  | 14641 | 3.2.1.7.16.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4870FS-21d
4869 |  | 10173 | 3.2.1.7.16.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4867,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4870
4870 |  | 10174 | 3.2.1.7.16.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4869,5504 | 4871,4868FS-21d,4872
4871 |  | 10175 | 3.2.1.7.16.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4870 | 4872FF+5d
4872 |  | 10176 | 3.2.1.7.16.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4871FF+5d,4870 | 4873
4873 |  | 10177 | 3.2.1.7.16.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4872 | 4874
4874 |  | 10178 | 3.2.1.7.16.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4873 | 4881,4875
4875 |  | 17702 | 3.2.1.7.16.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4874 | 4876
4876 |  | 17701 | 3.2.1.7.16.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4875 | 4877
4877 |  | 17700 | 3.2.1.7.16.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4876 | 4881,4878
4878 |  | 18085 | 3.2.1.7.16.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4877 | 4879
4879 |  | 18084 | 3.2.1.7.16.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4878 | 4880
4880 |  | 18083 | 3.2.1.7.16.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4879 | 4881
4881 |  | 10179 | 3.2.1.7.16.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4874,4877,4880 | 4191,4883SS,5495,5500,5505,4893FS+0.5d
4882 |  | 10180 | 3.2.1.7.16.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4883 |  | 10181 | 3.2.1.7.16.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4881SS | 4885
4884 |  | 14642 | 3.2.1.7.16.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4886FS-18d
4885 |  | 10182 | 3.2.1.7.16.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4883,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4886
4886 |  | 10183 | 3.2.1.7.16.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4885,5505 | 4887,4884FS-18d,4888
4887 |  | 10184 | 3.2.1.7.16.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4886 | 4888FF+15d
4888 |  | 10185 | 3.2.1.7.16.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4887FF+15d,4886 | 4889
4889 |  | 10186 | 3.2.1.7.16.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4888 | 4890
4890 |  | 10187 | 3.2.1.7.16.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4889 | 4891
4891 |  | 10188 | 3.2.1.7.16.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4890 | 4192,4894,4896FF+7d,5496,5497,5501,5502,5506,5507
4892 |  | 10189 | 3.2.1.7.16.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4893 |  | 14512 | 3.2.1.7.16.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4881FS+0.5d | 4894
4894 |  | 10190 | 3.2.1.7.16.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4891,4251FF,4893 | 4197
4895 |  | 10191 | 3.2.1.7.16.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | סככה 341 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4896 |  | 10192 | 3.2.1.7.16.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4891FF+7d | 4898
4897 |  | 14643 | 3.2.1.7.16.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4899FS-25d
4898 |  | 10193 | 3.2.1.7.16.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4896,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4899
4899 |  | 10194 | 3.2.1.7.16.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4898,5506,5507,8323,8407 | 4900,4897FS-25d,4901
4900 |  | 10195 | 3.2.1.7.16.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4899 | 4901FF+15d
4901 |  | 10196 | 3.2.1.7.16.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4900FF+15d,4899 | 4902
4902 |  | 10197 | 3.2.1.7.16.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4901 | 4903
4903 |  | 10198 | 3.2.1.7.16.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | סככה 341 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4902 | 4904
4904 |  | 10199 | 3.2.1.7.16.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | סככה 341 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4903 | 4198
4905 |  | 6410 | 3.2.1.7.17 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 (מבנה דחוף) | 0.42999999999999999 | 1463.32d | 0 | 446.94 d | 14 July 2020 11:36 | 02 February 2022 11:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4906 |  | 6411 | 3.2.1.7.17.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4907 |  | 6412 | 3.2.1.7.17.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4909
4908 |  | 14644 | 3.2.1.7.17.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4910FS-21d
4909 |  | 6413 | 3.2.1.7.17.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4907,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4910
4910 |  | 6414 | 3.2.1.7.17.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4909,5509 | 4911,4908FS-21d,4912
4911 |  | 6415 | 3.2.1.7.17.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4910 | 4912FF+5d
4912 |  | 6416 | 3.2.1.7.17.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4911FF+5d,4910 | 4913
4913 |  | 6417 | 3.2.1.7.17.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4912 | 4914
4914 |  | 6418 | 3.2.1.7.17.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4913 | 4921,4915
4915 |  | 17705 | 3.2.1.7.17.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4914 | 4916
4916 |  | 17704 | 3.2.1.7.17.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4915 | 4917
4917 |  | 17703 | 3.2.1.7.17.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4916 | 4921,4918
4918 |  | 18011 | 3.2.1.7.17.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4917 | 4919
4919 |  | 18010 | 3.2.1.7.17.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4918 | 4920
4920 |  | 18009 | 3.2.1.7.17.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4919 | 4921
4921 |  | 6419 | 3.2.1.7.17.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4914,4917,4920 | 4191,4923SS+0.5d,5510,4933FS+0.5d
4922 |  | 6420 | 3.2.1.7.17.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1532.99d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 14:06 | 08 November 2021 14:06 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4923 |  | 6421 | 3.2.1.7.17.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -40.34d | 0 | 7 d | 26 July 2021 14:06 | 04 August 2021 8:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4921SS+0.5d | 4925,4924
4924 |  | 14645 | 3.2.1.7.17.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.66d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:06 | 04 August 2021 8:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4923
4925 |  | 6422 | 3.2.1.7.17.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 0 | -40.34d | 0 | 5 d | 04 August 2021 8:06 | 10 August 2021 11:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4923,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4926
4926 |  | 6423 | 3.2.1.7.17.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 0 | -40.34d | 0 | 0 d | 10 August 2021 11:06 | 10 August 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4925,5510,8404 | 4927,4928
4927 |  | 6424 | 3.2.1.7.17.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 0 | -39.68d | 0 | 6 d | 10 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4926 | 4928FF+15d
4928 |  | 6425 | 3.2.1.7.17.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | מענה מזמין | 0 | -35.68d | 0 | 21 d | 10 August 2021 11:06 | 12 September 2021 15:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4927FF+15d,4926 | 4929
4929 |  | 6426 | 3.2.1.7.17.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 0 | -41.12d | 0 | 15 d | 12 September 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4928 | 4930
4930 |  | 6427 | 3.2.1.7.17.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.12d | 0 | 0 d | 05 October 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4929 | 4931
4931 |  | 6428 | 3.2.1.7.17.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.23d | 0 | 21 d | 05 October 2021 15:06 | 08 November 2021 14:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4930 | 4192,4936,5511,5512
4932 |  | 6429 | 3.2.1.7.17.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 97 d | 05 August 2021 14:06 | 12 December 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4933 |  | 14513 | 3.2.1.7.17.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 31 d | 05 August 2021 14:06 | 17 September 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4921FS+0.5d | 4934
4934 |  | 6430 | 3.2.1.7.17.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.25ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 11:06 | 12 December 2021 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4251FF,4933 | 4193
4935 |  | 6431 | 3.2.1.7.17.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון מפורט | 0 | -38.57d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4936 |  | 6432 | 3.2.1.7.17.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תכנון מפורט | 0 | -44.57d | 0 | 14 d | 08 November 2021 14:06 | 25 November 2021 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4931 | 4938
4937 |  | 14646 | 3.2.1.7.17.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1538.99d | 0 | 0 d | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4939FS-25d
4938 |  | 6433 | 3.2.1.7.17.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | בקרת תכנון | 0 | -44.57d | 0 | 5 d | 25 November 2021 11:06 | 01 December 2021 14:06 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4936,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4939
4939 |  | 6434 | 3.2.1.7.17.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה | 0 | -44.57d | 0 | 0 d | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4938,5511,5512,8323,8407 | 4940,4937FS-25d,4941
4940 |  | 6435 | 3.2.1.7.17.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | סקר | 0 | -43.23d | 0 | 6 d | 01 December 2021 14:06 | 09 December 2021 8:06 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4939 | 4941FF+15d
4941 |  | 6436 | 3.2.1.7.17.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | מענה מזמין | 0 | -36.34d | 0 | 21 d | 01 December 2021 14:06 | 30 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4940FF+15d,4939 | 4942
4942 |  | 6437 | 3.2.1.7.17.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | תיקון הערות | 0 | -41.01d | 0 | 10 d | 30 December 2021 14:06 | 12 January 2022 11:06 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4941 | 4943
4943 |  | 6438 | 3.2.1.7.17.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מחסן 326 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.01d | 0 | 0 d | 12 January 2022 11:06 | 12 January 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4942 | 4944
4944 |  | 6439 | 3.2.1.7.17.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.34d | 0 | 15 d | 12 January 2022 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4943 | 4196
4945 |  | 6440 | 3.2.1.8 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס מרכז | 0.40000000000000002 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4946 |  | 6441 | 3.2.1.8.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.42999999999999999 | 1463.32d | 0 | 446.94 d | 14 July 2020 11:36 | 02 February 2022 11:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4947 |  | 6442 | 3.2.1.8.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4948 |  | 6443 | 3.2.1.8.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4950
4949 |  | 14647 | 3.2.1.8.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4951FS-21d
4950 |  | 6444 | 3.2.1.8.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4948,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4951
4951 |  | 6445 | 3.2.1.8.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4950,5515 | 4952,4949FS-21d,4953
4952 |  | 6446 | 3.2.1.8.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4951 | 4953FF+5d
4953 |  | 6447 | 3.2.1.8.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4952FF+5d,4951 | 4954
4954 |  | 6448 | 3.2.1.8.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4953 | 4955
4955 |  | 6449 | 3.2.1.8.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4954 | 4962,4956
4956 |  | 17708 | 3.2.1.8.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4955 | 4957
4957 |  | 17707 | 3.2.1.8.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4956 | 4958
4958 |  | 17706 | 3.2.1.8.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4957 | 4962,4959
4959 |  | 18014 | 3.2.1.8.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4958 | 4960
4960 |  | 18013 | 3.2.1.8.1.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4959 | 4961
4961 |  | 18012 | 3.2.1.8.1.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4960 | 4962
4962 |  | 6450 | 3.2.1.8.1.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4955,4958,4961 | 4191,4964SS+0.5d,5516,4974FS+0.5d
4963 |  | 6451 | 3.2.1.8.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1532.99d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 14:06 | 08 November 2021 14:06 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
4964 |  | 6452 | 3.2.1.8.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -40.34d | 0 | 7 d | 26 July 2021 14:06 | 04 August 2021 8:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 4962SS+0.5d | 4966,4965FF
4965 |  | 14648 | 3.2.1.8.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.66d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:06 | 04 August 2021 8:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 4964FF
4966 |  | 6453 | 3.2.1.8.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 0 | -40.34d | 0 | 5 d | 04 August 2021 8:06 | 10 August 2021 11:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4964,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 4967
4967 |  | 6454 | 3.2.1.8.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -40.34d | 0 | 0 d | 10 August 2021 11:06 | 10 August 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 4966,5516,8350 | 4968,4969
4968 |  | 6455 | 3.2.1.8.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 0 | -39.68d | 0 | 6 d | 10 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 4967 | 4969FF+15d
4969 |  | 6456 | 3.2.1.8.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -35.68d | 0 | 21 d | 10 August 2021 11:06 | 12 September 2021 15:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 4968FF+15d,4967 | 4970
4970 |  | 6457 | 3.2.1.8.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -41.12d | 0 | 15 d | 12 September 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 4969 | 4971
4971 |  | 6458 | 3.2.1.8.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.12d | 0 | 0 d | 05 October 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 4970 | 4972
4972 |  | 6459 | 3.2.1.8.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.23d | 0 | 21 d | 05 October 2021 15:06 | 08 November 2021 14:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 4971 | 4192,4977,5517,5518
4973 |  | 6460 | 3.2.1.8.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 97 d | 05 August 2021 14:06 | 12 December 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
4974 |  | 14514 | 3.2.1.8.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 31 d | 05 August 2021 14:06 | 17 September 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 4962FS+0.5d | 4975
4975 |  | 6461 | 3.2.1.8.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.25ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 11:06 | 12 December 2021 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4251FF,4974 | 4193
4976 |  | 6462 | 3.2.1.8.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0 | -38.57d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
4977 |  | 6463 | 3.2.1.8.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תכנון מפורט | 0 | -44.57d | 0 | 14 d | 08 November 2021 14:06 | 25 November 2021 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 4972 | 4979
4978 |  | 14649 | 3.2.1.8.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1538.99d | 0 | 0 d | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 4980FS-25d
4979 |  | 6464 | 3.2.1.8.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | בקרת תכנון | 0 | -44.57d | 0 | 5 d | 25 November 2021 11:06 | 01 December 2021 14:06 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 4977,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 4980
4980 |  | 6465 | 3.2.1.8.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה | 0 | -44.57d | 0 | 0 d | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 4979,5517,5518,8323,8358,8360,8361,8363 | 4981,4978FS-25d,4982
4981 |  | 6466 | 3.2.1.8.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | סקר | 0 | -43.23d | 0 | 6 d | 01 December 2021 14:06 | 09 December 2021 8:06 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 4980 | 4982FF+15d
4982 |  | 6467 | 3.2.1.8.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | מענה מזמין | 0 | -36.34d | 0 | 21 d | 01 December 2021 14:06 | 30 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 4981FF+15d,4980 | 4983
4983 |  | 6468 | 3.2.1.8.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | תיקון הערות | 0 | -41.01d | 0 | 10 d | 30 December 2021 14:06 | 12 January 2022 11:06 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 4982 | 4984
4984 |  | 6469 | 3.2.1.8.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AB |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.01d | 0 | 0 d | 12 January 2022 11:06 | 12 January 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 4983 | 4985
4985 |  | 6470 | 3.2.1.8.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AB |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.34d | 0 | 15 d | 12 January 2022 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 4984 | 4196
4986 |  | 6471 | 3.2.1.8.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
4987 |  | 6472 | 3.2.1.8.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
4988 |  | 6473 | 3.2.1.8.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 4990
4989 |  | 14650 | 3.2.1.8.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 4991FS-21d
4990 |  | 6474 | 3.2.1.8.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 4988,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 4991
4991 |  | 6475 | 3.2.1.8.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 4990,5520 | 4992,4989FS-21d,4993
4992 |  | 6476 | 3.2.1.8.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 4991 | 4993FF+5d
4993 |  | 6477 | 3.2.1.8.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 4992FF+5d,4991 | 4994
4994 |  | 6478 | 3.2.1.8.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 4993 | 4995
4995 |  | 6479 | 3.2.1.8.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 4994 | 5002,4996
4996 |  | 17711 | 3.2.1.8.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 4995 | 4997
4997 |  | 17710 | 3.2.1.8.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4996 | 4998
4998 |  | 17709 | 3.2.1.8.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 4997 | 5002,4999
4999 |  | 18053 | 3.2.1.8.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 4998 | 5000
5000 |  | 18052 | 3.2.1.8.2.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 4999 | 5001
5001 |  | 18051 | 3.2.1.8.2.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5000 | 5002
5002 |  | 6480 | 3.2.1.8.2.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 4995,4998,5001 | 4191,5004SS,5521,5014FS+0.5d
5003 |  | 6481 | 3.2.1.8.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5004 |  | 6482 | 3.2.1.8.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5002SS | 5006
5005 |  | 14651 | 3.2.1.8.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5007FS-18d
5006 |  | 6483 | 3.2.1.8.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5004,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 5007
5007 |  | 6484 | 3.2.1.8.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5006,5521,8350 | 5008,5005FS-18d,5009
5008 |  | 6485 | 3.2.1.8.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5007 | 5009FF+15d
5009 |  | 6486 | 3.2.1.8.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5008FF+15d,5007 | 5010
5010 |  | 6487 | 3.2.1.8.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5009 | 5011
5011 |  | 6488 | 3.2.1.8.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5010 | 5012
5012 |  | 6489 | 3.2.1.8.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5011 | 4192,5015,5017FF+7d,5522,5523
5013 |  | 6490 | 3.2.1.8.2.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5014 |  | 14515 | 3.2.1.8.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5002FS+0.5d | 5015
5015 |  | 6491 | 3.2.1.8.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5012,4251FF,5014 | 4197
5016 |  | 6492 | 3.2.1.8.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5017 |  | 6493 | 3.2.1.8.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5012FF+7d | 5019
5018 |  | 14652 | 3.2.1.8.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5020FS-25d
5019 |  | 6494 | 3.2.1.8.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5017,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 5020
5020 |  | 6495 | 3.2.1.8.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5019,5522,5523,8323,8358,8360,8361,8363 | 5021,5018FS-25d,5022
5021 |  | 6496 | 3.2.1.8.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5020 | 5022FF+15d
5022 |  | 6497 | 3.2.1.8.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5021FF+15d,5020 | 5023
5023 |  | 6498 | 3.2.1.8.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5022 | 5024
5024 |  | 6499 | 3.2.1.8.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 124 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5023 | 5025
5025 |  | 6500 | 3.2.1.8.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5024 | 4198
5026 |  | 6501 | 3.2.1.8.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5027 |  | 6502 | 3.2.1.8.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5028 |  | 6503 | 3.2.1.8.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5030
5029 |  | 14653 | 3.2.1.8.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5031FS-21d
5030 |  | 6504 | 3.2.1.8.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5028,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 5031
5031 |  | 6505 | 3.2.1.8.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5030,5525 | 5032,5029FS-21d,5033
5032 |  | 6506 | 3.2.1.8.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5031 | 5033FF+5d
5033 |  | 6507 | 3.2.1.8.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5032FF+5d,5031 | 5034
5034 |  | 6508 | 3.2.1.8.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5033 | 5035
5035 |  | 6509 | 3.2.1.8.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5034 | 5042,5036
5036 |  | 17714 | 3.2.1.8.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5035 | 5037
5037 |  | 17713 | 3.2.1.8.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5036 | 5038
5038 |  | 17712 | 3.2.1.8.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5037 | 5042,5039
5039 |  | 18056 | 3.2.1.8.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 5038 | 5040
5040 |  | 18055 | 3.2.1.8.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5039 | 5041
5041 |  | 18054 | 3.2.1.8.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5040 | 5042
5042 |  | 6510 | 3.2.1.8.3.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5035,5038,5041 | 4191,5044SS,5526,5054FS+0.5d
5043 |  | 6511 | 3.2.1.8.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5044 |  | 6512 | 3.2.1.8.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5042SS | 5046
5045 |  | 14654 | 3.2.1.8.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5047FS-18d
5046 |  | 6513 | 3.2.1.8.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5044,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 5047
5047 |  | 6514 | 3.2.1.8.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5046,5526,8350 | 5048,5045FS-18d,5049
5048 |  | 6515 | 3.2.1.8.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5047 | 5049FF+15d
5049 |  | 6516 | 3.2.1.8.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5048FF+15d,5047 | 5050
5050 |  | 6517 | 3.2.1.8.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5049 | 5051
5051 |  | 6518 | 3.2.1.8.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5050 | 5052
5052 |  | 6519 | 3.2.1.8.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5051 | 4192,5055,5057FF+7d,5527,5528
5053 |  | 6520 | 3.2.1.8.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5054 |  | 14516 | 3.2.1.8.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5042FS+0.5d | 5055
5055 |  | 6521 | 3.2.1.8.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5052,4251FF,5054 | 4197
5056 |  | 6522 | 3.2.1.8.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5057 |  | 6523 | 3.2.1.8.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5052FF+7d | 5059
5058 |  | 14655 | 3.2.1.8.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5060FS-25d
5059 |  | 6524 | 3.2.1.8.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5057,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 5060
5060 |  | 6525 | 3.2.1.8.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5059,5527,5528,8323,8358,8360,8361,8363 | 5061,5058FS-25d,5062
5061 |  | 6526 | 3.2.1.8.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5060 | 5062FF+15d
5062 |  | 6527 | 3.2.1.8.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5061FF+15d,5060 | 5063
5063 |  | 6528 | 3.2.1.8.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5062 | 5064
5064 |  | 6529 | 3.2.1.8.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AE |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5063 | 5065
5065 |  | 6530 | 3.2.1.8.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5064 | 4198
5066 |  | 6531 | 3.2.1.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5067 |  | 6532 | 3.2.1.8.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5068 |  | 6533 | 3.2.1.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5070
5069 |  | 14656 | 3.2.1.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5071FS-21d
5070 |  | 6534 | 3.2.1.8.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5068,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 5071
5071 |  | 6535 | 3.2.1.8.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5070,5530 | 5072,5069FS-21d,5073
5072 |  | 6536 | 3.2.1.8.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5071 | 5073FF+5d
5073 |  | 6537 | 3.2.1.8.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5072FF+5d,5071 | 5074
5074 |  | 6538 | 3.2.1.8.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5073 | 5075
5075 |  | 6539 | 3.2.1.8.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5074 | 5082,5076
5076 |  | 17717 | 3.2.1.8.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5075 | 5077
5077 |  | 17716 | 3.2.1.8.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5076 | 5078
5078 |  | 17715 | 3.2.1.8.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5077 | 5082,5079
5079 |  | 18059 | 3.2.1.8.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 5078 | 5080
5080 |  | 18058 | 3.2.1.8.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5079 | 5081
5081 |  | 18057 | 3.2.1.8.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5080 | 5082
5082 |  | 6540 | 3.2.1.8.4.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5075,5078,5081 | 4191,5084SS,5531,5094FS+0.5d
5083 |  | 6541 | 3.2.1.8.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5084 |  | 6542 | 3.2.1.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5082SS | 5086
5085 |  | 14657 | 3.2.1.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5087FS-18d
5086 |  | 6543 | 3.2.1.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5084,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 5087
5087 |  | 6544 | 3.2.1.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5086,5531,8350 | 5088,5085FS-18d,5089
5088 |  | 6545 | 3.2.1.8.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5087 | 5089FF+15d
5089 |  | 6546 | 3.2.1.8.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5088FF+15d,5087 | 5090
5090 |  | 6547 | 3.2.1.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5089 | 5091
5091 |  | 6548 | 3.2.1.8.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5090 | 5092
5092 |  | 6549 | 3.2.1.8.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5091 | 4192,5095,5097FF+7d,5532,5533
5093 |  | 6550 | 3.2.1.8.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5094 |  | 14517 | 3.2.1.8.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5082FS+0.5d | 5095
5095 |  | 6551 | 3.2.1.8.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5092,4251FF,5094 | 4197
5096 |  | 6552 | 3.2.1.8.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5097 |  | 6553 | 3.2.1.8.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5092FF+7d | 5099
5098 |  | 14658 | 3.2.1.8.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5100FS-25d
5099 |  | 6554 | 3.2.1.8.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5097,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 5100
5100 |  | 6555 | 3.2.1.8.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5099,5532,5533,8323,8358,8360,8361,8363 | 5101,5098FS-25d,5102
5101 |  | 6556 | 3.2.1.8.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5100 | 5102FF+15d
5102 |  | 6557 | 3.2.1.8.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5101FF+15d,5100 | 5103
5103 |  | 6558 | 3.2.1.8.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5102 | 5104
5104 |  | 6559 | 3.2.1.8.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 137 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5103 | 5105
5105 |  | 6560 | 3.2.1.8.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5104 | 4198
5106 |  | 6561 | 3.2.1.8.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.42999999999999999 | 1463.32d | 0 | 446.94 d | 14 July 2020 11:36 | 02 February 2022 11:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5107 |  | 6562 | 3.2.1.8.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5108 |  | 6563 | 3.2.1.8.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5110
5109 |  | 14659 | 3.2.1.8.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5111FS-21d
5110 |  | 6564 | 3.2.1.8.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5108,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 5111
5111 |  | 6565 | 3.2.1.8.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5110,5535 | 5112,5109FS-21d,5113
5112 |  | 6566 | 3.2.1.8.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5111 | 5113FF+5d
5113 |  | 6567 | 3.2.1.8.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5112FF+5d,5111 | 5114
5114 |  | 6568 | 3.2.1.8.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5113 | 5115
5115 |  | 6569 | 3.2.1.8.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5114 | 5122,5116
5116 |  | 17720 | 3.2.1.8.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5115 | 5117
5117 |  | 17719 | 3.2.1.8.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5116 | 5118
5118 |  | 17718 | 3.2.1.8.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5117 | 5122,5119
5119 |  | 18017 | 3.2.1.8.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 5118 | 5120
5120 |  | 18016 | 3.2.1.8.5.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5119 | 5121
5121 |  | 18015 | 3.2.1.8.5.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5120 | 5122
5122 |  | 6570 | 3.2.1.8.5.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5115,5118,5121 | 4191,5124SS+0.5d,5536,5134FS+0.5d
5123 |  | 6571 | 3.2.1.8.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1532.99d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 14:06 | 08 November 2021 14:06 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5124 |  | 6572 | 3.2.1.8.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -40.34d | 0 | 7 d | 26 July 2021 14:06 | 04 August 2021 8:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5122SS+0.5d | 5126,5125FF
5125 |  | 14660 | 3.2.1.8.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.66d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:06 | 04 August 2021 8:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5124FF
5126 |  | 6573 | 3.2.1.8.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -40.34d | 0 | 5 d | 04 August 2021 8:06 | 10 August 2021 11:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5124,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8317FF,8318FF,8319FF,8320FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8316FF,8252FF,8253FF,8254FF | 5127
5127 |  | 6574 | 3.2.1.8.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -40.34d | 0 | 0 d | 10 August 2021 11:06 | 10 August 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5126,5536,8350,8309 | 5128,5129
5128 |  | 6575 | 3.2.1.8.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 0 | -39.68d | 0 | 6 d | 10 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5127 | 5129FF+15d
5129 |  | 6576 | 3.2.1.8.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -35.68d | 0 | 21 d | 10 August 2021 11:06 | 12 September 2021 15:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5128FF+15d,5127 | 5130
5130 |  | 6577 | 3.2.1.8.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -41.12d | 0 | 15 d | 12 September 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5129 | 5131
5131 |  | 6578 | 3.2.1.8.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.12d | 0 | 0 d | 05 October 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5130 | 5132
5132 |  | 6579 | 3.2.1.8.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.23d | 0 | 21 d | 05 October 2021 15:06 | 08 November 2021 14:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5131 | 4192,5137,5537,5538
5133 |  | 6580 | 3.2.1.8.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 97 d | 05 August 2021 14:06 | 12 December 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5134 |  | 14518 | 3.2.1.8.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 31 d | 05 August 2021 14:06 | 17 September 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5122FS+0.5d | 5135
5135 |  | 6581 | 3.2.1.8.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.25ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 11:06 | 12 December 2021 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4251FF,5134 | 4193
5136 |  | 6582 | 3.2.1.8.5.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -38.57d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5137 |  | 6583 | 3.2.1.8.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0 | -44.57d | 0 | 14 d | 08 November 2021 14:06 | 25 November 2021 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5132 | 5139
5138 |  | 14661 | 3.2.1.8.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1538.99d | 0 | 0 d | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5140FS-25d
5139 |  | 6584 | 3.2.1.8.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | -44.57d | 0 | 5 d | 25 November 2021 11:06 | 01 December 2021 14:06 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5137,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 5140
5140 |  | 6585 | 3.2.1.8.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | -44.57d | 0 | 0 d | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5139,5537,5538,8323,8358,8360,8361,8363 | 5141,5138FS-25d,5142
5141 |  | 6586 | 3.2.1.8.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | סקר | 0 | -43.23d | 0 | 6 d | 01 December 2021 14:06 | 09 December 2021 8:06 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5140 | 5142FF+15d
5142 |  | 6587 | 3.2.1.8.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | -36.34d | 0 | 21 d | 01 December 2021 14:06 | 30 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5141FF+15d,5140 | 5143
5143 |  | 6588 | 3.2.1.8.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | -41.01d | 0 | 10 d | 30 December 2021 14:06 | 12 January 2022 11:06 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5142 | 5144
5144 |  | 6589 | 3.2.1.8.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.01d | 0 | 0 d | 12 January 2022 11:06 | 12 January 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5143 | 5145
5145 |  | 6590 | 3.2.1.8.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.34d | 0 | 15 d | 12 January 2022 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5144 | 4196
5146 |  | 6591 | 3.2.1.8.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0.42999999999999999 | 1463.22d | 0 | 446.94 d | 14 July 2020 12:30 | 02 February 2022 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 16:00
5147 |  | 6592 | 3.2.1.8.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 12:30 | 05 August 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5148 |  | 6593 | 3.2.1.8.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 12:30 | 17 February 2021 9:30 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.5d | 5150
5149 |  | 14662 | 3.2.1.8.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 9:30 | 28 January 2021 9:30 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5151FS-21d
5150 |  | 6594 | 3.2.1.8.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 9:30 | 23 February 2021 12:30 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5148,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 5151
5151 |  | 6595 | 3.2.1.8.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 12:30 | 23 February 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5150,5540 | 5152,5149FS-21d,5153
5152 |  | 6596 | 3.2.1.8.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 12:30 | 08 March 2021 9:30 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5151 | 5153FF+5d
5153 |  | 6597 | 3.2.1.8.6.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 12:30 | 24 March 2021 12:30 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5152FF+5d,5151 | 5154
5154 |  | 6598 | 3.2.1.8.6.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 12:30 | 20 April 2021 9:30 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5153 | 5155
5155 |  | 6599 | 3.2.1.8.6.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 9:30 | 20 April 2021 9:30 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5154 | 5162,5156
5156 |  | 17723 | 3.2.1.8.6.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 9:30 | 19 May 2021 13:30 | NA | NA | 5155 | 5157
5157 |  | 17722 | 3.2.1.8.6.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 13:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 5156 | 5158
5158 |  | 17721 | 3.2.1.8.6.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 16:30 | 15 June 2021 16:30 | NA | NA | 5157 | 5162,5159
5159 |  | 18020 | 3.2.1.8.6.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 16:30 | 18 July 2021 16:30 | NA | NA | 5158 | 5160
5160 |  | 18019 | 3.2.1.8.6.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 16:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | 5159 | 5161
5161 |  | 18018 | 3.2.1.8.6.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 10:30 | 26 July 2021 10:30 | NA | NA | 5160 | 5162
5162 |  | 6600 | 3.2.1.8.6.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.58999999999999997 | -57.83d | 0 | 8 d | 26 July 2021 10:30 | 05 August 2021 10:30 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5155,5158,5161 | 4191,5164SS+0.5d,5541,5174FS+0.5d
5163 |  | 6601 | 3.2.1.8.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1532.89d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 15:00 | 08 November 2021 15:00 | 09 April 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00
5164 |  | 6602 | 3.2.1.8.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון סופי | 0.69999999999999996 | -40.44d | 0 | 7 d | 26 July 2021 15:00 | 04 August 2021 9:00 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5162SS+0.5d | 5166,5165FF
5165 |  | 14663 | 3.2.1.8.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.56d | 0 | 0 d | 04 August 2021 9:00 | 04 August 2021 9:00 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5164FF
5166 |  | 6603 | 3.2.1.8.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 0 | -40.44d | 0 | 5 d | 04 August 2021 9:00 | 10 August 2021 12:00 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5164,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 5167
5167 |  | 6604 | 3.2.1.8.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 0 | -40.44d | 0 | 0 d | 10 August 2021 12:00 | 10 August 2021 12:00 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5166,5541,8350 | 5168,5169
5168 |  | 6605 | 3.2.1.8.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 0 | -39.78d | 0 | 6 d | 10 August 2021 12:00 | 17 August 2021 15:00 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5167 | 5169FF+15d
5169 |  | 6606 | 3.2.1.8.6.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מענה מזמין | 0 | -35.78d | 0 | 21 d | 10 August 2021 12:00 | 12 September 2021 16:00 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5168FF+15d,5167 | 5170
5170 |  | 6607 | 3.2.1.8.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 0 | -41.22d | 0 | 15 d | 12 September 2021 16:00 | 05 October 2021 16:00 | 30 July 2021 8:00 | 06 August 2021 11:00 | 5169 | 5171
5171 |  | 6608 | 3.2.1.8.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.22d | 0 | 0 d | 05 October 2021 16:00 | 05 October 2021 16:00 | 06 August 2021 11:00 | 06 August 2021 11:00 | 5170 | 5172
5172 |  | 6609 | 3.2.1.8.6.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.33d | 0 | 21 d | 05 October 2021 16:00 | 08 November 2021 15:00 | 08 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 5171 | 4192,5177,5542,5543
5173 |  | 6610 | 3.2.1.8.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | היתר בניה | 0 | 0.22d | 0 | 97 d | 05 August 2021 15:00 | 12 December 2021 12:00 | 14 May 2021 8:00 | 12 December 2021 14:00
5174 |  | 14499 | 3.2.1.8.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.22d | 0 | 31 d | 05 August 2021 15:00 | 17 September 2021 12:00 | 14 May 2021 8:00 | 17 September 2021 14:00 | 5162FS+0.5d | 5175
5175 |  | 6611 | 3.2.1.8.6.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.21ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 12:00 | 12 December 2021 12:00 | 17 September 2021 14:00 | 12 December 2021 14:00 | 4251FF,5174 | 4193,4194
5176 |  | 6612 | 3.2.1.8.6.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון מפורט | 0 | -38.67d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 12:00 | 02 February 2022 12:00 | 08 August 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00
5177 |  | 6613 | 3.2.1.8.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכנון מפורט | 0 | -44.67d | 0 | 14 d | 08 November 2021 15:00 | 25 November 2021 12:00 | 08 August 2021 8:00 | 29 September 2021 14:00 | 5172 | 5179
5178 |  | 14664 | 3.2.1.8.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1538.89d | 0 | 0 d | 01 November 2021 12:00 | 01 November 2021 12:00 | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 8:00 | 5180FS-25d
5179 |  | 6614 | 3.2.1.8.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בקרת תכנון | 0 | -44.67d | 0 | 5 d | 25 November 2021 12:00 | 01 December 2021 15:00 | 29 September 2021 14:00 | 05 October 2021 17:00 | 5177,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 5180
5180 |  | 6615 | 3.2.1.8.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה | 0 | -44.67d | 0 | 0 d | 01 December 2021 15:00 | 01 December 2021 15:00 | 05 October 2021 17:00 | 05 October 2021 17:00 | 5179,5542,5543,8323,8358,8360,8361,8363 | 5181,5178FS-25d,5182
5181 |  | 6616 | 3.2.1.8.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סקר | 0 | -43.33d | 0 | 6 d | 01 December 2021 15:00 | 09 December 2021 9:00 | 06 October 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 5180 | 5182FF+15d
5182 |  | 6617 | 3.2.1.8.6.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מענה מזמין | 0 | -36.44d | 0 | 21 d | 01 December 2021 15:00 | 30 December 2021 15:00 | 06 October 2021 8:00 | 11 November 2021 11:00 | 5181FF+15d,5180 | 5183
5183 |  | 6618 | 3.2.1.8.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקון הערות | 0 | -41.11d | 0 | 10 d | 30 December 2021 15:00 | 12 January 2022 12:00 | 11 November 2021 11:00 | 19 November 2021 14:00 | 5182 | 5184
5184 |  | 6619 | 3.2.1.8.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.11d | 0 | 0 d | 12 January 2022 12:00 | 12 January 2022 12:00 | 19 November 2021 14:00 | 19 November 2021 14:00 | 5183 | 5185
5185 |  | 6620 | 3.2.1.8.6.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.44d | 0 | 15 d | 12 January 2022 12:00 | 02 February 2022 12:00 | 21 November 2021 8:00 | 13 December 2021 16:00 | 5184 | 4196
5186 |  | 6621 | 3.2.1.8.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5187 |  | 6622 | 3.2.1.8.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5188 |  | 6623 | 3.2.1.8.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5190
5189 |  | 14665 | 3.2.1.8.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5191FS-21d
5190 |  | 6624 | 3.2.1.8.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5188,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 5191
5191 |  | 6625 | 3.2.1.8.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5190,5545 | 5192,5189FS-21d,5193
5192 |  | 6626 | 3.2.1.8.7.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5191 | 5193FF+5d
5193 |  | 6627 | 3.2.1.8.7.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5192FF+5d,5191 | 5194
5194 |  | 6628 | 3.2.1.8.7.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5193 | 5195
5195 |  | 6629 | 3.2.1.8.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5194 | 5202,5196
5196 |  | 17726 | 3.2.1.8.7.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5195 | 5197
5197 |  | 17725 | 3.2.1.8.7.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5196 | 5198
5198 |  | 17724 | 3.2.1.8.7.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5197 | 5202,5199
5199 |  | 18062 | 3.2.1.8.7.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 5198 | 5200
5200 |  | 18061 | 3.2.1.8.7.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5199 | 5201
5201 |  | 18060 | 3.2.1.8.7.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5200 | 5202
5202 |  | 6630 | 3.2.1.8.7.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5195,5198,5201 | 4191,5204SS,5546,5214FS+0.5d
5203 |  | 6631 | 3.2.1.8.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5204 |  | 6632 | 3.2.1.8.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5202SS | 5206
5205 |  | 14666 | 3.2.1.8.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5207FS-18d
5206 |  | 6633 | 3.2.1.8.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5204,8242FF,8244FF,8246FF,8311FF,8312FF,8314FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 5207
5207 |  | 6634 | 3.2.1.8.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5206,5546,8350,8352,8353,8355 | 5208,5205FS-18d,5209
5208 |  | 6635 | 3.2.1.8.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5207 | 5209FF+15d
5209 |  | 6636 | 3.2.1.8.7.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5208FF+15d,5207 | 5210
5210 |  | 6637 | 3.2.1.8.7.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5209 | 5211
5211 |  | 6638 | 3.2.1.8.7.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5210 | 5212
5212 |  | 6639 | 3.2.1.8.7.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5211 | 4192,5215,5217FF+7d,5547,5548
5213 |  | 6640 | 3.2.1.8.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5214 |  | 14519 | 3.2.1.8.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5202FS+0.5d | 5215
5215 |  | 6641 | 3.2.1.8.7.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5212,4251FF,5214 | 4197
5216 |  | 6642 | 3.2.1.8.7.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5217 |  | 6643 | 3.2.1.8.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5212FF+7d | 5219
5218 |  | 14667 | 3.2.1.8.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5220FS-25d
5219 |  | 6644 | 3.2.1.8.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5217,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 5220
5220 |  | 6645 | 3.2.1.8.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5219,5547,5548,8323,8358,8360,8361,8363 | 5221,5218FS-25d,5222
5221 |  | 6646 | 3.2.1.8.7.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5220 | 5222FF+15d
5222 |  | 6647 | 3.2.1.8.7.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5221FF+15d,5220 | 5223
5223 |  | 6648 | 3.2.1.8.7.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5222 | 5224
5224 |  | 6649 | 3.2.1.8.7.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AC |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5223 | 5225
5225 |  | 6650 | 3.2.1.8.7.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AC |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5224 | 4198
5226 |  | 6651 | 3.2.1.8.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 (מבנה דחוף) | 0.42999999999999999 | 1463.32d | 0 | 446.94 d | 14 July 2020 11:36 | 02 February 2022 11:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5227 |  | 6652 | 3.2.1.8.8.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5228 |  | 6653 | 3.2.1.8.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5230
5229 |  | 14668 | 3.2.1.8.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5231FS-21d
5230 |  | 6654 | 3.2.1.8.8.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5228,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 5231
5231 |  | 6655 | 3.2.1.8.8.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5230,5550 | 5232,5229FS-21d,5233
5232 |  | 6656 | 3.2.1.8.8.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5231 | 5233FF+5d
5233 |  | 6657 | 3.2.1.8.8.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5232FF+5d,5231 | 5234
5234 |  | 6658 | 3.2.1.8.8.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5233 | 5235
5235 |  | 6659 | 3.2.1.8.8.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5234 | 5242,5236
5236 |  | 17729 | 3.2.1.8.8.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5235 | 5237
5237 |  | 17728 | 3.2.1.8.8.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5236 | 5238
5238 |  | 17727 | 3.2.1.8.8.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5237 | 5242,5239
5239 |  | 18023 | 3.2.1.8.8.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 5238 | 5240
5240 |  | 18022 | 3.2.1.8.8.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5239 | 5241
5241 |  | 18021 | 3.2.1.8.8.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5240 | 5242
5242 |  | 6660 | 3.2.1.8.8.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5235,5238,5241 | 4191,5244SS+0.5d,5551,5254FS+0.5d
5243 |  | 6661 | 3.2.1.8.8.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1532.99d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 14:06 | 08 November 2021 14:06 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5244 |  | 6662 | 3.2.1.8.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -40.34d | 0 | 7 d | 26 July 2021 14:06 | 04 August 2021 8:06 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5242SS+0.5d | 5246,5245FF
5245 |  | 14669 | 3.2.1.8.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.66d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:06 | 04 August 2021 8:06 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5244FF
5246 |  | 6663 | 3.2.1.8.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 0 | -40.34d | 0 | 5 d | 04 August 2021 8:06 | 10 August 2021 11:06 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5244,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 5247
5247 |  | 6664 | 3.2.1.8.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 0 | -40.34d | 0 | 0 d | 10 August 2021 11:06 | 10 August 2021 11:06 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5246,5551,8350 | 5248,5249
5248 |  | 6665 | 3.2.1.8.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 0 | -39.68d | 0 | 6 d | 10 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5247 | 5249FF+15d
5249 |  | 6666 | 3.2.1.8.8.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | מענה מזמין | 0 | -35.68d | 0 | 21 d | 10 August 2021 11:06 | 12 September 2021 15:06 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5248FF+15d,5247 | 5250
5250 |  | 6667 | 3.2.1.8.8.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 0 | -41.12d | 0 | 15 d | 12 September 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5249 | 5251
5251 |  | 6668 | 3.2.1.8.8.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.12d | 0 | 0 d | 05 October 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5250 | 5252
5252 |  | 6669 | 3.2.1.8.8.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.23d | 0 | 21 d | 05 October 2021 15:06 | 08 November 2021 14:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5251 | 4192,5257,5552,5553
5253 |  | 6670 | 3.2.1.8.8.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 97 d | 05 August 2021 14:06 | 12 December 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5254 |  | 14520 | 3.2.1.8.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 31 d | 05 August 2021 14:06 | 17 September 2021 11:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5242FS+0.5d | 5255
5255 |  | 6671 | 3.2.1.8.8.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.25ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 11:06 | 12 December 2021 11:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 4251FF,5254 | 4193
5256 |  | 6672 | 3.2.1.8.8.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון מפורט | 0 | -38.57d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5257 |  | 6673 | 3.2.1.8.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תכנון מפורט | 0 | -44.57d | 0 | 14 d | 08 November 2021 14:06 | 25 November 2021 11:06 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5252 | 5259
5258 |  | 14670 | 3.2.1.8.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1538.99d | 0 | 0 d | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5260FS-25d
5259 |  | 6674 | 3.2.1.8.8.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | בקרת תכנון | 0 | -44.57d | 0 | 5 d | 25 November 2021 11:06 | 01 December 2021 14:06 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5257,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 5260
5260 |  | 6675 | 3.2.1.8.8.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה | 0 | -44.57d | 0 | 0 d | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5259,5552,5553,8323,8358,8360,8361,8363 | 5261,5258FS-25d,5262
5261 |  | 6676 | 3.2.1.8.8.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | סקר | 0 | -43.23d | 0 | 6 d | 01 December 2021 14:06 | 09 December 2021 8:06 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5260 | 5262FF+15d
5262 |  | 6677 | 3.2.1.8.8.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | מענה מזמין | 0 | -36.34d | 0 | 21 d | 01 December 2021 14:06 | 30 December 2021 14:06 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5261FF+15d,5260 | 5263
5263 |  | 6678 | 3.2.1.8.8.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | תיקון הערות | 0 | -41.01d | 0 | 10 d | 30 December 2021 14:06 | 12 January 2022 11:06 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5262 | 5264
5264 |  | 6679 | 3.2.1.8.8.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 112 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.01d | 0 | 0 d | 12 January 2022 11:06 | 12 January 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5263 | 5265
5265 |  | 6680 | 3.2.1.8.8.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.34d | 0 | 15 d | 12 January 2022 11:06 | 02 February 2022 11:06 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5264 | 4196
5266 |  | 6681 | 3.2.1.8.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5267 |  | 6682 | 3.2.1.8.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5268 |  | 6683 | 3.2.1.8.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5270
5269 |  | 14671 | 3.2.1.8.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5271FS-21d
5270 |  | 6684 | 3.2.1.8.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5268,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 5271
5271 |  | 6685 | 3.2.1.8.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5270,5555 | 5272,5269FS-21d,5273
5272 |  | 6686 | 3.2.1.8.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5271 | 5273FF+5d
5273 |  | 6687 | 3.2.1.8.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5272FF+5d,5271 | 5274
5274 |  | 6688 | 3.2.1.8.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5273 | 5275
5275 |  | 6689 | 3.2.1.8.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5274 | 5282,5276
5276 |  | 17732 | 3.2.1.8.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5275 | 5277
5277 |  | 17731 | 3.2.1.8.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5276 | 5278
5278 |  | 17730 | 3.2.1.8.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5277 | 5282,5279
5279 |  | 18065 | 3.2.1.8.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 5278 | 5280
5280 |  | 18064 | 3.2.1.8.9.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5279 | 5281
5281 |  | 18063 | 3.2.1.8.9.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5280 | 5282
5282 |  | 6690 | 3.2.1.8.9.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5275,5278,5281 | 4191,5284SS,5556,5294FS+0.5d
5283 |  | 6691 | 3.2.1.8.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5284 |  | 6692 | 3.2.1.8.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5282SS | 5286
5285 |  | 14672 | 3.2.1.8.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5287FS-18d
5286 |  | 6693 | 3.2.1.8.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5284,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 5287
5287 |  | 6694 | 3.2.1.8.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5286,5556,8350 | 5288,5285FS-18d,5289
5288 |  | 6695 | 3.2.1.8.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5287 | 5289FF+15d
5289 |  | 6696 | 3.2.1.8.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5288FF+15d,5287 | 5290
5290 |  | 6697 | 3.2.1.8.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5289 | 5291
5291 |  | 6698 | 3.2.1.8.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5290 | 5292
5292 |  | 6699 | 3.2.1.8.9.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5291 | 4192,5295,5297FF+7d,5557,5558
5293 |  | 6700 | 3.2.1.8.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5294 |  | 14521 | 3.2.1.8.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5282FS+0.5d | 5295
5295 |  | 6701 | 3.2.1.8.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5292,4251FF,5294 | 4197
5296 |  | 6702 | 3.2.1.8.9.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5297 |  | 6703 | 3.2.1.8.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5292FF+7d | 5299
5298 |  | 14673 | 3.2.1.8.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5300FS-25d
5299 |  | 6704 | 3.2.1.8.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5297,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 5300
5300 |  | 6705 | 3.2.1.8.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5299,5557,5558,8323,8358,8360,8361,8363 | 5301,5298FS-25d,5302
5301 |  | 6706 | 3.2.1.8.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5300 | 5302FF+15d
5302 |  | 6707 | 3.2.1.8.9.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5301FF+15d,5300 | 5303
5303 |  | 6708 | 3.2.1.8.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5302 | 5304
5304 |  | 6709 | 3.2.1.8.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 113 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5303 | 5305
5305 |  | 6710 | 3.2.1.8.9.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5304 | 4198
5306 |  | 6711 | 3.2.1.8.10 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5307 |  | 6712 | 3.2.1.8.10.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5308 |  | 6713 | 3.2.1.8.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5310
5309 |  | 14674 | 3.2.1.8.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5311FS-21d
5310 |  | 6714 | 3.2.1.8.10.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5308,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 5311
5311 |  | 6715 | 3.2.1.8.10.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5310,5560,5565 | 5312,5309FS-21d,5313
5312 |  | 6716 | 3.2.1.8.10.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5311 | 5313FF+5d
5313 |  | 6717 | 3.2.1.8.10.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5312FF+5d,5311 | 5314
5314 |  | 6718 | 3.2.1.8.10.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5313 | 5315
5315 |  | 6719 | 3.2.1.8.10.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5314 | 5322,5316
5316 |  | 17735 | 3.2.1.8.10.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5315 | 5317
5317 |  | 17734 | 3.2.1.8.10.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5316 | 5318
5318 |  | 17733 | 3.2.1.8.10.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5317 | 5322,5319
5319 |  | 18068 | 3.2.1.8.10.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 5318 | 5320
5320 |  | 18067 | 3.2.1.8.10.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5319 | 5321
5321 |  | 18066 | 3.2.1.8.10.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5320 | 5322
5322 |  | 6720 | 3.2.1.8.10.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5315,5318,5321 | 4191,5324SS,5561,5566,5334FS+0.5d
5323 |  | 6721 | 3.2.1.8.10.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5324 |  | 6722 | 3.2.1.8.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5322SS | 5326
5325 |  | 14675 | 3.2.1.8.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5327FS-18d
5326 |  | 6723 | 3.2.1.8.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5324,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 5327
5327 |  | 6724 | 3.2.1.8.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5326,5561,5566 | 5328,5325FS-18d,5329
5328 |  | 6725 | 3.2.1.8.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5327 | 5329FF+15d
5329 |  | 6726 | 3.2.1.8.10.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5328FF+15d,5327 | 5330
5330 |  | 6727 | 3.2.1.8.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5329 | 5331
5331 |  | 6728 | 3.2.1.8.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5330 | 5332
5332 |  | 6729 | 3.2.1.8.10.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5331 | 4192,5335,5337FF+7d,5562,5563,5567,5568
5333 |  | 6730 | 3.2.1.8.10.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5334 |  | 14522 | 3.2.1.8.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5322FS+0.5d | 5335
5335 |  | 6731 | 3.2.1.8.10.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5332,4251FF,5334 | 4197
5336 |  | 6732 | 3.2.1.8.10.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5337 |  | 6733 | 3.2.1.8.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5332FF+7d | 5339
5338 |  | 14676 | 3.2.1.8.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5340FS-25d
5339 |  | 6734 | 3.2.1.8.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5337,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 5340
5340 |  | 6735 | 3.2.1.8.10.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5339,5562,5563,8323,8350,8358,8360,8361,8363 | 5341,5338FS-25d,5342
5341 |  | 6736 | 3.2.1.8.10.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5340 | 5342FF+15d
5342 |  | 6737 | 3.2.1.8.10.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5341FF+15d,5340 | 5343
5343 |  | 6738 | 3.2.1.8.10.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5342 | 5344
5344 |  | 6739 | 3.2.1.8.10.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה AF |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5343 | 5345
5345 |  | 6740 | 3.2.1.8.10.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה AF |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5344 | 4198
5346 |  | 10200 | 3.2.1.8.11 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0.38 | 1454.33d | 0 | 455.93 d | 14 July 2020 11:36 | 13 February 2022 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
5347 |  | 10201 | 3.2.1.8.11.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 306.78 d | 14 July 2020 11:36 | 05 August 2021 9:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 May 2021 17:00
5348 |  | 10202 | 3.2.1.8.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 11:36 | 17 February 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 21 February 2021 17:00 | 2FS+0.4d | 5350
5349 |  | 14677 | 3.2.1.8.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | 27 January 2021 14:00 | 27 January 2021 14:00 | 5351FS-21d
5350 |  | 10203 | 3.2.1.8.11.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | 22 February 2021 8:00 | 28 February 2021 11:00 | 5348,4249,8228FF,8229FF,8230FF,8232FF | 5351
5351 |  | 10204 | 3.2.1.8.11.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 28 February 2021 11:00 | 5350,5565 | 5352,5349FS-21d,5353
5352 |  | 10205 | 3.2.1.8.11.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | 28 February 2021 11:00 | 07 March 2021 14:00 | 5351 | 5353FF+5d
5353 |  | 10206 | 3.2.1.8.11.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | 28 February 2021 11:00 | 01 April 2021 17:00 | 5352FF+5d,5351 | 5354
5354 |  | 10207 | 3.2.1.8.11.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | 02 April 2021 8:00 | 09 April 2021 11:00 | 5353 | 5355
5355 |  | 10208 | 3.2.1.8.11.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | 09 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 5354 | 5362,5356
5356 |  | 17738 | 3.2.1.8.11.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5355 | 5357
5357 |  | 17737 | 3.2.1.8.11.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5356 | 5358
5358 |  | 17736 | 3.2.1.8.11.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5357 | 5362,5359
5359 |  | 18071 | 3.2.1.8.11.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 5358 | 5360
5360 |  | 18070 | 3.2.1.8.11.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5359 | 5361
5361 |  | 18069 | 3.2.1.8.11.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5360 | 5362
5362 |  | 10209 | 3.2.1.8.11.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | 11 April 2021 8:00 | 13 May 2021 17:00 | 5355,5358,5361 | 4191,5364SS,5566,5374FS+0.5d
5363 |  | 10210 | 3.2.1.8.11.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון סופי | 5.9999999999999998E-2 | 1524.11d | 0 | 88.04 d | 26 July 2021 9:36 | 18 November 2021 16:00 | 09 April 2021 8:00 | 13 September 2021 14:00
5364 |  | 10211 | 3.2.1.8.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון סופי | 0.28999999999999998 | -49.51d | 0 | 19 d | 26 July 2021 9:36 | 18 August 2021 9:36 | 09 April 2021 8:00 | 21 June 2021 17:00 | 5362SS | 5366
5365 |  | 14678 | 3.2.1.8.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1606.16d | 0 | 0 d | 02 August 2021 12:36 | 02 August 2021 12:36 | 27 May 2021 14:00 | 27 May 2021 14:00 | 5367FS-18d
5366 |  | 10212 | 3.2.1.8.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 0 | -49.51d | 0 | 5 d | 18 August 2021 9:36 | 24 August 2021 12:36 | 22 June 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5364,8242FF,8244FF,8246FF,8248FF,8249FF,8250FF,8251FF,8256FF,8252FF,8253FF,8254FF | 5367
5367 |  | 10213 | 3.2.1.8.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 0 | -49.51d | 0 | 0 d | 24 August 2021 12:36 | 24 August 2021 12:36 | 28 June 2021 11:00 | 28 June 2021 11:00 | 5366,5566,8350 | 5368,5365FS-18d,5369
5368 |  | 10214 | 3.2.1.8.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 0 | -48.18d | 0 | 6 d | 24 August 2021 12:36 | 31 August 2021 15:36 | 28 June 2021 11:00 | 05 July 2021 14:00 | 5367 | 5369FF+15d
5369 |  | 10215 | 3.2.1.8.11.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | מענה מזמין | 0 | -43.51d | 0 | 21 d | 24 August 2021 12:36 | 28 September 2021 11:36 | 28 June 2021 11:00 | 29 July 2021 17:00 | 5368FF+15d,5367 | 5370
5370 |  | 10216 | 3.2.1.8.11.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 0 | -47.78d | 0 | 15 d | 29 September 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 30 July 2021 8:00 | 08 August 2021 14:00 | 5369 | 5371
5371 |  | 10217 | 3.2.1.8.11.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 0 | -47.78d | 0 | 0 d | 17 October 2021 17:00 | 17 October 2021 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 08 August 2021 14:00 | 5370 | 5372
5372 |  | 10218 | 3.2.1.8.11.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -43.56d | 0 | 21 d | 18 October 2021 8:00 | 18 November 2021 16:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 September 2021 14:00 | 5371 | 4192,5375,5377FF+7d,5562,5563,5567,5568
5373 |  | 10219 | 3.2.1.8.11.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 147.67 d | 05 August 2021 14:06 | 13 February 2022 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 13 February 2022 11:00
5374 |  | 14523 | 3.2.1.8.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 79 d | 05 August 2021 14:06 | 19 November 2021 8:06 | 14 May 2021 8:00 | 19 November 2021 11:00 | 5362FS+0.5d | 5375
5375 |  | 10220 | 3.2.1.8.11.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.12ed | 0 | 86 ed | 19 November 2021 8:06 | 13 February 2022 8:06 | 19 November 2021 11:00 | 13 February 2022 11:00 | 5372,4251FF,5374 | 4197
5376 |  | 10221 | 3.2.1.8.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 115.78 d | 20 September 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00 | 08 August 2021 14:00 | 13 February 2022 17:00
5377 |  | 10222 | 3.2.1.8.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תכנון מפורט | 0 | 0.44d | 0 | 53 d | 20 September 2021 12:00 | 28 November 2021 13:00 | 08 August 2021 14:00 | 24 November 2021 17:00 | 5372FF+7d | 5379
5378 |  | 14679 | 3.2.1.8.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1537.11d | 0 | 0 d | 03 November 2021 10:00 | 03 November 2021 10:00 | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 8:00 | 5380FS-25d
5379 |  | 10223 | 3.2.1.8.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.44d | 0 | 5 d | 28 November 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 25 November 2021 8:00 | 01 December 2021 11:00 | 5377,8259FF,8260FF,8262FF,8263FF,8264FF | 5380
5380 |  | 10224 | 3.2.1.8.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה | 0 | 0.44d | 0 | 0 d | 03 December 2021 13:00 | 03 December 2021 13:00 | 01 December 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 5379,5567,5568,8323,8358,8360,8361,8363 | 5381,5378FS-25d,5382
5381 |  | 10225 | 3.2.1.8.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | סקר | 0 | 1.11d | 0 | 6 d | 03 December 2021 13:00 | 12 December 2021 10:00 | 01 December 2021 11:00 | 08 December 2021 14:00 | 5380 | 5382FF+15d
5382 |  | 10226 | 3.2.1.8.11.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | מענה מזמין | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 December 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 01 December 2021 11:00 | 03 January 2022 17:00 | 5381FF+15d,5380 | 5383
5383 |  | 10227 | 3.2.1.8.11.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | תיקון הערות | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 03 January 2022 8:00 | 14 January 2022 11:00 | 04 January 2022 8:00 | 11 January 2022 11:00 | 5382 | 5384
5384 |  | 10228 | 3.2.1.8.11.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבנה 126 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 14 January 2022 11:00 | 14 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 11 January 2022 11:00 | 5383 | 5385
5385 |  | 10229 | 3.2.1.8.11.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0d | 0 | 21 d | 16 January 2022 8:00 | 13 February 2022 17:00 | 11 January 2022 11:00 | 13 February 2022 17:00 | 5384 | 4198
5386 |  | 17279 | 3.2.1.9 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבני טרפו (מבנה דחוף) - בסיס מרכז | 0.42999999999999999 | 1463.32d | 0 | 447.34 d | 14 July 2020 8:00 | 02 February 2022 11:06 | NA | NA
5387 |  | 17280 | 3.2.1.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 307.18 d | 14 July 2020 8:00 | 05 August 2021 9:36 | NA | NA
5388 |  | 17281 | 3.2.1.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 174 d | 14 July 2020 8:00 | 16 February 2021 14:00 | NA | NA | 2 | 5390FS+0.4d
5389 |  | 17282 | 3.2.1.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 January 2021 8:36 | 28 January 2021 8:36 | NA | NA | 5391FS-21d
5390 |  | 17283 | 3.2.1.9.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 17 February 2021 8:36 | 23 February 2021 11:36 | NA | NA | 5388FS+0.4d,4249 | 5391
5391 |  | 17284 | 3.2.1.9.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 23 February 2021 11:36 | 23 February 2021 11:36 | NA | NA | 5390 | 5389FS-21d,5392,5393
5392 |  | 17285 | 3.2.1.9.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 23 February 2021 11:36 | 08 March 2021 8:36 | NA | NA | 5391 | 5393FF+5d
5393 |  | 17286 | 3.2.1.9.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 748 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 23 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:36 | NA | NA | 5391,5392FF+5d | 5394
5394 |  | 17287 | 3.2.1.9.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 19 d | 24 March 2021 11:36 | 20 April 2021 8:36 | NA | NA | 5393 | 5395
5395 |  | 17288 | 3.2.1.9.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2021 8:36 | 20 April 2021 8:36 | NA | NA | 5394 | 5402,5396
5396 |  | 17741 | 3.2.1.9.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 852 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 20 d | 20 April 2021 8:36 | 19 May 2021 12:36 | NA | NA | 5395 | 5397
5397 |  | 17740 | 3.2.1.9.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 19 May 2021 12:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5396 | 5398
5398 |  | 17739 | 3.2.1.9.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 15 June 2021 15:36 | 15 June 2021 15:36 | NA | NA | 5397 | 5402,5399
5399 |  | 18026 | 3.2.1.9.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 1010 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 23 d | 15 June 2021 15:36 | 18 July 2021 15:36 | NA | NA | 5398 | 5400
5400 |  | 18025 | 3.2.1.9.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 6 d | 18 July 2021 15:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5399 | 5401
5401 |  | 18024 | 3.2.1.9.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 9:36 | 26 July 2021 9:36 | NA | NA | 5400 | 5402
5402 |  | 17289 | 3.2.1.9.1.15 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו | תכתובת מס' 1069 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 0.59999999999999998 | -57.73d | 0 | 8 d | 26 July 2021 9:36 | 05 August 2021 9:36 | NA | NA | 5395,5398,5401 | 4191,5404SS+0.5d,5414FS+0.5d
5403 |  | 17290 | 3.2.1.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 7.0000000000000007E-2 | 1532.99d | 0 | 78.67 d | 26 July 2021 14:06 | 08 November 2021 14:06 | NA | NA
5404 |  | 17291 | 3.2.1.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון סופי | 0.70999999999999996 | -40.34d | 0 | 7 d | 26 July 2021 14:06 | 04 August 2021 8:06 | NA | NA | 5402SS+0.5d | 5406,5405FF
5405 |  | 17292 | 3.2.1.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.66d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:06 | 04 August 2021 8:06 | NA | NA | 5404FF
5406 |  | 17293 | 3.2.1.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -40.34d | 0 | 5 d | 04 August 2021 8:06 | 10 August 2021 11:06 | NA | NA | 5404 | 5407
5407 |  | 17294 | 3.2.1.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -40.34d | 0 | 0 d | 10 August 2021 11:06 | 10 August 2021 11:06 | NA | NA | 5406 | 5408,5409
5408 |  | 17295 | 3.2.1.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -39.68d | 0 | 6 d | 10 August 2021 11:06 | 17 August 2021 14:06 | NA | NA | 5407 | 5409FF+15d
5409 |  | 17296 | 3.2.1.9.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -35.68d | 0 | 21 d | 10 August 2021 11:06 | 12 September 2021 15:06 | NA | NA | 5407,5408FF+15d | 5410
5410 |  | 17297 | 3.2.1.9.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -41.12d | 0 | 15 d | 12 September 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | NA | NA | 5409 | 5411
5411 |  | 17298 | 3.2.1.9.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.12d | 0 | 0 d | 05 October 2021 15:06 | 05 October 2021 15:06 | NA | NA | 5410 | 5412
5412 |  | 17299 | 3.2.1.9.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0 | -38.23d | 0 | 21 d | 05 October 2021 15:06 | 08 November 2021 14:06 | NA | NA | 5411 | 4192,5417
5413 |  | 17300 | 3.2.1.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 97 d | 05 August 2021 14:06 | 12 December 2021 11:06 | NA | NA
5414 |  | 17301 | 3.2.1.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת היתר בניה | 0 | 0.32d | 0 | 31 d | 05 August 2021 14:06 | 17 September 2021 11:06 | NA | NA | 5402FS+0.5d | 5415
5415 |  | 17302 | 3.2.1.9.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | אישור היתר בניה | 0 | 1.25ed | 0 | 86 ed | 17 September 2021 11:06 | 12 December 2021 11:06 | NA | NA | 5414,4251FF | 4193
5416 |  | 17303 | 3.2.1.9.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -38.57d | 0 | 75.67 d | 01 November 2021 11:06 | 02 February 2022 11:06 | NA | NA
5417 |  | 17304 | 3.2.1.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תכנון מפורט | 0 | -44.57d | 0 | 14 d | 08 November 2021 14:06 | 25 November 2021 11:06 | NA | NA | 5412 | 5419
5418 |  | 17305 | 3.2.1.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1538.99d | 0 | 0 d | 01 November 2021 11:06 | 01 November 2021 11:06 | NA | NA | 5420FS-25d
5419 |  | 17306 | 3.2.1.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | בקרת תכנון | 0 | -44.57d | 0 | 5 d | 25 November 2021 11:06 | 01 December 2021 14:06 | NA | NA | 5417 | 5420
5420 |  | 17307 | 3.2.1.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה | 0 | -44.57d | 0 | 0 d | 01 December 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | NA | NA | 5419 | 5418FS-25d,5421,5422
5421 |  | 17308 | 3.2.1.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | סקר | 0 | -43.23d | 0 | 6 d | 01 December 2021 14:06 | 09 December 2021 8:06 | NA | NA | 5420 | 5422FF+15d
5422 |  | 17309 | 3.2.1.9.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | מענה מזמין | 0 | -36.34d | 0 | 21 d | 01 December 2021 14:06 | 30 December 2021 14:06 | NA | NA | 5420,5421FF+15d | 5423
5423 |  | 17310 | 3.2.1.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | תיקון הערות | 0 | -41.01d | 0 | 10 d | 30 December 2021 14:06 | 12 January 2022 11:06 | NA | NA | 5422 | 5424
5424 |  | 17311 | 3.2.1.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | מרכז | מבני טרפו |  | הגשה מתוקנת | 0 | -41.01d | 0 | 0 d | 12 January 2022 11:06 | 12 January 2022 11:06 | NA | NA | 5423 | 5425
5425 |  | 17312 | 3.2.1.9.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבני טרפו |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | -36.34d | 0 | 15 d | 12 January 2022 11:06 | 02 February 2022 11:06 | NA | NA | 5424 | 4196
5426 |  | 2801 | 3.2.2 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.32000000000000001 | 30.67d | 0 | 1065 d | 09 December 2020 11:00 | 30 August 2024 11:00 | 24 November 2020 14:00 | 08 August 2024 11:00
5427 |  | 6886 | 3.2.2.1 | NA |  |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים - בסיס מרכז | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5428 |  | 6741 | 3.2.2.1.1 | NA |  |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.60999999999999999 | -44.43d | 0 | 278.54 d | 09 December 2020 11:00 | 01 December 2021 12:50 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00
5429 |  | 6742 | 3.2.2.1.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4270,4226
5430 |  | 6744 | 3.2.2.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -37.87d | 0 | 1 d | 05 August 2021 12:50 | 06 August 2021 12:50 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4281 | 4286,4227
5431 |  | 6745 | 3.2.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -44.43d | 0 | 19 d | 08 November 2021 12:50 | 01 December 2021 12:50 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 4291 | 92,4228,4299
5432 |  | 6746 | 3.2.2.1.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -44.43d | 0 | 19 d | 08 November 2021 12:50 | 01 December 2021 12:50 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 4291 | 4228,4299
5433 |  | 6747 | 3.2.2.1.2 | NA |  |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0.60999999999999999 | -44.67d | 0 | 278.78 d | 09 December 2020 11:00 | 01 December 2021 15:00 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00
5434 |  | 6748 | 3.2.2.1.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4310
5435 |  | 6750 | 3.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -37.61d | 0 | 1 d | 05 August 2021 10:30 | 06 August 2021 10:30 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4321 | 4326,4227
5436 |  | 6751 | 3.2.2.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -44.67d | 0 | 19 d | 08 November 2021 15:00 | 01 December 2021 15:00 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 4331 | 92,4228,4339
5437 |  | 6752 | 3.2.2.1.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -44.67d | 0 | 19 d | 08 November 2021 15:00 | 01 December 2021 15:00 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 4331 | 4228,4339
5438 |  | 6765 | 3.2.2.1.3 | NA |  |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 (מבנה דחוף) | 0.60999999999999999 | -44.57d | 0 | 278.68 d | 09 December 2020 11:00 | 01 December 2021 14:06 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5439 |  | 6766 | 3.2.2.1.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 314 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4350
5440 |  | 6768 | 3.2.2.1.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -37.51d | 0 | 1 d | 05 August 2021 9:36 | 06 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4361 | 4366,4227
5441 |  | 6769 | 3.2.2.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4371 | 92,4228,4379
5442 |  | 6770 | 3.2.2.1.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 314 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4371 | 4228,4379
5443 |  | 6759 | 3.2.2.1.4 | NA |  |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5444 |  | 6760 | 3.2.2.1.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SG |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4390
5445 |  | 6762 | 3.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4401,4441 | 4406,4227
5446 |  | 6763 | 3.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4411,4451 | 92,4228,4419
5447 |  | 6764 | 3.2.2.1.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SG |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4411,4451 | 4228,4419
5448 |  | 10230 | 3.2.2.1.5 | NA |  |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5449 |  | 10231 | 3.2.2.1.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 338 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4430
5450 |  | 10233 | 3.2.2.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 338 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4401,4441 | 4227,4446
5451 |  | 10234 | 3.2.2.1.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 338 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4411,4451 | 92,4228,4459
5452 |  | 10235 | 3.2.2.1.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 338 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4411,4451 | 4228,4459
5453 |  | 6753 | 3.2.2.1.6 | NA |  |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5454 |  | 6754 | 3.2.2.1.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4470
5455 |  | 6756 | 3.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4481 | 4486,4227
5456 |  | 6757 | 3.2.2.1.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4491 | 92,4228,4499
5457 |  | 6758 | 3.2.2.1.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4491 | 4228,4499
5458 |  | 6771 | 3.2.2.1.7 | NA |  |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE (מבנה דחוף) | 0.60999999999999999 | -44.57d | 0 | 278.68 d | 09 December 2020 11:00 | 01 December 2021 14:06 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5459 |  | 6772 | 3.2.2.1.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4510
5460 |  | 6774 | 3.2.2.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -37.51d | 0 | 1 d | 05 August 2021 9:36 | 06 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4521 | 4526,4227
5461 |  | 6775 | 3.2.2.1.7.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4531 | 92,4228,4539
5462 |  | 6776 | 3.2.2.1.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4531 | 4228,4539
5463 |  | 6777 | 3.2.2.1.8 | NA |  |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5464 |  | 6778 | 3.2.2.1.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4550
5465 |  | 6780 | 3.2.2.1.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4561 | 4566,4227
5466 |  | 6781 | 3.2.2.1.8.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4571 | 92,4228,4579
5467 |  | 6782 | 3.2.2.1.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4571 | 4228,4579
5468 |  | 6783 | 3.2.2.1.9 | NA |  |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5469 |  | 6784 | 3.2.2.1.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4590
5470 |  | 6786 | 3.2.2.1.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4601 | 4606,4227
5471 |  | 6787 | 3.2.2.1.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4611 | 92,4228,4619
5472 |  | 6788 | 3.2.2.1.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4611 | 4228,4619
5473 |  | 6789 | 3.2.2.1.10 | NA |  |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5474 |  | 6790 | 3.2.2.1.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4630
5475 |  | 6792 | 3.2.2.1.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4641 | 4646,4227
5476 |  | 6793 | 3.2.2.1.10.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4651 | 92,4228,4659
5477 |  | 6794 | 3.2.2.1.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4651 | 4228,4659
5478 |  | 6795 | 3.2.2.1.11 | NA |  |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH (מבנה דחוף) | 0.60999999999999999 | -44.57d | 0 | 278.68 d | 09 December 2020 11:00 | 01 December 2021 14:06 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5479 |  | 6796 | 3.2.2.1.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4670
5480 |  | 6798 | 3.2.2.1.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -37.51d | 0 | 1 d | 05 August 2021 9:36 | 06 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4681 | 4686,4227
5481 |  | 6799 | 3.2.2.1.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4691 | 92,4228,4699
5482 |  | 6800 | 3.2.2.1.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4691 | 4228,4699
5483 |  | 6801 | 3.2.2.1.12 | NA |  |  | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) | 0.60999999999999999 | -44.57d | 0 | 278.68 d | 09 December 2020 11:00 | 01 December 2021 14:06 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5484 |  | 6802 | 3.2.2.1.12.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4710,4750
5485 |  | 6804 | 3.2.2.1.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -37.51d | 0 | 1 d | 05 August 2021 9:36 | 06 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4721 | 4726,4227
5486 |  | 6805 | 3.2.2.1.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4731 | 92,4228,4739
5487 |  | 6806 | 3.2.2.1.12.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנים SJ, 346 (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4731 | 4228,4739
5488 |  | 17559 | 3.2.2.1.13 | NA |  |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5489 |  | 17560 | 3.2.2.1.13.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SF |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4750
5490 |  | 17561 | 3.2.2.1.13.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4761 | 4227,4766
5491 |  | 17562 | 3.2.2.1.13.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4771 | 92,4228,4779
5492 |  | 17563 | 3.2.2.1.13.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SF |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4771 | 4228,4779
5493 |  | 10242 | 3.2.2.1.14 | NA |  |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5494 |  | 10243 | 3.2.2.1.14.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 339 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4790
5495 |  | 10245 | 3.2.2.1.14.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 339 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4721,4801,4841,4881,4761 | 4227,4806
5496 |  | 10246 | 3.2.2.1.14.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 339 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4731,4811,4851,4891,4771 | 92,4228,4819
5497 |  | 10247 | 3.2.2.1.14.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 339 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4731,4811,4851,4891,4771 | 4228,4819
5498 |  | 10248 | 3.2.2.1.15 | NA |  |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5499 |  | 10249 | 3.2.2.1.15.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 340 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4830
5500 |  | 10251 | 3.2.2.1.15.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 340 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4721,4801,4841,4881,4761 | 4227,4846
5501 |  | 10252 | 3.2.2.1.15.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 340 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4731,4811,4851,4891,4771 | 92,4228,4859
5502 |  | 10253 | 3.2.2.1.15.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 340 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4731,4811,4851,4891,4771 | 4228,4859
5503 |  | 10254 | 3.2.2.1.16 | NA |  |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5504 |  | 10255 | 3.2.2.1.16.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 341 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4870
5505 |  | 10257 | 3.2.2.1.16.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 341 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4721,4801,4841,4881,4761 | 4227,4886
5506 |  | 10258 | 3.2.2.1.16.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה 341 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4731,4811,4851,4891,4771 | 92,4228,4899
5507 |  | 10259 | 3.2.2.1.16.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | סככה 341 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4731,4811,4851,4891,4771 | 4228,4899
5508 |  | 6807 | 3.2.2.1.17 | NA |  |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 (מבנה דחוף) | 0.60999999999999999 | -44.57d | 0 | 278.68 d | 09 December 2020 11:00 | 01 December 2021 14:06 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5509 |  | 6808 | 3.2.2.1.17.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מחסן 326 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4910
5510 |  | 6810 | 3.2.2.1.17.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 326 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 0 | -37.51d | 0 | 1 d | 05 August 2021 9:36 | 06 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4921 | 4926,4227
5511 |  | 6811 | 3.2.2.1.17.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 326 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4931 | 92,4228,4939
5512 |  | 6812 | 3.2.2.1.17.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מחסן 326 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4931 | 4228,4939
5513 |  | 6825 | 3.2.2.2 | NA |  |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים - בסיס מרכז | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5514 |  | 6813 | 3.2.2.2.1 | NA |  |  | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB (מבנה דחוף) | 0.60999999999999999 | -44.57d | 0 | 278.68 d | 09 December 2020 11:00 | 01 December 2021 14:06 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5515 |  | 6814 | 3.2.2.2.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4951
5516 |  | 6816 | 3.2.2.2.1.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -37.51d | 0 | 1 d | 05 August 2021 9:36 | 06 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 4962 | 4967,4227
5517 |  | 6817 | 3.2.2.2.1.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4972 | 92,4228,4980
5518 |  | 6818 | 3.2.2.2.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AB |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 4972 | 4228,4980
5519 |  | 6819 | 3.2.2.2.2 | NA |  |  | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5520 |  | 6820 | 3.2.2.2.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,4991
5521 |  | 6822 | 3.2.2.2.2.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5002 | 5007,4227
5522 |  | 6823 | 3.2.2.2.2.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5012 | 92,4228,5020
5523 |  | 6824 | 3.2.2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 124 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5012 | 4228,5020
5524 |  | 6826 | 3.2.2.2.3 | NA |  |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5525 |  | 6827 | 3.2.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,5031
5526 |  | 6829 | 3.2.2.2.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5042 | 5047,4227
5527 |  | 6830 | 3.2.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5052 | 92,4228,5060
5528 |  | 6831 | 3.2.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5052 | 4228,5060
5529 |  | 6832 | 3.2.2.2.4 | NA |  |  | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5530 |  | 6833 | 3.2.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,5071
5531 |  | 6835 | 3.2.2.2.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5082 | 5087,4227
5532 |  | 6836 | 3.2.2.2.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5092 | 92,4228,5100
5533 |  | 6837 | 3.2.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 137 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5092 | 4228,5100
5534 |  | 6838 | 3.2.2.2.5 | NA |  |  | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 (מבנה דחוף) | 0.60999999999999999 | -44.57d | 0 | 278.68 d | 09 December 2020 11:00 | 01 December 2021 14:06 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5535 |  | 6839 | 3.2.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,5111
5536 |  | 6841 | 3.2.2.2.5.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -37.51d | 0 | 1 d | 05 August 2021 9:36 | 06 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5122 | 5127,4227
5537 |  | 6842 | 3.2.2.2.5.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5132 | 92,4228,5140
5538 |  | 6843 | 3.2.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5132 | 4228,5140
5539 |  | 6844 | 3.2.2.2.6 | NA |  |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0.60999999999999999 | -44.67d | 0 | 278.78 d | 09 December 2020 11:00 | 01 December 2021 15:00 | 24 November 2020 14:00 | 05 October 2021 17:00
5540 |  | 6845 | 3.2.2.2.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,5151
5541 |  | 6847 | 3.2.2.2.6.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -37.61d | 0 | 1 d | 05 August 2021 10:30 | 06 August 2021 10:30 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5162 | 5167,4227
5542 |  | 6848 | 3.2.2.2.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -44.67d | 0 | 19 d | 08 November 2021 15:00 | 01 December 2021 15:00 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 5172 | 92,4228,5180
5543 |  | 6849 | 3.2.2.2.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -44.67d | 0 | 19 d | 08 November 2021 15:00 | 01 December 2021 15:00 | 13 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 5172 | 4228,5180
5544 |  | 6850 | 3.2.2.2.7 | NA |  |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5545 |  | 6851 | 3.2.2.2.7.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,5191
5546 |  | 6853 | 3.2.2.2.7.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5202 | 5207,4227
5547 |  | 6854 | 3.2.2.2.7.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5212 | 92,4228,5220
5548 |  | 6855 | 3.2.2.2.7.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AC |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5212 | 4228,5220
5549 |  | 6856 | 3.2.2.2.8 | NA |  |  | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 (מבנה דחוף) | 0.60999999999999999 | -44.57d | 0 | 278.68 d | 09 December 2020 11:00 | 01 December 2021 14:06 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5550 |  | 6857 | 3.2.2.2.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,5231
5551 |  | 6859 | 3.2.2.2.8.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -37.51d | 0 | 1 d | 05 August 2021 9:36 | 06 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5242 | 5247,4227
5552 |  | 6860 | 3.2.2.2.8.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5252 | 92,4228,5260
5553 |  | 6861 | 3.2.2.2.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 112 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | -44.57d | 0 | 19 d | 08 November 2021 14:06 | 01 December 2021 14:06 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5252 | 4228,5260
5554 |  | 6862 | 3.2.2.2.9 | NA |  |  | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5555 |  | 6863 | 3.2.2.2.9.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,5271
5556 |  | 6865 | 3.2.2.2.9.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5282 | 5287,4227
5557 |  | 6866 | 3.2.2.2.9.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5292 | 92,4228,5300
5558 |  | 6867 | 3.2.2.2.9.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 113 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5292 | 4228,5300
5559 |  | 6868 | 3.2.2.2.10 | NA |  |  | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5560 |  | 6869 | 3.2.2.2.10.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,5311
5561 |  | 6871 | 3.2.2.2.10.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5322 | 5327,4227
5562 |  | 6872 | 3.2.2.2.10.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5332,5372 | 92,4228,5340
5563 |  | 6873 | 3.2.2.2.10.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה AF |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5332,5372 | 4228,5340
5564 |  | 10260 | 3.2.2.2.11 | NA |  |  | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0.60999999999999999 | 0.44d | 0 | 280.56 d | 09 December 2020 11:00 | 03 December 2021 13:00 | 24 November 2020 14:00 | 01 December 2021 11:00
5565 |  | 10261 | 3.2.2.2.11.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 62 d | 09 December 2020 11:00 | 23 February 2021 17:00 | 24 November 2020 14:00 | 28 February 2021 11:00 | 3,90,89,4249FS-15d | 4226,5311,5351
5566 |  | 10263 | 3.2.2.2.11.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן | 0 | -49.18d | 0 | 15 d | 05 August 2021 9:36 | 24 August 2021 9:36 | 14 May 2021 8:00 | 28 June 2021 11:00 | 5322,5362 | 5327,4227,5367
5567 |  | 10264 | 3.2.2.2.11.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5332,5372 | 92,4228,5380
5568 |  | 10265 | 3.2.2.2.11.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 126 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.44d | 0 | 12 d | 18 November 2021 16:00 | 03 December 2021 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 01 December 2021 11:00 | 5332,5372 | 4228,5380
5569 |  | 2825 | 3.2.2.3 | NA |  |  | מרכז |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0 | 30.67d | 0 | 432 d | 26 August 2022 8:00 | 01 March 2024 14:00 | 04 August 2022 8:00 | 08 February 2024 14:00
5570 |  | 2828 | 3.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 26 August 2022 8:00 | 02 January 2023 14:00 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 827 | 5575
5571 |  | 14392 | 3.2.2.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הדרכה | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 26 August 2022 8:00 | 02 January 2023 14:00 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 827 | 5575
5572 |  | 14393 | 3.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 26 August 2022 8:00 | 02 January 2023 14:00 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 827 | 5575
5573 |  | 14394 | 3.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הרצה | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 26 August 2022 8:00 | 02 January 2023 14:00 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 827 | 5575
5574 |  | 14395 | 3.2.2.3.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית המבצוע | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 26 August 2022 8:00 | 02 January 2023 14:00 | 04 August 2022 8:00 | 11 December 2022 14:00 | 827 | 5575
5575 |  | 2829 | 3.2.2.3.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | 1.28mo | 0 | 2 mo | 02 January 2023 14:00 | 02 March 2023 11:00 | 11 December 2022 14:00 | 08 February 2023 11:00 | 5570,5571,5572,5573,5574 | 5576
5576 |  | 2830 | 3.2.2.3.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | ניהול האיכות | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 02 March 2023 11:00 | 05 July 2023 11:00 | 08 February 2023 11:00 | 13 June 2023 11:00 | 5575 | 5577,5580
5577 |  | 2827 | 3.2.2.3.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 05 July 2023 11:00 | 05 November 2023 11:00 | 13 June 2023 11:00 | 12 October 2023 17:00 | 5576 | 5579
5578 |  | 17448 | 3.2.2.3.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | 1.28mo | 0 | 3 mo | 04 December 2023 14:00 | 01 March 2024 14:00 | NA | NA | 5579FF | 4229
5579 |  | 2826 | 3.2.2.3.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 05 November 2023 11:00 | 01 March 2024 14:00 | 13 October 2023 8:00 | 08 February 2024 14:00 | 5577 | 4229,5578FF
5580 |  | 10349 | 3.2.2.3.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - לוז, תוכנית ראשונית למעבר ואכלוס הפריטים, תוכנית הדרכה, תוכנית בדיקות תפעוליות, תוכנית הרצה, תוכנית מבצוע | 0 | 122.67d | 0 | 100 d | 05 July 2023 11:00 | 09 November 2023 11:00 | 13 June 2023 11:00 | 18 October 2023 11:00 | 5576 | 4229
5581 |  | 2831 | 3.2.2.4 | NA |  |  | מרכז |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | 30.67d | 0 | 96 d | 03 March 2024 8:00 | 05 July 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00
5582 |  | 2832 | 3.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 03 March 2024 8:00 | 05 July 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4229 | 4230
5583 |  | 2833 | 3.2.2.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | נהלים | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 03 March 2024 8:00 | 05 July 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4229 | 4230
5584 |  | 2834 | 3.2.2.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | ציוד הזכיין | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 03 March 2024 8:00 | 05 July 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4229 | 4230
5585 |  | 2835 | 3.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 03 March 2024 8:00 | 05 July 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4229 | 4230
5586 |  | 2836 | 3.2.2.4.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 03 March 2024 8:00 | 05 July 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4229 | 4230
5587 |  | 2837 | 3.2.2.4.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 03 March 2024 8:00 | 05 July 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4229 | 4230
5588 |  | 2838 | 3.2.2.4.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית עבודה בתחום הגנת הסביבה | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 03 March 2024 8:00 | 05 July 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4229 | 4230
5589 |  | 2839 | 3.2.2.4.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 03 March 2024 8:00 | 05 July 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4229 | 4230
5590 |  | 2840 | 3.2.2.4.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 03 March 2024 8:00 | 05 July 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4229 | 4230
5591 |  | 10350 | 3.2.2.4.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | 1.28mo | 0 | 4 mo | 03 March 2024 8:00 | 05 July 2024 14:00 | 08 February 2024 14:00 | 13 June 2024 14:00 | 4229 | 4230
5592 |  | 2842 | 3.2.2.5 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00
5593 |  | 2843 | 3.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4231,8479
5594 |  | 2844 | 3.2.2.5.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4231,8479,8480
5595 |  | 2845 | 3.2.2.5.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4231,8479,8480
5596 |  | 2846 | 3.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4231,8479,8480
5597 |  | 2847 | 3.2.2.5.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4231,8479,8480
5598 |  | 2848 | 3.2.2.5.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4231,8479,8480
5599 |  | 2849 | 3.2.2.5.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4231,8479,8480
5600 |  | 2850 | 3.2.2.5.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מוכנות להסמכה - הסעדה | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4231,8479,8480
5601 |  | 2851 | 3.2.2.5.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4231,8479,8480
5602 |  | 2852 | 3.2.2.5.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | תכנית איסוף ופינוי פסולת ותכנית עבודה - תברואה | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4231,8479,8480
5603 |  | 2853 | 3.2.2.5.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4231,8479,8480
5604 |  | 2854 | 3.2.2.5.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4232,4207,8479,8480
5605 |  | 2855 | 3.2.2.5.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4232,4207,8479,8480
5606 |  | 2856 | 3.2.2.5.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | 30.67d | 0 | 45 d | 07 July 2024 8:00 | 30 August 2024 11:00 | 13 June 2024 14:00 | 08 August 2024 11:00 | 4230,87 | 4232,4207,8479,8480
5607 |  | 14054 | 3.3 | NA |  |  | מרכז |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 0 | 23.02d | 0 | 708.7 d | 05 October 2021 13:50 | 24 March 2024 8:06 | 13 September 2021 8:00 | 27 March 2024 13:00
5608 |  | 17323 | 3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1199.32d | 0 | 68.67 d | 06 October 2022 8:06 | 04 January 2023 8:06 | NA | NA
5609 |  | 17322 | 3.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 51.01emo | 0 | 3 emo | 06 October 2022 8:06 | 04 January 2023 8:06 | NA | NA | 8281,7148SF-1mo
5610 |  | 17325 | 3.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1168.99d | 0 | 137 d | 11 August 2022 14:06 | 07 February 2023 14:06 | NA | NA
5611 |  | 17324 | 3.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 49.87emo | 0 | 6 emo | 11 August 2022 14:06 | 07 February 2023 14:06 | NA | NA | 7152SF-1mo
5612 |  | 17327 | 3.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ציוד קצה | 0 | 1168.99d | 0 | 137 d | 11 August 2022 14:06 | 07 February 2023 14:06 | NA | NA
5613 |  | 17326 | 3.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ציוד קצה | 0 | 49.87emo | 0 | 6 emo | 11 August 2022 14:06 | 07 February 2023 14:06 | NA | NA | 7152SF-1mo
5614 |  | 15889 | 3.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | גנרטור | 0 | 577.33d | 0 | 142 d | 15 December 2021 17:00 | 13 June 2022 17:00 | 16 December 2021 8:00 | 15 June 2022 17:00
5615 |  | 15888 | 3.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת גנרטורים | 0 | 24.72emo | 0 | 6 emo | 15 December 2021 17:00 | 13 June 2022 17:00 | 16 December 2021 8:00 | 15 June 2022 17:00 | 5792FS+25d | 5816
5616 |  | 15887 | 3.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מגדלי קירור | 0 | 468d | 0 | 129.33 d | 30 May 2022 11:00 | 16 November 2022 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00
5617 |  | 15886 | 3.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת מגדלי קירור לאישור | 0 | 468d | 0 | 45 d | 30 May 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 25 July 2022 17:00 | 5822SS | 5619,5618
5618 |  | 17477 | 3.3.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור מגדלי קירור | 0 | 413.67d | 0 | 21 d | 26 July 2022 8:00 | 23 August 2022 17:00 | 26 July 2022 8:00 | 28 August 2022 17:00 | 5617 | 5619
5619 |  | 15884 | 3.3.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת מגדלי קירור | 0 | 599.88ed | 0 | 85 ed | 23 August 2022 17:00 | 16 November 2022 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 5617,5618 | 5834
5620 |  | 15898 | 3.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | לוחות חשמל מ"ג | 0 | 562.33d | 0 | 134 d | 13 February 2022 8:00 | 01 August 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00
5621 |  | 15897 | 3.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הכנת תכנון לוחות חשמל מ"ג | 0 | 566d | 0 | 60 d | 13 February 2022 8:00 | 28 April 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 28 April 2022 11:00 | 5806SS | 5622
5622 |  | 15895 | 3.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 722ed | 0 | 95 ed | 28 April 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 09 May 2022 11:00 | 10 August 2022 14:00 | 5621 | 5818
5623 |  | 15906 | 3.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | שנאים | 0 | 540.33d | 0 | 144 d | 13 February 2022 8:00 | 13 August 2022 16:00 | 13 February 2022 8:00 | 16 August 2022 14:00
5624 |  | 15905 | 3.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת דגם שנאים | 0 | 545.33d | 0 | 45 d | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 5806SS | 5626,5625
5625 |  | 17478 | 3.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור דגם שנאים | 0 | 481.78d | 0 | 21 d | 10 April 2022 8:00 | 10 May 2022 16:00 | 10 April 2022 8:00 | 15 May 2022 17:00 | 5624 | 5626
5626 |  | 15903 | 3.3.7.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת שנאים | 0 | 694.92ed | 0 | 95 ed | 10 May 2022 16:00 | 13 August 2022 16:00 | 15 May 2022 11:00 | 16 August 2022 14:00 | 5624,5625 | 5817
5627 |  | 15910 | 3.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | אינסט' סניטרית | 0 | 395.67d | 0 | 141.67 d | 05 March 2023 8:00 | 31 August 2023 17:00 | 05 March 2023 8:00 | 06 September 2023 17:00
5628 |  | 15909 | 3.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הגשת דגם ציוד אינסטלציה | 0 | 398.33d | 0 | 45 d | 05 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 05 March 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 5921SS | 5630,5629
5629 |  | 17479 | 3.3.8.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | מזמין | מרכז |  |  | אישור דגם ציוד אינסטלציה | 0 | 398.33d | 0 | 21 d | 03 May 2023 14:00 | 30 May 2023 17:00 | 03 May 2023 8:00 | 06 June 2023 17:00 | 5628 | 5630
5630 |  | 15907 | 3.3.8.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | ייצור ואספקת משאבות | 0 | 506.88ed | 0 | 93 ed | 30 May 2023 17:00 | 31 August 2023 17:00 | 06 June 2023 14:00 | 06 September 2023 17:00 | 5628,5629 | 5935
5631 |  | 15914 | 3.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מאזני גשר | 0 | 1046d | 0 | 23.33 d | 23 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 22 June 2023 8:00 | 23 July 2023 14:00
5632 |  | 15913 | 3.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנת מאזני גשר | 0 | 1330.13ed | 0 | 30 ed | 23 June 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 22 June 2023 8:00 | 23 July 2023 14:00 | 5939SF-30d
5633 |  | 15918 | 3.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | מערכות אויר דחוס | 0 | 1165.33d | 0 | 72.67 d | 22 November 2022 11:00 | 20 February 2023 11:00 | 20 November 2022 8:00 | 20 February 2023 11:00
5634 |  | 15917 | 3.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז |  |  | הזמנה, ייצור ואספקת מערכות אויר דחוס | 0 | 1483.25ed | 0 | 90 ed | 22 November 2022 11:00 | 20 February 2023 11:00 | 20 November 2022 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 8097SF-40d
5635 |  | 14055 | 3.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 23.02d | 0 | 463.02 d | 05 October 2021 13:50 | 19 May 2023 11:00 | 13 September 2021 8:00 | 20 June 2023 11:00
5636 |  | 16000 | 3.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 28d | 0 | 88.67 d | 20 February 2022 11:00 | 13 June 2022 14:00 | 20 February 2022 11:00 | 16 June 2022 17:00
5637 |  | 16001 | 3.3.11.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 28d | 0 | 20 d | 20 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 20 February 2022 11:00 | 16 March 2022 11:00 | 6092 | 5638FS+24d
5638 |  | 16003 | 3.3.11.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 38.75ed | 0 | 60 ed | 14 April 2022 14:00 | 13 June 2022 14:00 | 19 April 2022 8:00 | 16 June 2022 17:00 | 5637FS+24d | 6098
5639 |  | 14056 | 3.3.11.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 63.33d | 0 | 147 d | 14 November 2022 14:00 | 19 May 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 20 June 2023 11:00
5640 |  | 14057 | 3.3.11.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 65.67d | 0 | 45 d | 14 November 2022 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 6092FS+205d | 5641
5641 |  | 14059 | 3.3.11.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 80.13ed | 0 | 130 ed | 09 January 2023 11:00 | 19 May 2023 11:00 | 10 February 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | 5640 | 6108
5642 |  | 14060 | 3.3.11.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 0 | 23.02d | 0 | 377.67 d | 05 October 2021 13:50 | 29 January 2023 16:50 | 13 September 2021 8:00 | 16 January 2023 16:00
5643 |  | 14061 | 3.3.11.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 23.02d | 0 | 45 d | 05 October 2021 13:50 | 30 November 2021 10:50 | 13 September 2021 8:00 | 11 November 2021 14:00 | 4291SS,125 | 5644FS+24d
5644 |  | 14063 | 3.3.11.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 23.02d | 0 | 125 d | 29 December 2021 13:50 | 06 June 2022 13:50 | 15 December 2021 10:00 | 22 May 2022 10:00 | 5643FS+24d | 6117,5645FS+60d
5645 |  | 14064 | 3.3.11.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 134.63ed | 0 | 164 ed | 18 August 2022 16:50 | 29 January 2023 16:50 | 04 August 2022 13:00 | 16 January 2023 16:00 | 5644FS+60d | 6120
5646 |  | 14725 | 3.3.11.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 165.33d | 0 | 160 d | 03 August 2022 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 28 February 2023 12:00
5647 |  | 14726 | 3.3.11.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 168d | 0 | 35 d | 03 August 2022 11:00 | 15 September 2022 11:00 | 03 August 2022 11:00 | 15 September 2022 11:00 | 6092FS+130d | 5648FS+24d
5648 |  | 14728 | 3.3.11.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 213.75ed | 0 | 125 ed | 25 October 2022 14:00 | 27 February 2023 14:00 | 27 October 2022 12:00 | 28 February 2023 12:00 | 5647FS+24d | 6194
5649 |  | 14065 | 3.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 86.67d | 0 | 358 d | 28 April 2022 11:00 | 02 August 2023 17:00 | 28 April 2022 11:00 | 07 August 2023 13:00
5650 |  | 16004 | 3.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 36.67d | 0 | 82.33 d | 03 July 2022 8:00 | 21 October 2022 17:00 | 03 July 2022 8:00 | 23 October 2022 12:00
5651 |  | 16005 | 3.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 36.67d | 0 | 20 d | 03 July 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 03 July 2022 8:00 | 26 July 2022 17:00 | 6220FS+105d | 5652FS+17d
5652 |  | 16007 | 3.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 50.75ed | 0 | 66 ed | 16 August 2022 17:00 | 21 October 2022 17:00 | 17 August 2022 15:00 | 23 October 2022 12:00 | 5651FS+17d | 6234
5653 |  | 14066 | 3.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן | 0 | 61d | 0 | 168 d | 02 January 2023 8:00 | 02 August 2023 17:00 | 02 January 2023 8:00 | 07 August 2023 13:00
5654 |  | 14067 | 3.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 61d | 0 | 45 d | 02 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 02 January 2023 8:00 | 26 February 2023 14:00 | 6220FS+245d | 5655FS+24d
5655 |  | 14069 | 3.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 81.75ed | 0 | 128 ed | 27 March 2023 17:00 | 02 August 2023 17:00 | 30 March 2023 10:00 | 07 August 2023 13:00 | 5654FS+24d | 6245
5656 |  | 14729 | 3.3.12.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 332.67d | 0 | 158.33 d | 28 April 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 28 April 2022 11:00 | 28 November 2022 11:00
5657 |  | 14730 | 3.3.12.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 332.67d | 0 | 35 d | 28 April 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 28 April 2022 11:00 | 13 June 2022 17:00 | 6220FS+55d | 5658FS+23d
5658 |  | 14732 | 3.3.12.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 427.13ed | 0 | 134 ed | 12 July 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 17 July 2022 14:00 | 28 November 2022 11:00 | 5657FS+23d | 6309
5659 |  | 14070 | 3.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 | 0 | 199.33d | 0 | 283.33 d | 24 February 2022 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 24 February 2022 11:00 | 27 February 2023 12:00
5660 |  | 16008 | 3.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | מסגרות חרש | 0 | 199.33d | 0 | 88.67 d | 24 February 2022 11:00 | 18 June 2022 17:00 | 24 February 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00
5661 |  | 16009 | 3.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 199.33d | 0 | 20 d | 24 February 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 24 February 2022 11:00 | 21 March 2022 14:00 | 6335 | 5662FS+24d
5662 |  | 16011 | 3.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 260.75ed | 0 | 60 ed | 19 April 2022 17:00 | 18 June 2022 17:00 | 24 April 2022 14:00 | 21 June 2022 14:00 | 5661FS+24d | 6342
5663 |  | 14071 | 3.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 314 |  | ציוד למחסן | 0 | 236d | 0 | 168.33 d | 20 July 2022 14:00 | 23 February 2023 14:00 | 20 July 2022 14:00 | 27 February 2023 12:00
5664 |  | 14072 | 3.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | הכנת SD | 0 | 239d | 0 | 45 d | 20 July 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 20 July 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 6335FS+115d | 5665FS+24d
5665 |  | 14074 | 3.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 301.75ed | 0 | 122 ed | 24 October 2022 14:00 | 23 February 2023 14:00 | 26 October 2022 12:00 | 27 February 2023 12:00 | 5664FS+24d | 6352
5666 |  | 16012 | 3.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0 | 79.32d | 0 | 493.79 d | 18 November 2021 16:00 | 11 August 2023 11:06 | 13 September 2021 14:00 | 14 August 2023 17:00
5667 |  | 16013 | 3.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | מסגרות חרש | 0 | 50.99d | 0 | 89.33 d | 08 April 2022 11:06 | 01 August 2022 14:06 | 10 April 2022 8:00 | 04 August 2022 11:00
5668 |  | 16014 | 3.3.14.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 57.32d | 0 | 20 d | 08 April 2022 11:06 | 06 May 2022 8:06 | 10 April 2022 8:00 | 06 May 2022 11:00 | 6401FS+35d | 5669FS+24d
5669 |  | 16016 | 3.3.14.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 70.87ed | 0 | 56 ed | 06 June 2022 14:06 | 01 August 2022 14:06 | 09 June 2022 14:00 | 04 August 2022 11:00 | 5668FS+24d | 6407
5670 |  | 16712 | 3.3.14.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 78.66d | 0 | 170 d | 08 January 2023 11:06 | 11 August 2023 11:06 | 08 January 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00
5671 |  | 16713 | 3.3.14.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SD | 0 | 78.66d | 0 | 45 d | 08 January 2023 11:06 | 05 March 2023 8:06 | 08 January 2023 14:00 | 05 March 2023 11:00 | 4197FS+255d | 5672FS+24d
5672 |  | 16715 | 3.3.14.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן רגיל | 0 | 102.12ed | 0 | 130 ed | 03 April 2023 11:06 | 11 August 2023 11:06 | 09 April 2023 11:00 | 14 August 2023 17:00 | 5671FS+24d | 6417
5673 |  | 16716 | 3.3.14.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SG |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 0 | 184.78d | 0 | 368.78 d | 18 November 2021 16:00 | 04 March 2023 10:00 | 13 September 2021 14:00 | 04 January 2023 14:00
5674 |  | 16717 | 3.3.14.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הכנת SD | 0 | 184.78d | 0 | 45 d | 18 November 2021 16:00 | 13 January 2022 13:00 | 13 September 2021 14:00 | 12 November 2021 11:00 | 4411,125 | 5675FS+24d
5675 |  | 16719 | 3.3.14.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 238.04ed | 0 | 157 ed | 13 February 2022 10:00 | 20 July 2022 10:00 | 15 December 2021 14:00 | 22 May 2022 14:00 | 5674FS+24d | 5676FS+50d,6426
5676 |  | 16720 | 3.3.14.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 243.17ed | 0 | 165 ed | 20 September 2022 10:00 | 04 March 2023 10:00 | 24 July 2022 14:00 | 04 January 2023 14:00 | 5675FS+50d | 6429
5677 |  | 16017 | 3.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0 | 513.66d | 0 | 61.67 d | 06 September 2022 8:06 | 01 December 2022 8:06 | 06 September 2022 11:00 | 06 December 2022 12:00
5678 |  | 16018 | 3.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | מסגרות חרש | 0 | 513.66d | 0 | 61.67 d | 06 September 2022 8:06 | 01 December 2022 8:06 | 06 September 2022 11:00 | 06 December 2022 12:00
5679 |  | 16019 | 3.3.15.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 513.66d | 0 | 14 d | 06 September 2022 8:06 | 22 September 2022 14:06 | 06 September 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00 | 6479FS+150d | 5680FS+23d
5680 |  | 16021 | 3.3.15.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 338 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 651.25ed | 0 | 30 ed | 01 November 2022 8:06 | 01 December 2022 8:06 | 06 November 2022 9:00 | 06 December 2022 12:00 | 5679FS+23d | 6485
5681 |  | 14411 | 3.3.16 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0 | 230.32d | 0 | 218 d | 27 July 2022 8:06 | 08 May 2023 8:06 | 27 July 2022 11:00 | 11 May 2023 9:00
5682 |  | 16022 | 3.3.16.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות חרש | 0 | 243.32d | 0 | 88.67 d | 27 July 2022 8:06 | 23 November 2022 14:06 | 27 July 2022 11:00 | 27 November 2022 16:00
5683 |  | 16023 | 3.3.16.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 243.32d | 0 | 20 d | 27 July 2022 8:06 | 21 August 2022 11:06 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 6494FS+110d | 5684FS+24d
5684 |  | 16025 | 3.3.16.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 316.87ed | 0 | 65 ed | 19 September 2022 14:06 | 23 November 2022 14:06 | 22 September 2022 10:00 | 27 November 2022 16:00 | 5683FS+24d | 6505
5685 |  | 14753 | 3.3.16.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | 230.32d | 0 | 218 d | 27 July 2022 8:06 | 08 May 2023 8:06 | 27 July 2022 11:00 | 11 May 2023 9:00
5686 |  | 14412 | 3.3.16.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SD | 0 | 230.32d | 0 | 45 d | 27 July 2022 8:06 | 20 September 2022 14:06 | 27 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00 | 6494FS+110d | 5687FS+23d
5687 |  | 14414 | 3.3.16.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור ואספקה - ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | 290ed | 0 | 190 ed | 30 October 2022 8:06 | 08 May 2023 8:06 | 02 November 2022 9:00 | 11 May 2023 9:00 | 5686FS+23d | 6518
5688 |  | 14733 | 3.3.16.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 233.32d | 0 | 158.33 d | 30 September 2022 8:06 | 24 April 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 30 April 2023 11:00
5689 |  | 14734 | 3.3.16.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 233.32d | 0 | 35 d | 30 September 2022 8:06 | 20 November 2022 8:06 | 30 September 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | 6494FS+160d | 5690FS+24d
5690 |  | 14736 | 3.3.16.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 355 |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 297.12ed | 0 | 126 ed | 19 December 2022 11:06 | 24 April 2023 11:06 | 22 December 2022 8:00 | 30 April 2023 11:00 | 5689FS+24d | 6550
5691 |  | 14080 | 3.3.17 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 104.32d | 0 | 419 d | 21 March 2022 14:06 | 11 September 2023 8:06 | 22 March 2022 8:00 | 14 September 2023 17:00
5692 |  | 16026 | 3.3.17.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 99.99d | 0 | 89.33 d | 21 March 2022 14:06 | 13 July 2022 14:06 | 22 March 2022 8:00 | 17 July 2022 17:00
5693 |  | 16027 | 3.3.17.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 104.32d | 0 | 20 d | 21 March 2022 14:06 | 14 April 2022 14:06 | 22 March 2022 8:00 | 14 April 2022 17:00 | 6576FS+20d | 5694FS+24d
5694 |  | 16029 | 3.3.17.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 133.87ed | 0 | 57 ed | 17 May 2022 14:06 | 13 July 2022 14:06 | 22 May 2022 11:00 | 17 July 2022 17:00 | 5693FS+24d | 6583
5695 |  | 14081 | 3.3.17.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 129.32d | 0 | 169 d | 07 February 2023 14:06 | 11 September 2023 8:06 | 08 February 2023 8:00 | 14 September 2023 17:00
5696 |  | 14082 | 3.3.17.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 129.32d | 0 | 45 d | 07 February 2023 14:06 | 04 April 2023 11:06 | 08 February 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 6576FS+270d | 5697FS+24d
5697 |  | 14084 | 3.3.17.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 164ed | 0 | 125 ed | 09 May 2023 8:06 | 11 September 2023 8:06 | 14 May 2023 11:00 | 14 September 2023 17:00 | 5696FS+24d | 6594
5698 |  | 16420 | 3.3.17.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ציוד למרפדיה | 0 | 139.32d | 0 | 169 d | 07 February 2023 14:06 | 11 September 2023 8:06 | 08 February 2023 8:00 | 14 September 2023 17:00
5699 |  | 16419 | 3.3.17.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 139.32d | 0 | 45 d | 07 February 2023 14:06 | 04 April 2023 11:06 | 08 February 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 6576FS+270d | 5700FS+24d
5700 |  | 16418 | 3.3.17.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - ציוד מרפדיה | 0 | 176.25ed | 0 | 125 ed | 09 May 2023 8:06 | 11 September 2023 8:06 | 14 May 2023 11:00 | 14 September 2023 17:00 | 5699FS+24d | 6599
5701 |  | 14085 | 3.3.18 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0 | 25.99d | 0 | 488.67 d | 08 July 2022 8:06 | 24 March 2024 8:06 | 08 July 2022 11:00 | 27 March 2024 13:00
5702 |  | 16030 | 3.3.18.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מסגרות חרש | 0 | 25.99d | 0 | 89.33 d | 08 July 2022 8:06 | 06 November 2022 14:06 | 08 July 2022 11:00 | 09 November 2022 13:00
5703 |  | 16031 | 3.3.18.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 25.99d | 0 | 20 d | 08 July 2022 8:06 | 02 August 2022 11:06 | 08 July 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 6661FS+100d | 5704FS+24d
5704 |  | 16033 | 3.3.18.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 39.87ed | 0 | 67 ed | 31 August 2022 14:06 | 06 November 2022 14:06 | 05 September 2022 10:00 | 09 November 2022 13:00 | 5703FS+24d | 6667
5705 |  | 14086 | 3.3.18.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ציוד למחסן | 0 | 33.66d | 0 | 403.67 d | 01 November 2022 8:06 | 24 March 2024 8:06 | 01 November 2022 11:00 | 27 March 2024 13:00
5706 |  | 16726 | 3.3.18.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מידוף + ציוד | 0 | 57.32d | 0 | 168 d | 22 March 2023 14:06 | 26 October 2023 8:06 | 23 March 2023 8:00 | 30 October 2023 17:00
5707 |  | 14087 | 3.3.18.2.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 57.32d | 0 | 45 d | 22 March 2023 14:06 | 22 May 2023 14:06 | 23 March 2023 8:00 | 22 May 2023 17:00 | 6661FS+300d | 5708FS+23d
5708 |  | 14089 | 3.3.18.2.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד | 0 | 70.25ed | 0 | 127 ed | 21 June 2023 8:06 | 26 October 2023 8:06 | 26 June 2023 8:00 | 30 October 2023 17:00 | 5707FS+23d | 6677,6678
5709 |  | 16731 | 3.3.18.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 124.99d | 0 | 289.33 d | 01 November 2022 8:06 | 02 November 2023 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 06 November 2023 16:00
5710 |  | 16730 | 3.3.18.2.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 124.99d | 0 | 75 d | 01 November 2022 8:06 | 01 February 2023 11:06 | 01 November 2022 11:00 | 01 February 2023 14:00 | 6661FS+185d | 5711FS+24d
5711 |  | 16728 | 3.3.18.2.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 160.87ed | 0 | 245 ed | 02 March 2023 14:06 | 02 November 2023 14:06 | 07 March 2023 10:00 | 06 November 2023 16:00 | 5710FS+24d | 6679
5712 |  | 16727 | 3.3.18.2.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מערכת PBL | 0 | 33.66d | 0 | 288.67 d | 22 March 2023 14:06 | 24 March 2024 8:06 | 23 March 2023 8:00 | 27 March 2024 13:00
5713 |  | 16734 | 3.3.18.2.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SD | 0 | 36.99d | 0 | 75 d | 22 March 2023 14:06 | 29 June 2023 11:06 | 23 March 2023 8:00 | 29 June 2023 14:00 | 6661FS+300d | 5714FS+24d
5714 |  | 16732 | 3.3.18.2.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מערכת PBL | 0 | 45ed | 0 | 238 ed | 30 July 2023 8:06 | 24 March 2024 8:06 | 02 August 2023 10:00 | 27 March 2024 13:00 | 5713FS+24d | 6681
5715 |  | 14737 | 3.3.18.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 201.66d | 0 | 159 d | 01 December 2022 11:06 | 22 June 2023 8:06 | 01 December 2022 14:00 | 25 June 2023 17:00
5716 |  | 14738 | 3.3.18.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 201.66d | 0 | 35 d | 01 December 2022 11:06 | 13 January 2023 11:06 | 01 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 6661FS+210d | 5717FS+23d
5717 |  | 14740 | 3.3.18.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SB |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 257.25ed | 0 | 130 ed | 12 February 2023 8:06 | 22 June 2023 8:06 | 15 February 2023 14:00 | 25 June 2023 17:00 | 5716FS+23d | 6749
5718 |  | 14090 | 3.3.19 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0 | 48.32d | 0 | 179 d | 16 March 2023 11:06 | 02 November 2023 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 06 November 2023 17:00
5719 |  | 14091 | 3.3.19.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ציוד למחסן | 0 | 48.32d | 0 | 179 d | 16 March 2023 11:06 | 02 November 2023 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 06 November 2023 17:00
5720 |  | 16739 | 3.3.19.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | מערכת רדיו-שאטל | 0 | 48.32d | 0 | 168.99 d | 16 March 2023 11:06 | 20 October 2023 14:06 | 16 March 2023 14:00 | 24 October 2023 14:00
5721 |  | 14092 | 3.3.19.1.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | הכנת SD | 0 | 48.32d | 0 | 45 d | 16 March 2023 11:06 | 16 May 2023 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 6775FS+300d | 5722FS+23d
5722 |  | 14094 | 3.3.19.1.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | ייצור ואספקה - מערכת רדיו-שאטל + מידוף | 0 | 60.75ed | 0 | 128 ed | 14 June 2023 14:06 | 20 October 2023 14:06 | 19 June 2023 14:00 | 24 October 2023 14:00 | 5721FS+23d | 6789
5723 |  | 16743 | 3.3.19.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ציוד | 0 | 69.32d | 0 | 169 d | 29 March 2023 8:06 | 02 November 2023 11:06 | 29 March 2023 11:00 | 06 November 2023 17:00
5724 |  | 16742 | 3.3.19.1.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | הכנת SD | 0 | 69.32d | 0 | 45 d | 29 March 2023 8:06 | 30 May 2023 8:06 | 29 March 2023 11:00 | 30 May 2023 11:00 | 6775FS+310d | 5725FS+24d
5725 |  | 16740 | 3.3.19.1.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SC |  | ייצור ואספקה - ציוד לרבות קו אריזות מנות קרב אוטומטי | 0 | 88.87ed | 0 | 127 ed | 28 June 2023 11:06 | 02 November 2023 11:06 | 03 July 2023 8:00 | 06 November 2023 17:00 | 5724FS+24d | 6791
5726 |  | 14095 | 3.3.20 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0 | 218.32d | 0 | 248.66 d | 14 July 2022 11:06 | 03 June 2023 8:06 | 14 July 2022 14:00 | 07 June 2023 14:00
5727 |  | 16034 | 3.3.20.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | מסגרות חרש | 0 | 218.32d | 0 | 87.67 d | 14 July 2022 11:06 | 10 November 2022 8:06 | 14 July 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00
5728 |  | 16035 | 3.3.20.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 218.32d | 0 | 20 d | 14 July 2022 11:06 | 08 August 2022 14:06 | 14 July 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | 6839FS+100d | 5729FS+23d
5729 |  | 16037 | 3.3.20.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 286.12ed | 0 | 65 ed | 06 September 2022 8:06 | 10 November 2022 8:06 | 11 September 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00 | 5728FS+23d | 6845
5730 |  | 14096 | 3.3.20.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה 354 |  | ציוד למחסן | 0 | 227.66d | 0 | 168.66 d | 01 November 2022 8:06 | 03 June 2023 8:06 | 01 November 2022 11:00 | 07 June 2023 14:00
5731 |  | 14097 | 3.3.20.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | הכנת SD | 0 | 227.66d | 0 | 45 d | 01 November 2022 8:06 | 26 December 2022 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | 6839FS+180d | 5732FS+23d
5732 |  | 14099 | 3.3.20.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 290.12ed | 0 | 130 ed | 24 January 2023 8:06 | 03 June 2023 8:06 | 29 January 2023 14:00 | 07 June 2023 14:00 | 5731FS+23d | 6857
5733 |  | 14100 | 3.3.21 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 227.99d | 0 | 250.67 d | 20 July 2022 14:06 | 12 June 2023 11:06 | 21 July 2022 8:00 | 15 June 2023 17:00
5734 |  | 16038 | 3.3.21.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 227.99d | 0 | 88.67 d | 20 July 2022 14:06 | 17 November 2022 11:06 | 21 July 2022 8:00 | 21 November 2022 14:00
5735 |  | 16039 | 3.3.21.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 227.99d | 0 | 20 d | 20 July 2022 14:06 | 15 August 2022 8:06 | 21 July 2022 8:00 | 15 August 2022 11:00 | 6904FS+110d | 5736FS+24d
5736 |  | 16041 | 3.3.21.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 298ed | 0 | 65 ed | 13 September 2022 11:06 | 17 November 2022 11:06 | 16 September 2022 8:00 | 21 November 2022 14:00 | 5735FS+24d | 6910
5737 |  | 14101 | 3.3.21.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 231.32d | 0 | 168.67 d | 09 November 2022 11:06 | 12 June 2023 11:06 | 09 November 2022 14:00 | 15 June 2023 17:00
5738 |  | 14102 | 3.3.21.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 231.32d | 0 | 45 d | 09 November 2022 11:06 | 04 January 2023 8:06 | 09 November 2022 14:00 | 04 January 2023 11:00 | 6905FS+145d | 5739FS+24d
5739 |  | 14104 | 3.3.21.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 295.87ed | 0 | 130 ed | 02 February 2023 11:06 | 12 June 2023 11:06 | 07 February 2023 8:00 | 15 June 2023 17:00 | 5738FS+24d | 6919
5740 |  | 14105 | 3.3.22 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 305.99d | 0 | 248.33 d | 21 April 2022 7:06 | 08 March 2023 11:06 | 21 April 2022 10:00 | 12 March 2023 15:00
5741 |  | 16042 | 3.3.22.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 307.99d | 0 | 85.33 d | 21 April 2022 7:06 | 09 August 2022 8:06 | 21 April 2022 10:00 | 09 August 2022 17:00
5742 |  | 16043 | 3.3.22.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 307.99d | 0 | 20 d | 21 April 2022 7:06 | 18 May 2022 14:06 | 21 April 2022 10:00 | 18 May 2022 17:00 | 6961FS+30d | 5743FS+21d
5743 |  | 16045 | 3.3.22.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 397.12ed | 0 | 55 ed | 15 June 2022 8:06 | 09 August 2022 8:06 | 15 June 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | 5742FS+21d | 6967
5744 |  | 14106 | 3.3.22.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 305.99d | 0 | 168.33 d | 02 August 2022 11:06 | 08 March 2023 11:06 | 02 August 2022 14:00 | 12 March 2023 15:00
5745 |  | 14107 | 3.3.22.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 307.32d | 0 | 45 d | 02 August 2022 11:06 | 30 September 2022 8:06 | 02 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 6961FS+110d | 5746FS+24d
5746 |  | 14109 | 3.3.22.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 388.87ed | 0 | 122 ed | 06 November 2022 11:06 | 08 March 2023 11:06 | 08 November 2022 15:00 | 12 March 2023 15:00 | 5745FS+24d | 6976
5747 |  | 16046 | 3.3.23 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 361.99d | 0 | 62.32 d | 27 July 2022 8:06 | 22 October 2022 11:06 | 27 July 2022 11:00 | 26 October 2022 11:00
5748 |  | 16047 | 3.3.23.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 361.99d | 0 | 62.32 d | 27 July 2022 8:06 | 22 October 2022 11:06 | 27 July 2022 11:00 | 26 October 2022 11:00
5749 |  | 16048 | 3.3.23.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 361.99d | 0 | 14 d | 27 July 2022 8:06 | 14 August 2022 8:06 | 27 July 2022 11:00 | 14 August 2022 11:00 | 7020FS+30d | 5750FS+24d
5750 |  | 16050 | 3.3.23.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 467.87ed | 0 | 40 ed | 12 September 2022 11:06 | 22 October 2022 11:06 | 15 September 2022 8:00 | 26 October 2022 11:00 | 5749FS+24d | 7025
5751 |  | 16051 | 3.3.24 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 353.66d | 0 | 61.67 d | 23 August 2022 11:06 | 17 November 2022 11:06 | 23 August 2022 14:00 | 22 November 2022 12:00
5752 |  | 16052 | 3.3.24.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 353.66d | 0 | 61.67 d | 23 August 2022 11:06 | 17 November 2022 11:06 | 23 August 2022 14:00 | 22 November 2022 12:00
5753 |  | 16053 | 3.3.24.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 353.66d | 0 | 14 d | 23 August 2022 11:06 | 09 September 2022 8:06 | 23 August 2022 14:00 | 09 September 2022 11:00 | 7033FS+50d | 5754FS+23d
5754 |  | 16055 | 3.3.24.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 447ed | 0 | 30 ed | 18 October 2022 11:06 | 17 November 2022 11:06 | 23 October 2022 9:00 | 22 November 2022 12:00 | 5753FS+23d | 7038
5755 |  | 14110 | 3.3.25 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0 | 225.32d | 0 | 234 d | 18 July 2022 14:06 | 18 May 2023 11:06 | 19 July 2022 8:00 | 22 May 2023 11:00
5756 |  | 16057 | 3.3.25.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | מסגרות חרש | 0 | 225.32d | 0 | 88.67 d | 18 July 2022 14:06 | 15 November 2022 11:06 | 19 July 2022 8:00 | 20 November 2022 11:00
5757 |  | 16058 | 3.3.25.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 225.32d | 0 | 20 d | 18 July 2022 14:06 | 11 August 2022 14:06 | 19 July 2022 8:00 | 11 August 2022 17:00 | 7046FS+25d | 5758FS+24d
5758 |  | 16060 | 3.3.25.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 294.87ed | 0 | 65 ed | 11 September 2022 11:06 | 15 November 2022 11:06 | 14 September 2022 14:00 | 20 November 2022 11:00 | 5757FS+24d | 7053
5759 |  | 14111 | 3.3.25.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה SF |  | ציוד למחסן | 0 | 227.66d | 0 | 169 d | 14 October 2022 8:06 | 18 May 2023 11:06 | 14 October 2022 11:00 | 22 May 2023 11:00
5760 |  | 14112 | 3.3.25.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | הכנת SD | 0 | 227.66d | 0 | 45 d | 14 October 2022 8:06 | 12 December 2022 8:06 | 14 October 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 7046FS+90d | 5761FS+24d
5761 |  | 14114 | 3.3.25.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 290.12ed | 0 | 128 ed | 10 January 2023 11:06 | 18 May 2023 11:06 | 13 January 2023 8:00 | 22 May 2023 11:00 | 5760FS+24d | 7063
5762 |  | 16061 | 3.3.26 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0 | 515.32d | 0 | 88.56 d | 07 August 2022 14:06 | 05 December 2022 10:06 | 08 August 2022 8:00 | 08 December 2022 12:00
5763 |  | 16062 | 3.3.26.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | מסגרות חרש | 0 | 515.32d | 0 | 88.56 d | 07 August 2022 14:06 | 05 December 2022 10:06 | 08 August 2022 8:00 | 08 December 2022 12:00
5764 |  | 16063 | 3.3.26.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 515.32d | 0 | 20 d | 07 August 2022 14:06 | 31 August 2022 14:06 | 08 August 2022 8:00 | 31 August 2022 17:00 | 7167FS+55d | 5765FS+24d
5765 |  | 16065 | 3.3.26.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 339 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 660.04ed | 0 | 62 ed | 04 October 2022 10:06 | 05 December 2022 10:06 | 11 October 2022 15:00 | 08 December 2022 12:00 | 5764FS+24d | 7173
5766 |  | 16066 | 3.3.27 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0 | 479.99d | 0 | 88.33 d | 30 September 2022 8:06 | 24 January 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 29 January 2023 14:00
5767 |  | 16067 | 3.3.27.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | מסגרות חרש | 0 | 479.99d | 0 | 88.33 d | 30 September 2022 8:06 | 24 January 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 29 January 2023 14:00
5768 |  | 16068 | 3.3.27.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 479.99d | 0 | 20 d | 30 September 2022 8:06 | 01 November 2022 8:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 7181FS+90d | 5769FS+24d
5769 |  | 16070 | 3.3.27.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 340 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 610ed | 0 | 55 ed | 30 November 2022 11:06 | 24 January 2023 11:06 | 05 December 2022 8:00 | 29 January 2023 14:00 | 5768FS+24d | 7187
5770 |  | 16072 | 3.3.28 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0 | 463.99d | 0 | 88.33 d | 26 October 2022 14:06 | 13 February 2023 11:06 | 27 October 2022 8:00 | 16 February 2023 14:00
5771 |  | 16073 | 3.3.28.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | מסגרות חרש | 0 | 463.99d | 0 | 88.33 d | 26 October 2022 14:06 | 13 February 2023 11:06 | 27 October 2022 8:00 | 16 February 2023 14:00
5772 |  | 16074 | 3.3.28.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 463.99d | 0 | 20 d | 26 October 2022 14:06 | 21 November 2022 8:06 | 27 October 2022 8:00 | 21 November 2022 11:00 | 7195FS+100d | 5773FS+24d
5773 |  | 16076 | 3.3.28.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | סככה 341 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 590ed | 0 | 55 ed | 20 December 2022 11:06 | 13 February 2023 11:06 | 23 December 2022 8:00 | 16 February 2023 14:00 | 5772FS+24d | 7201
5774 |  | 16077 | 3.3.29 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 | 0 | 176.67d | 0 | 89.66 d | 28 April 2022 11:06 | 20 August 2022 14:06 | 28 April 2022 14:00 | 23 August 2022 14:00
5775 |  | 16078 | 3.3.29.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | מסגרות חרש | 0 | 176.67d | 0 | 89.66 d | 28 April 2022 11:06 | 20 August 2022 14:06 | 28 April 2022 14:00 | 23 August 2022 14:00
5776 |  | 16079 | 3.3.29.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 177.99d | 0 | 20 d | 28 April 2022 11:06 | 25 May 2022 8:06 | 28 April 2022 14:00 | 25 May 2022 11:00 | 7209FS+35d | 5777FS+25d
5777 |  | 16081 | 3.3.29.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מחסן 326 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 229.75ed | 0 | 55 ed | 26 June 2022 14:06 | 20 August 2022 14:06 | 29 June 2022 8:00 | 23 August 2022 14:00 | 5776FS+25d | 7215
5778 |  | 16082 | 3.3.30 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | מתחם 330 | 0 | 428.99d | 0 | 87 d | 09 March 2022 8:06 | 28 June 2022 14:06 | 09 March 2022 11:00 | 04 July 2022 14:00
5779 |  | 16083 | 3.3.30.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | מסגרות חרש | 0 | 428.99d | 0 | 87 d | 09 March 2022 8:06 | 28 June 2022 14:06 | 09 March 2022 11:00 | 04 July 2022 14:00
5780 |  | 16084 | 3.3.30.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 428.99d | 0 | 20 d | 09 March 2022 8:06 | 03 April 2022 11:06 | 09 March 2022 11:00 | 03 April 2022 14:00 | 7255 | 5781FS+23d
5781 |  | 16086 | 3.3.30.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מתחם 330 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 553ed | 0 | 57 ed | 02 May 2022 14:06 | 28 June 2022 14:06 | 09 May 2022 8:00 | 04 July 2022 14:00 | 5780FS+23d | 7262
5782 |  | 14754 | 3.3.31 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 100.33d | 0 | 159 d | 11 October 2022 8:00 | 02 May 2023 14:00 | 11 October 2022 8:00 | 05 May 2023 14:00
5783 |  | 14741 | 3.3.31.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 100.33d | 0 | 159 d | 11 October 2022 8:00 | 02 May 2023 14:00 | 11 October 2022 8:00 | 05 May 2023 14:00
5784 |  | 14742 | 3.3.31.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 100.33d | 0 | 35 d | 11 October 2022 8:00 | 24 November 2022 17:00 | 11 October 2022 8:00 | 24 November 2022 17:00 | 7568FS+165d | 5785FS+24d
5785 |  | 14744 | 3.3.31.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 128.75ed | 0 | 128 ed | 25 December 2022 14:00 | 02 May 2023 14:00 | 28 December 2022 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 5784FS+24d | 7695
5786 |  | 14755 | 3.3.32 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 257.66d | 0 | 159.33 d | 06 May 2022 8:06 | 30 November 2022 14:06 | 06 May 2022 11:00 | 04 December 2022 16:00
5787 |  | 14745 | 3.3.32.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 257.66d | 0 | 159.33 d | 06 May 2022 8:06 | 30 November 2022 14:06 | 06 May 2022 11:00 | 04 December 2022 16:00
5788 |  | 14746 | 3.3.32.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 257.66d | 0 | 35 d | 06 May 2022 8:06 | 20 June 2022 11:06 | 06 May 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | 7714FS+35d | 5789FS+24d
5789 |  | 14748 | 3.3.32.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | מרכז | מבנה AC |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 335ed | 0 | 134 ed | 19 July 2022 14:06 | 30 November 2022 14:06 | 24 July 2022 10:00 | 04 December 2022 16:00 | 5788FS+24d | 7799
5790 |  | 2971 | 3.4 | NA |  |  | מרכז |  |  | ביצוע | 0.17999999999999999 | 386.32d | 0 | 1524.34 d | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2025 14:06 | 14 July 2020 8:00 | 13 November 2025 17:00
5791 |  | 1242 | 3.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | עבודות כלליות במחנה מרכז | 0.02 | 161.33d | 0 | 1291.33 d | 13 October 2020 14:00 | 17 April 2025 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 17 April 2025 11:00
5792 |  | 1243 | 3.4.1.1 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | גידור אתר העבודה לעבודות הקמת מבנה מנהלת המזמין ומבנה האינטגרציה בהתאם לשלב א' | 0 | 1.64mo | 0 | 0 mo | 15 November 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 4194FS-3mo,4263 | 5798,5615FS+25d
5793 |  | 1244 | 3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת שער כניסה זמני למחנה | 0 | 2.39mo | 0 | 3 mo | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | 4194FS-3mo | 5800
5794 |  | 1245 | 3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | סקר תשתיות | 1 | 0mo | 0 | 2.5 mo | 13 October 2020 14:00 | 27 December 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 December 2020 11:00 | 2FS+72d | 5800
5795 |  | 17521 | 3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הגשת היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 March 2021 8:00 | 07 March 2021 8:00 | NA | NA |  | 5796
5796 |  | 17520 | 3.4.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז |  |  | אישור היתר קידוחים | 1 | 0d | 0 | 71 d | 07 March 2021 8:00 | 07 June 2021 14:00 | NA | NA | 5795 | 5797
5797 |  | 17345 | 3.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | קידוחי ניסיון | 0.46999999999999997 | 167.33d | 0 | 44 d | 07 July 2021 8:00 | 30 August 2021 14:00 | NA | NA | 5796 | 5801
5798 |  | 1247 | 3.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הקמת מבנה לפיקוח ומבני התארגנות ליזם במגרש 7 | 0 | 1.64mo | 0 | 3 mo | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | 15 November 2021 14:00 | 11 February 2022 14:00 | 5792 | 5801,5800,5806,5799FF
5799 |  | 16415 | 3.4.1.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | עב' תקשוב במשרדי המזמין | 0 | 39.33d | 0 | 25 d | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | 12 January 2022 11:00 | 11 February 2022 14:00 | 5798FF | 5801
5800 |  | 1246 | 3.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | הזזת תשתיות | 0 | 2.39mo | 0 | 2 mo | 13 February 2022 8:00 | 12 April 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 12 April 2022 14:00 | 5794,5798,5793 | 7938,5801FF+30d
5801 |  | 14711 | 3.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 1.64mo | 0 | 4 mo | 13 February 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 14 June 2022 17:00 | 5798,5800FF+30d,5799,5797 | 5803,5802FS-1mo
5802 |  | 17360 | 3.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גדר היקפית (אינדוקטיבית) | 0 | 1.64mo | 0 | 28 mo | 15 May 2022 14:00 | 19 September 2024 14:00 | NA | NA | 5801FS-1mo | 8489
5803 |  | 1929 | 3.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השלמת הריסת מבנים 6.1, 6.2, 6.3 וסלילת אספלט | 0 | 1.4mo | 0 | 10 mo | 28 March 2024 8:06 | 31 January 2025 11:06 | 28 March 2024 11:00 | 02 July 2024 17:00 | 2,7328,5801,4260 | 8496
5804 |  | 15748 | 3.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | מבנה 820 - תחנת כח | 0 | 170.33d | 0 | 205 d | 13 February 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00
5805 |  | 15749 | 3.4.1.13.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 170.33d | 0 | 36 d | 13 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00
5806 |  | 15750 | 3.4.1.13.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | עבודות עפר | 0 | 170.33d | 0 | 18 d | 13 February 2022 8:00 | 06 March 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 06 March 2022 17:00 | 4194,5798 | 5807,5621SS,5624SS
5807 |  | 15751 | 3.4.1.13.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 170.33d | 0 | 18 d | 07 March 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 07 March 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 5806 | 5809
5808 |  | 15752 | 3.4.1.13.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 83 d | 29 March 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 13 July 2022 11:00
5809 |  | 15753 | 3.4.1.13.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 25 d | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 5807 | 5810
5810 |  | 15754 | 3.4.1.13.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 23 d | 29 April 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 29 April 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 5809 | 5811,5822
5811 |  | 15755 | 3.4.1.13.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 35 d | 30 May 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 30 May 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 5810 | 5813,5815,5825
5812 |  | 15756 | 3.4.1.13.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | איטום | 0 | 523.33d | 0 | 30 d | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00
5813 |  | 15757 | 3.4.1.13.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | איטום גגות | 0 | 523.33d | 0 | 30 d | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 13 July 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 5811 | 5816
5814 |  | 15758 | 3.4.1.13.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 523.33d | 0 | 86 d | 13 July 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 07 November 2022 11:00
5815 |  | 15759 | 3.4.1.13.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 535.33d | 0 | 18 d | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 04 August 2022 11:00 | 5811 | 5816
5816 |  | 15760 | 3.4.1.13.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 523.33d | 0 | 12 d | 19 August 2022 8:00 | 02 September 2022 14:00 | 19 August 2022 8:00 | 02 September 2022 14:00 | 5813,5815,5615 | 5817
5817 |  | 15761 | 3.4.1.13.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת שנאים | 0 | 523.33d | 0 | 12 d | 04 September 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 04 September 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 5816,5626 | 5818
5818 |  | 15762 | 3.4.1.13.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 523.33d | 0 | 12 d | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 18 September 2022 14:00 | 07 October 2022 14:00 | 5817,5622 | 5819
5819 |  | 15763 | 3.4.1.13.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | תחנת כח 820 |  | כבילה | 0 | 523.33d | 0 | 20 d | 11 October 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | 11 October 2022 8:00 | 07 November 2022 11:00 | 5818 | 6215
5820 |  | 15764 | 3.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | מבנה 821 - טרפו | 0 | 178.33d | 0 | 183 d | 30 May 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00
5821 |  | 15765 | 3.4.1.14.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 178.33d | 0 | 27 d | 30 May 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00
5822 |  | 15766 | 3.4.1.14.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 178.33d | 0 | 12 d | 30 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 30 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 5810 | 5823,5617SS
5823 |  | 15767 | 3.4.1.14.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 178.33d | 0 | 15 d | 15 June 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | 15 June 2022 8:00 | 03 July 2022 17:00 | 5822 | 5825
5824 |  | 15768 | 3.4.1.14.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 50 d | 13 July 2022 11:00 | 13 September 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 13 September 2022 11:00
5825 |  | 15769 | 3.4.1.14.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 13 July 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 13 July 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 5811,5823 | 5826,5839
5826 |  | 15770 | 3.4.1.14.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 5825 | 5827
5827 |  | 15771 | 3.4.1.14.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 19 August 2022 8:00 | 13 September 2022 11:00 | 19 August 2022 8:00 | 13 September 2022 11:00 | 5826 | 5829,5831,5842
5828 |  | 15772 | 3.4.1.14.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 461.33d | 0 | 30 d | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00
5829 |  | 15773 | 3.4.1.14.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 461.33d | 0 | 30 d | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 30 October 2022 17:00 | 5827 | 5832
5830 |  | 15774 | 3.4.1.14.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 461.33d | 0 | 98 d | 13 September 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 22 January 2023 17:00
5831 |  | 15775 | 3.4.1.14.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 473.33d | 0 | 18 d | 13 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | 13 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | 5827 | 5832
5832 |  | 15776 | 3.4.1.14.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 461.33d | 0 | 12 d | 31 October 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 31 October 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 5829,5831 | 5833
5833 |  | 15777 | 3.4.1.14.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 461.33d | 0 | 12 d | 14 November 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 29 November 2022 11:00 | 5832 | 5834
5834 |  | 15778 | 3.4.1.14.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 461.33d | 0 | 12 d | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 29 November 2022 11:00 | 13 December 2022 17:00 | 5833,5619 | 5835
5835 |  | 15779 | 3.4.1.14.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 461.33d | 0 | 12 d | 14 December 2022 8:00 | 28 December 2022 14:00 | 14 December 2022 8:00 | 28 December 2022 14:00 | 5834 | 5836
5836 |  | 15780 | 3.4.1.14.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 461.33d | 0 | 20 d | 28 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | 28 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | 5835 | 6215
5837 |  | 15781 | 3.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 822 |  | מבנה 822 - טרפו | 0 | 175.33d | 0 | 203 d | 01 August 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00
5838 |  | 15782 | 3.4.1.15.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 01 August 2022 11:00 | 06 September 2022 17:00 | 01 August 2022 11:00 | 06 September 2022 17:00
5839 |  | 15783 | 3.4.1.15.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 175.33d | 0 | 15 d | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 01 August 2022 11:00 | 18 August 2022 17:00 | 5825 | 5840
5840 |  | 15784 | 3.4.1.15.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 175.33d | 0 | 15 d | 19 August 2022 8:00 | 06 September 2022 17:00 | 19 August 2022 8:00 | 06 September 2022 17:00 | 5839 | 5842
5841 |  | 15785 | 3.4.1.15.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 70 d | 13 September 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 13 September 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00
5842 |  | 15786 | 3.4.1.15.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 13 September 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 13 September 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 5827,5840 | 5843,5856
5843 |  | 15787 | 3.4.1.15.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 18 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 5842 | 5844
5844 |  | 15788 | 3.4.1.15.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 30 d | 11 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 11 November 2022 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 5843 | 5846,5848,5859
5845 |  | 15789 | 3.4.1.15.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 391.33d | 0 | 30 d | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00
5846 |  | 15790 | 3.4.1.15.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 391.33d | 0 | 30 d | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 19 December 2022 11:00 | 24 January 2023 17:00 | 5844 | 5849
5847 |  | 15791 | 3.4.1.15.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 391.33d | 0 | 98 d | 19 December 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 21 April 2023 14:00
5848 |  | 15792 | 3.4.1.15.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 403.33d | 0 | 18 d | 19 December 2022 11:00 | 10 January 2023 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 10 January 2023 11:00 | 5844 | 5849
5849 |  | 15793 | 3.4.1.15.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 391.33d | 0 | 12 d | 25 January 2023 8:00 | 08 February 2023 14:00 | 25 January 2023 8:00 | 08 February 2023 14:00 | 5846,5848 | 5850
5850 |  | 15794 | 3.4.1.15.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 391.33d | 0 | 12 d | 08 February 2023 14:00 | 23 February 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 February 2023 11:00 | 5849 | 5851
5851 |  | 15795 | 3.4.1.15.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 391.33d | 0 | 12 d | 23 February 2023 11:00 | 09 March 2023 17:00 | 23 February 2023 11:00 | 09 March 2023 17:00 | 5850 | 5852
5852 |  | 15796 | 3.4.1.15.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 391.33d | 0 | 12 d | 10 March 2023 8:00 | 24 March 2023 14:00 | 10 March 2023 8:00 | 24 March 2023 14:00 | 5851 | 5853
5853 |  | 15797 | 3.4.1.15.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 391.33d | 0 | 20 d | 26 March 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | 26 March 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | 5852 | 6215
5854 |  | 15798 | 3.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 823 |  | מבנה 823 - טרפו | 0 | 184.33d | 0 | 231 d | 18 October 2022 11:00 | 06 August 2023 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 06 August 2023 11:00
5855 |  | 15799 | 3.4.1.16.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 184.33d | 0 | 36 d | 18 October 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00
5856 |  | 15800 | 3.4.1.16.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 184.33d | 0 | 18 d | 18 October 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 18 October 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 5842 | 5857
5857 |  | 15801 | 3.4.1.16.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 184.33d | 0 | 18 d | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 01 December 2022 11:00 | 5856 | 5859
5858 |  | 15802 | 3.4.1.16.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 83 d | 19 December 2022 11:00 | 30 March 2023 17:00 | 19 December 2022 11:00 | 30 March 2023 17:00
5859 |  | 15803 | 3.4.1.16.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 25 d | 19 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 19 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 5844,5857 | 5860
5860 |  | 15804 | 3.4.1.16.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 23 d | 18 January 2023 14:00 | 15 February 2023 17:00 | 18 January 2023 14:00 | 15 February 2023 17:00 | 5859 | 5861,5873
5861 |  | 15805 | 3.4.1.16.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 35 d | 16 February 2023 8:00 | 30 March 2023 17:00 | 16 February 2023 8:00 | 30 March 2023 17:00 | 5860 | 5863,5865,5876
5862 |  | 15806 | 3.4.1.16.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 308.33d | 0 | 30 d | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00
5863 |  | 15807 | 3.4.1.16.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 308.33d | 0 | 30 d | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 5861 | 5866
5864 |  | 15808 | 3.4.1.16.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 308.33d | 0 | 98 d | 31 March 2023 8:00 | 06 August 2023 11:00 | 31 March 2023 8:00 | 06 August 2023 11:00
5865 |  | 15809 | 3.4.1.16.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 320.33d | 0 | 18 d | 31 March 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 31 March 2023 8:00 | 27 April 2023 11:00 | 5861 | 5866
5866 |  | 15810 | 3.4.1.16.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 308.33d | 0 | 12 d | 12 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 12 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 5863,5865 | 5867
5867 |  | 15811 | 3.4.1.16.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 308.33d | 0 | 12 d | 29 May 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 29 May 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 5866 | 5868
5868 |  | 15812 | 3.4.1.16.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת מגדלי קירור | 0 | 308.33d | 0 | 12 d | 12 June 2023 14:00 | 27 June 2023 11:00 | 12 June 2023 14:00 | 27 June 2023 11:00 | 5867 | 5869
5869 |  | 15813 | 3.4.1.16.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 308.33d | 0 | 12 d | 27 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 27 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 5868 | 5870
5870 |  | 15814 | 3.4.1.16.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 308.33d | 0 | 20 d | 12 July 2023 8:00 | 06 August 2023 11:00 | 12 July 2023 8:00 | 06 August 2023 11:00 | 5869 | 6215
5871 |  | 15815 | 3.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 825 |  | מבנה 825 - טרפו | 0 | 178.33d | 0 | 171 d | 16 February 2023 8:00 | 22 September 2023 11:00 | 16 February 2023 8:00 | 22 September 2023 11:00
5872 |  | 15816 | 3.4.1.17.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 178.33d | 0 | 27 d | 16 February 2023 8:00 | 21 March 2023 14:00 | 16 February 2023 8:00 | 21 March 2023 14:00
5873 |  | 15817 | 3.4.1.17.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 178.33d | 0 | 12 d | 16 February 2023 8:00 | 02 March 2023 14:00 | 16 February 2023 8:00 | 02 March 2023 14:00 | 5860 | 5874
5874 |  | 15818 | 3.4.1.17.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 178.33d | 0 | 15 d | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | 5873 | 5876
5875 |  | 15819 | 3.4.1.17.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 50 d | 31 March 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 31 March 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00
5876 |  | 15820 | 3.4.1.17.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 31 March 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | 31 March 2023 8:00 | 21 April 2023 14:00 | 5861,5874 | 5877,5889
5877 |  | 15821 | 3.4.1.17.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 23 April 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 23 April 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 5876 | 5878
5878 |  | 15822 | 3.4.1.17.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 12 May 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 12 May 2023 8:00 | 07 June 2023 11:00 | 5877 | 5880,5882,5892
5879 |  | 15823 | 3.4.1.17.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 270.33d | 0 | 30 d | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00
5880 |  | 15824 | 3.4.1.17.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 270.33d | 0 | 30 d | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 5878 | 5883
5881 |  | 15825 | 3.4.1.17.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 270.33d | 0 | 86 d | 07 June 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00
5882 |  | 15826 | 3.4.1.17.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 282.33d | 0 | 18 d | 07 June 2023 11:00 | 29 June 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 29 June 2023 11:00 | 5878 | 5883
5883 |  | 15827 | 3.4.1.17.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 270.33d | 0 | 12 d | 14 July 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | 14 July 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | 5880,5882 | 5884
5884 |  | 15828 | 3.4.1.17.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 270.33d | 0 | 12 d | 30 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 30 July 2023 8:00 | 13 August 2023 14:00 | 5883 | 5885
5885 |  | 15829 | 3.4.1.17.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 270.33d | 0 | 12 d | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 5884 | 5886
5886 |  | 15830 | 3.4.1.17.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 270.33d | 0 | 20 d | 28 August 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00 | 28 August 2023 11:00 | 22 September 2023 11:00 | 5885 | 6215
5887 |  | 15831 | 3.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 827 |  | מבנה 827 - טרפו | 0 | 178.33d | 0 | 171 d | 23 April 2023 8:00 | 26 November 2023 14:00 | 23 April 2023 8:00 | 26 November 2023 14:00
5888 |  | 15832 | 3.4.1.18.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 178.33d | 0 | 27 d | 23 April 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 23 April 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00
5889 |  | 15833 | 3.4.1.18.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 178.33d | 0 | 12 d | 23 April 2023 8:00 | 08 May 2023 17:00 | 23 April 2023 8:00 | 08 May 2023 17:00 | 5876 | 5890
5890 |  | 15834 | 3.4.1.18.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 178.33d | 0 | 15 d | 09 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 09 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 5889 | 5892
5891 |  | 15835 | 3.4.1.18.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 50 d | 07 June 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00
5892 |  | 15836 | 3.4.1.18.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 07 June 2023 11:00 | 26 June 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 26 June 2023 11:00 | 5878,5890 | 5893,5905
5893 |  | 15837 | 3.4.1.18.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 26 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 26 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 5892 | 5894
5894 |  | 15838 | 3.4.1.18.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 14 July 2023 8:00 | 08 August 2023 11:00 | 14 July 2023 8:00 | 08 August 2023 11:00 | 5893 | 5896,5898,5908
5895 |  | 15839 | 3.4.1.18.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 220.33d | 0 | 30 d | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00
5896 |  | 15840 | 3.4.1.18.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 220.33d | 0 | 30 d | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 08 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 5894 | 5899
5897 |  | 15841 | 3.4.1.18.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 220.33d | 0 | 86 d | 08 August 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00
5898 |  | 15842 | 3.4.1.18.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 232.33d | 0 | 18 d | 08 August 2023 11:00 | 30 August 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 30 August 2023 11:00 | 5894 | 5899
5899 |  | 15843 | 3.4.1.18.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 220.33d | 0 | 12 d | 14 September 2023 8:00 | 02 October 2023 17:00 | 14 September 2023 8:00 | 02 October 2023 17:00 | 5896,5898 | 5900
5900 |  | 15844 | 3.4.1.18.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 220.33d | 0 | 12 d | 03 October 2023 8:00 | 17 October 2023 14:00 | 03 October 2023 8:00 | 17 October 2023 14:00 | 5899 | 5901
5901 |  | 15845 | 3.4.1.18.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 220.33d | 0 | 12 d | 17 October 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 17 October 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 5900 | 5902
5902 |  | 15846 | 3.4.1.18.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 220.33d | 0 | 20 d | 01 November 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 26 November 2023 14:00 | 5901 | 6215
5903 |  | 15847 | 3.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מיתוג - 833 |  | מבנה 833 - תחנת מיתוג | 0 | 170.33d | 0 | 171 d | 26 June 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00 | 26 June 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00
5904 |  | 15848 | 3.4.1.19.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 178.33d | 0 | 27 d | 26 June 2023 11:00 | 28 July 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 28 July 2023 14:00
5905 |  | 15849 | 3.4.1.19.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות עפר | 0 | 178.33d | 0 | 12 d | 26 June 2023 11:00 | 10 July 2023 17:00 | 26 June 2023 11:00 | 10 July 2023 17:00 | 5892 | 5906
5906 |  | 15850 | 3.4.1.19.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 178.33d | 0 | 15 d | 11 July 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | 11 July 2023 8:00 | 28 July 2023 14:00 | 5905 | 5908
5907 |  | 15851 | 3.4.1.19.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד | 0 | 170.33d | 0 | 50 d | 08 August 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00
5908 |  | 15852 | 3.4.1.19.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 08 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 08 August 2023 11:00 | 27 August 2023 11:00 | 5894,5906 | 5909
5909 |  | 15853 | 3.4.1.19.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | יציקת רצפה | 0 | 170.33d | 0 | 15 d | 27 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 27 August 2023 11:00 | 13 September 2023 17:00 | 5908 | 5910
5910 |  | 15854 | 3.4.1.19.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 14 September 2023 8:00 | 12 October 2023 11:00 | 14 September 2023 8:00 | 12 October 2023 11:00 | 5909 | 5912,5914
5911 |  | 15855 | 3.4.1.19.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום | 0 | 170.33d | 0 | 30 d | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00
5912 |  | 15856 | 3.4.1.19.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | איטום גגות | 0 | 170.33d | 0 | 30 d | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 5910 | 5915
5913 |  | 15857 | 3.4.1.19.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 170.33d | 0 | 86 d | 12 October 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 26 January 2024 11:00
5914 |  | 15858 | 3.4.1.19.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 182.33d | 0 | 18 d | 12 October 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | 5910 | 5915
5915 |  | 15859 | 3.4.1.19.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 170.33d | 0 | 12 d | 19 November 2023 11:00 | 03 December 2023 17:00 | 19 November 2023 11:00 | 03 December 2023 17:00 | 5912,5914 | 5916
5916 |  | 15860 | 3.4.1.19.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת שנאים | 0 | 170.33d | 0 | 12 d | 04 December 2023 8:00 | 18 December 2023 14:00 | 04 December 2023 8:00 | 18 December 2023 14:00 | 5915 | 5917
5917 |  | 15861 | 3.4.1.19.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 170.33d | 0 | 12 d | 18 December 2023 14:00 | 02 January 2024 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 02 January 2024 11:00 | 5916 | 5918
5918 |  | 15862 | 3.4.1.19.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | טרפו 821 |  | כבילה | 0 | 170.33d | 0 | 20 d | 02 January 2024 11:00 | 26 January 2024 11:00 | 02 January 2024 11:00 | 26 January 2024 11:00 | 5917 | 6215
5919 |  | 15863 | 3.4.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | מבנה 840 - מאגר מים | 0 | 350.33d | 0 | 231 d | 05 March 2023 8:00 | 24 December 2023 17:00 | 05 March 2023 8:00 | 24 December 2023 17:00
5920 |  | 15864 | 3.4.1.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 350.33d | 0 | 36 d | 05 March 2023 8:00 | 20 April 2023 14:00 | 05 March 2023 8:00 | 20 April 2023 14:00
5921 |  | 15865 | 3.4.1.20.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | עבודות עפר | 0 | 350.33d | 0 | 18 d | 05 March 2023 8:00 | 26 March 2023 17:00 | 05 March 2023 8:00 | 26 March 2023 17:00 | 4194FS+300d | 5922,5628SS
5922 |  | 15866 | 3.4.1.20.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 350.33d | 0 | 18 d | 27 March 2023 8:00 | 20 April 2023 14:00 | 27 March 2023 8:00 | 20 April 2023 14:00 | 5921 | 5924
5923 |  | 15867 | 3.4.1.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | שלד | 0 | 350.33d | 0 | 103 d | 20 April 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00
5924 |  | 15868 | 3.4.1.20.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 350.33d | 0 | 25 d | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 5922 | 5925
5925 |  | 15869 | 3.4.1.20.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | יציקת רצפה | 0 | 350.33d | 0 | 23 d | 23 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 23 May 2023 14:00 | 21 June 2023 17:00 | 5924 | 5926
5926 |  | 15870 | 3.4.1.20.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | שלד (קירות ותקרה) | 0 | 350.33d | 0 | 35 d | 22 June 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | 22 June 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | 5925 | 5929,5927
5927 |  | 15871 | 3.4.1.20.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | בניית חדר משאבות | 0 | 350.33d | 0 | 20 d | 04 August 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | 04 August 2023 8:00 | 29 August 2023 11:00 | 5926 | 5932,5939
5928 |  | 15872 | 3.4.1.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום | 0 | 358.33d | 0 | 60 d | 04 August 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 04 August 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00
5929 |  | 15873 | 3.4.1.20.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום גגות | 0 | 358.33d | 0 | 30 d | 04 August 2023 8:00 | 10 September 2023 17:00 | 04 August 2023 8:00 | 10 September 2023 17:00 | 5926 | 5934,5930
5930 |  | 15874 | 3.4.1.20.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | איטום פנימי | 0 | 358.33d | 0 | 30 d | 11 September 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 11 September 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 5929 | 5935
5931 |  | 15875 | 3.4.1.20.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 350.33d | 0 | 92 d | 29 August 2023 11:00 | 24 December 2023 17:00 | 29 August 2023 11:00 | 24 December 2023 17:00
5932 |  | 15876 | 3.4.1.20.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 350.33d | 0 | 18 d | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 5927 | 5933
5933 |  | 15877 | 3.4.1.20.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת צנרת מים | 0 | 350.33d | 0 | 18 d | 21 September 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 21 September 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 5932 | 5934
5934 |  | 15878 | 3.4.1.20.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת גנרטורים | 0 | 350.33d | 0 | 12 d | 16 October 2023 14:00 | 31 October 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 31 October 2023 11:00 | 5929,5933 | 5935
5935 |  | 15879 | 3.4.1.20.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת משאבות | 0 | 350.33d | 0 | 12 d | 31 October 2023 11:00 | 14 November 2023 17:00 | 31 October 2023 11:00 | 14 November 2023 17:00 | 5930,5934,5630 | 5936
5936 |  | 15880 | 3.4.1.20.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | התקנת לוחות חשמל מ"ג | 0 | 350.33d | 0 | 12 d | 15 November 2023 8:00 | 29 November 2023 14:00 | 15 November 2023 8:00 | 29 November 2023 14:00 | 5935 | 5937
5937 |  | 15881 | 3.4.1.20.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מאגר מים - 840 |  | כבילה | 0 | 350.33d | 0 | 20 d | 29 November 2023 14:00 | 24 December 2023 17:00 | 29 November 2023 14:00 | 24 December 2023 17:00 | 5936 | 8496
5938 |  | 15882 | 3.4.1.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 486.33d | 0 | 144 d | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00 | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00
5939 |  | 14714 | 3.4.1.21.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | עמדת משקל |  | עמדת משקל | 0 | 20.26mo | 0 | 6 mo | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00 | 29 August 2023 11:00 | 26 February 2024 17:00 | 5927 | 4235,5632SF-30d
5940 |  | 15111 | 3.4.1.22 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור המחנה - חומה צד מזרח | 0 | 161.33d | 0 | 330 d | 13 February 2022 8:00 | 13 April 2023 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 13 April 2023 11:00
5941 |  | 15112 | 3.4.1.22.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 161.33d | 0 | 15 d | 13 February 2022 8:00 | 02 March 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 02 March 2022 14:00 | 4194 | 5942,5949
5942 |  | 15113 | 3.4.1.22.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 161.33d | 0 | 25 d | 02 March 2022 14:00 | 03 April 2022 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 03 April 2022 11:00 | 5941 | 5943
5943 |  | 15114 | 3.4.1.22.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביסוס | 0 | 161.33d | 0 | 80 d | 03 April 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 03 April 2022 11:00 | 14 July 2022 11:00 | 5942 | 5944FF+25d,5951
5944 |  | 15115 | 3.4.1.22.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה, חציבה ובדיקות | 0 | 161.33d | 0 | 80 d | 06 May 2022 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 06 May 2022 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 5943FF+25d | 5945FF+25d
5945 |  | 15116 | 3.4.1.22.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | החלפת קרקע | 0 | 161.33d | 0 | 80 d | 07 June 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 07 June 2022 14:00 | 14 September 2022 11:00 | 5944FF+25d | 5946FF+25d
5946 |  | 15117 | 3.4.1.22.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קורת ראש | 0 | 161.33d | 0 | 80 d | 08 July 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 08 July 2022 8:00 | 25 October 2022 14:00 | 5945FF+25d | 5947SS+25d
5947 |  | 15118 | 3.4.1.22.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קיר | 0 | 161.33d | 0 | 190 d | 08 August 2022 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 08 August 2022 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 5946SS+25d | 5955
5948 |  | 15119 | 3.4.1.23 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | גידור המחנה - חומה צד צפון | 0 | 161.33d | 0 | 505 d | 02 March 2022 14:00 | 11 December 2023 11:00 | 02 March 2022 14:00 | 11 December 2023 11:00
5949 |  | 15120 | 3.4.1.23.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 336.33d | 0 | 15 d | 02 March 2022 14:00 | 21 March 2022 14:00 | 02 March 2022 14:00 | 21 March 2022 14:00 | 5941 | 5950
5950 |  | 15121 | 3.4.1.23.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 336.33d | 0 | 25 d | 21 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | 21 March 2022 14:00 | 20 April 2022 17:00 | 5949 | 5951
5951 |  | 15122 | 3.4.1.23.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביסוס | 0 | 271.33d | 0 | 80 d | 14 July 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 14 July 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 5943,5950 | 5952FF+25d
5952 |  | 15123 | 3.4.1.23.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חפירה, חציבה ובדיקות | 0 | 271.33d | 0 | 80 d | 15 August 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 15 August 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 5951FF+25d | 5953FF+25d
5953 |  | 15124 | 3.4.1.23.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | החלפת קרקע | 0 | 271.33d | 0 | 80 d | 14 September 2022 11:00 | 01 January 2023 17:00 | 14 September 2022 11:00 | 01 January 2023 17:00 | 5952FF+25d | 5954FF+25d
5954 |  | 15125 | 3.4.1.23.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קורת ראש | 0 | 271.33d | 0 | 80 d | 25 October 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 25 October 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 5953FF+25d | 5955SS+25d
5955 |  | 15126 | 3.4.1.23.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | יציקת קיר | 0 | 161.33d | 0 | 190 d | 13 April 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | 5947,5954SS+25d | 4235,6049
5956 |  | 15127 | 3.4.1.24 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כבישים מרכז | 0 | 161.33d | 0 | 908 d | 13 February 2022 8:00 | 17 April 2025 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 17 April 2025 11:00
5957 |  | 15128 | 3.4.1.24.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 2 | 0 | 375.33d | 0 | 231 d | 13 February 2022 8:00 | 08 December 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 December 2022 14:00
5958 |  | 15129 | 3.4.1.24.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 375.33d | 0 | 4 d | 13 February 2022 8:00 | 16 February 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 16 February 2022 17:00 | 4194 | 5959
5959 |  | 15130 | 3.4.1.24.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 375.33d | 0 | 7 d | 17 February 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 17 February 2022 8:00 | 25 February 2022 11:00 | 5958 | 5960
5960 |  | 15131 | 3.4.1.24.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 375.33d | 0 | 16 d | 25 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 25 February 2022 11:00 | 17 March 2022 11:00 | 5959 | 5961,5973
5961 |  | 15132 | 3.4.1.24.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 436.33d | 0 | 11 d | 17 March 2022 11:00 | 30 March 2022 17:00 | 17 March 2022 11:00 | 30 March 2022 17:00 | 5960 | 5962
5962 |  | 15133 | 3.4.1.24.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 436.33d | 0 | 13 d | 31 March 2022 8:00 | 15 April 2022 14:00 | 31 March 2022 8:00 | 15 April 2022 14:00 | 5961 | 5963
5963 |  | 15134 | 3.4.1.24.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 436.33d | 0 | 13 d | 17 April 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | 17 April 2022 8:00 | 03 May 2022 14:00 | 5962 | 5964
5964 |  | 15135 | 3.4.1.24.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 436.33d | 0 | 13 d | 03 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 03 May 2022 14:00 | 20 May 2022 14:00 | 5963 | 5965
5965 |  | 15136 | 3.4.1.24.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 436.33d | 0 | 10 d | 22 May 2022 8:00 | 02 June 2022 11:00 | 22 May 2022 8:00 | 02 June 2022 11:00 | 5964 | 5966
5966 |  | 15137 | 3.4.1.24.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 436.33d | 0 | 13 d | 02 June 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 02 June 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 5965 | 5967
5967 |  | 15138 | 3.4.1.24.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 436.33d | 0 | 24 d | 20 June 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 5966 | 5968,5983
5968 |  | 15139 | 3.4.1.24.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 436.33d | 0 | 9 d | 19 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 19 July 2022 14:00 | 31 July 2022 11:00 | 5967 | 5969,5984
5969 |  | 15140 | 3.4.1.24.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 436.33d | 0 | 85 d | 31 July 2022 11:00 | 22 November 2022 17:00 | 31 July 2022 11:00 | 22 November 2022 17:00 | 5968 | 5970,5985
5970 |  | 15141 | 3.4.1.24.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 838.33d | 0 | 8 d | 23 November 2022 8:00 | 02 December 2022 11:00 | 23 November 2022 8:00 | 02 December 2022 11:00 | 5969 | 5971
5971 |  | 15142 | 3.4.1.24.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 838.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 5970 | 4235
5972 |  | 15143 | 3.4.1.24.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 3 | 0 | 375.33d | 0 | 373 d | 17 March 2022 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 17 March 2022 11:00 | 24 April 2023 17:00
5973 |  | 15144 | 3.4.1.24.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 375.33d | 0 | 6 d | 17 March 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | 17 March 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | 5960 | 5974
5974 |  | 15145 | 3.4.1.24.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 375.33d | 0 | 9 d | 24 March 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 24 March 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 5973 | 5975
5975 |  | 15146 | 3.4.1.24.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 375.33d | 0 | 21 d | 05 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 05 April 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 5974 | 5976,5989
5976 |  | 15147 | 3.4.1.24.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 375.33d | 0 | 13 d | 02 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 02 May 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 5975 | 5977
5977 |  | 15148 | 3.4.1.24.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 375.33d | 0 | 15 d | 19 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 19 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 5976 | 5978
5978 |  | 15149 | 3.4.1.24.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 375.33d | 0 | 15 d | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 5977 | 5980,5979SS+7d
5979 |  | 17347 | 3.4.1.24.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צנרת גז | 0 | 15.64mo | 0 | 4 mo | 17 June 2022 8:00 | 24 October 2022 14:00 | NA | NA | 5978SS+7d | 5980
5980 |  | 15150 | 3.4.1.24.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 375.33d | 0 | 15 d | 24 October 2022 14:00 | 11 November 2022 11:00 | 27 June 2022 14:00 | 15 July 2022 11:00 | 5978,5979 | 5981
5981 |  | 15151 | 3.4.1.24.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 375.33d | 0 | 12 d | 11 November 2022 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 15 July 2022 11:00 | 31 July 2022 11:00 | 5980 | 5982
5982 |  | 15152 | 3.4.1.24.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 375.33d | 0 | 15 d | 27 November 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 31 July 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 5981 | 5983
5983 |  | 15153 | 3.4.1.24.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 375.33d | 0 | 31 d | 15 December 2022 8:00 | 22 January 2023 17:00 | 18 August 2022 8:00 | 28 September 2022 17:00 | 5967,5982 | 5984,5998
5984 |  | 15154 | 3.4.1.24.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 375.33d | 0 | 12 d | 23 January 2023 8:00 | 06 February 2023 14:00 | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 5968,5983 | 5985,5999
5985 |  | 15155 | 3.4.1.24.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 375.33d | 0 | 106 d | 06 February 2023 14:00 | 22 June 2023 17:00 | 23 November 2022 8:00 | 03 April 2023 11:00 | 5969,5984 | 5986,6000
5986 |  | 15156 | 3.4.1.24.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 669.33d | 0 | 10 d | 23 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 03 April 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | 5985 | 5987
5987 |  | 15157 | 3.4.1.24.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 669.33d | 0 | 5 d | 05 July 2023 14:00 | 11 July 2023 17:00 | 18 April 2023 14:00 | 24 April 2023 17:00 | 5986 | 4235
5988 |  | 15158 | 3.4.1.24.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 5 | 0 | 538.33d | 0 | 378 d | 02 May 2022 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 16 June 2023 14:00
5989 |  | 15159 | 3.4.1.24.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 538.33d | 0 | 3 d | 02 May 2022 14:00 | 08 May 2022 11:00 | 02 May 2022 14:00 | 08 May 2022 11:00 | 5975 | 5990
5990 |  | 15160 | 3.4.1.24.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 538.33d | 0 | 5 d | 08 May 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 08 May 2022 11:00 | 13 May 2022 11:00 | 5989 | 5991
5991 |  | 15161 | 3.4.1.24.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 538.33d | 0 | 10 d | 13 May 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 13 May 2022 11:00 | 25 May 2022 17:00 | 5990 | 5992,6004
5992 |  | 15162 | 3.4.1.24.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 613.33d | 0 | 7 d | 26 May 2022 8:00 | 03 June 2022 11:00 | 26 May 2022 8:00 | 03 June 2022 11:00 | 5991 | 5993
5993 |  | 15163 | 3.4.1.24.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 613.33d | 0 | 8 d | 03 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 03 June 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 5992 | 5994
5994 |  | 15164 | 3.4.1.24.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 613.33d | 0 | 8 d | 15 June 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 15 June 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 5993 | 5995
5995 |  | 15165 | 3.4.1.24.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 613.33d | 0 | 8 d | 24 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 5994 | 5996
5996 |  | 15166 | 3.4.1.24.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 613.33d | 0 | 6 d | 05 July 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 05 July 2022 8:00 | 12 July 2022 11:00 | 5995 | 5997
5997 |  | 15167 | 3.4.1.24.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 613.33d | 0 | 8 d | 12 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 5996 | 5998
5998 |  | 15168 | 3.4.1.24.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 472.33d | 0 | 15 d | 23 January 2023 8:00 | 09 February 2023 14:00 | 29 September 2022 8:00 | 24 October 2022 14:00 | 5983,5997 | 5999,6013
5999 |  | 15169 | 3.4.1.24.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 472.33d | 0 | 6 d | 09 February 2023 14:00 | 16 February 2023 17:00 | 24 October 2022 14:00 | 31 October 2022 17:00 | 5984,5998 | 6000,6014
6000 |  | 15170 | 3.4.1.24.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 375.33d | 0 | 47 d | 23 June 2023 8:00 | 20 August 2023 17:00 | 03 April 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 5985,5999 | 6001,6015
6001 |  | 15171 | 3.4.1.24.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 628.33d | 0 | 4 d | 21 August 2023 8:00 | 24 August 2023 17:00 | 06 June 2023 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 6000 | 6002
6002 |  | 15172 | 3.4.1.24.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 628.33d | 0 | 5 d | 25 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 11 June 2023 14:00 | 16 June 2023 14:00 | 6001 | 4235
6003 |  | 15173 | 3.4.1.24.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 6 | 0 | 538.33d | 0 | 394 d | 26 May 2022 8:00 | 16 October 2023 14:00 | 26 May 2022 8:00 | 28 July 2023 14:00
6004 |  | 15174 | 3.4.1.24.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 538.33d | 0 | 3 d | 26 May 2022 8:00 | 30 May 2022 11:00 | 26 May 2022 8:00 | 30 May 2022 11:00 | 5991 | 6005
6005 |  | 15175 | 3.4.1.24.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 538.33d | 0 | 5 d | 30 May 2022 11:00 | 06 June 2022 14:00 | 30 May 2022 11:00 | 06 June 2022 14:00 | 6004 | 6006
6006 |  | 15176 | 3.4.1.24.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 538.33d | 0 | 11 d | 06 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 06 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 6005 | 6007,6019
6007 |  | 15177 | 3.4.1.24.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 616.33d | 0 | 8 d | 20 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 20 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 6006 | 6008
6008 |  | 15178 | 3.4.1.24.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 616.33d | 0 | 10 d | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 12 July 2022 11:00 | 6007 | 6009
6009 |  | 15179 | 3.4.1.24.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 616.33d | 0 | 10 d | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 12 July 2022 11:00 | 24 July 2022 17:00 | 6008 | 6010
6010 |  | 15180 | 3.4.1.24.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 616.33d | 0 | 10 d | 25 July 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 25 July 2022 8:00 | 05 August 2022 11:00 | 6009 | 6011
6011 |  | 15181 | 3.4.1.24.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 616.33d | 0 | 7 d | 05 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 05 August 2022 11:00 | 14 August 2022 17:00 | 6010 | 6012
6012 |  | 15182 | 3.4.1.24.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 616.33d | 0 | 10 d | 15 August 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 15 August 2022 8:00 | 26 August 2022 11:00 | 6011 | 6013
6013 |  | 15183 | 3.4.1.24.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 489.33d | 0 | 17 d | 09 February 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 24 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 5998,6012 | 6014,6028
6014 |  | 15184 | 3.4.1.24.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 502.33d | 0 | 6 d | 02 March 2023 14:00 | 09 March 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 21 November 2022 17:00 | 5999,6013 | 6015,6029
6015 |  | 15185 | 3.4.1.24.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 375.33d | 0 | 33 d | 21 August 2023 8:00 | 03 October 2023 17:00 | 06 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 6000,6014 | 6016,6030
6016 |  | 15186 | 3.4.1.24.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 594.33d | 0 | 5 d | 04 October 2023 8:00 | 10 October 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 23 July 2023 14:00 | 6015 | 6017
6017 |  | 15187 | 3.4.1.24.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 594.33d | 0 | 5 d | 10 October 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 28 July 2023 14:00 | 6016 | 4235
6018 |  | 15188 | 3.4.1.24.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 7 | 0 | 538.33d | 0 | 421 d | 20 June 2022 11:00 | 12 December 2023 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 27 September 2023 14:00
6019 |  | 15189 | 3.4.1.24.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 538.33d | 0 | 4 d | 20 June 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 20 June 2022 11:00 | 24 June 2022 11:00 | 6006 | 6020
6020 |  | 15190 | 3.4.1.24.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 538.33d | 0 | 7 d | 24 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 03 July 2022 17:00 | 6019 | 6021
6021 |  | 15191 | 3.4.1.24.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 538.33d | 0 | 15 d | 04 July 2022 8:00 | 21 July 2022 14:00 | 04 July 2022 8:00 | 21 July 2022 14:00 | 6020 | 6022,6034
6022 |  | 15192 | 3.4.1.24.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 595.33d | 0 | 10 d | 21 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 03 August 2022 11:00 | 6021 | 6023
6023 |  | 15193 | 3.4.1.24.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 595.33d | 0 | 12 d | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 03 August 2022 11:00 | 17 August 2022 17:00 | 6022 | 6024
6024 |  | 15194 | 3.4.1.24.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 595.33d | 0 | 12 d | 18 August 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 18 August 2022 8:00 | 01 September 2022 14:00 | 6023 | 6025
6025 |  | 15195 | 3.4.1.24.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 595.33d | 0 | 12 d | 01 September 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 01 September 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 6024 | 6026
6026 |  | 15196 | 3.4.1.24.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 595.33d | 0 | 9 d | 16 September 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 16 September 2022 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 6025 | 6027
6027 |  | 15197 | 3.4.1.24.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 595.33d | 0 | 12 d | 02 October 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 23 October 2022 14:00 | 6026 | 6028
6028 |  | 15198 | 3.4.1.24.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 489.33d | 0 | 22 d | 02 March 2023 14:00 | 29 March 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 11 December 2022 17:00 | 6013,6027 | 6029,6043
6029 |  | 15199 | 3.4.1.24.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 511.33d | 0 | 8 d | 30 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 12 December 2022 8:00 | 21 December 2022 11:00 | 6014,6028 | 6030,6044
6030 |  | 15200 | 3.4.1.24.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 375.33d | 0 | 44 d | 04 October 2023 8:00 | 27 November 2023 14:00 | 17 July 2023 11:00 | 08 September 2023 14:00 | 6015,6029 | 6031,6045
6031 |  | 15201 | 3.4.1.24.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 548.33d | 0 | 7 d | 27 November 2023 14:00 | 05 December 2023 17:00 | 10 September 2023 8:00 | 19 September 2023 11:00 | 6030 | 6032
6032 |  | 15202 | 3.4.1.24.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 548.33d | 0 | 5 d | 06 December 2023 8:00 | 12 December 2023 11:00 | 19 September 2023 11:00 | 27 September 2023 14:00 | 6031 | 4235
6033 |  | 15203 | 3.4.1.24.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 8 | 0 | 514.33d | 0 | 429 d | 21 July 2022 14:00 | 23 January 2024 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 08 November 2023 14:00
6034 |  | 15204 | 3.4.1.24.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 538.33d | 0 | 3 d | 21 July 2022 14:00 | 25 July 2022 17:00 | 21 July 2022 14:00 | 25 July 2022 17:00 | 6021 | 6035
6035 |  | 15205 | 3.4.1.24.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 538.33d | 0 | 5 d | 26 July 2022 8:00 | 01 August 2022 11:00 | 26 July 2022 8:00 | 01 August 2022 11:00 | 6034 | 6036
6036 |  | 15206 | 3.4.1.24.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 538.33d | 0 | 9 d | 01 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 01 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 6035 | 6037,6049
6037 |  | 15207 | 3.4.1.24.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות מים | 0 | 610.33d | 0 | 9 d | 11 August 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 11 August 2022 14:00 | 23 August 2022 11:00 | 6036 | 6038
6038 |  | 15208 | 3.4.1.24.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 610.33d | 0 | 10 d | 23 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 23 August 2022 11:00 | 04 September 2022 17:00 | 6037 | 6039
6039 |  | 15209 | 3.4.1.24.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ביוב | 0 | 610.33d | 0 | 10 d | 05 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 05 September 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 6038 | 6040
6040 |  | 15210 | 3.4.1.24.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 610.33d | 0 | 10 d | 16 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 16 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 6039 | 6041
6041 |  | 15211 | 3.4.1.24.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 610.33d | 0 | 8 d | 03 October 2022 11:00 | 19 October 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 19 October 2022 11:00 | 6040 | 6042
6042 |  | 15212 | 3.4.1.24.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 610.33d | 0 | 10 d | 19 October 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 19 October 2022 11:00 | 31 October 2022 17:00 | 6041 | 6043
6043 |  | 15213 | 3.4.1.24.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 489.33d | 0 | 14 d | 30 March 2023 8:00 | 19 April 2023 14:00 | 12 December 2022 8:00 | 28 December 2022 14:00 | 6028,6042 | 6044,6056
6044 |  | 15214 | 3.4.1.24.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 544.33d | 0 | 5 d | 19 April 2023 14:00 | 27 April 2023 11:00 | 28 December 2022 14:00 | 03 January 2023 17:00 | 6029,6043 | 6045,6057
6045 |  | 15215 | 3.4.1.24.6.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מדרכות | 0 | 375.33d | 0 | 35 d | 27 November 2023 14:00 | 09 January 2024 14:00 | 10 September 2023 8:00 | 25 October 2023 17:00 | 6030,6044 | 6046,6068
6046 |  | 15216 | 3.4.1.24.6.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 514.33d | 0 | 6 d | 09 January 2024 14:00 | 16 January 2024 17:00 | 26 October 2023 8:00 | 02 November 2023 11:00 | 6045 | 6047
6047 |  | 15217 | 3.4.1.24.6.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 514.33d | 0 | 5 d | 17 January 2024 8:00 | 23 January 2024 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 08 November 2023 14:00 | 6046 | 4235
6048 |  | 15218 | 3.4.1.24.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | כביש 10 | 0 | 161.33d | 0 | 208 d | 11 December 2023 11:00 | 30 August 2024 14:00 | 11 December 2023 11:00 | 30 August 2024 14:00
6049 |  | 15219 | 3.4.1.24.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 161.33d | 0 | 5 d | 11 December 2023 11:00 | 17 December 2023 14:00 | 11 December 2023 11:00 | 17 December 2023 14:00 | 6036,5955 | 6050
6050 |  | 15220 | 3.4.1.24.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 161.33d | 0 | 9 d | 17 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 17 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 6049 | 6051
6051 |  | 15221 | 3.4.1.24.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 161.33d | 0 | 19 d | 28 December 2023 8:00 | 21 January 2024 11:00 | 28 December 2023 8:00 | 21 January 2024 11:00 | 6050 | 6052,6061
6052 |  | 15222 | 3.4.1.24.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 161.33d | 0 | 29 d | 21 January 2024 11:00 | 25 February 2024 17:00 | 21 January 2024 11:00 | 25 February 2024 17:00 | 6051 | 6053
6053 |  | 15223 | 3.4.1.24.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תשתיות חשמל | 0 | 161.33d | 0 | 29 d | 26 February 2024 8:00 | 01 April 2024 14:00 | 26 February 2024 8:00 | 01 April 2024 14:00 | 6052 | 6054
6054 |  | 15224 | 3.4.1.24.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 161.33d | 0 | 23 d | 01 April 2024 14:00 | 03 May 2024 11:00 | 01 April 2024 14:00 | 03 May 2024 11:00 | 6053 | 6055
6055 |  | 15225 | 3.4.1.24.7.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תקשורת | 0 | 161.33d | 0 | 29 d | 03 May 2024 11:00 | 10 June 2024 14:00 | 03 May 2024 11:00 | 10 June 2024 14:00 | 6054 | 6056
6056 |  | 15226 | 3.4.1.24.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 161.33d | 0 | 28 d | 10 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 10 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 6043,6055 | 6057,6066
6057 |  | 15227 | 3.4.1.24.7.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 197.33d | 0 | 11 d | 16 July 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00 | 16 July 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00 | 6044,6056 | 6058,6067
6058 |  | 15228 | 3.4.1.24.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | השחלת תקשורת | 0 | 341.33d | 0 | 21 d | 30 July 2024 11:00 | 25 August 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00 | 25 August 2024 14:00 | 6057 | 6059
6059 |  | 15229 | 3.4.1.24.7.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | צבע | 0 | 341.33d | 0 | 5 d | 25 August 2024 14:00 | 30 August 2024 14:00 | 25 August 2024 14:00 | 30 August 2024 14:00 | 6058 | 4235
6060 |  | 15230 | 3.4.1.24.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חניון 1 | 0 | 161.33d | 0 | 255 d | 21 January 2024 11:00 | 13 December 2024 11:00 | 21 January 2024 11:00 | 13 December 2024 11:00
6061 |  | 15231 | 3.4.1.24.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 210.33d | 0 | 9 d | 21 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 21 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 6051 | 6062
6062 |  | 15232 | 3.4.1.24.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 210.33d | 0 | 33 d | 31 January 2024 14:00 | 12 March 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 12 March 2024 14:00 | 6061 | 6063
6063 |  | 15233 | 3.4.1.24.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 210.33d | 0 | 33 d | 12 March 2024 14:00 | 22 April 2024 13:00 | 12 March 2024 14:00 | 22 April 2024 13:00 | 6062 | 6064,6070
6064 |  | 15234 | 3.4.1.24.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 210.33d | 0 | 7 d | 24 April 2024 8:00 | 05 May 2024 14:00 | 24 April 2024 8:00 | 05 May 2024 14:00 | 6063 | 6065
6065 |  | 15235 | 3.4.1.24.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 210.33d | 0 | 7 d | 05 May 2024 14:00 | 15 May 2024 11:00 | 05 May 2024 14:00 | 15 May 2024 11:00 | 6064 | 6066
6066 |  | 15236 | 3.4.1.24.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 161.33d | 0 | 47 d | 16 July 2024 14:00 | 12 September 2024 11:00 | 16 July 2024 14:00 | 12 September 2024 11:00 | 6056,6065 | 6067,6075
6067 |  | 15237 | 3.4.1.24.8.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 161.33d | 0 | 20 d | 12 September 2024 11:00 | 09 October 2024 14:00 | 12 September 2024 11:00 | 09 October 2024 14:00 | 6057,6066 | 6068,6076
6068 |  | 15238 | 3.4.1.24.8.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 161.33d | 0 | 50 d | 09 October 2024 14:00 | 13 December 2024 11:00 | 09 October 2024 14:00 | 13 December 2024 11:00 | 6045,6067 | 6077,4235
6069 |  | 15239 | 3.4.1.24.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חניון 2 | 0 | 161.33d | 0 | 230 d | 24 April 2024 8:00 | 13 February 2025 11:00 | 24 April 2024 8:00 | 13 February 2025 11:00
6070 |  | 15240 | 3.4.1.24.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 257.33d | 0 | 5 d | 24 April 2024 8:00 | 02 May 2024 11:00 | 24 April 2024 8:00 | 02 May 2024 11:00 | 6063 | 6071
6071 |  | 15241 | 3.4.1.24.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 257.33d | 0 | 17 d | 02 May 2024 11:00 | 24 May 2024 14:00 | 02 May 2024 11:00 | 24 May 2024 14:00 | 6070 | 6072
6072 |  | 15242 | 3.4.1.24.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 257.33d | 0 | 17 d | 26 May 2024 8:00 | 17 June 2024 11:00 | 26 May 2024 8:00 | 17 June 2024 11:00 | 6071 | 6073,6079
6073 |  | 15243 | 3.4.1.24.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 257.33d | 0 | 5 d | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 6072 | 6074
6074 |  | 15244 | 3.4.1.24.9.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 257.33d | 0 | 5 d | 23 June 2024 14:00 | 28 June 2024 14:00 | 23 June 2024 14:00 | 28 June 2024 14:00 | 6073 | 6075
6075 |  | 15245 | 3.4.1.24.9.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 196.33d | 0 | 25 d | 12 September 2024 11:00 | 15 October 2024 17:00 | 12 September 2024 11:00 | 15 October 2024 17:00 | 6066,6074 | 6076,6084
6076 |  | 15246 | 3.4.1.24.9.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 196.33d | 0 | 10 d | 16 October 2024 7:00 | 31 October 2024 11:00 | 16 October 2024 7:00 | 31 October 2024 11:00 | 6067,6075 | 6077,6085
6077 |  | 15247 | 3.4.1.24.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 161.33d | 0 | 50 d | 13 December 2024 11:00 | 13 February 2025 11:00 | 13 December 2024 11:00 | 13 February 2025 11:00 | 6076,6068 | 6086,4235
6078 |  | 15248 | 3.4.1.24.10 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מערך כניסה | 0 | 161.33d | 0 | 241 d | 17 June 2024 11:00 | 17 April 2025 11:00 | 17 June 2024 11:00 | 17 April 2025 11:00
6079 |  | 15249 | 3.4.1.24.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 260.33d | 0 | 5 d | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 17 June 2024 11:00 | 23 June 2024 14:00 | 6072 | 6080
6080 |  | 15250 | 3.4.1.24.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 260.33d | 0 | 19 d | 23 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 23 June 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 6079 | 6081
6081 |  | 15251 | 3.4.1.24.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 260.33d | 0 | 19 d | 16 July 2024 14:00 | 08 August 2024 14:00 | 16 July 2024 14:00 | 08 August 2024 14:00 | 6080 | 6082
6082 |  | 15252 | 3.4.1.24.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | ניקוז | 0 | 260.33d | 0 | 5 d | 08 August 2024 14:00 | 14 August 2024 17:00 | 08 August 2024 14:00 | 14 August 2024 17:00 | 6081 | 6083
6083 |  | 15253 | 3.4.1.24.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | תאורה | 0 | 260.33d | 0 | 5 d | 15 August 2024 8:00 | 21 August 2024 11:00 | 15 August 2024 8:00 | 21 August 2024 11:00 | 6082 | 6084
6084 |  | 15254 | 3.4.1.24.10.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 217.33d | 0 | 27 d | 16 October 2024 7:00 | 21 November 2024 11:00 | 16 October 2024 7:00 | 21 November 2024 11:00 | 6075,6083 | 6085
6085 |  | 15255 | 3.4.1.24.10.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 217.33d | 0 | 12 d | 21 November 2024 11:00 | 05 December 2024 17:00 | 21 November 2024 11:00 | 05 December 2024 17:00 | 6076,6084 | 6086
6086 |  | 15256 | 3.4.1.24.10.8 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | פיתוח וצבע | 0 | 161.33d | 0 | 50 d | 13 February 2025 11:00 | 17 April 2025 11:00 | 13 February 2025 11:00 | 17 April 2025 11:00 | 6085,6077 | 4235
6087 |  | 1253 | 3.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 0.33d | 0 | 783.01 d | 13 February 2022 8:00 | 13 November 2024 8:06 | 13 February 2022 8:00 | 13 November 2024 11:00
6088 |  | 7829 | 3.4.2.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 0.33d | 0 | 783 d | 13 February 2022 8:00 | 12 November 2024 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 12 November 2024 17:00
6089 |  | 1254 | 3.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 0.33d | 0 | 702 d | 13 February 2022 8:00 | 30 July 2024 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 30 July 2024 11:00
6090 |  | 11228 | 3.4.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | 0.33d | 0 | 541 d | 13 February 2022 8:00 | 05 January 2024 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 05 January 2024 11:00
6091 |  | 11229 | 3.4.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.33d | 0 | 36 d | 13 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 28 March 2022 17:00
6092 |  | 11230 | 3.4.2.1.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 0.33d | 0 | 6 d | 13 February 2022 8:00 | 20 February 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 20 February 2022 11:00 | 4194 | 6093,6129,5640FS+205d,5647FS+130d,5637
6093 |  | 11231 | 3.4.2.1.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 20 February 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | 20 February 2022 11:00 | 28 March 2022 17:00 | 6092 | 6095,6129
6094 |  | 11232 | 3.4.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0.33d | 0 | 260 d | 29 March 2022 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 29 March 2022 8:00 | 27 February 2023 14:00
6095 |  | 11233 | 3.4.2.1.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 29 March 2022 8:00 | 08 May 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 08 May 2022 11:00 | 6093 | 6096
6096 |  | 11234 | 3.4.2.1.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 08 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 08 May 2022 11:00 | 14 June 2022 17:00 | 6095 | 6097
6097 |  | 11235 | 3.4.2.1.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודים תקרות בינים לאזור ציוד אוטומציה | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 15 June 2022 8:00 | 21 July 2022 14:00 | 15 June 2022 8:00 | 21 July 2022 14:00 | 6096 | 6098
6098 |  | 11236 | 3.4.2.1.1.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 21 July 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 6097,5638 | 6099
6099 |  | 11237 | 3.4.2.1.1.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 28 August 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | 28 August 2022 14:00 | 11 October 2022 17:00 | 6098 | 6100
6100 |  | 11238 | 3.4.2.1.1.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 12 October 2022 8:00 | 02 December 2022 11:00 | 12 October 2022 8:00 | 02 December 2022 11:00 | 6099 | 6101FS-5d
6101 |  | 11239 | 3.4.2.1.1.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 27 November 2022 11:00 | 02 January 2023 17:00 | 27 November 2022 11:00 | 02 January 2023 17:00 | 6100FS-5d | 6102
6102 |  | 11240 | 3.4.2.1.1.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 03 January 2023 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 03 January 2023 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 6101 | 6104
6103 |  | 11241 | 3.4.2.1.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.33d | 0 | 245 d | 27 February 2023 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 05 January 2024 11:00
6104 |  | 11242 | 3.4.2.1.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.33d | 0 | 120 d | 27 February 2023 14:00 | 31 July 2023 17:00 | 27 February 2023 14:00 | 31 July 2023 17:00 | 6102 | 6105SS,6107FS-13d
6105 |  | 11243 | 3.4.2.1.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 27.33d | 0 | 75 d | 27 February 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | 6104SS | 6106FS-10d
6106 |  | 11244 | 3.4.2.1.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 27.33d | 0 | 25 d | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 6105FS-10d | 6107FS-10d
6107 |  | 11245 | 3.4.2.1.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 0.33d | 0 | 18 d | 16 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 6104FS-13d,6106FS-10d | 6108
6108 |  | 11246 | 3.4.2.1.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | 0.33d | 0 | 105 d | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 6107,5641 | 6204,6110SS,6109FS-25d
6109 |  | 14458 | 3.4.2.1.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 17 November 2023 8:00 | 05 January 2024 11:00 | 17 November 2023 8:00 | 05 January 2024 11:00 | 6108FS-25d,8428 | 6204
6110 |  | 11247 | 3.4.2.1.1.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | 15.33d | 0 | 105 d | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 18 December 2023 14:00 | 6108SS | 6204
6111 |  | 11248 | 3.4.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן אוטומטי | 0 | 2d | 0 | 448 d | 13 February 2022 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 September 2023 14:00
6112 |  | 11249 | 3.4.2.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 2d | 0 | 45 d | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00
6113 |  | 11250 | 3.4.2.1.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | 2d | 0 | 45 d | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 April 2022 11:00 | 4194 | 6115
6114 |  | 11251 | 3.4.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 2d | 0 | 388 d | 08 April 2022 11:00 | 21 August 2023 17:00 | 08 April 2022 11:00 | 21 August 2023 17:00
6115 |  | 11252 | 3.4.2.1.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 2d | 0 | 30 d | 08 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 08 April 2022 11:00 | 18 May 2022 14:00 | 6113 | 6116
6116 |  | 11253 | 3.4.2.1.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עמודים וקירות | 0 | 2d | 0 | 35 d | 18 May 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | 18 May 2022 14:00 | 01 July 2022 14:00 | 6115 | 6117
6117 |  | 11254 | 3.4.2.1.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | 2d | 0 | 100 d | 03 July 2022 8:00 | 13 November 2022 14:00 | 03 July 2022 8:00 | 13 November 2022 14:00 | 6116,5644 | 6118
6118 |  | 11255 | 3.4.2.1.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | 2d | 0 | 30 d | 13 November 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 13 November 2022 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 6117 | 6119
6119 |  | 11256 | 3.4.2.1.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 2d | 0 | 43 d | 20 December 2022 11:00 | 10 February 2023 14:00 | 20 December 2022 11:00 | 10 February 2023 14:00 | 6118 | 6120,6123,4199,6197
6120 |  | 11257 | 3.4.2.1.1.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | 93.33d | 0 | 100 d | 12 February 2023 8:00 | 20 June 2023 17:00 | 12 February 2023 8:00 | 20 June 2023 17:00 | 6119,5645 | 6204,6121FS-25d
6121 |  | 14459 | 3.4.2.1.1.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 93.33d | 0 | 75 d | 19 May 2023 11:00 | 21 August 2023 17:00 | 19 May 2023 11:00 | 21 August 2023 17:00 | 6120FS-25d | 6126
6122 |  | 11258 | 3.4.2.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 93.33d | 0 | 165 d | 12 February 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 12 February 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00
6123 |  | 11259 | 3.4.2.1.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 93.33d | 0 | 140 d | 12 February 2023 8:00 | 09 August 2023 11:00 | 12 February 2023 8:00 | 09 August 2023 11:00 | 6119 | 6124FS-35d
6124 |  | 11260 | 3.4.2.1.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 93.33d | 0 | 50 d | 27 June 2023 11:00 | 28 August 2023 11:00 | 27 June 2023 11:00 | 28 August 2023 11:00 | 6123FS-35d | 6125FS-20d
6125 |  | 11261 | 3.4.2.1.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 93.33d | 0 | 25 d | 03 August 2023 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 August 2023 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 6124FS-20d | 6126FS-10d
6126 |  | 11262 | 3.4.2.1.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 93.33d | 0 | 15 d | 22 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 22 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 6125FS-10d,6121 | 6204
6127 |  | 11263 | 3.4.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים צפוני + דרומי | 0 | 36.33d | 0 | 469 d | 29 March 2022 8:00 | 22 November 2023 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 22 November 2023 11:00
6128 |  | 11264 | 3.4.2.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | 36.33d | 0 | 25 d | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00
6129 |  | 11265 | 3.4.2.1.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 36.33d | 0 | 25 d | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 29 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 6092,6093 | 6131
6130 |  | 11266 | 3.4.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 36.33d | 0 | 220 d | 29 April 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 29 April 2022 11:00 | 08 February 2023 14:00
6131 |  | 11268 | 3.4.2.1.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 36.33d | 0 | 30 d | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 6129 | 6133
6132 |  | 11269 | 3.4.2.1.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומה קרקע | 0 | 36.33d | 0 | 90 d | 08 June 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00
6133 |  | 11270 | 3.4.2.1.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת 0.0 | 0 | 36.33d | 0 | 15 d | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 6131 | 6134
6134 |  | 11271 | 3.4.2.1.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 27 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 27 June 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 6133 | 6135
6135 |  | 11272 | 3.4.2.1.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 4.76+ | 0 | 36.33d | 0 | 40 d | 09 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 6134 | 6137,6146
6136 |  | 11273 | 3.4.2.1.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומה א | 0 | 36.33d | 0 | 75 d | 02 October 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00
6137 |  | 11274 | 3.4.2.1.1.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 02 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 6135 | 6138
6138 |  | 11275 | 3.4.2.1.1.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 9.0+ | 0 | 36.33d | 0 | 40 d | 21 November 2022 8:00 | 09 January 2023 11:00 | 21 November 2022 8:00 | 09 January 2023 11:00 | 6137 | 6140,6163
6139 |  | 11276 | 3.4.2.1.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד קומת גג | 0 | 163.33d | 0 | 25 d | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00
6140 |  | 11277 | 3.4.2.1.1.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעקות בטון +קירות ותקרת ח"מ | 0 | 163.33d | 0 | 25 d | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 6138 | 6142FS+12d,6182FS+12d
6141 |  | 11278 | 3.4.2.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 163.33d | 0 | 85 d | 23 February 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 23 February 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00
6142 |  | 11280 | 3.4.2.1.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 163.33d | 0 | 25 d | 23 February 2023 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 23 February 2023 11:00 | 26 March 2023 17:00 | 6140FS+12d | 6143
6143 |  | 11282 | 3.4.2.1.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 163.33d | 0 | 60 d | 27 March 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | 27 March 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | 6142 | 6204
6144 |  | 11283 | 3.4.2.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 36.33d | 0 | 324 d | 02 October 2022 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 22 November 2023 11:00
6145 |  | 11284 | 3.4.2.1.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומת קרקע | 0 | 137.33d | 0 | 223 d | 02 October 2022 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 02 October 2022 11:00 | 17 July 2023 11:00
6146 |  | 11285 | 3.4.2.1.1.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 137.33d | 0 | 30 d | 02 October 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 02 October 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 6135 | 6147FS-20d
6147 |  | 11286 | 3.4.2.1.1.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 137.33d | 0 | 35 d | 20 October 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 20 October 2022 11:00 | 02 December 2022 11:00 | 6146FS-20d | 6148FS-25d
6148 |  | 11287 | 3.4.2.1.1.3.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 137.33d | 0 | 35 d | 02 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 02 November 2022 8:00 | 14 December 2022 17:00 | 6147FS-25d | 6149FS-25d
6149 |  | 11288 | 3.4.2.1.1.3.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 137.33d | 0 | 35 d | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 6148FS-25d | 6150FS-25d
6150 |  | 11289 | 3.4.2.1.1.3.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 137.33d | 0 | 35 d | 27 November 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 27 November 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 6149FS-25d | 6204,6151FS-20d,6152FS-27d,6153
6151 |  | 11290 | 3.4.2.1.1.3.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 137.33d | 0 | 40 d | 15 December 2022 8:00 | 02 February 2023 11:00 | 15 December 2022 8:00 | 02 February 2023 11:00 | 6150FS-20d | 6152FS-20d
6152 |  | 11291 | 3.4.2.1.1.3.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 137.33d | 0 | 40 d | 09 January 2023 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 6150FS-27d,6151FS-20d | 6154FS-10d,6155FS-25d
6153 |  | 11292 | 3.4.2.1.1.3.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 177.33d | 0 | 15 d | 09 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | 09 January 2023 11:00 | 26 January 2023 17:00 | 6150 | 6154
6154 |  | 11293 | 3.4.2.1.1.3.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 162.33d | 0 | 30 d | 15 February 2023 8:00 | 23 March 2023 14:00 | 15 February 2023 8:00 | 23 March 2023 14:00 | 6152FS-10d,6153 | 6157
6155 |  | 11294 | 3.4.2.1.1.3.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 137.33d | 0 | 75 d | 27 January 2023 8:00 | 04 May 2023 14:00 | 27 January 2023 8:00 | 04 May 2023 14:00 | 6152FS-25d | 6156FS-15d
6156 |  | 11295 | 3.4.2.1.1.3.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 137.33d | 0 | 25 d | 14 April 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 6155FS-15d | 6157FS-15d
6157 |  | 11296 | 3.4.2.1.1.3.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 137.33d | 0 | 25 d | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 6154,6156FS-15d | 6158FS-12d
6158 |  | 11297 | 3.4.2.1.1.3.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 137.33d | 0 | 20 d | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 6157FS-12d | 6159FS-10d
6159 |  | 11298 | 3.4.2.1.1.3.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 137.33d | 0 | 25 d | 29 May 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 29 May 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 6158FS-10d | 6160FS-7d
6160 |  | 11299 | 3.4.2.1.1.3.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 137.33d | 0 | 15 d | 20 June 2023 8:00 | 07 July 2023 14:00 | 20 June 2023 8:00 | 07 July 2023 14:00 | 6159FS-7d | 6161FS-8d
6161 |  | 11300 | 3.4.2.1.1.3.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 137.33d | 0 | 15 d | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 6160FS-8d | 6204
6162 |  | 11302 | 3.4.2.1.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | 36.33d | 0 | 249 d | 09 January 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00
6163 |  | 11303 | 3.4.2.1.1.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 36.33d | 0 | 30 d | 09 January 2023 11:00 | 14 February 2023 17:00 | 09 January 2023 11:00 | 14 February 2023 17:00 | 6138 | 6164FS-20d
6164 |  | 11304 | 3.4.2.1.1.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 22 January 2023 8:00 | 05 March 2023 17:00 | 22 January 2023 8:00 | 05 March 2023 17:00 | 6163FS-20d | 6165FS-25d
6165 |  | 11305 | 3.4.2.1.1.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 02 February 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 02 February 2023 11:00 | 17 March 2023 11:00 | 6164FS-25d | 6166FS-25d
6166 |  | 11306 | 3.4.2.1.1.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 15 February 2023 8:00 | 29 March 2023 17:00 | 15 February 2023 8:00 | 29 March 2023 17:00 | 6165FS-25d | 6167FS-25d
6167 |  | 11307 | 3.4.2.1.1.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 36.33d | 0 | 35 d | 27 February 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 27 February 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 6166FS-25d | 6168FS-20d,6169FS-27d,6170
6168 |  | 11308 | 3.4.2.1.1.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 36.33d | 0 | 40 d | 17 March 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 17 March 2023 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 6167FS-20d | 6169FS-20d,6185
6169 |  | 11309 | 3.4.2.1.1.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 36.33d | 0 | 40 d | 14 April 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 6167FS-27d,6168FS-20d | 6171FS-10d,6172FS-25d,6187
6170 |  | 11310 | 3.4.2.1.1.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 76.33d | 0 | 15 d | 14 April 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | 6167 | 6171,6194
6171 |  | 11311 | 3.4.2.1.1.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 61.33d | 0 | 30 d | 23 May 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 30 June 2023 11:00 | 6169FS-10d,6170 | 6174
6172 |  | 11312 | 3.4.2.1.1.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 36.33d | 0 | 75 d | 04 May 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 04 May 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 6169FS-25d | 6173FS-15d
6173 |  | 11313 | 3.4.2.1.1.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 36.33d | 0 | 25 d | 19 July 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 19 July 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 6172FS-15d | 6174FS-15d
6174 |  | 11314 | 3.4.2.1.1.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 36.33d | 0 | 25 d | 01 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 01 August 2023 8:00 | 31 August 2023 11:00 | 6171,6173FS-15d | 6175FS-12d
6175 |  | 11315 | 3.4.2.1.1.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 36.33d | 0 | 20 d | 16 August 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 16 August 2023 14:00 | 10 September 2023 17:00 | 6174FS-12d | 6176FS-10d
6176 |  | 11316 | 3.4.2.1.1.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 36.33d | 0 | 25 d | 29 August 2023 11:00 | 02 October 2023 17:00 | 29 August 2023 11:00 | 02 October 2023 17:00 | 6175FS-10d | 6177FS-7d
6177 |  | 11317 | 3.4.2.1.1.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 36.33d | 0 | 15 d | 21 September 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 6176FS-7d | 6178FS-8d
6178 |  | 11319 | 3.4.2.1.1.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 36.33d | 0 | 15 d | 03 October 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 03 October 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 6177FS-8d | 6179FS-7d
6179 |  | 11320 | 3.4.2.1.1.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 36.33d | 0 | 20 d | 12 October 2023 11:00 | 06 November 2023 14:00 | 12 October 2023 11:00 | 06 November 2023 14:00 | 6178FS-7d | 6180FS-7d
6180 |  | 11321 | 3.4.2.1.1.3.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | 36.33d | 0 | 20 d | 29 October 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 29 October 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 6179FS-7d | 6204
6181 |  | 11322 | 3.4.2.1.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות גג | 0 | 234.33d | 0 | 14 d | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00
6182 |  | 11323 | 3.4.2.1.1.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בסיסים למערכות | 0 | 234.33d | 0 | 14 d | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 6140FS+12d | 6183SS
6183 |  | 11324 | 3.4.2.1.1.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 234.33d | 0 | 14 d | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 23 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 6182SS | 6204
6184 |  | 11325 | 3.4.2.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | 80.33d | 0 | 110 d | 11 May 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00 | 11 May 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00
6185 |  | 11326 | 3.4.2.1.1.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | טיח פנים | 0 | 80.33d | 0 | 20 d | 11 May 2023 8:00 | 06 June 2023 11:00 | 11 May 2023 8:00 | 06 June 2023 11:00 | 6168 | 6186FS-5d
6186 |  | 11327 | 3.4.2.1.1.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מדרגות | 0 | 80.33d | 0 | 20 d | 31 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 31 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 6185FS-5d | 6187FS-5d
6187 |  | 11328 | 3.4.2.1.1.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 80.33d | 0 | 20 d | 19 June 2023 8:00 | 12 July 2023 17:00 | 19 June 2023 8:00 | 12 July 2023 17:00 | 6169,6186FS-5d | 6188FS-5d
6188 |  | 11329 | 3.4.2.1.1.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 80.33d | 0 | 25 d | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 6187FS-5d | 6189FS-5d
6189 |  | 11330 | 3.4.2.1.1.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 80.33d | 0 | 15 d | 01 August 2023 8:00 | 18 August 2023 14:00 | 01 August 2023 8:00 | 18 August 2023 14:00 | 6188FS-5d | 6190FS-5d
6190 |  | 11331 | 3.4.2.1.1.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מאחזי יד | 0 | 80.33d | 0 | 15 d | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 6189FS-5d | 6191
6191 |  | 11332 | 3.4.2.1.1.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת דלתות ורפפות | 0 | 80.33d | 0 | 10 d | 31 August 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 31 August 2023 11:00 | 12 September 2023 17:00 | 6190 | 6192
6192 |  | 11333 | 3.4.2.1.1.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 80.33d | 0 | 10 d | 13 September 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00 | 13 September 2023 8:00 | 28 September 2023 14:00 | 6191 | 6204
6193 |  | 11334 | 3.4.2.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | 115.33d | 0 | 80 d | 04 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 04 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00
6194 |  | 11335 | 3.4.2.1.1.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | 115.33d | 0 | 15 d | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 6170,5648 | 6195
6195 |  | 11336 | 3.4.2.1.1.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | 115.33d | 0 | 65 d | 23 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 13 August 2023 14:00 | 6194 | 6204
6196 |  | 15257 | 3.4.2.1.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - SA | 0 | 136.33d | 0 | 122 d | 12 February 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00 | 12 February 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00
6197 |  | 15258 | 3.4.2.1.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 136.33d | 0 | 7 d | 12 February 2023 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 12 February 2023 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 6119 | 6198
6198 |  | 15259 | 3.4.2.1.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 136.33d | 0 | 12 d | 20 February 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | 20 February 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | 6197 | 6199
6199 |  | 15260 | 3.4.2.1.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 136.33d | 0 | 27 d | 07 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 07 March 2023 8:00 | 10 April 2023 17:00 | 6198 | 6200
6200 |  | 15261 | 3.4.2.1.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 136.33d | 0 | 26 d | 11 April 2023 7:00 | 16 May 2023 11:00 | 11 April 2023 7:00 | 16 May 2023 11:00 | 6199 | 6201
6201 |  | 15262 | 3.4.2.1.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 136.33d | 0 | 10 d | 16 May 2023 11:00 | 29 May 2023 17:00 | 16 May 2023 11:00 | 29 May 2023 17:00 | 6200 | 6202
6202 |  | 15263 | 3.4.2.1.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 136.33d | 0 | 40 d | 30 May 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00 | 30 May 2023 8:00 | 18 July 2023 11:00 | 6201 | 6204
6203 |  | 11339 | 3.4.2.1.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00
6204 |  | 11340 | 3.4.2.1.1.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 6108,6110,6120,6126,6143,6150,6180,6183,6192,6195,6161,6109,6202 | 6205
6205 |  | 11341 | 3.4.2.1.1.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 6204 | 6206
6206 |  | 11342 | 3.4.2.1.1.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 6205 | 6208,8135
6207 |  | 11343 | 3.4.2.1.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 31 January 2024 14:00 | 20 March 2024 17:00 | 31 January 2024 14:00 | 20 March 2024 17:00
6208 |  | 11344 | 3.4.2.1.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 31 January 2024 14:00 | 08 March 2024 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 08 March 2024 11:00 | 6206 | 6212,6209
6209 |  | 15440 | 3.4.2.1.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 08 March 2024 11:00 | 20 March 2024 17:00 | 08 March 2024 11:00 | 20 March 2024 17:00 | 6208 | 6212,8465FS+79d,6211
6210 |  | 11345 | 3.4.2.1.1.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 81.33d | 0 | 45 d | 21 March 2024 8:00 | 21 May 2024 14:00 | 21 March 2024 8:00 | 21 May 2024 14:00
6211 |  | 11318 | 3.4.2.1.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 106.33d | 0 | 20 d | 21 March 2024 8:00 | 15 April 2024 11:00 | 21 March 2024 8:00 | 15 April 2024 11:00 | 6209 | 6215
6212 |  | 11346 | 3.4.2.1.1.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 81.33d | 0 | 45 d | 21 March 2024 8:00 | 21 May 2024 14:00 | 21 March 2024 8:00 | 21 May 2024 14:00 | 6208,6209 | 6215
6213 |  | 11347 | 3.4.2.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | 81.33d | 0 | 55 d | 21 May 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00 | 21 May 2024 14:00 | 30 July 2024 11:00
6214 |  | 11348 | 3.4.2.1.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 800d | 0 | 0 d | 31 May 2024 11:00 | 31 May 2024 11:00 | 31 May 2024 11:00 | 31 May 2024 11:00 | 6217SF-60ed
6215 |  | 11349 | 3.4.2.1.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 81.33d | 0 | 35 d | 21 May 2024 14:00 | 04 July 2024 17:00 | 21 May 2024 14:00 | 04 July 2024 17:00 | 6212,5819,5836,5853,5870,5886,5902,5918,6211 | 6216FS-15d
6216 |  | 11350 | 3.4.2.1.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 81.33d | 0 | 35 d | 17 June 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 17 June 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 6215FS-15d | 6217
6217 |  | 11351 | 3.4.2.1.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 81.33d | 0 | 0 d | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 6216 | 6214SF-60ed,4201,8178
6218 |  | 1270 | 3.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 0.33d | 0 | 783 d | 13 February 2022 8:00 | 12 November 2024 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 12 November 2024 17:00
6219 |  | 11352 | 3.4.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.33d | 0 | 32 d | 13 February 2022 8:00 | 23 March 2022 14:00 | 13 February 2022 8:00 | 23 March 2022 14:00
6220 |  | 11353 | 3.4.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 0.33d | 0 | 5 d | 13 February 2022 8:00 | 17 February 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 17 February 2022 17:00 | 4194 | 6221,6335,5654FS+245d,5657FS+55d,5651FS+105d
6221 |  | 11354 | 3.4.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.33d | 0 | 27 d | 18 February 2022 8:00 | 23 March 2022 14:00 | 18 February 2022 8:00 | 23 March 2022 14:00 | 6220 | 6224,6336
6222 |  | 11355 | 3.4.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | 0.33d | 0 | 604 d | 23 March 2022 14:00 | 06 May 2024 14:00 | 23 March 2022 14:00 | 06 May 2024 14:00
6223 |  | 11356 | 3.4.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0.33d | 0 | 335 d | 23 March 2022 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 23 March 2022 14:00 | 31 May 2023 17:00
6224 |  | 11357 | 3.4.2.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 23 March 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 23 March 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 6221 | 6225FS-10d,6252
6225 |  | 11358 | 3.4.2.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 01 May 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 01 May 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 6224FS-10d | 6227,6229
6226 |  | 13988 | 3.4.2.1.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון | 0 | 0.33d | 0 | 145 d | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00
6227 |  | 11359 | 3.4.2.1.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות ועמודי בטון היקפיים | 0 | 120.33d | 0 | 25 d | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 6225 | 6234
6228 |  | 11360 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים | 0 | 0.33d | 0 | 145 d | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 02 June 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00
6229 |  | 11361 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 3 מ | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 02 June 2022 11:00 | 04 July 2022 17:00 | 6225 | 6230
6230 |  | 11362 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 6 מ+ גלריות | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 05 July 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 05 July 2022 8:00 | 16 August 2022 17:00 | 6229 | 6231
6231 |  | 11363 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 9 מ | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 17 August 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 17 August 2022 8:00 | 16 September 2022 11:00 | 6230 | 6232
6232 |  | 11364 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד12 מ+ גלריות | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 16 September 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 16 September 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 6231 | 6233
6233 |  | 11365 | 3.4.2.1.2.2.1.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון פנימיים לגובה עד 17 | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 09 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 09 November 2022 11:00 | 09 December 2022 14:00 | 6232 | 6234
6234 |  | 11366 | 3.4.2.1.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | 0.33d | 0 | 22 d | 11 December 2022 8:00 | 05 January 2023 17:00 | 11 December 2022 8:00 | 05 January 2023 17:00 | 6227,6233,5652 | 6235SS+10d
6235 |  | 11367 | 3.4.2.1.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 22 December 2022 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 6234SS+10d | 6236
6236 |  | 11368 | 3.4.2.1.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 03 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 13 March 2023 11:00 | 6235 | 6237FS-5d
6237 |  | 11369 | 3.4.2.1.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 07 March 2023 8:00 | 30 March 2023 17:00 | 07 March 2023 8:00 | 30 March 2023 17:00 | 6236FS-5d | 6238,6312
6238 |  | 11370 | 3.4.2.1.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 31 March 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | 31 March 2023 8:00 | 31 May 2023 17:00 | 6237 | 6240
6239 |  | 11371 | 3.4.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.33d | 0 | 269 d | 01 June 2023 8:00 | 06 May 2024 14:00 | 01 June 2023 8:00 | 06 May 2024 14:00
6240 |  | 11372 | 3.4.2.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.33d | 0 | 113 d | 01 June 2023 8:00 | 22 October 2023 17:00 | 01 June 2023 8:00 | 22 October 2023 17:00 | 6238 | 6241SS+45d,6245
6241 |  | 11373 | 3.4.2.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 68.33d | 0 | 25 d | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | 6240SS+45d | 6242SS
6242 |  | 11374 | 3.4.2.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 68.33d | 0 | 25 d | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | 26 July 2023 14:00 | 27 August 2023 11:00 | 6241SS | 6319,6243SS+14d,6245SS
6243 |  | 11375 | 3.4.2.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מדרגות פלדה | 0 | 99.33d | 0 | 45 d | 13 August 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 6242SS+14d | 6244
6244 |  | 11376 | 3.4.2.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 99.33d | 0 | 18 d | 11 October 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 11 October 2023 11:00 | 02 November 2023 11:00 | 6243 | 6247FS-25d
6245 |  | 11377 | 3.4.2.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מידוף | 0 | 0.33d | 0 | 90 d | 23 October 2023 8:00 | 11 February 2024 11:00 | 23 October 2023 8:00 | 11 February 2024 11:00 | 6242SS,5655,6240 | 6246SS+18d
6246 |  | 11378 | 3.4.2.1.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ציוד | 0 | 0.33d | 0 | 90 d | 14 November 2023 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 14 November 2023 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 6245SS+18d | 6247FS-25d
6247 |  | 11379 | 3.4.2.1.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | 0.33d | 0 | 50 d | 01 February 2024 14:00 | 03 April 2024 14:00 | 04 March 2024 11:00 | 06 May 2024 14:00 | 6244FS-25d,6246FS-25d | 6319,6248
6248 |  | 16745 | 3.4.2.1.2.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | 0.33d | 0 | 23 d | 03 April 2024 14:00 | 06 May 2024 14:00 | NA | NA | 6247 | 6319
6249 |  | 11380 | 3.4.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אגף משרדים | 0 | 179.33d | 0 | 321 d | 15 May 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00
6250 |  | 11381 | 3.4.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 179.33d | 0 | 160 d | 15 May 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00
6251 |  | 11382 | 3.4.2.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומת קרקע | 0 | 179.33d | 0 | 70 d | 15 May 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 15 May 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00
6252 |  | 11383 | 3.4.2.1.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | רצפה מפלס 0.0 | 0 | 179.33d | 0 | 25 d | 15 May 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | 15 May 2022 14:00 | 15 June 2022 17:00 | 6224 | 6253
6253 |  | 11384 | 3.4.2.1.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 16 June 2022 8:00 | 04 July 2022 17:00 | 16 June 2022 8:00 | 04 July 2022 17:00 | 6252 | 6254,6255
6254 |  | 11385 | 3.4.2.1.2.3.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עמודים וקירות בטון חוץ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 05 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 05 July 2022 8:00 | 22 July 2022 14:00 | 6253 | 6255
6255 |  | 11386 | 3.4.2.1.2.3.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקרה קומת קרקע +8.7 | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 24 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 24 July 2022 8:00 | 10 August 2022 14:00 | 6253,6254 | 6257,6269FS+14d
6256 |  | 11387 | 3.4.2.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קומה א | 0 | 179.33d | 0 | 45 d | 10 August 2022 14:00 | 12 October 2022 17:00 | 10 August 2022 14:00 | 12 October 2022 17:00
6257 |  | 11388 | 3.4.2.1.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 10 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 10 August 2022 14:00 | 29 August 2022 14:00 | 6255 | 6258,6259
6258 |  | 11389 | 3.4.2.1.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון חוץ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 29 August 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 29 August 2022 14:00 | 16 September 2022 11:00 | 6257 | 6259
6259 |  | 11390 | 3.4.2.1.2.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקרה קומה א +12.9 | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 16 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | 16 September 2022 11:00 | 12 October 2022 17:00 | 6257,6258 | 6261,6287
6260 |  | 11391 | 3.4.2.1.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גג קומה טכנית | 0 | 179.33d | 0 | 45 d | 13 October 2022 8:00 | 09 December 2022 14:00 | 13 October 2022 8:00 | 09 December 2022 14:00
6261 |  | 11392 | 3.4.2.1.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 13 October 2022 8:00 | 02 November 2022 17:00 | 13 October 2022 8:00 | 02 November 2022 17:00 | 6259 | 6262
6262 |  | 11393 | 3.4.2.1.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קירות בטון חוץ | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 03 November 2022 8:00 | 21 November 2022 17:00 | 03 November 2022 8:00 | 21 November 2022 17:00 | 6261 | 6263
6263 |  | 11394 | 3.4.2.1.2.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעקות בטון | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 22 November 2022 8:00 | 09 December 2022 14:00 | 22 November 2022 8:00 | 09 December 2022 14:00 | 6262 | 6265,6305
6264 |  | 11395 | 3.4.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום + חיפוי חזיתות | 0 | 179.33d | 0 | 130 d | 11 December 2022 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 11 December 2022 8:00 | 24 May 2023 14:00
6265 |  | 11396 | 3.4.2.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 179.33d | 0 | 65 d | 11 December 2022 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 11 December 2022 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 6263 | 6266
6266 |  | 11397 | 3.4.2.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 179.33d | 0 | 65 d | 28 February 2023 14:00 | 24 May 2023 14:00 | 28 February 2023 14:00 | 24 May 2023 14:00 | 6265 | 6312
6267 |  | 11398 | 3.4.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 243.33d | 0 | 237 d | 28 August 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 03 July 2023 14:00
6268 |  | 11399 | 3.4.2.1.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 274.33d | 0 | 206 d | 28 August 2022 14:00 | 24 May 2023 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 24 May 2023 14:00
6269 |  | 11400 | 3.4.2.1.2.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 274.33d | 0 | 20 d | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 28 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 6255FS+14d | 6270FS-10d
6270 |  | 11401 | 3.4.2.1.2.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 274.33d | 0 | 35 d | 09 September 2022 8:00 | 01 November 2022 17:00 | 09 September 2022 8:00 | 01 November 2022 17:00 | 6269FS-10d | 6271FS-25d
6271 |  | 11402 | 3.4.2.1.2.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 274.33d | 0 | 35 d | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 6270FS-25d | 6272FS-25d
6272 |  | 11403 | 3.4.2.1.2.3.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 274.33d | 0 | 35 d | 12 October 2022 8:00 | 27 November 2022 11:00 | 12 October 2022 8:00 | 27 November 2022 11:00 | 6271FS-25d | 6273FS-25d
6273 |  | 11404 | 3.4.2.1.2.3.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 274.33d | 0 | 35 d | 26 October 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 6272FS-25d | 6274FS-20d,6276
6274 |  | 11405 | 3.4.2.1.2.3.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 274.33d | 0 | 30 d | 14 November 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 14 November 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 6273FS-20d | 6275FS-20d
6275 |  | 11406 | 3.4.2.1.2.3.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 274.33d | 0 | 40 d | 27 November 2022 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 27 November 2022 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 6274FS-20d,6276FS-27d | 6278FS-25d,6277FS-10d
6276 |  | 11407 | 3.4.2.1.2.3.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 276.33d | 0 | 15 d | 08 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 December 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 6273 | 6275FS-27d,6277
6277 |  | 11408 | 3.4.2.1.2.3.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 294.33d | 0 | 20 d | 03 January 2023 8:00 | 26 January 2023 17:00 | 03 January 2023 8:00 | 26 January 2023 17:00 | 6275FS-10d,6276 | 6280
6278 |  | 11409 | 3.4.2.1.2.3.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 274.33d | 0 | 60 d | 15 December 2022 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 15 December 2022 8:00 | 27 February 2023 14:00 | 6275FS-25d | 6279FS-15d
6279 |  | 11410 | 3.4.2.1.2.3.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 274.33d | 0 | 25 d | 08 February 2023 14:00 | 12 March 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 12 March 2023 11:00 | 6278FS-15d | 6280FS-15d
6280 |  | 11411 | 3.4.2.1.2.3.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 274.33d | 0 | 25 d | 21 February 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 21 February 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 6277,6279FS-15d | 6281FS-12d
6281 |  | 11412 | 3.4.2.1.2.3.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 274.33d | 0 | 20 d | 09 March 2023 8:00 | 03 April 2023 11:00 | 09 March 2023 8:00 | 03 April 2023 11:00 | 6280FS-12d | 6282FS-10d
6282 |  | 11413 | 3.4.2.1.2.3.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 274.33d | 0 | 25 d | 21 March 2023 14:00 | 24 April 2023 17:00 | 21 March 2023 14:00 | 24 April 2023 17:00 | 6281FS-10d | 6283FS-7d
6283 |  | 11414 | 3.4.2.1.2.3.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 274.33d | 0 | 15 d | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 16 April 2023 14:00 | 05 May 2023 14:00 | 6282FS-7d | 6284FS-8d
6284 |  | 11415 | 3.4.2.1.2.3.3.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 274.33d | 0 | 15 d | 25 April 2023 7:00 | 15 May 2023 11:00 | 25 April 2023 7:00 | 15 May 2023 11:00 | 6283FS-8d | 6285FS-7d
6285 |  | 11416 | 3.4.2.1.2.3.3.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 274.33d | 0 | 15 d | 07 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 07 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 6284FS-7d | 6319
6286 |  | 11417 | 3.4.2.1.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | 243.33d | 0 | 206 d | 13 October 2022 8:00 | 03 July 2023 14:00 | 13 October 2022 8:00 | 03 July 2023 14:00
6287 |  | 11418 | 3.4.2.1.2.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 243.33d | 0 | 20 d | 13 October 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 13 October 2022 8:00 | 09 November 2022 11:00 | 6259 | 6288FS-10d
6288 |  | 11419 | 3.4.2.1.2.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 243.33d | 0 | 35 d | 27 October 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 27 October 2022 14:00 | 09 December 2022 14:00 | 6287FS-10d | 6289FS-25d
6289 |  | 11420 | 3.4.2.1.2.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 243.33d | 0 | 35 d | 09 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 09 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 6288FS-25d | 6290FS-25d
6290 |  | 11421 | 3.4.2.1.2.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 243.33d | 0 | 35 d | 22 November 2022 8:00 | 03 January 2023 17:00 | 22 November 2022 8:00 | 03 January 2023 17:00 | 6289FS-25d | 6291FS-25d
6291 |  | 11422 | 3.4.2.1.2.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 243.33d | 0 | 35 d | 04 December 2022 14:00 | 16 January 2023 14:00 | 04 December 2022 14:00 | 16 January 2023 14:00 | 6290FS-25d | 6292FS-20d,6293FS-27d,6294
6292 |  | 11423 | 3.4.2.1.2.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 243.33d | 0 | 30 d | 22 December 2022 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 6291FS-20d | 6293FS-20d
6293 |  | 11424 | 3.4.2.1.2.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 243.33d | 0 | 40 d | 04 January 2023 8:00 | 22 February 2023 11:00 | 04 January 2023 8:00 | 22 February 2023 11:00 | 6291FS-27d,6292FS-20d | 6295FS-10d,6296FS-25d
6294 |  | 11425 | 3.4.2.1.2.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 258.33d | 0 | 15 d | 16 January 2023 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 16 January 2023 14:00 | 03 February 2023 11:00 | 6291 | 6295,6309
6295 |  | 11426 | 3.4.2.1.2.3.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 253.33d | 0 | 20 d | 09 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | 09 February 2023 14:00 | 06 March 2023 17:00 | 6293FS-10d,6294 | 6297
6296 |  | 11427 | 3.4.2.1.2.3.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 243.33d | 0 | 60 d | 23 January 2023 8:00 | 07 April 2023 14:00 | 23 January 2023 8:00 | 07 April 2023 14:00 | 6293FS-25d | 6297FS-15d
6297 |  | 11428 | 3.4.2.1.2.3.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 243.33d | 0 | 25 d | 19 March 2023 14:00 | 21 April 2023 14:00 | 19 March 2023 14:00 | 21 April 2023 14:00 | 6296FS-15d,6295 | 6298FS-15d
6298 |  | 11429 | 3.4.2.1.2.3.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 243.33d | 0 | 25 d | 31 March 2023 8:00 | 05 May 2023 14:00 | 31 March 2023 8:00 | 05 May 2023 14:00 | 6297FS-15d | 6303,6299FS-12d
6299 |  | 11430 | 3.4.2.1.2.3.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 243.33d | 0 | 20 d | 19 April 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 19 April 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 6298FS-12d | 6300FS-10d
6300 |  | 11431 | 3.4.2.1.2.3.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 243.33d | 0 | 25 d | 03 May 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | 6299FS-10d | 6302FS-8d,6301FS-7d
6301 |  | 15629 | 3.4.2.1.2.3.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 243.33d | 0 | 15 d | 28 May 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | 28 May 2023 8:00 | 14 June 2023 14:00 | 6300FS-7d | 6302FS-8d
6302 |  | 11433 | 3.4.2.1.2.3.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 243.33d | 0 | 15 d | 05 June 2023 11:00 | 22 June 2023 17:00 | 05 June 2023 11:00 | 22 June 2023 17:00 | 6300FS-8d,6301FS-8d | 6303FS-7d
6303 |  | 11434 | 3.4.2.1.2.3.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 243.33d | 0 | 15 d | 14 June 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 14 June 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 6298,6302FS-7d | 6319
6304 |  | 11435 | 3.4.2.1.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות קומת גג טכני | 0 | 364.33d | 0 | 40 d | 11 December 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00 | 11 December 2022 8:00 | 29 January 2023 11:00
6305 |  | 11436 | 3.4.2.1.2.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 364.33d | 0 | 14 d | 11 December 2022 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 11 December 2022 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 6263 | 6306,6307SS
6306 |  | 11437 | 3.4.2.1.2.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 364.33d | 0 | 12 d | 27 December 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 6305 | 6307
6307 |  | 11438 | 3.4.2.1.2.3.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרכבת מדרגות | 0 | 364.33d | 0 | 14 d | 11 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 29 January 2023 11:00 | 6305SS,6306 | 6319
6308 |  | 11439 | 3.4.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | 279.33d | 0 | 80 d | 03 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00
6309 |  | 11440 | 3.4.2.1.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלב א | 0 | 279.33d | 0 | 15 d | 03 February 2023 11:00 | 22 February 2023 11:00 | 03 February 2023 11:00 | 22 February 2023 11:00 | 6294,5658 | 6310
6310 |  | 11441 | 3.4.2.1.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | שלב ב | 0 | 279.33d | 0 | 65 d | 22 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 22 February 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 6309 | 6319
6311 |  | 15264 | 3.4.2.1.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי - 305 | 0 | 179.33d | 0 | 95 d | 24 May 2023 14:00 | 21 September 2023 11:00 | 24 May 2023 14:00 | 21 September 2023 11:00
6312 |  | 15265 | 3.4.2.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 179.33d | 0 | 5 d | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 6237,6266 | 6313
6313 |  | 15266 | 3.4.2.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 179.33d | 0 | 9 d | 01 June 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 01 June 2023 8:00 | 12 June 2023 14:00 | 6312 | 6314
6314 |  | 15267 | 3.4.2.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 179.33d | 0 | 20 d | 12 June 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 12 June 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 6313 | 6315
6315 |  | 15268 | 3.4.2.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 179.33d | 0 | 15 d | 06 July 2023 14:00 | 25 July 2023 14:00 | 06 July 2023 14:00 | 25 July 2023 14:00 | 6314 | 6316
6316 |  | 15269 | 3.4.2.1.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 179.33d | 0 | 6 d | 25 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 25 July 2023 14:00 | 01 August 2023 17:00 | 6315 | 6317
6317 |  | 15270 | 3.4.2.1.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 179.33d | 0 | 40 d | 02 August 2023 8:00 | 21 September 2023 11:00 | 02 August 2023 8:00 | 21 September 2023 11:00 | 6316 | 6319
6318 |  | 11444 | 3.4.2.1.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00 | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00
6319 |  | 11445 | 3.4.2.1.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 06 May 2024 14:00 | 06 May 2024 14:00 | 06 May 2024 14:00 | 06 May 2024 14:00 | 6242,6247,6285,6303,6307,6310,6317,6248 | 6320
6320 |  | 11446 | 3.4.2.1.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00 | 06 May 2024 14:00 | 03 June 2024 11:00 | 6319 | 6321
6321 |  | 11447 | 3.4.2.1.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 6320 | 6323,8136
6322 |  | 11448 | 3.4.2.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 03 June 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00
6323 |  | 11449 | 3.4.2.1.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 03 June 2024 11:00 | 04 July 2024 17:00 | 03 June 2024 11:00 | 04 July 2024 17:00 | 6321 | 6327,6324FF+5d
6324 |  | 15441 | 3.4.2.1.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.33d | 0 | 10 d | 30 June 2024 8:00 | 11 July 2024 11:00 | 30 June 2024 8:00 | 11 July 2024 11:00 | 6323FF+5d | 6327,6326
6325 |  | 11450 | 3.4.2.1.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00
6326 |  | 11432 | 3.4.2.1.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 27.33d | 0 | 15 d | 11 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 11 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 6324 | 6330
6327 |  | 11451 | 3.4.2.1.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 6323,6324 | 6330FS-3d
6328 |  | 11452 | 3.4.2.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | 0.33d | 0 | 54 d | 02 September 2024 8:00 | 12 November 2024 17:00 | 02 September 2024 8:00 | 12 November 2024 17:00
6329 |  | 11453 | 3.4.2.1.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 716d | 0 | 0 d | 13 September 2024 17:00 | 13 September 2024 17:00 | 13 September 2024 17:00 | 13 September 2024 17:00 | 6332SF-60ed
6330 |  | 11454 | 3.4.2.1.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 02 September 2024 8:00 | 18 October 2024 11:00 | 02 September 2024 8:00 | 18 October 2024 11:00 | 6327FS-3d,6326 | 6331FS-16d
6331 |  | 11455 | 3.4.2.1.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 25 September 2024 8:00 | 12 November 2024 17:00 | 25 September 2024 8:00 | 12 November 2024 17:00 | 6330FS-16d | 6332
6332 |  | 11456 | 3.4.2.1.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 6331 | 6329SF-60ed,4201,8179
6333 |  | 1965 | 3.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מבנה 314 | 0 | 197.33d | 0 | 603 d | 18 February 2022 8:00 | 28 March 2024 11:00 | 18 February 2022 8:00 | 28 March 2024 11:00
6334 |  | 11457 | 3.4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 175.33d | 0 | 45 d | 18 February 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00 | 18 February 2022 8:00 | 14 April 2022 14:00
6335 |  | 11458 | 3.4.2.1.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות עפר | 0 | 197.33d | 0 | 5 d | 18 February 2022 8:00 | 24 February 2022 11:00 | 18 February 2022 8:00 | 24 February 2022 11:00 | 4197,6220 | 6336,5664FS+115d,5661
6336 |  | 11459 | 3.4.2.1.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 175.33d | 0 | 18 d | 23 March 2022 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 23 March 2022 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 6335,6221 | 6339
6337 |  | 11460 | 3.4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מחסן | 0 | 175.33d | 0 | 429 d | 14 April 2022 14:00 | 20 October 2023 14:00 | 14 April 2022 14:00 | 20 October 2023 14:00
6338 |  | 11461 | 3.4.2.1.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד | 0 | 175.33d | 0 | 201 d | 14 April 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 14 April 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00
6339 |  | 11462 | 3.4.2.1.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 175.33d | 0 | 32 d | 14 April 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 14 April 2022 14:00 | 26 May 2022 17:00 | 6336 | 6340
6340 |  | 11463 | 3.4.2.1.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שתית רצפה | 0 | 175.33d | 0 | 22 d | 27 May 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 27 May 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 6339 | 6341
6341 |  | 11464 | 3.4.2.1.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 175.33d | 0 | 22 d | 24 June 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 21 July 2022 14:00 | 6340 | 6342,6356
6342 |  | 11465 | 3.4.2.1.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסט' קירות | 0 | 175.33d | 0 | 18 d | 21 July 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 12 August 2022 14:00 | 6341,5662 | 6343
6343 |  | 11466 | 3.4.2.1.3.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסט' תקרה | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 14 August 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 14 August 2022 8:00 | 19 September 2022 14:00 | 6342 | 6344
6344 |  | 11467 | 3.4.2.1.3.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי תקרה | 0 | 175.33d | 0 | 25 d | 19 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 19 September 2022 14:00 | 30 October 2022 17:00 | 6343 | 6345FF+12d
6345 |  | 11468 | 3.4.2.1.3.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי קירות | 0 | 175.33d | 0 | 15 d | 26 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 26 October 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 6344FF+12d | 6346
6346 |  | 11469 | 3.4.2.1.3.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | רצפת בטון | 0 | 175.33d | 0 | 40 d | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 6345 | 6348,6377
6347 |  | 11472 | 3.4.2.1.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 175.33d | 0 | 228 d | 03 January 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00 | 03 January 2023 8:00 | 20 October 2023 14:00
6348 |  | 11473 | 3.4.2.1.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 175.33d | 0 | 90 d | 03 January 2023 8:00 | 28 April 2023 11:00 | 03 January 2023 8:00 | 28 April 2023 11:00 | 6346 | 6349SS,6351FS-5d
6349 |  | 11474 | 3.4.2.1.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 225.33d | 0 | 10 d | 03 January 2023 8:00 | 15 January 2023 14:00 | 03 January 2023 8:00 | 15 January 2023 14:00 | 6348SS | 6350
6350 |  | 11475 | 3.4.2.1.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | דלתות | 0 | 225.33d | 0 | 25 d | 15 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 15 January 2023 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 6349 | 6351
6351 |  | 11476 | 3.4.2.1.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סיוד וצבע | 0 | 175.33d | 0 | 18 d | 20 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 6350,6348FS-5d | 6352,6377
6352 |  | 11477 | 3.4.2.1.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | מידוף אוטומטי | 0 | 175.33d | 0 | 125 d | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | 6351,5665 | 6353SS
6353 |  | 11478 | 3.4.2.1.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 314 |  | ציוד | 0 | 175.33d | 0 | 125 d | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | 15 May 2023 11:00 | 20 October 2023 14:00 | 6352SS | 6384
6354 |  | 11479 | 3.4.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | משרדים וחדרים טכניים | 0 | 388.33d | 0 | 140 d | 21 July 2022 14:00 | 20 January 2023 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 20 January 2023 14:00
6355 |  | 11480 | 3.4.2.1.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד | 0 | 388.33d | 0 | 35 d | 21 July 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00
6356 |  | 11481 | 3.4.2.1.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | יציקת רצפה | 0 | 388.33d | 0 | 15 d | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 21 July 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 6341 | 6357
6357 |  | 11482 | 3.4.2.1.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 388.33d | 0 | 20 d | 09 August 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 02 September 2022 14:00 | 6356 | 6359
6358 |  | 11483 | 3.4.2.1.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 388.33d | 0 | 105 d | 04 September 2022 8:00 | 20 January 2023 14:00 | 04 September 2022 8:00 | 20 January 2023 14:00
6359 |  | 11484 | 3.4.2.1.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | בניה + חגורות | 0 | 388.33d | 0 | 12 d | 04 September 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 04 September 2022 8:00 | 18 September 2022 14:00 | 6357 | 6360FS-3d
6360 |  | 11485 | 3.4.2.1.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 388.33d | 0 | 12 d | 14 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 14 September 2022 11:00 | 03 October 2022 11:00 | 6359FS-3d | 6361FS-3d
6361 |  | 11486 | 3.4.2.1.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 388.33d | 0 | 12 d | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 29 September 2022 8:00 | 20 October 2022 11:00 | 6360FS-3d | 6362FS-3d
6362 |  | 11487 | 3.4.2.1.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 388.33d | 0 | 12 d | 14 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 14 October 2022 8:00 | 31 October 2022 17:00 | 6361FS-3d | 6363
6363 |  | 11488 | 3.4.2.1.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | בגר | 0 | 388.33d | 0 | 3 d | 01 November 2022 8:00 | 03 November 2022 17:00 | 01 November 2022 8:00 | 03 November 2022 17:00 | 6362 | 6364
6364 |  | 11489 | 3.4.2.1.3.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | ריצוף | 0 | 388.33d | 0 | 8 d | 04 November 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 04 November 2022 8:00 | 14 November 2022 14:00 | 6363 | 6365
6365 |  | 11493 | 3.4.2.1.3.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 388.33d | 0 | 5 d | 14 November 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 6364 | 6366FS-2d
6366 |  | 11494 | 3.4.2.1.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 388.33d | 0 | 12 d | 17 November 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 17 November 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 6365FS-2d | 6367,6368,6369,6371
6367 |  | 11495 | 3.4.2.1.3.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מסגרות | 0 | 393.33d | 0 | 5 d | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 02 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 6366 | 6372,6384
6368 |  | 11496 | 3.4.2.1.3.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אלומיניום | 0 | 388.33d | 0 | 10 d | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 6366 | 6372,6384
6369 |  | 11497 | 3.4.2.1.3.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 388.33d | 0 | 10 d | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 02 December 2022 11:00 | 14 December 2022 17:00 | 6366 | 6370FS-5d,6372
6370 |  | 11498 | 3.4.2.1.3.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת מערכות | 0 | 406.33d | 0 | 10 d | 08 December 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 08 December 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 6369FS-5d | 6371
6371 |  | 11499 | 3.4.2.1.3.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 406.33d | 0 | 7 d | 21 December 2022 11:00 | 29 December 2022 14:00 | 21 December 2022 11:00 | 29 December 2022 14:00 | 6366,6370 | 6384
6372 |  | 11501 | 3.4.2.1.3.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | נגרות סופית | 0 | 388.33d | 0 | 10 d | 15 December 2022 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 15 December 2022 8:00 | 27 December 2022 14:00 | 6367,6368,6369 | 6373FS-5d
6373 |  | 11502 | 3.4.2.1.3.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | צבע סופי | 0 | 388.33d | 0 | 15 d | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 21 December 2022 11:00 | 09 January 2023 11:00 | 6372FS-5d | 6384,6374
6374 |  | 11503 | 3.4.2.1.3.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | סגירת תקרות | 0 | 388.33d | 0 | 5 d | 09 January 2023 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 09 January 2023 11:00 | 15 January 2023 14:00 | 6373 | 6375FS-2d
6375 |  | 11504 | 3.4.2.1.3.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 388.33d | 0 | 7 d | 12 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | 6374FS-2d | 6384
6376 |  | 15271 | 3.4.2.1.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | פיתוח אזורי - 314 | 0 | 270.33d | 0 | 30 d | 15 May 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 15 May 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00
6377 |  | 15272 | 3.4.2.1.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | חישוף | 0 | 270.33d | 0 | 2 d | 15 May 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 6346,6351 | 6378
6378 |  | 15273 | 3.4.2.1.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עיבוד שתית | 0 | 270.33d | 0 | 3 d | 17 May 2023 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 6377 | 6379
6379 |  | 15274 | 3.4.2.1.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | עבודות עפר | 0 | 270.33d | 0 | 6 d | 21 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 21 May 2023 14:00 | 29 May 2023 17:00 | 6378 | 6380
6380 |  | 15275 | 3.4.2.1.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | מצע | 0 | 270.33d | 0 | 5 d | 30 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 30 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 6379 | 6381
6381 |  | 15276 | 3.4.2.1.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | אספלט | 0 | 270.33d | 0 | 2 d | 05 June 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 05 June 2023 11:00 | 07 June 2023 11:00 | 6380 | 6382
6382 |  | 15277 | 3.4.2.1.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 314 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 270.33d | 0 | 12 d | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 07 June 2023 11:00 | 21 June 2023 17:00 | 6381 | 6384
6383 |  | 11507 | 3.4.2.1.3.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 175.33d | 0 | 21 d | 20 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 20 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00
6384 |  | 11508 | 3.4.2.1.3.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 175.33d | 0 | 0 d | 20 October 2023 14:00 | 20 October 2023 14:00 | 20 October 2023 14:00 | 20 October 2023 14:00 | 6353,6375,6371,6368,6367,6373,6382 | 6385
6385 |  | 11509 | 3.4.2.1.3.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | בדיקות קבלה | 0 | 175.33d | 0 | 21 d | 22 October 2023 8:00 | 15 November 2023 17:00 | 22 October 2023 8:00 | 15 November 2023 17:00 | 6384 | 6386
6386 |  | 11510 | 3.4.2.1.3.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 314 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 175.33d | 0 | 0 d | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 6385 | 6388,8137
6387 |  | 11511 | 3.4.2.1.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 16 November 2023 8:00 | 22 December 2023 14:00 | 16 November 2023 8:00 | 22 December 2023 14:00
6388 |  | 11512 | 3.4.2.1.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | השחלת כבילה | 0 | 175.33d | 0 | 25 d | 16 November 2023 8:00 | 17 December 2023 14:00 | 16 November 2023 8:00 | 17 December 2023 14:00 | 6386 | 6392,8169,6389
6389 |  | 15442 | 3.4.2.1.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | הדברת מזיקים | 0 | 175.33d | 0 | 5 d | 17 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 17 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 6388 | 6392,8169,6391
6390 |  | 11513 | 3.4.2.1.3.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 24 December 2023 8:00 | 29 January 2024 14:00 | 24 December 2023 8:00 | 29 January 2024 14:00
6391 |  | 11500 | 3.4.2.1.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 314 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 193.33d | 0 | 12 d | 24 December 2023 8:00 | 07 January 2024 14:00 | 24 December 2023 8:00 | 07 January 2024 14:00 | 6389 | 6395
6392 |  | 11514 | 3.4.2.1.3.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 24 December 2023 8:00 | 29 January 2024 14:00 | 24 December 2023 8:00 | 29 January 2024 14:00 | 6388,6389 | 6395
6393 |  | 11515 | 3.4.2.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הרצות ומסירות | 0 | 176.67d | 0 | 49.33 d | 28 January 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00
6394 |  | 11516 | 3.4.2.1.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 896.67d | 0 | 0 d | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 6397SF-60ed
6395 |  | 11517 | 3.4.2.1.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 29 January 2024 14:00 | 06 March 2024 11:00 | 29 January 2024 14:00 | 06 March 2024 11:00 | 6392,6391 | 6396FS-12d
6396 |  | 11518 | 3.4.2.1.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 175.33d | 0 | 30 d | 20 February 2024 14:00 | 28 March 2024 11:00 | 20 February 2024 14:00 | 28 March 2024 11:00 | 6395FS-12d | 6397
6397 |  | 11519 | 3.4.2.1.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 175.33d | 0 | 0 d | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 6396 | 6394SF-60ed,4201,8180
6398 |  | 1979 | 3.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מבנה SG | 0 | 33.32d | 0 | 750 d | 13 February 2022 8:06 | 27 September 2024 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 27 September 2024 11:00
6399 |  | 16694 | 3.4.2.1.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | מחסן | 0 | 33.32d | 0 | 621 d | 13 February 2022 8:06 | 14 April 2024 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 14 April 2024 14:00
6400 |  | 11520 | 3.4.2.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 33.32d | 0 | 55 d | 13 February 2022 8:06 | 21 April 2022 7:06 | 13 February 2022 11:00 | 21 April 2022 10:00
6401 |  | 11521 | 3.4.2.1.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות עפר | 0 | 33.32d | 0 | 10 d | 13 February 2022 8:06 | 24 February 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 4197 | 6402,6479,5668FS+35d
6402 |  | 11522 | 3.4.2.1.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | יציקת כלונסאות | 0 | 33.32d | 0 | 45 d | 24 February 2022 11:06 | 21 April 2022 7:06 | 24 February 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | 6401 | 6404,6480
6403 |  | 11523 | 3.4.2.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שלד | 0 | 33.32d | 0 | 269 d | 21 April 2022 7:06 | 03 April 2023 11:06 | 21 April 2022 10:00 | 03 April 2023 14:00
6404 |  | 11524 | 3.4.2.1.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 33.32d | 0 | 35 d | 21 April 2022 7:06 | 07 June 2022 14:06 | 21 April 2022 10:00 | 07 June 2022 17:00 | 6402 | 6405
6405 |  | 11525 | 3.4.2.1.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שתית רצפה | 0 | 33.32d | 0 | 32 d | 07 June 2022 14:06 | 17 July 2022 14:06 | 08 June 2022 8:00 | 17 July 2022 17:00 | 6404 | 6406
6406 |  | 11526 | 3.4.2.1.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קירות ועמודים תקרות ביניים | 0 | 33.32d | 0 | 30 d | 17 July 2022 14:06 | 23 August 2022 11:06 | 18 July 2022 8:00 | 23 August 2022 14:00 | 6405 | 6407,6437
6407 |  | 11527 | 3.4.2.1.4.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | 33.32d | 0 | 35 d | 23 August 2022 11:06 | 13 October 2022 8:06 | 23 August 2022 14:00 | 13 October 2022 11:00 | 6406,5669 | 6408
6408 |  | 11528 | 3.4.2.1.4.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | 33.32d | 0 | 35 d | 13 October 2022 8:06 | 28 November 2022 11:06 | 13 October 2022 11:00 | 28 November 2022 14:00 | 6407 | 6409
6409 |  | 11529 | 3.4.2.1.4.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי תקרה | 0 | 33.32d | 0 | 40 d | 28 November 2022 11:06 | 16 January 2023 14:06 | 28 November 2022 14:00 | 16 January 2023 17:00 | 6408 | 6410FS-8d
6410 |  | 11530 | 3.4.2.1.4.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות | 0 | 33.32d | 0 | 30 d | 06 January 2023 8:06 | 13 February 2023 8:06 | 06 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 6409FS-8d | 6413,6411,6456
6411 |  | 13829 | 3.4.2.1.4.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | רצפת בטון | 0 | 33.32d | 0 | 40 d | 13 February 2023 8:06 | 03 April 2023 11:06 | 13 February 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 6410 | 6413
6412 |  | 11531 | 3.4.2.1.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 33.32d | 0 | 297 d | 03 April 2023 11:06 | 14 April 2024 11:06 | 03 April 2023 14:00 | 14 April 2024 14:00
6413 |  | 11532 | 3.4.2.1.4.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 33.32d | 0 | 125 d | 03 April 2023 11:06 | 11 September 2023 8:06 | 03 April 2023 14:00 | 11 September 2023 11:00 | 6410,6411 | 6414SS,6416FS-13d
6414 |  | 11533 | 3.4.2.1.4.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חלונות אלומיניום | 0 | 122.32d | 0 | 8 d | 03 April 2023 11:06 | 16 April 2023 14:06 | 03 April 2023 14:00 | 16 April 2023 17:00 | 6413SS | 6415,6456
6415 |  | 11534 | 3.4.2.1.4.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | דלתות | 0 | 122.32d | 0 | 25 d | 16 April 2023 14:06 | 18 May 2023 11:06 | 17 April 2023 8:00 | 18 May 2023 14:00 | 6414 | 6416FS-10d,6456
6416 |  | 11535 | 3.4.2.1.4.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 33.32d | 0 | 35 d | 25 August 2023 8:06 | 11 October 2023 11:06 | 25 August 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00 | 6413FS-13d,6415FS-10d | 6417
6417 |  | 11536 | 3.4.2.1.4.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | 33.32d | 0 | 125 d | 11 October 2023 11:06 | 13 March 2024 14:06 | 11 October 2023 14:00 | 13 March 2024 17:00 | 6416,5672 | 6419SS,6418FS-25d
6418 |  | 14462 | 3.4.2.1.4.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 33.32d | 0 | 50 d | 12 February 2024 11:06 | 14 April 2024 11:06 | 12 February 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 6417FS-25d | 6463
6419 |  | 11537 | 3.4.2.1.4.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | 58.32d | 0 | 125 d | 11 October 2023 11:06 | 13 March 2024 14:06 | 11 October 2023 14:00 | 13 March 2024 17:00 | 6417SS | 6463
6420 |  | 16703 | 3.4.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מחסן אוטומטי | 0 | 184.78d | 0 | 469.54 d | 13 February 2022 8:06 | 09 October 2023 16:00 | 13 February 2022 11:00 | 19 September 2023 14:00
6421 |  | 16711 | 3.4.2.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות עפר | 0 | 199.32d | 0 | 50 d | 13 February 2022 8:06 | 14 April 2022 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00
6422 |  | 16710 | 3.4.2.1.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | החלפת קרקע | 0 | 199.32d | 0 | 50 d | 13 February 2022 8:06 | 14 April 2022 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | 4197 | 6424
6423 |  | 16702 | 3.4.2.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | שלד | 0 | 184.78d | 0 | 404.54 d | 14 April 2022 14:06 | 18 September 2023 16:00 | 15 April 2022 8:00 | 30 August 2023 14:00
6424 |  | 16707 | 3.4.2.1.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | רצפת בטון | 0 | 199.32d | 0 | 30 d | 14 April 2022 14:06 | 25 May 2022 8:06 | 15 April 2022 8:00 | 25 May 2022 11:00 | 6422 | 6425
6425 |  | 16706 | 3.4.2.1.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עמודים וקירות | 0 | 199.32d | 0 | 30 d | 25 May 2022 8:06 | 03 July 2022 8:06 | 25 May 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 6424 | 6426
6426 |  | 16705 | 3.4.2.1.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | הרכבת מידוף | 0 | 184.78d | 0 | 100 d | 20 July 2022 10:00 | 30 November 2022 16:00 | 03 July 2022 11:00 | 13 November 2022 17:00 | 6425,5675 | 6427
6427 |  | 16704 | 3.4.2.1.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | 184.78d | 0 | 35 d | 30 November 2022 16:00 | 12 January 2023 16:00 | 14 November 2022 8:00 | 26 December 2022 17:00 | 6426 | 6428
6428 |  | 16701 | 3.4.2.1.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 184.78d | 0 | 45 d | 12 January 2023 16:00 | 09 March 2023 13:00 | 27 December 2022 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 6427 | 6429,6432
6429 |  | 16700 | 3.4.2.1.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | 184.78d | 0 | 100 d | 09 March 2023 13:00 | 17 July 2023 16:00 | 20 February 2023 14:00 | 29 June 2023 14:00 | 6428,5676 | 6430FS-25d
6430 |  | 16699 | 3.4.2.1.4.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 184.78d | 0 | 75 d | 16 June 2023 10:00 | 18 September 2023 16:00 | 30 May 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 6429FS-25d | 6435
6431 |  | 16698 | 3.4.2.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 184.78d | 0 | 165 d | 09 March 2023 13:00 | 09 October 2023 16:00 | 20 February 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00
6432 |  | 16709 | 3.4.2.1.4.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 184.78d | 0 | 140 d | 09 March 2023 13:00 | 05 September 2023 10:00 | 20 February 2023 14:00 | 17 August 2023 17:00 | 6428 | 6433FS-35d
6433 |  | 16708 | 3.4.2.1.4.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חלונות אלומיניום | 0 | 184.78d | 0 | 50 d | 24 July 2023 10:00 | 27 September 2023 10:00 | 06 July 2023 8:00 | 05 September 2023 17:00 | 6432FS-35d | 6434FS-20d
6434 |  | 16697 | 3.4.2.1.4.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | דלתות | 0 | 184.78d | 0 | 25 d | 29 August 2023 16:00 | 03 October 2023 13:00 | 13 August 2023 8:00 | 12 September 2023 11:00 | 6433FS-20d | 6435FS-10d
6435 |  | 16696 | 3.4.2.1.4.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד וצבע | 0 | 184.78d | 0 | 15 d | 18 September 2023 16:00 | 09 October 2023 16:00 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | 6430,6434FS-10d | 6463
6436 |  | 11538 | 3.4.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים מזרחי ומערבי | 0 | 366.32d | 0 | 136 d | 23 August 2022 11:06 | 17 February 2023 8:06 | 23 August 2022 14:00 | 17 February 2023 11:00
6437 |  | 11539 | 3.4.2.1.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | בניה + חגורות | 0 | 366.32d | 0 | 12 d | 23 August 2022 11:06 | 07 September 2022 8:06 | 23 August 2022 14:00 | 07 September 2022 11:00 | 6406 | 6438FS-3d
6438 |  | 11540 | 3.4.2.1.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 366.32d | 0 | 12 d | 04 September 2022 8:06 | 18 September 2022 14:06 | 04 September 2022 11:00 | 18 September 2022 17:00 | 6437FS-3d | 6439FS-3d
6439 |  | 11541 | 3.4.2.1.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 366.32d | 0 | 12 d | 14 September 2022 11:06 | 03 October 2022 11:06 | 14 September 2022 14:00 | 03 October 2022 14:00 | 6438FS-3d | 6440FS-3d
6440 |  | 11542 | 3.4.2.1.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | תעלות וצנרת מ"א | 0 | 366.32d | 0 | 12 d | 29 September 2022 8:06 | 20 October 2022 11:06 | 29 September 2022 11:00 | 20 October 2022 14:00 | 6439FS-3d | 6441FS-3d
6441 |  | 11543 | 3.4.2.1.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ספרינקלרים | 0 | 366.32d | 0 | 12 d | 14 October 2022 8:06 | 01 November 2022 8:06 | 14 October 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 6440FS-3d | 6463,6442
6442 |  | 11544 | 3.4.2.1.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | בגר | 0 | 366.32d | 0 | 10 d | 01 November 2022 8:06 | 13 November 2022 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 13 November 2022 17:00 | 6441 | 6443
6443 |  | 11545 | 3.4.2.1.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | ריצוף | 0 | 366.32d | 0 | 18 d | 13 November 2022 14:06 | 05 December 2022 14:06 | 14 November 2022 8:00 | 05 December 2022 17:00 | 6442 | 6444
6444 |  | 11549 | 3.4.2.1.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 366.32d | 0 | 10 d | 05 December 2022 14:06 | 18 December 2022 11:06 | 06 December 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 6443 | 6445FS-2d
6445 |  | 11550 | 3.4.2.1.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 366.32d | 0 | 12 d | 15 December 2022 8:06 | 29 December 2022 14:06 | 15 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 6444FS-2d | 6446,6447,6448,6450
6446 |  | 11551 | 3.4.2.1.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מסגרות | 0 | 371.32d | 0 | 5 d | 29 December 2022 14:06 | 05 January 2023 8:06 | 30 December 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00 | 6445 | 6451
6447 |  | 11552 | 3.4.2.1.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אלומיניום | 0 | 366.32d | 0 | 10 d | 29 December 2022 14:06 | 11 January 2023 11:06 | 30 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 6445 | 6451
6448 |  | 11553 | 3.4.2.1.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 366.32d | 0 | 10 d | 29 December 2022 14:06 | 11 January 2023 11:06 | 30 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 6445 | 6449FS-3d,6451
6449 |  | 11554 | 3.4.2.1.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | השלמת מערכות | 0 | 382.32d | 0 | 10 d | 08 January 2023 11:06 | 19 January 2023 14:06 | 08 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 6448FS-3d | 6450
6450 |  | 11555 | 3.4.2.1.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 382.32d | 0 | 7 d | 19 January 2023 14:06 | 29 January 2023 11:06 | 20 January 2023 8:00 | 29 January 2023 14:00 | 6445,6449 | 6463
6451 |  | 11557 | 3.4.2.1.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | נגרות סופית | 0 | 366.32d | 0 | 10 d | 11 January 2023 11:06 | 24 January 2023 8:06 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 6446,6447,6448 | 6452FS-5d
6452 |  | 11558 | 3.4.2.1.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | צבע סופי | 0 | 366.32d | 0 | 15 d | 17 January 2023 14:06 | 05 February 2023 14:06 | 18 January 2023 8:00 | 05 February 2023 17:00 | 6451FS-5d | 6453
6453 |  | 11559 | 3.4.2.1.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | סגירת תקרות | 0 | 366.32d | 0 | 5 d | 05 February 2023 14:06 | 12 February 2023 8:06 | 06 February 2023 8:00 | 12 February 2023 11:00 | 6452 | 6454FS-2d
6454 |  | 11560 | 3.4.2.1.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 366.32d | 0 | 7 d | 08 February 2023 14:06 | 17 February 2023 8:06 | 09 February 2023 8:00 | 17 February 2023 11:00 | 6453FS-2d | 6463
6455 |  | 15278 | 3.4.2.1.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | פיתוח אזורי - SG | 0 | 227.32d | 0 | 70 d | 18 May 2023 11:06 | 14 August 2023 14:06 | 18 May 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00
6456 |  | 15279 | 3.4.2.1.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | חישוף | 0 | 227.32d | 0 | 5 d | 18 May 2023 11:06 | 24 May 2023 14:06 | 18 May 2023 14:00 | 24 May 2023 17:00 | 6410,6414,6415 | 6457
6457 |  | 15280 | 3.4.2.1.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עיבוד שתית | 0 | 227.32d | 0 | 8 d | 24 May 2023 14:06 | 05 June 2023 11:06 | 25 May 2023 7:00 | 05 June 2023 14:00 | 6456 | 6458
6458 |  | 15281 | 3.4.2.1.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | עבודות עפר | 0 | 227.32d | 0 | 18 d | 05 June 2023 11:06 | 27 June 2023 11:06 | 05 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | 6457 | 6459
6459 |  | 15282 | 3.4.2.1.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | מצע | 0 | 227.32d | 0 | 25 d | 27 June 2023 11:06 | 27 July 2023 14:06 | 27 June 2023 14:00 | 27 July 2023 17:00 | 6458 | 6460
6460 |  | 15283 | 3.4.2.1.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | אספלט | 0 | 227.32d | 0 | 10 d | 27 July 2023 14:06 | 09 August 2023 11:06 | 28 July 2023 8:00 | 09 August 2023 14:00 | 6459 | 6461
6461 |  | 15284 | 3.4.2.1.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SG |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 227.32d | 0 | 4 d | 09 August 2023 11:06 | 14 August 2023 14:06 | 09 August 2023 14:00 | 14 August 2023 17:00 | 6460 | 6463
6462 |  | 11561 | 3.4.2.1.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 33.32d | 0 | 21 d | 14 April 2024 11:06 | 15 May 2024 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00
6463 |  | 11562 | 3.4.2.1.4.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 33.32d | 0 | 0 d | 14 April 2024 11:06 | 14 April 2024 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 6419,6441,6450,6454,6418,6461,6435 | 6464
6464 |  | 11563 | 3.4.2.1.4.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | בדיקות קבלה | 0 | 33.32d | 0 | 21 d | 14 April 2024 11:06 | 15 May 2024 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 6463 | 6465
6465 |  | 11564 | 3.4.2.1.4.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SG |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 33.32d | 0 | 0 d | 15 May 2024 11:06 | 15 May 2024 11:06 | 15 May 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 6464 | 6467,8138
6466 |  | 11565 | 3.4.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 33.32d | 0 | 25 d | 15 May 2024 11:06 | 17 June 2024 11:06 | 15 May 2024 14:00 | 17 June 2024 14:00
6467 |  | 11566 | 3.4.2.1.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | השחלת כבילה | 0 | 33.32d | 0 | 20 d | 15 May 2024 11:06 | 09 June 2024 14:06 | 15 May 2024 14:00 | 09 June 2024 17:00 | 6465 | 6471,6468
6468 |  | 15443 | 3.4.2.1.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | הדברת מזיקים | 0 | 33.32d | 0 | 5 d | 09 June 2024 14:06 | 17 June 2024 11:06 | 10 June 2024 8:00 | 17 June 2024 14:00 | 6467 | 6471,6470
6469 |  | 11567 | 3.4.2.1.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מערכת בקרה + השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 33.32d | 0 | 35 d | 17 June 2024 11:06 | 30 July 2024 11:06 | 17 June 2024 14:00 | 30 July 2024 14:00
6470 |  | 11556 | 3.4.2.1.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SG |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 56.32d | 0 | 12 d | 17 June 2024 11:06 | 02 July 2024 8:06 | 17 June 2024 14:00 | 02 July 2024 11:00 | 6468 | 6474
6471 |  | 11568 | 3.4.2.1.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SG |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 33.32d | 0 | 35 d | 17 June 2024 11:06 | 30 July 2024 11:06 | 17 June 2024 14:00 | 30 July 2024 14:00 | 6467,6468 | 6474
6472 |  | 11569 | 3.4.2.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הרצות ומסירות | 0 | 34.66d | 0 | 49.33 d | 29 July 2024 8:06 | 27 September 2024 8:06 | 29 July 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00
6473 |  | 11570 | 3.4.2.1.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 754.66d | 0 | 0 d | 29 July 2024 8:06 | 29 July 2024 8:06 | 29 July 2024 11:00 | 29 July 2024 11:00 | 6476SF-60ed
6474 |  | 11571 | 3.4.2.1.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 33.32d | 0 | 30 d | 30 July 2024 11:06 | 05 September 2024 8:06 | 30 July 2024 14:00 | 05 September 2024 11:00 | 6471,6470 | 6475FS-12d
6475 |  | 11572 | 3.4.2.1.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 33.32d | 0 | 30 d | 21 August 2024 11:06 | 27 September 2024 8:06 | 21 August 2024 14:00 | 27 September 2024 11:00 | 6474FS-12d | 6476
6476 |  | 11573 | 3.4.2.1.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 33.32d | 0 | 0 d | 27 September 2024 8:06 | 27 September 2024 8:06 | 27 September 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00 | 6475 | 6473SF-60ed,4201,8181
6477 |  | 7830 | 3.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | סככה 338 | 0 | 513.66d | 0 | 299 d | 24 February 2022 11:06 | 15 March 2023 11:06 | 24 February 2022 14:00 | 15 March 2023 14:00
6478 |  | 11574 | 3.4.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 474.32d | 0 | 50 d | 24 February 2022 11:06 | 28 April 2022 11:06 | 24 February 2022 14:00 | 28 April 2022 14:00
6479 |  | 11575 | 3.4.2.1.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | עבודות עפר | 0 | 513.66d | 0 | 3 d | 24 February 2022 11:06 | 28 February 2022 14:06 | 24 February 2022 14:00 | 28 February 2022 17:00 | 4197,6401 | 6485,6480,5679FS+150d
6480 |  | 11576 | 3.4.2.1.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 474.32d | 0 | 5 d | 21 April 2022 7:06 | 28 April 2022 11:06 | 21 April 2022 10:00 | 28 April 2022 14:00 | 6479,6402 | 6483,6482FS+150d
6481 |  | 11577 | 3.4.2.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | שלד | 0 | 474.32d | 0 | 89 d | 13 November 2022 14:06 | 02 March 2023 14:06 | 14 November 2022 8:00 | 02 March 2023 17:00
6482 |  | 13830 | 3.4.2.1.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 474.32d | 0 | 17 d | 13 November 2022 14:06 | 04 December 2022 14:06 | 14 November 2022 8:00 | 04 December 2022 17:00 | 6480FS+150d | 6483
6483 |  | 11578 | 3.4.2.1.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | יציקת רצפה | 0 | 474.32d | 0 | 15 d | 04 December 2022 14:06 | 22 December 2022 11:06 | 05 December 2022 8:00 | 22 December 2022 14:00 | 6480,6482 | 6484
6484 |  | 11579 | 3.4.2.1.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 474.32d | 0 | 22 d | 22 December 2022 11:06 | 18 January 2023 14:06 | 22 December 2022 14:00 | 18 January 2023 17:00 | 6483 | 6485
6485 |  | 11580 | 3.4.2.1.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 474.32d | 0 | 15 d | 18 January 2023 14:06 | 06 February 2023 14:06 | 19 January 2023 8:00 | 06 February 2023 17:00 | 6479,6484,5680 | 6486
6486 |  | 11581 | 3.4.2.1.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | חיפוי תקרה | 0 | 474.32d | 0 | 20 d | 06 February 2023 14:06 | 02 March 2023 14:06 | 07 February 2023 8:00 | 02 March 2023 17:00 | 6485 | 6489
6487 |  | 11598 | 3.4.2.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | הרצות ומסירות | 0 | 513d | 0 | 48.68 d | 14 January 2023 11:06 | 15 March 2023 11:06 | 14 January 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00
6488 |  | 11599 | 3.4.2.1.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1195d | 0 | 0 d | 14 January 2023 11:06 | 14 January 2023 11:06 | 14 January 2023 14:00 | 14 January 2023 14:00 | 6490SF-60ed
6489 |  | 11601 | 3.4.2.1.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 474.32d | 0 | 10 d | 02 March 2023 14:06 | 15 March 2023 11:06 | 03 March 2023 8:00 | 15 March 2023 14:00 | 6486 | 6490
6490 |  | 11602 | 3.4.2.1.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 474.32d | 0 | 0 d | 15 March 2023 11:06 | 15 March 2023 11:06 | 15 March 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | 6489 | 6488SF-60ed,4201,8182
6491 |  | 7840 | 3.4.2.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 0.32d | 0 | 783 d | 13 February 2022 8:06 | 13 November 2024 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00
6492 |  | 1283 | 3.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מבנה 355 | 0 | 158.32d | 0 | 609 d | 24 February 2022 11:06 | 11 April 2024 8:06 | 24 February 2022 14:00 | 11 April 2024 11:00
6493 |  | 11603 | 3.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 135.32d | 0 | 73 d | 24 February 2022 11:06 | 29 May 2022 11:06 | 24 February 2022 14:00 | 29 May 2022 14:00
6494 |  | 11604 | 3.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות עפר | 0 | 158.32d | 0 | 10 d | 24 February 2022 11:06 | 09 March 2022 8:06 | 24 February 2022 14:00 | 09 March 2022 11:00 | 4197,6576 | 6495,7209,5686FS+110d,5689FS+160d,5683FS+110d
6495 |  | 11605 | 3.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 135.32d | 0 | 40 d | 06 April 2022 11:06 | 29 May 2022 11:06 | 06 April 2022 14:00 | 29 May 2022 14:00 | 6494,6577 | 6497,7210
6496 |  | 11606 | 3.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד | 0 | 164.32d | 0 | 226 d | 29 May 2022 11:06 | 15 March 2023 11:06 | 29 May 2022 14:00 | 15 March 2023 14:00
6497 |  | 11608 | 3.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 164.32d | 0 | 35 d | 29 May 2022 11:06 | 12 July 2022 11:06 | 29 May 2022 14:00 | 12 July 2022 14:00 | 6495 | 6499
6498 |  | 11609 | 3.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד קומת מסד | 0 | 164.32d | 0 | 92 d | 12 July 2022 11:06 | 13 November 2022 14:06 | 12 July 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00
6499 |  | 11610 | 3.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | יציקת רצפה | 0 | 164.32d | 0 | 30 d | 12 July 2022 11:06 | 18 August 2022 8:06 | 12 July 2022 14:00 | 18 August 2022 11:00 | 6497 | 6500
6500 |  | 11611 | 3.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עמודים + קירות + ח"מ | 0 | 164.32d | 0 | 35 d | 18 August 2022 8:06 | 04 October 2022 10:06 | 18 August 2022 11:00 | 04 October 2022 13:00 | 6499 | 6501
6501 |  | 11612 | 3.4.2.2.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תקרה מפלס +3.52 | 0 | 164.32d | 0 | 27 d | 04 October 2022 10:06 | 13 November 2022 14:06 | 06 October 2022 8:00 | 13 November 2022 17:00 | 6500 | 6503,6512,6521
6502 |  | 11613 | 3.4.2.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלד קומה טכנית וגג | 0 | 220.32d | 0 | 99 d | 13 November 2022 14:06 | 15 March 2023 11:06 | 14 November 2022 8:00 | 15 March 2023 14:00
6503 |  | 11614 | 3.4.2.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קירות חיצוניים | 0 | 220.32d | 0 | 27 d | 13 November 2022 14:06 | 16 December 2022 8:06 | 14 November 2022 8:00 | 16 December 2022 11:00 | 6501 | 6504FS-5d,6506
6504 |  | 11615 | 3.4.2.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קירות ח"מ | 0 | 220.32d | 0 | 20 d | 11 December 2022 8:06 | 04 January 2023 8:06 | 11 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | 6503FS-5d | 6505FS-5d,6506
6505 |  | 11616 | 3.4.2.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קונס' גלריה טכנית +5.0 | 0 | 220.32d | 0 | 47 d | 28 December 2022 14:06 | 24 February 2023 11:06 | 29 December 2022 8:00 | 24 February 2023 14:00 | 6504FS-5d,5684 | 6513
6506 |  | 11617 | 3.4.2.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תקרה +7.48 | 0 | 263.32d | 0 | 37 d | 04 January 2023 8:06 | 19 February 2023 11:06 | 04 January 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | 6503,6504 | 6507
6507 |  | 11618 | 3.4.2.2.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מעקות בטון | 0 | 263.32d | 0 | 20 d | 19 February 2023 11:06 | 15 March 2023 11:06 | 19 February 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | 6506 | 6509FS+12d
6508 |  | 11619 | 3.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | איטום + חיפוי חזיתות | 0 | 263.32d | 0 | 55 d | 30 March 2023 8:06 | 12 June 2023 14:06 | 30 March 2023 11:00 | 12 June 2023 17:00
6509 |  | 11620 | 3.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | איטום גגות | 0 | 263.32d | 0 | 25 d | 30 March 2023 8:06 | 04 May 2023 14:06 | 30 March 2023 11:00 | 04 May 2023 17:00 | 6507FS+12d | 6510
6510 |  | 11622 | 3.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 263.32d | 0 | 30 d | 04 May 2023 14:06 | 12 June 2023 14:06 | 05 May 2023 8:00 | 12 June 2023 17:00 | 6509,6526 | 6553SS
6511 |  | 11623 | 3.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 164.32d | 0 | 280 d | 13 November 2022 14:06 | 03 November 2023 11:06 | 14 November 2022 8:00 | 03 November 2023 14:00
6512 |  | 11624 | 3.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 164.32d | 0 | 125 d | 13 November 2022 14:06 | 19 April 2023 14:06 | 14 November 2022 8:00 | 19 April 2023 17:00 | 6501 | 6514FS-10d
6513 |  | 11625 | 3.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות | 0 | 220.32d | 0 | 25 d | 24 February 2023 11:06 | 28 March 2023 8:06 | 26 February 2023 8:00 | 28 March 2023 11:00 | 6505 | 6516
6514 |  | 11626 | 3.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חלונות אלומניום | 0 | 164.32d | 0 | 30 d | 04 April 2023 11:06 | 16 May 2023 11:06 | 04 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 6512FS-10d | 6515
6515 |  | 11627 | 3.4.2.2.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | דלתות | 0 | 164.32d | 0 | 20 d | 16 May 2023 11:06 | 11 June 2023 14:06 | 16 May 2023 14:00 | 11 June 2023 17:00 | 6514 | 6516
6516 |  | 11628 | 3.4.2.2.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סיוד וצבע | 0 | 164.32d | 0 | 40 d | 11 June 2023 14:06 | 31 July 2023 8:06 | 12 June 2023 8:00 | 31 July 2023 11:00 | 6513,6515 | 6517,6518,6519
6517 |  | 11629 | 3.4.2.2.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת מידוף וציוד לוגיסטיקה | 0 | 164.32d | 0 | 75 d | 31 July 2023 8:06 | 03 November 2023 11:06 | 31 July 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00 | 6516 | 6560
6518 |  | 14379 | 3.4.2.2.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד: קו צביעה, מתקני עבודה | 0 | 164.32d | 0 | 75 d | 31 July 2023 8:06 | 03 November 2023 11:06 | 31 July 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00 | 6516,5687 | 6560
6519 |  | 2841 | 3.4.2.2.1.4.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 355 - בימ"ל מכני אחוד | 0 | 10.43mo | 0 | 2 mo | 31 July 2023 8:06 | 02 October 2023 8:06 | 31 July 2023 11:00 | 02 October 2023 11:00 | 6516 | 4230
6520 |  | 11630 | 3.4.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות גמר ומערכות - מכלול משרדים | 0 | 180.32d | 0 | 264 d | 13 November 2022 14:06 | 15 October 2023 14:06 | 14 November 2022 8:00 | 15 October 2023 17:00
6521 |  | 11631 | 3.4.2.2.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | בניה + חגורות | 0 | 180.32d | 0 | 42 d | 13 November 2022 14:06 | 04 January 2023 8:06 | 14 November 2022 8:00 | 04 January 2023 11:00 | 6501 | 6522FS-10d
6522 |  | 11632 | 3.4.2.2.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 180.32d | 0 | 25 d | 22 December 2022 11:06 | 23 January 2023 8:06 | 22 December 2022 14:00 | 23 January 2023 11:00 | 6521FS-10d | 6523FS-10d
6523 |  | 11633 | 3.4.2.2.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 180.32d | 0 | 25 d | 10 January 2023 11:06 | 09 February 2023 14:06 | 10 January 2023 14:00 | 09 February 2023 17:00 | 6522FS-10d | 6524FS-10d,6541
6524 |  | 11634 | 3.4.2.2.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 180.32d | 0 | 25 d | 29 January 2023 11:06 | 28 February 2023 14:06 | 29 January 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | 6523FS-10d | 6525FS-10d
6525 |  | 11635 | 3.4.2.2.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ספרינקלרים | 0 | 180.32d | 0 | 25 d | 16 February 2023 8:06 | 19 March 2023 14:06 | 16 February 2023 11:00 | 19 March 2023 17:00 | 6524FS-10d | 6560,6526FS-12d
6526 |  | 11636 | 3.4.2.2.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | בגר | 0 | 180.32d | 0 | 25 d | 05 March 2023 8:06 | 04 April 2023 11:06 | 05 March 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | 6525FS-12d | 6527FS-10d,6541,6510
6527 |  | 11637 | 3.4.2.2.1.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ריצוף | 0 | 180.32d | 0 | 30 d | 22 March 2023 14:06 | 03 May 2023 14:06 | 23 March 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 6526FS-10d | 6543,6528
6528 |  | 11641 | 3.4.2.2.1.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 180.32d | 0 | 20 d | 03 May 2023 14:06 | 30 May 2023 8:06 | 04 May 2023 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 6527 | 6529FS-10d
6529 |  | 11642 | 3.4.2.2.1.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 180.32d | 0 | 25 d | 16 May 2023 11:06 | 18 June 2023 8:06 | 16 May 2023 14:00 | 18 June 2023 11:00 | 6528FS-10d | 6530FS-10d,6532,6550
6530 |  | 11643 | 3.4.2.2.1.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מסגרות | 0 | 180.32d | 0 | 25 d | 05 June 2023 11:06 | 05 July 2023 14:06 | 05 June 2023 14:00 | 05 July 2023 17:00 | 6529FS-10d | 6535,6531FS-10d
6531 |  | 11644 | 3.4.2.2.1.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | אלומיניום חלונות | 0 | 180.32d | 0 | 25 d | 23 June 2023 8:06 | 24 July 2023 14:06 | 23 June 2023 11:00 | 24 July 2023 17:00 | 6530FS-10d | 6535
6532 |  | 11645 | 3.4.2.2.1.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 185.32d | 0 | 25 d | 18 June 2023 8:06 | 18 July 2023 11:06 | 18 June 2023 11:00 | 18 July 2023 14:00 | 6529 | 6533FS-10d,6535
6533 |  | 11646 | 3.4.2.2.1.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת מערכות | 0 | 220.32d | 0 | 25 d | 05 July 2023 14:06 | 06 August 2023 11:06 | 06 July 2023 8:00 | 06 August 2023 14:00 | 6532FS-10d | 6534
6534 |  | 11647 | 3.4.2.2.1.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 220.32d | 0 | 14 d | 06 August 2023 11:06 | 23 August 2023 8:06 | 06 August 2023 14:00 | 23 August 2023 11:00 | 6533 | 6560
6535 |  | 11649 | 3.4.2.2.1.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | נגרות | 0 | 180.32d | 0 | 10 d | 24 July 2023 14:06 | 06 August 2023 11:06 | 25 July 2023 8:00 | 06 August 2023 14:00 | 6530,6531,6532 | 6536
6536 |  | 11650 | 3.4.2.2.1.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | צבע סופי | 0 | 180.32d | 0 | 18 d | 06 August 2023 11:06 | 28 August 2023 11:06 | 06 August 2023 14:00 | 28 August 2023 14:00 | 6535 | 6537FS-4d
6537 |  | 11651 | 3.4.2.2.1.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | סגירת תקרות | 0 | 180.32d | 0 | 15 d | 23 August 2023 8:06 | 11 September 2023 8:06 | 23 August 2023 11:00 | 11 September 2023 11:00 | 6536FS-4d | 6538
6538 |  | 11652 | 3.4.2.2.1.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 180.32d | 0 | 10 d | 11 September 2023 8:06 | 26 September 2023 14:06 | 11 September 2023 11:00 | 26 September 2023 17:00 | 6537 | 6539FS-5d
6539 |  | 11653 | 3.4.2.2.1.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ציוד וריהוט | 0 | 180.32d | 0 | 20 d | 18 September 2023 11:06 | 15 October 2023 14:06 | 18 September 2023 14:00 | 15 October 2023 17:00 | 6538FS-5d | 6560
6540 |  | 11654 | 3.4.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חדר מדרגות | 0 | 184.32d | 0 | 145 d | 04 April 2023 11:06 | 10 October 2023 11:06 | 04 April 2023 14:00 | 10 October 2023 14:00
6541 |  | 11655 | 3.4.2.2.1.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | טיח פנים | 0 | 184.32d | 0 | 25 d | 04 April 2023 11:06 | 10 May 2023 8:06 | 04 April 2023 14:00 | 10 May 2023 11:00 | 6523,6526 | 6542
6542 |  | 11656 | 3.4.2.2.1.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מדרגות | 0 | 184.32d | 0 | 21 d | 10 May 2023 8:06 | 06 June 2023 11:06 | 10 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 6541 | 6543
6543 |  | 11657 | 3.4.2.2.1.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 184.32d | 0 | 25 d | 06 June 2023 11:06 | 06 July 2023 14:06 | 06 June 2023 14:00 | 06 July 2023 17:00 | 6527,6542 | 6544
6544 |  | 11658 | 3.4.2.2.1.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת מערכות | 0 | 184.32d | 0 | 25 d | 06 July 2023 14:06 | 07 August 2023 11:06 | 07 July 2023 8:00 | 07 August 2023 14:00 | 6543 | 6545
6545 |  | 11659 | 3.4.2.2.1.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 184.32d | 0 | 21 d | 07 August 2023 11:06 | 01 September 2023 11:06 | 07 August 2023 14:00 | 01 September 2023 14:00 | 6544 | 6546
6546 |  | 11660 | 3.4.2.2.1.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 184.32d | 0 | 10 d | 01 September 2023 11:06 | 14 September 2023 8:06 | 03 September 2023 8:00 | 14 September 2023 11:00 | 6545 | 6547FS-2d
6547 |  | 11661 | 3.4.2.2.1.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 184.32d | 0 | 12 d | 12 September 2023 8:06 | 01 October 2023 8:06 | 12 September 2023 11:00 | 01 October 2023 11:00 | 6546FS-2d | 6548FS-2d
6548 |  | 11662 | 3.4.2.2.1.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 184.32d | 0 | 10 d | 27 September 2023 14:06 | 10 October 2023 11:06 | 28 September 2023 8:00 | 10 October 2023 14:00 | 6547FS-2d | 6560
6549 |  | 11663 | 3.4.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מעליות | 0 | 194.32d | 0 | 80 d | 18 June 2023 8:06 | 27 September 2023 14:06 | 18 June 2023 11:00 | 27 September 2023 17:00
6550 |  | 11664 | 3.4.2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלב א' | 0 | 194.32d | 0 | 15 d | 18 June 2023 8:06 | 05 July 2023 14:06 | 18 June 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | 6529,5690 | 6551
6551 |  | 11665 | 3.4.2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | שלב ב' | 0 | 194.32d | 0 | 65 d | 05 July 2023 14:06 | 27 September 2023 14:06 | 06 July 2023 8:00 | 27 September 2023 17:00 | 6550 | 6560
6552 |  | 15285 | 3.4.2.2.1.8 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | פיתוח אזורי - 355 | 0 | 263.32d | 0 | 45 d | 04 May 2023 14:06 | 30 June 2023 11:06 | 05 May 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00
6553 |  | 15286 | 3.4.2.2.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | חישוף | 0 | 263.32d | 0 | 3 d | 04 May 2023 14:06 | 09 May 2023 8:06 | 05 May 2023 8:00 | 09 May 2023 11:00 | 6510SS | 6554
6554 |  | 15287 | 3.4.2.2.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עיבוד שתית | 0 | 263.32d | 0 | 5 d | 09 May 2023 8:06 | 15 May 2023 11:06 | 09 May 2023 11:00 | 15 May 2023 14:00 | 6553 | 6555
6555 |  | 15288 | 3.4.2.2.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | עבודות עפר | 0 | 263.32d | 0 | 10 d | 15 May 2023 11:06 | 29 May 2023 8:06 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 6554 | 6556
6556 |  | 15289 | 3.4.2.2.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | מצע | 0 | 263.32d | 0 | 11 d | 29 May 2023 8:06 | 11 June 2023 14:06 | 29 May 2023 11:00 | 11 June 2023 17:00 | 6555 | 6557
6557 |  | 15290 | 3.4.2.2.1.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | אספלט | 0 | 263.32d | 0 | 4 d | 11 June 2023 14:06 | 15 June 2023 14:06 | 12 June 2023 8:00 | 15 June 2023 17:00 | 6556 | 6558
6558 |  | 15291 | 3.4.2.2.1.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 355 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 263.32d | 0 | 12 d | 15 June 2023 14:06 | 30 June 2023 11:06 | 16 June 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00 | 6557 | 6560
6559 |  | 11669 | 3.4.2.2.1.9 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 164.32d | 0 | 21 d | 03 November 2023 11:06 | 29 November 2023 14:06 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00
6560 |  | 11670 | 3.4.2.2.1.9.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 164.32d | 0 | 0 d | 03 November 2023 11:06 | 03 November 2023 11:06 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 6517,6525,6534,6539,6548,6551,6518,6558 | 6561
6561 |  | 11671 | 3.4.2.2.1.9.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | בדיקות קבלה | 0 | 164.32d | 0 | 21 d | 03 November 2023 11:06 | 29 November 2023 14:06 | 05 November 2023 8:00 | 29 November 2023 17:00 | 6560 | 6562
6562 |  | 11672 | 3.4.2.2.1.9.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 355 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 164.32d | 0 | 0 d | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 6561 | 6564,8140
6563 |  | 11673 | 3.4.2.2.1.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 164.32d | 0 | 25 d | 29 November 2023 14:06 | 31 December 2023 11:06 | 30 November 2023 8:00 | 31 December 2023 14:00
6564 |  | 11674 | 3.4.2.2.1.10.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | השחלת כבילה | 0 | 164.32d | 0 | 20 d | 29 November 2023 14:06 | 25 December 2023 8:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 6562 | 6568,6565
6565 |  | 15444 | 3.4.2.2.1.10.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | הדברת מזיקים | 0 | 164.32d | 0 | 5 d | 25 December 2023 8:06 | 31 December 2023 11:06 | 25 December 2023 11:00 | 31 December 2023 14:00 | 6564 | 6568,6567
6566 |  | 11675 | 3.4.2.2.1.11 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 164.32d | 0 | 35 d | 31 December 2023 11:06 | 12 February 2024 11:06 | 31 December 2023 14:00 | 12 February 2024 14:00
6567 |  | 11648 | 3.4.2.2.1.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 355 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 181.32d | 0 | 18 d | 31 December 2023 11:06 | 22 January 2024 11:06 | 31 December 2023 14:00 | 22 January 2024 14:00 | 6565 | 6571
6568 |  | 11676 | 3.4.2.2.1.11.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 355 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 164.32d | 0 | 35 d | 31 December 2023 11:06 | 12 February 2024 11:06 | 31 December 2023 14:00 | 12 February 2024 14:00 | 6564,6565 | 6571
6569 |  | 11677 | 3.4.2.2.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרצות ומסירות | 0 | 165.66d | 0 | 49.33 d | 11 February 2024 8:06 | 11 April 2024 8:06 | 11 February 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00
6570 |  | 11678 | 3.4.2.2.1.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 885.66d | 0 | 0 d | 11 February 2024 8:06 | 11 February 2024 8:06 | 11 February 2024 11:00 | 11 February 2024 11:00 | 6573SF-60ed
6571 |  | 11679 | 3.4.2.2.1.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 164.32d | 0 | 30 d | 12 February 2024 11:06 | 20 March 2024 8:06 | 12 February 2024 14:00 | 20 March 2024 11:00 | 6568,6567 | 6572FS-12d
6572 |  | 11680 | 3.4.2.2.1.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 164.32d | 0 | 30 d | 05 March 2024 11:06 | 11 April 2024 8:06 | 05 March 2024 14:00 | 11 April 2024 11:00 | 6571FS-12d | 6573
6573 |  | 11681 | 3.4.2.2.1.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 164.32d | 0 | 0 d | 11 April 2024 8:06 | 11 April 2024 8:06 | 11 April 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | 6572 | 6570SF-60ed,4201,8184
6574 |  | 1295 | 3.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 69.32d | 0 | 714 d | 13 February 2022 8:06 | 14 August 2024 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 14 August 2024 11:00
6575 |  | 11682 | 3.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 69.32d | 0 | 43 d | 13 February 2022 8:06 | 06 April 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 06 April 2022 14:00
6576 |  | 11683 | 3.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 69.32d | 0 | 10 d | 13 February 2022 8:06 | 24 February 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 4197 | 6577FS-2d,6494,5696FS+270d,5693FS+20d,5699FS+270d
6577 |  | 11684 | 3.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | 69.32d | 0 | 35 d | 22 February 2022 11:06 | 06 April 2022 11:06 | 22 February 2022 14:00 | 06 April 2022 14:00 | 6576FS-2d | 6580,6495
6578 |  | 11685 | 3.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מכבסה ואחסון | 0 | 69.32d | 0 | 557 d | 06 April 2022 11:06 | 19 March 2024 8:06 | 06 April 2022 14:00 | 19 March 2024 11:00
6579 |  | 13831 | 3.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד | 0 | 69.32d | 0 | 272 d | 06 April 2022 11:06 | 22 March 2023 14:06 | 06 April 2022 14:00 | 22 March 2023 17:00
6580 |  | 13832 | 3.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 69.32d | 0 | 30 d | 06 April 2022 11:06 | 16 May 2022 14:06 | 06 April 2022 14:00 | 16 May 2022 17:00 | 6577 | 6581,6603
6581 |  | 13833 | 3.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | 69.32d | 0 | 27 d | 16 May 2022 14:06 | 20 June 2022 11:06 | 17 May 2022 8:00 | 20 June 2022 14:00 | 6580 | 6582
6582 |  | 13834 | 3.4.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 69.32d | 0 | 50 d | 20 June 2022 11:06 | 21 August 2022 11:06 | 20 June 2022 14:00 | 21 August 2022 14:00 | 6581 | 6583
6583 |  | 13835 | 3.4.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | 69.32d | 0 | 34 d | 21 August 2022 11:06 | 06 October 2022 14:06 | 21 August 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | 6582,5694 | 6584
6584 |  | 13836 | 3.4.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | 69.32d | 0 | 34 d | 06 October 2022 14:06 | 23 November 2022 8:06 | 07 October 2022 8:00 | 23 November 2022 11:00 | 6583 | 6585
6585 |  | 13837 | 3.4.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | 69.32d | 0 | 40 d | 23 November 2022 8:06 | 11 January 2023 11:06 | 23 November 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 6584 | 6586FF+12d
6586 |  | 13838 | 3.4.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | 69.32d | 0 | 30 d | 20 December 2022 11:06 | 26 January 2023 8:06 | 20 December 2022 14:00 | 26 January 2023 11:00 | 6585FF+12d | 6587
6587 |  | 13839 | 3.4.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | 69.32d | 0 | 45 d | 26 January 2023 8:06 | 22 March 2023 14:06 | 26 January 2023 11:00 | 22 March 2023 17:00 | 6586 | 6589,6637,6598
6588 |  | 11697 | 3.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות גמר, מערכות מבנה וציוד יעודי | 0 | 69.32d | 0 | 285 d | 22 March 2023 14:06 | 19 March 2024 8:06 | 23 March 2023 8:00 | 19 March 2024 11:00
6589 |  | 11698 | 3.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 69.32d | 0 | 125 d | 22 March 2023 14:06 | 30 August 2023 11:06 | 23 March 2023 8:00 | 30 August 2023 14:00 | 6587 | 6593,6590FF+5d
6590 |  | 11699 | 3.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | 69.32d | 0 | 25 d | 06 August 2023 11:06 | 05 September 2023 14:06 | 06 August 2023 14:00 | 05 September 2023 17:00 | 6589FF+5d | 6591FS-15d
6591 |  | 11700 | 3.4.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חלונות אלומניום | 0 | 69.32d | 0 | 30 d | 17 August 2023 14:06 | 27 September 2023 14:06 | 18 August 2023 8:00 | 27 September 2023 17:00 | 6590FS-15d | 6592FS-10d,6593
6592 |  | 11701 | 3.4.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | דלתות | 0 | 69.32d | 0 | 20 d | 12 September 2023 8:06 | 10 October 2023 11:06 | 12 September 2023 11:00 | 10 October 2023 14:00 | 6591FS-10d | 6593
6593 |  | 11702 | 3.4.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | 69.32d | 0 | 40 d | 10 October 2023 11:06 | 28 November 2023 14:06 | 10 October 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00 | 6589,6591,6592 | 6595,6594,6596,6600
6594 |  | 13840 | 3.4.2.2.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | מידוף | 0 | 69.32d | 0 | 90 d | 28 November 2023 14:06 | 19 March 2024 8:06 | 29 November 2023 8:00 | 19 March 2024 11:00 | 6593,5697 | 6644
6595 |  | 11703 | 3.4.2.2.2.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SE |  | ציוד | 0 | 69.32d | 0 | 90 d | 28 November 2023 14:06 | 19 March 2024 8:06 | 29 November 2023 8:00 | 19 March 2024 11:00 | 6593 | 6644
6596 |  | 14378 | 3.4.2.2.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | 79.32d | 0 | 80 d | 28 November 2023 14:06 | 06 March 2024 11:06 | 29 November 2023 8:00 | 06 March 2024 14:00 | 6593,2000 | 6644
6597 |  | 17108 | 3.4.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מרפדיה | 0 | 104.32d | 0 | 250 d | 22 March 2023 14:06 | 05 February 2024 8:06 | NA | NA
6598 |  | 17107 | 3.4.2.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מערכות + עב' גמר | 0 | 104.32d | 0 | 170 d | 22 March 2023 14:06 | 29 October 2023 11:06 | NA | NA | 6587 | 6599
6599 |  | 16417 | 3.4.2.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מערכות וציוד ייעודי למרפדיה | 0 | 104.32d | 0 | 80 d | 29 October 2023 11:06 | 05 February 2024 8:06 | 29 November 2023 8:00 | 06 March 2024 14:00 | 5700,6598 | 6644
6600 |  | 14465 | 3.4.2.2.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 307-308 מכבסה וציוד מוחזר | 0 | 6.47mo | 0 | 2 mo | 28 November 2023 14:06 | 26 January 2024 11:06 | 29 November 2023 8:00 | 26 January 2024 14:00 | 6593 | 4230
6601 |  | 11704 | 3.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | משרדים צפוני+דרומי | 0 | 272.32d | 0 | 324 d | 16 May 2022 14:06 | 09 July 2023 8:06 | 17 May 2022 8:00 | 09 July 2023 11:00
6602 |  | 11705 | 3.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד | 0 | 272.32d | 0 | 77 d | 16 May 2022 14:06 | 21 August 2022 11:06 | 17 May 2022 8:00 | 21 August 2022 14:00
6603 |  | 11707 | 3.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | 272.32d | 0 | 25 d | 16 May 2022 14:06 | 17 June 2022 8:06 | 17 May 2022 8:00 | 17 June 2022 11:00 | 6580 | 6604FS-3d
6604 |  | 11708 | 3.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 272.32d | 0 | 40 d | 14 June 2022 8:06 | 02 August 2022 11:06 | 14 June 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 6603FS-3d | 6605
6605 |  | 11709 | 3.4.2.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | 272.32d | 0 | 15 d | 02 August 2022 11:06 | 21 August 2022 11:06 | 02 August 2022 14:00 | 21 August 2022 14:00 | 6604 | 6607,6609,6637
6606 |  | 11717 | 3.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 494.32d | 0 | 25 d | 21 August 2022 11:06 | 20 September 2022 14:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00
6607 |  | 11718 | 3.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 494.32d | 0 | 25 d | 21 August 2022 11:06 | 20 September 2022 14:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 6605 | 6644
6608 |  | 11719 | 3.4.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 272.32d | 0 | 247 d | 21 August 2022 11:06 | 09 July 2023 8:06 | 21 August 2022 14:00 | 09 July 2023 11:00
6609 |  | 11720 | 3.4.2.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | 272.32d | 0 | 30 d | 21 August 2022 11:06 | 30 September 2022 8:06 | 21 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 6605 | 6610FS-3d,6615
6610 |  | 11721 | 3.4.2.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 272.32d | 0 | 15 d | 22 September 2022 14:06 | 21 October 2022 11:06 | 23 September 2022 8:00 | 21 October 2022 14:00 | 6609FS-3d | 6611FS-3d
6611 |  | 11722 | 3.4.2.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 272.32d | 0 | 15 d | 18 October 2022 11:06 | 06 November 2022 11:06 | 18 October 2022 14:00 | 06 November 2022 14:00 | 6610FS-3d | 6612FS-3d
6612 |  | 11723 | 3.4.2.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 272.32d | 0 | 15 d | 02 November 2022 8:06 | 21 November 2022 8:06 | 02 November 2022 11:00 | 21 November 2022 11:00 | 6611FS-3d | 6613FS-3d
6613 |  | 11724 | 3.4.2.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ספרינקלרים | 0 | 272.32d | 0 | 20 d | 16 November 2022 14:06 | 12 December 2022 8:06 | 17 November 2022 8:00 | 12 December 2022 11:00 | 6612FS-3d | 6644,6614FS-3d
6614 |  | 11725 | 3.4.2.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | בגר | 0 | 272.32d | 0 | 20 d | 07 December 2022 14:06 | 02 January 2023 8:06 | 08 December 2022 8:00 | 02 January 2023 11:00 | 6613FS-3d | 6629,6615FS-5d
6615 |  | 11726 | 3.4.2.2.2.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | 272.32d | 0 | 25 d | 26 December 2022 14:06 | 26 January 2023 8:06 | 27 December 2022 8:00 | 26 January 2023 11:00 | 6609,6614FS-5d | 6616
6616 |  | 11730 | 3.4.2.2.2.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 272.32d | 0 | 20 d | 26 January 2023 8:06 | 20 February 2023 11:06 | 26 January 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 6615 | 6617FS-5d
6617 |  | 11731 | 3.4.2.2.2.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 272.32d | 0 | 15 d | 14 February 2023 8:06 | 05 March 2023 8:06 | 14 February 2023 11:00 | 05 March 2023 11:00 | 6616FS-5d | 6619,6618,6620
6618 |  | 11732 | 3.4.2.2.2.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | 283.32d | 0 | 10 d | 05 March 2023 8:06 | 16 March 2023 11:06 | 05 March 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 6617 | 6623
6619 |  | 11733 | 3.4.2.2.2.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | אלומניום | 0 | 272.32d | 0 | 21 d | 05 March 2023 8:06 | 30 March 2023 8:06 | 05 March 2023 11:00 | 30 March 2023 11:00 | 6617 | 6623
6620 |  | 11735 | 3.4.2.2.2.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 273.32d | 0 | 20 d | 05 March 2023 8:06 | 29 March 2023 8:06 | 05 March 2023 11:00 | 29 March 2023 11:00 | 6617 | 6621FS-10d,6623
6621 |  | 11736 | 3.4.2.2.2.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 293.32d | 0 | 20 d | 16 March 2023 11:06 | 13 April 2023 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | 6620FS-10d | 6625,6622
6622 |  | 11737 | 3.4.2.2.2.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 327.32d | 0 | 12 d | 13 April 2023 11:06 | 30 April 2023 14:06 | 13 April 2023 14:00 | 30 April 2023 17:00 | 6621 | 6644
6623 |  | 15631 | 3.4.2.2.2.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | נגרות | 0 | 272.32d | 0 | 10 d | 30 March 2023 8:06 | 14 April 2023 11:06 | 30 March 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 6620,6618,6619 | 6624
6624 |  | 15630 | 3.4.2.2.2.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | 272.32d | 0 | 20 d | 14 April 2023 11:06 | 11 May 2023 8:06 | 16 April 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | 6623 | 6625
6625 |  | 11739 | 3.4.2.2.2.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | 272.32d | 0 | 12 d | 11 May 2023 8:06 | 28 May 2023 8:06 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | 6621,6624 | 6627,6626
6626 |  | 11740 | 3.4.2.2.2.3.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 272.32d | 0 | 14 d | 28 May 2023 8:06 | 13 June 2023 14:06 | 28 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | 6625 | 6644,6627FS-5d
6627 |  | 11741 | 3.4.2.2.2.3.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | ציוד וריהוט | 0 | 272.32d | 0 | 25 d | 07 June 2023 11:06 | 09 July 2023 8:06 | 07 June 2023 14:00 | 09 July 2023 11:00 | 6625,6626FS-5d | 6644
6628 |  | 11742 | 3.4.2.2.2.3.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חדרי מדרגות | 0 | 340.32d | 0 | 79 d | 02 January 2023 8:06 | 11 April 2023 7:06 | 02 January 2023 11:00 | 11 April 2023 10:00
6629 |  | 11743 | 3.4.2.2.2.3.3.20.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | טיח פנים | 0 | 340.32d | 0 | 10 d | 02 January 2023 8:06 | 13 January 2023 11:06 | 02 January 2023 11:00 | 13 January 2023 14:00 | 6614 | 6630
6630 |  | 11744 | 3.4.2.2.2.3.3.20.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מדרגות | 0 | 340.32d | 0 | 14 d | 13 January 2023 11:06 | 31 January 2023 11:06 | 15 January 2023 8:00 | 31 January 2023 14:00 | 6629 | 6631
6631 |  | 11745 | 3.4.2.2.2.3.3.20.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 340.32d | 0 | 14 d | 31 January 2023 11:06 | 17 February 2023 8:06 | 31 January 2023 14:00 | 17 February 2023 11:00 | 6630 | 6632
6632 |  | 11746 | 3.4.2.2.2.3.3.20.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 340.32d | 0 | 10 d | 17 February 2023 8:06 | 01 March 2023 14:06 | 17 February 2023 11:00 | 01 March 2023 17:00 | 6631 | 6633
6633 |  | 11747 | 3.4.2.2.2.3.3.20.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 340.32d | 0 | 10 d | 01 March 2023 14:06 | 14 March 2023 11:06 | 02 March 2023 8:00 | 14 March 2023 14:00 | 6632 | 6634
6634 |  | 11748 | 3.4.2.2.2.3.3.20.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 340.32d | 0 | 12 d | 14 March 2023 11:06 | 29 March 2023 8:06 | 14 March 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 6633 | 6635
6635 |  | 11749 | 3.4.2.2.2.3.3.20.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 340.32d | 0 | 9 d | 29 March 2023 8:06 | 11 April 2023 7:06 | 29 March 2023 11:00 | 11 April 2023 10:00 | 6634 | 6644
6636 |  | 15292 | 3.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0 | 257.32d | 0 | 97 d | 22 March 2023 14:06 | 26 July 2023 14:06 | 23 March 2023 8:00 | 26 July 2023 17:00
6637 |  | 15293 | 3.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | חישוף | 0 | 257.32d | 0 | 6 d | 22 March 2023 14:06 | 30 March 2023 8:06 | 23 March 2023 8:00 | 30 March 2023 11:00 | 6587,6605 | 6638
6638 |  | 15294 | 3.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 0 | 257.32d | 0 | 9 d | 30 March 2023 8:06 | 13 April 2023 11:06 | 30 March 2023 11:00 | 13 April 2023 14:00 | 6637 | 6639
6639 |  | 15295 | 3.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 257.32d | 0 | 21 d | 13 April 2023 11:06 | 11 May 2023 8:06 | 13 April 2023 14:00 | 11 May 2023 11:00 | 6638 | 6640
6640 |  | 15296 | 3.4.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | מצע | 0 | 257.32d | 0 | 17 d | 11 May 2023 8:06 | 02 June 2023 8:06 | 11 May 2023 11:00 | 02 June 2023 11:00 | 6639 | 6641
6641 |  | 15297 | 3.4.2.2.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | אספלט | 0 | 257.32d | 0 | 6 d | 02 June 2023 8:06 | 09 June 2023 11:06 | 02 June 2023 11:00 | 09 June 2023 14:00 | 6640 | 6642
6642 |  | 15298 | 3.4.2.2.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 257.32d | 0 | 38 d | 09 June 2023 11:06 | 26 July 2023 14:06 | 11 June 2023 8:00 | 26 July 2023 17:00 | 6641 | 6644
6643 |  | 11753 | 3.4.2.2.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 69.32d | 0 | 21 d | 19 March 2024 8:06 | 14 April 2024 11:06 | 19 March 2024 11:00 | 14 April 2024 14:00
6644 |  | 11754 | 3.4.2.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 69.32d | 0 | 0 d | 19 March 2024 8:06 | 19 March 2024 8:06 | 19 March 2024 11:00 | 19 March 2024 11:00 | 6595,6607,6613,6622,6626,6627,6635,6594,6596,6642,6599 | 6645
6645 |  | 11755 | 3.4.2.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | 69.32d | 0 | 21 d | 19 March 2024 8:06 | 14 April 2024 11:06 | 19 March 2024 11:00 | 14 April 2024 14:00 | 6644 | 6646
6646 |  | 11756 | 3.4.2.2.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SE |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 69.32d | 0 | 0 d | 14 April 2024 11:06 | 14 April 2024 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 6645 | 6648,8141
6647 |  | 11757 | 3.4.2.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 69.32d | 0 | 20 d | 14 April 2024 11:06 | 13 May 2024 7:06 | 14 April 2024 14:00 | 13 May 2024 10:00
6648 |  | 11758 | 3.4.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | 69.32d | 0 | 15 d | 14 April 2024 11:06 | 06 May 2024 14:06 | 14 April 2024 14:00 | 06 May 2024 17:00 | 6646 | 6652,6649
6649 |  | 15445 | 3.4.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | 69.32d | 0 | 5 d | 06 May 2024 14:06 | 13 May 2024 7:06 | 07 May 2024 8:00 | 13 May 2024 10:00 | 6648 | 6652,6651
6650 |  | 11759 | 3.4.2.2.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 69.32d | 0 | 25 d | 13 May 2024 7:06 | 16 June 2024 11:06 | 13 May 2024 10:00 | 16 June 2024 14:00
6651 |  | 11738 | 3.4.2.2.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 82.32d | 0 | 12 d | 13 May 2024 7:06 | 29 May 2024 8:06 | 13 May 2024 10:00 | 29 May 2024 11:00 | 6649 | 6655
6652 |  | 11760 | 3.4.2.2.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 69.32d | 0 | 25 d | 13 May 2024 7:06 | 16 June 2024 11:06 | 13 May 2024 10:00 | 16 June 2024 14:00 | 6648,6649 | 6655
6653 |  | 11761 | 3.4.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | 69.67d | 0 | 48.34 d | 15 June 2024 8:06 | 14 August 2024 8:06 | 15 June 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00
6654 |  | 11762 | 3.4.2.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 789.67d | 0 | 0 d | 15 June 2024 8:06 | 15 June 2024 8:06 | 15 June 2024 11:00 | 15 June 2024 11:00 | 6657SF-60ed
6655 |  | 11763 | 3.4.2.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 69.32d | 0 | 30 d | 16 June 2024 11:06 | 23 July 2024 8:06 | 16 June 2024 14:00 | 23 July 2024 11:00 | 6652,6651 | 6656FS-12d
6656 |  | 11764 | 3.4.2.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 69.32d | 0 | 30 d | 08 July 2024 11:06 | 14 August 2024 8:06 | 08 July 2024 14:00 | 14 August 2024 11:00 | 6655FS-12d | 6657
6657 |  | 11765 | 3.4.2.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 69.32d | 0 | 0 d | 14 August 2024 8:06 | 14 August 2024 8:06 | 14 August 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00 | 6656 | 6654SF-60ed,4201,8185
6658 |  | 1307 | 3.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מבנה SB | 0 | 0.32d | 0 | 783 d | 13 February 2022 8:06 | 13 November 2024 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00
6659 |  | 11766 | 3.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מחסן | 0 | 0.32d | 0 | 669 d | 13 February 2022 8:06 | 19 June 2024 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 19 June 2024 14:00
6660 |  | 11767 | 3.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.32d | 0 | 60 d | 13 February 2022 8:06 | 28 April 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 28 April 2022 14:00
6661 |  | 11768 | 3.4.2.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות עפר | 0 | 0.32d | 0 | 15 d | 13 February 2022 8:06 | 02 March 2022 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 02 March 2022 17:00 | 4197 | 6662,6839,5707FS+300d,5716FS+210d,5703FS+100d,5710FS+185d,5713FS+300d
6662 |  | 11769 | 3.4.2.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.32d | 0 | 45 d | 02 March 2022 14:06 | 28 April 2022 11:06 | 03 March 2022 8:00 | 28 April 2022 14:00 | 6661 | 6664,6840
6663 |  | 11770 | 3.4.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד | 0 | 0.32d | 0 | 340 d | 28 April 2022 11:06 | 12 July 2023 8:06 | 28 April 2022 14:00 | 12 July 2023 11:00
6664 |  | 11771 | 3.4.2.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.32d | 0 | 50 d | 28 April 2022 11:06 | 03 July 2022 8:06 | 28 April 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00 | 6662 | 6665,6685
6665 |  | 11772 | 3.4.2.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שתית רצפה | 0 | 0.32d | 0 | 32 d | 03 July 2022 8:06 | 10 August 2022 14:06 | 03 July 2022 11:00 | 10 August 2022 17:00 | 6664 | 6671,6666
6666 |  | 11773 | 3.4.2.2.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות ועמודים תקרות בינים | 0 | 0.32d | 0 | 95 d | 10 August 2022 14:06 | 16 December 2022 8:06 | 11 August 2022 8:00 | 16 December 2022 11:00 | 6665 | 6667
6667 |  | 11774 | 3.4.2.2.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציה קירות | 0 | 0.32d | 0 | 32 d | 16 December 2022 8:06 | 25 January 2023 8:06 | 16 December 2022 11:00 | 25 January 2023 11:00 | 6666,5704 | 6668
6668 |  | 11775 | 3.4.2.2.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציה תקרה | 0 | 0.32d | 0 | 40 d | 25 January 2023 8:06 | 15 March 2023 11:06 | 25 January 2023 11:00 | 15 March 2023 14:00 | 6667 | 6669FS-12d
6669 |  | 11776 | 3.4.2.2.3.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי תקרה | 0 | 0.32d | 0 | 35 d | 28 February 2023 14:06 | 16 April 2023 14:06 | 01 March 2023 8:00 | 16 April 2023 17:00 | 6668FS-12d | 6670FS-5d
6670 |  | 11777 | 3.4.2.2.3.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות | 0 | 0.32d | 0 | 28 d | 09 April 2023 8:06 | 16 May 2023 11:06 | 09 April 2023 11:00 | 16 May 2023 14:00 | 6669FS-5d | 6671
6671 |  | 11778 | 3.4.2.2.3.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | רצפת בטון | 0 | 0.32d | 0 | 45 d | 16 May 2023 11:06 | 12 July 2023 8:06 | 16 May 2023 14:00 | 12 July 2023 11:00 | 6665,6670 | 6673,6674
6672 |  | 11779 | 3.4.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.32d | 0 | 269 d | 12 July 2023 8:06 | 19 June 2024 11:06 | 12 July 2023 11:00 | 19 June 2024 14:00
6673 |  | 11780 | 3.4.2.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.32d | 0 | 115 d | 12 July 2023 8:06 | 05 December 2023 8:06 | 12 July 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 6671 | 6759,6676FS-5d,6675FF
6674 |  | 11781 | 3.4.2.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חלונות אלומיניום | 0 | 88.32d | 0 | 12 d | 12 July 2023 8:06 | 26 July 2023 14:06 | 12 July 2023 11:00 | 26 July 2023 17:00 | 6671 | 6675,6752
6675 |  | 11782 | 3.4.2.2.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות | 0 | 0.32d | 0 | 15 d | 16 November 2023 8:06 | 05 December 2023 8:06 | 16 November 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 6674,6673FF | 6676FS-5d
6676 |  | 11783 | 3.4.2.2.3.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 0.32d | 0 | 30 d | 28 November 2023 14:06 | 04 January 2024 11:06 | 29 November 2023 8:00 | 04 January 2024 14:00 | 6675FS-5d,6673FS-5d | 6682,6678,6679FS+15d,6677
6677 |  | 11785 | 3.4.2.2.3.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 39.32d | 0 | 90 d | 04 January 2024 11:06 | 26 April 2024 8:06 | 04 January 2024 14:00 | 26 April 2024 11:00 | 6676,5708 | 6759
6678 |  | 16721 | 3.4.2.2.3.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מידוף מחסן צריח וגלריה נתמכת אצטבאות ומידוף קונבנציונאלי אחר | 0 | 0.32d | 0 | 65 d | 04 January 2024 11:06 | 25 March 2024 11:06 | 04 January 2024 14:00 | 25 March 2024 14:00 | 6676,5708 | 6680FS-15d
6679 |  | 16722 | 3.4.2.2.3.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | 64.32d | 0 | 50 d | 23 January 2024 11:06 | 25 March 2024 11:06 | 23 January 2024 14:00 | 25 March 2024 14:00 | 6676FS+15d,5711 | 6759
6680 |  | 16723 | 3.4.2.2.3.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכת מסועים וליקוט מונחה אור (PBL) | 0 | 0.32d | 0 | 47 d | 06 March 2024 11:06 | 07 May 2024 14:06 | 06 March 2024 14:00 | 07 May 2024 17:00 | 6678FS-15d | 6681
6681 |  | 16724 | 3.4.2.2.3.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SB |  | ביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים למערכת PBL ולמסועים | 0 | 0.32d | 0 | 32 d | 07 May 2024 14:06 | 19 June 2024 11:06 | 08 May 2024 8:00 | 19 June 2024 14:00 | 6680,5714 | 6759
6682 |  | 14466 | 3.4.2.2.3.1.3.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SB |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 302-303 מתחם ציוד רפואה ראשי | 0 | 3.39mo | 0 | 2 mo | 04 January 2024 11:06 | 04 March 2024 11:06 | 04 January 2024 14:00 | 04 March 2024 14:00 | 6676 | 4230,6759
6683 |  | 11801 | 3.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | משרדים צפוני + דרומי | 0 | 146.32d | 0 | 413 d | 03 July 2022 8:06 | 14 December 2023 11:06 | 03 July 2022 11:00 | 14 December 2023 14:00
6684 |  | 11804 | 3.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד | 0 | 146.32d | 0 | 138 d | 03 July 2022 8:06 | 29 December 2022 14:06 | 03 July 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00
6685 |  | 11806 | 3.4.2.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | רצפה 0.0 | 0 | 146.32d | 0 | 20 d | 03 July 2022 8:06 | 27 July 2022 8:06 | 03 July 2022 11:00 | 27 July 2022 11:00 | 6664 | 6687
6686 |  | 11807 | 3.4.2.2.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומת קרקע | 0 | 146.32d | 0 | 45 d | 27 July 2022 8:06 | 20 September 2022 14:06 | 27 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00
6687 |  | 11808 | 3.4.2.2.3.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 146.32d | 0 | 20 d | 27 July 2022 8:06 | 21 August 2022 11:06 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 6685 | 6688SS,6689
6688 |  | 11809 | 3.4.2.2.3.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עמודים קירות בטון | 0 | 146.32d | 0 | 20 d | 27 July 2022 8:06 | 21 August 2022 11:06 | 27 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 6687SS | 6689
6689 |  | 11810 | 3.4.2.2.3.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרה קומת קרקע +4.0 | 0 | 146.32d | 0 | 25 d | 21 August 2022 11:06 | 20 September 2022 14:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 6687,6688 | 6703,6691
6690 |  | 11811 | 3.4.2.2.3.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומה א | 0 | 146.32d | 0 | 45 d | 20 September 2022 14:06 | 25 November 2022 8:06 | 21 September 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00
6691 |  | 11812 | 3.4.2.2.3.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות גרעין וח"מ | 0 | 146.32d | 0 | 20 d | 20 September 2022 14:06 | 25 October 2022 14:06 | 21 September 2022 8:00 | 25 October 2022 17:00 | 6689 | 6692FS-20d
6692 |  | 11813 | 3.4.2.2.3.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עמודים קירות בטון | 0 | 146.32d | 0 | 20 d | 20 September 2022 14:06 | 25 October 2022 14:06 | 21 September 2022 8:00 | 25 October 2022 17:00 | 6691FS-20d | 6693
6693 |  | 11814 | 3.4.2.2.3.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרה קומה א +8.0 | 0 | 146.32d | 0 | 25 d | 25 October 2022 14:06 | 25 November 2022 8:06 | 26 October 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00 | 6692 | 6695,6719,6699
6694 |  | 11815 | 3.4.2.2.3.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלד קומת גג | 0 | 299.32d | 0 | 28 d | 25 November 2022 8:06 | 29 December 2022 14:06 | 25 November 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00
6695 |  | 11816 | 3.4.2.2.3.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מעקות בטון | 0 | 299.32d | 0 | 15 d | 25 November 2022 8:06 | 14 December 2022 8:06 | 25 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 6693 | 6696SS
6696 |  | 11817 | 3.4.2.2.3.2.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קירות ח"מ | 0 | 299.32d | 0 | 15 d | 25 November 2022 8:06 | 14 December 2022 8:06 | 25 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 6695SS | 6697
6697 |  | 11818 | 3.4.2.2.3.2.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תקרת ח"מ | 0 | 299.32d | 0 | 13 d | 14 December 2022 8:06 | 29 December 2022 14:06 | 14 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 6696 | 6699FS+12d
6698 |  | 11819 | 3.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 299.32d | 0 | 55 d | 13 January 2023 11:06 | 22 March 2023 14:06 | 15 January 2023 8:00 | 22 March 2023 17:00
6699 |  | 11820 | 3.4.2.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום גגות | 0 | 299.32d | 0 | 25 d | 13 January 2023 11:06 | 14 February 2023 8:06 | 15 January 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | 6693,6697FS+12d | 6700
6700 |  | 11822 | 3.4.2.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי חזיתות | 0 | 299.32d | 0 | 30 d | 14 February 2023 8:06 | 22 March 2023 14:06 | 14 February 2023 11:00 | 22 March 2023 17:00 | 6699 | 6752
6701 |  | 11823 | 3.4.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 146.32d | 0 | 348 d | 20 September 2022 14:06 | 14 December 2023 11:06 | 21 September 2022 8:00 | 14 December 2023 14:00
6702 |  | 11824 | 3.4.2.2.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות קומת קרקע | 0 | 301.32d | 0 | 193 d | 20 September 2022 14:06 | 02 June 2023 8:06 | 21 September 2022 8:00 | 02 June 2023 11:00
6703 |  | 11825 | 3.4.2.2.3.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בניה + חגורות | 0 | 301.32d | 0 | 18 d | 20 September 2022 14:06 | 23 October 2022 14:06 | 21 September 2022 8:00 | 23 October 2022 17:00 | 6689 | 6704FS-10d
6704 |  | 11826 | 3.4.2.2.3.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 301.32d | 0 | 30 d | 04 October 2022 10:06 | 16 November 2022 14:06 | 06 October 2022 8:00 | 16 November 2022 17:00 | 6703FS-10d | 6705FS-20d
6705 |  | 11827 | 3.4.2.2.3.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 301.32d | 0 | 30 d | 23 October 2022 14:06 | 29 November 2022 11:06 | 24 October 2022 8:00 | 29 November 2022 14:00 | 6704FS-20d | 6706FS-20d
6706 |  | 11828 | 3.4.2.2.3.2.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 301.32d | 0 | 30 d | 04 November 2022 8:06 | 12 December 2022 8:06 | 04 November 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 6705FS-20d | 6707FS-20d
6707 |  | 11829 | 3.4.2.2.3.2.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ספרינקלרים | 0 | 301.32d | 0 | 30 d | 16 November 2022 14:06 | 23 December 2022 11:06 | 17 November 2022 8:00 | 23 December 2022 14:00 | 6706FS-20d | 6759,6708FS-8d,6710
6708 |  | 11830 | 3.4.2.2.3.2.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בגר | 0 | 301.32d | 0 | 18 d | 14 December 2022 8:06 | 05 January 2023 8:06 | 14 December 2022 11:00 | 05 January 2023 11:00 | 6707FS-8d | 6709FS-8d
6709 |  | 11831 | 3.4.2.2.3.2.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף | 0 | 301.32d | 0 | 30 d | 26 December 2022 14:06 | 01 February 2023 11:06 | 27 December 2022 8:00 | 01 February 2023 14:00 | 6708FS-8d | 6711FS-10d,6710FS-5d
6710 |  | 11832 | 3.4.2.2.3.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 301.32d | 0 | 15 d | 26 January 2023 8:06 | 14 February 2023 8:06 | 26 January 2023 11:00 | 14 February 2023 11:00 | 6707,6709FS-5d | 6711FS-5d
6711 |  | 11833 | 3.4.2.2.3.2.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 301.32d | 0 | 10 d | 07 February 2023 14:06 | 20 February 2023 11:06 | 08 February 2023 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 6709FS-10d,6710FS-5d | 6713,6712
6712 |  | 11835 | 3.4.2.2.3.2.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות וחלונות | 0 | 301.32d | 0 | 14 d | 20 February 2023 11:06 | 09 March 2023 8:06 | 20 February 2023 14:00 | 09 March 2023 11:00 | 6711 | 6759,6713FS-5d
6713 |  | 11836 | 3.4.2.2.3.2.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צבע | 0 | 301.32d | 0 | 30 d | 02 March 2023 14:06 | 11 April 2023 7:06 | 03 March 2023 8:00 | 11 April 2023 10:00 | 6711,6712FS-5d | 6714FS-10d
6714 |  | 11837 | 3.4.2.2.3.2.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 301.32d | 0 | 25 d | 28 March 2023 8:06 | 02 May 2023 14:06 | 28 March 2023 11:00 | 02 May 2023 17:00 | 6713FS-10d | 6715FS-10d
6715 |  | 11838 | 3.4.2.2.3.2.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | 301.32d | 0 | 20 d | 18 April 2023 14:06 | 15 May 2023 11:06 | 19 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 6714FS-10d | 6716FS-5d,6717
6716 |  | 11839 | 3.4.2.2.3.2.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 308.32d | 0 | 12 d | 09 May 2023 8:06 | 23 May 2023 14:06 | 09 May 2023 11:00 | 23 May 2023 17:00 | 6715FS-5d | 6759
6717 |  | 11841 | 3.4.2.2.3.2.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סגירת תקרות | 0 | 301.32d | 0 | 14 d | 15 May 2023 11:06 | 02 June 2023 8:06 | 15 May 2023 14:00 | 02 June 2023 11:00 | 6715 | 6759
6718 |  | 11843 | 3.4.2.2.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות קומה א | 0 | 146.32d | 0 | 218 d | 25 November 2022 8:06 | 28 August 2023 11:06 | 25 November 2022 11:00 | 28 August 2023 14:00
6719 |  | 11844 | 3.4.2.2.3.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בניה + חגורות | 0 | 146.32d | 0 | 18 d | 25 November 2022 8:06 | 18 December 2022 11:06 | 25 November 2022 11:00 | 18 December 2022 14:00 | 6693 | 6720FS-10d
6720 |  | 11845 | 3.4.2.2.3.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 146.32d | 0 | 30 d | 05 December 2022 14:06 | 11 January 2023 11:06 | 06 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 6719FS-10d | 6721FS-20d
6721 |  | 11846 | 3.4.2.2.3.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 146.32d | 0 | 30 d | 18 December 2022 11:06 | 24 January 2023 8:06 | 18 December 2022 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 6720FS-20d | 6722FS-20d
6722 |  | 11847 | 3.4.2.2.3.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 146.32d | 0 | 30 d | 29 December 2022 14:06 | 05 February 2023 14:06 | 30 December 2022 8:00 | 05 February 2023 17:00 | 6721FS-20d | 6723FS-20d
6723 |  | 11848 | 3.4.2.2.3.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ספרינקלרים | 0 | 146.32d | 0 | 30 d | 11 January 2023 11:06 | 17 February 2023 8:06 | 11 January 2023 14:00 | 17 February 2023 11:00 | 6722FS-20d | 6759,6724FS-8d,6725FS-20d,6726
6724 |  | 11849 | 3.4.2.2.3.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | בגר | 0 | 146.32d | 0 | 18 d | 07 February 2023 14:06 | 01 March 2023 14:06 | 08 February 2023 8:00 | 01 March 2023 17:00 | 6723FS-8d | 6725FS-8d,6740
6725 |  | 11850 | 3.4.2.2.3.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף | 0 | 231.32d | 0 | 30 d | 20 February 2023 11:06 | 29 March 2023 8:06 | 20 February 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 6723FS-20d,6724FS-8d | 6727FS-10d,6726
6726 |  | 11851 | 3.4.2.2.3.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 231.32d | 0 | 15 d | 29 March 2023 8:06 | 19 April 2023 14:06 | 29 March 2023 11:00 | 19 April 2023 17:00 | 6723,6725 | 6759,6727FS-5d
6727 |  | 11852 | 3.4.2.2.3.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 231.32d | 0 | 10 d | 13 April 2023 11:06 | 27 April 2023 11:06 | 13 April 2023 14:00 | 27 April 2023 14:00 | 6725FS-10d,6726FS-5d | 6759,6728
6728 |  | 11854 | 3.4.2.2.3.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות וחלונות | 0 | 231.32d | 0 | 14 d | 27 April 2023 11:06 | 15 May 2023 11:06 | 27 April 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 6727 | 6759,6729FS-5d,6737
6729 |  | 11855 | 3.4.2.2.3.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | צבע | 0 | 231.32d | 0 | 30 d | 09 May 2023 8:06 | 15 June 2023 14:06 | 09 May 2023 11:00 | 15 June 2023 17:00 | 6728FS-5d | 6759,6730FS-12d
6730 |  | 11856 | 3.4.2.2.3.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 231.32d | 0 | 25 d | 01 June 2023 8:06 | 02 July 2023 14:06 | 01 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | 6729FS-12d | 6731FS-10d
6731 |  | 11857 | 3.4.2.2.3.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | 231.32d | 0 | 20 d | 20 June 2023 8:06 | 14 July 2023 8:06 | 20 June 2023 11:00 | 14 July 2023 11:00 | 6730FS-10d | 6732FS-7d
6732 |  | 11858 | 3.4.2.2.3.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 231.32d | 0 | 12 d | 05 July 2023 14:06 | 20 July 2023 11:06 | 06 July 2023 8:00 | 20 July 2023 14:00 | 6731FS-7d | 6733FS-8d
6733 |  | 11860 | 3.4.2.2.3.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סגירת תקרות | 0 | 231.32d | 0 | 14 d | 11 July 2023 8:06 | 27 July 2023 14:06 | 11 July 2023 11:00 | 27 July 2023 17:00 | 6732FS-8d | 6759,6734FS-5d
6734 |  | 11861 | 3.4.2.2.3.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 231.32d | 0 | 20 d | 21 July 2023 11:06 | 15 August 2023 14:06 | 23 July 2023 8:00 | 15 August 2023 17:00 | 6733FS-5d | 6759,6735FS-10d
6735 |  | 11862 | 3.4.2.2.3.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריהוט | 0 | 231.32d | 0 | 20 d | 03 August 2023 8:06 | 28 August 2023 11:06 | 03 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00 | 6734FS-10d | 6759
6736 |  | 11863 | 3.4.2.2.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עב' גמר ומערכות גג | 0 | 291.32d | 0 | 24 d | 15 May 2023 11:06 | 14 June 2023 14:06 | 15 May 2023 14:00 | 14 June 2023 17:00
6737 |  | 11864 | 3.4.2.2.3.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | דלתות | 0 | 291.32d | 0 | 10 d | 15 May 2023 11:06 | 29 May 2023 8:06 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 6728 | 6738
6738 |  | 11865 | 3.4.2.2.3.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | סיוד + צבע | 0 | 291.32d | 0 | 14 d | 29 May 2023 8:06 | 14 June 2023 14:06 | 29 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 6737 | 6759
6739 |  | 11866 | 3.4.2.2.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חדר מדרגות | 0 | 146.32d | 0 | 145 d | 01 March 2023 14:06 | 03 September 2023 14:06 | 02 March 2023 8:00 | 03 September 2023 17:00
6740 |  | 11867 | 3.4.2.2.3.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | טיח פנים | 0 | 146.32d | 0 | 14 d | 01 March 2023 14:06 | 19 March 2023 14:06 | 02 March 2023 8:00 | 19 March 2023 17:00 | 6724 | 6741
6741 |  | 11868 | 3.4.2.2.3.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מדרגות | 0 | 146.32d | 0 | 21 d | 19 March 2023 14:06 | 17 April 2023 14:06 | 20 March 2023 8:00 | 17 April 2023 17:00 | 6740 | 6742
6742 |  | 11869 | 3.4.2.2.3.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 146.32d | 0 | 21 d | 17 April 2023 14:06 | 15 May 2023 11:06 | 18 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 6741 | 6743
6743 |  | 11870 | 3.4.2.2.3.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | השלמת מערכות | 0 | 146.32d | 0 | 24 d | 15 May 2023 11:06 | 14 June 2023 14:06 | 15 May 2023 14:00 | 14 June 2023 17:00 | 6742 | 6744
6744 |  | 11871 | 3.4.2.2.3.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 146.32d | 0 | 21 d | 14 June 2023 14:06 | 11 July 2023 8:06 | 15 June 2023 8:00 | 11 July 2023 11:00 | 6743 | 6745
6745 |  | 11872 | 3.4.2.2.3.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מאחזי יד | 0 | 146.32d | 0 | 14 d | 11 July 2023 8:06 | 27 July 2023 14:06 | 11 July 2023 11:00 | 27 July 2023 17:00 | 6744 | 6746
6746 |  | 11873 | 3.4.2.2.3.2.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת דלתות ורפפות | 0 | 146.32d | 0 | 15 d | 27 July 2023 14:06 | 15 August 2023 14:06 | 28 July 2023 8:00 | 15 August 2023 17:00 | 6745 | 6747
6747 |  | 11874 | 3.4.2.2.3.2.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 146.32d | 0 | 15 d | 15 August 2023 14:06 | 03 September 2023 14:06 | 16 August 2023 8:00 | 03 September 2023 17:00 | 6746 | 6749
6748 |  | 11875 | 3.4.2.2.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מעליות | 0 | 146.32d | 0 | 80 d | 03 September 2023 14:06 | 14 December 2023 11:06 | 04 September 2023 8:00 | 14 December 2023 14:00
6749 |  | 11876 | 3.4.2.2.3.2.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלב א' | 0 | 146.32d | 0 | 15 d | 03 September 2023 14:06 | 22 September 2023 11:06 | 04 September 2023 8:00 | 22 September 2023 14:00 | 6747,5717 | 6750
6750 |  | 11877 | 3.4.2.2.3.2.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | שלב ב' | 0 | 146.32d | 0 | 65 d | 22 September 2023 11:06 | 14 December 2023 11:06 | 26 September 2023 8:00 | 14 December 2023 14:00 | 6749 | 6759
6751 |  | 15299 | 3.4.2.2.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | פיתוח אזורי - SB | 0 | 202.32d | 0 | 55 d | 26 July 2023 14:06 | 06 October 2023 8:06 | 27 July 2023 8:00 | 06 October 2023 11:00
6752 |  | 15300 | 3.4.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | חישוף | 0 | 202.32d | 0 | 4 d | 26 July 2023 14:06 | 01 August 2023 8:06 | 27 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6700,6674 | 6753
6753 |  | 15301 | 3.4.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עיבוד שתית | 0 | 202.32d | 0 | 6 d | 01 August 2023 8:06 | 08 August 2023 11:06 | 01 August 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | 6752 | 6754
6754 |  | 15302 | 3.4.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | עבודות עפר | 0 | 202.32d | 0 | 13 d | 08 August 2023 11:06 | 24 August 2023 8:06 | 08 August 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00 | 6753 | 6755
6755 |  | 15303 | 3.4.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | מצע | 0 | 202.32d | 0 | 16 d | 24 August 2023 8:06 | 13 September 2023 8:06 | 24 August 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 6754 | 6756
6756 |  | 15304 | 3.4.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | אספלט | 0 | 202.32d | 0 | 6 d | 13 September 2023 8:06 | 21 September 2023 11:06 | 13 September 2023 11:00 | 21 September 2023 14:00 | 6755 | 6757
6757 |  | 15305 | 3.4.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SB |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 202.32d | 0 | 10 d | 21 September 2023 11:06 | 06 October 2023 8:06 | 21 September 2023 14:00 | 06 October 2023 11:00 | 6756 | 6759
6758 |  | 11880 | 3.4.2.2.3.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.32d | 0 | 21 d | 19 June 2024 11:06 | 15 July 2024 14:06 | 19 June 2024 14:00 | 15 July 2024 17:00
6759 |  | 11881 | 3.4.2.2.3.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.32d | 0 | 0 d | 19 June 2024 11:06 | 19 June 2024 11:06 | 19 June 2024 14:00 | 19 June 2024 14:00 | 6673,6677,6707,6712,6717,6723,6726,6727,6728,6729,6733,6734,6735,6738,6750,6682,6757,6716,6681,6679 | 6760
6760 |  | 11882 | 3.4.2.2.3.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.32d | 0 | 21 d | 19 June 2024 11:06 | 15 July 2024 14:06 | 19 June 2024 14:00 | 15 July 2024 17:00 | 6759 | 6761
6761 |  | 11883 | 3.4.2.2.3.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SB |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.32d | 0 | 0 d | 15 July 2024 14:06 | 15 July 2024 14:06 | 15 July 2024 17:00 | 15 July 2024 17:00 | 6760 | 6763FS-12d,8142
6762 |  | 11884 | 3.4.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.32d | 0 | 25 d | 01 July 2024 8:06 | 31 July 2024 11:06 | 01 July 2024 11:00 | 31 July 2024 14:00
6763 |  | 11885 | 3.4.2.2.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | השחלת כבילה | 0 | 0.32d | 0 | 20 d | 01 July 2024 8:06 | 25 July 2024 8:06 | 01 July 2024 11:00 | 25 July 2024 11:00 | 6761FS-12d | 6767,6764
6764 |  | 15446 | 3.4.2.2.3.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.32d | 0 | 5 d | 25 July 2024 8:06 | 31 July 2024 11:06 | 25 July 2024 11:00 | 31 July 2024 14:00 | 6763 | 6767,6766
6765 |  | 11886 | 3.4.2.2.3.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.32d | 0 | 30 d | 31 July 2024 11:06 | 06 September 2024 8:06 | 31 July 2024 14:00 | 06 September 2024 11:00
6766 |  | 11859 | 3.4.2.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 15.32d | 0 | 15 d | 31 July 2024 11:06 | 19 August 2024 11:06 | 31 July 2024 14:00 | 19 August 2024 14:00 | 6764 | 6770
6767 |  | 11887 | 3.4.2.2.3.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.32d | 0 | 30 d | 31 July 2024 11:06 | 06 September 2024 8:06 | 31 July 2024 14:00 | 06 September 2024 11:00 | 6763,6764 | 6770
6768 |  | 11888 | 3.4.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הרצות ומסירות | 0 | 0.32d | 0 | 50 d | 06 September 2024 8:06 | 13 November 2024 8:06 | 06 September 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00
6769 |  | 11889 | 3.4.2.2.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 716d | 0 | 0 d | 14 September 2024 8:06 | 14 September 2024 8:06 | 14 September 2024 11:00 | 14 September 2024 11:00 | 6772FS-60ed
6770 |  | 11890 | 3.4.2.2.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.32d | 0 | 35 d | 06 September 2024 8:06 | 25 October 2024 8:06 | 06 September 2024 11:00 | 25 October 2024 11:00 | 6767,6766 | 6771FS-20d
6771 |  | 11891 | 3.4.2.2.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.32d | 0 | 35 d | 25 September 2024 8:06 | 13 November 2024 8:06 | 25 September 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6770FS-20d | 6772
6772 |  | 11892 | 3.4.2.2.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.32d | 0 | 0 d | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6771 | 6769FS-60ed,4201,8186
6773 |  | 1335 | 3.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מבנה SC | 0 | 0.32d | 0 | 783 d | 13 February 2022 8:06 | 13 November 2024 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 13 November 2024 11:00
6774 |  | 11893 | 3.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.32d | 0 | 45 d | 13 February 2022 8:06 | 08 April 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 08 April 2022 14:00
6775 |  | 11894 | 3.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות עפר | 0 | 0.32d | 0 | 10 d | 13 February 2022 8:06 | 24 February 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 24 February 2022 14:00 | 4197 | 6776,6904,5721FS+300d,5724FS+310d
6776 |  | 11895 | 3.4.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.32d | 0 | 35 d | 24 February 2022 11:06 | 08 April 2022 11:06 | 24 February 2022 14:00 | 08 April 2022 14:00 | 6775 | 6779FS-7d,6905
6777 |  | 11896 | 3.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מבנה 306 - מזון, 311 - אחסנה, 347 - ערכות | 0 | 0.32d | 0 | 622 d | 31 March 2022 8:06 | 06 June 2024 11:06 | 31 March 2022 11:00 | 06 June 2024 14:00
6778 |  | 11897 | 3.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד | 0 | 0.32d | 0 | 328 d | 31 March 2022 8:06 | 31 May 2023 8:06 | 31 March 2022 11:00 | 31 May 2023 11:00
6779 |  | 11898 | 3.4.2.2.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.32d | 0 | 60 d | 31 March 2022 8:06 | 17 June 2022 8:06 | 31 March 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 6776FS-7d | 6780FS-4d
6780 |  | 11899 | 3.4.2.2.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שתית רצפה | 0 | 0.32d | 0 | 30 d | 13 June 2022 8:06 | 19 July 2022 14:06 | 13 June 2022 11:00 | 19 July 2022 17:00 | 6779FS-4d | 6781FS-5d
6781 |  | 11900 | 3.4.2.2.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0.32d | 0 | 125 d | 13 July 2022 11:06 | 25 December 2022 14:06 | 13 July 2022 14:00 | 25 December 2022 17:00 | 6780FS-5d | 6782FS-45d
6782 |  | 11901 | 3.4.2.2.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | יציקת תקרה | 0 | 0.32d | 0 | 122 d | 31 October 2022 8:06 | 30 March 2023 8:06 | 31 October 2022 11:00 | 30 March 2023 11:00 | 6781FS-45d | 6783
6783 |  | 11905 | 3.4.2.2.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | רצפת בטון | 0 | 0.32d | 0 | 45 d | 30 March 2023 8:06 | 31 May 2023 8:06 | 30 March 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | 6782 | 6789FS+14d,6794SS,6785,6816
6784 |  | 11906 | 3.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.32d | 0 | 294 d | 31 May 2023 8:06 | 06 June 2024 11:06 | 31 May 2023 11:00 | 06 June 2024 14:00
6785 |  | 11907 | 3.4.2.2.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0.32d | 0 | 119 d | 31 May 2023 8:06 | 29 October 2023 11:06 | 31 May 2023 11:00 | 29 October 2023 14:00 | 6783 | 6786FS-50d,6788
6786 |  | 11908 | 3.4.2.2.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חלונות אלומיניום | 0 | 10.32d | 0 | 10 d | 24 August 2023 8:06 | 05 September 2023 14:06 | 24 August 2023 11:00 | 05 September 2023 17:00 | 6785FS-50d | 6788,6787
6787 |  | 11909 | 3.4.2.2.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | דלתות | 0 | 10.32d | 0 | 30 d | 05 September 2023 14:06 | 16 October 2023 14:06 | 06 September 2023 8:00 | 16 October 2023 17:00 | 6786 | 6823,6789,6788
6788 |  | 11910 | 3.4.2.2.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סיוד וצבע | 0 | 0.32d | 0 | 42 d | 29 October 2023 11:06 | 19 December 2023 14:06 | 29 October 2023 14:00 | 19 December 2023 17:00 | 6786,6787,6785 | 6791FS-25d,6789
6789 |  | 11911 | 3.4.2.2.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | התקנת מערכת רדיו-שאטל כולל מידוף + אצטבאות משטחים קונבנציונאליות | 0 | 0.32d | 0 | 100 d | 19 December 2023 14:06 | 21 April 2024 14:06 | 20 December 2023 8:00 | 21 April 2024 17:00 | 6783FS+14d,6788,6787,5722 | 6791SS,6790FS-25d
6790 |  | 16725 | 3.4.2.2.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SC |  | הרצות ומבחני קבלה פנימיים למערכת רדיו שאטל | 0 | 0.32d | 0 | 58 d | 21 March 2024 8:06 | 06 June 2024 11:06 | 21 March 2024 11:00 | 06 June 2024 14:00 | 6789FS-25d | 6823
6791 |  | 11912 | 3.4.2.2.4.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה SC |  | ציוד לרבות קו אריזות מנות קרב אוטומטי | 0 | 33.32d | 0 | 100 d | 19 December 2023 14:06 | 21 April 2024 14:06 | 20 December 2023 8:00 | 21 April 2024 17:00 | 6788FS-25d,6789SS,5725 | 6823
6792 |  | 11913 | 3.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 74.32d | 0 | 265 d | 30 March 2023 8:06 | 01 March 2024 8:06 | 30 March 2023 11:00 | 01 March 2024 11:00
6793 |  | 11914 | 3.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד | 0 | 74.32d | 0 | 75 d | 30 March 2023 8:06 | 06 July 2023 14:06 | 30 March 2023 11:00 | 06 July 2023 17:00
6794 |  | 11915 | 3.4.2.2.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | רצפה | 0 | 74.32d | 0 | 20 d | 30 March 2023 8:06 | 28 April 2023 11:06 | 30 March 2023 11:00 | 28 April 2023 14:00 | 6783SS | 6795,6816
6795 |  | 11916 | 3.4.2.2.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) +איטום | 0 | 74.32d | 0 | 55 d | 28 April 2023 11:06 | 06 July 2023 14:06 | 30 April 2023 8:00 | 06 July 2023 17:00 | 6794 | 6797
6796 |  | 13841 | 3.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 74.32d | 0 | 190 d | 06 July 2023 14:06 | 01 March 2024 8:06 | 07 July 2023 8:00 | 01 March 2024 11:00
6797 |  | 13842 | 3.4.2.2.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | בניה + חגורות | 0 | 74.32d | 0 | 20 d | 06 July 2023 14:06 | 01 August 2023 8:06 | 07 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6795 | 6798FS-10d
6798 |  | 13843 | 3.4.2.2.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 74.32d | 0 | 20 d | 19 July 2023 11:06 | 13 August 2023 14:06 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 6797FS-10d | 6799FS-10d
6799 |  | 13844 | 3.4.2.2.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 74.32d | 0 | 20 d | 01 August 2023 8:06 | 25 August 2023 8:06 | 01 August 2023 11:00 | 25 August 2023 11:00 | 6798FS-10d | 6800FS-10d
6800 |  | 13845 | 3.4.2.2.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 74.32d | 0 | 20 d | 13 August 2023 14:06 | 06 September 2023 14:06 | 14 August 2023 8:00 | 06 September 2023 17:00 | 6799FS-10d | 6801FS-10d
6801 |  | 13846 | 3.4.2.2.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | בגר | 0 | 74.32d | 0 | 20 d | 25 August 2023 8:06 | 20 September 2023 11:06 | 25 August 2023 11:00 | 20 September 2023 14:00 | 6800FS-10d | 6802FS-7d
6802 |  | 13847 | 3.4.2.2.4.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ריצוף | 0 | 74.32d | 0 | 15 d | 11 September 2023 8:06 | 03 October 2023 8:06 | 11 September 2023 11:00 | 03 October 2023 11:00 | 6801FS-7d | 6803
6803 |  | 13851 | 3.4.2.2.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 74.32d | 0 | 12 d | 03 October 2023 8:06 | 17 October 2023 14:06 | 03 October 2023 11:00 | 17 October 2023 17:00 | 6802 | 6804
6804 |  | 13852 | 3.4.2.2.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 74.32d | 0 | 25 d | 17 October 2023 14:06 | 17 November 2023 8:06 | 18 October 2023 8:00 | 17 November 2023 11:00 | 6803 | 6805
6805 |  | 13853 | 3.4.2.2.4.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מסגרות | 0 | 74.32d | 0 | 10 d | 17 November 2023 8:06 | 29 November 2023 14:06 | 17 November 2023 11:00 | 29 November 2023 17:00 | 6804 | 6806,6807,6808
6806 |  | 13854 | 3.4.2.2.4.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אלומיניום | 0 | 87.32d | 0 | 20 d | 29 November 2023 14:06 | 25 December 2023 8:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 6805 | 6811
6807 |  | 13855 | 3.4.2.2.4.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 87.32d | 0 | 20 d | 29 November 2023 14:06 | 25 December 2023 8:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 6805 | 6811
6808 |  | 13856 | 3.4.2.2.4.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | השלמת מערכות | 0 | 74.32d | 0 | 20 d | 29 November 2023 14:06 | 25 December 2023 8:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 6805 | 6809FS-5d
6809 |  | 13857 | 3.4.2.2.4.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 74.32d | 0 | 12 d | 18 December 2023 14:06 | 02 January 2024 11:06 | 19 December 2023 8:00 | 02 January 2024 14:00 | 6808FS-5d | 6813FS-5d,6810
6810 |  | 13859 | 3.4.2.2.4.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | נגרות סופית | 0 | 74.32d | 0 | 14 d | 02 January 2024 11:06 | 19 January 2024 8:06 | 02 January 2024 14:00 | 19 January 2024 11:00 | 6809 | 6814,6811FS-8d
6811 |  | 13860 | 3.4.2.2.4.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | צבע סופי | 0 | 74.32d | 0 | 18 d | 09 January 2024 14:06 | 31 January 2024 14:06 | 10 January 2024 8:00 | 31 January 2024 17:00 | 6806,6807,6810FS-8d | 6812FS-5d
6812 |  | 13861 | 3.4.2.2.4.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | סגירת תקרות | 0 | 74.32d | 0 | 10 d | 25 January 2024 11:06 | 07 February 2024 8:06 | 25 January 2024 14:00 | 07 February 2024 11:00 | 6811FS-5d | 6813FS-5d
6813 |  | 13862 | 3.4.2.2.4.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 74.32d | 0 | 12 d | 31 January 2024 14:06 | 15 February 2024 11:06 | 01 February 2024 8:00 | 15 February 2024 14:00 | 6809FS-5d,6812FS-5d | 6814FS-8d
6814 |  | 13863 | 3.4.2.2.4.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | ציוד וריהוט | 0 | 74.32d | 0 | 20 d | 06 February 2024 8:06 | 01 March 2024 8:06 | 06 February 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 6810,6813FS-8d | 6823
6815 |  | 15306 | 3.4.2.2.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | פיתוח אזורי - SC | 0 | 197.32d | 0 | 97 d | 31 May 2023 8:06 | 02 October 2023 8:06 | 31 May 2023 11:00 | 02 October 2023 11:00
6816 |  | 15307 | 3.4.2.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | חישוף | 0 | 197.32d | 0 | 6 d | 31 May 2023 8:06 | 07 June 2023 11:06 | 31 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 6783,6794 | 6817
6817 |  | 15308 | 3.4.2.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עיבוד שתית | 0 | 197.32d | 0 | 9 d | 07 June 2023 11:06 | 19 June 2023 8:06 | 07 June 2023 14:00 | 19 June 2023 11:00 | 6816 | 6818
6818 |  | 15309 | 3.4.2.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | עבודות עפר | 0 | 197.32d | 0 | 20 d | 19 June 2023 8:06 | 13 July 2023 8:06 | 19 June 2023 11:00 | 13 July 2023 11:00 | 6817 | 6819
6819 |  | 15310 | 3.4.2.2.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | מצע | 0 | 197.32d | 0 | 15 d | 13 July 2023 8:06 | 01 August 2023 8:06 | 13 July 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 6818 | 6820
6820 |  | 15311 | 3.4.2.2.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | אספלט | 0 | 197.32d | 0 | 6 d | 01 August 2023 8:06 | 08 August 2023 11:06 | 01 August 2023 11:00 | 08 August 2023 14:00 | 6819 | 6821
6821 |  | 15312 | 3.4.2.2.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SC |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 197.32d | 0 | 41 d | 08 August 2023 11:06 | 02 October 2023 8:06 | 08 August 2023 14:00 | 02 October 2023 11:00 | 6820 | 6823
6822 |  | 11942 | 3.4.2.2.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.32d | 0 | 21 d | 06 June 2024 11:06 | 04 July 2024 8:06 | 06 June 2024 14:00 | 04 July 2024 11:00
6823 |  | 11943 | 3.4.2.2.4.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.32d | 0 | 0 d | 06 June 2024 11:06 | 06 June 2024 11:06 | 06 June 2024 14:00 | 06 June 2024 14:00 | 6787,6791,6814,6821,6790 | 6824
6824 |  | 11944 | 3.4.2.2.4.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.32d | 0 | 21 d | 06 June 2024 11:06 | 04 July 2024 8:06 | 06 June 2024 14:00 | 04 July 2024 11:00 | 6823 | 6825
6825 |  | 11945 | 3.4.2.2.4.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SC |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.32d | 0 | 0 d | 04 July 2024 8:06 | 04 July 2024 8:06 | 04 July 2024 11:00 | 04 July 2024 11:00 | 6824 | 6827,8143
6826 |  | 11946 | 3.4.2.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.32d | 0 | 25 d | 04 July 2024 8:06 | 04 August 2024 14:06 | 04 July 2024 11:00 | 04 August 2024 17:00
6827 |  | 11947 | 3.4.2.2.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | השחלת כבילה | 0 | 0.32d | 0 | 20 d | 04 July 2024 8:06 | 29 July 2024 11:06 | 04 July 2024 11:00 | 29 July 2024 14:00 | 6825 | 6831,6828
6828 |  | 15447 | 3.4.2.2.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.32d | 0 | 5 d | 29 July 2024 11:06 | 04 August 2024 14:06 | 29 July 2024 14:00 | 04 August 2024 17:00 | 6827 | 6831,6830
6829 |  | 11948 | 3.4.2.2.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.32d | 0 | 30 d | 04 August 2024 14:06 | 10 September 2024 11:06 | 05 August 2024 8:00 | 10 September 2024 14:00
6830 |  | 13858 | 3.4.2.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 15.32d | 0 | 15 d | 04 August 2024 14:06 | 22 August 2024 11:06 | 05 August 2024 8:00 | 22 August 2024 14:00 | 6828 | 6834
6831 |  | 11949 | 3.4.2.2.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.32d | 0 | 30 d | 04 August 2024 14:06 | 10 September 2024 11:06 | 05 August 2024 8:00 | 10 September 2024 14:00 | 6827,6828 | 6834
6832 |  | 11950 | 3.4.2.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הרצות ומסירות | 0 | 0.32d | 0 | 47 d | 10 September 2024 11:06 | 13 November 2024 8:06 | 10 September 2024 14:00 | 13 November 2024 11:00
6833 |  | 11951 | 3.4.2.2.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 716d | 0 | 0 d | 14 September 2024 8:06 | 14 September 2024 8:06 | 14 September 2024 11:00 | 14 September 2024 11:00 | 6836SF-60ed
6834 |  | 11952 | 3.4.2.2.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0.32d | 0 | 30 d | 10 September 2024 11:06 | 21 October 2024 14:06 | 10 September 2024 14:00 | 21 October 2024 17:00 | 6831,6830 | 6835FS-13d
6835 |  | 11953 | 3.4.2.2.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0.32d | 0 | 30 d | 01 October 2024 11:06 | 13 November 2024 8:06 | 01 October 2024 14:00 | 13 November 2024 11:00 | 6834FS-13d | 6836
6836 |  | 11954 | 3.4.2.2.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0.32d | 0 | 0 d | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6835 | 6833SF-60ed,4201,8187
6837 |  | 1347 | 3.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מבנה 354 | 0 | 218.32d | 0 | 587 d | 02 March 2022 14:06 | 21 March 2024 8:06 | 03 March 2022 8:00 | 21 March 2024 11:00
6838 |  | 11955 | 3.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 181.32d | 0 | 60 d | 02 March 2022 14:06 | 18 May 2022 14:06 | 03 March 2022 8:00 | 18 May 2022 17:00
6839 |  | 11956 | 3.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות עפר | 0 | 218.32d | 0 | 5 d | 02 March 2022 14:06 | 09 March 2022 8:06 | 03 March 2022 8:00 | 09 March 2022 11:00 | 4197,6661 | 6840,6961,5731FS+180d,5728FS+100d
6840 |  | 11957 | 3.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 181.32d | 0 | 15 d | 28 April 2022 11:06 | 18 May 2022 14:06 | 28 April 2022 14:00 | 18 May 2022 17:00 | 6839,6662 | 6842FS+100d,6962
6841 |  | 11959 | 3.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | שלד | 0 | 181.32d | 0 | 156 d | 20 September 2022 14:06 | 14 April 2023 11:06 | 21 September 2022 8:00 | 14 April 2023 14:00
6842 |  | 11960 | 3.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 181.32d | 0 | 23 d | 20 September 2022 14:06 | 30 October 2022 8:06 | 21 September 2022 8:00 | 30 October 2022 11:00 | 6840FS+100d | 6843
6843 |  | 11961 | 3.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | יציקת רצפה | 0 | 181.32d | 0 | 20 d | 30 October 2022 8:06 | 23 November 2022 8:06 | 30 October 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 6842 | 6844FS-5d,6848
6844 |  | 11962 | 3.4.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 181.32d | 0 | 40 d | 16 November 2022 14:06 | 05 January 2023 8:06 | 17 November 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00 | 6843FS-5d | 6845,6846,6848,6861
6845 |  | 11963 | 3.4.2.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונסט' קירות | 0 | 181.32d | 0 | 18 d | 05 January 2023 8:06 | 27 January 2023 8:06 | 05 January 2023 11:00 | 27 January 2023 11:00 | 6844,5729 | 6850,6846SS+10d
6846 |  | 11964 | 3.4.2.2.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונסט' תקרה | 0 | 181.32d | 0 | 28 d | 17 January 2023 14:06 | 21 February 2023 11:06 | 18 January 2023 8:00 | 21 February 2023 14:00 | 6844,6845SS+10d | 6847
6847 |  | 11965 | 3.4.2.2.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי תקרה | 0 | 181.32d | 0 | 25 d | 21 February 2023 11:06 | 23 March 2023 14:06 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 6846 | 6848,6881
6848 |  | 11966 | 3.4.2.2.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי קירות | 0 | 181.32d | 0 | 15 d | 23 March 2023 14:06 | 14 April 2023 11:06 | 24 March 2023 8:00 | 14 April 2023 14:00 | 6843,6844,6847 | 6853FS-7d,6857,6919,6881
6849 |  | 11967 | 3.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 290.32d | 0 | 45 d | 27 January 2023 8:06 | 23 March 2023 14:06 | 27 January 2023 11:00 | 23 March 2023 17:00
6850 |  | 11968 | 3.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום גגות | 0 | 290.32d | 0 | 20 d | 27 January 2023 8:06 | 21 February 2023 11:06 | 27 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00 | 6845 | 6851
6851 |  | 11970 | 3.4.2.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 290.32d | 0 | 25 d | 21 February 2023 11:06 | 23 March 2023 14:06 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 6850 | 6881
6852 |  | 11971 | 3.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות גמר ומערכות - אגף אחסנה וייצור | 0 | 181.32d | 0 | 165 d | 03 April 2023 11:06 | 02 November 2023 11:06 | 03 April 2023 14:00 | 02 November 2023 14:00
6853 |  | 11972 | 3.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 181.32d | 0 | 60 d | 03 April 2023 11:06 | 22 June 2023 8:06 | 03 April 2023 14:00 | 22 June 2023 11:00 | 6848FS-7d | 6854FS-20d,6857FS-20d
6854 |  | 11973 | 3.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 181.32d | 0 | 25 d | 29 May 2023 8:06 | 28 June 2023 11:06 | 29 May 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | 6853FS-20d | 6855FS-5d,6856
6855 |  | 11974 | 3.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | דלתות | 0 | 181.32d | 0 | 10 d | 22 June 2023 8:06 | 04 July 2023 14:06 | 22 June 2023 11:00 | 04 July 2023 17:00 | 6854FS-5d | 6856
6856 |  | 11975 | 3.4.2.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 181.32d | 0 | 25 d | 04 July 2023 14:06 | 04 August 2023 8:06 | 05 July 2023 8:00 | 04 August 2023 11:00 | 6854,6855 | 6888,6857,6859
6857 |  | 11976 | 3.4.2.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | מידוף | 0 | 181.32d | 0 | 70 d | 04 August 2023 8:06 | 02 November 2023 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 02 November 2023 14:00 | 6848,6853FS-20d,6856,5732 | 6858SS
6858 |  | 11977 | 3.4.2.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה 354 |  | ציוד | 0 | 181.32d | 0 | 70 d | 04 August 2023 8:06 | 02 November 2023 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 02 November 2023 14:00 | 6857SS | 6888
6859 |  | 14467 | 3.4.2.2.5.4.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 354 - בית דפוס | 0 | 8.47mo | 0 | 2 mo | 04 August 2023 8:06 | 06 October 2023 8:06 | 04 August 2023 11:00 | 06 October 2023 11:00 | 6856 | 4230,6888
6860 |  | 11992 | 3.4.2.2.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 197.32d | 0 | 220 d | 05 January 2023 8:06 | 13 October 2023 11:06 | 05 January 2023 11:00 | 13 October 2023 14:00
6861 |  | 11993 | 3.4.2.2.5.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | בניה + חגורות | 0 | 197.32d | 0 | 35 d | 05 January 2023 8:06 | 17 February 2023 8:06 | 05 January 2023 11:00 | 17 February 2023 11:00 | 6844 | 6862FS-25d
6862 |  | 11994 | 3.4.2.2.5.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 197.32d | 0 | 35 d | 17 January 2023 14:06 | 01 March 2023 14:06 | 18 January 2023 8:00 | 01 March 2023 17:00 | 6861FS-25d | 6863FS-25d
6863 |  | 11995 | 3.4.2.2.5.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 197.32d | 0 | 35 d | 30 January 2023 11:06 | 14 March 2023 11:06 | 30 January 2023 14:00 | 14 March 2023 14:00 | 6862FS-25d | 6864FS-25d
6864 |  | 11996 | 3.4.2.2.5.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 197.32d | 0 | 35 d | 12 February 2023 8:06 | 27 March 2023 8:06 | 12 February 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | 6863FS-25d | 6865FS-25d
6865 |  | 11997 | 3.4.2.2.5.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ספרינקלרים | 0 | 197.32d | 0 | 35 d | 23 February 2023 11:06 | 10 April 2023 8:06 | 23 February 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | 6864FS-25d | 6888,6866FS-10d,6867
6866 |  | 11998 | 3.4.2.2.5.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | בגר | 0 | 197.32d | 0 | 25 d | 27 March 2023 8:06 | 01 May 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 6865FS-10d | 6868FS-10d
6867 |  | 11999 | 3.4.2.2.5.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 222.32d | 0 | 10 d | 10 April 2023 8:06 | 24 April 2023 8:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 6865 | 6869
6868 |  | 12000 | 3.4.2.2.5.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ריצוף | 0 | 197.32d | 0 | 30 d | 17 April 2023 14:06 | 28 May 2023 8:06 | 18 April 2023 8:00 | 28 May 2023 11:00 | 6866FS-10d | 6869
6869 |  | 12004 | 3.4.2.2.5.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 197.32d | 0 | 14 d | 28 May 2023 8:06 | 13 June 2023 14:06 | 28 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | 6867,6868 | 6870FS-7d
6870 |  | 12005 | 3.4.2.2.5.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סיוד + צבע | 0 | 197.32d | 0 | 25 d | 05 June 2023 11:06 | 05 July 2023 14:06 | 05 June 2023 14:00 | 05 July 2023 17:00 | 6869FS-7d | 6876FS-10d,6871,6872,6873
6871 |  | 12006 | 3.4.2.2.5.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מסגרות | 0 | 219.32d | 0 | 21 d | 05 July 2023 14:06 | 01 August 2023 8:06 | 06 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6870 | 6876
6872 |  | 12007 | 3.4.2.2.5.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | אלומיניום | 0 | 210.32d | 0 | 30 d | 05 July 2023 14:06 | 11 August 2023 11:06 | 06 July 2023 8:00 | 11 August 2023 14:00 | 6870 | 6876
6873 |  | 12008 | 3.4.2.2.5.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קונס' תקרות אקוסטיות | 0 | 197.32d | 0 | 21 d | 05 July 2023 14:06 | 01 August 2023 8:06 | 06 July 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6870 | 6874FS-10d
6874 |  | 12009 | 3.4.2.2.5.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת מערכות | 0 | 197.32d | 0 | 20 d | 19 July 2023 11:06 | 13 August 2023 14:06 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 6873FS-10d | 6877FS-9d,6875
6875 |  | 15635 | 3.4.2.2.5.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 197.32d | 0 | 10 d | 13 August 2023 14:06 | 25 August 2023 8:06 | 14 August 2023 8:00 | 25 August 2023 11:00 | 6874 | 6877
6876 |  | 12011 | 3.4.2.2.5.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | נגרות | 0 | 210.32d | 0 | 15 d | 11 August 2023 11:06 | 30 August 2023 11:06 | 13 August 2023 8:00 | 30 August 2023 14:00 | 6870FS-10d,6871,6872 | 6879
6877 |  | 12012 | 3.4.2.2.5.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | סגירת תקרות | 0 | 197.32d | 0 | 15 d | 25 August 2023 8:06 | 13 September 2023 8:06 | 25 August 2023 11:00 | 13 September 2023 11:00 | 6874FS-9d,6875 | 6878FS-8d
6878 |  | 12013 | 3.4.2.2.5.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 197.32d | 0 | 15 d | 03 September 2023 14:06 | 22 September 2023 11:06 | 04 September 2023 8:00 | 22 September 2023 14:00 | 6877FS-8d | 6879FS-5d
6879 |  | 12014 | 3.4.2.2.5.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | ריהוט | 0 | 197.32d | 0 | 20 d | 15 September 2023 8:06 | 13 October 2023 11:06 | 15 September 2023 11:00 | 13 October 2023 14:00 | 6876,6878FS-5d | 6888
6880 |  | 15313 | 3.4.2.2.5.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | פיתוח אזורי - 354 | 0 | 275.32d | 0 | 64 d | 14 April 2023 11:06 | 05 July 2023 14:06 | 16 April 2023 8:00 | 05 July 2023 17:00
6881 |  | 15314 | 3.4.2.2.5.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | חישוף | 0 | 275.32d | 0 | 4 d | 14 April 2023 11:06 | 19 April 2023 14:06 | 16 April 2023 8:00 | 19 April 2023 17:00 | 6847,6848,6851 | 6882
6882 |  | 15315 | 3.4.2.2.5.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עיבוד שתית | 0 | 275.32d | 0 | 6 d | 19 April 2023 14:06 | 28 April 2023 11:06 | 20 April 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 6881 | 6883
6883 |  | 15316 | 3.4.2.2.5.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | עבודות עפר | 0 | 275.32d | 0 | 13 d | 28 April 2023 11:06 | 15 May 2023 11:06 | 30 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 6882 | 6884
6884 |  | 15317 | 3.4.2.2.5.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | מצע | 0 | 275.32d | 0 | 9 d | 15 May 2023 11:06 | 28 May 2023 8:06 | 15 May 2023 14:00 | 28 May 2023 11:00 | 6883 | 6885
6885 |  | 15318 | 3.4.2.2.5.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | אספלט | 0 | 275.32d | 0 | 3 d | 28 May 2023 8:06 | 31 May 2023 8:06 | 28 May 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | 6884 | 6886
6886 |  | 15319 | 3.4.2.2.5.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה 354 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 275.32d | 0 | 29 d | 31 May 2023 8:06 | 05 July 2023 14:06 | 31 May 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | 6885 | 6888
6887 |  | 12017 | 3.4.2.2.5.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 181.32d | 0 | 21 d | 02 November 2023 11:06 | 28 November 2023 14:06 | 02 November 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00
6888 |  | 12018 | 3.4.2.2.5.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 181.32d | 0 | 0 d | 02 November 2023 11:06 | 02 November 2023 11:06 | 02 November 2023 14:00 | 02 November 2023 14:00 | 6856,6858,6865,6879,6859,6886 | 6889
6889 |  | 12019 | 3.4.2.2.5.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | בדיקות קבלה | 0 | 181.32d | 0 | 21 d | 02 November 2023 11:06 | 28 November 2023 14:06 | 02 November 2023 14:00 | 28 November 2023 17:00 | 6888 | 6890
6890 |  | 12020 | 3.4.2.2.5.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 354 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 181.32d | 0 | 0 d | 28 November 2023 14:06 | 28 November 2023 14:06 | 28 November 2023 17:00 | 28 November 2023 17:00 | 6889 | 6892,8144
6891 |  | 12021 | 3.4.2.2.5.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 181.32d | 0 | 20 d | 28 November 2023 14:06 | 24 December 2023 8:06 | 29 November 2023 8:00 | 24 December 2023 11:00
6892 |  | 12022 | 3.4.2.2.5.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | השחלת כבילה | 0 | 181.32d | 0 | 15 d | 28 November 2023 14:06 | 17 December 2023 14:06 | 29 November 2023 8:00 | 17 December 2023 17:00 | 6890 | 6896,6893
6893 |  | 15448 | 3.4.2.2.5.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | הדברת מזיקים | 0 | 181.32d | 0 | 5 d | 17 December 2023 14:06 | 24 December 2023 8:06 | 18 December 2023 8:00 | 24 December 2023 11:00 | 6892 | 6896,6895
6894 |  | 12023 | 3.4.2.2.5.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 181.32d | 0 | 30 d | 24 December 2023 8:06 | 29 January 2024 14:06 | 24 December 2023 11:00 | 29 January 2024 17:00
6895 |  | 12010 | 3.4.2.2.5.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 354 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 196.32d | 0 | 15 d | 24 December 2023 8:06 | 10 January 2024 14:06 | 24 December 2023 11:00 | 10 January 2024 17:00 | 6893 | 6899
6896 |  | 12024 | 3.4.2.2.5.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 354 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 181.32d | 0 | 30 d | 24 December 2023 8:06 | 29 January 2024 14:06 | 24 December 2023 11:00 | 29 January 2024 17:00 | 6892,6893 | 6899
6897 |  | 12025 | 3.4.2.2.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הרצות ומסירות | 0 | 188.66d | 0 | 49.33 d | 21 January 2024 8:06 | 21 March 2024 8:06 | 21 January 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00
6898 |  | 12026 | 3.4.2.2.5.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 902.66d | 0 | 0 d | 21 January 2024 8:06 | 21 January 2024 8:06 | 21 January 2024 11:00 | 21 January 2024 11:00 | 6901SF-60ed
6899 |  | 12027 | 3.4.2.2.5.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 181.32d | 0 | 25 d | 29 January 2024 14:06 | 29 February 2024 8:06 | 30 January 2024 8:00 | 29 February 2024 11:00 | 6896,6895 | 6900FS-8d
6900 |  | 12028 | 3.4.2.2.5.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 181.32d | 0 | 25 d | 19 February 2024 14:06 | 21 March 2024 8:06 | 20 February 2024 8:00 | 21 March 2024 11:00 | 6899FS-8d | 6901
6901 |  | 12029 | 3.4.2.2.5.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 181.32d | 0 | 0 d | 21 March 2024 8:06 | 21 March 2024 8:06 | 21 March 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00 | 6900 | 6898SF-60ed,4201,8188
6902 |  | 1359 | 3.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 222.32d | 0 | 581 d | 24 February 2022 11:06 | 07 March 2024 11:06 | 24 February 2022 14:00 | 07 March 2024 14:00
6903 |  | 12031 | 3.4.2.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 192.32d | 0 | 52 d | 24 February 2022 11:06 | 01 May 2022 14:06 | 24 February 2022 14:00 | 01 May 2022 17:00
6904 |  | 12032 | 3.4.2.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עבודות עפר | 0 | 222.32d | 0 | 5 d | 24 February 2022 11:06 | 02 March 2022 14:06 | 24 February 2022 14:00 | 02 March 2022 17:00 | 4197,6775 | 6905,7255,5735FS+110d
6905 |  | 12033 | 3.4.2.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | יציקת כלונסאות | 0 | 192.32d | 0 | 17 d | 08 April 2022 11:06 | 01 May 2022 14:06 | 10 April 2022 8:00 | 01 May 2022 17:00 | 6904,6776 | 6907FS+100d,7256,5738FS+145d
6906 |  | 12034 | 3.4.2.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | שלד | 0 | 192.32d | 0 | 163 d | 05 September 2022 8:06 | 04 April 2023 11:06 | 05 September 2022 11:00 | 04 April 2023 14:00
6907 |  | 12035 | 3.4.2.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 192.32d | 0 | 25 d | 05 September 2022 8:06 | 13 October 2022 8:06 | 05 September 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | 6905FS+100d | 6908
6908 |  | 12036 | 3.4.2.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | יציקת רצפה | 0 | 192.32d | 0 | 20 d | 13 October 2022 8:06 | 09 November 2022 11:06 | 13 October 2022 11:00 | 09 November 2022 14:00 | 6907 | 6909,6910FS-3d
6909 |  | 12037 | 3.4.2.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 192.32d | 0 | 50 d | 09 November 2022 11:06 | 10 January 2023 11:06 | 09 November 2022 14:00 | 10 January 2023 14:00 | 6908 | 6910,6922
6910 |  | 12038 | 3.4.2.2.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסט' קירות | 0 | 192.32d | 0 | 18 d | 10 January 2023 11:06 | 01 February 2023 11:06 | 10 January 2023 14:00 | 01 February 2023 14:00 | 6908FS-3d,6909,5736 | 6911SS
6911 |  | 12039 | 3.4.2.2.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסט' תקרה | 0 | 192.32d | 0 | 28 d | 10 January 2023 11:06 | 14 February 2023 8:06 | 10 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 6910SS | 6912
6912 |  | 12040 | 3.4.2.2.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי תקרה | 0 | 192.32d | 0 | 25 d | 14 February 2023 8:06 | 16 March 2023 11:06 | 14 February 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 6911 | 6913
6913 |  | 12041 | 3.4.2.2.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי קירות | 0 | 192.32d | 0 | 15 d | 16 March 2023 11:06 | 04 April 2023 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | 6912 | 6915,6942
6914 |  | 13866 | 3.4.2.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסנים ומאצרה | 0 | 192.32d | 0 | 165 d | 04 April 2023 11:06 | 03 November 2023 11:06 | 04 April 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00
6915 |  | 13867 | 3.4.2.2.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 192.32d | 0 | 60 d | 04 April 2023 11:06 | 23 June 2023 8:06 | 04 April 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | 6913 | 6916FS-20d,6919FS-20d
6916 |  | 13868 | 3.4.2.2.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | 192.32d | 0 | 25 d | 30 May 2023 8:06 | 29 June 2023 11:06 | 30 May 2023 11:00 | 29 June 2023 14:00 | 6915FS-20d | 6917FS-5d,6918
6917 |  | 13869 | 3.4.2.2.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | דלתות | 0 | 192.32d | 0 | 10 d | 23 June 2023 8:06 | 05 July 2023 14:06 | 23 June 2023 11:00 | 05 July 2023 17:00 | 6916FS-5d | 6918
6918 |  | 13870 | 3.4.2.2.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 192.32d | 0 | 25 d | 05 July 2023 14:06 | 06 August 2023 11:06 | 06 July 2023 8:00 | 06 August 2023 14:00 | 6916,6917 | 6919
6919 |  | 13871 | 3.4.2.2.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | מידוף | 0 | 192.32d | 0 | 70 d | 06 August 2023 11:06 | 03 November 2023 11:06 | 06 August 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 6915FS-20d,6918,6848,5739 | 6920SS
6920 |  | 13872 | 3.4.2.2.6.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SH |  | ציוד | 0 | 192.32d | 0 | 70 d | 06 August 2023 11:06 | 03 November 2023 11:06 | 06 August 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 6919SS | 6944
6921 |  | 12077 | 3.4.2.2.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 315.32d | 0 | 110 d | 10 January 2023 11:06 | 01 June 2023 8:06 | 10 January 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00
6922 |  | 12078 | 3.4.2.2.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | בניה + חגורות | 0 | 315.32d | 0 | 8 d | 10 January 2023 11:06 | 19 January 2023 14:06 | 10 January 2023 14:00 | 19 January 2023 17:00 | 6909 | 6923
6923 |  | 12079 | 3.4.2.2.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 315.32d | 0 | 8 d | 19 January 2023 14:06 | 30 January 2023 11:06 | 20 January 2023 8:00 | 30 January 2023 14:00 | 6922 | 6924
6924 |  | 12080 | 3.4.2.2.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 315.32d | 0 | 8 d | 30 January 2023 11:06 | 08 February 2023 14:06 | 30 January 2023 14:00 | 08 February 2023 17:00 | 6923 | 6925
6925 |  | 12081 | 3.4.2.2.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 315.32d | 0 | 8 d | 08 February 2023 14:06 | 19 February 2023 11:06 | 09 February 2023 8:00 | 19 February 2023 14:00 | 6924 | 6926
6926 |  | 12082 | 3.4.2.2.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ספרינקלרים | 0 | 315.32d | 0 | 8 d | 19 February 2023 11:06 | 28 February 2023 14:06 | 19 February 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | 6925 | 6939FS-7d,6927,6928
6927 |  | 12083 | 3.4.2.2.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | בגר | 0 | 315.32d | 0 | 5 d | 28 February 2023 14:06 | 07 March 2023 8:06 | 01 March 2023 8:00 | 07 March 2023 11:00 | 6926 | 6930,6929,6928
6928 |  | 12084 | 3.4.2.2.6.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 315.32d | 0 | 7 d | 07 March 2023 8:06 | 15 March 2023 11:06 | 07 March 2023 11:00 | 15 March 2023 14:00 | 6926,6927 | 6930,6929
6929 |  | 12085 | 3.4.2.2.6.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ריצוף | 0 | 315.32d | 0 | 4 d | 15 March 2023 11:06 | 20 March 2023 14:06 | 15 March 2023 14:00 | 20 March 2023 17:00 | 6927,6928 | 6930
6930 |  | 12089 | 3.4.2.2.6.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 315.32d | 0 | 5 d | 20 March 2023 14:06 | 27 March 2023 8:06 | 21 March 2023 8:00 | 27 March 2023 11:00 | 6927,6928,6929 | 6931
6931 |  | 12090 | 3.4.2.2.6.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סיוד + צבע | 0 | 315.32d | 0 | 10 d | 27 March 2023 8:06 | 10 April 2023 8:06 | 27 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 6930 | 6938FS-7d,6932,6933,6934
6932 |  | 12091 | 3.4.2.2.6.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | מסגרות | 0 | 315.32d | 0 | 10 d | 10 April 2023 8:06 | 24 April 2023 8:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 6931 | 6937
6933 |  | 12092 | 3.4.2.2.6.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | אלומיניום | 0 | 315.32d | 0 | 10 d | 10 April 2023 8:06 | 24 April 2023 8:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 6931 | 6937
6934 |  | 12093 | 3.4.2.2.6.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 316.32d | 0 | 10 d | 10 April 2023 8:06 | 24 April 2023 8:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 6931 | 6935FS-14d
6935 |  | 12094 | 3.4.2.2.6.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | השלמת מערכות | 0 | 316.32d | 0 | 12 d | 03 April 2023 11:06 | 20 April 2023 14:06 | 03 April 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 6934FS-14d | 6938FS-7d,6936
6936 |  | 15636 | 3.4.2.2.6.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 316.32d | 0 | 10 d | 20 April 2023 14:06 | 04 May 2023 14:06 | 21 April 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00 | 6935 | 6938
6937 |  | 12096 | 3.4.2.2.6.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | נגרות | 0 | 315.32d | 0 | 9 d | 24 April 2023 8:06 | 07 May 2023 8:06 | 24 April 2023 11:00 | 07 May 2023 11:00 | 6932,6933 | 6944,6938
6938 |  | 12097 | 3.4.2.2.6.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | סגירת תקרות | 0 | 315.32d | 0 | 5 d | 07 May 2023 8:06 | 12 May 2023 8:06 | 07 May 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | 6931FS-7d,6935FS-7d,6937,6936 | 6944,6939
6939 |  | 12098 | 3.4.2.2.6.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 315.32d | 0 | 5 d | 12 May 2023 8:06 | 18 May 2023 11:06 | 12 May 2023 11:00 | 18 May 2023 14:00 | 6926FS-7d,6938 | 6944,6940
6940 |  | 13873 | 3.4.2.2.6.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | ריהוט | 0 | 315.32d | 0 | 10 d | 18 May 2023 11:06 | 01 June 2023 8:06 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | 6939 | 6944
6941 |  | 12099 | 3.4.2.2.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0 | 247.32d | 0 | 110 d | 04 April 2023 11:06 | 24 August 2023 8:06 | 04 April 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00
6942 |  | 12100 | 3.4.2.2.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | מבנה SH |  | פיתוח אזורי | 0 | 247.32d | 0 | 110 d | 04 April 2023 11:06 | 24 August 2023 8:06 | 04 April 2023 14:00 | 24 August 2023 11:00 | 6913 | 6944
6943 |  | 12101 | 3.4.2.2.6.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 192.32d | 0 | 21 d | 03 November 2023 11:06 | 29 November 2023 14:06 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00
6944 |  | 12102 | 3.4.2.2.6.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 192.32d | 0 | 0 d | 03 November 2023 11:06 | 03 November 2023 11:06 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 6937,6938,6939,6942,6920,6940 | 6945
6945 |  | 12103 | 3.4.2.2.6.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | בדיקות קבלה | 0 | 192.32d | 0 | 21 d | 03 November 2023 11:06 | 29 November 2023 14:06 | 05 November 2023 8:00 | 29 November 2023 17:00 | 6944 | 6946
6946 |  | 12104 | 3.4.2.2.6.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SH |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 192.32d | 0 | 0 d | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 6945 | 6948,8145
6947 |  | 12105 | 3.4.2.2.6.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 192.32d | 0 | 20 d | 29 November 2023 14:06 | 25 December 2023 8:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00
6948 |  | 12106 | 3.4.2.2.6.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | השחלת כבילה | 0 | 192.32d | 0 | 15 d | 29 November 2023 14:06 | 18 December 2023 14:06 | 30 November 2023 8:00 | 18 December 2023 17:00 | 6946 | 6952,6949
6949 |  | 15449 | 3.4.2.2.6.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | הדברת מזיקים | 0 | 192.32d | 0 | 5 d | 18 December 2023 14:06 | 25 December 2023 8:06 | 19 December 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 6948 | 6952,6951
6950 |  | 12107 | 3.4.2.2.6.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 192.32d | 0 | 25 d | 25 December 2023 8:06 | 24 January 2024 11:06 | 25 December 2023 11:00 | 24 January 2024 14:00
6951 |  | 12095 | 3.4.2.2.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 202.32d | 0 | 15 d | 25 December 2023 8:06 | 11 January 2024 14:06 | 25 December 2023 11:00 | 11 January 2024 17:00 | 6949 | 6955
6952 |  | 12108 | 3.4.2.2.6.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 192.32d | 0 | 25 d | 25 December 2023 8:06 | 24 January 2024 11:06 | 25 December 2023 11:00 | 24 January 2024 14:00 | 6948,6949 | 6955
6953 |  | 12109 | 3.4.2.2.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הרצות ומסירות | 0 | 206.66d | 0 | 49.33 d | 07 January 2024 11:06 | 07 March 2024 11:06 | 07 January 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00
6954 |  | 12110 | 3.4.2.2.6.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 913.66d | 0 | 0 d | 07 January 2024 11:06 | 07 January 2024 11:06 | 07 January 2024 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 6957SF-60ed
6955 |  | 12111 | 3.4.2.2.6.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 192.32d | 0 | 20 d | 24 January 2024 11:06 | 18 February 2024 14:06 | 24 January 2024 14:00 | 18 February 2024 17:00 | 6952,6951 | 6956FS-5d
6956 |  | 12112 | 3.4.2.2.6.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 192.32d | 0 | 20 d | 12 February 2024 11:06 | 07 March 2024 11:06 | 12 February 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | 6955FS-5d | 6957
6957 |  | 12113 | 3.4.2.2.6.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 192.32d | 0 | 0 d | 07 March 2024 11:06 | 07 March 2024 11:06 | 07 March 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | 6956 | 6954SF-60ed,4201,8189
6958 |  | 7871 | 3.4.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנים SJ, SF, 346 |  | מבנים SJ, SF, 346 | 0 | 267.32d | 0 | 586 d | 13 February 2022 8:06 | 01 March 2024 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 01 March 2024 11:00
6959 |  | 13874 | 3.4.2.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 247.32d | 0 | 495 d | 09 March 2022 8:06 | 05 December 2023 8:06 | 09 March 2022 11:00 | 05 December 2023 11:00
6960 |  | 13875 | 3.4.2.2.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 197.32d | 0 | 75 d | 09 March 2022 8:06 | 14 June 2022 8:06 | 09 March 2022 11:00 | 14 June 2022 11:00
6961 |  | 13876 | 3.4.2.2.7.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 247.32d | 0 | 5 d | 09 March 2022 8:06 | 15 March 2022 11:06 | 09 March 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | 4197,6839 | 6962,7020,5745FS+110d,5742FS+30d
6962 |  | 13877 | 3.4.2.2.7.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 197.32d | 0 | 20 d | 18 May 2022 14:06 | 14 June 2022 8:06 | 19 May 2022 8:00 | 14 June 2022 11:00 | 6961,6840 | 6964,7046
6963 |  | 13878 | 3.4.2.2.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | שלד | 0 | 268.32d | 0 | 154 d | 14 June 2022 8:06 | 01 January 2023 8:06 | 14 June 2022 11:00 | 01 January 2023 11:00
6964 |  | 13879 | 3.4.2.2.7.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 268.32d | 0 | 25 d | 14 June 2022 8:06 | 14 July 2022 11:06 | 14 June 2022 11:00 | 14 July 2022 14:00 | 6962 | 6965
6965 |  | 13880 | 3.4.2.2.7.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 268.32d | 0 | 20 d | 14 July 2022 11:06 | 08 August 2022 14:06 | 14 July 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | 6964 | 6966
6966 |  | 13881 | 3.4.2.2.7.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 268.32d | 0 | 40 d | 08 August 2022 14:06 | 30 September 2022 8:06 | 09 August 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | 6965 | 6967,6980,6983
6967 |  | 13882 | 3.4.2.2.7.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | 268.32d | 0 | 20 d | 30 September 2022 8:06 | 01 November 2022 8:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 6966,5743 | 6968SS+10d
6968 |  | 13883 | 3.4.2.2.7.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | 268.32d | 0 | 30 d | 19 October 2022 11:06 | 25 November 2022 8:06 | 19 October 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | 6967SS+10d | 6969
6969 |  | 13884 | 3.4.2.2.7.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 268.32d | 0 | 20 d | 25 November 2022 8:06 | 20 December 2022 11:06 | 25 November 2022 11:00 | 20 December 2022 14:00 | 6968 | 6970FS-3d
6970 |  | 13885 | 3.4.2.2.7.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | 268.32d | 0 | 12 d | 16 December 2022 8:06 | 01 January 2023 8:06 | 16 December 2022 11:00 | 01 January 2023 11:00 | 6969FS-3d | 6972
6971 |  | 13886 | 3.4.2.2.7.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 268.32d | 0 | 167 d | 01 January 2023 8:06 | 01 August 2023 8:06 | 01 January 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00
6972 |  | 13887 | 3.4.2.2.7.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 268.32d | 0 | 75 d | 01 January 2023 8:06 | 03 April 2023 11:06 | 01 January 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 6970 | 6973SS,6975FS-13d
6973 |  | 13888 | 3.4.2.2.7.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | 305.32d | 0 | 10 d | 01 January 2023 8:06 | 12 January 2023 11:06 | 01 January 2023 11:00 | 12 January 2023 14:00 | 6972SS | 6974
6974 |  | 13889 | 3.4.2.2.7.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | 305.32d | 0 | 15 d | 12 January 2023 11:06 | 31 January 2023 11:06 | 12 January 2023 14:00 | 31 January 2023 14:00 | 6973 | 6975
6975 |  | 13890 | 3.4.2.2.7.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 268.32d | 0 | 30 d | 17 March 2023 11:06 | 28 April 2023 11:06 | 19 March 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 6972FS-13d,6974 | 6976
6976 |  | 13891 | 3.4.2.2.7.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | 268.32d | 0 | 75 d | 28 April 2023 11:06 | 01 August 2023 8:06 | 30 April 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6975,5746 | 6977SS
6977 |  | 13892 | 3.4.2.2.7.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 268.32d | 0 | 75 d | 28 April 2023 11:06 | 01 August 2023 8:06 | 30 April 2023 8:00 | 01 August 2023 11:00 | 6976SS | 7004
6978 |  | 13893 | 3.4.2.2.7.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | 343.32d | 0 | 161 d | 30 September 2022 8:06 | 28 April 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 28 April 2023 14:00
6979 |  | 13894 | 3.4.2.2.7.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 348.32d | 0 | 156 d | 30 September 2022 8:06 | 20 April 2023 14:06 | 30 September 2022 11:00 | 20 April 2023 17:00
6980 |  | 13895 | 3.4.2.2.7.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | 414.32d | 0 | 45 d | 30 September 2022 8:06 | 01 December 2022 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 December 2022 14:00 | 6966 | 6981
6981 |  | 13896 | 3.4.2.2.7.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | 348.32d | 0 | 45 d | 21 February 2023 11:06 | 20 April 2023 14:06 | 21 February 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 6980,6992 | 7004
6982 |  | 13897 | 3.4.2.2.7.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 343.32d | 0 | 161 d | 30 September 2022 8:06 | 28 April 2023 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 28 April 2023 14:00
6983 |  | 13898 | 3.4.2.2.7.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | 343.32d | 0 | 25 d | 30 September 2022 8:06 | 07 November 2022 11:06 | 30 September 2022 11:00 | 07 November 2022 14:00 | 6966 | 6984FS-3d
6984 |  | 13899 | 3.4.2.2.7.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 343.32d | 0 | 12 d | 03 November 2022 8:06 | 17 November 2022 14:06 | 03 November 2022 11:00 | 17 November 2022 17:00 | 6983FS-3d | 6985FS-3d
6985 |  | 13900 | 3.4.2.2.7.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 343.32d | 0 | 12 d | 14 November 2022 14:06 | 29 November 2022 11:06 | 15 November 2022 8:00 | 29 November 2022 14:00 | 6984FS-3d | 6986FS-3d
6986 |  | 13901 | 3.4.2.2.7.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 343.32d | 0 | 12 d | 25 November 2022 8:06 | 11 December 2022 8:06 | 25 November 2022 11:00 | 11 December 2022 11:00 | 6985FS-3d | 6987FS-3d
6987 |  | 13902 | 3.4.2.2.7.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | בגר | 0 | 343.32d | 0 | 25 d | 06 December 2022 14:06 | 06 January 2023 8:06 | 07 December 2022 8:00 | 06 January 2023 11:00 | 6986FS-3d | 6988FS-3d
6988 |  | 13903 | 3.4.2.2.7.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | 343.32d | 0 | 12 d | 03 January 2023 8:06 | 17 January 2023 14:06 | 03 January 2023 11:00 | 17 January 2023 17:00 | 6987FS-3d | 6989
6989 |  | 13904 | 3.4.2.2.7.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 343.32d | 0 | 4 d | 17 January 2023 14:06 | 23 January 2023 8:06 | 18 January 2023 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 6988 | 6990
6990 |  | 13905 | 3.4.2.2.7.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 343.32d | 0 | 7 d | 23 January 2023 8:06 | 31 January 2023 11:06 | 23 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | 6989 | 6991
6991 |  | 13906 | 3.4.2.2.7.1.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 343.32d | 0 | 2 d | 31 January 2023 11:06 | 02 February 2023 11:06 | 31 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 6990 | 6992
6992 |  | 13907 | 3.4.2.2.7.1.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 343.32d | 0 | 15 d | 02 February 2023 11:06 | 21 February 2023 11:06 | 02 February 2023 14:00 | 21 February 2023 14:00 | 6991 | 6981,6993FS-2d
6993 |  | 13908 | 3.4.2.2.7.1.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 343.32d | 0 | 12 d | 19 February 2023 11:06 | 06 March 2023 8:06 | 19 February 2023 14:00 | 06 March 2023 11:00 | 6992FS-2d | 6994,6995,6996,6998
6994 |  | 13909 | 3.4.2.2.7.1.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | 348.32d | 0 | 5 d | 06 March 2023 8:06 | 12 March 2023 11:06 | 06 March 2023 11:00 | 12 March 2023 14:00 | 6993 | 6999
6995 |  | 13910 | 3.4.2.2.7.1.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | 343.32d | 0 | 10 d | 06 March 2023 8:06 | 17 March 2023 11:06 | 06 March 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | 6993 | 6999
6996 |  | 13911 | 3.4.2.2.7.1.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 343.32d | 0 | 10 d | 06 March 2023 8:06 | 17 March 2023 11:06 | 06 March 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | 6993 | 6997FS-5d,6999
6997 |  | 13912 | 3.4.2.2.7.1.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | 361.32d | 0 | 10 d | 12 March 2023 11:06 | 23 March 2023 14:06 | 12 March 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 6996FS-5d | 6998
6998 |  | 13913 | 3.4.2.2.7.1.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 361.32d | 0 | 7 d | 23 March 2023 14:06 | 02 April 2023 11:06 | 24 March 2023 8:00 | 02 April 2023 14:00 | 6993,6997 | 7004
6999 |  | 13915 | 3.4.2.2.7.1.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | 343.32d | 0 | 10 d | 17 March 2023 11:06 | 30 March 2023 8:06 | 19 March 2023 8:00 | 30 March 2023 11:00 | 6994,6995,6996 | 7000FS-5d,7004
7000 |  | 13916 | 3.4.2.2.7.1.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | 343.32d | 0 | 15 d | 23 March 2023 14:06 | 14 April 2023 11:06 | 24 March 2023 8:00 | 14 April 2023 14:00 | 6999FS-5d | 7001,7004
7001 |  | 13917 | 3.4.2.2.7.1.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | 343.32d | 0 | 5 d | 14 April 2023 11:06 | 20 April 2023 14:06 | 16 April 2023 8:00 | 20 April 2023 17:00 | 7000 | 7002FS-2d,7004
7002 |  | 13918 | 3.4.2.2.7.1.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 343.32d | 0 | 7 d | 18 April 2023 14:06 | 28 April 2023 11:06 | 19 April 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 7001FS-2d | 7004
7003 |  | 13919 | 3.4.2.2.7.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 268.32d | 0 | 21 d | 01 August 2023 8:06 | 27 August 2023 11:06 | 01 August 2023 11:00 | 27 August 2023 14:00
7004 |  | 13920 | 3.4.2.2.7.1.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 268.32d | 0 | 0 d | 01 August 2023 8:06 | 01 August 2023 8:06 | 01 August 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 6977,6981,6998,6999,7000,7001,7002 | 7005
7005 |  | 13921 | 3.4.2.2.7.1.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | בדיקות קבלה | 0 | 268.32d | 0 | 21 d | 01 August 2023 8:06 | 27 August 2023 11:06 | 01 August 2023 11:00 | 27 August 2023 14:00 | 7004 | 7006
7006 |  | 13922 | 3.4.2.2.7.1.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SJ |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 268.32d | 0 | 0 d | 27 August 2023 11:06 | 27 August 2023 11:06 | 27 August 2023 14:00 | 27 August 2023 14:00 | 7005 | 7008,8146
7007 |  | 13923 | 3.4.2.2.7.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 268.32d | 0 | 25 d | 27 August 2023 11:06 | 01 October 2023 8:06 | 27 August 2023 14:00 | 01 October 2023 11:00
7008 |  | 13924 | 3.4.2.2.7.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | השחלת כבילה | 0 | 268.32d | 0 | 20 d | 27 August 2023 11:06 | 21 September 2023 11:06 | 27 August 2023 14:00 | 21 September 2023 14:00 | 7006 | 7012,7009
7009 |  | 15450 | 3.4.2.2.7.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | הדברת מזיקים | 0 | 268.32d | 0 | 5 d | 21 September 2023 11:06 | 01 October 2023 8:06 | 21 September 2023 14:00 | 01 October 2023 11:00 | 7008 | 7012,7011
7010 |  | 13925 | 3.4.2.2.7.1.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 268.32d | 0 | 25 d | 01 October 2023 8:06 | 31 October 2023 11:06 | 01 October 2023 11:00 | 31 October 2023 14:00
7011 |  | 13914 | 3.4.2.2.7.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SJ |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 281.32d | 0 | 12 d | 01 October 2023 8:06 | 15 October 2023 14:06 | 01 October 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00 | 7009 | 7015
7012 |  | 13926 | 3.4.2.2.7.1.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SJ |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 268.32d | 0 | 25 d | 01 October 2023 8:06 | 31 October 2023 11:06 | 01 October 2023 11:00 | 31 October 2023 14:00 | 7008,7009 | 7015
7013 |  | 13927 | 3.4.2.2.7.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 288.32d | 0 | 48 d | 06 October 2023 8:06 | 05 December 2023 8:06 | 06 October 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00
7014 |  | 13928 | 3.4.2.2.7.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 988.32d | 0 | 0 d | 06 October 2023 8:06 | 06 October 2023 8:06 | 06 October 2023 11:00 | 06 October 2023 11:00 | 7017SF-60ed
7015 |  | 13929 | 3.4.2.2.7.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 268.32d | 0 | 20 d | 31 October 2023 11:06 | 24 November 2023 11:06 | 31 October 2023 14:00 | 24 November 2023 14:00 | 7012,7011 | 7016FS-12d
7016 |  | 13930 | 3.4.2.2.7.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 268.32d | 0 | 20 d | 09 November 2023 14:06 | 05 December 2023 8:06 | 10 November 2023 8:00 | 05 December 2023 11:00 | 7015FS-12d | 7017
7017 |  | 13931 | 3.4.2.2.7.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 268.32d | 0 | 0 d | 05 December 2023 8:06 | 05 December 2023 8:06 | 05 December 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 7016 | 7014SF-60ed,4201,8190
7018 |  | 7841 | 3.4.2.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 315.32d | 0 | 197 d | 17 June 2022 8:06 | 26 February 2023 14:06 | 17 June 2022 11:00 | 26 February 2023 17:00
7019 |  | 12177 | 3.4.2.2.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 315.32d | 0 | 8 d | 17 June 2022 8:06 | 27 June 2022 14:06 | 17 June 2022 11:00 | 27 June 2022 17:00
7020 |  | 12178 | 3.4.2.2.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 315.32d | 0 | 2 d | 17 June 2022 8:06 | 20 June 2022 11:06 | 17 June 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | 4197,6961,7046 | 7023FS+100d,7033,7021,5749FS+30d
7021 |  | 14782 | 3.4.2.2.7.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 421.32d | 0 | 6 d | 20 June 2022 11:06 | 27 June 2022 14:06 | 20 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | 7020 | 7023
7022 |  | 12180 | 3.4.2.2.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | שלד | 0 | 327.32d | 0 | 85 d | 01 November 2022 8:06 | 14 February 2023 8:06 | 01 November 2022 11:00 | 14 February 2023 11:00
7023 |  | 12181 | 3.4.2.2.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 327.32d | 0 | 18 d | 01 November 2022 8:06 | 23 November 2022 8:06 | 01 November 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 7020FS+100d,7021 | 7024
7024 |  | 12182 | 3.4.2.2.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 327.32d | 0 | 18 d | 23 November 2022 8:06 | 15 December 2022 8:06 | 23 November 2022 11:00 | 15 December 2022 11:00 | 7023 | 7025
7025 |  | 12183 | 3.4.2.2.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | 327.32d | 0 | 22 d | 15 December 2022 8:06 | 11 January 2023 11:06 | 15 December 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 7024,5750 | 7026
7026 |  | 12184 | 3.4.2.2.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 327.32d | 0 | 27 d | 11 January 2023 11:06 | 14 February 2023 8:06 | 11 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 7025 | 7029,7159
7027 |  | 12204 | 3.4.2.2.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 526.32d | 0 | 48 d | 28 December 2022 14:06 | 26 February 2023 14:06 | 28 December 2022 17:00 | 26 February 2023 17:00
7028 |  | 12205 | 3.4.2.2.7.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1208.32d | 0 | 0 d | 28 December 2022 14:06 | 28 December 2022 14:06 | 28 December 2022 17:00 | 28 December 2022 17:00 | 7030SF-60ed
7029 |  | 12207 | 3.4.2.2.7.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 488.32d | 0 | 10 d | 14 February 2023 8:06 | 26 February 2023 14:06 | 14 February 2023 11:00 | 26 February 2023 17:00 | 7026 | 7030
7030 |  | 12208 | 3.4.2.2.7.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 488.32d | 0 | 0 d | 26 February 2023 14:06 | 26 February 2023 14:06 | 26 February 2023 17:00 | 26 February 2023 17:00 | 7029 | 7028SF-60ed,4201,8191
7031 |  | 7851 | 3.4.2.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | סככה SJ | 0 | 315.32d | 0 | 207 d | 20 June 2022 11:06 | 13 March 2023 11:06 | 20 June 2022 14:00 | 13 March 2023 14:00
7032 |  | 12209 | 3.4.2.2.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 315.32d | 0 | 10 d | 20 June 2022 11:06 | 03 July 2022 8:06 | 20 June 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00
7033 |  | 12210 | 3.4.2.2.7.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 315.32d | 0 | 2 d | 20 June 2022 11:06 | 22 June 2022 11:06 | 20 June 2022 14:00 | 22 June 2022 14:00 | 4197,7020 | 7036FS+120d,7034,5753FS+50d
7034 |  | 14783 | 3.4.2.2.7.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 427.32d | 0 | 8 d | 22 June 2022 11:06 | 03 July 2022 8:06 | 22 June 2022 14:00 | 03 July 2022 11:00 | 7033 | 7036
7035 |  | 12212 | 3.4.2.2.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | שלד | 0 | 315.32d | 0 | 75 d | 28 November 2022 11:06 | 28 February 2023 14:06 | 28 November 2022 14:00 | 28 February 2023 17:00
7036 |  | 12213 | 3.4.2.2.7.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 315.32d | 0 | 15 d | 28 November 2022 11:06 | 16 December 2022 8:06 | 28 November 2022 14:00 | 16 December 2022 11:00 | 7033FS+120d,7034 | 7038,7037
7037 |  | 12214 | 3.4.2.2.7.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז | סככה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 315.32d | 0 | 15 d | 16 December 2022 8:06 | 04 January 2023 8:06 | 16 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | 7036 | 7038
7038 |  | 12215 | 3.4.2.2.7.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תקשוב | מרכז | סככה SJ |  | קונסטר' פלדה | 0 | 315.32d | 0 | 20 d | 04 January 2023 8:06 | 29 January 2023 11:06 | 04 January 2023 11:00 | 29 January 2023 14:00 | 7036,7037,5754 | 7039
7039 |  | 12216 | 3.4.2.2.7.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 315.32d | 0 | 25 d | 29 January 2023 11:06 | 28 February 2023 14:06 | 29 January 2023 14:00 | 28 February 2023 17:00 | 7038 | 7042,7159
7040 |  | 12235 | 3.4.2.2.7.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הרצות ומסירות | 0 | 514.32d | 0 | 48 d | 12 January 2023 11:06 | 13 March 2023 11:06 | 12 January 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00
7041 |  | 12236 | 3.4.2.2.7.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1196.32d | 0 | 0 d | 12 January 2023 11:06 | 12 January 2023 11:06 | 12 January 2023 14:00 | 12 January 2023 14:00 | 7043SF-60ed
7042 |  | 12238 | 3.4.2.2.7.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 476.32d | 0 | 10 d | 28 February 2023 14:06 | 13 March 2023 11:06 | 01 March 2023 8:00 | 13 March 2023 14:00 | 7039 | 7043
7043 |  | 12239 | 3.4.2.2.7.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 476.32d | 0 | 0 d | 13 March 2023 11:06 | 13 March 2023 11:06 | 13 March 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 7042 | 7041SF-60ed,4201,8192
7044 |  | 7882 | 3.4.2.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מבנה SF | 0 | 197.32d | 0 | 491 d | 14 June 2022 8:06 | 01 March 2024 8:06 | 14 June 2022 11:00 | 01 March 2024 11:00
7045 |  | 12240 | 3.4.2.2.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 197.32d | 0 | 15 d | 14 June 2022 8:06 | 03 July 2022 8:06 | 14 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00
7046 |  | 12241 | 3.4.2.2.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עבודות עפר | 0 | 197.32d | 0 | 3 d | 14 June 2022 8:06 | 17 June 2022 8:06 | 14 June 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 4197,6962 | 7050FS+80d,7020,5760FS+90d,7047,5757FS+25d
7047 |  | 14779 | 3.4.2.2.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת כלונסאות | 0 | 265.32d | 0 | 12 d | 17 June 2022 8:06 | 03 July 2022 8:06 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 7046 | 7050
7048 |  | 12243 | 3.4.2.2.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחסנים | 0 | 197.32d | 0 | 312 d | 28 September 2022 8:06 | 03 November 2023 11:06 | 28 September 2022 11:00 | 03 November 2023 14:00
7049 |  | 12244 | 3.4.2.2.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד | 0 | 197.32d | 0 | 140 d | 28 September 2022 8:06 | 27 March 2023 8:06 | 28 September 2022 11:00 | 27 March 2023 11:00
7050 |  | 12245 | 3.4.2.2.7.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 197.32d | 0 | 22 d | 28 September 2022 8:06 | 01 November 2022 8:06 | 28 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 7046FS+80d,7047 | 7051,7066
7051 |  | 12246 | 3.4.2.2.7.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | רצפת בטון | 0 | 197.32d | 0 | 18 d | 01 November 2022 8:06 | 23 November 2022 8:06 | 01 November 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 7050 | 7052
7052 |  | 12247 | 3.4.2.2.7.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 197.32d | 0 | 30 d | 23 November 2022 8:06 | 29 December 2022 14:06 | 23 November 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 7051 | 7053
7053 |  | 12248 | 3.4.2.2.7.4.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסט' קירות | 0 | 197.32d | 0 | 15 d | 29 December 2022 14:06 | 17 January 2023 14:06 | 30 December 2022 8:00 | 17 January 2023 17:00 | 7052,5758 | 7054
7054 |  | 12249 | 3.4.2.2.7.4.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסט' תקרה | 0 | 197.32d | 0 | 25 d | 17 January 2023 14:06 | 17 February 2023 8:06 | 18 January 2023 8:00 | 17 February 2023 11:00 | 7053 | 7055
7055 |  | 12250 | 3.4.2.2.7.4.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי תקרה | 0 | 197.32d | 0 | 20 d | 17 February 2023 8:06 | 14 March 2023 11:06 | 17 February 2023 11:00 | 14 March 2023 14:00 | 7054 | 7056
7056 |  | 12251 | 3.4.2.2.7.4.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי קירות | 0 | 197.32d | 0 | 10 d | 14 March 2023 11:06 | 27 March 2023 8:06 | 14 March 2023 14:00 | 27 March 2023 11:00 | 7055 | 7058,7159
7057 |  | 12253 | 3.4.2.2.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 197.32d | 0 | 172 d | 27 March 2023 8:06 | 03 November 2023 11:06 | 27 March 2023 11:00 | 03 November 2023 14:00
7058 |  | 12254 | 3.4.2.2.7.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 197.32d | 0 | 60 d | 27 March 2023 8:06 | 14 June 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 7056 | 7092,7059SS,7061
7059 |  | 12255 | 3.4.2.2.7.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חלונות אלומיניום | 0 | 232.32d | 0 | 10 d | 27 March 2023 8:06 | 10 April 2023 8:06 | 27 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 7058SS | 7060
7060 |  | 12256 | 3.4.2.2.7.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | דלתות | 0 | 232.32d | 0 | 15 d | 10 April 2023 8:06 | 01 May 2023 14:06 | 10 April 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 7059 | 7061
7061 |  | 12257 | 3.4.2.2.7.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סיוד וצבע | 0 | 197.32d | 0 | 12 d | 14 June 2023 14:06 | 29 June 2023 11:06 | 15 June 2023 8:00 | 29 June 2023 14:00 | 7060,7058 | 7062
7062 |  | 12258 | 3.4.2.2.7.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | מידוף אוטומטי | 0 | 197.32d | 0 | 100 d | 29 June 2023 11:06 | 03 November 2023 11:06 | 29 June 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 7061 | 7063SS
7063 |  | 12259 | 3.4.2.2.7.4.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מבנה SF |  | ציוד | 0 | 197.32d | 0 | 100 d | 29 June 2023 11:06 | 03 November 2023 11:06 | 29 June 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 7062SS,5761 | 7092
7064 |  | 12260 | 3.4.2.2.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 272.32d | 0 | 215 d | 01 November 2022 8:06 | 31 July 2023 8:06 | 01 November 2022 11:00 | 31 July 2023 11:00
7065 |  | 12261 | 3.4.2.2.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד | 0 | 272.32d | 0 | 45 d | 01 November 2022 8:06 | 26 December 2022 14:06 | 01 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00
7066 |  | 12263 | 3.4.2.2.7.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת רצפה | 0 | 272.32d | 0 | 15 d | 01 November 2022 8:06 | 20 November 2022 8:06 | 01 November 2022 11:00 | 20 November 2022 11:00 | 7050 | 7067
7067 |  | 13937 | 3.4.2.2.7.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 272.32d | 0 | 20 d | 20 November 2022 8:06 | 14 December 2022 8:06 | 20 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 7066 | 7068
7068 |  | 13936 | 3.4.2.2.7.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | יציקת מעקות | 0 | 272.32d | 0 | 10 d | 14 December 2022 8:06 | 26 December 2022 14:06 | 14 December 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | 7067 | 7070
7069 |  | 13938 | 3.4.2.2.7.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 272.32d | 0 | 170 d | 26 December 2022 14:06 | 31 July 2023 8:06 | 27 December 2022 8:00 | 31 July 2023 11:00
7070 |  | 13939 | 3.4.2.2.7.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | בניה + חגורות | 0 | 272.32d | 0 | 22 d | 26 December 2022 14:06 | 23 January 2023 8:06 | 27 December 2022 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 7068 | 7071FS-3d
7071 |  | 13940 | 3.4.2.2.7.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 272.32d | 0 | 12 d | 18 January 2023 14:06 | 02 February 2023 11:06 | 19 January 2023 8:00 | 02 February 2023 14:00 | 7070FS-3d | 7072FS-3d
7072 |  | 13941 | 3.4.2.2.7.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 272.32d | 0 | 12 d | 30 January 2023 11:06 | 14 February 2023 8:06 | 30 January 2023 14:00 | 14 February 2023 11:00 | 7071FS-3d | 7073FS-3d
7073 |  | 13942 | 3.4.2.2.7.4.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 272.32d | 0 | 12 d | 09 February 2023 14:06 | 24 February 2023 11:06 | 10 February 2023 8:00 | 24 February 2023 14:00 | 7072FS-3d | 7074FS-3d
7074 |  | 13943 | 3.4.2.2.7.4.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | בגר | 0 | 272.32d | 0 | 25 d | 21 February 2023 11:06 | 23 March 2023 14:06 | 21 February 2023 14:00 | 23 March 2023 17:00 | 7073FS-3d | 7075FS-3d
7075 |  | 13944 | 3.4.2.2.7.4.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ריצוף | 0 | 272.32d | 0 | 12 d | 20 March 2023 14:06 | 04 April 2023 11:06 | 21 March 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 7074FS-3d | 7076
7076 |  | 13945 | 3.4.2.2.7.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 272.32d | 0 | 4 d | 04 April 2023 11:06 | 11 April 2023 7:06 | 04 April 2023 14:00 | 11 April 2023 10:00 | 7075 | 7077
7077 |  | 13946 | 3.4.2.2.7.4.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 272.32d | 0 | 7 d | 11 April 2023 7:06 | 20 April 2023 14:06 | 11 April 2023 10:00 | 20 April 2023 17:00 | 7076 | 7078
7078 |  | 13947 | 3.4.2.2.7.4.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 272.32d | 0 | 2 d | 20 April 2023 14:06 | 24 April 2023 8:06 | 21 April 2023 8:00 | 24 April 2023 11:00 | 7077 | 7079
7079 |  | 13948 | 3.4.2.2.7.4.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 272.32d | 0 | 15 d | 24 April 2023 8:06 | 14 May 2023 11:06 | 24 April 2023 11:00 | 14 May 2023 14:00 | 7078 | 7080FS-2d
7080 |  | 13949 | 3.4.2.2.7.4.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 272.32d | 0 | 12 d | 11 May 2023 8:06 | 28 May 2023 8:06 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | 7079FS-2d | 7081,7082,7083,7085
7081 |  | 13950 | 3.4.2.2.7.4.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | מסגרות | 0 | 277.32d | 0 | 5 d | 28 May 2023 8:06 | 02 June 2023 8:06 | 28 May 2023 11:00 | 02 June 2023 11:00 | 7080 | 7086
7082 |  | 13951 | 3.4.2.2.7.4.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | אלומיניום | 0 | 272.32d | 0 | 10 d | 28 May 2023 8:06 | 08 June 2023 11:06 | 28 May 2023 11:00 | 08 June 2023 14:00 | 7080 | 7086
7083 |  | 13952 | 3.4.2.2.7.4.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 272.32d | 0 | 10 d | 28 May 2023 8:06 | 08 June 2023 11:06 | 28 May 2023 11:00 | 08 June 2023 14:00 | 7080 | 7084FS-5d,7086
7084 |  | 13953 | 3.4.2.2.7.4.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | השלמת מערכות | 0 | 302.32d | 0 | 10 d | 02 June 2023 8:06 | 14 June 2023 14:06 | 02 June 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 7083FS-5d | 7085
7085 |  | 13954 | 3.4.2.2.7.4.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 302.32d | 0 | 7 d | 14 June 2023 14:06 | 23 June 2023 8:06 | 15 June 2023 8:00 | 23 June 2023 11:00 | 7080,7084 | 7092
7086 |  | 13956 | 3.4.2.2.7.4.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | נגרות סופית | 0 | 272.32d | 0 | 10 d | 08 June 2023 11:06 | 21 June 2023 8:06 | 08 June 2023 14:00 | 21 June 2023 11:00 | 7081,7082,7083 | 7087FS-5d
7087 |  | 13957 | 3.4.2.2.7.4.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | צבע סופי | 0 | 272.32d | 0 | 15 d | 14 June 2023 14:06 | 03 July 2023 14:06 | 15 June 2023 8:00 | 03 July 2023 17:00 | 7086FS-5d | 7088
7088 |  | 13958 | 3.4.2.2.7.4.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | סגירת תקרות | 0 | 272.32d | 0 | 5 d | 03 July 2023 14:06 | 10 July 2023 8:06 | 04 July 2023 8:00 | 10 July 2023 11:00 | 7087 | 7089FS-2d
7089 |  | 13959 | 3.4.2.2.7.4.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 272.32d | 0 | 7 d | 06 July 2023 14:06 | 16 July 2023 11:06 | 07 July 2023 8:00 | 16 July 2023 14:00 | 7088FS-2d | 7090
7090 |  | 13960 | 3.4.2.2.7.4.3.2.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | ריהוט | 0 | 272.32d | 0 | 12 d | 16 July 2023 11:06 | 31 July 2023 8:06 | 16 July 2023 14:00 | 31 July 2023 11:00 | 7089 | 7092
7091 |  | 12286 | 3.4.2.2.7.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 197.32d | 0 | 21 d | 03 November 2023 11:06 | 29 November 2023 14:06 | 03 November 2023 14:00 | 29 November 2023 17:00
7092 |  | 12287 | 3.4.2.2.7.4.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 197.32d | 0 | 0 d | 03 November 2023 11:06 | 03 November 2023 11:06 | 03 November 2023 14:00 | 03 November 2023 14:00 | 7058,7063,7085,7090,7164 | 7093
7093 |  | 12288 | 3.4.2.2.7.4.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | בדיקות קבלה | 0 | 197.32d | 0 | 21 d | 03 November 2023 11:06 | 29 November 2023 14:06 | 05 November 2023 8:00 | 29 November 2023 17:00 | 7092 | 7094
7094 |  | 12289 | 3.4.2.2.7.4.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה SF |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 197.32d | 0 | 0 d | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 7093 | 7096,8147
7095 |  | 12290 | 3.4.2.2.7.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 197.32d | 0 | 20 d | 29 November 2023 14:06 | 25 December 2023 8:06 | 30 November 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00
7096 |  | 12291 | 3.4.2.2.7.4.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | השחלת כבילה | 0 | 197.32d | 0 | 15 d | 29 November 2023 14:06 | 18 December 2023 14:06 | 30 November 2023 8:00 | 18 December 2023 17:00 | 7094 | 7100,7097
7097 |  | 15451 | 3.4.2.2.7.4.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | הדברת מזיקים | 0 | 197.32d | 0 | 5 d | 18 December 2023 14:06 | 25 December 2023 8:06 | 19 December 2023 8:00 | 25 December 2023 11:00 | 7096 | 7100,7099
7098 |  | 12292 | 3.4.2.2.7.4.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 197.32d | 0 | 20 d | 25 December 2023 8:06 | 18 January 2024 8:06 | 25 December 2023 11:00 | 18 January 2024 11:00
7099 |  | 13955 | 3.4.2.2.7.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה SF |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 205.32d | 0 | 12 d | 25 December 2023 8:06 | 08 January 2024 14:06 | 25 December 2023 11:00 | 08 January 2024 17:00 | 7097 | 7103
7100 |  | 12293 | 3.4.2.2.7.4.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה SF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 197.32d | 0 | 20 d | 25 December 2023 8:06 | 18 January 2024 8:06 | 25 December 2023 11:00 | 18 January 2024 11:00 | 7096,7097 | 7103
7101 |  | 12294 | 3.4.2.2.7.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הרצות ומסירות | 0 | 211.66d | 0 | 49.33 d | 01 January 2024 8:06 | 01 March 2024 8:06 | 01 January 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00
7102 |  | 12295 | 3.4.2.2.7.4.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 918.66d | 0 | 0 d | 01 January 2024 8:06 | 01 January 2024 8:06 | 01 January 2024 11:00 | 01 January 2024 11:00 | 7105SF-60ed
7103 |  | 12296 | 3.4.2.2.7.4.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 197.32d | 0 | 20 d | 18 January 2024 8:06 | 12 February 2024 11:06 | 18 January 2024 11:00 | 12 February 2024 14:00 | 7100,7099 | 7104FS-5d
7104 |  | 12297 | 3.4.2.2.7.4.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 197.32d | 0 | 20 d | 06 February 2024 8:06 | 01 March 2024 8:06 | 06 February 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 7103FS-5d | 7105
7105 |  | 12298 | 3.4.2.2.7.4.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 197.32d | 0 | 0 d | 01 March 2024 8:06 | 01 March 2024 8:06 | 01 March 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 7104 | 7102SF-60ed,4201,8193
7106 |  | 7872 | 3.4.2.2.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | מחסן 346 | 0 | 429.32d | 0 | 354 d | 13 February 2022 8:06 | 15 May 2023 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2023 14:00
7107 |  | 12299 | 3.4.2.2.7.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ביסוס | 0 | 429.32d | 0 | 7 d | 13 February 2022 8:06 | 21 February 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 21 February 2022 14:00
7108 |  | 12300 | 3.4.2.2.7.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 429.32d | 0 | 7 d | 13 February 2022 8:06 | 21 February 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 21 February 2022 14:00 | 4197 | 7110
7109 |  | 12302 | 3.4.2.2.7.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | שלד | 0 | 429.32d | 0 | 128 d | 21 February 2022 11:06 | 02 August 2022 11:06 | 21 February 2022 14:00 | 02 August 2022 14:00
7110 |  | 12303 | 3.4.2.2.7.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 429.32d | 0 | 18 d | 21 February 2022 11:06 | 15 March 2022 11:06 | 21 February 2022 14:00 | 15 March 2022 14:00 | 7108 | 7111
7111 |  | 12304 | 3.4.2.2.7.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | יציקת רצפה | 0 | 429.32d | 0 | 16 d | 15 March 2022 11:06 | 04 April 2022 11:06 | 15 March 2022 14:00 | 04 April 2022 14:00 | 7110 | 7112
7112 |  | 12305 | 3.4.2.2.7.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 429.32d | 0 | 30 d | 04 April 2022 11:06 | 13 May 2022 11:06 | 04 April 2022 14:00 | 13 May 2022 14:00 | 7111 | 7113,7125
7113 |  | 12306 | 3.4.2.2.7.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסט' קירות | 0 | 429.32d | 0 | 15 d | 13 May 2022 11:06 | 01 June 2022 11:06 | 15 May 2022 8:00 | 01 June 2022 14:00 | 7112 | 7114
7114 |  | 12307 | 3.4.2.2.7.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסט' תקרה | 0 | 429.32d | 0 | 20 d | 01 June 2022 11:06 | 27 June 2022 14:06 | 01 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | 7113 | 7115
7115 |  | 12308 | 3.4.2.2.7.5.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי תקרה | 0 | 429.32d | 0 | 17 d | 27 June 2022 14:06 | 18 July 2022 14:06 | 28 June 2022 8:00 | 18 July 2022 17:00 | 7114 | 7116
7116 |  | 12309 | 3.4.2.2.7.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי קירות | 0 | 429.32d | 0 | 12 d | 18 July 2022 14:06 | 02 August 2022 11:06 | 19 July 2022 8:00 | 02 August 2022 14:00 | 7115 | 7118
7117 |  | 12311 | 3.4.2.2.7.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסנ מטפי רק"ם | 0 | 429.32d | 0 | 120 d | 02 August 2022 11:06 | 08 January 2023 11:06 | 02 August 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00
7118 |  | 12312 | 3.4.2.2.7.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 429.32d | 0 | 45 d | 02 August 2022 11:06 | 30 September 2022 8:06 | 02 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 7116 | 7119SS
7119 |  | 12313 | 3.4.2.2.7.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 429.32d | 0 | 25 d | 02 August 2022 11:06 | 01 September 2022 14:06 | 02 August 2022 14:00 | 01 September 2022 17:00 | 7118SS | 7120
7120 |  | 12314 | 3.4.2.2.7.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | דלתות | 0 | 429.32d | 0 | 10 d | 01 September 2022 14:06 | 14 September 2022 11:06 | 02 September 2022 8:00 | 14 September 2022 14:00 | 7119 | 7121
7121 |  | 12315 | 3.4.2.2.7.5.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 429.32d | 0 | 15 d | 14 September 2022 11:06 | 11 October 2022 8:06 | 14 September 2022 14:00 | 11 October 2022 11:00 | 7120 | 7122
7122 |  | 12316 | 3.4.2.2.7.5.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מחסן 346 |  | מידוף | 0 | 429.32d | 0 | 70 d | 11 October 2022 8:06 | 08 January 2023 11:06 | 11 October 2022 11:00 | 08 January 2023 14:00 | 7121 | 7123SS
7123 |  | 12317 | 3.4.2.2.7.5.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | מרכז | מחסן 346 |  | ציוד | 0 | 429.32d | 0 | 70 d | 11 October 2022 8:06 | 08 January 2023 11:06 | 11 October 2022 11:00 | 08 January 2023 14:00 | 7122SS | 7144
7124 |  | 13962 | 3.4.2.2.7.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 467.32d | 0 | 146 d | 13 May 2022 11:06 | 22 November 2022 8:06 | 15 May 2022 8:00 | 22 November 2022 11:00
7125 |  | 13963 | 3.4.2.2.7.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | בניה + חגורות | 0 | 467.32d | 0 | 12 d | 13 May 2022 11:06 | 29 May 2022 11:06 | 15 May 2022 8:00 | 29 May 2022 14:00 | 7112 | 7126
7126 |  | 13964 | 3.4.2.2.7.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 467.32d | 0 | 8 d | 29 May 2022 11:06 | 08 June 2022 14:06 | 29 May 2022 14:00 | 08 June 2022 17:00 | 7125 | 7127
7127 |  | 13965 | 3.4.2.2.7.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 467.32d | 0 | 8 d | 08 June 2022 14:06 | 19 June 2022 11:06 | 09 June 2022 8:00 | 19 June 2022 14:00 | 7126 | 7128
7128 |  | 13966 | 3.4.2.2.7.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 467.32d | 0 | 8 d | 19 June 2022 11:06 | 28 June 2022 14:06 | 19 June 2022 14:00 | 28 June 2022 17:00 | 7127 | 7129
7129 |  | 13967 | 3.4.2.2.7.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ספרינקלרים | 0 | 467.32d | 0 | 8 d | 28 June 2022 14:06 | 08 July 2022 8:06 | 29 June 2022 8:00 | 08 July 2022 11:00 | 7128 | 7141FS-7d,7130
7130 |  | 13968 | 3.4.2.2.7.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | בגר | 0 | 467.32d | 0 | 20 d | 08 July 2022 8:06 | 02 August 2022 11:06 | 08 July 2022 11:00 | 02 August 2022 14:00 | 7129 | 7132,7131
7131 |  | 13970 | 3.4.2.2.7.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ריצוף | 0 | 467.32d | 0 | 12 d | 02 August 2022 11:06 | 17 August 2022 8:06 | 02 August 2022 14:00 | 17 August 2022 11:00 | 7130 | 7132
7132 |  | 13972 | 3.4.2.2.7.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 467.32d | 0 | 5 d | 17 August 2022 8:06 | 23 August 2022 11:06 | 17 August 2022 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 7130,7131 | 7133
7133 |  | 13973 | 3.4.2.2.7.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סיוד + צבע | 0 | 467.32d | 0 | 10 d | 23 August 2022 11:06 | 05 September 2022 8:06 | 23 August 2022 14:00 | 05 September 2022 11:00 | 7132 | 7140FS-7d,7134,7135,7136
7134 |  | 13974 | 3.4.2.2.7.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | מסגרות | 0 | 484.32d | 0 | 10 d | 05 September 2022 8:06 | 16 September 2022 11:06 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | 7133 | 7139
7135 |  | 13975 | 3.4.2.2.7.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | אלומיניום | 0 | 484.32d | 0 | 10 d | 05 September 2022 8:06 | 16 September 2022 11:06 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | 7133 | 7139
7136 |  | 13976 | 3.4.2.2.7.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 467.32d | 0 | 10 d | 05 September 2022 8:06 | 16 September 2022 11:06 | 05 September 2022 11:00 | 16 September 2022 14:00 | 7133 | 7137FS-5d
7137 |  | 13977 | 3.4.2.2.7.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת מערכות | 0 | 467.32d | 0 | 12 d | 11 September 2022 11:06 | 29 September 2022 8:06 | 11 September 2022 14:00 | 29 September 2022 11:00 | 7136FS-5d | 7140FS-7d,7138
7138 |  | 15681 | 3.4.2.2.7.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 467.32d | 0 | 10 d | 29 September 2022 8:06 | 18 October 2022 11:06 | 29 September 2022 11:00 | 18 October 2022 14:00 | 7137 | 7139
7139 |  | 13979 | 3.4.2.2.7.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | דלתות וחלונות | 0 | 467.32d | 0 | 8 d | 18 October 2022 11:06 | 27 October 2022 14:06 | 18 October 2022 14:00 | 27 October 2022 17:00 | 7134,7135,7138 | 7140
7140 |  | 13980 | 3.4.2.2.7.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | סגירת תקרות | 0 | 467.32d | 0 | 5 d | 27 October 2022 14:06 | 03 November 2022 8:06 | 28 October 2022 8:00 | 03 November 2022 11:00 | 7133FS-7d,7137FS-7d,7139 | 7141
7141 |  | 13981 | 3.4.2.2.7.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 467.32d | 0 | 5 d | 03 November 2022 8:06 | 09 November 2022 11:06 | 03 November 2022 11:00 | 09 November 2022 14:00 | 7129FS-7d,7140 | 7142
7142 |  | 13982 | 3.4.2.2.7.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | ריהוט | 0 | 467.32d | 0 | 10 d | 09 November 2022 11:06 | 22 November 2022 8:06 | 09 November 2022 14:00 | 22 November 2022 11:00 | 7141 | 7144
7143 |  | 12324 | 3.4.2.2.7.5.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 429.32d | 0 | 21 d | 08 January 2023 11:06 | 02 February 2023 11:06 | 08 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00
7144 |  | 12325 | 3.4.2.2.7.5.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 429.32d | 0 | 0 d | 08 January 2023 11:06 | 08 January 2023 11:06 | 08 January 2023 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 7123,7142 | 7145
7145 |  | 12326 | 3.4.2.2.7.5.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | בדיקות קבלה | 0 | 429.32d | 0 | 21 d | 08 January 2023 11:06 | 02 February 2023 11:06 | 08 January 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 7144 | 7146
7146 |  | 12327 | 3.4.2.2.7.5.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מחסן 346 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 429.32d | 0 | 0 d | 02 February 2023 11:06 | 02 February 2023 11:06 | 02 February 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 7145 | 7148,8148
7147 |  | 12328 | 3.4.2.2.7.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 429.32d | 0 | 13 d | 02 February 2023 11:06 | 19 February 2023 11:06 | 02 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00
7148 |  | 12329 | 3.4.2.2.7.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | השחלת כבילה | 0 | 429.32d | 0 | 10 d | 02 February 2023 11:06 | 15 February 2023 8:06 | 02 February 2023 14:00 | 15 February 2023 11:00 | 7146 | 7152,8171,7149,5609SF-1mo
7149 |  | 15452 | 3.4.2.2.7.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | הדברת מזיקים | 0 | 429.32d | 0 | 3 d | 15 February 2023 8:06 | 19 February 2023 11:06 | 15 February 2023 11:00 | 19 February 2023 14:00 | 7148 | 7152,8171,7151
7150 |  | 12330 | 3.4.2.2.7.5.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 429.32d | 0 | 30 d | 19 February 2023 11:06 | 28 March 2023 8:06 | 19 February 2023 14:00 | 28 March 2023 11:00
7151 |  | 13978 | 3.4.2.2.7.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מחסן 346 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 429.32d | 0 | 15 d | 19 February 2023 11:06 | 09 March 2023 8:06 | 19 February 2023 14:00 | 09 March 2023 11:00 | 7149 | 7152
7152 |  | 12331 | 3.4.2.2.7.5.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מחסן 346 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 429.32d | 0 | 15 d | 09 March 2023 8:06 | 28 March 2023 8:06 | 09 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 7148,7149,7151 | 7155,5611SF-1mo,5613SF-1mo
7153 |  | 12332 | 3.4.2.2.7.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הרצות ומסירות | 0 | 438.32d | 0 | 44 d | 16 March 2023 11:06 | 15 May 2023 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00
7154 |  | 12333 | 3.4.2.2.7.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1145.32d | 0 | 0 d | 16 March 2023 11:06 | 16 March 2023 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 7157SF-60ed
7155 |  | 12334 | 3.4.2.2.7.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 429.32d | 0 | 20 d | 28 March 2023 8:06 | 25 April 2023 7:06 | 28 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | 7152 | 7156FS-5d
7156 |  | 12335 | 3.4.2.2.7.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 429.32d | 0 | 20 d | 18 April 2023 14:06 | 15 May 2023 11:06 | 19 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 7155FS-5d | 7157
7157 |  | 12336 | 3.4.2.2.7.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 429.32d | 0 | 0 d | 15 May 2023 11:06 | 15 May 2023 11:06 | 15 May 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 7156 | 7154SF-60ed,4201,8194
7158 |  | 15320 | 3.4.2.2.7.6 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - SJ, SF, 346 | 0 | 294.32d | 0 | 75 d | 27 March 2023 8:06 | 03 July 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 03 July 2023 17:00
7159 |  | 15321 | 3.4.2.2.7.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 294.32d | 0 | 5 d | 27 March 2023 8:06 | 02 April 2023 11:06 | 27 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | 7026,7039,7056 | 7160
7160 |  | 15322 | 3.4.2.2.7.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 294.32d | 0 | 9 d | 02 April 2023 11:06 | 16 April 2023 14:06 | 02 April 2023 14:00 | 16 April 2023 17:00 | 7159 | 7161
7161 |  | 15323 | 3.4.2.2.7.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 294.32d | 0 | 19 d | 16 April 2023 14:06 | 11 May 2023 8:06 | 17 April 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | 7160 | 7162
7162 |  | 15324 | 3.4.2.2.7.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 294.32d | 0 | 27 d | 11 May 2023 8:06 | 14 June 2023 14:06 | 11 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 7161 | 7163
7163 |  | 15325 | 3.4.2.2.7.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 294.32d | 0 | 11 d | 14 June 2023 14:06 | 28 June 2023 11:06 | 15 June 2023 8:00 | 28 June 2023 14:00 | 7162 | 7164
7164 |  | 15326 | 3.4.2.2.7.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 294.32d | 0 | 4 d | 28 June 2023 11:06 | 03 July 2023 14:06 | 28 June 2023 14:00 | 03 July 2023 17:00 | 7163 | 4201,7092
7165 |  | 7861 | 3.4.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | סככה 339 | 0 | 424.32d | 0 | 210 d | 27 May 2022 8:06 | 22 February 2023 11:06 | 27 May 2022 11:00 | 22 February 2023 14:00
7166 |  | 12337 | 3.4.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 424.32d | 0 | 6 d | 27 May 2022 8:06 | 03 June 2022 11:06 | 27 May 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00
7167 |  | 12338 | 3.4.2.2.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | עבודות עפר | 0 | 424.32d | 0 | 2 d | 27 May 2022 8:06 | 30 May 2022 11:06 | 27 May 2022 11:00 | 30 May 2022 14:00 | 4197,7255,7256 | 7168,5764FS+55d
7168 |  | 12339 | 3.4.2.2.8.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 424.32d | 0 | 4 d | 30 May 2022 11:06 | 03 June 2022 11:06 | 30 May 2022 14:00 | 03 June 2022 14:00 | 7167 | 7170FS+125d,7181
7169 |  | 12340 | 3.4.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | שלד | 0 | 491.32d | 0 | 74 d | 16 November 2022 14:06 | 16 February 2023 8:06 | 17 November 2022 8:00 | 16 February 2023 11:00
7170 |  | 12341 | 3.4.2.2.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 491.32d | 0 | 14 d | 16 November 2022 14:06 | 04 December 2022 14:06 | 17 November 2022 8:00 | 04 December 2022 17:00 | 7168FS+125d | 7171
7171 |  | 12342 | 3.4.2.2.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | יציקת רצפה | 0 | 491.32d | 0 | 12 d | 04 December 2022 14:06 | 19 December 2022 11:06 | 05 December 2022 8:00 | 19 December 2022 14:00 | 7170 | 7173,7172
7172 |  | 13360 | 3.4.2.2.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 491.32d | 0 | 18 d | 19 December 2022 11:06 | 10 January 2023 11:06 | 19 December 2022 14:00 | 10 January 2023 14:00 | 7171 | 7173
7173 |  | 12343 | 3.4.2.2.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 491.32d | 0 | 12 d | 10 January 2023 11:06 | 25 January 2023 8:06 | 10 January 2023 14:00 | 25 January 2023 11:00 | 7171,7172,5765 | 7174
7174 |  | 12344 | 3.4.2.2.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | חיפוי תקרה | 0 | 491.32d | 0 | 18 d | 25 January 2023 8:06 | 16 February 2023 8:06 | 25 January 2023 11:00 | 16 February 2023 11:00 | 7173 | 7177
7175 |  | 12362 | 3.4.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | הרצות ומסירות | 0 | 535d | 0 | 48.68 d | 24 December 2022 11:06 | 22 February 2023 11:06 | 24 December 2022 14:00 | 22 February 2023 14:00
7176 |  | 12363 | 3.4.2.2.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1212d | 0 | 0 d | 24 December 2022 11:06 | 24 December 2022 11:06 | 24 December 2022 14:00 | 24 December 2022 14:00 | 7178SF-60ed
7177 |  | 12365 | 3.4.2.2.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 491.32d | 0 | 5 d | 16 February 2023 8:06 | 22 February 2023 11:06 | 16 February 2023 11:00 | 22 February 2023 14:00 | 7174 | 7178
7178 |  | 12366 | 3.4.2.2.8.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 491.32d | 0 | 0 d | 22 February 2023 11:06 | 22 February 2023 11:06 | 22 February 2023 14:00 | 22 February 2023 14:00 | 7177 | 7176SF-60ed,4201,8195
7179 |  | 7892 | 3.4.2.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | סככה 340 | 0 | 424.32d | 0 | 255 d | 03 June 2022 11:06 | 01 May 2023 14:06 | 06 June 2022 8:00 | 01 May 2023 17:00
7180 |  | 12367 | 3.4.2.2.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 424.32d | 0 | 6 d | 03 June 2022 11:06 | 13 June 2022 8:06 | 06 June 2022 8:00 | 13 June 2022 11:00
7181 |  | 12368 | 3.4.2.2.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | עבודות עפר | 0 | 424.32d | 0 | 2 d | 03 June 2022 11:06 | 07 June 2022 14:06 | 06 June 2022 8:00 | 07 June 2022 17:00 | 4197,7168 | 7182,5768FS+90d
7182 |  | 12369 | 3.4.2.2.9.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 424.32d | 0 | 4 d | 07 June 2022 14:06 | 13 June 2022 8:06 | 08 June 2022 8:00 | 13 June 2022 11:00 | 7181 | 7184FS+170d,7195
7183 |  | 12370 | 3.4.2.2.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | שלד | 0 | 440.32d | 0 | 74 d | 18 January 2023 14:06 | 24 April 2023 8:06 | 19 January 2023 8:00 | 24 April 2023 11:00
7184 |  | 12371 | 3.4.2.2.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 440.32d | 0 | 14 d | 18 January 2023 14:06 | 05 February 2023 14:06 | 19 January 2023 8:00 | 05 February 2023 17:00 | 7182FS+170d | 7185
7185 |  | 12372 | 3.4.2.2.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | יציקת רצפה | 0 | 440.32d | 0 | 12 d | 05 February 2023 14:06 | 20 February 2023 11:06 | 06 February 2023 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 7184 | 7186
7186 |  | 12373 | 3.4.2.2.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 440.32d | 0 | 18 d | 20 February 2023 11:06 | 14 March 2023 11:06 | 20 February 2023 14:00 | 14 March 2023 14:00 | 7185 | 7187
7187 |  | 12374 | 3.4.2.2.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 440.32d | 0 | 12 d | 14 March 2023 11:06 | 29 March 2023 8:06 | 14 March 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 7186,5769 | 7188
7188 |  | 12375 | 3.4.2.2.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | חיפוי תקרה | 0 | 440.32d | 0 | 18 d | 29 March 2023 8:06 | 24 April 2023 8:06 | 29 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 7187 | 7191
7189 |  | 12390 | 3.4.2.2.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | הרצות ומסירות | 0 | 479.32d | 0 | 44 d | 02 March 2023 14:06 | 01 May 2023 14:06 | 02 March 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00
7190 |  | 12391 | 3.4.2.2.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1156.32d | 0 | 0 d | 02 March 2023 14:06 | 02 March 2023 14:06 | 02 March 2023 17:00 | 02 March 2023 17:00 | 7192SF-60ed
7191 |  | 12393 | 3.4.2.2.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 440.32d | 0 | 5 d | 24 April 2023 8:06 | 01 May 2023 14:06 | 24 April 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 7188 | 7192
7192 |  | 12394 | 3.4.2.2.9.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 440.32d | 0 | 0 d | 01 May 2023 14:06 | 01 May 2023 14:06 | 01 May 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00 | 7191 | 7190SF-60ed,4201,8196
7193 |  | 7902 | 3.4.2.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | סככה 341 | 0 | 424.32d | 0 | 265 d | 13 June 2022 8:06 | 21 May 2023 14:06 | 13 June 2022 11:00 | 21 May 2023 17:00
7194 |  | 12395 | 3.4.2.2.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 424.32d | 0 | 6 d | 13 June 2022 8:06 | 20 June 2022 11:06 | 13 June 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00
7195 |  | 12396 | 3.4.2.2.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | עבודות עפר | 0 | 424.32d | 0 | 2 d | 13 June 2022 8:06 | 15 June 2022 8:06 | 13 June 2022 11:00 | 15 June 2022 11:00 | 4197,7182 | 7196,5772FS+100d
7196 |  | 12397 | 3.4.2.2.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 424.32d | 0 | 4 d | 15 June 2022 8:06 | 20 June 2022 11:06 | 15 June 2022 11:00 | 20 June 2022 14:00 | 7195 | 7198FS+180d
7197 |  | 12398 | 3.4.2.2.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | שלד | 0 | 424.32d | 0 | 74 d | 07 February 2023 14:06 | 15 May 2023 11:06 | 08 February 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00
7198 |  | 12399 | 3.4.2.2.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 424.32d | 0 | 14 d | 07 February 2023 14:06 | 24 February 2023 11:06 | 08 February 2023 8:00 | 24 February 2023 14:00 | 7196FS+180d | 7199
7199 |  | 12400 | 3.4.2.2.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | יציקת רצפה | 0 | 424.32d | 0 | 12 d | 24 February 2023 11:06 | 12 March 2023 11:06 | 26 February 2023 8:00 | 12 March 2023 14:00 | 7198 | 7200
7200 |  | 12401 | 3.4.2.2.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 424.32d | 0 | 18 d | 12 March 2023 11:06 | 03 April 2023 11:06 | 12 March 2023 14:00 | 03 April 2023 14:00 | 7199 | 7201
7201 |  | 12402 | 3.4.2.2.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 424.32d | 0 | 12 d | 03 April 2023 11:06 | 20 April 2023 14:06 | 03 April 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 7200,5773 | 7202
7202 |  | 12403 | 3.4.2.2.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | חיפוי תקרה | 0 | 424.32d | 0 | 18 d | 20 April 2023 14:06 | 15 May 2023 11:06 | 21 April 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 7201 | 7205
7203 |  | 12418 | 3.4.2.2.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | הרצות ומסירות | 0 | 463.32d | 0 | 44 d | 22 March 2023 14:06 | 21 May 2023 14:06 | 22 March 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00
7204 |  | 12419 | 3.4.2.2.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1140.32d | 0 | 0 d | 22 March 2023 14:06 | 22 March 2023 14:06 | 22 March 2023 17:00 | 22 March 2023 17:00 | 7206SF-60ed
7205 |  | 12421 | 3.4.2.2.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 424.32d | 0 | 5 d | 15 May 2023 11:06 | 21 May 2023 14:06 | 15 May 2023 14:00 | 21 May 2023 17:00 | 7202 | 7206
7206 |  | 12422 | 3.4.2.2.10.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 424.32d | 0 | 0 d | 21 May 2023 14:06 | 21 May 2023 14:06 | 21 May 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00 | 7205 | 7204SF-60ed,4201,8197
7207 |  | 7912 | 3.4.2.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | מחסן 326 | 0 | 177.99d | 0 | 628 d | 09 March 2022 8:06 | 22 May 2024 14:06 | 09 March 2022 11:00 | 14 February 2024 14:00
7208 |  | 12452 | 3.4.2.2.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 135.32d | 0 | 81 d | 09 March 2022 8:06 | 21 June 2022 11:06 | 09 March 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00
7209 |  | 12453 | 3.4.2.2.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | עבודות עפר | 0 | 177.99d | 0 | 5 d | 09 March 2022 8:06 | 15 March 2022 11:06 | 09 March 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | 4197,6494 | 7210,5776FS+35d
7210 |  | 12454 | 3.4.2.2.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 135.32d | 0 | 18 d | 29 May 2022 11:06 | 21 June 2022 11:06 | 29 May 2022 14:00 | 21 June 2022 14:00 | 7209,6495 | 7212
7211 |  | 12455 | 3.4.2.2.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | שלד | 0 | 135.32d | 0 | 210 d | 21 June 2022 11:06 | 17 March 2023 11:06 | 21 June 2022 14:00 | 17 March 2023 14:00
7212 |  | 12456 | 3.4.2.2.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 135.32d | 0 | 35 d | 21 June 2022 11:06 | 03 August 2022 11:06 | 21 June 2022 14:00 | 03 August 2022 14:00 | 7210 | 7213
7213 |  | 12457 | 3.4.2.2.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | שתית רצפה | 0 | 135.32d | 0 | 20 d | 03 August 2022 11:06 | 28 August 2022 14:06 | 03 August 2022 14:00 | 28 August 2022 17:00 | 7212 | 7214
7214 |  | 12458 | 3.4.2.2.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 135.32d | 0 | 50 d | 28 August 2022 14:06 | 08 November 2022 11:06 | 29 August 2022 8:00 | 08 November 2022 14:00 | 7213 | 7215FS-15d
7215 |  | 12459 | 3.4.2.2.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קונסט' תקרה | 0 | 135.32d | 0 | 45 d | 20 October 2022 11:06 | 15 December 2022 8:06 | 20 October 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 7214FS-15d,5777 | 7216FS-10d
7216 |  | 12460 | 3.4.2.2.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | חיפוי תקרה | 0 | 135.32d | 0 | 45 d | 02 December 2022 11:06 | 27 January 2023 8:06 | 04 December 2022 8:00 | 27 January 2023 11:00 | 7215FS-10d | 7217
7217 |  | 12461 | 3.4.2.2.11.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | רצפת בטון | 0 | 135.32d | 0 | 40 d | 27 January 2023 8:06 | 17 March 2023 11:06 | 27 January 2023 11:00 | 17 March 2023 14:00 | 7216 | 7219,7231
7218 |  | 12462 | 3.4.2.2.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 135.32d | 0 | 226 d | 17 March 2023 11:06 | 01 January 2024 11:06 | 19 March 2023 8:00 | 01 October 2023 11:00
7219 |  | 12463 | 3.4.2.2.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | בניה + חגורות | 0 | 135.32d | 0 | 15 d | 17 March 2023 11:06 | 05 April 2023 10:06 | 19 March 2023 8:00 | 05 April 2023 13:00 | 7217 | 7227,7238,7220
7220 |  | 12464 | 3.4.2.2.11.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 135.32d | 0 | 70 d | 05 April 2023 10:06 | 06 July 2023 14:06 | 07 April 2023 8:00 | 06 July 2023 17:00 | 7219 | 7221,7223
7221 |  | 12465 | 3.4.2.2.11.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | בגר | 0 | 136.32d | 0 | 10 d | 06 July 2023 14:06 | 19 July 2023 11:06 | 07 July 2023 8:00 | 19 July 2023 14:00 | 7220 | 7222
7222 |  | 12466 | 3.4.2.2.11.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ריצוף | 0 | 136.32d | 0 | 4 d | 19 July 2023 11:06 | 24 July 2023 14:06 | 19 July 2023 14:00 | 24 July 2023 17:00 | 7221 | 7225
7223 |  | 12467 | 3.4.2.2.11.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 135.32d | 0 | 10 d | 06 July 2023 14:06 | 19 July 2023 11:06 | 07 July 2023 8:00 | 19 July 2023 14:00 | 7220 | 7224
7224 |  | 12471 | 3.4.2.2.11.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | חיפוי קירות | 0 | 135.32d | 0 | 5 d | 19 July 2023 11:06 | 25 July 2023 14:06 | 19 July 2023 14:00 | 25 July 2023 17:00 | 7223 | 7225
7225 |  | 12472 | 3.4.2.2.11.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | דלתות וחלונות | 0 | 135.32d | 0 | 14 d | 25 July 2023 14:06 | 11 August 2023 11:06 | 26 July 2023 8:00 | 11 August 2023 14:00 | 7224,7222 | 7226
7226 |  | 12473 | 3.4.2.2.11.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | סיוד וצבע | 0 | 135.32d | 0 | 12 d | 11 August 2023 11:06 | 27 August 2023 11:06 | 13 August 2023 8:00 | 27 August 2023 14:00 | 7225 | 7227
7227 |  | 12474 | 3.4.2.2.11.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 135.32d | 0 | 10 d | 27 August 2023 11:06 | 07 September 2023 14:06 | 27 August 2023 14:00 | 07 September 2023 17:00 | 7219,7226 | 7238,7229,7228
7228 |  | 17652 | 3.4.2.2.11.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | התקנת מידוף וציוד לוגיסטיקה | 0 | 135.32d | 0 | 75 d | 07 September 2023 14:06 | 13 December 2023 11:06 | NA | NA | 7227 | 7229
7229 |  | 13985 | 3.4.2.2.11.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | ריהוט | 0 | 135.32d | 0 | 15 d | 13 December 2023 11:06 | 01 January 2024 11:06 | 08 September 2023 8:00 | 01 October 2023 11:00 | 7227,7228 | 7238
7230 |  | 15327 | 3.4.2.2.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - 341, 326 | 0 | 326.32d | 0 | 35 d | 17 March 2023 11:06 | 04 May 2023 14:06 | 19 March 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00
7231 |  | 15328 | 3.4.2.2.11.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 326.32d | 0 | 2 d | 17 March 2023 11:06 | 20 March 2023 14:06 | 19 March 2023 8:00 | 20 March 2023 17:00 | 7217 | 7232
7232 |  | 15329 | 3.4.2.2.11.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 326.32d | 0 | 4 d | 20 March 2023 14:06 | 26 March 2023 8:06 | 21 March 2023 8:00 | 26 March 2023 11:00 | 7231 | 7233
7233 |  | 15330 | 3.4.2.2.11.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 326.32d | 0 | 9 d | 26 March 2023 8:06 | 05 April 2023 10:06 | 26 March 2023 11:00 | 05 April 2023 13:00 | 7232 | 7234
7234 |  | 15331 | 3.4.2.2.11.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 326.32d | 0 | 12 d | 05 April 2023 10:06 | 24 April 2023 8:06 | 07 April 2023 8:00 | 24 April 2023 11:00 | 7233 | 7235
7235 |  | 15332 | 3.4.2.2.11.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 326.32d | 0 | 4 d | 24 April 2023 8:06 | 30 April 2023 14:06 | 24 April 2023 11:00 | 30 April 2023 17:00 | 7234 | 7236
7236 |  | 15333 | 3.4.2.2.11.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 326.32d | 0 | 4 d | 30 April 2023 14:06 | 04 May 2023 14:06 | 01 May 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00 | 7235 | 7238
7237 |  | 12477 | 3.4.2.2.11.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 135.32d | 0 | 21 d | 01 January 2024 11:06 | 26 January 2024 11:06 | 01 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00
7238 |  | 12478 | 3.4.2.2.11.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 135.32d | 0 | 0 d | 01 January 2024 11:06 | 01 January 2024 11:06 | 01 October 2023 11:00 | 01 October 2023 11:00 | 7219,7227,7229,7236 | 7239
7239 |  | 12479 | 3.4.2.2.11.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | בדיקות קבלה | 0 | 135.32d | 0 | 21 d | 01 January 2024 11:06 | 26 January 2024 11:06 | 01 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 7238 | 7240
7240 |  | 12480 | 3.4.2.2.11.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 135.32d | 0 | 0 d | 26 January 2024 11:06 | 26 January 2024 11:06 | 26 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 7239 | 7242,8149
7241 |  | 12481 | 3.4.2.2.11.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 135.32d | 0 | 25 d | 26 January 2024 11:06 | 27 February 2024 8:06 | 26 October 2023 11:00 | 26 November 2023 17:00
7242 |  | 12482 | 3.4.2.2.11.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השחלת כבילה | 0 | 135.32d | 0 | 20 d | 26 January 2024 11:06 | 20 February 2024 14:06 | 26 October 2023 11:00 | 20 November 2023 14:00 | 7240 | 7246,7243
7243 |  | 15453 | 3.4.2.2.11.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הדברת מזיקים | 0 | 135.32d | 0 | 5 d | 20 February 2024 14:06 | 27 February 2024 8:06 | 20 November 2023 14:00 | 26 November 2023 17:00 | 7242 | 7246,7245
7244 |  | 12483 | 3.4.2.2.11.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 135.32d | 0 | 25 d | 27 February 2024 8:06 | 28 March 2024 11:06 | 27 November 2023 8:00 | 27 December 2023 11:00
7245 |  | 16425 | 3.4.2.2.11.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 148.32d | 0 | 12 d | 27 February 2024 8:06 | 12 March 2024 14:06 | 27 November 2023 8:00 | 11 December 2023 14:00 | 7243 | 7249
7246 |  | 12484 | 3.4.2.2.11.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 135.32d | 0 | 25 d | 27 February 2024 8:06 | 28 March 2024 11:06 | 27 November 2023 8:00 | 27 December 2023 11:00 | 7242,7243 | 7249
7247 |  | 12485 | 3.4.2.2.11.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הרצות ומסירות | 0 | 139.67d | 0 | 44.34 d | 23 March 2024 14:06 | 22 May 2024 14:06 | 16 December 2023 14:00 | 14 February 2024 14:00
7248 |  | 12486 | 3.4.2.2.11.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 851.67d | 0 | 0 d | 23 March 2024 14:06 | 23 March 2024 14:06 | 16 December 2023 14:00 | 16 December 2023 14:00 | 7251SF-60ed
7249 |  | 12487 | 3.4.2.2.11.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 135.32d | 0 | 25 d | 28 March 2024 11:06 | 02 May 2024 11:06 | 27 December 2023 11:00 | 26 January 2024 14:00 | 7246,7245 | 7250FS-10d
7250 |  | 12488 | 3.4.2.2.11.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 135.32d | 0 | 25 d | 16 April 2024 11:06 | 22 May 2024 14:06 | 15 January 2024 11:00 | 14 February 2024 14:00 | 7249FS-10d | 7251
7251 |  | 12489 | 3.4.2.2.11.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 326 מחסן כושר נמוך וסככה |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 135.32d | 0 | 0 d | 22 May 2024 14:06 | 22 May 2024 14:06 | 14 February 2024 14:00 | 14 February 2024 14:00 | 7250 | 7248SF-60ed,4201,8198
7252 |  | 7923 | 3.4.2.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | מתחם 330 | 0 | 418.32d | 0 | 392 d | 02 March 2022 14:06 | 20 July 2023 11:06 | 03 March 2022 8:00 | 20 July 2023 14:00
7253 |  | 12490 | 3.4.2.2.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | אזורי אחסון | 0 | 376.32d | 0 | 303 d | 02 March 2022 14:06 | 27 March 2023 8:06 | 03 March 2022 8:00 | 27 March 2023 11:00
7254 |  | 12491 | 3.4.2.2.12.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 376.32d | 0 | 67 d | 02 March 2022 14:06 | 27 May 2022 8:06 | 03 March 2022 8:00 | 27 May 2022 11:00
7255 |  | 12492 | 3.4.2.2.12.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות עפר | 0 | 418.32d | 0 | 5 d | 02 March 2022 14:06 | 09 March 2022 8:06 | 03 March 2022 8:00 | 09 March 2022 11:00 | 4197,6904 | 7256,7167,5780
7256 |  | 12493 | 3.4.2.2.12.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 376.32d | 0 | 20 d | 01 May 2022 14:06 | 27 May 2022 8:06 | 02 May 2022 8:00 | 27 May 2022 11:00 | 7255,6905 | 7259,7258,7167
7257 |  | 12494 | 3.4.2.2.12.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שלד | 0 | 376.32d | 0 | 153 d | 27 May 2022 8:06 | 14 December 2022 8:06 | 27 May 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00
7258 |  | 13986 | 3.4.2.2.12.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 376.32d | 0 | 35 d | 27 May 2022 8:06 | 11 July 2022 11:06 | 27 May 2022 11:00 | 11 July 2022 14:00 | 7256 | 7259,7274
7259 |  | 12495 | 3.4.2.2.12.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שתית רצפה | 0 | 376.32d | 0 | 15 d | 11 July 2022 11:06 | 29 July 2022 8:06 | 11 July 2022 14:00 | 29 July 2022 11:00 | 7256,7258 | 7260,7265,7261
7260 |  | 12496 | 3.4.2.2.12.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קירות בטון | 0 | 376.32d | 0 | 30 d | 29 July 2022 8:06 | 05 September 2022 8:06 | 29 July 2022 11:00 | 05 September 2022 11:00 | 7259 | 7262,7265
7261 |  | 12497 | 3.4.2.2.12.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עמודים | 0 | 390.32d | 0 | 30 d | 29 July 2022 8:06 | 05 September 2022 8:06 | 29 July 2022 11:00 | 05 September 2022 11:00 | 7259 | 7263
7262 |  | 12498 | 3.4.2.2.12.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קונסטרוקצית קירות | 0 | 376.32d | 0 | 14 d | 05 September 2022 8:06 | 21 September 2022 14:06 | 05 September 2022 11:00 | 21 September 2022 17:00 | 7260,5781 | 7263
7263 |  | 12499 | 3.4.2.2.12.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קונסטרוקצית סככות וגגונים | 0 | 376.32d | 0 | 14 d | 21 September 2022 14:06 | 19 October 2022 11:06 | 22 September 2022 8:00 | 19 October 2022 14:00 | 7261,7262 | 7265,7264
7264 |  | 14788 | 3.4.2.2.12.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 376.32d | 0 | 20 d | 19 October 2022 11:06 | 13 November 2022 14:06 | 19 October 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00 | 7263 | 7265
7265 |  | 12500 | 3.4.2.2.12.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | משטחי בטון | 0 | 376.32d | 0 | 25 d | 13 November 2022 14:06 | 14 December 2022 8:06 | 14 November 2022 8:00 | 14 December 2022 11:00 | 7259,7260,7263,7264 | 7267
7266 |  | 12501 | 3.4.2.2.12.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 376.32d | 0 | 83 d | 14 December 2022 8:06 | 27 March 2023 8:06 | 14 December 2022 11:00 | 27 March 2023 11:00
7267 |  | 12502 | 3.4.2.2.12.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בניה + חגורות | 0 | 376.32d | 0 | 8 d | 14 December 2022 8:06 | 23 December 2022 11:06 | 14 December 2022 11:00 | 23 December 2022 14:00 | 7265 | 7268
7268 |  | 12503 | 3.4.2.2.12.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, ספרינקלרים | 0 | 376.32d | 0 | 45 d | 23 December 2022 11:06 | 17 February 2023 8:06 | 25 December 2022 8:00 | 17 February 2023 11:00 | 7267 | 7271,7269
7269 |  | 12504 | 3.4.2.2.12.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | סיוד וצבע | 0 | 383.32d | 0 | 18 d | 17 February 2023 8:06 | 12 March 2023 11:06 | 17 February 2023 11:00 | 12 March 2023 14:00 | 7268 | 7270
7270 |  | 12505 | 3.4.2.2.12.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 376.32d | 0 | 5 d | 20 March 2023 14:06 | 27 March 2023 8:06 | 21 March 2023 8:00 | 27 March 2023 11:00 | 7269,7271 | 7288
7271 |  | 12506 | 3.4.2.2.12.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ציוד ושערי כניסה | 0 | 376.32d | 0 | 25 d | 17 February 2023 8:06 | 20 March 2023 14:06 | 17 February 2023 11:00 | 20 March 2023 17:00 | 7268 | 7270
7272 |  | 12507 | 3.4.2.2.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 412.32d | 0 | 165 d | 11 July 2022 11:06 | 09 February 2023 14:06 | 11 July 2022 14:00 | 09 February 2023 17:00
7273 |  | 12510 | 3.4.2.2.12.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | שלד | 0 | 412.32d | 0 | 64 d | 11 July 2022 11:06 | 02 October 2022 11:06 | 11 July 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00
7274 |  | 12512 | 3.4.2.2.12.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | רצפה | 0 | 412.32d | 0 | 14 d | 11 July 2022 11:06 | 28 July 2022 8:06 | 11 July 2022 14:00 | 28 July 2022 11:00 | 7258 | 7275
7275 |  | 12513 | 3.4.2.2.12.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עמודים | 0 | 412.32d | 0 | 14 d | 28 July 2022 8:06 | 15 August 2022 8:06 | 28 July 2022 11:00 | 15 August 2022 11:00 | 7274 | 7276
7276 |  | 12514 | 3.4.2.2.12.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קירות | 0 | 412.32d | 0 | 22 d | 15 August 2022 8:06 | 11 September 2022 11:06 | 15 August 2022 11:00 | 11 September 2022 14:00 | 7275 | 7277
7277 |  | 12515 | 3.4.2.2.12.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | תקרת בטון | 0 | 412.32d | 0 | 14 d | 11 September 2022 11:06 | 02 October 2022 11:06 | 11 September 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00 | 7276 | 7279
7278 |  | 12516 | 3.4.2.2.12.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 412.32d | 0 | 101 d | 02 October 2022 11:06 | 09 February 2023 14:06 | 02 October 2022 14:00 | 09 February 2023 17:00
7279 |  | 12517 | 3.4.2.2.12.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בניה + חגורות | 0 | 412.32d | 0 | 8 d | 02 October 2022 11:06 | 18 October 2022 11:06 | 02 October 2022 14:00 | 18 October 2022 14:00 | 7277 | 7280
7280 |  | 12518 | 3.4.2.2.12.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 412.32d | 0 | 35 d | 18 October 2022 11:06 | 30 November 2022 11:06 | 18 October 2022 14:00 | 30 November 2022 14:00 | 7279 | 7282,7281
7281 |  | 14464 | 3.4.2.2.12.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | בגר | 0 | 412.32d | 0 | 4 d | 30 November 2022 11:06 | 05 December 2022 14:06 | 30 November 2022 14:00 | 05 December 2022 17:00 | 7280 | 7282
7282 |  | 12519 | 3.4.2.2.12.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ריצוף | 0 | 412.32d | 0 | 2 d | 05 December 2022 14:06 | 07 December 2022 14:06 | 06 December 2022 8:00 | 07 December 2022 17:00 | 7280,7281 | 7283
7283 |  | 12520 | 3.4.2.2.12.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | דלתות וחלונות | 0 | 412.32d | 0 | 10 d | 07 December 2022 14:06 | 20 December 2022 11:06 | 08 December 2022 8:00 | 20 December 2022 14:00 | 7282 | 7284
7284 |  | 12521 | 3.4.2.2.12.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | סיוד וצבע | 0 | 412.32d | 0 | 20 d | 20 December 2022 11:06 | 13 January 2023 11:06 | 20 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 7283 | 7285
7285 |  | 12522 | 3.4.2.2.12.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 412.32d | 0 | 7 d | 13 January 2023 11:06 | 23 January 2023 8:06 | 15 January 2023 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 7284 | 7288,7286
7286 |  | 13987 | 3.4.2.2.12.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | ריהוט | 0 | 412.32d | 0 | 15 d | 23 January 2023 8:06 | 09 February 2023 14:06 | 23 January 2023 11:00 | 09 February 2023 17:00 | 7285 | 7288
7287 |  | 12523 | 3.4.2.2.12.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 376.32d | 0 | 21 d | 27 March 2023 8:06 | 25 April 2023 7:06 | 27 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00
7288 |  | 12524 | 3.4.2.2.12.3.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 376.32d | 0 | 0 d | 27 March 2023 8:06 | 27 March 2023 8:06 | 27 March 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | 7270,7285,7286 | 7289
7289 |  | 12525 | 3.4.2.2.12.3.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | בדיקות קבלה | 0 | 376.32d | 0 | 21 d | 27 March 2023 8:06 | 25 April 2023 7:06 | 27 March 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | 7288 | 7290
7290 |  | 12526 | 3.4.2.2.12.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מתחם 330 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 376.32d | 0 | 0 d | 25 April 2023 7:06 | 25 April 2023 7:06 | 25 April 2023 10:00 | 25 April 2023 10:00 | 7289 | 7292,8150
7291 |  | 12527 | 3.4.2.2.12.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 376.32d | 0 | 13 d | 25 April 2023 7:06 | 12 May 2023 8:06 | 25 April 2023 10:00 | 12 May 2023 11:00
7292 |  | 12528 | 3.4.2.2.12.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | השחלת כבילה | 0 | 376.32d | 0 | 10 d | 25 April 2023 7:06 | 09 May 2023 8:06 | 25 April 2023 10:00 | 09 May 2023 11:00 | 7290 | 7296,7293
7293 |  | 15454 | 3.4.2.2.12.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | הדברת מזיקים | 0 | 376.32d | 0 | 3 d | 09 May 2023 8:06 | 12 May 2023 8:06 | 09 May 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | 7292 | 7296,7295
7294 |  | 12529 | 3.4.2.2.12.5 | NA | תקשוב |  | מרכז | מתחם 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 376.32d | 0 | 20 d | 12 May 2023 8:06 | 07 June 2023 11:06 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00
7295 |  | 16426 | 3.4.2.2.12.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מתחם 330 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 386.32d | 0 | 10 d | 12 May 2023 8:06 | 24 May 2023 14:06 | 12 May 2023 11:00 | 24 May 2023 17:00 | 7293 | 7299
7296 |  | 12530 | 3.4.2.2.12.5.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מתחם 330 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 376.32d | 0 | 20 d | 12 May 2023 8:06 | 07 June 2023 11:06 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 7292,7293 | 7299
7297 |  | 12531 | 3.4.2.2.12.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הרצות ומסירות | 0 | 389.66d | 0 | 48.33 d | 21 May 2023 11:06 | 20 July 2023 11:06 | 21 May 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00
7298 |  | 12532 | 3.4.2.2.12.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1096.66d | 0 | 0 d | 21 May 2023 11:06 | 21 May 2023 11:06 | 21 May 2023 14:00 | 21 May 2023 14:00 | 7301SF-60ed
7299 |  | 12533 | 3.4.2.2.12.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 376.32d | 0 | 20 d | 07 June 2023 11:06 | 02 July 2023 14:06 | 07 June 2023 14:00 | 02 July 2023 17:00 | 7296,7295 | 7300FS-5d
7300 |  | 12534 | 3.4.2.2.12.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 376.32d | 0 | 20 d | 26 June 2023 11:06 | 20 July 2023 11:06 | 26 June 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 7299FS-5d | 7301
7301 |  | 12535 | 3.4.2.2.12.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 376.32d | 0 | 0 d | 20 July 2023 11:06 | 20 July 2023 11:06 | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 7300 | 7298SF-60ed,4201,8199
7302 |  | 1395 | 3.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 0.33d | 0 | 768 d | 13 February 2022 8:00 | 23 October 2024 13:00 | 13 February 2022 8:00 | 23 October 2024 13:00
7303 |  | 1396 | 3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | מבנה AB | 0 | 33.66d | 0 | 607.67 d | 13 February 2022 8:06 | 28 March 2024 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 28 March 2024 11:00
7304 |  | 12537 | 3.4.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ביסוס חדרי אוכל וכוורת | 0 | 33.66d | 0 | 72 d | 13 February 2022 8:06 | 15 May 2022 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2022 17:00
7305 |  | 12538 | 3.4.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | ביסוס חדרי אוכל וכוורת | 0 | 1.4mo | 0 | 3 mo | 13 February 2022 8:06 | 15 May 2022 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 15 May 2022 17:00 | 4197 | 7308,7307
7306 |  | 12539 | 3.4.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | שלד | 0 | 33.66d | 0 | 200 d | 15 May 2022 14:06 | 29 January 2023 11:06 | 16 May 2022 8:00 | 29 January 2023 14:00
7307 |  | 12540 | 3.4.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | רצפת קומת קרקע | 0 | 33.66d | 0 | 100 d | 15 May 2022 14:06 | 16 September 2022 11:06 | 16 May 2022 8:00 | 16 September 2022 14:00 | 7305 | 7308SS+45d
7308 |  | 12541 | 3.4.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קירות ועמודים חדר אוכל ומטבח וכוורת | 0 | 33.66d | 0 | 100 d | 11 July 2022 11:06 | 22 November 2022 8:06 | 11 July 2022 14:00 | 22 November 2022 11:00 | 7305,7307SS+45d | 7309SS+55d
7309 |  | 12542 | 3.4.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תקרה חדר אוכל ומטבח | 0 | 33.66d | 0 | 100 d | 16 September 2022 11:06 | 29 January 2023 11:06 | 18 September 2022 8:00 | 29 January 2023 14:00 | 7308SS+55d | 7311SS+55d,7312
7310 |  | 12543 | 3.4.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 33.66d | 0 | 244.67 d | 04 December 2022 14:06 | 12 October 2023 8:06 | 05 December 2022 8:00 | 12 October 2023 11:00
7311 |  | 12544 | 3.4.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר) ובדיקת מערכות המבנה במטבח | 0 | 33.66d | 0 | 120 d | 04 December 2022 14:06 | 07 May 2023 8:06 | 05 December 2022 8:00 | 07 May 2023 11:00 | 7309SS+55d | 7313
7312 |  | 12545 | 3.4.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות המבנה בחדרי אוכל, כוורת, חנות | 0 | 113.32d | 0 | 120 d | 29 January 2023 11:06 | 02 July 2023 14:06 | 29 January 2023 14:00 | 02 July 2023 17:00 | 7309 | 7315
7313 |  | 13383 | 3.4.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הכנסת ציוד למטבח | 0 | 5.94w | 0 | 22 w | 07 May 2023 8:06 | 12 October 2023 8:06 | 07 May 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 7311 | 7315
7314 |  | 12546 | 3.4.3.1.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 33.66d | 0 | 21 d | 12 October 2023 8:06 | 07 November 2023 11:06 | 12 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00
7315 |  | 12547 | 3.4.3.1.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 33.66d | 0 | 0 d | 12 October 2023 8:06 | 12 October 2023 8:06 | 12 October 2023 11:00 | 12 October 2023 11:00 | 7312,7313 | 7316
7316 |  | 12548 | 3.4.3.1.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | בדיקות קבלה | 0 | 33.66d | 0 | 21 d | 12 October 2023 8:06 | 07 November 2023 11:06 | 12 October 2023 11:00 | 07 November 2023 14:00 | 7315 | 7317
7317 |  | 12549 | 3.4.3.1.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AB |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 33.66d | 0 | 0 d | 07 November 2023 11:06 | 07 November 2023 11:06 | 07 November 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 7316 | 7319,8152
7318 |  | 12550 | 3.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 33.66d | 0 | 20 d | 07 November 2023 11:06 | 01 December 2023 11:06 | 07 November 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00
7319 |  | 12551 | 3.4.3.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | השחלת כבילה | 0 | 33.66d | 0 | 15 d | 07 November 2023 11:06 | 26 November 2023 11:06 | 07 November 2023 14:00 | 26 November 2023 14:00 | 7317 | 7323,7320
7320 |  | 15455 | 3.4.3.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | הדברת מזיקים | 0 | 33.66d | 0 | 5 d | 26 November 2023 11:06 | 01 December 2023 11:06 | 26 November 2023 14:00 | 01 December 2023 14:00 | 7319 | 7323,7322
7321 |  | 12552 | 3.4.3.1.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 33.66d | 0 | 35 d | 01 December 2023 11:06 | 14 January 2024 14:06 | 03 December 2023 8:00 | 14 January 2024 17:00
7322 |  | 16427 | 3.4.3.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AB |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 53.66d | 0 | 15 d | 01 December 2023 11:06 | 20 December 2023 11:06 | 03 December 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00 | 7320 | 7326
7323 |  | 12553 | 3.4.3.1.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AB |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 33.66d | 0 | 35 d | 01 December 2023 11:06 | 14 January 2024 14:06 | 03 December 2023 8:00 | 14 January 2024 17:00 | 7319,7320 | 7326
7324 |  | 12554 | 3.4.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרצות ומסירות | 0 | 33.66d | 0 | 60 d | 14 January 2024 14:06 | 28 March 2024 8:06 | 15 January 2024 8:00 | 28 March 2024 11:00
7325 |  | 12555 | 3.4.3.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 896.99d | 0 | 0 d | 28 January 2024 8:06 | 28 January 2024 8:06 | 28 January 2024 11:00 | 28 January 2024 11:00 | 7328SF-60ed
7326 |  | 12556 | 3.4.3.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 33.66d | 0 | 40 d | 14 January 2024 14:06 | 04 March 2024 8:06 | 15 January 2024 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 7323,7322 | 7327FS-20d
7327 |  | 12557 | 3.4.3.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 33.66d | 0 | 40 d | 07 February 2024 14:06 | 28 March 2024 8:06 | 08 February 2024 8:00 | 28 March 2024 11:00 | 7326FS-20d | 7328
7328 |  | 12558 | 3.4.3.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 33.66d | 0 | 0 d | 28 March 2024 8:06 | 28 March 2024 8:06 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 7327 | 7325SF-60ed,4201,5803,8201
7329 |  | 1411 | 3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מבנה 124 | 0 | 248.32d | 0 | 535 d | 13 February 2022 8:06 | 29 December 2023 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 29 December 2023 11:00
7330 |  | 12559 | 3.4.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 248.32d | 0 | 30 d | 13 February 2022 8:06 | 21 March 2022 14:06 | 13 February 2022 11:00 | 21 March 2022 17:00
7331 |  | 12560 | 3.4.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | עבודות עפר | 0 | 248.32d | 0 | 5 d | 13 February 2022 8:06 | 18 February 2022 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 4197 | 7332
7332 |  | 12561 | 3.4.3.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 248.32d | 0 | 25 d | 18 February 2022 8:06 | 21 March 2022 14:06 | 18 February 2022 11:00 | 21 March 2022 17:00 | 7331 | 7335,7334,7384
7333 |  | 12562 | 3.4.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | שלד | 0 | 248.32d | 0 | 175 d | 21 March 2022 14:06 | 07 November 2022 11:06 | 22 March 2022 8:00 | 07 November 2022 14:00
7334 |  | 13384 | 3.4.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 248.32d | 0 | 30 d | 21 March 2022 14:06 | 28 April 2022 11:06 | 22 March 2022 8:00 | 28 April 2022 14:00 | 7332 | 7335
7335 |  | 12563 | 3.4.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת רצפה מפלס 0.90- ±0.00 | 0 | 248.32d | 0 | 35 d | 28 April 2022 11:06 | 14 June 2022 8:06 | 28 April 2022 14:00 | 14 June 2022 11:00 | 7332,7334 | 7336,7338
7336 |  | 13385 | 3.4.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | טריבונות | 0 | 278.32d | 0 | 30 d | 14 June 2022 8:06 | 20 July 2022 14:06 | 14 June 2022 11:00 | 20 July 2022 17:00 | 7335 | 7342
7337 |  | 13386 | 3.4.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | שלד ק' קרקע | 0 | 248.32d | 0 | 34 d | 14 June 2022 8:06 | 26 July 2022 8:06 | 14 June 2022 11:00 | 26 July 2022 11:00
7338 |  | 13388 | 3.4.3.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת קירות | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 14 June 2022 8:06 | 08 July 2022 8:06 | 14 June 2022 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 7335 | 7339,7341SS
7339 |  | 13387 | 3.4.3.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תקרה מפלס 4.55+ 5.25+ | 0 | 304.32d | 0 | 14 d | 08 July 2022 8:06 | 26 July 2022 8:06 | 08 July 2022 11:00 | 26 July 2022 11:00 | 7338 | 7343
7340 |  | 13389 | 3.4.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אודיטוריום | 0 | 248.32d | 0 | 90 d | 14 June 2022 8:06 | 11 October 2022 8:06 | 14 June 2022 11:00 | 11 October 2022 11:00
7341 |  | 13391 | 3.4.3.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת קירות | 0 | 248.32d | 0 | 60 d | 14 June 2022 8:06 | 26 August 2022 11:06 | 14 June 2022 11:00 | 26 August 2022 14:00 | 7338SS | 7342
7342 |  | 13390 | 3.4.3.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תקרה מפלס 7.85+ 8.90+ 13.45 | 0 | 248.32d | 0 | 30 d | 26 August 2022 11:06 | 11 October 2022 8:06 | 28 August 2022 8:00 | 11 October 2022 11:00 | 7341,7336 | 7343
7343 |  | 13392 | 3.4.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | יציקת מעקות | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 11 October 2022 8:06 | 07 November 2022 11:06 | 11 October 2022 11:00 | 07 November 2022 14:00 | 7339,7342 | 7345SS
7344 |  | 12567 | 3.4.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 248.32d | 0 | 234 d | 11 October 2022 8:06 | 04 August 2023 8:06 | 11 October 2022 11:00 | 04 August 2023 11:00
7345 |  | 12568 | 3.4.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | בינוי + חגורות | 0 | 248.32d | 0 | 40 d | 11 October 2022 8:06 | 01 December 2022 11:06 | 11 October 2022 11:00 | 01 December 2022 14:00 | 7343SS | 7346FS-20d
7346 |  | 12569 | 3.4.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 248.32d | 0 | 30 d | 07 November 2022 11:06 | 14 December 2022 8:06 | 07 November 2022 14:00 | 14 December 2022 11:00 | 7345FS-20d | 7347FS-20d
7347 |  | 13400 | 3.4.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 248.32d | 0 | 30 d | 20 November 2022 8:06 | 26 December 2022 14:06 | 20 November 2022 11:00 | 26 December 2022 17:00 | 7346FS-20d | 7348FS-20d
7348 |  | 13399 | 3.4.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 248.32d | 0 | 30 d | 01 December 2022 11:06 | 08 January 2023 11:06 | 01 December 2022 14:00 | 08 January 2023 14:00 | 7347FS-20d | 7349FS-20d
7349 |  | 13420 | 3.4.3.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | בגר | 0 | 248.32d | 0 | 30 d | 14 December 2022 8:06 | 19 January 2023 14:06 | 14 December 2022 11:00 | 19 January 2023 17:00 | 7348FS-20d | 7350FS-15d
7350 |  | 13419 | 3.4.3.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ריצוף | 0 | 248.32d | 0 | 30 d | 02 January 2023 8:06 | 07 February 2023 14:06 | 02 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | 7349FS-15d | 7351
7351 |  | 13418 | 3.4.3.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 248.32d | 0 | 5 d | 07 February 2023 14:06 | 14 February 2023 8:06 | 08 February 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | 7350 | 7352
7352 |  | 13417 | 3.4.3.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 248.32d | 0 | 8 d | 14 February 2023 8:06 | 23 February 2023 11:06 | 14 February 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 7351 | 7353
7353 |  | 13416 | 3.4.3.2.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 248.32d | 0 | 3 d | 23 February 2023 11:06 | 27 February 2023 14:06 | 23 February 2023 14:00 | 27 February 2023 17:00 | 7352 | 7354
7354 |  | 13415 | 3.4.3.2.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 27 February 2023 14:06 | 23 March 2023 14:06 | 28 February 2023 8:00 | 23 March 2023 17:00 | 7353 | 7355FS-10d
7355 |  | 13414 | 3.4.3.2.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 248.32d | 0 | 28 d | 12 March 2023 11:06 | 18 April 2023 14:06 | 12 March 2023 14:00 | 18 April 2023 17:00 | 7354FS-10d | 7356FS-10d,7357FS-10d,7358FS-7d
7356 |  | 13413 | 3.4.3.2.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | מסגרות | 0 | 253.32d | 0 | 20 d | 03 April 2023 11:06 | 02 May 2023 14:06 | 03 April 2023 14:00 | 02 May 2023 17:00 | 7355FS-10d | 7361
7357 |  | 13412 | 3.4.3.2.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אלומיניום | 0 | 248.32d | 0 | 25 d | 03 April 2023 11:06 | 09 May 2023 8:06 | 03 April 2023 14:00 | 09 May 2023 11:00 | 7355FS-10d | 7361
7358 |  | 13411 | 3.4.3.2.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 300.32d | 0 | 18 d | 09 April 2023 8:06 | 03 May 2023 14:06 | 09 April 2023 11:00 | 03 May 2023 17:00 | 7355FS-7d | 7359FS-10d
7359 |  | 13410 | 3.4.3.2.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת מערכות | 0 | 300.32d | 0 | 22 d | 19 April 2023 14:06 | 18 May 2023 11:06 | 20 April 2023 8:00 | 18 May 2023 14:00 | 7358FS-10d | 7360
7360 |  | 13409 | 3.4.3.2.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 300.32d | 0 | 10 d | 18 May 2023 11:06 | 01 June 2023 8:06 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | 7359 | 7367
7361 |  | 13407 | 3.4.3.2.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | נגרות סופית | 0 | 248.32d | 0 | 15 d | 09 May 2023 8:06 | 29 May 2023 8:06 | 09 May 2023 11:00 | 29 May 2023 11:00 | 7356,7357 | 7362FS-5d
7362 |  | 13405 | 3.4.3.2.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | צבע סופי | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 21 May 2023 14:06 | 15 June 2023 14:06 | 22 May 2023 8:00 | 15 June 2023 17:00 | 7361FS-5d | 7363FS-5d
7363 |  | 13404 | 3.4.3.2.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | סגירת תקרות | 0 | 248.32d | 0 | 15 d | 09 June 2023 11:06 | 28 June 2023 11:06 | 11 June 2023 8:00 | 28 June 2023 14:00 | 7362FS-5d | 7364FS-10d,7367
7364 |  | 13421 | 3.4.3.2.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | אביזר' חשמל, מז"א ואינסטלציה | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 15 June 2023 14:06 | 11 July 2023 8:06 | 16 June 2023 8:00 | 11 July 2023 11:00 | 7363FS-10d | 7365FS-10d,7367
7365 |  | 12575 | 3.4.3.2.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | ריהוט (לרבות הקמת במה +חדר תפאורה והצטיידות מיוחדת) | 0 | 248.32d | 0 | 30 d | 28 June 2023 11:06 | 04 August 2023 8:06 | 28 June 2023 14:00 | 04 August 2023 11:00 | 7364FS-10d | 7367
7366 |  | 12576 | 3.4.3.2.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 248.32d | 0 | 21 d | 04 August 2023 8:06 | 30 August 2023 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00
7367 |  | 12577 | 3.4.3.2.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 248.32d | 0 | 0 d | 04 August 2023 8:06 | 04 August 2023 8:06 | 04 August 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 7365,7360,7363,7364 | 7368
7368 |  | 12578 | 3.4.3.2.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | בדיקות קבלה | 0 | 248.32d | 0 | 21 d | 04 August 2023 8:06 | 30 August 2023 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 7367 | 7369
7369 |  | 12579 | 3.4.3.2.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 124 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 248.32d | 0 | 0 d | 30 August 2023 11:06 | 30 August 2023 11:06 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | 7368 | 7371,8153
7370 |  | 12580 | 3.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 30 August 2023 11:06 | 27 September 2023 14:06 | 30 August 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00
7371 |  | 12581 | 3.4.3.2.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | השחלת כבילה | 0 | 248.32d | 0 | 15 d | 30 August 2023 11:06 | 19 September 2023 11:06 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | 7369 | 7375,7372
7372 |  | 15456 | 3.4.3.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | הדברת מזיקים | 0 | 248.32d | 0 | 5 d | 19 September 2023 11:06 | 27 September 2023 14:06 | 19 September 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00 | 7371 | 7375,7374
7373 |  | 12582 | 3.4.3.2.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 248.32d | 0 | 35 d | 27 September 2023 14:06 | 09 November 2023 14:06 | 28 September 2023 8:00 | 09 November 2023 17:00
7374 |  | 13408 | 3.4.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 124 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 263.32d | 0 | 20 d | 27 September 2023 14:06 | 23 October 2023 8:06 | 28 September 2023 8:00 | 23 October 2023 11:00 | 7372 | 7378
7375 |  | 12583 | 3.4.3.2.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 124 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 248.32d | 0 | 35 d | 27 September 2023 14:06 | 09 November 2023 14:06 | 28 September 2023 8:00 | 09 November 2023 17:00 | 7371,7372 | 7378
7376 |  | 12584 | 3.4.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הרצות ומסירות | 0 | 257.66d | 0 | 49.33 d | 30 October 2023 8:06 | 29 December 2023 8:06 | 30 October 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00
7377 |  | 12585 | 3.4.3.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 969.66d | 0 | 0 d | 30 October 2023 8:06 | 30 October 2023 8:06 | 30 October 2023 11:00 | 30 October 2023 11:00 | 7380SF-60ed
7378 |  | 12586 | 3.4.3.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 248.32d | 0 | 25 d | 09 November 2023 14:06 | 11 December 2023 11:06 | 10 November 2023 8:00 | 11 December 2023 14:00 | 7375,7374 | 7379FS-10d
7379 |  | 12587 | 3.4.3.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 248.32d | 0 | 25 d | 28 November 2023 14:06 | 29 December 2023 8:06 | 29 November 2023 8:00 | 29 December 2023 11:00 | 7378FS-10d | 7380
7380 |  | 12588 | 3.4.3.2.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 248.32d | 0 | 0 d | 29 December 2023 8:06 | 29 December 2023 8:06 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 7379 | 7377SF-60ed,4201,8202
7381 |  | 7932 | 3.4.3.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE |  | מבנה AE | 0 | 248.32d | 0 | 505 d | 21 March 2022 14:06 | 29 December 2023 8:06 | 22 March 2022 8:00 | 29 December 2023 11:00
7382 |  | 1424 | 3.4.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | מבנה AE 116-123 | 0 | 248.32d | 0 | 505 d | 21 March 2022 14:06 | 29 December 2023 8:06 | 22 March 2022 8:00 | 29 December 2023 11:00
7383 |  | 12589 | 3.4.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ביסוס | 0 | 248.32d | 0 | 18 d | 21 March 2022 14:06 | 12 April 2022 14:06 | 22 March 2022 8:00 | 12 April 2022 17:00
7384 |  | 12590 | 3.4.3.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 248.32d | 0 | 18 d | 21 March 2022 14:06 | 12 April 2022 14:06 | 22 March 2022 8:00 | 12 April 2022 17:00 | 4197,7332 | 7386FS+75d,7430
7385 |  | 12591 | 3.4.3.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | שלד | 0 | 248.32d | 0 | 97 d | 18 July 2022 14:06 | 25 November 2022 8:06 | 19 July 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00
7386 |  | 12592 | 3.4.3.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 248.32d | 0 | 25 d | 18 July 2022 14:06 | 18 August 2022 8:06 | 19 July 2022 8:00 | 18 August 2022 11:00 | 7384FS+75d | 7387
7387 |  | 12593 | 3.4.3.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת רצפה | 0 | 248.32d | 0 | 23 d | 18 August 2022 8:06 | 15 September 2022 11:06 | 18 August 2022 11:00 | 15 September 2022 14:00 | 7386 | 7388
7388 |  | 12594 | 3.4.3.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.25+ | 0 | 248.32d | 0 | 35 d | 15 September 2022 11:06 | 08 November 2022 11:06 | 15 September 2022 14:00 | 08 November 2022 14:00 | 7387 | 7389
7389 |  | 12595 | 3.4.3.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | יציקת מעקות | 0 | 248.32d | 0 | 14 d | 08 November 2022 11:06 | 25 November 2022 8:06 | 08 November 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | 7388 | 7395,7391FS+12d
7390 |  | 12597 | 3.4.3.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 291.32d | 0 | 144 d | 11 December 2022 8:06 | 12 June 2023 14:06 | 11 December 2022 11:00 | 12 June 2023 17:00
7391 |  | 12598 | 3.4.3.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | איטום גגות | 0 | 345.32d | 0 | 30 d | 11 December 2022 8:06 | 16 January 2023 14:06 | 11 December 2022 11:00 | 16 January 2023 17:00 | 7389FS+12d | 7392
7392 |  | 12599 | 3.4.3.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 291.32d | 0 | 30 d | 23 March 2023 14:06 | 04 May 2023 14:06 | 24 March 2023 8:00 | 04 May 2023 17:00 | 7391,7401 | 7393
7393 |  | 12600 | 3.4.3.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 291.32d | 0 | 30 d | 04 May 2023 14:06 | 12 June 2023 14:06 | 05 May 2023 8:00 | 12 June 2023 17:00 | 7392 | 7414
7394 |  | 12601 | 3.4.3.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 248.32d | 0 | 199 d | 25 November 2022 8:06 | 04 August 2023 8:06 | 25 November 2022 11:00 | 04 August 2023 11:00
7395 |  | 12602 | 3.4.3.3.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בניה + חגורות | 0 | 248.32d | 0 | 30 d | 25 November 2022 8:06 | 02 January 2023 8:06 | 25 November 2022 11:00 | 02 January 2023 11:00 | 7389 | 7396FS-10d
7396 |  | 12603 | 3.4.3.3.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 20 December 2022 11:06 | 13 January 2023 11:06 | 20 December 2022 14:00 | 13 January 2023 14:00 | 7395FS-10d | 7397FS-10d
7397 |  | 12604 | 3.4.3.3.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 02 January 2023 8:06 | 26 January 2023 8:06 | 02 January 2023 11:00 | 26 January 2023 11:00 | 7396FS-10d | 7398FS-10d
7398 |  | 12605 | 3.4.3.3.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 13 January 2023 11:06 | 07 February 2023 14:06 | 15 January 2023 8:00 | 07 February 2023 17:00 | 7397FS-10d | 7399FS-10d
7399 |  | 12606 | 3.4.3.3.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בגר | 0 | 248.32d | 0 | 35 d | 26 January 2023 8:06 | 10 March 2023 8:06 | 26 January 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | 7398FS-10d | 7400FS-10d
7400 |  | 12607 | 3.4.3.3.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ריצוף | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 26 February 2023 14:06 | 22 March 2023 14:06 | 27 February 2023 8:00 | 22 March 2023 17:00 | 7399FS-10d | 7401
7401 |  | 12611 | 3.4.3.3.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 248.32d | 0 | 1 d | 22 March 2023 14:06 | 23 March 2023 14:06 | 23 March 2023 8:00 | 23 March 2023 17:00 | 7400 | 7402,7392
7402 |  | 12612 | 3.4.3.3.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 248.32d | 0 | 25 d | 23 March 2023 14:06 | 28 April 2023 11:06 | 24 March 2023 8:00 | 28 April 2023 14:00 | 7401 | 7403
7403 |  | 12613 | 3.4.3.3.1.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | מסגרות | 0 | 248.32d | 0 | 10 d | 28 April 2023 11:06 | 11 May 2023 8:06 | 30 April 2023 8:00 | 11 May 2023 11:00 | 7402 | 7404,7405,7406
7404 |  | 12614 | 3.4.3.3.1.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אלומיניום | 0 | 261.32d | 0 | 20 d | 11 May 2023 8:06 | 06 June 2023 11:06 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 7403 | 7409
7405 |  | 12615 | 3.4.3.3.1.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 261.32d | 0 | 20 d | 11 May 2023 8:06 | 06 June 2023 11:06 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 7403 | 7409
7406 |  | 12616 | 3.4.3.3.1.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת מערכות | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 11 May 2023 8:06 | 06 June 2023 11:06 | 11 May 2023 11:00 | 06 June 2023 14:00 | 7403 | 7407FS-5d
7407 |  | 12617 | 3.4.3.3.1.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 248.32d | 0 | 12 d | 31 May 2023 8:06 | 14 June 2023 14:06 | 31 May 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 7406FS-5d | 7411FS-5d,7414,7408
7408 |  | 12619 | 3.4.3.3.1.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | נגרות סופית | 0 | 248.32d | 0 | 14 d | 14 June 2023 14:06 | 02 July 2023 14:06 | 15 June 2023 8:00 | 02 July 2023 17:00 | 7407 | 7412,7409FS-8d,7414
7409 |  | 12620 | 3.4.3.3.1.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | צבע סופי | 0 | 248.32d | 0 | 18 d | 22 June 2023 8:06 | 14 July 2023 8:06 | 22 June 2023 11:00 | 14 July 2023 11:00 | 7404,7405,7408FS-8d | 7410FS-5d,7414
7410 |  | 12621 | 3.4.3.3.1.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | סגירת תקרות | 0 | 248.32d | 0 | 10 d | 09 July 2023 8:06 | 20 July 2023 11:06 | 09 July 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | 7409FS-5d | 7411FS-5d,7414
7411 |  | 12622 | 3.4.3.3.1.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 248.32d | 0 | 12 d | 14 July 2023 8:06 | 30 July 2023 8:06 | 14 July 2023 11:00 | 30 July 2023 11:00 | 7407FS-5d,7410FS-5d | 7412FS-10d,7414
7412 |  | 12623 | 3.4.3.3.1.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | ציוד וריהוט | 0 | 248.32d | 0 | 15 d | 17 July 2023 11:06 | 04 August 2023 8:06 | 17 July 2023 14:00 | 04 August 2023 11:00 | 7408,7411FS-10d | 7414
7413 |  | 12625 | 3.4.3.3.1.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 248.32d | 0 | 21 d | 04 August 2023 8:06 | 30 August 2023 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00
7414 |  | 12626 | 3.4.3.3.1.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 248.32d | 0 | 0 d | 04 August 2023 8:06 | 04 August 2023 8:06 | 04 August 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 7412,7407,7408,7409,7410,7411,7393 | 7415
7415 |  | 12627 | 3.4.3.3.1.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | בדיקות קבלה | 0 | 248.32d | 0 | 21 d | 04 August 2023 8:06 | 30 August 2023 11:06 | 04 August 2023 11:00 | 30 August 2023 14:00 | 7414 | 7416
7416 |  | 12628 | 3.4.3.3.1.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 248.32d | 0 | 0 d | 30 August 2023 11:06 | 30 August 2023 11:06 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | 7415 | 7418,8154
7417 |  | 12629 | 3.4.3.3.1.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 30 August 2023 11:06 | 27 September 2023 14:06 | 30 August 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00
7418 |  | 12630 | 3.4.3.3.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השחלת כבילה | 0 | 248.32d | 0 | 15 d | 30 August 2023 11:06 | 19 September 2023 11:06 | 30 August 2023 14:00 | 19 September 2023 14:00 | 7416 | 7422,7419
7419 |  | 15457 | 3.4.3.3.1.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הדברת מזיקים | 0 | 248.32d | 0 | 5 d | 19 September 2023 11:06 | 27 September 2023 14:06 | 19 September 2023 14:00 | 27 September 2023 17:00 | 7418 | 7422,7421
7420 |  | 12631 | 3.4.3.3.1.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 248.32d | 0 | 45 d | 27 September 2023 14:06 | 22 November 2023 11:06 | 28 September 2023 8:00 | 22 November 2023 14:00
7421 |  | 12618 | 3.4.3.3.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 273.32d | 0 | 20 d | 27 September 2023 14:06 | 23 October 2023 8:06 | 28 September 2023 8:00 | 23 October 2023 11:00 | 7419 | 7425
7422 |  | 12632 | 3.4.3.3.1.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 248.32d | 0 | 45 d | 27 September 2023 14:06 | 22 November 2023 11:06 | 28 September 2023 8:00 | 22 November 2023 14:00 | 7418,7419 | 7425
7423 |  | 12633 | 3.4.3.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הרצות ומסירות | 0 | 267.66d | 0 | 49.33 d | 30 October 2023 8:06 | 29 December 2023 8:06 | 30 October 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00
7424 |  | 12634 | 3.4.3.3.1.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 969.66d | 0 | 0 d | 30 October 2023 8:06 | 30 October 2023 8:06 | 30 October 2023 11:00 | 30 October 2023 11:00 | 7427SF-60ed
7425 |  | 12635 | 3.4.3.3.1.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 22 November 2023 11:06 | 17 December 2023 14:06 | 22 November 2023 14:00 | 17 December 2023 17:00 | 7422,7421 | 7426FS-10d
7426 |  | 12636 | 3.4.3.3.1.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 248.32d | 0 | 20 d | 05 December 2023 8:06 | 29 December 2023 8:06 | 05 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 7425FS-10d | 7427
7427 |  | 12637 | 3.4.3.3.1.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 248.32d | 0 | 0 d | 29 December 2023 8:06 | 29 December 2023 8:06 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 7426 | 7424SF-60ed,4201,8203
7428 |  | 7924 | 3.4.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | מבנה AE 117-118 | 0 | 250.32d | 0 | 485 d | 12 April 2022 14:06 | 27 December 2023 8:06 | 13 April 2022 8:00 | 27 December 2023 11:00
7429 |  | 12638 | 3.4.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ביסוס | 0 | 250.32d | 0 | 15 d | 12 April 2022 14:06 | 02 May 2022 14:06 | 13 April 2022 8:00 | 02 May 2022 17:00
7430 |  | 12639 | 3.4.3.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 250.32d | 0 | 15 d | 12 April 2022 14:06 | 02 May 2022 14:06 | 13 April 2022 8:00 | 02 May 2022 17:00 | 4197,7384 | 7471,7432FS+75d
7431 |  | 12640 | 3.4.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | שלד | 0 | 250.32d | 0 | 78 d | 05 August 2022 11:06 | 21 November 2022 8:06 | 07 August 2022 8:00 | 21 November 2022 11:00
7432 |  | 12641 | 3.4.3.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 250.32d | 0 | 22 d | 05 August 2022 11:06 | 01 September 2022 14:06 | 07 August 2022 8:00 | 01 September 2022 17:00 | 7430FS+75d | 7433
7433 |  | 12642 | 3.4.3.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת רצפה | 0 | 250.32d | 0 | 20 d | 01 September 2022 14:06 | 30 September 2022 8:06 | 02 September 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | 7432 | 7434FS-4d
7434 |  | 12643 | 3.4.3.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 4.00+ | 0 | 250.32d | 0 | 32 d | 21 September 2022 14:06 | 10 November 2022 11:06 | 22 September 2022 8:00 | 10 November 2022 14:00 | 7433FS-4d | 7435FS-4d
7435 |  | 12644 | 3.4.3.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | יציקת מעקות | 0 | 250.32d | 0 | 12 d | 06 November 2022 11:06 | 21 November 2022 8:06 | 06 November 2022 14:00 | 21 November 2022 11:00 | 7434FS-4d | 7437FS+12d,7441
7436 |  | 12645 | 3.4.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 292.32d | 0 | 127 d | 05 December 2022 14:06 | 16 May 2023 11:06 | 06 December 2022 8:00 | 16 May 2023 14:00
7437 |  | 12646 | 3.4.3.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | איטום גגות | 0 | 324.32d | 0 | 30 d | 05 December 2022 14:06 | 11 January 2023 11:06 | 06 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 7435FS+12d | 7438
7438 |  | 12647 | 3.4.3.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 292.32d | 0 | 35 d | 20 February 2023 11:06 | 04 April 2023 11:06 | 20 February 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | 7437,7447 | 7439
7439 |  | 12648 | 3.4.3.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | גגונים - קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 292.32d | 0 | 30 d | 04 April 2023 11:06 | 16 May 2023 11:06 | 04 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 7438 | 7460
7440 |  | 14835 | 3.4.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 250.32d | 0 | 181 d | 21 November 2022 8:06 | 09 July 2023 8:06 | 21 November 2022 11:00 | 09 July 2023 11:00
7441 |  | 14836 | 3.4.3.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בניה + חגורות | 0 | 250.32d | 0 | 22 d | 21 November 2022 8:06 | 18 December 2022 11:06 | 21 November 2022 11:00 | 18 December 2022 14:00 | 7435 | 7442FS-10d
7442 |  | 14837 | 3.4.3.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 250.32d | 0 | 22 d | 05 December 2022 14:06 | 02 January 2023 8:06 | 06 December 2022 8:00 | 02 January 2023 11:00 | 7441FS-10d | 7443FS-14d
7443 |  | 14838 | 3.4.3.3.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 250.32d | 0 | 22 d | 15 December 2022 8:06 | 11 January 2023 11:06 | 15 December 2022 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 7442FS-14d | 7444FS-14d
7444 |  | 14839 | 3.4.3.3.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 250.32d | 0 | 22 d | 25 December 2022 14:06 | 22 January 2023 8:06 | 26 December 2022 8:00 | 22 January 2023 11:00 | 7443FS-14d | 7446FS-8d,7445FS-14d
7445 |  | 14840 | 3.4.3.3.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בגר | 0 | 250.32d | 0 | 22 d | 04 January 2023 8:06 | 31 January 2023 11:06 | 04 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | 7444FS-14d | 7446FS-8d
7446 |  | 14841 | 3.4.3.3.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | ריצוף | 0 | 250.32d | 0 | 18 d | 22 January 2023 8:06 | 13 February 2023 8:06 | 22 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 7444FS-8d,7445FS-8d | 7447
7447 |  | 14845 | 3.4.3.3.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 250.32d | 0 | 6 d | 13 February 2023 8:06 | 20 February 2023 11:06 | 13 February 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 7446 | 7448,7438
7448 |  | 14846 | 3.4.3.3.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 250.32d | 0 | 25 d | 20 February 2023 11:06 | 22 March 2023 14:06 | 20 February 2023 14:00 | 22 March 2023 17:00 | 7447 | 7449,7450FS-7d,7451FS-7d
7449 |  | 14847 | 3.4.3.3.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | מסגרות | 0 | 265.32d | 0 | 10 d | 22 March 2023 14:06 | 04 April 2023 11:06 | 23 March 2023 8:00 | 04 April 2023 14:00 | 7448 | 7454
7450 |  | 14848 | 3.4.3.3.2.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אלומיניום | 0 | 262.32d | 0 | 20 d | 14 March 2023 11:06 | 10 April 2023 8:06 | 14 March 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | 7448FS-7d | 7454
7451 |  | 14849 | 3.4.3.3.2.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 250.32d | 0 | 20 d | 14 March 2023 11:06 | 10 April 2023 8:06 | 14 March 2023 14:00 | 10 April 2023 11:00 | 7448FS-7d | 7452FS-10d
7452 |  | 14850 | 3.4.3.3.2.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת מערכות | 0 | 250.32d | 0 | 20 d | 27 March 2023 8:06 | 24 April 2023 8:06 | 27 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 7451FS-10d | 7453FS-5d
7453 |  | 14851 | 3.4.3.3.2.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 250.32d | 0 | 12 d | 17 April 2023 14:06 | 03 May 2023 14:06 | 18 April 2023 8:00 | 03 May 2023 17:00 | 7452FS-5d | 7454FS-5d
7454 |  | 14853 | 3.4.3.3.2.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | נגרות סופית | 0 | 250.32d | 0 | 14 d | 27 April 2023 11:06 | 15 May 2023 11:06 | 27 April 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 7449,7450,7453FS-5d | 7455FS-5d
7455 |  | 14854 | 3.4.3.3.2.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | צבע סופי | 0 | 250.32d | 0 | 18 d | 09 May 2023 8:06 | 01 June 2023 8:06 | 09 May 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | 7454FS-5d | 7456FS-5d
7456 |  | 14855 | 3.4.3.3.2.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | סגירת תקרות | 0 | 250.32d | 0 | 10 d | 24 May 2023 14:06 | 07 June 2023 11:06 | 25 May 2023 7:00 | 07 June 2023 14:00 | 7455FS-5d | 7457FS-7d
7457 |  | 14856 | 3.4.3.3.2.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 250.32d | 0 | 12 d | 30 May 2023 8:06 | 13 June 2023 14:06 | 30 May 2023 11:00 | 13 June 2023 17:00 | 7456FS-7d | 7458FS-5d
7458 |  | 14857 | 3.4.3.3.2.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת ציוד + ריהוט | 0 | 250.32d | 0 | 25 d | 07 June 2023 11:06 | 09 July 2023 8:06 | 07 June 2023 14:00 | 09 July 2023 11:00 | 7457FS-5d | 7460
7459 |  | 12651 | 3.4.3.3.2.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 250.32d | 0 | 21 d | 09 July 2023 8:06 | 03 August 2023 8:06 | 09 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00
7460 |  | 12652 | 3.4.3.3.2.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 250.32d | 0 | 0 d | 09 July 2023 8:06 | 09 July 2023 8:06 | 09 July 2023 11:00 | 09 July 2023 11:00 | 7439,7458 | 7461
7461 |  | 12653 | 3.4.3.3.2.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | בדיקות קבלה | 0 | 250.32d | 0 | 21 d | 09 July 2023 8:06 | 03 August 2023 8:06 | 09 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 7460 | 7462
7462 |  | 12654 | 3.4.3.3.2.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 250.32d | 0 | 0 d | 03 August 2023 8:06 | 03 August 2023 8:06 | 03 August 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 7461 | 7464,8155
7463 |  | 12655 | 3.4.3.3.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 250.32d | 0 | 20 d | 03 August 2023 8:06 | 28 August 2023 11:06 | 03 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00
7464 |  | 12656 | 3.4.3.3.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השחלת כבילה | 0 | 250.32d | 0 | 15 d | 03 August 2023 8:06 | 22 August 2023 8:06 | 03 August 2023 11:00 | 22 August 2023 11:00 | 7462 | 7468,7465
7465 |  | 15458 | 3.4.3.3.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הדברת מזיקים | 0 | 250.32d | 0 | 5 d | 22 August 2023 8:06 | 28 August 2023 11:06 | 22 August 2023 11:00 | 28 August 2023 14:00 | 7464 | 7468,7467
7466 |  | 12657 | 3.4.3.3.2.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 250.32d | 0 | 40 d | 28 August 2023 11:06 | 19 October 2023 14:06 | 28 August 2023 14:00 | 19 October 2023 17:00
7467 |  | 14852 | 3.4.3.3.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 275.32d | 0 | 15 d | 28 August 2023 11:06 | 15 September 2023 8:06 | 28 August 2023 14:00 | 15 September 2023 11:00 | 7465 | 7471
7468 |  | 12658 | 3.4.3.3.2.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 250.32d | 0 | 40 d | 28 August 2023 11:06 | 19 October 2023 14:06 | 28 August 2023 14:00 | 19 October 2023 17:00 | 7464,7465 | 7471
7469 |  | 12659 | 3.4.3.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הרצות ומסירות | 0 | 250.32d | 0 | 55 d | 19 October 2023 14:06 | 27 December 2023 8:06 | 20 October 2023 8:00 | 27 December 2023 11:00
7470 |  | 12660 | 3.4.3.3.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 970.67d | 0 | 0 d | 28 October 2023 8:06 | 28 October 2023 8:06 | 28 October 2023 11:00 | 28 October 2023 11:00 | 7473SF-60ed
7471 |  | 12661 | 3.4.3.3.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 250.32d | 0 | 35 d | 19 October 2023 14:06 | 03 December 2023 8:06 | 20 October 2023 8:00 | 03 December 2023 11:00 | 7430,7468,7467 | 7472FS-15d
7472 |  | 12662 | 3.4.3.3.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 250.32d | 0 | 35 d | 14 November 2023 8:06 | 27 December 2023 8:06 | 14 November 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | 7471FS-15d | 7473
7473 |  | 12663 | 3.4.3.3.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 250.32d | 0 | 0 d | 27 December 2023 8:06 | 27 December 2023 8:06 | 27 December 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | 7472 | 7470SF-60ed,4201,8204
7474 |  | 1435 | 3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | מבנה 137 | 0 | 194.33d | 0 | 516 d | 16 May 2022 14:00 | 05 March 2024 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 05 March 2024 11:00
7475 |  | 12664 | 3.4.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ביסוס | 0 | 194.33d | 0 | 18 d | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00
7476 |  | 12666 | 3.4.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 194.33d | 0 | 18 d | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 4197,7938 | 7478FS+100d,8051
7477 |  | 12667 | 3.4.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | שלד | 0 | 194.33d | 0 | 97 d | 20 October 2022 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 20 October 2022 11:00 | 16 February 2023 17:00
7478 |  | 12669 | 3.4.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 20 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 20 October 2022 11:00 | 20 November 2022 17:00 | 7476FS+100d | 7479
7479 |  | 12670 | 3.4.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת רצפה | 0 | 194.33d | 0 | 23 d | 21 November 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | 21 November 2022 8:00 | 19 December 2022 11:00 | 7478 | 7480
7480 |  | 12671 | 3.4.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) | 0 | 194.33d | 0 | 35 d | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 7479 | 7481
7481 |  | 12674 | 3.4.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | יציקת מעקות | 0 | 194.33d | 0 | 14 d | 31 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 31 January 2023 11:00 | 16 February 2023 17:00 | 7480 | 7505,7486,7483FS+12d
7482 |  | 13456 | 3.4.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 259.33d | 0 | 123 d | 05 March 2023 8:00 | 09 August 2023 11:00 | 05 March 2023 8:00 | 09 August 2023 11:00
7483 |  | 13455 | 3.4.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | איטום גגות | 0 | 322.33d | 0 | 30 d | 05 March 2023 8:00 | 13 April 2023 11:00 | 05 March 2023 8:00 | 13 April 2023 11:00 | 7481FS+12d | 7484
7484 |  | 13454 | 3.4.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 259.33d | 0 | 30 d | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 7483,7492 | 7505
7485 |  | 13431 | 3.4.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 194.33d | 0 | 200 d | 17 February 2023 8:00 | 01 November 2023 11:00 | 17 February 2023 8:00 | 01 November 2023 11:00
7486 |  | 13432 | 3.4.3.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | בניה + חגורות | 0 | 194.33d | 0 | 30 d | 17 February 2023 8:00 | 26 March 2023 17:00 | 17 February 2023 8:00 | 26 March 2023 17:00 | 7481 | 7487FS-10d
7487 |  | 13433 | 3.4.3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 14 March 2023 11:00 | 09 April 2023 17:00 | 14 March 2023 11:00 | 09 April 2023 17:00 | 7486FS-10d | 7488FS-10d
7488 |  | 13434 | 3.4.3.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 27 March 2023 8:00 | 23 April 2023 17:00 | 27 March 2023 8:00 | 23 April 2023 17:00 | 7487FS-10d | 7489FS-10d
7489 |  | 13435 | 3.4.3.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 10 April 2023 8:00 | 07 May 2023 17:00 | 10 April 2023 8:00 | 07 May 2023 17:00 | 7488FS-10d | 7490FS-10d
7490 |  | 13436 | 3.4.3.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | בגר | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 24 April 2023 8:00 | 25 May 2023 13:00 | 24 April 2023 8:00 | 25 May 2023 13:00 | 7489FS-10d | 7491FS-10d
7491 |  | 13437 | 3.4.3.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ריצוף | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 14 May 2023 11:00 | 08 June 2023 11:00 | 7490FS-10d | 7492
7492 |  | 13441 | 3.4.3.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 08 June 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 03 July 2023 14:00 | 7491 | 7493FS-10d,7484
7493 |  | 13442 | 3.4.3.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 21 June 2023 8:00 | 21 July 2023 11:00 | 21 June 2023 8:00 | 21 July 2023 11:00 | 7492FS-10d | 7494
7494 |  | 13443 | 3.4.3.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | מסגרות | 0 | 194.33d | 0 | 10 d | 21 July 2023 11:00 | 02 August 2023 17:00 | 21 July 2023 11:00 | 02 August 2023 17:00 | 7493 | 7495,7496,7497
7495 |  | 13444 | 3.4.3.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | אלומיניום | 0 | 207.33d | 0 | 20 d | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 7494 | 7500
7496 |  | 13445 | 3.4.3.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 207.33d | 0 | 20 d | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 7494 | 7500
7497 |  | 13446 | 3.4.3.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת מערכות | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 03 August 2023 8:00 | 28 August 2023 11:00 | 7494 | 7498FS-5d
7498 |  | 13447 | 3.4.3.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 194.33d | 0 | 12 d | 22 August 2023 8:00 | 05 September 2023 14:00 | 22 August 2023 8:00 | 05 September 2023 14:00 | 7497FS-5d | 7502FS-5d,7505,7499
7499 |  | 13449 | 3.4.3.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | נגרות סופית | 0 | 194.33d | 0 | 14 d | 05 September 2023 14:00 | 26 September 2023 14:00 | 05 September 2023 14:00 | 26 September 2023 14:00 | 7498 | 7503,7500FS-8d,7505
7500 |  | 13450 | 3.4.3.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | צבע סופי | 0 | 194.33d | 0 | 18 d | 13 September 2023 8:00 | 09 October 2023 11:00 | 13 September 2023 8:00 | 09 October 2023 11:00 | 7495,7496,7499FS-8d | 7501FS-5d,7505
7501 |  | 13451 | 3.4.3.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | סגירת תקרות | 0 | 194.33d | 0 | 10 d | 03 October 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | 03 October 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | 7500FS-5d | 7502FS-5d,7505
7502 |  | 13452 | 3.4.3.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 194.33d | 0 | 12 d | 09 October 2023 11:00 | 23 October 2023 17:00 | 09 October 2023 11:00 | 23 October 2023 17:00 | 7498FS-5d,7501FS-5d | 7503FS-8d,7505
7503 |  | 13453 | 3.4.3.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | ציוד וריהוט | 0 | 194.33d | 0 | 15 d | 13 October 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 13 October 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 7499,7502FS-8d | 7505
7504 |  | 12711 | 3.4.3.4.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 194.33d | 0 | 21 d | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00
7505 |  | 12712 | 3.4.3.4.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 194.33d | 0 | 0 d | 01 November 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 01 November 2023 11:00 | 7481,7498,7499,7500,7501,7502,7503,7484 | 7506
7506 |  | 12713 | 3.4.3.4.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | בדיקות קבלה | 0 | 194.33d | 0 | 21 d | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00 | 01 November 2023 11:00 | 27 November 2023 14:00 | 7505 | 7507
7507 |  | 12714 | 3.4.3.4.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 137 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 194.33d | 0 | 0 d | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 7506 | 7509,8156
7508 |  | 12715 | 3.4.3.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 27 November 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 27 November 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00
7509 |  | 12716 | 3.4.3.4.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | השחלת כבילה | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 27 November 2023 14:00 | 21 December 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 21 December 2023 14:00 | 7507 | 7513,7510
7510 |  | 15459 | 3.4.3.4.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | הדברת מזיקים | 0 | 194.33d | 0 | 5 d | 21 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 21 December 2023 14:00 | 27 December 2023 17:00 | 7509 | 7513,7512
7511 |  | 12717 | 3.4.3.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 28 December 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00 | 28 December 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00
7512 |  | 13448 | 3.4.3.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 137 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 204.33d | 0 | 15 d | 28 December 2023 8:00 | 15 January 2024 17:00 | 28 December 2023 8:00 | 15 January 2024 17:00 | 7510 | 7516
7513 |  | 12718 | 3.4.3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 137 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 194.33d | 0 | 25 d | 28 December 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00 | 28 December 2023 8:00 | 28 January 2024 14:00 | 7509,7510 | 7516
7514 |  | 12719 | 3.4.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הרצות ומסירות | 0 | 212.33d | 0 | 48 d | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00
7515 |  | 12720 | 3.4.3.4.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 914.33d | 0 | 0 d | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 7518SF-60ed
7516 |  | 12721 | 3.4.3.4.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 28 January 2024 14:00 | 21 February 2024 14:00 | 28 January 2024 14:00 | 21 February 2024 14:00 | 7513,7512 | 7517FS-10d
7517 |  | 12722 | 3.4.3.4.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 194.33d | 0 | 20 d | 09 February 2024 8:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 February 2024 8:00 | 05 March 2024 11:00 | 7516FS-10d | 7518
7518 |  | 12723 | 3.4.3.4.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 194.33d | 0 | 0 d | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 7517 | 7515SF-60ed,4201,8205
7519 |  | 1446 | 3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0 | 221.33d | 0 | 458 d | 24 June 2022 11:00 | 31 January 2024 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 31 January 2024 14:00
7520 |  | 12725 | 3.4.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 221.33d | 0 | 26 d | 24 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00 | 24 June 2022 11:00 | 26 July 2022 17:00
7521 |  | 12727 | 3.4.3.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | עבודות עפר | 0 | 221.33d | 0 | 4 d | 24 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 29 June 2022 14:00 | 4197,8052 | 7524FS+140d,7522
7522 |  | 14780 | 3.4.3.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 339.33d | 0 | 22 d | 29 June 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 26 July 2022 17:00 | 7521 | 7524
7523 |  | 12728 | 3.4.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | שלד | 0 | 221.33d | 0 | 65 d | 29 December 2022 14:00 | 20 March 2023 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 20 March 2023 14:00
7524 |  | 12729 | 3.4.3.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 221.33d | 0 | 15 d | 29 December 2022 14:00 | 17 January 2023 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 17 January 2023 14:00 | 7521FS+140d,7522 | 7525
7525 |  | 12730 | 3.4.3.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 221.33d | 0 | 15 d | 17 January 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 17 January 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 7524 | 7526
7526 |  | 12731 | 3.4.3.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) | 0 | 221.33d | 0 | 20 d | 05 February 2023 14:00 | 01 March 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 01 March 2023 14:00 | 7525 | 7527
7527 |  | 12732 | 3.4.3.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | יציקת מעקות | 0 | 221.33d | 0 | 15 d | 01 March 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | 01 March 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | 7526 | 7533,7529
7528 |  | 13802 | 3.4.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 236.33d | 0 | 128 d | 20 March 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00
7529 |  | 13803 | 3.4.3.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | 274.33d | 0 | 30 d | 20 March 2023 14:00 | 01 May 2023 14:00 | 20 March 2023 14:00 | 01 May 2023 14:00 | 7527 | 7530
7530 |  | 13804 | 3.4.3.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 236.33d | 0 | 30 d | 19 June 2023 8:00 | 25 July 2023 14:00 | 19 June 2023 8:00 | 25 July 2023 14:00 | 7529,7539 | 7531
7531 |  | 13805 | 3.4.3.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 236.33d | 0 | 30 d | 25 July 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 25 July 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 7530 | 7552
7532 |  | 12733 | 3.4.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 221.33d | 0 | 143 d | 20 March 2023 14:00 | 20 September 2023 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 20 September 2023 11:00
7533 |  | 12734 | 3.4.3.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | 221.33d | 0 | 12 d | 20 March 2023 14:00 | 04 April 2023 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 04 April 2023 11:00 | 7527 | 7534FS-3d
7534 |  | 12735 | 3.4.3.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 221.33d | 0 | 12 d | 31 March 2023 8:00 | 18 April 2023 14:00 | 31 March 2023 8:00 | 18 April 2023 14:00 | 7533FS-3d | 7535FS-3d
7535 |  | 12736 | 3.4.3.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 221.33d | 0 | 12 d | 14 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 7534FS-3d | 7536FS-3d
7536 |  | 12737 | 3.4.3.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 221.33d | 0 | 12 d | 27 April 2023 11:00 | 11 May 2023 17:00 | 27 April 2023 11:00 | 11 May 2023 17:00 | 7535FS-3d | 7537
7537 |  | 12739 | 3.4.3.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | בגר | 0 | 221.33d | 0 | 18 d | 12 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 12 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 7536 | 7538
7538 |  | 12740 | 3.4.3.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | 221.33d | 0 | 8 d | 05 June 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 7537 | 7539
7539 |  | 12744 | 3.4.3.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 221.33d | 0 | 3 d | 14 June 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 14 June 2023 14:00 | 18 June 2023 17:00 | 7538 | 7546,7540,7542,7543,7530
7540 |  | 12745 | 3.4.3.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 221.33d | 0 | 14 d | 19 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 19 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 7539 | 7552,7541FS-5d,7542FS-5d,7543FS-5d
7541 |  | 13375 | 3.4.3.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | 277.33d | 0 | 10 d | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 7540FS-5d | 7552
7542 |  | 12746 | 3.4.3.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | 221.33d | 0 | 30 d | 29 June 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | 29 June 2023 11:00 | 06 August 2023 11:00 | 7539,7540FS-5d | 7552,7546
7543 |  | 12747 | 3.4.3.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 261.33d | 0 | 12 d | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 7539,7540FS-5d | 7544FS-5d
7544 |  | 12748 | 3.4.3.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | 261.33d | 0 | 12 d | 09 July 2023 8:00 | 23 July 2023 14:00 | 09 July 2023 8:00 | 23 July 2023 14:00 | 7543FS-5d | 7545FS-5d
7545 |  | 12749 | 3.4.3.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 261.33d | 0 | 12 d | 17 July 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 17 July 2023 11:00 | 31 July 2023 17:00 | 7544FS-5d | 7552
7546 |  | 12751 | 3.4.3.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | 221.33d | 0 | 10 d | 06 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 06 August 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 7539,7542 | 7547FS-4d
7547 |  | 13382 | 3.4.3.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | 221.33d | 0 | 10 d | 13 August 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 13 August 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 7546FS-4d | 7548FS-3d
7548 |  | 13381 | 3.4.3.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | 221.33d | 0 | 7 d | 22 August 2023 8:00 | 30 August 2023 11:00 | 22 August 2023 8:00 | 30 August 2023 11:00 | 7547FS-3d | 7549FS-4d
7549 |  | 13380 | 3.4.3.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 221.33d | 0 | 12 d | 25 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 25 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 7548FS-4d | 7550FS-7d
7550 |  | 13379 | 3.4.3.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | 221.33d | 0 | 15 d | 31 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 31 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 7549FS-7d | 7552
7551 |  | 12771 | 3.4.3.5.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 221.33d | 0 | 21 d | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00
7552 |  | 12772 | 3.4.3.5.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 221.33d | 0 | 0 d | 20 September 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 7540,7542,7545,7550,7531,7541 | 7553
7553 |  | 12773 | 3.4.3.5.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | 221.33d | 0 | 21 d | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 20 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 7552 | 7554
7554 |  | 12774 | 3.4.3.5.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 201 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 221.33d | 0 | 0 d | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 7553 | 7556,8157
7555 |  | 12775 | 3.4.3.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 221.33d | 0 | 25 d | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00
7556 |  | 12776 | 3.4.3.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | 221.33d | 0 | 20 d | 18 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | 18 October 2023 14:00 | 12 November 2023 17:00 | 7554 | 7560,7557
7557 |  | 15460 | 3.4.3.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | 221.33d | 0 | 5 d | 13 November 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 13 November 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 7556 | 7560,7559
7558 |  | 12777 | 3.4.3.5.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 221.33d | 0 | 30 d | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00 | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00
7559 |  | 12750 | 3.4.3.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 236.33d | 0 | 15 d | 19 November 2023 11:00 | 06 December 2023 17:00 | 19 November 2023 11:00 | 06 December 2023 17:00 | 7557 | 7563
7560 |  | 12778 | 3.4.3.5.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 221.33d | 0 | 30 d | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00 | 19 November 2023 11:00 | 25 December 2023 17:00 | 7556,7557 | 7563
7561 |  | 12779 | 3.4.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | 240.33d | 0 | 49 d | 02 December 2023 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 02 December 2023 14:00 | 31 January 2024 14:00
7562 |  | 12780 | 3.4.3.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 942.33d | 0 | 0 d | 02 December 2023 14:00 | 02 December 2023 14:00 | 02 December 2023 14:00 | 02 December 2023 14:00 | 7565SF-60ed
7563 |  | 12781 | 3.4.3.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 221.33d | 0 | 20 d | 26 December 2023 8:00 | 18 January 2024 17:00 | 26 December 2023 8:00 | 18 January 2024 17:00 | 7560,7559 | 7564FS-10d
7564 |  | 12782 | 3.4.3.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 221.33d | 0 | 20 d | 07 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 7563FS-10d | 7565
7565 |  | 12783 | 3.4.3.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 221.33d | 0 | 0 d | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 7564 | 7562SF-60ed,4201,8206
7566 |  | 1458 | 3.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 0.33d | 0 | 768 d | 13 February 2022 8:00 | 23 October 2024 13:00 | 13 February 2022 8:00 | 23 October 2024 13:00
7567 |  | 12784 | 3.4.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0.33d | 0 | 61 d | 13 February 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 13 February 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00
7568 |  | 12785 | 3.4.3.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חפירת מרתף | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 13 February 2022 8:00 | 08 March 2022 17:00 | 13 February 2022 8:00 | 08 March 2022 17:00 | 4194 | 7569,5784FS+165d
7569 |  | 12786 | 3.4.3.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0.33d | 0 | 41 d | 09 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 09 March 2022 8:00 | 29 April 2022 11:00 | 7568 | 7571
7570 |  | 12788 | 3.4.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד | 0 | 0.33d | 0 | 290 d | 29 April 2022 11:00 | 10 May 2023 17:00 | 29 April 2022 11:00 | 10 May 2023 17:00
7571 |  | 13457 | 3.4.3.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 29 April 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 7569 | 7572
7572 |  | 12790 | 3.4.3.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת רצפת מרתף | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 08 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 7571 | 7573
7573 |  | 13467 | 3.4.3.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' מרתף ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס ±0.00+ | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 10 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 10 July 2022 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 7572 | 7574,7586
7574 |  | 13466 | 3.4.3.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 3.85+ | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 09 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 09 August 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 7573 | 7575,7588
7575 |  | 13465 | 3.4.3.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 7.70+ | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 21 September 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 7574 | 7576,7607
7576 |  | 13464 | 3.4.3.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' שניה ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 11.55+ | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 14 November 2022 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 7575 | 7577,7626
7577 |  | 13463 | 3.4.3.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' שלישית ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 15.40+ | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 7576 | 7578,7645
7578 |  | 13462 | 3.4.3.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד ק' רביעית ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 19.25+ | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 7577 | 7579,7664
7579 |  | 13460 | 3.4.3.6.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלד קומה טכנית | 0 | 89.33d | 0 | 20 d | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 20 April 2023 14:00 | 7578 | 7580
7580 |  | 13459 | 3.4.3.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | יציקת מעקות | 0 | 89.33d | 0 | 15 d | 20 April 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 20 April 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 7579 | 7582FS+12d
7581 |  | 12824 | 3.4.3.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 39.33d | 0 | 165 d | 28 May 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00 | 28 May 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00
7582 |  | 12826 | 3.4.3.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | איטום גגות | 0 | 89.33d | 0 | 40 d | 28 May 2023 8:00 | 16 July 2023 11:00 | 28 May 2023 8:00 | 16 July 2023 11:00 | 7580FS+12d | 7583
7583 |  | 12828 | 3.4.3.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי חזיתות | 0 | 39.33d | 0 | 75 d | 15 September 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00 | 15 September 2023 8:00 | 20 December 2023 14:00 | 7582,7673 | 7698
7584 |  | 12829 | 3.4.3.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0.33d | 0 | 426 d | 09 August 2022 14:00 | 06 February 2024 17:00 | 09 August 2022 14:00 | 06 February 2024 17:00
7585 |  | 12830 | 3.4.3.6.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות מרתף | 0 | 0.33d | 0 | 233 d | 09 August 2022 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 09 June 2023 11:00
7586 |  | 12831 | 3.4.3.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות מרתף | 0 | 0.33d | 0 | 233 d | 09 August 2022 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 August 2022 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 7573 | 7698,8427
7587 |  | 12837 | 3.4.3.6.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 152.33d | 0 | 239 d | 21 September 2022 14:00 | 30 July 2023 17:00 | 21 September 2022 14:00 | 30 July 2023 17:00
7588 |  | 12838 | 3.4.3.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | 152.33d | 0 | 40 d | 21 September 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 21 September 2022 14:00 | 20 November 2022 17:00 | 7574 | 7589FS-27d
7589 |  | 12839 | 3.4.3.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 152.33d | 0 | 40 d | 18 October 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 18 October 2022 11:00 | 06 December 2022 14:00 | 7588FS-27d | 7590FS-27d
7590 |  | 12840 | 3.4.3.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 152.33d | 0 | 40 d | 03 November 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 03 November 2022 8:00 | 22 December 2022 11:00 | 7589FS-27d | 7591FS-27d
7591 |  | 12841 | 3.4.3.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 152.33d | 0 | 40 d | 20 November 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 20 November 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 7590FS-27d | 7592FS-27d
7592 |  | 12842 | 3.4.3.6.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | 152.33d | 0 | 40 d | 05 December 2022 14:00 | 23 January 2023 17:00 | 05 December 2022 14:00 | 23 January 2023 17:00 | 7591FS-27d | 7700,7593FS-22d,7598
7593 |  | 12843 | 3.4.3.6.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | 152.33d | 0 | 35 d | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 27 December 2022 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 7592FS-22d | 7597FS-10d,7594
7594 |  | 14876 | 3.4.3.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 152.33d | 0 | 20 d | 08 February 2023 14:00 | 05 March 2023 17:00 | 08 February 2023 14:00 | 05 March 2023 17:00 | 7593 | 7595FS-15d
7595 |  | 14877 | 3.4.3.6.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 152.33d | 0 | 25 d | 15 February 2023 8:00 | 17 March 2023 11:00 | 15 February 2023 8:00 | 17 March 2023 11:00 | 7594FS-15d | 7596FS-12d
7596 |  | 14878 | 3.4.3.6.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 152.33d | 0 | 15 d | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | 02 March 2023 14:00 | 21 March 2023 14:00 | 7595FS-12d | 7597FS-11d
7597 |  | 12844 | 3.4.3.6.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 152.33d | 0 | 25 d | 08 March 2023 8:00 | 09 April 2023 17:00 | 08 March 2023 8:00 | 09 April 2023 17:00 | 7593FS-10d,7596FS-11d | 7599,7598FS-12d
7598 |  | 12845 | 3.4.3.6.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 152.33d | 0 | 35 d | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 7592,7597FS-12d | 7599FS-5d,7600FS-10d
7599 |  | 12846 | 3.4.3.6.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות | 0 | 176.33d | 0 | 15 d | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 04 May 2023 14:00 | 23 May 2023 14:00 | 7597,7598FS-5d | 7604
7600 |  | 12847 | 3.4.3.6.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 152.33d | 0 | 25 d | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 7598FS-10d | 7601FS-10d,7603
7601 |  | 12848 | 3.4.3.6.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 152.33d | 0 | 25 d | 17 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | 17 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | 7600FS-10d | 7700,7602FS-10d
7602 |  | 12849 | 3.4.3.6.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 152.33d | 0 | 15 d | 06 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 7601FS-10d | 7603FS-8d
7603 |  | 12850 | 3.4.3.6.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | נגרות סופית | 0 | 152.33d | 0 | 15 d | 14 June 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 14 June 2023 14:00 | 03 July 2023 14:00 | 7600,7602FS-8d | 7604FS-8d
7604 |  | 12851 | 3.4.3.6.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | 152.33d | 0 | 25 d | 23 June 2023 8:00 | 24 July 2023 14:00 | 23 June 2023 8:00 | 24 July 2023 14:00 | 7599,7603FS-8d | 7605FS-10d
7605 |  | 12852 | 3.4.3.6.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | 152.33d | 0 | 15 d | 12 July 2023 8:00 | 30 July 2023 17:00 | 12 July 2023 8:00 | 30 July 2023 17:00 | 7604FS-10d | 7698
7606 |  | 13471 | 3.4.3.6.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 132.33d | 0 | 224 d | 14 November 2022 14:00 | 23 August 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 23 August 2023 17:00
7607 |  | 13472 | 3.4.3.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | 132.33d | 0 | 40 d | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 14 November 2022 14:00 | 02 January 2023 17:00 | 7575 | 7608FS-27d
7608 |  | 13473 | 3.4.3.6.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 132.33d | 0 | 40 d | 30 November 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 30 November 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 7607FS-27d | 7609FS-27d
7609 |  | 13474 | 3.4.3.6.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 132.33d | 0 | 40 d | 16 December 2022 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 16 December 2022 8:00 | 03 February 2023 11:00 | 7608FS-27d | 7610FS-27d
7610 |  | 13475 | 3.4.3.6.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 132.33d | 0 | 40 d | 02 January 2023 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 02 January 2023 8:00 | 20 February 2023 11:00 | 7609FS-27d | 7611FS-27d
7611 |  | 13476 | 3.4.3.6.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | 132.33d | 0 | 40 d | 17 January 2023 14:00 | 07 March 2023 17:00 | 17 January 2023 14:00 | 07 March 2023 17:00 | 7610FS-27d | 7700,7612FS-22d,7617
7612 |  | 13477 | 3.4.3.6.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | 132.33d | 0 | 35 d | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 08 February 2023 14:00 | 23 March 2023 14:00 | 7611FS-22d | 7616FS-10d,7613FS-15d
7613 |  | 14873 | 3.4.3.6.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 132.33d | 0 | 20 d | 06 March 2023 8:00 | 29 March 2023 17:00 | 06 March 2023 8:00 | 29 March 2023 17:00 | 7612FS-15d | 7614FS-15d
7614 |  | 14874 | 3.4.3.6.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 132.33d | 0 | 25 d | 12 March 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | 12 March 2023 11:00 | 14 April 2023 11:00 | 7613FS-15d | 7615FS-12d
7615 |  | 14875 | 3.4.3.6.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 132.33d | 0 | 15 d | 28 March 2023 8:00 | 18 April 2023 14:00 | 28 March 2023 8:00 | 18 April 2023 14:00 | 7614FS-12d | 7616FS-11d
7616 |  | 13478 | 3.4.3.6.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 132.33d | 0 | 25 d | 02 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | 02 April 2023 11:00 | 07 May 2023 17:00 | 7612FS-10d,7615FS-11d | 7618,7617FS-12d
7617 |  | 13479 | 3.4.3.6.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 132.33d | 0 | 35 d | 20 April 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 06 June 2023 11:00 | 7611,7616FS-12d | 7618FS-5d,7619FS-10d
7618 |  | 13480 | 3.4.3.6.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות | 0 | 156.33d | 0 | 15 d | 31 May 2023 8:00 | 18 June 2023 17:00 | 31 May 2023 8:00 | 18 June 2023 17:00 | 7616,7617FS-5d | 7623
7619 |  | 13481 | 3.4.3.6.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 132.33d | 0 | 25 d | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 23 May 2023 14:00 | 25 June 2023 11:00 | 7617FS-10d | 7620FS-10d,7622
7620 |  | 13482 | 3.4.3.6.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 132.33d | 0 | 25 d | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 7619FS-10d | 7700,7621FS-10d
7621 |  | 13483 | 3.4.3.6.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 132.33d | 0 | 15 d | 30 June 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 7620FS-10d | 7622FS-8d
7622 |  | 13484 | 3.4.3.6.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | נגרות סופית | 0 | 132.33d | 0 | 15 d | 10 July 2023 8:00 | 27 July 2023 14:00 | 10 July 2023 8:00 | 27 July 2023 14:00 | 7619,7621FS-8d | 7623FS-8d
7623 |  | 13485 | 3.4.3.6.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | 132.33d | 0 | 25 d | 18 July 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 18 July 2023 11:00 | 17 August 2023 14:00 | 7618,7622FS-8d | 7624FS-10d
7624 |  | 13486 | 3.4.3.6.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | 132.33d | 0 | 15 d | 06 August 2023 11:00 | 23 August 2023 17:00 | 06 August 2023 11:00 | 23 August 2023 17:00 | 7623FS-10d | 7698
7625 |  | 13490 | 3.4.3.6.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | 97.33d | 0 | 224 d | 27 December 2022 14:00 | 10 October 2023 11:00 | 27 December 2022 14:00 | 10 October 2023 11:00
7626 |  | 13491 | 3.4.3.6.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | 97.33d | 0 | 40 d | 27 December 2022 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 27 December 2022 14:00 | 14 February 2023 17:00 | 7576 | 7627FS-27d
7627 |  | 13492 | 3.4.3.6.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 97.33d | 0 | 40 d | 12 January 2023 11:00 | 02 March 2023 14:00 | 12 January 2023 11:00 | 02 March 2023 14:00 | 7626FS-27d | 7628FS-27d
7628 |  | 13493 | 3.4.3.6.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 97.33d | 0 | 40 d | 29 January 2023 11:00 | 19 March 2023 14:00 | 29 January 2023 11:00 | 19 March 2023 14:00 | 7627FS-27d | 7629FS-27d
7629 |  | 13494 | 3.4.3.6.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 97.33d | 0 | 40 d | 14 February 2023 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 14 February 2023 8:00 | 04 April 2023 11:00 | 7628FS-27d | 7630FS-27d
7630 |  | 13495 | 3.4.3.6.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | 97.33d | 0 | 40 d | 01 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 01 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 7629FS-27d | 7700,7631FS-22d,7636
7631 |  | 13496 | 3.4.3.6.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | 97.33d | 0 | 35 d | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 23 March 2023 14:00 | 10 May 2023 17:00 | 7630FS-22d | 7635FS-10d,7632FS-15d
7632 |  | 14870 | 3.4.3.6.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 97.33d | 0 | 20 d | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 20 April 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 7631FS-15d | 7633FS-15d
7633 |  | 14871 | 3.4.3.6.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 97.33d | 0 | 25 d | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 28 April 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 7632FS-15d | 7634FS-12d
7634 |  | 14872 | 3.4.3.6.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 97.33d | 0 | 15 d | 15 May 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 15 May 2023 11:00 | 04 June 2023 11:00 | 7633FS-12d | 7635FS-11d
7635 |  | 13497 | 3.4.3.6.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 97.33d | 0 | 25 d | 19 May 2023 11:00 | 20 June 2023 17:00 | 19 May 2023 11:00 | 20 June 2023 17:00 | 7631FS-10d,7634FS-11d | 7637,7636FS-12d
7636 |  | 13498 | 3.4.3.6.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 97.33d | 0 | 35 d | 06 June 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 7630,7635FS-12d | 7637FS-5d,7638FS-10d
7637 |  | 13499 | 3.4.3.6.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות | 0 | 121.33d | 0 | 15 d | 13 July 2023 8:00 | 31 July 2023 17:00 | 13 July 2023 8:00 | 31 July 2023 17:00 | 7635,7636FS-5d | 7642
7638 |  | 13500 | 3.4.3.6.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 97.33d | 0 | 25 d | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 06 July 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 7636FS-10d | 7639FS-10d,7641
7639 |  | 13501 | 3.4.3.6.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 97.33d | 0 | 25 d | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 7638FS-10d | 7700,7640FS-10d
7640 |  | 13502 | 3.4.3.6.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 97.33d | 0 | 15 d | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 31 August 2023 11:00 | 7639FS-10d | 7641FS-8d
7641 |  | 13503 | 3.4.3.6.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | נגרות סופית | 0 | 97.33d | 0 | 15 d | 22 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 22 August 2023 8:00 | 08 September 2023 14:00 | 7638,7640FS-8d | 7642FS-8d
7642 |  | 13504 | 3.4.3.6.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | 97.33d | 0 | 25 d | 30 August 2023 11:00 | 03 October 2023 17:00 | 30 August 2023 11:00 | 03 October 2023 17:00 | 7637,7641FS-8d | 7643FS-10d
7643 |  | 13505 | 3.4.3.6.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | 97.33d | 0 | 15 d | 19 September 2023 11:00 | 10 October 2023 11:00 | 19 September 2023 11:00 | 10 October 2023 11:00 | 7642FS-10d | 7698
7644 |  | 13509 | 3.4.3.6.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 3 | 0 | 62.33d | 0 | 224 d | 08 February 2023 14:00 | 22 November 2023 11:00 | 08 February 2023 14:00 | 22 November 2023 11:00
7645 |  | 13510 | 3.4.3.6.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | 62.33d | 0 | 40 d | 08 February 2023 14:00 | 29 March 2023 17:00 | 08 February 2023 14:00 | 29 March 2023 17:00 | 7577 | 7646FS-27d
7646 |  | 13511 | 3.4.3.6.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 62.33d | 0 | 40 d | 24 February 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | 24 February 2023 11:00 | 18 April 2023 14:00 | 7645FS-27d | 7647FS-27d
7647 |  | 13512 | 3.4.3.6.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 62.33d | 0 | 40 d | 13 March 2023 11:00 | 05 May 2023 14:00 | 13 March 2023 11:00 | 05 May 2023 14:00 | 7646FS-27d | 7648FS-27d
7648 |  | 13513 | 3.4.3.6.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 62.33d | 0 | 40 d | 29 March 2023 8:00 | 22 May 2023 14:00 | 29 March 2023 8:00 | 22 May 2023 14:00 | 7647FS-27d | 7649FS-27d
7649 |  | 13514 | 3.4.3.6.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | 62.33d | 0 | 40 d | 17 April 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 17 April 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 7648FS-27d | 7700,7650FS-22d,7655
7650 |  | 13515 | 3.4.3.6.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | 62.33d | 0 | 35 d | 11 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 11 May 2023 8:00 | 25 June 2023 11:00 | 7649FS-22d | 7654FS-10d,7651FS-15d
7651 |  | 14867 | 3.4.3.6.4.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 62.33d | 0 | 20 d | 06 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 06 June 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 7650FS-15d | 7652FS-15d
7652 |  | 14868 | 3.4.3.6.4.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 62.33d | 0 | 25 d | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 12 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 7651FS-15d | 7653FS-12d
7653 |  | 14869 | 3.4.3.6.4.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 62.33d | 0 | 15 d | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 28 June 2023 11:00 | 17 July 2023 11:00 | 7652FS-12d | 7654FS-11d
7654 |  | 13516 | 3.4.3.6.4.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 62.33d | 0 | 25 d | 03 July 2023 14:00 | 02 August 2023 17:00 | 03 July 2023 14:00 | 02 August 2023 17:00 | 7650FS-10d,7653FS-11d | 7656,7655FS-12d
7655 |  | 13517 | 3.4.3.6.4.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 62.33d | 0 | 35 d | 19 July 2023 11:00 | 31 August 2023 11:00 | 19 July 2023 11:00 | 31 August 2023 11:00 | 7649,7654FS-12d | 7656FS-5d,7657FS-10d
7656 |  | 13518 | 3.4.3.6.4.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות | 0 | 86.33d | 0 | 15 d | 25 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 25 August 2023 8:00 | 12 September 2023 17:00 | 7654,7655FS-5d | 7661
7657 |  | 13519 | 3.4.3.6.4.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 62.33d | 0 | 25 d | 20 August 2023 8:00 | 20 September 2023 11:00 | 20 August 2023 8:00 | 20 September 2023 11:00 | 7655FS-10d | 7658FS-10d,7660
7658 |  | 13520 | 3.4.3.6.4.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 62.33d | 0 | 25 d | 06 September 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 06 September 2023 14:00 | 11 October 2023 11:00 | 7657FS-10d | 7700,7659FS-10d
7659 |  | 13521 | 3.4.3.6.4.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 62.33d | 0 | 15 d | 28 September 2023 14:00 | 17 October 2023 14:00 | 28 September 2023 14:00 | 17 October 2023 14:00 | 7658FS-10d | 7660FS-8d
7660 |  | 13522 | 3.4.3.6.4.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | נגרות סופית | 0 | 62.33d | 0 | 15 d | 08 October 2023 11:00 | 25 October 2023 17:00 | 08 October 2023 11:00 | 25 October 2023 17:00 | 7657,7659FS-8d | 7661FS-8d
7661 |  | 13523 | 3.4.3.6.4.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | 62.33d | 0 | 25 d | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 7656,7660FS-8d | 7662FS-10d
7662 |  | 13524 | 3.4.3.6.4.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | 62.33d | 0 | 15 d | 03 November 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 03 November 2023 11:00 | 22 November 2023 11:00 | 7661FS-10d | 7698
7663 |  | 13528 | 3.4.3.6.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | עב' גמר ומערכות ק. 4 | 0 | 0.33d | 0 | 251 d | 23 March 2023 14:00 | 06 February 2024 17:00 | 23 March 2023 14:00 | 06 February 2024 17:00
7664 |  | 13529 | 3.4.3.6.4.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בניה + חגורות | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 23 March 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 17 May 2023 11:00 | 7578 | 7665FS-27d
7665 |  | 13530 | 3.4.3.6.4.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 11 April 2023 7:00 | 04 June 2023 11:00 | 11 April 2023 7:00 | 04 June 2023 11:00 | 7664FS-27d | 7666FS-27d
7666 |  | 13531 | 3.4.3.6.4.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 30 April 2023 14:00 | 19 June 2023 17:00 | 30 April 2023 14:00 | 19 June 2023 17:00 | 7665FS-27d | 7667FS-27d
7667 |  | 13532 | 3.4.3.6.4.6.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 16 May 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 16 May 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 7666FS-27d | 7668FS-27d,7695
7668 |  | 13533 | 3.4.3.6.4.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בגר | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 02 June 2023 8:00 | 21 July 2023 11:00 | 02 June 2023 8:00 | 21 July 2023 11:00 | 7667FS-27d | 7700,7669FS-22d,7674,7686
7669 |  | 13534 | 3.4.3.6.4.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 25 June 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 7668FS-22d | 7670FS-15d
7670 |  | 14864 | 3.4.3.6.4.6.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 19 July 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 19 July 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 7669FS-15d | 7671FS-15d
7671 |  | 14865 | 3.4.3.6.4.6.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 25 July 2023 14:00 | 24 August 2023 17:00 | 7670FS-15d | 7672FS-12d
7672 |  | 14866 | 3.4.3.6.4.6.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 10 August 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 10 August 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 7671FS-12d | 7673FS-11d
7673 |  | 13535 | 3.4.3.6.4.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 15 August 2023 14:00 | 14 September 2023 17:00 | 15 August 2023 14:00 | 14 September 2023 17:00 | 7672FS-11d | 7675,7674FS-13d,7583
7674 |  | 13536 | 3.4.3.6.4.6.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 0.33d | 0 | 35 d | 30 August 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 30 August 2023 11:00 | 16 October 2023 14:00 | 7668,7673FS-13d | 7675FS-5d,7677,7676FS-20d
7675 |  | 13537 | 3.4.3.6.4.6.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מסגרות | 0 | 27.33d | 0 | 15 d | 10 October 2023 11:00 | 29 October 2023 11:00 | 10 October 2023 11:00 | 29 October 2023 11:00 | 7673,7674FS-5d | 7681
7676 |  | 13547 | 3.4.3.6.4.6.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אלומיניום מק. 0 עד ק.4 | 0 | 12.33d | 0 | 40 d | 19 September 2023 11:00 | 09 November 2023 14:00 | 19 September 2023 11:00 | 09 November 2023 14:00 | 7674FS-20d | 7698,7680
7677 |  | 13538 | 3.4.3.6.4.6.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 16 October 2023 14:00 | 15 November 2023 17:00 | 7674 | 7678FS-15d,7680
7678 |  | 13539 | 3.4.3.6.4.6.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 29 October 2023 11:00 | 28 November 2023 14:00 | 29 October 2023 11:00 | 28 November 2023 14:00 | 7677FS-15d | 7700,7679FS-10d
7679 |  | 13540 | 3.4.3.6.4.6.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 16 November 2023 8:00 | 04 December 2023 17:00 | 16 November 2023 8:00 | 04 December 2023 17:00 | 7678FS-10d | 7680FS-8d
7680 |  | 13541 | 3.4.3.6.4.6.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | נגרות סופית | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 24 November 2023 11:00 | 13 December 2023 11:00 | 24 November 2023 11:00 | 13 December 2023 11:00 | 7677,7679FS-8d,7676 | 7681FS-10d,7698
7681 |  | 13542 | 3.4.3.6.4.6.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | צבע סופי | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 30 November 2023 14:00 | 01 January 2024 11:00 | 30 November 2023 14:00 | 01 January 2024 11:00 | 7675,7680FS-10d | 7682FS-10d,7698
7682 |  | 13543 | 3.4.3.6.4.6.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | סגירת תקרות | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 19 December 2023 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 19 December 2023 14:00 | 07 January 2024 14:00 | 7681FS-10d | 7683FS-10d
7683 |  | 13544 | 3.4.3.6.4.6.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 26 December 2023 8:00 | 25 January 2024 11:00 | 26 December 2023 8:00 | 25 January 2024 11:00 | 7682FS-10d | 7684FS-15d,7698
7684 |  | 13545 | 3.4.3.6.4.6.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ציוד וריהוט | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 07 January 2024 14:00 | 06 February 2024 17:00 | 07 January 2024 14:00 | 06 February 2024 17:00 | 7683FS-15d | 7698
7685 |  | 12937 | 3.4.3.6.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חדר מדרגות | 0 | 51.33d | 0 | 108 d | 21 July 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | 21 July 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00
7686 |  | 12938 | 3.4.3.6.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | טיח פנים | 0 | 51.33d | 0 | 35 d | 21 July 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | 7668 | 7687FS-22d
7687 |  | 12939 | 3.4.3.6.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרכבת מדרגות | 0 | 51.33d | 0 | 35 d | 07 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 20 September 2023 11:00 | 7686FS-22d | 7688FS-22d
7688 |  | 12940 | 3.4.3.6.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 51.33d | 0 | 35 d | 23 August 2023 8:00 | 09 October 2023 11:00 | 23 August 2023 8:00 | 09 October 2023 11:00 | 7687FS-22d | 7689FS-22d
7689 |  | 12941 | 3.4.3.6.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת מערכות | 0 | 51.33d | 0 | 35 d | 07 September 2023 14:00 | 24 October 2023 17:00 | 07 September 2023 14:00 | 24 October 2023 17:00 | 7688FS-22d | 7690FS-20d
7690 |  | 12942 | 3.4.3.6.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 51.33d | 0 | 30 d | 01 October 2023 8:00 | 06 November 2023 14:00 | 01 October 2023 8:00 | 06 November 2023 14:00 | 7689FS-20d | 7691FS-10d
7691 |  | 12943 | 3.4.3.6.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 51.33d | 0 | 20 d | 25 October 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 25 October 2023 8:00 | 19 November 2023 11:00 | 7690FS-10d | 7692FS-7d
7692 |  | 12944 | 3.4.3.6.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 51.33d | 0 | 14 d | 09 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 09 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 7691FS-7d | 7693FS-7d
7693 |  | 12945 | 3.4.3.6.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 51.33d | 0 | 14 d | 19 November 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | 19 November 2023 11:00 | 05 December 2023 17:00 | 7692FS-7d | 7698
7694 |  | 12946 | 3.4.3.6.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | מעליות | 0 | 52.33d | 0 | 120 d | 05 July 2023 14:00 | 04 December 2023 17:00 | 05 July 2023 14:00 | 04 December 2023 17:00
7695 |  | 12947 | 3.4.3.6.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלב א' | 0 | 52.33d | 0 | 30 d | 05 July 2023 14:00 | 11 August 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 11 August 2023 11:00 | 7667,5785 | 7696
7696 |  | 12948 | 3.4.3.6.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | שלב ב' | 0 | 52.33d | 0 | 90 d | 11 August 2023 11:00 | 04 December 2023 17:00 | 11 August 2023 11:00 | 04 December 2023 17:00 | 7695 | 7698
7697 |  | 12952 | 3.4.3.6.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 06 February 2024 17:00 | 04 March 2024 11:00 | 06 February 2024 17:00 | 04 March 2024 11:00
7698 |  | 12953 | 3.4.3.6.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 06 February 2024 17:00 | 7693,7696,7680,7681,7683,7684,7583,7662,7643,7624,7605,7586,7800,7676 | 7699
7699 |  | 12954 | 3.4.3.6.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | בדיקות קבלה | 0 | 0.33d | 0 | 21 d | 07 February 2024 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 07 February 2024 8:00 | 04 March 2024 11:00 | 7698 | 7700
7700 |  | 12955 | 3.4.3.6.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 7592,7601,7699,7611,7620,7630,7639,7649,7658,7668,7678 | 7702,8158
7701 |  | 12956 | 3.4.3.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0.33d | 0 | 50 d | 04 March 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00 | 04 March 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00
7702 |  | 12957 | 3.4.3.6.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השחלת כבילה | 0 | 0.33d | 0 | 40 d | 04 March 2024 11:00 | 22 April 2024 13:00 | 04 March 2024 11:00 | 22 April 2024 13:00 | 7700 | 7706,7703FF+10d
7703 |  | 15461 | 3.4.3.6.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הדברת מזיקים | 0 | 0.33d | 0 | 15 d | 16 April 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00 | 16 April 2024 11:00 | 08 May 2024 14:00 | 7702FF+10d | 7706,7705
7704 |  | 12958 | 3.4.3.6.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.33d | 0 | 60 d | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00 | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00
7705 |  | 13548 | 3.4.3.6.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 35.33d | 0 | 40 d | 08 May 2024 14:00 | 30 June 2024 17:00 | 08 May 2024 14:00 | 30 June 2024 17:00 | 7703 | 7709
7706 |  | 12959 | 3.4.3.6.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0.33d | 0 | 60 d | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00 | 08 May 2024 14:00 | 24 July 2024 17:00 | 7702,7703 | 7709,8441
7707 |  | 12960 | 3.4.3.6.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרצות ומסירות | 0 | 15.33d | 0 | 70 d | 25 July 2024 8:00 | 23 October 2024 13:00 | 25 July 2024 8:00 | 23 October 2024 13:00
7708 |  | 12961 | 3.4.3.6.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 733d | 0 | 0 d | 24 August 2024 13:00 | 24 August 2024 13:00 | 24 August 2024 13:00 | 24 August 2024 13:00 | 7711SF-60ed
7709 |  | 12962 | 3.4.3.6.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 15.33d | 0 | 40 d | 25 July 2024 8:00 | 12 September 2024 11:00 | 25 July 2024 8:00 | 12 September 2024 11:00 | 7706,7705 | 7710FS-10d
7710 |  | 12963 | 3.4.3.6.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 15.33d | 0 | 40 d | 01 September 2024 8:00 | 23 October 2024 13:00 | 01 September 2024 8:00 | 23 October 2024 13:00 | 7709FS-10d | 7711
7711 |  | 12964 | 3.4.3.6.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 15.33d | 0 | 0 d | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 7710 | 7708SF-60ed,4201,8207
7712 |  | 1479 | 3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מבנה AC | 0 | 213.32d | 0 | 544 d | 15 March 2022 11:06 | 09 February 2024 8:06 | 15 March 2022 14:00 | 09 February 2024 11:00
7713 |  | 12965 | 3.4.3.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 213.32d | 0 | 22 d | 15 March 2022 11:06 | 11 April 2022 14:06 | 15 March 2022 14:00 | 11 April 2022 17:00
7714 |  | 12966 | 3.4.3.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עבודות עפר | 0 | 213.32d | 0 | 5 d | 15 March 2022 11:06 | 21 March 2022 14:06 | 15 March 2022 14:00 | 21 March 2022 17:00 | 4197,7818 | 7717FS+50d,7718,7891,5788FS+35d,7715
7715 |  | 14781 | 3.4.3.7.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת כלונסאות | 0 | 246.32d | 0 | 17 d | 21 March 2022 14:06 | 11 April 2022 14:06 | 22 March 2022 8:00 | 11 April 2022 17:00 | 7714 | 7717
7716 |  | 12967 | 3.4.3.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד | 0 | 213.32d | 0 | 156 d | 25 May 2022 8:06 | 15 December 2022 8:06 | 25 May 2022 11:00 | 15 December 2022 11:00
7717 |  | 12968 | 3.4.3.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 213.32d | 0 | 25 d | 25 May 2022 8:06 | 26 June 2022 14:06 | 25 May 2022 11:00 | 26 June 2022 17:00 | 7714FS+50d,7715 | 7718
7718 |  | 12969 | 3.4.3.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת רצפה | 0 | 213.32d | 0 | 23 d | 26 June 2022 14:06 | 25 July 2022 8:06 | 27 June 2022 8:00 | 25 July 2022 11:00 | 7714,7717 | 7719
7719 |  | 12970 | 3.4.3.7.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 213.32d | 0 | 32 d | 25 July 2022 8:06 | 01 September 2022 14:06 | 25 July 2022 11:00 | 01 September 2022 17:00 | 7718 | 7720,7728
7720 |  | 12971 | 3.4.3.7.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 213.32d | 0 | 32 d | 01 September 2022 14:06 | 21 October 2022 11:06 | 02 September 2022 8:00 | 21 October 2022 14:00 | 7719 | 7721,7748
7721 |  | 12972 | 3.4.3.7.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלד ק' שניה ( קירות + עמודים + תקרה) | 0 | 213.32d | 0 | 32 d | 21 October 2022 11:06 | 30 November 2022 11:06 | 23 October 2022 8:00 | 30 November 2022 14:00 | 7720 | 7722,7768
7722 |  | 12973 | 3.4.3.7.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | יציקת מעקות | 0 | 356.32d | 0 | 12 d | 30 November 2022 11:06 | 15 December 2022 8:06 | 30 November 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 7721 | 7724
7723 |  | 13551 | 3.4.3.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 290.32d | 0 | 141 d | 15 December 2022 8:06 | 13 June 2023 14:06 | 15 December 2022 11:00 | 13 June 2023 17:00
7724 |  | 13550 | 3.4.3.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | איטום גגות | 0 | 356.32d | 0 | 30 d | 15 December 2022 8:06 | 22 January 2023 8:06 | 15 December 2022 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 7722 | 7725
7725 |  | 13549 | 3.4.3.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי חזיתות | 0 | 290.32d | 0 | 45 d | 16 April 2023 14:06 | 13 June 2023 14:06 | 17 April 2023 8:00 | 13 June 2023 17:00 | 7724,7777 | 7802
7726 |  | 12974 | 3.4.3.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 214.32d | 0 | 293 d | 01 September 2022 14:06 | 15 September 2023 8:06 | 02 September 2022 8:00 | 15 September 2023 11:00
7727 |  | 13604 | 3.4.3.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 303.32d | 0 | 204 d | 01 September 2022 14:06 | 29 May 2023 8:06 | 02 September 2022 8:00 | 29 May 2023 11:00
7728 |  | 13605 | 3.4.3.7.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 303.32d | 0 | 20 d | 01 September 2022 14:06 | 30 September 2022 8:06 | 02 September 2022 8:00 | 30 September 2022 11:00 | 7719 | 7729FS-10d
7729 |  | 13606 | 3.4.3.7.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 303.32d | 0 | 20 d | 14 September 2022 11:06 | 19 October 2022 11:06 | 14 September 2022 14:00 | 19 October 2022 14:00 | 7728FS-10d | 7730FS-10d
7730 |  | 13607 | 3.4.3.7.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 303.32d | 0 | 20 d | 30 September 2022 8:06 | 01 November 2022 8:06 | 30 September 2022 11:00 | 01 November 2022 11:00 | 7729FS-10d | 7731FS-10d
7731 |  | 13608 | 3.4.3.7.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 303.32d | 0 | 20 d | 19 October 2022 11:06 | 13 November 2022 14:06 | 19 October 2022 14:00 | 13 November 2022 17:00 | 7730FS-10d | 7732FS-5d
7732 |  | 13609 | 3.4.3.7.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 303.32d | 0 | 15 d | 07 November 2022 11:06 | 25 November 2022 8:06 | 07 November 2022 14:00 | 25 November 2022 11:00 | 7731FS-5d | 7733FS-5d,7734FS-8d
7733 |  | 13610 | 3.4.3.7.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 303.32d | 0 | 20 d | 20 November 2022 8:06 | 14 December 2022 8:06 | 20 November 2022 11:00 | 14 December 2022 11:00 | 7732FS-5d | 7734FS-5d
7734 |  | 13611 | 3.4.3.7.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 303.32d | 0 | 12 d | 07 December 2022 14:06 | 22 December 2022 11:06 | 08 December 2022 8:00 | 22 December 2022 14:00 | 7732FS-8d,7733FS-5d | 7735FS-3d
7735 |  | 13612 | 3.4.3.7.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 303.32d | 0 | 15 d | 19 December 2022 11:06 | 06 January 2023 8:06 | 19 December 2022 14:00 | 06 January 2023 11:00 | 7734FS-3d | 7736FS-3d
7736 |  | 13613 | 3.4.3.7.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 303.32d | 0 | 7 d | 03 January 2023 8:06 | 11 January 2023 11:06 | 03 January 2023 11:00 | 11 January 2023 14:00 | 7735FS-3d | 7737
7737 |  | 13614 | 3.4.3.7.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 303.32d | 0 | 10 d | 11 January 2023 11:06 | 24 January 2023 8:06 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 7736 | 7738
7738 |  | 13615 | 3.4.3.7.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 303.32d | 0 | 25 d | 24 January 2023 8:06 | 23 February 2023 11:06 | 24 January 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 7737 | 7739
7739 |  | 13616 | 3.4.3.7.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 303.32d | 0 | 10 d | 23 February 2023 11:06 | 08 March 2023 8:06 | 23 February 2023 14:00 | 08 March 2023 11:00 | 7738 | 7740,7741,7742
7740 |  | 13617 | 3.4.3.7.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 321.32d | 0 | 20 d | 08 March 2023 8:06 | 02 April 2023 11:06 | 08 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | 7739 | 7745
7741 |  | 13618 | 3.4.3.7.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 303.32d | 0 | 20 d | 08 March 2023 8:06 | 02 April 2023 11:06 | 08 March 2023 11:00 | 02 April 2023 14:00 | 7739 | 7745,7742FS-10d
7742 |  | 13619 | 3.4.3.7.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 303.32d | 0 | 20 d | 20 March 2023 14:06 | 17 April 2023 14:06 | 21 March 2023 8:00 | 17 April 2023 17:00 | 7739,7741FS-10d | 7743FS-5d
7743 |  | 13620 | 3.4.3.7.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 303.32d | 0 | 12 d | 10 April 2023 8:06 | 27 April 2023 11:06 | 10 April 2023 11:00 | 27 April 2023 14:00 | 7742FS-5d | 7744FS-5d
7744 |  | 13622 | 3.4.3.7.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 303.32d | 0 | 14 d | 19 April 2023 14:06 | 09 May 2023 8:06 | 20 April 2023 8:00 | 09 May 2023 11:00 | 7743FS-5d | 7745FS-8d
7745 |  | 13623 | 3.4.3.7.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 303.32d | 0 | 18 d | 28 April 2023 11:06 | 21 May 2023 14:06 | 30 April 2023 8:00 | 21 May 2023 17:00 | 7740,7741,7744FS-8d | 7746FS-5d
7746 |  | 13624 | 3.4.3.7.4.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 303.32d | 0 | 10 d | 15 May 2023 11:06 | 29 May 2023 8:06 | 15 May 2023 14:00 | 29 May 2023 11:00 | 7745FS-5d | 7802
7747 |  | 13627 | 3.4.3.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 271.32d | 0 | 204 d | 21 October 2022 11:06 | 06 July 2023 14:06 | 23 October 2022 8:00 | 06 July 2023 17:00
7748 |  | 13628 | 3.4.3.7.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 271.32d | 0 | 20 d | 21 October 2022 11:06 | 15 November 2022 14:06 | 23 October 2022 8:00 | 15 November 2022 17:00 | 7720 | 7749FS-10d
7749 |  | 13629 | 3.4.3.7.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 271.32d | 0 | 20 d | 03 November 2022 8:06 | 28 November 2022 11:06 | 03 November 2022 11:00 | 28 November 2022 14:00 | 7748FS-10d | 7750FS-10d
7750 |  | 13630 | 3.4.3.7.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 271.32d | 0 | 20 d | 15 November 2022 14:06 | 11 December 2022 8:06 | 16 November 2022 8:00 | 11 December 2022 11:00 | 7749FS-10d | 7751FS-10d
7751 |  | 13631 | 3.4.3.7.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 271.32d | 0 | 20 d | 28 November 2022 11:06 | 22 December 2022 11:06 | 28 November 2022 14:00 | 22 December 2022 14:00 | 7750FS-10d | 7752FS-5d
7752 |  | 13632 | 3.4.3.7.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 271.32d | 0 | 15 d | 16 December 2022 8:06 | 04 January 2023 8:06 | 16 December 2022 11:00 | 04 January 2023 11:00 | 7751FS-5d | 7753FS-5d,7754FS-8d
7753 |  | 13633 | 3.4.3.7.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 271.32d | 0 | 20 d | 28 December 2022 14:06 | 23 January 2023 8:06 | 29 December 2022 8:00 | 23 January 2023 11:00 | 7752FS-5d | 7754FS-5d
7754 |  | 13634 | 3.4.3.7.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 271.32d | 0 | 12 d | 16 January 2023 14:06 | 31 January 2023 11:06 | 17 January 2023 8:00 | 31 January 2023 14:00 | 7752FS-8d,7753FS-5d | 7755FS-3d
7755 |  | 13635 | 3.4.3.7.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 271.32d | 0 | 15 d | 27 January 2023 8:06 | 15 February 2023 8:06 | 27 January 2023 11:00 | 15 February 2023 11:00 | 7754FS-3d | 7756FS-3d
7756 |  | 13636 | 3.4.3.7.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 271.32d | 0 | 7 d | 12 February 2023 8:06 | 20 February 2023 11:06 | 12 February 2023 11:00 | 20 February 2023 14:00 | 7755FS-3d | 7757
7757 |  | 13637 | 3.4.3.7.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 271.32d | 0 | 10 d | 20 February 2023 11:06 | 05 March 2023 8:06 | 20 February 2023 14:00 | 05 March 2023 11:00 | 7756 | 7758
7758 |  | 13638 | 3.4.3.7.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 271.32d | 0 | 25 d | 05 March 2023 8:06 | 04 April 2023 11:06 | 05 March 2023 11:00 | 04 April 2023 14:00 | 7757 | 7759
7759 |  | 13639 | 3.4.3.7.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 271.32d | 0 | 10 d | 04 April 2023 11:06 | 19 April 2023 14:06 | 04 April 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00 | 7758 | 7760,7761,7762
7760 |  | 13640 | 3.4.3.7.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 289.32d | 0 | 20 d | 19 April 2023 14:06 | 16 May 2023 11:06 | 20 April 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 7759 | 7765
7761 |  | 13641 | 3.4.3.7.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 271.32d | 0 | 20 d | 19 April 2023 14:06 | 16 May 2023 11:06 | 20 April 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 7759 | 7765,7762FS-10d
7762 |  | 13642 | 3.4.3.7.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 271.32d | 0 | 20 d | 03 May 2023 14:06 | 30 May 2023 8:06 | 04 May 2023 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 7759,7761FS-10d | 7763FS-5d
7763 |  | 13643 | 3.4.3.7.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 271.32d | 0 | 12 d | 22 May 2023 14:06 | 07 June 2023 11:06 | 23 May 2023 8:00 | 07 June 2023 14:00 | 7762FS-5d | 7764FS-5d
7764 |  | 13645 | 3.4.3.7.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 271.32d | 0 | 14 d | 01 June 2023 8:06 | 19 June 2023 8:06 | 01 June 2023 11:00 | 19 June 2023 11:00 | 7763FS-5d | 7765FS-8d
7765 |  | 13646 | 3.4.3.7.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 271.32d | 0 | 18 d | 08 June 2023 11:06 | 30 June 2023 11:06 | 08 June 2023 14:00 | 30 June 2023 14:00 | 7760,7761,7764FS-8d | 7766FS-5d
7766 |  | 13647 | 3.4.3.7.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 271.32d | 0 | 10 d | 25 June 2023 11:06 | 06 July 2023 14:06 | 25 June 2023 14:00 | 06 July 2023 17:00 | 7765FS-5d | 7802
7767 |  | 13650 | 3.4.3.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | 213.32d | 0 | 229 d | 30 November 2022 11:06 | 15 September 2023 8:06 | 30 November 2022 14:00 | 15 September 2023 11:00
7768 |  | 13651 | 3.4.3.7.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בניה + חגורות | 0 | 213.32d | 0 | 20 d | 30 November 2022 11:06 | 25 December 2022 14:06 | 30 November 2022 14:00 | 25 December 2022 17:00 | 7721 | 7769FS-10d
7769 |  | 13652 | 3.4.3.7.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 213.32d | 0 | 20 d | 13 December 2022 8:06 | 06 January 2023 8:06 | 13 December 2022 11:00 | 06 January 2023 11:00 | 7768FS-10d | 7770FS-10d
7770 |  | 13653 | 3.4.3.7.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 213.32d | 0 | 20 d | 25 December 2022 14:06 | 18 January 2023 14:06 | 26 December 2022 8:00 | 18 January 2023 17:00 | 7769FS-10d | 7771FS-10d
7771 |  | 13654 | 3.4.3.7.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 213.32d | 0 | 20 d | 06 January 2023 8:06 | 31 January 2023 11:06 | 06 January 2023 11:00 | 31 January 2023 14:00 | 7770FS-10d | 7772FS-5d,7799
7772 |  | 13655 | 3.4.3.7.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | בגר | 0 | 214.32d | 0 | 15 d | 25 January 2023 8:06 | 13 February 2023 8:06 | 25 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 7771FS-5d | 7773FS-5d,7774FS-5d,7790
7773 |  | 13656 | 3.4.3.7.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף | 0 | 214.32d | 0 | 20 d | 06 February 2023 14:06 | 02 March 2023 14:06 | 07 February 2023 8:00 | 02 March 2023 17:00 | 7772FS-5d | 7774FS-5d
7774 |  | 13657 | 3.4.3.7.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 214.32d | 0 | 12 d | 24 February 2023 11:06 | 12 March 2023 11:06 | 26 February 2023 8:00 | 12 March 2023 14:00 | 7772FS-5d,7773FS-5d | 7775FS-3d
7775 |  | 13658 | 3.4.3.7.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 214.32d | 0 | 15 d | 08 March 2023 8:06 | 27 March 2023 8:06 | 08 March 2023 11:00 | 27 March 2023 11:00 | 7774FS-3d | 7776FS-3d
7776 |  | 13659 | 3.4.3.7.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 214.32d | 0 | 7 d | 22 March 2023 14:06 | 31 March 2023 8:06 | 23 March 2023 8:00 | 31 March 2023 11:00 | 7775FS-3d | 7777
7777 |  | 13660 | 3.4.3.7.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 214.32d | 0 | 10 d | 31 March 2023 8:06 | 16 April 2023 14:06 | 31 March 2023 11:00 | 16 April 2023 17:00 | 7776 | 7778,7725
7778 |  | 13661 | 3.4.3.7.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 214.32d | 0 | 25 d | 16 April 2023 14:06 | 18 May 2023 11:06 | 17 April 2023 8:00 | 18 May 2023 14:00 | 7777 | 7779
7779 |  | 13662 | 3.4.3.7.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מסגרות | 0 | 214.32d | 0 | 10 d | 18 May 2023 11:06 | 01 June 2023 8:06 | 18 May 2023 14:00 | 01 June 2023 11:00 | 7778 | 7780,7781,7782
7780 |  | 13663 | 3.4.3.7.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אלומיניום | 0 | 237.32d | 0 | 20 d | 01 June 2023 8:06 | 26 June 2023 11:06 | 01 June 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | 7779 | 7785
7781 |  | 13664 | 3.4.3.7.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 214.32d | 0 | 20 d | 01 June 2023 8:06 | 26 June 2023 11:06 | 01 June 2023 11:00 | 26 June 2023 14:00 | 7779 | 7785,7782FS-10d
7782 |  | 13665 | 3.4.3.7.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 214.32d | 0 | 20 d | 13 June 2023 14:06 | 09 July 2023 8:06 | 14 June 2023 8:00 | 09 July 2023 11:00 | 7779,7781FS-10d | 7783FS-5d
7783 |  | 13666 | 3.4.3.7.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 214.32d | 0 | 12 d | 02 July 2023 14:06 | 17 July 2023 11:06 | 03 July 2023 8:00 | 17 July 2023 14:00 | 7782FS-5d | 7787FS-5d,7784
7784 |  | 13668 | 3.4.3.7.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | נגרות סופית | 0 | 214.32d | 0 | 14 d | 17 July 2023 11:06 | 03 August 2023 8:06 | 17 July 2023 14:00 | 03 August 2023 11:00 | 7783 | 7788,7785FS-8d
7785 |  | 13669 | 3.4.3.7.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | צבע סופי | 0 | 214.32d | 0 | 18 d | 24 July 2023 14:06 | 15 August 2023 14:06 | 25 July 2023 8:00 | 15 August 2023 17:00 | 7780,7781,7784FS-8d | 7786FS-5d
7786 |  | 13670 | 3.4.3.7.4.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | סגירת תקרות | 0 | 214.32d | 0 | 10 d | 09 August 2023 11:06 | 22 August 2023 8:06 | 09 August 2023 14:00 | 22 August 2023 11:00 | 7785FS-5d | 7787FS-5d
7787 |  | 13671 | 3.4.3.7.4.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 214.32d | 0 | 15 d | 15 August 2023 14:06 | 03 September 2023 14:06 | 16 August 2023 8:00 | 03 September 2023 17:00 | 7783FS-5d,7786FS-5d | 7788FS-10d
7788 |  | 13672 | 3.4.3.7.4.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ציוד וריהוט | 0 | 214.32d | 0 | 20 d | 22 August 2023 8:06 | 15 September 2023 8:06 | 22 August 2023 11:00 | 15 September 2023 11:00 | 7784,7787FS-10d | 7802
7789 |  | 13673 | 3.4.3.7.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חדר מדרגות | 0 | 304.32d | 0 | 79 d | 13 February 2023 8:06 | 28 May 2023 8:06 | 13 February 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00
7790 |  | 13674 | 3.4.3.7.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | טיח פנים | 0 | 304.32d | 0 | 28 d | 13 February 2023 8:06 | 19 March 2023 14:06 | 13 February 2023 11:00 | 19 March 2023 17:00 | 7772 | 7791FS-20d
7791 |  | 13675 | 3.4.3.7.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרכבת מדרגות | 0 | 304.32d | 0 | 28 d | 22 February 2023 11:06 | 29 March 2023 8:06 | 22 February 2023 14:00 | 29 March 2023 11:00 | 7790FS-20d | 7792FS-20d
7792 |  | 13676 | 3.4.3.7.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 304.32d | 0 | 28 d | 05 March 2023 8:06 | 10 April 2023 8:06 | 05 March 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 7791FS-20d | 7793FS-20d
7793 |  | 13677 | 3.4.3.7.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | השלמת מערכות | 0 | 304.32d | 0 | 28 d | 14 March 2023 11:06 | 20 April 2023 14:06 | 14 March 2023 14:00 | 20 April 2023 17:00 | 7792FS-20d | 7794FS-18d
7794 |  | 13678 | 3.4.3.7.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 304.32d | 0 | 25 d | 27 March 2023 8:06 | 01 May 2023 14:06 | 27 March 2023 11:00 | 01 May 2023 17:00 | 7793FS-18d | 7795FS-10d
7795 |  | 13679 | 3.4.3.7.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 304.32d | 0 | 20 d | 17 April 2023 14:06 | 14 May 2023 11:06 | 18 April 2023 8:00 | 14 May 2023 14:00 | 7794FS-10d | 7796FS-7d
7796 |  | 13680 | 3.4.3.7.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 304.32d | 0 | 12 d | 04 May 2023 14:06 | 19 May 2023 11:06 | 05 May 2023 8:00 | 19 May 2023 14:00 | 7795FS-7d | 7797FS-7d
7797 |  | 13681 | 3.4.3.7.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 304.32d | 0 | 12 d | 11 May 2023 8:06 | 28 May 2023 8:06 | 11 May 2023 11:00 | 28 May 2023 11:00 | 7796FS-7d | 7802
7798 |  | 13682 | 3.4.3.7.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | מעליות | 0 | 213.32d | 0 | 80 d | 31 January 2023 11:06 | 15 May 2023 11:06 | 31 January 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00
7799 |  | 13683 | 3.4.3.7.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלב א' | 0 | 213.32d | 0 | 20 d | 31 January 2023 11:06 | 24 February 2023 11:06 | 31 January 2023 14:00 | 24 February 2023 14:00 | 7771,5789 | 7800
7800 |  | 13684 | 3.4.3.7.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | שלב ב' | 0 | 213.32d | 0 | 60 d | 24 February 2023 11:06 | 15 May 2023 11:06 | 26 February 2023 8:00 | 15 May 2023 14:00 | 7799 | 7698,7802
7801 |  | 12976 | 3.4.3.7.7 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 214.32d | 0 | 21 d | 15 September 2023 8:06 | 15 October 2023 14:06 | 15 September 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00
7802 |  | 12977 | 3.4.3.7.7.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 214.32d | 0 | 0 d | 15 September 2023 8:06 | 15 September 2023 8:06 | 15 September 2023 11:00 | 15 September 2023 11:00 | 7800,7797,7788,7746,7766,7862,7725 | 7803
7803 |  | 12978 | 3.4.3.7.7.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | בדיקות קבלה | 0 | 214.32d | 0 | 21 d | 15 September 2023 8:06 | 15 October 2023 14:06 | 15 September 2023 11:00 | 15 October 2023 17:00 | 7802 | 7804
7804 |  | 12979 | 3.4.3.7.7.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AC |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 214.32d | 0 | 0 d | 15 October 2023 14:06 | 15 October 2023 14:06 | 15 October 2023 17:00 | 15 October 2023 17:00 | 7803 | 7806,8159
7805 |  | 12980 | 3.4.3.7.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 214.32d | 0 | 25 d | 15 October 2023 14:06 | 15 November 2023 8:06 | 16 October 2023 8:00 | 15 November 2023 11:00
7806 |  | 12981 | 3.4.3.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | השחלת כבילה | 0 | 214.32d | 0 | 20 d | 15 October 2023 14:06 | 08 November 2023 14:06 | 16 October 2023 8:00 | 08 November 2023 17:00 | 7804 | 7810,7807
7807 |  | 15462 | 3.4.3.7.8.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | הדברת מזיקים | 0 | 214.32d | 0 | 5 d | 08 November 2023 14:06 | 15 November 2023 8:06 | 09 November 2023 8:00 | 15 November 2023 11:00 | 7806 | 7810,7809
7808 |  | 12982 | 3.4.3.7.9 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 214.32d | 0 | 35 d | 15 November 2023 8:06 | 28 December 2023 8:06 | 15 November 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00
7809 |  | 13667 | 3.4.3.7.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AC |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 224.32d | 0 | 25 d | 15 November 2023 8:06 | 15 December 2023 11:06 | 15 November 2023 11:00 | 15 December 2023 14:00 | 7807 | 7813
7810 |  | 12983 | 3.4.3.7.9.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AC |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 214.32d | 0 | 35 d | 15 November 2023 8:06 | 28 December 2023 8:06 | 15 November 2023 11:00 | 28 December 2023 11:00 | 7806,7807 | 7813
7811 |  | 12984 | 3.4.3.7.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרצות ומסירות | 0 | 228.66d | 0 | 49.33 d | 11 December 2023 8:06 | 09 February 2024 8:06 | 11 December 2023 11:00 | 09 February 2024 11:00
7812 |  | 12985 | 3.4.3.7.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 935.66d | 0 | 0 d | 11 December 2023 8:06 | 11 December 2023 8:06 | 11 December 2023 11:00 | 11 December 2023 11:00 | 7815SF-60ed
7813 |  | 12986 | 3.4.3.7.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 214.32d | 0 | 25 d | 28 December 2023 8:06 | 28 January 2024 14:06 | 28 December 2023 11:00 | 28 January 2024 17:00 | 7810,7809 | 7814FS-15d
7814 |  | 12987 | 3.4.3.7.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 214.32d | 0 | 25 d | 09 January 2024 14:06 | 09 February 2024 8:06 | 10 January 2024 8:00 | 09 February 2024 11:00 | 7813FS-15d | 7815
7815 |  | 12988 | 3.4.3.7.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 214.32d | 0 | 0 d | 09 February 2024 8:06 | 09 February 2024 8:06 | 09 February 2024 11:00 | 09 February 2024 11:00 | 7814 | 7812SF-60ed,4201,8208
7816 |  | 1495 | 3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מבנה 112 | 0 | 213.32d | 0 | 511.99 d | 13 February 2022 8:06 | 30 November 2023 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 30 November 2023 14:00
7817 |  | 12989 | 3.4.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ביסוס | 0 | 213.32d | 0 | 25 d | 13 February 2022 8:06 | 15 March 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00
7818 |  | 12991 | 3.4.3.8.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 213.32d | 0 | 25 d | 13 February 2022 8:06 | 15 March 2022 11:06 | 13 February 2022 11:00 | 15 March 2022 14:00 | 4197 | 7820,7714
7819 |  | 12992 | 3.4.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד | 0 | 297.32d | 0 | 140 d | 15 March 2022 11:06 | 08 September 2022 8:06 | 15 March 2022 14:00 | 08 September 2022 11:00
7820 |  | 12994 | 3.4.3.8.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 297.32d | 0 | 30 d | 15 March 2022 11:06 | 21 April 2022 7:06 | 15 March 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | 7818 | 7821
7821 |  | 13688 | 3.4.3.8.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת רצפה | 0 | 297.32d | 0 | 25 d | 21 April 2022 7:06 | 25 May 2022 8:06 | 21 April 2022 10:00 | 25 May 2022 11:00 | 7820 | 7822
7822 |  | 13687 | 3.4.3.8.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 297.32d | 0 | 35 d | 25 May 2022 8:06 | 08 July 2022 8:06 | 25 May 2022 11:00 | 08 July 2022 11:00 | 7821 | 7823,7830
7823 |  | 13686 | 3.4.3.8.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 297.32d | 0 | 35 d | 08 July 2022 8:06 | 21 August 2022 11:06 | 08 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 7822 | 7824,7847
7824 |  | 13685 | 3.4.3.8.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | יציקת מעקות | 0 | 444.32d | 0 | 15 d | 21 August 2022 11:06 | 08 September 2022 8:06 | 21 August 2022 14:00 | 08 September 2022 11:00 | 7823 | 7826
7825 |  | 13006 | 3.4.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 386.32d | 0 | 128 d | 08 September 2022 8:06 | 23 February 2023 11:06 | 08 September 2022 11:00 | 23 February 2023 14:00
7826 |  | 13008 | 3.4.3.8.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | איטום גגות | 0 | 444.32d | 0 | 30 d | 08 September 2022 8:06 | 25 October 2022 14:06 | 08 September 2022 11:00 | 25 October 2022 17:00 | 7824 | 7827
7827 |  | 13010 | 3.4.3.8.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 386.32d | 0 | 40 d | 05 January 2023 8:06 | 23 February 2023 11:06 | 05 January 2023 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 7826,7853 | 7875
7828 |  | 13011 | 3.4.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 297.32d | 0 | 267 d | 08 July 2022 8:06 | 20 June 2023 8:06 | 08 July 2022 11:00 | 20 June 2023 11:00
7829 |  | 13692 | 3.4.3.8.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 341.32d | 0 | 223 d | 08 July 2022 8:06 | 24 April 2023 8:06 | 08 July 2022 11:00 | 24 April 2023 11:00
7830 |  | 13693 | 3.4.3.8.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בניה + חגורות | 0 | 341.32d | 0 | 25 d | 08 July 2022 8:06 | 08 August 2022 14:06 | 08 July 2022 11:00 | 08 August 2022 17:00 | 7822 | 7831FS-10d
7831 |  | 13694 | 3.4.3.8.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 341.32d | 0 | 22 d | 27 July 2022 8:06 | 23 August 2022 11:06 | 27 July 2022 11:00 | 23 August 2022 14:00 | 7830FS-10d | 7832FS-10d
7832 |  | 13695 | 3.4.3.8.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 341.32d | 0 | 22 d | 10 August 2022 14:06 | 07 September 2022 8:06 | 11 August 2022 8:00 | 07 September 2022 11:00 | 7831FS-10d | 7833FS-10d
7833 |  | 13696 | 3.4.3.8.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 341.32d | 0 | 22 d | 25 August 2022 11:06 | 21 September 2022 14:06 | 25 August 2022 14:00 | 21 September 2022 17:00 | 7832FS-10d | 7834FS-10d
7834 |  | 13697 | 3.4.3.8.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בגר | 0 | 341.32d | 0 | 40 d | 09 September 2022 8:06 | 08 November 2022 11:06 | 09 September 2022 11:00 | 08 November 2022 14:00 | 7833FS-10d | 7835FS-10d
7835 |  | 13698 | 3.4.3.8.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף | 0 | 341.32d | 0 | 25 d | 26 October 2022 14:06 | 27 November 2022 11:06 | 27 October 2022 8:00 | 27 November 2022 14:00 | 7834FS-10d | 7836
7836 |  | 13702 | 3.4.3.8.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 341.32d | 0 | 15 d | 27 November 2022 11:06 | 15 December 2022 8:06 | 27 November 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 7835 | 7837
7837 |  | 13703 | 3.4.3.8.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 341.32d | 0 | 27 d | 15 December 2022 8:06 | 17 January 2023 14:06 | 15 December 2022 11:00 | 17 January 2023 17:00 | 7836 | 7838
7838 |  | 13704 | 3.4.3.8.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מסגרות | 0 | 341.32d | 0 | 10 d | 17 January 2023 14:06 | 30 January 2023 11:06 | 18 January 2023 8:00 | 30 January 2023 14:00 | 7837 | 7839,7840,7841
7839 |  | 13705 | 3.4.3.8.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אלומיניום | 0 | 363.32d | 0 | 20 d | 30 January 2023 11:06 | 23 February 2023 11:06 | 30 January 2023 14:00 | 23 February 2023 14:00 | 7838 | 7844
7840 |  | 13706 | 3.4.3.8.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 341.32d | 0 | 22 d | 30 January 2023 11:06 | 26 February 2023 14:06 | 30 January 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | 7838 | 7844,7841FS-10d
7841 |  | 13707 | 3.4.3.8.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 341.32d | 0 | 22 d | 14 February 2023 8:06 | 13 March 2023 11:06 | 14 February 2023 11:00 | 13 March 2023 14:00 | 7838,7840FS-10d | 7842FS-5d
7842 |  | 13708 | 3.4.3.8.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 341.32d | 0 | 12 d | 07 March 2023 8:06 | 21 March 2023 14:06 | 07 March 2023 11:00 | 21 March 2023 17:00 | 7841FS-5d | 7843FS-5d
7843 |  | 13709 | 3.4.3.8.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | נגרות סופית | 0 | 341.32d | 0 | 14 d | 15 March 2023 11:06 | 02 April 2023 11:06 | 15 March 2023 14:00 | 02 April 2023 14:00 | 7842FS-5d | 7844FS-8d
7844 |  | 13710 | 3.4.3.8.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צבע סופי | 0 | 341.32d | 0 | 18 d | 22 March 2023 14:06 | 17 April 2023 14:06 | 23 March 2023 8:00 | 17 April 2023 17:00 | 7839,7840,7843FS-8d | 7845FS-5d
7845 |  | 13711 | 3.4.3.8.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סגירת תקרות | 0 | 341.32d | 0 | 10 d | 10 April 2023 8:06 | 24 April 2023 8:06 | 10 April 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 7844FS-5d | 7875
7846 |  | 13712 | 3.4.3.8.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 297.32d | 0 | 232 d | 21 August 2022 11:06 | 20 June 2023 8:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 June 2023 11:00
7847 |  | 13713 | 3.4.3.8.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בניה + חגורות | 0 | 297.32d | 0 | 25 d | 21 August 2022 11:06 | 20 September 2022 14:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 7823 | 7848FS-10d
7848 |  | 13714 | 3.4.3.8.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 297.32d | 0 | 22 d | 08 September 2022 8:06 | 13 October 2022 8:06 | 08 September 2022 11:00 | 13 October 2022 11:00 | 7847FS-10d | 7849FS-10d
7849 |  | 13715 | 3.4.3.8.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 297.32d | 0 | 22 d | 22 September 2022 14:06 | 31 October 2022 8:06 | 23 September 2022 8:00 | 31 October 2022 11:00 | 7848FS-10d | 7850FS-10d
7850 |  | 13716 | 3.4.3.8.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 297.32d | 0 | 22 d | 18 October 2022 11:06 | 14 November 2022 14:06 | 18 October 2022 14:00 | 14 November 2022 17:00 | 7849FS-10d | 7851FS-10d
7851 |  | 13717 | 3.4.3.8.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | בגר | 0 | 297.32d | 0 | 22 d | 02 November 2022 8:06 | 29 November 2022 11:06 | 02 November 2022 11:00 | 29 November 2022 14:00 | 7850FS-10d | 7852FS-10d,7866
7852 |  | 13718 | 3.4.3.8.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף | 0 | 297.32d | 0 | 25 d | 16 November 2022 14:06 | 18 December 2022 11:06 | 17 November 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 7851FS-10d | 7853
7853 |  | 13722 | 3.4.3.8.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 297.32d | 0 | 15 d | 18 December 2022 11:06 | 05 January 2023 8:06 | 18 December 2022 14:00 | 05 January 2023 11:00 | 7852 | 7854,7827
7854 |  | 13723 | 3.4.3.8.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 297.32d | 0 | 27 d | 05 January 2023 8:06 | 07 February 2023 14:06 | 05 January 2023 11:00 | 07 February 2023 17:00 | 7853 | 7855
7855 |  | 13724 | 3.4.3.8.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | מסגרות | 0 | 297.32d | 0 | 10 d | 07 February 2023 14:06 | 20 February 2023 11:06 | 08 February 2023 8:00 | 20 February 2023 14:00 | 7854 | 7856,7857,7858
7856 |  | 13725 | 3.4.3.8.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אלומיניום | 0 | 319.32d | 0 | 20 d | 20 February 2023 11:06 | 16 March 2023 11:06 | 20 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 7855 | 7861
7857 |  | 13726 | 3.4.3.8.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 297.32d | 0 | 22 d | 20 February 2023 11:06 | 19 March 2023 14:06 | 20 February 2023 14:00 | 19 March 2023 17:00 | 7855 | 7861,7858FS-10d
7858 |  | 13727 | 3.4.3.8.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 297.32d | 0 | 22 d | 07 March 2023 8:06 | 03 April 2023 11:06 | 07 March 2023 11:00 | 03 April 2023 14:00 | 7855,7857FS-10d | 7859FS-5d
7859 |  | 13728 | 3.4.3.8.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 297.32d | 0 | 12 d | 28 March 2023 8:06 | 14 April 2023 11:06 | 28 March 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 7858FS-5d | 7860FS-5d
7860 |  | 13729 | 3.4.3.8.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | נגרות סופית | 0 | 297.32d | 0 | 14 d | 05 April 2023 10:06 | 27 April 2023 11:06 | 07 April 2023 8:00 | 27 April 2023 14:00 | 7859FS-5d | 7861FS-8d
7861 |  | 13730 | 3.4.3.8.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | צבע סופי | 0 | 297.32d | 0 | 18 d | 16 April 2023 14:06 | 10 May 2023 8:06 | 17 April 2023 8:00 | 10 May 2023 11:00 | 7856,7857,7860FS-8d | 7862FS-5d
7862 |  | 13731 | 3.4.3.8.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | סגירת תקרות | 0 | 297.32d | 0 | 10 d | 03 May 2023 14:06 | 16 May 2023 11:06 | 04 May 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 7861FS-5d | 7802,7863FS-5d
7863 |  | 13733 | 3.4.3.8.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 297.32d | 0 | 17 d | 10 May 2023 8:06 | 01 June 2023 8:06 | 10 May 2023 11:00 | 01 June 2023 11:00 | 7862FS-5d | 7864FS-7d
7864 |  | 13732 | 3.4.3.8.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ציוד וריהוט | 0 | 297.32d | 0 | 22 d | 22 May 2023 14:06 | 20 June 2023 8:06 | 23 May 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | 7863FS-7d | 7875
7865 |  | 13734 | 3.4.3.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חדר מדרגות | 0 | 271.33d | 0 | 79 d | 11 April 2023 7:00 | 21 July 2023 11:00 | 11 April 2023 7:00 | 21 July 2023 11:00
7866 |  | 13735 | 3.4.3.8.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | טיח פנים | 0 | 271.33d | 0 | 28 d | 11 April 2023 7:00 | 18 May 2023 11:00 | 11 April 2023 7:00 | 18 May 2023 11:00 | 7851,7976,7995 | 7867FS-20d
7867 |  | 13736 | 3.4.3.8.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרכבת מדרגות | 0 | 271.33d | 0 | 28 d | 23 April 2023 8:00 | 29 May 2023 17:00 | 23 April 2023 8:00 | 29 May 2023 17:00 | 7866FS-20d | 7868FS-20d
7868 |  | 13737 | 3.4.3.8.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 271.33d | 0 | 28 d | 03 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 7867FS-20d | 7869FS-20d
7869 |  | 13738 | 3.4.3.8.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת מערכות | 0 | 271.33d | 0 | 28 d | 14 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | 14 May 2023 11:00 | 18 June 2023 17:00 | 7868FS-20d | 7870FS-18d
7870 |  | 13739 | 3.4.3.8.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 271.33d | 0 | 25 d | 28 May 2023 8:00 | 27 June 2023 11:00 | 28 May 2023 8:00 | 27 June 2023 11:00 | 7869FS-18d | 7871FS-10d
7871 |  | 13740 | 3.4.3.8.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 271.33d | 0 | 20 d | 14 June 2023 14:00 | 09 July 2023 17:00 | 14 June 2023 14:00 | 09 July 2023 17:00 | 7870FS-10d | 7872FS-7d
7872 |  | 13741 | 3.4.3.8.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 271.33d | 0 | 12 d | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 30 June 2023 11:00 | 16 July 2023 11:00 | 7871FS-7d | 7873FS-7d
7873 |  | 13742 | 3.4.3.8.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 271.33d | 0 | 12 d | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 7872FS-7d | 7875
7874 |  | 13032 | 3.4.3.8.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 271.33d | 0 | 21 d | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00
7875 |  | 13033 | 3.4.3.8.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 271.33d | 0 | 0 d | 21 July 2023 11:00 | 21 July 2023 11:00 | 21 July 2023 11:00 | 21 July 2023 11:00 | 7864,7845,7873,7827 | 7876
7876 |  | 13034 | 3.4.3.8.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | בדיקות קבלה | 0 | 271.33d | 0 | 21 d | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 7875 | 7877
7877 |  | 13035 | 3.4.3.8.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 112 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 271.33d | 0 | 0 d | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 7876 | 7879,8160
7878 |  | 13036 | 3.4.3.8.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 271.33d | 0 | 13 d | 16 August 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00
7879 |  | 13037 | 3.4.3.8.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | השחלת כבילה | 0 | 271.33d | 0 | 10 d | 16 August 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 16 August 2023 14:00 | 29 August 2023 11:00 | 7877 | 7883,8173,7880
7880 |  | 15463 | 3.4.3.8.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | הדברת מזיקים | 0 | 271.33d | 0 | 3 d | 29 August 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 7879 | 7883,8173,7882
7881 |  | 13038 | 3.4.3.8.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 271.33d | 0 | 35 d | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00
7882 |  | 16428 | 3.4.3.8.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 112 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 286.33d | 0 | 20 d | 01 September 2023 11:00 | 29 September 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 29 September 2023 14:00 | 7880 | 7886
7883 |  | 13039 | 3.4.3.8.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 112 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 271.33d | 0 | 35 d | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 01 September 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 7879,7880 | 7886
7884 |  | 13040 | 3.4.3.8.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרצות ומסירות | 0 | 285.67d | 0 | 49.33 d | 01 October 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00
7885 |  | 13041 | 3.4.3.8.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 992.67d | 0 | 0 d | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 7888SF-60ed
7886 |  | 13042 | 3.4.3.8.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 271.33d | 0 | 25 d | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 19 November 2023 11:00 | 7883,7882 | 7887FS-15d
7887 |  | 13043 | 3.4.3.8.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 271.33d | 0 | 25 d | 31 October 2023 11:00 | 30 November 2023 14:00 | 31 October 2023 11:00 | 30 November 2023 14:00 | 7886FS-15d | 7888
7888 |  | 13044 | 3.4.3.8.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 271.33d | 0 | 0 d | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 7887 | 7885SF-60ed,4201,8209
7889 |  | 1509 | 3.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | מבנה 113 | 0 | 234.32d | 0 | 519 d | 21 March 2022 14:06 | 16 January 2024 8:06 | 22 March 2022 8:00 | 16 January 2024 11:00
7890 |  | 13045 | 3.4.3.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ביסוס | 0 | 234.32d | 0 | 20 d | 21 March 2022 14:06 | 14 April 2022 14:06 | 22 March 2022 8:00 | 14 April 2022 17:00
7891 |  | 13047 | 3.4.3.9.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 234.32d | 0 | 20 d | 21 March 2022 14:06 | 14 April 2022 14:06 | 22 March 2022 8:00 | 14 April 2022 17:00 | 4197,7714 | 7893FS+100d
7892 |  | 13048 | 3.4.3.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד | 0 | 234.32d | 0 | 114 d | 21 August 2022 11:06 | 18 January 2023 14:06 | 21 August 2022 14:00 | 18 January 2023 17:00
7893 |  | 13049 | 3.4.3.9.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 234.32d | 0 | 25 d | 21 August 2022 11:06 | 20 September 2022 14:06 | 21 August 2022 14:00 | 20 September 2022 17:00 | 7891FS+100d | 7894
7894 |  | 13050 | 3.4.3.9.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 234.32d | 0 | 20 d | 20 September 2022 14:06 | 25 October 2022 14:06 | 21 September 2022 8:00 | 25 October 2022 17:00 | 7893 | 7895
7895 |  | 13051 | 3.4.3.9.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 4.17+ | 0 | 234.32d | 0 | 27 d | 25 October 2022 14:06 | 28 November 2022 11:06 | 26 October 2022 8:00 | 28 November 2022 14:00 | 7894 | 7896FS-10d
7896 |  | 13052 | 3.4.3.9.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 8.72+ | 0 | 234.32d | 0 | 38 d | 15 November 2022 14:06 | 02 January 2023 8:06 | 16 November 2022 8:00 | 02 January 2023 11:00 | 7895FS-10d | 7897,7902
7897 |  | 13054 | 3.4.3.9.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | יציקת מעקות | 0 | 338.32d | 0 | 14 d | 02 January 2023 8:06 | 18 January 2023 14:06 | 02 January 2023 11:00 | 18 January 2023 17:00 | 7896 | 7899FS+12d
7898 |  | 13055 | 3.4.3.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 329.32d | 0 | 79 d | 02 February 2023 11:06 | 16 May 2023 11:06 | 02 February 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00
7899 |  | 13057 | 3.4.3.9.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | איטום גגות | 0 | 338.32d | 0 | 30 d | 02 February 2023 11:06 | 12 March 2023 11:06 | 02 February 2023 14:00 | 12 March 2023 14:00 | 7897FS+12d | 7900
7900 |  | 13059 | 3.4.3.9.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 329.32d | 0 | 40 d | 22 March 2023 14:06 | 16 May 2023 11:06 | 23 March 2023 8:00 | 16 May 2023 14:00 | 7899,7906 | 7921
7901 |  | 13743 | 3.4.3.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 234.32d | 0 | 200 d | 02 January 2023 8:06 | 12 September 2023 8:06 | 02 January 2023 11:00 | 12 September 2023 11:00
7902 |  | 13744 | 3.4.3.9.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בניה + חגורות | 0 | 234.32d | 0 | 25 d | 02 January 2023 8:06 | 01 February 2023 11:06 | 02 January 2023 11:00 | 01 February 2023 14:00 | 7896 | 7903FS-10d
7903 |  | 13745 | 3.4.3.9.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 234.32d | 0 | 20 d | 19 January 2023 14:06 | 14 February 2023 8:06 | 20 January 2023 8:00 | 14 February 2023 11:00 | 7902FS-10d | 7904FS-10d
7904 |  | 13746 | 3.4.3.9.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 234.32d | 0 | 20 d | 01 February 2023 11:06 | 26 February 2023 14:06 | 01 February 2023 14:00 | 26 February 2023 17:00 | 7903FS-10d | 7905FS-10d
7905 |  | 13747 | 3.4.3.9.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 234.32d | 0 | 20 d | 14 February 2023 8:06 | 10 March 2023 8:06 | 14 February 2023 11:00 | 10 March 2023 11:00 | 7904FS-10d | 7906FS-10d
7906 |  | 13748 | 3.4.3.9.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | בגר | 0 | 234.32d | 0 | 20 d | 26 February 2023 14:06 | 22 March 2023 14:06 | 27 February 2023 8:00 | 22 March 2023 17:00 | 7905FS-10d | 7907FS-5d,7900
7907 |  | 13749 | 3.4.3.9.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ריצוף | 0 | 234.32d | 0 | 15 d | 16 March 2023 11:06 | 04 April 2023 11:06 | 16 March 2023 14:00 | 04 April 2023 14:00 | 7906FS-5d | 7908
7908 |  | 13753 | 3.4.3.9.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 234.32d | 0 | 5 d | 04 April 2023 11:06 | 13 April 2023 11:06 | 04 April 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | 7907 | 7909
7909 |  | 13754 | 3.4.3.9.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 234.32d | 0 | 25 d | 13 April 2023 11:06 | 16 May 2023 11:06 | 13 April 2023 14:00 | 16 May 2023 14:00 | 7908 | 7910
7910 |  | 13755 | 3.4.3.9.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | מסגרות | 0 | 234.32d | 0 | 10 d | 16 May 2023 11:06 | 30 May 2023 8:06 | 16 May 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | 7909 | 7911SS,7912,7913
7911 |  | 13756 | 3.4.3.9.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אלומיניום | 0 | 247.32d | 0 | 30 d | 16 May 2023 11:06 | 23 June 2023 8:06 | 16 May 2023 14:00 | 23 June 2023 11:00 | 7910SS | 7916
7912 |  | 13757 | 3.4.3.9.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 247.32d | 0 | 20 d | 30 May 2023 8:06 | 23 June 2023 8:06 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | 7910 | 7916
7913 |  | 13758 | 3.4.3.9.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת מערכות | 0 | 234.32d | 0 | 20 d | 30 May 2023 8:06 | 23 June 2023 8:06 | 30 May 2023 11:00 | 23 June 2023 11:00 | 7910 | 7914FS-5d
7914 |  | 13759 | 3.4.3.9.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 234.32d | 0 | 12 d | 18 June 2023 8:06 | 02 July 2023 14:06 | 18 June 2023 11:00 | 02 July 2023 17:00 | 7913FS-5d | 7918FS-5d,7915
7915 |  | 13761 | 3.4.3.9.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | נגרות סופית | 0 | 234.32d | 0 | 14 d | 02 July 2023 14:06 | 19 July 2023 11:06 | 03 July 2023 8:00 | 19 July 2023 14:00 | 7914 | 7919,7916FS-8d
7916 |  | 13762 | 3.4.3.9.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | צבע סופי | 0 | 234.32d | 0 | 18 d | 10 July 2023 8:06 | 01 August 2023 8:06 | 10 July 2023 11:00 | 01 August 2023 11:00 | 7911,7912,7915FS-8d | 7917FS-5d
7917 |  | 13763 | 3.4.3.9.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | סגירת תקרות | 0 | 234.32d | 0 | 10 d | 25 July 2023 14:06 | 07 August 2023 11:06 | 26 July 2023 8:00 | 07 August 2023 14:00 | 7916FS-5d | 7918FS-5d
7918 |  | 13764 | 3.4.3.9.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 234.32d | 0 | 12 d | 01 August 2023 8:06 | 15 August 2023 14:06 | 01 August 2023 11:00 | 15 August 2023 17:00 | 7914FS-5d,7917FS-5d | 7919FS-8d
7919 |  | 13765 | 3.4.3.9.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | ציוד וריהוט | 0 | 234.32d | 0 | 30 d | 06 August 2023 11:06 | 12 September 2023 8:06 | 06 August 2023 14:00 | 12 September 2023 11:00 | 7915,7918FS-8d | 7921
7920 |  | 13090 | 3.4.3.9.5 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 234.32d | 0 | 21 d | 12 September 2023 8:06 | 11 October 2023 11:06 | 12 September 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00
7921 |  | 13091 | 3.4.3.9.5.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 234.32d | 0 | 0 d | 12 September 2023 8:06 | 12 September 2023 8:06 | 12 September 2023 11:00 | 12 September 2023 11:00 | 7919,7900 | 7922
7922 |  | 13092 | 3.4.3.9.5.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | בדיקות קבלה | 0 | 234.32d | 0 | 21 d | 12 September 2023 8:06 | 11 October 2023 11:06 | 12 September 2023 11:00 | 11 October 2023 14:00 | 7921 | 7923
7923 |  | 13093 | 3.4.3.9.5.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 113 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 234.32d | 0 | 0 d | 11 October 2023 11:06 | 11 October 2023 11:06 | 11 October 2023 14:00 | 11 October 2023 14:00 | 7922 | 7925,8161
7924 |  | 13094 | 3.4.3.9.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 234.32d | 0 | 13 d | 11 October 2023 11:06 | 27 October 2023 8:06 | 11 October 2023 14:00 | 27 October 2023 11:00
7925 |  | 13095 | 3.4.3.9.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | השחלת כבילה | 0 | 234.32d | 0 | 10 d | 11 October 2023 11:06 | 24 October 2023 8:06 | 11 October 2023 14:00 | 24 October 2023 11:00 | 7923 | 7929,7926
7926 |  | 15464 | 3.4.3.9.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | הדברת מזיקים | 0 | 234.32d | 0 | 3 d | 24 October 2023 8:06 | 27 October 2023 8:06 | 24 October 2023 11:00 | 27 October 2023 11:00 | 7925 | 7929,7928
7927 |  | 13096 | 3.4.3.9.7 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 234.32d | 0 | 25 d | 27 October 2023 8:06 | 27 November 2023 14:06 | 27 October 2023 11:00 | 27 November 2023 17:00
7928 |  | 13760 | 3.4.3.9.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 113 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 247.32d | 0 | 12 d | 27 October 2023 8:06 | 12 November 2023 8:06 | 27 October 2023 11:00 | 12 November 2023 11:00 | 7926 | 7932
7929 |  | 13097 | 3.4.3.9.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 113 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 234.32d | 0 | 25 d | 27 October 2023 8:06 | 27 November 2023 14:06 | 27 October 2023 11:00 | 27 November 2023 17:00 | 7925,7926 | 7932
7930 |  | 13098 | 3.4.3.9.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הרצות ומסירות | 0 | 242.32d | 0 | 48 d | 17 November 2023 8:06 | 16 January 2024 8:06 | 17 November 2023 11:00 | 16 January 2024 11:00
7931 |  | 13099 | 3.4.3.9.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 954.32d | 0 | 0 d | 17 November 2023 8:06 | 17 November 2023 8:06 | 17 November 2023 11:00 | 17 November 2023 11:00 | 7934SF-60ed
7932 |  | 13100 | 3.4.3.9.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 234.32d | 0 | 25 d | 27 November 2023 14:06 | 28 December 2023 8:06 | 28 November 2023 8:00 | 28 December 2023 11:00 | 7929,7928 | 7933FS-10d
7933 |  | 13101 | 3.4.3.9.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 234.32d | 0 | 25 d | 15 December 2023 11:06 | 16 January 2024 8:06 | 17 December 2023 8:00 | 16 January 2024 11:00 | 7932FS-10d | 7934
7934 |  | 13102 | 3.4.3.9.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 234.32d | 0 | 0 d | 16 January 2024 8:06 | 16 January 2024 8:06 | 16 January 2024 11:00 | 16 January 2024 11:00 | 7933 | 7931SF-60ed,4201,8210
7935 |  | 1521 | 3.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מבנה AF | 0 | 181.32d | 0 | 644.99 d | 13 February 2022 8:06 | 19 May 2024 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 19 May 2024 14:00
7936 |  | 13104 | 3.4.3.10.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 138.33d | 0 | 72.99 d | 13 February 2022 8:06 | 16 May 2022 14:00 | 13 February 2022 11:00 | 16 May 2022 14:00
7937 |  | 13105 | 3.4.3.10.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עבודות עפר | 0 | 181.32d | 0 | 5 d | 13 February 2022 8:06 | 18 February 2022 8:06 | 13 February 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 4197 | 7938
7938 |  | 13106 | 3.4.3.10.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת כלונסאות | 0 | 138.33d | 0 | 25 d | 12 April 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 12 April 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 7937,5800 | 7940,7476
7939 |  | 13107 | 3.4.3.10.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד | 0 | 138.33d | 0 | 202 d | 16 May 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 16 May 2022 14:00 | 01 February 2023 11:00
7940 |  | 13109 | 3.4.3.10.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ראשי כלונסאות + קורות יסוד | 0 | 138.33d | 0 | 35 d | 16 May 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 16 May 2022 14:00 | 29 June 2022 14:00 | 7938 | 7941
7941 |  | 13773 | 3.4.3.10.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 138.33d | 0 | 40 d | 29 June 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 29 June 2022 14:00 | 17 August 2022 17:00 | 7940 | 7942,7943
7942 |  | 13772 | 3.4.3.10.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.85+ | 0 | 138.33d | 0 | 35 d | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 7941 | 7944,7953
7943 |  | 15478 | 3.4.3.10.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 6.00+ מרכז מבקרים | 0 | 226.33d | 0 | 35 d | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 18 August 2022 8:00 | 04 October 2022 10:00 | 7941 | 7946,8013
7944 |  | 13771 | 3.4.3.10.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 7.70+ | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00 | 7942 | 7945,7972
7945 |  | 13770 | 3.4.3.10.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד ק' שניה ( קירות + עמודים + תקרה) כולל מפלס 11.55+ | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 16 November 2022 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 16 November 2022 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 7944 | 7946,7991
7946 |  | 13774 | 3.4.3.10.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | שלד קומת גג | 0 | 166.33d | 0 | 20 d | 23 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 7945,7943 | 7947,8094
7947 |  | 13775 | 3.4.3.10.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | יציקת מעקות | 0 | 295.33d | 0 | 12 d | 17 January 2023 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 7946 | 7949FS+12d,8035
7948 |  | 13131 | 3.4.3.10.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | איטום גג + חיפוי חזיתות | 0 | 217.33d | 0 | 158 d | 16 February 2023 8:00 | 05 September 2023 14:00 | 16 February 2023 8:00 | 05 September 2023 14:00
7949 |  | 13132 | 3.4.3.10.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | איטום גגות | 0 | 295.33d | 0 | 30 d | 16 February 2023 8:00 | 24 March 2023 14:00 | 16 February 2023 8:00 | 24 March 2023 14:00 | 7947FS+12d | 7950
7950 |  | 13134 | 3.4.3.10.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי חזיתות | 0 | 217.33d | 0 | 50 d | 05 July 2023 14:00 | 05 September 2023 14:00 | 05 July 2023 14:00 | 05 September 2023 14:00 | 7949,8000 | 8035
7951 |  | 13135 | 3.4.3.10.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עבודות גמר ומערכות - מרכז קישור וגיוס | 0 | 138.33d | 0 | 341 d | 04 October 2022 10:00 | 15 December 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 15 December 2023 11:00
7952 |  | 15499 | 3.4.3.10.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 230.33d | 0 | 249 d | 04 October 2022 10:00 | 20 August 2023 17:00 | 04 October 2022 10:00 | 20 August 2023 17:00
7953 |  | 15500 | 3.4.3.10.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 230.33d | 0 | 30 d | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00 | 04 October 2022 10:00 | 16 November 2022 14:00 | 7942 | 7954FS-10d
7954 |  | 15501 | 3.4.3.10.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 230.33d | 0 | 22 d | 04 November 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 04 November 2022 8:00 | 01 December 2022 11:00 | 7953FS-10d | 7955FS-10d
7955 |  | 15502 | 3.4.3.10.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 230.33d | 0 | 22 d | 20 November 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 20 November 2022 8:00 | 15 December 2022 17:00 | 7954FS-10d | 7956FS-10d
7956 |  | 15503 | 3.4.3.10.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 230.33d | 0 | 22 d | 04 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | 04 December 2022 14:00 | 30 December 2022 14:00 | 7955FS-10d | 7957FS-10d
7957 |  | 15504 | 3.4.3.10.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 230.33d | 0 | 35 d | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 19 December 2022 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 7956FS-10d | 7958FS-7d
7958 |  | 15505 | 3.4.3.10.4.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 230.33d | 0 | 20 d | 23 January 2023 8:00 | 15 February 2023 17:00 | 23 January 2023 8:00 | 15 February 2023 17:00 | 7957FS-7d | 7962,7959
7959 |  | 15565 | 3.4.3.10.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 230.33d | 0 | 10 d | 16 February 2023 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 16 February 2023 8:00 | 28 February 2023 14:00 | 7958 | 7960FS-3d
7960 |  | 15564 | 3.4.3.10.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 230.33d | 0 | 14 d | 24 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 24 February 2023 11:00 | 14 March 2023 11:00 | 7959FS-3d | 7961
7961 |  | 15563 | 3.4.3.10.4.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 230.33d | 0 | 7 d | 14 March 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 14 March 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 7960 | 7962
7962 |  | 15506 | 3.4.3.10.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 230.33d | 0 | 15 d | 22 March 2023 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 22 March 2023 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 7958,7961 | 7963
7963 |  | 15507 | 3.4.3.10.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 230.33d | 0 | 27 d | 13 April 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 18 May 2023 11:00 | 7962 | 7964
7964 |  | 15508 | 3.4.3.10.4.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 230.33d | 0 | 10 d | 18 May 2023 11:00 | 31 May 2023 17:00 | 18 May 2023 11:00 | 31 May 2023 17:00 | 7963 | 7965,7966
7965 |  | 15510 | 3.4.3.10.4.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 230.33d | 0 | 22 d | 01 June 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 01 June 2023 8:00 | 28 June 2023 11:00 | 7964 | 7969,7966FS-10d
7966 |  | 15511 | 3.4.3.10.4.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 230.33d | 0 | 22 d | 15 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 15 June 2023 14:00 | 12 July 2023 17:00 | 7964,7965FS-10d | 7967FS-5d
7967 |  | 15512 | 3.4.3.10.4.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 230.33d | 0 | 12 d | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 06 July 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 7966FS-5d | 7968FS-5d
7968 |  | 15513 | 3.4.3.10.4.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 230.33d | 0 | 14 d | 16 July 2023 11:00 | 01 August 2023 17:00 | 16 July 2023 11:00 | 01 August 2023 17:00 | 7967FS-5d | 7969FS-8d
7969 |  | 15514 | 3.4.3.10.4.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 230.33d | 0 | 18 d | 23 July 2023 14:00 | 14 August 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 14 August 2023 14:00 | 7965,7968FS-8d | 7970FS-5d
7970 |  | 15515 | 3.4.3.10.4.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 230.33d | 0 | 10 d | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 7969FS-5d | 8035
7971 |  | 15516 | 3.4.3.10.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. 1 | 0 | 200.33d | 0 | 249 d | 16 November 2022 14:00 | 29 September 2023 14:00 | 16 November 2022 14:00 | 29 September 2023 14:00
7972 |  | 15517 | 3.4.3.10.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 200.33d | 0 | 30 d | 16 November 2022 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 16 November 2022 14:00 | 23 December 2022 11:00 | 7944 | 7973FS-10d
7973 |  | 15518 | 3.4.3.10.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 200.33d | 0 | 22 d | 12 December 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 12 December 2022 8:00 | 08 January 2023 11:00 | 7972FS-10d | 7974FS-10d
7974 |  | 15519 | 3.4.3.10.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 200.33d | 0 | 22 d | 26 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | 26 December 2022 14:00 | 22 January 2023 17:00 | 7973FS-10d | 7975FS-10d
7975 |  | 15520 | 3.4.3.10.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 200.33d | 0 | 22 d | 10 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 10 January 2023 11:00 | 06 February 2023 14:00 | 7974FS-10d | 7976FS-7d
7976 |  | 15521 | 3.4.3.10.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 200.33d | 0 | 30 d | 29 January 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | 29 January 2023 11:00 | 06 March 2023 17:00 | 7975FS-7d | 7977FS-10d,7866
7977 |  | 15522 | 3.4.3.10.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 200.33d | 0 | 25 d | 22 February 2023 11:00 | 24 March 2023 14:00 | 22 February 2023 11:00 | 24 March 2023 14:00 | 7976FS-10d | 7981,7978
7978 |  | 15562 | 3.4.3.10.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 200.33d | 0 | 10 d | 26 March 2023 8:00 | 07 April 2023 14:00 | 26 March 2023 8:00 | 07 April 2023 14:00 | 7977 | 7979FS-3d
7979 |  | 15561 | 3.4.3.10.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 200.33d | 0 | 14 d | 03 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 03 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 7978FS-3d | 7980
7980 |  | 15560 | 3.4.3.10.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 200.33d | 0 | 7 d | 24 April 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 24 April 2023 8:00 | 03 May 2023 14:00 | 7979 | 7981
7981 |  | 15523 | 3.4.3.10.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 200.33d | 0 | 15 d | 03 May 2023 14:00 | 22 May 2023 14:00 | 03 May 2023 14:00 | 22 May 2023 14:00 | 7977,7980 | 7982
7982 |  | 15524 | 3.4.3.10.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 200.33d | 0 | 27 d | 22 May 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 22 May 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 7981 | 7983
7983 |  | 15525 | 3.4.3.10.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 200.33d | 0 | 10 d | 26 June 2023 11:00 | 07 July 2023 14:00 | 26 June 2023 11:00 | 07 July 2023 14:00 | 7982 | 7984,7985
7984 |  | 15527 | 3.4.3.10.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 200.33d | 0 | 22 d | 09 July 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | 09 July 2023 8:00 | 03 August 2023 17:00 | 7983 | 7988,7985FS-10d
7985 |  | 15528 | 3.4.3.10.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 200.33d | 0 | 22 d | 23 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 23 July 2023 14:00 | 18 August 2023 14:00 | 7983,7984FS-10d | 7986FS-5d
7986 |  | 15529 | 3.4.3.10.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 200.33d | 0 | 12 d | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 7985FS-5d | 7987FS-5d
7987 |  | 15530 | 3.4.3.10.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 200.33d | 0 | 14 d | 22 August 2023 8:00 | 07 September 2023 14:00 | 22 August 2023 8:00 | 07 September 2023 14:00 | 7986FS-5d | 7988FS-8d
7988 |  | 15531 | 3.4.3.10.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 200.33d | 0 | 18 d | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 29 August 2023 11:00 | 21 September 2023 11:00 | 7984,7987FS-8d | 7989FS-5d
7989 |  | 15532 | 3.4.3.10.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 200.33d | 0 | 10 d | 14 September 2023 8:00 | 29 September 2023 14:00 | 14 September 2023 8:00 | 29 September 2023 14:00 | 7988FS-5d | 8035
7990 |  | 15535 | 3.4.3.10.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עב' גמר ומערכות ק. 2 | 0 | 138.33d | 0 | 281 d | 23 December 2022 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 15 December 2023 11:00
7991 |  | 15536 | 3.4.3.10.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 23 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 30 January 2023 11:00 | 7945 | 7992FS-10d
7992 |  | 15537 | 3.4.3.10.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 17 January 2023 14:00 | 13 February 2023 17:00 | 17 January 2023 14:00 | 13 February 2023 17:00 | 7991FS-10d | 7993FS-10d
7993 |  | 15538 | 3.4.3.10.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 01 February 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 01 February 2023 11:00 | 28 February 2023 14:00 | 7992FS-10d | 7994FS-10d
7994 |  | 15539 | 3.4.3.10.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 16 February 2023 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 16 February 2023 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 7993FS-10d | 7995FS-10d
7995 |  | 15540 | 3.4.3.10.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 02 March 2023 14:00 | 10 April 2023 17:00 | 02 March 2023 14:00 | 10 April 2023 17:00 | 7994FS-10d | 7996FS-7d,7866
7996 |  | 15541 | 3.4.3.10.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 31 March 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 7995FS-7d | 8000,7997
7997 |  | 15559 | 3.4.3.10.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 138.33d | 0 | 10 d | 12 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 12 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 7996 | 7998FS-3d
7998 |  | 15558 | 3.4.3.10.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 138.33d | 0 | 14 d | 21 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 21 May 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 7997FS-3d | 7999
7999 |  | 15557 | 3.4.3.10.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 138.33d | 0 | 7 d | 08 June 2023 11:00 | 16 June 2023 14:00 | 08 June 2023 11:00 | 16 June 2023 14:00 | 7998 | 8000
8000 |  | 15542 | 3.4.3.10.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 138.33d | 0 | 15 d | 18 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 18 June 2023 8:00 | 05 July 2023 14:00 | 7996,7999 | 8001,7950
8001 |  | 15543 | 3.4.3.10.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 138.33d | 0 | 27 d | 05 July 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 08 August 2023 11:00 | 8000 | 8002
8002 |  | 15544 | 3.4.3.10.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 138.33d | 0 | 10 d | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 08 August 2023 11:00 | 20 August 2023 17:00 | 8001 | 8003,8004,8005
8003 |  | 15545 | 3.4.3.10.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אלומיניום מק. 0 עד ק.2 | 0 | 160.33d | 0 | 20 d | 21 August 2023 8:00 | 13 September 2023 17:00 | 21 August 2023 8:00 | 13 September 2023 17:00 | 8002 | 8008
8004 |  | 15546 | 3.4.3.10.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 21 August 2023 8:00 | 18 September 2023 11:00 | 21 August 2023 8:00 | 18 September 2023 11:00 | 8002 | 8008,8005FS-10d
8005 |  | 15547 | 3.4.3.10.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 04 September 2023 14:00 | 04 October 2023 17:00 | 04 September 2023 14:00 | 04 October 2023 17:00 | 8002,8004FS-10d | 8006FS-5d
8006 |  | 15548 | 3.4.3.10.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 138.33d | 0 | 12 d | 28 September 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 28 September 2023 14:00 | 13 October 2023 11:00 | 8005FS-5d | 8007FS-5d
8007 |  | 15549 | 3.4.3.10.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 138.33d | 0 | 14 d | 08 October 2023 11:00 | 24 October 2023 17:00 | 08 October 2023 11:00 | 24 October 2023 17:00 | 8006FS-5d | 8008FS-8d
8008 |  | 15550 | 3.4.3.10.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 138.33d | 0 | 18 d | 15 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 15 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 8003,8004,8007FS-8d | 8009FS-5d
8009 |  | 15551 | 3.4.3.10.4.3.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 138.33d | 0 | 10 d | 31 October 2023 11:00 | 12 November 2023 17:00 | 31 October 2023 11:00 | 12 November 2023 17:00 | 8008FS-5d | 8010FS-5d
8010 |  | 15552 | 3.4.3.10.4.3.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 138.33d | 0 | 17 d | 06 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 8009FS-5d | 8011FS-7d
8011 |  | 15553 | 3.4.3.10.4.3.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ציוד וריהוט | 0 | 138.33d | 0 | 22 d | 19 November 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 19 November 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 8010FS-7d | 8035
8012 |  | 13766 | 3.4.3.10.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | עבודות גמר ומערכות - מרכז מבקרים | 0 | 254.33d | 0 | 225 d | 04 October 2022 10:00 | 21 July 2023 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 21 July 2023 11:00
8013 |  | 15480 | 3.4.3.10.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בניה + חגורות | 0 | 254.33d | 0 | 25 d | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 04 October 2022 10:00 | 10 November 2022 11:00 | 7943 | 8014FS-10d
8014 |  | 15481 | 3.4.3.10.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 254.33d | 0 | 20 d | 30 October 2022 8:00 | 22 November 2022 17:00 | 30 October 2022 8:00 | 22 November 2022 17:00 | 8013FS-10d | 8015FS-10d
8015 |  | 15482 | 3.4.3.10.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 254.33d | 0 | 20 d | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 10 November 2022 11:00 | 05 December 2022 14:00 | 8014FS-10d | 8016FS-10d
8016 |  | 15483 | 3.4.3.10.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 254.33d | 0 | 20 d | 23 November 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 23 November 2022 8:00 | 18 December 2022 11:00 | 8015FS-10d | 8017FS-10d
8017 |  | 15484 | 3.4.3.10.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | בגר | 0 | 254.33d | 0 | 20 d | 05 December 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 05 December 2022 14:00 | 29 December 2022 14:00 | 8016FS-10d | 8018FS-5d
8018 |  | 15485 | 3.4.3.10.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ריצוף | 0 | 254.33d | 0 | 15 d | 23 December 2022 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 23 December 2022 11:00 | 11 January 2023 11:00 | 8017FS-5d | 8022,8019
8019 |  | 15556 | 3.4.3.10.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 254.33d | 0 | 8 d | 11 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | 11 January 2023 11:00 | 20 January 2023 14:00 | 8018 | 8020
8020 |  | 15555 | 3.4.3.10.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 254.33d | 0 | 12 d | 22 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 22 January 2023 8:00 | 05 February 2023 14:00 | 8019 | 8021
8021 |  | 15554 | 3.4.3.10.5.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 254.33d | 0 | 5 d | 05 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 05 February 2023 14:00 | 10 February 2023 14:00 | 8020 | 8022
8022 |  | 15486 | 3.4.3.10.5.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 254.33d | 0 | 5 d | 12 February 2023 8:00 | 16 February 2023 17:00 | 12 February 2023 8:00 | 16 February 2023 17:00 | 8018,8021 | 8023
8023 |  | 15487 | 3.4.3.10.5.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 254.33d | 0 | 25 d | 17 February 2023 8:00 | 20 March 2023 14:00 | 17 February 2023 8:00 | 20 March 2023 14:00 | 8022 | 8024
8024 |  | 15488 | 3.4.3.10.5.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | מסגרות | 0 | 254.33d | 0 | 10 d | 20 March 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 20 March 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 8023 | 8025SS,8026,8027
8025 |  | 15489 | 3.4.3.10.5.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אלומיניום | 0 | 272.33d | 0 | 25 d | 20 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 20 March 2023 14:00 | 23 April 2023 17:00 | 8024SS | 8030
8026 |  | 15490 | 3.4.3.10.5.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 267.33d | 0 | 20 d | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 8024 | 8030
8027 |  | 15491 | 3.4.3.10.5.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | השלמת מערכות | 0 | 254.33d | 0 | 20 d | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 02 April 2023 11:00 | 01 May 2023 14:00 | 8024 | 8028FS-5d
8028 |  | 15492 | 3.4.3.10.5.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 254.33d | 0 | 12 d | 24 April 2023 8:00 | 09 May 2023 17:00 | 24 April 2023 8:00 | 09 May 2023 17:00 | 8027FS-5d | 8032FS-5d,8029
8029 |  | 15494 | 3.4.3.10.5.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | נגרות סופית | 0 | 254.33d | 0 | 14 d | 10 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 10 May 2023 8:00 | 28 May 2023 17:00 | 8028 | 8033,8030FS-8d
8030 |  | 15495 | 3.4.3.10.5.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | צבע סופי | 0 | 254.33d | 0 | 18 d | 17 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 17 May 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 8025,8026,8029FS-8d | 8031FS-5d
8031 |  | 15496 | 3.4.3.10.5.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | סגירת תקרות | 0 | 254.33d | 0 | 10 d | 04 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 04 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 8030FS-5d | 8032FS-5d
8032 |  | 15497 | 3.4.3.10.5.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 254.33d | 0 | 12 d | 09 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 25 June 2023 11:00 | 8028FS-5d,8031FS-5d | 8033FS-8d
8033 |  | 15498 | 3.4.3.10.5.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | ציוד וריהוט | 0 | 254.33d | 0 | 30 d | 14 June 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 14 June 2023 14:00 | 21 July 2023 11:00 | 8029,8032FS-8d | 8035
8034 |  | 13249 | 3.4.3.10.6 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 138.33d | 0 | 21 d | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00 | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00
8035 |  | 13250 | 3.4.3.10.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 138.33d | 0 | 0 d | 15 December 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 15 December 2023 11:00 | 7950,7947,8100,7970,7989,8011,8033 | 8036
8036 |  | 13251 | 3.4.3.10.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | בדיקות קבלה | 0 | 138.33d | 0 | 21 d | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00 | 15 December 2023 11:00 | 10 January 2024 14:00 | 8035 | 8037
8037 |  | 13252 | 3.4.3.10.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה AF |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 138.33d | 0 | 0 d | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 8036 | 8039,8162
8038 |  | 13253 | 3.4.3.10.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 138.33d | 0 | 20 d | 10 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00 | 10 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00
8039 |  | 13254 | 3.4.3.10.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | השחלת כבילה | 0 | 138.33d | 0 | 15 d | 10 January 2024 14:00 | 29 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 29 January 2024 14:00 | 8037 | 8043,8040
8040 |  | 15465 | 3.4.3.10.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | הדברת מזיקים | 0 | 138.33d | 0 | 5 d | 29 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00 | 29 January 2024 14:00 | 04 February 2024 17:00 | 8039 | 8043,8042
8041 |  | 13255 | 3.4.3.10.8 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 138.33d | 0 | 40 d | 05 February 2024 8:00 | 25 March 2024 11:00 | 05 February 2024 8:00 | 25 March 2024 11:00
8042 |  | 15493 | 3.4.3.10.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה AF |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 153.33d | 0 | 25 d | 05 February 2024 8:00 | 06 March 2024 11:00 | 05 February 2024 8:00 | 06 March 2024 11:00 | 8040 | 8046
8043 |  | 13256 | 3.4.3.10.8.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה AF |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 138.33d | 0 | 40 d | 05 February 2024 8:00 | 25 March 2024 11:00 | 05 February 2024 8:00 | 25 March 2024 11:00 | 8039,8040 | 8046
8044 |  | 13257 | 3.4.3.10.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הרצות ומסירות | 0 | 141.67d | 0 | 43.33 d | 20 March 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 20 March 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00
8045 |  | 13258 | 3.4.3.10.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 853.67d | 0 | 0 d | 20 March 2024 14:00 | 20 March 2024 14:00 | 20 March 2024 14:00 | 20 March 2024 14:00 | 8048SF-60ed
8046 |  | 13259 | 3.4.3.10.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 25 March 2024 11:00 | 05 May 2024 14:00 | 25 March 2024 11:00 | 05 May 2024 14:00 | 8043,8042 | 8047FS-20d
8047 |  | 13260 | 3.4.3.10.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 138.33d | 0 | 30 d | 07 April 2024 8:00 | 19 May 2024 14:00 | 07 April 2024 8:00 | 19 May 2024 14:00 | 8046FS-20d | 8048
8048 |  | 13261 | 3.4.3.10.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 138.33d | 0 | 0 d | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 8047 | 8045SF-60ed,4201,8211
8049 |  | 7933 | 3.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | מבנה 126 | 0 | 221.33d | 0 | 454 d | 08 June 2022 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 08 June 2022 14:00 | 10 January 2024 14:00
8050 |  | 13262 | 3.4.3.11.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 221.33d | 0 | 13 d | 08 June 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00 | 08 June 2022 14:00 | 24 June 2022 11:00
8051 |  | 13263 | 3.4.3.11.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עבודות עפר | 0 | 221.33d | 0 | 3 d | 08 June 2022 14:00 | 12 June 2022 17:00 | 08 June 2022 14:00 | 12 June 2022 17:00 | 4197,7476 | 8052
8052 |  | 13264 | 3.4.3.11.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 221.33d | 0 | 10 d | 13 June 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 13 June 2022 8:00 | 24 June 2022 11:00 | 8051 | 8054FS+100d,7521
8053 |  | 13265 | 3.4.3.11.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | שלד | 0 | 238.33d | 0 | 105 d | 06 November 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 06 November 2022 11:00 | 15 March 2023 11:00
8054 |  | 13266 | 3.4.3.11.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 238.33d | 0 | 20 d | 06 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 06 November 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 8052FS+100d | 8055
8055 |  | 13267 | 3.4.3.11.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | יציקת רצפה | 0 | 238.33d | 0 | 18 d | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 30 November 2022 11:00 | 22 December 2022 11:00 | 8054 | 8056
8056 |  | 13268 | 3.4.3.11.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 238.33d | 0 | 22 d | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 22 December 2022 11:00 | 18 January 2023 14:00 | 8055 | 8057
8057 |  | 13269 | 3.4.3.11.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קונסטר' פלדה - תקרה | 0 | 238.33d | 0 | 20 d | 18 January 2023 14:00 | 12 February 2023 17:00 | 18 January 2023 14:00 | 12 February 2023 17:00 | 8056 | 8058
8058 |  | 13778 | 3.4.3.11.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | חיפוי תקרה | 0 | 238.33d | 0 | 25 d | 13 February 2023 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 13 February 2023 8:00 | 15 March 2023 11:00 | 8057 | 8091,8060
8059 |  | 14424 | 3.4.3.11.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 238.33d | 0 | 134 d | 15 March 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00 | 15 March 2023 11:00 | 03 September 2023 14:00
8060 |  | 14425 | 3.4.3.11.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | בניה + חגורות | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 15 March 2023 11:00 | 03 April 2023 11:00 | 15 March 2023 11:00 | 03 April 2023 11:00 | 8058 | 8061FS-8d
8061 |  | 14426 | 3.4.3.11.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 23 March 2023 14:00 | 14 April 2023 11:00 | 8060FS-8d | 8062FS-8d
8062 |  | 14427 | 3.4.3.11.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 02 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 02 April 2023 11:00 | 23 April 2023 17:00 | 8061FS-8d | 8063FS-8d
8063 |  | 14428 | 3.4.3.11.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | תעלות וצנרת מז"א | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 13 April 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 13 April 2023 11:00 | 03 May 2023 14:00 | 8062FS-8d | 8064FS-8d
8064 |  | 14429 | 3.4.3.11.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | בגר | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 23 April 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 23 April 2023 8:00 | 11 May 2023 17:00 | 8063FS-8d | 8065
8065 |  | 14430 | 3.4.3.11.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ריצוף | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 12 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 12 May 2023 8:00 | 24 May 2023 14:00 | 8064 | 8066
8066 |  | 14434 | 3.4.3.11.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 238.33d | 0 | 5 d | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 24 May 2023 14:00 | 31 May 2023 17:00 | 8065 | 8067
8067 |  | 14435 | 3.4.3.11.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 01 June 2023 8:00 | 19 June 2023 17:00 | 01 June 2023 8:00 | 19 June 2023 17:00 | 8066 | 8068
8068 |  | 14436 | 3.4.3.11.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | מסגרות | 0 | 238.33d | 0 | 8 d | 20 June 2023 8:00 | 29 June 2023 11:00 | 20 June 2023 8:00 | 29 June 2023 11:00 | 8067 | 8069,8070,8071
8069 |  | 14437 | 3.4.3.11.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | אלומיניום | 0 | 249.33d | 0 | 12 d | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 13 July 2023 17:00 | 8068 | 8074
8070 |  | 14438 | 3.4.3.11.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 251.33d | 0 | 10 d | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 8068 | 8074
8071 |  | 14439 | 3.4.3.11.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת מערכות | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 29 June 2023 11:00 | 11 July 2023 17:00 | 8068 | 8072FS-5d
8072 |  | 14440 | 3.4.3.11.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 238.33d | 0 | 12 d | 05 July 2023 14:00 | 20 July 2023 11:00 | 05 July 2023 14:00 | 20 July 2023 11:00 | 8071FS-5d | 8076FS-5d,8073
8073 |  | 14442 | 3.4.3.11.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | נגרות סופית | 0 | 238.33d | 0 | 14 d | 20 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 20 July 2023 11:00 | 07 August 2023 11:00 | 8072 | 8077,8074FS-8d
8074 |  | 14443 | 3.4.3.11.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | צבע סופי | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 27 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 27 July 2023 14:00 | 09 August 2023 11:00 | 8069,8070,8073FS-8d | 8075FS-2d
8075 |  | 14444 | 3.4.3.11.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | סגירת תקרות | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 07 August 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 07 August 2023 11:00 | 18 August 2023 14:00 | 8074FS-2d | 8076FS-5d
8076 |  | 14445 | 3.4.3.11.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 238.33d | 0 | 12 d | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 13 August 2023 14:00 | 28 August 2023 11:00 | 8072FS-5d,8075FS-5d | 8077FS-5d
8077 |  | 14446 | 3.4.3.11.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | ציוד וריהוט | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 22 August 2023 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 22 August 2023 8:00 | 03 September 2023 14:00 | 8073,8076FS-5d | 8079
8078 |  | 14447 | 3.4.3.11.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 238.33d | 0 | 21 d | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00 | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00
8079 |  | 14448 | 3.4.3.11.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 238.33d | 0 | 0 d | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 03 September 2023 14:00 | 8077 | 8080
8080 |  | 14449 | 3.4.3.11.4.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | בדיקות קבלה | 0 | 238.33d | 0 | 21 d | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00 | 03 September 2023 14:00 | 02 October 2023 17:00 | 8079 | 8081
8081 |  | 14450 | 3.4.3.11.4.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 126 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 238.33d | 0 | 0 d | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 8080 | 8083,8154,8163
8082 |  | 14451 | 3.4.3.11.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 238.33d | 0 | 13 d | 03 October 2023 8:00 | 18 October 2023 14:00 | 03 October 2023 8:00 | 18 October 2023 14:00
8083 |  | 14452 | 3.4.3.11.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | השחלת כבילה | 0 | 238.33d | 0 | 10 d | 03 October 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | 03 October 2023 8:00 | 15 October 2023 14:00 | 8081 | 8087,8084
8084 |  | 15466 | 3.4.3.11.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | הדברת מזיקים | 0 | 238.33d | 0 | 3 d | 15 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 15 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 8083 | 8087,8086
8085 |  | 14453 | 3.4.3.11.6 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 238.33d | 0 | 45 d | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00
8086 |  | 14441 | 3.4.3.11.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז | מבנה 126 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 268.33d | 0 | 15 d | 18 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 06 November 2023 14:00 | 8084 | 8090
8087 |  | 14454 | 3.4.3.11.6.2 | NA | תקשוב |  | מרכז | מבנה 126 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 238.33d | 0 | 45 d | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00 | 18 October 2023 14:00 | 13 December 2023 11:00 | 8083,8084 | 8090
8088 |  | 13304 | 3.4.3.11.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הרצות ומסירות | 0 | 264.33d | 0 | 49 d | 11 November 2023 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 11 November 2023 14:00 | 10 January 2024 14:00
8089 |  | 13305 | 3.4.3.11.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 959.33d | 0 | 0 d | 11 November 2023 14:00 | 11 November 2023 14:00 | 11 November 2023 14:00 | 11 November 2023 14:00 | 8092SF-60ed
8090 |  | 14455 | 3.4.3.11.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | הרצות ומסירות (בינוי) | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 13 December 2023 11:00 | 01 January 2024 11:00 | 13 December 2023 11:00 | 01 January 2024 11:00 | 8087,8086 | 8091FS-7d
8091 |  | 13307 | 3.4.3.11.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 238.33d | 0 | 15 d | 24 December 2023 8:00 | 10 January 2024 14:00 | 24 December 2023 8:00 | 10 January 2024 14:00 | 8058,8090FS-7d | 8092
8092 |  | 13308 | 3.4.3.11.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 238.33d | 0 | 0 d | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 8091 | 8089SF-60ed,4201,8212
8093 |  | 15334 | 3.4.3.12 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | פיתוח אזורי - מבנים מנהלתיים | 0 | 166.33d | 0 | 233 d | 17 January 2023 14:00 | 10 November 2023 14:00 | 17 January 2023 14:00 | 10 November 2023 14:00
8094 |  | 15335 | 3.4.3.12.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | חישוף | 0 | 166.33d | 0 | 11 d | 17 January 2023 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 17 January 2023 14:00 | 31 January 2023 11:00 | 7946 | 8095
8095 |  | 15336 | 3.4.3.12.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עיבוד שתית | 0 | 166.33d | 0 | 17 d | 31 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 31 January 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 8094 | 8096
8096 |  | 15337 | 3.4.3.12.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | עבודות עפר | 0 | 166.33d | 0 | 39 d | 21 February 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 21 February 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 8095 | 8098,8097
8097 |  | 15919 | 3.4.3.12.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | התקנת מערכות אויר דחוס | 0 | 166.33d | 0 | 25 d | 13 April 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 13 April 2023 11:00 | 16 May 2023 11:00 | 8096 | 8098,5634SF-40d
8098 |  | 15338 | 3.4.3.12.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | מצע | 0 | 166.33d | 0 | 11 d | 16 May 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 16 May 2023 11:00 | 30 May 2023 17:00 | 8096,8097 | 8099
8099 |  | 15339 | 3.4.3.12.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | אספלט | 0 | 166.33d | 0 | 4 d | 31 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 31 May 2023 8:00 | 05 June 2023 11:00 | 8098 | 8100
8100 |  | 15340 | 3.4.3.12.7 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | מרכז |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 166.33d | 0 | 126 d | 05 June 2023 11:00 | 10 November 2023 14:00 | 05 June 2023 11:00 | 10 November 2023 14:00 | 8099 | 8035
8101 |  | 1539 | 3.4.4 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 0.78000000000000003 | 1544.67d | 0 | 290 d | 19 October 2020 8:00 | 25 October 2021 11:00 | 13 December 2020 14:00 | 19 October 2021 17:00
8102 |  | 14317 | 3.4.4.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מבנה 135 | 0.88 | 1572.44d | 0 | 262.22 d | 19 October 2020 8:00 | 15 September 2021 12:00 | 13 December 2020 14:00 | 14 June 2021 14:00
8103 |  | 17211 | 3.4.4.1.1 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 110.67 d | 19 October 2020 8:00 | 03 March 2021 17:00 | NA | NA
8104 |  | 17212 | 3.4.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 63 d | 19 October 2020 8:00 | 04 January 2021 14:00 | NA | NA | 288 | 8105
8105 |  | 17213 | 3.4.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 3 d | 04 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 8104 | 8106
8106 |  | 17214 | 3.4.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 07 January 2021 14:00 | 07 January 2021 14:00 | NA | NA | 8105 | 8107
8107 |  | 17215 | 3.4.4.1.1.4 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 641 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 07 January 2021 14:00 | 31 January 2021 14:00 | NA | NA | 8106 | 8108
8108 |  | 17216 | 3.4.4.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 31 January 2021 14:00 | 10 February 2021 17:00 | NA | NA | 8107 | 8109
8109 |  | 17217 | 3.4.4.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 17:00 | 10 February 2021 17:00 | NA | NA | 8108 | 8110
8110 |  | 17218 | 3.4.4.1.1.7 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 711 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 15 d | 11 February 2021 8:00 | 03 March 2021 17:00 | NA | NA | 8109 | 8116,8112
8111 |  | 17315 | 3.4.4.1.2 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | היתר בנייה | 0.79000000000000004 | 1572.44d | 0 | 151.56 d | 04 March 2021 8:00 | 15 September 2021 12:00 | NA | NA
8112 |  | 17314 | 3.4.4.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשת היתר בניה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 04 March 2021 8:00 | 28 June 2021 17:00 | NA | NA | 8110 | 8114,8113
8113 |  | 18079 | 3.4.4.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשת תיקון להיתר | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 July 2021 8:00 | 26 July 2021 8:00 | NA | NA | 8112
8114 |  | 17313 | 3.4.4.1.2.3 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | אישור היתר בניה | 0.44 | 1384.11d | 0 | 54 d | 29 June 2021 8:00 | 15 September 2021 12:00 | NA | NA | 8112
8115 |  | 17219 | 3.4.4.1.3 | NA | הנדסה |  | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מפורט | 0.82999999999999996 | 8.56d | 0 | 141.44 d | 04 March 2021 8:00 | 31 August 2021 12:00 | NA | NA
8116 |  | 17220 | 3.4.4.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תכנון מפורט | 1 | 0d | 0 | 52 d | 04 March 2021 8:00 | 10 May 2021 14:00 | NA | NA | 8110,312 | 8117
8117 |  | 17221 | 3.4.4.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 3 d | 10 May 2021 14:00 | 13 May 2021 14:00 | NA | NA | 8116 | 8118
8118 |  | 17222 | 3.4.4.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 13 May 2021 14:00 | 13 May 2021 14:00 | NA | NA | 8117 | 8119
8119 |  | 17223 | 3.4.4.1.3.4 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 882 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 12 d | 13 May 2021 14:00 | 02 June 2021 9:00 | NA | NA | 8118 | 8120
8120 |  | 17224 | 3.4.4.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 02 June 2021 9:00 | 29 June 2021 12:00 | NA | NA | 8119 | 8121
8121 |  | 17225 | 3.4.4.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 June 2021 12:00 | 29 June 2021 12:00 | NA | NA | 8120 | 8125,8126FF,8122
8122 |  | 17974 | 3.4.4.1.3.7 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 | תכתובת מס' 1051 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 29 June 2021 12:00 | 28 July 2021 12:00 | NA | NA | 8121 | 8123
8123 |  | 17973 | 3.4.4.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | תיקון הערות | 0.20000000000000001 | 7.78d | 0 | 16 d | 28 July 2021 12:00 | 17 August 2021 12:00 | NA | NA | 8122 | 8124
8124 |  | 17975 | 3.4.4.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 7.78d | 0 | 0 d | 17 August 2021 12:00 | 17 August 2021 12:00 | NA | NA | 8123 | 8125
8125 |  | 17226 | 3.4.4.1.3.10 | NA | הנדסה | מזמין | מרכז | מבנה 135 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 7.11d | 0 | 10 d | 17 August 2021 12:00 | 31 August 2021 12:00 | NA | NA | 8121,8124 | 8129FF+30d
8126 |  | 14297 | 3.4.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | הוצאת מכרז | 1 | 0d | 0 | 52 d | 22 April 2021 12:00 | 29 June 2021 12:00 | 11 March 2021 14:00 | 12 May 2021 17:00 | 8121FF | 8127
8127 |  | 14299 | 3.4.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | בחירת קבלן | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 June 2021 12:00 | 20 July 2021 12:00 | 13 May 2021 8:00 | 14 June 2021 14:00 | 8126 | 8129
8128 |  | 14316 | 3.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | שיפוץ מבנה 135 | 0.02 | 0.67d | 0 | 63 d | 01 August 2021 8:00 | 25 October 2021 11:00 | 15 July 2021 8:00 | 19 October 2021 17:00
8129 |  | 1540 | 3.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 135 |  | שיפוץ מבנה 135 | 0.02 | 0.67d | 0 | 63 d | 01 August 2021 8:00 | 25 October 2021 11:00 | 15 July 2021 8:00 | 19 October 2021 17:00 | 4195,8127,8125FF+30d | 377,411,8165
8130 |  | 13309 | 3.4.5 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | ביטחון | 0 | 765.32d | 0 | 779.34 d | 25 October 2021 11:00 | 15 July 2024 14:06 | 19 October 2021 17:00 | 15 July 2024 17:00
8131 |  | 14353 | 3.4.5.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 953.67d | 0 | 0 d | 18 November 2023 14:06 | 18 November 2023 14:06 | 19 November 2023 8:00 | 19 November 2023 8:00 | 8497SF-18emo
8132 |  | 13339 | 3.4.5.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 765.32d | 0 | 779.34 d | 25 October 2021 11:00 | 15 July 2024 14:06 | 19 October 2021 17:00 | 15 July 2024 17:00
8133 |  | 13340 | 3.4.5.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 765.32d | 0 | 414 d | 02 February 2023 11:06 | 15 July 2024 14:06 | 02 February 2023 14:00 | 15 July 2024 17:00
8134 |  | 13341 | 3.4.5.2.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 798.33d | 0 | 157 d | 15 November 2023 17:00 | 03 June 2024 11:00 | 15 November 2023 17:00 | 03 June 2024 11:00
8135 |  | 13342 | 3.4.5.2.1.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 893.33d | 0 | 0 d | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 6206
8136 |  | 13343 | 3.4.5.2.1.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 798.33d | 0 | 0 d | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 03 June 2024 11:00 | 6321
8137 |  | 13344 | 3.4.5.2.1.1.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 314 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 314 | 0 | 955.33d | 0 | 0 d | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 15 November 2023 17:00 | 6386
8138 |  | 13345 | 3.4.5.2.1.1.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SG |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SG | 0 | 813.32d | 0 | 0 d | 15 May 2024 11:06 | 15 May 2024 11:06 | 15 May 2024 14:00 | 15 May 2024 14:00 | 6465
8139 |  | 13350 | 3.4.5.2.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 765.32d | 0 | 414 d | 02 February 2023 11:06 | 15 July 2024 14:06 | 02 February 2023 14:00 | 15 July 2024 17:00
8140 |  | 13346 | 3.4.5.2.1.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 355 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 355 | 0 | 944.32d | 0 | 0 d | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 6562
8141 |  | 13347 | 3.4.5.2.1.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SE |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SE | 0 | 834.32d | 0 | 0 d | 14 April 2024 11:06 | 14 April 2024 11:06 | 14 April 2024 14:00 | 14 April 2024 14:00 | 6646
8142 |  | 13348 | 3.4.5.2.1.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SB |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SB | 0 | 765.32d | 0 | 0 d | 15 July 2024 14:06 | 15 July 2024 14:06 | 15 July 2024 17:00 | 15 July 2024 17:00 | 6761
8143 |  | 13349 | 3.4.5.2.1.2.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SC |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SC | 0 | 774.32d | 0 | 0 d | 04 July 2024 8:06 | 04 July 2024 8:06 | 04 July 2024 11:00 | 04 July 2024 11:00 | 6825
8144 |  | 13331 | 3.4.5.2.1.2.5 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 354 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 354 | 0 | 945.32d | 0 | 0 d | 28 November 2023 14:06 | 28 November 2023 14:06 | 28 November 2023 17:00 | 28 November 2023 17:00 | 6890
8145 |  | 13332 | 3.4.5.2.1.2.6 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SH |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SH | 0 | 944.32d | 0 | 0 d | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 6946
8146 |  | 13333 | 3.4.5.2.1.2.7 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SJ |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SJ | 0 | 1018.32d | 0 | 0 d | 27 August 2023 11:06 | 27 August 2023 11:06 | 27 August 2023 14:00 | 27 August 2023 14:00 | 7006
8147 |  | 13336 | 3.4.5.2.1.2.8 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה SF |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SF | 0 | 944.32d | 0 | 0 d | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 14:06 | 29 November 2023 17:00 | 29 November 2023 17:00 | 7094
8148 |  | 13337 | 3.4.5.2.1.2.9 | NA | ביטחון |  | מרכז | מחסן 346 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן 346 | 0 | 1179.32d | 0 | 0 d | 02 February 2023 11:06 | 02 February 2023 11:06 | 02 February 2023 14:00 | 02 February 2023 14:00 | 7146
8149 |  | 13322 | 3.4.5.2.1.2.10 | NA | ביטחון |  | מרכז | מחסן 326 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן 326 | 0 | 897.32d | 0 | 0 d | 26 January 2024 11:06 | 26 January 2024 11:06 | 26 October 2023 11:00 | 26 October 2023 11:00 | 7240
8150 |  | 13323 | 3.4.5.2.1.2.11 | NA | ביטחון |  | מרכז | מתחם 330 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במתחם 330 | 0 | 1116.32d | 0 | 0 d | 25 April 2023 7:06 | 25 April 2023 7:06 | 25 April 2023 10:00 | 25 April 2023 10:00 | 7290
8151 |  | 13351 | 3.4.5.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 867.33d | 0 | 169.99 d | 03 August 2023 8:06 | 04 March 2024 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 04 March 2024 11:00
8152 |  | 13324 | 3.4.5.2.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AB |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AB | 0 | 962.66d | 0 | 0 d | 07 November 2023 11:06 | 07 November 2023 11:06 | 07 November 2023 14:00 | 07 November 2023 14:00 | 7317
8153 |  | 13325 | 3.4.5.2.2.2 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 124 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 124 | 0 | 1015.32d | 0 | 0 d | 30 August 2023 11:06 | 30 August 2023 11:06 | 30 August 2023 14:00 | 30 August 2023 14:00 | 7369
8154 |  | 13326 | 3.4.5.2.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AE 116-123 | 0 | 991.33d | 0 | 0 d | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 7416,8081
8155 |  | 13327 | 3.4.5.2.2.4 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AE 117-118 | 0 | 1037.32d | 0 | 0 d | 03 August 2023 8:06 | 03 August 2023 8:06 | 03 August 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 7462
8156 |  | 13328 | 3.4.5.2.2.5 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 137 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 137 | 0 | 946.33d | 0 | 0 d | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 27 November 2023 14:00 | 7507
8157 |  | 13329 | 3.4.5.2.2.6 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 201 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 201 | 0 | 978.33d | 0 | 0 d | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 18 October 2023 14:00 | 7554
8158 |  | 13330 | 3.4.5.2.2.7 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 867.33d | 0 | 0 d | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 04 March 2024 11:00 | 7700
8159 |  | 13316 | 3.4.5.2.2.8 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AC |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AC | 0 | 981.32d | 0 | 0 d | 15 October 2023 14:06 | 15 October 2023 14:06 | 15 October 2023 17:00 | 15 October 2023 17:00 | 7804
8160 |  | 13317 | 3.4.5.2.2.9 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 112 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 112 | 0 | 1026.33d | 0 | 0 d | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 16 August 2023 14:00 | 7877
8161 |  | 13318 | 3.4.5.2.2.10 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 113 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 113 | 0 | 984.32d | 0 | 0 d | 11 October 2023 11:06 | 11 October 2023 11:06 | 11 October 2023 14:00 | 11 October 2023 14:00 | 7923
8162 |  | 13319 | 3.4.5.2.2.11 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה AF |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה AF | 0 | 910.33d | 0 | 0 d | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 8037
8163 |  | 14456 | 3.4.5.2.2.12 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 126 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 126 | 0 | 991.33d | 0 | 0 d | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 02 October 2023 17:00 | 8081
8164 |  | 16369 | 3.4.5.2.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 0 | 1544.67d | 0 | 0 d | 25 October 2021 11:00 | 25 October 2021 11:00 | 19 October 2021 17:00 | 19 October 2021 17:00
8165 |  | 16368 | 3.4.5.2.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה סביבת אינטגרציה + המתחם יגודר ויטופל אבטחתית בהתאם למפורט בתכנית הביטחון | 0 | 1544.67d | 0 | 0 d | 25 October 2021 11:00 | 25 October 2021 11:00 | 19 October 2021 17:00 | 19 October 2021 17:00 | 8129
8166 |  | 14318 | 3.4.5.3 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | העלאת סיווג משמור לסודי | 0 | 925.33d | 0 | 547.33 d | 21 January 2022 11:00 | 22 December 2023 14:00 | 17 January 2022 11:00 | 22 December 2023 14:00
8167 |  | 14320 | 3.4.5.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 925.33d | 0 | 240.99 d | 19 February 2023 11:06 | 22 December 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00
8168 |  | 14321 | 3.4.5.3.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 925.33d | 0 | 0 d | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00
8169 |  | 14319 | 3.4.5.3.1.1.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 925.33d | 0 | 0 d | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 22 December 2023 14:00 | 6388,6389
8170 |  | 14322 | 3.4.5.3.1.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 1166.32d | 0 | 0 d | 19 February 2023 11:06 | 19 February 2023 11:06 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00
8171 |  | 14323 | 3.4.5.3.1.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1166.32d | 0 | 0 d | 19 February 2023 11:06 | 19 February 2023 11:06 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 7148,7149
8172 |  | 14324 | 3.4.5.3.2 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 1013.33d | 0 | 0 d | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00
8173 |  | 14325 | 3.4.5.3.2.1 | NA | ביטחון |  | מרכז |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1013.33d | 0 | 0 d | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 01 September 2023 11:00 | 7879,7880
8174 |  | 16371 | 3.4.5.3.3 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | מבנה 135 | 0 | 1472.67d | 0 | 0 d | 21 January 2022 11:00 | 21 January 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00
8175 |  | 16370 | 3.4.5.3.3.1 | NA | ביטחון |  | מרכז | מבנה 135 |  | העלאת סיווג לרמת סודי בסביבת האינטגרציה בהתאם למפורט בתכנית הביטחון | 0 | 1472.67d | 0 | 0 d | 21 January 2022 11:00 | 21 January 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00 | 17 January 2022 11:00 | 411
8176 |  | 14238 | 3.4.6 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 672.32d | 0 | 491 d | 22 February 2023 11:06 | 13 November 2024 8:06 | 22 February 2023 14:00 | 13 November 2024 11:00
8177 |  | 14253 | 3.4.6.1 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור A | 0 | 672.33d | 0 | 473.99 d | 15 March 2023 11:06 | 12 November 2024 17:00 | 15 March 2023 14:00 | 12 November 2024 17:00
8178 |  | 14239 | 3.4.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 753.33d | 0 | 0 d | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 30 July 2024 11:00 | 6217
8179 |  | 14240 | 3.4.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 305 (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 (מבנה דחוף) | 0 | 672.33d | 0 | 0 d | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 12 November 2024 17:00 | 6332
8180 |  | 14241 | 3.4.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 314 | 0 | 847.33d | 0 | 0 d | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 6397
8181 |  | 14242 | 3.4.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SG |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SG | 0 | 705.32d | 0 | 0 d | 27 September 2024 8:06 | 27 September 2024 8:06 | 27 September 2024 11:00 | 27 September 2024 11:00 | 6476
8182 |  | 14243 | 3.4.6.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 338 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 338 | 0 | 1146.32d | 0 | 0 d | 15 March 2023 11:06 | 15 March 2023 11:06 | 15 March 2023 14:00 | 15 March 2023 14:00 | 6490
8183 |  | 14254 | 3.4.6.2 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | אזור B | 0 | 672.32d | 0 | 491 d | 22 February 2023 11:06 | 13 November 2024 8:06 | 22 February 2023 14:00 | 13 November 2024 11:00
8184 |  | 14244 | 3.4.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 355 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 355 | 0 | 836.32d | 0 | 0 d | 11 April 2024 8:06 | 11 April 2024 8:06 | 11 April 2024 11:00 | 11 April 2024 11:00 | 6573
8185 |  | 14245 | 3.4.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 741.32d | 0 | 0 d | 14 August 2024 8:06 | 14 August 2024 8:06 | 14 August 2024 11:00 | 14 August 2024 11:00 | 6657
8186 |  | 14246 | 3.4.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SB | 0 | 672.32d | 0 | 0 d | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6772
8187 |  | 14247 | 3.4.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SC | 0 | 672.32d | 0 | 0 d | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 6836
8188 |  | 14248 | 3.4.6.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 354 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 354 | 0 | 853.32d | 0 | 0 d | 21 March 2024 8:06 | 21 March 2024 8:06 | 21 March 2024 11:00 | 21 March 2024 11:00 | 6901
8189 |  | 14249 | 3.4.6.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SH | 0 | 864.32d | 0 | 0 d | 07 March 2024 11:06 | 07 March 2024 11:06 | 07 March 2024 14:00 | 07 March 2024 14:00 | 6957
8190 |  | 14250 | 3.4.6.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 940.32d | 0 | 0 d | 05 December 2023 8:06 | 05 December 2023 8:06 | 05 December 2023 11:00 | 05 December 2023 11:00 | 7017
8191 |  | 14251 | 3.4.6.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 315 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 315 | 0 | 1160.32d | 0 | 0 d | 26 February 2023 14:06 | 26 February 2023 14:06 | 26 February 2023 17:00 | 26 February 2023 17:00 | 7030
8192 |  | 14252 | 3.4.6.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 316 | 0 | 1148.32d | 0 | 0 d | 13 March 2023 11:06 | 13 March 2023 11:06 | 13 March 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 7043
8193 |  | 14223 | 3.4.6.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה SF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SF | 0 | 869.32d | 0 | 0 d | 01 March 2024 8:06 | 01 March 2024 8:06 | 01 March 2024 11:00 | 01 March 2024 11:00 | 7105
8194 |  | 14224 | 3.4.6.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 346 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 346 | 0 | 1101.32d | 0 | 0 d | 15 May 2023 11:06 | 15 May 2023 11:06 | 15 May 2023 14:00 | 15 May 2023 14:00 | 7157
8195 |  | 14225 | 3.4.6.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 339 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 339 | 0 | 1163.32d | 0 | 0 d | 22 February 2023 11:06 | 22 February 2023 11:06 | 22 February 2023 14:00 | 22 February 2023 14:00 | 7178
8196 |  | 14226 | 3.4.6.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 340 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 340 | 0 | 1112.32d | 0 | 0 d | 01 May 2023 14:06 | 01 May 2023 14:06 | 01 May 2023 17:00 | 01 May 2023 17:00 | 7192
8197 |  | 14227 | 3.4.6.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | סככה 341 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה 341 | 0 | 1096.32d | 0 | 0 d | 21 May 2023 14:06 | 21 May 2023 14:06 | 21 May 2023 17:00 | 21 May 2023 17:00 | 7206
8198 |  | 14229 | 3.4.6.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מחסן 326 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 326 | 0 | 807.32d | 0 | 0 d | 22 May 2024 14:06 | 22 May 2024 14:06 | 14 February 2024 14:00 | 14 February 2024 14:00 | 7251
8199 |  | 14230 | 3.4.6.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מתחם 330 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מתחם 330 | 0 | 1048.32d | 0 | 0 d | 20 July 2023 11:06 | 20 July 2023 11:06 | 20 July 2023 14:00 | 20 July 2023 14:00 | 7301
8200 |  | 14255 | 3.4.6.3 | NA | הנדסה |  | מרכז |  |  | מבנים מנהלתיים | 0 | 687.33d | 0 | 256 d | 30 November 2023 14:00 | 23 October 2024 13:00 | 30 November 2023 14:00 | 23 October 2024 13:00
8201 |  | 14231 | 3.4.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AB |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AB | 0 | 847.66d | 0 | 0 d | 28 March 2024 8:06 | 28 March 2024 8:06 | 28 March 2024 11:00 | 28 March 2024 11:00 | 7328
8202 |  | 14232 | 3.4.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 124 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 124 | 0 | 920.32d | 0 | 0 d | 29 December 2023 8:06 | 29 December 2023 8:06 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 7380
8203 |  | 14233 | 3.4.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 116-123 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE 116-123 | 0 | 920.32d | 0 | 0 d | 29 December 2023 8:06 | 29 December 2023 8:06 | 29 December 2023 11:00 | 29 December 2023 11:00 | 7427
8204 |  | 14234 | 3.4.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AE 117-118 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AE 117-118 | 0 | 922.32d | 0 | 0 d | 27 December 2023 8:06 | 27 December 2023 8:06 | 27 December 2023 11:00 | 27 December 2023 11:00 | 7473
8205 |  | 14235 | 3.4.6.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 137 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 137 | 0 | 866.33d | 0 | 0 d | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 7518
8206 |  | 14236 | 3.4.6.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2:מבנה 201 | 0 | 893.33d | 0 | 0 d | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 31 January 2024 14:00 | 7565
8207 |  | 14237 | 3.4.6.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה (מבנה דחוף) AA |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה (מבנה דחוף) AA | 0 | 687.33d | 0 | 0 d | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 23 October 2024 13:00 | 7711
8208 |  | 14256 | 3.4.6.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AC |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AC | 0 | 886.32d | 0 | 0 d | 09 February 2024 8:06 | 09 February 2024 8:06 | 09 February 2024 11:00 | 09 February 2024 11:00 | 7815
8209 |  | 14257 | 3.4.6.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 112 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 112 | 0 | 943.33d | 0 | 0 d | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 30 November 2023 14:00 | 7888
8210 |  | 14258 | 3.4.6.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 113 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 113 | 0 | 906.32d | 0 | 0 d | 16 January 2024 8:06 | 16 January 2024 8:06 | 16 January 2024 11:00 | 16 January 2024 11:00 | 7934
8211 |  | 14259 | 3.4.6.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה AF |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה AF | 0 | 810.33d | 0 | 0 d | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 19 May 2024 14:00 | 8048
8212 |  | 14260 | 3.4.6.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | מרכז | מבנה 126 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 126 | 0 | 910.33d | 0 | 0 d | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 10 January 2024 14:00 | 8092
8213 |  | 2774 | 3.4.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | פעילויות תקשוב | 0.70999999999999996 | 414.32d | 0 | 1496.34 d | 14 July 2020 8:00 | 08 October 2025 14:06 | 14 July 2020 8:00 | 08 October 2025 17:00
8214 |  | 15920 | 3.4.7.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 0 | -93.33d | 0 | 1 d | 15 August 2021 8:00 | 15 August 2021 17:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00
8215 |  | 15921 | 3.4.7.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 0 | -93.33d | 0 | 1 d | 15 August 2021 8:00 | 15 August 2021 17:00 | 12 October 2020 16:00 | 13 October 2020 16:00 | 8238,8266 | 8367,8374
8216 |  | 2232 | 3.4.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב מרהס מרכז | 0.93000000000000005 | 5.76d | 0 | 351.58 d | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2021 16:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 15:00
8217 |  | 2233 | 3.4.7.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 16:00
8218 |  | 16200 | 3.4.7.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
8219 |  | 14180 | 3.4.7.2.1.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
8220 |  | 14179 | 3.4.7.2.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 4241,4210
8221 |  | 16201 | 3.4.7.2.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 4241,4210
8222 |  | 16202 | 3.4.7.2.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 4241,4210
8223 |  | 16203 | 3.4.7.2.1.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
8224 |  | 16204 | 3.4.7.2.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 4241,4210
8225 |  | 16205 | 3.4.7.2.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 2 | 4241,4210
8226 |  | 16207 | 3.4.7.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
8227 |  | 16206 | 3.4.7.2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
8228 |  | 16209 | 3.4.7.2.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 4269FF,4309FF,4469FF,4389FF,4349FF,4509FF,4549FF,4589FF,4629FF,4669FF,4709FF,4909FF,4950FF,4990FF,5030FF,5070FF,5110FF,5150FF,5190FF,5230FF,5270FF,5310FF,4429FF,4789FF,4829FF,4869FF,5350FF,4749FF
8229 |  | 16210 | 3.4.7.2.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 4269FF,4309FF,4469FF,4389FF,4349FF,4509FF,4549FF,4589FF,4629FF,4669FF,4709FF,4909FF,4950FF,4990FF,5030FF,5070FF,5110FF,5150FF,5190FF,5230FF,5270FF,5310FF,4429FF,4789FF,4829FF,4869FF,5350FF,4749FF
8230 |  | 16215 | 3.4.7.2.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 4269FF,4309FF,4469FF,4389FF,4349FF,4509FF,4549FF,4589FF,4629FF,4669FF,4709FF,4909FF,4950FF,4990FF,5030FF,5070FF,5110FF,5150FF,5190FF,5230FF,5270FF,5310FF,4429FF,4789FF,4829FF,4869FF,5350FF,4749FF
8231 |  | 16219 | 3.4.7.2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
8232 |  | 16220 | 3.4.7.2.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 2 | 4269FF,4309FF,4469FF,4389FF,4349FF,4509FF,4549FF,4589FF,4629FF,4669FF,4709FF,4909FF,4950FF,4990FF,5030FF,5070FF,5110FF,5150FF,5190FF,5230FF,5270FF,5310FF,4429FF,4789FF,4829FF,4869FF,5350FF,4749FF
8233 |  | 7725 | 3.4.7.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 02 August 2020 17:00 | 2 | 8234,8235FS+2ew
8234 |  | 7724 | 3.4.7.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 11:54 | 03 August 2020 8:00 | 11 August 2020 11:00 | 8233 | 8235
8235 |  | 7723 | 3.4.7.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 17 August 2020 8:00 | 17 August 2020 17:00 | 8234,8233FS+2ew | 8236
8236 |  | 7722 | 3.4.7.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 18 August 2020 8:00 | 03 September 2020 15:00 | 8235 | 8237
8237 |  | 7721 | 3.4.7.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 03 September 2020 15:00 | 10 September 2020 15:00 | 8236 | 8238
8238 |  | 7720 | 3.4.7.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 10 September 2020 15:00 | 12 October 2020 16:00 | 8237 | 4210,8215,8263SS,8264SS,8242SS,8244SS,8246SS,8259SS,8260SS,8262SS,8266SS,8248SS,8249SS,8250SS,8251SS,8252SS,8253SS,8254SS,8256SS
8239 |  | 2236 | 3.4.7.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.93999999999999995 | 0.53d | 0 | 288.8 d | 01 October 2020 15:00 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8240 |  | 16222 | 3.4.7.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 241.8 d | 01 October 2020 15:00 | 02 August 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8241 |  | 16221 | 3.4.7.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 235 d | 11 October 2020 10:12 | 02 August 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8242 |  | 16225 | 3.4.7.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 0.98999999999999999 | -33.91d | 0 | 235 d | 11 October 2020 10:12 | 02 August 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8238SS | 4285FF,4325FF,4485FF,4405FF,4365FF,4525FF,4565FF,4605FF,4645FF,4685FF,4725FF,4925FF,4966FF,5006FF,5046FF,5086FF,5126FF,5166FF,5206FF,5246FF,5286FF,5326FF,4445FF,4805FF,4845FF,4885FF,5366FF,4765FF
8243 |  | 16226 | 3.4.7.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8244 |  | 16227 | 3.4.7.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8238SS | 4285FF,4325FF,4485FF,4405FF,4365FF,4525FF,4565FF,4605FF,4645FF,4685FF,4725FF,4925FF,4966FF,5006FF,5046FF,5086FF,5126FF,5166FF,5206FF,5246FF,5286FF,5326FF,4445FF,4805FF,4845FF,4885FF,5366FF,4765FF
8245 |  | 16228 | 3.4.7.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8246 |  | 16229 | 3.4.7.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 1 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8238SS | 4285FF,4325FF,4485FF,4405FF,4365FF,4525FF,4565FF,4605FF,4645FF,4685FF,4725FF,4925FF,4966FF,5006FF,5046FF,5086FF,5126FF,5166FF,5206FF,5246FF,5286FF,5326FF,4445FF,4805FF,4845FF,4885FF,5366FF,4765FF
8247 |  | 17129 | 3.4.7.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 235 d | 11 October 2020 10:12 | 02 August 2021 13:12 | NA | NA
8248 |  | 16216 | 3.4.7.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8238SS | 4285FF,4325FF,4485FF,4405FF,4365FF,4525FF,4565FF,4605FF,4645FF,4685FF,4725FF,4925FF,4966FF,5006FF,5046FF,5086FF,5126FF,5166FF,5206FF,5246FF,5286FF,5326FF,4445FF,4805FF,4845FF,4885FF,5366FF,4765FF
8249 |  | 16211 | 3.4.7.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 220 d | 11 October 2020 10:12 | 14 July 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8238SS | 4285FF,4325FF,4485FF,4405FF,4365FF,4525FF,4565FF,4605FF,4645FF,4685FF,4725FF,4925FF,4966FF,5006FF,5046FF,5086FF,5126FF,5166FF,5206FF,5246FF,5286FF,5326FF,4445FF,4805FF,4845FF,4885FF,5366FF,4765FF
8250 |  | 16212 | 3.4.7.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 0.98999999999999999 | -33.91d | 0 | 235 d | 11 October 2020 10:12 | 02 August 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8238SS | 4285FF,4325FF,4485FF,4405FF,4365FF,4525FF,4565FF,4605FF,4645FF,4685FF,4725FF,4925FF,4966FF,5006FF,5046FF,5086FF,5126FF,5166FF,5206FF,5246FF,5286FF,5326FF,4445FF,4805FF,4845FF,4885FF,5366FF,4765FF
8251 |  | 16214 | 3.4.7.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8238SS | 4285FF,4325FF,4485FF,4405FF,4365FF,4525FF,4565FF,4605FF,4645FF,4685FF,4725FF,4925FF,4966FF,5006FF,5046FF,5086FF,5126FF,5166FF,5206FF,5246FF,5286FF,5326FF,4445FF,4805FF,4845FF,4885FF,5366FF,4765FF
8252 |  | 17364 | 3.4.7.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 0.98999999999999999 | -33.91d | 0 | 235 d | 11 October 2020 10:12 | 02 August 2021 13:12 | NA | NA | 8238SS | 4285FF,4325FF,4485FF,4405FF,4365FF,4525FF,4565FF,4605FF,4645FF,4685FF,4725FF,4925FF,4966FF,5006FF,5046FF,5086FF,5126FF,5166FF,5206FF,5246FF,5286FF,5326FF,4445FF,4805FF,4845FF,4885FF,5366FF,4765FF
8253 |  | 16213 | 3.4.7.2.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8238SS | 4285FF,4325FF,4485FF,4405FF,4365FF,4525FF,4565FF,4605FF,4645FF,4685FF,4725FF,4925FF,4966FF,5006FF,5046FF,5086FF,5126FF,5166FF,5206FF,5246FF,5286FF,5326FF,4445FF,4805FF,4845FF,4885FF,5366FF,4765FF
8254 |  | 17365 | 3.4.7.2.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 184 d | 11 October 2020 10:12 | 31 May 2021 13:12 | NA | NA | 8238SS | 4285FF,4325FF,4485FF,4405FF,4365FF,4525FF,4565FF,4605FF,4645FF,4685FF,4725FF,4925FF,4966FF,5006FF,5046FF,5086FF,5126FF,5166FF,5206FF,5246FF,5286FF,5326FF,4445FF,4805FF,4845FF,4885FF,5366FF,4765FF
8255 |  | 16217 | 3.4.7.2.2.1.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 1 | 0d | 0 | 191 d | 01 October 2020 15:00 | 31 May 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00
8256 |  | 16218 | 3.4.7.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 1 | 0d | 0 | 191 d | 01 October 2020 15:00 | 31 May 2021 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 October 2020 14:00 | 8238SS | 4285FF,4325FF,4485FF,4405FF,4365FF,4525FF,4565FF,4605FF,4645FF,4685FF,4725FF,4925FF,4966FF,5006FF,5046FF,5086FF,5126FF,5166FF,5206FF,5246FF,5286FF,5326FF,4445FF,4805FF,4845FF,4885FF,5366FF,4765FF
8257 |  | 16231 | 3.4.7.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.82999999999999996 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8258 |  | 16230 | 3.4.7.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.82999999999999996 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8259 |  | 16232 | 3.4.7.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.82999999999999996 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8238SS | 4298FF,4338FF,4498FF,4418FF,4378FF,4538FF,4578FF,4618FF,4658FF,4698FF,4738FF,4938FF,4979FF,5019FF,5059FF,5099FF,5139FF,5179FF,5219FF,5259FF,5299FF,5339FF,4458FF,4818FF,4858FF,4898FF,5379FF,4778FF
8260 |  | 16233 | 3.4.7.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.82999999999999996 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8238SS | 4298FF,4338FF,4498FF,4418FF,4378FF,4538FF,4578FF,4618FF,4658FF,4698FF,4738FF,4938FF,4979FF,5019FF,5059FF,5099FF,5139FF,5179FF,5219FF,5259FF,5299FF,5339FF,4458FF,4818FF,4858FF,4898FF,5379FF,4778FF
8261 |  | 16234 | 3.4.7.2.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.82999999999999996 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00
8262 |  | 16236 | 3.4.7.2.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.82999999999999996 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8238SS | 4298FF,4338FF,4498FF,4418FF,4378FF,4538FF,4578FF,4618FF,4658FF,4698FF,4738FF,4938FF,4979FF,5019FF,5059FF,5099FF,5139FF,5179FF,5219FF,5259FF,5299FF,5339FF,4458FF,4818FF,4858FF,4898FF,5379FF,4778FF
8263 |  | 16223 | 3.4.7.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.82999999999999996 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8238SS | 4298FF,4338FF,4498FF,4418FF,4378FF,4538FF,4578FF,4618FF,4658FF,4698FF,4738FF,4938FF,4979FF,5019FF,5059FF,5099FF,5139FF,5179FF,5219FF,5259FF,5299FF,5339FF,4458FF,4818FF,4858FF,4898FF,5379FF,4778FF
8264 |  | 16224 | 3.4.7.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.82999999999999996 | 0.53d | 0 | 282 d | 11 October 2020 10:12 | 06 October 2021 16:12 | 12 October 2020 16:00 | 12 February 2021 13:00 | 8238SS | 4298FF,4338FF,4498FF,4418FF,4378FF,4538FF,4578FF,4618FF,4658FF,4698FF,4738FF,4938FF,4979FF,5019FF,5059FF,5099FF,5139FF,5179FF,5219FF,5259FF,5299FF,5339FF,4458FF,4818FF,4858FF,4898FF,5379FF,4778FF
8265 |  | 16995 | 3.4.7.2.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.59 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:30 | NA | NA
8266 |  | 7732 | 3.4.7.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 11 October 2020 10:12 | 05 January 2021 10:12 | 12 October 2020 16:00 | 07 December 2020 13:00 | 8238SS | 8267,8268,8215
8267 |  | 7731 | 3.4.7.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 590 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 05 January 2021 10:12 | 11 January 2021 10:12 | 07 December 2020 13:00 | 15 December 2020 16:00 | 8266 | 8268
8268 |  | 7730 | 3.4.7.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 11 January 2021 10:12 | 12 January 2021 10:12 | 21 December 2020 13:00 | 22 December 2020 13:00 | 8267,8266 | 8269
8269 |  | 7729 | 3.4.7.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 654 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 12 January 2021 10:12 | 03 February 2021 9:00 | 22 December 2020 13:00 | 10 January 2021 10:00 | 8268 | 8270
8270 |  | 7728 | 3.4.7.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 February 2021 9:00 | 14 February 2021 10:30 | 10 January 2021 10:00 | 17 January 2021 10:00 | 8269 | 8273,8271
8271 |  | 17564 | 3.4.7.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 18 d | 14 February 2021 10:30 | 08 March 2021 10:30 | NA | NA | 8270 | 8272
8272 |  | 17565 | 3.4.7.2.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29.5 d | 08 March 2021 10:30 | 14 April 2021 11:00 | NA | NA | 8271 | 8273FF+33d
8273 |  | 7727 | 3.4.7.2.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 16.2 w | 14 February 2021 10:30 | 28 June 2021 12:30 | 17 January 2021 10:00 | 11 February 2021 11:00 | 8270,8272FF+33d | 4211
8274 |  | 17003 | 3.4.7.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0.40999999999999998 | 6.06d | 0 | 75.11 d | 28 June 2021 12:30 | 06 October 2021 13:30 | NA | NA
8275 |  | 2240 | 3.4.7.2.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.40999999999999998 | 6.22d | 0 | 74.94 d | 28 June 2021 12:30 | 06 October 2021 12:00 | 12 February 2021 13:00 | 13 October 2021 15:00
8276 |  | 7740 | 3.4.7.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 26 d | 28 June 2021 12:30 | 29 July 2021 15:30 | 12 February 2021 13:00 | 03 August 2021 10:00 | 4211 | 8277,8278FS+2ew
8277 |  | 7739 | 3.4.7.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0.20999999999999999 | 1.25w | 0 | 1 w | 29 July 2021 15:30 | 08 August 2021 12:30 | 03 August 2021 10:00 | 11 August 2021 14:00 | 8276 | 8278
8278 |  | 7738 | 3.4.7.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | 1.72d | 0 | 1 d | 12 August 2021 15:30 | 16 August 2021 15:30 | 17 August 2021 10:00 | 18 August 2021 10:00 | 8277,8276FS+2ew | 8279
8279 |  | 7737 | 3.4.7.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.83w | 0 | 2 w | 16 August 2021 15:30 | 01 September 2021 9:30 | 18 August 2021 10:00 | 05 September 2021 17:00 | 8278 | 8280
8280 |  | 7736 | 3.4.7.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.09w | 0 | 1 w | 01 September 2021 9:30 | 10 September 2021 12:30 | 06 September 2021 7:00 | 15 September 2021 10:00 | 8279 | 8281
8281 |  | 7735 | 3.4.7.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.98w | 0 | 3 w | 12 September 2021 8:00 | 06 October 2021 12:00 | 15 September 2021 10:00 | 13 October 2021 15:00 | 8280 | 4212,5609
8282 |  | 17004 | 3.4.7.2.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.40999999999999998 | 6.06d | 0 | 75.11 d | 28 June 2021 12:30 | 06 October 2021 13:30 | NA | NA
8283 |  | 17005 | 3.4.7.2.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.98999999999999999 | 1.39d | 0 | 28 d | 28 June 2021 12:30 | 02 August 2021 9:30 | NA | NA | 4211 | 8284,8285FS+2ew
8284 |  | 17006 | 3.4.7.2.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 1.01w | 0 | 1 w | 02 August 2021 9:30 | 09 August 2021 15:30 | NA | NA | 8283 | 8285
8285 |  | 17007 | 3.4.7.2.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | 1.39d | 0 | 1 d | 16 August 2021 9:30 | 17 August 2021 9:30 | NA | NA | 8283FS+2ew,8284 | 8286
8286 |  | 17008 | 3.4.7.2.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.77w | 0 | 2 w | 17 August 2021 9:30 | 01 September 2021 12:30 | NA | NA | 8285 | 8287
8287 |  | 17009 | 3.4.7.2.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 1.03w | 0 | 1 w | 01 September 2021 12:30 | 12 September 2021 9:30 | NA | NA | 8286 | 8288
8288 |  | 17010 | 3.4.7.2.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.95w | 0 | 3 w | 12 September 2021 9:30 | 06 October 2021 13:30 | NA | NA | 8287 | 4212
8289 |  | 2285 | 3.4.7.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.93000000000000005 | 32d | 0 | 374.33 d | 14 July 2020 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 17:00
8290 |  | 7440 | 3.4.7.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00
8291 |  | 16562 | 3.4.7.3.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 09 December 2020 10:00
8292 |  | 7439 | 3.4.7.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 04 October 2020 11:00 | 2 | 8293,8294FS+2ew
8293 |  | 7438 | 3.4.7.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 14:42 | 04 October 2020 11:00 | 12 October 2020 15:00 | 8292 | 8294
8294 |  | 7437 | 3.4.7.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 18 October 2020 11:00 | 19 October 2020 11:00 | 8293,8292FS+2ew | 8295
8295 |  | 7436 | 3.4.7.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 19 October 2020 11:00 | 05 November 2020 9:00 | 8294 | 8296
8296 |  | 7435 | 3.4.7.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 05 November 2020 9:00 | 12 November 2020 9:00 | 8295 | 8297
8297 |  | 7434 | 3.4.7.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 12 November 2020 9:00 | 09 December 2020 10:00 | 8296 | 4214,8325SS,8311SS,8312SS,8314SS,8323SS,8317SS,8318SS,8319SS,8320SS,8316SS
8298 |  | 16563 | 3.4.7.3.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00
8299 |  | 17116 | 3.4.7.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA |  | 8302
8300 |  | 16564 | 3.4.7.3.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 06 October 2020 11:00 | 2 | 8301,8302FS+1.2ew
8301 |  | 16565 | 3.4.7.3.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 06 October 2020 11:00 | 14 October 2020 15:00 | 8300 | 8302
8302 |  | 16566 | 3.4.7.3.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 20 October 2020 11:00 | 21 October 2020 11:00 | 8300FS+1.2ew,8301,8299 | 8303
8303 |  | 16567 | 3.4.7.3.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 21 October 2020 11:00 | 09 November 2020 9:00 | 8302 | 8304
8304 |  | 16568 | 3.4.7.3.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 09 November 2020 9:00 | 16 November 2020 9:00 | 8303 | 8305,8309
8305 |  | 16569 | 3.4.7.3.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 16 November 2020 9:00 | 13 December 2020 10:00 | 8304 | 4214
8306 |  | 7445 | 3.4.7.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.95999999999999996 | 0.34d | 0 | 257.13 d | 10 November 2020 13:42 | 07 October 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8307 |  | 16245 | 3.4.7.3.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 216 d | 10 November 2020 13:42 | 09 August 2021 16:42 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8308 |  | 14178 | 3.4.7.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון היקפי | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 216 d | 10 November 2020 13:42 | 09 August 2021 16:42 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00
8309 |  | 14177 | 3.4.7.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 0.96999999999999997 | -39.97d | 0 | 216 d | 10 November 2020 13:42 | 09 August 2021 16:42 | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 8304 | 5127
8310 |  | 16287 | 3.4.7.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 215 d | 10 November 2020 14:54 | 09 August 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8311 |  | 10311 | 3.4.7.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 0.96999999999999997 | -36.77d | 0 | 215 d | 10 November 2020 14:54 | 09 August 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 8297SS | 5206FF
8312 |  | 16288 | 3.4.7.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 0.96999999999999997 | -36.77d | 0 | 215 d | 10 November 2020 14:54 | 09 August 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 8297SS | 5206FF
8313 |  | 16290 | 3.4.7.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 215 d | 10 November 2020 14:54 | 09 August 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8314 |  | 16289 | 3.4.7.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 0.96999999999999997 | -36.77d | 0 | 215 d | 10 November 2020 14:54 | 09 August 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 8297SS | 5206FF
8315 |  | 17132 | 3.4.7.3.2.1.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 215 d | 10 November 2020 14:54 | 09 August 2021 8:54 | NA | NA
8316 |  | 16244 | 3.4.7.3.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון גדר היקפית | 0.96999999999999997 | -39.1d | 0 | 215 d | 10 November 2020 14:54 | 09 August 2021 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 8297SS | 5126FF
8317 |  | 16240 | 3.4.7.3.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.96999999999999997 | -39.1d | 0 | 215 d | 10 November 2020 14:54 | 09 August 2021 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 8297SS | 5126FF
8318 |  | 16241 | 3.4.7.3.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.96999999999999997 | -39.1d | 0 | 215 d | 10 November 2020 14:54 | 09 August 2021 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 8297SS | 5126FF
8319 |  | 16242 | 3.4.7.3.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.96999999999999997 | -39.1d | 0 | 215 d | 10 November 2020 14:54 | 09 August 2021 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 8297SS | 5126FF
8320 |  | 16243 | 3.4.7.3.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.96999999999999997 | -39.1d | 0 | 215 d | 10 November 2020 14:54 | 09 August 2021 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2020 14:00 | 8297SS | 5126FF
8321 |  | 16292 | 3.4.7.3.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.81000000000000005 | 0.34d | 0 | 257 d | 10 November 2020 14:54 | 07 October 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8322 |  | 16294 | 3.4.7.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.81000000000000005 | 0.34d | 0 | 257 d | 10 November 2020 14:54 | 07 October 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00
8323 |  | 16293 | 3.4.7.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.81000000000000005 | 0.34d | 0 | 257 d | 10 November 2020 14:54 | 07 October 2021 8:54 | 13 December 2020 14:00 | 11 June 2021 11:00 | 8297SS | 4299,4339,4379,4419,4459,4499,4539,4579,4619,4659,4699,4739,4819,4859,4899,4939,4980,5020,5060,5100,5140,5180,5220,5260,5300,5340,5380,4779
8324 |  | 16570 | 3.4.7.3.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - PDR | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 187.12 d | 10 November 2020 14:54 | 05 July 2021 13:00 | 13 December 2020 14:00 | 03 June 2021 14:00
8325 |  | 7448 | 3.4.7.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 14:54 | 31 January 2021 14:54 | 13 December 2020 14:00 | 24 March 2021 11:00 | 8297SS | 8326,8327FS+2ew
8326 |  | 7447 | 3.4.7.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 14:54 | 14 February 2021 11:36 | 24 March 2021 11:00 | 04 April 2021 15:00 | 8325 | 8327
8327 |  | 7446 | 3.4.7.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 08 April 2021 11:00 | 09 April 2021 11:00 | 8326,8325FS+2ew | 8328
8328 |  | 7444 | 3.4.7.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 11 April 2021 8:00 | 29 April 2021 9:00 | 8327 | 8329
8329 |  | 7443 | 3.4.7.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 29 April 2021 9:00 | 06 May 2021 9:00 | 8328 | 8330
8330 |  | 7442 | 3.4.7.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | -2.75w | 0 | 14 w | 10 March 2021 11:00 | 05 July 2021 13:00 | 06 May 2021 9:00 | 03 June 2021 14:00 | 8329 | 4215
8331 |  | 7441 | 3.4.7.3.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0 | 32d | 0 | 92.44 d | 05 July 2021 13:00 | 03 November 2021 17:00 | 11 June 2021 11:00 | 13 December 2021 17:00
8332 |  | 16593 | 3.4.7.3.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מכלול כניסה + מיגון היקפי - CDR | 0 | 32d | 0 | 92.44 d | 05 July 2021 13:00 | 03 November 2021 17:00 | 11 June 2021 11:00 | 02 December 2021 14:00
8333 |  | 16594 | 3.4.7.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 36.67d | 0 | 36 d | 05 July 2021 13:00 | 18 August 2021 13:00 | 11 June 2021 11:00 | 22 September 2021 11:00 | 4215 | 8334,8335FS+2ew
8334 |  | 16595 | 3.4.7.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 6.47w | 0 | 1 w | 18 August 2021 13:00 | 26 August 2021 10:00 | 22 September 2021 11:00 | 30 September 2021 15:00 | 8333 | 8335
8335 |  | 16596 | 3.4.7.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | 8.89d | 0 | 1 d | 06 September 2021 7:00 | 13 September 2021 11:00 | 07 October 2021 14:00 | 08 October 2021 14:00 | 8333FS+2ew,8334 | 8336
8336 |  | 16597 | 3.4.7.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 4.94w | 0 | 2 w | 13 September 2021 11:00 | 30 September 2021 9:00 | 10 October 2021 8:00 | 31 October 2021 12:00 | 8335 | 8337
8337 |  | 16598 | 3.4.7.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 6.27w | 0 | 1 w | 30 September 2021 9:00 | 07 October 2021 9:00 | 31 October 2021 12:00 | 07 November 2021 12:00 | 8336 | 8338
8338 |  | 16599 | 3.4.7.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 4.94w | 0 | 3 w | 07 October 2021 9:00 | 03 November 2021 17:00 | 07 November 2021 13:00 | 02 December 2021 14:00 | 8337 | 4216
8339 |  | 2328 | 3.4.7.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים מרהס מרכז | 0.82999999999999996 | -58.67d | 0 | 416 d | 14 July 2020 8:00 | 26 December 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 October 2021 12:00
8340 |  | 7465 | 3.4.7.4.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 01 December 2020 16:00
8341 |  | 7466 | 3.4.7.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 24 September 2020 11:00 | 2 | 8342,8343FS+1.6ew
8342 |  | 7464 | 3.4.7.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 24 September 2020 11:00 | 06 October 2020 15:00 | 8341 | 8343
8343 |  | 7463 | 3.4.7.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 11 October 2020 8:00 | 11 October 2020 17:00 | 8342,8341FS+1.6ew | 8344
8344 |  | 7462 | 3.4.7.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 12 October 2020 8:00 | 28 October 2020 15:00 | 8343 | 8345
8345 |  | 7461 | 3.4.7.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 28 October 2020 15:00 | 04 November 2020 15:00 | 8344 | 8346
8346 |  | 7460 | 3.4.7.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 04 November 2020 15:00 | 01 December 2020 16:00 | 8345 | 4218,8350,8352,8353,8355,8358,8360,8361,8363
8347 |  | 7473 | 3.4.7.4.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.87 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8348 |  | 16297 | 3.4.7.4.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 208 d | 19 November 2020 14:00 | 09 August 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8349 |  | 16296 | 3.4.7.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב- מתחמים מנהלתיים | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 208 d | 19 November 2020 14:00 | 09 August 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8350 |  | 16298 | 3.4.7.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) - מבנה משרדים ראשי, חד"נים, בית מורשת, מבנה מפקדה, נשקייה, אפסנאות, חנות מכר ועוד | 0.96999999999999997 | -39.67d | 0 | 208 d | 19 November 2020 14:00 | 09 August 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8346 | 4967,5007,5047,5087,5127,5167,5207,5247,5287,5340,5367
8351 |  | 16301 | 3.4.7.4.2.1.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 208 d | 19 November 2020 14:00 | 09 August 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8352 |  | 16302 | 3.4.7.4.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.96999999999999997 | -37.33d | 0 | 208 d | 19 November 2020 14:00 | 09 August 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8346 | 5207
8353 |  | 16303 | 3.4.7.4.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.96999999999999997 | -37.33d | 0 | 208 d | 19 November 2020 14:00 | 09 August 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8346 | 5207
8354 |  | 16300 | 3.4.7.4.2.1.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 208 d | 19 November 2020 14:00 | 09 August 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8355 |  | 16304 | 3.4.7.4.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.96999999999999997 | -39.67d | 0 | 208 d | 19 November 2020 14:00 | 09 August 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8346 | 5207,4286
8356 |  | 16307 | 3.4.7.4.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8357 |  | 16308 | 3.4.7.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8358 |  | 16309 | 3.4.7.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) - מבנה משרדים ראשי, חד"נים, בית מורשת, מבנה מפקדה, נשקייה, אפסנאות, חנות מכר ועוד | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8346 | 4980,5020,5060,5100,5140,5180,5220,5260,5300,5340,5380
8359 |  | 16310 | 3.4.7.4.2.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8360 |  | 16311 | 3.4.7.4.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8346 | 5220,4980,5020,5060,5100,5140,5180,5260,5300,5340,5380
8361 |  | 16312 | 3.4.7.4.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חמ"לים מרכזיים בבה"ס מרכז (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8346 | 5220,4980,5020,5060,5100,5140,5180,5260,5300,5340,5380
8362 |  | 16313 | 3.4.7.4.2.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00
8363 |  | 16314 | 3.4.7.4.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.81000000000000005 | 0.78d | 0 | 249 d | 19 November 2020 14:00 | 06 October 2021 14:00 | 01 December 2020 16:00 | 11 May 2021 16:00 | 8346 | 5220,4980,5020,5060,5100,5140,5180,5260,5300,5340,5380
8364 |  | 17018 | 3.4.7.4.2.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 0.82999999999999996 | -47.11d | 0 | 247.11 d | 22 November 2020 15:12 | 06 October 2021 13:12 | NA | NA
8365 |  | 7472 | 3.4.7.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.98999999999999999 | -92.13d | 0 | 200 d | 22 November 2020 15:12 | 02 August 2021 9:12 | 01 December 2020 16:00 | 02 March 2021 10:00 | 4218 | 8366,8367FS+2ew
8366 |  | 7471 | 3.4.7.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -13.83w | 0 | 1 w | 02 August 2021 9:12 | 09 August 2021 15:12 | 02 March 2021 10:00 | 10 March 2021 14:00 | 8365 | 8367
8367 |  | 7470 | 3.4.7.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 0 | -33.91d | 0 | 1 d | 16 August 2021 9:12 | 17 August 2021 9:12 | 16 March 2021 10:00 | 17 March 2021 10:00 | 8366,8365FS+2ew,8215 | 8368
8368 |  | 7469 | 3.4.7.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -14.12w | 0 | 2 w | 17 August 2021 9:12 | 01 September 2021 12:12 | 17 March 2021 10:00 | 05 April 2021 17:00 | 8367 | 8369
8369 |  | 7468 | 3.4.7.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -15.91w | 0 | 1 w | 01 September 2021 12:12 | 12 September 2021 9:12 | 06 April 2021 8:00 | 12 April 2021 17:00 | 8368 | 8370
8370 |  | 7467 | 3.4.7.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -13.89w | 0 | 3 w | 12 September 2021 9:12 | 06 October 2021 13:12 | 13 April 2021 8:00 | 11 May 2021 12:00 | 8369 | 4219,8380SS
8371 |  | 17019 | 3.4.7.4.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 0.82999999999999996 | -47.11d | 0 | 247.11 d | 22 November 2020 15:12 | 06 October 2021 13:12 | NA | NA
8372 |  | 17020 | 3.4.7.4.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.98999999999999999 | -92.13d | 0 | 200 d | 22 November 2020 15:12 | 02 August 2021 9:12 | NA | NA | 4218 | 8373,8374FS+2ew
8373 |  | 17021 | 3.4.7.4.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -13.83w | 0 | 1 w | 02 August 2021 9:12 | 09 August 2021 15:12 | NA | NA | 8372 | 8374
8374 |  | 17022 | 3.4.7.4.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 0 | -33.91d | 0 | 1 d | 16 August 2021 9:12 | 17 August 2021 9:12 | NA | NA | 8372FS+2ew,8373,8215 | 8375
8375 |  | 17023 | 3.4.7.4.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -14.12w | 0 | 2 w | 17 August 2021 9:12 | 01 September 2021 12:12 | NA | NA | 8374 | 8376
8376 |  | 17024 | 3.4.7.4.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -15.91w | 0 | 1 w | 01 September 2021 12:12 | 12 September 2021 9:12 | NA | NA | 8375 | 8377
8377 |  | 17025 | 3.4.7.4.2.4.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -13.89w | 0 | 3 w | 12 September 2021 9:12 | 06 October 2021 13:12 | NA | NA | 8376 | 4219,8387SS
8378 |  | 17026 | 3.4.7.4.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0 | -58.67d | 0 | 81.2 d | 12 September 2021 9:12 | 26 December 2021 11:00 | NA | NA
8379 |  | 7481 | 3.4.7.4.3.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 0 | -58.67d | 0 | 81.2 d | 12 September 2021 9:12 | 26 December 2021 11:00 | 16 April 2021 13:00 | 13 October 2021 12:00
8380 |  | 7480 | 3.4.7.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -57.24d | 0 | 28 d | 12 September 2021 9:12 | 20 October 2021 15:12 | 16 April 2021 13:00 | 02 August 2021 16:00 | 8370SS | 8381,8382FS+2ew
8381 |  | 7479 | 3.4.7.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -8.43w | 0 | 1 w | 24 October 2021 8:00 | 02 November 2021 9:00 | 02 August 2021 16:00 | 11 August 2021 10:00 | 8380 | 8382
8382 |  | 7478 | 3.4.7.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -17.11d | 0 | 1 d | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 17:00 | 16 August 2021 16:00 | 17 August 2021 16:00 | 8381,8380FS+2ew | 8383
8383 |  | 7477 | 3.4.7.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -8.59w | 0 | 2 w | 09 November 2021 8:00 | 24 November 2021 11:00 | 17 August 2021 16:00 | 05 September 2021 14:00 | 8382 | 8384
8384 |  | 7476 | 3.4.7.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -9.82w | 0 | 1 w | 24 November 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | 05 September 2021 14:00 | 14 September 2021 17:00 | 8383 | 8385
8385 |  | 7475 | 3.4.7.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -8.55w | 0 | 3 w | 01 December 2021 11:00 | 26 December 2021 11:00 | 15 September 2021 8:00 | 13 October 2021 12:00 | 8384 | 4220
8386 |  | 17034 | 3.4.7.4.3.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0 | -58.67d | 0 | 81.2 d | 12 September 2021 9:12 | 26 December 2021 11:00 | NA | NA
8387 |  | 17035 | 3.4.7.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | -57.24d | 0 | 28 d | 12 September 2021 9:12 | 20 October 2021 15:12 | NA | NA | 8377SS | 8388,8389FS+2ew
8388 |  | 17036 | 3.4.7.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -8.43w | 0 | 1 w | 24 October 2021 8:00 | 02 November 2021 9:00 | NA | NA | 8387 | 8389
8389 |  | 17037 | 3.4.7.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | -17.11d | 0 | 1 d | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 17:00 | NA | NA | 8387FS+2ew,8388 | 8390
8390 |  | 17038 | 3.4.7.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | -8.59w | 0 | 2 w | 09 November 2021 8:00 | 24 November 2021 11:00 | NA | NA | 8389 | 8391
8391 |  | 17039 | 3.4.7.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | -9.82w | 0 | 1 w | 24 November 2021 11:00 | 01 December 2021 11:00 | NA | NA | 8390 | 8392
8392 |  | 17040 | 3.4.7.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | -8.55w | 0 | 3 w | 01 December 2021 11:00 | 26 December 2021 11:00 | NA | NA | 8391 | 4220
8393 |  | 2417 | 3.4.7.5 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים מרהס מרכז | 0.80000000000000004 | 0.22d | 0 | 456.11 d | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 15:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
8394 |  | 7488 | 3.4.7.5.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 8:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 10 March 2021 12:00
8395 |  | 7490 | 3.4.7.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 8:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 03 January 2021 14:00 | 2 | 8396,8397FS+2ew
8396 |  | 7489 | 3.4.7.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 03 January 2021 14:00 | 11 January 2021 17:00 | 8395 | 8397
8397 |  | 7487 | 3.4.7.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 17 January 2021 14:00 | 18 January 2021 14:00 | 8396,8395FS+2ew | 8398
8398 |  | 7486 | 3.4.7.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 18 January 2021 14:00 | 04 February 2021 11:00 | 8397 | 8399
8399 |  | 7485 | 3.4.7.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 04 February 2021 11:00 | 11 February 2021 11:00 | 8398 | 8400
8400 |  | 7484 | 3.4.7.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 11 February 2021 11:00 | 10 March 2021 12:00 | 8399 | 4222
8401 |  | 7496 | 3.4.7.5.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | PDR | 0.84999999999999998 | -15.33d | 0 | 243.01 d | 17 December 2020 8:54 | 26 October 2021 15:00 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00
8402 |  | 16316 | 3.4.7.5.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 186 d | 17 December 2020 8:54 | 09 August 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 9:00
8403 |  | 16315 | 3.4.7.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב- מתחמי אחסנה | 0.96999999999999997 | 0d | 0 | 186 d | 17 December 2020 8:54 | 09 August 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 9:00
8404 |  | 10316 | 3.4.7.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.96999999999999997 | -39.77d | 0 | 186 d | 17 December 2020 8:54 | 09 August 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 28 June 2021 9:00 | 4222 | 4286,4326,4366,4406,4446,4486,4526,4566,4606,4646,4686,4726,4926,4766
8405 |  | 16317 | 3.4.7.5.2.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.79000000000000004 | 0.68d | 0 | 227 d | 17 December 2020 8:54 | 06 October 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00
8406 |  | 16356 | 3.4.7.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.79000000000000004 | 0.68d | 0 | 227 d | 17 December 2020 8:54 | 06 October 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00
8407 |  | 16318 | 3.4.7.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמ"ס, רשת גישה,כריזה) | 0.79000000000000004 | 0.68d | 0 | 227 d | 17 December 2020 8:54 | 06 October 2021 14:54 | 10 March 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00 | 4222 | 4299,4339,4379,4419,4459,4499,4539,4579,4619,4659,4699,4739,4819,4859,4899,4939,4779
8408 |  | 7495 | 3.4.7.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת PDR | 0.98999999999999999 | -55.43d | 0 | 180 d | 17 December 2020 8:54 | 02 August 2021 11:54 | 10 March 2021 12:00 | 07 June 2021 9:00 | 4222 | 8409FS+1w,8410FS+4ew
8409 |  | 7494 | 3.4.7.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | -7.08w | 0 | 1 w | 10 August 2021 8:54 | 17 August 2021 14:54 | 07 June 2021 9:00 | 15 June 2021 12:00 | 8408FS+1w | 8410
8410 |  | 7493 | 3.4.7.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר PDR | 0 | -20.54d | 0 | 1 d | 30 August 2021 11:54 | 31 August 2021 11:54 | 21 June 2021 9:00 | 22 June 2021 9:00 | 8409,8408FS+4ew | 8411
8411 |  | 7492 | 3.4.7.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0 | -8.08w | 0 | 2 w | 31 August 2021 11:54 | 21 September 2021 13:54 | 22 June 2021 9:00 | 08 July 2021 16:00 | 8410 | 8412
8412 |  | 7491 | 3.4.7.5.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | -9.12w | 0 | 1 w | 22 September 2021 8:00 | 30 September 2021 11:00 | 08 July 2021 16:00 | 15 July 2021 16:00 | 8411 | 8413
8413 |  | 7483 | 3.4.7.5.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | -8.37w | 0 | 3 w | 30 September 2021 11:00 | 26 October 2021 15:00 | 15 July 2021 16:00 | 11 August 2021 17:00 | 8412 | 4223
8414 |  | 7502 | 3.4.7.5.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | CDR | 0 | 0.22d | 0 | 88.67 d | 26 October 2021 15:00 | 13 February 2022 15:00 | 12 August 2021 9:00 | 13 February 2022 17:00
8415 |  | 7505 | 3.4.7.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 0.22d | 0 | 27 d | 26 October 2021 15:00 | 29 November 2021 12:00 | 12 August 2021 9:00 | 08 December 2021 9:00 | 4223 | 8416FS+2w,8417FS+4ew
8416 |  | 7504 | 3.4.7.5.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 0.57w | 0 | 1 w | 14 December 2021 15:00 | 22 December 2021 12:00 | 08 December 2021 9:00 | 16 December 2021 12:00 | 8415FS+2w | 8417
8417 |  | 7503 | 3.4.7.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | סקר CDR | 0 | 0.22d | 0 | 1 d | 27 December 2021 12:00 | 28 December 2021 12:00 | 22 December 2021 9:00 | 23 December 2021 9:00 | 8416,8415FS+4ew | 8418
8418 |  | 7501 | 3.4.7.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 0.04w | 0 | 2 w | 28 December 2021 12:00 | 12 January 2022 15:00 | 23 December 2021 9:00 | 10 January 2022 16:00 | 8417 | 8419
8419 |  | 7500 | 3.4.7.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 0.04w | 0 | 1 w | 12 January 2022 15:00 | 19 January 2022 15:00 | 10 January 2022 16:00 | 17 January 2022 16:00 | 8418 | 8420
8420 |  | 7499 | 3.4.7.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 0.04w | 0 | 3 w | 19 January 2022 15:00 | 13 February 2022 15:00 | 17 January 2022 16:00 | 13 February 2022 17:00 | 8419 | 4224
8421 |  | 9421 | 3.4.7.6 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי ומשני, מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 799.33d | 0 | 403 d | 05 January 2023 8:00 | 02 June 2024 11:00 | 05 January 2023 8:00 | 02 June 2024 11:00
8422 |  | 9422 | 3.4.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | 46.1mo | 0 | 4 mo | 05 January 2023 8:00 | 09 May 2023 8:00 | 05 January 2023 8:00 | 09 May 2023 8:00 | 8427SF-25d
8423 |  | 16373 | 3.4.7.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 42.56mo | 0 | 4 mo | 24 April 2023 8:00 | 23 August 2023 8:00 | 24 April 2023 8:00 | 23 August 2023 8:00 | 8430SF-35d,8431SF-35d,8432SF-35d
8424 |  | 9423 | 3.4.7.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 33.31mo | 0 | 4 mo | 29 January 2024 14:00 | 02 June 2024 11:00 | 29 January 2024 14:00 | 02 June 2024 11:00 | 8465SF-25d
8425 |  | 9424 | 3.4.7.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | 0.33d | 0 | 384 d | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2024 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2024 14:00
8426 |  | 9838 | 3.4.7.7.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 95 d | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 June 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00
8427 |  | 9425 | 3.4.7.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | 0.33d | 0 | 5 d | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 09 June 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 7586 | 8422SF-25d,8428
8428 |  | 9426 | 3.4.7.7.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 90 d | 15 June 2023 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 15 June 2023 14:00 | 09 October 2023 11:00 | 8427 | 8430,8431,8432,4200,8434,8435,8436,8437,6109
8429 |  | 9427 | 3.4.7.7.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת מערכות במרכז | 0 | 0.33d | 0 | 120 d | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00
8430 |  | 9428 | 3.4.7.7.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 0.01mo | 0 | 5 mo | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8428 | 8453,8466,8451,8423SF-35d
8431 |  | 9429 | 3.4.7.7.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0.01mo | 0 | 5 mo | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8428 | 8453,8466,8451,8423SF-35d
8432 |  | 9430 | 3.4.7.7.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0.01mo | 0 | 5 mo | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8428 | 8453,8466,8443SS+3mo,8445FF,8451,8423SF-35d
8433 |  | 14309 | 3.4.7.7.2.4 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | קישוריות והתקנות בסיס אספקה משנה (רשת ייעודית ורשת הולכה אלחוטית) | 0 | 0.33d | 0 | 120 d | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00
8434 |  | 14310 | 3.4.7.7.2.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תמסורת (אבנט) | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 8428 | 8438,8439
8435 |  | 14311 | 3.4.7.7.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - חוץ | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 8428 | 8438,8439
8436 |  | 14312 | 3.4.7.7.2.4.3 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות - פנים | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 8428 | 8438,8439
8437 |  | 14313 | 3.4.7.7.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | בינוי תומך תקשוב | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 8428 | 8438,8439
8438 |  | 14314 | 3.4.7.7.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתית תקשורת אקטיבית | 0 | 0.01mo | 0 | 5 mo | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8434,8435,8436,8437 | 8453
8439 |  | 14315 | 3.4.7.7.2.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת עמדות קצה (מחשבים, מדפסות) והתקנת ציוד קצה ייעודי (עבור מערכת ה WMS) | 0 | 0.01mo | 0 | 5 mo | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 October 2023 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8434,8435,8436,8437 | 8453
8440 |  | 9839 | 3.4.7.7.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים . | 0 | 0.33d | 0 | 60 d | 25 July 2024 8:00 | 09 October 2024 14:00 | 25 July 2024 8:00 | 09 October 2024 14:00
8441 |  | 9431 | 3.4.7.7.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הקמת חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים . | 0 | 0.01mo | 0 | 2.5 mo | 25 July 2024 8:00 | 09 October 2024 14:00 | 25 July 2024 8:00 | 09 October 2024 14:00 | 862,7706 | 8479
8442 |  | 9434 | 3.4.7.7.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | מרכז |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | 0.33d | 0 | 216 d | 05 January 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00
8443 |  | 9435 | 3.4.7.7.4.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) | 0 | 0.33d | 0 | 25 d | 05 January 2024 11:00 | 05 February 2024 17:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 February 2024 17:00 | 8432SS+3mo | 8444SS,8446
8444 |  | 9436 | 3.4.7.7.4.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 0.06w | 0 | 2 w | 05 January 2024 11:00 | 19 January 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 19 January 2024 11:00 | 8443SS | 8445,8448SS
8445 |  | 9437 | 3.4.7.7.4.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמת המערכת לבסיס מרכז | 0 | 0.33d | 0 | 36 d | 21 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 21 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 8444,8432FF | 8446,8453,8449FF
8446 |  | 9438 | 3.4.7.7.4.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | 0.47mo | 0 | 3 mo | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 8445,8443,8457 | 4205,8459FF+15d
8447 |  | 9439 | 3.4.7.7.5 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | מרכז |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | 0.33d | 0 | 48 d | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 05 January 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00
8448 |  | 9440 | 3.4.7.7.5.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת מערכת מנהלתית מרכז | 0 | 0.33d | 0 | 20 d | 05 January 2024 11:00 | 30 January 2024 14:00 | 05 January 2024 11:00 | 30 January 2024 14:00 | 8444SS | 8449
8449 |  | 9441 | 3.4.7.7.5.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | 0.33d | 0 | 28 d | 30 January 2024 14:00 | 05 March 2024 11:00 | 30 January 2024 14:00 | 05 March 2024 11:00 | 8448,8445FF | 8453
8450 |  | 10332 | 3.4.7.7.6 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 11.33d | 0 | 96 d | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00
8451 |  | 10331 | 3.4.7.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | 11.33d | 0 | 96 d | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 8430,8431,8432 | 8457FF
8452 |  | 9836 | 3.4.7.7.7 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | 0.33d | 0 | 96 d | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00
8453 |  | 9432 | 3.4.7.7.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב - POC שלב ב | 0 | 0.01mo | 0 | 4 mo | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 05 March 2024 11:00 | 09 July 2024 11:00 | 8430,8431,8432,8445,8449,8438,8439 | 8455,8457FF,8459
8454 |  | 9837 | 3.4.7.7.8 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 312.33d | 0 | 72 d | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00
8455 |  | 9433 | 3.4.7.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 13.01mo | 0 | 3 mo | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 08 October 2024 14:00 | 8453 | 4235
8456 |  | 9452 | 3.4.7.8 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 11.33d | 0 | 72 d | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00
8457 |  | 9453 | 3.4.7.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 0.47mo | 0 | 3 mo | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 03 April 2024 14:00 | 09 July 2024 11:00 | 8453FF,8451FF | 8446,4204
8458 |  | 9454 | 3.4.7.9 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | 0.33d | 0 | 98 d | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00
8459 |  | 9455 | 3.4.7.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | 0.33d | 0 | 98 d | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 8453,8446FF+15d | 8460SS,8479FS-25d,4206
8460 |  | 9456 | 3.4.7.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | 0.33d | 0 | 98 d | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 8459SS | 8461SS,8479FS-25d,4206
8461 |  | 9457 | 3.4.7.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | 0.33d | 0 | 98 d | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 8460SS | 8462SS,8479FS-25d,4206
8462 |  | 9458 | 3.4.7.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | 0.33d | 0 | 98 d | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 09 July 2024 11:00 | 12 November 2024 17:00 | 8461SS | 8479FS-25d,4206,8478SS+25d
8463 |  | 9459 | 3.4.7.10 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב משני- חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | 0.33d | 0 | 129 d | 04 July 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00 | 04 July 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00
8464 |  | 10011 | 3.4.7.10.1 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 51 d | 04 July 2024 8:00 | 04 September 2024 17:00 | 04 July 2024 8:00 | 04 September 2024 17:00
8465 |  | 9460 | 3.4.7.10.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | 0.33d | 0 | 6 d | 04 July 2024 8:00 | 11 July 2024 11:00 | 04 July 2024 8:00 | 11 July 2024 11:00 | 6209FS+79d | 8424SF-25d,8466
8466 |  | 9461 | 3.4.7.10.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0.33d | 0 | 45 d | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 11 July 2024 11:00 | 04 September 2024 17:00 | 8430,8431,8432,8465 | 8468,8469,8470,8471,8472
8467 |  | 9462 | 3.4.7.10.2 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | חיבור מערכות למתקן משני במרכז | 0 | 0.33d | 0 | 48 d | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00
8468 |  | 9463 | 3.4.7.10.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 0.01mo | 0 | 2 mo | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 8466 | 8474
8469 |  | 9464 | 3.4.7.10.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0.01mo | 0 | 2 mo | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 8466 | 8474
8470 |  | 9465 | 3.4.7.10.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0.01mo | 0 | 2 mo | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 8466 | 8474
8471 |  | 9466 | 3.4.7.10.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חיבור מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 0.01mo | 0 | 2 mo | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 8466 | 8474
8472 |  | 9467 | 3.4.7.10.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | חיבור מערכת מנהלתית | 0 | 0.01mo | 0 | 2 mo | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 05 September 2024 8:00 | 08 November 2024 14:00 | 8466 | 8474
8473 |  | 10010 | 3.4.7.10.3 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | בדיקות HA | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 10 November 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00 | 10 November 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00
8474 |  | 9468 | 3.4.7.10.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | בדיקות HA | 0 | 0.33d | 0 | 30 d | 10 November 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00 | 10 November 2024 8:00 | 16 December 2024 14:00 | 8468,8469,8470,8471,8472 | 8479FF+25d
8475 |  | 9469 | 3.4.7.11 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הדרכות | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00
8476 |  | 9475 | 3.4.7.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8481SS | 8482SS,8484,4207
8477 |  | 9471 | 3.4.7.12 | NA | תקשוב |  | מרכז |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | 0.33d | 0 | 125 d | 08 August 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 08 August 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00
8478 |  | 9920 | 3.4.7.12.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | 3.33d | 0 | 45 d | 08 August 2024 14:00 | 06 October 2024 14:00 | 08 August 2024 14:00 | 06 October 2024 14:00 | 8462SS+25d | 8479
8479 |  | 9472 | 3.4.7.12.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8441,8459FS-25d,8460FS-25d,8461FS-25d,8462FS-25d,8474FF+25d,8478,5593,5594,5595,5596,5597,5598,5599,5600,5601,5602,5603,5604,5605,5606 | 8480SS,8484,4207
8480 |  | 9473 | 3.4.7.12.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8479SS,5594,5595,5596,5597,5598,5599,5600,5601,5602,5603,5604,5605,5606 | 8481SS,8484,4207
8481 |  | 9474 | 3.4.7.12.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8480SS | 8476SS,8484,4207
8482 |  | 9476 | 3.4.7.12.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8476SS | 8483SS,8484,4207
8483 |  | 9477 | 3.4.7.12.6 | NA | תקשוב | מזמין | מרכז |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 0.33d | 0 | 77 d | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 09 October 2024 14:00 | 15 January 2025 17:00 | 8482SS | 8484,4207
8484 |  | 9479 | 3.4.7.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | 0.33d | 0 | 46 d | 16 January 2025 8:00 | 13 March 2025 14:00 | 16 January 2025 8:00 | 13 March 2025 14:00 | 8479,8480,8481,8476,8482,8483 | 8486,4208,8496,8485
8485 |  | 9397 | 3.4.7.14 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | העברת שליטת המערכת המנהלתית לבסיס מרכז | 0 | 0.33d | 0 | 0 d | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 13 March 2025 14:00 | 8484 | 8496
8486 |  | 9480 | 3.4.7.15 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | 0.32d | 0 | 116 d | 11 May 2025 14:06 | 08 October 2025 14:06 | 12 May 2025 8:00 | 08 October 2025 17:00 | 8484,8496 | 4235,8497SS
8487 |  | 2861 | 3.4.8 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | פעילויות תפעול | 0 | 120.32d | 0 | 406 d | 10 June 2024 14:06 | 13 November 2025 14:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2025 17:00
8488 |  | 17449 | 3.4.8.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 30.01mo | 0 | 3 mo | 10 June 2024 14:06 | 09 September 2024 11:06 | NA | NA | 8489SF-2mo
8489 |  | 2862 | 3.4.8.2 | NA |  | מזמין | מרכז |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | 0.32d | 0 | 0 d | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 8:06 | 13 November 2024 11:00 | 13 November 2024 11:00 | 4201,4206,5802 | 8493,8491,8488SF-2mo
8490 |  | 17450 | 3.4.8.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 30.01mo | 0 | 3 mo | 10 June 2024 14:06 | 09 September 2024 11:06 | NA | NA | 8491SF-2mo
8491 |  | 14350 | 3.4.8.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | 0.32d | 0 | 30 d | 13 November 2024 8:06 | 19 December 2024 14:06 | 13 November 2024 11:00 | 19 December 2024 17:00 | 4201,4206,8489 | 8493,8490SF-2mo
8492 |  | 17451 | 3.4.8.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 28.76mo | 0 | 3 mo | 18 July 2024 14:06 | 20 October 2024 14:06 | NA | NA | 8493SF-2mo
8493 |  | 2863 | 3.4.8.6 | NA | תפעול |  | מרכז |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | 0.06w | 0 | 4 w | 19 December 2024 14:06 | 16 January 2025 14:06 | 20 December 2024 8:00 | 16 January 2025 17:00 | 8489,8491 | 4232,4207,8492SF-2mo
8494 |  | 2864 | 3.4.8.7 | NA |  | מזמין | מרכז |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | 0.06w | 0 | 8 w | 16 January 2025 14:06 | 13 March 2025 14:06 | 17 January 2025 8:00 | 13 March 2025 17:00 | 4231,4232,4207,10046 | 8496,10460
8495 |  | 17436 | 3.4.8.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | איתור וגיוס כח אדם, ביצוע סיווג והדרכות | 0 | 1.85mo | 0 | 3 mo | 15 December 2024 14:06 | 13 March 2025 14:06 | NA | NA | 8496SF | 8497
8496 |  | 3045 | 3.4.8.9 | NA |  |  | מרכז |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | 0.32d | 0 | 44 d | 13 March 2025 14:06 | 11 May 2025 14:06 | 14 March 2025 8:00 | 11 May 2025 17:00 | 8494,5803,8484,8485,5937 | 4233,8486,8495SF,8499
8497 |  | 2865 | 3.4.8.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | 0.06w | 0 | 21 w | 11 May 2025 14:06 | 13 October 2025 7:06 | 12 May 2025 8:00 | 13 October 2025 10:00 | 4233,8486SS,10038SS,8495 | 4234,8131SF-18emo,8498SS
8498 |  | 17440 | 3.4.8.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | מרכז |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | 0.06w | 0 | 21 w | 11 May 2025 14:06 | 13 October 2025 7:06 | NA | NA | 8497SS | 8500
8499 |  | 17452 | 3.4.8.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | 1.97mo | 0 | 3 mo | 11 May 2025 14:06 | 10 August 2025 11:06 | NA | NA | 8496 | 8500
8500 |  | 2866 | 3.4.8.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | מרכז |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | 0.32d | 0 | 25 d | 13 October 2025 7:06 | 13 November 2025 14:06 | 13 October 2025 10:00 | 13 November 2025 17:00 | 4234,8498,8499 | 53,4235
8501 |  | 1545 | 4 | NA |  |  | צפון |  |  | שפיר - מרכז אספקה - צפון | 0.28999999999999998 | 0d | 0 | 1910.67 d | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
8502 |  | 2972 | 4.1 | NA |  |  | צפון |  |  | אבני דרך | 0 | 3.33d | 0 | 1793.96 d | 04 November 2020 11:24 | 09 February 2027 11:00 | 10 November 2020 17:00 | 08 February 2027 14:00
8503 |  | 955 | 4.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | אבני דרך הנדסיות | 0 | 41.67d | 0 | 1549.17 d | 18 November 2020 9:30 | 20 April 2026 11:00 | 13 November 2020 8:00 | 19 April 2026 14:00
8504 |  | 957 | 4.1.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | צפון שלב א' | 0 | 44d | 0 | 844.17 d | 18 November 2020 9:30 | 02 November 2023 17:00 | 13 November 2020 8:00 | 13 August 2023 17:00
8505 |  | 958 | 4.1.1.1.1 | 13/11/2020 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 0 - אישור תכנית בינוי מפורטת לבסיס צפון (תוכנית אב) | 1 | 0d | 4 | 0 d | 18 November 2020 9:30 | 18 November 2020 9:30 | 13 November 2020 8:00 | 13 November 2020 8:00 | 8581
8506 |  | 959 | 4.1.1.1.2 | 12/03/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 1ג - אישור תכנון ראשוני מלא ותכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 8 | 0 d | 02 May 2021 13:30 | 02 May 2021 13:30 | 12 March 2021 14:00 | 12 March 2021 14:00 | 8553,8604,8641,8678,8715,8790,8827,8864,8901,8938,8965,8970,8975,8980,8986,8991,8996,9001,9006,8752
8507 |  | 17572 | 4.1.1.1.3 | 13/07/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 2ג - אישור תכנון סופי לרכיבי הקמה דחופים - בסיס צפון כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -15.77d | 12 | 0 d | 02 August 2021 14:54 | 02 August 2021 14:54 | NA | NA | 8614,8688,8725,8762,8651
8508 |  | 960 | 4.1.1.1.4 | 13/07/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 2ג - אישור תכנון סופי לכלל רכיבי הקמה - בסיס צפון כולל תכנון תפעולי סופי | 0 | -26.61d | 12 | 0 d | 16 August 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | 13 July 2021 16:00 | 13 July 2021 16:00 | 8554,8800,8837,8874,8911,8948
8509 |  | 961 | 4.1.1.1.5 | 14/09/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 3ג - קבלת היתרי בניה לרכיבי הקמה דחופים - צפון | 0 | 0.67d | 14 | 0 d | 14 September 2021 11:00 | 14 September 2021 11:00 | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 8:00 | 8617,8654,8691,8728,8765
8510 |  | 1170 | 4.1.1.1.6 | 14/09/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אישור עלייה לקרקע - צפון | 0 | 0mo | 14 | 0 mo | 14 September 2021 11:00 | 14 September 2021 11:00 | 11 September 2021 17:00 | 11 September 2021 17:00 | 8617,8586,8589 | 9145,9142FS-2.5mo,9283,9304
8511 |  | 964 | 4.1.1.1.7 | 12/11/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 4ג - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לרכיבי הקמה דחופים - צפון | 0 | 0.67d | 16 | 0 d | 12 November 2021 8:00 | 12 November 2021 8:00 | 12 November 2021 8:00 | 12 November 2021 8:00 | 8555,8627,8664,8701,8738,8775
8512 |  | 1171 | 4.1.1.1.8 | 11/11/2021 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 3ג - קבלת היתרי בניה לכלל רכיבי הקמה - צפון | 0 | 0.02mo | 16 | 0 mo | 11 November 2021 12:00 | 11 November 2021 12:00 | 12 November 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8803,8840,8877,8914,8951 | 9410,9479,9547,9613,9625,9691
8513 |  | 966 | 4.1.1.1.9 | 13/01/2022 | הנדסה |  | צפון |  |  | אבן דרך 4ג - אישור תכנון מפורט (תוכניות ביצוע) לכלל רכיבי הקמה - צפון | 0 | 0.11d | 18 | 0 d | 13 January 2022 16:00 | 13 January 2022 16:00 | 13 January 2022 17:00 | 13 January 2022 17:00 | 8555,8813,8850,8887,8924,8961
8514 |  | 1172 | 4.1.1.1.10 | 13/05/2022 | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה אחסנה ראשי מוכן להתקנת ציוד אוטומציה - צפון א | 0 | 0.19mo | 22 | 0 mo | 08 May 2022 17:00 | 08 May 2022 17:00 | 03 May 2022 17:00 | 03 May 2022 17:00 | 9310 | 9311,9995
8515 |  | 1173 | 4.1.1.1.11 | 13/01/2023 | הנדסה |  | צפון |  |  | (IQ) Installation Qualification סיום התקנות לציוד ייעודי במחסן הראשי - צפון א | 0 | 0.86mo | 30 | 0 mo | 19 December 2022 17:00 | 19 December 2022 17:00 | 26 December 2022 17:00 | 26 December 2022 17:00 | 9996,9311,9312
8516 |  | 1174 | 4.1.1.1.12 | 13/02/2024 | הנדסה |  | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי למחנה - צפון שלב א | 0 | 1.83mo | 43 | 0 mo | 02 November 2023 17:00 | 02 November 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9407,9476,9543,9610,9618,9688,9755,9145,9142,9143,9144,9146,9213 | 10043,10041
8517 |  | 980 | 4.1.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | צפון שלב ב' | 0 | 0d | 0 | 388 d | 11 December 2024 17:00 | 20 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
8518 |  | 1176 | 4.1.1.2.1 | 13/05/2025 | הנדסה |  | צפון |  |  | מוכנות איזור אוסקה לכניסת זכיין - מחנה צפון (כל חדרי התקשוב + נישות תקשוב ) | 0 | 0.04mo | 58 | 0 mo | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 2 | 10388,10423
8519 |  | 1177 | 4.1.1.2.2 | 12/06/2026 | הנדסה |  | צפון |  |  | סיום ביצוע מחסני אוסקה - מחנה צפון | 0 | 3.67mo | 71 | 0 mo | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 10421 | 10461
8520 |  | 1006 | 4.1.1.2.3 | 13/12/2024 | הנדסה |  | צפון |  |  | התנעת שלב ב' | 0 | 0mo | 53 | 0 mo | 11 December 2024 17:00 | 11 December 2024 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 8562 | 10054FS-4mo,10229
8521 |  | 1007 | 4.1.1.2.4 | 12/06/2026 | הנדסה |  | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי - מתקני שלב ב - מחנה צפון | 0 | 0mo | 71 | 0 mo | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 10155,10226,10257,10319,10369 | 10455,10457
8522 |  | 956 | 4.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | אבני דרך תקשוב | 0 | 8d | 0 | 1628.96 d | 04 November 2020 11:24 | 16 July 2026 11:00 | 10 November 2020 17:00 | 16 July 2026 11:00
8523 |  | 2781 | 4.1.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הנדסת מערכת והתקשוב בכללותו | 0 | 8d | 0 | 799.67 d | 02 October 2023 14:00 | 16 July 2026 11:00 | 01 October 2023 14:00 | 16 July 2026 11:00
8524 |  | 9834 | 4.1.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | שלב א' | 0 | 0d | 0 | 176 d | 02 October 2023 14:00 | 10 May 2024 11:00 | 01 October 2023 14:00 | 09 May 2024 11:00
8525 |  | 2154 | 4.1.2.1.1.1 | 13/12/2023 | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR - שלב א' - צפון | 0 | 2.46mo | 41 | 0 mo | 02 October 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 10022
8526 |  | 2156 | 4.1.2.1.1.2 | 13/02/2024 | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | צפון |  |  | SAT - מערכת מידע לתפעול ייעודי - צפון | 0 | 2.54mo | 43 | 0 mo | 30 November 2023 11:00 | 30 November 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00 | 130,10011
8527 |  | 2157 | 4.1.2.1.1.3 | 13/03/2024 | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה (שלב א') | 0 | 0mo | 44 | 0 mo | 27 December 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 10027,10026,10025,10024 | 8529,10043,10041
8528 |  | 7780 | 4.1.2.1.1.4 | 13/05/2024 | תקשוב |  | צפון |  |  | סיום בדיקות והרצה - צפון, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0d | 46 | 0 d | 11 March 2024 17:00 | 11 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | 9045,9046,9047,9048,10045,10032,10033,10034,10029,10035,10036 | 10046
8529 |  | 2158 | 4.1.2.1.1.5 | 13/06/2024 | תקשוב |  | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - שלב א' כולל בה"ס משני | 0 | 0mo | 47 | 0 mo | 10 May 2024 11:00 | 10 May 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 8527,10037 | 10047
8530 |  | 9835 | 4.1.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | שלב ב' | 0 | 8d | 0 | 115 d | 19 February 2026 14:00 | 16 July 2026 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 16 July 2026 11:00
8531 |  | 2164 | 4.1.2.1.2.1 | 13/04/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR - שלב ב' - צפון | 0 | 1.72mo | 69 | 0 mo | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 10421,10430
8532 |  | 2166 | 4.1.2.1.2.2 | 12/06/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT - כלל מערך התקשוב והאוטומציה - שלב ב | 0 | 0.06mo | 71 | 0 mo | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10434,10435,10436,10437 | 8534,10455,10457
8533 |  | 7781 | 4.1.2.1.2.3 | 13/08/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | סיום בדיקות והרצה - צפון שלב ב, כולל מודל סימולציה השלמות והדרכות | 0 | 0d | 73 | 0 d | 26 June 2026 11:00 | 26 June 2026 11:00 | 25 June 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | 10459,10442,10443,10444,10445,10446,10447,10448 | 10460
8534 |  | 2167 | 4.1.2.1.2.4 | 13/09/2026 | תקשוב |  | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) צפון- שלב ב' | 0 | 0.33mo | 74 | 0 mo | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 July 2026 11:00 | 8532,10449 | 10461
8535 |  | 2782 | 4.1.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0 | 32d | 0 | 284.62 d | 04 November 2020 11:24 | 03 November 2021 17:00 | 10 November 2020 17:00 | 13 December 2021 15:00
8536 |  | 2218 | 4.1.2.2.1 | 13/12/2020 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - צפון | 1 | 0mo | 5 | 0 mo | 04 November 2020 11:24 | 04 November 2020 11:24 | 10 November 2020 17:00 | 10 November 2020 17:00 | 9807,9789,9790,9791,9793,9794
8537 |  | 2220 | 4.1.2.2.2 | 13/04/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - צפון | 1 | 0mo | 9 | 0 mo | 28 June 2021 12:30 | 28 June 2021 12:30 | 01 April 2021 12:00 | 01 April 2021 12:00 | 9842 | 9845,9852
8538 |  | 2224 | 4.1.2.2.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מתקני ומרכזי תקשוב ובינוי תומך תקשוב - צפון | 0 | 1.33mo | 17 | 0 mo | 03 November 2021 17:00 | 03 November 2021 17:00 | 13 December 2021 15:00 | 13 December 2021 15:00 | 9850,9857
8539 |  | 2783 | 4.1.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת מיגון ואבטחה: מערכת בקרת כניסה, מערכת גילוי פריצה , טמ"ס - מערכת טלוויזיה במעגל סגור, מערכת כריזה ושמע , מערכת גדר אינדיקטיבית, מערכת שו"ב אבטחה, מערכת LPR | 0 | 82d | 0 | 263.33 d | 30 November 2020 17:00 | 03 November 2021 17:00 | 27 January 2021 12:00 | 13 February 2022 17:00
8540 |  | 2276 | 4.1.2.3.1 | 12/02/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR מערכת מיגון ואבטחה - צפון | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 27 January 2021 12:00 | 27 January 2021 12:00 | 9866,9874
8541 |  | 2279 | 4.1.2.3.2 | 13/08/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - מערכות מיגון ואבטחה - צפון | 0 | 1.35mo | 13 | 0 mo | 05 July 2021 13:00 | 05 July 2021 13:00 | 11 August 2021 9:00 | 11 August 2021 9:00 | 9899
8542 |  | 2283 | 4.1.2.3.3 | 13/02/2022 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מערכות מיגון ואבטחה - צפון | 0 | 3.42mo | 19 | 0 mo | 03 November 2021 17:00 | 03 November 2021 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 13 February 2022 17:00 | 9907
8543 |  | 2784 | 4.1.2.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים | 0 | 31.33d | 0 | 270.87 d | 22 November 2020 15:12 | 04 November 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 13 December 2021 12:00
8544 |  | 2321 | 4.1.2.4.1 | 12/02/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR חמ"לים ומוקדים תפעוליים מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - צפון | 1 | 0mo | 7 | 0 mo | 22 November 2020 15:12 | 22 November 2020 15:12 | 03 January 2021 10:00 | 03 January 2021 10:00 | 9915 | 9934,9941
8545 |  | 2323 | 4.1.2.4.2 | 13/08/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים - צפון | 0 | -0.07mo | 13 | 0 mo | 16 August 2021 13:06 | 16 August 2021 13:06 | 28 June 2021 16:00 | 28 June 2021 16:00 | 9939,9946
8546 |  | 2325 | 4.1.2.4.3 | 13/12/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - חמ"לים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתים - צפון | 0 | 1.31mo | 17 | 0 mo | 04 November 2021 14:00 | 04 November 2021 14:00 | 13 December 2021 12:00 | 13 December 2021 12:00 | 9954,9961
8547 |  | 2785 | 4.1.2.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים | 0 | 66d | 0 | 314.23 d | 17 December 2020 8:54 | 23 January 2022 11:00 | 19 April 2021 14:00 | 12 April 2022 17:00
8548 |  | 2405 | 4.1.2.5.1 | 13/05/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR - מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים - צפון | 1 | 0mo | 10 | 0 mo | 17 December 2020 8:54 | 17 December 2020 8:54 | 19 April 2021 14:00 | 19 April 2021 14:00 | 9969 | 9977
8549 |  | 2407 | 4.1.2.5.2 | 13/10/2021 | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR - מערך התקשוב השלם על כל מרכיביו במחסנים השונים - צפון | 0 | 1.19mo | 15 | 0 mo | 01 September 2021 9:30 | 01 September 2021 9:30 | 11 October 2021 12:00 | 11 October 2021 12:00 | 9982,9976
8550 |  | 2409 | 4.1.2.5.3 | 13/04/2022 | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR - מערך התקשוב השלם במחסנים השונים - צפון | 0 | 2.75mo | 21 | 0 mo | 23 January 2022 11:00 | 23 January 2022 11:00 | 12 April 2022 17:00 | 12 April 2022 17:00 | 9989
8551 |  | 1909 | 4.1.3 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבני דרך תפעוליות | 0 | 3.33d | 0 | 1749.5 d | 29 December 2020 12:30 | 09 February 2027 11:00 | 13 January 2021 17:00 | 08 February 2027 14:00
8552 |  | 1918 | 4.1.3.1 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | צפון שלב א' | 0 | 0d | 0 | 1127.83 d | 29 December 2020 12:30 | 11 December 2024 17:00 | 13 January 2021 17:00 | 11 December 2024 11:00
8553 |  | 2869 | 4.1.3.1.1 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 1 - הגשת תכנון תפעולי ראשוני | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 12:30 | 29 December 2020 12:30 | 13 January 2021 17:00 | 13 January 2021 17:00 | 8965,8970,8975,8980,8986,8991,8996,9001,9006 | 8506
8554 |  | 2870 | 4.1.3.1.2 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 2 - הגשת תכנון תפעולי סופי | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 04 May 2021 14:00 | 04 May 2021 14:00 | 8966,8971,8976,8981,8987,8992,8997,9002,9007 | 8508
8555 |  | 2872 | 4.1.3.1.3 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 4 - הגשת תכנון תפעולי מפורט | 0 | 15.06d | 0 | 0 d | 25 October 2021 16:30 | 25 October 2021 16:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8967,8972,8977,8982,8988,8993,8998,9003,9008,8968,8973,8978,8983,8989,8994,8999,9004,9009 | 8511,8513
8556 |  | 2875 | 4.1.3.1.4 | 12/04/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 7א' - אישור תוכניות סופיות להפעלה - צפון | 0 | 31d | 45 | 0 d | 03 August 2023 14:00 | 03 August 2023 14:00 | 11 July 2023 14:00 | 11 July 2023 14:00 | 9020,92,9021,9019 | 9023,9024,9025,9026,9027,9028,9029,9030,9031,9032
8557 |  | 2876 | 4.1.3.1.5 | 12/07/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 8א' - אישור תכניות לקראת מוכנות לאכלוס - צפון | 0 | 31d | 48 | 0 d | 03 September 2023 11:00 | 03 September 2023 11:00 | 09 August 2023 17:00 | 09 August 2023 17:00 | 9023,9024,9025,9026,9027,9028,9029,9030,9031,9429,9032 | 9034,9035,9036,9037,9038,9039,9040,9041,9042,9043,9044,9045,9046,9047,9048
8558 |  | 2877 | 4.1.3.1.6 | 13/05/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9א' - סיום התקנות מקדימות ומוכנות להרצות - צפון | 0 | 31d | 46 | 0 d | 20 October 2023 11:00 | 20 October 2023 11:00 | 27 September 2023 11:00 | 27 September 2023 11:00 | 9034,9035,9036,9037,9038,9039,9040,9041,9042,9043,9044 | 9045,9046,9047,9048,10045
8559 |  | 3000 | 4.1.3.1.7 | 13/05/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9א' - סיום בדיקות והרצה - צפון, כולל מודל סימולציה, השלמות והדרכות | 0 | 0d | 46 | 0 d | 11 March 2024 17:00 | 11 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | 10 March 2024 17:00 | 9045,9046,9047,9048,10045 | 10046
8560 |  | 2878 | 4.1.3.1.8 | 11/07/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 10א' - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה צפון | 0 | 0mo | 48 | 0 mo | 11 July 2024 17:00 | 11 July 2024 17:00 | 12 July 2024 14:00 | 12 July 2024 14:00 | 10047,877 | 10048
8561 |  | 2879 | 4.1.3.1.9 | 13/11/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מרחב צפון - שלב א (ע"י המזמין) | 0 | 1.33d | 52 | 0 d | 06 November 2024 17:00 | 06 November 2024 17:00 | 07 November 2024 14:00 | 07 November 2024 14:00 | 10048 | 10051
8562 |  | 2880 | 4.1.3.1.10 | 13/12/2024 | תפעול |  | צפון |  |  | קבלת אישור הפעלה (שלב א) למחנה צפון | 0 | 0mo | 53 | 0 mo | 11 December 2024 17:00 | 11 December 2024 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 10051,10038,9762,10020 | 4233,8520
8563 |  | 1919 | 4.1.3.2 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | צפון שלב ב' | 0 | 0d | 0 | 181 d | 26 June 2026 11:00 | 09 February 2027 11:00 | 25 June 2026 14:00 | 08 February 2027 14:00
8564 |  | 1920 | 4.1.3.2.1 | 13/08/2026 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 9ב' - סיום בדיקות והרצה - צפון שלב ב, כולל מודל סימולציה השלמות והדרכות | 0 | 0d | 73 | 0 d | 26 June 2026 11:00 | 26 June 2026 11:00 | 25 June 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | 10459 | 10460
8565 |  | 1008 | 4.1.3.2.2 | 13/10/2026 | תפעול |  | צפון |  |  | אבן דרך 10ב' - Go Live - קבלת היתר שימוש תפעולי ואישור מוכנות לאכלוס (סיום הקמה ותחילת העברת הפריטים/מלאים) - מחנה צפון שלב ב' | 0 | 0mo | 75 | 0 mo | 27 September 2026 17:00 | 27 September 2026 17:00 | 27 September 2026 11:00 | 27 September 2026 11:00 | 10461 | 10462
8566 |  | 1921 | 4.1.3.2.3 | 13/01/2027 | תפעול |  | צפון |  |  | סיום העברת ואכלוס הפריטים ותחילת מבצוע מחנה צפון - שלב ב' (ע"י המזמין) | 0 | 0d | 78 | 0 d | 10 January 2027 17:00 | 10 January 2027 17:00 | 10 January 2027 11:00 | 10 January 2027 11:00 | 10462 | 10465
8567 |  | 985 | 4.1.3.2.4 | 12/02/2027 | תפעול |  | צפון |  |  | קבלת אישור הפעלה למרחב צפון - שלב ב | 0 | 3.33d | 79 | 0 d | 09 February 2027 11:00 | 09 February 2027 11:00 | 08 February 2027 14:00 | 08 February 2027 14:00 | 10465 | 19
8568 |  | 992 | 4.2 | NA |  |  | צפון |  |  | תכנון | 0.52000000000000002 | 952.67d | 0 | 958 d | 14 July 2020 8:00 | 19 November 2023 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 26 October 2023 14:00
8569 |  | 1010 | 4.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | תכנון והתארגנות הנדסית | 0.62 | 1478.78d | 0 | 431.89 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 16:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8570 |  | 6897 | 4.2.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | תכנית אב - בסיס צפון | 1 | 0d | 0 | 100.83 d | 14 July 2020 8:00 | 18 November 2020 9:30 | 14 July 2020 8:00 | 12 November 2020 17:00
8571 |  | 6898 | 4.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הכנה להגשה תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 July 2020 8:00 | 19 August 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 20 August 2020 14:00 | 2 | 8572
8572 |  | 6899 | 4.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | בקרת תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 4 d | 19 August 2020 14:00 | 24 August 2020 17:00 | 20 August 2020 14:00 | 25 August 2020 17:00 | 8571 | 8573
8573 |  | 6900 | 4.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 24 August 2020 17:00 | 24 August 2020 17:00 | 25 August 2020 17:00 | 25 August 2020 17:00 | 8572,9789,9790,9791,9793,9794 | 8574,8575
8574 |  | 6901 | 4.2.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  | תכתובת מס' 260 | סקר | 1 | 0d | 0 | 6 d | 07 September 2020 8:00 | 14 September 2020 11:00 | 26 August 2020 8:00 | 02 September 2020 11:00 | 8573 | 8575FF
8575 |  | 6902 | 4.2.1.1.5 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 16 d | 25 August 2020 8:00 | 17 September 2020 17:00 | 26 August 2020 8:00 | 01 October 2020 14:00 | 8574FF,8573 | 8576FF+16.5d
8576 |  | 6903 | 4.2.1.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 18 September 2020 12:30 | 12 October 2020 9:30 | 01 October 2020 14:00 | 12 October 2020 11:00 | 8575FF+16.5d | 8577
8577 |  | 6909 | 4.2.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 12 October 2020 9:30 | 12 October 2020 9:30 | 12 October 2020 11:00 | 12 October 2020 11:00 | 8576 | 8581,8578
8578 |  | 17243 | 4.2.1.1.8 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 393 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 11 d | 12 October 2020 9:30 | 25 October 2020 15:30 | NA | NA | 8577 | 8579
8579 |  | 17242 | 4.2.1.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 8 d | 25 October 2020 15:30 | 04 November 2020 9:30 | NA | NA | 8578 | 8580
8580 |  | 17241 | 4.2.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 04 November 2020 9:30 | 04 November 2020 9:30 | NA | NA | 8579 | 8581
8581 |  | 6908 | 4.2.1.1.11 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 453 | קבלת אישור לשלב תכנון אב | 1 | 0d | 0 | 10 d | 04 November 2020 9:30 | 18 November 2020 9:30 | 12 October 2020 11:00 | 12 November 2020 17:00 | 8577,8580 | 8505,8595FF,8632FF,8669FF,8706FF,8781FF,8818FF,8855FF,8892FF,8929FF,8965FS-15d,8970FS-15d,8975FS-15d,8980FS-15d,8986FS-15d,8991FS-15d,8996FS-15d,9001FS-15d,9006FS-15d,9145,9142,8743FF
8582 |  | 6904 | 4.2.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | ולמ"ב - בסיס צפון | 0.90000000000000002 | 0d | 0 | 337 d | 14 July 2020 8:00 | 14 September 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 March 2021 14:00
8583 |  | 6905 | 4.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשה ואישור היתר ולמ"ב | 0.90000000000000002 | 0d | 0 | 337 d | 14 July 2020 8:00 | 14 September 2021 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 March 2021 14:00 | 2 | 8617FF,8654FF,8691FF,8728FF,8803FF,8840FF,8877FF,8914FF,8951FF,8765FF
8584 |  | 17591 | 4.2.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 0 | 17.67d | 0 | 18 d | 29 July 2021 8:00 | 20 August 2021 8:00 | NA | NA
8585 |  | 17590 | 4.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשת היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 July 2021 8:00 | 29 July 2021 8:00 | NA | NA | 8613 | 8586
8586 |  | 17589 | 4.2.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | אישור היתר עב' עפר + גידור + דרך פטרול | 0 | 25.13ed | 0 | 22 ed | 29 July 2021 8:00 | 20 August 2021 8:00 | NA | NA | 8585 | 8510,9142
8587 |  | 17988 | 4.2.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר תשתיות - שלב א | 0 | 12d | 0 | 18 d | 05 August 2021 8:00 | 27 August 2021 8:00 | NA | NA
8588 |  | 17989 | 4.2.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון |  |  | הגשת היתר תשתיות - שלב א | 0 | 14.33d | 0 | 0 d | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 8:00 | NA | NA | 8613 | 8589
8589 |  | 17990 | 4.2.1.4.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון |  |  | אישור היתר תשתיות - שלב א | 0 | 18.13ed | 0 | 22 ed | 05 August 2021 8:00 | 27 August 2021 8:00 | NA | NA | 8588 | 8510
8590 |  | 6940 | 4.2.1.5 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב א' - בסיס צפון | 0.70999999999999996 | 1529.82d | 0 | 380.84 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8591 |  | 6910 | 4.2.1.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.68000000000000005 | 1529.82d | 0 | 380.84 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 15:36 | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 16:00
8592 |  | 6911 | 4.2.1.5.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.94 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 13:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8593 |  | 6912 | 4.2.1.5.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 130 d | 14 July 2020 8:00 | 23 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8595FS-0.5d
8594 |  | 14680 | 4.2.1.5.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 12:30 | 29 November 2020 12:30 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8596FS-25d
8595 |  | 6913 | 4.2.1.5.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 12:30 | 29 December 2020 15:30 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8593FS-0.5d,8581FF,9797FF,9798FF,9799FF,9801FF | 8596
8596 |  | 6914 | 4.2.1.5.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 15:30 | 29 December 2020 15:30 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8595,8965 | 8597,8594FS-25d,8598
8597 |  | 6915 | 4.2.1.5.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8596 | 8598FF+8d
8598 |  | 6916 | 4.2.1.5.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 15:30 | 21 January 2021 15:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8597FF+8d,8596 | 8599
8599 |  | 6917 | 4.2.1.5.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 15:30 | 10 February 2021 15:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8598 | 8600
8600 |  | 6918 | 4.2.1.5.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 15:30 | 10 February 2021 15:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8599 | 8604,8601
8601 |  | 17482 | 4.2.1.5.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 15:30 | 14 March 2021 15:30 | NA | NA | 8600 | 8602
8602 |  | 17481 | 4.2.1.5.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 9 d | 14 March 2021 15:30 | 25 March 2021 9:30 | NA | NA | 8601 | 8603
8603 |  | 17480 | 4.2.1.5.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 9:30 | 25 March 2021 9:30 | NA | NA | 8602 | 8604
8604 |  | 6919 | 4.2.1.5.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 24 d | 25 March 2021 9:30 | 02 May 2021 13:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8600,8603 | 8506,8606FF-8d,8966FS-5d,8616FS-0.7d
8605 |  | 6920 | 4.2.1.5.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 110.82 d | 12 March 2021 13:30 | 02 August 2021 14:54 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 16:00
8606 |  | 6921 | 4.2.1.5.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 12 March 2021 13:30 | 21 April 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8604FF-8d | 8608,9064SS+25d
8607 |  | 14681 | 4.2.1.5.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 16:30 | 05 April 2021 16:30 | 25 March 2021 16:00 | 25 March 2021 16:00 | 8609FS-17d
8608 |  | 6922 | 4.2.1.5.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 April 2021 16:30 | 28 April 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8606 | 8609
8609 |  | 6923 | 4.2.1.5.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 10:30 | 28 April 2021 10:30 | 28 April 2021 16:00 | 28 April 2021 16:00 | 8608,8966 | 8610,8607FS-17d,8611
8610 |  | 6924 | 4.2.1.5.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 13 d | 28 April 2021 10:30 | 13 May 2021 16:30 | 28 April 2021 16:00 | 06 May 2021 10:00 | 8609 | 8611FF+15d
8611 |  | 6925 | 4.2.1.5.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 28 April 2021 10:30 | 31 May 2021 14:30 | 28 April 2021 16:00 | 02 June 2021 16:00 | 8610FF+15d,8609 | 8612
8612 |  | 6926 | 4.2.1.5.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 21 d | 31 May 2021 14:30 | 27 June 2021 8:30 | 02 June 2021 16:00 | 10 June 2021 10:00 | 8611,9813FF,9817FF,9818FF,9819FF,9820FF,9822FF,9823FF | 8613
8613 |  | 6927 | 4.2.1.5.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 8:30 | 27 June 2021 8:30 | 10 June 2021 10:00 | 10 June 2021 10:00 | 8612 | 8614,8585,8588
8614 |  | 6928 | 4.2.1.5.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.98999999999999999 | -13.77d | 0 | 26 d | 27 June 2021 8:30 | 02 August 2021 14:54 | 10 June 2021 10:00 | 13 July 2021 16:00 | 8613,9815FF,9821FF,9825FF,9880FF,9881FF,9883FF,9921FF,9922FF,9924FF,9973FF,9811FF | 8619FF+11.3d,8967,8968,9058FS+35d,8507
8615 |  | 6929 | 4.2.1.5.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר בניה | 0.41999999999999998 | 0d | 0 | 105.76 d | 30 April 2021 13:12 | 14 September 2021 11:00 | 12 March 2021 8:00 | 11 September 2021 17:00
8616 |  | 14525 | 4.2.1.5.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת היתר בניה | 0.92000000000000004 | 0.76d | 0 | 79 d | 30 April 2021 13:12 | 09 August 2021 13:12 | 12 March 2021 8:00 | 17 June 2021 17:00 | 8604FS-0.7d | 8617
8617 |  | 6930 | 4.2.1.5.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אישור היתר בניה | 0 | 0ed | 0 | 35 ed | 10 August 2021 11:00 | 14 September 2021 11:00 | 17 June 2021 17:00 | 11 September 2021 17:00 | 8583FF,8616 | 8509,8510
8618 |  | 6931 | 4.2.1.5.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | 0.04d | 0 | 104.78 d | 28 June 2021 11:36 | 11 November 2021 15:36 | 09 June 2021 10:00 | 11 November 2021 16:00
8619 |  | 6932 | 4.2.1.5.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכנון מפורט | 0 | 0.04d | 0 | 40 d | 28 June 2021 11:36 | 16 August 2021 14:36 | 09 June 2021 10:00 | 16 August 2021 13:00 | 8614FF+11.3d | 8621
8620 |  | 14682 | 4.2.1.5.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.6d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:36 | 04 August 2021 8:36 | 22 July 2021 10:00 | 22 July 2021 10:00 | 8622FS-15d
8621 |  | 6933 | 4.2.1.5.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בקרת תכנון | 0 | 0.04d | 0 | 5 d | 16 August 2021 14:36 | 23 August 2021 8:36 | 16 August 2021 13:00 | 22 August 2021 16:00 | 8619,9828FF,9829FF,9831FF,9892FF,9976FF,9832FF,9833FF | 8622
8622 |  | 6934 | 4.2.1.5.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה | 0 | 0.04d | 0 | 0 d | 23 August 2021 8:36 | 23 August 2021 8:36 | 22 August 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | 8621,8967,8968,9929,9930,9932 | 8623,8620FS-15d,8624
8623 |  | 6935 | 4.2.1.5.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סקר | 0 | 0.71d | 0 | 6 d | 23 August 2021 8:36 | 30 August 2021 11:36 | 22 August 2021 16:00 | 30 August 2021 10:00 | 8622 | 8624FF+15d
8624 |  | 6936 | 4.2.1.5.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מענה מזמין | 0 | 0.04d | 0 | 21 d | 23 August 2021 8:36 | 26 September 2021 16:36 | 22 August 2021 16:00 | 29 September 2021 10:00 | 8623FF+15d,8622 | 8625
8625 |  | 6937 | 4.2.1.5.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקון הערות | 0 | 0.16d | 0 | 10 d | 26 September 2021 16:36 | 10 October 2021 16:36 | 29 September 2021 10:00 | 06 October 2021 13:00 | 8624 | 8626
8626 |  | 6938 | 4.2.1.5.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.16d | 0 | 0 d | 10 October 2021 16:36 | 10 October 2021 16:36 | 06 October 2021 13:00 | 06 October 2021 13:00 | 8625 | 8627
8627 |  | 6939 | 4.2.1.5.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.16d | 0 | 21 d | 10 October 2021 16:36 | 11 November 2021 15:36 | 06 October 2021 13:00 | 11 November 2021 16:00 | 8626 | 8511
8628 |  | 6941 | 4.2.1.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 (מבנה דחוף) | 0.72999999999999998 | 1530.17d | 0 | 380.5 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 12:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8629 |  | 6942 | 4.2.1.5.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8630 |  | 6943 | 4.2.1.5.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8632
8631 |  | 14683 | 4.2.1.5.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8633FS-25d
8632 |  | 6944 | 4.2.1.5.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8630,8581FF,9797FF,9798FF,9799FF,9801FF | 8633
8633 |  | 6945 | 4.2.1.5.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8632,8970 | 8634FS+0.5d,8631FS-25d,8635
8634 |  | 6946 | 4.2.1.5.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8633FS+0.5d | 8635FF+8d
8635 |  | 6947 | 4.2.1.5.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8634FF+8d,8633 | 8636
8636 |  | 6948 | 4.2.1.5.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8635 | 8637
8637 |  | 6949 | 4.2.1.5.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8636 | 8641,8638
8638 |  | 17485 | 4.2.1.5.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8637 | 8639
8639 |  | 17484 | 4.2.1.5.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8638 | 8640
8640 |  | 17483 | 4.2.1.5.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8639 | 8641
8641 |  | 6950 | 4.2.1.5.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8637,8640 | 8506,8643FF-7d,8971FS-4d,8653
8642 |  | 6951 | 4.2.1.5.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 110.11 d | 14 March 2021 13:30 | 02 August 2021 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8643 |  | 6952 | 4.2.1.5.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 March 2021 13:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8641FF-7d | 8645
8644 |  | 14684 | 4.2.1.5.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8646FS-18d
8645 |  | 6953 | 4.2.1.5.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8643 | 8646
8646 |  | 6954 | 4.2.1.5.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8645,8971 | 8647,8644FS-18d,8648
8647 |  | 6955 | 4.2.1.5.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8646 | 8648FF+15d
8648 |  | 6956 | 4.2.1.5.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8647FF+15d,8646 | 8649
8649 |  | 6957 | 4.2.1.5.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8648 | 8650
8650 |  | 6958 | 4.2.1.5.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8649 | 8651
8651 |  | 6959 | 4.2.1.5.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.96999999999999997 | -13.72d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8650 | 8656FF+1.3d,8972,8973,9072FS+70d,9078,8507
8652 |  | 6960 | 4.2.1.5.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | היתר בניה | 0.41999999999999998 | 0.67d | 0 | 105.39 d | 02 May 2021 10:30 | 14 September 2021 11:00 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8653 |  | 14524 | 4.2.1.5.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת היתר בניה | 0.92000000000000004 | 1.06d | 0 | 79 d | 02 May 2021 10:30 | 09 August 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8641 | 8654
8654 |  | 6961 | 4.2.1.5.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.25ed | 0 | 35 ed | 10 August 2021 11:00 | 14 September 2021 11:00 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8583FF,8653 | 8509
8655 |  | 6962 | 4.2.1.5.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0.37 | 1530.17d | 0 | 114.48 d | 15 June 2021 14:12 | 11 November 2021 12:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8656 |  | 6963 | 4.2.1.5.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תכנון מפורט | 0.94999999999999996 | 10.09d | 0 | 40 d | 15 June 2021 14:12 | 04 August 2021 8:12 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8651FF+1.3d | 8658
8657 |  | 14685 | 4.2.1.5.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.94d | 0 | 0 d | 03 August 2021 14:30 | 03 August 2021 14:30 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8659FS-15d
8658 |  | 6964 | 4.2.1.5.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | בקרת תכנון | 0 | 1.34d | 0 | 5 d | 15 August 2021 11:54 | 20 August 2021 11:54 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8656,9828FF,9829FF,9831FF,9892FF,9976FF,9832FF,9833FF | 8659
8659 |  | 6965 | 4.2.1.5.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה | 0 | 0.39d | 0 | 0 d | 22 August 2021 14:30 | 22 August 2021 14:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8658,8972,8973 | 8660,8657FS-15d,8661
8660 |  | 6966 | 4.2.1.5.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | סקר | 0 | 1.06d | 0 | 6 d | 22 August 2021 14:30 | 30 August 2021 8:30 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8659 | 8661FF+15d
8661 |  | 6967 | 4.2.1.5.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 |  | מענה מזמין | 0 | 0.39d | 0 | 21 d | 22 August 2021 14:30 | 26 September 2021 13:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8660FF+15d,8659 | 8662
8662 |  | 6968 | 4.2.1.5.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | תיקון הערות | 0 | 0.5d | 0 | 10 d | 26 September 2021 13:30 | 10 October 2021 13:30 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8661 | 8663
8663 |  | 6969 | 4.2.1.5.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 303 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.5d | 0 | 0 d | 10 October 2021 13:30 | 10 October 2021 13:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8662 | 8664
8664 |  | 6970 | 4.2.1.5.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 303 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.5d | 0 | 21 d | 10 October 2021 13:30 | 11 November 2021 12:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8663 | 8511
8665 |  | 6971 | 4.2.1.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI (מבנה דחוף) | 0.71999999999999997 | 1529.87d | 0 | 380.8 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8666 |  | 6972 | 4.2.1.5.3.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8667 |  | 6973 | 4.2.1.5.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8669
8668 |  | 14686 | 4.2.1.5.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8670FS-25d
8669 |  | 6974 | 4.2.1.5.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8667,8581FF,9797FF,9798FF,9799FF,9801FF | 8670
8670 |  | 6975 | 4.2.1.5.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8669,8975 | 8671FS+0.5d,8668FS-25d,8672
8671 |  | 6976 | 4.2.1.5.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8670FS+0.5d | 8672FF+8d
8672 |  | 6977 | 4.2.1.5.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8671FF+8d,8670 | 8673
8673 |  | 6978 | 4.2.1.5.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8672 | 8674
8674 |  | 6979 | 4.2.1.5.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8673 | 8678,8675
8675 |  | 17488 | 4.2.1.5.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8674 | 8676
8676 |  | 17487 | 4.2.1.5.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8675 | 8677
8677 |  | 17486 | 4.2.1.5.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8676 | 8678
8678 |  | 6980 | 4.2.1.5.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8674,8677 | 8506,8680FF-8d,8976FS-4d,8690
8679 |  | 6981 | 4.2.1.5.3.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 111.11 d | 12 March 2021 10:30 | 02 August 2021 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8680 |  | 6982 | 4.2.1.5.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 12 March 2021 10:30 | 21 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8678FF-8d | 8682
8681 |  | 14687 | 4.2.1.5.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8683FS-18d
8682 |  | 6983 | 4.2.1.5.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 21 April 2021 13:30 | 27 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8680 | 8683
8683 |  | 6984 | 4.2.1.5.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8682,8976 | 8684,8681FS-18d,8685
8684 |  | 6985 | 4.2.1.5.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8683 | 8685FF+15d
8685 |  | 6986 | 4.2.1.5.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8684FF+15d,8683 | 8686
8686 |  | 6987 | 4.2.1.5.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8685,9813FF,9817FF,9818FF,9819FF,9820FF,9822FF,9823FF | 8687
8687 |  | 6988 | 4.2.1.5.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8686 | 8688
8688 |  | 6989 | 4.2.1.5.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.96999999999999997 | -13.72d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8687,9815FF,9821FF,9825FF,9973FF,9811FF | 8693FF+11.3d,8977,8978,8507
8689 |  | 6990 | 4.2.1.5.3.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | היתר בניה | 0.41999999999999998 | 0.67d | 0 | 105.39 d | 02 May 2021 10:30 | 14 September 2021 11:00 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8690 |  | 14526 | 4.2.1.5.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת היתר בניה | 0.92000000000000004 | 1.06d | 0 | 79 d | 02 May 2021 10:30 | 09 August 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8678 | 8691
8691 |  | 6991 | 4.2.1.5.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.25ed | 0 | 35 ed | 10 August 2021 11:00 | 14 September 2021 11:00 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8583FF,8690 | 8509
8692 |  | 6992 | 4.2.1.5.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | תכנון מפורט | 0.27000000000000002 | 1529.87d | 0 | 104.78 d | 28 June 2021 11:12 | 11 November 2021 15:12 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8693 |  | 6993 | 4.2.1.5.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תכנון מפורט | 0.69999999999999996 | 0.09d | 0 | 40 d | 28 June 2021 11:12 | 16 August 2021 14:12 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8688FF+11.3d | 8695
8694 |  | 14688 | 4.2.1.5.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.64d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:12 | 04 August 2021 8:12 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8696FS-15d
8695 |  | 6994 | 4.2.1.5.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | בקרת תכנון | 0 | 0.09d | 0 | 5 d | 16 August 2021 14:12 | 23 August 2021 8:12 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8693,9828FF,9829FF,9831FF,9892FF,9976FF,9832FF,9833FF | 8696
8696 |  | 6995 | 4.2.1.5.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה | 0 | 0.09d | 0 | 0 d | 23 August 2021 8:12 | 23 August 2021 8:12 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8695,8977,8978 | 8697,8694FS-15d,8698
8697 |  | 6996 | 4.2.1.5.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | סקר | 0 | 0.76d | 0 | 6 d | 23 August 2021 8:12 | 30 August 2021 11:12 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8696 | 8698FF+15d
8698 |  | 6997 | 4.2.1.5.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI |  | מענה מזמין | 0 | 0.09d | 0 | 21 d | 23 August 2021 8:12 | 26 September 2021 16:12 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8697FF+15d,8696 | 8699
8699 |  | 6998 | 4.2.1.5.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | תיקון הערות | 0 | 0.2d | 0 | 10 d | 26 September 2021 16:12 | 10 October 2021 16:12 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8698 | 8700
8700 |  | 6999 | 4.2.1.5.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SI |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.2d | 0 | 0 d | 10 October 2021 16:12 | 10 October 2021 16:12 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8699 | 8701
8701 |  | 7000 | 4.2.1.5.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SI |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.2d | 0 | 21 d | 10 October 2021 16:12 | 11 November 2021 15:12 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8700 | 8511
8702 |  | 7001 | 4.2.1.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 (מבנה דחוף) | 0.71999999999999997 | 1529.87d | 0 | 380.8 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8703 |  | 7002 | 4.2.1.5.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8704 |  | 7003 | 4.2.1.5.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8706
8705 |  | 14689 | 4.2.1.5.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8707FS-25d
8706 |  | 7004 | 4.2.1.5.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8704,8581FF,9797FF,9798FF,9799FF,9801FF | 8707
8707 |  | 7005 | 4.2.1.5.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8706,8980 | 8708FS+0.5d,8705FS-25d,8709
8708 |  | 7006 | 4.2.1.5.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8707FS+0.5d | 8709FF+8d
8709 |  | 7007 | 4.2.1.5.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8708FF+8d,8707 | 8710
8710 |  | 7008 | 4.2.1.5.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8709 | 8711
8711 |  | 7009 | 4.2.1.5.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8710 | 8715,8712
8712 |  | 17491 | 4.2.1.5.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8711 | 8713
8713 |  | 17490 | 4.2.1.5.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8712 | 8714
8714 |  | 17489 | 4.2.1.5.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8713 | 8715
8715 |  | 7010 | 4.2.1.5.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8711,8714 | 8506,8717FF-7d,8981FS-4d,8727
8716 |  | 7011 | 4.2.1.5.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 110.11 d | 14 March 2021 13:30 | 02 August 2021 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8717 |  | 7012 | 4.2.1.5.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 30 d | 14 March 2021 13:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8715FF-7d | 8719
8718 |  | 14690 | 4.2.1.5.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8720FS-18d
8719 |  | 7013 | 4.2.1.5.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8717 | 8720
8720 |  | 7014 | 4.2.1.5.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8719,8981 | 8721,8718FS-18d,8722
8721 |  | 7015 | 4.2.1.5.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8720 | 8722FF+15d
8722 |  | 7016 | 4.2.1.5.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8721FF+15d,8720 | 8723
8723 |  | 7017 | 4.2.1.5.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8722,9813FF,9817FF,9818FF,9819FF,9820FF,9822FF,9823FF | 8724
8724 |  | 7018 | 4.2.1.5.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8723 | 8725
8725 |  | 7019 | 4.2.1.5.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.96999999999999997 | -13.72d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8724,9815FF,9821FF,9825FF,9973FF,9811FF | 8730FF+11.3d,8982,8983,8507
8726 |  | 7020 | 4.2.1.5.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | היתר בניה | 0.41999999999999998 | 0.67d | 0 | 105.39 d | 02 May 2021 10:30 | 14 September 2021 11:00 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8727 |  | 14528 | 4.2.1.5.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת היתר בניה | 0.92000000000000004 | 1.06d | 0 | 79 d | 02 May 2021 10:30 | 09 August 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8715 | 8728
8728 |  | 7021 | 4.2.1.5.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.25ed | 0 | 35 ed | 10 August 2021 11:00 | 14 September 2021 11:00 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8583FF,8727 | 8509
8729 |  | 7022 | 4.2.1.5.4.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון מפורט | 0.27000000000000002 | 1529.87d | 0 | 104.78 d | 28 June 2021 11:12 | 11 November 2021 15:12 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8730 |  | 7023 | 4.2.1.5.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכנון מפורט | 0.69999999999999996 | 0.09d | 0 | 40 d | 28 June 2021 11:12 | 16 August 2021 14:12 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8725FF+11.3d | 8732
8731 |  | 14691 | 4.2.1.5.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.64d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:12 | 04 August 2021 8:12 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8733FS-15d
8732 |  | 7024 | 4.2.1.5.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.09d | 0 | 5 d | 16 August 2021 14:12 | 23 August 2021 8:12 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8730 | 8733
8733 |  | 7025 | 4.2.1.5.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה | 0 | 0.09d | 0 | 0 d | 23 August 2021 8:12 | 23 August 2021 8:12 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8732,8982,8983 | 8734,8731FS-15d,8735
8734 |  | 7026 | 4.2.1.5.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | סקר | 0 | 0.76d | 0 | 6 d | 23 August 2021 8:12 | 30 August 2021 11:12 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8733 | 8735FF+15d
8735 |  | 7027 | 4.2.1.5.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מענה מזמין | 0 | 0.09d | 0 | 21 d | 23 August 2021 8:12 | 26 September 2021 16:12 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8734FF+15d,8733 | 8736
8736 |  | 7028 | 4.2.1.5.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תיקון הערות | 0 | 0.2d | 0 | 10 d | 26 September 2021 16:12 | 10 October 2021 16:12 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8735 | 8737
8737 |  | 7029 | 4.2.1.5.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.2d | 0 | 0 d | 10 October 2021 16:12 | 10 October 2021 16:12 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8736 | 8738
8738 |  | 7030 | 4.2.1.5.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנים SJ, 320 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.2d | 0 | 21 d | 10 October 2021 16:12 | 11 November 2021 15:12 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8737 | 8511
8739 |  | 10266 | 4.2.1.5.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 (מבנה דחוף) | 0.72999999999999998 | 1529.87d | 0 | 380.8 d | 14 July 2020 8:00 | 11 November 2021 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8740 |  | 10267 | 4.2.1.5.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8741 |  | 10268 | 4.2.1.5.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8743
8742 |  | 14692 | 4.2.1.5.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8744FS-25d
8743 |  | 10269 | 4.2.1.5.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8741,8581FF,9797FF,9798FF,9799FF,9801FF | 8744
8744 |  | 10270 | 4.2.1.5.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8743,8980 | 8745FS+0.5d,8742FS-25d,8746
8745 |  | 10271 | 4.2.1.5.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8744FS+0.5d | 8746FF+8d
8746 |  | 10272 | 4.2.1.5.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8745FF+8d,8744 | 8747
8747 |  | 10273 | 4.2.1.5.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8746 | 8748
8748 |  | 10274 | 4.2.1.5.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8747 | 8752,8749
8749 |  | 17494 | 4.2.1.5.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8748 | 8750
8750 |  | 17493 | 4.2.1.5.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8749 | 8751
8751 |  | 17492 | 4.2.1.5.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8750 | 8752
8752 |  | 10275 | 4.2.1.5.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8748,8751 | 8506,8754FF-7d,8981FS-4d,8764
8753 |  | 10276 | 4.2.1.5.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון סופי | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 132.11 d | 15 February 2021 10:30 | 02 August 2021 14:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8754 |  | 10277 | 4.2.1.5.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 52 d | 15 February 2021 10:30 | 22 April 2021 13:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8752FF-7d | 8756
8755 |  | 14693 | 4.2.1.5.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8757FS-18d
8756 |  | 10278 | 4.2.1.5.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 22 April 2021 13:30 | 28 April 2021 16:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8754 | 8757
8757 |  | 10279 | 4.2.1.5.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8756,8981 | 8758,8755FS-18d,8759
8758 |  | 10280 | 4.2.1.5.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 28 April 2021 16:30 | 13 May 2021 13:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8757 | 8759FF+15d
8759 |  | 10281 | 4.2.1.5.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 | תכתובת מס' 877 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 28 April 2021 16:30 | 31 May 2021 11:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8758FF+15d,8757 | 8760
8760 |  | 10282 | 4.2.1.5.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 22 d | 31 May 2021 11:30 | 27 June 2021 14:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8759,9813FF,9817FF,9818FF,9819FF,9820FF,9822FF,9823FF | 8761
8761 |  | 10283 | 4.2.1.5.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 27 June 2021 14:30 | 27 June 2021 14:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8760 | 8762
8762 |  | 10284 | 4.2.1.5.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.96999999999999997 | -13.72d | 0 | 26 d | 27 June 2021 14:30 | 02 August 2021 14:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8761,9815FF,9821FF,9825FF,9973FF,9811FF | 8767FF+11.3d,8507
8763 |  | 10285 | 4.2.1.5.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | היתר בניה | 0.41999999999999998 | 0.67d | 0 | 105.39 d | 02 May 2021 10:30 | 14 September 2021 11:00 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8764 |  | 14529 | 4.2.1.5.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת היתר בניה | 0.92000000000000004 | 1.06d | 0 | 79 d | 02 May 2021 10:30 | 09 August 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8752 | 8765
8765 |  | 10286 | 4.2.1.5.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.25ed | 0 | 35 ed | 10 August 2021 11:00 | 14 September 2021 11:00 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8583FF,8764 | 8509
8766 |  | 10287 | 4.2.1.5.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | תכנון מפורט | 0.27000000000000002 | 1529.87d | 0 | 104.78 d | 28 June 2021 11:12 | 11 November 2021 15:12 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8767 |  | 10288 | 4.2.1.5.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תכנון מפורט | 0.69999999999999996 | 0.09d | 0 | 40 d | 28 June 2021 11:12 | 16 August 2021 14:12 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8762FF+11.3d | 8769
8768 |  | 14694 | 4.2.1.5.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1604.64d | 0 | 0 d | 04 August 2021 8:12 | 04 August 2021 8:12 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8770FS-15d
8769 |  | 10289 | 4.2.1.5.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.09d | 0 | 5 d | 16 August 2021 14:12 | 23 August 2021 8:12 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8767,9828FF,9829FF,9831FF,9892FF,9976FF,9832FF,9833FF | 8770
8770 |  | 10290 | 4.2.1.5.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה | 0 | 0.09d | 0 | 0 d | 23 August 2021 8:12 | 23 August 2021 8:12 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8769,8982,8983 | 8771,8768FS-15d,8772
8771 |  | 10291 | 4.2.1.5.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | סקר | 0 | 0.76d | 0 | 6 d | 23 August 2021 8:12 | 30 August 2021 11:12 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8770 | 8772FF+15d
8772 |  | 10292 | 4.2.1.5.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 |  | מענה מזמין | 0 | 0.09d | 0 | 21 d | 23 August 2021 8:12 | 26 September 2021 16:12 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8771FF+15d,8770 | 8773
8773 |  | 10293 | 4.2.1.5.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | תיקון הערות | 0 | 0.2d | 0 | 10 d | 26 September 2021 16:12 | 10 October 2021 16:12 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8772 | 8774
8774 |  | 10294 | 4.2.1.5.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מחסן 314 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.2d | 0 | 0 d | 10 October 2021 16:12 | 10 October 2021 16:12 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8773 | 8775
8775 |  | 10295 | 4.2.1.5.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מחסן 314 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.2d | 0 | 21 d | 10 October 2021 16:12 | 11 November 2021 15:12 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8774 | 8511
8776 |  | 7061 | 4.2.1.6 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב ב' - בסיס צפון | 0.53000000000000003 | 1478.78d | 0 | 431.89 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 16:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8777 |  | 7031 | 4.2.1.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0.53000000000000003 | 1478.78d | 0 | 431.89 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 16:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8778 |  | 7032 | 4.2.1.6.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8779 |  | 7033 | 4.2.1.6.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8781
8780 |  | 14695 | 4.2.1.6.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8782FS-25d
8781 |  | 7034 | 4.2.1.6.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8779,8581FF,9797FF,9798FF,9799FF,9801FF | 8782
8782 |  | 7035 | 4.2.1.6.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8781,8986 | 8783FS+0.5d,8780FS-25d,8784
8783 |  | 7036 | 4.2.1.6.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8782FS+0.5d | 8784FF+8d
8784 |  | 7037 | 4.2.1.6.1.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8783FF+8d,8782 | 8785
8785 |  | 7038 | 4.2.1.6.1.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8784 | 8786
8786 |  | 7039 | 4.2.1.6.1.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8785 | 8790,8787
8787 |  | 17497 | 4.2.1.6.1.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8786 | 8788
8788 |  | 17496 | 4.2.1.6.1.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8787 | 8789
8789 |  | 17495 | 4.2.1.6.1.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8788 | 8790
8790 |  | 7040 | 4.2.1.6.1.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8786,8789 | 8506,8792FF+12d,8987,8802
8791 |  | 7041 | 4.2.1.6.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 112 d | 24 March 2021 16:30 | 16 August 2021 10:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8792 |  | 7042 | 4.2.1.6.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8790FF+12d | 8794
8793 |  | 14696 | 4.2.1.6.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8795FS-37d
8794 |  | 7043 | 4.2.1.6.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8792 | 8795
8795 |  | 7044 | 4.2.1.6.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8794,8987 | 8796,8793FS-37d,8797
8796 |  | 7045 | 4.2.1.6.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8795 | 8797FF+7d
8797 |  | 7046 | 4.2.1.6.1.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8796FF+7d,8795 | 8798
8798 |  | 7047 | 4.2.1.6.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8797,9813FF,9817FF,9818FF,9819FF,9820FF,9822FF,9823FF | 8799
8799 |  | 7048 | 4.2.1.6.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8798 | 8800
8800 |  | 7049 | 4.2.1.6.1.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.51000000000000001 | -23.28d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8799,9815FF,9821FF,9825FF,9973FF,9811FF | 8508,8803,8805FF+46.5d,8988,8989
8801 |  | 7050 | 4.2.1.6.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | היתר בניה | 0.23000000000000001 | 0.72d | 0 | 148.67 d | 02 May 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8802 |  | 14530 | 4.2.1.6.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת היתר בניה | 0.84999999999999998 | 0.72d | 0 | 85 d | 02 May 2021 10:30 | 17 August 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8790 | 8803
8803 |  | 7051 | 4.2.1.6.1.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.27ed | 0 | 86 ed | 17 August 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8800,8583FF,8802 | 8512
8804 |  | 7052 | 4.2.1.6.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 8.9999999999999997E-2 | 1478.78d | 0 | 140.78 d | 16 July 2021 9:00 | 13 January 2022 16:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8805 |  | 7053 | 4.2.1.6.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תכנון מפורט | 0.17999999999999999 | 0.11d | 0 | 71 d | 16 July 2021 9:00 | 20 October 2021 9:00 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8800FF+46.5d | 8807
8806 |  | 14697 | 4.2.1.6.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1568.56d | 0 | 0 d | 23 September 2021 12:00 | 23 September 2021 12:00 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8808FS-25d
8807 |  | 7054 | 4.2.1.6.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 20 October 2021 9:00 | 26 October 2021 12:00 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8805,9828FF,9829FF,9831FF,9892FF,9976FF,9832FF,9833FF | 8808
8808 |  | 7055 | 4.2.1.6.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 26 October 2021 12:00 | 26 October 2021 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8807,8988,8989 | 8809,8806FS-25d,8810
8809 |  | 7056 | 4.2.1.6.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | סקר | 0 | 2.89d | 0 | 6 d | 26 October 2021 12:00 | 02 November 2021 15:00 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8808 | 8810FF+15d
8810 |  | 7057 | 4.2.1.6.1.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 26 October 2021 12:00 | 25 November 2021 16:00 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8809FF+15d,8808 | 8811
8811 |  | 7058 | 4.2.1.6.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 25 November 2021 16:00 | 15 December 2021 16:00 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8810 | 8812
8812 |  | 7059 | 4.2.1.6.1.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 305 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 15 December 2021 16:00 | 15 December 2021 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8811 | 8813
8813 |  | 7060 | 4.2.1.6.1.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 305 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 15 December 2021 16:00 | 13 January 2022 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8812 | 8513
8814 |  | 7062 | 4.2.1.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.53000000000000003 | 1478.78d | 0 | 431.89 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 16:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8815 |  | 7063 | 4.2.1.6.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8816 |  | 7064 | 4.2.1.6.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8818
8817 |  | 14698 | 4.2.1.6.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8819FS-25d
8818 |  | 7065 | 4.2.1.6.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8816,8581FF,9797FF,9798FF,9799FF,9801FF | 8819
8819 |  | 7066 | 4.2.1.6.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8818,8991 | 8820FS+0.5d,8817FS-25d,8821
8820 |  | 7067 | 4.2.1.6.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8819FS+0.5d | 8821FF+8d
8821 |  | 7068 | 4.2.1.6.2.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8820FF+8d,8819 | 8822
8822 |  | 7069 | 4.2.1.6.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8821 | 8823
8823 |  | 7070 | 4.2.1.6.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8822 | 8827,8824
8824 |  | 17500 | 4.2.1.6.2.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8823 | 8825
8825 |  | 17499 | 4.2.1.6.2.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8824 | 8826
8826 |  | 17498 | 4.2.1.6.2.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8825 | 8827
8827 |  | 7071 | 4.2.1.6.2.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8823,8826 | 8506,8829FF+12d,8992,8839
8828 |  | 7072 | 4.2.1.6.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 112 d | 24 March 2021 16:30 | 16 August 2021 10:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8829 |  | 7073 | 4.2.1.6.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8827FF+12d | 8831
8830 |  | 14699 | 4.2.1.6.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8832FS-37d
8831 |  | 7074 | 4.2.1.6.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8829 | 8832
8832 |  | 7075 | 4.2.1.6.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8831,8992 | 8833,8830FS-37d,8834
8833 |  | 7076 | 4.2.1.6.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8832 | 8834FF+7d
8834 |  | 7077 | 4.2.1.6.2.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8833FF+7d,8832 | 8835
8835 |  | 7078 | 4.2.1.6.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8834,9813FF,9817FF,9818FF,9819FF,9820FF,9822FF,9823FF | 8836
8836 |  | 7079 | 4.2.1.6.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8835 | 8837
8837 |  | 7080 | 4.2.1.6.2.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.51000000000000001 | -23.28d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8836,9815FF,9821FF,9825FF,9973FF,9811FF | 8508,8842FF+46.5d,8993,8994
8838 |  | 7081 | 4.2.1.6.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | היתר בניה | 0.23000000000000001 | 0.72d | 0 | 148.67 d | 02 May 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8839 |  | 14531 | 4.2.1.6.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת היתר בניה | 0.84999999999999998 | 0.72d | 0 | 85 d | 02 May 2021 10:30 | 17 August 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8827 | 8840
8840 |  | 7082 | 4.2.1.6.2.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.27ed | 0 | 86 ed | 17 August 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8583FF,8839 | 8512
8841 |  | 7083 | 4.2.1.6.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 8.9999999999999997E-2 | 1478.78d | 0 | 140.78 d | 16 July 2021 9:00 | 13 January 2022 16:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8842 |  | 7084 | 4.2.1.6.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תכנון מפורט | 0.17999999999999999 | 0.11d | 0 | 71 d | 16 July 2021 9:00 | 20 October 2021 9:00 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8837FF+46.5d | 8844
8843 |  | 14700 | 4.2.1.6.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1568.56d | 0 | 0 d | 23 September 2021 12:00 | 23 September 2021 12:00 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8845FS-25d
8844 |  | 7085 | 4.2.1.6.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 20 October 2021 9:00 | 26 October 2021 12:00 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8842,9828FF,9829FF,9831FF,9892FF,9976FF,9832FF,9833FF | 8845
8845 |  | 7086 | 4.2.1.6.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 26 October 2021 12:00 | 26 October 2021 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8844,8993,8994 | 8846,8843FS-25d,8847
8846 |  | 7087 | 4.2.1.6.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | סקר | 0 | 2.89d | 0 | 6 d | 26 October 2021 12:00 | 02 November 2021 15:00 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8845 | 8847FF+15d
8847 |  | 7088 | 4.2.1.6.2.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 26 October 2021 12:00 | 25 November 2021 16:00 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8846FF+15d,8845 | 8848
8848 |  | 7089 | 4.2.1.6.2.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 25 November 2021 16:00 | 15 December 2021 16:00 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8847 | 8849
8849 |  | 7090 | 4.2.1.6.2.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SE |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 15 December 2021 16:00 | 15 December 2021 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8848 | 8850
8850 |  | 7091 | 4.2.1.6.2.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SE |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 15 December 2021 16:00 | 13 January 2022 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8849 | 8513
8851 |  | 7092 | 4.2.1.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0.53000000000000003 | 1478.78d | 0 | 431.89 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 16:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8852 |  | 7093 | 4.2.1.6.3.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8853 |  | 7094 | 4.2.1.6.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8855
8854 |  | 14701 | 4.2.1.6.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8856FS-25d
8855 |  | 7095 | 4.2.1.6.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8853,8581FF,9797FF,9798FF,9799FF,9801FF | 8856
8856 |  | 7096 | 4.2.1.6.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8855,8996 | 8857FS+0.5d,8854FS-25d,8858
8857 |  | 7097 | 4.2.1.6.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8856FS+0.5d | 8858FF+8d
8858 |  | 7098 | 4.2.1.6.3.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8857FF+8d,8856 | 8859
8859 |  | 7099 | 4.2.1.6.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8858 | 8860
8860 |  | 7100 | 4.2.1.6.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8859 | 8864,8861
8861 |  | 17503 | 4.2.1.6.3.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8860 | 8862
8862 |  | 17502 | 4.2.1.6.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8861 | 8863
8863 |  | 17501 | 4.2.1.6.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8862 | 8864
8864 |  | 7101 | 4.2.1.6.3.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8860,8863 | 8506,8866FF+12d,8997,8876
8865 |  | 7102 | 4.2.1.6.3.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 112 d | 24 March 2021 16:30 | 16 August 2021 10:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8866 |  | 7103 | 4.2.1.6.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8864FF+12d | 8868
8867 |  | 14702 | 4.2.1.6.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8869FS-37d
8868 |  | 7104 | 4.2.1.6.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8866 | 8869
8869 |  | 7105 | 4.2.1.6.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8868,8997 | 8870,8867FS-37d,8871
8870 |  | 7106 | 4.2.1.6.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8869 | 8871FF+7d
8871 |  | 7107 | 4.2.1.6.3.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8870FF+7d,8869 | 8872
8872 |  | 7108 | 4.2.1.6.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8871 | 8873
8873 |  | 7109 | 4.2.1.6.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8872 | 8874
8874 |  | 7110 | 4.2.1.6.3.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.51000000000000001 | -23.28d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8873 | 8508,8879FF+46.5d,8998,8999
8875 |  | 7111 | 4.2.1.6.3.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | היתר בניה | 0.23000000000000001 | 0.72d | 0 | 148.67 d | 02 May 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8876 |  | 14532 | 4.2.1.6.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת היתר בניה | 0.84999999999999998 | 0.72d | 0 | 85 d | 02 May 2021 10:30 | 17 August 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8864 | 8877
8877 |  | 7112 | 4.2.1.6.3.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.27ed | 0 | 86 ed | 17 August 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8583FF,8876 | 8512
8878 |  | 7113 | 4.2.1.6.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | תכנון מפורט | 8.9999999999999997E-2 | 1478.78d | 0 | 140.78 d | 16 July 2021 9:00 | 13 January 2022 16:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8879 |  | 7114 | 4.2.1.6.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תכנון מפורט | 0.17999999999999999 | 0.11d | 0 | 71 d | 16 July 2021 9:00 | 20 October 2021 9:00 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8874FF+46.5d | 8881
8880 |  | 14703 | 4.2.1.6.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1568.56d | 0 | 0 d | 23 September 2021 12:00 | 23 September 2021 12:00 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8882FS-25d
8881 |  | 7115 | 4.2.1.6.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 20 October 2021 9:00 | 26 October 2021 12:00 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8879,9828FF,9829FF,9831FF,9892FF,9976FF,9832FF,9833FF | 8882
8882 |  | 7116 | 4.2.1.6.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 26 October 2021 12:00 | 26 October 2021 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8881,8998,8999 | 8883,8880FS-25d,8884
8883 |  | 7117 | 4.2.1.6.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | סקר | 0 | 2.89d | 0 | 6 d | 26 October 2021 12:00 | 02 November 2021 15:00 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8882 | 8884FF+15d
8884 |  | 7118 | 4.2.1.6.3.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 26 October 2021 12:00 | 25 November 2021 16:00 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8883FF+15d,8882 | 8885
8885 |  | 7119 | 4.2.1.6.3.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 25 November 2021 16:00 | 15 December 2021 16:00 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8884 | 8886
8886 |  | 7120 | 4.2.1.6.3.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 312 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 15 December 2021 16:00 | 15 December 2021 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8885 | 8887
8887 |  | 7121 | 4.2.1.6.3.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 312 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 15 December 2021 16:00 | 13 January 2022 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8886 | 8513
8888 |  | 7122 | 4.2.1.6.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0.53000000000000003 | 1479.06d | 0 | 431.61 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 13:30 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8889 |  | 7123 | 4.2.1.6.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.78 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 12:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8890 |  | 7124 | 4.2.1.6.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8892
8891 |  | 14704 | 4.2.1.6.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8893FS-25d
8892 |  | 7125 | 4.2.1.6.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8890,8581FF,9797FF,9798FF,9799FF,9801FF | 8893
8893 |  | 7126 | 4.2.1.6.4.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8892,9001 | 8894FS+0.5d,8891FS-25d,8895
8894 |  | 7127 | 4.2.1.6.4.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8893FS+0.5d | 8895FF+8d
8895 |  | 7128 | 4.2.1.6.4.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 21 d | 29 December 2020 11:00 | 27 January 2021 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8894FF+8d,8893 | 8896
8896 |  | 7129 | 4.2.1.6.4.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 12 d | 27 January 2021 11:00 | 10 February 2021 17:00 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8895 | 8897
8897 |  | 7130 | 4.2.1.6.4.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 17:00 | 10 February 2021 17:00 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8896 | 8901,8898
8898 |  | 17506 | 4.2.1.6.4.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 11 February 2021 8:00 | 14 March 2021 17:00 | NA | NA | 8897 | 8899
8899 |  | 17505 | 4.2.1.6.4.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 15 March 2021 8:00 | 26 March 2021 11:00 | NA | NA | 8898 | 8900
8900 |  | 17504 | 4.2.1.6.4.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 March 2021 11:00 | 26 March 2021 11:00 | NA | NA | 8899 | 8901
8901 |  | 7131 | 4.2.1.6.4.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 29 March 2021 8:00 | 02 May 2021 12:00 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8897,8900 | 8506,8903FF+12d,9002,8913
8902 |  | 7132 | 4.2.1.6.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 111.56 d | 25 March 2021 9:00 | 15 August 2021 17:00 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8903 |  | 7133 | 4.2.1.6.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 25 March 2021 9:00 | 20 May 2021 9:00 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8901FF+12d | 8905
8904 |  | 14705 | 4.2.1.6.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 15:00 | 05 April 2021 15:00 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8906FS-37d
8905 |  | 7134 | 4.2.1.6.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 20 May 2021 9:00 | 26 May 2021 12:00 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8903 | 8906
8906 |  | 7135 | 4.2.1.6.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8905,9002 | 8907,8904FS-37d,8908
8907 |  | 7136 | 4.2.1.6.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 11 d | 26 May 2021 12:00 | 09 June 2021 9:00 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8906 | 8908FF+7d
8908 |  | 7137 | 4.2.1.6.4.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 12:00 | 27 June 2021 12:00 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8907FF+7d,8906 | 8909
8909 |  | 7138 | 4.2.1.6.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 27 June 2021 12:00 | 16 July 2021 9:00 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8908 | 8910
8910 |  | 7139 | 4.2.1.6.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 16 July 2021 9:00 | 16 July 2021 9:00 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8909 | 8911
8911 |  | 7140 | 4.2.1.6.4.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.52000000000000002 | -23d | 0 | 21 d | 18 July 2021 8:00 | 15 August 2021 17:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8910 | 8508,8916FF+46.5d,9003,9004
8912 |  | 7141 | 4.2.1.6.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | היתר בניה | 0.23000000000000001 | 0.56d | 0 | 148.67 d | 02 May 2021 12:00 | 11 November 2021 12:00 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8913 |  | 14533 | 4.2.1.6.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת היתר בניה | 0.84999999999999998 | 0.56d | 0 | 85 d | 02 May 2021 12:00 | 17 August 2021 12:00 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8901 | 8914
8914 |  | 7142 | 4.2.1.6.4.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.21ed | 0 | 86 ed | 17 August 2021 12:00 | 11 November 2021 12:00 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8583FF,8913 | 8512
8915 |  | 7143 | 4.2.1.6.4.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 8.9999999999999997E-2 | 1479.06d | 0 | 140.78 d | 15 July 2021 15:30 | 13 January 2022 13:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8916 |  | 7144 | 4.2.1.6.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תכנון מפורט | 0.19 | 0.39d | 0 | 71 d | 15 July 2021 15:30 | 19 October 2021 15:30 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8911FF+46.5d | 8918
8917 |  | 14706 | 4.2.1.6.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1568.83d | 0 | 0 d | 23 September 2021 9:30 | 23 September 2021 9:30 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8919FS-25d
8918 |  | 7145 | 4.2.1.6.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | בקרת תכנון | 0 | 0.39d | 0 | 5 d | 19 October 2021 15:30 | 26 October 2021 9:30 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8916,9828FF,9829FF,9831FF,9892FF,9976FF,9832FF,9833FF | 8919
8919 |  | 7146 | 4.2.1.6.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה | 0 | 0.39d | 0 | 0 d | 26 October 2021 9:30 | 26 October 2021 9:30 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8918,9003,9004 | 8920,8917FS-25d,8921
8920 |  | 7147 | 4.2.1.6.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | סקר | 0 | 3.17d | 0 | 6 d | 26 October 2021 9:30 | 02 November 2021 12:30 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8919 | 8921FF+15d
8921 |  | 7148 | 4.2.1.6.4.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | מענה מזמין | 0 | 0.39d | 0 | 21 d | 26 October 2021 9:30 | 25 November 2021 13:30 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8920FF+15d,8919 | 8922
8922 |  | 7149 | 4.2.1.6.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | תיקון הערות | 0 | 0.39d | 0 | 16 d | 25 November 2021 13:30 | 15 December 2021 13:30 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8921 | 8923
8923 |  | 7150 | 4.2.1.6.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה SH |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.39d | 0 | 0 d | 15 December 2021 13:30 | 15 December 2021 13:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8922 | 8924
8924 |  | 7151 | 4.2.1.6.4.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה SH |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.39d | 0 | 21 d | 15 December 2021 13:30 | 13 January 2022 13:30 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8923 | 8513
8925 |  | 7152 | 4.2.1.6.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0.53000000000000003 | 1478.78d | 0 | 431.89 d | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 16:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 January 2022 17:00
8926 |  | 7153 | 4.2.1.6.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 231.61 d | 14 July 2020 8:00 | 02 May 2021 10:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 March 2021 17:00
8927 |  | 7154 | 4.2.1.6.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 129 d | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 December 2020 17:00 | 2 | 8929
8928 |  | 14707 | 4.2.1.6.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 8:00 | 8930FS-25d
8929 |  | 7155 | 4.2.1.6.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 23 December 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 8927,8581FF,9797FF,9798FF,9799FF,9801FF | 8930
8930 |  | 7156 | 4.2.1.6.5.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 8929,9006 | 8931FS+0.5d,8928FS-25d,8932
8931 |  | 7157 | 4.2.1.6.5.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 10 d | 29 December 2020 15:30 | 11 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 05 January 2021 14:00 | 8930FS+0.5d | 8932FF+8d
8932 |  | 7158 | 4.2.1.6.5.1.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 616 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 17 d | 29 December 2020 12:30 | 21 January 2021 12:30 | 29 December 2020 11:00 | 31 January 2021 17:00 | 8931FF+8d,8930 | 8933
8933 |  | 7159 | 4.2.1.6.5.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 16 d | 21 January 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 01 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 8932 | 8934
8934 |  | 7160 | 4.2.1.6.5.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 10 February 2021 12:30 | 10 February 2021 12:30 | 08 February 2021 11:00 | 08 February 2021 11:00 | 8933 | 8938,8935
8935 |  | 17509 | 4.2.1.6.5.1.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 730 | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 10 February 2021 12:30 | 14 March 2021 12:30 | NA | NA | 8934 | 8936
8936 |  | 17508 | 4.2.1.6.5.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 10 d | 14 March 2021 12:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8935 | 8937
8937 |  | 17507 | 4.2.1.6.5.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 25 March 2021 15:30 | 25 March 2021 15:30 | NA | NA | 8936 | 8938
8938 |  | 7161 | 4.2.1.6.5.1.12 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 | תכתובת מס' 804 | קבלת אישור לשלב תכנון ראשוני | 1 | 0d | 0 | 23 d | 25 March 2021 15:30 | 02 May 2021 10:30 | 08 February 2021 11:00 | 11 March 2021 17:00 | 8934,8937 | 8506,8940FF+12d,9007,8950
8939 |  | 7162 | 4.2.1.6.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 0.91000000000000003 | 0d | 0 | 112 d | 24 March 2021 16:30 | 16 August 2021 10:30 | 08 February 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00
8940 |  | 7163 | 4.2.1.6.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון סופי | 1 | 0d | 0 | 41 d | 24 March 2021 16:30 | 19 May 2021 16:30 | 08 February 2021 14:00 | 22 April 2021 11:00 | 8938FF+12d | 8942
8941 |  | 14708 | 4.2.1.6.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 1 | 0d | 0 | 0 d | 05 April 2021 13:30 | 05 April 2021 13:30 | 25 March 2021 14:00 | 25 March 2021 14:00 | 8943FS-37d
8942 |  | 7164 | 4.2.1.6.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 1 | 0d | 0 | 5 d | 19 May 2021 16:30 | 26 May 2021 10:30 | 22 April 2021 11:00 | 28 April 2021 14:00 | 8940 | 8943
8943 |  | 7165 | 4.2.1.6.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 1 | 0d | 0 | 0 d | 26 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 28 April 2021 14:00 | 8942,9007 | 8944,8941FS-37d,8945
8944 |  | 7166 | 4.2.1.6.5.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 1 | 0d | 0 | 12 d | 26 May 2021 10:30 | 09 June 2021 16:30 | 28 April 2021 14:00 | 05 May 2021 17:00 | 8943 | 8945FF+7d
8945 |  | 7167 | 4.2.1.6.5.2.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 1 | 0d | 0 | 22 d | 26 May 2021 10:30 | 27 June 2021 10:30 | 28 April 2021 14:00 | 02 June 2021 14:00 | 8944FF+7d,8943 | 8946
8946 |  | 7168 | 4.2.1.6.5.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 1 | 0d | 0 | 17 d | 27 June 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 02 June 2021 14:00 | 09 June 2021 17:00 | 8945,9885FF | 8947
8947 |  | 7169 | 4.2.1.6.5.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 1 | 0d | 0 | 0 d | 18 July 2021 10:30 | 18 July 2021 10:30 | 09 June 2021 17:00 | 09 June 2021 17:00 | 8946 | 8948
8948 |  | 7170 | 4.2.1.6.5.2.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון סופי | 0.51000000000000001 | -23.28d | 0 | 21 d | 18 July 2021 10:30 | 16 August 2021 10:30 | 10 June 2021 8:00 | 13 July 2021 14:00 | 8947,9878FF,9886FF,9887FF,9888FF,9889FF,9919FF | 8508,8953FF+46.5d,9008,9009
8949 |  | 7171 | 4.2.1.6.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | היתר בניה | 0.23000000000000001 | 0.72d | 0 | 148.67 d | 02 May 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 12 November 2021 17:00
8950 |  | 14534 | 4.2.1.6.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת היתר בניה | 0.84999999999999998 | 0.72d | 0 | 85 d | 02 May 2021 10:30 | 17 August 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 8938 | 8951
8951 |  | 7172 | 4.2.1.6.5.3.2 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | אישור היתר בניה | 0 | 0.27ed | 0 | 86 ed | 17 August 2021 10:30 | 11 November 2021 10:30 | 18 August 2021 17:00 | 12 November 2021 17:00 | 8583FF,8950 | 8512
8952 |  | 7173 | 4.2.1.6.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 8.9999999999999997E-2 | 1478.78d | 0 | 140.78 d | 16 July 2021 9:00 | 13 January 2022 16:00 | 10 June 2021 8:00 | 13 January 2022 17:00
8953 |  | 7174 | 4.2.1.6.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תכנון מפורט | 0.17999999999999999 | 0.11d | 0 | 71 d | 16 July 2021 9:00 | 20 October 2021 9:00 | 10 June 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 8948FF+46.5d | 8955
8954 |  | 14709 | 4.2.1.6.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשת רשימה מפורטת של כל התכניות והתכנים | 0 | 1568.56d | 0 | 0 d | 23 September 2021 12:00 | 23 September 2021 12:00 | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 8:00 | 8956FS-25d
8955 |  | 7175 | 4.2.1.6.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | בקרת תכנון | 0 | 0.11d | 0 | 5 d | 20 October 2021 9:00 | 26 October 2021 12:00 | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 11:00 | 8953,9828FF,9829FF,9831FF,9892FF,9976FF,9832FF,9833FF | 8956
8956 |  | 7176 | 4.2.1.6.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 26 October 2021 12:00 | 26 October 2021 12:00 | 02 November 2021 11:00 | 02 November 2021 11:00 | 8955,9008,9009,9927 | 8957,8954FS-25d,8958
8957 |  | 7177 | 4.2.1.6.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | סקר | 0 | 2.89d | 0 | 6 d | 26 October 2021 12:00 | 02 November 2021 15:00 | 02 November 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8956 | 8958FF+15d
8958 |  | 7178 | 4.2.1.6.5.4.6 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | מענה מזמין | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 26 October 2021 12:00 | 25 November 2021 16:00 | 02 November 2021 11:00 | 05 December 2021 17:00 | 8957FF+15d,8956 | 8959
8959 |  | 7179 | 4.2.1.6.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | תיקון הערות | 0 | 0.11d | 0 | 16 d | 25 November 2021 16:00 | 15 December 2021 16:00 | 06 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8958 | 8960
8960 |  | 7180 | 4.2.1.6.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - תכנון | צפון | מבנה 201 |  | הגשה מתוקנת | 0 | 0.11d | 0 | 0 d | 15 December 2021 16:00 | 15 December 2021 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 December 2021 11:00 | 8959 | 8961
8961 |  | 7181 | 4.2.1.6.5.4.9 | NA | הנדסה | מזמין | צפון | מבנה 201 |  | קבלת אישור לשלב תכנון מפורט | 0 | 0.11d | 0 | 21 d | 15 December 2021 16:00 | 13 January 2022 16:00 | 13 December 2021 11:00 | 13 January 2022 17:00 | 8960 | 8513
8962 |  | 2882 | 4.2.2 | NA |  |  | צפון |  |  | תכנון והתארגנות תפעולית | 0.22 | 31d | 0 | 876.83 d | 25 October 2020 12:30 | 19 November 2023 17:00 | 26 October 2020 11:00 | 26 October 2023 14:00
8963 |  | 7206 | 4.2.2.1 | NA |  |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב א' - בסיס צפון | 0.63 | 0.34d | 0 | 239.6 d | 25 October 2020 12:30 | 22 August 2021 14:54 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8964 |  | 7182 | 4.2.2.1.1 | NA |  |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0.63 | 0.34d | 0 | 239.6 d | 25 October 2020 12:30 | 22 August 2021 14:54 | 26 October 2020 11:00 | 22 August 2021 16:00
8965 |  | 7183 | 4.2.2.1.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 53 d | 25 October 2020 12:30 | 29 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8581FS-15d | 8506,8553,8596
8966 |  | 7185 | 4.2.2.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 10:30 | 28 April 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8604FS-5d | 8609,8554
8967 |  | 7186 | 4.2.2.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.34d | 0 | 16 d | 02 August 2021 14:54 | 22 August 2021 14:54 | 13 July 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | 8614 | 92,8622,8555
8968 |  | 7187 | 4.2.2.1.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.34d | 0 | 16 d | 02 August 2021 14:54 | 22 August 2021 14:54 | 13 July 2021 16:00 | 22 August 2021 16:00 | 8614 | 8622,8555
8969 |  | 7188 | 4.2.2.1.2 | NA |  |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 (מבנה דחוף) | 0.63 | 0.39d | 0 | 239.56 d | 25 October 2020 12:30 | 22 August 2021 14:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8970 |  | 7189 | 4.2.2.1.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8581FS-15d | 8506,8553,8633
8971 |  | 7191 | 4.2.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8641FS-4d | 8554,8646
8972 |  | 7192 | 4.2.2.1.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.39d | 0 | 16 d | 02 August 2021 14:30 | 22 August 2021 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8651 | 92,8555,8659
8973 |  | 7193 | 4.2.2.1.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.39d | 0 | 16 d | 02 August 2021 14:30 | 22 August 2021 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8651 | 8555,8659
8974 |  | 7194 | 4.2.2.1.3 | NA |  |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI (מבנה דחוף) | 0.63 | 0.39d | 0 | 239.56 d | 25 October 2020 12:30 | 22 August 2021 14:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8975 |  | 7195 | 4.2.2.1.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SI |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8581FS-15d | 8506,8553,8670
8976 |  | 7197 | 4.2.2.1.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8678FS-4d | 8554,8683
8977 |  | 7198 | 4.2.2.1.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.39d | 0 | 16 d | 02 August 2021 14:30 | 22 August 2021 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8688 | 92,8555,8696
8978 |  | 7199 | 4.2.2.1.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SI |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.39d | 0 | 16 d | 02 August 2021 14:30 | 22 August 2021 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8688 | 8555,8696
8979 |  | 7200 | 4.2.2.1.4 | NA |  |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 (מבנה דחוף) | 0.63 | 0.39d | 0 | 239.56 d | 25 October 2020 12:30 | 22 August 2021 14:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8980 |  | 7201 | 4.2.2.1.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8581FS-15d | 8506,8553,8707,8744
8981 |  | 7203 | 4.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנים SJ, 320 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 2 d | 26 April 2021 16:30 | 28 April 2021 16:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8715FS-4d,8752FS-4d | 8554,8720,8757
8982 |  | 7204 | 4.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.39d | 0 | 16 d | 02 August 2021 14:30 | 22 August 2021 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8725 | 92,8555,8733,8770
8983 |  | 7205 | 4.2.2.1.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנים SJ, 320 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.39d | 0 | 16 d | 02 August 2021 14:30 | 22 August 2021 14:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8725 | 8555,8733,8770
8984 |  | 7213 | 4.2.2.2 | NA |  |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים שלב ב' - בסיס צפון | 0.40999999999999998 | 0.61d | 0 | 285.44 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 16:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8985 |  | 7207 | 4.2.2.2.1 | NA |  |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0.40999999999999998 | 0.61d | 0 | 285.44 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 16:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8986 |  | 7208 | 4.2.2.2.1.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 305 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8581FS-15d | 8506,8553,8782
8987 |  | 7210 | 4.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8790 | 8554,8795
8988 |  | 7211 | 4.2.2.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.61d | 0 | 51 d | 16 August 2021 10:30 | 25 October 2021 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8800 | 92,8555,8808
8989 |  | 7212 | 4.2.2.2.1.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 305 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.61d | 0 | 51 d | 16 August 2021 10:30 | 25 October 2021 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8800 | 8555,8808
8990 |  | 7214 | 4.2.2.2.2 | NA |  |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0.40999999999999998 | 0.61d | 0 | 285.44 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 16:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8991 |  | 7215 | 4.2.2.2.2.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8581FS-15d | 8506,8553,8819
8992 |  | 7217 | 4.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8827 | 8554,8832
8993 |  | 7218 | 4.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.61d | 0 | 51 d | 16 August 2021 10:30 | 25 October 2021 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8837 | 92,8555,8845
8994 |  | 7219 | 4.2.2.2.2.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.61d | 0 | 51 d | 16 August 2021 10:30 | 25 October 2021 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8837 | 8555,8845
8995 |  | 7220 | 4.2.2.2.3 | NA |  |  | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0.40999999999999998 | 0.61d | 0 | 285.44 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 16:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
8996 |  | 7221 | 4.2.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 312 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8581FS-15d | 8506,8553,8856
8997 |  | 7223 | 4.2.2.2.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8864 | 8554,8869
8998 |  | 7224 | 4.2.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.61d | 0 | 51 d | 16 August 2021 10:30 | 25 October 2021 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8874 | 92,8555,8882
8999 |  | 7225 | 4.2.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 312 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.61d | 0 | 51 d | 16 August 2021 10:30 | 25 October 2021 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8874 | 8555,8882
9000 |  | 7226 | 4.2.2.2.4 | NA |  |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0.40999999999999998 | 0.89d | 0 | 285.17 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 14:00 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
9001 |  | 7227 | 4.2.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SH |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8581FS-15d | 8506,8553,8893
9002 |  | 7229 | 4.2.2.2.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 12:00 | 26 May 2021 12:00 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8901 | 8554,8906
9003 |  | 7230 | 4.2.2.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.89d | 0 | 51 d | 16 August 2021 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8911 | 92,8555,8919
9004 |  | 7231 | 4.2.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SH |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.89d | 0 | 51 d | 16 August 2021 8:00 | 25 October 2021 14:00 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8911 | 8555,8919
9005 |  | 7232 | 4.2.2.2.5 | NA |  |  | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0.40999999999999998 | 0.61d | 0 | 285.44 d | 25 October 2020 12:30 | 25 October 2021 16:30 | 26 October 2020 11:00 | 02 November 2021 11:00
9006 |  | 7233 | 4.2.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 201 |  | תוכנית בינוי תומך תפעול לא"ד 1 | 1 | 0d | 0 | 52 d | 25 October 2020 12:30 | 28 December 2020 12:30 | 26 October 2020 11:00 | 29 December 2020 11:00 | 3,90,89,8581FS-15d | 8506,8553,8930
9007 |  | 7235 | 4.2.2.2.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | הגשת תוכניות בינוי תומך תפעול מפורטות ואישורן (כולל ביצוע עב' אחזקה למערכות התקשוב) | 1 | 0d | 0 | 18 d | 02 May 2021 10:30 | 26 May 2021 10:30 | 12 March 2021 8:00 | 28 April 2021 14:00 | 8938 | 8554,8943
9008 |  | 7236 | 4.2.2.2.5.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | תכניות בינוי תומך תפעול כולל סופרפוזיציה (כולל מערכות תקשוב) | 0 | 0.61d | 0 | 51 d | 16 August 2021 10:30 | 25 October 2021 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8948 | 92,8555,8956
9009 |  | 7237 | 4.2.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 201 |  | תכניות עקרוניות של ציוד וריהוט ואמצעי שינוע | 0 | 0.61d | 0 | 51 d | 16 August 2021 10:30 | 25 October 2021 16:30 | 13 July 2021 14:00 | 02 November 2021 11:00 | 8948 | 92,8555,8956
9010 |  | 2906 | 4.2.2.3 | NA |  |  | צפון |  |  | תוכניות סופיות להפעלה | 0 | 31d | 0 | 264 d | 26 August 2022 8:00 | 03 August 2023 14:00 | 03 August 2022 8:00 | 11 July 2023 14:00
9011 |  | 2909 | 4.2.2.3.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכניות שירות (SDP) מפורטת | 0 | 1.29mo | 0 | 3 mo | 26 August 2022 8:00 | 04 December 2022 11:00 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 827 | 9016,9021
9012 |  | 14407 | 4.2.2.3.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית הדרכה | 0 | 1.29mo | 0 | 3 mo | 26 August 2022 8:00 | 04 December 2022 11:00 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 827 | 9016,9021
9013 |  | 14408 | 4.2.2.3.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית בדיקות תפעוליות | 0 | 1.29mo | 0 | 3 mo | 26 August 2022 8:00 | 04 December 2022 11:00 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 827 | 9016,9021
9014 |  | 14409 | 4.2.2.3.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית הרצה | 0 | 1.29mo | 0 | 3 mo | 26 August 2022 8:00 | 04 December 2022 11:00 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 827 | 9016,9021
9015 |  | 14410 | 4.2.2.3.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית המבצוע | 0 | 1.29mo | 0 | 3 mo | 26 August 2022 8:00 | 04 December 2022 11:00 | 03 August 2022 8:00 | 09 November 2022 17:00 | 827 | 9016,9021
9016 |  | 2910 | 4.2.2.3.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | כללי משמעת וקוד אתי | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 04 December 2022 11:00 | 02 January 2023 14:00 | 10 November 2022 8:00 | 09 December 2022 11:00 | 9011,9012,9013,9014,9015 | 9017
9017 |  | 2911 | 4.2.2.3.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | ניהול האיכות | 0 | 1.29mo | 0 | 2 mo | 02 January 2023 14:00 | 02 March 2023 11:00 | 09 December 2022 11:00 | 07 February 2023 11:00 | 9016 | 9018
9018 |  | 2908 | 4.2.2.3.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | השלמת תכנית מעבר מפורטת | 0 | 1.29mo | 0 | 2 mo | 02 March 2023 11:00 | 05 May 2023 11:00 | 07 February 2023 11:00 | 09 April 2023 14:00 | 9017 | 9020
9019 |  | 17453 | 4.2.2.3.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מינוי בעלי תפקידים מרכזיים | 0 | 1.29mo | 0 | 3 mo | 05 May 2023 11:00 | 03 August 2023 14:00 | NA | NA | 9020FF | 8556
9020 |  | 2907 | 4.2.2.3.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | לוחות זמנים לקבלת אישורי מוכנות לאיכלוס,מבצוע והפעלה | 0 | 1.29mo | 0 | 3 mo | 05 May 2023 11:00 | 03 August 2023 14:00 | 09 April 2023 14:00 | 11 July 2023 14:00 | 9018 | 8556,9019FF
9021 |  | 10354 | 4.2.2.3.11 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - לוז, תוכנית ראשונית למעבר ואכלוס הפריטים, תוכנית הדרכה, תוכנית בדיקות תפעוליות, תוכנית הרצה, תוכנית מבצוע | 0 | 4.29mo | 0 | 5 mo | 04 December 2022 11:00 | 05 May 2023 11:00 | 10 November 2022 8:00 | 09 April 2023 14:00 | 9011,9012,9013,9014,9015 | 8556
9022 |  | 2912 | 4.2.2.4 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | תכניות לקראת מוכנות לאיכלוס | 0 | 31d | 0 | 24 d | 03 August 2023 14:00 | 03 September 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00
9023 |  | 2913 | 4.2.2.4.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית מעבר מעודכנת לאכלוס פריטים | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 03 August 2023 14:00 | 03 September 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8556 | 8557
9024 |  | 2914 | 4.2.2.4.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | נהלים | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 03 August 2023 14:00 | 03 September 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8556 | 8557
9025 |  | 2915 | 4.2.2.4.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | ציוד הזכיין | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 03 August 2023 14:00 | 03 September 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8556 | 8557
9026 |  | 2916 | 4.2.2.4.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית הפעלה נסיונית של המוקדים ,חדר שו"ב ,מוקד ייעודי וחמל אבטחה | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 03 August 2023 14:00 | 03 September 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8556 | 8557
9027 |  | 2917 | 4.2.2.4.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | עידכון מסמך מדיניות האיכות ותכנית מערכת ניהול האיכות | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 03 August 2023 14:00 | 03 September 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8556 | 8557
9028 |  | 2918 | 4.2.2.4.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית עבודה לשנה ראשונה | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 03 August 2023 14:00 | 03 September 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8556 | 8557
9029 |  | 2919 | 4.2.2.4.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית עבודה בתחום הגנת הסביבה | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 03 August 2023 14:00 | 03 September 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8556 | 8557
9030 |  | 2920 | 4.2.2.4.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית הפעלה במדרגות ההפעלה ומצבי קיצון | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 03 August 2023 14:00 | 03 September 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8556 | 8557
9031 |  | 2921 | 4.2.2.4.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית בטיחות כוללת | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 03 August 2023 14:00 | 03 September 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8556 | 8557
9032 |  | 10355 | 4.2.2.4.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תחום התמיכה התקשובית (מוקדי משנה וצוות תמיכה) - תוכנית מעבר לאחר יישום הערות המזמין, נהלים - תהליכים תפעולים, ציוד תקשובי, תוכנית להפעלה נסיונית של Help Desk תקשוב, תוכנית ניהול האיכות התקשובית, תוכנית עבודה/משאבים שנה ראשונה, מדרגות הפעלה BCP תקשובי | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 03 August 2023 14:00 | 03 September 2023 11:00 | 11 July 2023 14:00 | 09 August 2023 17:00 | 8556 | 8557
9033 |  | 2923 | 4.2.2.5 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | הכנה לבדיקות והרצות כולל מודל סימולציה | 0 | 31d | 0 | 60 d | 03 September 2023 11:00 | 19 November 2023 17:00 | 10 August 2023 8:00 | 26 October 2023 14:00
9034 |  | 2924 | 4.2.2.5.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | הוראות ומפרטי אחזקה-ציוד מושאל | 0 | 1.29mo | 0 | 1.5 mo | 03 September 2023 11:00 | 20 October 2023 11:00 | 10 August 2023 8:00 | 27 September 2023 11:00 | 8557,87 | 8558,10035,10036
9035 |  | 2925 | 4.2.2.5.2 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | דוח ציוד שנרכש על ידי הזכיין | 0 | 1.79mo | 0 | 1 mo | 03 September 2023 11:00 | 05 October 2023 14:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8557,87 | 8558,10035,10036
9036 |  | 2926 | 4.2.2.5.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | סיום הפעלת מערכות מוקדים וביצוע תיקונים | 0 | 1.79mo | 0 | 1 mo | 03 September 2023 11:00 | 05 October 2023 14:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8557,87 | 8558,10035,10036
9037 |  | 2927 | 4.2.2.5.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית מעודכנת למערך ניהול האיכות | 0 | 1.79mo | 0 | 1 mo | 03 September 2023 11:00 | 05 October 2023 14:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8557,87 | 8558,10035,10036
9038 |  | 2928 | 4.2.2.5.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | אישור כלל התשתיות הנוספות | 0 | 1.79mo | 0 | 1 mo | 03 September 2023 11:00 | 05 October 2023 14:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8557,87 | 8558,10035,10036
9039 |  | 2929 | 4.2.2.5.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית עבודה מעודכנת לשנה ראשונה | 0 | 1.79mo | 0 | 1 mo | 03 September 2023 11:00 | 05 October 2023 14:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8557,87 | 8558,10035,10036
9040 |  | 2930 | 4.2.2.5.7 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | אישור קוד לבוש | 0 | 1.79mo | 0 | 1 mo | 03 September 2023 11:00 | 05 October 2023 14:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8557,87 | 8558,10035,10036
9041 |  | 2931 | 4.2.2.5.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מוכנות להסמכה - הסעדה | 0 | 1.79mo | 0 | 1 mo | 03 September 2023 11:00 | 05 October 2023 14:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8557,87 | 8558,10035,10036
9042 |  | 2932 | 4.2.2.5.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מדריכים למשתמש - אישור מדריכים למשתמש לכלל המערכות | 0 | 1.79mo | 0 | 1 mo | 03 September 2023 11:00 | 05 October 2023 14:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8557,87 | 8558,10035,10036
9043 |  | 2933 | 4.2.2.5.10 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | תכנית איסוף ופינוי פסולת ותכנית עבודה - תברואה | 0 | 1.79mo | 0 | 1 mo | 03 September 2023 11:00 | 05 October 2023 14:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8557,87 | 8558,10035,10036
9044 |  | 2934 | 4.2.2.5.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | הגשת תיק שטח | 0 | 1.79mo | 0 | 1 mo | 03 September 2023 11:00 | 05 October 2023 14:00 | 10 August 2023 8:00 | 08 September 2023 11:00 | 8557,87 | 8558,10035,10036
9045 |  | 2935 | 4.2.2.5.12 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 20 October 2023 11:00 | 19 November 2023 17:00 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 8557,8558 | 8559,8528,10035,10036
9046 |  | 2936 | 4.2.2.5.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | ציוד זכיין ומושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 20 October 2023 11:00 | 19 November 2023 17:00 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 8557,8558 | 8559,8528,10035,10036
9047 |  | 2937 | 4.2.2.5.14 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | מוקד מרכזי ומוקדי המשנה בבסיס - השלמת הרצה והדרכה | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 20 October 2023 11:00 | 19 November 2023 17:00 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 8557,8558 | 8559,8528,10035,10036
9048 |  | 2938 | 4.2.2.5.15 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | ביצוע הליך בדיקות | 0 | 1.29mo | 0 | 1 mo | 20 October 2023 11:00 | 19 November 2023 17:00 | 27 September 2023 11:00 | 26 October 2023 14:00 | 8557,8558 | 8559,8528,10035,10036
9049 |  | 14115 | 4.3 | NA |  |  | צפון |  |  | רכש, ייצור ואספקה | 0.01 | 454d | 0 | 1218.67 d | 10 May 2021 8:00 | 14 August 2025 14:00 | 11 March 2021 8:00 | 17 August 2025 11:00
9050 |  | 17329 | 4.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 1062.67d | 0 | 67.67 d | 29 March 2023 8:00 | 27 June 2023 8:00 | NA | NA
9051 |  | 17328 | 4.3.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד פאסיבי חוץ | 0 | 45.21emo | 0 | 3 emo | 29 March 2023 8:00 | 27 June 2023 8:00 | NA | NA | 9601SF-1mo,9850
9052 |  | 17331 | 4.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 1040.33d | 0 | 141 d | 28 January 2023 11:00 | 27 July 2023 11:00 | NA | NA
9053 |  | 17330 | 4.3.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד אקטיבי פנים | 0 | 44.21emo | 0 | 6 emo | 28 January 2023 11:00 | 27 July 2023 11:00 | NA | NA | 9605SF-1mo
9054 |  | 17333 | 4.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון |  |  | ציוד קצה | 0 | 1040.33d | 0 | 141 d | 28 January 2023 11:00 | 27 July 2023 11:00 | NA | NA
9055 |  | 17332 | 4.3.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ציוד קצה | 0 | 44.21emo | 0 | 6 emo | 28 January 2023 11:00 | 27 July 2023 11:00 | NA | NA | 9605SF-1mo
9056 |  | 14116 | 4.3.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 4.0000000000000001E-2 | 177.33d | 0 | 380.67 d | 10 May 2021 8:00 | 06 September 2022 11:00 | 11 March 2021 8:00 | 09 September 2022 14:00
9057 |  | 16087 | 4.3.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מסגרות חרש | 0 | 130.23d | 0 | 78 d | 19 September 2021 14:54 | 28 December 2021 8:54 | 25 August 2021 16:00 | 21 December 2021 10:00
9058 |  | 16088 | 4.3.4.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 132.57d | 0 | 20 d | 19 September 2021 14:54 | 17 October 2021 14:54 | 25 August 2021 16:00 | 26 September 2021 13:00 | 8614FS+35d | 9059FS+24d
9059 |  | 16090 | 4.3.4.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 164.09ed | 0 | 42 ed | 16 November 2021 8:54 | 28 December 2021 8:54 | 01 November 2021 16:00 | 21 December 2021 10:00 | 9058FS+24d | 9289
9060 |  | 14117 | 4.3.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן Mini-Load | 0 | 148d | 0 | 165.67 d | 09 February 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00 | 07 February 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00
9061 |  | 14118 | 4.3.4.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0 | 148d | 0 | 45 d | 09 February 2022 11:00 | 05 April 2022 17:00 | 07 February 2022 8:00 | 03 April 2022 14:00 | 9283FS+110d | 9062FS+20d
9062 |  | 14120 | 4.3.4.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 196ed | 0 | 127 ed | 02 May 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00 | 09 May 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00 | 9061FS+20d | 9299
9063 |  | 14121 | 4.3.4.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ציוד למחסן אוטומטי גבוה | 8.0000000000000002E-2 | 20.67d | 0 | 285 d | 10 May 2021 8:00 | 09 May 2022 17:00 | 11 March 2021 8:00 | 26 April 2022 14:00
9064 |  | 14122 | 4.3.4.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SD | 0.93999999999999995 | 9.67d | 0 | 70 d | 10 May 2021 8:00 | 05 August 2021 17:00 | 11 March 2021 8:00 | 09 May 2021 11:00 | 8606SS+25d,125 | 9065
9065 |  | 14124 | 4.3.4.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה -מידוף | 0 | 12.75ed | 0 | 120 ed | 05 August 2021 17:00 | 03 December 2021 17:00 | 13 June 2021 11:00 | 22 November 2021 11:00 | 9064 | 9066,9308
9066 |  | 14125 | 4.3.4.3.3 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - ציוד אוטומציה | 0 | 27.63ed | 0 | 157 ed | 03 December 2021 17:00 | 09 May 2022 17:00 | 22 November 2021 11:00 | 26 April 2022 14:00 | 9065 | 9311
9067 |  | 14749 | 4.3.4.4 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות- הכנות לבצוע | 0 | 227.33d | 0 | 155.67 d | 22 December 2021 8:00 | 06 July 2022 11:00 | 19 December 2021 14:00 | 11 July 2022 13:00
9068 |  | 14750 | 4.3.4.4.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הכנת SHOP DR - מעליות | 0 | 228d | 0 | 35 d | 22 December 2021 8:00 | 02 February 2022 17:00 | 19 December 2021 14:00 | 31 January 2022 14:00 | 9283FS+70d | 9069FS+21d
9069 |  | 14752 | 4.3.4.4.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ייצור ואספקה - מעליות | 0 | 295.88ed | 0 | 127 ed | 01 March 2022 11:00 | 06 July 2022 11:00 | 06 March 2022 10:00 | 11 July 2022 13:00 | 9068FS+21d | 9384
9070 |  | 14126 | 4.3.5 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0 | 220.94d | 0 | 316.33 d | 02 August 2021 14:30 | 08 September 2022 14:30 | 15 October 2021 11:00 | 09 September 2022 14:00
9071 |  | 16091 | 4.3.5.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מסגרות חרש | 0 | 180.94d | 0 | 90.33 d | 04 November 2021 11:30 | 24 February 2022 8:30 | 15 October 2021 11:00 | 06 February 2022 16:00
9072 |  | 16092 | 4.3.5.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 189.28d | 0 | 20 d | 04 November 2021 11:30 | 29 November 2021 14:30 | 15 October 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 8651FS+70d | 9073FS+24d
9073 |  | 16094 | 4.3.5.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 237.98ed | 0 | 57 ed | 29 December 2021 8:30 | 24 February 2022 8:30 | 13 December 2021 10:00 | 06 February 2022 16:00 | 9072FS+24d | 9416
9074 |  | 14127 | 4.3.5.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | ציוד למחסן | 0 | 200.67d | 0 | 166.89 d | 04 February 2022 12:00 | 03 September 2022 15:00 | 07 February 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00
9075 |  | 14128 | 4.3.5.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 202.56d | 0 | 45 d | 04 February 2022 12:00 | 01 April 2022 9:00 | 07 February 2022 8:00 | 03 April 2022 14:00 | 9410FS+45d | 9076FS+23d
9076 |  | 14130 | 4.3.5.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 262.83ed | 0 | 125 ed | 01 May 2022 15:00 | 03 September 2022 15:00 | 09 May 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00 | 9075FS+23d | 9425
9077 |  | 17103 | 4.3.5.3 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 303 |  | מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 220.94d | 0 | 316.33 d | 02 August 2021 14:30 | 08 September 2022 14:30 | NA | NA
9078 |  | 17104 | 4.3.5.3.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | הכנת SD | 0 | 223.61d | 0 | 75 d | 02 August 2021 14:30 | 10 November 2021 14:30 | NA | NA | 8651 | 9079FS+50d
9079 |  | 17106 | 4.3.5.3.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ייצור ואספקה - מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים - VLM | 0 | 290.73ed | 0 | 240 ed | 11 January 2022 14:30 | 08 September 2022 14:30 | NA | NA | 9078FS+50d | 9428
9080 |  | 14131 | 4.3.6 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI | 0 | 112.33d | 0 | 286.44 d | 12 November 2021 11:00 | 16 November 2022 9:00 | 11 October 2021 11:00 | 22 November 2022 11:00
9081 |  | 16095 | 4.3.6.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | מסגרות חרש | 0 | 111.33d | 0 | 88.33 d | 12 November 2021 11:00 | 01 March 2022 17:00 | 11 October 2021 11:00 | 01 February 2022 14:00
9082 |  | 16096 | 4.3.6.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 112.33d | 0 | 20 d | 12 November 2021 11:00 | 07 December 2021 14:00 | 11 October 2021 11:00 | 04 November 2021 11:00 | 9144SS+20d | 9083FS+24d
9083 |  | 16098 | 4.3.6.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 141.75ed | 0 | 55 ed | 05 January 2022 17:00 | 01 March 2022 17:00 | 08 December 2021 8:00 | 01 February 2022 14:00 | 9082FS+24d | 9485
9084 |  | 14132 | 4.3.6.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SI |  | ציוד למחסן | 0 | 138.89d | 0 | 168.33 d | 07 April 2022 12:00 | 16 November 2022 9:00 | 10 April 2022 8:00 | 22 November 2022 11:00
9085 |  | 14133 | 4.3.6.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | הכנת SD | 0 | 138.89d | 0 | 45 d | 07 April 2022 12:00 | 06 June 2022 15:00 | 10 April 2022 8:00 | 07 June 2022 17:00 | 9479FS+100d | 9086FS+24d
9086 |  | 14135 | 4.3.6.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 181.96ed | 0 | 133 ed | 06 July 2022 9:00 | 16 November 2022 9:00 | 11 July 2022 14:00 | 22 November 2022 11:00 | 9085FS+24d | 9495
9087 |  | 14136 | 4.3.7 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 224.33d | 0 | 181.78 d | 25 November 2021 8:00 | 12 July 2022 9:00 | 24 October 2021 8:00 | 17 July 2022 11:00
9088 |  | 16099 | 4.3.7.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | מסגרות חרש | 0 | 224.33d | 0 | 85.33 d | 25 November 2021 8:00 | 10 March 2022 11:00 | 24 October 2021 8:00 | 14 February 2022 11:00
9089 |  | 16100 | 4.3.7.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 224.33d | 0 | 20 d | 25 November 2021 8:00 | 20 December 2021 11:00 | 24 October 2021 8:00 | 16 November 2021 17:00 | 9144SS+30d | 9090FS+21d
9090 |  | 16102 | 4.3.7.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 292ed | 0 | 55 ed | 14 January 2022 11:00 | 10 March 2022 11:00 | 20 December 2021 14:00 | 14 February 2022 11:00 | 9089FS+21d | 9553
9091 |  | 14137 | 4.3.7.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SJ |  | ציוד למחסן | 0 | 241.89d | 0 | 168.67 d | 12 December 2021 9:00 | 12 July 2022 9:00 | 13 December 2021 11:00 | 17 July 2022 11:00
9092 |  | 14138 | 4.3.7.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | הכנת SD | 0 | 242.56d | 0 | 45 d | 12 December 2021 9:00 | 04 February 2022 12:00 | 13 December 2021 11:00 | 06 February 2022 17:00 | 9547SS | 9093FS+24d
9093 |  | 14140 | 4.3.7.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 314.08ed | 0 | 127 ed | 07 March 2022 9:00 | 12 July 2022 9:00 | 10 March 2022 14:00 | 17 July 2022 11:00 | 9092FS+24d | 9562
9094 |  | 16103 | 4.3.8 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | סככה SJ 315-316 | 0 | 496.89d | 0 | 61.67 d | 25 November 2021 9:00 | 09 February 2022 12:00 | 12 January 2022 14:00 | 03 April 2022 16:00
9095 |  | 16104 | 4.3.8.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | מסגרות חרש | 0 | 496.89d | 0 | 61.67 d | 25 November 2021 9:00 | 09 February 2022 12:00 | 12 January 2022 14:00 | 03 April 2022 16:00
9096 |  | 16105 | 4.3.8.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 496.89d | 0 | 14 d | 25 November 2021 9:00 | 13 December 2021 9:00 | 12 January 2022 14:00 | 30 January 2022 14:00 | 9613SS | 9097FS+23d
9097 |  | 16107 | 4.3.8.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 637.96ed | 0 | 30 ed | 10 January 2022 12:00 | 09 February 2022 12:00 | 03 March 2022 10:00 | 03 April 2022 16:00 | 9096FS+23d | 9617
9098 |  | 14141 | 4.3.9 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | מחסן 320 | 0 | 225.89d | 0 | 205.67 d | 15 November 2021 15:00 | 01 August 2022 9:00 | 03 January 2022 11:00 | 28 September 2022 15:00
9099 |  | 16108 | 4.3.9.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | מסגרות חרש | 0 | 226.67d | 0 | 88.89 d | 15 November 2021 15:00 | 05 March 2022 12:00 | 03 January 2022 11:00 | 27 April 2022 14:00
9100 |  | 16109 | 4.3.9.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 227.22d | 0 | 20 d | 15 November 2021 15:00 | 09 December 2021 15:00 | 03 January 2022 11:00 | 27 January 2022 11:00 | 9625 | 9101FS+24d
9101 |  | 16111 | 4.3.9.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 294.96ed | 0 | 55 ed | 09 January 2022 12:00 | 05 March 2022 12:00 | 02 March 2022 8:00 | 27 April 2022 14:00 | 9100FS+24d | 9631
9102 |  | 14142 | 4.3.9.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 320 |  | ציוד למחסן | 0 | 225.89d | 0 | 165.67 d | 04 January 2022 9:00 | 01 August 2022 9:00 | 21 February 2022 14:00 | 28 September 2022 15:00
9103 |  | 14143 | 4.3.9.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | הכנת SD | 0 | 226.56d | 0 | 45 d | 04 January 2022 9:00 | 28 February 2022 15:00 | 21 February 2022 14:00 | 18 April 2022 11:00 | 9625FS+40d | 9104FS+23d
9104 |  | 14145 | 4.3.9.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 294.08ed | 0 | 125 ed | 29 March 2022 9:00 | 01 August 2022 9:00 | 23 May 2022 15:00 | 28 September 2022 15:00 | 9103FS+23d | 9640
9105 |  | 14146 | 4.3.10 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 | 0 | 114.33d | 0 | 267.11 d | 19 October 2021 11:00 | 18 September 2022 15:00 | 12 September 2021 8:00 | 22 September 2022 17:00
9106 |  | 16112 | 4.3.10.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | מסגרות חרש | 0 | 113.33d | 0 | 89.33 d | 19 October 2021 11:00 | 06 February 2022 17:00 | 12 September 2021 8:00 | 11 January 2022 12:00
9107 |  | 16113 | 4.3.10.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 114.33d | 0 | 20 d | 19 October 2021 11:00 | 12 November 2021 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 11 October 2021 11:00 | 9144SS | 9108FS+25d
9108 |  | 16115 | 4.3.10.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 143.75ed | 0 | 55 ed | 13 December 2021 17:00 | 06 February 2022 17:00 | 16 November 2021 15:00 | 11 January 2022 12:00 | 9107FS+25d | 9697
9109 |  | 14147 | 4.3.10.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מחסן 314 |  | ציוד למחסן | 0 | 146.56d | 0 | 169 d | 17 February 2022 9:00 | 18 September 2022 15:00 | 18 February 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00
9110 |  | 14148 | 4.3.10.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | הכנת SD | 0 | 146.56d | 0 | 45 d | 17 February 2022 9:00 | 13 April 2022 15:00 | 18 February 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | 9691FS+70d | 9111FS+24d
9111 |  | 14150 | 4.3.10.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 191.96ed | 0 | 125 ed | 16 May 2022 15:00 | 18 September 2022 15:00 | 22 May 2022 11:00 | 22 September 2022 17:00 | 9110FS+24d | 9707
9112 |  | 14151 | 4.3.11 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0 | 8.33d | 0 | 168.33 d | 12 December 2024 8:00 | 13 July 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
9113 |  | 16116 | 4.3.11.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות חרש | 0 | 8.33d | 0 | 82.67 d | 12 December 2024 8:00 | 24 March 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 27 March 2025 13:00
9114 |  | 16117 | 4.3.11.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 8.33d | 0 | 20 d | 12 December 2024 8:00 | 06 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 10061SS | 9115FS+22d
9115 |  | 16119 | 4.3.11.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 9.88ed | 0 | 50 ed | 02 February 2025 14:00 | 24 March 2025 14:00 | 06 February 2025 10:00 | 27 March 2025 13:00 | 9114FS+22d | 10067
9116 |  | 14152 | 4.3.11.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה 305 |  | ציוד למחסן | 0 | 19.33d | 0 | 168.33 d | 12 December 2024 8:00 | 13 July 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
9117 |  | 14153 | 4.3.11.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | הכנת SD | 0 | 19.33d | 0 | 45 d | 12 December 2024 8:00 | 05 February 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 04 February 2025 17:00 | 10061SS | 9118FS+23d
9118 |  | 14155 | 4.3.11.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 24.88ed | 0 | 130 ed | 05 March 2025 17:00 | 13 July 2025 17:00 | 10 March 2025 14:00 | 16 July 2025 17:00 | 9117FS+23d | 10078
9119 |  | 14156 | 4.3.12 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 7d | 0 | 194.67 d | 12 December 2024 8:00 | 14 August 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 17 August 2025 11:00
9120 |  | 16120 | 4.3.12.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | מסגרות חרש | 0 | 7d | 0 | 75.67 d | 12 December 2024 8:00 | 16 March 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 March 2025 17:00
9121 |  | 16121 | 4.3.12.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 7d | 0 | 18 d | 12 December 2024 8:00 | 02 January 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 02 January 2025 11:00 | 10158SS | 9122FS+22d
9122 |  | 16123 | 4.3.12.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 9.88ed | 0 | 45 ed | 30 January 2025 11:00 | 16 March 2025 11:00 | 05 February 2025 8:00 | 19 March 2025 17:00 | 9121FS+22d | 10165
9123 |  | 14157 | 4.3.12.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SE |  | ציוד למחסן | 0 | 42.33d | 0 | 169.67 d | 12 January 2025 14:00 | 14 August 2025 14:00 | 12 January 2025 8:00 | 17 August 2025 11:00
9124 |  | 14158 | 4.3.12.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | הכנת SD | 0 | 44d | 0 | 45 d | 12 January 2025 14:00 | 09 March 2025 11:00 | 12 January 2025 8:00 | 07 March 2025 11:00 | 10158FS+20d | 9125FS+23d
9125 |  | 14160 | 4.3.12.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 59ed | 0 | 130 ed | 06 April 2025 14:00 | 14 August 2025 14:00 | 09 April 2025 14:00 | 17 August 2025 11:00 | 9124FS+23d | 10175
9126 |  | 14161 | 4.3.13 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 40.33d | 0 | 168.33 d | 12 December 2024 8:00 | 13 July 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
9127 |  | 16124 | 4.3.13.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | מסגרות חרש | 0 | 37.33d | 0 | 82.67 d | 12 December 2024 8:00 | 24 March 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 27 March 2025 13:00
9128 |  | 16125 | 4.3.13.1.1 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | הכנת SHOP DR- מסגרות חרש | 0 | 40.33d | 0 | 20 d | 12 December 2024 8:00 | 06 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 10260SS | 9129FS+22d
9129 |  | 16127 | 4.3.13.1.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | ייצור קונסט' פלדה | 0 | 49.88ed | 0 | 50 ed | 02 February 2025 14:00 | 24 March 2025 14:00 | 06 February 2025 10:00 | 27 March 2025 13:00 | 9128FS+22d | 10266
9130 |  | 14162 | 4.3.13.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מבנה SH |  | ציוד למחסן | 0 | 44.33d | 0 | 168.33 d | 12 December 2024 8:00 | 13 July 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 16 July 2025 17:00
9131 |  | 14163 | 4.3.13.2.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | הכנת SD | 0 | 44.33d | 0 | 45 d | 12 December 2024 8:00 | 05 February 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 04 February 2025 17:00 | 10260SS | 9132FS+23d
9132 |  | 14165 | 4.3.13.2.2 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | ייצור ואספקה - מידוף + ציוד למחסן | 0 | 59.75ed | 0 | 130 ed | 05 March 2025 17:00 | 13 July 2025 17:00 | 10 March 2025 14:00 | 16 July 2025 17:00 | 9131FS+23d | 10275
9133 |  | 17123 | 4.3.14 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמי אוסקה |  | מתחמי אוסקה | 0 | 502.67d | 0 | 143 d | 11 December 2024 14:00 | 11 June 2025 14:00 | NA | NA
9134 |  | 17124 | 4.3.14.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מתחמי אוסקה |  | הכנת SD | 0 | 502.67d | 0 | 45 d | 11 December 2024 14:00 | 05 February 2025 11:00 | NA | NA | 10413SF-135d | 9135FS+21d
9135 |  | 17126 | 4.3.14.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמי אוסקה |  | ייצור ואספקה ציוד לוגיסטי | 0 | 641.13ed | 0 | 100 ed | 03 March 2025 14:00 | 11 June 2025 14:00 | NA | NA | 9134FS+21d
9136 |  | 17111 | 4.3.15 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 563.33d | 0 | 140.67 d | 29 September 2024 14:00 | 27 March 2025 11:00 | NA | NA
9137 |  | 17113 | 4.3.15.1 | NA | רכש ייצור ואספקה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | הכנת SD | 0 | 563.33d | 0 | 45 d | 29 September 2024 14:00 | 29 November 2024 8:00 | NA | NA | 10424SF-130d | 9138FS+21d
9138 |  | 17110 | 4.3.15.2 | NA | רכש ייצור ואספקה |  | צפון | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים |  | ייצור ואספקה ציוד לוגיסטי | 0 | 717.25ed | 0 | 92 ed | 25 December 2024 11:00 | 27 March 2025 11:00 | NA | NA | 9137FS+21d
9139 |  | 2973 | 4.4 | NA |  |  | צפון |  |  | ביצוע | 0.28999999999999998 | 0d | 0 | 1910.67 d | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 14 March 2027 11:00
9140 |  | 2974 | 4.4.1 | NA |  |  | צפון |  |  | שלב א' | 0.40000000000000002 | 648.67d | 0 | 1262 d | 14 July 2020 8:00 | 11 December 2024 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 11 December 2024 11:00
9141 |  | 1017 | 4.4.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות כלליות במחנה צפון - שלב א' | 0 | 112.33d | 0 | 270 d | 20 August 2021 8:00 | 01 August 2022 11:00 | 27 June 2021 8:00 | 28 June 2022 17:00
9142 |  | 1019 | 4.4.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גידור אתר העבודה בהתאם לשלב א' | 0 | 4.68mo | 0 | 0 mo | 20 August 2021 8:00 | 20 August 2021 8:00 | 27 June 2021 8:00 | 27 June 2021 8:00 | 8510FS-2.5mo,8581,8586 | 8516,9143
9143 |  | 1020 | 4.4.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הקמת מבנה לפיקוח ומבני התארגנות לזכיין | 0 | 112.33d | 0 | 42 d | 20 August 2021 8:00 | 19 October 2021 11:00 | 27 June 2021 8:00 | 10 September 2021 14:00 | 9142 | 8516,9145,9144
9144 |  | 14712 | 4.4.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | 4.68mo | 0 | 2 mo | 19 October 2021 11:00 | 16 December 2021 17:00 | 12 September 2021 8:00 | 14 November 2021 17:00 | 9143 | 8516,9082SS+20d,9089SS+30d,9107SS
9145 |  | 1018 | 4.4.1.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנות כניסה זמנית מכביש 3 כולל מבנה כניסה | 0 | 16.65mo | 0 | 3.5 mo | 19 October 2021 11:00 | 31 January 2022 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 28 December 2021 17:00 | 8510,8581,9143 | 8516,9146
9146 |  | 14719 | 4.4.1.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עמדת משקל | 0 | 16.65mo | 0 | 6 mo | 31 January 2022 11:00 | 01 August 2022 11:00 | 29 December 2021 8:00 | 28 June 2022 17:00 | 9145 | 8516
9147 |  | 1021 | 4.4.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים - שלב א' | 0 | 965.67d | 0 | 655 d | 15 July 2021 8:00 | 02 November 2023 17:00 | 12 September 2021 8:00 | 04 September 2023 17:00
9148 |  | 17839 | 4.4.1.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה 710 | 0 | 236d | 0 | 292 d | 20 February 2022 8:00 | 01 March 2023 11:00 | NA | NA
9149 |  | 17840 | 4.4.1.2.1.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות מקדימות | 0 | 236d | 0 | 25 d | 20 February 2022 8:00 | 22 March 2022 11:00 | NA | NA
9150 |  | 17841 | 4.4.1.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנת דרכי גישה והתארגנות באתר | 0 | 236d | 0 | 15 d | 20 February 2022 8:00 | 09 March 2022 14:00 | NA | NA |  | 9151
9151 |  | 17842 | 4.4.1.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חציבה לפירי מעלית | 0 | 236d | 0 | 5 d | 09 March 2022 14:00 | 15 March 2022 17:00 | NA | NA | 9150 | 9152
9152 |  | 17843 | 4.4.1.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התזת בטון בדפנות | 0 | 236d | 0 | 5 d | 16 March 2022 8:00 | 22 March 2022 11:00 | NA | NA | 9151 | 9155
9153 |  | 17844 | 4.4.1.2.1.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | שלד | 0 | 236d | 0 | 242 d | 22 March 2022 11:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA
9154 |  | 17845 | 4.4.1.2.1.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 306.4 | 0 | 236d | 0 | 12 d | 22 March 2022 11:00 | 05 April 2022 17:00 | NA | NA
9155 |  | 17846 | 4.4.1.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 0 | 236d | 0 | 1 d | 22 March 2022 11:00 | 23 March 2022 11:00 | NA | NA | 9152 | 9166,9157,9156
9156 |  | 17847 | 4.4.1.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון רזה לקירות פיר המעלית | 0 | 236d | 0 | 3 d | 23 March 2022 11:00 | 27 March 2022 14:00 | NA | NA | 9155 | 9157,9161
9157 |  | 17848 | 4.4.1.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 0 | 236d | 0 | 2 d | 27 March 2022 14:00 | 29 March 2022 14:00 | NA | NA | 9155,9156 | 9158
9158 |  | 17849 | 4.4.1.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת רצפה | 0 | 236d | 0 | 2 d | 29 March 2022 14:00 | 31 March 2022 14:00 | NA | NA | 9157 | 9159
9159 |  | 17850 | 4.4.1.2.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת קירות | 0 | 236d | 0 | 4 d | 31 March 2022 14:00 | 05 April 2022 17:00 | NA | NA | 9158 | 9163
9160 |  | 17851 | 4.4.1.2.1.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | 239d | 0 | 5 d | 27 March 2022 14:00 | 01 April 2022 14:00 | NA | NA
9161 |  | 17852 | 4.4.1.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר (חציבה או מילוי) וחציבה לעמודים | 0 | 239d | 0 | 5 d | 27 March 2022 14:00 | 01 April 2022 14:00 | NA | NA | 9156 | 9163
9162 |  | 17853 | 4.4.1.2.1.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 308 | 0 | 236d | 0 | 128 d | 06 April 2022 8:00 | 14 September 2022 17:00 | NA | NA
9163 |  | 17854 | 4.4.1.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 0 | 236d | 0 | 2 d | 06 April 2022 8:00 | 07 April 2022 17:00 | NA | NA | 9159,9161 | 9164
9164 |  | 17855 | 4.4.1.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 0 | 236d | 0 | 10 d | 08 April 2022 8:00 | 20 April 2022 14:00 | NA | NA | 9163 | 9165
9165 |  | 17856 | 4.4.1.2.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון הגנה | 0 | 236d | 0 | 2 d | 20 April 2022 14:00 | 24 April 2022 17:00 | NA | NA | 9164 | 9166
9166 |  | 17857 | 4.4.1.2.1.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת רצפה בעוביים 50 ס"מ ו 48 ס"מ | 0 | 236d | 0 | 30 d | 25 April 2022 8:00 | 01 June 2022 17:00 | NA | NA | 9155,9165 | 9167FS-12d
9167 |  | 17858 | 4.4.1.2.1.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 ס"מ ו 40 ס"מ + עמודים בטון | 0 | 236d | 0 | 40 d | 18 May 2022 11:00 | 07 July 2022 14:00 | NA | NA | 9166FS-12d | 9171,9169,9168SS+14d
9168 |  | 17859 | 4.4.1.2.1.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה גובה 311.40 בעובי 25 ס"מ | 0 | 255d | 0 | 7 d | 06 June 2022 11:00 | 14 June 2022 14:00 | NA | NA | 9167SS+14d | 9171
9169 |  | 17860 | 4.4.1.2.1.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 257d | 0 | 18 d | 07 July 2022 14:00 | 29 July 2022 14:00 | NA | NA | 9167 | 9170
9170 |  | 17861 | 4.4.1.2.1.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 257d | 0 | 12 d | 31 July 2022 8:00 | 14 August 2022 14:00 | NA | NA | 9169 | 9175,9185,9179
9171 |  | 17862 | 4.4.1.2.1.2.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ | 0 | 236d | 0 | 44 d | 07 July 2022 14:00 | 31 August 2022 11:00 | NA | NA | 9167,9168 | 9175FS+7d,9172FS+7d,9185FS+7d,9179FS+7d
9172 |  | 17863 | 4.4.1.2.1.2.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 0 | 1284.67d | 0 | 5 d | 08 September 2022 14:00 | 14 September 2022 17:00 | NA | NA | 9171FS+7d
9173 |  | 17864 | 4.4.1.2.1.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 313.20 | 0 | 236d | 0 | 47 d | 08 September 2022 14:00 | 16 November 2022 11:00 | NA | NA
9174 |  | 17865 | 4.4.1.2.1.2.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 0 | 236d | 0 | 28 d | 08 September 2022 14:00 | 24 October 2022 11:00 | NA | NA
9175 |  | 17866 | 4.4.1.2.1.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 236d | 0 | 14 d | 08 September 2022 14:00 | 29 September 2022 14:00 | NA | NA | 9170,9171FS+7d | 9176
9176 |  | 17867 | 4.4.1.2.1.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 236d | 0 | 9 d | 29 September 2022 14:00 | 14 October 2022 14:00 | NA | NA | 9175 | 9177
9177 |  | 17868 | 4.4.1.2.1.2.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 0 | 236d | 0 | 5 d | 18 October 2022 8:00 | 24 October 2022 11:00 | NA | NA | 9176 | 9188,9191FS+7d
9178 |  | 17869 | 4.4.1.2.1.2.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ב (מבנה מרכזי) | 0 | 1242.67d | 0 | 35 d | 08 September 2022 14:00 | 01 November 2022 14:00 | NA | NA
9179 |  | 17870 | 4.4.1.2.1.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 סמ, 40 ס"מ ו 20 ס"מ | 0 | 1242.67d | 0 | 14 d | 08 September 2022 14:00 | 29 September 2022 14:00 | NA | NA | 9170,9171FS+7d | 9180,9181
9180 |  | 17871 | 4.4.1.2.1.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 1242.67d | 0 | 5 d | 29 September 2022 14:00 | 07 October 2022 11:00 | NA | NA | 9179 | 9182
9181 |  | 17872 | 4.4.1.2.1.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | 1242.67d | 0 | 5 d | 29 September 2022 14:00 | 07 October 2022 11:00 | NA | NA | 9179 | 9182
9182 |  | 17873 | 4.4.1.2.1.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ כולל מפלס 317.05 | 0 | 1242.67d | 0 | 12 d | 07 October 2022 11:00 | 27 October 2022 11:00 | NA | NA | 9180,9181 | 9183FS+3d
9183 |  | 17874 | 4.4.1.2.1.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 0 | 1242.67d | 0 | 1 d | 31 October 2022 14:00 | 01 November 2022 14:00 | NA | NA | 9182FS+3d | 9188
9184 |  | 17875 | 4.4.1.2.1.2.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | 241d | 0 | 28 d | 08 September 2022 14:00 | 24 October 2022 11:00 | NA | NA
9185 |  | 17876 | 4.4.1.2.1.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 241d | 0 | 14 d | 08 September 2022 14:00 | 29 September 2022 14:00 | NA | NA | 9170,9171FS+7d | 9186
9186 |  | 17877 | 4.4.1.2.1.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 241d | 0 | 9 d | 29 September 2022 14:00 | 14 October 2022 14:00 | NA | NA | 9185 | 9187
9187 |  | 17878 | 4.4.1.2.1.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 0 | 241d | 0 | 5 d | 18 October 2022 8:00 | 24 October 2022 11:00 | NA | NA | 9186 | 9188,9195FS+7d
9188 |  | 17879 | 4.4.1.2.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 1242.67d | 0 | 12 d | 01 November 2022 14:00 | 16 November 2022 11:00 | NA | NA | 9177,9183,9187
9189 |  | 17880 | 4.4.1.2.1.2.5 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 314.80 | 0 | 236d | 0 | 40 d | 01 November 2022 14:00 | 20 December 2022 17:00 | NA | NA
9190 |  | 17881 | 4.4.1.2.1.2.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 0 | 236d | 0 | 28 d | 01 November 2022 14:00 | 06 December 2022 11:00 | NA | NA
9191 |  | 17882 | 4.4.1.2.1.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 236d | 0 | 14 d | 01 November 2022 14:00 | 18 November 2022 11:00 | NA | NA | 9177FS+7d | 9192
9192 |  | 17883 | 4.4.1.2.1.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 236d | 0 | 9 d | 18 November 2022 11:00 | 29 November 2022 17:00 | NA | NA | 9191 | 9193
9193 |  | 17884 | 4.4.1.2.1.2.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 0 | 236d | 0 | 5 d | 30 November 2022 8:00 | 06 December 2022 11:00 | NA | NA | 9192 | 9198,9201FS+7d
9194 |  | 17885 | 4.4.1.2.1.2.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | 241d | 0 | 28 d | 01 November 2022 14:00 | 06 December 2022 11:00 | NA | NA
9195 |  | 17886 | 4.4.1.2.1.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 241d | 0 | 14 d | 01 November 2022 14:00 | 18 November 2022 11:00 | NA | NA | 9187FS+7d | 9196
9196 |  | 17887 | 4.4.1.2.1.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 241d | 0 | 9 d | 18 November 2022 11:00 | 29 November 2022 17:00 | NA | NA | 9195 | 9197
9197 |  | 17888 | 4.4.1.2.1.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 0 | 241d | 0 | 5 d | 30 November 2022 8:00 | 06 December 2022 11:00 | NA | NA | 9196 | 9198,9206FS+7d
9198 |  | 17889 | 4.4.1.2.1.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 1214.67d | 0 | 12 d | 06 December 2022 11:00 | 20 December 2022 17:00 | NA | NA | 9193,9197
9199 |  | 17890 | 4.4.1.2.1.2.6 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 318.03 | 0 | 236d | 0 | 37 d | 14 December 2022 14:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA
9200 |  | 17891 | 4.4.1.2.1.2.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 0 | 236d | 0 | 37 d | 14 December 2022 14:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA
9201 |  | 17892 | 4.4.1.2.1.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 0 | 236d | 0 | 18 d | 14 December 2022 14:00 | 05 January 2023 14:00 | NA | NA | 9193FS+7d | 9202,9210SS,9203
9202 |  | 17893 | 4.4.1.2.1.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 241d | 0 | 2 d | 05 January 2023 14:00 | 08 January 2023 17:00 | NA | NA | 9201,9210 | 9204
9203 |  | 17894 | 4.4.1.2.1.2.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | 236d | 0 | 7 d | 05 January 2023 14:00 | 15 January 2023 11:00 | NA | NA | 9201 | 9204
9204 |  | 17895 | 4.4.1.2.1.2.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 323.10 | 0 | 236d | 0 | 12 d | 15 January 2023 11:00 | 29 January 2023 17:00 | NA | NA | 9202,9203 | 9211
9205 |  | 17896 | 4.4.1.2.1.2.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | 241d | 0 | 32 d | 14 December 2022 14:00 | 23 January 2023 14:00 | NA | NA
9206 |  | 17897 | 4.4.1.2.1.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 0 | 241d | 0 | 15 d | 14 December 2022 14:00 | 02 January 2023 14:00 | NA | NA | 9197FS+7d | 9207,9210SS,9208
9207 |  | 17898 | 4.4.1.2.1.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 246d | 0 | 2 d | 02 January 2023 14:00 | 04 January 2023 14:00 | NA | NA | 9206,9210 | 9209
9208 |  | 17899 | 4.4.1.2.1.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | 241d | 0 | 7 d | 02 January 2023 14:00 | 10 January 2023 17:00 | NA | NA | 9206 | 9209
9209 |  | 17900 | 4.4.1.2.1.2.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 322.93 | 0 | 241d | 0 | 10 d | 11 January 2023 8:00 | 23 January 2023 14:00 | NA | NA | 9207,9208 | 9211
9210 |  | 17901 | 4.4.1.2.1.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קיר תומך | 0 | 249d | 0 | 10 d | 14 December 2022 14:00 | 27 December 2022 11:00 | NA | NA | 9201SS,9206SS | 9202,9207
9211 |  | 17902 | 4.4.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת מעקות | 0 | 236d | 0 | 7 d | 30 January 2023 8:00 | 07 February 2023 11:00 | NA | NA | 9204,9209 | 9212
9212 |  | 17903 | 4.4.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון שיפועים | 0 | 236d | 0 | 15 d | 07 February 2023 11:00 | 26 February 2023 11:00 | NA | NA | 9211 | 9213
9213 |  | 17904 | 4.4.1.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום | 0 | 236d | 0 | 3 d | 26 February 2023 11:00 | 01 March 2023 11:00 | NA | NA | 9212 | 8516
9214 |  | 17905 | 4.4.1.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה 711 | 2.9999999999999999E-2 | 1332.67d | 0 | 288 d | 15 July 2021 8:00 | 18 July 2022 11:00 | NA | NA
9215 |  | 17906 | 4.4.1.2.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות מקדימות | 0.56000000000000005 | 44d | 0 | 25 d | 15 July 2021 8:00 | 15 August 2021 14:00 | NA | NA
9216 |  | 17907 | 4.4.1.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הכנת דרכי גישה והתארגנות באתר | 0.93000000000000005 | 44d | 0 | 15 d | 15 July 2021 8:00 | 02 August 2021 17:00 | NA | NA |  | 9217
9217 |  | 17908 | 4.4.1.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חציבה לפירי מעלית | 0 | 44d | 0 | 5 d | 03 August 2021 8:00 | 09 August 2021 11:00 | NA | NA | 9216 | 9218
9218 |  | 17909 | 4.4.1.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התזת בטון בדפנות | 0 | 44d | 0 | 5 d | 09 August 2021 11:00 | 15 August 2021 14:00 | NA | NA | 9217 | 9221
9219 |  | 17910 | 4.4.1.2.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | שלד | 0 | 44d | 0 | 238 d | 15 August 2021 14:00 | 16 June 2022 14:00 | NA | NA
9220 |  | 17911 | 4.4.1.2.2.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 306.4 | 0 | 44d | 0 | 12 d | 15 August 2021 14:00 | 30 August 2021 11:00 | NA | NA
9221 |  | 17912 | 4.4.1.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 0 | 44d | 0 | 1 d | 15 August 2021 14:00 | 16 August 2021 14:00 | NA | NA | 9218 | 9232,9223,9222
9222 |  | 17913 | 4.4.1.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון רזה לקירות פיר המעלית | 0 | 44d | 0 | 3 d | 16 August 2021 14:00 | 19 August 2021 14:00 | NA | NA | 9221 | 9223,9227
9223 |  | 17914 | 4.4.1.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 0 | 44d | 0 | 2 d | 19 August 2021 14:00 | 22 August 2021 17:00 | NA | NA | 9221,9222 | 9224
9224 |  | 17915 | 4.4.1.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת רצפה | 0 | 44d | 0 | 2 d | 23 August 2021 8:00 | 24 August 2021 17:00 | NA | NA | 9223 | 9225
9225 |  | 17916 | 4.4.1.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת קירות | 0 | 44d | 0 | 4 d | 25 August 2021 8:00 | 30 August 2021 11:00 | NA | NA | 9224 | 9229
9226 |  | 17917 | 4.4.1.2.2.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | 47d | 0 | 5 d | 19 August 2021 14:00 | 25 August 2021 17:00 | NA | NA
9227 |  | 17918 | 4.4.1.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר (חציבה או מילוי) וחציבה לעמודים | 0 | 47d | 0 | 5 d | 19 August 2021 14:00 | 25 August 2021 17:00 | NA | NA | 9222 | 9229
9228 |  | 17919 | 4.4.1.2.2.2.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 308 | 0 | 44d | 0 | 124 d | 30 August 2021 11:00 | 07 February 2022 11:00 | NA | NA
9229 |  | 17920 | 4.4.1.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון רזה | 0 | 44d | 0 | 2 d | 30 August 2021 11:00 | 01 September 2021 11:00 | NA | NA | 9225,9227 | 9230
9230 |  | 17921 | 4.4.1.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום 2 שכבות | 0 | 44d | 0 | 10 d | 01 September 2021 11:00 | 17 September 2021 14:00 | NA | NA | 9229 | 9231
9231 |  | 17922 | 4.4.1.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בטון הגנה | 0 | 44d | 0 | 2 d | 19 September 2021 8:00 | 22 September 2021 11:00 | NA | NA | 9230 | 9232
9232 |  | 17923 | 4.4.1.2.2.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת רצפה בעוביים 50 ס"מ ו 48 ס"מ | 0 | 44d | 0 | 30 d | 22 September 2021 11:00 | 31 October 2021 14:00 | NA | NA | 9221,9231 | 9233FS-12d
9233 |  | 17924 | 4.4.1.2.2.2.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 ס"מ ו 40 ס"מ + עמודים בטון | 0 | 44d | 0 | 40 d | 17 October 2021 8:00 | 05 December 2021 11:00 | NA | NA | 9232FS-12d | 9237,9235,9234SS+14d
9234 |  | 17925 | 4.4.1.2.2.2.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה גובה 311.40 בעובי 25 ס"מ | 0 | 63d | 0 | 7 d | 02 November 2021 14:00 | 10 November 2021 17:00 | NA | NA | 9233SS+14d | 9237
9235 |  | 17926 | 4.4.1.2.2.2.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 61d | 0 | 18 d | 05 December 2021 11:00 | 27 December 2021 11:00 | NA | NA | 9233 | 9236
9236 |  | 17927 | 4.4.1.2.2.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 61d | 0 | 12 d | 27 December 2021 11:00 | 10 January 2022 17:00 | NA | NA | 9235 | 9241,9251,9245
9237 |  | 17928 | 4.4.1.2.2.2.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ | 0 | 44d | 0 | 40 d | 05 December 2021 11:00 | 23 January 2022 14:00 | NA | NA | 9233,9234 | 9241FS+7d,9238FS+7d,9251FS+7d,9245FS+7d
9238 |  | 17929 | 4.4.1.2.2.2.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 0 | 1459.67d | 0 | 5 d | 01 February 2022 8:00 | 07 February 2022 11:00 | NA | NA | 9237FS+7d
9239 |  | 17930 | 4.4.1.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 313.20 | 0 | 44d | 0 | 47 d | 01 February 2022 8:00 | 30 March 2022 14:00 | NA | NA
9240 |  | 17931 | 4.4.1.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 0 | 44d | 0 | 28 d | 01 February 2022 8:00 | 07 March 2022 14:00 | NA | NA
9241 |  | 17932 | 4.4.1.2.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 44d | 0 | 14 d | 01 February 2022 8:00 | 17 February 2022 14:00 | NA | NA | 9236,9237FS+7d | 9242
9242 |  | 17933 | 4.4.1.2.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 44d | 0 | 9 d | 17 February 2022 14:00 | 01 March 2022 11:00 | NA | NA | 9241 | 9243
9243 |  | 17934 | 4.4.1.2.2.2.4.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 0 | 44d | 0 | 5 d | 01 March 2022 11:00 | 07 March 2022 14:00 | NA | NA | 9242 | 9254,9257FS+7d
9244 |  | 17935 | 4.4.1.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ב (מבנה מרכזי) | 0 | 1417.67d | 0 | 35 d | 01 February 2022 8:00 | 15 March 2022 17:00 | NA | NA
9245 |  | 17936 | 4.4.1.2.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 80 סמ, 40 ס"מ ו 20 ס"מ | 0 | 1417.67d | 0 | 14 d | 01 February 2022 8:00 | 17 February 2022 14:00 | NA | NA | 9236,9237FS+7d | 9246,9247
9246 |  | 17937 | 4.4.1.2.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 1417.67d | 0 | 5 d | 17 February 2022 14:00 | 23 February 2022 17:00 | NA | NA | 9245 | 9248
9247 |  | 17938 | 4.4.1.2.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | 1417.67d | 0 | 5 d | 17 February 2022 14:00 | 23 February 2022 17:00 | NA | NA | 9245 | 9248
9248 |  | 17939 | 4.4.1.2.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 100 ס"מ כולל מפלס 317.05 | 0 | 1417.67d | 0 | 12 d | 24 February 2022 8:00 | 10 March 2022 14:00 | NA | NA | 9246,9247 | 9249FS+3d
9249 |  | 17940 | 4.4.1.2.2.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום תקרה | 0 | 1417.67d | 0 | 1 d | 15 March 2022 8:00 | 15 March 2022 17:00 | NA | NA | 9248FS+3d | 9254
9250 |  | 17941 | 4.4.1.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | 49d | 0 | 28 d | 01 February 2022 8:00 | 07 March 2022 14:00 | NA | NA
9251 |  | 17942 | 4.4.1.2.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 49d | 0 | 14 d | 01 February 2022 8:00 | 17 February 2022 14:00 | NA | NA | 9236,9237FS+7d | 9252
9252 |  | 17943 | 4.4.1.2.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 49d | 0 | 9 d | 17 February 2022 14:00 | 01 March 2022 11:00 | NA | NA | 9251 | 9253
9253 |  | 17944 | 4.4.1.2.2.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 314.80 | 0 | 49d | 0 | 5 d | 01 March 2022 11:00 | 07 March 2022 14:00 | NA | NA | 9252 | 9254,9261FS+7d
9254 |  | 17945 | 4.4.1.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 1417.67d | 0 | 12 d | 16 March 2022 8:00 | 30 March 2022 14:00 | NA | NA | 9243,9249,9253
9255 |  | 17946 | 4.4.1.2.2.2.5 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 314.80 | 0 | 44d | 0 | 40 d | 16 March 2022 8:00 | 06 May 2022 14:00 | NA | NA
9256 |  | 17947 | 4.4.1.2.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 0 | 44d | 0 | 28 d | 16 March 2022 8:00 | 19 April 2022 14:00 | NA | NA
9257 |  | 17948 | 4.4.1.2.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 44d | 0 | 14 d | 16 March 2022 8:00 | 01 April 2022 14:00 | NA | NA | 9243FS+7d | 9258
9258 |  | 17949 | 4.4.1.2.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 44d | 0 | 9 d | 03 April 2022 8:00 | 13 April 2022 11:00 | NA | NA | 9257 | 9259
9259 |  | 17950 | 4.4.1.2.2.2.5.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 0 | 44d | 0 | 5 d | 13 April 2022 11:00 | 19 April 2022 14:00 | NA | NA | 9258 | 9264,9267FS+7d
9260 |  | 17951 | 4.4.1.2.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | 49d | 0 | 28 d | 16 March 2022 8:00 | 19 April 2022 14:00 | NA | NA
9261 |  | 17952 | 4.4.1.2.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ | 0 | 49d | 0 | 14 d | 16 March 2022 8:00 | 01 April 2022 14:00 | NA | NA | 9253FS+7d | 9262
9262 |  | 17953 | 4.4.1.2.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 49d | 0 | 9 d | 03 April 2022 8:00 | 13 April 2022 11:00 | NA | NA | 9261 | 9263
9263 |  | 17954 | 4.4.1.2.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 25 ס"מ כולל מפלס 318.03 | 0 | 49d | 0 | 5 d | 13 April 2022 11:00 | 19 April 2022 14:00 | NA | NA | 9262 | 9264,9272FS+7d
9264 |  | 17955 | 4.4.1.2.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מילוי בהיקף | 0 | 1389.67d | 0 | 12 d | 19 April 2022 14:00 | 06 May 2022 14:00 | NA | NA | 9259,9263
9265 |  | 17956 | 4.4.1.2.2.2.6 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מפלס 318.03 | 0 | 44d | 0 | 37 d | 29 April 2022 8:00 | 16 June 2022 14:00 | NA | NA
9266 |  | 17957 | 4.4.1.2.2.2.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה א | 0 | 44d | 0 | 37 d | 29 April 2022 8:00 | 16 June 2022 14:00 | NA | NA
9267 |  | 17958 | 4.4.1.2.2.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 0 | 44d | 0 | 18 d | 29 April 2022 8:00 | 23 May 2022 14:00 | NA | NA | 9259FS+7d | 9268,9276SS,9269
9268 |  | 17959 | 4.4.1.2.2.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 49d | 0 | 2 d | 23 May 2022 14:00 | 25 May 2022 14:00 | NA | NA | 9267,9276 | 9270
9269 |  | 17960 | 4.4.1.2.2.2.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | 44d | 0 | 7 d | 23 May 2022 14:00 | 31 May 2022 17:00 | NA | NA | 9267 | 9270
9270 |  | 17961 | 4.4.1.2.2.2.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 323.10 | 0 | 44d | 0 | 12 d | 01 June 2022 8:00 | 16 June 2022 14:00 | NA | NA | 9268,9269 | 9277
9271 |  | 17962 | 4.4.1.2.2.2.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנה ג | 0 | 49d | 0 | 32 d | 29 April 2022 8:00 | 10 June 2022 11:00 | NA | NA
9272 |  | 17963 | 4.4.1.2.2.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קירות בעובי 40 ס"מ ו 30 ס"מ | 0 | 49d | 0 | 15 d | 29 April 2022 8:00 | 19 May 2022 11:00 | NA | NA | 9263FS+7d | 9273,9276SS,9274
9273 |  | 17964 | 4.4.1.2.2.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום קירות + הגנה | 0 | 54d | 0 | 2 d | 19 May 2022 11:00 | 22 May 2022 14:00 | NA | NA | 9272,9276 | 9275
9274 |  | 17965 | 4.4.1.2.2.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | התקנת מדרגות פלדה | 0 | 49d | 0 | 7 d | 19 May 2022 11:00 | 27 May 2022 14:00 | NA | NA | 9272 | 9275
9275 |  | 17966 | 4.4.1.2.2.2.6.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת תקרה בעובי 40 ס"מ כולל מפלס 322.93 | 0 | 49d | 0 | 10 d | 29 May 2022 8:00 | 10 June 2022 11:00 | NA | NA | 9273,9274 | 9277
9276 |  | 17967 | 4.4.1.2.2.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | קיר תומך | 0 | 57d | 0 | 10 d | 29 April 2022 8:00 | 12 May 2022 17:00 | NA | NA | 9267SS,9272SS | 9268,9273
9277 |  | 17968 | 4.4.1.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת מעקות | 0 | 44d | 0 | 7 d | 16 June 2022 14:00 | 26 June 2022 11:00 | NA | NA | 9270,9275 | 9278
9278 |  | 17969 | 4.4.1.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | יציקת בטון שיפועים | 0 | 44d | 0 | 15 d | 26 June 2022 11:00 | 13 July 2022 17:00 | NA | NA | 9277 | 9279
9279 |  | 17970 | 4.4.1.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | איטום | 0 | 44d | 0 | 3 d | 14 July 2022 8:00 | 18 July 2022 11:00 | NA | NA | 9278 | 9548
9280 |  | 1022 | 4.4.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 0d | 0 | 544 d | 14 September 2021 11:00 | 13 August 2023 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 13 August 2023 17:00
9281 |  | 10392 | 4.4.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן | 0 | 0d | 0 | 431 d | 14 September 2021 11:00 | 20 March 2023 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 16 March 2023 14:00
9282 |  | 10393 | 4.4.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0d | 0 | 28 d | 14 September 2021 11:00 | 24 October 2021 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 20 October 2021 14:00
9283 |  | 10394 | 4.4.1.2.3.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 0d | 0 | 6 d | 14 September 2021 11:00 | 24 September 2021 11:00 | 12 September 2021 8:00 | 20 September 2021 13:00 | 8510 | 9284,9320,9061FS+110d,9068FS+70d
9284 |  | 10395 | 4.4.1.2.3.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 108d | 0 | 22 d | 24 September 2021 11:00 | 24 October 2021 11:00 | 22 September 2021 8:00 | 20 October 2021 14:00 | 9283 | 9286
9285 |  | 10396 | 4.4.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 108d | 0 | 212 d | 24 October 2021 11:00 | 17 July 2022 11:00 | 20 October 2021 14:00 | 13 July 2022 14:00
9286 |  | 10397 | 4.4.1.2.3.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 108d | 0 | 25 d | 24 October 2021 11:00 | 23 November 2021 14:00 | 20 October 2021 14:00 | 21 November 2021 11:00 | 9284 | 9287
9287 |  | 10398 | 4.4.1.2.3.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שתית רצפה | 0 | 108d | 0 | 25 d | 23 November 2021 14:00 | 23 December 2021 17:00 | 21 November 2021 11:00 | 21 December 2021 14:00 | 9286 | 9288
9288 |  | 10399 | 4.4.1.2.3.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 108d | 0 | 25 d | 24 December 2021 8:00 | 24 January 2022 14:00 | 21 December 2021 14:00 | 20 January 2022 17:00 | 9287 | 9289
9289 |  | 10400 | 4.4.1.2.3.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות | 0 | 108d | 0 | 25 d | 24 January 2022 14:00 | 23 February 2022 17:00 | 21 January 2022 8:00 | 21 February 2022 14:00 | 9288,9059 | 9290
9290 |  | 10401 | 4.4.1.2.3.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' תקרה | 0 | 108d | 0 | 25 d | 24 February 2022 8:00 | 27 March 2022 14:00 | 21 February 2022 14:00 | 23 March 2022 17:00 | 9289 | 9291
9291 |  | 10402 | 4.4.1.2.3.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי תקרה | 0 | 108d | 0 | 35 d | 27 March 2022 14:00 | 11 May 2022 17:00 | 24 March 2022 8:00 | 09 May 2022 14:00 | 9290 | 9292FF+12d
9292 |  | 10403 | 4.4.1.2.3.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות | 0 | 108d | 0 | 25 d | 25 April 2022 8:00 | 26 May 2022 14:00 | 20 April 2022 11:00 | 24 May 2022 11:00 | 9291FF+12d | 9293
9293 |  | 10404 | 4.4.1.2.3.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 108d | 0 | 40 d | 26 May 2022 14:00 | 17 July 2022 11:00 | 24 May 2022 11:00 | 13 July 2022 14:00 | 9292 | 9295
9294 |  | 10405 | 4.4.1.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 108d | 0 | 191 d | 17 July 2022 11:00 | 20 March 2023 11:00 | 13 July 2022 14:00 | 16 March 2023 14:00
9295 |  | 10406 | 4.4.1.2.3.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 108d | 0 | 82 d | 17 July 2022 11:00 | 04 November 2022 14:00 | 13 July 2022 14:00 | 02 November 2022 11:00 | 9293 | 9296SS,9298FS-13d
9296 |  | 10407 | 4.4.1.2.3.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 108d | 0 | 65 d | 17 July 2022 11:00 | 12 October 2022 14:00 | 13 July 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | 9295SS | 9297FS-10d
9297 |  | 10408 | 4.4.1.2.3.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 108d | 0 | 25 d | 22 September 2022 11:00 | 02 November 2022 14:00 | 20 September 2022 8:00 | 31 October 2022 11:00 | 9296FS-10d | 9298FS-10d
9298 |  | 10409 | 4.4.1.2.3.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 108d | 0 | 14 d | 21 October 2022 8:00 | 07 November 2022 17:00 | 18 October 2022 14:00 | 04 November 2022 11:00 | 9295FS-13d,9297FS-10d | 9299
9299 |  | 10410 | 4.4.1.2.3.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף, עגורנים, עמדות ליקוט ויתר ציוד ה Mini-Load | 0 | 108d | 0 | 90 d | 08 November 2022 8:00 | 27 February 2023 11:00 | 04 November 2022 11:00 | 23 February 2023 14:00 | 9298,9062 | 9301SS,9394,9300FS-26d
9300 |  | 14460 | 4.4.1.2.3.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות ה Mini - Load ( לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 108d | 0 | 43 d | 25 January 2023 14:00 | 20 March 2023 11:00 | 23 January 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 9299FS-26d | 9394
9301 |  | 10411 | 4.4.1.2.3.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מידוף קל ויתר הציוד הלוגיסטי הנדרש, כגון: מכונות עיטוף, עמדות עבודה וכו | 0 | 122d | 0 | 93 d | 08 November 2022 8:00 | 02 March 2023 11:00 | 04 November 2022 11:00 | 27 February 2023 17:00 | 9299SS | 9394
9302 |  | 10412 | 4.4.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מחסן אוטומטי | 0 | 4.67d | 0 | 373 d | 14 September 2021 11:00 | 06 January 2023 14:00 | 12 September 2021 8:00 | 03 January 2023 11:00
9303 |  | 10413 | 4.4.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | 4.67d | 0 | 22 d | 14 September 2021 11:00 | 15 October 2021 14:00 | 12 September 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00
9304 |  | 10414 | 4.4.1.2.3.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | החלפת קרקע | 0 | 4.67d | 0 | 22 d | 14 September 2021 11:00 | 15 October 2021 14:00 | 12 September 2021 8:00 | 13 October 2021 11:00 | 8510 | 9306
9305 |  | 10415 | 4.4.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 4.67d | 0 | 336 d | 17 October 2021 8:00 | 19 December 2022 17:00 | 13 October 2021 11:00 | 15 December 2022 11:00
9306 |  | 10416 | 4.4.1.2.3.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפת בטון | 0 | 4.67d | 0 | 20 d | 17 October 2021 8:00 | 09 November 2021 17:00 | 13 October 2021 11:00 | 07 November 2021 14:00 | 9304 | 9307
9307 |  | 10417 | 4.4.1.2.3.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 4.67d | 0 | 25 d | 10 November 2021 8:00 | 10 December 2021 11:00 | 07 November 2021 14:00 | 07 December 2021 17:00 | 9306 | 9308
9308 |  | 10418 | 4.4.1.2.3.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת מידוף | 0 | 4.67d | 0 | 65 d | 10 December 2021 11:00 | 01 March 2022 11:00 | 08 December 2021 8:00 | 25 February 2022 14:00 | 9307,9065 | 9309
9309 |  | 10419 | 4.4.1.2.3.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסט' קירות + תקרה | 0 | 4.67d | 0 | 20 d | 01 March 2022 11:00 | 25 March 2022 11:00 | 27 February 2022 8:00 | 22 March 2022 17:00 | 9308 | 9310
9310 |  | 10420 | 4.4.1.2.3.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות + תקרה | 0 | 4.67d | 0 | 33 d | 25 March 2022 11:00 | 08 May 2022 17:00 | 23 March 2022 8:00 | 03 May 2022 17:00 | 9309 | 9311,9314,8514,9387
9311 |  | 10421 | 4.4.1.2.3.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת ציוד אוטומציה | 0 | 20.67d | 0 | 111 d | 10 May 2022 8:00 | 28 September 2022 14:00 | 04 May 2022 7:00 | 20 September 2022 17:00 | 9310,8514,9066 | 9394,8515,9312FS-25d
9312 |  | 14461 | 4.4.1.2.3.2.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בדיקות והרצות פנימיות מערכות המחסן האוטומטי (לפני אינטגרציה עם מערכת WMS ו WCS) | 0 | 20.67d | 0 | 86 d | 25 August 2022 8:00 | 19 December 2022 17:00 | 21 August 2022 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 9311FS-25d | 9317,9394,8515
9313 |  | 10422 | 4.4.1.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 166d | 0 | 188 d | 09 May 2022 8:00 | 06 January 2023 14:00 | 04 May 2022 7:00 | 03 January 2023 11:00
9314 |  | 10423 | 4.4.1.2.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 179d | 0 | 145 d | 09 May 2022 8:00 | 15 November 2022 11:00 | 04 May 2022 7:00 | 11 November 2022 14:00 | 9310 | 9315FS-35d
9315 |  | 10424 | 4.4.1.2.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חלונות אלומיניום | 0 | 179d | 0 | 50 d | 22 September 2022 11:00 | 04 December 2022 11:00 | 20 September 2022 8:00 | 30 November 2022 14:00 | 9314FS-35d | 9316FS-20d
9316 |  | 10425 | 4.4.1.2.3.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות | 0 | 179d | 0 | 30 d | 09 November 2022 8:00 | 15 December 2022 14:00 | 06 November 2022 14:00 | 13 December 2022 11:00 | 9315FS-20d | 9317FS-10d
9317 |  | 10426 | 4.4.1.2.3.2.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סיוד וצבע | 0 | 166d | 0 | 15 d | 20 December 2022 8:00 | 06 January 2023 14:00 | 15 December 2022 11:00 | 03 January 2023 11:00 | 9316FS-10d,9312 | 9394
9318 |  | 10427 | 4.4.1.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | משרדים (צפוני+דרומי) | 0 | 0d | 0 | 422 d | 24 September 2021 11:00 | 15 March 2023 17:00 | 22 September 2021 8:00 | 13 March 2023 14:00
9319 |  | 10428 | 4.4.1.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ביסוס | 0 | 0d | 0 | 13 d | 24 September 2021 11:00 | 12 October 2021 14:00 | 22 September 2021 8:00 | 10 October 2021 11:00
9320 |  | 10429 | 4.4.1.2.3.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0d | 0 | 13 d | 24 September 2021 11:00 | 12 October 2021 14:00 | 22 September 2021 8:00 | 10 October 2021 11:00 | 9283 | 9322
9321 |  | 10430 | 4.4.1.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד | 0 | 0d | 0 | 200 d | 12 October 2021 14:00 | 20 June 2022 17:00 | 10 October 2021 11:00 | 17 June 2022 11:00
9322 |  | 10431 | 4.4.1.2.3.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0d | 0 | 25 d | 12 October 2021 14:00 | 11 November 2021 17:00 | 10 October 2021 11:00 | 09 November 2021 14:00 | 9320 | 9323
9323 |  | 10432 | 4.4.1.2.3.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | רצפה תלויה | 0 | 0d | 0 | 15 d | 12 November 2021 8:00 | 30 November 2021 17:00 | 09 November 2021 14:00 | 28 November 2021 14:00 | 9322 | 9325
9324 |  | 10433 | 4.4.1.2.3.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' קרקע | 0 | 0d | 0 | 70 d | 01 December 2021 8:00 | 24 February 2022 17:00 | 28 November 2021 14:00 | 22 February 2022 14:00
9325 |  | 10434 | 4.4.1.2.3.3.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | 0d | 0 | 25 d | 01 December 2021 8:00 | 31 December 2021 11:00 | 28 November 2021 14:00 | 28 December 2021 17:00 | 9323 | 9326
9326 |  | 10435 | 4.4.1.2.3.3.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 3.85+ | 0 | 0d | 0 | 45 d | 31 December 2021 11:00 | 24 February 2022 17:00 | 29 December 2021 8:00 | 22 February 2022 14:00 | 9325 | 9328,9338,9336
9327 |  | 10436 | 4.4.1.2.3.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלד ק' ראשונה | 0 | 111d | 0 | 70 d | 25 February 2022 8:00 | 25 May 2022 14:00 | 22 February 2022 14:00 | 23 May 2022 11:00
9328 |  | 10437 | 4.4.1.2.3.3.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת קירות | 0 | 111d | 0 | 25 d | 25 February 2022 8:00 | 28 March 2022 14:00 | 22 February 2022 14:00 | 24 March 2022 17:00 | 9326 | 9329
9329 |  | 10438 | 4.4.1.2.3.3.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקרה מפלס 7.70+ | 0 | 111d | 0 | 45 d | 28 March 2022 14:00 | 25 May 2022 14:00 | 25 March 2022 8:00 | 23 May 2022 11:00 | 9328 | 9330,9356
9330 |  | 10439 | 4.4.1.2.3.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | יציקת מעקות | 0 | 178d | 0 | 20 d | 25 May 2022 14:00 | 20 June 2022 17:00 | 23 May 2022 11:00 | 17 June 2022 11:00 | 9329 | 9332FS+12d
9331 |  | 10440 | 4.4.1.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 145d | 0 | 163 d | 05 July 2022 14:00 | 01 February 2023 17:00 | 03 July 2022 11:00 | 30 January 2023 14:00
9332 |  | 10441 | 4.4.1.2.3.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום גגות | 0 | 178d | 0 | 65 d | 05 July 2022 14:00 | 23 September 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 20 September 2022 17:00 | 9330FS+12d | 9333
9333 |  | 10442 | 4.4.1.2.3.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי חזיתות | 0 | 145d | 0 | 65 d | 14 November 2022 11:00 | 01 February 2023 17:00 | 10 November 2022 14:00 | 30 January 2023 14:00 | 9332,9346,9364 | 9394
9334 |  | 10443 | 4.4.1.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0d | 0 | 299 d | 25 February 2022 8:00 | 15 March 2023 17:00 | 22 February 2022 14:00 | 13 March 2023 14:00
9335 |  | 10444 | 4.4.1.2.3.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | 0d | 0 | 131 d | 25 February 2022 8:00 | 10 August 2022 11:00 | 22 February 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00
9336 |  | 10445 | 4.4.1.2.3.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות - קומת כניסה אגף משרדים (DC) | 0 | 0d | 0 | 131 d | 25 February 2022 8:00 | 10 August 2022 11:00 | 22 February 2022 14:00 | 08 August 2022 17:00 | 9326 | 9995
9337 |  | 10446 | 4.4.1.2.3.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 189d | 0 | 221 d | 25 February 2022 8:00 | 09 December 2022 11:00 | 22 February 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00
9338 |  | 10447 | 4.4.1.2.3.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 189d | 0 | 40 d | 25 February 2022 8:00 | 15 April 2022 11:00 | 22 February 2022 14:00 | 12 April 2022 17:00 | 9326 | 9339FS-25d
9339 |  | 10448 | 4.4.1.2.3.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 189d | 0 | 35 d | 16 March 2022 8:00 | 28 April 2022 17:00 | 13 March 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | 9338FS-25d | 9340FS-25d
9340 |  | 10449 | 4.4.1.2.3.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 189d | 0 | 35 d | 28 March 2022 14:00 | 12 May 2022 17:00 | 25 March 2022 8:00 | 10 May 2022 14:00 | 9339FS-25d | 9341FS-25d
9341 |  | 10450 | 4.4.1.2.3.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 189d | 0 | 35 d | 10 April 2022 11:00 | 25 May 2022 14:00 | 06 April 2022 14:00 | 23 May 2022 11:00 | 9340FS-25d | 9342FS-25d
9342 |  | 10451 | 4.4.1.2.3.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 189d | 0 | 35 d | 24 April 2022 8:00 | 08 June 2022 11:00 | 19 April 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00 | 9341FS-25d | 9344FS-27d,9345,9343FS-20d
9343 |  | 10452 | 4.4.1.2.3.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 189d | 0 | 30 d | 13 May 2022 8:00 | 20 June 2022 17:00 | 10 May 2022 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 9342FS-20d | 9344FS-20d
9344 |  | 10453 | 4.4.1.2.3.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 189d | 0 | 40 d | 25 May 2022 14:00 | 14 July 2022 17:00 | 23 May 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | 9342FS-27d,9343FS-20d | 9346FS-10d,9347FS-25d
9345 |  | 10454 | 4.4.1.2.3.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 220d | 0 | 15 d | 08 June 2022 11:00 | 27 June 2022 11:00 | 06 June 2022 8:00 | 23 June 2022 14:00 | 9342 | 9346
9346 |  | 10455 | 4.4.1.2.3.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 215d | 0 | 30 d | 03 July 2022 14:00 | 09 August 2022 11:00 | 30 June 2022 8:00 | 05 August 2022 14:00 | 9344FS-10d,9345 | 9333
9347 |  | 10456 | 4.4.1.2.3.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 189d | 0 | 70 d | 14 June 2022 14:00 | 08 September 2022 14:00 | 12 June 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00 | 9344FS-25d | 9348FS-15d
9348 |  | 10457 | 4.4.1.2.3.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 189d | 0 | 25 d | 22 August 2022 8:00 | 21 September 2022 11:00 | 18 August 2022 11:00 | 18 September 2022 17:00 | 9347FS-15d | 9349FS-15d
9349 |  | 10458 | 4.4.1.2.3.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 189d | 0 | 25 d | 02 September 2022 11:00 | 11 October 2022 14:00 | 31 August 2022 8:00 | 04 October 2022 13:00 | 9348FS-15d | 9350FS-12d
9350 |  | 10459 | 4.4.1.2.3.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 189d | 0 | 20 d | 19 September 2022 11:00 | 24 October 2022 11:00 | 15 September 2022 14:00 | 20 October 2022 14:00 | 9349FS-12d | 9351FS-10d
9351 |  | 10460 | 4.4.1.2.3.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 189d | 0 | 25 d | 06 October 2022 11:00 | 10 November 2022 17:00 | 02 October 2022 14:00 | 08 November 2022 14:00 | 9350FS-10d | 9352FS-7d
9352 |  | 10461 | 4.4.1.2.3.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 189d | 0 | 15 d | 02 November 2022 14:00 | 21 November 2022 14:00 | 31 October 2022 11:00 | 17 November 2022 17:00 | 9351FS-7d | 9353FS-8d
9353 |  | 10462 | 4.4.1.2.3.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 189d | 0 | 15 d | 11 November 2022 8:00 | 29 November 2022 17:00 | 08 November 2022 14:00 | 27 November 2022 14:00 | 9352FS-8d | 9354FS-7d
9354 |  | 10463 | 4.4.1.2.3.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 189d | 0 | 15 d | 21 November 2022 14:00 | 09 December 2022 11:00 | 18 November 2022 8:00 | 06 December 2022 17:00 | 9353FS-7d | 9394
9355 |  | 10464 | 4.4.1.2.3.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | 111d | 0 | 229 d | 25 May 2022 14:00 | 15 March 2023 17:00 | 23 May 2022 11:00 | 13 March 2023 14:00
9356 |  | 10465 | 4.4.1.2.3.3.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בניה + חגורות | 0 | 111d | 0 | 40 d | 25 May 2022 14:00 | 14 July 2022 17:00 | 23 May 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | 9329 | 9357FS-25d
9357 |  | 10466 | 4.4.1.2.3.3.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 111d | 0 | 35 d | 14 June 2022 14:00 | 27 July 2022 14:00 | 12 June 2022 11:00 | 25 July 2022 11:00 | 9356FS-25d | 9358FS-25d
9358 |  | 10467 | 4.4.1.2.3.3.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 111d | 0 | 35 d | 27 June 2022 11:00 | 09 August 2022 11:00 | 23 June 2022 14:00 | 05 August 2022 14:00 | 9357FS-25d | 9359FS-25d
9359 |  | 10468 | 4.4.1.2.3.3.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 111d | 0 | 35 d | 10 July 2022 8:00 | 21 August 2022 17:00 | 06 July 2022 11:00 | 18 August 2022 11:00 | 9358FS-25d | 9360FS-25d
9360 |  | 10469 | 4.4.1.2.3.3.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ספרינקלרים | 0 | 111d | 0 | 35 d | 21 July 2022 11:00 | 02 September 2022 11:00 | 19 July 2022 8:00 | 30 August 2022 17:00 | 9359FS-25d | 9362FS-27d,9363,9361FS-20d
9361 |  | 10470 | 4.4.1.2.3.3.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | בגר | 0 | 111d | 0 | 30 d | 09 August 2022 11:00 | 14 September 2022 17:00 | 07 August 2022 8:00 | 12 September 2022 14:00 | 9360FS-20d | 9362FS-20d,9375
9362 |  | 10471 | 4.4.1.2.3.3.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף | 0 | 111d | 0 | 40 d | 22 August 2022 8:00 | 19 October 2022 17:00 | 18 August 2022 11:00 | 14 October 2022 11:00 | 9360FS-27d,9361FS-20d | 9364FS-10d,9365FS-25d,9377
9363 |  | 10472 | 4.4.1.2.3.3.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | איטום חדרים רטובים | 0 | 150d | 0 | 15 d | 02 September 2022 11:00 | 21 September 2022 11:00 | 31 August 2022 8:00 | 18 September 2022 17:00 | 9360 | 9364,9384
9364 |  | 10473 | 4.4.1.2.3.3.4.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 145d | 0 | 30 d | 02 October 2022 8:00 | 14 November 2022 11:00 | 28 September 2022 11:00 | 10 November 2022 14:00 | 9362FS-10d,9363 | 9333
9365 |  | 10474 | 4.4.1.2.3.3.4.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות גבס | 0 | 111d | 0 | 70 d | 08 September 2022 14:00 | 14 December 2022 14:00 | 06 September 2022 11:00 | 12 December 2022 11:00 | 9362FS-25d | 9366FS-15d
9366 |  | 10475 | 4.4.1.2.3.3.4.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | דלתות וחלונות | 0 | 111d | 0 | 25 d | 27 November 2022 8:00 | 27 December 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 23 December 2022 14:00 | 9365FS-15d | 9367FS-15d
9367 |  | 10476 | 4.4.1.2.3.3.4.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | צבע | 0 | 111d | 0 | 25 d | 08 December 2022 11:00 | 08 January 2023 17:00 | 06 December 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00 | 9366FS-15d | 9368FS-12d
9368 |  | 10477 | 4.4.1.2.3.3.4.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 111d | 0 | 20 d | 25 December 2022 11:00 | 18 January 2023 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 15 January 2023 17:00 | 9367FS-12d | 9369FS-10d
9369 |  | 10478 | 4.4.1.2.3.3.4.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 111d | 0 | 25 d | 05 January 2023 14:00 | 06 February 2023 11:00 | 03 January 2023 11:00 | 02 February 2023 14:00 | 9368FS-10d | 9370FS-7d
9370 |  | 10479 | 4.4.1.2.3.3.4.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 111d | 0 | 15 d | 29 January 2023 8:00 | 15 February 2023 14:00 | 25 January 2023 11:00 | 13 February 2023 11:00 | 9369FS-7d | 9371FS-8d
9371 |  | 10481 | 4.4.1.2.3.3.4.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | סגירת תקרות | 0 | 111d | 0 | 15 d | 06 February 2023 11:00 | 23 February 2023 17:00 | 02 February 2023 14:00 | 21 February 2023 14:00 | 9370FS-8d | 9372FS-7d
9372 |  | 10482 | 4.4.1.2.3.3.4.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 111d | 0 | 15 d | 15 February 2023 14:00 | 06 March 2023 14:00 | 13 February 2023 11:00 | 02 March 2023 17:00 | 9371FS-7d | 9373FS-7d
9373 |  | 10483 | 4.4.1.2.3.3.4.3.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריהוט | 0 | 111d | 0 | 15 d | 26 February 2023 11:00 | 15 March 2023 17:00 | 22 February 2023 14:00 | 13 March 2023 14:00 | 9372FS-7d | 9394
9374 |  | 10484 | 4.4.1.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות | 0 | 140d | 0 | 110 d | 15 September 2022 8:00 | 08 February 2023 11:00 | 12 September 2022 14:00 | 05 February 2023 17:00
9375 |  | 10485 | 4.4.1.2.3.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -טיח פנים | 0 | 140d | 0 | 20 d | 15 September 2022 8:00 | 19 October 2022 17:00 | 12 September 2022 14:00 | 14 October 2022 11:00 | 9361 | 9376FS-5d
9376 |  | 10486 | 4.4.1.2.3.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת מדרגות | 0 | 140d | 0 | 20 d | 11 October 2022 14:00 | 07 November 2022 17:00 | 06 October 2022 8:00 | 04 November 2022 11:00 | 9375FS-5d | 9377FS-5d
9377 |  | 10487 | 4.4.1.2.3.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | ריצוף,פודסטים+פנלים | 0 | 140d | 0 | 20 d | 01 November 2022 14:00 | 25 November 2022 14:00 | 30 October 2022 11:00 | 23 November 2022 11:00 | 9362,9376FS-5d | 9378FS-5d
9378 |  | 10488 | 4.4.1.2.3.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת מערכות | 0 | 140d | 0 | 25 d | 20 November 2022 14:00 | 20 December 2022 17:00 | 17 November 2022 8:00 | 18 December 2022 14:00 | 9377FS-5d | 9379FS-5d
9379 |  | 10489 | 4.4.1.2.3.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים+צבע ראשון | 0 | 140d | 0 | 15 d | 14 December 2022 14:00 | 02 January 2023 14:00 | 12 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 9378FS-5d | 9380FS-5d
9380 |  | 10490 | 4.4.1.2.3.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות- מאחזי יד | 0 | 140d | 0 | 15 d | 27 December 2022 11:00 | 15 January 2023 11:00 | 25 December 2022 8:00 | 11 January 2023 14:00 | 9379FS-5d | 9381
9381 |  | 10491 | 4.4.1.2.3.3.5.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרכבת -דלתות ורפפות | 0 | 140d | 0 | 10 d | 15 January 2023 11:00 | 26 January 2023 14:00 | 11 January 2023 14:00 | 24 January 2023 11:00 | 9380 | 9382
9382 |  | 10492 | 4.4.1.2.3.3.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חדר מדרגות -הרכבת גופי תאורה ואביזרים | 0 | 140d | 0 | 10 d | 26 January 2023 14:00 | 08 February 2023 11:00 | 24 January 2023 11:00 | 05 February 2023 17:00 | 9381 | 9394
9383 |  | 10493 | 4.4.1.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מעליות | 0 | 165d | 0 | 80 d | 21 September 2022 11:00 | 08 January 2023 17:00 | 19 September 2022 8:00 | 05 January 2023 11:00
9384 |  | 10494 | 4.4.1.2.3.3.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב א' | 0 | 165d | 0 | 15 d | 21 September 2022 11:00 | 19 October 2022 17:00 | 19 September 2022 8:00 | 14 October 2022 11:00 | 9363,9069 | 9385
9385 |  | 10495 | 4.4.1.2.3.3.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | שלב ב' | 0 | 165d | 0 | 65 d | 20 October 2022 8:00 | 08 January 2023 17:00 | 14 October 2022 11:00 | 05 January 2023 11:00 | 9384 | 9394
9386 |  | 15341 | 4.4.1.2.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | פיתוח אזורי -SA | 0 | 181d | 0 | 173 d | 09 May 2022 8:00 | 19 December 2022 17:00 | 04 May 2022 7:00 | 16 December 2022 11:00
9387 |  | 15342 | 4.4.1.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | חישוף | 0 | 181d | 0 | 10 d | 09 May 2022 8:00 | 20 May 2022 11:00 | 04 May 2022 7:00 | 17 May 2022 17:00 | 9310 | 9388
9388 |  | 15343 | 4.4.1.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עיבוד שתית | 0 | 181d | 0 | 15 d | 20 May 2022 11:00 | 09 June 2022 11:00 | 18 May 2022 8:00 | 06 June 2022 17:00 | 9387 | 9389
9389 |  | 15344 | 4.4.1.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | עבודות עפר | 0 | 181d | 0 | 35 d | 09 June 2022 11:00 | 22 July 2022 11:00 | 07 June 2022 8:00 | 19 July 2022 17:00 | 9388 | 9390
9390 |  | 15345 | 4.4.1.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | מצע | 0 | 181d | 0 | 22 d | 22 July 2022 11:00 | 18 August 2022 14:00 | 20 July 2022 8:00 | 16 August 2022 11:00 | 9389 | 9391
9391 |  | 15346 | 4.4.1.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | אספלט | 0 | 181d | 0 | 8 d | 18 August 2022 14:00 | 29 August 2022 11:00 | 16 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | 9390 | 9392
9392 |  | 15347 | 4.4.1.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 181d | 0 | 83 d | 29 August 2022 11:00 | 19 December 2022 17:00 | 25 August 2022 14:00 | 16 December 2022 11:00 | 9391 | 9394
9393 |  | 10498 | 4.4.1.2.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 108d | 0 | 21 d | 20 March 2023 11:00 | 18 April 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00
9394 |  | 10499 | 4.4.1.2.3.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 108d | 0 | 0 d | 20 March 2023 11:00 | 20 March 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 9299,9301,9311,9317,9333,9354,9373,9382,9385,9300,9312,9392 | 9395
9395 |  | 10500 | 4.4.1.2.3.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | בדיקות קבלה | 0 | 108d | 0 | 21 d | 20 March 2023 11:00 | 18 April 2023 11:00 | 16 March 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | 9394 | 9396
9396 |  | 10501 | 4.4.1.2.3.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 301 אחסנה ראשי, כולל 101-107 (מבנה דחוף) |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 108d | 0 | 0 d | 18 April 2023 11:00 | 18 April 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | 9395 | 9398,9766
9397 |  | 10502 | 4.4.1.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 108d | 0 | 30 d | 18 April 2023 11:00 | 28 May 2023 14:00 | 16 April 2023 8:00 | 23 May 2023 17:00
9398 |  | 10503 | 4.4.1.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השחלת כבילה | 0 | 108d | 0 | 25 d | 18 April 2023 11:00 | 21 May 2023 11:00 | 16 April 2023 8:00 | 17 May 2023 14:00 | 9396 | 9402,9399FF+5d
9399 |  | 15472 | 4.4.1.2.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הדברת מזיקים | 0 | 108d | 0 | 10 d | 15 May 2023 8:00 | 28 May 2023 14:00 | 11 May 2023 11:00 | 23 May 2023 17:00 | 9398FF+5d | 9402,9401
9400 |  | 10504 | 4.4.1.2.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 108d | 0 | 30 d | 28 May 2023 14:00 | 04 July 2023 11:00 | 24 May 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00
9401 |  | 10480 | 4.4.1.2.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 118d | 0 | 20 d | 28 May 2023 14:00 | 21 June 2023 14:00 | 24 May 2023 8:00 | 19 June 2023 11:00 | 9399 | 9405
9402 |  | 10505 | 4.4.1.2.3.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 108d | 0 | 30 d | 28 May 2023 14:00 | 04 July 2023 11:00 | 24 May 2023 8:00 | 30 June 2023 14:00 | 9398,9399 | 9405
9403 |  | 10506 | 4.4.1.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצות ומסירות | 0 | 124d | 0 | 48 d | 14 June 2023 11:00 | 13 August 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00
9404 |  | 10507 | 4.4.1.2.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1077.67d | 0 | 0 d | 14 June 2023 11:00 | 14 June 2023 11:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 9407SF-60ed
9405 |  | 10508 | 4.4.1.2.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) + הפעלה ובדיקת מעליות | 0 | 108d | 0 | 20 d | 04 July 2023 11:00 | 28 July 2023 11:00 | 02 July 2023 8:00 | 25 July 2023 17:00 | 9402,9401 | 9406FS-8d
9406 |  | 10509 | 4.4.1.2.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 108d | 0 | 20 d | 19 July 2023 8:00 | 13 August 2023 11:00 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 9405FS-8d | 9407
9407 |  | 10510 | 4.4.1.2.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 108d | 0 | 0 d | 13 August 2023 11:00 | 13 August 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9406 | 9404SF-60ed,8516,9775
9408 |  | 1037 | 4.4.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מבנה 303 | 0 | 156.56d | 0 | 433 d | 05 December 2021 15:00 | 13 June 2023 15:00 | 07 December 2021 8:00 | 14 June 2023 17:00
9409 |  | 10511 | 4.4.1.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 156.56d | 0 | 20 d | 05 December 2021 15:00 | 29 December 2021 15:00 | 07 December 2021 8:00 | 30 December 2021 17:00
9410 |  | 10512 | 4.4.1.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 0 | 156.56d | 0 | 5 d | 05 December 2021 15:00 | 12 December 2021 9:00 | 07 December 2021 8:00 | 13 December 2021 11:00 | 8512,9479 | 9411,9547,9075FS+45d
9411 |  | 10513 | 4.4.1.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 156.56d | 0 | 15 d | 12 December 2021 9:00 | 29 December 2021 15:00 | 13 December 2021 11:00 | 30 December 2021 17:00 | 9410 | 9413
9412 |  | 10514 | 4.4.1.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | שלד | 0 | 156.56d | 0 | 144 d | 29 December 2021 15:00 | 29 June 2022 15:00 | 31 December 2021 8:00 | 30 June 2022 17:00
9413 |  | 10515 | 4.4.1.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 156.56d | 0 | 20 d | 29 December 2021 15:00 | 24 January 2022 9:00 | 31 December 2021 8:00 | 25 January 2022 11:00 | 9411 | 9414
9414 |  | 10516 | 4.4.1.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | יציקת רצפה | 0 | 156.56d | 0 | 18 d | 24 January 2022 9:00 | 15 February 2022 9:00 | 25 January 2022 11:00 | 16 February 2022 11:00 | 9413 | 9415
9415 |  | 10517 | 4.4.1.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 156.56d | 0 | 32 d | 15 February 2022 9:00 | 27 March 2022 9:00 | 16 February 2022 11:00 | 28 March 2022 11:00 | 9414 | 9416,9432,9435
9416 |  | 10518 | 4.4.1.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסט' קירות | 0 | 156.56d | 0 | 15 d | 27 March 2022 9:00 | 13 April 2022 15:00 | 28 March 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | 9415,9073 | 9417
9417 |  | 10519 | 4.4.1.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסט' תקרה | 0 | 156.56d | 0 | 25 d | 13 April 2022 15:00 | 17 May 2022 15:00 | 15 April 2022 8:00 | 18 May 2022 17:00 | 9416 | 9418
9418 |  | 10520 | 4.4.1.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי תקרה | 0 | 156.56d | 0 | 22 d | 17 May 2022 15:00 | 15 June 2022 9:00 | 19 May 2022 8:00 | 16 June 2022 11:00 | 9417 | 9419
9419 |  | 10521 | 4.4.1.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי קירות | 0 | 156.56d | 0 | 12 d | 15 June 2022 9:00 | 29 June 2022 15:00 | 16 June 2022 11:00 | 30 June 2022 17:00 | 9418 | 9421,9456
9420 |  | 10522 | 4.4.1.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 156.56d | 0 | 172 d | 29 June 2022 15:00 | 07 February 2023 15:00 | 01 July 2022 8:00 | 08 February 2023 17:00
9421 |  | 10523 | 4.4.1.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 156.56d | 0 | 80 d | 29 June 2022 15:00 | 14 October 2022 9:00 | 01 July 2022 8:00 | 18 October 2022 14:00 | 9419 | 9422SS,9424FS-13d,9456
9422 |  | 10524 | 4.4.1.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 210.56d | 0 | 8 d | 29 June 2022 15:00 | 10 July 2022 12:00 | 01 July 2022 8:00 | 11 July 2022 14:00 | 9421SS | 9423
9423 |  | 10525 | 4.4.1.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | דלתות | 0 | 210.56d | 0 | 15 d | 10 July 2022 12:00 | 28 July 2022 9:00 | 11 July 2022 14:00 | 29 July 2022 11:00 | 9422 | 9424FS-10d
9424 |  | 10526 | 4.4.1.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 156.56d | 0 | 30 d | 20 September 2022 15:00 | 07 November 2022 12:00 | 22 September 2022 8:00 | 08 November 2022 14:00 | 9421FS-13d,9423FS-10d | 9425,9429,9427,9428FS+15d
9425 |  | 10527 | 4.4.1.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | מידוף | 0 | 156.56d | 0 | 75 d | 07 November 2022 12:00 | 07 February 2023 15:00 | 08 November 2022 14:00 | 08 February 2023 17:00 | 9424,9076 | 9426SS
9426 |  | 10528 | 4.4.1.2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 156.56d | 0 | 75 d | 07 November 2022 12:00 | 07 February 2023 15:00 | 08 November 2022 14:00 | 08 February 2023 17:00 | 9425SS | 9463
9427 |  | 17094 | 4.4.1.2.4.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מידוף מחסן צריח וגלריה נתמכת אצטבאות ומידוף קונבנציונאלי אחר | 0 | 1185.22d | 0 | 65 d | 07 November 2022 12:00 | 26 January 2023 9:00 | NA | NA | 9424
9428 |  | 17093 | 4.4.1.2.4.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מערכות מחסנים אוטומטים אנכיים (VLM) וביצוע הרצות ומבחני קבלה פנימיים | 0 | 166.56d | 0 | 50 d | 25 November 2022 9:00 | 26 January 2023 9:00 | NA | NA | 9424FS+15d,9079 | 9463
9429 |  | 2922 | 4.4.1.2.4.3.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה 303 |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 303 - מחסן רפואי משני | 0 | 7.65mo | 0 | 2 mo | 07 November 2022 12:00 | 05 January 2023 9:00 | 08 November 2022 14:00 | 06 January 2023 11:00 | 9424 | 8557,9463
9430 |  | 10529 | 4.4.1.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | משרדים | 0 | 269.56d | 0 | 133 d | 27 March 2022 9:00 | 11 September 2022 12:00 | 28 March 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00
9431 |  | 10530 | 4.4.1.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 274.56d | 0 | 128 d | 27 March 2022 9:00 | 05 September 2022 9:00 | 28 March 2022 11:00 | 06 September 2022 11:00
9432 |  | 10531 | 4.4.1.2.4.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | איטום גגות | 0 | 312.56d | 0 | 45 d | 27 March 2022 9:00 | 24 May 2022 9:00 | 28 March 2022 11:00 | 25 May 2022 11:00 | 9415 | 9433
9433 |  | 10532 | 4.4.1.2.4.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 274.56d | 0 | 45 d | 11 July 2022 12:00 | 05 September 2022 9:00 | 12 July 2022 14:00 | 06 September 2022 11:00 | 9432,9444 | 9463
9434 |  | 10533 | 4.4.1.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 269.56d | 0 | 133 d | 27 March 2022 9:00 | 11 September 2022 12:00 | 28 March 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00
9435 |  | 10534 | 4.4.1.2.4.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | בניה + חגורות | 0 | 269.56d | 0 | 12 d | 27 March 2022 9:00 | 10 April 2022 15:00 | 28 March 2022 11:00 | 11 April 2022 17:00 | 9415 | 9436FS-3d
9436 |  | 10535 | 4.4.1.2.4.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 269.56d | 0 | 12 d | 06 April 2022 12:00 | 21 April 2022 8:00 | 07 April 2022 14:00 | 24 April 2022 14:00 | 9435FS-3d | 9437FS-3d
9437 |  | 10536 | 4.4.1.2.4.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 269.56d | 0 | 12 d | 18 April 2022 9:00 | 03 May 2022 15:00 | 19 April 2022 11:00 | 06 May 2022 11:00 | 9436FS-3d | 9438FS-3d
9438 |  | 10537 | 4.4.1.2.4.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 269.56d | 0 | 12 d | 29 April 2022 12:00 | 16 May 2022 15:00 | 02 May 2022 8:00 | 17 May 2022 17:00 | 9437FS-3d | 9439FS-3d
9439 |  | 10538 | 4.4.1.2.4.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | בגר | 0 | 269.56d | 0 | 15 d | 12 May 2022 12:00 | 31 May 2022 12:00 | 15 May 2022 8:00 | 01 June 2022 14:00 | 9438FS-3d | 9440
9440 |  | 10539 | 4.4.1.2.4.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | ריצוף | 0 | 269.56d | 0 | 8 d | 31 May 2022 12:00 | 12 June 2022 9:00 | 01 June 2022 14:00 | 13 June 2022 11:00 | 9439 | 9441
9441 |  | 10540 | 4.4.1.2.4.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 269.56d | 0 | 7 d | 12 June 2022 9:00 | 20 June 2022 12:00 | 13 June 2022 11:00 | 21 June 2022 14:00 | 9440 | 9442FS-2d
9442 |  | 10541 | 4.4.1.2.4.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 269.56d | 0 | 10 d | 17 June 2022 9:00 | 29 June 2022 15:00 | 19 June 2022 14:00 | 30 June 2022 17:00 | 9441FS-2d | 9443FS-2d
9443 |  | 10542 | 4.4.1.2.4.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 269.56d | 0 | 5 d | 27 June 2022 15:00 | 04 July 2022 9:00 | 29 June 2022 8:00 | 05 July 2022 11:00 | 9442FS-2d | 9444
9444 |  | 10543 | 4.4.1.2.4.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 269.56d | 0 | 6 d | 04 July 2022 9:00 | 11 July 2022 12:00 | 05 July 2022 11:00 | 12 July 2022 14:00 | 9443 | 9433,9445FS-2d
9445 |  | 10544 | 4.4.1.2.4.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 269.56d | 0 | 12 d | 08 July 2022 9:00 | 24 July 2022 9:00 | 10 July 2022 14:00 | 25 July 2022 11:00 | 9444FS-2d | 9446,9447,9448,9450
9446 |  | 10545 | 4.4.1.2.4.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מסגרות | 0 | 274.56d | 0 | 5 d | 24 July 2022 9:00 | 29 July 2022 9:00 | 25 July 2022 11:00 | 31 July 2022 14:00 | 9445 | 9451
9447 |  | 10546 | 4.4.1.2.4.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אלומיניום | 0 | 269.56d | 0 | 10 d | 24 July 2022 9:00 | 04 August 2022 12:00 | 25 July 2022 11:00 | 05 August 2022 14:00 | 9445 | 9451
9448 |  | 10547 | 4.4.1.2.4.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 269.56d | 0 | 10 d | 24 July 2022 9:00 | 04 August 2022 12:00 | 25 July 2022 11:00 | 05 August 2022 14:00 | 9445 | 9449FS-5d,9451
9449 |  | 10548 | 4.4.1.2.4.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | השלמת מערכות | 0 | 287.56d | 0 | 10 d | 29 July 2022 9:00 | 10 August 2022 15:00 | 31 July 2022 14:00 | 11 August 2022 17:00 | 9448FS-5d | 9450
9450 |  | 10549 | 4.4.1.2.4.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 287.56d | 0 | 7 d | 10 August 2022 15:00 | 19 August 2022 9:00 | 12 August 2022 8:00 | 21 August 2022 14:00 | 9445,9449 | 9463
9451 |  | 10551 | 4.4.1.2.4.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | נגרות סופית | 0 | 269.56d | 0 | 10 d | 04 August 2022 12:00 | 17 August 2022 9:00 | 07 August 2022 8:00 | 18 August 2022 11:00 | 9446,9447,9448 | 9452FS-5d,9463
9452 |  | 10552 | 4.4.1.2.4.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | צבע סופי | 0 | 269.56d | 0 | 15 d | 10 August 2022 15:00 | 29 August 2022 15:00 | 12 August 2022 8:00 | 30 August 2022 17:00 | 9451FS-5d | 9453,9463
9453 |  | 10553 | 4.4.1.2.4.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | סגירת תקרות | 0 | 269.56d | 0 | 5 d | 29 August 2022 15:00 | 05 September 2022 9:00 | 31 August 2022 8:00 | 06 September 2022 11:00 | 9452 | 9454FS-2d,9463
9454 |  | 10554 | 4.4.1.2.4.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 269.56d | 0 | 7 d | 01 September 2022 15:00 | 11 September 2022 12:00 | 04 September 2022 11:00 | 12 September 2022 14:00 | 9453FS-2d | 9463
9455 |  | 15348 | 4.4.1.2.4.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | פיתוח אזורי - 303 | 0 | 208.56d | 0 | 40 d | 14 October 2022 9:00 | 05 December 2022 15:00 | 18 October 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00
9456 |  | 15349 | 4.4.1.2.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | חישוף | 0 | 208.56d | 0 | 2 d | 14 October 2022 9:00 | 19 October 2022 12:00 | 18 October 2022 14:00 | 20 October 2022 14:00 | 9419,9421 | 9457
9457 |  | 15350 | 4.4.1.2.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עיבוד שתית | 0 | 208.56d | 0 | 4 d | 19 October 2022 12:00 | 24 October 2022 15:00 | 20 October 2022 14:00 | 25 October 2022 17:00 | 9456 | 9458
9458 |  | 15351 | 4.4.1.2.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | עבודות עפר | 0 | 208.56d | 0 | 9 d | 24 October 2022 15:00 | 04 November 2022 9:00 | 26 October 2022 8:00 | 06 November 2022 14:00 | 9457 | 9459
9459 |  | 15352 | 4.4.1.2.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | מצע | 0 | 208.56d | 0 | 8 d | 04 November 2022 9:00 | 14 November 2022 15:00 | 06 November 2022 14:00 | 15 November 2022 17:00 | 9458 | 9460
9460 |  | 15353 | 4.4.1.2.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | אספלט | 0 | 208.56d | 0 | 3 d | 14 November 2022 15:00 | 17 November 2022 15:00 | 16 November 2022 8:00 | 20 November 2022 11:00 | 9459 | 9461
9461 |  | 15354 | 4.4.1.2.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 303 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 208.56d | 0 | 14 d | 17 November 2022 15:00 | 05 December 2022 15:00 | 20 November 2022 11:00 | 06 December 2022 17:00 | 9460 | 9463
9462 |  | 10555 | 4.4.1.2.4.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 156.56d | 0 | 21 d | 07 February 2023 15:00 | 06 March 2023 9:00 | 08 February 2023 17:00 | 07 March 2023 11:00
9463 |  | 10556 | 4.4.1.2.4.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 156.56d | 0 | 0 d | 07 February 2023 15:00 | 07 February 2023 15:00 | 08 February 2023 17:00 | 08 February 2023 17:00 | 9426,9433,9450,9451,9452,9453,9454,9429,9461,9428 | 9464
9464 |  | 10557 | 4.4.1.2.4.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | בדיקות קבלה | 0 | 156.56d | 0 | 21 d | 07 February 2023 15:00 | 06 March 2023 9:00 | 09 February 2023 8:00 | 07 March 2023 11:00 | 9463 | 9465
9465 |  | 10558 | 4.4.1.2.4.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 303 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 156.56d | 0 | 0 d | 06 March 2023 9:00 | 06 March 2023 9:00 | 07 March 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | 9464 | 9467,9767
9466 |  | 10559 | 4.4.1.2.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 156.56d | 0 | 25 d | 06 March 2023 9:00 | 05 April 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00
9467 |  | 10560 | 4.4.1.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | השחלת כבילה | 0 | 156.56d | 0 | 20 d | 06 March 2023 9:00 | 30 March 2023 9:00 | 07 March 2023 11:00 | 31 March 2023 11:00 | 9465 | 9471,9468
9468 |  | 15473 | 4.4.1.2.4.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | הדברת מזיקים | 0 | 156.56d | 0 | 5 d | 30 March 2023 9:00 | 05 April 2023 11:00 | 31 March 2023 11:00 | 09 April 2023 11:00 | 9467 | 9471,9470
9469 |  | 10561 | 4.4.1.2.4.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 156.56d | 0 | 25 d | 05 April 2023 11:00 | 11 May 2023 9:00 | 09 April 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00
9470 |  | 10550 | 4.4.1.2.4.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 303 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 169.56d | 0 | 12 d | 05 April 2023 11:00 | 24 April 2023 9:00 | 09 April 2023 11:00 | 25 April 2023 10:00 | 9468 | 9474
9471 |  | 10562 | 4.4.1.2.4.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 303 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 156.56d | 0 | 25 d | 05 April 2023 11:00 | 11 May 2023 9:00 | 09 April 2023 11:00 | 12 May 2023 11:00 | 9467,9468 | 9474
9472 |  | 10563 | 4.4.1.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הרצות ומסירות | 0 | 176.33d | 0 | 45.78 d | 14 April 2023 15:00 | 13 June 2023 15:00 | 15 April 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00
9473 |  | 10564 | 4.4.1.2.4.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1124d | 0 | 0 d | 14 April 2023 15:00 | 14 April 2023 15:00 | 15 April 2023 17:00 | 15 April 2023 17:00 | 9476SF-60ed
9474 |  | 10565 | 4.4.1.2.4.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 156.56d | 0 | 20 d | 11 May 2023 9:00 | 06 June 2023 12:00 | 12 May 2023 11:00 | 07 June 2023 14:00 | 9471,9470 | 9475FS-14d
9475 |  | 10566 | 4.4.1.2.4.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 156.56d | 0 | 20 d | 18 May 2023 12:00 | 13 June 2023 15:00 | 21 May 2023 8:00 | 14 June 2023 17:00 | 9474FS-14d | 9476
9476 |  | 10567 | 4.4.1.2.4.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 156.56d | 0 | 0 d | 13 June 2023 15:00 | 13 June 2023 15:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 9475 | 9473SF-60ed,8516,9776,9757
9477 |  | 1051 | 4.4.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מבנה SI | 0 | 108.56d | 0 | 500 d | 11 November 2021 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 14 November 2021 8:00 | 13 August 2023 17:00
9478 |  | 10568 | 4.4.1.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | ביסוס | 0 | 108.56d | 0 | 19 d | 11 November 2021 12:00 | 05 December 2021 15:00 | 14 November 2021 8:00 | 06 December 2021 17:00
9479 |  | 10569 | 4.4.1.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | יציקת כלונסאות | 0 | 108.56d | 0 | 19 d | 11 November 2021 12:00 | 05 December 2021 15:00 | 14 November 2021 8:00 | 06 December 2021 17:00 | 8512 | 9482,9410,9085FS+100d
9480 |  | 10570 | 4.4.1.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחסן + סככות צמודות | 0 | 108.56d | 0 | 383 d | 05 December 2021 15:00 | 09 April 2023 9:00 | 07 December 2021 8:00 | 10 April 2023 11:00
9481 |  | 10571 | 4.4.1.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד | 0 | 108.56d | 0 | 226 d | 05 December 2021 15:00 | 14 September 2022 12:00 | 07 December 2021 8:00 | 15 September 2022 14:00
9482 |  | 10572 | 4.4.1.2.5.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 108.56d | 0 | 25 d | 05 December 2021 15:00 | 05 January 2022 9:00 | 07 December 2021 8:00 | 06 January 2022 11:00 | 9479 | 9483,9499
9483 |  | 10573 | 4.4.1.2.5.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שתית רצפה | 0 | 108.56d | 0 | 24 d | 05 January 2022 9:00 | 03 February 2022 12:00 | 06 January 2022 11:00 | 04 February 2022 14:00 | 9482 | 9484
9484 |  | 10574 | 4.4.1.2.5.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 108.56d | 0 | 24 d | 03 February 2022 12:00 | 06 March 2022 9:00 | 06 February 2022 8:00 | 07 March 2022 11:00 | 9483 | 9485
9485 |  | 10575 | 4.4.1.2.5.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסט' קירות | 0 | 108.56d | 0 | 32 d | 06 March 2022 9:00 | 13 April 2022 15:00 | 07 March 2022 11:00 | 14 April 2022 17:00 | 9484,9083 | 9486
9486 |  | 10576 | 4.4.1.2.5.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסט' תקרה | 0 | 108.56d | 0 | 32 d | 13 April 2022 15:00 | 26 May 2022 9:00 | 15 April 2022 8:00 | 27 May 2022 11:00 | 9485 | 9487
9487 |  | 10577 | 4.4.1.2.5.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי תקרה | 0 | 108.56d | 0 | 37 d | 26 May 2022 9:00 | 12 July 2022 12:00 | 27 May 2022 11:00 | 13 July 2022 14:00 | 9486 | 9488FF+12d
9488 |  | 10578 | 4.4.1.2.5.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי קירות | 0 | 108.56d | 0 | 28 d | 22 June 2022 12:00 | 27 July 2022 9:00 | 23 June 2022 14:00 | 28 July 2022 11:00 | 9487FF+12d | 9489
9489 |  | 10579 | 4.4.1.2.5.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | רצפת בטון | 0 | 108.56d | 0 | 40 d | 27 July 2022 9:00 | 14 September 2022 12:00 | 28 July 2022 11:00 | 15 September 2022 14:00 | 9488 | 9491,9523
9490 |  | 10580 | 4.4.1.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 108.56d | 0 | 157 d | 14 September 2022 12:00 | 09 April 2023 9:00 | 15 September 2022 14:00 | 10 April 2023 11:00
9491 |  | 10581 | 4.4.1.2.5.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 108.56d | 0 | 75 d | 14 September 2022 12:00 | 26 December 2022 15:00 | 15 September 2022 14:00 | 27 December 2022 17:00 | 9489 | 9492SS,9494FS-13d
9492 |  | 10582 | 4.4.1.2.5.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חלונות אלומיניום | 0 | 138.56d | 0 | 10 d | 14 September 2022 12:00 | 30 September 2022 9:00 | 15 September 2022 14:00 | 02 October 2022 14:00 | 9491SS | 9493,9523
9493 |  | 10583 | 4.4.1.2.5.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | דלתות | 0 | 138.56d | 0 | 22 d | 30 September 2022 9:00 | 03 November 2022 9:00 | 02 October 2022 14:00 | 04 November 2022 11:00 | 9492 | 9494
9494 |  | 10584 | 4.4.1.2.5.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סיוד וצבע | 0 | 108.56d | 0 | 15 d | 11 December 2022 9:00 | 28 December 2022 15:00 | 12 December 2022 11:00 | 29 December 2022 17:00 | 9491FS-13d,9493 | 9495
9495 |  | 10585 | 4.4.1.2.5.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | מידוף אוטומטי | 0 | 108.56d | 0 | 80 d | 28 December 2022 15:00 | 09 April 2023 9:00 | 30 December 2022 8:00 | 10 April 2023 11:00 | 9494,9086 | 9496SS
9496 |  | 10586 | 4.4.1.2.5.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SI |  | ציוד | 0 | 108.56d | 0 | 80 d | 28 December 2022 15:00 | 09 April 2023 9:00 | 30 December 2022 8:00 | 10 April 2023 11:00 | 9495SS | 9530
9497 |  | 10587 | 4.4.1.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 279.56d | 0 | 187 d | 05 January 2022 9:00 | 28 August 2022 15:00 | 06 January 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00
9498 |  | 10588 | 4.4.1.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד | 0 | 279.56d | 0 | 35 d | 05 January 2022 9:00 | 17 February 2022 9:00 | 06 January 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00
9499 |  | 10589 | 4.4.1.2.5.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | יציקת רצפה | 0 | 279.56d | 0 | 15 d | 05 January 2022 9:00 | 24 January 2022 9:00 | 06 January 2022 11:00 | 25 January 2022 11:00 | 9482 | 9500
9500 |  | 10590 | 4.4.1.2.5.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 279.56d | 0 | 20 d | 24 January 2022 9:00 | 17 February 2022 9:00 | 25 January 2022 11:00 | 18 February 2022 11:00 | 9499 | 9502
9501 |  | 10591 | 4.4.1.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 279.56d | 0 | 152 d | 17 February 2022 9:00 | 28 August 2022 15:00 | 18 February 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00
9502 |  | 10592 | 4.4.1.2.5.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | בניה + חגורות | 0 | 279.56d | 0 | 12 d | 17 February 2022 9:00 | 03 March 2022 15:00 | 18 February 2022 11:00 | 06 March 2022 11:00 | 9500 | 9503FS-3d
9503 |  | 10593 | 4.4.1.2.5.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 279.56d | 0 | 12 d | 28 February 2022 15:00 | 15 March 2022 12:00 | 02 March 2022 8:00 | 16 March 2022 14:00 | 9502FS-3d | 9504FS-3d
9504 |  | 10594 | 4.4.1.2.5.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 279.56d | 0 | 12 d | 11 March 2022 9:00 | 27 March 2022 9:00 | 13 March 2022 14:00 | 28 March 2022 11:00 | 9503FS-3d | 9505FS-3d
9505 |  | 10595 | 4.4.1.2.5.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 279.56d | 0 | 12 d | 22 March 2022 15:00 | 06 April 2022 12:00 | 24 March 2022 8:00 | 07 April 2022 14:00 | 9504FS-3d | 9506FS-3d
9506 |  | 10596 | 4.4.1.2.5.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | בגר | 0 | 279.56d | 0 | 15 d | 03 April 2022 12:00 | 21 April 2022 8:00 | 04 April 2022 14:00 | 24 April 2022 14:00 | 9505FS-3d | 9507FS-2d
9507 |  | 10597 | 4.4.1.2.5.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | ריצוף | 0 | 279.56d | 0 | 10 d | 19 April 2022 9:00 | 02 May 2022 15:00 | 20 April 2022 11:00 | 03 May 2022 17:00 | 9506FS-2d | 9508FS-2d
9508 |  | 10598 | 4.4.1.2.5.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 279.56d | 0 | 10 d | 29 April 2022 12:00 | 13 May 2022 12:00 | 02 May 2022 8:00 | 15 May 2022 17:00 | 9507FS-2d | 9509FS-2d
9509 |  | 10599 | 4.4.1.2.5.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 279.56d | 0 | 12 d | 11 May 2022 12:00 | 26 May 2022 9:00 | 12 May 2022 14:00 | 27 May 2022 11:00 | 9508FS-2d | 9510FS-2d
9510 |  | 10600 | 4.4.1.2.5.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 279.56d | 0 | 7 d | 24 May 2022 9:00 | 01 June 2022 12:00 | 25 May 2022 11:00 | 02 June 2022 14:00 | 9509FS-2d | 9511
9511 |  | 10601 | 4.4.1.2.5.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 279.56d | 0 | 10 d | 01 June 2022 12:00 | 15 June 2022 9:00 | 02 June 2022 14:00 | 16 June 2022 11:00 | 9510 | 9512FS-2d
9512 |  | 10602 | 4.4.1.2.5.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 279.56d | 0 | 12 d | 13 June 2022 9:00 | 27 June 2022 15:00 | 14 June 2022 11:00 | 28 June 2022 17:00 | 9511FS-2d | 9513,9514,9515,9517
9513 |  | 10603 | 4.4.1.2.5.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מסגרות | 0 | 284.56d | 0 | 5 d | 27 June 2022 15:00 | 04 July 2022 9:00 | 29 June 2022 8:00 | 05 July 2022 11:00 | 9512 | 9518
9514 |  | 10604 | 4.4.1.2.5.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אלומיניום | 0 | 279.56d | 0 | 10 d | 27 June 2022 15:00 | 10 July 2022 12:00 | 29 June 2022 8:00 | 11 July 2022 14:00 | 9512 | 9518
9515 |  | 10605 | 4.4.1.2.5.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 279.56d | 0 | 10 d | 27 June 2022 15:00 | 10 July 2022 12:00 | 29 June 2022 8:00 | 11 July 2022 14:00 | 9512 | 9516FS-5d,9518
9516 |  | 10606 | 4.4.1.2.5.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | השלמת מערכות | 0 | 307.56d | 0 | 10 d | 04 July 2022 9:00 | 15 July 2022 12:00 | 05 July 2022 11:00 | 17 July 2022 17:00 | 9515FS-5d | 9517
9517 |  | 10607 | 4.4.1.2.5.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 307.56d | 0 | 7 d | 15 July 2022 12:00 | 25 July 2022 9:00 | 18 July 2022 8:00 | 26 July 2022 11:00 | 9512,9516 | 9530
9518 |  | 10609 | 4.4.1.2.5.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | נגרות סופית | 0 | 279.56d | 0 | 12 d | 10 July 2022 12:00 | 25 July 2022 9:00 | 11 July 2022 14:00 | 26 July 2022 11:00 | 9513,9514,9515 | 9519FS-5d,9530
9519 |  | 10610 | 4.4.1.2.5.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | צבע סופי | 0 | 279.56d | 0 | 15 d | 18 July 2022 15:00 | 05 August 2022 12:00 | 20 July 2022 8:00 | 07 August 2022 17:00 | 9518FS-5d | 9520,9530
9520 |  | 10611 | 4.4.1.2.5.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | סגירת תקרות | 0 | 279.56d | 0 | 10 d | 05 August 2022 12:00 | 18 August 2022 9:00 | 08 August 2022 8:00 | 19 August 2022 11:00 | 9519 | 9521FS-2d,9530
9521 |  | 10612 | 4.4.1.2.5.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 279.56d | 0 | 10 d | 16 August 2022 9:00 | 28 August 2022 15:00 | 17 August 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00 | 9520FS-2d | 9530
9522 |  | 15355 | 4.4.1.2.5.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | פיתוח אזורי - SI | 0 | 207.56d | 0 | 48 d | 30 September 2022 9:00 | 05 December 2022 15:00 | 02 October 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00
9523 |  | 15356 | 4.4.1.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | חישוף | 0 | 207.56d | 0 | 3 d | 30 September 2022 9:00 | 04 October 2022 11:00 | 02 October 2022 14:00 | 06 October 2022 17:00 | 9489,9492 | 9524
9524 |  | 15357 | 4.4.1.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עיבוד שתית | 0 | 207.56d | 0 | 6 d | 04 October 2022 11:00 | 18 October 2022 12:00 | 07 October 2022 8:00 | 19 October 2022 14:00 | 9523 | 9525
9525 |  | 15358 | 4.4.1.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | עבודות עפר | 0 | 207.56d | 0 | 12 d | 18 October 2022 12:00 | 02 November 2022 9:00 | 19 October 2022 14:00 | 03 November 2022 11:00 | 9524 | 9526
9526 |  | 15359 | 4.4.1.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | מצע | 0 | 207.56d | 0 | 15 d | 02 November 2022 9:00 | 21 November 2022 9:00 | 03 November 2022 11:00 | 22 November 2022 11:00 | 9525 | 9527
9527 |  | 15360 | 4.4.1.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | אספלט | 0 | 207.56d | 0 | 6 d | 21 November 2022 9:00 | 28 November 2022 12:00 | 22 November 2022 11:00 | 29 November 2022 14:00 | 9526 | 9528
9528 |  | 15361 | 4.4.1.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SI |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 207.56d | 0 | 6 d | 28 November 2022 12:00 | 05 December 2022 15:00 | 29 November 2022 14:00 | 06 December 2022 17:00 | 9527 | 9530
9529 |  | 10613 | 4.4.1.2.5.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 108.56d | 0 | 21 d | 09 April 2023 9:00 | 08 May 2023 9:00 | 10 April 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00
9530 |  | 10614 | 4.4.1.2.5.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 108.56d | 0 | 0 d | 09 April 2023 9:00 | 09 April 2023 9:00 | 10 April 2023 11:00 | 10 April 2023 11:00 | 9496,9517,9518,9519,9520,9521,9528 | 9531
9531 |  | 10615 | 4.4.1.2.5.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | בדיקות קבלה | 0 | 108.56d | 0 | 21 d | 09 April 2023 9:00 | 08 May 2023 9:00 | 10 April 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 9530 | 9532
9532 |  | 10616 | 4.4.1.2.5.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SI |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 108.56d | 0 | 0 d | 08 May 2023 9:00 | 08 May 2023 9:00 | 09 May 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 9531 | 9534,9768
9533 |  | 10617 | 4.4.1.2.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 108.56d | 0 | 20 d | 08 May 2023 9:00 | 02 June 2023 9:00 | 09 May 2023 11:00 | 04 June 2023 14:00
9534 |  | 10618 | 4.4.1.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | השחלת כבילה | 0 | 108.56d | 0 | 15 d | 08 May 2023 9:00 | 28 May 2023 9:00 | 09 May 2023 11:00 | 29 May 2023 11:00 | 9532 | 9538,9535
9535 |  | 15474 | 4.4.1.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | הדברת מזיקים | 0 | 108.56d | 0 | 5 d | 28 May 2023 9:00 | 02 June 2023 9:00 | 29 May 2023 11:00 | 04 June 2023 14:00 | 9534 | 9538,9537
9536 |  | 10619 | 4.4.1.2.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 108.56d | 0 | 30 d | 02 June 2023 9:00 | 10 July 2023 9:00 | 04 June 2023 14:00 | 11 July 2023 11:00
9537 |  | 10608 | 4.4.1.2.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SI |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 126.56d | 0 | 12 d | 02 June 2023 9:00 | 18 June 2023 9:00 | 04 June 2023 14:00 | 19 June 2023 11:00 | 9535 | 9541
9538 |  | 10620 | 4.4.1.2.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SI |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 108.56d | 0 | 30 d | 02 June 2023 9:00 | 10 July 2023 9:00 | 04 June 2023 14:00 | 11 July 2023 11:00 | 9534,9535 | 9541
9539 |  | 10621 | 4.4.1.2.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הרצות ומסירות | 0 | 130.89d | 0 | 49.33 d | 12 June 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00
9540 |  | 10622 | 4.4.1.2.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1079.56d | 0 | 0 d | 12 June 2023 12:00 | 12 June 2023 12:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 9543SF-60ed
9541 |  | 10623 | 4.4.1.2.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 108.56d | 0 | 20 d | 10 July 2023 9:00 | 03 August 2023 9:00 | 11 July 2023 11:00 | 04 August 2023 11:00 | 9538,9537 | 9542FS-13d
9542 |  | 10624 | 4.4.1.2.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 108.56d | 0 | 20 d | 18 July 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 19 July 2023 14:00 | 13 August 2023 17:00 | 9541FS-13d | 9543
9543 |  | 10625 | 4.4.1.2.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 108.56d | 0 | 0 d | 11 August 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9542 | 9540SF-60ed,8516,9777
9544 |  | 7963 | 4.4.1.2.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנים SJ, 320 |  | מבנים SJ, 320 | 0 | 184.56d | 0 | 564.56 d | 11 November 2021 12:00 | 02 November 2023 17:00 | 13 December 2021 11:00 | 27 June 2023 14:00
9545 |  | 1079 | 4.4.1.2.6.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מבנה SJ | 0 | 215.56d | 0 | 540.56 d | 12 December 2021 9:00 | 02 November 2023 17:00 | 13 December 2021 11:00 | 28 March 2023 11:00
9546 |  | 10680 | 4.4.1.2.6.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 44d | 0 | 185.56 d | 12 December 2021 9:00 | 01 August 2022 17:00 | 13 December 2021 11:00 | 29 December 2021 17:00
9547 |  | 10681 | 4.4.1.2.6.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 215.56d | 0 | 2 d | 12 December 2021 9:00 | 14 December 2021 9:00 | 13 December 2021 11:00 | 15 December 2021 11:00 | 8512,9410 | 9548,9092SS
9548 |  | 10682 | 4.4.1.2.6.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | יציקת כלונסאות | 0 | 44d | 0 | 12 d | 18 July 2022 11:00 | 01 August 2022 17:00 | 15 December 2021 11:00 | 29 December 2021 17:00 | 9547,9279 | 9550
9549 |  | 10683 | 4.4.1.2.6.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | שלד | 0 | 44d | 0 | 124 d | 02 August 2022 8:00 | 11 January 2023 17:00 | 30 December 2021 8:00 | 03 June 2022 14:00
9550 |  | 10684 | 4.4.1.2.6.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 44d | 0 | 15 d | 02 August 2022 8:00 | 19 August 2022 14:00 | 30 December 2021 8:00 | 17 January 2022 17:00 | 9548 | 9551
9551 |  | 10685 | 4.4.1.2.6.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | יציקת רצפה | 0 | 44d | 0 | 17 d | 21 August 2022 8:00 | 09 September 2022 14:00 | 18 January 2022 8:00 | 07 February 2022 17:00 | 9550 | 9552
9552 |  | 10686 | 4.4.1.2.6.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 44d | 0 | 35 d | 11 September 2022 8:00 | 02 November 2022 14:00 | 08 February 2022 8:00 | 22 March 2022 17:00 | 9551 | 9553,9566,9569
9553 |  | 10687 | 4.4.1.2.6.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסט' קירות | 0 | 44d | 0 | 12 d | 02 November 2022 14:00 | 17 November 2022 11:00 | 23 March 2022 8:00 | 06 April 2022 14:00 | 9552,9090 | 9554
9554 |  | 10688 | 4.4.1.2.6.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסט' תקרה | 0 | 44d | 0 | 22 d | 17 November 2022 11:00 | 14 December 2022 14:00 | 06 April 2022 14:00 | 06 May 2022 11:00 | 9553 | 9555
9555 |  | 10689 | 4.4.1.2.6.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי תקרה | 0 | 44d | 0 | 18 d | 14 December 2022 14:00 | 05 January 2023 14:00 | 06 May 2022 11:00 | 29 May 2022 14:00 | 9554 | 9556FS-3d
9556 |  | 10690 | 4.4.1.2.6.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי קירות | 0 | 44d | 0 | 8 d | 02 January 2023 14:00 | 11 January 2023 17:00 | 25 May 2022 11:00 | 03 June 2022 14:00 | 9555FS-3d | 9558,9590
9557 |  | 10691 | 4.4.1.2.6.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 44d | 0 | 132 d | 12 January 2023 8:00 | 29 June 2023 17:00 | 06 June 2022 8:00 | 25 November 2022 11:00
9558 |  | 10692 | 4.4.1.2.6.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 44d | 0 | 50 d | 12 January 2023 8:00 | 14 March 2023 17:00 | 06 June 2022 8:00 | 05 August 2022 14:00 | 9556 | 9559SS,9561FS-13d
9559 |  | 10693 | 4.4.1.2.6.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חלונות אלומיניום | 0 | 64d | 0 | 10 d | 12 January 2023 8:00 | 24 January 2023 14:00 | 06 June 2022 8:00 | 17 June 2022 11:00 | 9558SS | 9560
9560 |  | 10694 | 4.4.1.2.6.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | דלתות | 0 | 64d | 0 | 7 d | 24 January 2023 14:00 | 01 February 2023 17:00 | 17 June 2022 11:00 | 26 June 2022 17:00 | 9559 | 9561
9561 |  | 10695 | 4.4.1.2.6.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 44d | 0 | 20 d | 27 February 2023 11:00 | 23 March 2023 11:00 | 21 July 2022 8:00 | 15 August 2022 11:00 | 9558FS-13d,9560 | 9562
9562 |  | 10696 | 4.4.1.2.6.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | מידוף | 0 | 44d | 0 | 75 d | 23 March 2023 11:00 | 29 June 2023 17:00 | 15 August 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 9561,9093 | 9563SS
9563 |  | 10697 | 4.4.1.2.6.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SJ |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 44d | 0 | 75 d | 23 March 2023 11:00 | 29 June 2023 17:00 | 15 August 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 9562SS | 9597
9564 |  | 10698 | 4.4.1.2.6.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | משרדים | 0 | 98d | 0 | 135 d | 02 November 2022 14:00 | 21 April 2023 11:00 | 23 March 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00
9565 |  | 10699 | 4.4.1.2.6.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 103d | 0 | 130 d | 02 November 2022 14:00 | 16 April 2023 11:00 | 23 March 2022 8:00 | 04 September 2022 11:00
9566 |  | 10700 | 4.4.1.2.6.1.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | איטום גגות | 0 | 143d | 0 | 45 d | 02 November 2022 14:00 | 28 December 2022 11:00 | 23 March 2022 8:00 | 19 May 2022 17:00 | 9552 | 9567
9567 |  | 10701 | 4.4.1.2.6.1.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי חזיתות | 0 | 103d | 0 | 45 d | 15 February 2023 14:00 | 16 April 2023 11:00 | 10 July 2022 14:00 | 04 September 2022 11:00 | 9566,9578 | 9597
9568 |  | 10702 | 4.4.1.2.6.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 98d | 0 | 135 d | 02 November 2022 14:00 | 21 April 2023 11:00 | 23 March 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00
9569 |  | 10703 | 4.4.1.2.6.1.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | בניה + חגורות | 0 | 98d | 0 | 12 d | 02 November 2022 14:00 | 17 November 2022 11:00 | 23 March 2022 8:00 | 06 April 2022 14:00 | 9552 | 9570FS-3d
9570 |  | 10704 | 4.4.1.2.6.1.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 98d | 0 | 12 d | 14 November 2022 11:00 | 28 November 2022 17:00 | 03 April 2022 14:00 | 18 April 2022 11:00 | 9569FS-3d | 9571FS-3d
9571 |  | 10705 | 4.4.1.2.6.1.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 98d | 0 | 12 d | 24 November 2022 14:00 | 09 December 2022 11:00 | 14 April 2022 8:00 | 29 April 2022 14:00 | 9570FS-3d | 9572FS-3d
9572 |  | 10706 | 4.4.1.2.6.1.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 98d | 0 | 12 d | 06 December 2022 11:00 | 20 December 2022 17:00 | 26 April 2022 14:00 | 12 May 2022 14:00 | 9571FS-3d | 9573FS-3d
9573 |  | 10707 | 4.4.1.2.6.1.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | בגר | 0 | 98d | 0 | 12 d | 18 December 2022 8:00 | 01 January 2023 14:00 | 09 May 2022 14:00 | 24 May 2022 11:00 | 9572FS-3d | 9574
9574 |  | 10708 | 4.4.1.2.6.1.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | ריצוף | 0 | 98d | 0 | 12 d | 01 January 2023 14:00 | 16 January 2023 11:00 | 24 May 2022 11:00 | 08 June 2022 17:00 | 9573 | 9575
9575 |  | 10709 | 4.4.1.2.6.1.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 98d | 0 | 7 d | 16 January 2023 11:00 | 24 January 2023 14:00 | 09 June 2022 8:00 | 17 June 2022 11:00 | 9574 | 9576FS-2d
9576 |  | 10710 | 4.4.1.2.6.1.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 98d | 0 | 10 d | 22 January 2023 14:00 | 02 February 2023 17:00 | 15 June 2022 11:00 | 27 June 2022 17:00 | 9575FS-2d | 9577FS-2d
9577 |  | 10711 | 4.4.1.2.6.1.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 98d | 0 | 5 d | 01 February 2023 8:00 | 07 February 2023 11:00 | 26 June 2022 8:00 | 30 June 2022 17:00 | 9576FS-2d | 9578
9578 |  | 10712 | 4.4.1.2.6.1.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 98d | 0 | 7 d | 07 February 2023 11:00 | 15 February 2023 14:00 | 01 July 2022 8:00 | 10 July 2022 14:00 | 9577 | 9567,9579FS-2d
9579 |  | 10713 | 4.4.1.2.6.1.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 98d | 0 | 12 d | 13 February 2023 14:00 | 28 February 2023 11:00 | 07 July 2022 11:00 | 21 July 2022 17:00 | 9578FS-2d | 9580,9581,9582,9584
9580 |  | 10714 | 4.4.1.2.6.1.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מסגרות | 0 | 103d | 0 | 5 d | 28 February 2023 11:00 | 06 March 2023 14:00 | 22 July 2022 8:00 | 28 July 2022 11:00 | 9579 | 9585
9581 |  | 10715 | 4.4.1.2.6.1.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אלומיניום | 0 | 98d | 0 | 10 d | 28 February 2023 11:00 | 12 March 2023 17:00 | 22 July 2022 8:00 | 03 August 2022 14:00 | 9579 | 9585
9582 |  | 10716 | 4.4.1.2.6.1.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 98d | 0 | 10 d | 28 February 2023 11:00 | 12 March 2023 17:00 | 22 July 2022 8:00 | 03 August 2022 14:00 | 9579 | 9583FS-5d,9585
9583 |  | 10717 | 4.4.1.2.6.1.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | השלמת מערכות | 0 | 116d | 0 | 10 d | 06 March 2023 14:00 | 19 March 2023 11:00 | 28 July 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | 9582FS-5d | 9584
9584 |  | 10718 | 4.4.1.2.6.1.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 116d | 0 | 7 d | 19 March 2023 11:00 | 27 March 2023 14:00 | 10 August 2022 8:00 | 18 August 2022 11:00 | 9579,9583 | 9597
9585 |  | 10720 | 4.4.1.2.6.1.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | נגרות סופית | 0 | 98d | 0 | 10 d | 13 March 2023 8:00 | 24 March 2023 11:00 | 03 August 2022 14:00 | 16 August 2022 11:00 | 9580,9581,9582 | 9586FS-5d,9597
9586 |  | 10721 | 4.4.1.2.6.1.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | צבע סופי | 0 | 98d | 0 | 15 d | 19 March 2023 11:00 | 07 April 2023 11:00 | 10 August 2022 8:00 | 28 August 2022 17:00 | 9585FS-5d | 9587,9597
9587 |  | 10722 | 4.4.1.2.6.1.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | סגירת תקרות | 0 | 98d | 0 | 5 d | 07 April 2023 11:00 | 16 April 2023 11:00 | 29 August 2022 8:00 | 04 September 2022 11:00 | 9586 | 9588FS-2d,9597
9588 |  | 10723 | 4.4.1.2.6.1.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 98d | 0 | 7 d | 13 April 2023 8:00 | 21 April 2023 11:00 | 01 September 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00 | 9587FS-2d | 9597
9589 |  | 15362 | 4.4.1.2.6.1.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SJ |  | פיתוח אזורי - SJ, 315-316 | 0 | 150d | 0 | 26 d | 12 January 2023 8:00 | 13 February 2023 14:00 | 06 June 2022 8:00 | 07 July 2022 11:00
9590 |  | 15363 | 4.4.1.2.6.1.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | חישוף | 0 | 150d | 0 | 2 d | 12 January 2023 8:00 | 15 January 2023 11:00 | 06 June 2022 8:00 | 07 June 2022 17:00 | 9556 | 9591
9591 |  | 15364 | 4.4.1.2.6.1.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עיבוד שתית | 0 | 150d | 0 | 3 d | 15 January 2023 11:00 | 18 January 2023 11:00 | 08 June 2022 8:00 | 12 June 2022 11:00 | 9590 | 9592
9592 |  | 15365 | 4.4.1.2.6.1.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | עבודות עפר | 0 | 150d | 0 | 6 d | 18 January 2023 11:00 | 25 January 2023 14:00 | 12 June 2022 11:00 | 19 June 2022 14:00 | 9591 | 9593
9593 |  | 15366 | 4.4.1.2.6.1.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | מצע | 0 | 150d | 0 | 6 d | 25 January 2023 14:00 | 01 February 2023 17:00 | 19 June 2022 14:00 | 26 June 2022 17:00 | 9592 | 9594
9594 |  | 15367 | 4.4.1.2.6.1.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | אספלט | 0 | 150d | 0 | 2 d | 02 February 2023 8:00 | 05 February 2023 11:00 | 27 June 2022 8:00 | 28 June 2022 17:00 | 9593 | 9595
9595 |  | 15368 | 4.4.1.2.6.1.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SJ |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 150d | 0 | 7 d | 05 February 2023 11:00 | 13 February 2023 14:00 | 29 June 2022 8:00 | 07 July 2022 11:00 | 9594 | 9597
9596 |  | 10724 | 4.4.1.2.6.1.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 44d | 0 | 21 d | 29 June 2023 17:00 | 26 July 2023 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 21 December 2022 14:00
9597 |  | 10725 | 4.4.1.2.6.1.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 44d | 0 | 0 d | 29 June 2023 17:00 | 29 June 2023 17:00 | 25 November 2022 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 9563,9567,9584,9585,9586,9587,9588,9595 | 9598
9598 |  | 10726 | 4.4.1.2.6.1.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | בדיקות קבלה | 0 | 44d | 0 | 21 d | 30 June 2023 8:00 | 26 July 2023 11:00 | 25 November 2022 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 9597 | 9599
9599 |  | 10727 | 4.4.1.2.6.1.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 44d | 0 | 0 d | 26 July 2023 11:00 | 26 July 2023 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 9598 | 9601,9769
9600 |  | 10728 | 4.4.1.2.6.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 44d | 0 | 25 d | 26 July 2023 11:00 | 25 August 2023 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 22 January 2023 11:00
9601 |  | 10729 | 4.4.1.2.6.1.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השחלת כבילה | 0 | 44d | 0 | 20 d | 26 July 2023 11:00 | 20 August 2023 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 15 January 2023 17:00 | 9599 | 9605,9773,9602,9051SF-1mo
9602 |  | 15475 | 4.4.1.2.6.1.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הדברת מזיקים | 0 | 44d | 0 | 5 d | 20 August 2023 14:00 | 25 August 2023 14:00 | 16 January 2023 8:00 | 22 January 2023 11:00 | 9601 | 9605,9773,9604
9603 |  | 10730 | 4.4.1.2.6.1.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 44d | 0 | 25 d | 27 August 2023 8:00 | 29 September 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00
9604 |  | 10719 | 4.4.1.2.6.1.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תפעול | צפון | מבנה מסווג 304 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 57d | 0 | 12 d | 27 August 2023 8:00 | 10 September 2023 14:00 | 22 January 2023 11:00 | 05 February 2023 17:00 | 9602 | 9608
9605 |  | 10731 | 4.4.1.2.6.1.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה מסווג 304 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 44d | 0 | 25 d | 27 August 2023 8:00 | 29 September 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 21 February 2023 14:00 | 9601,9602 | 9608,9053SF-1mo,9055SF-1mo
9606 |  | 10732 | 4.4.1.2.6.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הרצות ומסירות | 0 | 62.33d | 0 | 46.33 d | 03 September 2023 17:00 | 02 November 2023 17:00 | 27 January 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00
9607 |  | 10733 | 4.4.1.2.6.1.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1012d | 0 | 0 d | 03 September 2023 17:00 | 03 September 2023 17:00 | 27 January 2023 11:00 | 27 January 2023 11:00 | 9610SF-60ed
9608 |  | 10734 | 4.4.1.2.6.1.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 44d | 0 | 20 d | 29 September 2023 11:00 | 24 October 2023 14:00 | 21 February 2023 14:00 | 17 March 2023 14:00 | 9605,9604 | 9609FS-12d
9609 |  | 10735 | 4.4.1.2.6.1.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 44d | 0 | 20 d | 10 October 2023 8:00 | 02 November 2023 17:00 | 03 March 2023 8:00 | 28 March 2023 11:00 | 9608FS-12d | 9610
9610 |  | 10736 | 4.4.1.2.6.1.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה מסווג 304 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 44d | 0 | 0 d | 02 November 2023 17:00 | 02 November 2023 17:00 | 28 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 9609 | 9607SF-60ed,8516,9778
9611 |  | 7943 | 4.4.1.2.6.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | סככה SJ 315-316 | 0 | 475.56d | 0 | 122 d | 25 November 2021 9:00 | 26 April 2022 12:00 | 12 January 2022 14:00 | 16 June 2022 11:00
9612 |  | 10739 | 4.4.1.2.6.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ביסוס | 0 | 475.56d | 0 | 3 d | 25 November 2021 9:00 | 29 November 2021 12:00 | 12 January 2022 14:00 | 16 January 2022 17:00
9613 |  | 10740 | 4.4.1.2.6.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 475.56d | 0 | 3 d | 25 November 2021 9:00 | 29 November 2021 12:00 | 12 January 2022 14:00 | 16 January 2022 17:00 | 8512,9626 | 9615FS+50d,9096SS
9614 |  | 10741 | 4.4.1.2.6.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | שלד | 0 | 475.56d | 0 | 63 d | 30 January 2022 12:00 | 18 April 2022 9:00 | 20 March 2022 8:00 | 08 June 2022 17:00
9615 |  | 10742 | 4.4.1.2.6.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 475.56d | 0 | 15 d | 30 January 2022 12:00 | 17 February 2022 9:00 | 20 March 2022 8:00 | 06 April 2022 14:00 | 9613FS+50d | 9616
9616 |  | 10743 | 4.4.1.2.6.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | יציקת רצפה | 0 | 475.56d | 0 | 15 d | 17 February 2022 9:00 | 08 March 2022 9:00 | 06 April 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | 9615 | 9617
9617 |  | 10744 | 4.4.1.2.6.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קונסטר' פלדה | 0 | 475.56d | 0 | 15 d | 08 March 2022 9:00 | 27 March 2022 9:00 | 26 April 2022 14:00 | 16 May 2022 17:00 | 9616,9097 | 9618
9618 |  | 10745 | 4.4.1.2.6.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | חיפוי תקרה | 0 | 475.56d | 0 | 18 d | 27 March 2022 9:00 | 18 April 2022 9:00 | 17 May 2022 8:00 | 08 June 2022 17:00 | 9617 | 8516,9621
9619 |  | 14189 | 4.4.1.2.6.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הרצות ומסירות | 0 | 523.56d | 0 | 54 d | 17 February 2022 9:00 | 26 April 2022 12:00 | 10 April 2022 8:00 | 16 June 2022 11:00
9620 |  | 14188 | 4.4.1.2.6.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1451.22d | 0 | 0 d | 17 February 2022 9:00 | 17 February 2022 9:00 | 10 April 2022 8:00 | 10 April 2022 8:00 | 9621SF-60ed
9621 |  | 14186 | 4.4.1.2.6.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 475.56d | 0 | 6 d | 18 April 2022 9:00 | 26 April 2022 12:00 | 09 June 2022 8:00 | 16 June 2022 11:00 | 9618 | 9622,9620SF-60ed
9622 |  | 14185 | 4.4.1.2.6.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 475.56d | 0 | 0 d | 26 April 2022 12:00 | 26 April 2022 12:00 | 16 June 2022 11:00 | 16 June 2022 11:00 | 9621 | 9779
9623 |  | 7953 | 4.4.1.2.6.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחסן 320 | 0 | 184.56d | 0 | 424 d | 11 November 2021 12:00 | 09 May 2023 9:00 | 30 December 2021 8:00 | 27 June 2023 14:00
9624 |  | 10746 | 4.4.1.2.6.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 184.56d | 0 | 11 d | 11 November 2021 12:00 | 25 November 2021 9:00 | 30 December 2021 8:00 | 12 January 2022 14:00
9625 |  | 10747 | 4.4.1.2.6.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות עפר | 0 | 184.56d | 0 | 3 d | 11 November 2021 12:00 | 15 November 2021 15:00 | 30 December 2021 8:00 | 03 January 2022 11:00 | 8512 | 9626,9103FS+40d,9100
9626 |  | 10748 | 4.4.1.2.6.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 184.56d | 0 | 8 d | 15 November 2021 15:00 | 25 November 2021 9:00 | 03 January 2022 11:00 | 12 January 2022 14:00 | 9625 | 9628FS+50d,9613
9627 |  | 10749 | 4.4.1.2.6.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | שלד | 0 | 184.56d | 0 | 132 d | 26 January 2022 9:00 | 12 July 2022 12:00 | 15 March 2022 14:00 | 29 August 2022 17:00
9628 |  | 10750 | 4.4.1.2.6.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 184.56d | 0 | 15 d | 26 January 2022 9:00 | 14 February 2022 9:00 | 15 March 2022 14:00 | 03 April 2022 14:00 | 9626FS+50d | 9629
9629 |  | 10751 | 4.4.1.2.6.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | יציקת רצפה | 0 | 184.56d | 0 | 18 d | 14 February 2022 9:00 | 08 March 2022 9:00 | 03 April 2022 14:00 | 26 April 2022 14:00 | 9628 | 9630
9630 |  | 10752 | 4.4.1.2.6.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 184.56d | 0 | 40 d | 08 March 2022 9:00 | 27 April 2022 12:00 | 26 April 2022 14:00 | 17 June 2022 11:00 | 9629 | 9631,9644,9647
9631 |  | 10753 | 4.4.1.2.6.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסט' קירות | 0 | 184.56d | 0 | 12 d | 27 April 2022 12:00 | 13 May 2022 12:00 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 9630,9101 | 9632
9632 |  | 10754 | 4.4.1.2.6.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסט' תקרה | 0 | 184.56d | 0 | 22 d | 13 May 2022 12:00 | 12 June 2022 9:00 | 03 July 2022 11:00 | 29 July 2022 11:00 | 9631 | 9633,9668
9633 |  | 10755 | 4.4.1.2.6.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי תקרה | 0 | 184.56d | 0 | 18 d | 12 June 2022 9:00 | 04 July 2022 9:00 | 29 July 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 9632 | 9634FS-3d
9634 |  | 10756 | 4.4.1.2.6.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי קירות | 0 | 184.56d | 0 | 10 d | 29 June 2022 15:00 | 12 July 2022 12:00 | 17 August 2022 11:00 | 29 August 2022 17:00 | 9633FS-3d | 9636
9635 |  | 10757 | 4.4.1.2.6.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 184.56d | 0 | 132 d | 12 July 2022 12:00 | 02 January 2023 9:00 | 30 August 2022 8:00 | 19 February 2023 14:00
9636 |  | 10758 | 4.4.1.2.6.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 184.56d | 0 | 50 d | 12 July 2022 12:00 | 12 September 2022 12:00 | 30 August 2022 8:00 | 09 November 2022 14:00 | 9634 | 9637SS,9639FS-13d
9637 |  | 10759 | 4.4.1.2.6.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 209.56d | 0 | 15 d | 12 July 2022 12:00 | 31 July 2022 12:00 | 30 August 2022 8:00 | 16 September 2022 14:00 | 9636SS | 9638
9638 |  | 10760 | 4.4.1.2.6.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | דלתות | 0 | 209.56d | 0 | 7 d | 31 July 2022 12:00 | 08 August 2022 15:00 | 18 September 2022 8:00 | 29 September 2022 11:00 | 9637 | 9639FS-10d
9639 |  | 10761 | 4.4.1.2.6.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 184.56d | 0 | 20 d | 26 August 2022 12:00 | 20 September 2022 15:00 | 25 October 2022 8:00 | 17 November 2022 17:00 | 9636FS-13d,9638FS-10d | 9640
9640 |  | 10762 | 4.4.1.2.6.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | מידוף | 0 | 184.56d | 0 | 75 d | 20 September 2022 15:00 | 02 January 2023 9:00 | 18 November 2022 8:00 | 19 February 2023 14:00 | 9639,9104 | 9641SS
9641 |  | 10763 | 4.4.1.2.6.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 320 |  | ציוד + משווי גובה | 0 | 184.56d | 0 | 75 d | 20 September 2022 15:00 | 02 January 2023 9:00 | 18 November 2022 8:00 | 19 February 2023 14:00 | 9640SS | 9675
9642 |  | 10764 | 4.4.1.2.6.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | משרדים | 0 | 247.56d | 0 | 128 d | 27 April 2022 12:00 | 13 October 2022 9:00 | 17 June 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00
9643 |  | 10765 | 4.4.1.2.6.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות - משרדים | 0 | 252.56d | 0 | 123 d | 27 April 2022 12:00 | 03 October 2022 12:00 | 17 June 2022 11:00 | 27 November 2022 14:00
9644 |  | 10766 | 4.4.1.2.6.3.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | איטום גגות | 0 | 285.56d | 0 | 45 d | 27 April 2022 12:00 | 24 June 2022 12:00 | 17 June 2022 11:00 | 11 August 2022 17:00 | 9630 | 9645
9645 |  | 10767 | 4.4.1.2.6.3.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 252.56d | 0 | 45 d | 04 August 2022 12:00 | 03 October 2022 12:00 | 22 September 2022 8:00 | 27 November 2022 14:00 | 9644,9656 | 9675
9646 |  | 10768 | 4.4.1.2.6.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 247.56d | 0 | 128 d | 27 April 2022 12:00 | 13 October 2022 9:00 | 17 June 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00
9647 |  | 10769 | 4.4.1.2.6.3.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | בניה + חגורות | 0 | 247.56d | 0 | 12 d | 27 April 2022 12:00 | 13 May 2022 12:00 | 17 June 2022 11:00 | 03 July 2022 11:00 | 9630 | 9648FS-3d
9648 |  | 10770 | 4.4.1.2.6.3.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 247.56d | 0 | 12 d | 10 May 2022 12:00 | 25 May 2022 9:00 | 29 June 2022 8:00 | 13 July 2022 14:00 | 9647FS-3d | 9649FS-3d
9649 |  | 10771 | 4.4.1.2.6.3.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 247.56d | 0 | 12 d | 22 May 2022 9:00 | 06 June 2022 15:00 | 10 July 2022 14:00 | 25 July 2022 11:00 | 9648FS-3d | 9650FS-3d
9650 |  | 10772 | 4.4.1.2.6.3.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 247.56d | 0 | 12 d | 01 June 2022 12:00 | 17 June 2022 9:00 | 21 July 2022 8:00 | 04 August 2022 14:00 | 9649FS-3d | 9651FS-3d
9651 |  | 10773 | 4.4.1.2.6.3.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | בגר | 0 | 247.56d | 0 | 15 d | 14 June 2022 9:00 | 03 July 2022 9:00 | 01 August 2022 14:00 | 19 August 2022 11:00 | 9650FS-3d | 9652
9652 |  | 10774 | 4.4.1.2.6.3.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | ריצוף | 0 | 247.56d | 0 | 5 d | 03 July 2022 9:00 | 08 July 2022 9:00 | 19 August 2022 11:00 | 25 August 2022 14:00 | 9651 | 9653
9653 |  | 10775 | 4.4.1.2.6.3.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 247.56d | 0 | 5 d | 08 July 2022 9:00 | 14 July 2022 12:00 | 25 August 2022 14:00 | 31 August 2022 17:00 | 9652 | 9654
9654 |  | 10776 | 4.4.1.2.6.3.4.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 247.56d | 0 | 7 d | 14 July 2022 12:00 | 24 July 2022 9:00 | 01 September 2022 8:00 | 09 September 2022 11:00 | 9653 | 9655
9655 |  | 10777 | 4.4.1.2.6.3.4.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 247.56d | 0 | 3 d | 24 July 2022 9:00 | 27 July 2022 9:00 | 09 September 2022 11:00 | 13 September 2022 14:00 | 9654 | 9656
9656 |  | 10778 | 4.4.1.2.6.3.4.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 247.56d | 0 | 7 d | 27 July 2022 9:00 | 04 August 2022 12:00 | 13 September 2022 14:00 | 21 September 2022 17:00 | 9655 | 9645,9657FS-2d
9657 |  | 10779 | 4.4.1.2.6.3.4.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 247.56d | 0 | 12 d | 02 August 2022 12:00 | 17 August 2022 9:00 | 20 September 2022 8:00 | 12 October 2022 11:00 | 9656FS-2d | 9658,9659,9660,9662
9658 |  | 10780 | 4.4.1.2.6.3.4.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מסגרות | 0 | 252.56d | 0 | 5 d | 17 August 2022 9:00 | 23 August 2022 12:00 | 12 October 2022 11:00 | 20 October 2022 14:00 | 9657 | 9663
9659 |  | 10781 | 4.4.1.2.6.3.4.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אלומיניום | 0 | 247.56d | 0 | 10 d | 17 August 2022 9:00 | 29 August 2022 15:00 | 12 October 2022 11:00 | 26 October 2022 17:00 | 9657 | 9663
9660 |  | 10782 | 4.4.1.2.6.3.4.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 247.56d | 0 | 10 d | 17 August 2022 9:00 | 29 August 2022 15:00 | 12 October 2022 11:00 | 26 October 2022 17:00 | 9657 | 9661FS-5d,9663
9661 |  | 10783 | 4.4.1.2.6.3.4.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | השלמת מערכות | 0 | 265.56d | 0 | 10 d | 23 August 2022 12:00 | 05 September 2022 9:00 | 20 October 2022 14:00 | 02 November 2022 11:00 | 9660FS-5d | 9662
9662 |  | 10784 | 4.4.1.2.6.3.4.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 265.56d | 0 | 7 d | 05 September 2022 9:00 | 13 September 2022 12:00 | 02 November 2022 11:00 | 10 November 2022 14:00 | 9657,9661 | 9675
9663 |  | 10786 | 4.4.1.2.6.3.4.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | נגרות סופית | 0 | 247.56d | 0 | 10 d | 29 August 2022 15:00 | 11 September 2022 12:00 | 27 October 2022 8:00 | 08 November 2022 14:00 | 9658,9659,9660 | 9664FS-5d,9675
9664 |  | 10787 | 4.4.1.2.6.3.4.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | צבע סופי | 0 | 247.56d | 0 | 15 d | 05 September 2022 9:00 | 22 September 2022 15:00 | 02 November 2022 11:00 | 21 November 2022 11:00 | 9663FS-5d | 9665,9675
9665 |  | 10788 | 4.4.1.2.6.3.4.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | סגירת תקרות | 0 | 247.56d | 0 | 5 d | 22 September 2022 15:00 | 03 October 2022 12:00 | 21 November 2022 11:00 | 27 November 2022 14:00 | 9664 | 9666FS-2d,9675
9666 |  | 10789 | 4.4.1.2.6.3.4.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 247.56d | 0 | 7 d | 30 September 2022 9:00 | 13 October 2022 9:00 | 24 November 2022 11:00 | 02 December 2022 14:00 | 9665FS-2d | 9675
9667 |  | 15369 | 4.4.1.2.6.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | פיתוח אזורי - 320 | 0 | 191.56d | 0 | 150 d | 12 June 2022 9:00 | 23 December 2022 12:00 | 29 July 2022 11:00 | 09 February 2023 17:00
9668 |  | 15370 | 4.4.1.2.6.3.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | חישוף | 0 | 191.56d | 0 | 8 d | 12 June 2022 9:00 | 21 June 2022 12:00 | 29 July 2022 11:00 | 08 August 2022 17:00 | 9632 | 9669
9669 |  | 15371 | 4.4.1.2.6.3.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עיבוד שתית | 0 | 191.56d | 0 | 12 d | 21 June 2022 12:00 | 06 July 2022 9:00 | 09 August 2022 8:00 | 23 August 2022 14:00 | 9668 | 9670
9670 |  | 15372 | 4.4.1.2.6.3.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | עבודות עפר | 0 | 191.56d | 0 | 28 d | 06 July 2022 9:00 | 09 August 2022 15:00 | 23 August 2022 14:00 | 30 September 2022 11:00 | 9669 | 9671
9671 |  | 15373 | 4.4.1.2.6.3.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | מצע | 0 | 191.56d | 0 | 10 d | 09 August 2022 15:00 | 22 August 2022 12:00 | 30 September 2022 11:00 | 19 October 2022 14:00 | 9670 | 9672
9672 |  | 15374 | 4.4.1.2.6.3.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | אספלט | 0 | 191.56d | 0 | 4 d | 22 August 2022 12:00 | 26 August 2022 12:00 | 19 October 2022 14:00 | 24 October 2022 17:00 | 9671 | 9673
9673 |  | 15375 | 4.4.1.2.6.3.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מחסן 320 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 191.56d | 0 | 88 d | 26 August 2022 12:00 | 23 December 2022 12:00 | 25 October 2022 8:00 | 09 February 2023 17:00 | 9672 | 9675
9674 |  | 10792 | 4.4.1.2.6.3.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 184.56d | 0 | 21 d | 02 January 2023 9:00 | 27 January 2023 9:00 | 19 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00
9675 |  | 10793 | 4.4.1.2.6.3.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 184.56d | 0 | 0 d | 02 January 2023 9:00 | 02 January 2023 9:00 | 19 February 2023 14:00 | 19 February 2023 14:00 | 9641,9645,9662,9663,9664,9665,9666,9673 | 9676
9676 |  | 10794 | 4.4.1.2.6.3.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | בדיקות קבלה | 0 | 184.56d | 0 | 21 d | 02 January 2023 9:00 | 27 January 2023 9:00 | 19 February 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 9675 | 9677
9677 |  | 10795 | 4.4.1.2.6.3.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 320 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 184.56d | 0 | 0 d | 27 January 2023 9:00 | 27 January 2023 9:00 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 9676 | 9679,9770
9678 |  | 10796 | 4.4.1.2.6.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 184.56d | 0 | 25 d | 27 January 2023 9:00 | 27 February 2023 15:00 | 16 March 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00
9679 |  | 10797 | 4.4.1.2.6.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | השחלת כבילה | 0 | 184.56d | 0 | 20 d | 27 January 2023 9:00 | 21 February 2023 12:00 | 16 March 2023 14:00 | 13 April 2023 14:00 | 9677 | 9683,9680
9680 |  | 15476 | 4.4.1.2.6.3.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | הדברת מזיקים | 0 | 184.56d | 0 | 5 d | 21 February 2023 12:00 | 27 February 2023 15:00 | 13 April 2023 14:00 | 19 April 2023 17:00 | 9679 | 9683,9682
9681 |  | 10798 | 4.4.1.2.6.3.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 320 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 184.56d | 0 | 25 d | 27 February 2023 15:00 | 30 March 2023 9:00 | 20 April 2023 8:00 | 22 May 2023 17:00
9682 |  | 10785 | 4.4.1.2.6.3.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 320 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 197.56d | 0 | 12 d | 27 February 2023 15:00 | 14 March 2023 12:00 | 20 April 2023 8:00 | 07 May 2023 11:00 | 9680 | 9686
9683 |  | 10799 | 4.4.1.2.6.3.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 320 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 184.56d | 0 | 25 d | 27 February 2023 15:00 | 30 March 2023 9:00 | 20 April 2023 8:00 | 22 May 2023 17:00 | 9679,9680 | 9686
9684 |  | 10800 | 4.4.1.2.6.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הרצות ומסירות | 0 | 200.56d | 0 | 44 d | 10 March 2023 9:00 | 09 May 2023 9:00 | 28 April 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00
9685 |  | 10801 | 4.4.1.2.6.3.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1150.22d | 0 | 0 d | 10 March 2023 9:00 | 10 March 2023 9:00 | 28 April 2023 14:00 | 28 April 2023 14:00 | 9688SF-60ed
9686 |  | 10802 | 4.4.1.2.6.3.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 184.56d | 0 | 20 d | 30 March 2023 9:00 | 28 April 2023 12:00 | 23 May 2023 8:00 | 18 June 2023 11:00 | 9683,9682 | 9687FS-12d
9687 |  | 10803 | 4.4.1.2.6.3.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 184.56d | 0 | 20 d | 11 April 2023 8:00 | 09 May 2023 9:00 | 02 June 2023 11:00 | 27 June 2023 14:00 | 9686FS-12d | 9688
9688 |  | 10804 | 4.4.1.2.6.3.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 184.56d | 0 | 0 d | 09 May 2023 9:00 | 09 May 2023 9:00 | 27 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | 9687 | 9685SF-60ed,8516,9780
9689 |  | 7964 | 4.4.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחסן 314 | 0 | 108.56d | 0 | 500 d | 11 November 2021 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 14 November 2021 8:00 | 13 August 2023 17:00
9690 |  | 10805 | 4.4.1.2.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | ביסוס | 0 | 108.56d | 0 | 9 d | 11 November 2021 12:00 | 23 November 2021 9:00 | 14 November 2021 8:00 | 24 November 2021 11:00
9691 |  | 10806 | 4.4.1.2.7.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 108.56d | 0 | 9 d | 11 November 2021 12:00 | 23 November 2021 9:00 | 14 November 2021 8:00 | 24 November 2021 11:00 | 8512 | 9694,9110FS+70d
9692 |  | 10807 | 4.4.1.2.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחסן | 0 | 108.56d | 0 | 378 d | 23 November 2021 9:00 | 19 March 2023 15:00 | 24 November 2021 11:00 | 20 March 2023 17:00
9693 |  | 10808 | 4.4.1.2.7.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד | 0 | 108.56d | 0 | 190 d | 23 November 2021 9:00 | 19 July 2022 15:00 | 24 November 2021 11:00 | 20 July 2022 17:00
9694 |  | 10809 | 4.4.1.2.7.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 108.56d | 0 | 22 d | 23 November 2021 9:00 | 20 December 2021 12:00 | 24 November 2021 11:00 | 21 December 2021 14:00 | 9691 | 9695
9695 |  | 10810 | 4.4.1.2.7.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שתית רצפה | 0 | 108.56d | 0 | 22 d | 20 December 2021 12:00 | 16 January 2022 15:00 | 21 December 2021 14:00 | 17 January 2022 17:00 | 9694 | 9696
9696 |  | 10811 | 4.4.1.2.7.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 108.56d | 0 | 22 d | 16 January 2022 15:00 | 13 February 2022 9:00 | 18 January 2022 8:00 | 14 February 2022 11:00 | 9695 | 9697,9711
9697 |  | 10812 | 4.4.1.2.7.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסט' קירות | 0 | 108.56d | 0 | 25 d | 13 February 2022 9:00 | 15 March 2022 12:00 | 14 February 2022 11:00 | 16 March 2022 14:00 | 9696,9108 | 9698
9698 |  | 10813 | 4.4.1.2.7.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסט' תקרה | 0 | 108.56d | 0 | 25 d | 15 March 2022 12:00 | 14 April 2022 15:00 | 16 March 2022 14:00 | 17 April 2022 11:00 | 9697 | 9699
9699 |  | 10814 | 4.4.1.2.7.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי תקרה | 0 | 108.56d | 0 | 32 d | 14 April 2022 15:00 | 27 May 2022 9:00 | 17 April 2022 11:00 | 29 May 2022 14:00 | 9698 | 9700FF+12d
9700 |  | 10815 | 4.4.1.2.7.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי קירות | 0 | 108.56d | 0 | 25 d | 11 May 2022 12:00 | 13 June 2022 9:00 | 12 May 2022 14:00 | 14 June 2022 11:00 | 9699FF+12d | 9701
9701 |  | 10816 | 4.4.1.2.7.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | רצפת בטון | 0 | 108.56d | 0 | 30 d | 13 June 2022 9:00 | 19 July 2022 15:00 | 14 June 2022 11:00 | 20 July 2022 17:00 | 9700 | 9703,9735
9702 |  | 10817 | 4.4.1.2.7.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 108.56d | 0 | 188 d | 19 July 2022 15:00 | 19 March 2023 15:00 | 21 July 2022 8:00 | 20 March 2023 17:00
9703 |  | 10818 | 4.4.1.2.7.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 108.56d | 0 | 85 d | 19 July 2022 15:00 | 11 November 2022 12:00 | 21 July 2022 8:00 | 13 November 2022 17:00 | 9701 | 9704SS,9735,9706FS-15d
9704 |  | 10819 | 4.4.1.2.7.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 143.56d | 0 | 10 d | 19 July 2022 15:00 | 01 August 2022 12:00 | 21 July 2022 8:00 | 02 August 2022 14:00 | 9703SS | 9705
9705 |  | 10820 | 4.4.1.2.7.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | דלתות | 0 | 143.56d | 0 | 25 d | 01 August 2022 12:00 | 31 August 2022 15:00 | 02 August 2022 14:00 | 01 September 2022 17:00 | 9704 | 9706
9706 |  | 10821 | 4.4.1.2.7.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סיוד וצבע | 0 | 108.56d | 0 | 18 d | 24 October 2022 15:00 | 15 November 2022 15:00 | 26 October 2022 8:00 | 16 November 2022 17:00 | 9705,9703FS-15d | 9707
9707 |  | 10822 | 4.4.1.2.7.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | מידוף | 0 | 108.56d | 0 | 100 d | 15 November 2022 15:00 | 19 March 2023 15:00 | 17 November 2022 8:00 | 20 March 2023 17:00 | 9706,9111 | 9708SS
9708 |  | 10823 | 4.4.1.2.7.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מחסן 314 |  | ציוד | 0 | 108.56d | 0 | 100 d | 15 November 2022 15:00 | 19 March 2023 15:00 | 17 November 2022 8:00 | 20 March 2023 17:00 | 9707SS | 9742
9709 |  | 10824 | 4.4.1.2.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | משרדים וחדרי מערכות | 0 | 260.56d | 0 | 160 d | 13 February 2022 9:00 | 01 September 2022 15:00 | 14 February 2022 11:00 | 04 September 2022 11:00
9710 |  | 10825 | 4.4.1.2.7.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד | 0 | 260.56d | 0 | 35 d | 13 February 2022 9:00 | 28 March 2022 9:00 | 14 February 2022 11:00 | 29 March 2022 11:00
9711 |  | 10826 | 4.4.1.2.7.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | יציקת רצפה | 0 | 260.56d | 0 | 15 d | 13 February 2022 9:00 | 02 March 2022 15:00 | 14 February 2022 11:00 | 03 March 2022 17:00 | 9696 | 9712
9712 |  | 10827 | 4.4.1.2.7.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) כולל מפלס 3.30+ | 0 | 260.56d | 0 | 20 d | 02 March 2022 15:00 | 28 March 2022 9:00 | 04 March 2022 8:00 | 29 March 2022 11:00 | 9711 | 9714
9713 |  | 10828 | 4.4.1.2.7.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 260.56d | 0 | 125 d | 28 March 2022 9:00 | 01 September 2022 15:00 | 29 March 2022 11:00 | 04 September 2022 11:00
9714 |  | 10829 | 4.4.1.2.7.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | בניה + חגורות | 0 | 260.56d | 0 | 10 d | 28 March 2022 9:00 | 08 April 2022 12:00 | 29 March 2022 11:00 | 10 April 2022 17:00 | 9712 | 9715FS-3d
9715 |  | 10830 | 4.4.1.2.7.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 260.56d | 0 | 12 d | 05 April 2022 12:00 | 20 April 2022 9:00 | 06 April 2022 14:00 | 21 April 2022 10:00 | 9714FS-3d | 9716FS-3d
9716 |  | 10831 | 4.4.1.2.7.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 260.56d | 0 | 12 d | 17 April 2022 9:00 | 02 May 2022 15:00 | 18 April 2022 11:00 | 03 May 2022 17:00 | 9715FS-3d | 9717FS-3d
9717 |  | 10832 | 4.4.1.2.7.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 260.56d | 0 | 12 d | 28 April 2022 12:00 | 15 May 2022 15:00 | 01 May 2022 8:00 | 16 May 2022 17:00 | 9716FS-3d | 9718
9718 |  | 10833 | 4.4.1.2.7.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | בגר | 0 | 260.56d | 0 | 6 d | 15 May 2022 15:00 | 23 May 2022 9:00 | 17 May 2022 8:00 | 24 May 2022 11:00 | 9717 | 9719
9719 |  | 10834 | 4.4.1.2.7.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | ריצוף | 0 | 260.56d | 0 | 5 d | 23 May 2022 9:00 | 29 May 2022 12:00 | 24 May 2022 11:00 | 30 May 2022 14:00 | 9718 | 9720
9720 |  | 10835 | 4.4.1.2.7.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 260.56d | 0 | 8 d | 29 May 2022 12:00 | 08 June 2022 15:00 | 30 May 2022 14:00 | 09 June 2022 17:00 | 9719 | 9721FS-2d
9721 |  | 10836 | 4.4.1.2.7.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 260.56d | 0 | 12 d | 06 June 2022 15:00 | 21 June 2022 12:00 | 08 June 2022 8:00 | 22 June 2022 14:00 | 9720FS-2d | 9722FS-2d
9722 |  | 10837 | 4.4.1.2.7.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 260.56d | 0 | 6 d | 19 June 2022 12:00 | 26 June 2022 15:00 | 20 June 2022 14:00 | 27 June 2022 17:00 | 9721FS-2d | 9723
9723 |  | 10838 | 4.4.1.2.7.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 260.56d | 0 | 5 d | 26 June 2022 15:00 | 03 July 2022 9:00 | 28 June 2022 8:00 | 04 July 2022 11:00 | 9722 | 9724FS-2d
9724 |  | 10839 | 4.4.1.2.7.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 260.56d | 0 | 12 d | 29 June 2022 15:00 | 14 July 2022 12:00 | 01 July 2022 8:00 | 15 July 2022 14:00 | 9723FS-2d | 9725,9726,9727,9729
9725 |  | 10840 | 4.4.1.2.7.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מסגרות | 0 | 265.56d | 0 | 5 d | 14 July 2022 12:00 | 20 July 2022 15:00 | 17 July 2022 8:00 | 21 July 2022 17:00 | 9724 | 9730
9726 |  | 10841 | 4.4.1.2.7.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אלומיניום | 0 | 260.56d | 0 | 10 d | 14 July 2022 12:00 | 27 July 2022 9:00 | 17 July 2022 8:00 | 28 July 2022 11:00 | 9724 | 9730
9727 |  | 10842 | 4.4.1.2.7.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 260.56d | 0 | 10 d | 14 July 2022 12:00 | 27 July 2022 9:00 | 17 July 2022 8:00 | 28 July 2022 11:00 | 9724 | 9728FS-5d,9730
9728 |  | 10843 | 4.4.1.2.7.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | השלמת מערכות | 0 | 278.56d | 0 | 10 d | 20 July 2022 15:00 | 02 August 2022 12:00 | 22 July 2022 8:00 | 03 August 2022 14:00 | 9727FS-5d | 9729
9729 |  | 10844 | 4.4.1.2.7.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 278.56d | 0 | 7 d | 02 August 2022 12:00 | 10 August 2022 15:00 | 03 August 2022 14:00 | 11 August 2022 17:00 | 9724,9728 | 9742
9730 |  | 10846 | 4.4.1.2.7.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | נגרות סופית | 0 | 260.56d | 0 | 10 d | 27 July 2022 9:00 | 08 August 2022 15:00 | 28 July 2022 11:00 | 09 August 2022 17:00 | 9725,9726,9727 | 9731FS-5d
9731 |  | 10847 | 4.4.1.2.7.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | צבע סופי | 0 | 260.56d | 0 | 15 d | 02 August 2022 12:00 | 21 August 2022 12:00 | 03 August 2022 14:00 | 22 August 2022 14:00 | 9730FS-5d | 9732
9732 |  | 10848 | 4.4.1.2.7.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | סגירת תקרות | 0 | 260.56d | 0 | 5 d | 21 August 2022 12:00 | 26 August 2022 12:00 | 22 August 2022 14:00 | 28 August 2022 17:00 | 9731 | 9733FS-2d
9733 |  | 10849 | 4.4.1.2.7.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 260.56d | 0 | 7 d | 24 August 2022 12:00 | 01 September 2022 15:00 | 25 August 2022 14:00 | 04 September 2022 11:00 | 9732FS-2d | 9742
9734 |  | 15376 | 4.4.1.2.7.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | פיתוח אזורי - 314 | 0 | 170.56d | 0 | 41 d | 11 November 2022 12:00 | 02 January 2023 9:00 | 14 November 2022 8:00 | 03 January 2023 11:00
9735 |  | 15377 | 4.4.1.2.7.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | חישוף | 0 | 170.56d | 0 | 2 d | 11 November 2022 12:00 | 14 November 2022 15:00 | 14 November 2022 8:00 | 15 November 2022 17:00 | 9701,9703 | 9736
9736 |  | 15378 | 4.4.1.2.7.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עיבוד שתית | 0 | 170.56d | 0 | 4 d | 14 November 2022 15:00 | 20 November 2022 9:00 | 16 November 2022 8:00 | 21 November 2022 11:00 | 9735 | 9737
9737 |  | 15379 | 4.4.1.2.7.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | עבודות עפר | 0 | 170.56d | 0 | 8 d | 20 November 2022 9:00 | 29 November 2022 12:00 | 21 November 2022 11:00 | 30 November 2022 14:00 | 9736 | 9738
9738 |  | 15380 | 4.4.1.2.7.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | מצע | 0 | 170.56d | 0 | 6 d | 29 November 2022 12:00 | 06 December 2022 15:00 | 30 November 2022 14:00 | 07 December 2022 17:00 | 9737 | 9739
9739 |  | 15381 | 4.4.1.2.7.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | אספלט | 0 | 170.56d | 0 | 2 d | 06 December 2022 15:00 | 08 December 2022 15:00 | 08 December 2022 8:00 | 11 December 2022 11:00 | 9738 | 9740
9740 |  | 15382 | 4.4.1.2.7.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מחסן 314 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 170.56d | 0 | 19 d | 08 December 2022 15:00 | 02 January 2023 9:00 | 11 December 2022 11:00 | 03 January 2023 11:00 | 9739 | 9742
9741 |  | 10852 | 4.4.1.2.7.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 108.56d | 0 | 21 d | 19 March 2023 15:00 | 17 April 2023 15:00 | 20 March 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00
9742 |  | 10853 | 4.4.1.2.7.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 108.56d | 0 | 0 d | 19 March 2023 15:00 | 19 March 2023 15:00 | 20 March 2023 17:00 | 20 March 2023 17:00 | 9708,9729,9733,9740 | 9743
9743 |  | 10854 | 4.4.1.2.7.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | בדיקות קבלה | 0 | 108.56d | 0 | 21 d | 19 March 2023 15:00 | 17 April 2023 15:00 | 21 March 2023 8:00 | 18 April 2023 17:00 | 9742 | 9744
9744 |  | 10855 | 4.4.1.2.7.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מחסן 314 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 108.56d | 0 | 0 d | 17 April 2023 15:00 | 17 April 2023 15:00 | 18 April 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00 | 9743 | 9746,9771
9745 |  | 10856 | 4.4.1.2.7.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 108.56d | 0 | 13 d | 17 April 2023 15:00 | 04 May 2023 15:00 | 19 April 2023 8:00 | 07 May 2023 11:00
9746 |  | 10857 | 4.4.1.2.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | השחלת כבילה | 0 | 108.56d | 0 | 10 d | 17 April 2023 15:00 | 01 May 2023 15:00 | 19 April 2023 8:00 | 02 May 2023 17:00 | 9744 | 9750,9747
9747 |  | 15477 | 4.4.1.2.7.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | הדברת מזיקים | 0 | 108.56d | 0 | 3 d | 01 May 2023 15:00 | 04 May 2023 15:00 | 03 May 2023 8:00 | 07 May 2023 11:00 | 9746 | 9750,9749
9748 |  | 10858 | 4.4.1.2.7.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 108.56d | 0 | 35 d | 04 May 2023 15:00 | 19 June 2023 9:00 | 07 May 2023 11:00 | 20 June 2023 11:00
9749 |  | 10845 | 4.4.1.2.7.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מחסן 314 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 131.56d | 0 | 12 d | 04 May 2023 15:00 | 19 May 2023 12:00 | 07 May 2023 11:00 | 21 May 2023 17:00 | 9747 | 9753
9750 |  | 10859 | 4.4.1.2.7.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מחסן 314 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 108.56d | 0 | 35 d | 04 May 2023 15:00 | 19 June 2023 9:00 | 07 May 2023 11:00 | 20 June 2023 11:00 | 9746,9747 | 9753
9751 |  | 10860 | 4.4.1.2.7.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הרצות ומסירות | 0 | 113.89d | 0 | 49.33 d | 12 June 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 14 June 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00
9752 |  | 10861 | 4.4.1.2.7.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 1079.56d | 0 | 0 d | 12 June 2023 12:00 | 12 June 2023 12:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 9755SF-60ed
9753 |  | 10862 | 4.4.1.2.7.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 108.56d | 0 | 25 d | 19 June 2023 9:00 | 19 July 2023 12:00 | 20 June 2023 11:00 | 20 July 2023 14:00 | 9750,9749 | 9754FS-6d
9754 |  | 10863 | 4.4.1.2.7.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 108.56d | 0 | 25 d | 12 July 2023 9:00 | 11 August 2023 12:00 | 13 July 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 9753FS-6d | 9755
9755 |  | 10864 | 4.4.1.2.7.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 108.56d | 0 | 0 d | 11 August 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9754 | 9752SF-60ed,8516,9781
9756 |  | 15383 | 4.4.1.2.8 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | פיתוח אזורי - 310 | 0 | 363.56d | 0 | 66 d | 13 June 2023 15:00 | 03 September 2023 15:00 | 15 June 2023 8:00 | 04 September 2023 17:00
9757 |  | 15384 | 4.4.1.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חישוף | 0 | 363.56d | 0 | 4 d | 13 June 2023 15:00 | 19 June 2023 9:00 | 15 June 2023 8:00 | 20 June 2023 11:00 | 9476 | 9758
9758 |  | 15385 | 4.4.1.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עיבוד שתית | 0 | 363.56d | 0 | 7 d | 19 June 2023 9:00 | 27 June 2023 12:00 | 20 June 2023 11:00 | 28 June 2023 14:00 | 9757 | 9759
9759 |  | 15386 | 4.4.1.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | 363.56d | 0 | 14 d | 27 June 2023 12:00 | 14 July 2023 9:00 | 28 June 2023 14:00 | 16 July 2023 14:00 | 9758 | 9760
9760 |  | 15387 | 4.4.1.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מצע | 0 | 363.56d | 0 | 11 d | 14 July 2023 9:00 | 27 July 2023 15:00 | 16 July 2023 14:00 | 30 July 2023 11:00 | 9759 | 9761
9761 |  | 15388 | 4.4.1.2.8.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | אספלט | 0 | 363.56d | 0 | 4 d | 27 July 2023 15:00 | 02 August 2023 9:00 | 30 July 2023 11:00 | 03 August 2023 11:00 | 9760 | 9762
9762 |  | 15389 | 4.4.1.2.8.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון |  |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 363.56d | 0 | 26 d | 02 August 2023 9:00 | 03 September 2023 15:00 | 03 August 2023 11:00 | 04 September 2023 17:00 | 9761 | 8562
9763 |  | 11216 | 4.4.1.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ביטחון | 0 | 1018.67d | 0 | 172.33 d | 19 January 2023 8:00 | 25 August 2023 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 09 May 2023 11:00
9764 |  | 14354 | 4.4.1.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 1191d | 0 | 0 d | 19 January 2023 8:00 | 19 January 2023 8:00 | 21 January 2023 8:00 | 21 January 2023 8:00 | 10048SF-18emo
9765 |  | 11215 | 4.4.1.3.2 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 1043.67d | 0 | 140.56 d | 27 January 2023 9:00 | 26 July 2023 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 09 May 2023 11:00
9766 |  | 11214 | 4.4.1.3.2.1 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 1121.67d | 0 | 0 d | 18 April 2023 11:00 | 18 April 2023 11:00 | 14 April 2023 14:00 | 14 April 2023 14:00 | 9396
9767 |  | 11213 | 4.4.1.3.2.2 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 303 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור מבנה 303 | 0 | 1154.22d | 0 | 0 d | 06 March 2023 9:00 | 06 March 2023 9:00 | 07 March 2023 11:00 | 07 March 2023 11:00 | 9465
9768 |  | 11212 | 4.4.1.3.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SI |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SI | 0 | 1107.22d | 0 | 0 d | 08 May 2023 9:00 | 08 May 2023 9:00 | 09 May 2023 11:00 | 09 May 2023 11:00 | 9532
9769 |  | 11211 | 4.4.1.3.2.4 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SJ |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SJ | 0 | 1043.67d | 0 | 0 d | 26 July 2023 11:00 | 26 July 2023 11:00 | 21 December 2022 14:00 | 21 December 2022 14:00 | 9599
9770 |  | 11219 | 4.4.1.3.2.5 | NA | ביטחון |  | צפון | מחסן 320 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן 320 | 0 | 1184.22d | 0 | 0 d | 27 January 2023 9:00 | 27 January 2023 9:00 | 16 March 2023 14:00 | 16 March 2023 14:00 | 9677
9771 |  | 11210 | 4.4.1.3.2.6 | NA | ביטחון |  | צפון | מחסן 314 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במחסן 314 | 0 | 1122.22d | 0 | 0 d | 17 April 2023 15:00 | 17 April 2023 15:00 | 18 April 2023 17:00 | 18 April 2023 17:00 | 9744
9772 |  | 14339 | 4.4.1.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | העלאת סיווג משמור לסודי | 0 | 1018.67d | 0 | 0 d | 25 August 2023 14:00 | 25 August 2023 14:00 | 22 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00
9773 |  | 14340 | 4.4.1.3.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 1018.67d | 0 | 0 d | 25 August 2023 14:00 | 25 August 2023 14:00 | 22 January 2023 11:00 | 22 January 2023 11:00 | 9601,9602
9774 |  | 14262 | 4.4.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 44d | 0 | 431.56 d | 26 April 2022 12:00 | 02 November 2023 17:00 | 16 June 2022 11:00 | 13 August 2023 17:00
9775 |  | 14263 | 4.4.1.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SA (מבנה דחוף) |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SA (מבנה דחוף) | 0 | 108d | 0 | 0 d | 13 August 2023 11:00 | 13 August 2023 11:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9407 | 10041
9776 |  | 14264 | 4.4.1.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 303 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 303 | 0 | 156.56d | 0 | 0 d | 13 June 2023 15:00 | 13 June 2023 15:00 | 14 June 2023 17:00 | 14 June 2023 17:00 | 9476 | 10041
9777 |  | 14265 | 4.4.1.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SI |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SI | 0 | 108.56d | 0 | 0 d | 11 August 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9543 | 10041
9778 |  | 14266 | 4.4.1.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SJ |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SJ | 0 | 44d | 0 | 0 d | 02 November 2023 17:00 | 02 November 2023 17:00 | 28 March 2023 11:00 | 28 March 2023 11:00 | 9610 | 10041
9779 |  | 14267 | 4.4.1.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | סככה SJ 315-316 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: סככה SJ 315-316 | 0 | 475.56d | 0 | 0 d | 26 April 2022 12:00 | 26 April 2022 12:00 | 16 June 2022 11:00 | 16 June 2022 11:00 | 9622 | 10041
9780 |  | 14268 | 4.4.1.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 320 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 320 | 0 | 184.56d | 0 | 0 d | 09 May 2023 9:00 | 09 May 2023 9:00 | 27 June 2023 14:00 | 27 June 2023 14:00 | 9688 | 10041
9781 |  | 14269 | 4.4.1.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מחסן 314 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מחסן 314 | 0 | 108.56d | 0 | 0 d | 11 August 2023 12:00 | 11 August 2023 12:00 | 13 August 2023 17:00 | 13 August 2023 17:00 | 9755 | 10041
9782 |  | 2775 | 4.4.1.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב | 0.71999999999999997 | 675.67d | 0 | 1235 d | 14 July 2020 8:00 | 08 November 2024 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 07 November 2024 11:00
9783 |  | 15923 | 4.4.1.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 February 2021 8:00 | 25 February 2021 17:00 | 10 November 2020 10:00 | 11 November 2020 10:00
9784 |  | 15922 | 4.4.1.5.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  | תכתובת מס' 691 | סיור לימודי לאנטגרציה מול מערכות קיימת של המזמין | 1 | 0d | 0 | 1 d | 25 February 2021 8:00 | 25 February 2021 17:00 | 10 November 2020 10:00 | 11 November 2020 10:00 | 9807 | 9898
9785 |  | 2215 | 4.4.1.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב מרהס צפון | 0.95999999999999996 | 32d | 0 | 374.33 d | 14 July 2020 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 15:00
9786 |  | 2216 | 4.4.1.5.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
9787 |  | 16246 | 4.4.1.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 0 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
9788 |  | 14184 | 4.4.1.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פאסיביות חוץ | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
9789 |  | 14183 | 4.4.1.5.2.1.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסה של טבעות ושדרה מרכזית, חיבור לגובי "0" והזנות למבנים על בסיס תכנית אב שתכלול סימון מתקן תקשוב ראשי ומשני על בסיס הטופולוגיה שהוגדרה | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 8573,8536
9790 |  | 16247 | 4.4.1.5.2.1.1.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב (גובים, חפירה משולבת) על בסיס תכנית אב כולל מענה לשרידות | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 8573,8536
9791 |  | 16248 | 4.4.1.5.2.1.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסת כבילה אופטית כולל התייחסות לשרידות וגידול עתידי | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 8573,8536
9792 |  | 16249 | 4.4.1.5.2.1.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
9793 |  | 16250 | 4.4.1.5.2.1.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם - מיפוי כלל המתקנים גודל וסוג | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 8573,8536
9794 |  | 16251 | 4.4.1.5.2.1.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 34 d | 14 July 2020 8:00 | 24 August 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 2 | 8573,8536
9795 |  | 16254 | 4.4.1.5.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 1 הנדסית | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
9796 |  | 16255 | 4.4.1.5.2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
9797 |  | 16257 | 4.4.1.5.2.1.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 8595FF,8632FF,8669FF,8706FF,8781FF,8818FF,8855FF,8892FF,8929FF,8743FF
9798 |  | 16258 | 4.4.1.5.2.1.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | חדרי תקשורת על כל סוגיהם: מיפוי כלל המתקנים, גודל וסוג, תכנון שטחי רצפה, רשימת עומסים והספקי חשמל של השרתים, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 8595FF,8632FF,8669FF,8706FF,8781FF,8818FF,8855FF,8892FF,8929FF,8743FF
9799 |  | 16263 | 4.4.1.5.2.1.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) | 1 | 0d | 0 | 90 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 8595FF,8632FF,8669FF,8706FF,8781FF,8818FF,8855FF,8892FF,8929FF,8743FF
9800 |  | 16268 | 4.4.1.5.2.1.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
9801 |  | 16267 | 4.4.1.5.2.1.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 99 d | 14 July 2020 8:00 | 16 November 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 2 | 8595FF,8632FF,8669FF,8706FF,8781FF,8818FF,8855FF,8892FF,8929FF,8743FF
9802 |  | 7747 | 4.4.1.5.2.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 46 d | 14 July 2020 8:00 | 08 September 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 31 August 2020 11:00 | 2 | 9803,9804FS+2ew
9803 |  | 7746 | 4.4.1.5.2.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 318 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 08 September 2020 14:00 | 24 September 2020 11:54 | 31 August 2020 11:00 | 08 September 2020 15:00 | 9802 | 9804
9804 |  | 7745 | 4.4.1.5.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 22 September 2020 14:00 | 29 September 2020 14:00 | 14 September 2020 11:00 | 15 September 2020 11:00 | 9803,9802FS+2ew | 9805
9805 |  | 7744 | 4.4.1.5.2.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 330 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0d | 0 | 2 d | 29 September 2020 14:00 | 01 October 2020 15:00 | 15 September 2020 11:00 | 07 October 2020 9:00 | 9804 | 9806
9806 |  | 7743 | 4.4.1.5.2.1.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 01 October 2020 15:00 | 11 October 2020 10:12 | 07 October 2020 9:00 | 14 October 2020 9:00 | 9805 | 9807
9807 |  | 7742 | 4.4.1.5.2.1.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 415 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 3.2 w | 11 October 2020 10:12 | 04 November 2020 11:24 | 14 October 2020 9:00 | 10 November 2020 10:00 | 9806 | 8536,9784,9832,9833,9811,9813,9815,9828,9829,9831,9835SS,9817,9818,9819,9820,9825,9821,9822,9823
9808 |  | 2219 | 4.4.1.5.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.97999999999999998 | 1.4d | 0 | 250.13 d | 11 October 2020 10:12 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 01 April 2021 12:00
9809 |  | 16269 | 4.4.1.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 0.01d | 0 | 215 d | 04 November 2020 11:24 | 02 August 2021 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9810 |  | 16270 | 4.4.1.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9811 |  | 16273 | 4.4.1.5.2.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מענה לציוד קצה - תשתית וכבילה ייעודית, תשתית תקשורת IP, הגדרת ארכטקטורה של מערכת הבקרה, הגדרת יח' קצה והתייחסות לדרישות סייבר | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9807 | 8614FF,8688FF,8725FF,8762FF,8800FF,8837FF
9812 |  | 16276 | 4.4.1.5.2.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות פאסיביות בין מבנים | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9813 |  | 16274 | 4.4.1.5.2.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9807 | 8612FF,8686FF,8723FF,8760FF,8798FF,8835FF
9814 |  | 16277 | 4.4.1.5.2.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9815 |  | 16275 | 4.4.1.5.2.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים - ראשיים בלבד: מסדרונות וכניסה לחדרים | 1 | 0d | 0 | 195 d | 04 November 2020 11:24 | 08 July 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9807 | 8614FF,8688FF,8725FF,8762FF,8800FF,8837FF
9816 |  | 17130 | 4.4.1.5.2.2.1.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.98999999999999999 | 0.01d | 0 | 215 d | 04 November 2020 11:24 | 02 August 2021 14:24 | NA | NA
9817 |  | 16264 | 4.4.1.5.2.2.1.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - ארונות חשמל, הזנות מתח למסדים, מיזוג, תאורה, הארקות, רצפה צפה ועוד (יסופק ע"י קבלני התשתיות הלא תקשוביות) | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9807 | 8612FF,8686FF,8723FF,8760FF,8798FF,8835FF
9818 |  | 16259 | 4.4.1.5.2.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | נישות תקשוב - גודל, תצורה, מיקום, מערכות מיגון ואבטחה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9807 | 8612FF,8686FF,8723FF,8760FF,8798FF,8835FF
9819 |  | 16260 | 4.4.1.5.2.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | פילרים (תצורה, מיקום, מיגון) | 1 | 0d | 0 | 178 d | 04 November 2020 11:24 | 17 June 2021 11:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9807 | 8612FF,8686FF,8723FF,8760FF,8798FF,8835FF
9820 |  | 16262 | 4.4.1.5.2.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | העמדת מסדים - תוך הפרדת אדום שחור. נתונים אנרגטיים של שרתים ( עבור PUI) מענה לאדום ואדום שמור. מענה לשחור ולרשת גישה | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9807 | 8612FF,8686FF,8723FF,8760FF,8798FF,8835FF
9821 |  | 17366 | 4.4.1.5.2.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הנחיות תכולה למתקני אבנט מפוצלים (מתקני אורון) - על בסיס הנחיות ומפרט שהופץ, על בסיס תכנון מחייב | 0.98999999999999999 | 0.01d | 0 | 215 d | 04 November 2020 11:24 | 02 August 2021 14:24 | NA | NA | 9807 | 8614FF,8688FF,8725FF,8762FF,8800FF,8837FF
9822 |  | 16261 | 4.4.1.5.2.2.1.4.6 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גודל שטח רצפה (מענה ליתירות) | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9807 | 8612FF,8686FF,8723FF,8760FF,8798FF,8835FF
9823 |  | 17368 | 4.4.1.5.2.2.1.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הזנות תקשורת (מענה לשרידות בהתאם לסוג המבנה) - חדירות למבנה עד חדר תקשורת | 1 | 0d | 0 | 164 d | 04 November 2020 11:24 | 31 May 2021 14:24 | NA | NA | 9807 | 8612FF,8686FF,8723FF,8760FF,8798FF,8835FF
9824 |  | 16265 | 4.4.1.5.2.2.1.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - תמסורת | 0.98999999999999999 | 0.01d | 0 | 215 d | 04 November 2020 11:24 | 02 August 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00
9825 |  | 16266 | 4.4.1.5.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | מימוש תמסורות (מזמין), חיבור לתשתית פאסיבית (זכיין) | 0.98999999999999999 | 0.01d | 0 | 215 d | 04 November 2020 11:24 | 02 August 2021 14:24 | 14 July 2020 8:00 | 10 November 2020 17:00 | 9807 | 8614FF,8688FF,8725FF,8762FF,8800FF,8837FF
9826 |  | 16279 | 4.4.1.5.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.93000000000000005 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9827 |  | 16278 | 4.4.1.5.2.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.93000000000000005 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9828 |  | 16282 | 4.4.1.5.2.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור הקמת מרכזי תקשוב, ותכנון מתקנים נושאי אנטנות היה וקיימים | 0.93000000000000005 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9807 | 8621FF,8658FF,8695FF,8769FF,8807FF,8844FF,8881FF,8918FF,8955FF
9829 |  | 16283 | 4.4.1.5.2.2.2.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך התשתיות הפאסיביות בין המבנים | 0.93000000000000005 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9807 | 8621FF,8658FF,8695FF,8769FF,8807FF,8844FF,8881FF,8918FF,8955FF
9830 |  | 16284 | 4.4.1.5.2.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב נגזרת תשתיות - תקשורת פנים | 0.93000000000000005 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00
9831 |  | 16285 | 4.4.1.5.2.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תכנון תעלות ומובלים לסופרפוזיציה (באחריות קבלן ההקמה) עם תשתיות נוספות | 0.93000000000000005 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9807 | 8621FF,8658FF,8695FF,8769FF,8807FF,8844FF,8881FF,8918FF,8955FF
9832 |  | 16271 | 4.4.1.5.2.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סוגי מקבצי תקשורת וחשמל (מענה לגידול עתידי) | 0.93000000000000005 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9807 | 8621FF,8658FF,8695FF,8769FF,8807FF,8844FF,8881FF,8918FF,8955FF
9833 |  | 16272 | 4.4.1.5.2.2.2.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | פריסת מקבצי תקשורת (מיקום וייעוד) | 0.93000000000000005 | 1.4d | 0 | 230 d | 04 November 2020 11:24 | 20 August 2021 11:24 | 10 November 2020 10:00 | 31 March 2021 16:00 | 9807 | 8621FF,8658FF,8695FF,8769FF,8807FF,8844FF,8881FF,8918FF,8955FF
9834 |  | 17041 | 4.4.1.5.2.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ, מתקני תקשוב - PDR | 1 | 0d | 0 | 206.59 d | 11 October 2020 10:12 | 28 June 2021 12:30 | NA | NA
9835 |  | 7755 | 4.4.1.5.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 11 October 2020 10:12 | 05 January 2021 10:12 | 11 November 2020 8:00 | 24 January 2021 14:00 | 9807SS | 9836,9837
9836 |  | 7754 | 4.4.1.5.2.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 590 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 4 d | 05 January 2021 10:12 | 11 January 2021 10:12 | 24 January 2021 14:00 | 01 February 2021 17:00 | 9835 | 9837
9837 |  | 7753 | 4.4.1.5.2.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 11 January 2021 10:12 | 12 January 2021 10:12 | 07 February 2021 14:00 | 08 February 2021 14:00 | 9836,9835 | 9838
9838 |  | 7752 | 4.4.1.5.2.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 654 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.8 w | 12 January 2021 10:12 | 03 February 2021 9:00 | 08 February 2021 14:00 | 25 February 2021 11:00 | 9837 | 9839
9839 |  | 7751 | 4.4.1.5.2.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 03 February 2021 9:00 | 14 February 2021 10:30 | 25 February 2021 11:00 | 04 March 2021 11:00 | 9838 | 9842,9840
9840 |  | 17567 | 4.4.1.5.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סגירת תיאום תכנון הנדסי | 1 | 0d | 0 | 18 d | 14 February 2021 10:30 | 08 March 2021 10:30 | NA | NA | 9839 | 9841
9841 |  | 17566 | 4.4.1.5.2.2.3.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הגשת תיקונים | 1 | 0d | 0 | 29.5 d | 08 March 2021 10:30 | 14 April 2021 11:00 | NA | NA | 9840 | 9842FF+6d
9842 |  | 7750 | 4.4.1.5.2.2.3.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 942 | בדיקה ואישור PDR | 1 | 0w | 0 | 16.2 w | 14 February 2021 10:30 | 28 June 2021 12:30 | 04 March 2021 11:00 | 01 April 2021 12:00 | 9839,9841FF+6d | 8537
9843 |  | 17049 | 4.4.1.5.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0.32000000000000001 | 32d | 0 | 98.17 d | 28 June 2021 12:30 | 03 November 2021 17:00 | NA | NA
9844 |  | 2223 | 4.4.1.5.2.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תשתיות תקשורת פסיביות חוץ - CDR | 0.34000000000000002 | 32d | 0 | 98.17 d | 28 June 2021 12:30 | 03 November 2021 17:00 | 01 April 2021 12:00 | 13 December 2021 15:00
9845 |  | 7762 | 4.4.1.5.2.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.66000000000000003 | 36.39d | 0 | 42 d | 28 June 2021 12:30 | 18 August 2021 15:30 | 01 April 2021 12:00 | 04 October 2021 9:00 | 8537 | 9846,9847FS+2ew
9846 |  | 7761 | 4.4.1.5.2.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 6.42w | 0 | 1 w | 18 August 2021 15:30 | 26 August 2021 12:30 | 04 October 2021 9:00 | 12 October 2021 12:00 | 9845 | 9847
9847 |  | 7760 | 4.4.1.5.2.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 8.89d | 0 | 1 d | 06 September 2021 7:00 | 13 September 2021 11:00 | 18 October 2021 9:00 | 19 October 2021 9:00 | 9846,9845FS+2ew | 9848
9848 |  | 7759 | 4.4.1.5.2.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 4.94w | 0 | 2 w | 13 September 2021 11:00 | 30 September 2021 9:00 | 19 October 2021 9:00 | 09 November 2021 14:00 | 9847 | 9849
9849 |  | 7758 | 4.4.1.5.2.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 6.27w | 0 | 1 w | 30 September 2021 9:00 | 07 October 2021 9:00 | 09 November 2021 14:00 | 16 November 2021 14:00 | 9848 | 9850
9850 |  | 7757 | 4.4.1.5.2.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 4.94w | 0 | 3 w | 07 October 2021 9:00 | 03 November 2021 17:00 | 16 November 2021 14:00 | 13 December 2021 15:00 | 9849 | 8538,9051
9851 |  | 17050 | 4.4.1.5.2.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני תקשוב - CDR | 0.31 | 61.33d | 0 | 68.83 d | 28 June 2021 12:30 | 27 September 2021 15:30 | NA | NA
9852 |  | 17051 | 4.4.1.5.2.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 1 | 0d | 0 | 18 d | 28 June 2021 12:30 | 20 July 2021 12:30 | NA | NA | 8537 | 9853,9854FS+2ew
9853 |  | 17052 | 4.4.1.5.2.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 10.19w | 0 | 1 w | 20 July 2021 12:30 | 28 July 2021 9:30 | NA | NA | 9852 | 9854
9854 |  | 17053 | 4.4.1.5.2.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 19.17d | 0 | 1 d | 03 August 2021 12:30 | 05 August 2021 13:30 | NA | NA | 9852FS+2ew,9853 | 9855
9855 |  | 17054 | 4.4.1.5.2.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 9.23w | 0 | 2 w | 05 August 2021 13:30 | 22 August 2021 16:30 | NA | NA | 9854 | 9856
9856 |  | 17055 | 4.4.1.5.2.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 10.72w | 0 | 1 w | 22 August 2021 16:30 | 29 August 2021 16:30 | NA | NA | 9855 | 9857
9857 |  | 17056 | 4.4.1.5.2.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 9.23w | 0 | 3 w | 29 August 2021 16:30 | 27 September 2021 15:30 | NA | NA | 9856 | 8538
9858 |  | 2273 | 4.4.1.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת מיגון ואבטחה | 0.95999999999999996 | 82d | 0 | 374.33 d | 14 July 2020 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 February 2022 17:00
9859 |  | 7581 | 4.4.1.5.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 27 January 2021 12:00
9860 |  | 16628 | 4.4.1.5.3.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת בקרת כניסה ו LPR, מיגון היקפי, מכלול כניסה + חמ"ל אבטחה, מערכת גילוי פריצה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.93 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 16:24 | 14 July 2020 8:00 | 24 January 2021 10:00
9861 |  | 7582 | 4.4.1.5.3.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 17 November 2020 11:00 | 2 | 9862,9863FS+2ew
9862 |  | 7580 | 4.4.1.5.3.1.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 30 September 2020 8:00 | 13 October 2020 14:42 | 17 November 2020 11:00 | 25 November 2020 15:00 | 9861 | 9863
9863 |  | 7579 | 4.4.1.5.3.1.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 19 October 2020 8:00 | 19 October 2020 17:00 | 01 December 2020 11:00 | 02 December 2020 11:00 | 9862,9861FS+2ew | 9864
9864 |  | 7578 | 4.4.1.5.3.1.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 20 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:54 | 02 December 2020 11:00 | 21 December 2020 9:00 | 9863 | 9865
9865 |  | 7577 | 4.4.1.5.3.1.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 14:54 | 10 November 2020 14:54 | 21 December 2020 9:00 | 28 December 2020 9:00 | 9864 | 9866
9866 |  | 7576 | 4.4.1.5.3.1.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 14:54 | 30 November 2020 16:24 | 28 December 2020 9:00 | 24 January 2021 10:00 | 9865 | 8540,9881SS,9883SS,9892SS,9880SS,9886SS,9887SS,9888SS,9889SS,9878SS,9885SS
9867 |  | 16629 | 4.4.1.5.3.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכת טמ"ס, מערכת כריזה והגברה, מערכת שו"ב אבטחה - SRR | 1 | 0d | 0 | 110.8 d | 14 July 2020 8:00 | 30 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 27 January 2021 12:00
9868 |  | 17117 | 4.4.1.5.3.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR טיוטת | 1 | 0d | 0 | 62 d | 14 July 2020 8:00 | 30 September 2020 17:00 | NA | NA | 2 | 9871
9869 |  | 16630 | 4.4.1.5.3.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 70 d | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2020 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 14:00 | 2 | 9870,9871FS+1.2ew
9870 |  | 16631 | 4.4.1.5.3.1.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 343 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 11 October 2020 14:00 | 13 October 2020 14:00 | 22 November 2020 14:00 | 30 November 2020 17:00 | 9869 | 9871
9871 |  | 16632 | 4.4.1.5.3.1.2.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 20 October 2020 8:00 | 20 October 2020 17:00 | 06 December 2020 14:00 | 07 December 2020 14:00 | 9869FS+1.2ew,9870,9868 | 9872
9872 |  | 16633 | 4.4.1.5.3.1.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 412 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 21 October 2020 8:00 | 03 November 2020 13:42 | 07 December 2020 14:00 | 24 December 2020 11:00 | 9871 | 9873
9873 |  | 16634 | 4.4.1.5.3.1.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 November 2020 13:42 | 10 November 2020 13:42 | 24 December 2020 11:00 | 31 December 2020 11:00 | 9872 | 9874
9874 |  | 16635 | 4.4.1.5.3.1.2.7 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 477 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.5 w | 10 November 2020 13:42 | 30 November 2020 15:12 | 31 December 2020 11:00 | 27 January 2021 12:00 | 9873 | 8540,9881SS,9883SS,9892SS,9880SS,9894SS,9886SS,9887SS,9888SS,9889SS,9878SS,9885SS
9875 |  | 7575 | 4.4.1.5.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.98999999999999999 | 1.34d | 0 | 225.13 d | 10 November 2020 13:42 | 20 August 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00
9876 |  | 16328 | 4.4.1.5.3.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית | 0.98999999999999999 | 10.84d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00
9877 |  | 14182 | 4.4.1.5.3.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון היקפי | 0.98999999999999999 | 10.84d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00
9878 |  | 14181 | 4.4.1.5.3.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חליפת מיגון, שערי חירום, מעברי מים, מיגון נקודות תורפה - מיפוי, הגדרת פתרונות פיזיים | 0.98999999999999999 | 10.84d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 25 August 2020 17:00 | 9866SS,9874SS | 8948FF
9879 |  | 16330 | 4.4.1.5.3.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"ל אבטחה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00
9880 |  | 16329 | 4.4.1.5.3.2.1.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות, יכולות שליטה ובקרה | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00 | 9866SS,9874SS | 8614FF
9881 |  | 16327 | 4.4.1.5.3.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון סופי לתשתיות בינוי תומך תקשוב עבור מערך האבטחה ההיקפית (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) וסנכרון תפעול | 0.98999999999999999 | 0d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00 | 9866SS,9874SS | 8614FF
9882 |  | 16331 | 4.4.1.5.3.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמ"לים | 1 | 0d | 0 | 190 d | 10 November 2020 14:54 | 08 July 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00
9883 |  | 16332 | 4.4.1.5.3.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | בינוי תומך תקשוב - תאורה, מיזוג, הזנות חשמל, ריהוט פונקציונאלי באחריות קבלן ההקמה | 1 | 0d | 0 | 190 d | 10 November 2020 14:54 | 08 July 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 28 April 2021 9:00 | 9866SS,9874SS | 8614FF
9884 |  | 17133 | 4.4.1.5.3.2.1.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - מכלול כניסה | 0.98999999999999999 | 10.84d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | NA | NA
9885 |  | 16325 | 4.4.1.5.3.2.1.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | תכנון גדר היקפית | 1 | 0d | 0 | 195 d | 10 November 2020 14:54 | 14 July 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 9866SS,9874SS | 8946FF
9886 |  | 10320 | 4.4.1.5.3.2.1.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מתחם כניסה רגלי | 0.98999999999999999 | 10.84d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 9866SS,9874SS | 8948FF
9887 |  | 16322 | 4.4.1.5.3.2.1.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מכלול כניסה רכוב (מחסומים, רמזורים, בולרדים, שילוט) | 0.98999999999999999 | 10.84d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 9866SS,9874SS | 8948FF
9888 |  | 16323 | 4.4.1.5.3.2.1.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכת LPR , בקרת כניסה,טמ"ס, כריזה, לחצני מצוקה | 0.98999999999999999 | 10.84d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 9866SS,9874SS | 8948FF
9889 |  | 16324 | 4.4.1.5.3.2.1.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מבנה בידוק ש.ג | 0.98999999999999999 | 10.84d | 0 | 210 d | 10 November 2020 14:54 | 02 August 2021 14:54 | 14 July 2020 8:00 | 29 December 2020 11:00 | 9866SS,9874SS | 8948FF
9890 |  | 16335 | 4.4.1.5.3.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.93000000000000005 | 1.34d | 0 | 225 d | 10 November 2020 14:54 | 20 August 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00
9891 |  | 16334 | 4.4.1.5.3.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב | 0.93000000000000005 | 1.34d | 0 | 225 d | 10 November 2020 14:54 | 20 August 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00
9892 |  | 16333 | 4.4.1.5.3.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון מפורט למערך אבטחה היקפי (מערך היקפי, גדרות, עמודים נושאי מצלמות, אמצעי עזר לאבטחה, מכלול כניסה) | 0.93000000000000005 | 1.34d | 0 | 225 d | 10 November 2020 14:54 | 20 August 2021 11:54 | 27 January 2021 12:00 | 11 August 2021 9:00 | 9866SS,9874SS | 8621FF,8658FF,8695FF,8769FF,8807FF,8844FF,8881FF,8918FF,8955FF
9893 |  | 16636 | 4.4.1.5.3.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מכלול כניסה - PDR | 0.98999999999999999 | 31.78d | 0 | 187.26 d | 10 November 2020 13:42 | 05 July 2021 13:00 | 27 January 2021 12:00 | 03 August 2021 14:00
9894 |  | 7589 | 4.4.1.5.3.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 66 d | 10 November 2020 13:42 | 31 January 2021 13:42 | 27 January 2021 12:00 | 28 May 2021 12:00 | 9874SS | 9895,9896FS+2ew
9895 |  | 7588 | 4.4.1.5.3.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 667 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.7 w | 31 January 2021 13:42 | 14 February 2021 10:24 | 30 May 2021 8:00 | 07 June 2021 11:00 | 9894 | 9896
9896 |  | 7587 | 4.4.1.5.3.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 15 February 2021 8:00 | 15 February 2021 17:00 | 11 June 2021 12:00 | 13 June 2021 15:00 | 9895,9894FS+2ew | 9897
9897 |  | 7586 | 4.4.1.5.3.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 710 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2 w | 16 February 2021 8:00 | 03 March 2021 11:00 | 13 June 2021 15:00 | 30 June 2021 12:00 | 9896 | 9898
9898 |  | 7585 | 4.4.1.5.3.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1 w | 03 March 2021 11:00 | 10 March 2021 11:00 | 30 June 2021 12:00 | 07 July 2021 12:00 | 9897,9784 | 9899
9899 |  | 7584 | 4.4.1.5.3.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.97999999999999998 | 5.02w | 0 | 14 w | 10 March 2021 11:00 | 05 July 2021 13:00 | 07 July 2021 13:00 | 03 August 2021 14:00 | 9898 | 8541,9902
9900 |  | 7583 | 4.4.1.5.3.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0 | 82d | 0 | 92.44 d | 05 July 2021 13:00 | 03 November 2021 17:00 | 11 August 2021 9:00 | 13 February 2022 17:00
9901 |  | 16659 | 4.4.1.5.3.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מכלול כניסה - CDR | 0 | 82d | 0 | 92.44 d | 05 July 2021 13:00 | 03 November 2021 17:00 | 11 August 2021 9:00 | 02 February 2022 14:00
9902 |  | 16660 | 4.4.1.5.3.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 88.11d | 0 | 36 d | 05 July 2021 13:00 | 18 August 2021 13:00 | 11 August 2021 9:00 | 28 November 2021 15:00 | 9899 | 9903,9904FS+2ew
9903 |  | 16661 | 4.4.1.5.3.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 14.24w | 0 | 1 w | 18 August 2021 13:00 | 26 August 2021 10:00 | 28 November 2021 15:00 | 07 December 2021 9:00 | 9902 | 9904
9904 |  | 16662 | 4.4.1.5.3.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 27.33d | 0 | 1 d | 06 September 2021 7:00 | 13 September 2021 11:00 | 12 December 2021 15:00 | 13 December 2021 15:00 | 9902FS+2ew,9903 | 9905
9905 |  | 16663 | 4.4.1.5.3.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 12.71w | 0 | 2 w | 13 September 2021 11:00 | 30 September 2021 9:00 | 13 December 2021 15:00 | 30 December 2021 12:00 | 9904 | 9906
9906 |  | 16664 | 4.4.1.5.3.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 14.98w | 0 | 1 w | 30 September 2021 9:00 | 07 October 2021 9:00 | 30 December 2021 12:00 | 06 January 2022 12:00 | 9905 | 9907
9907 |  | 16665 | 4.4.1.5.3.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 12.71w | 0 | 3 w | 07 October 2021 9:00 | 03 November 2021 17:00 | 06 January 2022 13:00 | 02 February 2022 14:00 | 9906 | 8542
9908 |  | 2319 | 4.4.1.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים ומתחמים ניהוליים מרהס צפון | 0.90000000000000002 | 31.33d | 0 | 375 d | 14 July 2020 8:00 | 04 November 2021 14:00 | 14 July 2020 8:00 | 13 December 2021 12:00
9909 |  | 7605 | 4.4.1.5.4.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 104.13 d | 14 July 2020 8:00 | 22 November 2020 15:12 | 14 July 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00
9910 |  | 7604 | 4.4.1.5.4.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 61 d | 14 July 2020 8:00 | 29 September 2020 17:00 | 14 July 2020 8:00 | 27 October 2020 11:00 | 2 | 9911,9912FS+1.6ew
9911 |  | 7603 | 4.4.1.5.4.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 328 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 1 d | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 27 October 2020 11:00 | 04 November 2020 15:00 | 9910 | 9912
9912 |  | 7602 | 4.4.1.5.4.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 October 2020 8:00 | 12 October 2020 17:00 | 10 November 2020 11:00 | 11 November 2020 11:00 | 9911,9910FS+1.6ew | 9913
9913 |  | 7601 | 4.4.1.5.4.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 399 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.9 w | 13 October 2020 8:00 | 27 October 2020 14:54 | 11 November 2020 11:00 | 30 November 2020 9:00 | 9912 | 9914
9914 |  | 7600 | 4.4.1.5.4.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 27 October 2020 14:54 | 04 November 2020 11:00 | 30 November 2020 9:00 | 07 December 2020 9:00 | 9913 | 9915
9915 |  | 7599 | 4.4.1.5.4.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 460 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.2 w | 04 November 2020 11:00 | 22 November 2020 15:12 | 07 December 2020 9:00 | 03 January 2021 10:00 | 9914 | 8544,9919,9921,9922,9924,9927,9929,9930,9932
9916 |  | 7612 | 4.4.1.5.4.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.93999999999999995 | 1.89d | 0 | 263 d | 19 November 2020 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
9917 |  | 16336 | 4.4.1.5.4.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.98999999999999999 | 11.28d | 0 | 202 d | 19 November 2020 14:00 | 02 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00
9918 |  | 16337 | 4.4.1.5.4.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.98999999999999999 | 11.28d | 0 | 202 d | 19 November 2020 14:00 | 02 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 27 April 2021 16:00
9919 |  | 16338 | 4.4.1.5.4.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | 11.28d | 0 | 202 d | 19 November 2020 14:00 | 02 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 27 April 2021 16:00 | 9915 | 8948FF
9920 |  | 16340 | 4.4.1.5.4.2.1.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 0.98999999999999999 | 0.43d | 0 | 202 d | 19 November 2020 14:00 | 02 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00
9921 |  | 16341 | 4.4.1.5.4.2.1.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.98999999999999999 | 0.43d | 0 | 202 d | 19 November 2020 14:00 | 02 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | 9915 | 8614FF
9922 |  | 16342 | 4.4.1.5.4.2.1.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.98999999999999999 | 0.43d | 0 | 202 d | 19 November 2020 14:00 | 02 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | 9915 | 8614FF
9923 |  | 16339 | 4.4.1.5.4.2.1.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.98999999999999999 | 0.43d | 0 | 202 d | 19 November 2020 14:00 | 02 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00
9924 |  | 16343 | 4.4.1.5.4.2.1.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.98999999999999999 | 0.43d | 0 | 202 d | 19 November 2020 14:00 | 02 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 April 2021 16:00 | 9915 | 8614FF
9925 |  | 16344 | 4.4.1.5.4.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.88 | 1.89d | 0 | 263 d | 19 November 2020 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
9926 |  | 16345 | 4.4.1.5.4.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמים מנהלתיים | 0.77000000000000002 | 1.89d | 0 | 263 d | 19 November 2020 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
9927 |  | 16346 | 4.4.1.5.4.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשוב למתחמים מנהלתיים (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.77000000000000002 | 1.89d | 0 | 263 d | 19 November 2020 14:00 | 24 October 2021 14:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 9915 | 8956
9928 |  | 16347 | 4.4.1.5.4.2.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מיגון ואבטחה - חמלים | 0.93000000000000005 | 0.78d | 0 | 218 d | 19 November 2020 14:00 | 22 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
9929 |  | 16348 | 4.4.1.5.4.2.2.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך תקשובי ייעודי לכל חמ"ל (על בסיס טבלאות דמ"צ) | 0.93000000000000005 | 0.78d | 0 | 218 d | 19 November 2020 14:00 | 22 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 9915 | 8622
9930 |  | 16349 | 4.4.1.5.4.2.2.2.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | חמ"לים מרכזיים (מורכבות, ריבוי אמצעים ומערכות מולטימדיה) | 0.93000000000000005 | 0.78d | 0 | 218 d | 19 November 2020 14:00 | 22 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 9915 | 8622
9931 |  | 16350 | 4.4.1.5.4.2.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מוקדים | 0.93000000000000005 | 0.78d | 0 | 218 d | 19 November 2020 14:00 | 22 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00
9932 |  | 16351 | 4.4.1.5.4.2.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת מערך התקשוב עבור כל סוגי המוקדים (על בסיס טבלאות דמ"צ): מוקד שליטה ובקרה מרכזי, מוקדי תקשוב, מוקד יעודי לוגיסטי, מוקד מנהלתי | 0.93000000000000005 | 0.78d | 0 | 218 d | 19 November 2020 14:00 | 22 August 2021 11:00 | 03 January 2021 10:00 | 28 June 2021 16:00 | 9915 | 8622
9933 |  | 17064 | 4.4.1.5.4.2.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - PDR | 0.95999999999999996 | 0.9d | 0 | 208.63 d | 22 November 2020 15:12 | 12 August 2021 8:54 | NA | NA
9934 |  | 7611 | 4.4.1.5.4.2.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 144 d | 22 November 2020 15:12 | 24 May 2021 15:12 | 03 January 2021 10:00 | 20 April 2021 13:00 | 8544 | 9935,9936FS+2ew
9935 |  | 7610 | 4.4.1.5.4.2.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 897 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 2.6 w | 24 May 2021 15:12 | 14 June 2021 12:48 | 20 April 2021 13:00 | 28 April 2021 16:00 | 9934 | 9936FS+2d
9936 |  | 7609 | 4.4.1.5.4.2.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 16 June 2021 12:48 | 17 June 2021 12:48 | 04 May 2021 13:00 | 05 May 2021 13:00 | 9935FS+2d,9934FS+2ew | 9937
9937 |  | 7608 | 4.4.1.5.4.2.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 981 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 2.9 w | 17 June 2021 12:48 | 11 July 2021 16:42 | 05 May 2021 13:00 | 25 May 2021 14:00 | 9936 | 9938
9938 |  | 7607 | 4.4.1.5.4.2.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 1.2 w | 11 July 2021 16:42 | 20 July 2021 8:54 | 25 May 2021 14:00 | 01 June 2021 14:00 | 9937 | 9939
9939 |  | 7606 | 4.4.1.5.4.2.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.52000000000000002 | 0.16w | 0 | 3 w | 20 July 2021 8:54 | 12 August 2021 8:54 | 01 June 2021 14:00 | 28 June 2021 15:00 | 9938 | 8545,9949SS
9940 |  | 17065 | 4.4.1.5.4.2.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים ניהוליים - PDR | 0.94999999999999996 | 0d | 0 | 211.77 d | 22 November 2020 15:12 | 16 August 2021 13:06 | NA | NA
9941 |  | 17066 | 4.4.1.5.4.2.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 149 d | 22 November 2020 15:12 | 31 May 2021 9:12 | NA | NA | 8544 | 9942,9943FS+1.8ew
9942 |  | 17067 | 4.4.1.5.4.2.4.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 897 | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.8 w | 31 May 2021 9:12 | 14 June 2021 11:00 | NA | NA | 9941 | 9943FF
9943 |  | 17068 | 4.4.1.5.4.2.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 14 June 2021 8:00 | 14 June 2021 17:00 | NA | NA | 9941FS+1.8ew,9942FF | 9944
9944 |  | 17069 | 4.4.1.5.4.2.4.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 973 | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 3.1 w | 15 June 2021 8:00 | 08 July 2021 13:06 | NA | NA | 9943 | 9945
9945 |  | 17070 | 4.4.1.5.4.2.4.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 1 | 0w | 0 | 2 w | 08 July 2021 13:06 | 22 July 2021 13:06 | NA | NA | 9944 | 9946
9946 |  | 17071 | 4.4.1.5.4.2.4.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0.38 | -0.28w | 0 | 3 w | 22 July 2021 13:06 | 16 August 2021 13:06 | NA | NA | 9945 | 8545,9956SS
9947 |  | 17086 | 4.4.1.5.4.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0.14000000000000001 | 31.33d | 0 | 81.23 d | 20 July 2021 8:54 | 04 November 2021 14:00 | NA | NA
9948 |  | 7598 | 4.4.1.5.4.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | חמלים ומוקדים תפעוליים (כולל חמ"ל אבטחה) - CDR | 0.17000000000000001 | 38.89d | 0 | 73.68 d | 20 July 2021 8:54 | 26 October 2021 15:00 | 28 June 2021 16:00 | 13 December 2021 12:00
9949 |  | 7619 | 4.4.1.5.4.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.48999999999999999 | 39.79d | 0 | 21 d | 20 July 2021 8:54 | 15 August 2021 11:54 | 28 June 2021 16:00 | 03 October 2021 16:00 | 9939SS | 9950,9951FS+2ew
9950 |  | 7618 | 4.4.1.5.4.3.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 7.02w | 0 | 1 w | 15 August 2021 11:54 | 23 August 2021 8:54 | 03 October 2021 16:00 | 12 October 2021 10:00 | 9949 | 9951
9951 |  | 7617 | 4.4.1.5.4.3.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 10.89d | 0 | 1 d | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 17:00 | 17 October 2021 16:00 | 18 October 2021 16:00 | 9950,9949FS+2ew | 9952
9952 |  | 7616 | 4.4.1.5.4.3.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 6.16w | 0 | 2 w | 31 August 2021 8:00 | 21 September 2021 10:00 | 18 October 2021 16:00 | 09 November 2021 11:00 | 9951 | 9953
9953 |  | 7615 | 4.4.1.5.4.3.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 7.24w | 0 | 1 w | 22 September 2021 8:00 | 30 September 2021 11:00 | 09 November 2021 11:00 | 16 November 2021 11:00 | 9952 | 9954
9954 |  | 7614 | 4.4.1.5.4.3.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 5.78w | 0 | 3 w | 30 September 2021 11:00 | 26 October 2021 15:00 | 16 November 2021 11:00 | 13 December 2021 12:00 | 9953 | 8546
9955 |  | 17079 | 4.4.1.5.4.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים ניהוליים - CDR | 0.11 | 31.33d | 0 | 78.77 d | 22 July 2021 13:06 | 04 November 2021 14:00 | NA | NA
9956 |  | 17080 | 4.4.1.5.4.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0.26000000000000001 | 28.32d | 0 | 30 d | 22 July 2021 13:06 | 29 August 2021 13:06 | NA | NA | 9946SS | 9957,9958FS+2ew
9957 |  | 17081 | 4.4.1.5.4.3.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 5.23w | 0 | 1 w | 29 August 2021 13:06 | 06 September 2021 10:06 | NA | NA | 9956 | 9958
9958 |  | 17082 | 4.4.1.5.4.3.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 8.22d | 0 | 1 d | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 17:00 | NA | NA | 9956FS+2ew,9957 | 9959
9959 |  | 17083 | 4.4.1.5.4.3.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 4.82w | 0 | 2 w | 14 September 2021 8:00 | 30 September 2021 15:00 | NA | NA | 9958 | 9960
9960 |  | 17084 | 4.4.1.5.4.3.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 6.16w | 0 | 1 w | 30 September 2021 15:00 | 07 October 2021 15:00 | NA | NA | 9959 | 9961
9961 |  | 17085 | 4.4.1.5.4.3.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 4.82w | 0 | 3 w | 07 October 2021 15:00 | 04 November 2021 14:00 | NA | NA | 9960 | 8546
9962 |  | 2403 | 4.4.1.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערך התקשוב השלם במתחמי האחסנה השונים מרהס צפון | 0.83999999999999997 | 66d | 0 | 438.67 d | 14 July 2020 8:00 | 23 January 2022 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 12 April 2022 17:00
9963 |  | 7628 | 4.4.1.5.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SRR | 1 | 0d | 0 | 124.43 d | 14 July 2020 8:00 | 17 December 2020 8:54 | 14 July 2020 8:00 | 19 April 2021 14:00
9964 |  | 7629 | 4.4.1.5.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת SRR | 1 | 0d | 0 | 81 d | 14 July 2020 8:00 | 25 October 2020 11:00 | 14 July 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 2 | 9965,9966FS+2ew
9965 |  | 7627 | 4.4.1.5.5.1.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 25 October 2020 11:00 | 02 November 2020 13:06 | 08 February 2021 11:00 | 16 February 2021 15:00 | 9964 | 9966
9966 |  | 7626 | 4.4.1.5.5.1.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר SRR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 17:00 | 22 February 2021 11:00 | 23 February 2021 11:00 | 9965,9964FS+2ew | 9967
9967 |  | 7625 | 4.4.1.5.5.1.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 461 | סיכום סקר SRR ע"י המזמין | 1 | 0w | 0 | 1.5 w | 10 November 2020 8:00 | 22 November 2020 12:30 | 23 February 2021 11:00 | 14 March 2021 9:00 | 9966 | 9968
9968 |  | 7624 | 4.4.1.5.5.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת SRR | 1 | 0w | 0 | 1.1 w | 22 November 2020 12:30 | 30 November 2020 8:36 | 14 March 2021 9:00 | 21 March 2021 9:00 | 9967 | 9969
9969 |  | 7623 | 4.4.1.5.5.1.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  | תכתובת מס' 529 | בדיקה ואישור SRR | 1 | 0w | 0 | 2.3 w | 30 November 2020 8:36 | 17 December 2020 8:54 | 21 March 2021 9:00 | 19 April 2021 14:00 | 9968 | 8548,9976,9973SS
9970 |  | 7622 | 4.4.1.5.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | PDR | 0.93000000000000005 | 28.5d | 0 | 218.77 d | 30 November 2020 8:36 | 01 September 2021 9:30 | 14 July 2020 8:00 | 11 October 2021 12:00
9971 |  | 16354 | 4.4.1.5.5.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 2 הנדסית - תכנון ראשוני של האמצעים והמערכות במתקנים השונים | 0.98999999999999999 | 0.66d | 0 | 194 d | 30 November 2020 8:36 | 02 August 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 28 April 2021 11:00
9972 |  | 16353 | 4.4.1.5.5.2.1.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.98999999999999999 | 0.66d | 0 | 194 d | 30 November 2020 8:36 | 02 August 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 28 April 2021 11:00
9973 |  | 10327 | 4.4.1.5.5.2.1.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמס, רשת גישה,כריזה) | 0.98999999999999999 | 0.66d | 0 | 194 d | 30 November 2020 8:36 | 02 August 2021 8:36 | 14 July 2020 8:00 | 28 April 2021 11:00 | 2,9969SS | 8614FF,8688FF,8725FF,8762FF,8800FF,8837FF
9974 |  | 16355 | 4.4.1.5.5.2.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תוצרי תקשוב לאבן דרך 4 הנדסית | 0.92000000000000004 | 1.68d | 0 | 195 d | 17 December 2020 8:54 | 20 August 2021 8:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00
9975 |  | 16357 | 4.4.1.5.5.2.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתקני ומרכזי תקשוב, תשתיות תקשורת ובינוי תומך תקשוב - מתחמי אחסנה | 0.92000000000000004 | 1.68d | 0 | 195 d | 17 December 2020 8:54 | 20 August 2021 8:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00
9976 |  | 16359 | 4.4.1.5.5.2.2.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מיפוי כלל מתחמי האחסנה - בניית מערך תקשובי על בסיס התכניות האדריכליות: ציוד קצה ייעודי, תחנות עבודה של המערכות השונות, כיסוי שטחים (טמס, רשת גישה,כריזה) | 0.92000000000000004 | 1.68d | 0 | 195 d | 17 December 2020 8:54 | 20 August 2021 8:54 | 19 April 2021 14:00 | 22 August 2021 14:00 | 9969 | 8621FF,8658FF,8695FF,8769FF,8807FF,8844FF,8881FF,8918FF,8955FF,8549
9977 |  | 7634 | 4.4.1.5.5.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת PDR | 1 | 0d | 0 | 160 d | 17 December 2020 8:54 | 08 July 2021 8:54 | 19 April 2021 14:00 | 01 August 2021 14:00 | 8548 | 9978,9979
9978 |  | 7633 | 4.4.1.5.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1 | 0d | 0 | 2 d | 08 July 2021 8:54 | 12 July 2021 8:54 | 01 August 2021 14:00 | 09 August 2021 17:00 | 9977 | 9979FF
9979 |  | 7632 | 4.4.1.5.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר PDR | 1 | 0d | 0 | 1 d | 12 July 2021 8:00 | 12 July 2021 17:00 | 15 August 2021 14:00 | 16 August 2021 14:00 | 9978FF,9977 | 9980
9980 |  | 7631 | 4.4.1.5.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 0.98999999999999999 | 4.72w | 0 | 2.5 w | 13 July 2021 8:00 | 02 August 2021 9:30 | 16 August 2021 14:00 | 02 September 2021 11:00 | 9979 | 9981
9981 |  | 7630 | 4.4.1.5.5.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת PDR | 0 | 5.44w | 0 | 1 w | 02 August 2021 9:30 | 09 August 2021 9:30 | 02 September 2021 11:00 | 12 September 2021 17:00 | 9980 | 9982
9982 |  | 7621 | 4.4.1.5.5.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור PDR | 0 | 4.75w | 0 | 3 w | 09 August 2021 9:30 | 01 September 2021 9:30 | 13 September 2021 8:00 | 11 October 2021 12:00 | 9981 | 8549,9984
9983 |  | 7642 | 4.4.1.5.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | CDR | 0 | 63.5d | 0 | 109.83 d | 01 September 2021 9:30 | 23 January 2022 11:00 | 11 October 2021 12:00 | 12 April 2022 17:00
9984 |  | 7641 | 4.4.1.5.5.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הכנה והגשת CDR | 0 | 63.5d | 0 | 48 d | 01 September 2021 9:30 | 07 November 2021 15:30 | 11 October 2021 12:00 | 06 February 2022 9:00 | 9982 | 9985FS+2w,9986FS+4ew
9985 |  | 7640 | 4.4.1.5.5.3.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 0 | 10.44w | 0 | 1 w | 23 November 2021 9:30 | 30 November 2021 15:30 | 06 February 2022 9:00 | 14 February 2022 12:00 | 9984FS+2w | 9986
9986 |  | 7639 | 4.4.1.5.5.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | סקר CDR | 0 | 23d | 0 | 1 d | 06 December 2021 8:00 | 06 December 2021 17:00 | 20 February 2022 9:00 | 21 February 2022 9:00 | 9985,9984FS+4ew | 9987
9987 |  | 7638 | 4.4.1.5.5.3.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 0 | 10.35w | 0 | 2 w | 07 December 2021 8:00 | 22 December 2021 11:00 | 21 February 2022 9:00 | 09 March 2022 16:00 | 9986 | 9988
9988 |  | 7637 | 4.4.1.5.5.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקון והגשת CDR | 0 | 11.76w | 0 | 1 w | 22 December 2021 11:00 | 29 December 2021 11:00 | 09 March 2022 16:00 | 16 March 2022 16:00 | 9987 | 9989
9989 |  | 7636 | 4.4.1.5.5.3.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | בדיקה ואישור CDR | 0 | 10.35w | 0 | 3 w | 29 December 2021 11:00 | 23 January 2022 11:00 | 16 March 2022 16:00 | 12 April 2022 17:00 | 9988 | 8550
9990 |  | 9844 | 4.4.1.5.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי , מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 1278.67d | 0 | 132 d | 08 April 2022 8:00 | 22 September 2022 11:00 | 23 May 2022 11:00 | 14 November 2022 8:00
9991 |  | 9845 | 4.4.1.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב ראשי | 0 | 55.78mo | 0 | 3 mo | 08 April 2022 8:00 | 11 July 2022 8:00 | 23 May 2022 11:00 | 21 August 2022 14:00 | 9995SF-25d
9992 |  | 16374 | 4.4.1.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מערכות טכנולוגיות, מערכות מיגון ואבטחה ומערכות תשתיות מחשוב | 0 | 53.28mo | 0 | 3 mo | 26 June 2022 11:00 | 22 September 2022 11:00 | 07 August 2022 8:00 | 14 November 2022 8:00 | 9998SF-35d,10000SF-35d,10004SF-35d
9993 |  | 9847 | 4.4.1.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות ומערכות מחשוב במרכז תקשוב ראשי - חדרי מחשב, חדרי תמסורת וגובים | 0 | 0d | 0 | 394 d | 10 August 2022 11:00 | 29 December 2023 14:00 | 21 September 2022 8:00 | 28 December 2023 14:00
9994 |  | 9848 | 4.4.1.5.7.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0d | 0 | 70 d | 10 August 2022 11:00 | 15 November 2022 11:00 | 21 September 2022 8:00 | 26 December 2022 17:00
9995 |  | 9849 | 4.4.1.5.7.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העלאת סיווג במתחם ה DC | 0 | 0d | 0 | 6 d | 10 August 2022 11:00 | 17 August 2022 14:00 | 21 September 2022 8:00 | 02 October 2022 14:00 | 8514,9336 | 9991SF-25d,9996
9996 |  | 9850 | 4.4.1.5.7.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 0d | 0 | 64 d | 17 August 2022 14:00 | 15 November 2022 11:00 | 02 October 2022 14:00 | 26 December 2022 17:00 | 9995 | 10000,10004,9998,8515,10003,9999,10005,10006,10001,10002
9997 |  | 9851 | 4.4.1.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות בצפון | 0 | 0d | 0 | 156 d | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00
9998 |  | 9854 | 4.4.1.5.7.2.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9996 | 10018,10008SS+3mo,10010FF,10014FF,10016,9992SF-35d
9999 |  | 9956 | 4.4.1.5.7.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת רשתות מזמין כולל אבטחת מידע והגנה בסייבר(army' army-TS) | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9996 | 10018,10016
10000 |  | 9852 | 4.4.1.5.7.2.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים חיונית ובקרת מבנים קריטית סוג 1) | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9996 | 10018,10016,9992SF-35d
10001 |  | 9969 | 4.4.1.5.7.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות VC תומכ"ל כולל שו"ב נו"ב ואמצעים ומערכות לחמ"לים | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9996 | 10018,10016
10002 |  | 9971 | 4.4.1.5.7.2.5 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | אמצעים ומערכות למוקדי תפעול+מוקד תקשובי + מכלול שליטה מרכזי ברשתות מזמין (טלפוניה, ציודי קצה ומערכת VC תומכ"ל) | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9996 | 10018,10016
10003 |  | 9957 | 4.4.1.5.7.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | טלפוניה אדומה ועמדות קצה (מחשבים, תוכנה) בכלל המתחמים | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9996 | 10018,10016
10004 |  | 9853 | 4.4.1.5.7.2.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9996 | 10018,10016,9992SF-35d
10005 |  | 9965 | 4.4.1.5.7.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת מיגון גדר היקפית כולל טמ"ס וכריזה ואינטגרציה למרכז שליטה ובקרה אחוד | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9996 | 10018,10016
10006 |  | 9964 | 4.4.1.5.7.2.9 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת שו"ב נו"ב רשתות מזמין | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 15 November 2022 11:00 | 01 June 2023 14:00 | 27 December 2022 8:00 | 30 May 2023 11:00 | 9996 | 10018,10016
10007 |  | 9857 | 4.4.1.5.7.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי |  | צפון |  |  | מערכת מידע ייעודית | 0 | 7d | 0 | 228 d | 12 February 2023 14:00 | 30 November 2023 11:00 | 26 March 2023 11:00 | 29 November 2023 11:00
10008 |  | 9858 | 4.4.1.5.7.3.1 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכת מערכת לצוות מרכז (בסביבת האינטגרציה) | 0 | 34.67d | 0 | 25 d | 12 February 2023 14:00 | 14 March 2023 17:00 | 26 March 2023 11:00 | 30 April 2023 17:00 | 9998SS+3mo | 10009SS,10011
10009 |  | 9859 | 4.4.1.5.7.3.2 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 6.12w | 0 | 2 w | 12 February 2023 14:00 | 26 February 2023 14:00 | 26 March 2023 11:00 | 10 April 2023 14:00 | 10008SS | 10010,10013SS
10010 |  | 9860 | 4.4.1.5.7.3.3 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמת המערכת לבסיס מרכז | 0 | 0d | 0 | 38 d | 13 April 2023 8:00 | 01 June 2023 14:00 | 10 April 2023 14:00 | 31 May 2023 14:00 | 10009,9998FF | 10011,10018
10011 |  | 9861 | 4.4.1.5.7.3.4 | NA | מערכות מידע לתפעול ייעודי | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות קבלה (SAT) | 0 | 0.29mo | 0 | 2 mo | 02 October 2023 14:00 | 30 November 2023 11:00 | 01 October 2023 14:00 | 29 November 2023 11:00 | 10008,10010,10022 | 8526,10024FF+15d
10012 |  | 9862 | 4.4.1.5.7.4 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | צפון |  |  | מערכת מידע מנהלתית | 0 | 0d | 0 | 84 d | 12 February 2023 14:00 | 01 June 2023 14:00 | 26 March 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00
10013 |  | 9863 | 4.4.1.5.7.4.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | קישור למערכת מידע מנהלתית דרום | 0 | 35d | 0 | 21 d | 12 February 2023 14:00 | 09 March 2023 14:00 | 26 March 2023 11:00 | 24 April 2023 11:00 | 10009SS | 10014
10014 |  | 9864 | 4.4.1.5.7.4.2 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התאמות מערכת ואינטגרציה (ממשקים) ראשי | 0 | 0d | 0 | 28 d | 27 April 2023 8:00 | 01 June 2023 14:00 | 24 April 2023 11:00 | 31 May 2023 11:00 | 10013,9998FF | 10018
10015 |  | 10334 | 4.4.1.5.7.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 7d | 0 | 96 d | 01 June 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | 28 September 2023 17:00
10016 |  | 10333 | 4.4.1.5.7.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 7d | 0 | 96 d | 01 June 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | 30 May 2023 11:00 | 28 September 2023 17:00 | 10000,10001,10002,10003,10004,10005,9998,9999,10006 | 10022FF
10017 |  | 9865 | 4.4.1.5.7.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | 0d | 0 | 96 d | 01 June 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | 31 May 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00
10018 |  | 9866 | 4.4.1.5.7.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות אינטגרציה והתאמות מערכת וממשקים של מערכות התקשוב | 0 | 0mo | 0 | 4 mo | 01 June 2023 14:00 | 02 October 2023 14:00 | 31 May 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 10000,10004,9998,10010,10014,10003,9999,10005,10006,10001,10002 | 10020,10022FF,10024
10019 |  | 9867 | 4.4.1.5.7.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 271d | 0 | 72 d | 02 October 2023 14:00 | 29 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 28 December 2023 14:00
10020 |  | 9868 | 4.4.1.5.7.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיעוד תיקי אתר של כלל המערכות | 0 | 11.29mo | 0 | 3 mo | 02 October 2023 14:00 | 29 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 28 December 2023 14:00 | 10018 | 8562
10021 |  | 9869 | 4.4.1.5.8 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 7d | 0 | 72 d | 02 July 2023 11:00 | 02 October 2023 14:00 | 30 June 2023 8:00 | 01 October 2023 14:00
10022 |  | 9870 | 4.4.1.5.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 0.29mo | 0 | 3 mo | 02 July 2023 11:00 | 02 October 2023 14:00 | 30 June 2023 8:00 | 01 October 2023 14:00 | 10018FF,10016FF | 10011,8525
10023 |  | 9871 | 4.4.1.5.9 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | 0d | 0 | 70 d | 02 October 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00
10024 |  | 9872 | 4.4.1.5.9.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | 0d | 0 | 70 d | 02 October 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 10018,10011FF+15d,4140 | 10025SS,10032,8527
10025 |  | 9873 | 4.4.1.5.9.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | 0d | 0 | 70 d | 02 October 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 10024SS | 10026SS,10032,8527
10026 |  | 9874 | 4.4.1.5.9.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | 0d | 0 | 70 d | 02 October 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 10025SS | 10027SS,10032,8527
10027 |  | 9875 | 4.4.1.5.9.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | 0d | 0 | 70 d | 02 October 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 October 2023 14:00 | 26 December 2023 14:00 | 10026SS | 10032,8527,10031SS+25d
10028 |  | 9886 | 4.4.1.5.10 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הדרכות | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00
10029 |  | 9892 | 4.4.1.5.10.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 10034SS | 10035SS,10037,8528
10030 |  | 9888 | 4.4.1.5.11 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | 0d | 0 | 105 d | 02 November 2023 8:00 | 11 March 2024 11:00 | 01 November 2023 8:00 | 10 March 2024 11:00
10031 |  | 9918 | 4.4.1.5.11.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | 0d | 0 | 45 d | 02 November 2023 8:00 | 27 December 2023 14:00 | 01 November 2023 8:00 | 26 December 2023 14:00 | 10027SS+25d | 10032
10032 |  | 9889 | 4.4.1.5.11.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 10024,10025,10026,10027,10031 | 10033SS,10037,8528
10033 |  | 9890 | 4.4.1.5.11.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 10032SS | 10034SS,10037,8528
10034 |  | 9891 | 4.4.1.5.11.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 10033SS | 10029SS,10037,8528
10035 |  | 9893 | 4.4.1.5.11.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 10029SS,9034,9035,9036,9037,9038,9039,9040,9041,9042,9043,9044,9045,9046,9047,9048 | 10036SS,10037,8528
10036 |  | 9894 | 4.4.1.5.11.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 0d | 0 | 60 d | 27 December 2023 14:00 | 11 March 2024 11:00 | 26 December 2023 14:00 | 10 March 2024 11:00 | 10035SS,9034,9035,9036,9037,9038,9039,9040,9041,9042,9043,9044,9045,9046,9047,9048 | 10037,8528
10037 |  | 9896 | 4.4.1.5.12 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | 0d | 0 | 46 d | 11 March 2024 11:00 | 10 May 2024 11:00 | 10 March 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 10032,10033,10034,10029,10035,10036 | 10038,8529,10047
10038 |  | 9897 | 4.4.1.5.13 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | Transition Period -Hypercare - On Site Support after Go Live : Starting Operation | 0 | 0d | 0 | 92 d | 12 July 2024 8:00 | 08 November 2024 11:00 | 11 July 2024 8:00 | 07 November 2024 11:00 | 10037,10047 | 8497SS,8562,10051
10039 |  | 2942 | 4.4.1.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | פעילויות תפעול - שלב א' | 0 | 120d | 0 | 393 d | 28 July 2023 11:00 | 11 December 2024 17:00 | 26 December 2023 14:00 | 11 December 2024 11:00
10040 |  | 17454 | 4.4.1.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 40.4mo | 0 | 3 mo | 28 July 2023 11:00 | 30 October 2023 8:00 | NA | NA | 10041SF-2mo
10041 |  | 14347 | 4.4.1.6.2 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 27 December 2023 14:00 | 27 December 2023 14:00 | 09 May 2024 11:00 | 09 May 2024 11:00 | 9775,9776,9777,9778,9779,9780,9781,8516,8527 | 10043,10040SF-2mo
10042 |  | 17455 | 4.4.1.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 40.4mo | 0 | 3 mo | 28 July 2023 11:00 | 30 October 2023 8:00 | NA | NA | 10043SF-2mo
10043 |  | 2943 | 4.4.1.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | 0d | 0 | 38 d | 27 December 2023 14:00 | 12 February 2024 17:00 | 26 December 2023 14:00 | 11 February 2024 17:00 | 8516,8527,10041 | 10045,10042SF-2mo
10044 |  | 17456 | 4.4.1.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 38.82mo | 0 | 3 mo | 13 September 2023 14:00 | 15 December 2023 8:00 | NA | NA | 10045SF-2mo
10045 |  | 2944 | 4.4.1.6.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | 0w | 0 | 4 w | 13 February 2024 8:00 | 11 March 2024 17:00 | 12 February 2024 8:00 | 10 March 2024 17:00 | 10043,8558 | 8559,8528,10044SF-2mo
10046 |  | 2945 | 4.4.1.6.7 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | 0w | 0 | 8 w | 12 March 2024 8:00 | 10 May 2024 11:00 | 11 March 2024 8:00 | 09 May 2024 11:00 | 8559,8528,4180 | 10047,8494
10047 |  | 3056 | 4.4.1.6.8 | NA |  |  | צפון |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | 0mo | 0 | 2 mo | 10 May 2024 11:00 | 11 July 2024 17:00 | 09 May 2024 11:00 | 10 July 2024 17:00 | 10046,8529,10037 | 8560,10038,10050
10048 |  | 2946 | 4.4.1.6.9 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | 0.24w | 0 | 16 w | 12 July 2024 8:00 | 06 November 2024 17:00 | 14 July 2024 8:00 | 07 November 2024 14:00 | 8560 | 8561,9764SF-18emo,10049SS
10049 |  | 17441 | 4.4.1.6.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | 0.24w | 0 | 16 w | 12 July 2024 8:00 | 06 November 2024 17:00 | NA | NA | 10048SS | 10051
10050 |  | 17457 | 4.4.1.6.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | 0.83mo | 0 | 3 mo | 12 July 2024 8:00 | 11 October 2024 11:00 | NA | NA | 10047 | 10051
10051 |  | 2947 | 4.4.1.6.12 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | 0d | 0 | 27 d | 08 November 2024 11:00 | 11 December 2024 17:00 | 07 November 2024 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 8561,10038,10049,10050 | 8562
10052 |  | 1096 | 4.4.2 | NA |  |  | צפון |  |  | שלב ב' | 0 | 0d | 0 | 744.67 d | 09 August 2024 11:00 | 14 March 2027 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 14 March 2027 11:00
10053 |  | 1097 | 4.4.2.1 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | עבודות כלליות במחנה צפון - שלב ב' | 0 | 0d | 0 | 131 d | 09 August 2024 11:00 | 23 January 2025 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 09 January 2025 14:00
10054 |  | 1098 | 4.4.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | גידור אתר העבודה במגרש 2 וסידורי כניסה | 0 | 0mo | 0 | 4 mo | 09 August 2024 11:00 | 11 December 2024 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 8520FS-4mo | 10061SS,10158SS,10260SS,10322SS,10056,10055
10055 |  | 17127 | 4.4.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | הריסת מבנים | 0 | 0d | 0 | 35 d | 12 December 2024 8:00 | 23 January 2025 17:00 | NA | NA | 10054 | 10061SS,10158SS,10260SS,10322SS
10056 |  | 14713 | 4.4.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון |  |  | עבודות עפר | 0 | 0mo | 0 | 1 mo | 12 December 2024 8:00 | 10 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 09 January 2025 14:00 | 10054 | 10061SS,10158SS,10260SS,10322SS
10057 |  | 2975 | 4.4.2.2 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | מבנים ייעודיים | 0 | 0d | 0 | 388 d | 12 December 2024 8:00 | 20 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
10058 |  | 1099 | 4.4.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מבנה 305 | 0 | 0d | 0 | 388 d | 12 December 2024 8:00 | 20 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
10059 |  | 10990 | 4.4.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחסן | 0 | 0d | 0 | 292 d | 12 December 2024 8:00 | 21 December 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 December 2025 11:00
10060 |  | 10967 | 4.4.2.2.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0d | 0 | 26 d | 12 December 2024 8:00 | 13 January 2025 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 12 January 2025 17:00
10061 |  | 10966 | 4.4.2.2.1.1.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות עפר | 0 | 0d | 0 | 6 d | 12 December 2024 8:00 | 19 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 18 December 2024 14:00 | 10054SS,10056SS,10055SS | 10062,9117SS,9114SS
10062 |  | 10965 | 4.4.2.2.1.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0d | 0 | 20 d | 19 December 2024 11:00 | 13 January 2025 14:00 | 18 December 2024 14:00 | 12 January 2025 17:00 | 10061 | 10064
10063 |  | 10982 | 4.4.2.2.1.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד | 0 | 0d | 0 | 148 d | 13 January 2025 14:00 | 20 July 2025 17:00 | 13 January 2025 8:00 | 20 July 2025 11:00
10064 |  | 10981 | 4.4.2.2.1.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0d | 0 | 28 d | 13 January 2025 14:00 | 17 February 2025 11:00 | 13 January 2025 8:00 | 16 February 2025 14:00 | 10062 | 10065FS-10d,10084
10065 |  | 10980 | 4.4.2.2.1.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שתית רצפה | 0 | 0d | 0 | 23 d | 04 February 2025 14:00 | 04 March 2025 17:00 | 04 February 2025 8:00 | 04 March 2025 11:00 | 10064FS-10d | 10066
10066 |  | 10979 | 4.4.2.2.1.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון | 0 | 0d | 0 | 24 d | 05 March 2025 8:00 | 03 April 2025 11:00 | 04 March 2025 11:00 | 02 April 2025 14:00 | 10065 | 10067
10067 |  | 10978 | 4.4.2.2.1.1.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסט' קירות | 0 | 0d | 0 | 18 d | 03 April 2025 11:00 | 28 April 2025 11:00 | 02 April 2025 14:00 | 27 April 2025 14:00 | 10066,9115 | 10068SS
10068 |  | 10977 | 4.4.2.2.1.1.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסט' תקרה | 0 | 0d | 0 | 28 d | 03 April 2025 11:00 | 12 May 2025 11:00 | 02 April 2025 14:00 | 11 May 2025 14:00 | 10067SS | 10069,10135
10069 |  | 10976 | 4.4.2.2.1.1.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי תקרה | 0 | 0d | 0 | 23 d | 12 May 2025 11:00 | 10 June 2025 17:00 | 11 May 2025 14:00 | 10 June 2025 11:00 | 10068 | 10070FF
10070 |  | 10975 | 4.4.2.2.1.1.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות | 0 | 0d | 0 | 15 d | 21 May 2025 14:00 | 10 June 2025 17:00 | 21 May 2025 8:00 | 10 June 2025 11:00 | 10069FF | 10071
10071 |  | 10974 | 4.4.2.2.1.1.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | רצפת בטון | 0 | 0d | 0 | 32 d | 11 June 2025 8:00 | 20 July 2025 17:00 | 10 June 2025 11:00 | 20 July 2025 11:00 | 10070 | 10073
10072 |  | 10973 | 4.4.2.2.1.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0d | 0 | 118 d | 21 July 2025 8:00 | 21 December 2025 11:00 | 20 July 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00
10073 |  | 10972 | 4.4.2.2.1.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0d | 0 | 70 d | 21 July 2025 8:00 | 22 October 2025 11:00 | 20 July 2025 11:00 | 21 October 2025 14:00 | 10071 | 10074SS+15d
10074 |  | 10971 | 4.4.2.2.1.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חלונות אלומיניום | 0 | 0d | 0 | 25 d | 07 August 2025 14:00 | 08 September 2025 11:00 | 07 August 2025 8:00 | 07 September 2025 14:00 | 10073SS+15d | 10075SS
10075 |  | 10970 | 4.4.2.2.1.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | דלתות | 0 | 0d | 0 | 25 d | 07 August 2025 14:00 | 08 September 2025 11:00 | 07 August 2025 8:00 | 07 September 2025 14:00 | 10074SS | 10076SS+14d,10078SS
10076 |  | 10969 | 4.4.2.2.1.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מדרגות פלדה | 0 | 11d | 0 | 35 d | 25 August 2025 14:00 | 13 October 2025 13:00 | 25 August 2025 8:00 | 12 October 2025 17:00 | 10075SS+14d | 10077
10077 |  | 10968 | 4.4.2.2.1.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד וצבע | 0 | 11d | 0 | 18 d | 15 October 2025 8:00 | 05 November 2025 17:00 | 13 October 2025 7:00 | 05 November 2025 11:00 | 10076 | 10080FS-25d
10078 |  | 10964 | 4.4.2.2.1.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | מידוף | 0 | 0d | 0 | 75 d | 07 August 2025 14:00 | 16 November 2025 14:00 | 07 August 2025 8:00 | 14 November 2025 14:00 | 10075SS,9118 | 10079SS+18d
10079 |  | 10963 | 4.4.2.2.1.1.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה 305 |  | ציוד | 0 | 0d | 0 | 60 d | 31 August 2025 8:00 | 19 November 2025 14:00 | 29 August 2025 8:00 | 18 November 2025 17:00 | 10078SS+18d | 10080FS-25d
10080 |  | 10962 | 4.4.2.2.1.1.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרכבת פנלים מבודדים לסגירת מקררים | 0 | 0d | 0 | 35 d | 20 October 2025 11:00 | 02 December 2025 11:00 | 19 November 2025 8:00 | 19 December 2025 11:00 | 10079FS-25d,10077FS-25d | 10142,10081
10081 |  | 16746 | 4.4.2.2.1.1.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הורדת טמפ' בחדרי הקירור | 0 | 0d | 0 | 15 d | 02 December 2025 11:00 | 21 December 2025 11:00 | NA | NA | 10080 | 10142
10082 |  | 10989 | 4.4.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | משרדים | 0 | 0d | 0 | 238 d | 17 February 2025 11:00 | 21 December 2025 11:00 | 16 February 2025 14:00 | 19 December 2025 11:00
10083 |  | 10988 | 4.4.2.2.1.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד | 0 | 0d | 0 | 100 d | 17 February 2025 11:00 | 25 June 2025 14:00 | 16 February 2025 14:00 | 24 June 2025 17:00
10084 |  | 10987 | 4.4.2.2.1.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | יציקת רצפה | 0 | 0d | 0 | 20 d | 17 February 2025 11:00 | 13 March 2025 11:00 | 16 February 2025 14:00 | 12 March 2025 14:00 | 10064 | 10085
10085 |  | 10986 | 4.4.2.2.1.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 0d | 0 | 30 d | 13 March 2025 11:00 | 21 April 2025 17:00 | 12 March 2025 14:00 | 21 April 2025 11:00 | 10084 | 10086,10093
10086 |  | 10985 | 4.4.2.2.1.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | שלד ק' ראשונה ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 0d | 0 | 30 d | 22 April 2025 8:00 | 29 May 2025 17:00 | 21 April 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 10085 | 10087,10114
10087 |  | 10984 | 4.4.2.2.1.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קומה טכנית + יציקת מעקות | 0 | 26d | 0 | 20 d | 30 May 2025 8:00 | 25 June 2025 14:00 | 29 May 2025 11:00 | 24 June 2025 17:00 | 10086 | 10089FS+12d
10088 |  | 11012 | 4.4.2.2.1.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 26d | 0 | 100 d | 10 July 2025 11:00 | 18 November 2025 14:00 | 09 July 2025 14:00 | 17 November 2025 17:00
10089 |  | 11011 | 4.4.2.2.1.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | איטום גגות | 0 | 26d | 0 | 50 d | 10 July 2025 11:00 | 10 September 2025 11:00 | 09 July 2025 14:00 | 09 September 2025 14:00 | 10087FS+12d | 10090
10090 |  | 11010 | 4.4.2.2.1.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 26d | 0 | 50 d | 10 September 2025 11:00 | 18 November 2025 14:00 | 09 September 2025 14:00 | 17 November 2025 17:00 | 10089 | 10142
10091 |  | 11009 | 4.4.2.2.1.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0d | 0 | 188 d | 22 April 2025 8:00 | 21 December 2025 11:00 | 21 April 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00
10092 |  | 15637 | 4.4.2.2.1.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' גמר ומערכות ק. קרקע | 0 | 30d | 0 | 158 d | 22 April 2025 8:00 | 13 November 2025 11:00 | 21 April 2025 11:00 | 12 November 2025 14:00
10093 |  | 15638 | 4.4.2.2.1.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בניה + חגורות | 0 | 30d | 0 | 30 d | 22 April 2025 8:00 | 29 May 2025 17:00 | 21 April 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 10085 | 10094FS-14d
10094 |  | 15639 | 4.4.2.2.1.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 30d | 0 | 20 d | 13 May 2025 11:00 | 08 June 2025 17:00 | 12 May 2025 14:00 | 08 June 2025 11:00 | 10093FS-14d | 10095FS-14d
10095 |  | 15640 | 4.4.2.2.1.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 30d | 0 | 20 d | 20 May 2025 14:00 | 16 June 2025 11:00 | 20 May 2025 8:00 | 15 June 2025 14:00 | 10094FS-14d | 10096FS-14d
10096 |  | 15641 | 4.4.2.2.1.2.3.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 30d | 0 | 20 d | 28 May 2025 8:00 | 23 June 2025 14:00 | 27 May 2025 11:00 | 22 June 2025 17:00 | 10095FS-14d | 10097FS-14d
10097 |  | 15642 | 4.4.2.2.1.2.3.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בגר | 0 | 30d | 0 | 30 d | 05 June 2025 14:00 | 13 July 2025 14:00 | 05 June 2025 8:00 | 11 July 2025 14:00 | 10096FS-14d | 10098FS-15d
10098 |  | 15643 | 4.4.2.2.1.2.3.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ריצוף | 0 | 30d | 0 | 25 d | 24 June 2025 14:00 | 24 July 2025 17:00 | 24 June 2025 8:00 | 24 July 2025 11:00 | 10097FS-15d | 10102FS-15d,10099FS-5d
10099 |  | 15644 | 4.4.2.2.1.2.3.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 30d | 0 | 8 d | 20 July 2025 8:00 | 29 July 2025 11:00 | 18 July 2025 8:00 | 28 July 2025 14:00 | 10098FS-5d | 10100FS-3d
10100 |  | 15645 | 4.4.2.2.1.2.3.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 30d | 0 | 10 d | 25 July 2025 8:00 | 06 August 2025 14:00 | 24 July 2025 11:00 | 05 August 2025 17:00 | 10099FS-3d | 10101FS-2d
10101 |  | 15646 | 4.4.2.2.1.2.3.1.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 30d | 0 | 6 d | 04 August 2025 14:00 | 11 August 2025 17:00 | 04 August 2025 8:00 | 11 August 2025 11:00 | 10100FS-2d | 10102FS-3d
10102 |  | 15647 | 4.4.2.2.1.2.3.1.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 30d | 0 | 25 d | 07 August 2025 14:00 | 08 September 2025 11:00 | 07 August 2025 8:00 | 07 September 2025 14:00 | 10098FS-15d,10101FS-3d | 10103FS-10d
10103 |  | 15648 | 4.4.2.2.1.2.3.1.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 30d | 0 | 15 d | 26 August 2025 14:00 | 14 September 2025 14:00 | 26 August 2025 8:00 | 12 September 2025 14:00 | 10102FS-10d | 10104,10105,10106,10108
10104 |  | 15649 | 4.4.2.2.1.2.3.1.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות | 0 | 32d | 0 | 8 d | 14 September 2025 14:00 | 25 September 2025 11:00 | 14 September 2025 8:00 | 24 September 2025 14:00 | 10103 | 10109
10105 |  | 15650 | 4.4.2.2.1.2.3.1.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אלומיניום | 0 | 30d | 0 | 10 d | 14 September 2025 14:00 | 28 September 2025 14:00 | 14 September 2025 8:00 | 26 September 2025 14:00 | 10103 | 10109
10106 |  | 15651 | 4.4.2.2.1.2.3.1.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 32d | 0 | 12 d | 14 September 2025 14:00 | 30 September 2025 14:00 | 14 September 2025 8:00 | 29 September 2025 17:00 | 10103 | 10107FS-5d,10109FS-4d
10107 |  | 15652 | 4.4.2.2.1.2.3.1.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | השלמת מערכות | 0 | 50d | 0 | 12 d | 24 September 2025 11:00 | 13 October 2025 13:00 | 22 September 2025 10:00 | 12 October 2025 17:00 | 10106FS-5d | 10108FS-3d
10108 |  | 15653 | 4.4.2.2.1.2.3.1.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 50d | 0 | 7 d | 09 October 2025 11:00 | 20 October 2025 11:00 | 08 October 2025 14:00 | 19 October 2025 14:00 | 10103,10107FS-3d | 10142
10109 |  | 15655 | 4.4.2.2.1.2.3.1.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | נגרות סופית | 0 | 30d | 0 | 10 d | 28 September 2025 14:00 | 15 October 2025 17:00 | 28 September 2025 8:00 | 15 October 2025 11:00 | 10104,10105,10106FS-4d | 10110FS-5d
10110 |  | 15656 | 4.4.2.2.1.2.3.1.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צבע סופי | 0 | 30d | 0 | 15 d | 08 October 2025 11:00 | 28 October 2025 14:00 | 06 October 2025 10:00 | 27 October 2025 17:00 | 10109FS-5d | 10111
10111 |  | 15657 | 4.4.2.2.1.2.3.1.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סגירת תקרות | 0 | 30d | 0 | 5 d | 28 October 2025 14:00 | 03 November 2025 17:00 | 28 October 2025 8:00 | 03 November 2025 11:00 | 10110 | 10112FS-2d
10112 |  | 15658 | 4.4.2.2.1.2.3.1.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 30d | 0 | 10 d | 02 November 2025 8:00 | 13 November 2025 11:00 | 31 October 2025 8:00 | 12 November 2025 14:00 | 10111FS-2d | 10142
10113 |  | 15659 | 4.4.2.2.1.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עב' גמר ומערכות ק. ראשונה | 0 | 0d | 0 | 158 d | 30 May 2025 8:00 | 21 December 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00
10114 |  | 15660 | 4.4.2.2.1.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בניה + חגורות | 0 | 0d | 0 | 30 d | 30 May 2025 8:00 | 08 July 2025 11:00 | 29 May 2025 11:00 | 07 July 2025 14:00 | 10086 | 10115FS-14d
10115 |  | 15661 | 4.4.2.2.1.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 0d | 0 | 20 d | 20 June 2025 11:00 | 15 July 2025 14:00 | 19 June 2025 14:00 | 14 July 2025 17:00 | 10114FS-14d | 10116FS-14d
10116 |  | 15662 | 4.4.2.2.1.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 0d | 0 | 20 d | 29 June 2025 8:00 | 22 July 2025 17:00 | 27 June 2025 8:00 | 22 July 2025 11:00 | 10115FS-14d | 10117FS-14d
10117 |  | 15663 | 4.4.2.2.1.2.3.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 0d | 0 | 20 d | 06 July 2025 11:00 | 30 July 2025 11:00 | 04 July 2025 11:00 | 29 July 2025 14:00 | 10116FS-14d | 10118FS-14d
10118 |  | 15664 | 4.4.2.2.1.2.3.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | בגר | 0 | 0d | 0 | 30 d | 13 July 2025 14:00 | 19 August 2025 11:00 | 13 July 2025 8:00 | 18 August 2025 14:00 | 10117FS-14d | 10119FS-15d
10119 |  | 15665 | 4.4.2.2.1.2.3.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | ריצוף | 0 | 0d | 0 | 25 d | 31 July 2025 11:00 | 31 August 2025 17:00 | 30 July 2025 14:00 | 31 August 2025 11:00 | 10118FS-15d | 10123FS-15d,10120FS-5d
10120 |  | 15666 | 4.4.2.2.1.2.3.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 0d | 0 | 8 d | 25 August 2025 14:00 | 03 September 2025 17:00 | 25 August 2025 8:00 | 03 September 2025 11:00 | 10119FS-5d | 10121FS-3d
10121 |  | 15667 | 4.4.2.2.1.2.3.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 0d | 0 | 10 d | 01 September 2025 8:00 | 12 September 2025 11:00 | 31 August 2025 11:00 | 11 September 2025 14:00 | 10120FS-3d | 10122FS-2d
10122 |  | 15668 | 4.4.2.2.1.2.3.2.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 0d | 0 | 6 d | 10 September 2025 11:00 | 17 September 2025 14:00 | 09 September 2025 14:00 | 16 September 2025 17:00 | 10121FS-2d | 10123FS-3d
10123 |  | 15669 | 4.4.2.2.1.2.3.2.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 0d | 0 | 25 d | 14 September 2025 14:00 | 22 October 2025 11:00 | 14 September 2025 8:00 | 21 October 2025 14:00 | 10119FS-15d,10122FS-3d | 10124FS-10d
10124 |  | 15670 | 4.4.2.2.1.2.3.2.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 0d | 0 | 15 d | 08 October 2025 11:00 | 28 October 2025 14:00 | 06 October 2025 10:00 | 27 October 2025 17:00 | 10123FS-10d | 10125,10126,10127,10129
10125 |  | 15671 | 4.4.2.2.1.2.3.2.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מסגרות | 0 | 2d | 0 | 8 d | 28 October 2025 14:00 | 06 November 2025 17:00 | 28 October 2025 8:00 | 06 November 2025 11:00 | 10124 | 10130
10126 |  | 15672 | 4.4.2.2.1.2.3.2.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אלומיניום | 0 | 0d | 0 | 10 d | 28 October 2025 14:00 | 10 November 2025 11:00 | 28 October 2025 8:00 | 09 November 2025 14:00 | 10124 | 10130
10127 |  | 15673 | 4.4.2.2.1.2.3.2.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 2d | 0 | 12 d | 28 October 2025 14:00 | 12 November 2025 11:00 | 28 October 2025 8:00 | 11 November 2025 14:00 | 10124 | 10128FS-5d,10130FS-4d
10128 |  | 15674 | 4.4.2.2.1.2.3.2.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | השלמת מערכות | 0 | 20d | 0 | 12 d | 06 November 2025 8:00 | 20 November 2025 14:00 | 05 November 2025 11:00 | 19 November 2025 17:00 | 10127FS-5d | 10129FS-3d
10129 |  | 15675 | 4.4.2.2.1.2.3.2.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 20d | 0 | 7 d | 17 November 2025 14:00 | 25 November 2025 17:00 | 17 November 2025 8:00 | 25 November 2025 11:00 | 10124,10128FS-3d | 10142
10130 |  | 15677 | 4.4.2.2.1.2.3.2.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | נגרות סופית | 0 | 0d | 0 | 10 d | 10 November 2025 11:00 | 21 November 2025 14:00 | 09 November 2025 14:00 | 20 November 2025 17:00 | 10125,10126,10127FS-4d | 10131FS-5d
10131 |  | 15678 | 4.4.2.2.1.2.3.2.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | צבע סופי | 0 | 0d | 0 | 15 d | 16 November 2025 14:00 | 04 December 2025 11:00 | 16 November 2025 8:00 | 03 December 2025 14:00 | 10130FS-5d | 10132
10132 |  | 15679 | 4.4.2.2.1.2.3.2.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | סגירת תקרות | 0 | 0d | 0 | 5 d | 04 December 2025 11:00 | 10 December 2025 14:00 | 03 December 2025 14:00 | 09 December 2025 17:00 | 10131 | 10133FS-2d
10133 |  | 15680 | 4.4.2.2.1.2.3.2.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 0d | 0 | 10 d | 08 December 2025 14:00 | 21 December 2025 11:00 | 08 December 2025 8:00 | 19 December 2025 11:00 | 10132FS-2d | 10142
10134 |  | 15390 | 4.4.2.2.1.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | פיתוח אזורי - 305 | 0 | 20d | 0 | 153 d | 12 May 2025 11:00 | 25 November 2025 17:00 | 11 May 2025 14:00 | 25 November 2025 11:00
10135 |  | 15391 | 4.4.2.2.1.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | חישוף | 0 | 20d | 0 | 8 d | 12 May 2025 11:00 | 21 May 2025 14:00 | 11 May 2025 14:00 | 20 May 2025 17:00 | 10068 | 10136
10136 |  | 15392 | 4.4.2.2.1.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עיבוד שתית | 0 | 20d | 0 | 13 d | 21 May 2025 14:00 | 08 June 2025 17:00 | 21 May 2025 8:00 | 08 June 2025 11:00 | 10135 | 10137
10137 |  | 15393 | 4.4.2.2.1.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | עבודות עפר | 0 | 20d | 0 | 31 d | 09 June 2025 8:00 | 16 July 2025 14:00 | 08 June 2025 11:00 | 15 July 2025 17:00 | 10136 | 10138
10138 |  | 15394 | 4.4.2.2.1.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | מצע | 0 | 20d | 0 | 15 d | 16 July 2025 14:00 | 04 August 2025 14:00 | 16 July 2025 8:00 | 03 August 2025 17:00 | 10137 | 10139
10139 |  | 15395 | 4.4.2.2.1.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | אספלט | 0 | 20d | 0 | 6 d | 04 August 2025 14:00 | 11 August 2025 17:00 | 04 August 2025 8:00 | 11 August 2025 11:00 | 10138 | 10140
10140 |  | 15396 | 4.4.2.2.1.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 305 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 20d | 0 | 80 d | 12 August 2025 8:00 | 25 November 2025 17:00 | 11 August 2025 11:00 | 25 November 2025 11:00 | 10139 | 10142
10141 |  | 11027 | 4.4.2.2.1.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 21 d | 21 December 2025 11:00 | 15 January 2026 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 14 January 2026 14:00
10142 |  | 11026 | 4.4.2.2.1.4.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0d | 0 | 0 d | 21 December 2025 11:00 | 21 December 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 10080,10090,10140,10133,10129,10112,10108,10081 | 10143
10143 |  | 11025 | 4.4.2.2.1.4.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | בדיקות קבלה | 0 | 0d | 0 | 21 d | 21 December 2025 11:00 | 15 January 2026 11:00 | 19 December 2025 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 10142 | 10144
10144 |  | 11024 | 4.4.2.2.1.4.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 305 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 15 January 2026 11:00 | 15 January 2026 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 10143 | 10146,10373
10145 |  | 11023 | 4.4.2.2.1.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0d | 0 | 25 d | 15 January 2026 11:00 | 15 February 2026 17:00 | 14 January 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00
10146 |  | 11022 | 4.4.2.2.1.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | השחלת כבילה | 0 | 0d | 0 | 20 d | 15 January 2026 11:00 | 09 February 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 08 February 2026 17:00 | 10144 | 10150,10147FF+5d
10147 |  | 15467 | 4.4.2.2.1.5.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | הדברת מזיקים | 0 | 0d | 0 | 10 d | 03 February 2026 11:00 | 15 February 2026 17:00 | 02 February 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 10146FF+5d | 10150,10149
10148 |  | 11021 | 4.4.2.2.1.6 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 305 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 25 d | 16 February 2026 8:00 | 18 March 2026 11:00 | 15 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00
10149 |  | 15676 | 4.4.2.2.1.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 305 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 13d | 0 | 12 d | 16 February 2026 8:00 | 02 March 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00 | 10147 | 10153
10150 |  | 11020 | 4.4.2.2.1.6.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 305 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 25 d | 16 February 2026 8:00 | 18 March 2026 11:00 | 15 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | 10146,10147 | 10153
10151 |  | 11019 | 4.4.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרצות ומסירות | 0 | 21.67d | 0 | 46.67 d | 19 February 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00
10152 |  | 11018 | 4.4.2.2.1.7.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 307.33d | 0 | 0 d | 19 February 2026 11:00 | 19 February 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | 10155SF-60ed
10153 |  | 11017 | 4.4.2.2.1.7.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0d | 0 | 20 d | 18 March 2026 11:00 | 13 April 2026 17:00 | 17 March 2026 14:00 | 13 April 2026 11:00 | 10150,10149 | 10154FS-15d
10154 |  | 11016 | 4.4.2.2.1.7.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0d | 0 | 20 d | 24 March 2026 14:00 | 20 April 2026 11:00 | 24 March 2026 8:00 | 19 April 2026 14:00 | 10153FS-15d | 10155
10155 |  | 11015 | 4.4.2.2.1.7.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 10154 | 10152SF-60ed,8521,10381
10156 |  | 1113 | 4.4.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מבנה SE | 0 | 0d | 0 | 388 d | 12 December 2024 8:00 | 20 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
10157 |  | 11028 | 4.4.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 0d | 0 | 20 d | 12 December 2024 8:00 | 06 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00
10158 |  | 11029 | 4.4.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 0d | 0 | 5 d | 12 December 2024 8:00 | 18 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 17 December 2024 14:00 | 10054SS,10056SS,10055SS | 10162,9124FS+20d,10159,9121SS
10159 |  | 14784 | 4.4.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת כלונסאות | 0 | 0d | 0 | 15 d | 18 December 2024 11:00 | 06 January 2025 11:00 | 17 December 2024 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 10158 | 10162
10160 |  | 11030 | 4.4.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מכבסה | 0 | 0d | 0 | 287 d | 06 January 2025 11:00 | 07 January 2026 17:00 | 05 January 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00
10161 |  | 11031 | 4.4.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד | 0 | 0d | 0 | 182 d | 06 January 2025 11:00 | 24 August 2025 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 22 August 2025 14:00
10162 |  | 11032 | 4.4.2.2.2.2.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 0d | 0 | 22 d | 06 January 2025 11:00 | 02 February 2025 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 31 January 2025 14:00 | 10158,10159 | 10163,10181
10163 |  | 11033 | 4.4.2.2.2.2.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שתית רצפה | 0 | 0d | 0 | 22 d | 02 February 2025 14:00 | 28 February 2025 14:00 | 02 February 2025 8:00 | 27 February 2025 17:00 | 10162 | 10164
10164 |  | 11034 | 4.4.2.2.2.2.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קירות + עמודים בטון | 0 | 0d | 0 | 20 d | 02 March 2025 8:00 | 25 March 2025 17:00 | 28 February 2025 8:00 | 25 March 2025 11:00 | 10163 | 10165
10165 |  | 11035 | 4.4.2.2.2.2.1.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסט' קירות | 0 | 0d | 0 | 28 d | 26 March 2025 8:00 | 02 May 2025 14:00 | 25 March 2025 11:00 | 30 April 2025 13:00 | 10164,9122 | 10166FS-10d
10166 |  | 11036 | 4.4.2.2.2.2.1.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסט' תקרה | 0 | 0d | 0 | 26 d | 20 April 2025 8:00 | 22 May 2025 14:00 | 17 April 2025 11:00 | 21 May 2025 17:00 | 10165FS-10d | 10167,10206
10167 |  | 11037 | 4.4.2.2.2.2.1.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי תקרה | 0 | 0d | 0 | 28 d | 22 May 2025 14:00 | 27 June 2025 14:00 | 22 May 2025 8:00 | 26 June 2025 17:00 | 10166 | 10168FF+12d
10168 |  | 11038 | 4.4.2.2.2.2.1.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי קירות | 0 | 0d | 0 | 27 d | 10 June 2025 8:00 | 13 July 2025 14:00 | 09 June 2025 11:00 | 11 July 2025 14:00 | 10167FF+12d | 10169
10169 |  | 11039 | 4.4.2.2.2.2.1.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | רצפת בטון | 0 | 0d | 0 | 34 d | 13 July 2025 14:00 | 24 August 2025 14:00 | 13 July 2025 8:00 | 22 August 2025 14:00 | 10168 | 10171
10170 |  | 11040 | 4.4.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 0d | 0 | 105 d | 24 August 2025 14:00 | 07 January 2026 17:00 | 24 August 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00
10171 |  | 11041 | 4.4.2.2.2.2.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 0d | 0 | 60 d | 24 August 2025 14:00 | 13 November 2025 11:00 | 24 August 2025 8:00 | 12 November 2025 14:00 | 10169 | 10172SS,10174FS-13d
10172 |  | 11042 | 4.4.2.2.2.2.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חלונות אלומיניום | 0 | 10d | 0 | 10 d | 24 August 2025 14:00 | 04 September 2025 17:00 | 24 August 2025 8:00 | 04 September 2025 11:00 | 10171SS | 10173
10173 |  | 11043 | 4.4.2.2.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | דלתות | 0 | 10d | 0 | 15 d | 05 September 2025 8:00 | 25 September 2025 11:00 | 04 September 2025 11:00 | 24 September 2025 14:00 | 10172 | 10174FS-10d,10175
10174 |  | 11044 | 4.4.2.2.2.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סיוד וצבע | 0 | 0d | 0 | 15 d | 28 October 2025 14:00 | 16 November 2025 14:00 | 28 October 2025 8:00 | 14 November 2025 14:00 | 10171FS-13d,10173FS-10d | 10175FF+43d,10178
10175 |  | 11045 | 4.4.2.2.2.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | מידוף | 0 | 0d | 0 | 70 d | 12 October 2025 14:00 | 07 January 2026 17:00 | 12 October 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00 | 10173,9125,10174FF+43d | 10176SS,10213,10177SS
10176 |  | 11046 | 4.4.2.2.2.2.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SE |  | ציוד | 0 | 0d | 0 | 70 d | 12 October 2025 14:00 | 07 January 2026 17:00 | 12 October 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00 | 10175SS | 10213
10177 |  | 14421 | 4.4.2.2.2.2.2.7 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | מערכות כביסה וייבוש | 0 | 0d | 0 | 70 d | 12 October 2025 14:00 | 07 January 2026 17:00 | 12 October 2025 8:00 | 07 January 2026 11:00 | 10175SS,2000 | 10213
10178 |  | 14468 | 4.4.2.2.2.2.2.8 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון | מבנה SE |  | התקנת ציוד בתי המלאכה של המזמין מבנה 307, 308 מכבסה | 0 | 0.29mo | 0 | 1.5 mo | 16 November 2025 14:00 | 30 December 2025 14:00 | 16 November 2025 8:00 | 29 December 2025 17:00 | 10174 | 10213
10179 |  | 11047 | 4.4.2.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | משרדים | 0 | 97d | 0 | 168 d | 02 February 2025 14:00 | 02 September 2025 17:00 | 02 February 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00
10180 |  | 11048 | 4.4.2.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד | 0 | 97d | 0 | 54 d | 02 February 2025 14:00 | 09 April 2025 14:00 | 02 February 2025 8:00 | 08 April 2025 17:00
10181 |  | 11049 | 4.4.2.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת רצפה | 0 | 97d | 0 | 17 d | 02 February 2025 14:00 | 23 February 2025 14:00 | 02 February 2025 8:00 | 21 February 2025 14:00 | 10162 | 10182
10182 |  | 11050 | 4.4.2.2.2.3.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + תקרה ) | 0 | 97d | 0 | 25 d | 23 February 2025 14:00 | 25 March 2025 17:00 | 23 February 2025 8:00 | 25 March 2025 11:00 | 10181 | 10188,10183
10183 |  | 11051 | 4.4.2.2.2.3.1.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | יציקת מעקות | 0 | 97d | 0 | 12 d | 26 March 2025 8:00 | 09 April 2025 14:00 | 25 March 2025 11:00 | 08 April 2025 17:00 | 10182 | 10188,10185FS+12d
10184 |  | 11052 | 4.4.2.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 117d | 0 | 82 d | 27 April 2025 11:00 | 08 August 2025 14:00 | 25 April 2025 11:00 | 07 August 2025 17:00
10185 |  | 11053 | 4.4.2.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | איטום גגות | 0 | 139d | 0 | 30 d | 27 April 2025 11:00 | 05 June 2025 14:00 | 25 April 2025 11:00 | 04 June 2025 17:00 | 10183FS+12d | 10186
10186 |  | 11054 | 4.4.2.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי חזיתות | 0 | 117d | 0 | 30 d | 03 July 2025 8:00 | 08 August 2025 14:00 | 02 July 2025 11:00 | 07 August 2025 17:00 | 10185,10194 | 10213
10187 |  | 11055 | 4.4.2.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 97d | 0 | 114 d | 09 April 2025 14:00 | 02 September 2025 17:00 | 09 April 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00
10188 |  | 11056 | 4.4.2.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | בניה + חגורות | 0 | 97d | 0 | 12 d | 09 April 2025 14:00 | 27 April 2025 11:00 | 09 April 2025 8:00 | 25 April 2025 11:00 | 10182,10183 | 10189FS-3d
10189 |  | 11057 | 4.4.2.2.2.3.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 97d | 0 | 12 d | 23 April 2025 8:00 | 08 May 2025 17:00 | 22 April 2025 11:00 | 08 May 2025 11:00 | 10188FS-3d | 10190FS-3d
10190 |  | 11058 | 4.4.2.2.2.3.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 97d | 0 | 12 d | 06 May 2025 8:00 | 20 May 2025 14:00 | 05 May 2025 11:00 | 19 May 2025 17:00 | 10189FS-3d | 10191FS-3d
10191 |  | 11059 | 4.4.2.2.2.3.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 97d | 0 | 12 d | 16 May 2025 11:00 | 01 June 2025 10:00 | 15 May 2025 14:00 | 30 May 2025 11:00 | 10190FS-3d | 10192FS-3d
10192 |  | 11060 | 4.4.2.2.2.3.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | בגר | 0 | 97d | 0 | 12 d | 28 May 2025 8:00 | 12 June 2025 17:00 | 27 May 2025 11:00 | 12 June 2025 11:00 | 10191FS-3d | 10193FS-3d
10193 |  | 11061 | 4.4.2.2.2.3.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | ריצוף | 0 | 97d | 0 | 12 d | 10 June 2025 8:00 | 24 June 2025 14:00 | 09 June 2025 11:00 | 23 June 2025 17:00 | 10192FS-3d | 10194
10194 |  | 11065 | 4.4.2.2.2.3.3.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 97d | 0 | 7 d | 24 June 2025 14:00 | 02 July 2025 17:00 | 24 June 2025 8:00 | 02 July 2025 11:00 | 10193 | 10186,10195FS-2d
10195 |  | 11066 | 4.4.2.2.2.3.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 97d | 0 | 12 d | 01 July 2025 8:00 | 15 July 2025 14:00 | 30 June 2025 11:00 | 14 July 2025 17:00 | 10194FS-2d | 10196,10197,10198,10200
10196 |  | 11067 | 4.4.2.2.2.3.3.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מסגרות | 0 | 102d | 0 | 5 d | 15 July 2025 14:00 | 21 July 2025 17:00 | 15 July 2025 8:00 | 21 July 2025 11:00 | 10195 | 10201
10197 |  | 11068 | 4.4.2.2.2.3.3.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אלומיניום | 0 | 97d | 0 | 10 d | 15 July 2025 14:00 | 28 July 2025 11:00 | 15 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 10195 | 10201
10198 |  | 11069 | 4.4.2.2.2.3.3.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 97d | 0 | 10 d | 15 July 2025 14:00 | 28 July 2025 11:00 | 15 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 10195 | 10199FS-5d,10201
10199 |  | 11070 | 4.4.2.2.2.3.3.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | השלמת מערכות | 0 | 115d | 0 | 10 d | 22 July 2025 8:00 | 03 August 2025 14:00 | 21 July 2025 11:00 | 01 August 2025 14:00 | 10198FS-5d | 10200
10200 |  | 11071 | 4.4.2.2.2.3.3.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 115d | 0 | 7 d | 03 August 2025 14:00 | 11 August 2025 17:00 | 03 August 2025 8:00 | 11 August 2025 11:00 | 10195,10199 | 10213
10201 |  | 11073 | 4.4.2.2.2.3.3.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | נגרות סופית | 0 | 97d | 0 | 10 d | 28 July 2025 11:00 | 08 August 2025 14:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | 10196,10197,10198 | 10202FS-5d,10213
10202 |  | 11074 | 4.4.2.2.2.3.3.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | צבע סופי | 0 | 97d | 0 | 15 d | 03 August 2025 14:00 | 21 August 2025 11:00 | 03 August 2025 8:00 | 20 August 2025 14:00 | 10201FS-5d | 10203,10213
10203 |  | 11075 | 4.4.2.2.2.3.3.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | סגירת תקרות | 0 | 97d | 0 | 5 d | 21 August 2025 11:00 | 27 August 2025 14:00 | 20 August 2025 14:00 | 26 August 2025 17:00 | 10202 | 10204FS-2d,10213
10204 |  | 11076 | 4.4.2.2.2.3.3.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 97d | 0 | 7 d | 25 August 2025 14:00 | 02 September 2025 17:00 | 25 August 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00 | 10203FS-2d | 10213
10205 |  | 15397 | 4.4.2.2.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | פיתוח אזורי - SE | 0 | 37d | 0 | 142 d | 22 May 2025 14:00 | 23 November 2025 17:00 | 22 May 2025 8:00 | 23 November 2025 11:00
10206 |  | 15398 | 4.4.2.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | חישוף | 0 | 37d | 0 | 7 d | 22 May 2025 14:00 | 01 June 2025 10:00 | 22 May 2025 8:00 | 30 May 2025 11:00 | 10166 | 10207
10207 |  | 15399 | 4.4.2.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עיבוד שתית | 0 | 37d | 0 | 12 d | 01 June 2025 10:00 | 17 June 2025 11:00 | 30 May 2025 11:00 | 16 June 2025 14:00 | 10206 | 10208
10208 |  | 15400 | 4.4.2.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | עבודות עפר | 0 | 37d | 0 | 27 d | 17 June 2025 11:00 | 20 July 2025 17:00 | 16 June 2025 14:00 | 20 July 2025 11:00 | 10207 | 10209
10209 |  | 15401 | 4.4.2.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | מצע | 0 | 37d | 0 | 11 d | 21 July 2025 8:00 | 03 August 2025 14:00 | 20 July 2025 11:00 | 01 August 2025 14:00 | 10208 | 10210
10210 |  | 15402 | 4.4.2.2.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | אספלט | 0 | 37d | 0 | 4 d | 03 August 2025 14:00 | 07 August 2025 14:00 | 03 August 2025 8:00 | 06 August 2025 17:00 | 10209 | 10211
10211 |  | 15403 | 4.4.2.2.2.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SE |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 37d | 0 | 81 d | 07 August 2025 14:00 | 23 November 2025 17:00 | 07 August 2025 8:00 | 23 November 2025 11:00 | 10210 | 10213
10212 |  | 11079 | 4.4.2.2.2.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 21 d | 07 January 2026 17:00 | 03 February 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00
10213 |  | 11080 | 4.4.2.2.2.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0d | 0 | 0 d | 07 January 2026 17:00 | 07 January 2026 17:00 | 07 January 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 10175,10176,10186,10201,10202,10203,10204,10200,10177,10178,10211 | 10214
10214 |  | 11081 | 4.4.2.2.2.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | בדיקות קבלה | 0 | 0d | 0 | 21 d | 08 January 2026 8:00 | 03 February 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 10213 | 10215
10215 |  | 11082 | 4.4.2.2.2.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SE |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 03 February 2026 11:00 | 03 February 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 02 February 2026 14:00 | 10214 | 10217,10374
10216 |  | 11083 | 4.4.2.2.2.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0d | 0 | 15 d | 03 February 2026 11:00 | 22 February 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 20 February 2026 11:00
10217 |  | 11084 | 4.4.2.2.2.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | השחלת כבילה | 0 | 0d | 0 | 10 d | 03 February 2026 11:00 | 15 February 2026 17:00 | 02 February 2026 14:00 | 15 February 2026 11:00 | 10215 | 10221,10218
10218 |  | 15468 | 4.4.2.2.2.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | הדברת מזיקים | 0 | 0d | 0 | 5 d | 16 February 2026 8:00 | 22 February 2026 11:00 | 15 February 2026 11:00 | 20 February 2026 11:00 | 10217 | 10221,10220
10219 |  | 11085 | 4.4.2.2.2.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 20 d | 22 February 2026 11:00 | 18 March 2026 11:00 | 20 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00
10220 |  | 11072 | 4.4.2.2.2.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SE |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 8d | 0 | 12 d | 22 February 2026 11:00 | 08 March 2026 17:00 | 20 February 2026 11:00 | 08 March 2026 11:00 | 10218 | 10224
10221 |  | 11086 | 4.4.2.2.2.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SE |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 20 d | 22 February 2026 11:00 | 18 March 2026 11:00 | 20 February 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | 10217,10218 | 10224
10222 |  | 11087 | 4.4.2.2.2.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הרצות ומסירות | 0 | 21.67d | 0 | 46.67 d | 19 February 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00
10223 |  | 11088 | 4.4.2.2.2.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 307.33d | 0 | 0 d | 19 February 2026 11:00 | 19 February 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | 10226SF-60ed
10224 |  | 11089 | 4.4.2.2.2.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0d | 0 | 20 d | 18 March 2026 11:00 | 13 April 2026 17:00 | 17 March 2026 14:00 | 13 April 2026 11:00 | 10221,10220 | 10225FS-15d
10225 |  | 11090 | 4.4.2.2.2.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0d | 0 | 20 d | 24 March 2026 14:00 | 20 April 2026 11:00 | 24 March 2026 8:00 | 19 April 2026 14:00 | 10224FS-15d | 10226
10226 |  | 11091 | 4.4.2.2.2.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 10225 | 10223SF-60ed,8521,10382
10227 |  | 1127 | 4.4.2.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | מבנה 312 | 0 | 0d | 0 | 388 d | 12 December 2024 8:00 | 20 April 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 19 April 2026 14:00
10228 |  | 11092 | 4.4.2.2.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | ביסוס | 0 | 0d | 0 | 20 d | 12 December 2024 8:00 | 06 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00
10229 |  | 1128 | 4.4.2.2.3.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | ביסוס המבנה | 0 | 0d | 0 | 20 d | 12 December 2024 8:00 | 06 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 8520 | 10231
10230 |  | 11093 | 4.4.2.2.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | שלד | 0 | 0d | 0 | 180 d | 06 January 2025 11:00 | 21 August 2025 11:00 | 05 January 2025 14:00 | 20 August 2025 14:00
10231 |  | 1129 | 4.4.2.2.3.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | רצפת מבנה | 0 | 0mo | 0 | 4.5 mo | 06 January 2025 11:00 | 22 May 2025 14:00 | 05 January 2025 14:00 | 21 May 2025 17:00 | 10229 | 10232,10233SS+2.5mo
10232 |  | 1130 | 4.4.2.2.3.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עמודים תקרות בינים | 0 | 0mo | 0 | 2 mo | 22 May 2025 14:00 | 22 July 2025 17:00 | 22 May 2025 8:00 | 22 July 2025 11:00 | 10231 | 10233FF+1mo
10233 |  | 1131 | 4.4.2.2.3.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | חיפוי המבנה | 0 | 0mo | 0 | 5 mo | 20 March 2025 14:00 | 21 August 2025 11:00 | 20 March 2025 8:00 | 20 August 2025 14:00 | 10231SS+2.5mo,10232FF+1mo | 10235SS+2mo,10237
10234 |  | 11094 | 4.4.2.2.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות | 0 | 0d | 0 | 156 d | 22 May 2025 14:00 | 10 December 2025 14:00 | 22 May 2025 8:00 | 09 December 2025 17:00
10235 |  | 1133 | 4.4.2.2.3.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות גמר, מערכות מבנה (חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר), ציוד יעודי ובדיקת מערכות | 0 | 0mo | 0 | 6.5 mo | 22 May 2025 14:00 | 10 December 2025 14:00 | 22 May 2025 8:00 | 09 December 2025 17:00 | 10233SS+2mo | 10244
10236 |  | 15404 | 4.4.2.2.3.4 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | פיתוח אזורי - 312 | 0 | 24d | 0 | 60 d | 21 August 2025 11:00 | 11 November 2025 11:00 | 20 August 2025 14:00 | 10 November 2025 14:00
10237 |  | 15405 | 4.4.2.2.3.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | חישוף | 0 | 24d | 0 | 4 d | 21 August 2025 11:00 | 26 August 2025 14:00 | 20 August 2025 14:00 | 25 August 2025 17:00 | 10233 | 10238
10238 |  | 15406 | 4.4.2.2.3.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עיבוד שתית | 0 | 24d | 0 | 6 d | 26 August 2025 14:00 | 02 September 2025 17:00 | 26 August 2025 8:00 | 02 September 2025 11:00 | 10237 | 10239
10239 |  | 15407 | 4.4.2.2.3.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | עבודות עפר | 0 | 24d | 0 | 13 d | 03 September 2025 8:00 | 18 September 2025 14:00 | 02 September 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | 10238 | 10240
10240 |  | 15408 | 4.4.2.2.3.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | מצע | 0 | 24d | 0 | 11 d | 18 September 2025 14:00 | 08 October 2025 11:00 | 18 September 2025 8:00 | 06 October 2025 10:00 | 10239 | 10241
10241 |  | 15409 | 4.4.2.2.3.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | אספלט | 0 | 24d | 0 | 4 d | 08 October 2025 11:00 | 13 October 2025 13:00 | 06 October 2025 10:00 | 12 October 2025 17:00 | 10240 | 10242
10242 |  | 15410 | 4.4.2.2.3.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה 312 |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 24d | 0 | 22 d | 15 October 2025 8:00 | 11 November 2025 11:00 | 13 October 2025 7:00 | 10 November 2025 14:00 | 10241 | 10244
10243 |  | 11109 | 4.4.2.2.3.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 21 d | 10 December 2025 14:00 | 05 January 2026 17:00 | 09 December 2025 17:00 | 05 January 2026 11:00
10244 |  | 11108 | 4.4.2.2.3.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 0d | 0 | 0 d | 10 December 2025 14:00 | 10 December 2025 14:00 | 09 December 2025 17:00 | 09 December 2025 17:00 | 10235,10242 | 10245
10245 |  | 11107 | 4.4.2.2.3.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | בדיקות קבלה | 0 | 0d | 0 | 21 d | 10 December 2025 14:00 | 05 January 2026 17:00 | 10 December 2025 8:00 | 05 January 2026 11:00 | 10244 | 10246
10246 |  | 11106 | 4.4.2.2.3.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 312 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 05 January 2026 17:00 | 05 January 2026 17:00 | 05 January 2026 11:00 | 05 January 2026 11:00 | 10245 | 10248,10375
10247 |  | 11105 | 4.4.2.2.3.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 0d | 0 | 20 d | 06 January 2026 8:00 | 29 January 2026 17:00 | 05 January 2026 11:00 | 29 January 2026 11:00
10248 |  | 11104 | 4.4.2.2.3.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | השחלת כבילה | 0 | 0d | 0 | 15 d | 06 January 2026 8:00 | 23 January 2026 14:00 | 05 January 2026 11:00 | 22 January 2026 17:00 | 10246 | 10252,10249
10249 |  | 15469 | 4.4.2.2.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | הדברת מזיקים | 0 | 0d | 0 | 5 d | 25 January 2026 8:00 | 29 January 2026 17:00 | 23 January 2026 8:00 | 29 January 2026 11:00 | 10248 | 10252,10251
10250 |  | 11103 | 4.4.2.2.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 312 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 25 d | 30 January 2026 8:00 | 02 March 2026 14:00 | 29 January 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00
10251 |  | 16429 | 4.4.2.2.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 312 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 13d | 0 | 12 d | 30 January 2026 8:00 | 13 February 2026 14:00 | 29 January 2026 11:00 | 12 February 2026 17:00 | 10249 | 10255
10252 |  | 11102 | 4.4.2.2.3.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 312 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 0d | 0 | 25 d | 30 January 2026 8:00 | 02 March 2026 14:00 | 29 January 2026 11:00 | 01 March 2026 17:00 | 10248,10249 | 10255
10253 |  | 11101 | 4.4.2.2.3.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הרצות ומסירות | 0 | 8.67d | 0 | 46.67 d | 19 February 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00
10254 |  | 11100 | 4.4.2.2.3.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 307.33d | 0 | 0 d | 19 February 2026 11:00 | 19 February 2026 11:00 | 18 February 2026 14:00 | 18 February 2026 14:00 | 10257SF-60ed
10255 |  | 11099 | 4.4.2.2.3.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 0d | 0 | 25 d | 02 March 2026 14:00 | 03 April 2026 11:00 | 02 March 2026 8:00 | 01 April 2026 10:00 | 10252,10251 | 10256FS-12d
10256 |  | 11098 | 4.4.2.2.3.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 0d | 0 | 25 d | 18 March 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 17 March 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 10255FS-12d | 10257
10257 |  | 11097 | 4.4.2.2.3.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 10256 | 10254SF-60ed,8521,10383
10258 |  | 1141 | 4.4.2.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מבנה SH | 0 | 27d | 0 | 361 d | 12 December 2024 8:00 | 16 March 2026 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 15 March 2026 14:00
10259 |  | 11110 | 4.4.2.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 27d | 0 | 23 d | 12 December 2024 8:00 | 09 January 2025 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 08 January 2025 14:00
10260 |  | 11111 | 4.4.2.2.4.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות עפר - החלפת קרקע | 0 | 27d | 0 | 15 d | 12 December 2024 8:00 | 30 December 2024 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 30 December 2024 11:00 | 10054SS,10056SS,10055SS | 10261,9131SS,9128SS
10261 |  | 11112 | 4.4.2.2.4.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | יציקת כלונסאות | 0 | 27d | 0 | 8 d | 31 December 2024 8:00 | 09 January 2025 11:00 | 30 December 2024 11:00 | 08 January 2025 14:00 | 10260 | 10263
10262 |  | 11113 | 4.4.2.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | שלד | 0 | 27d | 0 | 120 d | 09 January 2025 11:00 | 11 June 2025 17:00 | 08 January 2025 14:00 | 11 June 2025 11:00
10263 |  | 11114 | 4.4.2.2.4.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 27d | 0 | 22 d | 09 January 2025 11:00 | 05 February 2025 14:00 | 08 January 2025 14:00 | 04 February 2025 17:00 | 10261 | 10264
10264 |  | 11115 | 4.4.2.2.4.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | יציקת רצפה | 0 | 27d | 0 | 18 d | 05 February 2025 14:00 | 27 February 2025 14:00 | 05 February 2025 8:00 | 26 February 2025 17:00 | 10263 | 10265
10265 |  | 11116 | 4.4.2.2.4.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קירות בטון היקפיים + עמודי בטון + יציקת תקרה | 0 | 27d | 0 | 30 d | 27 February 2025 14:00 | 06 April 2025 14:00 | 27 February 2025 8:00 | 04 April 2025 14:00 | 10264 | 10266,10278
10266 |  | 11117 | 4.4.2.2.4.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסט' קירות | 0 | 27d | 0 | 15 d | 06 April 2025 14:00 | 27 April 2025 11:00 | 06 April 2025 8:00 | 25 April 2025 11:00 | 10265,9129 | 10267SS
10267 |  | 11118 | 4.4.2.2.4.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסט' תקרה | 0 | 27d | 0 | 25 d | 06 April 2025 14:00 | 11 May 2025 11:00 | 06 April 2025 8:00 | 09 May 2025 11:00 | 10266SS | 10268
10268 |  | 11119 | 4.4.2.2.4.2.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי תקרה | 0 | 27d | 0 | 20 d | 11 May 2025 11:00 | 05 June 2025 14:00 | 09 May 2025 11:00 | 04 June 2025 17:00 | 10267 | 10269FS-5d
10269 |  | 11120 | 4.4.2.2.4.2.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי קירות | 0 | 27d | 0 | 10 d | 29 May 2025 8:00 | 11 June 2025 17:00 | 28 May 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 10268FS-5d | 10271,10299
10270 |  | 11121 | 4.4.2.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - מחסן | 0 | 27d | 0 | 122 d | 12 June 2025 8:00 | 17 November 2025 14:00 | 11 June 2025 11:00 | 16 November 2025 17:00
10271 |  | 11122 | 4.4.2.2.4.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת מערכות: חשמל, מים, מ"א, ספרינקלרים | 0 | 27d | 0 | 80 d | 12 June 2025 8:00 | 18 September 2025 14:00 | 11 June 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | 10269 | 10272SS,10274FS-13d
10272 |  | 11123 | 4.4.2.2.4.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חלונות אלומיניום | 0 | 51d | 0 | 8 d | 12 June 2025 8:00 | 22 June 2025 14:00 | 11 June 2025 11:00 | 20 June 2025 14:00 | 10271SS | 10273
10273 |  | 11124 | 4.4.2.2.4.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | דלתות | 0 | 51d | 0 | 15 d | 22 June 2025 14:00 | 10 July 2025 11:00 | 22 June 2025 8:00 | 09 July 2025 14:00 | 10272 | 10274,10275
10274 |  | 11125 | 4.4.2.2.4.3.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סיוד וצבע + אפוקסי | 0 | 27d | 0 | 30 d | 03 September 2025 8:00 | 16 October 2025 17:00 | 02 September 2025 11:00 | 16 October 2025 11:00 | 10271FS-13d,10273 | 10275FS-50d
10275 |  | 11126 | 4.4.2.2.4.3.5 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | מידוף | 0 | 27d | 0 | 75 d | 10 August 2025 8:00 | 17 November 2025 14:00 | 08 August 2025 8:00 | 16 November 2025 17:00 | 10274FS-50d,9132,10273 | 10276SS
10276 |  | 11127 | 4.4.2.2.4.3.6 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון | מבנה SH |  | ציוד | 0 | 27d | 0 | 75 d | 10 August 2025 8:00 | 17 November 2025 14:00 | 08 August 2025 8:00 | 16 November 2025 17:00 | 10275SS | 10306
10277 |  | 11128 | 4.4.2.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות גמר ומערכות - משרדים | 0 | 72d | 0 | 127 d | 06 April 2025 14:00 | 15 September 2025 14:00 | 06 April 2025 8:00 | 14 September 2025 17:00
10278 |  | 11129 | 4.4.2.2.4.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | בניה + חגורות | 0 | 72d | 0 | 12 d | 06 April 2025 14:00 | 22 April 2025 17:00 | 06 April 2025 8:00 | 22 April 2025 11:00 | 10265 | 10279FS-3d
10279 |  | 11130 | 4.4.2.2.4.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 72d | 0 | 12 d | 20 April 2025 8:00 | 05 May 2025 17:00 | 17 April 2025 11:00 | 05 May 2025 11:00 | 10278FS-3d | 10280FS-3d
10280 |  | 11131 | 4.4.2.2.4.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 72d | 0 | 12 d | 30 April 2025 10:00 | 16 May 2025 11:00 | 29 April 2025 14:00 | 15 May 2025 14:00 | 10279FS-3d | 10281FS-3d
10281 |  | 11132 | 4.4.2.2.4.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 72d | 0 | 12 d | 13 May 2025 11:00 | 27 May 2025 17:00 | 12 May 2025 14:00 | 27 May 2025 11:00 | 10280FS-3d | 10282
10282 |  | 11133 | 4.4.2.2.4.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | בגר | 0 | 72d | 0 | 10 d | 28 May 2025 8:00 | 10 June 2025 17:00 | 27 May 2025 11:00 | 10 June 2025 11:00 | 10281 | 10283
10283 |  | 11134 | 4.4.2.2.4.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | ריצוף | 0 | 72d | 0 | 5 d | 11 June 2025 8:00 | 17 June 2025 11:00 | 10 June 2025 11:00 | 16 June 2025 14:00 | 10282 | 10284
10284 |  | 11135 | 4.4.2.2.4.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 72d | 0 | 7 d | 17 June 2025 11:00 | 25 June 2025 14:00 | 16 June 2025 14:00 | 24 June 2025 17:00 | 10283 | 10285FS-2d
10285 |  | 11136 | 4.4.2.2.4.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 72d | 0 | 10 d | 23 June 2025 14:00 | 06 July 2025 11:00 | 23 June 2025 8:00 | 04 July 2025 11:00 | 10284FS-2d | 10286FS-2d
10286 |  | 11137 | 4.4.2.2.4.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 72d | 0 | 5 d | 03 July 2025 8:00 | 09 July 2025 11:00 | 02 July 2025 11:00 | 08 July 2025 14:00 | 10285FS-2d | 10287
10287 |  | 11138 | 4.4.2.2.4.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 72d | 0 | 5 d | 09 July 2025 11:00 | 15 July 2025 14:00 | 08 July 2025 14:00 | 14 July 2025 17:00 | 10286 | 10288FS-2d
10288 |  | 11139 | 4.4.2.2.4.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 72d | 0 | 12 d | 13 July 2025 14:00 | 28 July 2025 11:00 | 13 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 10287FS-2d | 10289,10290,10291,10293
10289 |  | 11140 | 4.4.2.2.4.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מסגרות | 0 | 77d | 0 | 5 d | 28 July 2025 11:00 | 03 August 2025 14:00 | 27 July 2025 14:00 | 01 August 2025 14:00 | 10288 | 10294
10290 |  | 11141 | 4.4.2.2.4.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אלומיניום | 0 | 72d | 0 | 10 d | 28 July 2025 11:00 | 08 August 2025 14:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | 10288 | 10294
10291 |  | 11142 | 4.4.2.2.4.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 72d | 0 | 10 d | 28 July 2025 11:00 | 08 August 2025 14:00 | 27 July 2025 14:00 | 07 August 2025 17:00 | 10288 | 10292FS-5d,10294
10292 |  | 11143 | 4.4.2.2.4.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | השלמת מערכות | 0 | 90d | 0 | 10 d | 03 August 2025 14:00 | 14 August 2025 17:00 | 03 August 2025 8:00 | 14 August 2025 11:00 | 10291FS-5d | 10293
10293 |  | 11144 | 4.4.2.2.4.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 90d | 0 | 7 d | 15 August 2025 8:00 | 24 August 2025 14:00 | 14 August 2025 11:00 | 22 August 2025 14:00 | 10288,10292 | 10306
10294 |  | 11146 | 4.4.2.2.4.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | נגרות סופית | 0 | 72d | 0 | 10 d | 10 August 2025 8:00 | 21 August 2025 11:00 | 08 August 2025 8:00 | 20 August 2025 14:00 | 10289,10290,10291 | 10295FS-5d,10306
10295 |  | 11147 | 4.4.2.2.4.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | צבע סופי | 0 | 72d | 0 | 15 d | 15 August 2025 8:00 | 02 September 2025 17:00 | 14 August 2025 11:00 | 02 September 2025 11:00 | 10294FS-5d | 10296,10306
10296 |  | 11148 | 4.4.2.2.4.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | סגירת תקרות | 0 | 72d | 0 | 5 d | 03 September 2025 8:00 | 09 September 2025 11:00 | 02 September 2025 11:00 | 08 September 2025 14:00 | 10295 | 10297FS-2d,10306
10297 |  | 11149 | 4.4.2.2.4.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 72d | 0 | 7 d | 07 September 2025 11:00 | 15 September 2025 14:00 | 05 September 2025 11:00 | 14 September 2025 17:00 | 10296FS-2d | 10306
10298 |  | 15411 | 4.4.2.2.4.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | פיתוח אזורי - SH | 0 | 94d | 0 | 55 d | 12 June 2025 8:00 | 19 August 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 18 August 2025 14:00
10299 |  | 15412 | 4.4.2.2.4.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | חישוף | 0 | 94d | 0 | 3 d | 12 June 2025 8:00 | 16 June 2025 11:00 | 11 June 2025 11:00 | 15 June 2025 14:00 | 10269 | 10300
10300 |  | 15413 | 4.4.2.2.4.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עיבוד שתית | 0 | 94d | 0 | 6 d | 16 June 2025 11:00 | 23 June 2025 14:00 | 15 June 2025 14:00 | 22 June 2025 17:00 | 10299 | 10301
10301 |  | 15414 | 4.4.2.2.4.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | עבודות עפר | 0 | 94d | 0 | 12 d | 23 June 2025 14:00 | 08 July 2025 11:00 | 23 June 2025 8:00 | 07 July 2025 14:00 | 10300 | 10302
10302 |  | 15415 | 4.4.2.2.4.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | מצע | 0 | 94d | 0 | 9 d | 08 July 2025 11:00 | 18 July 2025 14:00 | 07 July 2025 14:00 | 17 July 2025 17:00 | 10301 | 10303
10303 |  | 15416 | 4.4.2.2.4.5.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | אספלט | 0 | 94d | 0 | 3 d | 20 July 2025 8:00 | 22 July 2025 17:00 | 18 July 2025 8:00 | 22 July 2025 11:00 | 10302 | 10304
10304 |  | 15417 | 4.4.2.2.4.5.6 | NA | הנדסה | קבלן - פיתוח | צפון | מבנה SH |  | גינון והלבשת המתחם | 0 | 94d | 0 | 22 d | 23 July 2025 8:00 | 19 August 2025 11:00 | 22 July 2025 11:00 | 18 August 2025 14:00 | 10303 | 10306
10305 |  | 11152 | 4.4.2.2.4.6 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 27d | 0 | 21 d | 17 November 2025 14:00 | 12 December 2025 14:00 | 16 November 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00
10306 |  | 11153 | 4.4.2.2.4.6.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 27d | 0 | 0 d | 17 November 2025 14:00 | 17 November 2025 14:00 | 16 November 2025 17:00 | 16 November 2025 17:00 | 10276,10293,10294,10295,10296,10297,10304 | 10307
10307 |  | 11154 | 4.4.2.2.4.6.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | בדיקות קבלה | 0 | 27d | 0 | 21 d | 17 November 2025 14:00 | 12 December 2025 14:00 | 17 November 2025 8:00 | 11 December 2025 17:00 | 10306 | 10308
10308 |  | 11155 | 4.4.2.2.4.6.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה SH |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 27d | 0 | 0 d | 12 December 2025 14:00 | 12 December 2025 14:00 | 11 December 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00 | 10307 | 10310,10376
10309 |  | 11156 | 4.4.2.2.4.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 27d | 0 | 15 d | 14 December 2025 8:00 | 31 December 2025 14:00 | 12 December 2025 8:00 | 30 December 2025 17:00
10310 |  | 11157 | 4.4.2.2.4.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | השחלת כבילה | 0 | 27d | 0 | 10 d | 14 December 2025 8:00 | 25 December 2025 11:00 | 12 December 2025 8:00 | 24 December 2025 14:00 | 10308 | 10314,10311
10311 |  | 15470 | 4.4.2.2.4.7.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | הדברת מזיקים | 0 | 27d | 0 | 5 d | 25 December 2025 11:00 | 31 December 2025 14:00 | 24 December 2025 14:00 | 30 December 2025 17:00 | 10310 | 10314,10313
10312 |  | 11158 | 4.4.2.2.4.8 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 27d | 0 | 25 d | 31 December 2025 14:00 | 01 February 2026 11:00 | 31 December 2025 8:00 | 30 January 2026 11:00
10313 |  | 11145 | 4.4.2.2.4.8.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה SH |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 40d | 0 | 12 d | 31 December 2025 14:00 | 15 January 2026 11:00 | 31 December 2025 8:00 | 14 January 2026 14:00 | 10311 | 10317
10314 |  | 11159 | 4.4.2.2.4.8.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה SH |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 27d | 0 | 25 d | 31 December 2025 14:00 | 01 February 2026 11:00 | 31 December 2025 8:00 | 30 January 2026 11:00 | 10310,10311 | 10317
10315 |  | 11160 | 4.4.2.2.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הרצות ומסירות | 0 | 40d | 0 | 48 d | 15 January 2026 11:00 | 16 March 2026 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00
10316 |  | 11161 | 4.4.2.2.4.9.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 335.67d | 0 | 0 d | 15 January 2026 11:00 | 15 January 2026 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 10319SF-60ed
10317 |  | 11162 | 4.4.2.2.4.9.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 27d | 0 | 25 d | 01 February 2026 11:00 | 03 March 2026 14:00 | 30 January 2026 11:00 | 02 March 2026 17:00 | 10314,10313 | 10318FS-15d
10318 |  | 11163 | 4.4.2.2.4.9.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 27d | 0 | 25 d | 12 February 2026 14:00 | 16 March 2026 11:00 | 12 February 2026 8:00 | 15 March 2026 14:00 | 10317FS-15d | 10319
10319 |  | 11164 | 4.4.2.2.4.9.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 27d | 0 | 0 d | 16 March 2026 11:00 | 16 March 2026 11:00 | 15 March 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00 | 10318 | 10316SF-60ed,8521,10384
10320 |  | 1156 | 4.4.2.2.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מבנה 201 | 0 | 51d | 0 | 337 d | 12 December 2024 8:00 | 13 February 2026 14:00 | 11 December 2024 11:00 | 12 February 2026 17:00
10321 |  | 11166 | 4.4.2.2.5.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עב' עפר + ביסוס | 0 | 51d | 0 | 15 d | 12 December 2024 8:00 | 30 December 2024 17:00 | 11 December 2024 11:00 | 30 December 2024 11:00
10322 |  | 11167 | 4.4.2.2.5.1.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עבודות עפר | 0 | 51d | 0 | 3 d | 12 December 2024 8:00 | 16 December 2024 11:00 | 11 December 2024 11:00 | 15 December 2024 14:00 | 10054SS,10056SS,10055SS | 10325,10323
10323 |  | 14785 | 4.4.2.2.5.1.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | יציקת כלונסאות | 0 | 51d | 0 | 12 d | 16 December 2024 11:00 | 30 December 2024 17:00 | 15 December 2024 14:00 | 30 December 2024 11:00 | 10322 | 10325
10324 |  | 11168 | 4.4.2.2.5.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | שלד | 0 | 51d | 0 | 65 d | 31 December 2024 8:00 | 20 March 2025 14:00 | 30 December 2024 11:00 | 19 March 2025 17:00
10325 |  | 11169 | 4.4.2.2.5.2.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ראשי כלונס + קורות יסוד | 0 | 51d | 0 | 15 d | 31 December 2024 8:00 | 17 January 2025 14:00 | 30 December 2024 11:00 | 16 January 2025 17:00 | 10322,10323 | 10326
10326 |  | 11170 | 4.4.2.2.5.2.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | יציקת רצפה מפלס ±0.00 | 0 | 51d | 0 | 15 d | 19 January 2025 8:00 | 05 February 2025 14:00 | 17 January 2025 8:00 | 04 February 2025 17:00 | 10325 | 10327
10327 |  | 11171 | 4.4.2.2.5.2.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | שלד ק' קרקע ( קירות + עמודים + קורות + לוח' + תקרה ) כולל מפלס 3.85+ | 0 | 51d | 0 | 20 d | 05 February 2025 14:00 | 02 March 2025 17:00 | 05 February 2025 8:00 | 02 March 2025 11:00 | 10326 | 10328
10328 |  | 11172 | 4.4.2.2.5.2.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קומת גג + יציקת מעקות | 0 | 51d | 0 | 15 d | 03 March 2025 8:00 | 20 March 2025 14:00 | 02 March 2025 11:00 | 19 March 2025 17:00 | 10327 | 10330FS+12d,10334
10329 |  | 11173 | 4.4.2.2.5.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | איטום גגות + חיפוי חזיתות | 0 | 100d | 0 | 90 d | 04 April 2025 11:00 | 30 July 2025 11:00 | 03 April 2025 14:00 | 29 July 2025 14:00
10330 |  | 11174 | 4.4.2.2.5.3.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | איטום גגות | 0 | 100d | 0 | 30 d | 04 April 2025 11:00 | 15 May 2025 11:00 | 03 April 2025 14:00 | 14 May 2025 14:00 | 10328FS+12d | 10331
10331 |  | 11175 | 4.4.2.2.5.3.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | חיפוי חזיתות | 0 | 100d | 0 | 30 d | 15 May 2025 11:00 | 23 June 2025 14:00 | 14 May 2025 14:00 | 22 June 2025 17:00 | 10330 | 10332
10332 |  | 11176 | 4.4.2.2.5.3.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קונסט' פלדה + כיסוי | 0 | 100d | 0 | 30 d | 23 June 2025 14:00 | 30 July 2025 11:00 | 23 June 2025 8:00 | 29 July 2025 14:00 | 10331 | 10356
10333 |  | 13806 | 4.4.2.2.5.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | עבודות גמר ומערכות | 0 | 51d | 0 | 151 d | 20 March 2025 14:00 | 30 September 2025 14:00 | 20 March 2025 8:00 | 29 September 2025 17:00
10334 |  | 13807 | 4.4.2.2.5.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | בניה + חגורות | 0 | 51d | 0 | 12 d | 20 March 2025 14:00 | 04 April 2025 11:00 | 20 March 2025 8:00 | 03 April 2025 14:00 | 10328 | 10335FS-3d
10335 |  | 13808 | 4.4.2.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צנרת מים,שופכין ודלוחין | 0 | 51d | 0 | 12 d | 01 April 2025 11:00 | 16 April 2025 17:00 | 31 March 2025 14:00 | 16 April 2025 11:00 | 10334FS-3d | 10336FS-3d
10336 |  | 13809 | 4.4.2.2.5.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צנרת שחורה חשמל | 0 | 51d | 0 | 12 d | 14 April 2025 8:00 | 29 April 2025 11:00 | 11 April 2025 8:00 | 28 April 2025 14:00 | 10335FS-3d | 10337FS-3d
10337 |  | 13810 | 4.4.2.2.5.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | תעלות וצנרת מ " א | 0 | 51d | 0 | 12 d | 25 April 2025 8:00 | 12 May 2025 11:00 | 24 April 2025 11:00 | 11 May 2025 14:00 | 10336FS-3d | 10338
10338 |  | 13811 | 4.4.2.2.5.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | בגר | 0 | 51d | 0 | 12 d | 12 May 2025 11:00 | 26 May 2025 17:00 | 11 May 2025 14:00 | 26 May 2025 11:00 | 10337 | 10340,10339
10339 |  | 13812 | 4.4.2.2.5.4.6 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ריצוף | 0 | 51d | 0 | 8 d | 27 May 2025 8:00 | 06 June 2025 14:00 | 26 May 2025 11:00 | 05 June 2025 17:00 | 10338 | 10341,10340
10340 |  | 13813 | 4.4.2.2.5.4.7 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 1 | 0 | 51d | 0 | 10 d | 08 June 2025 8:00 | 19 June 2025 11:00 | 06 June 2025 8:00 | 18 June 2025 14:00 | 10338,10339 | 10341FS-4d,10342
10341 |  | 13814 | 4.4.2.2.5.4.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מערכות בקירות גבס | 0 | 51d | 0 | 12 d | 15 June 2025 11:00 | 29 June 2025 17:00 | 13 June 2025 11:00 | 29 June 2025 11:00 | 10339,10340FS-4d | 10343,10342FS-3d
10342 |  | 13815 | 4.4.2.2.5.4.9 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מחיצות גבס צד 2 | 0 | 51d | 0 | 7 d | 25 June 2025 14:00 | 03 July 2025 17:00 | 25 June 2025 8:00 | 03 July 2025 11:00 | 10340,10341FS-3d | 10343FS-3d
10343 |  | 13816 | 4.4.2.2.5.4.10 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | חיפוי קירות פנים | 0 | 51d | 0 | 6 d | 01 July 2025 8:00 | 08 July 2025 11:00 | 30 June 2025 11:00 | 07 July 2025 14:00 | 10341,10342FS-3d | 10350,10344FS-3d,10346,10347
10344 |  | 13817 | 4.4.2.2.5.4.11 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | סיוד + צבע ראשון | 0 | 51d | 0 | 14 d | 04 July 2025 8:00 | 21 July 2025 17:00 | 03 July 2025 11:00 | 21 July 2025 11:00 | 10343FS-3d | 10345FS-5d,10346FS-5d,10347FS-5d
10345 |  | 13818 | 4.4.2.2.5.4.12 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | מסגרות | 0 | 66d | 0 | 10 d | 15 July 2025 14:00 | 28 July 2025 11:00 | 15 July 2025 8:00 | 27 July 2025 14:00 | 10344FS-5d | 10356,10350
10346 |  | 13819 | 4.4.2.2.5.4.13 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | אלומיניום | 0 | 51d | 0 | 25 d | 15 July 2025 14:00 | 14 August 2025 17:00 | 15 July 2025 8:00 | 14 August 2025 11:00 | 10343,10344FS-5d | 10350
10347 |  | 13820 | 4.4.2.2.5.4.14 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קונסטרוקציית תקרה | 0 | 86d | 0 | 12 d | 15 July 2025 14:00 | 30 July 2025 11:00 | 15 July 2025 8:00 | 29 July 2025 14:00 | 10343,10344FS-5d | 10348FS-5d
10348 |  | 13821 | 4.4.2.2.5.4.15 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | השלמת מערכות | 0 | 86d | 0 | 12 d | 24 July 2025 8:00 | 07 August 2025 14:00 | 23 July 2025 11:00 | 06 August 2025 17:00 | 10347FS-5d | 10349FS-5d
10349 |  | 13822 | 4.4.2.2.5.4.16 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | התקנת לוחות חשמל | 0 | 86d | 0 | 12 d | 01 August 2025 11:00 | 17 August 2025 11:00 | 31 July 2025 14:00 | 15 August 2025 11:00 | 10348FS-5d | 10356
10350 |  | 13824 | 4.4.2.2.5.4.17 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | נגרות סופית | 0 | 51d | 0 | 10 d | 15 August 2025 8:00 | 27 August 2025 14:00 | 14 August 2025 11:00 | 26 August 2025 17:00 | 10343,10346,10345 | 10351FS-4d
10351 |  | 13825 | 4.4.2.2.5.4.18 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | צבע סופי | 0 | 51d | 0 | 10 d | 22 August 2025 11:00 | 03 September 2025 17:00 | 21 August 2025 14:00 | 03 September 2025 11:00 | 10350FS-4d | 10352FS-3d
10352 |  | 13826 | 4.4.2.2.5.4.19 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | סגירת תקרות | 0 | 51d | 0 | 7 d | 01 September 2025 8:00 | 09 September 2025 11:00 | 31 August 2025 11:00 | 08 September 2025 14:00 | 10351FS-3d | 10353FS-4d
10353 |  | 13827 | 4.4.2.2.5.4.20 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | אביזר' חשמל, מ א ואינסטלציה | 0 | 51d | 0 | 12 d | 04 September 2025 8:00 | 18 September 2025 14:00 | 03 September 2025 11:00 | 17 September 2025 17:00 | 10352FS-4d | 10354FS-7d
10354 |  | 13828 | 4.4.2.2.5.4.21 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | ריהוט | 0 | 51d | 0 | 15 d | 10 September 2025 11:00 | 30 September 2025 14:00 | 09 September 2025 14:00 | 29 September 2025 17:00 | 10353FS-7d | 10356
10355 |  | 11179 | 4.4.2.2.5.5 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 51d | 0 | 21 d | 30 September 2025 14:00 | 31 October 2025 14:00 | 29 September 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00
10356 |  | 11180 | 4.4.2.2.5.5.1 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | הגשת בקשה להעלאת סיווג | 0 | 51d | 0 | 0 d | 30 September 2025 14:00 | 30 September 2025 14:00 | 29 September 2025 17:00 | 29 September 2025 17:00 | 10332,10349,10354,10345 | 10357
10357 |  | 11181 | 4.4.2.2.5.5.2 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | בדיקות קבלה | 0 | 51d | 0 | 21 d | 30 September 2025 14:00 | 31 October 2025 14:00 | 30 September 2025 8:00 | 30 October 2025 17:00 | 10356 | 10358
10358 |  | 11182 | 4.4.2.2.5.5.3 | NA | הנדסה |  | צפון | מבנה 201 |  | אישור העלאת סיווג + קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 1 | 0 | 51d | 0 | 0 d | 31 October 2025 14:00 | 31 October 2025 14:00 | 30 October 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00 | 10357 | 10360,10377
10359 |  | 11183 | 4.4.2.2.5.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | תקשוב פאסיבי | 0 | 51d | 0 | 25 d | 02 November 2025 8:00 | 02 December 2025 11:00 | 31 October 2025 8:00 | 01 December 2025 14:00
10360 |  | 11184 | 4.4.2.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | השחלת כבילה | 0 | 51d | 0 | 20 d | 02 November 2025 8:00 | 25 November 2025 17:00 | 31 October 2025 8:00 | 25 November 2025 11:00 | 10358 | 10364,10379,10361
10361 |  | 15471 | 4.4.2.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | הדברת מזיקים | 0 | 51d | 0 | 5 d | 26 November 2025 8:00 | 02 December 2025 11:00 | 25 November 2025 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 10360 | 10364,10379,10363
10362 |  | 11185 | 4.4.2.2.5.7 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 51d | 0 | 30 d | 02 December 2025 11:00 | 07 January 2026 17:00 | 01 December 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00
10363 |  | 13823 | 4.4.2.2.5.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון | מבנה 201 |  | התקנת מערכת בקרה | 0 | 66d | 0 | 15 d | 02 December 2025 11:00 | 21 December 2025 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 19 December 2025 11:00 | 10361 | 10367
10364 |  | 11186 | 4.4.2.2.5.7.2 | NA | תקשוב |  | צפון | מבנה 201 |  | השלמת עבודות + תקשוב אקטיבי | 0 | 51d | 0 | 30 d | 02 December 2025 11:00 | 07 January 2026 17:00 | 01 December 2025 14:00 | 07 January 2026 11:00 | 10360,10361 | 10367
10365 |  | 11189 | 4.4.2.2.5.8 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הרצות ומסירות | 0 | 70.33d | 0 | 49.33 d | 15 December 2025 14:00 | 13 February 2026 14:00 | 14 December 2025 17:00 | 12 February 2026 17:00
10366 |  | 11190 | 4.4.2.2.5.8.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הגשת ספר מתקן | 0 | 361d | 0 | 0 d | 15 December 2025 14:00 | 15 December 2025 14:00 | 14 December 2025 17:00 | 14 December 2025 17:00 | 10369SF-60ed
10367 |  | 11191 | 4.4.2.2.5.8.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | הרצת מערכות ואינטגרציה (בינוי) | 0 | 51d | 0 | 20 d | 08 January 2026 8:00 | 02 February 2026 11:00 | 07 January 2026 11:00 | 01 February 2026 14:00 | 10364,10363 | 10368FS-10d
10368 |  | 11192 | 4.4.2.2.5.8.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | תיקונים + ניקיון | 0 | 51d | 0 | 20 d | 20 January 2026 14:00 | 13 February 2026 14:00 | 20 January 2026 8:00 | 12 February 2026 17:00 | 10367FS-10d | 10369
10369 |  | 11193 | 4.4.2.2.5.8.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 51d | 0 | 0 d | 13 February 2026 14:00 | 13 February 2026 14:00 | 12 February 2026 17:00 | 12 February 2026 17:00 | 10368 | 10366SF-60ed,8521,10385
10370 |  | 11227 | 4.4.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | ביטחון | 0 | 320.67d | 0 | 235.67 d | 06 April 2025 8:00 | 03 February 2026 11:00 | 05 April 2025 11:00 | 02 February 2026 14:00
10371 |  | 14355 | 4.4.2.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | הגשת תכנית ביטחון לשלב המעבר | 0 | 556.33d | 0 | 0 d | 06 April 2025 8:00 | 06 April 2025 8:00 | 05 April 2025 11:00 | 05 April 2025 11:00 | 10462SF-18emo
10372 |  | 11226 | 4.4.2.3.2 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור (היתר שימוש הנדסי מס' 1) | 0 | 320.67d | 0 | 76 d | 31 October 2025 14:00 | 03 February 2026 11:00 | 30 October 2025 17:00 | 02 February 2026 14:00
10373 |  | 11225 | 4.4.2.3.2.1 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 305 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 305 | 0 | 335.67d | 0 | 0 d | 15 January 2026 11:00 | 15 January 2026 11:00 | 14 January 2026 14:00 | 14 January 2026 14:00 | 10144
10374 |  | 11224 | 4.4.2.3.2.2 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SE |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SE | 0 | 320.67d | 0 | 0 d | 03 February 2026 11:00 | 03 February 2026 11:00 | 02 February 2026 14:00 | 02 February 2026 14:00 | 10215
10375 |  | 11223 | 4.4.2.3.2.3 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 312 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 312 | 0 | 343.67d | 0 | 0 d | 05 January 2026 17:00 | 05 January 2026 17:00 | 05 January 2026 11:00 | 05 January 2026 11:00 | 10246
10376 |  | 11222 | 4.4.2.3.2.4 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה SH |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה SH | 0 | 362.67d | 0 | 0 d | 12 December 2025 14:00 | 12 December 2025 14:00 | 11 December 2025 17:00 | 11 December 2025 17:00 | 10308
10377 |  | 11221 | 4.4.2.3.2.5 | NA | ביטחון |  | צפון | מבנה 201 |  | העלאת סיווג מבלמס לשמור במבנה 201 | 0 | 396.67d | 0 | 0 d | 31 October 2025 14:00 | 31 October 2025 14:00 | 30 October 2025 17:00 | 30 October 2025 17:00 | 10358
10378 |  | 14334 | 4.4.2.3.3 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | העלאת סיווג משמור לסודי | 0 | 371.67d | 0 | 0 d | 02 December 2025 11:00 | 02 December 2025 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 01 December 2025 14:00
10379 |  | 14335 | 4.4.2.3.3.1 | NA | ביטחון |  | צפון |  |  | תחילת התייחסות להעלאת סיווגים לרמת סודי | 0 | 371.67d | 0 | 0 d | 02 December 2025 11:00 | 02 December 2025 11:00 | 01 December 2025 14:00 | 01 December 2025 14:00 | 10360,10361
10380 |  | 14270 | 4.4.2.4 | NA | הנדסה |  | צפון |  |  | היתר שימוש הנדסי מס' 2 | 0 | 260.67d | 0 | 51 d | 13 February 2026 14:00 | 20 April 2026 11:00 | 12 February 2026 17:00 | 19 April 2026 14:00
10381 |  | 14271 | 4.4.2.4.1 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 305 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 305 | 0 | 260.67d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 10155
10382 |  | 14272 | 4.4.2.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SE |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SE | 0 | 260.67d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 10226
10383 |  | 14273 | 4.4.2.4.3 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 312 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 312 | 0 | 260.67d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 10257
10384 |  | 14274 | 4.4.2.4.4 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה SH |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה SH | 0 | 287.67d | 0 | 0 d | 16 March 2026 11:00 | 16 March 2026 11:00 | 15 March 2026 14:00 | 15 March 2026 14:00 | 10319
10385 |  | 14275 | 4.4.2.4.5 | NA | הנדסה | קבלן - ביצוע | צפון | מבנה 201 |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 2: מבנה 201 | 0 | 311.67d | 0 | 0 d | 13 February 2026 14:00 | 13 February 2026 14:00 | 12 February 2026 17:00 | 12 February 2026 17:00 | 10369
10386 |  | 3067 | 4.4.2.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב | 0 | 1d | 0 | 607 d | 31 January 2025 8:00 | 12 March 2027 14:00 | 31 January 2025 8:00 | 11 March 2027 17:00
10387 |  | 9954 | 4.4.2.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת רשתות אקטיביות | 0 | 1.33d | 0 | 43 d | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00
10388 |  | 9900 | 4.4.2.5.1.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת רשתות מזמין כולל אבטחת מידע והגנה בסייבר(army' army-TS) | 0 | 1.33d | 0 | 43 d | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 8518 | 10389SS,10403FS-25d
10389 |  | 9899 | 4.4.2.5.1.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת רשתות אקטביות באחריות זכיין | 0 | 1.33d | 0 | 43 d | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 13 May 2025 8:00 | 06 July 2025 17:00 | 10388SS | 10403FS-25d
10390 |  | 9997 | 4.4.2.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות בצפון - שלב ב' | 0 | 1.33d | 0 | 120 d | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00
10391 |  | 9998 | 4.4.2.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים חיונית ובקרת מבנים קריטית סוג 1) | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10403 | 10392SS,10421
10392 |  | 9999 | 4.4.2.5.2.2 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות VC תומכ"ל כולל שו"ב נו"ב ואמצעים ומערכות לחמ"לים | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10391SS | 10393SS,10421
10393 |  | 10000 | 4.4.2.5.2.3 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | אמצעים ומערכות למוקדי תפעול+מוקד תקשובי + מכלול שליטה מרכזי ברשתות מזמין (טלפוניה, ציודי קצה ומערכת VC תומכ"ל) | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10392SS | 10394SS,10421
10394 |  | 10001 | 4.4.2.5.2.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | טלפוניה אדומה ועמדות קצה (מחשבים, תוכנה) בכלל המתחמים | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10393SS | 10395SS,10421
10395 |  | 10002 | 4.4.2.5.2.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10394SS | 10396SS,10421
10396 |  | 10003 | 4.4.2.5.2.6 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת מיגון גדר היקפית כולל טמ"ס וכריזה ואינטגרציה למרכז שליטה ובקרה אחוד | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10395SS | 10397SS,10421
10397 |  | 10004 | 4.4.2.5.2.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב) | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10396SS | 10398SS,10421
10398 |  | 10006 | 4.4.2.5.2.8 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכת שו"ב נו"ב רשתות מזמין | 0 | 0.06mo | 0 | 5 mo | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 28 July 2025 8:00 | 30 December 2025 11:00 | 10397SS | 10421
10399 |  | 9901 | 4.4.2.5.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחם אוסקה - מרכז תקשוב משני | 0 | 98.33d | 0 | 301 d | 31 January 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 31 January 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00
10400 |  | 9915 | 4.4.2.5.3.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 536d | 0 | 72 d | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00 | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00
10401 |  | 9914 | 4.4.2.5.3.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רכש עבור מרכז תקשוב משני | 0 | 22.33mo | 0 | 3 mo | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00 | 31 January 2025 8:00 | 04 May 2025 14:00 | 10403SF-25d
10402 |  | 9931 | 4.4.2.5.3.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00
10403 |  | 9906 | 4.4.2.5.3.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת תשתיות IT (DC שרתים) | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | 05 June 2025 11:00 | 27 July 2025 17:00 | 10388FS-25d,10389FS-25d | 10405,10406,10407,10408,10409,10415,10416,10417,10418,10419,10401SF-25d,10391,10413
10404 |  | 9907 | 4.4.2.5.3.3 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות - שלב ב' | 0 | 48.33d | 0 | 48 d | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00
10405 |  | 9908 | 4.4.2.5.3.3.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות (טלפוניה שחורה, מולטימדיה, שילוט אלקטרוני, טלויזיה רב ערוצית, בקרת מבנים) | 0 | 2.01mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 10403 | 10411
10406 |  | 9909 | 4.4.2.5.3.3.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה (בקרת כניסה, טמ"ס, כריזה ושמע, גדר אינדיקטיבית, שו"ב אבטחה, זיהוי לוחיות רישוי, איכון משאיות) | 0 | 2.01mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 10403 | 10411
10407 |  | 9910 | 4.4.2.5.3.3.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות תשתיות מחשוב (תשתיות תקשורת, תשתיות מערכת, אבטחת מידע בסייבר, בקרת תצורה, שו"ב נו"ב - למערכות ורשתות באחריות זכיין) | 0 | 2.01mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 10403 | 10411
10408 |  | 9911 | 4.4.2.5.3.3.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מידע לתפעול ייעודי | 0 | 2.01mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 10403 | 10411
10409 |  | 9912 | 4.4.2.5.3.3.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת מערכת מנהלתית | 0 | 2.01mo | 0 | 2 mo | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 28 July 2025 8:00 | 25 September 2025 17:00 | 10403 | 10411
10410 |  | 9930 | 4.4.2.5.3.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | בדיקות HA | 0 | 48.33d | 0 | 25 d | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00 | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00
10411 |  | 9913 | 4.4.2.5.3.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות HA | 0 | 48.33d | 0 | 25 d | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00 | 26 September 2025 8:00 | 02 November 2025 14:00 | 10405,10406,10407,10408,10409 | 10421
10412 |  | 17121 | 4.4.2.5.3.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי - מתחמי אוסקה | 0 | 21.33d | 0 | 100 d | 28 July 2025 8:00 | 04 December 2025 17:00 | NA | NA
10413 |  | 17122 | 4.4.2.5.3.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - לוגיסטיקה | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי באחריות הזכיין | 0 | 21.33d | 0 | 100 d | 28 July 2025 8:00 | 04 December 2025 17:00 | NA | NA | 10403 | 9134SF-135d,10421
10414 |  | 9903 | 4.4.2.5.3.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | התקנת מערכות טכנולוגיות - מתחמי אוסקה | 0 | 13.33d | 0 | 108 d | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00
10415 |  | 9902 | 4.4.2.5.3.6.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות- התקנת ציוד קצה - מזמין: טלפוניה אדומה (ציוד קצה + רשת אקטיבית), VC, ואמצעים ומערכות לחמלים (מלבד מערכות מולטימדיה) | 0 | 0.56mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 10403 | 10421
10416 |  | 9929 | 4.4.2.5.3.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות טכנולוגיות - התקנת ציוד קצה - זכיין: טלפוניה שחורה (לב מערכת וציוד קצה), שילוט אלקטרוני, טלוויזיה רב-ערוצית, מעכ' מולטימדיה לחמלים ומוקדים, רשתות אקטיביות ואמצעי קצה, אמצעים ומערכות למוקדי תפעול/תקשוב זכיין, מכלול שליטה מרכזי. | 0 | 0.56mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 10403 | 10421
10417 |  | 9928 | 4.4.2.5.3.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | מערכות מיגון ואבטחה - התקנת ציוד במתחמי אוסקה, כולל בקרות כניסה, כריזה ושמע, עמדות שוב אבטחה, דלתות מבוקרות וכו' | 0 | 0.56mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 10403 | 10421
10418 |  | 9927 | 4.4.2.5.3.6.4 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | התקנת ציוד מערכת בקרת מבנים קריטית מסוג 2, בריכוז תקשוב משני | 0 | 0.56mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 10403 | 10421
10419 |  | 9926 | 4.4.2.5.3.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | התקנת ציוד קצה יעודי בתכולת הזכיין | 0 | 0.56mo | 0 | 4.5 mo | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 28 July 2025 8:00 | 15 December 2025 14:00 | 10403 | 10421
10420 |  | 9925 | 4.4.2.5.3.7 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00
10421 |  | 9924 | 4.4.2.5.3.7.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 10415,10416,10417,10418,10419,10391,10392,10393,10394,10395,10396,10397,10398,10411,10413 | 8519,10430FF,8531
10422 |  | 13357 | 4.4.2.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 81.33d | 0 | 100 d | 13 May 2025 8:00 | 15 September 2025 11:00 | 13 May 2025 8:00 | 14 August 2025 14:00
10423 |  | 13355 | 4.4.2.5.4.1 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | מוכנות מתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים לכניסת זכיין - מחנה צפון (כל חדרי התקשוב + נישות תקשוב ) | 0 | 81.33d | 0 | 0 d | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 13 May 2025 8:00 | 8518 | 10425,10424
10424 |  | 17109 | 4.4.2.5.4.2 | NA | הנדסה | קבלן - לוגיסטיקה | צפון |  |  | התקנת ציוד לוגיסטי באחריות הזכיין | 0 | 81.33d | 0 | 100 d | 13 May 2025 8:00 | 15 September 2025 11:00 | NA | NA | 10423 | 9137SF-130d,10430
10425 |  | 13356 | 4.4.2.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הקמת חמלים, מוקדים תפעוליים, מוקדים תקשוביים ומתחמים מנהלתיים בתחמים חדשים, מתחמי אחסנה משופצים, מתחמים מנהלתיים | 0 | 106.33d | 0 | 75 d | 13 May 2025 8:00 | 14 August 2025 14:00 | 13 May 2025 8:00 | 14 August 2025 14:00 | 10423 | 10430
10426 |  | 9923 | 4.4.2.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | פעילויות תקשוב - צפון ב' | 0 | 91.33d | 0 | 247 d | 02 September 2025 14:00 | 16 July 2026 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 16 July 2026 11:00
10427 |  | 10336 | 4.4.2.5.5.1 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות | 0 | 349d | 0 | 90 d | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00
10428 |  | 10335 | 4.4.2.5.5.1.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | רישום/קישור ציודי קצה והקפי למערכות השוב נוב ובדיקת הפעלת אפלקציות רלבנטיות - POC שלב ב | 0 | 349d | 0 | 90 d | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 02 September 2025 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 10430SF
10429 |  | 9934 | 4.4.2.5.5.2 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00
10430 |  | 9933 | 4.4.2.5.5.2.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | TRR לבדיקות קבלה למערך התקשוב השלם | 0 | 1.33d | 0 | 42 d | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 30 December 2025 11:00 | 19 February 2026 14:00 | 10421FF,10425,10424 | 10434,8531,10432FF,10428SF
10431 |  | 9953 | 4.4.2.5.5.3 | NA | מערכת מידע מנהלתית |  | צפון |  |  | הפנייה לעבודה מול מערכת מנהלתית במרכז | 0 | 53d | 0 | 45 d | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00
10432 |  | 9917 | 4.4.2.5.5.3.1 | NA | מערכת מידע מנהלתית | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפנייה לעבודה מול מערכת מנהלתית במרכז | 0 | 53d | 0 | 45 d | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 26 December 2025 8:00 | 19 February 2026 14:00 | 10430FF | 10442
10433 |  | 9935 | 4.4.2.5.5.4 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | SAT לכלל מערך התקשוב והאוטומציה | 0 | 1.33d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00
10434 |  | 9936 | 4.4.2.5.5.4.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אינטגרציית מערכות | 0 | 1.33d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10430 | 10435SS,8532
10435 |  | 9937 | 4.4.2.5.5.4.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין המערכות של הזכיין | 0 | 1.33d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10434SS | 10436SS,8532
10436 |  | 9938 | 4.4.2.5.5.4.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | ממשקים בין מערכות זכיין למזמין | 0 | 1.33d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10435SS | 10437SS,8532
10437 |  | 9939 | 4.4.2.5.5.4.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הפעלה אינטגרטיבית מערך התקשוב/מערך האוטומציה | 0 | 1.33d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10436SS | 10441SS,8532
10438 |  | 9940 | 4.4.2.5.5.5 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הדרכות | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00
10439 |  | 9941 | 4.4.2.5.5.5.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10444SS | 10449
10440 |  | 9942 | 4.4.2.5.5.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | הרצת בדיקות סימולציה | 0 | 8d | 0 | 90 d | 19 February 2026 14:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 February 2026 14:00 | 15 June 2026 17:00
10441 |  | 9943 | 4.4.2.5.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | טעינת נתונים טבלאיים לכלל המערכות: קטלוגים, נתוני מוקדים, נתוני חמ"לים וכו | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 19 February 2026 14:00 | 17 April 2026 14:00 | 10437SS | 10442
10442 |  | 9944 | 4.4.2.5.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול הייעודי כולל מערך המוקדים הייעודי (כולל מכלול שליטה ובקרה) | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10441,848,4118,4161,10432 | 10443SS,10449,8533
10443 |  | 9945 | 4.4.2.5.5.6.3 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצת מודול סימולציות תקשוביות ותפעוליות לתחום התפעול המנהלתי כולל מערך המוקדים המנהלתי (מרכזי) והתקשובי (מוקד המשנה התקשובי/ שו"ב נו"ב/ שו"ב אבטחה) | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10442SS | 10444SS,10449,8533
10444 |  | 9946 | 4.4.2.5.5.6.4 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תיקוני תכנה והתאמות נדרשות | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10443SS | 10445SS,10449,8533,10439SS
10445 |  | 9947 | 4.4.2.5.5.6.5 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הדרכות והטמעות של המערכת הטכנולגית (טלפוניה, בקרת כניסה, שילוט אלקטרוני ומולטימדיה) | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10444SS | 10446SS,10449,8533
10446 |  | 9948 | 4.4.2.5.5.6.6 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | העברת מידע מהמזמין לצורך אכלוס | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10445SS | 10447SS,10449,8533
10447 |  | 9949 | 4.4.2.5.5.6.7 | NA | תקשוב | מזמין | צפון |  |  | ציוד מזמין מושאל - השלמת הרכישה והקליטה | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10446SS | 10448SS,10449,8533
10448 |  | 9950 | 4.4.2.5.5.6.8 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | הרצות סימולציות מוקד מרכזי ומוקד משנה | 0 | 8d | 0 | 45 d | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 19 April 2026 8:00 | 15 June 2026 17:00 | 10447SS | 10449,8533
10449 |  | 9951 | 4.4.2.5.5.7 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | אישור תקניות תקשובי (ARR) - סקר מוכנות לאכלוס (כולל בה"ס משני) אישור תקניות FOC | 0 | 8d | 0 | 25 d | 16 June 2026 8:00 | 16 July 2026 11:00 | 16 June 2026 8:00 | 16 July 2026 11:00 | 10442,10443,10444,10445,10446,10447,10448,10439 | 8534,10461
10450 |  | 14167 | 4.4.2.5.6 | NA | תקשוב |  | צפון |  |  | השלמת מערך התקשוב בכללותו - ביצוע סימולציה מלאה להוכחת סיום ההקמות, האינטגרציה והקישוריות בין כלל המערכות והבסיסים (מרחבי ומשני)SFOC | 0 | 1d | 0 | 135 d | 28 September 2026 8:00 | 12 March 2027 14:00 | 27 September 2026 11:00 | 11 March 2027 17:00
10451 |  | 14168 | 4.4.2.5.6.1 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תכנון | 0 | 1d | 0 | 43 d | 28 September 2026 8:00 | 19 November 2026 11:00 | 27 September 2026 11:00 | 18 November 2026 14:00 | 10462SS | 10452
10452 |  | 14166 | 4.4.2.5.6.2 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | בדיקות ותיקונים | 0 | 1d | 0 | 92 d | 19 November 2026 11:00 | 12 March 2027 14:00 | 18 November 2026 14:00 | 11 March 2027 17:00 | 10451 | 10466FF
10453 |  | 2959 | 4.4.2.6 | NA | תפעול |  | צפון |  |  | פעילויות תפעול - שלב ב' | 0 | 0d | 0 | 380.67 d | 20 November 2025 14:00 | 14 March 2027 17:00 | 19 April 2026 14:00 | 14 March 2027 11:00
10454 |  | 17458 | 4.4.2.6.1 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת גרעין אחזקה - זכיין | 0 | 12.86mo | 0 | 3 mo | 20 November 2025 14:00 | 18 February 2026 8:00 | NA | NA | 10455SF-2mo
10455 |  | 2960 | 4.4.2.6.2 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת היתר שימוש הנדסי מס' 3 | 0 | 0d | 0 | 0 d | 20 April 2026 11:00 | 20 April 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 19 April 2026 14:00 | 8532,8521 | 10459,10457,10454SF-2mo
10456 |  | 17459 | 4.4.2.6.3 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת מדריכים וכח אדם זכיין לבדיקות תפעוליות | 0 | 12.86mo | 0 | 3 mo | 20 November 2025 14:00 | 18 February 2026 8:00 | NA | NA | 10457SF-2mo
10457 |  | 14351 | 4.4.2.6.4 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | בדיקות תפעוליות: בדיקות מענה אחזקתי למערכות אלקטרו-מכאניות ולמערכות הקשורות למבנים, הרצת מערכות מידע, בדיקת מערכת אחסנה ותפעול אוטומטית עם מערכות התקשוב, מערכות המידע ומערכות השליטה והבקרה והדרכה | 0 | 0d | 0 | 30 d | 20 April 2026 11:00 | 29 May 2026 11:00 | 19 April 2026 14:00 | 28 May 2026 14:00 | 8532,8521,10455 | 10459,10456SF-2mo
10458 |  | 17460 | 4.4.2.6.5 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | קליטת כח אדם להרצות | 0 | 11.61mo | 0 | 3 mo | 28 December 2025 14:00 | 26 March 2026 14:00 | NA | NA | 10459SF-2mo
10459 |  | 2961 | 4.4.2.6.6 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | הרצת מערכות : הרצה ותרגול של כל תהליך בכל מחסן, הרצת כלל התהליכים המנהלתיים התומכים: שירותי הסעדה מלאים, שירותי ניקיון, שירותי אחזקה וטיפול בתקלות והפעלת המוקדים וכלל התהליכים במערכת המידע המנהלתית, הפעלת כלל המבנים והמערכות במבנים השונים: מערכות תפעול כא | 0 | 0w | 0 | 4 w | 29 May 2026 11:00 | 26 June 2026 11:00 | 28 May 2026 14:00 | 25 June 2026 14:00 | 10455,10457 | 8564,8533,10458SF-2mo
10460 |  | 2962 | 4.4.2.6.7 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | קבלת אישור אכלוס | 0 | 0mo | 0 | 1 mo | 26 June 2026 11:00 | 26 July 2026 17:00 | 25 June 2026 14:00 | 26 July 2026 11:00 | 8564,8533,8494 | 10461
10461 |  | 3055 | 4.4.2.6.8 | NA |  |  | צפון |  |  | מרווח ביטחון לאבן דרך 10 - אישור אכלוס | 0 | 0mo | 0 | 2 mo | 27 July 2026 8:00 | 27 September 2026 17:00 | 26 July 2026 11:00 | 27 September 2026 11:00 | 10460,8519,8534,10449 | 8565,10464
10462 |  | 2963 | 4.4.2.6.9 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | העברת ציוד ואכלוס הבסיס | 0 | 0w | 0 | 15 w | 28 September 2026 8:00 | 10 January 2027 17:00 | 27 September 2026 11:00 | 10 January 2027 11:00 | 8565 | 8566,10451SS,10371SF-18emo,10463SS
10463 |  | 17442 | 4.4.2.6.10 | NA | תקשוב | קבלן - תקשוב | צפון |  |  | תמיכה תקשובית להעברת ציוד ואכלוס הבסיס (מוקד שירות, ניטור תשתיות תקשורת וממשקים) | 0 | 0w | 0 | 15 w | 28 September 2026 8:00 | 10 January 2027 17:00 | NA | NA | 10462SS | 10465
10464 |  | 17461 | 4.4.2.6.11 | NA | תפעול | קבלן - תפעול | צפון |  |  | השלמת כח אדם זכיין | 0 | 0.54mo | 0 | 3 mo | 28 September 2026 8:00 | 24 December 2026 17:00 | NA | NA | 10461 | 10465
10465 |  | 2964 | 4.4.2.6.12 | NA |  | מזמין | צפון |  |  | מבצוע הבסיס | 0 | 0d | 0 | 24 d | 11 January 2027 8:00 | 09 February 2027 11:00 | 10 January 2027 11:00 | 08 February 2027 14:00 | 8566,10463,10464 | 8567,10466
10466 |  | 14475 | 4.4.2.6.13 | NA | תפעול | קבלן - תפעול |  |  |  | תרגיל הקמה לשלושת בסיסי מרה"ס | 0 | 0d | 0 | 27 d | 09 February 2027 11:00 | 14 March 2027 17:00 | 08 February 2027 14:00 | 14 March 2027 11:00 | 10465,10452FF | 19