## skeleton
| Task Mode | RN | xRN | row_type | domain_id | process_id | Name | p_owner | waiting | status | BP | Duration | % Complete | due_date | parent | rule | Deadline | task_notes | source | Outline Level | p_rule | Work | alias | isMS | row_number | Start | Finish | domain | process
1 |  | 00 |  | header |  |  | תכנית מרה"ס שלב ג | [10 empty] | nan |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | nan
2 |  | 00.01 |  | header |  |  | מוכנות זכיין לסביבת אינטגרציה | [10 empty] | nan |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | nan
3 | Manually Scheduled | 00.01.01 |  | header |  |  | SRR | [5 empty] | 1 | 19/01/2021 |  |  |  | nan | 17464 | 3 |  |  | SRR | 1 | 3 |  |  | nan
4 | Manually Scheduled | 00.01.02 |  | header |  |  | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | [5 empty] | 0 | 18/11/2021 |  |  |  | nan | 2492 | 3 |  |  | PDR | 1 | 4 |  |  | nan
5 | Manually Scheduled | 00.01.03 |  | header |  |  | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | [5 empty] | 0 | 23/01/2022 |  |  |  | nan | 2495 | 3 |  |  | CDR | 1 | 5 |  |  | nan
6 | Manually Scheduled | 00.01.04 |  | header |  |  | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | [5 empty] | 0 | 11/03/2022 |  |  |  | nan | 2493 | 3 |  |  | INFRA | 1 | 6 |  |  | nan
7 | Manually Scheduled | 00.01.04 |  | header |  |  | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | [5 empty] | 0 | 13/04/2022 |  |  |  | nan | 2498 | 3 |  |  | INTEG | 1 | 7 |  |  | nan
8 |  | 00.01.05 |  | header |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | [10 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  | nan
9 | Manually Scheduled | 00.01.05.01 |  | header |  |  | הכנה והגשת PDR | [5 empty] | 0.9 | 23/11/2020 |  |  |  | nan | 16794 | 4 |  |  |  | 1 | 9 |  |  | nan
10 | Manually Scheduled | 00.01.05.02 |  | header |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | [5 empty] | 0 | 30/08/2021 |  |  |  | nan | 16795 | 4 |  |  |  | 1 | 10 |  |  | nan
11 | Manually Scheduled | 00.01.05.03 |  | header |  |  | סקר PDR | [5 empty] | 0 | 28/09/2021 |  |  |  | nan | 16796 | 4 |  |  |  | 1 | 11 |  |  | nan
12 | Manually Scheduled | 00.01.05.04 |  | header |  |  | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | [5 empty] | 0 | 29/09/2021 |  |  |  | nan | 16797 | 4 |  |  |  | 1 | 12 |  |  | nan
13 | Manually Scheduled | 00.01.05.05 |  | header |  |  | תיקון והגשת PDR | [5 empty] | 0 | 14/10/2021 |  |  |  | nan | 16798 | 4 |  |  |  | 1 | 13 |  |  | nan
14 | Manually Scheduled | 00.01.05.06 |  | header |  |  | בדיקה ואישור PDR | [5 empty] | 0 | 24/10/2021 |  |  |  | nan | 16799 | 4 |  |  |  | 1 | 14 |  |  | nan
15 |  | 00.01.06 |  | header |  |  | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | [10 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  |  | nan
16 | Manually Scheduled | 00.01.06.01 |  | header |  |  | הכנה והגשת CDR | [5 empty] | 0 | 24/10/2021 |  |  |  | nan | 16802 | 3 |  |  |  | 1 | 16 |  |  | nan
17 | Manually Scheduled | 00.01.06.02 |  | header |  |  | הסכמת מזמין לקיום הסקר | [5 empty] | 0 | 21/11/2021 |  |  |  | nan | 16803 | 3 |  |  |  | 1 | 17 |  |  | nan
18 | Manually Scheduled | 00.01.06.03 |  | header |  |  | סקר CDR | [5 empty] | 0 | 06/12/2021 |  |  |  | nan | 16804 | 3 |  |  |  | 1 | 18 |  |  | nan
19 | Manually Scheduled | 00.01.06.04 |  | header |  |  | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | [5 empty] | 0 | 07/12/2021 |  |  |  | nan | 16805 | 3 |  |  |  | 1 | 19 |  |  | nan
20 | Manually Scheduled | 00.01.06.05 |  | header |  |  | תיקון והגשת CDR | [5 empty] | 0 | 22/12/2021 |  |  |  | nan | 16806 | 3 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | nan
21 | Manually Scheduled | 00.01.06.06 |  | header |  |  | בדיקה ואישור CDR | [5 empty] | 0 | 29/12/2021 |  |  |  | nan | 16807 | 3 |  |  |  | 1 | 21 |  |  | nan
22 |  | 00.10 |  | header |  |  | מוכנות אמל"ח לסביבת אינטגרציה | [10 empty] | nan |  | 2 |  |  |  |  | 22 |  |  | nan
23 |  | 00.10.01 |  | header |  |  | אבני דרך פנימיות | [10 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 23 |  |  | nan
24 |  | 00.10.01.01 |  | header |  |  | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט | [10 empty] | nan |  | 4 |  |  | BP | 1 | 24 |  |  | nan
25 |  | 00.10.01.02 |  | header |  |  | סיום משימות פיתוח | [10 empty] | nan |  | 4 |  |  | SAP | 1 | 25 |  |  | nan
26 |  | 00.10.01.03 |  | header |  |  | סיום משימות ממשקים | [10 empty] | nan |  | 4 |  |  | INT | 1 | 26 |  |  | nan
27 |  | 00.10.02 |  | header |  |  | אבני דרך חצויות | [10 empty] | nan |  | 3 |  |  |  |  | 27 |  |  | nan
28 |  | 00.10.02.INT |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים | [10 empty] | nan |  | 4 |  |  |  |  | 28 |  |  | nan
29 |  | 00.10.02.INT.01 |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים - מלאי | [10 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 29 |  |  | nan
30 |  | 00.10.02.INT.01.01 |  | header |  |  | 01:I1 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 30 |  |  | nan
31 |  | 00.10.02.INT.01.02 |  | header |  |  | 01:I2 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 31 |  |  | nan
32 |  | 00.10.02.INT.01.03 |  | header |  |  | 01:I3 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 32 |  |  | nan
33 |  | 00.10.02.INT.01.04 |  | header |  |  | 01:I4 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 33 |  |  | nan
34 |  | 00.10.02.INT.02 |  | header |  |  | אבני דרך ממשקים - שרשרת | [10 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 34 |  |  | nan
35 |  | 00.10.02.INT.02.01 |  | header |  |  | 02:I1 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 35 |  |  | nan
36 |  | 00.10.02.INT.02.02 |  | header |  |  | 02:I1 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 36 |  |  | nan
37 |  | 00.10.02.INT.02.03 |  | header |  |  | 02:I1 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 37 |  |  | nan
38 |  | 00.10.02.INT.02.04 |  | header |  |  | 02:I1 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 38 |  |  | nan
39 |  | 00.10.02.SAP |  | header |  |  | אבני דרך סאפ | [10 empty] | nan |  | 4 |  |  |  |  | 39 |  |  | nan
40 |  | 00.10.02.SAP.01 |  | header |  |  | אבני דרך סאפ - מלאי | [10 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 40 |  |  | nan
41 |  | 00.10.02.SAP.01.01 |  | header |  |  | 01:S1 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 41 |  |  | nan
42 |  | 00.10.02.SAP.01.02 |  | header |  |  | 01:S2 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 42 |  |  | nan
43 |  | 00.10.02.SAP.01.03 |  | header |  |  | 01:S3 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 43 |  |  | nan
44 |  | 00.10.02.SAP.01.04 |  | header |  |  | 01:S4 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 44 |  |  | nan
45 |  | 00.10.02.SAP.02 |  | header |  |  | אבני דרך סאפ - שרשרת | [10 empty] | nan |  | 5 |  |  |  |  | 45 |  |  | nan
46 |  | 00.10.02.SAP.02.01 |  | header |  |  | 02:S1 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 46 |  |  | nan
47 |  | 00.10.02.SAP.02.02 |  | header |  |  | 02:S2 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 47 |  |  | nan
48 |  | 00.10.02.SAP.02.03 |  | header |  |  | 02:S3 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 48 |  |  | nan
49 |  | 00.10.02.SAP.02.04 |  | header |  |  | 02:S4 | [10 empty] | nan |  | 6 |  |  |  | 1 | 49 |  |  | nan
50 |  | 00.40 |  | header |  |  | אבני דרך מייד-פור-נט | [10 empty] | nan |  | 2 |  |  |  |  | 50 |  |  | nan
51 |  | 00.40.01 |  | m4n-ms |  |  | תשתיות נתונים | [6 empty] | 2021-06-10 12:00 |  |  | 2021-06-10 12:00 | nan | 1.4.1 | 3 |  |  | תשתיות נתונים | 1 | 51 |  |  | nan
52 |  | 00.40.02 |  | m4n-ms |  |  | אספקה נכנסת | [6 empty] | 2021-07-27 17:00 |  |  | 2021-07-27 17:00 | nan | 1.4.2 | 3 |  |  | אספקה נכנסת | 1 | 52 |  |  | nan
53 |  | 00.40.03 |  | m4n-ms |  |  | ניהול חצר | [6 empty] | 2021-08-15 17:00 |  |  | 2021-08-15 17:00 | nan | 1.4.3 | 3 |  |  | ניהול חצר | 1 | 53 |  |  | nan
54 |  | 00.40.04 |  | m4n-ms |  |  | אספקה יוצאת | [6 empty] | 2021-08-30 12:00 |  |  | 2021-08-30 12:00 | nan | 1.4.4 | 3 |  |  | אספקה יוצאת | 1 | 54 |  |  | nan
55 |  | 00.40.05 |  | m4n-ms |  |  | ניהול מלאי | [6 empty] | 2021-10-06 12:00 |  |  | 2021-10-06 12:00 | nan | 1.4.5 | 3 |  |  | ניהול מלאי | 1 | 55 |  |  | nan
56 |  | 00.40.06 |  | m4n-ms |  |  | BI | [6 empty] | 2021-10-28 17:00 |  |  | 2021-10-28 17:00 | nan | 1.4.6 | 3 |  |  | BI | 1 | 56 |  |  | nan
57 |  | 00.40.07 |  | m4n-ms |  |  | M4N-PDR | [6 empty] | 2021-08-30 12:00 |  |  | 2021-08-30 12:00 | nan | 1.5.1 | 3 |  |  | M4N-PDR | 1 | 57 |  |  | nan
58 |  | 00.40.08 |  | m4n-ms |  |  | M4N-CDR | [6 empty] | 2021-11-24 08:00 |  |  | 2021-11-24 08:00 | nan | 1.6.2 | 3 |  |  | M4N-CDR | 1 | 58 |  |  | nan
59 |  | 00.50 |  | header |  |  | תוצרי ביניים ממייד-פור-נט | [10 empty] | nan |  | 2 |  |  |  |  | 59 |  |  | nan
60 |  | 00.50.01 |  | m4n-dl |  |  | PDR ממשקים תשתיות נתונים -- CDR ממשקים תשתיות נתונים | [6 empty] | 2021-06-17 12:00 |  |  | 2021-06-17 | nan | 1.4.1.4.4 | 3 |  |  | 1.4.1.4.4 | 1 | 60 |  |  | nan
61 |  | 00.50.02 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי -- ממשקים אספקה נכנסת CDR | [6 empty] | 2021-07-15 08:00 |  |  | 2021-07-15 | nan | 1.4.2.3.4 | 3 |  |  | 1.4.2.3.4 | 1 | 61 |  |  | nan
62 |  | 00.50.03 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים - תאום קבלה -- ממשקים - תאום קבלה CDR | [6 empty] | 2021-07-15 17:00 |  |  | 2021-07-15 | nan | 1.4.2.8.2 | 3 |  |  | 1.4.2.8.2 | 1 | 62 |  |  | nan
63 |  | 00.50.04 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים אחסנה -- ממשקים - אחסנה והעברה (פנימי) CDR | [6 empty] | 2021-08-01 17:00 |  |  | 2021-01-08 | nan | 1.4.2.5.2 | 3 |  |  | 1.4.2.5.2 | 1 | 63 |  |  | nan
64 |  | 00.50.05 |  | m4n-dl |  |  | ממשק טיפול בשקילות -- ממשקים PDR + CDR | [6 empty] | 2021-08-04 12:00 |  |  | 2021-04-08 | nan | 1.4.4.13.2 | 3 |  |  | 1.4.4.13.2 | 1 | 64 |  |  | nan
65 |  | 00.50.06 |  | m4n-dl |  |  | ממשקים פעילות ערך מוסף -- ממשקים CDR | [6 empty] | 2021-09-01 12:00 |  |  | 2021-01-09 | nan | 1.4.5.7.3 | 3 |  |  | 1.4.5.7.3 | 1 | 65 |  |  | nan
66 |  | 01 |  | hd_domain | 01: מלאי ואחסנה |  | 01: מלאי ואחסנה | [10 empty] | nan | [6 empty] | 66 |  |  | nan
67 |  | 01.01 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש | עינת | עינת | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת, סוגיה בנושא רכש ממרק"ט – ממשק בין המערכות | [6 empty] | 67 |  |  | 01 | 01.01
68 |  | 01.01.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 68 |  |  | nan
69 |  | 01.01.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש - BP | עינת | עינת | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.01.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת, סוגיה בנושא רכש ממרק"ט – ממשק בין המערכות | [6 empty] | 69 |  |  | 01 | 01.01
70 |  | 01.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks |  | עינת | [8 empty] | nan | [6 empty] | 70 |  |  | nan
71 |  | 01.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks |  | עינת | [8 empty] | nan | [6 empty] | 71 |  |  | nan
72 |  | 01.01.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 72 |  |  | nan
73 |  | 01.01.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | טרם החל | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 73 |  |  | nan
74 |  | 01.01.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 74 |  |  | nan
75 |  | 01.01.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 75 |  |  | nan
76 |  | 01.01.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 76 |  |  | nan
77 |  | 01.01.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 77 |  |  | nan
78 |  | 01.01.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בחתימה | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 78 |  |  | nan
79 |  | 01.01.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | חתום | [7 empty] | 01.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 79 |  |  | nan
80 |  | 01.01.CNV |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.CNV | [10 empty] | nan | [6 empty] | 80 |  |  | nan
81 |  | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אספקות לאחר הסבה - הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - הרחבת IDOC אספקה נכנסת - CNV |  |  | יישום ופיתוח משימת הסבה |  | 12 | 0 |  | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | [6 empty] | 81 | 2021-10-04 | 2021-10-20 | 01 | 01.01
82 |  | 01.01.CNV.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 82 |  |  | nan
83 |  | 01.01.CNV.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 83 |  |  | nan
84 |  | 01.01.CNV.01.02.01 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימת משנה להסבה | [7 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan |  |  | 0 | 0 | cnv_01 | TRUE | 84 |  |  | nan
85 |  | 01.01.CNV.01.02.02 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan |  |  | 0 | 20 | cnv_02 | FALSE | 85 |  |  | nan
86 |  | 01.01.CNV.01.02.03 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת הסבה |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan | logmar |  | 1 | 10 | cnv_03 | FALSE | 86 | 2021-10-04 | 2021-10-20 | nan
87 |  | 01.01.CNV.01.02.04 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan |  |  | 1 | 10 | cnv_04 | FALSE | 87 |  |  | nan
88 |  | 01.01.CNV.01.02.05 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan |  |  | 1 | 10 | cnv_05 | FALSE | 88 |  |  | nan
89 |  | 01.01.CNV.01.02.06 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan |  |  | 1 | 10 | cnv_06 | FALSE | 89 |  |  | nan
90 |  | 01.01.CNV.01.02.07 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan |  |  | 1 | 10 | cnv_07 | FALSE | 90 |  |  | nan
91 |  | 01.01.CNV.01.02.08 | 01.01.CNV.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת הסבה עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.CNV.01 | CNV |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | cnv_08 | TRUE | 91 |  |  | nan
92 |  | 01.01.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 92 |  |  | nan
93 |  | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.36 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה ממרק"ט- מערכת SAP תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב WMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 93 | 2021-10-07 | 2021-10-26 | 01 | 01.01
94 |  | 01.01.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 94 |  |  | nan
95 |  | 01.01.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 95 |  |  | nan
96 |  | 01.01.INT.01.02.01 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 96 |  |  | nan
97 |  | 01.01.INT.01.02.02 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 97 |  |  | nan
98 |  | 01.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 01.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 98 | 2021-10-07 | 2021-10-26 | nan
99 |  | 01.01.INT.01.02.04 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 99 |  |  | nan
100 |  | 01.01.INT.01.02.05 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 100 |  |  | nan
101 |  | 01.01.INT.01.02.06 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 101 |  |  | nan
102 |  | 01.01.INT.01.02.07 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 102 |  |  | nan
103 |  | 01.01.INT.01.02.08 | 01.01.INT.36 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 103 |  |  | nan
104 |  | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.34 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור עדכון אספקת נכנסת כאשר לא בצענו עדיין קבלה למלאי. כמות בפועל 0. סגירת אספקה נכנסת. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 104 | 2021-09-05 | 2021-10-05 | 01 | 01.01
105 |  | 01.01.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 105 |  |  | nan
106 |  | 01.01.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 106 |  |  | nan
107 |  | 01.01.INT.02.02.01 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 107 |  |  | nan
108 |  | 01.01.INT.02.02.02 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 108 |  |  | nan
109 |  | 01.01.INT.02.02.03 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 109 | 2021-09-05 | 2021-10-05 | nan
110 |  | 01.01.INT.02.02.04 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 110 |  |  | nan
111 |  | 01.01.INT.02.02.05 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 111 |  |  | nan
112 |  | 01.01.INT.02.02.06 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 112 |  |  | nan
113 |  | 01.01.INT.02.02.07 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 113 |  |  | nan
114 |  | 01.01.INT.02.02.08 | 01.01.INT.34 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 114 |  |  | nan
115 |  | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.33 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL ). - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 115 | 2021-08-29 | 2021-09-19 | 01 | 01.01
116 |  | 01.01.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 116 |  |  | nan
117 |  | 01.01.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 117 |  |  | nan
118 |  | 01.01.INT.03.02.01 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 118 |  |  | nan
119 |  | 01.01.INT.03.02.02 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 119 |  |  | nan
120 |  | 01.01.INT.03.02.03 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 120 | 2021-08-29 | 2021-09-19 | nan
121 |  | 01.01.INT.03.02.04 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 121 |  |  | nan
122 |  | 01.01.INT.03.02.05 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 122 |  |  | nan
123 |  | 01.01.INT.03.02.06 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 123 |  |  | nan
124 |  | 01.01.INT.03.02.07 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 124 |  |  | nan
125 |  | 01.01.INT.03.02.08 | 01.01.INT.33 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 125 |  |  | nan
126 |  | 01.01.INT.04 | 01.01.INT.35 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור תנועה 122 מול אספקת החזרה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | [6 empty] | 126 | 2021-09-19 | 2021-10-12 | 01 | 01.01
127 |  | 01.01.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 127 |  |  | nan
128 |  | 01.01.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 128 |  |  | nan
129 |  | 01.01.INT.04.02.01 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 129 |  |  | nan
130 |  | 01.01.INT.04.02.02 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 130 |  |  | nan
131 |  | 01.01.INT.04.02.03 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 131 | 2021-09-19 | 2021-10-12 | nan
132 |  | 01.01.INT.04.02.04 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 132 |  |  | nan
133 |  | 01.01.INT.04.02.05 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 133 |  |  | nan
134 |  | 01.01.INT.04.02.06 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 134 |  |  | nan
135 |  | 01.01.INT.04.02.07 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 135 |  |  | nan
136 |  | 01.01.INT.04.02.08 | 01.01.INT.35 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 136 |  |  | nan
137 |  | 01.01.INT.05 | 01.01.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות- קבלה למלאי ב WMS. מיפוי תנועות מלאי. טריגר לשידור יצירת תנועת מלאי ב WMS. IDOC - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | [6 empty] | 137 | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 01 | 01.01
138 |  | 01.01.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 138 |  |  | nan
139 |  | 01.01.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 139 |  |  | nan
140 |  | 01.01.INT.05.02.01 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 140 |  |  | nan
141 |  | 01.01.INT.05.02.02 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 141 |  |  | nan
142 |  | 01.01.INT.05.02.03 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.01.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 142 | 2021-10-11 | 2021-10-25 | nan
143 |  | 01.01.INT.05.02.04 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 143 |  |  | nan
144 |  | 01.01.INT.05.02.05 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 144 |  |  | nan
145 |  | 01.01.INT.05.02.06 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 145 |  |  | nan
146 |  | 01.01.INT.05.02.07 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 146 |  |  | nan
147 |  | 01.01.INT.05.02.08 | 01.01.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 147 |  |  | nan
148 |  | 01.01.INT.06 | 01.01.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 22 | 0 |  | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | [6 empty] | 148 | 2021-09-01 | 2021-10-18 | 01 | 01.01
149 |  | 01.01.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 149 |  |  | nan
150 |  | 01.01.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 150 |  |  | nan
151 |  | 01.01.INT.06.02.01 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 151 |  |  | nan
152 |  | 01.01.INT.06.02.02 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 152 |  |  | nan
153 |  | 01.01.INT.06.02.03 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 01.01.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 153 | 2021-09-01 | 2021-10-18 | nan
154 |  | 01.01.INT.06.02.04 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 154 |  |  | nan
155 |  | 01.01.INT.06.02.05 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 155 |  |  | nan
156 |  | 01.01.INT.06.02.06 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 156 |  |  | nan
157 |  | 01.01.INT.06.02.07 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 157 |  |  | nan
158 |  | 01.01.INT.06.02.08 | 01.01.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 158 |  |  | nan
159 |  | 01.01.INT.07 | 01.01.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 29 | 0.03 |  | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | [6 empty] | 159 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | 01 | 01.01
160 |  | 01.01.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 160 |  |  | nan
161 |  | 01.01.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 161 |  |  | nan
162 |  | 01.01.INT.07.02.01 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 162 |  |  | nan
163 |  | 01.01.INT.07.02.02 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 163 |  |  | nan
164 |  | 01.01.INT.07.02.03 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 29 | 0.03 |  | 01.01.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 164 | 2021-08-02 | 2021-09-14 | nan
165 |  | 01.01.INT.07.02.04 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 165 |  |  | nan
166 |  | 01.01.INT.07.02.05 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 166 |  |  | nan
167 |  | 01.01.INT.07.02.06 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 167 |  |  | nan
168 |  | 01.01.INT.07.02.07 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 168 |  |  | nan
169 |  | 01.01.INT.07.02.08 | 01.01.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 169 |  |  | nan
170 |  | 01.01.INT.08 | 01.01.INT.31 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הזמנת רכש. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | [6 empty] | 170 | 2021-07-25 | 2021-08-09 | 01 | 01.01
171 |  | 01.01.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 171 |  |  | nan
172 |  | 01.01.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 172 |  |  | nan
173 |  | 01.01.INT.08.02.01 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 173 |  |  | nan
174 |  | 01.01.INT.08.02.02 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 174 |  |  | nan
175 |  | 01.01.INT.08.02.03 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.01.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 175 | 2021-07-25 | 2021-08-09 | nan
176 |  | 01.01.INT.08.02.04 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 176 |  |  | nan
177 |  | 01.01.INT.08.02.05 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 177 |  |  | nan
178 |  | 01.01.INT.08.02.06 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 178 |  |  | nan
179 |  | 01.01.INT.08.02.07 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 179 |  |  | nan
180 |  | 01.01.INT.08.02.08 | 01.01.INT.31 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 180 |  |  | nan
181 |  | 01.01.INT.09 | 01.01.INT.24 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות עבור סימולי חוץ- בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - יש לעצב דרך אופטימלית להוריד את המלאי מסימול חוץ - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 11 | 0 |  | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | [6 empty] | 181 | 2021-08-23 | 2021-09-12 | 01 | 01.01
182 |  | 01.01.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 182 |  |  | nan
183 |  | 01.01.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 183 |  |  | nan
184 |  | 01.01.INT.09.02.01 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 184 |  |  | nan
185 |  | 01.01.INT.09.02.02 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 185 |  |  | nan
186 |  | 01.01.INT.09.02.03 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 01.01.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 186 | 2021-08-23 | 2021-09-12 | nan
187 |  | 01.01.INT.09.02.04 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 187 |  |  | nan
188 |  | 01.01.INT.09.02.05 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 188 |  |  | nan
189 |  | 01.01.INT.09.02.06 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 189 |  |  | nan
190 |  | 01.01.INT.09.02.07 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 190 |  |  | nan
191 |  | 01.01.INT.09.02.08 | 01.01.INT.24 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 191 |  |  | nan
192 |  | 01.01.INT.10 | 01.01.INT.32 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני אספקה נכנסת (תעודת משלוח דיגיטלית). - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | [6 empty] | 192 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 01 | 01.01
193 |  | 01.01.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 193 |  |  | nan
194 |  | 01.01.INT.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 194 |  |  | nan
195 |  | 01.01.INT.10.02.01 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 195 |  |  | nan
196 |  | 01.01.INT.10.02.02 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 196 |  |  | nan
197 |  | 01.01.INT.10.02.03 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 01.01.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 197 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | nan
198 |  | 01.01.INT.10.02.04 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 198 |  |  | nan
199 |  | 01.01.INT.10.02.05 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 199 |  |  | nan
200 |  | 01.01.INT.10.02.06 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 200 |  |  | nan
201 |  | 01.01.INT.10.02.07 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 201 |  |  | nan
202 |  | 01.01.INT.10.02.08 | 01.01.INT.32 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 202 |  |  | nan
203 |  | 01.01.INT.11 | 01.01.INT.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה ממרק"ט- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0.13 |  | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | [6 empty] | 203 | 2021-09-01 | 2021-10-04 | 01 | 01.01
204 |  | 01.01.INT.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 204 |  |  | nan
205 |  | 01.01.INT.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 205 |  |  | nan
206 |  | 01.01.INT.11.02.01 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 206 |  |  | nan
207 |  | 01.01.INT.11.02.02 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 207 |  |  | nan
208 |  | 01.01.INT.11.02.03 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0.13 |  | 01.01.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 208 | 2021-09-01 | 2021-10-04 | nan
209 |  | 01.01.INT.11.02.04 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 209 |  |  | nan
210 |  | 01.01.INT.11.02.05 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 210 |  |  | nan
211 |  | 01.01.INT.11.02.06 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 211 |  |  | nan
212 |  | 01.01.INT.11.02.07 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 212 |  |  | nan
213 |  | 01.01.INT.11.02.08 | 01.01.INT.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 213 |  |  | nan
214 |  | 01.01.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 01.01: קבלה מרכש.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 214 |  |  | nan
215 |  | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.29 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך) - יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 215 | 2021-08-22 | 2021-09-09 | 01 | 01.01
216 |  | 01.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 216 |  |  | nan
217 |  | 01.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 217 |  |  | nan
218 |  | 01.01.SAP.01.02.01 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 218 |  |  | nan
219 |  | 01.01.SAP.01.02.02 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 219 |  |  | nan
220 |  | 01.01.SAP.01.02.03 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 220 | 2021-08-22 | 2021-09-09 | nan
221 |  | 01.01.SAP.01.02.04 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 221 |  |  | nan
222 |  | 01.01.SAP.01.02.05 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 222 |  |  | nan
223 |  | 01.01.SAP.01.02.06 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 223 |  |  | nan
224 |  | 01.01.SAP.01.02.07 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 224 |  |  | nan
225 |  | 01.01.SAP.01.02.08 | 01.01.SAP.29 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 225 |  |  | nan
226 |  | 01.01.SAP.02 | 01.01.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 226 | 2021-08-16 | 2021-09-02 | 01 | 01.01
227 |  | 01.01.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 227 |  |  | nan
228 |  | 01.01.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 228 |  |  | nan
229 |  | 01.01.SAP.02.02.01 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 229 |  |  | nan
230 |  | 01.01.SAP.02.02.02 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 230 |  |  | nan
231 |  | 01.01.SAP.02.02.03 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 231 | 2021-08-16 | 2021-09-02 | nan
232 |  | 01.01.SAP.02.02.04 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 232 |  |  | nan
233 |  | 01.01.SAP.02.02.05 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 233 |  |  | nan
234 |  | 01.01.SAP.02.02.06 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 234 |  |  | nan
235 |  | 01.01.SAP.02.02.07 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 235 |  |  | nan
236 |  | 01.01.SAP.02.02.08 | 01.01.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 236 |  |  | nan
237 |  | 01.01.SAP.03 | 01.01.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אספקות לאחר הסבה - מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה- הזמנת המקור(מנה"ר) צריכה לבוא לידי ביטוי באספקה הנכנסת של הזמנת הצפי (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 237 | 2021-09-14 | 2021-10-12 | 01 | 01.01
238 |  | 01.01.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 238 |  |  | nan
239 |  | 01.01.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 239 |  |  | nan
240 |  | 01.01.SAP.03.02.01 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 240 |  |  | nan
241 |  | 01.01.SAP.03.02.02 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 241 |  |  | nan
242 |  | 01.01.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 242 | 2021-09-14 | 2021-10-12 | nan
243 |  | 01.01.SAP.03.02.04 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 243 |  |  | nan
244 |  | 01.01.SAP.03.02.05 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 244 |  |  | nan
245 |  | 01.01.SAP.03.02.06 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 245 |  |  | nan
246 |  | 01.01.SAP.03.02.07 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 246 |  |  | nan
247 |  | 01.01.SAP.03.02.08 | 01.01.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 247 |  |  | nan
248 |  | 01.01.SAP.04 | 01.01.IMP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | מלאים לצריכה- מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - מיפוי סוגי הזמנות רלוונטיים ל WMS - חלק מתהליך טריגר לשידור (לא קשור למבנה ארגוני). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 248 | 2021-11-24 | 2021-12-15 | 01 | 01.01
249 |  | 01.01.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 249 |  |  | nan
250 |  | 01.01.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 250 |  |  | nan
251 |  | 01.01.SAP.04.02.01 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 251 |  |  | nan
252 |  | 01.01.SAP.04.02.02 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 252 |  |  | nan
253 |  | 01.01.SAP.04.02.03 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 253 | 2021-11-24 | 2021-12-15 | nan
254 |  | 01.01.SAP.04.02.04 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 254 |  |  | nan
255 |  | 01.01.SAP.04.02.05 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 255 |  |  | nan
256 |  | 01.01.SAP.04.02.06 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 256 |  |  | nan
257 |  | 01.01.SAP.04.02.07 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 257 |  |  | nan
258 |  | 01.01.SAP.04.02.08 | 01.01.IMP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 258 |  |  | nan
259 |  | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - הרחבת יישות אספקה נכנסת לטובת שדה נוסף שיזהה כי מדובר במכולה (ב SAP מכולה לא תנוהל במלאי) (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 259 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 01 | 01.01
260 |  | 01.01.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 260 |  |  | nan
261 |  | 01.01.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 261 |  |  | nan
262 |  | 01.01.SAP.05.02.01 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 262 |  |  | nan
263 |  | 01.01.SAP.05.02.02 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 263 |  |  | nan
264 |  | 01.01.SAP.05.02.03 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 264 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | nan
265 |  | 01.01.SAP.05.02.04 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 265 |  |  | nan
266 |  | 01.01.SAP.05.02.05 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 266 |  |  | nan
267 |  | 01.01.SAP.05.02.06 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 267 |  |  | nan
268 |  | 01.01.SAP.05.02.07 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 268 |  |  | nan
269 |  | 01.01.SAP.05.02.08 | 01.01.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 269 |  |  | nan
270 |  | 01.01.SAP.06 | 01.01.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא)- נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0.2 |  | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 270 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 01 | 01.01
271 |  | 01.01.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 271 |  |  | nan
272 |  | 01.01.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 272 |  |  | nan
273 |  | 01.01.SAP.06.02.01 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 273 |  |  | nan
274 |  | 01.01.SAP.06.02.02 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 274 |  |  | nan
275 |  | 01.01.SAP.06.02.03 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0.2 |  | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 275 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | nan
276 |  | 01.01.SAP.06.02.04 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 276 |  |  | nan
277 |  | 01.01.SAP.06.02.05 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 277 |  |  | nan
278 |  | 01.01.SAP.06.02.06 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 278 |  |  | nan
279 |  | 01.01.SAP.06.02.07 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 279 |  |  | nan
280 |  | 01.01.SAP.06.02.08 | 01.01.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 280 |  |  | nan
281 |  | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | חוקות- מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי והתמרה למבנה ארגוני חדש בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש - חבילה 2. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 23 | 0.04 |  | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 281 | 2021-10-19 | 2021-11-18 | 01 | 01.01
282 |  | 01.01.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 282 |  |  | nan
283 |  | 01.01.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 283 |  |  | nan
284 |  | 01.01.SAP.07.02.01 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 284 |  |  | nan
285 |  | 01.01.SAP.07.02.02 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 285 |  |  | nan
286 |  | 01.01.SAP.07.02.03 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 23 | 0.04 |  | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 286 | 2021-10-19 | 2021-11-18 | nan
287 |  | 01.01.SAP.07.02.04 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 287 |  |  | nan
288 |  | 01.01.SAP.07.02.05 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 288 |  |  | nan
289 |  | 01.01.SAP.07.02.06 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 289 |  |  | nan
290 |  | 01.01.SAP.07.02.07 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 290 |  |  | nan
291 |  | 01.01.SAP.07.02.08 | 01.01.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 291 |  |  | nan
292 |  | 01.01.SAP.08 | 01.01.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | [6 empty] | 292 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 01 | 01.01
293 |  | 01.01.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 293 |  |  | nan
294 |  | 01.01.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 294 |  |  | nan
295 |  | 01.01.SAP.08.02.01 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 295 |  |  | nan
296 |  | 01.01.SAP.08.02.02 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 296 |  |  | nan
297 |  | 01.01.SAP.08.02.03 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 297 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | nan
298 |  | 01.01.SAP.08.02.04 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 298 |  |  | nan
299 |  | 01.01.SAP.08.02.05 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 299 |  |  | nan
300 |  | 01.01.SAP.08.02.06 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 300 |  |  | nan
301 |  | 01.01.SAP.08.02.07 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 301 |  |  | nan
302 |  | 01.01.SAP.08.02.08 | 01.01.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 302 |  |  | nan
303 |  | 01.01.SAP.09 | 01.01.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | אספקות חלקיות- מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - מדובר בתפעול IDOC של אספקה נכנסת לאחר IDOC של קבלה למלאי . בשלב ה REALIZATION יבחנו אפשרויות טכניות נוספות. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | [6 empty] | 303 | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 01 | 01.01
304 |  | 01.01.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 304 |  |  | nan
305 |  | 01.01.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 305 |  |  | nan
306 |  | 01.01.SAP.09.02.01 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 306 |  |  | nan
307 |  | 01.01.SAP.09.02.02 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 307 |  |  | nan
308 |  | 01.01.SAP.09.02.03 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 308 | 2021-10-19 | 2021-11-04 | nan
309 |  | 01.01.SAP.09.02.04 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 309 |  |  | nan
310 |  | 01.01.SAP.09.02.05 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 310 |  |  | nan
311 |  | 01.01.SAP.09.02.06 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 311 |  |  | nan
312 |  | 01.01.SAP.09.02.07 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 312 |  |  | nan
313 |  | 01.01.SAP.09.02.08 | 01.01.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 313 |  |  | nan
314 |  | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - קליטת אספקה נכנסת עם מזהה יעודי לסגירת אספקה. לטובת אספקה נכנסת של מכולה. (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | [6 empty] | 314 | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 01 | 01.01
315 |  | 01.01.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 315 |  |  | nan
316 |  | 01.01.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 316 |  |  | nan
317 |  | 01.01.SAP.10.02.01 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 317 |  |  | nan
318 |  | 01.01.SAP.10.02.02 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 318 |  |  | nan
319 |  | 01.01.SAP.10.02.03 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 319 | 2021-11-15 | 2021-11-28 | nan
320 |  | 01.01.SAP.10.02.04 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 320 |  |  | nan
321 |  | 01.01.SAP.10.02.05 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 321 |  |  | nan
322 |  | 01.01.SAP.10.02.06 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 322 |  |  | nan
323 |  | 01.01.SAP.10.02.07 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 323 |  |  | nan
324 |  | 01.01.SAP.10.02.08 | 01.01.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 324 |  |  | nan
325 |  | 01.01.SAP.11 | 01.01.IMP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות - מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | [6 empty] | 325 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 01 | 01.01
326 |  | 01.01.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 326 |  |  | nan
327 |  | 01.01.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 327 |  |  | nan
328 |  | 01.01.SAP.11.02.01 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 328 |  |  | nan
329 |  | 01.01.SAP.11.02.02 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 329 |  |  | nan
330 |  | 01.01.SAP.11.02.03 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 330 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | nan
331 |  | 01.01.SAP.11.02.04 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 331 |  |  | nan
332 |  | 01.01.SAP.11.02.05 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 332 |  |  | nan
333 |  | 01.01.SAP.11.02.06 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 333 |  |  | nan
334 |  | 01.01.SAP.11.02.07 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 334 |  |  | nan
335 |  | 01.01.SAP.11.02.08 | 01.01.IMP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 335 |  |  | nan
336 |  | 01.01.SAP.12 | 01.01.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה ממרק"ט- עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום.- לא קשור למבנה ארגוני (אספקה נכנסת + תנועות מלאי) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | [6 empty] | 336 | 2021-10-06 | 2021-10-20 | 01 | 01.01
337 |  | 01.01.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 337 |  |  | nan
338 |  | 01.01.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 338 |  |  | nan
339 |  | 01.01.SAP.12.02.01 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 339 |  |  | nan
340 |  | 01.01.SAP.12.02.02 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 340 |  |  | nan
341 |  | 01.01.SAP.12.02.03 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 341 | 2021-10-06 | 2021-10-20 | nan
342 |  | 01.01.SAP.12.02.04 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 342 |  |  | nan
343 |  | 01.01.SAP.12.02.05 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 343 |  |  | nan
344 |  | 01.01.SAP.12.02.06 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 344 |  |  | nan
345 |  | 01.01.SAP.12.02.07 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 345 |  |  | nan
346 |  | 01.01.SAP.12.02.08 | 01.01.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 346 |  |  | nan
347 |  | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP- (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | [6 empty] | 347 | 2021-08-12 | 2021-08-29 | 01 | 01.01
348 |  | 01.01.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 348 |  |  | nan
349 |  | 01.01.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 349 |  |  | nan
350 |  | 01.01.SAP.13.02.01 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 350 |  |  | nan
351 |  | 01.01.SAP.13.02.02 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 351 |  |  | nan
352 |  | 01.01.SAP.13.02.03 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 352 | 2021-08-12 | 2021-08-29 | nan
353 |  | 01.01.SAP.13.02.04 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 353 |  |  | nan
354 |  | 01.01.SAP.13.02.05 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 354 |  |  | nan
355 |  | 01.01.SAP.13.02.06 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 355 |  |  | nan
356 |  | 01.01.SAP.13.02.07 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 356 |  |  | nan
357 |  | 01.01.SAP.13.02.08 | 01.01.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 357 |  |  | nan
358 |  | 01.01.SAP.14 | 01.01.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP - מיפוי חוקת המלאי (כושרים/ציוד/סדרות/רכש/ספירות ועוד); מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | [6 empty] | 358 | 2021-08-04 | 2021-08-19 | 01 | 01.01
359 |  | 01.01.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 359 |  |  | nan
360 |  | 01.01.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 360 |  |  | nan
361 |  | 01.01.SAP.14.02.01 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 361 |  |  | nan
362 |  | 01.01.SAP.14.02.02 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 362 |  |  | nan
363 |  | 01.01.SAP.14.02.03 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 363 | 2021-08-04 | 2021-08-19 | nan
364 |  | 01.01.SAP.14.02.04 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 364 |  |  | nan
365 |  | 01.01.SAP.14.02.05 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 365 |  |  | nan
366 |  | 01.01.SAP.14.02.06 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 366 |  |  | nan
367 |  | 01.01.SAP.14.02.07 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 367 |  |  | nan
368 |  | 01.01.SAP.14.02.08 | 01.01.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 368 |  |  | nan
369 |  | 01.01.SAP.15 | 01.01.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים- נדרש עבור כלל המשקים- (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | [6 empty] | 369 | 2021-08-16 | 2021-08-31 | 01 | 01.01
370 |  | 01.01.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 370 |  |  | nan
371 |  | 01.01.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 371 |  |  | nan
372 |  | 01.01.SAP.15.02.01 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 372 |  |  | nan
373 |  | 01.01.SAP.15.02.02 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 373 |  |  | nan
374 |  | 01.01.SAP.15.02.03 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 374 | 2021-08-16 | 2021-08-31 | nan
375 |  | 01.01.SAP.15.02.04 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 375 |  |  | nan
376 |  | 01.01.SAP.15.02.05 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 376 |  |  | nan
377 |  | 01.01.SAP.15.02.06 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 377 |  |  | nan
378 |  | 01.01.SAP.15.02.07 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 378 |  |  | nan
379 |  | 01.01.SAP.15.02.08 | 01.01.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 379 |  |  | nan
380 |  | 01.01.SAP.16 | 01.01.IMP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות עבור סימולי חוץ- בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתנועה את סימול החוץ במערכת SAP - מדובר בהוספת בדיקה של אתר אחסון המייצג סימול חוץ. לטובת תנועת ניפוק מסימול חוץ. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 15.35 | 0.17 |  | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | [6 empty] | 380 | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 01 | 01.01
381 |  | 01.01.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 381 |  |  | nan
382 |  | 01.01.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 382 |  |  | nan
383 |  | 01.01.SAP.16.02.01 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 383 |  |  | nan
384 |  | 01.01.SAP.16.02.02 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 384 |  |  | nan
385 |  | 01.01.SAP.16.02.03 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 15.35 | 0.17 |  | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 385 | 2021-08-03 | 2021-08-24 | nan
386 |  | 01.01.SAP.16.02.04 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 386 |  |  | nan
387 |  | 01.01.SAP.16.02.05 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 387 |  |  | nan
388 |  | 01.01.SAP.16.02.06 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 388 |  |  | nan
389 |  | 01.01.SAP.16.02.07 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 389 |  |  | nan
390 |  | 01.01.SAP.16.02.08 | 01.01.IMP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 390 |  |  | nan
391 |  | 01.01.SAP.17 | 01.01.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 19 | 0 |  | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | [6 empty] | 391 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | 01 | 01.01
392 |  | 01.01.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 392 |  |  | nan
393 |  | 01.01.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 393 |  |  | nan
394 |  | 01.01.SAP.17.02.01 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 394 |  |  | nan
395 |  | 01.01.SAP.17.02.02 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 395 |  |  | nan
396 |  | 01.01.SAP.17.02.03 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 19 | 0 |  | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 396 | 2021-08-01 | 2021-08-25 | nan
397 |  | 01.01.SAP.17.02.04 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 397 |  |  | nan
398 |  | 01.01.SAP.17.02.05 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 398 |  |  | nan
399 |  | 01.01.SAP.17.02.06 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 399 |  |  | nan
400 |  | 01.01.SAP.17.02.07 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 400 |  |  | nan
401 |  | 01.01.SAP.17.02.08 | 01.01.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 401 |  |  | nan
402 |  | 01.01.SAP.18 | 01.01.IMP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות- מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - התאמות למבנה ארגוני חדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 8 | 0.13 |  | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | [6 empty] | 402 | 2021-09-12 | 2021-10-05 | 01 | 01.01
403 |  | 01.01.SAP.18.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 403 |  |  | nan
404 |  | 01.01.SAP.18.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 404 |  |  | nan
405 |  | 01.01.SAP.18.02.01 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 405 |  |  | nan
406 |  | 01.01.SAP.18.02.02 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 406 |  |  | nan
407 |  | 01.01.SAP.18.02.03 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 407 | 2021-09-12 | 2021-10-05 | nan
408 |  | 01.01.SAP.18.02.04 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 408 |  |  | nan
409 |  | 01.01.SAP.18.02.05 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 409 |  |  | nan
410 |  | 01.01.SAP.18.02.06 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 410 |  |  | nan
411 |  | 01.01.SAP.18.02.07 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 411 |  |  | nan
412 |  | 01.01.SAP.18.02.08 | 01.01.IMP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 412 |  |  | nan
413 |  | 01.01.SAP.19 | 01.01.IMP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | החזרות עבור סימולי חוץ- נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP- מדובר בהוספת בדיקה לטובת קבלה מסימולי חוץ בשלב יצירה/עדכון אספקה נכנסת. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 16.25 | 0.32 |  | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | [6 empty] | 413 | 2021-08-01 | 2021-08-22 | 01 | 01.01
414 |  | 01.01.SAP.19.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 414 |  |  | nan
415 |  | 01.01.SAP.19.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 415 |  |  | nan
416 |  | 01.01.SAP.19.02.01 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 416 |  |  | nan
417 |  | 01.01.SAP.19.02.02 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 417 |  |  | nan
418 |  | 01.01.SAP.19.02.03 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 16.25 | 0.32 |  | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 418 | 2021-08-01 | 2021-08-22 | nan
419 |  | 01.01.SAP.19.02.04 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 419 |  |  | nan
420 |  | 01.01.SAP.19.02.05 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 420 |  |  | nan
421 |  | 01.01.SAP.19.02.06 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 421 |  |  | nan
422 |  | 01.01.SAP.19.02.07 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 422 |  |  | nan
423 |  | 01.01.SAP.19.02.08 | 01.01.IMP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.19 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 423 |  |  | nan
424 |  | 01.01.SAP.20 | 01.01.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר- בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר (לא קשור למבנה ארגוני). בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | [6 empty] | 424 | 2021-08-01 | 2021-08-05 | 01 | 01.01
425 |  | 01.01.SAP.20.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 425 |  |  | nan
426 |  | 01.01.SAP.20.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 426 |  |  | nan
427 |  | 01.01.SAP.20.02.01 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 427 |  |  | nan
428 |  | 01.01.SAP.20.02.02 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 428 |  |  | nan
429 |  | 01.01.SAP.20.02.03 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 429 | 2021-08-01 | 2021-08-05 | nan
430 |  | 01.01.SAP.20.02.04 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 430 |  |  | nan
431 |  | 01.01.SAP.20.02.05 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 431 |  |  | nan
432 |  | 01.01.SAP.20.02.06 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 432 |  |  | nan
433 |  | 01.01.SAP.20.02.07 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 433 |  |  | nan
434 |  | 01.01.SAP.20.02.08 | 01.01.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.01.SAP.20 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 434 |  |  | nan
435 |  | 01.02 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות | מאור | מאור | חתום | publish |  |  | 2020-11-26 | 01.02.BP.01 | BP |  | החלטה על איזה ערכות ינוהלו ב-WMS ואלו בSAP. החלופות יוצגו למשה ודוד וייצא סיכום על המלצה לפיתרון | [6 empty] | 435 |  |  | 01 | 01.02
436 |  | 01.02.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 436 |  |  | nan
437 |  | 01.02.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות - BP | מאור | מאור | חתום | publish |  |  | 2020-11-26 | 01.02.BP.01 | BP |  | החלטה על איזה ערכות ינוהלו ב-WMS ואלו בSAP. החלופות יוצגו למשה ודוד וייצא סיכום על המלצה לפיתרון | [6 empty] | 437 |  |  | 01 | 01.02
438 |  | 01.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks |  | מאור | [8 empty] | nan | [6 empty] | 438 |  |  | nan
439 |  | 01.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks |  | מאור | [8 empty] | nan | [6 empty] | 439 |  |  | nan
440 |  | 01.02.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 440 |  |  | nan
441 |  | 01.02.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | טרם החל | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 441 |  |  | nan
442 |  | 01.02.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 442 |  |  | nan
443 |  | 01.02.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 443 |  |  | nan
444 |  | 01.02.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 444 |  |  | nan
445 |  | 01.02.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 445 |  |  | nan
446 |  | 01.02.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בחתימה | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 446 |  |  | nan
447 |  | 01.02.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | חתום | [7 empty] | 01.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 447 |  |  | nan
448 |  | 01.02.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 448 |  |  | nan
449 |  | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 449 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 01 | 01.02
450 |  | 01.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 450 |  |  | nan
451 |  | 01.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 451 |  |  | nan
452 |  | 01.02.INT.01.02.01 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 452 |  |  | nan
453 |  | 01.02.INT.01.02.02 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 453 |  |  | nan
454 |  | 01.02.INT.01.02.03 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 454 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | nan
455 |  | 01.02.INT.01.02.04 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 455 |  |  | nan
456 |  | 01.02.INT.01.02.05 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 456 |  |  | nan
457 |  | 01.02.INT.01.02.06 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 457 |  |  | nan
458 |  | 01.02.INT.01.02.07 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 458 |  |  | nan
459 |  | 01.02.INT.01.02.08 | 01.02.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 459 |  |  | nan
460 |  | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ניהול עצי מוצר -מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 9 | 0 |  | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 460 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 01 | 01.02
461 |  | 01.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 461 |  |  | nan
462 |  | 01.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 462 |  |  | nan
463 |  | 01.02.INT.02.02.01 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 463 |  |  | nan
464 |  | 01.02.INT.02.02.02 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 464 |  |  | nan
465 |  | 01.02.INT.02.02.03 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 01.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 465 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | nan
466 |  | 01.02.INT.02.02.04 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 466 |  |  | nan
467 |  | 01.02.INT.02.02.05 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 467 |  |  | nan
468 |  | 01.02.INT.02.02.06 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 468 |  |  | nan
469 |  | 01.02.INT.02.02.07 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 469 |  |  | nan
470 |  | 01.02.INT.02.02.08 | 01.02.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 470 |  |  | nan
471 |  | 01.02.INT.03 | 01.02.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 471 | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 01 | 01.02
472 |  | 01.02.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 472 |  |  | nan
473 |  | 01.02.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 473 |  |  | nan
474 |  | 01.02.INT.03.02.01 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 474 |  |  | nan
475 |  | 01.02.INT.03.02.02 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 475 |  |  | nan
476 |  | 01.02.INT.03.02.03 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 476 | 2022-02-07 | 2022-02-22 | nan
477 |  | 01.02.INT.03.02.04 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 477 |  |  | nan
478 |  | 01.02.INT.03.02.05 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 478 |  |  | nan
479 |  | 01.02.INT.03.02.06 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 479 |  |  | nan
480 |  | 01.02.INT.03.02.07 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 480 |  |  | nan
481 |  | 01.02.INT.03.02.08 | 01.02.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 481 |  |  | nan
482 |  | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | [6 empty] | 482 | 2022-02-24 | 2022-03-14 | 01 | 01.02
483 |  | 01.02.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 483 |  |  | nan
484 |  | 01.02.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 484 |  |  | nan
485 |  | 01.02.INT.04.02.01 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 485 |  |  | nan
486 |  | 01.02.INT.04.02.02 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 486 |  |  | nan
487 |  | 01.02.INT.04.02.03 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 487 | 2022-02-24 | 2022-03-14 | nan
488 |  | 01.02.INT.04.02.04 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 488 |  |  | nan
489 |  | 01.02.INT.04.02.05 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 489 |  |  | nan
490 |  | 01.02.INT.04.02.06 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 490 |  |  | nan
491 |  | 01.02.INT.04.02.07 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 491 |  |  | nan
492 |  | 01.02.INT.04.02.08 | 01.02.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 492 |  |  | nan
493 |  | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | [6 empty] | 493 | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 01 | 01.02
494 |  | 01.02.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 494 |  |  | nan
495 |  | 01.02.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 495 |  |  | nan
496 |  | 01.02.INT.05.02.01 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 496 |  |  | nan
497 |  | 01.02.INT.05.02.02 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 497 |  |  | nan
498 |  | 01.02.INT.05.02.03 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 498 | 2022-02-15 | 2022-03-03 | nan
499 |  | 01.02.INT.05.02.04 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 499 |  |  | nan
500 |  | 01.02.INT.05.02.05 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 500 |  |  | nan
501 |  | 01.02.INT.05.02.06 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 501 |  |  | nan
502 |  | 01.02.INT.05.02.07 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 502 |  |  | nan
503 |  | 01.02.INT.05.02.08 | 01.02.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 503 |  |  | nan
504 |  | 01.02.INT.06 | 01.02.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 27 | 0 |  | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | [6 empty] | 504 | 2022-03-29 | 2022-05-12 | 01 | 01.02
505 |  | 01.02.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 505 |  |  | nan
506 |  | 01.02.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 506 |  |  | nan
507 |  | 01.02.INT.06.02.01 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 507 |  |  | nan
508 |  | 01.02.INT.06.02.02 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 508 |  |  | nan
509 |  | 01.02.INT.06.02.03 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 27 | 0 |  | 01.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 509 | 2022-03-29 | 2022-05-12 | nan
510 |  | 01.02.INT.06.02.04 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 510 |  |  | nan
511 |  | 01.02.INT.06.02.05 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 511 |  |  | nan
512 |  | 01.02.INT.06.02.06 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 512 |  |  | nan
513 |  | 01.02.INT.06.02.07 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 513 |  |  | nan
514 |  | 01.02.INT.06.02.08 | 01.02.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 514 |  |  | nan
515 |  | 01.02.INT.07 | 01.02.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פירוק ערכות -מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | [6 empty] | 515 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 01 | 01.02
516 |  | 01.02.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 516 |  |  | nan
517 |  | 01.02.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 517 |  |  | nan
518 |  | 01.02.INT.07.02.01 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 518 |  |  | nan
519 |  | 01.02.INT.07.02.02 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 519 |  |  | nan
520 |  | 01.02.INT.07.02.03 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 520 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | nan
521 |  | 01.02.INT.07.02.04 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 521 |  |  | nan
522 |  | 01.02.INT.07.02.05 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 522 |  |  | nan
523 |  | 01.02.INT.07.02.06 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 523 |  |  | nan
524 |  | 01.02.INT.07.02.07 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 524 |  |  | nan
525 |  | 01.02.INT.07.02.08 | 01.02.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 525 |  |  | nan
526 |  | 01.02.INT.08 | 01.02.WMS.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | [6 empty] | 526 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | 01 | 01.02
527 |  | 01.02.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 527 |  |  | nan
528 |  | 01.02.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 528 |  |  | nan
529 |  | 01.02.INT.08.02.01 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 529 |  |  | nan
530 |  | 01.02.INT.08.02.02 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 530 |  |  | nan
531 |  | 01.02.INT.08.02.03 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 531 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | nan
532 |  | 01.02.INT.08.02.04 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 532 |  |  | nan
533 |  | 01.02.INT.08.02.05 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 533 |  |  | nan
534 |  | 01.02.INT.08.02.06 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 534 |  |  | nan
535 |  | 01.02.INT.08.02.07 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 535 |  |  | nan
536 |  | 01.02.INT.08.02.08 | 01.02.WMS.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 536 |  |  | nan
537 |  | 01.02.INT.09 | 01.02.WMS.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | [6 empty] | 537 | 2022-07-31 | 2022-08-14 | 01 | 01.02
538 |  | 01.02.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 538 |  |  | nan
539 |  | 01.02.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 539 |  |  | nan
540 |  | 01.02.INT.09.02.01 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 540 |  |  | nan
541 |  | 01.02.INT.09.02.02 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 541 |  |  | nan
542 |  | 01.02.INT.09.02.03 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 542 | 2022-07-31 | 2022-08-14 | nan
543 |  | 01.02.INT.09.02.04 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 543 |  |  | nan
544 |  | 01.02.INT.09.02.05 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 544 |  |  | nan
545 |  | 01.02.INT.09.02.06 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 545 |  |  | nan
546 |  | 01.02.INT.09.02.07 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 546 |  |  | nan
547 |  | 01.02.INT.09.02.08 | 01.02.WMS.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 547 |  |  | nan
548 |  | 01.02.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 01.02: ערכות.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 548 |  |  | nan
549 |  | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 549 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 01 | 01.02
550 |  | 01.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 550 |  |  | nan
551 |  | 01.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 551 |  |  | nan
552 |  | 01.02.SAP.01.02.01 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 552 |  |  | nan
553 |  | 01.02.SAP.01.02.02 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 553 |  |  | nan
554 |  | 01.02.SAP.01.02.03 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 554 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | nan
555 |  | 01.02.SAP.01.02.04 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 555 |  |  | nan
556 |  | 01.02.SAP.01.02.05 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 556 |  |  | nan
557 |  | 01.02.SAP.01.02.06 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 557 |  |  | nan
558 |  | 01.02.SAP.01.02.07 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 558 |  |  | nan
559 |  | 01.02.SAP.01.02.08 | 01.02.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 559 |  |  | nan
560 |  | 01.02.SAP.02 | 01.02.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 23 | 0 |  | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 560 | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 01 | 01.02
561 |  | 01.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 561 |  |  | nan
562 |  | 01.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 562 |  |  | nan
563 |  | 01.02.SAP.02.02.01 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 563 |  |  | nan
564 |  | 01.02.SAP.02.02.02 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 564 |  |  | nan
565 |  | 01.02.SAP.02.02.03 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 23 | 0 |  | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 565 | 2021-12-21 | 2022-01-23 | nan
566 |  | 01.02.SAP.02.02.04 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 566 |  |  | nan
567 |  | 01.02.SAP.02.02.05 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 567 |  |  | nan
568 |  | 01.02.SAP.02.02.06 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 568 |  |  | nan
569 |  | 01.02.SAP.02.02.07 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 569 |  |  | nan
570 |  | 01.02.SAP.02.02.08 | 01.02.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 570 |  |  | nan
571 |  | 01.02.SAP.03 | 01.02.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 571 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 01 | 01.02
572 |  | 01.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 572 |  |  | nan
573 |  | 01.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 573 |  |  | nan
574 |  | 01.02.SAP.03.02.01 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 574 |  |  | nan
575 |  | 01.02.SAP.03.02.02 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 575 |  |  | nan
576 |  | 01.02.SAP.03.02.03 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 576 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | nan
577 |  | 01.02.SAP.03.02.04 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 577 |  |  | nan
578 |  | 01.02.SAP.03.02.05 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 578 |  |  | nan
579 |  | 01.02.SAP.03.02.06 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 579 |  |  | nan
580 |  | 01.02.SAP.03.02.07 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 580 |  |  | nan
581 |  | 01.02.SAP.03.02.08 | 01.02.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 581 |  |  | nan
582 |  | 01.02.SAP.04 | 01.02.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ניהול עצי מוצר -מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 17.2 | 0.27 |  | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 582 | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 01 | 01.02
583 |  | 01.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 583 |  |  | nan
584 |  | 01.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 584 |  |  | nan
585 |  | 01.02.SAP.04.02.01 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 585 |  |  | nan
586 |  | 01.02.SAP.04.02.02 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 586 |  |  | nan
587 |  | 01.02.SAP.04.02.03 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 17.2 | 0.27 |  | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 587 | 2021-08-08 | 2021-08-30 | nan
588 |  | 01.02.SAP.04.02.04 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 588 |  |  | nan
589 |  | 01.02.SAP.04.02.05 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 589 |  |  | nan
590 |  | 01.02.SAP.04.02.06 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 590 |  |  | nan
591 |  | 01.02.SAP.04.02.07 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 591 |  |  | nan
592 |  | 01.02.SAP.04.02.08 | 01.02.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 592 |  |  | nan
593 |  | 01.02.SAP.05 | 01.02.SAP.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | ייצור מנות קרב -מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 33 | 0.09 |  | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 593 | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 01 | 01.02
594 |  | 01.02.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 594 |  |  | nan
595 |  | 01.02.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 595 |  |  | nan
596 |  | 01.02.SAP.05.02.01 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 596 |  |  | nan
597 |  | 01.02.SAP.05.02.02 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 597 |  |  | nan
598 |  | 01.02.SAP.05.02.03 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 33 | 0.09 |  | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 598 | 2021-08-30 | 2021-10-31 | nan
599 |  | 01.02.SAP.05.02.04 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 599 |  |  | nan
600 |  | 01.02.SAP.05.02.05 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 600 |  |  | nan
601 |  | 01.02.SAP.05.02.06 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 601 |  |  | nan
602 |  | 01.02.SAP.05.02.07 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 602 |  |  | nan
603 |  | 01.02.SAP.05.02.08 | 01.02.SAP.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 603 |  |  | nan
604 |  | 01.02.SAP.06 | 01.02.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 13 | 0 |  | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 604 | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 01 | 01.02
605 |  | 01.02.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 605 |  |  | nan
606 |  | 01.02.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 606 |  |  | nan
607 |  | 01.02.SAP.06.02.01 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 607 |  |  | nan
608 |  | 01.02.SAP.06.02.02 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 608 |  |  | nan
609 |  | 01.02.SAP.06.02.03 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 609 | 2021-10-21 | 2021-11-09 | nan
610 |  | 01.02.SAP.06.02.04 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 610 |  |  | nan
611 |  | 01.02.SAP.06.02.05 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 611 |  |  | nan
612 |  | 01.02.SAP.06.02.06 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 612 |  |  | nan
613 |  | 01.02.SAP.06.02.07 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 613 |  |  | nan
614 |  | 01.02.SAP.06.02.08 | 01.02.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 614 |  |  | nan
615 |  | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 35 | 0 |  | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 615 | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 01 | 01.02
616 |  | 01.02.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 616 |  |  | nan
617 |  | 01.02.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 617 |  |  | nan
618 |  | 01.02.SAP.07.02.01 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 618 |  |  | nan
619 |  | 01.02.SAP.07.02.02 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 619 |  |  | nan
620 |  | 01.02.SAP.07.02.03 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 35 | 0 |  | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 620 | 2021-11-14 | 2022-01-09 | nan
621 |  | 01.02.SAP.07.02.04 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 621 |  |  | nan
622 |  | 01.02.SAP.07.02.05 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 622 |  |  | nan
623 |  | 01.02.SAP.07.02.06 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 623 |  |  | nan
624 |  | 01.02.SAP.07.02.07 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 624 |  |  | nan
625 |  | 01.02.SAP.07.02.08 | 01.02.SAP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 625 |  |  | nan
626 |  | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 20 | 0 |  | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [6 empty] | 626 | 2022-03-14 | 2022-04-11 | 01 | 01.02
627 |  | 01.02.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 627 |  |  | nan
628 |  | 01.02.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 628 |  |  | nan
629 |  | 01.02.SAP.08.02.01 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 629 |  |  | nan
630 |  | 01.02.SAP.08.02.02 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 630 |  |  | nan
631 |  | 01.02.SAP.08.02.03 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 20 | 0 |  | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 631 | 2022-03-14 | 2022-04-11 | nan
632 |  | 01.02.SAP.08.02.04 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 632 |  |  | nan
633 |  | 01.02.SAP.08.02.05 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 633 |  |  | nan
634 |  | 01.02.SAP.08.02.06 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 634 |  |  | nan
635 |  | 01.02.SAP.08.02.07 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 635 |  |  | nan
636 |  | 01.02.SAP.08.02.08 | 01.02.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 636 |  |  | nan
637 |  | 01.02.SAP.09 | 01.02.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | MRP -יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [6 empty] | 637 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 01 | 01.02
638 |  | 01.02.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 638 |  |  | nan
639 |  | 01.02.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 639 |  |  | nan
640 |  | 01.02.SAP.09.02.01 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 640 |  |  | nan
641 |  | 01.02.SAP.09.02.02 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 641 |  |  | nan
642 |  | 01.02.SAP.09.02.03 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 642 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | nan
643 |  | 01.02.SAP.09.02.04 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 643 |  |  | nan
644 |  | 01.02.SAP.09.02.05 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 644 |  |  | nan
645 |  | 01.02.SAP.09.02.06 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 645 |  |  | nan
646 |  | 01.02.SAP.09.02.07 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 646 |  |  | nan
647 |  | 01.02.SAP.09.02.08 | 01.02.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 647 |  |  | nan
648 |  | 01.02.SAP.10 | 01.02.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [6 empty] | 648 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 01 | 01.02
649 |  | 01.02.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 649 |  |  | nan
650 |  | 01.02.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 650 |  |  | nan
651 |  | 01.02.SAP.10.02.01 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 651 |  |  | nan
652 |  | 01.02.SAP.10.02.02 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 652 |  |  | nan
653 |  | 01.02.SAP.10.02.03 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 653 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | nan
654 |  | 01.02.SAP.10.02.04 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 654 |  |  | nan
655 |  | 01.02.SAP.10.02.05 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 655 |  |  | nan
656 |  | 01.02.SAP.10.02.06 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 656 |  |  | nan
657 |  | 01.02.SAP.10.02.07 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 657 |  |  | nan
658 |  | 01.02.SAP.10.02.08 | 01.02.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 658 |  |  | nan
659 |  | 01.02.SAP.11 | 01.02.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [6 empty] | 659 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 01 | 01.02
660 |  | 01.02.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 660 |  |  | nan
661 |  | 01.02.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 661 |  |  | nan
662 |  | 01.02.SAP.11.02.01 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 662 |  |  | nan
663 |  | 01.02.SAP.11.02.02 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 663 |  |  | nan
664 |  | 01.02.SAP.11.02.03 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 664 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | nan
665 |  | 01.02.SAP.11.02.04 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 665 |  |  | nan
666 |  | 01.02.SAP.11.02.05 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 666 |  |  | nan
667 |  | 01.02.SAP.11.02.06 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 667 |  |  | nan
668 |  | 01.02.SAP.11.02.07 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 668 |  |  | nan
669 |  | 01.02.SAP.11.02.08 | 01.02.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 669 |  |  | nan
670 |  | 01.02.SAP.12 | 01.02.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [6 empty] | 670 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 01 | 01.02
671 |  | 01.02.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 671 |  |  | nan
672 |  | 01.02.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 672 |  |  | nan
673 |  | 01.02.SAP.12.02.01 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 673 |  |  | nan
674 |  | 01.02.SAP.12.02.02 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 674 |  |  | nan
675 |  | 01.02.SAP.12.02.03 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 675 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | nan
676 |  | 01.02.SAP.12.02.04 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 676 |  |  | nan
677 |  | 01.02.SAP.12.02.05 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 677 |  |  | nan
678 |  | 01.02.SAP.12.02.06 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 678 |  |  | nan
679 |  | 01.02.SAP.12.02.07 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 679 |  |  | nan
680 |  | 01.02.SAP.12.02.08 | 01.02.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 680 |  |  | nan
681 |  | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | [6 empty] | 681 | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 01 | 01.02
682 |  | 01.02.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 682 |  |  | nan
683 |  | 01.02.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 683 |  |  | nan
684 |  | 01.02.SAP.13.02.01 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 684 |  |  | nan
685 |  | 01.02.SAP.13.02.02 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 685 |  |  | nan
686 |  | 01.02.SAP.13.02.03 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 686 | 2022-05-01 | 2022-05-16 | nan
687 |  | 01.02.SAP.13.02.04 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 687 |  |  | nan
688 |  | 01.02.SAP.13.02.05 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 688 |  |  | nan
689 |  | 01.02.SAP.13.02.06 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 689 |  |  | nan
690 |  | 01.02.SAP.13.02.07 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 690 |  |  | nan
691 |  | 01.02.SAP.13.02.08 | 01.02.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 691 |  |  | nan
692 |  | 01.02.SAP.14 | 01.02.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | עיתוד -מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | [6 empty] | 692 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 01 | 01.02
693 |  | 01.02.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 693 |  |  | nan
694 |  | 01.02.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 694 |  |  | nan
695 |  | 01.02.SAP.14.02.01 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 695 |  |  | nan
696 |  | 01.02.SAP.14.02.02 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 696 |  |  | nan
697 |  | 01.02.SAP.14.02.03 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 697 | 2022-05-15 | 2022-05-17 | nan
698 |  | 01.02.SAP.14.02.04 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 698 |  |  | nan
699 |  | 01.02.SAP.14.02.05 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 699 |  |  | nan
700 |  | 01.02.SAP.14.02.06 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 700 |  |  | nan
701 |  | 01.02.SAP.14.02.07 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 701 |  |  | nan
702 |  | 01.02.SAP.14.02.08 | 01.02.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 702 |  |  | nan
703 |  | 01.02.SAP.15 | 01.02.WMS.28 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | [6 empty] | 703 | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 01 | 01.02
704 |  | 01.02.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 704 |  |  | nan
705 |  | 01.02.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 705 |  |  | nan
706 |  | 01.02.SAP.15.02.01 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 706 |  |  | nan
707 |  | 01.02.SAP.15.02.02 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 707 |  |  | nan
708 |  | 01.02.SAP.15.02.03 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 708 | 2022-04-28 | 2022-05-02 | nan
709 |  | 01.02.SAP.15.02.04 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 709 |  |  | nan
710 |  | 01.02.SAP.15.02.05 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 710 |  |  | nan
711 |  | 01.02.SAP.15.02.06 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 711 |  |  | nan
712 |  | 01.02.SAP.15.02.07 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 712 |  |  | nan
713 |  | 01.02.SAP.15.02.08 | 01.02.WMS.28 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 713 |  |  | nan
714 |  | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הרשאות -מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | [6 empty] | 714 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 01 | 01.02
715 |  | 01.02.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 715 |  |  | nan
716 |  | 01.02.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 716 |  |  | nan
717 |  | 01.02.SAP.16.02.01 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 717 |  |  | nan
718 |  | 01.02.SAP.16.02.02 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 718 |  |  | nan
719 |  | 01.02.SAP.16.02.03 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 719 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | nan
720 |  | 01.02.SAP.16.02.04 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 720 |  |  | nan
721 |  | 01.02.SAP.16.02.05 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 721 |  |  | nan
722 |  | 01.02.SAP.16.02.06 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 722 |  |  | nan
723 |  | 01.02.SAP.16.02.07 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 723 |  |  | nan
724 |  | 01.02.SAP.16.02.08 | 01.02.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 724 |  |  | nan
725 |  | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.19 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 26 | 0 |  | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | [6 empty] | 725 | 2022-06-16 | 2022-07-21 | 01 | 01.02
726 |  | 01.02.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 726 |  |  | nan
727 |  | 01.02.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 727 |  |  | nan
728 |  | 01.02.SAP.17.02.01 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 728 |  |  | nan
729 |  | 01.02.SAP.17.02.02 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 729 |  |  | nan
730 |  | 01.02.SAP.17.02.03 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 26 | 0 |  | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 730 | 2022-06-16 | 2022-07-21 | nan
731 |  | 01.02.SAP.17.02.04 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 731 |  |  | nan
732 |  | 01.02.SAP.17.02.05 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 732 |  |  | nan
733 |  | 01.02.SAP.17.02.06 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 733 |  |  | nan
734 |  | 01.02.SAP.17.02.07 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 734 |  |  | nan
735 |  | 01.02.SAP.17.02.08 | 01.02.SAP.19 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 735 |  |  | nan
736 |  | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 25 | 0 |  | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | [6 empty] | 736 | 2022-05-18 | 2022-06-22 | 01 | 01.02
737 |  | 01.02.SAP.18.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 737 |  |  | nan
738 |  | 01.02.SAP.18.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 738 |  |  | nan
739 |  | 01.02.SAP.18.02.01 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 739 |  |  | nan
740 |  | 01.02.SAP.18.02.02 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 740 |  |  | nan
741 |  | 01.02.SAP.18.02.03 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 25 | 0 |  | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 741 | 2022-05-18 | 2022-06-22 | nan
742 |  | 01.02.SAP.18.02.04 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 742 |  |  | nan
743 |  | 01.02.SAP.18.02.05 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 743 |  |  | nan
744 |  | 01.02.SAP.18.02.06 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 744 |  |  | nan
745 |  | 01.02.SAP.18.02.07 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 745 |  |  | nan
746 |  | 01.02.SAP.18.02.08 | 01.02.SAP.18 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.02.SAP.18 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 746 |  |  | nan
747 |  | 01.03 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים | מאור | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 747 |  |  | 01 | 01.03
748 |  | 01.03.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 748 |  |  | nan
749 |  | 01.03.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים - BP | מאור | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.03.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 749 |  |  | 01 | 01.03
750 |  | 01.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [8 empty] | nan | [6 empty] | 750 |  |  | nan
751 |  | 01.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [8 empty] | nan | [6 empty] | 751 |  |  | nan
752 |  | 01.03.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 752 |  |  | nan
753 |  | 01.03.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | טרם החל | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 753 |  |  | nan
754 |  | 01.03.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 754 |  |  | nan
755 |  | 01.03.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 755 |  |  | nan
756 |  | 01.03.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 756 |  |  | nan
757 |  | 01.03.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 757 |  |  | nan
758 |  | 01.03.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בחתימה | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 758 |  |  | nan
759 |  | 01.03.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | חתום | [7 empty] | 01.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 759 |  |  | nan
760 |  | 01.03.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 760 |  |  | nan
761 |  | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | טבלת טרמינולוגיה בין המערכות - מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 7 | 0 |  | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 761 | 2021-08-25 | 2021-09-05 | 01 | 01.03
762 |  | 01.03.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 762 |  |  | nan
763 |  | 01.03.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 763 |  |  | nan
764 |  | 01.03.INT.01.02.01 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 764 |  |  | nan
765 |  | 01.03.INT.01.02.02 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 765 |  |  | nan
766 |  | 01.03.INT.01.02.03 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 01.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 766 | 2021-08-25 | 2021-09-05 | nan
767 |  | 01.03.INT.01.02.04 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 767 |  |  | nan
768 |  | 01.03.INT.01.02.05 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 768 |  |  | nan
769 |  | 01.03.INT.01.02.06 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 769 |  |  | nan
770 |  | 01.03.INT.01.02.07 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 770 |  |  | nan
771 |  | 01.03.INT.01.02.08 | 01.03.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 771 |  |  | nan
772 |  | 01.03.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 01.03: חיובים וזיכויים.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 772 |  |  | nan
773 |  | 01.03.SAP.01 | 01.03.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | קודי מאשר - מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 773 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 01 | 01.03
774 |  | 01.03.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 774 |  |  | nan
775 |  | 01.03.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 775 |  |  | nan
776 |  | 01.03.SAP.01.02.01 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 776 |  |  | nan
777 |  | 01.03.SAP.01.02.02 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 777 |  |  | nan
778 |  | 01.03.SAP.01.02.03 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 778 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | nan
779 |  | 01.03.SAP.01.02.04 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 779 |  |  | nan
780 |  | 01.03.SAP.01.02.05 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 780 |  |  | nan
781 |  | 01.03.SAP.01.02.06 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 781 |  |  | nan
782 |  | 01.03.SAP.01.02.07 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 782 |  |  | nan
783 |  | 01.03.SAP.01.02.08 | 01.03.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 783 |  |  | nan
784 |  | 01.03.SAP.02 | 01.03.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הרשאות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 784 | 2021-09-09 | 2021-09-19 | 01 | 01.03
785 |  | 01.03.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 785 |  |  | nan
786 |  | 01.03.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 786 |  |  | nan
787 |  | 01.03.SAP.02.02.01 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 787 |  |  | nan
788 |  | 01.03.SAP.02.02.02 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 788 |  |  | nan
789 |  | 01.03.SAP.02.02.03 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 789 | 2021-09-09 | 2021-09-19 | nan
790 |  | 01.03.SAP.02.02.04 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 790 |  |  | nan
791 |  | 01.03.SAP.02.02.05 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 791 |  |  | nan
792 |  | 01.03.SAP.02.02.06 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 792 |  |  | nan
793 |  | 01.03.SAP.02.02.07 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 793 |  |  | nan
794 |  | 01.03.SAP.02.02.08 | 01.03.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 794 |  |  | nan
795 |  | 01.03.SAP.03 | 01.03.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | חיובים וזיכויים במחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 795 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 01 | 01.03
796 |  | 01.03.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 796 |  |  | nan
797 |  | 01.03.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 797 |  |  | nan
798 |  | 01.03.SAP.03.02.01 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 798 |  |  | nan
799 |  | 01.03.SAP.03.02.02 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 799 |  |  | nan
800 |  | 01.03.SAP.03.02.03 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 800 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | nan
801 |  | 01.03.SAP.03.02.04 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 801 |  |  | nan
802 |  | 01.03.SAP.03.02.05 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 802 |  |  | nan
803 |  | 01.03.SAP.03.02.06 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 803 |  |  | nan
804 |  | 01.03.SAP.03.02.07 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 804 |  |  | nan
805 |  | 01.03.SAP.03.02.08 | 01.03.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 805 |  |  | nan
806 |  | 01.04 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים | גל | 5 avi | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.04.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--טרם אושר ע"י דניאל וסיגל, נדרשת העמקה על שיטת ניהול / מס"ד במערכת המידע ולמידת התהליך שלהם | [6 empty] | 806 |  |  | 01 | 01.04
807 |  | 01.04.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 807 |  |  | nan
808 |  | 01.04.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים - BP | גל | 5 avi | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.04.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--טרם אושר ע"י דניאל וסיגל, נדרשת העמקה על שיטת ניהול / מס"ד במערכת המידע ולמידת התהליך שלהם | [6 empty] | 808 |  |  | 01 | 01.04
809 |  | 01.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks |  | 5 avi | [8 empty] | nan | [6 empty] | 809 |  |  | nan
810 |  | 01.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks |  | 5 avi | [8 empty] | nan | [6 empty] | 810 |  |  | nan
811 |  | 01.04.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 811 |  |  | nan
812 |  | 01.04.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | טרם החל | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 812 |  |  | nan
813 |  | 01.04.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 813 |  |  | nan
814 |  | 01.04.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 814 |  |  | nan
815 |  | 01.04.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 815 |  |  | nan
816 |  | 01.04.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 816 |  |  | nan
817 |  | 01.04.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בחתימה | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 817 |  |  | nan
818 |  | 01.04.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | חתום | [7 empty] | 01.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 818 |  |  | nan
819 |  | 01.04.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 01.04: השקעות ופירוקים.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 819 |  |  | nan
820 |  | 01.04.SAP.01 | 01.04.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | מיקום המלאי: המלאי מאוחסן בWMS ומשוקף בIM בsap- - אתרים 6100,6200,6300. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 820 | 2021-09-05 | 2021-09-09 | 01 | 01.04
821 |  | 01.04.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 821 |  |  | nan
822 |  | 01.04.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 822 |  |  | nan
823 |  | 01.04.SAP.01.02.01 | 01.04.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 823 |  |  | nan
824 |  | 01.04.SAP.01.02.02 | 01.04.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 824 |  |  | nan
825 |  | 01.04.SAP.01.02.03 | 01.04.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 825 | 2021-09-05 | 2021-09-09 | nan
826 |  | 01.04.SAP.01.02.04 | 01.04.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 826 |  |  | nan
827 |  | 01.04.SAP.01.02.05 | 01.04.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 827 |  |  | nan
828 |  | 01.04.SAP.01.02.06 | 01.04.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 828 |  |  | nan
829 |  | 01.04.SAP.01.02.07 | 01.04.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 829 |  |  | nan
830 |  | 01.04.SAP.01.02.08 | 01.04.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 830 |  |  | nan
831 |  | 01.04.SAP.02 | 01.04.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | חוקות: איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 1 |  | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 831 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 01 | 01.04
832 |  | 01.04.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 832 |  |  | nan
833 |  | 01.04.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 833 |  |  | nan
834 |  | 01.04.SAP.02.02.01 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 834 |  |  | nan
835 |  | 01.04.SAP.02.02.02 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 835 |  |  | nan
836 |  | 01.04.SAP.02.02.03 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 836 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | nan
837 |  | 01.04.SAP.02.02.04 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 837 |  |  | nan
838 |  | 01.04.SAP.02.02.05 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 838 |  |  | nan
839 |  | 01.04.SAP.02.02.06 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 839 |  |  | nan
840 |  | 01.04.SAP.02.02.07 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 840 |  |  | nan
841 |  | 01.04.SAP.02.02.08 | 01.04.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 841 |  |  | nan
842 |  | 01.04.SAP.03 | 01.04.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הזמנות אחזקה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 1 |  | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 842 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 01 | 01.04
843 |  | 01.04.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 843 |  |  | nan
844 |  | 01.04.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 844 |  |  | nan
845 |  | 01.04.SAP.03.02.01 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 845 |  |  | nan
846 |  | 01.04.SAP.03.02.02 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 846 |  |  | nan
847 |  | 01.04.SAP.03.02.03 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 847 | 2021-05-06 | 2021-05-09 | nan
848 |  | 01.04.SAP.03.02.04 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 848 |  |  | nan
849 |  | 01.04.SAP.03.02.05 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 849 |  |  | nan
850 |  | 01.04.SAP.03.02.06 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 850 |  |  | nan
851 |  | 01.04.SAP.03.02.07 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 851 |  |  | nan
852 |  | 01.04.SAP.03.02.08 | 01.04.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 852 |  |  | nan
853 |  | 01.04.SAP.04 | 01.04.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פירוק והשקעה מתוך הזמנה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 1 |  | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 853 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 01 | 01.04
854 |  | 01.04.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 854 |  |  | nan
855 |  | 01.04.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 855 |  |  | nan
856 |  | 01.04.SAP.04.02.01 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 856 |  |  | nan
857 |  | 01.04.SAP.04.02.02 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 857 |  |  | nan
858 |  | 01.04.SAP.04.02.03 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 858 | 2021-05-09 | 2021-05-11 | nan
859 |  | 01.04.SAP.04.02.04 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 859 |  |  | nan
860 |  | 01.04.SAP.04.02.05 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 860 |  |  | nan
861 |  | 01.04.SAP.04.02.06 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 861 |  |  | nan
862 |  | 01.04.SAP.04.02.07 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 862 |  |  | nan
863 |  | 01.04.SAP.04.02.08 | 01.04.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.04.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 863 |  |  | nan
864 |  | 01.05 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים | מוריה | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 864 |  |  | 01 | 01.05
865 |  | 01.05.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 865 |  |  | nan
866 |  | 01.05.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים - BP | מוריה | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.05.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 866 |  |  | 01 | 01.05
867 |  | 01.05.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 867 |  |  | nan
868 |  | 01.05.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 868 |  |  | nan
869 |  | 01.05.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 869 |  |  | nan
870 |  | 01.05.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | טרם החל | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 870 |  |  | nan
871 |  | 01.05.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 871 |  |  | nan
872 |  | 01.05.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 872 |  |  | nan
873 |  | 01.05.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 873 |  |  | nan
874 |  | 01.05.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 874 |  |  | nan
875 |  | 01.05.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בחתימה | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 875 |  |  | nan
876 |  | 01.05.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | חתום | [7 empty] | 01.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 876 |  |  | nan
877 |  | 01.05.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 877 |  |  | nan
878 |  | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים -ממשק - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 27 | 0 |  | 01.05.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 878 | 2021-08-05 | 2021-09-19 | 01 | 01.05
879 |  | 01.05.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 879 |  |  | nan
880 |  | 01.05.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 880 |  |  | nan
881 |  | 01.05.INT.01.02.01 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 881 |  |  | nan
882 |  | 01.05.INT.01.02.02 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 882 |  |  | nan
883 |  | 01.05.INT.01.02.03 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 27 | 0 |  | 01.05.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 883 | 2021-08-05 | 2021-09-19 | nan
884 |  | 01.05.INT.01.02.04 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 884 |  |  | nan
885 |  | 01.05.INT.01.02.05 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 885 |  |  | nan
886 |  | 01.05.INT.01.02.06 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 886 |  |  | nan
887 |  | 01.05.INT.01.02.07 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 887 |  |  | nan
888 |  | 01.05.INT.01.02.08 | 01.05.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 888 |  |  | nan
889 |  | 01.05.INT.02 | 01.05.WMS.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תיאום קבלה בין המרחבים- מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 889 | 2021-09-13 | 2021-10-12 | 01 | 01.05
890 |  | 01.05.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 890 |  |  | nan
891 |  | 01.05.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 891 |  |  | nan
892 |  | 01.05.INT.02.02.01 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 892 |  |  | nan
893 |  | 01.05.INT.02.02.02 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 893 |  |  | nan
894 |  | 01.05.INT.02.02.03 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 01.05.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 894 | 2021-09-13 | 2021-10-12 | nan
895 |  | 01.05.INT.02.02.04 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 895 |  |  | nan
896 |  | 01.05.INT.02.02.05 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 896 |  |  | nan
897 |  | 01.05.INT.02.02.06 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 897 |  |  | nan
898 |  | 01.05.INT.02.02.07 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 898 |  |  | nan
899 |  | 01.05.INT.02.02.08 | 01.05.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 899 |  |  | nan
900 |  | 01.05.INT.03 | 01.05.INT.D6 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר -ממשק - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 27 | 0 |  | 01.05.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 900 | 2021-08-23 | 2021-10-14 | 01 | 01.05
901 |  | 01.05.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 901 |  |  | nan
902 |  | 01.05.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 902 |  |  | nan
903 |  | 01.05.INT.03.02.01 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 903 |  |  | nan
904 |  | 01.05.INT.03.02.02 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 904 |  |  | nan
905 |  | 01.05.INT.03.02.03 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 27 | 0 |  | 01.05.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 905 | 2021-08-23 | 2021-10-14 | nan
906 |  | 01.05.INT.03.02.04 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 906 |  |  | nan
907 |  | 01.05.INT.03.02.05 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 907 |  |  | nan
908 |  | 01.05.INT.03.02.06 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 908 |  |  | nan
909 |  | 01.05.INT.03.02.07 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 909 |  |  | nan
910 |  | 01.05.INT.03.02.08 | 01.05.INT.D6 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 910 |  |  | nan
911 |  | 01.05.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 01.05: ויסותים פנימיים.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 911 |  |  | nan
912 |  | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין מרה"ס למרת"ח ולהיפך - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 15 | 0 |  | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 912 | 2021-09-01 | 2021-10-07 | 01 | 01.05
913 |  | 01.05.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 913 |  |  | nan
914 |  | 01.05.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 914 |  |  | nan
915 |  | 01.05.SAP.01.02.01 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 915 |  |  | nan
916 |  | 01.05.SAP.01.02.02 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 916 |  |  | nan
917 |  | 01.05.SAP.01.02.03 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 917 | 2021-09-01 | 2021-10-07 | nan
918 |  | 01.05.SAP.01.02.04 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 918 |  |  | nan
919 |  | 01.05.SAP.01.02.05 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 919 |  |  | nan
920 |  | 01.05.SAP.01.02.06 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 920 |  |  | nan
921 |  | 01.05.SAP.01.02.07 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 921 |  |  | nan
922 |  | 01.05.SAP.01.02.08 | 01.05.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 922 |  |  | nan
923 |  | 01.05.SAP.02 | 01.05.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 20 | 1 |  | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 923 | 2021-08-16 | 2021-09-19 | 01 | 01.05
924 |  | 01.05.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 924 |  |  | nan
925 |  | 01.05.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 925 |  |  | nan
926 |  | 01.05.SAP.02.02.01 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 926 |  |  | nan
927 |  | 01.05.SAP.02.02.02 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 927 |  |  | nan
928 |  | 01.05.SAP.02.02.03 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 20 | 1 |  | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 928 | 2021-08-16 | 2021-09-19 | nan
929 |  | 01.05.SAP.02.02.04 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 929 |  |  | nan
930 |  | 01.05.SAP.02.02.05 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 930 |  |  | nan
931 |  | 01.05.SAP.02.02.06 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 931 |  |  | nan
932 |  | 01.05.SAP.02.02.07 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 932 |  |  | nan
933 |  | 01.05.SAP.02.02.08 | 01.05.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 933 |  |  | nan
934 |  | 01.05.SAP.03 | 01.05.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 22 | 1 |  | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 934 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 01 | 01.05
935 |  | 01.05.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 935 |  |  | nan
936 |  | 01.05.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 936 |  |  | nan
937 |  | 01.05.SAP.03.02.01 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 937 |  |  | nan
938 |  | 01.05.SAP.03.02.02 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 938 |  |  | nan
939 |  | 01.05.SAP.03.02.03 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 22 | 1 |  | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 939 | 2021-08-01 | 2021-08-30 | nan
940 |  | 01.05.SAP.03.02.04 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 940 |  |  | nan
941 |  | 01.05.SAP.03.02.05 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 941 |  |  | nan
942 |  | 01.05.SAP.03.02.06 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 942 |  |  | nan
943 |  | 01.05.SAP.03.02.07 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 943 |  |  | nan
944 |  | 01.05.SAP.03.02.08 | 01.05.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.05.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 944 |  |  | nan
945 |  | 01.06 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה | גל | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 945 |  |  | 01 | 01.06
946 |  | 01.06.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 946 |  |  | nan
947 |  | 01.06.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה - BP | גל | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.06.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 947 |  |  | 01 | 01.06
948 |  | 01.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 948 |  |  | nan
949 |  | 01.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 949 |  |  | nan
950 |  | 01.06.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 950 |  |  | nan
951 |  | 01.06.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | טרם החל | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 951 |  |  | nan
952 |  | 01.06.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 952 |  |  | nan
953 |  | 01.06.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 953 |  |  | nan
954 |  | 01.06.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 954 |  |  | nan
955 |  | 01.06.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 955 |  |  | nan
956 |  | 01.06.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בחתימה | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 956 |  |  | nan
957 |  | 01.06.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חתום | [7 empty] | 01.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 957 |  |  | nan
958 |  | 01.06.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 958 |  |  | nan
959 |  | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 959 | 2021-08-26 | 2021-09-14 | 01 | 01.06
960 |  | 01.06.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 960 |  |  | nan
961 |  | 01.06.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 961 |  |  | nan
962 |  | 01.06.INT.01.02.01 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 962 |  |  | nan
963 |  | 01.06.INT.01.02.02 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 963 |  |  | nan
964 |  | 01.06.INT.01.02.03 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 964 | 2021-08-26 | 2021-09-14 | nan
965 |  | 01.06.INT.01.02.04 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 965 |  |  | nan
966 |  | 01.06.INT.01.02.05 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 966 |  |  | nan
967 |  | 01.06.INT.01.02.06 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 967 |  |  | nan
968 |  | 01.06.INT.01.02.07 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 968 |  |  | nan
969 |  | 01.06.INT.01.02.08 | 01.06.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 969 |  |  | nan
970 |  | 01.06.INT.02 | 01.06.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 970 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 01 | 01.06
971 |  | 01.06.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 971 |  |  | nan
972 |  | 01.06.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 972 |  |  | nan
973 |  | 01.06.INT.02.02.01 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 973 |  |  | nan
974 |  | 01.06.INT.02.02.02 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 974 |  |  | nan
975 |  | 01.06.INT.02.02.03 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 975 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | nan
976 |  | 01.06.INT.02.02.04 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 976 |  |  | nan
977 |  | 01.06.INT.02.02.05 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 977 |  |  | nan
978 |  | 01.06.INT.02.02.06 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 978 |  |  | nan
979 |  | 01.06.INT.02.02.07 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 979 |  |  | nan
980 |  | 01.06.INT.02.02.08 | 01.06.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 980 |  |  | nan
981 |  | 01.06.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 01.06: אחסנה.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 981 |  |  | nan
982 |  | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 982 | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 01 | 01.06
983 |  | 01.06.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 983 |  |  | nan
984 |  | 01.06.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 984 |  |  | nan
985 |  | 01.06.SAP.01.02.01 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 985 |  |  | nan
986 |  | 01.06.SAP.01.02.02 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 986 |  |  | nan
987 |  | 01.06.SAP.01.02.03 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 987 | 2021-07-26 | 2021-08-01 | nan
988 |  | 01.06.SAP.01.02.04 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 988 |  |  | nan
989 |  | 01.06.SAP.01.02.05 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 989 |  |  | nan
990 |  | 01.06.SAP.01.02.06 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 990 |  |  | nan
991 |  | 01.06.SAP.01.02.07 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 991 |  |  | nan
992 |  | 01.06.SAP.01.02.08 | 01.06.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 992 |  |  | nan
993 |  | 01.06.SAP.02 | 01.06.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 993 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 01 | 01.06
994 |  | 01.06.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 994 |  |  | nan
995 |  | 01.06.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 995 |  |  | nan
996 |  | 01.06.SAP.02.02.01 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 996 |  |  | nan
997 |  | 01.06.SAP.02.02.02 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 997 |  |  | nan
998 |  | 01.06.SAP.02.02.03 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 998 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | nan
999 |  | 01.06.SAP.02.02.04 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 999 |  |  | nan
1000 |  | 01.06.SAP.02.02.05 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1000 |  |  | nan
1001 |  | 01.06.SAP.02.02.06 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1001 |  |  | nan
1002 |  | 01.06.SAP.02.02.07 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1002 |  |  | nan
1003 |  | 01.06.SAP.02.02.08 | 01.06.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1003 |  |  | nan
1004 |  | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1004 | 2021-08-18 | 2021-09-12 | 01 | 01.06
1005 |  | 01.06.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1005 |  |  | nan
1006 |  | 01.06.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1006 |  |  | nan
1007 |  | 01.06.SAP.03.02.01 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1007 |  |  | nan
1008 |  | 01.06.SAP.03.02.02 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1008 |  |  | nan
1009 |  | 01.06.SAP.03.02.03 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1009 | 2021-08-18 | 2021-09-12 | nan
1010 |  | 01.06.SAP.03.02.04 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1010 |  |  | nan
1011 |  | 01.06.SAP.03.02.05 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1011 |  |  | nan
1012 |  | 01.06.SAP.03.02.06 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1012 |  |  | nan
1013 |  | 01.06.SAP.03.02.07 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1013 |  |  | nan
1014 |  | 01.06.SAP.03.02.08 | 01.06.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1014 |  |  | nan
1015 |  | 01.06.SAP.04 | 01.06.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 8 | 0 |  | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1015 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | 01 | 01.06
1016 |  | 01.06.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1016 |  |  | nan
1017 |  | 01.06.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1017 |  |  | nan
1018 |  | 01.06.SAP.04.02.01 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1018 |  |  | nan
1019 |  | 01.06.SAP.04.02.02 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1019 |  |  | nan
1020 |  | 01.06.SAP.04.02.03 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1020 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | nan
1021 |  | 01.06.SAP.04.02.04 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1021 |  |  | nan
1022 |  | 01.06.SAP.04.02.05 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1022 |  |  | nan
1023 |  | 01.06.SAP.04.02.06 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1023 |  |  | nan
1024 |  | 01.06.SAP.04.02.07 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1024 |  |  | nan
1025 |  | 01.06.SAP.04.02.08 | 01.06.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1025 |  |  | nan
1026 |  | 01.06.SAP.05 | 01.06.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | קודי סיבת החסימה- קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1.5 | 0 |  | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1026 | 2021-09-05 | 2021-09-09 | 01 | 01.06
1027 |  | 01.06.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1027 |  |  | nan
1028 |  | 01.06.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1028 |  |  | nan
1029 |  | 01.06.SAP.05.02.01 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1029 |  |  | nan
1030 |  | 01.06.SAP.05.02.02 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1030 |  |  | nan
1031 |  | 01.06.SAP.05.02.03 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1.5 | 0 |  | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1031 | 2021-09-05 | 2021-09-09 | nan
1032 |  | 01.06.SAP.05.02.04 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1032 |  |  | nan
1033 |  | 01.06.SAP.05.02.05 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1033 |  |  | nan
1034 |  | 01.06.SAP.05.02.06 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1034 |  |  | nan
1035 |  | 01.06.SAP.05.02.07 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1035 |  |  | nan
1036 |  | 01.06.SAP.05.02.08 | 01.06.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1036 |  |  | nan
1037 |  | 01.06.SAP.06 | 01.06.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1037 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 01 | 01.06
1038 |  | 01.06.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1038 |  |  | nan
1039 |  | 01.06.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1039 |  |  | nan
1040 |  | 01.06.SAP.06.02.01 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1040 |  |  | nan
1041 |  | 01.06.SAP.06.02.02 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1041 |  |  | nan
1042 |  | 01.06.SAP.06.02.03 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1042 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | nan
1043 |  | 01.06.SAP.06.02.04 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1043 |  |  | nan
1044 |  | 01.06.SAP.06.02.05 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1044 |  |  | nan
1045 |  | 01.06.SAP.06.02.06 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1045 |  |  | nan
1046 |  | 01.06.SAP.06.02.07 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1046 |  |  | nan
1047 |  | 01.06.SAP.06.02.08 | 01.06.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1047 |  |  | nan
1048 |  | 01.06.SAP.07 | 01.06.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP- מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1048 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 01 | 01.06
1049 |  | 01.06.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1049 |  |  | nan
1050 |  | 01.06.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1050 |  |  | nan
1051 |  | 01.06.SAP.07.02.01 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1051 |  |  | nan
1052 |  | 01.06.SAP.07.02.02 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1052 |  |  | nan
1053 |  | 01.06.SAP.07.02.03 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1053 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | nan
1054 |  | 01.06.SAP.07.02.04 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1054 |  |  | nan
1055 |  | 01.06.SAP.07.02.05 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1055 |  |  | nan
1056 |  | 01.06.SAP.07.02.06 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1056 |  |  | nan
1057 |  | 01.06.SAP.07.02.07 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1057 |  |  | nan
1058 |  | 01.06.SAP.07.02.08 | 01.06.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.06.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1058 |  |  | nan
1059 |  | 01.07 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי | עינת | מוריה | חתום |  |  |  | 2020-10-15 | 01.07.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1059 |  |  | 01 | 01.07
1060 |  | 01.07.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1060 |  |  | nan
1061 |  | 01.07.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | 01.07: חוקת המלאי - BP | עינת | מוריה | חתום |  |  |  | 2020-10-15 | 01.07.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1061 |  |  | 01 | 01.07
1062 |  | 01.07.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | Sub Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1062 |  |  | nan
1063 |  | 01.07.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1063 |  |  | nan
1064 |  | 01.07.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1064 |  |  | nan
1065 |  | 01.07.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | טרם החל | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1065 |  |  | nan
1066 |  | 01.07.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1066 |  |  | nan
1067 |  | 01.07.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1067 |  |  | nan
1068 |  | 01.07.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1068 |  |  | nan
1069 |  | 01.07.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1069 |  |  | nan
1070 |  | 01.07.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | בחתימה | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1070 |  |  | nan
1071 |  | 01.07.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | חתום | [7 empty] | 01.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1071 |  |  | nan
1072 |  | 01.09 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003 | מורן | מוריה | חתום |  |  |  | 2020-10-15 | 01.09.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 1.10 | [6 empty] | 1072 |  |  | 01 | 01.09
1073 |  | 01.09.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1073 |  |  | nan
1074 |  | 01.09.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | 01.09: 1003 - BP | מורן | מוריה | חתום |  |  |  | 2020-10-15 | 01.09.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 1.10 | [6 empty] | 1074 |  |  | 01 | 01.09
1075 |  | 01.09.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | Sub Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1075 |  |  | nan
1076 |  | 01.09.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1076 |  |  | nan
1077 |  | 01.09.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1077 |  |  | nan
1078 |  | 01.09.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | טרם החל | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1078 |  |  | nan
1079 |  | 01.09.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1079 |  |  | nan
1080 |  | 01.09.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1080 |  |  | nan
1081 |  | 01.09.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1081 |  |  | nan
1082 |  | 01.09.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1082 |  |  | nan
1083 |  | 01.09.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | בחתימה | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1083 |  |  | nan
1084 |  | 01.09.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | חתום | [7 empty] | 01.09.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1084 |  |  | nan
1085 |  | 01.11 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | עינת | מאיה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 1085 |  |  | 01 | 01.11
1086 |  | 01.11.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1086 |  |  | nan
1087 |  | 01.11.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים - BP | עינת | מאיה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.11.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני | [6 empty] | 1087 |  |  | 01 | 01.11
1088 |  | 01.11.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks |  | מאיה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1088 |  |  | nan
1089 |  | 01.11.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks |  | מאיה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1089 |  |  | nan
1090 |  | 01.11.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1090 |  |  | nan
1091 |  | 01.11.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | טרם החל | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1091 |  |  | nan
1092 |  | 01.11.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1092 |  |  | nan
1093 |  | 01.11.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1093 |  |  | nan
1094 |  | 01.11.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1094 |  |  | nan
1095 |  | 01.11.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1095 |  |  | nan
1096 |  | 01.11.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בחתימה | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1096 |  |  | nan
1097 |  | 01.11.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | חתום | [7 empty] | 01.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1097 |  |  | nan
1098 |  | 01.11.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1098 |  |  | nan
1099 |  | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ספירת פריטים מיוחדים: מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.11.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 1099 | 2021-10-27 | 2021-11-02 | 01 | 01.11
1100 |  | 01.11.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1100 |  |  | nan
1101 |  | 01.11.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1101 |  |  | nan
1102 |  | 01.11.INT.01.02.01 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1102 |  |  | nan
1103 |  | 01.11.INT.01.02.02 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1103 |  |  | nan
1104 |  | 01.11.INT.01.02.03 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1104 | 2021-10-27 | 2021-11-02 | nan
1105 |  | 01.11.INT.01.02.04 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1105 |  |  | nan
1106 |  | 01.11.INT.01.02.05 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1106 |  |  | nan
1107 |  | 01.11.INT.01.02.06 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1107 |  |  | nan
1108 |  | 01.11.INT.01.02.07 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1108 |  |  | nan
1109 |  | 01.11.INT.01.02.08 | 01.11.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1109 |  |  | nan
1110 |  | 01.11.INT.02 | 02.18.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניפוק-מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 19 | 0 |  | 01.11.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 1110 | 2022-03-15 | 2022-04-12 | 01 | 01.11
1111 |  | 01.11.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1111 |  |  | nan
1112 |  | 01.11.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1112 |  |  | nan
1113 |  | 01.11.INT.02.02.01 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1113 |  |  | nan
1114 |  | 01.11.INT.02.02.02 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1114 |  |  | nan
1115 |  | 01.11.INT.02.02.03 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 19 | 0 |  | 01.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1115 | 2022-03-15 | 2022-04-12 | nan
1116 |  | 01.11.INT.02.02.04 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1116 |  |  | nan
1117 |  | 01.11.INT.02.02.05 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1117 |  |  | nan
1118 |  | 01.11.INT.02.02.06 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1118 |  |  | nan
1119 |  | 01.11.INT.02.02.07 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1119 |  |  | nan
1120 |  | 01.11.INT.02.02.08 | 02.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1120 |  |  | nan
1121 |  | 01.11.INT.03 | 02.18.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תיקון מלאי-מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 1121 | 2022-03-02 | 2022-04-03 | 01 | 01.11
1122 |  | 01.11.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1122 |  |  | nan
1123 |  | 01.11.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1123 |  |  | nan
1124 |  | 01.11.INT.03.02.01 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1124 |  |  | nan
1125 |  | 01.11.INT.03.02.02 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1125 |  |  | nan
1126 |  | 01.11.INT.03.02.03 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1126 | 2022-03-02 | 2022-04-03 | nan
1127 |  | 01.11.INT.03.02.04 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1127 |  |  | nan
1128 |  | 01.11.INT.03.02.05 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1128 |  |  | nan
1129 |  | 01.11.INT.03.02.06 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1129 |  |  | nan
1130 |  | 01.11.INT.03.02.07 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1130 |  |  | nan
1131 |  | 01.11.INT.03.02.08 | 02.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1131 |  |  | nan
1132 |  | 01.11.INT.04 | 02.18.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | [6 empty] | 1132 | 2022-02-16 | 2022-03-20 | 01 | 01.11
1133 |  | 01.11.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1133 |  |  | nan
1134 |  | 01.11.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1134 |  |  | nan
1135 |  | 01.11.INT.04.02.01 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1135 |  |  | nan
1136 |  | 01.11.INT.04.02.02 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1136 |  |  | nan
1137 |  | 01.11.INT.04.02.03 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1137 | 2022-02-16 | 2022-03-20 | nan
1138 |  | 01.11.INT.04.02.04 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1138 |  |  | nan
1139 |  | 01.11.INT.04.02.05 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1139 |  |  | nan
1140 |  | 01.11.INT.04.02.06 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1140 |  |  | nan
1141 |  | 01.11.INT.04.02.07 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1141 |  |  | nan
1142 |  | 01.11.INT.04.02.08 | 02.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1142 |  |  | nan
1143 |  | 01.11.INT.05 | 02.18.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.05 | INT |  | nan | [6 empty] | 1143 | 2022-02-02 | 2022-03-03 | 01 | 01.11
1144 |  | 01.11.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1144 |  |  | nan
1145 |  | 01.11.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1145 |  |  | nan
1146 |  | 01.11.INT.05.02.01 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1146 |  |  | nan
1147 |  | 01.11.INT.05.02.02 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1147 |  |  | nan
1148 |  | 01.11.INT.05.02.03 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 01.11.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1148 | 2022-02-02 | 2022-03-03 | nan
1149 |  | 01.11.INT.05.02.04 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1149 |  |  | nan
1150 |  | 01.11.INT.05.02.05 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1150 |  |  | nan
1151 |  | 01.11.INT.05.02.06 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1151 |  |  | nan
1152 |  | 01.11.INT.05.02.07 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1152 |  |  | nan
1153 |  | 01.11.INT.05.02.08 | 02.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1153 |  |  | nan
1154 |  | 01.11.INT.06 | 02.18.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הפקת דוחות מעקב-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 57 | 0 |  | 01.11.INT.06 | INT |  | nan | [6 empty] | 1154 | 2022-01-04 | 2022-03-23 | 01 | 01.11
1155 |  | 01.11.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1155 |  |  | nan
1156 |  | 01.11.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1156 |  |  | nan
1157 |  | 01.11.INT.06.02.01 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1157 |  |  | nan
1158 |  | 01.11.INT.06.02.02 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1158 |  |  | nan
1159 |  | 01.11.INT.06.02.03 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 57 | 0 |  | 01.11.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1159 | 2022-01-04 | 2022-03-23 | nan
1160 |  | 01.11.INT.06.02.04 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1160 |  |  | nan
1161 |  | 01.11.INT.06.02.05 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1161 |  |  | nan
1162 |  | 01.11.INT.06.02.06 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1162 |  |  | nan
1163 |  | 01.11.INT.06.02.07 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1163 |  |  | nan
1164 |  | 01.11.INT.06.02.08 | 02.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1164 |  |  | nan
1165 |  | 01.11.INT.07 | 01.11.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הפרש: מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 34 | 0 |  | 01.11.INT.07 | INT |  | nan | [6 empty] | 1165 | 2021-08-31 | 2021-11-01 | 01 | 01.11
1166 |  | 01.11.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1166 |  |  | nan
1167 |  | 01.11.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1167 |  |  | nan
1168 |  | 01.11.INT.07.02.01 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1168 |  |  | nan
1169 |  | 01.11.INT.07.02.02 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1169 |  |  | nan
1170 |  | 01.11.INT.07.02.03 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 34 | 0 |  | 01.11.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1170 | 2021-08-31 | 2021-11-01 | nan
1171 |  | 01.11.INT.07.02.04 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1171 |  |  | nan
1172 |  | 01.11.INT.07.02.05 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1172 |  |  | nan
1173 |  | 01.11.INT.07.02.06 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1173 |  |  | nan
1174 |  | 01.11.INT.07.02.07 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1174 |  |  | nan
1175 |  | 01.11.INT.07.02.08 | 01.11.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1175 |  |  | nan
1176 |  | 01.11.INT.08 | 01.11.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הפרש: מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.11.INT.08 | INT |  | nan | [6 empty] | 1176 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 01 | 01.11
1177 |  | 01.11.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1177 |  |  | nan
1178 |  | 01.11.INT.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1178 |  |  | nan
1179 |  | 01.11.INT.08.02.01 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1179 |  |  | nan
1180 |  | 01.11.INT.08.02.02 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1180 |  |  | nan
1181 |  | 01.11.INT.08.02.03 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.11.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1181 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | nan
1182 |  | 01.11.INT.08.02.04 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1182 |  |  | nan
1183 |  | 01.11.INT.08.02.05 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1183 |  |  | nan
1184 |  | 01.11.INT.08.02.06 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1184 |  |  | nan
1185 |  | 01.11.INT.08.02.07 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1185 |  |  | nan
1186 |  | 01.11.INT.08.02.08 | 01.11.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1186 |  |  | nan
1187 |  | 01.11.INT.09 | 01.11.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 34 | 0 |  | 01.11.INT.09 | INT |  | nan | [6 empty] | 1187 | 2021-09-30 | 2021-11-16 | 01 | 01.11
1188 |  | 01.11.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1188 |  |  | nan
1189 |  | 01.11.INT.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1189 |  |  | nan
1190 |  | 01.11.INT.09.02.01 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1190 |  |  | nan
1191 |  | 01.11.INT.09.02.02 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1191 |  |  | nan
1192 |  | 01.11.INT.09.02.03 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 34 | 0 |  | 01.11.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1192 | 2021-09-30 | 2021-11-16 | nan
1193 |  | 01.11.INT.09.02.04 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1193 |  |  | nan
1194 |  | 01.11.INT.09.02.05 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1194 |  |  | nan
1195 |  | 01.11.INT.09.02.06 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1195 |  |  | nan
1196 |  | 01.11.INT.09.02.07 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1196 |  |  | nan
1197 |  | 01.11.INT.09.02.08 | 01.11.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1197 |  |  | nan
1198 |  | 01.11.INT.10 | 01.11.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 48.8 | 0.09 |  | 01.11.INT.10 | INT |  | nan | [6 empty] | 1198 | 2021-09-05 | 2021-11-25 | 01 | 01.11
1199 |  | 01.11.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1199 |  |  | nan
1200 |  | 01.11.INT.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1200 |  |  | nan
1201 |  | 01.11.INT.10.02.01 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1201 |  |  | nan
1202 |  | 01.11.INT.10.02.02 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1202 |  |  | nan
1203 |  | 01.11.INT.10.02.03 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 48.8 | 0.09 |  | 01.11.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1203 | 2021-09-05 | 2021-11-25 | nan
1204 |  | 01.11.INT.10.02.04 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1204 |  |  | nan
1205 |  | 01.11.INT.10.02.05 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1205 |  |  | nan
1206 |  | 01.11.INT.10.02.06 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1206 |  |  | nan
1207 |  | 01.11.INT.10.02.07 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1207 |  |  | nan
1208 |  | 01.11.INT.10.02.08 | 01.11.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1208 |  |  | nan
1209 |  | 01.11.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1209 |  |  | nan
1210 |  | 01.11.SAP.01 | 01.11.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניקוי צינור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0 | 0 |  | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1210 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 01 | 01.11
1211 |  | 01.11.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1211 |  |  | nan
1212 |  | 01.11.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1212 |  |  | nan
1213 |  | 01.11.SAP.01.02.01 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1213 |  |  | nan
1214 |  | 01.11.SAP.01.02.02 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1214 |  |  | nan
1215 |  | 01.11.SAP.01.02.03 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1215 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | nan
1216 |  | 01.11.SAP.01.02.04 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1216 |  |  | nan
1217 |  | 01.11.SAP.01.02.05 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1217 |  |  | nan
1218 |  | 01.11.SAP.01.02.06 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1218 |  |  | nan
1219 |  | 01.11.SAP.01.02.07 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1219 |  |  | nan
1220 |  | 01.11.SAP.01.02.08 | 01.11.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1220 |  |  | nan
1221 |  | 01.11.SAP.02 | 01.11.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 13 | 0.69 |  | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1221 | 2021-07-12 | 2021-07-29 | 01 | 01.11
1222 |  | 01.11.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1222 |  |  | nan
1223 |  | 01.11.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1223 |  |  | nan
1224 |  | 01.11.SAP.02.02.01 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1224 |  |  | nan
1225 |  | 01.11.SAP.02.02.02 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1225 |  |  | nan
1226 |  | 01.11.SAP.02.02.03 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 13 | 0.69 |  | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1226 | 2021-07-12 | 2021-07-29 | nan
1227 |  | 01.11.SAP.02.02.04 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1227 |  |  | nan
1228 |  | 01.11.SAP.02.02.05 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1228 |  |  | nan
1229 |  | 01.11.SAP.02.02.06 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1229 |  |  | nan
1230 |  | 01.11.SAP.02.02.07 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1230 |  |  | nan
1231 |  | 01.11.SAP.02.02.08 | 01.11.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1231 |  |  | nan
1232 |  | 01.11.SAP.03 | 01.11.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | קיזוזים: מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 60 | 0.7 |  | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1232 | 2021-05-18 | 2021-08-09 | 01 | 01.11
1233 |  | 01.11.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1233 |  |  | nan
1234 |  | 01.11.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1234 |  |  | nan
1235 |  | 01.11.SAP.03.02.01 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1235 |  |  | nan
1236 |  | 01.11.SAP.03.02.02 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1236 |  |  | nan
1237 |  | 01.11.SAP.03.02.03 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 60 | 0.7 |  | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1237 | 2021-05-18 | 2021-08-09 | nan
1238 |  | 01.11.SAP.03.02.04 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1238 |  |  | nan
1239 |  | 01.11.SAP.03.02.05 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1239 |  |  | nan
1240 |  | 01.11.SAP.03.02.06 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1240 |  |  | nan
1241 |  | 01.11.SAP.03.02.07 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1241 |  |  | nan
1242 |  | 01.11.SAP.03.02.08 | 01.11.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1242 |  |  | nan
1243 |  | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל: שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 48.25 | 0.81 |  | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1243 | 2021-05-18 | 2021-07-22 | 01 | 01.11
1244 |  | 01.11.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1244 |  |  | nan
1245 |  | 01.11.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1245 |  |  | nan
1246 |  | 01.11.SAP.04.02.01 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1246 |  |  | nan
1247 |  | 01.11.SAP.04.02.02 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1247 |  |  | nan
1248 |  | 01.11.SAP.04.02.03 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 48.25 | 0.81 |  | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1248 | 2021-05-18 | 2021-07-22 | nan
1249 |  | 01.11.SAP.04.02.04 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1249 |  |  | nan
1250 |  | 01.11.SAP.04.02.05 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1250 |  |  | nan
1251 |  | 01.11.SAP.04.02.06 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1251 |  |  | nan
1252 |  | 01.11.SAP.04.02.07 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1252 |  |  | nan
1253 |  | 01.11.SAP.04.02.08 | 01.11.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1253 |  |  | nan
1254 |  | 01.11.SAP.05 | 01.11.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל : בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 64.5 | 0.76 |  | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1254 | 2021-05-06 | 2021-08-04 | 01 | 01.11
1255 |  | 01.11.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1255 |  |  | nan
1256 |  | 01.11.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1256 |  |  | nan
1257 |  | 01.11.SAP.05.02.01 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1257 |  |  | nan
1258 |  | 01.11.SAP.05.02.02 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1258 |  |  | nan
1259 |  | 01.11.SAP.05.02.03 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 64.5 | 0.76 |  | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1259 | 2021-05-06 | 2021-08-04 | nan
1260 |  | 01.11.SAP.05.02.04 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1260 |  |  | nan
1261 |  | 01.11.SAP.05.02.05 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1261 |  |  | nan
1262 |  | 01.11.SAP.05.02.06 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1262 |  |  | nan
1263 |  | 01.11.SAP.05.02.07 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1263 |  |  | nan
1264 |  | 01.11.SAP.05.02.08 | 01.11.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1264 |  |  | nan
1265 |  | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 0 |  | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1265 | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 01 | 01.11
1266 |  | 01.11.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1266 |  |  | nan
1267 |  | 01.11.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1267 |  |  | nan
1268 |  | 01.11.SAP.06.02.01 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1268 |  |  | nan
1269 |  | 01.11.SAP.06.02.02 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1269 |  |  | nan
1270 |  | 01.11.SAP.06.02.03 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1270 | 2021-07-19 | 2021-07-28 | nan
1271 |  | 01.11.SAP.06.02.04 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1271 |  |  | nan
1272 |  | 01.11.SAP.06.02.05 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1272 |  |  | nan
1273 |  | 01.11.SAP.06.02.06 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1273 |  |  | nan
1274 |  | 01.11.SAP.06.02.07 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1274 |  |  | nan
1275 |  | 01.11.SAP.06.02.08 | 01.11.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1275 |  |  | nan
1276 |  | 01.11.SAP.07 | 02.18.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | עדכון המלאי-מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1276 | 2021-12-29 | 2022-01-11 | 01 | 01.11
1277 |  | 01.11.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1277 |  |  | nan
1278 |  | 01.11.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1278 |  |  | nan
1279 |  | 01.11.SAP.07.02.01 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1279 |  |  | nan
1280 |  | 01.11.SAP.07.02.02 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1280 |  |  | nan
1281 |  | 01.11.SAP.07.02.03 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1281 | 2021-12-29 | 2022-01-11 | nan
1282 |  | 01.11.SAP.07.02.04 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1282 |  |  | nan
1283 |  | 01.11.SAP.07.02.05 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1283 |  |  | nan
1284 |  | 01.11.SAP.07.02.06 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1284 |  |  | nan
1285 |  | 01.11.SAP.07.02.07 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1285 |  |  | nan
1286 |  | 01.11.SAP.07.02.08 | 02.18.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1286 |  |  | nan
1287 |  | 01.11.SAP.08 | 02.18.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | עדכון אספקה-מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 16 | 0 |  | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1287 | 2021-12-13 | 2022-01-03 | 01 | 01.11
1288 |  | 01.11.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1288 |  |  | nan
1289 |  | 01.11.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1289 |  |  | nan
1290 |  | 01.11.SAP.08.02.01 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1290 |  |  | nan
1291 |  | 01.11.SAP.08.02.02 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1291 |  |  | nan
1292 |  | 01.11.SAP.08.02.03 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 16 | 0 |  | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1292 | 2021-12-13 | 2022-01-03 | nan
1293 |  | 01.11.SAP.08.02.04 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1293 |  |  | nan
1294 |  | 01.11.SAP.08.02.05 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1294 |  |  | nan
1295 |  | 01.11.SAP.08.02.06 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1295 |  |  | nan
1296 |  | 01.11.SAP.08.02.07 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1296 |  |  | nan
1297 |  | 01.11.SAP.08.02.08 | 02.18.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1297 |  |  | nan
1298 |  | 01.11.SAP.09 | 02.18.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | קבלה למלאי-מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1298 | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 01 | 01.11
1299 |  | 01.11.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1299 |  |  | nan
1300 |  | 01.11.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1300 |  |  | nan
1301 |  | 01.11.SAP.09.02.01 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1301 |  |  | nan
1302 |  | 01.11.SAP.09.02.02 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1302 |  |  | nan
1303 |  | 01.11.SAP.09.02.03 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1303 | 2021-12-09 | 2021-12-15 | nan
1304 |  | 01.11.SAP.09.02.04 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1304 |  |  | nan
1305 |  | 01.11.SAP.09.02.05 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1305 |  |  | nan
1306 |  | 01.11.SAP.09.02.06 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1306 |  |  | nan
1307 |  | 01.11.SAP.09.02.07 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1307 |  |  | nan
1308 |  | 01.11.SAP.09.02.08 | 02.18.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1308 |  |  | nan
1309 |  | 01.11.SAP.10 | 02.18.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תיקון תקציב-מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 19 | 0 |  | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1309 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | 01 | 01.11
1310 |  | 01.11.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1310 |  |  | nan
1311 |  | 01.11.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1311 |  |  | nan
1312 |  | 01.11.SAP.10.02.01 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1312 |  |  | nan
1313 |  | 01.11.SAP.10.02.02 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1313 |  |  | nan
1314 |  | 01.11.SAP.10.02.03 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 19 | 0 |  | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1314 | 2021-11-10 | 2021-12-15 | nan
1315 |  | 01.11.SAP.10.02.04 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1315 |  |  | nan
1316 |  | 01.11.SAP.10.02.05 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1316 |  |  | nan
1317 |  | 01.11.SAP.10.02.06 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1317 |  |  | nan
1318 |  | 01.11.SAP.10.02.07 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1318 |  |  | nan
1319 |  | 01.11.SAP.10.02.08 | 02.18.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1319 |  |  | nan
1320 |  | 01.11.SAP.11 | 02.18.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תיקון מלאי-מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 39 | 0 |  | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1320 | 2021-09-12 | 2021-11-16 | 01 | 01.11
1321 |  | 01.11.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1321 |  |  | nan
1322 |  | 01.11.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1322 |  |  | nan
1323 |  | 01.11.SAP.11.02.01 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1323 |  |  | nan
1324 |  | 01.11.SAP.11.02.02 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1324 |  |  | nan
1325 |  | 01.11.SAP.11.02.03 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 39 | 0 |  | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1325 | 2021-09-12 | 2021-11-16 | nan
1326 |  | 01.11.SAP.11.02.04 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1326 |  |  | nan
1327 |  | 01.11.SAP.11.02.05 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1327 |  |  | nan
1328 |  | 01.11.SAP.11.02.06 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1328 |  |  | nan
1329 |  | 01.11.SAP.11.02.07 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1329 |  |  | nan
1330 |  | 01.11.SAP.11.02.08 | 02.18.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1330 |  |  | nan
1331 |  | 01.11.SAP.12 | 02.18.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1331 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | 01 | 01.11
1332 |  | 01.11.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1332 |  |  | nan
1333 |  | 01.11.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1333 |  |  | nan
1334 |  | 01.11.SAP.12.02.01 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1334 |  |  | nan
1335 |  | 01.11.SAP.12.02.02 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1335 |  |  | nan
1336 |  | 01.11.SAP.12.02.03 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1336 | 2021-09-05 | 2021-09-14 | nan
1337 |  | 01.11.SAP.12.02.04 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1337 |  |  | nan
1338 |  | 01.11.SAP.12.02.05 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1338 |  |  | nan
1339 |  | 01.11.SAP.12.02.06 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1339 |  |  | nan
1340 |  | 01.11.SAP.12.02.07 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1340 |  |  | nan
1341 |  | 01.11.SAP.12.02.08 | 02.18.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1341 |  |  | nan
1342 |  | 01.11.SAP.13 | 02.18.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 8 | 0 |  | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1342 | 2021-09-01 | 2021-09-19 | 01 | 01.11
1343 |  | 01.11.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1343 |  |  | nan
1344 |  | 01.11.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1344 |  |  | nan
1345 |  | 01.11.SAP.13.02.01 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1345 |  |  | nan
1346 |  | 01.11.SAP.13.02.02 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1346 |  |  | nan
1347 |  | 01.11.SAP.13.02.03 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1347 | 2021-09-01 | 2021-09-19 | nan
1348 |  | 01.11.SAP.13.02.04 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1348 |  |  | nan
1349 |  | 01.11.SAP.13.02.05 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1349 |  |  | nan
1350 |  | 01.11.SAP.13.02.06 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1350 |  |  | nan
1351 |  | 01.11.SAP.13.02.07 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1351 |  |  | nan
1352 |  | 01.11.SAP.13.02.08 | 02.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1352 |  |  | nan
1353 |  | 01.11.SAP.14 | 01.11.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אי הילום לא חלוט: תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש. מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 40 | 0.78 |  | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1353 | 2021-07-22 | 2021-10-03 | 01 | 01.11
1354 |  | 01.11.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1354 |  |  | nan
1355 |  | 01.11.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1355 |  |  | nan
1356 |  | 01.11.SAP.14.02.01 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1356 |  |  | nan
1357 |  | 01.11.SAP.14.02.02 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1357 |  |  | nan
1358 |  | 01.11.SAP.14.02.03 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 40 | 0.78 |  | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1358 | 2021-07-22 | 2021-10-03 | nan
1359 |  | 01.11.SAP.14.02.04 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1359 |  |  | nan
1360 |  | 01.11.SAP.14.02.05 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1360 |  |  | nan
1361 |  | 01.11.SAP.14.02.06 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1361 |  |  | nan
1362 |  | 01.11.SAP.14.02.07 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1362 |  |  | nan
1363 |  | 01.11.SAP.14.02.08 | 01.11.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1363 |  |  | nan
1364 |  | 01.11.SAP.15 | 01.11.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | אי הילום לא חלוט: נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 8 | 0.71 |  | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1364 | 2021-08-26 | 2021-09-09 | 01 | 01.11
1365 |  | 01.11.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1365 |  |  | nan
1366 |  | 01.11.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1366 |  |  | nan
1367 |  | 01.11.SAP.15.02.01 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1367 |  |  | nan
1368 |  | 01.11.SAP.15.02.02 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1368 |  |  | nan
1369 |  | 01.11.SAP.15.02.03 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 8 | 0.71 |  | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1369 | 2021-08-26 | 2021-09-09 | nan
1370 |  | 01.11.SAP.15.02.04 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1370 |  |  | nan
1371 |  | 01.11.SAP.15.02.05 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1371 |  |  | nan
1372 |  | 01.11.SAP.15.02.06 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1372 |  |  | nan
1373 |  | 01.11.SAP.15.02.07 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1373 |  |  | nan
1374 |  | 01.11.SAP.15.02.08 | 01.11.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.11.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1374 |  |  | nan
1375 |  | 01.12 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות | גל | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 1375 |  |  | 01 | 01.12
1376 |  | 01.12.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1376 |  |  | nan
1377 |  | 01.12.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות - BP | גל | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-12-31 | 01.12.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 5.10 | [6 empty] | 1377 |  |  | 01 | 01.12
1378 |  | 01.12.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1378 |  |  | nan
1379 |  | 01.12.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1379 |  |  | nan
1380 |  | 01.12.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1380 |  |  | nan
1381 |  | 01.12.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | טרם החל | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1381 |  |  | nan
1382 |  | 01.12.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1382 |  |  | nan
1383 |  | 01.12.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1383 |  |  | nan
1384 |  | 01.12.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1384 |  |  | nan
1385 |  | 01.12.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1385 |  |  | nan
1386 |  | 01.12.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בחתימה | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1386 |  |  | nan
1387 |  | 01.12.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | חתום | [7 empty] | 01.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1387 |  |  | nan
1388 |  | 01.12.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1388 |  |  | nan
1389 |  | 01.12.INT.01 | 01.12.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS -מערכת SAP תשלח שדר עם נתוני המלאי וסוג הפעולה לביצוע למערכת הWMS. השדר יהיה מבוסס על השריון החדש שנפתח. - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.12.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 1389 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 01 | 01.12
1390 |  | 01.12.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1390 |  |  | nan
1391 |  | 01.12.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1391 |  |  | nan
1392 |  | 01.12.INT.01.02.01 | 01.12.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1392 |  |  | nan
1393 |  | 01.12.INT.01.02.02 | 01.12.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1393 |  |  | nan
1394 |  | 01.12.INT.01.02.03 | 01.12.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.12.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1394 | 2022-02-01 | 2022-02-07 | nan
1395 |  | 01.12.INT.01.02.04 | 01.12.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1395 |  |  | nan
1396 |  | 01.12.INT.01.02.05 | 01.12.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1396 |  |  | nan
1397 |  | 01.12.INT.01.02.06 | 01.12.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1397 |  |  | nan
1398 |  | 01.12.INT.01.02.07 | 01.12.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1398 |  |  | nan
1399 |  | 01.12.INT.01.02.08 | 01.12.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1399 |  |  | nan
1400 |  | 01.12.INT.02 | 01.12.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS -מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP בעדכון על המרה/השמדת מלאי. - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.12.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 1400 | 2022-02-02 | 2022-02-08 | 01 | 01.12
1401 |  | 01.12.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1401 |  |  | nan
1402 |  | 01.12.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1402 |  |  | nan
1403 |  | 01.12.INT.02.02.01 | 01.12.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1403 |  |  | nan
1404 |  | 01.12.INT.02.02.02 | 01.12.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1404 |  |  | nan
1405 |  | 01.12.INT.02.02.03 | 01.12.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.12.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1405 | 2022-02-02 | 2022-02-08 | nan
1406 |  | 01.12.INT.02.02.04 | 01.12.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1406 |  |  | nan
1407 |  | 01.12.INT.02.02.05 | 01.12.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1407 |  |  | nan
1408 |  | 01.12.INT.02.02.06 | 01.12.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1408 |  |  | nan
1409 |  | 01.12.INT.02.02.07 | 01.12.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1409 |  |  | nan
1410 |  | 01.12.INT.02.02.08 | 01.12.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1410 |  |  | nan
1411 |  | 01.12.INT.03 | 01.12.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS -מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי לשחרור מסטאטוס חסום - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.12.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 1411 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 01 | 01.12
1412 |  | 01.12.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1412 |  |  | nan
1413 |  | 01.12.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1413 |  |  | nan
1414 |  | 01.12.INT.03.02.01 | 01.12.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1414 |  |  | nan
1415 |  | 01.12.INT.03.02.02 | 01.12.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1415 |  |  | nan
1416 |  | 01.12.INT.03.02.03 | 01.12.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.12.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1416 | 2022-02-03 | 2022-02-09 | nan
1417 |  | 01.12.INT.03.02.04 | 01.12.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1417 |  |  | nan
1418 |  | 01.12.INT.03.02.05 | 01.12.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1418 |  |  | nan
1419 |  | 01.12.INT.03.02.06 | 01.12.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1419 |  |  | nan
1420 |  | 01.12.INT.03.02.07 | 01.12.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1420 |  |  | nan
1421 |  | 01.12.INT.03.02.08 | 01.12.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1421 |  |  | nan
1422 |  | 01.12.INT.04 | 01.12.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך בקשה למתן מדיניות לפריט למחסנים בתפעול WMS בבקשה לגריטה -מערכת WMS תעביר למערכת SAP את הבקשה למתן מדיניות לפריט (בדגש לגריטות) - במקרים מסוימים זכיין ימצא לנכון לפנות לקבלת מתן מדיניות לפריט עקב סיבות כגון הצפה במחסן, מצרכים פגי תוקף, מצרכים שנשברו - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.12.INT.04 | INT |  | nan | [6 empty] | 1422 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 01 | 01.12
1423 |  | 01.12.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1423 |  |  | nan
1424 |  | 01.12.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1424 |  |  | nan
1425 |  | 01.12.INT.04.02.01 | 01.12.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1425 |  |  | nan
1426 |  | 01.12.INT.04.02.02 | 01.12.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1426 |  |  | nan
1427 |  | 01.12.INT.04.02.03 | 01.12.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.12.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1427 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | nan
1428 |  | 01.12.INT.04.02.04 | 01.12.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1428 |  |  | nan
1429 |  | 01.12.INT.04.02.05 | 01.12.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1429 |  |  | nan
1430 |  | 01.12.INT.04.02.06 | 01.12.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1430 |  |  | nan
1431 |  | 01.12.INT.04.02.07 | 01.12.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1431 |  |  | nan
1432 |  | 01.12.INT.04.02.08 | 01.12.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1432 |  |  | nan
1433 |  | 01.12.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 01.12: גריטות והשמדות.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1433 |  |  | nan
1434 |  | 01.12.SAP.01 | 01.12.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 45.25 | 0.25 |  | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1434 | 2021-05-23 | 2021-07-22 | 01 | 01.12
1435 |  | 01.12.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1435 |  |  | nan
1436 |  | 01.12.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1436 |  |  | nan
1437 |  | 01.12.SAP.01.02.01 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1437 |  |  | nan
1438 |  | 01.12.SAP.01.02.02 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1438 |  |  | nan
1439 |  | 01.12.SAP.01.02.03 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 45.25 | 0.25 |  | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1439 | 2021-05-23 | 2021-07-22 | nan
1440 |  | 01.12.SAP.01.02.04 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1440 |  |  | nan
1441 |  | 01.12.SAP.01.02.05 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1441 |  |  | nan
1442 |  | 01.12.SAP.01.02.06 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1442 |  |  | nan
1443 |  | 01.12.SAP.01.02.07 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1443 |  |  | nan
1444 |  | 01.12.SAP.01.02.08 | 01.12.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1444 |  |  | nan
1445 |  | 01.12.SAP.02 | 01.12.IMP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2.5 | 0.4 |  | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1445 | 2021-05-23 | 2021-05-26 | 01 | 01.12
1446 |  | 01.12.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1446 |  |  | nan
1447 |  | 01.12.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1447 |  |  | nan
1448 |  | 01.12.SAP.02.02.01 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1448 |  |  | nan
1449 |  | 01.12.SAP.02.02.02 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1449 |  |  | nan
1450 |  | 01.12.SAP.02.02.03 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 |  | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1450 | 2021-05-23 | 2021-05-26 | nan
1451 |  | 01.12.SAP.02.02.04 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1451 |  |  | nan
1452 |  | 01.12.SAP.02.02.05 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1452 |  |  | nan
1453 |  | 01.12.SAP.02.02.06 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1453 |  |  | nan
1454 |  | 01.12.SAP.02.02.07 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1454 |  |  | nan
1455 |  | 01.12.SAP.02.02.08 | 01.12.IMP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1455 |  |  | nan
1456 |  | 01.12.SAP.03 | 01.12.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1456 | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 01 | 01.12
1457 |  | 01.12.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1457 |  |  | nan
1458 |  | 01.12.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1458 |  |  | nan
1459 |  | 01.12.SAP.03.02.01 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1459 |  |  | nan
1460 |  | 01.12.SAP.03.02.02 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1460 |  |  | nan
1461 |  | 01.12.SAP.03.02.03 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1461 | 2021-09-19 | 2021-09-30 | nan
1462 |  | 01.12.SAP.03.02.04 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1462 |  |  | nan
1463 |  | 01.12.SAP.03.02.05 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1463 |  |  | nan
1464 |  | 01.12.SAP.03.02.06 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1464 |  |  | nan
1465 |  | 01.12.SAP.03.02.07 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1465 |  |  | nan
1466 |  | 01.12.SAP.03.02.08 | 01.12.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1466 |  |  | nan
1467 |  | 01.12.SAP.04 | 01.12.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 51.75 | 0.61 |  | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1467 | 2021-05-23 | 2021-08-02 | 01 | 01.12
1468 |  | 01.12.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1468 |  |  | nan
1469 |  | 01.12.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1469 |  |  | nan
1470 |  | 01.12.SAP.04.02.01 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1470 |  |  | nan
1471 |  | 01.12.SAP.04.02.02 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1471 |  |  | nan
1472 |  | 01.12.SAP.04.02.03 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 51.75 | 0.61 |  | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1472 | 2021-05-23 | 2021-08-02 | nan
1473 |  | 01.12.SAP.04.02.04 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1473 |  |  | nan
1474 |  | 01.12.SAP.04.02.05 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1474 |  |  | nan
1475 |  | 01.12.SAP.04.02.06 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1475 |  |  | nan
1476 |  | 01.12.SAP.04.02.07 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1476 |  |  | nan
1477 |  | 01.12.SAP.04.02.08 | 01.12.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1477 |  |  | nan
1478 |  | 01.12.SAP.05 | 01.12.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1478 | 2021-07-22 | 2021-07-25 | 01 | 01.12
1479 |  | 01.12.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1479 |  |  | nan
1480 |  | 01.12.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1480 |  |  | nan
1481 |  | 01.12.SAP.05.02.01 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1481 |  |  | nan
1482 |  | 01.12.SAP.05.02.02 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1482 |  |  | nan
1483 |  | 01.12.SAP.05.02.03 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1483 | 2021-07-22 | 2021-07-25 | nan
1484 |  | 01.12.SAP.05.02.04 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1484 |  |  | nan
1485 |  | 01.12.SAP.05.02.05 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1485 |  |  | nan
1486 |  | 01.12.SAP.05.02.06 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1486 |  |  | nan
1487 |  | 01.12.SAP.05.02.07 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1487 |  |  | nan
1488 |  | 01.12.SAP.05.02.08 | 01.12.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1488 |  |  | nan
1489 |  | 01.12.SAP.06 | 01.12.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 47.25 | 0.61 |  | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1489 | 2021-05-31 | 2021-08-03 | 01 | 01.12
1490 |  | 01.12.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1490 |  |  | nan
1491 |  | 01.12.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1491 |  |  | nan
1492 |  | 01.12.SAP.06.02.01 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1492 |  |  | nan
1493 |  | 01.12.SAP.06.02.02 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1493 |  |  | nan
1494 |  | 01.12.SAP.06.02.03 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 47.25 | 0.61 |  | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1494 | 2021-05-31 | 2021-08-03 | nan
1495 |  | 01.12.SAP.06.02.04 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1495 |  |  | nan
1496 |  | 01.12.SAP.06.02.05 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1496 |  |  | nan
1497 |  | 01.12.SAP.06.02.06 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1497 |  |  | nan
1498 |  | 01.12.SAP.06.02.07 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1498 |  |  | nan
1499 |  | 01.12.SAP.06.02.08 | 01.12.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1499 |  |  | nan
1500 |  | 01.12.SAP.07 | 01.12.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1500 | 2021-07-28 | 2021-08-10 | 01 | 01.12
1501 |  | 01.12.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1501 |  |  | nan
1502 |  | 01.12.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1502 |  |  | nan
1503 |  | 01.12.SAP.07.02.01 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1503 |  |  | nan
1504 |  | 01.12.SAP.07.02.02 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1504 |  |  | nan
1505 |  | 01.12.SAP.07.02.03 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1505 | 2021-07-28 | 2021-08-10 | nan
1506 |  | 01.12.SAP.07.02.04 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1506 |  |  | nan
1507 |  | 01.12.SAP.07.02.05 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1507 |  |  | nan
1508 |  | 01.12.SAP.07.02.06 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1508 |  |  | nan
1509 |  | 01.12.SAP.07.02.07 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1509 |  |  | nan
1510 |  | 01.12.SAP.07.02.08 | 01.12.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1510 |  |  | nan
1511 |  | 01.12.SAP.08 | 01.12.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1511 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 01 | 01.12
1512 |  | 01.12.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1512 |  |  | nan
1513 |  | 01.12.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1513 |  |  | nan
1514 |  | 01.12.SAP.08.02.01 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1514 |  |  | nan
1515 |  | 01.12.SAP.08.02.02 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1515 |  |  | nan
1516 |  | 01.12.SAP.08.02.03 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1516 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | nan
1517 |  | 01.12.SAP.08.02.04 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1517 |  |  | nan
1518 |  | 01.12.SAP.08.02.05 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1518 |  |  | nan
1519 |  | 01.12.SAP.08.02.06 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1519 |  |  | nan
1520 |  | 01.12.SAP.08.02.07 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1520 |  |  | nan
1521 |  | 01.12.SAP.08.02.08 | 01.12.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1521 |  |  | nan
1522 |  | 01.12.SAP.09 | 01.12.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 56.13 | 0.04 |  | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1522 | 2021-05-03 | 2021-07-20 | 01 | 01.12
1523 |  | 01.12.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1523 |  |  | nan
1524 |  | 01.12.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1524 |  |  | nan
1525 |  | 01.12.SAP.09.02.01 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1525 |  |  | nan
1526 |  | 01.12.SAP.09.02.02 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1526 |  |  | nan
1527 |  | 01.12.SAP.09.02.03 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 56.13 | 0.04 |  | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1527 | 2021-05-03 | 2021-07-20 | nan
1528 |  | 01.12.SAP.09.02.04 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1528 |  |  | nan
1529 |  | 01.12.SAP.09.02.05 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1529 |  |  | nan
1530 |  | 01.12.SAP.09.02.06 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1530 |  |  | nan
1531 |  | 01.12.SAP.09.02.07 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1531 |  |  | nan
1532 |  | 01.12.SAP.09.02.08 | 01.12.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1532 |  |  | nan
1533 |  | 01.12.SAP.10 | 01.12.IMP.13 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | כושרים וחוקות - מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1533 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 01 | 01.12
1534 |  | 01.12.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1534 |  |  | nan
1535 |  | 01.12.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1535 |  |  | nan
1536 |  | 01.12.SAP.10.02.01 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1536 |  |  | nan
1537 |  | 01.12.SAP.10.02.02 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1537 |  |  | nan
1538 |  | 01.12.SAP.10.02.03 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1538 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | nan
1539 |  | 01.12.SAP.10.02.04 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1539 |  |  | nan
1540 |  | 01.12.SAP.10.02.05 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1540 |  |  | nan
1541 |  | 01.12.SAP.10.02.06 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1541 |  |  | nan
1542 |  | 01.12.SAP.10.02.07 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1542 |  |  | nan
1543 |  | 01.12.SAP.10.02.08 | 01.12.IMP.13 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1543 |  |  | nan
1544 |  | 01.12.SAP.11 | 01.12.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1544 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 01 | 01.12
1545 |  | 01.12.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1545 |  |  | nan
1546 |  | 01.12.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1546 |  |  | nan
1547 |  | 01.12.SAP.11.02.01 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1547 |  |  | nan
1548 |  | 01.12.SAP.11.02.02 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1548 |  |  | nan
1549 |  | 01.12.SAP.11.02.03 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1549 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | nan
1550 |  | 01.12.SAP.11.02.04 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1550 |  |  | nan
1551 |  | 01.12.SAP.11.02.05 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1551 |  |  | nan
1552 |  | 01.12.SAP.11.02.06 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1552 |  |  | nan
1553 |  | 01.12.SAP.11.02.07 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1553 |  |  | nan
1554 |  | 01.12.SAP.11.02.08 | 01.12.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1554 |  |  | nan
1555 |  | 01.12.SAP.12 | 01.12.SAP.D1 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 15 | 0.5 |  | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1555 | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 01 | 01.12
1556 |  | 01.12.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1556 |  |  | nan
1557 |  | 01.12.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1557 |  |  | nan
1558 |  | 01.12.SAP.12.02.01 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1558 |  |  | nan
1559 |  | 01.12.SAP.12.02.02 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1559 |  |  | nan
1560 |  | 01.12.SAP.12.02.03 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 15 | 0.5 |  | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1560 | 2021-05-06 | 2021-05-30 | nan
1561 |  | 01.12.SAP.12.02.04 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1561 |  |  | nan
1562 |  | 01.12.SAP.12.02.05 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1562 |  |  | nan
1563 |  | 01.12.SAP.12.02.06 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1563 |  |  | nan
1564 |  | 01.12.SAP.12.02.07 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1564 |  |  | nan
1565 |  | 01.12.SAP.12.02.08 | 01.12.SAP.D1 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.12.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1565 |  |  | nan
1566 |  | 01.14 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני | מאור | ואל | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.14.BP.01 | BP |  | נדרש דיון בראשות רמ"ח תו"ב | [6 empty] | 1566 |  |  | 01 | 01.14
1567 |  | 01.14.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1567 |  |  | nan
1568 |  | 01.14.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני - BP | מאור | ואל | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.14.BP.01 | BP |  | נדרש דיון בראשות רמ"ח תו"ב | [6 empty] | 1568 |  |  | 01 | 01.14
1569 |  | 01.14.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks |  | ואל | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1569 |  |  | nan
1570 |  | 01.14.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks |  | ואל | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1570 |  |  | nan
1571 |  | 01.14.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1571 |  |  | nan
1572 |  | 01.14.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | טרם החל | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1572 |  |  | nan
1573 |  | 01.14.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1573 |  |  | nan
1574 |  | 01.14.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1574 |  |  | nan
1575 |  | 01.14.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1575 |  |  | nan
1576 |  | 01.14.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1576 |  |  | nan
1577 |  | 01.14.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בחתימה | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1577 |  |  | nan
1578 |  | 01.14.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | חתום | [7 empty] | 01.14.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1578 |  |  | nan
1579 |  | 01.14.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 01.14: מבנה ארגוני.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1579 |  |  | nan
1580 |  | 01.14.SAP.01 | 01.14.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.29 | 1 |  | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1580 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 01 | 01.14
1581 |  | 01.14.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1581 |  |  | nan
1582 |  | 01.14.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1582 |  |  | nan
1583 |  | 01.14.SAP.01.02.01 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1583 |  |  | nan
1584 |  | 01.14.SAP.01.02.02 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1584 |  |  | nan
1585 |  | 01.14.SAP.01.02.03 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 0.29 | 1 |  | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1585 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | nan
1586 |  | 01.14.SAP.01.02.04 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1586 |  |  | nan
1587 |  | 01.14.SAP.01.02.05 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1587 |  |  | nan
1588 |  | 01.14.SAP.01.02.06 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1588 |  |  | nan
1589 |  | 01.14.SAP.01.02.07 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1589 |  |  | nan
1590 |  | 01.14.SAP.01.02.08 | 01.14.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1590 |  |  | nan
1591 |  | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.16 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | מחסנים WM (הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד.) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 22.64 | 0.67 |  | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1591 | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 01 | 01.14
1592 |  | 01.14.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1592 |  |  | nan
1593 |  | 01.14.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1593 |  |  | nan
1594 |  | 01.14.SAP.02.02.01 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1594 |  |  | nan
1595 |  | 01.14.SAP.02.02.02 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1595 |  |  | nan
1596 |  | 01.14.SAP.02.02.03 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 22.64 | 0.67 |  | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1596 | 2021-03-25 | 2021-05-05 | nan
1597 |  | 01.14.SAP.02.02.04 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1597 |  |  | nan
1598 |  | 01.14.SAP.02.02.05 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1598 |  |  | nan
1599 |  | 01.14.SAP.02.02.06 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1599 |  |  | nan
1600 |  | 01.14.SAP.02.02.07 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1600 |  |  | nan
1601 |  | 01.14.SAP.02.02.08 | 01.14.SAP.16 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1601 |  |  | nan
1602 |  | 01.14.SAP.03 | 01.14.SAP.15 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1.43 | 1 |  | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1602 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 01 | 01.14
1603 |  | 01.14.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1603 |  |  | nan
1604 |  | 01.14.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1604 |  |  | nan
1605 |  | 01.14.SAP.03.02.01 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1605 |  |  | nan
1606 |  | 01.14.SAP.03.02.02 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1606 |  |  | nan
1607 |  | 01.14.SAP.03.02.03 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1.43 | 1 |  | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1607 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | nan
1608 |  | 01.14.SAP.03.02.04 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1608 |  |  | nan
1609 |  | 01.14.SAP.03.02.05 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1609 |  |  | nan
1610 |  | 01.14.SAP.03.02.06 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1610 |  |  | nan
1611 |  | 01.14.SAP.03.02.07 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1611 |  |  | nan
1612 |  | 01.14.SAP.03.02.08 | 01.14.SAP.15 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1612 |  |  | nan
1613 |  | 01.14.SAP.04 | 01.14.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.71 | 0.9 |  | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1613 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 01 | 01.14
1614 |  | 01.14.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1614 |  |  | nan
1615 |  | 01.14.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1615 |  |  | nan
1616 |  | 01.14.SAP.04.02.01 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1616 |  |  | nan
1617 |  | 01.14.SAP.04.02.02 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1617 |  |  | nan
1618 |  | 01.14.SAP.04.02.03 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 0.71 | 0.9 |  | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1618 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | nan
1619 |  | 01.14.SAP.04.02.04 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1619 |  |  | nan
1620 |  | 01.14.SAP.04.02.05 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1620 |  |  | nan
1621 |  | 01.14.SAP.04.02.06 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1621 |  |  | nan
1622 |  | 01.14.SAP.04.02.07 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1622 |  |  | nan
1623 |  | 01.14.SAP.04.02.08 | 01.14.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1623 |  |  | nan
1624 |  | 01.14.SAP.05 | 01.14.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2.57 | 0 |  | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1624 | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 01 | 01.14
1625 |  | 01.14.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1625 |  |  | nan
1626 |  | 01.14.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1626 |  |  | nan
1627 |  | 01.14.SAP.05.02.01 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1627 |  |  | nan
1628 |  | 01.14.SAP.05.02.02 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1628 |  |  | nan
1629 |  | 01.14.SAP.05.02.03 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2.57 | 0 |  | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1629 | 2021-03-03 | 2021-03-07 | nan
1630 |  | 01.14.SAP.05.02.04 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1630 |  |  | nan
1631 |  | 01.14.SAP.05.02.05 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1631 |  |  | nan
1632 |  | 01.14.SAP.05.02.06 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1632 |  |  | nan
1633 |  | 01.14.SAP.05.02.07 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1633 |  |  | nan
1634 |  | 01.14.SAP.05.02.08 | 01.14.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1634 |  |  | nan
1635 |  | 01.14.SAP.06 | 01.14.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0.9 |  | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1635 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 01 | 01.14
1636 |  | 01.14.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1636 |  |  | nan
1637 |  | 01.14.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1637 |  |  | nan
1638 |  | 01.14.SAP.06.02.01 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1638 |  |  | nan
1639 |  | 01.14.SAP.06.02.02 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1639 |  |  | nan
1640 |  | 01.14.SAP.06.02.03 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0.9 |  | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1640 | 2021-03-07 | 2021-03-09 | nan
1641 |  | 01.14.SAP.06.02.04 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1641 |  |  | nan
1642 |  | 01.14.SAP.06.02.05 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1642 |  |  | nan
1643 |  | 01.14.SAP.06.02.06 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1643 |  |  | nan
1644 |  | 01.14.SAP.06.02.07 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1644 |  |  | nan
1645 |  | 01.14.SAP.06.02.08 | 01.14.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1645 |  |  | nan
1646 |  | 01.14.SAP.07 | 01.14.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.2 | 1 |  | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1646 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 01 | 01.14
1647 |  | 01.14.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1647 |  |  | nan
1648 |  | 01.14.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1648 |  |  | nan
1649 |  | 01.14.SAP.07.02.01 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1649 |  |  | nan
1650 |  | 01.14.SAP.07.02.02 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1650 |  |  | nan
1651 |  | 01.14.SAP.07.02.03 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 0.2 | 1 |  | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1651 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | nan
1652 |  | 01.14.SAP.07.02.04 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1652 |  |  | nan
1653 |  | 01.14.SAP.07.02.05 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1653 |  |  | nan
1654 |  | 01.14.SAP.07.02.06 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1654 |  |  | nan
1655 |  | 01.14.SAP.07.02.07 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1655 |  |  | nan
1656 |  | 01.14.SAP.07.02.08 | 01.14.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1656 |  |  | nan
1657 |  | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.20 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 0.2 | 1 |  | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1657 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 01 | 01.14
1658 |  | 01.14.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1658 |  |  | nan
1659 |  | 01.14.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1659 |  |  | nan
1660 |  | 01.14.SAP.08.02.01 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1660 |  |  | nan
1661 |  | 01.14.SAP.08.02.02 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1661 |  |  | nan
1662 |  | 01.14.SAP.08.02.03 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 0.2 | 1 |  | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1662 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | nan
1663 |  | 01.14.SAP.08.02.04 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1663 |  |  | nan
1664 |  | 01.14.SAP.08.02.05 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1664 |  |  | nan
1665 |  | 01.14.SAP.08.02.06 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1665 |  |  | nan
1666 |  | 01.14.SAP.08.02.07 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1666 |  |  | nan
1667 |  | 01.14.SAP.08.02.08 | 01.14.SAP.20 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1667 |  |  | nan
1668 |  | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.17 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | מחסנים רזים WM - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 0.64 |  | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1668 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 01 | 01.14
1669 |  | 01.14.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1669 |  |  | nan
1670 |  | 01.14.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1670 |  |  | nan
1671 |  | 01.14.SAP.09.02.01 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1671 |  |  | nan
1672 |  | 01.14.SAP.09.02.02 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1672 |  |  | nan
1673 |  | 01.14.SAP.09.02.03 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 0.64 |  | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1673 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | nan
1674 |  | 01.14.SAP.09.02.04 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1674 |  |  | nan
1675 |  | 01.14.SAP.09.02.05 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1675 |  |  | nan
1676 |  | 01.14.SAP.09.02.06 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1676 |  |  | nan
1677 |  | 01.14.SAP.09.02.07 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1677 |  |  | nan
1678 |  | 01.14.SAP.09.02.08 | 01.14.SAP.17 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1678 |  |  | nan
1679 |  | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח תוכניות הסבות מלאים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1679 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 01 | 01.14
1680 |  | 01.14.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1680 |  |  | nan
1681 |  | 01.14.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1681 |  |  | nan
1682 |  | 01.14.SAP.10.02.01 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1682 |  |  | nan
1683 |  | 01.14.SAP.10.02.02 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1683 |  |  | nan
1684 |  | 01.14.SAP.10.02.03 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1684 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | nan
1685 |  | 01.14.SAP.10.02.04 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1685 |  |  | nan
1686 |  | 01.14.SAP.10.02.05 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1686 |  |  | nan
1687 |  | 01.14.SAP.10.02.06 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1687 |  |  | nan
1688 |  | 01.14.SAP.10.02.07 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1688 |  |  | nan
1689 |  | 01.14.SAP.10.02.08 | 01.14.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.14.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1689 |  |  | nan
1690 |  | 01.15 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים | עינת | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 1690 |  |  | 01 | 01.15
1691 |  | 01.15.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1691 |  |  | nan
1692 |  | 01.15.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים - BP | עינת | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.15.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 1692 |  |  | 01 | 01.15
1693 |  | 01.15.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1693 |  |  | nan
1694 |  | 01.15.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1694 |  |  | nan
1695 |  | 01.15.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1695 |  |  | nan
1696 |  | 01.15.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | טרם החל | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1696 |  |  | nan
1697 |  | 01.15.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1697 |  |  | nan
1698 |  | 01.15.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1698 |  |  | nan
1699 |  | 01.15.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1699 |  |  | nan
1700 |  | 01.15.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1700 |  |  | nan
1701 |  | 01.15.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בחתימה | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1701 |  |  | nan
1702 |  | 01.15.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | חתום | [7 empty] | 01.15.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1702 |  |  | nan
1703 |  | 01.15.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1703 |  |  | nan
1704 |  | 01.15.INT.01 | 01.15.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 4.5 | 0 |  | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 1704 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 01 | 01.15
1705 |  | 01.15.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1705 |  |  | nan
1706 |  | 01.15.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1706 |  |  | nan
1707 |  | 01.15.INT.01.02.01 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1707 |  |  | nan
1708 |  | 01.15.INT.01.02.02 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1708 |  |  | nan
1709 |  | 01.15.INT.01.02.03 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 4.5 | 0 |  | 01.15.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1709 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | nan
1710 |  | 01.15.INT.01.02.04 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1710 |  |  | nan
1711 |  | 01.15.INT.01.02.05 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1711 |  |  | nan
1712 |  | 01.15.INT.01.02.06 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1712 |  |  | nan
1713 |  | 01.15.INT.01.02.07 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1713 |  |  | nan
1714 |  | 01.15.INT.01.02.08 | 01.15.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1714 |  |  | nan
1715 |  | 01.15.INT.02 | 01.15.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 1715 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 01 | 01.15
1716 |  | 01.15.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1716 |  |  | nan
1717 |  | 01.15.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1717 |  |  | nan
1718 |  | 01.15.INT.02.02.01 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1718 |  |  | nan
1719 |  | 01.15.INT.02.02.02 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1719 |  |  | nan
1720 |  | 01.15.INT.02.02.03 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.15.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1720 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | nan
1721 |  | 01.15.INT.02.02.04 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1721 |  |  | nan
1722 |  | 01.15.INT.02.02.05 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1722 |  |  | nan
1723 |  | 01.15.INT.02.02.06 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1723 |  |  | nan
1724 |  | 01.15.INT.02.02.07 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1724 |  |  | nan
1725 |  | 01.15.INT.02.02.08 | 01.15.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1725 |  |  | nan
1726 |  | 01.15.INT.03 | 01.15.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.15.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 1726 | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 01 | 01.15
1727 |  | 01.15.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1727 |  |  | nan
1728 |  | 01.15.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1728 |  |  | nan
1729 |  | 01.15.INT.03.02.01 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1729 |  |  | nan
1730 |  | 01.15.INT.03.02.02 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1730 |  |  | nan
1731 |  | 01.15.INT.03.02.03 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.15.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1731 | 2021-11-10 | 2021-11-24 | nan
1732 |  | 01.15.INT.03.02.04 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1732 |  |  | nan
1733 |  | 01.15.INT.03.02.05 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1733 |  |  | nan
1734 |  | 01.15.INT.03.02.06 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1734 |  |  | nan
1735 |  | 01.15.INT.03.02.07 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1735 |  |  | nan
1736 |  | 01.15.INT.03.02.08 | 01.15.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1736 |  |  | nan
1737 |  | 01.15.INT.04 | 01.15.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 01.15.INT.04 | INT |  | nan | [6 empty] | 1737 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 01 | 01.15
1738 |  | 01.15.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1738 |  |  | nan
1739 |  | 01.15.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1739 |  |  | nan
1740 |  | 01.15.INT.04.02.01 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1740 |  |  | nan
1741 |  | 01.15.INT.04.02.02 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1741 |  |  | nan
1742 |  | 01.15.INT.04.02.03 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 01.15.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1742 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | nan
1743 |  | 01.15.INT.04.02.04 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1743 |  |  | nan
1744 |  | 01.15.INT.04.02.05 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1744 |  |  | nan
1745 |  | 01.15.INT.04.02.06 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1745 |  |  | nan
1746 |  | 01.15.INT.04.02.07 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1746 |  |  | nan
1747 |  | 01.15.INT.04.02.08 | 01.15.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1747 |  |  | nan
1748 |  | 01.15.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 01.15: כושרים.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1748 |  |  | nan
1749 |  | 01.15.SAP.01 | 01.15.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | חוקות - יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 28.25 | 0.9 |  | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1749 | 2021-04-25 | 2021-06-03 | 01 | 01.15
1750 |  | 01.15.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1750 |  |  | nan
1751 |  | 01.15.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1751 |  |  | nan
1752 |  | 01.15.SAP.01.02.01 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1752 |  |  | nan
1753 |  | 01.15.SAP.01.02.02 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1753 |  |  | nan
1754 |  | 01.15.SAP.01.02.03 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 28.25 | 0.9 |  | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1754 | 2021-04-25 | 2021-06-03 | nan
1755 |  | 01.15.SAP.01.02.04 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1755 |  |  | nan
1756 |  | 01.15.SAP.01.02.05 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1756 |  |  | nan
1757 |  | 01.15.SAP.01.02.06 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1757 |  |  | nan
1758 |  | 01.15.SAP.01.02.07 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1758 |  |  | nan
1759 |  | 01.15.SAP.01.02.08 | 01.15.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1759 |  |  | nan
1760 |  | 01.15.SAP.02 | 01.15.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | עמ"ט הכושרים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 113.25 | 0.87 |  | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1760 | 2021-04-05 | 2021-09-19 | 01 | 01.15
1761 |  | 01.15.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1761 |  |  | nan
1762 |  | 01.15.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1762 |  |  | nan
1763 |  | 01.15.SAP.02.02.01 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1763 |  |  | nan
1764 |  | 01.15.SAP.02.02.02 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1764 |  |  | nan
1765 |  | 01.15.SAP.02.02.03 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 113.25 | 0.87 |  | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1765 | 2021-04-05 | 2021-09-19 | nan
1766 |  | 01.15.SAP.02.02.04 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1766 |  |  | nan
1767 |  | 01.15.SAP.02.02.05 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1767 |  |  | nan
1768 |  | 01.15.SAP.02.02.06 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1768 |  |  | nan
1769 |  | 01.15.SAP.02.02.07 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1769 |  |  | nan
1770 |  | 01.15.SAP.02.02.08 | 01.15.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1770 |  |  | nan
1771 |  | 01.15.SAP.03 | 01.15.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | גריטות והשמדות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1771 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 01 | 01.15
1772 |  | 01.15.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1772 |  |  | nan
1773 |  | 01.15.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1773 |  |  | nan
1774 |  | 01.15.SAP.03.02.01 | 01.15.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1774 |  |  | nan
1775 |  | 01.15.SAP.03.02.02 | 01.15.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1775 |  |  | nan
1776 |  | 01.15.SAP.03.02.03 | 01.15.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1776 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | nan
1777 |  | 01.15.SAP.03.02.04 | 01.15.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1777 |  |  | nan
1778 |  | 01.15.SAP.03.02.05 | 01.15.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1778 |  |  | nan
1779 |  | 01.15.SAP.03.02.06 | 01.15.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1779 |  |  | nan
1780 |  | 01.15.SAP.03.02.07 | 01.15.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1780 |  |  | nan
1781 |  | 01.15.SAP.03.02.08 | 01.15.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1781 |  |  | nan
1782 |  | 01.15.SAP.04 | 01.15.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הסבות נתונים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 6 | 0 |  | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1782 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 01 | 01.15
1783 |  | 01.15.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1783 |  |  | nan
1784 |  | 01.15.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1784 |  |  | nan
1785 |  | 01.15.SAP.04.02.01 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1785 |  |  | nan
1786 |  | 01.15.SAP.04.02.02 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1786 |  |  | nan
1787 |  | 01.15.SAP.04.02.03 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1787 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | nan
1788 |  | 01.15.SAP.04.02.04 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1788 |  |  | nan
1789 |  | 01.15.SAP.04.02.05 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1789 |  |  | nan
1790 |  | 01.15.SAP.04.02.06 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1790 |  |  | nan
1791 |  | 01.15.SAP.04.02.07 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1791 |  |  | nan
1792 |  | 01.15.SAP.04.02.08 | 01.15.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1792 |  |  | nan
1793 |  | 01.15.SAP.05 | 01.15.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1793 | 2021-11-02 | 2021-11-09 | 01 | 01.15
1794 |  | 01.15.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1794 |  |  | nan
1795 |  | 01.15.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1795 |  |  | nan
1796 |  | 01.15.SAP.05.02.01 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1796 |  |  | nan
1797 |  | 01.15.SAP.05.02.02 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1797 |  |  | nan
1798 |  | 01.15.SAP.05.02.03 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1798 | 2021-11-02 | 2021-11-09 | nan
1799 |  | 01.15.SAP.05.02.04 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1799 |  |  | nan
1800 |  | 01.15.SAP.05.02.05 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1800 |  |  | nan
1801 |  | 01.15.SAP.05.02.06 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1801 |  |  | nan
1802 |  | 01.15.SAP.05.02.07 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1802 |  |  | nan
1803 |  | 01.15.SAP.05.02.08 | 01.15.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1803 |  |  | nan
1804 |  | 01.15.SAP.06 | 01.15.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | חוקות -מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 19.38 | 0.43 |  | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1804 | 2021-07-18 | 2021-08-11 | 01 | 01.15
1805 |  | 01.15.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1805 |  |  | nan
1806 |  | 01.15.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1806 |  |  | nan
1807 |  | 01.15.SAP.06.02.01 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1807 |  |  | nan
1808 |  | 01.15.SAP.06.02.02 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1808 |  |  | nan
1809 |  | 01.15.SAP.06.02.03 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 19.38 | 0.43 |  | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1809 | 2021-07-18 | 2021-08-11 | nan
1810 |  | 01.15.SAP.06.02.04 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1810 |  |  | nan
1811 |  | 01.15.SAP.06.02.05 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1811 |  |  | nan
1812 |  | 01.15.SAP.06.02.06 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1812 |  |  | nan
1813 |  | 01.15.SAP.06.02.07 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1813 |  |  | nan
1814 |  | 01.15.SAP.06.02.08 | 01.15.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.15.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1814 |  |  | nan
1815 |  | 01.16 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות | מאור | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1815 |  |  | 01 | 01.16
1816 |  | 01.16.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1816 |  |  | nan
1817 |  | 01.16.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות - BP | מאור | מוריה | חתום | publish |  |  | 2021-01-13 | 01.16.BP.01 | BP |  | סגירת מסמכים לפני אישור מפקדים | [6 empty] | 1817 |  |  | 01 | 01.16
1818 |  | 01.16.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1818 |  |  | nan
1819 |  | 01.16.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 1819 |  |  | nan
1820 |  | 01.16.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 1820 |  |  | nan
1821 |  | 01.16.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | טרם החל | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 1821 |  |  | nan
1822 |  | 01.16.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 1822 |  |  | nan
1823 |  | 01.16.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 1823 |  |  | nan
1824 |  | 01.16.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 1824 |  |  | nan
1825 |  | 01.16.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 1825 |  |  | nan
1826 |  | 01.16.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בחתימה | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 1826 |  |  | nan
1827 |  | 01.16.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חתום | [7 empty] | 01.16.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 1827 |  |  | nan
1828 |  | 01.16.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1828 |  |  | nan
1829 |  | 01.16.INT.01 | 01.16.SAP.11 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 1829 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 01 | 01.16
1830 |  | 01.16.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1830 |  |  | nan
1831 |  | 01.16.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1831 |  |  | nan
1832 |  | 01.16.INT.01.02.01 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1832 |  |  | nan
1833 |  | 01.16.INT.01.02.02 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1833 |  |  | nan
1834 |  | 01.16.INT.01.02.03 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.16.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1834 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | nan
1835 |  | 01.16.INT.01.02.04 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1835 |  |  | nan
1836 |  | 01.16.INT.01.02.05 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1836 |  |  | nan
1837 |  | 01.16.INT.01.02.06 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1837 |  |  | nan
1838 |  | 01.16.INT.01.02.07 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1838 |  |  | nan
1839 |  | 01.16.INT.01.02.08 | 01.16.SAP.11 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1839 |  |  | nan
1840 |  | 01.16.INT.02 | 01.16.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 29 | 0 |  | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 1840 | 2021-11-25 | 2022-01-12 | 01 | 01.16
1841 |  | 01.16.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1841 |  |  | nan
1842 |  | 01.16.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1842 |  |  | nan
1843 |  | 01.16.INT.02.02.01 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1843 |  |  | nan
1844 |  | 01.16.INT.02.02.02 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1844 |  |  | nan
1845 |  | 01.16.INT.02.02.03 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 29 | 0 |  | 01.16.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1845 | 2021-11-25 | 2022-01-12 | nan
1846 |  | 01.16.INT.02.02.04 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1846 |  |  | nan
1847 |  | 01.16.INT.02.02.05 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1847 |  |  | nan
1848 |  | 01.16.INT.02.02.06 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1848 |  |  | nan
1849 |  | 01.16.INT.02.02.07 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1849 |  |  | nan
1850 |  | 01.16.INT.02.02.08 | 01.16.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1850 |  |  | nan
1851 |  | 01.16.INT.03 | 01.16.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 29 | 0 |  | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 1851 | 2021-11-11 | 2021-12-29 | 01 | 01.16
1852 |  | 01.16.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1852 |  |  | nan
1853 |  | 01.16.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1853 |  |  | nan
1854 |  | 01.16.INT.03.02.01 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1854 |  |  | nan
1855 |  | 01.16.INT.03.02.02 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1855 |  |  | nan
1856 |  | 01.16.INT.03.02.03 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 29 | 0 |  | 01.16.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1856 | 2021-11-11 | 2021-12-29 | nan
1857 |  | 01.16.INT.03.02.04 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1857 |  |  | nan
1858 |  | 01.16.INT.03.02.05 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1858 |  |  | nan
1859 |  | 01.16.INT.03.02.06 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1859 |  |  | nan
1860 |  | 01.16.INT.03.02.07 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1860 |  |  | nan
1861 |  | 01.16.INT.03.02.08 | 01.16.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1861 |  |  | nan
1862 |  | 01.16.INT.04 | 01.16.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | [6 empty] | 1862 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 01 | 01.16
1863 |  | 01.16.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1863 |  |  | nan
1864 |  | 01.16.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1864 |  |  | nan
1865 |  | 01.16.INT.04.02.01 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 1865 |  |  | nan
1866 |  | 01.16.INT.04.02.02 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 1866 |  |  | nan
1867 |  | 01.16.INT.04.02.03 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.16.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 1867 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | nan
1868 |  | 01.16.INT.04.02.04 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 1868 |  |  | nan
1869 |  | 01.16.INT.04.02.05 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 1869 |  |  | nan
1870 |  | 01.16.INT.04.02.06 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 1870 |  |  | nan
1871 |  | 01.16.INT.04.02.07 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 1871 |  |  | nan
1872 |  | 01.16.INT.04.02.08 | 01.16.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 1872 |  |  | nan
1873 |  | 01.16.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 01.16: המרות טכניות.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1873 |  |  | nan
1874 |  | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל- הרחבת המענה הקיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1874 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 01 | 01.16
1875 |  | 01.16.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1875 |  |  | nan
1876 |  | 01.16.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1876 |  |  | nan
1877 |  | 01.16.SAP.01.02.01 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1877 |  |  | nan
1878 |  | 01.16.SAP.01.02.02 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1878 |  |  | nan
1879 |  | 01.16.SAP.01.02.03 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1879 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | nan
1880 |  | 01.16.SAP.01.02.04 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1880 |  |  | nan
1881 |  | 01.16.SAP.01.02.05 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1881 |  |  | nan
1882 |  | 01.16.SAP.01.02.06 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1882 |  |  | nan
1883 |  | 01.16.SAP.01.02.07 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1883 |  |  | nan
1884 |  | 01.16.SAP.01.02.08 | 01.16.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1884 |  |  | nan
1885 |  | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע- הרחבת המענה הקיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1885 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 01 | 01.16
1886 |  | 01.16.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1886 |  |  | nan
1887 |  | 01.16.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1887 |  |  | nan
1888 |  | 01.16.SAP.02.02.01 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1888 |  |  | nan
1889 |  | 01.16.SAP.02.02.02 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1889 |  |  | nan
1890 |  | 01.16.SAP.02.02.03 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1890 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | nan
1891 |  | 01.16.SAP.02.02.04 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1891 |  |  | nan
1892 |  | 01.16.SAP.02.02.05 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1892 |  |  | nan
1893 |  | 01.16.SAP.02.02.06 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1893 |  |  | nan
1894 |  | 01.16.SAP.02.02.07 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1894 |  |  | nan
1895 |  | 01.16.SAP.02.02.08 | 01.16.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1895 |  |  | nan
1896 |  | 01.16.SAP.03 | 01.16.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1896 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 01 | 01.16
1897 |  | 01.16.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1897 |  |  | nan
1898 |  | 01.16.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1898 |  |  | nan
1899 |  | 01.16.SAP.03.02.01 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1899 |  |  | nan
1900 |  | 01.16.SAP.03.02.02 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1900 |  |  | nan
1901 |  | 01.16.SAP.03.02.03 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1901 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | nan
1902 |  | 01.16.SAP.03.02.04 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1902 |  |  | nan
1903 |  | 01.16.SAP.03.02.05 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1903 |  |  | nan
1904 |  | 01.16.SAP.03.02.06 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1904 |  |  | nan
1905 |  | 01.16.SAP.03.02.07 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1905 |  |  | nan
1906 |  | 01.16.SAP.03.02.08 | 01.16.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1906 |  |  | nan
1907 |  | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP, מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1907 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 01 | 01.16
1908 |  | 01.16.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1908 |  |  | nan
1909 |  | 01.16.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1909 |  |  | nan
1910 |  | 01.16.SAP.04.02.01 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1910 |  |  | nan
1911 |  | 01.16.SAP.04.02.02 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1911 |  |  | nan
1912 |  | 01.16.SAP.04.02.03 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1912 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | nan
1913 |  | 01.16.SAP.04.02.04 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1913 |  |  | nan
1914 |  | 01.16.SAP.04.02.05 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1914 |  |  | nan
1915 |  | 01.16.SAP.04.02.06 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1915 |  |  | nan
1916 |  | 01.16.SAP.04.02.07 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1916 |  |  | nan
1917 |  | 01.16.SAP.04.02.08 | 01.16.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1917 |  |  | nan
1918 |  | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה (במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1918 | 2021-10-31 | 2021-11-02 | 01 | 01.16
1919 |  | 01.16.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1919 |  |  | nan
1920 |  | 01.16.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1920 |  |  | nan
1921 |  | 01.16.SAP.05.02.01 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1921 |  |  | nan
1922 |  | 01.16.SAP.05.02.02 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1922 |  |  | nan
1923 |  | 01.16.SAP.05.02.03 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1923 | 2021-10-31 | 2021-11-02 | nan
1924 |  | 01.16.SAP.05.02.04 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1924 |  |  | nan
1925 |  | 01.16.SAP.05.02.05 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1925 |  |  | nan
1926 |  | 01.16.SAP.05.02.06 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1926 |  |  | nan
1927 |  | 01.16.SAP.05.02.07 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1927 |  |  | nan
1928 |  | 01.16.SAP.05.02.08 | 01.16.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1928 |  |  | nan
1929 |  | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.10 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - הרחבת המענה הקיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1929 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 01 | 01.16
1930 |  | 01.16.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1930 |  |  | nan
1931 |  | 01.16.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1931 |  |  | nan
1932 |  | 01.16.SAP.06.02.01 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1932 |  |  | nan
1933 |  | 01.16.SAP.06.02.02 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1933 |  |  | nan
1934 |  | 01.16.SAP.06.02.03 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1934 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | nan
1935 |  | 01.16.SAP.06.02.04 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1935 |  |  | nan
1936 |  | 01.16.SAP.06.02.05 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1936 |  |  | nan
1937 |  | 01.16.SAP.06.02.06 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1937 |  |  | nan
1938 |  | 01.16.SAP.06.02.07 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1938 |  |  | nan
1939 |  | 01.16.SAP.06.02.08 | 01.16.SAP.10 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1939 |  |  | nan
1940 |  | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 16 | 0 |  | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1940 | 2021-10-11 | 2021-11-01 | 01 | 01.16
1941 |  | 01.16.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1941 |  |  | nan
1942 |  | 01.16.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1942 |  |  | nan
1943 |  | 01.16.SAP.07.02.01 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1943 |  |  | nan
1944 |  | 01.16.SAP.07.02.02 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1944 |  |  | nan
1945 |  | 01.16.SAP.07.02.03 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 16 | 0 |  | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1945 | 2021-10-11 | 2021-11-01 | nan
1946 |  | 01.16.SAP.07.02.04 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1946 |  |  | nan
1947 |  | 01.16.SAP.07.02.05 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1947 |  |  | nan
1948 |  | 01.16.SAP.07.02.06 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1948 |  |  | nan
1949 |  | 01.16.SAP.07.02.07 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1949 |  |  | nan
1950 |  | 01.16.SAP.07.02.08 | 01.16.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1950 |  |  | nan
1951 |  | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1951 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 01 | 01.16
1952 |  | 01.16.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1952 |  |  | nan
1953 |  | 01.16.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1953 |  |  | nan
1954 |  | 01.16.SAP.08.02.01 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1954 |  |  | nan
1955 |  | 01.16.SAP.08.02.02 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1955 |  |  | nan
1956 |  | 01.16.SAP.08.02.03 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1956 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | nan
1957 |  | 01.16.SAP.08.02.04 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1957 |  |  | nan
1958 |  | 01.16.SAP.08.02.05 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1958 |  |  | nan
1959 |  | 01.16.SAP.08.02.06 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1959 |  |  | nan
1960 |  | 01.16.SAP.08.02.07 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1960 |  |  | nan
1961 |  | 01.16.SAP.08.02.08 | 01.16.SAP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1961 |  |  | nan
1962 |  | 01.16.SAP.09 | 01.16.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1962 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 01 | 01.16
1963 |  | 01.16.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1963 |  |  | nan
1964 |  | 01.16.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1964 |  |  | nan
1965 |  | 01.16.SAP.09.02.01 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1965 |  |  | nan
1966 |  | 01.16.SAP.09.02.02 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1966 |  |  | nan
1967 |  | 01.16.SAP.09.02.03 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1967 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | nan
1968 |  | 01.16.SAP.09.02.04 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1968 |  |  | nan
1969 |  | 01.16.SAP.09.02.05 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1969 |  |  | nan
1970 |  | 01.16.SAP.09.02.06 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1970 |  |  | nan
1971 |  | 01.16.SAP.09.02.07 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1971 |  |  | nan
1972 |  | 01.16.SAP.09.02.08 | 01.16.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1972 |  |  | nan
1973 |  | 01.16.SAP.10 | 01.16.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסנים מיוחדים- מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1973 | 2021-10-06 | 2021-10-10 | 01 | 01.16
1974 |  | 01.16.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1974 |  |  | nan
1975 |  | 01.16.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1975 |  |  | nan
1976 |  | 01.16.SAP.10.02.01 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1976 |  |  | nan
1977 |  | 01.16.SAP.10.02.02 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1977 |  |  | nan
1978 |  | 01.16.SAP.10.02.03 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1978 | 2021-10-06 | 2021-10-10 | nan
1979 |  | 01.16.SAP.10.02.04 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1979 |  |  | nan
1980 |  | 01.16.SAP.10.02.05 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1980 |  |  | nan
1981 |  | 01.16.SAP.10.02.06 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1981 |  |  | nan
1982 |  | 01.16.SAP.10.02.07 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1982 |  |  | nan
1983 |  | 01.16.SAP.10.02.08 | 01.16.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1983 |  |  | nan
1984 |  | 01.16.SAP.11 | 01.16.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1984 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 01 | 01.16
1985 |  | 01.16.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1985 |  |  | nan
1986 |  | 01.16.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1986 |  |  | nan
1987 |  | 01.16.SAP.11.02.01 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1987 |  |  | nan
1988 |  | 01.16.SAP.11.02.02 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1988 |  |  | nan
1989 |  | 01.16.SAP.11.02.03 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 1989 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | nan
1990 |  | 01.16.SAP.11.02.04 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 1990 |  |  | nan
1991 |  | 01.16.SAP.11.02.05 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 1991 |  |  | nan
1992 |  | 01.16.SAP.11.02.06 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 1992 |  |  | nan
1993 |  | 01.16.SAP.11.02.07 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 1993 |  |  | nan
1994 |  | 01.16.SAP.11.02.08 | 01.16.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 1994 |  |  | nan
1995 |  | 01.16.SAP.12 | 01.16.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חוקה- מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | [6 empty] | 1995 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 01 | 01.16
1996 |  | 01.16.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1996 |  |  | nan
1997 |  | 01.16.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 1997 |  |  | nan
1998 |  | 01.16.SAP.12.02.01 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 1998 |  |  | nan
1999 |  | 01.16.SAP.12.02.02 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 1999 |  |  | nan
2000 |  | 01.16.SAP.12.02.03 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2000 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | nan
2001 |  | 01.16.SAP.12.02.04 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2001 |  |  | nan
2002 |  | 01.16.SAP.12.02.05 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2002 |  |  | nan
2003 |  | 01.16.SAP.12.02.06 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2003 |  |  | nan
2004 |  | 01.16.SAP.12.02.07 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2004 |  |  | nan
2005 |  | 01.16.SAP.12.02.08 | 01.16.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2005 |  |  | nan
2006 |  | 01.16.SAP.13 | 01.16.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חוקה- מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 13.13 | 0.12 |  | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2006 | 2021-09-02 | 2021-10-07 | 01 | 01.16
2007 |  | 01.16.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2007 |  |  | nan
2008 |  | 01.16.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2008 |  |  | nan
2009 |  | 01.16.SAP.13.02.01 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2009 |  |  | nan
2010 |  | 01.16.SAP.13.02.02 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2010 |  |  | nan
2011 |  | 01.16.SAP.13.02.03 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 13.13 | 0.12 |  | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2011 | 2021-09-02 | 2021-10-07 | nan
2012 |  | 01.16.SAP.13.02.04 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2012 |  |  | nan
2013 |  | 01.16.SAP.13.02.05 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2013 |  |  | nan
2014 |  | 01.16.SAP.13.02.06 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2014 |  |  | nan
2015 |  | 01.16.SAP.13.02.07 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2015 |  |  | nan
2016 |  | 01.16.SAP.13.02.08 | 01.16.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2016 |  |  | nan
2017 |  | 01.16.SAP.14 | 01.16.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | חוקה- תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 28 | 0.29 |  | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2017 | 2021-08-22 | 2021-10-14 | 01 | 01.16
2018 |  | 01.16.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2018 |  |  | nan
2019 |  | 01.16.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2019 |  |  | nan
2020 |  | 01.16.SAP.14.02.01 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2020 |  |  | nan
2021 |  | 01.16.SAP.14.02.02 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2021 |  |  | nan
2022 |  | 01.16.SAP.14.02.03 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 28 | 0.29 |  | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2022 | 2021-08-22 | 2021-10-14 | nan
2023 |  | 01.16.SAP.14.02.04 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2023 |  |  | nan
2024 |  | 01.16.SAP.14.02.05 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2024 |  |  | nan
2025 |  | 01.16.SAP.14.02.06 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2025 |  |  | nan
2026 |  | 01.16.SAP.14.02.07 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2026 |  |  | nan
2027 |  | 01.16.SAP.14.02.08 | 01.16.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.16.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2027 |  |  | nan
2028 |  | 01.17 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות | עינת | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-12-17 | 01.17.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 2028 |  |  | 01 | 01.17
2029 |  | 01.17.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2029 |  |  | nan
2030 |  | 01.17.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות - BP | עינת | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-12-17 | 01.17.BP.01 | BP |  | ממתין לאישור מנהלת / מפקדת – ללא תלות מבנה ארגוני--חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 2030 |  |  | 01 | 01.17
2031 |  | 01.17.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2031 |  |  | nan
2032 |  | 01.17.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2032 |  |  | nan
2033 |  | 01.17.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2033 |  |  | nan
2034 |  | 01.17.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | טרם החל | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2034 |  |  | nan
2035 |  | 01.17.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2035 |  |  | nan
2036 |  | 01.17.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2036 |  |  | nan
2037 |  | 01.17.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2037 |  |  | nan
2038 |  | 01.17.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2038 |  |  | nan
2039 |  | 01.17.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בחתימה | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2039 |  |  | nan
2040 |  | 01.17.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | חתום | [7 empty] | 01.17.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2040 |  |  | nan
2041 |  | 01.17.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2041 |  |  | nan
2042 |  | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10.25 | 0.1 |  | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 2042 | 2021-08-08 | 2021-08-19 | 01 | 01.17
2043 |  | 01.17.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2043 |  |  | nan
2044 |  | 01.17.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2044 |  |  | nan
2045 |  | 01.17.INT.01.02.01 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2045 |  |  | nan
2046 |  | 01.17.INT.01.02.02 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2046 |  |  | nan
2047 |  | 01.17.INT.01.02.03 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10.25 | 0.1 |  | 01.17.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2047 | 2021-08-08 | 2021-08-19 | nan
2048 |  | 01.17.INT.01.02.04 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2048 |  |  | nan
2049 |  | 01.17.INT.01.02.05 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2049 |  |  | nan
2050 |  | 01.17.INT.01.02.06 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2050 |  |  | nan
2051 |  | 01.17.INT.01.02.07 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2051 |  |  | nan
2052 |  | 01.17.INT.01.02.08 | 01.17.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2052 |  |  | nan
2053 |  | 01.17.INT.02 | 01.17.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0.95 |  | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 2053 | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 01 | 01.17
2054 |  | 01.17.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2054 |  |  | nan
2055 |  | 01.17.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2055 |  |  | nan
2056 |  | 01.17.INT.02.02.01 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2056 |  |  | nan
2057 |  | 01.17.INT.02.02.02 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2057 |  |  | nan
2058 |  | 01.17.INT.02.02.03 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0.95 |  | 01.17.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2058 | 2021-07-26 | 2021-08-01 | nan
2059 |  | 01.17.INT.02.02.04 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2059 |  |  | nan
2060 |  | 01.17.INT.02.02.05 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2060 |  |  | nan
2061 |  | 01.17.INT.02.02.06 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2061 |  |  | nan
2062 |  | 01.17.INT.02.02.07 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2062 |  |  | nan
2063 |  | 01.17.INT.02.02.08 | 01.17.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2063 |  |  | nan
2064 |  | 01.17.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 01.17: סדרות.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2064 |  |  | nan
2065 |  | 01.17.SAP.01 | 01.17.IMP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2065 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 01 | 01.17
2066 |  | 01.17.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2066 |  |  | nan
2067 |  | 01.17.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2067 |  |  | nan
2068 |  | 01.17.SAP.01.02.01 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2068 |  |  | nan
2069 |  | 01.17.SAP.01.02.02 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2069 |  |  | nan
2070 |  | 01.17.SAP.01.02.03 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2070 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | nan
2071 |  | 01.17.SAP.01.02.04 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2071 |  |  | nan
2072 |  | 01.17.SAP.01.02.05 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2072 |  |  | nan
2073 |  | 01.17.SAP.01.02.06 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2073 |  |  | nan
2074 |  | 01.17.SAP.01.02.07 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2074 |  |  | nan
2075 |  | 01.17.SAP.01.02.08 | 01.17.IMP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2075 |  |  | nan
2076 |  | 01.17.SAP.02 | 01.17.IMP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2076 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 01 | 01.17
2077 |  | 01.17.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2077 |  |  | nan
2078 |  | 01.17.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2078 |  |  | nan
2079 |  | 01.17.SAP.02.02.01 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2079 |  |  | nan
2080 |  | 01.17.SAP.02.02.02 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2080 |  |  | nan
2081 |  | 01.17.SAP.02.02.03 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2081 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | nan
2082 |  | 01.17.SAP.02.02.04 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2082 |  |  | nan
2083 |  | 01.17.SAP.02.02.05 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2083 |  |  | nan
2084 |  | 01.17.SAP.02.02.06 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2084 |  |  | nan
2085 |  | 01.17.SAP.02.02.07 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2085 |  |  | nan
2086 |  | 01.17.SAP.02.02.08 | 01.17.IMP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2086 |  |  | nan
2087 |  | 01.17.SAP.03 | 01.17.IMP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2087 | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 01 | 01.17
2088 |  | 01.17.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2088 |  |  | nan
2089 |  | 01.17.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2089 |  |  | nan
2090 |  | 01.17.SAP.03.02.01 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2090 |  |  | nan
2091 |  | 01.17.SAP.03.02.02 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2091 |  |  | nan
2092 |  | 01.17.SAP.03.02.03 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2092 | 2021-09-01 | 2021-10-05 | nan
2093 |  | 01.17.SAP.03.02.04 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2093 |  |  | nan
2094 |  | 01.17.SAP.03.02.05 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2094 |  |  | nan
2095 |  | 01.17.SAP.03.02.06 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2095 |  |  | nan
2096 |  | 01.17.SAP.03.02.07 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2096 |  |  | nan
2097 |  | 01.17.SAP.03.02.08 | 01.17.IMP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2097 |  |  | nan
2098 |  | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2098 | 2021-09-14 | 2021-10-13 | 01 | 01.17
2099 |  | 01.17.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2099 |  |  | nan
2100 |  | 01.17.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2100 |  |  | nan
2101 |  | 01.17.SAP.04.02.01 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2101 |  |  | nan
2102 |  | 01.17.SAP.04.02.02 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2102 |  |  | nan
2103 |  | 01.17.SAP.04.02.03 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2103 | 2021-09-14 | 2021-10-13 | nan
2104 |  | 01.17.SAP.04.02.04 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2104 |  |  | nan
2105 |  | 01.17.SAP.04.02.05 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2105 |  |  | nan
2106 |  | 01.17.SAP.04.02.06 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2106 |  |  | nan
2107 |  | 01.17.SAP.04.02.07 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2107 |  |  | nan
2108 |  | 01.17.SAP.04.02.08 | 01.17.SAP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2108 |  |  | nan
2109 |  | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע: מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 25.88 | 0 |  | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2109 | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 01 | 01.17
2110 |  | 01.17.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2110 |  |  | nan
2111 |  | 01.17.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2111 |  |  | nan
2112 |  | 01.17.SAP.05.02.01 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2112 |  |  | nan
2113 |  | 01.17.SAP.05.02.02 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2113 |  |  | nan
2114 |  | 01.17.SAP.05.02.03 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 25.88 | 0 |  | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2114 | 2021-10-05 | 2021-11-09 | nan
2115 |  | 01.17.SAP.05.02.04 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2115 |  |  | nan
2116 |  | 01.17.SAP.05.02.05 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2116 |  |  | nan
2117 |  | 01.17.SAP.05.02.06 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2117 |  |  | nan
2118 |  | 01.17.SAP.05.02.07 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2118 |  |  | nan
2119 |  | 01.17.SAP.05.02.08 | 01.17.SAP.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2119 |  |  | nan
2120 |  | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב: מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 6 | 0.14 |  | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2120 | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 01 | 01.17
2121 |  | 01.17.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2121 |  |  | nan
2122 |  | 01.17.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2122 |  |  | nan
2123 |  | 01.17.SAP.06.02.01 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2123 |  |  | nan
2124 |  | 01.17.SAP.06.02.02 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2124 |  |  | nan
2125 |  | 01.17.SAP.06.02.03 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 6 | 0.14 |  | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2125 | 2021-11-07 | 2021-11-15 | nan
2126 |  | 01.17.SAP.06.02.04 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2126 |  |  | nan
2127 |  | 01.17.SAP.06.02.05 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2127 |  |  | nan
2128 |  | 01.17.SAP.06.02.06 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2128 |  |  | nan
2129 |  | 01.17.SAP.06.02.07 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2129 |  |  | nan
2130 |  | 01.17.SAP.06.02.08 | 01.17.SAP.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2130 |  |  | nan
2131 |  | 01.17.SAP.07 | 01.17.IMP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3: מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 0.13 |  | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2131 | 2021-10-06 | 2021-10-11 | 01 | 01.17
2132 |  | 01.17.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2132 |  |  | nan
2133 |  | 01.17.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2133 |  |  | nan
2134 |  | 01.17.SAP.07.02.01 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2134 |  |  | nan
2135 |  | 01.17.SAP.07.02.02 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2135 |  |  | nan
2136 |  | 01.17.SAP.07.02.03 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 0.13 |  | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2136 | 2021-10-06 | 2021-10-11 | nan
2137 |  | 01.17.SAP.07.02.04 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2137 |  |  | nan
2138 |  | 01.17.SAP.07.02.05 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2138 |  |  | nan
2139 |  | 01.17.SAP.07.02.06 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2139 |  |  | nan
2140 |  | 01.17.SAP.07.02.07 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2140 |  |  | nan
2141 |  | 01.17.SAP.07.02.08 | 01.17.IMP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2141 |  |  | nan
2142 |  | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N: מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 0 |  | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2142 | 2021-11-14 | 2021-11-17 | 01 | 01.17
2143 |  | 01.17.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2143 |  |  | nan
2144 |  | 01.17.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2144 |  |  | nan
2145 |  | 01.17.SAP.08.02.01 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2145 |  |  | nan
2146 |  | 01.17.SAP.08.02.02 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2146 |  |  | nan
2147 |  | 01.17.SAP.08.02.03 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2147 | 2021-11-14 | 2021-11-17 | nan
2148 |  | 01.17.SAP.08.02.04 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2148 |  |  | nan
2149 |  | 01.17.SAP.08.02.05 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2149 |  |  | nan
2150 |  | 01.17.SAP.08.02.06 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2150 |  |  | nan
2151 |  | 01.17.SAP.08.02.07 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2151 |  |  | nan
2152 |  | 01.17.SAP.08.02.08 | 01.17.SAP.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2152 |  |  | nan
2153 |  | 01.17.SAP.09 | 01.17.IMP.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2: מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 0.6 |  | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2153 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 01 | 01.17
2154 |  | 01.17.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2154 |  |  | nan
2155 |  | 01.17.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2155 |  |  | nan
2156 |  | 01.17.SAP.09.02.01 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2156 |  |  | nan
2157 |  | 01.17.SAP.09.02.02 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2157 |  |  | nan
2158 |  | 01.17.SAP.09.02.03 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 0.6 |  | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2158 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | nan
2159 |  | 01.17.SAP.09.02.04 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2159 |  |  | nan
2160 |  | 01.17.SAP.09.02.05 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2160 |  |  | nan
2161 |  | 01.17.SAP.09.02.06 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2161 |  |  | nan
2162 |  | 01.17.SAP.09.02.07 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2162 |  |  | nan
2163 |  | 01.17.SAP.09.02.08 | 01.17.IMP.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2163 |  |  | nan
2164 |  | 01.17.SAP.10 | 01.17.IMP.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 15 | 0.67 |  | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2164 | 2021-08-29 | 2021-10-05 | 01 | 01.17
2165 |  | 01.17.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2165 |  |  | nan
2166 |  | 01.17.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2166 |  |  | nan
2167 |  | 01.17.SAP.10.02.01 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2167 |  |  | nan
2168 |  | 01.17.SAP.10.02.02 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2168 |  |  | nan
2169 |  | 01.17.SAP.10.02.03 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 15 | 0.67 |  | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2169 | 2021-08-29 | 2021-10-05 | nan
2170 |  | 01.17.SAP.10.02.04 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2170 |  |  | nan
2171 |  | 01.17.SAP.10.02.05 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2171 |  |  | nan
2172 |  | 01.17.SAP.10.02.06 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2172 |  |  | nan
2173 |  | 01.17.SAP.10.02.07 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2173 |  |  | nan
2174 |  | 01.17.SAP.10.02.08 | 01.17.IMP.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2174 |  |  | nan
2175 |  | 01.17.SAP.11 | 01.17.SAP.09 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | דוחות : מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 1 |  | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2175 | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 01 | 01.17
2176 |  | 01.17.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2176 |  |  | nan
2177 |  | 01.17.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2177 |  |  | nan
2178 |  | 01.17.SAP.11.02.01 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2178 |  |  | nan
2179 |  | 01.17.SAP.11.02.02 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2179 |  |  | nan
2180 |  | 01.17.SAP.11.02.03 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 1 |  | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2180 | 2021-10-06 | 2021-10-19 | nan
2181 |  | 01.17.SAP.11.02.04 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2181 |  |  | nan
2182 |  | 01.17.SAP.11.02.05 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2182 |  |  | nan
2183 |  | 01.17.SAP.11.02.06 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2183 |  |  | nan
2184 |  | 01.17.SAP.11.02.07 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2184 |  |  | nan
2185 |  | 01.17.SAP.11.02.08 | 01.17.SAP.09 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2185 |  |  | nan
2186 |  | 01.17.SAP.12 | 01.17.SAP.14 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פתיחת סדרה - חיוב עצמי: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2186 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 01 | 01.17
2187 |  | 01.17.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2187 |  |  | nan
2188 |  | 01.17.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2188 |  |  | nan
2189 |  | 01.17.SAP.12.02.01 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2189 |  |  | nan
2190 |  | 01.17.SAP.12.02.02 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2190 |  |  | nan
2191 |  | 01.17.SAP.12.02.03 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2191 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | nan
2192 |  | 01.17.SAP.12.02.04 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2192 |  |  | nan
2193 |  | 01.17.SAP.12.02.05 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2193 |  |  | nan
2194 |  | 01.17.SAP.12.02.06 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2194 |  |  | nan
2195 |  | 01.17.SAP.12.02.07 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2195 |  |  | nan
2196 |  | 01.17.SAP.12.02.08 | 01.17.SAP.14 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2196 |  |  | nan
2197 |  | 01.17.SAP.13 | 01.17.SAP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 19 | 0 |  | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2197 | 2021-08-22 | 2021-10-03 | 01 | 01.17
2198 |  | 01.17.SAP.13.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2198 |  |  | nan
2199 |  | 01.17.SAP.13.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2199 |  |  | nan
2200 |  | 01.17.SAP.13.02.01 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2200 |  |  | nan
2201 |  | 01.17.SAP.13.02.02 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2201 |  |  | nan
2202 |  | 01.17.SAP.13.02.03 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 19 | 0 |  | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2202 | 2021-08-22 | 2021-10-03 | nan
2203 |  | 01.17.SAP.13.02.04 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2203 |  |  | nan
2204 |  | 01.17.SAP.13.02.05 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2204 |  |  | nan
2205 |  | 01.17.SAP.13.02.06 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2205 |  |  | nan
2206 |  | 01.17.SAP.13.02.07 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2206 |  |  | nan
2207 |  | 01.17.SAP.13.02.08 | 01.17.SAP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.13 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2207 |  |  | nan
2208 |  | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פתיחת סדרה - המרות סדרה: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2208 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 01 | 01.17
2209 |  | 01.17.SAP.14.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2209 |  |  | nan
2210 |  | 01.17.SAP.14.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2210 |  |  | nan
2211 |  | 01.17.SAP.14.02.01 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2211 |  |  | nan
2212 |  | 01.17.SAP.14.02.02 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2212 |  |  | nan
2213 |  | 01.17.SAP.14.02.03 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2213 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | nan
2214 |  | 01.17.SAP.14.02.04 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2214 |  |  | nan
2215 |  | 01.17.SAP.14.02.05 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2215 |  |  | nan
2216 |  | 01.17.SAP.14.02.06 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2216 |  |  | nan
2217 |  | 01.17.SAP.14.02.07 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2217 |  |  | nan
2218 |  | 01.17.SAP.14.02.08 | 01.17.SAP.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.14 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2218 |  |  | nan
2219 |  | 01.17.SAP.15 | 01.17.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים כפי שמוגדר היום כגון תאריך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ועוד ע"ב מסך MSC1N. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 40 | 0.1 |  | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2219 | 2021-07-18 | 2021-09-14 | 01 | 01.17
2220 |  | 01.17.SAP.15.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2220 |  |  | nan
2221 |  | 01.17.SAP.15.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2221 |  |  | nan
2222 |  | 01.17.SAP.15.02.01 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2222 |  |  | nan
2223 |  | 01.17.SAP.15.02.02 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2223 |  |  | nan
2224 |  | 01.17.SAP.15.02.03 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 40 | 0.1 |  | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2224 | 2021-07-18 | 2021-09-14 | nan
2225 |  | 01.17.SAP.15.02.04 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2225 |  |  | nan
2226 |  | 01.17.SAP.15.02.05 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2226 |  |  | nan
2227 |  | 01.17.SAP.15.02.06 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2227 |  |  | nan
2228 |  | 01.17.SAP.15.02.07 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2228 |  |  | nan
2229 |  | 01.17.SAP.15.02.08 | 01.17.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.15 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2229 |  |  | nan
2230 |  | 01.17.SAP.16 | 01.17.IMP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 1 |  | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2230 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 01 | 01.17
2231 |  | 01.17.SAP.16.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2231 |  |  | nan
2232 |  | 01.17.SAP.16.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2232 |  |  | nan
2233 |  | 01.17.SAP.16.02.01 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2233 |  |  | nan
2234 |  | 01.17.SAP.16.02.02 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2234 |  |  | nan
2235 |  | 01.17.SAP.16.02.03 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2235 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | nan
2236 |  | 01.17.SAP.16.02.04 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2236 |  |  | nan
2237 |  | 01.17.SAP.16.02.05 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2237 |  |  | nan
2238 |  | 01.17.SAP.16.02.06 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2238 |  |  | nan
2239 |  | 01.17.SAP.16.02.07 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2239 |  |  | nan
2240 |  | 01.17.SAP.16.02.08 | 01.17.IMP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.16 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2240 |  |  | nan
2241 |  | 01.17.SAP.17 | 01.17.IMP.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0.56 |  | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2241 | 2021-07-21 | 2021-08-02 | 01 | 01.17
2242 |  | 01.17.SAP.17.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2242 |  |  | nan
2243 |  | 01.17.SAP.17.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2243 |  |  | nan
2244 |  | 01.17.SAP.17.02.01 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2244 |  |  | nan
2245 |  | 01.17.SAP.17.02.02 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2245 |  |  | nan
2246 |  | 01.17.SAP.17.02.03 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0.56 |  | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2246 | 2021-07-21 | 2021-08-02 | nan
2247 |  | 01.17.SAP.17.02.04 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2247 |  |  | nan
2248 |  | 01.17.SAP.17.02.05 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2248 |  |  | nan
2249 |  | 01.17.SAP.17.02.06 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2249 |  |  | nan
2250 |  | 01.17.SAP.17.02.07 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2250 |  |  | nan
2251 |  | 01.17.SAP.17.02.08 | 01.17.IMP.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.17.SAP.17 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2251 |  |  | nan
2252 |  | 01.18 |  | hd | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים | עינת | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.18.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד מבנה ארגוני בין בימ"לי מצל"ח למר"ץ | [6 empty] | 2252 |  |  | 01 | 01.18
2253 |  | 01.18.BP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2253 |  |  | nan
2254 |  | 01.18.BP.01 |  | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים - BP | עינת | מוריה | חתום | publish |  |  | 2020-10-15 | 01.18.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד מבנה ארגוני בין בימ"לי מצל"ח למר"ץ | [6 empty] | 2254 |  |  | 01 | 01.18
2255 |  | 01.18.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2255 |  |  | nan
2256 |  | 01.18.BP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks |  | מוריה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2256 |  |  | nan
2257 |  | 01.18.BP.01.02.01 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2257 |  |  | nan
2258 |  | 01.18.BP.01.02.02 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | טרם החל | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2258 |  |  | nan
2259 |  | 01.18.BP.01.02.03 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2259 |  |  | nan
2260 |  | 01.18.BP.01.02.04 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין להצגה | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2260 |  |  | nan
2261 |  | 01.18.BP.01.02.05 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיכום מסמך | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2261 |  |  | nan
2262 |  | 01.18.BP.01.02.06 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ממתין לאישור | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2262 |  |  | nan
2263 |  | 01.18.BP.01.02.07 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בחתימה | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2263 |  |  | nan
2264 |  | 01.18.BP.01.02.08 |  | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | חתום | [7 empty] | 01.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2264 |  |  | nan
2265 |  | 01.18.INT |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2265 |  |  | nan
2266 |  | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 2266 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 01 | 01.18
2267 |  | 01.18.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2267 |  |  | nan
2268 |  | 01.18.INT.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2268 |  |  | nan
2269 |  | 01.18.INT.01.02.01 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2269 |  |  | nan
2270 |  | 01.18.INT.01.02.02 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2270 |  |  | nan
2271 |  | 01.18.INT.01.02.03 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2271 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | nan
2272 |  | 01.18.INT.01.02.04 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2272 |  |  | nan
2273 |  | 01.18.INT.01.02.05 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2273 |  |  | nan
2274 |  | 01.18.INT.01.02.06 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2274 |  |  | nan
2275 |  | 01.18.INT.01.02.07 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2275 |  |  | nan
2276 |  | 01.18.INT.01.02.08 | 01.18.INT.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2276 |  |  | nan
2277 |  | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר 0010) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 2277 | 2021-08-04 | 2021-08-08 | 01 | 01.18
2278 |  | 01.18.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2278 |  |  | nan
2279 |  | 01.18.INT.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2279 |  |  | nan
2280 |  | 01.18.INT.02.02.01 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2280 |  |  | nan
2281 |  | 01.18.INT.02.02.02 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2281 |  |  | nan
2282 |  | 01.18.INT.02.02.03 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2282 | 2021-08-04 | 2021-08-08 | nan
2283 |  | 01.18.INT.02.02.04 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2283 |  |  | nan
2284 |  | 01.18.INT.02.02.05 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2284 |  |  | nan
2285 |  | 01.18.INT.02.02.06 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2285 |  |  | nan
2286 |  | 01.18.INT.02.02.07 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2286 |  |  | nan
2287 |  | 01.18.INT.02.02.08 | 01.18.INT.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2287 |  |  | nan
2288 |  | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר מרה"ס) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 2288 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 01 | 01.18
2289 |  | 01.18.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2289 |  |  | nan
2290 |  | 01.18.INT.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2290 |  |  | nan
2291 |  | 01.18.INT.03.02.01 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2291 |  |  | nan
2292 |  | 01.18.INT.03.02.02 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2292 |  |  | nan
2293 |  | 01.18.INT.03.02.03 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2293 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | nan
2294 |  | 01.18.INT.03.02.04 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2294 |  |  | nan
2295 |  | 01.18.INT.03.02.05 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2295 |  |  | nan
2296 |  | 01.18.INT.03.02.06 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2296 |  |  | nan
2297 |  | 01.18.INT.03.02.07 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2297 |  |  | nan
2298 |  | 01.18.INT.03.02.08 | 01.18.INT.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2298 |  |  | nan
2299 |  | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | [6 empty] | 2299 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 01 | 01.18
2300 |  | 01.18.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2300 |  |  | nan
2301 |  | 01.18.INT.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2301 |  |  | nan
2302 |  | 01.18.INT.04.02.01 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2302 |  |  | nan
2303 |  | 01.18.INT.04.02.02 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2303 |  |  | nan
2304 |  | 01.18.INT.04.02.03 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2304 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | nan
2305 |  | 01.18.INT.04.02.04 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2305 |  |  | nan
2306 |  | 01.18.INT.04.02.05 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2306 |  |  | nan
2307 |  | 01.18.INT.04.02.06 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2307 |  |  | nan
2308 |  | 01.18.INT.04.02.07 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2308 |  |  | nan
2309 |  | 01.18.INT.04.02.08 | 01.18.INT.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2309 |  |  | nan
2310 |  | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים "גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל (אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS (באתר מרה"ס) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | [6 empty] | 2310 | 2021-08-15 | 2021-08-17 | 01 | 01.18
2311 |  | 01.18.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2311 |  |  | nan
2312 |  | 01.18.INT.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2312 |  |  | nan
2313 |  | 01.18.INT.05.02.01 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2313 |  |  | nan
2314 |  | 01.18.INT.05.02.02 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2314 |  |  | nan
2315 |  | 01.18.INT.05.02.03 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2315 | 2021-08-15 | 2021-08-17 | nan
2316 |  | 01.18.INT.05.02.04 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2316 |  |  | nan
2317 |  | 01.18.INT.05.02.05 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2317 |  |  | nan
2318 |  | 01.18.INT.05.02.06 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2318 |  |  | nan
2319 |  | 01.18.INT.05.02.07 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2319 |  |  | nan
2320 |  | 01.18.INT.05.02.08 | 01.18.INT.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2320 |  |  | nan
2321 |  | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | [6 empty] | 2321 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | 01 | 01.18
2322 |  | 01.18.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2322 |  |  | nan
2323 |  | 01.18.INT.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2323 |  |  | nan
2324 |  | 01.18.INT.06.02.01 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2324 |  |  | nan
2325 |  | 01.18.INT.06.02.02 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2325 |  |  | nan
2326 |  | 01.18.INT.06.02.03 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2326 | 2021-08-08 | 2021-08-10 | nan
2327 |  | 01.18.INT.06.02.04 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2327 |  |  | nan
2328 |  | 01.18.INT.06.02.05 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2328 |  |  | nan
2329 |  | 01.18.INT.06.02.06 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2329 |  |  | nan
2330 |  | 01.18.INT.06.02.07 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2330 |  |  | nan
2331 |  | 01.18.INT.06.02.08 | 01.18.INT.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2331 |  |  | nan
2332 |  | 01.18.INT.07 | 01.18.WMS.12 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | חירום- מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | [6 empty] | 2332 | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 01 | 01.18
2333 |  | 01.18.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2333 |  |  | nan
2334 |  | 01.18.INT.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2334 |  |  | nan
2335 |  | 01.18.INT.07.02.01 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2335 |  |  | nan
2336 |  | 01.18.INT.07.02.02 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2336 |  |  | nan
2337 |  | 01.18.INT.07.02.03 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2337 | 2021-08-29 | 2021-08-31 | nan
2338 |  | 01.18.INT.07.02.04 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2338 |  |  | nan
2339 |  | 01.18.INT.07.02.05 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2339 |  |  | nan
2340 |  | 01.18.INT.07.02.06 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2340 |  |  | nan
2341 |  | 01.18.INT.07.02.07 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2341 |  |  | nan
2342 |  | 01.18.INT.07.02.08 | 01.18.WMS.12 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2342 |  |  | nan
2343 |  | 01.18.SAP |  | hd_1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 01.18: בימ"לים.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2343 |  |  | nan
2344 |  | 01.18.SAP.01 | 01.18.WMS.08 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | השמדה- מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2344 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 01 | 01.18
2345 |  | 01.18.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2345 |  |  | nan
2346 |  | 01.18.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2346 |  |  | nan
2347 |  | 01.18.SAP.01.02.01 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2347 |  |  | nan
2348 |  | 01.18.SAP.01.02.02 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2348 |  |  | nan
2349 |  | 01.18.SAP.01.02.03 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2349 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | nan
2350 |  | 01.18.SAP.01.02.04 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2350 |  |  | nan
2351 |  | 01.18.SAP.01.02.05 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2351 |  |  | nan
2352 |  | 01.18.SAP.01.02.06 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2352 |  |  | nan
2353 |  | 01.18.SAP.01.02.07 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2353 |  |  | nan
2354 |  | 01.18.SAP.01.02.08 | 01.18.WMS.08 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2354 |  |  | nan
2355 |  | 01.18.SAP.02 | 01.18.WMS.07 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור- מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2355 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 01 | 01.18
2356 |  | 01.18.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2356 |  |  | nan
2357 |  | 01.18.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2357 |  |  | nan
2358 |  | 01.18.SAP.02.02.01 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2358 |  |  | nan
2359 |  | 01.18.SAP.02.02.02 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2359 |  |  | nan
2360 |  | 01.18.SAP.02.02.03 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2360 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | nan
2361 |  | 01.18.SAP.02.02.04 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2361 |  |  | nan
2362 |  | 01.18.SAP.02.02.05 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2362 |  |  | nan
2363 |  | 01.18.SAP.02.02.06 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2363 |  |  | nan
2364 |  | 01.18.SAP.02.02.07 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2364 |  |  | nan
2365 |  | 01.18.SAP.02.02.08 | 01.18.WMS.07 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2365 |  |  | nan
2366 |  | 01.18.SAP.03 | 01.18.SAP.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בימ"ל מכני אחוד- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 0 |  | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2366 | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 01 | 01.18
2367 |  | 01.18.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2367 |  |  | nan
2368 |  | 01.18.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2368 |  |  | nan
2369 |  | 01.18.SAP.03.02.01 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2369 |  |  | nan
2370 |  | 01.18.SAP.03.02.02 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2370 |  |  | nan
2371 |  | 01.18.SAP.03.02.03 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2371 | 2021-08-01 | 2021-08-03 | nan
2372 |  | 01.18.SAP.03.02.04 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2372 |  |  | nan
2373 |  | 01.18.SAP.03.02.05 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2373 |  |  | nan
2374 |  | 01.18.SAP.03.02.06 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2374 |  |  | nan
2375 |  | 01.18.SAP.03.02.07 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2375 |  |  | nan
2376 |  | 01.18.SAP.03.02.08 | 01.18.SAP.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2376 |  |  | nan
2377 |  | 01.18.SAP.04 | 01.18.WMS.01 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2377 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 01 | 01.18
2378 |  | 01.18.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2378 |  |  | nan
2379 |  | 01.18.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2379 |  |  | nan
2380 |  | 01.18.SAP.04.02.01 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2380 |  |  | nan
2381 |  | 01.18.SAP.04.02.02 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2381 |  |  | nan
2382 |  | 01.18.SAP.04.02.03 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2382 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | nan
2383 |  | 01.18.SAP.04.02.04 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2383 |  |  | nan
2384 |  | 01.18.SAP.04.02.05 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2384 |  |  | nan
2385 |  | 01.18.SAP.04.02.06 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2385 |  |  | nan
2386 |  | 01.18.SAP.04.02.07 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2386 |  |  | nan
2387 |  | 01.18.SAP.04.02.08 | 01.18.WMS.01 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2387 |  |  | nan
2388 |  | 01.18.SAP.05 | 01.18.WMS.02 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2388 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 01 | 01.18
2389 |  | 01.18.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2389 |  |  | nan
2390 |  | 01.18.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2390 |  |  | nan
2391 |  | 01.18.SAP.05.02.01 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2391 |  |  | nan
2392 |  | 01.18.SAP.05.02.02 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2392 |  |  | nan
2393 |  | 01.18.SAP.05.02.03 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2393 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | nan
2394 |  | 01.18.SAP.05.02.04 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2394 |  |  | nan
2395 |  | 01.18.SAP.05.02.05 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2395 |  |  | nan
2396 |  | 01.18.SAP.05.02.06 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2396 |  |  | nan
2397 |  | 01.18.SAP.05.02.07 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2397 |  |  | nan
2398 |  | 01.18.SAP.05.02.08 | 01.18.WMS.02 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2398 |  |  | nan
2399 |  | 01.18.SAP.06 | 01.18.WMS.05 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2399 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 01 | 01.18
2400 |  | 01.18.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2400 |  |  | nan
2401 |  | 01.18.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2401 |  |  | nan
2402 |  | 01.18.SAP.06.02.01 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2402 |  |  | nan
2403 |  | 01.18.SAP.06.02.02 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2403 |  |  | nan
2404 |  | 01.18.SAP.06.02.03 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2404 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | nan
2405 |  | 01.18.SAP.06.02.04 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2405 |  |  | nan
2406 |  | 01.18.SAP.06.02.05 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2406 |  |  | nan
2407 |  | 01.18.SAP.06.02.06 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2407 |  |  | nan
2408 |  | 01.18.SAP.06.02.07 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2408 |  |  | nan
2409 |  | 01.18.SAP.06.02.08 | 01.18.WMS.05 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2409 |  |  | nan
2410 |  | 01.18.SAP.07 | 01.18.WMS.03 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) - מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני (אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2410 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 01 | 01.18
2411 |  | 01.18.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2411 |  |  | nan
2412 |  | 01.18.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2412 |  |  | nan
2413 |  | 01.18.SAP.07.02.01 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2413 |  |  | nan
2414 |  | 01.18.SAP.07.02.02 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2414 |  |  | nan
2415 |  | 01.18.SAP.07.02.03 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2415 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | nan
2416 |  | 01.18.SAP.07.02.04 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2416 |  |  | nan
2417 |  | 01.18.SAP.07.02.05 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2417 |  |  | nan
2418 |  | 01.18.SAP.07.02.06 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2418 |  |  | nan
2419 |  | 01.18.SAP.07.02.07 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2419 |  |  | nan
2420 |  | 01.18.SAP.07.02.08 | 01.18.WMS.03 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2420 |  |  | nan
2421 |  | 01.18.SAP.08 | 01.18.WMS.04 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס )- יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2421 | 2021-08-11 | 2021-08-15 | 01 | 01.18
2422 |  | 01.18.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2422 |  |  | nan
2423 |  | 01.18.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2423 |  |  | nan
2424 |  | 01.18.SAP.08.02.01 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2424 |  |  | nan
2425 |  | 01.18.SAP.08.02.02 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2425 |  |  | nan
2426 |  | 01.18.SAP.08.02.03 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2426 | 2021-08-11 | 2021-08-15 | nan
2427 |  | 01.18.SAP.08.02.04 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2427 |  |  | nan
2428 |  | 01.18.SAP.08.02.05 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2428 |  |  | nan
2429 |  | 01.18.SAP.08.02.06 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2429 |  |  | nan
2430 |  | 01.18.SAP.08.02.07 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2430 |  |  | nan
2431 |  | 01.18.SAP.08.02.08 | 01.18.WMS.04 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2431 |  |  | nan
2432 |  | 01.18.SAP.09 | 01.18.WMS.06 | parent | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | צריכה/צריכה במשימה- מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה- טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2432 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 01 | 01.18
2433 |  | 01.18.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2433 |  |  | nan
2434 |  | 01.18.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2434 |  |  | nan
2435 |  | 01.18.SAP.09.02.01 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2435 |  |  | nan
2436 |  | 01.18.SAP.09.02.02 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2436 |  |  | nan
2437 |  | 01.18.SAP.09.02.03 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2437 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | nan
2438 |  | 01.18.SAP.09.02.04 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2438 |  |  | nan
2439 |  | 01.18.SAP.09.02.05 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2439 |  |  | nan
2440 |  | 01.18.SAP.09.02.06 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2440 |  |  | nan
2441 |  | 01.18.SAP.09.02.07 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2441 |  |  | nan
2442 |  | 01.18.SAP.09.02.08 | 01.18.WMS.06 | rule | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 01.18.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2442 |  |  | nan
2443 |  | 02 |  | hd_domain | 02: שרשרת אספקה |  | 02: שרשרת אספקה | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2443 |  |  | nan
2444 |  | 02.01 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פריאל | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-15 | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 2444 |  |  | 02 | 02.01
2445 |  | 02.01.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2445 |  |  | nan
2446 |  | 02.01.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - BP | פריאל | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-15 | 02.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 2446 |  |  | 02 | 02.01
2447 |  | 02.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2447 |  |  | nan
2448 |  | 02.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2448 |  |  | nan
2449 |  | 02.01.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2449 |  |  | nan
2450 |  | 02.01.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | טרם החל | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2450 |  |  | nan
2451 |  | 02.01.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2451 |  |  | nan
2452 |  | 02.01.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2452 |  |  | nan
2453 |  | 02.01.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2453 |  |  | nan
2454 |  | 02.01.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2454 |  |  | nan
2455 |  | 02.01.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בחתימה | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2455 |  |  | nan
2456 |  | 02.01.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | חתום | [7 empty] | 02.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2456 |  |  | nan
2457 |  | 02.01.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2457 |  |  | nan
2458 |  | 02.01.SAP.01 | 02.02.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 62.05 | 0.92 |  | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2458 | 2021-04-28 | 2021-07-25 | 02 | 02.01
2459 |  | 02.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2459 |  |  | nan
2460 |  | 02.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2460 |  |  | nan
2461 |  | 02.01.SAP.01.02.01 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2461 |  |  | nan
2462 |  | 02.01.SAP.01.02.02 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2462 |  |  | nan
2463 |  | 02.01.SAP.01.02.03 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 62.05 | 0.92 |  | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2463 | 2021-04-28 | 2021-07-25 | nan
2464 |  | 02.01.SAP.01.02.04 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2464 |  |  | nan
2465 |  | 02.01.SAP.01.02.05 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2465 |  |  | nan
2466 |  | 02.01.SAP.01.02.06 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2466 |  |  | nan
2467 |  | 02.01.SAP.01.02.07 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2467 |  |  | nan
2468 |  | 02.01.SAP.01.02.08 | 02.02.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2468 |  |  | nan
2469 |  | 02.01.SAP.02 | 02.02.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 29 | 0.26 |  | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2469 | 2021-07-28 | 2021-09-09 | 02 | 02.01
2470 |  | 02.01.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2470 |  |  | nan
2471 |  | 02.01.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2471 |  |  | nan
2472 |  | 02.01.SAP.02.02.01 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2472 |  |  | nan
2473 |  | 02.01.SAP.02.02.02 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2473 |  |  | nan
2474 |  | 02.01.SAP.02.02.03 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 29 | 0.26 |  | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2474 | 2021-07-28 | 2021-09-09 | nan
2475 |  | 02.01.SAP.02.02.04 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2475 |  |  | nan
2476 |  | 02.01.SAP.02.02.05 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2476 |  |  | nan
2477 |  | 02.01.SAP.02.02.06 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2477 |  |  | nan
2478 |  | 02.01.SAP.02.02.07 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2478 |  |  | nan
2479 |  | 02.01.SAP.02.02.08 | 02.02.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2479 |  |  | nan
2480 |  | 02.01.SAP.03 | 02.02.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני- ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.01.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2480 | 2021-08-31 | 2021-09-12 | 02 | 02.01
2481 |  | 02.01.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2481 |  |  | nan
2482 |  | 02.01.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2482 |  |  | nan
2483 |  | 02.01.SAP.03.02.01 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2483 |  |  | nan
2484 |  | 02.01.SAP.03.02.02 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2484 |  |  | nan
2485 |  | 02.01.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2485 | 2021-08-31 | 2021-09-12 | nan
2486 |  | 02.01.SAP.03.02.04 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2486 |  |  | nan
2487 |  | 02.01.SAP.03.02.05 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2487 |  |  | nan
2488 |  | 02.01.SAP.03.02.06 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2488 |  |  | nan
2489 |  | 02.01.SAP.03.02.07 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2489 |  |  | nan
2490 |  | 02.01.SAP.03.02.08 | 02.02.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2490 |  |  | nan
2491 |  | 02.02 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-08 | 02.02.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 2491 |  |  | 02 | 02.02
2492 |  | 02.02.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2492 |  |  | nan
2493 |  | 02.02.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-08 | 02.02.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 2493 |  |  | 02 | 02.02
2494 |  | 02.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2494 |  |  | nan
2495 |  | 02.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2495 |  |  | nan
2496 |  | 02.02.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2496 |  |  | nan
2497 |  | 02.02.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרם החל | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2497 |  |  | nan
2498 |  | 02.02.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2498 |  |  | nan
2499 |  | 02.02.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2499 |  |  | nan
2500 |  | 02.02.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2500 |  |  | nan
2501 |  | 02.02.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2501 |  |  | nan
2502 |  | 02.02.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בחתימה | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2502 |  |  | nan
2503 |  | 02.02.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | חתום | [7 empty] | 02.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2503 |  |  | nan
2504 |  | 02.02.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2504 |  |  | nan
2505 |  | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט -הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 18 | 0 |  | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 2505 | 2021-11-18 | 2021-12-21 | 02 | 02.02
2506 |  | 02.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2506 |  |  | nan
2507 |  | 02.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2507 |  |  | nan
2508 |  | 02.02.INT.01.02.01 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2508 |  |  | nan
2509 |  | 02.02.INT.01.02.02 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2509 |  |  | nan
2510 |  | 02.02.INT.01.02.03 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 18 | 0 |  | 02.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2510 | 2021-11-18 | 2021-12-21 | nan
2511 |  | 02.02.INT.01.02.04 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2511 |  |  | nan
2512 |  | 02.02.INT.01.02.05 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2512 |  |  | nan
2513 |  | 02.02.INT.01.02.06 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2513 |  |  | nan
2514 |  | 02.02.INT.01.02.07 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2514 |  |  | nan
2515 |  | 02.02.INT.01.02.08 | 02.02.INT.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2515 |  |  | nan
2516 |  | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) -מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 15 | 0 |  | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 2516 | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 02 | 02.02
2517 |  | 02.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2517 |  |  | nan
2518 |  | 02.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2518 |  |  | nan
2519 |  | 02.02.INT.02.02.01 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2519 |  |  | nan
2520 |  | 02.02.INT.02.02.02 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2520 |  |  | nan
2521 |  | 02.02.INT.02.02.03 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 02.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2521 | 2021-11-09 | 2021-12-08 | nan
2522 |  | 02.02.INT.02.02.04 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2522 |  |  | nan
2523 |  | 02.02.INT.02.02.05 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2523 |  |  | nan
2524 |  | 02.02.INT.02.02.06 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2524 |  |  | nan
2525 |  | 02.02.INT.02.02.07 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2525 |  |  | nan
2526 |  | 02.02.INT.02.02.08 | 02.02.INT.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2526 |  |  | nan
2527 |  | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משלוחי אספקות -מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 6 | 0 |  | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 2527 | 2021-11-07 | 2021-11-15 | 02 | 02.02
2528 |  | 02.02.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2528 |  |  | nan
2529 |  | 02.02.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2529 |  |  | nan
2530 |  | 02.02.INT.03.02.01 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2530 |  |  | nan
2531 |  | 02.02.INT.03.02.02 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2531 |  |  | nan
2532 |  | 02.02.INT.03.02.03 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 02.02.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2532 | 2021-11-07 | 2021-11-15 | nan
2533 |  | 02.02.INT.03.02.04 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2533 |  |  | nan
2534 |  | 02.02.INT.03.02.05 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2534 |  |  | nan
2535 |  | 02.02.INT.03.02.06 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2535 |  |  | nan
2536 |  | 02.02.INT.03.02.07 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2536 |  |  | nan
2537 |  | 02.02.INT.03.02.08 | 02.02.INT.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2537 |  |  | nan
2538 |  | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | שליחת אספקה- מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 41 | 0 |  | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | [6 empty] | 2538 | 2021-08-22 | 2021-11-02 | 02 | 02.02
2539 |  | 02.02.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2539 |  |  | nan
2540 |  | 02.02.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2540 |  |  | nan
2541 |  | 02.02.INT.04.02.01 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2541 |  |  | nan
2542 |  | 02.02.INT.04.02.02 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2542 |  |  | nan
2543 |  | 02.02.INT.04.02.03 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 41 | 0 |  | 02.02.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2543 | 2021-08-22 | 2021-11-02 | nan
2544 |  | 02.02.INT.04.02.04 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2544 |  |  | nan
2545 |  | 02.02.INT.04.02.05 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2545 |  |  | nan
2546 |  | 02.02.INT.04.02.06 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2546 |  |  | nan
2547 |  | 02.02.INT.04.02.07 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2547 |  |  | nan
2548 |  | 02.02.INT.04.02.08 | 02.02.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2548 |  |  | nan
2549 |  | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה/ניפוק- מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - יש להתאים את הIDOCים של יצירת ועדכון אספקה לכל הסטטוסים והשינויים באספקה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 15 | 0 |  | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | [6 empty] | 2549 | 2021-10-18 | 2021-11-08 | 02 | 02.02
2550 |  | 02.02.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2550 |  |  | nan
2551 |  | 02.02.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2551 |  |  | nan
2552 |  | 02.02.INT.05.02.01 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2552 |  |  | nan
2553 |  | 02.02.INT.05.02.02 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2553 |  |  | nan
2554 |  | 02.02.INT.05.02.03 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 02.02.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2554 | 2021-10-18 | 2021-11-08 | nan
2555 |  | 02.02.INT.05.02.04 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2555 |  |  | nan
2556 |  | 02.02.INT.05.02.05 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2556 |  |  | nan
2557 |  | 02.02.INT.05.02.06 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2557 |  |  | nan
2558 |  | 02.02.INT.05.02.07 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2558 |  |  | nan
2559 |  | 02.02.INT.05.02.08 | 02.02.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2559 |  |  | nan
2560 |  | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD)- מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 28 | 0 |  | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | [6 empty] | 2560 | 2021-10-05 | 2021-11-11 | 02 | 02.02
2561 |  | 02.02.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2561 |  |  | nan
2562 |  | 02.02.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2562 |  |  | nan
2563 |  | 02.02.INT.06.02.01 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2563 |  |  | nan
2564 |  | 02.02.INT.06.02.02 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2564 |  |  | nan
2565 |  | 02.02.INT.06.02.03 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 28 | 0 |  | 02.02.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2565 | 2021-10-05 | 2021-11-11 | nan
2566 |  | 02.02.INT.06.02.04 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2566 |  |  | nan
2567 |  | 02.02.INT.06.02.05 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2567 |  |  | nan
2568 |  | 02.02.INT.06.02.06 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2568 |  |  | nan
2569 |  | 02.02.INT.06.02.07 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2569 |  |  | nan
2570 |  | 02.02.INT.06.02.08 | 02.02.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2570 |  |  | nan
2571 |  | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישיר - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 33 | 0 |  | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | [6 empty] | 2571 | 2021-09-19 | 2021-11-11 | 02 | 02.02
2572 |  | 02.02.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2572 |  |  | nan
2573 |  | 02.02.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2573 |  |  | nan
2574 |  | 02.02.INT.07.02.01 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2574 |  |  | nan
2575 |  | 02.02.INT.07.02.02 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2575 |  |  | nan
2576 |  | 02.02.INT.07.02.03 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 33 | 0 |  | 02.02.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2576 | 2021-09-19 | 2021-11-11 | nan
2577 |  | 02.02.INT.07.02.04 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2577 |  |  | nan
2578 |  | 02.02.INT.07.02.05 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2578 |  |  | nan
2579 |  | 02.02.INT.07.02.06 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2579 |  |  | nan
2580 |  | 02.02.INT.07.02.07 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2580 |  |  | nan
2581 |  | 02.02.INT.07.02.08 | 02.02.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2581 |  |  | nan
2582 |  | 02.02.INT.08 | 02.02.INT.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט -מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | [6 empty] | 2582 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 02 | 02.02
2583 |  | 02.02.INT.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2583 |  |  | nan
2584 |  | 02.02.INT.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2584 |  |  | nan
2585 |  | 02.02.INT.08.02.01 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2585 |  |  | nan
2586 |  | 02.02.INT.08.02.02 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2586 |  |  | nan
2587 |  | 02.02.INT.08.02.03 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.INT.08 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2587 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | nan
2588 |  | 02.02.INT.08.02.04 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2588 |  |  | nan
2589 |  | 02.02.INT.08.02.05 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2589 |  |  | nan
2590 |  | 02.02.INT.08.02.06 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2590 |  |  | nan
2591 |  | 02.02.INT.08.02.07 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2591 |  |  | nan
2592 |  | 02.02.INT.08.02.08 | 02.02.INT.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.08 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2592 |  |  | nan
2593 |  | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | נתיב בהזמנה- הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP- יש לקסטם נתיבים חדשים ובנוסף להתאים את הidoc. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | [6 empty] | 2593 | 2021-10-25 | 2021-11-10 | 02 | 02.02
2594 |  | 02.02.INT.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2594 |  |  | nan
2595 |  | 02.02.INT.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2595 |  |  | nan
2596 |  | 02.02.INT.09.02.01 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2596 |  |  | nan
2597 |  | 02.02.INT.09.02.02 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2597 |  |  | nan
2598 |  | 02.02.INT.09.02.03 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 02.02.INT.09 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2598 | 2021-10-25 | 2021-11-10 | nan
2599 |  | 02.02.INT.09.02.04 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2599 |  |  | nan
2600 |  | 02.02.INT.09.02.05 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2600 |  |  | nan
2601 |  | 02.02.INT.09.02.06 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2601 |  |  | nan
2602 |  | 02.02.INT.09.02.07 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2602 |  |  | nan
2603 |  | 02.02.INT.09.02.08 | 02.02.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.09 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2603 |  |  | nan
2604 |  | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | שליחת הזמנה לזכיין -מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 14 | 0 |  | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | [6 empty] | 2604 | 2021-12-12 | 2021-12-29 | 02 | 02.02
2605 |  | 02.02.INT.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2605 |  |  | nan
2606 |  | 02.02.INT.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2606 |  |  | nan
2607 |  | 02.02.INT.10.02.01 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2607 |  |  | nan
2608 |  | 02.02.INT.10.02.02 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2608 |  |  | nan
2609 |  | 02.02.INT.10.02.03 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.02.INT.10 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2609 | 2021-12-12 | 2021-12-29 | nan
2610 |  | 02.02.INT.10.02.04 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2610 |  |  | nan
2611 |  | 02.02.INT.10.02.05 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2611 |  |  | nan
2612 |  | 02.02.INT.10.02.06 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2612 |  |  | nan
2613 |  | 02.02.INT.10.02.07 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2613 |  |  | nan
2614 |  | 02.02.INT.10.02.08 | 02.02.INT.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.10 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2614 |  |  | nan
2615 |  | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה- במקרים שנשלחים למערכת הזכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הwms - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 4 | 0 |  | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | [6 empty] | 2615 | 2021-08-19 | 2021-08-25 | 02 | 02.02
2616 |  | 02.02.INT.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2616 |  |  | nan
2617 |  | 02.02.INT.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2617 |  |  | nan
2618 |  | 02.02.INT.11.02.01 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2618 |  |  | nan
2619 |  | 02.02.INT.11.02.02 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2619 |  |  | nan
2620 |  | 02.02.INT.11.02.03 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 02.02.INT.11 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2620 | 2021-08-19 | 2021-08-25 | nan
2621 |  | 02.02.INT.11.02.04 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2621 |  |  | nan
2622 |  | 02.02.INT.11.02.05 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2622 |  |  | nan
2623 |  | 02.02.INT.11.02.06 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2623 |  |  | nan
2624 |  | 02.02.INT.11.02.07 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2624 |  |  | nan
2625 |  | 02.02.INT.11.02.08 | 02.02.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.11 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2625 |  |  | nan
2626 |  | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה וליקוט- מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 17 | 0 |  | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | [6 empty] | 2626 | 2021-08-15 | 2021-09-09 | 02 | 02.02
2627 |  | 02.02.INT.12.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2627 |  |  | nan
2628 |  | 02.02.INT.12.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2628 |  |  | nan
2629 |  | 02.02.INT.12.02.01 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2629 |  |  | nan
2630 |  | 02.02.INT.12.02.02 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2630 |  |  | nan
2631 |  | 02.02.INT.12.02.03 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 17 | 0 |  | 02.02.INT.12 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2631 | 2021-08-15 | 2021-09-09 | nan
2632 |  | 02.02.INT.12.02.04 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2632 |  |  | nan
2633 |  | 02.02.INT.12.02.05 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2633 |  |  | nan
2634 |  | 02.02.INT.12.02.06 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2634 |  |  | nan
2635 |  | 02.02.INT.12.02.07 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2635 |  |  | nan
2636 |  | 02.02.INT.12.02.08 | 02.02.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.12 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2636 |  |  | nan
2637 |  | 02.02.INT.13 | 02.02.INT.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אריזות הטובין -מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 14 | 0 |  | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | [6 empty] | 2637 | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 02 | 02.02
2638 |  | 02.02.INT.13.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2638 |  |  | nan
2639 |  | 02.02.INT.13.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2639 |  |  | nan
2640 |  | 02.02.INT.13.02.01 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2640 |  |  | nan
2641 |  | 02.02.INT.13.02.02 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2641 |  |  | nan
2642 |  | 02.02.INT.13.02.03 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.02.INT.13 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2642 | 2021-11-08 | 2021-11-28 | nan
2643 |  | 02.02.INT.13.02.04 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2643 |  |  | nan
2644 |  | 02.02.INT.13.02.05 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2644 |  |  | nan
2645 |  | 02.02.INT.13.02.06 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2645 |  |  | nan
2646 |  | 02.02.INT.13.02.07 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2646 |  |  | nan
2647 |  | 02.02.INT.13.02.08 | 02.02.INT.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.INT.13 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2647 |  |  | nan
2648 |  | 02.02.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 02.02: אספקה ליחידות.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2648 |  |  | nan
2649 |  | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הפקת טפסי שילוח -מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2649 | 2022-03-16 | 2022-04-05 | 02 | 02.02
2650 |  | 02.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2650 |  |  | nan
2651 |  | 02.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2651 |  |  | nan
2652 |  | 02.02.SAP.01.02.01 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2652 |  |  | nan
2653 |  | 02.02.SAP.01.02.02 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2653 |  |  | nan
2654 |  | 02.02.SAP.01.02.03 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2654 | 2022-03-16 | 2022-04-05 | nan
2655 |  | 02.02.SAP.01.02.04 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2655 |  |  | nan
2656 |  | 02.02.SAP.01.02.05 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2656 |  |  | nan
2657 |  | 02.02.SAP.01.02.06 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2657 |  |  | nan
2658 |  | 02.02.SAP.01.02.07 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2658 |  |  | nan
2659 |  | 02.02.SAP.01.02.08 | 02.02.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2659 |  |  | nan
2660 |  | 02.02.SAP.02 | 02.01.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי)- מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות- לוודא תכנית פיצול אספקות לפי נקודות משלוח - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2660 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 02 | 02.02
2661 |  | 02.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2661 |  |  | nan
2662 |  | 02.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2662 |  |  | nan
2663 |  | 02.02.SAP.02.02.01 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2663 |  |  | nan
2664 |  | 02.02.SAP.02.02.02 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2664 |  |  | nan
2665 |  | 02.02.SAP.02.02.03 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2665 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | nan
2666 |  | 02.02.SAP.02.02.04 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2666 |  |  | nan
2667 |  | 02.02.SAP.02.02.05 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2667 |  |  | nan
2668 |  | 02.02.SAP.02.02.06 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2668 |  |  | nan
2669 |  | 02.02.SAP.02.02.07 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2669 |  |  | nan
2670 |  | 02.02.SAP.02.02.08 | 02.01.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2670 |  |  | nan
2671 |  | 02.02.SAP.03 | 02.02.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט – עדכון הזמנה -מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2671 | 2021-12-28 | 2022-01-04 | 02 | 02.02
2672 |  | 02.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2672 |  |  | nan
2673 |  | 02.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2673 |  |  | nan
2674 |  | 02.02.SAP.03.02.01 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2674 |  |  | nan
2675 |  | 02.02.SAP.03.02.02 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2675 |  |  | nan
2676 |  | 02.02.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2676 | 2021-12-28 | 2022-01-04 | nan
2677 |  | 02.02.SAP.03.02.04 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2677 |  |  | nan
2678 |  | 02.02.SAP.03.02.05 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2678 |  |  | nan
2679 |  | 02.02.SAP.03.02.06 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2679 |  |  | nan
2680 |  | 02.02.SAP.03.02.07 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2680 |  |  | nan
2681 |  | 02.02.SAP.03.02.08 | 02.02.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2681 |  |  | nan
2682 |  | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט ניפוק בין מרחבים -ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2682 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 02 | 02.02
2683 |  | 02.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2683 |  |  | nan
2684 |  | 02.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2684 |  |  | nan
2685 |  | 02.02.SAP.04.02.01 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2685 |  |  | nan
2686 |  | 02.02.SAP.04.02.02 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2686 |  |  | nan
2687 |  | 02.02.SAP.04.02.03 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2687 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | nan
2688 |  | 02.02.SAP.04.02.04 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2688 |  |  | nan
2689 |  | 02.02.SAP.04.02.05 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2689 |  |  | nan
2690 |  | 02.02.SAP.04.02.06 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2690 |  |  | nan
2691 |  | 02.02.SAP.04.02.07 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2691 |  |  | nan
2692 |  | 02.02.SAP.04.02.08 | 02.02.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2692 |  |  | nan
2693 |  | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט – טופס שילוח -מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2693 | 2022-01-03 | 2022-01-16 | 02 | 02.02
2694 |  | 02.02.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2694 |  |  | nan
2695 |  | 02.02.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2695 |  |  | nan
2696 |  | 02.02.SAP.05.02.01 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2696 |  |  | nan
2697 |  | 02.02.SAP.05.02.02 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2697 |  |  | nan
2698 |  | 02.02.SAP.05.02.03 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2698 | 2022-01-03 | 2022-01-16 | nan
2699 |  | 02.02.SAP.05.02.04 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2699 |  |  | nan
2700 |  | 02.02.SAP.05.02.05 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2700 |  |  | nan
2701 |  | 02.02.SAP.05.02.06 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2701 |  |  | nan
2702 |  | 02.02.SAP.05.02.07 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2702 |  |  | nan
2703 |  | 02.02.SAP.05.02.08 | 02.02.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2703 |  |  | nan
2704 |  | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט -מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2704 | 2022-01-06 | 2022-01-26 | 02 | 02.02
2705 |  | 02.02.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2705 |  |  | nan
2706 |  | 02.02.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2706 |  |  | nan
2707 |  | 02.02.SAP.06.02.01 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2707 |  |  | nan
2708 |  | 02.02.SAP.06.02.02 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2708 |  |  | nan
2709 |  | 02.02.SAP.06.02.03 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2709 | 2022-01-06 | 2022-01-26 | nan
2710 |  | 02.02.SAP.06.02.04 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2710 |  |  | nan
2711 |  | 02.02.SAP.06.02.05 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2711 |  |  | nan
2712 |  | 02.02.SAP.06.02.06 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2712 |  |  | nan
2713 |  | 02.02.SAP.06.02.07 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2713 |  |  | nan
2714 |  | 02.02.SAP.06.02.08 | 02.02.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2714 |  |  | nan
2715 |  | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | טרנזיט -ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2715 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 02 | 02.02
2716 |  | 02.02.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2716 |  |  | nan
2717 |  | 02.02.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2717 |  |  | nan
2718 |  | 02.02.SAP.07.02.01 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2718 |  |  | nan
2719 |  | 02.02.SAP.07.02.02 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2719 |  |  | nan
2720 |  | 02.02.SAP.07.02.03 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2720 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | nan
2721 |  | 02.02.SAP.07.02.04 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2721 |  |  | nan
2722 |  | 02.02.SAP.07.02.05 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2722 |  |  | nan
2723 |  | 02.02.SAP.07.02.06 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2723 |  |  | nan
2724 |  | 02.02.SAP.07.02.07 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2724 |  |  | nan
2725 |  | 02.02.SAP.07.02.08 | 02.02.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2725 |  |  | nan
2726 |  | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | שליחת הזמנה לזכיין- תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 28 | 0 |  | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2726 | 2022-01-19 | 2022-02-27 | 02 | 02.02
2727 |  | 02.02.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2727 |  |  | nan
2728 |  | 02.02.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2728 |  |  | nan
2729 |  | 02.02.SAP.08.02.01 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2729 |  |  | nan
2730 |  | 02.02.SAP.08.02.02 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2730 |  |  | nan
2731 |  | 02.02.SAP.08.02.03 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 28 | 0 |  | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2731 | 2022-01-19 | 2022-02-27 | nan
2732 |  | 02.02.SAP.08.02.04 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2732 |  |  | nan
2733 |  | 02.02.SAP.08.02.05 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2733 |  |  | nan
2734 |  | 02.02.SAP.08.02.06 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2734 |  |  | nan
2735 |  | 02.02.SAP.08.02.07 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2735 |  |  | nan
2736 |  | 02.02.SAP.08.02.08 | 02.02.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2736 |  |  | nan
2737 |  | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | קביעת א"א מנפק -תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2737 | 2022-02-07 | 2022-02-21 | 02 | 02.02
2738 |  | 02.02.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2738 |  |  | nan
2739 |  | 02.02.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2739 |  |  | nan
2740 |  | 02.02.SAP.09.02.01 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2740 |  |  | nan
2741 |  | 02.02.SAP.09.02.02 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2741 |  |  | nan
2742 |  | 02.02.SAP.09.02.03 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2742 | 2022-02-07 | 2022-02-21 | nan
2743 |  | 02.02.SAP.09.02.04 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2743 |  |  | nan
2744 |  | 02.02.SAP.09.02.05 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2744 |  |  | nan
2745 |  | 02.02.SAP.09.02.06 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2745 |  |  | nan
2746 |  | 02.02.SAP.09.02.07 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2746 |  |  | nan
2747 |  | 02.02.SAP.09.02.08 | 02.02.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2747 |  |  | nan
2748 |  | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פתיחת אספקה- מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS- לאפשר פתיחת אספקה באמצעות IDOC : כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 32 | 0 |  | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2748 | 2022-02-14 | 2022-03-31 | 02 | 02.02
2749 |  | 02.02.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2749 |  |  | nan
2750 |  | 02.02.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2750 |  |  | nan
2751 |  | 02.02.SAP.10.02.01 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2751 |  |  | nan
2752 |  | 02.02.SAP.10.02.02 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2752 |  |  | nan
2753 |  | 02.02.SAP.10.02.03 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 32 | 0 |  | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2753 | 2022-02-14 | 2022-03-31 | nan
2754 |  | 02.02.SAP.10.02.04 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2754 |  |  | nan
2755 |  | 02.02.SAP.10.02.05 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2755 |  |  | nan
2756 |  | 02.02.SAP.10.02.06 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2756 |  |  | nan
2757 |  | 02.02.SAP.10.02.07 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2757 |  |  | nan
2758 |  | 02.02.SAP.10.02.08 | 02.02.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2758 |  |  | nan
2759 |  | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | אספקה לגורם חוץ - נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2759 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 02 | 02.02
2760 |  | 02.02.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2760 |  |  | nan
2761 |  | 02.02.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2761 |  |  | nan
2762 |  | 02.02.SAP.11.02.01 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2762 |  |  | nan
2763 |  | 02.02.SAP.11.02.02 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2763 |  |  | nan
2764 |  | 02.02.SAP.11.02.03 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2764 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | nan
2765 |  | 02.02.SAP.11.02.04 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2765 |  |  | nan
2766 |  | 02.02.SAP.11.02.05 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2766 |  |  | nan
2767 |  | 02.02.SAP.11.02.06 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2767 |  |  | nan
2768 |  | 02.02.SAP.11.02.07 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2768 |  |  | nan
2769 |  | 02.02.SAP.11.02.08 | 02.02.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2769 |  |  | nan
2770 |  | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק". סטטוס ניפוק הינו סטנדרטי ולל"ש. יש ליצור סטטוס הגיע ליחידה שיווצר בעת חתימת יחידה על הPOD - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2770 | 2021-12-19 | 2022-01-06 | 02 | 02.02
2771 |  | 02.02.SAP.12.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2771 |  |  | nan
2772 |  | 02.02.SAP.12.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2772 |  |  | nan
2773 |  | 02.02.SAP.12.02.01 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2773 |  |  | nan
2774 |  | 02.02.SAP.12.02.02 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2774 |  |  | nan
2775 |  | 02.02.SAP.12.02.03 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2775 | 2021-12-19 | 2022-01-06 | nan
2776 |  | 02.02.SAP.12.02.04 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2776 |  |  | nan
2777 |  | 02.02.SAP.12.02.05 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2777 |  |  | nan
2778 |  | 02.02.SAP.12.02.06 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2778 |  |  | nan
2779 |  | 02.02.SAP.12.02.07 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2779 |  |  | nan
2780 |  | 02.02.SAP.12.02.08 | 02.02.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.02.SAP.12 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2780 |  |  | nan
2781 |  | 02.04 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | מוריה | אבי פרישמן | חתום |  |  |  | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 2781 |  |  | 02 | 02.04
2782 |  | 02.04.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2782 |  |  | nan
2783 |  | 02.04.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים - BP | מוריה | אבי פרישמן | חתום |  |  |  | 2021-01-13 | 02.04.BP.01 | BP |  | חזר אלינו לתיקונים אחרונים לאחר הערות של דניאל וסיגל, יופץ אליהם שוב ב 14.10 | [6 empty] | 2783 |  |  | 02 | 02.04
2784 |  | 02.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2784 |  |  | nan
2785 |  | 02.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2785 |  |  | nan
2786 |  | 02.04.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2786 |  |  | nan
2787 |  | 02.04.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | טרם החל | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2787 |  |  | nan
2788 |  | 02.04.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2788 |  |  | nan
2789 |  | 02.04.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2789 |  |  | nan
2790 |  | 02.04.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2790 |  |  | nan
2791 |  | 02.04.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2791 |  |  | nan
2792 |  | 02.04.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | בחתימה | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2792 |  |  | nan
2793 |  | 02.04.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | חתום | [7 empty] | 02.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2793 |  |  | nan
2794 |  | 02.06 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-02 | 02.06.BP.01 | BP |  | ממתינים ליישום לקובץ עדכני. הם בעיכוב | [6 empty] | 2794 |  |  | 02 | 02.06
2795 |  | 02.06.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2795 |  |  | nan
2796 |  | 02.06.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות - BP | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-02 | 02.06.BP.01 | BP |  | ממתינים ליישום לקובץ עדכני. הם בעיכוב | [6 empty] | 2796 |  |  | 02 | 02.06
2797 |  | 02.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2797 |  |  | nan
2798 |  | 02.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2798 |  |  | nan
2799 |  | 02.06.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2799 |  |  | nan
2800 |  | 02.06.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | טרם החל | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2800 |  |  | nan
2801 |  | 02.06.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2801 |  |  | nan
2802 |  | 02.06.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2802 |  |  | nan
2803 |  | 02.06.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2803 |  |  | nan
2804 |  | 02.06.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2804 |  |  | nan
2805 |  | 02.06.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בחתימה | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2805 |  |  | nan
2806 |  | 02.06.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | חתום | [7 empty] | 02.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2806 |  |  | nan
2807 |  | 02.06.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2807 |  |  | nan
2808 |  | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ניהול הזמנת החזרה- מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה (לצורך איסוף בלבד) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 15 | 0 |  | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 2808 | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 02 | 02.06
2809 |  | 02.06.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2809 |  |  | nan
2810 |  | 02.06.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2810 |  |  | nan
2811 |  | 02.06.INT.01.02.01 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2811 |  |  | nan
2812 |  | 02.06.INT.01.02.02 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2812 |  |  | nan
2813 |  | 02.06.INT.01.02.03 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 02.06.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2813 | 2022-02-03 | 2022-02-23 | nan
2814 |  | 02.06.INT.01.02.04 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2814 |  |  | nan
2815 |  | 02.06.INT.01.02.05 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2815 |  |  | nan
2816 |  | 02.06.INT.01.02.06 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2816 |  |  | nan
2817 |  | 02.06.INT.01.02.07 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2817 |  |  | nan
2818 |  | 02.06.INT.01.02.08 | 02.06.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2818 |  |  | nan
2819 |  | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | קליטה למלאי - מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 50 | 0 |  | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 2819 | 2022-01-02 | 2022-03-09 | 02 | 02.06
2820 |  | 02.06.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2820 |  |  | nan
2821 |  | 02.06.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2821 |  |  | nan
2822 |  | 02.06.INT.02.02.01 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2822 |  |  | nan
2823 |  | 02.06.INT.02.02.02 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2823 |  |  | nan
2824 |  | 02.06.INT.02.02.03 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 50 | 0 |  | 02.06.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2824 | 2022-01-02 | 2022-03-09 | nan
2825 |  | 02.06.INT.02.02.04 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2825 |  |  | nan
2826 |  | 02.06.INT.02.02.05 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2826 |  |  | nan
2827 |  | 02.06.INT.02.02.06 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2827 |  |  | nan
2828 |  | 02.06.INT.02.02.07 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2828 |  |  | nan
2829 |  | 02.06.INT.02.02.08 | 02.06.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2829 |  |  | nan
2830 |  | 02.06.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 02.06: החזרות מיחידות.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2830 |  |  | nan
2831 |  | 02.06.SAP.01 | 02.06.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | החזרה מגורם חוץ -נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 1 |  | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2831 | 2021-05-13 | 2021-05-26 | 02 | 02.06
2832 |  | 02.06.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2832 |  |  | nan
2833 |  | 02.06.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2833 |  |  | nan
2834 |  | 02.06.SAP.01.02.01 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2834 |  |  | nan
2835 |  | 02.06.SAP.01.02.02 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2835 |  |  | nan
2836 |  | 02.06.SAP.01.02.03 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 1 |  | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2836 | 2021-05-13 | 2021-05-26 | nan
2837 |  | 02.06.SAP.01.02.04 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2837 |  |  | nan
2838 |  | 02.06.SAP.01.02.05 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2838 |  |  | nan
2839 |  | 02.06.SAP.01.02.06 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2839 |  |  | nan
2840 |  | 02.06.SAP.01.02.07 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2840 |  |  | nan
2841 |  | 02.06.SAP.01.02.08 | 02.06.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2841 |  |  | nan
2842 |  | 02.06.SAP.02 | 02.06.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | ניהול הזמנת החזרה - מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 8 | 1 |  | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2842 | 2021-07-11 | 2021-07-20 | 02 | 02.06
2843 |  | 02.06.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2843 |  |  | nan
2844 |  | 02.06.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2844 |  |  | nan
2845 |  | 02.06.SAP.02.02.01 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2845 |  |  | nan
2846 |  | 02.06.SAP.02.02.02 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2846 |  |  | nan
2847 |  | 02.06.SAP.02.02.03 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 8 | 1 |  | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2847 | 2021-07-11 | 2021-07-20 | nan
2848 |  | 02.06.SAP.02.02.04 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2848 |  |  | nan
2849 |  | 02.06.SAP.02.02.05 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2849 |  |  | nan
2850 |  | 02.06.SAP.02.02.06 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2850 |  |  | nan
2851 |  | 02.06.SAP.02.02.07 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2851 |  |  | nan
2852 |  | 02.06.SAP.02.02.08 | 02.06.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2852 |  |  | nan
2853 |  | 02.06.SAP.03 | 02.06.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פתיחת דרישת החזרה - מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 1 |  | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2853 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 02 | 02.06
2854 |  | 02.06.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2854 |  |  | nan
2855 |  | 02.06.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2855 |  |  | nan
2856 |  | 02.06.SAP.03.02.01 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2856 |  |  | nan
2857 |  | 02.06.SAP.03.02.02 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2857 |  |  | nan
2858 |  | 02.06.SAP.03.02.03 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2858 | 2021-06-01 | 2021-06-06 | nan
2859 |  | 02.06.SAP.03.02.04 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2859 |  |  | nan
2860 |  | 02.06.SAP.03.02.05 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2860 |  |  | nan
2861 |  | 02.06.SAP.03.02.06 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2861 |  |  | nan
2862 |  | 02.06.SAP.03.02.07 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2862 |  |  | nan
2863 |  | 02.06.SAP.03.02.08 | 02.06.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2863 |  |  | nan
2864 |  | 02.06.SAP.04 | 02.06.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פתיחת דרישת החזרה -מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 21.38 | 1 |  | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2864 | 2021-05-02 | 2021-06-01 | 02 | 02.06
2865 |  | 02.06.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2865 |  |  | nan
2866 |  | 02.06.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2866 |  |  | nan
2867 |  | 02.06.SAP.04.02.01 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2867 |  |  | nan
2868 |  | 02.06.SAP.04.02.02 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2868 |  |  | nan
2869 |  | 02.06.SAP.04.02.03 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 21.38 | 1 |  | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2869 | 2021-05-02 | 2021-06-01 | nan
2870 |  | 02.06.SAP.04.02.04 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2870 |  |  | nan
2871 |  | 02.06.SAP.04.02.05 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2871 |  |  | nan
2872 |  | 02.06.SAP.04.02.06 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2872 |  |  | nan
2873 |  | 02.06.SAP.04.02.07 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2873 |  |  | nan
2874 |  | 02.06.SAP.04.02.08 | 02.06.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.06.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2874 |  |  | nan
2875 |  | 02.08 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות | רועי | תהילה | חתום | publish |  |  | 2020-09-13 | 02.08.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. נדרשת עוד התייעצות עם אבי | [6 empty] | 2875 |  |  | 02 | 02.08
2876 |  | 02.08.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2876 |  |  | nan
2877 |  | 02.08.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות - BP | רועי | תהילה | חתום | publish |  |  | 2020-09-13 | 02.08.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. נדרשת עוד התייעצות עם אבי | [6 empty] | 2877 |  |  | 02 | 02.08
2878 |  | 02.08.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks |  | תהילה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2878 |  |  | nan
2879 |  | 02.08.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks |  | תהילה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 2879 |  |  | nan
2880 |  | 02.08.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 2880 |  |  | nan
2881 |  | 02.08.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | טרם החל | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 2881 |  |  | nan
2882 |  | 02.08.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 2882 |  |  | nan
2883 |  | 02.08.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 2883 |  |  | nan
2884 |  | 02.08.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 2884 |  |  | nan
2885 |  | 02.08.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 2885 |  |  | nan
2886 |  | 02.08.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בחתימה | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 2886 |  |  | nan
2887 |  | 02.08.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | חתום | [7 empty] | 02.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 2887 |  |  | nan
2888 |  | 02.08.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2888 |  |  | nan
2889 |  | 02.08.INT.01 | 02.08.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 315 - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 14 | 0 |  | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 2889 | 2021-12-20 | 2022-01-09 | 02 | 02.08
2890 |  | 02.08.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2890 |  |  | nan
2891 |  | 02.08.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2891 |  |  | nan
2892 |  | 02.08.INT.01.02.01 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2892 |  |  | nan
2893 |  | 02.08.INT.01.02.02 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2893 |  |  | nan
2894 |  | 02.08.INT.01.02.03 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2894 | 2021-12-20 | 2022-01-09 | nan
2895 |  | 02.08.INT.01.02.04 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2895 |  |  | nan
2896 |  | 02.08.INT.01.02.05 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2896 |  |  | nan
2897 |  | 02.08.INT.01.02.06 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2897 |  |  | nan
2898 |  | 02.08.INT.01.02.07 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2898 |  |  | nan
2899 |  | 02.08.INT.01.02.08 | 02.08.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2899 |  |  | nan
2900 |  | 02.08.INT.02 | 02.08.INT.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 8 | 0 |  | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 2900 | 2021-12-28 | 2022-01-09 | 02 | 02.08
2901 |  | 02.08.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2901 |  |  | nan
2902 |  | 02.08.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2902 |  |  | nan
2903 |  | 02.08.INT.02.02.01 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2903 |  |  | nan
2904 |  | 02.08.INT.02.02.02 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2904 |  |  | nan
2905 |  | 02.08.INT.02.02.03 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 02.08.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2905 | 2021-12-28 | 2022-01-09 | nan
2906 |  | 02.08.INT.02.02.04 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2906 |  |  | nan
2907 |  | 02.08.INT.02.02.05 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2907 |  |  | nan
2908 |  | 02.08.INT.02.02.06 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2908 |  |  | nan
2909 |  | 02.08.INT.02.02.07 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2909 |  |  | nan
2910 |  | 02.08.INT.02.02.08 | 02.08.INT.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2910 |  |  | nan
2911 |  | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.D7 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 2911 | 2022-01-19 | 2022-02-06 | 02 | 02.08
2912 |  | 02.08.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2912 |  |  | nan
2913 |  | 02.08.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2913 |  |  | nan
2914 |  | 02.08.INT.03.02.01 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2914 |  |  | nan
2915 |  | 02.08.INT.03.02.02 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2915 |  |  | nan
2916 |  | 02.08.INT.03.02.03 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 02.08.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2916 | 2022-01-19 | 2022-02-06 | nan
2917 |  | 02.08.INT.03.02.04 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2917 |  |  | nan
2918 |  | 02.08.INT.03.02.05 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2918 |  |  | nan
2919 |  | 02.08.INT.03.02.06 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2919 |  |  | nan
2920 |  | 02.08.INT.03.02.07 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2920 |  |  | nan
2921 |  | 02.08.INT.03.02.08 | 02.08.INT.D7 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2921 |  |  | nan
2922 |  | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.DA | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 3 | 0 |  | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | [6 empty] | 2922 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 02 | 02.08
2923 |  | 02.08.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2923 |  |  | nan
2924 |  | 02.08.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2924 |  |  | nan
2925 |  | 02.08.INT.04.02.01 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2925 |  |  | nan
2926 |  | 02.08.INT.04.02.02 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2926 |  |  | nan
2927 |  | 02.08.INT.04.02.03 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 02.08.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2927 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | nan
2928 |  | 02.08.INT.04.02.04 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2928 |  |  | nan
2929 |  | 02.08.INT.04.02.05 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2929 |  |  | nan
2930 |  | 02.08.INT.04.02.06 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2930 |  |  | nan
2931 |  | 02.08.INT.04.02.07 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2931 |  |  | nan
2932 |  | 02.08.INT.04.02.08 | 02.08.INT.DA | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2932 |  |  | nan
2933 |  | 02.08.INT.05 | 02.08.INT.DC | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 02.24.INT.01 - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | [6 empty] | 2933 | 2022-02-03 | 2022-02-22 | 02 | 02.08
2934 |  | 02.08.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2934 |  |  | nan
2935 |  | 02.08.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2935 |  |  | nan
2936 |  | 02.08.INT.05.02.01 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2936 |  |  | nan
2937 |  | 02.08.INT.05.02.02 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2937 |  |  | nan
2938 |  | 02.08.INT.05.02.03 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 02.08.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2938 | 2022-02-03 | 2022-02-22 | nan
2939 |  | 02.08.INT.05.02.04 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2939 |  |  | nan
2940 |  | 02.08.INT.05.02.05 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2940 |  |  | nan
2941 |  | 02.08.INT.05.02.06 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2941 |  |  | nan
2942 |  | 02.08.INT.05.02.07 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2942 |  |  | nan
2943 |  | 02.08.INT.05.02.08 | 02.08.INT.DC | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2943 |  |  | nan
2944 |  | 02.08.INT.06 | 02.08.INT.D9 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 10 | 0 |  | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | [6 empty] | 2944 | 2022-01-27 | 2022-02-09 | 02 | 02.08
2945 |  | 02.08.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2945 |  |  | nan
2946 |  | 02.08.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2946 |  |  | nan
2947 |  | 02.08.INT.06.02.01 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 2947 |  |  | nan
2948 |  | 02.08.INT.06.02.02 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 2948 |  |  | nan
2949 |  | 02.08.INT.06.02.03 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 02.08.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 2949 | 2022-01-27 | 2022-02-09 | nan
2950 |  | 02.08.INT.06.02.04 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 2950 |  |  | nan
2951 |  | 02.08.INT.06.02.05 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 2951 |  |  | nan
2952 |  | 02.08.INT.06.02.06 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 2952 |  |  | nan
2953 |  | 02.08.INT.06.02.07 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 2953 |  |  | nan
2954 |  | 02.08.INT.06.02.08 | 02.08.INT.D9 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 2954 |  |  | nan
2955 |  | 02.08.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 02.08: מכירות.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2955 |  |  | nan
2956 |  | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - התאמות במבנה הארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 16 | 0 |  | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2956 | 2021-10-03 | 2021-10-24 | 02 | 02.08
2957 |  | 02.08.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2957 |  |  | nan
2958 |  | 02.08.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2958 |  |  | nan
2959 |  | 02.08.SAP.01.02.01 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2959 |  |  | nan
2960 |  | 02.08.SAP.01.02.02 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2960 |  |  | nan
2961 |  | 02.08.SAP.01.02.03 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 16 | 0 |  | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2961 | 2021-10-03 | 2021-10-24 | nan
2962 |  | 02.08.SAP.01.02.04 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2962 |  |  | nan
2963 |  | 02.08.SAP.01.02.05 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2963 |  |  | nan
2964 |  | 02.08.SAP.01.02.06 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2964 |  |  | nan
2965 |  | 02.08.SAP.01.02.07 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2965 |  |  | nan
2966 |  | 02.08.SAP.01.02.08 | 02.08.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2966 |  |  | nan
2967 |  | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2967 | 2021-10-13 | 2021-10-28 | 02 | 02.08
2968 |  | 02.08.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2968 |  |  | nan
2969 |  | 02.08.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2969 |  |  | nan
2970 |  | 02.08.SAP.02.02.01 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2970 |  |  | nan
2971 |  | 02.08.SAP.02.02.02 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2971 |  |  | nan
2972 |  | 02.08.SAP.02.02.03 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2972 | 2021-10-13 | 2021-10-28 | nan
2973 |  | 02.08.SAP.02.02.04 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2973 |  |  | nan
2974 |  | 02.08.SAP.02.02.05 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2974 |  |  | nan
2975 |  | 02.08.SAP.02.02.06 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2975 |  |  | nan
2976 |  | 02.08.SAP.02.02.07 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2976 |  |  | nan
2977 |  | 02.08.SAP.02.02.08 | 02.08.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2977 |  |  | nan
2978 |  | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 18 | 0 |  | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2978 | 2021-11-08 | 2021-12-09 | 02 | 02.08
2979 |  | 02.08.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2979 |  |  | nan
2980 |  | 02.08.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2980 |  |  | nan
2981 |  | 02.08.SAP.03.02.01 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2981 |  |  | nan
2982 |  | 02.08.SAP.03.02.02 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2982 |  |  | nan
2983 |  | 02.08.SAP.03.02.03 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 18 | 0 |  | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2983 | 2021-11-08 | 2021-12-09 | nan
2984 |  | 02.08.SAP.03.02.04 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2984 |  |  | nan
2985 |  | 02.08.SAP.03.02.05 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2985 |  |  | nan
2986 |  | 02.08.SAP.03.02.06 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2986 |  |  | nan
2987 |  | 02.08.SAP.03.02.07 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2987 |  |  | nan
2988 |  | 02.08.SAP.03.02.08 | 02.08.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2988 |  |  | nan
2989 |  | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - התאמות במבנה ארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 2989 | 2021-11-22 | 2021-12-15 | 02 | 02.08
2990 |  | 02.08.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2990 |  |  | nan
2991 |  | 02.08.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 2991 |  |  | nan
2992 |  | 02.08.SAP.04.02.01 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 2992 |  |  | nan
2993 |  | 02.08.SAP.04.02.02 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 2993 |  |  | nan
2994 |  | 02.08.SAP.04.02.03 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 2994 | 2021-11-22 | 2021-12-15 | nan
2995 |  | 02.08.SAP.04.02.04 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 2995 |  |  | nan
2996 |  | 02.08.SAP.04.02.05 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 2996 |  |  | nan
2997 |  | 02.08.SAP.04.02.06 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 2997 |  |  | nan
2998 |  | 02.08.SAP.04.02.07 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 2998 |  |  | nan
2999 |  | 02.08.SAP.04.02.08 | 02.08.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 2999 |  |  | nan
3000 |  | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 18 | 0 |  | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3000 | 2021-11-28 | 2021-12-30 | 02 | 02.08
3001 |  | 02.08.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3001 |  |  | nan
3002 |  | 02.08.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3002 |  |  | nan
3003 |  | 02.08.SAP.05.02.01 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3003 |  |  | nan
3004 |  | 02.08.SAP.05.02.02 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3004 |  |  | nan
3005 |  | 02.08.SAP.05.02.03 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 18 | 0 |  | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3005 | 2021-11-28 | 2021-12-30 | nan
3006 |  | 02.08.SAP.05.02.04 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3006 |  |  | nan
3007 |  | 02.08.SAP.05.02.05 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3007 |  |  | nan
3008 |  | 02.08.SAP.05.02.06 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3008 |  |  | nan
3009 |  | 02.08.SAP.05.02.07 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3009 |  |  | nan
3010 |  | 02.08.SAP.05.02.08 | 02.08.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3010 |  |  | nan
3011 |  | 02.08.SAP.06 | 02.08.SAP.D3 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - יש לתת מענה באחסון נתוני לקוח בבל"מ - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3011 | 2022-01-10 | 2022-01-25 | 02 | 02.08
3012 |  | 02.08.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3012 |  |  | nan
3013 |  | 02.08.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3013 |  |  | nan
3014 |  | 02.08.SAP.06.02.01 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3014 |  |  | nan
3015 |  | 02.08.SAP.06.02.02 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3015 |  |  | nan
3016 |  | 02.08.SAP.06.02.03 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3016 | 2022-01-10 | 2022-01-25 | nan
3017 |  | 02.08.SAP.06.02.04 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3017 |  |  | nan
3018 |  | 02.08.SAP.06.02.05 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3018 |  |  | nan
3019 |  | 02.08.SAP.06.02.06 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3019 |  |  | nan
3020 |  | 02.08.SAP.06.02.07 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3020 |  |  | nan
3021 |  | 02.08.SAP.06.02.08 | 02.08.SAP.D3 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3021 |  |  | nan
3022 |  | 02.08.SAP.07 | 02.08.INT.D2 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3022 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | 02 | 02.08
3023 |  | 02.08.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3023 |  |  | nan
3024 |  | 02.08.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3024 |  |  | nan
3025 |  | 02.08.SAP.07.02.01 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3025 |  |  | nan
3026 |  | 02.08.SAP.07.02.02 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3026 |  |  | nan
3027 |  | 02.08.SAP.07.02.03 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3027 | 2022-01-17 | 2022-01-23 | nan
3028 |  | 02.08.SAP.07.02.04 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3028 |  |  | nan
3029 |  | 02.08.SAP.07.02.05 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3029 |  |  | nan
3030 |  | 02.08.SAP.07.02.06 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3030 |  |  | nan
3031 |  | 02.08.SAP.07.02.07 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3031 |  |  | nan
3032 |  | 02.08.SAP.07.02.08 | 02.08.INT.D2 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3032 |  |  | nan
3033 |  | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - נדרשת התאמה למבנה הארגוני - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3033 | 2022-01-03 | 2022-01-18 | 02 | 02.08
3034 |  | 02.08.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3034 |  |  | nan
3035 |  | 02.08.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3035 |  |  | nan
3036 |  | 02.08.SAP.08.02.01 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3036 |  |  | nan
3037 |  | 02.08.SAP.08.02.02 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3037 |  |  | nan
3038 |  | 02.08.SAP.08.02.03 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3038 | 2022-01-03 | 2022-01-18 | nan
3039 |  | 02.08.SAP.08.02.04 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3039 |  |  | nan
3040 |  | 02.08.SAP.08.02.05 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3040 |  |  | nan
3041 |  | 02.08.SAP.08.02.06 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3041 |  |  | nan
3042 |  | 02.08.SAP.08.02.07 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3042 |  |  | nan
3043 |  | 02.08.SAP.08.02.08 | 02.08.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.08.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3043 |  |  | nan
3044 |  | 02.11 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות | רועי | רמ"ח תו"ב | חתום | publish |  |  | 2020-09-02 | 02.11.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. להתעלם מהדפ"א החדשה של היישום לעת עתה. להעביר את המסמך ערוך לאישור אבי. | [6 empty] | 3044 |  |  | 02 | 02.11
3045 |  | 02.11.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3045 |  |  | nan
3046 |  | 02.11.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות - BP | רועי | רמ"ח תו"ב | חתום | publish |  |  | 2020-09-02 | 02.11.BP.01 | BP |  | אושר ע"י שגיב. להתעלם מהדפ"א החדשה של היישום לעת עתה. להעביר את המסמך ערוך לאישור אבי. | [6 empty] | 3046 |  |  | 02 | 02.11
3047 |  | 02.11.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks |  | רמ"ח תו"ב | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3047 |  |  | nan
3048 |  | 02.11.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks |  | רמ"ח תו"ב | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3048 |  |  | nan
3049 |  | 02.11.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3049 |  |  | nan
3050 |  | 02.11.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | טרם החל | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3050 |  |  | nan
3051 |  | 02.11.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3051 |  |  | nan
3052 |  | 02.11.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3052 |  |  | nan
3053 |  | 02.11.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3053 |  |  | nan
3054 |  | 02.11.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3054 |  |  | nan
3055 |  | 02.11.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בחתימה | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3055 |  |  | nan
3056 |  | 02.11.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | חתום | [7 empty] | 02.11.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3056 |  |  | nan
3057 |  | 02.11.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3057 |  |  | nan
3058 |  | 02.11.INT.01 | 02.11.WMS.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 3058 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 02 | 02.11
3059 |  | 02.11.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3059 |  |  | nan
3060 |  | 02.11.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3060 |  |  | nan
3061 |  | 02.11.INT.01.02.01 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3061 |  |  | nan
3062 |  | 02.11.INT.01.02.02 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3062 |  |  | nan
3063 |  | 02.11.INT.01.02.03 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3063 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | nan
3064 |  | 02.11.INT.01.02.04 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3064 |  |  | nan
3065 |  | 02.11.INT.01.02.05 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3065 |  |  | nan
3066 |  | 02.11.INT.01.02.06 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3066 |  |  | nan
3067 |  | 02.11.INT.01.02.07 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3067 |  |  | nan
3068 |  | 02.11.INT.01.02.08 | 02.11.WMS.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3068 |  |  | nan
3069 |  | 02.11.INT.02 | 02.11.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את הזמנה/הזמנות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 3069 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 02 | 02.11
3070 |  | 02.11.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3070 |  |  | nan
3071 |  | 02.11.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3071 |  |  | nan
3072 |  | 02.11.INT.02.02.01 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3072 |  |  | nan
3073 |  | 02.11.INT.02.02.02 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3073 |  |  | nan
3074 |  | 02.11.INT.02.02.03 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3074 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | nan
3075 |  | 02.11.INT.02.02.04 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3075 |  |  | nan
3076 |  | 02.11.INT.02.02.05 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3076 |  |  | nan
3077 |  | 02.11.INT.02.02.06 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3077 |  |  | nan
3078 |  | 02.11.INT.02.02.07 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3078 |  |  | nan
3079 |  | 02.11.INT.02.02.08 | 02.11.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3079 |  |  | nan
3080 |  | 02.11.INT.03 | 02.11.SAP.40 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-WMS - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 3080 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 02 | 02.11
3081 |  | 02.11.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3081 |  |  | nan
3082 |  | 02.11.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3082 |  |  | nan
3083 |  | 02.11.INT.03.02.01 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3083 |  |  | nan
3084 |  | 02.11.INT.03.02.02 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3084 |  |  | nan
3085 |  | 02.11.INT.03.02.03 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.11.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3085 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | nan
3086 |  | 02.11.INT.03.02.04 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3086 |  |  | nan
3087 |  | 02.11.INT.03.02.05 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3087 |  |  | nan
3088 |  | 02.11.INT.03.02.06 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3088 |  |  | nan
3089 |  | 02.11.INT.03.02.07 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3089 |  |  | nan
3090 |  | 02.11.INT.03.02.08 | 02.11.SAP.40 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3090 |  |  | nan
3091 |  | 02.11.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 02.11: החלפות.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3091 |  |  | nan
3092 |  | 02.11.SAP.01 | 02.11.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | קליטה למלאי - מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 1 |  | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3092 | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 02 | 02.11
3093 |  | 02.11.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3093 |  |  | nan
3094 |  | 02.11.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3094 |  |  | nan
3095 |  | 02.11.SAP.01.02.01 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3095 |  |  | nan
3096 |  | 02.11.SAP.01.02.02 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3096 |  |  | nan
3097 |  | 02.11.SAP.01.02.03 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 1 |  | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3097 | 2021-08-03 | 2021-08-12 | nan
3098 |  | 02.11.SAP.01.02.04 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3098 |  |  | nan
3099 |  | 02.11.SAP.01.02.05 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3099 |  |  | nan
3100 |  | 02.11.SAP.01.02.06 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3100 |  |  | nan
3101 |  | 02.11.SAP.01.02.07 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3101 |  |  | nan
3102 |  | 02.11.SAP.01.02.08 | 02.11.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3102 |  |  | nan
3103 |  | 02.11.SAP.02 | 02.11.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 1 |  | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3103 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 02 | 02.11
3104 |  | 02.11.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3104 |  |  | nan
3105 |  | 02.11.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3105 |  |  | nan
3106 |  | 02.11.SAP.02.02.01 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3106 |  |  | nan
3107 |  | 02.11.SAP.02.02.02 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3107 |  |  | nan
3108 |  | 02.11.SAP.02.02.03 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 1 |  | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3108 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | nan
3109 |  | 02.11.SAP.02.02.04 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3109 |  |  | nan
3110 |  | 02.11.SAP.02.02.05 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3110 |  |  | nan
3111 |  | 02.11.SAP.02.02.06 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3111 |  |  | nan
3112 |  | 02.11.SAP.02.02.07 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3112 |  |  | nan
3113 |  | 02.11.SAP.02.02.08 | 02.11.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3113 |  |  | nan
3114 |  | 02.11.SAP.03 | 02.11.IMP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 0 |  | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3114 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 02 | 02.11
3115 |  | 02.11.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3115 |  |  | nan
3116 |  | 02.11.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3116 |  |  | nan
3117 |  | 02.11.SAP.03.02.01 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3117 |  |  | nan
3118 |  | 02.11.SAP.03.02.02 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3118 |  |  | nan
3119 |  | 02.11.SAP.03.02.03 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3119 | 2021-07-25 | 2021-07-27 | nan
3120 |  | 02.11.SAP.03.02.04 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3120 |  |  | nan
3121 |  | 02.11.SAP.03.02.05 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3121 |  |  | nan
3122 |  | 02.11.SAP.03.02.06 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3122 |  |  | nan
3123 |  | 02.11.SAP.03.02.07 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3123 |  |  | nan
3124 |  | 02.11.SAP.03.02.08 | 02.11.IMP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3124 |  |  | nan
3125 |  | 02.11.SAP.04 | 02.11.IMP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 19 | 1 |  | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3125 | 2021-07-04 | 2021-07-28 | 02 | 02.11
3126 |  | 02.11.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3126 |  |  | nan
3127 |  | 02.11.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3127 |  |  | nan
3128 |  | 02.11.SAP.04.02.01 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3128 |  |  | nan
3129 |  | 02.11.SAP.04.02.02 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3129 |  |  | nan
3130 |  | 02.11.SAP.04.02.03 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 19 | 1 |  | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3130 | 2021-07-04 | 2021-07-28 | nan
3131 |  | 02.11.SAP.04.02.04 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3131 |  |  | nan
3132 |  | 02.11.SAP.04.02.05 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3132 |  |  | nan
3133 |  | 02.11.SAP.04.02.06 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3133 |  |  | nan
3134 |  | 02.11.SAP.04.02.07 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3134 |  |  | nan
3135 |  | 02.11.SAP.04.02.08 | 02.11.IMP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.11.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3135 |  |  | nan
3136 |  | 02.12 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-03 | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3136 |  |  | 02 | 02.12
3137 |  | 02.12.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3137 |  |  | nan
3138 |  | 02.12.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-03 | 02.12.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3138 |  |  | 02 | 02.12
3139 |  | 02.12.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3139 |  |  | nan
3140 |  | 02.12.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3140 |  |  | nan
3141 |  | 02.12.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3141 |  |  | nan
3142 |  | 02.12.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | טרם החל | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3142 |  |  | nan
3143 |  | 02.12.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3143 |  |  | nan
3144 |  | 02.12.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3144 |  |  | nan
3145 |  | 02.12.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3145 |  |  | nan
3146 |  | 02.12.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3146 |  |  | nan
3147 |  | 02.12.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בחתימה | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3147 |  |  | nan
3148 |  | 02.12.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | חתום | [7 empty] | 02.12.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3148 |  |  | nan
3149 |  | 02.12.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3149 |  |  | nan
3150 |  | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 14 | 0 |  | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 3150 | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 02 | 02.12
3151 |  | 02.12.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3151 |  |  | nan
3152 |  | 02.12.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3152 |  |  | nan
3153 |  | 02.12.INT.01.02.01 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3153 |  |  | nan
3154 |  | 02.12.INT.01.02.02 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3154 |  |  | nan
3155 |  | 02.12.INT.01.02.03 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.12.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3155 | 2021-11-08 | 2021-11-28 | nan
3156 |  | 02.12.INT.01.02.04 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3156 |  |  | nan
3157 |  | 02.12.INT.01.02.05 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3157 |  |  | nan
3158 |  | 02.12.INT.01.02.06 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3158 |  |  | nan
3159 |  | 02.12.INT.01.02.07 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3159 |  |  | nan
3160 |  | 02.12.INT.01.02.08 | 02.12.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3160 |  |  | nan
3161 |  | 02.12.INT.02 | 01.06.INT.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | שינוע פנימי - מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 14 | 0 |  | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 3161 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 02 | 02.12
3162 |  | 02.12.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3162 |  |  | nan
3163 |  | 02.12.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3163 |  |  | nan
3164 |  | 02.12.INT.02.02.01 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3164 |  |  | nan
3165 |  | 02.12.INT.02.02.02 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3165 |  |  | nan
3166 |  | 02.12.INT.02.02.03 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.12.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3166 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | nan
3167 |  | 02.12.INT.02.02.04 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3167 |  |  | nan
3168 |  | 02.12.INT.02.02.05 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3168 |  |  | nan
3169 |  | 02.12.INT.02.02.06 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3169 |  |  | nan
3170 |  | 02.12.INT.02.02.07 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3170 |  |  | nan
3171 |  | 02.12.INT.02.02.08 | 01.06.INT.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3171 |  |  | nan
3172 |  | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 3172 | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 02 | 02.12
3173 |  | 02.12.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3173 |  |  | nan
3174 |  | 02.12.INT.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3174 |  |  | nan
3175 |  | 02.12.INT.03.02.01 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3175 |  |  | nan
3176 |  | 02.12.INT.03.02.02 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3176 |  |  | nan
3177 |  | 02.12.INT.03.02.03 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3177 | 2021-12-09 | 2021-12-28 | nan
3178 |  | 02.12.INT.03.02.04 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3178 |  |  | nan
3179 |  | 02.12.INT.03.02.05 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3179 |  |  | nan
3180 |  | 02.12.INT.03.02.06 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3180 |  |  | nan
3181 |  | 02.12.INT.03.02.07 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3181 |  |  | nan
3182 |  | 02.12.INT.03.02.08 | 02.12.INT.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3182 |  |  | nan
3183 |  | 02.12.INT.04 | 02.12.INT.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 20 | 0 |  | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | [6 empty] | 3183 | 2021-09-19 | 2021-10-26 | 02 | 02.12
3184 |  | 02.12.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3184 |  |  | nan
3185 |  | 02.12.INT.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3185 |  |  | nan
3186 |  | 02.12.INT.04.02.01 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3186 |  |  | nan
3187 |  | 02.12.INT.04.02.02 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3187 |  |  | nan
3188 |  | 02.12.INT.04.02.03 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 20 | 0 |  | 02.12.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3188 | 2021-09-19 | 2021-10-26 | nan
3189 |  | 02.12.INT.04.02.04 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3189 |  |  | nan
3190 |  | 02.12.INT.04.02.05 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3190 |  |  | nan
3191 |  | 02.12.INT.04.02.06 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3191 |  |  | nan
3192 |  | 02.12.INT.04.02.07 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3192 |  |  | nan
3193 |  | 02.12.INT.04.02.08 | 02.12.INT.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3193 |  |  | nan
3194 |  | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 4 | 0 |  | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | [6 empty] | 3194 | 2021-11-28 | 2021-12-12 | 02 | 02.12
3195 |  | 02.12.INT.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3195 |  |  | nan
3196 |  | 02.12.INT.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3196 |  |  | nan
3197 |  | 02.12.INT.05.02.01 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3197 |  |  | nan
3198 |  | 02.12.INT.05.02.02 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3198 |  |  | nan
3199 |  | 02.12.INT.05.02.03 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 02.12.INT.05 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3199 | 2021-11-28 | 2021-12-12 | nan
3200 |  | 02.12.INT.05.02.04 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3200 |  |  | nan
3201 |  | 02.12.INT.05.02.05 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3201 |  |  | nan
3202 |  | 02.12.INT.05.02.06 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3202 |  |  | nan
3203 |  | 02.12.INT.05.02.07 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3203 |  |  | nan
3204 |  | 02.12.INT.05.02.08 | 02.12.INT.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.05 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3204 |  |  | nan
3205 |  | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | [6 empty] | 3205 | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 02 | 02.12
3206 |  | 02.12.INT.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3206 |  |  | nan
3207 |  | 02.12.INT.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3207 |  |  | nan
3208 |  | 02.12.INT.06.02.01 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3208 |  |  | nan
3209 |  | 02.12.INT.06.02.02 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3209 |  |  | nan
3210 |  | 02.12.INT.06.02.03 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.06 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3210 | 2021-09-01 | 2021-10-05 | nan
3211 |  | 02.12.INT.06.02.04 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3211 |  |  | nan
3212 |  | 02.12.INT.06.02.05 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3212 |  |  | nan
3213 |  | 02.12.INT.06.02.06 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3213 |  |  | nan
3214 |  | 02.12.INT.06.02.07 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3214 |  |  | nan
3215 |  | 02.12.INT.06.02.08 | 02.12.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.06 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3215 |  |  | nan
3216 |  | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף.- אפיון ממשק לקליטת השדר ופתיחת אספקה ? - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | [6 empty] | 3216 | 2021-09-09 | 2021-10-11 | 02 | 02.12
3217 |  | 02.12.INT.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3217 |  |  | nan
3218 |  | 02.12.INT.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3218 |  |  | nan
3219 |  | 02.12.INT.07.02.01 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3219 |  |  | nan
3220 |  | 02.12.INT.07.02.02 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3220 |  |  | nan
3221 |  | 02.12.INT.07.02.03 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 02.12.INT.07 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3221 | 2021-09-09 | 2021-10-11 | nan
3222 |  | 02.12.INT.07.02.04 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3222 |  |  | nan
3223 |  | 02.12.INT.07.02.05 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3223 |  |  | nan
3224 |  | 02.12.INT.07.02.06 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3224 |  |  | nan
3225 |  | 02.12.INT.07.02.07 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3225 |  |  | nan
3226 |  | 02.12.INT.07.02.08 | 02.12.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.INT.07 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3226 |  |  | nan
3227 |  | 02.12.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 02.12: תיקונים.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3227 |  |  | nan
3228 |  | 02.12.SAP.01 | 02.12.SAP.17 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פתיחת דרישה/הזמנה - מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3228 | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 02 | 02.12
3229 |  | 02.12.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3229 |  |  | nan
3230 |  | 02.12.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3230 |  |  | nan
3231 |  | 02.12.SAP.01.02.01 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3231 |  |  | nan
3232 |  | 02.12.SAP.01.02.02 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3232 |  |  | nan
3233 |  | 02.12.SAP.01.02.03 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3233 | 2022-02-22 | 2022-03-09 | nan
3234 |  | 02.12.SAP.01.02.04 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3234 |  |  | nan
3235 |  | 02.12.SAP.01.02.05 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3235 |  |  | nan
3236 |  | 02.12.SAP.01.02.06 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3236 |  |  | nan
3237 |  | 02.12.SAP.01.02.07 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3237 |  |  | nan
3238 |  | 02.12.SAP.01.02.08 | 02.12.SAP.17 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3238 |  |  | nan
3239 |  | 02.12.SAP.02 | 02.12.SAP.12 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש - של המרה"ס - דרישה- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3239 | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 02 | 02.12
3240 |  | 02.12.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3240 |  |  | nan
3241 |  | 02.12.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3241 |  |  | nan
3242 |  | 02.12.SAP.02.02.01 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3242 |  |  | nan
3243 |  | 02.12.SAP.02.02.02 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3243 |  |  | nan
3244 |  | 02.12.SAP.02.02.03 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3244 | 2021-12-07 | 2021-12-13 | nan
3245 |  | 02.12.SAP.02.02.04 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3245 |  |  | nan
3246 |  | 02.12.SAP.02.02.05 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3246 |  |  | nan
3247 |  | 02.12.SAP.02.02.06 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3247 |  |  | nan
3248 |  | 02.12.SAP.02.02.07 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3248 |  |  | nan
3249 |  | 02.12.SAP.02.02.08 | 02.12.SAP.12 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3249 |  |  | nan
3250 |  | 02.12.SAP.03 | 02.12.SAP.11 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 4 | 0 |  | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3250 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 02 | 02.12
3251 |  | 02.12.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3251 |  |  | nan
3252 |  | 02.12.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3252 |  |  | nan
3253 |  | 02.12.SAP.03.02.01 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3253 |  |  | nan
3254 |  | 02.12.SAP.03.02.02 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3254 |  |  | nan
3255 |  | 02.12.SAP.03.02.03 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3255 | 2021-12-08 | 2021-12-14 | nan
3256 |  | 02.12.SAP.03.02.04 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3256 |  |  | nan
3257 |  | 02.12.SAP.03.02.05 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3257 |  |  | nan
3258 |  | 02.12.SAP.03.02.06 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3258 |  |  | nan
3259 |  | 02.12.SAP.03.02.07 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3259 |  |  | nan
3260 |  | 02.12.SAP.03.02.08 | 02.12.SAP.11 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3260 |  |  | nan
3261 |  | 02.12.SAP.04 | 02.12.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | דוחות בקרה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3261 | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 02 | 02.12
3262 |  | 02.12.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3262 |  |  | nan
3263 |  | 02.12.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3263 |  |  | nan
3264 |  | 02.12.SAP.04.02.01 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3264 |  |  | nan
3265 |  | 02.12.SAP.04.02.02 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3265 |  |  | nan
3266 |  | 02.12.SAP.04.02.03 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3266 | 2022-02-08 | 2022-02-22 | nan
3267 |  | 02.12.SAP.04.02.04 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3267 |  |  | nan
3268 |  | 02.12.SAP.04.02.05 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3268 |  |  | nan
3269 |  | 02.12.SAP.04.02.06 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3269 |  |  | nan
3270 |  | 02.12.SAP.04.02.07 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3270 |  |  | nan
3271 |  | 02.12.SAP.04.02.08 | 02.12.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3271 |  |  | nan
3272 |  | 02.12.SAP.05 | 02.12.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מסך ייעודי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3272 | 2022-01-25 | 2022-02-08 | 02 | 02.12
3273 |  | 02.12.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3273 |  |  | nan
3274 |  | 02.12.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3274 |  |  | nan
3275 |  | 02.12.SAP.05.02.01 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3275 |  |  | nan
3276 |  | 02.12.SAP.05.02.02 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3276 |  |  | nan
3277 |  | 02.12.SAP.05.02.03 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3277 | 2022-01-25 | 2022-02-08 | nan
3278 |  | 02.12.SAP.05.02.04 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3278 |  |  | nan
3279 |  | 02.12.SAP.05.02.05 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3279 |  |  | nan
3280 |  | 02.12.SAP.05.02.06 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3280 |  |  | nan
3281 |  | 02.12.SAP.05.02.07 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3281 |  |  | nan
3282 |  | 02.12.SAP.05.02.08 | 02.12.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3282 |  |  | nan
3283 |  | 02.12.SAP.06 | 02.12.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | העברת כושר - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3283 | 2022-01-11 | 2022-01-25 | 02 | 02.12
3284 |  | 02.12.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3284 |  |  | nan
3285 |  | 02.12.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3285 |  |  | nan
3286 |  | 02.12.SAP.06.02.01 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3286 |  |  | nan
3287 |  | 02.12.SAP.06.02.02 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3287 |  |  | nan
3288 |  | 02.12.SAP.06.02.03 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3288 | 2022-01-11 | 2022-01-25 | nan
3289 |  | 02.12.SAP.06.02.04 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3289 |  |  | nan
3290 |  | 02.12.SAP.06.02.05 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3290 |  |  | nan
3291 |  | 02.12.SAP.06.02.06 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3291 |  |  | nan
3292 |  | 02.12.SAP.06.02.07 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3292 |  |  | nan
3293 |  | 02.12.SAP.06.02.08 | 02.12.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3293 |  |  | nan
3294 |  | 02.12.SAP.07 | 02.12.SAP.15 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה.- אפיון טריגר לשליחת מייל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3294 | 2022-01-06 | 2022-01-19 | 02 | 02.12
3295 |  | 02.12.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3295 |  |  | nan
3296 |  | 02.12.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3296 |  |  | nan
3297 |  | 02.12.SAP.07.02.01 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3297 |  |  | nan
3298 |  | 02.12.SAP.07.02.02 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3298 |  |  | nan
3299 |  | 02.12.SAP.07.02.03 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3299 | 2022-01-06 | 2022-01-19 | nan
3300 |  | 02.12.SAP.07.02.04 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3300 |  |  | nan
3301 |  | 02.12.SAP.07.02.05 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3301 |  |  | nan
3302 |  | 02.12.SAP.07.02.06 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3302 |  |  | nan
3303 |  | 02.12.SAP.07.02.07 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3303 |  |  | nan
3304 |  | 02.12.SAP.07.02.08 | 02.12.SAP.15 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3304 |  |  | nan
3305 |  | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.14 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פסילת פריט - מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 15 | 0 |  | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3305 | 2021-12-16 | 2022-01-05 | 02 | 02.12
3306 |  | 02.12.SAP.08.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3306 |  |  | nan
3307 |  | 02.12.SAP.08.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3307 |  |  | nan
3308 |  | 02.12.SAP.08.02.01 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3308 |  |  | nan
3309 |  | 02.12.SAP.08.02.02 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3309 |  |  | nan
3310 |  | 02.12.SAP.08.02.03 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3310 | 2021-12-16 | 2022-01-05 | nan
3311 |  | 02.12.SAP.08.02.04 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3311 |  |  | nan
3312 |  | 02.12.SAP.08.02.05 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3312 |  |  | nan
3313 |  | 02.12.SAP.08.02.06 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3313 |  |  | nan
3314 |  | 02.12.SAP.08.02.07 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3314 |  |  | nan
3315 |  | 02.12.SAP.08.02.08 | 02.12.SAP.14 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.08 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3315 |  |  | nan
3316 |  | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.13 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | קבלה בבימ"ל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3316 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 02 | 02.12
3317 |  | 02.12.SAP.09.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3317 |  |  | nan
3318 |  | 02.12.SAP.09.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3318 |  |  | nan
3319 |  | 02.12.SAP.09.02.01 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3319 |  |  | nan
3320 |  | 02.12.SAP.09.02.02 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3320 |  |  | nan
3321 |  | 02.12.SAP.09.02.03 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3321 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | nan
3322 |  | 02.12.SAP.09.02.04 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3322 |  |  | nan
3323 |  | 02.12.SAP.09.02.05 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3323 |  |  | nan
3324 |  | 02.12.SAP.09.02.06 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3324 |  |  | nan
3325 |  | 02.12.SAP.09.02.07 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3325 |  |  | nan
3326 |  | 02.12.SAP.09.02.08 | 02.12.SAP.13 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.09 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3326 |  |  | nan
3327 |  | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.16 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה.- התאמת אפיון קיים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 14 | 0 |  | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3327 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 02 | 02.12
3328 |  | 02.12.SAP.10.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3328 |  |  | nan
3329 |  | 02.12.SAP.10.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3329 |  |  | nan
3330 |  | 02.12.SAP.10.02.01 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3330 |  |  | nan
3331 |  | 02.12.SAP.10.02.02 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3331 |  |  | nan
3332 |  | 02.12.SAP.10.02.03 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 14 | 0 |  | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3332 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | nan
3333 |  | 02.12.SAP.10.02.04 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3333 |  |  | nan
3334 |  | 02.12.SAP.10.02.05 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3334 |  |  | nan
3335 |  | 02.12.SAP.10.02.06 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3335 |  |  | nan
3336 |  | 02.12.SAP.10.02.07 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3336 |  |  | nan
3337 |  | 02.12.SAP.10.02.08 | 02.12.SAP.16 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.10 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3337 |  |  | nan
3338 |  | 02.12.SAP.11 | 02.02.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי.- מלאי? - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 20 | 0 |  | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3338 | 2021-12-28 | 2022-01-24 | 02 | 02.12
3339 |  | 02.12.SAP.11.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3339 |  |  | nan
3340 |  | 02.12.SAP.11.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3340 |  |  | nan
3341 |  | 02.12.SAP.11.02.01 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3341 |  |  | nan
3342 |  | 02.12.SAP.11.02.02 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3342 |  |  | nan
3343 |  | 02.12.SAP.11.02.03 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 20 | 0 |  | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3343 | 2021-12-28 | 2022-01-24 | nan
3344 |  | 02.12.SAP.11.02.04 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3344 |  |  | nan
3345 |  | 02.12.SAP.11.02.05 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3345 |  |  | nan
3346 |  | 02.12.SAP.11.02.06 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3346 |  |  | nan
3347 |  | 02.12.SAP.11.02.07 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3347 |  |  | nan
3348 |  | 02.12.SAP.11.02.08 | 02.02.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.12.SAP.11 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3348 |  |  | nan
3349 |  | 02.13 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-06 | 02.13.BP.01 | BP |  | 01/10: הופץ לאבי פרישמן | [6 empty] | 3349 |  |  | 02 | 02.13
3350 |  | 02.13.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3350 |  |  | nan
3351 |  | 02.13.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות - BP | רועי | אבי פרישמן | חתום | publish |  |  | 2020-09-06 | 02.13.BP.01 | BP |  | 01/10: הופץ לאבי פרישמן | [6 empty] | 3351 |  |  | 02 | 02.13
3352 |  | 02.13.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks |  | אבי פרישמן | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3352 |  |  | nan
3353 |  | 02.13.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks |  | אבי פרישמן | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3353 |  |  | nan
3354 |  | 02.13.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3354 |  |  | nan
3355 |  | 02.13.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | טרם החל | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3355 |  |  | nan
3356 |  | 02.13.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3356 |  |  | nan
3357 |  | 02.13.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3357 |  |  | nan
3358 |  | 02.13.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3358 |  |  | nan
3359 |  | 02.13.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3359 |  |  | nan
3360 |  | 02.13.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בחתימה | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3360 |  |  | nan
3361 |  | 02.13.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | חתום | [7 empty] | 02.13.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3361 |  |  | nan
3362 |  | 02.13.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3362 |  |  | nan
3363 |  | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 7 | 0 |  | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 3363 | 2022-01-06 | 2022-01-17 | 02 | 02.13
3364 |  | 02.13.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3364 |  |  | nan
3365 |  | 02.13.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3365 |  |  | nan
3366 |  | 02.13.INT.01.02.01 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3366 |  |  | nan
3367 |  | 02.13.INT.01.02.02 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3367 |  |  | nan
3368 |  | 02.13.INT.01.02.03 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 02.13.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3368 | 2022-01-06 | 2022-01-17 | nan
3369 |  | 02.13.INT.01.02.04 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3369 |  |  | nan
3370 |  | 02.13.INT.01.02.05 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3370 |  |  | nan
3371 |  | 02.13.INT.01.02.06 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3371 |  |  | nan
3372 |  | 02.13.INT.01.02.07 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3372 |  |  | nan
3373 |  | 02.13.INT.01.02.08 | 02.13.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3373 |  |  | nan
3374 |  | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 7 | 0 |  | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 3374 | 2022-01-02 | 2022-01-10 | 02 | 02.13
3375 |  | 02.13.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3375 |  |  | nan
3376 |  | 02.13.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3376 |  |  | nan
3377 |  | 02.13.INT.02.02.01 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3377 |  |  | nan
3378 |  | 02.13.INT.02.02.02 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3378 |  |  | nan
3379 |  | 02.13.INT.02.02.03 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 02.13.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3379 | 2022-01-02 | 2022-01-10 | nan
3380 |  | 02.13.INT.02.02.04 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3380 |  |  | nan
3381 |  | 02.13.INT.02.02.05 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3381 |  |  | nan
3382 |  | 02.13.INT.02.02.06 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3382 |  |  | nan
3383 |  | 02.13.INT.02.02.07 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3383 |  |  | nan
3384 |  | 02.13.INT.02.02.08 | 02.13.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3384 |  |  | nan
3385 |  | 02.13.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 02.13: השאלות.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3385 |  |  | nan
3386 |  | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) (התאמות במסך ZLEND ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 3 | 0 |  | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3386 | 2021-08-24 | 2021-08-29 | 02 | 02.13
3387 |  | 02.13.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3387 |  |  | nan
3388 |  | 02.13.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3388 |  |  | nan
3389 |  | 02.13.SAP.01.02.01 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3389 |  |  | nan
3390 |  | 02.13.SAP.01.02.02 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3390 |  |  | nan
3391 |  | 02.13.SAP.01.02.03 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3391 | 2021-08-24 | 2021-08-29 | nan
3392 |  | 02.13.SAP.01.02.04 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3392 |  |  | nan
3393 |  | 02.13.SAP.01.02.05 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3393 |  |  | nan
3394 |  | 02.13.SAP.01.02.06 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3394 |  |  | nan
3395 |  | 02.13.SAP.01.02.07 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3395 |  |  | nan
3396 |  | 02.13.SAP.01.02.08 | 02.13.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3396 |  |  | nan
3397 |  | 02.13.SAP.02 | 02.13.SAP.10 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | השאלה לגורם חוץ - בנדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 19.38 | 0.95 |  | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3397 | 2021-06-27 | 2021-07-21 | 02 | 02.13
3398 |  | 02.13.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3398 |  |  | nan
3399 |  | 02.13.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3399 |  |  | nan
3400 |  | 02.13.SAP.02.02.01 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3400 |  |  | nan
3401 |  | 02.13.SAP.02.02.02 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3401 |  |  | nan
3402 |  | 02.13.SAP.02.02.03 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 19.38 | 0.95 |  | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3402 | 2021-06-27 | 2021-07-21 | nan
3403 |  | 02.13.SAP.02.02.04 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3403 |  |  | nan
3404 |  | 02.13.SAP.02.02.05 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3404 |  |  | nan
3405 |  | 02.13.SAP.02.02.06 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3405 |  |  | nan
3406 |  | 02.13.SAP.02.02.07 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3406 |  |  | nan
3407 |  | 02.13.SAP.02.02.08 | 02.13.SAP.10 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3407 |  |  | nan
3408 |  | 02.13.SAP.03 | 02.13.SAP.09 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3408 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | 02 | 02.13
3409 |  | 02.13.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3409 |  |  | nan
3410 |  | 02.13.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3410 |  |  | nan
3411 |  | 02.13.SAP.03.02.01 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3411 |  |  | nan
3412 |  | 02.13.SAP.03.02.02 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3412 |  |  | nan
3413 |  | 02.13.SAP.03.02.03 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3413 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | nan
3414 |  | 02.13.SAP.03.02.04 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3414 |  |  | nan
3415 |  | 02.13.SAP.03.02.05 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3415 |  |  | nan
3416 |  | 02.13.SAP.03.02.06 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3416 |  |  | nan
3417 |  | 02.13.SAP.03.02.07 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3417 |  |  | nan
3418 |  | 02.13.SAP.03.02.08 | 02.13.SAP.09 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3418 |  |  | nan
3419 |  | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.08 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | השאלה לגורם חוץ - אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3419 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 02 | 02.13
3420 |  | 02.13.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3420 |  |  | nan
3421 |  | 02.13.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3421 |  |  | nan
3422 |  | 02.13.SAP.04.02.01 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3422 |  |  | nan
3423 |  | 02.13.SAP.04.02.02 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3423 |  |  | nan
3424 |  | 02.13.SAP.04.02.03 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3424 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | nan
3425 |  | 02.13.SAP.04.02.04 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3425 |  |  | nan
3426 |  | 02.13.SAP.04.02.05 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3426 |  |  | nan
3427 |  | 02.13.SAP.04.02.06 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3427 |  |  | nan
3428 |  | 02.13.SAP.04.02.07 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3428 |  |  | nan
3429 |  | 02.13.SAP.04.02.08 | 02.13.SAP.08 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3429 |  |  | nan
3430 |  | 02.13.SAP.05 | 02.13.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 12 | 0 |  | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3430 | 2021-08-09 | 2021-08-24 | 02 | 02.13
3431 |  | 02.13.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3431 |  |  | nan
3432 |  | 02.13.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3432 |  |  | nan
3433 |  | 02.13.SAP.05.02.01 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3433 |  |  | nan
3434 |  | 02.13.SAP.05.02.02 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3434 |  |  | nan
3435 |  | 02.13.SAP.05.02.03 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3435 | 2021-08-09 | 2021-08-24 | nan
3436 |  | 02.13.SAP.05.02.04 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3436 |  |  | nan
3437 |  | 02.13.SAP.05.02.05 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3437 |  |  | nan
3438 |  | 02.13.SAP.05.02.06 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3438 |  |  | nan
3439 |  | 02.13.SAP.05.02.07 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3439 |  |  | nan
3440 |  | 02.13.SAP.05.02.08 | 02.13.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3440 |  |  | nan
3441 |  | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 100.25 | 0.66 |  | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3441 | 2021-04-20 | 2021-09-09 | 02 | 02.13
3442 |  | 02.13.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3442 |  |  | nan
3443 |  | 02.13.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3443 |  |  | nan
3444 |  | 02.13.SAP.06.02.01 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3444 |  |  | nan
3445 |  | 02.13.SAP.06.02.02 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3445 |  |  | nan
3446 |  | 02.13.SAP.06.02.03 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 100.25 | 0.66 |  | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3446 | 2021-04-20 | 2021-09-09 | nan
3447 |  | 02.13.SAP.06.02.04 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3447 |  |  | nan
3448 |  | 02.13.SAP.06.02.05 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3448 |  |  | nan
3449 |  | 02.13.SAP.06.02.06 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3449 |  |  | nan
3450 |  | 02.13.SAP.06.02.07 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3450 |  |  | nan
3451 |  | 02.13.SAP.06.02.08 | 02.13.SAP.06 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3451 |  |  | nan
3452 |  | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | החזרת השאלה - אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 2 | 1 |  | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3452 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 02 | 02.13
3453 |  | 02.13.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3453 |  |  | nan
3454 |  | 02.13.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3454 |  |  | nan
3455 |  | 02.13.SAP.07.02.01 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3455 |  |  | nan
3456 |  | 02.13.SAP.07.02.02 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3456 |  |  | nan
3457 |  | 02.13.SAP.07.02.03 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3457 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | nan
3458 |  | 02.13.SAP.07.02.04 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3458 |  |  | nan
3459 |  | 02.13.SAP.07.02.05 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3459 |  |  | nan
3460 |  | 02.13.SAP.07.02.06 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3460 |  |  | nan
3461 |  | 02.13.SAP.07.02.07 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3461 |  |  | nan
3462 |  | 02.13.SAP.07.02.08 | 02.13.SAP.07 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.13.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3462 |  |  | nan
3463 |  | 02.18 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-06 | 02.18.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 3463 |  |  | 02 | 02.18
3464 |  | 02.18.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3464 |  |  | nan
3465 |  | 02.18.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 02.18: טיפול בהפרשים - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-06 | 02.18.BP.01 | BP |  | 30/09: הופץ לאישור של אבי | [6 empty] | 3465 |  |  | 02 | 02.18
3466 |  | 02.18.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3466 |  |  | nan
3467 |  | 02.18.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3467 |  |  | nan
3468 |  | 02.18.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3468 |  |  | nan
3469 |  | 02.18.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | טרם החל | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3469 |  |  | nan
3470 |  | 02.18.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3470 |  |  | nan
3471 |  | 02.18.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3471 |  |  | nan
3472 |  | 02.18.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3472 |  |  | nan
3473 |  | 02.18.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3473 |  |  | nan
3474 |  | 02.18.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | בחתימה | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3474 |  |  | nan
3475 |  | 02.18.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | חתום | [7 empty] | 02.18.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3475 |  |  | nan
3476 |  | 02.21 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות | מאור |  | חתום |  |  |  | 2020-09-03 | 02.21.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד תהליכי עבודה בין המרכזים | [6 empty] | 3476 |  |  | 02 | 02.21
3477 |  | 02.21.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3477 |  |  | nan
3478 |  | 02.21.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02.21: רענון ערכות של יחידות - BP | מאור |  | חתום |  |  |  | 2020-09-03 | 02.21.BP.01 | BP |  | סוגיה בנושא איחוד תהליכי עבודה בין המרכזים | [6 empty] | 3478 |  |  | 02 | 02.21
3479 |  | 02.21.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3479 |  |  | nan
3480 |  | 02.21.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3480 |  |  | nan
3481 |  | 02.21.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3481 |  |  | nan
3482 |  | 02.21.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | טרם החל | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3482 |  |  | nan
3483 |  | 02.21.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3483 |  |  | nan
3484 |  | 02.21.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3484 |  |  | nan
3485 |  | 02.21.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3485 |  |  | nan
3486 |  | 02.21.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3486 |  |  | nan
3487 |  | 02.21.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | בחתימה | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3487 |  |  | nan
3488 |  | 02.21.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | חתום | [7 empty] | 02.21.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3488 |  |  | nan
3489 |  | 02.23 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP | פריאל | מאיה | חתום | publish |  |  | 2020-09-15 | 02.23.BP.01 | BP |  | 29/09: התקבל המסמך מהיישום | [6 empty] | 3489 |  |  | 02 | 02.23
3490 |  | 02.23.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3490 |  |  | nan
3491 |  | 02.23.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP - BP | פריאל | מאיה | חתום | publish |  |  | 2020-09-15 | 02.23.BP.01 | BP |  | 29/09: התקבל המסמך מהיישום | [6 empty] | 3491 |  |  | 02 | 02.23
3492 |  | 02.23.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks |  | מאיה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3492 |  |  | nan
3493 |  | 02.23.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks |  | מאיה | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3493 |  |  | nan
3494 |  | 02.23.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3494 |  |  | nan
3495 |  | 02.23.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | טרם החל | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3495 |  |  | nan
3496 |  | 02.23.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3496 |  |  | nan
3497 |  | 02.23.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3497 |  |  | nan
3498 |  | 02.23.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3498 |  |  | nan
3499 |  | 02.23.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3499 |  |  | nan
3500 |  | 02.23.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בחתימה | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3500 |  |  | nan
3501 |  | 02.23.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | חתום | [7 empty] | 02.23.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3501 |  |  | nan
3502 |  | 02.23.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 02.23: MRP.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3502 |  |  | nan
3503 |  | 02.23.SAP.01 | 02.23.SAP.05 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | מבנה ארגוני- נדרש לבצע במערכת הSAP שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני (גורם מנפק\מקבל). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 53 | 0.03 |  | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3503 | 2021-07-26 | 2021-10-21 | 02 | 02.23
3504 |  | 02.23.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3504 |  |  | nan
3505 |  | 02.23.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3505 |  |  | nan
3506 |  | 02.23.SAP.01.02.01 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3506 |  |  | nan
3507 |  | 02.23.SAP.01.02.02 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3507 |  |  | nan
3508 |  | 02.23.SAP.01.02.03 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 53 | 0.03 |  | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3508 | 2021-07-26 | 2021-10-21 | nan
3509 |  | 02.23.SAP.01.02.04 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3509 |  |  | nan
3510 |  | 02.23.SAP.01.02.05 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3510 |  |  | nan
3511 |  | 02.23.SAP.01.02.06 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3511 |  |  | nan
3512 |  | 02.23.SAP.01.02.07 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3512 |  |  | nan
3513 |  | 02.23.SAP.01.02.08 | 02.23.SAP.05 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3513 |  |  | nan
3514 |  | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | המלצה לייצור- מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP- מערכת הSAP תיצור דרישות MRP כנגזרת מהמלצות ייצור, בדיקת התאמת ריצת הMRP לתהליך הרכבת ערכות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 0 |  | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3514 | 2021-10-21 | 2021-11-01 | 02 | 02.23
3515 |  | 02.23.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3515 |  |  | nan
3516 |  | 02.23.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3516 |  |  | nan
3517 |  | 02.23.SAP.02.02.01 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3517 |  |  | nan
3518 |  | 02.23.SAP.02.02.02 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3518 |  |  | nan
3519 |  | 02.23.SAP.02.02.03 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3519 | 2021-10-21 | 2021-11-01 | nan
3520 |  | 02.23.SAP.02.02.04 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3520 |  |  | nan
3521 |  | 02.23.SAP.02.02.05 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3521 |  |  | nan
3522 |  | 02.23.SAP.02.02.06 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3522 |  |  | nan
3523 |  | 02.23.SAP.02.02.07 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3523 |  |  | nan
3524 |  | 02.23.SAP.02.02.08 | 02.23.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3524 |  |  | nan
3525 |  | 02.23.SAP.03 | 02.23.SAP.04 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | אזורי MRP- מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 25 | 0 |  | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3525 | 2021-11-01 | 2021-12-13 | 02 | 02.23
3526 |  | 02.23.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3526 |  |  | nan
3527 |  | 02.23.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3527 |  |  | nan
3528 |  | 02.23.SAP.03.02.01 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3528 |  |  | nan
3529 |  | 02.23.SAP.03.02.02 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3529 |  |  | nan
3530 |  | 02.23.SAP.03.02.03 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 25 | 0 |  | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3530 | 2021-11-01 | 2021-12-13 | nan
3531 |  | 02.23.SAP.03.02.04 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3531 |  |  | nan
3532 |  | 02.23.SAP.03.02.05 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3532 |  |  | nan
3533 |  | 02.23.SAP.03.02.06 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3533 |  |  | nan
3534 |  | 02.23.SAP.03.02.07 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3534 |  |  | nan
3535 |  | 02.23.SAP.03.02.08 | 02.23.SAP.04 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.23.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3535 |  |  | nan
3536 |  | 02.24 |  | hd | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-13 | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3536 |  |  | 02 | 02.24
3537 |  | 02.24.BP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3537 |  |  | nan
3538 |  | 02.24.BP.01 |  | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין - BP | פריאל | פריאל ישי | חתום | publish |  |  | 2020-09-13 | 02.24.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3538 |  |  | 02 | 02.24
3539 |  | 02.24.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks |  | פריאל ישי | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3539 |  |  | nan
3540 |  | 02.24.BP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks |  | פריאל ישי | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3540 |  |  | nan
3541 |  | 02.24.BP.01.02.01 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3541 |  |  | nan
3542 |  | 02.24.BP.01.02.02 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | טרם החל | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3542 |  |  | nan
3543 |  | 02.24.BP.01.02.03 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3543 |  |  | nan
3544 |  | 02.24.BP.01.02.04 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין להצגה | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3544 |  |  | nan
3545 |  | 02.24.BP.01.02.05 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיכום מסמך | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3545 |  |  | nan
3546 |  | 02.24.BP.01.02.06 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | ממתין לאישור | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3546 |  |  | nan
3547 |  | 02.24.BP.01.02.07 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בחתימה | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3547 |  |  | nan
3548 |  | 02.24.BP.01.02.08 |  | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | חתום | [7 empty] | 02.24.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3548 |  |  | nan
3549 |  | 02.24.INT |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3549 |  |  | nan
3550 |  | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 26 | 0 |  | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 3550 | 2021-10-04 | 2021-11-08 | 02 | 02.24
3551 |  | 02.24.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3551 |  |  | nan
3552 |  | 02.24.INT.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3552 |  |  | nan
3553 |  | 02.24.INT.01.02.01 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3553 |  |  | nan
3554 |  | 02.24.INT.01.02.02 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3554 |  |  | nan
3555 |  | 02.24.INT.01.02.03 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 26 | 0 |  | 02.24.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3555 | 2021-10-04 | 2021-11-08 | nan
3556 |  | 02.24.INT.01.02.04 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3556 |  |  | nan
3557 |  | 02.24.INT.01.02.05 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3557 |  |  | nan
3558 |  | 02.24.INT.01.02.06 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3558 |  |  | nan
3559 |  | 02.24.INT.01.02.07 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3559 |  |  | nan
3560 |  | 02.24.INT.01.02.08 | 02.24.INT.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.24.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3560 |  |  | nan
3561 |  | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 38 | 0 |  | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 3561 | 2021-09-01 | 2021-11-08 | 02 | 02.24
3562 |  | 02.24.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3562 |  |  | nan
3563 |  | 02.24.INT.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3563 |  |  | nan
3564 |  | 02.24.INT.02.02.01 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3564 |  |  | nan
3565 |  | 02.24.INT.02.02.02 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3565 |  |  | nan
3566 |  | 02.24.INT.02.02.03 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 38 | 0 |  | 02.24.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3566 | 2021-09-01 | 2021-11-08 | nan
3567 |  | 02.24.INT.02.02.04 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3567 |  |  | nan
3568 |  | 02.24.INT.02.02.05 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3568 |  |  | nan
3569 |  | 02.24.INT.02.02.06 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3569 |  |  | nan
3570 |  | 02.24.INT.02.02.07 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3570 |  |  | nan
3571 |  | 02.24.INT.02.02.08 | 02.24.INT.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 02.24.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3571 |  |  | nan
3572 |  | 02.24.SAP |  | hd_1 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02.24: אספקה ללא סימוכין.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3572 |  |  | nan
3573 |  | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 1 |  | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3573 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 02 | 02.24
3574 |  | 02.24.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3574 |  |  | nan
3575 |  | 02.24.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3575 |  |  | nan
3576 |  | 02.24.SAP.01.02.01 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3576 |  |  | nan
3577 |  | 02.24.SAP.01.02.02 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3577 |  |  | nan
3578 |  | 02.24.SAP.01.02.03 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 1 |  | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3578 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | nan
3579 |  | 02.24.SAP.01.02.04 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3579 |  |  | nan
3580 |  | 02.24.SAP.01.02.05 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3580 |  |  | nan
3581 |  | 02.24.SAP.01.02.06 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3581 |  |  | nan
3582 |  | 02.24.SAP.01.02.07 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3582 |  |  | nan
3583 |  | 02.24.SAP.01.02.08 | 02.24.SAP.03 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3583 |  |  | nan
3584 |  | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 24 | 1 |  | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3584 | 2021-05-11 | 2021-06-15 | 02 | 02.24
3585 |  | 02.24.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3585 |  |  | nan
3586 |  | 02.24.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3586 |  |  | nan
3587 |  | 02.24.SAP.02.02.01 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3587 |  |  | nan
3588 |  | 02.24.SAP.02.02.02 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3588 |  |  | nan
3589 |  | 02.24.SAP.02.02.03 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 24 | 1 |  | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3589 | 2021-05-11 | 2021-06-15 | nan
3590 |  | 02.24.SAP.02.02.04 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3590 |  |  | nan
3591 |  | 02.24.SAP.02.02.05 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3591 |  |  | nan
3592 |  | 02.24.SAP.02.02.06 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3592 |  |  | nan
3593 |  | 02.24.SAP.02.02.07 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3593 |  |  | nan
3594 |  | 02.24.SAP.02.02.08 | 02.24.SAP.02 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3594 |  |  | nan
3595 |  | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 | parent | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה אישור שליחת אספקה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 7 | 1 |  | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3595 | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 02 | 02.24
3596 |  | 02.24.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3596 |  |  | nan
3597 |  | 02.24.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3597 |  |  | nan
3598 |  | 02.24.SAP.03.02.01 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3598 |  |  | nan
3599 |  | 02.24.SAP.03.02.02 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3599 |  |  | nan
3600 |  | 02.24.SAP.03.02.03 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 7 | 1 |  | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3600 | 2021-05-02 | 2021-05-10 | nan
3601 |  | 02.24.SAP.03.02.04 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3601 |  |  | nan
3602 |  | 02.24.SAP.03.02.05 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3602 |  |  | nan
3603 |  | 02.24.SAP.03.02.06 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3603 |  |  | nan
3604 |  | 02.24.SAP.03.02.07 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3604 |  |  | nan
3605 |  | 02.24.SAP.03.02.08 | 02.24.SAP.01 | rule | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 02.24.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3605 |  |  | nan
3606 |  | 03 |  | hd_domain | 03: אחזקה |  | 03: אחזקה | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3606 |  |  | nan
3607 |  | 03.01 |  | hd | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד | איהאב | איהאב | בעבודה |  |  |  | 2020-01-31 | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3607 |  |  | 03 | 03.01
3608 |  | 03.01.BP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3608 |  |  | nan
3609 |  | 03.01.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | 03.01: שכר עידוד - BP | איהאב | איהאב | בעבודה |  |  |  | 2020-01-31 | 03.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3609 |  |  | 03 | 03.01
3610 |  | 03.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | Sub Tasks |  | איהאב | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3610 |  |  | nan
3611 |  | 03.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | LifeCycle Tasks |  | איהאב | [8 empty] | nan | [6 empty] | 3611 |  |  | nan
3612 |  | 03.01.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3612 |  |  | nan
3613 |  | 03.01.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | טרם החל | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3613 |  |  | nan
3614 |  | 03.01.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3614 |  |  | nan
3615 |  | 03.01.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין להצגה | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3615 |  |  | nan
3616 |  | 03.01.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | סיכום מסמך | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3616 |  |  | nan
3617 |  | 03.01.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | ממתין לאישור | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3617 |  |  | nan
3618 |  | 03.01.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | בחתימה | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3618 |  |  | nan
3619 |  | 03.01.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.01: שכר עידוד | חתום | [7 empty] | 03.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3619 |  |  | nan
3620 |  | 03.02 |  | hd | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש |  |  | חתום |  |  |  |  | 03.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3620 |  |  | 03 | 03.02
3621 |  | 03.02.BP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3621 |  |  | nan
3622 |  | 03.02.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש - BP |  |  | חתום |  |  |  |  | 03.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3622 |  |  | 03 | 03.02
3623 |  | 03.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3623 |  |  | nan
3624 |  | 03.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3624 |  |  | nan
3625 |  | 03.02.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3625 |  |  | nan
3626 |  | 03.02.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | טרם החל | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3626 |  |  | nan
3627 |  | 03.02.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3627 |  |  | nan
3628 |  | 03.02.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | ממתין להצגה | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3628 |  |  | nan
3629 |  | 03.02.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיכום מסמך | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3629 |  |  | nan
3630 |  | 03.02.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | ממתין לאישור | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3630 |  |  | nan
3631 |  | 03.02.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחתימה | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3631 |  |  | nan
3632 |  | 03.02.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | חתום | [7 empty] | 03.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3632 |  |  | nan
3633 |  | 03.02.INT |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3633 |  |  | nan
3634 |  | 03.02.INT.01 | 01.01.INT.21 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 71.63 | 0 |  | 03.02.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 3634 | 2021-06-02 | 2021-09-12 | 03 | 03.02
3635 |  | 03.02.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3635 |  |  | nan
3636 |  | 03.02.INT.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3636 |  |  | nan
3637 |  | 03.02.INT.01.02.01 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3637 |  |  | nan
3638 |  | 03.02.INT.01.02.02 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3638 |  |  | nan
3639 |  | 03.02.INT.01.02.03 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 71.63 | 0 |  | 03.02.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3639 | 2021-06-02 | 2021-09-12 | nan
3640 |  | 03.02.INT.01.02.04 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3640 |  |  | nan
3641 |  | 03.02.INT.01.02.05 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3641 |  |  | nan
3642 |  | 03.02.INT.01.02.06 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3642 |  |  | nan
3643 |  | 03.02.INT.01.02.07 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3643 |  |  | nan
3644 |  | 03.02.INT.01.02.08 | 01.01.INT.21 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3644 |  |  | nan
3645 |  | 03.02.INT.02 | 01.01.INT.22 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 8 | 0 |  | 03.02.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 3645 | 2021-09-02 | 2021-09-29 | 03 | 03.02
3646 |  | 03.02.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3646 |  |  | nan
3647 |  | 03.02.INT.02.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3647 |  |  | nan
3648 |  | 03.02.INT.02.02.01 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3648 |  |  | nan
3649 |  | 03.02.INT.02.02.02 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3649 |  |  | nan
3650 |  | 03.02.INT.02.02.03 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 8 | 0 |  | 03.02.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3650 | 2021-09-02 | 2021-09-29 | nan
3651 |  | 03.02.INT.02.02.04 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3651 |  |  | nan
3652 |  | 03.02.INT.02.02.05 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3652 |  |  | nan
3653 |  | 03.02.INT.02.02.06 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3653 |  |  | nan
3654 |  | 03.02.INT.02.02.07 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3654 |  |  | nan
3655 |  | 03.02.INT.02.02.08 | 01.01.INT.22 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3655 |  |  | nan
3656 |  | 03.02.SAP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03.02: בחינה קבלה מרכש.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3656 |  |  | nan
3657 |  | 03.02.SAP.01 | 01.01.IMP.13 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3657 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 03 | 03.02
3658 |  | 03.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3658 |  |  | nan
3659 |  | 03.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3659 |  |  | nan
3660 |  | 03.02.SAP.01.02.01 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3660 |  |  | nan
3661 |  | 03.02.SAP.01.02.02 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3661 |  |  | nan
3662 |  | 03.02.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3662 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | nan
3663 |  | 03.02.SAP.01.02.04 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3663 |  |  | nan
3664 |  | 03.02.SAP.01.02.05 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3664 |  |  | nan
3665 |  | 03.02.SAP.01.02.06 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3665 |  |  | nan
3666 |  | 03.02.SAP.01.02.07 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3666 |  |  | nan
3667 |  | 03.02.SAP.01.02.08 | 01.01.IMP.13 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3667 |  |  | nan
3668 |  | 03.02.SAP.02 | 01.01.SAP.04 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה- חלק מ BP כושרים (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3668 | 2021-09-09 | 2021-09-29 | 03 | 03.02
3669 |  | 03.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3669 |  |  | nan
3670 |  | 03.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3670 |  |  | nan
3671 |  | 03.02.SAP.02.02.01 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3671 |  |  | nan
3672 |  | 03.02.SAP.02.02.02 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3672 |  |  | nan
3673 |  | 03.02.SAP.02.02.03 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3673 | 2021-09-09 | 2021-09-29 | nan
3674 |  | 03.02.SAP.02.02.04 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3674 |  |  | nan
3675 |  | 03.02.SAP.02.02.05 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3675 |  |  | nan
3676 |  | 03.02.SAP.02.02.06 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3676 |  |  | nan
3677 |  | 03.02.SAP.02.02.07 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3677 |  |  | nan
3678 |  | 03.02.SAP.02.02.08 | 01.01.SAP.04 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3678 |  |  | nan
3679 |  | 03.02.SAP.03 | 01.01.SAP.03 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- תהליך ללא שינוי (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3679 | 2021-09-05 | 2021-09-19 | 03 | 03.02
3680 |  | 03.02.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3680 |  |  | nan
3681 |  | 03.02.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3681 |  |  | nan
3682 |  | 03.02.SAP.03.02.01 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3682 |  |  | nan
3683 |  | 03.02.SAP.03.02.02 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3683 |  |  | nan
3684 |  | 03.02.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3684 | 2021-09-05 | 2021-09-19 | nan
3685 |  | 03.02.SAP.03.02.04 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3685 |  |  | nan
3686 |  | 03.02.SAP.03.02.05 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3686 |  |  | nan
3687 |  | 03.02.SAP.03.02.06 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3687 |  |  | nan
3688 |  | 03.02.SAP.03.02.07 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3688 |  |  | nan
3689 |  | 03.02.SAP.03.02.08 | 01.01.SAP.03 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3689 |  |  | nan
3690 |  | 03.02.SAP.04 | 01.01.IMP.14 | parent | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בחינות - מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה.- הרחבת IDOC אספקה נכנסת (כמו שכתוכ בדרישה). או לדברי דודו נעביר בקשה להמרת כושר מ 1 ל 0 . אפשרות נוספת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 21.71 | 0 |  | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3690 | 2021-07-18 | 2021-08-16 | 03 | 03.02
3691 |  | 03.02.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3691 |  |  | nan
3692 |  | 03.02.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3692 |  |  | nan
3693 |  | 03.02.SAP.04.02.01 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3693 |  |  | nan
3694 |  | 03.02.SAP.04.02.02 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3694 |  |  | nan
3695 |  | 03.02.SAP.04.02.03 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 21.71 | 0 |  | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3695 | 2021-07-18 | 2021-08-16 | nan
3696 |  | 03.02.SAP.04.02.04 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3696 |  |  | nan
3697 |  | 03.02.SAP.04.02.05 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3697 |  |  | nan
3698 |  | 03.02.SAP.04.02.06 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3698 |  |  | nan
3699 |  | 03.02.SAP.04.02.07 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3699 |  |  | nan
3700 |  | 03.02.SAP.04.02.08 | 01.01.IMP.14 | rule | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 03.02.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3700 |  |  | nan
3701 |  | 03.03 |  | hd | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData |  |  | חתום |  |  |  |  | 03.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3701 |  |  | 03 | 03.03
3702 |  | 03.03.BP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3702 |  |  | nan
3703 |  | 03.03.BP.01 |  | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData - BP |  |  | חתום |  |  |  |  | 03.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3703 |  |  | 03 | 03.03
3704 |  | 03.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3704 |  |  | nan
3705 |  | 03.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3705 |  |  | nan
3706 |  | 03.03.BP.01.02.01 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3706 |  |  | nan
3707 |  | 03.03.BP.01.02.02 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | טרם החל | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3707 |  |  | nan
3708 |  | 03.03.BP.01.02.03 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3708 |  |  | nan
3709 |  | 03.03.BP.01.02.04 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | ממתין להצגה | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3709 |  |  | nan
3710 |  | 03.03.BP.01.02.05 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיכום מסמך | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3710 |  |  | nan
3711 |  | 03.03.BP.01.02.06 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | ממתין לאישור | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3711 |  |  | nan
3712 |  | 03.03.BP.01.02.07 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בחתימה | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3712 |  |  | nan
3713 |  | 03.03.BP.01.02.08 |  | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | חתום | [7 empty] | 03.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3713 |  |  | nan
3714 |  | 03.03.INT |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3714 |  |  | nan
3715 |  | 03.03.INT.01 | 01.01.INT.19 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | צ' ומס"דים- מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 03.03.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 3715 | 2021-11-17 | 2021-12-14 | 03 | 03.03
3716 |  | 03.03.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3716 |  |  | nan
3717 |  | 03.03.INT.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3717 |  |  | nan
3718 |  | 03.03.INT.01.02.01 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3718 |  |  | nan
3719 |  | 03.03.INT.01.02.02 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3719 |  |  | nan
3720 |  | 03.03.INT.01.02.03 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 03.03.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3720 | 2021-11-17 | 2021-12-14 | nan
3721 |  | 03.03.INT.01.02.04 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3721 |  |  | nan
3722 |  | 03.03.INT.01.02.05 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3722 |  |  | nan
3723 |  | 03.03.INT.01.02.06 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3723 |  |  | nan
3724 |  | 03.03.INT.01.02.07 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3724 |  |  | nan
3725 |  | 03.03.INT.01.02.08 | 01.01.INT.19 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3725 |  |  | nan
3726 |  | 03.03.INT.02 | 01.01.INT.16 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 03.03.INT.02 | INT |  | nan | [6 empty] | 3726 | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 03 | 03.03
3727 |  | 03.03.INT.02.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3727 |  |  | nan
3728 |  | 03.03.INT.02.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3728 |  |  | nan
3729 |  | 03.03.INT.02.02.01 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3729 |  |  | nan
3730 |  | 03.03.INT.02.02.02 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3730 |  |  | nan
3731 |  | 03.03.INT.02.02.03 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 03.03.INT.02 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3731 | 2021-11-03 | 2021-11-09 | nan
3732 |  | 03.03.INT.02.02.04 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3732 |  |  | nan
3733 |  | 03.03.INT.02.02.05 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3733 |  |  | nan
3734 |  | 03.03.INT.02.02.06 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3734 |  |  | nan
3735 |  | 03.03.INT.02.02.07 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3735 |  |  | nan
3736 |  | 03.03.INT.02.02.08 | 01.01.INT.16 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.02 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3736 |  |  | nan
3737 |  | 03.03.INT.03 | 01.01.INT.17 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 13 | 0 |  | 03.03.INT.03 | INT |  | nan | [6 empty] | 3737 | 2021-11-04 | 2021-11-22 | 03 | 03.03
3738 |  | 03.03.INT.03.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3738 |  |  | nan
3739 |  | 03.03.INT.03.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3739 |  |  | nan
3740 |  | 03.03.INT.03.02.01 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3740 |  |  | nan
3741 |  | 03.03.INT.03.02.02 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3741 |  |  | nan
3742 |  | 03.03.INT.03.02.03 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 13 | 0 |  | 03.03.INT.03 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3742 | 2021-11-04 | 2021-11-22 | nan
3743 |  | 03.03.INT.03.02.04 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3743 |  |  | nan
3744 |  | 03.03.INT.03.02.05 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3744 |  |  | nan
3745 |  | 03.03.INT.03.02.06 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3745 |  |  | nan
3746 |  | 03.03.INT.03.02.07 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3746 |  |  | nan
3747 |  | 03.03.INT.03.02.08 | 01.01.INT.17 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.03 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3747 |  |  | nan
3748 |  | 03.03.INT.04 | 01.01.INT.18 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | צ' ומס"דים- מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 03.03.INT.04 | INT |  | nan | [6 empty] | 3748 | 2021-11-11 | 2021-11-28 | 03 | 03.03
3749 |  | 03.03.INT.04.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3749 |  |  | nan
3750 |  | 03.03.INT.04.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3750 |  |  | nan
3751 |  | 03.03.INT.04.02.01 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3751 |  |  | nan
3752 |  | 03.03.INT.04.02.02 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3752 |  |  | nan
3753 |  | 03.03.INT.04.02.03 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 03.03.INT.04 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3753 | 2021-11-11 | 2021-11-28 | nan
3754 |  | 03.03.INT.04.02.04 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3754 |  |  | nan
3755 |  | 03.03.INT.04.02.05 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3755 |  |  | nan
3756 |  | 03.03.INT.04.02.06 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3756 |  |  | nan
3757 |  | 03.03.INT.04.02.07 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3757 |  |  | nan
3758 |  | 03.03.INT.04.02.08 | 01.01.INT.18 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 03.03.INT.04 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3758 |  |  | nan
3759 |  | 03.03.SAP |  | hd_1 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 03.03: אחזקה MasterData.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3759 |  |  | nan
3760 |  | 03.03.SAP.01 | 01.01.IMP.09 | parent | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 1 | 0 |  | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3760 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 03 | 03.03
3761 |  | 03.03.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3761 |  |  | nan
3762 |  | 03.03.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3762 |  |  | nan
3763 |  | 03.03.SAP.01.02.01 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3763 |  |  | nan
3764 |  | 03.03.SAP.01.02.02 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3764 |  |  | nan
3765 |  | 03.03.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3765 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | nan
3766 |  | 03.03.SAP.01.02.04 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3766 |  |  | nan
3767 |  | 03.03.SAP.01.02.05 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3767 |  |  | nan
3768 |  | 03.03.SAP.01.02.06 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3768 |  |  | nan
3769 |  | 03.03.SAP.01.02.07 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3769 |  |  | nan
3770 |  | 03.03.SAP.01.02.08 | 01.01.IMP.09 | rule | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 03.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3770 |  |  | nan
3771 |  | 04 |  | hd_domain | 04: תקציב ורכש |  | 04: תקציב ורכש | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3771 |  |  | nan
3772 |  | 04.01 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תהילה |  | חתום | publish |  |  | 2020-09-10 | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3772 |  |  | 04 | 04.01
3773 |  | 04.01.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3773 |  |  | nan
3774 |  | 04.01.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש - BP | תהילה |  | חתום | publish |  |  | 2020-09-10 | 04.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3774 |  |  | 04 | 04.01
3775 |  | 04.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3775 |  |  | nan
3776 |  | 04.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3776 |  |  | nan
3777 |  | 04.01.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3777 |  |  | nan
3778 |  | 04.01.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | טרם החל | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3778 |  |  | nan
3779 |  | 04.01.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3779 |  |  | nan
3780 |  | 04.01.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין להצגה | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3780 |  |  | nan
3781 |  | 04.01.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיכום מסמך | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3781 |  |  | nan
3782 |  | 04.01.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | ממתין לאישור | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3782 |  |  | nan
3783 |  | 04.01.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בחתימה | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3783 |  |  | nan
3784 |  | 04.01.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | חתום | [7 empty] | 04.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3784 |  |  | nan
3785 |  | 04.01.INT |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3785 |  |  | nan
3786 |  | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | שינויים בממשקי דרישות והזמנות בהתאם לטבלת קשר בין גוף דורש לארגון רכש אתר וקבוצת רכש - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 12 | 0 |  | 04.01.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 3786 | 2021-10-31 | 2021-11-16 | 04 | 04.01
3787 |  | 04.01.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3787 |  |  | nan
3788 |  | 04.01.INT.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3788 |  |  | nan
3789 |  | 04.01.INT.01.02.01 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 3789 |  |  | nan
3790 |  | 04.01.INT.01.02.02 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 3790 |  |  | nan
3791 |  | 04.01.INT.01.02.03 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 04.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 3791 | 2021-10-31 | 2021-11-16 | nan
3792 |  | 04.01.INT.01.02.04 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 3792 |  |  | nan
3793 |  | 04.01.INT.01.02.05 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 3793 |  |  | nan
3794 |  | 04.01.INT.01.02.06 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 3794 |  |  | nan
3795 |  | 04.01.INT.01.02.07 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 3795 |  |  | nan
3796 |  | 04.01.INT.01.02.08 | 04.01.INT.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 3796 |  |  | nan
3797 |  | 04.01.SAP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3797 |  |  | nan
3798 |  | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.08 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 18 | 0 |  | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3798 | 2021-10-10 | 2021-11-03 | 04 | 04.01
3799 |  | 04.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3799 |  |  | nan
3800 |  | 04.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3800 |  |  | nan
3801 |  | 04.01.SAP.01.02.01 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3801 |  |  | nan
3802 |  | 04.01.SAP.01.02.02 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3802 |  |  | nan
3803 |  | 04.01.SAP.01.02.03 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 18 | 0 |  | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3803 | 2021-10-10 | 2021-11-03 | nan
3804 |  | 04.01.SAP.01.02.04 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3804 |  |  | nan
3805 |  | 04.01.SAP.01.02.05 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3805 |  |  | nan
3806 |  | 04.01.SAP.01.02.06 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3806 |  |  | nan
3807 |  | 04.01.SAP.01.02.07 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3807 |  |  | nan
3808 |  | 04.01.SAP.01.02.08 | 04.01.SAP.08 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3808 |  |  | nan
3809 |  | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני -הקמת ארגוני רכש בהתאם למבנה המפורט - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 30.4 | 1 |  | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3809 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 04 | 04.01
3810 |  | 04.01.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3810 |  |  | nan
3811 |  | 04.01.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3811 |  |  | nan
3812 |  | 04.01.SAP.02.02.01 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3812 |  |  | nan
3813 |  | 04.01.SAP.02.02.02 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3813 |  |  | nan
3814 |  | 04.01.SAP.02.02.03 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 30.4 | 1 |  | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3814 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | nan
3815 |  | 04.01.SAP.02.02.04 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3815 |  |  | nan
3816 |  | 04.01.SAP.02.02.05 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3816 |  |  | nan
3817 |  | 04.01.SAP.02.02.06 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3817 |  |  | nan
3818 |  | 04.01.SAP.02.02.07 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3818 |  |  | nan
3819 |  | 04.01.SAP.02.02.08 | 04.01.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3819 |  |  | nan
3820 |  | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | מבנה ארגוני - שיוך אתרים לארגוני רכש חדשים - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 18.53 | 1 |  | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3820 | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 04 | 04.01
3821 |  | 04.01.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3821 |  |  | nan
3822 |  | 04.01.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3822 |  |  | nan
3823 |  | 04.01.SAP.03.02.01 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3823 |  |  | nan
3824 |  | 04.01.SAP.03.02.02 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3824 |  |  | nan
3825 |  | 04.01.SAP.03.02.03 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 18.53 | 1 |  | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3825 | 2021-06-30 | 2021-07-26 | nan
3826 |  | 04.01.SAP.03.02.04 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3826 |  |  | nan
3827 |  | 04.01.SAP.03.02.05 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3827 |  |  | nan
3828 |  | 04.01.SAP.03.02.06 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3828 |  |  | nan
3829 |  | 04.01.SAP.03.02.07 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3829 |  |  | nan
3830 |  | 04.01.SAP.03.02.08 | 04.01.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3830 |  |  | nan
3831 |  | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.04 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הרחבת הטבלה הקיימת/ הקמת טבלה חדשה- טבלה שתקשר בין גוף דורש ל ארגון רכש, אתר וקבוצת רכש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 44.13 | 0.16 |  | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3831 | 2021-07-08 | 2021-09-12 | 04 | 04.01
3832 |  | 04.01.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3832 |  |  | nan
3833 |  | 04.01.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3833 |  |  | nan
3834 |  | 04.01.SAP.04.02.01 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3834 |  |  | nan
3835 |  | 04.01.SAP.04.02.02 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3835 |  |  | nan
3836 |  | 04.01.SAP.04.02.03 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 44.13 | 0.16 |  | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3836 | 2021-07-08 | 2021-09-12 | nan
3837 |  | 04.01.SAP.04.02.04 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3837 |  |  | nan
3838 |  | 04.01.SAP.04.02.05 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3838 |  |  | nan
3839 |  | 04.01.SAP.04.02.06 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3839 |  |  | nan
3840 |  | 04.01.SAP.04.02.07 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3840 |  |  | nan
3841 |  | 04.01.SAP.04.02.08 | 04.01.SAP.04 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3841 |  |  | nan
3842 |  | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.05 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הזמנות רכש - הסבת הזמנות / הסכמים של מרה"ס דרום חסימת הקמת דרישות / הזמנות למבנה אירגוני ישן . שמירת קשר בין הזמנת מקור (מנה"ר) והזמנת צפי פנימי ( 92ZH). - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 6 | 0 |  | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3842 | 2021-09-02 | 2021-09-14 | 04 | 04.01
3843 |  | 04.01.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3843 |  |  | nan
3844 |  | 04.01.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3844 |  |  | nan
3845 |  | 04.01.SAP.05.02.01 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3845 |  |  | nan
3846 |  | 04.01.SAP.05.02.02 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3846 |  |  | nan
3847 |  | 04.01.SAP.05.02.03 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3847 | 2021-09-02 | 2021-09-14 | nan
3848 |  | 04.01.SAP.05.02.04 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3848 |  |  | nan
3849 |  | 04.01.SAP.05.02.05 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3849 |  |  | nan
3850 |  | 04.01.SAP.05.02.06 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3850 |  |  | nan
3851 |  | 04.01.SAP.05.02.07 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3851 |  |  | nan
3852 |  | 04.01.SAP.05.02.08 | 04.01.SAP.05 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3852 |  |  | nan
3853 |  | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.06 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הזמנות ודרישות רכש - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 30.23 | 0.16 |  | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3853 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 04 | 04.01
3854 |  | 04.01.SAP.06.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3854 |  |  | nan
3855 |  | 04.01.SAP.06.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3855 |  |  | nan
3856 |  | 04.01.SAP.06.02.01 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3856 |  |  | nan
3857 |  | 04.01.SAP.06.02.02 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3857 |  |  | nan
3858 |  | 04.01.SAP.06.02.03 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 30.23 | 0.16 |  | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3858 | 2021-08-03 | 2021-09-30 | nan
3859 |  | 04.01.SAP.06.02.04 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3859 |  |  | nan
3860 |  | 04.01.SAP.06.02.05 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3860 |  |  | nan
3861 |  | 04.01.SAP.06.02.06 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3861 |  |  | nan
3862 |  | 04.01.SAP.06.02.07 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3862 |  |  | nan
3863 |  | 04.01.SAP.06.02.08 | 04.01.SAP.06 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.06 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3863 |  |  | nan
3864 |  | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.07 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - שיוך כלל מרכזי הקרנות של המרכזים לקוד חברה 9888. (הסבות) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 22 | 0 |  | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3864 | 2021-09-14 | 2021-10-26 | 04 | 04.01
3865 |  | 04.01.SAP.07.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3865 |  |  | nan
3866 |  | 04.01.SAP.07.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3866 |  |  | nan
3867 |  | 04.01.SAP.07.02.01 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3867 |  |  | nan
3868 |  | 04.01.SAP.07.02.02 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3868 |  |  | nan
3869 |  | 04.01.SAP.07.02.03 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3869 | 2021-09-14 | 2021-10-26 | nan
3870 |  | 04.01.SAP.07.02.04 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3870 |  |  | nan
3871 |  | 04.01.SAP.07.02.05 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3871 |  |  | nan
3872 |  | 04.01.SAP.07.02.06 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3872 |  |  | nan
3873 |  | 04.01.SAP.07.02.07 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3873 |  |  | nan
3874 |  | 04.01.SAP.07.02.08 | 04.01.SAP.07 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.01.SAP.07 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3874 |  |  | nan
3875 |  | 04.02 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים |  |  | חתום |  |  |  | 2020-09-10 | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3875 |  |  | 04 | 04.02
3876 |  | 04.02.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3876 |  |  | nan
3877 |  | 04.02.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים - BP |  |  | חתום |  |  |  | 2020-09-10 | 04.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3877 |  |  | 04 | 04.02
3878 |  | 04.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3878 |  |  | nan
3879 |  | 04.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3879 |  |  | nan
3880 |  | 04.02.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3880 |  |  | nan
3881 |  | 04.02.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | טרם החל | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3881 |  |  | nan
3882 |  | 04.02.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3882 |  |  | nan
3883 |  | 04.02.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין להצגה | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3883 |  |  | nan
3884 |  | 04.02.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיכום מסמך | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3884 |  |  | nan
3885 |  | 04.02.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | ממתין לאישור | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3885 |  |  | nan
3886 |  | 04.02.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בחתימה | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3886 |  |  | nan
3887 |  | 04.02.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | חתום | [7 empty] | 04.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3887 |  |  | nan
3888 |  | 04.02.SAP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 04.02: סבב אישורים.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3888 |  |  | nan
3889 |  | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור הזמנות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 13.67 | 0.46 |  | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3889 | 2021-10-24 | 2021-11-11 | 04 | 04.02
3890 |  | 04.02.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3890 |  |  | nan
3891 |  | 04.02.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3891 |  |  | nan
3892 |  | 04.02.SAP.01.02.01 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3892 |  |  | nan
3893 |  | 04.02.SAP.01.02.02 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3893 |  |  | nan
3894 |  | 04.02.SAP.01.02.03 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 13.67 | 0.46 |  | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3894 | 2021-10-24 | 2021-11-11 | nan
3895 |  | 04.02.SAP.01.02.04 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3895 |  |  | nan
3896 |  | 04.02.SAP.01.02.05 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3896 |  |  | nan
3897 |  | 04.02.SAP.01.02.06 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3897 |  |  | nan
3898 |  | 04.02.SAP.01.02.07 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3898 |  |  | nan
3899 |  | 04.02.SAP.01.02.08 | 04.02.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.02.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3899 |  |  | nan
3900 |  | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור דרישות - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 25.29 | 0.24 |  | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3900 | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 04 | 04.02
3901 |  | 04.02.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3901 |  |  | nan
3902 |  | 04.02.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3902 |  |  | nan
3903 |  | 04.02.SAP.02.02.01 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3903 |  |  | nan
3904 |  | 04.02.SAP.02.02.02 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3904 |  |  | nan
3905 |  | 04.02.SAP.02.02.03 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 25.29 | 0.24 |  | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3905 | 2021-07-01 | 2021-08-04 | nan
3906 |  | 04.02.SAP.02.02.04 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3906 |  |  | nan
3907 |  | 04.02.SAP.02.02.05 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3907 |  |  | nan
3908 |  | 04.02.SAP.02.02.06 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3908 |  |  | nan
3909 |  | 04.02.SAP.02.02.07 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3909 |  |  | nan
3910 |  | 04.02.SAP.02.02.08 | 04.02.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.02.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3910 |  |  | nan
3911 |  | 04.03 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית |  |  | חתום |  |  |  |  | 04.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3911 |  |  | 04 | 04.03
3912 |  | 04.03.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3912 |  |  | nan
3913 |  | 04.03.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית - BP |  |  | חתום |  |  |  |  | 04.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3913 |  |  | 04 | 04.03
3914 |  | 04.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3914 |  |  | nan
3915 |  | 04.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3915 |  |  | nan
3916 |  | 04.03.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3916 |  |  | nan
3917 |  | 04.03.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | טרם החל | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3917 |  |  | nan
3918 |  | 04.03.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3918 |  |  | nan
3919 |  | 04.03.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | ממתין להצגה | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3919 |  |  | nan
3920 |  | 04.03.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיכום מסמך | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3920 |  |  | nan
3921 |  | 04.03.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | ממתין לאישור | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3921 |  |  | nan
3922 |  | 04.03.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בחתימה | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3922 |  |  | nan
3923 |  | 04.03.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | חתום | [7 empty] | 04.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3923 |  |  | nan
3924 |  | 04.03.SAP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 04.03: הזמנה פנימית.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3924 |  |  | nan
3925 |  | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית ZH92 -הוספת שדה הזמנת מקור - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5.33 | 0.25 |  | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3925 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 04 | 04.03
3926 |  | 04.03.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3926 |  |  | nan
3927 |  | 04.03.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3927 |  |  | nan
3928 |  | 04.03.SAP.01.02.01 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3928 |  |  | nan
3929 |  | 04.03.SAP.01.02.02 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3929 |  |  | nan
3930 |  | 04.03.SAP.01.02.03 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5.33 | 0.25 |  | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3930 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | nan
3931 |  | 04.03.SAP.01.02.04 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3931 |  |  | nan
3932 |  | 04.03.SAP.01.02.05 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3932 |  |  | nan
3933 |  | 04.03.SAP.01.02.06 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3933 |  |  | nan
3934 |  | 04.03.SAP.01.02.07 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3934 |  |  | nan
3935 |  | 04.03.SAP.01.02.08 | 04.03.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3935 |  |  | nan
3936 |  | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית ZH92 -בדיקה שהזמנת מקור קיימת במערכת - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 5.33 | 0.25 |  | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3936 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 04 | 04.03
3937 |  | 04.03.SAP.02.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3937 |  |  | nan
3938 |  | 04.03.SAP.02.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3938 |  |  | nan
3939 |  | 04.03.SAP.02.02.01 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3939 |  |  | nan
3940 |  | 04.03.SAP.02.02.02 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3940 |  |  | nan
3941 |  | 04.03.SAP.02.02.03 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 5.33 | 0.25 |  | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3941 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | nan
3942 |  | 04.03.SAP.02.02.04 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3942 |  |  | nan
3943 |  | 04.03.SAP.02.02.05 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3943 |  |  | nan
3944 |  | 04.03.SAP.02.02.06 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3944 |  |  | nan
3945 |  | 04.03.SAP.02.02.07 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3945 |  |  | nan
3946 |  | 04.03.SAP.02.02.08 | 04.03.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.02 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3946 |  |  | nan
3947 |  | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הזמנה פנימית ZH92 -"אספקה הושלמה" בהזמנה פנימית - פיתוח תהליך סגירת שורה בהזמנת מקור(מתוך MIGO או בעדכון ידני בזהמנה) - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 10.67 | 0 |  | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3947 | 2021-11-09 | 2021-11-24 | 04 | 04.03
3948 |  | 04.03.SAP.03.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3948 |  |  | nan
3949 |  | 04.03.SAP.03.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3949 |  |  | nan
3950 |  | 04.03.SAP.03.02.01 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3950 |  |  | nan
3951 |  | 04.03.SAP.03.02.02 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3951 |  |  | nan
3952 |  | 04.03.SAP.03.02.03 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 10.67 | 0 |  | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3952 | 2021-11-09 | 2021-11-24 | nan
3953 |  | 04.03.SAP.03.02.04 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3953 |  |  | nan
3954 |  | 04.03.SAP.03.02.05 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3954 |  |  | nan
3955 |  | 04.03.SAP.03.02.06 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3955 |  |  | nan
3956 |  | 04.03.SAP.03.02.07 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3956 |  |  | nan
3957 |  | 04.03.SAP.03.02.08 | 04.03.SAP.03 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.03 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3957 |  |  | nan
3958 |  | 04.03.SAP.04 | 04.04.SAP.01 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | ZMAHAN - קבלת נתונים נוספים ממשהבט- הוספת הנתונים לממשק יוצא של משהבט - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 11 | 0 |  | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3958 | 2021-08-25 | 2021-09-13 | 04 | 04.03
3959 |  | 04.03.SAP.04.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3959 |  |  | nan
3960 |  | 04.03.SAP.04.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3960 |  |  | nan
3961 |  | 04.03.SAP.04.02.01 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3961 |  |  | nan
3962 |  | 04.03.SAP.04.02.02 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3962 |  |  | nan
3963 |  | 04.03.SAP.04.02.03 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3963 | 2021-08-25 | 2021-09-13 | nan
3964 |  | 04.03.SAP.04.02.04 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3964 |  |  | nan
3965 |  | 04.03.SAP.04.02.05 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3965 |  |  | nan
3966 |  | 04.03.SAP.04.02.06 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3966 |  |  | nan
3967 |  | 04.03.SAP.04.02.07 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3967 |  |  | nan
3968 |  | 04.03.SAP.04.02.08 | 04.04.SAP.01 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.04 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3968 |  |  | nan
3969 |  | 04.03.SAP.05 | 04.04.SAP.02 | parent | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | ZMAHAN - יצירת אספקות ומשלוחים אוטומטית מטרנזקציה חדשה - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 25.67 | 0 |  | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan | [6 empty] | 3969 | 2021-08-30 | 2021-10-20 | 04 | 04.03
3970 |  | 04.03.SAP.05.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3970 |  |  | nan
3971 |  | 04.03.SAP.05.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3971 |  |  | nan
3972 |  | 04.03.SAP.05.02.01 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 3972 |  |  | nan
3973 |  | 04.03.SAP.05.02.02 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 3973 |  |  | nan
3974 |  | 04.03.SAP.05.02.03 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 25.67 | 0 |  | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 3974 | 2021-08-30 | 2021-10-20 | nan
3975 |  | 04.03.SAP.05.02.04 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 3975 |  |  | nan
3976 |  | 04.03.SAP.05.02.05 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 3976 |  |  | nan
3977 |  | 04.03.SAP.05.02.06 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 3977 |  |  | nan
3978 |  | 04.03.SAP.05.02.07 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 3978 |  |  | nan
3979 |  | 04.03.SAP.05.02.08 | 04.04.SAP.02 | rule | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 04.03.SAP.05 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 3979 |  |  | nan
3980 |  | 04.04 |  | hd | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | 04.04: רכש חו"ל |  |  | חתום |  |  |  |  | 04.04.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3980 |  |  | 04 | 04.04
3981 |  | 04.04.BP |  | hd_1 | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | 04.04: רכש חו"ל.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3981 |  |  | nan
3982 |  | 04.04.BP.01 |  | parent | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | 04.04: רכש חו"ל - BP |  |  | חתום |  |  |  |  | 04.04.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3982 |  |  | 04 | 04.04
3983 |  | 04.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3983 |  |  | nan
3984 |  | 04.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3984 |  |  | nan
3985 |  | 04.04.BP.01.02.01 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 3985 |  |  | nan
3986 |  | 04.04.BP.01.02.02 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | טרם החל | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 3986 |  |  | nan
3987 |  | 04.04.BP.01.02.03 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 3987 |  |  | nan
3988 |  | 04.04.BP.01.02.04 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | ממתין להצגה | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 3988 |  |  | nan
3989 |  | 04.04.BP.01.02.05 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | סיכום מסמך | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 3989 |  |  | nan
3990 |  | 04.04.BP.01.02.06 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | ממתין לאישור | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 3990 |  |  | nan
3991 |  | 04.04.BP.01.02.07 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | בחתימה | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 3991 |  |  | nan
3992 |  | 04.04.BP.01.02.08 |  | rule | 04: תקציב ורכש | 04.04: רכש חו"ל | חתום | [7 empty] | 04.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 3992 |  |  | nan
3993 |  | 05 |  | hd_domain | 05: ממשקים |  | 05: ממשקים | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3993 |  |  | nan
3994 |  | 06 |  | hd_domain | 06: קטלוג |  | 06: קטלוג | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3994 |  |  | nan
3995 |  | 06.01 |  | hd | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | קטיה |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3995 |  |  | 05 | 06.01
3996 |  | 06.01.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3996 |  |  | nan
3997 |  | 06.01.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג - BP | קטיה |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 06.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 3997 |  |  | 05 | 06.01
3998 |  | 06.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3998 |  |  | nan
3999 |  | 06.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 3999 |  |  | nan
4000 |  | 06.01.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4000 |  |  | nan
4001 |  | 06.01.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | טרם החל | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4001 |  |  | nan
4002 |  | 06.01.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4002 |  |  | nan
4003 |  | 06.01.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין להצגה | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4003 |  |  | nan
4004 |  | 06.01.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיכום מסמך | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4004 |  |  | nan
4005 |  | 06.01.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | ממתין לאישור | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4005 |  |  | nan
4006 |  | 06.01.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בחתימה | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4006 |  |  | nan
4007 |  | 06.01.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | חתום | [7 empty] | 06.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4007 |  |  | nan
4008 |  | 06.01.INT |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4008 |  |  | nan
4009 |  | 06.01.INT.01 | 01.01.INT.20 | parent | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 5 | 0 |  | 06.01.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 4009 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 05 | 06.01
4010 |  | 06.01.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4010 |  |  | nan
4011 |  | 06.01.INT.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4011 |  |  | nan
4012 |  | 06.01.INT.01.02.01 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 4012 |  |  | nan
4013 |  | 06.01.INT.01.02.02 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 4013 |  |  | nan
4014 |  | 06.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 06.01.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 4014 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | nan
4015 |  | 06.01.INT.01.02.04 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 4015 |  |  | nan
4016 |  | 06.01.INT.01.02.05 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 4016 |  |  | nan
4017 |  | 06.01.INT.01.02.06 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 4017 |  |  | nan
4018 |  | 06.01.INT.01.02.07 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 4018 |  |  | nan
4019 |  | 06.01.INT.01.02.08 | 01.01.INT.20 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 06.01.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 4019 |  |  | nan
4020 |  | 06.01.SAP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4020 |  |  | nan
4021 |  | 06.01.SAP.01 | 01.01.IMP.11 | parent | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בחינות - מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 9 | 0 |  | 06.01.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 4021 | 2021-08-01 | 2021-08-11 | 05 | 06.01
4022 |  | 06.01.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4022 |  |  | nan
4023 |  | 06.01.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4023 |  |  | nan
4024 |  | 06.01.SAP.01.02.01 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 4024 |  |  | nan
4025 |  | 06.01.SAP.01.02.02 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 4025 |  |  | nan
4026 |  | 06.01.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 06.01.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 4026 | 2021-08-01 | 2021-08-11 | nan
4027 |  | 06.01.SAP.01.02.04 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 4027 |  |  | nan
4028 |  | 06.01.SAP.01.02.05 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 4028 |  |  | nan
4029 |  | 06.01.SAP.01.02.06 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 4029 |  |  | nan
4030 |  | 06.01.SAP.01.02.07 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 4030 |  |  | nan
4031 |  | 06.01.SAP.01.02.08 | 01.01.IMP.11 | rule | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 06.01.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 4031 |  |  | nan
4032 |  | 06.02 |  | hd | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין |  |  | חתום | publish |  |  | 2020-10-01 | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4032 |  |  | 06 | 06.02
4033 |  | 06.02.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4033 |  |  | nan
4034 |  | 06.02.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין - BP |  |  | חתום | publish |  |  | 2020-10-01 | 06.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4034 |  |  | 06 | 06.02
4035 |  | 06.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4035 |  |  | nan
4036 |  | 06.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4036 |  |  | nan
4037 |  | 06.02.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4037 |  |  | nan
4038 |  | 06.02.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | טרם החל | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4038 |  |  | nan
4039 |  | 06.02.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4039 |  |  | nan
4040 |  | 06.02.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין להצגה | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4040 |  |  | nan
4041 |  | 06.02.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | סיכום מסמך | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4041 |  |  | nan
4042 |  | 06.02.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | ממתין לאישור | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4042 |  |  | nan
4043 |  | 06.02.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | בחתימה | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4043 |  |  | nan
4044 |  | 06.02.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | חתום | [7 empty] | 06.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4044 |  |  | nan
4045 |  | 06.03 |  | hd | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג |  |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4045 |  |  | 06 | 06.03
4046 |  | 06.03.BP |  | hd_1 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4046 |  |  | nan
4047 |  | 06.03.BP.01 |  | parent | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג - BP |  |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 06.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4047 |  |  | 06 | 06.03
4048 |  | 06.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4048 |  |  | nan
4049 |  | 06.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4049 |  |  | nan
4050 |  | 06.03.BP.01.02.01 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4050 |  |  | nan
4051 |  | 06.03.BP.01.02.02 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | טרם החל | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4051 |  |  | nan
4052 |  | 06.03.BP.01.02.03 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4052 |  |  | nan
4053 |  | 06.03.BP.01.02.04 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין להצגה | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4053 |  |  | nan
4054 |  | 06.03.BP.01.02.05 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | סיכום מסמך | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4054 |  |  | nan
4055 |  | 06.03.BP.01.02.06 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | ממתין לאישור | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4055 |  |  | nan
4056 |  | 06.03.BP.01.02.07 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | בחתימה | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4056 |  |  | nan
4057 |  | 06.03.BP.01.02.08 |  | rule | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | חתום | [7 empty] | 06.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4057 |  |  | nan
4058 |  | 07 |  | hd_domain | 07: הובלה |  | 07: הובלה | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4058 |  |  | nan
4059 |  | 07.01 |  | hd | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה | יורם |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4059 |  |  | 06 | 07.01
4060 |  | 07.01.BP |  | hd_1 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4060 |  |  | nan
4061 |  | 07.01.BP.01 |  | parent | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 07.01: הפצה - BP | יורם |  | חתום | publish |  |  | 2020-12-30 | 07.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4061 |  |  | 06 | 07.01
4062 |  | 07.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 07: הובלה | 07.01: הפצה | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4062 |  |  | nan
4063 |  | 07.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 07: הובלה | 07.01: הפצה | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4063 |  |  | nan
4064 |  | 07.01.BP.01.02.01 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4064 |  |  | nan
4065 |  | 07.01.BP.01.02.02 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | טרם החל | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4065 |  |  | nan
4066 |  | 07.01.BP.01.02.03 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4066 |  |  | nan
4067 |  | 07.01.BP.01.02.04 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | ממתין להצגה | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4067 |  |  | nan
4068 |  | 07.01.BP.01.02.05 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | סיכום מסמך | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4068 |  |  | nan
4069 |  | 07.01.BP.01.02.06 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | ממתין לאישור | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4069 |  |  | nan
4070 |  | 07.01.BP.01.02.07 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | בחתימה | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4070 |  |  | nan
4071 |  | 07.01.BP.01.02.08 |  | rule | 07: הובלה | 07.01: הפצה | חתום | [7 empty] | 07.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4071 |  |  | nan
4072 |  | 10 |  | hd_domain | 10: רחבי |  | 10: רחבי | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4072 |  |  | nan
4073 |  | 10.01 |  | hd | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד | מוריה |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4073 |  |  | 10 | 10.01
4074 |  | 10.01.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4074 |  |  | nan
4075 |  | 10.01.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | 10.01: ממשק עיתוד - BP | מוריה |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.01.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4075 |  |  | 10 | 10.01
4076 |  | 10.01.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4076 |  |  | nan
4077 |  | 10.01.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4077 |  |  | nan
4078 |  | 10.01.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4078 |  |  | nan
4079 |  | 10.01.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | טרם החל | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4079 |  |  | nan
4080 |  | 10.01.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4080 |  |  | nan
4081 |  | 10.01.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4081 |  |  | nan
4082 |  | 10.01.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4082 |  |  | nan
4083 |  | 10.01.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4083 |  |  | nan
4084 |  | 10.01.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | בחתימה | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4084 |  |  | nan
4085 |  | 10.01.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.01: ממשק עיתוד | חתום | [7 empty] | 10.01.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4085 |  |  | nan
4086 |  | 10.02 |  | hd | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4086 |  |  | 10 | 10.02
4087 |  | 10.02.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4087 |  |  | nan
4088 |  | 10.02.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10.02: ממשק יהלום - שובל - BP |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.02.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4088 |  |  | 10 | 10.02
4089 |  | 10.02.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4089 |  |  | nan
4090 |  | 10.02.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4090 |  |  | nan
4091 |  | 10.02.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4091 |  |  | nan
4092 |  | 10.02.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | טרם החל | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4092 |  |  | nan
4093 |  | 10.02.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4093 |  |  | nan
4094 |  | 10.02.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4094 |  |  | nan
4095 |  | 10.02.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4095 |  |  | nan
4096 |  | 10.02.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4096 |  |  | nan
4097 |  | 10.02.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | בחתימה | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4097 |  |  | nan
4098 |  | 10.02.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.02: ממשק יהלום - שובל | חתום | [7 empty] | 10.02.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4098 |  |  | nan
4099 |  | 10.03 |  | hd | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4099 |  |  | 10 | 10.03
4100 |  | 10.03.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4100 |  |  | nan
4101 |  | 10.03.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | 10.03: הרשאות - BP |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.03.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4101 |  |  | 10 | 10.03
4102 |  | 10.03.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4102 |  |  | nan
4103 |  | 10.03.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4103 |  |  | nan
4104 |  | 10.03.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4104 |  |  | nan
4105 |  | 10.03.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | טרם החל | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4105 |  |  | nan
4106 |  | 10.03.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4106 |  |  | nan
4107 |  | 10.03.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4107 |  |  | nan
4108 |  | 10.03.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4108 |  |  | nan
4109 |  | 10.03.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4109 |  |  | nan
4110 |  | 10.03.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | בחתימה | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4110 |  |  | nan
4111 |  | 10.03.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.03: הרשאות | חתום | [7 empty] | 10.03.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4111 |  |  | nan
4112 |  | 10.04 |  | hd | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW |  |  | בעבודה | publish |  |  | 2020-10-01 | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4112 |  |  | 10 | 10.04
4113 |  | 10.04.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4113 |  |  | nan
4114 |  | 10.04.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.04: BW | 10.04: BW - BP |  |  | בעבודה | publish |  |  | 2020-10-01 | 10.04.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4114 |  |  | 10 | 10.04
4115 |  | 10.04.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.04: BW | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4115 |  |  | nan
4116 |  | 10.04.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.04: BW | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4116 |  |  | nan
4117 |  | 10.04.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4117 |  |  | nan
4118 |  | 10.04.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | טרם החל | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4118 |  |  | nan
4119 |  | 10.04.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4119 |  |  | nan
4120 |  | 10.04.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4120 |  |  | nan
4121 |  | 10.04.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4121 |  |  | nan
4122 |  | 10.04.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4122 |  |  | nan
4123 |  | 10.04.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | בחתימה | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4123 |  |  | nan
4124 |  | 10.04.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.04: BW | חתום | [7 empty] | 10.04.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4124 |  |  | nan
4125 |  | 10.05 |  | hd | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4125 |  |  | 10 | 10.05
4126 |  | 10.05.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4126 |  |  | nan
4127 |  | 10.05.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | 10.05: ZMEATED - BP |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.05.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4127 |  |  | 10 | 10.05
4128 |  | 10.05.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4128 |  |  | nan
4129 |  | 10.05.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4129 |  |  | nan
4130 |  | 10.05.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4130 |  |  | nan
4131 |  | 10.05.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | טרם החל | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4131 |  |  | nan
4132 |  | 10.05.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4132 |  |  | nan
4133 |  | 10.05.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4133 |  |  | nan
4134 |  | 10.05.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4134 |  |  | nan
4135 |  | 10.05.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4135 |  |  | nan
4136 |  | 10.05.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | בחתימה | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4136 |  |  | nan
4137 |  | 10.05.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.05: ZMEATED | חתום | [7 empty] | 10.05.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4137 |  |  | nan
4138 |  | 10.06 |  | hd | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4138 |  |  | 10 | 10.06
4139 |  | 10.06.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4139 |  |  | nan
4140 |  | 10.06.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.06: POD | 10.06: POD - BP |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.06.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4140 |  |  | 10 | 10.06
4141 |  | 10.06.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.06: POD | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4141 |  |  | nan
4142 |  | 10.06.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.06: POD | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4142 |  |  | nan
4143 |  | 10.06.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4143 |  |  | nan
4144 |  | 10.06.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | טרם החל | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4144 |  |  | nan
4145 |  | 10.06.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4145 |  |  | nan
4146 |  | 10.06.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4146 |  |  | nan
4147 |  | 10.06.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4147 |  |  | nan
4148 |  | 10.06.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4148 |  |  | nan
4149 |  | 10.06.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | בחתימה | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4149 |  |  | nan
4150 |  | 10.06.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.06: POD | חתום | [7 empty] | 10.06.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4150 |  |  | nan
4151 |  | 10.07 |  | hd | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4151 |  |  | 10 | 10.07
4152 |  | 10.07.BP |  | hd_1 | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4152 |  |  | nan
4153 |  | 10.07.BP.01 |  | parent | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | 10.07: מורשי כניסה - BP |  |  | בעבודה |  |  |  | 2020-10-01 | 10.07.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4153 |  |  | 10 | 10.07
4154 |  | 10.07.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4154 |  |  | nan
4155 |  | 10.07.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4155 |  |  | nan
4156 |  | 10.07.BP.01.02.01 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4156 |  |  | nan
4157 |  | 10.07.BP.01.02.02 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | טרם החל | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4157 |  |  | nan
4158 |  | 10.07.BP.01.02.03 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4158 |  |  | nan
4159 |  | 10.07.BP.01.02.04 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4159 |  |  | nan
4160 |  | 10.07.BP.01.02.05 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4160 |  |  | nan
4161 |  | 10.07.BP.01.02.06 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4161 |  |  | nan
4162 |  | 10.07.BP.01.02.07 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | בחתימה | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4162 |  |  | nan
4163 |  | 10.07.BP.01.02.08 |  | rule | 10: רחבי | 10.07: מורשי כניסה | חתום | [7 empty] | 10.07.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4163 |  |  | nan
4164 |  | 10.08 |  | hd | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף |  |  | חתום |  |  |  |  | 10.08.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4164 |  |  | 10 | 10.08
4165 |  | 10.08.BP |  | hd_1 | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף.BP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4165 |  |  | nan
4166 |  | 10.08.BP.01 |  | parent | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף - BP |  |  | חתום |  |  |  |  | 10.08.BP.01 | BP |  | nan | [6 empty] | 4166 |  |  | 10 | 10.08
4167 |  | 10.08.BP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4167 |  |  | nan
4168 |  | 10.08.BP.01.02 |  | LC Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4168 |  |  | nan
4169 |  | 10.08.BP.01.02.01 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | סיום משימות בלו-פרינט | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 0 | bp_01 | TRUE | 4169 |  |  | nan
4170 |  | 10.08.BP.01.02.02 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | טרם החל | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 0 | 5 | bp_02 | FALSE | 4170 |  |  | nan
4171 |  | 10.08.BP.01.02.03 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בעבודה |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_03 | FALSE | 4171 |  |  | nan
4172 |  | 10.08.BP.01.02.04 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | ממתין להצגה | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 5 | bp_04 | FALSE | 4172 |  |  | nan
4173 |  | 10.08.BP.01.02.05 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | סיכום מסמך | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_05 | FALSE | 4173 |  |  | nan
4174 |  | 10.08.BP.01.02.06 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | ממתין לאישור | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 10 | bp_06 | FALSE | 4174 |  |  | nan
4175 |  | 10.08.BP.01.02.07 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בחתימה | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1, 6 | 0 | bp_07 | FALSE | 4175 |  |  | nan
4176 |  | 10.08.BP.01.02.08 |  | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | חתום | [7 empty] | 10.08.BP.01 | BP |  | nan |  |  | 1 | 0 | bp_08 | TRUE | 4176 |  |  | nan
4177 |  | 10.08.INT |  | hd_1 | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף.INT | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4177 |  |  | nan
4178 |  | 10.08.INT.01 | 01.06.SAP.06 | parent | 10: מנוף | 10.08: מנוף | פרויקט מנו"ף- טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - INT |  |  | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | 24 | 0 |  | 10.08.INT.01 | INT |  | nan | [6 empty] | 4178 | 2021-07-25 | 2021-08-26 | 10 | 10.08
4179 |  | 10.08.INT.01.01 |  | Sub Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4179 |  |  | nan
4180 |  | 10.08.INT.01.02 |  | LC Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4180 |  |  | nan
4181 |  | 10.08.INT.01.02.01 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | סיום משימות משנה לממשק | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 0 | int_01 | TRUE | 4181 |  |  | nan
4182 |  | 10.08.INT.01.02.02 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 0 | 20 | int_02 | FALSE | 4182 |  |  | nan
4183 |  | 10.08.INT.01.02.03 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | יישום ופיתוח משימת ממשק |  |  |  |  | 24 | 0 |  | 10.08.INT.01 | INT |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | int_03 | FALSE | 4183 | 2021-07-25 | 2021-08-26 | nan
4184 |  | 10.08.INT.01.02.04 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 25 | int_04 | FALSE | 4184 |  |  | nan
4185 |  | 10.08.INT.01.02.05 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_05 | FALSE | 4185 |  |  | nan
4186 |  | 10.08.INT.01.02.06 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 10 | int_06 | FALSE | 4186 |  |  | nan
4187 |  | 10.08.INT.01.02.07 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1 | 5 | int_07 | FALSE | 4187 |  |  | nan
4188 |  | 10.08.INT.01.02.08 | 01.06.SAP.06 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | משימת ממשק עלתה לאויר | [7 empty] | 10.08.INT.01 | INT |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | int_08 | TRUE | 4188 |  |  | nan
4189 |  | 10.08.SAP |  | hd_1 | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 10.08: מנוף.SAP | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4189 |  |  | nan
4190 |  | 10.08.SAP.01 | 01.06.SAP.05 | parent | 10: מנוף | 10.08: מנוף | טיוב והסבת נתונים- הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP |  |  | יישום ופיתוח סאפ |  | 79.13 | 0.26 |  | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan | [6 empty] | 4190 | 2021-05-03 | 2021-08-22 | 10 | 10.08
4191 |  | 10.08.SAP.01.01 |  | Sub Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | Sub Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4191 |  |  | nan
4192 |  | 10.08.SAP.01.02 |  | LC Tasks | 10: מנוף | 10.08: מנוף | LifeCycle Tasks | [10 empty] | nan | [6 empty] | 4192 |  |  | nan
4193 |  | 10.08.SAP.01.02.01 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | סיום משימות משנה לסאפ | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 0 | sap_01 | TRUE | 4193 |  |  | nan
4194 |  | 10.08.SAP.01.02.02 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | תכנון והתחלת פיתוח | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 0 | 20 | sap_02 | FALSE | 4194 |  |  | nan
4195 |  | 10.08.SAP.01.02.03 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | יישום ופיתוח סאפ |  |  |  |  | 79.13 | 0.26 |  | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan | logmar |  | 1 | 25 | sap_03 | FALSE | 4195 | 2021-05-03 | 2021-08-22 | nan
4196 |  | 10.08.SAP.01.02.04 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | פיתוח בדיקות קבלה | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 25 | sap_04 | FALSE | 4196 |  |  | nan
4197 |  | 10.08.SAP.01.02.05 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_05 | FALSE | 4197 |  |  | nan
4198 |  | 10.08.SAP.01.02.06 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 10 | sap_06 | FALSE | 4198 |  |  | nan
4199 |  | 10.08.SAP.01.02.07 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | הכנות להעלאה לאויר | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1 | 5 | sap_07 | FALSE | 4199 |  |  | nan
4200 |  | 10.08.SAP.01.02.08 | 01.06.SAP.05 | rule | 10: מנוף | 10.08: מנוף | משימת סאפ עלתה לאויר | [7 empty] | 10.08.SAP.01 | SAP |  | nan |  |  | 1, 7 | 0 | sap_08 | TRUE | 4200 |  |  | nan
4201 |  | I-00 |  | header |  |  | ניהול הממשקים | [10 empty] | nan |  | 1 |  |  |  |  | 4201 |  |  | nan