## Sheet1
Task Name | % Complete | Start | Finish | Duration | RN
יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס | 100% | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 0.29 days? | 01.14.SAP.02
עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים | 100% | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 1.43 days? | 01.14.SAP.15
יוגדר אתר אחסון חדש במערכת SAP המייצג את בסיס הלווין למרחב צפון בנפרד ולמרחב מרכז בנפרד | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2 days? | 01.14.SAP.06
הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP | 90% | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 0.71 days? | 01.14.IMP.03
לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. | 0% | 2021-03-03 | 2021-03-07 | 2.57 days? | 01.14.SAP.08
אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP | 90% | 2021-03-07 | 2021-03-09 | 2 days | 01.14.SAP.09
הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ | 100% | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2 days | 01.14.SAP.10
הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים | 100% | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.2 days | 01.14.SAP.15
מחסנים WM (הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד.) | 24% | 2021-03-25 | 2021-05-05 | 22.64 days? | 01.14.SAP.16
מחסנים רזים WM | 36% | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 7 days? | 01.14.SAP.17
פיתוח תוכניות הסבות מלאים | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 4 days? | 01.14.SAP.14
עמ"ט הכושרים | 8% | 2021-04-05 | 2021-07-04 | 61.75 days? | 01.15.IMP.01
חוקות - יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. | 0% | 2021-07-04 | 2021-08-02 | 22 days | 01.15.IMP.04
חוקות -מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים | 0% | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 7.5 days? | 01.15.SAP.02
גריטות והשמדות | 0% | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 1 day? | 01.15.IMP.02
המרות טכניות | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 4 days? | 01.15.SAP.01
הסבות נתונים | 0% | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 6 days? | 01.15.IMP.03
מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר | 0% | 2021-05-05 | 2021-05-11 | 4 days? | 01.15.SAP.03
מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר | 0% | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 4 days? | 01.15.WMS.06
מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS | 0% | 2021-05-09 | 2021-05-13 | 4 days? | 01.15.SAP.04
בימלים מנוהלי WMS מלא | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 5 days? | 01.15.SAP.05
דוחות | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 day? | 01.11.BW.02
דוחות | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 day? | 01.11.BW.03
מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה אישור שליחת אספקה | 83% | 2021-05-02 | 2021-05-10 | 7 days | 02.24.SAP.01
מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF | 0% | 2021-05-06 | 2021-06-15 | 26 days | 02.24.SAP.02
מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" | 0% | 2021-06-15 | 2021-07-05 | 15 days | 02.24.SAP.03
מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). | 0% | 2021-06-28 | 2021-08-02 | 26 days | 02.24.INT.01
מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. | 0% | 2021-07-13 | 2021-08-18 | 26 days | 02.24.INT.02
מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים כפי שמוגדר היום כגון תאריך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ועוד ע"ב מסך MSC1N. | 0% | 2021-06-07 | 2021-08-02 | 41 days | 01.17.SAP.01
מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר | 0% | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 2 days | 01.17.IMP.01
מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני | 0% | 2021-08-03 | 2021-08-24 | 15 days | 01.17.IMP.02
מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים | 0% | 2021-08-15 | 2021-09-13 | 19 days | 01.17.SAP.02
מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן | 0% | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 2 days | 01.17.IMP.03
מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP | 0% | 2021-08-23 | 2021-08-29 | 5 days | 01.17.IMP.04
מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון | 0% | 2021-08-25 | 2021-08-29 | 2 days | 01.17.IMP.05
מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו | 0% | 2021-08-26 | 2021-09-19 | 12 days | 01.17.IMP.06
סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS | 0% | 2021-09-05 | 2021-10-06 | 12 days | 01.17.SAP.07
פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע: מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 | 0% | 2021-09-19 | 2021-09-30 | 2 days | 01.17.SAP.04
פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב: מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות | 0% | 2021-09-19 | 2021-10-06 | 6 days | 01.17.SAP.05
פתיחת סדרה - המרות סדרה: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) | 0% | 2021-10-03 | 2021-10-07 | 4 days | 01.17.SAP.06
פתיחת סדרה - חיוב עצמי: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. | 0% | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 1 day | 01.17.SAP.07
שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N: מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות | 0% | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 3 days | 01.17.SAP.08
שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2: מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) | 0% | 2021-10-06 | 2021-10-12 | 4 days | 01.17.IMP.07
שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3: מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) | 0% | 2021-10-07 | 2021-10-12 | 3 days | 01.17.IMP.08
דוחות : מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים | 0% | 2021-10-10 | 2021-10-24 | 10 days | 01.17.SAP.09
מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות | 0% | 2021-10-19 | 2021-11-15 | 20 days | 01.17.INT.01
מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) | 0% | 2021-11-15 | 2021-12-21 | 20 days | 01.17.INT.03
מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. | 0% | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 32 days | 01.01.IMP.01
קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר- בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר (לא קשור למבנה ארגוני). בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT | 0% | 2021-06-06 | 2021-06-10 | 4 days | 01.01.IMP.02
קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) | 0% | 2021-06-07 | 2021-07-15 | 29 days | 01.01.INT.01
קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות | 0% | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 22 days | 01.01.INT.02
קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות.- עדכון אספקה נכנסת ב SAP. שידור אספקה נכנסת - טריגר לשידור | 0% | 2021-07-07 | 2021-07-18 | 8 days | 01.01.INT.02
קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות.- עדכון אספקה נכנסת ב WMS. קליטת אספקה נכנסת - טריגר לשידור | 0% | 2021-07-11 | 2021-07-22 | 10 days | 01.01.INT.02
קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות.- ביטול אספקה נכנסת ב SAP. שידור ביטול אספקה נכנסת - טריגר לשידור | 0% | 2021-07-15 | 2021-08-03 | 13 days | 01.01.INT.02
קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות.- ביטול אספקה נכנסת ב WMS. קליטת ביטול אספקה נכנסת - טריגר לשידור | 0% | 2021-07-22 | 2021-08-05 | 10 days | 01.01.INT.02
קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות- קבלה למלאי ב WMS. מיפוי תנועות מלאי. טריגר לשידור יצירת תנועת מלאי ב WMS. IDOC | 0% | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 10 days | 01.01.INT.03
קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) . | 0% | 2021-08-05 | 2021-08-08 | 1 day | 01.01.IMP.03
אספקות חלקיות- מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - מדובר בתפעול IDOC של אספקה נכנסת לאחר IDOC של קבלה למלאי . בשלב ה REALIZATION יבחנו אפשרויות טכניות נוספות. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 0% | 2021-08-08 | 2021-08-24 | 12 days | 01.01.IMP.04
החזרות - מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF | 0% | 2021-08-15 | 2021-09-01 | 14 days | 01.01.IMP.05
החזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך) - יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. | 0% | 2021-08-22 | 2021-09-05 | 11 days | חדש
החזרות - מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL ). | 0% | 2021-08-29 | 2021-09-14 | 10 days | חדש
החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור עדכון אספקת נכנסת כאשר לא בצענו עדיין קבלה למלאי. כמות בפועל 0. סגירת אספקה נכנסת. | 0% | 2021-09-05 | 2021-10-04 | 10 days | חדש
החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור תנועה 122 מול אספקת החזרה. | 0% | 2021-09-14 | 2021-10-11 | 10 days | חדש
החזרות - מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) | 0% | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1 day | 01.01.IMP.D1
קבלה ממרק"ט- עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום.- לא קשור למבנה ארגוני (אספקה נכנסת + תנועות מלאי) | 0% | 2021-10-05 | 2021-10-19 | 10 days | 01.01.IMP.07
קבלה ממרק"ט- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור | 0% | 2021-10-12 | 2021-10-28 | 12 days | 01.01.INT.14
קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הזמנת רכש. | 0% | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 5 days? | חדש
קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני אספקה נכנסת (תעודת משלוח דיגיטלית). | 0% | 2021-10-20 | 2021-11-07 | 13 days | חדש
קבלה ממרק"ט- מערכת SAP תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב WMS. | 0% | 2021-10-27 | 2021-11-14 | 13 days | חדש
חוקות- מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש - חבילה 2. | 0% | 2021-11-03 | 2021-12-13 | 23 days | 01.01.SAP.01
סדרות- מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ידני או מנתונים שיגיעו בממשק ממערכת WMS- חבילה 2 | 0% | 2021-11-16 | 2021-11-23 | 5 days? | 01.01.IMP.08
סדרות- מערכות SAP וWMS יאפשרו העברת שדרים עם נתוני הסדרות | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 4 days | 01.01.INT.15
צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) | 0% | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 1 day | 01.01.IMP.09
צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. | 0% | 2021-11-23 | 2021-12-08 | 5 days | 01.01.INT.16
צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. | 0% | 2021-11-24 | 2021-12-21 | 13 days | 01.01.INT.17
צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר ביצוע פעולות עבור מלאים בסטאטוס "בירור" | 0% | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 13 days | 01.01.SAP.02
צ' ומס"דים- מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP | 0% | 2021-12-16 | 2022-01-02 | 12 days | 01.01.INT.18
צ' ומס"דים- מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים | 0% | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 13 days | 01.01.INT.19
מלאים לצריכה- מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - מיפוי סוגי הזמנות רלוונטיים ל WMS - חלק מתהליך טריגר לשידור (לא קשור למבנה ארגוני). | 0% | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 9 days | 01.01.IMP.10
בחינות - מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג | 0% | 2022-01-03 | 2022-01-13 | 9 days | 01.01.IMP.11
בחינות - מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה לאחר קבלה- קבלת טובין לכושר 1. אמור לקרות באופן סטנדרטי מפני שבאספקה הנכנסת ציינו שהפריט נכנס לכושר 1. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 0% | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 1 day? | 01.01.IMP.12
בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים | 0% | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 5 days? | 01.01.INT.20
בחינות - מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. | 0% | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 5 days? | 01.01.IMP.13
בחינות - מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה.- הרחבת IDOC אספקה נכנסת (כמו שכתוכ בדרישה). או לדברי דודו נעביר בקשה להמרת כושר מ 1 ל 0 . אפשרות נוספת | 0% | 2022-01-16 | 2022-02-07 | 16 days | 01.01.IMP.14
בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה | 0% | 2022-01-23 | 2022-02-14 | 16 days | 01.01.INT.21
בחינות - מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור. | 0% | 2022-01-30 | 2022-02-09 | 8 days | 01.01.INT.22
בחינות - מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- תהליך ללא שינוי (חבילה 2) | 0% | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 5 days? | 01.01.SAP.03
בחינות - מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה- חלק מ BP כושרים (חבילה 2) | 0% | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 5 days? | 01.01.SAP.04
טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות- מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - התאמות למבנה ארגוני חדש | 0% | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 8 days | 01.01.IMP.15
אספקות לאחר הסבה - מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה- הזמנת המקור(מנה"ר) צריכה לבוא לידי ביטוי באספקה הנכנסת של הזמנת הצפי (חבילה 2) | 0% | 2022-02-07 | 2022-02-22 | 11 days | 01.01.SAP.05
אספקות לאחר הסבה - הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - הרחבת IDOC אספקה נכנסת | 0% | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 12 days | 01.01.CNV.01
נפח ומשקל - נדרש שיהיה ממשק בין נתוני נפח ומשקל בשלב הראשוני מSAP ,משלב המבצוע הדרגגתי WMS יעדכן את ה SAP(SAP יעדכו את 3 המרחבים) | 0% | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 5 days? | 01.01.INT.23
החזרות עבור סימולי חוץ- נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP- מדובר בהוספת בדיקה לטובת קבלה מסימולי חוץ בשלב יצירה/עדכון אספקה נכנסת. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 0% | 2022-02-20 | 2022-03-02 | 9 days | 01.01.IMP.16
החזרות עבור סימולי חוץ- בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתנועה את סימול החוץ במערכת SAP - מדובר בהוספת בדיקה של אתר אחסון המייצג סימול חוץ. לטובת תנועת ניפוק מסימול חוץ. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) | 0% | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 9 days | 01.01.IMP.17
החזרות עבור סימולי חוץ- בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - יש לעצב דרך אופטימלית להוריד את המלאי מסימול חוץ | 0% | 2022-02-28 | 2022-03-14 | 11 days | 01.01.INT.24
קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) | 0% | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 5 days? | 01.01.SAP.13
קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP- (חבילה 2) | 0% | 2022-03-07 | 2022-03-23 | 11 days | 01.01.SAP.07
נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים- נדרש עבור כלל המשקים- (חבילה 2) | 0% | 2022-03-14 | 2022-03-30 | 11 days | 01.01.SAP.09
קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא)- נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - | 0% | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 5 days? | 01.01.SAP.10
קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - קליטת אספקה נכנסת עם מזהה יעודי לסגירת אספקה. לטובת אספקה נכנסת של מכולה. (חבילה 2) | 0% | 2022-03-23 | 2022-04-05 | 9 days | 01.01.SAP.11
קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - הרחבת יישות אספקה נכנסת לטובת שדה נוסף שיזהה כי מדובר במכולה (ב SAP מכולה לא תנוהל במלאי) (חבילה 2) | 0% | 2022-03-29 | 2022-04-11 | 9 days | 01.01.SAP.12
תדירויות סוגי ספירה: מערכת SAP תחזיק את חוקת תדירויות סוגי הספירה עבור מחסנים מנוהלי WMS למטרות בקרה במערכת הSAP | 0% | 2021-05-02 | 2021-05-04 | 3 days | 01.11.SAP.07
הפרש | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 day? | 01.11.IMP.02
אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS | 0% | 2021-05-03 | 2021-05-24 | 13 days | 01.11.IMP.03
אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS | 0% | 2021-05-10 | 2021-05-23 | 7 days | 01.11.SAP.06
אי הילום לא חלוט: תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש. מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS. | 0% | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 40 days | 01.11.SAP.08
אי הילום לא חלוט: נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP | 0% | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 8 days | 01.11.SAP.01
סבב אישורים: מערכת SAP תאפשר סבב אישורים להפרשים כפי שקיים היום שהגיעו ממחסנים בתפעול SAP בלבד | 0% | 2021-06-24 | 2021-07-12 | 13 days | 01.11.IMP.04
קיזוזים: מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות | 0% | 2021-07-04 | 2021-09-14 | 50 days | 01.11.IMP.05
ניקוי צינור | 0% | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 0 days | 01.11.IMP.07
Log שגויים | 0% | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 1 day? | 01.11.IMP.09
שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל : בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים | 0% | 2021-08-15 | 2021-09-05 | 16 days | 01.11.SAP.03
שליחת מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל: שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע | 0% | 2021-08-24 | 2021-09-02 | 8 days | 01.11.SAP.04
תכנון ספירה: מערכת SAP תאפשר פתיחת תכנון ספירה עבור מחסנים מיוחדים תחת אתר מרה"ס | 0% | 2021-09-01 | 2022-01-06 | 75 days | 01.11.SAP.05
Workflow: מערכת SAP תאפשר ארגון מחדש של עץ ה-WF בעקבות השינויים של בעלי התפקידים וההרשאות שלהם | 0% | 2021-11-25 | 2022-06-12 | 130 days | 01.11.IMP.08
רשומות תכנון עבור מחסנים מיוחדים בSAP: מערכת SAP נדרש לפתח יכולת תוכנית ספירות מובנית (כפי שקיים היום בדרג הנפרש)רשומות תכנון עבור מחסנים מיוחדים (ניהול צבאי) באתר מרה"ס | 0% | 2022-03-24 | 2022-07-14 | 75 days | 01.11.SAP.02
מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום | 0% | 2021-05-03 | 2021-05-13 | 9 days | 01.12.IMP.01
מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ולמזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 4 days? | 01.12.SAP.01
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 day? | 01.12.IMP.02
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק | 0% | 2021-05-06 | 2021-05-30 | 15 days? | 01.12.SAP.D1
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 | 0% | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 3 days | 01.12.IMP.03
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 | 0% | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2 days | 01.12.IMP.09
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 | 0% | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 4 days | 01.12.IMP.04
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 | 0% | 2021-06-02 | 2021-06-22 | 15 days | 01.12.IMP.05
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 | 0% | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 1 day | 01.12.IMP.06
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת שריון עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 | 0% | 2021-06-09 | 2021-06-30 | 15 days | 01.12.SAP.03
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק | 0% | 2021-06-24 | 2021-07-06 | 9 days | 01.12.SAP.04
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק | 0% | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2 days | 01.12.SAP.05
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום | 0% | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 days | 01.12.IMP.07
תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר מעקב והדפסת טפסים של מסמכי חומר ע"ב מסך ZVP1P | 0% | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2 days | 01.12.IMP.08
כושרים וחוקות - מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה | 0% | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2 days | 01.12.IMP.13
טיוב והסבת נתונים- הסבת נתונים פרויקט מנוף | 7% | 2021-05-03 | 2021-08-25 | 82 days | 01.06.SAP.05
פרויקט מנו"ף- טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. | 0% | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 24 days | 01.06.SAP.06
שמנים | 0% | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1 day? | 01.03.INT.05
שמנים | 0% | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 1 day? | 01.03.INT.02
הרשאות | 0% | 2021-06-03 | 2021-06-08 | 4 days? | 01.03.IMP.03
חיוב עצמי ממרק"ט - משימה למעקב | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 day? | 01.03.INT.04
קודי מאשר - מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר | 0% | 2021-06-03 | 2021-06-06 | 2 days? | 01.03.IMP.04
הזמנות אחזקה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו | 0% | 2021-05-06 | 2021-05-09 | 2 days | 01.04.IMP.01
פירוק והשקעה מתוך הזמנה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו | 0% | 2021-05-09 | 2021-05-11 | 2 days | 01.04.IMP.02
מיקום המלאי: המלאי מאוחסן בWMS ומשוקף בIM בsap- - אתרים 6100,6200,6300. | 0% | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2 days | 01.04.IMP.05
חוקות: איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי | 0% | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2 days | 01.04.IMP.06
מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום | 0% | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2 days | 01.06.IMP.01
חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP- מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM | 0% | 2021-07-25 | 2021-07-27 | 2 days | 01.06.IMP.03
חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS | 0% | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 4 days | 01.06.SAP.02
חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS | 0% | 2021-07-28 | 2021-08-16 | 14 days | 01.06.SAP.01
חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. | 0% | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 10 days | 01.06.INT.01
חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP על נתוני המלאי שנחסמו/שוחררו. העדכון יכול להתבצע במספר פעימות. | 0% | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 2 days | 01.06.INT.02
חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - ביצוע הפעולה ב-SAP תתבצע ע"ב הרשאות ייעודיות לבע"ת (ע"י אוכלוסיית אנשים ספציפית שתקבע בהמשך דוגמא הנחיית מנפ"ר). | 0% | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2.5 days | 01.06.SAP.02
חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. | 0% | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2 days | 01.06.INT.03
חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . | 0% | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 8 days | 01.06.SAP.03
פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר עם נתוני הבקשה למערכת SAP. | 0% | 2021-08-23 | 2021-09-12 | 11 days | 01.06.INT.04
פתיחת בקשה מדיניות לפריט מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תציג את הבקשה (דרך עדכון בשולחן עבודה), ותאפשר התחלת תהליך חסימה/שחרור ע"ס בקשת מדיניות לפריט זו. | 0% | 2021-08-24 | 2021-09-12 | 10 days | 01.06.SAP.04
דוח מלאי כולל ברמת המק"ט- הצגת דוח מלאי כולל ברמה המק"ט והמחסן לכל המלאי הצה"לי | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 day | 01.06.BW.01
קודי סיבת החסימה- מערכת SAP תאפשר איחוד קודי סיבה בין המרכזים השונים | 0% | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 1.5 days | 01.06.IMP.04
קודי סיבת החסימה- קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. | 0% | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 1.5 days | 01.06.IMP.05
חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS | 0% | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 5 days | 01.06.SAP.07
מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - התאמות במבנה הארגוני | 0% | 2021-07-01 | 2021-07-22 | 16 days | 02.08.SAP.01
מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ | 0% | 2021-07-13 | 2021-07-28 | 11 days | 02.08.SAP.02
מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון | 0% | 2021-08-08 | 2021-08-31 | 18 days | 02.08.SAP.03
מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - התאמות במבנה ארגוני | 0% | 2021-08-22 | 2021-09-09 | 12 days | 02.08.SAP.04
מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה | 0% | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 18 days | 02.08.SAP.05
מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 315 | 0% | 2021-09-14 | 2021-10-17 | 14 days | 02.08.INT.03
מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 | 0% | 2021-10-05 | 2021-10-17 | 8 days | 02.08.INT.04
מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - נדרשת התאמה למבנה הארגוני | 0% | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 11 days | 02.08.SAP.08
מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - יש לתת מענה באחסון נתוני לקוח בבל"מ | 0% | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 12 days | 02.08.SAP.D3
מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. | 0% | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 4 days? | 02.08.INT.D2
מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) | 0% | 2021-10-27 | 2021-11-14 | 13 days | 02.08.INT.D7
מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 10 days | 02.08.INT.D9
מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 3 days? | 02.08.INT.DA
מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 02.24.INT.01 | 0% | 2021-11-11 | 2021-12-08 | 13 days | 02.08.INT.DC
מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה | 0% | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 12 days | 02.13.SAP.01
מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) (התאמות במסך ZLEND ) | 0% | 2021-05-10 | 2021-05-23 | 7 days | 02.13.SAP.04
מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי | 0% | 2021-05-12 | 2021-08-09 | 62 days? | 02.13.SAP.06
החזרת השאלה - אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). | 0% | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 5 days? | 02.13.SAP.07
השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק | 0% | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 5 days? | 02.13.SAP.08
השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. | 0% | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 5 days? | 02.13.SAP.09
השאלה לגורם חוץ - בנדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 0% | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 5 days? | 02.13.SAP.10
פתיחת דרישת החזרה -מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס | 22% | 2021-05-02 | 2021-07-05 | 46 days | 02.06.IMP.01
פתיחת דרישת החזרה - מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF | 0% | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 3 days | 02.06.IMP.02
ניהול הזמנת החזרה - מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה | 0% | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 8 days | 02.06.SAP.04
קליטה למלאי - מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. | 0% | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 50 days | 02.06.INT.02
ניהול הזמנת החזרה- מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה (לצורך איסוף בלבד) | 0% | 2021-07-12 | 2021-08-02 | 15 days | 02.06.INT.01
החזרה מגורם חוץ -נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 0% | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 5 days? | 02.06.SAP.08
החזרה מגורם חוץ -יש ליצור סיבת דרישת החזרה ייעודית - החזרה מתיקון גורמי חוץ | 0% | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 5 days? | 02.06.SAP.09
פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני.(ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני) | 0% | 2021-06-06 | 2021-06-16 | 9 days | 02.02.SAP.01
אספקה וליקוט- מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. | 0% | 2021-06-08 | 2021-07-01 | 17 days | 02.02.INT.01
אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה- במקרים שנשלחים למערכת הזכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הwms | 0% | 2021-06-15 | 2021-06-21 | 4 days? | 02.02.INT.02
שליחת אספקה- מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. | 0% | 2021-06-16 | 2021-08-11 | 41 days | 02.02.INT.03
סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישיר | 0% | 2021-07-07 | 2021-08-22 | 33 days | 02.02.INT.04
סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD)- מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. | 0% | 2021-07-14 | 2021-08-22 | 28 days | 02.02.INT.05
אספקה/ניפוק- מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - יש להתאים את הIDOCים של יצירת ועדכון אספקה לכל הסטטוסים והשינויים באספקה | 0% | 2021-07-28 | 2021-08-17 | 15 days | 02.02.INT.06
נתיב בהזמנה- הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP- יש לקסטם נתיבים חדשים ובנוסף להתאים את הidoc. | 0% | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 12 days | 02.02.INT.07
משלוחי אספקות -מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות | 0% | 2021-08-16 | 2021-08-24 | 6 days? | 02.02.INT.09
אריזות הטובין -מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD | 0% | 2021-08-17 | 2021-09-09 | 14 days | 02.02.INT.10
סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) -מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP | 0% | 2021-08-18 | 2021-09-13 | 15 days | 02.02.INT.11
טרנזיט -הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי | 0% | 2021-08-29 | 2021-10-07 | 18 days | 02.02.INT.14
טרנזיט -מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. | 0% | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 5 days? | 02.02.INT.15
שליחת הזמנה לזכיין -מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה | 0% | 2021-09-19 | 2021-10-17 | 14 days | 02.02.INT.12
פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס. | 2% | 2021-10-05 | 2022-02-02 | 82 days | 02.02.IMP.01
פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 0% | 2021-12-07 | 2022-02-09 | 47 days | 02.02.IMP.02
סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק". סטטוס ניפוק הינו סטנדרטי ולל"ש. יש ליצור סטטוס הגיע ליחידה שיווצר בעת חתימת יחידה על הPOD | 0% | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 14 days | 02.02.SAP.06
פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני- ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני. | 0% | 2022-01-09 | 2022-02-07 | 22 days | 02.02.SAP.01
הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי)- מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות- לוודא תכנית פיצול אספקות לפי נקודות משלוח | 0% | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 5 days? | 02.01.SAP.02
טרנזיט – עדכון הזמנה -מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. | 0% | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 5 days? | 02.02.SAP.08
טרנזיט ניפוק בין מרחבים -ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. | 0% | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 5 days? | 02.02.SAP.09
טרנזיט – טופס שילוח -מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. | 0% | 2022-02-02 | 2022-02-15 | 9 days | 02.02.SAP.10
טרנזיט -מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. | 0% | 2022-02-07 | 2022-02-27 | 14 days | 02.02.SAP.11
טרנזיט -ניפוק מהמרחב השני ליחידה | 0% | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 5 days? | 02.02.SAP.12
שליחת הזמנה לזכיין- תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך | 0% | 2022-02-20 | 2022-03-30 | 28 days | 02.02.SAP.02
קביעת א"א מנפק -תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. | 0% | 2022-03-09 | 2022-03-24 | 11 days | 02.02.SAP.04
פתיחת אספקה- מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS- לאפשר פתיחת אספקה באמצעות IDOC : כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 | 0% | 2022-03-20 | 2022-05-10 | 32 days | 02.02.SAP.05
הפקת טפסי שילוח -מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח | 0% | 2022-04-25 | 2022-05-16 | 14 days? | 02.02.SAP.07
אספקה לגורם חוץ - נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל | 0% | 2022-05-03 | 2022-05-11 | 5 days? | 02.02.SAP.13
מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה | 0% | 2021-06-15 | 2021-07-11 | 19 days | 02.11.IMP.01
מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה | 0% | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2 days? | 02.11.IMP.02
ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-WMS | 0% | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 5 days? | 02.11.SAP.05
ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים | 0% | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 5 days? | 02.11.INT.01
ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP | 0% | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 5 days? | 02.11.WMS.03
מערכת SAP תאפשר עריכת/מחיקה של הזמנת ניפוק מסוג z21 | 0% | 2021-07-07 | 2021-07-21 | 10 days | 02.11.SAP.04
ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-TMS תדע שמדובר בהזמנה מסוג החלפה ותדע לתכנן שינוע על משאית שתחזור מועמסת אך ללא קליטה למלאי כיוון שהקליטה היא למצמ. | 0% | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 5 days? | חדש
מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) | 0% | 2021-07-07 | 2021-07-22 | 11 days | 02.11.SAP.06
קליטה למלאי - מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 | 0% | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 5 days? | חדש
מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0% | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 13 days | 02.12.INT.01
מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף.- אפיון ממשק לקליטת השדר ופתיחת אספקה ? | 0% | 2021-09-09 | 2021-10-11 | 13 days | 02.12.INT.02
מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0% | 2021-09-19 | 2021-10-26 | 20 days | 02.12.INT.03
שינוע פנימי - מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. | 0% | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 14 days | 01.06.INT.05
הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה | 0% | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 14 days | 02.12.INT.05
מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה- אפיון ממשק לשדר יוצא | 0% | 2021-11-28 | 2021-12-12 | 4 days? | 02.12.INT.06
מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש - של המרה"ס - דרישה- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 0% | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 4 days? | 02.12.SAP.12
מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים | 0% | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 4 days? | 02.12.SAP.11
הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה | 0% | 2021-12-12 | 2021-12-29 | 13 days | 02.12.INT.07
מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי.- מלאי? | 0% | 2021-12-29 | 2022-01-25 | 20 days | 02.02.SAP.03
מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה.- התאמת אפיון קיים | 0% | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 14 days | 02.12.SAP.16
קבלה בבימ"ל | 0% | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 1 day? | 02.12.SAP.13
פסילת פריט - מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. | 0% | 2021-12-16 | 2022-01-05 | 15 days | 02.12.SAP.14
מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה.- אפיון טריגר לשליחת מייל | 0% | 2022-01-06 | 2022-01-19 | 10 days | 02.12.SAP.15
העברת כושר | 0% | 2022-01-11 | 2022-01-25 | 10 days | 02.02.SAP.08
מסך ייעודי | 0% | 2022-01-25 | 2022-02-08 | 10 days | 02.02.SAP.09
דוחות בקרה | 0% | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 10 days | 02.02.SAP.10
פתיחת דרישה/הזמנה - מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. | 0% | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 12 days | 02.12.SAP.17
המלצה לייצור- מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP- מערכת הSAP תיצור דרישות MRP כנגזרת מהמלצות ייצור, בדיקת התאמת ריצת הMRP לתהליך הרכבת ערכות | 0% | 2021-06-01 | 2021-06-09 | 7 days | 02.23.SAP.02
אזורי MRP- מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים | 0% | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 25 days | 02.23.SAP.04
מבנה ארגוני- נדרש לבצע במערכת הSAP שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני (גורם מנפק\מקבל). | 0% | 2021-07-14 | 2021-10-13 | 55 days | 02.23.SAP.05
ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. | 0% | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 8 days | 02.18.SAP.01
ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. | 0% | 2021-07-05 | 2021-07-11 | 4 days | 02.18.SAP.02
תיקון מלאי-מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. | 0% | 2021-07-07 | 2021-08-30 | 39 days | 02.18.SAP.03
תיקון תקציב-מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים | 0% | 2021-08-25 | 2021-10-06 | 19 days | 02.18.SAP.04
קבלה למלאי-מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . | 0% | 2021-09-30 | 2021-10-06 | 4 days | 02.18.SAP.05
עדכון אספקה-מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. | 0% | 2021-10-04 | 2021-10-25 | 16 days | 02.18.SAP.06
עדכון המלאי-מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . | 0% | 2021-10-20 | 2021-11-02 | 10 days | 02.18.SAP.07
הפקת דוחות מעקב-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. | 0% | 2021-10-26 | 2022-01-19 | 57 days | 02.18.INT.01
ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. | 0% | 2021-11-24 | 2022-01-02 | 22 days | 02.18.INT.02
ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. | 0% | 2021-12-16 | 2022-01-16 | 22 days | 02.18.INT.03
תיקון מלאי-מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה | 0% | 2021-12-30 | 2022-01-30 | 22 days | 02.18.INT.04
עדכון אספקה-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר למערכת הSAP לטובת עדכון סטטוס באספקה. | 0% | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 5 days? | 02.18.INT.05
ניפוק-מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. | 0% | 2022-01-12 | 2022-02-08 | 19 days | 02.18.INT.06
ניהול עצי מוצר -מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס | 0% | 2021-08-08 | 2021-08-30 | 17.2 days | 01.02.SAP.01
ניהול עצי מוצר -תהליך יצירת עץ המוצר בSAP -התאמות למבנה הארגוני בלבד | 0% | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 day? | 01.02.IMP.05
ניהול עצי מוצר -מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) | 0% | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 9 days | 01.02.INT.01
ייצור מנות קרב -מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע | 0% | 2021-08-30 | 2021-10-31 | 33 days | 01.02.SAP.12
תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP | 0% | 2021-10-21 | 2021-11-09 | 13 days | 01.02.SAP.02
תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5 days? | 01.02.INT.02
תכנון הייצור -מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. | 0% | 2021-11-14 | 2022-01-09 | 35 days? | 01.02.SAP.13
תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS | 0% | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 1 day? | 01.02.INT.03
תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל | 0% | 2021-12-21 | 2022-01-23 | 23 days? | 01.02.IMP.01
תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות | 0% | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 14 days | 01.02.SAP.03
בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות | 0% | 2022-01-30 | 2022-02-03 | 4 days | 01.02.IMP.02
בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור | 0% | 2022-02-01 | 2022-02-07 | 4 days | 01.02.IMP.03
בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות | 0% | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 4 days | 01.02.IMP.04
בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -העברת הערכה לאחסנה במחסני הזכיין –יש לאפשר העברת מלאי ערכות מא"א הבימל למערכת ה WMS | 0% | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 3 days | 01.02.SAP.04
בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -במידה ולא קיים 100% מהמלאי הנדרש לבניית הערכות בWMS, מערכת SAP לא תשדר את הפק"ע לWMS ותציג הודעת שגיאה למשתמש | 0% | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 7 days | 01.02.SAP.14
בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת wms תדע להגדיר את כל הסדרות של פריטי הבנים הדרושים לייצור ערכות לפי הלוגיקה שתיקבע ע"י מפקדת מרה"ס | 0% | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 5 days? | 01.02.SAP.15
בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה | 0% | 2022-02-13 | 2022-03-01 | 12 days | 01.02.INT.04
בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. | 0% | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 12 days | 01.02.INT.05
בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה | 0% | 2022-03-03 | 2022-03-22 | 12 days | 01.02.INT.06
בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת | 0% | 2022-03-22 | 2022-04-25 | 20 days | 01.02.SAP.16
בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר פתיחת משימה של הוצאה\הכנסה של רכיבים לערכה קיימת במלאי | 0% | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 5 days? | 01.02.SAP.06
בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת | 0% | 2022-04-05 | 2022-05-19 | 27 days | 01.02.WMS.05
בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי | 0% | 2022-05-08 | 2022-05-10 | 2 days | 01.02.WMS.06
בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS | 0% | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 10 days | 01.02.SAP.17
עיתוד -מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח | 0% | 2022-05-22 | 2022-05-24 | 2 days | 01.02.SAP.07
הרשאות -מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים | 0% | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 2 days | 01.02.SAP.08
MRP -יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני | 0% | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2 days? | 01.02.SAP.11
תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה | 0% | 2022-05-25 | 2022-06-29 | 25 days | 01.02.SAP.18
תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה | 0% | 2022-06-22 | 2022-07-28 | 26 days | 01.02.SAP.19
פירוק ערכות -מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS | 0% | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 10 days | 01.02.WMS.06
פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS | 0% | 2022-07-28 | 2022-08-11 | 10 days | 01.02.WMS.09
פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS | 0% | 2022-08-07 | 2022-08-18 | 10 days | 01.02.WMS.10
חוקה- תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. | 0% | 2021-08-22 | 2021-10-14 | 28 days | 01.16.SAP.01
חוקה- מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש | 0% | 2021-09-02 | 2021-10-11 | 15 days | 01.16.IMP.01
חוקה- מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש | 0% | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2 days | 01.16.SAP.02
המרות טכניות במחסנים מיוחדים- מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים | 0% | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 2 days | 01.16.IMP.02
המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 | 0% | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 2 days | 01.16.IMP.03
המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים | 0% | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2 days | 01.16.SAP.03
המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS | 0% | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 16 days | 01.16.SAP.04
המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) | 0% | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 2 days | 01.16.SAP.05
המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה (במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה ) | 0% | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 2 days | 01.16.SAP.06
המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP, מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-07 | 2 days | 01.16.SAP.07
מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 5 days | 01.15.SAP.01
הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע- הרחבת המענה הקיים | 0% | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 5 days? | 01.16.SAP.08
הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל- הרחבת המענה הקיים | 0% | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 5 days? | 01.16.SAP.09
הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - הרחבת המענה הקיים | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 5 days? | 01.16.SAP.10
הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 5 days? | 01.16.SAP.11
הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי | 0% | 2021-11-11 | 2021-11-18 | 5 days? | 01.16.WMS.01
הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי | 0% | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 5 days? | 01.16.INT.02
תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה | 0% | 2021-11-15 | 2022-01-02 | 29 days | 01.16.WMS.02
תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת SAP תפתח פק"ע לביצוע המרה הכוללת שריון החומר אשר אותו מעוניינים להמיר בהתאם לנתונים שנשלחו מWMS | 0% | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 11 days | 01.16.WMS.03
תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת SAP תאפשר החלטה על אישור/סירוב (שחרור) של הפק"ע ועדכון נתונים ע"י מפקדת המרה"ס | 0% | 2021-12-13 | 2021-12-30 | 14 days | 01.16.SAP.13
תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת SAP תשלח שדר עם הנתונים הרלוונטים למערכת הWMS | 0% | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 9 days | 01.16.INT.03
תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP | 0% | 2021-12-23 | 2022-02-01 | 29 days | 01.16.INT.05
תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת SAP תנהל סטאטוסים על הפק"עות בהתאם לשדרים שהתקבלו | 0% | 2022-01-05 | 2022-01-18 | 9 days | 01.16.SAP.14
בימ"ל מכני אחוד- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם | 0% | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 3 days? | 01.18.SAP.01
איחוד ח"ח+טכני- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחסן ח"ח וטכני- מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם | 0% | 2021-11-17 | 2021-11-21 | 3 days? | 01.18.SAP.02
306א תקן- עבור פריטים רלוונטים הנמצאים פיזית בבימ"לים בכושרים 2,3 נדרשים להופיע במהלך MRP | 0% | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2 days? | 01.18.SAP.04
ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) | 0% | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 2 days? | 01.18.WMS.01
ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS | 0% | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2 days? | 01.18.INT.01
ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר 0010) | 0% | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 2 days? | 01.18.INT.02
מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) | 0% | 2021-11-24 | 2021-11-28 | 2 days? | 01.18.WMS.02
מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS | 0% | 2021-11-25 | 2021-12-07 | 2 days? | 01.18.INT.03
מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר מרה"ס) | 0% | 2021-11-28 | 2021-12-08 | 2 days? | 01.18.INT.04
ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) - מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני (אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) | 0% | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 2 days? | 01.18.WMS.03
ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס )- יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) | 0% | 2021-12-08 | 2021-12-12 | 2 days? | 01.18.WMS.04
ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) | 0% | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 2 days? | 01.18.INT.05
ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים "גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל (אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS (באתר מרה"ס) | 0% | 2021-12-12 | 2021-12-14 | 2 days? | 01.18.INT.06
ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 | 0% | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2 days? | 01.18.WMS.05
צריכה/צריכה במשימה- מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה- טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים | 0% | 2021-12-14 | 2021-12-21 | 5 days? | 01.18.WMS.06
חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור- מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור | 0% | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 5 days? | 01.18.WMS.07
השמדה- מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים | 0% | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 2 days? | 01.18.WMS.08
חירום- מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח | 0% | 2021-12-26 | 2021-12-28 | 2 days? | 01.18.WMS.12