## raw-gantt-data
| ID | Indicators | Task_Mode | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | pc | preds | Scheduled_Work | RN | status | waiting | row_type | Owner | source | notes_2 | Deadline | Constraint_Type | OL | domain_id | process_id | m_task | publish
22 | 23 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 14 days | 2020-08-13 08:00 | 2020-09-01 17:00 | 1 | 22 | 14d | 01.01.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | עינת | תע - מוריה | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | BP | publish
38 | 39 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 2021-01-13 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 38,33 | 0d | 01.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | BP | publish
45 | 46 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.CNV.01.02.02 |  |  | rule |  |  | CNV |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
46 | 47 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת הסבה | 10 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-29 17:00 | 0 | 46 | 10d | 01.01.CNV.01.02.03 |  |  | rule |  |  | CNV |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
48 | 49 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-04-13 08:00 | 2021-04-26 17:00 | 0 | 48 | 10d | 01.01.CNV.01.02.05 |  |  | rule |  |  | CNV |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
49 | 50 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-04-27 08:00 | 2021-05-10 17:00 | 0 | 49 | 10d | 01.01.CNV.01.02.06 |  |  | rule |  |  | CNV |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
50 | 51 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 10 days | 2021-05-11 08:00 | 2021-05-24 17:00 | 0 | 50 | 10d | 01.01.CNV.01.02.07 |  |  | rule |  |  | CNV |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
51 | 52 |  | Auto Scheduled | משימת הסבה עלתה לאויר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 51,45 | 10d | 01.01.CNV.01.02.08 |  |  | rule |  |  | CNV |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
337 | 338 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
340 | 341 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 340 | 10d | 01.01.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
341 | 342 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 341 | 10d | 01.01.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
342 | 343 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 342 | 5d | 01.01.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
343 | 344 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 343,337 | 0d | 01.01.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
348 | 349 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
351 | 352 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 351 | 10d | 01.01.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
352 | 353 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 352 | 10d | 01.01.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
353 | 354 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 353 | 5d | 01.01.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
354 | 355 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 354,348 | 0d | 01.01.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
359 | 360 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
362 | 363 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 362 | 10d | 01.01.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
363 | 364 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 363 | 10d | 01.01.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
364 | 365 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 364 | 5d | 01.01.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
365 | 366 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 365,359 | 0d | 01.01.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
370 | 371 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
373 | 374 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 373 | 10d | 01.01.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
374 | 375 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 374 | 10d | 01.01.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
375 | 376 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 375 | 5d | 01.01.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
376 | 377 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 376,370 | 0d | 01.01.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
381 | 382 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
384 | 385 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 384 | 10d | 01.01.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
385 | 386 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 385 | 10d | 01.01.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
386 | 387 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 386 | 5d | 01.01.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
387 | 388 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 387,381 | 0d | 01.01.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
392 | 393 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
395 | 396 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 395 | 10d | 01.01.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
396 | 397 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 396 | 10d | 01.01.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
397 | 398 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 397 | 5d | 01.01.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
398 | 399 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 398,392 | 0d | 01.01.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
403 | 404 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.07.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
406 | 407 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 406 | 10d | 01.01.INT.07.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
407 | 408 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 407 | 10d | 01.01.INT.07.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
408 | 409 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 408 | 5d | 01.01.INT.07.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
409 | 410 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 409,403 | 0d | 01.01.INT.07.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
414 | 415 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.08.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
417 | 418 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 417 | 10d | 01.01.INT.08.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
418 | 419 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 418 | 10d | 01.01.INT.08.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
419 | 420 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 419 | 5d | 01.01.INT.08.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
420 | 421 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 420,414 | 0d | 01.01.INT.08.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
425 | 426 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.09.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
428 | 429 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 428 | 10d | 01.01.INT.09.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
429 | 430 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 429 | 10d | 01.01.INT.09.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
430 | 431 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 430 | 5d | 01.01.INT.09.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
431 | 432 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 431,425 | 0d | 01.01.INT.09.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
436 | 437 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.10.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
439 | 440 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 439 | 10d | 01.01.INT.10.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
440 | 441 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 440 | 10d | 01.01.INT.10.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
441 | 442 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 441 | 5d | 01.01.INT.10.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
442 | 443 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 442,436 | 0d | 01.01.INT.10.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
447 | 448 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.11.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
450 | 451 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 450 | 10d | 01.01.INT.11.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
451 | 452 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 451 | 10d | 01.01.INT.11.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
452 | 453 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 452 | 5d | 01.01.INT.11.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
453 | 454 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 453,447 | 0d | 01.01.INT.11.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
458 | 459 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.12.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
461 | 462 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 461 | 10d | 01.01.INT.12.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
462 | 463 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 462 | 10d | 01.01.INT.12.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
463 | 464 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 463 | 5d | 01.01.INT.12.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
464 | 465 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 464,458 | 0d | 01.01.INT.12.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
469 | 470 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.13.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
472 | 473 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 472 | 10d | 01.01.INT.13.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
473 | 474 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 473 | 10d | 01.01.INT.13.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
474 | 475 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 474 | 5d | 01.01.INT.13.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
475 | 476 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 475,469 | 0d | 01.01.INT.13.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
480 | 481 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.INT.14.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
483 | 484 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 483 | 10d | 01.01.INT.14.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
484 | 485 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 484 | 10d | 01.01.INT.14.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
485 | 486 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 485 | 5d | 01.01.INT.14.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
486 | 487 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 486,480 | 0d | 01.01.INT.14.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
613 | 614 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
614 | 615 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 614 | 25d | 01.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
616 | 617 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 616 | 10d | 01.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
617 | 618 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 617 | 10d | 01.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
618 | 619 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 618 | 5d | 01.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
619 | 620 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 619,613 | 0d | 01.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
624 | 625 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
625 | 626 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 625 | 25d | 01.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
627 | 628 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 627 | 10d | 01.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
628 | 629 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 628 | 10d | 01.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
629 | 630 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 629 | 5d | 01.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
630 | 631 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 630,624 | 0d | 01.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
635 | 636 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
636 | 637 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 636 | 25d | 01.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
638 | 639 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 638 | 10d | 01.01.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
639 | 640 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 639 | 10d | 01.01.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
640 | 641 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 640 | 5d | 01.01.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
641 | 642 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 641,635 | 0d | 01.01.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
646 | 647 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
647 | 648 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 647 | 25d | 01.01.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
649 | 650 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 649 | 10d | 01.01.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
650 | 651 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 650 | 10d | 01.01.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
651 | 652 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 651 | 5d | 01.01.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
652 | 653 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 652,646 | 0d | 01.01.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
657 | 658 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
658 | 659 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 658 | 25d | 01.01.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
660 | 661 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 660 | 10d | 01.01.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
661 | 662 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 661 | 10d | 01.01.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
662 | 663 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 662 | 5d | 01.01.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
663 | 664 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 663,657 | 0d | 01.01.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
668 | 669 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
669 | 670 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 669 | 25d | 01.01.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
671 | 672 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 671 | 10d | 01.01.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
672 | 673 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 672 | 10d | 01.01.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
673 | 674 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 673 | 5d | 01.01.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
674 | 675 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 674,668 | 0d | 01.01.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
679 | 680 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
680 | 681 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 680 | 25d | 01.01.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
682 | 683 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 682 | 10d | 01.01.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
683 | 684 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 683 | 10d | 01.01.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
684 | 685 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 684 | 5d | 01.01.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
685 | 686 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 685,679 | 0d | 01.01.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
690 | 691 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
691 | 692 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 691 | 25d | 01.01.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
693 | 694 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 693 | 10d | 01.01.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
694 | 695 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 694 | 10d | 01.01.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
695 | 696 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 695 | 5d | 01.01.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
696 | 697 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 696,690 | 0d | 01.01.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
701 | 702 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
702 | 703 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 702 | 25d | 01.01.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
704 | 705 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 704 | 10d | 01.01.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
705 | 706 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 705 | 10d | 01.01.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
706 | 707 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 706 | 5d | 01.01.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
707 | 708 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 707,701 | 0d | 01.01.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
712 | 713 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
713 | 714 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 713 | 25d | 01.01.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
715 | 716 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 715 | 10d | 01.01.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
716 | 717 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 716 | 10d | 01.01.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
717 | 718 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 717 | 5d | 01.01.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
718 | 719 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 718,712 | 0d | 01.01.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
723 | 724 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
724 | 725 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 724 | 25d | 01.01.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
726 | 727 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 726 | 10d | 01.01.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
727 | 728 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 727 | 10d | 01.01.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
728 | 729 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 728 | 5d | 01.01.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
729 | 730 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 729,723 | 0d | 01.01.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
734 | 735 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 30 | 20d | 01.01.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
735 | 736 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 735 | 25d | 01.01.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | publish
737 | 738 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 737 | 10d | 01.01.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
738 | 739 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 738 | 10d | 01.01.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | publish
739 | 740 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 739 | 5d | 01.01.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
740 | 741 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 740,734 | 0d | 01.01.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | publish
1032 | 1033 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 76 days | 2020-06-18 08:00 | 2020-10-01 17:00 | 1 |  | 76d | 01.02.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | מאור | תע - מוריה | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | BP | publish
1048 | 1049 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-02-19 17:00 | 2021-02-19 17:00 | 0 | 1048,1043 | 0d | 01.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | BP | publish
1168 | 1169 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1171 | 1172 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1171 | 10d | 01.02.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1172 | 1173 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1172 | 10d | 01.02.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1173 | 1174 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1173 | 5d | 01.02.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1174 | 1175 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1174,1168 | 0d | 01.02.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1179 | 1180 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1182 | 1183 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1182 | 10d | 01.02.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1183 | 1184 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1183 | 10d | 01.02.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1184 | 1185 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1184 | 5d | 01.02.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1185 | 1186 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1185,1179 | 0d | 01.02.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1190 | 1191 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1193 | 1194 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1193 | 10d | 01.02.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1194 | 1195 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1194 | 10d | 01.02.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1195 | 1196 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1195 | 5d | 01.02.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1196 | 1197 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1196,1190 | 0d | 01.02.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1201 | 1202 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1204 | 1205 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1204 | 10d | 01.02.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1205 | 1206 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1205 | 10d | 01.02.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1206 | 1207 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1206 | 5d | 01.02.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1207 | 1208 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1207,1201 | 0d | 01.02.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1212 | 1213 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1215 | 1216 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1215 | 10d | 01.02.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1216 | 1217 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1216 | 10d | 01.02.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1217 | 1218 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1217 | 5d | 01.02.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1218 | 1219 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1218,1212 | 0d | 01.02.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1223 | 1224 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1226 | 1227 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1226 | 10d | 01.02.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1227 | 1228 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1227 | 10d | 01.02.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1228 | 1229 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1228 | 5d | 01.02.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1229 | 1230 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1229,1223 | 0d | 01.02.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1235 | 1236 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1236 | 1237 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1236 | 25d | 01.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1238 | 1239 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1238 | 10d | 01.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1239 | 1240 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1239 | 10d | 01.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1240 | 1241 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1240 | 5d | 01.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1241 | 1242 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1241,1235 | 0d | 01.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1246 | 1247 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1247 | 1248 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1247 | 25d | 01.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1249 | 1250 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1249 | 10d | 01.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1250 | 1251 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1250 | 10d | 01.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1251 | 1252 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1251 | 5d | 01.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1252 | 1253 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1252,1246 | 0d | 01.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1257 | 1258 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1258 | 1259 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1258 | 25d | 01.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1260 | 1261 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1260 | 10d | 01.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1261 | 1262 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1261 | 10d | 01.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1262 | 1263 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1262 | 5d | 01.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1263 | 1264 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1263,1257 | 0d | 01.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1268 | 1269 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1269 | 1270 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1269 | 25d | 01.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1271 | 1272 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1271 | 10d | 01.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1272 | 1273 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1272 | 10d | 01.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1273 | 1274 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1273 | 5d | 01.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1274 | 1275 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1274,1268 | 0d | 01.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1279 | 1280 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1280 | 1281 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1280 | 25d | 01.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1282 | 1283 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1282 | 10d | 01.02.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1283 | 1284 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1283 | 10d | 01.02.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1284 | 1285 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1284 | 5d | 01.02.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1285 | 1286 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1285,1279 | 0d | 01.02.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1290 | 1291 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1291 | 1292 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1291 | 25d | 01.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1293 | 1294 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1293 | 10d | 01.02.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1294 | 1295 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1294 | 10d | 01.02.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1295 | 1296 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1295 | 5d | 01.02.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1296 | 1297 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1296,1290 | 0d | 01.02.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1301 | 1302 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1302 | 1303 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1302 | 25d | 01.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1304 | 1305 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1304 | 10d | 01.02.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1305 | 1306 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1305 | 10d | 01.02.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1306 | 1307 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1306 | 5d | 01.02.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1307 | 1308 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1307,1301 | 0d | 01.02.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1312 | 1313 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1313 | 1314 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1313 | 25d | 01.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1315 | 1316 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1315 | 10d | 01.02.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1316 | 1317 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1316 | 10d | 01.02.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1317 | 1318 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1317 | 5d | 01.02.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1318 | 1319 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1318,1312 | 0d | 01.02.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1323 | 1324 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.12.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1324 | 1325 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1324 | 25d | 01.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1326 | 1327 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1326 | 10d | 01.02.SAP.12.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1327 | 1328 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1327 | 10d | 01.02.SAP.12.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1328 | 1329 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1328 | 5d | 01.02.SAP.12.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1329 | 1330 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1329,1323 | 0d | 01.02.SAP.12.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1334 | 1335 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1335 | 1336 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1335 | 25d | 01.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1337 | 1338 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1337 | 10d | 01.02.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1338 | 1339 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1338 | 10d | 01.02.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1339 | 1340 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1339 | 5d | 01.02.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1340 | 1341 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1340,1334 | 0d | 01.02.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1345 | 1346 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1346 | 1347 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1346 | 25d | 01.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1348 | 1349 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1348 | 10d | 01.02.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1349 | 1350 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1349 | 10d | 01.02.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1350 | 1351 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1350 | 5d | 01.02.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1351 | 1352 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1351,1345 | 0d | 01.02.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1356 | 1357 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.15.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1357 | 1358 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1357 | 25d | 01.02.SAP.15.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1359 | 1360 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1359 | 10d | 01.02.SAP.15.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1360 | 1361 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1360 | 10d | 01.02.SAP.15.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1361 | 1362 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1361 | 5d | 01.02.SAP.15.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1362 | 1363 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1362,1356 | 0d | 01.02.SAP.15.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1367 | 1368 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.16.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1368 | 1369 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1368 | 25d | 01.02.SAP.16.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1370 | 1371 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1370 | 10d | 01.02.SAP.16.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1371 | 1372 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1371 | 10d | 01.02.SAP.16.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1372 | 1373 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1372 | 5d | 01.02.SAP.16.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1373 | 1374 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1373,1367 | 0d | 01.02.SAP.16.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1378 | 1379 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.SAP.17.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1379 | 1380 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1379 | 25d | 01.02.SAP.17.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1381 | 1382 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1381 | 10d | 01.02.SAP.17.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1382 | 1383 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1382 | 10d | 01.02.SAP.17.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1383 | 1384 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1383 | 5d | 01.02.SAP.17.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1384 | 1385 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1384,1378 | 0d | 01.02.SAP.17.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1390 | 1391 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1039 | 20d | 01.02.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1391 | 1392 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1391 | 25d | 01.02.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | publish
1393 | 1394 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1393 | 10d | 01.02.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1394 | 1395 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1394 | 10d | 01.02.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | publish
1395 | 1396 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1395 | 5d | 01.02.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | publish
1469 | 1470 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-20 17:00 | 1 |  | 11d | 01.03.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | מאור | תע - מוריה | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | BP | publish
1485 | 1486 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-02-22 17:00 | 2021-02-22 17:00 | 0 | 1485,1480 | 0d | 01.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | BP | publish
1685 | 1686 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish
1688 | 1689 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1688 | 10d | 01.03.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | publish
1689 | 1690 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1689 | 10d | 01.03.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | publish
1690 | 1691 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1690 | 5d | 01.03.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | publish
1691 | 1692 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1691,1685 | 0d | 01.03.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | publish
1696 | 1697 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish
1699 | 1700 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1699 | 10d | 01.03.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | publish
1700 | 1701 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1700 | 10d | 01.03.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | publish
1701 | 1702 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1701 | 5d | 01.03.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | publish
1702 | 1703 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1702,1696 | 0d | 01.03.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | publish
1707 | 1708 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish
1710 | 1711 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1710 | 10d | 01.03.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | publish
1711 | 1712 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1711 | 10d | 01.03.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | publish
1712 | 1713 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1712 | 5d | 01.03.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | publish
1713 | 1714 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1713,1707 | 0d | 01.03.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | publish
1730 | 1731 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish
1731 | 1732 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1731 | 25d | 01.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish
1733 | 1734 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1733 | 10d | 01.03.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | publish
1734 | 1735 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1734 | 10d | 01.03.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | publish
1735 | 1736 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1735 | 5d | 01.03.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | publish
1736 | 1737 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1736,1730 | 0d | 01.03.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | publish
1741 | 1742 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 1476 | 20d | 01.03.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish
1742 | 1743 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 1742 | 25d | 01.03.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | publish
1744 | 1745 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 1744 | 10d | 01.03.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | publish
1745 | 1746 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 1745 | 10d | 01.03.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | publish
1746 | 1747 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1746 | 5d | 01.03.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | publish
1747 | 1748 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 1747,1741 | 0d | 01.03.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | publish
1819 | 1820 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-25 17:00 | 1 |  | 11d | 01.04.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | מאור | תע - מוריה | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | BP | publish
1834 | 1835 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-22 17:00 | 2021-03-22 17:00 | 0 | 1834,1829 | 0d | 01.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | BP | publish
1935 | 1936 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 20 days | 2020-08-30 08:00 | 2020-09-25 17:00 | 1 |  | 20d | 01.05.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | ואל | תע - מוריה | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | BP | publish
1951 | 1952 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 2021-01-13 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 1951,1946 | 0d | 01.05.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | BP | publish
2530 | 2531 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 36 days | 2020-07-20 08:00 | 2020-09-07 17:00 | 1 |  | 36d | 01.06.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | ואל | 2020-09-07 00:00:00 | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | BP | publish
2546 | 2547 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 2021-01-13 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 2546,2541 | 0d | 01.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | BP | publish
2553 | 2554 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.BW.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BW |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2690 | 2691 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2693 | 2694 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 2693 | 10d | 01.06.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2694 | 2695 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 2694 | 10d | 01.06.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2695 | 2696 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2695 | 5d | 01.06.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2696 | 2697 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2696,2690 | 0d | 01.06.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2701 | 2702 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2704 | 2705 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 2704 | 10d | 01.06.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2705 | 2706 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 2705 | 10d | 01.06.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2706 | 2707 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2706 | 5d | 01.06.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2707 | 2708 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2707,2701 | 0d | 01.06.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2712 | 2713 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2715 | 2716 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 2715 | 10d | 01.06.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2716 | 2717 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 2716 | 10d | 01.06.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2717 | 2718 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2717 | 5d | 01.06.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2718 | 2719 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2718,2712 | 0d | 01.06.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2723 | 2724 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2726 | 2727 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 2726 | 10d | 01.06.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2727 | 2728 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 2727 | 10d | 01.06.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2728 | 2729 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2728 | 5d | 01.06.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2729 | 2730 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2729,2723 | 0d | 01.06.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2746 | 2747 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2747 | 2748 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 2747 | 25d | 01.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2749 | 2750 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 2749 | 10d | 01.06.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2750 | 2751 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 2750 | 10d | 01.06.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2751 | 2752 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2751 | 5d | 01.06.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2752 | 2753 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2752,2746 | 0d | 01.06.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2757 | 2758 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2758 | 2759 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 2758 | 25d | 01.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2760 | 2761 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 2760 | 10d | 01.06.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2761 | 2762 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 2761 | 10d | 01.06.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2762 | 2763 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2762 | 5d | 01.06.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2763 | 2764 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2763,2757 | 0d | 01.06.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2768 | 2769 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2769 | 2770 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 2769 | 25d | 01.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2771 | 2772 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 2771 | 10d | 01.06.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2772 | 2773 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 2772 | 10d | 01.06.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2773 | 2774 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2773 | 5d | 01.06.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2774 | 2775 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2774,2768 | 0d | 01.06.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2779 | 2780 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2780 | 2781 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 2780 | 25d | 01.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2782 | 2783 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 2782 | 10d | 01.06.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2783 | 2784 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 2783 | 10d | 01.06.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2784 | 2785 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2784 | 5d | 01.06.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2785 | 2786 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2785,2779 | 0d | 01.06.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2790 | 2791 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2791 | 2792 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 2791 | 25d | 01.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2793 | 2794 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 2793 | 10d | 01.06.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2794 | 2795 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 2794 | 10d | 01.06.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2795 | 2796 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2795 | 5d | 01.06.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2796 | 2797 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2796,2790 | 0d | 01.06.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2801 | 2802 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2538 | 20d | 01.06.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2802 | 2803 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 2802 | 25d | 01.06.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | publish
2804 | 2805 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 2804 | 10d | 01.06.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2805 | 2806 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 2805 | 10d | 01.06.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | publish
2806 | 2807 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2806 | 5d | 01.06.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2807 | 2808 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 2807,2801 | 0d | 01.06.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | publish
2912 | 2913 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 56 days | 2020-09-24 08:00 | 2020-12-10 17:00 | 1 |  | 56d | 01.07.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | עינת | תע - מוריה | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | BP | publish
2928 | 2929 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-15 17:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 2928,2923 | 0d | 01.07.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | BP | publish
3002 | 3003 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 2020-08-31 08:00 | 2020-09-14 17:00 | 1 |  | 11d | 01.09.BP.01.01.20 | בוצע | ואל | MoM | ואל | תע - מוריה | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | BP | publish
3018 | 3019 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-22 17:00 | 2021-03-22 17:00 | 0 | 3018,3013 | 0d | 01.09.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | BP | publish
3192 | 3193 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 2020-08-12 08:00 | 2020-08-26 17:00 | 1 |  | 11d | 01.11.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | BP | publish
3208 | 3209 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 2021-01-13 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 3208,3203 | 0d | 01.11.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | BP | publish
3215 | 3216 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.BW.01.02.02 |  |  | rule |  |  | BW |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3505 | 3506 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3506 | 3507 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3506 | 25d | 01.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3508 | 3509 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3508 | 10d | 01.11.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3509 | 3510 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3509 | 10d | 01.11.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3510 | 3511 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3510 | 5d | 01.11.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3511 | 3512 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3511,3505 | 0d | 01.11.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3516 | 3517 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3517 | 3518 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3517 | 25d | 01.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3519 | 3520 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3519 | 10d | 01.11.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3520 | 3521 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3520 | 10d | 01.11.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3521 | 3522 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3521 | 5d | 01.11.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3522 | 3523 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3522,3516 | 0d | 01.11.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3527 | 3528 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3528 | 3529 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3528 | 25d | 01.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3530 | 3531 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3530 | 10d | 01.11.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3531 | 3532 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3531 | 10d | 01.11.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3532 | 3533 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3532 | 5d | 01.11.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3533 | 3534 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3533,3527 | 0d | 01.11.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3538 | 3539 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3539 | 3540 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3539 | 25d | 01.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3541 | 3542 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3541 | 10d | 01.11.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3542 | 3543 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3542 | 10d | 01.11.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3543 | 3544 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3543 | 5d | 01.11.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3544 | 3545 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3544,3538 | 0d | 01.11.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3549 | 3550 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3550 | 3551 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3550 | 25d | 01.11.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3552 | 3553 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3552 | 10d | 01.11.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3553 | 3554 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3553 | 10d | 01.11.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3554 | 3555 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3554 | 5d | 01.11.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3555 | 3556 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3555,3549 | 0d | 01.11.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3560 | 3561 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3561 | 3562 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3561 | 25d | 01.11.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3563 | 3564 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3563 | 10d | 01.11.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3564 | 3565 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3564 | 10d | 01.11.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3565 | 3566 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3565 | 5d | 01.11.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3566 | 3567 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3566,3560 | 0d | 01.11.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3571 | 3572 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3572 | 3573 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3572 | 25d | 01.11.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3574 | 3575 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3574 | 10d | 01.11.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3575 | 3576 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3575 | 10d | 01.11.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3576 | 3577 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3576 | 5d | 01.11.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3577 | 3578 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3577,3571 | 0d | 01.11.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3582 | 3583 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3583 | 3584 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3583 | 25d | 01.11.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3585 | 3586 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3585 | 10d | 01.11.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3586 | 3587 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3586 | 10d | 01.11.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3587 | 3588 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3587 | 5d | 01.11.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3588 | 3589 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3588,3582 | 0d | 01.11.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3593 | 3594 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3200 | 20d | 01.11.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3594 | 3595 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3594 | 25d | 01.11.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | publish
3596 | 3597 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3596 | 10d | 01.11.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3597 | 3598 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3597 | 10d | 01.11.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | publish
3598 | 3599 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3598 | 5d | 01.11.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3599 | 3600 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3599,3593 | 0d | 01.11.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | publish
3693 | 3694 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 2020-08-12 08:00 | 2020-08-26 17:00 | 1 |  | 11d | 01.12.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | ואל | תע - מוריה | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | BP | publish
3709 | 3710 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 3709,3704 | 0d | 01.12.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | BP | publish
3940 | 3941 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish
3941 | 3942 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3941 | 25d | 01.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish
3943 | 3944 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3943 | 10d | 01.12.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | publish
3944 | 3945 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3944 | 10d | 01.12.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | publish
3945 | 3946 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3945 | 5d | 01.12.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | publish
3946 | 3947 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3946,3940 | 0d | 01.12.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | publish
3951 | 3952 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish
3952 | 3953 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3952 | 25d | 01.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish
3954 | 3955 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3954 | 10d | 01.12.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | publish
3955 | 3956 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3955 | 10d | 01.12.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | publish
3956 | 3957 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3956 | 5d | 01.12.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | publish
3957 | 3958 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3957,3951 | 0d | 01.12.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | publish
3962 | 3963 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish
3963 | 3964 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3963 | 25d | 01.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish
3965 | 3966 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3965 | 10d | 01.12.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | publish
3966 | 3967 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3966 | 10d | 01.12.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | publish
3967 | 3968 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3967 | 5d | 01.12.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | publish
3968 | 3969 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3968,3962 | 0d | 01.12.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | publish
3973 | 3974 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 3701 | 20d | 01.12.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish
3974 | 3975 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 3974 | 25d | 01.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | publish
3976 | 3977 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 3976 | 10d | 01.12.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | publish
3977 | 3978 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 3977 | 10d | 01.12.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | publish
3978 | 3979 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3978 | 5d | 01.12.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | publish
3979 | 3980 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 3979,3973 | 0d | 01.12.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | publish
4040 | 4041 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 1 |  | 11d | 01.14.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | ואל | תע - מוריה | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | BP | publish
4056 | 4057 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 4056,4051 | 0d | 01.14.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | BP | publish
4207 | 4208 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4208 | 4209 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4208 | 25d | 01.14.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4210 | 4211 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4210 | 10d | 01.14.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4211 | 4212 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4211 | 10d | 01.14.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4212 | 4213 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4212 | 5d | 01.14.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4213 | 4214 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4213,4207 | 0d | 01.14.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4218 | 4219 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4219 | 4220 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4219 | 25d | 01.14.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4221 | 4222 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4221 | 10d | 01.14.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4222 | 4223 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4222 | 10d | 01.14.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4223 | 4224 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4223 | 5d | 01.14.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4224 | 4225 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4224,4218 | 0d | 01.14.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4229 | 4230 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4230 | 4231 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4230 | 25d | 01.14.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4232 | 4233 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4232 | 10d | 01.14.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4233 | 4234 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4233 | 10d | 01.14.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4234 | 4235 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4234 | 5d | 01.14.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4235 | 4236 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4235,4229 | 0d | 01.14.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4240 | 4241 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4241 | 4242 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4241 | 25d | 01.14.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4243 | 4244 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4243 | 10d | 01.14.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4244 | 4245 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4244 | 10d | 01.14.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4245 | 4246 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4245 | 5d | 01.14.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4246 | 4247 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4246,4240 | 0d | 01.14.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4251 | 4252 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4252 | 4253 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4252 | 25d | 01.14.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4254 | 4255 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4254 | 10d | 01.14.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4255 | 4256 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4255 | 10d | 01.14.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4256 | 4257 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4256 | 5d | 01.14.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4257 | 4258 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4257,4251 | 0d | 01.14.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4262 | 4263 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4263 | 4264 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4263 | 25d | 01.14.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4265 | 4266 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4265 | 10d | 01.14.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4266 | 4267 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4266 | 10d | 01.14.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4267 | 4268 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4267 | 5d | 01.14.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4268 | 4269 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4268,4262 | 0d | 01.14.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4273 | 4274 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4274 | 4275 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4274 | 25d | 01.14.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4276 | 4277 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4276 | 10d | 01.14.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4277 | 4278 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4277 | 10d | 01.14.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4278 | 4279 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4278 | 5d | 01.14.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4279 | 4280 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4279,4273 | 0d | 01.14.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4284 | 4285 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4285 | 4286 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4285 | 25d | 01.14.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4287 | 4288 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4287 | 10d | 01.14.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4288 | 4289 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4288 | 10d | 01.14.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4289 | 4290 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4289 | 5d | 01.14.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4290 | 4291 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4290,4284 | 0d | 01.14.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4295 | 4296 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4296 | 4297 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4296 | 25d | 01.14.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4298 | 4299 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4298 | 10d | 01.14.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4299 | 4300 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4299 | 10d | 01.14.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4300 | 4301 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4300 | 5d | 01.14.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4301 | 4302 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4301,4295 | 0d | 01.14.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4306 | 4307 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4047 | 20d | 01.14.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4307 | 4308 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4307 | 25d | 01.14.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | publish
4309 | 4310 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4309 | 10d | 01.14.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4310 | 4311 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4310 | 10d | 01.14.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | publish
4311 | 4312 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4311 | 5d | 01.14.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4312 | 4313 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4312,4306 | 0d | 01.14.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | publish
4361 | 4362 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 2020-08-17 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 1 |  | 11d | 01.15.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | BP | publish
4377 | 4378 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 2021-01-13 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 4377,4372 | 0d | 01.15.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | BP | publish
4490 | 4491 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish
4491 | 4492 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4491 | 25d | 01.15.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish
4493 | 4494 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4493 | 10d | 01.15.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | publish
4494 | 4495 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4494 | 10d | 01.15.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | publish
4495 | 4496 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4495 | 5d | 01.15.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | publish
4496 | 4497 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4496,4490 | 0d | 01.15.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | publish
4501 | 4502 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish
4502 | 4503 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4502 | 25d | 01.15.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish
4504 | 4505 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4504 | 10d | 01.15.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | publish
4505 | 4506 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4505 | 10d | 01.15.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | publish
4506 | 4507 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4506 | 5d | 01.15.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | publish
4507 | 4508 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4507,4501 | 0d | 01.15.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | publish
4512 | 4513 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish
4513 | 4514 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4513 | 25d | 01.15.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish
4515 | 4516 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4515 | 10d | 01.15.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | publish
4516 | 4517 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4516 | 10d | 01.15.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | publish
4517 | 4518 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4517 | 5d | 01.15.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | publish
4518 | 4519 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4518,4512 | 0d | 01.15.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | publish
4523 | 4524 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish
4524 | 4525 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4524 | 25d | 01.15.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish
4526 | 4527 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4526 | 10d | 01.15.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | publish
4527 | 4528 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4527 | 10d | 01.15.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | publish
4528 | 4529 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4528 | 5d | 01.15.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | publish
4529 | 4530 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4529,4523 | 0d | 01.15.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | publish
4534 | 4535 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4369 | 20d | 01.15.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish
4535 | 4536 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4535 | 25d | 01.15.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | publish
4537 | 4538 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4537 | 10d | 01.15.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | publish
4538 | 4539 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4538 | 10d | 01.15.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | publish
4539 | 4540 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4539 | 5d | 01.15.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | publish
4540 | 4541 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4540,4534 | 0d | 01.15.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | publish
4613 | 4614 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 2020-08-19 08:00 | 2020-09-02 17:00 | 1 |  | 11d | 01.16.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | מאור | תע - מוריה | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | BP | publish
4629 | 4630 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 2021-01-13 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 4629,4624 | 0d | 01.16.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | BP | publish
4762 | 4763 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4765 | 4766 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4765 | 10d | 01.16.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4766 | 4767 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4766 | 10d | 01.16.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4767 | 4768 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4767 | 5d | 01.16.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4768 | 4769 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4768,4762 | 0d | 01.16.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4773 | 4774 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4776 | 4777 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4776 | 10d | 01.16.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4777 | 4778 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4777 | 10d | 01.16.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4778 | 4779 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4778 | 5d | 01.16.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4779 | 4780 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4779,4773 | 0d | 01.16.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4784 | 4785 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4787 | 4788 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4787 | 10d | 01.16.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4788 | 4789 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4788 | 10d | 01.16.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4789 | 4790 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4789 | 5d | 01.16.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4790 | 4791 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4790,4784 | 0d | 01.16.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4795 | 4796 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4798 | 4799 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4798 | 10d | 01.16.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4799 | 4800 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4799 | 10d | 01.16.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4800 | 4801 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4800 | 5d | 01.16.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4801 | 4802 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4801,4795 | 0d | 01.16.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4806 | 4807 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4809 | 4810 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4809 | 10d | 01.16.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4810 | 4811 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4810 | 10d | 01.16.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4811 | 4812 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4811 | 5d | 01.16.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4812 | 4813 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4812,4806 | 0d | 01.16.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4818 | 4819 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4819 | 4820 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4819 | 25d | 01.16.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4821 | 4822 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4821 | 10d | 01.16.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4822 | 4823 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4822 | 10d | 01.16.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4823 | 4824 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4823 | 5d | 01.16.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4824 | 4825 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4824,4818 | 0d | 01.16.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4829 | 4830 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4830 | 4831 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4830 | 25d | 01.16.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4832 | 4833 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4832 | 10d | 01.16.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4833 | 4834 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4833 | 10d | 01.16.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4834 | 4835 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4834 | 5d | 01.16.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4835 | 4836 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4835,4829 | 0d | 01.16.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4840 | 4841 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4841 | 4842 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4841 | 25d | 01.16.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4843 | 4844 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4843 | 10d | 01.16.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4844 | 4845 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4844 | 10d | 01.16.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4845 | 4846 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4845 | 5d | 01.16.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4846 | 4847 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4846,4840 | 0d | 01.16.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4851 | 4852 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4852 | 4853 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4852 | 25d | 01.16.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4854 | 4855 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4854 | 10d | 01.16.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4855 | 4856 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4855 | 10d | 01.16.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4856 | 4857 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4856 | 5d | 01.16.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4857 | 4858 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4857,4851 | 0d | 01.16.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4862 | 4863 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4863 | 4864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4863 | 25d | 01.16.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4865 | 4866 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4865 | 10d | 01.16.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4866 | 4867 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4866 | 10d | 01.16.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4867 | 4868 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4867 | 5d | 01.16.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4868 | 4869 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4868,4862 | 0d | 01.16.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4873 | 4874 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4874 | 4875 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4874 | 25d | 01.16.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4876 | 4877 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4876 | 10d | 01.16.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4877 | 4878 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4877 | 10d | 01.16.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4878 | 4879 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4878 | 5d | 01.16.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4879 | 4880 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4879,4873 | 0d | 01.16.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4884 | 4885 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4885 | 4886 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4885 | 25d | 01.16.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4887 | 4888 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4887 | 10d | 01.16.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4888 | 4889 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4888 | 10d | 01.16.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4889 | 4890 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4889 | 5d | 01.16.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4890 | 4891 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4890,4884 | 0d | 01.16.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4895 | 4896 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4896 | 4897 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4896 | 25d | 01.16.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4898 | 4899 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4898 | 10d | 01.16.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4899 | 4900 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4899 | 10d | 01.16.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4900 | 4901 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4900 | 5d | 01.16.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4901 | 4902 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4901,4895 | 0d | 01.16.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4906 | 4907 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4907 | 4908 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4907 | 25d | 01.16.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4909 | 4910 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4909 | 10d | 01.16.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4910 | 4911 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4910 | 10d | 01.16.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4911 | 4912 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4911 | 5d | 01.16.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4912 | 4913 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4912,4906 | 0d | 01.16.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4917 | 4918 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4918 | 4919 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4918 | 25d | 01.16.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4920 | 4921 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4920 | 10d | 01.16.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4921 | 4922 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4921 | 10d | 01.16.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4922 | 4923 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4922 | 5d | 01.16.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4923 | 4924 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4923,4917 | 0d | 01.16.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4928 | 4929 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.11.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4929 | 4930 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4929 | 25d | 01.16.SAP.11.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4931 | 4932 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4931 | 10d | 01.16.SAP.11.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4932 | 4933 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4932 | 10d | 01.16.SAP.11.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4933 | 4934 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4933 | 5d | 01.16.SAP.11.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4934 | 4935 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4934,4928 | 0d | 01.16.SAP.11.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4939 | 4940 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.13.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4940 | 4941 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4940 | 25d | 01.16.SAP.13.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4942 | 4943 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4942 | 10d | 01.16.SAP.13.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4943 | 4944 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4943 | 10d | 01.16.SAP.13.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4944 | 4945 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4944 | 5d | 01.16.SAP.13.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4945 | 4946 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4945,4939 | 0d | 01.16.SAP.13.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4950 | 4951 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 4621 | 20d | 01.16.SAP.14.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4951 | 4952 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 4951 | 25d | 01.16.SAP.14.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | publish
4953 | 4954 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 4953 | 10d | 01.16.SAP.14.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4954 | 4955 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 4954 | 10d | 01.16.SAP.14.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | publish
4955 | 4956 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4955 | 5d | 01.16.SAP.14.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
4956 | 4957 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 4956,4950 | 0d | 01.16.SAP.14.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | publish
5050 | 5051 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-31 17:00 | 1 |  | 11d | 01.17.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM | עינת | תע - מוריה | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | BP | publish
5066 | 5067 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 5066,5061 | 0d | 01.17.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | BP | publish
5233 | 5234 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5236 | 5237 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5236 | 10d | 01.17.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5237 | 5238 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5237 | 10d | 01.17.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5238 | 5239 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5238 | 5d | 01.17.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5239 | 5240 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5239,5233 | 0d | 01.17.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5244 | 5245 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5247 | 5248 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5247 | 10d | 01.17.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5248 | 5249 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5248 | 10d | 01.17.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5249 | 5250 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5249 | 5d | 01.17.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5250 | 5251 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5250,5244 | 0d | 01.17.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5256 | 5257 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5257 | 5258 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5257 | 25d | 01.17.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5259 | 5260 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5259 | 10d | 01.17.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5260 | 5261 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5260 | 10d | 01.17.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5261 | 5262 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5261 | 5d | 01.17.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5262 | 5263 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5262,5256 | 0d | 01.17.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5267 | 5268 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5268 | 5269 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5268 | 25d | 01.17.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5270 | 5271 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5270 | 10d | 01.17.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5271 | 5272 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5271 | 10d | 01.17.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5272 | 5273 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5272 | 5d | 01.17.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5273 | 5274 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5273,5267 | 0d | 01.17.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5278 | 5279 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5279 | 5280 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5279 | 25d | 01.17.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5281 | 5282 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5281 | 10d | 01.17.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5282 | 5283 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5282 | 10d | 01.17.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5283 | 5284 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5283 | 5d | 01.17.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5284 | 5285 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5284,5278 | 0d | 01.17.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5289 | 5290 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5290 | 5291 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5290 | 25d | 01.17.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5292 | 5293 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5292 | 10d | 01.17.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5293 | 5294 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5293 | 10d | 01.17.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5294 | 5295 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5294 | 5d | 01.17.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5295 | 5296 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5295,5289 | 0d | 01.17.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5300 | 5301 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5301 | 5302 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5301 | 25d | 01.17.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5303 | 5304 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5303 | 10d | 01.17.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5304 | 5305 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5304 | 10d | 01.17.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5305 | 5306 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5305 | 5d | 01.17.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5306 | 5307 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5306,5300 | 0d | 01.17.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5311 | 5312 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5312 | 5313 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5312 | 25d | 01.17.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5314 | 5315 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5314 | 10d | 01.17.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5315 | 5316 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5315 | 10d | 01.17.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5316 | 5317 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5316 | 5d | 01.17.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5317 | 5318 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5317,5311 | 0d | 01.17.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5323 | 5324 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5324 | 5325 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5324 | 25d | 01.17.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5326 | 5327 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5326 | 10d | 01.17.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5327 | 5328 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5327 | 10d | 01.17.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5328 | 5329 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5328 | 5d | 01.17.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5329 | 5330 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5329,5323 | 0d | 01.17.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5334 | 5335 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5335 | 5336 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5335 | 25d | 01.17.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5337 | 5338 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5337 | 10d | 01.17.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5338 | 5339 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5338 | 10d | 01.17.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5339 | 5340 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5339 | 5d | 01.17.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5340 | 5341 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5340,5334 | 0d | 01.17.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5345 | 5346 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5059 | 20d | 01.17.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5346 | 5347 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5346 | 25d | 01.17.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | publish
5348 | 5349 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5348 | 10d | 01.17.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5349 | 5350 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5349 | 10d | 01.17.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | publish
5350 | 5351 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5350 | 5d | 01.17.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5351 | 5352 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5351,5345 | 0d | 01.17.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | publish
5445 | 5446 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 45 days | 2020-09-20 08:00 | 2020-11-20 17:00 | 1 |  | 45d | 01.18.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM | מוריה | תע - מוריה | BP |  | Must Start On | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | BP | publish
5461 | 5462 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-15 17:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5461,5456 | 0d | 01.18.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | BP | publish
5511 | 5512 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5514 | 5515 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5514 | 10d | 01.18.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5515 | 5516 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5515 | 10d | 01.18.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5516 | 5517 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5516 | 5d | 01.18.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5517 | 5518 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5517,5511 | 0d | 01.18.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5522 | 5523 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5525 | 5526 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5525 | 10d | 01.18.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5526 | 5527 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5526 | 10d | 01.18.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5527 | 5528 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5527 | 5d | 01.18.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5528 | 5529 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5528,5522 | 0d | 01.18.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5533 | 5534 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5536 | 5537 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5536 | 10d | 01.18.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5537 | 5538 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5537 | 10d | 01.18.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5538 | 5539 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5538 | 5d | 01.18.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5539 | 5540 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5539,5533 | 0d | 01.18.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5544 | 5545 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5547 | 5548 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5547 | 10d | 01.18.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5548 | 5549 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5548 | 10d | 01.18.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5549 | 5550 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5549 | 5d | 01.18.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5550 | 5551 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5550,5544 | 0d | 01.18.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5555 | 5556 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5558 | 5559 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5558 | 10d | 01.18.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5559 | 5560 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5559 | 10d | 01.18.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5560 | 5561 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5560 | 5d | 01.18.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5561 | 5562 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5561,5555 | 0d | 01.18.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5566 | 5567 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5569 | 5570 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5569 | 10d | 01.18.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5570 | 5571 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5570 | 10d | 01.18.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5571 | 5572 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5571 | 5d | 01.18.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5572 | 5573 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5572,5566 | 0d | 01.18.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5578 | 5579 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5579 | 5580 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5579 | 25d | 01.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5581 | 5582 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5581 | 10d | 01.18.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5582 | 5583 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5582 | 10d | 01.18.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5583 | 5584 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5583 | 5d | 01.18.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5584 | 5585 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5584,5578 | 0d | 01.18.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5589 | 5590 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5590 | 5591 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5590 | 25d | 01.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5592 | 5593 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5592 | 10d | 01.18.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5593 | 5594 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5593 | 10d | 01.18.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5594 | 5595 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5594 | 5d | 01.18.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5595 | 5596 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5595,5589 | 0d | 01.18.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5600 | 5601 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5452 | 20d | 01.18.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5601 | 5602 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 5601 | 25d | 01.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | publish
5603 | 5604 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5603 | 10d | 01.18.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5604 | 5605 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5604 | 10d | 01.18.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | publish
5605 | 5606 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5605 | 5d | 01.18.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5606 | 5607 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5606,5600 | 0d | 01.18.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | publish
5759 | 5760 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 26 days | 2020-09-24 08:00 | 2020-10-29 17:00 | 1 |  | 26d | 02.01.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | BP | publish
5775 | 5776 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 5775,5770 | 0d | 02.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | BP | publish
5818 | 5819 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 4 days | 2020-09-21 08:00 | 2020-09-24 17:00 | 1 |  | 4d | 02.02.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | BP | publish
5834 | 5835 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 5834,5829 | 0d | 02.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | BP | publish
5939 | 5940 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
5942 | 5943 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5942 | 10d | 02.02.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5943 | 5944 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5943 | 10d | 02.02.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5944 | 5945 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5944 | 5d | 02.02.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
5945 | 5946 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5945,5939 | 0d | 02.02.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
5950 | 5951 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
5953 | 5954 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5953 | 10d | 02.02.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5954 | 5955 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5954 | 10d | 02.02.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5955 | 5956 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5955 | 5d | 02.02.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
5956 | 5957 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5956,5950 | 0d | 02.02.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
5961 | 5962 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
5964 | 5965 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5964 | 10d | 02.02.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5965 | 5966 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5965 | 10d | 02.02.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5966 | 5967 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5966 | 5d | 02.02.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
5967 | 5968 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5967,5961 | 0d | 02.02.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
5972 | 5973 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
5975 | 5976 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5975 | 10d | 02.02.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5976 | 5977 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5976 | 10d | 02.02.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5977 | 5978 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5977 | 5d | 02.02.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
5978 | 5979 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5978,5972 | 0d | 02.02.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
5983 | 5984 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
5986 | 5987 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5986 | 10d | 02.02.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5987 | 5988 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5987 | 10d | 02.02.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5988 | 5989 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5988 | 5d | 02.02.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
5989 | 5990 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5989,5983 | 0d | 02.02.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
5994 | 5995 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
5997 | 5998 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 5997 | 10d | 02.02.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5998 | 5999 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 5998 | 10d | 02.02.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
5999 | 6000 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 5999 | 5d | 02.02.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6000 | 6001 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6000,5994 | 0d | 02.02.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6005 | 6006 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.07.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6008 | 6009 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6008 | 10d | 02.02.INT.07.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6009 | 6010 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6009 | 10d | 02.02.INT.07.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6010 | 6011 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6010 | 5d | 02.02.INT.07.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6011 | 6012 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6011,6005 | 0d | 02.02.INT.07.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6016 | 6017 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.08.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6019 | 6020 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6019 | 10d | 02.02.INT.08.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6020 | 6021 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6020 | 10d | 02.02.INT.08.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6021 | 6022 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6021 | 5d | 02.02.INT.08.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6022 | 6023 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6022,6016 | 0d | 02.02.INT.08.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6027 | 6028 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.09.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6030 | 6031 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6030 | 10d | 02.02.INT.09.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6031 | 6032 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6031 | 10d | 02.02.INT.09.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6032 | 6033 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6032 | 5d | 02.02.INT.09.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6033 | 6034 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6033,6027 | 0d | 02.02.INT.09.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6038 | 6039 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.10.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6041 | 6042 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6041 | 10d | 02.02.INT.10.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6042 | 6043 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6042 | 10d | 02.02.INT.10.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6043 | 6044 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6043 | 5d | 02.02.INT.10.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6044 | 6045 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6044,6038 | 0d | 02.02.INT.10.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6049 | 6050 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.11.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6052 | 6053 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6052 | 10d | 02.02.INT.11.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6053 | 6054 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6053 | 10d | 02.02.INT.11.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6054 | 6055 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6054 | 5d | 02.02.INT.11.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6055 | 6056 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6055,6049 | 0d | 02.02.INT.11.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6060 | 6061 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.INT.12.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6063 | 6064 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6063 | 10d | 02.02.INT.12.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6064 | 6065 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6064 | 10d | 02.02.INT.12.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6065 | 6066 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6065 | 5d | 02.02.INT.12.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6066 | 6067 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6066,6060 | 0d | 02.02.INT.12.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6072 | 6073 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6073 | 6074 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6073 | 25d | 02.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6075 | 6076 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6075 | 10d | 02.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6076 | 6077 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6076 | 10d | 02.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6077 | 6078 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6077 | 5d | 02.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6078 | 6079 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6078,6072 | 0d | 02.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6083 | 6084 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6084 | 6085 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6084 | 25d | 02.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6086 | 6087 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6086 | 10d | 02.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6087 | 6088 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6087 | 10d | 02.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6088 | 6089 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6088 | 5d | 02.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6089 | 6090 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6089,6083 | 0d | 02.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6094 | 6095 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6095 | 6096 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6095 | 25d | 02.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6097 | 6098 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6097 | 10d | 02.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6098 | 6099 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6098 | 10d | 02.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6099 | 6100 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6099 | 5d | 02.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6100 | 6101 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6100,6094 | 0d | 02.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6105 | 6106 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6106 | 6107 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6106 | 25d | 02.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6108 | 6109 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6108 | 10d | 02.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6109 | 6110 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6109 | 10d | 02.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6110 | 6111 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6110 | 5d | 02.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6111 | 6112 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6111,6105 | 0d | 02.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6116 | 6117 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6117 | 6118 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6117 | 25d | 02.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6119 | 6120 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6119 | 10d | 02.02.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6120 | 6121 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6120 | 10d | 02.02.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6121 | 6122 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6121 | 5d | 02.02.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6122 | 6123 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6122,6116 | 0d | 02.02.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6127 | 6128 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6128 | 6129 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6128 | 25d | 02.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6130 | 6131 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6130 | 10d | 02.02.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6131 | 6132 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6131 | 10d | 02.02.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6132 | 6133 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6132 | 5d | 02.02.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6133 | 6134 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6133,6127 | 0d | 02.02.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6138 | 6139 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6139 | 6140 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6139 | 25d | 02.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6141 | 6142 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6141 | 10d | 02.02.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6142 | 6143 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6142 | 10d | 02.02.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6143 | 6144 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6143 | 5d | 02.02.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6144 | 6145 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6144,6138 | 0d | 02.02.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6149 | 6150 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.08.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6150 | 6151 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6150 | 25d | 02.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6152 | 6153 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6152 | 10d | 02.02.SAP.08.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6153 | 6154 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6153 | 10d | 02.02.SAP.08.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6154 | 6155 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6154 | 5d | 02.02.SAP.08.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6155 | 6156 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6155,6149 | 0d | 02.02.SAP.08.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6160 | 6161 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.09.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6161 | 6162 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6161 | 25d | 02.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6163 | 6164 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6163 | 10d | 02.02.SAP.09.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6164 | 6165 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6164 | 10d | 02.02.SAP.09.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6165 | 6166 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6165 | 5d | 02.02.SAP.09.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6166 | 6167 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6166,6160 | 0d | 02.02.SAP.09.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6171 | 6172 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 5825 | 20d | 02.02.SAP.10.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6172 | 6173 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6172 | 25d | 02.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | publish
6174 | 6175 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6174 | 10d | 02.02.SAP.10.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6175 | 6176 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6175 | 10d | 02.02.SAP.10.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | publish
6176 | 6177 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6176 | 5d | 02.02.SAP.10.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6177 | 6178 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6177,6171 | 0d | 02.02.SAP.10.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | publish
6228 | 6229 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 6 days | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-25 17:00 | 1 |  | 6d | 02.04.BP.01.01.30 | בוצע | מוריה | MoM | ואל | תע - מוריה | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | BP | publish
6244 | 6245 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 1 day | 2021-01-13 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1 | 6244,6239 | 0d | 02.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | BP | publish
6250 | 6251 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 21 days | 2020-09-29 08:00 | 2020-10-27 17:00 | 1 |  | 21d | 02.06.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | Must Start On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | BP | publish
6266 | 6267 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 6266,6261 | 0d | 02.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | BP | publish
6318 | 6319 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6321 | 6322 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6321 | 10d | 02.06.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6322 | 6323 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6322 | 10d | 02.06.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6323 | 6324 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6323 | 5d | 02.06.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6324 | 6325 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6324,6318 | 0d | 02.06.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6329 | 6330 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6332 | 6333 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6332 | 10d | 02.06.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6333 | 6334 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6333 | 10d | 02.06.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6334 | 6335 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6334 | 5d | 02.06.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6335 | 6336 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6335,6329 | 0d | 02.06.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6352 | 6353 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6353 | 6354 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6353 | 25d | 02.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6355 | 6356 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6355 | 10d | 02.06.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6356 | 6357 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6356 | 10d | 02.06.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6357 | 6358 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6357 | 5d | 02.06.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6358 | 6359 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6358,6352 | 0d | 02.06.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6363 | 6364 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6364 | 6365 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6364 | 25d | 02.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6366 | 6367 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6366 | 10d | 02.06.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6367 | 6368 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6367 | 10d | 02.06.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6368 | 6369 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6368 | 5d | 02.06.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6369 | 6370 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6369,6363 | 0d | 02.06.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6374 | 6375 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6375 | 6376 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6375 | 25d | 02.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6377 | 6378 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6377 | 10d | 02.06.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6378 | 6379 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6378 | 10d | 02.06.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6379 | 6380 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6379 | 5d | 02.06.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6380 | 6381 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6380,6374 | 0d | 02.06.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6385 | 6386 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6386 | 6387 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6386 | 25d | 02.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6388 | 6389 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6388 | 10d | 02.06.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6389 | 6390 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6389 | 10d | 02.06.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6390 | 6391 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6390 | 5d | 02.06.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6391 | 6392 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6391,6385 | 0d | 02.06.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6396 | 6397 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6258 | 20d | 02.06.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6397 | 6398 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6397 | 25d | 02.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | publish
6399 | 6400 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6399 | 10d | 02.06.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6400 | 6401 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6400 | 10d | 02.06.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | publish
6401 | 6402 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6401 | 5d | 02.06.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6402 | 6403 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6402,6396 | 0d | 02.06.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | publish
6478 | 6479 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 46 days | 2020-09-13 08:00 | 2020-11-16 17:00 | 1 |  | 46d | 02.08.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | BP | publish
6494 | 6495 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 6494,6489 | 0d | 02.08.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | BP | publish
6501 | 6502 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6504 | 6505 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6504 | 10d | 02.08.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6505 | 6506 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6505 | 10d | 02.08.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6506 | 6507 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6506 | 5d | 02.08.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6507 | 6508 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6507,6501 | 0d | 02.08.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6512 | 6513 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6515 | 6516 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6515 | 10d | 02.08.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6516 | 6517 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6516 | 10d | 02.08.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6517 | 6518 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6517 | 5d | 02.08.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6518 | 6519 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6518,6512 | 0d | 02.08.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6523 | 6524 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6526 | 6527 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6526 | 10d | 02.08.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6527 | 6528 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6527 | 10d | 02.08.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6528 | 6529 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6528 | 5d | 02.08.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6529 | 6530 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6529,6523 | 0d | 02.08.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6534 | 6535 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6537 | 6538 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6537 | 10d | 02.08.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6538 | 6539 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6538 | 10d | 02.08.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6539 | 6540 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6539 | 5d | 02.08.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6540 | 6541 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6540,6534 | 0d | 02.08.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6623 | 6624 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6624 | 6625 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6624 | 25d | 02.08.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6626 | 6627 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6626 | 10d | 02.08.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6627 | 6628 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6627 | 10d | 02.08.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6628 | 6629 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6628 | 5d | 02.08.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6629 | 6630 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6629,6623 | 0d | 02.08.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6634 | 6635 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6635 | 6636 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6635 | 25d | 02.08.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6637 | 6638 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6637 | 10d | 02.08.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6638 | 6639 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6638 | 10d | 02.08.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6639 | 6640 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6639 | 5d | 02.08.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6640 | 6641 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6640,6634 | 0d | 02.08.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6645 | 6646 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6646 | 6647 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6646 | 25d | 02.08.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6648 | 6649 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6648 | 10d | 02.08.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6649 | 6650 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6649 | 10d | 02.08.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6650 | 6651 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6650 | 5d | 02.08.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6651 | 6652 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6651,6645 | 0d | 02.08.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6656 | 6657 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6657 | 6658 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6657 | 25d | 02.08.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6659 | 6660 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6659 | 10d | 02.08.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6660 | 6661 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6660 | 10d | 02.08.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6661 | 6662 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6661 | 5d | 02.08.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6662 | 6663 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6662,6656 | 0d | 02.08.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6667 | 6668 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6668 | 6669 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6668 | 25d | 02.08.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6670 | 6671 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6670 | 10d | 02.08.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6671 | 6672 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6671 | 10d | 02.08.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6672 | 6673 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6672 | 5d | 02.08.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6673 | 6674 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6673,6667 | 0d | 02.08.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6678 | 6679 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6486 | 20d | 02.08.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6679 | 6680 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6679 | 25d | 02.08.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | publish
6681 | 6682 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6681 | 10d | 02.08.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6682 | 6683 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6682 | 10d | 02.08.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | publish
6683 | 6684 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6683 | 5d | 02.08.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6684 | 6685 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6684,6678 | 0d | 02.08.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | publish
6834 | 6835 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 26 days | 2020-09-22 08:00 | 2020-10-27 17:00 | 1 |  | 26d | 02.11.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | BP | publish
6850 | 6851 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 6850,6845 | 0d | 02.11.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | BP | publish
6880 | 6881 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6883 | 6884 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6883 | 10d | 02.11.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6884 | 6885 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6884 | 10d | 02.11.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6885 | 6886 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6885 | 5d | 02.11.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6886 | 6887 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6886,6880 | 0d | 02.11.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6903 | 6904 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6904 | 6905 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6904 | 25d | 02.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6906 | 6907 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6906 | 10d | 02.11.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6907 | 6908 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6907 | 10d | 02.11.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6908 | 6909 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6908 | 5d | 02.11.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6909 | 6910 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6909,6903 | 0d | 02.11.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6914 | 6915 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6915 | 6916 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6915 | 25d | 02.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6917 | 6918 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6917 | 10d | 02.11.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6918 | 6919 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6918 | 10d | 02.11.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6919 | 6920 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6919 | 5d | 02.11.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6920 | 6921 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6920,6914 | 0d | 02.11.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6925 | 6926 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6926 | 6927 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6926 | 25d | 02.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6928 | 6929 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6928 | 10d | 02.11.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6929 | 6930 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6929 | 10d | 02.11.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6930 | 6931 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6930 | 5d | 02.11.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6931 | 6932 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6931,6925 | 0d | 02.11.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6936 | 6937 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6937 | 6938 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6937 | 25d | 02.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6939 | 6940 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6939 | 10d | 02.11.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6940 | 6941 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6940 | 10d | 02.11.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6941 | 6942 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6941 | 5d | 02.11.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6942 | 6943 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6942,6936 | 0d | 02.11.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6947 | 6948 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6948 | 6949 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6948 | 25d | 02.11.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6950 | 6951 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6950 | 10d | 02.11.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6951 | 6952 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6951 | 10d | 02.11.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6952 | 6953 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6952 | 5d | 02.11.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6953 | 6954 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6953,6947 | 0d | 02.11.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
6970 | 6971 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 6842 | 20d | 02.11.WMS.01.02.02 |  |  | rule |  |  | WMS |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6971 | 6972 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח מערכת ניהול מחסן - זכיין | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 6971 | 25d | 02.11.WMS.01.02.03 |  |  | rule |  |  | WMS |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | publish
6973 | 6974 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 6973 | 10d | 02.11.WMS.01.02.05 |  |  | rule |  |  | WMS |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6974 | 6975 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 6974 | 10d | 02.11.WMS.01.02.06 |  |  | rule |  |  | WMS |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | publish
6975 | 6976 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 6975 | 5d | 02.11.WMS.01.02.07 |  |  | rule |  |  | WMS |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | publish
7026 | 7027 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 16 days | 2020-10-14 08:00 | 2020-11-04 17:00 | 1 |  | 16d | 02.12.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | BP | publish
7042 | 7043 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-15 17:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7042,7037 | 0d | 02.12.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | BP | publish
7085 | 7086 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish
7088 | 7089 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7088 | 10d | 02.12.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7089 | 7090 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7089 | 10d | 02.12.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7090 | 7091 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7090 | 5d | 02.12.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7091 | 7092 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7091,7085 | 0d | 02.12.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7096 | 7097 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish
7099 | 7100 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7099 | 10d | 02.12.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7100 | 7101 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7100 | 10d | 02.12.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7101 | 7102 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7101 | 5d | 02.12.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7102 | 7103 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7102,7096 | 0d | 02.12.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7107 | 7108 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish
7110 | 7111 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7110 | 10d | 02.12.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7111 | 7112 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7111 | 10d | 02.12.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7112 | 7113 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7112 | 5d | 02.12.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7113 | 7114 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7113,7107 | 0d | 02.12.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7118 | 7119 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish
7121 | 7122 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7121 | 10d | 02.12.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7122 | 7123 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7122 | 10d | 02.12.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7123 | 7124 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7123 | 5d | 02.12.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7124 | 7125 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7124,7118 | 0d | 02.12.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7129 | 7130 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish
7132 | 7133 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7132 | 10d | 02.12.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7133 | 7134 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7133 | 10d | 02.12.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7134 | 7135 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7134 | 5d | 02.12.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7135 | 7136 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7135,7129 | 0d | 02.12.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7140 | 7141 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish
7143 | 7144 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7143 | 10d | 02.12.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7144 | 7145 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7144 | 10d | 02.12.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7145 | 7146 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7145 | 5d | 02.12.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7146 | 7147 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7146,7140 | 0d | 02.12.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7152 | 7153 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7033 | 20d | 02.12.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish
7153 | 7154 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 7153 | 25d | 02.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | publish
7155 | 7156 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7155 | 10d | 02.12.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7156 | 7157 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7156 | 10d | 02.12.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | publish
7157 | 7158 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7157 | 5d | 02.12.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7158 | 7159 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7158,7152 | 0d | 02.12.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | publish
7229 | 7230 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 9 days | 2020-09-14 08:00 | 2020-09-24 17:00 | 1 |  | 9d | 02.13.BP.01.01.80 | בוצע | תהילה | MoM | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | Must Start On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | BP | publish
7245 | 7246 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 7245,7240 | 0d | 02.13.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | BP | publish
7298 | 7299 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7299 | 7300 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 7299 | 25d | 02.13.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7301 | 7302 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7301 | 10d | 02.13.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7302 | 7303 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7302 | 10d | 02.13.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7303 | 7304 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7303 | 5d | 02.13.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7304 | 7305 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7304,7298 | 0d | 02.13.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7309 | 7310 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7310 | 7311 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 7310 | 25d | 02.13.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7312 | 7313 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7312 | 10d | 02.13.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7313 | 7314 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7313 | 10d | 02.13.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7314 | 7315 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7314 | 5d | 02.13.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7315 | 7316 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7315,7309 | 0d | 02.13.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7320 | 7321 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7321 | 7322 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 7321 | 25d | 02.13.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7323 | 7324 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7323 | 10d | 02.13.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7324 | 7325 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7324 | 10d | 02.13.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7325 | 7326 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7325 | 5d | 02.13.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7326 | 7327 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7326,7320 | 0d | 02.13.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7331 | 7332 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7332 | 7333 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 7332 | 25d | 02.13.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7334 | 7335 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7334 | 10d | 02.13.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7335 | 7336 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7335 | 10d | 02.13.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7336 | 7337 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7336 | 5d | 02.13.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7337 | 7338 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7337,7331 | 0d | 02.13.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7342 | 7343 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7343 | 7344 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 7343 | 25d | 02.13.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7345 | 7346 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7345 | 10d | 02.13.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7346 | 7347 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7346 | 10d | 02.13.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7347 | 7348 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7347 | 5d | 02.13.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7348 | 7349 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7348,7342 | 0d | 02.13.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7353 | 7354 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 7237 | 20d | 02.13.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7354 | 7355 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 7354 | 25d | 02.13.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | publish
7356 | 7357 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 7356 | 10d | 02.13.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7357 | 7358 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 7357 | 10d | 02.13.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | publish
7358 | 7359 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7358 | 5d | 02.13.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7359 | 7360 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 7359,7353 | 0d | 02.13.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | publish
7378 | 7379 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 16 days | 2020-09-08 08:00 | 2020-09-29 17:00 | 1 |  | 16d | 02.18.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | פריאל | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | BP | publish
7394 | 7395 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 7394,7389 | 0d | 02.18.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | BP | publish
7458 | 7459 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7461 | 7462 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7461 | 10d | 02.18.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7462 | 7463 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7462 | 10d | 02.18.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7463 | 7464 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7463 | 5d | 02.18.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7464 | 7465 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7464,7458 | 0d | 02.18.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7469 | 7470 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7472 | 7473 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7472 | 10d | 02.18.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7473 | 7474 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7473 | 10d | 02.18.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7474 | 7475 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7474 | 5d | 02.18.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7475 | 7476 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7475,7469 | 0d | 02.18.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7480 | 7481 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.03.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7483 | 7484 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7483 | 10d | 02.18.INT.03.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7484 | 7485 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7484 | 10d | 02.18.INT.03.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7485 | 7486 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7485 | 5d | 02.18.INT.03.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7486 | 7487 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7486,7480 | 0d | 02.18.INT.03.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7491 | 7492 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.04.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7494 | 7495 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7494 | 10d | 02.18.INT.04.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7495 | 7496 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7495 | 10d | 02.18.INT.04.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7496 | 7497 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7496 | 5d | 02.18.INT.04.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7497 | 7498 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7497,7491 | 0d | 02.18.INT.04.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7502 | 7503 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.05.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7505 | 7506 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7505 | 10d | 02.18.INT.05.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7506 | 7507 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7506 | 10d | 02.18.INT.05.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7507 | 7508 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7507 | 5d | 02.18.INT.05.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7508 | 7509 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7508,7502 | 0d | 02.18.INT.05.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7513 | 7514 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.INT.06.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7516 | 7517 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7516 | 10d | 02.18.INT.06.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7517 | 7518 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7517 | 10d | 02.18.INT.06.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7518 | 7519 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7518 | 5d | 02.18.INT.06.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7519 | 7520 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7519,7513 | 0d | 02.18.INT.06.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7525 | 7526 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7526 | 7527 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-24 08:00 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 7526 | 25d | 02.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7528 | 7529 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7528 | 10d | 02.18.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7529 | 7530 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7529 | 10d | 02.18.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7530 | 7531 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7530 | 5d | 02.18.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7531 | 7532 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7531,7525 | 0d | 02.18.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7536 | 7537 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7537 | 7538 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-24 08:00 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 7537 | 25d | 02.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7539 | 7540 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7539 | 10d | 02.18.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7540 | 7541 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7540 | 10d | 02.18.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7541 | 7542 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7541 | 5d | 02.18.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7542 | 7543 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7542,7536 | 0d | 02.18.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7547 | 7548 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7548 | 7549 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-24 08:00 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 7548 | 25d | 02.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7550 | 7551 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7550 | 10d | 02.18.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7551 | 7552 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7551 | 10d | 02.18.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7552 | 7553 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7552 | 5d | 02.18.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7553 | 7554 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7553,7547 | 0d | 02.18.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7558 | 7559 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.04.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7559 | 7560 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-24 08:00 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 7559 | 25d | 02.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7561 | 7562 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7561 | 10d | 02.18.SAP.04.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7562 | 7563 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7562 | 10d | 02.18.SAP.04.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7563 | 7564 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7563 | 5d | 02.18.SAP.04.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7564 | 7565 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7564,7558 | 0d | 02.18.SAP.04.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7569 | 7570 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.05.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7570 | 7571 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-24 08:00 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 7570 | 25d | 02.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7572 | 7573 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7572 | 10d | 02.18.SAP.05.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7573 | 7574 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7573 | 10d | 02.18.SAP.05.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7574 | 7575 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7574 | 5d | 02.18.SAP.05.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7575 | 7576 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7575,7569 | 0d | 02.18.SAP.05.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7580 | 7581 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.06.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7581 | 7582 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-24 08:00 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 7581 | 25d | 02.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7583 | 7584 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7583 | 10d | 02.18.SAP.06.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7584 | 7585 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7584 | 10d | 02.18.SAP.06.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7585 | 7586 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7585 | 5d | 02.18.SAP.06.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7586 | 7587 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7586,7580 | 0d | 02.18.SAP.06.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7591 | 7592 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-24 08:00 | 2021-03-23 17:00 | 0 | 7387 | 20d | 02.18.SAP.07.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7592 | 7593 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-24 08:00 | 2021-04-27 17:00 | 0 | 7592 | 25d | 02.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | publish
7594 | 7595 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-15 17:00 | 0 | 7594 | 10d | 02.18.SAP.07.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7595 | 7596 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0 | 7595 | 10d | 02.18.SAP.07.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | publish
7596 | 7597 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7596 | 5d | 02.18.SAP.07.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7597 | 7598 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-06 17:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 7597,7591 | 0d | 02.18.SAP.07.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | publish
7625 | 7626 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 51 days | 2020-09-10 08:00 | 2020-11-19 17:00 | 1 |  | 51d | 02.21.BP.01.01.30 | בוצע | מאור | MoM | מאור | תע = שרשרת | BP |  | Must Start On | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | BP | publish
7641 | 7642 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-01 17:00 | 2021-03-01 17:00 | 0 | 7641,7636 | 0d | 02.21.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | BP | publish
8032 | 8033 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 25 days | 2020-09-30 08:00 | 2020-11-03 17:00 | 1 |  | 25d | 02.23.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | BP | publish
8048 | 8049 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-15 17:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 8048,8043 | 0d | 02.23.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | BP | publish
8089 | 8090 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-30 17:00 | 0 | 8041 | 20d | 02.23.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | publish
8090 | 8091 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-31 08:00 | 2021-05-04 17:00 | 0 | 8090 | 25d | 02.23.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | publish
8092 | 8093 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-09 08:00 | 2021-06-22 17:00 | 0 | 8092 | 10d | 02.23.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Test | publish
8093 | 8094 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 8093 | 10d | 02.23.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Test | publish
8094 | 8095 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-13 17:00 | 0 | 8094 | 5d | 02.23.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Prod | publish
8095 | 8096 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-13 17:00 | 2021-07-13 17:00 | 0 | 8095,8089 | 0d | 02.23.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Prod | publish
8100 | 8101 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-30 17:00 | 0 | 8041 | 20d | 02.23.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | publish
8101 | 8102 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-31 08:00 | 2021-05-04 17:00 | 0 | 8101 | 25d | 02.23.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | publish
8103 | 8104 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-06-09 08:00 | 2021-06-22 17:00 | 0 | 8103 | 10d | 02.23.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Test | publish
8104 | 8105 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-23 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0 | 8104 | 10d | 02.23.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Test | publish
8105 | 8106 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-13 17:00 | 0 | 8105 | 5d | 02.23.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Prod | publish
8106 | 8107 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-07-13 17:00 | 2021-07-13 17:00 | 0 | 8106,8100 | 0d | 02.23.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Prod | publish
8147 | 8148 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 23 days | 2020-10-04 08:00 | 2020-11-04 17:00 | 1 |  | 23d | 02.24.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM | פריאל |  | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | BP | publish
8163 | 8164 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-15 17:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 8163,8158 | 0d | 02.24.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | BP | publish
8199 | 8200 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 02.24.INT.01.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish
8202 | 8203 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 8202 | 10d | 02.24.INT.01.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | publish
8203 | 8204 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 8203 | 10d | 02.24.INT.01.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | publish
8204 | 8205 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 8204 | 5d | 02.24.INT.01.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | publish
8205 | 8206 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 8205,8199 | 0d | 02.24.INT.01.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | publish
8210 | 8211 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 02.24.INT.02.02.02 |  |  | rule |  |  | INT |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish
8213 | 8214 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 8213 | 10d | 02.24.INT.02.02.05 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | publish
8214 | 8215 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 8214 | 10d | 02.24.INT.02.02.06 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | publish
8215 | 8216 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 8215 | 5d | 02.24.INT.02.02.07 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | publish
8216 | 8217 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 8216,8210 | 0d | 02.24.INT.02.02.08 |  |  | rule |  |  | INT |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | publish
8233 | 8234 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 02.24.SAP.01.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish
8234 | 8235 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 8234 | 25d | 02.24.SAP.01.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish
8236 | 8237 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 8236 | 10d | 02.24.SAP.01.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | publish
8237 | 8238 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 8237 | 10d | 02.24.SAP.01.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | publish
8238 | 8239 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 8238 | 5d | 02.24.SAP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | publish
8239 | 8240 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 8239,8233 | 0d | 02.24.SAP.01.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | publish
8244 | 8245 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 02.24.SAP.02.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish
8245 | 8246 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 8245 | 25d | 02.24.SAP.02.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish
8247 | 8248 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 8247 | 10d | 02.24.SAP.02.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | publish
8248 | 8249 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 8248 | 10d | 02.24.SAP.02.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | publish
8249 | 8250 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 8249 | 5d | 02.24.SAP.02.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | publish
8250 | 8251 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 8250,8244 | 0d | 02.24.SAP.02.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | publish
8255 | 8256 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 20 days | 2021-02-16 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 0 | 8154 | 20d | 02.24.SAP.03.02.02 |  |  | rule |  |  | SAP |  | Start No Earlier Than | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish
8256 | 8257 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25 days | 2021-03-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0 | 8256 | 25d | 02.24.SAP.03.02.03 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | publish
8258 | 8259 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 10 days | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 8258 | 10d | 02.24.SAP.03.02.05 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | publish
8259 | 8260 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 10 days | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0 | 8259 | 10d | 02.24.SAP.03.02.06 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | publish
8260 | 8261 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 5 days | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 8260 | 5d | 02.24.SAP.03.02.07 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | publish
8261 | 8262 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 2021-06-28 17:00 | 2021-06-28 17:00 | 0 | 8261,8255 | 0d | 02.24.SAP.03.02.08 |  |  | rule |  |  | SAP |  | As Soon As Possible | 7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | publish
8281 | 8282 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 20 days | 2020-12-20 08:00 | 2021-01-15 17:00 | 0 |  | 20d | 04.01.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | BP | publish
8297 | 8298 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-04-05 17:00 | 2021-04-05 17:00 | 0 | 8297,8292 | 0d | 04.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | BP | publish
8342 | 8343 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 6 days | 2021-02-09 08:00 | 2021-02-16 17:00 | 0 |  | 6d | 06.01.BP.01.01.20 | בתהליך |  | MoM |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | BP | publish
8358 | 8359 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-04-05 17:00 | 2021-04-05 17:00 | 0 | 8358,8353 | 0d | 06.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | BP | publish
8409 | 8410 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 11 days | 2020-11-29 08:00 | 2020-12-14 17:00 | 1 |  | 11d | 07.01.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | BP | publish
8425 | 8426 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-03-19 17:00 | 2021-03-19 17:00 | 0 | 8425,8420 | 0d | 07.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | Start No Earlier Than | 7 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | BP | publish
8482 | 8483 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 10 days | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-15 17:00 | 0 |  | 10d | 10.04.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  |  | BP |  | Must Start On | 7 | 10: רחבי | 10.04: BW | BP | publish
8498 | 8499 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 2021-04-05 17:00 | 2021-04-05 17:00 | 0 | 8498,8493 | 0d | 10.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  |  | BP |  | As Soon As Possible | 7 | 10: רחבי | 10.04: BW | BP | publish

## gantt-data
| domain_id | process_id | m_task | Start_Date | Finish_Date | pc
0 | 10: רחבי | 10.04: BW | BP | 2021-01-03 08:00 | 2021-04-05 17:00 | 0
1 | 07: הובלה | 07.01: הזמנת הובלה | BP | 2020-11-29 08:00 | 2021-03-19 17:00 | 1
2 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | BP | 2021-02-09 08:00 | 2021-04-05 17:00 | 0
3 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | BP | 2020-12-20 08:00 | 2021-04-05 17:00 | 0
4 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
5 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
6 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
7 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | BP | 2020-10-04 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 1
8 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Prod | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-13 17:00 | 0
9 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Test | 2021-06-09 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0
10 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Dev | 2021-03-03 08:00 | 2021-05-04 17:00 | 0
11 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | BP | 2020-09-30 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 1
12 | 02: שרשרת אספקה | 02.21: רענון ערכות של יחידות | BP | 2020-09-10 08:00 | 2021-03-01 17:00 | 1
13 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Prod | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-06 17:00 | 0
14 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Test | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-29 17:00 | 0
15 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | Dev | 2021-02-24 08:00 | 2021-04-27 17:00 | 0
16 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | BP | 2020-09-08 08:00 | 2021-03-01 17:00 | 1
17 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
18 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
19 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
20 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | BP | 2020-09-14 08:00 | 2021-03-01 17:00 | 1
21 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
22 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
23 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
24 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | BP | 2020-10-14 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 1
25 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
26 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
27 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
28 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | BP | 2020-09-22 08:00 | 2021-03-01 17:00 | 1
29 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
30 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
31 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
32 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | BP | 2020-09-13 08:00 | 2021-03-01 17:00 | 1
33 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
34 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
35 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
36 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | BP | 2020-09-29 08:00 | 2021-03-01 17:00 | 1
37 | 02: שרשרת אספקה | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | BP | 2020-08-18 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1
38 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
39 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
40 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
41 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | BP | 2020-09-21 08:00 | 2021-03-01 17:00 | 1
42 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | BP | 2020-09-24 08:00 | 2021-03-01 17:00 | 1
43 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
44 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
45 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
46 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | BP | 2020-09-20 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 1
47 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
48 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
49 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
50 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | BP | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 1
51 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
52 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
53 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
54 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | BP | 2020-08-19 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1
55 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
56 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
57 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
58 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | BP | 2020-08-17 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1
59 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
60 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
61 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
62 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | BP | 2020-08-16 08:00 | 2021-03-01 17:00 | 1
63 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
64 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
65 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
66 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | BP | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1
67 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
68 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
69 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
70 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | BP | 2020-08-12 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1
71 | 01: מלאי ואחסנה | 01.09: 1003 | BP | 2020-08-31 08:00 | 2021-03-22 17:00 | 1
72 | 01: מלאי ואחסנה | 01.07: חוקת המלאי | BP | 2020-09-24 08:00 | 2021-03-15 17:00 | 1
73 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
74 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
75 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
76 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | BP | 2020-07-20 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1
77 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | BP | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1
78 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | BP | 2020-08-11 08:00 | 2021-03-22 17:00 | 1
79 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
80 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
81 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
82 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-02-22 17:00 | 1
83 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
84 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | 2021-05-25 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
85 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
86 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | BP | 2020-06-18 08:00 | 2021-02-19 17:00 | 1
87 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | 2021-05-11 08:00 | 2021-06-28 17:00 | 0
88 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | 2021-04-13 08:00 | 2021-06-21 17:00 | 0
89 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Dev | 2021-02-16 08:00 | 2021-04-19 17:00 | 0
90 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | BP | 2020-08-13 08:00 | 2021-01-13 17:00 | 1